## PLAN DE TRABAJO
SEGUIMIENTO A PLAN DE TRABAJO APROBADO COPASST 2016 CON CORTE A 28 DE ABRIL DE 2016
No. | Actividad a Desarrollar | Tareas | Representantes asignados o Responsables | Fecha | Hora | Lugar | Area competente de la SED | Seguimiento y/o avance (%) | Objetivo o Resultado | ASIGNACION PARTICIPACION REUNION DEL 28 DE ABRIL
1 | Planear y desarrollar reuniones mensuales del COPASST(último jueves de cada mes). | 1. Convocar a reunión con minimo 3 días de anticipación. 2. Desarrolar agenda 3. Elaborar y aprobar actas | Integrantes COPASST |  |  | Dirección de Talento Humano | Dirección de Talento Humano/COPASST | De las 4 reuniones programadas se realizaron 3 . No se realizo la reunión de febrero | Reuniones planeadas y realizadas | Luis Fernando
2 | Organizar la forma de operar el COPASST en los 3 niveles de la entidad ( institucional, local y central) | Elaborar cronograma de distribucion de los miembros del COPASST por localidades para investigación de accidentes e incidentes de trabajo | Victor Piñeros y COPASST |  |  |  | Dirección de Talento Humano/COPASST | Se elaboró cronograma de distribución de los miembros COPASST e inicio ejecución en abril 2016 | Cronograma elaborado | Ayda
3 | Elaborar un plan de comunicaciones | 1. Sugerir la publicación mensual de informacion referente a promoción y prevencion y gestión de seguridad y salud en el trabajo, objetivos y funciones del COPASST en las paginas web de la SED. 2. Solicitar chalecos para los integrantes principales y suplentes del COPASST 3. Socializar actividades de seguridad y salud en el trabajo para 2016 | Ayda Luz Vargas Diana Rocio Reyes Luis Fernando Herrera Rojas Nestor Ramirez de la OACP |  |  | Dirección de Talento Humano | Dirección de Talento Humano/Oficina Asesora de Comunicación y Prensa | Plan de Comunicaciones aprobado en la reunión del 17 de marzo de 2016. La OACP asigno al asesor Nestor Ramirez para el tema de ejecución Plan de Comunicaciones. Se ha solicitado oficialmente los chalecos por parte de representantes COPASST | Propuesta Plan de Comunicaciones elaborada | Luis Fernando/William
4 | Identificar y priorizar necesidades en seguridad y salud en el trabajo | 1. Diseño, desarrollo, aplicación y socialización de encuesta para identificar necesidades de seguridad y salud en el trabajo de funcionarios administrativos 2. Socializar informe de inspecciones de seguridad e intervenciones realizadas a los puestos de trabajo 3. Socializar Matriz de riesgos y peligros a miembros COPASST | Dirección de Talento Humano Integrantes COPASST | Encuesta a 31 de marzo aplicada |  | Pagina web sed |  | 1. Fecha inicial prorgramada aplicar encuesta a mas tardar el 31 de marzo hubo que reprogramarla. Encuesta revisada y ajustada para validación del COPASST y aplicación por OACP 2. Falta realizar socializacion informe de inspecciones de seguridad e intervenciones realizadas a los puestos de trabajo y socializar la matris de riesgos y peligros a miembros del COPASST | Informacion de seguridad y salud en el trabajo actualizada Propuesta prioridades | Eulalia/Luis Fernando
5 | Avances implementacion Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo (Decreto 1443 de 2014) y Plan de capacitacion en seguridad y salud en el trabajo al personal de la SED | 1. Conocer la Politica de seguridad y salud en el trabajo. 2. Formular y desarrollar plan de capacitación 2016 | Direcciòn de Talento Humano William Guevara Lamadrid |  |  |  | Dirección de Talento Humano/COPASST |  | 1. Informe avances implementacion sistema de gestion de la seguridad 2. Plan de capacitacion 2016 | Magdalena/Luis Fernando