## Inversión
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
PLAN DE DESARROLLO "UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI"
SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN - 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
FUENTE: SEGPLAN Y APOTEOSYS
Propósito |  | Logros de Ciudad |  | Programa General |  | Meta de Ciudad/Sectoriales |  | Cod. Proyecto | Nombre Proyecto | Nombre Componente | Unidad de Medida | Tipo Anualización | META 2020 - 2024 |  |  | TERCER TRIMESTRE
Cod. | Detalle | Cod. | Detalle | Cod. | Detalle | Cod. | Detalle | [5 empty] | Meta Programada | Logro PDD 2020 - 2024 | % Avance Acumulado | Meta 2020 | Logro a 30/09/2020 | % de avance 30/09/2020 | Distribución Presupuestal (Cifras en Millones de $) | Ejecución Presupuestal 30/09/2020 (Cifras en Millones de $) | % de Ejecución Presupuestal 30/09/2020
1 | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. | 4 | Completar la implementación de un modelo de salud con enfoque poblacional-diferencial, de género, participativo, resolutivo y territorial que aporte a la modificación de los determinantes sociales de la salud | 8 | Prevención y atención de maternidad temprana | 74 | Implementar en el 100% de los colegios públicos la estrategia de Prevención del embarazo adolescente, con enfoque en derechos sexuales y reproductivos a través de la articulación con la estrategia SEXPERTO, las escuelas de padres y las redes de practica y aprendizaje constituidas por padres, madres y cuidadores. | 7774 | Implementación de estrategias pedagógicas para la prevención del embarazo temprano y subsiguiente en los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de las instituciones educativas rurales y urbanas de Bogotá D.C. | Educación integral en sexualidad | Colegios | Creciente | 399 | 4 | 1.003% | 10 | 4 | 40% | 193239560 | 0 | 0%
1 | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. | 4 | Completar la implementación de un modelo de salud con enfoque poblacional-diferencial, de género, participativo, resolutivo y territorial que aporte a la modificación de los determinantes sociales de la salud | 8 | Prevención y atención de maternidad temprana | 74 | Implementar en el 100% de los colegios públicos la estrategia de Prevención del embarazo adolescente, con enfoque en derechos sexuales y reproductivos a través de la articulación con la estrategia SEXPERTO, las escuelas de padres y las redes de practica y aprendizaje constituidas por padres, madres y cuidadores. | 7774 | Implementación de estrategias pedagógicas para la prevención del embarazo temprano y subsiguiente en los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de las instituciones educativas rurales y urbanas de Bogotá D.C. | Programa prevención de la maternidad y paternidad temprana | Porcentaje | Constante | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 59598000 | 54495000 | 91.44%
1 | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. | 4 | Completar la implementación de un modelo de salud con enfoque poblacional-diferencial, de género, participativo, resolutivo y territorial que aporte a la modificación de los determinantes sociales de la salud | 8 | Prevención y atención de maternidad temprana | 74 | Implementar en el 100% de los colegios públicos la estrategia de Prevención del embarazo adolescente, con enfoque en derechos sexuales y reproductivos a través de la articulación con la estrategia SEXPERTO, las escuelas de padres y las redes de practica y aprendizaje constituidas por padres, madres y cuidadores. | 7774 | Implementación de estrategias pedagógicas para la prevención del embarazo temprano y subsiguiente en los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de las instituciones educativas rurales y urbanas de Bogotá D.C. | Reconocimiento de derechos sexuales y derechos reproductivos | Colegios | Creciente | 399 | 0 | 0% | 10 | 0 | 0% | 117217750 | 111801750 | 95.38%
1 | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. | 5 | Cerrar las brechas digitales, de cobertura, calidad y competencias a lo largo del ciclo de la formación integral, desde la primera infancia hasta la educación superior y continua para la vida. | 14 | Formación integral: más y mejor tiempo en los colegios | 97 | Atender al 25% de los estudiantes de colegios públicos bajo la modalidad de jornada única. | 7758 | Fortalecimiento a la formación integral de calidad en Jornada Única y Jornada Completa, para niñas, niños y adolescentes en colegios distritales de Bogotá D.C. | Formulación, implementación y monitoreo de una estrategia institucional de acompañamiento pedagógico a colegios de jornada única y completa. | Herramientas de gestión | Creciente | 1 | 0.11 | 11% | 0.25 | 0.11 | 44% | 210994771 | 177194772 | 83.98%
1 | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. | 5 | Cerrar las brechas digitales, de cobertura, calidad y competencias a lo largo del ciclo de la formación integral, desde la primera infancia hasta la educación superior y continua para la vida. | 14 | Formación integral: más y mejor tiempo en los colegios | 97 | Atender al 25% de los estudiantes de colegios públicos bajo la modalidad de jornada única. | 7758 | Fortalecimiento a la formación integral de calidad en Jornada Única y Jornada Completa, para niñas, niños y adolescentes en colegios distritales de Bogotá D.C. | Formación integral a estudiantes en Jornada Única de colegios urbanos y rurales para el fortalecimiento de competencias y capacidades del siglo XXI y del desarrollo humano. | Estudiantes | Creciente | 189732 | 119633 | 63.05% | 139715 | 119633 | 85.63% | 5476519545 | 724267444 | 13.22%
1 | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. | 5 | Cerrar las brechas digitales, de cobertura, calidad y competencias a lo largo del ciclo de la formación integral, desde la primera infancia hasta la educación superior y continua para la vida. | 14 | Formación integral: más y mejor tiempo en los colegios | 98 | Atender al 25% de los estudiantes Públicos en jornada completa con 3 días semanales de actividad. Atender, adicionalmente al 12,15% de estudiantes de colegios públicos con actividades complementarias para el buen uso del tiempo para su formación integral, mínimo 1 día a la semana. | 7758 | Fortalecimiento a la formación integral de calidad en Jornada Única y Jornada Completa, para niñas, niños y adolescentes en colegios distritales de Bogotá D.C. | Formación integral a estudiantes en Jornada completa de colegios urbanos y rurales para el fortalecimiento de competencias y capacidades del siglo XXI y del desarrollo humano. | Estudiantes | Creciente | 265559 | 0 | 0% | 101172 | 0 | 0% | 13103524065 | 1875648981 | 14.31%
1 | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. | 5 | Cerrar las brechas digitales, de cobertura, calidad y competencias a lo largo del ciclo de la formación integral, desde la primera infancia hasta la educación superior y continua para la vida. | 14 | Formación integral: más y mejor tiempo en los colegios | 97 | Atender al 25% de los estudiantes de colegios públicos bajo la modalidad de jornada única. | 7758 | Fortalecimiento a la formación integral de calidad en Jornada Única y Jornada Completa, para niñas, niños y adolescentes en colegios distritales de Bogotá D.C. | Asistencia técnica a colegios de Jornada Única y Jornada Completa en el fortalecimiento de la estructura curricular y organización escolar. | Colegios | Creciente | 210 | 20 | 9.524% | 38 | 20 | 52.63% | 448609776 | 88427560 | 19.71%
1 | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. | 5 | Cerrar las brechas digitales, de cobertura, calidad y competencias a lo largo del ciclo de la formación integral, desde la primera infancia hasta la educación superior y continua para la vida. | 14 | Formación integral: más y mejor tiempo en los colegios | 99 | Implementar en el 100% de colegios públicos distritales la política de educación inclusiva con enfoque diferencial para estudiantes con especial protección constitucional como la población víctima del conflicto, migrante y la población con discapacidad, así como para estudiantes en aulas hospitalarias, domiciliarias y aulas refugio, entre otros. | 7690 | Fortalecimiento de la política de educación inclusiva para poblaciones y grupos de especial protección constitucional de Bogotá D.C. | Realizar acompañamiento, asistencia técnica y administrativa y seguimiento en el fortalecimiento de procesos de atención a poblaciones y grupos de especial protección constitucional en el sistema educativo distrital. | Colegios | Constante | 364 | 364 | 100% | 364 | 364 | 100% | 708780587 | 550059000 | 77.61%
1 | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. | 5 | Cerrar las brechas digitales, de cobertura, calidad y competencias a lo largo del ciclo de la formación integral, desde la primera infancia hasta la educación superior y continua para la vida. | 14 | Formación integral: más y mejor tiempo en los colegios | 99 | Implementar en el 100% de colegios públicos distritales la política de educación inclusiva con enfoque diferencial para estudiantes con especial protección constitucional como la población víctima del conflicto, migrante y la población con discapacidad, así como para estudiantes en aulas hospitalarias, domiciliarias y aulas refugio, entre otros. | 7690 | Fortalecimiento de la política de educación inclusiva para poblaciones y grupos de especial protección constitucional de Bogotá D.C. | Desarrollar procesos de cualificación y fortalecimiento de maestros, maestras, redes y del sistema de apoyos, familias y cuidadores, así como proporcionar la dotación de materiales para la atención de estudiantes con discapacidad, talentos y/o capacidades excepcionales, y con trastornos del aprendizaje y del comportamiento en el sistema educativo distrital. | Estudiantes | Creciente | 28217 | 20723 | 73.44% | 21000 | 20723 | 98.68% | 1372824819 | 212119723 | 15.45%
1 | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. | 5 | Cerrar las brechas digitales, de cobertura, calidad y competencias a lo largo del ciclo de la formación integral, desde la primera infancia hasta la educación superior y continua para la vida. | 14 | Formación integral: más y mejor tiempo en los colegios | 99 | Implementar en el 100% de colegios públicos distritales la política de educación inclusiva con enfoque diferencial para estudiantes con especial protección constitucional como la población víctima del conflicto, migrante y la población con discapacidad, así como para estudiantes en aulas hospitalarias, domiciliarias y aulas refugio, entre otros. | 7690 | Fortalecimiento de la política de educación inclusiva para poblaciones y grupos de especial protección constitucional de Bogotá D.C. | Desarrollar acciones de acompañamiento pedagógico, apoyo, asistencia técnica, seguimiento y evaluación para el fortalecimiento de la atención con enfoque diferencial a través de las estrategias y metodologías educativas flexibles, para los estudiantes en extraedad, jóvenes y adultos, pertenecientes al sistema de reponsabilidad penal adolescente, aulas hospitalarias, domiciliaria y aula refugio entre otros. | Estudiantes | Creciente | 43027 | 41712 | 96.94% | 42263 | 41712 | 98.7% | 382601645 | 210543500 | 55.03%
1 | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. | 5 | Cerrar las brechas digitales, de cobertura, calidad y competencias a lo largo del ciclo de la formación integral, desde la primera infancia hasta la educación superior y continua para la vida. | 14 | Formación integral: más y mejor tiempo en los colegios | 99 | Implementar en el 100% de colegios públicos distritales la política de educación inclusiva con enfoque diferencial para estudiantes con especial protección constitucional como la población víctima del conflicto, migrante y la población con discapacidad, así como para estudiantes en aulas hospitalarias, domiciliarias y aulas refugio, entre otros. | 7690 | Fortalecimiento de la política de educación inclusiva para poblaciones y grupos de especial protección constitucional de Bogotá D.C. | Realizar acompañamiento, asistencia y seguimiento para promover y fortalecer la educación intercultural con grupos étnicos, la Cátedra de Estudios Afrocolombianos, y los procesos de prevención y atención a situaciones de racismo y discriminación étnico-racial en el sistema educativo distrital | Colegios | Creciente | 90 | 22 | 24.44% | 40 | 22 | 55% | 1237171852 | 696343852 | 56.29%
1 | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. | 5 | Cerrar las brechas digitales, de cobertura, calidad y competencias a lo largo del ciclo de la formación integral, desde la primera infancia hasta la educación superior y continua para la vida. | 14 | Formación integral: más y mejor tiempo en los colegios | 99 | Implementar en el 100% de colegios públicos distritales la política de educación inclusiva con enfoque diferencial para estudiantes con especial protección constitucional como la población víctima del conflicto, migrante y la población con discapacidad, así como para estudiantes en aulas hospitalarias, domiciliarias y aulas refugio, entre otros. | 7690 | Fortalecimiento de la política de educación inclusiva para poblaciones y grupos de especial protección constitucional de Bogotá D.C. | Desarrollar acciones de acompañamiento, apoyo y asistencia técnica al fortalecimiento de la educación con estudiantes víctimas del conflicto y migrantes, y la movilización de ejercicios de memoria histórica, reconciliación y paz que le aporten a una educación inclusiva con equidad | Colegios | Creciente | 160 | 1 | 0.625% | 10 | 1 | 10% | 542402500 | 129801000 | 23.93%
1 | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. | 5 | Cerrar las brechas digitales, de cobertura, calidad y competencias a lo largo del ciclo de la formación integral, desde la primera infancia hasta la educación superior y continua para la vida. | 14 | Formación integral: más y mejor tiempo en los colegios | 99 | Implementar en el 100% de colegios públicos distritales la política de educación inclusiva con enfoque diferencial para estudiantes con especial protección constitucional como la población víctima del conflicto, migrante y la población con discapacidad, así como para estudiantes en aulas hospitalarias, domiciliarias y aulas refugio, entre otros. | 7690 | Fortalecimiento de la política de educación inclusiva para poblaciones y grupos de especial protección constitucional de Bogotá D.C. | Acompañar y brindar asistencia técnica a la comunidad educativa para promover una educación con equidad de género y el respeto de la diversidad sexual, y fortalecer los procesos de atención a estudiantes en dinámicas de trabajo infantil o en riesgo de estarlo, y contra la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes- ESCNNA y la trata de personas. | Colegios | Suma | 323 | 25 | 7.74% | 60 | 25 | 41.67% | 517802074 | 340049941 | 65.67%
1 | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. | 5 | Cerrar las brechas digitales, de cobertura, calidad y competencias a lo largo del ciclo de la formación integral, desde la primera infancia hasta la educación superior y continua para la vida. | 12 | Educación inicial: Bases sólidas para la vida | 85 | Los colegios públicos garantizan la oferta de educación inicial así: 100% del grado transición; 90% del grado Jardín; 10 % del grado Pre-jardín | 7784 | Fortalecimiento de la educación inicial con pertinencia y calidad en Bogotá D.C. | Asistencia técnica en educación inicial | Colegios | Creciente | 358 | 0 | 0% | 20 | 0 | 0% | 801630443 | 259292205 | 32.35%
1 | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. | 5 | Cerrar las brechas digitales, de cobertura, calidad y competencias a lo largo del ciclo de la formación integral, desde la primera infancia hasta la educación superior y continua para la vida. | 12 | Educación inicial: Bases sólidas para la vida | 85 | Los colegios públicos garantizan la oferta de educación inicial así: 100% del grado transición; 90% del grado Jardín; 10 % del grado Pre-jardín | 7784 | Fortalecimiento de la educación inicial con pertinencia y calidad en Bogotá D.C. | Participación familias | Colegios | Creciente | 358 | 0 | 0% | 10 | 0 | 0% | 3844839067 | 3374320582 | 87.76%
1 | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. | 5 | Cerrar las brechas digitales, de cobertura, calidad y competencias a lo largo del ciclo de la formación integral, desde la primera infancia hasta la educación superior y continua para la vida. | 12 | Educación inicial: Bases sólidas para la vida | 85 | Los colegios públicos garantizan la oferta de educación inicial así: 100% del grado transición; 90% del grado Jardín; 10 % del grado Pre-jardín | 7784 | Fortalecimiento de la educación inicial con pertinencia y calidad en Bogotá D.C. | Desarrollo integral | Colegios | Constante | 332 | 0 | 0% | 332 | 0 | 0% | 11367648275 | 9828181083 | 86.46%
1 | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. | 5 | Cerrar las brechas digitales, de cobertura, calidad y competencias a lo largo del ciclo de la formación integral, desde la primera infancia hasta la educación superior y continua para la vida. | 13 | Educación para todos y todas: acceso y permanencia con equidad y énfasis en educación rural | 91 | Entregar 35 colegios nuevos o restituidos, de los cuales 15 corresponden a terminación de colegios que se encuentran en ejecución de obra al inicio de la administración y 20 colegios nuevos o restituidos, con comedores escolares y ambientes de aprendizaje adecuados para la jornada única, el desarrollo de la primera infancia, y la transformación pedagógica; y realizar la intervención del 100% de instituciones educativas priorizadas en materia de mejoramientos y con dotaciones para el aprendizaje y el cierre de brechas digitales, contribuyendo al plan de reactivación económica de la ciudad a raíz de la emergencia de la CODIV-19. | 7638 | Fortalecimiento de la infraestructura y dotación de ambientes de aprendizaje y sedes administrativas a cargo de la Secretaría de Educación de Bogotá D.C. | Construcción y terminación | Sedes educativas | Suma | 35 | 0 | 0% | 4 | 0 | 0% | 116327916422 | 80895397095 | 69.54%
1 | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. | 5 | Cerrar las brechas digitales, de cobertura, calidad y competencias a lo largo del ciclo de la formación integral, desde la primera infancia hasta la educación superior y continua para la vida. | 13 | Educación para todos y todas: acceso y permanencia con equidad y énfasis en educación rural | 91 | Entregar 35 colegios nuevos o restituidos, de los cuales 15 corresponden a terminación de colegios que se encuentran en ejecución de obra al inicio de la administración y 20 colegios nuevos o restituidos, con comedores escolares y ambientes de aprendizaje adecuados para la jornada única, el desarrollo de la primera infancia, y la transformación pedagógica; y realizar la intervención del 100% de instituciones educativas priorizadas en materia de mejoramientos y con dotaciones para el aprendizaje y el cierre de brechas digitales, contribuyendo al plan de reactivación económica de la ciudad a raíz de la emergencia de la CODIV-19. | 7638 | Fortalecimiento de la infraestructura y dotación de ambientes de aprendizaje y sedes administrativas a cargo de la Secretaría de Educación de Bogotá D.C. | Mejoramientos | Sedes educativas | Suma | 730 | 54 | 7.397% | 122 | 54 | 44.26% | 8484226756 | 5530386193 | 65.18%
1 | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. | 5 | Cerrar las brechas digitales, de cobertura, calidad y competencias a lo largo del ciclo de la formación integral, desde la primera infancia hasta la educación superior y continua para la vida. | 13 | Educación para todos y todas: acceso y permanencia con equidad y énfasis en educación rural | 90 | Beneficiar a 100.000 estudiantes vulnerables con la entrega de dispositivos de acceso y conectividad, para contribuir al cierre de brechas digitales. | 7638 | Fortalecimiento de la infraestructura y dotación de ambientes de aprendizaje y sedes administrativas a cargo de la Secretaría de Educación de Bogotá D.C. | Dotaciones | Sedes educativas | Suma | 770 | 0 | 0% | 57 | 0 | 0% | 59412296481 | 1517933869 | 2.555%
1 | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. | 5 | Cerrar las brechas digitales, de cobertura, calidad y competencias a lo largo del ciclo de la formación integral, desde la primera infancia hasta la educación superior y continua para la vida. | 13 | Educación para todos y todas: acceso y permanencia con equidad y énfasis en educación rural | 88 | 100% de colegios públicos con bienestar estudiantil de calidad con alimentación escolar y aumentando progresivamente la comida caliente en los colegios con jornada única. | 7736 | Fortalecimiento del bienestar de los estudiantes matriculados en el sistema educativo oficial a través del fomento de estilos de vida saludable, alimentación escolar y movilidad escolar en Bogotá D.C. | Alimentación escolar | Estudiantes | Creciente | 731835 | 724935 | 99.06% | 719789 | 724935 | 100.7% | 149941509346 | 148162951615 | 98.81%
1 | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. | 5 | Cerrar las brechas digitales, de cobertura, calidad y competencias a lo largo del ciclo de la formación integral, desde la primera infancia hasta la educación superior y continua para la vida. | 13 | Educación para todos y todas: acceso y permanencia con equidad y énfasis en educación rural | 87 | 100% de colegios públicos acompañados en el fomento de estilos de vida saludable, con énfasis en alimentación y nutrición saludable, movilidad sostenible y prevención de accidentes. | 7736 | Fortalecimiento del bienestar de los estudiantes matriculados en el sistema educativo oficial a través del fomento de estilos de vida saludable, alimentación escolar y movilidad escolar en Bogotá D.C. | Bienestar estudiantil | Porcentaje | Constante | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1495235923 | 449927700 | 30.09%
1 | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. | 5 | Cerrar las brechas digitales, de cobertura, calidad y competencias a lo largo del ciclo de la formación integral, desde la primera infancia hasta la educación superior y continua para la vida. | 13 | Educación para todos y todas: acceso y permanencia con equidad y énfasis en educación rural | 89 | Beneficiar al 100% de los estudiantes de la matrícula oficial que lo requieren y cumplan las condiciones, serán beneficiarios de movilidad escolar, de los cuales 50.000 estudiantes lo serán con movilidad alternativa y sostenible: uso de la bicicleta, tarifa subsidiada en el Sistema Integrado de Transporte Público con tarjetas personalizadas y promoción en contratación de rutas escolares con el uso de tecnologías limpias, entre otros. | 7736 | Fortalecimiento del bienestar de los estudiantes matriculados en el sistema educativo oficial a través del fomento de estilos de vida saludable, alimentación escolar y movilidad escolar en Bogotá D.C. | Movilidad escolar | Estudiantes | Creciente | 116625 | 0 | 0% | 103562 | 0 | 0% | 70389807352 | 2651978429 | 3.768%
1 | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. | 5 | Cerrar las brechas digitales, de cobertura, calidad y competencias a lo largo del ciclo de la formación integral, desde la primera infancia hasta la educación superior y continua para la vida. | 13 | Educación para todos y todas: acceso y permanencia con equidad y énfasis en educación rural | 95 | Promover el acceso y permanencia escolar con gratuidad en los colegios públicos, ampliando al 98% la asistencia escolar en la ciudad, mejorando las oportunidades educativas entre zonas (rural-urbana), localidades y poblaciones (discapacidad, grupos étnicos, víctimas, población migrante, en condición de pobreza y de especial protección constitucional, entre otros), vinculando la población desescolarizada, implementando acciones afirmativas hacia los más vulnerables (kits escolares, uniformes, estrategias educativas flexibles y atención diferencial, entre otras) y mitigando los efectos de la pandemia causada por el COVID-19. | 7624 | Servicio educativo de Cobertura con Equidad en Bogotá D.C. | Estrategias para reducir la deserción escolar en IED | Colegios | Decreciente | 86 | 166 | 193% | 166 | 166 | 100% | 1877280793 | 265678067 | 14.15%
1 | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. | 5 | Cerrar las brechas digitales, de cobertura, calidad y competencias a lo largo del ciclo de la formación integral, desde la primera infancia hasta la educación superior y continua para la vida. | 13 | Educación para todos y todas: acceso y permanencia con equidad y énfasis en educación rural | 95 | Promover el acceso y permanencia escolar con gratuidad en los colegios públicos, ampliando al 98% la asistencia escolar en la ciudad, mejorando las oportunidades educativas entre zonas (rural-urbana), localidades y poblaciones (discapacidad, grupos étnicos, víctimas, población migrante, en condición de pobreza y de especial protección constitucional, entre otros), vinculando la población desescolarizada, implementando acciones afirmativas hacia los más vulnerables (kits escolares, uniformes, estrategias educativas flexibles y atención diferencial, entre otras) y mitigando los efectos de la pandemia causada por el COVID-19. | 7624 | Servicio educativo de Cobertura con Equidad en Bogotá D.C. | Proceso de matrícula | Personas | Suma | 13866 | 1897 | 13.68% | 773 | 1897 | 245.4% | 1455599914 | 216532514 | 14.88%
1 | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. | 5 | Cerrar las brechas digitales, de cobertura, calidad y competencias a lo largo del ciclo de la formación integral, desde la primera infancia hasta la educación superior y continua para la vida. | 13 | Educación para todos y todas: acceso y permanencia con equidad y énfasis en educación rural | 95 | Promover el acceso y permanencia escolar con gratuidad en los colegios públicos, ampliando al 98% la asistencia escolar en la ciudad, mejorando las oportunidades educativas entre zonas (rural-urbana), localidades y poblaciones (discapacidad, grupos étnicos, víctimas, población migrante, en condición de pobreza y de especial protección constitucional, entre otros), vinculando la población desescolarizada, implementando acciones afirmativas hacia los más vulnerables (kits escolares, uniformes, estrategias educativas flexibles y atención diferencial, entre otras) y mitigando los efectos de la pandemia causada por el COVID-19. | 7624 | Servicio educativo de Cobertura con Equidad en Bogotá D.C. | Acciones afirmativas para poblaciones vulnerables | Estudiantes | Creciente | 799374 | 794598 | 99.4% | 791125 | 794598 | 100.4% | 10253847806 | 7187200236 | 70.09%
1 | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. | 5 | Cerrar las brechas digitales, de cobertura, calidad y competencias a lo largo del ciclo de la formación integral, desde la primera infancia hasta la educación superior y continua para la vida. | 13 | Educación para todos y todas: acceso y permanencia con equidad y énfasis en educación rural | 95 | Promover el acceso y permanencia escolar con gratuidad en los colegios públicos, ampliando al 98% la asistencia escolar en la ciudad, mejorando las oportunidades educativas entre zonas (rural-urbana), localidades y poblaciones (discapacidad, grupos étnicos, víctimas, población migrante, en condición de pobreza y de especial protección constitucional, entre otros), vinculando la población desescolarizada, implementando acciones afirmativas hacia los más vulnerables (kits escolares, uniformes, estrategias educativas flexibles y atención diferencial, entre otras) y mitigando los efectos de la pandemia causada por el COVID-19. | 7624 | Servicio educativo de Cobertura con Equidad en Bogotá D.C. | Administración del servicio educativo | Colegios | Constante | 35 | 35 | 100% | 35 | 35 | 100% | 1028325831 | 969249077 | 94.26%
1 | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. | 5 | Cerrar las brechas digitales, de cobertura, calidad y competencias a lo largo del ciclo de la formación integral, desde la primera infancia hasta la educación superior y continua para la vida. | 13 | Educación para todos y todas: acceso y permanencia con equidad y énfasis en educación rural | 94 | Implementar la política de educación rural en el 100% de los colegios públicos rurales. | 7624 | Servicio educativo de Cobertura con Equidad en Bogotá D.C. | Política educativa rural | Colegios | Creciente | 28 | 0 | 0% | 22 | 0 | 0% | 600000000 | 404462522 | 67.41%
1 | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. | 5 | Cerrar las brechas digitales, de cobertura, calidad y competencias a lo largo del ciclo de la formación integral, desde la primera infancia hasta la educación superior y continua para la vida. | 16 | Transformación pedagógica y mejoramiento de la gestión educativa. Es con los maestros y maestras. | 108 | Reducir la brecha de calidad educativa entre colegios públicos y privados, a través de la transformación curricular y pedagógica del 100% de colegios públicos, el sistema multidimensional de evaluación y el desarrollo de competencias del siglo XXI, que incluye el aprendizaje autónomo y la virtualidad como un elemento de innovación. | 7686 | Implementación del programa de innovación y transformación pedagógica en los colegios públicos para el cierre de brechas educativas de Bogotá D.C. | Asesorar a los colegios oficiales urbanos y rurales para la resignficación del PEI, el plan de desarrollo curricular, el mejoramiento del PMI y el POA respondiendo a las necesidades educativas del Siglo XXI. | Colegios | Constante | 364 | 0 | 0% | 364 | 0 | 0% | 852840375 | 271163321 | 31.8%
1 | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. | 5 | Cerrar las brechas digitales, de cobertura, calidad y competencias a lo largo del ciclo de la formación integral, desde la primera infancia hasta la educación superior y continua para la vida. | 16 | Transformación pedagógica y mejoramiento de la gestión educativa. Es con los maestros y maestras. | 108 | Reducir la brecha de calidad educativa entre colegios públicos y privados, a través de la transformación curricular y pedagógica del 100% de colegios públicos, el sistema multidimensional de evaluación y el desarrollo de competencias del siglo XXI, que incluye el aprendizaje autónomo y la virtualidad como un elemento de innovación. | 7686 | Implementación del programa de innovación y transformación pedagógica en los colegios públicos para el cierre de brechas educativas de Bogotá D.C. | Acompañar a los colegios oficiales urbanos y rurales en la actualización de los ambientes de aprendizaje, las didácticas en las áreas de matemáticas, lenguaje y ciencias, y la socialización de prácticas pedagógicas exitosas. | Colegios | Creciente | 364 | 0 | 0% | 40 | 0 | 0% | 397000000 | 365000000 | 91.94%
1 | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. | 5 | Cerrar las brechas digitales, de cobertura, calidad y competencias a lo largo del ciclo de la formación integral, desde la primera infancia hasta la educación superior y continua para la vida. | 16 | Transformación pedagógica y mejoramiento de la gestión educativa. Es con los maestros y maestras. | 108 | Reducir la brecha de calidad educativa entre colegios públicos y privados, a través de la transformación curricular y pedagógica del 100% de colegios públicos, el sistema multidimensional de evaluación y el desarrollo de competencias del siglo XXI, que incluye el aprendizaje autónomo y la virtualidad como un elemento de innovación. | 7686 | Implementación del programa de innovación y transformación pedagógica en los colegios públicos para el cierre de brechas educativas de Bogotá D.C. | Fortalecer en colegios los ambientes de aprendizaje para responder a los cambios sociales, culturales y económicos del Siglo XXI | Colegios | Creciente | 320 | 0 | 0% | 100 | 0 | 0% | 3054707710 | 2161721083 | 70.77%
1 | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. | 5 | Cerrar las brechas digitales, de cobertura, calidad y competencias a lo largo del ciclo de la formación integral, desde la primera infancia hasta la educación superior y continua para la vida. | 16 | Transformación pedagógica y mejoramiento de la gestión educativa. Es con los maestros y maestras. | 108 | Reducir la brecha de calidad educativa entre colegios públicos y privados, a través de la transformación curricular y pedagógica del 100% de colegios públicos, el sistema multidimensional de evaluación y el desarrollo de competencias del siglo XXI, que incluye el aprendizaje autónomo y la virtualidad como un elemento de innovación. | 7686 | Implementación del programa de innovación y transformación pedagógica en los colegios públicos para el cierre de brechas educativas de Bogotá D.C. | Diseñar y realizar en colegios un modelo sostenible de innovación educativa que genere un impacto positivo y perdurable en su entorno. | Colegios | Creciente | 320 | 0 | 0% | 100 | 0 | 0% | 1695893549 | 404723537 | 23.86%
1 | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. | 5 | Cerrar las brechas digitales, de cobertura, calidad y competencias a lo largo del ciclo de la formación integral, desde la primera infancia hasta la educación superior y continua para la vida. | 16 | Transformación pedagógica y mejoramiento de la gestión educativa. Es con los maestros y maestras. | 104 | Acompañar a 220 colegios con estrategias para el fortalecimiento del currículo en inglés, en el marco del Plan Distrital de Bilingüismo y con énfasis en el cierre de brechas de calidad. | 7686 | Implementación del programa de innovación y transformación pedagógica en los colegios públicos para el cierre de brechas educativas de Bogotá D.C. | Acompañar a IED con estrategias para el fortalecimiento del currículo en una segunda lengua, en el marco del Plan Distrital de Bilingüismo y con énfasis en el cierre de brechas de calidad. | Colegios | Creciente | 220 | 0 | 0% | 110 | 0 | 0% | 2890547225 | 2687012772 | 92.96%
1 | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. | 5 | Cerrar las brechas digitales, de cobertura, calidad y competencias a lo largo del ciclo de la formación integral, desde la primera infancia hasta la educación superior y continua para la vida. | 16 | Transformación pedagógica y mejoramiento de la gestión educativa. Es con los maestros y maestras. | 104 | Acompañar a 220 colegios con estrategias para el fortalecimiento del currículo en inglés, en el marco del Plan Distrital de Bilingüismo y con énfasis en el cierre de brechas de calidad. | 7686 | Implementación del programa de innovación y transformación pedagógica en los colegios públicos para el cierre de brechas educativas de Bogotá D.C. | Desarrollar con docentes una estrategia para el fortalecimiento de las habilidades comunicativas en segunda lengua | Docentes | Suma | 2000 | 0 | 0% | 400 | 0 | 0% | 702200000 | 588200000 | 83.77%
1 | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. | 5 | Cerrar las brechas digitales, de cobertura, calidad y competencias a lo largo del ciclo de la formación integral, desde la primera infancia hasta la educación superior y continua para la vida. | 16 | Transformación pedagógica y mejoramiento de la gestión educativa. Es con los maestros y maestras. | 107 | Reconocer y apoyar la labor de 7.000 docentes y directivos docentes a través de programas de formación, de la generación de escenarios que permitan su vinculación a redes, colectivos, semilleros escolares, grupos de investigación e innovación, creando una estrategia que promueva capacidades de investigación y desarrollo, además del reconocimiento social a su labor, distribuidos así: 5.000 maestros, maestras y directivos docentes en estrategias de formación posgradual, especialmente en maestrías y 2.000 en estrategias de reconocimiento, formación permanente, innovación e investigación. | 7686 | Implementación del programa de innovación y transformación pedagógica en los colegios públicos para el cierre de brechas educativas de Bogotá D.C. | Diseñar e implementar estrategias de formación inicial, permanente y posgradual para maestras, maestros y directivos docentes. | Docentes | Creciente | 6000 | 0 | 0% | 365 | 0 | 0% | 1591434248 | 1373810601 | 86.33%
1 | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. | 5 | Cerrar las brechas digitales, de cobertura, calidad y competencias a lo largo del ciclo de la formación integral, desde la primera infancia hasta la educación superior y continua para la vida. | 16 | Transformación pedagógica y mejoramiento de la gestión educativa. Es con los maestros y maestras. | 107 | Reconocer y apoyar la labor de 7.000 docentes y directivos docentes a través de programas de formación, de la generación de escenarios que permitan su vinculación a redes, colectivos, semilleros escolares, grupos de investigación e innovación, creando una estrategia que promueva capacidades de investigación y desarrollo, además del reconocimiento social a su labor, distribuidos así: 5.000 maestros, maestras y directivos docentes en estrategias de formación posgradual, especialmente en maestrías y 2.000 en estrategias de reconocimiento, formación permanente, innovación e investigación. | 7686 | Implementación del programa de innovación y transformación pedagógica en los colegios públicos para el cierre de brechas educativas de Bogotá D.C. | Diseñar e implementar estrategias de innovación educativa, fortalecimiento de redes, semilleros, grupos de investigación y, reconocimiento social de la labor docente. | Docentes | Creciente | 1000 | 0 | 0% | 100 | 0 | 0% | 2549536255 | 1930103620 | 75.7%
1 | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. | 5 | Cerrar las brechas digitales, de cobertura, calidad y competencias a lo largo del ciclo de la formación integral, desde la primera infancia hasta la educación superior y continua para la vida. | 16 | Transformación pedagógica y mejoramiento de la gestión educativa. Es con los maestros y maestras. | 108 | Reducir la brecha de calidad educativa entre colegios públicos y privados, a través de la transformación curricular y pedagógica del 100% de colegios públicos, el sistema multidimensional de evaluación y el desarrollo de competencias del siglo XXI, que incluye el aprendizaje autónomo y la virtualidad como un elemento de innovación. | 7686 | Implementación del programa de innovación y transformación pedagógica en los colegios públicos para el cierre de brechas educativas de Bogotá D.C. | Acompañar colegios con asistencia técnica para el diseño e implementación del sistema multidimensional de evaluación y/o para el uso pedagógico de los resultados de evaluación y calidad educativa | Colegios | Creciente | 399 | 0 | 0% | 40 | 0 | 0% | 2874023081 | 233460008 | 8.123%
1 | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. | 5 | Cerrar las brechas digitales, de cobertura, calidad y competencias a lo largo del ciclo de la formación integral, desde la primera infancia hasta la educación superior y continua para la vida. | 16 | Transformación pedagógica y mejoramiento de la gestión educativa. Es con los maestros y maestras. | 105 | Crear y poner en marcha la Misión de educadores y sabiduría ciudadana para la formulación de la visión de la política pública en educación, en sintonía con los ODS-2030 y Bogotá 2038. | 7809 | Fortalecimiento de la política pública de educación, de la gestión institucional de los colegios oficiales y de las alianzas público/privadas e internacionales en materia educativa en Bogotá D.C. | Diálogo de saberes con la comunidad educativa en la construcción de política pública | Jóvenes y adultos | Suma | 1 | 0.4 | 40% | 1 | 0.4 | 40% | 700000000 | 648000000 | 92.57%
1 | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. | 5 | Cerrar las brechas digitales, de cobertura, calidad y competencias a lo largo del ciclo de la formación integral, desde la primera infancia hasta la educación superior y continua para la vida. | 16 | Transformación pedagógica y mejoramiento de la gestión educativa. Es con los maestros y maestras. | 105 | Crear y poner en marcha la Misión de educadores y sabiduría ciudadana para la formulación de la visión de la política pública en educación, en sintonía con los ODS-2030 y Bogotá 2038. | 7809 | Fortalecimiento de la política pública de educación, de la gestión institucional de los colegios oficiales y de las alianzas público/privadas e internacionales en materia educativa en Bogotá D.C. | Construcción de la política pública educativa | Documentos | Constante | 1 | 0.4 | 0% | 1 | 0.4 | 40% | 30000000 | 30000000 | 100%
1 | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. | 5 | Cerrar las brechas digitales, de cobertura, calidad y competencias a lo largo del ciclo de la formación integral, desde la primera infancia hasta la educación superior y continua para la vida. | 16 | Transformación pedagógica y mejoramiento de la gestión educativa. Es con los maestros y maestras. | 106 | Implementar en el 100% de los colegios públicos el modelo de gestión integral. | 7809 | Fortalecimiento de la política pública de educación, de la gestión institucional de los colegios oficiales y de las alianzas público/privadas e internacionales en materia educativa en Bogotá D.C. | Modelo de gestión institucional | Modelo | Suma | 1 | 0.4 | 40% | 1 | 0.4 | 40% | 1828400000 | 1684807874 | 92.15%
1 | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. | 5 | Cerrar las brechas digitales, de cobertura, calidad y competencias a lo largo del ciclo de la formación integral, desde la primera infancia hasta la educación superior y continua para la vida. | 16 | Transformación pedagógica y mejoramiento de la gestión educativa. Es con los maestros y maestras. | 106 | Implementar en el 100% de los colegios públicos el modelo de gestión integral. | 7809 | Fortalecimiento de la política pública de educación, de la gestión institucional de los colegios oficiales y de las alianzas público/privadas e internacionales en materia educativa en Bogotá D.C. | Prueba piloto del modelo de gestión institucional | Porcentaje | Suma | 100% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0%
1 | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. | 5 | Cerrar las brechas digitales, de cobertura, calidad y competencias a lo largo del ciclo de la formación integral, desde la primera infancia hasta la educación superior y continua para la vida. | 16 | Transformación pedagógica y mejoramiento de la gestión educativa. Es con los maestros y maestras. | 106 | Implementar en el 100% de los colegios públicos el modelo de gestión integral. | 7809 | Fortalecimiento de la política pública de educación, de la gestión institucional de los colegios oficiales y de las alianzas público/privadas e internacionales en materia educativa en Bogotá D.C. | Fortalecimiento de la gestión institucional | Porcentaje | Creciente | 100% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0%
1 | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. | 5 | Cerrar las brechas digitales, de cobertura, calidad y competencias a lo largo del ciclo de la formación integral, desde la primera infancia hasta la educación superior y continua para la vida. | 16 | Transformación pedagógica y mejoramiento de la gestión educativa. Es con los maestros y maestras. | 109 | Sistema para el fortalecimiento de alianzas y cooperación entre el sector educativo privado y público. | 7809 | Fortalecimiento de la política pública de educación, de la gestión institucional de los colegios oficiales y de las alianzas público/privadas e internacionales en materia educativa en Bogotá D.C. | Implementación sistema de cooperación escolar | Modelo | Constante | 1 | 0.4 | 0% | 1 | 0.4 | 40% | 194790000 | 149000000 | 76.49%
1 | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. | 5 | Cerrar las brechas digitales, de cobertura, calidad y competencias a lo largo del ciclo de la formación integral, desde la primera infancia hasta la educación superior y continua para la vida. | 16 | Transformación pedagógica y mejoramiento de la gestión educativa. Es con los maestros y maestras. | 109 | Sistema para el fortalecimiento de alianzas y cooperación entre el sector educativo privado y público. | 7809 | Fortalecimiento de la política pública de educación, de la gestión institucional de los colegios oficiales y de las alianzas público/privadas e internacionales en materia educativa en Bogotá D.C. | Intercambio experiencias sector publico/privado del distrito | Intercambios | Suma | 300 | 20 | 6.667% | 60 | 20 | 33.33% | 68400000 | 65500000 | 95.76%
1 | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. | 6 | Disminuir el porcentaje de jóvenes que ni estudian ni trabajan con énfasis en jóvenes de bajos ingresos y vulnerables. | 17 | Jóvenes con capacidades: Proyecto de vida para la ciudadanía, la innovación y el trabajo del siglo XXI | 112 | Garantizar en los colegios públicos la implementación de estrategias en educación media a través de la orientación socio-ocupacional y el fortalecimiento de sus capacidades y competencias para que puedan elegir su proyecto de vida para la ciudadanía, la innovación y el trabajo del siglo XXI. | 7689 | Fortalecimiento de las competencias de los jóvenes de media del distrito para afrontar los retos del siglo XXI en Bogotá D.C. | Realizar acompañamiento pedagógico a las IED en torno al fortalecimiento de las didácticas y metodologías | Colegios | Creciente | 220 | 195 | 88.64% | 207 | 195 | 94.2% | 2006796421 | 1782404385 | 88.82%
1 | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. | 6 | Disminuir el porcentaje de jóvenes que ni estudian ni trabajan con énfasis en jóvenes de bajos ingresos y vulnerables. | 17 | Jóvenes con capacidades: Proyecto de vida para la ciudadanía, la innovación y el trabajo del siglo XXI | 112 | Garantizar en los colegios públicos la implementación de estrategias en educación media a través de la orientación socio-ocupacional y el fortalecimiento de sus capacidades y competencias para que puedan elegir su proyecto de vida para la ciudadanía, la innovación y el trabajo del siglo XXI. | 7689 | Fortalecimiento de las competencias de los jóvenes de media del distrito para afrontar los retos del siglo XXI en Bogotá D.C. | Realizar actualización de la estrategia de seguimiento y ajuste curricular en las IED | Colegios | Suma | 220 | 0 | 0% | 207 | 0 | 0% | 1012500000 | 905366355 | 89.42%
1 | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. | 6 | Disminuir el porcentaje de jóvenes que ni estudian ni trabajan con énfasis en jóvenes de bajos ingresos y vulnerables. | 17 | Jóvenes con capacidades: Proyecto de vida para la ciudadanía, la innovación y el trabajo del siglo XXI | 112 | Garantizar en los colegios públicos la implementación de estrategias en educación media a través de la orientación socio-ocupacional y el fortalecimiento de sus capacidades y competencias para que puedan elegir su proyecto de vida para la ciudadanía, la innovación y el trabajo del siglo XXI. | 7689 | Fortalecimiento de las competencias de los jóvenes de media del distrito para afrontar los retos del siglo XXI en Bogotá D.C. | Implementar en las IED la estrategia de inmersión a la educación superior con estudiantes de media | Colegios | Creciente | 220 | 194 | 88.18% | 207 | 194 | 93.72% | 2961154694 | 2222794698 | 75.07%
1 | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. | 6 | Disminuir el porcentaje de jóvenes que ni estudian ni trabajan con énfasis en jóvenes de bajos ingresos y vulnerables. | 17 | Jóvenes con capacidades: Proyecto de vida para la ciudadanía, la innovación y el trabajo del siglo XXI | 112 | Garantizar en los colegios públicos la implementación de estrategias en educación media a través de la orientación socio-ocupacional y el fortalecimiento de sus capacidades y competencias para que puedan elegir su proyecto de vida para la ciudadanía, la innovación y el trabajo del siglo XXI. | 7689 | Fortalecimiento de las competencias de los jóvenes de media del distrito para afrontar los retos del siglo XXI en Bogotá D.C. | Implementar en las IED estrategias para el fortalecimiento de la pertinencia curricular | Colegios | Creciente | 220 | 195 | 88.64% | 207 | 195 | 94.2% | 3094055266 | 2786328360 | 90.05%
1 | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. | 6 | Disminuir el porcentaje de jóvenes que ni estudian ni trabajan con énfasis en jóvenes de bajos ingresos y vulnerables. | 17 | Jóvenes con capacidades: Proyecto de vida para la ciudadanía, la innovación y el trabajo del siglo XXI | 112 | Garantizar en los colegios públicos la implementación de estrategias en educación media a través de la orientación socio-ocupacional y el fortalecimiento de sus capacidades y competencias para que puedan elegir su proyecto de vida para la ciudadanía, la innovación y el trabajo del siglo XXI. | 7689 | Fortalecimiento de las competencias de los jóvenes de media del distrito para afrontar los retos del siglo XXI en Bogotá D.C. | Implementar, consolidar y/o institucionalizar la Estrategia de Orientación Socio Ocupacional en las IED focalizadas | Estudiantes | Creciente | 40000 | 6538 | 16.35% | 20000 | 6538 | 32.69% | 807346583 | 430400541 | 53.31%
1 | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. | 6 | Disminuir el porcentaje de jóvenes que ni estudian ni trabajan con énfasis en jóvenes de bajos ingresos y vulnerables. | 17 | Jóvenes con capacidades: Proyecto de vida para la ciudadanía, la innovación y el trabajo del siglo XXI | 112 | Garantizar en los colegios públicos la implementación de estrategias en educación media a través de la orientación socio-ocupacional y el fortalecimiento de sus capacidades y competencias para que puedan elegir su proyecto de vida para la ciudadanía, la innovación y el trabajo del siglo XXI. | 7689 | Fortalecimiento de las competencias de los jóvenes de media del distrito para afrontar los retos del siglo XXI en Bogotá D.C. | Implementar y articular acciones propias de la Estrategia de orientación socio ocupacional con las Direcciones Locales de Educación, el sector productivo y aliados estratégicos de las localidades. | Localidades | Creciente | 17 | 0 | 0% | 13 | 0 | 0% | 374130583 | 305216000 | 81.58%
1 | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. | 6 | Disminuir el porcentaje de jóvenes que ni estudian ni trabajan con énfasis en jóvenes de bajos ingresos y vulnerables. | 17 | Jóvenes con capacidades: Proyecto de vida para la ciudadanía, la innovación y el trabajo del siglo XXI | 112 | Garantizar en los colegios públicos la implementación de estrategias en educación media a través de la orientación socio-ocupacional y el fortalecimiento de sus capacidades y competencias para que puedan elegir su proyecto de vida para la ciudadanía, la innovación y el trabajo del siglo XXI. | 7689 | Fortalecimiento de las competencias de los jóvenes de media del distrito para afrontar los retos del siglo XXI en Bogotá D.C. | Promover procesos de diversificación y/o apertura en las IED de programas de formación técnica (SENA u otros) acordes a las necesidades de la población, la educación posmedia y el sector productivo | Colegios | Creciente | 185 | 119 | 64.32% | 160 | 119 | 74.38% | 478081219 | 410040224 | 85.77%
1 | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. | 6 | Disminuir el porcentaje de jóvenes que ni estudian ni trabajan con énfasis en jóvenes de bajos ingresos y vulnerables. | 17 | Jóvenes con capacidades: Proyecto de vida para la ciudadanía, la innovación y el trabajo del siglo XXI | 112 | Garantizar en los colegios públicos la implementación de estrategias en educación media a través de la orientación socio-ocupacional y el fortalecimiento de sus capacidades y competencias para que puedan elegir su proyecto de vida para la ciudadanía, la innovación y el trabajo del siglo XXI. | 7689 | Fortalecimiento de las competencias de los jóvenes de media del distrito para afrontar los retos del siglo XXI en Bogotá D.C. | Implementar, fortalecer y consolidar el Sistema de Seguimiento a Egresados. | Herramientas de gestión | Creciente | 100% | 0% | 0% | 15% | 0 | 0% | 115241493 | 0 | 0%
2 | Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática. | 11 | Formular y ejecutar estrategias concertadas de adaptación y mitigación de la crisis climática teniendo como marco la justicia ambiental. | 27 | Cambio cultural para la gestión de la crisis climática | 197 | 100% de los colegios públicos distritales con estrategia de educación ambiental y protección animal. | 7599 | Fortalecimiento de las estrategias de educación ambiental y protección animal en los colegios públicos distritales de Bogotá D.C. | Acompañamiento pedagógico a las IED en el fortalecimiento de los PRAE y promoción del desarrollo de prácticas pedagógicas transformadoras en educación ambiental. | Colegios | Suma | 364 | 0 | 0% | 50 | 0 | 0% | 230955750 | 185668418 | 80.39%
2 | Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática. | 11 | Formular y ejecutar estrategias concertadas de adaptación y mitigación de la crisis climática teniendo como marco la justicia ambiental. | 27 | Cambio cultural para la gestión de la crisis climática | 197 | 100% de los colegios públicos distritales con estrategia de educación ambiental y protección animal. | 7599 | Fortalecimiento de las estrategias de educación ambiental y protección animal en los colegios públicos distritales de Bogotá D.C. | Crear e implementar una estrategia para gestión de la información de las acciones de fortalecimiento de PRAE y de servicio social ambiental en las IED. | Porcentaje | Creciente | 100% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 21000000 | 20895000 | 99.5%
2 | Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática. | 11 | Formular y ejecutar estrategias concertadas de adaptación y mitigación de la crisis climática teniendo como marco la justicia ambiental. | 27 | Cambio cultural para la gestión de la crisis climática | 197 | 100% de los colegios públicos distritales con estrategia de educación ambiental y protección animal. | 7599 | Fortalecimiento de las estrategias de educación ambiental y protección animal en los colegios públicos distritales de Bogotá D.C. | Diseñar una estrategia de Servicio Social ambiental | Porcentaje | Suma | 100% | 0% | 0% | 10% | 0% | 0% | 24000000 | 24000000 | 100%
2 | Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática. | 11 | Formular y ejecutar estrategias concertadas de adaptación y mitigación de la crisis climática teniendo como marco la justicia ambiental. | 27 | Cambio cultural para la gestión de la crisis climática | 197 | 100% de los colegios públicos distritales con estrategia de educación ambiental y protección animal. | 7599 | Fortalecimiento de las estrategias de educación ambiental y protección animal en los colegios públicos distritales de Bogotá D.C. | Implementación y seguimiento de la Estrategia SSA en las IED | Colegios | Suma | 80 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
2 | Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática. | 11 | Formular y ejecutar estrategias concertadas de adaptación y mitigación de la crisis climática teniendo como marco la justicia ambiental. | 27 | Cambio cultural para la gestión de la crisis climática | 197 | 100% de los colegios públicos distritales con estrategia de educación ambiental y protección animal. | 7599 | Fortalecimiento de las estrategias de educación ambiental y protección animal en los colegios públicos distritales de Bogotá D.C. | Realización y/o socialización de orientaciones pedagógicas en educación ambiental y/o protección animal dirigidas a las IED | Documentos | Suma | 13 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0% | 9400000 | 0 | 0%
2 | Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática. | 11 | Formular y ejecutar estrategias concertadas de adaptación y mitigación de la crisis climática teniendo como marco la justicia ambiental. | 27 | Cambio cultural para la gestión de la crisis climática | 197 | 100% de los colegios públicos distritales con estrategia de educación ambiental y protección animal. | 7599 | Fortalecimiento de las estrategias de educación ambiental y protección animal en los colegios públicos distritales de Bogotá D.C. | Desarrollo de encuentros de educación ambiental y/o protección animal con las IED que promuevan la apropiación territorial. | Eventos | Suma | 11 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 10000000 | 0 | 0%
3 | Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 21 | Posicionar a Bogotá – Región como el epicentro de paz y reconciliación del país, incluyendo un PDET rural en Sumapaz y un PDET urbano en el borde suroccidental en límites con el municipio de con Soacha. | 39 | Bogotá territorio de paz y atención integral a las víctimas del conflicto armado | 302 | Implementar en el 100% de los colegios públicos el programa de educación socioemocional, ciudadana y construcción de escuelas como territorios de paz, que incluye como uno de sus objetivos el fortalecimiento de la salud mental, el bienestar socioemocional, la prevención del consumo de sustancias psicoactivas y la prevención de violencias. El proceso se hara a través de profesionales que apoyen la orientación escolar. | 7643 | Implementación del Programa integral de educación socioemocional, ciudadana y construcción de escuelas como territorios de paz en Bogotá D.C. | Integración de educación socioemocional | Documentos | Suma | 8 | 0.5 | 6.25% | 1 | 0.5 | 50% | 173520000 | 70013632 | 40.35%
3 | Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 21 | Posicionar a Bogotá – Región como el epicentro de paz y reconciliación del país, incluyendo un PDET rural en Sumapaz y un PDET urbano en el borde suroccidental en límites con el municipio de con Soacha. | 39 | Bogotá territorio de paz y atención integral a las víctimas del conflicto armado | 302 | Implementar en el 100% de los colegios públicos el programa de educación socioemocional, ciudadana y construcción de escuelas como territorios de paz, que incluye como uno de sus objetivos el fortalecimiento de la salud mental, el bienestar socioemocional, la prevención del consumo de sustancias psicoactivas y la prevención de violencias. El proceso se hara a través de profesionales que apoyen la orientación escolar. | 7643 | Implementación del Programa integral de educación socioemocional, ciudadana y construcción de escuelas como territorios de paz en Bogotá D.C. | Movilización social de comunidades educativas | Colegios | Creciente | 364 | 0.5 | 0.1374% | 1 | 0.5 | 50% | 313700000 | 282635225 | 90.1%
3 | Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 21 | Posicionar a Bogotá – Región como el epicentro de paz y reconciliación del país, incluyendo un PDET rural en Sumapaz y un PDET urbano en el borde suroccidental en límites con el municipio de con Soacha. | 39 | Bogotá territorio de paz y atención integral a las víctimas del conflicto armado | 302 | Implementar en el 100% de los colegios públicos el programa de educación socioemocional, ciudadana y construcción de escuelas como territorios de paz, que incluye como uno de sus objetivos el fortalecimiento de la salud mental, el bienestar socioemocional, la prevención del consumo de sustancias psicoactivas y la prevención de violencias. El proceso se hara a través de profesionales que apoyen la orientación escolar. | 7643 | Implementación del Programa integral de educación socioemocional, ciudadana y construcción de escuelas como territorios de paz en Bogotá D.C. | Derechos humanos y convivencia escolar | Colegios | Creciente | 364 | 0.5 | 0.1374% | 1 | 0.5 | 50% | 391910000 | 305232107 | 77.88%
3 | Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 21 | Posicionar a Bogotá – Región como el epicentro de paz y reconciliación del país, incluyendo un PDET rural en Sumapaz y un PDET urbano en el borde suroccidental en límites con el municipio de con Soacha. | 39 | Bogotá territorio de paz y atención integral a las víctimas del conflicto armado | 303 | Incentivar la creación en las 20 localidades de escuelas de padres y redes de aprendizaje y práctica constituidas por padres, madres y cuidadores, en las que se generen procesos formativos y se compartan experiencias de crianza, como parte del programa Integral de Educación Socioemocional, Ciudadana y Construcción de Escuelas Como Territorios de Paz. | 7643 | Implementación del Programa integral de educación socioemocional, ciudadana y construcción de escuelas como territorios de paz en Bogotá D.C. | Fortalecimiento familiar | Colegios | Creciente | 364 | 2 | 0.5495% | 1 | 2 | 200% | 170910000 | 145743800 | 85.28%
3 | Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 21 | Posicionar a Bogotá – Región como el epicentro de paz y reconciliación del país, incluyendo un PDET rural en Sumapaz y un PDET urbano en el borde suroccidental en límites con el municipio de con Soacha. | 39 | Bogotá territorio de paz y atención integral a las víctimas del conflicto armado | 302 | Incentivar la creación en las 20 localidades de escuelas de padres y redes de aprendizaje y práctica constituidas por padres, madres y cuidadores, en las que se generen procesos formativos y se compartan experiencias de crianza, como parte del programa Integral de Educación Socioemocional, Ciudadana y Construcción de Escuelas Como Territorios de Paz. | 7643 | Implementación del Programa integral de educación socioemocional, ciudadana y construcción de escuelas como territorios de paz en Bogotá D.C. | Participación para la transformación | Personas | Suma | 6000 | 750 | 12.5% | 1200 | 750 | 62.5% | 110499000 | 101782160 | 92.11%
3 | Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 24 | Disminuir la ilegalidad y la conflictividad en el uso y ordenamiento del espacio público, privado y en el medio ambiente rural y urbano. | 45 | Espacio público más seguro y construido colectivamente | 332 | Generar 70 Entornos escolares de confianza y corresponsabilidad educativa, entendiendo estos entornos como clústers de instituciones educativas que involucran como mínimo 150 colegios públicos. | 7746 | Conformación de entornos educativos protectores y confiables en Bogotá D.C. | Iniciativas para mejoramiento de entornos educativos | Proyectos | Suma | 70 | 1 | 1.429% | 1 | 1 | 100% | 217435000 | 212220000 | 97.6%
3 | Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 24 | Disminuir la ilegalidad y la conflictividad en el uso y ordenamiento del espacio público, privado y en el medio ambiente rural y urbano. | 45 | Espacio público más seguro y construido colectivamente | 332 | Generar 70 Entornos escolares de confianza y corresponsabilidad educativa, entendiendo estos entornos como clústers de instituciones educativas que involucran como mínimo 150 colegios públicos. | 7746 | Conformación de entornos educativos protectores y confiables en Bogotá D.C. | Red de Instituciones Educativas que aportan a la construcción del ecosistema de paz y reconciliación | Experiencias | Constante | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 60000000 | 60000000 | 100%
3 | Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 24 | Disminuir la ilegalidad y la conflictividad en el uso y ordenamiento del espacio público, privado y en el medio ambiente rural y urbano. | 45 | Espacio público más seguro y construido colectivamente | 332 | Generar 70 Entornos escolares de confianza y corresponsabilidad educativa, entendiendo estos entornos como clústers de instituciones educativas que involucran como mínimo 150 colegios públicos. | 7746 | Conformación de entornos educativos protectores y confiables en Bogotá D.C. | Colegios abiertos a la comunidad | Sedes Educativas | Suma | 150 | 2 | 1.333% | 2 | 2 | 100% | 191010000 | 187550000 | 98.19%
5 | Construir Bogotá - Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente. | 27 | Posicionar al Gobierno Abierto de Bogotá-GABO - como una nueva forma de gobernanza que reduce el riesgo de corrupción e incrementa el control ciudadano del gobierno. | 51 | Gobierno Abierto | 430 | Las niñas y los niños educan a los adultos: 1000 iniciativas documentadas y lideradas por niñas y niños que inciden en el modelo y gobierno de ciudad, comparten sus experiencias para el aprendizaje de los adultos y habitan los espacios de la ciudad de forma segura y protegida. | 7737 | Implementación del programa niñas y niños educan a los adultos en Bogotá D.C. | Promoción de los derechos de niñas y niños | Colegios | Creciente | 364 | 0.6 | 0.1648% | 1 | 0.6 | 60% | 171000000 | 115620600 | 67.61%
5 | Construir Bogotá - Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente. | 27 | Posicionar al Gobierno Abierto de Bogotá-GABO - como una nueva forma de gobernanza que reduce el riesgo de corrupción e incrementa el control ciudadano del gobierno. | 51 | Gobierno Abierto | 430 | Las niñas y los niños educan a los adultos: 1000 iniciativas documentadas y lideradas por niñas y niños que inciden en el modelo y gobierno de ciudad, comparten sus experiencias para el aprendizaje de los adultos y habitan los espacios de la ciudad de forma segura y protegida. | 7737 | Implementación del programa niñas y niños educan a los adultos en Bogotá D.C. | Propuestas didácticas construidas con niñas y niños | Documentos | Suma | 5 | 0.6 | 12% | 1 | 0.6 | 60% | 35350000 | 29458000 | 83.33%
5 | Construir Bogotá - Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente. | 27 | Posicionar al Gobierno Abierto de Bogotá-GABO - como una nueva forma de gobernanza que reduce el riesgo de corrupción e incrementa el control ciudadano del gobierno. | 51 | Gobierno Abierto | 430 | Las niñas y los niños educan a los adultos: 1000 iniciativas documentadas y lideradas por niñas y niños que inciden en el modelo y gobierno de ciudad, comparten sus experiencias para el aprendizaje de los adultos y habitan los espacios de la ciudad de forma segura y protegida. | 7737 | Implementación del programa niñas y niños educan a los adultos en Bogotá D.C. | Participación de adultos en el empoderamiento de niñas y niños | Colegios | Creciente | 364 | 0.6 | 0.1648% | 1 | 0.6 | 60% | 35350000 | 35176347 | 99.51%
1 | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. | 5 | Cerrar las brechas digitales, de cobertura, calidad y competencias a lo largo del ciclo de la formación integral, desde la primera infancia hasta la educación superior y continua para la vida. | 13 | Educación para todos y todas: acceso y permanencia con equidad y énfasis en educación rural | 92 | Garantizar el adecuado funcionamiento del 100% de los colegios públicos: nómina de maestros y administrativos, pago de arrendamientos y servicios públicos garantizados, sedes con mantenimiento y conectividad, bienes y servicios adicionales que sean necesarios para la operación institucional. | 7818 | Fortalecimiento Institucional para la Gestión Educativa en Bogotá | Servicios de apoyo administrativo y logístico | Sedes Educativas | Constante | 364 | 364 | 100% | 364 | 364 | 100% | 31446256528 | 8100367786 | 25.76%
1 | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. | 5 | Cerrar las brechas digitales, de cobertura, calidad y competencias a lo largo del ciclo de la formación integral, desde la primera infancia hasta la educación superior y continua para la vida. | 13 | Educación para todos y todas: acceso y permanencia con equidad y énfasis en educación rural | 92 | Garantizar el adecuado funcionamiento del 100% de los colegios públicos: nómina de maestros y administrativos, pago de arrendamientos y servicios públicos garantizados, sedes con mantenimiento y conectividad, bienes y servicios adicionales que sean necesarios para la operación institucional. | 7818 | Fortalecimiento Institucional para la Gestión Educativa en Bogotá | Arrendamientos | Plantas físicas | Creciente | 77 | 12 | 15.58% | 20 | 12 | 60% | 1458459854 | 937364487 | 64.27%
1 | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. | 5 | Cerrar las brechas digitales, de cobertura, calidad y competencias a lo largo del ciclo de la formación integral, desde la primera infancia hasta la educación superior y continua para la vida. | 13 | Educación para todos y todas: acceso y permanencia con equidad y énfasis en educación rural | 92 | Garantizar el adecuado funcionamiento del 100% de los colegios públicos: nómina de maestros y administrativos, pago de arrendamientos y servicios públicos garantizados, sedes con mantenimiento y conectividad, bienes y servicios adicionales que sean necesarios para la operación institucional. | 7818 | Fortalecimiento Institucional para la Gestión Educativa en Bogotá | Gestión documental | Modelo | Suma | 0.5 | 0.01 | 2% | 0.01 | 0.01 | 100% | 500539596 | 74505728 | 14.89%
1 | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. | 5 | Cerrar las brechas digitales, de cobertura, calidad y competencias a lo largo del ciclo de la formación integral, desde la primera infancia hasta la educación superior y continua para la vida. | 13 | Educación para todos y todas: acceso y permanencia con equidad y énfasis en educación rural | 92 | Garantizar el adecuado funcionamiento del 100% de los colegios públicos: nómina de maestros y administrativos, pago de arrendamientos y servicios públicos garantizados, sedes con mantenimiento y conectividad, bienes y servicios adicionales que sean necesarios para la operación institucional. | 7818 | Fortalecimiento Institucional para la Gestión Educativa en Bogotá | Servicio a la ciudadanía | Experiencias | Creciente | 95 | 70 | 73.68% | 75 | 70 | 93.33% | 1161682120 | 877239017 | 75.51%
1 | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. | 5 | Cerrar las brechas digitales, de cobertura, calidad y competencias a lo largo del ciclo de la formación integral, desde la primera infancia hasta la educación superior y continua para la vida. | 13 | Educación para todos y todas: acceso y permanencia con equidad y énfasis en educación rural | 92 | Garantizar el adecuado funcionamiento del 100% de los colegios públicos: nómina de maestros y administrativos, pago de arrendamientos y servicios públicos garantizados, sedes con mantenimiento y conectividad, bienes y servicios adicionales que sean necesarios para la operación institucional. | 7818 | Fortalecimiento Institucional para la Gestión Educativa en Bogotá | Certificación del proceso del servicio a la ciudadanía | Política | Suma | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
1 | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. | 5 | Cerrar las brechas digitales, de cobertura, calidad y competencias a lo largo del ciclo de la formación integral, desde la primera infancia hasta la educación superior y continua para la vida. | 13 | Educación para todos y todas: acceso y permanencia con equidad y énfasis en educación rural | 92 | Garantizar el adecuado funcionamiento del 100% de los colegios públicos: nómina de maestros y administrativos, pago de arrendamientos y servicios públicos garantizados, sedes con mantenimiento y conectividad, bienes y servicios adicionales que sean necesarios para la operación institucional. | 7813 | Innovación y modernización de la plataforma tecnológica para el mejoramiento de la calidad educativa en los colegios públicos de la ciudad de Bogotá D.C. | Innovación y migración de la plataforma de TI | Aplicaciones | Creciente | 10 | 5 | 50% | 5 | 5 | 100% | 1696775532 | 555861283 | 32.76%
1 | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. | 5 | Cerrar las brechas digitales, de cobertura, calidad y competencias a lo largo del ciclo de la formación integral, desde la primera infancia hasta la educación superior y continua para la vida. | 13 | Educación para todos y todas: acceso y permanencia con equidad y énfasis en educación rural | 92 | Garantizar el adecuado funcionamiento del 100% de los colegios públicos: nómina de maestros y administrativos, pago de arrendamientos y servicios públicos garantizados, sedes con mantenimiento y conectividad, bienes y servicios adicionales que sean necesarios para la operación institucional. | 7813 | Innovación y modernización de la plataforma tecnológica para el mejoramiento de la calidad educativa en los colegios públicos de la ciudad de Bogotá D.C. | Conectividad y modernización de la infraestructura de TI | Sedes Educativas | Constante | 651 | 651 | 100% | 651 | 651 | 100% | 23055178293 | 7141886235 | 30.98%
1 | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. | 5 | Cerrar las brechas digitales, de cobertura, calidad y competencias a lo largo del ciclo de la formación integral, desde la primera infancia hasta la educación superior y continua para la vida. | 13 | Educación para todos y todas: acceso y permanencia con equidad y énfasis en educación rural | 92 | Garantizar el adecuado funcionamiento del 100% de los colegios públicos: nómina de maestros y administrativos, pago de arrendamientos y servicios públicos garantizados, sedes con mantenimiento y conectividad, bienes y servicios adicionales que sean necesarios para la operación institucional. | 7808 | Administración del Talento Humano al Servicio de la Educación Oficial de Bogotá D.C. | Nómina | Funcionarios docentes y administrativos | Constante | 37219 | 36928 | 99.22% | 37219 | 36928 | 99.22% | 1322852810399 | 586632760982 | 44.35%
1 | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. | 5 | Cerrar las brechas digitales, de cobertura, calidad y competencias a lo largo del ciclo de la formación integral, desde la primera infancia hasta la educación superior y continua para la vida. | 13 | Educación para todos y todas: acceso y permanencia con equidad y énfasis en educación rural | 92 | Garantizar el adecuado funcionamiento del 100% de los colegios públicos: nómina de maestros y administrativos, pago de arrendamientos y servicios públicos garantizados, sedes con mantenimiento y conectividad, bienes y servicios adicionales que sean necesarios para la operación institucional. | 7808 | Administración del Talento Humano al Servicio de la Educación Oficial de Bogotá D.C. | Apoyo a la gestión de la SED | Personas | Suma | 1359 | 135 | 9.934% | 279 | 135 | 48.39% | 4309323207 | 2933152959 | 68.07%
1 | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. | 5 | Cerrar las brechas digitales, de cobertura, calidad y competencias a lo largo del ciclo de la formación integral, desde la primera infancia hasta la educación superior y continua para la vida. | 13 | Educación para todos y todas: acceso y permanencia con equidad y énfasis en educación rural | 92 | Garantizar el adecuado funcionamiento del 100% de los colegios públicos: nómina de maestros y administrativos, pago de arrendamientos y servicios públicos garantizados, sedes con mantenimiento y conectividad, bienes y servicios adicionales que sean necesarios para la operación institucional. | 7808 | Administración del Talento Humano al Servicio de la Educación Oficial de Bogotá D.C. | Bienestar integral | Funcionarios docentes y administrativos | Constante | 37219 | 4992 | 13.41% | 37219 | 4992 | 13.41% | 4953334204 | 785322419 | 15.85%
1 | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. | 5 | Cerrar las brechas digitales, de cobertura, calidad y competencias a lo largo del ciclo de la formación integral, desde la primera infancia hasta la educación superior y continua para la vida. | 13 | Educación para todos y todas: acceso y permanencia con equidad y énfasis en educación rural | 92 | Garantizar el adecuado funcionamiento del 100% de los colegios públicos: nómina de maestros y administrativos, pago de arrendamientos y servicios públicos garantizados, sedes con mantenimiento y conectividad, bienes y servicios adicionales que sean necesarios para la operación institucional. | 7808 | Administración del Talento Humano al Servicio de la Educación Oficial de Bogotá D.C. | Seguridad y salud en el trabajo | Funcionarios docentes y administrativos | Constante | 37219 | 1200 | 3.224% | 37219 | 1200 | 3.224% | 2224166000 | 2221370280 | 99.87%
1 | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. | 5 | Cerrar las brechas digitales, de cobertura, calidad y competencias a lo largo del ciclo de la formación integral, desde la primera infancia hasta la educación superior y continua para la vida. | 13 | Educación para todos y todas: acceso y permanencia con equidad y énfasis en educación rural | 93 | Implementar el programa de bienestar integral de la comunidad educativa que incluye salud integral física, mental y emocional y dotaciones para el desarrollo de su labor. | 7808 | Administración del Talento Humano al Servicio de la Educación Oficial de Bogotá D.C. | Provisión de personal docente y/o administrativo | Porcentaje | Constante | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | 100% | 100000000 | 7453044 | 7.453%
1 | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. | 6 | Disminuir el porcentaje de jóvenes que ni estudian ni trabajan con énfasis en jóvenes de bajos ingresos y vulnerables. | 17 | Jóvenes con capacidades: Proyecto de vida para la ciudadanía, la innovación y el trabajo del siglo XXI | 115 | Ofrecer a través de las IES, 20 mil cupos nuevos de educación superior mediante un modelo inclusivo y flexible que brinde alternativas de acceso, permanencia y pertinencia a programas de educación superior o educación postmedia, promoviendo el trabajo colaborativo y la conformación de redes entre las Instituciones de Educación Superior de la ciudad-región. | 7807 | Generación de un modelo inclusivo, eficiente y flexible que brinde alternativas de acceso, permanencia y pertinencia a programas de educación superior o educación postmedia en Bogotá D.C. | Oportunidades de acceso a educación superior o educación post media | Estudiantes | Suma | 20000 | 329 | 1.645% | 200 | 329 | 164.5% | 47167170167 | 25765528027 | 54.63%
1 | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. | 6 | Disminuir el porcentaje de jóvenes que ni estudian ni trabajan con énfasis en jóvenes de bajos ingresos y vulnerables. | 17 | Jóvenes con capacidades: Proyecto de vida para la ciudadanía, la innovación y el trabajo del siglo XXI | 115 | Ofrecer a través de las IES, 20 mil cupos nuevos de educación superior mediante un modelo inclusivo y flexible que brinde alternativas de acceso, permanencia y pertinencia a programas de educación superior o educación postmedia, promoviendo el trabajo colaborativo y la conformación de redes entre las Instituciones de Educación Superior de la ciudad-región. | 7807 | Generación de un modelo inclusivo, eficiente y flexible que brinde alternativas de acceso, permanencia y pertinencia a programas de educación superior o educación postmedia en Bogotá D.C. | Fortalecimiento de la educación superior y la educación para el trabajo y desarrollo humano | Proyectos | Suma | 8 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
1 | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. | 6 | Disminuir el porcentaje de jóvenes que ni estudian ni trabajan con énfasis en jóvenes de bajos ingresos y vulnerables. | 17 | Jóvenes con capacidades: Proyecto de vida para la ciudadanía, la innovación y el trabajo del siglo XXI | 115 | Ofrecer a través de las IES, 20 mil cupos nuevos de educación superior mediante un modelo inclusivo y flexible que brinde alternativas de acceso, permanencia y pertinencia a programas de educación superior o educación postmedia, promoviendo el trabajo colaborativo y la conformación de redes entre las Instituciones de Educación Superior de la ciudad-región. | 7807 | Generación de un modelo inclusivo, eficiente y flexible que brinde alternativas de acceso, permanencia y pertinencia a programas de educación superior o educación postmedia en Bogotá D.C. | Creación de la agencia de educación superior, ciencia y tecnología | Estudios | Suma | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 200000000 | 188474067 | 94.24%
1 | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. | 5 | Cerrar las brechas digitales, de cobertura, calidad y competencias a lo largo del ciclo de la formación integral, desde la primera infancia hasta la educación superior y continua para la vida. | 13 | Educación para todos y todas: acceso y permanencia con equidad y énfasis en educación rural | 92 | Garantizar el adecuado funcionamiento del 100% de los colegios públicos: nómina de maestros y administrativos, pago de arrendamientos y servicios públicos garantizados, sedes con mantenimiento y conectividad, bienes y servicios adicionales que sean necesarios para la operación institucional. | 7888 | Fortalecimiento de políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG en la Secretaría de Educación de Bogotá | Implementación articulada de políticas del modelo integrado de planeación y gestión | Promedio | Creciente | 94 | 89.24 | 94.94% | 90 | 89.24 | 99.16% | 1788066159 | 1477599947 | 82.64%
1 | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. | 5 | Cerrar las brechas digitales, de cobertura, calidad y competencias a lo largo del ciclo de la formación integral, desde la primera infancia hasta la educación superior y continua para la vida. | 13 | Educación para todos y todas: acceso y permanencia con equidad y énfasis en educación rural | 92 | Garantizar el adecuado funcionamiento del 100% de los colegios públicos: nómina de maestros y administrativos, pago de arrendamientos y servicios públicos garantizados, sedes con mantenimiento y conectividad, bienes y servicios adicionales que sean necesarios para la operación institucional. | 7888 | Fortalecimiento de políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG en la Secretaría de Educación de Bogotá | Apropiación de políticas del modelo integrado de planeación y gestión | Promedio | Creciente | 9.43 | 0 | 0% | 8.63 | 0 | 0% | 1825939617 | 1321422719 | 72.37%
[19 empty] | 1938836271481 | 929115601358 | 47.92%

## Gestión
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
PLAN DE DESARROLLO "UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI"
SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN INDICADORES DE GESTIÓN - 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
FUENTE: SEGPLAN Y APOTEOSYS
Propósito |  | Programa General |  | Meta de Ciudad |  | Cod. Proyecto | Nombre Proyecto | Anualización | META 2020 - 2024 |  |  | TERCER TRIMESTRE
Cod. | Detalle | Cod. | Detalle | Cod. | Detalle |  |  |  | Meta Programada | Logro PDD 2020 - 2024 | % Avance Acumulado | Meta 2020 | Logro a 30/09/2020 | % de avance 30/09/2020 | Distribución Presupuestal (Cifras en Millones de $) | Ejecución Presupuestal 30/09/2020 (Cifras en Millones de $) | % de Ejecución Presupuestal 30/09/2020
1 | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. | 8 | Prevención y atención de maternidad temprana | 74 | Implementar en el 100% de los colegios públicos la estrategia de Prevención del embarazo adolescente, con enfoque en derechos sexuales y reproductivos a través de la articulación con la estrategia SEXPERTO, las escuelas de padres y las redes de practica y aprendizaje constituidas por padres, madres y cuidadores. | 7774 | Implementación de estrategias pedagógicas para la prevención del embarazo temprano y subsiguiente en los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de las instituciones educativas rurales y urbanas de Bogotá D.C. | Suma | 100% | 1% | 1% | 2.5% | 1% | 40% | 370055310 | 166296750 | 44.94%
1 | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. | 12 | Educación inicial: Bases sólidas para la vida | 85 | Los colegios públicos garantizan la oferta de educación inicial así: 100% del grado transición; 90% del grado Jardín; 10 % del grado Pre-jardín | 7784 | Fortalecimiento de la educación inicial con pertinencia y calidad en Bogotá D.C. | Creciente | 100% | 82.3% | 82.3% | 98% | 82.3% | 83.98% | 16014117785 | 13461793870 | 84.06%
1 | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. | 12 | Educación inicial: Bases sólidas para la vida | 85 | (indicador 93) % de colegios públicos distritales que ofrecen grados de educación inicial | 7784 | Fortalecimiento de la educación inicial con pertinencia y calidad en Bogotá D.C. | Creciente | 100% | 98% | 98% | 98% | 98% | 100%
1 | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. | 12 | Educación inicial: Bases sólidas para la vida | 85 | (indicador 625) % de colegios públicos distritales que ofrecen grados de prejardín | 7784 | Fortalecimiento de la educación inicial con pertinencia y calidad en Bogotá D.C. | Creciente | 10% | 1% | 10% | 1% | 1% | 100%
1 | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. | 12 | Educación inicial: Bases sólidas para la vida | 85 | (indicador 626) % de colegios públicos distritales que ofrecen grados de jardín | 7784 | Fortalecimiento de la educación inicial con pertinencia y calidad en Bogotá D.C. | Creciente | 90% | 78% | 86.67% | 78% | 78% | 100%
1 | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. | 13 | Educación para todos y todas: acceso y permanencia con equidad y énfasis en educación rural | 87 | 100% de colegios públicos acompañados en el fomento de estilos de vida saludable, con énfasis en alimentación y nutrición saludable, movilidad sostenible y prevención de accidentes. | 7736 | Fortalecimiento del bienestar de los estudiantes matriculados en el sistema educativo oficial a través del fomento de estilos de vida saludable, alimentación escolar y movilidad escolar en Bogotá D.C. | Constante | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1495235923 | 449927700 | 30.09%
1 | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. | 13 | Educación para todos y todas: acceso y permanencia con equidad y énfasis en educación rural | 88 | 100% de colegios públicos con bienestar estudiantil de calidad con alimentación escolar y aumentando progresivamente la comida caliente en los colegios con jornada única. | 7736 | Fortalecimiento del bienestar de los estudiantes matriculados en el sistema educativo oficial a través del fomento de estilos de vida saludable, alimentación escolar y movilidad escolar en Bogotá D.C. | Constante | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 149941509346 | 148162951615 | 98.81%
1 | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. | 13 | Educación para todos y todas: acceso y permanencia con equidad y énfasis en educación rural | 89 | Beneficiar al 100% de los estudiantes de la matrícula oficial que lo requieren y cumplan las condiciones, serán beneficiarios de movilidad escolar, de los cuales 50.000 estudiantes lo serán con movilidad alternativa y sostenible: uso de la bicicleta, tarifa subsidiada en el Sistema Integrado de Transporte Público con tarjetas personalizadas y promoción en contratación de rutas escolares con el uso de tecnologías limpias, entre otros. | 7736 | Fortalecimiento del bienestar de los estudiantes matriculados en el sistema educativo oficial a través del fomento de estilos de vida saludable, alimentación escolar y movilidad escolar en Bogotá D.C. | Constante | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 70389807352 | 2651978429 | 3.768%
1 | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. | 13 | Educación para todos y todas: acceso y permanencia con equidad y énfasis en educación rural | 90 | Beneficiar a 100.000 estudiantes vulnerables con la entrega de dispositivos de acceso y conectividad, para contribuir al cierre de brechas digitales. | 7638 | Fortalecimiento de la infraestructura y dotación de ambientes de aprendizaje y sedes administrativas a cargo de la Secretaría de Educación de Bogotá D.C. | Suma | 100000 | 0 | 0% | 85000 | 0 | 0% | 45000000000 | 0 | 0%
1 | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. | 13 | Educación para todos y todas: acceso y permanencia con equidad y énfasis en educación rural | 91 | Entregar 35 colegios nuevos o restituidos, de los cuales 15 corresponden a terminación de colegios que se encuentran en ejecución de obra al inicio de la administración y 20 colegios nuevos o restituidos, con comedores escolares y ambientes de aprendizaje adecuados para la jornada única, el desarrollo de la primera infancia, y la transformación pedagógica; y realizar la intervención del 100% de instituciones educativas priorizadas en materia de mejoramientos y con dotaciones para el aprendizaje y el cierre de brechas digitales, contribuyendo al plan de reactivación económica de la ciudad a raíz de la emergencia de la CODIV-19. | 7638 | Fortalecimiento de la infraestructura y dotación de ambientes de aprendizaje y sedes administrativas a cargo de la Secretaría de Educación de Bogotá D.C. | Suma | 35 | 0 | 0% | 4 | 0 | 0% | 139224439659 | 87943717157 | 63.17%
1 | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. | 13 | Educación para todos y todas: acceso y permanencia con equidad y énfasis en educación rural | 92 | Garantizar el adecuado funcionamiento del 100% de los colegios públicos: nómina de maestros y administrativos, pago de arrendamientos y servicios públicos garantizados, sedes con mantenimiento y conectividad, bienes y servicios adicionales que sean necesarios para la operación institucional. | 7808 | Administración del Talento Humano al Servicio de la Educación Oficial de Bogotá D.C. | Constante | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1394284965405 | 612273531423 | 43.91%
1 | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. | 13 | Educación para todos y todas: acceso y permanencia con equidad y énfasis en educación rural | 93 | Implementar el programa de bienestar integral de la comunidad educativa que incluye salud integral física, mental y emocional y dotaciones para el desarrollo de su labor. | 7808 | Administración del Talento Humano al Servicio de la Educación Oficial de Bogotá D.C. | Constante | 65% | 32% | 49.23% | 65% | 32% | 49.23% | 3087566104 | 792775463 | 25.68%
1 | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. | 13 | Educación para todos y todas: acceso y permanencia con equidad y énfasis en educación rural | 94 | Implementar la política de educación rural en el 100% de los colegios públicos rurales. | 7624 | Servicio educativo de Cobertura con Equidad en Bogotá D.C. | Creciente | 100% | 0% | 0% | 79% | 0% | 0% | 600000000 | 404462522 | 67.41%
1 | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. | 13 | Educación para todos y todas: acceso y permanencia con equidad y énfasis en educación rural | 95 | Promover el acceso y permanencia escolar con gratuidad en los colegios públicos, ampliando al 98% la asistencia escolar en la ciudad, mejorando las oportunidades educativas entre zonas (rural-urbana), localidades y poblaciones (discapacidad, grupos étnicos, víctimas, población migrante, en condición de pobreza y de especial protección constitucional, entre otros), vinculando la población desescolarizada, implementando acciones afirmativas hacia los más vulnerables (kits escolares, uniformes, estrategias educativas flexibles y atención diferencial, entre otras) y mitigando los efectos de la pandemia causada por el COVID-19. | 7624 | Servicio educativo de Cobertura con Equidad en Bogotá D.C. | Creciente | 98% | 0% | 0% | 95% | 0% | 0% | 14615054344 | 8638659894 | 59.11%
1 | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. | 14 | Formación integral: más y mejor tiempo en los colegios | 97 | Atender al 25% de los estudiantes de colegios públicos bajo la modalidad de jornada única. | 7758 | Fortalecimiento a la formación integral de calidad en Jornada Única y Jornada Completa, para niñas, niños y adolescentes en colegios distritales de Bogotá D.C. | Creciente | 25% | 15.76% | 63.04% | 18.41% | 15.76% | 85.61% | 6136124092 | 989889776 | 16.13%
1 | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. | 14 | Formación integral: más y mejor tiempo en los colegios | 98 | Atender al 25% de los estudiantes Públicos en jornada completa con 3 días semanales de actividad. Atender, adicionalmente al 12,15% de estudiantes de colegios públicos con actividades complementarias para el buen uso del tiempo para su formación integral, mínimo 1 día a la semana. | 7758 | Fortalecimiento a la formación integral de calidad en Jornada Única y Jornada Completa, para niñas, niños y adolescentes en colegios distritales de Bogotá D.C. | Creciente | 25% | 0 | 0% | 4.2% | 0 | 0% | 13103524065 | 1875648981 | 14.31%
1 | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. | 14 | Formación integral: más y mejor tiempo en los colegios | 99 | Implementar en el 100% de colegios públicos distritales la política de educación inclusiva con enfoque diferencial para estudiantes con especial protección constitucional como la población víctima del conflicto, migrante y la población con discapacidad, así como para estudiantes en aulas hospitalarias, domiciliarias y aulas refugio, entre otros. | 7690 | Fortalecimiento de la política de educación inclusiva para poblaciones y grupos de especial protección constitucional de Bogotá D.C. | Creciente | 100% | 88.22% | 88.22% | 90% | 88.22% | 98.02% | 4761583477 | 2138917016 | 44.92%
1 | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. | 16 | Transformación pedagógica y mejoramiento de la gestión educativa. Es con los maestros y maestras. | 104 | Acompañar a 220 colegios con estrategias para el fortalecimiento del currículo en inglés, en el marco del Plan Distrital de Bilingüismo y con énfasis en el cierre de brechas de calidad. | 7686 | Implementación del programa de innovación y transformación pedagógica en los colegios públicos para el cierre de brechas educativas de Bogotá D.C. | Creciente | 220 | 0 | 0% | 110 | 0 | 0% | 3592747225 | 3275212772 | 91.16%
1 | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. | 16 | Transformación pedagógica y mejoramiento de la gestión educativa. Es con los maestros y maestras. | 105 | Crear y poner en marcha la Misión de educadores y sabiduría ciudadana para la formulación de la visión de la política pública en educación, en sintonía con los ODS-2030 y Bogotá 2038. | 7809 | Fortalecimiento de la política pública de educación, de la gestión institucional de los colegios oficiales y de las alianzas público/privadas e internacionales en materia educativa en Bogotá D.C. | Suma | 1000000 | 18000 | 1.8% | 1000000 | 18000 | 1.8% | 730000000 | 678000000 | 92.88%
1 | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. | 16 | Transformación pedagógica y mejoramiento de la gestión educativa. Es con los maestros y maestras. | 106 | Implementar en el 100% de los colegios públicos el modelo de gestión integral. | 7809 | Fortalecimiento de la política pública de educación, de la gestión institucional de los colegios oficiales y de las alianzas público/privadas e internacionales en materia educativa en Bogotá D.C. | Creciente | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1828400000 | 1684807874 | 92.15%
1 | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. | 16 | Transformación pedagógica y mejoramiento de la gestión educativa. Es con los maestros y maestras. | 107 | Reconocer y apoyar la labor de 7.000 docentes y directivos docentes a través de programas de formación, de la generación de escenarios que permitan su vinculación a redes, colectivos, semilleros escolares, grupos de investigación e innovación, creando una estrategia que promueva capacidades de investigación y desarrollo, además del reconocimiento social a su labor, distribuidos así: 5.000 maestros, maestras y directivos docentes en estrategias de formación posgradual, especialmente en maestrías y 2.000 en estrategias de reconocimiento, formación permanente, innovación e investigación. | 7686 | Implementación del programa de innovación y transformación pedagógica en los colegios públicos para el cierre de brechas educativas de Bogotá D.C. | Creciente | 5000 | 0 | 0% | 400 | 0 | 0% | 4140970503 | 3303914221 | 79.79%
1 | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. | 16 | Transformación pedagógica y mejoramiento de la gestión educativa. Es con los maestros y maestras. | 108 | Reducir la brecha de calidad educativa entre colegios públicos y privados, a través de la transformación curricular y pedagógica del 100% de colegios públicos, el sistema multidimensional de evaluación y el desarrollo de competencias del siglo XXI, que incluye el aprendizaje autónomo y la virtualidad como un elemento de innovación. | 7686 | Implementación del programa de innovación y transformación pedagógica en los colegios públicos para el cierre de brechas educativas de Bogotá D.C. | Creciente | 100 | 68 | 68% | 68 | 68 | 100% | 8874464715 | 3436067949 | 38.72%
1 | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. | 16 | Transformación pedagógica y mejoramiento de la gestión educativa. Es con los maestros y maestras. | 109 | Sistema para el fortalecimiento de alianzas y cooperación entre el sector educativo privado y público. | 7809 | Fortalecimiento de la política pública de educación, de la gestión institucional de los colegios oficiales y de las alianzas público/privadas e internacionales en materia educativa en Bogotá D.C. | Constante | 100% | 40% | 40% | 100% | 40% | 40% | 263190000 | 214500000 | 81.5%
1 | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. | 17 | Jóvenes con capacidades: Proyecto de vida para la ciudadanía, la innovación y el trabajo del siglo XXI | 112 | Garantizar en los colegios públicos la implementación de estrategias en educación media a través de la orientación socio-ocupacional y el fortalecimiento de sus capacidades y competencias para que puedan elegir su proyecto de vida para la ciudadanía, la innovación y el trabajo del siglo XXI. | 7689 | Fortalecimiento de las competencias de los jóvenes de media del distrito para afrontar los retos del siglo XXI en Bogotá D.C. | Creciente | 100% | 85% | 85% | 92% | 85% | 92.39% | 10849306259 | 8842550563 | 81.5%
1 | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. | 17 | Jóvenes con capacidades: Proyecto de vida para la ciudadanía, la innovación y el trabajo del siglo XXI | 115 | Ofrecer a través de las IES, 20 mil cupos nuevos de educación superior mediante un modelo inclusivo y flexible que brinde alternativas de acceso, permanencia y pertinencia a programas de educación superior o educación postmedia, promoviendo el trabajo colaborativo y la conformación de redes entre las Instituciones de Educación Superior de la ciudad-región. | 7807 | Generación de un modelo inclusivo, eficiente y flexible que brinde alternativas de acceso, permanencia y pertinencia a programas de educación superior o educación postmedia en Bogotá D.C. | Suma | 20000 | 329 | 1.645% | 200 | 329 | 164.5% | 47367170167 | 25954002094 | 54.79%
2 | Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática. | 27 | Cambio cultural para la gestión de la crisis climática | 197 | 100% de los colegios públicos distritales con estrategia de educación ambiental y protección animal. | 7599 | Fortalecimiento de las estrategias de educación ambiental y protección animal en los colegios públicos distritales de Bogotá D.C. | Suma | 100% | 0% | 0% | 14% | 0% | 0% | 295355750 | 230563418 | 78.06%
3 | Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 39 | Bogotá territorio de paz y atención integral a las víctimas del conflicto armado | 302 | Implementar en el 100% de los colegios públicos el programa de educación socioemocional, ciudadana y construcción de escuelas como territorios de paz, que incluye como uno de sus objetivos el fortalecimiento de la salud mental, el bienestar socioemocional, la prevención del consumo de sustancias psicoactivas y la prevención de violencias. El proceso se hara a través de profesionales que apoyen la orientación escolar. | 7643 | Implementación del Programa integral de educación socioemocional, ciudadana y construcción de escuelas como territorios de paz en Bogotá D.C. | Suma | 100% | 14% | 14% | 0.27% | 0.14% | 51.85% | 989629000 | 759663124 | 76.76%
3 | Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 39 | Bogotá territorio de paz y atención integral a las víctimas del conflicto armado | 303 | Incentivar la creación en las 20 localidades de escuelas de padres y redes de aprendizaje y práctica constituidas por padres, madres y cuidadores, en las que se generen procesos formativos y se compartan experiencias de crianza, como parte del programa Integral de Educación Socioemocional, Ciudadana y Construcción de Escuelas Como Territorios de Paz. | 7643 | Implementación del Programa integral de educación socioemocional, ciudadana y construcción de escuelas como territorios de paz en Bogotá D.C. | Suma | 20 | 0.5 | 2.5% | 1 | 0.5 | 50% | 170910000 | 145743800 | 85.28%
3 | Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 45 | Espacio público más seguro y construido colectivamente | 332 | Generar 70 Entornos escolares de confianza y corresponsabilidad educativa, entendiendo estos entornos como clústers de instituciones educativas que involucran como mínimo 150 colegios públicos. | 7746 | Conformación de entornos educativos protectores y confiables en Bogotá D.C. | Suma | 70 | 1 | 1.429% | 1 | 1 | 100% | 468445000 | 459770000 | 98.15%
5 | Construir Bogotá - Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente. | 51 | Gobierno Abierto | 430 | Las niñas y los niños educan a los adultos: 1000 iniciativas documentadas y lideradas por niñas y niños que inciden en el modelo y gobierno de ciudad, comparten sus experiencias para el aprendizaje de los adultos y habitan los espacios de la ciudad de forma segura y protegida. | 7737 | Implementación del programa niñas y niños educan a los adultos en Bogotá D.C. | Suma | 1000 | 0.6 | 0.06% | 1 | 0.6 | 60% | 241700000 | 180254947 | 74.58%
[15 empty] | 1938836271481 | 929115601358 | 47.92%