## Plan de Acción MIPG
FORMATO PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN -MIPG POLITICA DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
IDENTIFICACIÓN |  |  | FORMULACIÓN | [16 empty] | SEGUIMIENTO
Dimensión de MIPG |  | Políticas de MIPG | Actividad | Descripción de la Actividad/Objetivo | Responsable | Producto/Meta | Cantidad - Planeada (Solo Numero) | 2021 | [11 empty] | Logro - Avance por período (solo número) | Fecha de Cumplimiento | Porcentaje avance Producto/Meta | Evidencias | Acciones Realizadas
[8 empty] | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
D2:Direccionamiento Estratégico y Planeación |  | POLÍTICA 3: Planeación Institucional | Caracterización de los Grupos de Valor | Identificar los grupos de valor mas importantes, asociados especialmente a los procesos misionales y estratégicos, priorizar y definir su caracterización para la vigencia 2021 | Oficina de Servicio al Ciudadano, Oficina Asesora de Planeación, Dirección de Participación y Relaciones Interinstitucionales y Líderes de Procesos | Definir los grupos de valor a caracterizar | 1 |  |  | X
D2:Direccionamiento Estratégico y Planeación |  | POLÍTICA 3: Planeación Institucional | Caracterización de los Grupos de Valor | Realizar mesas de trabajo y realizar las caracterizaciones de los grupos de valor priorizados | Oficina de Servicio al Ciudadano, Oficina Asesora de Planeación, Dirección de Participación y Relaciones Interinstitucionales y Líderes de Procesos | Caraterizar los grupos de valor de los servicios priorizados, asociados a los procesos de la SED y documentarlos | 100 | [11 empty] | X
D2:Direccionamiento Estratégico y Planeación |  | POLÍTICA 3: Planeación Institucional | Diagnóstico de Capacidades y Entornos | Realizar el proceso de actualización la matriz DOFA de cada uno de los procesos de la entidad | Oficina Asesora de Planeación y Líderes de los procesos | 100% de los procesos de la entidad con DOFA | 100 |  |  | X
D2:Direccionamiento Estratégico y Planeación |  | POLÍTICA 3: Planeación Institucional | Revisar y/o ajustar la plataforma estratégica de la entidad | Reivisión y/o ajuste de la Misión y Visión de la Entidad | Oficina Asesora de Planeación y Directivos de la SED | Misión y visión revisadas y/o actualizadas y aprobadas | 2 | [11 empty] | X
D2:Direccionamiento Estratégico y Planeación |  | POLÍTICA 3: Planeación Institucional | Plan de Acción Institucional | Liderar la construcción del plan instucional y su integración | Oficina Asesora de Planeación y Directivos de la SED | Plan Institucional publicado | 1 | X
D2:Direccionamiento Estratégico y Planeación |  | POLÍTICA 3: Planeación Institucional | Actualizar lineamientos del Plan Operativo Anual - POA | Realizar el proceso de actualización de la resolución 174 del 2010 del Plan Operativo Anual-POA | Oficina Asesora de Planeación | Resolución actualizada y firmada | 1 | [5 empty] | X
D2:Direccionamiento Estratégico y Planeación |  | POLÍTICA 3: Planeación Institucional | Plan Operativo Anual - POA | Asesosar a los directivos de los tres niveles de la entidad en la construcción de sus planes operativos anuales | Oficina Asesora de Planeación Dirección General de Educación y Colegios Distritales Direcciones Locales de Educación | 100% de areas de los tres niveles de la SED con POA | 100 | X
D2:Direccionamiento Estratégico y Planeación |  | POLÍTICA 3: Planeación Institucional | Revisar y/o actualizar, si es necesario el tablero de indicadores | Revisar los indicadores de gestión definir cuales hacen parte del tablero de indicadores | Oficina Asesora de Planeación | Tablero de indicadores de la entidad revisado y/o actualizado | 100 |  |  |  | X
D2:Direccionamiento Estratégico y Planeación |  | POLÍTICA 3: Planeación Institucional | Administración del Riesgo | Realizar asesorias en los tres niveles de la entidad para la construcción de los mapas de riesgos | Oficina Asesora de Planeación - Equipo del Sistema de Gestión Líderes de Procesos Directores Locales de Educación Rectores de Colegios Oficiales | 100 % de los procesos, colegios y direcciones locales de educación con mapas de riesgos | 100 |  |  |  | X
D2:Direccionamiento Estratégico y Planeación |  | POLÍTICA 3: Planeación Institucional | Plan Estratégico – Sectorial de Educación | Socializar el Plan Estratégico – Sectorial de Educación 2020 - 2024 | Alta Dirección, Oficina Asesora de Planeación y Directivos de las Dependencias de la SED | Plan Estratégico – Sectorial de Educación socializado | 1 | [5 empty] | X
D1: Talento Humano |  | POLÍTICA 1: Gestión Estratégica del Talento Humano | Contar con un mecanismo de información que permita visualizar en tiempo real la planta de personal y generar reportes, articulado con la nómina o independiente, diferenciando: - Perfiles de Empleos, Personas con discapacidad, pre pensionados, cabezas de familia, pertenecientes a grupos étnicos o con fuero sindical-. | Acordar con el Proveedor del Sistema Humano - Soporte Logico el ajuste de algunos modulos para que se pueda ingresar la informacion de los registros que se requieren y que no estan en la version actual. | DTH Y ODP | Sistema Humano con informacion de las variables mencionadas en la actividad. | 100 | [11 empty] | X
D1: Talento Humano |  | POLÍTICA 1: Gestión Estratégica del Talento Humano | Diseño y Planeacion estratégica del Talento Humano | Realizar la planeacion estrategica contando con los diagnosticos, necesidades y demás planes de accion correspondientes a la Gestion del Talento Humano. | DTH Y ODP | Plan Estrategico de Talento Humano articulado con los 7 planes de acción que lo componen. | 100 |  | X
D1: Talento Humano |  | POLÍTICA 1: Gestión Estratégica del Talento Humano | Realizar inducción a todo servidor público que se vincule a la entidad | Realizar la inducción antes de que el servidor público cumpla un mes de vinculación. | DTH | Inducción a todos los nuevos servidores públicos antes que cumplan un mes de vinculación | 100 |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
D1: Talento Humano |  | POLÍTICA 1: Gestión Estratégica del Talento Humano | Realizar reinducción a todos los servidores de la SED | Realizar la reinducción a mas tardar cada dos años con la participación del 100% de los servidores que cumplan el periodo establecido. | DTH | Reinducción a todos los servidores públicos que apliquen tiempo estipulado (2 años de vinculación) | 100 | [6 empty] | X
D1: Talento Humano |  | POLÍTICA 1: Gestión Estratégica del Talento Humano | Indicadores gestión de talento humano actualizados | Medir los indicadores de gestión de las novedades administrativas que se presenten. | ODP | Reportes trimestrales de la medición de los índicadores. | 4 |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
D1: Talento Humano |  | POLÍTICA 1: Gestión Estratégica del Talento Humano | Desarrollar el Plan de Bienestar y de capacitación | Ejecutar las actividades del plan de bienestar y de capacitación | DTH | Cumplimiento del plan de acción de Capacitacion y Bienestar | 100 |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
D1: Talento Humano |  | POLÍTICA 1: Gestión Estratégica del Talento Humano | Socializar los planes que componen la planeación estrategica de talento humano | Realizar la publicación de los planes de accion que componen la Planeacion Estrategica del Talento Humano en la página de la SED | DTH Y ODP. | Siete planes de acciones de Talento Humano públicados en el portal web | 7 |  | X
D1: Talento Humano |  | POLÍTICA 1: Gestión Estratégica del Talento Humano | Desarrollar el Plan de SGSST en la entidad. | Ejecutar las actividades del plan de trabajo anual SGSST | DTH | Cumplimiento del desarrollo de las actividades propuestas en el plan de trabajo anual SGSST | 100 | [5 empty] | X | [5 empty] | X
D1: Talento Humano |  | POLÍTICA 1: Gestión Estratégica del Talento Humano | Desarrollar el programa de teletrabajo en la entidad | Implementar el Teletrabajo en la entidad con la participación de al menos 1 % de los servidores. | SGI - ODP | Vinculación de servidores publicos al menos en 1% al programa de teletrabajo | 1 | [11 empty] | X
D1: Talento Humano |  | POLÍTICA 1: Gestión Estratégica del Talento Humano | Desarrollar el programa de horarios flexibles en la entidad. | Registrar por dependencia la cantidad de funcionarios que participan del programa de horarios flexibles en la entidad | ODP | Reporte por dependencia de Servidores beneficiados con programa de horarios flexibles. | 38 | [11 empty] | X
D1: Talento Humano |  | POLÍTICA 1: Gestión Estratégica del Talento Humano | Alistamiento e implementación de ajustes razonables entorno al cumplimiento Decreto 2011 de 2017, vinculación de personas con discapacidad en el sector público. | Realizar estudios de puestos de trabajo para personal con discapacidad | DTH | Análisis de puesto de trabajo a todo el personal vinculado con discapacidad. | 100 | [5 empty] | X | [5 empty] | X
D1: Talento Humano |  | POLÍTICA 1: Gestión Estratégica del Talento Humano | Implementación de estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG – SST | Verificar el cumplimiento de los estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG – SST | DTH | Cumplimiento hasta el 90 % de los estandares minimos de acuerdo con la Resolución 0312 de 2019 | 90
D1: Talento Humano |  | POLÍTICA 1: Gestión Estratégica del Talento Humano | Desarrollar el programa de entorno laboral saludable en la entidad. | Implementar el programa de entorno laboral saludable, evaluando e incorporando mejoras. | DTH | Cumplimiento del plan de trabajo de entorno laboral saludable | 100 | [11 empty] | X
D1: Talento Humano |  | POLÍTICA 2: Integridad | Desarrollar acciones encaminadas a fortalecer el código de Integridad | Desarrollar acciones pedagogicas para el desarrollo del Código de Integridad | DTH | Cumplimiento total de las acciones programadas para fortalcer el Código de Integridad | 100 |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
D1: Talento Humano |  | POLÍTICA 2: Integridad | Socializar los resultados obtenidos en la implementación del Código de Integridad | Realizar la socializacion de los resultados obtenidos durante la vigencia. | DTH | Una socialización de resultados de la implementación del código de integridad durante la vigencia | 1 | [5 empty] | X
D1: Talento Humano |  | POLÍTICA 2: Integridad | Apropiación del Código de Integridad en los funcionarios de la entidad | Determinar el grado de apropiación del Código de Integridad | DTH | Calificación promedio del 60% de la evaluación de apropiación realizada a los servidores publicos encuestados. | 60 | [11 empty] | X
D1: Talento Humano |  | POLÍTICA 2: Integridad | Evaluar las actividades de fortalecimiento del Código de Integridad | Genera un informe del resultado de las actividades encaminado al fortalecimiento del Código de Integridad | DTH | un informe de evaluación de resultados | 1 | [11 empty] | X
D2:Direccionamiento Estratégico y Planeación |  | POLÍTICA 4: Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | Seguimiento Ejecución Presupuestal | Análisis integral de la ejecución presupuestal | Jefe Oficina de Presupuesto | Informe Ejecución Presupuestal. | 4 |  |  | X |  | X |  |  |  | X |  | X
D2:Direccionamiento Estratégico y Planeación |  | POLÍTICA 4: Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | Seguimiento Ejecución Reserva | Análisis del estado de las reservas presupuestales | Jefe Oficina de Presupuesto | Informe Revervas. | 4 |  |  | X |  | X |  |  |  | X |  | X
D6: Gestión del Conocimiento |  | POLÍTICA 4: Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | Seguimiento ejecución pasivos exigibles | Revisión informe pasivos exigibles | Jefe Oficina de Presupuesto | Informe Pasivos Exigibles. | 4 |  |  | X |  | X |  |  |  | X |  | X
D2:Direccionamiento Estratégico y Planeación |  | POLÍTICA 4: Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | Presentacion estados contables | Analisis de las principales cuentas que conforman lo estados contables | Jefe Oficina de Tesorería y Contabilidad | Estados Contables | 4 |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
D2:Direccionamiento Estratégico y Planeación |  | POLÍTICA 4: Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | Consolidación y Seguimiento Plan Anualizado de Caja-PAC | Análisis niveles de ejecucion del PAC | Jefe Oficina de Tesorería y Contabilidad | Presentación PAC | 4 | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
D2:Direccionamiento Estratégico y Planeación |  | POLÍTICA 4: Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | Elaboración y seguimiento del Plan Operativo Anual de Inversión-POAI -OAP. | Consoldaciòn y seguimiento al POAI | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Informe POAI | 1 | [9 empty] | X |  | X
D2:Direccionamiento Estratégico y Planeación |  | POLÍTICA 4: Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | Elaboración del Anteproyecto de presupuesto de funcionamiento Dirección Financiera e Inversión OAP. | Elaboración del Anteproyecto de presupuesto | Anteproyecto de presupuesto de funcionamiento: Jefe Oficina de Presupuesto Anteproyecto de presupuesto de inversiòn: Jefe Oficina Asesora de Planeación | Anteproyecto de presupuesto | 1 | [9 empty] | X
D3: Gestión para Resultados con Valores |  | POLÍTICA 5: Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos | Verificar inventario de bienes de la entidad | Verificar que el inventario de bienes de la entidad coincide totalmente con lo registrado en la contabilidad. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación. | Oficina de Control Interno | Verificación Muestra Aleatoria Simple de inventario (Nivel Central) | 1 | [11 empty] | X
D3: Gestión para Resultados con Valores |  | POLÍTICA 5: Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos | Actualizar constantemente el Manual de Procesos y Procedimientos de la entidad, de acuerdo con los requerimientos realizados por las dependencias de la SED. | Actualizar las caracterizaciones de los procesos, procedimientos, formatos, instructivos de trabajo, manuales, guía/metodologías adoptadas y publicadas en el aplicativo vigente del sistema de gestión de la entidad. | Equipo sistema de gestión de la Oficina Asesora de Planeación Dependencias de la SED | 100% de los documentos del manual de procesos y procedimientos, actualizados adoptados por resolución, requeridos por las áreas hasta el 30 de septiembre 2021 | 100 | [11 empty] | X
D3: Gestión para Resultados con Valores |  | POLÍTICA 5: Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos | Elaborar y publicar el Plan Anual de Adquisiciones de la SED | Cada una de las dependencias de la SED identifica las actividades que harán parte del Plan Anual de Adquisiciones y la Dirección de Contratación consolidará el mismo, de acuerdo con lo establecido en el procedimiento vigente para tal fin | Dirección de Contratación Dependencias de la SED | Plan Anual de Adquisiciones 2021 | 1 |  |  | X
D3: Gestión para Resultados con Valores |  | POLÍTICA 5: Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos | Ejecutar el Plan Anual de Adquisiciones de la SED | Cada una de las dependencias de la SED ejecuta las actividades de su competencia, contenida en el Plan Anual de Adquisiciones y la Dirección de Contratación consolidará el seguimiento a dicha ejecución, de acuerdo con lo establecido en el procedimiento vigente para tal fin | Dirección de Contratación Dependencias de la SED | Plan Anual de Adquisiciones 2021 ejecutado Informe de ejecución del PAA | 100 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
D3: Gestión para Resultados con Valores |  | POLÍTICA 6: Gobierno Digital | Desarrollar la planeación Estrategia de T.I. | Revisión y alineación del PETIC 2020-2024 con nuevo Plan Sectorial de Educación y para aprobación del Comité de Gestión Y Desempeño. | Oficina Administrativa de REDP - Comité Estratégico de Gestión y Desempeño | Plan Estratégico de T.I. (PETI) revisado y actualizado | 1 | [10 empty] | X
D3: Gestión para Resultados con Valores |  | POLÍTICA 6: Gobierno Digital | Generar documentación de los Servicios de T.I. y la Arquitectura Empresarial | Actualización Catálogo de servicios de TI, conforme a los avances en el proyecto de modernización de infraestructura. | Equipos sistemas de información, Mesa de Servicios, Infraestrucutra - OAREDP | Catálogo de servicios de TI Actualizado | 1 | [6 empty] | X
D3: Gestión para Resultados con Valores |  | POLÍTICA 6: Gobierno Digital | Definir esquema de gobierno de T.I (políticas TI, procesos TI, instancias, indicadores TI) | Definición y documentación Proceso Gestión de TIC Seguimiento a indicadores | Equipo Gobierno Digital - OAREDP | Nuevos procedimientos incorporados | 2 |  |  |  | X |  |  |  | X
D3: Gestión para Resultados con Valores |  | POLÍTICA 6: Gobierno Digital | Ejecutar la operación de servicios tecnológicos | Documentación e implementación plan de continuidad de los servicios tecnológicos según ANS | Equipo Mesa de servicio - Datacenter/Conectividad OAREDP | Plan de continuidad | 1 |  |  |  |  | X
D3: Gestión para Resultados con Valores |  | POLÍTICA 6: Gobierno Digital | Ejecutar Inversiones/Compras de T.I. según presupuesto asignado | Aplicación de metodologías y criterios documentados para la selección y/o evaluación de soluciones de TI | Equipo Gestión Administrativa - OAREDP | Informe de ejecución presupuestal | 4 |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
D3: Gestión para Resultados con Valores |  | POLÍTICA 6: Gobierno Digital | Aplicar la gestión integral de proyectos de TI | Liderar proyectos de TI en conjunto entre las áreas misionales y el área de TI de la entidad. Documentación y transferencia de conocimiento a proveedores, contratistas y/o responsables de TI, sobre los entregables o resultados de los proyectos ejecutados | Equipo sistemas de información - OAREDP | Informes consolidados de seguimiento a los proyectos de sistemas de información. | 4 |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
D3: Gestión para Resultados con Valores |  | POLÍTICA 6: Gobierno Digital | Ejecutar el soporte de los sistemas de información | Implementación de un esquema de soporte/ mantenimiento a los sistemas de información a través de un punto único de contacto y soportado por una herramienta tecnológica. | Equipo Mesa de servicio - Datacenter/Conectividad OAREDP | # Informes contratos de servicios | 12 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
D3: Gestión para Resultados con Valores |  | POLÍTICA 6: Gobierno Digital | Aplicar Autodiagnóstico de la Política de Gobierno Digital | Medir el avance en la implementación de la Política de Gobierno Digital según herramientas del MINTIC | Equipo Gobierno Digital - OAREDP | Autodiagnóstico de Gobierno Digital | 2 | [5 empty] | X | [5 empty] | X
D3: Gestión para Resultados con Valores |  | POLÍTICA 6: Gobierno Digital | Definir la Estrategia de Uso y apropiación de TIC en la entidad. | Hacer diagnóstico de las necesidades y perfil de uso de las TIC en la entidad | Equipo Gobierno Digital - OAREDP | Informe de diagnóstico | 1 | [7 empty] | X
D3: Gestión para Resultados con Valores |  | POLÍTICA 6: Gobierno Digital | Suministro de información a todos los usuarios y a la población en general de la SED con infraestructura de TI | Efectuar convocatoria interna a las áreas para la identificación, procesamiento y apertura de datos abiertos de la SED desde sus sistemas de información, a fin de facilitar su uso y aplicación, según Guía Datos Abiertos SED. | Equipo Gobierno Digital - OAREDP | Actividad de convocatoria, publicada en canales oficiales de la SED | 1 |  |  |  | X
D3: Gestión para Resultados con Valores |  | POLÍTICA 6: Gobierno Digital | Implementar el Diagnóstico de Arquitectura TI en los sistemas de información. | Generar documento con el estado actual AS - IS de la Arquitectura de TI en los Sistemas de información. | Equipo sistemas de información - OAREDP | Informe de diagnóstico | 1 | [6 empty] | X
D3: Gestión para Resultados con Valores |  | POLÍTICA 6: Gobierno Digital | Implantar el plan estratégico de TI - PETIC | Realizar seguimiento a la ejecución de los proyectos del PETIC 2020 - 2024 | Equipo Gobierno Digital - OAREDP | Informe de seguimiento | 3 |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X
D3: Gestión para Resultados con Valores |  | POLÍTICA 6: Gobierno Digital | Contar con servicios digitales, desarrollados bajo tecnologías web que permita dar respuesta al ciudadano en sus trámites y servicios ante la entidad | Notificar los servicios de intercambio de la SED en el nivel 1 , a fin de lograr la Certificación en el Lenguaje común de intercambio. | Equipo Gobierno Digital - OAREDP | Informe de diagnóstico | 1 | [8 empty] | X
D3: Gestión para Resultados con Valores |  | POLÍTICA 6: Gobierno Digital | Implementar el Sistema de contingencia tecnológica | Elaborar el Plan de contingencia tecnológica. | Equipo Mesa de servicio - Datacenter /Conectividad / Seguridad Digital OAREDP | Plan de contingencia | 1 |  |  |  |  | X
D3: Gestión para Resultados con Valores |  | POLÍTICA 7: Seguridad Digital | Actualizar Plan de acción implementación MSPI | Establecer las acciones que contribuyen a la implementación del modelo de Seguridad y Privacidad de la información, así como definir roles y responsabilidades. Publicar en planes institucionales de la página web. | Equipo Seguridad Digital - OAREDP | Plan de acción implementación MSPI | 1 | [6 empty] | X
D3: Gestión para Resultados con Valores |  | POLÍTICA 7: Seguridad Digital | Publicar en el portal de la SED Política seguridad de la información | Revisar Política de seguridad y privacidad de la información y publicar (si aplica) en el portal web de la SED | Equipo Seguridad Digital - OAREDP | Política de seguridad y privacidad de la información publicada en portal web | 1 |  |  |  |  | X
D3: Gestión para Resultados con Valores |  | POLÍTICA 7: Seguridad Digital | Ejecutar plan de tratamiento de riesgos | Ejecutar plan de tratamiento de riesgos de seguridad de la información | Equipo Seguridad Digital - OAREDP | Informe cuatrimestral | 3 |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X
D3: Gestión para Resultados con Valores |  | POLÍTICA 7: Seguridad Digital | Efectuar diagnóstico transición de IPv4 a IPv6 para establecer plan de acción. | Elaboración diagnóstico infraestructura para adopción de ipv 6 | Equipo Seguridad Digital - OAREDP | Informe diagnóstico infraestructura para adopción de ipv 6 | 1 | [5 empty] | X
D3: Gestión para Resultados con Valores |  | POLÍTICA 7: Seguridad Digital | Continuar con el levantamiento y formalización de procedimientos del MSPI | Identificar y priorizar los procedimientos o actualizar los seleccionados (+/- 2 procedimientos de seguridad de la información en SIG - MIPG) | Equipo Seguridad Digital - OAREDP | Procedimientos formalizados | 2 |  |  |  | X |  |  |  |  | X
D3: Gestión para Resultados con Valores |  | POLÍTICA 7: Seguridad Digital | Definir alcance e implementación de controles Anexo A ISO 27001 | Declarar matriz de aplicabilidad para identificar y complementar de la lista de controles del Anexo A, los referentes a la infraestructura tecnológica de la SED estructurar, socializar y hacer seguimiento | Equipo Seguridad Digital - OAREDP | Matriz aplicabilidad | 1 | [9 empty] | X
D3: Gestión para Resultados con Valores |  | POLÍTICA 7: Seguridad Digital | Efectuar registro y seguimiento de reportes incidentes de seguridad internos de la entidad | Efectuar registro y seguimiento de reportes de incidentes de seguridad internos de la entidad | Equipo Seguridad Digital - OAREDP | Informes de incidentes de seguridad digital | 4 |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
D3: Gestión para Resultados con Valores |  | POLÍTICA 7: Seguridad Digital | Actualizar el Autodiagnóstico del estado actual del Modelo de Seguridad y Privacidad de la información | Autodiagnóstico del estado actual del Modelo de Seguridad y Privacidad de la información y del Plan de tratamiento de Riesgos, según herramientas del MINTIC | Equipo Seguridad Digital - OAREDP | Autodiagnóstico del estado actual del Modelo de Seguridad y Privacidad de la información | 1 | [7 empty] | X
D3: Gestión para Resultados con Valores |  | POLÍTICA 7: Seguridad Digital | Determinar el estado actual de la gestión de seguridad de la entidad | Identificar el nivel de madurez de seguridad de la información en la SED e identificación de vulnerabilidades técnicas | Equipo Seguridad Digital - OAREDP | Informe con cálculo de madurez de seguridad de la información | 1 | [7 empty] | X
D3: Gestión para Resultados con Valores |  | POLÍTICA 7: Seguridad Digital | Revisar y actualizar plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información | Revisar Plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información y publicar actualización (si aplica) en planes institucionales de la página web | Equipo Seguridad Digital - OAREDP | Plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información | 1 | [6 empty] | X
D3: Gestión para Resultados con Valores |  | POLÍTICA 7: Seguridad Digital | Mapa de riesgos de seguridad de la información 2021 | Asesorar a los procesos en la identificación de los riesgos de seguridad de la información y los controles necesarios para su mitigación, consolidarlos en un mapa de riesgos de la entidad y monitorear la aplicación de los controles definidos. | Equipo Seguridad Digital - OAREDP | Mapa de riesgos de seguridad de la información consolidado | 2 |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X
D3: Gestión para Resultados con Valores |  | POLÍTICA 7: Seguridad Digital | Actualizar estrategia de uso y apropiación de TI | Ejecución de una estrategia de uso y apropiación para los proyectos de T.I. , mediante talleres de sensibilización y plan de capacitaciones en seguridad de la información para el nivel central. | Equipo Seguridad Digital - OAREDP | Informes | 2 |  |  |  |  | X | [5 empty] | X
D3: Gestión para Resultados con Valores |  | POLÍTICA 8: Defensa Jurídica | Realizar el seguimiento, evaluación y ajuste a la politica de prevención del daño antijuridico. | Realizar una evaluación anual de la politica, frente al Manual de Prevención de Daño Antijuridico de la SED. | Comité de Conciliacion y Defensa Judicial. | Informe de la evaluación de la Politica de prevención de daño antijuridico ajustado. | 100 |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X
D3: Gestión para Resultados con Valores |  | POLÍTICA 8: Defensa Jurídica | Identificar las temáticas en las cuales se requiere realizar capacitaciones o actualizaciones que requieren los funcionarios de la Oficina Asesora Jurídica | Realizar las capacitaciones en las temáticas identificadas a los funcionarios de la Oficina Asesora Jurídica. | Oficina Asesora Jurídica | Número de funcionarios de la oficina Asesora Jurídica convocados, que asisten a las capacitaciones | 100 |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
D5: Información y Comunicación |  | POLÍTICA 9: Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción | Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción como componente del PAAC 2022 | Construir con los lideres de procesos, el mapa de riesgos de corrupción de la entidad | Oficina Asesora de Planeación, Subsecretarías y Líderes de Procesos | Mapa de Riesgos de Corrupción Construido | 1 | [9 empty] | X | X | X
D5: Información y Comunicación |  | POLÍTICA 9: Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción | Construcción del componente de Transparencia y Acceso a la Información Pública 2022 como parte del PACC 2022 | Construir con las dependencias de la SED el componente de transparencia y acceso a la información pública de la entidad | Oficina Asesora de Planeación y Directivos de las dependencias de la SED | Componente de Transparencia y Acceso a la Información Pública construido | 1 | [9 empty] | X | X | X
D5: Información y Comunicación |  | POLÍTICA 9: Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción | Consolidación del PACC 2022 | Consolidar los componentes del PACC en un único documento | Oficina Asesora de Planeación | PACC de la entidad formulado | 1 | [10 empty] | X | X
D5: Información y Comunicación |  | POLÍTICA 9: Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción | Publicación del PAAC | Publicación del PAAC 2021 definitivo y Publicación del borrador del PAAC 2022 | Oficina Asesora de Planeación/Oficina Asesora de Comunicación y Prensa | Publicacioness | 2 | X | [10 empty] | X
D5: Información y Comunicación |  | POLÍTICA 9: Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción | Divulgar por diferentes medios el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano a sus grupos de valor y a la ciudadanía | Utilizar diferentes medios de comunicación como (web, intranet, correo electrónico, entre otros) para divulgar el PACC | Oficina Asesora de Planeación/Oficina Asesora de Comunicación y Prensa | Divulgación del PACC utilizando medios como web, intranet, correo electrónico, entre otros | 3 |  |  | X | [5 empty] | X
D5: Información y Comunicación |  | POLÍTICA 9: Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción | Socializar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Socializar a través de reuniones, correos, comunicaciones físicas y/o digitales el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Oficina Asesora de Planeación, Oficina Asesora de Comunicación y Prensa y Directivos y líderes de proceso | Acciones de socialización realizadas | 3 |  |  | X | [5 empty] | X
D5: Información y Comunicación |  | POLÍTICA 9: Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción | Realizar seguimientos al PAAC en las fechas establecidas | Registrar el ultimo seguimiento a cada uno de los componentes del PAAC 2020 y registras dos seguimientos del PAAC 2021. | Lideres de proceso - responsables de componente del PAAC | PAAC con seguimiento | 3 | X |  |  |  | X |  |  |  | X
D5: Información y Comunicación |  | POLÍTICA 9: Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción | Dar cumplimiento a la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional - Ley 1712 de 2014 | Revisar y actualizar los numerales del botón de transparencia en el sitio WEB de la entidad | Lideres de proceso - Subsecretarías y directivos | Página Web con cumplimiento de Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional (Ley 1712 de 2014) | 100 |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
D5: Información y Comunicación |  | POLÍTICA 9: Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción | Socializar la importancia de la transparencia y acceso a la información pública y prevención de la corrupción | Planear y desarrollar estrategia de socialización y divulgación de la la importancia de la transparencia y acceso a la información pública y prevención de la corrupción dirigida a los funcionarios y contratistas de la entidad | Oficina Asesora de Planeación Equipo Técnico de Transparencia y Acceso a la información Oficina Asesora de comunicación y Prensa | 1 estrategia o campaña al año | 1 | [5 empty] | X | X | X
D5: Información y Comunicación |  | POLÍTICA 9: Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción | Fortalecer herramientas de medición o diseñar un instrumento para medir la percepción de aspectos relacionados con la transparencia y acceso a la información pública | El alcance de esta herramienta sera al interior de la entidad | Equipo técnico transparencia y acceso a la información pública | Un instrumento fortalecido o diseñado | 1 | [8 empty] | X
D5: Información y Comunicación |  | POLÍTICA 9: Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción | Planear y desarrollar las reuniones del equipo tecnico para la política de Transparencia, acceso a la información y lucha contra la corrupción | Planear y desarrollar las reuniones del equipo tecnico para la política de Transparencia, acceso a la información y lucha contra la corrupción | Equipo técnico tecnico de profesionales para la política de Transparencia, acceso a la información y lucha contra la corrupción creado por la Resolución 03 de 2020 | Cuatro reuniones en el año | 4 |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  | X
D3: Gestión para Resultados con Valores |  | POLÍTICA 10: Servicio al ciudadano | Realizar y socializar un Informe mensual de las PQRS radicadas por la ciudadanía en los sistemas de gestión de correspondencia vigentes. | Dar a conocer de manera eficiente la recepción y análisis de los requerimientos interpuestos por la ciudadanía, recibidos por los diferentes canales de interacción ciudadana (Presencial, virtual y telefónico), con el fin de ofrecer una herramienta que sirva para la toma de decisiones y propuesta de acciones de mejora que fortalezcan el servicio al ciudadano por parte de las dependencias de la SED. | Oficina de Servicio al Ciudadano y equipo responsable de la OSC | 12 informes durante la vigencia, los cuales se reportarán desde diciembre de la vigencia anterior a noviembre del año en curso. | 12 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
D3: Gestión para Resultados con Valores |  | POLÍTICA 10: Servicio al ciudadano | Realizar informes de la operación en los tres canales de atención de la SED (Presencial, Telefónico y Virtual). | Evaluar el cumplimiento y condiciones de la prestación del servicio integral a la ciudadanía en el nivel central de conformidad con los lineamientos internos y la normatividad que regula la materia, relacionados con los canales de atención (presencial, telefónica y virtual), que permitan satisfacer las expectativas de los usuarios, generar confianza en la ciudadanía sobre la gestión institucional y establecer las acciones de mejora correspondientes. | Oficina de Servicio al Ciudadano y equipo responsable de la OSC | 12 informes de la operación por los tres (3) canales de atención de la SED durante la vigencia, los cuales se reportarán desde diciembre de la vigencia anterior a noviembre del año en curso. | 12 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
D3: Gestión para Resultados con Valores |  | POLÍTICA 10: Servicio al ciudadano | Fortalecer la atención incluyente en los canales de atención presencial, telefónico y virtual. | Diseñar e implementar un plan de trabajo que permita fortalecer el acceso a las personas con discapacidad, adultos mayores, niños, etnias y otros grupos de valor al momento de prestar los servicios en la SED. | Oficina de Servicio al Ciudadano, Direccion de Construcción y conservación de Establecimientos Educactivos, Dirección de Dotaciones Escolares, Direccion de Servicios Administrativos. | Plan de trabajo diseñado e implementado | 1 |  |  | X |  |  | X |  |  | X
D3: Gestión para Resultados con Valores |  | POLÍTICA 10: Servicio al ciudadano | Realizar y socializar un informe mensual de la medición de calidad de las respuestas de los sistemas de gestion de correspondencia vigentes | Evaluar la calidad de las respuestas que se dan en la SED y dar a conocer los resultados, teniendo en cuenta los atributos del servicio al ciudadano, establecidos en la Política Distrital de Servicio al Ciudadano en lo referente al trato respetuoso y amable con los ciudadanos. | Oficina de Servicio al Ciudadano y equipo responsable de la OSC | 12 informes durante la vigencia, los cuales se reportarán desde diciembre de la vigencia anterior a noviembre del año en curso. | 12 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
D3: Gestión para Resultados con Valores |  | POLÍTICA 10: Servicio al ciudadano | Realizar la evaluación de Satisfacción de servicio en los tres canales de atención de la SED. | Evaluar la calidad de la atención en los tres canales de servicios de la SED, a través de la encuestra de percepción, con el fin de conocer el grado de satisfación de los ciudadanos, para así, generar las acciones de mejora requeridas. | Oficina de Servicio al Ciudadano y equipo responsable de la OSC | 4 informes durante la vigencia Los cuales se reportarán desde el trimestre final de la vigencia anterior a el tercer trimestre del año en curso. | 4 | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
D3: Gestión para Resultados con Valores |  | POLÍTICA 10: Servicio al ciudadano | Socializar el protocolo para la protección de datos personales en las denuncias por actos de corrupción. | Dar a conocer los lineamientos orientados a la protección de datos personales, atención y manejo de denuncias por actos de corrupción que realice la ciudadanía en la SED, con el fin de dar cumplimiento a la normatividad vigente. | Oficina de Servicio al Ciudadano y equipo responsable de la OSC | Protocolo socializado con las subsecretaría | 4 |  | X | X | X
D3: Gestión para Resultados con Valores |  | POLÍTICA 10: Servicio al ciudadano | Implementar las Accciones establecidas en el autodiagnostico realizado al proceso de Servicio Integral de la Ciudadanía, en el marco de la ISO 9001 | De las acciones resultantes del autodiagnóstico, implementar un plan de trabajo a 2022 que de alcance a la documentación y cumplimiento de los requisitos establecidos en la norma, con el fin de ser certificados. | Oficina de Servicio al Ciudadano y equipo responsable de la OSC | 3 informes de de gestión SGC | 3 |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X
D3: Gestión para Resultados con Valores |  | POLÍTICA 11: Racionalización de Trámites | Estrategia de racionalización de trámites 2021 en SUIT. | Registrar la estrategia de racionalización de trámites 2021 en SUIT. | Administrador de SUIT - Jefe Oficina Asesora de Planeacion con el apoyo de los admnistradores de trámites de la entidad de la OSC. | Estrategia de racionalización de trámites 2021 registrada en SUIT. | 1 | X
D3: Gestión para Resultados con Valores |  | POLÍTICA 11: Racionalización de Trámites | Definir estrategia de racionalización de trámites para la siguiente vigencia 2022. | Identificar los trámites a racionalizar para la siguiente vigencia, con el fin de ser incluirlos en la estrategia de racionalización de trámites 2022. | Líder de Política y quien hace seguimiento al cumplimiento: Oficina de Servicio al Ciudadano Oficina de Redp | Estrategia de racionalización de trámites consolidada | 1 | [10 empty] | X | X
D3: Gestión para Resultados con Valores |  | POLÍTICA 11: Racionalización de Trámites | Implementar la metodología de medición de impacto de la racionalización de los trámites incluidos en el PAAC 2021. | Aplicar la encuesta diseñada antes y después de la racionalización de los trámites, para así medir el impacto de las acciones de racionalización implementadas. | Líder de Política y quien hace seguimiento al cumplimiento: Oficina de Servicio al Ciudadano | Medición del impacto de la racionalización de los trámites incluidos en el PAAC 2021. | 2 | [5 empty] | X |  |  |  |  | X
D3: Gestión para Resultados con Valores |  | POLÍTICA 11: Racionalización de Trámites | Realizar mesas de trabajo de sensibilización sobre racionalización de trámites. | Realizar mesas de trabajo con el objetivo de sensibilizar las áreas responsables de trámites y normatividad vigente, para generar las acciones de racionalización del correspondientes, en cumplimiento del Decreto 217 del 30 de septiembre de 2020. | Líder de Política y quien hace seguimiento al cumplimiento: Oficina de Servicio al Ciudadano Oficinas encargadas de trámites | Mesas de trabajo | 5 | [6 empty] | X | X | X | X
D3: Gestión para Resultados con Valores |  | POLÍTICA 11: Racionalización de Trámites | Identificar los trámites que generan mayores costos internos en su ejecución para la entidad. | Analizar e identificar los trámites que generan mayores costos internos durante su gestión para la entidad. | Líder de Política y quien hace seguimiento al cumplimiento: Oficina de Servicio al Ciudadano Oficina asesora de Planeación Demás dependencias responsables. | 3 informes trimestrales: 2 Informes de avance y uno final de los costos internos de los trámites de la SED. | 3 |  |  | X |  |  | X |  |  | X
D3: Gestión para Resultados con Valores |  | POLÍTICA 11: Racionalización de Trámites | Gestionar con las dependencias la implementación de herramientas o mecanismos para compartir información entre los sistemas de la SED u otras entidades. | Definir un plan de acción con las dependencias, con el fin de facilitar la interoperabilidad de los trámites requeridos internamente o con otras entidades. | Líder de Política y quien hace seguimiento al cumplimiento: Oficina de Servicio al Ciudadano Oficina Administrativa de REDP Demás dependencias responsables | Plan de acción | 1 |  |  | X |  |  | X |  | X |  |  |  | X
D5: Información y Comunicación |  | POLÍTICA 19: Gestión de la Información Estadística | Socialización de la política de Gestión de la Información Estadística en la entidad en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión de acuerdo con lo establecido en el Manual Operativo versión 3. | 1. Estructurar la nota o la información que se quiere comunicar. 2. Validar la información con el jefe de la OAP 3. Sollicitud a la Oficina de Comunicación y Prensa para su publicación | Oficina Asesora de Planeación - Grupo Gestión de la Información | Política de Gestión de la Información Estadística socializada | 1 |  |  | X
D5: Información y Comunicación |  | POLÍTICA 19: Gestión de la Información Estadística | Llevar a cabo las reuniones del Equipo Técnico de Gestión y Desempeño Institucional - Gestión de la Información Estadística | Programar, organizar, convocar y realizar las reuniones del Equipo Técnico de Gestión y Desempeño Institucional - Gestión de la Información Estadística, de acuerdo con lo establecido en la Resolución 003 de 2020 | Oficina Asesora de Planeación - Grupo Gestión de la Información Equipo Técnico de Gestión y Desempeño Institucional - Gestión de la Información Estadística | Cuatro reuniones al año | 4 |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
D5: Información y Comunicación |  | POLÍTICA 19: Gestión de la Información Estadística | Revisión del resultado del autodiagnóstico aplicado en el último trimestre 2020 | Presentar al equipo técnico el autodiagnóstico aplicado y revisar cada una de las actividades que reflejaron oportunidades de mejora, con el fin de definir acciones a corto y mediano plazo para subsanarlas | Oficina Asesora de Planeación - Grupo Gestión de la Información Equipo Técnico de Gestión y Desempeño Institucional - Gestión de la Información Estadística | Informe con definición de responsables y fecha para el cumplimiento de las actividades revisadas del autodiagnóstico | 1 |  |  | X
D5: Información y Comunicación |  | POLÍTICA 19: Gestión de la Información Estadística | Elaborar diagnóstico de la actividad estadística | Realizar informe de diagnóstico de la actividad estadística, que contenga idealmente los siguientes elementos: - Entorno institucional - Recursos (financieros, humanos, físicos, tecnológicos) - Estado de la implementación de los lineamientos, Normas y estándares definidos en el SEN - Inventarios de indicadores, operaciones estadísticas; registros administrativos y demanda de información - Flujos de información (Entre entidades; Entre entidades y grupos de valor) - Percepción de los grupos de valor o partes interesadas sobre la accesibilidad y uso de la información estadística e indicadores En caso de que la entidad no tenga forma de identificar uno o varios de éstos elementos, se debe definir la forma de documentarlos en la vigencia 2022 | Oficina Asesora de Planeación - Grupo Gestión de la Información Equipo Técnico de Gestión y Desempeño Institucional - Gestión de la Información Estadística | Diagnóstico de la actividad estadística de la SED | 1 | X | X | X | X | X | X
D5: Información y Comunicación |  | POLÍTICA 19: Gestión de la Información Estadística | Elaborar inventario de indicadores asociados a las operaciones estadísticas que se encuentran en el PED | A partir de la información diligenciada de las operaciones estadísticas del PED, realizar el primer inventario de los indicadores que produce cada operación con el fin de que éste evalúe su relevancia y necesidad de ser incorporado dentro de la información oficial que es consolidada y difundida por la OAP. | Oficina Asesora de Planeación - Grupo Gestión de la Información Equipo Técnico de Gestión y Desempeño Institucional - Gestión de la Información Estadística Responsables de las operaciones estadísticas de cada área | Inventario de indicadores | 1 |  |  |  | X | X | X | X
D5: Información y Comunicación |  | POLÍTICA 19: Gestión de la Información Estadística | Documentar los indicadores asociados a las operaciones estadísticas que se encuentran en el PED | Documentar con las áreas responsables de operaciones estadísticas sus indicadores, utilizando el formato establecido y obteniendo su línea base | Oficina Asesora de Planeación - Grupo Gestión de la Información Responsables de las operaciones estadísticas de cada área | Documentar como mínimo el 40% de los indicadores que hacen parte del inventario total de la SED | 40 | [6 empty] | X | X | X | X | X | X
D5: Información y Comunicación |  | POLÍTICA 19: Gestión de la Información Estadística | Realizar seguimiento a la implentación de las actividades del Plan Estadístico Distrital para la vigencia 2021 | Realizar la verificación semestral del avance y/o cumplimiento de las actividades del Plan Estadístico Distrital para la vigencia 2021 | Oficina Asesora de Planeación - Grupo Gestión de la Información Equipo Técnico de Gestión y Desempeño Institucional - Gestión de la Información Estadística Responsables de las operaciones estadísticas de cada área | Dos seguimientos al Plan Estadístico Distrital para la vigencia 2021 | 2 | [5 empty] | X | [5 empty] | X
D5: Información y Comunicación |  | POLÍTICA 19: Gestión de la Información Estadística | Difusión de la información estadística | Definir con el Equipo Técnico de Gestión y Desempeño Institucional - Gestión de la Información Estadística las características de difusión de los siguientes temas: 1. Posibilidad de unificación de los medios de difusión de productos como los boletines locales, cifras en la Web e información por colegio. 2. Periodicidad de procesamiento y divulgación de la cifras de matrícula del sector oficial. 3. Revisión de posibilidad de incluir nuevos indicadores en el listado de la información oficial de la SED. | Equipo Técnico de Gestión y Desempeño Institucional - Gestión de la Información Estadística | Acta de reunión del Equipo Técnico de Gestión y Desempeño Institucional - Gestión de la Información Estadística con el resultado y compromisos de la revisión | 1 | [5 empty] | X
D3: Gestión para Resultados con Valores |  | POLÍTICA 12: Participación Ciudadana en la Gestión Pública | Equipo de trabajo interdisciplinario institucional (subsecretarias, direcciones y oficinas) líder de los proceso de participación ciudadana y rendición de cuentas | Conformar un equipo de trabajo interdisciplinario institucional, líder de los proceso de participación ciudadana y rendición de cuentas | Dirección de Participación y Relaciones Interinstitucionales | Equipo Técnico de Gestión y Desarrollo Institucional - Participación Ciudadana en la Gestión Pública conformado. | 1 |  |  |  | X |  |  |  | X
D3: Gestión para Resultados con Valores |  | POLÍTICA 12: Participación Ciudadana en la Gestión Pública | Capacitar al Equipo técnico en lo concerniente a la política de participación ciudadana | Realizar procesos de capacitación al equipo técnico en lo concerniente a la Política de Participación Ciudadana | Dirección de Participación y Relaciones Interinstitucionales | Dos capacitaciones al equipo técnico | 2 |  |  |  |  | X |  |  | X
D3: Gestión para Resultados con Valores |  | POLÍTICA 12: Participación Ciudadana en la Gestión Pública | Caracterización de los temas de interés y preferencias en materia de participación ciudadana | Caracterizar los temas de interés y preferencias en materia de participación ciudadana, a partir del trabajo con los grupos de valor o de interés (comunidades educativas -curso de vida) a partir de diferentes estrategias. | Subsecretaría de Integración Interinstitucionaldiad/Dirección de Participación y Relaciones Interinstitucionales | Documento con la caracterización de los temas de interés priorizados por las comunidades educativas | 1 |  |  |  |  | X
D3: Gestión para Resultados con Valores |  | POLÍTICA 12: Participación Ciudadana en la Gestión Pública | Plan institucional de participación ciudadana de la SED vigencia 2021 | Elaboración y divulgación Plan institucional de participación ciudadana de la SED vigencia 2021 | Subsecretaría de Integración Interinstitucionaldiad/Dirección de Participación y Relaciones Interinstitucionales | Un documento con el Plan institucional de participación ciudadana de la SED vigencia 2021 | 1 |  |  |  |  | X
D3: Gestión para Resultados con Valores |  | POLÍTICA 12: Participación Ciudadana en la Gestión Pública | Promoción de la participación e incidencia efectiva de las comunidades educativas en cualquiera de las fases del ciclo de la gestión pública (diagnóstico, formulación, implementación, evaluación, seguimiento) | Promover la participación efectiva de las instancias de participación en la construcción de política pública educativa | Dirección de Participación y Relaciones Interinstitucionales | Dos Acciones desarrolladas para la participación e incidencia de las instancias en la construción de politíca pública de las mesas estamentales. | 2 | [5 empty] | X |  |  |  |  | X
D3: Gestión para Resultados con Valores |  | POLÍTICA 12: Participación Ciudadana en la Gestión Pública | Promoción de la participación e incidencia efectiva de las comunidades educativas en cualquiera de las fases del ciclo de la gestión pública (diagnóstico, formulación, implementación, evaluación, seguimiento) | Fortalecer el liderazgo transformacional de los gobiernos escolares y los cargos de representación estudiantil para la promoción de una convivencia armónica y cultura de paz en los establecimientos educativos de la ciudad | Dirección de Participación y Relaciones Interinstitucionales | Dos Informes con las acciones desarrolladas para la promoción de la participación e incidencia de los Gobiernos Escolares | 2 |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X
D3: Gestión para Resultados con Valores |  | POLÍTICA 12: Participación Ciudadana en la Gestión Pública | Promoción de la participación e incidencia efectiva de las comunidades educativas en cualquiera de las fases del ciclo de la gestión pública (diagnóstico, formulación, implementación, evaluación, seguimiento) | Fortalecer el liderazgo, empoderamiento y movilización de las y los jóvenes a través de la participación activa e incidente en las estrategias pedagógicas lideradas por la SED | Dirección de Participación y Relaciones Interinstitucionales | Dos informes con las acciones desarrolladas para la promoción de la participación e incidencia de Simonu | 2 | [5 empty] | X |  |  |  |  | X
D3: Gestión para Resultados con Valores |  | POLÍTICA 12: Participación Ciudadana en la Gestión Pública | Promoción de la participación e incidencia efectiva de las comunidades educativas en cualquiera de las fases del ciclo de la gestión pública (diagnóstico, formulación, implementación, evaluación, seguimiento) | Promover el desarrollo de acciones para la participación e incidencia de de niñas y niños en espacios formales y no formales | Dirección de Participación y Relaciones Interinstitucionales | Dos informes con las acciones desarrolladas para la promoción de la participación e incidencia de de niñas y niños en espacios formales y no formales | 2 | [5 empty] | X |  |  |  |  | X
D3: Gestión para Resultados con Valores |  | POLÍTICA 12: Participación Ciudadana en la Gestión Pública | Promoción de la participación e incidencia efectiva de las comunidades educativas en cualquiera de las fases del ciclo de la gestión pública (diagnóstico, formulación, implementación, evaluación, seguimiento) | Fortalecer el liderazgo, empoderamiento y movilización de las comunidades educativas en general a través de la formulación e implementación de iniciativas y experiencias que aportan en la construcción de las escuelas como territorios de paz. | Dirección de Participación y Relaciones Interinstitucionales | Dos informes con las acciones desarrolladas para Fortalecer el liderazgo, empoderamiento y movilización de las comunidades educativas en general a través de la formulación e implementación de iniciativas y experiencias que aportan en la construcción de las escuelas como territorios de paz. | 2 | [5 empty] | X |  |  |  |  | X
D3: Gestión para Resultados con Valores |  | POLÍTICA 12: Participación Ciudadana en la Gestión Pública | Promoción de acciones de divulgación y comunicación sobre procesos o actividades participativas, dirigidas a la ciudadanía. | Generar e implementar un estrategia de comunicación a la ciudadanía para publicar y divulgar procesos o actividades participativas en cualquiera de sus fases (inicio, desarrollo, cierre). | Oficina Asesora de Comunicaciones y Prensa (OACP)/REDP/ Red Académica (Dirección de Ciencia y Tecnología)/Dirección de Servicios Administrativos (Oficina de Servicio al Ciudadano) | Dos informes con las acciones desarrolladas para comunicar a la ciudad las actividades participativas | 2 | [5 empty] | X |  |  |  |  | X
D3: Gestión para Resultados con Valores |  | POLÍTICA 12: Participación Ciudadana en la Gestión Pública | Ejecutar el componente de Rendición de Cuentas del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC | Ejecutar las actividades programadas en el componente 3 Rendición de Cuentas del PAAC | Oficina de Asesora de Planeación | Componente Rendición de Cuentas del PAAC ejecutado | 100 |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X
D4: Evaluación de Resultados |  | POLÍTICA 13: Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional | Seguimiento a los Indicadores contenidos en el tablero de indicadores | Realizar seguimiento a cada uno de los indicadoresque hacen parte del tablero de indicadores | Oficina Asesora de Planeación - Líderes de Procesos y proyectos de inversión | Indicadores con seguimiento periodico | 4 |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
D4: Evaluación de Resultados |  | POLÍTICA 13: Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional | Analisis de resultado del tablero de indicadores de la SED | Elaborar informe de análisis del tablero de indicadores | Oficina Asesora de Planeación | Informes de análisis | 2 |  |  | X | [5 empty] | X
D4: Evaluación de Resultados |  | POLÍTICA 13: Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional | Seguimiento a la ejecución de los planes institucionales de la entidad | Realizar seguimiento a la ejecución de los planes institucionales propuestos | Oficina Asesora de Planeación - Directivos competentes | Planes institucionales con seguimiento | 2 | [5 empty] | X | [5 empty] | X
D4: Evaluación de Resultados |  | POLÍTICA 13: Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional | Seguimiento a las metas plan de desarrollo | Realizar seguimiento al plan de acción de la Secretaría de Educación | Oficina Asesora de Planeación | Plan de acción con seguimientos trimestrales | 4 | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
D4: Evaluación de Resultados |  | POLÍTICA 13: Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional | Seguimiento a los Mapas de Riesgos de los tres niveles de la Entidad | Realizar seguimiento a la implementación de cada una de las etapas de la administración del riesgo. | Oficina Asesora de Planeación | Seguimientos a los mapas de riesgos | 4 | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
D4: Evaluación de Resultados |  | POLÍTICA 13: Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional | Seguimiento al POA en los tres niveles de la Entidad | Realizar seguimiento al cumplimiento de los POA de las dependencias de la SED | Oficina Asesora de Planeación | Seguimientos a los POA | 4 | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
D4: Evaluación de Resultados |  | POLÍTICA 13: Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional | Seguimiento a la prestación de los servicios a los grupos de valor | Utilizar las bases de datos de ciudadanos, grupos de valor y grupos de interés de la entidad para evaluar la prestación del servicio y/o la percepción ciudadana, a través de la aplicación de una encuesta | Oficina Asesora de Planeación Oficina de Servicio al Ciudadano Areas Misionales de la SES | Aplicación de encuesta | 1 | [11 empty] | X
D4: Evaluación de Resultados |  | POLÍTICA 13: Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional | Seguimiento al ejercicio de rendición de cuentas | Realizar evaluación de los ejercicios de rendición de cuentas de la entidad y retroalimentar a la ciudadanía. | Oficina Asesora de Planeación | Informe de evaluación y retroalmientación | 3 |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X
D4: Evaluación de Resultados |  | POLÍTICA 13: Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional | Documentación del ejercicio de seguimiento y evaluación | Elaborar informe con los resultados obtenidos en el ejercicio de seguimiento y evaluación de la entidad (POA, Indicadores, Riesgos, Proyectos, planes institucionales) | Oficina Asesora de Planeación | Informe | 1 | [11 empty] | X
D4: Evaluación de Resultados |  | POLÍTICA 13: Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional | Autodiagnósticos | Anualmente los líderes de política diligenciarán las herramientas de autodiganóstico | Oficina Asesora de Planeación - Líderes de política | Autiodiagnóstico diligenciados | 1 | [11 empty] | X
D5: Información y Comunicación |  | POLÍTICA 14: Gestión Documental | Continuar con la actualización, adopción y publicación de las TRD | 1. Realizar los ajustes de las TRD de acuerdo con las observaciones remitidas por el Consejo Distrital. (Si aplica) 2. Adoptar las Tablas de Retención Documental mediante acto administrativos 3. Publicación de las TRD en el sitio WEB de la entidad 4. Realizar la inscripción de las TRD en el Registro Único de Series Documentales (RUSD) del Archivo General de la Nación | Dirección de Servicios Administrativos | 1. Tablas de Retención Documental 2. Acto administrativos de adopción de las TRD 3. Solicitud de inscripción en el RUSD | 3 | [5 empty] | X | X | X | X | X | X | X
D5: Información y Comunicación |  | POLÍTICA 14: Gestión Documental | Elaborar el Modelo de Requisitos para la Gestión de Documentos Electrónicos | 1. Elaborar el Modelo de Requisitos para la Gestión de Documentos Electrónicos | Dirección de Servicios Administrativos | 1. Modelo de Requisitos para la Gestión de Documentos Electrónicos | 1 |  |  |  |  | X | X | X | X | X
D5: Información y Comunicación |  | POLÍTICA 14: Gestión Documental | Continuar con la actualización del Sistema Integrado de Conservación (SIC) | 1. Actualizar el plan de conservación del SIC 2. Elaborar el plan de preservación digital a largo plazo del SIC | Dirección de Servicios Administrativos | Sistema Integrado de Conservación actualizado | 1 | X | X | X | X | X | X
D5: Información y Comunicación |  | POLÍTICA 14: Gestión Documental | Aprobación, adopción y publicación del Sistema Integrado de Conservación (SIC) | 1. Realizar la presentación del SIC ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño para su respectiva aprobación. 2. Realizar la adopción del SIC mediante acto administrativo 3. Publicar el SIC en el sitio WEB de la entidad | Dirección de Servicios Administrativos | 1. Acta de aprobación del SIC 2. Acto administrativo de adopción del SIC 3. Publicación del SIC | 3 | [6 empty] | X | X | X | X | X | X
D5: Información y Comunicación |  | POLÍTICA 14: Gestión Documental | Implementar los programas definidos en el plan de conservación del Sistema Integrado de Conservación | 1. Realizar el saneamiento ambiental en los depósitos de archivos de la SED 2. Realizar monitoreo de las condiciones ambientales al Archivo Central 3. Realizar diagnostico a las condiciones técnicas de los depósitos de archivos del nivel central y local 4. Realizar el cambio progesivo de las unidades de almacenamiento custodiadas en el Archivo Central, de acuerdo con los lineamiento establecidos en el programa de almacenamiento y re almacenamiento del SIC. | Dirección de Servicios Administrativos | 4 programas implementados | 4 | [6 empty] | X | X | X | X | X | X
D5: Información y Comunicación |  | POLÍTICA 14: Gestión Documental | Intervención archivística del Fondo Documental Acumulado de acuerdo con las Tablas de Valoración Documental | 1. Realizar la intervención archivística de aproximadamente de 1.500 metros lineales conforme a los lineamientos establecidos por el Archivo General de la Nación, Archivo de Bogotá y Secretaria de Educación del Distrito | Dirección de Servicios Administrativos | 1500 Metros lineales intervenidos | 1500 |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X
D5: Información y Comunicación |  | POLÍTICA 14: Gestión Documental | Seguimiento a la actualización de los inventarios documentales de los archivos de gestión | 1. Realizar seguimiento a la actualización de los inventarios documentales por parte de las unidades administrativas de la SED. | Dirección de Servicios Administrativos | Seguimiento mensual a la actualización de los inventarios documentales | 10 |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
D5: Información y Comunicación |  | POLÍTICA 14: Gestión Documental | Actualización de los inventarios documentales del Archivo Central | 1. Realizar la actualización del inventario documental del Archivo Central | Dirección de Servicios Administrativos | Inventario del archivo central actualizado | 1 | [9 empty] | X | X | X
D5: Información y Comunicación |  | POLÍTICA 14: Gestión Documental | Aplicación de la Tabla de Retención Documental con relación a su disposición final eliminación | 1. Identificar mediante los inventarios documentales del archivo central los expedientes que han cumplido su tiempo de retención, cuya disposición final es eliminación 2. Realizar el proceso de eliminación conforme al procedimiento establecido por la Entidad. | Dirección de Servicios Administrativos | Identificación Inventario Documental Acta de Eliminación | 2 | [6 empty] | X | X | X | X | X | X
D5: Información y Comunicación |  | POLÍTICA 14: Gestión Documental | Transferencias primarias | 1. Ejecución del cronograma de transferencias primarias conforme a lo establecido en los procedimientos e instructivos del proceso de gestión documental. | Dirección de Servicios Administrativos | 100% de la ejecución del cronograma de transferencias primarias | 100 | [6 empty] | X | X | X | X | X | X
D5: Información y Comunicación |  | POLÍTICA 14: Gestión Documental | Capacitaciones en materia de gestión documental | 1. Elaborar el Plan Institucional de Capacitaciones en materia de gestión documental 2. Aprobación del Plan Institucional de Capacitaciones en materia de gestión documental 3. Socialización del Plan Institucional de Capacitaciones en materia de gestión documental con la Dirección Talento Humano 4. Ejecución de las sesiones programadas en el Plan Institucional de Capacitaciones en materia de gestión documental | Dirección de Servicios Administrativos | 100% de ejecución de las capacitaciones programadas en materia de gestión documental | 100 |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
D5: Información y Comunicación |  | POLÍTICA 14: Gestión Documental | Acompañamientos técnico | 1. Elaborar el cronograma de acompañamientos técnicos 2. Socialización con las dependencias del nivel central y local 3. Ejecución del cronograma de acompañamientos técnicos | Dirección de Servicios Administrativos | 100% de ejecución del cronograma de acompañamientos técnicos | 100 |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
D5: Información y Comunicación |  | POLÍTICA 14: Gestión Documental | Dar respuesta a los requerimientos realizados por el sistema de correspondencia vigente por parte de los usuarios internos y externos | 1. Verificación, recepción, revisión, asignación, búsqueda, elaboración de respuesta, radicación, recoger firmas, distribución, cargue en el aplicativo SIGA. | Dirección de Servicios Administrativos | Responder oportunamente el 100% de la correspondencia recibida | 100 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
D5: Información y Comunicación |  | POLÍTICA 14: Gestión Documental | Dar respuesta a los prestamos y consulta de los expedientes que reposan en el Archivo Central | 1. Asignación del RGD / PS 2. Búsqueda del expediente 3. Inserción del expediente | Dirección de Servicios Administrativos | Responder oportunamente al 100% de las solicitudes de préstamo y consulta de expedientes que reposan en el Archivo Central | 100 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
D5: Información y Comunicación |  | POLÍTICA 14: Gestión Documental | Intervenir archivísticamente las Historias Laborales activas | . Realizar la intervención archivística aproximadamente de 500 metros lineales de las historias laborales activas conforme a los lineamientos establecidos por el Archivo General de la Nación y Secretaria de Educación del Distrito | Dirección de Servicios Administrativos | 500 metros lineales de historias laborales intervenidas | 500 |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
D5: Información y Comunicación |  | POLÍTICA 14: Gestión Documental | Actualización de expedientes (Historias Laborales) | 1. Realizar la inserción de aproximadamente 160 cajas de referencia X300, con relación a los documentos remitidos por las oficinas del nivel central y local | Dirección de Servicios Administrativos | 100% Inserción de documentos en los expedientes de las historias laborales | 100 |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
D6: Gestión del Conocimiento |  | POLÍTICA 15: Gestión del Conocimiento | Incluir en el Plan Estratpegico de Talento Humano, a través del Plan Institucional de Capacitación, acciones de formación relacionadas con gestión del conocimiento, innovación y fortalecemiento de las habilidades y competencias del talento humano en materia de analítica institucional | Incluir en el Plan Estratpegico de Talento Humano, a través del Plan Institucional de Capacitación, acciones de formación relacionadas con gestión del conocimiento, innovación y fortalecemiento de las habilidades y competencias del talento humano en materia de analítica institucional | Subsecretaria de Gestión Institucional-Dirección de Talento Humano Oficina Asesora de Planeación y Líderes de Procesos | Acciones de formación relacionadas con gestión del conocimiento y fortalecemiento de las habilidades y competencias en materia de analítica institucional incorporadas en el Plan Institucional de Capacitación | 100 |  |  |  | X |  |  |  | X
D6: Gestión del Conocimiento |  | POLÍTICA 15: Gestión del Conocimiento | Diseñar estrategias y planes de comunicación para compartir y difundir el conocimiento que produce la entidad | Formular un plan de comunicaciones para compartir y difundir el conociminto que produce la entidad, tanto al interior como al exterior de esta, a través de herramientas físicas y digitales. | Oficina Asesora de Comunicación y Prensa Lideres de los procesos | Plan de comunicaciones para compartir y difundir el conociminto que produce la entidad | 1 |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X
D6: Gestión del Conocimiento |  | POLÍTICA 15: Gestión del Conocimiento | Planear y desarrollar las reuniones del equipo tecnico para la política de Gestión del Conocimiento y la Innovación | Planear y desarrollar las reuniones del equipo tecnico para la política de política de Gestión del Conocimiento y la Innovación | Equipo técnico tecnico de profesionales para la política de política de Gestión del Conocimiento y la Innovación creado por la Resolución 03 de 2020 | Cuatro reuniones en el año | 4 |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  | X
D6: Gestión del Conocimiento |  | POLÍTICA 15: Gestión del Conocimiento | Fomentar la participación de docentes y directivos docentes en estrategias de innovación educativa, fortalecimiento de redes, semilleros, grupos de investigación y, reconocimiento social de su labor. | Desarrollar la estrategia de fortalecimiento y formación a redes y colectivos basada en el acompañamiento in situ y la producción autónoma de materiales de saber y conocimiento pedagógico de los docentes e investigadores participantes. | Subsecretaria de Calidad y Pertinencia Dirección de Formación Docente e Innovaciones Pedagógicas | Redes y colectivos de Docentes y directivos docentes fortalecidos y/o acompañados | 20 |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X
D6: Gestión del Conocimiento |  | POLÍTICA 15: Gestión del Conocimiento | Fomentar la participación de docentes y directivos docentes en estrategias de innovación educativa, fortalecimiento de redes, semilleros, grupos de investigación y, reconocimiento social de su labor. | Promover la participación de docentes y directivos docentes en espacios de visibilización y reconocimiento del saber pedagógico caracterizados por la innovación y la investigación pedagógica. | Subsecretaria de Calidad y Pertinencia Dirección de Formación Docente e Innovaciones Pedagógicas | Docentes y directivos docentes participantes en estrategias de visibilización y reconocimiento del saber pedagógico caracterizado por la innovación y la investigación. | 700 |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X
D6: Gestión del Conocimiento |  | POLÍTICA 15: Gestión del Conocimiento | Fomentar la participación de docentes y directivos docentes en estrategias de innovación educativa, fortalecimiento de redes, semilleros, grupos de investigación y, reconocimiento social de su labor. | Evaluar y gestionar la producción académica de los docentes que permita la gestión del conocimiento de los docentes, su reconocimiento y su mejoramiento profesional | Subsecretaria de Calidad y Pertinencia Dirección de Formación Docente e Innovaciones Pedagógicas | Docentes que son reconocidos y apoyados con la evaluación y/o publicación de sus obras. | 15 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
D6: Gestión del Conocimiento |  | POLÍTICA 15: Gestión del Conocimiento | Definir los criterios para documentar las buenas practicas, lecciones aprendidas y conocimiento generando a través de proyectos, convenios o estrategias para que puedan ser publicadas de forma agregada en el repositorio institucional. | Definir los criterios para documentar buenas prácticas, lecciones aprendidas y conocimiento generando a través de proyectos, convenios o estrategias | Equipo técnico de profesionales para la política de política de Gestión del Conocimiento y la Innovación creado por la Resolución 03 de 2020 | Documento de criterios para documentar las buenas prácticas, lecciones aprendidas y conocimiento generado a través de proyectos, convenios o estrategias | 1 |  |  |  | X | X | X | X
D6: Gestión del Conocimiento |  | POLÍTICA 15: Gestión del Conocimiento | Publicar en el repositorio institucional todos los documentos que generan producción de conocimiento o innovación y sean producto de este plan de acción, cumpliendo lo establecido en el Documento de criterios para documentar las buenas prácticas, lecciones aprendidas y conocimiento que se elaborará por parte del Equipo Técnico de gestión del conocimiento y la innovación. | Publicar todos los documentos producto de este plan de acción en el repositorio institucional de la Secretaría de Educación del Distrito. | Oficina Asesora de Comunicación y Prensa Lideres de los procesos | Documentos dados como resultado de la ejecución del plan de acción de gestión del conocimiento y la innovación 2021 publicados en el repositorio institucional | 100% | [6 empty] | X | X | X | X | X
D6: Gestión del Conocimiento |  | POLÍTICA 15: Gestión del Conocimiento | Propiciar espacios para la generación de conocimiento organizacional y de innovación para los diferentes procesos de la SED | Generar espacios de encuentro para el desarrollo de conocimiento e innovación en temas de interés para la parte organizacional de la SED | Equipo técnico tecnico de profesionales para la política de política de Gestión del Conocimiento y la Innovación | Equipos de trabajo en temas organizacionales especializados | 2 |  |  |  | X |  |  |  |  | X
D7: Control Interno |  | POLÍTICA 16: Control Interno | Desarrollar el Plan Anual de Auditoría | Formular, aprobar, ejecutar y realizar seguimiento al Plan Anual de Auditoría como herramienta de apoyo en la implementación de la política de control interno. | Comité Institucional de Coordinación de Control Interno Oficina de Control Interno | Cumplimiento del Plan Anual de Auditoría | 100 |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  | X
D7: Control Interno |  | POLÍTICA 16: Control Interno | Monitorear Administración del Riesgo ( tres niveles) | Realizar seguimiento a la administración del riesgo en los 3 niveles de la Entidad. | Oficina de Control Interno 3a. Línea de Defensa | 2 Informes de seguimiento de la Administración del Riesgo - 3a. Línea de Defensa | 2 | [6 empty] | X |  |  |  | X
D7: Control Interno |  | POLÍTICA 16: Control Interno | Formular recomendaciones de mejora con enfoque hacia la prevencion con el fin de fortalecer la Politica de Control Interno | Elaborar Informe Pormenorizado | Oficina de Control Interno 3a. Línea de Defensa | Realizar dos Informes Pormenorizado para la vigencia | 2 | X | [5 empty] | X
D7: Control Interno |  | POLÍTICA 16: Control Interno | Apoyo en las asesorías en metodologías para la identificación y administración de los riesgos, realizadas por la segunda línea de defensa | Apoyar en las asesorías definidas en la administración del riesgo a los tres niveles de la entidad | Oficina de Control Interno 3a. Línea de Defensa | Acompañamiento al 10% de asesorías que realiza la 2da Línea de Defensa en administración del riesgo a la 1ra Línea de Defensa | 41 | X | X | X | X
D7: Control Interno |  | POLÍTICA 16: Control Interno | Apoyar, de manera articulada, el proceso de apropiación de los principios, componentes de control interno, de las Líneas de defensa y los aspectos claves que afectan el funcionamiento del control interno en los 3 niveles de la Entidad | Socializar los principios, componentes de control interno, las Líneas de defensa en los 3 niveles de la Entidad y los aspectos claves que afectan el funcionamiento del control interno. | Oficina Asesora de Planeación Oficina de Control Interno | 2 socializaciones de lineas de defensa, principios, componentes de control interno y los aspectos claves que afectan el funcionamiento del control interno | 2 | [5 empty] | X | [5 empty] | X
D7: Control Interno |  | POLÍTICA 16: Control Interno | Fortalecimiento en la apropiación del MIPG | Realizar actividades desde el componente del PIC, que tenga alcance a los 3 niveles de la entidad. | Oficina Asesora de Planeación Oficina de Control Interno Dirección de Talento Humano | 1 actividad de apropiación del MIPG | 1 | [11 empty] | X
D7: Control Interno |  | POLÍTICA 16: Control Interno | Seguimiento al PAAC | Realizar seguimiento al PAAC | Oficina de Control Interno | 3 Seguimientos al PAAC | 3 | X |  |  |  | X |  |  |  | X
D3: Gestión para Resultados con Valores |  | POLÍTICA 17: Mejora Normativa | Prestar la asesoría para la expedición de la normativa relacionada con la prestación del servicio educativo. | Realizar acompañamiento a las áreas de la SED, en materia de producción normativa relacioda con la prestación del servicio educativo. | Oficina Asesora Jurídica | Número de asesorias prestadas para la revisión juridica de los proyectos de normativad(decretos, resoluciones, circulares), sobre las asesorías solicitadas por las dependencias de la SED. | 100 |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
D3: Gestión para Resultados con Valores |  | POLÍTICA 17: Mejora Normativa | Emitir conceptos sobre la interpretación y aplicación de las normas que regulan la actividad del servicio educativo. | Procurar la unidad de criterio respecto de la interpretación de las normas que regulan la actividad del servicio educativo. | Oficina Asesora Juridica | Conceptos emitidos por la OAJ, sobre los conceptos solicitados | 100 |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
D3: Gestión para Resultados con Valores |  | POLÍTICA 18: Gestión Ambiental | Divulgación y apropiación de la política y los objetivos ambientales de la entidad | Realizar actividades de socialización y sensibilización, con el fin de fomentar una cultura ambiental entre los servidores de los tres niveles de la SED. | Oficina Asesora de Planeación - Equipo Gestión Ambiental | Una estrategia de sensibilización trimestral para un nivel de la SED, abarcando los tres niveles al finalizar la vigencia | 4 |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
D3: Gestión para Resultados con Valores |  | POLÍTICA 18: Gestión Ambiental | Consolidar la matriz de identificación de aspectos y valoración de impactos ambientales -MIAVIA- 2022 para la entidad | Construir las MIAVIAS de los tres niveles de la entidad (procesos, Direcciones Locales de Educación y Colegios), identificando los aspectos ambientales y valorando sus respectivos impactos derivados de las actividades realizadas, con el fin de consolidar la información en el formato respectivo para obtener la MIAVIA de la SED | Oficina Asesora de Planeación - Equipo Gestión Ambiental Líderes de Procesos Directores Locales de Educación Rectores de Colegios Oficiales | Matriz de identificación de aspectos y valoración de impactos ambientales de la SED 2022 | 1 | [11 empty] | X
D3: Gestión para Resultados con Valores |  | POLÍTICA 18: Gestión Ambiental | Identificar los riesgos ambientales | Identificar los riesgos ambientales como parte de los mapas de riesgos de los tres niveles de la SED, aplicando la metodología de administración del riesgo vigente | Oficina Asesora de Planeación - Equipo del Sistema de Gestión Líderes de Procesos Directores Locales de Educación Rectores de Colegios Oficiales | Implementar la política de administración del riesgo con enfoque ambiental en los tres niveles de la entidad | 100 |  |  |  | X
D3: Gestión para Resultados con Valores |  | POLÍTICA 18: Gestión Ambiental | Revisar y/o actualizar la Matriz normativa ambiental aplicable a la entidad | Revisar y mantener actualizada la normatividad ambiental aplicable a las actividades de la sed, con el fin de darle cumplimiento | Oficina Asesora de Planeación - Equipo Gestión Ambiental | Matriz normativa ambiental aplicable a la entidad revisada y/o actualizada en la vigencia | 1 | [11 empty] | X
D3: Gestión para Resultados con Valores |  | POLÍTICA 18: Gestión Ambiental | Elaborar el Plan de Acción ambiental de la entidad 2022 | Construir un plan de acción para gestionar los impactos ambientales identificados, derivados de las actividades de la entidad y gestionar su aprobación por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Oficina Asesora de Planeación - Equipo Gestión Ambiental Equipo Técnico de Gestión y Desempeño Institucional Ambiental | Plan de acción ambiental 2022 de la entidad aprobado | 1 | [11 empty] | X
D3: Gestión para Resultados con Valores |  | POLÍTICA 18: Gestión Ambiental | Realizar seguimiento a la implentación del Plan de Acción ambiental de la entidad 2020 y 2021 | Realizar la verificación semestral del avance y/o cumplimiento de las actividades del Plan de Acción ambiental | Oficina Asesora de Planeación - Equipo Gestión Ambiental Equipo Técnico de Gestión y Desempeño Institucional Ambiental | Dos seguimientos al año al plan de acción ambiental | 2 | X | [5 empty] | X
D3: Gestión para Resultados con Valores |  | POLÍTICA 18: Gestión Ambiental | Revisar y/o actualizar la Guía de Compras Ambientales de la entidad | Mantener actualizado el documento que contiene recomendaciones para la inclusión de criterios ambientales y sostenibles en los procesos de contratación y/o adquisición de bienes o servicios en la entidad | Oficina Asesora de Planeación - Equipo Gestión Ambiental | Guía de Compras Ambientales revisada y/o actualizada | 1 |  |  | X
D3: Gestión para Resultados con Valores |  | POLÍTICA 18: Gestión Ambiental | Contratar a profesionales con las competencias adecuadas para intervenir en la gestión ambiental de la entidad durante toda la vigencia | Contar con profesional(es) con formación o experiencia ambiental certificada, para la formulación e implementación del PIGA en la SED | Oficina Asesora de Planeación | Contar con por lo menos un profesional con formación o experiencia ambiental certificada, para la formulación e implementación del PIGA | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
D3: Gestión para Resultados con Valores |  | POLÍTICA 18: Gestión Ambiental | Llevar a cabo las reuniones del Equipo Técnico de Gestión y Desemepño Institucional Ambiental | Programar, organizar, convocar y realizar las reuniones del Equipo Técnico de Gestión y DesempEño Institucional Ambiental, de acuerdo con lo establecido en la Resolución 004 de 2019 | Oficina Asesora de Planeación - Equipo Gestión Ambiental Equipo Técnico de Gestión y Desempeño Institucional Ambiental | Cuatro reuniones al año | 4 |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
D3: Gestión para Resultados con Valores |  | POLÍTICA 18: Gestión Ambiental | Elaborar el Plan de Acción Interno para el Aprovechamiento de residuos sólidos PAI 2022 | Formular el Plan de Acción Interno para el Aprovechamiento de residuos sólidos PAI, el cual incluye los objetivos, las actividades a desarrollar, sus metas e indicadores | Oficina Asesora de Planeación - Equipo Gestión Ambiental | Plan de Acción Interno 2022 para el Aprovechamiento de residuos sólidos PAI | 1 | [11 empty] | X
D3: Gestión para Resultados con Valores |  | POLÍTICA 18: Gestión Ambiental | Hacer seguimiento a los indicadores de gestión ambiental que responen a la ejecución del Plan de Acción del PAI 2020 y 2021 | Realizar la verificación del avance y/o cumplimiento de los indicadores incluidos en el PAI | Oficina Asesora de Planeación - Equipo Gestión Ambiental | Dos seguimientos al año a los indicadores de gestión ambiental del PAI | 2 | X | [5 empty] | X
Note on D83: CLAUDIA REYES: De acuerdo con la confirmación dada que este corresponde al nivel de oportunidad, según lo establecido en el procedimiento Generación, Reporte y Socialización del Nivel de Oportunidad de las respuestas a la ciudadanía de la Secretaría de Educación del Distrito. Este informe no es solo de los radicado por Bogota te escucha, sino SIGA, incluso en la descrpción menciona requerimientos registrados por los diferentes canales. NARDA: Esta actividad corresponde al informe de PQRS, mas no al Informe de Nivel de Oportunidad.
Note on D86: CLAUDIA REYES: De acuerdo con la Metodología de Evaluación de la Calidad en las Respuestas, asociada al proceso Servicio integral a la ciudadanía, esta evaluación en la calidad de las respuestas se realiza al aplicativo dispuesto por la Alcaldía Mayor de Bogotá de Quejas y Soluciones.
Note on E87: CLAUDIA REYES: Se refiere a la aplicación de la encuesta de percepción?, si es así, recomiendo especificarlo.
Note on G89: CLAUDIA REYES: Se alcanza a tener este item para el trimes informe, que correspindo al trimesre vigencia 2020, creería que no, en ese caso seria 3 informes.
Note on G95: CLAUDIA REYES: En cuanto al cronograma recomiendo poner la X cuando se tendra el producto "plan de acción", no sé se dentro de sto esta contemplado su diseño e implementación, o solo elaboración.

## Control
DIMENSIONES | No. ACTIVIDADES | NIVEL EJECUCIÓN
D1: Talento Humano | 17
D2:Direccionamiento Estratégico y Planeación | 16
D3: Gestión para Resultados con Valores | 69
D4: Evaluación de Resultados | 10
D5: Información y Comunicación | 35
D6: Gestión del Conocimiento | 10
D7: Control Interno | 7
TOTAL | 164
POLÍTICAS | No. ACTIVIDADES | NIVEL EJECUCIÓN
POLÍTICA 1: Gestión Estratégica del Talento Humano | 13
POLÍTICA 2: Integridad | 4
POLÍTICA 3: Planeación Institucional | 10
POLÍTICA 4: Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | 7
POLÍTICA 5: Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos | 4
POLÍTICA 6: Gobierno Digital | 14
POLÍTICA 7: Seguridad Digital | 12
POLÍTICA 8: Defensa Jurídica | 2
POLÍTICA 9: Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción | 11
POLÍTICA 10: Servicio al ciudadano | 7
POLÍTICA 11: Racionalización de Trámites | 6
POLÍTICA 12: Participación Ciudadana en la Gestión Pública | 11
POLÍTICA 13: Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional | 10
POLÍTICA 14: Gestión Documental | 16
POLÍTICA 15: Gestión del Conocimiento | 9
POLÍTICA 16: Control Interno | 7
POLÍTICA 17: Mejora Normativa | 2
POLÍTICA 18: Gestión Ambiental | 11
POLÍTICA 19: Gestión de la Información Estadística | 8
TOTAL | 164