## Plan de Acción MIPG
FORMATO PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN -MIPG POLÍTICA DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
IDENTIFICACIÓN |  |  | FORMULACIÓN | [16 empty] | SEGUIMIENTO
Dimensión de MIPG |  | Políticas de MIPG | Actividad | Descripción de la Actividad/Objetivo | Responsable | Producto/Meta | Cantidad - Planeada (Solo Numero) | 2021 | [11 empty] | Logro - Avance por período (solo número) | Fecha de Cumplimiento | Porcentaje avance Producto/Meta | Evidencias | Acciones Realizadas
[8 empty] | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
D5: Información y Comunicación |  | POLÍTICA 14: Gestión Documental | Continuar con la actualización, adopción y publicación de las TRD | 1. Realizar los ajustes de las TRD de acuerdo con las observaciones remitidas por el Consejo Distrital. (Si aplica) 2. Adoptar las Tablas de Retención Documental mediante acto administrativos 3. Publicación de las TRD en el sitio WEB de la entidad 4. Realizar la inscripción de las TRD en el Registro Único de Series Documentales (RUSD) del Archivo General de la Nación | Dirección de Servicios Administrativos | 1. Tablas de Retención Documental 2. Acto administrativos de adopción de las TRD 3. Solicitud de inscripción en el RUSD | 3 | [5 empty] | X | X | X | X | X | X | X |  |  | 0%
D5: Información y Comunicación |  | POLÍTICA 14: Gestión Documental | Elaborar el Modelo de Requisitos para la Gestión de Documentos Electrónicos | 1. Elaborar el Modelo de Requisitos para la Gestión de Documentos Electrónicos | Dirección de Servicios Administrativos | 1. Modelo de Requisitos para la Gestión de Documentos Electrónicos | 1 |  |  |  |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | 0%
D5: Información y Comunicación |  | POLÍTICA 14: Gestión Documental | Continuar con la actualización del Sistema Integrado de Conservación (SIC) | 1. Actualizar el plan de conservación del SIC 2. Elaborar el plan de preservación digital a largo plazo del SIC | Dirección de Servicios Administrativos | Sistema Integrado de Conservación actualizado | 1 | X | X | X | X | X | X | [8 empty] | 0%
D5: Información y Comunicación |  | POLÍTICA 14: Gestión Documental | Aprobación, adopción y publicación del Sistema Integrado de Conservación (SIC) | 1. Realizar la presentación del SIC ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño para su respectiva aprobación. 2. Realizar la adopción del SIC mediante acto administrativo 3. Publicar el SIC en el sitio WEB de la entidad | Dirección de Servicios Administrativos | 1. Acta de aprobación del SIC 2. Acto administrativo de adopción del SIC 3. Publicación del SIC | 3 | [6 empty] | X | X | X | X | X | X |  |  | 0%
D5: Información y Comunicación |  | POLÍTICA 14: Gestión Documental | Implementar los programas definidos en el plan de conservación del Sistema Integrado de Conservación | 1. Realizar el saneamiento ambiental en los depósitos de archivos de la SED 2. Realizar monitoreo de las condiciones ambientales al Archivo Central 3. Realizar diagnostico a las condiciones técnicas de los depósitos de archivos del nivel central y local 4. Realizar el cambio progesivo de las unidades de almacenamiento custodiadas en el Archivo Central, de acuerdo con los lineamiento establecidos en el programa de almacenamiento y re almacenamiento del SIC. | Dirección de Servicios Administrativos | 4 programas implementados | 4 | [6 empty] | X | X | X | X | X | X |  |  | 0%
D5: Información y Comunicación |  | POLÍTICA 14: Gestión Documental | Intervención archivística del Fondo Documental Acumulado de acuerdo con las Tablas de Valoración Documental | 1. Realizar la intervención archivística de aproximadamente de 1.500 metros lineales conforme a los lineamientos establecidos por el Archivo General de la Nación, Archivo de Bogotá y Secretaria de Educación del Distrito | Dirección de Servicios Administrativos | 1500 Metros lineales intervenidos | 1500 |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | 0%
D5: Información y Comunicación |  | POLÍTICA 14: Gestión Documental | Seguimiento a la actualización de los inventarios documentales de los archivos de gestión | 1. Realizar seguimiento a la actualización de los inventarios documentales por parte de las unidades administrativas de la SED. | Dirección de Servicios Administrativos | Seguimiento mensual a la actualización de los inventarios documentales | 10 |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | 0%
D5: Información y Comunicación |  | POLÍTICA 14: Gestión Documental | Actualización de los inventarios documentales del Archivo Central | 1. Realizar la actualización del inventario documental del Archivo Central | Dirección de Servicios Administrativos | Inventario del archivo central actualizado | 1 | [9 empty] | X | X | X |  |  | 0%
D5: Información y Comunicación |  | POLÍTICA 14: Gestión Documental | Aplicación de la Tabla de Retención Documental con relación a su disposición final eliminación | 1. Identificar mediante los inventarios documentales del archivo central los expedientes que han cumplido su tiempo de retención, cuya disposición final es eliminación 2. Realizar el proceso de eliminación conforme al procedimiento establecido por la Entidad. | Dirección de Servicios Administrativos | Identificación Inventario Documental Acta de Eliminación | 2 | [6 empty] | X | X | X | X | X | X |  |  | 0%
D5: Información y Comunicación |  | POLÍTICA 14: Gestión Documental | Transferencias primarias | 1. Ejecución del cronograma de transferencias primarias conforme a lo establecido en los procedimientos e instructivos del proceso de gestión documental. | Dirección de Servicios Administrativos | 100% de la ejecución del cronograma de transferencias primarias | 100 | [6 empty] | X | X | X | X | X | X |  |  | 0%
D5: Información y Comunicación |  | POLÍTICA 14: Gestión Documental | Capacitaciones en materia de gestión documental | 1. Elaborar el Plan Institucional de Capacitaciones en materia de gestión documental 2. Aprobación del Plan Institucional de Capacitaciones en materia de gestión documental 3. Socialización del Plan Institucional de Capacitaciones en materia de gestión documental con la Dirección Talento Humano 4. Ejecución de las sesiones programadas en el Plan Institucional de Capacitaciones en materia de gestión documental | Dirección de Servicios Administrativos | 100% de ejecución de las capacitaciones programadas en materia de gestión documental | 100 |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | 0%
D5: Información y Comunicación |  | POLÍTICA 14: Gestión Documental | Acompañamientos técnico | 1. Elaborar el cronograma de acompañamientos técnicos 2. Socialización con las dependencias del nivel central y local 3. Ejecución del cronograma de acompañamientos técnicos | Dirección de Servicios Administrativos | 100% de ejecución del cronograma de acompañamientos técnicos | 100 |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | 0%
D5: Información y Comunicación |  | POLÍTICA 14: Gestión Documental | Dar respuesta a los requerimientos realizados por el sistema de correspondencia vigente por parte de los usuarios internos y externos | 1. Verificación, recepción, revisión, asignación, búsqueda, elaboración de respuesta, radicación, recoger firmas, distribución, cargue en el aplicativo SIGA. | Dirección de Servicios Administrativos | Responder oportunamente el 100% de la correspondencia recibida | 100 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | 0%
D5: Información y Comunicación |  | POLÍTICA 14: Gestión Documental | Dar respuesta a los prestamos y consulta de los expedientes que reposan en el Archivo Central | 1. Asignación del RGD / PS 2. Búsqueda del expediente 3. Inserción del expediente | Dirección de Servicios Administrativos | Responder oportunamente al 100% de las solicitudes de préstamo y consulta de expedientes que reposan en el Archivo Central | 100 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | 0%
D5: Información y Comunicación |  | POLÍTICA 14: Gestión Documental | Intervenir archivísticamente las Historias Laborales activas | . Realizar la intervención archivística aproximadamente de 500 metros lineales de las historias laborales activas conforme a los lineamientos establecidos por el Archivo General de la Nación y Secretaria de Educación del Distrito | Dirección de Servicios Administrativos | 500 metros lineales de historias laborales intervenidas | 500 |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | 0%
D5: Información y Comunicación |  | POLÍTICA 14: Gestión Documental | Actualización de expedientes (Historias Laborales) | 1. Realizar la inserción de aproximadamente 160 cajas de referencia X300, con relación a los documentos remitidos por las oficinas del nivel central y local | Dirección de Servicios Administrativos | 100% Inserción de documentos en los expedientes de las historias laborales | 100 |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | 0%

## Control
DIMENSIONES | No. ACTIVIDADES | NIVEL EJECUCIÓN
D1: Talento Humano | 0
D2:Direccionamiento Estratégico y Planeación | 0
D3: Gestión para Resultados con Valores | 0
D4: Evaluación de Resultados | 0
D5: Información y Comunicación | 16 | 0%
D6: Gestión del Conocimiento | 0
D7: Control Interno | 0
TOTAL | 16 | 0%
POLÍTICAS | No. ACTIVIDADES | NIVEL EJECUCIÓN
POLÍTICA 1: Gestión Estratégica del Talento Humano | 0
POLÍTICA 2: Integridad | 0
POLÍTICA 3: Planeación Institucional | 0
POLÍTICA 4: Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | 0
POLÍTICA 5: Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos | 0
POLÍTICA 6: Gobierno Digital | 0
POLÍTICA 7: Seguridad Digital | 0
POLÍTICA 8: Defensa Jurídica | 0
POLÍTICA 9: Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción | 0
POLÍTICA 10: Servicio al ciudadano | 0
POLÍTICA 11: Racionalización de Trámites | 0
POLÍTICA 12: Participación Ciudadana en la Gestión Pública | 0
POLÍTICA 13: Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional | 0
POLÍTICA 14: Gestión Documental | 16 | 0%
POLÍTICA 15: Gestión del Conocimiento | 0
POLÍTICA 16: Control Interno | 0
POLÍTICA 17: Mejora Normativa | 0
POLÍTICA 18: Gestión Ambiental | 0
TOTAL | 16 | 0%