## Nivel Local
PLAN OPERATIVO ANUAL-POA NIVEL LOCAL 2023
[5 empty] | META ANUAL |  |  | CRONOGRAMA |  |  |  | AVANCE | [8 empty] | 1ER SEGUIMIENO |  |  |  | 2DOSEGUIMIENO |  |  |  | 3ER SEGUIMIENO |  |  |  | 4TO SEGUIMIENO
LOCALIDAD | OBJETIVO | ACTIVIDAD | PONDERADOR | TIPO DE META | Unidad de Medida | RESPONSABLE | Cantidad | 1er | 2do | 3er | 4to | 1er | 2do | 3er | 4to | Demnda 1er | Demanda 2do | Demanda 3er | Demanda 4to | % DE AVANCE | EVIDENCIA DEL LOGRO | LOGROS | DIFICULTADES | MEDIDAS CORRECTIVAS | EVIDENCIA DEL LOGRO | LOGROS | DIFICULTADES | MEDIDAS CORRECTIVAS | EVIDENCIA DEL LOGRO | LOGROS | DIFICULTADES | MEDIDAS CORRECTIVAS | EVIDENCIA DEL LOGRO | LOGROS | DIFICULTADES | MEDIDAS CORRECTIVAS
USAQUÉN | OBJL 1 - Misional Dirigir y acompañar la implementación de la política educativa local su territorialización, así como un modelo de gestión institucional que permita la articulación entre todos los niveles de la SED en pro de la educación de calidad para niños, niñas y jóvenes en las instituciones educativas distritales de la localidad. | Acompañar y hacer seguimiento para fortalecer espacios de diálogo, participación y articulación interinstitucional con autoridades y actores locales (instituciones educativas públicas y privados, instancias locales, sociedad civil) fomentando el trabajo en equipo por la educación para mejorar los entornos escolares y la convivencia pacífica en la localidad. | 15 | Constante | Otro - Mesas de Participación | Profesional de Planeación: Olga Patricia Diaz | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
USAQUÉN | OBJL 3 - Planeación Realizar los seguimientos a la ejecución de los planes, programas y proyectos adelantados por el sector educativo y acompañar en el desarrollo y gestión del POA y PEI, entre otros de los colegios de la localidad. | Asesorar, apoyar, hacer seguimiento y control a las Herramientas de Gestión de Planeación Estratégica (PIMA-POA) de las IED de la Localidad, en el marco de la implementación del Modelo de Gestión Institucional -MGI-. | 15 | Constante | Otro - IED acompañadas | Profesional de Apoyo: Jimena Avendaño - Profesional CIS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
USAQUÉN | OBJL 1 - Misional Dirigir y acompañar la implementación de la política educativa local su territorialización, así como un modelo de gestión institucional que permita la articulación entre todos los niveles de la SED en pro de la educación de calidad para niños, niñas y jóvenes en las instituciones educativas distritales de la localidad. | Realizar acompañamiento, seguimiento y monitoreo al Modelo de Gestión Institucional - MGI- y su incidencia en las Instituciones Educativas Distritales -IED. | 15 | Sumatoria | Otro - IED acompañadas | Profesional de Apoyo: Jimena Avendaño - Profesional CIS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
USAQUÉN | OBJL 2 - Administrativo Gestionar los procesos administrativos, talento humano, inventarios, planta física asignados a la localidad con oportunidad y eficacia que permitan una óptima gestión de la localidad | Proyectar los actos administrativos de IED, colegios privados, educación de adultos e IEDTH y dar respuesta oportuna a los diferentes requerimientos de peticiones y tutelas de personas naturales y de entes de control. Dar respuesta oportuna y hacer seguimiento a los requerimientos, solicitudes y trámites de PQRS en los sistemas SDQS y SIGA, de acuerdo con la normatividad vigente, mejorando el nivel de oportunidad y de atención en la DILE, de tal manera que después se pase a sistematizar, clasifi | 20 | Demanda | Otro - Informes Quejas y Reclamos | Profesional Juridica: Luz Marina Vergara, Equipo Supervisión, Atención al Ciudadano: Laura Carillo, Archivo: Maria Paula Beltran | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
USAQUÉN | OBJL 1 - Misional Dirigir y acompañar la implementación de la política educativa local su territorialización, así como un modelo de gestión institucional que permita la articulación entre todos los niveles de la SED en pro de la educación de calidad para niños, niñas y jóvenes en las instituciones educativas distritales de la localidad. | Hacer seguimiento, acompañamiento y monitoreo al cronograma del Planeador establecido para los Colegios Distritales en la llegada de los Proyectos . | 5 | Constante | Informes | Gestora Territorial PAPT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
USAQUÉN | OBJL 2 - Administrativo Gestionar los procesos administrativos, talento humano, inventarios, planta física asignados a la localidad con oportunidad y eficacia que permitan una óptima gestión de la localidad | Realizar medición de las novedades de talento humano y reporte de las gestiones adelantadas en la Dirección Local de Educación. | 10 | Sumatoria | Informes | Profesional de Talento Humano: Mauricio Argumero | 4 | 1 | 1 | 1 | 1
USAQUÉN | OBJL 1 - Misional Dirigir y acompañar la implementación de la política educativa local su territorialización, así como un modelo de gestión institucional que permita la articulación entre todos los niveles de la SED en pro de la educación de calidad para niños, niñas y jóvenes en las instituciones educativas distritales de la localidad. | Realizar actualización, avance y ajuste al Plan Educativo Local -PEL-, y socialización en el Consejo Consultivo Local de Política Educativa. | 5 | Sumatoria | Informes | Profesional de Apoyo: Jimena Avendaño, Profesional de Planeación: Olga Patricia Diaz, Gestora Territorial PAPT | 2 | 0 | 1 | 0 | 1
USAQUÉN | OBJL 1 - Misional Dirigir y acompañar la implementación de la política educativa local su territorialización, así como un modelo de gestión institucional que permita la articulación entre todos los niveles de la SED en pro de la educación de calidad para niños, niñas y jóvenes en las instituciones educativas distritales de la localidad. | Atender la demanda de cupos escolares de preescolar, primaria, secundaria y media, teniendo en cuenta la georreferenciación, a fin de garantizar el acceso y permanencia en el sistema educativo local, considerando además el acceso y permanencia a los niños, niñas, jóvenes y adultos en condición de discapacidad, talentos excepcionales, víctimas del conflicto armado, extraedad y de aulas hospitalarias, para ingresar al sistema educativo en los colegios de la localidad de Usaquén. | 10 | Demanda | Otro - Estudiantes Matriculados | Profesional de Cobertura: Nelson Moreno | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
USAQUÉN | OBJL 1 - Misional Dirigir y acompañar la implementación de la política educativa local su territorialización, así como un modelo de gestión institucional que permita la articulación entre todos los niveles de la SED en pro de la educación de calidad para niños, niñas y jóvenes en las instituciones educativas distritales de la localidad. | Realizar reunión mensual con los equipos de gestión territorial dirigida por los(as) Directores(as) Locales de Educación. | 5 | Constante | Actas | Profesional de Apoyo: Jimena Avendaño - Gestora Territorial | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
CHAPINERO | OBJL 1 - Misional Dirigir y acompañar la implementación de la política educativa local su territorialización, así como un modelo de gestión institucional que permita la articulación entre todos los niveles de la SED en pro de la educación de calidad para niños, niñas y jóvenes en las instituciones educativas distritales de la localidad. | Hacer seguimiento, acompañamiento y monitoreo al cronograma establecido para los Colegios Distritales en la llegada de los Proyectos que fortalecen la Política Pública para su implementación de manera articulada. | 10 | Sumatoria | Informes | Profesionales de Apoyo Pedagógico-PAPT | 4 | 1 | 1 | 1 | 1
CHAPINERO | OBJL 1 - Misional Dirigir y acompañar la implementación de la política educativa local su territorialización, así como un modelo de gestión institucional que permita la articulación entre todos los niveles de la SED en pro de la educación de calidad para niños, niñas y jóvenes en las instituciones educativas distritales de la localidad. | Atender la demanda de cupos escolares y consolidar el registro de cobertura de la localidad a través del sistema de matrículas-SIMAT (asignaciones, retiros, actualizaciones) en el marco de una educación inclusiva que garantice el acceso a la educación. | 10 | Demanda | Registros | Profesional sistemas de información | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
CHAPINERO | OBJL 2 - Administrativo Gestionar los procesos administrativos, talento humano, inventarios, planta física asignados a la localidad con oportunidad y eficacia que permitan una óptima gestión de la localidad | Responder los trámites de legalización y costos educativos, mediante la expedición de actos administrativos para el funcionamiento de los establecimientos educativos de acuerdo con la normatividad vigente. | 10 | Demanda | Actos administrativos | Profesional Jurídica | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
CHAPINERO | OBJL 3 - Planeación Realizar los seguimientos a la ejecución de los planes, programas y proyectos adelantados por el sector educativo y acompañar en el desarrollo y gestión del POA y PEI, entre otros de los colegios de la localidad. | Asesorar, apoyar, hacer seguimiento y control a las Herramientas de Gestión de Planeación Estratégica (PIMA-POA) de las IED de la Localidad, en el marco de la implementación del Modelo de Gestión Institucional -MGI-. | 10 | Sumatoria | Informes | Profesional de Planeación y PAPT | 4 | 1 | 1 | 1 | 1
CHAPINERO | OBJL 1 - Misional Dirigir y acompañar la implementación de la política educativa local su territorialización, así como un modelo de gestión institucional que permita la articulación entre todos los niveles de la SED en pro de la educación de calidad para niños, niñas y jóvenes en las instituciones educativas distritales de la localidad. | Realizar reuniones con los equipos de gestión territorial dirigidas por la Directora Local de Educación. | 10 | Demanda | Actas | Directora Local y Prof. de apoyo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
CHAPINERO | OBJL 2 - Administrativo Gestionar los procesos administrativos, talento humano, inventarios, planta física asignados a la localidad con oportunidad y eficacia que permitan una óptima gestión de la localidad | Emitir conceptos a las solicitudes recibidas por parte de las instituciones y la comunidad en general, mediante el registro y asignación al equipo de supervisión hasta la culminación del proceso de inspección y vigilancia. | 15 | Demanda | Registros | Equipo de Inspección y Vigilancia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
CHAPINERO | OBJL 1 - Misional Dirigir y acompañar la implementación de la política educativa local su territorialización, así como un modelo de gestión institucional que permita la articulación entre todos los niveles de la SED en pro de la educación de calidad para niños, niñas y jóvenes en las instituciones educativas distritales de la localidad. | Promover el diálogo y la participación con la comunidad educativa mediante la realización de reuniones, con el fin de articular acciones, actualizar y ajustar el Plan Educativo Local -PEL y socializarlo con el Consejo Consultivo Local de Política Educativa. | 15 | Demanda | Actas | Directora Local, Prof. de Apoyo y Gestora Local | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
CHAPINERO | OBJL 1 - Misional Dirigir y acompañar la implementación de la política educativa local su territorialización, así como un modelo de gestión institucional que permita la articulación entre todos los niveles de la SED en pro de la educación de calidad para niños, niñas y jóvenes en las instituciones educativas distritales de la localidad. | Realizar acompañamiento, seguimiento y monitoreo al Modelo de Gestión Institucional - MGI- y su incidencia en las Instituciones Educativas Distritales -IED-. | 10 | Sumatoria | Informes | Equipo Centro Integrado de Servicios - CIS | 4 | 1 | 1 | 1 | 1
CHAPINERO | OBJL 2 - Administrativo Gestionar los procesos administrativos, talento humano, inventarios, planta física asignados a la localidad con oportunidad y eficacia que permitan una óptima gestión de la localidad | Mantener actualizada la información del personal docente y administrativo de la localidad mediante el trámite de solicitudes de ubicación, traslado y novedades para garantizar la prestación del servicio educativo de acuerdo con la normatividad vigente. | 10 | Sumatoria | Reportes | Profesional Talento Humano | 8 | 2 | 2 | 2 | 2
SANTAFÉ | OBJL 2 - Administrativo Gestionar los procesos administrativos, talento humano, inventarios, planta física asignados a la localidad con oportunidad y eficacia que permitan una óptima gestión de la localidad | Atender los requerimientos legales de la ciudadanía, prestar asesoría y tramitar los procesos jurídicos según la competencia de la DILE. | 10 | Constante | Documentos | MARIELA CASTILLO ROZO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
SANTAFÉ | OBJL 2 - Administrativo Gestionar los procesos administrativos, talento humano, inventarios, planta física asignados a la localidad con oportunidad y eficacia que permitan una óptima gestión de la localidad | Realizar medición de las novedades de talento humano y reporte de las gestiones adelantadas en la Dirección Local de Educación. | 10 | Sumatoria | Informes | DIANA CAROLINA CAICEDO PORRAS | 4 | 1 | 1 | 1 | 1
SANTAFÉ | OBJM 7.2 - Ruta de Acceso y Permanencia Escolar Promover el acceso y la permanencia de la población en el Sistema educativo oficial del Distrito, a través del desarrollo de estrategias de cobertura y bienestar escolar para el logro de trayectorias educativas completas. | Orientar a los usuarios que demandan cupos educativos en la DILE, con el fin de garantizar el acceso y la permanencia de los estudiantes oficiales. | 10 | Constante | Documentos | HECTOR CASTRO RODRIGUEZ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
SANTAFÉ | OBJL 1 - Misional Dirigir y acompañar la implementación de la política educativa local su territorialización, así como un modelo de gestión institucional que permita la articulación entre todos los niveles de la SED en pro de la educación de calidad para niños, niñas y jóvenes en las instituciones educativas distritales de la localidad. | Hacer seguimiento, acompañamiento y monitoreo al cronograma del Planeador establecido para los Colegios Distritales en la llegada de los Proyectos . | 10 | Constante | Informes | MARIELA CASTILLO ROZO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
SANTAFÉ | OBJL 1 - Misional Dirigir y acompañar la implementación de la política educativa local su territorialización, así como un modelo de gestión institucional que permita la articulación entre todos los niveles de la SED en pro de la educación de calidad para niños, niñas y jóvenes en las instituciones educativas distritales de la localidad. | Realizar acompañamiento, seguimiento y monitoreo al Modelo de Gestión Institucional - MGI- y su incidencia en las Instituciones Educativas Distritales -IED- | 10 | Sumatoria | Otro - IED acompañadas | MARIELA CASTILLO ROZO | 4 | 1 | 1 | 1 | 1
SANTAFÉ | OBJL 1 - Misional Dirigir y acompañar la implementación de la política educativa local su territorialización, así como un modelo de gestión institucional que permita la articulación entre todos los niveles de la SED en pro de la educación de calidad para niños, niñas y jóvenes en las instituciones educativas distritales de la localidad. | Realizar actualización, avance y ajuste al Plan Educativo Local -PEL-, y socialización en el Consejo Consultivo Local de Política Educativa. | 10 | Constante | Informes | MARIELA CASTILLO ROZO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
SANTAFÉ | OBJL 1 - Misional Dirigir y acompañar la implementación de la política educativa local su territorialización, así como un modelo de gestión institucional que permita la articulación entre todos los niveles de la SED en pro de la educación de calidad para niños, niñas y jóvenes en las instituciones educativas distritales de la localidad. | Realizar reunión mensual con los equipos de gestión territorial dirigida por los(as) Directores(as) Locales de Educación. | 10 | Constante | Actas | MARIELA CASTILLO ROZO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
SANTAFÉ | OBJL 2 - Administrativo Gestionar los procesos administrativos, talento humano, inventarios, planta física asignados a la localidad con oportunidad y eficacia que permitan una óptima gestión de la localidad | "Administrar y controlar la información registrada en el SIGA, para dar respuesta oportuna a los requerimientos hechos ante la DILE por la comunidad educativa garantizando un excelente servicio al usuario. " | 10 | Constante | Documentos | NURY GOMEZ RAYO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
SANTAFÉ | OBJL 3 - Planeación Realizar los seguimientos a la ejecución de los planes, programas y proyectos adelantados por el sector educativo y acompañar en el desarrollo y gestión del POA y PEI, entre otros de los colegios de la localidad. | Asesorar, apoyar, hacer seguimiento y control a las Herramientas de Gestión de Planeación Estratégica (PIMA-POA) de las IED de la Localidad tanto en Santa Fe y Candelaria , en el marco de la implementación del Modelo de Gestión Institucional -MGI-. | 10 | Sumatoria | Informes | CLAUDIA MORALES C. | 4 | 1 | 1 | 1 | 1
SANTAFÉ | OBJL 2 - Administrativo Gestionar los procesos administrativos, talento humano, inventarios, planta física asignados a la localidad con oportunidad y eficacia que permitan una óptima gestión de la localidad | Supervisar la prestación del servicio educativo en las instituciones oficiales, privadas y ETDH ; mediante asesorías continuas, para dar respuesta a las quejas y reclamos presentados en la DILE. | 10 | Constante | Documentos | MAXIMILIANO CHAPARRO BARRERA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
SAN CRISTÓBAL | OBJL 1 - Misional Dirigir y acompañar la implementación de la política educativa local su territorialización, así como un modelo de gestión institucional que permita la articulación entre todos los niveles de la SED en pro de la educación de calidad para niños, niñas y jóvenes en las instituciones educativas distritales de la localidad. | Realizar acompañamiento, seguimiento y monitoreo al Modelo de Gestión Institucional - MGI- y su incidencia en las Instituciones Educativas Distritales -IED. | 20 | Sumatoria | Informes | MAURICIO VALENCIA Y EQUIPO CIS | 2 | 1 | 0 | 1 | 0
SAN CRISTÓBAL | OBJL 1 - Misional Dirigir y acompañar la implementación de la política educativa local su territorialización, así como un modelo de gestión institucional que permita la articulación entre todos los niveles de la SED en pro de la educación de calidad para niños, niñas y jóvenes en las instituciones educativas distritales de la localidad. | Realizar reunión periódica con los equipos de gestión territorial dirigida por los(as) Directores(as) Locales de Educación. | 20 | Constante | Actas | JIMMY ALEXANDER GIRALDO ALEGRIA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
SAN CRISTÓBAL | OBJL 1 - Misional Dirigir y acompañar la implementación de la política educativa local su territorialización, así como un modelo de gestión institucional que permita la articulación entre todos los niveles de la SED en pro de la educación de calidad para niños, niñas y jóvenes en las instituciones educativas distritales de la localidad. | Realizar actualización, avance y ajuste al Plan Educativo Local -PEL-, y socialización en el Consejo Consultivo Local de Política Educativa. | 15 | Constante | Informes | ANGIE VILLAMIL-PROF PLANEACIÓN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
SAN CRISTÓBAL | OBJL 3 - Planeación Realizar los seguimientos a la ejecución de los planes, programas y proyectos adelantados por el sector educativo y acompañar en el desarrollo y gestión del POA y PEI, entre otros de los colegios de la localidad. | Asesorar, apoyar, hacer seguimiento y control a las Herramientas de Gestión de Planeación Estrategica (PIMA-POA) de las IED de la Localidad, en el marco de la implementación del Modelo de Gestión Institucional -MGI-. | 20 | Constante | Informes | ANGIE VILLAMIL-PROF PLANEACIÓN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
SAN CRISTÓBAL | OBJL 1 - Misional Dirigir y acompañar la implementación de la política educativa local su territorialización, así como un modelo de gestión institucional que permita la articulación entre todos los niveles de la SED en pro de la educación de calidad para niños, niñas y jóvenes en las instituciones educativas distritales de la localidad. | Hacer seguimiento, acompañamiento y monitoreo al cronograma del Planeador establecido para los Colegios Distritales en la llegada de los Proyectos. | 15 | Constante | Informes | MAURICIO VALENCIA -ANGIE VILLAMIL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
SAN CRISTÓBAL | OBJL 2 - Administrativo Gestionar los procesos administrativos, talento humano, inventarios, planta física asignados a la localidad con oportunidad y eficacia que permitan una óptima gestión de la localidad | Realizar medición de las novedades de talento humano y reporte de las gestiones adelantadas en la Dirección Local de Educación. | 10 | Sumatoria | Informes | LUZ HELENA OROZCO | 3 | 1 | 1 | 1 | 0
USME | OBJL 1 - Misional Dirigir y acompañar la implementación de la política educativa local su territorialización, así como un modelo de gestión institucional que permita la articulación entre todos los niveles de la SED en pro de la educación de calidad para niños, niñas y jóvenes en las instituciones educativas distritales de la localidad. | Realizar acompañamiento, seguimiento y monitoreo al Modelo de Gestión Institucional - MGI- y su incidencia en las Instituciones Educativas Distritales -IED- | 11 | Sumatoria | Otro - IED Acompañadas | Director Local de Educación Wilson Suarez / Profesional de Apoyo | 37 | 7 | 12 | 12 | 6
USME | OBJL 3 - Planeación Realizar los seguimientos a la ejecución de los planes, programas y proyectos adelantados por el sector educativo y acompañar en el desarrollo y gestión del POA y PEI, entre otros de los colegios de la localidad. | Asesorar, apoyar, hacer seguimiento y control a las Herramientas de Gestión de Planeación Estratégica (PIMA-POA) de las IED de la Localidad, en el marco de la implementación del Modelo de Gestión Institucional -MGI-. | 12 | Constante | Otro - IED Asesoradas | Mónica Ariza / Plinio Castillo | 37 | 37 | 37 | 37 | 37
USME | OBJL 2 - Administrativo Gestionar los procesos administrativos, talento humano, inventarios, planta física asignados a la localidad con oportunidad y eficacia que permitan una óptima gestión de la localidad | Proyectar los actos administrativos de competencia de la dirección Local, así como emitir comentarios a las acciones de tutela, revisar y certificar el cumplimiento del contrato de arrendamiento y prestar la asesoría jurídica al Director Local. | 11 | Demanda | Respuestas | Oscar Buitrago | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
USME | OBJL 1 - Misional Dirigir y acompañar la implementación de la política educativa local su territorialización, así como un modelo de gestión institucional que permita la articulación entre todos los niveles de la SED en pro de la educación de calidad para niños, niñas y jóvenes en las instituciones educativas distritales de la localidad. | Hacer seguimiento, acompañamiento y monitoreo al cronograma del Planeador establecido para los Colegios Distritales en la llegada de los Proyectos. | 11 | Constante | Informes | Orlando Salguero / Equipo PAPT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
USME | OBJL 2 - Administrativo Gestionar los procesos administrativos, talento humano, inventarios, planta física asignados a la localidad con oportunidad y eficacia que permitan una óptima gestión de la localidad | Realizar medición de las novedades de talento humano y reporte de las gestiones adelantadas en la Dirección Local de Educación. | 11 | Constante | Informes | Yuli Moreno | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
USME | OBJL 1 - Misional Dirigir y acompañar la implementación de la política educativa local su territorialización, así como un modelo de gestión institucional que permita la articulación entre todos los niveles de la SED en pro de la educación de calidad para niños, niñas y jóvenes en las instituciones educativas distritales de la localidad. | Realizar reunión mensual con los equipos de gestión territorial dirigida por el Director Local de Educación de Usme. | 11 | Constante | Actas | Director Local de Educación Wilson Suarez | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
USME | OBJL 1 - Misional Dirigir y acompañar la implementación de la política educativa local su territorialización, así como un modelo de gestión institucional que permita la articulación entre todos los niveles de la SED en pro de la educación de calidad para niños, niñas y jóvenes en las instituciones educativas distritales de la localidad. | Realizar actualización, avance y ajuste al Plan Educativo Local -PEL-, y socialización en el Consejo Consultivo Local de Política Educativa. | 11 | Constante | Informes | Director Local de Educación Wilson Suarez / Orlando Salguero | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
USME | OBJL 2 - Administrativo Gestionar los procesos administrativos, talento humano, inventarios, planta física asignados a la localidad con oportunidad y eficacia que permitan una óptima gestión de la localidad | Atender de manera oportuna y conforme al ordenamiento legal y reglamentario, las peticiones, quejas y reclamos, asignadas por reparto, sobre la prestación del servicio público educativo, en consonancia con el proceso de evaluación con fines de inspección y vigilancia. | 11 | Demanda | Respuestas | Soledad Moreno | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
USME | OBJL 2 - Administrativo Gestionar los procesos administrativos, talento humano, inventarios, planta física asignados a la localidad con oportunidad y eficacia que permitan una óptima gestión de la localidad | Atender y tramitar todas las peticiones ingresadas a través de los diferentes canales a la Dirección Local, atendiendo las orientaciones y políticas de atención a los usuarios internos y externos, para propender por un servicio de calidad, humano y eficiente. | 11 | Demanda | Respuestas | Ruben Sanchez | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
TUNJUELITO | OBJL 1 - Misional Dirigir y acompañar la implementación de la política educativa local su territorialización, así como un modelo de gestión institucional que permita la articulación entre todos los niveles de la SED en pro de la educación de calidad para niños, niñas y jóvenes en las instituciones educativas distritales de la localidad. | Realizar actualización, avance y ajuste al Plan Educativo Local -PEL-, y socialización en el Consejo Consultivo Local de Política Educativa. | 10 | Constante | Informes | Directora Local de Educación y Líder equipo PAPT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
TUNJUELITO | OBJL 3 - Planeación Realizar los seguimientos a la ejecución de los planes, programas y proyectos adelantados por el sector educativo y acompañar en el desarrollo y gestión del POA y PEI, entre otros de los colegios de la localidad. | Realizar acompañamiento, seguimiento y monitoreo al Modelo de Gestión Institucional - MGI- y su incidencia en las Instituciones Educativas Distritales -IED. | 10 | Constante | Otro - IED Acompañadas | Equipo CIS - Profesional Planeación y Profesional de Apoyo DLE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
TUNJUELITO | OBJL 1 - Misional Dirigir y acompañar la implementación de la política educativa local su territorialización, así como un modelo de gestión institucional que permita la articulación entre todos los niveles de la SED en pro de la educación de calidad para niños, niñas y jóvenes en las instituciones educativas distritales de la localidad. | Realizar reunión mensual con los equipos de gestión territorial dirigida por los(as) Directores(as) Locales de Educación. | 10 | Constante | Actas | Directora Local de Educación y Líder equipo PAPT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
TUNJUELITO | OBJL 2 - Administrativo Gestionar los procesos administrativos, talento humano, inventarios, planta física asignados a la localidad con oportunidad y eficacia que permitan una óptima gestión de la localidad | Acompañar, de oficio o a solicitud de los colegios privados y las Instituciones ETDH, los diferentes espacios de participación y coordinación que requieran orientación y asesoría en los temas de inspección y vigilancia. | 10 | Demanda | Actas | Equipo Supervisión, Inspección y Vigilancia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
TUNJUELITO | OBJL 2 - Administrativo Gestionar los procesos administrativos, talento humano, inventarios, planta física asignados a la localidad con oportunidad y eficacia que permitan una óptima gestión de la localidad | Acompañar los comités institucionales de mantenimiento para hacer seguimiento a los temas de infraestructura de cada colegio.(IED) | 10 | Sumatoria | Actas | Gestor Territorial de la Dirección de Construcción y conservación de Establecimientos Educativos | 4 | 1 | 1 | 1 | 1
TUNJUELITO | OBJL 2 - Administrativo Gestionar los procesos administrativos, talento humano, inventarios, planta física asignados a la localidad con oportunidad y eficacia que permitan una óptima gestión de la localidad | Atender oportuna y eficazmente, a través de los aplicativos SIGA y SDQS las solicitudes, quejas y reclamos remitidos por los ciudadanos que acudan a la Dirección Local, con el fin de garantizar un buen servicio. | 10 | Demanda | Otro - Solicitudes atendidas | Secretario Dirección Local - Mauricio Avila | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
TUNJUELITO | OBJL 1 - Misional Dirigir y acompañar la implementación de la política educativa local su territorialización, así como un modelo de gestión institucional que permita la articulación entre todos los niveles de la SED en pro de la educación de calidad para niños, niñas y jóvenes en las instituciones educativas distritales de la localidad. | Hacer seguimiento, acompañamiento y monitoreo al cronograma del Planeador establecido para los Colegios Distritales en la llegada de los Proyectos . | 10 | Constante | Informes | Profesional de Apoyo DLE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
TUNJUELITO | OBJL 1 - Misional Dirigir y acompañar la implementación de la política educativa local su territorialización, así como un modelo de gestión institucional que permita la articulación entre todos los niveles de la SED en pro de la educación de calidad para niños, niñas y jóvenes en las instituciones educativas distritales de la localidad. | Realizar acompañamiento, seguimiento y monitoreo al Modelo de Gestión Institucional - MGI- y su incidencia en las Instituciones Educativas Distritales -IED. | 10 | Sumatoria | Otro - IED Acompañadas | Profesional de Apoyo DLE | 48 | 12 | 12 | 12 | 12
TUNJUELITO | OBJL 2 - Administrativo Gestionar los procesos administrativos, talento humano, inventarios, planta física asignados a la localidad con oportunidad y eficacia que permitan una óptima gestión de la localidad | Realizar medición de las novedades de talento humano y reporte de las gestiones adelantadas en la Dirección Local de Educación. | 10 | Sumatoria | Informes | Profesional de Talento Humano - Jeannette Bohórquez | 4 | 1 | 1 | 1 | 1
TUNJUELITO | OBJL 1 - Misional Dirigir y acompañar la implementación de la política educativa local su territorialización, así como un modelo de gestión institucional que permita la articulación entre todos los niveles de la SED en pro de la educación de calidad para niños, niñas y jóvenes en las instituciones educativas distritales de la localidad. | Atender las necesidades convivenciales y de entornos de las instituciones educativas y realizar seguimiento a las articulaciones interinstitucionales a través de la Mesa Local de Entornos Educativos | 10 | Sumatoria | Actas | Equipo Oficina de Convivencia Escolar - Líder Equipo Karen Gaitán | 10 | 2 | 3 | 3 | 2
BOSA | OBJL 1 - Misional Dirigir y acompañar la implementación de la política educativa local su territorialización, así como un modelo de gestión institucional que permita la articulación entre todos los niveles de la SED en pro de la educación de calidad para niños, niñas y jóvenes en las instituciones educativas distritales de la localidad. | Realizar reunión mensual con los equipos de gestión territorial dirigida por los(as) Directores(as) Locales de Educación. | 12 | Constante | Actas | DIRECTOR LOCAL GESTOR TERRITORIAL PAPT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BOSA | OBJL 2 - Administrativo Gestionar los procesos administrativos, talento humano, inventarios, planta física asignados a la localidad con oportunidad y eficacia que permitan una óptima gestión de la localidad | Realizar medición de las novedades de talento humano y reporte de las gestiones adelantadas en la Dirección Local de Educación. | 12 | Demanda | Informes | DIECTOR LOCAL PROFSIOAL DE TALENTO HUMANO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BOSA | OBJL 2 - Administrativo Gestionar los procesos administrativos, talento humano, inventarios, planta física asignados a la localidad con oportunidad y eficacia que permitan una óptima gestión de la localidad | Realizar las labores administrativas y operativas tales como atender y tramitar las tutelas, peticiones, quejas, reclamos y/o sugerencias, formuladas por la comunidad educativa en general y los colegios, horas extras, archivo, inventario, entre otras, para garantizar la atención oportuna a los usuarios con calidad, eficacia y eficiencia, de conformidad con los lineamientos establecidos. De igual forma, el desarrollo de funciones y tareas del área jurídica en el marco de la misionalidad de la dir | 10 | Demanda | Otro - INFORME DE CADA UNA DE LAS AREAS | EQUIPO DIRECCIÓN LOCAL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BOSA | OBJL 3 - Planeación Realizar los seguimientos a la ejecución de los planes, programas y proyectos adelantados por el sector educativo y acompañar en el desarrollo y gestión del POA y PEI, entre otros de los colegios de la localidad. | Asesorar, apoyar, hacer seguimiento y control a las Herramientas de Gestión de Planeación Estrategica (PIMA-POA) de las IED de la Localidad, en el marco de la implementación del Modelo de Gestión Institucional -MGI-. | 10 | Constante | Otro - Otro-IED Acompañadas | DIRECTOR LOCAL PROFESIONAL CIS Y PROFESIOAL APOYO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BOSA | OBJL 1 - Misional Dirigir y acompañar la implementación de la política educativa local su territorialización, así como un modelo de gestión institucional que permita la articulación entre todos los niveles de la SED en pro de la educación de calidad para niños, niñas y jóvenes en las instituciones educativas distritales de la localidad. | Hacer seguimiento, acompañamiento y monitoreo al cronograma del Planeador establecido para los Colegios Distritales en la llegada de los Proyectos | 12 | Constante | Informes | DIRECTOR LOCAL GESTOR TERRITORIAL PAPT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BOSA | OBJL 1 - Misional Dirigir y acompañar la implementación de la política educativa local su territorialización, así como un modelo de gestión institucional que permita la articulación entre todos los niveles de la SED en pro de la educación de calidad para niños, niñas y jóvenes en las instituciones educativas distritales de la localidad. | Realizar acompañamiento, seguimiento y monitoreo al Modelo de Gestión Institucional - MGI- y su incidencia en las Instituciones Educativas Distritales -IED- | 12 | Sumatoria | Otro - Otro-IED Acompañadas | DIRECTOR LOCAL CIS PROFESIONAL APOYO | 4 | 1 | 1 | 1 | 1
BOSA | OBJL 1 - Misional Dirigir y acompañar la implementación de la política educativa local su territorialización, así como un modelo de gestión institucional que permita la articulación entre todos los niveles de la SED en pro de la educación de calidad para niños, niñas y jóvenes en las instituciones educativas distritales de la localidad. | Realizar actualización, avance y ajuste al Plan Educativo Local -PEL-, y socialización en el Consejo Consultivo Local de Política Educativa. | 12 | Constante | Informes | DIRECTORLOCAL PROFESIONAL DE APOYO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BOSA | OBJL 1 - Misional Dirigir y acompañar la implementación de la política educativa local su territorialización, así como un modelo de gestión institucional que permita la articulación entre todos los niveles de la SED en pro de la educación de calidad para niños, niñas y jóvenes en las instituciones educativas distritales de la localidad. | Coordinar el proceso de oferta y demanda de cupos escolares acorde con la capacidad local y directrices de la Dirección de Cobertura, lineamientos de la Resolución de matrículas y normatividad vigente, para cubrir las necesidades de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en colegios oficiales. | 10 | Constante | Otro - Otro - Actividades y/o tareas de oferta y demanda realizadas | DIRECTOR LOCAL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BOSA | OBJL 1 - Misional Dirigir y acompañar la implementación de la política educativa local su territorialización, así como un modelo de gestión institucional que permita la articulación entre todos los niveles de la SED en pro de la educación de calidad para niños, niñas y jóvenes en las instituciones educativas distritales de la localidad. | Orientar y hacer seguimiento a las solicitudes de los colegios sobre ajustes al PEI, SIE, Manuales de Convivencia, los planes escolares de emergencias, cumplimiento del calendario escolar, revisión y aprobación de listas de útiles escolares, entre otros | 10 | Demanda | Informes | DIRECTOR LOCAL EQUIPO DE INSPECCION Y VIGILANCIA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
KENNEDY | OBJL 1 - Misional Dirigir y acompañar la implementación de la política educativa local su territorialización, así como un modelo de gestión institucional que permita la articulación entre todos los niveles de la SED en pro de la educación de calidad para niños, niñas y jóvenes en las instituciones educativas distritales de la localidad. | Realizar actualización, avance y ajuste al Plan Educativo Local -PEL-, y socialización en el Consejo Consultivo Local de Política Educativa. | 15 | Constante | Informes | JORGE PEREZ - LISSET VARGAS - LAURA GÓMEZ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
KENNEDY | OBJL 2 - Administrativo Gestionar los procesos administrativos, talento humano, inventarios, planta física asignados a la localidad con oportunidad y eficacia que permitan una óptima gestión de la localidad | Realizar medición de las novedades de talento humano y reporte de las gestiones adelantadas en la Dirección Local de Educación. | 15 | Sumatoria | Informes | FREDDY JERSSON LOPEZ CELY | 4 | 1 | 1 | 1 | 1
KENNEDY | OBJL 3 - Planeación Realizar los seguimientos a la ejecución de los planes, programas y proyectos adelantados por el sector educativo y acompañar en el desarrollo y gestión del POA y PEI, entre otros de los colegios de la localidad. | Asesorar, apoyar, hacer seguimiento y control a las Herramientas de Gestión de Planeación Estratégica (PIMA-POA) de las IED de la Localidad, en el marco de la implementación del Modelo de Gestión Institucional -MGI-. | 15 | Constante | Informes | MIGUEL OLARTE - LISSET VARGAS - LAURA GÓMEZ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
KENNEDY | OBJL 1 - Misional Dirigir y acompañar la implementación de la política educativa local su territorialización, así como un modelo de gestión institucional que permita la articulación entre todos los niveles de la SED en pro de la educación de calidad para niños, niñas y jóvenes en las instituciones educativas distritales de la localidad. | Realizar acompañamiento, seguimiento y monitoreo al Modelo de Gestión Institucional - MGI- y su incidencia en las Instituciones Educativas Distritales -IED- | 15 | Constante | Informes | JORGE PEREZ - LISSET VARGAS - LAURA GÓMEZ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
KENNEDY | OBJL 1 - Misional Dirigir y acompañar la implementación de la política educativa local su territorialización, así como un modelo de gestión institucional que permita la articulación entre todos los niveles de la SED en pro de la educación de calidad para niños, niñas y jóvenes en las instituciones educativas distritales de la localidad. | Realizar reunión mensual con los equipos de gestión territorial dirigida por los(as) Directores(as) Locales de Educación. | 15 | Sumatoria | Actas | JORGE PEREZ - LISSET VARGAS - LAURA GÓMEZ | 10 | 2 | 3 | 3 | 2
KENNEDY | OBJL 1 - Misional Dirigir y acompañar la implementación de la política educativa local su territorialización, así como un modelo de gestión institucional que permita la articulación entre todos los niveles de la SED en pro de la educación de calidad para niños, niñas y jóvenes en las instituciones educativas distritales de la localidad. | Hacer seguimiento, acompañamiento y monitoreo al cronograma del Planeador establecido para los Colegios Distritales en la llegada de los Proyectos. | 25 | Constante | Informes | JORGE PEREZ - LISSET VARGAS - LAURA GÓMEZ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
FONTIBÓN | OBJL 1 - Misional Dirigir y acompañar la implementación de la política educativa local su territorialización, así como un modelo de gestión institucional que permita la articulación entre todos los niveles de la SED en pro de la educación de calidad para niños, niñas y jóvenes en las instituciones educativas distritales de la localidad. | Realizar actualización, avance y ajuste al Plan Educativo Local -PEL-, y socialización en el Consejo Consultivo Local de Política Educativa. | 15 | Constante | Informes | Equipo PAPT y Herberth Reales Martínez | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
FONTIBÓN | OBJL 3 - Planeación Realizar los seguimientos a la ejecución de los planes, programas y proyectos adelantados por el sector educativo y acompañar en el desarrollo y gestión del POA y PEI, entre otros de los colegios de la localidad. | Asesorar, apoyar, hacer seguimiento y control a las Herramientas de Gestión de Planeación Estrategica (PIMA-POA) de las IED de la Localidad, en el marco de la implementación del Modelo de Gestión Institucional -MGI-. | 20 | Constante | Otro - IED Acompañadas | Equipo CIS y Erika Guerrero | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
FONTIBÓN | OBJL 1 - Misional Dirigir y acompañar la implementación de la política educativa local su territorialización, así como un modelo de gestión institucional que permita la articulación entre todos los niveles de la SED en pro de la educación de calidad para niños, niñas y jóvenes en las instituciones educativas distritales de la localidad. | Realizar reunión mensual con los equipos de gestión territorial dirigida por los(as) Directores(as) Locales de Educación. | 15 | Constante | Actas | Herberth Reales Martinez y Erika Guerrero | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
FONTIBÓN | OBJL 1 - Misional Dirigir y acompañar la implementación de la política educativa local su territorialización, así como un modelo de gestión institucional que permita la articulación entre todos los niveles de la SED en pro de la educación de calidad para niños, niñas y jóvenes en las instituciones educativas distritales de la localidad. | Realizar acompañamiento, seguimiento y monitoreo al Modelo de Gestión Institucional - MGI- y su incidencia en las Instituciones Educativas Distritales -IED- | 15 | Sumatoria | Otro - IED Acompañadas | Equipo CIS | 4 | 1 | 1 | 1 | 1
FONTIBÓN | OBJL 1 - Misional Dirigir y acompañar la implementación de la política educativa local su territorialización, así como un modelo de gestión institucional que permita la articulación entre todos los niveles de la SED en pro de la educación de calidad para niños, niñas y jóvenes en las instituciones educativas distritales de la localidad. | Hacer seguimiento, acompañamiento y monitoreo al cronograma del Planeador establecido para los Colegios Distritales en la llegada de los Proyectos. | 15 | Sumatoria | Informes | Equipo PAPT y Erika Guerrero | 4 | 1 | 1 | 1 | 1
FONTIBÓN | OBJL 2 - Administrativo Gestionar los procesos administrativos, talento humano, inventarios, planta física asignados a la localidad con oportunidad y eficacia que permitan una óptima gestión de la localidad | Realizar medición de las novedades de talento humano y reporte de las gestiones adelantadas en la Dirección Local de Educación. | 20 | Sumatoria | Informes | Humberto Sanchez | 4 | 1 | 1 | 1 | 1
ENGATIVÁ | OBJL 1 - Misional Dirigir y acompañar la implementación de la política educativa local su territorialización, así como un modelo de gestión institucional que permita la articulación entre todos los niveles de la SED en pro de la educación de calidad para niños, niñas y jóvenes en las instituciones educativas distritales de la localidad. | Realizar medición de las novedades de talento humano y reporte de las gestiones adelantadas en ls Dirección Local de Educación. | 10 | Constante | Informes | PROFESIONAL DE TALENTO HUMANO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
ENGATIVÁ | OBJL 3 - Planeación Realizar los seguimientos a la ejecución de los planes, programas y proyectos adelantados por el sector educativo y acompañar en el desarrollo y gestión del POA y PEI, entre otros de los colegios de la localidad. | Asesorar, apoyar, hacer seguimiento y control a las Herramientas de Gestión de Planeación Estrategica (PIMA-POA) de las IED de la Localidad, en el marco de la implementación del Modelo de Gestión Institucional -MGI-. | 15 | Constante | Otro - IEDS asesoradas | EQUIPO CIS- profesionales de apoyo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
ENGATIVÁ | OBJL 1 - Misional Dirigir y acompañar la implementación de la política educativa local su territorialización, así como un modelo de gestión institucional que permita la articulación entre todos los niveles de la SED en pro de la educación de calidad para niños, niñas y jóvenes en las instituciones educativas distritales de la localidad. | Realizar acompañamiento, seguimiento y monitoreo al Modelo de Gestión Institucional - MGI- y su incidencia en las Instituciones Educativas Distritales -IED- | 25 | Constante | Informes | director local y apoyos | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
ENGATIVÁ | OBJL 2 - Administrativo Gestionar los procesos administrativos, talento humano, inventarios, planta física asignados a la localidad con oportunidad y eficacia que permitan una óptima gestión de la localidad | Hacer seguimiento trimestral de indicadores de gestión para cada una de las áreas funcionales de la DILE: Talento humano, Cobertura, Jurídica, Archivo, Atención al Ciudadano, Planeación, Participación e Inspección y vigilancia, de acuerdo con el manual de funciones y Artículo 13° del Decreto 330 del 2008. | 10 | Sumatoria | Informes | PROFESIONAL DE TALENTO HUMANO | 2 | 0 | 1 | 0 | 1
ENGATIVÁ | OBJL 1 - Misional Dirigir y acompañar la implementación de la política educativa local su territorialización, así como un modelo de gestión institucional que permita la articulación entre todos los niveles de la SED en pro de la educación de calidad para niños, niñas y jóvenes en las instituciones educativas distritales de la localidad. | Hacer seguimiento, acompañamiento y monitoreo al cronograma del Planeador establecido para los Colegios Distritales en la llegada de los Proyectos . | 10 | Constante | Informes | direccion local educacion | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
ENGATIVÁ | OBJL 1 - Misional Dirigir y acompañar la implementación de la política educativa local su territorialización, así como un modelo de gestión institucional que permita la articulación entre todos los niveles de la SED en pro de la educación de calidad para niños, niñas y jóvenes en las instituciones educativas distritales de la localidad. | Realizar reunión mensual con los equipos de gestión territorial dirigida por los(as) Directores(as) Locales de Educación. | 15 | Constante | Actas | DIRECTOR LOCAL Y PROFESIONAL DE APOYO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
ENGATIVÁ | OBJL 1 - Misional Dirigir y acompañar la implementación de la política educativa local su territorialización, así como un modelo de gestión institucional que permita la articulación entre todos los niveles de la SED en pro de la educación de calidad para niños, niñas y jóvenes en las instituciones educativas distritales de la localidad. | Realizar actualización, avance y ajuste al Plan Educativo Local -PEL-, socializarlo ante la mesa de rectores de colegios públicos, privados, la Junta Administradora Local -JAL- y al Alcalde(sa) Local. | 15 | Constante | Informes | DIRECTOR LOCAL Y PROFESIONAL DE APOYO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
SUBA | OBJL 2 - Administrativo Gestionar los procesos administrativos, talento humano, inventarios, planta física asignados a la localidad con oportunidad y eficacia que permitan una óptima gestión de la localidad | Realizar medición de las novedades de talento humano y reporte de las gestiones adelantadas en la Dirección Local de Educación. | 20 | Sumatoria | Informes | ISAIAS PIRABAN MARQUEZ-ALBA LUCERO MARTINEZ BUENO-NUBIA TORRES POVEDA | 4 | 1 | 1 | 1 | 1
SUBA | OBJL 1 - Misional Dirigir y acompañar la implementación de la política educativa local su territorialización, así como un modelo de gestión institucional que permita la articulación entre todos los niveles de la SED en pro de la educación de calidad para niños, niñas y jóvenes en las instituciones educativas distritales de la localidad. | Realizar acompañamiento, seguimiento y monitoreo al Modelo de Gestión Institucional - MGI- y su incidencia en las Instituciones Educativas Distritales -IED- | 15 | Constante | Informes | EQUIPO CIS - JEANNE WILSON, FEDERICO SANCHEZ, GERMAN HENAO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
SUBA | OBJL 3 - Planeación Realizar los seguimientos a la ejecución de los planes, programas y proyectos adelantados por el sector educativo y acompañar en el desarrollo y gestión del POA y PEI, entre otros de los colegios de la localidad. | Asesorar, apoyar, hacer seguimiento y control a las Herramientas de Gestión de Planeación Estratégica (PIMA-POA), de las IED de la Localidad, en el marco de la implementación del Modelo de Gestión Institucional- MGI-. | 20 | Constante | Informes | EQUIPO CIS - JEANNE WILSON, FEDERICO SANCHEZ, GERMAN HENAO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
SUBA | OBJL 1 - Misional Dirigir y acompañar la implementación de la política educativa local su territorialización, así como un modelo de gestión institucional que permita la articulación entre todos los niveles de la SED en pro de la educación de calidad para niños, niñas y jóvenes en las instituciones educativas distritales de la localidad. | Hacer seguimiento, acompañamiento y monitoreo al cronograma del Planeador establecido para los Colegios Distritales en la llegada de los Proyectos . | 15 | Constante | Informes | EQUIPO CIS - JEANNE WILSON, FEDERICO SANCHEZ, GERMAN HENAO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
SUBA | OBJL 1 - Misional Dirigir y acompañar la implementación de la política educativa local su territorialización, así como un modelo de gestión institucional que permita la articulación entre todos los niveles de la SED en pro de la educación de calidad para niños, niñas y jóvenes en las instituciones educativas distritales de la localidad. | Realizar actualización, avance y ajuste al Plan Educativo Local -PEL-, y socialización en el Consejo Consultivo Local de Política Educativa. | 15 | Sumatoria | Informes | EQUIPO CIS - JEANNE WILSON, FEDERICO SANCHEZ, GERMAN HENAO | 3 | 0 | 1 | 1 | 1
SUBA | OBJL 1 - Misional Dirigir y acompañar la implementación de la política educativa local su territorialización, así como un modelo de gestión institucional que permita la articulación entre todos los niveles de la SED en pro de la educación de calidad para niños, niñas y jóvenes en las instituciones educativas distritales de la localidad. | Realizar reunión mensual con los equipos de gestión territorial dirigida por los(as) Directores(as) Locales de Educación. | 15 | Constante | Actas | EQUIPO CIS - JEANNE WILSON, FEDERICO SANCHEZ, GERMAN HENAO | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
BARRIOS UNIDOS | OBJL 1 - Misional Dirigir y acompañar la implementación de la política educativa local su territorialización, así como un modelo de gestión institucional que permita la articulación entre todos los niveles de la SED en pro de la educación de calidad para niños, niñas y jóvenes en las instituciones educativas distritales de la localidad. | Hacer seguimiento al cronograma del planeador establecido para los Colegios Distritales en la llegada de los Proyectos | 5 | Constante | Informes | Directora Local, Profesional de Apoyo Pedagógico | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BARRIOS UNIDOS | OBJL 1 - Misional Dirigir y acompañar la implementación de la política educativa local su territorialización, así como un modelo de gestión institucional que permita la articulación entre todos los niveles de la SED en pro de la educación de calidad para niños, niñas y jóvenes en las instituciones educativas distritales de la localidad. | Realizar avance y actualización al Plan Educativo Local -PEL-, y socialización en el Consejo Consultivo Local de Política Educativa. | 5 | Sumatoria | Informes | Directora Local, Profesional de Apoyo y Profesional Pedagógico | 2 | 0 | 1 | 1 | 0
BARRIOS UNIDOS | OBJL 1 - Misional Dirigir y acompañar la implementación de la política educativa local su territorialización, así como un modelo de gestión institucional que permita la articulación entre todos los niveles de la SED en pro de la educación de calidad para niños, niñas y jóvenes en las instituciones educativas distritales de la localidad. | Realizar control y seguimiento al proceso de gestión de la cobertura educativa en los 9 colegios oficiales, de conformidad con los lineamientos establecidos en la resolución vigente proferida por la Secretaria de Educación del Distrito. | 10 | Constante | Informes | Directora Local y Profesional de Cobertura | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BARRIOS UNIDOS | OBJL 1 - Misional Dirigir y acompañar la implementación de la política educativa local su territorialización, así como un modelo de gestión institucional que permita la articulación entre todos los niveles de la SED en pro de la educación de calidad para niños, niñas y jóvenes en las instituciones educativas distritales de la localidad. | Realizar reunión mensual con los equipos de gestión territorial dirigida por los(as) Directores(as) Locales de Educación. | 20 | Constante | Actas | Directora Local, Profesional de Apoyo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BARRIOS UNIDOS | OBJL 2 - Administrativo Gestionar los procesos administrativos, talento humano, inventarios, planta física asignados a la localidad con oportunidad y eficacia que permitan una óptima gestión de la localidad | Resolver de fondo las peticiones, quejas y reclamos relacionados con la prestación del servicio público educativo, profiriendo los actos administrativos pertinentes para resolver las solicitudes allegadas a la Dirección Local de Educación. | 20 | Demanda | Informes | Directora Local, Equipo de Inspección y Viglancia, Profesional Jurídica y Profesional de Atención al Ciudadano | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BARRIOS UNIDOS | OBJL 3 - Planeación Realizar los seguimientos a la ejecución de los planes, programas y proyectos adelantados por el sector educativo y acompañar en el desarrollo y gestión del POA y PEI, entre otros de los colegios de la localidad. | Apoyar, hacer seguimiento y control a las Herramientas de Gestión de Planeación Estrategica (PIMA-POA) de las IED de la Localidad, en el marco de la implementación del Modelo de Gestión Institucional MGI | 5 | Constante | Actas | Directora Local, Profesional Pedagógico y Profesional de Planeación | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BARRIOS UNIDOS | OBJL 3 - Planeación Realizar los seguimientos a la ejecución de los planes, programas y proyectos adelantados por el sector educativo y acompañar en el desarrollo y gestión del POA y PEI, entre otros de los colegios de la localidad. | Realizar acompañamiento y/o seguimiento al Modelo de Gestión Institucional - MGI- y su incidencia en las Instituciones Educativas Distritales IED. | 5 | Constante | Informes | Directora Local, Profesional de Apoyo. Profesional Pedagógico y Profesional de Planeación | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BARRIOS UNIDOS | OBJL 1 - Misional Dirigir y acompañar la implementación de la política educativa local su territorialización, así como un modelo de gestión institucional que permita la articulación entre todos los niveles de la SED en pro de la educación de calidad para niños, niñas y jóvenes en las instituciones educativas distritales de la localidad. | Propiciar, gestionar y realizar las reuniones de Rectores de Instituciones Educativas Públicas y Privadas con el fin de socializar las políticas, planes y programas de la SED. | 20 | Constante | Actas | Directora Local, Profesional de Apoyo, PAP, Profesionales de Supervisión | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
BARRIOS UNIDOS | OBJL 2 - Administrativo Gestionar los procesos administrativos, talento humano, inventarios, planta física asignados a la localidad con oportunidad y eficacia que permitan una óptima gestión de la localidad | Realizar medición de las novedades de talento humano y reporte de las gestiones adelantadas en la Dirección Local de Educación. | 10 | Constante | Informes | Directora Local, Profesional de Talento Humano | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
TEUSAQUILLO | OBJL 1 - Misional Dirigir y acompañar la implementación de la política educativa local su territorialización, así como un modelo de gestión institucional que permita la articulación entre todos los niveles de la SED en pro de la educación de calidad para niños, niñas y jóvenes en las instituciones educativas distritales de la localidad. | Atender la demanda de cupos escolares y consolidar el registro de cobertura de la localidad a través del sistema de matrículas-SIMAT (asignaciones, retiros, actualizaciones) en el marco de una educación inclusiva que garantice el acceso a la educación. | 10 | Demanda | Registros | Profesional sistemas de información | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
TEUSAQUILLO | OBJL 2 - Administrativo Gestionar los procesos administrativos, talento humano, inventarios, planta física asignados a la localidad con oportunidad y eficacia que permitan una óptima gestión de la localidad | Responder los trámites de legalización y costos educativos, mediante la expedición de actos administrativos para el funcionamiento de los establecimientos educativos de acuerdo con la normatividad vigente. | 10 | Demanda | Actos administrativos | Profesional Jurídica | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
TEUSAQUILLO | OBJL 1 - Misional Dirigir y acompañar la implementación de la política educativa local su territorialización, así como un modelo de gestión institucional que permita la articulación entre todos los niveles de la SED en pro de la educación de calidad para niños, niñas y jóvenes en las instituciones educativas distritales de la localidad. | Realizar reuniones con los equipos de gestión territorial dirigidas por la Directora Local de Educación. | 10 | Demanda | Actas | Directora Local y Prof. de apoyo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
TEUSAQUILLO | OBJL 3 - Planeación Realizar los seguimientos a la ejecución de los planes, programas y proyectos adelantados por el sector educativo y acompañar en el desarrollo y gestión del POA y PEI, entre otros de los colegios de la localidad. | Asesorar, apoyar, hacer seguimiento y control a las Herramientas de Gestión de Planeación Estratégica (PIMA-POA) de las IED de la Localidad, en el marco de la implementación del Modelo de Gestión Institucional -MGI-. | 10 | Sumatoria | Informes | Profesional de Planeación y PAPT | 4 | 1 | 1 | 1 | 1
TEUSAQUILLO | OBJL 2 - Administrativo Gestionar los procesos administrativos, talento humano, inventarios, planta física asignados a la localidad con oportunidad y eficacia que permitan una óptima gestión de la localidad | Emitir conceptos a las solicitudes recibidas por parte de las instituciones y la comunidad en general, mediante el registro y asignación al equipo de supervisión hasta la culminación del proceso de inspección y vigilancia. | 15 | Demanda | Registros | Equipo de Inspección y Vigilancia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
TEUSAQUILLO | OBJL 1 - Misional Dirigir y acompañar la implementación de la política educativa local su territorialización, así como un modelo de gestión institucional que permita la articulación entre todos los niveles de la SED en pro de la educación de calidad para niños, niñas y jóvenes en las instituciones educativas distritales de la localidad. | Promover el diálogo y la participación con la comunidad educativa mediante la realización de reuniones, con el fin de articular acciones, actualizar y ajustar el Plan Educativo Local -PEL y socializarlo con el Consejo Consultivo Local de Política Educativa. | 15 | Demanda | Actas | Directora Local, Prof. de Apoyo y Gestora Local | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
TEUSAQUILLO | OBJL 1 - Misional Dirigir y acompañar la implementación de la política educativa local su territorialización, así como un modelo de gestión institucional que permita la articulación entre todos los niveles de la SED en pro de la educación de calidad para niños, niñas y jóvenes en las instituciones educativas distritales de la localidad. | Realizar acompañamiento, seguimiento y monitoreo al Modelo de Gestión Institucional - MGI- y su incidencia en las Instituciones Educativas Distritales -IED-. | 10 | Sumatoria | Informes | Equipo Centro Integrado de Servicios - CIS | 4 | 2 | 2 | 2 | 2
TEUSAQUILLO | OBJL 1 - Misional Dirigir y acompañar la implementación de la política educativa local su territorialización, así como un modelo de gestión institucional que permita la articulación entre todos los niveles de la SED en pro de la educación de calidad para niños, niñas y jóvenes en las instituciones educativas distritales de la localidad. | Hacer seguimiento, acompañamiento y monitoreo al cronograma establecido para los Colegios Distritales en la llegada de los Proyectos que fortalecen la Política Pública para su implementación de manera articulada. | 10 | Sumatoria | Informes | Profesionales de Apoyo Pedagógico-PAPT | 4 | 1 | 1 | 1 | 1
TEUSAQUILLO | OBJL 2 - Administrativo Gestionar los procesos administrativos, talento humano, inventarios, planta física asignados a la localidad con oportunidad y eficacia que permitan una óptima gestión de la localidad | Mantener actualizada la información del personal docente y administrativo de la localidad mediante el trámite de solicitudes de ubicación, traslado y novedades para garantizar la prestación del servicio educativo de acuerdo con la normatividad vigente. | 10 | Sumatoria | Reportes | Profesional Talento Humano | 8 | 2 | 2 | 2 | 2
LOS MÁRTIRES | OBJL 1 - Misional Dirigir y acompañar la implementación de la política educativa local su territorialización, así como un modelo de gestión institucional que permita la articulación entre todos los niveles de la SED en pro de la educación de calidad para niños, niñas y jóvenes en las instituciones educativas distritales de la localidad. | Realizar reunión mensual con los equipos de gestión territorial dirigida por los(as) Directores(as) Locales de Educación. | 10 | Sumatoria | Actas | Director(a) Local y Gestor PAPT | 10 | 2 | 3 | 3 | 2
LOS MÁRTIRES | OBJL 3 - Planeación Realizar los seguimientos a la ejecución de los planes, programas y proyectos adelantados por el sector educativo y acompañar en el desarrollo y gestión del POA y PEI, entre otros de los colegios de la localidad. | Emitir conceptos relacionados con procesos de legalización de colegios oficiales, privados y ETDH, aprobación o renovación de registro de programas, costos educativos, control y verificación de servicios educativos, entre otros. | 10 | Demanda | Otro - Solicitudes Tramitadas | Equipo de Supervisión | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
LOS MÁRTIRES | OBJL 1 - Misional Dirigir y acompañar la implementación de la política educativa local su territorialización, así como un modelo de gestión institucional que permita la articulación entre todos los niveles de la SED en pro de la educación de calidad para niños, niñas y jóvenes en las instituciones educativas distritales de la localidad. | Hacer seguimiento y acompañamiento al cronograma del Planeador establecido para los Colegios Distritales en la llegada de los proyectos. | 10 | Constante | Informes | Equipo PAPT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
LOS MÁRTIRES | OBJL 2 - Administrativo Gestionar los procesos administrativos, talento humano, inventarios, planta física asignados a la localidad con oportunidad y eficacia que permitan una óptima gestión de la localidad | Consolidar los reportes de todas las solicitudes, propuestas, quejas y reclamos formulados por las instituciones educativas y la comunidad en general, realizadas a la Dirección Local de Educación. | 10 | Demanda | Otro - Reporte SIGA | Funcionario Atención al Ciudadano | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
LOS MÁRTIRES | OBJL 2 - Administrativo Gestionar los procesos administrativos, talento humano, inventarios, planta física asignados a la localidad con oportunidad y eficacia que permitan una óptima gestión de la localidad | Realizar la supervisión a los contratos de arriendo de los predios de la localidad de Los Mártires que son usados para brindar el servicio educativo y realizar las labores administrativas que la entidad requiere para una operación adecuada. | 10 | Constante | Informes | Director(a) Local y Profesional de Apoyo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
LOS MÁRTIRES | OBJL 1 - Misional Dirigir y acompañar la implementación de la política educativa local su territorialización, así como un modelo de gestión institucional que permita la articulación entre todos los niveles de la SED en pro de la educación de calidad para niños, niñas y jóvenes en las instituciones educativas distritales de la localidad. | Realizar acompañamiento y seguimiento al Modelo de Gestión Institucional - MGI- y su incidencia en las Instituciones Educativas Distritales -IED- | 10 | Constante | Informes | Director(a) Local y Profesional de Apoyo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
LOS MÁRTIRES | OBJL 3 - Planeación Realizar los seguimientos a la ejecución de los planes, programas y proyectos adelantados por el sector educativo y acompañar en el desarrollo y gestión del POA y PEI, entre otros de los colegios de la localidad. | Asesorar, apoyar y hacer seguimiento a las herramientas de gestión de planeación estratégica (PIMA-POA) de las IED de la localidad, en el marco de la implementación del Modelo de Gestión Institucional -MGI-. | 10 | Constante | Informes | Gestor(a) PAPT y Profesional de Apoyo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
LOS MÁRTIRES | OBJL 2 - Administrativo Gestionar los procesos administrativos, talento humano, inventarios, planta física asignados a la localidad con oportunidad y eficacia que permitan una óptima gestión de la localidad | Realizar seguimiento de las novedades de talento humano y reporte de las gestiones adelantadas por la Dirección Local de Educación. | 10 | Constante | Informes | Profesional de Talento Humano | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
LOS MÁRTIRES | OBJL 1 - Misional Dirigir y acompañar la implementación de la política educativa local su territorialización, así como un modelo de gestión institucional que permita la articulación entre todos los niveles de la SED en pro de la educación de calidad para niños, niñas y jóvenes en las instituciones educativas distritales de la localidad. | Realizar el proceso de matricula (Inscripción, asignación, traslados, retiros, etc.) de la localidad Los Mártires según la Resolución Número 2797 de 2022, con el fin de garantizar el acceso y la permanencia de la población estudiantil en el sistema educativo. | 10 | Demanda | Otro - Reporte SIMAT | Profesional de Cobertura | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
LOS MÁRTIRES | OBJL 1 - Misional Dirigir y acompañar la implementación de la política educativa local su territorialización, así como un modelo de gestión institucional que permita la articulación entre todos los niveles de la SED en pro de la educación de calidad para niños, niñas y jóvenes en las instituciones educativas distritales de la localidad. | Realizar actualización, avance y ajuste al Plan Educativo Local -PEL-, socializarlo ante la mesa de rectores de colegios públicos, privados y demás instancias y/o entidades con presencia en el gobierno local | 10 | Constante | Informes | Director(a) Local y equipo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
ANTONIO NARIÑO | OBJL 1 - Misional Dirigir y acompañar la implementación de la política educativa local su territorialización, así como un modelo de gestión institucional que permita la articulación entre todos los niveles de la SED en pro de la educación de calidad para niños, niñas y jóvenes en las instituciones educativas distritales de la localidad. | Realizar reunión mensual con los equipos de gestión territorial dirigida por los(as) Directores(as) Locales de Educación. | 10 | Constante | Actas | LUZ MARINA VARGAS - LAURA CIFUENTES | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
ANTONIO NARIÑO | OBJL 1 - Misional Dirigir y acompañar la implementación de la política educativa local su territorialización, así como un modelo de gestión institucional que permita la articulación entre todos los niveles de la SED en pro de la educación de calidad para niños, niñas y jóvenes en las instituciones educativas distritales de la localidad. | Hacer seguimiento, acompañamiento y monitoreo al cronograma del Planeador establecido para los Colegios Distritales en la llegada de los Proyectos . | 10 | Constante | Informes | LAURA CIFUENTES | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
ANTONIO NARIÑO | OBJL 1 - Misional Dirigir y acompañar la implementación de la política educativa local su territorialización, así como un modelo de gestión institucional que permita la articulación entre todos los niveles de la SED en pro de la educación de calidad para niños, niñas y jóvenes en las instituciones educativas distritales de la localidad. | Realizar el seguimiento a la correspondencia física (SIGA) y electrónica (Outlook) que surge entre la comunidad educativa, estamentos oficiales y privados con la Dirección Local. | 15 | Demanda | Otro - Aplicativos: Bogotá te escucha - SIGA - Outlook | LUZ MARINA VARGAS - DIEGO VELASQUEZ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
ANTONIO NARIÑO | OBJL 1 - Misional Dirigir y acompañar la implementación de la política educativa local su territorialización, así como un modelo de gestión institucional que permita la articulación entre todos los niveles de la SED en pro de la educación de calidad para niños, niñas y jóvenes en las instituciones educativas distritales de la localidad. | Realizar actualización, avance y ajuste al Plan Educativo Local -PEL-, y socialización en el Consejo Consultivo Local de Política Educativa. | 15 | Constante | Informes | ANA YURI IDARRAGA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
ANTONIO NARIÑO | OBJL 1 - Misional Dirigir y acompañar la implementación de la política educativa local su territorialización, así como un modelo de gestión institucional que permita la articulación entre todos los niveles de la SED en pro de la educación de calidad para niños, niñas y jóvenes en las instituciones educativas distritales de la localidad. | Realizar acompañamiento, seguimiento y monitoreo al Modelo de Gestión Institucional - MGI- y su incidencia en las Instituciones Educativas Distritales -IED- | 10 | Constante | Informes | LAURA CIFUENTES | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
ANTONIO NARIÑO | OBJL 1 - Misional Dirigir y acompañar la implementación de la política educativa local su territorialización, así como un modelo de gestión institucional que permita la articulación entre todos los niveles de la SED en pro de la educación de calidad para niños, niñas y jóvenes en las instituciones educativas distritales de la localidad. | Tramitar y gestionar los requerimientos de la comunidad con respecto a temas de Inspección y Vigilancia, apoyando la gestión de las instituciones educativas ejerciendo una función pública transparente y efectiva. | 15 | Demanda | Otro - Requerimientos | DANIEL ALEJANDRO GRANOBLES | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
ANTONIO NARIÑO | OBJL 2 - Administrativo Gestionar los procesos administrativos, talento humano, inventarios, planta física asignados a la localidad con oportunidad y eficacia que permitan una óptima gestión de la localidad | Realizar medición de las novedades de talento humano y reporte de las gestiones adelantadas en la Dirección Local de Educación. | 10 | Demanda | Otro - Correos electrónicos Microsoft Outlook | ALEJANDRO VILLAMIL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
ANTONIO NARIÑO | OBJL 3 - Planeación Realizar los seguimientos a la ejecución de los planes, programas y proyectos adelantados por el sector educativo y acompañar en el desarrollo y gestión del POA y PEI, entre otros de los colegios de la localidad. | Asesorar, apoyar, hacer seguimiento y control a las Herramientas de Gestión de Planeación Estrategica (PIMA-POA) de las IED de la Localidad, en el marco de la implementación del Modelo de Gestión Institucional -MGI-. | 15 | Constante | Otro - IED Acompañadas | LAURA CIFUENTES - ALEJANDRO VILLAMIL | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
PUENTE ARANDA | OBJL 1 - Misional Dirigir y acompañar la implementación de la política educativa local su territorialización, así como un modelo de gestión institucional que permita la articulación entre todos los niveles de la SED en pro de la educación de calidad para niños, niñas y jóvenes en las instituciones educativas distritales de la localidad. | Realizar acompañamiento, seguimiento y monitoreo al Modelo de Gestión Institucional - MGI- y su incidencia en las Instituciones Educativas Distritales -IED- | 10 | Constante | Informes | ANDRÉS HORTÚA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
PUENTE ARANDA | OBJL 1 - Misional Dirigir y acompañar la implementación de la política educativa local su territorialización, así como un modelo de gestión institucional que permita la articulación entre todos los niveles de la SED en pro de la educación de calidad para niños, niñas y jóvenes en las instituciones educativas distritales de la localidad. | Hacer seguimiento, acompañamiento y monitoreo al cronograma del Planeador establecido para los Colegios Distritales en la llegada de los Proyectos . | 10 | Constante | Informes | ANDRÉS HORTÚA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
PUENTE ARANDA | OBJL 2 - Administrativo Gestionar los procesos administrativos, talento humano, inventarios, planta física asignados a la localidad con oportunidad y eficacia que permitan una óptima gestión de la localidad | Recepcionar y direccionar oportunamente la correspondencia para facilitar el tramite de las solicitudes, de acuerdo a cada caso, con el fin de prestar un mejor servicio a la comunidad; igualmente, atender y tramitar de forma oportuna las solicitudes, propuestas, quejas y reclamos formulados por la comunidad en general través del sistema SDQS, con el fin de dar cumplimiento a los mismos según los lineamientos establecidos. | 10 | Constante | Informes | FABIOLA PARDO / DIANA MEZA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
PUENTE ARANDA | OBJL 2 - Administrativo Gestionar los procesos administrativos, talento humano, inventarios, planta física asignados a la localidad con oportunidad y eficacia que permitan una óptima gestión de la localidad | Proyecta resoluciones sobre costos educativos, legalización, ampliación, registros de programas, modificación de licencias de acuerdo con los conceptos emitidos por el área de supervisión y apoyarlas decisiones de acuerdo a las normas vigentes. | 10 | Demanda | Resoluciones | EDWIN ACEVEDO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
PUENTE ARANDA | OBJL 1 - Misional Dirigir y acompañar la implementación de la política educativa local su territorialización, así como un modelo de gestión institucional que permita la articulación entre todos los niveles de la SED en pro de la educación de calidad para niños, niñas y jóvenes en las instituciones educativas distritales de la localidad. | Convocar y liderar reuniones con las Mesas Estamentales, Festival Escolar de las Artes y el Foro Educativo Local con el fin de coordinar y articular acciones que apoyen el cumplimiento de la política pública, el Plan Sectorial de Desarrollo Distrital y el Plan sectorial | 11 | Demanda | Actas | ANDRÉS HORTÚA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
PUENTE ARANDA | OBJL 2 - Administrativo Gestionar los procesos administrativos, talento humano, inventarios, planta física asignados a la localidad con oportunidad y eficacia que permitan una óptima gestión de la localidad | Realizar medición de las novedades de talento humano y reporte de las gestiones adelantadas en la Dirección Local de Educación. | 9 | Constante | Informes | GIOVANNA CASTRO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
PUENTE ARANDA | OBJL 3 - Planeación Realizar los seguimientos a la ejecución de los planes, programas y proyectos adelantados por el sector educativo y acompañar en el desarrollo y gestión del POA y PEI, entre otros de los colegios de la localidad. | Asesorar, apoyar, hacer seguimiento y control a las Herramientas de Gestión de Planeación Estratégica (PIMA-POA) de las IED de la Localidad, en el marco de la implementación del Modelo de Gestión Institucional -MGI- | 10 | Constante | Informes | ANDRÉS HORTÚA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
PUENTE ARANDA | OBJL 1 - Misional Dirigir y acompañar la implementación de la política educativa local su territorialización, así como un modelo de gestión institucional que permita la articulación entre todos los niveles de la SED en pro de la educación de calidad para niños, niñas y jóvenes en las instituciones educativas distritales de la localidad. | Gestionar la totalidad de las matrículas solicitadas por parte de los usuarios del sistema educativo de la localidad de Puente Aranda | 10 | Constante | Informes | HELVERT CASTELLANOS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
PUENTE ARANDA | OBJL 1 - Misional Dirigir y acompañar la implementación de la política educativa local su territorialización, así como un modelo de gestión institucional que permita la articulación entre todos los niveles de la SED en pro de la educación de calidad para niños, niñas y jóvenes en las instituciones educativas distritales de la localidad. | Realizar actualización, avance y ajuste al Plan Educativo Local -PEL-, y socialización en el Consejo Consultivo Local de Política Educativa. | 12 | Constante | Informes | ANDRÉS HORTÚA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
PUENTE ARANDA | OBJL 1 - Misional Dirigir y acompañar la implementación de la política educativa local su territorialización, así como un modelo de gestión institucional que permita la articulación entre todos los niveles de la SED en pro de la educación de calidad para niños, niñas y jóvenes en las instituciones educativas distritales de la localidad. | Realizar reunión mensual con los equipos de gestión territorial dirigida por los(as) Directores(as) Locales de Educación. | 8 | Constante | Actas | DIANA MEZA | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
RAFAEL URIBE | OBJL 1 - Misional Dirigir y acompañar la implementación de la política educativa local su territorialización, así como un modelo de gestión institucional que permita la articulación entre todos los niveles de la SED en pro de la educación de calidad para niños, niñas y jóvenes en las instituciones educativas distritales de la localidad. | Realizar acompañamiento, seguimiento y monitoreo al Modelo de Gestión Institucional - MGI- y su incidencia en las Instituciones Educativas Distritales -IED- | 20 | Constante | Otro - IED Acompañadas | DIrectora Local | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
RAFAEL URIBE | OBJL 3 - Planeación Realizar los seguimientos a la ejecución de los planes, programas y proyectos adelantados por el sector educativo y acompañar en el desarrollo y gestión del POA y PEI, entre otros de los colegios de la localidad. | Realizar a sesoría, seguimiento y monitoreo a las Herramientas de Gestión de Planeación Estrategica (PIMA-POA) de las IED de la Localidad, en el marco de la implementación del Modelo de Gestión Institucional -MGI-. | 20 | Constante | Otro - IED Acompañadas | DIrectora Local | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
RAFAEL URIBE | OBJL 1 - Misional Dirigir y acompañar la implementación de la política educativa local su territorialización, así como un modelo de gestión institucional que permita la articulación entre todos los niveles de la SED en pro de la educación de calidad para niños, niñas y jóvenes en las instituciones educativas distritales de la localidad. | Realizar reuniones con los equipos de gestión territorial dirigida por los(as) Directores(as) Locales de Educación y/o equipo local. | 20 | Demanda | Actas | DIrectora Local | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
RAFAEL URIBE | OBJL 1 - Misional Dirigir y acompañar la implementación de la política educativa local su territorialización, así como un modelo de gestión institucional que permita la articulación entre todos los niveles de la SED en pro de la educación de calidad para niños, niñas y jóvenes en las instituciones educativas distritales de la localidad. | Hacer seguimiento y monitoreo a la participación de las actividades del Planeador, establecido para los Colegios Distritales en la llegada de los Proyectos. | 20 | Constante | Informes | DIrectora Local | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
RAFAEL URIBE | OBJL 2 - Administrativo Gestionar los procesos administrativos, talento humano, inventarios, planta física asignados a la localidad con oportunidad y eficacia que permitan una óptima gestión de la localidad | Realizar informe sobre las novedades de talento humano y reporte de las gestiones adelantadas en la Dirección Local de Educación. | 10 | Constante | Informes | Talento Humano | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
RAFAEL URIBE | OBJL 1 - Misional Dirigir y acompañar la implementación de la política educativa local su territorialización, así como un modelo de gestión institucional que permita la articulación entre todos los niveles de la SED en pro de la educación de calidad para niños, niñas y jóvenes en las instituciones educativas distritales de la localidad. | Realizar actualización, avance y ajuste al Plan Educativo Local -PEL-, y socialización en el Consejo Consultivo Local de Política Educativa. | 10 | Constante | Informes | DIrectora Local | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
CIUDAD BOLÍVAR | OBJL 1 - Misional Dirigir y acompañar la implementación de la política educativa local su territorialización, así como un modelo de gestión institucional que permita la articulación entre todos los niveles de la SED en pro de la educación de calidad para niños, niñas y jóvenes en las instituciones educativas distritales de la localidad. | Realizar actualización, avance y ajuste al Plan Educativo Local -PEL-, y socialización en el Consejo Consultivo Local de Política Educativa. | 10 | Constante | Informes | Director local de Educación-Gestor/a territorial | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
CIUDAD BOLÍVAR | OBJL 3 - Planeación Realizar los seguimientos a la ejecución de los planes, programas y proyectos adelantados por el sector educativo y acompañar en el desarrollo y gestión del POA y PEI, entre otros de los colegios de la localidad. | Asesorar, apoyar, hacer seguimiento y control a las Herramientas de Gestión de Planeación Estrategica (PIMA-POA) de las IED de la Localidad, en el marco de la implementación del Modelo de Gestión Institucional -MGI-. | 15 | Constante | Informes | Director local de Educación/Profesionales de apoyo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
CIUDAD BOLÍVAR | OBJL 1 - Misional Dirigir y acompañar la implementación de la política educativa local su territorialización, así como un modelo de gestión institucional que permita la articulación entre todos los niveles de la SED en pro de la educación de calidad para niños, niñas y jóvenes en las instituciones educativas distritales de la localidad. | Hacer seguimiento y acompañamiento al cronograma del Planeador establecido para los Colegios Distritales en la llegada de los Proyectos | 15 | Constante | Informes | Director local de Educación-Gestor/a territorial | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
CIUDAD BOLÍVAR | OBJL 1 - Misional Dirigir y acompañar la implementación de la política educativa local su territorialización, así como un modelo de gestión institucional que permita la articulación entre todos los niveles de la SED en pro de la educación de calidad para niños, niñas y jóvenes en las instituciones educativas distritales de la localidad. | Realizar reunión mensual con los equipos de gestión territorial dirigida por los(as) Directores(as) Locales de Educación. | 10 | Constante | Actas | Director local de Educación | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
CIUDAD BOLÍVAR | OBJL 1 - Misional Dirigir y acompañar la implementación de la política educativa local su territorialización, así como un modelo de gestión institucional que permita la articulación entre todos los niveles de la SED en pro de la educación de calidad para niños, niñas y jóvenes en las instituciones educativas distritales de la localidad. | Realizar gestión y seguimiento a los procesos de cobertura. | 15 | Demanda | Informes | Director local de Educación/Profesional de Sistemas de Información | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
CIUDAD BOLÍVAR | OBJL 2 - Administrativo Gestionar los procesos administrativos, talento humano, inventarios, planta física asignados a la localidad con oportunidad y eficacia que permitan una óptima gestión de la localidad | Hacer segumiento a los procesos de intervención en la infraestructura de las instituciones educativas para fortalecer el desarrollo de acciones que procuren espacios físicos adecuados para el ejercicio educativo. | 10 | Constante | Actas | Director local de Educación-Profesionales de apoyo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
CIUDAD BOLÍVAR | OBJL 1 - Misional Dirigir y acompañar la implementación de la política educativa local su territorialización, así como un modelo de gestión institucional que permita la articulación entre todos los niveles de la SED en pro de la educación de calidad para niños, niñas y jóvenes en las instituciones educativas distritales de la localidad. | Realizar acompañamiento y seguimiento al Modelo de Gestión Institucional - MGI- y su incidencia en las Instituciones Educativas Distritales -IED- | 15 | Constante | Informes | Director local de Educación/Profesionales de apoyo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
CIUDAD BOLÍVAR | OBJL 2 - Administrativo Gestionar los procesos administrativos, talento humano, inventarios, planta física asignados a la localidad con oportunidad y eficacia que permitan una óptima gestión de la localidad | Realizar medición de las novedades de talento humano y reporte de las gestiones adelantadas en la Dirección Local de Educación. | 10 | Constante | Informes | Director local de Educación/Profesional de Talento Humano | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
SUMAPAZ | OBJL 1 - Misional Dirigir y acompañar la implementación de la política educativa local su territorialización, así como un modelo de gestión institucional que permita la articulación entre todos los niveles de la SED en pro de la educación de calidad para niños, niñas y jóvenes en las instituciones educativas distritales de la localidad. | Realizar reunión mensual con los equipos de gestión territorial dirigida por los(as) Directores(as) Locales de Educación. | 20 | Constante | Informes | Anibal Montañez Cardenas/Angela Yamile Mora W. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
SUMAPAZ | OBJL 1 - Misional Dirigir y acompañar la implementación de la política educativa local su territorialización, así como un modelo de gestión institucional que permita la articulación entre todos los niveles de la SED en pro de la educación de calidad para niños, niñas y jóvenes en las instituciones educativas distritales de la localidad. | Realizar acompañamiento, seguimiento y monitoreo al Modelo de Gestión Institucional - MGI- y su incidencia en las Instituciones Educativas Distritales -IED- | 20 | Sumatoria | Otro - IED ACOMPAÑADAS | Anibal Montañez Cardenas/Angela Yamile Mora W./Marilyn Gisely Lope P. | 4 | 1 | 1 | 1 | 1
SUMAPAZ | OBJL 1 - Misional Dirigir y acompañar la implementación de la política educativa local su territorialización, así como un modelo de gestión institucional que permita la articulación entre todos los niveles de la SED en pro de la educación de calidad para niños, niñas y jóvenes en las instituciones educativas distritales de la localidad. | Hacer seguimiento, acompañamiento y monitoreo al cronograma del Planeador establecido para los Colegios Distritales en la llegada de los Proyectos . | 10 | Constante | Informes | Anibal Montañez Cardenas/Angela Yamile Mora W. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
SUMAPAZ | OBJL 3 - Planeación Realizar los seguimientos a la ejecución de los planes, programas y proyectos adelantados por el sector educativo y acompañar en el desarrollo y gestión del POA y PEI, entre otros de los colegios de la localidad. | Asesorar, apoyar, hacer seguimiento y control a las Herramientas de Gestión de Planeación Estrategica (PIMA-POA) de las IED de la Localidad, en el marco de la implementación del Modelo de Gestión Institucional -MGI-. | 20 | Constante | Otro - IED ACOMPAÑADAS | Angela Yamile Mora W. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
SUMAPAZ | OBJL 1 - Misional Dirigir y acompañar la implementación de la política educativa local su territorialización, así como un modelo de gestión institucional que permita la articulación entre todos los niveles de la SED en pro de la educación de calidad para niños, niñas y jóvenes en las instituciones educativas distritales de la localidad. | Realizar actualización, avance y ajuste al Plan Educativo Local -PEL-, y socialización en el Consejo Consultivo Local de Política Educativa. | 20 | Constante | Informes | Anibal Montañez Cardenas/Angela Yamile Mora W. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
SUMAPAZ | OBJL 2 - Administrativo Gestionar los procesos administrativos, talento humano, inventarios, planta física asignados a la localidad con oportunidad y eficacia que permitan una óptima gestión de la localidad | Realizar medición de las novedades de talento humano y reporte de Horas Extrasv adelantadas en la Dirección Local de Educación. Hacer seguimiento al comportamiento de la matricula escolar (permanencia) mediante la realización de cuatro (4) auditorias de validación y actualización SIMAT. Atender de manera oportuna todas la solicitudes y requerimientos allegados a nuestra dirección local, ya sea de manera presencial, virtual o telefónica y hacer el debido proceso de gestión documental y archivo, | 10 | Constante | Informes | Elcy Jakeline Diaz Diaz/Ana Rocio Olmos Dimaté. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Fuente: | Oficina Asesora de Planeación, tomando como fuente los reportes generados del Plan Operativo Anual -POA 31-01-2023