21185001129 | 211850001121 | CIUDAD BOLÍVAR | COLEGIO RUR PASQUILLA (IED) | OCOL 2 - Participación y entorno escolar Promover la creación y el fortalecimiento de espacios de participación que potencien el liderazgo y el trabajo colaborativo, y que aporten a la creación de alianzas estratégicas para el bienestar de la comunidad. | Gestión estratégica | Alianzas estratégicas y relaciones interinstitucionales | Realizar actividades de participación y colaboración (Alianzas), con diferentes estamentos de la comunidad educativa y del sector, los cuales permitan fortalecer los lazos escuela-comunidad, mejorar la participación y dar respuesta a las necesidades y prioridades de la comiunidad en pro de un mejor clima institucional | 25 | Constante | Actas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | GESTION COMUNITARIA | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 100% | Durante el primer trimestre se desarrollaron distintas acciones orientadas a fortalecer los vículos con la comunidad, entre ellas reuniones con representates de la comunidad para tratar asuntos que favorecen las relaciones escuela - comunidad y alianzas con entidades externas para potenciar el desarrollo de planes y programas que favorezcan mejores aprendizajes para nuestros estudiantes. | se han establecido acuerdos con la comunidad para el desarrollo de acciones orientadas al buen vivir en el colegio, la institución ha establecido convenios con entidades que potencian los propósitos institucionales. | Se realizaron diversas actividades involucrando a toda la comunidad educativa con la colaboración de algunas instituciones y entidades con la cuales se logró realizar alianzas. Durante el segundo trimestre se resalta el trabajo realizado con el SENA y Compensar del cual se anexan algunas evidencias. | La participación de la comunidad ha sido masiva, activa y propositiva durante el desarrollo de las actividades | Se da continuidad al trabajo de fortalecimiento de los lazos de cooperación escuela comunidad con el respaldo de entidades internas y externas, SENA (Mosquera), SENA (Bogotá). Secretaria de cultura y compensar continúan siendo grades aliados. Sin embargo, durante este tercer trimestre se fortaleció la alianza con ASOPASQUILLITA esta alianza permite que los estudiantes utilicen para sus prácticas agropecuarias la finca de asopasquillita y ellos liderara y fortalece el proceso de reutilización de desechos producidos por la escuela y la comunidad de pasquillita y sus alrededores. Se anexa acuerdo con ASOPASQUILLITA | La activa colaboración y participación de la comunidad en las diferentes convocatorias, en este tercer trimestre se desarrolló el festival del buen Vivir y la asistencia y disposición fue destacable. | Mediante el convenio que la Institución tiene con el SENA (Mosquera), los estudiantes de grado once terminaron su proceso de formación y fueron certificados como técnicos en Sistemas Agropecuarios Ecológicos título con el cual pueden continuar su cadena de formación en esa Institución. Los procesos con secretaria de cultura y compensar culminaron con éxito. La alianza con ASOPASQUILLITA termina el año fortalecida y se espera que en el 2025 sea parte fundamental de los procesos de reutilización de residuos. Se anexa acuerdo con ASOPASQUILLITA | Durante el presente año se rescata la activa participación de la comunidad en las diferentes actividades de fin de año como lo fue el día de la cosecha, ferias y fiestas de Pasquilla y el festival de la cultura Pasquilluna.
21185001129 | 211850001121 | CIUDAD BOLÍVAR | COLEGIO RUR PASQUILLA (IED) | OCOL 4 - Prácticas pedagógicas Desarrollar prácticas pedagógicas sustentadas en el enfoque y la propuesta curricular de la institución educativa, que promueven la innovación, la reflexión y el fortalecimiento de redes de aprendizaje, con el fin de cumplir con los objetivos formativos definidos en el Proyecto Educativo Institucional | Formación para la vida | Prácticas de aula | Elaborar y hacer seguimiento a los planes de aula, en donde se evidencie el fortalecimiento de las competencias y habilidades básicas, la flexibilización y la interacción de asignaturas y contenidos, tendientes a mejorar aspectos metrodologicos, pedagógicos y didácticos, respetando ritmos de aprendizaje. | 25 | Constante | Planes | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | GESTION ACADÉMICA | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 100% | Durante el primer periodo se plantearon distintas acciones orientadas a potenciar el desarrollo integral de los estudiantes, se han propuesto acciones desde los proyectos de área, aula y ciclo, los cuales promueven el fortalecimiento de habilidades y competencias en relación con cada área, grado y ciclo. | Los principales logros se relacionan con la implementación de distintos planes de aula, área y ciclo que promueven el desarrollo de fortalecimiento de habilidades y competencias básicas, centrados en principios de buen vivir. | En el segundo trimestre se continuo con la revisión y ajustes a los diferentes planes de aula, fortaleciendo en cada uno de ellos el componente de lectura y escritura critica, lo anterior con el propósito de fortalecer estas competencias y lograr mayor acercamiento a planeaciones flexibles que respeten ritmos de aprendizaje. | Se continua con la consolidación de las planeaciones de los ciclos exploratorio y conceptual con el propósito de integrar las asignaturas en campos de pensamiento y así lograr mayor comprensión de los temas trabajados. | Durante este tercer seguimiento se continuó fortaleciendo las planeaciones en lectura y escritura critica Además de este fortalecimiento se hace necesario enfatizar en temáticas transversales como lo son la catedra de la paz, el buen vivir y los diferentes programas de protección y conservación del medio ambiente PRAE | Se logró consolidar las planeaciones de los ciclos exploratorio y conceptual por medio de campos de pensamiento para minimizar el número de asignaturas cursadas e impulsar la integralidad de las diferentes áreas. Aun no se logra la integración de asignaturas en bachillerato, pero se continua en este propósito | El fortalecimiento en las planeaciones de la lectura y escritura critica culmina el 2024 con buenos resultados principalmente en primaria. En todos los grados se dio prioridad a la transversalización de la catedra de la paz, el buen vivir y los diferentes programas de protección y conservación del medio ambiente PRAE | Se logró consolidar las planeaciones de los ciclos exploratorio y conceptual por medio de campos de pensamiento, para el 2025 se dará continuidad al fortalecimiento de esta iniciativa En bachillerato no fue posible la integralidad de áreas, será uno de los grandes retos en el 2025
21185001129 | 211850001121 | CIUDAD BOLÍVAR | COLEGIO RUR PASQUILLA (IED) | OCOL 6 - Gestión del talento humano Gestionar el talento humano de manera adecuada, de acuerdo con las funciones y condiciones de bienestar definidas en el PEI, para garantizar que su desempeño responda a la realidad de la comunidad y para la construcción de un clima laboral armónico entre los diferentes actores educativos. | Administración efectiva | Bienestar del talento humano | Promover programas de formación, capacitación yfortalecimiento de habilidades para la vida, orientados a toda la comunidad educativa y centrados en procesos de lecto-escritura, formación para el trabajo, actividades culturales en alianza con la biblioteca publico escolar y la red de bibliotecas del distrito | 25 | Constante | Informes - SEGUIMIENTO CONTINUO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | BIBLIOTECA | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 100% | Durante el primer trimestre se han desarrollado distintas actividades orientadas al fortalecimiento de competencias y habilidades comunicativas en lectura, escritura y oralidad, en convenio con la biblioteca publico escolar y la biblioteca escolar, así como acciones orientadas al fortalecimiento de capacidades para el trabajo que han beneficiado distintos agentes de la comunidad. | El principal logro ha sido la articulación efectiva entre la biblioteca público escolar y la biblioteca escolar, en el marco del desarrollo de acciones planteadas para el fortalecimiento de distintas habilidades, competencias y capacidades para el trabajo y la vida. | El segundo trimestre permitió un mayor acercamiento de la comunidad a la biblioteca publico escolar para participar de las diversas actividades culturales y artísticas allí ofertadas y un mayor y mejor acercamiento a la lectura desde sus diversas posibilidades de comprensión. | La biblioteca publico escolar facilita la participación de la comunidad brindando diferentes horarios y canales de formación de acuerdo a las posibilidades de la comunidad. | Durante este tercer trimestre la biblioteca publico escolar en colaboración con la Institución y la biblioteca escolar continúa ofertando diferentes seminarios, cursos cortos y promoviendo actividades culturales y recreativas para toda la comunidad, las cuales han contado con un número importante de habitantes del sector quienes han venido solicitando cursos de su interés de acuerdo a sus necesidades como lo fue el de lácteos y mantenimiento de motores. | La biblioteca publico escolar facilita la participación de la comunidad brindando diferentes horarios y canales de formación de acuerdo a las posibilidades de la comunidad. | Durante el 2024 la biblioteca publico escolar y la biblioteca escolar continuaron fortaleciendo los procesos de lectura y ofertando diferentes seminarios, cursos cortos y promoviendo actividades culturales y recreativas para toda la comunidad, las cuales han contado con un número importante de habitantes del sector quienes han venido solicitando cursos de su interés de acuerdo a sus necesidades e intereses | La biblioteca publico escolar facilita la participación de la comunidad brindando horarios flexibles y canales de formación de acuerdo a las necesidades e intereses de la comunidad.
21185001129 | 211850001121 | CIUDAD BOLÍVAR | COLEGIO RUR PASQUILLA (IED) | OCOL 8 - Evaluación institucional Llevar a cabo un proceso sistemático de evaluación institucional que involucre a toda la comunidad educativa, con el fin de obtener información relevante que conduzca a la toma de decisiones para el mejoramiento de los procesos de la gestión escolar. | Evaluación y seguimiento | Aportes a la comunidad | Fortalecer y flexibilizar los procesos académicos y formativos en estudiantes que pertenecen al grupo de inclusión, garantizando que se les brinde aprendizajes de calidad en ambientes de respeto, velando por su bienestar integral. | 25 | Constante | Informes - SEGUIMIENTO CONTINUO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 100% | A lo largo del primer periodo se han implementado acciones orientadas a acompañar a los estudiantes que necesitan acciones específicas desde el apoyo de inclusión, para fortalecer sus procesos y velar por su desarrollo integral, atendiendo características y necesidades individuales. | La principal dificultad se ha presentado a causa de la falta de docentes de apoyo a la inclusión durante varios meses del primer trimestre, sin embargo, gracias a la gestión y buena organización de las orientadoras, los casos se han atendido y se han acompañado de manera efectiva. | Durante el segundo trimestre se logró hacer un diagnóstico de los estudiantes que pertenecen al grupo de inclusión por parte de los nuevos profesionales con que cuenta la institución y atender casos priorizados que requerían intervenciones urgentes. | Una gran dificultan fue que existió demora en el nombramiento de las nuevas profesionales y no se garantizó la realización de un empalme entre las profesionales entrantes y salientes. | El tercer trimestre permitió que las profesionales de apoyo realizaran de manera focalizada e individual el trabajo con los chicos de inclusión y de esta manera poder dar inicio a los PIAR con la participación activa de los docentes encargados de cada una de las asignaturas, utilizando los diagnósticos previamente elaborados. | La gran dificultad que se presenta al trabajar con estudiantes de inclusión en aula regular es el poco conocimiento y herramientas con que cuentan los docentes de aula para atender este tipo de población, se requiere capacitaciones frecuentes y permanentes. | Durante el cuarto trimestre las profesionales de apoyo realizaran de manera focalizada e individual el trabajo con los chicos de inclusión en contra jornada, además de la jornada regular y de esta manera poder desarrollar los PIAR | Durante el cuarto trimestre no fue posible contar con una de las profesionales debido a que entro el licencia de maternidad y la SED envió reemplazo la última semana de noviembre , los chico de inclusión de la JM prácticamente no pudieron dar continuidad al proceso.
21185001170 | 211850001171 | CIUDAD BOLÍVAR | COLEGIO RUR QUIBA ALTA (IED) | OCOL 1 - Direccionamiento estratégico: Consolidar una ruta estratégica y operativa que cuente con mecanismos e instrumentos para divulgar, planear, implementar y evaluar los procesos de gestión escolar y la ejecución de los planes de mejoramiento institucionales. | Gestión estratégica | Comunicación institucional | Generar canales de comunicación que permitan difundir de manera clara, confiable y efectiva los diferentes eventos institucionales | 20 | Sumatoria | Boletines | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | Equipo de gestión | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  |  |  | 100% | Se adjuntan los cinco NOTIQUIBA boletines semanales de comunicación establecidos en el trimestre los cuales demuestran las CCIONES institucionales del día a día | Contar con un instrumento de comunicación institucional que permite armonización en los procesos y actividades, su cumplimiento y seguimiento a fin de asegurar la ejecución de la planeación institucional Es necesario fortalecer y garantizar el despliegue del NOTIQUIBA y la lectura del mismo por parte de todos los actores institucionales El no contar con buen internet en la sede a veces ha demorado el despliegue del boletín | Para el segundo periodo se lograron realizar un total de 11 Notiquibas, garantizando uno de manera semanal, se adjuntan cinco NOTIQUIBA boletines semanales de comunicación según la meta establecida en el trimestre, logrando constituir y fortalecer un canal de comunicación en la IED El boletin es enviado con antelación a todos los funcionarios por correo electrónico Aunque se adjuntan solo 5 ejemplos quedan a disposición los demás si es necesario | se ha fortalecido el uso del instrumento tanto en su redacción, como en su lectura Se establecieron tiempos de elaboración y entrega para poder ser conocido por la comunidad con antelación El internet de la sede sigue presentando problemas por el sector rural, no obstante se logra alcanzar y superar la meta | Para el tercer periodo se lograron realizar un total de 12 Notiquibas, garantizando uno de manera semanal, se adjuntan cinco NOTIQUIBA boletines semanales de comunicación según la meta establecida en el trimestre, logrando constituir y fortalecer un canal de comunicación en la IED El boletin es enviado con antelación a todos los funcionarios por correo electrónico Aunque se adjuntan solo 6 ejemplos quedan a disposición los demás si es necesario | El Notiquiba se va fortaleciendo como parte de la cultura institucional, se establecieron tiempos de elaboración y entrega para poder ser conocido por la comunidad con antelación, esto permite mayor articulación en los procesos de la IED El internet de la sede sigue presentando problemas por el sector rural, no obstante se logra alcanzar y superar la meta | Se adjuntan 7 Notiquibas, y sus respectivo correos electrónicos como evidencia de lo trabajado en el periodo | Para el cuarto periodo se lograron realizar un total de 7 Notiquibas, garantizando uno de manera semanal hasta la ultima semana de noviembre, logrando constituir y fortalecer un canal de comunicación en la IED El boletin es enviado con antelación a todos los funcionarios por correo electrónico
21185001170 | 211850001171 | CIUDAD BOLÍVAR | COLEGIO RUR QUIBA ALTA (IED) | OCOL 4 - Prácticas pedagógicas Desarrollar prácticas pedagógicas sustentadas en el enfoque y la propuesta curricular de la institución educativa, que promueven la innovación, la reflexión y el fortalecimiento de redes de aprendizaje, con el fin de cumplir con los objetivos formativos definidos en el Proyecto Educativo Institucional | Formación para la vida | Prácticas de inclusión | Seguimiento de los procesos académicos y convivenciales de los estudiantes que hacen parte de inclusión garantizando procesos educativos y sociales armónicos e incluyentes | 20 | Constante | Reportes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Docentes de inclusión | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 100% | Se relaciona el informe de inclusión, en el cual se muestran las atenciones y acciones de acompañamiento que se han realizado a cada uno de los niños del colegio que presentan alguna discpacidad y que estan siendo atendidos tengan o no Dx de salud. | El avance de los niños acompañados por la IED y sus familias es notorio en procesos de integración, académicos y convivenciales El no contar con DX médico para todos los estudiantes impide que se pueda llegar con amplitud y efectivamente a quienes lo necesitan, no obstante se intenta acompañar a los niños y familias Es importante complementar los equipos de inclusion en el colegio por parte de la SED para que la atención y acompañamiento surta mayor impacto y mejore la calidad de vida | Se adjunta informe ejecutivo de atención de todos y cada uno de los estudiantes que son atendidos por inclusión, ejemplos de los PIAR su avance y ejecución para el seggundo periodo, actas de las escuela de familias de inclusión donde se hace seguimiento y acompañamiento para los procesos de los niños atendidos | El avance de los niños acompañados por la IED y sus familias continua siendo notorio en procesos de integración, académicos y convivenciales Aún no se cuenta con DX médico para todos los estudiantes pese a la gestión institucional hay familias que no se apropian del proceso, y algunos han sido enviados a ICBF ´para garantia de derechos de los menores Los talleres han contado con una buena asistencia pero no se ha logbrado elo 100% de los convocados | Se adjunta informe ejecutivo de atención de todos y cada uno de los estudiantes que son atendidos por inclusión, ejemplos de los PIAR su avance y ejecución para el tercer periodo, aejemplo de las actas de seguimiento y acompañamiento para los procesos de los niños atendidos | El avance de los niños acompañados por la IED y sus familias continua siendo notorio en procesos de integración, académicos y convivenciales No se ha logrado el DX médico para todos los estudiantes pese a la gestión institucional hay familias que no se apropian del proceso, y algunos han sido enviados a ICBF ´para garantia de derechos de los menores Los talleres han contado con una buena asistencia pero no se ha logbrado elo 100% de los convocados | Se entregan informes ejecutivos y matriz de seguimiento, acompañamiento y acciones realizados a los estudiantes del proceso de inclusión, se reportan ejemplos de: PIAR (plan individualizado de flexibilización curricular, etc), actas de acompañamiento a familias, capacitaciones | No poder contar con lo DX de los estudiantes que posiblemente requieren intervención del programa es una de las mayores dificultades, al igual que en casos puntuales la falta de acompañamiento de las familias, pese al reporte a ICBF Como logro importante el avance de los menores atendidos la promoción al siguiente año alcanzada por el 95% de ellos
21185001170 | 211850001171 | CIUDAD BOLÍVAR | COLEGIO RUR QUIBA ALTA (IED) | OCOL 5 - Familia, ciudadanía y paz Realizar acciones de formación para el desarrollo de habilidades socioemocionales y competencias ciudadanas de los estudiantes, con el fin de garantizar el ejercicio de sus Derechos Humanos, la protección de sus trayectorias educativas y el fortalecimiento de sus proyectos de vida. | Formación para la vida | Alianza familia - escuela | Diseñar e implementar talleres de formación para la comunidad educativa que propendan por el bienestar socio-emocional enmarcado en el proyecto educativo institucional. | 20 | Constante | Capacitaciones | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Orientación | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 100% | Se adjunta el acta de asistencia a capacitación realizada en el taller de familias sobre alimentación, el listado de asistentes | Iniciar la escuela de formación a familias con el taller de Alimentación saludable, que contó con una buena asistencia, aunque no fue del 100%. Se cuenta ya con el cronograma de formación anual el cual se potencia entre segundo y tercer periodo, estos talleres se trabajarán desde grado preescolar hasta once, buscando formar alas familias para fortalecimiento emocional, social y familiar | Se adjuntan actas y listados de asistencia de por lo menos una charla para grupos de familia por sede y niveles en primaria | Desarrollar el plan de formación a familias, logrando una asitencia en cada charla de minimo el 50% de convocados No obstante sigue siendo una dificultad que todos los padres no asistan y se comprometan con la formación de sus hijos pese a organización y programación de IED | Se adjuntan actas y listados de asistencia de formación asincrónica para grupos de familia por sede y niveles en primaria | Desarrollar el plan de formación a familias, logrando una asitencia en cada charla de minimo el 70% de convocados a través de formación asincrónica Dada la dificultad de asistencia de todos los padres se crea esta alternativa asincrónica que en la sede B deja un 97% de asistencia y en la A un 70% superando así las dificutad anterior | Acta y copia de la asistencia a la escuela de familias Corresponsabilidad de las familias en el proceso educativo, ley 1098 y 2025 | Se logró una asistencia superior al 70% en todos los ciclos, incluso algunos del 100%, las familias firmaron un acta de corresponsabilidad comprometiéndose para acompañar el proceso educativo de sus hijos, como lo indica la ley 1097 y 2025
21185001170 | 211850001171 | CIUDAD BOLÍVAR | COLEGIO RUR QUIBA ALTA (IED) | OCOL 7- Gestión de recursos y servicios Gestionar de manera adecuada y oportuna el uso y mantenimiento de los recursos físicos, financieros y tecnológicos de la institución, a través de protocolos y canales de atención que contribuyan a la optimización y mejoramiento de la calidad de los servicios prestados a la comunidad educativa. | Administración efectiva | Organización de datos y documentos | Realizar seguimiento a la ejecución presupuestal para optimizar el uso de los recursos en la inversión y cuidado de la planta física | 20 | Sumatoria | Reportes | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | Rectoría | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  | 100% | Se hace entrega de tres informes financieros, uno por cada mes del trimestre, los cuales demuestran el proceso de recibo, asignación y ejecución de recursos | Inicia el año con rector nuevo, lo que demora el inicio de la ejecución presupuestal. no obstante se ha cumplido con los pasos obligatorios para administrar el fondo de servicios educativos cumpliendo todos los requerimientos de ley Se cuenta con contador, consejo directivo posesionado, reglamento de conrtratación interna, ala fecha se ha ejecutado solo el 5% de presupuesto, pero se cuenta ya adelantados procesos de mantenimiento, insumos y pryectos de inversión para ejecutar en 2 timestre | Se hace entrega de tres informes financieros, uno por cada mes abril, mayo y junio, los cuales demuestran el proceso de recibo, asignación y ejecución de recursos durante el segundo periodo | Durante el segundo periodo se da incio a diferentes procesos de ejecución presupuestal inciando con el mantenimiento preventivo y predectivo de la IED, paralelamente se generan algunas compras de proyectos de inversión y se avanza en los estudios previos de las demás necesidades | Se hace entrega de tres informes financieros, uno por cada mes ajulio, agosto, septiembre, los cuales demuestran el proceso de recibo, asignación y ejecución de recursos durante el segundo periodo | Durante el tercer periodo realizan diferentes procesos de ejecución presupuestal alcanzando un 67% de ejecución, siendo el mayor rublo ejecutado el mantenimiento preventivo y predectivo de la IED, se espera para el tercer periodo realizar las salidas pedagógicas y terminar de ejecutar los procesos de ejecución presupuestal. | Se entrega evidencia de los meses de noviembre y octubre, ya que en diciembre no hay novedad del fondo dado que las IED salen a vacaciones y el mismo queda cerrado | Se alcanzó una ejecución el 76.4% contando que para el 2024 se tenian excedentes financieros de más de 98 millones de pesos , logrando así una gran ejecución y adelanto en proyecrtos de inversion
21185001170 | 211850001171 | CIUDAD BOLÍVAR | COLEGIO RUR QUIBA ALTA (IED) | OCOL 9 - Gestión del conocimiento Desarrollar mecanismos de gestión que garanticen la disponibilidad y sistematización de información, para compartir conocimiento y experiencias de aprendizaje que aporten a la transformación y al mejoramiento de los procesos de gestión institucional. | Evaluación y seguimiento | Análisis y uso de información | Realizar seguimiento y análisis continuo de los resultados académicos obtenidos por los estudiantes, de tal forma que se establezcan acciones de acompañamiento a los niños y jóvenes y su núcleo familiar, estructurando acciones para minimizar índices de reprobación, deserción escolar o extraedad | 20 | Constante | Actas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Coordinación académica | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 100% | Se adjunta acta de las comisiones del primer corte del primer periodo, las cuales permiten analizar los casos de estudiantes que presentan dificultades a fin de postular estrategias de mejoramiento a tiempo, que les permita a los niños alcanzar sus metas académicas y formativas | Hacer estudio de casos particulares de manera temprana, que permita establecer acciones concretas especificas con aquellos estudiantes que presentan dificultades académicas o formativas Pese a lo anterior, hay familias que no acompañan los procesos y demoran o traban el proceso de mejoramiento Es necesario establecer acuerdos, seguimiento y/o acciones que garanticen el cuidado y acompañamiento de los menores por parte de las familias | Se adjunta acta de comision de cada una de las sedes en las cuales se nota el analisis individual que realiza la comisión a cada estduiante a fin de mejorar sus proceso formativo dentro del calendario escolar | El cierre del periodo permite ver que se reducieron la cantidad de estudiantes que en el corte del periodo habian sido reportados, esto indica que la estrategia de citar a los padres y estudiantes a mitad del periodo para esteblecer compromiso, acciones de mejora y acompañamiento especial funciona Lamentablemente se cuenta con un numero siginificativo de padres que no atienden las acciones y citaciones del colegio y que ha tocado remitir a ICBF para garantia de derechos de los menores | Se adjunta actas de comision de cada una de las sedes del segundo periodo académico en las cuales se nota el analisis individual que realiza la comisión a cada estduiante, las estrategias a implementar para ayudar aa quellos estudiantes que presentan grandes dificultades y se van perfilando ´para la NO promoción del 2024, por esa razón se requiere estrategias que involucren a las familias a fin de superar dichas dificultades | El cierre del segundo periodo permite ver que pese a las estrategias aún hay un promedio del 12% de estudiantes que van perdiendo el año, lo que preocupa y hace necesario citar a las familias, pues se denota una gran falta de acompañamiento en casa. Se entregarán planes de mejoramiento a cada estudiantes para superar dificultades | Se adjuntan como evidencias las tres actas de las comisiones finales donde se relacionan los estudiantes que no alcanzaron a superar el año académico escolar, quienes pasan al siguiente curso con compromiso académico o convivencial y los estudiantes acompañados desde el proyecto de inclusión | Gracias a los cortes realizados en cada periodo académico durante el año y al segui8miento de casos se logró superar el índice de NO promoción del año pasado, Como dificultad encontramos aún la falta de acompañamiento en casa y el desinterés de varios niñas y jóvenes para mejorar
21185001188 | 211850001180 | CIUDAD BOLÍVAR | COLEGIO MOCHUELO ALTO (IED) | OCOL 2 - Participación y entorno escolar Promover la creación y el fortalecimiento de espacios de participación que potencien el liderazgo y el trabajo colaborativo, y que aporten a la creación de alianzas estratégicas para el bienestar de la comunidad. | Gestión estratégica | Gobierno escolar y participación | Generar espacios reales de participación desde el proyecto de democracia y el Comité de Convivencia que permitan el fortalecimiento de la comunicación y el liderazgo del Gobierno Escolar en los proyectos Institucionales que se desarrollan desde el PIER. | 20 | Demanda | Actas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | AREA DEMOCRACIA | 13 | 7 | 16 | 12 | 13 | 7 | 16 | 12 | 100% | Actas de Conformación Gobierno Escolar Acta de Comité de Convivencia Actas reunión docentes | Reuniones con docentes y actas de conformación e Instalación del gobierno escolar desde cada una de sus instancias 2024 y reporte en plataforma de dicha elección y conformación. Las instancias del Gobierno escolar reconocen la Misión y Visión y Horizonte institucional y son el canal de comunicación con la comunidad educativa. Reunión comité de convivencia. | ACTAS DE CONSEJO DIRECTIVO ACTAS COMITE ACADEMICO ACTA MESA RURAL | El Consejo Directivo se reúne mensualmente con representantes de las instancias del Gobierno Escolar para evaluar los proyectos institucionales y el clima escolar. A partir de las orientaciones del Comité de Convivencia, cada uno de los cursos de la institución realizan semanalmente Asambleas de aula para abordar problemáticas y resolución de dificultades convivenciales y académicas. | Actas de reuniones Consejo Directivo Actas de reuniones Docentes Acta de reunión Comité de Convivencia | El Consejo Directivo se reúne mensualmente con representantes de las instancias del Gobierno Escolar para evaluar los procesos y orientaciones para el desarrollo del horizonte institucional. A partir de las Orientaciones del Proyecto de Democracia y el Consejo Estudiantil, los docentes se reúne para hacer aportes a la actualización del Manual de Convivencia. El Comité de Convivencia escolar, con participación de todos los actores de la Comunidad Educativa, establece las Situaciones y Faltas de C | Actas de reunión Consejo Directivo Actas de reunión docentes Acta reunión PAT Actas de reunión MGI Acta de Comisión y evaluación | Participación de las diferentes instancias del gobierno escolar en la organización y aprobación de procesos institucionales, acompañamiento del PAT, así como también evaluación institucional 2024 (teniendo en cuenta las 16 categorías de la Matriz de correspondencia SMECE), estableciendo valoraciones y desafíos por gestión para la vigencia 2025, que sarán tenidas en cuenta en la primera semana de desarrollo institucional del próximo año.
21185001188 | 211850001180 | CIUDAD BOLÍVAR | COLEGIO MOCHUELO ALTO (IED) | OCOL 3 - Planeación curricular Definir y organizar una propuesta curricular coherente y pertinente con los objetivos de formación definidos en el horizonte institucional, que esté articulada con los referentes curriculares de calidad y que responda a las características y necesidades de aprendizaje de los estudiantes. | Formación para la vida | Estructura curricular | Diseñar desde cada nivel, ambientes de aprendizaje acordes al horizonte Institucional, desde las etapas del proyecto de aula y objetivos de los campos de pensamiento, con el fin que las familias reconozcan y se involucren en los proyectos de nivel. | 20 | Demanda | Actas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | CONSEJO ACADEMICO | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 100% | RUTA DE INVESTIGACION | Se establece un proceso de inducción para los docentes que ingresan a la institución sobre el enfoque pedagógico y la metodología por proyectos, donde se identifican los procesos para la elaboración de la ruta de investigación y/o proyecto de aula. Por niveles se elaboraron las rutas de investigación y/o proyectos de aula, teniendo en cuenta los intereses de los y las estudiantes al igual que la participación de las familias. | ACTAS REUNION CONSEJO ACADEMICO UNIDAD INTEGRADORA | A partir de las orientaciones del Consejo Académico, cada nivel define los objetivos y ambientes de aprendizaje para cada campo de pensamiento; dicha información fue socializada el Día de la familia por medio de Infografías de cada Proyecto de Nivel. El Consejo Académico continúa reflexionando y produciendo información frente a la categoría Campos de pensamiento y su aplicabilidad al SIE. | Actas de reuniones de Consejo Académico | Se hace la segunda entrega de Boletines con la participación de la mayoría de las familias de manera más intencionada reconociendo los proyectos y estrategias que se hacen a nivel de primera infancia y educación básica primaria con transiciones efectivas armónicas, Salud Mental y emocional en el colegio, realizando también el FORO institucional, representando al colegio en el foro local y por último al Foro Distrital | Actas de reunión Consejo Académico Acta de Comisión y Evaluación final Acta de reunión acompañamiento PAT | Realización de las muestras artísticas y stand como cierre de proyectos de aula del año 2024, evidenciadas en el Festivas Escolar y Campesino. Se llevo a cabo Comisó y Evaluación final y posteriormente se hizo la entrega de boletines final, Clausura, y grados de los cursos preescolar, quintos y VAE. Se realizo la evaluación institucional apoyados en el proceso y acompañamiento SMECE para el proceso pedagógico y Metas de Calidad. Acompañamiento del PAT en los procesos curriculares con las docente
21185001188 | 211850001180 | CIUDAD BOLÍVAR | COLEGIO MOCHUELO ALTO (IED) | OCOL 4 - Prácticas pedagógicas Desarrollar prácticas pedagógicas sustentadas en el enfoque y la propuesta curricular de la institución educativa, que promueven la innovación, la reflexión y el fortalecimiento de redes de aprendizaje, con el fin de cumplir con los objetivos formativos definidos en el Proyecto Educativo Institucional | Formación para la vida | Prácticas de aula | Implementar los proyectos pedagógicos de nivel de acuerdo al enfoque pedagógico y metodología del Colegio, teniendo en cuenta las necesidades y características del contexto, las habilidades e intereses de los niños y niñas y la creatividad de cada docente. | 10 | Demanda | Actas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | COSEJO ACADEMICO | 4 | 13 | 7 | 6 | 4 | 13 | 7 | 6 | 100% | UNIDADES INTEGRADORAS | Se inicia con el proceso de sensibilización para la propuesta de preguntas generadoras que dan paso a la consolidación del proyecto de aula, para ello se hace en primer momento un diagnóstico de los y las estudiantes para reconocer sus saberes, condición familiar entre otros aspectos. En un segundo momento se consolidan los proyectos de aulas y el diseño de la primera unidad integradora, para generar los ambientes de aprendizaje que enrutan el trabajo de integración curricular. | ACTAS DE REUNION DOCENTE ACTAS CONSEJO ACADEMICO | A partir de las orientaciones del Consejo Académico, cada nivel define los objetivos y ambientes de aprendizaje para cada campo de pensamiento; dicha información fue socializada el Día de la familia por medio de Infografías de cada Proyecto de Nivel.El Consejo Académico continúa reflexionando y produciendo información frente a la categoría Campos de pensamiento y su aplicabilidad al SIE. Socialización con familias de los estados del arte de cada uno de los proyectos de aula. Realización salidas | Acta II Comisión Evaluación y Promoción Actas de reuniones de Consejo Académico Actas de reuniones docentes | Consolidación de la comisión de evaluación y promoción del segundo trimestre con ajustes, desafíos y avances para tercer trimestre. Se realiza la segunda y tercera unidad integradora dándole fuerza y mayor énfasis a las cartillas de cátedra de paz y del buen vivir, relacionado con cada uno de los proyectos Se continúa con la orientación de los ambientes de aprendizaje enfocados para el Festival Artístico Escolar definiendo cada una de las actividades y puestas en escena para este con apoyo de la | Actas de Consejo Académico Acta Comisión y Evaluación Final Acta de reunión docentes Evaluación Institucional | Se realizó la Comisión final de evaluación y promoción 2024 con compromisos finales de los estudiantes que lo requieren. Consolidado individual del informe individual de Catedra de Paz para Metas de calidad. Evaluación institucional 2024 basadas en la plataforma SMECE. Cierre de la matriz 2024 y la autoevaluación 2024.
21185001188 | 211850001180 | CIUDAD BOLÍVAR | COLEGIO MOCHUELO ALTO (IED) | OCOL 4 - Prácticas pedagógicas Desarrollar prácticas pedagógicas sustentadas en el enfoque y la propuesta curricular de la institución educativa, que promueven la innovación, la reflexión y el fortalecimiento de redes de aprendizaje, con el fin de cumplir con los objetivos formativos definidos en el Proyecto Educativo Institucional | Formación para la vida | Prácticas de inclusión | Reconocer, apropiar y diagnosticar las condiciones socioeconómicas de los estudiantes a través del plan de la caracterización Institucional y el proyecto de Orientación e Inclusión escolar, generando acciones de atención diferencial a estudiantes y familias que presenten necesidades educativas escolares, asegurando tra | 20 | Demanda | Actas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | PROYECTO DE INCLUSION | 17 | 17 | 4 | 10 | 17 | 17 | 4 | 10 | 100% | Fortalecimiento PIER Capacitación RCP Bienvenida estudiantes Cualificación a Docentes Participación Red Local Sensibilización docente Seguimientos de aula Remisiones Talleres Actividades tiempo libre Diseño de estrategias Caracterización de familias | Fortalecimiento a través de jornadas pedagógicas e institucionales sobre PEIR. Capacitación RCP. Acogida afectuosa de los estudiantes a su llegada a la escuela garantizando los procesos socioemocionales. Acciones de cualificación para docentes sobre construcción de PIAR. Seguimientos en aula para brindar estrategias de educación inclusiva. Remisión y diagnósticos. Talleres de sensibilización en aula diversidad. Fortalecimiento de herramientas pedagógicas. Diseño y seguimiento de estrategias. Tal | Seguimientos Asistencia a reuniones Desarrollo de habilidades socioemocionales Formación estrategias Seguimiento y asesoría PIAR Gestión compromisos con familias Talleres Acompañamiento salidas pedagógicas Avances en diagnósticos Conmemoración día de la afrocolombianidad Acompañamiento proyecto volver a la escuela Participación dialogo de saberes cualificación maestros Planeación con estudiantes | Seguimiento en aula a los procesos de aprendizaje de los estudiantes.Asistencia reunión red local de discapacidad y talentos.Desarrollo de habilidades socioemocionales y dispositivos básicos de aprendizaje desde el proyecto emisora escolar.Formación estrategias de comunicación no violenta.Seguimientos y asesorías frente a elaboración de documentos PIAR.Gestión de compromisos con familias.Taller escuela con familias.Formación en estrategias para el desarrollo de habilidades lecto escritas en el | Acta segunda Comisión y evaluación Acta relatoría y Foro Educativo Institucional Acta seguimiento Talentos soporte Registro asistencia padres y estudiantes a orientación e inclusión escolar | Planeación y participación en XIII Seminario Local de discapacidad talentos y capacidades excepcionales. Se lideró cátedra de paz con grupo volver a la escuela. Entrega de remisiones a servicios de médico general, pruebas cognitivas y atención en psicología. Acciones de promoción y prevención por parte de la subred sur. Implementación de la estrategia sana que sana (conectar con la vida. Foro institucional en acompañamiento de los niños y niñas del diálogo sobre la convivencia en el colegio. | Actas de reuniones Orientación e Inclusión Comisión Evaluación y Promoción Educación Inclusiva Soporte atención a estudiantes Soporte atención a padres de familia Soporte Informe Final atención a estudiantes | Participación reunión red local de discapacidad y talentos excepcionales. Se culmino actividades de cátedra de paz con VAE. Atención y seguimiento a estudiantes, acompañamiento, mejorando procesos académicos y convivenciales. Activación de rutas, entrega de remisiones pruebas cognitivas y atención en psicología y psiquiatría según la necesidad. Se suben las alertas de casos y reportes a ICBF. Acciones de promoción y prevención por parte de la subred sur. Participación en el congreso de orientaci
21185001188 | 211850001180 | CIUDAD BOLÍVAR | COLEGIO MOCHUELO ALTO (IED) | OCOL 7- Gestión de recursos y servicios Gestionar de manera adecuada y oportuna el uso y mantenimiento de los recursos físicos, financieros y tecnológicos de la institución, a través de protocolos y canales de atención que contribuyan a la optimización y mejoramiento de la calidad de los servicios prestados a la comunidad educativa. | Administración efectiva | Administración y uso de recursos financieros | Proyectar, ejecutar y evaluar permanentemente los recursos administrativos financieros, humanos y pedagógicos con protocolos claros y funcionales para garantizar la prestación de un servicio educativo de calidad en la Institución. | 20 | Demanda | Actas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | AREA DIRECTIVA | 9 | 15 | 17 | 15 | 9 | 15 | 17 | 15 | 100% | Contratos Soportes servicio de ruta escolar Soporte servicio ruta docentes Soporte | Gestión de recursos financieros de la institución para la implementación de proyectos pedagógicos y ejecución de contratos relacionados con la implementación de los lineamientos de la Política Pública de Ruralidad y organización de la planta de personal docente frente al actual Horizonte, Enfoque y Modelo Institucional que pretende la afectación de los proyectos de vida de los y las estudiantes. Seguimiento al correcto funcionamiento de los servicios de PAE y Rutas escolares y de docentes. | Actas reunión Consejo Directivo Soportes entrega suministros PAE Soportes entrega suministros Refrigerio Soportes servicio Rutas escolares Soporte ejecución de recursos contratos de servicios | El Consejo Directivo revisa la proyección y ejecución de los recursos financieros del segundo trimestre, garantizando la adecuada ejecución e inversión financiera para la prestación de un servicio educativo con calidad y pertinencia.Se hace seguimiento,se firma mes a mes planillas de PAE, Refrigerio y Rutas escolares. Se establece formato para diligenciar Proyecto de Salidas Pedagógicas de los Proyectos de Nivel con el objetivo de proyectar recursos financieros y proceder a realizar contratación | Actas reunión Consejo Directivo Acta de reunión apoyo a la gestión administrativa Acta reunión movilidad Acta seguimiento jurídico y financiero Acta reunión servicio vigilancia Acta reunión servicio aseo Soportes entrega suministros PAE Soportes entrega suministros Refrigerio Soportes servicio Rutas escolares Soporte ejecución de recursos contratos de servicios | Desde el Consejo Directivo Institucional se proyecta la ejecución presupuestal de cierre de año 2024, siguiendo las instrucciones de la oficina de contratación, garantizando la adecuada inversión financiera para la prestación de un servicio educativo con calidad y pertinencia. Se tienen reuniones periódicas con Movilidad, Apoyo Gestor territorial financiero y MGI, para procesos institucionales. Se hace seguimiento y control mes a mes y se firman las planillas de PAE, Refrigerio y Rutas escolares | Actas de reunión Consejo Directivo Acta de reunión Movilidad Acata de reunión empresa vigilancia Acta de reunión empresa de aseo Acta de reunión financiero Soporte contratos ejecutados Soporte servicio de movilidad Soporte servicio de PAE | Ejecución del 100% del presupuesto proyectado para la vigencia 2024 que priorizó las necesidades de la institución. El Consejo Directivo hace evaluación de gestiones pedagógica, convivencia, administrativa y comunitaria, dando recomendaciones para la prestación del servicio educativo 2025. Se tienen reuniones periódicas con Movilidad, Apoyo Gestor territorial financiero, MGI, Seguridad y Aseo, para procesos institucionales. Se hace seguimiento y control mes a mes al PAE, Refrigerio y Rutas escol
21185001188 | 211850001180 | CIUDAD BOLÍVAR | COLEGIO MOCHUELO ALTO (IED) | OCOL 9 - Gestión del conocimiento Desarrollar mecanismos de gestión que garanticen la disponibilidad y sistematización de información, para compartir conocimiento y experiencias de aprendizaje que aporten a la transformación y al mejoramiento de los procesos de gestión institucional. | Evaluación y seguimiento | Análisis y uso de información | Reflexión permanente de la practica pedagógica desde el Consejo Académico, reuniones de nivel y jornadas pedagógicas, decantando información que se convertirá en producción de conocimiento pedagógico, que redunde en el mejoramiento de la calidad educativa rural. | 10 | Demanda | Actas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | COSEJO ACADEMICO | 5 | 5 | 8 | 4 | 5 | 5 | 8 | 4 | 100% | ACTAS DE REUNION CONSEJO ACADEMICO ACTAS DE REUNION DOCENTE | Se ha consolidado el consejo académico teniendo acuerdos institucionales que surgen de la misma dinámica del colegio. Desde el consejo académico se han acordado fechas del calendario escolar en coherencia con las orientaciones de la sed, de igual manera la organización del trabajo pedagógico institucional está organizado por niveles, tareas y entregas de procesos según las actividades, lo anterior en coherencia a los proyectos de aula por niveles y proyectos transversales | Actas reunión Consejo Académico Actas reunión jornadas pedagógicas Acta de reunión Mesa Rural | El Consejo Académico proyecta una jornada de evaluación de los aciertos y dificultades de las practicas pedagógicas de l@s docentes en el segundo trimestre, para proyectar un servicio educativo de calidad y un clima laboral armónico en la segunda mitad del año escolar. Se desarrollan las jornadas pedagogicas distritales reflexionando la práctica pedagogica. Se definen los criterios de participación de los Niveles en el Festival Artístico Campesino Escolar, escenario donde cada docente socializa | Actas reunión Consejo Académico Actas reunión entrega de boletines Acta de reunión Mesa Rural Actas de reunión Metas de calidad y Foro educativo Institucional | Participación de todos los docentes en Jornadas de Diálogo de saberes, Convenio MEN Normal María Montessori Universidad Pedagógica Nacional, donde catedráticos universitarios animaron la profundización en las categorías: Campo Educador, Educación para la paz, Diversidad y Contexto; en esta experiencia académica algunos docentes sistematizaron su práctica pedagógica de acuerdo a las categorías mencionadas, estos documentos serán publicados en revista de investigación UPN | Actas de reuniones Consejo Académico Actas de reuniones docentes | Se socializo los resultados de cada Proyecto de Aula, se convoca durante 2 días a Padres y Madres de familia para que los niñas y niñas expongan los alcances de los ambientes de aprendizaje de dichos proyectos; cada nivel construyó un escenario ¿ stand con muestras de los procesos y actividades del proyecto trabajadas durante el año. En el Marco del Festival Campesino, se socializaron muestras artísticas asociadas a los proyectos de nivel, involucrando canto, artes pláticas, danza, teatro e
21185001315 | 211850001317 | CIUDAD BOLÍVAR | COLEGIO RURAL JOSE CELESTINO MUTIS (IED) | OCOL 1 - Direccionamiento estratégico: Consolidar una ruta estratégica y operativa que cuente con mecanismos e instrumentos para divulgar, planear, implementar y evaluar los procesos de gestión escolar y la ejecución de los planes de mejoramiento institucionales. | Evaluación y seguimiento | Análisis y uso de información | Acompañar el diseño curricular de las asignaturas a cargo del equipo Docente mediante la realimentación de los documentos que dan cuenta de su avance pertinente y de calidad. | 25 | Sumatoria | Informes - Informe Acompañamiento al Diseño curricular | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | COORDINACIONES DE NIVEL | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 100% | Informe de realimentación al proceso de diseño curricular organizado por nivel. | Durante el trimestre se verificó la entrega de documentos de desarrollo curricular a la fecha siendo posible, iniciar proceso de realimentación a los Docentes de este ejercicio por parte de la Coordinación. | Informe de realimentación al proceso de diseño curricular organizado por nivel. | Durante el trimestre se verificó la entrega de documentos de desarrollo curricular a la fecha siendo posible, iniciar proceso de realimentación a los Docentes de este ejercicio por parte de la Coordinación. | Informe de realimentación al proceso de diseño curricular organizado por nivel. | Durante el trimestre se verificó la entrega de documentos de desarrollo curricular. Siendo posible, iniciar proceso de realimentación a los Docentes de este ejercicio por parte de la Coordinación. | Informe de realimentación al proceso de diseño curricular organizado por nivel. | Durante el trimestre se verificó la entrega de documentos de desarrollo curricular. Siendo posible, iniciar proceso de realimentación a los Docentes de este ejercicio por parte de la Coordinación.
21185001315 | 211850001317 | CIUDAD BOLÍVAR | COLEGIO RURAL JOSE CELESTINO MUTIS (IED) | OCOL 3 - Planeación curricular Definir y organizar una propuesta curricular coherente y pertinente con los objetivos de formación definidos en el horizonte institucional, que esté articulada con los referentes curriculares de calidad y que responda a las características y necesidades de aprendizaje de los estudiantes. | Formación para la vida | Enfoque pedagógico | Garantizar el acompañamiento al proceso de implementación del Proyecto primera infancia para que se realicen contribuciones efectivas al desarrollo de dimensiones y competencias de aprendizaje y con ello cumplir con el encargo social de ofrecer una educación con calidad y pertinencia. | 25 | Sumatoria | Informes - Informe de ejecución trimestral Proyecto 1050 Educación inicial de calidad. | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | COORDINACIÓN PREESCOLAR Y BÁSICA PRIMARIA | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 100% | Informe de ejecución trimestre 2024 1 Proyecto 7784 fortalecimiento de la educación inicial con pertinencia y calidad. | Debido a que tan solo cerca de finalizar el trimestre 1 la Dirección de Preescolar y Básica y el aliado Compensar celebraron el convenio de asociación para el fortalecimiento de la educación inicial con pertinencia y calidad. Durante el trimestre no fue posible dar inicio al acompañamiento del proceso educativo en el nivel preescolar. En tanto, el colegio garantizó una jornada escolar de 6 horas. Con el inicio de operación del convenio desde los últimos días del trimestre se ha logrado garantiza | Informe de ejecución trimestre 2024 2 Proyecto 7784 fortalecimiento de la educación inicial con pertinencia y calidad. | Durante el trimestre el aliado Compensar dio inicio al proceso de implementación del proyecto mediante la articulación de su propuesta pedagógica con la estrategia institucional a través de la cual se garantiza el acompañamiento del proceso educativo de los Estudiantes en una jornada única de 8 horas de atención. | Informe de ejecución trimestre 2024 3 Proyecto 7784 fortalecimiento de la educación inicial con pertinencia y calidad. | Durante el trimestre el aliado Compensar garantizó la implementación del proyecto mediante la articulación de su propuesta pedagógica con la estrategia institucional a través de la cual se garantiza el acompañamiento del proceso educativo de los Estudiantes en una jornada única de 8 horas de atención. | Informe de ejecución trimestre 2024 4 Proyecto 7784 fortalecimiento de la educación inicial con pertinencia y calidad. | Durante el trimestre el aliado Compensar garantizó la implementación del proyecto mediante la articulación de su propuesta pedagógica con la estrategia institucional a través de la cual se garantiza el acompañamiento del proceso educativo de los Estudiantes en una jornada única de 8 horas de atención.
21185001315 | 211850001317 | CIUDAD BOLÍVAR | COLEGIO RURAL JOSE CELESTINO MUTIS (IED) | OCOL 5 - Familia, ciudadanía y paz Realizar acciones de formación para el desarrollo de habilidades socioemocionales y competencias ciudadanas de los estudiantes, con el fin de garantizar el ejercicio de sus Derechos Humanos, la protección de sus trayectorias educativas y el fortalecimiento de sus proyectos de vida. | Gestión estratégica | Principios y valores | Implementar la apuesta curricular necesaria para el cumplimiento de lo establecido por la Ley 2025 de 2020, lineamientos de implementación de las escuelas de padres y madres de familia, en lo relacionado con su participación activa en el proceso de formación integral de sus hijos. | 25 | Sumatoria | Informes - Informe Acompañamiento al Desarrollo del Proyecto Escuelas de familia | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ORIENTACIÓN ESCOLAR | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 100% | Informe de implementación de las escuelas de familia por nivel y grado correspondientes al período 1 de la vigencia en curso. | Durante el trimestre se avanzó con la programación e implementación de la primer escuela de Padres de familia de cada grado (Jardín ¿ Undécimo). | Informe de implementación de espacios de encuentro y escuelas de familia por nivel y grado correspondientes al período 2 de la vigencia en curso. | Durante el trimestre se avanzó en el proceso de consolidación de la alianza Familias - Colegio, se programaron e implementaron nuevas espacios de encuentro con las familias, círculos de apoyo familiar y se planeó y ejecuto la segunda escuela de familias en todos los niveles y grados. | Informe de implementación de espacios de encuentro y escuelas de familia por nivel y grado correspondientes al período 3 de la vigencia en curso. | Durante el trimestre se avanzó en el proceso de consolidación de la alianza Familias - Colegio, se programaron e implementaron nuevas espacios de encuentro con las familias, círculos de apoyo familiar y se planeó y ejecuto la segunda escuela de familias en todos los niveles y grados. | Informe de implementación de espacios de encuentro y escuelas de familia por nivel y grado correspondientes al período 4 de la vigencia en curso. | Durante el trimestre se avanzó en el proceso de consolidación de la alianza Familias - Colegio, se programaron e implementaron nuevas espacios de encuentro con las familias, círculos de apoyo familiar y se planeó y ejecuto la segunda escuela de familias en todos los niveles y grados.
21185001315 | 211850001317 | CIUDAD BOLÍVAR | COLEGIO RURAL JOSE CELESTINO MUTIS (IED) | OCOL 7- Gestión de recursos y servicios Gestionar de manera adecuada y oportuna el uso y mantenimiento de los recursos físicos, financieros y tecnológicos de la institución, a través de protocolos y canales de atención que contribuyan a la optimización y mejoramiento de la calidad de los servicios prestados a la comunidad educativa. | Administración efectiva | Administración y uso de recursos financieros | Adelantar los procesos contractuales que permitan ejecutar un proyecto de obra civil orientado al reemplazo del encerramiento perimetral de la cancha de pasto del Colegio, a través de la cual es posible ampliar la cobertura del proyecto Jornada única. | 25 | Sumatoria | Informes - Informe de Avance Adecuación Encerramiento Cancha de pasto | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | RECTORÍA | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 100% | Informe de avance en la formulación e implementación del proyecto de obra civil para el reemplazo del encerramiento perimetral de la cancha de pasto del colegio. | Durante el trimestre se avanzó en la identificación de las características técnicas de la adecuación a realizar para lograr el reemplazo del encerramiento perimetral de la cancha de pasto por uno con características anti vandálicas. A partir de la mencionada caracterización de necesidades se solicitó a especialistas el favor de estudiar los diseños para establecer valores y ofrecer cotización formal a partir de la cual se determinarán los estudios del mercado de la obra. | Informe de avance en la formulación e implementación del proyecto de obra civil para el reemplazo del encerramiento perimetral de la cancha de pasto del colegio. | A partir de los esquemas arquitectónicos desarrollados se identificaron y caracterizaron las actividades de obra a contratar. Gracias al apoyo de contratistas especialistas se establecieron los valores de las diferentes actividades y con ello se determinaron los estudios del mercado del proceso contractual. | Informe de avance en la formulación e implementación del proyecto de obra civil para el reemplazo del encerramiento perimetral de la cancha de pasto del colegio. | Haciendo uso de la información generada durante el anterior trimestre, el proyecto presupuestal de la vigencia y el informe de ejecución presupuestal del mes septiembre ha sido posible determina la existencia de saldos no comprometidos en diferentes rubros correspondientes a Gastos de funcionamiento e inversión los cuales podrán ser trasladados a la cuenta otros proyectos para adelantar un proceso de contratación que permita dar inicio a la ejecución del proyecto, organizado por fases. | Informe de avance en la formulación e implementación del proyecto de obra civil para el reemplazo del encerramiento perimetral de la cancha de pasto del colegio. | En atención a que para la vigencia 2024 el valor del proyecto presupuestal fue $415.345.446 pero que el valor recaudado fue de $354.918.350 y que en consecuencia se generó una diferencia entre el presupuesto proyectado y el ejecutado de $60.427.096. y que esta diferencia se debió reducir en la fuente de Transferencia SED y Recursos Propios. Ante este problema, el Consejo directivo a bien tuvo incluir en el proyecto presupuestal de la vigencia 2025 una partida en la cuenta Otros proyectos-
31100175030 | 311001075034 | CIUDAD BOLÍVAR | COLEGIO CANADA (IED) | OCOL 2 - Participación y entorno escolar Promover la creación y el fortalecimiento de espacios de participación que potencien el liderazgo y el trabajo colaborativo, y que aporten a la creación de alianzas estratégicas para el bienestar de la comunidad. | Gestión estratégica | Gobierno escolar y participación | Involucrar a la comunidad educativa en la participacion democratica de las diferentes actividades institucionales y del gobierno escolar | 20 | Demanda | Actas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ciencias sociales | 18 | 16 | 14 | 10 | 18 | 16 | 14 | 10 | 100% | Se anexan 18 actas de las actividades realizadas | No se tuvo dificultades en la recepción de la información | Se anexan 16 documentos que dan cuenta de las actividades realizadas | No hubo dificultades | Se anexan 14 actas de las actividades realizadas | No hubo dificultades | Se anexan 10 actas de las actividades realizadas | No hubo dificultades
31100175030 | 311001075034 | CIUDAD BOLÍVAR | COLEGIO CANADA (IED) | OCOL 5 - Familia, ciudadanía y paz Realizar acciones de formación para el desarrollo de habilidades socioemocionales y competencias ciudadanas de los estudiantes, con el fin de garantizar el ejercicio de sus Derechos Humanos, la protección de sus trayectorias educativas y el fortalecimiento de sus proyectos de vida. | Formación para la vida | Desarrollo socioemocional | Socializar con padres de familia y comunidad en general los procesos que tienen que ver con el funcionamiento institucional | 20 | Demanda | Actas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ciencias Naturales | 9 | 14 | 17 | 8 | 9 | 14 | 17 | 8 | 100% | Se anexan 9 actas de las actividades realizadas | No se tuvo dificultades en la recepción de la información | Se anexan 14 docs con las actividades realizadas | No se tuvo dificultades en la recepción de la información | Se anexan 17 docs con las actividades realizadas | No se tuvo dificultades en la recepción de la información | Se anexan 8 docs con las actividades realizadas | No se presentaron dificultades en la recepción de la información
31100175030 | 311001075034 | CIUDAD BOLÍVAR | COLEGIO CANADA (IED) | OCOL 7- Gestión de recursos y servicios Gestionar de manera adecuada y oportuna el uso y mantenimiento de los recursos físicos, financieros y tecnológicos de la institución, a través de protocolos y canales de atención que contribuyan a la optimización y mejoramiento de la calidad de los servicios prestados a la comunidad educativa. | Administración efectiva | Organización de datos y documentos | Ejecutar el plan de mejoramiento institucional para prevenir daños y realizar las reparaciones que se requieran | 20 | Demanda | Contratos | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Rectoria | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 100% |  |  | Se anexan contratos de mantenimiento institucional | No hubo dificultades en la recolección de la informacion | Se anexan contratos de mantenimiento institucional continua en ejecucion el contrato 007 | No hubo dificultades en la recolección de la informacion | Se anexan dos contratos de mantenimiento institucional | No hubo dificultades en la recolección de la informacion
31100175030 | 311001075034 | CIUDAD BOLÍVAR | COLEGIO CANADA (IED) | OCOL 7- Gestión de recursos y servicios Gestionar de manera adecuada y oportuna el uso y mantenimiento de los recursos físicos, financieros y tecnológicos de la institución, a través de protocolos y canales de atención que contribuyan a la optimización y mejoramiento de la calidad de los servicios prestados a la comunidad educativa. | Administración efectiva | Recursos tecnológicos | Uso de las Tics y otros medios educativos que permitan el desarrollo de competencias lecto escritoras y acercamiento a una segunda lengua | 20 | Constante | Actas | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Tecnologia | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 100% | Se anexan 2 actas de las actividades realizadas | No se tuvo dificultades en la recepción de la información | Se anexan 2 informes con las actividades realizadas en el area de informatica | No se presentaron dificultades en la recepción de la información | Se anexan 2 informes con las actividades realizadas en el area de informatica | No se presentaron dificultades en la recepción de la información | Se anexan 2 informes con las actividades realizadas en el area | No se presentaron dificultades en la recepción de la información
31100175030 | 311001075034 | CIUDAD BOLÍVAR | COLEGIO CANADA (IED) | OCOL 8 - Evaluación institucional Llevar a cabo un proceso sistemático de evaluación institucional que involucre a toda la comunidad educativa, con el fin de obtener información relevante que conduzca a la toma de decisiones para el mejoramiento de los procesos de la gestión escolar. | Evaluación y seguimiento | Aportes a la comunidad | Fortalecimiento de la educacion media diversa y homologable, mediante el desarrollo de programas transversales | 20 | Demanda | Actas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Matematicas | 14 | 20 | 26 | 18 | 14 | 20 | 26 | 18 | 100% | Se anexan 14 actas de las actividades realizaron | No se tuvo dificultades en la recepción de la información | Se anexan 20 actas de las actividades que se realizaron | No se tuvo dificultades en la recepción de la información | Se anexan 26 actas de las actividades que se realizaron | No se tuvo dificultades en la recepción de la información | Se anexan 18 actas como evidencia de las actividades realizadas | No se tuvo dificultades en la recepción de la información
21185001404 | 211001076346 | SUMAPAZ | COLEGIO CAMP JAIME GARZON (IED) | OCOL 1 - Direccionamiento estratégico: Consolidar una ruta estratégica y operativa que cuente con mecanismos e instrumentos para divulgar, planear, implementar y evaluar los procesos de gestión escolar y la ejecución de los planes de mejoramiento institucionales. | Gestión estratégica | Principios y valores | Realizar dos encuentros con las familias educadoras para la apropiación del Proyecto Educativo Institucional. | 25 | Sumatoria | Talleres | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | EQUIPO DIRECTIVO | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 100% |  |  | Presentación Actividades Taller Familias - Infografía PIER - Informe Actividades | Socializar a la comunidad educativa, especialmente a las familias el Proyecto Educativo Institucional 2024 para avanzar en su apropiación. | se entrega un informe de los encuentros con familias realizados en el mes de septiembre con evidencias fotográficas y el acta de planeación de los mismos. | No se lograron congregar a las familias en un solo lugar por las dificultades de transporte.
21185001404 | 211001076346 | SUMAPAZ | COLEGIO CAMP JAIME GARZON (IED) | OCOL 2 - Participación y entorno escolar Promover la creación y el fortalecimiento de espacios de participación que potencien el liderazgo y el trabajo colaborativo, y que aporten a la creación de alianzas estratégicas para el bienestar de la comunidad. | Gestión estratégica | Gestión ambiental | Realizar una actividad de reforestación en el marco de la semana ambiental. | 25 | Sumatoria | Videos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | EQUIPO PIGA Y ´PIMA | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | Talleres desarrollados en la Semana Ambiental - Video de la Campaña de Reforestación - Registro Fotográfico - Informe Institucional | En todas las sedes se desarrollaron las actividades y los estudiantes se mostraron motivados por el cuidado de su entorno.
21185001404 | 211001076346 | SUMAPAZ | COLEGIO CAMP JAIME GARZON (IED) | OCOL 2 - Participación y entorno escolar Promover la creación y el fortalecimiento de espacios de participación que potencien el liderazgo y el trabajo colaborativo, y que aporten a la creación de alianzas estratégicas para el bienestar de la comunidad. | Gestión estratégica | Gobierno escolar y participación | Elaborar piezas comunicativas y presentaciones para socializar a los estudiantes, docentes y padres de familia los acuerdos para la convivencia escolar | 25 | Sumatoria | Multimedias | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | EQUIPO DIRECTIVO Y COMITE DE CONVIVENCIA | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 100% |  |  | Presentación Rutas y Protocolos | Se revisaron los protocolos 5.0 desde el Comité de Convivencia - Se presentan en forma más sencilla para facilitar la comprensión por parte de la Comunidad Educativa - Se incluyen datos de contacto de entidades con presencia en el territorio | Infografías de cada uno de los Capítulos del Manual de Convivencia y el Informe correspondiente. | Avanzar en la interiorización del Manual de Convivencia entre los miembros de la Comunidad Educativa.
21185001404 | 211001076346 | SUMAPAZ | COLEGIO CAMP JAIME GARZON (IED) | OCOL 6 - Gestión del talento humano Gestionar el talento humano de manera adecuada, de acuerdo con las funciones y condiciones de bienestar definidas en el PEI, para garantizar que su desempeño responda a la realidad de la comunidad y para la construcción de un clima laboral armónico entre los diferentes actores educativos. | Administración efectiva | Bienestar del talento humano | Realizar 2 jornadas de bienestar docente enfocadas al fortalecimiento del componente socio emocional | 25 | Sumatoria | Talleres | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | EQUIPO DIRECTIVO | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 100% |  |  | Informe con Registro Fotográfico | Propiciar un espacio de bienestar para docentes, directivos y administrativos del colegio buscando fortalecer el trabajo en equipo, la integración y el sano esparcimiento. | Informe de la Jornada de Bienestar Docente - Listado de asistencia de la Jornada del 17 de septiembre de 2024 | La participación activa de todos los docentes, directivos docentes y administrativos en pro del desarrollo de la actividad. Contribuir al bienestar emocional del talento humano que labora en la institución.
21185001471 | 211850001473 | SUMAPAZ | COLEGIO GIMN DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA (IED) | OCOL 1 - Direccionamiento estratégico: Consolidar una ruta estratégica y operativa que cuente con mecanismos e instrumentos para divulgar, planear, implementar y evaluar los procesos de gestión escolar y la ejecución de los planes de mejoramiento institucionales. | Gestión estratégica | Clima escolar | Gestionar talleres, capacitaciones y actividades que favorezcan el clima escolar en la comunidad educativa | 20 | Sumatoria | Talleres | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | Coordinadores | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 100% | Acta: a fin de favorecer el clima escolar en la institución, se generan actividades de enaltecimiento de la labor de la mujer en la vida diaria. | Ninguna | Se realiza talleres de clima escolar sobre, matoneo, prevención de violencias, se trasnversalizan talleres con sub red sur y Integración Social. | Ninguna | Acta | Se realizan talleres sobre matoneo, violencia sexual y roles de género, respeto,matoneo,cibermatoneo. en esta oportunidad se prioriza la atención a las sede unitarias
21185001471 | 211850001473 | SUMAPAZ | COLEGIO GIMN DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA (IED) | OCOL 1 - Direccionamiento estratégico: Consolidar una ruta estratégica y operativa que cuente con mecanismos e instrumentos para divulgar, planear, implementar y evaluar los procesos de gestión escolar y la ejecución de los planes de mejoramiento institucionales. | Gestión estratégica | Gestión ambiental | Desarrollar acciones que generen espacios de participación para implementar soluciones mediante proyectos pedagógicos a problemas ambientales. | 20 | Sumatoria | Reportes | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | Lider PRAE |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 100% |  |  | Mediante el proyecto PRAE, se realizan actividades como día de la tierra, reciclaje, cuidado del medio ambiente | Ninguna | Informe | Mediante el proyecto PRAE, se realizan actividades de reciclaje, talleres sobre cuidado de medioambiente, legislación ambiental, elaboración de cometas con material reciclado. | Informe | Se presenta cuarto informe PRAE 2024
21185001471 | 211850001473 | SUMAPAZ | COLEGIO GIMN DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA (IED) | OCOL 1 - Direccionamiento estratégico: Consolidar una ruta estratégica y operativa que cuente con mecanismos e instrumentos para divulgar, planear, implementar y evaluar los procesos de gestión escolar y la ejecución de los planes de mejoramiento institucionales. | Gestión estratégica | Liderazgo, colaboración y transparencia | Gestionar jornadas de capacitación en liderazgo y/o trabajo en equipo. | 10 | Sumatoria | Talleres | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | Rector | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 100% | Acta taller: se transversaliza las actividades de la jornada pedagógica, con actividades que fomentan el liderazgo y resaltan el trabajo en equipo. | Ninguna | Acta jornada pedagógica, donde se transversaliza con el taller de primer respondiente el trabajo en equipo y liderazgo, se gestionan talleres con la biblioteca público escolar, a fin de realizar nuevos talleres | Ninguna | Acta | Se gestiona taller con la Alcaldía Local de Sumapaz, taller para los docentes sobre liderazgo y trabajo en equipos
21185001471 | 211850001473 | SUMAPAZ | COLEGIO GIMN DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA (IED) | OCOL 2 - Participación y entorno escolar Promover la creación y el fortalecimiento de espacios de participación que potencien el liderazgo y el trabajo colaborativo, y que aporten a la creación de alianzas estratégicas para el bienestar de la comunidad. | Gestión estratégica | Gobierno escolar y participación | Diseño y aplicación de una estrategia innovadora de fortalecimiento del gobierno escolar | 20 | Sumatoria | Talleres | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | Coordinadores | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 100% | Informe: se implementa la estrategia innovadora de voto virtual. | Ninguna | Se realiza trabajo de gobierno escolar con estudiantes, para dar cumplimiento a metas del año 2024 | Ninguna | Acta | Se recibe taller sobre control social, por parte de la personería distrital, se capacitan los grados octavo,noveno,décimo y once
21185001471 | 211850001473 | SUMAPAZ | COLEGIO GIMN DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA (IED) | OCOL 5 - Familia, ciudadanía y paz Realizar acciones de formación para el desarrollo de habilidades socioemocionales y competencias ciudadanas de los estudiantes, con el fin de garantizar el ejercicio de sus Derechos Humanos, la protección de sus trayectorias educativas y el fortalecimiento de sus proyectos de vida. | Formación para la vida | Desarrollo socioemocional | Talleres de información y reflexión sobre temáticas referentes al desarrollo socioemocional y proyecto de vida. | 30 | Sumatoria | Talleres | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | Orientadores | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 100% | Acta de talleres de información y reflexión sobre temáticas referentes al desarrollo socioemocional y proyecto de vida. | Ninguno | Se realizan talleres, capacitaciones, articulación interinstitucional sobre variados temas de socioemocionalidad | Ninguna | Acta | Se realizan talleres con los diferentes grados, sobre temas socioemocionales y proyecto de vida
Fuente: Elaboración Oficina Asesora de Planeación, tomando como insumo los resultados del reporte de seguimiento del aplicativo POA de cada colegio, 27-12-2024