## Hoja1
Etiquetas de fila
ANTONIO NARIÑO
BARRIOS UNIDOS
BOSA
CHAPINERO
CIUDAD BOLÍVAR
ENGATIVÁ
FONTIBÓN
KENNEDY
LOS MÁRTIRES
PUENTE ARANDA
RAFAEL URIBE
SAN CRISTÓBAL
SANTAFÉ
SUBA
SUMAPAZ
TEUSAQUILLO
TUNJUELITO
USAQUÉN
USME
Total general

## Nivel Local
PLAN OPERATIVO ANUAL-POA NIVEL LOCAL 2024
[5 empty] | META ANUAL |  |  | CRONOGRAMA |  |  |  | AVANCE
LOCALIDAD | OBJETIVO | ACTIVIDAD | PONDERADOR | TIPO DE META | Unidad de Medida | RESPONSABLE | Cantidad | 1er | 2do | 3er | 4to | 1er | 2do | 3er | 4to | % DE AVANCE
USAQUÉN | OBJL 1 - Misional Dirigir y acompañar la implementación de la política educativa local su territorialización, así como un modelo de gestión institucional que permita la articulación entre todos los niveles de la SED en pro de la educación de calidad para niños, niñas y jóvenes en las instituciones educativas distritales de la localidad. | Acompañar y hacer seguimiento para fortalecer espacios de diálogo, participación y articulación interinstitucional con autoridades y actores locales (instituciones educativas públicas y privados, instancias locales, sociedad civil) fomentando el trabajo en equipo por la educación para mejorar los entornos escolares y la convivencia pacífica en la localidad. | 10 | Demanda | Mesas de participación | Profesional de Planeación: Olga Patricia Diaz | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
USAQUÉN | OBJL 1 - Misional Dirigir y acompañar la implementación de la política educativa local su territorialización, así como un modelo de gestión institucional que permita la articulación entre todos los niveles de la SED en pro de la educación de calidad para niños, niñas y jóvenes en las instituciones educativas distritales de la localidad. | Realizar acompañamiento y seguimiento al Modelo de Gestión Institucional - MGI- y su incidencia en las Instituciones Educativas Distritales -IED- | 15 | Constante | Otro - IED Acompañadas | Profesional MGI | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
USAQUÉN | OBJL 1 - Misional Dirigir y acompañar la implementación de la política educativa local su territorialización, así como un modelo de gestión institucional que permita la articulación entre todos los niveles de la SED en pro de la educación de calidad para niños, niñas y jóvenes en las instituciones educativas distritales de la localidad. | Realizar informe de actualización, avance y ajuste al Plan Educativo Local -PEL-, socializarlo ante la mesa de rectores de colegios públicos, privados, Consejo Local de Política Educativa | 5 | Sumatoria | Informes | Profesional de Apoyo - Profesional de Planeación: Olga Patricia Diaz | 2 | 0 | 1 | 0 | 1
USAQUÉN | OBJL 1 - Misional Dirigir y acompañar la implementación de la política educativa local su territorialización, así como un modelo de gestión institucional que permita la articulación entre todos los niveles de la SED en pro de la educación de calidad para niños, niñas y jóvenes en las instituciones educativas distritales de la localidad. | Atender la demanda de cupos escolares de preescolar, primaria, secundaria y media, teniendo en cuenta la georreferenciación, a fin de garantizar el acceso y permanencia en el sistema educativo local, considerando además el acceso y permanencia a los niños, niñas, jóvenes y adultos en condición de discapacidad, talentos excepcionales, víctimas del conflicto armado, extraedad y de aulas hospitalarias, para ingresar al sistema educativo en los colegios de la localidad de Usaquén. | 10 | Demanda | Otro - Estudiantes matriculados | Profesional de Cobertura: Nelson Moreno | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
USAQUÉN | OBJL 2 - Administrativo Gestionar los procesos administrativos, talento humano, inventarios, planta física asignados a la localidad con oportunidad y eficacia que permitan una óptima gestión de la localidad | Proyectar los actos administrativos de IED, colegios privados, educación de adultos e IEDTH y dar respuesta oportuna a los diferentes requerimientos de peticiones y tutelas de personas naturales y de entes de control. Dar respuesta oportuna y hacer seguimiento a los requerimientos, solicitudes y trámites de PQRS en los sistemas SDQS y SIGA, de acuerdo con la normatividad vigente, mejorando el nivel de oportunidad y de atención en la DILE, de tal manera que después se pase a sistematizar, clasifi | 15 | Demanda | Quejas y reclamos | Profesional Juridica: Luz Marina Vergara, Equipo Supervisión, Atención al Ciudadano, Archivo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
USAQUÉN | OBJL 3 - Planeación Realizar los seguimientos a la ejecución de los planes, programas y proyectos adelantados por el sector educativo y acompañar en el desarrollo y gestión del POA y PEI, entre otros de los colegios de la localidad. | Elaborar informe correspondiente a la implementación y articulación de las Herramientas de Gestión de Planeación Estratégica (PIMA-POA) de las IED de la Localidad, en el marco de la implementación del Modelo de Gestión Institucional -MGI-. | 15 | Constante | Informes | Profesional de Apoyo - Profesional CIS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
USAQUÉN | OBJL 1 - Misional Dirigir y acompañar la implementación de la política educativa local su territorialización, así como un modelo de gestión institucional que permita la articulación entre todos los niveles de la SED en pro de la educación de calidad para niños, niñas y jóvenes en las instituciones educativas distritales de la localidad. | Elaborar informe correspondiente a seguimiento y acompañamiento al cronograma del Planeador establecido para los Colegios Distritales en la llegada de los Proyectos . | 5 | Constante | Informes | Gestor territorial | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
USAQUÉN | OBJL 1 - Misional Dirigir y acompañar la implementación de la política educativa local su territorialización, así como un modelo de gestión institucional que permita la articulación entre todos los niveles de la SED en pro de la educación de calidad para niños, niñas y jóvenes en las instituciones educativas distritales de la localidad. | Realizar informe de seguimiento a las actividades de Talento Humano y reportar las novedades implementando estrategias para mejorar los procesos. | 10 | Constante | Otro - Seguimiento de actividades | Profesional de Talento Humano | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
USAQUÉN | OBJL 1 - Misional Dirigir y acompañar la implementación de la política educativa local su territorialización, así como un modelo de gestión institucional que permita la articulación entre todos los niveles de la SED en pro de la educación de calidad para niños, niñas y jóvenes en las instituciones educativas distritales de la localidad. | Llevar a cabo la Secretaría técnica del Consejo Local de discapacidad, en cada trimestre del año. | 10 | Constante | Otro - Secretaría Técnica realizada | Delegado por la dirección local | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
USAQUÉN | OBJL 1 - Misional Dirigir y acompañar la implementación de la política educativa local su territorialización, así como un modelo de gestión institucional que permita la articulación entre todos los niveles de la SED en pro de la educación de calidad para niños, niñas y jóvenes en las instituciones educativas distritales de la localidad. | Realizar reunión con los equipos de gestión territorial dirigida por los(as) Directores(as) Locales de Educación. | 5 | Constante | Reuniones | Profesional de Apoyo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
CHAPINERO | OBJL 1 - Misional Dirigir y acompañar la implementación de la política educativa local su territorialización, así como un modelo de gestión institucional que permita la articulación entre todos los niveles de la SED en pro de la educación de calidad para niños, niñas y jóvenes en las instituciones educativas distritales de la localidad. | Promover el diálogo y la participación con la comunidad educativa mediante la realización de reuniones, con el fin de articular acciones para actualizar el Plan Educativo Local -PEL y socializarlo con el Consejo Consultivo Local de Política Educativa. | 15 | Demanda | Reuniones | Director Local y Prof. de Apoyo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
CHAPINERO | OBJL 2 - Administrativo Gestionar los procesos administrativos, talento humano, inventarios, planta física asignados a la localidad con oportunidad y eficacia que permitan una óptima gestión de la localidad | Responder los trámites de legalización (registros, renovación y cancelación de programas, modificación licencias de funcionamiento, costos educativos) de IETDH y Colegios Privados mediante la expedición de actos administrativos; así como resolver los recursos de reposición, respuestas a tutelas, derechos de petición y finalizando con el cargue de la información en SIET. | 15 | Demanda | Otro - Actos administrativos y peticiones | Profesional Jurídica | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
CHAPINERO | OBJL 2 - Administrativo Gestionar los procesos administrativos, talento humano, inventarios, planta física asignados a la localidad con oportunidad y eficacia que permitan una óptima gestión de la localidad | Realizar informe de seguimiento a las actividades de Talento Humano, mediante el reporte de la información del personal docente y administrativo de la localidad, así como el trámite de solicitudes a las dependencias correspondientes relacionadas con novedades administrativas. | 15 | Constante | Informes | Profesional Talento Humano | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
CHAPINERO | OBJL 1 - Misional Dirigir y acompañar la implementación de la política educativa local su territorialización, así como un modelo de gestión institucional que permita la articulación entre todos los niveles de la SED en pro de la educación de calidad para niños, niñas y jóvenes en las instituciones educativas distritales de la localidad. | Realizar informe de acompañamiento y seguimiento al Modelo de Gestión Institucional - MGI- y su incidencia en las Instituciones Educativas Distritales -IED. | 10 | Constante | Informes | Equipo Centro Integrado de Servicios - CIS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
CHAPINERO | OBJL 1 - Misional Dirigir y acompañar la implementación de la política educativa local su territorialización, así como un modelo de gestión institucional que permita la articulación entre todos los niveles de la SED en pro de la educación de calidad para niños, niñas y jóvenes en las instituciones educativas distritales de la localidad. | Realizar reuniones con los equipos de gestión territorial para articular los proyectos con las necesidades y el PEI de los colegios, dirigidas por el Director Local de Educación. | 10 | Demanda | Reuniones | Director Local y Prof. de apoyo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
CHAPINERO | OBJL 3 - Planeación Realizar los seguimientos a la ejecución de los planes, programas y proyectos adelantados por el sector educativo y acompañar en el desarrollo y gestión del POA y PEI, entre otros de los colegios de la localidad. | Elaborar informe de la asesoría, acompañamiento y seguimiento a las Herramientas de Gestión de Planeación Estratégica (PIMA-POA) de las IED de la Localidad, en el marco de la implementación del Modelo de Gestión Institucional -MGI-. | 10 | Constante | Informes | Profesional de Planeación | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
CHAPINERO | OBJL 2 - Administrativo Gestionar los procesos administrativos, talento humano, inventarios, planta física asignados a la localidad con oportunidad y eficacia que permitan una óptima gestión de la localidad | Emitir conceptos a las solicitudes recibidas por parte de las instituciones y la comunidad en general, mediante el registro y asignación al equipo de supervisión hasta la culminación del proceso de inspección y vigilancia. | 15 | Demanda | Otro - Solicitudes recibidas | Equipo de Inspección y Vigilancia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
CHAPINERO | OBJL 1 - Misional Dirigir y acompañar la implementación de la política educativa local su territorialización, así como un modelo de gestión institucional que permita la articulación entre todos los niveles de la SED en pro de la educación de calidad para niños, niñas y jóvenes en las instituciones educativas distritales de la localidad. | Realizar informe de seguimiento y acompañamiento al cronograma del Planeador establecido para los Colegios Distritales en la llegada de los Proyectos que fortalecen la Política Pública para su implementación de manera articulada. | 10 | Constante | Informes | Director Local y Profesional de Apoyo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
SANTAFÉ | OBJL 1 - Misional Dirigir y acompañar la implementación de la política educativa local su territorialización, así como un modelo de gestión institucional que permita la articulación entre todos los niveles de la SED en pro de la educación de calidad para niños, niñas y jóvenes en las instituciones educativas distritales de la localidad. | Hacer seguimiento y acompañamiento al cronograma del Planeador establecido para los Colegios Distritales en la llegada de los Proyectos . | 12 | Constante | Seguimientos | MARIELA CASTILLO ROZO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
SANTAFÉ | OBJL 1 - Misional Dirigir y acompañar la implementación de la política educativa local su territorialización, así como un modelo de gestión institucional que permita la articulación entre todos los niveles de la SED en pro de la educación de calidad para niños, niñas y jóvenes en las instituciones educativas distritales de la localidad. | Realizar actualización, avance y ajuste al Plan Educativo Local -PEL-, socializarlo ante la mesa de rectores de colegios públicos, privados, Consejo Local de PolÍtica Educativa | 12 | Constante | Actualizaciones | MARIELA CASTILLO ROZO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
SANTAFÉ | OBJL 1 - Misional Dirigir y acompañar la implementación de la política educativa local su territorialización, así como un modelo de gestión institucional que permita la articulación entre todos los niveles de la SED en pro de la educación de calidad para niños, niñas y jóvenes en las instituciones educativas distritales de la localidad. | Realizar seguimiento a las actividades de Talento Humano y reportar las novedades implementando estrategias para mejorar los procesos. | 13 | Constante | Seguimientos | MARIELA CASTILLO ROZO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
SANTAFÉ | OBJL 2 - Administrativo Gestionar los procesos administrativos, talento humano, inventarios, planta física asignados a la localidad con oportunidad y eficacia que permitan una óptima gestión de la localidad | Hacer seguimiento a la correcta prestación del servicio educativo en las instituciones oficiales, privadas y ETDH ; mediante asesorías continuas, para dar respuesta a las quejas y reclamos presentados en la DILE. | 13 | Constante | Seguimientos | MAXIMILIANO CHAPARRO BARRERA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
SANTAFÉ | OBJL 1 - Misional Dirigir y acompañar la implementación de la política educativa local su territorialización, así como un modelo de gestión institucional que permita la articulación entre todos los niveles de la SED en pro de la educación de calidad para niños, niñas y jóvenes en las instituciones educativas distritales de la localidad. | Realizar acompañamiento y seguimiento al Modelo de Gestión Institucional - MGI- y su incidencia en las Instituciones Educativas Distritales -IED- | 12 | Constante | Seguimientos | MARIELA CASTILLO ROZO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
SANTAFÉ | OBJL 2 - Administrativo Gestionar los procesos administrativos, talento humano, inventarios, planta física asignados a la localidad con oportunidad y eficacia que permitan una óptima gestión de la localidad | Prestar asesoría constante a los procesos jurídicos según la competencia de la DILE. | 13 | Constante | Documentos | ORLANDO LUNA PARRA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
SANTAFÉ | OBJL 1 - Misional Dirigir y acompañar la implementación de la política educativa local su territorialización, así como un modelo de gestión institucional que permita la articulación entre todos los niveles de la SED en pro de la educación de calidad para niños, niñas y jóvenes en las instituciones educativas distritales de la localidad. | Realizar reunión mensual con los equipos de gestión territorial dirigida por los(as) Directores(as) Locales de Educación. | 13 | Constante | Reuniones | MARIELA CASTILLO ROZO | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
SANTAFÉ | OBJL 3 - Planeación Realizar los seguimientos a la ejecución de los planes, programas y proyectos adelantados por el sector educativo y acompañar en el desarrollo y gestión del POA y PEI, entre otros de los colegios de la localidad. | Implementar y articular las Herramientas de Gestión de Planeación Estratégica (PIMA-POA) de las IED de la Localidad, en el marco de la implementación del Modelo de Gestión Institucional -MGI-. | 12 | Constante | Otro - IED acompañadas | CLAUDIA MORALES C. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
SAN CRISTÓBAL | OBJL 1 - Misional Dirigir y acompañar la implementación de la política educativa local su territorialización, así como un modelo de gestión institucional que permita la articulación entre todos los niveles de la SED en pro de la educación de calidad para niños, niñas y jóvenes en las instituciones educativas distritales de la localidad. | Hacer seguimiento y acompañamiento del cronograma del Planeador establecido para los Colegios Distritales en la llegada de los Proyectos. | 15 | Sumatoria | Seguimientos | profesional del Planeación | 2 | 1 | 0 | 1 | 0
SAN CRISTÓBAL | OBJL 2 - Administrativo Gestionar los procesos administrativos, talento humano, inventarios, planta física asignados a la localidad con oportunidad y eficacia que permitan una óptima gestión de la localidad | Realizar seguimiento a las actividades de Talento Humano y reportar las novedades implementando estrategias para mejorar los procesos. | 10 | Sumatoria | Seguimientos | Profesional Talento Humano | 2 | 1 | 0 | 1 | 0
SAN CRISTÓBAL | OBJL 3 - Planeación Realizar los seguimientos a la ejecución de los planes, programas y proyectos adelantados por el sector educativo y acompañar en el desarrollo y gestión del POA y PEI, entre otros de los colegios de la localidad. | Elaborar informe sobre la asesoria, acompañamiento y seguimiento a las Herramientas de Gestión de Planeación Estrategica (PIMA-POA) de las IED de la Localidad, en el marco de la implementación del Modelo de Gestión Institucional -MGI | 20 | Constante | Informes | profesional del Planeación | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
SAN CRISTÓBAL | OBJL 1 - Misional Dirigir y acompañar la implementación de la política educativa local su territorialización, así como un modelo de gestión institucional que permita la articulación entre todos los niveles de la SED en pro de la educación de calidad para niños, niñas y jóvenes en las instituciones educativas distritales de la localidad. | Realizar informe de acompañamiento, seguimiento al Modelo de Gestión Institucional - MGI- en las Instituciones Educativas Distritales -IED. | 20 | Sumatoria | Informes | EQUIPO MGI | 3 | 1 | 1 | 1 | 0
SAN CRISTÓBAL | OBJL 1 - Misional Dirigir y acompañar la implementación de la política educativa local su territorialización, así como un modelo de gestión institucional que permita la articulación entre todos los niveles de la SED en pro de la educación de calidad para niños, niñas y jóvenes en las instituciones educativas distritales de la localidad. | Realizar reuniones periódicas con los equipos de gestión territorial dirigida por los(as) Directores(as) Locales de Educación. | 20 | Constante | Reuniones | Director Local-profesional de Planeación | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
SAN CRISTÓBAL | OBJL 1 - Misional Dirigir y acompañar la implementación de la política educativa local su territorialización, así como un modelo de gestión institucional que permita la articulación entre todos los niveles de la SED en pro de la educación de calidad para niños, niñas y jóvenes en las instituciones educativas distritales de la localidad. | Realizar informe de la avance y ajuste al Plan Educativo Local -PEL-, y socialización en el Consejo Consultivo Local de Política Educativa. | 15 | Sumatoria | Informes | profesional del Planeación | 2 | 0 | 1 | 0 | 1
USME | OBJL 1 - Misional Dirigir y acompañar la implementación de la política educativa local su territorialización, así como un modelo de gestión institucional que permita la articulación entre todos los niveles de la SED en pro de la educación de calidad para niños, niñas y jóvenes en las instituciones educativas distritales de la localidad. | Realizar reunión con los equipos de gestión territorial dirigida por el Director Local de Educación, con el fin de articular y socializar los avances y estrategias que llegan a los colegios de la localidad. | 11 | Sumatoria | Reuniones | Director Local de Educación Wilson Suarez / Profesional de Apoyo | 10 | 2 | 3 | 3 | 2
USME | OBJL 1 - Misional Dirigir y acompañar la implementación de la política educativa local su territorialización, así como un modelo de gestión institucional que permita la articulación entre todos los niveles de la SED en pro de la educación de calidad para niños, niñas y jóvenes en las instituciones educativas distritales de la localidad. | Realizar informe del acompañamiento y seguimiento al Modelo de Gestión Institucional - MGI- y su incidencia en las Instituciones Educativas Distritales -IED- | 12 | Constante | Informes | Director Local de Educación Wilson Suarez/ Jose Perez | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
USME | OBJL 2 - Administrativo Gestionar los procesos administrativos, talento humano, inventarios, planta física asignados a la localidad con oportunidad y eficacia que permitan una óptima gestión de la localidad | Proyectar los actos administrativos de competencia de la dirección Local, así como emitir respuesta a las acciones de tutela y acompañar las gestiones de los contratos de arrendamiento, así como prestar la asesoría jurídica al Director Local. | 11 | Demanda | Respuestas | Juridico Oscar Buitrago | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
USME | OBJL 1 - Misional Dirigir y acompañar la implementación de la política educativa local su territorialización, así como un modelo de gestión institucional que permita la articulación entre todos los niveles de la SED en pro de la educación de calidad para niños, niñas y jóvenes en las instituciones educativas distritales de la localidad. | Socializar el Plan Educativo Local -PEL-, ante la mesa de rectores de colegios públicos, privados, Consejo Local de Política Educativa y demás espacios locales claves para la toma de decisiones. | 10 | Constante | Otro - Plan Educativo Local Socializado | Director Local de Educación Wilson Suarez / Jose Perez | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
USME | OBJL 2 - Administrativo Gestionar los procesos administrativos, talento humano, inventarios, planta física asignados a la localidad con oportunidad y eficacia que permitan una óptima gestión de la localidad | Atender de manera oportuna y conforme al ordenamiento legal y reglamentario, las peticiones, quejas y reclamos, asignadas por reparto, sobre la prestación del servicio público educativo, en consonancia con el proceso de evaluación con fines de inspección y vigilancia. | 11 | Demanda | Respuestas | Equipo Inspección y Vigilancia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
USME | OBJL 2 - Administrativo Gestionar los procesos administrativos, talento humano, inventarios, planta física asignados a la localidad con oportunidad y eficacia que permitan una óptima gestión de la localidad | Realizar informe del seguimiento a las actividades de Talento Humano y reportar las novedades implementando estrategias para mejorar los procesos. | 11 | Constante | Informes | Profesional Talento Humano Yanet Choconta | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
USME | OBJL 3 - Planeación Realizar los seguimientos a la ejecución de los planes, programas y proyectos adelantados por el sector educativo y acompañar en el desarrollo y gestión del POA y PEI, entre otros de los colegios de la localidad. | Hacer seguimiento a la implementación y articulación a las Herramientas de Gestión de Planeación Estratégica (PIMA-POA) de las IED de la Localidad, en el marco de la implementación del Modelo de Gestión Institucional -MGI-. | 12 | Constante | Otro - Seguimiento | Profesional Planeación Mónica Ariza | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
USME | OBJL 1 - Misional Dirigir y acompañar la implementación de la política educativa local su territorialización, así como un modelo de gestión institucional que permita la articulación entre todos los niveles de la SED en pro de la educación de calidad para niños, niñas y jóvenes en las instituciones educativas distritales de la localidad. | Realizar actualización, avance y ajuste al Plan Educativo Local -PEL- | 12 | Sumatoria | Otro - Plan Educativo Local Actualizado | Director Local de Educación Wilson Suarez / Jose Perez | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
USME | OBJL 1 - Misional Dirigir y acompañar la implementación de la política educativa local su territorialización, así como un modelo de gestión institucional que permita la articulación entre todos los niveles de la SED en pro de la educación de calidad para niños, niñas y jóvenes en las instituciones educativas distritales de la localidad. | Realizar informe del seguimiento y acompañamiento al cronograma del Planeador establecido para los Colegios Distritales en la llegada de los Proyectos. | 10 | Constante | Informes | Orlando Salguero | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
TUNJUELITO | OBJL 1 - Misional Dirigir y acompañar la implementación de la política educativa local su territorialización, así como un modelo de gestión institucional que permita la articulación entre todos los niveles de la SED en pro de la educación de calidad para niños, niñas y jóvenes en las instituciones educativas distritales de la localidad. | Hacer seguimiento y acompañamiento al cronograma del Planeador establecido para los Colegios Distritales en la llegada de los Proyectos . | 10 | Constante | Seguimientos | Mauricio Ávila y Profesional de Apoyo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
TUNJUELITO | OBJL 1 - Misional Dirigir y acompañar la implementación de la política educativa local su territorialización, así como un modelo de gestión institucional que permita la articulación entre todos los niveles de la SED en pro de la educación de calidad para niños, niñas y jóvenes en las instituciones educativas distritales de la localidad. | Realizar reuniones con los equipos de gestión territorial dirigida por los(as) Directores(as) Locales de Educación. | 10 | Sumatoria | Reuniones | Pilar Gonzalez- PAPT - Isabel Astiasuainzarra Directora Local | 10 | 2 | 3 | 3 | 2
TUNJUELITO | OBJL 1 - Misional Dirigir y acompañar la implementación de la política educativa local su territorialización, así como un modelo de gestión institucional que permita la articulación entre todos los niveles de la SED en pro de la educación de calidad para niños, niñas y jóvenes en las instituciones educativas distritales de la localidad. | Realizar actualización, avance y ajuste al Plan Educativo Local -PEL-, socializarlo ante la mesa de rectores de colegios públicos, privados, Consejo Local de Politica Educativa | 10 | Constante | Otro - Plan Educativo Local actualizado | Pilar Gonzalez- PAPT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
TUNJUELITO | OBJL 3 - Planeación Realizar los seguimientos a la ejecución de los planes, programas y proyectos adelantados por el sector educativo y acompañar en el desarrollo y gestión del POA y PEI, entre otros de los colegios de la localidad. | " Realizar riguroso y constante seguimiento a los estudiantes que se reportan como retirados en el SIMAT, identificando las causas del retiro y socializando en el Comité Local de Cobertura las políticas públicas y estrategias de retención escolar con las instituciones educativas de la Localidad. | 10 | Constante | Otro - Seguimiento al SIMAT | César Cangrejo- Profesional Sistemas Información | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
TUNJUELITO | OBJL 3 - Planeación Realizar los seguimientos a la ejecución de los planes, programas y proyectos adelantados por el sector educativo y acompañar en el desarrollo y gestión del POA y PEI, entre otros de los colegios de la localidad. | Implementar y articular las Herramientas de Gestión de Planeación Estratégica (PIMA-POA) de las IED de la Localidad, en el marco de la implementación del Modelo de Gestión Institucional -MGI. | 10 | Constante | Otro - IED Acompañadas | Profesional de Apoyo y Equipo MGI-CIS | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
TUNJUELITO | OBJL 2 - Administrativo Gestionar los procesos administrativos, talento humano, inventarios, planta física asignados a la localidad con oportunidad y eficacia que permitan una óptima gestión de la localidad | Acompañar, de oficio o a solicitud de los colegios privados y oficiales y las Instituciones ETDH, los diferentes espacios de participación y coordinación que requieran orientación y asesoría en los temas de inspección y vigilancia. | 10 | Demanda | Otro - IED Acompañadas | Leonardo Rojas - ELIV | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
TUNJUELITO | OBJL 1 - Misional Dirigir y acompañar la implementación de la política educativa local su territorialización, así como un modelo de gestión institucional que permita la articulación entre todos los niveles de la SED en pro de la educación de calidad para niños, niñas y jóvenes en las instituciones educativas distritales de la localidad. | Realizar acompañamiento y seguimiento al Modelo de Gestión Institucional - MGI- y su incidencia en las Instituciones Educativas Distritales -IED- | 10 | Constante | Otro - IED Acompañadas | Profesional de Apoyo y Equipo MGI-CIS | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
TUNJUELITO | OBJL 2 - Administrativo Gestionar los procesos administrativos, talento humano, inventarios, planta física asignados a la localidad con oportunidad y eficacia que permitan una óptima gestión de la localidad | Elaborar un informe trimestral de acompañamiento a los comités institucionales de mantenimiento para hacer seguimiento a los temas de infraestructura de cada colegio.(IED) | 10 | Constante | Informes | Álvaro Forero- Gestor DCCEE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
TUNJUELITO | OBJL 1 - Misional Dirigir y acompañar la implementación de la política educativa local su territorialización, así como un modelo de gestión institucional que permita la articulación entre todos los niveles de la SED en pro de la educación de calidad para niños, niñas y jóvenes en las instituciones educativas distritales de la localidad. | Realizar seguimiento a las actividades de Talento Humano y reportar las novedades implementando estrategias para mejorar los procesos. | 10 | Constante | Otro - Seguimiento Actividades | Jeannette Bohorquez- Profesional de Talento Humano | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
TUNJUELITO | OBJL 1 - Misional Dirigir y acompañar la implementación de la política educativa local su territorialización, así como un modelo de gestión institucional que permita la articulación entre todos los niveles de la SED en pro de la educación de calidad para niños, niñas y jóvenes en las instituciones educativas distritales de la localidad. | Realizar seguimiento a la Mesa Local de Entornos Escolares y a las articulaciones interinstitucionales generadas en el espacio para realizar prevención y promoción de la convivencia escolar al interior y en el entorno de las IED | 10 | Sumatoria | Seguimientos | Equipo OCE Local - Isabel Astiasuainzarra - Directora Local | 9 | 1 | 3 | 3 | 2
BOSA | OBJL 1 - Misional Dirigir y acompañar la implementación de la política educativa local su territorialización, así como un modelo de gestión institucional que permita la articulación entre todos los niveles de la SED en pro de la educación de calidad para niños, niñas y jóvenes en las instituciones educativas distritales de la localidad. | Orientar y hacer seguimiento a las solicitudes de los colegios sobre ajustes al PEI, SIE, Manuales de Convivencia, los planes escolares de emergencias, cumplimiento del calendario escolar, revisión y aprobación de listas de útiles escolares, entre otros | 12 | Demanda | Otro - Informe requerimientos atendidos | Director local de educación - Equipo de inspección y vigilancia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BOSA | OBJL 1 - Misional Dirigir y acompañar la implementación de la política educativa local su territorialización, así como un modelo de gestión institucional que permita la articulación entre todos los niveles de la SED en pro de la educación de calidad para niños, niñas y jóvenes en las instituciones educativas distritales de la localidad. | Hacer seguimiento y acompañamiento al cronograma del Planeador establecido para los Colegios Distritales en la llegada de los Proyectos . | 13 | Constante | Seguimientos | Director local de educación | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BOSA | OBJL 1 - Misional Dirigir y acompañar la implementación de la política educativa local su territorialización, así como un modelo de gestión institucional que permita la articulación entre todos los niveles de la SED en pro de la educación de calidad para niños, niñas y jóvenes en las instituciones educativas distritales de la localidad. | Desarrollar el proceso integral de gestión de la cobertura en la localidad, acorde con la Resolución de matrícula vigente que incluye comité local de cobertura , comité de inclusión, asistencias técnicas, verificación, validación, actualización del sistema, atender peticiones y quejas, entre otras, para para cubrir las necesidades de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en colegios oficiales. | 13 | Constante | Otro - Informe de las gestiones realizadas | Director local de educación- Equipo cobertura local | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BOSA | OBJL 1 - Misional Dirigir y acompañar la implementación de la política educativa local su territorialización, así como un modelo de gestión institucional que permita la articulación entre todos los niveles de la SED en pro de la educación de calidad para niños, niñas y jóvenes en las instituciones educativas distritales de la localidad. | Realizar acompañamiento y seguimiento al Modelo de Gestión Institucional - MGI- y su incidencia en las Instituciones Educativas Distritales -IED- | 12 | Constante | Otro - Informe acompañamiento IEDS | Director local de educación - Profesionales CIS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BOSA | OBJL 1 - Misional Dirigir y acompañar la implementación de la política educativa local su territorialización, así como un modelo de gestión institucional que permita la articulación entre todos los niveles de la SED en pro de la educación de calidad para niños, niñas y jóvenes en las instituciones educativas distritales de la localidad. | Realizar reunión mensual con los equipos de gestión territorial dirigida por los(as) Directores(as) Locales de Educación. | 12 | Constante | Reuniones | Director local de educación - Profesionales apoyo a | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
BOSA | OBJL 1 - Misional Dirigir y acompañar la implementación de la política educativa local su territorialización, así como un modelo de gestión institucional que permita la articulación entre todos los niveles de la SED en pro de la educación de calidad para niños, niñas y jóvenes en las instituciones educativas distritales de la localidad. | Realizar actualización, avance y ajuste al Plan Educativo Local -PEL-, socializarlo ante la mesa de rectores de colegios públicos, privados, Consejo Local de Política Educativa | 13 | Constante | Otro - PEL CON AJUSTES Y/O ACTUALIZACIONES | Director local de educación Equipo de inspección y vigilancia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BOSA | OBJL 3 - Planeación Realizar los seguimientos a la ejecución de los planes, programas y proyectos adelantados por el sector educativo y acompañar en el desarrollo y gestión del POA y PEI, entre otros de los colegios de la localidad. | Implementar y articular las Herramientas de Gestión de Planeación Estratégica (PIMA-POA) de las IED de la Localidad, en el marco de la implementación del Modelo de Gestión Institucional -MGI-. | 13 | Demanda | Otro - Número IED Acompañadas | Director local | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BOSA | OBJL 1 - Misional Dirigir y acompañar la implementación de la política educativa local su territorialización, así como un modelo de gestión institucional que permita la articulación entre todos los niveles de la SED en pro de la educación de calidad para niños, niñas y jóvenes en las instituciones educativas distritales de la localidad. | Realizar seguimiento a las actividades de Talento Humano y reportar las novedades implementando estrategias para mejorar los procesos. | 12 | Constante | Seguimientos | Director local de educación - Profesional Talento Humano | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
KENNEDY | OBJL 1 - Misional Dirigir y acompañar la implementación de la política educativa local su territorialización, así como un modelo de gestión institucional que permita la articulación entre todos los niveles de la SED en pro de la educación de calidad para niños, niñas y jóvenes en las instituciones educativas distritales de la localidad. | Realizar actualización, avance y ajuste al Plan Educativo Local -PEL-, socializarlo ante la mesa de rectores de colegios públicos, privados, Consejo Local de Politica Educativa | 10 | Sumatoria | Seguimientos | Lisset Vargas | 4 | 1 | 1 | 1 | 1
KENNEDY | OBJL 1 - Misional Dirigir y acompañar la implementación de la política educativa local su territorialización, así como un modelo de gestión institucional que permita la articulación entre todos los niveles de la SED en pro de la educación de calidad para niños, niñas y jóvenes en las instituciones educativas distritales de la localidad. | Realizar reunión mensual con los equipos de gestión territorial dirigida por los(as) Directores(as) Locales de Educación. | 10 | Constante | Actas | Zenen Rojas Coronel | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
KENNEDY | OBJL 2 - Administrativo Gestionar los procesos administrativos, talento humano, inventarios, planta física asignados a la localidad con oportunidad y eficacia que permitan una óptima gestión de la localidad | Consolidar los reportes de todas las solicitudes, propuestas, quejas y reclamos formulados por las instituciones educativas y la comunidad en general, realizadas a la Dirección Local de Educación | 15 | Constante | Informes | Daissy Chivata | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
KENNEDY | OBJL 1 - Misional Dirigir y acompañar la implementación de la política educativa local su territorialización, así como un modelo de gestión institucional que permita la articulación entre todos los niveles de la SED en pro de la educación de calidad para niños, niñas y jóvenes en las instituciones educativas distritales de la localidad. | Hacer seguimiento y acompañamiento al cronograma del Planeador establecido para los Colegios Distritales en la llegada de los Proyectos . | 15 | Constante | Seguimientos | Zenen Rojas Coronel | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
KENNEDY | OBJL 1 - Misional Dirigir y acompañar la implementación de la política educativa local su territorialización, así como un modelo de gestión institucional que permita la articulación entre todos los niveles de la SED en pro de la educación de calidad para niños, niñas y jóvenes en las instituciones educativas distritales de la localidad. | Realizar acompañamiento y seguimiento al Modelo de Gestión Institucional - MGI- y su incidencia en las Instituciones Educativas Distritales -IED- | 15 | Constante | Otro - Acompañamiento a colegios | Yenni Maritza Ramirez | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
KENNEDY | OBJL 3 - Planeación Realizar los seguimientos a la ejecución de los planes, programas y proyectos adelantados por el sector educativo y acompañar en el desarrollo y gestión del POA y PEI, entre otros de los colegios de la localidad. | Implementar y articular de las Herramientas de Gestión de Planeación Estrategica (PIMA-POA) de las IED de la Localidad, en el marco de la implementación del Modelo de Gestión Institucional -MGI-. | 15 | Constante | Actas | Yenny Ramirez | 42 | 42 | 42 | 42 | 42
KENNEDY | OBJL 1 - Misional Dirigir y acompañar la implementación de la política educativa local su territorialización, así como un modelo de gestión institucional que permita la articulación entre todos los niveles de la SED en pro de la educación de calidad para niños, niñas y jóvenes en las instituciones educativas distritales de la localidad. | Realizar seguimiento a las actividades de Talento Humano y reportar las novedades implementando estrategias para mejorar los procesos. | 20 | Constante | Seguimientos | Zenen Rojas Coronel | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
FONTIBÓN | OBJL 3 - Planeación Realizar los seguimientos a la ejecución de los planes, programas y proyectos adelantados por el sector educativo y acompañar en el desarrollo y gestión del POA y PEI, entre otros de los colegios de la localidad. | Implementar y articular las Herramientas de Gestión de Planeación Estrategica (PIMA-POA) de las IED de la Localidad, en el marco de la implementación del Modelo de Gestión Institucional -MGI-. | 15 | Constante | Colegios | Equipo MGI - Profesional de Apoyo | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
FONTIBÓN | OBJL 1 - Misional Dirigir y acompañar la implementación de la política educativa local su territorialización, así como un modelo de gestión institucional que permita la articulación entre todos los niveles de la SED en pro de la educación de calidad para niños, niñas y jóvenes en las instituciones educativas distritales de la localidad. | Hacer seguimiento y acompañamiento al cronograma del Planeador establecido para los Colegios Distritales en la llegada de los Proyectos | 15 | Constante | Seguimientos | Equipo PAPT y profesional de Apoyo Erika Guerrero | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
FONTIBÓN | OBJL 1 - Misional Dirigir y acompañar la implementación de la política educativa local su territorialización, así como un modelo de gestión institucional que permita la articulación entre todos los niveles de la SED en pro de la educación de calidad para niños, niñas y jóvenes en las instituciones educativas distritales de la localidad. | Realizar reuniones periódicas con los equipos de gestión territorial dirigida por los(as) Directores(as) Locales de Educación. | 20 | Sumatoria | Reuniones | Profesional de Apoyo Erika Guerrero | 10 | 2 | 3 | 3 | 2
FONTIBÓN | OBJL 1 - Misional Dirigir y acompañar la implementación de la política educativa local su territorialización, así como un modelo de gestión institucional que permita la articulación entre todos los niveles de la SED en pro de la educación de calidad para niños, niñas y jóvenes en las instituciones educativas distritales de la localidad. | Realizar acompañamiento y seguimiento al Modelo de Gestión Institucional - MGI- y su incidencia en las Instituciones Educativas Distritales -IED- | 20 | Constante | Colegios | Equipo MGI - Profesional de Apoyo | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
FONTIBÓN | OBJL 1 - Misional Dirigir y acompañar la implementación de la política educativa local su territorialización, así como un modelo de gestión institucional que permita la articulación entre todos los niveles de la SED en pro de la educación de calidad para niños, niñas y jóvenes en las instituciones educativas distritales de la localidad. | Realizar actualización, avance y ajuste al Plan Educativo Local -PEL-, socializarlo ante la mesa de rectores de colegios públicos, privados, Consejo Local de Politica Educativa | 15 | Demanda | PEL | Equipo PAPT y profesional de Apoyo Erika Guerrero | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
FONTIBÓN | OBJL 1 - Misional Dirigir y acompañar la implementación de la política educativa local su territorialización, así como un modelo de gestión institucional que permita la articulación entre todos los niveles de la SED en pro de la educación de calidad para niños, niñas y jóvenes en las instituciones educativas distritales de la localidad. | Realizar seguimiento a las actividades de Talento Humano y reportar las novedades implementando estrategias para mejorar los procesos. | 15 | Constante | Seguimientos | Profesional Talento Humano Humberto Sanchez | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
ENGATIVÁ | OBJL 1 - Misional Dirigir y acompañar la implementación de la política educativa local su territorialización, así como un modelo de gestión institucional que permita la articulación entre todos los niveles de la SED en pro de la educación de calidad para niños, niñas y jóvenes en las instituciones educativas distritales de la localidad. | Realizar reunión mensual con los equipos de gestión territorial dirigida por el director local de educación | 15 | Constante | Reuniones | PROFESIONAL DE APOYO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
ENGATIVÁ | OBJL 1 - Misional Dirigir y acompañar la implementación de la política educativa local su territorialización, así como un modelo de gestión institucional que permita la articulación entre todos los niveles de la SED en pro de la educación de calidad para niños, niñas y jóvenes en las instituciones educativas distritales de la localidad. | Realizar actualización, avance y ajuste al plan educativo local - PEL , socializado ante la mesa de rectores de colegios públicos, privados y consejo local de política educativa | 20 | Constante | PEL | PROFESIONAL DE APOYO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
ENGATIVÁ | OBJL 1 - Misional Dirigir y acompañar la implementación de la política educativa local su territorialización, así como un modelo de gestión institucional que permita la articulación entre todos los niveles de la SED en pro de la educación de calidad para niños, niñas y jóvenes en las instituciones educativas distritales de la localidad. | Realizar acompañamiento y seguimiento al Modelo de gestión Institucional - MGI y su incidencia en las instituciones educativas distritales - IED | 20 | Constante | Colegios | Equipo MGI | 35 | 35 | 35 | 35 | 35
ENGATIVÁ | OBJL 3 - Planeación Realizar los seguimientos a la ejecución de los planes, programas y proyectos adelantados por el sector educativo y acompañar en el desarrollo y gestión del POA y PEI, entre otros de los colegios de la localidad. | Implementar Herramientas de Gestión de Planeación Estratégica (pima-poa) de las IED de la localidad, en el marco de la implementación del Modelo de Gestión Institucional - MGI. | 20 | Constante | Colegios | Equipo MGI | 35 | 35 | 35 | 35 | 35
ENGATIVÁ | OBJL 1 - Misional Dirigir y acompañar la implementación de la política educativa local su territorialización, así como un modelo de gestión institucional que permita la articulación entre todos los niveles de la SED en pro de la educación de calidad para niños, niñas y jóvenes en las instituciones educativas distritales de la localidad. | Realizar seguimiento a las actividades de talento humano y reportar las novedades implementado estrategias para mejorar los procesos | 25 | Constante | Seguimientos | TALENTO HUMANO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
SUBA | OBJL 3 - Planeación Realizar los seguimientos a la ejecución de los planes, programas y proyectos adelantados por el sector educativo y acompañar en el desarrollo y gestión del POA y PEI, entre otros de los colegios de la localidad. | Implementar y articulación de las Herramientas de Gestión de Planeación Estrategica (PIMA-POA) de las IED de la Localidad, en el marco de la implementación del Modelo de Gestión Institucional -MGI-. | 18 | Constante | Colegios oficiales | EQUIPO MGI | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
SUBA | OBJL 1 - Misional Dirigir y acompañar la implementación de la política educativa local su territorialización, así como un modelo de gestión institucional que permita la articulación entre todos los niveles de la SED en pro de la educación de calidad para niños, niñas y jóvenes en las instituciones educativas distritales de la localidad. | Realizar acompañamiento y seguimiento al Modelo de Gestión Institucional - MGI- y su incidencia en las Instituciones Educativas Distritales -IED- | 18 | Constante | Colegios oficiales | EQUIPO MGI | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
SUBA | OBJL 1 - Misional Dirigir y acompañar la implementación de la política educativa local su territorialización, así como un modelo de gestión institucional que permita la articulación entre todos los niveles de la SED en pro de la educación de calidad para niños, niñas y jóvenes en las instituciones educativas distritales de la localidad. | Realizar actualización, avance y ajuste al Plan Educativo Local -PEL-, socializarlo ante la mesa de rectores de colegios públicos, privados, Consejo Local de Politica Educativa | 18 | Constante | PEL | PROFESIONALES DE APOYO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
SUBA | OBJL 1 - Misional Dirigir y acompañar la implementación de la política educativa local su territorialización, así como un modelo de gestión institucional que permita la articulación entre todos los niveles de la SED en pro de la educación de calidad para niños, niñas y jóvenes en las instituciones educativas distritales de la localidad. | Hacer seguimiento y acompañamiento al cronograma del Planeador establecido para los Colegios Distritales en la llegada de los Proyectos . | 18 | Constante | Seguimientos | PROFESIONALES DE APOYO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
SUBA | OBJL 1 - Misional Dirigir y acompañar la implementación de la política educativa local su territorialización, así como un modelo de gestión institucional que permita la articulación entre todos los niveles de la SED en pro de la educación de calidad para niños, niñas y jóvenes en las instituciones educativas distritales de la localidad. | Realizar seguimiento a las actividades de Talento Humano y reportar las novedades implementando estrategias para mejorar los procesos. | 10 | Constante | Seguimientos | PROFESIONAL DE TALENTO HUMANO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
SUBA | OBJL 1 - Misional Dirigir y acompañar la implementación de la política educativa local su territorialización, así como un modelo de gestión institucional que permita la articulación entre todos los niveles de la SED en pro de la educación de calidad para niños, niñas y jóvenes en las instituciones educativas distritales de la localidad. | Realizar reunión mensual con los equipos de gestión territorial dirigida por los(as) Directores(as) Locales de Educación. | 18 | Constante | Reuniones | PROFESIONALES DE APOYO | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
BARRIOS UNIDOS | OBJL 1 - Misional Dirigir y acompañar la implementación de la política educativa local su territorialización, así como un modelo de gestión institucional que permita la articulación entre todos los niveles de la SED en pro de la educación de calidad para niños, niñas y jóvenes en las instituciones educativas distritales de la localidad. | Realizar medición de las novedades de talento humano y reporte de las gestiones adelantadas en la Dirección Local de Educación. | 15 | Demanda | Planta de personal | Directora Local, Profesional de Talento Humano | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BARRIOS UNIDOS | OBJL 1 - Misional Dirigir y acompañar la implementación de la política educativa local su territorialización, así como un modelo de gestión institucional que permita la articulación entre todos los niveles de la SED en pro de la educación de calidad para niños, niñas y jóvenes en las instituciones educativas distritales de la localidad. | Propiciar, gestionar y realizar las reuniones de Rectores de Educación formal de Instituciones Educativas Públicas y Privadas y ETDH, con el fin de socializar las políticas, planes y programas de la SED. | 20 | Sumatoria | Reuniones | Directora Local, Profesional de Apoyo, PAPT y/o Profesionales de Supervisión | 22 | 6 | 6 | 6 | 4
BARRIOS UNIDOS | OBJL 1 - Misional Dirigir y acompañar la implementación de la política educativa local su territorialización, así como un modelo de gestión institucional que permita la articulación entre todos los niveles de la SED en pro de la educación de calidad para niños, niñas y jóvenes en las instituciones educativas distritales de la localidad. | Realizar reunión con los equipos de gestión territorial dirigida por la Directora Local de Educación, con el fin de articular, socializar y apoyar los avances y estrategias pedagógicas que llegan a los colegios de la localidad. | 10 | Sumatoria | Reuniones | Directora Local, Profesional de Apoyo y Profesional Apoyo Pedagógico | 10 | 2 | 3 | 3 | 2
BARRIOS UNIDOS | OBJL 3 - Planeación Realizar los seguimientos a la ejecución de los planes, programas y proyectos adelantados por el sector educativo y acompañar en el desarrollo y gestión del POA y PEI, entre otros de los colegios de la localidad. | Realizar informe del acompañamiento y seguimiento al Modelo de Gestión Institucional - MGI- y su incidencia en las Instituciones Educativas Distritales -IED- | 5 | Constante | Informes | Directora Local, Profesional MGI y Profesional de Planeación | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BARRIOS UNIDOS | OBJL 3 - Planeación Realizar los seguimientos a la ejecución de los planes, programas y proyectos adelantados por el sector educativo y acompañar en el desarrollo y gestión del POA y PEI, entre otros de los colegios de la localidad. | Hacer seguimiento a la implementación y articulación a las Herramientas de Gestión de Planeación Estratégica (PIMA-POA) de las IED de la Localidad, en el marco de la implementación del Modelo de Gestión Institucional -MGI-. | 5 | Constante | Seguimientos | Directora Local, Profesional de Apoyo, Profesional Pedagógico | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BARRIOS UNIDOS | OBJL 1 - Misional Dirigir y acompañar la implementación de la política educativa local su territorialización, así como un modelo de gestión institucional que permita la articulación entre todos los niveles de la SED en pro de la educación de calidad para niños, niñas y jóvenes en las instituciones educativas distritales de la localidad. | Realizar control y seguimiento al proceso de gestión de la cobertura educativa en los 9 colegios oficiales, de conformidad con los lineamientos establecidos en la resolución vigente proferida por la Secretaria de Educación del Distrito. | 15 | Constante | Matrícula | Directora Local y Profesional de Cobertura | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BARRIOS UNIDOS | OBJL 2 - Administrativo Gestionar los procesos administrativos, talento humano, inventarios, planta física asignados a la localidad con oportunidad y eficacia que permitan una óptima gestión de la localidad | Resolver de fondo las peticiones, quejas y reclamos relacionados con la prestación del servicio público educativo, profiriendo los actos administrativos pertinentes para resolver las solicitudes allegadas a la Dirección Local de Educación. | 15 | Demanda | Quejas y reclamos | Directora Local, Equipo de Inspección y Viglancia, Profesional Jurídica y Profesional de Atención al Ciudadano | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BARRIOS UNIDOS | OBJL 1 - Misional Dirigir y acompañar la implementación de la política educativa local su territorialización, así como un modelo de gestión institucional que permita la articulación entre todos los niveles de la SED en pro de la educación de calidad para niños, niñas y jóvenes en las instituciones educativas distritales de la localidad. | Hacer seguimiento y acompañamiento al cronograma del Planeador establecido para los Colegios Distritales en la llegada de los Proyectos | 10 | Constante | Cronogramas | Directora Local, Profesional de Apoyo y Profesional Pedagógico | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BARRIOS UNIDOS | OBJL 1 - Misional Dirigir y acompañar la implementación de la política educativa local su territorialización, así como un modelo de gestión institucional que permita la articulación entre todos los niveles de la SED en pro de la educación de calidad para niños, niñas y jóvenes en las instituciones educativas distritales de la localidad. | Realizar avance y actualización al Plan Educativo Local -PEL-, y socializar en el Consejo Consultivo Local de Política Educativa. | 5 | Sumatoria | PEL | Directora Local, Profesional de Apoyo y Profesional Pedagógico | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
TEUSAQUILLO | OBJL 2 - Administrativo Gestionar los procesos administrativos, talento humano, inventarios, planta física asignados a la localidad con oportunidad y eficacia que permitan una óptima gestión de la localidad | Responder los trámites de legalización (registros, renovación y cancelación de programas, modificación licencias de funcionamiento, costos educativos) de IETDH y Colegios Privados mediante la expedición de actos administrativos; así como resolver los recursos de reposición, respuestas a tutelas y derechos de petición. | 15 | Demanda | Otro - Actos administrativos y peticiones recibidas | Profesional Jurídica | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
TEUSAQUILLO | OBJL 1 - Misional Dirigir y acompañar la implementación de la política educativa local su territorialización, así como un modelo de gestión institucional que permita la articulación entre todos los niveles de la SED en pro de la educación de calidad para niños, niñas y jóvenes en las instituciones educativas distritales de la localidad. | Realizar reuniones con los equipos de gestión territorial para articular los proyectos con las necesidades y el PEI de los colegios, dirigidas por la Directora Local de Educación. | 10 | Demanda | Reuniones | Directora Local y Prof. de apoyo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
TEUSAQUILLO | OBJL 2 - Administrativo Gestionar los procesos administrativos, talento humano, inventarios, planta física asignados a la localidad con oportunidad y eficacia que permitan una óptima gestión de la localidad | Realizar informe de seguimiento a las actividades de Talento Humano, mediante el reporte de la información del personal docente y administrativo de la localidad, así como el trámite de solicitudes a las dependencias correspondientes relacionadas con novedades administrativas. | 15 | Constante | Informes | Profesional Talento Humano | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
TEUSAQUILLO | OBJL 1 - Misional Dirigir y acompañar la implementación de la política educativa local su territorialización, así como un modelo de gestión institucional que permita la articulación entre todos los niveles de la SED en pro de la educación de calidad para niños, niñas y jóvenes en las instituciones educativas distritales de la localidad. | Realizar informe de seguimiento y acompañamiento al cronograma del Planeador establecido para los Colegios Distritales en la llegada de los Proyectos que fortalecen la Política Pública para su implementación de manera articulada. | 10 | Constante | Informes | Directora Local y Profesional de Apoyo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
TEUSAQUILLO | OBJL 1 - Misional Dirigir y acompañar la implementación de la política educativa local su territorialización, así como un modelo de gestión institucional que permita la articulación entre todos los niveles de la SED en pro de la educación de calidad para niños, niñas y jóvenes en las instituciones educativas distritales de la localidad. | Realizar informe de acompañamiento y seguimiento al Modelo de Gestión Institucional - MGI- y su incidencia en las Instituciones Educativas Distritales -IED. | 10 | Constante | Informes | Equipo Centro Integrado de Servicios - CIS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
TEUSAQUILLO | OBJL 3 - Planeación Realizar los seguimientos a la ejecución de los planes, programas y proyectos adelantados por el sector educativo y acompañar en el desarrollo y gestión del POA y PEI, entre otros de los colegios de la localidad. | Elaborar informe de la asesoría, acompañamiento y seguimiento a las Herramientas de Gestión de Planeación Estratégica (PIMA-POA) de las IED de la Localidad, en el marco de la implementación del Modelo de Gestión Institucional -MGI-. | 10 | Constante | Informes | Profesional de Planeación | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
TEUSAQUILLO | OBJL 1 - Misional Dirigir y acompañar la implementación de la política educativa local su territorialización, así como un modelo de gestión institucional que permita la articulación entre todos los niveles de la SED en pro de la educación de calidad para niños, niñas y jóvenes en las instituciones educativas distritales de la localidad. | Promover el diálogo y la participación con la comunidad educativa mediante la realización de reuniones, con el fin de articular acciones para actualizar el Plan Educativo Local -PEL y socializarlo con el Consejo Consultivo Local de Política Educativa. | 15 | Demanda | Reuniones | Directora Local y Prof. de Apoyo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
TEUSAQUILLO | OBJL 2 - Administrativo Gestionar los procesos administrativos, talento humano, inventarios, planta física asignados a la localidad con oportunidad y eficacia que permitan una óptima gestión de la localidad | Emitir conceptos a las solicitudes recibidas por parte de las instituciones y la comunidad en general, mediante el registro y asignación al equipo de supervisión hasta la culminación del proceso de inspección y vigilancia. | 15 | Demanda | Otro - Solicitudes recibidas | Equipo de Inspección y Vigilancia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
LOS MÁRTIRES | OBJL 3 - Planeación Realizar los seguimientos a la ejecución de los planes, programas y proyectos adelantados por el sector educativo y acompañar en el desarrollo y gestión del POA y PEI, entre otros de los colegios de la localidad. | Implementar y articular las Herramientas de Gestión de Planeación Estrategica (PIMA-POA) de las IED de la Localidad, en el marco de la implementación del Modelo de Gestión Institucional -MGI-. | 10 | Constante | Asesorías | Profesional de Apoyo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
LOS MÁRTIRES | OBJL 1 - Misional Dirigir y acompañar la implementación de la política educativa local su territorialización, así como un modelo de gestión institucional que permita la articulación entre todos los niveles de la SED en pro de la educación de calidad para niños, niñas y jóvenes en las instituciones educativas distritales de la localidad. | Realizar acompañamiento y seguimiento al Modelo de Gestión Institucional - MGI- y su incidencia en las Instituciones Educativas Distritales -IED- | 10 | Constante | Seguimientos | Profesional de Apoyo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
LOS MÁRTIRES | OBJL 1 - Misional Dirigir y acompañar la implementación de la política educativa local su territorialización, así como un modelo de gestión institucional que permita la articulación entre todos los niveles de la SED en pro de la educación de calidad para niños, niñas y jóvenes en las instituciones educativas distritales de la localidad. | Elaborar el informe sobre los procesos de matrícula y cobertura de la oferta de las instituciones educativas distritales en la localidad de Los Mártires, de acuerdo a la Resolución número 3144 de 2023 | 10 | Constante | Informes | Profesional de Cobertura | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
LOS MÁRTIRES | OBJL 1 - Misional Dirigir y acompañar la implementación de la política educativa local su territorialización, así como un modelo de gestión institucional que permita la articulación entre todos los niveles de la SED en pro de la educación de calidad para niños, niñas y jóvenes en las instituciones educativas distritales de la localidad. | Realizar reuniones a lo largo de la vigencia con los equipos de gestión territorial, dichos encuentros serán liderados por la Dirección Local de Educación. | 10 | Demanda | Reuniones | Equipo PAPT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
LOS MÁRTIRES | OBJL 3 - Planeación Realizar los seguimientos a la ejecución de los planes, programas y proyectos adelantados por el sector educativo y acompañar en el desarrollo y gestión del POA y PEI, entre otros de los colegios de la localidad. | Atender trámites relacionados con la atención de peticiones ciudadanas sobre el servicio público educativo, legalización y autorización de tarifas de instituciones educativas. | 10 | Constante | Trámites | Equipo Inspección y Vigilacia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
LOS MÁRTIRES | OBJL 2 - Administrativo Gestionar los procesos administrativos, talento humano, inventarios, planta física asignados a la localidad con oportunidad y eficacia que permitan una óptima gestión de la localidad | Desarrollar labores de supervisión de los contratos de arriendo de los predios de la localidad de Los Mártires que son utilizados para brindar el servicio educativo y realizar las labores administrativas que la entidad requiere para una operación adecuada. | 15 | Constante | Seguimientos | Profesionales Juridico y de Apoyo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
LOS MÁRTIRES | OBJL 1 - Misional Dirigir y acompañar la implementación de la política educativa local su territorialización, así como un modelo de gestión institucional que permita la articulación entre todos los niveles de la SED en pro de la educación de calidad para niños, niñas y jóvenes en las instituciones educativas distritales de la localidad. | Realizar seguimiento y acompañamiento al cronograma del planeador establecido para los Colegios Distritales en la llegada de los Proyectos que fortalecen la Política Pública para su implementación de manera articulada. | 10 | Constante | Seguimientos | Equipo PAPT y Profesional de Apoyo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
LOS MÁRTIRES | OBJL 1 - Misional Dirigir y acompañar la implementación de la política educativa local su territorialización, así como un modelo de gestión institucional que permita la articulación entre todos los niveles de la SED en pro de la educación de calidad para niños, niñas y jóvenes en las instituciones educativas distritales de la localidad. | Realizar actualización, avance y ajuste al Plan Educativo Local -PEL-, socializarlo ante la mesa de rectores de colegios públicos, privados, Consejo Local de Politica Educativa | 15 | Constante | Actualizaciones | Equipo PAPT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
LOS MÁRTIRES | OBJL 1 - Misional Dirigir y acompañar la implementación de la política educativa local su territorialización, así como un modelo de gestión institucional que permita la articulación entre todos los niveles de la SED en pro de la educación de calidad para niños, niñas y jóvenes en las instituciones educativas distritales de la localidad. | Realizar seguimiento a las actividades de Talento Humano y reportar las novedades implementando estrategias para mejorar los procesos. | 10 | Constante | Seguimientos | Profesional Talento Humano | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
ANTONIO NARIÑO | OBJL 1 - Misional Dirigir y acompañar la implementación de la política educativa local su territorialización, así como un modelo de gestión institucional que permita la articulación entre todos los niveles de la SED en pro de la educación de calidad para niños, niñas y jóvenes en las instituciones educativas distritales de la localidad. | Realizar acompañamiento y seguimiento al Modelo de Gestión Institucional - MGI- y su incidencia en las Instituciones Educativas Distritales -IED- | 20 | Constante | Informes | DIRECTOR LOCAL DE EDUCACIÓN | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
ANTONIO NARIÑO | OBJL 1 - Misional Dirigir y acompañar la implementación de la política educativa local su territorialización, así como un modelo de gestión institucional que permita la articulación entre todos los niveles de la SED en pro de la educación de calidad para niños, niñas y jóvenes en las instituciones educativas distritales de la localidad. | Realizar actualización, avance y ajuste al Plan Educativo Local -PEL-, socializarlo ante la mesa de rectores de colegios públicos, privados, Consejo Local de Politica Educativa | 15 | Constante | Informes | DIRECTOR LOCAL DE EDUCACION | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
ANTONIO NARIÑO | OBJL 1 - Misional Dirigir y acompañar la implementación de la política educativa local su territorialización, así como un modelo de gestión institucional que permita la articulación entre todos los niveles de la SED en pro de la educación de calidad para niños, niñas y jóvenes en las instituciones educativas distritales de la localidad. | Hacer seguimiento y acompañamiento al cronograma del Planeador establecido para los Colegios Distritales en la llegada de los Proyectos . | 15 | Constante | Informes | DIRECTOR LOCAL DE EDUCACIÓN | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
ANTONIO NARIÑO | OBJL 3 - Planeación Realizar los seguimientos a la ejecución de los planes, programas y proyectos adelantados por el sector educativo y acompañar en el desarrollo y gestión del POA y PEI, entre otros de los colegios de la localidad. | Implementar y articular las Herramientas de Gestión de Planeación Estratégica (PIMA-POA) de las IED de la Localidad, en el marco de la implementación del Modelo de Gestión Institucional -MGI-. | 15 | Constante | Informes | DIRECTOR LOCAL DE EDUCACIÓN | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
ANTONIO NARIÑO | OBJL 1 - Misional Dirigir y acompañar la implementación de la política educativa local su territorialización, así como un modelo de gestión institucional que permita la articulación entre todos los niveles de la SED en pro de la educación de calidad para niños, niñas y jóvenes en las instituciones educativas distritales de la localidad. | Realizar reunión mensual con los equipos de gestión territorial dirigida por los(as) Directores(as) Locales de Educación. | 20 | Constante | Actas | DIRECTOR LOCAL DE EDUCACIÓN | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
ANTONIO NARIÑO | OBJL 1 - Misional Dirigir y acompañar la implementación de la política educativa local su territorialización, así como un modelo de gestión institucional que permita la articulación entre todos los niveles de la SED en pro de la educación de calidad para niños, niñas y jóvenes en las instituciones educativas distritales de la localidad. | Realizar seguimiento a las actividades de Talento Humano y reportar las novedades implementando estrategias para mejorar los procesos. | 15 | Constante | Informes | ALEJANDRO VILLAMIL MENDIETA | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
PUENTE ARANDA | OBJL 1 - Misional Dirigir y acompañar la implementación de la política educativa local su territorialización, así como un modelo de gestión institucional que permita la articulación entre todos los niveles de la SED en pro de la educación de calidad para niños, niñas y jóvenes en las instituciones educativas distritales de la localidad. | Realizar reuniones periódicas con los equipos de gestión territorial dirigida por la Directora Local de Educación. | 8 | Sumatoria | Reuniones | WILMER PERDOMO | 11 | 3 | 3 | 3 | 2
PUENTE ARANDA | OBJL 1 - Misional Dirigir y acompañar la implementación de la política educativa local su territorialización, así como un modelo de gestión institucional que permita la articulación entre todos los niveles de la SED en pro de la educación de calidad para niños, niñas y jóvenes en las instituciones educativas distritales de la localidad. | Liderar y articular acciones para la realización de eventos pedagógicos a nivel local, que permitan el reconocimiento de desarrollo de la política educativa. | 8 | Demanda | Eventos | ROSA MARÍA BAUTISTA - PROFESIONAL DE APOYO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
PUENTE ARANDA | OBJL 1 - Misional Dirigir y acompañar la implementación de la política educativa local su territorialización, así como un modelo de gestión institucional que permita la articulación entre todos los niveles de la SED en pro de la educación de calidad para niños, niñas y jóvenes en las instituciones educativas distritales de la localidad. | Actualizar el Plan Educativo Local -PEL-, y socializarlo en las mesas estamentales y el Consejo Local de Política Educativa. | 10 | Sumatoria | Otro - PEL | ROSA MARÍA BAUTISTA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
PUENTE ARANDA | OBJL 1 - Misional Dirigir y acompañar la implementación de la política educativa local su territorialización, así como un modelo de gestión institucional que permita la articulación entre todos los niveles de la SED en pro de la educación de calidad para niños, niñas y jóvenes en las instituciones educativas distritales de la localidad. | Realizar acompañamiento y seguimiento al Modelo de Gestión Institucional - MGI- y su incidencia en las Instituciones Educativas Distritales -IED- | 10 | Constante | Otro - IED | ROSA MARÍA BAUTISTA - PROFESIONAL DE APOYO | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
PUENTE ARANDA | OBJL 1 - Misional Dirigir y acompañar la implementación de la política educativa local su territorialización, así como un modelo de gestión institucional que permita la articulación entre todos los niveles de la SED en pro de la educación de calidad para niños, niñas y jóvenes en las instituciones educativas distritales de la localidad. | Asistir a las instancias de participación local, liderar reuniones con las Mesas Estamentales, y la realizar el Foro Educativo Local con el fin de coordinar y articular acciones que apoyen el cumplimiento de la política pública, el Plan Sectorial y el Plan Desarrollo Distrital. | 12 | Demanda | Mesas de participación | ROSA MARÍA BAUTISTA - PROFESIONAL DE APOYO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
PUENTE ARANDA | OBJL 2 - Administrativo Gestionar los procesos administrativos, talento humano, inventarios, planta física asignados a la localidad con oportunidad y eficacia que permitan una óptima gestión de la localidad | Realizar de manera conjunta con el Plan Padrino el seguimiento a los radicados asignados a las IED de la Localidad, a través del aplicativo SIGA, mejorando la oportunidad de respuesta de Puente Aranda. | 8 | Demanda | Seguimientos | FABIOLA PARDO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
PUENTE ARANDA | OBJL 1 - Misional Dirigir y acompañar la implementación de la política educativa local su territorialización, así como un modelo de gestión institucional que permita la articulación entre todos los niveles de la SED en pro de la educación de calidad para niños, niñas y jóvenes en las instituciones educativas distritales de la localidad. | Hacer seguimiento y acompañamiento al cronograma del Planeador establecido para los Colegios Distritales en la llegada de los Proyectos. | 10 | Constante | Seguimientos | ROSA MARÍA BAUTISTA - PROFESIONAL DE APOYO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
PUENTE ARANDA | OBJL 2 - Administrativo Gestionar los procesos administrativos, talento humano, inventarios, planta física asignados a la localidad con oportunidad y eficacia que permitan una óptima gestión de la localidad | Realizar seguimiento a las actividades de Talento Humano y reportar las novedades implementando estrategias para mejorar los procesos. | 12 | Demanda | Seguimientos | GIOVANNA CASTRO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
PUENTE ARANDA | OBJL 2 - Administrativo Gestionar los procesos administrativos, talento humano, inventarios, planta física asignados a la localidad con oportunidad y eficacia que permitan una óptima gestión de la localidad | Proyectar resoluciones sobre costos educativos, legalización, ampliación, registros de programas, modificación de licencias de acuerdo con los conceptos emitidos por el área de supervisión y apoyarlas decisiones de acuerdo a las normas vigentes. | 12 | Demanda | Resoluciones | EDWIN ACEVEDO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
PUENTE ARANDA | OBJL 3 - Planeación Realizar los seguimientos a la ejecución de los planes, programas y proyectos adelantados por el sector educativo y acompañar en el desarrollo y gestión del POA y PEI, entre otros de los colegios de la localidad. | Implementar el proceso de articulación de las Herramientas de Gestión de Planeación Estratégica (PIMA-POA) de las IED de la Localidad, en el marco del Modelo de Gestión Institucional -MGI-. | 10 | Constante | Otro - IED Acompañadas | ROSA MARÍA BAUTISTA | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
RAFAEL URIBE | OBJL 1 - Misional Dirigir y acompañar la implementación de la política educativa local su territorialización, así como un modelo de gestión institucional que permita la articulación entre todos los niveles de la SED en pro de la educación de calidad para niños, niñas y jóvenes en las instituciones educativas distritales de la localidad. | Hacer seguimiento y acompañamiento al cronograma del Planeador establecido para los Colegios Distritales en la llegada de los Proyectos . | 15 | Constante | Seguimientos | Rosario del Pilar villota Ojeda | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
RAFAEL URIBE | OBJL 1 - Misional Dirigir y acompañar la implementación de la política educativa local su territorialización, así como un modelo de gestión institucional que permita la articulación entre todos los niveles de la SED en pro de la educación de calidad para niños, niñas y jóvenes en las instituciones educativas distritales de la localidad. | Realizar actualización, avance y ajuste al Plan Educativo Local -PEL conforme a la dinámica propia de la localidad. | 20 | Constante | Documentos | Miguel Angel Cante | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
RAFAEL URIBE | OBJL 1 - Misional Dirigir y acompañar la implementación de la política educativa local su territorialización, así como un modelo de gestión institucional que permita la articulación entre todos los niveles de la SED en pro de la educación de calidad para niños, niñas y jóvenes en las instituciones educativas distritales de la localidad. | Realizar acompañamiento y seguimiento al Modelo de Gestión Institucional - MGI- y su incidencia en las Instituciones Educativas Distritales -IED- | 15 | Constante | Otro - seguimiento a las 27 IEDs | Rosario del Pilar villota Ojeda | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
RAFAEL URIBE | OBJL 1 - Misional Dirigir y acompañar la implementación de la política educativa local su territorialización, así como un modelo de gestión institucional que permita la articulación entre todos los niveles de la SED en pro de la educación de calidad para niños, niñas y jóvenes en las instituciones educativas distritales de la localidad. | Realizar informe sobre las novedades de talento humano, adelantadas por la Dirección Local de Educación. | 15 | Constante | Informes | Lilian Peñalosa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
RAFAEL URIBE | OBJL 1 - Misional Dirigir y acompañar la implementación de la política educativa local su territorialización, así como un modelo de gestión institucional que permita la articulación entre todos los niveles de la SED en pro de la educación de calidad para niños, niñas y jóvenes en las instituciones educativas distritales de la localidad. | Realizar reunión periódica con los equipos de gestión territorial dirigida por los(as) Directores(as) Locales de Educación. | 20 | Demanda | Reuniones | Miguel Angel Cante | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
RAFAEL URIBE | OBJL 3 - Planeación Realizar los seguimientos a la ejecución de los planes, programas y proyectos adelantados por el sector educativo y acompañar en el desarrollo y gestión del POA y PEI, entre otros de los colegios de la localidad. | Realizar seguimiento a la Implementación y articulación de las Herramientas de Gestión de Planeación Estratégica (PIMA-POA) de las IED de la Localidad, en el marco de la implementación del Modelo de Gestión Institucional -MGI-. | 15 | Constante | Otro - seguimiento a las 27 IEDs | Rosario del Pilar villota Ojeda | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
CIUDAD BOLÍVAR | OBJL 3 - Planeación Realizar los seguimientos a la ejecución de los planes, programas y proyectos adelantados por el sector educativo y acompañar en el desarrollo y gestión del POA y PEI, entre otros de los colegios de la localidad. | Implementar y articular las Herramientas de Gestión de Planeación Estrategica (PIMA-POA) de las IED de la Localidad, en el marco de la implementación del Modelo de Gestión Institucional -MGI-. | 15 | Constante | Otro - IED acompañadas | Director local de Educación/equipo MGI | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
CIUDAD BOLÍVAR | OBJL 1 - Misional Dirigir y acompañar la implementación de la política educativa local su territorialización, así como un modelo de gestión institucional que permita la articulación entre todos los niveles de la SED en pro de la educación de calidad para niños, niñas y jóvenes en las instituciones educativas distritales de la localidad. | Realizar gestión y seguimiento a los procesos de cobertura, con el objetivo de garantizar el acceso y la permanencia de los niños, niñas y jóvenes en el sistema educativo | 15 | Demanda | Otro - Acceso y permanencia de estudiantes | Director local de Educación/Profesional de Sistemas de Información | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
CIUDAD BOLÍVAR | OBJL 2 - Administrativo Gestionar los procesos administrativos, talento humano, inventarios, planta física asignados a la localidad con oportunidad y eficacia que permitan una óptima gestión de la localidad | Realizar seguimiento a las actividades de Talento Humano y reportar las novedades implementando estrategias para mejorar los procesos. | 10 | Constante | Otro - Seguimiento a actividades | Director local de Educación/Profesional de Talento Humano | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
CIUDAD BOLÍVAR | OBJL 1 - Misional Dirigir y acompañar la implementación de la política educativa local su territorialización, así como un modelo de gestión institucional que permita la articulación entre todos los niveles de la SED en pro de la educación de calidad para niños, niñas y jóvenes en las instituciones educativas distritales de la localidad. | Realizar actualización, avance y ajuste al Plan Educativo Local -PEL-, socializarlo ante la mesa de rectores de colegios públicos, privados, Consejo Local de Política Educativa | 10 | Constante | Otro - Plan educativo local | Director local de Educación-Gestor/a territorial | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
CIUDAD BOLÍVAR | OBJL 1 - Misional Dirigir y acompañar la implementación de la política educativa local su territorialización, así como un modelo de gestión institucional que permita la articulación entre todos los niveles de la SED en pro de la educación de calidad para niños, niñas y jóvenes en las instituciones educativas distritales de la localidad. | Realizar acompañamiento y seguimiento al Modelo de Gestión Institucional - MGI- y su incidencia en las Instituciones Educativas Distritales -IED- | 15 | Constante | Otro - IED asesoradas | Dirección local de Educación/Equipo MGI | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
CIUDAD BOLÍVAR | OBJL 2 - Administrativo Gestionar los procesos administrativos, talento humano, inventarios, planta física asignados a la localidad con oportunidad y eficacia que permitan una óptima gestión de la localidad | Hacer seguimiento a los procesos de intervención en la infraestructura de las instituciones educativas para fortalecer el desarrollo de acciones que procuren espacios físicos adecuados para el ejercicio educativo. | 15 | Constante | Otro - Seguimiento a intervención en la infraestructura | Director local de Educación/Profesionales de apoyo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
CIUDAD BOLÍVAR | OBJL 1 - Misional Dirigir y acompañar la implementación de la política educativa local su territorialización, así como un modelo de gestión institucional que permita la articulación entre todos los niveles de la SED en pro de la educación de calidad para niños, niñas y jóvenes en las instituciones educativas distritales de la localidad. | Realizar reunión mensual con los equipos de gestión territorial dirigida por los(as) Directores(as) Locales de Educación. | 10 | Sumatoria | Reuniones | Director local de Educación-Profesionales de apoyo | 11 | 3 | 3 | 3 | 2
CIUDAD BOLÍVAR | OBJL 1 - Misional Dirigir y acompañar la implementación de la política educativa local su territorialización, así como un modelo de gestión institucional que permita la articulación entre todos los niveles de la SED en pro de la educación de calidad para niños, niñas y jóvenes en las instituciones educativas distritales de la localidad. | Hacer seguimiento y acompañamiento al cronograma del Planeador establecido para los Colegios Distritales en la llegada de los Proyectos . | 10 | Constante | Otro - Seguimiento | Dirección local de Educación/Gestor territorial | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
SUMAPAZ | OBJL 1 - Misional Dirigir y acompañar la implementación de la política educativa local su territorialización, así como un modelo de gestión institucional que permita la articulación entre todos los niveles de la SED en pro de la educación de calidad para niños, niñas y jóvenes en las instituciones educativas distritales de la localidad. | Realizar seguimiento a las actividades de Talento Humano, atención al ciudadano y cobertura y reportar las novedades implementando estrategias para mejorar los procesos. | 10 | Constante | Seguimientos | Director-a Local/Profesionales de cada area. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
SUMAPAZ | OBJL 1 - Misional Dirigir y acompañar la implementación de la política educativa local su territorialización, así como un modelo de gestión institucional que permita la articulación entre todos los niveles de la SED en pro de la educación de calidad para niños, niñas y jóvenes en las instituciones educativas distritales de la localidad. | Realizar actualización, avance y ajuste al Plan Educativo Local -PEL-, socializarlo ante la mesa de rectores de colegios públicos, privados, Consejo Local de Politica Educativa | 18 | Constante | Actualizaciones | Director-a Local/Profesional de Apoyo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
SUMAPAZ | OBJL 1 - Misional Dirigir y acompañar la implementación de la política educativa local su territorialización, así como un modelo de gestión institucional que permita la articulación entre todos los niveles de la SED en pro de la educación de calidad para niños, niñas y jóvenes en las instituciones educativas distritales de la localidad. | Realizar dos reuniones trimestrales con los equipos de gestión territorial dirigida por el(la) Director(a) Local de Educación. | 18 | Constante | Actas | Director-a Local/Profesional de Apoyo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
SUMAPAZ | OBJL 1 - Misional Dirigir y acompañar la implementación de la política educativa local su territorialización, así como un modelo de gestión institucional que permita la articulación entre todos los niveles de la SED en pro de la educación de calidad para niños, niñas y jóvenes en las instituciones educativas distritales de la localidad. | Realizar acompañamiento y seguimiento al Modelo de Gestión Institucional - MGI- y su incidencia en las Instituciones Educativas Distritales -IED- | 18 | Constante | Otro - IED Acompañadas. | Director-a Local/Profesional de Apoyo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
SUMAPAZ | OBJL 3 - Planeación Realizar los seguimientos a la ejecución de los planes, programas y proyectos adelantados por el sector educativo y acompañar en el desarrollo y gestión del POA y PEI, entre otros de los colegios de la localidad. | Implementar y articular las Herramientas de Gestión de Planeación Estrategica (PIMA-POA) de las IED de la Localidad, en el marco de la implementación del Modelo de Gestión Institucional -MGI-. | 18 | Constante | Otro - IED Acompañadas. | Director-a Local/Profesional de Apoyo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
SUMAPAZ | OBJL 1 - Misional Dirigir y acompañar la implementación de la política educativa local su territorialización, así como un modelo de gestión institucional que permita la articulación entre todos los niveles de la SED en pro de la educación de calidad para niños, niñas y jóvenes en las instituciones educativas distritales de la localidad. | Hacer seguimiento y acompañamiento al cronograma del Planeador establecido para los Colegios Distritales en la llegada de los Proyectos . | 18 | Constante | Seguimientos | Director-a Local/Profesional de Apoyo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Fuente: | Oficina Asesora de Planeación, tomando como fuente los reportes generados del Plan Operativo Anual -POA 4-03-2024