## Hoja1
SEGUIMIENTO
PLAN DE MEJORAMIENTO ARCHIVISTICO
Entidad: |  | SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL | [6 empty] | NIT: | 899.999.061-9
Representante Legal: |  | EDNA CRISTINA BONILLA SEBÁ | [6 empty] | Fecha de iniciación: |  | 06 de Octubre de 2017
Responsable del proceso: |  | PATRICIA PINZON DURAN | [6 empty] | Fecha de finalización: |  | 30 de Diciembre de 2023
Cargo: |  | DIRECTORA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
Fecha y número de Acta de aprobación del PMA |  | 04 de enero de 2021 - Primer Comité Institucional de Gestión y Desempeño Extraordinario
Plan de Mejoramiento | [14 empty] | Seguimiento Control Interno |  | Seguimiento AGN
ITEM | HALLAZGO | NO. DE ACCIÓN | OBJETIVOS | No. META | Descripción de las Tareas | EJECUCIÓN DE LAS TAREAS |  | PLAZO EN SEMANAS | PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS TAREAS | PRODUCTOS | AVANCE DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO | DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES | AREAS Y PERSONAS RESPONSABLES | EVIDENCIAS | OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO | N° INFORME DE SEGUIMIENTO Y FECHA | FECHA CIERRE HALLAZGO | No. RADICADO | OBSERVACIONES
[6 empty] | INICIO | FINALIZACIÓN
| Organización de Historias Laborales La entidad no ha aplicado los criterios de organización y control establecido para la serie documental Historias Laborales, tanto activas como inactivas. | ACCIÓN NO. 1 | Intervención archiv{Istica de las Historias Laborales activas de la Secretaria de Educación del Distrito | 1 | Realizar la organización documental de la serie documental Historias Laborales activas, de acuerdo con la normatividad establecida por el Archivo General de la Nación y lineamientos de la Secretaria de Educación del Distrito. La intervención de las Historias Laborales se ejecutará conforme a los recursos asignados en el proyecto de inversión 7818 "Fortalecimiento Institucional para la Gestión Educativa en Bogotá" | 2021-04-01 | 2023-12-30 | 143.2857 | 12% | Presentación del proyecto Inventarios documental | 23.84% | La Dirección de Servicios Administrativos en el marco de la ejecución de la acción de mejora establecida en el plan de mejoramiento archivístico y metas del Programa de Gestión Documental, tiene previsto realizar la intervención archivística de aproximadamente 50.000 carpetas de historias laborales activas entre las vigencias inicio de octubre del 2021 al 2024. A continuación se presente el avance y el desarrollo de las actividades propuestas en el marco de la planeación del proyecto: 1. Identificación de aproximadamente 38.206 expedientes. En la cual se han desarrollado las siguientes actividades: - Verificar y puntear, el inventario que se tienen actualmente con el fin de validar e identificar las historias laborales activas de las cajas X-200 - Extraer de las cajas X-200 las historias laborales activas y ubicarlas en las unidades de almacenamiento. - Traslado de los expedientes de las historias laborales a la zona de intervención archivística. 2. Intervención archivística de 609,57 metros lineales equivalentes a 2.438 cajas de referencias X-200, pertenecientes a la serie documental de historias laborales (Interinas, Administrativas, Docente). En la cual se han desarrollado las siguientes actividades: - Se organizo la documentación del expediente de acuerdo con las tipologías identificadas para cada una de las historias laborales identificadas. - Se desarrollo la organización cronológica. - Se quito el material abrasivo del expediente. - Se perfilo la documentación del expediente. - Se desarrollo la restauración y los primeros auxilios a los expedientes que lo necesitaron. - Se realizo la selección de la duplicidad de la historia laboral. - Foliación de cada expediente - Desarrollo de la Hoja de control para las Historias Laborales Interinas, Administrativas, Docente - El desarrollo de calidad es evidenciado en cada proceso con el fin de garantizar, que el paso desarrollado anteriormente este bien, si se identifican errores este es devuelto al proceso anterior con el fin de validar y ejecutar los ajustes correspondientes, todo ello con el fin de garantizar un nivel de confianza optimo en la intervención de cada proceso 3. Actualizar los inventarios documentales del 62% de los expedientes intervenidos archivísticamente | Dirección de Servicios Administrativos - Equipo de Gestión Documental | Registro fotografico Lineamientos para la organización documental Inventarios documental Muestra de hojas de control | De acuerdo con la evidencia aportada por el equipo de archivo de la Direccion de Servicios Administrativos y la visita realizada por la Oficina de Control Interno al archivo central el 27/01/2023, se observa un trabajo continuo y consistente en la organización de historias laborales con puntos de control que aseguran la eficacia del proceso y confirman el porcentaje de avance reportado por el área de archivo. En acta que se adjunta se evidencia el seguimiento realizado y los compromisos adquiridos para la preservacion de la memoria documental de la SED. | IV 30-01-2023
6 | Sistema Integrado de Conservación - SIC La entidad no cuenta con un Sistema Integrado de Conservación para la preservación de los documentos de archivo desde su producción hasta su disposición final | ACCIÓN NO. 2 | Actualizar e implementar el manual de Sistema Integrado de Conservación conforme a lo establecido por el Archivo General de la Nación y Archivo de Bogotá | 1 | Actualizar el Sistema Integrado de Conservación (Plan de Conservación Documental y Plan de Preservación Digital a Largo Plazo) de acuerdo los lineamientos establecidos por el Archivo General de la Nación y Archivo de Bogotá. | 2021-01-02 | 2021-12-30 | 51.7143 | 100% | Sistema Integrado de Conservación -Política de Conservación documental - Política de Preservación digital a Largo Plazo - Plan de Conservación documental - Plan de Preservación digital a Largo Plazo - Mapa de Riesgo de los planes | 100% | La Dirección de Servicios Administrativos como líder de la Política de Gestión Documental de la Entidad, elaboro el Sistema Integrado de Conservación (plan de conservación documental y plan de preservación digital a largo plazo), en el cual se definió las políticas, gobernanza, riesgos, estrategias, programas proyectos y actividades encaminadas a garantizar la conservación y preservación del patrimonio documental de la Secretaria de Educación del Distrito. Así mismo, en el desarrollo de las mesas de trabajo con el equipo interdisciplinario designado por el Archivo de Bogotá se presentó cada uno de los anexos que conforman el SIC. La versión final del Sistema Integrado de Conservación con sus anexos se remitieron al Archivo de Bogotá solicitando la viabilidad del instrumento, como respuesta de dicha solicitud, el Archivo de Bogotá brinda la viabilidad técnica del SIC. Los documentos pueden ser consultado en el siguiente link: https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia-datos-abiertos-sistema-integrado-conservacion-gestion-documental | Dirección de Servicios Administrativos - Equipo de Gestión Documental | Sistema Integrado de Conservación -Política de Conservación documental - Política de Preservación digital a Largo Plazo - Plan de Conservación documental - Plan de Preservación digital a Largo Plazo - Mapa de Riesgo de los planes | Actividad cumplida en 2022 y reportada al Archivo General de la Nacion para cierre.
|  |  |  | 2 | Presentar y gestionar la aprobación del Sistema Integrado de Conservación por parte de los integrantes del Comité Institucional de Gestión y Desempeño. | 2021-09-01 | 2021-12-30 | 17.1429 | 100% | Acta de aprobación del Sistema Integrado de Conservación por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño | 100% | En cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo 006 de 2014 la Dirección de Servicios Administrativos presento y gestiono la aprobación del Sistema Integrado de Conservación y sus anexos ante los integrantes del Comité Institucional de Gestión y Desempeño. | Dirección de Servicios Administrativos - Equipo de Gestión Documental | Acta de aprobación del Sistema Integrado de Conservación por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Actividad cumplida en 2022 y reportada al Archivo General de la Nacion para cierre.
|  |  |  | 3 | Elaborar y gestionar la aprobación del acto administrativo para la adopción del Sistema Integrado de Conservación. | 2021-09-01 | 2021-12-30 | 17.1429 | 100% | Acto administrativo de adopción | 100% | La Secretaría de Educación del Distrito mediante la Resolución 2046 de 11 de octubre de 2021 adopto el Sistema Integrado de Conservación, en cumplimiento a la normatividad archivistica vigente. Los documentos pueden ser consultado en el siguiente link: https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia-datos-abiertos-sistema-integrado-conservacion-gestion-documental | Dirección de Servicios Administrativos - Equipo de Gestión Documental | Acto administrativo de adopción | Actividad cumplida en 2022 y reportada al Archivo General de la Nacion para cierre.
AVANCE DEL PLAN DE CUMPLIMIENTO (ACCIONES) |  |  |  | Acción 1 | 24%
|  |  |  | Acción 2 | 100%
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  |  |  | 62% | sobre 100%
Formulas:
PLAZO EN SEMANAS = DATEDIF([EJECUCIÓN DE LAS TAREAS],H14,"d")/7
Note on A12: Número consecutivo asignado a cada hallazgo
Note on B12: Título de los hallazgos archivísticos
Note on C12: Cada una de las actividades propuestas
Note on D12: Se registró el ítem determinado para cada acción el cual corresponde a las actividades propuestas
Note on F12: La descripción d elas metas que se pretender realizar para alcanzar el objetivo
Note on I12: Casilla con fórmula, el cual resulta del total de semanas ejecutadas del proyecto
Note on J12: Casilla con formula, refleja el avance para cada una de las metas
Note on K12: Casilla con formula, refleja el avance para cada una de las metas
Note on L12: Casilla con formula automática, la cual registra el porcentaje de avance del objetivo
Note on M12: Registrar los avances ejecutados a la fecha.
Note on N12: El nombre de las Áreas y personas responsables para el cumplimiento de cada objetivo
Note on O12: Se registra la información relatica a los soportes que evidencian el cierre del hallazgo (fotos, videos, documentos, etc.)
Note on P12: Dejar las observaciones frente al cumplimiento y efectividad de las tareas implementadas.
Note on R12: Fecha en que se cierra completamente el hallazgo
Note on S12: Número de radicado con el cual la entidad realiza el cierre del hallazgo
Note on G13: Fecha de inicio de actividades para alcalzar la meta
Note on H13: Fecha en que se culmina la meta