21185001188 | 211850001180 | CIUDAD BOLÍVAR | COLEGIO MOCHUELO ALTO (IED) | Reducir las brechas de desigualdad que afectan el acceso y la permanencia escolar en el Distrito Capital, logrando trayectorias educativas completas, en el marco de una educación inclusiva | Comunidad | Participación de la Comunidad Educativa | Reconocer y apropiar la diversidad mediante el plan individual de ajustes razonables, garantizando el acceso y la permanencias de estudiantes diversos, vinculando a la comunidad educativa mediante talleres, atenci¿n a padres de familia y sugerencias pedag¿gicas. | 15 | Demanda | Informes/Reportes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | URIEL MAURICIO PEDRAZA GALVIS Y MARIA CAMILA GONZALEZ | 22 | 30 | 21 |  | 345 | 345 | 21 |  | 100% | Informes Actas Actividad Encuesta Formatos Orientaciones Planeaciones Ruta de investigación Rutinas Sensibilización Unidad integradora | Mencionar los logros en el proceso de aprendizaje en casa con el grupo denominado inclusión (comprendido con estudiantes con discapacidad y problemas en el aprendizaje) éste primer trimestre es aludir al acercamiento, reconocimiento y conectividad lograda con los niños y niñas que presentan barreras para acceder y participar en la institución, avanzando en el reconocimiento de talentos, capacidades y habilidades como pretexto para flexibilización en el aprendizaje. | Proyecto ¿inteligencias múltiples¿, -Construcción y socialización de drive, - Encuentros con maestros: sensibilización: ¿el poder de las palabras¿. -Motivación y construcción campaña ¿pedagogía del reencuentro¿-Estudios de caso: orientación e inclusión. -Construcción y participación en el proyecto JER.-Llamadas y videollamadas de seguimiento, encuentros por WhatsApp o zoom. -Remisiones al sistema de salud. -Identificaciones de diagnóstico. -Reunión general mensual con la red local de inclusión.. | Los logros alcanzados en el segundo trimestre a través del proceso de aprendizaje en casa con el grupo focal de inclusión conformado por 30 estudiantes con discapacidad y problemas en el aprendizaje son: -El fortalecimiento de la comunicación con las familias. -La continuidad en la estimulación de talentos, capacidades y habilidades como pretexto para la flexibilización en el aprendizaje. -La sensibilización hacia los padres de familia como corresponsables en los procesos de aprendizaje y ...... | Actas Proyectos Encuentros de saberes Experiencias significativas Encuentros logrados Apoyo estrategia SIMONU Remisiones Talleres Trabajos intrainsticionales | Dado el cambio de modalidad de atención educativa de virtualidad a presencial, se hacen evidentes los avances en comunicación con los estudiantes, caso contrario ha sucedido con las familias, donde la comunicación es ausente, ya que no se evidencia interés por parte de ellas. Se facilito el regreso de la comunidad educativa al colegio a través de estrategias pedagógicas - Mayor contacto directo y seguimiento a procesos con los estudiantes.
21185001188 | 211850001180 | CIUDAD BOLÍVAR | COLEGIO MOCHUELO ALTO (IED) | Fortalecer la educación ambiental en el 100% de colegios públicos distritales armonizando la relación de los estudiantes y la comunidad educativa con su entorno ambiental a través del acompañamiento pedagógico en el desarrollo de los Proyectos Ambientales Escolares- PRAE, el fomento del servicio social ambiental y la protección animal. | Académica | Proyectos Ambientales Escolares | Actualizar, desarrollar y aplicar el PRAE para mejorar el entorno ambiental escolar, aprovechando las herramientas con las que cuenta la instituci¿n, la comunidad rural y urbana. | 15 | Demanda | Informes/ Reporte o Actas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | URIEL MAURICIO PEDRAZA GALVIS Y EQUIPO GESTION DE LA COMUNIDAD | 22 | 4 | 4 |  | 13 | 9 | 4 |  | 100% | Matriz aspectos e impactos ambientales Actas. | L. - Se desarrolló la semana de la democracia Mochueluna, en la que se sugirió una sensibilización sobre la participación y el gobierno estudiantil con las niñas y niños estudiantes de la institución educativa a través de sus director@s de grupo.- Se realizó una evaluación a nivel de maestras y maestros sobre el desarrollo de esta semana. - Definición de trabajo transversal del PRAE, relacionado con huertas en casa. - Asesoría y diligenciamiento formatos PIGA. - Elección del Gobierno Estudiantil | actas fotografías | Acompañamiento al proceso del POT. Participación activa de la comisión de gestión con la comunidad en la elaboración de ambientes relacionados con la reflexión socio-crítica de la situación actual del territorio. Participación de la líder PRAE, en reuniones con la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar, en el marco de la semana ambiental. Visibilización de las opiniones, en el marco del contexto nacional y territorial del corregimiento de Mochuelo. Gestión con la ULATA para la recuperación de la unida | Actas Trabajo en Huerta escolar Salidas ambientales | La comisión de Gestión con la comunidad en sus proyectos de PRAE, PIGA y participación ha desarrollado algunas actividades de manera conjunta con otras instituciones distritales, con madres de la comunidad educativa y estudiantes. Trabajo con la Secretaría Distrital de Ambiente y la ULATA. Entrega de plántulas y asistencia técnica para la reelaboración de eras para siembra, información sobre las plántulas, riego, exposición al sol, fumigación y abonos. Capacitación Sobre separación de residuos..
21185001188 | 211850001180 | CIUDAD BOLÍVAR | COLEGIO MOCHUELO ALTO (IED) | Garantizar las condiciones del componente pedagógico para brindar una formación integral de calidad a los niños, niñas y adolescentes beneficiados por la Jornada Única y la Jornada Completa, en los colegios oficiales urbanos y rurales | Académica | Jornada Unica | Presentar informes de la Implementacion de la Jornada Unica, fortaleciendo los procesos de aprendizaje mediante los enfasis artisticos (MUSICA Y DANZAS) y el enfoque pedagogico Institucional. | 20 | Demanda | Informes/ Reporte o Actas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | URIEL MAURICIO PEDRAZA GALVIS Y DOCENTE ENLACE | SEGUIMIENTO 1ER: 15; SEGUIMIENTO 2DO: 5; SEGUIMIENTO 3ER: 6; DEMANDA 3E: 6 | 100% | Actas de reunión del equipo de gestión pedagógica Formatos de ruta de investigación Unidad integradora Ambientes de aprendizaje. | Como logros encontramos la organización pedagógica institucional referida en el enfoque y modelo educativo del colegio, por ello desde la educación popular y la metodología por proyectos, se plantea la siguiente secuencia de orientaciones educativas: -En el primer momento de encuentro con las familias de los y las estudiantes se hacen los diagnósticos y caracterización teniendo en cuenta las dimensiones cognitivas, emocionales, niveles de conectividad y disposición para el trabajo educativo..... | Actas de los equipos de gestión pedagógica Ambientes de aprendizaje de cada docente | Se mantienen los ambientes de aprendizaje, involucrando los campos de pensamiento para estimular habilidades y desempeños. -El diseño de la unidad integradora permite el reconocimiento de los conceptos y habilidades. -Dentro del proceso de evaluación se tiene en cuenta la propuesta institucional que involucra proceso de acompañamiento por parte de familias, el diálogo con niños y niñas por parte de los docentes desde el teléfono y evidencias del trabajo. -Los docentes de Educación física, danzas | Informe Apoyo entrega de refrigerio y almuerzo escolar Foro educativo institucional Ambiente de aprendizaje Proyecto expediciones pedagógicas | Se da continuidad a la construcción de ambientes de aprendizaje desde las unidades integradoras orientadas por los proyectos de aula propuestos en cada uno de los niveles. Estos ambientes mantienen la estructura de integración de los campos de pensamiento y el desarrollo sensorial como estrategia para a involucrar los conceptos a tratar. Se plantean acciones transversales institucionales que permitan a los y las estudiantes el retorno seguro a la escuela desde el desarrollo sensorial, que involu
21185001188 | 211850001180 | CIUDAD BOLÍVAR | COLEGIO MOCHUELO ALTO (IED) | Mejorar la calidad y pertinencia de la educación de las niñas y niños de prejardín, jardín y transición en Bogotá tanto en lo urbano como en lo rural, garantizando su desarrollo integral. | Académica | Educación Inicial | Realizar reuniones de seguimiento a la propuesta de primera infancia, dentro de los ciclos escolares de aprendizaje y campos de conocimiento que contribuyan al fortalecimiento de las competencias para la formaci¿n de los estudiantes en el marco de una educaci¿n integral y de calidad. | 20 | Demanda | Informes/ Reporte o Actas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | URIEL MAURICIO PEDRAZA GALVIS Y GLORIA BEJARANO AGUDELO | SEGUIMIENTO 1ER: 6; SEGUIMIENTO 2DO: 4; SEGUIMIENTO 3ER: 7; DEMANDA 3E: 7 | 100% | Informes Actas Ruta de investigación Unidad integradora | Se han realizado diferentes cambios y mejoras en la unidad integradora basada en los ejes de trabajo pedagógicos y en las articulaciones con los niños y niñas de preescolar. Se reconoce al estudiante desde la integralidad y cuidado en la nueva realidad. Dos talleres a Padres por aplicación ZoomReuniones con Compensar. | Fotos Acta de Compensar flyer Ruta de investigación | Se continua con el acompañamiento a las familias y estudiantes de preescolar en todo el marco pedagógico y formativo a través de la comunicación constante y personal a través del Whatsapp, llamadas y aplicación Zoom. Se realizan talleres con los niños y niñas y con las familias en torno al cuidado, al manejo de las emociones y formación ambiental | Acta Comisión Actividades lúdicas Ambientes de aprendizaje Cuaderno pedagógico Boletines I semestre | Se empieza el trabajo desde la presencialidad donde se continua el proceso de la virtualidad, pero con acompañamiento de las familias y de cada uno de los niños en un proyecto de las emociones y talleres de padres. Acompañamiento de Idartes para fortalecer procesos de primera infancia. Participación en la mesa Local de Ciudad Bolívar. Toma de talla y peso por parte de Compensar. Manejo de tiempos al comienzo por la alternancia, pero toma de la decisión de presencialidad plena de acuerdo al afor
21185001188 | 211850001180 | CIUDAD BOLÍVAR | COLEGIO MOCHUELO ALTO (IED) | Fortalecer la gestión institucional mediante la prestación de servicios de soporte administrativo, logístico y la implementación y cualificación de los procesos de gestión documental y de atención a la ciudadanía con criterios de oportunidad y calidad. | Administrativa | Mejor Gestión | Realizar reportes del apoyo a la gestion en las areas que contribuyan a los procesos institucionales y de la entidad, generando asi procesos de atencion con eficiencia y calidad. | 10 | Demanda | Informes/Reportes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | URIEL MAURICIO PEDRAZA GALVIS Y ALEXANDER AGUILERA GOMEZ | SEGUIMIENTO 1ER: 345; SEGUIMIENTO 2DO: 345; SEGUIMIENTO 3ER: 340; DEMANDA 3E: 340 | 100% | Registro de circulares Registro de Certificados Reporte de entrega de complementos Registro Atención al usuario | Disposición de los servicios administrativos con eficiencia y pertinencia en los tiempos y espacios requeridos por la Comunidad Educativa y las dependencias de la SED. - Atención integral de calidad al público, expedición de certificados, presentación de informes, atención a visitas entidades externas por medio de estrategias telefónicas, virtuales y vía correo electrónico. - Organización, y entrega de complementos alimentarios a familia cada 8 días. Cumplimiento de objetivos y metas proyectadas | Registro de circulares Registro de Certificados Reporte de entrega de complementos Registro Atención al usuario | Disposición de los servicios administrativos con eficiencia y pertinencia en los tiempos y espacios requeridos por la Comunidad Educativa y las dependencias de la SED y de la DILE. Atención integral de calidad al público por medio de estrategias telefónicas, virtuales, correo electrónico y presencialmente. Expedición de constancias y certificados, presentación de informes. - Organización y apoyo en la entrega de complementos alimentarios a familia cada 15 días de forma presencial. Cumplimiento d | Registro de circulares Registro de Certificados Registro Atención al usuario Registro de rutas escolares | Prestación del servicio administrativo con eficiencia, eficacia y sentido de pertinencia en los tiempos y espacios requeridos por la Comunidad Educativa, las dependencias de la SED y la DILE. Atención integral de calidad al público por medio de estrategias telefónicas, virtuales, correo electrónico y presencialmente. Expedición de constancias y certificados, presentación de informes. Apoyo a la gestión pedagógica y comunitaria. Cumplimiento de objetivos y metas trazadas periódicamente.
21185001188 | 211850001180 | CIUDAD BOLÍVAR | COLEGIO MOCHUELO ALTO (IED) | Implementar el programa de innovación y transformación pedagógica en el 100% de los colegios públicos de Bogotá que permita el cierre de brechas educativas y responda a los cambios sociales, culturales y económicos del Siglo XXI. | Directiva y Horizonte Institucional | Trabajo en Equipo | Realizar jornadas pedag¿gicas, y capacitaciones para fortalecer las pr¿cticas pedagogicas, los ambientes de aprendizaje y el clima institucional. | 20 | Demanda | Informes/ Reporte o Actas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | URIEL MAURICIO PEDRAZA GALVIS | SEGUIMIENTO 1ER: 13; SEGUIMIENTO 2DO: 9; SEGUIMIENTO 3ER: 13; DEMANDA 3E: 13 | 100% | Actas | Como logros se enuncian los diálogos que se han mantenido con los y las docentes, donde se realiza la organización institucional, teniendo en cuenta la organización de los momentos que se plantean para el desarrollo de actividades de manera remota o virtual. - Dentro de la organización institucional, se plantean cada semana reuniones por equipos de trabajo para la planeación, organización y evaluación de actividades que se van a realizar y las realizadas cada semana, según la planeación y orga.. | Actas de cada una de las reuniones de los comité y maestros. Unidades integradoras, Rutas de investigación. | Organización de actividades académicas institucionales como: ambientes de aprendizaje, Organización de Unidades integradoras y rutas de investigación, teniendo en cuenta el proyecto de aula. Estas reuniones se hacen de manera virtual los días viernes y martes, según las necesidades que se presente. Desde cada una de las comisiones organizadas para la dinamización del currículo escolar (comisión del cuidado, comisión pedagógica y comisión con la comunidad) | Actas Horizonte Institucional Ambientes de aprendizaje Salidas pedagógicas Foro educativo institucional | Organización de actividades académicas institucionales como: ambientes de aprendizaje, Organización de Unidades integradoras y rutas de investigación, teniendo en cuenta el proyecto de aula. Realización de jornadas Pedagógicas para definir Pedagogía del reencuentro y organizar dinámicas de Presencialidad Plena desde cada una de las Comisiones de Gestión. Realización de Jornada de Clima Laboral para tratar y motivar lúdicamente, la consecución de Hábitos y Habilidades para mejorar la relación con
21185001315 | 211850001317 | CIUDAD BOLÍVAR | COLEGIO RURAL JOSE CELESTINO MUTIS (IED) | Desarrollar un modelo inclusivo, eficiente y flexible que brinde alternativas de acceso, permanencia y pertinencia a programas de educación superior o educación postmedia a la población de Bogotá Región, particularmente a jóvenes de los sectores sociales más vulnerables. | Comunidad | Universidades, SENA y otros Centros de Educación Superior | Apoyar significativamente el proceso que permita que en el Colegio se implemente exitosamente el Programa Especial de Admision y Movilidad Academica PEAMA de la Universidad Nacional. | 10 | Sumatoria | Actas | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | CARLOS ARTURO LOPEZ CUERVO | [8 empty] | 75% | Durante el trimestre se avanzó en el proceso de implementación del Programa Especial de Admisión y Movilidad Académica PEAMA de la Universidad Nacional lo anterior, con la incorporación de 44 Estudiantes con sede en el Colegio Rural José Celestino Mutis -IED. | Debido a la emergencia causada por la pandemia del virus SARSCoV-2 COVID19 no ha sido posible el inicio de actividades pedagógicas presenciales más para atender ésta calamidad los Estudiantes atienden su proceso educativo haciendo uso de las TIC para el desarrollo de actividades pedagógicas remotas. | Evidencias: Durante el trimestre se avanzó en el proceso de implementación del Programa Especial de Admisión y Movilidad Académica PEAMA de la Universidad Nacional lo anterior, con la incorporación de 44 Estudiantes con sede en el Colegio Rural José Celestino Mutis -IED. | Logros/ dificultades y medidas correctivas: Debido a la emergencia causada por la pandemia del virus SARSCoV-2 COVID19 no ha sido posible el inicio de actividades pedagógicas presenciales más para atender ésta calamidad los Estudiantes atienden su proceso educativo haciendo uso de las TIC para el desarrollo de actividades pedagógicas remotas. | Durante el trimestre se avanzó en el proceso de implementación del Programa Especial de Admisión y Movilidad Académica PEAMA de la Universidad Nacional. Así, se iniciaron las clases presenciales de los estudiantes beneficiarios del programa en las instalaciones del Colegio | Debido a la ubicación del Colegio se presentan dificultades de conectividad cuya solución viene siendo proyectada para la oficina REDP y así lograr garantizar el acceso a la internet por parte de los Estudiantes beneficiarios del programa. | bar: SEGUIMIENTO 1ER to SEGUIMIENTO 3ER
21185001315 | 211850001317 | CIUDAD BOLÍVAR | COLEGIO RURAL JOSE CELESTINO MUTIS (IED) | Fortalecer la educación ambiental en el 100% de colegios públicos distritales armonizando la relación de los estudiantes y la comunidad educativa con su entorno ambiental a través del acompañamiento pedagógico en el desarrollo de los Proyectos Ambientales Escolares- PRAE, el fomento del servicio social ambiental y la protección animal. | Académica | Proyectos Ambientales Escolares | Dinamizar el Proyecto Ambiental Escolar PRAE orientado sus acciones a la construccion de una actitud consciente de pertenencia ante el medio ambiente a traves del conocimiento de las interacciones entre lo natural y social garantizando la construccion de significado pedagogico en la comunidad educativa. | 10 | Sumatoria | Informes/ Reporte o Actas | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | FREDDY ALEXANDER PASCAL SU¿REZ | [8 empty] | 75% | Durante el trimestre se avanzó en la conformación de un equipo Docente interdisciplinario que a través del trabajo colaborativo implementa acciones para dinamizar el PRAE y el desarrollo de la conciencia ambiental en los miembros de la comunidad educativa. | En el proceso de dinamización del PRAE ha sido posible articularle con ofertas externas a saber el Proyecto "Cultivo mi futuro" apoyado por la Embajada de Suiza y el Programa ECOESCUELAS de la Corporación Autónoma Regional -CAR. | Durante el trimestre se avanzó en la ejecución de actividades como talleres y jornadas de trabajo. Así mismo, se atendieron reuniones con Funcionarios de la UAESP, CAR y Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis el desarrollo de la conciencia ambiental en los miembros de la comunidad educativa. | En el proceso de dinamización del PRAE ha sido posible articularle con ofertas externas a saber el Proyecto "Cultivo mi futuro" apoyado por la Embajada de Suiza, el Programa ECOESCUELAS de la Corporación Autónoma Regional ¿CAR, la Dirección de Educación, Cultura y Participación del Jardín Botánico de Bogotá ¿JBBJCM y la Unidad Especial de Servicios Públicos de Bogotá. UAESP. | Durante el trimestre se avanzó en la ejecución de actividades como talleres y jornadas de trabajo con el apoyo de Funcionarios de la CAR, Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis ¿JBBJCM y el Proyecto Cultivo mi futuro orientados al desarrollo de la conciencia ambiental en los miembros de la comunidad educativa. | En el proceso de dinamización del PRAE ha sido posible articularle con ofertas externas a saber el Proyecto "Cultivo mi futuro" apoyado por la Embajada de Suiza, el Programa ECOESCUELAS de la Corporación Autónoma Regional ¿CAR, la Dirección de Educación, Cultura y Participación del Jardín Botánico de Bogotá ¿JBBJCM. | bar: SEGUIMIENTO 1ER to SEGUIMIENTO 3ER
21185001315 | 211850001317 | CIUDAD BOLÍVAR | COLEGIO RURAL JOSE CELESTINO MUTIS (IED) | Fortalecer la implementación de la política pública de educación inclusiva, que conlleve al cierre de brechas de discriminación y exclusión hacia poblaciones y grupos de especial protección constitucional | Directiva y Horizonte Institucional | Metas Institucionales | Implementar la apuesta curricular necesaria para el cumplimiento de lo establecido por el Decreto 1421 de 2017, reglamentario de la Educaci¿n inclusiva, en lo relacionado con la garant¿a de procesos de ense¿anza y aprendizaje de los Estudiantes, basados en la valoraci¿n pedag¿gica y social. | 10 | Sumatoria | Informes/ Reporte o Actas | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | KAROL ANDREA SU¿REZ NI¿O | 1 | 1 | 1 |  | 10 | 6 |  |  | 75% | Informe de Gestión Equipo Educación Especial 2021 -1 | Durante el trimestre se formularon e implementaron acciones orientadas a garantizar la prestación del servicio a cargo del Equipo de Educación especial. | Informe de Gestión Equipo Educación Especial 2021 -2 | Durante el trimestre se formularon e implementaron acciones orientadas a garantizar la prestación del servicio a cargo del Equipo de Educación especial y lograr avances evidenciables en los Estudiantes beneficiarios. | Informe de Gestión Equipo Educación Especial 2021 -3 | Durante el trimestre se formularon e implementaron acciones orientadas a garantizar la prestación del servicio a cargo del Equipo de Educación especial y lograr avances evidenciables en los Estudiantes beneficiarios.
21185001315 | 211850001317 | CIUDAD BOLÍVAR | COLEGIO RURAL JOSE CELESTINO MUTIS (IED) | Fortalecer y dotar la infraestructura del sistema educativo oficial, con el fin de contar con espacios dignos para el aprendizaje y el funcionamiento, que permitan la transformación de la práctica pedagógica y administrativa | Administrativa | Adecuación y mantenimiento de la Planta Física | Adelantar los procesos contractuales que permitan dar continuidad al Proyecto de obra civil orientado a la adecuaci¿n total de la infraestructura del observatorio astron¿mico del Colegio para atender las necesidades de desarrollo del Proyecto de astronom¿a y ampliar la cobertura del proyecto Jornada ¿nica. | 30 | Sumatoria | Informes/Reportes | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | CARLOS ARTURO L¿PEZ CUERVO | 1 | 1 | 1 |  | 15 | 4 |  |  | 75% | Durante el trimestre se avanzó en la etapa precontractual del proceso que permita adelantar la fase de adecuación de la placa de concreto armado que servirá como cubierta de la segunda planta y piso de la planta 3 en el marco del proceso que permitirá la habilitación de la segunda planta del Observatorio astronómico del COLEGIO RURAL JOSÉ CELESTINO MUTIS ¿IED. | Se avanzó en la formulación del documento de convocatoria para la adecuación de la placa de concreto armado que servirá como cubierta de la segunda planta y piso de la planta 3 del Observatorio astronómico. | Durante el trimestre se avanzó en la etapa contractual del proceso que permita adelantar la fase de adecuación de la placa de concreto armado que servirá como cubierta de la segunda planta y piso de la planta 3 en el marco del proceso que permitirá la habilitación de la segunda planta del Observatorio astronómico del COLEGIO RURAL JOSÉ CELESTINO MUTIS ¿IED. | Se avanzó al firmar el contrato para la adecuación de la placa de concreto armado que servirá como cubierta de la segunda planta y piso de la planta 3 del Observatorio astronómico. | Durante el trimestre se avanzó a través de: fase de adecuación de la placa de concreto armado que servirá como cubierta de la segunda planta y piso de la planta 3. Además, se adecuó la red eléctrica de la planta 2 y actualmente se encuentra en ejecución el contrato que permitirá la adecuación del enchape de piso, red hidrosanitaria y baterías sanitarias en el segundo nivel del observatorio astronómico. | Se avanzó al firmar el contrato para la adecuación de la placa de concreto armado que servirá como cubierta de la tercer planta y piso de la planta 4 del Observatorio astronómico.
21185001315 | 211850001317 | CIUDAD BOLÍVAR | COLEGIO RURAL JOSE CELESTINO MUTIS (IED) | Garantizar las condiciones del componente pedagógico para brindar una formación integral de calidad a los niños, niñas y adolescentes beneficiados por la Jornada Única y la Jornada Completa, en los colegios oficiales urbanos y rurales | Académica | Diseño curricular por ciclos | Formular la apuesta curricular para consolidar la Jornada unica como escenario para el desarrollo de dimensiones y competencias de aprendizaje de los Estudiantes beneficiarios. | 20 | Sumatoria | Otro - Mallas curriculares | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | CAROLAY AVELLA CHAC¿N | 1 | 1 | 3 |  | 1 | 6 |  |  | 83.33% | Informe de avance | Durante el trimestre se avanzó en el proceso de formulación de mallas curriculares correspondientes a las áreas adscritas al campo de pensamiento expediciones culturales a través del cual se implementa la jornada única. | Informe de avance. | Durante el trimestre se avanzó en el proceso de formulación de mallas curriculares correspondientes a las áreas adscritas al campo de pensamiento expediciones culturales a través del cual se implementa la jornada única. | Informe de avance. | Durante el trimestre se avanzó en el proceso de formulación de mallas curriculares correspondientes a las áreas adscritas al campo de pensamiento expediciones culturales a través del cual se implementa la jornada única.
21185001315 | 211850001317 | CIUDAD BOLÍVAR | COLEGIO RURAL JOSE CELESTINO MUTIS (IED) | Mejorar la calidad y pertinencia de la educación de las niñas y niños de prejardín, jardín y transición en Bogotá tanto en lo urbano como en lo rural, garantizando su desarrollo integral. | Directiva y Horizonte Institucional | Articulación de Planes, Proyectos y Acciones | Garantizar el acompanamiento al proceso de implementacion del Proyecto primera infancia para que se realicen contribuciones efectivas al desarrollo de dimensiones y competencia de aprendizaje y con ello cumplir con el encargo social de ofrecer una educacion con calidad y pertinencia. | 20 | Sumatoria | Informes/ Reporte o Actas | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | NUBIA ESTELA L¿PEZ LINARES | 1 | 1 | 1 |  | 4 | 5 |  |  | 75% | Acta de reunión Informe de ejecución primer trimestre Proyecto 1050 Educación inicial de calidad. | Durante el trimestre el aliado Compensar dió continuidad a la implementación del proyecto mediante la articulación de su propuesta pedagógica con la Estrategia institucional a través de la cual se garantiza el acompañamiento del proceso educativo de los Estudiantes desde sus hogares. | Informe de ejecución segundo trimestre Proyecto 1050 Educación inicial de calidad. | Durante el trimestre el aliado Compensar dió continuidad a la implementación del proyecto mediante la articulación de su propuesta pedagógica con la Estrategia institucional a través de la cual se garantiza el acompañamiento del proceso educativo de los Estudiantes desde sus hogares. | Informe de ejecución tercer trimestre Proyecto 1050 Educación inicial de calidad. | Durante el trimestre el aliado Compensar dió continuidad a la implementación del proyecto mediante la articulación de su propuesta pedagógica con la Estrategia institucional a través de la cual se garantiza el acompañamiento del proceso educativo de los Estudiantes desde sus hogares.
31100175030 | 311001075034 | CIUDAD BOLÍVAR | COLEGIO CANADA (IED) | Conformar entornos educativos protectores y confiables que permitan el trabajo en redes de comunidades educativas y la vinculación de actores estratégicos del territorio a iniciativas de cuidado para niños, niñas y jóvenes, posibilitando modalidades de apertura de los colegios a la comunidad como aporte al ecosistema de paz y reconciliación del Distrito Capital | Directiva y Horizonte Institucional | Articulación de Planes, Proyectos y Acciones | Propiciar espacios de integraci¿n y sano esparcimiento, actividad f¿sica, h¿bitos saludables y las normas de bioseguridad para la prevenci¿n del covid 19. | 20 | Demanda | Informes/ Reporte o Actas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Magny Baquero | 10 | 6 | 7 |  | 1 | 1 | 7 |  | 100% | 3 ACTAS Y 7 INFORMES | SE ANEXAN ACTAS DE INSTALACION DE CURSOS EN DONDE SE DAN DIRECTRICES DE MANEJO DE LAS GUIAS PARA EL PRIMER PERIODO E INFORMES DE ACTIVIDADES DEL AREA DE PREESCOLAR | 6 INFORMES | SE ANEXAN INFORMES DE ACTIVIDADES DEL AREA DE PREESCOLAR | 7 INFORMES | SE ANEXAN INFORMES DE ACTIVIDADES DEL AREA DE PREESCOLAR
31100175030 | 311001075034 | CIUDAD BOLÍVAR | COLEGIO CANADA (IED) | Conformar entornos educativos protectores y confiables que permitan el trabajo en redes de comunidades educativas y la vinculación de actores estratégicos del territorio a iniciativas de cuidado para niños, niñas y jóvenes, posibilitando modalidades de apertura de los colegios a la comunidad como aporte al ecosistema de paz y reconciliación del Distrito Capital | Comunidad | Participación de la Comunidad Educativa | Involucrar a la comunidad educativa en la participaci¿n democr¿tica de las diferentes actividades institucionales y del gobierno escolar. | 20 | Demanda | Informes/ Reporte o Actas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Claudia Martinez | SEGUIMIENTO 1ER: 15; SEGUIMIENTO 2DO: 4; SEGUIMIENTO 3ER: 7; DEMANDA 3E: 7 | 100% | 15 ACTAS | ACTAS QUE CONTIENEN LA CREACION DE GOBIERNO ESCOLAR, INSTALACION Y REUNIONES DE CONSEJO DIRECTIVO. | 4 ACTAS | ACTAS QUE CONTIENEN REUNIONES DE CONSEJO DIRECTIVO. | 1 INFORME Y 6 ACTAS | 1 ACTA QUE CONTIENEN REUNION DE CONSEJO DIRECTIVO. 6 ACTAS
31100175030 | 311001075034 | CIUDAD BOLÍVAR | COLEGIO CANADA (IED) | Fortalecer la educación ambiental en el 100% de colegios públicos distritales armonizando la relación de los estudiantes y la comunidad educativa con su entorno ambiental a través del acompañamiento pedagógico en el desarrollo de los Proyectos Ambientales Escolares- PRAE, el fomento del servicio social ambiental y la protección animal. | Académica | Fortalecimiento de la educación media diversa y homologable | Fortalecimiento de la educaci¿n media diversa y homologable, mediante el acercamiento a la bioecologia y al dise¿o grafico. | 20 | Demanda | Informes/ Reporte o Actas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Johnny Martinez | 1 | 6 | 4 |  | 1 | 1 | 4 |  | 100% | 1 ACTA | CONFORMACION DEL COMITE AMBIENTAL 2021 | 1 ACTA Y 5 REPORTES | SE ANEXA 1 ACTA SOBRE LA SEMANA AMBIENTAL Y 5 REPORTES DE DIFERENTES ACTIVIDADES RELACIONADAS | 3 ACTAS Y 1 INFORME | SE ANEXA 1 INFORME SOBRE EL FORO INSTITUCIONAL AMBIENTAL Y 3 ACTAS DE DIFERENTES ACTIVIDADES RELACIONADAS
31100175030 | 311001075034 | CIUDAD BOLÍVAR | COLEGIO CANADA (IED) | Mejorar las competencias de los jóvenes para afrontar los desafíos del siglo XXI y continuar sus trayectorias educativas posmedia y/o su vinculación al mundo laboral. | Académica | Uso pedagógico de las TICs | Uso de las tics y otros medios educativos que permitan el fortalecimiento de competencias lecto-escritoras, el acercamiento a una segunda lengua y la realizaci¿n de las actividades de la estrategia Aprende en cas. | 20 | Demanda | Informes/ Reporte o Actas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Cesar Soler | 4 | 5 | 2 |  | 3 | 1 | 2 |  | 100% | 2 ACTAS Y 2 INFORMES | MALLA CURRICULAR DE INGLES DE TODOS LOS GRADOS E INFORMES DE COMPETENCIAS LABORALES EN INGLES | 1 INFORME Y 4 ACTAS | INFORME SOBRE COMPETENCIAS Y HABILIDADES DEL SIGLO XXI Y 4 ACTAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS | 2 INFORMES | 1 INFORME SOBRE COMPETENCIAS Y HABILIDADES DEL SIGLO XXI Y 1 INFORME FORO INSTITUCIONAL
31100175030 | 311001075034 | CIUDAD BOLÍVAR | COLEGIO CANADA (IED) | Fortalecer políticas del modelo integrado de planeación y gestión en la Secretaria de Educación del Distrito | Administrativa | Adecuación y mantenimiento de la Planta Física | Ejecutar el Plan de Mantenimiento Institucional para prevenir da¿os y realizar las reparaciones que se requieran en un determinado momento, as¿ mismo realizar las adecuaciones para cumplir los protocolos de bioseguridad necesarios para el retorno a las clases presenciales. | 20 | Demanda | Contratos | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Pedro Lancheros | [8 empty] | 100% | No se anexan evidencias | Debido al desarrollo de la pandemia no se han podido realizar obras de mantenimiento en la Institución. | 1 CONTRATO | SE DESARROLLARON TRABAJOS MENORES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON EL FIN DE ADECUAR LAS INSTALACIONES AL R-PGS | 1 CONTRATO | SE DESARROLLARON TRABAJOS MENORES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON EL FIN DE ADECUAR LAS INSTALACIONES AL RETORNO DE MAS ALUMNOS A LA PRESENCIALIDAD | bar: SEGUIMIENTO 1ER to SEGUIMIENTO 3ER; DEMANDA 3E
21185001404 | 211001076346 | SUMAPAZ | COLEGIO CAMP JAIME GARZON (IED) | Mejorar las competencias de los jóvenes para afrontar los desafíos del siglo XXI y continuar sus trayectorias educativas posmedia y/o su vinculación al mundo laboral. | Directiva y Horizonte Institucional | Proyecto Educativo Institucional | FORTALECER EL ENFASIS Y LA ESPECIALIDAD DEL COLEGIO A TRAVES DE CONVENIOS CON EL SENA Y OTRAS ENTIDADES. | 20 | Constante | Actas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | DAVID ERNESTO FLOREZ | 1 | 1 | 1 |  | 4 | 1 |  |  | 100% | Acta reunión Mesa Pedagógica PIER | Se conforma e instala la Mesa Pedagógica encargada de liderar y garantizar la participación de la comunidad educativa en la revisión y ajustes del Documento PIER (Visión, Misión, Énfasis, especialidad, Modelo Pedagógico). | Proyecto de Fortalecimiento Competencias | Consolidar y enviar a la Dirección de Educación Media de fortalecimiento de los proyectos de extensión a la comunidad y las competencias del siglo XXI con los estudiantes de grados 10° y 11°. El proyecto no contó con el aval de esta Dirección. | Listados de Asistencia a Curso Complementario brindado por el SENA en la especialidad del colegio. | Se desarrollan el Curso Complementario en Transformación de Alimentos que corresponde con la especialidad del Colegio, en convenio con el SENA Regional Cundinamarca, Centro Agroecológico y Empresarial de Fusagasugá. Se logra la participación de los estudiantes y docentes del Programa de Educación Formal para Jóvenes y Adultos, además de personas de la comunidad.
21185001404 | 211001076346 | SUMAPAZ | COLEGIO CAMP JAIME GARZON (IED) | Implementar un programa integral de educación socioemocional, ciudadana y construcción de escuelas como territorios de paz que promueva el empoderamiento y la movilización de la comunidad educativa, transformando las relaciones de poder y posicionando el perdón, la reconciliación y la restauración como principios de la convivencia escolar. | Comunidad | Escuela de Padres | FORTALECER LA ALIANZA FAMILIA- ESCUELA CONSOLIDANDO LA ESCUELA DE PADRES Y MADRES GARZONISTAS | 20 | Demanda | Actas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | CAMILO RUBIANO | [8 empty] | 100% | Acta de la reunión para la organización del encuentro y acta con el informe de la articulación de Compensar al encuentro de familias. | Desarrollar el Primer Encuentro de Padres y Madres Garzonistas 2021 de los niveles de preescolar de todas las sedes del colegio. | Presentaciones reuniones de padres de familia y piezas comunicativas. | Realización de reuniones con las familias en el marco de la Reapertura GPS con el fin de hacer la pedagogía del reencuentro para que las familias conozcan los protocolos de bioseguridad que permita el retorno a la presencialidad. | Actas de Reunión de padres y madres de familia donde se trabajaron las temáticas de la escuela. | Se realizan los talleres de escuela de padres y madres para los niveles de primera infancia, primaria, secundaria y media atendiendo a las temáticas concertadas con los directores de grupo, en el marco de las entregas de informes. La baja participación en los espacios virtuales por las dificultades de acceso y conectividad del territorio. Las familias no tienen las habilidades digitales para el manejo de las plataformas ni la calidad de los equipos que se requieren para lograr el acceso. | bar: SEGUIMIENTO 1ER to SEGUIMIENTO 3ER; DEMANDA 1ER to DEMANDA 3E
21185001404 | 211001076346 | SUMAPAZ | COLEGIO CAMP JAIME GARZON (IED) | Fortalecer y dotar la infraestructura del sistema educativo oficial, con el fin de contar con espacios dignos para el aprendizaje y el funcionamiento, que permitan la transformación de la práctica pedagógica y administrativa | Administrativa | Adecuación y mantenimiento de la Planta Física | ESTABLECER DIAGNOSTICO DEL ESTADO ACTUAL DE LAS VIVIENDAS EN LAS SEDES EDUCATIVAS DEL COLEGIO CON EL FIN DE MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD DE LOS DOCENTES RURALES. | 10 | Demanda | Actas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | DAVID ERNESTO FLOREZ | 3 | 1 | 1 |  | 3 | 3 | 1 |  | 100% | Documentos radicados | Recepción de solicitudes para el mantenimiento de algunas de las viviendas docentes que presentan fallas de fluido eléctrico o problemas en las cubiertas y radicados ante la SED (Dirección de Construcciones Escolares). | Acta Reunión | Priorización atención de necesidades institucionales en las diferentes sedes del colegio con el comité de mantenimiento | Acta de la Visita de la Secretaria de Educación al Colegio. | Durante la visita de la secretaria y los directores se presentan las necesidades de atención en el tema de infraestructura. Se realizan compromisos para atender a corto y mediano plazo viendo las necesidades presentadas.
21185001404 | 211001076346 | SUMAPAZ | COLEGIO CAMP JAIME GARZON (IED) | Garantizar las condiciones del componente pedagógico para brindar una formación integral de calidad a los niños, niñas y adolescentes beneficiados por la Jornada Única y la Jornada Completa, en los colegios oficiales urbanos y rurales | Académica | Prácticas Pedagógicas | ATENDER A LA FLEXIBILIZACION CURRICULAR CONFORMANDO MESAS PEDAGOGICAS PARA LA CONSTRUCCION COLECTIVA DE ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LOS PROCESOS DE EVALUACION DESDE UNA PERSPECTIVA INTEGRAL. | 20 | Constante | Actas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ADRIANA PAOLA BAQUERO | [8 empty] | 100% | Acta Instalación Mesa Pedagógica SIEE. | Instalación de la Mesa Pedagógica encargada de liderar la revisión y ajustes al SIEE 2021, motivando la reflexión y la participación de la comunidad educativa en torno a la evaluación. | Acta de Acuerdo. | Aprobación de la actualización al Documento SIEE 2021 por parte del Consejo Directivo. | Acta Consejo Académico Extraordinario para Aval Propuestas de Flexibilización Curricular | En el marco de la Flexibilización Curricular se estructuran las propuestas para atender a los estudiantes en el retorno a la presencialidad y son presentadas para aval ante el Consejo Académico. Todas las sedes de la institución dan inicio a la atención presencial y garantizan el derecho a la educación de los estudiantes que continúan en casa a través de la estructuración de Módulos y atención virtual o telefónica. El proceso de evaluación se flexibiliza a las condiciones particulares. | bar: SEGUIMIENTO 1ER to SEGUIMIENTO 3ER; DEMANDA 1ER to DEMANDA 2DO
21185001404 | 211001076346 | SUMAPAZ | COLEGIO CAMP JAIME GARZON (IED) | Fortalecer la gestión institucional mediante la prestación de servicios de soporte administrativo, logístico y la implementación y cualificación de los procesos de gestión documental y de atención a la ciudadanía con criterios de oportunidad y calidad. | Administrativa | Mejor Gestión | ATENDER CON CALIDAD Y DE MANERA OPORTUNA LOS REQUERIMIENTOS INSTITUCIONALES | 10 | Demanda | Formatos o Planillas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | DANIEL ROJAS PULIDO | SEGUIMIENTO 1ER: 4; SEGUIMIENTO 2DO: 1; SEGUIMIENTO 3ER: 1; DEMANDA 3E: 1 | 100% | Reporte SIGA | Atención oportuna de los requerimientos recibidos por SIGA y correo. | Reporte SIGA | Atención oportuna de los requerimientos radicados por SIGA y correo institucional
21185001404 | 211001076346 | SUMAPAZ | COLEGIO CAMP JAIME GARZON (IED) | Disminuir las condiciones de inequidad que dificultan el acceso y la permanencia de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes matriculados en los colegios públicos urbanos y rurales de Bogotá D.C. | Académica | Seguimiento al Ausentismo | HACER SEGUIMIENTO, ACOMPA¿AMIENTO Y MONITOREO A LA BUSQUEDA DE LOS NI¿OS, NI¿AS, ADOLESCENTES Y JOVENES QUE NO SE REPORTAN A CLASES DE NUESTRO SISTEMA EDUCATIVO A PARTIR DE LA PANDEMIA | 10 | Demanda | Otro - ESTUDIANTES UBICADOS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | CAMILO RUBIANO | [8 empty] | 100% | Informe de Seguimiento y remisiones a casos de estudiantes. | Seguimiento y remisiones a casos de estudiantes reportados por los directores de grupo en las pre-comisiones como ausentes del proceso articulando acciones desde la coordinación y la orientación escolar para su atención. | Documento Consolidado Seguimiento al proceso. | Reporte periódico por los docentes frente al proceso de los estudiantes que permiten determinar posibles situaciones que pueden conllevar a la deserción escolar y que atendido a tiempo pueden disminuirlo. | Actas de las Comisiones de Evaluación y Promoción del II Trimestre. | Identificar con los docentes los estudiantes ausentes en el proceso académico luego del retorno a la presencialidad. Algunos estudiantes están en otros entes territoriales y manifiestan que ya están estudiando en otro colegio pero no han hecho la cancelación en el nuestro lo que va a perjudicar los indicadores institucionales al cierre del año escolar. Más del 80% de los estudiantes se encuentran asistiendo presencialmente y se evidencia que son pocos casos los que están ausentes. | bar: SEGUIMIENTO 1ER to SEGUIMIENTO 3ER; DEMANDA 3E
21185001404 | 211001076346 | SUMAPAZ | COLEGIO CAMP JAIME GARZON (IED) | Fortalecer políticas del modelo integrado de planeación y gestión en la Secretaria de Educación del Distrito | Administrativa | Apoyo Financiero y Contable | GARANTIZAR EN TERMINOS DE OPORTUNIDAD Y DE PRINCIPIOS DE AUSTERIDAD LOS PROCESOS PROPIOS DE SU CARGO ORIENTADOS A HACER UN ADECUADO USO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS. | 10 | Demanda | Contratos | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | FABIAN BERMUDEZ | 3 | 3 | 3 |  | 1 | 1 | 3 |  | 100% | Contratos. | Celebración de contratos garantizando los principios de oportunidad y austeridad para el manejo de los recursos financieros atendiendo a al presupuesto de la entidad aprobado por el Consejo Directivo. | Contratos | Celebración de contratos garantizando los principios de oportunidad y austeridad para el manejo de los recursos financieros atendiendo al presupuesto del colegio con aprobación del Consejo Directivo. | Contratos | Planeación, seguimiento y ejecución de los contratos de mantenimiento y compra de material didactico para el servicio de los estudintes
21185001471 | 211850001473 | SUMAPAZ | COLEGIO GIMN DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA (IED) | Mejorar la calidad y pertinencia de la educación de las niñas y niños de prejardín, jardín y transición en Bogotá tanto en lo urbano como en lo rural, garantizando su desarrollo integral. | Académica | Educación Inicial | Atender a los ni¿os y ni¿as y a sus familias del ciclo de educaci¿n inicial, en el marco de la ruta integral de atencion, garantizando con ello sus derechos y favoreciendo su desarrollo. | 20 | Demanda | Informes/ Reporte o Actas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | REYES RISCANEVO OICATA | [8 empty] | 100% | Se lleva acabo Reunión con equipo primero infancia dejando como compromisos los expuestos en el acta. | Ninguno | El diagnóstico realizado con ayuda de los directores de grupo y de las guías didácticas, las video-llamadas y el trabajo que se realiza esporádicamente de manera virtual, nos deja una problemática sentido | Se ha presentado el proyecto en varias ocasiones, sin embargo ha sido revisado y rechazado | Se lleva acabo reunion de seguimiento a proyecto presentado por la IED | Ninguno | bar: SEGUIMIENTO 1ER to SEGUIMIENTO 3ER; DEMANDA 1ER to DEMANDA 3E
21185001471 | 211850001473 | SUMAPAZ | COLEGIO GIMN DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA (IED) | Fortalecer la implementación de la política pública de educación inclusiva, que conlleve al cierre de brechas de discriminación y exclusión hacia poblaciones y grupos de especial protección constitucional | Comunidad | Escuela de Padres | Implementacion de acciones pedag¿gicas atendiendo al decreto 1421 e implementaci¿n de acciones de promoci¿n , prevenci¿n y seguimiento, atendiendo a la ruta de atenci¿n integral para la convivencia escolar. | 20 | Sumatoria | Informes/ Reporte o Actas | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | FERNANDO GURIERREZ | [8 empty] | 75% | En el transcurso del primer trimestre de año 2021, por parte de la docente de apoyo pedagógico se han llevado a cabo los acompañamientos a los y las estudiantes con discapacidad. | Ninguna | Durante el segundo trimestre del año 2021, desde el proceso de inclusion se realizaron seguimientos y acompañamiento. | Problemas de coenctividad, se atiende con guias y visitas a hogar. | En el transcurso de trimestre continuamos en el proceso de acompañamiento a los estudiantes y familias de los y las estudiantes con discapacidad de forma virtual y presencial | Ninguno | bar: SEGUIMIENTO 1ER to SEGUIMIENTO 3ER
21185001471 | 211850001473 | SUMAPAZ | COLEGIO GIMN DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA (IED) | Garantizar las condiciones del componente pedagógico para brindar una formación integral de calidad a los niños, niñas y adolescentes beneficiados por la Jornada Única y la Jornada Completa, en los colegios oficiales urbanos y rurales | Directiva y Horizonte Institucional | Proyecto Educativo Institucional | Reformular y ajustar el Proyecto Institucional Educativo Rural (P.I.E.R); con el fin de armonizar los acuerdos de calidad, establecidos con la Subsecretar¿a de Calidad y Pertinencia de la Secretar¿a de Educaci¿n, a trav¿s de reuniones de construcci¿n, socializaci¿n y validaci¿n con la comunidad educativa y que se ori | 20 | Sumatoria | Informes/ Reporte o Actas | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | RAFAEL CORTES SALAMANCA | [8 empty] | 75% | En el transcurso del primer trimestre de año 2021, desde el departamento de orientación se han llevado a cabo los seguimientos correspondientes a situaciones particulares de estudiantes y/o familias que evidencian posible deserción escolar. | Ninguna | Desde el mes de mayo se han desarrollado reuniones semanales con los referentes de las estrategias de acompañamiento territorio PAPT, transformacion pedagogica proyecto 7686 y la direccion escolar del rector del Gimnasio del Campo Juan de la Cruz Varela | Ninguno | reuniones presenciales con el rector de la institución con el fin de dar continuidad al proceso de actualización del horizonte institucional. En este sentido, se acordó que desde la estrategia de acompañamiento se diseñaría un DOFA para que los docentes evaluaran los elementos del horizonte, esta herramienta de evaluación se envió a los docentes a través de correo electrónico y la información se recolectaría en un Drive, sin embargo, por dificultades en la conectividad no se obtuvo el resultado esperado. Por tal motivo, desde la dirección escolar se decidió hacer una socialización de los avances con los docentes en el consejo académico y allí reiterar la importancia de contar con su participación en la actualización del horizonte institucional. | redujeron los encuentros relacionados con la actualización del horizonte institucional debido a las dinámicas propias del ejercicio de retorno a la presencialidad y la organización de esta en el colegio. | bar: SEGUIMIENTO 1ER to SEGUIMIENTO 3ER
21185001471 | 211850001473 | SUMAPAZ | COLEGIO GIMN DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA (IED) | Fortalecer la gestión institucional mediante la prestación de servicios de soporte administrativo, logístico y la implementación y cualificación de los procesos de gestión documental y de atención a la ciudadanía con criterios de oportunidad y calidad. | Administrativa | Gestión Documental | Presentaci¿n de informes financiero en las reuniones de consejo directivo. | 10 | Demanda | Informes/ Reporte o Actas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | RECTOR/FINANCIERO | [8 empty] | 100% | Se realiza entrega de cuentas a los integrantes del consejo directivo, junto con el pagador y contador. | Ninguna | Se presenta informe a consejo directivo porparte del señor Elbis Antonio Peña. | Se adjunta acta, no permite anexar informe. | Se presenta informe financiero a consejo directivo, aprobación manuales de mantenimiento contratación | Ninguno | bar: SEGUIMIENTO 1ER to SEGUIMIENTO 3ER; DEMANDA 3E
21185001471 | 211850001473 | SUMAPAZ | COLEGIO GIMN DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA (IED) | Fortalecer la gestión institucional mediante la prestación de servicios de soporte administrativo, logístico y la implementación y cualificación de los procesos de gestión documental y de atención a la ciudadanía con criterios de oportunidad y calidad. | Administrativa | Proceso de Matrícula | Presentar auditoria de matricula trimestralmente, actualizaci¿n plataforma SIMAT. | 10 | Demanda | Informes/ Reporte o Actas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | CONSUELO ROMERO HILARION | [8 empty] | 100% | Se realiza auditoria interna con apoyo de los coordinadores de cada núcleo, docentes de sedes unitarias y directores de cada grado. se realiza verificación de asistencia con entrega de guías y trabajos, de cada estudiante. | Tiempos para reuniones, conexión a internet. | Se realiza primer proceso de auditoria interna 2021. | Conexion a internet, reuniones virtuales. | Se lleva acabo auditoria interna a cortes 30 septiembre de 2021 | Transporte para ir a las 14 sedes | bar: SEGUIMIENTO 1ER to SEGUIMIENTO 3ER; DEMANDA 3E
21185001471 | 211850001473 | SUMAPAZ | COLEGIO GIMN DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA (IED) | Disminuir las condiciones de inequidad que dificultan el acceso y la permanencia de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes matriculados en los colegios públicos urbanos y rurales de Bogotá D.C. | Académica | Seguimiento al Ausentismo | Hacer seguimiento, acompa¿amiento a la posible desercion escolar de los ni¿as, ni¿os, adolescentes y j¿venes que no se reportan a clases de nuestro sistema educativo en el marco de la estrategia Aprende Casa para el a¿o 2021 | 20 | Sumatoria | Informes/ Reporte o Actas | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | CATALINA OTERO | [8 empty] | 75% | En el transcurso del primer trimestre del año 2021,desde el departamento de orientación se han llevado acabo los seguimientos correspondientes a situaciones particulares de estudiantes y familiares que evidencia posible deserción escolar. | Ninguno. | En el transcurso del segundo trimestre del año 2021, desde el departamente de orientacion se ha llevado a cabo los seguimientos correspondientes a situaciones particulares de estudientes y/o familias que evidencias posible desercion escolaR | Falta de internet o señal que impiden la comunicacion con algunas familias | Se realiza seguimiento a familias con estudiantes con posibles casos de deserción escolar, se acompañan comisiones de evaluación, Reunión de docentes y se procede a identificar casos. Se realizan visitas a domicilios, llamadas telefónicas et. | Dificultar para la comunicación con familias | bar: SEGUIMIENTO 1ER to SEGUIMIENTO 3ER
Fuente: | Oficina Asesora de Planeación, tomando como fuente los reportes generados del Plan Operativo Anual -POA-27-10-2021