## INVERSIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
PLAN DE ACCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN - 31 DE MARZO Y 30 DE JUNIO DE 2019
FUENTE: SEGPLAN Y APOTEOSYS
Pilar / Eje Transversal | Programa | Estrategia | Cod. | Proyecto | Componente | Objetivo | Responsable | Meta | Tipo Anualización | Meta PDD | Logro PDD 2016 - 2020 | % Avance Acumulado | PRIMER TRIMESTRE | [5 empty] | SEGUNDO TRIMESTRE | [5 empty] | TERCER TRIMESTRE | [5 empty] | CUARTO TRIMESTRE
[13 empty] | Meta 2019 | Logro a 31/03/19 | % de avance 31/03/19 | Distribución Presupuestal Cifras en Millones de $ | Ejecución Presupuestal Cifras en Millones de $ | % de Ejecución 31/03/19 | Meta 2019 | Logro a 30/06/19 | % de avance 30/06/19 | Distribución Presupuestal Cifras en Millones de $ | Ejecución Presupuestal Cifras en Millones de $ | % de Ejecución Presupuestal 30/06/19 | Meta 2019 | Logro a 30/09/19 | % de avance 30/09/19 | Distribución Presupuestal Cifras en Millones de $ | Ejecución Presupuestal Cifras en Millones de $ | % de Ejecución Presupuestal 30/09/19 | Meta 2019 | Logro a 31/12/19 | % de avance 31/12/19 | Distribución Presupuestal Cifras en Millones de $ | Ejecución Presupuestal Cifras en Millones de $ | % de Ejecución Presupuestal 31/12/19
Pilar Igualdad de Calidad de Vida | Calidad educativa para todos | Bogotá reconoce a sus maestros, maestras y directivos docentes | 898 | Administración del talento humano | Nómina | Garantizar al personal docente y administrativo que desarrolla actividades organizacionales requeridas para el normal funcionamiento de los establecimientos educativos, el pago de sus salarios, prestaciones sociales y demás derechos inherentes a la prestación del servicio educativo en el Distrito Capital | Subsecretaria de Gestión Institucional | Garantizar a funcionarios, docentes y administrativos el pago de las obligaciones salariales, prestacionales, parafiscales, seguridad social, cesantías y mesadas pensiónales derivados de ellos | Constante | 37219 | 36650 | 98.47% | 36650 | 36110 | 98.53% | 2305490628000 | 436952825077 | 18.95% | 36650 | 36650 | 100% | 2305490628000 | 953055848252 | 41.34% | 36650 | 36650 | 100% | 2315128628000 | 1459716337389 | 63.05% | 36650 | 36650 | 100% | 2280899858734 | 2280706166934 | 99.99%
Pilar Igualdad de Calidad de Vida | Calidad educativa para todos | Bogotá reconoce a sus maestros, maestras y directivos docentes | 898 | Administración del talento humano | Personal de apoyo a la gestión de la sed | Garantizar al personal docente y administrativo que desarrolla actividades organizacionales requeridas para el normal funcionamiento de los establecimientos educativos, el pago de sus salarios, prestaciones sociales y demás derechos inherentes a la prestación del servicio educativo en el Distrito Capital | Subsecretaria de Gestión Institucional | Garantizar el desarrollo de labores organizacionales requeridas, para el normal funcionamiento de los establecimientos educativos oficiales de Bogotá, que garanticen la prestación del servicio educativo | Suma | 2440 | 2088 | 85.57% | 430 | 430 | 100% | 24617937051 | 23222039078 | 94.33% | 430 | 482 | 112.1% | 24617937051 | 24142758915 | 98.07% | 430 | 482 | 112.1% | 25317937051 | 24146127884 | 95.37% | 430 | 528 | 122.8% | 26376531251 | 25787074333 | 97.77%
Pilar Igualdad de Calidad de Vida | Calidad educativa para todos | Bogotá reconoce a sus maestros, maestras y directivos docentes | 898 | Administración del talento humano | Bienestar, capacitación, salud ocupacional y dotación | Garantizar al personal docente y administrativo que desarrolla actividades organizacionales requeridas para el normal funcionamiento de los establecimientos educativos, el pago de sus salarios, prestaciones sociales y demás derechos inherentes a la prestación del servicio educativo en el Distrito Capital | Subsecretaria de Gestión Institucional | Beneficiar a funcionarios, docentes y administrativos con programas de bienestar, salud ocupacional, capacitación y la dotación respectiva. | Constante | 37219 | 36650 | 98.47% | 36650 | 23500 | 64.12% | 16155679000 | 11568256836 | 71.6% | 36650 | 36650 | 100% | 16143538504 | 15344480704 | 95.05% | 36650 | 36650 | 100% | 16143538504 | 15333880132 | 94.98% | 36650 | 36650 | 100% | 18091593430 | 18038622967 | 99.71%
Pilar Igualdad de Calidad de Vida | Calidad educativa para todos | Bogotá reconoce a sus maestros, maestras y directivos docentes | 898 | Administración del talento humano | Requerimientos de pago | Garantizar al personal docente y administrativo que desarrolla actividades organizacionales requeridas para el normal funcionamiento de los establecimientos educativos, el pago de sus salarios, prestaciones sociales y demás derechos inherentes a la prestación del servicio educativo en el Distrito Capital | Subsecretaria de Gestión Institucional | Realizar pagos solicitados por instancias judiciales y demás autoridades administrativas en cumplimiento de fallos u obligaciones legales. | Constante | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 66014949 | 66014949 | 100% | 100% | 100% | 100% | 78155445 | 78155445 | 100% | 100% | 100% | 100% | 98155445 | 78155445 | 79.62% | 100% | 100% | 100% | 161506319 | 148656534 | 92.04%
Pilar Igualdad de Calidad de Vida | Calidad educativa para todos | Fortalecimiento institucional desde la gestión pedagógica | 1005 | Fortalecimiento curricular para el desarrollo de aprendizajes a lo largo de la vida | Currículo | Diseñar y apoyar la elaboración de un plan de intervención pedag. oportuno, pertinente y coherente, acorde con el PEI y las necesidades concretas de las inst. edu., a través de la implementación de prácticas pedagógicas innovadoras en los diferentes niveles y ciclos. | Subsecretario de Calidad y Pertinencia | Apoyar y acompañar a los colegios oficiales del Distrito Capital, en el fortalecimiento de su currículo. | Incremental | 363 | 363 | 100% | 363 | 362 | 99.72% | 5100000000 | 3866076864 | 75.81% | 363 | 363 | 100% | 5100000000 | 4244650000 | 83.23% | 363 | 363 | 100% | 4949000000 | 4868246398 | 98.37% | 363 | 363 | 100% | 4744189065 | 4703292773 | 99.14%
Pilar Igualdad de Calidad de Vida | Calidad educativa para todos | Bogotá reconoce a sus maestros, maestras y directivos docentes | 1040 | Bogotá reconoce a sus maestras, maestros y directivos docentes líderes de la transformación educativa | Formación inicial | Conformar la Red de Innovación del Maestro en Bogotá a través del fortalecimiento y visibilizarían de sus experiencias y del desarrollo de estrategias de formación pedagógica y disciplinar con el fin incidir en la transformación educativa de la ciudad. | Subsecretario de Calidad y Pertinencia | Formar y acompañar a docentes y directivos docentes con programas de excelencia y estrategias de acompañamiento que atiendan líneas prioritarias de política educativa | Suma | 1051 | 1003 | 95.43% | 315 | 0 | 0% | 394937000 | 384832332 | 97.44% | 315 | 0 | 0% | 394937000 | 374235552 | 94.76% | 315 | 125 | 39.68% | 380024759 | 374235552 | 98.48% | 315 | 317 | 100.6% | 380024759 | 380024759 | 100%
Pilar Igualdad de Calidad de Vida | Calidad educativa para todos | Bogotá reconoce a sus maestros, maestras y directivos docentes | 1040 | Bogotá reconoce a sus maestras, maestros y directivos docentes líderes de la transformación educativa | Formación permanente | Conformar la Red de Innovación del Maestro en Bogotá a través del fortalecimiento y visibilizarían de sus experiencias y del desarrollo de estrategias de formación pedagógica y disciplinar con el fin incidir en la transformación educativa de la ciudad. | Subsecretario de Calidad y Pertinencia | Formar y acompañar a docentes y directivos docentes, mediante el desarrollo de programas de formación presenciales, virtuales o in situ, tendientes al mejoramiento de la calidad de la educación | Suma | 6201 | 6803 | 109.7% | 1099 | 0 | 0% | 1461071000 | 696853800 | 47.69% | 1099 | 169 | 15.38% | 1461071000 | 1446853800 | 99.03% | 1099 | 1426 | 129.8% | 1451264960 | 1446853800 | 99.7% | 1099 | 2171 | 197.5% | 1451264959 | 1451264959 | 100%
Pilar Igualdad de Calidad de Vida | Calidad educativa para todos | Bogotá reconoce a sus maestros, maestras y directivos docentes | 1040 | Bogotá reconoce a sus maestras, maestros y directivos docentes líderes de la transformación educativa | Formación posgradual | Conformar la Red de Innovación del Maestro en Bogotá a través del fortalecimiento y visibilizarían de sus experiencias y del desarrollo de estrategias de formación pedagógica y disciplinar con el fin incidir en la transformación educativa de la ciudad. | Subsecretario de Calidad y Pertinencia | Formar a docentes y directivos docentes con programas de excelencia pos gráduales que atiendan líneas prioritarias de política educativa | Suma | 1017 | 977 | 96.07% | 75 | 7 | 9.333% | 1316834000 | 259236000 | 19.69% | 75 | 7 | 9.333% | 1316834000 | 1290437267 | 98% | 90 | 73 | 81.11% | 1489657188 | 1484120521 | 99.63% | 90 | 90 | 100% | 1489180039 | 1489135321 | 100%
Pilar Igualdad de Calidad de Vida | Calidad educativa para todos | Bogotá reconoce a sus maestros, maestras y directivos docentes | 1040 | Bogotá reconoce a sus maestras, maestros y directivos docentes líderes de la transformación educativa | Innovación educativa | Conformar la Red de Innovación del Maestro en Bogotá a través del fortalecimiento y visibilizarían de sus experiencias y del desarrollo de estrategias de formación pedagógica y disciplinar con el fin incidir en la transformación educativa de la ciudad. | Subsecretario de Calidad y Pertinencia | Formar y acompañar desde centros de innovación a los docentes y directivos docentes mediante la construcción e implementación de un modelos de formación y el intercambio del saber pedagógico desarrollando nodos locales e institucionales | Incremental | 3 | 3 | 100% | 3 | 2 | 66.67% | 3958278000 | 2487347248 | 62.84% | 3 | 2 | 66.67% | 3958278000 | 3814293093 | 96.36% | 3 | 3 | 100% | 3814293093 | 3814293093 | 100% | 3 | 3 | 100% | 3814203992 | 3810083992 | 99.89%
Pilar Igualdad de Calidad de Vida | Calidad educativa para todos | Bogotá reconoce a sus maestros, maestras y directivos docentes | 1040 | Bogotá reconoce a sus maestras, maestros y directivos docentes líderes de la transformación educativa | Reconocimiento docente | Conformar la Red de Innovación del Maestro en Bogotá a través del fortalecimiento y visibilizarían de sus experiencias y del desarrollo de estrategias de formación pedagógica y disciplinar con el fin incidir en la transformación educativa de la ciudad. | Subsecretario de Calidad y Pertinencia | Otorgar incentivos a docentes y directivos docentes de acuerdo con lo establecido en el marco de los Acuerdos 273/2007 y 613 /2015 e incentivos adicionales a la norma, según los criterios planteados por la SED | Suma | 2434 | 2394 | 98.36% | 120 | 0 | 0% | 868880000 | 616325200 | 70.93% | 120 | 41 | 34.17% | 868880000 | 616325200 | 70.93% | 120 | 61 | 50.83% | 864760000 | 616325200 | 71.27% | 120 | 212 | 176.7% | 863386667 | 863386667 | 100%
Eje transversal Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | Gobierno y ciudadanía digital | Sistemas de información para una política pública eficiente | 1043 | Sistemas de información al servicio de la gestión educativa | Sistemas integrados de información y sostenimiento de la plataforma tecnológica | Propender e implementar sistemas de información integrados que soporten la modernización de procesos y procedimientos de calidad, a fin de promover una mejor prestación del servicio educativo | Subsecretaria de Gestión Institucional | Integrar los sistemas de información en los niveles institucional, local y central de la SED; para soportar los procesos, mejorar el flujo de información, la gestión del servicio educativo | Incremental | 5 | 5 | 100% | 5 | 4 | 80% | 35608000000 | 11106277736 | 31.19% | 5 | 5 | 100% | 35308000000 | 14943530979 | 42.32% | 5 | 5 | 100% | 34289370406 | 28745818694 | 83.83% | 5 | 5 | 100% | 32557876845 | 32557865427 | 100%
Eje transversal Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | Gobierno y ciudadanía digital | Sistemas de información para una política pública eficiente | 1043 | Sistemas de información al servicio de la gestión educativa | Tecnología wifi | Propender e implementar sistemas de información integrados que soporten la modernización de procesos y procedimientos de calidad, a fin de promover una mejor prestación del servicio educativo | Subsecretaria de Gestión Institucional | Adecuar en sedes educativas Despliegue de soluciones de red WiFi con el fin de brindar conectividad en las aulas | Incremental | 322 | 322 | 100% | 320 | 315 | 98.44% | 500000000 | 0 | 0% | 320 | 315 | 97.83% | 800000000 | 0 | 0% | 322 | 315 | 97.83% | 800000000 | 800000000 | 100% | 322 | 322 | 100% | 800000000 | 800000000 | 100%
Eje transversal Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | Gobierno y ciudadanía digital | Sistemas de información para una política pública eficiente | 1043 | Sistemas de información al servicio de la gestión educativa | Conectividad, tecnologías y comunicaciones | Propender e implementar sistemas de información integrados que soporten la modernización de procesos y procedimientos de calidad, a fin de promover una mejor prestación del servicio educativo | Subsecretaria de Gestión Institucional | Adecuar en sedes educativas una conectividad con: enlaces de Banda Ancha de 30Mb, mejoramiento de la plataforma tecnológica de seguridad y administración, e implementación de nuevos servicios para la comunidad educativa | Incremental | 657 | 657 | 100% | 648 | 642 | 99.07% | 29642000000 | 22908000000 | 77.28% | 648 | 649 | 100.2% | 29642000000 | 22908000000 | 77.28% | 648 | 651 | 100.5% | 30660629594 | 30660629594 | 100% | 648 | 651 | 100.5% | 31051123155 | 31051123155 | 100%
Pilar Igualdad de Calidad de Vida | Inclusión educativa para la equidad | Ambientes de aprendizaje para la vida | 1046 | Infraestructura y dotación al servicio de los ambientes de aprendizaje | Construcción, restitución, terminación y ampliación | Construir, mejorar y dotar la infraestructura del sistema educativo oficial, con el fin de contar con espacios dignos para el aprendizaje y el funcionamiento, que permitan la transformación de la práctica pedagógica y administrativa. | Subsecretaria de Acceso y Permanencia | Construir sedes educativas en lotes nuevos e Intervenir colegios existentes con restituciones, terminaciones o ampliaciones de infraestructura educativa que no cumplan con las especificaciones de sismo resistencia y cuenten con análisis de vulnerabilidad, diseños, y cuyos lotes de ubicación se encuentren debidamente legalizados. | Suma | 134 | 68 | 50.75% | 50 | 6 | 12% | 311285177000 | 99696209514 | 32.03% | 50 | 16 | 32% | 311285177000 | 126729071723 | 40.71% | 50 | 20 | 40% | 311285177000 | 204986583054 | 65.85% | 50 | 30 | 60% | 339662416077 | 333452513351 | 98.17%
Pilar Igualdad de Calidad de Vida | Inclusión educativa para la equidad | Ambientes de aprendizaje para la vida | 1046 | Infraestructura y dotación al servicio de los ambientes de aprendizaje | Obras menores y adecuaciones | Construir, mejorar y dotar la infraestructura del sistema educativo oficial, con el fin de contar con espacios dignos para el aprendizaje y el funcionamiento, que permitan la transformación de la práctica pedagógica y administrativa. | Subsecretaria de Acceso y Permanencia | Intervenir sedes existentes con mejoramientos de Infraestructura, con el fin de ampliar cobertura, garantizando los ambientes de aprendizaje y asegurando los estándares establecidos para este tipo de infraestructura. De igual forma, intervenir sedes administrativas con reparaciones locativas | Suma | 608 | 454 | 74.67% | 82 | 22 | 26.83% | 19901000000 | 12656444332 | 63.6% | 82 | 33 | 40.24% | 19735501027 | 15975779071 | 80.95% | 160 | 69 | 43.12% | 24235501027 | 17480670294 | 72.13% | 160 | 134 | 83.75% | 23433650551 | 22292718835 | 95.13%
Pilar Igualdad de Calidad de Vida | Inclusión educativa para la equidad | Ambientes de aprendizaje para la vida | 1046 | Infraestructura y dotación al servicio de los ambientes de aprendizaje | Centros de maestros | Construir, mejorar y dotar la infraestructura del sistema educativo oficial, con el fin de contar con espacios dignos para el aprendizaje y el funcionamiento, que permitan la transformación de la práctica pedagógica y administrativa. | Subsecretaria de Acceso y Permanencia | Adecuar sedes de la Red de Innovación del Maestro con adecuaciones en infraestructura | Suma | 2 | 2 | 100% | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 165498973 | 165498973 | 100% | 1 | 0 | 0% | 165498973 | 165498973 | 100% | 1 | 1 | 100% | 165498973 | 165498973 | 100%
Pilar Igualdad de Calidad de Vida | Inclusión educativa para la equidad | Ambientes de aprendizaje para la vida | 1046 | Infraestructura y dotación al servicio de los ambientes de aprendizaje | Dotaciones | Construir, mejorar y dotar la infraestructura del sistema educativo oficial, con el fin de contar con espacios dignos para el aprendizaje y el funcionamiento, que permitan la transformación de la práctica pedagógica y administrativa. | Subsecretaria de Acceso y Permanencia | Dotar sedes con los elementos necesarios para garantizar el correcto funcionamiento del sector educativo oficial | Suma | 566 | 544 | 96.11% | 236 | 23 | 9.746% | 35000000000 | 2119780658 | 6.057% | 236 | 46 | 19.49% | 35000000000 | 11198554575 | 32% | 236 | 146 | 61.86% | 49000000000 | 34665837872 | 70.75% | 236 | 236 | 100% | 48175302298 | 48136499176 | 99.92%
Pilar Igualdad de Calidad de Vida | Inclusión educativa para la equidad | Acceso y permanencia con enfoque local | 1049 | Cobertura con equidad | Gestión territorial de la cobertura educativa | Reducir las brechas de desigualdad que afectan el acceso y la permanencia escolar en el Distrito Capital, logrando trayectorias educativas completas, en el marco de una educación inclusiva. | Subsecretaria de Acceso y Permanencia | Acompañar las localidades en el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de planes locales de cobertura educativa, y la implementación de una Ruta de Acceso y la Permanencia Escolar. | Constante | 20 | 20 | 100% | 20 | 20 | 100% | 4975000000 | 1352440929 | 27.18% | 20 | 20 | 100% | 4975000000 | 2110798627 | 42.43% | 20 | 20 | 100% | 4777020228 | 3053751435 | 63.93% | 20 | 20 | 100% | 4818320537 | 4808031019 | 99.79%
Pilar Igualdad de Calidad de Vida | Inclusión educativa para la equidad | Acceso y permanencia con enfoque local | 1049 | Cobertura con equidad | Modernización del proceso de matrícula | Reducir las brechas de desigualdad que afectan el acceso y la permanencia escolar en el Distrito Capital, logrando trayectorias educativas completas, en el marco de una educación inclusiva. | Subsecretaria de Acceso y Permanencia | Modernizar el proceso de matrícula en las localidades con enfoque adecuado de servicio al ciudadano y búsqueda activa de población desescolarizada. | Incremental | 100% | 100% | 100% | 100% | 81% | 81% | 3517000000 | 1421393305 | 40.41% | 100% | 87% | 87% | 3517000000 | 3453621057 | 98.2% | 100% | 94% | 94% | 4083976949 | 3516007447 | 86.09% | 100% | 100% | 100% | 4494007888 | 4441374795 | 98.83%
Pilar Igualdad de Calidad de Vida | Inclusión educativa para la equidad | Acceso y permanencia con enfoque local | 1049 | Cobertura con equidad | Acciones afirmativas para poblaciones vulnerables | Reducir las brechas de desigualdad que afectan el acceso y la permanencia escolar en el Distrito Capital, logrando trayectorias educativas completas, en el marco de una educación inclusiva. | Subsecretaria de Acceso y Permanencia | Implementar en los colegios oficiales la gratuidad educativa y/o acciones afirmativas para población vulnerable y diversa para facilitar su acceso y la permanencia, especialmente víctimas del conflicto, población rural, extra edad, trabajadores infantiles, grupos étnicos, condición de discapacidad, entre otros. | Constante | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 85957000000 | 7300239169 | 8.493% | 100% | 100% | 100% | 87318053000 | 73661796545 | 84.36% | 100% | 100% | 100% | 89326258775 | 80569337584 | 90.2% | 100% | 100% | 100% | 86137016464 | 86135532807 | 100%
Pilar Igualdad de Calidad de Vida | Inclusión educativa para la equidad | Acceso y permanencia con enfoque local | 1049 | Cobertura con equidad | Administración del servicio educativo | Reducir las brechas de desigualdad que afectan el acceso y la permanencia escolar en el Distrito Capital, logrando trayectorias educativas completas, en el marco de una educación inclusiva. | Subsecretaria de Acceso y Permanencia | Administrar los colegios oficiales, mediante la modalidad de administración del servicio educativo, con condiciones de calidad, clima escolar y jornada única. | Incremental | 35 | 31 | 88.57% | 35 | 27 | 77.14% | 107829397000 | 104448204569 | 96.86% | 35 | 28 | 80% | 106468344000 | 105822940420 | 99.39% | 35 | 28 | 80% | 106504717113 | 105868318168 | 99.4% | 35 | 31 | 88.57% | 105928898131 | 105753148496 | 99.83%
Pilar Igualdad de Calidad de Vida | Inclusión educativa para la equidad | Acceso y permanencia con enfoque local | 1049 | Cobertura con equidad | Prestación del servicio educativo en establecimientos educativos no oficiales | Reducir las brechas de desigualdad que afectan el acceso y la permanencia escolar en el Distrito Capital, logrando trayectorias educativas completas, en el marco de una educación inclusiva. | Subsecretaria de Acceso y Permanencia | Garantizar con colegios no oficiales la prestación del servicio educativo, la jornada única y las condiciones de calidad, que permitan atender a los estudiantes que vienen matriculados en esta estrategia y a la población en condición de discapacidad. | Incremental | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 22207827000 | 19274448133 | 86.79% | 100% | 100% | 100% | 22207827000 | 20598935998 | 92.76% | 100% | 100% | 100% | 21994250935 | 20877830220 | 94.92% | 100% | 100% | 100% | 21877071632 | 20987471721 | 95.93%
Pilar Igualdad de Calidad de Vida | Desarrollo Integral desde la gestación hasta la adolescencia | Educación inicial de calidad en el marco de la ruta de atención integral a la primera infancia | 1050 | Educación inicial de calidad en el marco de la ruta de atención integral a la primera infancia | Infancia | Atender integralmente y con calidad a los niños y niñas del ciclo de educación inicial, en el marco de la ruta integral de atenciones, garantizando con ello sus derechos y favoreciendo su desarrollo integral. | Subsecretario de Calidad y Pertinencia | Garantizar a estudiantes la ruta de atención integral definida por el Distrito y el cumplimiento de 80% de estándares de calidad en IED del sistema educativo distrital | Incremental | 72000 | 70958 | 98.55% | 72000 | 57812 | 80.29% | 29550000000 | 2360334006 | 7.988% | 72000 | 68036 | 94.49% | 29550000000 | 29134801449 | 98.59% | 72000 | 69645 | 96.73% | 29138770000 | 29135236197 | 99.99% | 72000 | 70958 | 98.55% | 29138770000 | 29138756296 | 100%
Pilar Igualdad de Calidad de Vida | Desarrollo Integral desde la gestación hasta la adolescencia | Educación inicial de calidad en el marco de la ruta de atención integral a la primera infancia | 1050 | Educación inicial de calidad en el marco de la ruta de atención integral a la primera infancia | Ciclos | Atender integralmente y con calidad a los niños y niñas del ciclo de educación inicial, en el marco de la ruta integral de atenciones, garantizando con ello sus derechos y favoreciendo su desarrollo integral. | Subsecretario de Calidad y Pertinencia | Apoyar y acompañar a colegios en la realización de acuerdos de ciclo para la implementación del modelo pedagógico-curricular del ciclo de educación inicial | Incremental | 300 | 300 | 100% | 300 | 210 | 70% | 250000000 | 0 | 0% | 300 | 230 | 76.67% | 250000000 | 250000000 | 100% | 300 | 265 | 88.33% | 250000000 | 250000000 | 100% | 300 | 300 | 100% | 250000000 | 250000000 | 100%
Pilar Igualdad de Calidad de Vida | Desarrollo Integral desde la gestación hasta la adolescencia | Educación inicial de calidad en el marco de la ruta de atención integral a la primera infancia | 1050 | Educación inicial de calidad en el marco de la ruta de atención integral a la primera infancia | Valoración integral del desarrollo de la primera infancia | Atender integralmente y con calidad a los niños y niñas del ciclo de educación inicial, en el marco de la ruta integral de atenciones, garantizando con ello sus derechos y favoreciendo su desarrollo integral. | Subsecretario de Calidad y Pertinencia | Implementar las herramientas de gestión para realizar la valoración del desarrollo integral de niños y niñas de educación inicial | Incremental | 1 | 0.9 | 90% | 0.8 | 0.6 | 75% | 200000000 | 0 | 0% | 0.8 | 0.7 | 87.5% | 200000000 | 200000000 | 100% | 0.8 | 0.78 | 97.5% | 200000000 | 200000000 | 100% | 0.8 | 0.9 | 112.5% | 200000000 | 200000000 | 100%
Pilar Igualdad de Calidad de Vida | Inclusión educativa para la equidad | Acceso y permanencia con enfoque local | 1052 | Bienestar estudiantil para todos | Alimentación escolar | Reducir las brechas de desigualdad que afectan las condiciones de acceso y permanencia en el sistema educativo oficial del Distrito, por medio de la promoción de los programas de alimentación, movilidad y promoción del bienestar, generando mejores ambientes de aprendizaje para la vida a través de un bienestar integral para los estudiantes. | Subsecretaria de Acceso y Permanencia | Beneficiar a los estudiantes matriculados en el Sistema Educativo Oficial del Distrito, con complementos alimentarios (refrigerios, desayuno, almuerzo y cena) | Incremental | 784952 | 784952 | 100% | 762395 | 687365 | 90.16% | 414821413000 | 188424404766 | 45.42% | 762395 | 709215 | 93.02% | 415215413000 | 365800046327 | 88.1% | 762395 | 714654 | 93.74% | 395215413000 | 368879320959 | 93.34% | 762395 | 715042 | 93.79% | 403411257808 | 403067713571 | 99.91%
Pilar Igualdad de Calidad de Vida | Inclusión educativa para la equidad | Acceso y permanencia con enfoque local | 1052 | Bienestar estudiantil para todos | Movilidad escolar | Reducir las brechas de desigualdad que afectan las condiciones de acceso y permanencia en el sistema educativo oficial del Distrito, por medio de la promoción de los programas de alimentación, movilidad y promoción del bienestar, generando mejores ambientes de aprendizaje para la vida a través de un bienestar integral para los estudiantes. | Subsecretaria de Acceso y Permanencia | Beneficiar a estudiantes del Sistema Educativo Oficial del Distrito con alguna de las modalidades de transporte (Ruta Escolar, Subsidio u otros medios alternativos) | Incremental | 143662 | 143714 | 100% | 137052 | 35006 | 25.54% | 161481694000 | 38358602734 | 23.75% | 137052 | 108591 | 79.23% | 161227694000 | 110748924815 | 68.69% | 137052 | 139563 | 101.8% | 151227694000 | 114872246230 | 75.96% | 137052 | 143714 | 104.9% | 137509526659 | 136761856312 | 99.46%
Pilar Igualdad de Calidad de Vida | Inclusión educativa para la equidad | Acceso y permanencia con enfoque local | 1052 | Bienestar estudiantil para todos | Promoción del bienestar | Reducir las brechas de desigualdad que afectan las condiciones de acceso y permanencia en el sistema educativo oficial del Distrito, por medio de la promoción de los programas de alimentación, movilidad y promoción del bienestar, generando mejores ambientes de aprendizaje para la vida a través de un bienestar integral para los estudiantes. | Subsecretaria de Acceso y Permanencia | Amparar a los estudiantes matriculados en el Sistema Educativo Oficial del Distrito, mediante un seguro o un convenio interadministrativo en caso de accidentes escolares. | Constante | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 8652337000 | 4142969890 | 47.88% | 100% | 100% | 100% | 8512337000 | 5895123369 | 69.25% | 100% | 100% | 100% | 8512337000 | 7643382592 | 89.79% | 100% | 100% | 100% | 8665337000 | 8647087297 | 99.79%
Pilar Igualdad de Calidad de Vida | Calidad educativa para todos | Fortalecimiento institucional desde la gestión pedagógica | 1053 | Oportunidades de aprendizaje desde el enfoque diferencial | Atención educativa integral desde el enfoque diferencial | Construir un modelo integral de atención educativa diferencial, que permita una educación de calidad para las personas víctimas del conflicto armado, con discap, capacidades yo talentos excepcionales, en condiciones de salud que impiden la escolaridad regular, en dinámicas de trabajo infantil, en extra edad, con orientación sexual diversa, ley penal, grupos étnicos. | Subsecretario de Calidad y Pertinencia | Implementar un modelo de atención educativa integral, para avanzar hacia una educación de calidad, que garantice las condiciones en términos de los apoyos requeridos, contenidos educativos, recursos y estrategias para conseguir la participación efectiva de todos los estudiantes, independientemente de sus condiciones o características. | Constante | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 14169185000 | 8504044423 | 60.02% | 100% | 100% | 100% | 14030363168 | 13320158710 | 94.94% | 100% | 100% | 100% | 14030363168 | 13857671177 | 98.77% | 100% | 100% | 100% | 13933500723 | 13925548410 | 99.94%
Pilar Igualdad de Calidad de Vida | Calidad educativa para todos | Fortalecimiento institucional desde la gestión pedagógica | 1053 | Oportunidades de aprendizaje desde el enfoque diferencial | Modelos educativos flexibles | Construir un modelo integral de atención educativa diferencial, que permita una educación de calidad para las personas víctimas del conflicto armado, con discap, capacidades yo talentos excepcionales, en condiciones de salud que impiden la escolaridad regular, en dinámicas de trabajo infantil, en extra edad, con orientación sexual diversa, ley penal, grupos étnicos. | Subsecretario de Calidad y Pertinencia | Actualizar modelo de atención educativas flexibles para responder a las necesidades de la población que por distintos factores no puede acceder a la educación, y requiere de otras alternativas para alcanzar la educación media. | Constante | 3 | 3 | 100% | 3 | 3 | 100% | 633672000 | 627412708 | 99.01% | 3 | 3 | 100% | 772493832 | 627412708 | 81.22% | 3 | 3 | 100% | 772493832 | 764789056 | 99% | 3 | 3 | 100% | 780422940 | 780035440 | 99.95%
Eje transversal Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía | Fortalecimiento de la gestión educativa institucional | 1055 | Modernización de la gestión institucional | Modernización de los procesos | Modernizar los procesos misionales y de apoyo a la gestión de las instituciones educativas, alineando la estructura de la SED con estos y ejerciendo una función pública transparente y efectiva. | Subsecretaria de Gestión Institucional | Diseñar y elaborar el mapa de procesos de la SED para mejorar la efectividad en la prestación del servicio educativo. Estructurar el proceso de gestión documental que permita una organización, control y seguimiento eficaz a los expedientes de la entidad. | Incremental | 100% | 90% | 90% | 85% | 61% | 71.76% | 1707893000 | 626588774 | 36.69% | 85% | 71% | 83.53% | 1648179956 | 705088774 | 42.78% | 85% | 82% | 96.47% | 830779956 | 790981886 | 95.21% | 100% | 90% | 90% | 835894082 | 817815933 | 97.84%
Eje transversal Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía | Fortalecimiento de la gestión educativa institucional | 1055 | Modernización de la gestión institucional | Comunicación organizacional | Modernizar los procesos misionales y de apoyo a la gestión de las instituciones educativas, alineando la estructura de la SED con estos y ejerciendo una función pública transparente y efectiva. | Subsecretaria de Gestión Institucional | Construir y desarrollar una estrategia de comunicación que fortalezca una cultura organizacional fundamentada en el servicio e integridad institucional, a través de los procesos de comunicación que promuevan un mejor clima laboral, calidad en la gestión institucional y compromiso con los objetivos institucionales entre los servidores de la SED. | Constante | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 432600000 | 432600000 | 100% | 1 | 1 | 100% | 592313044 | 432600000 | 73.04% | 1 | 1 | 100% | 547555819 | 528498305 | 96.52% | 1 | 1 | 100% | 528498305 | 528498305 | 100%
Eje transversal Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía | Fortalecimiento de la gestión educativa institucional | 1055 | Modernización de la gestión institucional | Gestión de servicio a la ciudadanía | Modernizar los procesos misionales y de apoyo a la gestión de las instituciones educativas, alineando la estructura de la SED con estos y ejerciendo una función pública transparente y efectiva. | Subsecretaria de Gestión Institucional | Disponer de los mecanismos de integración del sistema de servicio al ciudadano | Incremental | 100% | 100% | 100% | 100% | 77% | 77% | 3088960000 | 1833630960 | 59.36% | 100% | 83% | 83% | 2588960000 | 1833630960 | 70.83% | 100% | 85% | 85% | 2633717225 | 2483454225 | 94.29% | 100% | 100% | 100% | 2611025353 | 2605156551 | 99.78%
Eje transversal Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía | Fortalecimiento de la gestión educativa institucional | 1055 | Modernización de la gestión institucional | Modernización parque automotor | Modernizar los procesos misionales y de apoyo a la gestión de las instituciones educativas, alineando la estructura de la SED con estos y ejerciendo una función pública transparente y efectiva. | Subsecretaria de Gestión Institucional | Adquirir los vehículos para atender las solicitudes de transporte de la SED con el parque automotor | Suma | 6 | 6 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3 | 0 | 0% | 400000000 | 0 | 0% | 3 | 0 | 0% | 400000000 | 0 | 0% | 3 | 3 | 100% | 395352107 | 395352107 | 100%
Pilar Igualdad de Calidad de Vida | Calidad educativa para todos | Uso del tiempo escolar y jornada única | 1056 | Mejoramiento de la calidad educativa a través de la jornada única y el uso del tiempo escolar | Jornada única | Aumentar el tiempo escolar de los y las estudiantes del Sistema Educativo Oficial, mediante la implementación de estrategias en ambientes de aprendizajes innovadores del colegio y la ciudad, fortaleciendo las competencias básicas y de formación integral. | Subsecretario de Calidad y Pertinencia | Estudiantes con Jornada Única que permita mayores oportunidades de aprendizaje y potencien sus habilidades fortaleciendo las competencias básicas y la formación integral, en ambientes de aprendizajes innovadores del colegio y la ciudad. | Incremental | 150644 | 133008 | 88.29% | 127538 | 121535 | 95.29% | 17817600000 | 8356468223 | 46.9% | 127538 | 132712 | 104.1% | 17817600000 | 17626782146 | 98.93% | 127538 | 133008 | 104.3% | 17626782146 | 17626782146 | 100% | 127538 | 133008 | 104.3% | 17434084119 | 17433969979 | 100%
Pilar Igualdad de Calidad de Vida | Calidad educativa para todos | Uso del tiempo escolar y jornada única | 1056 | Mejoramiento de la calidad educativa a través de la jornada única y el uso del tiempo escolar | Uso del tiempo escolar | Aumentar el tiempo escolar de los y las estudiantes del Sistema Educativo Oficial, mediante la implementación de estrategias en ambientes de aprendizajes innovadores del colegio y la ciudad, fortaleciendo las competencias básicas y de formación integral. | Subsecretario de Calidad y Pertinencia | Garantizar a estudiantes la permanencia escolar, el desarrollo y fortalecimiento de habilidades en música, arte, literatura, deporte, ciencia y tecnología, convivencia y formación ciudadana, medio ambiente, lengua extranjera, oralidad, lectura y escritura, entre otros. | Incremental | 281691 | 281691 | 100% | 281691 | 281691 | 100% | 10446400000 | 3084663018 | 29.53% | 281691 | 281691 | 100% | 10446400000 | 10398037856 | 99.54% | 281691 | 279804 | 99.33% | 10398037856 | 10398037856 | 100% | 281691 | 281691 | 100% | 10397715291 | 10397688625 | 100%
Pilar Igualdad de Calidad de Vida | Calidad educativa para todos | Fortalecimiento institucional desde la gestión pedagógica | 1057 | Competencias para el ciudadano de hoy | Uso y apropiación de tecnologías de la información y las comunicaciones (tic) y de los medios educativos | Desarrollar en estudiantes y docentes las competencias necesarias para enfrentar los desafíos de la sociedad del conocimiento y la información desde la primera infancia y a lo largo de la vida, mediante estrategias de fortalecimiento en lectoescritura, aprendizaje de una segunda lengua y el uso y la apropiación de las TIC y los medios educativos. | Subsecretario de Calidad y Pertinencia | Implementar en colegios estrategias de mejoramiento del uso y la apropiación de las TIC y los medios educativos | Incremental | 383 | 383 | 100% | 383 | 200 | 52.22% | 4004900000 | 3813748581 | 95.23% | 383 | 200 | 52.22% | 4169449694 | 4169449694 | 100% | 383 | 383 | 100% | 4169449694 | 4169449694 | 100% | 383 | 383 | 100% | 4168261731 | 4168261731 | 100%
Pilar Igualdad de Calidad de Vida | Calidad educativa para todos | Fortalecimiento institucional desde la gestión pedagógica | 1057 | Competencias para el ciudadano de hoy | Lectoescritura y fortalecimiento de bibliotecas escolares | Desarrollar en estudiantes y docentes las competencias necesarias para enfrentar los desafíos de la sociedad del conocimiento y la información desde la primera infancia y a lo largo de la vida, mediante estrategias de fortalecimiento en lectoescritura, aprendizaje de una segunda lengua y el uso y la apropiación de las TIC y los medios educativos. | Subsecretario de Calidad y Pertinencia | Ejecutar en colegios el nuevo Plan de lectura y Escritura del Distrito, lo cual incluye el fortalecimiento de ambientes de aprendizaje, tales como las bibliotecas escolares y uso pedagógico de las mismas. | Incremental | 383 | 378 | 98.69% | 383 | 240 | 62.66% | 6867100000 | 3693547546 | 53.79% | 383 | 353 | 92.17% | 6702550306 | 6167118892 | 92.01% | 383 | 378 | 98.69% | 6645596306 | 6167118892 | 92.8% | 383 | 378 | 98.69% | 6039525626 | 6039003422 | 99.99%
Pilar Igualdad de Calidad de Vida | Calidad educativa para todos | Fortalecimiento institucional desde la gestión pedagógica | 1057 | Competencias para el ciudadano de hoy | Fortalecimiento de inglés como segunda lengua | Desarrollar en estudiantes y docentes las competencias necesarias para enfrentar los desafíos de la sociedad del conocimiento y la información desde la primera infancia y a lo largo de la vida, mediante estrategias de fortalecimiento en lectoescritura, aprendizaje de una segunda lengua y el uso y la apropiación de las TIC y los medios educativos. | Subsecretario de Calidad y Pertinencia | Apoyar y acompañar a los colegios oficiales del Distrito en el proceso pedagógico para fortalecer una segunda lengua. | Incremental | 110 | 110 | 100% | 110 | 110 | 100% | 3828000000 | 3518874750 | 91.92% | 110 | 110 | 100% | 3828000000 | 3684954000 | 96.26% | 110 | 110 | 100% | 3684954000 | 3684954000 | 100% | 110 | 110 | 100% | 3667372317 | 3667372316 | 100%
Pilar Igualdad de Calidad de Vida | Calidad educativa para todos | Fortalecimiento institucional desde la gestión pedagógica | 1057 | Competencias para el ciudadano de hoy | Portal educativo red académica | Desarrollar en estudiantes y docentes las competencias necesarias para enfrentar los desafíos de la sociedad del conocimiento y la información desde la primera infancia y a lo largo de la vida, mediante estrategias de fortalecimiento en lectoescritura, aprendizaje de una segunda lengua y el uso y la apropiación de las TIC y los medios educativos. | Subsecretario de Calidad y Pertinencia | Actualizar el portal académico para el mejoramiento en la generación de contenidos educativos de calidad y redes de aprendizaje dinámicas que aporten a la ruta de intervención pedagógica de la Subsecretaria de Calidad y Pertinencia. | Constante | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | #DIV/0!
Pilar Construcción de Comunidad y Cultura Ciudadana | Equipo por la educación para el reencuentro, la reconciliación y la paz | Equipo por la educación para el reencuentro, la reconciliación y la paz | 1058 | Participación ciudadana para el reencuentro, la reconciliación y la paz | Fortalecimiento de las capacidades de los directores locales (diles) y directivos docentes | Contribuir al empoderamiento de los diferentes actores de la comunidad educativa (estudiantes, docentes, padres de familia, equipos directivos, medios de comunicación, sector productivo, sociedad civil, entre otros) para aportar a la construcción de una Bogotá en paz y a la consolidación del proceso de aprendizaje de los estudiantes. | Subsecretario de Integración Interinstitucional | Fortalecer en directores locales y directivos docentes las capacidades en su rol de líderes en la comunidad educativa | Incremental | 382 | 269 | 70.42% | 382 | 236 | 61.78% | 4046654000 | 2219891919 | 54.86% | 382 | 236 | 61.78% | 3857188025 | 3046709144 | 78.99% | 382 | 269 | 70.42% | 3540655500 | 3396255624 | 95.92% | 382 | 269 | 70.42% | 3394804006 | 3394804006 | 100%
Pilar Construcción de Comunidad y Cultura Ciudadana | Equipo por la educación para el reencuentro, la reconciliación y la paz | Equipo por la educación para el reencuentro, la reconciliación y la paz | 1058 | Participación ciudadana para el reencuentro, la reconciliación y la paz | Voces del territorio | Contribuir al empoderamiento de los diferentes actores de la comunidad educativa (estudiantes, docentes, padres de familia, equipos directivos, medios de comunicación, sector productivo, sociedad civil, entre otros) para aportar a la construcción de una Bogotá en paz y a la consolidación del proceso de aprendizaje de los estudiantes. | Subsecretario de Integración Interinstitucional | Diseñar e implementar la estrategia de comunicación y socialización para la construcción de una ciudad educadora | Constante | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 3054445000 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 3054445000 | 1354965000 | 44.36% | 1 | 100% | 100% | 3370977525 | 2021174385 | 59.96% | 1 | 100% | 100% | 2177598732 | 2177598732 | 100%
Pilar Construcción de Comunidad y Cultura Ciudadana | Equipo por la educación para el reencuentro, la reconciliación y la paz | Equipo por la educación para el reencuentro, la reconciliación y la paz | 1058 | Participación ciudadana para el reencuentro, la reconciliación y la paz | Consolidación del observatorio de convivencia escolar | Contribuir al empoderamiento de los diferentes actores de la comunidad educativa (estudiantes, docentes, padres de familia, equipos directivos, medios de comunicación, sector productivo, sociedad civil, entre otros) para aportar a la construcción de una Bogotá en paz y a la consolidación del proceso de aprendizaje de los estudiantes. | Subsecretario de Integración Interinstitucional | Consolidar el Observatorio de Convivencia Escolar para el reencuentro, la reconciliación y la paz | Incremental | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 442643000 | 189697201 | 42.86% | 100% | 100% | 100% | 442643000 | 351881355 | 79.5% | 100% | 100% | 100% | 442643000 | 323791991 | 73.15% | 100% | 100% | 100% | 338141102 | 338141102 | 100%
Pilar Construcción de Comunidad y Cultura Ciudadana | Equipo por la educación para el reencuentro, la reconciliación y la paz | Equipo por la educación para el reencuentro, la reconciliación y la paz | 1058 | Participación ciudadana para el reencuentro, la reconciliación y la paz | Mejoramiento de entornos escolares | Contribuir al empoderamiento de los diferentes actores de la comunidad educativa (estudiantes, docentes, padres de familia, equipos directivos, medios de comunicación, sector productivo, sociedad civil, entre otros) para aportar a la construcción de una Bogotá en paz y a la consolidación del proceso de aprendizaje de los estudiantes. | Subsecretario de Integración Interinstitucional | Apoyar y acompañar a colegios para la implementación de acciones interinstitucionales con el fin de mejorar los entornos escolares en el Distrito Capital. | Incremental | 200 | 200 | 100% | 200 | 137 | 68.5% | 2651921000 | 528497932 | 19.93% | 200 | 187 | 93.5% | 2651921000 | 1883187075 | 71.01% | 200 | 200 | 100% | 2651921000 | 1883187075 | 71.01% | 200 | 200 | 100% | 1888440490 | 1888440490 | 100%
Pilar Construcción de Comunidad y Cultura Ciudadana | Equipo por la educación para el reencuentro, la reconciliación y la paz | Equipo por la educación para el reencuentro, la reconciliación y la paz | 1058 | Participación ciudadana para el reencuentro, la reconciliación y la paz | Fortalecimiento de los planes de convivencia hacia el reencuentro, la reconciliación y la paz. | Contribuir al empoderamiento de los diferentes actores de la comunidad educativa (estudiantes, docentes, padres de familia, equipos directivos, medios de comunicación, sector productivo, sociedad civil, entre otros) para aportar a la construcción de una Bogotá en paz y a la consolidación del proceso de aprendizaje de los estudiantes. | Subsecretario de Integración Interinstitucional | Apoyar y acompañar a colegios para fortalecer los Planes de Convivencia hacia el reencuentro, la reconciliación y la paz e institucionalizar la Cátedra de la Paz con enfoque de cultura ciudadana. | Incremental | 363 | 342 | 94.21% | 363 | 342 | 94.21% | 1484204000 | 804261800 | 54.19% | 363 | 342 | 94.21% | 1673669975 | 1448212092 | 86.53% | 363 | 342 | 94.21% | 1673669975 | 1448212092 | 86.53% | 363 | 342 | 94.21% | 1476869977 | 1476838134 | 100%
Pilar Construcción de Comunidad y Cultura Ciudadana | Equipo por la educación para el reencuentro, la reconciliación y la paz | Equipo por la educación para el reencuentro, la reconciliación y la paz | 1058 | Participación ciudadana para el reencuentro, la reconciliación y la paz | Gestion con la comunidad educativa | Contribuir al empoderamiento de los diferentes actores de la comunidad educativa (estudiantes, docentes, padres de familia, equipos directivos, medios de comunicación, sector productivo, sociedad civil, entre otros) para aportar a la construcción de una Bogotá en paz y a la consolidación del proceso de aprendizaje de los estudiantes. | Subsecretario de Integración Interinstitucional | Desarrollar los espacios de encuentro requeridos con la comunidad educativa, tanto de obligatorio cumplimiento (mesas estamentarias) como los necesarios para la apuesta de ciudad educadora. Incluye el trabajo para el fortalecimiento de las Escuelas de Padres y Familia de los colegios. | Incremental | 250 | 290 | 116% | 250 | 69 | 27.6% | 1784462000 | 870747928 | 48.8% | 250 | 161 | 64.4% | 1784462000 | 979756975 | 54.9% | 250 | 261 | 104.4% | 1784462000 | 979756975 | 54.9% | 250 | 290 | 116% | 1828726810 | 1828726810 | 100%
Pilar Igualdad de Calidad de Vida | Inclusión educativa para la equidad | Ambientes de aprendizaje para la vida | 1071 | Gestión educativa institucional | Apoyo administrativo | Prestar servicios de Apoyo Administrativo en condiciones de eficiencia y calidad para el adecuado funcionamiento de las sedes de la entidad | Subsecretaria de Gestión Institucional | Garantizar en colegios el pago de los servicios públicos domiciliarios (gas, energía, aseo, acueducto, alcantarillado, teléfono) vigilancia y aseo locativo para el adecuado funcionamiento de las IED | Incremental | 363 | 363 | 100% | 363 | 363 | 100% | 270593955000 | 121279354151 | 44.82% | 363 | 363 | 100% | 270593955000 | 237109013340 | 87.63% | 363 | 363 | 100% | 270593955000 | 259739709667 | 95.99% | 363 | 363 | 100% | 273593955000 | 273591528100 | 100%
Pilar Igualdad de Calidad de Vida | Inclusión educativa para la equidad | Ambientes de aprendizaje para la vida | 1071 | Gestión educativa institucional | Arrendamientos | Prestar servicios de Apoyo Administrativo en condiciones de eficiencia y calidad para el adecuado funcionamiento de las sedes de la entidad | Subsecretaria de Gestión Institucional | Garantizar el pago de los contratos de arrendamientos para prestar el servicio educativo | Constante | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 13388716000 | 6113606979 | 45.66% | 100% | 100% | 100% | 13388716000 | 12108139297 | 90.44% | 100% | 100% | 100% | 13388716000 | 12740671249 | 95.16% | 100% | 100% | 100% | 14331716000 | 14317320897 | 99.9%
Pilar Igualdad de Calidad de Vida | Inclusión educativa para la equidad | Ambientes de aprendizaje para la vida | 1071 | Gestión educativa institucional | Logística y apoyos | Prestar servicios de Apoyo Administrativo en condiciones de eficiencia y calidad para el adecuado funcionamiento de las sedes de la entidad | Subsecretaria de Gestión Institucional | Garantizar los eventos y solicitudes de transporte necesarios para el adecuado funcionamiento de la entidad, así como la contratación de profesionales que apoyen las actividades propias del proyecto | Constante | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 11219464000 | 1489119332 | 13.27% | 100% | 100% | 100% | 11219464000 | 11189395001 | 99.73% | 100% | 100% | 100% | 12630826197 | 12585566393 | 99.64% | 100% | 100% | 100% | 12630826197 | 12630480052 | 100%
Pilar Igualdad de Calidad de Vida | Calidad educativa para todos | Fortalecimiento institucional desde la gestión pedagógica | 1072 | Evaluar para transformar y mejorar | Gestión del conocimiento sobre evaluación para la calidad de la educación | Hacer de la evaluación en el Distrito Capital una herramienta eficaz para mejorar los aprendizajes de los estudiantes en las Instituciones Educativas Distritales IED, implementando un sistema de información consolidado sobre la situación actual de la Calidad de la Educación | Subsecretario de Calidad y Pertinencia | Facilitar en colegios el uso de la información relevante a la escuela, para su proceso de transformación en función del PEI | Constante | 363 | 363 | 100% | 363 | 42 | 11.57% | 1000000000 | 999954601 | 100% | 363 | 312 | 85.95% | 1000000000 | 918859357 | 91.89% | 363 | 328 | 90.36% | 934859357 | 918859357 | 98.29% | 363 | 363 | 100% | 922656067 | 922638184 | 100%
Pilar Igualdad de Calidad de Vida | Calidad educativa para todos | Fortalecimiento institucional desde la gestión pedagógica | 1072 | Evaluar para transformar y mejorar | Mejores prácticas evaluativas | Hacer de la evaluación en el Distrito Capital una herramienta eficaz para mejorar los aprendizajes de los estudiantes en las Instituciones Educativas Distritales IED, implementando un sistema de información consolidado sobre la situación actual de la Calidad de la Educación | Subsecretario de Calidad y Pertinencia | Articular y crear un repositorio que recopile e identifique las buenas prácticas evaluativas que permitan disminuir la brecha entre la evaluación formativa y la evaluación sumativa para generar calidad educativa en las IED desde el aula. | Constante | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 200000000 | 200000000 | 100% | 1 | 1 | 100% | 200000000 | 200000000 | 100% | 1 | 1 | 100% | 200000000 | 200000000 | 100% | 1 | 1 | 100% | 200000000 | 200000000 | 100%
Pilar Igualdad de Calidad de Vida | Calidad educativa para todos | Fortalecimiento institucional desde la gestión pedagógica | 1072 | Evaluar para transformar y mejorar | Articulación e integración de información sobre evaluaciones de aprendizaje, enseñanza y gestión en las IED | Hacer de la evaluación en el Distrito Capital una herramienta eficaz para mejorar los aprendizajes de los estudiantes en las Instituciones Educativas Distritales IED, implementando un sistema de información consolidado sobre la situación actual de la Calidad de la Educación | Subsecretario de Calidad y Pertinencia | Construir y desarrollar un sistema que asegure la trazabilidad, continuidad, articulación e integración de información sobre evaluación en la sed. | Incremental | 1 | 1 | 100% | 1 | 0.92 | 92% | 6736000000 | 0 | 0% | 1 | 0.95 | 95% | 6829456500 | 6817867962 | 99.83% | 1 | 0.97 | 97% | 6817867962 | 6817867962 | 100% | 1 | 1 | 100% | 6776885802 | 6776885802 | 100%
Pilar Igualdad de Calidad de Vida | Calidad educativa para todos | Fortalecimiento institucional desde la gestión pedagógica | 1072 | Evaluar para transformar y mejorar | Estímulos y reconocimientos a la calidad de la educación | Hacer de la evaluación en el Distrito Capital una herramienta eficaz para mejorar los aprendizajes de los estudiantes en las Instituciones Educativas Distritales IED, implementando un sistema de información consolidado sobre la situación actual de la Calidad de la Educación | Subsecretario de Calidad y Pertinencia | Entregar los incentivos a colegios, estudiantes y docentes destacados por excelentes resultados en los diferentes procesos de evaluación y/o lo que determine la norma vigente en materia de mejoramiento de calidad en educación. | Suma | 129 | 114 | 88.37% | 20 | 0 | 0% | 564000000 | 0 | 0% | 15 | 0 | 0% | 470543500 | 160000000 | 34% | 15 | 0 | 0% | 470543500 | 160000000 | 34% | 15 | 15 | 100% | 470543500 | 470543500 | 100%
Pilar Igualdad de Calidad de Vida | Calidad educativa para todos | Desarrollo integral de la educación media | 1073 | Desarrollo integral de la educación media en las instituciones educativas del distrito | Competencias básicas, técnicas, tecnológicas, socioemocionales y exploración | Promover estrategias que permitan el desarrollo integral de los jóvenes mediante la generación de mayores oportunidades de exploración, orientación y mejoramiento de competencias básicas, técnicas, tecnológicas, sociales y emocionales | Subsecretario de Calidad y Pertinencia | Apoyar y acompañar a colegios en el desarrollo y fortalecimiento de las competencias básicas, técnicas, tecnológicas y socioemocionales de los estudiantes de 10° y 11° | Incremental | 274 | 289 | 105.5% | 274 | 286 | 104.4% | 12220855370 | 2112115914 | 17.28% | 274 | 289 | 105.5% | 12220855370 | 11372864410 | 93.06% | 274 | 289 | 105.5% | 11372864410 | 11372864410 | 100% | 274 | 289 | 105.5% | 11335562095 | 11335484831 | 100%
Pilar Igualdad de Calidad de Vida | Calidad educativa para todos | Desarrollo integral de la educación media | 1073 | Desarrollo integral de la educación media en las instituciones educativas del distrito | Orientación sociocupacional | Promover estrategias que permitan el desarrollo integral de los jóvenes mediante la generación de mayores oportunidades de exploración, orientación y mejoramiento de competencias básicas, técnicas, tecnológicas, sociales y emocionales | Subsecretario de Calidad y Pertinencia | Apoyar y acompañar a colegios en la implementación del programa distrital de orientación socio-ocupacional para asegurar el desarrollo integral de los estudiantes. | Incremental | 160 | 142 | 88.75% | 142 | 0 | 0% | 1079144630 | 255689297 | 23.69% | 142 | 0 | 0% | 1079144630 | 255689297 | 23.69% | 142 | 120 | 84.51% | 1353312572 | 1334125250 | 98.58% | 142 | 142 | 100% | 1353117650 | 1353117650 | 100%
Pilar Igualdad de Calidad de Vida | Acceso con calidad a la educación superior | Acceso con calidad a la educación superior | 1074 | Educación superior para una ciudad de conocimiento | Acceso a educación superior | Consolidar en Bogotá un Subsistema Distrital de Educación Superior cohesionado, dedicado a generar nuevas oportunidades de acceso, con calidad y pertinencia | Subsecretario de Calidad y Pertinencia | Apoyar a egresados mediante alianzas con diversos actores para la generación de mayores posibilidades de ingreso al sistema de educación superior en los niveles técnico profesional, tecnólogo y profesional universitario en las modalidades virtual y presencial. | Suma | 27000 | 23793 | 88.12% | 4546 | 426 | 9.371% | 27115921000 | 17390436000 | 64.13% | 7000 | 5215 | 74.5% | 27115921000 | 27115921000 | 100% | 7000 | 5287 | 75.53% | 27115921000 | 27115921000 | 100% | 7000 | 6680 | 95.43% | 29169055926 | 29169055926 | 100%
Pilar Igualdad de Calidad de Vida | Acceso con calidad a la educación superior | Acceso con calidad a la educación superior | 1074 | Educación superior para una ciudad de conocimiento | Fortalecimiento de la calidad | Consolidar en Bogotá un Subsistema Distrital de Educación Superior cohesionado, dedicado a generar nuevas oportunidades de acceso, con calidad y pertinencia | Subsecretario de Calidad y Pertinencia | Apoyar los proyectos formulados para la adopción de mejores prácticas que conduzcan a disminución de los niveles de deserción; al desarrollo de rutas de acreditación de calidad para programas de pregrado y mejoramiento de los de formación para el trabajo y el desarrollo humano, que además incluyan componente de pertinencia, programas ajustados a demandas productivas y económicas de las localidades; proyectos con orientación de descentralización y con componente de investigación e innovación, que respondan a las necesidades de ciudad. | Suma | 13 | 12 | 92.31% | 3 | 1 | 33.33% | 1875519000 | 1013685800 | 54.05% | 3 | 2 | 66.67% | 1875519000 | 1777125655 | 94.75% | 3 | 2 | 66.67% | 1875519000 | 1777125655 | 94.75% | 3 | 3 | 100% | 1822384074 | 1822384074 | 100%
[16 empty] | 4053262318000 | 1185648194962 | 29.25% |  |  |  | 4053262318000 | 2291060282856 | 56.52% |  |  |  | 4053262318000 | 2969535871049 | 73.26% |  |  |  | 4041050749255 | 4030477591579 | 99.74%

## GESTIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
PLAN DE ACCIÓN INDICADORES DE GESTIÓN - 31 DE MARZO Y 30 DE JUNIO DE 2019
FUENTE: SEGPLAN Y APOTEOSYS
Pilar / Eje Transversal | Programa | Proyecto Estratégico | Meta de Resultado | Indicador de Resultado | Meta de Producto | Indicador de Producto | Responsable | Tipo Anualización | Meta PDD 2016-2020 | Unidad de Medida | Logro PDD 2016 - 2020 | % Avance Acumulado | PRIMER TRIMESTRE | [5 empty] | SEGUNDO TRIMESTRE | [5 empty] | TERCER TRIMESTRE | [5 empty] | CUARTO TRIMESTRE
[13 empty] | Meta 2019 | Logro a 31/03/19 | % de avance 31/03/19 | Distribución Presupuestal Cifras en Millones de $ | Ejecución Presupuestal Cifras en Millones de $ | % de Ejecución 31/03/19 | Meta 2019 | Logro a 30/06/19 | % de avance 30/06/19 | Distribución Presupuestal Cifras en Millones de $ | Ejecución Presupuestal Cifras en Millones de $ | % de Ejecución Presupuestal 30/06/19 | Meta 2019 | Logro a 30/09/19 | % de avance 30/09/19 | Distribución Presupuestal Cifras en Millones de $ | Ejecución Presupuestal Cifras en Millones de $ | % de Ejecución Presupuestal 30/09/19 | Meta 2019 | Logro a 31/12/19 | % de avance 31/12/19 | Distribución Presupuestal Cifras en Millones de $ | Ejecución Presupuestal Cifras en Millones de $ | % de Ejecución Presupuestal 31/12/19
Pilar Igualdad de Calidad de Vida | Desarrollo Integral desde la gestación hasta la adolescencia | Educación inicial de calidad en el marco de la ruta de atención integral a la primera infancia | Alcanzar 159.054 cupos para la atención integral de niños y niñas de primera infancia con estándares de calidad superiores al 80% en el ámbito institucional. | Número de cupos para la atención integral de niños y niñas de primera infancia con estándares de calidad superiores al 80% en el ámbito institucional | 83.000 cupos para la atención integral de niños y niñas de 4 y 5 años. | Número de cupos para la atención integral de niños y niñas de 4 y 5 años | Subsecretario de Calidad y Pertinencia | Creciente | 83000 | Cupos | 70958 | 85.49% | 72000 | 57812 | 80.29% | 30000000000 | 2360334006 | 7.868% | 72000 | 68036 | 94.49% | 30000000000 | 29584801449 | 98.62% | 72000 | 69645 | 96.73% | 29588770000 | 29585236197 | 99.99% | 72000 | 70958 | 98.55% | 29588770000 | 29588756296 | 100%
Pilar Igualdad de Calidad de Vida | Calidad educativa para todos | Bogotá reconoce a sus maestros, maestras y directivos docentes | a) Aumentar a 81,1 el % de IED en B, A y A+ en las pruebas Saber 11 b) Disminuir el porcentaje de estudiantes de IED en nivel insuficiente en la prueba Saber de lenguaje en grado 3 llegando a 9% c) Disminuir el porcentaje de estudiantes de IED en nivel insuficiente en la prueba Saber de lenguaje en grado 5, llegando a 9,5% d) Disminuir el porcentaje de estudiantes de IED en nivel insuficiente en la prueba Saber de lenguaje en grado 9, llegando a 9,6% e) Disminuir el porcentaje de estudiantes de IED en nivel insuficiente en la prueba Saber de matemáticas en grado 3, llegando a 9,3% f) Disminuir el porcentaje de estudiantes de IED en nivel insuficiente en la prueba Saber de matemáticas en grado 5, llegando a 22,9% g) Disminuir el porcentaje de estudiantes de IED en nivel insuficiente en la prueba Saber de matemáticas en grado 9, llegando a 15,9% h) Aumentar el ISCE Primaria, llegando a 7,15 i) Aumentar el ISCE Secundaria, llegando a 6,70 j) Aumentar el ISCE Media, llegando a 7,52 k) Crear la Red de Innovación del Maestro | a) % de IED en B, A y A+ en las pruebas Saber 11 b) Porcentaje de estudiantes de IED en nivel insuficiente en la prueba Saber de lenguaje en grado 3 c) Porcentaje de estudiantes de IED en nivel insuficiente en la prueba Saber de lenguaje en grado 5 d) Porcentaje de estudiantes de IED en nivel insuficiente en la prueba Saber de lenguaje en grado 9 e) Porcentaje de estudiantes de IED en nivel insuficiente en la prueba Saber de matemáticas en grado 3 f) Porcentaje de estudiantes de IED en nivel insuficiente en la prueba Saber de matemáticas en grado 5 g) Porcentaje de estudiantes de IED en nivel insuficiente en la prueba Saber de matemáticas en grado 9 h) ISCE Primaria i) ISCE Secundaria j) ISCE Media k) Red de Innovación del Maestro creada | 376 Instituciones Educativas Distritales con talento humano, Maestros, maestras y directivos docentes apoyando los procesos de mejoramiento de la calidad educativa de la ciudad | Número de Instituciones Educativas Distritales con talento humano, maestros, maestras y directivos docentes apoyando el proceso enseñanza-aprendizaje de la ciudad | Subsecretaria de Gestión Institucional | Creciente | 376 | Instituciones Educativas Distritales | 363 | 96.54% | 376 | 363 | 96.54% | 2346330259000 | 471809135940 | 20.11% | 376 | 363 | 100% | 2346330259000 | 992621243316 | 42.31% | 363 | 363 | 100% | 2356688259000 | 1499274500850 | 63.62% | 363 | 363 | 100% | 2325529489734 | 2324680520768 | 99.96%
Pilar Igualdad de Calidad de Vida | Calidad educativa para todos | Bogotá reconoce a sus maestros, maestras y directivos docentes | a) Aumentar a 81,1 el % de IED en B, A y A+ en las pruebas Saber 11 b) Disminuir el porcentaje de estudiantes de IED en nivel insuficiente en la prueba Saber de lenguaje en grado 3 llegando a 9% c) Disminuir el porcentaje de estudiantes de IED en nivel insuficiente en la prueba Saber de lenguaje en grado 5, llegando a 9,5% d) Disminuir el porcentaje de estudiantes de IED en nivel insuficiente en la prueba Saber de lenguaje en grado 9, llegando a 9,6% e) Disminuir el porcentaje de estudiantes de IED en nivel insuficiente en la prueba Saber de matemáticas en grado 3, llegando a 9,3% f) Disminuir el porcentaje de estudiantes de IED en nivel insuficiente en la prueba Saber de matemáticas en grado 5, llegando a 22,9% g) Disminuir el porcentaje de estudiantes de IED en nivel insuficiente en la prueba Saber de matemáticas en grado 9, llegando a 15,9% h) Aumentar el ISCE Primaria, llegando a 7,15 i) Aumentar el ISCE Secundaria, llegando a 6,70 j) Aumentar el ISCE Media, llegando a 7,52 k) Crear la Red de Innovación del Maestro | a) % de IED en B, A y A+ en las pruebas Saber 11 b) Porcentaje de estudiantes de IED en nivel insuficiente en la prueba Saber de lenguaje en grado 3 c) Porcentaje de estudiantes de IED en nivel insuficiente en la prueba Saber de lenguaje en grado 5 d) Porcentaje de estudiantes de IED en nivel insuficiente en la prueba Saber de lenguaje en grado 9 e) Porcentaje de estudiantes de IED en nivel insuficiente en la prueba Saber de matemáticas en grado 3 f) Porcentaje de estudiantes de IED en nivel insuficiente en la prueba Saber de matemáticas en grado 5 g) Porcentaje de estudiantes de IED en nivel insuficiente en la prueba Saber de matemáticas en grado 9 h) ISCE Primaria i) ISCE Secundaria j) ISCE Media k) Red de Innovación del Maestro creada | 11.492 docentes y directivos docentes participando en los diferentes programas de formación desarrollados en el marco de la Red de Innovación del Maestro | Número de docentes y directivos docentes con programas de formación desarrollados en el marco de la Red de Innovación del Maestro | Subsecretario de Calidad y Pertinencia | Creciente | 11492 | Docentes y directivos docentes | 19366 | 168.5% | 11492 | 14673 | 127.7% | 4041722000 | 1957247332 | 48.43% | 11492 | 15095 | 131.4% | 4041722000 | 3727851819 | 92.23% | 11492 | 17696 | 154% | 4185706907 | 3921535073 | 93.69% | 11492 | 19366 | 168.5% | 4183856424 | 4183811706 | 100%
Pilar Igualdad de Calidad de Vida | Calidad educativa para todos | Bogotá reconoce a sus maestros, maestras y directivos docentes | a) Aumentar a 81,1 el % de IED en B, A y A+ en las pruebas Saber 11 b) Disminuir el porcentaje de estudiantes de IED en nivel insuficiente en la prueba Saber de lenguaje en grado 3 llegando a 9% c) Disminuir el porcentaje de estudiantes de IED en nivel insuficiente en la prueba Saber de lenguaje en grado 5, llegando a 9,5% d) Disminuir el porcentaje de estudiantes de IED en nivel insuficiente en la prueba Saber de lenguaje en grado 9, llegando a 9,6% e) Disminuir el porcentaje de estudiantes de IED en nivel insuficiente en la prueba Saber de matemáticas en grado 3, llegando a 9,3% f) Disminuir el porcentaje de estudiantes de IED en nivel insuficiente en la prueba Saber de matemáticas en grado 5, llegando a 22,9% g) Disminuir el porcentaje de estudiantes de IED en nivel insuficiente en la prueba Saber de matemáticas en grado 9, llegando a 15,9% h) Aumentar el ISCE Primaria, llegando a 7,15 i) Aumentar el ISCE Secundaria, llegando a 6,70 j) Aumentar el ISCE Media, llegando a 7,52 k) Crear la Red de Innovación del Maestro | a) % de IED en B, A y A+ en las pruebas Saber 11 b) Porcentaje de estudiantes de IED en nivel insuficiente en la prueba Saber de lenguaje en grado 3 c) Porcentaje de estudiantes de IED en nivel insuficiente en la prueba Saber de lenguaje en grado 5 d) Porcentaje de estudiantes de IED en nivel insuficiente en la prueba Saber de lenguaje en grado 9 e) Porcentaje de estudiantes de IED en nivel insuficiente en la prueba Saber de matemáticas en grado 3 f) Porcentaje de estudiantes de IED en nivel insuficiente en la prueba Saber de matemáticas en grado 5 g) Porcentaje de estudiantes de IED en nivel insuficiente en la prueba Saber de matemáticas en grado 9 h) ISCE Primaria i) ISCE Secundaria j) ISCE Media k) Red de Innovación del Maestro creada | 3 Centros de Innovación que dinamizan las estrategias y procesos de la Red de Innovación del Maestro | Número de Centros de Innovación de la Red de Innovación del Maestro | Subsecretario de Calidad y Pertinencia | Creciente | 3 | Centros de innovación | 3 | 100% | 3 | 2 | 66.67% | 3958278000 | 2487347248 | 62.84% | 3 | 2 | 66.67% | 3958278000 | 3814293093 | 96.36% | 3 | 3 | 100% | 3814293093 | 3814293093 | 100% | 3 | 3 | 100% | 3814203992 | 3810083992 | 99.89%
Pilar Igualdad de Calidad de Vida | Calidad educativa para todos | Desarrollo integral de la educación media | a) Aumentar a 81,1 el % de IED en B, A y A+ en las pruebas Saber 11 b) Disminuir el porcentaje de estudiantes de IED en nivel insuficiente en la prueba Saber de lenguaje en grado 3 llegando a 9% c) Disminuir el porcentaje de estudiantes de IED en nivel insuficiente en la prueba Saber de lenguaje en grado 5, llegando a 9,5% d) Disminuir el porcentaje de estudiantes de IED en nivel insuficiente en la prueba Saber de lenguaje en grado 9, llegando a 9,6% e) Disminuir el porcentaje de estudiantes de IED en nivel insuficiente en la prueba Saber de matemáticas en grado 3, llegando a 9,3% f) Disminuir el porcentaje de estudiantes de IED en nivel insuficiente en la prueba Saber de matemáticas en grado 5, llegando a 22,9% g) Disminuir el porcentaje de estudiantes de IED en nivel insuficiente en la prueba Saber de matemáticas en grado 9, llegando a 15,9% h) Aumentar el ISCE Primaria, llegando a 7,15 i) Aumentar el ISCE Secundaria, llegando a 6,70 j) Aumentar el ISCE Media, llegando a 7,52 k) Crear la Red de Innovación del Maestro | a) % de IED en B, A y A+ en las pruebas Saber 11 b) Porcentaje de estudiantes de IED en nivel insuficiente en la prueba Saber de lenguaje en grado 3 c) Porcentaje de estudiantes de IED en nivel insuficiente en la prueba Saber de lenguaje en grado 5 d) Porcentaje de estudiantes de IED en nivel insuficiente en la prueba Saber de lenguaje en grado 9 e) Porcentaje de estudiantes de IED en nivel insuficiente en la prueba Saber de matemáticas en grado 3 f) Porcentaje de estudiantes de IED en nivel insuficiente en la prueba Saber de matemáticas en grado 5 g) Porcentaje de estudiantes de IED en nivel insuficiente en la prueba Saber de matemáticas en grado 9 h) ISCE Primaria i) ISCE Secundaria j) ISCE Media k) Red de Innovación del Maestro creada | 270 IED desarrollando procesos de fortalecimiento de competencias básicas, técnicas y tecnológicas de los estudiantes de educación media | Número IED con procesos de fortalecimiento de la educación media desarrollados | Subsecretario de Calidad y Pertinencia | Creciente | 270 | Instituciones Educativas Distritales | 289 | 107% | 270 | 286 | 105.9% | 13300000000 | 2367805211 | 17.8% | 270 | 289 | 107% | 13300000000 | 11628553707 | 87.43% | 270 | 289 | 107% | 12726176982 | 12706989660 | 99.85% | 270 | 289 | 107% | 12688679745 | 12688602481 | 100%
Pilar Igualdad de Calidad de Vida | Calidad educativa para todos | Fortalecimiento institucional desde la gestión pedagógica | a) Aumentar a 81,1 el % de IED en B, A y A+ en las pruebas Saber 11 b) Disminuir el porcentaje de estudiantes de IED en nivel insuficiente en la prueba Saber de lenguaje en grado 3 llegando a 9% c) Disminuir el porcentaje de estudiantes de IED en nivel insuficiente en la prueba Saber de lenguaje en grado 5, llegando a 9,5% d) Disminuir el porcentaje de estudiantes de IED en nivel insuficiente en la prueba Saber de lenguaje en grado 9, llegando a 9,6% e) Disminuir el porcentaje de estudiantes de IED en nivel insuficiente en la prueba Saber de matemáticas en grado 3, llegando a 9,3% f) Disminuir el porcentaje de estudiantes de IED en nivel insuficiente en la prueba Saber de matemáticas en grado 5, llegando a 22,9% g) Disminuir el porcentaje de estudiantes de IED en nivel insuficiente en la prueba Saber de matemáticas en grado 9, llegando a 15,9% h) Aumentar el ISCE Primaria, llegando a 7,15 i) Aumentar el ISCE Secundaria, llegando a 6,70 j) Aumentar el ISCE Media, llegando a 7,52 k) Crear la Red de Innovación del Maestro | a) % de IED en B, A y A+ en las pruebas Saber 11 b) Porcentaje de estudiantes de IED en nivel insuficiente en la prueba Saber de lenguaje en grado 3 c) Porcentaje de estudiantes de IED en nivel insuficiente en la prueba Saber de lenguaje en grado 5 d) Porcentaje de estudiantes de IED en nivel insuficiente en la prueba Saber de lenguaje en grado 9 e) Porcentaje de estudiantes de IED en nivel insuficiente en la prueba Saber de matemáticas en grado 3 f) Porcentaje de estudiantes de IED en nivel insuficiente en la prueba Saber de matemáticas en grado 5 g) Porcentaje de estudiantes de IED en nivel insuficiente en la prueba Saber de matemáticas en grado 9 h) ISCE Primaria i) ISCE Secundaria j) ISCE Media k) Red de Innovación del Maestro creada | 100% de IED desarrollando el proyecto de uso y apropiación de TIC | Porcentaje de las IED que desarrollan el proyecto de uso y apropiación de TIC | Subsecretario de Calidad y Pertinencia | Creciente | 100% | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 52.2% | 52.2% | 4004900000 | 3813748581 | 95.23% | 100% | 52.2% | 52.2% | 4169449694 | 4169449694 | 100% | 100% | 100% | 100% | 4169449694 | 4169449694 | 100% | 100% | 100% | 100% | 4168261731 | 4168261731 | 100%
Pilar Igualdad de Calidad de Vida | Calidad educativa para todos | Fortalecimiento institucional desde la gestión pedagógica | a) Aumentar a 81,1 el % de IED en B, A y A+ en las pruebas Saber 11 b) Disminuir el porcentaje de estudiantes de IED en nivel insuficiente en la prueba Saber de lenguaje en grado 3 llegando a 9% c) Disminuir el porcentaje de estudiantes de IED en nivel insuficiente en la prueba Saber de lenguaje en grado 5, llegando a 9,5% d) Disminuir el porcentaje de estudiantes de IED en nivel insuficiente en la prueba Saber de lenguaje en grado 9, llegando a 9,6% e) Disminuir el porcentaje de estudiantes de IED en nivel insuficiente en la prueba Saber de matemáticas en grado 3, llegando a 9,3% f) Disminuir el porcentaje de estudiantes de IED en nivel insuficiente en la prueba Saber de matemáticas en grado 5, llegando a 22,9% g) Disminuir el porcentaje de estudiantes de IED en nivel insuficiente en la prueba Saber de matemáticas en grado 9, llegando a 15,9% h) Aumentar el ISCE Primaria, llegando a 7,15 i) Aumentar el ISCE Secundaria, llegando a 6,70 j) Aumentar el ISCE Media, llegando a 7,52 k) Crear la Red de Innovación del Maestro | a) % de IED en B, A y A+ en las pruebas Saber 11 b) Porcentaje de estudiantes de IED en nivel insuficiente en la prueba Saber de lenguaje en grado 3 c) Porcentaje de estudiantes de IED en nivel insuficiente en la prueba Saber de lenguaje en grado 5 d) Porcentaje de estudiantes de IED en nivel insuficiente en la prueba Saber de lenguaje en grado 9 e) Porcentaje de estudiantes de IED en nivel insuficiente en la prueba Saber de matemáticas en grado 3 f) Porcentaje de estudiantes de IED en nivel insuficiente en la prueba Saber de matemáticas en grado 5 g) Porcentaje de estudiantes de IED en nivel insuficiente en la prueba Saber de matemáticas en grado 9 h) ISCE Primaria i) ISCE Secundaria j) ISCE Media k) Red de Innovación del Maestro creada | 100% IED acompañadas en la implementación del modelo de atención educativa diferencial | Porcentaje IED acompañadas en la implementación del modelo de atención educativa diferencial | Subsecretario de Calidad y Pertinencia | Constante | 100% | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 14802857000 | 9131457131 | 61.69% | 100% | 100% | 100% | 14802857000 | 13947571418 | 94.22% | 100% | 100% | 100% | 14802857000 | 14622460233 | 98.78% | 100% | 100% | 100% | 14713923663 | 14705583850 | 99.94%
Pilar Igualdad de Calidad de Vida | Calidad educativa para todos | Fortalecimiento institucional desde la gestión pedagógica | a) Aumentar a 81,1 el % de IED en B, A y A+ en las pruebas Saber 11 b) Disminuir el porcentaje de estudiantes de IED en nivel insuficiente en la prueba Saber de lenguaje en grado 3 llegando a 9% c) Disminuir el porcentaje de estudiantes de IED en nivel insuficiente en la prueba Saber de lenguaje en grado 5, llegando a 9,5% d) Disminuir el porcentaje de estudiantes de IED en nivel insuficiente en la prueba Saber de lenguaje en grado 9, llegando a 9,6% e) Disminuir el porcentaje de estudiantes de IED en nivel insuficiente en la prueba Saber de matemáticas en grado 3, llegando a 9,3% f) Disminuir el porcentaje de estudiantes de IED en nivel insuficiente en la prueba Saber de matemáticas en grado 5, llegando a 22,9% g) Disminuir el porcentaje de estudiantes de IED en nivel insuficiente en la prueba Saber de matemáticas en grado 9, llegando a 15,9% h) Aumentar el ISCE Primaria, llegando a 7,15 i) Aumentar el ISCE Secundaria, llegando a 6,70 j) Aumentar el ISCE Media, llegando a 7,52 k) Crear la Red de Innovación del Maestro | a) % de IED en B, A y A+ en las pruebas Saber 11 b) Porcentaje de estudiantes de IED en nivel insuficiente en la prueba Saber de lenguaje en grado 3 c) Porcentaje de estudiantes de IED en nivel insuficiente en la prueba Saber de lenguaje en grado 5 d) Porcentaje de estudiantes de IED en nivel insuficiente en la prueba Saber de lenguaje en grado 9 e) Porcentaje de estudiantes de IED en nivel insuficiente en la prueba Saber de matemáticas en grado 3 f) Porcentaje de estudiantes de IED en nivel insuficiente en la prueba Saber de matemáticas en grado 5 g) Porcentaje de estudiantes de IED en nivel insuficiente en la prueba Saber de matemáticas en grado 9 h) ISCE Primaria i) ISCE Secundaria j) ISCE Media k) Red de Innovación del Maestro creada | 100% de IED acompañadas en el fortalecimiento de su currículo para transformación de sus prácticas de aula | Porcentaje de IED acompañadas en el fortalecimiento de su currículo | Subsecretario de Calidad y Pertinencia | Creciente | 100% | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 99.72% | 99.72% | 5100000000 | 3866076864 | 75.81% | 100% | 100% | 100% | 5100000000 | 4244650000 | 83.23% | 100% | 100% | 100% | 4949000000 | 4868246398 | 98.37% | 100% | 100% | 100% | 4744189065 | 4703292773 | 99.14%
Pilar Igualdad de Calidad de Vida | Calidad educativa para todos | Fortalecimiento institucional desde la gestión pedagógica | a) Aumentar a 81,1 el % de IED en B, A y A+ en las pruebas Saber 11 b) Disminuir el porcentaje de estudiantes de IED en nivel insuficiente en la prueba Saber de lenguaje en grado 3 llegando a 9% c) Disminuir el porcentaje de estudiantes de IED en nivel insuficiente en la prueba Saber de lenguaje en grado 5, llegando a 9,5% d) Disminuir el porcentaje de estudiantes de IED en nivel insuficiente en la prueba Saber de lenguaje en grado 9, llegando a 9,6% e) Disminuir el porcentaje de estudiantes de IED en nivel insuficiente en la prueba Saber de matemáticas en grado 3, llegando a 9,3% f) Disminuir el porcentaje de estudiantes de IED en nivel insuficiente en la prueba Saber de matemáticas en grado 5, llegando a 22,9% g) Disminuir el porcentaje de estudiantes de IED en nivel insuficiente en la prueba Saber de matemáticas en grado 9, llegando a 15,9% h) Aumentar el ISCE Primaria, llegando a 7,15 i) Aumentar el ISCE Secundaria, llegando a 6,70 j) Aumentar el ISCE Media, llegando a 7,52 k) Crear la Red de Innovación del Maestro | a) % de IED en B, A y A+ en las pruebas Saber 11 b) Porcentaje de estudiantes de IED en nivel insuficiente en la prueba Saber de lenguaje en grado 3 c) Porcentaje de estudiantes de IED en nivel insuficiente en la prueba Saber de lenguaje en grado 5 d) Porcentaje de estudiantes de IED en nivel insuficiente en la prueba Saber de lenguaje en grado 9 e) Porcentaje de estudiantes de IED en nivel insuficiente en la prueba Saber de matemáticas en grado 3 f) Porcentaje de estudiantes de IED en nivel insuficiente en la prueba Saber de matemáticas en grado 5 g) Porcentaje de estudiantes de IED en nivel insuficiente en la prueba Saber de matemáticas en grado 9 h) ISCE Primaria i) ISCE Secundaria j) ISCE Media k) Red de Innovación del Maestro creada | 100% de IED que ejecutan el nuevo Plan de Lectura y Escritura del Distrito | Porcentaje de IED con el nuevo Plan de Lectura y Escritura ejecutado | Subsecretario de Calidad y Pertinencia | Creciente | 100% | Porcentaje | 98.7% | 98.7% | 100% | 62.7% | 62.7% | 6867100000 | 3693547546 | 53.79% | 100% | 92.2% | 92.2% | 6702550306 | 6167118892 | 92.01% | 100% | 98.7% | 98.7% | 6645596306 | 6167118892 | 92.8% | 100% | 98.7% | 98.7% | 6039525626 | 6039003422 | 99.99%
Pilar Igualdad de Calidad de Vida | Calidad educativa para todos | Fortalecimiento institucional desde la gestión pedagógica | a) Aumentar a 81,1 el % de IED en B, A y A+ en las pruebas Saber 11 b) Disminuir el porcentaje de estudiantes de IED en nivel insuficiente en la prueba Saber de lenguaje en grado 3 llegando a 9% c) Disminuir el porcentaje de estudiantes de IED en nivel insuficiente en la prueba Saber de lenguaje en grado 5, llegando a 9,5% d) Disminuir el porcentaje de estudiantes de IED en nivel insuficiente en la prueba Saber de lenguaje en grado 9, llegando a 9,6% e) Disminuir el porcentaje de estudiantes de IED en nivel insuficiente en la prueba Saber de matemáticas en grado 3, llegando a 9,3% f) Disminuir el porcentaje de estudiantes de IED en nivel insuficiente en la prueba Saber de matemáticas en grado 5, llegando a 22,9% g) Disminuir el porcentaje de estudiantes de IED en nivel insuficiente en la prueba Saber de matemáticas en grado 9, llegando a 15,9% h) Aumentar el ISCE Primaria, llegando a 7,15 i) Aumentar el ISCE Secundaria, llegando a 6,70 j) Aumentar el ISCE Media, llegando a 7,52 k) Crear la Red de Innovación del Maestro | a) % de IED en B, A y A+ en las pruebas Saber 11 b) Porcentaje de estudiantes de IED en nivel insuficiente en la prueba Saber de lenguaje en grado 3 c) Porcentaje de estudiantes de IED en nivel insuficiente en la prueba Saber de lenguaje en grado 5 d) Porcentaje de estudiantes de IED en nivel insuficiente en la prueba Saber de lenguaje en grado 9 e) Porcentaje de estudiantes de IED en nivel insuficiente en la prueba Saber de matemáticas en grado 3 f) Porcentaje de estudiantes de IED en nivel insuficiente en la prueba Saber de matemáticas en grado 5 g) Porcentaje de estudiantes de IED en nivel insuficiente en la prueba Saber de matemáticas en grado 9 h) ISCE Primaria i) ISCE Secundaria j) ISCE Media k) Red de Innovación del Maestro creada | 10% de estudiantes de grado 11 del sector oficial en nivel B1 o superior de inglés como segunda lengua | Porcentaje de estudiantes de grado 11 del sector oficial en nivel B1 o superior de inglés como segunda lengua | Subsecretario de Calidad y Pertinencia | Creciente | 10% | Porcentaje | 6.2% | 62% | 10% | 6.2% | 62% | 3828000000 | 3518874750 | 91.92% | 9% | 6.2% | 68.89% | 3828000000 | 3684954000 | 96.26% | 9% | 6.2% | 68.89% | 3684954000 | 3684954000 | 100% | 9% | 6.2% | 68.89% | 3667372317 | 3667372316 | 100%
Pilar Igualdad de Calidad de Vida | Calidad educativa para todos | Fortalecimiento institucional desde la gestión pedagógica | a) Aumentar a 81,1 el % de IED en B, A y A+ en las pruebas Saber 11 b) Disminuir el porcentaje de estudiantes de IED en nivel insuficiente en la prueba Saber de lenguaje en grado 3 llegando a 9% c) Disminuir el porcentaje de estudiantes de IED en nivel insuficiente en la prueba Saber de lenguaje en grado 5, llegando a 9,5% d) Disminuir el porcentaje de estudiantes de IED en nivel insuficiente en la prueba Saber de lenguaje en grado 9, llegando a 9,6% e) Disminuir el porcentaje de estudiantes de IED en nivel insuficiente en la prueba Saber de matemáticas en grado 3, llegando a 9,3% f) Disminuir el porcentaje de estudiantes de IED en nivel insuficiente en la prueba Saber de matemáticas en grado 5, llegando a 22,9% g) Disminuir el porcentaje de estudiantes de IED en nivel insuficiente en la prueba Saber de matemáticas en grado 9, llegando a 15,9% h) Aumentar el ISCE Primaria, llegando a 7,15 i) Aumentar el ISCE Secundaria, llegando a 6,70 j) Aumentar el ISCE Media, llegando a 7,52 k) Crear la Red de Innovación del Maestro | a) % de IED en B, A y A+ en las pruebas Saber 11 b) Porcentaje de estudiantes de IED en nivel insuficiente en la prueba Saber de lenguaje en grado 3 c) Porcentaje de estudiantes de IED en nivel insuficiente en la prueba Saber de lenguaje en grado 5 d) Porcentaje de estudiantes de IED en nivel insuficiente en la prueba Saber de lenguaje en grado 9 e) Porcentaje de estudiantes de IED en nivel insuficiente en la prueba Saber de matemáticas en grado 3 f) Porcentaje de estudiantes de IED en nivel insuficiente en la prueba Saber de matemáticas en grado 5 g) Porcentaje de estudiantes de IED en nivel insuficiente en la prueba Saber de matemáticas en grado 9 h) ISCE Primaria i) ISCE Secundaria j) ISCE Media k) Red de Innovación del Maestro creada | Sistema integral de evaluación y acreditación de la calidad de la educación en Bogotá en operación | Sistema integral de evaluación y acreditación de la calidad de la educación operando | Subsecretario de Calidad y Pertinencia | Creciente | 1 | Sistema | 1 | 100% | 1 | 0.92 | 92% | 8500000000 | 1199954601 | 14.12% | 1 | 0.95 | 95% | 8500000000 | 8096727319 | 95.26% | 1 | 0.97 | 97% | 8423270819 | 8096727319 | 96.12% | 1 | 1 | 100% | 8370085369 | 8370067486 | 100%
Pilar Igualdad de Calidad de Vida | Calidad educativa para todos | Fortalecimiento institucional desde la gestión pedagógica | a) Aumentar a 81,1 el % de IED en B, A y A+ en las pruebas Saber 11 b) Disminuir el porcentaje de estudiantes de IED en nivel insuficiente en la prueba Saber de lenguaje en grado 3 llegando a 9% c) Disminuir el porcentaje de estudiantes de IED en nivel insuficiente en la prueba Saber de lenguaje en grado 5, llegando a 9,5% d) Disminuir el porcentaje de estudiantes de IED en nivel insuficiente en la prueba Saber de lenguaje en grado 9, llegando a 9,6% e) Disminuir el porcentaje de estudiantes de IED en nivel insuficiente en la prueba Saber de matemáticas en grado 3, llegando a 9,3% f) Disminuir el porcentaje de estudiantes de IED en nivel insuficiente en la prueba Saber de matemáticas en grado 5, llegando a 22,9% g) Disminuir el porcentaje de estudiantes de IED en nivel insuficiente en la prueba Saber de matemáticas en grado 9, llegando a 15,9% h) Aumentar el ISCE Primaria, llegando a 7,15 i) Aumentar el ISCE Secundaria, llegando a 6,70 j) Aumentar el ISCE Media, llegando a 7,52 k) Crear la Red de Innovación del Maestro | a) % de IED en B, A y A+ en las pruebas Saber 11 b) Porcentaje de estudiantes de IED en nivel insuficiente en la prueba Saber de lenguaje en grado 3 c) Porcentaje de estudiantes de IED en nivel insuficiente en la prueba Saber de lenguaje en grado 5 d) Porcentaje de estudiantes de IED en nivel insuficiente en la prueba Saber de lenguaje en grado 9 e) Porcentaje de estudiantes de IED en nivel insuficiente en la prueba Saber de matemáticas en grado 3 f) Porcentaje de estudiantes de IED en nivel insuficiente en la prueba Saber de matemáticas en grado 5 g) Porcentaje de estudiantes de IED en nivel insuficiente en la prueba Saber de matemáticas en grado 9 h) ISCE Primaria i) ISCE Secundaria j) ISCE Media k) Red de Innovación del Maestro creada | Construir una línea de base del número de estudiantes con trastornos de aprendizaje pertenecientes al Sistema Educativo Oficial en articulación con las estrategias establecidas con el sector salud | Línea de base de estudiantes con trastornos de aprendizaje dentro del Sistema Oficial | Subsecretario de Calidad y Pertinencia | Constante | 1 | Línea base | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | #DIV/0!
Pilar Igualdad de Calidad de Vida | Calidad educativa para todos | Uso del tiempo escolar y jornada única | 30 % de matrícula oficial en jornada única. | % de matrícula oficial en jornada única. | 30% de matrícula oficial en jornada única | Porcentaje de matrícula oficial en jornada única | Subsecretario de Calidad y Pertinencia | Creciente | 30% | Porcentaje | 17.65% | 58.83% | 17% | 16.11% | 94.76% | 17817600000 | 8356468223 | 46.9% | 17% | 17.62% | 103.6% | 17817600000 | 17626782146 | 98.93% | 17% | 17.65% | 103.8% | 17626782146 | 17626782146 | 100% | 17% | 17.65% | 103.8% | 17434084119 | 17433969979 | 100%
Pilar Igualdad de Calidad de Vida | Calidad educativa para todos | Uso del tiempo escolar y jornada única | 35 % de matrícula oficial en actividades de uso del tiempo escolar | % de matrícula oficial en actividades de uso del tiempo escolar | 35% de matrícula oficial en actividades de uso del tiempo escolar | Porcentaje de matrícula oficial en actividades de uso del tiempo escolar | Subsecretario de Calidad y Pertinencia | Creciente | 35% | Porcentaje | 37.15% | 106.1% | 35% | 35.71% | 102% | 10446400000 | 3084663018 | 29.53% | 35% | 35.71% | 102% | 10446400000 | 10398037856 | 99.54% | 35% | 37.15% | 106.1% | 10398037856 | 10398037856 | 100% | 35% | 37.15% | 106.1% | 10397715291 | 10397688625 | 100%
Pilar Igualdad de Calidad de Vida | Inclusión educativa para la equidad | Acceso y permanencia con enfoque local | a) Aumentar la tasa de cobertura bruta al 100,0% b) Aumentar la tasa de cobertura neta al 95,0% c) Disminuir la tasa de deserción al 1,5% d) Aumentar la tasa de supervivencia al 91,6% | a) Tasa de cobertura bruta b) Tasa de cobertura neta (estricta) c) Tasa de deserción intra-anual d) Tasa de supervivencia | 12.000 niños, niñas, adolescentes y adultos desescolarizados que se logran matricular en el sistema educativo, a través de estrategias de búsqueda activa | Número de niños, niñas, adolescentes y adultos desescolarizados que se logran matricular en el sistema educativo, a través de estrategias de búsqueda activa | Subsecretaria de Acceso y Permanencia | Suma | 12000 | Niños, niñas, adolescentes y adultos | 12643 | 105.4% | 3039 | 0 | 0% | 3517000000 | 1421393305 | 40.41% | 3093 | 1624 | 53.44% | 3517000000 | 3453621057 | 98.2% | 3039 | 3682 | 121.2% | 4083976949 | 3516007447 | 86.09% | 3039 | 3682 | 119% | 4494007888 | 4441374795 | 98.83%
Pilar Igualdad de Calidad de Vida | Inclusión educativa para la equidad | Acceso y permanencia con enfoque local | a) Aumentar la tasa de cobertura bruta al 100,0% b) Aumentar la tasa de cobertura neta al 95,0% c) Disminuir la tasa de deserción al 1,5% d) Aumentar la tasa de supervivencia al 91,6% | a) Tasa de cobertura bruta b) Tasa de cobertura neta (estricta) c) Tasa de deserción intra-anual d) Tasa de supervivencia | 14.449 estudiantes en extra-edad que se atienden en el sistema educativo mediante modelos flexibles y estrategias semiescolarizadas | Número de estudiantes en extra-edad en el sistema educativo atendidos | Subsecretaria de Acceso y Permanencia | Creciente | 14449 | Estudiantes | 14749 | 102.1% | 14109 | 12556 | 88.99% | 5000000000 | 612949610 | 12.26% | 14109 | 12556 | 88.99% | 6361053000 | 4999949610 | 78.6% | 14109 | 13303 | 94.29% | 8061053000 | 6361038830 | 78.91% | 14109 | 14749 | 104.5% | 8061053000 | 8061038830 | 100%
Pilar Igualdad de Calidad de Vida | Inclusión educativa para la equidad | Acceso y permanencia con enfoque local | a) Aumentar la tasa de cobertura bruta al 100,0% b) Aumentar la tasa de cobertura neta al 95,0% c) Disminuir la tasa de deserción al 1,5% d) Aumentar la tasa de supervivencia al 91,6% | a) Tasa de cobertura bruta b) Tasa de cobertura neta (estricta) c) Tasa de deserción intra-anual d) Tasa de supervivencia | 37 Instituciones Educativas Distritales que se operan mediante administración del servicio educativo | Número de IED con administración del servicio educativo operando | Subsecretaria de Acceso y Permanencia | Creciente | 37 | Instituciones Educativas Distritales | 31 | 83.78% | 35 | 27 | 77.14% | 107829397000 | 104448204569 | 96.86% | 35 | 28 | 80% | 106468344000 | 105822940420 | 99.39% | 35 | 28 | 80% | 106504717113 | 105868318168 | 99.4% | 35 | 31 | 88.57% | 105928898131 | 105753148496 | 99.83%
Pilar Igualdad de Calidad de Vida | Inclusión educativa para la equidad | Acceso y permanencia con enfoque local | a) Aumentar la tasa de cobertura bruta al 100,0% b) Aumentar la tasa de cobertura neta al 95,0% c) Disminuir la tasa de deserción al 1,5% d) Aumentar la tasa de supervivencia al 91,6% | a) Tasa de cobertura bruta b) Tasa de cobertura neta (estricta) c) Tasa de deserción intra-anual d) Tasa de supervivencia | 100% de estudiantes de IED beneficiados con alimentación escolar | Porcentaje de estudiantes de IED con alimentación escolar | Subsecretaria de Acceso y Permanencia | Constante | 100% | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 414821413000 | 188424404766 | 45.42% | 100% | 100% | 100% | 415215413000 | 365800046327 | 88.1% | 100% | 100% | 100% | 395215413000 | 368879320959 | 93.34% | 100% | 100% | 100% | 403411257808 | 403067713571 | 99.91%
Pilar Igualdad de Calidad de Vida | Inclusión educativa para la equidad | Acceso y permanencia con enfoque local | a) Aumentar la tasa de cobertura bruta al 100,0% b) Aumentar la tasa de cobertura neta al 95,0% c) Disminuir la tasa de deserción al 1,5% d) Aumentar la tasa de supervivencia al 91,6% | a) Tasa de cobertura bruta b) Tasa de cobertura neta (estricta) c) Tasa de deserción intra-anual d) Tasa de supervivencia | 20 localidades acompañadas en la implementación y seguimiento de planes de cobertura educativa (acceso y permanencia escolar) | Número de localidades con planes de cobertura educativa implementados y con seguimiento | Subsecretaria de Acceso y Permanencia | Constante | 20 | Localidades | 20 | 100% | 20 | 20 | 100% | 24777827000 | 20626889062 | 83.25% | 20 | 20 | 100% | 24777827000 | 22004734625 | 88.81% | 20 | 20 | 100% | 24366271163 | 23226581655 | 95.32% | 20 | 20 | 100% | 24290392169 | 23390502740 | 96.3%
Pilar Igualdad de Calidad de Vida | Inclusión educativa para la equidad | Acceso y permanencia con enfoque local | a) Aumentar la tasa de cobertura bruta al 100,0% b) Aumentar la tasa de cobertura neta al 95,0% c) Disminuir la tasa de deserción al 1,5% d) Aumentar la tasa de supervivencia al 91,6% | a) Tasa de cobertura bruta b) Tasa de cobertura neta (estricta) c) Tasa de deserción intra-anual d) Tasa de supervivencia | 100% de implementación de la Ruta del Acceso y la Permanencia Escolar | Porcentaje de implementación de la Ruta del Acceso y la Permanencia Escolar | Subsecretaria de Acceso y Permanencia | Creciente | 100% | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 85% | 85% | 252496031000 | 49188862183 | 19.48% | 100% | 89% | 89% | 252102031000 | 185033419189 | 73.4% | 100% | 92% | 92% | 242410236775 | 196451451646 | 81.04% | 100% | 100% | 100% | 225678351193 | 224910961656 | 99.66%
Pilar Igualdad de Calidad de Vida | Inclusión educativa para la equidad | Acceso y permanencia con enfoque local | • Disminuir la tasa de analfabetismo al 1,6% | Tasa de analfabetismo | 13.000 nuevos adultos atendidos a través de estrategias de alfabetización | Número de nuevos adultos atendidos a través de estrategias de alfabetización | Subsecretaria de Acceso y Permanencia | Suma | 13000 | Adultos | 5510 | 42.38% | 5200 | 528 | 10.15% | 1000000000 | 0 | 0% | 5200 | 547 | 10.52% | 1000000000 | 977475930 | 97.75% | 5200 | 825 | 15.87% | 1000000000 | 977475930 | 97.75% | 5200 | 825 | 15.87% | 977475930 | 977475930 | 100%
Pilar Igualdad de Calidad de Vida | Inclusión educativa para la equidad | Ambientes de aprendizaje para la vida | Contar con 30 colegios nuevos correspondientes a: 3 en ejecución, 5 en diseño y 22 en gestión de predios. | No. de colegios nuevos | 30 colegios nuevos correspondientes a: 3 en ejecución, 5 en diseño y 22 en gestión de predios | Número de colegios nuevos | Subsecretaria de Acceso y Permanencia | Suma | 30 | Colegios nuevos | 9 | 30% | 8 | 2 | 25% | 249858964000 | 59511200639 | 23.82% | 8 | 3 | 37.5% | 249858964000 | 84002863987 | 33.62% | 8 | 3 | 37.5% | 249858964000 | 151535354633 | 60.65% | 8 | 4 | 50% | 275671384725 | 269720161823 | 97.84%
Pilar Igualdad de Calidad de Vida | Inclusión educativa para la equidad | Ambientes de aprendizaje para la vida | Contar con 30 colegios nuevos correspondientes a: 3 en ejecución, 5 en diseño y 22 en gestión de predios. | No. de colegios nuevos | 32 colegios oficiales con restituciones, terminaciones o ampliaciones | Número de colegios oficiales con restituciones, terminaciones o ampliaciones | Subsecretaria de Acceso y Permanencia | Suma | 32 | Colegios con restituciones, terminaciones o ampliaciones | 24 | 75% | 16 | 0 | 0% | 61426213000 | 40185008875 | 65.42% | 16 | 4 | 25% | 61426213000 | 42726207736 | 69.56% | 16 | 5 | 31.25% | 61426213000 | 53451228421 | 87.02% | 16 | 9 | 56.25% | 63991031352 | 63732351528 | 99.6%
Pilar Igualdad de Calidad de Vida | Inclusión educativa para la equidad | Ambientes de aprendizaje para la vida | a) Aumentar la tasa de cobertura bruta al 100,0% b) Aumentar la tasa de cobertura neta al 95,0% c) Disminuir la tasa de deserción al 1,5% d) Aumentar la tasa de supervivencia al 91,6% | a) Tasa de cobertura bruta b) Tasa de cobertura neta (estricta) c) Tasa de deserción intra-anual d) Tasa de supervivencia | 376 colegios para el proceso de enseñanza - aprendizaje operando | Colegios para el proceso de enseñanza - aprendizaje operando | Subsecretaria de Gestión Institucional | Creciente | 376 | Colegios | 363 | 96.54% | 363 | 363 | 100% | 330202135000 | 131001861120 | 39.67% | 363 | 363 | 100% | 330202135000 | 271605102213 | 82.25% | 363 | 363 | 100% | 345613497197 | 319731785181 | 92.51% | 363 | 363 | 100% | 348731799495 | 348675828225 | 99.98%
Pilar Igualdad de Calidad de Vida | Inclusión educativa para la equidad | Ambientes de aprendizaje para la vida | Contar con 30 colegios nuevos correspondientes a: 3 en ejecución, 5 en diseño y 22 en gestión de predios. | No. de colegios nuevos | 300 sedes de IED con mejoramientos de infraestructura | Número de sedes de IED con mejoramientos de infraestructura | Subsecretaria de Acceso y Permanencia | Suma | 439 | Sedes de IED | 439 | 100% | 35 | 22 | 62.86% | 19901000000 | 12656444332 | 63.6% | 80 | 31 | 88.57% | 19901000000 | 16141278044 | 81.11% | 35 | 65 | 185.7% | 24401000000 | 17646169267 | 72.32% | 35 | 131 | 163.8% | 23599149524 | 22458217808 | 95.17%
Pilar Igualdad de Calidad de Vida | Acceso con calidad a la educación superior | Acceso con calidad a la educación superior | Promover 35.000 cupos para el acceso a la educación superior | Número de cupos en educación superior promovidos | Promover 35.000 cupos para el acceso a la educación superior | Número de cupos en educación superior promovidos | Subsecretario de Calidad y Pertinencia | Suma | 27000 | Cupos | 23793 | 88.12% | 4546 | 426 | 9.371% | 27115921000 | 17390436000 | 64.13% | 7000 | 5215 | 74.5% | 27115921000 | 27115921000 | 100% | 7000 | 5287 | 75.53% | 27115921000 | 27115921000 | 100% | 7000 | 6680 | 95.43% | 29169055926 | 29169055926 | 100%
Pilar Igualdad de Calidad de Vida | Acceso con calidad a la educación superior | Acceso con calidad a la educación superior | Promover 35.000 cupos para el acceso a la educación superior | Número de cupos en educación superior promovidos | 1000 estudiantes participantes del piloto de educación virtual y blended learning en el marco del programa acceso con calidad a la educación superior | Número de estudiantes participantes del piloto de educación virtual y blended learning en el marco del programa acceso con calidad a la educación superior | Subsecretario de Calidad y Pertinencia | Suma | 1000 | Estudiantes | 1051 | 105.1% | 543 | 0 | 0% | 150000000 | 0 | 0% | 543 | 0 | 0% | 150000000 | 150000000 | 100% | 450 | 0 | 0% | 150000000 | 150000000 | 100% | 450 | 594 | 132% | 150000000 | 150000000 | 100%
Pilar Igualdad de Calidad de Vida | Acceso con calidad a la educación superior | Acceso con calidad a la educación superior | Crear el Subsistema de Educación Superior en la ciudad, con un enfoque de avance en la Innovación, la Ciencia y la Tecnología | Subsistema de educación Superior creado | Crear el Subsistema de Educación Superior en la ciudad, con un enfoque de avance en la Innovación, la Ciencia y la Tecnología | Número de subsistemas de Educación Superior creados | Subsecretario de Calidad y Pertinencia | Constante | 1 | Subsistema | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1604769000 | 928545800 | 57.86% | 1 | 1 | 100% | 1640379000 | 1541985655 | 94% | 1 | 1 | 100% | 1640379000 | 1541985655 | 94% | 1 | 1 | 100% | 1578288074 | 1578288074 | 100%
Pilar Igualdad de Calidad de Vida | Acceso con calidad a la educación superior | Acceso con calidad a la educación superior | Crear el Subsistema de Educación Superior en la ciudad, con un enfoque de avance en la Innovación, la Ciencia y la Tecnología | Subsistema de educación Superior creado | Diseño y puesta en marcha de un esquema de aseguramiento de las Instituciones de Formación para el Trabajo y el Desarrollo Humano | Número de esquemas de aseguramiento de las Instituciones de Formación para el Trabajo y el Desarrollo Humano operando | Subsecretario de Calidad y Pertinencia | Constante | 1 | Esquema de aseguramiento | 1 | 100% | 1 | 0.9 | 90% | 120750000 | 85140000 | 70.51% | 1 | 1 | 100% | 85140000 | 85140000 | 100% | 1 | 1 | 100% | 85140000 | 85140000 | 100% | 1 | 1 | 100% | 94096000 | 94096000 | 100%
Pilar Construcción de Comunidad y Cultura Ciudadana | Equipo por la educación para el reencuentro, la reconciliación y la paz | Equipo por la educación para el reencuentro, la reconciliación y la paz | Aumentar a 0,62 el Índice de Ciudadanía y Convivencia | Indíce de ciudadanía y Convivencia, ICC | 100% directores locales y rectores formados para fortalecer espacios de participación ciudadana en educación para el reencuentro, la reconciliación y la paz | Porcentaje de directores locales y rectores formados para el fortalecimiento de espacios de participación ciudadana | Subsecretario de Integración Interinstitucional | Creciente | 100% | Porcentaje | 72% | 72% | 100% | 61% | 61% | 4046654000 | 2219891919 | 54.86% | 100% | 61% | 61% | 3857188025 | 3046709144 | 78.99% | 100% | 72% | 72% | 3540655500 | 3396255624 | 95.92% | 100% | 72% | 72% | 3394804006 | 3394804006 | 100%
Pilar Construcción de Comunidad y Cultura Ciudadana | Equipo por la educación para el reencuentro, la reconciliación y la paz | Equipo por la educación para el reencuentro, la reconciliación y la paz | Aumentar a 0,62 el Índice de Ciudadanía y Convivencia | Indíce de ciudadanía y Convivencia, ICC | 100% de implementación del Observatorio de Convivencia Escolar para el reencuentro, la reconciliación y la paz | Porcentaje de implementación del Observatorio de Convivencia Escolar para el reencuentro, la reconciliación y la paz | Subsecretario de Integración Interinstitucional | Creciente | 100% | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 442643000 | 189697201 | 42.86% | 100% | 100% | 100% | 442643000 | 351881355 | 79.5% | 100% | 100% | 100% | 442643000 | 323791991 | 73.15% | 100% | 100% | 100% | 338141102 | 338141102 | 100%
Pilar Construcción de Comunidad y Cultura Ciudadana | Equipo por la educación para el reencuentro, la reconciliación y la paz | Equipo por la educación para el reencuentro, la reconciliación y la paz | Aumentar a 0,62 el Índice de Ciudadanía y Convivencia | Indíce de ciudadanía y Convivencia, ICC | 100% de IED con el Plan de Convivencia actualizado, ajustado y fortalecido para el reencuentro, la reconciliación y la paz | Porcentaje de IED con el Plan de Convivencia actualizado, ajustado y fortalecido para el reencuentro, la reconciliación y la paz | Subsecretario de Integración Interinstitucional | Creciente | 100% | Porcentaje | 94% | 94% | 100% | 94% | 94% | 3796547000 | 402130900 | 10.59% | 100% | 94% | 94% | 3891279987.5 | 2079071046 | 53.43% | 100% | 94% | 94% | 4207812512.5 | 2745280431 | 65.24% | 100% | 94% | 94% | 2916033720.5 | 2916017799 | 100%
Pilar Construcción de Comunidad y Cultura Ciudadana | Equipo por la educación para el reencuentro, la reconciliación y la paz | Equipo por la educación para el reencuentro, la reconciliación y la paz | Aumentar a 0,62 el Índice de Ciudadanía y Convivencia | Indíce de ciudadanía y Convivencia, ICC | 30 IED intervenidas con el programa de mejoramiento de sus entornos escolares que propenda hacia la mejora de las condiciones de seguridad, pandillismo y consumo de sustancias psicoactivas | Número de IED intervenidas con el programa de mejoramiento de sus entornos escolares | Subsecretario de Integración Interinstitucional | Creciente | 30 | Instituciones Educativas Distritales | 30 | 100% | 30 | 30 | 100% | 2651921000 | 528497932 | 19.93% | 30 | 30 | 100% | 2651921000 | 1883187075 | 71.01% | 30 | 30 | 100% | 2651921000 | 1883187075 | 71.01% | 30 | 30 | 100% | 1888440490 | 1888440490 | 100%
Pilar Construcción de Comunidad y Cultura Ciudadana | Equipo por la educación para el reencuentro, la reconciliación y la paz | Equipo por la educación para el reencuentro, la reconciliación y la paz | Aumentar a 0,62 el Índice de Ciudadanía y Convivencia | Indíce de ciudadanía y Convivencia, ICC | 30% de IED acompañadas para el fortalecimiento de sus escuelas de padres y familia | Porcentaje de IED acompañadas para el fortalecimiento de sus escuelas de padres y familia | Subsecretario de Integración Interinstitucional | Creciente | 30% | Porcentaje | 35% | 116.7% | 30% | 27% | 90% | 1784462000 | 870747928 | 48.8% | 30% | 34% | 113.3% | 1784462000 | 979756975 | 54.9% | 30% | 35% | 116.7% | 1784462000 | 979756975 | 54.9% | 30% | 35% | 116.7% | 1828726810 | 1828726810 | 100%
Pilar Construcción de Comunidad y Cultura Ciudadana | Equipo por la educación para el reencuentro, la reconciliación y la paz | Equipo por la educación para el reencuentro, la reconciliación y la paz | Aumentar a 0,62 el Índice de Ciudadanía y Convivencia | Indíce de ciudadanía y Convivencia, ICC | 100% de IED que implementan la cátedra de la paz con enfoque de cultura ciudadana | Porcentaje de IED que implementan la cátedra de la paz con enfoque de cultura ciudadana | Subsecretario de Integración Interinstitucional | Creciente | 100% | Porcentaje | 99% | 99% | 100% | 98% | 98% | 742102000 | 402130900 | 54.19% | 100% | 99% | 99% | 836834987.5 | 724106046 | 86.53% | 100% | 99% | 99% | 836834987.5 | 724106046 | 86.53% | 100% | 99% | 99% | 738434988.5 | 738419067 | 100%
Eje transversal Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía | Fortalecimiento de la gestión educativa institucional | 95 % de avance conjunto en la implementación y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión de acuerdo con la norma técnica Distrital NTDSIG 001:2011 (SED e IDEP) | Porcentaje de avance conjunto en la implementación y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión de acuerdo con la norma técnica Distrital NTDSIG 001:2011 (SED e IDEP) | Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG | Porcentaje de ejecución del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG en las entidades distritales | Subsecretaria de Gestión Institucional | Constante | 100% | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 23% | 23% | 5229453000 | 2892819734 | 55.32% | 100% | 61% | 61% | 5229453000 | 2971319734 | 56.82% | 100% | 77% | 77% | 4412053000 | 3802934416 | 86.19% | 100% | 100% | 100% | 4370769847 | 4346822896 | 99.45%
Eje transversal Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | Gobierno y ciudadanía digital | Sistemas de información para una política pública eficiente | 5 Sistemas de información integrados operando | Número de sistemas de información integrados operando | 5 Sistemas de información integrados operando | Número de sistemas de información integrados operando | Subsecretaria de Gestión Institucional | Creciente | 5 | Sistemas de información | 5 | 100% | 5 | 4 | 80% | 65750000000 | 34014277736 | 51.73% | 5 | 5 | 100% | 65750000000 | 37851530979 | 57.57% | 5 | 5 | 100% | 65750000000 | 60206448288 | 91.57% | 5 | 5 | 100% | 64409000000 | 64408988582 | 100%
[16 empty] | 4053262318000 | 1185648194962 | 29.25% |  |  |  | 4053262318000 | 2291060282856 | 56.52% |  |  |  | 4053262318000 | 2969535871049 | 73.26% |  |  |  | 4041050749255 | 4030477591579 | 99.74%