## MODIFICACIONES CELEBRADAS
DATOS MODIFICACIONES CONTRACTUALES REALIZADAS DURANTE LA VIGENCIA 2020
MODIFICACIONES
LOS DEMAS DATOS CONTRACTUALES DE INTERES PARA CONSULTAR SE PUEDEN BUSCAR MEDIANTE LA CONSTACIA DE SECOP EN INTERNET O CON EL NUMERO DEL CONTRATO
MES | FECHA SUSCRIPCIÓN MODIFICACIÓN O CESION | VIGENCIA EN QUE SE SUCRIBIO EL CONTRATO | NO. CONTRATO | TIPO | TIPOLOGIA | TIPO MODIFICACIÓN | NOMBRE DEL CONTRATISTA | ID | VALOR INICIAL DEL CONTRATO | VALOR MODIFICACIONES ANTERIORES | VALOR MODIFICACION ACTUAL | VALOR DISMINUCION ACTUAL | VALOR FINAL DEL CONTRATO | PLAZO INICIAL | PRORROGAS ANTERIORES | PRORROGA ACTUAL | PLAZO FINAL DE EJECUCIÓN
ENERO | 2020-01-24 | 2019 | CO1.PCCNTR.881434 | 2 2. Contrato | 10 10-Contrato de Obra | ADICION | PROYECTOS DE INGENIERIA JG - PRODEIN | 900281661 | 862070407 | 411721754 | 17772605 |  | 1291564766 |  |  |  | 0
ENERO | 2020-01-28 | 2019 | CO1.PCCNTR.1084908 | 2 2. Contrato | 21 21-Consultoría (Interventoría) | ADICION | CONSORCIO INTERVENTORIA SED SAN FRANCISCO DE ASIS | 901318287 | 162125600 |  | 9230500 |  | 171356100 | 0 |  |  | 0
ENERO | 2020-01-30 | 2019 | CO1.PCCNTR.711526 | 2 2. Contrato | 31 31-Servicios Profesionales | ADICION/PRORROGA | MARTHA LORENA GALVIS PEREZ | 63538540 | 92391000 | 11515400 | 16068000 |  | 119974400 | 345 | 42 | 60 | 447
ENERO | 2020-01-31 | 2019 | CO1.PCCNTR.711720 | 2 2. Contrato | 31 31-Servicios Profesionales | ADICION/PRORROGA | ADRIANA MARIA PEREZ GOMEZ | 52318314 | 102000000 | 7933333 | 17000000 |  | 126933333 | 360 | 30 | 60 | 450
ENERO | 2020-01-31 | 2019 | CO1.PCCNTR.713678 | 2 2. Contrato | 31 31-Servicios Profesionales | ADICION/PRORROGA | CAROLINA RAMIREZ SANTAMARIA | 52094073 | 96000000 | 6133333 | 16000000 |  | 118133333 | 360 | 30 | 60 | 450
ENERO | 2020-01-31 | 2019 | CO1.PCCNTR.714646 | 2 2. Contrato | 31 31-Servicios Profesionales | ADICION/PRORROGA | CIELO ALEXANDRA VEGA NAVARRO | 52837526 | 92391000 | 9908600 | 16068000 |  | 118367600 | 345 | 36 | 60 | 441
ENERO | 2020-01-31 | 2019 | CO1.PCCNTR.720663 | 2 2. Contrato | 31 31-Servicios Profesionales | ADICION/PRORROGA | ANGELA ROSSIO PARADA OLARTE | 1014184472 | 111384000 | 9360000 | 9360000 |  | 130104000 | 360 | 30 | 30 | 420
ENERO | 2020-01-31 | 2019 | CO1.PCCNTR.719668 | 2 2. Contrato | 31 31-Servicios Profesionales | ADICION/PRORROGA | LUIS FRANCISCO URBINA RODRIGUEZ | 19471233 | 88837500 | 9012500 | 15450000 |  | 113300000 | 345 | 36 | 60 | 441
ENERO | 2020-01-31 | 2019 | CO1.PCCNTR.719372 | 2 2. Contrato | 31 31-Servicios Profesionales | ADICION/PRORROGA | EDWIN RICARDO RODELO LOPEZ | 79794308 | 67758000 | 6874000 | 11784000 |  | 86416000 | 345 | 36 | 60 | 441
ENERO | 2020-01-30 | 2019 | CO1.PCCNTR.719361 | 2 2. Contrato | 31 31-Servicios Profesionales | ADICION/PRORROGA | GLORIA JIMENA DURAN GONZALEZ | 53131116 | 63250000 | 6600000 | 22000000 |  | 91850000 | 345 | 33 | 120 | 498
ENERO | 2020-01-23 | 2019 | CO1.PCCNTR.759540 | 2 2. Contrato | 31 31-Servicios Profesionales | ADICION/PRORROGA | CLAUDIA MARCELA LEMUS BOHORQUEZ | 53093339 | 69000000 | 4600000 | 9000000 |  | 82600000 | 330 | 24 | 45 | 399
ENERO | 2020-01-24 | 2019 | CO1.PCCNTR.758937 | 2 2. Contrato | 132 132-Arrendamiento de bienes inmuebles | ADICION/PRORROGA | CORPORACION DE MUJERES DE BOSA COMUJEB | 860600198 | 178083972 |  | 77021318 |  | 255105290 | 360 |  | 150 | 510
ENERO | 2020-01-30 | 2019 | CO1.PCCNTR.765184 | 2 2. Contrato | 31 31-Servicios Profesionales | ADICION/PRORROGA | DIANA PATRICIA CASTRO ARCHILA | 52316459 | 81702000 | 7209000 | 7209000 |  | 96120000 | 339 | 30 | 30 | 399
ENERO | 2020-01-28 | 2019 | CO1.PCCNTR.784238 | 2 2. Contrato | 132 132-Arrendamiento de bienes inmuebles | ADICION/PRORROGA | ASOCIACION DE MUJERES DEL RIO - AS RIO | 830011345 | 47554452 |  | 20567300 |  | 68121752 | 360 |  | 150 | 510
ENERO | 2020-01-30 | 2019 | CO1.PCCNTR.786889 | 2 2. Contrato | 132 132-Arrendamiento de bienes inmuebles | ADICION/PRORROGA | JUNTA CENTRAL DE CONDOMINOS DE CIUDAD TUNAL II | 800206034 | 152678448 |  | 66033429 |  | 218711877 | 360 |  | 150 | 510
ENERO | 2020-01-29 | 2019 | CO1.PCCNTR.786376 | 2 2. Contrato | 132 132-Arrendamiento de bienes inmuebles | ADICION/PRORROGA | COLEGIO IDEOLOGICO CREATIVO S.A.S | 830139474 | 68827560 |  | 29767920 |  | 98595480 | 360 |  | 150 | 510
ENERO | 2020-01-29 | 2019 | CO1.PCCNTR.786235 | 2 2. Contrato | 132 132-Arrendamiento de bienes inmuebles | ADICION/PRORROGA | COLEGIO IDEOLOGICO CREATIVO S.A.S | 830139474 | 106684464 |  | 46141031 |  | 152825495 | 360 |  | 150 | 510
ENERO | 2020-01-30 | 2019 | CO1.PCCNTR.787481 | 2 2. Contrato | 132 132-Arrendamiento de bienes inmuebles | ADICION/PRORROGA | ELENA PATRICIA LOSADA FALK | 52087931 | 141768084 |  | 61314696 |  | 203082780 | 360 |  | 150 | 510
ENERO | 2020-01-24 | 2019 | CO1.PCCNTR.789858 | 2 2. Contrato | 132 132-Arrendamiento de bienes inmuebles | ADICION/PRORROGA | AURA TERESA CORREDOR SUA | 41710205 | 61908000 |  | 26775210 |  | 88683210 | 360 |  | 150 | 510
ENERO | 2020-01-28 | 2019 | CO1.PCCNTR.787225 | 2 2. Contrato | 132 132-Arrendamiento de bienes inmuebles | ADICION/PRORROGA | HERNANDO ALBERTO ZABALA PRIETO C.C 79.113.654 - LUZ ESHLY RODRIGUEZ SALCEDO 51.773.715 | 79113654 | 108000000 |  | 46710000 |  | 154710000 | 360 |  | 150 | 510
ENERO | 2020-01-31 | 2019 | CO1.PCCNTR.796197 | 2 2. Contrato | 31 31-Servicios Profesionales | ADICION/PRORROGA | BEATRIZ HELENA RUIZ PEDRAZA | 52181774 | 102960000 | 9360000 | 9360000 |  | 121680000 | 330 | 30 | 30 | 390
ENERO | 2020-01-28 | 2019 | CO1.PCCNTR.805223 | 2 2. Contrato | 132 132-Arrendamiento de bienes inmuebles | ADICION/PRORROGA | JUNTA DE ACCION COMUNAL SAN CAYETANO | 860519524 | 37131888 |  | 16059542 |  | 53191430 | 360 |  | 150 | 510
ENERO | 2020-01-28 | 2019 | CO1.PCCNTR.815816 | 2 2. Contrato | 132 132-Arrendamiento de bienes inmuebles | ADICION/PRORROGA | GABRIEL GONZALEZ GARZON | 396000 | 831600000 |  | 215800200 |  | 1047400200 | 360 |  | 90 | 450
ENERO | 2020-01-22 | 2019 | 35593 | 3 3. Orden | 44 44-Suministro de Servicio de Aseo | ADICION/PRORROGA | SERVI LIMPIEZA S.A. | 800148041 | 8264940267 | 1303261207 | 2128310254 |  | 11696511728 | 270 | 90 | 30 | 390
ENERO | 2020-01-22 | 2019 | 35594 | 3 3. Orden | 44 44-Suministro de Servicio de Aseo | ADICION/PRORROGA | CENTRO ASEO MANTENIMIENTO PROFESIONAL SAS | 900073254 | 6797456658 | 1218825238 | 1658764570 |  | 9675046466 | 270 | 90 | 30 | 390
ENERO | 2020-01-22 | 2019 | 35596 | 3 3. Orden | 44 44-Suministro de Servicio de Aseo | ADICION/PRORROGA | LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A. | 800242738 | 5249929358 | 860344865 | 1383090382 |  | 7493364605 | 270 | 90 | 30 | 390
ENERO | 2020-01-22 | 2019 | 35597 | 3 3. Orden | 44 44-Suministro de Servicio de Aseo | ADICION/PRORROGA | SERVIASEO S.A. | 860067479 | 6579880082 | 1218638874 | 1749907692 |  | 9548426648 | 270 | 90 | 30 | 390
ENERO | 2020-01-22 | 2019 | 35598 | 3 3. Orden | 44 44-Suministro de Servicio de Aseo | ADICION/PRORROGA | CENTRO ASEO MANTENIMIENTO PROFESIONAL SAS | 900073254 | 7713893593 | 1302645107 | 1943033939 |  | 10959572639 | 270 | 90 | 30 | 390
ENERO | 2020-01-22 | 2019 | 35599 | 3 3. Orden | 44 44-Suministro de Servicio de Aseo | ADICION/PRORROGA | SERVI LIMPIEZA S.A. | 800148041 | 7491653030 | 1261836236 | 1823676028 |  | 10577165294 | 270 | 90 | 30 | 390
ENERO | 2020-01-22 | 2019 | 35600 | 3 3. Orden | 44 44-Suministro de Servicio de Aseo | ADICION/PRORROGA | EASYCLEAN G&E S.A.S | 860522931 | 9839038792 | 1797401450 | 2446207828 |  | 14082648070 | 270 | 90 | 30 | 390
ENERO | 2020-01-22 | 2019 | 35601 | 3 3. Orden | 44 44-Suministro de Servicio de Aseo | ADICION/PRORROGA | EASYCLEAN G&E S.A.S | 860522931 | 8441347891 | 1440213772 | 2125246530 |  | 12006808193 | 270 | 90 | 30 | 390
ENERO | 2020-01-22 | 2019 | 35602 | 3 3. Orden | 44 44-Suministro de Servicio de Aseo | ADICION/PRORROGA | SERVIASEO S.A. | 860067479 | 7799394531 | 1338580433 | 2062755539 |  | 11200730503 | 270 | 90 | 30 | 390
ENERO | 2020-01-22 | 2019 | 35603 | 3 3. Orden | 44 44-Suministro de Servicio de Aseo | ADICION/PRORROGA | LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A. | 800242738 | 5579040832 | 970776653 | 1436783872 |  | 7986601357 | 270 | 90 | 30 | 390
ENERO | 2020-01-28 | 2019 | CO1.PCCNTR.881304 | 2 2. Contrato | 49 49-Otros Servicios | ADICION/PRORROGA | A & V EXPRESS S.A. | 830055842 | 592236000 |  | 124329600 |  | 716565600 | 315 |  | 54 | 369
ENERO | 2020-01-15 | 2019 | CO1.PCCNTR.891844 | 2 2. Contrato | 43 43-Suministro de Servicio de Vigilancia | ADICION/PRORROGA | UNION TEMPORAL VISE LTDA - VIGILANCIA ACOSTA LTDA | 901069245 | 11244278192 | 449061576 | 4021785542 |  | 15715125310 | 180 | 15 | 90 | 285
ENERO | 2020-01-15 | 2019 | CO1.PCCNTR.891755 | 2 2. Contrato | 43 43-Suministro de Servicio de Vigilancia | ADICION/PRORROGA | UNION TEMPORAL VISE LTDA - VIGILANCIA ACOSTA LTDA | 901069245 | 9101317717 | 252696728 | 3441810193 |  | 12795824638 | 180 | 15 | 96 | 291
ENERO | 2020-01-16 | 2019 | CO1.PCCNTR.890231 | 2 2. Contrato | 43 43-Suministro de Servicio de Vigilancia | ADICION/PRORROGA | PROTEVIS LIMITADA PROTECCION VIGILANCIA SEGURIDAD EN REORGANIZACION | 860526793 | 12499365499 | 235964815 | 4425290405 |  | 17160620719 | 180 | 18 | 90 | 288
ENERO | 2020-01-16 | 2019 | CO1.PCCNTR.890638 | 2 2. Contrato | 43 43-Suministro de Servicio de Vigilancia | ADICION/PRORROGA | COOPERATIVA DE VIGILANCIA Y SERVICIOS DE BUCARAMANGA CTA - COOVIAM CTA | 804000353 | 9661577395 |  | 3270650749 |  | 12932228144 | 180 | 24 | 87 | 291
ENERO | 2020-01-16 | 2019 | CO1.PCCNTR.890350 | 2 2. Contrato | 43 43-Suministro de Servicio de Vigilancia | ADICION/PRORROGA | UNION TEMPORAL SERVICONFOR -LSED- 2019 | 901266424 | 7042440987 | 716672088 | 2453269363 |  | 10212382438 | 180 | 15 | 84 | 279
ENERO | 2020-01-17 | 2019 | CO1.PCCNTR.890230 | 2 2. Contrato | 43 43-Suministro de Servicio de Vigilancia | ADICION/PRORROGA | UNION TEMPORAL SEANSED 2019 | 901266354 | 8626043079 | 342563172 | 3083316042 |  | 12051922293 | 180 | 15 | 90 | 285
ENERO | 2020-01-14 | 2019 | CO1.PCCNTR.890349 | 2 2. Contrato | 43 43-Suministro de Servicio de Vigilancia | ADICION/PRORROGA | UT - JAM SED 2019 | 901269017 | 13016393753 |  | 4237893380 |  | 17254287133 | 180 |  | 90 | 270
ENERO | 2020-01-15 | 2019 | CO1.PCCNTR.891662 | 2 2. Contrato | 43 43-Suministro de Servicio de Vigilancia | ADICION/PRORROGA | UNON TEMPORAL MC 2019 | 901266308 | 8342960313 | 430510666 | 3106377431 |  | 11879848410 | 180 | 15 | 93 | 288
ENERO | 2020-01-15 | 2019 | CO1.PCCNTR.891754 | 2 2. Contrato | 43 43-Suministro de Servicio de Vigilancia | ADICION/PRORROGA | UNON TEMPORAL MC 2019 | 901266308 | 11374663361 | 552510772 | 4346242680 |  | 16273416813 | 180 | 15 | 93 | 288
ENERO | 2020-01-16 | 2019 | CO1.PCCNTR.890346 | 2 2. Contrato | 43 43-Suministro de Servicio de Vigilancia | ADICION/PRORROGA | SU OPORTUNO SERVICIO LTDA - S.O.S. LTDA | 860020369 | 6205392577 | 256809661 | 2588767290 |  | 9050969528 | 180 | 15 | 99 | 294
ENERO | 2020-01-16 | 2019 | CO1.PCCNTR.890345 | 2 2. Contrato | 43 43-Suministro de Servicio de Vigilancia | ADICION/PRORROGA | UNION TEMPORAL SEVICOL VIGIAS | 901168458 | 6829469809 | 317206225 | 2790091777 |  | 9936767811 | 180 | 18 | 96 | 294
ENERO | 2020-01-20 | 2019 | CO1.PCCNTR.890233 | 2 2. Contrato | 43 43-Suministro de Servicio de Vigilancia | ADICION/PRORROGA | UNION TEMPORAL VISAN GLOBAL 2019 | 901266821 | 2827896489 | 264880000 | 1076194435 |  | 4168970924 | 180 | 15 | 93 | 288
ENERO | 2020-01-29 | 2019 | CO1.PCCNTR.913119 | 2 2. Contrato | 21 21-Consultoría (Interventoría) | ADICION/PRORROGA | CONSORCIO EUROCONTROL PIDDO | 901272495 | 1990774800 |  | 884788800 |  | 2875563600 | 270 |  | 120 | 390
ENERO | 2020-01-15 | 2019 | CO1.PCCNTR.943513 | 2 2. Contrato | 21 21-Consultoría (Interventoría) | ADICION/PRORROGA | SCAIN S.A.S - ADMINISTRACION E INGENIERIA S.A.S. | 900188602 | 728628779 |  | 355052158 |  | 1083680937 | 270 |  | 114 | 384
ENERO | 2020-01-17 | 2019 | 2047 | 2 2. Contrato | 31 31-Servicios Profesionales | ADICION/PRORROGA | DAVID EDUARDO VARGAS JIMENEZ | 79636703 | 63750000 |  | 8500000 |  | 72250000 | 225 |  | 30 | 255
ENERO | 2020-01-31 | 2019 | 38845 | 3 3. Orden | 45 45-Sumunistro de Alimentos | ADICION/PRORROGA | LACTEOS APPENZELL LTDA | 832009861 | 3902678978 |  | 1470262942 |  | 5372941920 | 150 |  | 60 | 210
ENERO | 2020-01-31 | 2019 | 38912 | 3 3. Orden | 45 45-Sumunistro de Alimentos | ADICION/PRORROGA | UNION TEMPORAL PENIEL | 901214387 | 5514586526 |  | 1935054726 |  | 7449641252 | 180 | 90 | 60 | 330
ENERO | 2020-01-28 | 2019 | CO1.PCCNTR.736107 | 2 2. Contrato | 31 31-Servicios Profesionales | DISMINUCION VALOR/TIEMPO | EVERARDO ANTONIO GALLEGO CAICEDO | 8426773 | 80072200 | 6962800 |  | -194187 | 86840813 | 345 | 30 | -3 | 372
ENERO | 2020-01-10 | 2019 | 2123 | 2 2. Contrato | 33 33-Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos) | DISMINUCION VALOR/TIEMPO | LUISA ALEJANDRA DIAZ PLAZAS | 1032393532 | 15610000 | 1412333 |  | -1412333 | 15610000 | 210 | 30 | -18 | 222
ENERO | 2020-01-14 | 2019 | 2137 | 2 2. Contrato | 31 31-Servicios Profesionales | DISMINUCION VALOR/TIEMPO | MARCO AURELIO VANEGAS NUÑEZ | 79836611 | 23100000 | 1540000 |  | -1540000 | 23100000 | 210 | 30 | -12 | 228
ENERO | 2020-01-13 | 2018 | CO1.PCCNTR.589213 | 2 2. Contrato | 132 132-Arrendamiento de bienes inmuebles | MODIFICACION AL CLAUSULADO | MARIA BELSY GONZALEZ RIVERA | 20410854 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
ENERO | 2020-01-30 | 2019 | CO1.PCCNTR.717437 | 2 2. Contrato | 31 31-Servicios Profesionales | PRORROGA | Z&R ABOGADOS S.A.S | 900994820 |  |  |  |  | 0 | 345 | 36 | 30 | 411
ENERO | 2020-01-29 | 2019 | CO1.PCCNTR.718040 | 2 2. Contrato | 31 31-Servicios Profesionales | PRORROGA | HERRERA & JIMENEZ CONSULTORES LEGALES S.A.S. | 900997204 |  |  |  |  | 0 | 345 | 30 | 30 | 405
ENERO | 2020-01-29 | 2019 | CO1.PCCNTR.717460 | 2 2. Contrato | 33 33-Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos) | PRORROGA | LEGIS INFORMACION PROFESIONAL S.A. | 900850150 |  |  |  |  | 0 | 345 | 30 | 30 | 405
ENERO | 2020-01-21 | 2019 | CO1.PCCNTR.911614 | 2 2. Contrato | 49 49-Otros Servicios | PRORROGA | PUBBLICA SAS | 800064773 |  |  |  |  | 0 | 240 | 30 | 90 | 360
ENERO | 2020-01-16 | 2019 | CO1.PCCNTR.943512 | 2 2. Contrato | 49 49-Otros Servicios | PRORROGA | SOLUTION COPY LTDA | 830053669 |  |  |  |  | 0 | 270 |  | 75 | 345
ENERO | 2020-01-30 | 2019 | 2176 | 1 1. Convenio | 211 211-Convenio Interadministrativo | PRORROGA | SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL - SDIS | 899999062 |  |  |  |  | 0 | 210 | 30 | 60 | 300
ENERO | 2020-01-31 | 2019 | CO1.PCCNTR.1035314 | 2 2. Contrato | 121 121-Compraventa (Bienes Muebles) | PRORROGA | NEX COMPUTER S.A.S - NEXCOM S.A.S | 830110570 |  |  |  |  | 0 | 180 |  | 60 | 240
ENERO | 2020-01-30 | 2019 | CO1.PCCNTR.1156136 | 2 2. Contrato | 121 121-Compraventa (Bienes Muebles) | PRORROGA | COLOMBIANA DE TEXTILES POR MAYOR S.A. | 860045541 |  |  |  |  | 0 | 60 | 45 | 30 | 135
ENERO | 2020-01-31 | 2019 | CO1.PCCNTR.1184444 | 2 2. Contrato | 121 121-Compraventa (Bienes Muebles) | PRORROGA | ELITE DEPORTIVA S.A.S | 900276220 |  |  |  |  | 0 | 60 |  | 30 | 90
FEBRERO | 2020-02-04 | 2019 | CO1.PCCNTR.964703 | 2 2. Contrato | 50 50-Servicios de Transporte | ADICION | UNION TEMPORAL ALIANZA 2019 SED | 901284470 | 4393142724 | 2140672245 | 54063959 |  | 6587878928 |  |  |  | 0
FEBRERO | 2020-02-20 | 2019 | CO1.PCCNTR.964502 | 2 2. Contrato | 50 50-Servicios de Transporte | ADICION | UNION TEMPORAL VIVEMAS SED 2019 | 901285994 | 6147304598 | 2591931079 | 432351113 |  | 9171586790 |  |  |  | 0
FEBRERO | 2020-02-07 | 2019 | 38830 | 3 3. Orden | 45 45-Sumunistro de Alimentos | ADICION | PROALIMENTOS LIBER S.A.S | 830042212 | 6295387024 | 82722367 | 1694781918 |  | 8072891309 |  |  |  | 0
FEBRERO | 2020-02-14 | 2019 | 38875 | 3 3. Orden | 45 45-Sumunistro de Alimentos | ADICION | PRODUCTOS ALIMENTICIOS EL RECREO S.A. | 860401826 | 5353133577 | 1347624086 | 274204004 |  | 6974961667 |  |  |  | 0
FEBRERO | 2020-02-07 | 2019 | 38839 | 3 3. Orden | 45 45-Sumunistro de Alimentos | ADICION | JULIAN GAMBA VARGAS | 1033684286 | 770415440 | 0 | 208905776 |  | 979321216 |  |  |  | 0
FEBRERO | 2020-02-07 | 2019 | 38844 | 3 3. Orden | 45 45-Sumunistro de Alimentos | ADICION | UNION TEMPORAL NUTRIJES | 901217652 | 4528957752 | 0 | 1311113471 |  | 5840071223 |  |  |  | 0
FEBRERO | 2020-02-04 | 2019 | 38877 | 3 3. Orden | 45 45-Sumunistro de Alimentos | ADICION | COMPAÑIA ALIMENTICIA S.A.S | 830085241 | 2762390803 | 197489005 | 787054566 |  | 3746934374 |  |  |  | 0
FEBRERO | 2020-02-07 | 2019 | 38878 | 3 3. Orden | 45 45-Sumunistro de Alimentos | ADICION | INDUSTRIA PANIFICADORA EL COUNTRY LTDA | 800064126 | 2699155921 | 0 | 779964633 |  | 3479120554 |  |  |  | 0
FEBRERO | 2020-02-14 | 2019 | 38850 | 3 3. Orden | 45 45-Sumunistro de Alimentos | ADICION | TRIGUS S.A.S | 900027991 | 1368981797 | 0 | 352055451 |  | 1721037248 |  |  |  | 0
FEBRERO | 2020-02-07 | 2019 | 38829 | 3 3. Orden | 45 45-Sumunistro de Alimentos | ADICION | DIPSA FOOD ENERGY REPRESENTACIONES S.A.S. | 900380814 | 1380115914 | 0 | 465748908 |  | 1845864822 |  |  |  | 0
FEBRERO | 2020-02-07 | 2019 | 38833 | 3 3. Orden | 45 45-Sumunistro de Alimentos | ADICION | CONSORCIO ABC GLORIA | 901213476 | 385615732 | 0 | 89325777 |  | 474941509 |  |  |  | 0
FEBRERO | 2020-02-07 | 2019 | 38837 | 3 3. Orden | 45 45-Sumunistro de Alimentos | ADICION | MOUNTAIN FOOD S.A.S. | 900086521 | 1235609861 | 0 | 301567657 |  | 1537177518 |  |  |  | 0
FEBRERO | 2020-02-07 | 2019 | 38846 | 3 3. Orden | 45 45-Sumunistro de Alimentos | ADICION | UNION TEMPORAL CERENUTRIR | 901215448 | 869939699 | 0 | 170594913 |  | 1040534612 |  |  |  | 0
FEBRERO | 2020-02-07 | 2019 | 38835 | 3 3. Orden | 45 45-Sumunistro de Alimentos | ADICION | ALIMENTOS PIPPO S.A. | 900031833 | 5315098132 | 136257198 | 1772433247 |  | 7223788577 |  |  |  | 0
FEBRERO | 2020-02-10 | 2019 | 38847 | 3 3. Orden | 45 45-Sumunistro de Alimentos | ADICION | COOPERATIVA COLANTA | 890904478 | 4307711769 | 56274592 | 1197566017 |  | 5561552378 |  |  |  | 0
FEBRERO | 2020-02-14 | 2019 | 38838 | 3 3. Orden | 45 45-Sumunistro de Alimentos | ADICION | ORGANIZACION GARSA S.A.S. | 900412695 | 575816046 |  | 79927342 |  | 655743388 |  |  |  | 0
FEBRERO | 2020-02-07 | 2019 | 38843 | 3 3. Orden | 45 45-Sumunistro de Alimentos | ADICION | PRODUCTORA Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS LACTEOS Y COMESTIBLES S.A.S - PROLAC S.A.S | 832007400 | 977256569 |  | 335726506 |  | 1312983075 |  |  |  | 0
FEBRERO | 2020-02-14 | 2019 | 38842 | 3 3. Orden | 45 45-Sumunistro de Alimentos | ADICION | ACOSTA RIVERA S.A. | 800064536 | 836539602 |  | 297532851 |  | 1134072453 |  |  |  | 0
FEBRERO | 2020-02-14 | 2019 | 38840 | 3 3. Orden | 45 45-Sumunistro de Alimentos | ADICION | UNION TEMPORAL POR UN MAÑANA SALUDABLE | 901212183 | 335436367 |  | 94804234 |  | 430240601 |  |  |  | 0
FEBRERO | 2020-02-14 | 2019 | 38907 | 3 3. Orden | 45 45-Sumunistro de Alimentos | ADICION | AAA ALIMENTANDO A BOGOTA UT 2018 | 901213503 | 7373207163 |  | 2549526618 |  | 9922733781 |  |  |  | 0
FEBRERO | 2020-02-14 | 2019 | 38905 | 3 3. Orden | 45 45-Sumunistro de Alimentos | ADICION | CONSORCIO NUTRISERVI PANADERIA 2018 | 901211489 | 3089541810 |  | 504479500 |  | 3594021310 |  |  |  | 0
FEBRERO | 2020-02-14 | 2019 | 38906 | 3 3. Orden | 45 45-Sumunistro de Alimentos | ADICION | CONSORCIO NUTRISERVI PANADERIA 2018 | 901211489 | 1662917869 |  | 737054622 |  | 2399972491 |  |  |  | 0
FEBRERO | 2020-02-28 | 2019 | 1811 | 1 1. Convenio | 219 219-Otros tipo de convenios | ADICION/PRORROGA | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR REGIONAL BOGOTA - COLSUBSIDIO - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL | 899999239 | 22418917593 |  | 8663004461 |  | 31081922054 | 300 | 60 | 120 | 480
FEBRERO | 2020-02-28 | 2019 | 1834 | 1 1. Convenio | 219 219-Otros tipo de convenios | ADICION/PRORROGA | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR REGIONAL BOGOTA - COMPENSAR - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL - MEN | 899999239 | 20430138175 |  | 7769036000 | -51275877 | 28147898298 | 300 | -15 | 120 | 405
FEBRERO | 2020-02-28 | 2019 | 1971 | 1 1. Convenio | 219 219-Otros tipo de convenios | ADICION/PRORROGA | CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO | 860007336 | 10878060808 |  | 5137451134 |  | 16015511942 | 219 | 60 | 120 | 399
FEBRERO | 2020-02-28 | 2019 | 2140 | 1 1. Convenio | 211 211-Convenio Interadministrativo | ADICION/PRORROGA | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA | 899999063 | 2147012984 | 308262919 | 596000000 |  | 3051275903 | 210 | 60 | 120 | 390
FEBRERO | 2020-02-13 | 2019 | CO1.PCCNTR.1024427 | 1 1. Convenio | 219 219-Otros tipo de convenios | ADICION/PRORROGA | CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO - LA CID | 830082544 | 1500990000 |  | 654505000 |  | 2155495000 | 210 |  | 105 | 315
FEBRERO | 2020-02-19 | 2018 | CO1.PCCNTR.684147 | 2 2. Contrato | 21 21-Consultoría (Interventoría) | ADICION/PRORROGA | CONSORCIO INTERCANDELARIA | 901237123 | 235053560 | 179049483 | 168012233 |  | 582115276 | 150 | 12 | 90 | 252
FEBRERO | 2020-02-12 | 2018 | CO1.PCCNTR.694238 | 2 2. Contrato | 10 10-Contrato de Obra | ADICION/PRORROGA | CONSORCIO CLB CONSTRUCCIONES | 901239191 | 18286158231 |  | 5281358647 |  | 23567516878 | 360 |  | 180 | 540
FEBRERO | 2020-02-04 | 2018 | CO1.PCCNTR.699130 | 2 2. Contrato | 10 10-Contrato de Obra | ADICION/PRORROGA | EXPANSSION S.A.S. | 901058054 | 4494459534 |  | 644546412 |  | 5139005946 | 210 |  | 60 | 270
FEBRERO | 2020-02-28 | 2018 | CO1.PCCNTR.695940 | 2 2. Contrato | 21 21-Consultoría (Interventoría) | ADICION/PRORROGA | CONSORCIO INTERCOLEGIOS 124 | 901239682 | 1105981240 |  | 510452880 |  | 1616434120 | 390 |  | 180 | 570
FEBRERO | 2020-02-28 | 2018 | CO1.PCCNTR.696302 | 2 2. Contrato | 21 21-Consultoría (Interventoría) | ADICION/PRORROGA | CONSORCIO INTERCOL | 900813762 | 1161998110 |  | 238165410 |  | 1400163520 | 390 |  | 90 | 480
FEBRERO | 2020-02-07 | 2018 | CO1.PCCNTR.696308 | 2 2. Contrato | 21 21-Consultoría (Interventoría) | ADICION/PRORROGA | GYG CONSTRUCCIONES S.A.S. | 800215466 | 345670000 | 69424300 | 69424300 |  | 484518600 | 240 |  | 60 | 300
FEBRERO | 2020-02-05 | 2020 | CO1.PCCNTR.1315203 | 2 2. Contrato | 31 31-Servicios Profesionales | CESION | NELSON DANIEL ALVAREZ OSPINA | 80073624 | [7 empty] | 0 | 0
FEBRERO | 2020-02-28 | 2019 | CO1.PCCNTR.1038825 | 2 2. Contrato | 121 121-Compraventa (Bienes Muebles) | PRORROGA | ANEMOI AMBIENTE URBANO SAS | 900513667 | [5 empty] | 150 | 60 | 30 | 240
FEBRERO | 2020-02-12 | 2019 | CO1.PCCNTR.1077926 | 2 2. Contrato | 121 121-Compraventa (Bienes Muebles) | PRORROGA | CONSORCIO SANTA MARIA | 901316484 | [5 empty] | 150 |  | 60 | 210
FEBRERO | 2020-02-28 | 2019 | CO1.PCCNTR.1156136 | 2 2. Contrato | 121 121-Compraventa (Bienes Muebles) | PRORROGA | COLOMBIANA DE TEXTILES POR MAYOR S.A. | 860045541 | [5 empty] | 60 | 45 | 30 | 135
FEBRERO | 2020-02-17 | 2018 | 2572 | 2 2. Contrato | 10 10-Contrato de Obra | PRORROGA | CONSORCIO CREAR EDUCATIVO | 901195506 | [5 empty] | 360 | 120 | 45 | 525
MARZO | 2020-03-17 | 2019 | CO1.PCCNTR.964702 | 2 2. Contrato | 50 50-Servicios de Transporte | ADICION | UNION TEMPORAL ALIANZA 2019 SED | 901284470 | 4537525130 | 2238393959 | 32190724 |  | 6808109813 |  |  | 0 | 0
MARZO | 2020-03-04 | 2016 | 2588 | 1 1. Convenio | 219 219-Otros tipo de convenios | ADICION | MINISTERIO DE EDUCACION | 899999001 | 30217716355 | 155834775020 | 11269289398 |  | 197321780773 |  |  | 0 | 0
MARZO | 2020-03-30 | 2019 | CO1.PCCNTR.711720 | 2 2. Contrato | 31 31-Servicios Profesionales | ADICION/PRORROGA | ADRIANA MARIA PEREZ GOMEZ | 52318314 | 102000000 | 24933333 | 15300000 |  | 142233333 | 360 | 90 | 54 | 504
MARZO | 2020-03-30 | 2019 | CO1.PCCNTR.713678 | 2 2. Contrato | 31 31-Servicios Profesionales | ADICION/PRORROGA | CAROLINA RAMIREZ SANTAMARIA | 52094073 | 96000000 | 22133333 | 24000000 |  | 142133333 | 360 | 90 | 90 | 540
MARZO | 2020-03-31 | 2019 | 35593 | 3 3. Orden | 44 44-Suministro de Servicio de Aseo | ADICION/PRORROGA | SERVI LIMPIEZA S.A. | 800148041 | 8264940267 | 3431571461 | 662425056 |  | 12358936784 | 270 | 120 | 21 | 411
MARZO | 2020-03-31 | 2019 | 35594 | 3 3. Orden | 44 44-Suministro de Servicio de Aseo | ADICION/PRORROGA | CENTRO ASEO MANTENIMIENTO PROFESIONAL SAS | 900073254 | 6797456658 | 2877589808 | 453538083 |  | 10128584549 | 270 | 120 | 21 | 411
MARZO | 2020-03-31 | 2019 | 35596 | 3 3. Orden | 44 44-Suministro de Servicio de Aseo | ADICION/PRORROGA | LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A. | 800242738 | 5249929358 | 2243435247 | 392071186 |  | 7885435791 | 270 | 120 | 21 | 411
MARZO | 2020-03-31 | 2019 | 35597 | 3 3. Orden | 44 44-Suministro de Servicio de Aseo | ADICION/PRORROGA | SERVIASEO S.A. | 860067479 | 6579880082 | 2968546566 | 460611577 |  | 10009038225 | 270 | 120 | 21 | 411
MARZO | 2020-03-31 | 2019 | 35598 | 3 3. Orden | 44 44-Suministro de Servicio de Aseo | ADICION/PRORROGA | CENTRO ASEO MANTENIMIENTO PROFESIONAL SAS | 900073254 | 7713893593 | 3245679046 | 545640459 |  | 11505213098 | 270 | 120 | 21 | 411
MARZO | 2020-03-31 | 2019 | 35599 | 3 3. Orden | 44 44-Suministro de Servicio de Aseo | ADICION/PRORROGA | SERVI LIMPIEZA S.A. | 800148041 | 7491653030 | 3085512264 | 565552432 |  | 11142717726 | 270 | 120 | 21 | 411
MARZO | 2020-03-31 | 2019 | 35600 | 3 3. Orden | 44 44-Suministro de Servicio de Aseo | ADICION/PRORROGA | EASYCLEAN G&E S.A.S | 860522931 | 9839038792 | 4243609278 | 677973179 |  | 14760621249 | 270 | 120 | 21 | 411
MARZO | 2020-03-31 | 2019 | 35601 | 3 3. Orden | 44 44-Suministro de Servicio de Aseo | ADICION/PRORROGA | EASYCLEAN G&E S.A.S | 860522931 | 8441347891 | 3565460302 | 668337038 |  | 12675145231 | 270 | 120 | 21 | 411
MARZO | 2020-03-31 | 2019 | 35602 | 3 3. Orden | 44 44-Suministro de Servicio de Aseo | ADICION/PRORROGA | SERVIASEO S.A. | 860067479 | 7799394531 | 3401335972 | 544057163 |  | 11744787666 | 270 | 120 | 21 | 411
MARZO | 2020-03-31 | 2019 | 35603 | 3 3. Orden | 44 44-Suministro de Servicio de Aseo | ADICION/PRORROGA | LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A. | 800242738 | 5579040832 | 2407560525 | 396290376 |  | 8382891733 | 270 | 120 | 21 | 411
MARZO | 2020-03-13 | 2019 | CO1.PCCNTR.864214 | 1 1. Convenio | 211 211-Convenio Interadministrativo | ADICION/PRORROGA | INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE I.D.R.D | 860061099 | 7453640047 |  | 2170304117 |  | 9623944164 | 270 | 105 | 87 | 462
MARZO | 2020-03-06 | 2019 | CO1.PCCNTR.877858 | 2 2. Contrato | 21 21-Consultoría (Interventoría) | ADICION/PRORROGA | C & M CONSULTORES S.A. | 830061474 | 18940208980 | 4541414912 | 2392886494 |  | 25874510386 | 270 | 90 | 30 | 390
MARZO | 2020-03-31 | 2019 | CO1.PCCNTR.900843 | 2 2. Contrato | 21 21-Consultoría (Interventoría) | ADICION/PRORROGA | CONSORCIO RUTAS ESCOLARES 2019 | 901268126 | 4639362104 | 1226605832 | 352929309 |  | 6218897245 | 270 | 90 | 30 | 390
MARZO | 2020-03-06 | 2019 | CO1.PCCNTR.911719 | 2 2. Contrato | 50 50-Servicios de Transporte | ADICION/PRORROGA | RAPIDO GIGANTE SA | 860004023 | 46000000 |  | 8184000 |  | 54184000 | 300 |  | 30 | 330
MARZO | 2020-03-06 | 2019 | CO1.PCCNTR.962913 | 2 2. Contrato | 10 10-Contrato de Obra | ADICION/PRORROGA | CONSORCIO PMP4 | 901284846 | 6825891565 |  | 1468537574 |  | 8294429139 | 240 |  | 90 | 330
MARZO | 2020-03-19 | 2019 | CO1.PCCNTR.927532 | 2 2. Contrato | 21 21-Consultoría (Interventoría) | ADICION/PRORROGA | CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE | 79508558 | 422177490 |  | 135585030 |  | 557762520 | 270 |  | 90 | 360
MARZO | 2020-03-16 | 2019 | 2078 | 1 1. Convenio | 219 219-Otros tipo de convenios | ADICION/PRORROGA | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR - COMPENSAR | 860066942 | 87400000000 | 22601000000 | 16700000000 |  | 126701000000 | 210 | 90 | 30 | 330
MARZO | 2020-03-31 | 2019 | 2078 | 1 1. Convenio | 219 219-Otros tipo de convenios | ADICION/PRORROGA | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR - COMPENSAR | 860066942 | 87400000000 | 39301000000 | 33247370000 |  | 159948370000 | 210 | 120 | 30 | 360
MARZO | 2020-03-30 | 2019 | 2116 | 1 1. Convenio | 219 219-Otros tipo de convenios | ADICION/PRORROGA | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR REGIONAL BOGOTA | 899999239 | 15999966896 |  | 3211619295 |  | 19211586191 | 210 | 90 | 90 | 390
MARZO | 2020-03-04 | 2019 | CO1.PCCNTR.1006522 | 2 2. Contrato | 21 21-Consultoría (Interventoría) | ADICION/PRORROGA | CONSULTORIA ESTRATEGIA INTEGRAL SA SIGLA CEINTE S.A. | 811042842 | 1546417495 |  | 504688556 |  | 2051106051 | 237 |  | 84 | 321
MARZO | 2020-03-12 | 2018 | CO1.PCCNTR.480148 | 2 2. Contrato | 49 49-Otros Servicios | ADICION/PRORROGA | UT SAUCO - NEXURA | 901197391 | 687764020 |  | 107916667 |  | 795680687 | 510 | 60 | 150 | 720
MARZO | 2020-03-03 | 2019 | 2397 | 2 2. Contrato | 31 31-Servicios Profesionales | ADICION/PRORROGA | LUZ MARINA NAVAS BARRERA | 52083685 | 11000000 |  | 5500000 |  | 16500000 | 60 |  | 30 | 90
MARZO | 2020-03-03 | 2018 | CO1.PCCNTR.444765 | 2 2. Contrato | 21 21-Consultoría (Interventoría) | ADICION/PRORROGA | CONSORCIO 036 DM | 901190812 | 1116065966 | 341105788 | 127914671 |  | 1585086425 | 495 | 12 | 45 | 552
MARZO | 2020-03-13 | 2020 | 44506 | 3 3. Orden | 45 45-Sumunistro de Alimentos | PRORROGA | UNION TEMPORAL VITAL Y SOCIAL | 901217357 |  |  | 0 |  | 0 | 51 |  | 45 | 96
MARZO | 2020-03-30 | 2020 | 44506 | 3 3. Orden | 45 45-Sumunistro de Alimentos | PRORROGA | UNION TEMPORAL VITAL Y SOCIAL | 901217357 |  |  | 0 |  | 0 | 51 | 45 | 60 | 156
MARZO | 2020-03-13 | 2020 | 44507 | 3 3. Orden | 45 45-Sumunistro de Alimentos | PRORROGA | UNION TEMPORAL FRUTINUTRIMOS | 901215208 |  |  | 0 |  | 0 | 51 |  | 45 | 96
MARZO | 2020-03-24 | 2017 | 1469 | 1 1. Convenio | 211 211-Convenio Interadministrativo | PRORROGA | INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES | 900413030 |  |  | 0 |  | 0 | 1080 |  | 90 | 1170
MARZO | 2020-03-27 | 2019 | CO1.PCCNTR.852867 | 2 2. Contrato | 49 49-Otros Servicios | PRORROGA | SOCIEDAD CAMERAL DE CERTIFICACIÓN DIGITAL CERTICAMARA S.A. | 830084433 |  |  | 0 |  | 0 | 300 | 78 | 90 | 468
MARZO | 2020-03-30 | 2019 | CO1.PCCNTR.895345 | 2 2. Contrato | 42 42-Suministro de Bienes en general | PRORROGA | SUMIMAS S.A.S. | 830001338 |  |  | 0 |  | 0 | 270 | 60 | 60 | 390
MARZO | 2020-03-27 | 2019 | CO1.PCCNTR.938515 | 2 2. Contrato | 50 50-Servicios de Transporte | PRORROGA | CONSORCIO TRANSPORTE UNIDOS 2019 | 901278612 |  |  | 0 |  | 0 | 270 | 90 | 90 | 450
MARZO | 2020-03-04 | 2019 | CO1.PCCNTR.964704 | 2 2. Contrato | 50 50-Servicios de Transporte | PRORROGA | UNION TEMPORAL VIVEMAS SED 2019 | 901285994 |  |  | 0 |  | 0 | 210 | 63 | 24 | 297
MARZO | 2020-03-30 | 2019 | 38830 | 3 3. Orden | 45 45-Sumunistro de Alimentos | PRORROGA | PROALIMENTOS LIBER S.A.S | 830042212 |  |  | 0 |  | 0 | 150 | 90 | 90 | 330
MARZO | 2020-03-30 | 2019 | 38828 | 3 3. Orden | 45 45-Sumunistro de Alimentos | PRORROGA | UNION TEMPORAL VITAL Y SOCIAL | 901217357 |  |  | 0 |  | 0 | 150 | 90 | 90 | 330
MARZO | 2020-03-30 | 2019 | 38875 | 3 3. Orden | 45 45-Sumunistro de Alimentos | PRORROGA | PRODUCTOS ALIMENTICIOS EL RECREO S.A. | 860401826 |  |  | 0 |  | 0 | 150 | 90 | 90 | 330
MARZO | 2020-03-30 | 2019 | 38844 | 3 3. Orden | 45 45-Sumunistro de Alimentos | PRORROGA | UNION TEMPORAL NUTRIJES | 901217652 |  |  | 0 |  | 0 | 150 | 90 | 90 | 330
MARZO | 2020-03-30 | 2019 | 38877 | 3 3. Orden | 45 45-Sumunistro de Alimentos | PRORROGA | COMPAÑIA ALIMENTICIA S.A.S | 830085241 |  |  | 0 |  | 0 | 150 | 90 | 90 | 330
MARZO | 2020-03-13 | 2019 | 38878 | 3 3. Orden | 45 45-Sumunistro de Alimentos | PRORROGA | INDUSTRIA PANIFICADORA EL COUNTRY LTDA | 800064126 |  |  | 0 |  | 0 | 150 | 90 | 30 | 270
MARZO | 2020-03-30 | 2019 | 38878 | 3 3. Orden | 45 45-Sumunistro de Alimentos | PRORROGA | INDUSTRIA PANIFICADORA EL COUNTRY LTDA | 800064126 |  |  | 0 |  | 0 | 150 | 120 | 60 | 330
MARZO | 2020-03-30 | 2019 | 38850 | 3 3. Orden | 45 45-Sumunistro de Alimentos | PRORROGA | TRIGUS S.A.S | 900027991 |  |  | 0 |  | 0 | 150 | 90 | 90 | 330
MARZO | 2020-03-30 | 2019 | 38845 | 3 3. Orden | 45 45-Sumunistro de Alimentos | PRORROGA | LACTEOS APPENZELL LTDA | 832009861 |  |  | 0 |  | 0 | 150 | 150 | 90 | 390
MARZO | 2020-03-30 | 2019 | 38829 | 3 3. Orden | 45 45-Sumunistro de Alimentos | PRORROGA | DIPSA FOOD ENERGY REPRESENTACIONES S.A.S. | 900380814 |  |  | 0 |  | 0 | 150 | 90 | 90 | 330
MARZO | 2020-03-30 | 2019 | 38837 | 3 3. Orden | 45 45-Sumunistro de Alimentos | PRORROGA | MOUNTAIN FOOD S.A.S. | 900086521 |  |  | 0 |  | 0 | 150 | 90 | 90 | 330
MARZO | 2020-03-30 | 2019 | 38846 | 3 3. Orden | 45 45-Sumunistro de Alimentos | PRORROGA | UNION TEMPORAL CERENUTRIR | 901215448 |  |  | 0 |  | 0 | 150 | 90 | 90 | 330
MARZO | 2020-03-30 | 2019 | 38835 | 3 3. Orden | 45 45-Sumunistro de Alimentos | PRORROGA | ALIMENTOS PIPPO S.A.S | 900031833 |  |  | 0 |  | 0 | 150 | 90 | 90 | 330
MARZO | 2020-03-30 | 2019 | 38847 | 3 3. Orden | 45 45-Sumunistro de Alimentos | PRORROGA | COOPERATIVA COLANTA | 890904478 |  |  | 0 |  | 0 | 150 | 90 | 90 | 330
MARZO | 2020-03-30 | 2019 | 38838 | 3 3. Orden | 45 45-Sumunistro de Alimentos | PRORROGA | ORGANIZACION GARSA S.A.S. | 900412695 |  |  | 0 |  | 0 | 150 | 90 | 90 | 330
MARZO | 2020-03-30 | 2019 | 38842 | 3 3. Orden | 45 45-Sumunistro de Alimentos | PRORROGA | ACOSTA RIVERA S.A. | 800064536 |  |  | 0 |  | 0 | 150 | 90 | 90 | 330
MARZO | 2020-03-13 | 2019 | 38840 | 3 3. Orden | 45 45-Sumunistro de Alimentos | PRORROGA | UNION TEMPORAL POR UN MAÑANA SALUDABLE | 901212183 |  |  | 0 |  | 0 | 150 | 90 | 30 | 270
MARZO | 2020-03-30 | 2019 | 38840 | 3 3. Orden | 45 45-Sumunistro de Alimentos | PRORROGA | UNION TEMPORAL POR UN MAÑANA SALUDABLE | 901212183 |  |  | 0 |  | 0 | 150 | 120 | 60 | 330
MARZO | 2020-03-30 | 2019 | 38907 | 3 3. Orden | 45 45-Sumunistro de Alimentos | PRORROGA | AAA ALIMENTANDO A BOGOTA UT 2018 | 901213503 |  |  | 0 |  | 0 | 180 | 90 | 90 | 360
MARZO | 2020-03-30 | 2019 | 38908 | 3 3. Orden | 45 45-Sumunistro de Alimentos | PRORROGA | AAA ALIMENTANDO A BOGOTA UT 2018 | 901213503 |  |  | 0 |  | 0 | 180 | 90 | 90 | 360
MARZO | 2020-03-30 | 2019 | 38905 | 3 3. Orden | 45 45-Sumunistro de Alimentos | PRORROGA | CONSORCIO NUTRISERVI PANADERIA 2018 | 901211489 |  |  | 0 |  | 0 | 180 | 90 | 90 | 360
MARZO | 2020-03-30 | 2019 | 38906 | 3 3. Orden | 45 45-Sumunistro de Alimentos | PRORROGA | CONSORCIO NUTRISERVI PANADERIA 2018 | 901211489 |  |  | 0 |  | 0 | 180 | 90 | 90 | 360
MARZO | 2020-03-13 | 2019 | 38912 | 3 3. Orden | 45 45-Sumunistro de Alimentos | PRORROGA | UNION TEMPORAL PENIEL | 901214387 |  |  | 0 |  | 0 | 180 | 150 | 30 | 360
MARZO | 2020-03-30 | 2019 | 38912 | 3 3. Orden | 45 45-Sumunistro de Alimentos | PRORROGA | UNION TEMPORAL PENIEL | 901214387 |  |  | 0 |  | 0 | 180 | 180 | 60 | 420
MARZO | 2020-03-13 | 2019 | CO1.PCCNTR.1031347 | 2 2. Contrato | 121 121-Compraventa (Bienes Muebles) | PRORROGA | UNION TEMPORAL UT GROUP | 901304723 |  |  | 0 |  | 0 | 120 |  | 90 | 210
MARZO | 2020-03-19 | 2019 | CO1.PCCNTR.1034917 | 2 2. Contrato | 121 121-Compraventa (Bienes Muebles) | PRORROGA | UNION TEMPORAL LUCENA LEGUIZAMON INTER 2019 | 901304504 |  |  | 0 |  | 0 | 120 |  | 45 | 165
MARZO | 2020-03-12 | 2019 | CO1.PCCNTR.1050721 | 2 2. Contrato | 49 49-Otros Servicios | PRORROGA | UNION TEMPORAL ITELWARE 2019 | 901307992 |  |  | 0 |  | 0 | 210 |  | 39 | 249
MARZO | 2020-03-05 | 2019 | 41121 | 3 3. Orden | 42 42-Suministro de Bienes en general | PRORROGA | UNIPLES SA | 811021363 |  |  | 0 |  | 0 | 150 |  | 120 | 270
MARZO | 2020-03-05 | 2019 | 41122 | 3 3. Orden | 42 42-Suministro de Bienes en general | PRORROGA | SUMIMAS S.A.S. | 830001338 |  |  | 0 |  | 0 | 60 |  | 120 | 180
MARZO | 2020-03-03 | 2019 | 41118 | 3 3. Orden | 42 42-Suministro de Bienes en general | PRORROGA | SUMIMAS S.A.S. | 830001338 |  |  | 0 |  | 0 | 60 |  | 120 | 180
MARZO | 2020-03-09 | 2019 | CO1.PCCNTR.1184444 | 2 2. Contrato | 121 121-Compraventa (Bienes Muebles) | PRORROGA | ELITE DEPORTIVA S.A.S | 900276220 |  |  | 0 |  | 0 | 60 |  | 24 | 84
MARZO | 2020-03-20 | 2020 | CO1.PCCNTR.1328420 | 2 2. Contrato | 31 31-Servicios Profesionales | CESION | JOSE EDUARDO BOHORQUEZ HERNANDEZ | 80278665 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
MARZO | 2020-03-19 | 2020 | CO1.PCCNTR.1330454 | 2 2. Contrato | 33 33-Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos) | CESION | AURA ALICIA BLANCO | 51657468 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
MARZO | 2020-03-30 | 2020 | CO1.PCCNTR.1281825 | 2 2. Contrato | 33 33-Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos) | MODIFICACION AL CLAUSULADO | CINDY MAYERLIY CALDERON TORRES | 1010175410 | [8 empty] | 0
MARZO | 2020-03-30 | 2020 | CO1.PCCNTR.1283021 | 2 2. Contrato | 33 33-Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos) | MODIFICACION AL CLAUSULADO | SANDRA PATRICIA ROJAS PITA | 24070825 | [8 empty] | 0
MARZO | 2020-03-30 | 2020 | CO1.PCCNTR.1282231 | 2 2. Contrato | 33 33-Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos) | MODIFICACION AL CLAUSULADO | NORELLY BORJA MUÑOZ | 32205227 | [8 empty] | 0
MARZO | 2020-03-30 | 2020 | CO1.PCCNTR.1284712 | 2 2. Contrato | 33 33-Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos) | MODIFICACION AL CLAUSULADO | YESSICA LISETH VANEGAS DUEÑAS | 1024514638 | [8 empty] | 0
MARZO | 2020-03-30 | 2020 | CO1.PCCNTR.1283040 | 2 2. Contrato | 33 33-Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos) | MODIFICACION AL CLAUSULADO | MARICELA HENAO CUBILLOS | 1110459995 | [8 empty] | 0
MARZO | 2020-03-30 | 2020 | CO1.PCCNTR.1283066 | 2 2. Contrato | 33 33-Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos) | MODIFICACION AL CLAUSULADO | LUZ HELENA BONILLA PEDRAZA | 52414188 | [8 empty] | 0
MARZO | 2020-03-30 | 2020 | CO1.PCCNTR.1281437 | 2 2. Contrato | 33 33-Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos) | MODIFICACION AL CLAUSULADO | FANNY ANDREA ROJAS RODRIGUEZ | 53068253 | [8 empty] | 0
MARZO | 2020-03-30 | 2020 | CO1.PCCNTR.1281668 | 2 2. Contrato | 33 33-Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos) | MODIFICACION AL CLAUSULADO | ANGELICA ROMERO MENDEZ | 52449536 | [8 empty] | 0
MARZO | 2020-03-27 | 2020 | CO1.PCCNTR.1283749 | 2 2. Contrato | 33 33-Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos) | MODIFICACION AL CLAUSULADO | INELDINA BELTRAN BELTRAN | 53073006 | [8 empty] | 0
MARZO | 2020-03-30 | 2020 | CO1.PCCNTR.1284585 | 2 2. Contrato | 33 33-Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos) | MODIFICACION AL CLAUSULADO | PATRICIA CASTRO OSPINA | 28963491 | [8 empty] | 0
MARZO | 2020-03-27 | 2020 | CO1.PCCNTR.1284262 | 2 2. Contrato | 33 33-Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos) | MODIFICACION AL CLAUSULADO | ISIS MAHY OVIEDO SANTOFIMIO | 38016025 | [8 empty] | 0
MARZO | 2020-03-30 | 2020 | CO1.PCCNTR.1284586 | 2 2. Contrato | 33 33-Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos) | MODIFICACION AL CLAUSULADO | LEIDY JOHANNA ROMERO MENDEZ | 52731702 | [8 empty] | 0
MARZO | 2020-03-27 | 2020 | CO1.PCCNTR.1284533 | 2 2. Contrato | 33 33-Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos) | MODIFICACION AL CLAUSULADO | YURI ALEXIS TRUJILLO | 53009884 | [8 empty] | 0
MARZO | 2020-03-30 | 2020 | CO1.PCCNTR.1283525 | 2 2. Contrato | 33 33-Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos) | MODIFICACION AL CLAUSULADO | ROMMY SCHNAYDER BENAVIDES SUNS | 52535470 | [8 empty] | 0
MARZO | 2020-03-27 | 2020 | CO1.PCCNTR.1284457 | 2 2. Contrato | 33 33-Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos) | MODIFICACION AL CLAUSULADO | ADRIANA MILENA CASTRO VERGARA | 1022338711 | [8 empty] | 0
MARZO | 2020-03-27 | 2020 | CO1.PCCNTR.1283026 | 2 2. Contrato | 33 33-Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos) | MODIFICACION AL CLAUSULADO | JORGE ALBERTO RUIZ GARCIA | 1072188791 | [8 empty] | 0
MARZO | 2020-03-30 | 2020 | CO1.PCCNTR.1286278 | 2 2. Contrato | 33 33-Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos) | MODIFICACION AL CLAUSULADO | DIANA MARGARITA ROJAS SUA | 53089341 | [8 empty] | 0
MARZO | 2020-03-27 | 2020 | CO1.PCCNTR.1286226 | 2 2. Contrato | 33 33-Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos) | MODIFICACION AL CLAUSULADO | DEISY LORENA RIVERA ORTIZ | 1022360642 | [8 empty] | 0
MARZO | 2020-03-30 | 2020 | CO1.PCCNTR.1285562 | 2 2. Contrato | 33 33-Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos) | MODIFICACION AL CLAUSULADO | LUZ MABEL ROBAYO RODRIGUEZ | 52212482 | [8 empty] | 0
MARZO | 2020-03-30 | 2020 | CO1.PCCNTR.1284453 | 2 2. Contrato | 33 33-Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos) | MODIFICACION AL CLAUSULADO | MARIA TERESA BECERRA ROMERO | 51994696 | [8 empty] | 0
MARZO | 2020-03-27 | 2020 | CO1.PCCNTR.1285902 | 2 2. Contrato | 33 33-Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos) | MODIFICACION AL CLAUSULADO | MONICA SHIRLEY PELAEZ ALVAREZ | 38070315 | [8 empty] | 0
MARZO | 2020-03-30 | 2020 | CO1.PCCNTR.1285667 | 2 2. Contrato | 33 33-Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos) | MODIFICACION AL CLAUSULADO | LUZ MARINA SALAMANCA PARRA | 52955680 | [8 empty] | 0
MARZO | 2020-03-30 | 2020 | CO1.PCCNTR.1285563 | 2 2. Contrato | 33 33-Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos) | MODIFICACION AL CLAUSULADO | LUISA FERNANDA ESTEVEZ ROJAS | 53081133 | [8 empty] | 0
MARZO | 2020-03-30 | 2020 | CO1.PCCNTR.1284600 | 2 2. Contrato | 33 33-Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos) | MODIFICACION AL CLAUSULADO | MARIA DEL PILAR ALVAREZ OCHOA | 39656363 | [8 empty] | 0
MARZO | 2020-03-30 | 2020 | CO1.PCCNTR.1284481 | 2 2. Contrato | 33 33-Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos) | MODIFICACION AL CLAUSULADO | NATALIA MARITZA ALVARADO RAMIREZ | 1015435763 | [8 empty] | 0
MARZO | 2020-03-30 | 2020 | CO1.PCCNTR.1285541 | 2 2. Contrato | 33 33-Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos) | MODIFICACION AL CLAUSULADO | CLAUDIA LILIANA CONTRERAS ALBARRACIN | 39761653 | [8 empty] | 0
MARZO | 2020-03-30 | 2020 | CO1.PCCNTR.1285376 | 2 2. Contrato | 33 33-Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos) | MODIFICACION AL CLAUSULADO | NURY ALEJANDRA QUIÑONEZ ROJAS | 52728561 | [8 empty] | 0
MARZO | 2020-03-30 | 2020 | CO1.PCCNTR.1286314 | 2 2. Contrato | 33 33-Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos) | MODIFICACION AL CLAUSULADO | SANDRA MARCELA RESTREPO CRUZ | 52125443 | [8 empty] | 0
MARZO | 2020-03-27 | 2020 | CO1.PCCNTR.1283384 | 2 2. Contrato | 33 33-Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos) | MODIFICACION AL CLAUSULADO | IRLEY SANCHEZ DIAZ | 51831265 | [8 empty] | 0
MARZO | 2020-03-30 | 2020 | CO1.PCCNTR.1283532 | 2 2. Contrato | 33 33-Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos) | MODIFICACION AL CLAUSULADO | LUZ MARINA GUERRERO RODRIGUEZ | 52888274 | [8 empty] | 0
MARZO | 2020-03-30 | 2020 | CO1.PCCNTR.1286146 | 2 2. Contrato | 33 33-Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos) | MODIFICACION AL CLAUSULADO | MIREYA LUQUE BERJAN | 51770813 | [8 empty] | 0
MARZO | 2020-03-30 | 2020 | CO1.PCCNTR.1286252 | 2 2. Contrato | 33 33-Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos) | MODIFICACION AL CLAUSULADO | JUDY MILENA RODRIGUEZ MILLAN | 1014200889 | [8 empty] | 0
MARZO | 2020-03-30 | 2020 | CO1.PCCNTR.1282971 | 2 2. Contrato | 33 33-Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos) | MODIFICACION AL CLAUSULADO | VALENTINA CORDON MORENO | 1070332448 | [8 empty] | 0
MARZO | 2020-03-31 | 2020 | CO1.PCCNTR.1285675 | 2 2. Contrato | 33 33-Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos) | MODIFICACION AL CLAUSULADO | LILIANA ANDREA CASTRO RUIZ | 53071422 | [8 empty] | 0
MARZO | 2020-03-31 | 2020 | CO1.PCCNTR.1286235 | 2 2. Contrato | 33 33-Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos) | MODIFICACION AL CLAUSULADO | MARIBELL DE LOS RIOS MONTOYA | 52233445 | [8 empty] | 0
MARZO | 2020-03-31 | 2020 | CO1.PCCNTR.1283393 | 2 2. Contrato | 33 33-Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos) | MODIFICACION AL CLAUSULADO | SANDRA PATRICIA MONTENEGRO ROJAS | 52013333 | [8 empty] | 0
MARZO | 2020-03-30 | 2020 | CO1.PCCNTR.1284718 | 2 2. Contrato | 33 33-Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos) | MODIFICACION AL CLAUSULADO | ZORAIDA DIAZ PARDO | 52372619 | [8 empty] | 0
MARZO | 2020-03-30 | 2020 | CO1.PCCNTR.1285556 | 2 2. Contrato | 33 33-Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos) | MODIFICACION AL CLAUSULADO | GINNA PAOLA PINZON | 1026552733 | [8 empty] | 0
MARZO | 2020-03-30 | 2020 | CO1.PCCNTR.1285221 | 2 2. Contrato | 33 33-Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos) | MODIFICACION AL CLAUSULADO | PAULA ALEXANDRA NOVOA ROJAS | 1022400886 | [8 empty] | 0
MARZO | 2020-03-31 | 2020 | CO1.PCCNTR.1286118 | 2 2. Contrato | 33 33-Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos) | MODIFICACION AL CLAUSULADO | LUZMILA SOTO PINZON | 52025669 | [8 empty] | 0
MARZO | 2020-03-31 | 2020 | CO1.PCCNTR.1286603 | 2 2. Contrato | 33 33-Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos) | MODIFICACION AL CLAUSULADO | INGRYD YOHANA PEREZ CLAVIJO | 1030669683 | [8 empty] | 0
MARZO | 2020-03-27 | 2020 | CO1.PCCNTR.1285641 | 2 2. Contrato | 33 33-Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos) | MODIFICACION AL CLAUSULADO | MAYERLY RODRÍGUEZ ALAPE | 1106779663 | [8 empty] | 0
MARZO | 2020-03-30 | 2020 | CO1.PCCNTR.1285611 | 2 2. Contrato | 33 33-Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos) | MODIFICACION AL CLAUSULADO | BIBIANA ALEXANDRA QUINTERO RINCON | 52112508 | [8 empty] | 0
MARZO | 2020-03-30 | 2020 | CO1.PCCNTR.1283056 | 2 2. Contrato | 33 33-Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos) | MODIFICACION AL CLAUSULADO | LILIAN PAOLA MENA LOZANO | 53155306 | [8 empty] | 0
MARZO | 2020-03-31 | 2020 | CO1.PCCNTR.1286285 | 2 2. Contrato | 33 33-Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos) | MODIFICACION AL CLAUSULADO | MARIA NIDIA MORENO JIMENEZ | 20970577 | [8 empty] | 0
MARZO | 2020-03-30 | 2020 | CO1.PCCNTR.1285558 | 2 2. Contrato | 33 33-Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos) | MODIFICACION AL CLAUSULADO | JENNY PAOLA RODRIGUEZ AMAYA | 1026257049 | [8 empty] | 0
MARZO | 2020-03-27 | 2020 | CO1.PCCNTR.1286020 | 2 2. Contrato | 33 33-Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos) | MODIFICACION AL CLAUSULADO | OLGA LUCIA DURAN DIAZ | 52731721 | [8 empty] | 0
MARZO | 2020-03-31 | 2020 | CO1.PCCNTR.1285754 | 2 2. Contrato | 33 33-Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos) | MODIFICACION AL CLAUSULADO | JEIMMY GINETH RODRIGUEZ ORTIZ | 1013625254 | [8 empty] | 0
MARZO | 2020-03-30 | 2020 | CO1.PCCNTR.1291004 | 2 2. Contrato | 33 33-Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos) | MODIFICACION AL CLAUSULADO | YADIRA MILENA PIAMBA CALDERON | 1022327839 | [8 empty] | 0
MARZO | 2020-03-30 | 2020 | CO1.PCCNTR.1291265 | 2 2. Contrato | 33 33-Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos) | MODIFICACION AL CLAUSULADO | LIDIA JINNETH RIOS TUNAROSA | 1022950442 | [8 empty] | 0
MARZO | 2020-03-31 | 2020 | CO1.PCCNTR.1291408 | 2 2. Contrato | 33 33-Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos) | MODIFICACION AL CLAUSULADO | LEIDY JHOANA RAMIREZ GOMEZ | 1013609635 | [8 empty] | 0
MARZO | 2020-03-30 | 2020 | CO1.PCCNTR.1286119 | 2 2. Contrato | 33 33-Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos) | MODIFICACION AL CLAUSULADO | NANCY YANETH ESCOBAR SERRATO | 52376479 | [8 empty] | 0
MARZO | 2020-03-30 | 2020 | CO1.PCCNTR.1289928 | 2 2. Contrato | 33 33-Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos) | MODIFICACION AL CLAUSULADO | GINA ALEXANDRA ESTUPIÑAN MINA | 1014216260 | [8 empty] | 0
MARZO | 2020-03-27 | 2020 | CO1.PCCNTR.1291769 | 2 2. Contrato | 33 33-Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos) | MODIFICACION AL CLAUSULADO | MAURA YANEIRY GASCA VIQUEZ | 1084577948 | [8 empty] | 0
MARZO | 2020-03-30 | 2020 | CO1.PCCNTR.1291043 | 2 2. Contrato | 33 33-Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos) | MODIFICACION AL CLAUSULADO | YINETH LORENA LANDINEZ NIETO | 1010213691 | [8 empty] | 0
MARZO | 2020-03-30 | 2020 | CO1.PCCNTR.1291248 | 2 2. Contrato | 33 33-Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos) | MODIFICACION AL CLAUSULADO | MARIA MONICA LARA MENDOZA | 1065593149 | [8 empty] | 0
MARZO | 2020-03-31 | 2020 | CO1.PCCNTR.1291593 | 2 2. Contrato | 33 33-Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos) | MODIFICACION AL CLAUSULADO | KELLY JOHANNA TORRES MONTERO | 1022991813 | [8 empty] | 0
MARZO | 2020-03-30 | 2020 | CO1.PCCNTR.1292137 | 2 2. Contrato | 33 33-Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos) | MODIFICACION AL CLAUSULADO | ANGELA LILIANA HERNANDEZ HERNANDEZ | 1032415766 | [8 empty] | 0
MARZO | 2020-03-27 | 2020 | CO1.PCCNTR.1291518 | 2 2. Contrato | 33 33-Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos) | MODIFICACION AL CLAUSULADO | KAREN YINETH VELASQUEZ RINCON | 1022995160 | [8 empty] | 0
MARZO | 2020-03-31 | 2020 | CO1.PCCNTR.1292071 | 2 2. Contrato | 33 33-Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos) | MODIFICACION AL CLAUSULADO | WENDY JOHANNA GOMEZ SANCHEZ | 1014195270 | [8 empty] | 0
MARZO | 2020-03-31 | 2020 | CO1.PCCNTR.1290500 | 2 2. Contrato | 33 33-Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos) | MODIFICACION AL CLAUSULADO | WENDY VANESSA DIAZ SABOGAL | 1023941153 | [8 empty] | 0
MARZO | 2020-03-31 | 2020 | CO1.PCCNTR.1290931 | 2 2. Contrato | 33 33-Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos) | MODIFICACION AL CLAUSULADO | MARTHA ANGELICA TUNJANO CASTRO | 52066293 | [8 empty] | 0
MARZO | 2020-03-30 | 2020 | CO1.PCCNTR.1291414 | 2 2. Contrato | 33 33-Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos) | MODIFICACION AL CLAUSULADO | CAROL YURLEY LEYVA TOCAREMA | 1012378826 | [8 empty] | 0
MARZO | 2020-03-27 | 2020 | CO1.PCCNTR.1292148 | 2 2. Contrato | 33 33-Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos) | MODIFICACION AL CLAUSULADO | LEIDY JOHANA BALLEN AVENDAÑO | 1014188615 | [8 empty] | 0
MARZO | 2020-03-30 | 2020 | CO1.PCCNTR.1290478 | 2 2. Contrato | 33 33-Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos) | MODIFICACION AL CLAUSULADO | INGRID DANIELA BARRERA RAMIREZ | 1032392426 | [8 empty] | 0
MARZO | 2020-03-27 | 2020 | CO1.PCCNTR.1291631 | 2 2. Contrato | 33 33-Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos) | MODIFICACION AL CLAUSULADO | DIANA MARIA ROJAS PITA | 1057184626 | [8 empty] | 0
MARZO | 2020-03-31 | 2020 | CO1.PCCNTR.1291973 | 2 2. Contrato | 33 33-Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos) | MODIFICACION AL CLAUSULADO | LUZ MYRIAN SUAREZ GARNICA | 52243282 | [8 empty] | 0
MARZO | 2020-03-27 | 2020 | CO1.PCCNTR.1292190 | 2 2. Contrato | 33 33-Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos) | MODIFICACION AL CLAUSULADO | SONIA BOGOTA BARRAGAN | 1033721873 | [8 empty] | 0
MARZO | 2020-03-30 | 2020 | CO1.PCCNTR.1292273 | 2 2. Contrato | 33 33-Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos) | MODIFICACION AL CLAUSULADO | NANCY MILENA JERONIMO NIEVES | 1115856214 | [8 empty] | 0
MARZO | 2020-03-27 | 2020 | CO1.PCCNTR.1293833 | 2 2. Contrato | 33 33-Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos) | MODIFICACION AL CLAUSULADO | NIDIA ALEJANDRA PRADA SABOYA | 1013660378 | [8 empty] | 0
MARZO | 2020-03-30 | 2020 | CO1.PCCNTR.1294093 | 2 2. Contrato | 33 33-Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos) | MODIFICACION AL CLAUSULADO | SANDRA MILENA CULMA RAMIREZ | 53000930 | [8 empty] | 0
MARZO | 2020-03-31 | 2020 | CO1.PCCNTR.1291838 | 2 2. Contrato | 33 33-Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos) | MODIFICACION AL CLAUSULADO | LUISA FERNANDA JIMENEZ CASTRO | 1033797936 | [8 empty] | 0
MARZO | 2020-03-30 | 2020 | CO1.PCCNTR.1295918 | 2 2. Contrato | 33 33-Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos) | MODIFICACION AL CLAUSULADO | YULIET ARIAS RIOS | 1055916221 | [8 empty] | 0
MARZO | 2020-03-27 | 2020 | CO1.PCCNTR.1295904 | 2 2. Contrato | 33 33-Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos) | MODIFICACION AL CLAUSULADO | LUZ ANGELA ORDOÑEZ MUÑOZ | 1022952851 | [8 empty] | 0
MARZO | 2020-03-30 | 2020 | CO1.PCCNTR.1296085 | 2 2. Contrato | 33 33-Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos) | MODIFICACION AL CLAUSULADO | CINDY ANDREA MONCALEANO PINEDA | 1010185075 | [8 empty] | 0
MARZO | 2020-03-30 | 2020 | CO1.PCCNTR.1295797 | 2 2. Contrato | 33 33-Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos) | MODIFICACION AL CLAUSULADO | ELENA VIVIANA ORTIZ GONZALEZ | 1012379791 | [8 empty] | 0
MARZO | 2020-03-30 | 2020 | CO1.PCCNTR.1295721 | 2 2. Contrato | 33 33-Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos) | MODIFICACION AL CLAUSULADO | SANDRA LUCIA MARTINEZ BEJARANO | 53051734 | [8 empty] | 0
MARZO | 2020-03-27 | 2020 | CO1.PCCNTR.1291751 | 2 2. Contrato | 33 33-Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos) | MODIFICACION AL CLAUSULADO | RITA ELENA VARGAS AGUILAR | 40049843 | [8 empty] | 0
MARZO | 2020-03-30 | 2020 | CO1.PCCNTR.1295174 | 2 2. Contrato | 33 33-Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos) | MODIFICACION AL CLAUSULADO | YASMIN MENDEZ GONZALEZ | 1020723269 | [8 empty] | 0
MARZO | 2020-03-31 | 2020 | CO1.PCCNTR.1295747 | 2 2. Contrato | 33 33-Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos) | MODIFICACION AL CLAUSULADO | ANDREA YAMILE GOMEZ HEREDIA | 52899224 | [8 empty] | 0
MARZO | 2020-03-30 | 2020 | CO1.PCCNTR.1299463 | 2 2. Contrato | 33 33-Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos) | MODIFICACION AL CLAUSULADO | MARTHA EMILSE SANCHEZ DAZA | 23423776 | [8 empty] | 0
MARZO | 2020-03-30 | 2020 | CO1.PCCNTR.1294013 | 2 2. Contrato | 33 33-Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos) | MODIFICACION AL CLAUSULADO | SANDRA YANETH ALARCON FLOREZ | 52743711 | [8 empty] | 0
MARZO | 2020-03-30 | 2020 | CO1.PCCNTR.1300123 | 2 2. Contrato | 33 33-Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos) | MODIFICACION AL CLAUSULADO | VERONICA YANETH DOMINGUEZ BELTRAN | 1070750468 | [8 empty] | 0
MARZO | 2020-03-30 | 2020 | CO1.PCCNTR.1300346 | 2 2. Contrato | 33 33-Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos) | MODIFICACION AL CLAUSULADO | INGRIT JOANNA CASTILLO CARLOSAMA | 59856252 | [8 empty] | 0
MARZO | 2020-03-30 | 2020 | CO1.PCCNTR.1299595 | 2 2. Contrato | 33 33-Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos) | MODIFICACION AL CLAUSULADO | LIDIA DAVILA PATIÑO | 51960759 | [8 empty] | 0
MARZO | 2020-03-27 | 2020 | CO1.PCCNTR.1294181 | 2 2. Contrato | 33 33-Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos) | MODIFICACION AL CLAUSULADO | BERILUZ LARA FUENTES | 26853845 | [8 empty] | 0
MARZO | 2020-03-31 | 2020 | CO1.PCCNTR.1300323 | 2 2. Contrato | 33 33-Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos) | MODIFICACION AL CLAUSULADO | LILIANA NIÑO ORTIZ | 52799740 | [8 empty] | 0
MARZO | 2020-03-27 | 2020 | CO1.PCCNTR.1300205 | 2 2. Contrato | 33 33-Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos) | MODIFICACION AL CLAUSULADO | ROCIO DEL PILAR GONZALEZ HERRERA | 39539631 | [8 empty] | 0
MARZO | 2020-03-30 | 2020 | CO1.PCCNTR.1294636 | 2 2. Contrato | 33 33-Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos) | MODIFICACION AL CLAUSULADO | ANDREA CAROLINA ALVARADO | 1012440331 | [8 empty] | 0
MARZO | 2020-03-31 | 2020 | CO1.PCCNTR.1303616 | 2 2. Contrato | 33 33-Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos) | MODIFICACION AL CLAUSULADO | ANGY ESTHEFANNY CORTES VILLAMIL | 1033754357 | [8 empty] | 0
MARZO | 2020-03-27 | 2020 | CO1.PCCNTR.1298380 | 2 2. Contrato | 33 33-Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos) | MODIFICACION AL CLAUSULADO | LILIANA VARGAS CERQUERA | 39676273 | [8 empty] | 0
MARZO | 2020-03-30 | 2020 | CO1.PCCNTR.1305051 | 2 2. Contrato | 33 33-Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos) | MODIFICACION AL CLAUSULADO | SARIS PATRICIA BLANCO FUENTES | 64525996 | [8 empty] | 0
MARZO | 2020-03-30 | 2020 | CO1.PCCNTR.1304360 | 2 2. Contrato | 33 33-Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos) | MODIFICACION AL CLAUSULADO | DIANA PAOLA ORTIZ GONZALEZ | 1019008666 | [8 empty] | 0
MARZO | 2020-03-30 | 2020 | CO1.PCCNTR.1304402 | 2 2. Contrato | 33 33-Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos) | MODIFICACION AL CLAUSULADO | DANIELA JHOANA VANEGAS AYALA | 1026272385 | [8 empty] | 0
MARZO | 2020-03-30 | 2020 | CO1.PCCNTR.1303084 | 2 2. Contrato | 33 33-Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos) | MODIFICACION AL CLAUSULADO | VIVIANA MARCELA PUERTO ZAMBRANO | 1024546579 | [8 empty] | 0
MARZO | 2020-03-27 | 2020 | CO1.PCCNTR.1304186 | 2 2. Contrato | 33 33-Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos) | MODIFICACION AL CLAUSULADO | SHIRLEY XIOMARA ROJAS MORENO | 1012383001 | [8 empty] | 0
MARZO | 2020-03-27 | 2020 | CO1.PCCNTR.1302829 | 2 2. Contrato | 33 33-Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos) | MODIFICACION AL CLAUSULADO | JEIMY LORENA OBANDO ANTIVAR | 1033743668 | [8 empty] | 0
MARZO | 2020-03-27 | 2020 | CO1.PCCNTR.1307226 | 2 2. Contrato | 33 33-Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos) | MODIFICACION AL CLAUSULADO | JEIMY JOHANNA CORREA MENDEZ | 1030621290 | [8 empty] | 0
MARZO | 2020-03-27 | 2020 | CO1.PCCNTR.1303882 | 2 2. Contrato | 33 33-Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos) | MODIFICACION AL CLAUSULADO | MARILSA DEL CARMEN GARZON URREA | 1019007934 | [8 empty] | 0
MARZO | 2020-03-27 | 2020 | CO1.PCCNTR.1303966 | 2 2. Contrato | 33 33-Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos) | MODIFICACION AL CLAUSULADO | FLOR MARLENY SANCHEZ SANCHEZ | 52990802 | [8 empty] | 0
MARZO | 2020-03-30 | 2020 | CO1.PCCNTR.1305019 | 2 2. Contrato | 33 33-Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos) | MODIFICACION AL CLAUSULADO | CLAUDIA ANDREA ALFONSO PRIETO | 52905305 | [8 empty] | 0
MARZO | 2020-03-30 | 2020 | CO1.PCCNTR.1295391 | 2 2. Contrato | 33 33-Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos) | MODIFICACION AL CLAUSULADO | YAMILE PUENTES BAZURTO | 53038666 | [8 empty] | 0
MARZO | 2020-03-27 | 2020 | CO1.PCCNTR.1298389 | 2 2. Contrato | 33 33-Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos) | MODIFICACION AL CLAUSULADO | JULY STEPNY FONSECA CARDENAS | 1030630308 | [8 empty] | 0
MARZO | 2020-03-27 | 2020 | CO1.PCCNTR.1297981 | 2 2. Contrato | 33 33-Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos) | MODIFICACION AL CLAUSULADO | CATHERINE ORDOÑEZ TORRES | 1030575362 | [8 empty] | 0
MARZO | 2020-03-30 | 2020 | CO1.PCCNTR.1299691 | 2 2. Contrato | 33 33-Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos) | MODIFICACION AL CLAUSULADO | MARTHA GUAHUÑA MAMPOTES | 55069651 | [8 empty] | 0
MARZO | 2020-03-27 | 2020 | CO1.PCCNTR.1303696 | 2 2. Contrato | 33 33-Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos) | MODIFICACION AL CLAUSULADO | JACQUELINE BERMUDEZ SABOYA | 1031136323 | [8 empty] | 0
MARZO | 2020-03-30 | 2020 | CO1.PCCNTR.1305771 | 2 2. Contrato | 33 33-Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos) | MODIFICACION AL CLAUSULADO | ANA JULIETH MORENO SANCHEZ | 52853808 | [8 empty] | 0
MARZO | 2020-03-27 | 2020 | CO1.PCCNTR.1309016 | 2 2. Contrato | 33 33-Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos) | MODIFICACION AL CLAUSULADO | DIANA FABIOLA SANTACRUZ USME | 1077857981 | [8 empty] | 0
MARZO | 2020-03-30 | 2020 | CO1.PCCNTR.1307147 | 2 2. Contrato | 33 33-Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos) | MODIFICACION AL CLAUSULADO | ADRIANA FERNANDA CASTELLANOS | 1073601186 | [8 empty] | 0
MARZO | 2020-03-30 | 2020 | CO1.PCCNTR.1291844 | 2 2. Contrato | 33 33-Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos) | MODIFICACION AL CLAUSULADO | MARTHA CECILIA CUEVAS MUÑOZ | 52229288 | [8 empty] | 0
MARZO | 2020-03-31 | 2020 | CO1.PCCNTR.1307380 | 2 2. Contrato | 33 33-Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos) | MODIFICACION AL CLAUSULADO | JANNETH LOPEZ VARGAS | 52017379 | [8 empty] | 0
MARZO | 2020-03-30 | 2020 | CO1.PCCNTR.1295542 | 2 2. Contrato | 33 33-Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos) | MODIFICACION AL CLAUSULADO | YENNI MARCELA AGUADO JIMENEZ | 53048290 | [8 empty] | 0
MARZO | 2020-03-30 | 2020 | CO1.PCCNTR.1298272 | 2 2. Contrato | 33 33-Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos) | MODIFICACION AL CLAUSULADO | MARIA ISABEL PEREZ RINCON | 52131428 | [8 empty] | 0
MARZO | 2020-03-30 | 2020 | CO1.PCCNTR.1315703 | 2 2. Contrato | 33 33-Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos) | MODIFICACION AL CLAUSULADO | ANGELA NATALIA MARTINEZ FORERO | 1056956067 | [8 empty] | 0
MARZO | 2020-03-30 | 2020 | CO1.PCCNTR.1305087 | 2 2. Contrato | 33 33-Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos) | MODIFICACION AL CLAUSULADO | JULIE KATHERINE FORERO RODRIGUEZ | 1016037493 | [8 empty] | 0
MARZO | 2020-03-31 | 2020 | CO1.PCCNTR.1315070 | 2 2. Contrato | 33 33-Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos) | MODIFICACION AL CLAUSULADO | JOHANNA MONTERO GARCIA | 52744522 | [8 empty] | 0
MARZO | 2020-03-27 | 2020 | CO1.PCCNTR.1316749 | 2 2. Contrato | 33 33-Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos) | MODIFICACION AL CLAUSULADO | DEYSI YOMAR BARBOSA SANCHEZ | 52839738 | [8 empty] | 0
MARZO | 2020-03-27 | 2020 | CO1.PCCNTR.1318866 | 2 2. Contrato | 33 33-Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos) | MODIFICACION AL CLAUSULADO | XIMENA LUCIA GOMEZ CARREÑO | 52498418 | [8 empty] | 0
MARZO | 2020-03-27 | 2020 | CO1.PCCNTR.1318135 | 2 2. Contrato | 33 33-Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos) | MODIFICACION AL CLAUSULADO | ADRIANA MARIA ROA DUCUARA | 52240917 | [8 empty] | 0
MARZO | 2020-03-30 | 2020 | CO1.PCCNTR.1314989 | 2 2. Contrato | 33 33-Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos) | MODIFICACION AL CLAUSULADO | SHIRLEY LAMPREA HERRERA | 28549325 | [8 empty] | 0
MARZO | 2020-03-27 | 2020 | CO1.PCCNTR.1320265 | 2 2. Contrato | 33 33-Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos) | MODIFICACION AL CLAUSULADO | EDILMA LUCI ERAZO JARAMILLO | 28588499 | [8 empty] | 0
MARZO | 2020-03-27 | 2020 | CO1.PCCNTR.1320381 | 2 2. Contrato | 33 33-Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos) | MODIFICACION AL CLAUSULADO | TOVAR VANEGAS VIBIANA | 36313303 | [8 empty] | 0
MARZO | 2020-03-27 | 2020 | CO1.PCCNTR.1316472 | 2 2. Contrato | 33 33-Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos) | MODIFICACION AL CLAUSULADO | JASBEIDY VARGAS CAICEDO | 53005905 | [8 empty] | 0
MARZO | 2020-03-30 | 2020 | CO1.PCCNTR.1305018 | 2 2. Contrato | 33 33-Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos) | MODIFICACION AL CLAUSULADO | MAUREN LIZETHE RAMOS ZAMUDIO | 40342852 | [8 empty] | 0
MARZO | 2020-03-30 | 2020 | CO1.PCCNTR.1318563 | 2 2. Contrato | 33 33-Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos) | MODIFICACION AL CLAUSULADO | ADRIANA DEL PILAR ESCANDON MARIN | 52283525 | [8 empty] | 0
MARZO | 2020-03-31 | 2019 | CO1.PCCNTR.733971 | 2 2. Contrato | 33 33-Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos) | MODIFICACION AL CLAUSULADO | LUISA FERNANDA GARZON NUÑEZ | 1121879124 | [8 empty] | 0
MARZO | 2020-03-31 | 2019 | CO1.PCCNTR.737410 | 2 2. Contrato | 33 33-Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos) | MODIFICACION AL CLAUSULADO | SORY ORTIZ ORTIZ | 1012415825 | [8 empty] | 0
MARZO | 2020-03-13 | 2020 | CO1.PCCNTR.1417818 | 2 2. Contrato | 31 31-Servicios Profesionales | MODIFICACION AL CLAUSULADO | MYRIAM ESPERANZA GALINDO PAEZ | 52034300 | [8 empty] | 0
ABRIL | 2020-04-02 | 2019 | CO1.PCCNTR.729655 | 2 2. Contrato | 33 33-Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos) | ADICION/PRORROGA | DANIELLE NATHALY PEÑA GARCIA | 1031139918 | 19536693 | 971122 | 3427490 |  | 23935305 | 334 | 120 | 60 | 514
ABRIL | 2020-04-30 | 2019 | 1755 | 2 2. Contrato | 49 49-Otros Servicios | ADICION/PRORROGA | SOPORTE LOGICO LTDA | 800187672 | 891389527 | 250827589 | 194103629 |  | 1336320745 | 300 | 90 | 78 | 468
ABRIL | 2020-04-21 | 2019 | CO1.PCCNTR.888910 | 2 2. Contrato | 49 49-Otros Servicios | ADICION/PRORROGA | ISOLUCION SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION S.A | 900239396 | 23268221 |  | 11583547 |  | 34851768 | 360 |  | 180 | 540
ABRIL | 2020-04-08 | 2019 | CO1.PCCNTR.891844 | 2 2. Contrato | 43 43-Suministro de Servicio de Vigilancia | ADICION/PRORROGA | UNION TEMPORAL VISE LTDA - VIGILANCIA ACOSTA LTDA | 901069245 | 11244278192 | 4470847118 | 269702482 |  | 15984827792 | 180 | 105 | 12 | 297
ABRIL | 2020-04-22 | 2019 | CO1.PCCNTR.891755 | 2 2. Contrato | 43 43-Suministro de Servicio de Vigilancia | ADICION/PRORROGA | UNION TEMPORAL VISE LTDA - VIGILANCIA ACOSTA LTDA | 901069245 | 9101317717 | 3694506921 | 286877006 |  | 13082701644 | 180 | 111 | 12 | 303
ABRIL | 2020-04-29 | 2019 | CO1.PCCNTR.877858 | 2 2. Contrato | 21 21-Consultoría (Interventoría) | ADICION/PRORROGA | C & M CONSULTORES S.A. | 830061474 | 18940208980 | 6934301406 | 4368874870 |  | 30243385256 | 270 | 120 | 60 | 450
ABRIL | 2020-04-20 | 2019 | CO1.PCCNTR.890231 | 2 2. Contrato | 43 43-Suministro de Servicio de Vigilancia | ADICION/PRORROGA | PROTEVIS LIMITADA PROTECCION VIGILANCIA SEGURIDAD EN REORGANIZACION | 860526793 | 12499365499 | 4661255220 | 529018766 |  | 17689639485 | 180 | 105 | 15 | 300
ABRIL | 2020-04-02 | 2019 | 1813 | 2 2. Contrato | 132 132-Arrendamiento de bienes inmuebles | ADICION/PRORROGA | CARLOS MORENO BURGOS | 19347405 | 35762844 |  | 3093486 |  | 38856330 | 360 | 0 | 30 | 390
ABRIL | 2020-04-28 | 2019 | 1813 | 2 2. Contrato | 132 132-Arrendamiento de bienes inmuebles | ADICION/PRORROGA | CARLOS MORENO BURGOS | 19347405 | 35762844 | 3096486 | 3093486 |  | 41952816 | 360 | 30 | 30 | 420
ABRIL | 2020-04-08 | 2019 | CO1.PCCNTR.890350 | 2 2. Contrato | 43 43-Suministro de Servicio de Vigilancia | ADICION/PRORROGA | UNION TEMPORAL SERVICONFOR -LSED- 2019 | 901266424 | 7042440987 | 3169941451 | 342333217 |  | 10554715655 | 180 | 99 | 21 | 300
ABRIL | 2020-04-15 | 2019 | CO1.PCCNTR.890230 | 2 2. Contrato | 43 43-Suministro de Servicio de Vigilancia | ADICION/PRORROGA | UNION TEMPORAL SEANSED 2019 | 901266354 | 8626043079 | 3425879214 | 480705683 |  | 12532627976 | 180 | 105 | 21 | 306
ABRIL | 2020-04-08 | 2019 | CO1.PCCNTR.890349 | 2 2. Contrato | 43 43-Suministro de Servicio de Vigilancia | ADICION/PRORROGA | UT - JAM SED 2019 | 901269017 | 13016393753 | 4237893380 | 564392378 |  | 17818679511 | 180 | 90 | 15 | 285
ABRIL | 2020-04-17 | 2019 | CO1.PCCNTR.891662 | 2 2. Contrato | 43 43-Suministro de Servicio de Vigilancia | ADICION/PRORROGA | UNON TEMPORAL MC 2019 | 901266308 | 8342960313 | 3536888097 | 65402707 |  | 11945251117 | 180 | 108 | 6 | 294
ABRIL | 2020-04-17 | 2019 | CO1.PCCNTR.891754 | 2 2. Contrato | 43 43-Suministro de Servicio de Vigilancia | ADICION/PRORROGA | UNON TEMPORAL MC 2019 | 901266308 | 11374663361 | 4898753452 | 92096980 |  | 16365513793 | 180 | 108 | 6 | 294
ABRIL | 2020-04-24 | 2019 | CO1.PCCNTR.890346 | 2 2. Contrato | 43 43-Suministro de Servicio de Vigilancia | ADICION/PRORROGA | SU OPORTUNO SERVICIO LTDA - S.O.S. LTDA | 860020369 | 6205392577 | 2845576951 | 79286672 |  | 9130256200 | 180 | 114 | 6 | 300
ABRIL | 2020-04-25 | 2019 | CO1.PCCNTR.890345 | 2 2. Contrato | 43 43-Suministro de Servicio de Vigilancia | ADICION/PRORROGA | UNION TEMPORAL SEVICOL VIGIAS | 901168458 | 6829469809 | 3107298002 | 85054411 |  | 10021822222 | 180 | 114 | 9 | 303
ABRIL | 2020-04-24 | 2019 | CO1.PCCNTR.890233 | 2 2. Contrato | 43 43-Suministro de Servicio de Vigilancia | ADICION/PRORROGA | UNION TEMPORAL VISAN GLOBAL 2019 | 901266821 | 2827896489 | 1341074435 | 22262740 |  | 4191233664 | 180 | 108 | 6 | 294
ABRIL | 2020-04-03 | 2019 | 1856 | 1 1. Convenio | 219 219-Otros tipo de convenios | ADICION/PRORROGA | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAFAM | 860013570 | 1423076923 | 303438130 | 357000000 |  | 2083515053 | 270 | 93 | 84 | 447
ABRIL | 2020-04-30 | 2019 | 1983 | 2 2. Contrato | 132 132-Arrendamiento de bienes inmuebles | ADICION/PRORROGA | CARLOS ROBERTO CUBIDES OLARTE | 396780 | 103941432 |  | 8661786 |  | 112603218 | 360 |  | 30 | 390
ABRIL | 2020-04-21 | 2019 | CO1.PCCNTR.1050721 | 2 2. Contrato | 49 49-Otros Servicios | ADICION/PRORROGA | UNION TEMPORAL ITELWARE 2019 | 901307992 | 11387760397 |  | 2967960070 |  | 14355720467 | 210 | 39 | 69 | 318
ABRIL | 2020-04-24 | 2020 | CO1.PCCNTR.1407760 | 2 2. Contrato | 33 33-Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos) | ADICION/PRORROGA | SEBASTIAN CUERVO CANOSA | 1026289489 | 5900000 |  | 2950000 |  | 8850000 | 60 |  | 30 | 90
ABRIL | 2020-04-20 | 2020 | CO1.PCCNTR.1406293 | 2 2. Contrato | 31 31-Servicios Profesionales | CESION | ANDRES EDUARDO GONZALEZ SANTOS | 13512318 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
ABRIL | 2020-04-02 | 2019 | CO1.PCCNTR.741048 | 2 2. Contrato | 33 33-Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos) | MODIFICACION AL CLAUSULADO | LILA MARCELA RAMIREZ CASSARES | 1067841868 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
ABRIL | 2020-04-01 | 2020 | CO1.PCCNTR.1283149 | 2 2. Contrato | 33 33-Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos) | MODIFICACION AL CLAUSULADO | LUZ MARINA GONZALEZ GONZALEZ | 35490068 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
ABRIL | 2020-04-01 | 2020 | CO1.PCCNTR.1283533 | 2 2. Contrato | 33 33-Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos) | MODIFICACION AL CLAUSULADO | ELEANY DAYANA CASALLAS GOMEZ | 1024528098 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
ABRIL | 2020-04-01 | 2020 | CO1.PCCNTR.1284726 | 2 2. Contrato | 33 33-Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos) | MODIFICACION AL CLAUSULADO | SANDRA MILENA PATIÑO FANDIÑO | 1032469990 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
ABRIL | 2020-04-01 | 2020 | CO1.PCCNTR.1285243 | 2 2. Contrato | 33 33-Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos) | MODIFICACION AL CLAUSULADO | YANETH MORENO SANCHEZ | 52284665 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
ABRIL | 2020-04-01 | 2020 | CO1.PCCNTR.1285207 | 2 2. Contrato | 33 33-Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos) | MODIFICACION AL CLAUSULADO | ANGELA CRISTINA LUQUE MORENO | 1033696150 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
ABRIL | 2020-04-01 | 2020 | CO1.PCCNTR.1285526 | 2 2. Contrato | 33 33-Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos) | MODIFICACION AL CLAUSULADO | ELCY YANILE ROMERO JIMENEZ | 1058058148 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
ABRIL | 2020-04-01 | 2020 | CO1.PCCNTR.1286310 | 2 2. Contrato | 33 33-Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos) | MODIFICACION AL CLAUSULADO | ANGIE LORENA CESPEDES MATEUS | 1019081459 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
ABRIL | 2020-04-02 | 2020 | CO1.PCCNTR.1284594 | 2 2. Contrato | 33 33-Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos) | MODIFICACION AL CLAUSULADO | ANA MARIA GARZÓN CARRERO | 53116539 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
ABRIL | 2020-04-02 | 2020 | CO1.PCCNTR.1284423 | 2 2. Contrato | 33 33-Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos) | MODIFICACION AL CLAUSULADO | SONIA MILEIDY HERRERA JIMENEZ | 1072894524 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
ABRIL | 2020-04-01 | 2020 | CO1.PCCNTR.1285561 | 2 2. Contrato | 33 33-Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos) | MODIFICACION AL CLAUSULADO | SANDRA PATRICIA SANCHEZ | 52538767 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
ABRIL | 2020-04-01 | 2020 | CO1.PCCNTR.1286248 | 2 2. Contrato | 33 33-Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos) | MODIFICACION AL CLAUSULADO | LILIANA RODRIGUEZ CORREA | 24080929 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
ABRIL | 2020-04-01 | 2020 | CO1.PCCNTR.1286154 | 2 2. Contrato | 33 33-Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos) | MODIFICACION AL CLAUSULADO | HENRY ELIAS LOPEZ GUIZA | 79756389 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
ABRIL | 2020-04-01 | 2020 | CO1.PCCNTR.1285696 | 2 2. Contrato | 33 33-Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos) | MODIFICACION AL CLAUSULADO | LUISA FERNANDA RAMOS MAMIAN | 1033806589 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
ABRIL | 2020-04-01 | 2020 | CO1.PCCNTR.1286051 | 2 2. Contrato | 33 33-Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos) | MODIFICACION AL CLAUSULADO | DIANA PAOLA ALEMAN REYES | 52332789 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
ABRIL | 2020-04-01 | 2020 | CO1.PCCNTR.1289681 | 2 2. Contrato | 33 33-Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos) | MODIFICACION AL CLAUSULADO | ANGEL MARIA ZAMUDIO JIMENEZ | 79204992 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
ABRIL | 2020-04-01 | 2020 | CO1.PCCNTR.1290882 | 2 2. Contrato | 33 33-Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos) | MODIFICACION AL CLAUSULADO | KAREN GUERRERO GOMEZ | 1032413286 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
ABRIL | 2020-04-01 | 2020 | CO1.PCCNTR.1290933 | 2 2. Contrato | 33 33-Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos) | MODIFICACION AL CLAUSULADO | SIRLENE DIAZ MURILLO | 52520183 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
ABRIL | 2020-04-01 | 2020 | CO1.PCCNTR.1291910 | 2 2. Contrato | 33 33-Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos) | MODIFICACION AL CLAUSULADO | DIANA MARCELA AGUDELO GAVIRIA | 1116914981 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
ABRIL | 2020-04-01 | 2020 | CO1.PCCNTR.1293988 | 2 2. Contrato | 33 33-Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos) | MODIFICACION AL CLAUSULADO | LAIDY PAOLA RODRIGUEZ MARTINEZ | 52880026 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
ABRIL | 2020-04-02 | 2020 | CO1.PCCNTR.1292106 | 2 2. Contrato | 33 33-Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos) | MODIFICACION AL CLAUSULADO | SINDY LORENA RODRIGUEZ ORTIZ | 1033754745 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
ABRIL | 2020-04-01 | 2020 | CO1.PCCNTR.1292121 | 2 2. Contrato | 33 33-Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos) | MODIFICACION AL CLAUSULADO | NOHORA YADIRA MORENO MEDINA | 53071826 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
ABRIL | 2020-04-01 | 2020 | CO1.PCCNTR.1285518 | 2 2. Contrato | 33 33-Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos) | MODIFICACION AL CLAUSULADO | YENNY MARCELA LOZADA CHAVARRO | 1024477429 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
ABRIL | 2020-04-01 | 2020 | CO1.PCCNTR.1290195 | 2 2. Contrato | 33 33-Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos) | MODIFICACION AL CLAUSULADO | DIANA MARCELA PARRA OCHOA | 1070594871 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
ABRIL | 2020-04-01 | 2020 | CO1.PCCNTR.1296370 | 2 2. Contrato | 33 33-Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos) | MODIFICACION AL CLAUSULADO | ZEYDA TATIANA AVENDAÑO LAITON | 52527522 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
ABRIL | 2020-04-01 | 2020 | CO1.PCCNTR.1296931 | 2 2. Contrato | 33 33-Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos) | MODIFICACION AL CLAUSULADO | JEIMI JOHANNA ROJAS MELO | 1024521791 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
ABRIL | 2020-04-01 | 2020 | CO1.PCCNTR.1299527 | 2 2. Contrato | 33 33-Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos) | MODIFICACION AL CLAUSULADO | LEIDY JOHANNA RODRIGUEZ RINCON | 1033704219 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
ABRIL | 2020-04-01 | 2020 | CO1.PCCNTR.1300253 | 2 2. Contrato | 33 33-Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos) | MODIFICACION AL CLAUSULADO | ANDREA CATALINA GARZON JOYA | 1024574512 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
ABRIL | 2020-04-01 | 2020 | CO1.PCCNTR.1298817 | 2 2. Contrato | 33 33-Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos) | MODIFICACION AL CLAUSULADO | INGRID YURANI SANTAFE PEÑA | 1023884513 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
ABRIL | 2020-04-01 | 2020 | CO1.PCCNTR.1294244 | 2 2. Contrato | 33 33-Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos) | MODIFICACION AL CLAUSULADO | LIDIA JANETH ROA URBANO | 51883879 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
ABRIL | 2020-04-01 | 2020 | CO1.PCCNTR.1299021 | 2 2. Contrato | 33 33-Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos) | MODIFICACION AL CLAUSULADO | JULIETH MARITZA VARGAS VARGAS | 1030570362 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
ABRIL | 2020-04-01 | 2020 | CO1.PCCNTR.1300005 | 2 2. Contrato | 33 33-Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos) | MODIFICACION AL CLAUSULADO | MARTHA LILIANA HERNANDEZ GODOY | 52013434 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
ABRIL | 2020-04-01 | 2020 | CO1.PCCNTR.1304429 | 2 2. Contrato | 33 33-Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos) | MODIFICACION AL CLAUSULADO | LUZ MERY OZUNA MESA | 1070820153 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
ABRIL | 2020-04-01 | 2020 | CO1.PCCNTR.1299680 | 2 2. Contrato | 33 33-Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos) | MODIFICACION AL CLAUSULADO | ANA YIBI VALENCIA CASTILLO | 1143965946 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
ABRIL | 2020-04-01 | 2020 | CO1.PCCNTR.1315414 | 2 2. Contrato | 33 33-Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos) | MODIFICACION AL CLAUSULADO | GLEYDIS PAOLA SILGADO RODRIGUEZ | 1102839391 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
ABRIL | 2020-04-01 | 2020 | CO1.PCCNTR.1341251 | 2 2. Contrato | 33 33-Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos) | MODIFICACION AL CLAUSULADO | MARISOL CARDOZO MEDINA | 51854047 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
ABRIL | 2020-04-27 | 2020 | CO1.PCCNTR.1404613 | 2 2. Contrato | 31 31-Servicios Profesionales | MODIFICACION AL CLAUSULADO | ANGEL ALBERTO MOLANO HERRERA | 80812224 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
ABRIL | 2020-04-28 | 2020 | CO1.PCCNTR.1406529 | 2 2. Contrato | 31 31-Servicios Profesionales | MODIFICACION AL CLAUSULADO | LORENA FARLLEY QUINTERO CONTRERAS | 1032367243 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
ABRIL | 2020-04-28 | 2020 | CO1.PCCNTR.1412439 | 2 2. Contrato | 31 31-Servicios Profesionales | MODIFICACION AL CLAUSULADO | YURY ISABEL GARCIA PERILLA | 1015410018 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
ABRIL | 2020-04-21 | 2019 | CO1.PCCNTR.890638 | 2 2. Contrato | 43 43-Suministro de Servicio de Vigilancia | PRORROGA | COOPERATIVA DE VIGILANCIA Y SERVICIOS DE BUCARAMANGA CTA - COOVIAM CTA | 804000353 |  |  |  |  | 0 | 180 |  | 6 | 186
ABRIL | 2020-04-28 | 2019 | CO1.PCCNTR.911719 | 2 2. Contrato | 50 50-Servicios de Transporte | PRORROGA | RAPIDO GIGANTE SA | 860004023 |  |  |  |  | 0 | 300 | 120 | 60 | 480
ABRIL | 2020-04-29 | 2019 | CO1.PCCNTR.911614 | 2 2. Contrato | 49 49-Otros Servicios | PRORROGA | PUBBLICA SAS | 800064773 |  |  |  |  | 0 | 240 | 120 | 60 | 420
ABRIL | 2020-04-30 | 2019 | 1932 | 1 1. Convenio | 219 219-Otros tipo de convenios | PRORROGA | CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO - LA CID | 830082544 |  |  |  |  | 0 | 180 | 120 | 75 | 375
ABRIL | 2020-04-08 | 2019 | CO1.PCCNTR.1193613 | 2 2. Contrato | 121 121-Compraventa (Bienes Muebles) | PRORROGA | GLOBAL TECHNOLOGY SERVICES GTS S.A | 830060020 |  |  |  |  | 0 | 120 |  | 60 | 180