## CB-0402 PLAN DE MEJORAMIENT...
| Tipo Informe | 8 | 8 GESTION
| Formulario | 3401 | CB-0402: PLAN DE MEJORAMIENTO - 2
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 102
| Fecha | 2012-12-31
| Periodicidad | 12 | Anual
[1] | PLAN DE MEJORAMIENTO
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64
|  | ORIGEN | CAPITULO | DESCRIPCION DEL HALLAZGO U OBSERVACION | ACCION CORRECTIVA | INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | RESPONSABLE DE LA EJECUCION | RECURSOS | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACION | RESULTADO DEL INDICADOR SEGUIMIENTO | GRADO DE AVANCE FISICO DE EJECUCION DE LAS METAS - SEGUIMIENTO ENTIDAD | ANALISIS - SEGUIMIENTO ENTIDAD | RANGO DE CUMPLIMIENTO - SEGUIMIENTO CONTRALORIA | ESTADO DE LA ACCION FORMULADA
10 | FILA_10 | AE PAD 2009 CICLO II PERÍODO AUDITADO 2008 SED-NIVEL CENTRAL | 2.1 Evaluacion al Plan de mejoramiento | 2.1.3.1. Durante la visita de seguimiento al plan de mejoramiento . a colegios en convenio . surgieron nuevas observaciones:INSTITUTO SAN FRANCISCO. La edificación de tres pisos de primaria .preescolar y la biblioteca no cuenta con licencia de construcción. LICEO LA NUEVA ESTANCIA. No existe ventilación cruzada en el bloque nvo.COLEGIO EL LIBERTADOR. Las aulas del segundo piso no es adecuada . por la cubierta en teja eternit. COLEGIO COLOMBO JAPONÉS. Tan sólo 12 computadores en funcionamiento . Internet con fallas . fallas en instalaciones electricas; Humedad en el aula 902 . problemas con la bajante aguas lluvias; huecos en el piso de madera; falta de rampas. La Biblioteca no está en funcionamiento. NUEVO GRANADINO. Techos con filtraciones; mobiliario en mal estado . asì como los elementos deportivos . el servicio social que realizan los alumnos de 11 es el de realizar aseo en la institución. LICEO LA CORUÑA . alumnos del grado 11 el servicio social consiste en la vigilancia en la parte externa del colegio y labores de aseo en el mismo. No hay enfermería. No se facilitan reactivos para las practicas de laboratorio Mobiliario en mal estado. Falta de baños.INSTITUTO EMMIN .Presenta hacinamiento; La construcción adicional no está incluida en los planos. Se encontró una profesora impartiendo clase en dos aulas diferentes al mismo tiempo. INSTITUTO SANTA MARÍA DE LA CRUZ.tiene problemas con la licencia de construcción.COLEGIO ERASMO DE ROTTERDAM . mal estado mobiliario. Los alumnos deben traer materiales para las prácticas de laboratorio. Cubiertas en eternit. INSTITUTO SAN FRANCISCO.existe un aparte de la edificación no incluida en la licencia de construcción. Implementos de educación física se encuentran en mal estado. Hacinamiento . GIMNASIO ESPARTANO.Hacinamiento . computadores obsoletos e insuficientes. Sin licencia de construcción UNIDAD EDUCATIVA PRADOS DE ALAMEDA. La licencia de construcción autoriza tres pisos y tiene cuatro construidos. UNIDAD EDUCATIVA BAHÍA SOLANO. Hacinamiento.Una de las sedes tiene licencia de construcción para cuatro pisos y se construyeron cinco; la otra sede no cuenta con licencia de construcción.INSTITUTO ORESTE SINDICI .No cuenta con licencia de construcción no hay cumplimiento de la norma sobre sismo resistencia INSTITUTO SANTA ANA LUZ DEL CARMEN. Las licencias de construcción de las dos sedes autorizan la construcción de cuatro pisos . encontrándose un quinto piso adicional en cada una de estas. | Con el fin de subsanar el hallazgo de hacinamiento . se identificó . como única acción el establecer los grados donde el número de estudiantes es superior al parámetro establecido por area y proceder a trasladar a los alumnos a otras instituciones educativas del sector o al colegio distrital con cupo mas cercano al lugar de residencia. Para ello se notificará a cada institución para que adelante la selección de alumnos a reubicar. b. De conformidad con lo establecido en el art 67 de la Constitución Nacional . los arts 138 . 169 a 171 de la Ley 115/94 . art. 16 del Decreto 330/08 . por ser de su competencia . la Oficina de Inspección y vigilancia presenta un cronograma de visitas donde verificará lo referente a los hallazgos de infraestructura establecidos por la contraloría. Notificará a cada institución educativa las observaciones realizadas por el ente de control y de acuerdo con el resultado de la visita . les solicitará el respectivo plan de mejoramiento y contingencia y adelantará las acciones pertinentes con base en la normatividad vigente. La Direccion de Cobertura hara seguimiento al cumplimiento de las acciones propuestas a través de reuniones mensuales en donde se evidencien los avances alcanzados. | cumplimiento= acciones ejecutadas/ acciones propuestas | 100 CIEN | Dirección de Inspección y Vigilancia - Dirección de Cobertura | Dirección de Inspección y Vigilancia - Dirección de Cobertura | Recurso Humano y Presupuestal | 2010/12/17 | 2011/02/17 | 100 cumplimiento de la Dirección de Cobertura 95 Avance Dirección de Inspección y Vigilancia. | 100 | 100 de cumplimineto por parte de la Dirección de Cobertura al remitir la información a la Dirección de Inspección y Vigilancia mediante comunicado I-2011-041068.Sin embargo, una vez el área encargada emita resolución de fondo, la Dirección de Cobertura adelantará las acciones pertinentes. 95 de cumplimiento.La Dirección de Inspección y Vigilancia realizo el seguimiento a las instituciones referenciadas y a la fecha informamos el estado de los 23 colegios investigados así: COLEGIO JULIA LÓPEZ MARTÍNEZ, INSTITUTO SAN FRANCISCO, INSTITUTO EL GRAN SABER, COLEGIO COLOMBO JAPONÉS, NUEVO LICEO GRANADINO, UNIDAD EDUCATIVA BAHÍA SOLANO, UNIDAD EDUCATIVA PRADOS DE ALAMEDA, COLEGIO NEIL ARMSTRONG, LICEO LA NUEVA ESTANCIA DE SUBA, COLEGIO ANGLO ESCOCÉS CAMPESTRE, INSTITUTO EMMIN, INSTITUTO JERUSALÉN, COLEGIO Psicopedagógico ERASMO RÓTERDAM, COLEGIO INTERAMERICANO, COLEGIO SAN ISIDRO, COLEGIO SANTA LIBRADA E.U., COLEGIO SUMAPAZ, COLEGIO CIUDAD DE CALI, COLEGIO ERNESTO GULH, COLEGIO CIUDAD PATIO BONITO, COLEGIO SANTA CATALINA DEL SUR ORIENTE, CENTRO EDUCATIVO MANUEL ELKIN PATARROYO y GIMNASIO ESPARTANO, se encuentran en tramite interno de firmas de la resolución que decide de fondo. Las acciones propuestas por la Dirección de Cobertura se cumplíeron con la notificancion a la Dirección de Inspección y Vigilancia, quien practicò una visita a la instituciòn.
20 | FILA_20 | AE PAD 2009 CICLO III PERÍODO AUDITADO 2008 SED-NIVEL CENTRAL COLEGIOS EN CONVENIO | 3.1. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA COLEGIO SANTA LIBRADA | 3.1.2.1. Desde el año 2004 . no se efectúa liquidación del convenio . según información recibida en el colegio. No se evidenció acta de liquidación del último convenio. Se incumple lo establecido en el Convenio Marco 849 del 24/04/09 cláusula 22. Por lo anterior . se configura un presunto hallazgo con incidencia administrativa. | A) Liquidar el convenio marco No 849 del 24/04/09 | Nº de acciones realizadas/ total acciones programadas | a Marzo 31de 2010 haber liquidado el convenio Marco 849 de 2009 | Dirección de Cobertura | Profesionales de la Direccion de Cobertura | Humanos y técnicos | 2009/12/23 | 2010/12/31 | Las actas de liquidación y terminación se encuentran suscritas | 95 | La Dirección de Cobertura cuenta con el Actas de liquidación del convenio marco 849 de 2009
30 | FILA_30 | AE PAD 2009 CICLO III PERÍODO AUDITADO 2008 SED-NIVEL CENTRAL COLEGIOS EN CONVENIO | 3.1. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA COLEGIO SANTA LIBRADA | 3.1.3.1. Se verificaron algunas hojas de vida con sus soportes y contratos . faltan algunos soportes de las hojas de vida . la carga académica y los horarios. No se da cumplimiento a lo establecido en la Resolución 961 del 22 abril de 2009 . artículo 6 . Numeral 12. | A) Notificar a la Institución de los hallazgos B) Solicitar a la Institución remitir copias de las hojas de vida actualizadas con la totalidad de soportes C) Congelar la asignación de cupos nuevos a la institución hasta que se subsane el hallazgo | Nº de acciones realizadas/ total acciones programadas | a diciembre 31 de 2009 notificar a la institucion a diciembre 31 de 2009 solicitar hojas de vida | Dirección de Cobertura | Profesionales de la Direccion de Cobertura | Humanos y técnicos | 2009/12/23 | 2010/12/31 | Mediante acta se notificó a la institución sobre los hallazgos de la contraloría. Las carpetas de hojas de vida de años anteriores fueron actualizadas con los soportes. Se implemento como procedimiento a partir de 2010 el control en la institución. | 100 | Se verificó en la 1a visita de la firma interventora del 2010 . los soportes reposan en el archivo de la Dirección de Cobertura
40 | FILA_40 | AE PAD 2009 CICLO III PERÍODO AUDITADO 2008 SED-NIVEL CENTRAL COLEGIOS EN CONVENIO | 3.1. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA COLEGIO SANTA LIBRADA | 3.1.6.1. Tiene los siguientes temas: 3.1.6.1.1. No cuenta con plan de mantenimiento ni plan de inversión en infraestructura. 3.1.6.1.2. Las Condiciones auditivas . ambientales y de ventilación en las aulas son deficientes 3.1.6.1.3. Las áreas de recreación activa y pasiva disponibles para los alumnos son deficientes. No tienen zonas verdes. El área para recreación es pequeña y son patios en baldosín.3.1.6.1.4. Las áreas y dotación de elementos donde se encuentran los laboratorios de Ciencias Naturales . Física y Química . es obsoleto . los reactivos no tienen fecha de vencimiento . no hay ducha ni extractor de aire . la dotación es deficiente . no se evidenció el servicio de gas en el laboratorio. 3.1.6.1.5. Las instalaciones sanitarias . hidráulicas son deficientes . susceptibles de mejorar. El sistema eléctrico y de iluminación es deficiente . las toma corrientes se encuentran en mal estado. | A) Notificar a la Institución de los hallazgos B) Solitar plan de mantenimiento y plan de inversión en infraestructura. C) Solicitar a la institucion plan de mejoramiento para subsanar los hallazgos descritos por la Contraloria D) Congelar la asignación de cupos nuevos a la institución hasta que se subsane el hallazgo | Nº de acciones realizadas/ total acciones programadas | a diciembre 31 de 2009 notificar a la institucion a diciembre 31 de 2010 tener cumplimiento del plan de mejoramiento | Dirección de Cobertura | Profesionales de la Direccion de Cobertura | Humanos y técnicos | 2009/12/23 | 2010/12/31 | La institución cumplio con el plan de mejoramiento propuesto. Como resultado del seguimiento y por ser de su competencia la institución esta programada para visita por parte de la Dirección de Inspección y vigilancia tiene programada una visita iniciando | 100 | Soporte Visita programada por Inspección y Vigilancia según cronograma adjunto.
50 | FILA_50 | AR PAD 2010 CICLO I PAD 2009 CICLO: I PERÍODO AUDITADO 2008 COLEGIO CIUDAD DE BOGOTA - NIVEL CENTRAL - SED - IED | 1.6. EVALUACIÓN GESTIÓN AMBIENTAL | 1.6.3 . Estadísticas de Consumo de servicios públicos y plan de manejo. | Corresponde al establecimiento educativo profundizar los temas relacionadas con el adecuado uso de los recursos para lo cual se realizará seguimiento con el PIGA y Se cuenta con estadísticas de servicios públicos las cuales se están informando por medio magnético y medio escrito para que los colegios implementen los programas de ahorro de servicios públicos. | Medición consumo | Bajar consumo | Oficina de Planeación / Dirección de Servicios Administrativos | Oficina de Planeación / Dirección de Servicios Administrativos/ establecimiento Educativo | humanos | 2010/01/01 | 2010/12/31 | Se construyó una base de datos con los consumos per capita promedio de los colegios oficiales de agua y energía; con esta información se preparó un documento que define el indicador de consumo promedio óptimo per capita de estos recursos . así como los colegios con consumos elevados según el indicador calculado. Se elaboró el instructivo guía dirigida a los colegios a fin de definir las actividades a realizar dentro de los programas de uso eficiente de agua y energía del PIGA de la SED . así como en los demás programas del PIGA . el cual está publicado en ISOLUCION. A este colegio se le dicto charla de capacitación sobre el PIGA . sus programas y el instructivo mencionado anteriormente.Por parte de la Dirección se reporta periodicamente . los cortes de servicios preventivos semanalmente y lo mayores consumos con oficio para que se haga seguimiento por parte del rector ademas se solicita al acueducto investigar las razones técnicas que definan esos mayores costos | 100 | Terminadas las acciones a cargo de la Oficina Asesora de Planeación.Reposa en los archivos de la Dirección
60 | FILA_60 | AE PAD 2009 CICLO II NIVEL CENTRAL - SED - IED_COLEGIO BARRANQUILLITA | 1.2. EVALUACIÓN ESTRATEGIA Y PLAN DE MEJORAMIENTO CONTROL FISCAL DE ADVERTENCIA | 1.2.1. Estrategia y Plan de Mejoramiento resultado del control de advertencia sin definir. | 1. Socializar con los rectores de los colegios Distritales en las reuniones con la Direccion Local de Educacion . el Control Fiscal de Advertencia y otros hallazgos recurrentes sobre la gestión de las Instituciones Educativas Distritales. 2. Entregar formato de Plan de Mejoramiento con las observaciones señaladas en el Control Fiscal de Advertencia.3. Realizar seguimiento periodico (semestral) a las acciones consignadas en el plan de mejoramiento. | Colegios con PM remitidos a la OCI/total de colegios | 100 de IED con PM sobre el Control de advertencia | Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno - Rectores de Colegios IED | Humanos y tecnológico | 2009/08/05 | 2009/12/31 | se realizo cumplimiento de acuerdo a lo programado | 100 | cumplida la acccion de mejoramiento
70 | FILA_70 | AE PAD 2009 CICLO II NIVEL CENTRAL - SED - IED_COLEGIO BRAVO PÁEZ | 1.2. EVALUACIÓN ESTRATEGIA Y PLAN DE MEJORAMIENTO CONTROL FISCAL DE ADVERTENCIA | 1.2.1. Estrategia y Plan de Mejoramiento resultado del control de advertencia sin definir. | 1. Socializar con los rectores de los colegios Distritales en las reuniones con la Direccion Local de Educacion . el Control Fiscal de Advertencia y otros hallazgos recurrentes sobre la gestión de las Instituciones Educativas Distritales. 2. Entregar formato de Plan de Mejoramiento con las observaciones señaladas en el Control Fiscal de Advertencia.3. Realizar seguimiento periodico (semestral) a las acciones consignadas en el plan de mejoramiento. | Colegios con PM remitidos a la OCI/total de colegios | 100 de IED con PM sobre el Control de advertencia | Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno - Rectores de Colegios IED | Humanos y tecnológico | 2009/08/05 | 2009/12/31 | se realizo cumplimiento de acuerdo a lo programado | 100 | cumplida la acccion de mejoramiento
80 | FILA_80 | AE PAD 2009 CICLO II NIVEL CENTRAL - SED - IED_COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN | 1.2. EVALUACIÓN ESTRATEGIA Y PLAN DE MEJORAMIENTO CONTROL FISCAL DE ADVERTENCIA | 1.2.1. Estrategia y Plan de Mejoramiento resultado del control de advertencia sin definir. | 1. Socializar con los rectores de los colegios Distritales en las reuniones con la Direccion Local de Educacion . el Control Fiscal de Advertencia y otros hallazgos recurrentes sobre la gestión de las Instituciones Educativas Distritales. 2. Entregar formato de Plan de Mejoramiento con las observaciones señaladas en el Control Fiscal de Advertencia.3. Realizar seguimiento periodico (semestral) a las acciones consignadas en el plan de mejoramiento. | Colegios con PM remitidos a la OCI/total de colegios | 100 de IED con PM sobre el Control de advertencia | Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno - Rectores de Colegios IED | Humanos y tecnológico | 2009/08/05 | 2009/12/31 | se realizo cumplimiento de acuerdo a lo programado | 100 | cumplida la acccion de mejoramiento
90 | FILA_90 | AE PAD 2009 CICLO II NIVEL CENTRAL - SED - IED_COLEGIO JUAN REY | 1.2. EVALUACIÓN ESTRATEGIA Y PLAN DE MEJORAMIENTO CONTROL FISCAL DE ADVERTENCIA | 1.2.1. Estrategia y Plan de Mejoramiento resultado del control de advertencia sin definir. | 1. Socializar con los rectores de los colegios Distritales en las reuniones con la Direccion Local de Educacion . el Control Fiscal de Advertencia y otros hallazgos recurrentes sobre la gestión de las Instituciones Educativas Distritales. 2. Entregar formato de Plan de Mejoramiento con las observaciones señaladas en el Control Fiscal de Advertencia.3. Realizar seguimiento periodico (semestral) a las acciones consignadas en el plan de mejoramiento. | Colegios con PM remitidos a la OCI/total de colegios | 100 de IED con PM sobre el Control de advertencia | Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno - Rectores de Colegios IED | Humanos y tecnológico | 2009/08/05 | 2009/12/31 | se realizo cumplimiento de acuerdo a lo programado | 100 | cumplida la acccion de mejoramiento
100 | FILA_100 | AE PAD 2009 CICLO II NIVEL CENTRAL - SED - IED_COLEGIO SAN MARTIN DE PORRES | 1.2. EVALUACIÓN ESTRATEGIA Y PLAN DE MEJORAMIENTO CONTROL FISCAL DE ADVERTENCIA | 1.2.1. Estrategia y Plan de Mejoramiento resultado del control de advertencia sin definir. | 1. Socializar con los rectores de los colegios Distritales en las reuniones con la Direccion Local de Educacion . el Control Fiscal de Advertencia y otros hallazgos recurrentes sobre la gestión de las Instituciones Educativas Distritales. 2. Entregar formato de Plan de Mejoramiento con las observaciones señaladas en el Control Fiscal de Advertencia.3. Realizar seguimiento periodico (semestral) a las acciones consignadas en el plan de mejoramiento. | Colegios con PM remitidos a la OCI/total de colegios | 100 de IED con PM sobre el Control de advertencia | Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno - Rectores de Colegios IED | Humanos y tecnológico | 2009/08/05 | 2009/12/31 | se realizo cumplimiento de acuerdo a lo programado | 100 | cumplida la acccion de mejoramiento
110 | FILA_110 | AE PAD 2009 CICLO II NIVEL CENTRAL - SED - IED_COLEGIO TECNICO MENORAH | 1.2. EVALUACIÓN ESTRATEGIA Y PLAN DE MEJORAMIENTO CONTROL FISCAL DE ADVERTENCIA | 1.2.1. Estrategia y Plan de Mejoramiento resultado del control de advertencia sin definir. | 1. Socializar con los rectores de los colegios Distritales en las reuniones con la Direccion Local de Educacion . el Control Fiscal de Advertencia y otros hallazgos recurrentes sobre la gestión de las Instituciones Educativas Distritales. 2. Entregar formato de Plan de Mejoramiento con las observaciones señaladas en el Control Fiscal de Advertencia.3. Realizar seguimiento periodico (semestral) a las acciones consignadas en el plan de mejoramiento. | Colegios con PM remitidos a la OCI/total de colegios | 100 de IED con PM sobre el Control de advertencia | Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno - Rectores de Colegios IED | Humanos y tecnológico | 2009/08/05 | 2009/12/31 | Se entrego plan de mejoramiento del Control de Advertencia y se han realizado los seguimientos respectivos. Cumplimiento de acuerdo a lo programado | 100 | Se verificó en el colegio el avance del plan de mejoramiento del Control de Advertencia en visita realizada el 06/12/2010 y se revisaron las evidencias de lo actuado por el colegio . evidenciandose una buena gestión por parte de los directivos de la Institución y cumplimiento al 100 de las acciones.
120 | FILA_120 | AE PAD 2009 CICLO II NIVEL CENTRAL - SED - IED_COLEGIO UNION EUROPEA | 1.2. EVALUACIÓN ESTRATEGIA Y PLAN DE MEJORAMIENTO CONTROL FISCAL DE ADVERTENCIA | 1.2.1. Estrategia y Plan de Mejoramiento resultado del control de advertencia sin definir. | 1. Socializar con los rectores de los colegios Distritales en las reuniones con la Direccion Local de Educacion . el Control Fiscal de Advertencia y otros hallazgos recurrentes sobre la gestión de las Instituciones Educativas Distritales. 2. Entregar formato de Plan de Mejoramiento con las observaciones señaladas en el Control Fiscal de Advertencia.3. Realizar seguimiento periodico (semestral) a las acciones consignadas en el plan de mejoramiento. | Colegios con PM remitidos a la OCI/total de colegios | 100 de IED con PM sobre el Control de advertencia | Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno - Rectores de Colegios IED | Humanos y tecnológico | 2009/08/05 | 2009/12/31 | se realizo cumplimiento de acuerdo a lo programado | 100 | cumplida la acccion de mejoramiento
130 | FILA_130 | AE PAD 2009 CICLO II NIVEL CENTRAL - SED - IED_COLEGIO VILLA ELISA | 1.3. EVALUACIÓN ESTRATEGIA Y PLAN DE MEJORAMIENTO CONTROL FISCAL DE ADVERTENCIA. | 1.3.1. Se encontró que la Institución Educativa . en el Subsistema de Control y en relación con la auto evaluación y el mejoramiento institucional . no fue socializado el Control Fiscal de Advertencia. | 1. Socializar con los rectores de los colegios Distritales en las reuniones con la Direccion Local de Educacion . el Control Fiscal de Advertencia y otros hallazgos recurrentes sobre la gestión de las Instituciones Educativas Distritales. 2. Entregar formato de Plan de Mejoramiento con las observaciones señaladas en el Control Fiscal de Advertencia.3. Realizar seguimiento periodico (semestral) a las acciones consignadas en el plan de mejoramiento. | Colegios con PM remitidos a la OCI/total de colegios | 100 de IED con PM sobre el Control de advertencia | Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno - Rectores de Colegios IED | Humanos y tecnológico | 2009/08/05 | 2009/12/31 | se realizo cumplimiento de acuerdo a lo programado | 100 | cumplida la accion de mejoramiento
140 | FILA_140 | PAD 2010 CICLO I PAD 2006 FASE II VIGENCIA 2005 COLEGIO LA BELLEZA LOS LIBERTADORES - NIVEL CENTRAL - SED - IED | 1.3. EVALUACIÓN SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONTRATACIÓN | 1.3.3. Contrato de Prestación de Servicios sin número del 10 de diciembre de 2005 . presentó deficiencias. Se constató el mejoramiento en el proceso contractual . para controlar los riesgos inherentes ante el presunto incumplimiento de los contratos por falta de perfeccionamiento y controles legales en los contratos. Se verificó así mismo . que en el Juzgado Quinto Penal Municipal . la IED instauró demanda por estafa contra el contratista . por otro lado . la Oficina de Control Interno Disciplinario de la SED con oficio 204-S-083997 del 5 de julio de 2007 . comunicó a la institución que avocó el conocimiento de los hechos y adelantará acción disciplinaria de conformidad con la Ley 734 de 2002. | ESTA SIENDO EVALUADA LA QUEJA 5854/07 PARA DICTAR FALLO. | Proceso Comunicado / Proceso Fallado | FALLO DEFINITIVO | Oficina de Control Disciplinario Interno | MANUEL GERMAN MARTINEZ | Humanos | 2010/05/15 | 2010/12/31 | EL PROCESO 5854/07 FUE ARCHIVADO POR PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DISCIPLINARIA CON AUTO No. 0118 DEL 24 DE MARZO DE 2011 . TODA VEZ QUE LA FECHA DE OCURRENCIA DE LOS HECHOS CORRESPONDÍA AL 27 DE ENERO Y 23 DE FEBRERO DE 2006. LA DECISIÓN FUE NOTIFICADA A LOS INVESTIGADOS EL 8 DE ABRIL DE 2011 Y EN EL MISMO MES SE LIBRARON LAS COMUNICACIONES A LA PROCURADURIA . PERSONERIA Y ARCHIVO DE LA SED . PARA LOS EFECTOS Y FINE PERTINENTES. | 100 | EL PROCESO ESTA LISTO PARA ENVIAR AL ARCHIVO GENERAL DE LA ENTIDAD Y PUEDE SER CONSULTADO EN ESTE DESPACHO EN LA COPIA ESCANEADA QUE REPOSA EN LOS ARCHIVOS DE LA MISMA (JOSE GUERRERO).
150 | FILA_150 | AE PAD 2009 CICLO III PERÍODO AUDITADO 2008 SED-NIVEL CENTRAL COLEGIOS EN CONVENIO | 3.10. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA COLEGIO LICEO NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES | 3.10.3.4. Las carpetas individuales de información del personal docente . administrativo y directivo no cuentan en su haber con soportes como contrato de trabajo . examen medico de ingreso . copia de pago mensual de salario . hoja de registro de novedades . carga académica incumpliendo lo normado en la Resolución 961 de 22 abril de 2009 artículo 6º. Literal 12 . lo que puede acarrear como consecuencia sanciones para la entidad en posibles visitas o imprevistos que se presenten en la institución. Lo anterior se considera un hallazgo de tipo administrativo a ser explicado por la Institución | A) Notificar a la Institución de los hallazgos B) Solicitar a la Institución remitir copias de las hojas de vida actualizadas con la totalidad de soportes C) Restringirr la asignación de cupos nuevos a la institución hasta que se subsane el hallazgo | Nº de acciones realizadas/ total acciones programadas | a diciembre 31 de 2009 notificar a la institucion a diciembre 31 de 2009 solicitar hojas de vida | Dirección de Cobertura | Profesionales de la Direccion de Cobertura | Humanos y técnicos | 2009/12/23 | 2010/12/31 | La dirección de cobertura informo sobre los hallazgos de la Contraloria. Las carpetas fueron actualizadas con la documentacion correspondiente.y se adopto el procedimiento como requisito para contrataciones futuras. | 100 | En los archivos reposan los soportes de la 1a visita de la firma interventora del 2010.
160 | FILA_160 | AR PAD 2010 CICLO I PAD 2008 FASE I VIGENCIA 2007 COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS - NIVEL CENTRAL - SED - IED | 1.2.EVALUACIÓN CONTROL INTERNO CONSEJO DIRECTIVO | 1.2.4. La IED para el 2007 no contó con el cronograma para la implementación del Modelo Estándar de Control Interno MECI. | Realizar asesoría al colegio para revisar las debilidades en la implementación del Sistema Integrado de Gestión de la SED (MECI-PIGA-SGC) en el colegio. | No de reuniones de asesoría realizadas | 100 CIEN | Oficina Asesora de Planeación y el Consejo Directivo del Colegio | Oficina Asesora de Planeación y el Consejo Directivo del Colegio | HUMANOS | 2010/06/01 | 2010/07/31 | Se realizaron 4 reuniones de asesoría para la implementación del SIG en el colegio . donde se explicaron todas las acciones contenidas en el plan de acción . incluyendo indicadores . mapas de riesgos . actividades de socialización de la política de calidad . política ambiental . manual de procedimientos . código de ética y de buen gobierno . entre otros documentos (se anexa copia de las actas de las reuniones realizadas el 15 de junio de 2010 . 17 de junio de 2010 . 13 de julio de 2010 y 27 de julio de 2010). | 100 | Terminada
170 | FILA_170 | AE PAD2010 CICLO II SEGUIMIENTO PM - AE PAD 2010 CICLO II NIVEL CENTRAL VIGENCIA 2006-2009 | 2.4.8 SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA - OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2.4.8. Concepto Control Interno áreas de Cobertura y Planeación. Se determinó que existen debilidades en el Subsistema de Control de Gestión . componente de Información . debido a la falta de coherencia de la información primaria suministrada . puesto que . por ejemplo en el caso de los datos sobre cobertura solicitados por la auditoría y suministrados por la Oficina de Planeación . por medio de el oficio con número de radicación S-2009-095120 . de fecha 15 de julio de 2009 . se informó como matricula total para la vigencia 2008 . la cantidad de 1.018.539 alumnos y con oficio del 17 de julio de 2009 . radicado Nos.-2009-096081 . dicha oficina reportó como matrícula para el mismo año la suma de 1.013.239 alumnos . la anterior situación de igual manera evidencia debilidades en el componente Controles de este mismo subsistema . relacionadas con la falta de los mismos . lo que conlleva a la no confiabilidad de la citada información . hecho que contraviene lo normado en la Ley 87/93 . artículo 2º . literales e) y g). | Como esta es una situación que se presentó por modificaciónes que el MEN realizó a la matricula oficial y no se reflejaron o modificaron las características solicitadas por la Contraloría (continuidad de alumnos antiguos . alumnos nuevos inscritos . alumnos nuevos no inscritos) en la matricula aceptada por el MEN . a partir de ahora . para cualquier modificación que ordene este Ministerio sobre la matricula oficial . se solicitará a la Dirección de Cobertura y a la Oficina Administrativa de REDP la actualización de la base de datos . de tal manera que reflejen todas las características iniciales. Como la CONTRALORIA manifiesta que ?La información entregada no se considera como soporte que demuestre que la Aplicación y los procedimientos a realizar por las áreas correspondientes de la SED . este ajustado y con un funcionamiento optimo . por tanto el hallazgo permanece abierto.? . por lo anterior esta oficina iniciará una modificación al procedimiento identificado con el código OAP-PD-007 . denominado ?Coordinación de Envío de Información al MEN (Resolución 166)? | Solicitudes a Cobertura y REDP / Modificaciones requeridas por el MEN Procedimiento Modificado | Reflejar integramente en la base de datos todos los requerimeintos del MEN sobre la cifra de matricula | Oficina Asesora de Planeación - Grupo de Análisis Sectorial | Jefe Oficina Asesora de Planeación - Profesional especializado | Recursos humanos y técnicos | 2010/12/03 | 2011/01/30 | Ante diferencias de la información de matrícula 2010 reportada por la SED y la cargada en el SIMAT del MEN . el Secretario de Educación remitió certificaciones de matricula al Ministerio para ser incorporadas en el sistema. El MEN no se ha manifestado | 60 | Se realizo reunión con las áreas involucradas el día 14 de Julio de 2011 . en donde se explico la situación actual y se tomaron decisiones para su actualización del documento: Se informo el objetivo de la reunión: Actualización del Procedimiento OAP-PD-007 Coordinación de Envío de Información al MEN (Resolución 166) Se informo la situación actual del procedimiento: Procedimiento desactualizado . no entendible . y que responsabilizaba a la OAP de la coordinación y envío de los anexos . siendo que cada dependencia competente consolida y envía el anexo correspondiente. Se informo y mostro en ISOlucion la propuesta de actualización del documento por parte del responsable (OAP): Eliminar el procedimiento y crear una metodología en el que cada dependencia responsable definirá las actividades necesarias para la Consolidación . Reporte y Envío de Información al MEN • Se definió responsables y agenda de reunión inicial de levantamiento de informacion por anexo Actualmente se encuentra documentado . validado . aprobado y en espera de adopción por Resolución los siguientes anexos: 1. Anexo 5 A Reporte Alumno por Alumno matriculado en instituciones educativas no oficiales . no cubiertos por el sistema de contratación 2. Anexo 6 A Reporte Alumno por Alumno de la matricula Oficial . conformada por alumnos matriculados en establecimientos oficiales y alumnos matriculados en establecimientos privados cubiertos por el sistema de contratación: 3. Anexo 30 Información Financiera por Entidad Territorial . Primas y Bonificaciones Extralegales Financiadas con SGP . Aportes Patronales . Parafiscales y Ascensos en el Escalafón 4. Anexo 32 Información Financiera relacionada con el Cumplimiento de Calidad. Documentado y en espera de validación y aprobación el anexo: 1. Anexo 3A Reporte Planta de Personal Oficial: Archivo 1: Docente por Docente y Archivo 2: Administrativo por Administrativo: Los anexos 8 . 10 y 33 se encuentran en proceso de actualización.
180 | FILA_180 | AE PAD 2009 CICLO III PERÍODO AUDITADO 2008 SED-NIVEL CENTRAL COLEGIOS EN CONVENIO | 3.10. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA COLEGIO LICEO NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES | 3.10.4.2. La institución no cuenta con el sistema de actualización de matriculas de la SED donde se identifiquen las novedades de los beneficiarios del convenio . como matriculas . retiros . traslados etc. Incumpliendo lo normado en la Resolución No 961 del 22 de abril del 2009 . Articulo 6 . Numeral 32. Lo anterior se considera un presunto hallazgo de tipo administrativo a ser explicado por la Institución. | A) Notificar a la Institución de los hallazgos B) Solicitar a la institucion plan de mejoramiento para subsanar los hallazgos descritos por la Contraloria C) Capacirar en el manejo del sistema de matriculas de la SED al rector de la institucion | Nº de acciones realizadas/ total acciones programadas | a diciembre 31de 2009 notificar a las instituciones a marzo 31 efectuar capacitacion en el manejo del sistema | Dirección de Cobertura | Profesionales de la Direccion de Cobertura | Humanos y técnicos | 2009/12/23 | 2010/12/31 | Se notificò a la institucion de los hallazgos hechos por la Contraloría . se brindo capacitación al delegado de la institucion en cuanto al manejro del sistema y proceso general de matriculas. Adicionalmente . la Dirección de cobertura realizó depuración continua al sistema de matriculas . teniendo en cuenta el resultado de las visitas de verificación y los reportes de la institución para la actualizacion del sistema. | 100 | Se cuenta con el control de asistencia a la capacitación del Sistema de matricula. Actas de verificación del Sistema depurado y actualizado.
190 | FILA_190 | AE PAD 2009 CICLO III PERÍODO AUDITADO 2008 SED-NIVEL CENTRAL COLEGIOS EN CONVENIO | 3.10. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA COLEGIO LICEO NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES | 3.10.4.3. La institución no envió reporte mensual relacionado con las novedades de los estudiantes a la SED . solo lo reporta cuando hace presencia la firma interventora . situación que conlleva a que la SED no tenga datos en tiempo real incumpliendo lo normado según Resolución 961 de 2009 en su artículo6º. Numeral 19 y 21. Lo anterior se constituye en un presunto hallazgo administrativo a ser explicado por la Institución | A) Notificar a la Institución de los hallazgos B) Solicitar a la institucion plan de mejoramiento para subsanar los hallazgos descritos por la Contraloria C) Capacitar en el manejo del sistema de matriculas de la SED al rector de la institucion | Nº de acciones realizadas/ total acciones programadas | a diciembre 31de 2009 notificar a las instituciones a marzo 31 efectuar capacitacion en el manejo del sistema | Dirección de Cobertura | Profesionales de la Direccion de Cobertura | Humanos y técnicos | 2009/12/23 | 2010/12/31 | Se notificò a la institucion de los hallazgos hechos por la Contraloría . se brindo capacitación al delegado de la institucion en cuanto al manejro del sistema y proceso general de matriculas. Adicionalmente . la Dirección de cobertura realizó depuración continua al sistema de matriculas . teniendo en cuenta el resultado de las visitas de verificación y los reportes de la institución para la actualizacion del sistema. | 100 | Se cuenta con el control de asistencia a la capacitación del Sistema de matricula. Actas de verificación del Sistema depurado y actualizado.
200 | FILA_200 | AR PAD 2011 CICLO I - PERIODO AUDITADO 2010 NIVEL CENTRAL | 3.3. EVALUACION AL PLAN DE DESARROLLO | 3.3.2.1 Proyecto 289 Promover los derechos humanos . la participación y la convivencia en el Sistema Educativo Distrital . Falta organización y articulación para producción de información que consolide datos unificados e iguales . así como el insuficiente seguimiento y control. Hechos que generan incertidumbre de la veracidad y confiabilidad de la información. | 1. La información oficial a registrar en el sistema SEGPLAN (Ficha EBI . Plan de Acción . Seguimiento . Territorialización y Actividades) tendrá como fuente única los informes de Formulación y Seguimiento oficiales de los proyectos de inversión . radicados oficialmente en la Oficina Asesora de Planeación por parte de los gerentes de los proyectos. 2. La Oficina Asesora de Planeación diseñará e implementará una hoja de ruta de carácter interno . que permita garantizar la consistencia y coherencia de la información reportada oficialmente por los gerentes de proyectos de inversión versus las bases de datos específicas de: indicadores . territorialización y SEGPLAN. 3. La Oficina Asesora de Planeación publicará y socializará trimestralmente un reporte Excel que presente metas plan y metas por componente a los gerentes de proyectos . garantizando que las áreas manejen la información oficial de la entidad. 4. La Oficina Asesora de Planeación modificará el formato de seguimiento de los proyectos de inversión . para evitar el diligenciamiento de información oficial de presupuesto . metas e indicadores que se han reportado en años anteriores y se encuentran registrados en SEGPLAN. | informes publicados y socializados Número de proyectos revisados y ajustados Número de fichas técnicas de proyecto ajustadas Número de seguimientos de los proyectos de inversión ajustados para el año 2011 | 3 informes . 1 por trimestre 22 fichas EBI . 1 correspondiente a cada proyecto 22 fichas técnicas . 1 correspondiente a cada proyecto 22 fichas de seguimiento . 1 correspondiente a cada proyecto | Oficina Asesora de Planeación - Dirección de inclusión | Oficina Asesora de Planeación - Dirección de inclusión | * Grupo de funcionarios que asesoran los programas y proyectos de la SED * Sala de juntas | 2011/07/01 | 2012/01/31 | En la vigencia 2011 . la Oficina Asesora de Planeación realizó reuniones trimestrales con los Directivos de la SED . con el fin de presentar los avances de los proyectos de inversión en la ejecución del Plan de Desarrollo Bogota Positiva para Vivir Mejor 2008-2011 . en estas reuniónes se socilizaron y analizaron las metas . indicadores y presupuesto de cada proyecto de inversión. La Oficina Asesora de Planeación en las reuniónes realizadas entregó un Boletin de Gestión por cada proyecto de inversión el cual puede ser consultado en la RED en las direcciones \\proy-inv:\2. Seguimiento Oficial de Proyectos\2011 SEGUIMIENTO PROYECTOS\seguimiento septiembre 2011 y \\proy-inv:\2. Seguimiento Oficial de Proyectos\2011 SEGUIMIENTO PROYECTOS\Seguimientos junio 2011 . también se puede consultar en INTRASED como medio de consulta para los funcionarios de la entidad . en la siguiente ruta: Ademas . en la red de la SED en la dirección \\proy-inv\2. Seguimiento Oficial de Proyectos\2011 SEGUIMIENTO PROYECTOS\Seguimiento diciembre . se ha puesto a disposición de todos los funcionarios el archivo Info OFICIAL Proyectos 2011 (diciembre) 5.Ene.2012.xlsx . en donde se puede consultar la información de metas e indicadores relacionados con la Plan de Desarrollo Bogota Positiva para Vivir Mejor . De otra parte . el dia 13 de enero de 2012 se culminó el proceso de verificación y actualización de la información de las fichas técnicas y plan de accion y la información contenida en la ficha EBI del Banco de Proyectos de Secretaría Distrital de Planeación a traves del sistema de seguimiento (SEGPLAN) . esta revisión y actualización garantiza que se manejen cifras unicas en cuanto al reporte de indicadores y metas. De igual manera . se implementó una hoja de ruta que permite mantener actualizada de manera permanente la información de las bases de datos que consolida las metas e indicadores de los proyectos de inversión. | 100 | FINALIZADA: ya se han entregado 2 informes de los 3 planteados . pero en vista que se realizó un proceso de empalme y actualmente se esta formualando el Plan de Desarrollo Bogotá Humana no es pertinente realizar la entrega del informe que busca medir el nivel de ejecución del anterior Plan de Desarrollo Se terminó la revisión de las fichas EBI y las fichas técnicas y planes de acción de los proyectos de inversión Durante el segundo trimestre del 2011 se estableció un formato de hoja de ruta con el fín de registrar las modificaciones a las fichas técnicas de cada uno de los 22 proyectos de inversión . en donde queda consignada la fecha en la que el responsable de proyecto entrega el documento a la OAP y las fechas establecidas dentro del procedimiento interno hasta la oficialización de la nueva versión. Los formatos diligenciados de aquellos proyectos que solicitan modificación reposan en las carpetas de cada proyecto. La acción correctiva planteada . que corresponde a los ajustes en los formatos de seguimiento de los 22 proyectos de inversión de la SED . se realizó para los cortes trimestrales de la vigencia 2011. En la siguiente ruta se encuentran los seguimientos respectivos: http://intrased.sedbogota.edu.co/Areas/Despacho/of_as_planeacion/Documentos 20compartidos/Forms/AllItems.aspx?RootFolder= 2fAreas 2fDespacho 2fof 5fas 5fplaneacion 2fDocumentos 20compartidos 2fINFORMACI c3 93N 20DE 20PROGRAMAS 20Y 20PROYECTOS 2fInformes 20de 20Seguimiento 20Proyectos 202010 2d2011 2fSeguimientos 202011&FolderCTID=&View= 7bB8E48A07 2dF0D5 2d449B 2d8525 2dC04C34B023AD 7d
210 | FILA_210 | AE PAD 2009 CICLO III PERÍODO AUDITADO 2008 SED-NIVEL CENTRAL COLEGIOS EN CONVENIO | 3.10. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA COLEGIO LICEO NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES | 3.10.4.4. La institución al momento de la visita de este ente de control . que no envía comunicaciones a la Dirección de cobertura de la SED . para mantener la oferta educativa . solo brinda información en la visita de la firma interventora . incumpliendo con lo normado en la Resolución 961 de 24 de abril de 2009 en sus artículos 6 numerales 19 .23 . 25 .26 y 32. Lo anterior se constituye en un presunto hallazgo administrativo a ser explicado por la Institución | A) Notificar a la Institución de los hallazgos B) Solicitar a la institucion plan de mejoramiento para subsanar los hallazgos descritos por la Contraloria C) Capacitar en el manejo del sistema de matriculas de la SED al rector de la institucion | Nº de acciones realizadas/ total acciones programadas | a diciembre 31de 2009 notificar a las instituciones a marzo 31 efectuar capacitacion en el manejo del sistema | Dirección de Cobertura | Profesionales de la Direccion de Cobertura | Humanos y técnicos | 2009/12/23 | 2010/12/31 | Se notificò a la institucion de los hallazgos hechos por la Contraloría . se brindo capacitación al delegado de la institucion en cuanto al manejro del sistema y proceso general de matriculas. Adicionalmente . la Dirección de cobertura realizó depuración continua al sistema de matriculas . teniendo en cuenta el resultado de las visitas de verificación y los reportes de la institución para la actualizacion del sistema. | 100 | Se cuenta con el control de asistencia a la capacitación del Sistema de matricula. Actas de verificación del Sistema depurado y actualizado.
220 | FILA_220 | AE PAD 2009 CICLO II NIVEL CENTRAL - SED - IED_COLEGIO BARRANQUILLITA | 1.3. IMPLEMENTACIÓN SISTEMA INTEGRADO DE GESTION (MECI-CALIDAD) | 1.3.1. Sin consolidar en la IED el proceso integrado de gestión . Modelo Estándar de Control Interno MECI . y Sistema de Gestión de la Calidad SGC. | 1)Realizar asesoría directa por parte de la OAP a los colegios que presentaron estos hallazgos con el fin de aplicar la lista de chequeo diseñada para revisar la documentación del Sistema Integrado de Gestión en los colegios. 2)Elaboración y entrega de una multimedia que contenga documentos . presentaciones y videos de sensibilización . conceptualización e interiorización del SIG . entre los videos estarán el de la construcción del código de ética para docentes . la presentación de ISOLUCION como herramienta que soporta el SIG . obra de teatro con sensibilización sobre el SIG . entre otros . a fin de alcanzar la mayor cobertura de servidores capacitados 3)Realizar convocatorias para desarrollar el juego REINO MECI invitando al personal administrativo y docente de la entidad . especialmente en los colegios. 4) Elaboración y socialización de circulares del Secretario de Educación sobre el compromiso de la entidad con el SIG y la obligatoriedad por parte de todos los servidores en su operación . sostenimiento y mejoramiento | No. de acciones realizadas/ total acciones programadas | 1.0 | Oficina Asesora de Planeación | Profesionales especializados y contratistas | Humanos y técnicos | 2009/05/01 | 2009/12/31 | 1 . Se realizó visita al colegio para aplicar la lista de chequeo . se anexan el acta de la visita y la lista de chequeo (folios 281 . 282 . 283 . 284 . 285 y 286) . ademas se anexan las actas de los talleres de seguimiento al SIG realizados en el Nivel Central (folios del 247 - 259). 3. Se anexan las convocatorias del Reino MECI (folios del 149 al 176) 4 . Se anexa la circular 011 del 4 de noviembre de 2008 (folios 146 y 147) y la circular 007 del 21 de mayo de 2009 (folio 148). Ya se realizó la multimedia . lo único pendiente es la entrega y distribución de los CD | 100 | FINALIZADA: se realizó la grabación de la multimedia . y se distribuyeron las copias en los 3 niveles de la SED
230 | FILA_230 | AE PAD 2009 CICLO II NIVEL CENTRAL - SED - IED_COLEGIO BARRANQUILLITA | 1.4. EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO Y DE GESTIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO. | 1.4.2. Administración del Riesgo: Debilidades en el manejo y control del riesgo . elemento fundamental del sistema de control interno. | 1)Socialización y envío a los colegios del mapa de riesgos con los riesgos para el proceso servicio educativo al que pertenecen con su instructivo el cual contiene los 11 riesgos ya identificados . a fin de que los colegios programen las acciones necesarias para el plan de manejo de los mismos. 2) Publicación en ISOLUCION de la metodología para la administración de riesgos en la SED. 3) Realizar seguimiento y monitoreo al plan de manejo de riesgos adoptado y reportado por los colegios . de acuerdo con la nueva metodología implementada por la Oficina Asesora de Planeación. Así mismo . este tema se incluye en las evaluaciones que practica la oficina a los colegios seleccionados en el Plan de Auditoria para este año. | No. de acciones realizadas/ total acciones programadas | 100 de los mapas de riesgos de colegios reportados para monitoreo. | Oficina Asesora de Planeación | Profesionales de la Oficina de Control Interno y Contratista grupo de Programas y Proyectos . | Humanos y técnicos | 2009/05/01 | 2009/12/31 | 1 . La socialización de la metodología de riesgos . se realizó mediante un correo enviado a los Colegios a traves de la Dirección General de Educación y Colegios Distritales . se anexa copia del mai y del mapa de riesgos enviado (folios 87 . 88 . 89 . 90 . 91 . 92 . 93 . 94 . 95 y 96). 2 . Para la administración de riesgos . la SED diseño el procedimieto OAP-PD-002 Administración del Riesgo - adoptado mediante la Resolución 4769 de 23 de Diciembre de 2009 . se anexa la Resolución de Adopción (folios 72 . 73 . 74 . 75 y 76) . Además del procedimiento . se definió una metodologia de riesgos de la SED . la cual fue validada y aprobada en el Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno y Sistema de Gestión de la Calidad el 26 de Junio de 2009 . se anexa el acta del comité (folios 77 . 78 . 79 . 80 . 81 . 82 . 87 . 84 . 85 y 86). Tanto el procedimiento como la metodología de riesgos estan publicados en ISOLUCION 3 . En visita realizada al colegio el 27 de mayo de 2009 . se anexa el acta de la visita (folio 277 ) . en donde se verificó la lista de chequeo . se realizo seguimiento al mapa de riesgos y sus controles . se anexa la lista de chequeo (folio 279) | 100 | ACCION DE MEJORAMIENTO CUMPLIDA
240 | FILA_240 | AE PAD 2009 CICLO II NIVEL CENTRAL - SED - IED_COLEGIO BRAVO PÁEZ | 1.3. IMPLEMENTACIÓN SISTEMA INTEGRADO DE GESTION (MECI-CALIDAD) | 1.3.1. Sin consolidar en la IED el Modelo Estándar de Control Interno MECI . según el cronograma definido para la vigencia 2008. | 1)Realizar asesoría directa por parte de la OAP a los colegios que presentaron estos hallazgos con el fin de aplicar la lista de chequeo diseñada para revisar la documentación del Sistema Integrado de Gestión en los colegios. 2)Elaboración y entrega de una multimedia que contenga documentos . presentaciones y videos de sensibilización . conceptualización e interiorización del SIG . entre los videos estarán el de la construcción del código de ética para docentes . la presentación de ISOLUCION como herramienta que soporta el SIG . obra de teatro con sensibilización sobre el SIG . entre otros . a fin de alcanzar la mayor cobertura de servidores capacitados 3)Realizar convocatorias para desarrollar el juego REINO MECI invitando al personal administrativo y docente de la entidad . especialmente en los colegios. 4) Elaboración y socialización de circulares del Secretario de Educación sobre el compromiso de la entidad con el SIG y la obligatoriedad por parte de todos los servidores en su operación . sostenimiento y mejoramiento | No. de acciones realizadas/ total acciones programadas | 1.0 | Oficina Asesora de Planeación | Profesionales especializados y contratistas | Humanos y técnicos | 2009/05/01 | 2009/12/31 | 1 . Se realizó visita al colegio para aplicar la lista de chequeo . se anexan el acta de la visita y la lista de chequeo (folios 281 . 282 . 283 . 284 . 285 y 286) . ademas se anexan las actas de los talleres de seguimiento al SIG realizados en el Nivel Central (folios del 247 - 259). 3. Se anexan las convocatorias del Reino MECI (folios del 149 al 176) 4 . Se anexa la circular 011 del 4 de noviembre de 2008 (folios 146 y 147) y la circular 007 del 21 de mayo de 2009 (folio 148). Ya se realizó la multimedia . lo único pendiente es la entrega y distribución de los CD | 100 | FINALIZADA: se realizó la grabación de la multimedia . y se distribuyeron las copias en los 3 niveles de la SED
250 | FILA_250 | AE PAD 2009 CICLO II NIVEL CENTRAL - SED - IED_COLEGIO BRAVO PÁEZ | 1.4. EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO Y DE GESTIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO. | 1.4.2. Administración del Riesgo: Debilidades en el manejo y control del riesgo . elemento fundamental del sistema de control interno. | 1)Socialización y envío a los colegios del mapa de riesgos con los riesgos para el proceso servicio educativo al que pertenecen con su instructivo el cual contiene los 11 riesgos ya identificados . a fin de que los colegios programen las acciones necesarias para el plan de manejo de los mismos. 2) Publicación en ISOLUCION de la metodología para la administración de riesgos en la SED. 3) Realizar seguimiento y monitoreo al plan de manejo de riesgos adoptado y reportado por los colegios . de acuerdo con la nueva metodología implementada por la Oficina Asesora de Planeación. Así mismo . este tema se incluye en las evaluaciones que practica la oficina a los colegios seleccionados en el Plan de Auditoria para este año. | No. de acciones realizadas/ total acciones programadas | 100 de los mapas de riesgos de colegios reportados para monitoreo. | Oficina Asesora de Planeación | Profesionales de la Oficina de Control Interno y Contratista grupo de Programas y Proyectos . | Humanos y técnicos | 2009/05/01 | 2009/12/31 | 1 . La socialización de la metodología de riesgos . se realizó mediante un correo enviado a los Colegios a traves de la Dirección General de Educación y Colegios Distritales . se anexa copia del mai y del mapa de riesgos enviado (folios 87 . 88 . 89 . 90 . 91 . 92 . 93 . 94 . 95 y 96). 2 . Para la administración de riesgos . la SED diseño el procedimieto OAP-PD-002 Administración del Riesgo - adoptado mediante la Resolución 4769 de 23 de Diciembre de 2009 . se anexa la Resolución de Adopción (folios 72 . 73 . 74 . 75 y 76) . Además del procedimiento . se definió una metodologia de riesgos de la SED . la cual fue validada y aprobada en el Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno y Sistema de Gestión de la Calidad el 26 de Junio de 2009 . se anexa el acta del comité (folios 77 . 78 . 79 . 80 . 81 . 82 . 87 . 84 . 85 y 86). Tanto el procedimiento como la metodología de riesgos estan publicados en ISOLUCION | 100 | ACCION DE MEJORAMIENTO CUMPLIDA
260 | FILA_260 | AE PAD 2009 CICLO II NIVEL CENTRAL - SED - IED_COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN | 1.3. IMPLEMENTACIÓN SISTEMA INTEGRADO DE GESTION (MECI-CALIDAD) | 1.3.1. Sin consolidar en la IED el proceso integrado de gestión . Modelo Estándar de Control Interno MECI . y Sistema de Gestión de la Calidad SGC. | 1)Realizar asesoría directa por parte de la OAP a los colegios que presentaron estos hallazgos con el fin de aplicar la lista de chequeo diseñada para revisar la documentación del Sistema Integrado de Gestión en los colegios. 2)Elaboración y entrega de una multimedia que contenga documentos . presentaciones y videos de sensibilización . conceptualización e interiorización del SIG . entre los videos estarán el de la construcción del código de ética para docentes . la presentación de ISOLUCION como herramienta que soporta el SIG . obra de teatro con sensibilización sobre el SIG . entre otros . a fin de alcanzar la mayor cobertura de servidores capacitados 3)Realizar convocatorias para desarrollar el juego REINO MECI invitando al personal administrativo y docente de la entidad . especialmente en los colegios. 4) Elaboración y socialización de circulares del Secretario de Educación sobre el compromiso de la entidad con el SIG y la obligatoriedad por parte de todos los servidores en su operación . sostenimiento y mejoramiento | No. de acciones realizadas/ total acciones programadas | 1.0 | Oficina Asesora de Planeación | Profesionales especializados y contratistas | Humanos y técnicos | 2009/05/01 | 2009/12/31 | 1 . Se realizó visita al colegio para aplicar la lista de chequeo . se anexan el acta de la visita y la lista de chequeo (folios 281 . 282 . 283 . 284 . 285 y 286) . ademas se anexan las actas de los talleres de seguimiento al SIG realizados en el Nivel Central (folios del 247 - 259). 3. Se anexan las convocatorias del Reino MECI (folios del 149 al 176) 4 . Se anexa la circular 011 del 4 de noviembre de 2008 (folios 146 y 147) y la circular 007 del 21 de mayo de 2009 (folio 148). Ya se realizó la multimedia . lo único pendiente es la entrega y distribución de los CD | 100 | FINALIZADA: se realizó la grabación de la multimedia . y se distribuyeron las copias en los 3 niveles de la SED
270 | FILA_270 | AE PAD 2009 CICLO II NIVEL CENTRAL - SED - IED_COLEGIO JUAN REY | 1.3. IMPLEMENTACIÓN SISTEMA INTEGRADO DE GESTION (MECI-CALIDAD) | 1.3.1.1. El Plan Operativo no contempló durante la vigencia 2008 las actividades consignadas en el cronograma para la cumplida implementación del MECI ... 1.3.1.2. La responsabilidad de la implementación del equipo no se centralizó en los órganos de administración . con el direccionamiento de Consejo Directivo. En las actas evaluadas no se hizo alusión al tema MECI. El equipo directivo no elaboró el reglamento de funcionamiento interno ni dejó evidencia actas de las reuniones y actividades adelantadas... 1.3.1.3. En la IED existió buena voluntad y compromiso institucional pero no el perfil profesional específico . para abordar con capacidad técnica el desarrollo articulado de implementación del modelo. 1.3.1.4. La IED no contó con el suficiente acompañamiento presencial de la SED ni el CADEL . para el seguimiento y monitoreo de la implementación del sistema MECI. 1.3.1.5. ... no quedó evidencia suficiente y pertinente de: Reuniones del equipo MECI . sensibilización del tema . normas aplicables en las partes interesadas . aplicación y tabulación de las encuestas con el nivel de percepción del sistema de control interno entre los encuestados . caracterización de los riesgos y elaboración del plan de acción acorde con los resultados de la encuestas . adecuación del mapa de procesos misionales y de soporte del colegio... 1.3.1.6. ... las acciones y directrices desplegados desde el nivel central . así como las herramientas diseñadas . no han sido adecuadas por la IED . incidiendo en el adecuado cumplimiento de la norma técnica de calidad NTCGP 1000-2004. 1.3.1.7. La falta de asesoría profesional técnica a los responsables en el colegio . no han permitido el desarrollo . implementación . control y monitoreo del SGC y MECI en el término señalado . (...) | 1)Realizar asesoría directa por parte de la OAP a los colegios que presentaron estos hallazgos con el fin de aplicar la lista de chequeo diseñada para revisar la documentación del Sistema Integrado de Gestión en los colegios. 2)Elaboración y entrega de una multimedia que contenga documentos . presentaciones y videos de sensibilización . conceptualización e interiorización del SIG . entre los videos estarán el de la construcción del código de ética para docentes . la presentación de ISOLUCION como herramienta que soporta el SIG . obra de teatro con sensibilización sobre el SIG . entre otros . a fin de alcanzar la mayor cobertura de servidores capacitados 3)Realizar convocatorias para desarrollar el juego REINO MECI invitando al personal administrativo y docente de la entidad . especialmente en los colegios. 4) Elaboración y socialización de circulares del Secretario de Educación sobre el compromiso de la entidad con el SIG y la obligatoriedad por parte de todos los servidores en su operación . sostenimiento y mejoramiento | No. de acciones realizadas/ total acciones programadas | 1.0 | Oficina Asesora de Planeación | Profesionales especializados y contratistas | Humanos y técnicos | 2009/05/01 | 2009/12/31 | 1 . Se realizó visita al colegio para aplicar la lista de chequeo . se anexan el acta de la visita y la lista de chequeo (folios 281 . 282 . 283 . 284 . 285 y 286) . ademas se anexan las actas de los talleres de seguimiento al SIG realizados en el Nivel Central (folios del 247 - 259). 3. Se anexan las convocatorias del Reino MECI (folios del 149 al 176) 4 . Se anexa la circular 011 del 4 de noviembre de 2008 (folios 146 y 147) y la circular 007 del 21 de mayo de 2009 (folio 148). Ya se realizó la multimedia . lo único pendiente es la entrega y distribución de los CD | 100 | FINALIZADA: se realizó la grabación de la multimedia . y se distribuyeron las copias en los 3 niveles de la SED
280 | FILA_280 | AE PAD 2009 CICLO II NIVEL CENTRAL - SED - IED_COLEGIO JUAN REY | 1.4. EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO Y DE GESTIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO. | 1.4.2. Administración del Riesgo: Debilidades en el manejo y control del riesgo . elemento fundamental del sistema de control interno. | 1)Socialización y envío a los colegios del mapa de riesgos con los riesgos para el proceso servicio educativo al que pertenecen con su instructivo el cual contiene los 11 riesgos ya identificados . a fin de que los colegios programen las acciones necesarias para el plan de manejo de los mismos. 2) Publicación en ISOLUCION de la metodología para la administración de riesgos en la SED. 3) Realizar seguimiento y monitoreo al plan de manejo de riesgos adoptado y reportado por los colegios . de acuerdo con la nueva metodología implementada por la Oficina Asesora de Planeación. Así mismo . este tema se incluye en las evaluaciones que practica la oficina a los colegios seleccionados en el Plan de Auditoria para este año. | No. de acciones realizadas/ total acciones programadas | 100 de los mapas de riesgos de colegios reportados para monitoreo. | Oficina Asesora de Planeación | Profesionales de la Oficina de Control Interno y Contratista grupo de Programas y Proyectos . | Humanos y técnicos | 2009/05/01 | 2009/12/31 | 1 . La socialización de la metodología de riesgos . se realizó mediante un correo enviado a los Colegios a traves de la Dirección General de Educación y Colegios Distritales . se anexa copia del mai y del mapa de riesgos enviado (folios 87 . 88 . 89 . 90 . 91 . 92 . 93 . 94 . 95 y 96). 2 . Para la administración de riesgos . la SED diseño el procedimieto OAP-PD-002 Administración del Riesgo - adoptado mediante la Resolución 4769 de 23 de Diciembre de 2009 . se anexa la Resolución de Adopción (folios 72 . 73 . 74 . 75 y 76) . Además del procedimiento . se definió una metodologia de riesgos de la SED . la cual fue validada y aprobada en el Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno y Sistema de Gestión de la Calidad el 26 de Junio de 2009 . se anexa el acta del comité (folios 77 . 78 . 79 . 80 . 81 . 82 . 87 . 84 . 85 y 86). Tanto el procedimiento como la metodología de riesgos estan publicados en ISOLUCION 3 . En visita realizada al colegio el 27 de mayo de 2009 . se anexa el acta de la visita (folio 242) . en donde se verificó la lista de chequeo . se realizo seguimiento al mapa de riesgos y sus controles . se anexa la lista de chequeo (folio 245) | 100 | ACCION DE MEJORAMIENTO CUMPLIDA
290 | FILA_290 | AE PAD 2009 CICLO II NIVEL CENTRAL - SED - IED_COLEGIO JUAN REY | 1.4. EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO Y DE GESTIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO. | 1.4.3. Debilidades en la adopción técnica de planes procedimientos e indicadores (Colegios COLEGIO JUAN REY . MENORAH Y ATAHUALPA) | 1)Implementar un módulo de POA en el Sistema de Apoyo Escolar . a fin de contar con un único formato para todos los colegios y facilitar la revisión de la programación . seguimiento y evaluación de los POA 2)Capacitacion a los colegios sobre el módulo de POA 3) Socialización y divulgación a los colegios de los procedimientos a cargo de nivel institucional 4) Socializar con todos los colegios el calculo y resultados de los indicadores académicos y de convivencia que desde el nivel central se calculan con la información reportada por los colegios. | No. de acciones realizadas/ total acciones programadas | 1.0 | Oficina Asesora de Planeación | Contratista grupo de Programas y Proyectos | Humanos y técnicos | 2009/01/13 | 2009/12/31 | Se implementó el módulo del POA en el Sistema de Apoyo Escolar de la SED . para registrar la programación del POA y su seguimiento al finalizar cada periodo académico. Este módulo entró en funcionamiento el 12 de enero de 2009 y se brindó capacitación a los colegios entre el 20 de enero y el 20 de febrero de 2009 . además de brindar asesoría telefónicamente y vía correo electrónico. Se ajustó el procedimiento de elaboración . seguimiento y evaluación de los POA y se elaboró una resolución con los lineamientos que rigen a partir de 2010. Se socializaron los indicadores académicos y de convivencia con las Direcciones Locales de Educación y estas a su vez con sus colegios. | 100 | Para el año 2009 . el colegio elaboró su POA en el Sistema de Apoyo Escolar y realizó el seguimiento de los 4 periodos académicos del año.
300 | FILA_300 | AE PAD 2009 CICLO II NIVEL CENTRAL - SED - IED_COLEGIO SAN MARTIN DE PORRES | 1.3. IMPLEMENTACIÓN SISTEMA INTEGRADO DE GESTION (MECI-CALIDAD) | 1.3.1. En consecuencia la evaluación ha permitido evidenciar que no existe la adecuada capacitación y continuidad sobre la adopción del sistema de control interno que permita abordar con éxito la implementación de los tres (3) subsistemas que contempla el formato: Estratégico . Gestión y Evaluación...Similar situación ocurre con el Sistema de Gestión de Calidad SCG . donde las acciones y directrices desde el nivel central . al igual que las herramientas diseñadas . por la IED . inciden en el adecuado cumplimiento de la norma técnica de calidad NTCGP 100-1024. De igual forma ha faltado control y monitoreo por la SED . por tanto . dichos sistemas en el colegio no ofrecen el nivel de confianza requerido. | 1)Realizar asesoría directa por parte de la OAP a los colegios que presentaron estos hallazgos con el fin de aplicar la lista de chequeo diseñada para revisar la documentación del Sistema Integrado de Gestión en los colegios. 2)Elaboración y entrega de una multimedia que contenga documentos . presentaciones y videos de sensibilización . conceptualización e interiorización del SIG . entre los videos estarán el de la construcción del código de ética para docentes . la presentación de ISOLUCION como herramienta que soporta el SIG . obra de teatro con sensibilización sobre el SIG . entre otros . a fin de alcanzar la mayor cobertura de servidores capacitados 3)Realizar convocatorias para desarrollar el juego REINO MECI invitando al personal administrativo y docente de la entidad . especialmente en los colegios. 4) Elaboración y socialización de circulares del Secretario de Educación sobre el compromiso de la entidad con el SIG y la obligatoriedad por parte de todos los servidores en su operación . sostenimiento y mejoramiento | No. de acciones realizadas/ total acciones programadas | 1.0 | Oficina Asesora de Planeación | Profesionales especializados y contratistas | Humanos y técnicos | 2009/05/01 | 2009/12/31 | 1 . Se realizó visita al colegio para aplicar la lista de chequeo . se anexan el acta de la visita y la lista de chequeo (folios 281 . 282 . 283 . 284 . 285 y 286) . ademas se anexan las actas de los talleres de seguimiento al SIG realizados en el Nivel Central (folios del 247 - 259). 3. Se anexan las convocatorias del Reino MECI (folios del 149 al 176) 4 . Se anexa la circular 011 del 4 de noviembre de 2008 (folios 146 y 147) y la circular 007 del 21 de mayo de 2009 (folio 148). Ya se realizó la multimedia . lo único pendiente es la entrega y distribución de los CD | 100 | FINALIZADA: se realizó la grabación de la multimedia . y se distribuyeron las copias en los 3 niveles de la SED
310 | FILA_310 | AE PAD 2009 CICLO II NIVEL CENTRAL - SED - IED_COLEGIO TECNICO MENORAH | 1.3. IMPLEMENTACIÓN SISTEMA INTEGRADO DE GESTION (MECI-CALIDAD) | 1.3.1. Sin consolidar en la IED el proceso integrado de gestión . Modelo Estándar de Control Interno MECI . y Sistema de Gestión de la Calidad SGC. | 1)Realizar asesoría directa por parte de la OAP a los colegios que presentaron estos hallazgos con el fin de aplicar la lista de chequeo diseñada para revisar la documentación del Sistema Integrado de Gestión en los colegios. 2)Elaboración y entrega de una multimedia que contenga documentos . presentaciones y videos de sensibilización . conceptualización e interiorización del SIG . entre los videos estarán el de la construcción del código de ética para docentes . la presentación de ISOLUCION como herramienta que soporta el SIG . obra de teatro con sensibilización sobre el SIG . entre otros . a fin de alcanzar la mayor cobertura de servidores capacitados 3)Realizar convocatorias para desarrollar el juego REINO MECI invitando al personal administrativo y docente de la entidad . especialmente en los colegios. 4) Elaboración y socialización de circulares del Secretario de Educación sobre el compromiso de la entidad con el SIG y la obligatoriedad por parte de todos los servidores en su operación . sostenimiento y mejoramiento | No. de acciones realizadas/ total acciones programadas | 1.0 | Oficina Asesora de Planeación | Profesionales especializados y contratistas | Humanos y técnicos | 2009/05/01 | 2009/12/31 | 1 . La socialización de la metodología de riesgos . se realizó mediante un correo enviado a los Colegios a traves de la Dirección General de Educación y Colegios Distritales . se anexa copia del mai y del mapa de riesgos enviado (folios 87 . 88 . 89 . 90 . 91 . 92 . 93 . 94 . 95 y 96). 2 . Para la administración de riesgos . la SED diseño el procedimieto OAP-PD-002 Administración del Riesgo - adoptado mediante la Resolución 4769 de 23 de Diciembre de 2009 . se anexa la Resolución de Adopción (folios 72 . 73 . 74 . 75 y 76) . Además del procedimiento . se definió una metodologia de riesgos de la SED . la cual fue validada y aprobada en el Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno y Sistema de Gestión de la Calidad el 26 de Junio de 2009 . se anexa el acta del comité (folios 77 . 78 . 79 . 80 . 81 . 82 . 87 . 84 . 85 y 86). Tanto el procedimiento como la metodología de riesgos estan publicados en ISOLUCION 3 . En visita realizada al colegio el 27 de mayo de 2009 . se anexa el acta de la visita (folios 260 y 261 ) . en donde se verificó la lista de chequeo . se realizo seguimiento al mapa de riesgos y sus controles . se anexa la lista de chequeo (folio 262 al respaldo) | 100 | ACCION DE MEJORAMIENTO CUMPLIDA
320 | FILA_320 | AE PAD 2009 CICLO II NIVEL CENTRAL - SED - IED_COLEGIO TECNICO MENORAH | 1.4. EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO Y DE GESTIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO. | 1.4.2. Administración del Riesgo: Debilidades en el manejo y control del riesgo . elemento fundamental del sistema de control interno. | 1)Socialización y envío a los colegios del mapa de riesgos con los riesgos para el proceso servicio educativo al que pertenecen con su instructivo el cual contiene los 11 riesgos ya identificados . a fin de que los colegios programen las acciones necesarias para el plan de manejo de los mismos. 2) Publicación en ISOLUCION de la metodología para la administración de riesgos en la SED. 3) Realizar seguimiento y monitoreo al plan de manejo de riesgos adoptado y reportado por los colegios . de acuerdo con la nueva metodología implementada por la Oficina Asesora de Planeación. Así mismo . este tema se incluye en las evaluaciones que practica la oficina a los colegios seleccionados en el Plan de Auditoria para este año. | No. de acciones realizadas/ total acciones programadas | 100 de los mapas de riesgos de colegios reportados para monitoreo. | Oficina Asesora de Planeación | Profesionales de la Oficina de Control Interno y Contratista grupo de Programas y Proyectos . | Humanos y técnicos | 2009/05/01 | 2009/12/31 | 1 . La socialización de la metodología de riesgos . se realizó mediante un correo enviado a los Colegios a traves de la Dirección General de Educación y Colegios Distritales . se anexa copia del mai y del mapa de riesgos enviado (folios 87 . 88 . 89 . 90 . 91 . 92 . 93 . 94 . 95 y 96). 2 . Para la administración de riesgos . la SED diseño el procedimieto OAP-PD-002 Administración del Riesgo - adoptado mediante la Resolución 4769 de 23 de Diciembre de 2009 . se anexa la Resolución de Adopción (folios 72 . 73 . 74 . 75 y 76) . Además del procedimiento . se definió una metodologia de riesgos de la SED . la cual fue validada y aprobada en el Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno y Sistema de Gestión de la Calidad el 26 de Junio de 2009 . se anexa el acta del comité (folios 77 . 78 . 79 . 80 . 81 . 82 . 87 . 84 . 85 y 86). Tanto el procedimiento como la metodología de riesgos estan publicados en ISOLUCION 3 . En visita realizada al colegio el 27 de mayo de 2009 . se anexa el acta de la visita (folios 260 y 261 ) . en donde se verificó la lista de chequeo . se realizo seguimiento al mapa de riesgos y sus controles . se anexa la lista de chequeo (folio 262 al respaldo) | 100 | ACCION DE MEJORAMIENTO CUMPLIDA
330 | FILA_330 | AE PAD 2009 CICLO II NIVEL CENTRAL - SED - IED_COLEGIO TECNICO MENORAH | 1.4. EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO Y DE GESTIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO. | 1.4.3. Debilidades en la adopción técnica de planes procedimientos e indicadores (Colegios COLEGIO JUAN REY . MENORAH Y ATAHUALPA) | 1)Implementar un módulo de POA en el Sistema de Apoyo Escolar . a fin de contar con un único formato para todos los colegios y facilitar la revisión de la programación . seguimiento y evaluación de los POA 2)Capacitacion a los colegios sobre el módulo de POA 3) Socialización y divulgación a los colegios de los procedimientos a cargo de nivel institucional 4) Socializar con todos los colegios el calculo y resultados de los indicadores académicos y de convivencia que desde el nivel central se calculan con la información reportada por los colegios. | No. de acciones realizadas/ total acciones programadas | 1.0 | Oficina Asesora de Planeación | Contratista grupo de Programas y Proyectos | Humanos y técnicos | 2009/01/13 | 2009/12/31 | Se implementó el módulo del POA en el Sistema de Apoyo Escolar de la SED . para registrar la programación del POA y su seguimiento al finalizar cada periodo académico. Este módulo entró en funcionamiento el 12 de enero de 2009 y se brindó capacitación a los colegios entre el 20 de enero y el 20 de febrero de 2009 . además de brindar asesoría telefónicamente y vía correo electrónico. Se ajustó el procedimiento de elaboración . seguimiento y evaluación de los POA y se elaboró una resolución con los lineamientos que rigen a partir de 2010. Se socializaron los indicadores académicos y de convivencia con las Direcciones Locales de Educación y estas a su vez con sus colegios. | 100 | Para el año 2009 . el colegio elaboró su POA en el Sistema de Apoyo Escolar y realizó el seguimiento de los 4 periodos académicos del año . en donde reporta avances en todas sus actividades.
340 | FILA_340 | AE PAD 2009 CICLO II NIVEL CENTRAL - SED - IED_COLEGIO UNION EUROPEA | 1.3. IMPLEMENTACIÓN SISTEMA INTEGRADO DE GESTION (MECI-CALIDAD) | 1.3.1 En consecuencia la evaluación ha permitido evidenciar que faltó claridad por parte de la SED al pronunciamiento de agosto de 2008 situación que freno el proceso que traía la IED . de igual forma ha faltado control y monitoreo por la SED . por tanto . dichos sistemas en el colegio aún no ofrecen el nivel de confianza razonable. | 1)Realizar asesoría directa por parte de la OAP a los colegios que presentaron estos hallazgos con el fin de aplicar la lista de chequeo diseñada para revisar la documentación del Sistema Integrado de Gestión en los colegios. 2)Elaboración y entrega de una multimedia que contenga documentos . presentaciones y videos de sensibilización . conceptualización e interiorización del SIG . entre los videos estarán el de la construcción del código de ética para docentes . la presentación de ISOLUCION como herramienta que soporta el SIG . obra de teatro con sensibilización sobre el SIG . entre otros . a fin de alcanzar la mayor cobertura de servidores capacitados 3)Realizar convocatorias para desarrollar el juego REINO MECI invitando al personal administrativo y docente de la entidad . especialmente en los colegios. 4) Elaboración y socialización de circulares del Secretario de Educación sobre el compromiso de la entidad con el SIG y la obligatoriedad por parte de todos los servidores en su operación . sostenimiento y mejoramiento | No. de acciones realizadas/ total acciones programadas | 1.0 | Oficina Asesora de Planeación | Profesionales especializados y contratistas | Humanos y técnicos | 2009/05/01 | 2009/12/31 | 1 . Se realizó visita al colegio para aplicar la lista de chequeo . se anexan el acta de la visita y la lista de chequeo (folios 281 . 282 . 283 . 284 . 285 y 286) . ademas se anexan las actas de los talleres de seguimiento al SIG realizados en el Nivel Central (folios del 247 - 259). 3. Se anexan las convocatorias del Reino MECI (folios del 149 al 176) 4 . Se anexa la circular 011 del 4 de noviembre de 2008 (folios 146 y 147) y la circular 007 del 21 de mayo de 2009 (folio 148). Ya se realizó la multimedia . lo único pendiente es la entrega y distribución de los CD | 100 | FINALIZADA: se realizó la grabación de la multimedia . y se distribuyeron las copias en los 3 niveles de la SED
350 | FILA_350 | AE PAD 2009 CICLO II NIVEL CENTRAL - SED - IED_COLEGIO VILLA ELISA | 1.2. EVALUACIÓN CONTROL INTERNO – MECI | 1.2.1. En la IED no existen procesos de implementación . sensibilización y capacitación por parte de la SED para la implementación del MECI. Las encuestas fueron calificadas . pero no se realizó la tabulación de dicha calificación . ni se produjeron resultados de dichas encuestas | 1)Realizar asesoría directa por parte de la OAP a los colegios que presentaron estos hallazgos con el fin de aplicar la lista de chequeo diseñada para revisar la documentación del Sistema Integrado de Gestión en los colegios. 2)Elaboración y entrega de una multimedia que contenga documentos . presentaciones y videos de sensibilización . conceptualización e interiorización del SIG . entre los videos estarán el de la construcción del código de ética para docentes . la presentación de ISOLUCION como herramienta que soporta el SIG . obra de teatro con sensibilización sobre el SIG . entre otros . a fin de alcanzar la mayor cobertura de servidores capacitados 3)Realizar convocatorias para desarrollar el juego REINO MECI invitando al personal administrativo y docente de la entidad . especialmente en los colegios. 4) Elaboración y socialización de circulares del Secretario de Educación sobre el compromiso de la entidad con el SIG y la obligatoriedad por parte de todos los servidores en su operación . sostenimiento y mejoramiento | No. de acciones realizadas/ total acciones programadas | 1.0 | Oficina Asesora de Planeación | Profesionales especializados y contratistas | Humanos y técnicos | 2009/05/01 | 2009/12/31 | 1 . Se realizó visita al colegio para aplicar la lista de chequeo . se anexan el acta de la visita y la lista de chequeo (folios 281 . 282 . 283 . 284 . 285 y 286) . ademas se anexan las actas de los talleres de seguimiento al SIG realizados en el Nivel Central (folios del 247 - 259). 3. Se anexan las convocatorias del Reino MECI (folios del 149 al 176) 4 . Se anexa la circular 011 del 4 de noviembre de 2008 (folios 146 y 147) y la circular 007 del 21 de mayo de 2009 (folio 148). Ya se realizó la multimedia . lo único pendiente es la entrega y distribución de los CD | 100 | FINALIZADA: se realizó la grabación de la multimedia . y se distribuyeron las copias en los 3 niveles de la SED
360 | FILA_360 | AR PAD 2009 CICLO: I PERÍODO AUDITADO 2008 - NIVEL CENTRAL - SED | 2.14.3.1. Gestión | 2.14.3.1.1. Del análisis efectuado al informe de avance sobre la ejecución del plan indicativo de gestión del primer semestre de 2008 se evidenciaron inconsistencias tales como: • En la introducción del informe se indica que corresponde a los resultados alcanzados durante el primer semestre de 2008; sin embargo . al comparar el contenido con el mismo informe de corte diciembre de 2007 . algunos párrafos son completamente iguales tanto en cifras como en descripción de actividades. • Hay párrafos que no concretan actividades ni resultados como: se avanzó significativamente en el trabajo intersectorial se adelantó un proceso de mejoramiento y fortalecimiento de bibliotecas…se adelanta la dotación de equipos para las aulas de informática de los colegios . y en ninguno de estos casos da cifras concretas. • En algunos no se dan las cifras exactas sobre la gestión del 2008 y corresponden a datos acumulados de vigencias anteriores como en el tema de caminos seguros del proyecto 260. • Igualmente . hay que tener en cuenta temas en los que presenta un resultado de cero (0) en los indicadores de gestión a junio de 2008 . como: Colegios acompañados en el desarrollo de propuestas pedagógicas que reconocen la diversidad y la identidad y para la prevención de problemáticas sicosociales . Maestros y maestras formadas mediante distintas estrategias . Centro de recursos de idiomas dotados . Bibliotecas modernizadas y laboratorios dotados . entre otros. Finalmente . los informes presentados en la cuenta no permiten hacer un análisis adecuado del avance de la gestión toda vez que faltan datos importantes como las metas establecidas para la vigencia . una información precisa de los avances en cada una de ellas así como los recursos invertidos. | Consolidar el informe de avance sobre la ejecución del plan indicativo de gestión modificando la redacción de los párrafos de una vigencia a otra y presentando solamente las cifras y actividades del periodo de análisis señalado en la introducción. Presentar en el informe solamente las actividades que se concretan en resultados. Revisar que las cifras que se consolidan en el informe de avance sobre la ejecución del plan indicativo de gestión correspondan solamente al periodo de análisis señalado en la introducción. Consolidar las justificaciones de cada proyecto relacionadas con los indicadores cuya ejecución es de cero (0). Organizar el informe por proyecto en donde se presenten las metas programadas . el avance en su ejecución . el porcentaje de avance y los recursos invertidos. | No. acciones cumplidas / No. acciones propuestas | Informe de avance sobre la ejecución del plan indicativo de gestión consolidado atendiendo las observaciones realizadas. | Oficina Asesora de Planeación | Profesionales de la Oficina Asesora de Planeación | Humanos y técnicos | 2009/07/13 | 2009/08/07 | 1. En cumplimiento a los lineamientos de la resolución No. 001 de 2007 se realizó la entrega oficial del Informe de Avance sobre la ejecución del Plan Indicativo de Gestión correspondiente al primer semestre de 2009 CBN 1013 . teniendo en cuenta que la redacción de la información haga parte únicamente del período solicitado. 2 . En el informe oficial entregado a la Contraloría se da a conocer los resultados de cada uno de los proyectos de inversión de la SED . describiendo el comportamiento de cada uno de los componentes que hacen parte de la ejecución de cada proyecto. 3 . Las cifras reportadas en el informe hacen referencia únicamente al primer semestre de 2009 de acuerdo a los informes de gestión oficiales entregados por cada una de las depèndencias responsables de la gestión y ejecución de los proyectos de inversión de la SED. 4 . En el informe Plan Indicativo entregado el primer semestre de 2009 se realizó la justificación de los resultados de los componentes de inversión que reflejaban como resultado igual a cero (0) y diferente de cero . de igual manera se realizaron las observaciones pertinentes acerca del comportamiento de los indicadores de gestión que intervienen en cada uno de los proyectos de inversión. 5 . En cumplimiento a los lineamientos de la resolución No. 001 de 2007 se realizó la entrega oficial del Informe de Avance sobre la ejecución del Plan Indicativo de Gestión correspondiente al primer semestre de 2009 CBN 1013 . el cual se organizó de la siguiente manera: 1 . Los proyectos de inversión se enmarcaron dentro de los ocho programas que hacen parte del Plan de Desarrollo Bogotá Positiva . 2 . Cada proyecto de inversión tiene una breve descripción del mismo. 3 . Se explica el grado de avance por cada uno de los componentes de inversión según cada proyecto 4 . Se explican los resultados de los indicadores de gestión que hacen parte de los poryectos de inversión 5 . Se relacionó los recursos programados . comprometidos y ejecutados con corte a junio 30 de 2009 por cada uno de los proyectos de inversión que está a cargo de la Secretaria de Educación del Distrito | 100 | En cada una de las explicaciones sobre estado de avance de los proyectos de inversión se dió a conocer los motivos o causas por las cuales se alcanzó dicho avance o las razones por las cuales no se relacionó logros de las metas.
370 | FILA_370 | AR PAD2010 . CICLO I . VIGENCIA 2009 NIVEL CENTRAL | 3.3. EVALUACIÓN PLAN DE DESARROLLO Y BALANCE SOCIAL | 3.3.1.1 Hallazgo administrativo por Incorrecta formulación y aplicación de Indicadores. | Rendir cuentas a la ciudadanía y a los entes de control en el marco de los compromisos de la SED . como cabeza del sector educativo . con el plan de desarrollo 2008-2012 . estos es . con los programas Educación de Calidad y Pertinencia para vivir mejor . Acceso y Permanencia a la educación para todos y todas y Mejoramiento de la Infraestructura y Dotación de colegios . de acuerdo con la programación prevista en SEGPLAN. | Relación de indicadores a los que se les hace seguimiento frente al total de indicadores correspondientes a las Metas de Proyectos previstas en el plan de Desarrollo en los que incide directamente la SED y de acuerdo con la programación SEGPLAN. | 1 UNO | Oficina Asesora de Planeación | Equipo de Programas y Proyectos | Humanos y Técnicos | 2010/01/01 | 2010/12/31 | 23 Indicadores de Meta de Ciudad con calculos mensuales . reportados de manera trimestral a la Secretaria de Planeaciòn Distrital a traves de SEGPLAN. 39 Indicadores de Proyecto de inversiòn que hacen parte del Plan de Desarrollo Distrital con calculos y seguimientos mensuales. 24 Indicadores de PMR con calculos mensuales y 54 indicadores de PMR (17 Metas de Ciudad . 13 Metas de proyecto . 24 PMR) con reportes mensuales a la Secretaria de Hacienda Distrital | 100 | Los indicadores se revisaron períodicamente y fueron registrados en el Sistema de Indicadores . de acuerdo con lo establecido en las metas de los proyectos del Plan de Desarrollo y según la programación prevista en SEGPLAN
380 | FILA_380 | AR PAD2010 . CICLO I . VIGENCIA 2009 NIVEL CENTRAL | 3.3. EVALUACIÓN PLAN DE DESARROLLO Y BALANCE SOCIAL | 3.3.2.2. Presunto hallazgo administrativo porque los indicadores de gestión no muestran el cumplimiento ni el desempeño del Plan de Desarrollo del gobierno distrital. | Desarrollar informes para rendir cuentas a la ciudadanía y a los entes de control en el marco de los compromisos de la SED . como cabeza del sector educativo . con el plan de desarrollo 2008-2012 . esto es . con los programas Educación de Calidad y Pertinencia para vivir mejor . Acceso y Permanencia a la educación para todos y todas y Mejoramiento de la Infraestructura y Dotación de colegios . de acuerdo con la programación prevista en SEGPLAN . en donde además se deben establecer avances . logros . retrasos . soluciones y beneficios de cada compromiso. | Relación de indicadores a los que se les hace seguimiento frente al total de indicadores correspondientes a las Metas de Proyectos previstas en el plan de Desarrollo en los que incide directamente la SED y de acuerdo con la programación SEGPLAN. | 1 UNO | Oficina Asesora de Planeación | Equipo de Programas y Proyectos | Humanos y Técnicos | 2010/01/01 | 2010/12/31 | 23 Indicadores de Meta de Ciudad con calculos mensuales . reportados de manera trimestral a la Secretaria de Planeaciòn Distrital a traves de SEGPLAN. 39 Indicadores de Proyecto de inversiòn que hacen parte del Plan de Desarrollo Distrital con calculos y seguimientos mensuales. 24 Indicadores de PMR con calculos mensuales y 54 indicadores de PMR (17 Metas de Ciudad . 13 Metas de proyecto . 24 PMR) con reportes mensuales a la Secretaria de Hacienda Distrital | 100 | Los indicadores se revisaron períodicamente y fueron registrados en el Sistema de Indicadores . de acuerdo con lo establecido en las metas de los proyectos del Plan de Desarrollo y según la programación prevista en SEGPLAN
390 | FILA_390 | PAD 2010 CICLO I PAD 2007 Fase II vigencia 2006 COLEGIO SAN CARLOS - NIVEL CENTRAL - SED - IED | 1.1. EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO Y DE GESTIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO. | 1.1.2. El colegio hasta ahora se están implementando el indicador de control de inventarios a través del equipo de gestión del MECI. Se debe trabajar para la implementación del sistema y aprovechar las herramientas que contiene en beneficio de la gestión directiva. De lo contrario . se perdería una oportunidad de implementar controles y correctivos que redundarían en mejores resultados de la gestión. | Realizar asesoría al colegio para la implementación del Sistema Integrado de Gestión de la SED (MECI-PIGA-SGC) . lo cual depende de la disponibilidad del rector y de su equipo de trabajo | No de reuniones de asesoría realizadas | 100 CIEN | Oficina Asesora de Planeación | R5 | 0 | 2010/06/01 | 2010/07/31 | Se realizaron 4 reuniones de asesoría para la implementación del SIG en el colegio . donde se explicaron todas las acciones contenidas en el plan de acción . incluyendo indicadores . mapas de riesgos . actividades de socialización de la política de calidad . política ambiental . manual de procedimientos . código de ética y de buen gobierno . entre otros documentos (se anexa copia de las actas de las reuniones realizadas el 15 de marzo de 2010 . 19 de abril de 2010 . 19 de mayo de 2010 y 3 de junio de 2010). | 100 | Terminada
400 | FILA_400 | AE PAD 2009 CICLO II NIVEL CENTRAL - SED - IED_COLEGIO BRAVO PÁEZ | 1.10. EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO Y GESTIÓN DEL SISTEMAS DE INFORMACIÓN._IED BRAVO PÁEZ HALLAZGOS SED | 1.10.1. Existe deficiente servicio en la sala de Informática. | Se realizará visita por parte de la mesa de ayuda y se presentaran las alternativas de solución a corto . mediano y largo plazo. | No. De visitas realizadas | Visita de diagnóstico y proyección de solución. | Oficina Administrativos de REDP | Luz Adriana Rodriguez | Profesional Especializado y equipo de trabajo | 2009/10/05 | 2009/12/15 | A través de mesa de ayuda se esta han prestado todos los servicios técnicos solicitados y se han reslizado las jornadas de mantenimiento de los equipos . dado que la entidad cuenta con el licenciamiento de productos microsoft y herramientas educativas publicadas en el portal redacademica . los colegios tienen acceso a ese software y es instalado según requerimientos a la mesa de ayuda. En cuanto la obsolecencia de los equipos la entidad cuenta con un presupuesto limitado pero que ha venido optimizando y priorizando para asignación de recursos con la Dirección de Dotaciones Escolares y realizando gesrio de recursos con la Alcaldias Locales UEL. | 100 | En el sistema de información de mesa de ayuda se registran los servicios prestados a los colegios y se cuenta con los documentos físicos de visitas de mantenimiento preventivo y correctivo realizado a los colegios . se tiene vigente el contrato de licenciamiento microsoft y y publicado el software educativo en el portal de red académica. Las compras de equipos las realiz la Dirección de Dotaciones de acuerdo con lo establecido en el decreto 330 de 2008.
410 | FILA_410 | AE PAD 2009 CICLO II NIVEL CENTRAL - SED - IED_COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN | 1.10. EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO Y GESTIÓN DE LA PLANTA FÍSICA E INFRAESTRUCTURA ESCOLAR._COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN IED HALLAZGOS SED | 1.10.1.2. De igual forma en esa construcción funciona una sala destinada para sala de profesores . dotada de computadores los cuales no funcionan debido a la falta de la instalación apropiada pare ello. | Se realizará visita por parte de la mesa de ayuda y se presentaran las alternativas de solución a corto . mediano y largo plazo. | No. De visitas realizadas | Visita de diagnóstico y proyección de solución. | Oficina Administrativos de REDP | Luz Adriana Rodriguez | Profesional Especializado y equipo de trabajo | 2009/10/05 | 2009/12/15 | A través de mesa de ayuda se esta han prestado todos los servicios técnicos solicitados y se han reslizado las jornadas de mantenimiento de los equipos . dado que la entidad cuenta con el licenciamiento de productos microsoft y herramientas educativas publicadas en el portal redacademica . los colegios tienen acceso a ese software y es instalado según requerimientos a la mesa de ayuda. En cuanto la obsolecencia de los equipos la entidad cuenta con un presupuesto limitado pero que ha venido optimizando y priorizando para asignación de recursos con la Dirección de Dotaciones Escolares y realizando gesrio de recursos con la Alcaldias Locales UEL. | 100 | En el sistema de información de mesa de ayuda se registran los servicios prestados a los colegios y se cuenta con los documentos físicos de visitas de mantenimiento preventivo y correctivo realizado a los colegios . se tiene vigente el contrato de licenciamiento microsoft y y publicado el software educativo en el portal de red académica. Las compras de equipos las realiz la Dirección de Dotaciones de acuerdo con lo establecido en el decreto 330 de 2008.
420 | FILA_420 | AE PAD 2009 CICLO II NIVEL CENTRAL - SED - IED_COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN | 1.11. EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO Y GESTIÓN DEL SISTEMAS DE INFORMACIÓN._COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN IED HALLAZGOS SED | 1.11.1. La IED . cuenta en la sede A . (...) Esta sala utiliza programas demasiado básicos . que para la época son obsoletos. Esta sala es utilizada por los alumnos de preescolar y primaria de 0 a 5 grado . a los cuales no se les suministra clases de informática a razón de que no cuentan ni con docente ni con sala para ellos. En esta sede solo se dicta clase a grados de 6 a 11 . cinco computadores no funcionan con línea de conexión de punto de red. A pesar de ser una sede que alberga a los alumnos de grados de 6 a 11 no cuenta con el espacio necesario para que ellos puedan atender clase de informática. 1.11.2. Sede B . cuenta con una sala de informática que sirve de bodega de elementos del colegio y la otra parte como aula de sistemas . en la parte de bodega existen elementos que están obsoletos y se deben dar de baja. 1.11.3. Sede C. cuenta de igual forma con sala de informática donde se dicta clase a estudiantes de 0 a 5 de primaria . en el aula se encuentran 10 monitores . de los cuales sirven 7 y los de más están a espera de mantenimiento . los cursos se conforman por 40 alumnos y deben ser utilizados por grupos de 6 niños por equipo en promedio . lo cual deja que varios alumnos no accedan a su servicio. Los programas de informática se encuentran desactualizados. La sala cuenta con capacidad para 20 equipos y se encuentra con goteras que causan humedad y malestar a la población estudiantil. ... Los equipos de cómputo sirven a los alumnos de las 2 jornadas con un promedio de 42 alumnos . el espacio que ocupa el mobiliario no es el adecuado ya que las sillas no son aptas para esta clase de actividades. | Se realizará visita por parte de la mesa de ayuda y se presentaran las alternativas de solución a corto . mediano y largo plazo: 1.Visita de diagnóstico 2. Informar a la Direcciòn de Dotaciones escolares el nivel de obsolescencia de los equipos. 3. Solicitar a la Dirección de Construcciones Escolares la adecuación fisica de los espacios necesarios para las adecuaciones de las salas de sistemas. | No. De visitas realizadas | Visita de diagnóstico y proyección de solución. | Oficina Administrativos de REDP | Luz Adriana Rodriguez | Profesional Especializado y equipo de trabajo | 2009/10/05 | 2009/12/15 | A través de mesa de ayuda se esta han prestado todos los servicios técnicos solicitados y se han reslizado las jornadas de mantenimiento de los equipos . dado que la entidad cuenta con el licenciamiento de productos microsoft y herramientas educativas publicadas en el portal redacademica . los colegios tienen acceso a ese software y es instalado según requerimientos a la mesa de ayuda. En cuanto la obsolecencia de los equipos la entidad cuenta con un presupuesto limitado pero que ha venido optimizando y priorizando para asignación de recursos con la Dirección de Dotaciones Escolares y realizando gesrio de recursos con la Alcaldias Locales UEL. | 100 | En el sistema de información de mesa de ayuda se registran los servicios prestados a los colegios y se cuenta con los documentos físicos de visitas de mantenimiento preventivo y correctivo realizado a los colegios . se tiene vigente el contrato de licenciamiento microsoft y y publicado el software educativo en el portal de red académica. Las compras de equipos las realiz la Dirección de Dotaciones de acuerdo con lo establecido en el decreto 330 de 2008.
430 | FILA_430 | AE PAD 2009 CICLO II NIVEL CENTRAL - SED - IED_COLEGIO JUAN REY | 1.11. EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO Y GESTIÓN DEL SISTEMAS DE INFORMACIÓN._COLEGIO JUAN REY IED HALLAZGOS SED | 1.11.1. Existe deficiente servicio en la sala de Informática y en el soporte técnico de la información administrativa de la IED. | Se realizará visita por parte de la mesa de ayuda y se presentaran las alternativas de solución a corto . mediano y largo plazo. | No. De visitas realizadas | Visita de diagnóstico y proyección de solución. | Oficina Administrativos de REDP | Luz Adriana Rodriguez | Profesional Especializado y equipo de trabajo | 2009/10/05 | 2009/12/15 | A través de mesa de ayuda se esta han prestado todos los servicios técnicos solicitados y se han reslizado las jornadas de mantenimiento de los equipos . dado que la entidad cuenta con el licenciamiento de productos microsoft y herramientas educativas publicadas en el portal redacademica . los colegios tienen acceso a ese software y es instalado según requerimientos a la mesa de ayuda. En cuanto la obsolecencia de los equipos la entidad cuenta con un presupuesto limitado pero que ha venido optimizando y priorizando para asignación de recursos con la Dirección de Dotaciones Escolares y realizando gesrio de recursos con la Alcaldias Locales UEL. | 100 | En el sistema de información de mesa de ayuda se registran los servicios prestados a los colegios y se cuenta con los documentos físicos de visitas de mantenimiento preventivo y correctivo realizado a los colegios . se tiene vigente el contrato de licenciamiento microsoft y y publicado el software educativo en el portal de red académica. Las compras de equipos las realiz la Dirección de Dotaciones de acuerdo con lo establecido en el decreto 330 de 2008.
440 | FILA_440 | AE PAD 2009 CICLO II NIVEL CENTRAL - SED - IED_COLEGIO TECNICO MENORAH | 1.11. EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO Y GESTIÓN DEL SISTEMAS DE INFORMACIÓN._COLEGIO TÉCNICO MENORAH IED HALLAZGOS SED | 1.11.1. Existe eficiente servicio en las salas (2) dos de Informática . el aula de bilingüismo y la sala virtual de la Institución que se debe mejorar y potenciar. | Se realizará visita por parte de la mesa de ayuda y se presentaran las alternativas de solución a corto . mediano y largo plazo. | No. De visitas realizadas | Visita de diagnóstico y proyección de solución. | Oficina Administrativos de REDP | Luz Adriana Rodriguez | Profesional Especializado y equipo de trabajo | 2009/10/05 | 2009/12/15 | A través de mesa de ayuda se esta han prestado todos los servicios técnicos solicitados y se han reslizado las jornadas de mantenimiento de los equipos . dado que la entidad cuenta con el licenciamiento de productos microsoft y herramientas educativas publicadas en el portal redacademica . los colegios tienen acceso a ese software y es instalado según requerimientos a la mesa de ayuda. En cuanto la obsolecencia de los equipos la entidad cuenta con un presupuesto limitado pero que ha venido optimizando y priorizando para asignación de recursos con la Dirección de Dotaciones Escolares y realizando gesrio de recursos con la Alcaldias Locales UEL. | 100 | En el sistema de información de mesa de ayuda se registran los servicios prestados a los colegios y se cuenta con los documentos físicos de visitas de mantenimiento preventivo y correctivo realizado a los colegios . se tiene vigente el contrato de licenciamiento microsoft y y publicado el software educativo en el portal de red académica. Las compras de equipos las realiz la Dirección de Dotaciones de acuerdo con lo establecido en el decreto 330 de 2008.
450 | FILA_450 | AE PAD 2009 CICLO II NIVEL CENTRAL - SED - IED_COLEGIO VILLA ELISA | 1.10. EVALUACIÓN A LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN_COLEGIO VILLA ELISA IED HALLAZGOS SED | 1.10.1. En cuanto hace referencia a los sistemas de información de almacén . biblioteca y presupuesto . se presentan deficiencias en la confiabilidad de la información manejada . se utilizan plataformas de Excel . que no permiten la creación de filtros . llaves de verificación . ni controles preventivos y/o correctivos . permitiendo la posible generación de errores al momento de la digitación de los registros. | Se realizará visita por parte de la mesa de ayuda y se presentaran las alternativas de solución a corto . mediano y largo plazo. | No. De visitas realizadas | Visita de diagnóstico y proyección de solución. | Oficina Administrativos de REDP | Luz Adriana Rodriguez | Profesional Especializado y equipo de trabajo | 2009/10/05 | 2009/12/15 | 100 .A través de mesa de ayuda se esta han prestado todos los servicios técnicos solicitados y se han reslizado las jornadas de mantenimiento de los equipos . dado que la entidad cuenta con el licenciamiento de productos microsoft y herramientas educativas publicadas en el portal redacademica . los colegios tienen acceso a ese software y es instalado según requerimientos a la mesa de ayuda. En cuanto la obsolecencia de los equipos la entidad cuenta con un presupuesto limitado pero que ha venido optimizando y priorizando para asignación de recursos con la Dirección de Dotaciones Escolares y realizando gesrio de recursos con la Alcaldias Locales UEL. | 100 | En el sistema de información de mesa de ayuda se registran los servicios prestados a los colegios y se cuenta con los documentos físicos de visitas de mantenimiento preventivo y correctivo realizado a los colegios . se tiene vigente el contrato de licenciamiento microsoft y y publicado el software educativo en el portal de red académica. Las compras de equipos las realiz la Dirección de Dotaciones de acuerdo con lo establecido en el decreto 330 de 2008.
460 | FILA_460 | PAD 2010 CICLO I PAD 2007 . FASE I VIGENCIA 2006 COLEGIO RICAURTE - NIVEL CENTRAL - SED - IED | 1.11. Evaluación Sistema de Sistemas de Información | 1.11.Debido a la coyuntura que se presentó el año pasado con el reforzamiento de la sede B y este año con el de la sede A . la infraestructura de las salas de sistemas de las dos sedes se encontraban desmontadas en la fecha de esta auditoria. | La DDE realizará un seguimiento a la puesta en marcha de las aulas de sistemas y de acuerdo con el presupuesto asignado se dotará de equipos | Aula dotada con equipos | Equipos dotados/ Equipos solicitados | Oficina Administrativa de RedP . Dirección de Dotaciones | Dirección de Dotaciones Escolares | PRESUPUESTAL | 2010/05/12 | 2010/12/31 | LA DDE DOTÓ LAS AULAS DE SISTEMAS DE ACUERDO CON EL PRESUPUESTO DISPONIBLE | 100 | LA SED DOTÓ AL COLEGIO DESDE EL AÑO 2006 HASTA EL 2012 DE 69 EQUIPOS DE COMPUTO (1-2006 .1-2007 .1-2008 .43-2010 .13-2011 .10-2012). SE APORTA EL REPORTE DE INVENTARIO POR ELEMENTO PARA COMPUTADORES DE ESCRITORIO Y EL REPORTE DE INVENTARIO POR ELEMENTO PARA PORTÁTILES. POR EFECTO DE LA ARMONIZACION PRESUPUESTAL REDP ASUMIRÁ EN ADELANTE LA PROVISIÓN DE ESTOS ELEMENTOS DE ACUERDO CON LAS RESOLUCIONES 1650 DE 2012 . DEROGADA POR LA RESOLUCIÓN 2923 DE 2012 DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL. EN CONSECUENCIA . LA DDE SOLICITA RESPETUOSAMENTE EL CIERRE DEL HALLAZGO RESPECTO DE NUESTRA COMPETENCIA.
470 | FILA_470 | AE PAD2010 CICLO II SEGUIMIENTO PM - AE PAD 2010 CICLO II NIVEL CENTRAL VIGENCIA 2006-2009 | 2.5.1. Sedes Arrendadas | 2.5.1. En la ejecución del contrato de arrendamiento 19 del 7 de marzo de 2007 . a partir de su modificación No. 3 del 13 de febrero de 2009 . se encontró incumplimiento del objeto contractual ya que los alumnos de la Institución Educativa Distrital Villa Elisa de la Localidad 11 de Suba . usuarios de la sede arrendada por la SED . no han tenido acceso al uso de las salas especializadas . incluidas en el objeto del contrato de arrendamiento . situación no advertida por la Interventoría. Se presenta un presunto hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria y fiscal . el cual debe ser explicado por la administración. | Con fecha 08 de noviembre de 2010 finalizó el contrato de arrendamiento. En cuanto a las Acciones correctivas a seguir tenemos: CAPACITACIÓN: Dada la alta responsabilidad en el cumplimiento de las funciones y competencias dadas a las Direcciones Locales de Educación . es deber de la SED en cabeza de la Subsecretaria de Integración Interinstitucional . propender por brindar en debida forma y oportunidad capacitación . no solo a los directores locales que la integran . sino a los profesionales que brindan apoyo dentro del cumplimiento de las funciones propiamente dadas en cada localidad. Dicha capacitación técnica y práctica en cumplimiento de las funciones . responsabilidades y competencias deben enmarcarse no solo desde la función interventora en los contratos de arrendamiento . sino en los demás contratos que por su naturaleza así lo requieran y de los cuales hacen parte. GENERAR CONTROLES: En forma periódica o trimestral se debe generar controles frente al cumplimiento de las funciones y competencias dadas y que sean inherentes a las interventorias de cada contrato. Generar grupos de trabajo y de asesoría . que resuelvan en debida forma las inquietudes o dudas generadas en el ejercicio del trabajo realizado. Coordinar entre las oficinas jurídica y contratos . los controles a seguir y el cumplimiento tanto del objeto como de los términos pactados . para que no se vuelva a cometer estos errores e involucrar a estas oficinas para colaborar en forma directa con la Dirección General de Educación. MEDIDAS CORRECTIVAS PARA SUBSANAR ERRORES COMETIDOS: En el evento de presentarse errores dentro de la ejecución y control de los contratos . previamente establecidos . la SED deberá de forma inmediata conformar un equipo interdisciplinario quien conocerá y conceptualizará el trámite a seguir a fin de subsanar el error cometido y la gestión administrativa por ejecutar. | acta de liquidacion | Liquidar el contrato en la vigencia fiscal 2011. | Dirección General de Educación y Colegios Distritales | Dirección de Contratos . Dirección Servicios Adtivos y Dirección Local de Educación | Humanos y técnicos | 2010/12/17 | 2011/12/31 | Suscripción de las actas de terminación y liquidación del referido contrato sin presentarse ningún tipo de detrimento. con oficios con radicado Nos. I-2011-062268 del 21 de Noviembre de 2011 y I-2012-018833 del 16 de Abril de 2012 . la Dirección Local de Educación de Suba remitió a la oficina de contratos las correspondientes actas para su aprobación. | 95 | Pendiente: Aprobación de las actas de terminación y liquidación del referido contrato por parte de la Oficina de Contratos de la SED.
480 | FILA_480 | AE PAD2010 CICLO II SEGUIMIENTO PM - AE PAD 2010 CICLO II NIVEL CENTRAL VIGENCIA 2006-2009 | 2.5.3. Sedes Arrendadas | 2.5.3. La interventoría del contrato de arrendamiento 19 de 2007 . no ha sido eficiente . eficaz ni económica. Se confirma el hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria . el cual será trasladado a la instancia correspondiente para lo de su competencia y debe ser incluido en el Plan de Mejoramiento a presentar al órgano de control . para seguimiento posterior de las acciones implementadas que eliminen las causas que lo originaron y no vuelva a tener ocurrencia en ninguna de las sedes arrendadas. | El 08 de noviembre de 2010 terminó el contrato de arrendamiento.Referente a las Acciones correctivas a seguir consideramos: CAPACITACIÓN: Dada la alta responsabilidad en el cumplimiento de las funciones y competencias dadas a las Direcciones Locales de Educación . es deber de la SED en cabeza de la Subsecretaria de Integración Interinstitucional . propender por brindar en debida forma y oportunidad capacitación . no solo a los directores locales que la integran . sino a los profesionales que brindan apoyo dentro del cumplimiento de las funciones propiamente dadas en cada localidad. Dicha capacitación técnica y práctica en cumplimiento de las funciones . responsabilidades y competencias deben enmarcarse no solo desde la función interventora en los contratos de arrendamiento . sino en los demás contratos que por su naturaleza así lo requieran y de los cuales hacen parte. GENERAR CONTROLES: En forma periódica o trimestral se debe generar controles frente al cumplimiento de las funciones y competencias dadas y que sean inherentes a las interventorias de cada contrato. Generar grupos de trabajo y de asesoría . que resuelvan en debida forma las inquietudes o dudas generadas en el ejercicio del trabajo realizado. Coordinar entre las oficinas jurídica y contratos . los controles a seguir y el cumplimiento tanto del objeto como de los términos pactados . para que no se vuelva a cometer estos errores e involucrar a estas oficinas para colaborar en forma directa con la Dirección General de Educación. MEDIDAS CORRECTIVAS PARA SUBSANAR ERRORES COMETIDOS: En el evento de presentarse errores dentro de la ejecución y control de los contratos . previamente establecidos . la SED deberá de forma inmediata conformar un equipo interdisciplinario quien conocerá y conceptualizará el trámite a seguir a fin de subsanar el error cometido y la gestión administrativa por ejecutar. | acta de liquidación | Liquidar el contrato en la vigencia fiscal 2011. | Dirección General de Educación y Colegios Distritales | Dirección de Contratos . Dirección Servicios Adtivos y Dirección Local de Educación | Humanos y técnicos | 2010/12/17 | 2011/12/31 | Suscripción de las actas de terminación y liquidación del referido contrato sin presentarse ningún tipo de detrimento. Con oficios con radicado Nos. I-2011-062268 del 21 de noviembre de 2011 y I-2012-018833 del 16 de abril de 2012 . la Dirección Local de Educación de Suba remitió a la oficina de contratos las correspondientes actas para su aprobación. | 95 | Pendiente: Aprobación de las actas de terminación y liquidación del referido contrato por parte de la Oficina de Contratos de la SED.
490 | FILA_490 | AE PAD2010 CICLO II SEGUIMIENTO PM - AE PAD 2010 CICLO II NIVEL CENTRAL VIGENCIA 2006-2009 | 2.5.2 Sedes Arrendadas | 2.5.2. En la modificación No. 3 del 13 de febrero de 2009 . se tomó la sede en arrendamiento para dos jornadas de la IED Villa Elisa . pero allí solo funciona una . la jornada de la tarde . pues el colegio no tiene jornada nocturna . por lo que resulta contrario a los intereses del distrito pagar una renta por una jornada que no existe.Se confirma el hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria y fiscal . el cual será trasladado a las instancias pertinentes para lo de su competencia y debe ser incluido en el Plan de Mejoramiento a presentar al órgano de control . para seguimiento posterior de las acciones implementadas que eliminen las causas que lo originaron y no vuelva a tener ocurrencia en ninguna de las sedes arrendadas. | El dia 08 de noviembre de 2010 finalizó el contrato de arrendamiento.Frente a las Acciones correctivas a seguir estan: CAPACITACIÓN: Dada la alta responsabilidad en el cumplimiento de las funciones y competencias dadas a las Direcciones Locales de Educación . es deber de la SED en cabeza de la Subsecretaria de Integración Interinstitucional . propender por brindar en debida forma y oportunidad capacitación . no solo a los directores locales que la integran . sino a los profesionales que brindan apoyo dentro del cumplimiento de las funciones propiamente dadas en cada localidad. Dicha capacitación técnica y práctica en cumplimiento de las funciones . responsabilidades y competencias deben enmarcarse no solo desde la función interventora en los contratos de arrendamiento . sino en los demás contratos que por su naturaleza así lo requieran y de los cuales hacen parte. GENERAR CONTROLES: En forma periódica o trimestral se debe generar controles frente al cumplimiento de las funciones y competencias dadas y que sean inherentes a las interventorias de cada contrato. Generar grupos de trabajo y de asesoría . que resuelvan en debida forma las inquietudes o dudas generadas en el ejercicio del trabajo realizado. Coordinar entre las oficinas jurídica y contratos . los controles a seguir y el cumplimiento tanto del objeto como de los términos pactados . para que no se vuelva a cometer estos errores e involucrar a estas oficinas para colaborar en forma directa con la Dirección General de Educación. MEDIDAS CORRECTIVAS PARA SUBSANAR ERRORES COMETIDOS: En el evento de presentarse errores dentro de la ejecución y control de los contratos . previamente establecidos . la SED deberá de forma inmediata conformar un equipo interdisciplinario quien conocerá y conceptualizará el trámite a seguir a fin de subsanar el error cometido y la gestión administrativa por ejecutar. | acta de liquidación | Liquidar el contrato en la vigencia fiscal 2011. | Dirección General de Educación y Colegios Distritales | Dirección de Contratos . Dirección Servicios Adtivos y Dirección Local de Educación | Humanos y técnicos | 2010/12/17 | 2011/12/31 | Suscripción de las actas de terminación y liquidación del referido contrato sin presentarse ningún tipo de detrimento. Con oficios con radicado Nos. I-2011-062268 del 21 de noviembre de 2011 y I-2012-018833 del 16 de abril de 2012 . la Dirección Local de Educación de Suba remitió a la oficina de contratos las correspondientes actas para su aprobación. | 95 | Pendiente: Aprobación de las actas de terminación y liquidación del referido contrato por parte de la Oficina de Contratos de la SED.
500 | FILA_500 | AR PAD 2010 CICLO I PAD 2008 FASE I VIGENCIA 2007 COLEGIO RAFAEL BERNAL JIMÉNEZ - NIVEL CENTRAL - SED - IED | 1.1.EVALUACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO CONTROL FISCAL DE ADVERTENCIA. | 1.1 Mediante comunicación No. 018281 del 17 de agosto de 2005 . el contralor de Bogotá D. C. . formuló al Alcalde Mayor de Bogotá . un Control Fiscal de Advertencia sobre la gestión de las Instituciones Educativas Distritales. | Por parte de la Dirección Financiera se designará al asesor de la localidad para socializar con el Consejo Directivo y el Auxiliar Administrativo (pagador) los hallazgos dados a conocer a través del control de advertencia. Igualmente se socializará el plan de mejoramiento elaborado por el colegio y que fue radicado en la Oficina de Control Interno de la SED . para evitar que en el colegio se presenten los riesgos detectados en el control de advertencia. Igualmente la oficina de Control interno remitirá oficio al rector recordando el seguimiento que debe realizar al Plan de mejoramiento sobre las observaciones del control de advertencia y recomendándole su socialización con el CD. | Número de FSE/Número de capacitaciones | colegio con seguimiento a diciembre de 2010 | Dirección Financiera. - Oficina de Control Interno | ERNESTO BARRERA | PERSONAL HUMANO | 2009/05/26 | 2010/07/25 | La asesora en FSE visitó al colegio RAFAEL BERNAL el pasado 25 de marzo y tiene segunda visita programada para el 3 de agosto próximo con el propósito de revisar el grado de avance de acuerdo al plan de mejoramiento que se socializó en la primera visita con el colegio. Esta segunda visita debe efectuarse con el apoyo de un funcionario de la Oficina de Control Interno. | 100 | La asesora en FSE visitó al colegio RAFAEL BERNAL el pasado 25 de marzo y tiene segunda visita programada para el 3 de agosto próximo con el propósito de revisar el grado de avance de acuerdo al plan de mejoramiento que se socializó en la primera visita con el colegio. Esta segunda visita debe efectuarse con el apoyo de un funcionario de la Oficina de Control Interno. Para la vigencia 2011 . la profesional de apoyo VILMA CECILIA LADINO DIAZ . realizó el 18 de julio y el 19 de septiembre . visita al colegio Rafael Bernal con el propósito de brindar asesoría y capacitación en FSE . como de hacerle seguimiento al plan de mejoramiento. Para el segundo semestre de la vigencia 2012 . la Dirección Financiera contrató a la profesional Vilma Cecilia Ladino Díaz . con el objetivo de continuar asesorando y capacitando a los responsables de la administración de los recursos del FSE de las localidades de barrios unidos . martires y antonio nariño.
510 | FILA_510 | AR PAD 2010 CICLO I PAD 2009 CICLO: I PERÍODO AUDITADO 2008 COLEGIO REPUBLICA DE CHINA - NIVEL CENTRAL - SED - IED | 1.2 EVALUACIÓN ESTRATEGIA Y PLAN DE MEJORAMIENTO CONTROL FISCAL DE ADVERTENCIA. | Estrategia y Plan de Mejoramiento resultado del control de advertencia sin definir. Se encontró que la Institución Educativa . en el Subsistema de Control y en relación con la autoevaluación y el mejoramiento institucional . no fue socializado el Control Fiscal de Advertencia . por tanto .. tampoco se diseño estrategia ni formuló plan de mejoramiento para abordarlo . en consecuencia; no se implementó la gestión señalada por el despacho del Alcalde Mayor. | Por parte de la Dirección Financiera se designará al asesor de la localidad para socializar con el Consejo Directivo y el Auxiliar Administrativo (pagador) los hallazgos dados a conocer a través del control de advertencia. Igualmente se socializará el plan de mejoramiento elaborado por el colegio y que fue radicado en la Oficina de Control Interno de la SED . para evitar que en el colegio se presenten los riesgos detectados en el control de advertencia. Igualmente la oficina de Control interno remitirá oficio al rector recordando el seguimiento que debe realizar al Plan de mejoramiento sobre las observaciones del control de advertencia y recomendándole su socialización con el CD. | Número de FSE/Número de capacitaciones | colegio con seguimiento a diciembre de 2010 | Dirección Financiera. - Oficina de Control Interno | ERNESTO BARRERA | PERSONAL HUMANO | 2009/05/26 | 2010/07/25 | La Oficina de Presupuesto asignó a la asesora de la Localidad 10. Engativa . para que programe visita al colegio REPUBLICA DE CHINA y socialice con el consejo directivo . el ordenador del gasto y el auxiliar administrativo con funciones financieras . el plan de mejoramiento y demás normas vigentes en el tema de los fondos de servicios educativos con el apoyo de un funcionario de la Oficina de Control Interno- | 100 | La Oficina de Presupuesto asignó a la asesora de la Localidad 10. Engativa . para que programe visita al colegio REPUBLICA DE CHINA y socialice con el consejo directivo . el ordenador del gasto y el auxiliar administrativo con funciones financieras . el plan de mejoramiento y demás normas vigentes en el tema de los fondos de servicios educativos con el apoyo de un funcionario de la Oficina de Control Interno- La primera visita se llevó a cabo el 3 de agosto de 2010 por parte de la profesional de apoyo de la localidad la señora Myriam Barrios . la segunda visita se llevó a cabo el 17 de septiembre y en cual se revisó la información presupuestal . contable y almacén e inventarios . temas como el manejo del curso virtual en FSE y se establecieron algunas tareas para el almacenista. El 26 de octubre de 2010 se llevó a cabo una tercera visita al colegio por parte de la profesional de apoyo donde se revisó la tarea establecida para el almacenista y se capacitó nuevamente sobre el manejo del curso virtual subido a la página web de la SED el cual se ha desarrollado en temas como: 1. Creación de fondos de servicios educativos . 2. programación presupuestal . 3. Ejecución presupuestal . 4. cierre presupuestal 5. conocimientos contables. Curso dirigido en el 2010 para pagadores y rectores - ordenadores del gasto. El 17 de septiembre de 2010 . la profesional de apoyo Myriam Barrios llevó a cabo otra visita de asesoría y capacitación en FSE dirigida al Rector . pagador y almacenista. El 27 de octubre de 2011 . se llevó a cabo otra visita al colegio por parte del profesional de apoyo de la localidad el señor George Smith Zambrano Gutierrez . con el fin de asesorar al rector y capacitar al consejo directivo en la normatividad vigente y los procesos administrativos adecuados para la ejecución de los recursos del FSE. Para el segundo semestre de la vigencia 2012 . la Dirección Financiera contrató al profesional Fabio Ernesto Gonzalez Sánchez con el objetivo de brindar asesoría y capacitación en temas presupuestales . contable y de tesorería a los responsables de la administración de los recursos del FSE de la localidad de Engativá.
520 | FILA_520 | PAD 2010 CICLO I PAD 2007 . FASE I VIGENCIA 2006 COLEGIO PAULO VI - NIVEL CENTRAL - SED - IED | 1.5 EVALUACIÓN SISTEMA DE CONTROL INTERNO ESTADOS CONTABLES. INVENTARIOS. | 1.5.3 No existe sistema de inventarios. | La DDE . apoyará la actualización del aplicativo para el manejo y control de los inventarios de FSE . a cargo del colegio . Se reforzará la información sobre el manejo y seguimiento de los bienes de acuerdo con la normatividad establecida. En cuanto a la Oficina Administrativa de REDP se ha prestado el apoyo técnico requerido para el desarrollo del aplicativo que se entregará a los Fondos de Servicios Educativos donde se incluye el tema de inventarios. También a través de los lideres técnicos se apoya el soporte y mantenimiento a SAE/SAI contratado por la Dirección de Dotaciones. El proyecto SICAPITAL se desarrollara de acuerdo con el cronograma de actividades que se adjunta según oficio I-2010-03007 de la Jefatura Administrativa REDP y la inclusión del colegio de acuerdo con el cronograma elaborado por la Dirección Financiera el cual también se anexa. | Contar con un sistema | Contar con un sistema | Dirección Financiera . Oficina Administrativa de RedP y Dirección de Dotaciones Escolares | Dirección Financiera . Oficina Administrativa de RedP y Dirección de Dotaciones Escolares | PRESUPUESTAL . HUMANO Y TECNICO | 2010/05/12 | 2010/12/31 | SE REALIZÓ ACOMPAÑAMIENTO AL EQUIPO DE TRABAJO DEL COLEGIO EN LABORES DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO SOBRE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES ASIGNADOS POR LA SED. | 100 | A partir del 06/09/2012 . la Subsecretaría de Gestión Institucional se encuentra liderando el proyecto SÍ CAPITAL- Colegios con el apoyo de un profesional de planta de cada una de las áreas de la Oficina Administrativa de REDP . la Dirección Financiera y de presupuesto y la Dirección de Dotaciones Escolares. Su implementación se viene ejecutando en 10 Colegios piloto . los cuales fueron seleccionados con el criterio de estar exentos de hallazgos y presuntas responsabilidades disciplinarias. La Subsecretaría de Gestión Institucional proyecta extender el programa SI CAPITAL - Colegios a las demás IED en un tiempo estimado de tres años (2013 . 2014 y 2015).-------> EFECTUADA LA TRAZABILIDAD DE LAS GESTIONES REALIZADAS CON ESTE COLEGIO . ENCONTRAMOS LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: SOLICITUD DEL RECTOR DE FECHA 31-10-2012 No- RAD E-2012-181201. DDE RESPONDE CON S-2012-144520 DE 06-11-2012. ACTA ACOMPAÑAMIENTO EMPALME DE FECHA DE 26 . 27 Y 28-11-2012. SOLICITUD CONTINUIDAD FUNCIONARIA ADTIVA. RAD. E-2012-206541 DE 03-12-2012. MEMORANDOS I-2012-53572 DE 22-11-2012 Y EL MEMORANDO I-2012-58083 DE 18-12-2012.
530 | FILA_530 | AR PAD 2010 CICLO I PAD 2009 CICLO: I PERÍODO AUDITADO 2008 COLEGIO VIRREY JOSE SOLIS - NIVEL CENTRAL - SED - IED | 1.11. EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO Y GESTIÓN DEL SISTEMAS DE INFORMACIÓN. | 1.11.2.9. La administración técnica del proceso de inventarios requiere mejorar para un control más eficiente. OBSERVACION: El contrato 1170 de 2008 firmado dentro del convenio con Secretaría de Hacienda para la implementación del sistema de información integral SICAPITAL tiene proyectado implementarlo en 10 FSE en el primer semestre de 2010 y no en los colegios auditados que tienen serios inconvenientes . como se ha comunicado desde el año 2005 en los informes 4 años de auditoría. De ahí la importancia de la rápida masificación en dichos fondos . para los procesos presupuestal . contractual . inventarios y financiero. A la fecha se espera que la SED precise en un cronograma el proceso de implementación del sistema SI CAPITAL para el manejo integrado de la información en los colegios. | 1. La DDE . apoyará la actualización del aplicativo para el manejo y control de los inventarios de FSE . a cargo del colegio . 2.Se reforzará la información sobre el manejo y seguimiento de los bienes de acuerdo con la normatividad establecida. 3.En cuanto a la Oficina Administrativa de REDP se ha prestado el apoyo técnico requerido para el desarrollo del aplicativo que se entregará a los Fondos de Servicios Educativos donde se incluye el tema de inventarios. 4.También a través de los lideres técnicos se apoya el soporte y mantenimiento a SAE/SAI contratado por la Dirección de Dotaciones. El proyecto SICAPITAL se desarrollara de acuerdo con el cronograma de actividades que se adjunta según oficio I-2010-03007 de la Jefatura Administrativa REDP y la inclusión del colegio de acuerdo con el cronograma elaborado por la Dirección Financiera el cual también se anexa. | Sistema en funcionando e inventarios actualizados de FSE | Sistema en funcionamiento e inventarios actualizados | Dirección Financiera . Oficina Administrativa de RedP y Dirección de Dotaciones Escolares | Dirección Financiera . Oficina Administrativa de RedP y Dirección de Dotaciones Escolares | HUMANO | 2010/06/21 | 2010/08/20 | Con la plataforma Access se ha venido realizando análisis comparativo que confronta los saldos contables reportados en la Dirección Financiera contra lo informado a esta Dirección en los Formatos Únicos de Ingresos y Bajas de cada colegio. Con la información registrada se ha podido evidenciar las diferencias que han venido reportando a la Dirección Financiera y a las DDE. | 33 | A partir del 06/09/2012 . la Subsecretaría de Gestión Institucional se encuentra liderando el proyecto SÍ CAPITAL- Colegios con el apoyo de un profesional de planta de cada una de las áreas de la Oficina Administrativa de REDP . la Dirección Financiera y de presupuesto y la Dirección de Dotaciones Escolares. Su implementación se viene ejecutando en 10 Colegios piloto . los cuales fueron seleccionados con el criterio de estar exentos de hallazgos y presuntas responsabilidades disciplinarias. La Subsecretaría de Gestión Institucional proyecta extender el programa SI CAPITAL - Colegios a las demás IED en un tiempo estimado de tres años (2013 . 2014 y 2015). Producto del seguimiento hecho por la DDE se puede establecer que durante la vigencia 2012 el Colegio no dio cumplimiento a la Circular DF 530 - 001 expedida por la Dirección Financiera de la SED . razón por la cual esta Dirección reportó esta circunstancia a la Oficina de Control Interno Disciplinario para que se inicien las acciones correspondientes desde el ámbito de competencia de esta oficina. | De acuerdo a el Informe Final AEA Contratación . presupuesto e inventario . Colegios- NC . se cierra las acciones correctivas 1 . 2 y 3
540 | FILA_540 | AR PAD 2011 CICLO I - PERIODO AUDITADO 2010 NIVEL CENTRAL | 3.6 Evaluación del balance sobre la cuenta general del presupuesto – Pasivos exigibles | 3.6.1 Del análisis se estableció que se incluye desde el proyecto de presupuesto . en el rubro Pasivos Exigibles un valor que corresponden a una relación de posibles pasivos exigibles en la vigencia . de los cuales en ocasiones aún terminada ésta no se genera el pago . como sucedió en la vigencia 2010. La causa de la situación descrita . como se ha manifestado en vigencias anteriores . sigue siendo la no liquidación oportuna de los contratos y la no comunicación de la misma al área Financiera . por parte de la oficina de Contratación y las áreas técnicas encargadas de la supervisión de los contratos. Igualmente . se evidencia falta de interés por parte de los interventores y supervisores para asumir el trámite de algunos documentos requeridos para la liquidación de los contratos o la anulación de los saldos de presupuesto. | La Dirección de Contratación adelantará la revisión de pasivos exigibles que haya lugar y propondrá a la alta Dirección la posibilidad de contratar una firma específica para liquidar los contratos de años anteriores y se insistirá en la modificación del Decreto 330 de 2008 en el sentido de que la liquidación de los contratos se perfeccionen en las áreas técnicas a cargo de los proyectos. 1. Expedir Nueva Resolución con el fin de adelantar acciones para la depuración de los pasivos exigibles de la Secretaría de Educación. ordenando a los Gerentes de Proyectos y/o responsables de la información de gastos de funcionamiento . que adelantes acciones para que en un termino de cuatro (4) meses . a partir de la expedición de la resolución . se depuren los pasivos exigibles de aquellos compromisos con mas de dos años y medio de haber finalizado. 2. Presentar un informe por parte de los gerentes de proyecto sobre cada uno de los pasivos a cargo . en un lapso de 60 dias. 3. Generar los actos administrativos necesarios para los pagos o anulación de saldos de los compromisos constituidos como pasivos exigibles. | Pasivos exigibles por depurar / pasivos exigibles depurados | Reflejar en el área financiera la situación real de los pasivos exigibles y la depuración de los mismos Los gerentes de los proyectos y/o responsables de presupuesto de funcionamiento deben depurar como mínimo el 80 de los pasivos exigibles con mas de 2 años y medio de constitución y que son suceptibles de saneamiento mediante acta técnica de anulación de saldos . quedando unicamente pendientes los pasivos que presenten algun impedimento juridico o contractual debidamente justificado. | Dirección Financiera - Dirección de Contratación | Director de Contratos y Director de Financiera | Técnicos y Humanos | 2011/07/05 | 2011/10/05 | La Dirección de Contratación adelantará la revisión de pasivos exigibles que haya lugar y propondrá a la alta Dirección la posibilidad de contratar una firma específica para liquidar los contratos de años anteriores y se insistirá en la modificación del Decreto 330 de 2008 en el sentido de que la liquidación de los contratos se perfeccionen en las áreas técnicas a cargo de los proyectos. 1. Expedir Nueva Resolución con el fin de adelantar acciones para la depuración de los pasivos exigibles de la Secretaría de Educación. ordenando a los Gerentes de Proyectos y/o responsables de la información de gastos de funcionamiento . que adelantes acciones para que en un termino de cuatro (4) meses . a partir de la expedición de la resolución . se depuren los pasivos exigibles de aquellos compromisos con mas de dos años y medio de haber finalizado. 2. Presentar un informe por parte de los gerentes de proyecto sobre cada uno de los pasivos a cargo . en un lapso de 60 dias. 3. Generar los actos administrativos necesarios para los pagos o anulación de saldos de los compromisos constituidos como pasivos exigibles. | 80 | COMPROMISOS DE LA DIRECCION FINANCIERA - OFIC.PRESUPUESTO. En cumplimiento del plan de mejoramiento se realizaron las siguientes actividades: 1. Se presentó en reunión del 10 de marzo de 2011 de Comité Tecnico de Sostenibilidad Contable . el estado de los pasivos exigibles y la propuesta de una resolución mediante la cual ordena a los gerentes de proyectos depurar los saldos en pasivos exigibles. 2. Se logró la expedición de la Resolución 1657 del 26 de mayo de 2011 Por la cual se ordena adelantar acciones para la depuración de los pasivos exigibles de la SED . 3. se adelantaron varias reuniones de información y seguimiento seguimiento al cumplimiento de la resolución 1657 de 2011 asi: - Reunión del 21 de julio de 2011 en la Subsecretaría de Acceso y Permanencia y Dirección de Construcción sobre los pasivos exigibles. - Reunión del 09 de agosto de 2011 con la Dirección de Servicios Administrativos sobre los compromisos con pasivos exigibles. - Reunión del 01 de septiembre con los responsables operativos de la entidad sobre el seguimiento y depuración a los pasivos exigibles. 4. Se Expidio la Resolución 3252 por la cual se prorroga el plazo para adelantar acciones para la depuración de los pasivos exigibles de la Secretaría de Educación se busco con este acto facilitar a las áreas el proceso de saneamiento. 5. Se expidieron mas de 150 Estados de Cuenta sobre compromisos de pasivos y se brindo acompañamiento . acompañamiento a los responsables operativos en la proyección de Actas Técnicas de liberación de saldos. 6. Se proyectó y expidio el Acta de Anulación de pasivos No. 4 por valor de $484.471.067.70 . correspondiente a la depuración de 250 pasivos. CON LAS ANTERIORES ACTIVIDADES LA OFICINA DE PRESUPUESTO REPORTA UN CUMPLIMIENTO A SUS COMPROMISOS EN EN EL PLAN DE MEJORAMIENTO DEL 80 . resta unicamente la generación por parte de los gerentes de proyecto del informe final de los pasivos que no se depuraron. MEDIANTE OFICIO I 2011 021716 DEL 15 DE ABRIL SE VALIDA LAS FUNCIONES Y SE HACE OBSERVACIONES A LAS MISMAS PARA MODIFICACION DEL DECRETO 330 . ALA FECHA LA OFICINA ASESORA DE PLANEACION NO HA DADO RESPUESTA. FRENTE AL TEMA DE PASIVOS EXIGIBLES LA DIRECCION DE CONTRATACION NO CUENTA CON INFORMACION SOBRE EL NUMERO DE PASIVOS EXIGIBLES TRAMITADOS.
550 | FILA_550 | AR PAD 2011 CICLO I - PERIODO AUDITADO 2010 NIVEL CENTRAL | 3.8 EVALUACIÓN COMPONENTE DE CONTRATACIÓN 3.8.4 Contratación proyecto 396 Gratuidad total en el Sistema Educativo del Distrito Capital | 3.8.4.4 Producto del análisis al Contrato 887 de 2008 . se estableció que debido a que el contratista solo ejecutó actividades para 3 de las 9 obligaciones contratadas . se configura un presunto hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria y fiscal . en cuantía de $8.533.333 . | 1. Reconstrucción en la carpeta del contrato 887/2008 . complementando los informes de actividades del contratista con los soportes que den cuenta del cumplimiento de todas las obligaciones pactadas y eliminando las causales del hallazgo. 2. En los contratos en ejecución y para los nuevos . implementar el Diligenciamiento del formato controlado denominado INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO N° con el fin de mejorar la verificación de las obligaciones estipuladas en el contrato por parte del supervisor. 3. Incorporación de un nuevo Formato de Actas de Visita para que en los contratos en ejecución y los nuevos . se haga por parte de los contratistas un mejor registro de las visitas a los colegios . dejando clara evidencia de las acciones de apoyo . asesoría . capacitación y seguimiento . mejorando asi el proceso de control de las obligaciones. 4. Adquirir para la Dirección Financiera un scaner para mejorar la preservacion de los soportes documentales de los contratos. 5.Ajustar los compromisos de los futuros contratos de manera que permita mejorar la supervisión. 6. SE verificará y recordará a las áreas la necesidad de realizar una adecuada justificación en caso de darse una adición contractual. Reiterar a las distintas áreas mediante memorando institucional la importancia del cumplimiento de las actividades de interventoria y/o supervisión . que permita la exigencia del cumplimiento de las obligaciones a los contratistas. Así mismo . la adecuada presentación de los informes que den fe sobre el desarrollo de las actividades realizadas. De otra parte . se le reiterará con memorando institucional a la áreas la necesidad de que en el marco de la supervisión de los contratos . se de cumplimiento estrictamente a la circular del 08 de junio de 2010 en materia del traslado documental a las carpetas de los contratos . tales como: actas de inicio . actas de terminación . actas de suspensión . actas de prórroga . actas de acuerdos . actas de liquidación . actas de supervisión . informes de supervisión cartas de comunicación . documentos de pagos y documentos soportes como informes financieros . académicos y administrativos como parte integral de la ejecución del mismo; los cuales se trasladaran mediante formato establecido de transferencia de documentos para el correspondiente archivo. Igualmente se realizarán brigadas de seguimiento y verificación de la documentación transferida para ser insertada en el expediente contractual. | Cumplimiento = acciones ejecutadas/ acciones propuestas | Mejorar la gestión en la supervisión de los contratos en la SED. | Dirección Financiera - Dirección de Contratación | Jefe de Presupuesto . Germán Alvarez - Director de Contratos . Javier de Jesus Zamora | Humanos . técnicos y presupuestal | 2011/05/01 | 2011/12/31 | 1. Reconstrucción en la carpeta del contrato 887/2008 . complementando los informes de actividades del contratista con los soportes que den cuenta del cumplimiento de todas las obligaciones pactadas y eliminando las causales del hallazgo. 2. En los contratos en ejecución y para los nuevos . implementar el Diligenciamiento del formato controlado denominado INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO N° con el fin de mejorar la verificación de las obligaciones estipuladas en el contrato por parte del supervisor. 3. Incorporación de un nuevo Formato de Actas de Visita para que en los contratos en ejecución y los nuevos . se haga por parte de los contratistas un mejor registro de las visitas a los colegios . dejando clara evidencia de las acciones de apoyo . asesoría . capacitación y seguimiento . mejorando asi el proceso de control de las obligaciones. 4. Adquirir para la Dirección Financiera un scaner para mejorar la preservacion de los soportes documentales de los contratos. 5.Ajustar los compromisos de los futuros contratos de manera que permita mejorar la supervisión.6. SE verificará y recordará a las áreas la necesidad de realizar una adecuada justificación en caso de darse una adición contractual. Reiterar a las distintas áreas mediante memorando institucional la importancia del cumplimiento de las actividades de interventoria y/o supervisión . que permita la exigencia del cumplimiento de las obligaciones a los contratistas. Así mismo . la adecuada presentación de los informes que den fe sobre el desarrollo de las actividades realizadas. De otra parte . se le reiterará con memorando institucional a la áreas la necesidad de que en el marco de la supervisión de los contratos . se de cumplimiento estrictamente a la circular del 08 de junio de 2010 en materia del traslado documental a las carpetas de los contratos . tales como: actas de inicio . actas de terminación . actas de suspensión . actas de prórroga . actas de acuerdos . actas de liquidación . actas de supervisión . informes de supervisión cartas de comunicación . documentos de pagos y documentos soportes como informes financieros . académicos y administrativos como parte integral de la ejecución del mismo; los cuales se trasladaran mediante formato establecido de transferencia de documentos para el correspondiente archivo. Igualmente se realizarán brigadas de seguimiento y verificación de la documentación transferida para ser insertada en el expediente contractual. | 100 | La Dirección Financiera y la Oficina de Presupuesto han venido recopilando la información soporte del contrato referente a actas visitas a colegios . actas de liquidación y demás soportes como cumplimiento al objeto del contrato. Para el numeral 2 . hoy día los contratistas están diligenciando el formato denominado INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO N° cada vez que radican la cuenta para el pago. A 31122011 la Dirección Financiera y la Oficina de Presupuesto ya recopilaron y reconstruyeron la carpeta que contiene la información soporte del contrato 887/2008 . complementando los informes de actividades del contratista con los soportes que den cuenta del cumplimiento de todas las obligaciones pactadas y eliminando las causales del hallazgo. Igualmente se diseñó y se está aplicando el formato denominado INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO N° con esto se logra mejorar la verificación de las obligaciones del contrato por parte del supervisor. La SED através de ISOLUCIÓN ya estableció un Formato de Actas de Visita para que se realice por parte de los contratistas un mejor registro de las visitas a los colegios . dejando clara evidencia de las acciones de apoyo . asesoría . capacitación y seguimiento realizadas . mejorando asi el proceso de control de las obligaciones. La Dirección Financiera - Oficina de Presupuesto logró la adquisición y puesta en funcionamiento de un scaner para mejorar la preservacion de los soportes documentales de los contratos. SE EXPIDIERON LAS CIRCULARES: 2011 CIRCULAR 09-05-2011 TRAMITE DOCUMENTACION CONTRACTUAL . 2011 CIRCULAR 23-08-2011 TRAMITE DOCUMENTACION CONTRACTUAL Y PUBLICACION SECOP . 2011 CIRCULAR No. 004 27-09-11 MODIFICACIONES O NUEVOS CONTRATOS PRESTACION DE SERVICIOS. Y EL MEMORANDO 19-01-2012 APLICACION CIRCULAR 02 DE 2011 MANUAL INTEGRADO DE CONTRATACION - INFORME DE ACTIVIDADES Y CERTIFICACION CORRESPONDENCIA
560 | FILA_560 | AR PAD 2011 CICLO I - PERIODO AUDITADO 2010 NIVEL CENTRAL | 3.8 EVALUACIÓN COMPONENTE DE CONTRATACIÓN | 3.8.4.5 Contratación proyecto 396 Gratuidad total en el Sistema Educativo del Distrito Capital Producto del análisis al Contrato 888 de 2008 . se estableció que:el contratista solo ejecutó actividades para 4 de las 10 obligaciones contratadas . se configura un presunto hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria y fiscal . en cuantía de $8.400.000 . | 1. Reconstrucción en la carpeta del contrato 888/2008 . complementando los informes de actividades del contratista con los soportes que den cuenta del cumplimiento de todas las obligaciones pactadas y eliminando las causales del hallazgo. 2. En los contratos en ejecución y para los nuevos . implementar el Diligenciamiento del formato controlado denominado INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO N° con el fin de mejorar la verificación de las obligaciones estipuladas en el contrato por parte del supervisor. 3. Incorporación de un nuevo Formato de Actas de Visita para que en los contratos en ejecución y los nuevos . se haga por parte de los contratistas un mejor registro de las visitas a los colegios . dejando clara evidencia de las acciones de apoyo . asesoría . capacitación y seguimiento . mejorando asi el proceso de control de las obligaciones. 4. Adquirir para la Dirección Financiera un scaner para mejorar la preservacion de los soportes documentales de los contratos. 5.Ajustar los compromisos de los futuros contratos de manera que permita mejorar la supervisión. 6. SE verificará y recordará a las áreas la necesidad de realizar una adecuada justificación en caso de darse una adición contractual. Reiterar a las distintas áreas mediante memorando institucional la importancia del cumplimiento de las actividades de interventoria y/o supervisión . que permita la exigencia del cumplimiento de las obligaciones a los contratistas. Así mismo . la adecuada presentación de los informes que den fe sobre el desarrollo de las actividades realizadas. De otra parte . se le reiterará con memorando institucional a la áreas la necesidad de que en el marco de la supervisión de los contratos . se de cumplimiento estrictamente a la circular del 08 de junio de 2010 en materia del traslado documental a las carpetas de los contratos . tales como: actas de inicio . actas de terminación . actas de suspensión . actas de prórroga . actas de acuerdos . actas de liquidación . actas de supervisión . informes de supervisión cartas de comunicación . documentos de pagos y documentos soportes como informes financieros . académicos y administrativos como parte integral de la ejecución del mismo; los cuales se trasladaran mediante formato establecido de transferencia de documentos para el correspondiente archivo. Igualmente se realizarán brigadas de seguimiento y verificación de la documentación transferida para ser insertada en el expediente contractual. | Cumplimiento = acciones ejecutadas/ acciones propuestas | Mejorar la gestión en la supervisión de los contratos en la SED. | Dirección Financiera - Dirección de Contratación | Jefe de Presupuesto . Germán Alvarez - Director de Contratos . Javier de Jesus Zamora | Humanos . técnicos y presupuestal | 2011/05/01 | 2011/12/31 | 1. Reconstrucción en la carpeta del contrato 888/2008 . complementando los informes de actividades del contratista con los soportes que den cuenta del cumplimiento de todas las obligaciones pactadas y eliminando las causales del hallazgo. 2. En los contratos en ejecución y para los nuevos . implementar el Diligenciamiento del formato controlado denominado INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO N° con el fin de mejorar la verificación de las obligaciones estipuladas en el contrato por parte del supervisor.3. Incorporación de un nuevo Formato de Actas de Visita para que en los contratos en ejecución y los nuevos . se haga por parte de los contratistas un mejor registro de las visitas a los colegios . dejando clara evidencia de las acciones de apoyo . asesoría . capacitación y seguimiento . mejorando asi el proceso de control de las obligaciones. 4. Adquirir para la Dirección Financiera un scaner para mejorar la preservacion de los soportes documentales de los contratos.5.Ajustar los compromisos de los futuros contratos de manera que permita mejorar la supervisión. 6. SE verificará y recordará a las áreas la necesidad de realizar una adecuada justificación en caso de darse una adición contractual. Reiterar a las distintas áreas mediante memorando institucional la importancia del cumplimiento de las actividades de interventoria y/o supervisión . que permita la exigencia del cumplimiento de las obligaciones a los contratistas. Así mismo . la adecuada presentación de los informes que den fe sobre el desarrollo de las actividades realizadas. De otra parte . se le reiterará con memorando institucional a la áreas la necesidad de que en el marco de la supervisión de los contratos . se de cumplimiento estrictamente a la circular del 08 de junio de 2010 en materia del traslado documental a las carpetas de los contratos . tales como: actas de inicio . actas de terminación . actas de suspensión . actas de prórroga . actas de acuerdos . actas de liquidación . actas de supervisión . informes de supervisión cartas de comunicación . documentos de pagos y documentos soportes como informes financieros . académicos y administrativos como parte integral de la ejecución del mismo; los cuales se trasladaran mediante formato establecido de transferencia de documentos para el correspondiente archivo. Igualmente se realizarán brigadas de seguimiento y verificación de la documentación transferida para ser insertada en el expediente contractual. | 100 | La Dirección Financiera y la Oficina de Presupuesto han venido recopilando la información soporte del contrato referente a actas visitas a colegios . actas de liquidación y demás soportes como cumplimiento al objeto del contrato. Para el numeral 2 . hoy día los contratistas están diligenciando el formato denominado INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO N° cada vez que radican la cuenta para el pago. A 31122011 la Dirección Financiera y la Oficina de Presupuesto ya recopilaron y reconstruyeron la carpeta que contiene la información soporte del contrato 888/2008 . complementando los informes de actividades del contratista con los soportes que den cuenta del cumplimiento de todas las obligaciones pactadas y eliminando las causales del hallazgo. Igualmente se diseñó y se está aplicando el formato denominado INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO N° con esto se logra mejorar la verificación de las obligaciones del contrato por parte del supervisor. La SED através de ISOLUCIÓN ya estableció un Formato de Actas de Visita para que se realice por parte de los contratistas un mejor registro de las visitas a los colegios . dejando clara evidencia de las acciones de apoyo . asesoría . capacitación y seguimiento realizadas . mejorando asi el proceso de control de las obligaciones. La Dirección Financiera - Oficina de Presupuesto logró la adquisición y puesta en funcionamiento de un scaner para mejorar la preservacion de los soportes documentales de los contratos. SE EXPIDIERON LAS CIRCULARES: 2011 CIRCULAR 09-05-2011 TRAMITE DOCUMENTACION CONTRACTUAL . 2011 CIRCULAR 23-08-2011 TRAMITE DOCUMENTACION CONTRACTUAL Y PUBLICACION SECOP . 2011 CIRCULAR No. 004 27-09-11 MODIFICACIONES O NUEVOS CONTRATOS PRESTACION DE SERVICIOS. Y EL MEMORANDO 19-01-2012 APLICACION CIRCULAR 02 DE 2011 MANUAL INTEGRADO DE CONTRATACION - INFORME DE ACTIVIDADES Y CERTIFICACION CORRESPONDENCIA
570 | FILA_570 | AR PAD 2011 CICLO I - PERIODO AUDITADO 2010 NIVEL CENTRAL | 3.8 EVALUACIÓN COMPONENTE DE CONTRATACIÓN 3.8.4 Contratación proyecto 396 Gratuidad total en el Sistema Educativo del Distrito Capital | 3.8.4.6 Producto del análisis al Contrato 537 de 2009 . se estableció que:no se evidencia la ejecución del objeto contractual . se da lugar a configurar un presunto hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria y fiscal . en cuantía de $22.200.000 | 1. Reconstrucción en la carpeta del contrato 537/2009 . complementando los informes de actividades del contratista con los soportes que den cuenta del cumplimiento de todas las obligaciones pactadas y eliminando las causales del hallazgo. 2. En los contratos en ejecución y para los nuevos . implementar el Diligenciamiento del formato controlado denominado INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO N° con el fin de mejorar la verificación de las obligaciones estipuladas en el contrato por parte del supervisor. 3. Incorporación de un nuevo Formato de Actas de Visita para que en los contratos en ejecución y los nuevos . se haga por parte de los contratistas un mejor registro de las visitas a los colegios . dejando clara evidencia de las acciones de apoyo . asesoría . capacitación y seguimiento . mejorando asi el proceso de control de las obligaciones. 4. Adquirir para la Dirección Financiera un scaner para mejorar la preservacion de los soportes documentales de los contratos. 5.Ajustar los compromisos de los futuros contratos de manera que permita mejorar la supervisión. 6. SE verificará y recordará a las áreas la necesidad de realizar una adecuada justificación en caso de darse una adición contractual. Reiterar a las distintas áreas mediante memorando institucional la importancia del cumplimiento de las actividades de interventoria y/o supervisión . que permita la exigencia del cumplimiento de las obligaciones a los contratistas. Así mismo . la adecuada presentación de los informes que den fe sobre el desarrollo de las actividades realizadas. De otra parte . se le reiterará con memorando institucional a la áreas la necesidad de que en el marco de la supervisión de los contratos . se de cumplimiento estrictamente a la circular del 08 de junio de 2010 en materia del traslado documental a las carpetas de los contratos . tales como: actas de inicio . actas de terminación . actas de suspensión . actas de prórroga . actas de acuerdos . actas de liquidación . actas de supervisión . informes de supervisión cartas de comunicación . documentos de pagos y documentos soportes como informes financieros . académicos y administrativos como parte integral de la ejecución del mismo; los cuales se trasladaran mediante formato establecido de transferencia de documentos para el correspondiente archivo. Igualmente se realizarán brigadas de seguimiento y verificación de la documentación transferida para ser insertada en el expediente contractual. | Cumplimiento = acciones ejecutadas/ acciones propuestas | Mejorar la gestión en la supervisión de los contratos en la SED. | Dirección Financiera - Dirección de Contratación | Jefe de Presupuesto . Germán Alvarez - Director de Contratos . Javier de Jesus Zamora | Humanos . técnicos y presupuestal | 2011/05/01 | 2011/12/31 | 1. Reconstrucción en la carpeta del contrato 537/2009 . complementando los informes de actividades del contratista con los soportes que den cuenta del cumplimiento de todas las obligaciones pactadas y eliminando las causales del hallazgo. 2. En los contratos en ejecución y para los nuevos . implementar el Diligenciamiento del formato controlado denominado INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO N° con el fin de mejorar la verificación de las obligaciones estipuladas en el contrato por parte del supervisor. 3. Incorporación de un nuevo Formato de Actas de Visita para que en los contratos en ejecución y los nuevos . se haga por parte de los contratistas un mejor registro de las visitas a los colegios . dejando clara evidencia de las acciones de apoyo . asesoría . capacitación y seguimiento . mejorando asi el proceso de control de las obligaciones.4. Adquirir para la Dirección Financiera un scaner para mejorar la preservacion de los soportes documentales de los contratos.5.Ajustar los compromisos de los futuros contratos de manera que permita mejorar la supervisión.6. SE verificará y recordará a las áreas la necesidad de realizar una adecuada justificación en caso de darse una adición contractual. Reiterar a las distintas áreas mediante memorando institucional la importancia del cumplimiento de las actividades de interventoria y/o supervisión . que permita la exigencia del cumplimiento de las obligaciones a los contratistas. Así mismo . la adecuada presentación de los informes que den fe sobre el desarrollo de las actividades realizadas. De otra parte . se le reiterará con memorando institucional a la áreas la necesidad de que en el marco de la supervisión de los contratos . se de cumplimiento estrictamente a la circular del 08 de junio de 2010 en materia del traslado documental a las carpetas de los contratos . tales como: actas de inicio . actas de terminación . actas de suspensión . actas de prórroga . actas de acuerdos . actas de liquidación . actas de supervisión . informes de supervisión cartas de comunicación . documentos de pagos y documentos soportes como informes financieros . académicos y administrativos como parte integral de la ejecución del mismo; los cuales se trasladaran mediante formato establecido de transferencia de documentos para el correspondiente archivo. Igualmente se realizarán brigadas de seguimiento y verificación de la documentación transferida para ser insertada en el expediente contractual. | 100 | La Dirección Financiera y la Oficina de Presupuesto han venido recopilando la información soporte del contrato referente a actas visitas a colegios . actas de liquidación y demás soportes como cumplimiento al objeto del contrato. Para el numeral 2 . hoy día los contratistas están diligenciando el formato denominado INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO N° cada vez que radican la cuenta para el pago. A 31122011 la Dirección Financiera y la Oficina de Presupuesto ya recopilaron y reconstruyeron la carpeta que contiene la información soporte del contrato 537/2008 . complementando los informes de actividades del contratista con los soportes que den cuenta del cumplimiento de todas las obligaciones pactadas y eliminando las causales del hallazgo. Igualmente se diseñó y se está aplicando el formato denominado INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO N° con esto se logra mejorar la verificación de las obligaciones del contrato por parte del supervisor. La SED através de ISOLUCIÓN ya estableció un Formato de Actas de Visita para que se realice por parte de los contratistas un mejor registro de las visitas a los colegios . dejando clara evidencia de las acciones de apoyo . asesoría . capacitación y seguimiento realizadas . mejorando asi el proceso de control de las obligaciones. La Dirección Financiera - Oficina de Presupuesto logró la adquisición y puesta en funcionamiento de un scaner para mejorar la preservacion de los soportes documentales de los contratos. SE EXPIDIERON LAS CIRCULARES: 2011 CIRCULAR 09-05-2011 TRAMITE DOCUMENTACION CONTRACTUAL . 2011 CIRCULAR 23-08-2011 TRAMITE DOCUMENTACION CONTRACTUAL Y PUBLICACION SECOP . 2011 CIRCULAR No. 004 27-09-11 MODIFICACIONES O NUEVOS CONTRATOS PRESTACION DE SERVICIOS. Y EL MEMORANDO 19-01-2012 APLICACION CIRCULAR 02 DE 2011 MANUAL INTEGRADO DE CONTRATACION - INFORME DE ACTIVIDADES Y CERTIFICACION CORRESPONDENCIA
580 | FILA_580 | AR PAD 2011 CICLO I - PERIODO AUDITADO 2010 NIVEL CENTRAL | 3.8 EVALUACIÓN COMPONENTE DE CONTRATACIÓN3.8.4 Contratación proyecto 396 Gratuidad total en el Sistema Educativo del Distrito Capital | 3.8.4.7 Producto del análisis al Contrato 528 de 2009 . se estableció que no se evidencia la ejecución del objeto contractual . se da lugar a configurar un presunto hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria y fiscal . en cuantía de $22.200.000 | 1. Reconstrucción en la carpeta del contrato 528/2009 . complementando los informes de actividades del contratista con los soportes que den cuenta del cumplimiento de todas las obligaciones pactadas y eliminando las causales del hallazgo. 2. En los contratos en ejecución y para los nuevos . implementar el Diligenciamiento del formato controlado denominado INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO N° con el fin de mejorar la verificación de las obligaciones estipuladas en el contrato por parte del supervisor. 3. Incorporación de un nuevo Formato de Actas de Visita para que en los contratos en ejecución y los nuevos . se haga por parte de los contratistas un mejor registro de las visitas a los colegios . dejando clara evidencia de las acciones de apoyo . asesoría . capacitación y seguimiento . mejorando asi el proceso de control de las obligaciones. 4. Adquirir para la Dirección Financiera un scaner para mejorar la preservacion de los soportes documentales de los contratos. 5.Ajustar los compromisos de los futuros contratos de manera que permita mejorar la supervisión. 6. SE verificará y recordará a las áreas la necesidad de realizar una adecuada justificación en caso de darse una adición contractual. Reiterar a las distintas áreas mediante memorando institucional la importancia del cumplimiento de las actividades de interventoria y/o supervisión . que permita la exigencia del cumplimiento de las obligaciones a los contratistas. Así mismo . la adecuada presentación de los informes que den fe sobre el desarrollo de las actividades realizadas. De otra parte . se le reiterará con memorando institucional a la áreas la necesidad de que en el marco de la supervisión de los contratos . se de cumplimiento estrictamente a la circular del 08 de junio de 2010 en materia del traslado documental a las carpetas de los contratos . tales como: actas de inicio . actas de terminación . actas de suspensión . actas de prórroga . actas de acuerdos . actas de liquidación . actas de supervisión . informes de supervisión cartas de comunicación . documentos de pagos y documentos soportes como informes financieros . académicos y administrativos como parte integral de la ejecución del mismo; los cuales se trasladaran mediante formato establecido de transferencia de documentos para el correspondiente archivo. Igualmente se realizarán brigadas de seguimiento y verificación de la documentación transferida para ser insertada en el expediente contractual. | Cumplimiento = acciones ejecutadas/ acciones propuestas | Mejorar la gestión en la supervisión de los contratos en la SED. | Dirección Financiera - Dirección de Contratación | Jefe de Presupuesto . Germán Alvarez - Director de Contratos . Javier de Jesus Zamora | Humanos . técnicos y presupuestal | 2011/05/01 | 2011/12/31 | 1. Reconstrucción en la carpeta del contrato 528/2009 . complementando los informes de actividades del contratista con los soportes que den cuenta del cumplimiento de todas las obligaciones pactadas y eliminando las causales del hallazgo. 2. En los contratos en ejecución y para los nuevos . implementar el Diligenciamiento del formato controlado denominado INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO N° con el fin de mejorar la verificación de las obligaciones estipuladas en el contrato por parte del supervisor. 3. Incorporación de un nuevo Formato de Actas de Visita para que en los contratos en ejecución y los nuevos . se haga por parte de los contratistas un mejor registro de las visitas a los colegios . dejando clara evidencia de las acciones de apoyo . asesoría . capacitación y seguimiento . mejorando asi el proceso de control de las obligaciones. 4. Adquirir para la Dirección Financiera un scaner para mejorar la preservacion de los soportes documentales de los contratos.5.Ajustar los compromisos de los futuros contratos de manera que permita mejorar la supervisión. 6. SE verificará y recordará a las áreas la necesidad de realizar una adecuada justificación en caso de darse una adición contractual. Reiterar a las distintas áreas mediante memorando institucional la importancia del cumplimiento de las actividades de interventoria y/o supervisión . que permita la exigencia del cumplimiento de las obligaciones a los contratistas. Así mismo . la adecuada presentación de los informes que den fe sobre el desarrollo de las actividades realizadas. De otra parte . se le reiterará con memorando institucional a la áreas la necesidad de que en el marco de la supervisión de los contratos . se de cumplimiento estrictamente a la circular del 08 de junio de 2010 en materia del traslado documental a las carpetas de los contratos . tales como: actas de inicio . actas de terminación . actas de suspensión . actas de prórroga . actas de acuerdos . actas de liquidación . actas de supervisión . informes de supervisión cartas de comunicación . documentos de pagos y documentos soportes como informes financieros . académicos y administrativos como parte integral de la ejecución del mismo; los cuales se trasladaran mediante formato establecido de transferencia de documentos para el correspondiente archivo. Igualmente se realizarán brigadas de seguimiento y verificación de la documentación transferida para ser insertada en el expediente contractual. | 100 | La Dirección Financiera y la Oficina de Presupuesto han venido recopilando la información soporte del contrato referente a actas visitas a colegios . actas de liquidación y demás soportes como cumplimiento al objeto del contrato. Para el numeral 2 . hoy día los contratistas están diligenciando el formato denominado INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO N° cada vez que radican la cuenta para el pago. A 31122011 la Dirección Financiera y la Oficina de Presupuesto ya recopilaron y reconstruyeron la carpeta que contiene la información soporte del contrato 528/2008 . complementando los informes de actividades del contratista con los soportes que den cuenta del cumplimiento de todas las obligaciones pactadas y eliminando las causales del hallazgo. Igualmente se diseñó y se está aplicando el formato denominado INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO N° con esto se logra mejorar la verificación de las obligaciones del contrato por parte del supervisor. La SED através de ISOLUCIÓN ya estableció un Formato de Actas de Visita para que se realice por parte de los contratistas un mejor registro de las visitas a los colegios . dejando clara evidencia de las acciones de apoyo . asesoría . capacitación y seguimiento realizadas . mejorando asi el proceso de control de las obligaciones. La Dirección Financiera - Oficina de Presupuesto logró la adquisición y puesta en funcionamiento de un scaner para mejorar la preservacion de los soportes documentales de los contratos.SE EXPIDIERON LAS CIRCULARES: 2011 CIRCULAR 09-05-2011 TRAMITE DOCUMENTACION CONTRACTUAL . 2011 CIRCULAR 23-08-2011 TRAMITE DOCUMENTACION CONTRACTUAL Y PUBLICACION SECOP . 2011 CIRCULAR No. 004 27-09-11 MODIFICACIONES O NUEVOS CONTRATOS PRESTACION DE SERVICIOS. Y EL MEMORANDO 19-01-2012 APLICACION CIRCULAR 02 DE 2011 MANUAL INTEGRADO DE CONTRATACION - INFORME DE ACTIVIDADES Y CERTIFICACION CORRESPONDENCIA
590 | FILA_590 | AR PAD 2010 CICLO I PAD 2008 FASE I VIGENCIA 2007 COLEGIO ANTONIO JOSE URIBE - NIVEL CENTRAL - SED - IED | 1.8.EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO Y GESTIÓN DEL SISTEMAS DE INFORMACIÓN. | 1.8.4 La información de biblioteca se lleva en archivos de Excel. la IED no está en el programa Winisis que la SED ha dispuesto para las IED. La información del rendimiento escolar de los estudiantes se contrata con particulares. la IED no está en el programa de apoyo de la SED. No se cuenta aplicativo acorde para manejar los inventarios. el proceso se soporta en archivos de Excel. Se presenta un presunto hallazgo administrativo que debe atender la institución y la SED para aplicar las acciones correctivas que controlen las deficiencias observadas. | La DDE . reforzará el manejo y control de los inventarios de biblioteca a través del reforzamiento de los procesos de inventario. Con respecto a la dotación de una nueva colección dependemos de la asignación de recursos presupuestales para atender dicho requerimiento. El proyecto SICAPITAL se desarrollara de acuerdo con el cronograma de actividades que se adjunta según oficio I-2010-03007 de la Jefatura Administrativa REDP. | Elementos dados de baja / Cantidad de elementos de inventario | 100 CIEN | Dirección Dotaciones Escolares | Dirección de Dotaciones Escolares | HUMANOS/ PRESUPUESTAL | 2010/06/01 | 2010/06/18 | DE ACUERDO CON EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO PARA EL EFECTO LA DDE SE ENCUENTRA TRAMITANDO LA DECLARATORIA DE BAJA DE LOS ELEMENTOS DEVOLUTIVOS Y DE CONSUMO CONTROLADO CUYA SOLICITUD SE TRAMITÓ DE MANERA ADECUADA. | 95 | A partir del 06/09/2012 . la Subsecretaría de Gestión Institucional se encuentra liderando el proyecto SÍ CAPITAL- Colegios con el apoyo de un profesional de planta de cada una de las áreas de la Oficina Administrativa de REDP . la Dirección Financiera y de presupuesto y la Dirección de Dotaciones Escolares. Su implementación se viene ejecutando en 10 Colegios piloto . los cuales fueron seleccionados con el criterio de estar exentos de hallazgos y presuntas responsabilidades disciplinarias. La Subsecretaría de Gestión Institucional proyecta extender el programa SI CAPITAL - Colegios a las demás IED en un tiempo estimado de tres años (2013 . 2014 y 2015). Ya se expidieron todos los actos administrativos para dar de baja todos los elementos que cumplieron su vida útil . ya sea por inservibles y/o por obsolescencia. El procedimiento utilizado para declarar la baja de los elementos . es el contemplado en la Resolución 001 de 2001: Manual de procedimientos administrativos y contables para el manejo y control de los bienes en los entes públicos del Distrito Capital . expedida por la Dirección Distrital de Contabilidad - Secretaría de hacienda de Bogotá. Los elementos devolutivos de esta IED incluidos en la Resolución 2444 del 9 de octubre de 2012 Por medio de la cual se autoriza y ordena la baja definitiva de los inventarios de la Secretaría de Educación del Distrito Capital . de bienes muebles devolutivos declarados inservible y/u obsoletos están relacionados en las actas de baja números 12 y 270 del 13-05-2010 y 25-10-2010 . respectivamente. En relación con los bienes de consumo controlado . estos fueron identificados en un número de 344 elementos y se encuentran en proceso de marcación en el aplicativo SI CAPITA para su ulterior retiro del inventario en servicio a través del módulo de salidas de dicho aplicativo.
600 | FILA_600 | AR PAD 2010 CICLO I PAD 2009 CICLO: I PERÍODO AUDITADO 2008 COLEGIO JOSE MARTI - NIVEL CENTRAL - SED - IED | 1.11. EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO Y GESTIÓN DEL SISTEMAS DE INFORMACIÓN. | 1.11.4. La información de biblioteca se lleva en archivos de Excel . no se cuenta con un aplicativo acorde para manejar dichos inventarios . los cuales tampoco se encuentran valorizados con fecha de ingreso. 1.11.5. Para la administración y manejo del proceso de inventarios tampoco se cuenta con un aplicativo . la gestión se adelanta manualmente con formatos preestablecidos. | La DDE . reforzará el manejo y control de los inventarios de biblioteca a través del reforzamiento de los procesos de inventario. Con respecto a la dotación de una nueva colección dependemos de la asignación de recursos presupuestales para atender dicho requerimiento. El proyecto SICAPITAL se desarrollara de acuerdo con el cronograma de actividades que se adjunta según oficio I-2010-03007 de la Jefatura Administrativa REDP y la inclusión del colegio de acuerdo con el cronograma elaborado por la Dirección Financiera el cual también se anexa. | Elementos dados de baja / Cantidad de elementos de inventario | 100 CIEN | Dirección Dotaciones Escolares | Dirección de Dotaciones Escolares | HUMANOS/PRESUPUESTAL | 2010/06/01 | 2010/11/30 | 100 | 100 | La Dirección realizó el reforzamiento al manejo y seguimiento de los inventarios.
610 | FILA_610 | AR PAD 2010 CICLO I PAD 2009 CICLO: I PERÍODO AUDITADO 2008 COLEGIO VIRREY JOSE SOLIS - NIVEL CENTRAL - SED - IED | 1.11. EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO Y GESTIÓN DEL SISTEMAS DE INFORMACIÓN. | 1.11.2.8. La información de biblioteca se lleva en archivos de Excel. no se cuenta con un aplicativo acorde para manejar dichos inventarios. los cuales tampoco se encuentran valorizados con fecha de ingreso. | 1.La DDE . reforzará el manejo y control de los inventarios de biblioteca a través del reforzamiento de los procesos de inventario.2. Con respecto a la dotación de una nueva colección dependemos de la asignación de recursos presupuestales para atender dicho requerimiento. 3 .El proyecto SICAPITAL se desarrollara de acuerdo con el cronograma de actividades que se adjunta según oficio I-2010-03007 de la Jefatura Administrativa REDP y la inclusión del colegio de acuerdo con el cronograma elaborado por la Dirección Financiera el cual también se anexa. | Elementos dados de baja / Cantidad de elementos de inventario | 100 CIEN | Dirección Dotaciones Escolares | Dirección de Dotaciones Escolares | HUMANOS/PRESUPUESTAL | 2010/06/01 | 2010/11/30 | DE ACUERDO CON EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO PARA EL EFECTO LA DDE SE ENCUENTRA TRAMITANDO LA DECLARATORIA DE BAJA DE LOS ELEMENTOS DEVOLUTIVOS Y DE CONSUMO CONTROLADO CUYA SOLICITUD SE TRAMITÓ DE MANERA ADECUADA. | 95 | A partir del 06/09/2012 . la Subsecretaría de Gestión Institucional se encuentra liderando el proyecto SÍ CAPITAL- Colegios con el apoyo de un profesional de planta de cada una de las áreas de la Oficina Administrativa de REDP . la Dirección Financiera y de presupuesto y la Dirección de Dotaciones Escolares. Su implementación se viene ejecutando en 10 Colegios piloto . los cuales fueron seleccionados con el criterio de estar exentos de hallazgos y presuntas responsabilidades disciplinarias. La Subsecretaría de Gestión Institucional proyecta extender el programa SI CAPITAL - Colegios a las demás IED en un tiempo estimado de tres años (2013 . 2014 y 2015). Ya se expidieron todos los actos administrativos para dar de baja todos los elementos que cumplieron su vida útil . ya sea por inservibles y/o por obsolescencia. El procedimiento utilizado para declarar la baja de los elementos . es el contemplado en la Resolución 001 de 2001: Manual de procedimientos administrativos y contables para el manejo y control de los bienes en los entes públicos del Distrito Capital . expedida por la Dirección Distrital de Contabilidad - Secretaría de Hacienda de Bogotá. Los elementos devolutivos de esta IED incluidos en la Resolución 2444 del 9 de octubre de 2012 Por medio de la cual se autoriza y ordena la baja definitiva de los inventarios de la Secretaría de Educación del Distrito Capital . de bienes muebles devolutivos declarados inservible y/u obsoletos están relacionados en las actas de baja números 69 y 80 del 19-06-2009 y 12-09-2010 . respectivamente. En relación con los bienes de consumo controlado . estos fueron identificados en un número de 344 elementos y se encuentran en proceso de marcación en el aplicativo SI CAPITA para su ulterior retiro del inventario en servicio a través del módulo de salidas de dicho aplicativo. | De acuerdo a el Informe Final AEA Contratación . presupuesto e inventario . Colegios- NC . se cierra las acciones correctivas 1 y 2
620 | FILA_620 | AR PAD 2011 CICLO I SEGUIMIENTO PM - AR PAD2010 . CICLO I . VIGENCIA 2009 NIVEL CENTRAL | 3.4. EVALUACIÓN ESTADOS CONTABLES | 3.4.2.3. Hallazgo. A diciembre de 2009 se realizó inventario físico de los elementos de propiedad de la SED en almacén y en servicio en el nivel central y actualmente se están realizando los ajustes; pero no de los elementos que se encuentran en servicio en los establecimientos educativos. En general . se presentan dificultades para el manejo . registro y administración de los bienes. | Presentar el resultado del levantamiento fisico de inventarios con corte 30 de diciembre versus cuenta contable. Debido a que este hallazgo se reformula en el numeral 3 .5 .4 .2 y que corresponde al mismo hallazgo las acciones se cumpliran en la vigencia del nuevo plan de mejoramiento | Institiciones Educativas Inventariadas/ Instituciones Educativas distritales | 100 de colegios co levantamiento fisico de inventarios a 30 dic 2011 | Dirección Dotaciones Escolares | Direccion de Dotaciones - Direccion Financiera | Humano Técnico Financiero | 2011/06/15 | 2011/12/30 | SE REALIZÓ LUNA LABOR CONJUNTA CON LOS ALMACENISTAS PARA EFECTUAR EL LEVANTAMIENTO FÍSICO DE LOS INVENTARIOS ACORDE CON LAS DIRECTRICES DISPUESTAS EN LA RES. 001 DE 2001 Y LA METODOLOGÍA DISEÑADA POR LA DDE. | 81 | Atendiendo el plan de mejoramiento acordado con la Oficina de Control Interno de la SED . a corte de 31 de diciembre de 2012 y como una acción de mejora se procedió al envío de los inventarios generados por la base de datos del aplicativo Sicapita y la metodología para descargar la información remitida a través de la página de la INTRASED . con el fin de que los auxiliares Administrativos con funciones de Almacenistas realizaran el levantamiento físico de los inventarios . confrontando la información con los archivos remitidos por la DDE. Dicha labor fue realizada por 293 colegios que equivalen al 81.0% . quienes allegaron en el tiempo establecido la información a la DDE y donde se podrá actualizar la información contenida en el aplicativo SICAPITA de acuerdo con las evidencias enviadas por los colegios. Por otra parte . los 69 colegios restantes que equivalen al 19.0% . se encuentran pendientes por allegar la información a los cuales se les reiteró la obligación del cumplimiento de este proceso. Actualmente la DDE se encuentra en proceso de verificación . seguimiento y control de la información recibida procedente de la IED. -----> SE APORTA RELACIÓN DEL NÚMERO DE COLEGIOS POR LOCALIDAD QUIENES REMITIERON LA INFORMACIÓN Y QUIENES SE ENCUENTRAN PENDIENTES DEL ENVÍO DE LA MISMA.
630 | FILA_630 | AR PAD 2011 CICLO I - PERIODO AUDITADO 2010 NIVEL CENTRAL | 3.5. EVALUACIÓN AL ESTADOS CONTABLES | 3.5.4.2. Rendición de Cuentas. Durante la vigencia 2010 . al igual que en la vigencia 2009 . no se realizó el inventario físico anual de los elementos asignados a las instituciones educativas distritales IEDs . que ascienden a un valor aproximado de $217.717.750.851 y representan el 88 del total de los bienes en servicio | Presentar el resultado del levantamiento fisico de inventarios con corte 30 de diciembre versus cuenta contable | Institiciones Educativas Inventariadas/ Instituciones Educativas distritales | 100 de colegios co levantamiento fisico de inventarios a 30 dic 2011 | Dirección Dotaciones Escolares | Direccion de Dotaciones - Direccion Financiera | Humano Técnico Financiero | 2011/06/15 | 2011/12/30 | SE REALIZÓ LUNA LABOR CONJUNTA CON LOS ALMACENISTAS PARA EFECTUAR EL LEVANTAMIENTO FÍSICO DE LOS INVENTARIOS ACORDE CON LAS DIRECTRICES DISPUESTAS EN LA RES. 001 DE 2001 Y LA METODOLOGÍA DISEÑADA POR LA DDE. | 81 | Atendiendo el plan de mejoramiento acordado con la Oficina de Control Interno de la SED . a corte de 31 de diciembre de 2012 y como una acción de mejora se procedió al envío de los inventarios generados por la base de datos del aplicativo Sicapita y la metodología para descargar la información remitida a través de la página de la INTRASED . con el fin de que los auxiliares Administrativos con funciones de Almacenistas realizaran el levantamiento físico de los inventarios . confrontando la información con los archivos remitidos por la DDE. Dicha labor fue realizada por 293 colegios que equivalen al 81.0 . quienes allegaron en el tiempo establecido la información a la DDE y donde se podrá actualizar la información contenida en el aplicativo SICAPITA de acuerdo con las evidencias enviadas por los colegios. Por otra parte . los 69 colegios restantes que equivalen al 19.0 . se encuentran pendientes por allegar la información a los cuales se les reiteró la obligación del cumplimiento de este proceso. Actualmente la DDE se encuentra en proceso de verificación . seguimiento y control de la información recibida procedente de la IED. SE APORTA RELACIÓN DEL NÚMERO DE COLEGIOS POR LOCALIDAD QUIENES REMITIERON LA INFORMACIÓN Y QUIENES SE ENCUENTRAN PENDIENTES DEL ENVÍO DE LA MISMA.---------> SE ANEXA COPIA DE LA SOLICITUD DE SEGUIMIENTO ENVADA POR CORREO ELECTRÓNICO A LAS DIRECCIÓN LOCALES .RELACIONANDO LOS COLEGIOS QUE NO DIERON CUMPLIMIENTO AL PROCEDIMIENTO.
640 | FILA_640 | PAD 2010 CICLO I PAD 2006 FASE I VIGENCIA 2005 COLEGIO ESCUELA NACIONAL DE COMERCIO - NIVEL CENTRAL - SED - IED | 1.5 EVALUACIÓN SITEMA DE CONTROL INTERNO PLANTA DE PERSONAL | 1.5.6 Auxiliar financiero asignado para dos instituciones. Reina Flórez nombrada como secretaria asumiendo funciones como almacenista | Para poder ubicar un Auxiliar financiero por Plantel Educativo . se iniciará el estudio de hoja de vida de los funcionarios . que se candidateen para apoyar la gestión financiera . y de obtener resultados positivos se asignarán dichas funciones y en reemplazo de éste . se ubicará en lo posible un Contratista. Y oficiar al Rector del plantel educativo recordándole que la Ley 715/2001 . lo faculta para la asignación de funciones de los empleados a su cargo. | numero de asignaciones como apoyo en la gestión financiera y Oficio a Rector | 100 CIEN | Dirección de Talento Humano | Oficina de Personal | Humanos | 2010/06/01 | 2010/12/31 | 100 | 100 | RESOLUCION 12516 DEL 20/10/2010 AUX FRO EN EL COLEGIO INTEGRADA LA CANDELARIA A ANDREA PAOLA HERNANDEZ MORA C.C. 52918702
650 | FILA_650 | PAD 2010 CICLO I PAD 2006 . FASE I VIGENCIA 2005 COLEGIO TECNICO PALERMO - NIVEL CENTRAL - SED - IED | 1.5.Evaluación sistema de control interno Planta de Personal | 1.5.2.2. Responsable de manejo de almacén en la IED. No existe un funcionario para atender el cargo de Almacenista. De otra parte . debido al reforzamiento de la IED es muy probable que se incremente la cobertura . razón de más para que la SED en el corto plazo solucione en manera definitiva las funciones del auxiliar financiero para la institución pues el actual solo puede asistir un día a la semana. | REVISADA LA PLANTA ADMINISTRATIVA DEL COLEGIO FIGURA AJUSTADA EN DERECHO A LOS PARAMETROS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCION 2128 DEL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2009. EL COLEGIO CUENTA CON UNA MATRICULA DE 1580 ALUMNOS Y POR TENER 1 SEDE DE ACUERDO CON LA NORMA PRECITADA LE CORRESPONDEN 3 ADMINISTRATIVOS . SIENDO ESTE EL NUMERO DE PERSONAL UBICADO. SIN EMBARGO . ADICIONALMENTE SE LE ASIGNO UNA PERSONA POR CONTRATO CON LO CUAL SE TIENE UN EXCEDENTE DE PERSONAS VINCULADAS.NO OBSTANTE LA DIRECCION DE TALENTO HUMANO ESTA REVISANDO LA PLANTA Y ANALIZA LAS NECESIDADES DE PERSONAL EN LOS COLEGIOS Y CONTINUA CON LA CAPACITACION EN EL MANEJO DE ALMACEN E INVENTARIOS PARA FORTALECER ESTA FUNCION. | Dar cumplimiento a lo dispuesto en la resolución 2128 de 2009 asignando la totalidad de personal administrativo que le corresponde al colegio | 100 CIEN | Dirección de Talento Humano | Oficina de Personal | Humanos | 2010/06/01 | 2010/12/31 | PLANTA AJUSTADA A RS 2128/09 | 100 | LA OFICINA DE PERSONAL CUMPLE CON UBICAR EL PERSONAL REQUERIDO POR LA PARAMETRIZACION ESTABLECIDA INTERNAMENTE . LA ASIGNACION DE FUNCIONES Y EL CUMPLIMIENTO DEL HORARIO ES RESPONSABILIDAD DEL RECTOR
660 | FILA_660 | PAD 2010 CICLO I PAD 2007 . Fase II VIGENCIA 2006 COLEGIO SAN JOSE SUR ORIENTAL - NIVEL CENTRAL - SED - IED | 1.6. EVALUACIÓN CONTROL INTERNO PLANTA DE PERSONAL. | 1.6.1. Planta de personal Administrativo insuficiente. El auxiliar financiero presta sus servicios en dos instituciones lo que no le permite en martes y jueves atender adecuadamente sus funciones y responsabilidades. | Para poder ubicar un Auxiliar financiero por Plantel Educativo . se iniciará el estudio de hoja de vida de los funcionarios . que se candidateen para apoyar la gestión financiera . y de obtener resultados positivos se asignarán dichas funciones y en reemplazo de éste . se ubicará en lo posible un Contratista. | numero de asignaciones como apoyo en la gestión financiera | 100 CIEN | Dirección de Talento Humano | Oficina de Personal | Humanos | 2010/06/01 | 2010/12/31 | 100 | 100 | RESOLUCION 12989 DEL 03/11/2010 DORIS CORREA PALACIOS AUX.FRO EN EL COLEGIO SAN JOSE SUR ORIENTAL
670 | FILA_670 | AR PAD 2010 CICLO I PAD 2008 FASE I VIGENCIA 2007 COLEGIO ANTONIO JOSE URIBE - NIVEL CENTRAL - SED - IED | 1.4.EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y GESTION PRESUPUESTAL | 1.4.9.8 El auxiliar financiero asignado por la SED cumple funciones en dos IED. lo que no garantiza la continuidad de gestión presupuestal. | Para poder ubicar un Auxiliar financiero por Plantel Educativo . se iniciará el estudio de hoja de vida de los funcionarios . que se candidateen para apoyar la gestión financiera . y de obtener resultados positivos se asignarán dichas funciones y en reemplazo de éste . se ubicará en lo posible un Contratista. | numero de asignaciones como apoyo en la gestión financiera | 100 CIEN | Dirección de Talento Humano | Oficina de Personal | Humanos | 2010/06/01 | 2010/12/31 | 100 | 100 | RESOLUCION 13082 DEL 05/11/2010 LUIS ERNESTO PEROZO ACERO
680 | FILA_680 | AR PAD 2010 CICLO I PAD 2008 FASE I VIGENCIA 2007 COLEGIO RAFAEL BERNAL JIMENEZ - NIVEL CENTRAL - SED - IED | 1.5.EVALUACION GESTION ESTADOS CONTABLES - INVENTARIOS | 1.5.1.1. No cuenta con un funcionario administrativo de tiempo completo para el manejo del almacén y los inventarios. La sede nueva (por reforzamiento) . no contempló espacios para el área administrativa por lo tanto secretaria y almacén comparten el espacio razón por la que no cuenta con área definida para el control y manejo de bienes . aunado a esto la SED no ha nombrado funcionario responsable de este proceso y en la actualidad una funcionaria provisional es quien realiza el recibo . manejo y custodia de bienes . con el agravante de que no se encuentra afianzada. | REVISADA LA PLANTA ADMINISTRATIVA DEL PERSONAL ASIGNADO AL COLEGIO FIGURA AJUSTADA EN DERECHO A LOS PARAMETROS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCION 2128 DEL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2009. EL COLEGIO CUENTA CON UNA MATRICULA DE 1535 ALUMNOS Y POR TENER 3 SEDES DE ACUERDO CON LA NORMA PRECITADA LE CORRESPONDEN 4 ADMINISTRATIVOS . SIENDO ESTE EL NUMERO DE PERSONAL UBICADO. SIN EMBARGO . ADICIONALMENTE SE LE ASIGNO UNA PERSONA POR CONTRATO CON LO CUAL SE TIENE UN EXCEDENTE DE PERSONAS VINCULADAS. NO OBSTANTE LA DIRECCION DE TALENTO HUMANO ESTA REVISANDO LA PLANTA Y ANALIZA LAS NECESIDADES DE PERSONAL EN LOS COLEGIOS Y CONTINUA CON LA CAPACITACION EN EL MANEJO DE ALMACEN E INVENTARIOS PARA FORTALECER ESTA FUNCION. | Dar cumplimiento a lo dispuesto en la resolución 2128 de 2009 asignando la totalidad de personal administrativo que le corresponde al colegio | 100 CIEN | Dirección de Talento Humano | Oficina de Personal | Humanos | 2010/06/01 | 2010/06/15 | PLANTA AJUSTADA A RS 2128/09 | 100 | LA OFICINA DE PERSONAL CUMPLE CON UBICAR EL PERSONAL REQUERIDO POR LA PARAMETRIZACION ESTABLECIDA INTERNAMENTE . LA ASIGNACION DE FUNCIONES Y EL CUMPLIMIENTO DEL HORARIO ES RESPONSABILIDAD DEL RECTOR
690 | FILA_690 | AR PAD 2009 CICLO: I PERÍODO AUDITADO 2008 - NIVEL CENTRAL - SED | 2.6. Evaluación estados contables . Evaluación Sistema de Control Interno Contable | 2.6.4.1. De la evaluación efectuada a las cuentas de Construcciones en Curso y Depósitos Entregados en Administración así como de las Notas a los Estados Contables con corte a diciembre 31 de 2008 . se pudo establecer que no existe un adecuado ambiente de control ni un compromiso ni respaldo de la alta dirección... +a los convenios suscritos con el ICETEX y dada la relevancia del saldo presentado a diciembre de 2008 . no existe una debida información sobre el destino y manejo de estos recursos .... | Enviar trimestralmente Memorando interno con instrucciones y cronograma de cumplimiento hacia las depedencias responsables de entregar información para legalización contable (Dirección de Servicios Administrativos . Dirección de Educación Media y Superior . Dirección de Formación de Docentes e Innovaciones Pedagógicas). 2) Amortizar los convenios que a la fecha de su giro tengan recibido a satisfacción por las respectivas áreas interventoras. 3) Convocar a reunión de Comité Técnico de Sostebilidad Contable para conocer avances . hacer seguimiento y recomendar acerca de estos compromisos con Contraloría . cuando así se requiera. 4) Incluir en las Notas contables el detalle de la gestión cumplida y su impacto social; explicando además la consistencia de los movimientos y saldos contables con los informes financieros entregados por los entes ejecutores. | No. de Acciones realizadas/ total de acciones programadas. | 1) A diciembre 31 de 2009 tener disponibles el 100 de los informes de ejecución de recursos entregados en administración reportados al área contable . dentro de los plazos estipulados en los Convenios. 2) A diciembre 31 de 2009 tener amortización y legalización del 100 | Dirección de Servicios Administrativos . Dirección de Educación Media y Superior . Dirección de Formación de Docentes . Oficina de Tesorería y Contabilidad | Dirección de Servicios Administrativos . Dirección de Educación Media y Superior . Dirección de Formación de Docentes e Innovaciones Pedagógicas . Oficina de Tesorería y Contabilidad | Humanos y técnicos | 2009/05/15 | 2009/12/31 | En la vigencia se realizó un seguimiento permanente de la cuenta 142402 de Recursos Entregados en Administración y como resultado de la gestión se amortizó la suma de $58.152 millones . correspondientes a 111 Convenios de Cooperación suscritos entre la Secretaría de Educación del Distrito y entidades de educación superior . fundaciones . cajas de compensación . cooperativas y entes sin ánimo de lucro. | 100 | Este trabajo de actualización . se logró . en cumplimiento de las directrices impartidas mediante la Circular No.001 de abril 27/2010 . para el reporte mensual de ejecuciones financieras y legalizaciones de los recursos entregados en administración de dichos convenios.
700 | FILA_700 | AR PAD 2011 CICLO I - PERIODO AUDITADO 2010 NIVEL CENTRAL | 3.8 EVALUACIÓN COMPONENTE DE CONTRATACIÓN | 3.8.5.7.4 Evaluación a la Gestión del proyecto 7069 Construcción y dotación de plantas físicas distritales y del proyecto 563 Construcción y Conservación de la Infraestructura del Sector Educativo Oficial. Documentación contractual incompleta...Contrato de Obra Nº 107/06 | Se insistirá a las áreas en la aplicaciòn de la circular expedida el 8 de julio de 2010 . expedida por el Subsecretario de Gestión Institucional . para que aporten oportunamente la documentación a los expedientes contractuales; siendo obligación de las áreas aportarlos en los plazos establecidos. | Todas las áreas conocen la Circular | 100 de las áreas conociendo la circular | Dirección de Servicios Administrativos y Todas las áreas de la entidad | Direccion de Construccion- Direccion de servicios administrativos | Personal | 2011/09/01 | 2012/08/30 | En la vigencia se realizó un seguimiento permanente de la cuenta 142402 de Recursos Entregados en Administración y como resultado de la gestión se amortizó la suma de $58.152 millones . correspondientes a 111 Convenios de Cooperación suscritos entre la Secretaría de Educación del Distrito y entidades de educación superior . fundaciones . cajas de compensación . cooperativas y entes sin ánimo de lucro. | 100 | Este trabajo de actualización . se logró . en cumplimiento de las directrices impartidas mediante la Circular No.001 de abril 27/2010 . para el reporte mensual de ejecuciones financieras y legalizaciones de los recursos entregados en administración de dichos convenios.
710 | FILA_710 | AR PAD 2011 CICLO I - PERIODO AUDITADO 2010 NIVEL CENTRAL | 3.8 EVALUACIÓN COMPONENTE DE CONTRATACIÓN | 3.8.5.8.10 Contrato de Obra Nº 236/06 – Colegio Distrital Orlando Fals Borda - Barranquillita . de la Localidad de Usme. La información que reposa en las carpetas el contrato esta incompleta | Se insistirá a las áreas en la aplicaciòn de la circular expedida el 8 de julio de 2010 . expedida por el Subsecretario de Gestión Institucional . para que aporten oportunamente la documentación a los expedientes contractuales; siendo obligación de las áreas aportarlos en los plazos establecidos. | Todas las áreas conocen la Circular | 100 de las áreas conociendo la circular | Dirección de Servicios Administrativos y Todas las áreas de la entidad | Direccion de contratos - Direccion de servicios administrativos | Personal | 2011/09/01 | 2012/08/30 | Se realizó la expedición de circulares y/o memorandos sobre el tema de documentación contractual | 50 | Se expidieron las circulares: 2011 circular 09-05-2011 trámite documentación contractual . 2011 circular 23-08-2011 tramite documentación contractual y publicación Secop y 2011 circular No. 004 27-09-11 modificaciones o nuevos contratos prestación de servicios . mediante memorando 03-08-2011 observancia del estatuto anticorrupción. Información que se encuentra publicada en la Intrased . la cual se encuentra para ser consultada por toda la entidad. También se expidió la circular No. 28 del 20 de diciembre de 2012 . en la cual se establecen las pautas para la organización de los expedientes contractuales. Finalmente se solicita al ente de control cerrar la observacion por cuanto se ha cumplido a cabalidad el plan de mejoramiento establecido para este caso.
720 | FILA_720 | AR PAD 2010 CICLO I PAD 2009 CICLO: I PERÍODO AUDITADO 2008 COLEGIO CIUDAD DE BOGOTA - NIVEL CENTRAL - SED - IED | 1.9. EVALUACIÓN SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 1.9.1. Dotación de computadores insuficientes y servicio internet. En la auditoría realizada se estableció que las directivas del colegio reiteraron sus peticiones sobre equipos de cómputo a la SED . sin que a 30 de marzo de 2010 . el nivel central haya dado soluciones a los problemas enunciados. En el seguimiento se verificó que dentro del programa de adquisición de equipos de cómputo financiado por las UEL . el colegio no ha sido incluido . ni desde el nivel central se han atendido los requerimientos de actualización de equipos de cómputo. Las limitaciones de acceso a internet persisten en la biblioteca y el edificio en que funciona la primaria. La acción correctiva y meta propuestas no se cumplieron en forma eficaz. Estado de la acción formulada: Abierta. | Se realizará visita técnica por parte de la mesa con el fin de verificar si ya se encuentra lista la ducteria que interconecte los dos edificios del colegio . igualmente se gestionará la interconexión a través de Fibra Óptica por parte de la OAREDP. En cuanto al servicio de internet la Oficina Administrativa de REDP amplió a 1MB en el 2009 . dando cumplimiento a la meta plan de desarrollo y mejorando el servicio de internet. Se realizará la dotación de acuerdo con la asignación de recursos disponible | Bloques Interconectados Computadores solicitados/ computadores entregados | Internet en biblioteca y sala de primaria Aula dotada con equipos | Dirección de Servicios Administrativos - Oficina Administrativa de RedP - Dirección de Dotaciones Escolares | Mesa de Ayuda - Profesional de OAREDP - Dirección de Dotaciones Escolares | HUMANOS/FINANCIEROS | 2010/05/12 | 2010/12/31 | A través de mesa de ayuda se esta actualizando los equipos y atendiendolos donde se requieran pero el tema dotaciones de salas de informatica corresponde a la Dirección de Dotaciones y que ya se hicieron los requerimientos por parte de la Oficina Administrativa de REDP. El servicio de Internet es prestado a traves de los enlaces dedicatos instalados en los colegios y en el 2009 y 2010 se apliaron los enlaces de los colegios incluido el FSE objeto de esta observación. LA DDE DOTÓ LAS AULAS DE SISTEMAS DE ACUERDO CON EL PRESUPUESTO DISPONIBLE | 100 | A través de mesa de ayuda se esta actualizando los equipos y atendiendolos donde se requieran pero el tema dotaciones de salas de informatica corresponde a la Dirección de Dotaciones y que ya se hicieron los requerimientos por parte de la Oficina Administrativa de REDP. El servicio de Internet es prestado a traves de los enlaces dedicatos instalados en los colegios y en el 2009 y 2010 se apliaron los enlaces de los colegios incluido el FSE objeto de esta observación.Debido a la suspensión de recursos . la DDE no logró dar cumplimiento al compromisos aquí expresado LA SED DOTÓ AL COLEGIO DESDE EL AÑO 2008 HASTA EL 2012 DE 47 EQUIPOS DE COMPUTO (4-2008 . 21-2009 .2-2011 .21-2012) . SE APORTA EL REPORTE DE INVENTARIO POR ELEMENTO PARA COMPUTADORES DE ESCRITORIO Y EL REPORTE DE INVENTARIO POR ELEMENTO PARA PORTÁTILES. POR EFECTO DE LA ARMONIZACION PRESUPUESTAL REDP ASUMIRÁ EN ADELANTE LA PROVISIÓN DE ESTOS ELEMENTOS DE ACUERDO CON LAS RESOLUCIONES 1650 DE 2012 Y 2923 DE 2012 DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL. EN CONSECUENCIA . LA DDE SOLICITA RESPETUOSAMENTE EL CIERRE DEL HALLAZGO RESPECTO DE NUESTRA COMPETENCIA.
730 | FILA_730 | PAD 2010 CICLO I PAD 2007 Fase II vigencia 2006 COLEGIO JOSE FÉLIX RESTREPO - NIVEL CENTRAL - SED - IED | 1.11. EVALUACIÓN SISTEMAS DE INFORMACIÓN. | 1.11.2. Sala de Informática No. 1. Se utiliza por parte de los alumnos con un promedio de 40 los cursos 6 . 7 y 8. Presenta sillas completas . la iluminación es regular . solo tiene 24 computadores completos de los cuales solo funcionan 8 y los demás se encuentran en mal estado. Los equipos que existen son obsoletos . se trabaja con un programa de conocimientos básicos. OBSERVACIÓN: Hallazgos abiertos: 1.11.1.2. .1.11.1.3. .1.11.1.4. .1.11.1.5. .1.11.1.6. A pesar de estar en el informe final . no fue comunicado como hallazgo administrativo en dicho informe. No obstante lo anterior . la SED lo incluyó en el plan de mejoramiento sin definir acciones puntuales. En el avance a 31 de Diciembre de 2009 . el colegio informa que solicito a la Subdirección de Sistemas de Información la renovación de 53 computadores de las salas de sistemas y que fueron cambiados 15 equipos por otros igual de obsoletos . por lo tanto el componente está pendiente. | Se programará una visita por parte de la mesa de ayuda para realizar los tramites de revisión y baja de elementos obsoletos. Con el egreso 173 del 12 feb 2009 . se dotó el colegio: 7 aulas teóricas . compuestas de 280 pupitres . 7 tableros . 7 mesas cátedra y 7 bibliobancos. La dotación de la sala de informática se realizará de acuerdo con la disponibilidad institucional de recursos | Informe de Obsolescencia e informe técnico de baja Computadores solicitados/ computadores entregados | Aula dotada con equipos | Dirección de Servicios Administrativos - Dirección de Dotaciones Escolares | Mesa de ayuda - Dirección de Dotaciones Escolares | Humanos . PRESUPUESTAL | 2010/06/01 | 2010/12/31 | 100 .La Oficina Administrativa de REDP realizó las visitas de evaluación a los colegios y envio los requerimientos a la Dirección de Dotaciones. LA DDE DOTÓ LAS AULAS DE SISTEMAS DE ACUERDO CON EL PRESUPUESTO DISPONIBLE | 100 | Se recalca la entrega del mobiliario requerido con el egreso 173 del 12 de febrero 2009.Existen en la Dirección los documentos soporte de las evaluaciones por parte de la Oficina y Mesa de Ayuda LA SED DOTÓ AL COLEGIO DESDE EL AÑO 2008 HASTA EL 2012 DE 58 EQUIPOS DE COMPUTO (1-2006 .4-2008 .41-2009 .12-2012). SE APORTA EL REPORTE DE INVENTARIO POR ELEMENTO PARA COMPUTADORES DE ESCRITORIO Y EL REPORTE DE INVENTARIO POR ELEMENTO PARA PORTÁTILES. POR EFECTO DE LA ARMONIZACION PRESUPUESTAL REDP ASUMIRÁ EN ADELANTE LA PROVISIÓN DE ESTOS ELEMENTOS DE ACUERDO CON LAS RESOLUCIONES 1650 DE 2012 . DEROGADA POR LA RESOLUCIÓN 2923 DE 2012 DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL. EN CONSECUENCIA . LA DDE SOLICITA RESPETUOSAMENTE EL CIERRE DEL HALLAZGO RESPECTO DE NUESTRA COMPETENCIA.
740 | FILA_740 | PAD 2010 CICLO I PAD 2007 Fase II vigencia 2006 COLEGIO JOSE FÉLIX RESTREPO - NIVEL CENTRAL - SED - IED | 1.11. EVALUACIÓN SISTEMAS DE INFORMACIÓN. | 1.11.3. Sala No. 2. Hay 18 computadores . de los cuales solo funcionan 14 . los 4 restantes están dañados . sirve a jornada a tarde y mañana . son obsoletos funcionan solo programas básicos las sillas están completas pero algunas están dañadas y necesitan cambio . se debe trabajar con un promedio de tres alumnos por computador . lo que genera hacinamiento y malestar estudiantil lo que produce reproche de los alumnos. No hay suficiente ventilación. Hay 8 monitores . de los cuales no se conoce su estado. Hay 4 CPU. Dañados ocupando espacio. | Se programará una visita por parte de la mesa de ayuda para realizar los tramites de revisión y baja de elementos obsoletos. Con el egreso 173 del 12 feb 2009 . se dotó el colegio: 7 aulas teóricas . compuestas de 280 pupitres . 7 tableros . 7 mesas cátedra y 7 bibliobancos. La dotación de la sala de informática se realizará de acuerdo con la disponibilidad institucional de recursos. | Informe de Obsolescencia e informe técnico de baja Computadores solicitados/ computadores entregados | Aula dotada con equipos | Dirección de Servicios Administrativos - Dirección de Dotaciones Escolares | Mesa de ayuda - Dirección de Dotaciones Escolares | Humanos . PRESUPUESTAL | 2010/06/01 | 2010/12/31 | 100 .La Oficina Administrativa de REDP realizó las visitas de evaluación a los colegios y envio los requerimientos a la Dirección de Dotaciones LA DDE DOTÓ LAS AULAS DE SISTEMAS DE ACUERDO CON EL PRESUPUESTO DISPONIBLE | 100 | Se recalca la entrega del mobiliario requerido con el egreso 173 del 12 de febrero 2009Existen en la Dirección los documentos soporte de las evaluaciones por parte de la Oficina y Mesa de Ayuda LA SED DOTÓ AL COLEGIO DESDE EL AÑO 2008 HASTA EL 2012 DE 58 EQUIPOS DE COMPUTO (1-2006 .4-2008 .41-2009 .12-2012). SE APORTA EL REPORTE DE INVENTARIO POR ELEMENTO PARA COMPUTADORES DE ESCRITORIO Y EL REPORTE DE INVENTARIO POR ELEMENTO PARA PORTÁTILES. POR EFECTO DE LA ARMONIZACION PRESUPUESTAL REDP ASUMIRÁ EN ADELANTE LA PROVISIÓN DE ESTOS ELEMENTOS DE ACUERDO CON LAS RESOLUCIONES 1650 DE 2012 . DEROGADA POR LA RESOLUCIÓN 2923 DE 2012 DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL. EN CONSECUENCIA . LA DDE SOLICITA RESPETUOSAMENTE EL CIERRE DEL HALLAZGO RESPECTO DE NUESTRA COMPETENCIA.
750 | FILA_750 | PAD 2010 CICLO I PAD 2007 Fase II vigencia 2006 COLEGIO JOSE FÉLIX RESTREPO - NIVEL CENTRAL - SED - IED | 1.11. EVALUACIÓN SISTEMAS DE INFORMACIÓN. | 1.11.4. Sala Informática Sede B. Es usada para los grados de 5º. A 10º. y un cursos de aceleración o primeras letras. Hay 14 computadores . 11 completos y 3 dañados. Hay varios elementos dañados como son 3 monitores . 3 CPU . 7 Teclados . 8 Mouse 4 estabilizadores . un modem 2 impresoras y un scanner que se encuentran desde el 2003 y no se ha realizado el debido proceso para darlos de baja. | Se programará una visita por parte de la mesa de ayuda para realizar los tramites de revisión y baja de elementos obsoletos. Con el egreso 173 del 12 feb 2009 . se dotó el colegio: 7 aulas teóricas . compuestas de 280 pupitres . 7 tableros . 7 mesas cátedra y 7 bibliobancos. La dotación de la sala de informática se realizará de acuerdo con la disponibilidad institucional de recursos. | Informe de Obsolescencia e informe técnico de baja Computadores solicitados/ computadores entregados | Aula dotada con equipos | Dirección de Servicios Administrativos - Dirección de Dotaciones Escolares | Mesa de ayuda - Dirección de Dotaciones Escolares | Humanos . PRESUPUESTAL | 2010/06/01 | 2010/12/31 | 100 .La Oficina Administrativa de REDP realizó las visitas de evaluación a los colegios y envio los requerimientos a la Dirección de DotacionesLA DDE DOTÓ LAS AULAS DE SISTEMAS DE ACUERDO CON EL PRESUPUESTO DISPONIBLE | 100 | Se recalca la entrega del mobiliario requerido con el egreso 173 del 12 de febrero 2009.Existen en la Dirección los documentos soporte de las evaluaciones por parte de la Oficina y Mesa de Ayuda LA SED DOTÓ AL COLEGIO DESDE EL AÑO 2008 HASTA EL 2012 DE 58 EQUIPOS DE COMPUTO (1-2006 .4-2008 .41-2009 .12-2012). SE APORTA EL REPORTE DE INVENTARIO POR ELEMENTO PARA COMPUTADORES DE ESCRITORIO Y EL REPORTE DE INVENTARIO POR ELEMENTO PARA PORTÁTILES. POR EFECTO DE LA ARMONIZACION PRESUPUESTAL REDP ASUMIRÁ EN ADELANTE LA PROVISIÓN DE ESTOS ELEMENTOS DE ACUERDO CON LAS RESOLUCIONES 1650 DE 2012 . DEROGADA POR LA RESOLUCIÓN 2923 DE 2012 DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL. EN CONSECUENCIA . LA DDE SOLICITA RESPETUOSAMENTE EL CIERRE DEL HALLAZGO RESPECTO DE NUESTRA COMPETENCIA. .
760 | FILA_760 | PAD 2010 CICLO I PAD 2007 Fase II vigencia 2006 COLEGIO JOSE FÉLIX RESTREPO - NIVEL CENTRAL - SED - IED | 1.11. EVALUACIÓN SISTEMAS DE INFORMACIÓN. | 1.11.5. Sala de Informática Sede C. Sirve a 9 cursos de 1º. A 5º. Reciben clase por parte del director de grupo . hay 17 computadores funcionando . 3 monitores 3 cajas de CPU . 7 teclados 1 monitor . todos dañados. Hay 3 computadores actualizados en el 2004 y los demás son clones del año 2005. | Se programará una visita por parte de la mesa de ayuda para realizar los tramites de revisión y baja de elementos obsoletos. Con el egreso 173 del 12 feb 2009 . se dotó el colegio: 7 aulas teóricas . compuestas de 280 pupitres . 7 tableros . 7 mesas cátedra y 7 bibliobancos. La dotación de la sala de informática se realizará de acuerdo con la disponibilidad institucional de recursos. | Informe de Obsolescencia e informe técnico de baja Computadores solicitados/ computadores entregados | Aula dotada con equipos | Dirección de Servicios Administrativos - Dirección de Dotaciones Escolares | Mesa de ayuda - Dirección de Dotaciones Escolares | Humanos . PRESUPUESTAL | 2010/06/01 | 2010/12/31 | 100 .La Oficina Administrativa de REDP realizó las visitas de evaluación a los colegios y envio los requerimientos a la Dirección de Dotaciones | 100 | Se recalca la entrega del mobiliario requerido con el egreso 173 del 12 de febrero 2009.Existen en la Dirección los documentos soporte de las evaluaciones por parte de la Oficina y Mesa de Ayuda
770 | FILA_770 | PAD 2010 CICLO I PAD 2007 Fase II vigencia 2006 COLEGIO JOSE FÉLIX RESTREPO - NIVEL CENTRAL - SED - IED | 1.11. EVALUACIÓN SISTEMAS DE INFORMACIÓN. | 1.11.6. Sede D. Sala de Informática. Se cuenta con 20 computadores completos a uno le falta el Mouse. De los 20 solo funcionan solamente 12 con Windows 98 y office 2000 y aplicativos básicos . sin instalación de Internet y presentan problemas de cobertura porque en cada computador trabajan 4 o 5 alumnos. Se configura un presunto hallazgo de carácter administrativo a cargo de la SED. | Se programará una visita por parte de la mesa de ayuda para realizar los tramites de revisión y baja de elementos obsoletos. Con el egreso 173 del 12 feb 2009 . se dotó el colegio: 7 aulas teóricas . compuestas de 280 pupitres . 7 tableros . 7 mesas cátedra y 7 bibliobancos. La dotación de la sala de informática se realizará de acuerdo con la disponibilidad institucional de recursos. | Informe de Obsolescencia e informe técnico de baja Computadores solicitados/ computadores entregados | Aula dotada con equipos | Dirección de Servicios Administrativos - Dirección de Dotaciones Escolares | Mesa de ayuda - Dirección de Dotaciones Escolares | Humanos . PRESUPUESTAL | 2010/06/01 | 2010/12/31 | 100 .La Oficina Administrativa de REDP realizó las visitas de evaluación a los colegios y envio los requerimientos a la Dirección de Dotaciones LA DDE DOTÓ LAS AULAS DE SISTEMAS DE ACUERDO CON EL PRESUPUESTO DISPONIBLE | 100 | Se recalca la entrega del mobiliario requerido con el egreso 173 del 12 de febrero 2009.Existen en la Dirección los documentos soporte de las evaluaciones por parte de la Oficina y Mesa de Ayuda LA SED DOTÓ AL COLEGIO DESDE EL AÑO 2008 HASTA EL 2012 DE 58 EQUIPOS DE COMPUTO (1-2006 .4-2008 .41-2009 .12-2012). SE APORTA EL REPORTE DE INVENTARIO POR ELEMENTO PARA COMPUTADORES DE ESCRITORIO Y EL REPORTE DE INVENTARIO POR ELEMENTO PARA PORTÁTILES. POR EFECTO DE LA ARMONIZACION PRESUPUESTAL REDP ASUMIRÁ EN ADELANTE LA PROVISIÓN DE ESTOS ELEMENTOS DE ACUERDO CON LAS RESOLUCIONES 1650 DE 2012 . DEROGADA POR LA RESOLUCIÓN 2923 DE 2012 DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL. EN CONSECUENCIA . LA DDE SOLICITA RESPETUOSAMENTE EL CIERRE DEL HALLAZGO RESPECTO DE NUESTRA COMPETENCIA.
780 | FILA_780 | AR PAD 2010 CICLO I PAD 2009 CICLO: I PERÍODO AUDITADO 2008 COLEGIO JOSE MARTI - NIVEL CENTRAL - SED - IED | 1.11. EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO Y GESTIÓN DEL SISTEMAS DE INFORMACIÓN. | 1.11.2. Deficiencias servicio en la sala de Informática. Por la importancia del tema y su incidencia en la calidad de la prestación del servicio educativo . se mantiene abierto el hallazgo 1.11. y sus ítems 1.11.2. 1.11.4. . y 1.11.5. .a cargo de la SED . hasta que se implementen y desarrollen las estrategias de solución para los aspectos a mejorar. | A través de la mesa de ayuda de la RedP . se ha prestado el servicio de soporte y mantenimiento de todos los equipos del colegio . los cuales se han atendiendo con oportunidad de acuerdo a los servicios reportados por el colegio. De acuerdo a la política institucional con respecto a los colegios de Articulación se presentará un informe por parte de la mesa de ayuda con el fin de determinar equipos que se deben dar de baja por su obsolescencia tecnológica y que están afectando la prestación de los servicios pedagógicos y administrativos en el colegio. Igualmente a través de computadores para Educar se entregaron 25 equipos a finales del mes de Abril del año en curso . con las siguientes características Discos Duros de 160 GB . Memoria Ram de 1 GB .Procesador Celeron de 2.0 GHZ . Monitores LCD de 17. La dotación de la sala de informática se realizará de acuerdo con la disponibilidad institucional de recursos. | Informe de Obsolescencia e informe técnico de baja Computadores solicitados/ computadores entregados | Aula dotada con equipos | Dirección de Servicios Administrativos - Dirección de Dotaciones escolares | Mesa de Ayuda/Profesional de Dotaciones Escolares | HUMANOS | 2010/06/01 | 2010/12/31 | 95 .A través de mesa de ayuda se esta actualizando los equipos y atendiendolos donde se requieran pero el tema dotaciones de salas de informatica corresponde a la Dirección de Dotaciones y que ya se hicieron los requerimientos por parte de la Oficina Administrativa de REDP.LA DDE DOTÓ LAS AULAS DE SISTEMAS DE ACUERDO CON EL PRESUPUESTO DISPONIBLE | 100 | Aunque a 31 de dic 2010 no se había ejecutado eladicional 106 suscrito con la ETB . a la fecha se entregó los equipos . cumpliendo con la acción planteada.Ejecución al 100 .Reposan los Informas en la Oficina Admiinistrativa de REDP LA SED DOTÓ AL COLEGIO DESDE EL AÑO 2008 HASTA EL 2012 DE 54 EQUIPOS DE COMPUTO (1-2008 .1-2009 .1-2010 .41-2011 .10-2012). SE APORTA EL REPORTE DE INVENTARIO POR ELEMENTO PARA COMPUTADORES DE ESCRITORIO Y EL REPORTE DE INVENTARIO POR ELEMENTO PARA PORTÁTILES. POR EFECTO DE LA ARMONIZACION PRESUPUESTAL REDP ASUMIRÁ EN ADELANTE LA PROVISIÓN DE ESTOS ELEMENTOS DE ACUERDO CON LAS RESOLUCIONES 1650 DE 2012 . DEROGADA POR LA RESOLUCIÓN 2923 DE 2012 DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL. EN CONSECUENCIA . LA DDE SOLICITA RESPETUOSAMENTE EL CIERRE DEL HALLAZGO RESPECTO DE NUESTRA COMPETENCIA.
790 | FILA_790 | AR PAD 2011 CICLO I - PERIODO AUDITADO 2010 NIVEL CENTRAL | 3.8 EVALUACIÓN COMPONENTE DE CONTRATACIÓN | 3.8.5.1.6 Evaluación a la Gestión del proyecto 7069 Construcción y dotación de plantas físicas distritales y del proyecto 563 Construcción y Conservación de la Infraestructura del Sector Educativo Oficial. Contrato de Obra Nº 195/06 – Colegio Distrital Gabriel García Marquez – Villa Diana de la Localidad de Usme- Documentación contractual incompleta. | Se insistirá a las áreas en la aplicaciòn de la circular expedida el 8 de julio de 2010 . expedida por el Subsecretario de Gestión Institucional . para que aporten oportunamente la documentación a los expedientes contractuales; siendo obligación de las áreas aportarlos en los plazos establecidos. Se continuará aplicando estrictamente la Circular del 08 de junio de 2010 . reiterada en la Circular del 09 de mayo de 2011 en materia del traslado documental a las carpetas de los contratos. Se le reiterará con memorando institucional a las áreas la necesidad de que en el marco de la supervisión de los contratos . se verifique el cumplimiento permanente de los mismos con los respectivos soportes de ejecución contractual. | Todas las áreas conocen la Circular Contrato revisado/documentación que tenga contratación trasferida al archivo para la incorporación | 100 de las áreas conociendo la circular Incluir en las carpetas del contrato la documentación que lo configura | Direccion de servicios administrativos - Dirección de Contratación | Director de contratos - Director de Servicios Administrativos | Técnicos y humanos | 2011/07/05 | 2012/08/30 | SE REALIZO LA EXPEDICION DE CIRCULARES Y/O MEMORANDOS SOBRE EL TEMA DE DOCUMENTACION CONTRACTUAL | 50 | Se expidieron las circulares: 2011 circular 09-05-2011 trámite documentación contractual . 2011 circular 23-08-2011 tramite documentación contractual y publicación Secop y 2011 circular No. 004 27-09-11 modificaciones o nuevos contratos prestación de servicios . mediante memorando 03-08-2011 observancia del estatuto anticorrupción. Información que se encuentra publicada en la Intrased . la cual se encuentra para ser consultada por toda la entidad. También se expidió la circular No. 28 del 20 de diciembre de 2012 . en la cual se establecen las pautas para la organización de los expedientes contractuales. Finalmente se solicita al ente de control cerrar la observacion por cuanto se ha cumplido a cabalidad el plan de mejoramiento establecido para este caso.
800 | FILA_800 | AR PAD 2011 CICLO I SEGUIMIENTO PM - AR PAD2010 . CICLO I . VIGENCIA 2009 NIVEL CENTRAL | 3.2.4. Hallazgos de la evaluación del SCI-MECI | 3.2.4.1. Hallazgo Administrativo con Posible Incidencia Disciplinaria. Deficiencias de las Áreas de Control Interno . Áreas Técnica . Áreas de Apoyo y de Contratación . transferencias de Contratos sin la Información completa de la actividad contractual. Con base en evaluación a la muestra de contratación seleccionada . la solicitud de contratos y la aplicación de instrumentos de control interno a través de encuestas y entrevistas . se encontraron las siguientes deficiencias: La Dirección de Contratación presentó las capetas de contratos . sin embargo no contienen todos los soportes de las actuaciones de gestión contractual . como informes del contratista e interventor y demás; gran parte son fotocopias . existen algunos documentos sin firmas; pese a existir normatividad general e interna que obliga a la transferencia periódica a la Dirección de Contratación de documentos . desde las Áreas Técnicas y demás que ejercen la supervisión y/o interventoría con el cumplimiento de normas propias de archivo documental . | Se insistirá a las áreas en la aplicación de la circular expedida el 8 de julio de 2010 . expedida por el Subsecretario de Gestión Institucional . para que aporten oportunamente la documentación a los expedientes contractuales; siendo obligación de las áreas aportarlos en los plazos establecidos. Se continuará aplicando estrictamente la Circular del 08 de junio de 2010 . reiterada en la Circular del 09 de mayo de 2011 en materia del traslado documental a las carpetas de los contratos. Se le reiterará con memorando institucional a las áreas la necesidad de que en el marco de la supervisión de los contratos . se verifique el cumplimiento permanente de los mismos con los respectivos soportes de ejecución contractual. | Todas las áreas conocen la Circular Actuaciones propuestas /Memorandos institucionales frente a las mismas. Definición área para tramitar actuación y contexto pertinente / actuación conminatoria o sancionatoria | 100 de las áreas conociendo la circular Contar con carpetas con soportes suficientes. Materializar a través de las respectivas actuaciones . las acciones correctivas propuestas . en el marco de sendas comunicaciones institucionales. Materializar el trámite conminatorio o sancionatorio a que haya lugar respecto del contratista | Dirección de Servicios Administrativos Dirección de contratos | Dirección de contratos - Dirección de servicios administrativos | Técnicos y Humanos | 2011/07/05 | 2011/09/05 | SE REALIZO LA EXPEDICION DE CIRCULARES Y/O MEMORANDOS SOBRE EL TEMA DE DOCUMENTACION CONTRACTUAL | 50 | Se expidieron las circulares: 2011 circular 09-05-2011 trámite documentación contractual . 2011 circular 23-08-2011 tramite documentación contractual y publicación Secop y 2011 circular No. 004 27-09-11 modificaciones o nuevos contratos prestación de servicios . mediante memorando 03-08-2011 observancia del estatuto anticorrupción. Información que se encuentra publicada en la Intrased . la cual se encuentra para ser consultada por toda la entidad. También se expidió la circular No. 28 del 20 de diciembre de 2012 . en la cual se establecen las pautas para la organización de los expedientes contractuales. Finalmente se solicita al ente de control cerrar la observacion por cuanto se ha cumplido a cabalidad el plan de mejoramiento establecido para este caso.
810 | FILA_810 | AR PAD 2010 CICLO I PAD 2008 FASE I VIGENCIA 2007 COLEGIO ANTONIO JOSE URIBE - NIVEL CENTRAL - SED - IED | 1.9.EVALUACIÓN Y CONCEPTO DE CONTROL INTERNO Y GESTIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL | 1.9.1.12. La IED no cuenta con estudios de consumo. así como tampoco con programas de ahorro y uso racional de los servicios públicos | Se realizará seguimiento con el PIGA con estadísticas de servicios públicos las cuales se estarán informando por medio magnético y medio escrito para que los colegios implementen los programas de ahorro de servicios públicos. Se ejecutan acciones para la sensibilización en el uso racional de los recursos a través de la semana ambiental . la cual se está realizando desde el 1-4 junio/2010. | Medición consumo | Bajar consumo | Dirección de Servicios Administrativos | Oficina de Planeación / Dirección de Servicios Administrativos/ establecimiento Educativo | humanos | 2010/01/01 | 2010/12/31 | Por parte de la Dirección se reporta periodicamente . los cortes de servicios preventivos semanalmente y lo mayores consumos con oficio para que se haga seguimiento por parte del rector ademas se solicita al acueducto investigar las razones técnicas que definan esos mayores costos | 100 | Reposa en los archivos de la Dirección
820 | FILA_820 | AR PAD 2011 CICLO I SEGUIMIENTO PM - AR PAD2010 CICLO I VIGENCIA 2009 NIVEL CENTRAL | 3.7.1.3.1 Evaluación contractual Dirección Administrativa prestación del servicio de aseo contratos 930 y 939 de 2009 | 3.7.1.3.1.3 Ejecución de obligaciones. Contratos 930 Y 939 de 09 y función de supervisión. Como parte de la labor de auditaje se practicó visita los días 3 y 4 de marzo de 2010 a ocho (8) sedes de colegios objeto de estos contratos. En los días de visita no hubo clases en la mayoría de colegios . con todo . el ente de control evidenció en términos generales el adecuado servicio de aseo . la presencia de operarios y en algunos casos la presencia de personal de supervisón y/o coordinación del contratista . no obstante de la inspección se observaron no conformidades en insumos . dotación al personal y documentos que deben aportar los operarios como ARP . entre otros. En las sedes de colegios donde se encontró personal directivo-administrativo del colegio se expusieron algunas inconformidades sobre la calidad del servicio de aseo. Por lo anterior y con los hechos que se exponen pese a la observarse esfuerzo en la gestión por parte de la entidad . el organismo de control evidencia que persisten incumplimientos del contratista y fallas en la supervisón . control y el seguimiento que se hace a insumos . equipos . dotaciones y así como las vinculaciones y obligaciones laborales de la planta de personal . haciéndose necesarias algunas acciones de mejora . que garanticen la calidad del servicio. | En el nuevo proceso de Licitación Pública para contratar la prestación del servicio para el año 2011 . se incluye un apartado de descuentos por incumplimiento . con el fin de mejorar estas deficiencias | de No conformidades | 100 de cumplimiento de obligaciones contractuales | Dirección de Servicios Administrativos | Direccion de servicios administrativos | Técnicos y Humanos | 2011/09/01 | 2011/12/31 | En el nuevo proceso de Licitación Pública para contratar la prestación del servicio para el año 2011 . se incluye un apartado de descuentos por incumplimiento . con el fin de mejorar estas deficiencias | 100 | Se ajusta fecha final . se reporto 2001 y es 2011
830 | FILA_830 | AE PAD 2009 CICLO II NIVEL CENTRAL - SED - IED_COLEGIO BRAVO PÁEZ | 1.6. Evaluación Sistema de Control Interno y Gestión Presupuestal. | 1.6.1.1. El Consejo Directivo debe asumir el rol de Comité de Impulso y establecer con oportunidad según el cronograma. 1.6.1.2. El Sistema de Gestión de la Calidad debe garantizar los registros y soportes del cumplimiento... 1.6.1.3. Se debe elaborar el Plan de Anual de Compras . el Plan de Contratación . el Plan de Mantenimiento Preventivo y Predictivo de la planta física y el Plan Anual Mensualizado de caja. 1.6.1.4. Se requiere el acompañamiento presencial durante el proceso del nivel central con apoyo efectivo del Cadel. | 1. La SED a través de la Dirección de Participación y Relaciones Interinstitucionales . mediante un gestor local contratado para estos fines . impulsa el desarrollo del programa de presupuestos participativos para lo cual inicialmente hace una o varias jornadas de inducción formal a los integrantes del Consejo Directivo . en las que . además de motivarlos y mostrarles las bondades del proyecto . se les indican sus funciones y responsabilidades dentro del mismo. De igual manera se capacita a los integrantes de los consejos Directivos en la estructura y funcionamiento del Fondo de Servicios Educativos . la formulación de proyectos y en rendición de cuentas. Finalmente en estas reuniones se fijan agendas de trabajo y programaciones para el desarrollo de las fases de la estrategia de presupuestos participativos. En cuanto al apoyo y el impulso . la Secretaría de Educación expidió la Resolución Número 181 del 27 de enero de 2009 Por la cual se establecen las directrices y la conformación de las instancias de participación y representación al interior de los colegios oficiales y privados calendario a de Bogotá . D.C. esta norma permite formalmente integrar el comité institucional de presupuestos participativos y establece un impulso real al tema. 2. Para este año se ha institucionalizado la denominada Carpeta de Colegio en la cual reposan los documentos y registros que sirven de evidencia para constatar el desarrollo del proceso en cada colegio. En estas carpetas se registran las actas de reunión . las capacitaciones . eventos . productos y demás resultados de las sesiones del comité Institucional de presupuestos con Participación. 3. En las programaciones y agendas del presente año se encuentran previstas las acciones de elaboración o ajuste de los instrumentos de planeación financiera señalados como el Plan de contratación . el Plan de compras y el PAC . de todos modos cabe anotar que estos se desarrollan normalmente por obligación legal y funcional de la SED. 4. Para el apoyo al proceso se ha destinado un profesional que presta sus servicios en la Dirección Local de Rafael Uribe Uribe y que entre sus compromisos contractuales tiene la responsabilidad de acompañar los procesos en cada uno de los colegios vinculados al programa de Presupuestos con Participación. | No. de acciones realizadas/ total acciones programadas | 01 de diciembre de 2009 . el consejo directivo habrá recibido capacitación en fondo de servicios educativos . formulación y evaluación de proyectos y en control social de la gestión pública. A 30 de noviembre de 2009 la carpeta de evidencias del colegio . estará disponible para su consulta con todos los documentos soporte del proceso de presupuestos con participación en los colegios. | Dirección de Participación y Relaciones Interinstitucionales | Jorge Alfonso Verdugo Rodriguez | Humanos y técnicos | 2009/10/01 | 2009/12/01 | 100 | 100 | la documentación que evidencia esta situaciòn se encuentra en el àrea a disposicion del ente de control para su revisión
840 | FILA_840 | AE PAD 2009 CICLO II NIVEL CENTRAL - SED - IED_COLEGIO JUAN REY | 1.6. Evaluación Sistema de Control Interno y Gestión Presupuestal. | 1.6.1.1. El Consejo Directivo debe asumir el rol de Comité de Impulso y establecer con oportunidad según el cronograma. 1.6.1.2. El Sistema de Gestión de la Calidad debe garantizar los registros y soportes del cumplimiento... 1.6.1.3. Se debe elaborar el Plan de Anual de Compras . el Plan de Contratación . el Plan de Mantenimiento Preventivo y Predictivo de la planta física y el Plan Anual Mensualizado de caja. 1.6.1.4. Se requiere el acompañamiento presencial durante el proceso del nivel central con apoyo efectivo del Cadel. | 1. La SED a través de la Dirección de Participación y Relaciones Interinstitucionales . mediante un gestor local contratado para estos fines . impulsa el desarrollo del programa de presupuestos participativos para lo cual inicialmente hace una o varias jornadas de inducción formal a los integrantes del Consejo Directivo . en las que . además de motivarlos y mostrarles las bondades del proyecto . se les indican sus funciones y responsabilidades dentro del mismo. De igual manera se capacita a los integrantes de los consejos Directivos en la estructura y funcionamiento del Fondo de Servicios Educativos . la formulación de proyectos y en rendición de cuentas. Finalmente en estas reuniones se fijan agendas de trabajo y programaciones para el desarrollo de las fases de la estrategia de presupuestos participativos. En cuanto al apoyo y el impulso . la Secretaría de Educación expidió la Resolución Número 181 del 27 de enero de 2009 Por la cual se establecen las directrices y la conformación de las instancias de participación y representación al interior de los colegios oficiales y privados calendario a de Bogotá . D.C. esta norma permite formalmente integrar el comité institucional de presupuestos participativos y establece un impulso real al tema. 2. Para este año se ha institucionalizado la denominada Carpeta de Colegio en la cual reposan los documentos y registros que sirven de evidencia para constatar el desarrollo del proceso en cada colegio. En estas carpetas se registran las actas de reunión . las capacitaciones . eventos . productos y demás resultados de las sesiones del comité Institucional de presupuestos con Participación. 3. En las programaciones y agendas del presente año se encuentran previstas las acciones de elaboración o ajuste de los instrumentos de planeación financiera señalados como el Plan de contratación . el Plan de compras y el PAC . de todos modos cabe anotar que estos se desarrollan normalmente por obligación legal y funcional de la SED. 4. Para el apoyo al proceso se ha destinado un profesional que presta sus servicios en la Dirección Local de San Cristobal y que entre sus compromisos contractuales tiene la responsabilidad de acompañar los procesos en cada uno de los colegios vinculados al programa de Presupuestos con Participación. | No. de acciones realizadas/ total acciones programadas | 01 de diciembre de 2009 . el consejo directivo habrá recibido capacitación en fondo de servicios educativos . formulación y evaluación de proyectos y en control social de la gestión pública. A 30 de noviembre de 2009 la carpeta de evidencias del colegio . estará disponible para su consulta con todos los documentos soporte del proceso de presupuestos con participación en los colegios. | Dirección de Participación y Relaciones Interinstitucionales | Jorge Alfonso Verdugo Rodriguez | Humanos y técnicos | 2009/10/01 | 2009/12/01 | 100 | 100 | la documentación que evidencia esta situaciòn se encuentra en el àrea a disposicion del ente de control para su revisión
850 | FILA_850 | AE PAD 2009 CICLO II NIVEL CENTRAL - SED - IED_COLEGIO SAN MARTIN DE PORRES | 1.6. Evaluación Sistema de Control Interno y Gestión Presupuestal. | 1.6.4 La IED no ha implementado los aspectos relacionados con la aprobación de los presupuestos participativos. | 1. La SED a través de la Dirección de Participación y Relaciones Interinstitucionales . mediante un gestor local contratado para estos fines . impulsa el desarrollo del programa de presupuestos participativos para lo cual inicialmente hace una o varias jornadas de inducción formal a los integrantes del Consejo Directivo . en las que . además de motivarlos y mostrarles las bondades del proyecto . se les indican sus funciones y responsabilidades dentro del mismo. De igual manera se capacita a los integrantes de los consejos Directivos en la estructura y funcionamiento del Fondo de Servicios Educativos . la formulación de proyectos y en rendición de cuentas. Finalmente en estas reuniones se fijan agendas de trabajo y programaciones para el desarrollo de las fases de la estrategia de presupuestos participativos. En cuanto al apoyo y el impulso . la Secretaría de Educación expidió la Resolución Número 181 del 27 de enero de 2009 Por la cual se establecen las directrices y la conformación de las instancias de participación y representación al interior de los colegios oficiales y privados calendario a de Bogotá . D.C. esta norma permite formalmente integrar el comité institucional de presupuestos participativos y establece un impulso real al tema. 2. Para este año se ha institucionalizado la denominada Carpeta de Colegio en la cual reposan los documentos y registros que sirven de evidencia para constatar el desarrollo del proceso en cada colegio. En estas carpetas se registran las actas de reunión . las capacitaciones . eventos . productos y demás resultados de las sesiones del comité Institucional de presupuestos con Participación. 3. En las programaciones y agendas del presente año se encuentran previstas las acciones de elaboración o ajuste de los instrumentos de planeación financiera señalados como el Plan de contratación . el Plan de compras y el PAC . de todos modos cabe anotar que estos se desarrollan normalmente por obligación legal y funcional de la SED. 4. Para el apoyo al proceso se ha destinado un profesional que presta sus servicios en la Dirección Local de Chapinero y que entre sus compromisos contractuales tiene la responsabilidad de acompañar los procesos en cada uno de los colegios vinculados al programa de Presupuestos con Participación. 5. El comité de presupuestos con participación debe elaborar el plan de compras y el plan de contratación con el concurso del Señor Rector del colegio y con la presencia del auxiliar financiero y el almacenista . posteriormente el Rector debe realizar la rendición de cuentas sobre la gestión del colegio | No. de acciones realizadas/ total acciones programadas | 01 de diciembre de 2009 . el consejo directivo habrá recibido capacitación en fondo de servicios educativos . formulación y evaluación de proyectos y en control social de la gestión pública. A 30 de noviembre de 2009 la carpeta de evidencias del colegio . estará disponible para su consulta con todos los documentos soporte del proceso de presupuestos con participación en los colegios. | Dirección de Participación y Relaciones Interinstitucionales | Jorge Alfonso Verdugo Rodriguez | Humanos y técnicos | 2009/10/01 | 2009/12/01 | 100 | 100 | la documentación que evidencia esta situaciòn se encuentra en el àrea a disposicion del ente de control para su revisión
860 | FILA_860 | AE PAD 2009 CICLO II NIVEL CENTRAL - SED - IED_COLEGIO TECNICO MENORAH | 1.6. Evaluación Sistema de Control Interno y Gestión Presupuestal. | 1.6.1.1. El Consejo Directivo debe asumir el rol de Comité de Impulso y establecer con oportunidad según el cronograma. 1.6.1.2. El Sistema de Gestión de la Calidad debe garantizar los registros y soportes del cumplimiento... 1.6.1.3. Se debe elaborar el Plan de Anual de Compras . el Plan de Contratación . el Plan de Mantenimiento Preventivo y Predictivo de la planta física y el Plan Anual Mensualizado de caja. 1.6.1.4. Se requiere el acompañamiento presencial durante el proceso del nivel central con apoyo efectivo del Cadel. | 1. La SED a través de la Dirección de Participación y Relaciones Interinstitucionales . mediante un gestor local contratado para estos fines . impulsa el desarrollo del programa de presupuestos participativos para lo cual inicialmente hace una o varias jornadas de inducción formal a los integrantes del Consejo Directivo . en las que . además de motivarlos y mostrarles las bondades del proyecto . se les indican sus funciones y responsabilidades dentro del mismo. De igual manera se capacita a los integrantes de los consejos Directivos en la estructura y funcionamiento del Fondo de Servicios Educativos . la formulación de proyectos y en rendición de cuentas. Finalmente en estas reuniones se fijan agendas de trabajo y programaciones para el desarrollo de las fases de la estrategia de presupuestos participativos. En cuanto al apoyo y el impulso . la Secretaría de Educación expidió la Resolución Número 181 del 27 de enero de 2009 Por la cual se establecen las directrices y la conformación de las instancias de participación y representación al interior de los colegios oficiales y privados calendario a de Bogotá . D.C. esta norma permite formalmente integrar el comité institucional de presupuestos participativos y establece un impulso real al tema. 2. Para este año se ha institucionalizado la denominada Carpeta de Colegio en la cual reposan los documentos y registros que sirven de evidencia para constatar el desarrollo del proceso en cada colegio. En estas carpetas se registran las actas de reunión . las capacitaciones . eventos . productos y demás resultados de las sesiones del comité Institucional de presupuestos con Participación. 3. En las programaciones y agendas del presente año se encuentran previstas las acciones de elaboración o ajuste de los instrumentos de planeación financiera señalados como el Plan de contratación . el Plan de compras y el PAC . de todos modos cabe anotar que estos se desarrollan normalmente por obligación legal y funcional de la SED. 4. Para el apoyo al proceso se ha destinado un profesional que presta sus servicios en la Dirección Local de Martires y que entre sus compromisos contractuales tiene la responsabilidad de acompañar los procesos en cada uno de los colegios vinculados al programa de Presupuestos con Participación. | No. de acciones realizadas/ total acciones programadas | 01 de diciembre de 2009 . el consejo directivo habrá recibido capacitación en fondo de servicios educativos . formulación y evaluación de proyectos y en control social de la gestión pública. A 30 de noviembre de 2009 la carpeta de evidencias del colegio . estará disponible para su consulta con todos los documentos soporte del proceso de presupuestos con participación en los colegios. | Dirección de Participación y Relaciones Interinstitucionales | Jorge Alfonso Verdugo Rodriguez | Humanos y técnicos | 2009/10/01 | 2009/12/01 | 100 | 100 | la documentación que evidencia esta situaciòn se encuentra en el àrea a disposicion del ente de control para su revisión
870 | FILA_870 | AE PAD 2009 CICLO II NIVEL CENTRAL - SED - IED_COLEGIO UNION EUROPEA | 1.6. Evaluación Sistema de Control Interno y Gestión Presupuestal. | 1.6.4 La IED no ha implementado los aspectos relacionados con la aprobación de los presupuestos participativos. | El colegio será incorporado en este año de manera prioritaria en el programa de presupuestos con Participación | No. de acciones realizadas/ total acciones programadas | Para el año 2010 se priorizará el ingreso formal del colegio al programa de presupuestos con participación con todas sus fases. | Dirección de Participación y Relaciones Interinstitucionales | Jorge Alfonso Verdugo Rodriguez | Humanos y técnicos | 2010/02/01 | 2010/11/30 | 100 | 100 | la documentación que evidencia esta situaciòn se encuentra en el àrea a disposicion del ente de control para su revisión
880 | FILA_880 | AE PAD 2009 CICLO III PERÍODO AUDITADO 2008 SED-NIVEL CENTRAL COLEGIOS EN CONVENIO | 3.10. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA COLEGIO LICEO NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES | 3.10.7.1. La Institución cuenta con dos salas de informática . una sala es utilizada por los estudiantes de grado 11 . y cuenta con Internet los equipos se encuentran actualizados a 2002 . la otra sala posee 35 computadores en buen estado . no tiene Internet . ni posee programas para niños . estos son suministrados por el docente a cargo. En esta sala hay humedad en el techo . Lo anterior se considera un presunto hallazgo de carácter administrativo a ser explicado por la Institución. | A) Notificar a la Institución de los hallazgos B) Solicitar a la institucion plan de mejoramiento para subsanar los hallazgos descritos por la Contraloria D) Solicitar plan para la actualizacion de la sala de sistemas y un control sobre el uso de la misma C) Congelar la asignación de cupos nuevos a la institución hasta que se subsane el hallazgo | Nº de acciones realizadas/ total acciones programadas | a diciembre 31 de 2009 notificar a la institucion a diciembre 31 de 2010 tener cumplimiento del plan de mejoramiento | Dirección de Cobertura | Profesionales de la Direccion de Cobertura | Humanos y técnicos | 2009/12/23 | 2010/12/31 | Como resultado del seguimiento y por ser de su competencia . la institución esta programada para visita por parte de la Dirección de Inspección y vigilancia a partir de enero de 2011 . al inicio de actividades en la institución. | 100 | 100 de cumplimineto por parte de la Dirección de Cobertura al remitir la información a la Dirección de Inspección y Vigilancia mediante comunicado I-2011-041068.Sin embargo . una vez el área encargada emita resolución de fondo . la Dirección de Cobertura adelantará las acciones pertinentes. Visita programada por Inspección y Vigilancia según cronograma adjunto.
890 | FILA_890 | AE PAD 2009 CICLO III PERÍODO AUDITADO 2008 SED-NIVEL CENTRAL COLEGIOS EN CONVENIO | 3.11. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA COLEGIO CENTRO FE Y ALEGRIA GARCES NAVAS | 3.11.3.4. Las carpetas individuales de información del personal docente . administrativo y directivo . no cuentan con soportes como examen médico de ingreso . copia de pago mensual de salario . hoja de registro de novedades y carga académica incumpliendo lo normado en la Resolución 961 de 22 abril de 2009 artículo 6º. literal 12 . lo que puede acarrear sanciones. Lo anterior se constituye en un presunto hallazgo administrativo a ser explicado por la Institución | A) Notificar a la Institución de los hallazgos B) Solicitar a la Institución remitir copias de las hojas de vida actualizadas con la totalidad de soportes C) Congelar la asignación de cupos nuevos a la institución hasta que se subsane el hallazgo | Nº de acciones realizadas/ total acciones programadas | a diciembre 31 de 2009 notificar a la institucion a diciembre 31 de 2009 solicitar hojas de vida | Dirección de Cobertura | Profesionales de la Direccion de Cobertura | Humanos y técnicos | 2009/12/23 | 2010/12/31 | La dirección de cobertura informo sobre los hallazgos de la Contraloria. Las carpetas fueron actualizadas con la documentacion correspondiente y se adopto el procedimiento para contrataciones futuras | 100 | Acta visita de verificación . se encuentra en el expediente archivado en la Dirección de Cobertura
900 | FILA_900 | AE PAD 2009 CICLO III PERÍODO AUDITADO 2008 SED-NIVEL CENTRAL COLEGIOS EN CONVENIO | 3.11. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA COLEGIO CENTRO FE Y ALEGRIA GARCES NAVAS | 3.11.4.2. La institución no envió reporte mensual relacionado con las novedades de los estudiantes a la SED . solo lo reporta cuando hace presencia la interventoría . situación que conlleva a que la SED no tenga datos en tiempo real incumpliendo lo normado según Resolución 961 de 2009 en su artículo 6º. Numeral 19 y 21. Lo anterior . se constituye en un presunto hallazgo administrativo a ser explicado por la Institució | A) Notificar a la Institución de los hallazgos B) Solicitar a la institucion plan de mejoramiento para subsanar los hallazgos descritos por la Contraloria C) Capacitar en el manejo del sistema de matriculas de la SED al rector de la institucion | Nº de acciones realizadas/ total acciones programadas | a diciembre 31de 2009 notificar a las instituciones a marzo 31 efectuar capacitacion en el manejo del sistema | Dirección de Cobertura | Profesionales de la Direccion de Cobertura | Humanos y técnicos | 2009/12/23 | 2010/12/31 | La Dirección de cobertura realizó depuración continua del sistema de matriculas . teniendo en cuenta el resultado de las visitas de verificación y la información de la institución para la actualizacion | 100 | Actas de verificación del Sistema depurado y actualizado.
910 | FILA_910 | AE PAD 2009 CICLO III PERÍODO AUDITADO 2008 SED-NIVEL CENTRAL COLEGIOS EN CONVENIO | 3.11. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA COLEGIO CENTRO FE Y ALEGRIA GARCES NAVAS | 3.11.4.4. Al momento de la visita . la institución no envía las comunicaciones a la Dirección de cobertura de la SED . para mantener la oferta educativa . solamente se verifica en la visita de la firma interventora . incumpliendo con lo normado en la Resolución 961 de 24 de abril de 2009 en sus artículos 6 numerales 19 .23 . 25 .26 y 32. Lo anterior se constituye en un presunto hallazgo administrativo a ser explicado por la Institución y la Institución | A) Notificar a la Institución de los hallazgos B) Solicitar a la institucion plan de mejoramiento para subsanar los hallazgos descritos por la Contraloria C) Capacitar en el manejo del sistema de matriculas de la SED y comunicacion via internet al rector de la institucion | Nº de acciones realizadas/ total acciones programadas | a diciembre 31 de 2009 notificar a la institucion a diciembre 31 de 2010 tener cumplimiento del plan de mejoramiento | Dirección de Cobertura | Profesionales de la Direccion de Cobertura | Humanos y técnicos | 2009/12/23 | 2010/12/31 | La Dirección de cobertura realizó depuración continua del sistema de matriculas . teniendo en cuenta el resultado de las visitas de verificación y la información de la institución para la actualizacion | 100 | Actas de verificación del Sistema depurado y actualizado.
920 | FILA_920 | AE PAD 2009 CICLO III PERÍODO AUDITADO 2008 SED-NIVEL CENTRAL COLEGIOS EN CONVENIO | 3.11. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA COLEGIO CENTRO FE Y ALEGRIA GARCES NAVAS | 3.11.6.2. La Institución cuenta con un laboratorio integrado para ciencias . física química y biología . se turnan los profesores para dictar clases . no cuenta con servicio de gas natural solo se emplean mecheros . los elementos para prácticas de física . están bien guardados . pero no se pudo establecer si se usan o no. El laboratorio de química no posee elementos suficientes para las prácticas de los alumnos . en general . el laboratorio donde se realizan estas practicas no cuenta con los elementos suficientes para la cantidad de alumnos que lo utilizan . se presenta falta de llaves de agua .lo anterior se considera un presunto hallazgo administrativo que debe ser explicado por la institución | A) Notificar a la Institución de los hallazgos B) Solicitar a la institucion plan de mejoramiento para subsanar los hallazgos descritos por la Contraloria C)Congelar la asignación de cupos nuevos a la institución hasta que se subsane el hallazgo | Nº de acciones realizadas/ total acciones programadas | a diciembre 31 de 2009 notificar a la institucion a diciembre 31 de 2010 tener cumplimiento del plan de mejoramiento | Dirección de Cobertura | Profesionales de la Direccion de Cobertura | Humanos y técnicos | 2009/12/23 | 2010/12/31 | Como resultado del seguimiento . la institución presentó cumplimiento en uso y adecuacion del laboratorio . se lleva control de cumplimiento de cronograma para las practicas de estudiantes. Continua seguimiento | 100 | Acta visita de verificación . se encuentra en el expediente archivado en la Dirección de Cobertura
930 | FILA_930 | AE PAD 2009 CICLO III PERÍODO AUDITADO 2008 SED-NIVEL CENTRAL COLEGIOS EN CONVENIO | 3.11. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA COLEGIO CENTRO FE Y ALEGRIA GARCES NAVAS | 3.11.8.1. La Institución no ha recibido visitas por parte de la SED . ni de la localidad educativa . de igual forma . se estableció que la SED por conducto la Oficina de Control Interno no realiza seguimiento al convenio . solo se apoya en las visitas que realiza la interventora. Lo anterior se constituye un presunto hallazgo de carácter administrativo que debe ser explicado por la SED | A) Adelantar visita por los funcionarios de la SED | Nº de acciones realizadas/ total acciones programadas | A Marzo 15 de 2010 haber visitado la instituci'on | Dirección de Cobertura | Profesionales de la Direccion de Cobertura | Humanos y técnicos | 2009/12/23 | 2010/12/31 | La institución fue visitada por profesionales de DEL . de Dirección de Cobertura . De la firma interventora y Evaluadora entre otras | 100 | En el expediente del colegio reposa el acta visita
940 | FILA_940 | AE PAD 2009 CICLO III PERÍODO AUDITADO 2008 SED-NIVEL CENTRAL COLEGIOS EN CONVENIO | 3.11. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA COLEGIO CENTRO FE Y ALEGRIA GARCES NAVAS | 3.11.8.2. Las institución no cuenta con sistema actualizado de matriculas en coordinación con la firma Interventora . donde se identifiquen las novedades de los beneficiarios del convenio . en cuanto a matriculas . retiros . traslados . entre otros . incumpliendo con lo normado en la Resolución No.961 del 22 de abril del 2009. | A) Notificar a la Institución de los hallazgos B) Solicitar a la institucion plan de mejoramiento para subsanar los hallazgos descritos por la Contraloria C) Capacitar en el manejo del sistema de matriculas de la SED y comunicacion via internet al rector de la institucion | Nº de acciones realizadas/ total acciones programadas | a diciembre 31 de 2009 notificar a la institucion a diciembre 31 de 2010 tener cumplimiento del plan de mejoramiento | Dirección de Cobertura | Profesionales de la Direccion de Cobertura | Humanos y técnicos | 2009/12/23 | 2010/12/31 | La Dirección de cobertura realizó depuración continua del sistema de matriculas . teniendo en cuenta el resultado de las visitas de verificación y la información de la institución para la actualizacion | 100 | Actas de verificación del Sistema depurado y actualizado.
950 | FILA_950 | AE PAD 2009 CICLO III PERÍODO AUDITADO 2008 SED-NIVEL CENTRAL COLEGIOS EN CONVENIO | 3.12. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA COLEGIO PAE PROCESO ALTERNATIVO EDUCATIVO LTDA | 3.12.3.3. Las carpetas individuales de información del personal docente . administrativo y directivo no cuentan con soportes como . examen médico . copia de pago mensual de salario . hoja de registro de novedades y carga académica . incumpliendo lo normado en la Resolución 961 de 22 abril de 2009 artículo 6º. Literal 12 . lo que puede acarrear como consecuencia sanciones para la entidad en posibles visitas o imprevistos que se presenten en la institución. Lo anterior se considera un presunto hallazgo de tipo administrativo a ser explicado por la Institución. | A) Notificar a la Institución de los hallazgos B) Solicitar a la Institución remitir copias de las hojas de vida actualizadas con la totalidad de soportes C) Congelar la asignación de cupos nuevos a la institución hasta que se subsane el hallazgo | Nº de acciones realizadas/ total acciones programadas | a diciembre 31 de 2009 notificar a la institucion a diciembre 31 de 2009 solicitar hojas de vida | Dirección de Cobertura | Profesionales de la Direccion de Cobertura | Humanos y técnicos | 2009/12/23 | 2010/12/31 | La institución organizo el archivo y las carpetas con la documentación requerida. Se adopto el procedimiento para contrataciones futuras. | 100 | Verificado en 1a visita de la firma interventora del 2010
960 | FILA_960 | AE PAD 2009 CICLO III PERÍODO AUDITADO 2008 SED-NIVEL CENTRAL COLEGIOS EN CONVENIO | 3.12. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA COLEGIO PAE PROCESO ALTERNATIVO EDUCATIVO LTDA | 3.12.4.1. La institución no envió reporte mensual relacionado con las novedades de los estudiantes a la SED . solo lo reporta cuando hace presencia la firma interventora . situación que conlleva a que la SED no tenga datos en tiempo real incumpliendo lo normado según Resolución 961 de 2009 en su artículo 6º. Numeral 19 y 21. | A) Notificar a la Institución de los hallazgos B) Solicitar a la institucion plan de mejoramiento para subsanar los hallazgos descritos por la Contraloria C) Capacitar en el manejo del sistema de matriculas de la SED y comunicacion via internet al rector de la institucion | Nº de acciones realizadas/ total acciones programadas | a diciembre 31 de 2009 notificar a la institucion a diciembre 31 de 2010 tener cumplimiento del plan de mejoramiento | Dirección de Cobertura | Profesionales de la Direccion de Cobertura | Humanos y técnicos | 2009/12/23 | 2010/12/31 | La Dirección de cobertura realizó depuración continua del sistema de matriculas . teniendo en cuenta el resultado de las visitas de verificación y los reportes de la institución para la actualizacion | 100 | Actas de verificación del Sistema depurado y actualizado . Informe de la firma interventora.
970 | FILA_970 | AE PAD 2009 CICLO III PERÍODO AUDITADO 2008 SED-NIVEL CENTRAL COLEGIOS EN CONVENIO | 3.12. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA COLEGIO PAE PROCESO ALTERNATIVO EDUCATIVO LTDA | 3.12.4.3 Se estableció que la institución no envía comunicaciones a la Dirección de Cobertura . para mantener la oferta educativa . solo reporta información a la interventora . incumpliendo con lo normado en la Resolución 961 de 24 de abril de 2009 en sus artículos 6 numerales 19 .23 . 25 .26 y 32. | A) Notificar a la Institución de los hallazgos B) Solicitar a la institucion plan de mejoramiento para subsanar los hallazgos descritos por la Contraloria C) Capacitar en el manejo del sistema de matriculas de la SED y comunicacion via internet al rector de la institucion | Nº de acciones realizadas/ total acciones programadas | a diciembre 31 de 2009 notificar a la institucion a diciembre 31 de 2010 tener cumplimiento del plan de mejoramiento | Dirección de Cobertura | Profesionales de la Direccion de Cobertura | Humanos y técnicos | 2009/12/23 | 2010/12/31 | La Dirección de cobertura realizó depuración continua del sistema de matriculas . teniendo en cuenta el resultado de las visitas de verificación y los reportes de la institución para la actualizacion | 100 | Actas de verificación del Sistema depurado y actualizado . Informe de la firma interventora.
980 | FILA_980 | AE PAD 2009 CICLO III PERÍODO AUDITADO 2008 SED-NIVEL CENTRAL COLEGIOS EN CONVENIO | 3.12. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA COLEGIO PAE PROCESO ALTERNATIVO EDUCATIVO LTDA | 3.12.6.4. En términos generales la institución cuenta con aulas apropiadas para los usuarios . pero el mobiliario en algunos cursos no es apto para ellos . | A) Notificar a la Institución de los hallazgos B) Solicitar a la institucion plan de mejoramiento para subsanar los hallazgos descritos por la Contraloria C)Congelar la asignación de cupos nuevos a la institución hasta que se subsane el hallazgo | Nº de acciones realizadas/ total acciones programadas | a diciembre 31 de 2009 notificar a la institucion a diciembre 31 de 2010 tener cumplimiento del plan de mejoramiento | Dirección de Cobertura | Profesionales de la Direccion de Cobertura | Humanos y técnicos | 2009/12/23 | 2010/12/31 | En visita de la Dirección de Cobertura se evidencio que el mobiliario fue sometido a mantenimiento y se realizo compra de mobiliario. Como resultado del seguimiento y por ser de su competencia . la institución esta programada para visita por parte de la Dirección de Inspección y Vigilancia. | 100 | Acta visita de verificación . se encuentra en el expediente archivado en la Dirección de Cobertura
990 | FILA_990 | AE PAD 2009 CICLO III PERÍODO AUDITADO 2008 SED-NIVEL CENTRAL COLEGIOS EN CONVENIO | 3.12. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA COLEGIO PAE PROCESO ALTERNATIVO EDUCATIVO LTDA | 3.12.8.1. La Institución no ha recibido visitas por parte de la SED . ni de la localidad educativa . De igual forma se estableció que la SED . no realiza seguimiento a estos convenios . solo se apoya en las visitas que realiza la interventora. Lo anterior se constituye un presunto hallazgo de carácter administrativo que debe ser explicado por la SED. | A) Adelantar visita por los funcionarios de la SED | Nº de acciones realizadas/ total acciones programadas | A Marzo 15 de 2010 haber visitado la instituci'on | Dirección de Cobertura | Profesionales de la Direccion de Cobertura | Humanos y técnicos | 2009/12/23 | 2010/12/31 | La institución fue visitada por profesionales de DEL . de Dirección de Cobertura . De la firma interventora y Evaluadora . entre otras. | 100 | Acta visita de verificación . se encuentra en el expediente archivado en la Dirección de Cobertura
1000 | FILA_1000 | AE PAD 2009 CICLO III PERÍODO AUDITADO 2008 SED-NIVEL CENTRAL COLEGIOS EN CONVENIO | 3.13 RESULTADOS DE LA AUDITORÍA COLEGIO PEDAGOGICO DEL ESPIRITU SANTO COPES | 3.13.3.4. Las carpetas individuales de información del personal docente . administrativo y directivo no cuentan con soportes como examen médico de ingreso . copia de pago mensual de salario . hoja de registro de novedades y carga académica . incumpliendo lo normado en la Resolución 961 de 22 abril de 2009 artículo 6º. Literal 12 . lo que puede acarrear sanciones. | A) Notificar a la Institución de los hallazgos B) Solicitar a la Institución remitir copias de las hojas de vida actualizadas con la totalidad de soportes C) Congelar la asignación de cupos nuevos a la institución hasta que se subsane el hallazgo | Nº de acciones realizadas/ total acciones programadas | a diciembre 31 de 2009 notificar a la institucion a diciembre 31 de 2009 solicitar hojas de vida | Dirección de Cobertura | Profesionales de la Direccion de Cobertura | Humanos y técnicos | 2009/12/23 | 2010/12/31 | En visita de seguimiento por parte de la Dirección de Cobertura . se evidencio que la institución organizo el archivo . actualizo las carpetas con la documentación requerida y adopto el procedimiento para futuras contrataciones. | 100 | Se verificó en la 1a visita de la firma interventora del 2010 . los soportes reposan en el archivo de la Dirección de Cobertura
1010 | FILA_1010 | AE PAD 2009 CICLO III PERÍODO AUDITADO 2008 SED-NIVEL CENTRAL COLEGIOS EN CONVENIO | 3.13 RESULTADOS DE LA AUDITORÍA COLEGIO PEDAGOGICO DEL ESPIRITU SANTO COPES | 3.13.4.2. La institución no envió reporte mensual relacionado con las novedades de los estudiantes a la SED . solo lo reporta cuando hace presencia la firma interventora . situación que conlleva a que la SED no tenga datos en tiempo real incumpliendo lo normado según Resolución 961 de 2009 en su artículo 6º. Numerales 19 y 21. | A) Notificar a la Institución de los hallazgos B) Solicitar a la institucion plan de mejoramiento para subsanar los hallazgos descritos por la Contraloria C) Capacitar en el manejo del sistema de matriculas de la SED y comunicacion via internet al rector de la institucion | Nº de acciones realizadas/ total acciones programadas | a diciembre 31 de 2009 notificar a la institucion a diciembre 31 de 2010 tener cumplimiento del plan de mejoramiento | Dirección de Cobertura | Profesionales de la Direccion de Cobertura | Humanos y técnicos | 2009/12/23 | 2010/12/31 | La Dirección de cobertura realizó depuración continua del sistema de matriculas . teniendo en cuenta el resultado de las visitas de verificación y los reportes de la institución para la actualizacion del sistema. | 100 | Actas de verificación del Sistema depurado y actualizado . Informe de la firma interventora.
1020 | FILA_1020 | AE PAD 2009 CICLO III PERÍODO AUDITADO 2008 SED-NIVEL CENTRAL COLEGIOS EN CONVENIO | 3.13 RESULTADOS DE LA AUDITORÍA COLEGIO PEDAGOGICO DEL ESPIRITU SANTO COPES | 3.13.4.5. Se encontró que la institución educativa . no envía comunicaciones a la Dirección de Cobertura de la SED . para mantener la oferta educativa . solo brinda información a la firma interventora . incumpliendo con lo normado en la Resolución 961 de 24 de abril de 2009 en sus artículos 6 numerales 19 .23 . 25 .26 y 32. Lo anterior se constituye en un presunto hallazgo administrativo a ser explicado por la Institución. | A) Notificar a la Institución de los hallazgos B) Solicitar a la institucion plan de mejoramiento para subsanar los hallazgos descritos por la Contraloria C) Capacitar en el manejo del sistema de matriculas de la SED y comunicacion via internet al rector de la institucion | Nº de acciones realizadas/ total acciones programadas | a diciembre 31 de 2009 notificar a la institucion a diciembre 31 de 2010 tener cumplimiento del plan de mejoramiento | Dirección de Cobertura | Profesionales de la Direccion de Cobertura | Humanos y técnicos | 2009/12/23 | 2010/12/31 | La Dirección de cobertura realizó depuración continua del sistema de matriculas . teniendo en cuenta el resultado de las visitas de verificación y los reportes de la institución para la actualizacion | 100 | Actas de verificación del Sistema depurado y actualizado . Informe de la firma interventora.
1030 | FILA_1030 | AE PAD 2009 CICLO III PERÍODO AUDITADO 2008 SED-NIVEL CENTRAL COLEGIOS EN CONVENIO | 3.13 RESULTADOS DE LA AUDITORÍA COLEGIO PEDAGOGICO DEL ESPIRITU SANTO COPES | 3.13.6.4. La Institución no tiene plan de inversión en infraestructura . lo anterior se constituye un presunto hallazgo de carácter administrativo que debe ser explicado por la institución. | A) Notificar a la Institución de los hallazgos B) Solitar plan de mantenimiento y plan de inversión en infraestructura. C) Solicitar a la institucion plan de mejoramiento para subsanar los hallazgos descritos por la Contraloria D) Congelar la asignación de cupos nuevos a la institución hasta que se subsane el hallazgo | Nº de acciones realizadas/ total acciones programadas | a diciembre 31 de 2009 notificar a la institucion a diciembre 31 de 2010 tener cumplimiento del plan de mejoramiento | Dirección de Cobertura | Profesionales de la Direccion de Cobertura | Humanos y técnicos | 2009/12/23 | 2010/12/31 | En visita de seguimiento por parte de la Dirección de Cobertura . se evidencio que la institución presentó plan de inversión y mantenimiento y lo esta ha estado ejecutando. Como resultado del seguimiento y por ser de su competencia . la institución esta programa para visita por parte de la Dirección de Inspección y Vigilancia. | 100 | Acta visita de verificación . se encuentra en el expediente archivado en la Dirección de Cobertura
1040 | FILA_1040 | AE PAD 2009 CICLO III PERÍODO AUDITADO 2008 SED-NIVEL CENTRAL COLEGIOS EN CONVENIO | 3.13 RESULTADOS DE LA AUDITORÍA COLEGIO PEDAGOGICO DEL ESPIRITU SANTO COPES | 3.13.8.1. La Institución no ha recibido visitas por parte de la SED . ni de la localidad educativa . de igual forma se estableció que la SED . no realiza seguimiento a estos convenios . solo se apoya en las visitas de la interventoría. | A) Adelantar visita por los funcionarios de la SED | Nº de acciones realizadas/ total acciones programadas | A Marzo 15 de 2010 haber visitado la instituci'on | Dirección de Cobertura | Profesionales de la Direccion de Cobertura | Humanos y técnicos | 2009/12/23 | 2010/12/31 | La institución fue visitada por profesionales de DEL . de Dirección de Cobertura . de la firma interventora y Evaluadora . entre otras. | 100 | Acta visita de verificación . se encuentra en el expediente archivado en la Dirección de Cobertura
1050 | FILA_1050 | AE PAD 2009 CICLO III PERÍODO AUDITADO 2008 SED-NIVEL CENTRAL COLEGIOS EN CONVENIO | 3.13 RESULTADOS DE LA AUDITORÍA COLEGIO PEDAGOGICO DEL ESPIRITU SANTO COPES | 3.13.8.3. Las instituciones no cuentan con un sistema de actualización de matriculas de la SED en coordinación con la firma Interventora . donde se identifiquen las novedades de los beneficiarios del convenio . como matriculas . retiros traslados . entre otro Incumpliendo con lo normado en la Resolución No. 961 del 22 de abril del 2009.Lo anterior se considera un presunto hallazgo de carácter administrativo que debe ser explicado por la Institución | A) Notificar a la Institución de los hallazgos B) Solicitar a la institucion plan de mejoramiento para subsanar los hallazgos descritos por la Contraloria C) Capacitar en el manejo del sistema de matriculas de la SED y comunicacion via internet al rector de la institucion | Nº de acciones realizadas/ total acciones programadas | a diciembre 31 de 2009 notificar a la institucion a diciembre 31 de 2010 tener cumplimiento del plan de mejoramiento | Dirección de Cobertura | Profesionales de la Direccion de Cobertura | Humanos y técnicos | 2009/12/23 | 2010/12/31 | La Dirección de cobertura realizó depuración continua del sistema de matriculas . teniendo en cuenta el resultado de las visitas de verificación y los reportes de la institución para la actualizacion . esta actualización y contr | 100 | Actas de verificación del Sistema depurado y actualizado . Informe de la firma interventora.
1060 | FILA_1060 | AE PAD 2009 CICLO III PERÍODO AUDITADO 2008 SED-NIVEL CENTRAL COLEGIOS EN CONVENIO | 3.14. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA COLEGIO INSTITUCION EDUCATIVA COMPARTIR BOCHICA | 3.14.1.3. Niveles Aprobados La institución funciona en el calendario A . jornada mañana y tarde . con carácter mixto. Observada la licencia de funcionamiento de la Institución . esta solo se aprobó para jornada única . y a pesar de ello . ha venido funcionando en jornada mañana y tarde . contravenido lo dispuesto en la Resolución la Resolución No. 597 del 25.02.2004.Lo anterior se considera un presunto hallazgo administrativo que debe ser por la Institución y la SED. | A) Notificar a la Institución de los hallazgos B) Solitar plan de desmonte de la jornada . el cual en ningun caso podra perjudicar a los estudiantes veneficiarios del Proyecto. C) Solicitar a la institucion plan de mejoramiento para subsanar los hallazgos descritos por la Contraloria D) Congelar la asignación de cupos nuevos a la institución hasta que se subsane el hallazgo | Nº de acciones realizadas/ total acciones programadas | a diciembre 31 de 2009 notificar a la institucion a diciembre 31 de 2010 tener cumplimiento del plan de mejoramiento | Dirección de Cobertura | Profesionales de la Direccion de Cobertura | Humanos y técnicos | 2009/12/23 | 2010/12/31 | La jornada de la tarde fue desmontada en su totalidad . los estudiantes fueron asignados en jornada unica. Continua seguimiento. | 100 | Acta de Acuerdo para la reubicación. Y Acta de visita de los funcionarios de la Dirección de Cobertura.
1070 | FILA_1070 | AE PAD 2009 CICLO III PERÍODO AUDITADO 2008 SED-NIVEL CENTRAL COLEGIOS EN CONVENIO | 3.14. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA COLEGIO INSTITUCION EDUCATIVA COMPARTIR BOCHICA | 3.14.3.4. Las carpetas individuales de información del personal docente . administrativo y directivo no cuentan con soportes como . examen medico . copia de pago mensual de salario . hoja de registro de novedades . carga académica incumpliendo lo normado en la Resolución 961 de 22 abril de 2009 artículo 6º. Literal 12 . lo que puede acarrear sanciones para la institución. | A) Notificar a la Institución de los hallazgos B) Solicitar a la Institución remitir copias de las hojas de vida actualizadas con la totalidad de soportes C) Congelar la asignación de cupos nuevos a la institución hasta que se subsane el hallazgo | Nº de acciones realizadas/ total acciones programadas | a diciembre 31 de 2009 notificar a la institucion a diciembre 31 de 2009 solicitar hojas de vida | Dirección de Cobertura | Profesionales de la Direccion de Cobertura | Humanos y técnicos | 2009/12/23 | 2010/12/31 | En visita de seguimiento por parte de la Dirección de Cobertura . se evidencio que la institución organizo el archivo . actualizo las carpetas de los docentes con la documentación requerida y adopto el procedimiento para futuras contrataciones. | 100 | Acta de visita de los funcionarios de la Dirección de Cobertura.
1080 | FILA_1080 | AE PAD 2009 CICLO III PERÍODO AUDITADO 2008 SED-NIVEL CENTRAL COLEGIOS EN CONVENIO | 3.14. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA COLEGIO INSTITUCION EDUCATIVA COMPARTIR BOCHICA | 3.14.4.2. La institución educativa no envía a la SED el reporte mensual relacionado con las novedades de los estudiantes . lo presenta a la firma interventora . situación que conlleva a que la SED no tenga datos en tiempo real incumpliendo lo normado según Resolución 961 de 2009 en su artículo 6º. Numeral 19 y 21 | A) Notificar a la Institución de los hallazgos B) Solicitar a la institucion plan de mejoramiento para subsanar los hallazgos descritos por la Contraloria C) Capacitar en el manejo del sistema de matriculas de la SED y comunicacion via internet al rector de la institucion | Nº de acciones realizadas/ total acciones programadas | a diciembre 31 de 2009 notificar a la institucion a diciembre 31 de 2010 tener cumplimiento del plan de mejoramiento | Dirección de Cobertura | Profesionales de la Direccion de Cobertura | Humanos y técnicos | 2009/12/23 | 2010/12/31 | La Dirección de cobertura realizó depuración continua del sistema de matriculas . teniendo en cuenta el resultado de las visitas de verificación y los reportes de la institución para la actualizacion. | 100 | Actas de verificación del Sistema depurado y actualizado . Informe de la firma interventora.
1090 | FILA_1090 | AE PAD 2009 CICLO III PERÍODO AUDITADO 2008 SED-NIVEL CENTRAL COLEGIOS EN CONVENIO | 3.14. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA COLEGIO INSTITUCION EDUCATIVA COMPARTIR BOCHICA | 3.14.4.3. La institución . no envía comunicaciones a la Dirección de cobertura de la SED . para mantener la oferta educativa . lo hace directamente a la firma interventora . incumpliendo con lo normado en la Resolución 961 de 24 de abril de 2009 en sus artículos 6 numerales 19 .23 . 25 .26 y 32. | A) Notificar a la Institución de los hallazgos B) Solicitar a la institucion plan de mejoramiento para subsanar los hallazgos descritos por la Contraloria C) Capacitar en el manejo del sistema de matriculas de la SED y comunicacion via internet al rector de la institucion | Nº de acciones realizadas/ total acciones programadas | a diciembre 31 de 2009 notificar a la institucion a diciembre 31 de 2010 tener cumplimiento del plan de mejoramiento | Dirección de Cobertura | Profesionales de la Direccion de Cobertura | Humanos y técnicos | 2009/12/23 | 2010/12/31 | La Dirección de cobertura realizó depuración continua del sistema de matriculas . teniendo en cuenta el resultado de las visitas de verificación y los reportes de la institución para la actualizacion. | 100 | Actas de verificación del Sistema depurado y actualizado . Informe de la firma interventora.
1100 | FILA_1100 | AE PAD 2009 CICLO III PERÍODO AUDITADO 2008 SED-NIVEL CENTRAL COLEGIOS EN CONVENIO | 3.14. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA COLEGIO INSTITUCION EDUCATIVA COMPARTIR BOCHICA | 3.14.7.1. La sala de informática cuenta con 20 computadores . Windows 98 . algunos están actualizados . los programas de bachillerato no cuentan con programas especializados . falta extractor de aire . cada computador es utilizado por dos personas . hay servicio de Internet. | A) Notificar a la Institución de los hallazgos B) Solicitar a la institucion plan de mejoramiento para subsanar los hallazgos descritos por la Contraloria D) Solicitar plan para la actualizacion de la sala de sistemas y un control sobre el uso de la misma C) Congelar la asignación de cupos nuevos a la institución hasta que se subsane el hallazgo | Nº de acciones realizadas/ total acciones programadas | a diciembre 31 de 2009 notificar a la institucion a diciembre 31 de 2010 tener cumplimiento del plan de mejoramiento | Dirección de Cobertura | Profesionales de la Direccion de Cobertura | Humanos y técnicos | 2009/12/23 | 2010/12/31 | En visita de seguimiento por parte de la Dirección de Cobertura . se evidencio que la institución organizo presenta 35 computadores . con plataforma windows . office . servicio de internet . sistema de ventilación . extractor y ventanas para iluminación y ventilación. | 100 | Acta de visita de los funcionarios de la Dirección de Cobertura.
1110 | FILA_1110 | AE PAD 2009 CICLO III PERÍODO AUDITADO 2008 SED-NIVEL CENTRAL COLEGIOS EN CONVENIO | 3.14. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA COLEGIO INSTITUCION EDUCATIVA COMPARTIR BOCHICA | 3.14.8.1. La Institución no ha recibido visitas por parte de la SED . ni de la localidad educativa . De igual forma se estableció que la SED . no realiza seguimiento a estos convenios . solo se apoya en las visitas que realiza la interventora. Lo anterior se constituye un hallazgo de carácter administrativo que debe ser explicado por la SED. | A) Adelantar visita por los funcionarios de la SED | Nº de acciones realizadas/ total acciones programadas | A Marzo 15 de 2010 haber visitado la instituci'on | Dirección de Cobertura | Profesionales de la Direccion de Cobertura | Humanos y técnicos | 2009/12/23 | 2010/12/31 | La institución fue visitada por profesionales de DEL . de Dirección de Cobertura . de la firma interventora y Evaluadora . entre otras. | 100 | Acta de visita de los funcionarios de la Dirección de Cobertura.
1120 | FILA_1120 | AE PAD 2009 CICLO III PERÍODO AUDITADO 2008 SED-NIVEL CENTRAL COLEGIOS EN CONVENIO | 3.14. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA COLEGIO INSTITUCION EDUCATIVA COMPARTIR BOCHICA | 3.14.8.2. La institución no tiene actualizado el Sistema de matriculas de la SED en coordinación con la firma Interventora . donde se identifiquen las novedades de los beneficiarios del convenio . como matriculas . retiros traslados . entre otros . Incumpliendo con lo normado en la Resolución No. 961 del 22 de abril del 2009. | A) Notificar a la Institución de los hallazgos B) Solicitar a la institucion plan de mejoramiento para subsanar los hallazgos descritos por la Contraloria C) Capacitar en el manejo del sistema de matriculas de la SED y comunicacion via internet al rector de la institucion | Nº de acciones realizadas/ total acciones programadas | a diciembre 31 de 2009 notificar a la institucion a diciembre 31 de 2010 tener cumplimiento del plan de mejoramiento | Dirección de Cobertura | Profesionales de la Direccion de Cobertura | Humanos y técnicos | 2009/12/23 | 2010/12/31 | La Dirección de cobertura realizó depuración continua del sistema de matriculas . teniendo en cuenta el resultado de las visitas de verificación y los reportes de la institución para la actualizacion. | 100 | Actas de verificación del Sistema depurado y actualizado . Informe de la firma interventora.
1130 | FILA_1130 | AE PAD 2009 CICLO III PERÍODO AUDITADO 2008 SED-NIVEL CENTRAL COLEGIOS EN CONVENIO | 3.15. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA CENTRO DE INTEGRACION EDUCATIVA DEL NORTE C.I.E.N. | 3.15.3.5. Personal Técnico. Al servicio de la Institución en la parte de apoyo técnico se encuentran un contador con contrato de prestación de servicio y un operario de mantenimiento general. El colegio se encuentra al día con el pago de salarios . de seguridad social y aportes parafiscales y se pudo establecer que estos se realizan en las fechas determinadas para ello. | A) Notificar a la Institución de los hallazgos | Nº de acciones realizadas/ total acciones programadas | a Diciembre 31 de 2009 haber notificado a los colegios | Dirección de Cobertura | Profesionales de la Direccion de Cobertura | Humanos y técnicos | 2009/12/23 | 2010/12/31 | La institución remite el certificado de pago de aportes debidamente suscrito por rector . representante legal y contador o revisor fiscal para la realización de cada uno de los desembolsos. | 100 | Se cuenta con los soportes en el expediente archivado en la Dirección de Cobertura
1140 | FILA_1140 | AE PAD 2009 CICLO III PERÍODO AUDITADO 2008 SED-NIVEL CENTRAL COLEGIOS EN CONVENIO | 3.15. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA CENTRO DE INTEGRACION EDUCATIVA DEL NORTE C.I.E.N. | 3.15.4.1. La institución no envió reporte mensual a la SED de novedades de estudiantes . solo lo presenta a la interventora cada vez que ella lo solicita . incumpliendo la Resolución 961 de 2009 en el artículo 6º. Numeral 19 | A) Notificar a la Institución de los hallazgos B) Solicitar a la institucion plan de mejoramiento para subsanar los hallazgos descritos por la Contraloria C) Capacitar en el manejo del sistema de matriculas de la SED y comunicacion via internet al rector de la institucion | Nº de acciones realizadas/ total acciones programadas | a diciembre 31 de 2009 notificar a la institucion a diciembre 31 de 2010 tener cumplimiento del plan de mejoramiento | Dirección de Cobertura | Profesionales de la Direccion de Cobertura | Humanos y técnicos | 2009/12/23 | 2010/12/31 | La Dirección de cobertura realizó depuración continua del sistema de matriculas . teniendo en cuenta el resultado de las visitas de verificación y los reportes de la institución para la actualizacion. | 100 | Actas de verificación del Sistema depurado y actualizado . Informe de la firma interventora.
1150 | FILA_1150 | AE PAD 2009 CICLO III PERÍODO AUDITADO 2008 SED-NIVEL CENTRAL COLEGIOS EN CONVENIO | 3.15. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA CENTRO DE INTEGRACION EDUCATIVA DEL NORTE C.I.E.N. | 3.15.4.3. La institución al momento de la visita de este ente de control . no envía comunicaciones a la Dirección de Cobertura de la SED . para mantener la oferta educativa . solo brinda información en la visita de la firma interventora . incumpliendo con lo normado en la Resolución 961 de 24 de abril de 2009 en sus artículos 6 numerales 19 .23 . 25 .26 y 32. | A) Notificar a la Institución de los hallazgos B) Solicitar a la institucion plan de mejoramiento para subsanar los hallazgos descritos por la Contraloria C) Capacitar en el manejo del sistema de matriculas de la SED y comunicacion via internet al rector de la institucion | Nº de acciones realizadas/ total acciones programadas | a diciembre 31 de 2009 notificar a la institucion a diciembre 31 de 2010 tener cumplimiento del plan de mejoramiento | Dirección de Cobertura | Profesionales de la Direccion de Cobertura | Humanos y técnicos | 2009/12/23 | 2010/12/31 | Durante los años 2009 y 2010 la Dirección de cobertura realizó depuración continua del sistema de matriculas . teniendo en cuenta el resultado de las visitas de verificación y los reportes de la institución para la actualizacion . esta actualización y contr | 100 | Actas de verificación del Sistema depurado y actualizado . Informe de la firma interventora.
1160 | FILA_1160 | AE PAD 2009 CICLO III PERÍODO AUDITADO 2008 SED-NIVEL CENTRAL COLEGIOS EN CONVENIO | 3.15. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA CENTRO DE INTEGRACION EDUCATIVA DEL NORTE C.I.E.N. | 3.15.6.1. El COLEGIO no presentó la licencia de construcción . incumpliendo lo normado en la Ley 388 de 1997 y demás normas que regulan el tema. Lo anterior . se constituye como un presunto hallazgo de carácter administrativo a ser explicado por la SED y la Institución | A) Notificar a la Institución de los hallazgos B) Solicitar a la institucion plan de mejoramiento para subsanar los hallazgos descritos por la Contraloria D) Solicitar informe detallado sobre el estado actual de la Licencia de Construccion y/o copia de la misma C) Congelar la asignación de cupos nuevos a la institución hasta que se subsane el hallazgo | Nº de acciones realizadas/ total acciones programadas | a diciembre 31 de 2009 notificar a la institucion a diciembre 31 de 2010 tener cumplimiento del plan de mejoramiento | Dirección de Cobertura | Profesionales de la Direccion de Cobertura | Humanos y técnicos | 2009/12/23 | 2010/12/31 | El colegio presenta una solicitud de licencia de construccion . radicada ante la Curaduría Urbana 5 desde el 7 de julio de 2010 y se encuentra pendiente de aprobacion. El Cadel de la localidad de Suba realizo una visita a las instalaciones el 8 de noviemb | 100 | Se cuenta con los soportes en el expediente archivado en la Dirección de Cobertura
1170 | FILA_1170 | AE PAD 2009 CICLO III PERÍODO AUDITADO 2008 SED-NIVEL CENTRAL COLEGIOS EN CONVENIO | 3.15. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA CENTRO DE INTEGRACION EDUCATIVA DEL NORTE C.I.E.N. | 3.15.6.3. La Institución cuenta con un laboratorio integrado para ciencias . física química y biología . se turnan los profesores para dictar clases . cuenta con servicio de gas natural . los elementos para las prácticas de laboratorio son escasos . no se cuenta con ducha. El laboratorio de química no posee elementos suficientes para las prácticas . se evidencia la falta de dotación y en general el laboratorio presenta deficiencia en los componentes de elementos. El mobiliario esta en regular estado . la iluminación es regular . las pozetas están en regular estado . hay una teja rota . los asientos se encuentran en buen estado . por clase el promedio es de 35 alumnos. No cuenta con plan de mantenimiento ni plan de inversión en infraestructura. Lo anterior . se constituye como un presunto hallazgo de carácter administrativo a ser explicado por la Institución. | A) Notificar a la Institución de los hallazgos B) Solicitar a la institucion plan de mejoramiento para subsanar los hallazgos descritos por la Contraloria C) Congelar la asignación de cupos nuevos a la institución hasta que se subsane el hallazgo | Nº de acciones realizadas/ total acciones programadas | a diciembre 31 de 2009 notificar a la institucion a diciembre 31 de 2010 tener cumplimiento del plan de mejoramiento | Dirección de Cobertura | Profesionales de la Direccion de Cobertura | Humanos y técnicos | 2009/12/23 | 2010/12/31 | El laboratorio de la institucion es integral programado para atender las clases de ciencias . fisica . quimica y biologia. Los elementos requeridos para las practicas son adquiridos con anticipacion previendo su fecha de vencimiento. Se hizo mantenimiento general. | 100 | Acta visita de verificación . se encuentra en el expediente archivado en la Dirección de Cobertura
1180 | FILA_1180 | AE PAD 2009 CICLO III PERÍODO AUDITADO 2008 SED-NIVEL CENTRAL COLEGIOS EN CONVENIO | 3.15. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA CENTRO DE INTEGRACION EDUCATIVA DEL NORTE C.I.E.N. | 3.15.7. Sistemas de Información. La Institución tiene una sala de informática con 10 equipos . un computador portátil . los equipos se encuentran con versión Windows 2003 . sirven a un promedio de 20 alumnos por clase y el mobiliario no se encuentra adecuado para prestar el servicio. Lo anterior . se constituye como un presunto hallazgo de carácter administrativo a ser explicado por la Institución. | A) Notificar a la Institución de los hallazgos B) Solicitar a la institucion plan de mejoramiento para subsanar los hallazgos descritos por la Contraloria D) Solicitar plan para la actualizacion de la sala de sistemas y un control sobre el uso de la misma C) Congelar la asignación de cupos nuevos a la institución hasta que se subsane el hallazgo | Nº de acciones realizadas/ total acciones programadas | a diciembre 31 de 2009 notificar a la institucion a diciembre 31 de 2010 tener cumplimiento del plan de mejoramiento | Dirección de Cobertura | Profesionales de la Direccion de Cobertura | Humanos y técnicos | 2009/12/23 | 2010/12/31 | La sala de sistemas fue reubicada dentro de la institución a un área mas amplia . mejorando su iluminación y ventilación. Se reemplazaron equipos de computo viejos y se compraron equipos nuevos para completar un total 17 equipos fijos y uno portatil. | 100 | Acta visita de verificación . se encuentra en el expediente archivado en la Dirección de Cobertura
1190 | FILA_1190 | AE PAD 2009 CICLO III PERÍODO AUDITADO 2008 SED-NIVEL CENTRAL COLEGIOS EN CONVENIO | 3.15. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA CENTRO DE INTEGRACION EDUCATIVA DEL NORTE C.I.E.N. | 3.15.8.1. La Institución no ha recibido visitas por parte de la SED . ni de la localidad educativa . de igual forma . tampoco adelanta seguimiento a estos convenios . solo se apoya en las visitas que realiza la interventoría. | A) Adelantar visita por los funcionarios de la SED | Nº de acciones realizadas/ total acciones programadas | A Marzo 15 de 2010 haber visitado la instituci'on | Dirección de Cobertura | Profesionales de la Direccion de Cobertura | Humanos y técnicos | 2009/12/23 | 2010/12/31 | Durante lo corrido del año lectivo 2010 la institución ha recibido la visita de representantes de varias areas de la SED . entre ellos . Cobertura . el Cadel de la localidad . La firma interventora ATI y el equipo evaluador del IDEP. | 100 | Acta visita de verificación . se encuentra en el expediente archivado en la Dirección de Cobertura
1200 | FILA_1200 | AE PAD 2009 CICLO III PERÍODO AUDITADO 2008 SED-NIVEL CENTRAL COLEGIOS EN CONVENIO | 3.16. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA COLEGIO ALAFAS DEL NORTE | 3.16.3.2.2. Las carpetas individuales de información del personal docente . administrativo y directivo no cuentan con soportes como examen médico de ingreso . copia de pago mensual de salario . hoja de registro de novedades y carga académica . incumpliendo lo normado en la Resolución 961 de 22 abril de 2009 . artículo 6º. . Literal 12 . lo que puede acarrear sanciones para el colegio . lo que configura un presunto hallazgo de carácter administrativo. | A) Notificar a la Institución de los hallazgos B) Solicitar a la Institución remitir copias de las hojas de vida actualizadas con la totalidad de soportes C) Congelar la asignación de cupos nuevos a la institución hasta que se subsane el hallazgo | Nº de acciones realizadas/ total acciones programadas | a diciembre 31 de 2009 notificar a la institucion a diciembre 31 de 2009 solicitar hojas de vida | Dirección de Cobertura | Profesionales de la Direccion de Cobertura | Humanos y técnicos | 2009/12/23 | 2010/12/31 | Se reorganizo el archivo y se incluyo la documentacion soporte en las carpetas y se adopto como procedimiento para futuras contrataciones. | 100 | Acta visita de verificación . se encuentra en el expediente archivado en la Dirección de Cobertura
1210 | FILA_1210 | AE PAD 2009 CICLO III PERÍODO AUDITADO 2008 SED-NIVEL CENTRAL COLEGIOS EN CONVENIO | 3.16. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA COLEGIO ALAFAS DEL NORTE | 3.16.4.1. La institución no envió reporte mensual a la SED reportando las novedades de los estudiantes . solo lo hace a la interventora en las visitas de verificación . incumpliendo lo normado según Resolución 961 de 2009 . en su artículo 6º. Numeral 19 . | A) Notificar a la Institución de los hallazgos B) Solicitar a la institucion plan de mejoramiento para subsanar los hallazgos descritos por la Contraloria C) Capacitar en el manejo del sistema de matriculas de la SED y comunicacion via internet al rector de la institucion | Nº de acciones realizadas/ total acciones programadas | a diciembre 31 de 2009 notificar a la institucion a diciembre 31 de 2010 tener cumplimiento del plan de mejoramiento | Dirección de Cobertura | Profesionales de la Direccion de Cobertura | Humanos y técnicos | 2009/12/23 | 2010/12/31 | La Dirección de cobertura realizó depuración continua del sistema de matriculas . teniendo en cuenta el resultado de las visitas de verificación y los reportes de la institución para la actualizacion. | 100 | Actas de verificación del Sistema depurado y actualizado . Informe de la firma interventora.
1220 | FILA_1220 | AE PAD 2009 CICLO III PERÍODO AUDITADO 2008 SED-NIVEL CENTRAL COLEGIOS EN CONVENIO | 3.16. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA COLEGIO ALAFAS DEL NORTE | 3.16.4.3. La institución al momento de la visita . no envía comunicaciones a la Dirección de Cobertura de la SED . para mantener la oferta educativa . solo la entrega en la visita de la firma interventora . incumpliendo con lo normado en la Resolución 961 de 24 de abril de 2009 en sus artículos 6 numerales 19 . 23 . 25 . 26 y 32. | A) Notificar a la Institución de los hallazgos B) Solicitar a la institucion plan de mejoramiento para subsanar los hallazgos descritos por la Contraloria C) Capacitar en el manejo del sistema de matriculas de la SED y comunicacion via internet al rector de la institucion | Nº de acciones realizadas/ total acciones programadas | a diciembre 31 de 2009 notificar a la institucion a diciembre 31 de 2010 tener cumplimiento del plan de mejoramiento | Dirección de Cobertura | Profesionales de la Direccion de Cobertura | Humanos y técnicos | 2009/12/23 | 2010/12/31 | La Dirección de cobertura realizó depuración continua del sistema de matriculas . teniendo en cuenta el resultado de las visitas de verificación y los reportes de la institución para la actualizacion. | 100 | Actas de verificación del Sistema depurado y actualizado . Informe de la firma interventora.
1230 | FILA_1230 | AE PAD 2009 CICLO III PERÍODO AUDITADO 2008 SED-NIVEL CENTRAL COLEGIOS EN CONVENIO | 3.16. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA COLEGIO ALAFAS DEL NORTE | 3.16.7.1. Se observó que el espacio es muy reducido y la ventilación es regular para la sala de informática. Se considera un presunto hallazgo de carácter administrativo a ser explicado por la Institución. | A) Notificar a la Institución de los hallazgos B) Solicitar a la institucion plan de mejoramiento para subsanar los hallazgos descritos por la Contraloria C) Congelar la asignación de cupos nuevos a la institución hasta que se subsane el hallazgo | Nº de acciones realizadas/ total acciones programadas | a diciembre 31 de 2009 notificar a la institucion a diciembre 31 de 2010 tener cumplimiento del plan de mejoramiento | Dirección de Cobertura | Profesionales de la Direccion de Cobertura | Humanos y técnicos | 2009/12/23 | 2010/12/31 | Se soliitó realizar cambio completo de las ventanas al sistema de cortinas de ventilación y se instalo sistema de extracción de aire. Como resultado del seguimiento y por ser de su competencia . la institución esta programada para visita por parte de la Dirección de Inspección y vigilancia. | 100 | Se cuenta con los soportes en el expediente archivado en la Dirección de Cobertura
1240 | FILA_1240 | AE PAD 2009 CICLO III PERÍODO AUDITADO 2008 SED-NIVEL CENTRAL COLEGIOS EN CONVENIO | 3.17. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA COLEGIO ANGLO ESCOCÉS CAMPESTRE | 3.17.3.5. Las carpetas individuales de información del personal docente . administrativo y directivo no cuentan con soportes como examen médico de ingreso . copia de pago mensual de salario . hoja de registro de novedades . carga académica incumpliendo lo normado en la Resolución 961 de 22 abril de 2009 artículo 6º. Literal 12 . lo que puede acarrear sanciones para la institución | A) Notificar a la Institución de los hallazgos B) Solicitar a la Institución remitir copias de las hojas de vida actualizadas con la totalidad de soportes C) Congelar la asignación de cupos nuevos a la institución hasta que se subsane el hallazgo | Nº de acciones realizadas/ total acciones programadas | a diciembre 31 de 2009 notificar a la institucion a diciembre 31 de 2009 solicitar hojas de vida | Dirección de Cobertura | Profesionales de la Direccion de Cobertura | Humanos y técnicos | 2009/12/23 | 2010/12/31 | Se reorganizo el archivo y se incluyo la documentacion soporte en las carpetas y se adopto como procedimiento para futuras contrataciones. | 100 | Se verificó en la 1a visita de la firma interventora del 2010 . los soportes reposan en el archivo de la Dirección de Cobertura
1250 | FILA_1250 | AE PAD 2011 CICLO I COLEGIOS EN CONVENIO Y CONCESION - NIVEL CENTRAL - SED | 3.11.7.1 COLEGIO CLARETIANO DE BOSA | 3.11.7.1. La IED . no presentó la licencia de construcción y ante esta situación expresó . que la curaduría No. 1 de Bogotá con fecha de radicación No.04-1-1079 del día 26 de junio de 2004 . solicitó la licencia de reconocimiento de la construcción en la que funciona el colegio Claretiano perteneciente a la comunidad del Misioneros Claretianos . ubicado en la calle 59 sur No.88 I 02 de Bosa. La IED mediante radicación No. 10-1-1040 del 15 de abril del 2010 ante la curaduría No. 4 de Bogotá radicó y solicitó el reconocimiento de construcciones y licencia de construcción ? Reforzamiento de estructuras del colegio Claretiano de Bosa ubicado en la calle 60 sur No. 80 H 58 en la localidad séptima que a la fecha no ha sido aprobada . incumpliendo lo establecido en el Decreto 449 de 2006 . Anexo 2 . II Estándares Arquitectónicos . numeral 7. | 1- La Dirección de Cobertura solicitará a la Dirección de Inspección y vigilancia realizar visita de seguimiento a los hallazgos identificados por la Contraloría Distrital. 2- En cumplimiento de la función de supervisión la Dirección de Cobertura realizará verificación al cumplimiento de las clausulas contractuales . a través de la firma contratada como apoyo a la supervisión. 3- La Dirección de Inspección y Vigilancia programará visita al colegio . se solicitará verificar cada una de las observaciones detectadas por la Contraloría . contar con soporte fotográfico y análisis de la conclusión a que se llegue con los documentos que de cuenta del cumplimiento de la acción. Se solicitaran los soportes de los trámites recientes adelantados con el fin de obtener la licencia de Construcción Las acciones se inician a partir del 21 de enero del 2013 por receso escolar. | Acciones programadas/Total acciones realizadas | Cumplimiento del 100% de las acciones programadas | Dirección de Cobertura y Dirección de Inspección y Vigilancia | Dirección de Cobertura y Dirección de Inspección y Vigilancia | Humanos y técnicos | 2013/01/21 | 2013/03/20
1260 | FILA_1260 | AE PAD 2009 CICLO II NIVEL CENTRAL - SED - IED_COLEGIO ATAHUALPA | 1.4. EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO Y DE GESTIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO. | 1.4.6.1. Los formatos diseñados por la SED y los aplicados por la IED . no consideran la evaluación de los procesos administrativos . los presupuestos con participación . ni la gestión ambiental. | Revisar y ajustar la guía de orientaciones para la autoevaluación institucional de los colegios y hacer enfasis en los temas objeto del halllazgo | Documento ajustado y revisado | A Octubre 30 de 2009 contar con el documento de orientaciones para realizar la autoevaluación institucional en los colegios publicado en www.redacademica.edu.co | Dirección de Evaluación de la Educación | Profesionales Especializados Edilberto Novoa Camargo | Documento guía de autoevalaución institucional. Documento marco conceptual del sistema de evlaaución institucional. | 2009/10/01 | 2009/10/30 | Se expidió el documento de la Guìa de Orientaciones para la Autoevaluación Institucional 2009 para los Colegios Distritales . haciendo énfasis en los temas objetos del hallazgo. | 100 | La meta se encuentra cumplida en su totalidad . por cuanto se expidió el documento Guía de orientaciones para la autoevaluación institucional 2009 . haciendo énfasis en los temas objeto del hallazgo y se diseño un aplicativo informático el cual considera tres componentes .:gestión pedagógica . gestión administrativa y financiera e infraestructura. Se envió comunicación al colegio en el que se le explica de manera clara el procedimiento que deben llevar a cabo para realizar este ejercicio con la comunidad educativa. Se remitió el instructivo para la autoevaluación y el documento de orientaciones sobre el uso de los resultados.
1270 | FILA_1270 | AE PAD 2009 CICLO II NIVEL CENTRAL - SED - IED_COLEGIO BARRANQUILLITA | 1.4. EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO Y DE GESTIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO. 1.4.6. Mejoramiento y ajuste de la evaluación institucional anual | 1.4.6.1. Los formatos diseñados por la SED y los aplicados por la IED . no consideran la evaluación de los procesos administrativos . los presupuestos con participación . ni la gestión ambiental. | Revisar y ajustar la guía de orientaciones para la autoevaluación institucional de los colegios y hacer enfasis en los temas objeto del halllazgo | Documento ajustado y revisado | A Octubre 30 de 2009 contar con el documento de orientaciones para realizar la autoevaluación institucional en los colegios publicado en www.redacademica.edu.co | Dirección de Evaluación de la Educación | Profesionales Especializados Edilberto Novoa Camargo | Documento guía de autoevalaución institucional. Documento marco conceptual del sistema de evlaaución institucional. | 2009/10/01 | 2009/10/30 | Se expidió el documento de la Guìa de Orientaciones para la Autoevaluación Institucional 2009 para los Colegios Distritales . haciendo énfasis en los temas objetos del hallazgo. | 100 | La meta se encuentra cumplida en su totalidad . por cuanto se expidió el documento Guía de orientaciones para la autoevaluación institucional 2009 . haciendo énfasis en los temas objeto del hallazgo y se diseño un aplicativo informático el cual considera tres componentes .:gestión pedagógica . gestión administrativa y financiera e infraestructura. Se envió comunicación al colegio en el que se le explica de manera clara el procedimiento que deben llevar a cabo para realizar este ejercicio con la comunidad educativa. Se remitió el instructivo para la autoevaluación y el documento de orientaciones sobre el uso de los resultados.
1280 | FILA_1280 | AE PAD 2009 CICLO II NIVEL CENTRAL - SED - IED_COLEGIO BARRANQUILLITA | 1.4. EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO Y DE GESTIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO. 1.4.6. Mejoramiento y ajuste de la evaluación institucional anual | 1.4.6.2. Para la vigencia 2008 . se evidencia que la autoevaluación institucional de los procesos académicos y administrativos no fue considerada en las instancias pertinentes . Consejo Directivo y mucho menos con la participación del Consejo Académico. | Realizar jornadas de socialización en los colegios comprometidos en el hallazgo para orientar sobre los alcances y responsabilidades de los diferentes entes que conforman el Gobierno Escolar y su responsabilidad en la autoevaluación institucional | Número de jornadas realizadas/Total jornadas programadas | A Noviembre 15 de 2009 haber realizado una jornada de orientación para efectuar la autoevaluación institucional en los colegios | Dirección de Evaluación de la Educación | Profesionales Especializados Edilberto Novoa Camargo | Taller de orientacion. Documento guía de autoevalaución institucional. Formatos de registro compromisos y acciones de seguimiento. | 2009/10/01 | 2009/11/15 | Se realizó una jornada de orientación el día 6 de noviembre en la que se presentaron los hallazgos y se dió orientación precisa sobre el por qué de la evaluación institucional . como realizarla y la importancia de la participación de la comunidad en la misma . haciendo referencia a lo establecido en las normas y a la política educativa de Bogotá. | 100 | La meta se encuentra cumplida en su totalidad . por cuanto se realizó la jornada de orientación el 6 de Noviembre de 2009 en la Sala 1 del Centro de Convenciones de Cafam la Floresta . para precisar las responsabilidades de los diferentes estamentos del Gobierno Escolar . presentar el documento de guía de orientaciones para la autoevaluación institucional 2009 y el aplicativo informático para consolidar los resultados del ejercicio propuesto.
1290 | FILA_1290 | AE PAD 2009 CICLO II NIVEL CENTRAL - SED - IED_COLEGIO BRAVO PÁEZ | 1.4. EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO Y DE GESTIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO. 1.4.6. Mejoramiento y ajuste de la evaluación institucional anual | 1.4.6.1. Los formatos diseñados por la SED y los aplicados por la IED . no consideran la evaluación de los procesos administrativos . los presupuestos con participación . ni la gestión ambiental. | Revisar y ajustar la guía de orientaciones para la autoevaluación institucional de los colegios y hacer enfasis en los temas objeto del halllazgo | Documento ajustado y revisado | A Octubre 30 de 2009 contar con el documento de orientaciones para realizar la autoevaluación institucional en los colegios publicado en www.redacademica.edu.co | Dirección de Evaluación de la Educación | Profesionales Especializados Edilberto Novoa Camargo | Documento guía de autoevalaución institucional. Documento marco conceptual del sistema de evlaaución institucional. | 2009/10/01 | 2009/10/30 | Se expidió el documento de la Guìa de Orientaciones para la Autoevaluación Institucional 2009 para los Colegios Distritales . haciendo énfasis en los temas objetos del hallazgo. | 100 | La meta se encuentra cumplida en su totalidad . por cuanto se expidió el documento Guía de orientaciones para la autoevaluación institucional 2009 . haciendo énfasis en los temas objeto del hallazgo y se diseño un aplicativo informático el cual considera tres componentes .:gestión pedagógica . gestión administrativa y financiera e infraestructura. Se envió comunicación al colegio en el que se le explica de manera clara el procedimiento que deben llevar a cabo para realizar este ejercicio con la comunidad educativa. Se remitió el instructivo para la autoevaluación y el documento de orientaciones sobre el uso de los resultados.
1300 | FILA_1300 | AE PAD 2009 CICLO II NIVEL CENTRAL - SED - IED_COLEGIO BRAVO PÁEZ | 1.4. EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO Y DE GESTIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO. 1.4.6. Mejoramiento y ajuste de la evaluación institucional anual | 1.4.6.2. Para la vigencia 2008 . se evidencia que la autoevaluación institucional de los procesos académicos y administrativos no fue considerada en las instancias pertinentes . Consejo Directivo y mucho menos con la participación del Consejo Académico. | Realizar jornadas de socialización en los colegios comprometidos en el hallazgo para orientar sobre los alcances y responsabilidades de los diferentes entes que conforman el Gobierno Escolar y su responsabilidad en la autoevaluación institucional | Número de jornadas realizadas/Total jornadas programadas | A Noviembre 15 de 2009 haber realizado una jornada de orientación para efectuar la autoevaluación institucional en los colegios | Dirección de Evaluación de la Educación | Profesionales Especializados Edilberto Novoa Camargo | Taller de orientacion. Documento guía de autoevalaución institucional. Formatos de registro compromisos y acciones de seguimiento. | 2009/10/01 | 2009/11/15 | Se realizó una jornada de orientación el día 6 de noviembre en la que se presentaron los hallazgos y se dió orientación precisa sobre el por qué de la evaluación institucional . como realizarla y la importancia de la participación de la comunidad en la misma . haciendo referencia a lo establecido en las normas y a la política educativa de Bogotá. | 100 | La meta se encuentra cumplida en su totalidad . por cuanto se realizó la jornada de orientación el 6 de Noviembre de 2009 en la Sala 1 del Centro de Convenciones de Cafam la Floresta . para precisar las responsabilidades de los diferentes estamentos del Gobierno Escolar . presentar el documento de guía de orientaciones para la autoevaluación institucional 2009 y el aplicativo informático para consolidar los resultados del ejercicio propuesto.
1310 | FILA_1310 | AE PAD 2009 CICLO II NIVEL CENTRAL - SED - IED_COLEGIO JUAN REY | 1.4. EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO Y DE GESTIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO. 1.4.6. Mejoramiento y ajuste de la evaluación institucional anual | 1.4.6.1. Los formatos diseñados por la SED y los aplicados por la IED . no consideran la evaluación de los procesos administrativos . los presupuestos con participación . ni la gestión ambiental. | Revisar y ajustar la guía de orientaciones para la autoevaluación institucional de los colegios y hacer enfasis en los temas objeto del halllazgo | Documento ajustado y revisado | A Octubre 30 de 2009 contar con el documento de orientaciones para realizar la autoevaluación institucional en los colegios publicado en www.redacademica.edu.co | Dirección de Evaluación de la Educación | Profesionales Especializados Edilberto Novoa Camargo | Documento guía de autoevalaución institucional. Documento marco conceptual del sistema de evlaaución institucional. | 2009/10/01 | 2009/10/30 | Se expidió el documento de la Guìa de Orientaciones para la Autoevaluación Institucional 2009 para los Colegios Distritales . haciendo énfasis en los temas objetos del hallazgo. | 100 | La meta se encuentra cumplida en su totalidad . por cuanto se expidió el documento Guía de orientaciones para la autoevaluación institucional 2009 . haciendo énfasis en los temas objeto del hallazgo y se diseño un aplicativo informático el cual considera tres componentes .:gestión pedagógica . gestión administrativa y financiera e infraestructura. Se envió comunicación al colegio en el que se le explica de manera clara el procedimiento que deben llevar a cabo para realizar este ejercicio con la comunidad educativa. Se remitió el instructivo para la autoevaluación y el documento de orientaciones sobre el uso de los resultados.
1320 | FILA_1320 | AE PAD 2009 CICLO II NIVEL CENTRAL - SED - IED_COLEGIO JUAN REY | 1.4. EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO Y DE GESTIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO. 1.4.6. Mejoramiento y ajuste de la evaluación institucional anual | 1.4.6.2. Para la vigencia 2008 . se evidencia que la autoevaluación institucional de los procesos académicos y administrativos no fue considerada en las instancias pertinentes . Consejo Directivo y mucho menos con la participación del Consejo Académico. | Realizar jornadas de socialización en los colegios comprometidos en el hallazgo para orientar sobre los alcances y responsabilidades de los diferentes entes que conforman el Gobierno Escolar y su responsabilidad en la autoevaluación institucional | Número de jornadas realizadas/Total jornadas programadas | A Noviembre 15 de 2009 haber realizado una jornada de orientación para efectuar la autoevaluación institucional en los colegios | Dirección de Evaluación de la Educación | Profesionales Especializados Edilberto Novoa Camargo | Taller de orientacion. Documento guía de autoevalaución institucional. Formatos de registro compromisos y acciones de seguimiento. | 2009/10/01 | 2009/11/15 | Se realizó una jornada de orientación el día 6 de noviembre en la que se presentaron los hallazgos y se dió orientación precisa sobre el por qué de la evaluación institucional . como realizarla y la importancia de la participación de la comunidad en la misma . haciendo referencia a lo establecido en las normas y a la política educativa de Bogotá. | 100 | La meta se encuentra cumplida en su totalidad . por cuanto se realizó la jornada de orientación el 6 de Noviembre de 2009 en la Sala 1 del Centro de Convenciones de Cafam la Floresta . para precisar las responsabilidades de los diferentes estamentos del Gobierno Escolar . presentar el documento de guía de orientaciones para la autoevaluación institucional 2009 y el aplicativo informático para consolidar los resultados del ejercicio propuesto.
1330 | FILA_1330 | AE PAD 2009 CICLO II NIVEL CENTRAL - SED - IED_COLEGIO TECNICO MENORAH | 1.4. EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO Y DE GESTIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO. 1.4.6. Mejoramiento y ajuste de la evaluación institucional anual | 1.4.5.1. Los formatos diseñados por la SED y los aplicados por la IED . no consideran la evaluación de los procesos administrativos . los presupuestos con participación . ni la gestión ambiental. | Revisar y ajustar la guía de orientaciones para la autoevaluación institucional de los colegios y hacer enfasis en los temas objeto del halllazgo | Documento ajustado y revisado | A Octubre 30 de 2009 contar con el documento de orientaciones para realizar la autoevaluación institucional en los colegios publicado en www.redacademica.edu.co | Dirección de Evaluación de la Educación | Profesionales Especializados Edilberto Novoa Camargo | Documento guía de autoevalaución institucional. Documento marco conceptual del sistema de evlaaución institucional. | 2009/10/01 | 2009/10/30 | Se expidió el documento de la Guìa de Orientaciones para la Autoevaluación Institucional 2009 para los Colegios Distritales . haciendo énfasis en los temas objetos del hallazgo. | 100 | La meta se encuentra cumplida en su totalidad . por cuanto se expidió el documento Guía de orientaciones para la autoevaluación institucional 2009 . haciendo énfasis en los temas objeto del hallazgo y se diseño un aplicativo informático el cual considera tres componentes .:gestión pedagógica . gestión administrativa y financiera e infraestructura. Se envió comunicación al colegio en el que se le explica de manera clara el procedimiento que deben llevar a cabo para realizar este ejercicio con la comunidad educativa. Se remitió el instructivo para la autoevaluación y el documento de orientaciones sobre el uso de los resultados.
1340 | FILA_1340 | AE PAD 2009 CICLO II NIVEL CENTRAL - SED - IED_COLEGIO TECNICO MENORAH | 1.4. EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO Y DE GESTIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO. 1.4.6. Mejoramiento y ajuste de la evaluación institucional anual | 1.4.5.2. Para la vigencia 2008 . se evidencia que la autoevaluación institucional de los procesos académicos y administrativos no fue considerada en las instancias pertinentes . Consejo Directivo y mucho menos con la participación del Consejo Académico. | Realizar jornadas de socialización en los colegios comprometidos en el hallazgo para orientar sobre los alcances y responsabilidades de los diferentes entes que conforman el Gobierno Escolar y su responsabilidad en la autoevaluación institucional | Número de jornadas realizadas/Total jornadas programadas | A Noviembre 15 de 2009 haber realizado una jornada de orientación para efectuar la autoevaluación institucional en los colegios | Dirección de Evaluación de la Educación | Profesionales Especializados Edilberto Novoa Camargo | Taller de orientacion. Documento guía de autoevalaución institucional. Formatos de registro compromisos y acciones de seguimiento. | 2009/10/01 | 2009/11/15 | Se realizó una jornada de orientación el día 6 de noviembre en la que se presentaron los hallazgos y se dió orientación precisa sobre el por qué de la evaluación institucional . como realizarla y la importancia de la participación de la comunidad en la misma . haciendo referencia a lo establecido en las normas y a la política educativa de Bogotá. | 100 | La meta se encuentra cumplida en su totalidad . por cuanto se realizó la jornada de orientación el 6 de Noviembre de 2009 en la Sala 1 del Centro de Convenciones de Cafam la Floresta . para precisar las responsabilidades de los diferentes estamentos del Gobierno Escolar . presentar el documento de guía de orientaciones para la autoevaluación institucional 2009 y el aplicativo informático para consolidar los resultados del ejercicio propuesto.
1350 | FILA_1350 | PAD 2010 CICLO I PAD 2007 Fase I vigencia 2006 COLEGIO LOS ALPES - NIVEL CENTRAL - SED - IED | 1.2.Evaluación Control Interno Consejo Directivo | 1 .2 .4 . Mejoramiento de la evaluación Institucional anual. A la fecha el modelo no se ajusta a los requerimientos. La Dirección de Evaluación podría hacer una revisión del modelo . con el propósito de armonizarlo con el Sistema Integrado de Gestión vigente . y enfocarlo hacia la evaluación por procesos y el POA institucional . base de la gestión. Pese al trabajo realizado para diseñar esta encuesta de evaluación . la finalidad no se cumple . porque no es el medio apropiado. La Evaluación es el resultado de la gestión del POA. | Se constituirá un equipo de trabajo entre la Dirección de Evaluación de la Educación y la Oficina asesora de Planeación para ajustar la guía de autoevaluación institucional de acuerdo con el enfoque solicitado. | Documento ajustado y revisado | A 31 de octubre de 2010 contar con el documento de orientaciones para realizar la autoevaluación institucional en los colegios publicado en www.redacademica.edu.co | Dirección de Evaluación de la Educación | Directora Luz Maribel Páez Mendieta y Profesional Especializado Edilberto Novoa Camargo | Documento guía de autoevaluación institucional. Documento marco conceptual del sistema de evaluación institucional. Lineamientos para la adopción e implementación del Sistema Integrado de Calidad | 2010/05/18 | 2010/10/31 | Se desarrollaron tres sesiones de trabajo entre la Dirección de Evaluación de la Educación y la Oficina Asesora de Planeación . para revisar . ajustar y aprobar la nueva guía de autoevaluación institucional 2010. | 100 | Se evidencia en las tres actas que reposan en el archivo de la Dirección y la publicación de la guía en la página http://redacademica.redp.edu.co/evaluacion
1360 | FILA_1360 | PAD 2010 CICLO I PAD 2007 Fase II vigencia 2006 COLEGIO MANUELITA SÁENZ - NIVEL CENTRAL - SED - IED | 1.1.6. Mejoramiento de la evaluación institucional anual. | 1.1.6.1. Los formatos diseñados por la SED . no consideran la evaluación de los procesos administrativos ni de la gestión. El informe de avance del plan a 31 de diciembre de 2009 . no muestra las acciones correctivas propuestas en el ajuste del formato modelo que aplican los colegios para la evaluación. Se debe tener en cuenta que la evaluación debe estar orientada a los procesos definidos en el MECI realizarse a partir del POA institucional. ambiental. | Se constituirá un equipo de trabajo entre la Dirección de Evaluación de la Educación y la Oficina asesora de Planeación para ajustar la guía de autoevaluación institucional de acuerdo con el enfoque solicitado. | Documento ajustado y revisado | A 31 de octubre de 2010 contar con el documento de orientaciones para realizar la autoevaluación institucional en los colegios publicado en www.redacademica.edu.co | Dirección de Evaluación de la Educación | Directora Luz Maribel Páez Mendieta y Profesional Especializado Edilberto Novoa Camargo | Documento guía de autoevaluación institucional. Documento marco conceptual del sistema de evaluación institucional. Lineamientos para la adopción e implementación del Sistema Integrado de Calidad | 2010/05/18 | 2010/10/31 | Se desarrollaron tres sesiones de trabajo entre la Dirección de Evaluación de la Educación y la Oficina Asesora de Planeación . para revisar . ajustar y aprobar la nueva guía de autoevaluación institucional 2010. | 100 | Se evidencia en las tres actas que reposan en el archivo de la Dirección y la publicación de la guía en la página http://redacademica.redp.edu.co/evaluacion
1370 | FILA_1370 | AR PAD 2010 CICLO I PAD 2008 FASE I VIGENCIA 2007 COLEGIO ANTONIO JOSE URIBE - NIVEL CENTRAL - SED - IED | 1.2.EVALUACIÓN CONTROL INTERNO Y GESTIÓN CONSEJO DIRECTIVO | 1.2.7. Mejoramiento de la evaluación anual institucional. Los formatos diseñados por la SED. no consideran la evaluación de los procesos administrativos ni la gestión ambiental | Se constituirá un equipo de trabajo entre la Dirección de Evaluación de la Educación y la Oficina asesora de Planeación para ajustar la guía de autoevaluación institucional de acuerdo con el enfoque solicitado. | Documento ajustado y revisado | A 31 de octubre de 2010 contar con el documento de orientaciones para realizar la autoevaluación institucional en los colegios publicado en www.redacademica.edu.co | Dirección de Evaluación de la Educación | Directora Luz Maribel Páez Mendieta y Profesional Especializado Edilberto Novoa Camargo | Documento guía de autoevaluación institucional. Documento marco conceptual del sistema de evaluación institucional. Lineamientos para la adopción e implementación del Sistema Integrado de Calidad | 2010/05/18 | 2010/10/31 | Se desarrollaron tres sesiones de trabajo entre la Dirección de Evaluación de la Educación y la Oficina Asesora de Planeación . para revisar . ajustar y aprobar la nueva guía de autoevaluación institucional 2010. | 100 | Se evidencia en las tres actas que reposan en el archivo de la Dirección y la publicación de la guía en la página http://redacademica.redp.edu.co/evaluacion
1380 | FILA_1380 | AR PAD 2010 CICLO I PAD 2008 FASE I VIGENCIA 2007 COLEGIO JOSE JOAQUÍN CASTRO MARTINEZ - NIVEL CENTRAL - SED - IED | 1.2. EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO Y DE GESTIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO. | 1.2.7. Mejoramiento de la evaluación anual institucional. Los formatos diseñados por la SED . no consideran la evaluación de los procesos administrativos ni la gestión ambiental | Se constituirá un equipo de trabajo entre la Dirección de Evaluación de la Educación y la Oficina asesora de Planeación para ajustar la guía de autoevaluación institucional de acuerdo con el enfoque solicitado. | Documento ajustado y revisado | A 31 de octubre de 2010 contar con el documento de orientaciones para realizar la autoevaluación institucional en los colegios publicado en www.redacademica.edu.co | Dirección de Evaluación de la Educación | Directora Luz Maribel Páez Mendieta y Profesional Especializado Edilberto Novoa Camargo | Documento guía de autoevaluación institucional. Documento marco conceptual del sistema de evaluación institucional. Lineamientos para la adopción e implementación del Sistema Integrado de Calidad | 2010/09/01 | 2010/07/29 | Se desarrollaron tres sesiones de trabajo entre la Dirección de Evaluación de la Educación y la Oficina Asesora de Planeación . para revisar . ajustar y aprobar la nueva guía de autoevaluación institucional 2010. | 100 | Se evidencia en las tres actas que reposan en el archivo de la Dirección y la publicación de la guía en la página http://redacademica.redp.edu.co/evaluacion
1390 | FILA_1390 | AR PAD 2010 CICLO I PAD 2009 CICLO: I PERÍODO AUDITADO 2008 COLEGIO JOSE MARTI - NIVEL CENTRAL - SED - IED | 1.4. EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO Y DE GESTIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO. | 1.4.6.1. Los formatos diseñados por la SED y los aplicados por la IED . no consideran la evaluación de los procesos administrativos . los presupuestos con participación ni la gestión ambiental. | Se constituirá un equipo de trabajo entre la Dirección de Evaluación de la Educación y la Oficina asesora de Planeación para ajustar la guía de autoevaluación institucional de acuerdo con el enfoque solicitado. | Documento ajustado y revisado | A 31 de octubre de 2010 contar con el documento de orientaciones para realizar la autoevaluación institucional en los colegios publicado en www.redacademica.edu.co | Dirección de Evaluación de la Educación | Directora Luz Maribel Páez Mendieta y Profesional Especializado Edilberto Novoa Camargo | Documento guía de autoevaluación institucional. Documento marco conceptual del sistema de evaluación institucional. Lineamientos para la adopción e implementación del Sistema Integrado de Calidad | 2010/05/18 | 2010/10/31 | Se desarrollaron tres sesiones de trabajo entre la Dirección de Evaluación de la Educación y la Oficina Asesora de Planeación . para revisar . ajustar y aprobar la nueva guía de autoevaluación institucional 2010. | 100 | Se evidencia en las tres actas que reposan en el archivo de la Dirección y la publicación de la guía en la página http://redacademica.redp.edu.co/evaluacion
1400 | FILA_1400 | AE PAD2010 CICLO II SEGUIMIENTO PM - AE PAD 2009 CICLO III NIVEL CENTRAL VIGENCIA 2004-2009 | 2.2. EVALUACION CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS . DE ASOCIACION Y CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS. | 2.2.1.1. Para el periodo 2004-2008 . del Plan de Desarrollo Bogota Sin Indiferencia y el Plan de Sectorial a través del proyecto Educación Media con la Superior y el mundo de trabajo . con el propósito de generar alternativas educativas en este sentido y a fin de promover e incluir en el currículo la cultura para el trabajo con el desarrollo y orientación de condiciones vocacionales de estudiantes . se propusieron como acciones principales la creación de Instituciones Educativas de Media y Superior Técnica y Tecnológica que comprendió la creación de un prototipo de institución educativa Media y Superior Técnica y Tecnológica de alta calidad . que estimule el esfuerzo educativo de los estudiantes de Media . ofreciéndoles una oportunidad cierta de pasar a la educación superior en al misma institución educativa. De esta forma podrán obtener en corto tiempo una formación superior para el trabajo y al mismo tiempo . si así lo quieren y lo consiguen . continuar una carrera profesional.La meta propuesta fue la creación de cinco (5) instituciones con este modelo educativo. Por lo expuesto . y en atención a que el convenio 174-05 fue el principal sustento de la propuesta de Gobierno 2004-2008 . la situación presentada afectó negativamente el Plan de Desarrollo . el Plan Sectorial . al no darse alcance de las obligaciones pactadas en el convenio . actuación de incumplimiento de la función asignada en el reglamento interno con el quebrantamiento de principios de la función administrativa contemplados en el articulo 209 de la CPC . 8º de la Ley 42 de 1993 . 3º del Código Contencioso Administrativo y en especial el principio de planeación. Por lo anterior . la actuación presuntamente irregular podría estar incursa causales disciplinables previstas en los artículos 34 . numerales 1 . 2 . 3 . 15 y 35 . numeral 1 de la Ley 734 de 2002. | De acuerdo a lo conversado en el despacho del señor Contralor el día 23 de diciembre de 2010 . las acciones correctivas al hallazgo en el Convenio 174 de 2005 celebrado entre la SED y la Universidad Distrital son las siguientes: 1. Revisión por parte de la sED frente a la propuesta de realizar COntratos Coligados derivados del Convenio 174 de 2005 . en el menos tiempo posible. 2. concluir el tema de ejecución presupuestal del Convenio. 3. Concluir el estado de los inventarios y su traspaso . por parte de la Universidad a cada uno de los colegios vinculados en el marco del convenio. 4. Determinar el número de estudiantes vinculados al convenio. 5. Concluir juridicamente el Convenio 174 de 2005. | Numero de colegios proyectados con modelo de articulación/ Numero de colegios con modelo de articulacion reportados | A 30 de diciembre de 2010 se estableceran las condiciones para que la Universidad Distrital pueda convocar y generar las certificaciones de los estudiantes que durante la vigencia 2007 y 2008 participaron del poroceso en los colegios Aldemar Rojas . Julio Florez y Camilo Torres. Liquidación del convenio . una vez se acuerde con la Universidad el recurso requerido para la culmincación de los estduaintes que cursan educación superior y la consecución por parte de la SED de dicho presupuesto | Dirección de Educación Media y Superior | Director de Educación Media y Superior | Humanos | 2010/12/15 | 2011/12/01 | 100 | 100 | De los compromisos adquiridos en diciembre de 2010 . y teniendo en cuenta lo estipulado en el seguimiento al control de advertencia del Convenio 174 de 2005 celebrado entre la SED y la U.D. . se informa: a) a diciembre de 2011 . y una vez liberados los pasivos exigibles de los años 2006 . 2007 y 2008 . el convenio cuenta con saldo en caja para la vigencia 2012 de $118.760.699. Adicionalmente y como proceso de liquidación se acordó una valor de sostenibilidad de los jovenes que ingresaron al convenio en las dos últimas cohortes (segundo semestre de 2008 y segundo del 2009) . los cuales se proyecta como fecha de terminación de sus estudios de educación superior en el primer semestre académcio del año 2013; el recurso requerido es de $281.871.325 . los cuales serán desembolsados a la Universdad una vez se perfeccione el acta de liquidación . b) en cuanto al estado de los inventarios . se realizó el levantamiento físico y verificación de los bienes adquiridos en el marco del convenio en los colegios Aldemar Rojas Plazas . Julio Flórez . Camilo Torres e INEM de Kennedy . lo que permitó identificar aquellos inventarios que no tenian ingreso y se gestionó lo pertinente por parte de la Dirección de Dotaciones Escolares de la SED para que todos los bienes quedaran en custodia del señor rector de cada Institucion educativa. c) De acuerdo a la comucación enviada por parte de la Universidad en el mes de abril . se cuenta con un total de 1 .283 jovenes que se vincularon al convenio. Como parte del proceso de liquidacion del convenio se determinó qué la sostenibilidad financiera por parte de la SED sería solo para las dos últimas cohortes vinculadas y egresados del Sector Educativo oficial . lo cual es de un total de 295 estudiantes. d) en cuanto a la liquidación del convenio . se realizó la firma del acta de terminación anticipada y liquidación por mutuo acuerdo debidamente firmada por las partes el 26 de diciembre del 2011 y radicada en la Oficina de Contratación. Por lo expuesto anteriormente . y dando cumplimiento a las acciones correctivas del hallazgo . se condiera cerrado.
1410 | FILA_1410 | AE PAD2010 CICLO II SEGUIMIENTO PM - AE PAD 2009 CICLO III NIVEL CENTRAL VIGENCIA 2004-2009 | 2.2. EVALUACION CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS . DE ASOCIACION Y CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS. | 2.2.1.3. La Resolución 480 de 2008 . fijó las condiciones para el funcionamiento de las instituciones Educación Media y Superior . dando al proyecto la connotación de ser un Programa Experimental . casi cuatro años después de haber sido propuesto el proyecto y de haber entrado en ejecución; así mismo . redefinió y modificó el alcance del proyecto de articulación reconociéndose como un conjunto acciones orientadas a fortalecer el Sistema Educativo de la Media con la Superior y la necesidad de avanzar a la vida profesional mediante reconocimiento y homologación de contenidos curriculares. Este acto administrativo con el carácter de experimental dado a los programas de articulación de la Educación Media con la Superior en los quince colegios . después de haberse iniciado y ejecutado recursos para el proyecto donde parte importante la integró el convenio 174 de 2005 junto con otros IES . resulta incoherente y contrario a lo avanzado del proceso y los recursos invertidos al darle el carácter de experimental . pues de esta última actuación se entendería que si el proyecto adoptado en las instituciones en articulación donde se han invertido recursos . no funciona se abandonaría y por ende se habrá sufrido pérdida de estos. En éste aspecto se considera como deber del gestor fiscal garantizar el cumplimiento de los proyectos y metas propuestas que en su oportunidad fueron propuestos como alcanzables por la misma entidad . llevados a un plan de gobierno y aprobados para su ejecución. | 1. Fortalece el carácter experimental pedagógico de la articulación . como la condicion que le permite concretar . viabilizar . soportar y dar sostenibilidad a las acciones previstas en el Plan de Desarrollo de la ciudad y en el Plan Sectorial de Educación. 2. Contar con condiciones y concepciones que permiten hacer ajustes durante el desarrollo del proceso desde el punto de vista académico. 3. Contar con el reconocimiento de créditos académicos por parte de las IES que hacen parte del modelo de articulación. 4. Contar con condiciones de ingreso especiales a la IES por parte de los estudiantes que hacen parte del modelo. | Número de documentos institucionales sore reconocimiento de créditos y condiciones de ingreso a las IES/ Número de acuerdos proyectados por cada IES que acompañan los colegios vinculados | A febrero de 2011 se contara con el consolidado de cambios en los PEI de los colegios respecto a la articulación. Y con 12 documentos oficiales de las IES o acuerdos institucionales . sobre reconocimiento de creditos academicos y condiciones de ingreso a las IES | Dirección de Educación Media y Superior | Direcctor de Educación Media y Superior | Humanos y técnicos | 2010/12/15 | 2011/02/28 | Se cuenta con 10 documentos de acuerdo sobre 10 convenios firmados para la vigencia 2011. Debido a que para la vigencia 2011 con dos de las IES con las que se venía trabajando desde el 2008 no continuaron su acompañamiento por motivos contractauales . se hace necesario ajustar la formula del hallazgo. | 100 | Previamente se había considerado 12 documentos para igual número de IES en convenio. A la fecha existe convenios de articulación con 10 IES. Ya no están la UNAD ni la U. Tolima. Estas dos instituciones de educación superior no firmaron convenio con la SED para ser ejecutado en el año 2011. En el primer caso . la UNAD no presentó propuesta. En el segundo caso . la Universidad del Tolima presento propuesta pero en el trámite administrativo del perfeccionamiento del mismo fue entregado a la SED fuera de los términos establecidos por la ley de garantías. Los estudiantes de los colegios anteriormente cubiertos por la UNAD fueron incluidos en los convenios suscritos con las otras IES. En el caso del Colegio INEM Santiago Perez . anteriormente cubierto por la U. Tolima . los órganos de gobierno escolar del colegio realizaron el proceso de selección de la IES que brindara continuidad a los programas articulados lo cual es informado por la Rectora del Colegio a la SED el 9 de septiembre 2011. Por razones administrativas derivadas de la ley de garantías y considerando el inminente final del año escolar la adicion al convenio con la ECCI quedó aplazado para inicios del año 2012. Se cuenta con 10 de 10 documentos de reconocimiento de créditos y condiciones de ingreso a las IES.
1420 | FILA_1420 | AE PAD2010 CICLO II SEGUIMIENTO PM - AE PAD 2009 CICLO III NIVEL CENTRAL VIGENCIA 2004-2009 | 2.2. EVALUACION CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS . DE ASOCIACION Y CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS. | 2.2.1.6. Algunos de los colegios reconocidos en el programa experimental de articulación consignados en la Resolución 730 de 2009 . según información remitida por la Dirección de Educación Media y Superior . se encuentran en proceso de preselección y selección con el acompañamiento de las universidades. No existe claridad respecto de la situación real de estos establecimientos educativos . por ende se presenta incoherencia entre lo consignado en la resolución donde algunos iniciaron la implementación de la articulación . cuando por otro lado se mencionan que están en proceso de selección y preselección . esto último suponía era un trámite previo a la implementación. | 1. Consolidar la documentación referida a la caracterización y diseño de los colegios vinculados con IES . los cuales se encuentran en el archivo de la Dirección. 2 .Consolidar las actas de los Concejos Directivos donde se avala el proceso de articulación . de los 37 colegios acompañados por las IES. | Documentos de caracterización / número de colegios vinculados al modelo mediante resolución | 37: documentos de caracterización . actas de Concejo Directivo avalando la articulación e informes de actividades y resultados de la etapa de diseño. | Dirección de Educación Media y Superior | Direcctor de Educación Media y Superior | Humanos y técnicos | 2010/12/15 | 2011/02/28 | Se cuenta con 37 documentos de caraterización (para consulta en la Dirección)/ 37 colegios vinculados al modelo mediante resolución . en acompañamiento con IES: 100 | 100 | Conformidad Dic 31 de 2010 . Radicado No. E-2010-249329
1430 | FILA_1430 | AE PAD2010 CICLO II SEGUIMIENTO PM - AE PAD 2009 CICLO III NIVEL CENTRAL VIGENCIA 2004-2009 | 2.2. EVALUACION CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS . DE ASOCIACION Y CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS. | 2.2.1.7. Algunos de los colegios visitados por el organismo . para el componente de Media Especializada . terminó la primera fase en los colegios vinculados . e inicia la implementación en este segundo semestre . sin embargo no se les ha definido los requerimientos (dotaciones . adecuaciones y vinculación de maestros) para poder desarrollar de forma integral y adecuada la especialidad; en el componente de Articulación . cuyos colegios vienen en la etapa de implementación en diferentes especialidades . en su momento no contaron en oportunidad con todos los requerimientos necesarios que les permitiera desarrollar de forma integral y adecuada la especialidad . | Acciones frente al modelo de Media Especializada: 1.Nombramiento de docentes para los colegios que tienen espacios para desarrollar la contrajornada o jornada adicional. 2. Flexibilizar el modelo de tal manera que se pueda iniciar en el ciclo IV utilizando el articulo 77 de la ley 115 de 1994 . autonomia institucional . donde podemos apropiar 6 horas a la semana por adecuacion de modelo. 3.Flexibilizar el modelo en forma mixta de tal manera que podamos desarrollar actividades los fines de semana y apropiar horas entre semana. | Número de adecuaciones en los colegios/ 32 colegios vincualdos al modelo de media | Adecuar los modelos en los colegios a Febrero del 2011 | Dirección de Educación Media y Superior | Director de Educación Media y Superior con el apoyo técnico y financiero de :Dotaciones Escolares/Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos y REDP | Humanos . Técnicos y Financieros | 2010/12/15 | 2011/02/28 | En el modelo de articulación se cuenta con el 100 de las adecuaciones académicas que permiten el desarrollo del programa en horarios de contrajornada . sabados o domingos. En el modelo de media especializada se cuenta con el 50 de las adecuaciones académicas para el proceso de pronfundización en horarios de contrajornmada . sabados o domingos . y extensiòn al ciclo IV. Así mismo en el programa de Educación Media Especializada la Dirección de Educación Media y Superior gestionó la emisión de la resolución 2953 de 2011 en la cual se amplía el parametro docente (1.7) en los colegios en los que se desarrolla el programa. Lo anterior garantiza la implementación del programa . la adecuación curriculary la construcción de alternativas para los jóvenes.CONTRATOS 1788 . 1789 Y 1790 DE 2011 Y CONTRATO 3323 DE 2012. | 100 | Conformidad Dic 31 de 2010 . Radicado No. E-2010-249329 LA DDE DE LA SED REALIZÓ UN LEVANTAMIENTO DE NECESIDADES DE DOTACIÓN MATERIAL ESPECIALIZADO PARA LABORATORIO DURANTE LA VIGENCIA 2012 . MEDIANTE VISITAS REALIZADAS POR UN PROFESIONAL ESPECIALIZADO CONCLUYÉNDOSE LA DOTACIÓN EFECTIVA DE LOS COLEGIOS A TRAVÉS DE LOS CONTRATOS 1788 . 1789 Y 1790 DE 2011 . QUEDANDO PENDIENTE LA DOTACIÓN DE ALGUNOS COLEGIOS . LOS CUALES SE ENCUENTRAN INCLUI9OS DENTRO DE LAS PROYECCIONES DE LABORATORIOS DE FÍSICA . QUÍMICA Y BILOGÍA . A SUMINISTRARSE A TRAVÉS DEL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA No- SED-SA-SI-DDE-063-2012 . EL CUAL TIENE PREVISTO EL CIERRE EL DÍA 22-01-2013. RESPECTO DE REQUERIMIENTOS ADICIONALES DEL PROYECTO DE MEDIA FORTALECIDA (PDD BOGOTÁ HUMANA) CON CARGO A LOSW RECURSOS DEL PROYECTO GFERENCIADO PPOR LA DIRECCIÓN DE MEDIA Y SUPERIOR . ESTOS SE ATENDERÁN DURANTE LA VIGENCIA 2013 LOGRÁNDOSE HASTA LA FECHA LA DEFINICIÓN DEL CATÁLOGO DE BIENES DE LABORATORIOS ESPECIALIZADOS. EN CONSECUENCIA . LA DDE SOLICITA RESPETUOSAMENTE EL CIERRE DEL HALLAZGO RESPECTO DE NUESTRA COMPETENCIA.
1440 | FILA_1440 | AE PAD2010 CICLO II SEGUIMIENTO PM - AE PAD 2009 CICLO III NIVEL CENTRAL VIGENCIA 2004-2009 | 2.2. EVALUACION CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS . DE ASOCIACION Y CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS. | 2.2.2.1. La Secretaría de Educación informó de los criterios de selección de colegios para ser vinculados a este componente . de los que se incluyen la planta física y que el colegio no esté vinculado de forma simultanea con otros programas orientados por la Dirección de Educación Media y Superior. Para el caso del colegio Miguel Antonio Caro . no se han cumplido estas condiciones . por cuanto han señalado algunos de sus directivos y docentes que el colegio presenta: graves fallas y alto riesgo... se hace necesario la reubicación de la comunidad educativa . pese a conocer este hecho la SED incluyó el colegio para el desarrollo de la propuesta cuando esta labor no era posible ; además . esta institución educativa simultáneamente con la Media Especializada adelanta otros componentes como la Definición del Modelo Pedagógico (Enseñanza para la Comprensión); Enseñanza por Ciclos; Competencias Laborales . actividades que con las propias de la institución han generado dificultad para su desarrollo ante la falta de tiempo . insuficiencia de personal que lidere el programa y por ende carga laboral excesiva. Si bien . seguramente algunos de los programas que se citan no hacen parte de las actividades coordinadas por la Dirección de Educación Media y Superior . igualmente no se están atendiendo los criterios que como entidad se deben efectuar . esto es la carga laboral existente con la ejecución de más de una especialidad y de la planta física en cuanto a su infraestructura . capacidad . logística y demás necesarios . que requieren ser manejados de manera coordinada con suficientes espacios . dotaciones y personal suficiente que permita la labor adecuada . acorde con los objetivos y acciones a emprender. La entidad debe tener en cuenta también que existe un número bien significativo de Colegios Académicos que pueden ser incluidos por llenar requisitos. Se debe agregar que a diferencia de la articulación de los colegios visitados no está nombrado un coordinador responsable que lidere este componente de Media Especializada . siendo asumido por coordinados académicos y responsables de área . hecho . que abonado a la actividad normal y otras actividades del COD . como se vio para uno de los colegios visitados . no permite una actuación de liderazgo y coordinación en las etapas que conforman esta especialidad. Por lo tanto la Secretaría de Educación se presume no ha cumplido con la función de control y acompañamiento a las instituciones educativas que requieren de organización y establecimiento de responsabilidades para esta actividad . actuación necesaria por el grado de complejidad que reviste y tiempos precisos que ello demanda. | Acciones a realizae: 1.Se flexibiliza el modelo de tal manera que permita en la jornada ordinaria abordar el tema EME sin perder la ascencia de la misma. Utilizaremos el articulo 77 de la ley general de educacion bajo la modalidad de autonomia para recuperar por semana 6 horas. 2.Utilizacion de incremento del 20 sobre el parametro de media academica. | Numero de colegios con parametros/ número de colegios EME | Solucion al modelo segun las necesidades de cada colegio y las propuestas planteadas y permitidas por la ley. | Dirección de Educación Media y Superior | Direcctor de Educación Media y Superior | Humanos y técnicos | 2010/12/15 | 2011/02/28 | A la fecha corresponde a la Dirección de Educación Media y Superior consolidar la información correspondiente a la necesidad de docentes de los 33 colegios que forman parte del programa de Educación Media Especializada y gestionar ante la Dirección de Talento Humano el proceso. En este sentido el equipo responsable del programa desde la DEMyS realizó reuniones con la Dirección de Talento Humano ante lo que se logró la aprobación por parte de está Dirección para cubrir la necesidad de docentes en los colegios. Así mismo se contactó a los 33 colegios para actualizar la información y se remitió a la Dirección de Talento Humano para avanzar en este proceso. Así mismo en el programa de Educación Media Especializada la Dirección de Educación Media y Superior gestionó la emisión de la resolución 2953 de 2011 en la cual se amplía el parametro docente (1.7) en los colegios en los que se desarrolla el programa. Lo anterior garantiza la implementación del programa . la adecuación curriculary la construcción de alternativas para los jóvenes. | 100 | Desde la Dirección de Educación Media y Superior se ha realizado la gestión con lo colegios y el grupo de apoyo estrategico para la flexibilizaciòn del modelo de tal modo que se pueda iniciar el proceso de especializaciòn de manera màs temprana o mediante la modificaciòn del plan de estudios tal como lo plantea la ley general . e igualmente a travès del reconocimiento de horas extras a los docentes que de la Instituciòn o fuera de ella pudieran apoyar el proceso de intensificaciòn. La situaciòn deseable es la del incremento de pàrametro pero esta depende de la legislaciòn nacional y del sistema nacional de participaciòn. El trabajo orientado desde la Dirección de Educación Media y Superior en consolidar la información correspondiente a la necesidad de docentes de los colegios que forman parte del programa de Educación Media Especializada . la gestion ante la Dirección de Talento Humano al respecto y la proyeccion de una resolución que respaldara la ampliación de parametro a docentes de educación media y la sostenibilidad del programa en los colegios participantes . se logró la aprobación por parte de está Dirección para cubrir la necesidad de docentes en los colegios. Así mismo se contactó a los colegios para actualizar la información y se remitió a la Dirección de Talento Humano para avanzar en este proceso . logró la consecución de la resolución 2953 del 14 de septiembre de 2011 la cual resuelve: 1. se define el programa de Educación Media Especializada como un proceso de profundización en un área o campo del conocimiento de acuerdo con los intereses . capacidades . talentos . ritmos y estilos de aprendizaje del educando.Por lo tanto la institución educativa organizará la intensificación a conformidad con las orientaciones curriculares del Proyecto Educativo Institucional (PEI). 2. el programa de Educación Media Especializada tiene un caracter de innovación pedagógica . como alternativa de cualificación y fortalecimiento del proceso de formación de los grados 10º y 11º en los colegios oficiales participantes. 3. De acuerdo con lo señalado se autoriza en los colegios oficiales que a la fecha forman parte del programa de Educación Media Especializada y avanzan en la etapa de implementación . un incremento del parametroen 1.7 . mateniendo su caracter. 4. El tiempo de implementación . seguimiento y ajuste del proceso de innovación pedagógica será de 7 años. 5. Los colegios oficiales determinados en la presente resolución estaran en permanente seguimiento y evaluación con el fin de mejorar la calidad y pertinencia en la oferta educativa. 6. La presente resolución rige a partir de la fecha de expedición. Por lo expuesto anteriormente . se considera cerrado el hallazgo.
1450 | FILA_1450 | AR PAD2010 . CICLO I . VIGENCIA 2009 NIVEL CENTRAL | 3.7 EVALUACIÓN A LA CONTRATACIÓN | 3.7.1.3.2 Evaluación contractual Dirección Media Y Superior –Componente Media Especializada. Derecho de Petición DPC-1277-09 Convenio 813-08 y 1661-09 En el actual Programa de Gobierno . en el proyecto 290 se incluye la Educación Media Especializada enmarcada en el propósito de lograr una educación de calidad y pertinencia para vivir mejor . Cabe anotar que La Universidad se constituye es la cara visible y parte orientadora de las políticas sociales educativas y las buenas practicas . por ello al convertirse en colaborador de la función administrativa su actuación debe ser acorde . así mismo es deber de la entidad exigir la calidad en los servicios ofrecidos donde deben concurrir para su aval los colegios. | Garantizar que la UNIVERSIDAD tenga todos los elementos conceptuales y metodológicos para gatantizar claridad frente a las orientaciones de la SED en relación con el programa de Educación Media Especializada ante la comunidad educativa del Colegio Oficial Miguel Antonio Caro. | NUMERO DE ACCIONES CUMPLIDAS / DE ACCIONES PROPUESTAS | Claridad en las acciones de la Universidad en el marco del acompañamiento al colegio Miguel Antonio Caro. La evidencia será el alto grado de satisfacción de los docentes del colegio que forman parte activa del prgorama. | Dirección de Educación Media y Superior | David Alberto Montealegre Pedroza | HUMANOS Y FINANCIEROS | 2010/05/31 | 2010/07/31 | 100 de cumplimiento por parte de la Universidad Uniagraria en el desarrollo del modelo en el colegio Miguel Antonio Caro | 100 | Se realizó reunión con la Universidad Uniagraria para acordar el cumplimiento de los obligaciones contractuales mediante una adición en tiempo al convenio . el tiempo adicionado se emplearía para realizar los ajustes necesarios para consolidación del proceso . la Universidad por petición del colegio hizo cambio de asesores . es necesario mencionar que el trabajo es de pares . es decir que el equipo de la universidad junto con los docentes son los responsables del proceso . todo obviamente bajo la orientación de la Dirreción de Educación Media y Superior. Además . desde la Dirección de Educación Media y Superior se convocó a la realización de una evaluación tripartita . en la cual participarón la Universidad . el colegio y el equipo de Educación Media Especializada con el fin de verificar en conjunto la consolidación del proceso.Por lo expuesto anteriormente . se considera cerrado el hallazgo
1460 | FILA_1460 | AR PAD2010 . CICLO I . VIGENCIA 2009 NIVEL CENTRAL | 3.7 EVALUACIÓN A LA CONTRATACIÓN | 3.7.1.3.2.1 Hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria. Media Especializada. Convenio 813-08 y convenio 1661-09 colegios Nuevo horizonte . Ofelia Uribe de Acosta . Brasilia y Miguel Antonio Caro. -Los únicos antecedentes presentados por la SED del 813-09 lo constituyen un documento de motivación como estudio previo y de justificación . la propuesta y el convenio celebrado. Con las situaciones que se plantean . resulta imperioso el accionar de la Alta Dirección y actores que participan del componente para que se efectúe un diagnostico al estado real de la Media Especializada . se adelanten acciones pertinentes que permitan el logro de los objetivos planteados . evitando con ello la materialización de riesgos frente al no logro de los propósitos . el incumplimiento de las promesas y expectativas esperadas de la comunidad educativa y riesgos de los dineros invertidos. Por lo anterior se presume la infracción de los principios consagrados en el articulo 209 Constitucional . articulo 3 del CCA y articulo . 3 de la Ley 489 de 1998 . articulo 8 Ley 42 de 1993 . articulo 26 de la Ley 80 de 1993 . el Reglamento Interno de la entidad . y Ley 87 de 1993 . por el presunto incumplimiento de funciones asignadas que eventualmente daría lugar a la aplicación del estatuto disciplinario. | 1) Elaborar criterios de selección de instituciones de educación superior revisados y adoptados a septiembre de 2010. 2) Realizar reuniones mensuales en el período escolar de seguimiento con colegios . con universidades y reuniones conjuntas con la SED . con colegios y universidades. | Número de convenios con IES con informes de reuniones de seguimiento / Número de convenios con IES | Criterios de selección definidos y adoptados Número de convenios con IES con informes de reuniones de seguimiento | Dirección de Educación Media y Superior | David Alberto Montealegre Pedroza Claudia Alexandra Lopez Duarte | HUMANOS Y FINANCIEROS | 2010/05/31 | 2010/12/31 | 100 de los informes presentados por las IES que estan vinculadas al modelo. | 100 | Se realizó reunión con la Universidad Uniagraria para acordar el cumplimiento de los obligaciones contractuales mediante una adición en tiempo al convenio. Se realizaron reuniones con el Consejo Directivo del Colegio Miguel Antonio Caro y se acordó un seguimiento al cumplimiento a las obligaciones contractuales mediante reuniones periódicas entre el colegio . la IES y el equipo de Media Especializada de la SED. Con los otros 3 colegios se realizaron reuniones con los directivos . se realizó un diagnóstico del estado del desarrollo del modelo y se asignó un equipo interdisciplinario para acompañar las etapas siguientes del programa. Al culminar el convenio desde la Dirección de Educación Media y Superior se convocó a la realización de una evaluación tripartita . en la cual participarón la Universidad . el colegio y el equipo de Educación Media Especializada con el fin de verificar en conjunto la consolidación del proceso. por lo expuesto . se considera cerrado el hallazgo
1470 | FILA_1470 | AR PAD 2011 CICLO I - PERIODO AUDITADO 2010 NIVEL CENTRAL | 3.8 EVALUACIÓN COMPONENTE DE CONTRATACIÓN | 3.8.3.1 Contratación en el proyecto 290. De los contratos remitidos a la Auditoria para su revisión se encontraban los soportes sin la foliación respectiva y que en algunas de las carpetas hacían falta folios . | Los documentos legales y soportes técnicos que produce la Direccion de Educacion Media y Superior . en desarrollo y ejecución contractual se trasladarán mensualmente al área competente de la entidad una vez clasificados y relacionados con la correspondiente foliación en la esquina superior derecha de cada documento . para que estos se incorporen y reposen en cada expediente contractual . los cuales se trasladarán mediante formato establecido de trasferencia de documentos para el correspondiente tramite de archivo. | Numero de documentos foliados por numero de documentos enviados | 100 CIEN | Direccion de Educacion Media y Superior | Direccion de educacion superior | Recurso Humano | 2011/06/28 | 2011/11/30 | 100 | 100 | Tal como se informò en el seguimiento al 30 de junio del 2012 . la Dirección de Educación Media y Superior . realizó las gestiones pertinente para organizar . clasificar y diligenciar el trámite de remisión de los expedientes generados en el desarrollo de los diferentes modelos de educacion media y superior de donde se cuenta con un total de 65 .000 folios debidamente ubicados en cajas y con milenium cuyo responsable es el archivo y oficina de contratación. La dificultad ha sido que el àrea de archivo no ha recibido los documentos por tema administrativo . razón por la cual los expedientes aún se encuentran en la Dirección. Por lo anterior . para la Dirección se considera cerrado el hallazgo por cuanto el no cumplimiento del mismo le corresponde a la Dirección de Servicios Administartivos quien tiene a cargo el Archivo.
1480 | FILA_1480 | PAD 2010 CICLO I PAD 2006 . FASE II VIGENCIA 2005 COLEGIO TOMÁS RUEDA VARGAS - NIVEL CENTRAL - SED - IED | 1.4. ESTADOS CONTABLES ? INVENTARIOS. | 1.4.2. Funcionario Auxiliar Administrativo Trasladado por la Subdirección de Personal Administrativo de la SED . sin entregar formalmente el cargo asignado de responsable del manejo de los equipos de los laboratorios de química . física y Biología . emisora y ayudas educativas. Para garantizar la recuperación de los elementos . el hallazgo se mantiene abierto. Resta que la Administración a cargo de la Rectoría del colegio . haga el seguimiento a la gestión realizada sobre el particular . por la oficina de Control Disciplinario Interno y del proceso de responsabilidad fiscal para la recuperación de los elementos pedidos. | 1. La DDE . realizará seguimiento de recuperación de los bienes hurtados . sin embargo se aclara que a través de las pólizas se recuperó 12 millones. 2 . Estaremos atentos al resultado de la investigación por parte de la OCID . para determinar la responsabilidad fiscal al respecto. 3. La Oficina de Control Interno oficiará a la Contraloría de Bogotá y a la Dirección de Dotaciones con el fin de establecer si se ha iniciado el respectivo proceso de responsabilidad fiscal. | No. Seguimientos programados / Proceso de Responsabilidad | Recuperación de los bienes | Dirección de Dotaciones Escolares - Oficina de Control Interno | Dirección de Dotaciones Escolares | Humanos y Técnicos | 2010/06/01 | 2010/12/31 | DOTACIÓN DE LA IED RESPECTO DE LOS BIENES FALTANTES. | 100 | Resolución de Archivo por parte de OCID EN ATENCIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO EN CABEZA DE LA DDE Y LOS COMPROMISOS QUE SE DERIVAN DE ELLO . SE APORTA LA TERRITORIALIZACIÓN DEL PROCESO EN CURSO No. SED-SA-SI-DDE-063-2012 CUYO OBJETO ES SUMINISTRAR ELEMENTOS . MATERIALES Y EQUIPOS PARAA LA DOTACIÓN DE LOS LABORATORIOS DE FÍSICA . QUÍMICA Y CIENCIAS NATURALES A LOS COLEGIOS DEL DISTRITO CAPITAL . EN ESTE PROCESO SE HA IDENTIFICADO QUE LA REPOSICIÓN DE LOS ELEMENTOS CON DESTINO AL COLEGIO ASCIENDEN A UN VALOR DE $27.766.863 .64. SE PORTAN EVIDENCIAS A FOLIOS 166 A 172. EN CONSECUENCIA . LA DDE SOLICITA RESPETUOSAMENTE EL CIERRE DEL HALLAZGO RESPECTO DE NUESTRA COMPETENCIA.
1490 | FILA_1490 | PAD 2010 CICLO I PAD 2006 . FASE I VIGENCIA 2006 COLEGIO OEA - NIVEL CENTRAL - SED - IED | 1.5. EVALUACIÓN AL COMPONENTE DE LOS ESTADOS CONTABLES ? INVENTARIOS. | 1.5.1.2. No cuentan con un buen Software para llevar un adecuado manejo en línea de los inventarios. | La DDE . apoyará la actualización del aplicativo para el manejo y control de los inventarios de FSE . a cargo del colegio. Se reforzará la información sobre el manejo y seguimiento de los bienes de acuerdo con la normatividad establecida. En cuanto a la Oficina Administrativa de REDP se ha prestado el apoyo técnico requerido para el desarrollo del aplicativo que se entregará a los Fondos de Servicios Educativos donde se incluye el tema de inventarios. También a través de los lideres técnicos se apoya el soporte y mantenimiento a SAE/SAI contratado por la Dirección de Dotaciones. El proyecto SICAPITAL se desarrollara de acuerdo con el cronograma de actividades que se adjunta según oficio I-2010-03007 de la Jefatura Administrativa REDP y la inclusión del colegio de acuerdo con el cronograma elaborado por la Dirección Financiera el cual también se anexa. | Sistema en funcionamiento e inventarios actualizados | Sistema en funcionamiento e inventarios actualizados de FSE | Dirección de Dotaciones Escolares - Oficina Administrativa de Redp | Dirección de Dotaciones Escolares - Oficina Administrativa de Redp | HUMANO | 2010/06/09 | 2010/06/30 | Con la plataforma Access se ha venido realizando análisis comparativo que confronta los saldos contables reportados en la Dirección Financiera contra lo informado a esta Dirección en los Formatos Únicos de Ingresos y Bajas de cada colegio. Con la información registrada se ha podido evidenciar las diferencias que han venido reportando a la Dirección Financiera y a las DDE. | 88 | A partir del 06/09/2012 . la Subsecretaría de Gestión Institucional se encuentra liderando el proyecto SÍ CAPITAL- Colegios con el apoyo de un profesional de planta de cada una de las áreas de la Oficina Administrativa de REDP . la Dirección Financiera y de presupuesto y la Dirección de Dotaciones Escolares. Su implementación se viene ejecutando en 10 Colegios piloto . los cuales fueron seleccionados con el criterio de estar exentos de hallazgos y presuntas responsabilidades disciplinarias. La Subsecretaría de Gestión Institucional proyecta extender el programa SI CAPITAL - Colegios a las demás IED en un tiempo estimado de tres años (2013 . 2014 y 2015). Producto del seguimiento hecho por la DDE se puede establecer que durante la vigencia 2012 el Colegio no dio cumplimiento a la Circular DF 530 - 001 expedida por la Dirección Financiera de la SED . razón por la cual esta Dirección reportó esta circunstancia a la Oficina de Control Interno Disciplinario para que se inicien las acciones correspondientes desde el ámbito de competencia de esta oficina.
1500 | FILA_1500 | PAD 2010 CICLO I PAD 2006 FASE II VIGENCIA 2005 COLEGIO SAN BERNARDINO - NIVEL CENTRAL - SED - IED | 1.4. INVENTARIOS | 1.4.1. Actividades pendientes actualización sistema de inventarios. Aunque la administración ha hecho una buena gestión en el saneamiento de los bienes de la institución . existen actividades pendientes por realizar . que podrían contribuir a la consolidación de la misma y al mantenimiento del sistema . tal como se menciona a continuación: 1.4.1.1. Contar con un Almacenista con el perfil adecuado a las normas . la capacitación suficiente y la experiencia en el manejo general de los sistemas contables y en el manejo administrativo . normativo y de control interno . de manejo de inventarios. 1.4.1.2. Contar con un Software de Almacén 1.4.1.3. Mantener organizado el Almacén por islas con sus respectivos anaqueles 1.4.1.4. Paquetear los elementos inventarios propiedad del fondo . 1.4.1.5. Actualizar las carpetas de inventarios por dependencia 1.4.1.6. Establecer un mecanismo que permita garantizar la conservación y cuidado de los pupitres y evitar el vandalismo. 1.4.1.7. Culminar el proceso de baja de elementos obsoletos e inservibles 1.4.1.8. Reportar a la Secretaría de Educación . la adquisición de elementos de las últimas vigencias para que sean amparados en la póliza colectiva. 1.4.1.9. Mantener actualizado el archivo normativo que establece los procedimientos para el manejo de los inventarios . según la Resolución No. 01 del 20 de septiembre de 2001 del Contador General de Bogotá 1.4.1.10. Socializar la importancia de mantener actualizada la información de los bienes . al servicio de la institución. En cumplimiento de las normas .... | La DDE . apoyará la actualización del aplicativo para el manejo y control de los inventarios de FSE . a cargo del colegio. Se reforzará la información sobre el manejo y seguimiento de los bienes de acuerdo con la normatividad establecida. El proyecto SICAPITAL se desarrollara de acuerdo con el cronograma de actividades que se adjunta según oficio I-2010-03007 de la Jefatura Administrativa REDP y la inclusión del colegio de acuerdo con el cronograma elaborado por la Dirección Financiera el cual también se anexa. | Sistema en funcionando e inventarios actualizados de FSE | Sistema en funcionamiento e inventarios actualizados | Dirección de Dotaciones Escolares | Dirección de Dotaciones Escolares | HUMANO | 2010/06/01 | 2010/12/31 | Con la plataforma Access se ha venido realizando análisis comparativo que confronta los saldos contables reportados en la Dirección Financiera contra lo informado a esta Dirección en los Formatos Únicos de Ingresos y Bajas de cada colegio. Con la información registrada se ha podido evidenciar las diferencias que han venido reportando a la Dirección Financiera y a las DDE. | 38 | A partir del 06/09/2012 . la Subsecretaría de Gestión Institucional se encuentra liderando el proyecto SÍ CAPITAL- Colegios con el apoyo de un profesional de planta de cada una de las áreas de la Oficina Administrativa de REDP . la Dirección Financiera y de presupuesto y la Dirección de Dotaciones Escolares. Su implementación se viene ejecutando en 10 Colegios piloto . los cuales fueron seleccionados con el criterio de estar exentos de hallazgos y presuntas responsabilidades disciplinarias. La Subsecretaría de Gestión Institucional proyecta extender el programa SI CAPITAL - Colegios a las demás IED en un tiempo estimado de tres años (2013 . 2014 y 2015). Producto del seguimiento hecho por la DDE se puede establecer que durante la vigencia 2012 el Colegio no dio cumplimiento a la Circular DF 530 - 001 expedida por la Dirección Financiera de la SED . razón por la cual esta Dirección reportó esta circunstancia a la Oficina de Control Interno Disciplinario para que se inicien las acciones correspondientes desde el ámbito de competencia de esta oficina.
1510 | FILA_1510 | PAD 2010 CICLO I PAD 2006 . FASE I VIGENCIA 2005 COLEGIO TECNICO PALERMO - NIVEL CENTRAL - SED - IED | 1.4. Evaluación sistema de Control Interno . estados contables - Inventarios | 1.4.1. Actividades Pendientes actualización sistema de inventarios. Para el año 2009 el inventario aun se encuentra en bodegas por cuanto la constructora no ha entregado la obra en su totalidad. Se cierra el hallazgo para la institución educativa y dejar abiertas en cabeza de la SED las dos (2) observaciones relacionadas con el área de inventarios . por cuanto corresponde a la administración central tomar las medidas sobre el funcionario responsable así como el afianzamiento del mismo. ** | La DDE . apoyará la actualización del aplicativo para el manejo y control de los inventarios de FSE . a cargo del colegio. Se reforzará la información sobre el manejo y seguimiento de los bienes de acuerdo con la normatividad establecida. El proyecto SICAPITAL se desarrollara de acuerdo con el cronograma de actividades que se adjunta según oficio I-2010-03007 de la Jefatura Administrativa REDP y la inclusión del colegio de acuerdo con el cronograma elaborado por la Dirección Financiera el cual también se anexa. | Sistema en funcionando e inventarios actualizados de FSE | Sistema en funcionamiento e inventarios actualizados | Dirección de Dotaciones Escolares | Dirección de Dotaciones Escolares | HUMANO | 2010/06/01 | 2010/12/31 | Con la plataforma Access se ha venido realizando análisis comparativo que confronta los saldos contables reportados en la Dirección Financiera contra lo informado a esta Dirección en los Formatos Únicos de Ingresos y Bajas de cada colegio. Con la información registrada se ha podido evidenciar las diferencias que han venido reportando a la Dirección Financiera y a las DDE. | 11 | A partir del 06/09/2012 . la Subsecretaría de Gestión Institucional se encuentra liderando el proyecto SÍ CAPITAL- Colegios con el apoyo de un profesional de planta de cada una de las áreas de la Oficina Administrativa de REDP . la Dirección Financiera y de presupuesto y la Dirección de Dotaciones Escolares. Su implementación se viene ejecutando en 10 Colegios piloto . los cuales fueron seleccionados con el criterio de estar exentos de hallazgos y presuntas responsabilidades disciplinarias. La Subsecretaría de Gestión Institucional proyecta extender el programa SI CAPITAL - Colegios a las demás IED en un tiempo estimado de tres años (2013 . 2014 y 2015). Producto del seguimiento hecho por la DDE se puede establecer que durante la vigencia 2012 el Colegio no dio cumplimiento a la Circular DF 530 - 001 expedida por la Dirección Financiera de la SED . razón por la cual esta Dirección reportó esta circunstancia a la Oficina de Control Interno Disciplinario para que se inicien las acciones correspondientes desde el ámbito de competencia de esta oficina.
1520 | FILA_1520 | PAD 2010 CICLO I PAD 2006 . FASE II VIGENCIA 2005 COLEGIO TOMÁS RUEDA VARGAS - NIVEL CENTRAL - SED - IED | 1.11. SISTEMAS DE INFORMACIÓN. | 1.11.4. Deficiencias en los sistemas de información de los aplicativos de biblioteca . presupuesto y almacén. Para solucionar las deficiencias de Presupuesto y Almacén . la SED se encuentra en el proceso de implementación del Sistema SI CAPITAL. | La Dirección Financiera y la DDE para apoyar a los colegios en la falta de un aplicativo para el manejo de los inventarios de FSE . se encuentra en la fase de diseño del mismo . partiendo del Aplicativo SICAPITAL . Igualmente la DDE reforzará la información sobre los procesos de manejo y seguimiento de los bienes de acuerdo con la normatividad establecida. En cuanto a la Oficina Administrativa de REDP se ha prestado el apoyo técnico requerido para el desarrollo del aplicativo que se entregará a los Fondos de Servicios Educativos donde se incluye el tema de inventarios. El proyecto SICAPITAL se desarrollara de acuerdo con el cronograma de actividades que se adjunta según oficio I-2010-03007 de la Jefatura Administrativa REDP. | Sistema en funcionamiento e inventarios actualizados | Sistema en funcionamiento e inventarios actualizados de FSE | Dirección de Dotaciones Escolares | Dirección de Dotaciones Escolares | HUMANO | 2010/06/01 | 2010/06/18 | Con la plataforma Access se ha venido realizando análisis comparativo que confronta los saldos contables reportados en la Dirección Financiera contra lo informado a esta Dirección en los Formatos Únicos de Ingresos y Bajas de cada colegio. Con la información registrada se ha podido evidenciar las diferencias que han venido reportando a la Dirección Financiera y a las DDE. | 90 | A partir del 06/09/2012 . la Subsecretaría de Gestión Institucional se encuentra liderando el proyecto SÍ CAPITAL- Colegios con el apoyo de un profesional de planta de cada una de las áreas de la Oficina Administrativa de REDP . la Dirección Financiera y de presupuesto y la Dirección de Dotaciones Escolares. Su implementación se viene ejecutando en 10 Colegios piloto . los cuales fueron seleccionados con el criterio de estar exentos de hallazgos y presuntas responsabilidades disciplinarias. La Subsecretaría de Gestión Institucional proyecta extender el programa SI CAPITAL - Colegios a las demás IED en un tiempo estimado de tres años (2013 . 2014 y 2015). Producto del seguimiento hecho por la DDE se puede establecer que durante la vigencia 2012 el Colegio no dio cumplimiento a la Circular DF 530 - 001 expedida por la Dirección Financiera de la SED . razón por la cual esta Dirección reportó esta circunstancia a la Oficina de Control Interno Disciplinario para que se inicien las acciones correspondientes desde el ámbito de competencia de esta oficina.
1530 | FILA_1530 | PAD 2010 CICLO I PAD 2006 . FASE II VIGENCIA 2005 COLEGIO TOMÁS RUEDA VARGAS - NIVEL CENTRAL - SED - IED | 1.4. EVALUACIÓN SISTEMA DE CONTROL INTERNO ESTADOS CONTABLES INVENTARIOS. | 1.4.2. Funcionario Auxiliar Administrativo Trasladado por la Subdirección de Personal Administrativo de la SED . sin entregar formalmente el cargo asignado de responsable del manejo de los equipos de los laboratorios de química . física y Biología . emisora y ayudas educativas. El sistema de control Interno debe garantizar los controles para que los funcionarios trasladados hagan la entrega formal de sus cargos y se les expida el correspondiente paz y salvo. | Traslado del hallazgo a la jefatura de Dotaciones escolares de la SED . acordado en mesa de trabajo Contraloría en reunión entre Jefatura y Rectoría de fecha 17-06-2010 . para los tramite legales respectivos. | Seguimiento al proceso fiscal contra el funcionario responsable de los elementos perdidos. | Identificar el estado de desarrollo del proceso fiscal adelantado al funcionario responsable de la perdida de los elementos. | Dirección de Dotaciones Escolares | Jefatura de Dotaciones Escolares SED | Papelería | 2010/06/01 | 2010/07/30 | SANCIÓN DISCIPLINARIA EJECUTORIADA. | 100 | EN LO QUE RESPECTA A LA COMPETENCIA DE LA SED SE DIO TRÁMITE AL PROCESO DISCIPLINARIO CONTRA EL SEÑOR JAIRO ORLANDO CORREDOR DÍAZ EL CUAL FINALIZÓ DE MANERA DEFINITIVA MEDIANTE LA RES. 2343 DE 2008 . POR LA CUAL SE EJECUTÓ LA SANCIÓN DISCIPLINARIA . INFORMACIÓN OBJETO DE SEGUIMIENTO DE LA DDE DENTRO DE LOS LÍMITES DE LA RESERVA SUMARIAL PROPIA DE ESTE TIPO DE PROCESOS DE RESPONSABILIDAD. EN CONSECUENCIA . LA DDE SOLICITA RESPETUOSAMENTE EL CIERRE DEL HALLAZGO RESPECTO DE NUESTRA COMPETENCIA.
1540 | FILA_1540 | PAD 2010 CICLO I PAD 2007 Fase II vigencia 2006 COLEGIO CARLOS ARANGO VÉLEZ - NIVEL CENTRAL - SED - IED | 1.11. EVALUACION DE GESTION SISTEMAS DE INFORMACION | 1.11.1 Se observó que todos los 53 computadores disponibles de las dos salas presentan obsolescencia y no aceptan el software moderno ni los antivirus actuales sin detrimento de la calidad del funcionamiento de los equipos. OBSERVACION: La SED en 13.11.2009 . informó a la IED . que de acuerdo con la solicitud de la rectora de adquisición de elementos se programaron 41 equipos portátiles para el colegio pero a la fecha no ha realizado la entrega | A través del contrato de adición suscrito con la ETB . se dotará el colegio con 22 computadores de escritorio. Con respecto al compromiso de la DDE de dotar de 41 computadores portátiles a la sede A . los mismos siguen en programación y serán tenidos en cuenta de acuerdo a los recursos que para éste proyecto sean asignados. | Computadores solicitados/ computadores entregados | Aula dotada con equipos | Dirección de Dotaciones Escolares | Dirección de Dotaciones Escolares | PRESUPUESTAL | 2010/06/01 | 2010/12/31 | LA DDE DOTÓ LAS AULAS DE SISTEMAS DE ACUERDO CON EL PRESUPUESTO DISPONIBLE | 100 | LA SED DOTÓ AL COLEGIO DESDE EL AÑO 2006 HASTA EL 2012 DE 72 EQUIPOS DE COMPUTO (9-2006 .62-2011 .1-2012). SE APORTA EL REPORTE DE INVENTARIO POR ELEMENTO PARA COMPUTADORES DE ESCRITORIO Y EL REPORTE DE INVENTARIO POR ELEMENTO PARA PORTÁTILES. POR EFECTO DE LA ARMONIZACION PRESUPUESTAL REDP ASUMIRÁ EN ADELANTE LA PROVISIÓN DE ESTOS ELEMENTOS DE ACUERDO CON LAS RESOLUCIONES 1650 DE 2012 . DEROGADA POR LA RESOLUCIÓN 2923 DE 2012 DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL. EN CONSECUENCIA . LA DDE SOLICITA RESPETUOSAMENTE EL CIERRE DEL HALLAZGO RESPECTO DE NUESTRA COMPETENCIA.
1550 | FILA_1550 | PAD 2010 CICLO I PAD 2007 Fase II vigencia 2006 COLEGIO JOSE FÉLIX RESTREPO - NIVEL CENTRAL - SED - IED | 1.10. EVALUACIÓN PLANTA FÍSICA | 1.10.7. Sede D. Se anexo a la IED . JOSE FELIX RESTREPO a partir del año 2007 . las aulas . presentan sillas en mal estado . los pupitres no se adaptan anatómicamente a algunos alumnos . algunos reactivos están vencidos. OBSERVACION: La SED en el avance a 31 de Diciembre de 2009 . no presenta estado de avance de las acciones incluidas en el plan y relacionadas con la planta física . hallazgos 1.10.6 y 1.10.7. . por lo tanto siguen abiertos. | Con el egreso 173 del 12 feb 2009 . se dotó el colegio: 7 aulas teóricas . compuestas de 280 pupitres . 7 tableros . 7 mesas cátedra y 7 bibliobancos. Se atiende el requerimiento. En cuanto a la intervención de planta física esta se describe en el hallazgo 1.10.6 | INMOBILIARIO | Aula dotada con INMOBILIARIO | Dirección de Dotaciones Escolares | Dirección de Dotaciones Escolares | PRESUPUESTAL | 2010/06/01 | 2010/05/12 | AULAS DOTADAS CON MOBILIARIO | 100 | SE APORTA COPIA DE EGRESO 173 DE 12 DE FEBRERO DE 2009 . MEDIANTE EL CUAL SE HIZO LA ENTREGA DE 7 MESAS DE PROFESOR . 280 PUPITRES UNIVERSITARIOS . 7 BIBLIOBANCOS Y 7 TABLEROS ACRÍLICOS. EN CONSECUENCIA . LA DDE SOLICITA RESPETUOSAMENTE EL CIERRE DEL HALLAZGO RESPECTO DE NUESTRA COMPETENCIA.
1560 | FILA_1560 | PAD 2010 CICLO I PAD 2007 . FASE I VIGENCIA 2006 COLEGIO RICAURTE - NIVEL CENTRAL - SED - IED | 1.4. Evaluación de Estados Contables Inventarios | 1.4.1.4. Desconocimiento de la normatividad vigente. Se evidenció que el responsable del manejo del Almacén desconoce el Manual de Procedimientos Administrativos y Contables para el Manejo y Control de los Bienes en los Entes Públicos del Distrito Capital . que no existen en la Institución procedimientos adoptados formalmente para el manejo del almacén . ni se identifican los riesgos con el fin de tomar acciones para contrarrestarlos. | La DDE . apoyará la actualización del aplicativo para el manejo y control de los inventarios de FSE . a cargo del colegio. Se reforzará la información sobre el manejo y seguimiento de los bienes de acuerdo con la normatividad establecida. | Sistema en funcionamiento e inventarios actualizados | Sistema en funcionamiento e inventarios actualizados de FSE | Dirección de Dotaciones Escolares | Dirección de Dotaciones Escolares | HUMANO | 2010/06/09 | 2010/06/30 | Con la plataforma Access se ha venido realizando análisis comparativo que confronta los saldos contables reportados en la Dirección Financiera contra lo informado a esta Dirección en los Formatos Únicos de Ingresos y Bajas de cada colegio. Con la información registrada se ha podido evidenciar las diferencias que han venido reportando a la Dirección Financiera y a las DDE. | 12 | A partir del 06/09/2012 . la Subsecretaría de Gestión Institucional se encuentra liderando el proyecto SÍ CAPITAL- Colegios con el apoyo de un profesional de planta de cada una de las áreas de la Oficina Administrativa de REDP . la Dirección Financiera y de presupuesto y la Dirección de Dotaciones Escolares. Su implementación se viene ejecutando en 10 Colegios piloto . los cuales fueron seleccionados con el criterio de estar exentos de hallazgos y presuntas responsabilidades disciplinarias. La Subsecretaría de Gestión Institucional proyecta extender el programa SI CAPITAL - Colegios a las demás IED en un tiempo estimado de tres años (2013 . 2014 y 2015). Producto del seguimiento hecho por la DDE se puede establecer que durante la vigencia 2012 el Colegio no dio cumplimiento a la Circular DF 530 - 001 expedida por la Dirección Financiera de la SED . razón por la cual esta Dirección reportó esta circunstancia a la Oficina de Control Interno Disciplinario para que se inicien las acciones correspondientes desde el ámbito de competencia de esta oficina.
1570 | FILA_1570 | AR PAD 2010 CICLO I PAD 2008 FASE I VIGENCIA 2007 COLEGIO JOSE ACEVEDO Y GOMEZ - NIVEL CENTRAL - SED - IED | 1.8.EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO Y GESTIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 1.8.1 Sede B Ramajal. Existe deficiente servicio de las salas de informática. Se comprobaron las visitas realizadas en 2008 . 2009 y 2010 . por la mesa de ayuda de RedP a las salas de sistemas de las dos sedes . con los respectivos diagnósticos y adecuaciones para su funcionamiento. La rectoría realizó la gestión ante la SED para la actualización de los equipos destinados a enseñanza y el mejoramiento del servicio de internet. Las peticiones del rector . en cuanto a dotación de equipos nuevos y mejoramiento del servicio de internet . no tuvieron respuesta efectiva en 2009. La acción correctiva y meta propuestas se cumplieron en forma parcialmente eficaz . el hallazgo queda abierto para la SED. | El hallazgo de mesa de ayuda fue cerrado . queda abierto el de dotación de computadores. Se realizará la dotación de acuerdo con la asignación de recursos disponible | Computadores solicitados/ computadores entregados | Aula dotada con equipos | Dirección de Dotaciones Escolares | Dirección de Dotaciones Escolares | PRESUPUESTAL | 2010/05/12 | 2010/12/31 | LA DDE NO DOTÓ LAS AULAS DE SISTEMAS POR CARECER DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES CORRESPONDIENTES. | 100 | MEDIANTE CONTRATO 2654 DE 2012 SE DOTÓ EL COLEGIO CON EQUIPOS DE CÓMPUTO.
1580 | FILA_1580 | AR PAD 2010 CICLO I PAD 2008 FASE I VIGENCIA 2007 COLEGIO RAFAEL DELGADO SALGUERO - NIVEL CENTRAL - SED - IED | 1.8.EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO Y GESTIÓN DEL SISTEMAS DE INFORMACIÓN. | 1.8.1 Salas de Computo En la auditoría se constató que la Junta Administradora de la Localidad hizo entrega de un equipo de cómputo conformado por una solución cinco en uno. La IED hizo varias solicitudes a la SED a través de diferentes medios sobre la necesidad de actualizar los equipos de cómputo . pero no han sido atendidas. No obstante las acciones enunciadas en el seguimiento por la SED . en la auditoría de seguimiento no se encontraron evidencia de la reparación . asignación y/o entrega de equipos de cómputo a la IED. La acción correctiva y meta propuestas presentaron cumplimiento parcialmente eficaz por la SED . por lo tanto el hallazgo queda abierto. | EL colegio cuanta con 9 equipos adicionales marca Lenovo Modelo Thinkcentre . procesador Intel core2 duo de 2.8 GHz . memoria Ram de 1GB . discos duros de 160 GB . sistema operativo Windows XP SP3. Equipos entregados a la institución a mediados del mes de marzo del año en curso. | Equipos Entregados | Aula dotada con equipos | Dirección de Dotaciones escolares | Dirección de Dotaciones escolares | PRESUPUESTAL | 2010/05/12 | 2010/12/31 | LA DDE DOTÓ LAS AULAS DE SISTEMAS DE ACUERDO CON EL PRESUPUESTO DISPONIBLE | 100 | LA SED DOTÓ AL COLEGIO DESDE EL AÑO 2010 DE 19 EQUIPOS DE COMPUTO (9-2010 .10-2012). SE APORTA EL REPORTE DE INVENTARIO POR ELEMENTO PARA COMPUTADORES DE ESCRITORIO Y EL REPORTE DE INVENTARIO POR ELEMENTO PARA PORTÁTILES. POR EFECTO DE LA ARMONIZACION PRESUPUESTAL REDP ASUMIRÁ EN ADELANTE LA PROVISIÓN DE ESTOS ELEMENTOS DE ACUERDO CON LAS RESOLUCIONES 1650 DE 2012 . DEROGADA POR LA RESOLUCIÓN 2923 DE 2012 DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL. EN RELACIÓN CON EL MOBILIARIO . COMPONENTE QUE CONTINUARÁ SIENDO SUMINISTRADO POR LA DDE . PRECISAMOS QUE DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DE 2013 SE HARÁ ENTREGA DE LOS ELEMENTOS RELACIONADOS A FOLIO 175 DE LAS EVIDENCIAS . CON CARGO AL CONTRATO 3323 DE 11-12-2012. EN CONSECUENCIA . LA DDE SOLICITA RESPETUOSAMENTE EL CIERRE DEL HALLAZGO RESPECTO DE NUESTRA COMPETENCIA.
1590 | FILA_1590 | AR PAD 2010 CICLO I PAD 2008 FASE I VIGENCIA 2007 COLEGIO SAN AGUSTIN - NIVEL CENTRAL - SED - IED | 1.8.EVALUACIÓN CONTROL INTERNO Y GESTIÓN SISTEMAS DE INFORMACIÓN. | 1.8.1 Salas de Computo En la auditoría se verificó que la IED con recursos propios adquirió dos computadores y una impresora para uso en el área académica-administrativa. Presentaron acta de baja de computadores obsoletos . autorizada por consejo directivo . en noviembre de 2009. La mesa de ayuda de REDP . como resultado de visita realizada en octubre de 2009 . conceptuó que aunque los equipos con que están dotadas las dos salas de sistemas se encontraron operativos y funcionales . su rendimiento es deficiente para el desarrollo del énfasis educativo en tecnología que tiene la IED. Las compras enunciadas en el seguimiento por la SED . no alcanzaron para solucionar las deficiencias en equipos que tiene el colegio . no obstante el énfasis de su PEI en tecnología. La acción correctiva y meta propuestas se cumplieron en forma parcialmente eficaz por la SED y el hallazgo queda abierto. | Se realizará la dotación de acuerdo con la asignación de recursos disponible | Computadores solicitados/ computadores entregados | Aula dotada con equipos | Dirección de Dotaciones Escolares | Dirección de Dotaciones Escolares | PRESUPUESTAL | 2010/05/12 | 2010/12/31 | LA DDE DOTÓ LAS AULAS DE SISTEMAS DE ACUERDO CON EL PRESUPUESTO DISPONIBLE | 100 | LA SED DOTÓ AL COLEGIO DESDE EL AÑO 2006 HASTA EL 2012 DE 77 EQUIPOS DE COMPUTO ( 21 -2007 .46 -2010 .10-2012). SE APORTA EL REPORTE DE INVENTARIO POR ELEMENTO PARA COMPUTADORES DE ESCRITORIO Y EL REPORTE DE INVENTARIO POR ELEMENTO PARA PORTÁTILES. POR EFECTO DE LA ARMONIZACION PRESUPUESTAL REDP ASUMIRÁ EN ADELANTE LA PROVISIÓN DE ESTOS ELEMENTOS DE ACUERDO CON LAS RESOLUCIONES 1650 DE 2012 . DEROGADA POR LA RESOLUCIÓN 2923 DE 2012 DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL. EN CONSECUENCIA . LA DDE SOLICITA RESPETUOSAMENTE EL CIERRE DEL HALLAZGO RESPECTO DE NUESTRA COMPETENCIA.
1600 | FILA_1600 | AR PAD 2010 CICLO I PAD 2009 CICLO: I PERÍODO AUDITADO 2008 COLEGIO CIUDAD DE BOGOTA - NIVEL CENTRAL - SED - IED | 1.5 . EVALUACIÓN A INVENTARIOS Y ALMACÉN | 1.5.2.El uso inadecuado y la no actualización . de los aplicativos existentes en la IED para el manejo del almacén y los inventarios . y la deficiente comunicación entre las áreas involucradas en estos procesos . inciden desfavorablemente en la ejecución y resultados de los mismos. | La DDE . apoyará la actualización del aplicativo para el manejo y control de los inventarios de FSE . a cargo del colegio. Se reforzará la información sobre el manejo y seguimiento de los bienes de acuerdo con la normatividad establecida. | Sistema en funcionamiento e inventarios actualizados | Sistema en funcionamiento e inventarios actualizados de FSE | Dirección de Dotaciones Escolares | Dirección de Dotaciones Escolares | HUMANO | 2010/06/09 | 2010/06/30 | Con la plataforma Access se ha venido realizando análisis comparativo que confronta los saldos contables reportados en la Dirección Financiera contra lo informado a esta Dirección en los Formatos Únicos de Ingresos y Bajas de cada colegio. Con la información registrada se ha podido evidenciar las diferencias que han venido reportando a la Dirección Financiera y a las DDE. | 22 | A partir del 06/09/2012 . la Subsecretaría de Gestión Institucional se encuentra liderando el proyecto SÍ CAPITAL- Colegios con el apoyo de un profesional de planta de cada una de las áreas de la Oficina Administrativa de REDP . la Dirección Financiera y de presupuesto y la Dirección de Dotaciones Escolares. Su implementación se viene ejecutando en 10 Colegios piloto . los cuales fueron seleccionados con el criterio de estar exentos de hallazgos y presuntas responsabilidades disciplinarias. La Subsecretaría de Gestión Institucional proyecta extender el programa SI CAPITAL - Colegios a las demás IED en un tiempo estimado de tres años (2013 . 2014 y 2015). Producto del seguimiento hecho por la DDE se puede establecer que durante la vigencia 2012 el Colegio no dio cumplimiento a la Circular DF 530 - 001 expedida por la Dirección Financiera de la SED . razón por la cual esta Dirección reportó esta circunstancia a la Oficina de Control Interno Disciplinario para que se inicien las acciones correspondientes desde el ámbito de competencia de esta oficina.
1610 | FILA_1610 | AR PAD 2010 CICLO I PAD 2009 CICLO: I PERÍODO AUDITADO 2008 COLEGIO JOSE MARTI - NIVEL CENTRAL - SED - IED | 1.11. EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO Y GESTIÓN DEL SISTEMAS DE INFORMACIÓN. | 1.11.5. Para la administración y manejo del proceso de inventarios tampoco se cuenta con un aplicativo . la gestión se adelanta manualmente con formatos preestablecidos. | La DDE . apoyará la actualización del aplicativo para el manejo y control de los inventarios de FSE . a cargo del colegio. Se reforzará la información sobre el manejo y seguimiento de los bienes de acuerdo con la normatividad establecida. El proyecto SICAPITAL se desarrollara de acuerdo con el cronograma de actividades que se adjunta según oficio I-2010-03007 de la Jefatura Administrativa REDP y la inclusión del colegio de acuerdo con el cronograma elaborado por la Dirección Financiera el cual también se anexa. | Sistema en funcionando e inventarios actualizados de FSE | Sistema en funcionamiento e inventarios actualizados | Dirección de Dotaciones Escolares | Dirección de Dotaciones Escolares | HUMANO | 2010/06/01 | 2010/06/18 | Con la plataforma Access se ha venido realizando análisis comparativo que confronta los saldos contables reportados en la Dirección Financiera contra lo informado a esta Dirección en los Formatos Únicos de Ingresos y Bajas de cada colegio. Con la información registrada se ha podido evidenciar las diferencias que han venido reportando a la Dirección Financiera y a las DDE. | 95 | A partir del 06/09/2012 . la Subsecretaría de Gestión Institucional se encuentra liderando el proyecto SÍ CAPITAL- Colegios con el apoyo de un profesional de planta de cada una de las áreas de la Oficina Administrativa de REDP . la Dirección Financiera y de presupuesto y la Dirección de Dotaciones Escolares. Su implementación se viene ejecutando en 10 Colegios piloto . los cuales fueron seleccionados con el criterio de estar exentos de hallazgos y presuntas responsabilidades disciplinarias. La Subsecretaría de Gestión Institucional proyecta extender el programa SI CAPITAL - Colegios a las demás IED en un tiempo estimado de tres años (2013 . 2014 y 2015). Producto del seguimiento hecho por la DDE se puede establecer que durante la vigencia 2012 el Colegio no dio cumplimiento a la Circular DF 530 - 001 expedida por la Dirección Financiera de la SED . razón por la cual esta Dirección reportó esta circunstancia a la Oficina de Control Interno Disciplinario para que se inicien las acciones correspondientes desde el ámbito de competencia de esta oficina.
1620 | FILA_1620 | AR PAD 2010 CICLO I PAD 2009 CICLO: I PERÍODO AUDITADO 2008 COLEGIO SANTA INES - NIVEL CENTRAL - SED - IED | 1.9 SISTEMA DE INFORMACIÓN | 1.9.1 . Dotación equipos - 1.9.1 En la sede B . recién construida y que se entregó en noviembre del año 2008 . se encuentra un aula de sistemas con cableado disponible pero sin dotación de equipos. Este colegio tiene aproximadamente 417 alumnos . pero ninguno de ellos tiene acceso ni clase de sistemas. Se evidenció que el colegio ha hecho reiteradas solicitudes a la Secretaría de Educación para que dote el aula sin que haya respuesta efectiva. | Se realizará la dotación de acuerdo con la asignación de recursos disponible | Computadores solicitados/ computadores entregados | Aula dotada con equipos | Dirección de Dotaciones Escolares | Dirección de Dotaciones Escolares | PRESUPUESTAL | 2010/05/12 | 2010/12/31 | LA DDE NO DOTÓ LAS AULAS DE SISTEMAS DEL COLEGIO SANTA INÉS EN RAZÓN A QUE LA SED DISPUSO EL CIERRE DE ESTA INSTITUCIÓN. | 100 | LA DIRECCIÓN LOCAL DE SANTA FE (LOC-3) PROFIRIÓ LA RESOLUCIÓN No. 030014 DE 9 DE JUNIO DE 2010 . POR LA CUAL SE ORDENA EL CIERRE DEL COLEGIO SANTA INÉS IED Y LA INTEGRACIÓN DE SU SEDE B LOS ÁNGELES AL COLEGIO ANTONIO JOSÉ URIBE IED . LA EVIDENCIA SE ENCUENTRA EN VEINTICUATRO (24) FOLIOS DE LA PÁGINA 179 A 202. EN CONSECUENCIA . LA DDE SOLICITA RESPETUOSAMENTE EL CIERRE DEL HALLAZGO RESPECTO DE NUESTRA COMPETENCIA.
1630 | FILA_1630 | AR PAD 2010 CICLO I PAD 2009 CICLO: I PERÍODO AUDITADO 2008 COLEGIO TOBERIN - NIVEL CENTRAL - SED - IED | 1.9 SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 1.9.1 Dotación y funcionamiento computadores de apoyo académico | Se realizará la dotación de acuerdo con la asignación de recursos disponible | Computadores solicitados/ computadores entregados | Aula dotada con equipos | Dirección de Dotaciones Escolares | Dirección de Dotaciones Escolares | PRESUPUESTAL | 2010/05/12 | 2010/12/31 | LA DDE DOTÓ LAS AULAS DE SISTEMAS DE ACUERDO CON EL PRESUPUESTO DISPONIBLE | 100 | LA SED DOTÓ AL COLEGIO DESDE EL AÑO 2008 HASTA EL 2012 DE 45 EQUIPOS DE COMPUTO (2-2009 .43-2011). SE APORTA EL REPORTE DE INVENTARIO POR ELEMENTO PARA COMPUTADORES DE ESCRITORIO Y EL REPORTE DE INVENTARIO POR ELEMENTO PARA PORTÁTILES. POR EFECTO DE LA ARMONIZACION PRESUPUESTAL REDP ASUMIRÁ EN ADELANTE LA PROVISIÓN DE ESTOS ELEMENTOS DE ACUERDO CON LAS RESOLUCIONES 1650 DE 2012 . DEROGADA POR LA RESOLUCIÓN 2923 DE 2012 DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL. EN CONSECUENCIA . LA DDE SOLICITA RESPETUOSAMENTE EL CIERRE DEL HALLAZGO RESPECTO DE NUESTRA COMPETENCIA.
1640 | FILA_1640 | AR PAD 2010 CICLO I PAD 2009 CICLO: I PERÍODO AUDITADO 2008 COLEGIO TOBERIN - NIVEL CENTRAL - SED - IED | 1.9 SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 1.9.1 Dotación y funcionamiento computadores de apoyo académico. La asignación por computador es para dos (2) alumnos . lo que indica que no son suficientes los equipos para tender la demanda del estudiantado. Se estima que se requieren 20 computadores más para que cada alumno pueda disponer de un equipo. Igualmente . se requiere con urgencia la dotación de un laboratorio de idiomas . pues en la actualidad los profesores están trabajando con grabadoras. | Se realizará la dotación de acuerdo con la asignación de recursos disponible | Computadores solicitados/ computadores entregados | Aula dotada con equipos | Dirección de Dotaciones Escolares | Dirección de Dotaciones Escolares | PRESUPUESTAL | 2010/05/12 | 2010/12/31 | LA DDE DOTÓ LAS AULAS DE SISTEMAS DE ACUERDO CON EL PRESUPUESTO DISPONIBLE | 100 | LA SED DOTÓ AL COLEGIO DESDE EL AÑO 2008 HASTA EL 2012 DE 45 EQUIPOS DE COMPUTO (2-2009 .43-2011). SE APORTA EL REPORTE DE INVENTARIO POR ELEMENTO PARA COMPUTADORES DE ESCRITORIO Y EL REPORTE DE INVENTARIO POR ELEMENTO PARA PORTÁTILES. POR EFECTO DE LA ARMONIZACION PRESUPUESTAL REDP ASUMIRÁ EN ADELANTE LA PROVISIÓN DE ESTOS ELEMENTOS DE ACUERDO CON LAS RESOLUCIONES 1650 DE 2012 . DEROGADA POR LA RESOLUCIÓN 2923 DE 2012 DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL. EN CONSECUENCIA . LA DDE SOLICITA RESPETUOSAMENTE EL CIERRE DEL HALLAZGO RESPECTO DE NUESTRA COMPETENCIA.
1650 | FILA_1650 | AR PAD 2010 CICLO I PAD 2009 CICLO: I PERÍODO AUDITADO 2008 COLEGIO VILEMAR EL CARMEN - NIVEL CENTRAL - SED - IED | 1.9 EVALUACIÓN SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 1.9.1. (a) Dotación de computadores insuficientes y servicio Internet. OBSERVACION: En la auditoría se encontró evidencia sobre el aumento en el ancho de banda de internet que fue ampliado a 1000 k . para suplir las necesidades de conexión con SI Capital . esto favorece las actividades pedagógicas en sistemas. En el proyecto UEL 327-09 se tiene planeado dotar a la sede B santa Cecilia del hosting por tres años para soportar los procesos pedagógicos apoyados en la red. Dotar tres soluciones de aula portátil para el acceso a internet . sede B Santa Cecilia 36 portátiles . sede C Gimnasio Académico 10 portátiles y sede A Villemar el Carmen10 portátiles . para un total de 56 portátiles además de tres puntos de acceso inalámbrico a internet para su conexión. Al término de la visita de seguimiento . los equipos ofrecidos por la UEL no habían sido entregados al colegio. | La adquisición de los equipos forma parte de la adición suscrita con la ETB y se encuentra en trámite por parte de la Oficina de Contratación. | Computadores solicitados/ computadores entregados | Aula dotada con equipos | Dirección de Dotaciones Escolares | Dirección de Dotaciones Escolares | TRAMITE | 2010/05/12 | 2010/12/31 | LA DDE DOTÓ LAS AULAS DE SISTEMAS DE ACUERDO CON EL PRESUPUESTO DISPONIBLE | 100 | LA SED DOTÓ AL COLEGIO DESDE EL AÑO 2008 HASTA EL 2012 DE 61 EQUIPOS DE COMPUTO (3-2008 .2-2011 .56-2012). SE APORTA EL REPORTE DE INVENTARIO POR ELEMENTO PARA COMPUTADORES DE ESCRITORIO Y EL REPORTE DE INVENTARIO POR ELEMENTO PARA PORTÁTILES. POR EFECTO DE LA ARMONIZACION PRESUPUESTAL REDP ASUMIRÁ EN ADELANTE LA PROVISIÓN DE ESTOS ELEMENTOS DE ACUERDO CON LAS RESOLUCIONES 1650 DE 2012 . DEROGADA POR LA RESOLUCIÓN 2923 DE 2012 DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL. EN CONSECUENCIA . LA DDE SOLICITA RESPETUOSAMENTE EL CIERRE DEL HALLAZGO RESPECTO DE NUESTRA COMPETENCIA.
1660 | FILA_1660 | AR PAD 2010 CICLO I PAD 2009 CICLO: I PERÍODO AUDITADO 2008 COLEGIO VILEMAR EL CARMEN - NIVEL CENTRAL - SED - IED | 1.9 EVALUACIÓN SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 1.9.1. (b) Dotación de computadores Los hechos enunciados permiten señalar que se incumple lo normado en la Ley 87/93 . artículo 2o. Objetivos del sistema de control interno . literales b) . e) . f) y h); generando una posible afectación de la calidad del servicio educativo en el área de informática. En consecuencia . se requiere la intervención del colegio y de las respectivas áreas funcionales de la SED . para implementar soluciones definitivas a la problemática identificada en este componente Se presenta un presunto hallazgo administrativo. | La adquisición de los equipos forma parte de la adición suscrita con la ETB y se encuentra en trámite por parte de la Oficina de Contratación. | Computadores solicitados/ computadores entregados | Aula dotada con equipos | Dirección de Dotaciones Escolares | Dirección de Dotaciones Escolares | TRAMITE | 2010/05/12 | 2010/12/31 | LA DDE DOTÓ LAS AULAS DE SISTEMAS DE ACUERDO CON EL PRESUPUESTO DISPONIBLE | 100 | LA SED DOTÓ AL COLEGIO DESDE EL AÑO 2008 HASTA EL 2012 DE 61 EQUIPOS DE COMPUTO (3-2008 .2-2011 .56-2012). SE APORTA EL REPORTE DE INVENTARIO POR ELEMENTO PARA COMPUTADORES DE ESCRITORIO Y EL REPORTE DE INVENTARIO POR ELEMENTO PARA PORTÁTILES. POR EFECTO DE LA ARMONIZACION PRESUPUESTAL REDP ASUMIRÁ EN ADELANTE LA PROVISIÓN DE ESTOS ELEMENTOS DE ACUERDO CON LAS RESOLUCIONES 1650 DE 2012 . DEROGADA POR LA RESOLUCIÓN 2923 DE 2012 DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL. EN CONSECUENCIA . LA DDE SOLICITA RESPETUOSAMENTE EL CIERRE DEL HALLAZGO RESPECTO DE NUESTRA COMPETENCIA.
1670 | FILA_1670 | AE PAD 2009 CICLO II NIVEL CENTRAL - SED - IED_COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN | 1.11. EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO Y GESTIÓN DEL SISTEMAS DE INFORMACIÓN | Se cuenta con 14 computadores con CPU c/u. Estos computadores . 10 son para los estudiantes y 4 para los docentes . se dicta clase de 0 a 5 de primaria . las clases se dividen en bloques de 90 minutos por curso . para cada curso es de 45 minutos . mientras medio curso esta en clase de informática . los otros estudiantes están en el salón con otra actividad . lo que hace que no haya continuidad en las mismas. | La Dirección de Dotaciones Escolares de acuerdo con la visita de verificación de requerimientos y necesidades . realizó la entrega de 11 equipos de computo correspondiente al contrato 077/2008 UEL | No. de acciones realizadas/ total acciones programadas | 100.0 | DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES | PROFESIONALES ENCARGADOS | FLOR MARIA DIAZ Y GRUPO DE INTERVENTORES DE SISTEMAS E INFORMATICA | 2009/01/31 | 2009/11/30 | 100 | 100 | Sequimiento egreso
1680 | FILA_1680 | AE PAD 2009 CICLO II NIVEL CENTRAL - SED - IED_COLEGIO JUAN REY | 1.11. EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO Y GESTIÓN DEL SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 1 .11 .1 .1. La sala en la actualidad está ubicada en la Sede B Ciudad Londres por que la Sede A Juan Rey está siendo intervenida por reforzamiento de su estructura física. Cuenta con 18 equipos . 8 de los cuales corresponden a la Sede A . siendo insuficientes para la prestación del servicio en las dos jornadas. La sede de Chiguaza cuenta con 17 equipos. Para un total de 35. | Visita de verificación de requerimientos y necesidades con el fin de que los mismos formen parte de la base de datos a ser atendidos de acuerdo al presupuesto asignados para los proyectos de actualización del mobiliario y las salas de informática | No. de acciones realizadas/ total acciones programadas | 100.0 | DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES | PROFESIONALES ENCARGADOS | FLOR MARIA DIAZ Y GRUPO DE INTERVENTORES DE SISTEMAS E INFORMATICA | 2009/01/31 | 2009/11/30 | 100 | 100 | Sequimiento egreso
1690 | FILA_1690 | AE PAD 2009 CICLO II NIVEL CENTRAL - SED - IED_COLEGIO JUAN REY | 1.11. EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO Y GESTIÓN DEL SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 1.11.1.2. . La sala no presenta un ambiente adecuado . es muy pequeña siendo necesario considerar su ampliación . el mobiliario no presta la comodidad para los estudiantes entre los módulos por lo reducido de su espacio y genera calor excesivo . por falta de adecuada ventilación. | Visita de verificación de requerimientos y necesidades con el fin de que los mismos formen parte de la base de datos a ser atendidos de acuerdo al presupuesto asignados para los proyectos de actualización del mobiliario y las salas de informática | No. de acciones realizadas/ total acciones programadas | 100.0 | DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES | PROFESIONALES ENCARGADOS | FLOR MARIA DIAZ Y GRUPO DE INTERVENTORES DE SISTEMAS E INFORMATICA | 2009/01/31 | 2009/11/30 | 100 | 100 | Sequimiento egreso
1700 | FILA_1700 | AE PAD 2009 CICLO II NIVEL CENTRAL - SED - IED_COLEGIO JUAN REY | 1.11. EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO Y GESTIÓN DEL SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 1.11.1.3. . Existe obsolescencia en parte de los equipos por falta de especificaciones. Los 9 equipos tienen menos de 40 Gb (3 y 40) en disco duro y menos de 192 Gb (192 y 512) en Memoria Ram . por lo tanto . no tienen capacidad para soportar software didáctico y los que los hace muy lentos para las prácticas. | Visita de verificación de requerimientos y necesidades con el fin de que los mismos formen parte de la base de datos a ser atendidos de acuerdo al presupuesto asignados para los proyectos de actualización del mobiliario y las salas de informática | No. de acciones realizadas/ total acciones programadas | 100.0 | DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES | PROFESIONALES ENCARGADOS | FLOR MARIA DIAZ Y GRUPO DE INTERVENTORES DE SISTEMAS E INFORMATICA | 2009/01/31 | 2009/11/30 | 100 | 100 | Sequimiento egreso
1710 | FILA_1710 | AE PAD 2009 CICLO II NIVEL CENTRAL - SED - IED_COLEGIO JUAN REY | 1.11. EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO Y GESTIÓN DEL SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 1.11.1.4. . Los profesores tienen solamente un equipo de apoyo técnico con capacidad de 40 y 512 Gb en disco y memoria . siendo insuficiente para su utilización. | Visita de verificación de requerimientos y necesidades con el fin de que los mismos formen parte de la base de datos a ser atendidos de acuerdo al presupuesto asignados para los proyectos de actualización del mobiliario y las salas de informática | No. de acciones realizadas/ total acciones programadas | 100.0 | DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES | PROFESIONALES ENCARGADOS | FLOR MARIA DIAZ Y GRUPO DE INTERVENTORES DE SISTEMAS E INFORMATICA | 2009/01/31 | 2009/11/30 | 100 | 100 | Sequimiento egreso
1720 | FILA_1720 | AE PAD 2009 CICLO II NIVEL CENTRAL - SED - IED_COLEGIO JUAN REY | 1.11. EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO Y GESTIÓN DEL SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 1.11.1.5. . El servicio de Internet es lento . no cuenta con soporte técnico suficiente para la sala de informática y el área de Secretaría Académica que maneja el aplicativo de estudiantes que para el efecto ha dispuesto la Secretaría de Educación | Visita de verificación de requerimientos y necesidades con el fin de que los mismos formen parte de la base de datos a ser atendidos de acuerdo al presupuesto asignados para los proyectos de actualización del mobiliario y las salas de informática | No. de acciones realizadas/ total acciones programadas | 100.0 | DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES | PROFESIONALES ENCARGADOS | FLOR MARIA DIAZ Y GRUPO DE INTERVENTORES DE SISTEMAS E INFORMATICA | 2009/01/31 | 2009/11/30 | 100 | 100 | Sequimiento egreso
1730 | FILA_1730 | AE PAD 2009 CICLO II NIVEL CENTRAL - SED - IED_COLEGIO JUAN REY | 1.11. EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO Y GESTIÓN DEL SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 1.11.1.6. . Secretaria . Almacén . Financiera y Biblioteca cuenta con un computador cada una con capacidad de 40 y 512 Gb en disco y memoria. El equipo de rectoría tiene 230 Gb y 1Giga respectivamente. | Visita de verificación de requerimientos y necesidades con el fin de que los mismos formen parte de la base de datos a ser atendidos de acuerdo al presupuesto asignados para los proyectos de actualización del mobiliario y las salas de informática | No. de acciones realizadas/ total acciones programadas | 100.0 | DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES | PROFESIONALES ENCARGADOS | FLOR MARIA DIAZ Y GRUPO DE INTERVENTORES DE SISTEMAS E INFORMATICA | 2009/01/31 | 2009/11/30 | 100 | 100 | Sequimiento egreso
1740 | FILA_1740 | AE PAD 2009 CICLO II NIVEL CENTRAL - SED - IED_COLEGIO TECNICO MENORAH | 1.11. EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO Y GESTIÓN DEL SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 1.11.1.. Existe eficiente servicio en las salas (2) dos de Informática . el aula de bilingüismo y la sala virtual de la Institución que se debe mejorar y potenciar. | La Dirección de Dotaciones Escolares a través del contrato 1143/2009 realizó la entrega de 25 equipos Desktop dejándolos instalados de acuerdo con las condiciones técnicas requeridas para las aulas de informática | No. de acciones realizadas/ total acciones programadas | 100.0 | DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES | PROFESIONALES ENCARGADOS | FLOR MARIA DIAZ Y GRUPO DE INTERVENTORES DE SISTEMAS E INFORMATICA | 2009/01/31 | 2009/11/30 | 100 | 100 | Sequimiento egreso
1750 | FILA_1750 | AE PAD 2009 CICLO II NIVEL CENTRAL - SED - IED_COLEGIO TECNICO MENORAH | 1.11. EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO Y GESTIÓN DEL SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 1.11.1.1.. El inventario del aula de informática 208 de Bachillerato tiene un valor en libros de $43.9 . representado en 10 equipos de cómputo con buena capacidad en disco y memoria y 5 impresoras. Se hace necesario aumentar la cantidad para dar la cobertura necesaria porque son insuficientes . ya que los cursos pasan de 40 estudiantes. | La Dirección de Dotaciones Escolares a través del contrato 1143/2009 realizó la entrega de 25 equipos Desktop dejándolos instalados de acuerdo con las condiciones técnicas requeridas para las aulas de informática | No. de acciones realizadas/ total acciones programadas | 100.0 | DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES | PROFESIONALES ENCARGADOS | FLOR MARIA DIAZ Y GRUPO DE INTERVENTORES DE SISTEMAS E INFORMATICA | 2009/01/31 | 2009/11/30 | 100 | 100 | Sequimiento egreso
1760 | FILA_1760 | AE PAD 2009 CICLO II NIVEL CENTRAL - SED - IED_COLEGIO TECNICO MENORAH | 1.11. EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO Y GESTIÓN DEL SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 1.11.1.2. . El inventario de la sala de informática 200 del segundo piso en primaria . tiene un valor de $38.4 millones de pesos . cuenta con 18 equipos de cómputo . con mesas y sillas. Los equipos se usan por la necesidad del servicio . pero son marca IBM con una capacidad en disco de 13 Gb y memoria Ram Dimm de 128 . la cual se considera baja . ya que no soporta aplicativos didácticos y su velocidad no es la más adecuada . por lo que se hace necesario su reposición por obsolescencia. | La Dirección de Dotaciones Escolares a través del contrato 1143/2009 realizó la entrega de 25 equipos Desktop dejándolos instalados de acuerdo con las condiciones técnicas requeridas para las aulas de informática | No. de acciones realizadas/ total acciones programadas | 100.0 | DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES | PROFESIONALES ENCARGADOS | FLOR MARIA DIAZ Y GRUPO DE INTERVENTORES DE SISTEMAS E INFORMATICA | 2009/01/31 | 2009/11/30 | 100 | 100 | Sequimiento egreso
1770 | FILA_1770 | AE PAD 2009 CICLO II NIVEL CENTRAL - SED - IED_COLEGIO TECNICO MENORAH | 1.11. EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO Y GESTIÓN DEL SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 1.11.1.3. . Existe un aula de bilingüismo . con un inventario de $51.8 millones . compuesta de una impresora y 21 equipos Compaq . IBM y Hewlett Packard . incluido el del profesor . los que también presentan limitantes técnicas | La Dirección de Dotaciones Escolares a través del contrato 1143/2009 realizó la entrega de 25 equipos Desktop dejándolos instalados de acuerdo con las condiciones técnicas requeridas para las aulas de informática | No. de acciones realizadas/ total acciones programadas | 100.0 | DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES | PROFESIONALES ENCARGADOS | FLOR MARIA DIAZ Y GRUPO DE INTERVENTORES DE SISTEMAS E INFORMATICA | 2009/01/31 | 2009/11/30 | 100 | 100 | Sequimiento egreso
1780 | FILA_1780 | AE PAD 2009 CICLO II NIVEL CENTRAL - SED - IED_COLEGIO TECNICO MENORAH | 1.11. EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO Y GESTIÓN DEL SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 1.11.1.4. . La sala virtual está en proceso de implementación y dotación . pero aún dista de reunir las condiciones que se requieren para el servicio educativo. | La Dirección de Dotaciones Escolares a través del contrato 1143/2009 realizó la entrega de 25 equipos Desktop dejándolos instalados de acuerdo con las condiciones técnicas requeridas para las aulas de informática | No. de acciones realizadas/ total acciones programadas | 100.0 | DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES | PROFESIONALES ENCARGADOS | FLOR MARIA DIAZ Y GRUPO DE INTERVENTORES DE SISTEMAS E INFORMATICA | 2009/01/31 | 2009/11/30 | 100 | 100 | Sequimiento egreso
1790 | FILA_1790 | AE PAD 2009 CICLO III PERÍODO AUDITADO 2008 SED-NIVEL CENTRAL COLEGIOS EN CONVENIO | 3.17. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA COLEGIO ANGLO ESCOCÉS CAMPESTRE | 3.17.4.1. La institución no envió reporte mensual a la SED en cuanto a novedades de estudiantes . solo lo presenta a la interventora cada vez que ella lo solicita . incumpliendo lo normado según Resolución 961 de 2009 en su artículo6º. Numeral 19. Lo anterior se considera un presunto hallazgo de carácter administrativo que debe ser explicado por la institución. | A) Notificar a la Institución de los hallazgos B) Solicitar a la institucion plan de mejoramiento para subsanar los hallazgos descritos por la Contraloria C) Capacitar en el manejo del sistema de matriculas de la SED y comunicacion via internet al rector de la institucion | Nº de acciones realizadas/ total acciones programadas | a diciembre 31 de 2009 notificar a la institucion a diciembre 31 de 2010 tener cumplimiento del plan de mejoramiento | Dirección de Cobertura | Profesionales de la Direccion de Cobertura | Humanos y técnicos | 2009/12/23 | 2010/12/31 | La Dirección de cobertura realizó depuración continua del sistema de matriculas . teniendo en cuenta el resultado de las visitas de verificación y los reportes de la institución para la actualizacion. | 100 | Actas de verificación del Sistema depurado y actualizado . Informe de la firma interventora.
1800 | FILA_1800 | AR PAD 2011 CICLO I - PERIODO AUDITADO 2010 NIVEL CENTRAL | 3.5. Evaluación estados contables | 3.5.4.1 A diciembre 31 de 2010 . se reflejan en esta cuenta valores correspondientes a obras terminadas (reforzamientos . obras nuevas . nuevas etapas) y puestas al servicio de la comunidad educativa . en la vigencia 2004 . 2005 . 2006 . 2007 . 2008 . 2009 y 2010; que han debido ser trasladados a la cuenta 1640 Edificaciones. | La Dirección de Contratación adelantará la firma de las actas de liquidación por el ordenador del gasto para el cumplimiento de traslado a la cuenta 1640 Edificaciones y propondrá a la alta Dirección la posibilidad de contratar una firma específica para liquidar los contratos de años anteriores y se insistirá en la modificación del Decreto 330 de 2008 en el sentido de que la liquidación de los contratos se perfeccionen en las áreas técnicas a cargo de los proyectos. 1) las Direcciones de Contratación y de Construcciones de Establecimientos Educativos . adelantarán la gestión de legalización para generar los actos administrativos de pérdida de competencia por prescripción de términos para liquidARdocumentos donde certificaran la terminación física y valores cancelados . amortizados y saldos a favor de las partes. 2) La Oficina de Tesorería y Contabilidad realizará los traslados contables de la cuenta 1615 de Construcciones en curso a la cuenta 1640 de Edificaciones con los soportes recibidos de las áreas responsables. 3)La Oficina de Tesorería y Contabilidad hace seguimiento a esta gestión por intermedio de solictudes electrónicas y físicas a las áreas que generan estos insumos con el fin de determinar el estado y valor de las construcciones en curso. | Actas de terminación de obra que requiere contabilidad / acxtas de terminación de obra que suministre la Dirección de Construcción Nº de actas legalizadas / Nº actas recibidas | Depurar las cuentas contables con base en las acta de terminación de obra que suministre la Dirección de Construcción 1) Legalizar mediante los actos administrativos y/o liquidaciones del 100 de las obras terminadas de Construcciones en curso. | Dirección de contratos - Oficina de Contabilidad | Director de Contratación . Javier Zamora P . Jefe Oficina de Tesorería y Contabilidad . Raúl Eduardo Sánchez C. y Contador . Rafael Martínez. | Técnicos y Humanos | 2011/07/05 | 2011/10/05 | La Dirección de Contratación adelanta la revisión de pasivos exigibles y actas de liquidación de obra que permite realizar el traslado a la cuenta edificaciones | 30 | Se han liquidado contratos
1810 | FILA_1810 | AE PAD 2009 CICLO III PERÍODO AUDITADO 2008 SED-NIVEL CENTRAL COLEGIOS EN CONVENIO | 3.17. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA COLEGIO ANGLO ESCOCÉS CAMPESTRE | 3.17.4.3. La institución al momento de la visita . no envía comunicaciones a la Dirección de Cobertura de la SED . para mantener la oferta educativa . solo la entrega en la visita de la firma interventora . incumpliendo con lo normado en la Resolución 961 de 24 de abril de 2009 en sus artículos 6 numerales 19 . 23 . 25 . 26 y 32. | A) Notificar a la Institución de los hallazgos B) Solicitar a la institucion plan de mejoramiento para subsanar los hallazgos descritos por la Contraloria C) Capacitar en el manejo del sistema de matriculas de la SED y comunicacion via internet al rector de la institucion | Nº de acciones realizadas/ total acciones programadas | a diciembre 31 de 2009 notificar a la institucion a diciembre 31 de 2010 tener cumplimiento del plan de mejoramiento | Dirección de Cobertura | Profesionales de la Direccion de Cobertura | Humanos y técnicos | 2009/12/23 | 2010/12/31 | La Dirección de cobertura realizó depuración continua del sistema de matriculas . teniendo en cuenta el resultado de las visitas de verificación y los reportes de la institución para la actualizacion. | 100 | Actas de verificación del Sistema depurado y actualizado . Informe de la firma interventora.
1820 | FILA_1820 | AE PAD 2009 CICLO III PERÍODO AUDITADO 2008 SED-NIVEL CENTRAL COLEGIOS EN CONVENIO | 3.17. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA COLEGIO ANGLO ESCOCÉS CAMPESTRE | 3.17.6.1. Colegio ANGLO ESCOCÉS CAMPESTRE presentó la licencia de construcción en su ETAPA PRELIMINAR aprobaba por medio de la Resolución No.05-4-0936 del 28 de diciembre de 2005 . incumpliendo lo normado en la Ley 388 de 1997 y demás normas que regulan el tema. | A) Notificar a la Institución de los hallazgos B) Solicitar a la institucion plan de mejoramiento para subsanar los hallazgos descritos por la Contraloria D) Solicitar informe detallado sobre el estado actual de la Licencia de Construccion y/o copia de la misma C) Congelar la asignación de cupos nuevos a la institución hasta que se subsane el hallazgo | Nº de acciones realizadas/ total acciones programadas | a diciembre 31 de 2009 notificar a la institucion a diciembre 31 de 2010 tener cumplimiento del plan de mejoramiento | Dirección de Cobertura | Profesionales de la Direccion de Cobertura | Humanos y técnicos | 2009/12/23 | 2010/12/31 | Como resultado del seguimiento . la institución esta programada para visita por parte de la Dirección de Inspección y vigilancia por ser de su competencia . a partir de enero de 2011 al inicio de actividades en la institución . verificando lo referente a la licencia de contrucción. | 100 | 100 de cumplimineto por parte de la Dirección de Cobertura al remitir la información a la Dirección de Inspección y Vigilancia mediante comunicado I-2011-041068.Sin embargo . una vez el área encargada emita resolución de fondo . la Dirección de Cobertura adelantará las acciones pertinentes. Visita programada por Inspección y Vigilancia según cronograma adjunto.
1830 | FILA_1830 | AE PAD 2009 CICLO III PERÍODO AUDITADO 2008 SED-NIVEL CENTRAL COLEGIOS EN CONVENIO | 3.17. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA COLEGIO ANGLO ESCOCÉS CAMPESTRE | 3.17.6.2. La Institución cuenta con una planta es una institución de tipo campestre . cuenta con gran espacio . posee aéreas definidas para primaria . bachillerato parte administrativa . biblioteca . laboratorio sala de sistemas y campos deportivos. Las aulas son amplias . cuentan con mobiliario en regular estado . se evidencio regular estado de conservación en algunas aulas . en otras se filtra el agua por el techo . la iluminación es buena . cuenta con baterías de baños pero los menores tienen dificultad para utilizar esos servicios . ya que no son acordes a su estatura y edad. En algunas aulas se realizo divisiones por medio de cartones de huevos para dar sostenibilidad a las placas . lo que hace que se corra riesgo de accidentes . en general las aulas y sitios de estudio se encuentran en regular estado. Para ser un colegio campestre y contar con bastante espacio . la dotación de juegos para recreación de los alumnos es supremamente limitada y se observa bastante pobreza en su dotación. La sala de profesores es demasiado pequeña y se nota hacinamiento cuando los docentes se deben reunir o se encuentran en descanso . en un área del colegio se evidencio que hay proyecto de construcción de una batería de seis baños que se encuentra en obra negra y su acceso se encuentra impedido por una tabla. En un lote dentro del colegio se observo que se hallan cinco salones que están en obra negra y son utilizados como bodega para desechos de la institución de igual forma el piso se encuentra invadido por el pasto y sirve de alojamiento a un conjunto de perros. Lo anterior se constituye en un presunto hallazgo administrativo a ser explicado por la Institución | A) Notificar a la Institución de los hallazgos B) Solicitar a la institucion plan de mejoramiento para subsanar los hallazgos descritos por la Contraloria C) restringir la asignación de cupos nuevos a la institución hasta que se subsane el hallazgo | Nº de acciones realizadas/ total acciones programadas | a diciembre 31 de 2009 notificar a la institucion a diciembre 31 de 2010 tener cumplimiento del plan de mejoramiento | Dirección de Cobertura | Profesionales de la Direccion de Cobertura | Humanos y técnicos | 2009/12/23 | 2010/12/31 | Como resultado del seguimiento y por ser de su competencia . la institución esta programada para visita por parte de la Dirección de Inspección y vigilancia a partir de enero de 2011 . al inicio de actividades en la institución. | 100 | 100 de cumplimineto por parte de la Dirección de Cobertura al remitir la información a la Dirección de Inspección y Vigilancia mediante comunicado I-2011-041068.Sin embargo . una vez el área encargada emita resolución de fondo . la Dirección de Cobertura adelantará las acciones pertinentes. Visita programada por Inspección y Vigilancia según cronograma adjunto.
1840 | FILA_1840 | AR PAD 2011 CICLO I - PERIODO AUDITADO 2010 NIVEL CENTRAL | 3.8 EVALUACIÓN COMPONENTE DE CONTRATACIÓN | 3.8.1.3 Contratación en gastos de funcionamiento . Contrato 1112 de 2010 En la mayoría de los soportes . se evidencia la doble función de revisión . esto en el sentido que aparecen dos personas haciendo la misma actividad.La actuación del contratista fue prácticamente nula frente a las obligaciones pactadas . daño que puede aumentar en la medida que no haya actividad conforme lo pactado. Lo anterior evidencia la gestión antieconómica . ineficaz e ineficiente de la entidad al no haberse exigido el cumplimiento del objeto del contrato. | Reiterar a las distintas áreas mediante memorando institucional la importancia del cumplimiento de las actividades de interventoría y/o supervisión . presentación de informes que permita la exigencia del cumplimiento de las obligaciones a los contratistas. Así mismo . la adecuada presentación de los informes que den fe sobre el desarrollo de las actividades realizadas. En los contratos en ejecución y para los nuevos . implementar el Diligenciamiento del formato controlado denominado INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO N° con el fin de mejorar la verificación de las obligaciones estipuladas en el contrato por parte del supervisor y dar cumplimiento a lo establecido en el Estatuto Anticorrupción. De otra parte . se realizaran las acciones tendientes para liquidar el contrato No. 1112/10 y dar traslado a la Oficina de Control Interno Disciplinario para que determine las posibles faltas de un funcionario público en la supervisión del mismo. Cabe mencionar que se suspendieron los pagos en el mes de febrero. | Expedición del memorando para el cumplimiento de las actvidades de interventoría Liquidación Contrato Oficio remisorio a la Oficina de Control Disciplinario | 1)Expedición . divulgación y seguimiento del memorando emitido. 2)Liquidación contrato No. 1112/10. 3)Oficio remisorio a la Oficina de Control Disciplinario. | DIRECCION DE CONTRATOS | JAVIER DE JESUS ZAMORA PINZON | Humano y Técnicos | 2011/08/30 | 2011/09/30 |  | 0 | SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIQUIDACION UNILATERAL PARA LO CUAL SE REQUIRIO AL CONTRATISTA MEDIANTE OFICIO S-2011-152420 DEL 07/12/2011
1850 | FILA_1850 | AR PAD 2011 CICLO I - PERIODO AUDITADO 2010 NIVEL CENTRAL | 3.8 EVALUACIÓN COMPONENTE DE CONTRATACIÓN | 3.8.2.1 Contratación al Proyecto 289 convenios de cooperación y contratos de prestación de servicios . Contratos deficiencias etapa previa celebración convenios de cooperación. 976-10 . 1072 y 1048-10:contratación hace parte del componente Manejo saludable y Creativo de Tiempo Libre . del programa Convivencia y Protección Escolar | 1. Se estudiaran y adelantarán los ajustes al Manual de Contratación (precontractual . contractual y poscontractual) y en particular en los temas de contratación directa . convenios de cooperación y/o asociación . supervisión e interventoría. Así mismo . se incluirá lo relacionado con el Estatuto Anticorrupción. 2. Incluir dentro de los documentos previos (Estudios) la determinación de precios de mercado a través de cotizaciones con el respectivo cotejo . ponderación y estimación del presupuesto del contrato. 3. Amparar con póliza de Manejo Adecuado de los Recursos Recibidos . la totalidad de los recursos aportados por la SED en este tipo de contratos. 4. Amparar con pólizas de pago anticipado los primeros desembolsos realizados dentro de los contratos del proyecto . cuando estos no incluyan una ejecución contractual amplia. 5. Con el fin de evitar ambigüedad en los objetos a contratar . obligaciones . garantías . perfiles y demás items contenidos en los estudios previos y Solicitud de Ordenación Contractual -SOC . se le reiterará a las áreas en memorando institucional la necesidad del cumplimiento de requisitos contractuales establecidos en el Manual de Contratación para tal fin . garantizando que el desarrollo de actividades y obligaciones que se requieren dentro de cada proyecto. Así mismo . se hará una revisión previa por parte de la Oficina de Contratos de los estudios previos . Solicitud de Ordenación Contractual -SOC y documentos que soportan la elaboración de contratos con el fin de establecer un control. | Manual de contratación ajustado/Manual de contratación vigente | 1 Manual de contratación ajustado en los acapites de contratación directa y en particular lo relacionado con los convenios. | DIRECCION DE CONTRATOS | JAVIER DE JESUS ZAMORA PINZON | Humano y Técnicos | 2011/08/30 | 2012/07/28 | SE ENCUENTRA EN PROCESO DE TRABAJO | 10 | SE EXPIDIERON LAS CIRCULARES: 2011 CIRCULAR 09-05-2011 TRAMITE DOCUMENTACION CONTRACTUAL . 2011 CIRCULAR 23-08-2011 TRAMITE DOCUMENTACION CONTRACTUAL Y PUBLICACION SECOP Y 2011 CIRCULAR No. 004 27-09-11 MODIFICACIONES O NUEVOS CONTRATOS PRESTACION DE SERVICIOS. Y MEDIANTE MEMORANDO 03-08-2011 OBSERVANCIA DEL ESTATUTO ANTICORRUPCION - INFORMACION QUE SE ENCUENTRA PUBLICADA EN LA INTRASED . LA CUAL SE ENCUENTRA PARA SER CONSULTADA POR TODA LA ENTIDAD. MEMORANDO 28-02-2011 CONVENIOS ASOCIACIÓN Y INTER ADTIVOS CTOS COOPERACION . ACTUALMENTE SE ENCUENTRA TRABAJANDO ENLA ACTUALIZACION DE LOS PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCION DE CONTRATACION CON EL GRUPO SIG |  | Se pròrroga por seis meses adicionales para la actualizaciòn del Manual Integrado de Contrataciòn segùn autorización RAD. E-2012-85799 del 8-05-12. fecha de terminación antes de autorizar la pròrroga 2012-01-28
1860 | FILA_1860 | AR PAD 2009 CICLO: I PERÍODO AUDITADO 2008 - NIVEL CENTRAL - SED | 2.6. Evaluación estados contables | 2.6.2.1 Propiedad Planta y Equipo. … Revisados los registros de la cuenta Construcciones en Curso . se evidenciaron diferentes situaciones que generan incertidumbre en el saldo reflejado a diciembre 31 de 2008... Traslado de las obras que se encuentran en construcción a la cuenta de Edificaciones hasta que se recibe el acta de liquidación del contrato y no con el acta de terminación o entrega de la obra… | 1) Emitir Memorando interno con instrucciones y cronograma de cumplimiento hacia las depedencias responsables de entregar información para legalización contable (Oficina de Contratación y Oficina de Construcciones y Conservacón de Establecimientos Educativos).2) Crear en la cuenta de edificaciones un centro de costos para identificar el valor acumulado de cada obra realizada. 3) Convocar a reunión de Comité Técnico de Sostebilidad Contable para conocer avances . hacer seguimiento y recomendar acerca de estos compromisos con Contraloría . cuando así se requiera. | No. de Acciones realizadas/ total de acciones programadas. | 1) A diciembre 31 de 2009 tener firmadas el 100 de las liquidaciones de obras terminadas y 100 reportadas al área contable . dentro de los plazos estipulados en el Estatuto de Contratación. 2) Con corte de diciembre 31 de 2009 tener registradas individualmente por centro de costos el 100 de las actas de liquidación de obras firmadas | Dirección de Contratación . Oficina de Tesorería y Contabilidad | Dirección de Contratación . Dirección de Construcciones y Conservación de Establecimientos Educativos y Oficina de Tesorería y Contabilidad | Humanos y técnicos | 2009/05/30 | 2009/12/31 | 41 Actas Trasladas al DADEP en el 2011 por valor de $171.642.854.958 .08. 25 Actas trasladadas a Capital Fiscal por valor de $41.770.126.017 .11. 69 actas trasladades de la cuentas 1615 a la 1640 por $212.918.391.315 .75 . 1) En el sistema contable apoteosys . cuenta 1640 (Edificaciones) se incorporó un centro de utilidad para llevar un control individual del valor acumulado por colegio . en el que se puede identificar los contratos y valores cargados a cada colegio ya sea por mantenimiento . mejora o construcción nueva. 2) Durante lo corrido del año 2010 se han trasladado 113 Actas de liquidacion de la cuenta 1615(Construcciones en Curso) ala cuenta 1640 (Edifiaciones) por un valor total de $ 327.824 millones.3) Se han desincorporado de la contabilidad de la S.E.D. de la cuenta 1640 (Edificaciones) a la cuenta 310503 (Capital Fiscal) 59 Actas de liquidación de contratos de Obra por un valor de $184.139 millones . dando cumplimiento a lo establecido en el Instructivo 29 del 2002 El traslado contable de la cuenta 1615 (Construcciones en Curso) a la cuenta 1640 (Edificaciones) se continua haciendo soportado en las actas de liquidaciones de contratos de obras . tal como lo establece el concepto No. 220472 de septiembre 21 de 2007 . emitido por la Dirección Distrital de Contabilidad. | 100 | 1) En el sistema contable apoteosys . cuenta 1640 (Edificaciones) se incorporó un centro de utilidad para llevar un control individual del valor acumulado por colegio . en el que se puede identificar los contratos y valores cargados a cada colegio ya sea por mantenimiento . mejora o construcción nueva. 2) Durante lo corrido del año 2010 se han trasladado 113 Actas de liquidacion de la cuenta 1615(Construcciones en Curso) a la cuenta 1640 (Edifiaciones) por un valor total de $ 327.824 millones. 3) Se han desincorporado de la contabilidad de la S.E.D. de la cuenta 1640 (Edificaciones) a la cuenta 310503 (Capital Fiscal) 59 Actas de liquidación de contratos de Obra por un valor de $184.139 millones . dando cumplimiento a lo establecido en el Instructivo 29 del 2002 El traslado contable de la cuenta 1615 (Construcciones en Curso) a la cuenta 1640 (Edificaciones) se continua haciendo soportado en las actas de liquidaciones de contratos de obras . tal como lo establece el concepto No. 220472 de septiembre 21 de 2007 . emitido por la Dirección Distrital de Contabilidad. 4) A septiembre 30 de 2011 se han relaizado las sigueintes actividades: Reunión interna con las oficinas de Construcción Conservación . Contratos . Jurídica . Control Interno y Dirección financiera con el fin de analizar la nueva documentación necesaria para la incorporación de bienes inmuebles en el inventario de la propiedad del Distirto . lo cual quedo plasmada en el acta No. 001 con fecha 24 de agosto de 2011; en lo cual se establecieron los siguientes compromisos: Adelantar en primera instancia los 11 contratos que se encuentran en plan de mejoramiento. Oficio firmado por la Dirección Financiera para la solicitud de carpetas. Reuníon de seguimeinto 15 de septiembre de 2011. Adicionalmente se envio oficio al DADEP de solicitud de concepto jurídico de los contratos que perdieron competencia. Reunión 15 de septiembre de 2011. Funcionarios del DADEP - Oficina de Contratos . Control Interno . Construcción y Conservación y Dirección Financiera. Tema Tratados: Actas de liquidación que perdieron competencia - Se solicita que nos avalen un documento con los datos que requieran el DADEP para poder realizar el traslado de las edificaciones. Referente a los planos arquitectónicos. Se enviaran en forma Digital. y unicamente se remitirá el plano de las areas construidas o donde aplique. Adicionalmente se trató el tema de las pólizas en la cual se determinó que el documento que se enviará es la poliza de multiesriesgo corporativo. A 31 de diciembre se envío la poliza global de la entidad a la DADEP.
1870 | FILA_1870 | AR PAD2010 . CICLO I . VIGENCIA 2009 NIVEL CENTRAL | 3.4.1. Resultados Auditoria Estados Contables | 3.4.1.2. Hallazgo Cuenta 164000 Edificaciones $ 92.687 .9 millones. El saldo no es razonable y se encuentra subvaluado en $57.139 .1 millones . como consecuencia del no traslado de las construcciones terminadas y puestas al servicio . como se describe en el hallazgo de la cuenta anterior. | 1) La Dirección Distrital de Contabilidad de la Secretaría Distrital de Hacienda . mediante concepto del 27/01/2010 recomendó que mediante acto administrativo se soportara el trasado contable a la cuenta edificaciones . al cual se le dará aplicación 2) Se creará en la cuenta 1640 (Edificaciones) un centro de costos para identificar en cada I.E.D. el valor acumulado de cada obra realizada. 3) Se hará seguimiento y control permanente a los compromisos adquiridos a través del Comité Técnico de Sostenibilidad Contable | No. de Acciones realizadas/ total de acciones programadas | Con base en las Actas de Liquidaciones de contratos o en su defecto con las Actas de terminación de obras o actos administrativos pertienentes que contengan el valor total de la obra finalizada . efectuar los traslados contables a la cuenta 1640 de Edificaciones | Dirección de Contratación . Dirección de Construcciones y Conservación de Establecimientos Educativos . Oficina de Tesorería y Contabilidad | Dirección de Contratación . Dirección de Construcciones y Conservación de Establecimientos Educativos . Oficina de Tesorería y Contabilidad | Humanos y técnicos | 2010/01/01 | 2010/09/30 | Se trasladaron al DADEP . NUEVAS LIQUIDACIONES (6) . QUEDANDO PENDIENTE EL ENVIO DE LAS RESTANTES SUJETO A QUE LA OFICINA DE CONTRATOS REALICE LA REVISION DOCUMENTAL Y TRAMITE DE FIRMAS ANTE EL ORDENADOR DEL GASTO . ADEMAS DEL TRAMITE QUE LAS LIQUIDACIONES QUE SE ENCUENTRAN PENDIENTE POR REAIZAR Y/O PROYECTAR POR PARTE DE LOS SUPERVISORES DE LOS CONTRATOS. | 75 | Por enviar las restantes . sujeto a que la oficina de contratos realice la revision documental y tramite de firmas ante el ordenador del gasto . ademas del tramite que las liquidaciones que se encuentran pendientes por realizar y/o proyectar por parte de los supervisores de los contratos. Con corte a 30 de septiembre se ha realizado el traslado correspondiente a la cuenta 1640 de acuerdo con las actas de terminaciones reportadas al área. A 31 de diciembre de 2011 se efectuaron mesas de trabajo con las áreas competentes con el fin de determinar el documento idóneo para aquellos contratos de obras que perdieron competencia para su liquidación por vencimiento terminos . quedando establecido a través de comite de sanemiento contable el acta técnica para el traslado contable al DADEP. Así mismo se ha hecho enfásis en la oportunidad y veracidad de la información entregada a esta oficina.
1880 | FILA_1880 | AE PAD2010 CICLO II SEGUIMIENTO PM - AE PAD 2010 CICLO II NIVEL CENTRAL VIGENCIA 2006-2009 | 2.5.4.Sedes Arrendadas | 2.5.4. Irregularidad por pago de sedes en arrendamiento para el Colegio Distrital Nicolás Gómez Dávila (Colegio San Francisco I Sede B La Casona) de la Localidad de Ciudad Bolívar. . se determina que se configura un hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria. | 1. De acuerdo a la disposición dada por la Contraloría de Bogotá . y para efectos de cumplir la resolución No. 14 del 12 mayo de 2010 . a corto plazo la SED . en un plazo máximo de dos meses . resolvera el recurso de reposición interpuesto por el contratista y la aseguradora . en donde se ratificará los dispuesto en la resolución No.1880 de agosto 4 de 2010. A largo plazo . se plantea : 2. Continuar con el debido proceso . adelantando la liquidación unilateral del contrato de obra No. 180 de 2007 . para que una vez finiquitado el asunto jurídico . se proceda a realizar un nuevo proceso de licitación para adelantar el reforzamiento del colegio . según compromiso adquirido por el mismo Alcande de Bogotá . en reunión efectuada con la comunidad el 27 de enero de 2010. 3. La Dirección de Construcción . adelanta la elaboración de los nuevos diseños en conjunto con la Universidad Distrital . de acuerdo a la normativa vigente a la entrega de la consultoría. Cabe aclarar que en el momento la norma de sismorresistencia cambió a partir del día 10 de diciembre de 2010. | cumplimiento: acciones ejecutadas/acciones propuestas | Cobro coactivo pólizas de manejo de anticipo y liquidación de contrato de obra. B) | Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos. Dirección de Contratación. Dirección General de Educación | Hair Hernández - Gestor Territorial.Dirección de Contratos . Dirección Servicios Adtivos y Dirección Local de Educación | Humanos . técnicos y financieros | 2011/01/31 | 2011/12/31 | 1.con la resolución No. 134 de enero 21 de 2011 . se resuelve el recurso de reposición interpuesto contra la resolución No. 1880 de agosto 4 de 2010. ( se anexó copia de resolución Febrero 14 de 2011). 2. En la actualidad se solicitó concepto a la Oficina Jurídica de la SED . sobre un posible daño antijurídico . criterio necesario para establecer valores a favor y en contra del contratista con elementos necesarios para liquidar el contrato; Con el radicado I-2011-048203 del 8 de septiembre de 2011 la Oficina Jurídica señala: No obstante lo anterior . previo al reconocimiento económico . de acuerdo aI manual de contratación de la SED . es el Comité de Construcciones Escolares quien deberá sustentar . avalar o rechazar técnicamente . los requerimientos sobre reconocimientos económicos que los contratistas de obra pública realicen a la entidad . previo pronunciamiento de la Interventoría del contrato; ya que esta jefatura no determina montos a liquidar o descontar . puesto que es un tema netamente técnico y financiero. Requerimiento que debía radicarse ante el ente competente; Con el oficio E-2011-189978 del 14 de octubre/11 . la interventoría señala: Al respecto . me permito manifestarle que no obra en esta interventoría informe . solicitud o citación alguna en relación con ningún proceso de conciliación para el contrato en comento ni ante el conciliador designado en el contrato ni ante la Sociedad Colombiana de Ingenieros ni ante la Procuraduría General de la Nación. De la misma manera . hasta donde conoce esta interventoría . el contratista no ha hecho uso de la posibilidad contemplada en numeral 24.1 de las Condiciones Generales del Contrato (para lo cual ya habría vencido el término contractual estipulado) y el contratista ha guardado silencio frente a la liquidación puesta a su consideración. . Bajo estas circunstancias la liquidación Bilateral no se puede adelantar y la liquidacion Unilateral no fue posible tramitarla perdiendo competencia el día 24 de octubre/11. . 3 Se acordó en mesa trabajo con la entidad efectuar un pronunciamiento por parte del ente de control con el fin de que la SED en su respuesta a éste . argumente y efectúe los compromisos y que incluya plazos y responzables para la solución de la problemática enunciada en el tema de las licencias de construcción. | 100 | Queda pendiente el desarrollo de la acción correctiva a largo plazo . puesto que Contratos debe hacer efectivas las pólizas ante la aseguradora . para posteriormente iniciar el proceso de liquidación del contrato. Mediante radicado No.I-2011-063205 de fecha 23 de noviembre de 2011(del cual se anexa copia) . se solicita a la Oficina de Contratos de la SED . efectuar el cobro de las resoluciones 134 de 2011 y 1880 de 2010 . donde se declara ocurrido el sinientro de la póliza por mal manejo del anticipo y hacer efectivo el recobro por el 100 del valor del mismo $270 .969 .391 .90. El proyecto para restutucion del Colegio se incluye en el Plan de Accion de la presente administracion. POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO SOLCITAMOS AL ENTE DE CONTROL EL CIERRE DE DICHO HALLAZGO PARA LA DIRECCION DE CONSTRUCCION. Queda pendiente el desarrollo de la acción correctiva a largo plazo . puesto que Contratos debe hacer efectivas las pólizas ante la aseguradora . para posteriormente iniciar el proceso de liquidación del contrato.
1890 | FILA_1890 | AR PAD 2010 CICLO I PAD 2008 FASE I VIGENCIA 2007 COLEGIO KENNEDY - NIVEL CENTRAL - SED - IED | 1.7.EVALUACIÓN PLANTA FÍSICA E INFRAESTRUCTURA | 1.7.1 a) El laboratorio de biología-química-física adolece de algunas deficiencias en su dotación como son . carencia de instalación de gas natural (se usa un cilindro de gas propano que da servicio a un mechero de Bunsen); las instalaciones de agua de los mesones son deficientes pues permiten el rebose del líquido sobre ellos por su diseño; los microscopios se encuentran en mal estado por falta de mantenimiento; los elementos existentes son insuficientes para el trabajo con grupos de 40 o más alumnos (1 potenciómetro . 2 estereoscopios . 2 microscopios binoculares y una balanza . en condiciones aceptables) . los reactivos existentes en su mayoría están vencidos y la dotación es deficiente. | La Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos de la Secretaría de Educación . adelanta Obras de Restitución Total de la Planta Física del Colegio . en la cual se incluyen los recursos suficientes para suplir la necesidad manifiesta. En el caso particular de los espacios en uso actualmente el Comité de Mantenimiento Escolar del cual hace parte activa el Gestor Territorial de la DCCEE . evaluará e incorporará en el plan de mantenimiento escolar . acciones que redunden en la optimización de espacios especializados con la salvedad de ser estos provisionales y en arrendamiento . en cuanto a los aspectos que complementan el hallazgo . corresponden a la Dirección de Dotaciones Escolares para su atención y seguimiento | cantidad de acciones de mantenimiento realizadas | Suplir la necesidad de espacios en condiciones mínimas de habitabilidad y uso | Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos SED | Comité de Mantenimiento Escolar y DCCEE | HUMANOS - FINANCIEROS | 2010/06/01 | 2010/12/18 | MEDIANTE CONTRATO 2021 DE 2009 . EL CUAL TIENE POR OBJETO EJECUCION DE LAS OBRAS PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA FISICA DEL COLEGIO KENEDY . EN LA LOCALIDAD 8 . DE ACUERDO CN LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES ENTREGADAS POR LA SED. A la fecha cuenta con un avance del 100 . los estudiantes ya se encuentran utilizando las instalaciones . se anexa copia de acta de liquidación. Dic 31-11 | 100 | POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO SOLCITAMOS AL ENTE DE CONTROL DE CIERRE DICHO HALLAZGO PARA LA DIRECCION DE CONSTRUCCION.
1900 | FILA_1900 | AR PAD 2010 CICLO I PAD 2009 CICLO: I PERÍODO AUDITADO 2008 COLEGIO VIRREY JOSE SOLIS - NIVEL CENTRAL - SED - IED | 1.11. EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO Y GESTIÓN DEL SISTEMAS DE INFORMACIÓN. | 1.11.2.2 La sala no presenta un ambiente adecuado. es muy pequeña siendo necesario considerar su ampliación. el mobiliario no presta la comodidad para los estudiantes entre los módulos por lo reducido de su espacio y genera calor excesivo. por falta de adecuada ventilación. | Se revisará con el Comité de Mantenimiento la posibilidad de adecuación . ampliación o reubicación de la sala de sistemas en el presente año (2010); En lo referente a la no inclusión de la Institución . en el plan de reforzamiento estructura; Es debido a que el indicador de vulnerabilidad es mínimo y su EXPECTATIVA DE DAÑO es LIGERO. De acuerdo a la reunión realizada por la Contraloría de Bogotá y la SED . El 18 de junio . se llego a la conclusión que el reforzamiento estructural por ser un hallazgo macro que se desprende del plan de desarrollo pasa a la Dirección de Economía y Finanzas de Bogotá; es decir . se retira del Plan de mejoramiento de la SED . por otro lado la DCCEE . a corto plazo realizara el Comité de Mantenimiento preventivo de la institución con acompañamiento del rector en un plazo máximo de dos meses . remitiendo la respectiva acta a la contraloría. | ACCIONES EJECUTADAS / ACCIONES PROPUESTAS | Adecuación . Ampliación o Reubicación de la Sala de Sistemas | Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos SED | Directivo Docente de la Institución y el Arq. Hair A Hernandez como gestor territorial. | HUMANOS | 2010/06/01 | 2010/12/31 | PARA ATENDER LA INSTRUCCIÓN IMPARTIDA POR EL ENTE DE CONTROL . EL DIA 26 DE JULIO DE 2010 . SE CELEBRO EL COMITÉ DE MANTENIMIENTO DEL COLEGIO VIRREY SOLIS . EN EL CUAL SE ANALIZO EXCLUSIVAMENTE LA PROBLEMÁTICA DETECTADA EN LA PLANTA FISICA . PLANTEANDOSE LAS DIRECTRICES A SEGUIR. (SE ANEXA COPIA DE ACTA) . SE ATIENDE LA DIRECRIZ Y SE UBICA EN EL ESPACIO DETERMINADO EL AULA DE SISTEMAS Y BILINGUISMO HECHO QUE CONFIRMA LA RECTORA EL DIA 16 DE DIC/11 | 100 | POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO SOLICITAMOS AL ENTE DE CONTROL EL CIERRE DEL PRESENTE HALLAZGO
1910 | FILA_1910 | AE PAD2010 CICLO II SEGUIMIENTO PM - AE PAD 2009 CICLO II PERÍODO AUDITADO 2008 SED-NIVEL CENTRAL | 2.1 Evaluacion al Plan de mejoramiento | 2.1.3.2. IRREGULARIDADES EN COLEGIOS DISTRITALES - JOSE MARTI LUIS LOPEZ. De las obras entregadas a la fecha de este informe se observó que se entregaron aulas que no cuentan con servicio eléctrico. La totalidad de las aulas no cuentan con ventilación cruzada . no se entiende el porqué de dicha situación dado que son aulas nuevas. Barandas desprendidas en circulaciones; puertas deficientemente instaladas no ajustándose a los marcos instalados. Al estarla obra inconclusa se han presentado apozamientos sobre placas de entrepiso q estan deteriorando la estructura de las mismas. | Una vez quedaron en firme las resoluciones No. 1383 de jun 5 de 2009 y resolución No. 1574 de julio 1 de 2010 (De la cual se anexo copia a la Contraloría) . se está iniciando el proceso de contratación de las obras faltantes del contrato No. 186 de 2007 . proceso que dura mínimo 6 meses. Por lo anteriormente expuesto no es posible que ésta acción se cumpla en un plazo máximo de 60 días. | cumplimiento: acciones ejecutadas/acciones propuestas | A Agosto de 2010 Subsanar todos los hallazgos que sean de competencia de la SED. | Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos | Ramiro Daza - Gestor Territorial | Juridicos . económicos . humanos y técnicos | 2011/01/31 | 2011/06/30 | Se emite por parte de la Oficina de Contratos . Resolución de liquidación unilateral No. 105 de 2011 . mediante la cual se liquida unilateralmente el contrato de obra No. 186 de 2007.  El contratista a pesar de haberse citado para efectos de notificación personal de esta providencia . no acudió . debiendo la Secretaría de Educación del Distrito . proceder a la notificación por edicto.  Una vez agotado este tramite . el Consorcio Mundial interpone recurso de reposición . el cual se encuentra en estudio por parte de la Interventoría de la Universidad Distrital . una vez se pronuncie en cuanto a las pretensiones del recurso en mención . se tomara una decisión la cual se notificara a las partes. | 70 | Desatándose el recurso en mención . se procederá a adelantar los trámites precontractuales y contractuales correspondientes para contratar las obras faltantes y así finalizar las obras necesarias para una entrega real y efectiva de la institución educativa.
1920 | FILA_1920 | AR PAD2010 . CICLO I . VIGENCIA 2009 NIVEL CENTRAL | 3.7.2.3 Contrato de Obra Nº 163 de 2006 – Institución Educativa Distrital Cortijo Vianey sede B . Cra 1D Nº 73-75 Sur . Localidad 5 de Usme. | 3.7.2.3.5. Hallazgo administrativo. Fallas observadas en obra. De igual forma . en la visita técnica efectuada el 11 de febrero de 2010 . se evidenciaron las siguientes fallas . razón por la cual se debe requerir al contratista con el fin de que sean subsanadas . constituyendo un presunto hallazgo administrativo que debe ser incluido en el Plan de Mejoramiento que suscriba la SED con este ente de control . diferenciando responsabilidades . así: Las imputables al consultor . las derivadas por deficiencias en especificaciones técnicas elaboradas por el área de planeación y diseño de la Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos y las imputables al contratista. humedades en placas de entrepisos . (techos de baños). Problemas en la grifería del baño para minusválidos. (push dañados). hacer seguimiento e informar sobre el desplazamiento del terreno en el sector norte de la institución correspondiente al cerramiento y rotonda. A la fecha del presente informe las obras ya fueron entregadas a la comunidad educativa; sin embargo . el contrato de obra aún no cuenta con acta final ni acta de liquidación . debido a la solicitud de reconocimiento por mayor permanencia y ajuste de precios solicitado por el contratista el cual se encuentra en tramité en la Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos de la SED. La liquidación del contrato en mención se encuentra sujeta al acuerdo que dicha solicitud arroje. Cabe resaltar que en el comité de Construcción de la Secretaria de Educación del Distrito en su sesión del 30 de noviembre de 2009 . dio curso al trámite de reconocimiento al contratista Universal de Construcciones . teniendo en cuenta el concepto de la interventoría de obras de la Universidad Nacional de Colombia . refrendado por la Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos de la SED. | Se solicitará a la Interventoría de Obras de la Universidad Nacional . una visita de manera conjunta con el contratista de obra . la cual debe arrojar un informe de pertinencia y competencia por parte de las partes . paso seguido se llevarán a cabo las obras necesarias . acudiendo a las garantias de Estabilidad de la Obra. (Aunque se está dando cumplimiento a la acción correctiva propuesta . implicita en el plan de acción 2008 - 2012 . se debe aclarar que el tiempo que se estableció . está ligado a la ejecución total de dicho plan y es concordante con el fijado en la Res. Reglamentaria No. 014 de may 12 de 2010 . parágrafo 1). | NUMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS / NUMERO DE ACTIVIDADES PROPUESTAS | Adelantar el 100 de las obras por parte del Contratista de Obra a partir del analisis de pertinerncia y competencia . | DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | JOHNSON CANSARIO - GESTOR ZONAL | Humanos Profesionales | 2010/05/31 | 2011/05/30 | A la fecha se encuentra en la última fase de medición y valoración del comportamiento del elemento afectado . teniendo como última medición el día 20 de febrero de 2012 . y reporte de estado para interveción 22 de julio de 2012 | 85 | Queda penidiente la intervención en la rotonda por espera del informe de intervención a llevarse a cabo el 22 de julio de 2012
1930 | FILA_1930 | PAD 2010 CICLO I PAD 2006 FASE I Y II VIGENCIA 2005 COLEGIO INEM SANTIAGO PEREZ - NIVEL CENTRAL - SED - IED | 1.10. EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO PLANTA FÍSICA | 1.10.1. Deficiencias en planta física; La responsabilidad de la SED nivel central . se relaciona con el ??reforzamiento estructural para la Planta Física en general?? . sin embargo se encontró que la Secretaría incumplió con lo propuesto en la acción correctiva . pues aparte de un diagnóstico elaborado el 4 de noviembre de 2009 . por el Área de planeación y Diseño de la Subdirección de plantas físicas de la SED . en que se corroboran . que la construcción no cumple con la norma de sismo resistencia NSR 98 . como además existen deficiencias en la infraestructura del colegio. La responsabilidad de la acción está asignada a la Subdirección de Plantas Físicas de la SED . dependencia a la que debe ir dirigido el respectivo requerimiento de explicaciones por no solucionar el hallazgo formulado. Al no tener evidencias de compromisos ni acciones de solución . a excepción del diagnóstico. Requerimiento del INVIMA sobre tanque de reserva de agua para restaurante escolar. Como resultado de la visita practicada al comedor escolar por el INVIMA . el 21 de julio de 2009 . en acta 11253 de esa fecha . quedó la exigencia referenciada como 203 . de dotar con tanque de reserva de agua que cubra por lo menos un día de procesamiento (en el comedor escolar) | En cuanto al reforzamiento estructural de la planta física la Secretaría de Educación priorizo y valoro todas las plantas físicas . arrojando como resultado que el índice de vulnerabilidad de este colegio es moderado . y existen otras plantas físicas que requerían de intervención prioritaria. Cabe aclarar que no cumple con la NSR 98 . por ser una construcción anterior a esta . su expectativa de daño es moderada ante un evento adverso. No se ha acometido el proyecto de reforzamiento ya que la titularidad del predio no es clara a favor de la SED . por presentar títulos parciales . no se encuentra incorporado y se tiene una posible afectación vial . situación que se debe aclarar en los estudios técnicos que se adelanten para la obtención de licencia . estudios de consultoría y licitación correspondiente. Por las razones expuestas no es pertinente contemplar este colegio en un plan de mejoramiento tal como lo solicita la contraloría con plazos inferiores a 60 días para el cumplimiento de acciones y tampoco es posible comprometernos con una fecha de inicio ya que estamos sujetos a tramites que exige la ley y a los recursos asignados por SHD y a la legalización del predio. En cuanto al requerimiento del INVIMA sobre tanque de reserva de agua para restaurante escolar . la Dirección de Construcciones realizara visita técnica para atender prioritariamente la necesidad del tanque y la incluirá en el banco de proyectos para su posterior intervención . de acuerdo a la asignación de recursos para la SED. A corto plazo se realizara el mantenimiento preventivo de la institución con acompañamiento del rector . y que serán priorizadas en el comité La fecha final corresponde únicamente para los planes de mantenimiento. De acuerdo a la reunión realizada por la Contraloría de Bogotá y la SED . El 18 de junio . se llego a la conclusión que el reforzamiento estructural por ser un hallazgo macro que se desprende del plan de desarrollo pasa a la Dirección de Economía y Finanzas de Bogotá; es decir . se retira del Plan de mejoramiento de la SED . por otro lado la DCCEE . a corto plazo realizara el Comité de Mantenimiento preventivo de la institución con acompañamiento del rector en un plazo máximo de dos meses . remitiendo la respectiva acta a la contraloría. | NUMERO DE ACCIONES CUMPLIDAS / DE ACCIONES PROPUESTAS | 100 de necesidades atendidos de la planta física del colegio. | DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | JULIO CESAR LUNA-AREA DE CONTROL DE ESTADISTICA | HUMANOS Y FINANCIEROS | 2010/06/01 | 2010/08/01 | SE REALIZO COMITÉ DE MANTENIMIENTO EL DIA 9 DE AGOSTO DE 2010 . DONDE SE ASESORO Y SE PRIORIZARON LAS ACTIVIDADES PARA QUE FUERAN PROGRAMADAS CON RECURSOS DEL COLEGIO. (SE ANEXA ACTA DE COMITÉ)EL COLEGIO ACTUALMENTE CUENTA CON SERVICIO DEL AGUA PERMANENTE. EN CUANTO AL TANQUE DE RESEVA LA DIRECCION DE CONSTRUCCION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS REALIZO LOS ESTUDIOS PREVIOS Y SOLICITO LA ORDENACION DE CONTRATACION CON EL PROPOSITO DE SOLICITAR LOS RECURSOS PARA LA INTERVENCION DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE . RECURSOS QUE SE ENCONTRABAN DENTRO DE LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS ASIGNADOS A LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO . DEBIDO A UNA SUSPENSIÓN DE RECURSOS . NO FUERON ASIGNADOS PARA EL DESARROLLO DE ESTOS PROYECTOS EN ESTA VIGENCIA (2010-2011) . POR ESTA RAZÓN QUEDARON APLAZADOS . LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS CON LOS ESTUDIOS TÉCNICOS PARA EL PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS INICIÓ PROCESO DE LICITACIÓN SED-LP-DCCEE-021-2012 GRUPO 10 EN DONDE SE ENCUENTRA EL MEJORAMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO . (SE ANEXA SOC . ESTUDIOS PREVIOS Y PRESUPUESTO). | 100 | POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO SE SOLICITA AL ENTE DE CONTROL CERRAR EL PRESENTE HALLAZGO A CORTO PLAZO . YA QUE SE REALIZO EL COMITÉ DE MANTENIMIENTO. QUEDANDO PENDIENTES A LARGO PLAZO LA ASIGNACION DE RECURSOS PARA EL TANQUE DE AGUA.
1940 | FILA_1940 | PAD 2010 CICLO I PAD 2006 FASE I-2005 COLEGIO POLICARPA SALAVARRIETA - NIVEL CENTRAL - SED - IED | 1.10 EVALUACION SISTEMA DE CONTROL INTERNO PLANTA FISICA | 1.10.1. Deficiencias en planta física 1.10.1.1. Carencia del Plan de Mantenimiento escolar. La Institución Educativa carece de un adecuado Plan de Mantenimiento Escolar . instrumento requerido para la programación del mantenimiento preventivo y predictivo de la planta física y la infraestructura escolar . para la adecuada asignación del presupuesto y la programación de la contratación. La Resolución de Secretaría de Educación No. 8834 del 7 de Abril de 2001 artículo Quinto pretende que los órganos de dirección . Consejo Directivo y Rectoría de las Instituciones Educativas adelanten un proceso planeado y programado para el mantenimiento de Plantas físicas y la infraestructura de la Institución . que permita su conservación interna y externa. 1.10.1.2. Las áreas de uso común como zonas deportivas y canchas múltiples . están deterioradas por la acción del tiempo . 1.10.1.3. Se encontraron varias ventanas de madera en la Sede B en regular estado que generan riesgo y peligro latente para los estudiantes por tratarse de una edificación antigua . considerado monumento nacional. 1.10.1.4. Existe en la sede A el salón 605 JM . 1103 JT que se encuentra fuera de servicio . por problemas presentados por los residuos orgánicos de las palomas que anidan en el zarzo . lo que ha ocasionado humedad y malos olores . afectado el normal desarrollo de las actividades pedagógicas. 1.10.1.5. Se observó a espaldas del salón 1003 JM . 1102 JT . una barrera de contención con costales llenos de residuos . para contener el barranco que soporta el muro de la calle 29 . lo que genera riesgo para los estudiantes. La situación debe ser advertida por la IED para la construcción adecuada de un gavión que ayude a soportar el peso del muro y a evitar deslizamiento del terrero y derrumbamiento del muro. 1.10.1.6. El estado de los pupitres . escritorios y sillas de los estudiantes y docentes es deficiente . producto del vandalismo y sentido de pertenencia de los estudiantes y acciones institucionales concretas en ese sentido. | Efectuar visita técnica . en las dos sedes de este colegio . para evaluar las condiciones locativas de las mismas . esta visita se realizara junto con el Directivo Docente para tomar los correctivos . de acuerdo con los recursos existentes( recursos de gratuidad girados por la SED al Colegio para el mantenimiento de la planta física) ; de no ser posible por este medio . se incluirá esta necesidad en la ficha Banco de Proyectos de la Institución Educativa para que una vez contemos con los recursos esta necesidad sea atendida. Por otro lado La secretaria de Educación distrital mediante resolución numero 2280 de 2008 implemento el Manual de Uso Conservación y Mantenimiento de las Plantas Físicas . la DCCEE realiza acompañamiento al colegio con respecto a las necesidades locativas presentadas. El titulo del predio es privado y no se encuentra incorporado. En cuanto a las necesidades inmediatas que presenta las instalaciones . la SED implemento el Manual de Uso Conservación y Mantenimiento de las Plantas Físicas . la DCCEE realiza acompañamiento al colegio con respecto a las necesidades locativas presentadas . y con el rubro de Fondos de Servicios Educativos se intervienen las mitigaciones de riesgos por intermedio del Plantel con acompañamiento del asesor técnico local. En cuanto a los problemas presentados por los residuos orgánicos de las aves . se debe implementar por parte de las directivas de la institución un plan de manejo ambiental . con ayuda de la secretaria de salud . vale aclarar que la secretaria de Educación ha realizado varias intervenciones en esta cubierta. Para dar solución a esta situación. La DCCEE por intermedio del personal técnico realizara una valoración . para tomar las acciones correspondientes . para mitigar el posible riesgo. A corto plazo se realizara el mantenimiento preventivo de la institución con acompañamiento del rector . y que serán priorizadas en el comité. La fecha final corresponde únicamente para los planes de mantenimiento. De acuerdo a la reunión realizada por la Contraloría de Bogotá y la SED . El 18 de junio . se llego a la conclusión que el reforzamiento estructural por ser un hallazgo macro que se desprende del plan de desarrollo pasa a la Dirección de Economía y Finanzas de Bogotá; es decir . se retira del Plan de mejoramiento de la SED . por otro lado la DCCEE . a corto plazo realizara el Comité de Mantenimiento preventivo de la institución con acompañamiento del rector en un plazo máximo de dos meses . remitiendo la respectiva acta a la contraloría. | No de acciones realizadas / total de acciones programadas | 100 de necesidades atendidos de la planta física del colegio. | DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | GREGORIO SALAMANCA | HUMANO TECNICO Y ECONOMICO | 2010/06/01 | 2010/08/01 | MENDIANTE VISITAS HECHAS EN LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2010 . SE SOLICITO A LAS DIRECTIVAS DEL COLEGIO REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y PREDICTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LAS SEDES A Y B DEL COLEGIO POLICARPA. ADICIONAL A ESTO SE REMITIO INFORME TECNICO AL CONSEJO DIRECTIVO DEL COLEGIO . EN EL CUAL SE INFORMABA SOBRE LAS CONDICIONES LOCATIVAS QUE PRESENTAN ESTAS CONSTRUCCIONES. (SE ANEXA SOPORTE)Enero 31-11 | 100 | POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO SOLICITAMOS AL ENTE DE CONTROL EL CIERRE DEL PRESENTE HALLAZGO
1950 | FILA_1950 | PAD 2010 CICLO I PAD 2006 FASE II VIGENCIA 2005 COLEGIO LA BELLEZA LOS LIBERTADORES - NIVEL CENTRAL - SED - IED | 1.10. EVALUACIÓN SISTEMA DE CONTROL INTERNO PLANTA FÍSICA | 1.10.2. Sobre las casetas prefabricadas de la Sede A y la construcción antigua de la Sede B Tipo Alianza . se encontró que la SED . no ha definido ni tomado acción alguna a la fecha . con lo que la infraestructura de las sedes . no brindan aún las garantías necesarias para la adecuada prestación del servicio. El Plan de Mantenimiento Escolar debe considerar el tema. | Con respecto al estado locativo que presentaban las aulas prefabricadas . las directivas de la institución han realizado el mantenimiento preventivo y predictivo correspondiente. Con respecto al edificio tipo alianza ubicado en la sede B (los Libertadores) . la SED adelanto contratación para mitigar el riesgo con lo que corresponde a la restitución de la cubierta de uno de los bloques y la pintura y mantenimiento de todos los bloques. En lo referente a las acciones realizadas por la SED con respecto a la infraestructura de las sedes les informamos que la sede A . posee consultoría de diseño pero al efectuar los tramites de legalización se encontró que un particular había presentado demanda sobre la totalidad de propiedad del terreno por esta razón la SED suspendió el tramite de contratación inicialmente proyectado . sin embargo las instalaciones actualmente si ofrecen garantías para la adecuada prestación del servicio . para lo cual se esta realizando el mantenimiento preventivo y predictivo a que haya lugar . mientras el DADEP resuelve el proceso de demanda instaurado. . A corto plazo subsanar las inconsistencias presentadas en cuanto a las instalaciones. La fecha final corresponde únicamente para los planes de mantenimiento. De acuerdo a la reunión realizada por la Contraloría de Bogotá y la SED . El 18 de junio . se llego a la conclusión que el reforzamiento estructural por ser un hallazgo macro que se desprende del plan de desarrollo pasa a la Dirección de Economía y Finanzas de Bogotá; es decir . se retira del Plan de mejoramiento de la SED . por otro lado la DCCEE . a corto plazo realizara el Comité de Mantenimiento preventivo de la institución con acompañamiento del rector en un plazo máximo de dos meses . remitiendo la respectiva acta a la contraloría. | No de acciones realizadas / total de acciones programadas | 100 de necesidades atendidos de la planta física del colegio. | DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | CARLOS CASTAÑO | HUMANOS . TECNICOS . FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS | 2010/06/01 | 2010/08/01 | MEDIANTE OFICIO REMITIDO A LA RECTORA DEL COLEGIO . SE LE SOLICITA DAR PRIORIDAD CON RECURSOS DE REPOSICION DEL COLEGIO . PARA ATENDER DICHOS REQUERIMIENTOS DE MANERA PROGRESIVA . DE ACUERDO A LA DISPOSICION DEL ENTE DE CONTROL . RECURSOS QUE DEBEN SER PROGRAMADAS EN EL COMITE DE MANTENIMIENTO. MEDIANTE CONTRATO DE EMERGENCIAS No. 1627 de 2011 . SUSCRITO CON EL CONSORCIO INFRAESTRUCTURAS . LA DIRECCION DE CONSTRUCCIONES DE LA SED . ATENDIO Y ADECUO LA TOTALIDAD DE LAS AULAS PREFABRICADAS INSTALADAS EN LA SEDE A DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Y REALIZO LABORES DE MEJORAMIENTO DE LA SEDE B LOS LIBERTADORES . CON LO CUAL LAS DOS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRESENTAN UN NORMAL FUNCIONAMIENTO . | 100 | Por lo anteriormente expuesto se solicita al ente de control . el cierre del presente hallazgo.
1960 | FILA_1960 | PAD 2010 CICLO I PAD 2007 Fase II vigencia 2006 COLEGIO CARLOS ARANGO VÉLEZ - NIVEL CENTRAL - SED - IED | 1.10. EVALUACIÓN PLANTA FÍSICA | 1.12.1. La planta física original del colegio estaba ubicada . hasta el 29 de enero de 2007 . en la Trv. 68G Numero 35ª-42 Sur . en un terreno que es servidumbre de tendidos eléctricos de alta tensión y redes matrices del acueducto. | Me permito informarle en cuanto a la contaminación electromagnética de la sede Floralia del colegio Carlos Arango Vélez . que por solicitud de la Personería Distrital referente a la verificación de las distancias verticales mínimas definidas en el RETIE de las redes de transmisión de 115 Kv que pasan sobre el predio . la SED desarrolló consultaría No 1034 de 2008 con la Universidad Nacional donde se concluyó . que el colegio no cumple con las distancias verticales mínimas requeridas y que hay riesgo de que la comunidad educativa sea afectada por los campos magnéticos de frecuencia extremadamente baja (FEB) . que pueden ser causante de leucemia infantil; bajo esta consideración la SED mediante consultoría 1182-2008 desarrollada por la firma Consorcio Predios SED-2009 . inicio el proceso de la evaluación de predios para la ubicación definiva del colegio . evaluando 5 de los cuales 3 fueron calificados como viables técnica y jurídicamente . ellos son el predio las Canecas . Puerto López y el de la Familia Arenas . anexo el concepto Técnico. La Secretaria actualmente esta en el proceso de la consecución del recurso presupuestal en Secretaría de Hacienda . debido a que no se cuenta con presupuesto dentro de esta vigencia para la compra de este lote. De acuerdo a la reunión realizada por la Contraloría de Bogotá y la SED . El 18 de junio . se llego a la conclusión que el reforzamiento estructural por ser un hallazgo macro que se desprende del plan de desarrollo pasa a la Dirección de Economía y Finanzas de Bogotá; es decir . se retira del Plan de mejoramiento de la SED . por otro lado la DCCEE . a corto plazo realizara el Comité de Mantenimiento preventivo de la institución con acompañamiento del rector en un plazo máximo de dos meses . remitiendo la respectiva acta a la contraloría. | NUMERO DE ACCIONES CUMPLIDAS / DE ACCIONES PROPUESTAS | Lograr ambientes escolares cómodos y seguros | DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | AUGUSTO VARON | Humanos . técnicos y financieros | 2010/06/01 | 2010/12/31 | SE INSTALO COMITÉ DE MANTEMIENTO DONDE SE ASESORO Y SE PRIORIZARON LAS ACTIVIDADES PARA QUE FUERON PROGRAMADAS CON RECURSOS DEL COLEGIO. (SE ANEXA ACTA DE COMITÉ)ENERO 31-11. LOS NIÑOS ACTUALMENTE ESTAN EN COLEGIO EN ARRENDAMIENTO UBICADO EN CRA 70B No 34 B -35 SUR . LICEO ROMULO GALLEGOs. | 100 | POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO SOLICITAMOS AL ENTE DE CONTROL EL CIERRE DEL PRESENTE HALLAZGO
1970 | FILA_1970 | PAD 2010 CICLO I PAD 2007 Fase II vigencia 2006 COLEGIO JOSE FÉLIX RESTREPO - NIVEL CENTRAL - SED - IED | 1.10. EVALUACIÓN PLANTA FÍSICA | 1.10.6 Sede C. Se ubica en la Calle 18 sur No. 4 90 . a pesar de solicitar ante la SED . reforzamiento estructural . este no se ha llevado a cabo . se ubican los cursos de primaria . las aulas son pequeñas y crean hacinamiento de los alumnos . ya que en ellas se ubica un promedio de 35 alumnos . la pintura se encuentra en regular estado . los pupitres de los niños de primer grados . no son concordante con su edad . el techo presenta laminas pesadas de concreto que no se encuentran bien aseguradas . lo que pone es riesgo a los pequeños. Preescolar . se ubica cerca de la ronda del rió San Cristóbal . el cual permanece invadido de roedores . y a pesar de que se solicita la fumigación cada 6 meses esta no es suficiente debido a las características del río. | En cuanto a las necesidades inmediatas que presenta las instalaciones . la SED implemento el Manual de Uso Conservación y Mantenimiento de las Plantas Físicas . la DCCEE realiza acompañamiento al colegio con respecto a las necesidades locativas presentadas . y con el rubro de Fondos de Servicios Educativos se intervienen las mitigaciones de riesgos por intermedio del Plantel con acompañamiento del asesor técnico local. Con respecto a las placas de concreto la DCCEE . nuevamente adelantara visita técnica para evaluar y tomar las acciones a que haya lugar. No obstante se informa que este predio presenta una afectación de acuerdo al oficio numero S-2005-070923 enviada por la EAAB en la que se certifica que el predio se encuentra localizado en zona de ronda y zona de manejo de preservación ambiental del río san Cristóbal . con una afectación del 95 . además presenta afectación por la zona de reserva vial de la Av. primero de mayo según oficio numero 2-2005-16042 de la Subdirección de Planeamiento Urbano . y no se encuentra incorporado . lo que impide efectuar por el momento una solicitud de licencia de construcción para su reforzamiento. En cuanto a la afectación se anexa documento . razón por la cual no se puede intervenir hasta tanto no se aclare con planeación distrital. Por lo anterior y de acuerdo a los cuadros 1 y 2 de este documento no es pertinente contemplar este colegio en un plan de mejoramiento tal como lo solicita la contraloría con plazos inferiores a 60 días para el cumplimiento de acciones y tampoco es posible comprometernos con una fecha de inicio ya que estamos sujetos a los recursos asignados por SHD y a la legalización del predio. De acuerdo a la reunión realizada por la Contraloría de Bogotá y la SED . El 18 de junio . se llego a la conclusión que el reforzamiento estructural por ser un hallazgo macro que se desprende del plan de desarrollo pasa a la Dirección de Economía y Finanzas de Bogotá; es decir . se retira del Plan de mejoramiento de la SED . por otro lado la DCCEE . a corto plazo realizara el Comité de Mantenimiento preventivo de la institución con acompañamiento del rector en un plazo máximo de dos meses . remitiendo la respectiva acta a la contraloría. | No de acciones realizadas / total de acciones programadas | 100 de necesidades atendidos de la planta física del colegio. | DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | CARLOS CASTAÑO | HUMANOS Y TECNICOS | 2010/06/01 | 2010/08/01 | SE EFECTUO EL MANTENIMIENTO REQUERIDO Y SE AUMENTO EL CONTROL DE ROEDORES (SE ANEXAN ORDENES DE TRABAJO No. 2299 DE FEB 5 DE 2010 Y 2392 DE 23 DE SEPT DE 2010) | 100 | POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO SOLICITAMOS AL ENTE DE CONTROL EL CIERRE DEL PRESENTE HALLAZGO
1980 | FILA_1980 | PAD 2010 CICLO I PAD 2007 Fase II vigencia 2006 COLEGIO LAS AMERICAS - NIVEL CENTRAL - SED - IED | 1.10 EVALUACION PLANTA FISICA | 1.10 LAS EDIFICACIONES SE ENCUENTRAN EN ESTADO LAMENTABLE . EN CASO DE EMERGENCIA PUEDEN COLAPSAR FACILMENTE | Se debe aclarar que la Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos en el mes de julio del año 2008 . teniendo en cuenta las apreciaciones de la comunidad educativa sobre la percepción de movimientos de la edificación . elaboro un concepto técnico en el que como resultado concluye ..... No obstante lo anterior la edificación ha presentado un buen comportamiento ante las cargas verticales que le han sido impuestas durante el tiempo de uso y probablemente seguirá respondiendo de la misma manera bajo las condiciones de carga que sugiere el uso que le ha sido destinado. No se observan situaciones de colapso inminente de la estructura . ni deterioro de elementos que comprometan el desempeño estructural de la misma adicionalmente hace varias recomendaciones CORTO PLAZO: Se requiere iniciar prioritariamente los estudios y obras para satisfacer las necesidades resistencia ductilidad y rigidez que presenta la edificación . ya sea mediante una obra de reforzamiento estructural o mediante la restitución total del bloque . siendo esta ultima la más viable teniendo en cuenta las relaciones costo beneficio observadas en la ejecución de reforzamientos de estructuras de esta misma tipología .MEDIANO PLAZO :En caso de no iniciarse las acciones mencionadas anteriormente se recomienda :La exploración detallada de la placa de entrepiso . para la verificación de las condiciones de estado y apoyo de los elementos y de ser necesario realizar una labor de reparación de la misma conducente a garantizar las condiciones de comportamiento como diafragma rígido. La demolición y sustitución de los elementos prefabricados de la fachada en los cuales se observan dilataciones con respecto a su plano . por elementos más livianos fijados claro está a la placa de piso. PLAZO INMEDIATO :Aunque no existe la situación de colapso inminente de la estructura existen unos elementos arquitectónicos no estructurales con alta posibilidad de desprendimiento y que ponen en riesgo a la comunidad educativa . estos se observan en la parte superior de los accesos al bloque y se recomienda de manera prioritaria su demolición . igualmente se debe verificar el estado de elementos similares en los pisos más altos y realizar el mismo proceso .....A corto plazo se realizara el mantenimiento preventivo de la institución con acompañamiento del rector . y que serán priorizadas en el comité. La fecha final corresponde únicamente para los planes de mantenimiento. De acuerdo a la reunión realizada por la Contraloría de Bogotá y la SED . El 18 de junio . se llego a la conclusión que el reforzamiento estructural por ser un hallazgo macro que se desprende del plan de desarrollo pasa a la Dirección de Economía y Finanzas de Bogotá; es decir . se retira del Plan de mejoramiento de la SED . por otro lado la DCCEE . a corto plazo realizara el Comité de Mantenimiento preventivo de la institución con acompañamiento del rector en un plazo máximo de dos meses . remitiendo la respectiva acta a la contraloría. | No de acciones realizadas / total de acciones programadas | 100 de necesidades atendidos de la planta física del colegio. | DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | AREA DE PLANEACION Y DISEÑO STELLA HERRERA | Humanos . técnicos y financieros | 2010/06/01 | 2010/08/01 | SE LLEVO A CABO EL MANTENIMIENTO DEL COLEGIO . EN ACCIONES COMO ARREGLO DE CUBIERTA . MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO . BAÑOS . ADEMAS SE HCIEROS DOS COMITES DE MANTENIMIENTO DURANTE EL AÑO LECTIVO (SE ANEXAN ACTAS) FALTA ANEXAR ACTA DE VISITA DE MANTENIMIENTO | 100 | POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO SOLICITAMOS AL ENTE DE CONTROL EL CIERRE DEL PRESENTE HALLAZGO
1990 | FILA_1990 | PAD 2010 CICLO I PAD 2007 Fase II vigencia 2006 COLEGIO LAS AMERICAS - NIVEL CENTRAL - SED - IED | 1.10. EVALUACIÓN PLANTA FÍSICA | 1.10.1. Sistema eléctrico general es también antiguo . falta mantenimiento . es insuficiente y por tanto con frecuencia mantiene sobrecargado; se verificó la existencia de cableado expuesto . ausencia de cajas . tomas e interruptores y ausencia de señalización de riesgo eléctrico. En las aulas de informática existe sobrecargar en los estabilizadores; lo mis o que en la cafetería se presentan instalaciones no apropiadas para las estufas . para uso de celaduría y aseo. | Con los recursos del Colegio y atendiendo el Plan de Mantenimiento del Colegio . se realizaron intervenciones puntuales que permitieran el funcionamiento de los bloque tipo alianza para el progreso. A corto plazo se realizara el mantenimiento preventivo de la institución con acompañamiento del rector . y que serán priorizadas en el comité. La fecha final corresponde únicamente para los planes de mantenimiento. De acuerdo a la reunión realizada por la Contraloría de Bogotá y la SED . El 18 de junio . se llego a la conclusión que el reforzamiento estructural por ser un hallazgo macro que se desprende del plan de desarrollo pasa a la Dirección de Economía y Finanzas de Bogotá; es decir . se retira del Plan de mejoramiento de la SED . por otro lado la DCCEE . a corto plazo realizara el Comité de Mantenimiento preventivo de la institución con acompañamiento del rector en un plazo máximo de dos meses . remitiendo la respectiva acta a la contraloría. | No de acciones realizadas / total de acciones programadas | 100 de necesidades atendidos de la planta física del colegio. | DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | RECTOR DEL COLEGIO STELLA HERRERA | Humanos . técnicos y financieros | 2010/06/01 | 2010/08/01 | SE LLEVO A CABO EL MANTENIMIENTO DEL COLEGIO . EN ACCIONES COMO ARREGLO DE CUBIERTA . MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO . BAÑOS . ADEMAS SE HCIEROS DOS COMITES DE MANTENIMIENTO DURANTE EL AÑO LECTIVO (SE ANEXAN ACTAS) FALTA ANEXAR ACTA DE VISITA DE MANTENIMIENTO | 100 | POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO SOLICITAMOS AL ENTE DE CONTROL EL CIERRE DEL PRESENTE HALLAZGO
2000 | FILA_2000 | PAD 2010 CICLO I PAD 2007 Fase II vigencia 2006 COLEGIO LAS AMERICAS - NIVEL CENTRAL - SED - IED | 1.10. EVALUACIÓN PLANTA FÍSICA | 1.10.2. - 1.10.5. En cuanto al diseño . existen deficiencias de espacios para aulas . oficinas . laboratorios . etc. En el aula de informática se eliminó un muro para ampliar el salón y este hecho debilitó la placa superior . a lo que hay que agregar que en el cuarto piso funcionó la biblioteca por muchos años y el sobrepeso debilitó la placa poniendo en riesgo el techo del tercer piso. Los problemas de sobre peso originan un alto riesgo porque los tanques de agua tienen un peso muy grande que dada la debilidad de la estructura la pueden hacer colapsar. A lo anterior hay que agregar el hecho de que las paredes presentan filtraciones de aguas de ducto . los cuales se encuentran deteriorados . debilitando aún más el edificio. | Atendiendo las recomendaciones dadas en el concepto técnico elaborado en junio de 2008 . para el Colegio Las Américas . - Esta consultoría ya fue aprobada por la interventoria y el área de Planeación y Diseño de la Dirección de Construcción . se espera radicar los planos ante la Curaduría Urbana en el mes de mayo de 2010. La fecha final corresponde únicamente para los planes de mantenimiento. De acuerdo a la reunión realizada por la Contraloría de Bogotá y la SED . El 18 de junio . se llego a la conclusión que el reforzamiento estructural por ser un hallazgo macro que se desprende del plan de desarrollo pasa a la Dirección de Economía y Finanzas de Bogotá; es decir . se retira del Plan de mejoramiento de la SED . por otro lado la DCCEE . a corto plazo realizara el Comité de Mantenimiento preventivo de la institución con acompañamiento del rector en un plazo máximo de dos meses . remitiendo la respectiva acta a la contraloría. | No de acciones realizadas / total de acciones programadas | 100 de necesidades atendidos de la planta física del colegio. | DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | AREA DE PLANEACION Y DISEÑO STELLA HERRERA | Humanos . técnicos y financieros | 2010/06/01 | 2010/08/01 | SE LLEVO A CABO EL MANTENIMIENTO DEL COLEGIO . EN ACCIONES COMO ARREGLO DE CUBIERTA . MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO . BAÑOS . ADEMAS SE HCIEROS DOS COMITES DE MANTENIMIENTO DURANTE EL AÑO LECTIVO (SE ANEXAN ACTAS) FALTA ANEXAR ACTA DE VISITA DE MANTENIMIENTO | 100 | POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO SOLICITAMOS AL ENTE DE CONTROL EL CIERRE DEL PRESENTE HALLAZGO
2010 | FILA_2010 | PAD 2010 CICLO I PAD 2007 Fase II vigencia 2006 COLEGIO MANUELITA SÁENZ - NIVEL CENTRAL - SED - IED | 1.10. EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO Y GESTIÓN DE LA PLANTA FÍSICA E INFRAESTRUCTURA ESCOLAR. | 1.10.1.2. Las instalaciones hidráulicas se hallan en un lamentable estado . no obstante la ejecución de los contratos 019 del 2 de junio y 52 del 7 de septiembre de 2006 para tapada de goteras . limpieza de canales . destape de seis (6) bajantes en salones de bachillerato y arreglo parte hidráulica en primaria. Las aguas lluvias se represan en el patio de primaria y la zona verde o antejardín de la entrada principal con filtración en la base . en casi todos los salones de la segunda planta de bachillerato . sala de sistemas y aula de bilingüismo hay serios problemas de goteras que inundan completamente los salones . hay canales y bajantes tapadas . las zonas verdes no cuentan con ningún sistema de drenaje y los desagües permanecen en mal estado sin el adecuado mantenimiento . por lo tanto se inundan . como se aprecia en las fotografías . en consecuencia no existen las condiciones mínimas par la prestación del servicio. | En cuanto a las necesidades inmediatas que presenta las instalaciones . la SED implemento el Manual de Uso Conservación y Mantenimiento de las Plantas Físicas . la DCCEE realiza acompañamiento al colegio con respecto a las necesidades locativas presentadas . y con el rubro de Fondos de Servicios Educativos se intervienen las mitigaciones de riesgos como son el mantenimiento y construcción de los carcamos perimetrales . de la adecuación de la red hidráulica . el destape de desagües y el taponamiento de goteras con lo cual se subsanaran las inconsistencias presentadas. A corto plazo se subsanaran las inconsistencias presentadas en cuanto a drenajes . instalaciones hidraulicas y goteras . por intermedio de la Institución Educativa. La fecha final corresponde únicamente para los planes de mantenimiento. Vale informar . que esta planta física por presentar un índice de vulnerabilidad 1 (bueno) no fue priorizado para su intervención en el año 2010 ya que con los pocos recursos que posee la SED . se atienden los procesos que se encuentran en curso y los que tienen vulnerabilidad crítica. Es de anotar que tal como se describe el hallazgo no amerita que la institución entre en reforzamiento y no vemos pertinente que se condicione el cierre de este hallazgo al reforzamiento de la institución . dado que estas obras son menores y se atienden con fondos de servicios educativos siguiendo el plan de mantenimiento institucional. Cabe aclarar que para el cierre del Hallazgo no esta sujeto al reforzamiento estructural de la edificación. De acuerdo a la reunión realizada por la Contraloría de Bogotá y la SED . El 18 de junio . se llego a la conclusión que el reforzamiento estructural por ser un hallazgo macro que se desprende del plan de desarrollo pasa a la Dirección de Economía y Finanzas de Bogotá; es decir . se retira del Plan de mejoramiento de la SED . por otro lado la DCCEE . a corto plazo realizara el Comité de Mantenimiento preventivo de la institución con acompañamiento del rector en un plazo máximo de dos meses . remitiendo la respectiva acta a la contraloría. acompañamiento del rector en un plazo máximo de dos meses . remitiendo la respectiva acta a la contraloría. | No de acciones realizadas / total de acciones programadas | 100 de necesidades atendidos de la planta física del colegio. | DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | CARLOS CASTAÑO | HUMANOS . TECNICOS . FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS | 2010/06/01 | 2010/08/01 | UNA VEZ REALIZADO EL COMITÉ DE MANTENIMIENTO Y LA VISITA TECNICA RESPECTIVA POR PARTE DEL GESTOR TERRITORIAL DE LA SED . SE PUDO CONSTATAR QUE SE EFECTUARON VARIOS ARREGLOS A LA INSTITUCION Y SE SUBSANARON LAS INCONSISTENCIAS ENCONTRADAS. (SE ANEXAN ACTAS DE COMITE DE MANTENIMIENTO Y REGISTRO FOTOGRAFICO) | 100 | las acciones correctivas se cumplieron . sin embargo se encuentan en verificación los soportes remitidos . PAD 2010 . CICLO II
2020 | FILA_2020 | PAD 2010 CICLO I PAD 2007 Fase II vigencia 2006 COLEGIO MANUELITA SÁENZ - NIVEL CENTRAL - SED - IED | 1.10. EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO Y GESTIÓN DE LA PLANTA FÍSICA E INFRAESTRUCTURA ESCOLAR. | 1.10.1.4. Las instalaciones eléctricas tampoco cumplen los requisitos e implican riesgo para los estudiantes. Se encontraron trabajos de reparación en muchos salones y en el laboratorio de química mal realizados y sin adecuado soporte técnico . con cables a la vista desde los interruptores de encendido hasta los balastros . sin la regata correspondiente y sin usar la corriente viva de las acometidas de los techos . salones sin servicio eléctrico . en todos los salones existen tubos de balastro dañados. | En cuanto a las necesidades inmediatas que presenta las instalaciones . la SED implemento el Manual de Uso Conservación y Mantenimiento de las Plantas Físicas . la DCCEE realiza acompañamiento al colegio con respecto a las necesidades locativas presentadas . y con el rubro de Fondos de Servicios Educativos se intervienen las mitigaciones de riesgos como son el mantenimiento y construcción de los carcamos perimetrales . de la adecuación de la red hidráulica . el destape de desagües y el taponamiento de goteras con lo cual se subsanaran las inconsistencias presentadas. No se han determinado las áreas de los títulos de propiedad y El predio no se encuentra incorporado. A corto plazo subsanar las inconsistencias presentadas. A corto plazo se realizara el mantenimiento preventivo de la institución con acompañamiento del rector . y que serán priorizadas en el comité. La fecha final corresponde únicamente para los planes de mantenimiento. Es de anotar que tal como se describe el hallazgo no amerita que la institución entre en reforzamiento y no vemos pertinente que se condicione el cierre de este hallazgo al reforzamiento de la institución . dado que estas obras son menores y se atienden con fondos de servicios educativos siguiendo el plan de mantenimiento institucional. Cabe aclarar que para el cierre del Hallazgo no esta sujeto al reforzamiento estructural de la edificación. De acuerdo a la reunión realizada por la Contraloría de Bogotá y la SED . El 18 de junio . se llego a la conclusión que el reforzamiento estructural por ser un hallazgo macro que se desprende del plan de desarrollo pasa a la Dirección de Economía y Finanzas de Bogotá; es decir . se retira del Plan de mejoramiento de la SED . por otro lado la DCCEE . a corto plazo realizara el Comité de Mantenimiento preventivo de la institución con acompañamiento del rector en un plazo máximo de dos meses . remitiendo la respectiva acta a la contraloría. | No de acciones realizadas / total de acciones programadas | 100 de necesidades atendidos de la planta física del colegio. | DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | CARLOS CASTAÑO | HUMANOS . TECNICOS . FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS | 2010/06/01 | 2010/08/01 | UNA VEZ REALIZADO EL COMITÉ DE MANTENIMIENTO Y LA VISITA TECNICA RESPECTIVA POR PARTE DEL GESTOR TERRITORIAL DE LA SED . SE PUDO CONSTATAR QUE SE EFECTUARON VARIOS ARREGLOS A LA INSTITUCION Y SE SUBSANARON LAS INCONSISTENCIAS ENCONTRADAS. (SE ANEXAN ACTAS DE COMITE DE MANTENIMIENTO Y REGISTRO FOTOGRAFICO) | 100 | las acciones correctivas se cumplieron . sin embargo se encuentan en verificación los soportes remitidos . PAD 2010 . CICLO II
2030 | FILA_2030 | PAD 2010 CICLO I PAD 2007 Fase II vigencia 2006 COLEGIO MANUELITA SÁENZ - NIVEL CENTRAL - SED - IED | 1.10. EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO Y GESTIÓN DE LA PLANTA FÍSICA E INFRAESTRUCTURA ESCOLAR. | 1.10.1.7. Las áreas de recreación activa presentan deficiencias y los contratos de mantenimiento no han cumplido con el objeto contratado . son ellos la OPS 78 del 1 de junio de 2005 y 53 del 8 de septiembre de 2006 . el reparcheo no se realizó y la demarcación no tuvo el adecuado soporte técnico ni calidad en los materiales . así como tampoco la garantía y a la fecha el trabajo no sirvió. Veamos las siguientes gráficas | Con respecto a este hallazgo se informa que a la fecha no se conoce ningún soporte técnico por las observaciones realizadas a los contratos anteriormente mencionados . sin embargo . y para mitigar el riesgo . las directivas de la institución mediante el rubro de fondos de servicios educativos realizaron el reparcheo y mantenimiento en las canchas de primaria. .A corto plazo subsanar las inconsistencias presentadas A corto plazo se realizara el mantenimiento preventivo de la institución con acompañamiento del rector . y que serán priorizadas en el comité. La fecha final corresponde únicamente para los planes de mantenimiento. Es de anotar que tal como se describe el hallazgo no amerita que la institución entre en reforzamiento y no vemos pertinente que se condicione el cierre de este hallazgo al reforzamiento de la institución . dado que estas obras son menores y se atienden con fondos de servicios educativos siguiendo el plan de mantenimiento institucional. Cabe aclarar que para el cierre del Hallazgo no esta sujeto al reforzamiento estructural de la edificación. | No de acciones realizadas / total de acciones programadas | 100 de necesidades atendidos de la planta física del colegio. | DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | CARLOS CASTAÑO | HUMANOS . TECNICOS . FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS | 2010/06/01 | 2010/08/01 | UNA VEZ REALIZADO EL COMITÉ DE MANTENIMIENTO Y LA VISITA TECNICA RESPECTIVA POR PARTE DEL GESTOR TERRITORIAL DE LA SED . SE PUDO CONSTATAR QUE SE EFECTUARON VARIOS ARREGLOS A LA INSTITUCION Y SE SUBSANARON LAS INCONSISTENCIAS ENCONTRADAS. (SE ANEXAN ACTAS DE COMITE DE MANTENIMIENTO Y REGISTRO FOTOGRAFICO) | 100 | las acciones correctivas se cumplieron . sin embargo se encuentan en verificación los soportes remitidos . PAD 2010 . CICLO II
2040 | FILA_2040 | AR PAD 2010 CICLO I PAD 2008 FASE I VIGENCIA 2007 COLEGIO ANTONIO JOSE URIBE - NIVEL CENTRAL - SED - IED | 1.7.EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO Y GESTIÓN DE LA PLANTA FÍSICA E INFRAESTRUCTURA ESCOLAR. | 1.7.1.1. No existe un plan de mantenimiento acorde con las necesidades de la planta física | RESPUESTA El plan de mantenimiento existente a la fecha . corresponde a las necesidades locativas que existen en este colegio. La Secretaria de Educación distrital implemento el Manual de Uso Conservación y Mantenimiento de las Plantas Físicas . la DCCEE realiza acompañamiento a través del Comité de Mantenimiento al colegio con respecto a las necesidades locativas presentadas. A corto plazo subsanar las inconsistencias presentadas en cuanto a las instalaciones. La fecha final corresponde únicamente para los planes de mantenimiento. Vale informar . que esta planta física por presentar un índice de vulnerabilidad 1 (bueno) no fue priorizado para su intervención en el año 2010 ya que con los pocos recursos que posee la SED . se atienden los procesos que se encuentran en curso y los que tienen vulnerabilidad crítica. Por las razones expuestas no es pertinente contemplar este colegio en un plan de mejoramiento tal como lo solicita la contraloría con plazos inferiores a 60 días para el cumplimiento de acciones y tampoco es posible comprometernos con una fecha de inicio ya que estamos sujetos a los recursos asignados por SHD y a la legalización del predio ya que este tiene títulos parciales . no se encuentra incorporado y se tiene una posible afectación EAAB. Cabe aclarar que para el cierre del Hallazgo no esta sujeto al reforzamiento estructural de la edificación. De acuerdo a la reunión realizada por la Contraloría de Bogotá y la SED . El 18 de junio . se llego a la conclusión que el reforzamiento estructural por ser un hallazgo macro que se desprende del plan de desarrollo pasa a la Dirección de Economía y Finanzas de Bogotá; es decir . se retira del Plan de mejoramiento de la SED . por otro lado la DCCEE . a corto plazo realizara el Comité de Mantenimiento preventivo de la institución con acompañamiento del rector en un plazo máximo de dos meses . remitiendo la respectiva acta a la contraloría. | No de acciones realizadas / total de acciones programadas | 100 de necesidades atendidos de la planta física del colegio. | DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | GREGORIO SALAMANCA | HUMANO TECNICO Y ECONOMICO | 2010/06/01 | 2010/08/01 | En el año 2011 con fondos locales . se realizo la adecuación de parte de las zonas recreativas (canchas múltiples y sector de preescolar) Mediante el contrato de obra 120 de 2010 . contratista Consorcio Parques Bogota . con la interventoria de CGR LTDA. Por un valor aproximado de 97 millones de pesos (ver fotografías) | 100 | las acciones correctivas se cumplieron . sin embargo se encuentan en verificación los soportes remitidos . PAD 2010 . CICLO II
2050 | FILA_2050 | AR PAD 2010 CICLO I PAD 2008 FASE I VIGENCIA 2007 COLEGIO ANTONIO JOSE URIBE - NIVEL CENTRAL - SED - IED | 1.7.EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO Y GESTIÓN DE LA PLANTA FÍSICA E INFRAESTRUCTURA ESCOLAR. | 1.7.1.10. El área de orientación presenta similares deficiencias a la coordinación. es un área estrecha donde atienden 3 orientadoras y no ofrece las condiciones mínimas para el eficiente cumplimiento del servicio. | Efectuar visita técnica . para evaluar las condiciones espaciales de estas áreas y de esta manera . junto con el Directivo docente tomar los correctivos . de acuerdo con los recursos existentes y con la reubicación de espacios con asesoramiento del técnico local. A corto plazo subsanar las inconsistencias presentadas en cuanto a las instalaciones. A corto plazo se realizara el mantenimiento preventivo de la institución con acompañamiento del rector . y que serán priorizadas en el comité. La fecha final corresponde únicamente para los planes de mantenimiento. Vale informar . que esta planta física por presentar un índice de vulnerabilidad 1 (bueno) no fue priorizado para su intervención en el año 2010 ya que con los pocos recursos que posee la SED . se atienden los procesos que se encuentran en curso y los que tienen vulnerabilidad crítica. Por las razones expuestas no es pertinente contemplar este colegio en un plan de mejoramiento tal como lo solicita la contraloría con plazos inferiores a 60 días para el cumplimiento de acciones y tampoco es posible comprometernos con una fecha de inicio ya que estamos sujetos a los recursos asignados por SHD y a la legalización del predio ya que este tiene títulos parciales . no se encuentra incorporado y se tiene una posible afectación EAAB. Cabe aclarar que para el cierre del Hallazgo no esta sujeto al reforzamiento estructural de la edificación. De acuerdo a la reunión realizada por la Contraloría de Bogotá y la SED . El 18 de junio . se llego a la conclusión que el reforzamiento estructural por ser un hallazgo macro que se desprende del plan de desarrollo pasa a la Dirección de Economía y Finanzas de Bogotá; es decir . se retira del Plan de mejoramiento de la SED . por otro lado la DCCEE . a corto plazo realizara el Comité de Mantenimiento preventivo de la institución con acompañamiento del rector en un plazo máximo de dos meses . remitiendo la respectiva acta a la contraloría. | No de acciones realizadas / total de acciones programadas | 100 de necesidades atendidos de la planta física del colegio. | DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | GREGORIO SALAMANCA | HUMANO TECNICO Y ECONOMICO | 2010/06/01 | 2010/08/01 | En el año 2011 con fondos locales . se realizo la adecuación de parte de las zonas recreativas (canchas múltiples y sector de preescolar) Mediante el contrato de obra 120 de 2010 . contratista Consorcio Parques Bogota . con la interventoria de CGR LTDA. Por un valor aproximado de 97 millones de pesos (ver fotografías) | 100 | las acciones correctivas se cumplieron . sin embargo se encuentan en verificación los soportes remitidos . PAD 2010 . CICLO II
2060 | FILA_2060 | AR PAD 2010 CICLO I PAD 2008 FASE I VIGENCIA 2007 COLEGIO ANTONIO JOSE URIBE - NIVEL CENTRAL - SED - IED | 1.7.EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO Y GESTIÓN DE LA PLANTA FÍSICA E INFRAESTRUCTURA ESCOLAR. | 1.7.1.11. La sala de profesores presenta deficiencias de humedad en las paredes por las canales de la cubierta. en la ventilación por falta de ventanas y las tejas de la cubierta que son de eternit y generan exceso de calor. | Las Directivas de la Institución Educativa . con los fondos de reposición (recursos que gira la S.E.D anualmente) y recursos propios han contratado el mantenimiento y la adecuación de estos espacios . previa aprobación del comité de mantenimiento . para crear espacios arquitectónicos más agradables y acordes con las necesidades requeridas para el normal desempeño de actividades académicas. A corto plazo subsanar las inconsistencias presentadas en cuanto a las instalaciones. La fecha final corresponde únicamente para los planes de mantenimiento. Vale informar . que esta planta física por presentar un índice de vulnerabilidad 1 (bueno) no fue priorizado para su intervención en el año 2010 ya que con los pocos recursos que posee la SED . se atienden los procesos que se encuentran en curso y los que tienen vulnerabilidad crítica. Por las razones expuestas no es pertinente contemplar este colegio en un plan de mejoramiento tal como lo solicita la contraloría con plazos inferiores a 60 días para el cumplimiento de acciones y tampoco es posible comprometernos con una fecha de inicio ya que estamos sujetos a los recursos asignados por SHD y a la legalización del predio ya que este tiene títulos parciales . no se encuentra incorporado y se tiene una posible afectación EAAB. Cabe aclarar que para el cierre del Hallazgo no esta sujeto al reforzamiento estructural de la edificación. De acuerdo a la reunión realizada por la Contraloría de Bogotá y la SED . El 18 de junio . se llego a la conclusión que el reforzamiento estructural por ser un hallazgo macro que se desprende del plan de desarrollo pasa a la Dirección de Economía y Finanzas de Bogotá; es decir . se retira del Plan de mejoramiento de la SED . por otro lado la DCCEE . a corto plazo realizara el Comité de Mantenimiento preventivo de la institución con acompañamiento del rector en un plazo máximo de dos meses . remitiendo la respectiva acta a la contraloría. | No de acciones realizadas / total de acciones programadas | 100 de necesidades atendidos de la planta física del colegio. | DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | GREGORIO SALAMANCA | HUMANO TECNICO Y ECONOMICO | 2010/06/01 | 2010/08/01 | En el año 2011 con fondos locales . se realizo la adecuación de parte de las zonas recreativas (canchas múltiples y sector de preescolar) Mediante el contrato de obra 120 de 2010 . contratista Consorcio Parques Bogota . con la interventoria de CGR LTDA. Por un valor aproximado de 97 millones de pesos (ver fotografías) | 100 | las acciones correctivas se cumplieron . sin embargo se encuentan en verificación los soportes remitidos . PAD 2010 . CICLO II
2070 | FILA_2070 | AR PAD 2010 CICLO I PAD 2008 FASE I VIGENCIA 2007 COLEGIO ANTONIO JOSE URIBE - NIVEL CENTRAL - SED - IED | 1.7.EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO Y GESTIÓN DE LA PLANTA FÍSICA E INFRAESTRUCTURA ESCOLAR. | 1.7.1.12. Los salones donde funcionan las salas de sistema de primaria y bachillerato presentan deficientes condiciones de ventilación porque tampoco cuentan con ventanas | Las directivas de la Institución Educativa . con los fondos de reposición (recursos que gira la S.E.D anualmente) y recursos propios han contratado el mantenimiento la adecuación de estos espacios (instalación de ventiladores . rejillas de ventilación inferiores y superiores) . previa aprobación del comité de mantenimiento . acorde con las necesidades de los estudiantes . para el desempeño de las actividades(ver registro fotográfico). Se coordinara estas reparaciones con el directivo docente. A corto plazo subsanar las inconsistencias presentadas en cuanto a las instalaciones. A corto plazo subsanar las inconsistencias presentadas en cuanto a las instalaciones. La fecha final corresponde únicamente para los planes de mantenimiento. Vale informar . que esta planta física por presentar un índice de vulnerabilidad 1 (bueno) no fue priorizado para su intervención en el año 2010 ya que con los pocos recursos que posee la SED . se atienden los procesos que se encuentran en curso y los que tienen vulnerabilidad crítica. Por las razones expuestas no es pertinente contemplar este colegio en un plan de mejoramiento tal como lo solicita la contraloría con plazos inferiores a 60 días para el cumplimiento de acciones y tampoco es posible comprometernos con una fecha de inicio ya que estamos sujetos a los recursos asignados por SHD y a la legalización del predio ya que este tiene títulos parciales . no se encuentra incorporado y se tiene una posible afectación EAAB. Cabe aclarar que para el cierre del Hallazgo no esta sujeto al reforzamiento estructural de la edificación. De acuerdo a la reunión realizada por la Contraloría de Bogotá y la SED . El 18 de junio . se llego a la conclusión que el reforzamiento estructural por ser un hallazgo macro que se desprende del plan de desarrollo pasa a la Dirección de Economía y Finanzas de Bogotá; es decir . se retira del Plan de mejoramiento de la SED . por otro lado la DCCEE . a corto plazo realizara el Comité de Mantenimiento preventivo de la institución con acompañamiento del rector en un plazo máximo de dos meses . remitiendo la respectiva acta a la contraloría. | No de acciones realizadas / total de acciones programadas | 100 de necesidades atendidos de la planta física del colegio. | DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | GREGORIO SALAMANCA | HUMANO TECNICO Y ECONOMICO | 2010/06/01 | 2010/08/01 | En el año 2011 con fondos locales . se realizo la adecuación de parte de las zonas recreativas (canchas múltiples y sector de preescolar) Mediante el contrato de obra 120 de 2010 . contratista Consorcio Parques Bogota . con la interventoria de CGR LTDA. Por un valor aproximado de 97 millones de pesos (ver fotografías) | 100 | las acciones correctivas se cumplieron . sin embargo se encuentan en verificación los soportes remitidos . PAD 2010 . CICLO II
2080 | FILA_2080 | AR PAD 2010 CICLO I PAD 2008 FASE I VIGENCIA 2007 COLEGIO ANTONIO JOSE URIBE - NIVEL CENTRAL - SED - IED | 1.7.EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO Y GESTIÓN DE LA PLANTA FÍSICA E INFRAESTRUCTURA ESCOLAR. | 1.7.1.13. Se observan fisuras y agrietamientos estructurales en el laboratorio de química. tecnología de primaria y en un salón de clase del segundo piso del Bloque B. en la cubierta general del colegio. la capacidad de desagüe de las bajantes es insuficiente. problemas con el tanque de reserva de agua y problemas generalizados del sistema eléctrico. | Efectuar visita técnica . para evaluar las condiciones estructurales de esta área y junto con el Directivo docente . tomar los correctivos de acuerdo con los recursos existentes ya sea atreves de los fondos de reposición y los Fondos de gratuidad. Girados por la S.E.D.A corto plazo subsanar las inconsistencias presentadas en cuanto a las instalaciones. A corto plazo se realizara el mantenimiento preventivo de la institución con acompañamiento del rector . y que serán priorizadas en el comité. La fecha final corresponde únicamente para los planes de mantenimiento. Vale informar . que esta planta física por presentar un índice de vulnerabilidad 1 (bueno) no fue priorizado para su intervención en el año 2010 ya que con los pocos recursos que posee la SED . se atienden los procesos que se encuentran en curso y los que tienen vulnerabilidad crítica. Por las razones expuestas no es pertinente contemplar este colegio en un plan de mejoramiento tal como lo solicita la contraloría con plazos inferiores a 60 días para el cumplimiento de acciones y tampoco es posible comprometernos con una fecha de inicio ya que estamos sujetos a los recursos asignados por SHD y a la legalización del predio ya que este tiene títulos parciales . no se encuentra incorporado y se tiene una posible afectación EAAB. Cabe aclarar que para el cierre del Hallazgo no esta sujeto al reforzamiento estructural de la edificación. De acuerdo a la reunión realizada por la Contraloría de Bogotá y la SED . El 18 de junio . se llego a la conclusión que el reforzamiento estructural por ser un hallazgo macro que se desprende del plan de desarrollo pasa a la Dirección de Economía y Finanzas de Bogotá; es decir . se retira del Plan de mejoramiento de la SED . por otro lado la DCCEE . a corto plazo realizara el Comité de Mantenimiento preventivo de la institución con acompañamiento del rector en un plazo máximo de dos meses . remitiendo la respectiva acta a la contraloría. | No de acciones realizadas / total de acciones programadas | 100 de necesidades atendidos de la planta física del colegio. | DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | GREGORIO SALAMANCA | HUMANO TECNICO Y ECONOMICO | 2010/06/01 | 2010/08/01 | En el año 2011 con fondos locales . se realizo la adecuación de parte de las zonas recreativas (canchas múltiples y sector de preescolar) Mediante el contrato de obra 120 de 2010 . contratista Consorcio Parques Bogota . con la interventoria de CGR LTDA. Por un valor aproximado de 97 millones de pesos (ver fotografías) | 100 | las acciones correctivas se cumplieron . sin embargo se encuentan en verificación los soportes remitidos . PAD 2010 . CICLO II
2090 | FILA_2090 | AR PAD 2010 CICLO I PAD 2008 FASE I VIGENCIA 2007 COLEGIO ANTONIO JOSE URIBE - NIVEL CENTRAL - SED - IED | 1.7.EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO Y GESTIÓN DE LA PLANTA FÍSICA E INFRAESTRUCTURA ESCOLAR. | 1.7.1.14. Cableado deficiente del laboratorio de química. | Efectuar visita técnica . para evaluar las condiciones eléctricas de esta área y junto con el Directivo docente . tomar los correctivos . de acuerdo con los recursos existentes como son los fondos de servicios educativos y los fondos de gratuidad que gira anualmente la S.E.D. A corto plazo subsanar las inconsistencias presentadas en cuanto a las instalaciones. La fecha final corresponde únicamente para los planes de mantenimiento. Vale informar . que esta planta física por presentar un índice de vulnerabilidad 1 (bueno) no fue priorizado para su intervención en el año 2010 ya que con los pocos recursos que posee la SED . se atienden los procesos que se encuentran en curso y los que tienen vulnerabilidad crítica. Por las razones expuestas no es pertinente contemplar este colegio en un plan de mejoramiento tal como lo solicita la contraloría con plazos inferiores a 60 días para el cumplimiento de acciones y tampoco es posible comprometernos con una fecha de inicio ya que estamos sujetos a los recursos asignados por SHD y a la legalización del predio ya que este tiene títulos parciales . no se encuentra incorporado . Cabe aclarar que para el cierre del Hallazgo no esta sujeto al reforzamiento estructural de la edificación. De acuerdo a la reunión realizada por la Contraloría de Bogotá y la SED . El 18 de junio . se llego a la conclusión que el reforzamiento estructural por ser un hallazgo macro que se desprende del plan de desarrollo pasa a la Dirección de Economía y Finanzas de Bogotá; es decir . se retira del Plan de mejoramiento de la SED . por otro lado la DCCEE . a corto plazo realizara el Comité de Mantenimiento preventivo de la institución con acompañamiento del rector en un plazo máximo de dos meses . remitiendo la respectiva acta a la contraloría. | No de acciones realizadas / total de acciones programadas | 100 de necesidades atendidos de la planta física del colegio. | DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | GREGORIO SALAMANCA | HUMANO TECNICO Y ECONOMICO | 2010/06/01 | 2010/08/01 | En el año 2011 con fondos locales . se realizo la adecuación de parte de las zonas recreativas (canchas múltiples y sector de preescolar) Mediante el contrato de obra 120 de 2010 . contratista Consorcio Parques Bogota . con la interventoria de CGR LTDA. Por un valor aproximado de 97 millones de pesos (ver fotografías) | 100 | las acciones correctivas se cumplieron . sin embargo se encuentan en verificación los soportes remitidos . PAD 2010 . CICLO II
2100 | FILA_2100 | AR PAD 2010 CICLO I PAD 2008 FASE I VIGENCIA 2007 COLEGIO ANTONIO JOSE URIBE - NIVEL CENTRAL - SED - IED | 1.7.EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO Y GESTIÓN DE LA PLANTA FÍSICA E INFRAESTRUCTURA ESCOLAR. | 1.7.1.16. Las obras mantenimiento de la cubierta. canales y bajantes y el muro del aula de laboratorio. que realizó el Consorcio PROCED en 2007. no fueron recibidas a satisfacción por la institución. A la fecha dichos frentes. continúan presentando serios inconvenientes para la comunidad educativa. en razón a que dichas obras de mantenimiento no han solucionado de fondo la situación de la planta física. situación que se acrecentó a finales de 2007 con los fuertes aguaceros que afectaron techos y paredes. los cuales se encuentran en lamentable estado. | Se solicitara oficialmente al consocio PROCED . para que realice visita técnica a esta Institución Educativa . para que evalúe los espacios intervenidos por ellos y de ser necesario realice las acciones correctivas . de no ser así se remitirá informe al Interventor de este contrato para así hacer efectivas las pólizas de estabilidad. A corto plazo subsanar las inconsistencias presentadas en cuanto a las instalaciones. La fecha final corresponde únicamente para los planes de mantenimiento. Vale informar . que esta planta física por presentar un índice de vulnerabilidad 1 (bueno) no fue priorizado para su intervención en el año 2010 ya que con los pocos recursos que posee la SED . se atienden los procesos que se encuentran en curso y los que tienen vulnerabilidad crítica. Por las razones expuestas no es pertinente contemplar este colegio en un plan de mejoramiento tal como lo solicita la contraloría con plazos inferiores a 60 días para el cumplimiento de acciones y tampoco es posible comprometernos con una fecha de inicio ya que estamos sujetos a los recursos asignados por SHD y a la legalización del predio ya que este tiene títulos parciales . no se encuentra incorporado . Cabe aclarar que para el cierre del Hallazgo no esta sujeto al reforzamiento estructural de la edificación. De acuerdo a la reunión realizada por la Contraloría de Bogotá y la SED . El 18 de junio . se llego a la conclusión que el reforzamiento estructural por ser un hallazgo macro que se desprende del plan de desarrollo pasa a la Dirección de Economía y Finanzas de Bogotá; es decir . se retira del Plan de mejoramiento de la SED . por otro lado la DCCEE . a corto plazo realizara el Comité de Mantenimiento preventivo de la institución con acompañamiento del rector en un plazo máximo de dos meses . remitiendo la respectiva acta a la contraloría. | No de acciones realizadas / total de acciones programadas | 100 de necesidades atendidos de la planta física del colegio. | DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | GREGORIO SALAMANCA | HUMANO TECNICO Y ECONOMICO | 2010/06/01 | 2010/08/01 | En el año 2011 con fondos locales . se realizo la adecuación de parte de las zonas recreativas (canchas múltiples y sector de preescolar) Mediante el contrato de obra 120 de 2010 . contratista Consorcio Parques Bogota . con la interventoria de CGR LTDA. Por un valor aproximado de 97 millones de pesos (ver fotografías) | 100 | las acciones correctivas se cumplieron . sin embargo se encuentan en verificación los soportes remitidos . PAD 2010 . CICLO II
2110 | FILA_2110 | AR PAD 2010 CICLO I PAD 2008 FASE I VIGENCIA 2007 COLEGIO ANTONIO JOSE URIBE - NIVEL CENTRAL - SED - IED | 1.7.EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO Y GESTIÓN DE LA PLANTA FÍSICA E INFRAESTRUCTURA ESCOLAR. | 1.7.1.2. Las instalaciones hidráulicas se hallan en un lamentable estado. a pesar de la ejecución contractual para tapada de goteras. limpieza de canales. destape de bajantes y arreglo de la parte hidráulica. | RESPUESTA. La Institución Educativa . con los fondos de reposición (recursos que gira la S.E.D anualmente) y recursos propios ha contratado el mantenimiento de canales . sondeo de bajantes y la reparación del sistema general para la recolección de aguas lluvias (ver fotografías) . previa aprobación del comité de mantenimiento. A corto plazo subsanar las inconsistencias presentadas en cuanto a las instalaciones. La fecha final corresponde únicamente para los planes de mantenimiento. Vale informar . que esta planta física por presentar un índice de vulnerabilidad 1 (bueno) no fue priorizado para su intervención en el año 2010 ya que con los pocos recursos que posee la SED . se atienden los procesos que se encuentran en curso y los que tienen vulnerabilidad crítica. Por las razones expuestas no es pertinente contemplar este colegio en un plan de mejoramiento tal como lo solicita la contraloría con plazos inferiores a 60 días para el cumplimiento de acciones y tampoco es posible comprometernos con una fecha de inicio ya que estamos sujetos a los recursos asignados por SHD y a la legalización del predio ya que este tiene títulos parciales . no se encuentra incorporado y se tiene una posible afectación EAAB. Cabe aclarar que para el cierre del Hallazgo no esta sujeto al reforzamiento estructural de la edificación. De acuerdo a la reunión realizada por la Contraloría de Bogotá y la SED . El 18 de junio . se llego a la conclusión que el reforzamiento estructural por ser un hallazgo macro que se desprende del plan de desarrollo pasa a la Dirección de Economía y Finanzas de Bogotá; es decir . se retira del Plan de mejoramiento de la SED . por otro lado la DCCEE . a corto plazo realizara el Comité de Mantenimiento preventivo de la institución con acompañamiento del rector en un plazo máximo de dos meses . remitiendo la respectiva acta a la contraloría. | No de acciones realizadas / total de acciones programadas | 100 de necesidades atendidos de la planta física del colegio. | DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | GREGORIO SALAMANCA | HUMANO TECNICO Y ECONOMICO | 2010/06/01 | 2010/08/01 | En el año 2011 con fondos locales . se realizo la adecuación de parte de las zonas recreativas (canchas múltiples y sector de preescolar) Mediante el contrato de obra 120 de 2010 . contratista Consorcio Parques Bogota . con la interventoria de CGR LTDA. Por un valor aproximado de 97 millones de pesos (ver fotografías) | 100 | las acciones correctivas se cumplieron . sin embargo se encuentan en verificación los soportes remitidos . PAD 2010 . CICLO II
2120 | FILA_2120 | AR PAD 2010 CICLO I PAD 2008 FASE I VIGENCIA 2007 COLEGIO ANTONIO JOSE URIBE - NIVEL CENTRAL - SED - IED | 1.7.EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO Y GESTIÓN DE LA PLANTA FÍSICA E INFRAESTRUCTURA ESCOLAR. | 1.7.1.3. Las instalaciones sanitarias tanto de primaria como bachillerato son insuficientes y presentan deficiencias en techos. enchapes. lavamanos. orinales. y puertas | Efectuar visita técnica . para evaluar las condiciones generales de las baterías sanitarias y se incluirá esta necesidad . en la ficha Banco de Proyectos de la Institución Educativa . si a ello hay lugar . ya que no se han presentado reclamos o inquietudes por parte de la Secretaria de Salud. A corto plazo subsanar las inconsistencias presentadas en cuanto a las instalaciones. La fecha final corresponde únicamente para los planes de mantenimiento. Vale informar . que esta planta física por presentar un índice de vulnerabilidad 1 (bueno) no fue priorizado para su intervención en el año 2010 ya que con los pocos recursos que posee la SED . se atienden los procesos que se encuentran en curso y los que tienen vulnerabilidad crítica. Por las razones expuestas no es pertinente contemplar este colegio en un plan de mejoramiento tal como lo solicita la contraloría con plazos inferiores a 60 días para el cumplimiento de acciones y tampoco es posible comprometernos con una fecha de inicio ya que estamos sujetos a los recursos asignados por SHD y a la legalización del predio ya que este tiene títulos parciales . no se encuentra incorporado . Cabe aclarar que para el cierre del Hallazgo no esta sujeto al reforzamiento estructural de la edificación. De acuerdo a la reunión realizada por la Contraloría de Bogotá y la SED . El 18 de junio . se llego a la conclusión que el reforzamiento estructural por ser un hallazgo macro que se desprende del plan de desarrollo pasa a la Dirección de Economía y Finanzas de Bogotá; es decir . se retira del Plan de mejoramiento de la SED . por otro lado la DCCEE . a corto plazo realizara el Comité de Mantenimiento preventivo de la institución con acompañamiento del rector en un plazo máximo de dos meses . remitiendo la respectiva acta a la contraloría. | No de acciones realizadas / total de acciones programadas | 100 de necesidades atendidos de la planta física del colegio. | DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | GREGORIO SALAMANCA | HUMANO TECNICO Y ECONOMICO | 2010/06/01 | 2010/08/01 | En el año 2011 con fondos locales . se realizo la adecuación de parte de las zonas recreativas (canchas múltiples y sector de preescolar) Mediante el contrato de obra 120 de 2010 . contratista Consorcio Parques Bogota . con la interventoria de CGR LTDA. Por un valor aproximado de 97 millones de pesos (ver fotografías) | 100 | las acciones correctivas se cumplieron . sin embargo se encuentan en verificación los soportes remitidos . PAD 2010 . CICLO II
2130 | FILA_2130 | AR PAD 2010 CICLO I PAD 2008 FASE I VIGENCIA 2007 COLEGIO ANTONIO JOSE URIBE - NIVEL CENTRAL - SED - IED | 1.7.EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO Y GESTIÓN DE LA PLANTA FÍSICA E INFRAESTRUCTURA ESCOLAR. | 1.7.1.4. Las instalaciones eléctricas tampoco cumplen los requisitos e implican riesgo alto para los estudiantes. Se encontraron muchos salones sin adecuado soporte técnico. con cables a la vista desde los interruptores de encendido hasta los balastros. en todos los salones existen tubos de balastros dañados. así como en el restaurante escolar. | En cuanto a este hallazgo se informa que de acuerdo al manual de mantenimiento estas reparaciones y mitigaciones de riesgo serán atendidas por el directivo docente . con los fondos Servicios educativos . los cuales gira la Secretaria de Educación anualmente para el mantenimiento periódico de las plantas físicas oficiales. A corto plazo subsanar las inconsistencias presentadas en cuanto a las instalaciones. La fecha final corresponde únicamente para los planes de mantenimiento. Vale informar . que esta planta física por presentar un índice de vulnerabilidad 1 (bueno) no fue priorizado para su intervención en el año 2010 ya que con los pocos recursos que posee la SED . se atienden los procesos que se encuentran en curso y los que tienen vulnerabilidad crítica. Por las razones expuestas no es pertinente contemplar este colegio en un plan de mejoramiento tal como lo solicita la contraloría con plazos inferiores a 60 días para el cumplimiento de acciones y tampoco es posible comprometernos con una fecha de inicio ya que estamos sujetos a los recursos asignados por SHD y a la legalización del predio ya que este tiene títulos parciales . no se encuentra incorporado . Cabe aclarar que para el cierre del Hallazgo no esta sujeto al reforzamiento estructural de la edificación. De acuerdo a la reunión realizada por la Contraloría de Bogotá y la SED . El 18 de junio . se llego a la conclusión que el reforzamiento estructural por ser un hallazgo macro que se desprende del plan de desarrollo pasa a la Dirección de Economía y Finanzas de Bogotá; es decir . se retira del Plan de mejoramiento de la SED . por otro lado la DCCEE . a corto plazo realizara el Comité de Mantenimiento preventivo de la institución con acompañamiento del rector en un plazo máximo de dos meses . remitiendo la respectiva acta a la contraloría. | No de acciones realizadas / total de acciones programadas | 100 de necesidades atendidos de la planta física del colegio. | DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | GREGORIO SALAMANCA | HUMANO TECNICO Y ECONOMICO | 2010/06/01 | 2010/08/01 | En el año 2011 con fondos locales . se realizo la adecuación de parte de las zonas recreativas (canchas múltiples y sector de preescolar) Mediante el contrato de obra 120 de 2010 . contratista Consorcio Parques Bogota . con la interventoria de CGR LTDA. Por un valor aproximado de 97 millones de pesos (ver fotografías) | 100 | las acciones correctivas se cumplieron . sin embargo se encuentan en verificación los soportes remitidos . PAD 2010 . CICLO II
2140 | FILA_2140 | AR PAD 2010 CICLO I PAD 2008 FASE I VIGENCIA 2007 COLEGIO ANTONIO JOSE URIBE - NIVEL CENTRAL - SED - IED | 1.7.EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO Y GESTIÓN DE LA PLANTA FÍSICA E INFRAESTRUCTURA ESCOLAR. | 1.7.1.5. El área de la tienda y restaurante escolar presenta deficiencias en su planta física. | Las Directivas de la Institución Educativa . con los fondos de reposición (recursos que gira la SED anualmente) y recursos propios han contratado el mantenimiento la adecuación de estos espacios . previa aprobación del comité de mantenimiento(ver registro fotográfico) . las cuales se encuentran en normal funcionamiento como se demuestra en las fotos. A corto plazo subsanar las inconsistencias presentadas en cuanto a las instalaciones. La fecha final corresponde únicamente para los planes de mantenimiento. Vale informar . que esta planta física por presentar un índice de vulnerabilidad 1 (bueno) no fue priorizado para su intervención en el año 2010 ya que con los pocos recursos que posee la SED . se atienden los procesos que se encuentran en curso y los que tienen vulnerabilidad crítica. Por las razones expuestas no es pertinente contemplar este colegio en un plan de mejoramiento tal como lo solicita la contraloría con plazos inferiores a 60 días para el cumplimiento de acciones y tampoco es posible comprometernos con una fecha de inicio ya que estamos sujetos a los recursos asignados por SHD y a la legalización del predio ya que este tiene títulos parciales . no se encuentra incorporado . Cabe aclarar que para el cierre del Hallazgo no esta sujeto al reforzamiento estructural de la edificación. De acuerdo a la reunión realizada por la Contraloría de Bogotá y la SED . El 18 de junio . se llego a la conclusión que el reforzamiento estructural por ser un hallazgo macro que se desprende del plan de desarrollo pasa a la Dirección de Economía y Finanzas de Bogotá; es decir . se retira del Plan de mejoramiento de la SED . por otro lado la DCCEE . a corto plazo realizara el Comité de Mantenimiento preventivo de la institución con acompañamiento del rector en un plazo máximo de dos meses . remitiendo la respectiva acta a la contraloría. | No de acciones realizadas / total de acciones programadas | 100 de necesidades atendidos de la planta física del colegio. | DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | GREGORIO SALAMANCA | HUMANO TECNICO Y ECONOMICO | 2010/06/01 | 2010/08/01 | En el año 2011 con fondos locales . se realizo la adecuación de parte de las zonas recreativas (canchas múltiples y sector de preescolar) Mediante el contrato de obra 120 de 2010 . contratista Consorcio Parques Bogota . con la interventoria de CGR LTDA. Por un valor aproximado de 97 millones de pesos (ver fotografías) | 100 | las acciones correctivas se cumplieron . sin embargo se encuentan en verificación los soportes remitidos . PAD 2010 . CICLO II
2150 | FILA_2150 | AR PAD 2010 CICLO I PAD 2008 FASE I VIGENCIA 2007 COLEGIO ANTONIO JOSE URIBE - NIVEL CENTRAL - SED - IED | 1.7.EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO Y GESTIÓN DE LA PLANTA FÍSICA E INFRAESTRUCTURA ESCOLAR. | 1.7.1.6. Las zonas verdes y áreas de uso común se encuentran en mal estado y en tierra y no cuentan con el equipamiento como bancas. para la recreación pasiva de los estudiantes. | Efectuar visita técnica . para evaluar las condiciones generales de las zonas verdes y áreas de uso común del colegio y se incluirá esta necesidad . en la ficha Banco de Proyectos de la Institución Educativa . para que una vez contemos con los recursos financieros . esta necesidad sea atendida . por medio de los fondos locales o fondos de la SED.A corto plazo subsanar las inconsistencias presentadas en cuanto a las instalaciones. La fecha final corresponde únicamente para los planes de mantenimiento. Vale informar . que esta planta física por presentar un índice de vulnerabilidad 1 (bueno) no fue priorizado para su intervención en el año 2010 ya que con los pocos recursos que posee la SED . se atienden los procesos que se encuentran en curso y los que tienen vulnerabilidad crítica. Por las razones expuestas no es pertinente contemplar este colegio en un plan de mejoramiento tal como lo solicita la contraloría con plazos inferiores a 60 días para el cumplimiento de acciones y tampoco es posible comprometernos con una fecha de inicio ya que estamos sujetos a los recursos asignados por SHD y a la legalización del predio ya que este tiene títulos parciales . no se encuentra incorporado . Cabe aclarar que para el cierre del Hallazgo no esta sujeto al reforzamiento estructural de la edificación. De acuerdo a la reunión realizada por la Contraloría de Bogotá y la SED . El 18 de junio . se llego a la conclusión que el reforzamiento estructural por ser un hallazgo macro que se desprende del plan de desarrollo pasa a la Dirección de Economía y Finanzas de Bogotá; es decir . se retira del Plan de mejoramiento de la SED . por otro lado la DCCEE . a corto plazo realizara el Comité de Mantenimiento preventivo de la institución con acompañamiento del rector en un plazo máximo de dos meses . remitiendo la respectiva acta a la contraloría. | No de acciones realizadas / total de acciones programadas | 100 de necesidades atendidos de la planta física del colegio. | DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | GREGORIO SALAMANCA | HUMANO TECNICO Y ECONOMICO | 2010/06/01 | 2010/08/01 | En el año 2011 con fondos locales . se realizo la adecuación de parte de las zonas recreativas (canchas múltiples y sector de preescolar) Mediante el contrato de obra 120 de 2010 . contratista Consorcio Parques Bogota . con la interventoria de CGR LTDA. Por un valor aproximado de 97 millones de pesos (ver fotografías) | 100 | las acciones correctivas se cumplieron . sin embargo se encuentan en verificación los soportes remitidos . PAD 2010 . CICLO II
2160 | FILA_2160 | AR PAD 2010 CICLO I PAD 2008 FASE I VIGENCIA 2007 COLEGIO ANTONIO JOSE URIBE - NIVEL CENTRAL - SED - IED | 1.7.EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO Y GESTIÓN DE LA PLANTA FÍSICA E INFRAESTRUCTURA ESCOLAR. | 1.7.1.7. La zona para recreación de los alumnos de preescolar se encuentra deteriorada incluidos los juegos. | Efectuar visita técnica . para evaluar las condiciones espaciales de las zonas recreativas en el sector de preescolar y junto con el Directivo Docente se tomara las acciones a realizar . dependiendo de los recursos económicos que con que se cuente . igualmente se incluirá esta necesidad . en la ficha Banco de Proyectos de la Institución Educativa . para que una vez contemos con los recursos financieros . esta necesidad sea atendida. A corto plazo subsanar las inconsistencias presentadas en cuanto a las instalaciones. La fecha final corresponde únicamente para los planes de mantenimiento. Vale informar . que esta planta física por presentar un índice de vulnerabilidad 1 (bueno) no fue priorizado para su intervención en el año 2010 ya que con los pocos recursos que posee la SED . se atienden los procesos que se encuentran en curso y los que tienen vulnerabilidad crítica. Por las razones expuestas no es pertinente contemplar este colegio en un plan de mejoramiento tal como lo solicita la contraloría con plazos inferiores a 60 días para el cumplimiento de acciones y tampoco es posible comprometernos con una fecha de inicio ya que estamos sujetos a los recursos asignados por SHD y a la legalización del predio ya que este tiene títulos parciales . no se encuentra incorporado . Cabe aclarar que para el cierre del Hallazgo no esta sujeto al reforzamiento estructural de la edificación. De acuerdo a la reunión realizada por la Contraloría de Bogotá y la SED . El 18 de junio . se llego a la conclusión que el reforzamiento estructural por ser un hallazgo macro que se desprende del plan de desarrollo pasa a la Dirección de Economía y Finanzas de Bogotá; es decir . se retira del Plan de mejoramiento de la SED . por otro lado la DCCEE . a corto plazo realizara el Comité de Mantenimiento preventivo de la institución con acompañamiento del rector en un plazo máximo de dos meses . remitiendo la respectiva acta a la contraloría. | No de acciones realizadas / total de acciones programadas | 100 de necesidades atendidos de la planta física del colegio. | DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | GREGORIO SALAMANCA | HUMANO TECNICO Y ECONOMICO | 2010/06/01 | 2010/08/01 | En el año 2011 con fondos locales . se realizo la adecuación de parte de las zonas recreativas (canchas múltiples y sector de preescolar) Mediante el contrato de obra 120 de 2010 . contratista Consorcio Parques Bogota . con la interventoria de CGR LTDA. Por un valor aproximado de 97 millones de pesos (ver fotografías) | 100 | las acciones correctivas se cumplieron . sin embargo se encuentan en verificación los soportes remitidos . PAD 2010 . CICLO II
2170 | FILA_2170 | AR PAD 2010 CICLO I PAD 2008 FASE I VIGENCIA 2007 COLEGIO ANTONIO JOSE URIBE - NIVEL CENTRAL - SED - IED | 1.7.EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO Y GESTIÓN DE LA PLANTA FÍSICA E INFRAESTRUCTURA ESCOLAR. | 1.7.1.8. Las áreas de recreación activa presentan deficiencias estructurales por falta de intervención para su mantenimiento. por tanto requieren su refacción total. | Con recursos económicos locales . se adecuara parte de las zonas recreativas del colegio . por otro lado la DCCEE efectuara análisis de riesgo para aislar las zonas que presenten mayor vulnerabilidad. A corto plazo subsanar las inconsistencias presentadas en cuanto a las instalaciones. La fecha final corresponde únicamente para los planes de mantenimiento. Vale informar . que esta planta física por presentar un índice de vulnerabilidad 1 (bueno) no fue priorizado para su intervención en el año 2010 ya que con los pocos recursos que posee la SED . se atienden los procesos que se encuentran en curso y los que tienen vulnerabilidad crítica. Por las razones expuestas no es pertinente contemplar este colegio en un plan de mejoramiento tal como lo solicita la contraloría con plazos inferiores a 60 días para el cumplimiento de acciones y tampoco es posible comprometernos con una fecha de inicio ya que estamos sujetos a los recursos asignados por SHD y a la legalización del predio ya que este tiene títulos parciales . no se encuentra incorporado . Cabe aclarar que para el cierre del Hallazgo no esta sujeto al reforzamiento estructural de la edificación. De acuerdo a la reunión realizada por la Contraloría de Bogotá y la SED . El 18 de junio . se llego a la conclusión que el reforzamiento estructural por ser un hallazgo macro que se desprende del plan de desarrollo pasa a la Dirección de Economía y Finanzas de Bogotá; es decir . se retira del Plan de mejoramiento de la SED . por otro lado la DCCEE . a corto plazo realizara el Comité de Mantenimiento preventivo de la institución con acompañamiento del rector en un plazo máximo de dos meses . remitiendo la respectiva acta a la contraloría. | No de acciones realizadas / total de acciones programadas | 100 de necesidades atendidos de la planta física del colegio. | DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | GREGORIO SALAMANCA | HUMANO TECNICO Y ECONOMICO | 2010/06/01 | 2010/08/01 | En el año 2011 con fondos locales . se realizo la adecuación de parte de las zonas recreativas (canchas múltiples y sector de preescolar) Mediante el contrato de obra 120 de 2010 . contratista Consorcio Parques Bogota . con la interventoria de CGR LTDA. Por un valor aproximado de 97 millones de pesos (ver fotografías) | 100 | las acciones correctivas se cumplieron . sin embargo se encuentan en verificación los soportes remitidos . PAD 2010 . CICLO II
2180 | FILA_2180 | AR PAD 2010 CICLO I PAD 2008 FASE I VIGENCIA 2007 COLEGIO ANTONIO JOSE URIBE - NIVEL CENTRAL - SED - IED | 1.7.EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO Y GESTIÓN DE LA PLANTA FÍSICA E INFRAESTRUCTURA ESCOLAR. | 1.7.1.9. El área de coordinación presenta humedad en las paredes por la filtración de aguas lluvias por las canales. tiene deficiencias en la ventilación y el ambiente es caluroso | Las Directivas de la Institución Educativa . con los fondos de reposición (recursos que gira la SED anualmente) y recursos propios ha contratado el mantenimiento la adecuación de estos espacios (limpieza de canales . sondeo de bajantes) igualmente se esta estudiando la posibilidad . de instalar ventiladores en este espacio para mejorar la condiciones ambientales . estos trabajos se realizaran previa aprobación del comité de mantenimiento. A corto plazo subsanar las inconsistencias presentadas en cuanto a las instalaciones. La fecha final corresponde únicamente para los planes de mantenimiento. Vale informar . que esta planta física por presentar un índice de vulnerabilidad 1 (bueno) no fue priorizado para su intervención en el año 2010 ya que con los pocos recursos que posee la SED . se atienden los procesos que se encuentran en curso y los que tienen vulnerabilidad crítica. Por las razones expuestas no es pertinente contemplar este colegio en un plan de mejoramiento tal como lo solicita la contraloría con plazos inferiores a 60 días para el cumplimiento de acciones y tampoco es posible comprometernos con una fecha de inicio ya que estamos sujetos a los recursos asignados por SHD y a la legalización del predio ya que este tiene títulos parciales . no se encuentra incorporado . Cabe aclarar que para el cierre del Hallazgo no esta sujeto al reforzamiento estructural de la edificación. De acuerdo a la reunión realizada por la Contraloría de Bogotá y la SED . El 18 de junio . se llego a la conclusión que el reforzamiento estructural por ser un hallazgo macro que se desprende del plan de desarrollo pasa a la Dirección de Economía y Finanzas de Bogotá; es decir . se retira del Plan de mejoramiento de la SED . por otro lado la DCCEE . a corto plazo realizara el Comité de Mantenimiento preventivo de la institución con acompañamiento del rector en un plazo máximo de dos meses . remitiendo la respectiva acta a la contraloría. | No de acciones realizadas / total de acciones programadas | 100 de necesidades atendidos de la planta física del colegio. | DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | GREGORIO SALAMANCA | HUMANO TECNICO Y ECONOMICO | 2010/06/01 | 2010/08/01 | En el año 2011 con fondos locales . se realizo la adecuación de parte de las zonas recreativas (canchas múltiples y sector de preescolar) Mediante el contrato de obra 120 de 2010 . contratista Consorcio Parques Bogota . con la interventoria de CGR LTDA. Por un valor aproximado de 97 millones de pesos (ver fotografías) | 100 | las acciones correctivas se cumplieron . sin embargo se encuentan en verificación los soportes remitidos . PAD 2010 . CICLO II
2190 | FILA_2190 | AR PAD 2010 CICLO I PAD 2008 FASE I VIGENCIA 2007 COLEGIO CAMPESTRE MONTEVERDE - NIVEL CENTRAL - SED - IED | 1.6.EVALUACION Y CONCEPTO DE PLANTA FISICA | 1.6.1. Se verificó que la planta física del colegio se encuentra en un terreno sin legalizar. situación por la cual la SED no ha hecho inversiones importantes en infraestructura orientadas a dotar el colegio. hasta tanto no se legalice la propiedad del terreno ocupado. Las directivas del colegio no han adelantado ningún tipo de gestión orientadas a legalizar la propiedad ni se han formalizado peticiones a la SED. para que a través del nivel central se legalicen los predios. Se encuentran algunas obras inconclusas en el colegio. por la misma razón anterior. | Con el fin de que se adelante el proceso de pertenencia correspondiente . la SED radicó con el oficio No S -2009 - 096543 del 21 de julio de 2009 ante el DADEP . el expediente con los documentos que sirvan de acervo probatorio para tal fin y así obtener la titularidad a favor del Distrito. | No. de acciones realizadas / total de acciones programadas | OBTENER EL PROCESO DEPERTENENCIA Y LA TITULARIDAD A FAVOR DEL DISTRITO | DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | SORAYA PAEZ | HUMANOS . TECNICOS . FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS | 2010/05/13 | 2010/12/31 | El DADEP no ha manifestado avance en el proceso de pertenencia a la fecha . Sin embargo mediante radicado S-2012-055029 del 13 de abril del 2012 y radicado DADEP 2012ER5434 . se remitieron 71 folios adicionales para el proceso y seguimos sin informacion por parte del DADEP. | 80 | El DADEP no ha manifestado avance en el proceso de pertenencia a la fecha . Sin embargo mediante radicado S-2012-055029 del 13 de abril del 2012 y radicado DADEP 2012ER5434 . se remitieron 71 folios adicionales para el proceso y seguimos sin informacion por parte del DADEP.
2200 | FILA_2200 | AR PAD 2010 CICLO I PAD 2008 FASE I VIGENCIA 2007 COLEGIO CAMPESTRE MONTEVERDE - NIVEL CENTRAL - SED - IED | 1.6.EVALUACION Y CONCEPTO DE PLANTA FISICA | 1.6.2. El funcionamiento y dotación de baterías sanitarias es muy deficiente. por cuanto en ocasiones el servicio de agua es nulo y se han visto en la necesidad de comprar agua en camiones y la cantidad de baños con relación a la cantidad de alumnos que los utilizan es bajo. las instalaciones eléctricas en términos generales. funcionan correctamente. las zonas verdes están algo deterioradas por el tráfico y uso que se le da por parte de los alumnos. en el colegio no se cuenta con laboratorios de física. química ni biología. | El colegio funciona con el acueducto veredal ACUALCOS . en verano se presenta disminución del servicio . la SED . estudia la posibilidad de adecuar el sistema de recolección de agua por aguas lluvias. Para los laboratorios esta en proceso de licitación la adecuación física del espacio . La dotación de 2 laboratorios esta en viabilizarían a través de la UEL-SED. | No. de acciones realizadas / total de acciones programadas | LLEVAR A CABO LA LICITACION PUBLICA Y DOTACION DE 2 LABORATORIOS | DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | GERMAN CASTAÑEDA | HUMANOS . TECNICOS . FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS | 2010/05/13 | 2010/12/31 | SE REALIZO COMITÉ DE MANTENIMIENTO Y SEGÚN OFICIO No. E-2010-231945 DE DICIEMBRE DE 2010 (SE ANEXA COPIA) .SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES COMO MATENIMIENTO PREVENTIVO . LIMPIEZA DE CANALES . CAJAS DE INSPECCION . ARREGLO DE TEJADO . ARREGLO DE PARTE ELECTRICA . INSTALACION DE VIDRIOS ENTRE OTRAS. ADEMAS EL RECTOR REMITE COPIA DEL INFORME QUE REALIZO LA CONTRALORIA EN LA AR PAD 2009 . CICLO I (SE ANEXA). EN CUANTO A LA PRESUNTA PROPIEDAD DE UN TERCERO Y YA QUE ENTE DE CONTROL NO DIO UNA MAYOR SUSTENTACION . PARA LA SED ESTE PREDIO SE ENCUENTRA LEGALIZADO. | 100 | POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO SOLICITAMOS AL ENTE DE CONTROL EL CIERRE DEL PRESENTE HALLAZGO
2210 | FILA_2210 | AR PAD 2010 CICLO I PAD 2008 FASE I VIGENCIA 2007 COLEGIO JOSE ACEVEDO Y GOMEZ - NIVEL CENTRAL - SED - IED | 1.7 EVALUACION PLANTA FISICA | 1.7.1. El estado de la construcción es regular . categoría en la que se clasifican las aulas . salas de informática . los baños . el laboratorio . el salón de música . la sala de profesores . y los espacios destinados a biblioteca . emisora y cafetería. Las edificaciones son tipo alianza y datan de hace varias décadas. En la sede Ramajal . el patio de recreo presenta hundimiento de aproximadamente 50 cms. . el aula de informática presenta goteras y una lámpara está dañada | Por presentar la infraestructura donde se ubica la institución educativa un estado de construcción regular . se realizo una inspección ocular a la Institución Educativa en compañía de personal técnico de la DPAE . y se observó la necesidad por las características del terreno de efectuar un estudio de remoción en masa medio. Actualmente la Universidad Nacional adelanta dicho estudio de remoción en masa . se espera iniciar el proceso de consecución de licencia ante la curaduría y con posterioridad abrir el proceso de licitación una vez estén apropiados los recursos presupuestales. Con respecto a la sede B Ramajal . se solicitara a las directivas docentes efectuar con fondos de reposición . la reparación de las losas deterioradas en el patio de recreo y el mantenimiento del aula de informática. A corto plazo se realizara el mantenimiento preventivo de la institución con acompañamiento del rector . y que serán priorizadas en el comité. La fecha final corresponde únicamente para los planes de mantenimiento. De acuerdo a la reunión realizada por la Contraloría de Bogotá y la SED . El 18 de junio . se llego a la conclusión que el reforzamiento estructural por ser un hallazgo macro que se desprende del plan de desarrollo pasa a la Dirección de Economía y Finanzas de Bogotá; es decir . se retira del Plan de mejoramiento de la SED . por otro lado la DCCEE . a corto plazo realizara el Comité de Mantenimiento preventivo de la institución con acompañamiento del rector en un plazo máximo de dos meses . remitiendo la respectiva acta a la contraloría. | NUMERO DE ACCIONES CUMPLIDAS / DE ACCIONES PROPUESTAS | 100 de necesidades atendidos de la planta física del colegio. | DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | CARLOS CASTAÑO | HUMANOS . TECNICOS . FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS | 2010/06/01 | 2010/08/01 | SE REALIZO ADECUACION DE LAS 2 AULAS QUE PRESENTABAN MAYOR DETERIORO. ADICIONAL CON EL RECURSO INICIAL SE ADECUARON 3 ESPACIOS ADYACENTES. (SE ANEXA SOPORTE) ENERO 31-11 | 100 | POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO SOLICITAMOS AL ENTE DE CONTROL EL CIERRE DEL PRESENTE HALLAZGO
2220 | FILA_2220 | AR PAD 2010 CICLO I PAD 2008 FASE I VIGENCIA 2007 COLEGIO JOSE JOAQUÍN CASTRO MARTINEZ - NIVEL CENTRAL - SED - IED | 1.3. EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS ESTAMENTOS EDUCATIVOS EN EL GOBIERNO ESCOLAR. | 1.3.4. Derecho de Petición No. 1177-2007 En ejecución de la auditoría . se dio trámite a la petición presentada donde se ponen en conocimiento irregularidades en la contratación de obras civiles en colegios de la localidad . entre ellos la institución. Mediante comunicación 34100-4692 del 17 de marzo de 2007 . se solicitó al Secretario de Educación los soportes de la información sobre dichas obras . así como su estado de avance . los inconvenientes presentados y las soluciones dadas . junto con el cronograma de ejecución y finalización. | 1. Apropiar los recursos necesarios para la contratación de la consultoría. 2. Apropiar los recursos necesarios para el desarrollo de las obras en el Colegio José Joaquín Castro Sede A . en lo que se refiere a reforzamiento. 3. Contar con los estudios y diseños para la proyección de la ejecución de la obra. 4. Apropiar los recursos necesarios para el desarrollo de las obras en el Colegio José Joaquín Castro Sede B . en lo que se refiere a reforzamiento. De acuerdo con el requerimiento cabe aclarar que esta institución no presenta intervención de reforzamiento estructural ni mejoramiento integral . sin embargo al efectuar una visita técnica por parte del Gestor territorial de la SED . el rector mostró los comprobantes de egreso de algunos de los contratos realizados directamente con los Fondos de Servicios Educativos. Por otro lado el índice de Vulnerabilidad de este Colegio es moderado lo cual indica que no esta priorizado para su intervención en el año 2010 ya que con los pocos recursos que posee la SED . se atiende los procesos que se encuentran en curso y los que tienen vulnerabilidad crítica. A corto plazo subsanar las inconsistencias presentadas en cuanto a las instalaciones. La fecha final corresponde únicamente para los planes de mantenimiento. De acuerdo a la reunión realizada por la Contraloría de Bogotá y la SED . El 18 de junio . se llego a la conclusión que el reforzamiento estructural por ser un hallazgo macro que se desprende del plan de desarrollo pasa a la Dirección de Economía y Finanzas de Bogotá; es decir . se retira del Plan de mejoramiento de la SED . por otro lado la DCCEE . a corto plazo realizara el Comité de Mantenimiento preventivo de la institución con acompañamiento del rector en un plazo máximo de dos meses . remitiendo la respectiva acta a la contraloría. | Recursos apropiados /Recursos solicitados. Consultoría aprobada / consultoría presentada | 100 de necesidades atendidos de la planta física del colegio. | DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | CARLOS CASTAÑO | HUMANOS . TECNICOS . FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS | 2010/06/01 | 2010/08/01 | PENDIENTE PRONUNCIAMIENTO POR PARTE DE LA CONTRALORIA | 0 | PENDIENTE PRONUNCIAMIENTO POR PARTE DE LA CONTRALORIA
2230 | FILA_2230 | AR PAD 2010 CICLO I PAD 2008 FASE I VIGENCIA 2007 COLEGIO JOSE JOAQUÍN CASTRO MARTINEZ - NIVEL CENTRAL - SED - IED | 1.7.EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO Y GESTIÓN DE LA PLANTA FÍSICA E INFRAESTRUCTURA ESCOLAR. | 1.7.1.5. Las zonas verdes y áreas de uso común se encuentran en mal estado y en tierra y no cuentan con el equipamiento como bancas . para la recreación pasiva de los estudiantes incluidos los niños de preescolar. | La DCCEE efectuara análisis de riesgo para aislar las zonas que presenten mayor vulnerabilidad . previa evaluación locativa de estas zonas . de no ser tan vulnerable la situación se llevara a mitigar el riesgo con comité de mantenimiento . para realizar las adecuaciones con los fondos de servicios educativos o los fondos de gratuidad. A corto plazo se realizara el mantenimiento preventivo de la institución con acompañamiento del rector . y que serán priorizadas en el comité. A corto plazo subsanar las inconsistencias presentadas en cuanto a las instalaciones. La fecha final corresponde únicamente para los planes de mantenimiento. De acuerdo a la reunión realizada por la Contraloría de Bogotá y la SED . El 18 de junio . se llego a la conclusión que el reforzamiento estructural por ser un hallazgo macro que se desprende del plan de desarrollo pasa a la Dirección de Economía y Finanzas de Bogotá; es decir . se retira del Plan de mejoramiento de la SED . por otro lado la DCCEE . a corto plazo realizara el Comité de Mantenimiento preventivo de la institución con acompañamiento del rector en un plazo máximo de dos meses . remitiendo la respectiva acta a la contraloría. | Recursos apropiados /Recursos solicitados. Consultoría aprobada / consultoría presentada | 100 de necesidades atendidos de la planta física del colegio. | DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | CARLOS CASTAÑO | HUMANOS . TECNICOS . FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS | 2010/06/01 | 2010/08/01 | UNA VEZ REALIZADO EL COMITÉ DE MANTENIMIENTO Y LA VISITA TECNICA RESPECTIVA POR PARTE DEL GESTOR TERRITORIAL DE LA SED . SE PUDO CONSTATAR QUE SE EFECTUARON VARIOS ARREGLOS A LA INSTITUCION Y SE SUBSANARON LAS INCONSISTENCIAS ENCONTRADAS. (SE ANEXAN ACTAS DE COMITE DE MANTENIMIENTO Y REGISTRO FOTOGRAFICO)Enero 31-11 | 100 | POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO SOLICITAMOS AL ENTE DE CONTROL DE CIERRE DICHO HALLAZGO PARA LA DIRECCION DE CONSTRUCCION. PAD 2010 . CICLO II
2240 | FILA_2240 | AR PAD 2010 CICLO I PAD 2008 FASE I VIGENCIA 2007 COLEGIO JOSE JOAQUÍN CASTRO MARTINEZ - NIVEL CENTRAL - SED - IED | 1.7.EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO Y GESTIÓN DE LA PLANTA FÍSICA E INFRAESTRUCTURA ESCOLAR. | 1.7.2.4. No obstante los antecedentes . el subdirector informa al ente de control que una vez revisado el proyecto de reforzamiento estructural . el colegio mencionado no se encuentra en obra de reforzamiento estructural y tampoco fue programado dentro de las obras proyectadas para el período 2004-2008. | Cabe aclarar que el índice de Vulnerabilidad de este Colegio es moderado lo cual indica que no esta priorizado para su intervención en el año 2010 ya que con los pocos recursos que posee la SED . se atiende los procesos que se encuentran en curso y los que tienen vulnerabilidad crítica. Por las razones expuestas no es pertinente contemplar este colegio en un plan de mejoramiento tal como lo solicita la contraloría con plazos inferiores a 60 días para el cumplimiento de acciones y tampoco es posible comprometernos con una fecha de inicio ya que estamos sujetos a los recursos asignados por SHD y a la legalización del predio. Sin embargo se intervendrá las obras menores las cuales se realizaran con recursos de los Fondos de Servicios Educativos . para lo cual el comité de mantenimiento realizara la priorización y acompañamiento al rector . esta actividad inicia en junio de 2010. A corto plazo subsanar las inconsistencias presentadas en cuanto a las instalaciones. La fecha final corresponde únicamente para los planes de mantenimiento. De acuerdo a la reunión realizada por la Contraloría de Bogotá y la SED . El 18 de junio . se llego a la conclusión que el reforzamiento estructural por ser un hallazgo macro que se desprende del plan de desarrollo pasa a la Dirección de Economía y Finanzas de Bogotá; es decir . se retira del Plan de mejoramiento de la SED . por otro lado la DCCEE . a corto plazo realizara el Comité de Mantenimiento preventivo de la institución con acompañamiento del rector en un plazo máximo de dos meses . remitiendo la respectiva acta a la contraloría. | Recursos apropiados /Recursos solicitados. | 100 de necesidades atendidos de la planta física del colegio. | DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | CARLOS CASTAÑO | HUMANOS . TECNICOS . FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS | 2010/06/01 | 2010/08/01 | UNA VEZ REALIZADO EL COMITÉ DE MANTENIMIENTO Y LA VISITA TECNICA RESPECTIVA POR PARTE DEL GESTOR TERRITORIAL DE LA SED . SE PUDO CONSTATAR QUE SE EFECTUARON VARIOS ARREGLOS A LA INSTITUCION Y SE SUBSANARON LAS INCONSISTENCIAS ENCONTRADAS. (SE ANEXAN ACTAS DE COMITE DE MANTENIMIENTO Y REGISTRO FOTOGRAFICO)Enero 31-11 | 100 | POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO SOLICITAMOS AL ENTE DE CONTROL DE CIERRE DICHO HALLAZGO PARA LA DIRECCION DE CONSTRUCCION. PAD 2010 . CICLO II
2250 | FILA_2250 | AR PAD 2010 CICLO I PAD 2008 FASE I VIGENCIA 2007 COLEGIO KENNEDY - NIVEL CENTRAL - SED - IED | 1.7.EVALUACIÓN PLANTA FÍSICA E INFRAESTRUCTURA | 1.7.1 b) Por cuanto la infraestructura de las sedes no se ajusta a las normas de sismo resistencia . la IED fue incluida por la SED en el programa de reforzamiento estructural; sin embargo no se ha definido la asignación de presupuesto ni la fecha de iniciación de las obras. | Efectuar visita técnica para evaluar las condiciones y efectuar los correctivos de acuerdo con la viabilidad de recursos asignados en el nuevo Plan Sectorial si es el caso . de lo contrario asesorar a las directivas docentes en los temas de mantenimiento preventivo y predictivo. La fecha final corresponde únicamente para los planes de mantenimiento. | Informes técnicos | 100 de necesidades atendidos de la planta física del colegio. | DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | JOHNSON CANSARIO | HUMANOS . TECNICOS . FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS | 2010/06/01 | 2010/08/01 | MEDIANTE CONTRATO 2021 DE 2009 . EL CUAL TIENE POR OBJETO EJECUCION DE LAS OBRAS PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA FISICA DEL COLEGIO KENEDY . EN LA LOCALIDAD 8 . DE ACUERDO CN LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES ENTREGADAS POR LA SED. A la fecha cuenta con un avance del 100 . los estudiantes ya se encuentran utilizando las instalaciones . se anexa copia de acta de liquidación. Dic 31-11 | 100 | POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO SOLCITAMOS AL ENTE DE CONTROL DE CIERRE DICHO HALLAZGO PARA LA DIRECCION DE CONSTRUCCION.
2260 | FILA_2260 | AR PAD 2010 CICLO I PAD 2008 FASE I VIGENCIA 2007 COLEGIO RAFAEL DELGADO SALGUERO - NIVEL CENTRAL - SED - IED | 1.7 EVALUACIÓN CONTROL INTERNO PLANTA FÍSICA E INFRAESTRUCTURA | 1.7.1 En relación con el tema se detectaron las siguientes anomalías: En la sede principal . se presentan goteras en las aulas de clase. Algunas paredes presentan zonas con humedad. En la zona de preescolar . los tanques de agua están sobre una base apoyada en columnas mal situadas . lo cual ha producido accidentes con los niños. No hay desagüe de aguas lluvias y el patio se inunda cada vez que llueve. El agua rebosada extrae aguas negras generando olores fétidos. El cerramiento del colegio presenta averías . el alambre de la malla es endeble . con un golpe de balón se desolda la malla. Los baños presentan problemas de tubería . puertas oxidadas y cisternas en mal estado. Faltan espacios para almacén y para la enfermería; las cuales funcionan en espacios muy reducidos y sin mayor seguridad. La oficina de la rectoría es pequeña e inadecuada . con amoblado deficiente. Los pupitres presentan un alto estado de deterioro. El sistema eléctrico de la edificación se encuentra en mal estado . requiere revisión total. El edificio requiere reforzamiento estructural. En la sede C. En los baños de profesores se cayó el techo. Algunas paredes presentan estado de agrietamiento Dos salones son pequeños y presentan sobre cupo. El marco del portón de entrada esta en mal estado . lo que pone en riesgo la seguridad del colegio. La caseta para guardar los materiales de educación física y aseo es inapropiada y se inunda cuando llueve. Las palomas se han tomado los salones . lo que requiere un taponamiento de las entradas al cielorraso. En general el sistema eléctrico del edificio se encuentra en mal estado . requiere revisión total. El edificio requiere reforzamiento estructural. | RESPUESTA. La DCCEE . ha presentado acompañamiento para que con los fondos de servicios educativos el colegio realice las adecuaciones como las goteras en las aulas de clase y las humedades se han corregido. En cuanto a la zona de preescolar se mitigo el riego realizando la demolición de la base apoyada con columnas y se reubicaron los tanques. Los desagües se intervinieron para evitar la inundación del patio. En cuanto al cerramiento del colegio presenta averías debido al vandalismo pero se le han dado indicaciones a la rectora para realizar una socialización con los alumnos y reparación de las mismas. La SED ha realizado intervenciones en la parte de los baños. La Secretaria de Educación Distrital . por intermedio del contrato de obra No UEL - SED-18-033-00-09 . realizo la demolición y reubicación de los tanque de agua . la demolición de las columna que generaban alto riesgo . el sondeo y reparación de las tuberías para la recolección de aguas lluvias . la intervención de un muro lateral el cual presentaba desprendimiento debido al sismo ocurrido en Bogotá en mayo de 2008 . estas accione ya fueron mitigadas. Por otra parte . el personal técnico ha realizado visitas a este colegio . con el fin de ayudar a implementar el plan de mantenimiento escolar. Las obras anteriores fueron entregadas el pasado 25 de abril . pero las obras fueron culminadas a finales de marzo del presente año. La fecha final corresponde únicamente para los planes de mantenimiento. De acuerdo a la reunión realizada por la Contraloría de Bogotá y la SED . El 18 de junio . se llego a la conclusión que el reforzamiento estructural por ser un hallazgo macro que se desprende del plan de desarrollo pasa a la Dirección de Economía y Finanzas de Bogotá; es decir . se retira del Plan de mejoramiento de la SED . por otro lado la DCCEE . a corto plazo realizara el Comité de Mantenimiento preventivo de la institución con acompañamiento del rector en un plazo máximo de dos meses . remitiendo la respectiva acta a la contraloría. | No de acciones realizadas / total de acciones programadas | 100 de necesidades atendidos de la planta física del colegio. | DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | RAMIRO DAZA | HUMANO TECNICO Y ECONOMICO | 2010/06/01 | 2010/08/01 | SE REALIZO COMITÉ DE MANTENIMIENTO . DONDE SE ASESORO Y SE PRIORIZARON LAS ACTIVIDADES PARA QUE FUERAN PROGRAMADAS CON RECURSOS DEL COLEGIO. (SE ANEXA SOPORTE) ENERO 31-11.SEGUN INSPECCION OCULAR REALIZADA POR EL PERSONAL TECNICO DE ESTA DIRECCION SE PUDO EVIDENCIAR QUE LOS COMPROMISOS LOCATIVOS REALIZADOS POR EL DIRECTIVO DOCENTE SE EJECUTARON DE ACUERDO A LO CONVENIDO. SE ANEXA REGISTRO FOTOGRAFICO Y ACTAS DE ENTREGA DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO | 100 | POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO SE SOLICITA AL ENTE DE CONTROL CERRAR EL PRESENTE HALLAZGO.
2270 | FILA_2270 | AR PAD 2010 CICLO I PAD 2008 FASE I VIGENCIA 2007 COLEGIO SAN AGUSTIN - NIVEL CENTRAL - SED - IED | 1.7 EVALUACIÓN CONTROL INTERNO PLANTA FÍSICA E INFRAESTRUCTURA | 1.7.1. Los terrenos en que está construido el colegio fueron donados por el INPEC . sin embargo . en la actualidad existe un litigio porque particulares reclaman la propiedad de dichos terrenos. En cuanto a la construcción . el colegio se divide en dos grandes bloques y dispone de instalaciones modernas y adecuadas para el cumplimiento de sus fines educacionales. | Recibir del ente de control los documentos soportes por el cual afirman la situación del predio para hacer las respectivas investigaciones . ya que el conocimiento que se tiene al respecto es que el predio es propiedad de la nación y ésta a su vez ya surtió el trámite de transferencia al Distrito . pero el predio no se encuentra incorporado. En cuanto a las necesidades inmediatas que presenta las instalaciones . la SED implemento el Manual de Uso Conservación y Mantenimiento de las Plantas Físicas . la DCCEE realiza acompañamiento al colegio con respecto a las necesidades locativas presentadas . y con el rubro de Fondos de Servicios Educativos se intervienen las mitigaciones de riesgos por intermedio del Plantel con acompañamiento del asesor técnico local. A corto plazo se realizara el mantenimiento preventivo de la institución con acompañamiento del rector . y que serán priorizadas en el comité La fecha final corresponde únicamente para los planes de mantenimiento. | No de acciones realizadas / total de acciones programadas | 100 de necesidades atendidos de la planta física del colegio. | DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | SORAYA PAEZ | HUMANOS | 2010/06/01 | 2010/08/01 | SE REALIZO COMITÉ DE MANTENIMIENTO Y SEGÚN OFICIO No. E-2010-231945 DE DICIEMBRE DE 2010 (SE ANEXA COPIA) .SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES COMO MATENIMIENTO PREVENTIVO . LIMPIEZA DE CANALES . CAJAS DE INSPECCION . ARREGLO DE TEJADO . ARREGLO DE PARTE ELECTRICA . INSTALACION DE VIDRIOS ENTRE OTRAS. ADEMAS EL RECTOR REMITE COPIA DEL INFORME QUE REALIZO LA CONTRALORIA EN LA AR PAD 2009 . CICLO I (SE ANEXA). EN CUANTO A LA PRESUNTA PROPIEDAD DE UN TERCERO Y YA QUE ENTE DE CONTROL NO DIO UNA MAYOR SUSTENTACION . PARA LA SED ESTE PREDIO SE ENCUENTRA LEGALIZADO. | 100 | POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO SOLICITAMOS AL ENTE DE CONTROL EL CIERRE DEL PRESENTE HALLAZGO
2280 | FILA_2280 | AR PAD 2010 CICLO I PAD 2009 CICLO: I PERÍODO AUDITADO 2008 COLEGIO ANDRES BELLO - NIVEL CENTRAL - SED - IED | 1.10. EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO Y GESTIÓN DE LA PLANTA FÍSICA E INFRAESTRUCTURA ESCOLAR. | 1.10.1 (...) En el año 2004 . la IED Andrés Bello entró en reforzamiento en la parte de primaria y quedaron obras inconclusas . falta por terminar dos salones de clase . dos baños . una sala de mapoteca . un salón de música . y un salón de matemáticas . a la fecha de la visita no se han concluido las obras. En junio de 2005 . la IED . por medio del oficio No. D-2008- 092009 del 6 de junio de 2008 . le manifestó a la SED que la planta física de la sede B presenta grandes grietas y por ello los muros se encuentran a punto de colapsar . de igual forma el muro que colinda con la cancha de microfútbol y el muro que da a la calle costado sur- occidente de la escuela presenta peligro inminente para la comunidad colegial y vecinos del sector. | Ver documento aclaración y estrategias para subsanar los hallazgos plan de mejoramiento secretaria de educación . En el colegio Andres Bello actualmente no hay obras inconclusas . la intervención estructural adelantada en el edificio de primaria mediante orden de trabajo 608 de 2003 . se termino en su totalidad quedando por intervenir estructuralmente el resto de colegio . en una posterior etapa . para lo cual se adelanta actualmente todo lo referido a estudios técnicos mediante el convenio Interadministrativo con la Universidad Distrital bajo numero VL-108 de 2007 . para posteriormente aplicar a la licencia de construcción y luego iniciar el proceso licitatorio . dependiendo de los recursos que se asignen para la SED. A la sede B como consecuencia del sismo ocurrido el día 24 de mayo de 2008 . se le realizo un diagnostico estructural para reclamar el siniestro ante la compañía de seguros . el cual quedo en firme el día 10 de febrero de 2010 y por seguridad . la edificación se desocupo reubicando los alumnos en 11 aulas prefabricadas instaladas mediante contrato de obra 668 de 2008 . las cuales se ubicaron dentro del mismo predio de la institución . esta sede al encontrarse en el mismo predio de la sede A . igualmente se encuentra involucrada en los estudios técnicos que se adelantan mediante el convenio con la universidad distrital. En este también se presenta cronograma especifico para el tramite correspondiente para la legalización de predio y etapa precontractual . es de aclarar que esto esta sujeto a la asignación de recursos .. A corto plazo se realizara el mantenimiento preventivo de la institución con acompañamiento del rector . y que serán priorizadas en el comité. A mediano plazo entrega del informe de anteproyecto de consultoría para presentar ante Comité de Contracciones y solicitar recursos para la terminación de los estudios técnicos. La fecha final corresponde únicamente para los planes de mantenimiento. De acuerdo a la reunión realizada por la Contraloría de Bogotá y la SED . El 18 de junio . se llego a la conclusión que el reforzamiento estructural por ser un hallazgo macro que se desprende del plan de desarrollo pasa a la Dirección de Economía y Finanzas de Bogotá; es decir . se retira del Plan de mejoramiento de la SED . por otro lado la DCCEE . a corto plazo realizara el Comité de Mantenimiento preventivo de la institución con acompañamiento del rector en un plazo máximo de dos meses . remitiendo la respectiva acta a la contraloría. | No de acciones realizadas / total de acciones programadas | 100 de obras priorizadas ejecutadas | DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | NELLY GAMBOA | Humanos . técnicos . financieros y administrativos | 2010/06/01 | 2010/08/01 | SE INSTALO EL COMITÉ DE MANTENIMIENTO EL DIA 15 DE ABRIL DE 2010 . DONDE SE ASESORO Y SE PRIORIZARON LAS ACTIVIDADES PARA QUE FUERAN PROGRAMADAS CON RECURSOS DEL COLEGIO. (SE ANEXA ACTA DE COMITÉ). EL MANTENIMIENTO DEL COLEGIO SE VIENE ADELANTANDO COMO SE PUEDE OBSERVAR EN LAS FOTOGRAFIAS QUE SE ANEXAN. | 100 | SE ANEXA EL INFORME DE LA CONSULTORIA. Queda pendiente a mediano plazo entrega del informe de anteproyecto de consultoría para presentar ante Comité de Contratación y solicitar recursos para la terminación de los estudios técnicos.
2290 | FILA_2290 | AR PAD 2010 CICLO I PAD 2009 CICLO: I PERÍODO AUDITADO 2008 COLEGIO CIUDAD DE BOGOTA - NIVEL CENTRAL - SED - IED | 1.8. EVALUACIÓN PLANTA FÍSICA | 1.8.1 . b) Redes y acometidas eléctricas sala de sistemas . laboratorios (bilingüismo) En la auditoría se comprobó que la iluminación de la biblioteca fue solucionada y parcialmente la dotación y actualización de las aulas especializadas. El bloque de primaria y biblioteca carece de internet. El auditorio no ha sido terminado . ni entregado oficialmente. La rectoría reiteró las peticiones al nivel central de la SED solicitando atención a la problemática enunciada en el hallazgo . incluido un derecho de petición del rector de la época . enviado el 6 de abril de 2009 a la Dirección de Plantas Físicas . sin obtener respuestas efectivas. La acción correctiva y meta propuestas se cumplieron en forma parcialmente eficaz. Estado de la acción formulada: Abierta. | En cuanto al derecho de petición del rector de la época . enviado el 6 de abril de 2009 a la Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos . fue atendido el día 15 de abril de 2009 mediante radicado S-2009-05491 . posterior a esta respuesta se le dio a conocer a las directivas del colegio el acta de entrega física de obra suscrita por el rector el 28 de mayo de 2008 . para el recibo de las obras que comprendían el aula múltiple . ejecutada mediante contrato 222 de 2006 . con Interventoría de la universidad Distrital . por lo tanto se habilito este espacio a la comunidad estudiantil que actualmente lo usa. En cuanto a la terminación de acabados del aula múltiple se realizara visita en donde se hará la actualización de la planta física del colegio y de las necesidades priorizando la culminación de esta . para ser parte del banco de proyectos de la Dirección de Construcciones y una vez se asignen recursos adelantar las obras exteriores y acabados. Actualmente esta en uso por parte de la comunidad educativa el aula múltiple. La fecha final corresponde únicamente para los planes de mantenimiento. De acuerdo a la reunión realizada por la Contraloría de Bogotá y la SED . El 18 de junio . se llego a la conclusión que el reforzamiento estructural por ser un hallazgo macro que se desprende del plan de desarrollo pasa a la Dirección de Economía y Finanzas de Bogotá; es decir . se retira del Plan de mejoramiento de la SED . por otro lado la DCCEE . a corto plazo realizara el Comité de Mantenimiento preventivo de la institución con acompañamiento del rector en un plazo máximo de dos meses . remitiendo la respectiva acta a la contraloría. | NUMERO DE ACCIONES CUMPLIDAS / DE ACCIONES PROPUESTAS | 100 de necesidades atendidos de la planta física del colegio. | DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | JULIO CESAR LUNA-AREA DE CONTROL DE ESTADISTICA | HUMANOS Y FINANCIEROS | 2010/06/01 | 2010/08/01 | SE DESMONTARON LOS CERRAMIENTOS PROVISIONALES . SE HABILITARON ACCESOS Y ACTUALMENTE ESTA EN FUNCIONAMIENTO Y USO POR PARTE DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA. NO OBSTANTE SE REMITE NUEVAMENTE OFICIO CON RADICADO S-082491 DE JUNIO 4 DE 2010 . ENVIADO A LAS DIRECTIVAS DEL COLEGIO . EL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA DEL ESPACIO DE AULA MULTIPLE SUSCRITA POR LAS PARTES (SE ANEXA COPIA) EL COLEGIO SE ENCUENTRA REALIZANDO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y PREDICTIVO DE TODA LA PLANTA FÍSICA MEDIANTE RECURSOS DE REPOSCION (SE ANEXA SOPORTE)ENERO 31-11. LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS MEDIANTE EL PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS INICIÓ PROCESO DE LICITACION SED-LP-DCCEE-021-2012 GRUPO 10 EN DONDE SE ENCUENTRA EL MEJORAMIENTO Y TERMINACION DE ACABADOS DEL AUDITORIO. | 100 | POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO SOLICITAMOS AL ENTE DE CONTROL EL CIERRE DEL PRESENTE HALLAZGO (EN REPORTE DE ENERO 31-11)
2300 | FILA_2300 | AR PAD 2010 CICLO I PAD 2009 CICLO: I PERÍODO AUDITADO 2008 COLEGIO CIUDAD DE BOGOTA - NIVEL CENTRAL - SED - IED | 1.8. EVALUACIÓN PLANTA FÍSICA | 1.8.1. a) La sede A . no obstante ser una edificación nueva . presenta algunas falencias. Existe una construcción en el costado sur occidental cuya funcionalidad es servir de auditorio . pero no ha sido entregada por existir problemas en la ejecución del contrato entre la SED y el constructor . no hay acceso libre al edificio por lo que no fue posible verificar su estado y características. En el costado noroccidental existe una edificación que no fue intervenida y se usa como depósito . en ese lugar deberían funcionar los llamados espacios sensoriales para atención de los niños discapacitados que hacen parte de la población estudiantil. El espacio destinado a biblioteca . en un 70 de su área carece de la iluminación adecuada para ese servicio y su distribución no ha sido adecuada a los parámetros de la SED que establecen debe ser organizada en forma modular. El sensor magnético con que está dotada la sala para el control de salida de libros . carece del tamaño necesario para cubrir la dimensión de la puerta de salida y atender en forma eficiente el flujo de usuarios en horas pico. Las aulas que deben prestar los servicios de laboratorios de bilingüismo . tecnología . enseñanza de sistemas de información . laboratorios de biología . física y química fueron entregadas careciendo de los accesorios y acometidas necesarias en la parte eléctrica y de sistemas para su normal funcionamiento . motivo por el cual han venido siendo adecuadas con los escasos recursos del colegio . los alumnos de primaria carecieron del aula adecuada para la enseñanza práctica de sistemas hasta febrero de 2009.El laboratorio de bilingüismo aunque cuenta con los equipos carece de las redes para su operación . por lo tanto no ha sido puesto en servicio. Los sitios destinados para depósito de los elementos educación física carecen de ventilación y son húmedos. Se presentan filtraciones de agua en algunos baños (...) | Se realizará visita a esta Institución Educativa por parte de la Dirección de Construcciones con el fin de tomar acciones y poner en uso este espacio. Se pondrá en funcionamiento el espacio que fue construido para aula múltiple. Así mismo . con esta visita se solicitará al directivo docente contratar las adecuaciones necesarias para poner en funcionamiento la biblioteca y los laboratorios. Se adelantaran las acciones para conservación de las instalaciones . planta física e infraestructura de la institución . adoptando el manual de mantenimiento preventivo y predictivo de la planta física de la SED . priorizando las acciones a ejecutar para la conservación de la misma. | No. acciones cumplidas / No. acciones propuestas | Entrega de los espacios por parte de la SED al directivo Docente para su normal funcionamiento. ( Acta de entrega de la Obra) . y se . adoptara el manual de mantenimiento preventivo y predictivo de la planta física de la SED . priorizando las acciones a ejecutar para la conservación de la misma. | DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | JULIO CESAR LUNA | humanos . técnicos . presupuestales y administrativos | 2010/05/13 | 2010/12/31 | SE DESMONTARON LOS CERRAMIENTOS PROVISIONALES . SE HABILITARON ACCESOS Y ACTUALMENTE ESTA EN FUNCIONAMIENTO Y USO POR PARTE DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA. NO OBSTANTE SE REMITE NUEVAMENTE OFICIO CON RADICADO S-082491 DE JUNIO 4 DE 2010 . ENVIADO A LAS DIRECTIVAS DEL COLEGIO . EL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA DEL ESPACIO DE AULA MULTIPLE SUSCRITA POR LAS PARTES (SE ANEXA COPIA).LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS MEDIANTE EL PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS INICIÓ PROCESO DE LICITACION SED-LP-DCCEE-021-2012 GRUPO 10 EN DONDE SE ENCUENTRA EL MEJORAMIENTO Y TERMINACION DE ACABADOS DEL AUDITORIO. | 100 | POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO SOLICITAMOS AL ENTE DE CONTROL EL CIERRE DEL PRESENTE HALLAZGO (EN REPORTE DE ENERO 31-11)
2310 | FILA_2310 | AR PAD 2010 CICLO I PAD 2009 CICLO: I PERÍODO AUDITADO 2008 COLEGIO JAIME PARDO LEAL - NIVEL CENTRAL - SED - IED | 1.11. EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO Y GESTIÓN DE LA PLANTA FÍSICA E INFRAESTRUCTURA ESCOLAR. | 1.11.2. En cuanto a la ubicación de la planta física . se estableció que esta no fue construida con áreas específicas para el funcionamiento de diferentes dependencias administrativas dado que el diseño no fue apropiado para una institución educativa. | ADELANTAR EL PROCESO DE COMPRA DE LOS PREDIOS ALEDAÑOS QUE PERMITAN AMPLIAR EL AREA PARA UNA CONSTRUCCION A FUTURO DE LA ZONA ADMINISTRATIVA | No. de acciones realizadas / total de acciones programadas | ADQUIRIR LOS PREDIOS ALEDAÑOS A LA INSTUCION | DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | CARLOS CASTAÑO | HUMANOS . TECNICOS . FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS | 2010/05/13 | 2010/12/31 | De los 8 predios en proceso se compra se encuentran en el siguiente: 6 ESTAN ESCRITURADOS Y ENTREGADOS . 1 ESTA PENDIENTE DE ENTREGA DEL PREDIO Y 1 ESTA EN EXPROPIACION . SE PAGO EL 100 A ORDENES DEL JUZGADO .EN PROCESO DE DICTAMEN PERICIAL . POR PARTE DEL IGAC . | 95 | QUEDA PENDIENTE PROCESOS DE PAGO Y ENTREGA DE LOS INMUEBLES Y PROCESO DE EXPROPIACION DE UNO DE LOS PREDIOS.
2320 | FILA_2320 | AR PAD 2010 CICLO I PAD 2009 CICLO: I PERÍODO AUDITADO 2008 COLEGIO JAIME PARDO LEAL - NIVEL CENTRAL - SED - IED | 1.11. EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO Y GESTIÓN DE LA PLANTA FÍSICA E INFRAESTRUCTURA ESCOLAR. | 1.11.3. No se cuenta con aulas especializadas para las funciones de un colegio de carácter técnico con dos especialidades a partir del grado 9º.como son gerencia empresarial y diseño tecnológico.(?) | DOTAR LAS AULAS ESPECIALIZADAS DE LOS SISTEMAS DE COMPUTO PARA SU NORMAL OPERATIVADAD | No. de acciones realizadas / total de acciones programadas | DOTAR LAS AULAS ESPECIALIZADAS EN LOS RESPECTIVOS SISTEMAS DE COMPUTO | DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | CARLOS CASTAÑO | HUMANOS . TECNICOS . FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS | 2010/05/13 | 2010/12/31 | LA SED A TRAVES DE LA DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES Y LA DIRECCION DE CONSTRUCCION . DOTARON Y ADECUARON TRES AULAS DE TECNOLOGIA . LAS CUALES SE ENCUENTRAN EN NORMAL FUNCIONAMIENTO EN LA ACTUALIDAD. (SE ANEXA SOPORTE) ENERO 31-11 | 100 | POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO SOLICITAMOS AL ENTE DE CONTROL DE CIERRE DICHO HALLAZGO PARA LA DIRECCION DE CONSTRUCCION.
2330 | FILA_2330 | AR PAD 2010 CICLO I PAD 2009 CICLO: I PERÍODO AUDITADO 2008 COLEGIO JAIME PARDO LEAL - NIVEL CENTRAL - SED - IED | 1.11. EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO Y GESTIÓN DE LA PLANTA FÍSICA E INFRAESTRUCTURA ESCOLAR. | 1.11.4 Debido al mal diseño del colegio . este se encuentra cercano a diferentes establecimientos de comercio como tiendas . donde los niños compran alimentos . y se sale de responsabilidad del colegio poder atender alguna circunstancia que se pueda presentar como consecuencia de adquisiciones de los alumnos allí.(...) | ADELANTAR EL PROCESO DE COMPRA DE LOS PREDIOS ALEDAÑOS QUE PERMITAN AMPLIAR EL AREA PARA UNA CONSTRUCCION A FUTURO DE LA ZONA ADMINISTRATIVA | No. de acciones realizadas / total de acciones programadas | ADQUIRIR LOS PREDIOS ALEDAÑOS A LA INSTUCION | DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | CARLOS CASTAÑO | HUMANOS . TECNICOS . FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS | 2010/05/13 | 2010/12/31 | De los 8 predios en proceso se compra se encuentran en el siguiente: 6 ESTAN ESCRITURADOS Y ENTREGADOS . 1 ESTA PENDIENTE DE ENTREGA DEL PREDIO Y 1 ESTA EN EXPROPIACION . SE PAGO EL 100 A ORDENES DEL JUZGADO .EN PROCESO DE DICTAMEN PERICIAL . POR PARTE DEL IGAC . | 95 | QUEDA PENDIENTE SOLO LA ENTREGA UNO DE LOS INMUEBLES . LA CUAL SE ESPERA OBTEER EN EL TRANSCURSO DE ESTA DE ESTE MES Y PROCESO DE EXPROPIACION DE UNO DE LOS PREDIOS QUE SIGUE SU CURSO.
2340 | FILA_2340 | AR PAD 2010 CICLO I PAD 2009 CICLO: I PERÍODO AUDITADO 2008 COLEGIO JOSE MARTI - NIVEL CENTRAL - SED - IED | 1.10. EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO Y GESTIÓN DE LA PLANTA FÍSICA E INFRAESTRUCTURA ESCOLAR. | 1.10.2 Sede A Luis López de Meza Contrato SED 186 / 2007 suspendido. 1.10.2.1 Zona de alto riesgo por torres de alta tensión | Por incumplimiento del contratista . se declaró la rescisión del contrato . proceso que actualmente se esta adelantando . por tal razón se aclara que el contrato no se encuentra suspendido . sino se encuentra en tramite legal de rescisión. Se solicitara una valoración de cargas eléctricas a la entidad competente . para que emita concepto técnico. La fecha final corresponde únicamente para los planes de mantenimiento. | No de acciones realizadas / total de acciones programadas | 100 de necesidades atendidos de la planta física del colegio. | DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | RAMIRO DAZA | HUMANO TECNICO Y ECONOMICO | 2010/06/01 | 2010/08/01 | SE INSTALO EL COMITÉ DE MANTENIMIENTO EL DIA 19 DE AGOSTO DE 2010 . DONDE SE ASESORO Y SE PRIORIZARON LAS ACTIVIDADES PARA QUE FUERAN PROGRAMADAS CON RECURSOS DEL COLEGIO.SEGUN INSPECCION OCULAR REALIZADA POR EL PERSONAL TECNICO DE ESTA DIRECCION SE PUDO EVIDENCIAR QUE LOS COMPROMISOS LOCATIVOS REALIZADOS POR EL DIRECTIVO DOCENTE SE EJECUTARON DE ACUERDO A LO CONVENIDO. SE ANEXA REGISTRO FOTOGRAFICO Y ACTAS DE ENTREGA DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO | 100 | POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO SOLICITAMOS AL ENTE DE CONTROL EL CIERRE DEL PRESENTE HALLAZGO
2350 | FILA_2350 | AR PAD 2010 CICLO I PAD 2009 CICLO: I PERÍODO AUDITADO 2008 COLEGIO JOSE MARTI - NIVEL CENTRAL - SED - IED | 1.10. EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO Y GESTIÓN DE LA PLANTA FÍSICA E INFRAESTRUCTURA ESCOLAR. | 1.10.3 Sin reforzamiento Sede D Resurrección. Conformado por 5 plantas físicas . la sede A se encuentra suspendida . además la sede se encuentra ubicada en zona de alto riesgo | El predio donde se encuentra ubicado el colegio no se encuentra incorporado y se tiene una posible afectación EAAB . por esta razón no se ha podido iniciar los trámites correspondientes para contratar la consultoría integral. La fecha final corresponde únicamente para los planes de mantenimiento. De acuerdo a la reunión realizada por la Contraloría de Bogotá y la SED . El 18 de junio . se llego a la conclusión que el reforzamiento estructural por ser un hallazgo macro que se desprende del plan de desarrollo pasa a la Dirección de Economía y Finanzas de Bogotá; es decir . se retira del Plan de mejoramiento de la SED . por otro lado la DCCEE . a corto plazo realizara el Comité de Mantenimiento preventivo de la institución con acompañamiento del rector en un plazo máximo de dos meses . remitiendo la respectiva acta a la contraloría. | No de acciones realizadas / total de acciones programadas | 100 de necesidades atendidos de la planta física del colegio. | DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | RAMIRO DAZA | HUMANO TECNICO Y ECONOMICO | 2010/06/01 | 2010/08/01 | SE INSTALO EL COMITÉ DE MANTENIMIENTO EL DIA 19 DE AGOSTO DE 2010 . DONDE SE ASESORO Y SE PRIORIZARON LAS ACTIVIDADES PARA QUE FUERAN PROGRAMADAS CON RECURSOS DEL COLEGIO.SEGUN INSPECCION OCULAR REALIZADA POR EL PERSONAL TECNICO DE ESTA DIRECCION SE PUDO EVIDENCIAR QUE LOS COMPROMISOS LOCATIVOS REALIZADOS POR EL DIRECTIVO DOCENTE SE EJECUTARON DE ACUERDO A LO CONVENIDO. SE ANEXA REGISTRO FOTOGRAFICO Y ACTAS DE ENTREGA DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO | 100 | POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO SOLICITAMOS AL ENTE DE CONTROL EL CIERRE DEL PRESENTE HALLAZGO
2360 | FILA_2360 | AR PAD 2010 CICLO I PAD 2009 CICLO: I PERÍODO AUDITADO 2008 COLEGIO JOSE MARTI - NIVEL CENTRAL - SED - IED | 1.10. EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO Y GESTIÓN DE LA PLANTA FÍSICA E INFRAESTRUCTURA ESCOLAR. | 1.10.4 La planta física de la Sede B Nazareth tiene Bloque sin reforzamiento y trabajos pendientes del bloque nuevo construido. La sede resurrección sin reforzamiento . no cumple con las normas sismo resistentes . la cancha de Colegio están deterioradas así como los equipos dotacionales. Los cerramientos están sin reforzar. | La Secretaria de Educación Distrital . mediante el contrato de obra No UEL - SED - VL - 076-00-08 realizo la adecuación de las zonas recreativas . estos trabajos incluyeron el cambio de mobiliario para la misma; con relación al reforzamiento del bloque tipo caja de vivienda . informó que en estos momentos no contamos con la consultoría ni la licencia de construcción . requisitos indispensables para ejecutar este tipo de trabajos . sin embargo el personal técnico . realizará visita para evaluar las necesidades locativas en esta colegio . necesidades que serán consignadas en la Ficha Banco de Proyectos de este colegio . para que una vez contemos con los recursos esta obras sean ejecutadas . A corto plazo se realizara el mantenimiento preventivo de la institución con acompañamiento del rector . y que serán priorizadas en el comité. La fecha final corresponde únicamente para los planes de mantenimiento. De acuerdo a la reunión realizada por la Contraloría de Bogotá y la SED . El 18 de junio . se llego a la conclusión que el reforzamiento estructural por ser un hallazgo macro que se desprende del plan de desarrollo pasa a la Dirección de Economía y Finanzas de Bogotá; es decir . se retira del Plan de mejoramiento de la SED . por otro lado la DCCEE . a corto plazo realizara el Comité de Mantenimiento preventivo de la institución con acompañamiento del rector en un plazo máximo de dos meses . remitiendo la respectiva acta a la contraloría. | No de acciones realizadas / total de acciones programadas | 100 de necesidades atendidos de la planta física del colegio. | DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | RAMIRO DAZA | HUMANO TECNICO Y ECONOMICO | 2010/06/01 | 2010/08/01 | SE INSTALO EL COMITÉ DE MANTENIMIENTO EL DIA 19 DE AGOSTO DE 2010 . DONDE SE ASESORO Y SE PRIORIZARON LAS ACTIVIDADES PARA QUE FUERAN PROGRAMADAS CON RECURSOS DEL COLEGIO.SEGUN INSPECCION OCULAR REALIZADA POR EL PERSONAL TECNICO DE ESTA DIRECCION SE PUDO EVIDENCIAR QUE LOS COMPROMISOS LOCATIVOS REALIZADOS POR EL DIRECTIVO DOCENTE SE EJECUTARON DE ACUERDO A LO CONVENIDO. SE ANEXA REGISTRO FOTOGRAFICO Y ACTAS DE ENTREGA DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO | 100 | POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO SOLICITAMOS AL ENTE DE CONTROL EL CIERRE DEL PRESENTE HALLAZGO
2370 | FILA_2370 | AR PAD 2010 CICLO I PAD 2009 CICLO: I PERÍODO AUDITADO 2008 COLEGIO TOBERIN - NIVEL CENTRAL - SED - IED | 1.8. EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO Y GESTIÓN DE LA PLANTA FÍSICA E INFRAESTRUCTURA ESCOLAR. | 1.8.1. Sede C Las Orquídeas sin reforzamiento estructural. En general la planta física se encuentra en buen estado . son obras menores las que requieren de un mejor manejo. La sede C . es la sede que presenta mas problemas a la comunidad estudiantil mas vulnerable . problemas en casetas pre construidas . techos bajos y canaletas en mal estado . significan un riesgo para la población infantil de la sede C. | La SED al no contar con la titularidad del predio donde se encuentra ubicada la institución educativa . únicamente puede realizar allí el mantenimiento de la planta física labor que se realiza mediante el comité de mantenimiento y con recursos girados por la SED; sin embargo con el fin de que se adelante el proceso de pertenencia correspondiente la SED radicó con el oficio No S -2009 - 096543 del 21 de julio de 2009 ante el DADEP . el expediente con los documentos que sirvan de acervo probatorio para tal fin y así obtener la titularidad a favor del Distrito. Por otro lado mediante contrato de obra 2037 de 2009 a nombre de consorcio Ingeniería Civil y Sanitaria adelanta labores de mejoramiento en las aulas pre construidas . en cuanto a la cubierta que presenta mal estado. Por las razones expuestas no es pertinente contemplar este colegio en un plan de mejoramiento integral . tal como lo solicita la contraloría con plazos inferiores a 60 días. La fecha final corresponde únicamente para los planes de mantenimiento. De acuerdo a la reunión realizada por la Contraloría de Bogotá y la SED . El 18 de junio . se llego a la conclusión que el reforzamiento estructural por ser un hallazgo macro que se desprende del plan de desarrollo pasa a la Dirección de Economía y Finanzas de Bogotá; es decir . se retira del Plan de mejoramiento de la SED . por otro lado la DCCEE . a corto plazo realizara el Comité de Mantenimiento preventivo de la institución con acompañamiento del rector en un plazo máximo de dos meses . remitiendo la respectiva acta a la contraloría. | No. de acciones realizadas / total de acciones programadas | 100 de necesidades atendidos de la planta física del colegio. | DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | SORAYA PAEZ | HUMANOS . TECNICOS . FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS | 2010/06/01 | 2010/08/01 | SE REALIZO ADECUACION DE LAS 2 AULAS QUE PRESENTABAN MAYOR DETERIORO. ADICIONAL CON EL RECURSO INICIAL SE ADECUARON 3 ESPACIOS ADYACENTES. (SE ANEXA SOPORTE) ENERO 31-11 | 100 | POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO SOLICITAMOS AL ENTE DE CONTROL EL CIERRE DEL PRESENTE HALLAZGO
2380 | FILA_2380 | AR PAD 2010 CICLO I PAD 2009 CICLO: I PERÍODO AUDITADO 2008 COLEGIO VILEMAR EL CARMEN - NIVEL CENTRAL - SED - IED | 1.8. EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO Y GESTIÓN DE LA PLANTA FÍSICA E INFRAESTRUCTURA ESCOLAR. | 1.8.1. De cerca de 20 acciones correctivas enunciadas . se comprobó el cumplimiento de aproximadamente el 50 de ellas . no hay evidencia de la asignación de recursos para las obras . ni del requerimiento al contratista para los arreglos de la cubierta de la biblioteca . no se había realizado la incorporación del predio de la sede C Gimnasio Académico . la licitación está programada para junio de 2010 . las áreas para recreación contempladas en el diseño de la sede A Villemar fueron insuficientes . por eso tiene que usar espacios ajenos . el diseño y construcción sin rampas no corresponde con los estándares para instituciones educativas . entre otros . como el término para su ejecución era el 31 de diciembre de 2009 | El colegio se diseño con la utilización del parque anexo . cumpliendo con los parámetros del Plan Maestro de Equipamiento Educativo . la Secretaria estudia la colocación de rampas al segundo nivel . o sistema de plataforma mecánica para discapacitados . esto una vez contemos con los recursos económicos . al contratista se le han realizado varios requerimientos. La fecha final corresponde únicamente para los planes de mantenimiento. De acuerdo a la reunión realizada por la Contraloría de Bogotá y la SED . El 18 de junio . se llego a la conclusión que el reforzamiento estructural por ser un hallazgo macro que se desprende del plan de desarrollo pasa a la Dirección de Economía y Finanzas de Bogotá; es decir . se retira del Plan de mejoramiento de la SED . por otro lado la DCCEE . a corto plazo realizara el Comité de Mantenimiento preventivo de la institución con acompañamiento del rector en un plazo máximo de dos meses . remitiendo la respectiva acta a la contraloría. | No de acciones realizadas / total de acciones programadas | 100 de necesidades atendidos de la planta física del colegio. | DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | GERMAN CASTAÑEDA | HUMANOS . TECNICOS . FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS | 2010/06/01 | 2010/08/01 | SE REALIZO REUNION CON LA RECTORA DEL COLEGIO . DANDO LAS INSTRUCCIONES CORRESPONDIENTES PARA LOS ARREGLOS SOLICITADOS POR EL ENTE DE CONTROL A TRAVES DE LOS FONDOS DE REPOSICION DEL COLEGIO. (SE ANEXA SOPORTE) | 100 | POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO SOLICITAMOS AL ENTE DE CONTROL EL CIERRE DEL PRESENTE HALLAZGO
2390 | FILA_2390 | AR PAD 2010 CICLO I PAD 2009 CICLO: I PERÍODO AUDITADO 2008 COLEGIO VIRREY JOSE SOLIS - NIVEL CENTRAL - SED - IED | 1.10. EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO Y GESTIÓN DE LA PLANTA FÍSICA E INFRAESTRUCTURA ESCOLAR. | 1.10.2. Aspectos relevantes de la Planta Física a ser Tenidos en cuenta ENTRADA PRICIPAL DEL COLEGIO . CANCHA MÚLTIPLE Y GRADAS DETERIORADAS . CUBIERTA DE LAS AULAS DE PREESCOLAR DETERIORADAS . ZONAS COMUNES EN MAL ESTADO . TABLETAS Y PISO DEL SALÓN DE CLASE No. 56 DETERIORADAS | La observación va encaminada al uso cotidiano de las plantas físicas y están implícitas dentro del mantenimiento preventivo del establecimiento educativo . mismo que deberá inspeccionar para efectuar las reparaciones pertinentes de esta y todos los aspectos físicos del establecimiento educativo . incluyendo las observaciones dadas por el ente de control . con acompañamiento de un profesional de la Dirección de Construcciones. La fecha final corresponde únicamente para los planes de mantenimiento. Vale informar . que esta planta física por presentar un índice de vulnerabilidad 1 (bueno) no fue priorizado para su intervención en el año 2010 ya que con los pocos recursos que posee la SED . se atienden los procesos que se encuentran en curso y los que tienen vulnerabilidad crítica. Por las razones expuestas no es pertinente contemplar este colegio en un plan de mejoramiento tal como lo solicita la contraloría con plazos inferiores a 60 días para el cumplimiento de acciones y tampoco es posible comprometernos con una fecha de inicio ya que estamos sujetos a los recursos asignados por SHD y a la legalización del predio ya que este tiene títulos parciales . no se encuentra incorporado . Cabe aclarar que para el cierre del Hallazgo no esta sujeto al reforzamiento estructural de la edificación. De acuerdo a la reunión realizada por la Contraloría de Bogotá y la SED . El 18 de junio . se llego a la conclusión que el reforzamiento estructural por ser un hallazgo macro que se desprende del plan de desarrollo pasa a la Dirección de Economía y Finanzas de Bogotá; es decir . se retira del Plan de mejoramiento de la SED . por otro lado la DCCEE . a corto plazo realizara el Comité de Mantenimiento preventivo de la institución con acompañamiento del rector en un plazo máximo de dos meses . remitiendo la respectiva acta a la contraloría. | No de acciones realizadas/ total acciones programadas | 100 de necesidades atendidos de la planta física del colegio. | DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | HAIR HERNANDEZ | Humanos . técnicos financieros y administrativos | 2010/06/01 | 2010/08/01 | PARA ATENDER LA INSTRUCCIÓN IMPARTIDA POR EL ENTE DE CONTROL . EL DIA 26 DE JULIO DE 2010 . SE CELEBRO EL COMITÉ DE MANTENIMIENTO DEL COLEGIO VIRREY SOLIS . EN EL CUAL SE ANALIZO EXCLUSIVAMENTE LA PROBLEMÁTICA DETECTADA EN LA PLANTA FISICA . PLANTEANDOSE LAS DIRECTRICES A SEGUIR. (SE ANEXA COPIA DE ACTA) . SE ATIENDE LA DIRECTRIZ Y SE UBICA EN EL ESPACIO DETERMINADO EL AULA DE SISTEMAS Y BILINGUISMO HECHO QUE CONFIRMA LA RECTORA EL DIA 16 DE DIC/11 | 100 | POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO SOLICITAMOS AL ENTE DE CONTROL EL CIERRE DEL PRESENTE HALLAZGO | De acuerdo a el Informe Final AEA Contratación . presupuesto e inventario . Colegios- NC. Se mantiene abierta por la adecuaciòn de las gradas deterioradas . el cambio del piso de salón de clase No. 56 que está desnivelado y tiene las tabletas deterioradas las que han sido rellenadas con cemento dando mal aspecto al salón de clase.
2400 | FILA_2400 | AR PAD2011 CICLO I SEGUIMIENTO PM - AE PAD2010 CICLO II SEGUIMIENTO PM - AE PAD 2009 CICLO II PERÍODO AUDITADO 2008 SED-NIVEL CENTRAL | 2.1 Evaluación al Plan de mejoramiento | 2.1.3.3.6 COLEGIO ANIBAL FERNANDEZ DE SOTO SEDE B. Desde el inicio de obra (27 de junio de 2007) se presentaron inconvenientes en primer lugar a la implementación de un plan de contingencia . por cuanto al inicio de las mismas se encontraban estudiantes ocupando el colegio y segundo lugARpor los problemas presentados con los estudios técnicos elaborados por el contratista de consultoría N° 089 de 2004 . suscrito entre la SED y el Consorcio Diseños 20004 . por cuanto hubo que efectuar ajustes a la cimentación del proyecto y ajustes al proyecto arquitectónico . lo que conllevó a la paralización de las obras en varias oportunidades y a la adición de plazo en su ejecución. Esta suspensión tuvo una duración de 7 meses hasta el 11 de febrero de 2008 . evidenciándose la deficiente planeación desde el inicio de la obra. Posteriormente se suspende por segunda vez . desde el 19 de mayo de 2008 por proceso modificatorio ante el Banco Mundial por un periodo de 7 meses; igualmente se aprueba una tercera suspensión a partir del 2 de enero de 2009 hasta el 21 de febrero de 2009 por problemas presentados durante la ejecución del tanque subterráneo . por lo que se requirió al consultor de suelos para determinar el suelo de fundación para esta estructura. El costo de las modificaciones a los estudios efectuados por la consultoría N° 089 de 2004 Consorcio Diseños 20004 . cuyo valor asciende aproximadamente a la suma de $10.950.400 se efectuará dentro de una transacción o compensación donde también se asumirá una reclamación por el pago de vigilancia. El contrato de obra aún no ha sido liquidado al momento de la elaboración de este informe. El valor inicial del contrato fue de $586.625.000 y presenta en la actualidad un déficit presupuestal por $701.656.798.15 . de los cuales la SED considera asignar $260.075.583.40 . para pagar mampostería . carpintería metálica . cubiertas . instalaciones hidráulicas y eléctricas . tanque de agua subterráneo de dos de los tres bloques ya ejecutados . quedando pendiente por ejecutar las obras correspondientes a cubierta . mampostería . carpintería metálica . instalaciones eléctricas y acabados cuyo presupuesto de obra ascendería a $400 millones para su terminación y que no se ejecutarán con este contrato... | Se acordó en mesa trabajo con la entidad efectuar un pronunciamiento por parte del ente de control con el fin de que la SED en su respuesta a éste . argumente y efectúe los compromisos y que incluya plazos y responsables para la solución de la problemática enunciada en el tema de las licencias de construcción. | No. De colegios señalados por la contraloría con licencia / total colegios identificados sin licencia | 100 de colegios tratados en mesa de trabajo con licencia | DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | SORAYA PAEZ | Económicos Humanos y técnicos | 2011/01/31 | 2014/12/31 | PENDIENTE PRONUNCIAMIENTO POR PARTE DE LA CONTRALORIA | 0 | PENDIENTE PRONUNCIAMIENTO POR PARTE DE LA CONTRALORIA
2410 | FILA_2410 | AR PAD 2011 CICLO I SEGUIMIENTO PM - AE PAD 2009 CICLO III NIVEL CENTRAL VIGENCIA 2004-2009 | 2.3.4.Contrato de obra 286 del 28 de diciembre de 2005 – Colegio Distrital Gustavo Restrepo Sede D Gabriel Turbay. Transversal 12 B Nº 15 B- 31 sur . Localidad de Antonio Nariño | 2.3.4.2. Observaciones a las obras ejecutadas. Se observaron falencias en la terminación de las obras tales como: • Se observa desprendimiento de malla de cerramiento instalada en el costado oriental del colegio. • No se observaron mallas o rejas de protección en las ventanas adyacentes a la cancha deportiva. • El cuarto de la tarima no tiene cubierta . adicionalmente no cuenta con energía eléctrica. • Verificar observación sobre servicio de energía y agua motobombas. • No se garantiza en forma una debida higiene en algunas cocinas donde se observan aéreas de paredes y mesones en cocinas que no fueron enchapados. • Las cocinas no cuentan con entrepaños y puertas . bajo los mesones para el depósito de implementos y alimentos sobre la base de los mismos teniendo que efectuar el almacenamiento de estos de forma desordenada y desaprovechando el espacio que en estos pueda quedar. | Se llevaron a cabo las obras incluidas en el contrato No. 286 de 2005 . la fecha propuesta en este plan como opción de mejora es la indicada únicamente para las obras que incluia el contrato. Las obras adicionales observadas por la Contraloría que no se contemplaron en el contrato . serán corregidas por la SED una vez se cuente con recursos bien sea por prioridad en Banco de Proyectos o mediante recursos por parte de los Fondos de Desarrollo Local o Presupuestos participativos a largo plazo. Y las obras desarrolladas fueron: El desprendimiento de malla de cerramiento instalada en el costado oriental del colegio se arreglo por parte del Colegio con fondos de reposision.Las demas observaciones encontradas no corresponden a las actividades realizadas . contratadas y ejecutadas . por lo tanto no se puede realizar un arreglo ni requerir al Contratista.a. El desprendimiento de las mallas es normal después de 2 años de entregada la obra . se le solicito al colegio que tipo de mantenimiento ha venido realizando para mantener la estabilidad de dichas rejas. El gestor local debe estar al pendiente de la evolución de los trabajos de mantenimiento. b. Con respecto a las rejas de protección en ventanas . no estaban en la obra por dos razones: i. No estaba en los diseños presentados por la Consultoría ii. No formaba parte del contrato inicial . no estaba presupuestado c. De acuerdo a los puntos solicitados . notamos que corresponden a obras pendientes las cuales deben tener en cuenta lo siguiente: i. Se hace necesario para atender de manera óptima y solucionar en forma definitiva la utilización de los talleres . la actualización de los diseños eléctricos . y así dar cumplimiento a la norma RETIE . por cuanto en la época de los diseños no era de carácter obligatorio. además nos regulariza el sistema hidroneumático para los baños. ii. Una vez contemos con los diseños definitivos eléctricos se debe contratar las siguientes actividades: Apantallamiento del edificio Regularización de carga eléctrica Ajuste y certificación norma RETIE iii. Ascensor o montacargas (para atención de discapacitados) iv. Cubierta e instalación eléctrica del área correspondiente a tarima) estas dos son actividades para etapas posteriores y de acuerdo al rubros asignados a la SED d. Se realizaron las de acuerdo a los planos dados por el consultor después de las lo solicitado por el Colegio . por lo tanto se debe realizar una implementación de las cocinas de acuerdo a los diseños realizados por compensar para que estas queden funcionales . y cumpliendo con las normas de salud. Esto quedo incluido dentro de la ficha del Colegio. Como conclusión informamos que el hallazgo se encuentra terminado . lo que significa que a la fecha se encuentra solucionado. | Seguimiento a la evolución de los trabajos de mantenimiento de la obra | 100 de la evolución de los trabajos de mantenimiento de la obra | DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | CARLOS GRANADOS | Humanos y técnicos | 2009/12/21 | 2011/09/30 | A LA FECHA LA SECRETARIA DE EDUCACION YA CUENTA CON LA LICENCIA DE URBANISMO Y CONSTRUCCION APROBADA MEDIANTE LA RESOLUCIÓN 11-1-0770 DEL 20 DE OCTUBRE DE 2011 Y FECHA DE EJECUTORIA DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011 . SE ANEXA COPIA . EXPEDIDA POR LA CURADURIA URBANA Nº 1. Dic 31-11 | 100 | SE SOLICITA EL CIERRE DEL HALLAZGO.
2420 | FILA_2420 | AR PAD 2011 CICLO I - PERIODO AUDITADO 2010 NIVEL CENTRAL | 3.3. EVALUACION AL PLAN DE DESARROLLO. | 3.3.5.1 Hallazgo Administrativo. Por lo anterior . se configura un presunto hallazgo administrativo por la baja ejecución presupuestal y el incumplimiento de metas . evidenciando que no existe correlación directa entre los recursos utilizados . las metas programadas . situación esta que obedece principalmente a la falta de una efectiva organización . planeación . seguimiento y control por parte de la entidad . ocasionando desorganización e incumplimiento de las funciones de la entidad y a su vez del proyecto 563 . y la falta de información veraz para la toma de decisiones. La contratación suscrita bajo el marco del proyecto 563 Construcción y Conservación de la infraestructura del sector educativo oficial . durante la vigencia auditada . que maneja la Dirección de construcciones asciende a 65 contratos de los cuales a mayo de 2011 . se tiene que 9 se encuentran en ejecución . 3 pendientes de inicio . 1 en plazo para presentar liquidación . 7 liquidados . 44 con liquidación enviada a contratos y 1 terminado por mutuo acuerdo. Con respecto a la meta a la que apuntan se distribuyen así: 53 para administración . 10 para construcción y 2 para consultorías. De los cuales 9 son contratos de obra . 1 es un convenio interadministrativo . 2 son interventoría y 53 son contratos de prestación de servicios. | Ejecutar el presupuesto asigando para cada vigencia mediante procesos de licitación . concursos de méritos . consultorías o contratación por prestación de servicios. | procesos de licitación . consursos de méritos . consultorías u OPS. | 100& de la ejecución presupuestal de vigencia fiscal | DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | ISBELIA POLO | Humanos y técnicos | 2011/06/30 | 2012/06/29 | Se están actualizando los precios de los contratos que quedaron en prepliegos para así culminar la contratación con la vigencia 2012. Así agilizar los trámites de contratación en los dos primeros trimestres del año. | 30 | Se esta a la espera de la expedición de los certificados de disponibilidad presupuestal . para así continuar con el proceso de adjudiciación de contratos.
2430 | FILA_2430 | AR PAD 2011 CICLO I SEGUIMIENTO PM - AR PAD2010 CICLO I VIGENCIA 2009 NIVEL CENTRAL | 3.7.2.8. Contrato de obra 279 del 29 de diciembre de 2006 – Colegio Distrital Francisco de Paula Santander . Localidad de Antonio Nariño | 3.7.2.8.4. Hallazgo administrativo observaciones a la ejecución de la obra: Esta obra se encuentra inconclusa . se deben instalar las pocetas en los mesones de los laboratorios y falta instalar cerca de 60 lámparas en corredores del tercer nivel . así como efectuar la demarcación de cancha y suministro de estructuras deportivas para la misma. | De acuerdo al hallazgo se ejecutaron las siguientes arreglos asi: Se suministró e instaló la totalidad de las lamparas requeridas en todo en el plantel . por ser un laboratorio de física los mesones no requieren de pocetas para su funcionamiento . dado que los alumnos no manipularán sustancias o materiales químicos que necesiten de lavado con agua potable frecuentemente. (Adicional para completar los espacios vacios de las pocetas a largo plazo se tramitará la adición al contrato de obra 1984 de 2010 . para así completar los mesones como obra menor . la fecha propuesta como opción de mejora es la indicada únicamente en el contrato.) También se colocó la reja anti impacto para utilizar la cancha deportiva . todo ésto mediante el contrato de obra No. 1984 de 2010. | 100 de la instalación de las lamparas . y a largo plazo 100 de relleno de los espacios vacios de las pocetas | A corto plazo (60 días) Instalación de las lamparas y colocación de la reja anti impacto A largo plazo relleno de espacios vacios de las pocetas de los mesones | DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | MELISSA RODRIGUEZ CARLOS GRANADOS | HUMANOS . TECNICOS Y FINANCIEROS | 2010/05/31 | 2011/09/30 | PARA EL CONTRATO 1984 de 2010 . NO SE PERMITIO REALIZAR LA ADICION PARA LLEVAR A CABO EL REQUERIMIENTO A LARGO PLAZO . POR TAL RAZON SE INCLUYO PARA LA VIGENCIA 2012 . PARA LA TERMINACION DE LOS MESONES. | 50 | A LA ESPERA DE LA ASIGNACION DE RECURSOS EN LA VIGENCIA 2012 . PARA LA TERMINACION DE LOS MESONES
2440 | FILA_2440 | AR PAD 2011 CICLO I - PERIODO AUDITADO 2010 NIVEL CENTRAL | 3.8.5. Evaluación a la Gestión del proyecto 7069 Construcción y dotación de plantas físicas distritales y del proyecto 563 Construcción y Conservación de la Infraestructura del Sector Educativo Oficial. 3.8.5.1. Contrato de Obra Nº 195/06 – Colegio Distrital Gabriel García Marquez – Villa Diana de la Localidad de Usme – Calle 83 sur N°13-33 este. | 3.8.5.1.7. Proyecto entregado inconcluso . sin la debida prestación de servicios públicos. A la fecha del presente informe el colegio no cuenta con la conexión definitiva del servicio de energía. La última información contractual sobre el tema se presenta en el informe mensual de interventoría del mes de abril de 2010 relacionada con la aprobación de la nueva factibilidad por parte de CODENSA . en la que se debían hacer algunos cambios para la cometida general. A la fecha se encuentra pendiente la prolongación de la red por parte de CODENSA El no disponer de la carga real para satisfacer los requerimientos del plantel educativo . ha impedido el correcto funcionamiento del equipo hidroneumático . con la consecuente avería de una de las bombas que ya fue reparada De igual forma . el colegio no dispone de la conexión definitiva de acueducto . por problemas relacionados con el suministro de agua en el sector . que proviene actualmente del Tanque Las Violetas. Actualmente se encuentra pendiente diseño de urbanismo y funciona con TPO. La falta de planeación de la Entidad que pone en funcionamiento una instalación educativa sin garantizar la prestación de los servicios públicos . como en este caso el agua y energía eléctrica . pone en peligro la salud de los estudiantes y desmejora en gran medida la calidad del servicio ofrecido. Se desconoce además lo dispuesto en el contrato de obra en el aparte denominado OBLIGACIONES EN MATERIA DE SERVICIOS PÚBLICOS . en el que se señala que el contratista: 1.Realizará a su costa . todos los trámites necesarios para obtener y legalizar los servicios públicos provisionales y definitivos. (…) Así mismo . remitiéndose a los pliegos de condiciones de la licitación pública LP-SED-SPF 034 – 2006 . establece de forma clara en el numeral 10. NORMAS TÉCNICAS Y ESPECIFICACIONES del numeral Nº 2.1.3.2. Con esta actuación se omite también lo dispuesto en la resolución 3616 de 2003 . Por la cual se implementa el manual sobre el ejercicio de la función de interventoría a los contratos celebrados por la Secretaría de Educación del Distrito Capital en lo referente al Literal f del artículo 23. Funciones de Recibo y Liquidación de Obras No se desconoce por parte del equipo auditor que la educación es un derecho fundamental consagrado constitucionalmente; sin embargo . también lo son la integridad física y la salud... | Se ejecutaran las maniobras por parte de Codensa para la instalación del sistema eléctrico definitivo para el colegio durante los próximos 90 días . con el seguimiento que se realizará por parte de la Dirección de Construcción . una vez ejecutadas las obras por parte de Codensa . En cuanto al suministro de agua potable no solo para el colegio sino para los barrios aledaños en general . se espera el inicio de obras por parte de la EAAB . para mitigar el problema generado por las invasiones en los predios aledaños al colegio . que desequilibraron el suministro requerido para el sector y la institución misma. Por tal razón a largo plazo no por parte de la SED . sino por la EAAB . se espera que se regularice el suministro de agua potable para el sector. En mesas de trabajo de la SED con la EAAB . la Dirección de Construcción insistirá en el mejoramiento del servicio para la institución. | Mejoramiento del servicio eléctrico definitivo | Al 100 En mesas de trabajo de la SED con la EAAB . la Dirección de Construcción insistirá en el mejoramiento del servicio para la institución. Y Realizará el seguimiento a la instalación de los servicios públicos por parte de CODENSA y de la EAAB. | DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | ARMANDO HERNANDEZ | Humanos . técnicos y financienros | 2011/06/30 | 2012/06/29 | El Colegio se encuentra energizado. Se anexa copia del Acta de Entrega de Obras N° 131431-2 . del 4 de Octubre de 2011 (3 folios) . se adelanta la conexión de acueducto de acuerdo a las especificaciones tecnicas necesarias | 80 | pendiente legalizar el servicio acueducto . de TPO a Definitiva
2450 | FILA_2450 | AR PAD 2011 CICLO I - PERIODO AUDITADO 2010 NIVEL CENTRAL | 3.8.5. Evaluación a la Gestión del proyecto 7069 Construcción y dotación de plantas físicas distritales y del proyecto 563 Construcción y Conservación de la Infraestructura del Sector Educativo Oficial. 3.8.5.1. Contrato de Obra Nº 195/06 – Colegio Distrital Gabriel García Marquez – Villa Diana de la Localidad de Usme – Calle 83 sur N°13-33 este. | 3.8.5.1.8. Fallas observadas en obra. En visita de obra efectuada el 28 de marzo de 2011 . se evidenciaron las siguientes fallas . razón por la cual se debe requerir al contratista con el fin de que sean subsanadas . constituyendo un hallazgo administrativo . así: • Presencia generalizada de humedad en muros de la Biblioteca • Filtraciones de agua y humedades en los lucernarios de la biblioteca. | Se solicitará a la Interventoría de Obra de la Universidad Nacional . una visita de manera conjunta con el contratista de obra . la cual debe arrojar un informe de pertinencia y competencia por parte de las partes . paso seguido se llevarán a cabo las obras necesarias . acudiendo a las garantias de Estabilidad de la Obra. | Informe de pertinencia y competencia del contratista por estabilidad de obra | Obtener informe de la visita conjunta con la Universidad Nacional en cuanto a las cobras necesarias que el contratista deberá realizar por garantía de estabilidad de obra. Aplicación de pólizas por estabilidad de obra | DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | ARMANDO HERNANDEZ | Humanos y técnicos | 2011/06/30 | 2012/06/29 | el contratista soluciona los problemas de humedades en muros de la biblioteca y lucernarios de la biblioteca | 100 | Atendido el hallazgo se solicita a la contraloria el levantamiento del presente hallazgo
2460 | FILA_2460 | AR PAD 2011 CICLO I - PERIODO AUDITADO 2010 NIVEL CENTRAL | 3.8.5. Evaluación a la Gestión del proyecto 7069 Construcción y dotación de plantas físicas distritales y del proyecto 563 Construcción y Conservación de la Infraestructura del Sector Educativo Oficial. 3.8.5.11. Contrato de obra Nº 241 de 2006 Colegio Distrital Palermo Sede A Palermo del 26 de diciembre de 2006 – Cra. 23 Nº 49-26 Localidad de Teusaquillo | 3.8.5.11.4. Observaciones –fallas en obra contrato Nº 241 de 2006 - Colegio Distrital Palermo Sede A Palermo • Bajantes de cubierta sin tubería hasta el piso en edificio de conservación. • Filtraciones generalizadas en placa de preescolar bajo terrazas y lucernarios en preescolar. • Filtración placa de Oficina de Coordinación • Filtraciones en generalizadas en vigas y placas de cubierta del tercer piso del bloque sur. • Humedad en muro aula de sistemas • Humedad en junta de viga y columna en biblioteca. • Se efectúa una modificación a la planta física . aparentemente no autorizadas por la SED que efectúa el colegio en la obra recientemente ejecutada. (Ver foto adjunta) • Filtración en tuberías lavamanos baños auditorio del edificio patrimonial. Las fallas observadas deben ser reparadas por la SED y se constituyen en un hallazgo administrativo. | Se solicitará a la Interventoría de Obra de la Universidad Nacional . una visita de manera conjunta con el contratista de obra . la cual debe arrojar un informe de pertinencia y competencia por parte de las partes . paso seguido se llevarán a cabo las obras necesarias . acudiendo a las garantias de Estabilidad de la Obra. | Informe de pertinencia y competencia del contratista por estabilidad de obra | Realizar visita de manera conjunta con la Universidad Nacional. Aplicación de pólizas por estabilidad de obra | DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | HUMBERTO AMAYA | Humanos y técnicos | 2011/06/30 | 2012/06/29 | La Dirección de Construcción . ofició a la Universidad Nacional . interventora del contrato para que hiciera presencia junto con el contratista en el colegio en mención . presentará informe escrito de pertinencia y competencia de las interveniciones. | 50 | Queda pendiente respuesta por parte del contratista respecto a la visita realizada.
2470 | FILA_2470 | AR PAD 2011 CICLO I - PERIODO AUDITADO 2010 NIVEL CENTRAL | 3.8.5. Evaluación a la Gestión del proyecto 7069 Construcción y dotación de plantas físicas distritales y del proyecto 563 Construcción y Conservación de la Infraestructura del Sector Educativo Oficial. 3.8.5.2. Contrato de obra Nº 234 del 28 de diciembre de 2005 - Colegio Distrital Kimy Pernia Domico (Predio El Remate Aguablanca) Localidad de Bosa | 3.8.5.2.3. Observaciones - fallas en obra contrato Nº 234 de 2005 - Colegio Distrital Kimy Pernia Domico. Se evidenciaron las siguientes fallas: • Se presenta filtración de aguas lluvias por las rejillas - persianas de las ventanas de la emisora y biblioteca. • Filtración en dilatación de estructura . se colocó flanche pero esta área filtra; el tapaluces presenta corrosión. • Filtraciones en la junta de viga canal y muro aula preescolARsalón 212 grado 503; igualmente presenta filtraciones y escurrimiento de agua lluvia por rejilla de ventana en muro de la misma aula. • Se observó mala calidad de cerraduras. • Se están comprimiendo ventanas en biblioteca . ocasionará daños a los vidrios y marcos. • Se presenta humedad y escurrimiento aguas lluvias en muros fachada del bloque administrativo – biblioteca (CIRE) . por consiguiente se inunda corredor. Las fallas observadas deben ser reparadas por la SED y se constituyen en hallazgo administrativo. | Se solicitará a la Interventoría de Obra de la Universidad Nacional . una visita de manera conjunta con el contratista de obra . la cual debe arrojar un informe de pertinencia y competencia por parte de las partes . paso seguido se llevarán a cabo las obras necesarias . acudiendo a las garantias de Estabilidad de la Obra. | Informe de pertinencia y competencia del contratista por estabilidad de obra | Obtener informe de la visita conjunta con la Universidad Nacional en cuanto a las cobras necesarias que el contratista deberá realizar por garantía de estabilidad de obra. Aplicación de pólizas por estabilidad de obra | DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | ARMANDO HERNANDEZ | Humanos y técnicos | 2011/06/30 | 2012/06/29 | se solicito al contratista atender las observaciones presentadas en el hallazgo . reparaciones que esta ejecutando | 50 | El contratista tiene pendiente por atender algunas de las observaciones
2480 | FILA_2480 | AR PAD 2011 CICLO I - PERIODO AUDITADO 2010 NIVEL CENTRAL | 3.8.5. Evaluación a la Gestión del proyecto 7069 Construcción y dotación de plantas físicas distritales y del proyecto 563 Construcción y Conservación de la Infraestructura del Sector Educativo Oficial. 3.8.5.3. Contrato de Obra Nº 115/06 – Colegio Distrital Jose Francisco Socarrás – Jardines La Libertad de la Localidad de Bosa – Carrera 88C Calle 66B sur Bosa. | 3.8.5.3.4. Proyecto entregado inconcluso . sin la debida prestación de servicios públicos. A la fecha del presente informe el colegio no cuenta con la conexión definitiva del servicio de Acueducto. La aprobación de la conexión definitiva se encuentra condicionada a la ejecución de obras de la red de aguas lluvias por fuera de la institución como parte del convenio administrativo 1547 suscrito entre la SED y la EAAB. La falta de planeación de la Entidad que pone en funcionamiento una instalación educativa sin garantizar la prestación de los servicios públicos . como en este caso el de acueducto . pone en peligro la salud de los estudiantes y desmejora en gran medida la calidad del servicio ofrecido. Se desconoce lo dispuesto tanto en el contrato de obra como en el numeral Nº 2.1.5.3. OBLIGACIONES EN MATERIA DE SERVICIOS PUBLICOS . de los pliegos de condiciones de la licitación pública LP-SED-SPF 035 – 2006 en los que se señala que el contratista: 1.Realizará a su costa . todos los trámites necesarios para obtener y legalizar los servicios públicos provisionales y definitivos. (…) Con esta actuación se omite también lo dispuesto en la resolución 3616 de 2003 . Por la cual se implementa el manual sobre el ejercicio de la función de interventoría a los contratos celebrados por la Secretaría de Educación del Distrito Capital en lo referente al Literal f del artículo 23. Funciones de Recibo y Liquidación de Obras Las áreas dedicadas a aulas . sanitarios . recreación . laboratorios . auditorios y otros espacios especializados proporcionan condiciones especiales que favorecen el aprendizaje e inciden en los resultados de calidad del sistema educativo. Además . el espacio y la dotación escolar potencian o debilitan el ambiente pedagógico e inciden en el comportamiento de los individuos. El establecimiento educativo y su infraestructura crean un espacio donde es posible la socialización . el conocimiento y la recreación... En conclusión la SED contrató las obras de construcción del establecimiento educativo . sin tener en cuenta el carácter obligatorio de integralidad del proyecto . dándose al uso sin que fuese entregada en su totalidad . es decir con la prestación de los servicios públicos definitivos. | las obras de la red de aguas lluvias por fuera de la institución como parte del convenio administrativo 1547 suscrito entre la SED y la EAAB . se encuentran totalmente ejecutadas. Posteriormente se iniciará con los trámites para legalizar el servicio solicitando la conexión definitiva del servicio al E.A.A.B. | Solicitud de conexión definitiva del servicio de acueducto | Conexión definitiva del servicio al E.A.A.B. | DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | INES FAYAD | Humanos . técnicos y financieros | 2011/06/30 | 2012/06/29 | La red de alcantarillado ya fue tendida por la Empresa de Acueducto de Bogota . según lo manifestado por esa entidad . se encuentran realizando el levantamiento topografico final de las mismas. | 70 | Falta la incorporacion al sistema del Acueducto de Bogota. Una vez incorporado continuaran con la legalización final del colegio . todas las anteriores actividades estan en manos de la EEAAB. La Dirección de Construcción seguirá realizando el correspondiente seguimiento.
2490 | FILA_2490 | AR PAD 2011 CICLO I - PERIODO AUDITADO 2010 NIVEL CENTRAL | 3.8.5. Evaluación a la Gestión del proyecto 7069 Construcción y dotación de plantas físicas distritales y del proyecto 563 Construcción y Conservación de la Infraestructura del Sector Educativo Oficial. 3.8.5.3. Contrato de Obra Nº 115/06 – Colegio Distrital Jose Francisco Socarrás – Jardines La Libertad de la Localidad de Bosa – Carrera 88C Calle 66B sur Bosa. | 3.8.5.3.5. Fallas observadas en obra. En visita de obra efectuada el 30 de marzo de 2011 . se evidenciaron las siguientes fallas . razón por la cual se debe requerir al contratista con el fin de que sean subsanadas . constituyendo un hallazgo administrativo . así: • Presencia generalizada de humedad bajo placa en zona de administración . bajo la terraza en depósito de Educación Física . sala de profesores y bajo placa en salón 501. • Filtraciones de agua y humedades en lucernarios. • Desmonte de vidrios en Aula Múltiple. | Se solicitará a la Interventoría de Obra de la Universidad Nacional . una visita de manera conjunta con el contratista de obra . la cual debe arrojar un informe de pertinencia y competencia por parte de las partes . paso seguido se llevarán a cabo las obras necesarias . acudiendo a las garantias de Estabilidad de la Obra. | Informe de pertinencia y competencia del contratista por estabilidad de obra | Obtener informe de la visita conjunta con la Universidad Nacional en cuanto a las cobras necesarias que el contratista deberá realizar por garantía de estabilidad de obra. Aplicación de pólizas por estabilidad de obra | DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | INES FAYAD | Humanos y técnicos | 2011/06/30 | 2012/06/29 | El 12 de Octubre de 2011 . la Dirección de Construcción envia oficio con radicado S-2011-1300557 a la Interventoria de la Universidad Nacional . solicitando las garantias por estabilidad de obra . esta interventoria nos da respuesta con oficio E-2011-227182 . en lo que responden que no tienen la obligación de atender dichas solicitudes y que tampoco cuentan con personal ni recurso para realizar esas labores...... | 30 | Se requiere pronunciamiento y documentación por parte de la interventoria de la Universidad Nacional . para con esos soportes la Secretaria de Educación iniciará el proceso de reclamación por aplicación de pólizas.
2500 | FILA_2500 | AR PAD 2011 CICLO I - PERIODO AUDITADO 2010 NIVEL CENTRAL | 3.8.5. Evaluación a la Gestión del proyecto 7069 Construcción y dotación de plantas físicas distritales y del proyecto 563 Construcción y Conservación de la Infraestructura del Sector Educativo Oficial. 3.8.5.4. Contrato de obra Nº 126 de 2006 Colegio Distrital Gustavo Rojas Pinilla - Predio La Pampa - La Montaña Calle 11B Nº 80B – 61 Localidad De Kennedy | 3.8.5.4.1. Obra sin servicios públicos definitivos En oficio de la SED con radicado S-2011-026817 del 18 de febrero de 2011 . se informa que dado la obra no cuenta y no contó con la licencia de construcción los servicios públicos están funcionando como TPO (Solicitud Transitoria para Obra) . como es el caso de la red de acueducto instalada en 1 ½ ; luz con carga de 75 kva y de igual manera funcionan los servicios de teléfono y gas. En cuanto a la energía se menciona que la conexión definitiva está por legalizar (no obstante haberse entregado certificación RETIE por empresa avalada por CODENSA); el servicio de acueducto se trabajó con la conexión transitoria para obra (TPO) pues la conexión definitiva estaba pendiente de aprobación: el servicio de gas faltaba legalizarlo por parte de la SED . señalando que se completo red desde anillo hasta la caja de medidores por parte de gas natural; en cuanto al servicio telefónico no se entregó en funcionamiento puesto que se adujo se estaba estudiando la ampliación de la red por parte de la ETB. La falta de planeación de la Entidad que pone en funcionamiento una instalación educativa sin garantizar la prestación de los servicios públicos definitivos . como en este caso. Se desconoce de esta forma lo establecido en los pliegos y el contrato de obra en el aparte denominado numeral 2.1.5.3. OBLIGACIONES EN MATERIA DE SERVICIOS PÚBLICOS . en el que se señala que el contratista: 1.Realizará a su costa . todos los trámites necesarios para obtener y legalizar los servicios públicos provisionales y definitivos. (…) De otra parte remitiéndose a los pliegos de condiciones de la licitación pública LP-SED-SPF-040-2006: establece de forma clara en el numeral 10. NORMAS TÉCNICAS Y ESPECIFICACIONES En conclusión la SED contrató y entregó las obras de construcción del establecimiento educativo . sin tener en cuenta el carácter obligatorio de integralidad del proyecto . dándose al uso sin que fuese terminada en su totalidad . es decir con la prestación de los servicios públicos definitivos... | Mediante convenio 1894 de 2009 . se procederá a ajustar los diseños y acometer las obras correspondientes para la legalización de acueducto. Una vez se cuente con la licencia de construcción . (ya que es uno de los hallazgos que ésta pendiente de pronunciamiento por parte de ese ente de control) . se podrá legalizar tanto los servicios de energia como la definitiva de acueducto. En cuanto al gas y teléfono . es necesario aclarar que éstos servicios son manejado por el colegio mediante los fondos de servicios educativos. | Ajuste de diseños y acometida de obras de acueducto | Ajuste de diseños y a largo plazo legalización de acueducto y energía una vez se cuente con la respectiva licencia de construcción. | DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | JAVIER TALERO | Humanos . técnicos y financieros | 2011/06/30 | 2012/06/29 | se expidio la licencia de Contrucción Nª 11-1-0770 de fecha 20 de octubre de 2011 . | 50 | con la cual se incio el trámite para la legalización del servicio a traves del convenio con la Empresa de Acueducto y Alacatarillado de Bogotá para la legalización del servicio y obtención de la definitiva
2510 | FILA_2510 | AR PAD 2011 CICLO I - PERIODO AUDITADO 2010 NIVEL CENTRAL | 3.8.5. Evaluación a la Gestión del proyecto 7069 Construcción y dotación de plantas físicas distritales y del proyecto 563 Construcción y Conservación de la Infraestructura del Sector Educativo Oficial. 3.8.5.4. Contrato de obra Nº 126 de 2006 Colegio Distrital Gustavo Rojas Pinilla - Predio La Pampa - La Montaña Calle 11B Nº 80B – 61 Localidad De Kennedy | 3.8.5.4.3. De otra parte en la revisión de la documentación del contrato de obra se observa que posee dos actas de inicio del contrato . una con fecha 10 de noviembre de 2006 y la otra con fecha 14 de noviembre de 2006 . situación inexplicable que se constituye en un hallazgo administrativo contraviniendo lo establecido en literal e) del artículo 2º de la ley 87 de 1993 y Ley 594 de 2000. .La obra se suspende por primera vez el 29 de noviembre de 2006 por un término de 29 días calendario . por cuanto se determinó en el estudio de suelos que el predio estaba formado por rellenos de materiales varios que no eran adecuados en toda su área para consolidarlos a la carga requerida. Adicionalmente se encontraron bolsas de material orgánico en proceso de descomposición ocasionando lixiviados . por lo tanto se consideró hacer las consultas pertinentes para establecer las acciones a seguir para ser reemplazados y acepten los pilotes que trabajan a fricción. Mediante modificación Nº 2 se extiende el plazo de entrega de las aulas hasta el 1 de agosto de 2007 . argumentando en la misma que para hacer 7000 m2 aproximadamente en 65 días requeriría (según la SED) un sobrecosto demasiado alto . Mediante modificación 3 del 24 de diciembre de 2007 . se incrementa o adiciona al valor del contrato la suma de $398.770.218.96 (incluye AIU 18.74 ) . justificado en la necesidad de ejecutar obras no previstas en el diseño inicial para mejorar la seguridad exterior y la inclusión de algunas actividades no contratadas por la SED inicialmente: • Cerramiento plazoleta de acceso $65.250.395. • Vía de acceso en adoquín: $22.585.712. • Modificación cocina: $21.756.385. • Escalera metálica: $26.758.431. • Divisiones baños: $15.235.089. • Concreto tanque y hierros adicionales: $38.380.564 • Alquiler planta eléctrica: $79.267.159 • Cubierta: aislamiento en fibra de vidrio $23.635.789. • Piso alfa blanco Huila en aula múltiple: $18.965.257. • Retiro aulas prefabricadas: $24.000.000. Se presenta una tercera suspensión de la obra el 1 de febrero de 2008 por un término de 39 días calendario y prorrogada el 11 de julio por un término de 48 días calendario por cuanto se esperaba la aprobación del plan parcial y la licencia de construcción para poder obtener las autorizaciones de las empresas públicas (CONDENSA y EAAB)... | Entrega mensual por parte de los supervisores de la documentación que se genere de cada contrato como informes . actas y cuentas de cobro perteneciente a cada entrega por parte del contratista . la cual debe ser única e irrepetible a la Oficina de Contratos para su custodia . una vez sean revisados por parte del área de Control y Estadística de la Dirección de Construcción y que la Dirección Financiera haya realizado el debido pago. Se oficiará a la Oficina de Contratos para que sea retirada de la carpeta del contrato el acta de inicio que presenta errores en su fecha de incio. | numero de contratos verificados con pagos / número de contratos gestionados en la Dirección de Construcción Retiro del acta de inicio que presenta errores | El retiro de la carpeta del contrato del acta de inicio que presenta errores en su fecha de incio . por parte de la Oficina de Contratos. | DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | JAVIER TALERO | Humanos | 2011/06/30 | 2012/06/29 | se ratifico la solicitud de retiro del acta de inico que presenta error en la fecha. | 50 | se espera confirmación por parte de la Oficina de Contratos de la SED . quien es la responsable de la custodia y salvaguarda de las carpetas contractuales . dependencia que elevó la respectiva solicitud al outsourcing encargado del manejo del archivo.
2520 | FILA_2520 | AR PAD 2011 CICLO I - PERIODO AUDITADO 2010 NIVEL CENTRAL | 3.8.5. Evaluación a la Gestión del proyecto 7069 Construcción y dotación de plantas físicas distritales y del proyecto 563 Construcción y Conservación de la Infraestructura del Sector Educativo Oficial. 3.8.5.4. Contrato de obra Nº 126 de 2006 Colegio Distrital Gustavo Rojas Pinilla - Predio La Pampa - La Montaña Calle 11B Nº 80B – 61 Localidad De Kennedy | 3.8.5.4.6. Observaciones – fallas en obra contrato de obra Nº 126 de 2006 Colegio Distrital Gustavo Rojas Pinilla: Se evidenciaron las siguientes fallas en la obra ejecutada: • Se observan fisuramientos en antepecho de terraza en acceso principal aula de deportes y en antepecho de tienda escolar • Se apreció humedad en fachada del comedor escolar. • Respecto a las terrazas inclinadas . cuyo diseño y especificaciones ocasiona múltiples filtraciones bajo placa hacia primer piso y cuya pendiente también ocasiona que se inunden los salones contiguos a éstas; lo mismo ocurre con las placas de terrazas sobre las aulas de química y física. • Pésima fundición y formaleteada de columnas . se observan los aceros de refuerzo expuestos frente a salón de artes. Obra recibida a satisfacción por la SED. • También se presentan filtraciones en viga canal bloque E Aula de Artes • Igualmente se observó que se están desprendimiento torta concreto bajo placa terrazas . aula artes- salón de música. • Se observa humedad en placa medad de muros aula artes – salón de música. • Se efectuó un pésimo formaleteado de placas de acceso a salones contiguas a CIRE . las cuales se aprecian onduladas . al igual que en la placa de puente contiguo a CIRE. • De otra parte en la biblioteca se presentan filtraciones en lucernario de la biblioteca . al igual que humedad generalizad de muros. • Se presentan fisura en intersección de placa y columnas en biblioteca y placa bajo ventanas en la misma área... | Ya se solicitó el informe técnico sobre el incumplimiento de la estabilidad de obra a la interventoría a cargo de la Universidad Nacional con rad E-2011-079632 de junio 1 de 2011 . con este informe se procederá a realizar la reclamación a través de las pólizas como lo establece el manual integrado de contratación de la SED. | Realizar reclamación por estabilidad de obra | Una vez se reciba el informe de la Universidad Nacional . se procederá a la aplicación del 100 de la reclamación a través de las pólizas como lo establece el manual integrado de contratación de la SED. | DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | AUGUSTO VARON | Humanos y técnicos | 2011/06/30 | 2012/06/29 | DEBIDO A QUE LA INTERVENTORIA A CARGO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL NO REQUIRIO AL CONTRATISTA SE PROCEDIO A CONVOCARLO PARA QUE ATENDIERA LOS REQUERIMIENTOS POR ESTABILIDAD DE OBRA Y EN REUNIÓN CON LA RECTORA Y REPRESENTANTES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA SE ACORDO LAS RESPONSABILIDADES DE INTERVENCIÓN DEL CONTRATISTA . EL CUAL DIO INICIO A LA SOLUCION DEL PROBLEMA DE LAS FISURAS . SE PROGRAMO REUNION CON LA INTERVENTORIA CON EL OBJETO DE ASIGNAR RESPONSABILIDADES DE OBRA O DE DISEÑO. | 30 | LA SED ESTARA ATENTA AL DESARROLLO DE LOS COMPROMISOS POR PARTE DEL CONTRATISTA
2530 | FILA_2530 | AR PAD 2011 CICLO I - PERIODO AUDITADO 2010 NIVEL CENTRAL | 3.8.5. Evaluación a la Gestión del proyecto 7069 Construcción y dotación de plantas físicas distritales y del proyecto 563 Construcción y Conservación de la Infraestructura del Sector Educativo Oficial. 3.8.5.6. Contrato de obra Nº 117 DE 2006 Colegio Distrital Virginia Gutiérrez de Pineda - Predio Ttes de Colombia San Francisco Calle 129d N 94 D-31; Calle 129 D N 95-13 - Localidad de Suba | 3.8.5.6.6. Observaciones fallas en obra - contrato Nº 117 de 2006 Colegio Distrital Virginia Gutiérrez de Pineda: • Se observó la malla electrosoldada bajo placa . no se dejo espesor requerido; esto ocurre en varios sectores del colegio. • Igualmente se evidenció que las gárgolas en cubierta quedaron cortas . lo que ocasiona escurrimiento de aguas lluvias e inundación y desprendimiento del adoquín en este sector del acceso principal del plantel educativo. • El área correspondiente al corredor contiguo al Aula de Audiovisuales y Odontología . se inunda cuando llueve . como la pendiente del piso termina en su punto más bajo en este sitio del corredor . ocasiona que se inunde el aula y consultorio referidos. • No se observó recubrimiento de bajantes bajante . como pésima terminación de acabados de obra; adicionalmente algunas de éstas . se encuentran flectadas por los asentamientos que aparentemente ha presentado la estructura. • Se observa compresión de elementos de carpintería metálica y fractura de vidrios. • Se presentan filtraciones generalizadas entre bajantes y placa de cubierta de la mayoría de los salones. • Se presenta humedad en lucernarios de algunas aulas y humedad por ventanería metálica de la biblioteca. • Se observa filtración de aguas lluvias por placas de terrazas de segundo piso hacia aulas en primero. Sifones con diámetro aparentemente reducido para el área ha evacuar. Las fallas descritas deben ser reparadas por la SED y el contratista y se constituyen en un hallazgo administrativo. | Se continua con el proceso de aplicación de polizas de estabilidad para los casos concretos imputables al contratista . como tambien el comite de mantenimiento 4 veces al año para prevenir posteriores deterioros en la planta fisica . se realizó visita con los consultores y se verificaron las inconsistencias atribuibles a ellos . estamos a la espera de la solucion para ejecutar las observaciones realizadas. | Aplicación de pólizas por estabilidad de obra | Finalizar el proceso de aplicación de pólizas de estabilidad para los casos concretos imputables al contratista. Aplicación por parte del consultor a las observaciones realizadas. | DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | SANDRA SANTACRUZ | Humanos y técnicos | 2011/06/30 | 2012/06/29 | la aseguradora continua con el analisis para el informe de verificación de responsabilidades en la construccion del colegio . se realizo el ultimo comité de manteniminto en el colegio para realizar algunas obras en el periodo de vacaciones de juniose realizo en el primer semestre del año un comité donde se autorizo al rector la ejecucion de algunas falencias con diseño entregado por el consultor para resolver definitivamente las inconsistencias . y se solicitara al consultor medidas para temas concretos. respecto a la malla electrosoldada . aunque el tema es netamente estetico . no genera ningun tipo de problema estructural . se realizara una inspeccion y se verificara las posibles soluciones que en algunos casos afectarian la estetica del colegio. | 70 | Queda pendiente de recibir obras realizadas en el periodo vacacional en el mes de agosto
2540 | FILA_2540 | AR PAD 2011 CICLO I - PERIODO AUDITADO 2010 NIVEL CENTRAL | 3.8.5. Evaluación a la Gestión del proyecto 7069 Construcción y dotación de plantas físicas distritales y del proyecto 563 Construcción y Conservación de la Infraestructura del Sector Educativo Oficial. 3.8.5.7. Contrato de Obra Nº 107/06 – Colegio Distrital Jose María Vargas Vila – Margaritas Bella Flor - Localidad de Ciudad Bolívar – Diagonal 74 B Bis sur N° 26 C – 12. | 3.8.5.7.5. Proyecto entregado inconcluso . sin la debida prestación de servicios públicos. A la fecha del presente informe el colegio no cuenta con la conexión definitiva del servicio de energía. La falta de planeación de la Entidad que pone en funcionamiento una instalación educativa sin garantizar la prestación de los servicios públicos . como en este caso el de energía eléctrica . pone en peligro la salud de los estudiantes y desmejora en gran medida la calidad del servicio ofrecido. Se desconoce lo dispuesto tanto en el contrato de obra como en el numeral Nº 2.1.5.3. OBLIGACIONES EN MATERIA DE SERVICIOS PUBLICOS . de los pliegos de condiciones de la licitación pública LP-SED-SPF 032 – 2006 en los que se señala que el contratista: 1.Realizará a su costa . todos los trámites necesarios para obtener y legalizar los servicios públicos provisionales y definitivos. (…) Con esta actuación se omite también lo dispuesto en la resolución 3616 de 2003 . Por la cual se implementa el manual sobre el ejercicio de la función de interventoría a los contratos celebrados por la Secretaría de Educación del Distrito Capital en lo referente al Literal f del artículo 23. Funciones de Recibo y Liquidación de Obras : en el que se establece que: Anexo Técnico No. 5.- SERVICIOS PUBLICOS.- EL CONSTRUCTOR deberá entregar las certificaciones o documentos soporte de la instalación de los servicios públicos definitivos; así mismo . deberá soportar la cancelación y retiro de todas las obras y servicios provisionales utilizados en el transcurso de ejecución de la obra de construcción del C.E.D. y el paz y salvo por la utilización de las mismas. Subrayado fuera de texto. No se desconoce por parte del equipo auditor que la educación es un derecho fundamental consagrado constitucionalmente; sin embargo . también lo son la integridad física y la salud. Este Igualmente se debe contemplar lo establecido en el artículo 67 de la Constitución En conclusión la SED contrató las obras de construcción del establecimiento educativo . sin tener en cuenta el carácter obligatorio de integralidad del proyecto . dándose al uso sin que fuese entregada en su totalidad . es decir con la prestación de los servicios públicos definitivos. | Realizar seguimiento al proceso de legalización de servicio ante Codensa . el cual se ésta iniciando | Legalización del servicio ante Codensa | Legalización del servicio ante Codensa | DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | ARMANDO HERNANDEZ | Humanos . técnicos y financienros | 2011/06/30 | 2012/06/29 | SE ENERGIZO . SE ANEXA ACTA DE ENTREGA DE OBRAS POR PARTE DE CODENSA MEDIANTE OFERTA Nº 115245 de CODENSA. | 100 | Atendido el hallazgo se solicita a la contraloria el levantamiento del presente hallazgo
2550 | FILA_2550 | AR PAD 2011 CICLO I - PERIODO AUDITADO 2010 NIVEL CENTRAL | 3.8.5. Evaluación a la Gestión del proyecto 7069 Construcción y dotación de plantas físicas distritales y del proyecto 563 Construcción y Conservación de la Infraestructura del Sector Educativo Oficial. 3.8.5.7. Contrato de Obra Nº 107/06 – Colegio Distrital Jose María Vargas Vila – Margaritas Bella Flor - Localidad de Ciudad Bolívar – Diagonal 74 B Bis sur N° 26 C – 12. | 3.8.5.7.6. Fallas observadas en obra. En visita de obra efectuada el 1 de abril de 2011 . se evidenciaron las siguientes fallas . razón por la cual se debe requerir al contratista con el fin de que sean subsanadas . constituyendo un hallazgo administrativo . así: • Presencia generalizada de humedad bajo placa y viga canal en rotonda de baños preescolar. • Deflexión de cinta en vanos de escaleras segundo piso Bloque C. • Presencia de humedad en los baños del auditorio . los cuales se están utilizando como depósito. • Las llaves de agua de los laboratorios se desmontaron por encontrarse sueltas . además no son las adecuadas para los mismos por no permitir la conexión de mangueras. Finalmente se estableció que el contratista en el acta de liquidación del 28 de octubre de 2010 . se reserva el derecho para reclamar por la vía que corresponde los daños sobrecostos y perjuicios sufridos con ocasión de la suscripción ejecución y liquidación del contrato en cuestión. | Se solicitará a la Interventoría de Obra de la Universidad Nacional . una visita de manera conjunta con el contratista de obra . la cual debe arrojar un informe de pertinencia y competencia por parte de las partes . paso seguido se llevarán a cabo las obras necesarias . acudiendo a las garantias de estabilidad de la obra. | Informe de pertinencia y competencia del contratista por estabilidad de obra | Realizar visita de manera conjunta con la Universidad Nacional. Aplicación de pólizas por estabilidad de obra | DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | ARMANDO HERNANDEZ | Humanos . técnicos | 2011/06/30 | 2012/06/29 | se realizó requerimiento al contratista y se elevó solicitud a la Universidad Nacional para la elaboración de un presupuesto para la reparación de las obras deteriroradas | 70 | pendientes algunas observaciones por atender por parte del contratista
2560 | FILA_2560 | AR PAD 2011 CICLO I - PERIODO AUDITADO 2010 NIVEL CENTRAL | 3.8.5. Evaluación a la Gestión del proyecto 7069 Construcción y dotación de plantas físicas distritales y del proyecto 563 Construcción y Conservación de la Infraestructura del Sector Educativo Oficial. 3.8.5.8. Contrato de Obra Nº 236/06 – Colegio Distrital Orlando Fals Borda - Barranquillita . de la Localidad de Usme – Cra 1 este N° 72-60 sur | 3.8.5.8.1. Falta de licencia de construcción al inicio de la ejecución contractual. El mismo día en que se suscribe el acta de inicio de actividades se suspende el contrato por 31 días calendario por no disponer de la correspondiente licencia de construcción. Sin embargo . por autorización del Subsecretario Administrativo de la SED se autoriza la reiniciación anticipada de las obras de las obras mediante acta del 15 de mayo de 2007. La obra inicia sin la correspondiente licencia de construcción y se inicia el proceso de liquidación del contrato sin que haya sido expedida. Se estableció que la licencia no ha podido ser expedida en razón a la falta de desenglobe de unos predios y la no existencia del plano urbanístico. El proceso referente al trámite de las licencias en la SED debió preverse para realizar los trámites previos a la apertura de la licitación según lo dispuesto en los numerales 7 y 12 del artículo 25 de Ley 80 de 1993 y el artículo 8º del Decreto 2170 de 2002 . con el fin de evitar que las obras se ejecutaran sin dichos documentos que se constituyen en requisitos esenciales del contrato. Con la anterior conducta la SED transgrede lo dispuesto en la Ley 388 de 1997 y lo señalado en el Titulo I Licencias Urbanísticas . del Decreto 564 de 2006 Por medio del cual se reglamentan las disposiciones relativas a las licencias urbanísticas; al reconocimiento de edificaciones; a la función pública que desempeñan los curadores urbanos; a la legalización de asentamientos humanos constituidos por viviendas de Interés Social . y se expiden otras disposiciones . que en su artículo 7° dispone que: Licencia de construcción y sus modalidades. Es la autorización previa para desarrollar edificaciones en uno o varios predios . de conformidad con lo previsto en el Plan de Ordenamiento Territorial los instrumentos que lo desarrollen y complementen y demás normatividad que regule la materia . (Subrayado fuera de texto) . transgrediendo además los deberes y obligaciones de los funcionarios públicos . siendo ello una violación a las disposiciones contenidas en los numerales 1 y 2 del artículo 34 y numeral 1 del artículo 35 de la Ley 734 de 2002.... | El área de planeación y diseño debera inciar el proceso de contratacion para la actualizacion del proyecto a la luz de la norma NRS -10 y su posterior tramite ante la curaduria urbana . por lo tanto se solicita tiempo prudencial de 2 años para presentar el documento idoneo que legaliza la construccion existente. (De acuerdo con el cronograma definido en la mesa de trabajo que se llevo a cabo con el ente de control junio de 2011) primer año: Se solicitara el englobe al DADEP . se realizarán los estudios previos . licitación . contratación y actualización de la consultoría. Segundo año: Radiacación y tramite de la licencia de urbanismo y construcción. Una vez se cuente con los respectivos documentos se dará inicio a la radicación ante la Curaduría Urbana | Actualización del proyecto a la luz de la norma NRS -10 primer año: Estudios Previos . licitación . contratación y actualización de la consultoría. Segundo año: Radiacación y tramite de la licencia de urbanismo y construcción. | El área de planeación y diseño debera inciar el proceso de contratacion para la actualizacion del proyecto a la luz de la norma NRS -10 y su posterior tramite ante la curaduria urbana . por lo tanto se solicita tiempo prudencial de 2 años para presentar el documento idoneo que legaliza la construccion existente. (De acuerdo con el cronograma definido en la mesa de trabajo que se llevo a cabo con el entre de control junio de 2011) primer año: Se solicitara el englobe al DADEP . se realizarán los estudios previos . licitación . contratación y actualización de la consultoría. Segundo año: Radiacación y tramite de la licencia de urbanismo y construcción. Una vez se cuente con los respectivos documentos se dará inicio a la radicación ante la Curaduría Urbana | DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | CARLOS BENAVIDES LUIS CEDIEL | Humanos . técnicos y financienros | 2011/06/30 | 2012/06/29 | Actualmente el colegio está priorizado y reportado dentro del banco de proyectos como frente para legalización . para lo cual se cotizo con el contrato 1034 de 2008 el valor de actualizacion a la NSR-10. Se solicito cabida y Linderos a la Defensoria del Espacio público y a la Unidad Administrativa de Catastro Distrital | 95 | Este colegio se reporto como frente prioritario en el banco de proyectos . en este momento se definieron alcances y requerimientos los cuales se cotizaron con el contrato de consultoria 1034 de 2008 para actualizar la NSR-10 . está pendiente la asignacion de recursos del Plan Sectorial de Educación 2012-2016 . para contar con las asignaciones presupuestales necesarias para contratar los diseños . ajustes y legalizacion pertinente . en el marco de compromisos con la contraloria. A la espera de la respuesta al oficio E-2012-001388 enero 5 de 2012 . para la actualización levantamiento topográfico.
2570 | FILA_2570 | AR PAD 2011 CICLO I - PERIODO AUDITADO 2010 NIVEL CENTRAL | 3.8.5. Evaluación a la Gestión del proyecto 7069 Construcción y dotación de plantas físicas distritales y del proyecto 563 Construcción y Conservación de la Infraestructura del Sector Educativo Oficial. 3.8.5.8. Contrato de Obra Nº 236/06 – Colegio Distrital Orlando Fals Borda - Barranquillita . de la Localidad de Usme – Cra 1 este N° 72-60 sur | 3.8.5.8.11. Fallas observadas en obra. En visita de obra efectuada el 1 de abril de 2011 . se evidenció la presencia de una humedad en muro en el segundo piso entre el edificio del preescolar y el CIRE . razón por la cual se debe requerir al contratista con el fin de que sean subsanadas . constituyendo un hallazgo administrativo. En el acta de liquidación del 1 de diciembre de 2009 . el contratista efectúa anotación en la cual informa que no se acoge a la observación del numeral 12 en cuanto a que sus suscripción quedan extinguidas todas las obligaciones entre las partes . motivo por el cual considera esta como una liquidación parcial del contrato. De igual forma . deja constancia que no se reconocen los perjuicios patrimoniales acaecidos durante la ejecución del contrato . reservándose el derecho a perseguir el reconocimiento y cancelación de los ítems que en el acta relacionan así como los gastos y expensas adicionales en que incurrió para evitar mayores perjuicios . por intermedio de mecanismos de solución alternativa de conflictos contenidos en la ley y de las acciones que la ley y el contrato facultan. | Se solicitará a la Interventoría de Obra de la Universidad Nacional . una visita de manera conjunta con el contratista de obra . la cual debe arrojar un informe de pertinencia y competencia por parte de las partes . paso seguido se llevarán a cabo las obras necesarias . acudiendo a las garantias de Estabilidad de la Obra. | Informe de pertinencia y competencia del contratista por estabilidad de obra | Realizar visita de manera conjunta con la Universidad Nacional. Aplicación de pólizas por estabilidad de obra | DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | ARMANDO HERNANDEZ | Humanos y técnicos | 2011/06/30 | 2012/06/29 | se solicito al contratista atender las observaciones presentadas . especialmente las humedades entre edificio de preescolar y laboratorios | 25 | Pendiente ejecución de trabajos para solucionar humedades.
2580 | FILA_2580 | AR PAD 2011 CICLO I - PERIODO AUDITADO 2010 NIVEL CENTRAL | 3.8.5. Evaluación a la Gestión del proyecto 7069 Construcción y dotación de plantas físicas distritales y del proyecto 563 Construcción y Conservación de la Infraestructura del Sector Educativo Oficial. 3.8.5.8. Contrato de Obra Nº 236/06 – Colegio Distrital Orlando Fals Borda - Barranquillita . de la Localidad de Usme – Cra 1 este N° 72-60 sur | 3.8.5.8.8. Proyecto entregado inconcluso . sin la debida prestación de servicios públicos. El plazo contractual concluyó el 23 de agosto de 2009 y aún no se contaba con la respectiva licencia de construcción . razón por la cual no se disponía esa fecha de la conexión definitivita de los servicios públicos . sin embargo . en el informe de final de interventoría . del mes de noviembre de 2009 . fecha en la cual el contrato se encontraba en liquidación . se establece que ya se contaba con el servicio definitivo de gas y de teléfono . pero no el de energía y acueducto. Estando pendiente la certificación RETIE para solicitar la definitiva de energía. El tema del acueducto era más complicado ante la falta de datos para el diseño definitivo del alcantarillado . en razón a la falta del plano urbanístico. De acuerdo con información suministrada por la SED a la fecha del presente informe se adelantan algunos diseños de urbanismo necesarios para que la EAAAB y CODENSA . procedan a la instalación de los servicios públicos definitivos La falta de planeación de la Entidad que pone en funcionamiento una instalación educativa sin garantizar la prestación de los servicios públicos . como en este caso el de energía eléctrica y el de acueducto . pone en peligro la salud de los estudiantes y desmejora en gran medida la calidad del servicio ofrecido. Se desconoce lo dispuesto tanto en el contrato de obra como en el numeral Nº 2.1.5.3. OBLIGACIONES EN MATERIA DE SERVICIOS PUBLICOS . de los pliegos de condiciones de la licitación pública LP-SED-SPF 095 – 2006 en los que se señala que el contratista: 1.Realizará a su costa . todos los trámites necesarios para obtener y legalizar los servicios públicos provisionales y definitivos Así como lo establecido en el numeral 6 . del artículo 10 Estrategias . del Capítulo 2 ESTRATEGIAS Y METAS DEL PLAN MAESTRO . el cual define que Reforzamiento de las estructuras del Equipamiento Educativo y Adecuación de los Ambientes Pedagógicos. Se desarrollarán acciones para superar la falta de seguridad en las instituciones escolares . el hacinamiento en las aulas . la carencia de espacios libres y recreativos... En conclusión la SED contrató las obras de construcción del establecimiento educativo . sin tener en cuenta el carácter obligatorio de integralidad del proyecto . dándose al uso sin que fuese entregada en su totalidad . es decir con la prestación de los servicios públicos definitivos. | ya se cuenta con el servicio de energia definitivo instalado por parte de Codensa . el servicio de acueducto . a pesar de estar en TPO tiene el diametro requerido para su servicio . se legalizará en la medida que se ejecuten las obras de mitigación en la quebrada aledaña a la institución . los diseños de estas obras los canceló la SED a la EEAB mediante el convenio 1547/09 . y mediante Convenio 1894 de 2009 de la SED con la EAAB . se ejecutarán las obras respectivas. | Legalización del servicio de acueducto en la medida en que se ejecuten las obras de mitigación en la quebrada aledaña | Legalizar el servicio de acueducto al 100 en la medida que se ejecuten las obras de mitigación en la quebrada aledaña a la institución | DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | ARMANDO HERNANDEZ | Humanos . técnicos y financieros | 2011/06/30 | 2012/06/29 | El Colegio se encuentra energizado . se anexa copia del duplicado de la factura de Codensa. Nº 2692263 | 90 | El servicio de acueducto está funcionando con el diametro establecido en diseño hidraulico instalado por la Empresa de Acueducto de Bogota . con el diametro requerido para su servicio. Su legalización está pendiente de la ejecución de las obras de mitigación en la quebrada aledaña a la Institución.
2590 | FILA_2590 | AR PAD 2011 CICLO I - PERIODO AUDITADO 2010 NIVEL CENTRAL | 3.8.5. Evaluación a la Gestión del proyecto 7069 Construcción y dotación de plantas físicas distritales y del proyecto 563 Construcción y Conservación de la Infraestructura del Sector Educativo Oficial. 3.8.5.9. Contrato de obra Nº 248 del diciembre de 2005 Colegio Distrital Fernando Mazuera Villegas Sede A Fernando Mazuera Villegas - Calle 68 F sur Nº 80 H-05 Localidad de Bosa | 3.8.5.9.5. Observaciones – fallas en obra contrato N° 248 de 2005 Colegio Distrital Fernando Mazuera Villegas Sede A Fernando Mazuera Villegas. Se pudo observar las siguientes inconsistencias en la ejecución de las obras: • Levantamiento de piso entrada principal y piso tercer nivel adyacente a terrazas y de éstas. • Puertas del comedor escolar han tenido que ser reparadas por su peso se han dañado bisagras. Aún se observa esta falla en una puerta. • Se presenta humedad en la junta de viga canal y columnas de comedor escolar. • Escalera metálica entregada sin una de sus barandas . ya ha ocasionado la lesión de uno de los estudiantes. • El agua lluvia ingresa a los salones por la pendiente de terrazas. Hay cañuela pero no funciona debidamente. • Deterioro muro en madera terraza en tercer nivel . si bien el trato dado por los estudiantes no es el adecuado . se observa aparente mala inmunización por su deterioro. • Se presentan malos olores por tubería en baños de profesores. • El equipo de bombeo tiene que ser constantemente utilizado para evacuar aguas lluvias por estar ubicado bajo el colegio el nivel de la vía. • Bóvedas inadecuadas por diseño no ventilan y encierra el ruido en corredores . además que permite filtración de agua lluvia por no tener un voladizo o mayor desarrollo sobre los vacíos que cubren. • Se presenta humedad muro de aula Nº 20 probablemente proveniente de ducto que pasa entre este. • Se observa cambio de cerraduras de puertas de aulas por mala calidad . sin embargo el colegio ha instalados pasadores inadecuados por medidas de seguridad. • Se ha presentado rotura de piso - malla en descanso escaleras que han sido reparadas por el colegio; no obstante se aprecia que este problema continuará por el estado de hundimiento en que se observan algunos tramos. • Otra deficiencia encontrada es el alumbrado insuficiente entre la cancha externa y el cerramiento del colegio . sitio en el cual en las noches se observa sin iluminación . lo que representa riesgo para la seguridad del plantel. • Se informó igualmente por parte de las directivas del colegio que faltan espacios para almacén . coordinación . para los implementos de aseo . archivos de equipo de danzas... Las anteriores observaciones deben ser corregidas por la SED y contravienen lo estipulado en el numeral 34 del artículo 48. Faltas gravísimas de la Ley 734 de 2002: No exigir . el interventor . la calidad de los bienes y servicios adquiridos por la entidad estatal . o en su defecto... | La D.C.C.E.E. requerirá a la interventoría de la Universidad Nacional de Colombia . para que cumpla con las funciones para las cuales fué contratada . y haga cumplir a su vez . si se requiere al contratista de sus responsabilidades amparadas por las respectivas pólizas de garantía vigentes. A su vez la Dirección de construcción se encuentra realizando intervenciones para finalizar la obra mediante el contrato No. 1659 de 2010. | Cumplimiento por parte de la interventoria de la Universidad Nacional | 100 de cumplimiento de interventoría de la Universidad Nacional de Colombia . con las funciones para las cuales fué contratada . y haga cumplir a su vez . si se requiere al contratista de sus responsabilidades amparadas por las respectivas pólizas de garantía vigentes. | DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | ROLANDO ARIAS | Humanos y técnicos | 2011/06/30 | 2012/06/29 | La Dirección de Construcción . ofició a la Universidad Nacional . interventora del contrato para hiciera presencia junto con el contratista en el colegio en mención . presentará informe escrito de pertinencia y competencia de las interveniciones. La SED adelanto contrato de obras complementarias en el colegio acometiendo acciones referentes a aspectos no contemplados en el contrato original. | 50 | Queda pendiente respuesta por parte del contratista respecto a la visita realizada.
2600 | FILA_2600 | AE PAD 2009 CICLO II NIVEL CENTRAL - SED - IED_COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN | 1.10 EVALUACION DE CONTROL INTERNO Y GESTION DE LA PLANTA FISICA E INFRAESTRUCTURA ESCOLAR | 1.10.1.2. De igual forma en esa construcción funciona una sala destinada para sala de profesores . dotada de computadores los cuales no funcionan debido a la falta de la instalación apropiada pare ello. | Programar y Realizar visita al colegio por parte de REDP . para determinar cronograma de intervención Eliminar las condiciones que determinan el No uso de los equipos de computo | numero de actividades realizadas sobre Total de actividades suceptibles de corregir apartir de la visita realizada | 100 de actividades susceptibles de corregir | DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMEINTOS EDUCATIVOS - REDP | Coordinador Zonal y Gestor Territorial (Johnson Cansario Pérez) | Humanos y técnicos | 2009/09/15 | 2009/12/31 | SE INSTALO EL COMITÉ DE MANTENIMIENTO . INCLUYENDO EN SU AGENDA LAS PRIORIDADES DE INTERVENCION EN LAS CUALES SE INCLUYO LA SALA DE PROFESORES (SE ANEXA ACTA) | 100 | POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO SE SOLICITA AL ENTE DE CONTROL EL CIERRE DEL PRESENTE HALLAZGO
2610 | FILA_2610 | AE PAD 2009 CICLO II NIVEL CENTRAL - SED - IED_COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN | 1.10 EVALUACION DE CONTROL INTERNO Y GESTION DE LA PLANTA FISICA E INFRAESTRUCTURA ESCOLAR | 1.10.1. La planta física de la IED . esta compuesta por tres sedes . sede A . se encuentra ubicada en la Calle 72 B No. 84 – 22 sur de la localidad séptima de Bosa . allí en la entrada principal se encuentra un bloque antiguo de dos plantas . se ubican 8 salones de clase para los grados octavo y noveno . allí funcionan en la entrada principal 8 salones . también se ubica en el primer piso las oficinas de pagaduría . aula de apoyo tiflóloga – baja visión – a cargo de un docente especializado . pero que no cuenta con material didáctico suficiente para desarrollar su labor . además de la secretaria académica . almacén y fotocopiadora . esta construcción se encuentra en regular estado de conservación. El bloque siguiente fue objeto de reforzamiento . es de dos plantas . allí funcionan los grados décimo y once en 10 aulas . también se ubica en ese edificio las Oficinas de Orientación . biblioteca rectoría y coordinación académica además de laboratorios y sala de profesores. En el laboratorio se dictan clases de biología . química y física. Lo pertinente al laboratorio de física . este no funciona como laboratorio para cursos de 9 .10 y 11 . este laboratorio se utiliza como aula múltiple . y de videos entre otros. Las clases de física se dictan en las aulas corrientes con elementos caseros por que no se cuenta con los equipos apropiados para las prácticas de física. En su estructura física presenta vidrios rotos . pared agrietada . pintura en mal estado . las redes eléctricas no se encuentran debidamente protegidas. | Instalar oficialmente el comité de mantenimiento escolar . según resolución 2280 de 26 junio de 2008 . con lo cual se adelantarán acciones con respecto al mantenimiento predictivo y preventivo de la planta física de la institución. Determinar el cronograma de las actividades susceptibles de corregir y de mantenimiento a acometer por parte del Colegio. Las actividades se ejecutarán de acuerdo a la progarmación de ejecución del plan de matenimiento que se adopte con el colegio | Número de actividades corregidas sobre Total de actividades susceptibles de corregir incluidas en el plan de mejoramiento | 100 de actividades susceptibles de corregir | DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMEINTOS EDUCATIVOS | Coordinador Zonal y Gestor Territorial (Johnson Cansario Pérez) | Humanos y técnicos | 2009/09/15 | 2010/06/01 | OBRA ENTREGADA EN NOVIEMBRE 17 DE 2009 . EN LO REFERENTE A LOS BLOQUES DE AULAS . BATERIAS SANITARIAS . LABORATORIOS . ZONAS ADMINISTRATIVAS Y RECREATIVAS. CON ESTA ENTREGA SE TRASLADARON VARIOS CURSOS DE LAS OTRAS SEDES CON LO CUAL SE TERMINO EL ASINAMIENTO. (SE ANEXA ACTA) | 100 | POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO SE SOLICITA AL ENTE DE CONTROL EL CIERRE DEL PRESENTE HALLAZGO
2620 | FILA_2620 | AE PAD 2009 CICLO II NIVEL CENTRAL - SED - IED_COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN | 1.10 EVALUACION DE CONTROL INTERNO Y GESTION DE LA PLANTA FISICA E INFRAESTRUCTURA ESCOLAR | 1.10.1.3. En la planta nueva se observó que consta de tres pisos . allí se ubican 24 aulas para primaria . además de los grados 6 y 7. De igual se destino un aula para ludoteca la cual se encuentra fuera de servicio . presenta el piso levantado además de humedad. Se cuenta también con una sala de video y otra de Idiomas . las cuales a la fecha de la visita se encuentran fuera de servicio. | La SED atendiendo la solicitud hecha por la Contraloría de Bogotá . y mediante oficio No. S-2009-075570 de agosto 28 de 2009 . requirió al contratista Consorcio Obrar . con copia a la Interventoría de obra de la Universidad Nacional . para llevar a cabo dichas reparaciones acudiendo a la garantía de estabilidad de la obra . planteando unos tiempos perentorios de intervención teniendo en cuenta que el contrato No. 142 de 2007 . se encuentra en proceso de liquidación. | numero de actividades realizadas sobre Total de actividades suceptibles de corregir apartir de la visita realizada | 100 de actividades susceptibles de corregir | DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMEINTOS EDUCATIVOS | Coordinador Zonal y Gestor Territorial (Johnson Cansario Pérez) | Humanos y técnicos | 2009/09/15 | 2009/11/30 | EL CONTRATISTA ATENDIO EL REQUERIMIENTO OPRTUNAMENTE . ENTREGANDO LOS ESPACIOS AL 100 DE OPERACIÓN. (SE ANEXA SOPORTE) ENERO 31-11 | 100 | POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO SE SOLICITA AL ENTE DE CONTROL EL CIERRE DEL PRESENTE HALLAZGO
2630 | FILA_2630 | AE PAD 2009 CICLO II NIVEL CENTRAL - SED - IED_COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN | 1.10 EVALUACION DE CONTROL INTERNO Y GESTION DE LA PLANTA FISICA E INFRAESTRUCTURA ESCOLAR | 1.10.1.4. Se observo que para ser un edificio que empezó a prestar servicio en febrero de 2008 . adolece de bastantes daños como el mal funcionamiento de los baños y lavamanos . falta adecuación de tapas para las instalaciones eléctricas . se encuentra filtración de agua en los techos de los baños . se presenta agrietamiento del techo . las instalación eléctrica no funciona para conectar aparatos . se encontró clausurado un baño . por presentar filtraciones. Estas observaciones se deben tener en cuenta . para solicitar un informe al interventor acerca de la calidad de la obras y de ser posible exigir que se cumplan las pólizas de garantía que soportaron la obra. Al señor rector de la IED . se le solicito por medio de este ente de control . copia del acta de entrega final de la obra de reforzamiento y construcción del edificio nuevo . pero estos documentos no fueron presentados a esta auditoria. | La SED atendiendo la solicitud hecha por la Contraloría de Bogotá . y mediante oficio No. S-2009-075570 de agosto 28 de 2009 . requirió al contratista Consorcio Obrar . con copia a la Interventoría de obra de la Universidad Nacional . para llevar a cabo dichas reparaciones acudiendo a la garantía de estabilidad de la obra . planteando unos tiempos perentorios de intervención teniendo en cuenta que el contrato No. 142 de 2007 . se encuentra en proceso de liquidación. Determinar el cronograma de las actividades susceptibles de corregir y de mantenimiento a acometer por parte de la firma constructora y del Colegio. Las actividades se ejecutarán de acuerdo a la progarmación que suministre el contratista y a la ejecución del plan de matenimiento que se adopte con el colegio | Número de actividades corregidas sobre Total de actividades susceptibles de corregir incluidas en el plan de mejoramiento | 100 de actividades susceptibles de corregir | DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMEINTOS EDUCATIVOS | Coordinador Zonal y Gestor Territorial (Johnson Cansario Pérez) | Humanos y técnicos | 2009/09/15 | 2010/06/01 | EL CONTRATISTA ATENDIO EL REQUERIMIENTO OPRTUNAMENTE . ENTREGANDO LOS ESPACIOS AL 100 DE OPERACIÓN. (SE ANEXA SOPORTE) ENERO 31-11 | 100 | POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO SE SOLICITA AL ENTE DE CONTROL EL CIERRE DEL PRESENTE HALLAZGO
2640 | FILA_2640 | AE PAD 2009 CICLO II NIVEL CENTRAL - SED - IED_COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN | 1.10 EVALUACION DE CONTROL INTERNO Y GESTION DE LA PLANTA FISICA E INFRAESTRUCTURA ESCOLAR | 1.10.1.5. En la misma sede se encuentran dos casetas prefabricadas . allí funcionan la sala de profesores y en otra los elementos destinados para dar de baja. | Se realizará visita para determinar las condiciones de habitabilidad de la sala de profesores y se adelantaran gestiones para el retiro de elementos de dotación dados de baja . mediante la priorizacion que establezca el comité de mantenimiento escolar | Número de actividades corregidas sobre Total de actividades susceptibles de corregir incluidas en el plan de mejoramiento | 100 de actividades susceptibles de corregir | DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMEINTOS EDUCATIVOS | Coordinador Zonal y Gestor Territorial (Johnson Cansario Pérez) | Humanos y técnicos | 2009/09/15 | 2009/11/30 | LOS ELEMENTOS DE INVENTARIO ALMACENADOS SE DIERON DE BAJO A CARGO DEL SEÑOR RECTOR . QUEDANDO HABILITADO EL ESPACIO PARA USO. (SE ANEXAN SOPORTES)ENERO 31-11 | 100 | POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO SE SOLICITA AL ENTE DE CONTROL EL CIERRE DEL PRESENTE HALLAZGO
2650 | FILA_2650 | AE PAD 2009 CICLO II NIVEL CENTRAL - SED - IED_COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN | 1.10 EVALUACION DE CONTROL INTERNO Y GESTION DE LA PLANTA FISICA E INFRAESTRUCTURA ESCOLAR | 1.10.1.6. Se encuentran de igual forma 6 baterías de baños que no prestan servicio por ser obsoletos . esto a pesar de que la IED . cuenta con un gran número de alumnos. | Clausurar las baterias de baños obsoletas y suplir dicha necesidad con las nuevas baterías de baños ubicadas en los bloques 1 . 6 y 7 | baterias de baños Clausuradas sobre Total de Baterias de baños obsoletas | 100 de baterias obsoletas . clausuradas | DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMEINTOS EDUCATIVOS | Coordinador Zonal y Gestor Territorial (Johnson Cansario Pérez) | Humanos y técnicos | 2009/09/15 | 2009/10/30 | LAS BATERIAS DE BAÑOS FUERON CALUSURADAS EN CONJUNTO CON LA RECTORIA DEL COLEGIO . SIENDO SUPLIDA LA NECESIDAD CON LAS BATERIAS DE BAÑOS NUEVAS. (SE ANEXAN SOPORTES) ENERO 31-11 | 100 | POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO SE SOLICITA AL ENTE DE CONTROL EL CIERRE DEL PRESENTE HALLAZGO
2660 | FILA_2660 | AE PAD 2009 CICLO II NIVEL CENTRAL - SED - IED_COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN | 1.10 EVALUACION DE CONTROL INTERNO Y GESTION DE LA PLANTA FISICA E INFRAESTRUCTURA ESCOLAR | 1.10.1.7. La sede C Se encuentra en servicio desde el año 2005 . se encuentra ubicada en la carrera 89 Bis No. 85 A 20 sur . allí se ubican los grados de primaria de 0 a 5 . con doce cursos . a pesar de ser una sede relativamente nueva . se encontraron dos aulas averiadas . se filtra el agua en un aula cuando llueve . y se informo a este ente de control que la firma constructora no respondió por las obras por lo que es objeto de una demanda actualmente por parte del interventor de la SED . por lo que se solicita al ente competente informar a esta auditoria acerca del tramite de esta acción judicial | Instalar oficialmente el comité de mantenimiento escolar . según resolución 2280 de 26 junio de 2008 . con lo cual se adelantarán acciones con respecto al mantenimiento predictivo y preventivo de la planta física de la institución. Determinar el cronograma de las actividades susceptibles de corregir y de mantenimiento a acometer por parte del Colegio. Las actividades se ejecutarán de acuerdo a la progarmación de ejecución del plan de matenimiento que se adopte con el colegio. Allegar copia de acta de liquidacion del contrato en mención. | Número de actividades corregidas sobre Número de actividades susceptibles de corregir incluidas en el plan de mejoramiento. Acta enviada | 100 de actividades susceptibles de corregir Acta enviada | DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMEINTOS EDUCATIVOS | Coordinador Zonal y Gestor Territorial (Johnson Cansario Pérez) | Humanos y técnicos | 2009/09/15 | 2010/06/01 | SE INSTALO EL COMITÉ DE MANTENIMIENTO . INCLUYENDO EN SU AGENDA LAS PRIORIDADES DE INTERVENCION EN LAS CUALES SE INCLUYO LAS AULAS Y FLTRACIONES POR CUBIERTA (SE ANEXA ACTA) | 100 | POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO SE SOLICITA AL ENTE DE CONTROL EL CIERRE DEL PRESENTE HALLAZGO
2670 | FILA_2670 | AE PAD 2009 CICLO II NIVEL CENTRAL - SED - IED_COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN | 1.10 EVALUACION DE CONTROL INTERNO Y GESTION DE LA PLANTA FISICA E INFRAESTRUCTURA ESCOLAR | 1.10.1.8. Sede B se encuentra ubicada en la Calle 65 J Sur No. 77 – 25 . Se ubican allí 7 salones de clase para los grados de primaria . se comparte los baños con profesores y demás personal de la sede B . los salones se encuentran en buen estado . cuenta con sala de sistemas . un aula para coordinación . en general presenta un buen estado de conservación y es adecuada para los alumnos que la ocupan | A partir de la destinación presupuestal del Fondo de Desarrollo Local de Bosa . en la actualidad la SED y la Unidad Ejecutiva de Localidades . trabajan en el proceso de viabilización y contratación de obras para la adecuación y construcción de baterías de baños en la sede y rehabilitación de cubiertas. (Se anexa soporte). | Numero de convocatorias publicadas sobre Total de Convocatorias necesarias parta suplir las necesidades | 100 de las convocatorias publicadas | DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMEINTOS EDUCATIVOS | Coordinador Zonal y Gestor Territorial (Johnson Cansario Pérez) | Económicos Humanos y técnicos | 2009/09/15 | 2009/12/31 | SE COLGO EN LA PAGINA DE CONTRATACION A LA VISTA EL PROCESO PARA LA LICITACION EN LA CUAL SE INCLUYE EL GRUPO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE BOSA (COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN . SEDE B - JOSE MARIA CARBONELL).SE ANEXA SOPORTE. ENERO 31-11 | 100 | POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO SE SOLICITA AL ENTE DE CONTROL EL CIERRE DEL PRESENTE HALLAZGO
2680 | FILA_2680 | AE PAD 2009 CICLO II NIVEL CENTRAL - SED - IED_COLEGIO JUAN REY | 1.10 EVALUACION DE CONTROL INTERNO Y GESTION DE LA PLANTA FISICA E INFRAESTRUCTURA ESCOLAR | 1 .10 .3 . Demora excesiva en la terminaciòn y entrega de la obra de reforzamiento | Conminar tanto al contratista Consorcio Educamos como a la interventorìa de obra . para que se agilicen las actividades tendientes a la entrega de la obra restante. No obstante . se deben ejecutar las obras de mitigaciòn por remociòn en masa y la construcciòn de los muros de contenciòn para la operatividad y entrega del colegio. | 0/1 | Entregar las obras contratadas dentro del contrato SED UEL 04-043-00-06 de 2006 | DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMEINTOS EDUCATIVOS | Coordinador Territorial y Gastor Territorial (Carlos Castaño) | Tècnicos y humanos | 2009/09/16 | 2010/09/15 | SE REQURIO AL RECTOR PARA QUE SE AJUSTE A LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL MANUAL DE MANTENIMIENTO EN LO REFERENTE A LA CONTRATACION DE LAS PERSONAS JURIDICAS O NATURALES QUE DEBEN SER CONTRATAS POR PARTE DEL RECTOR PARA EJECUTAR ESTOS MANTENIMIENTOS. ACTUALMENTE EL MANTENIMIENTO SE ESTA LLEVANDO A CABO CON DIFERENTES PERSONES NATURALES Y SE ENTREGARON LAS OBRAS DE MITIGACION RESPECTIVAS (SE ANEXA ACTA DE ENTREGA) Enero 31-11 | 100 | Por lo anteriormente expuesto solicitamos al ente de control hacer el cierre del presente hallazgo
2690 | FILA_2690 | AE PAD 2009 CICLO II NIVEL CENTRAL - SED - IED_COLEGIO JUAN REY | 1.10 EVALUACION DE CONTROL INTERNO Y GESTION DE LA PLANTA FISICA E INFRAESTRUCTURA ESCOLAR | 1.10.2. Aspectos relevantes de la Planta Física a ser Tenidos en cuenta. El colegio cuenta con tres (3) sedes para la prestación del servicio hasta grado 9º. La sede A Juan Rey que se encuentra en reforzamiento estructural desde el mes de diciembre del año 2007. Los alumnos se han trasladado a la Sede B de Ciudad Londres y a una bodega arrendada . que no reúne las condiciones para tal fin. La sede B Ciudad Londres . ubicada en el Barrio del mismo nombre y la Sede C Chiguaza . presta el servicio a los alumnos de los grados 3º . 4º. y 5º. de primaria y preescolar . 1º. 1 2º .y actualmente a parte de los alumnos de la Sede A en jornadas mañana y tarde. Son sedes antiguas que exigen mantenimiento y adecuación permanentes . en vidrios . baños y pintura entre otros. Para el efecto se contratan por órdenes de trabajo . suministro y prestación de servicios el mantenimiento y la dotación de bienes . dando prelación a un contratista . lo que no incide positivamente en la transparencia y la selección objetiva. 1.10.3. Demora excesiva en la terminación y entrega de la obra de reforzamiento estructural de la Sede A Juan rey. | Se contrata el mantenimiento y la dotaciòn de bienes para las sedes que componen el colegio Juan Rey . con Ordenes de trabajo y la dotaciòn de bienes dando prelaciòn a un contratista lo que no incide positivamente en la transparencia y selecciòn objetiva. Conminar nuevamente al rector de la Instituciòn para que realice los contratos de mantenimiento de acuerdo con el Manual de Mantenimiento establecido por la SED | 0/1 | Comprometer al rector para que seleccione los trabajos de mantenimiento ajustandose al Manual | DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMEINTOS EDUCATIVOS | Coordinador Territorial y Gastor Territorial (Carlos Castaño) | Tècnicos y humanos | 2009/09/15 | 2010/09/15 | Se conmino al rector para que contrato con diferentes personas el mantenimiento de las sedes . de acuerdo a lo estipulado en el manual de mantenimiento y se entregó para uso y funcionamiento la sede A . el día 14 de septiembre de 2009 . junto con su dotación completa. (Se anexa acta de entrega) Enero 31-11 | 100 | Por lo anteriormente expuesto solicitamos al ente de control hacer el cierre del presente hallazgo
2700 | FILA_2700 | AE PAD 2009 CICLO II NIVEL CENTRAL - SED - IED_COLEGIO REPÚBLICA DE PANAMÁ | 1.9. EVALUACION DE LA PLANTA FISICA | 1.9.1.2. La situación de planta física en el colegio es contrastante . por cuanto a pesar de tener un edificio nuevo (sin entregar por parte de la SED) . presenta muchas fallas . hay mucha obra por hacer; por ejemplo . no se ha construido el edificio para la parte administrativa . (están ocupando un pequeño edificio que está diseñado para salones) . no cuenta con un espacio adecuado para almacén (utiliza un salón diseñado y dotado estructuralmente para laboratorio de biología) . la ventilación en los salones del edificio nuevo . no es práctica (se presentan inconvenientes . por cuanto las rejillas de ventilación están orientadas hacia el pasillo interior . impide circulación de aire fresco y facilita la transmisión de ruido hacia las aulas de clase) . el patio de descanso es la misma área que quedó de la demolición de la construcción antigua del colegio . el cual no se ha adecuado . presenta muchos desniveles y terreno irregular con peligros como vacíos . varillas y tubería salidas . terreno destapado y empozamientos de agua (charcos) . lo que atenta contra la seguridad e integridad de la población escolar. A pesar de ser bastante amplio . en el patio se destinó un área que sirve de depósito de pupitres y muebles deteriorados y se encuentran a la intemperie. | 1. El área administrativa y espacios complementarios como el almacen estan incluidos dentro de una segunda etapa que se proyectará de acuerdo a los recursos asignados a la Secretaria en las próximas vigencias para este tipo de proyectos . 2.Las rejillas de ventilación internas corresponden al manejo de ventilación cruzada prevista en las especificaciones . sin embargo se realizará una verificación y si es el caso una implementación de una nueva alternativa según disponibilidad de recursos. 3. El patio será adecuado mediante contrato de obra 1126/09. 4. Este tema no es competencia de la Dirección de Construcción . sin embargo se realizará reunión con Rectoría para reubicar depósito de pupitres | Numero de actividades realizadas sobre Total de actividades/programadas | 1. A diciembre de 2010. 2.A septiembre de 2010. 3.A septiembre de 2010. 4 A septiembre de 2010. | DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMEINTOS EDUCATIVOS | 1- Supervisor de Obra y Gestor. (Edwin Santana) 2.Supervisor de Obra y Gestor. 3- Supervisor de Obra y Gestor. 4- Gestor | Económicos Humanos y técnicos | 2009/09/15 | 2010/12/31 | A LA FECHA SE ADELANTA ANALISIS POR PARTE DE LA SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA Y DIRECCION DE CONSTRUCCION EN ESTIMATIVO DE RECURSOS QUE PERMITAN TERMINAR LA SEGUNDA ETAPA . FECHA INDETERMINADA PARA INICIO DE PROCESO. LAS REJILLAS DE VENTILACION CORRESPONDEN AL DISEÑO PROPORCIONADO PARA EJECUCION DEL COLEGIO. SE FINALIZARON LAS OBRAS EN EL PATIO . Y ASI SE ADECUARON LAS ZONAS EXTERIORES. | 80 | A LA FECHA SE ADELANTA ANALISIS POR PARTE DE LA SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA Y DIRECCION DE CONSTRUCCION EN ESTIMATIVO DE RECURSOS QUE PERMITAN TERMINAR LA SEGUNDA ETAPA . FECHA INDETERMINADA PARA INICIO DE PROCESO.
2710 | FILA_2710 | AE PAD 2009 CICLO II NIVEL CENTRAL - SED - IED_COLEGIO REPÚBLICA DE PANAMÁ | 1.9. EVALUACION DE LA PLANTA FISICA | 1.9.1.5 Colegio República de Panamá. En general la SED no ha asumido la obra del colegio con la responsabilidad que se requiere . para la entrega y terminación del reforzamiento estructural del mismo . a pesar de las solicitudes de la comunidad interesada. | 1. Se realizara en forma conjunta con el Colegio la ficha Banco de Proyectos para al programación de acciones en futura vigencias de acuerdo a los recursos de la SED | Numero de actividades realizadas sobre Total de actividades/programadas | 1. A julio de 2010 | DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMEINTOS EDUCATIVOS | 1- Coordinador Zonal y Gestor. (Edwin Santana) . | Humanos y técnicos | 2009/09/01 | 2010/07/30 | SE REALIZO LA CONFORMACION DEL COMITÉ DE MANTENIMIENTO CON ASISTENCIA DEL RECTOR . DELEGADOS DE PADRES DE FAMILIA . ALUMNOS . DOCENTES Y SED. PARA PODER HACER SEGUIMIENTO A LA OBRA QUE SE ENTREGO Y SU RESPECTIVO MANTENIMIENTO . ASI MISMO SE DILIGENCIO LA FICHA BANCO DE PROYECTOS QUE CUENTA CON EL AVAL DEL RECTOR ( SE ANEXA SOPORTE) ENERO 31-11 | 100 | POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO SE SOLICITA AL ENTE DE CONTROL EL CIERRE DEL PRESENTE HALLAZGO
2720 | FILA_2720 | AR PAD 2011 CICLO I - PERIODO AUDITADO 2010 NIVEL CENTRAL | 3.8 EVALUACIÓN COMPONENTE DE CONTRATACIÓN | 3.8.5.8.10 Contrato de Obra Nº 236/06 – Colegio Distrital Orlando Fals Borda - Barranquillita . de la Localidad de Usme. La información que reposa en las carpetas el contrato esta incompleta | Se continuará aplicando estrictamente la Circular del 08 de junio de 2010 . reiterada en la Circular del 09 de mayo de 2011 en materia del traslado documental a las carpetas de los contratos. Se le reiterará con memorando institucional a las áreas la necesidad de que en el marco de la supervisión de los contratos . se verifique el cumplimiento permanente de los mismos con los respectivos soportes de ejecución contractual. | Contrato revisado/documentación que tenga contratación trasferida al archivo para la incorporación | Incluir en las carpetas del contrato la documentación que lo configura | Dirección de Construcción - Dirección de Servicios Administrativos - Dirección de Contratación | Direccion de contratos - Direccion de servicios administrativos | Técnicos y humanos | 2011/07/05 | 2011/10/05 | SE RECORDO MEDIANTE CIRCULARES Y/O MEMORANDOS SOBRE EL TRASLADO DE LA DOCUMENTACION CONTRACTUAL | 100 | SE EXPIDIERON LAS CIRCULARES: 2011 CIRCULAR 09-05-2011 TRAMITE DOCUMENTACION CONTRACTUAL . 2011 CIRCULAR 23-08-2011 TRAMITE DOCUMENTACION CONTRACTUAL Y PUBLICACION SECOP Y 2011 CIRCULAR No. 004 27-09-11 MODIFICACIONES O NUEVOS CONTRATOS PRESTACION DE SERVICIOS. Y MEDIANTE MEMORANDO 03-08-2011 OBSERVANCIA DEL ESTATUTO ANTICORRUPCION- INFORMACION QUE SE ENCUENTRA PUBLICADA EN LA INTRASED . LA CUAL SE ENCUENTRA PARA SER CONSULTADA POR TODA LA ENTIDAD. ASI MISMO . MEDIANTE EL MEMORANDO 19-01-2012 APLICACION CIRCULAR 02 DE 2011 MANUAL INTEGRADO DE CONTRATACION
2730 | FILA_2730 | AE PAD 2009 CICLO III PERÍODO AUDITADO 2008 SED-NIVEL CENTRAL COLEGIOS EN CONVENIO | 3.17. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA COLEGIO ANGLO ESCOCÉS CAMPESTRE | 3.17.6.3.La Institución cuenta con un laboratorio integrado para ciencias . física química y biología . se turnan los profesores para dictar clases . no cuenta con servicio de gas natural ni ducha . los elementos para las practicas de laboratorio son escasos . Se evidencio que los elementos que existen no se utilizan . el laboratorio presenta planchones sin terminar. . el laboratorio de química no posee elementos suficientes para las prácticas de los alumnos y para la cantidad de alumnos que lo utilizan . se evidencia la falta de dotación para que los alumnos puedan realizar los experimentos y en general el laboratorio presenta deficiencia en los componentes de elementos que debe tener todo centro de práctica. El mobiliario esta en regular estado . la iluminación es regular . las pozetas por clase el promedio es de 40 alumnos . lo cual se considera insuficiente . dada la cantidad de estudiantes que requieren del servicio | A) Notificar a la Institución de los hallazgos B) Solicitar a la institucion plan de mejoramiento para subsanar los hallazgos descritos por la Contraloria C) restringir la asignación de cupos nuevos a la institución hasta que se subsane el hallazgo | Nº de acciones realizadas/ total acciones programadas | a diciembre 31 de 2009 notificar a la institucion a diciembre 31 de 2010 tener cumplimiento del plan de mejoramiento | Dirección de Cobertura | Profesionales de la Direccion de Cobertura | Humanos y técnicos | 2009/12/23 | 2010/12/31 | Como resultado del seguimiento y por ser de su competencia . la institución esta programada para visita por parte de la Dirección de Inspección y vigilancia a partir de enero de 2011 . al inicio de actividades en la institución. | 100 | 100 de cumplimineto por parte de la Dirección de Cobertura al remitir la información a la Dirección de Inspección y Vigilancia mediante comunicado I-2011-041068.Sin embargo . una vez el área encargada emita resolución de fondo . la Dirección de Cobertura adelantará las acciones pertinentes. Visita programada por Inspección y Vigilancia según cronograma adjunto.
2740 | FILA_2740 | AE PAD 2009 CICLO III PERÍODO AUDITADO 2008 SED-NIVEL CENTRAL COLEGIOS EN CONVENIO | 3.17. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA COLEGIO ANGLO ESCOCÉS CAMPESTRE | 3.17.6.4. La institución no cuenta con un plan de mantenimiento ni de inversión en infraestructura. Lo anterior se constituye en un presunto hallazgo administrativo a ser explicado por la Institución | A) Notificar a la Institución de los hallazgos B) Solitar plan de mantenimiento y plan de inversión en infraestructura. C) Solicitar a la institucion plan de mejoramiento para subsanar los hallazgos descritos por la Contraloria D) Congelar la asignación de cupos nuevos a la institución hasta que se subsane el hallazgo | Nº de acciones realizadas/ total acciones programadas | a diciembre 31 de 2009 notificar a la institucion a diciembre 31 de 2010 tener cumplimiento del plan de mejoramiento | Dirección de Cobertura | Profesionales de la Direccion de Cobertura | Humanos y técnicos | 2009/12/23 | 2010/12/31 | Como resultado del seguimiento y por ser de su competencia . la institución esta programada para visita por parte de la Dirección de Inspección y vigilancia a partir de enero de 2011 . al inicio de actividades en la institución. | 100 | 100 de cumplimineto por parte de la Dirección de Cobertura al remitir la información a la Dirección de Inspección y Vigilancia mediante comunicado I-2011-041068.Sin embargo . una vez el área encargada emita resolución de fondo . la Dirección de Cobertura adelantará las acciones pertinentes. Visita programada por Inspección y Vigilancia según cronograma adjunto.
2750 | FILA_2750 | AE PAD 2009 CICLO III PERÍODO AUDITADO 2008 SED-NIVEL CENTRAL COLEGIOS EN CONVENIO | 3.17. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA COLEGIO ANGLO ESCOCÉS CAMPESTRE | 3.17.7.1. La Institución cuenta con una sala de informática . con 20 equipos . se dictan las clases desde jardín hasta el grado 11 . no se cuenta con Internet . las sillas no son acordes para los usuarios especialmente los más pequeños. Los equipos tienen bastante uso y no se encuentran actualizados | A) Notificar a la Institución de los hallazgos B) Solicitar a la institucion plan de mejoramiento para subsanar los hallazgos descritos por la Contraloria D) Solicitar plan para la actualizacion de la sala de sistemas y un control sobre el uso de la misma C) Congelar la asignación de cupos nuevos a la institución hasta que se subsane el hallazgo | Nº de acciones realizadas/ total acciones programadas | a diciembre 31 de 2009 notificar a la institucion a diciembre 31 de 2010 tener cumplimiento del plan de mejoramiento | Dirección de Cobertura | Profesionales de la Direccion de Cobertura | Humanos y técnicos | 2009/12/23 | 2010/12/31 | Como resultado del seguimiento y por ser de su competencia . la institución esta programada para visita por parte de la Dirección de Inspección y vigilancia a partir de enero de 2011 . al inicio de actividades en la institución. | 100 | 100 de cumplimineto por parte de la Dirección de Cobertura al remitir la información a la Dirección de Inspección y Vigilancia mediante comunicado I-2011-041068.Sin embargo . una vez el área encargada emita resolución de fondo . la Dirección de Cobertura adelantará las acciones pertinentes. Visita programada por Inspección y Vigilancia según cronograma adjunto.
2760 | FILA_2760 | AE PAD 2009 CICLO III PERÍODO AUDITADO 2008 SED-NIVEL CENTRAL COLEGIOS EN CONVENIO | 3.17. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA COLEGIO ANGLO ESCOCÉS CAMPESTRE | 3.17.8.2. Las instituciones no cuentan con un sistema de actualización de matriculas de la SED en coordinación con la firma Interventora . donde se identifiquen las novedades de los beneficiarios del convenio . como matriculas . retiros traslados . entre otro Incumpliendo con lo normado en la Resolución No. 961 del 22 de abril del 2009.Lo anterior se considera un presunto hallazgo de carácter administrativo que debe ser explicado por SED y la Institución | A) Notificar a la Institución de los hallazgos B) Solicitar a la institucion plan de mejoramiento para subsanar los hallazgos descritos por la Contraloria C) Capacitar en el manejo del sistema de matriculas de la SED y comunicacion via internet al rector de la institucion | Nº de acciones realizadas/ total acciones programadas | a diciembre 31 de 2009 notificar a la institucion a diciembre 31 de 2010 tener cumplimiento del plan de mejoramiento | Dirección de Cobertura | Profesionales de la Direccion de Cobertura | Humanos y técnicos | 2009/12/23 | 2010/12/31 | La Dirección de cobertura realizó depuración continua del sistema de matriculas . teniendo en cuenta el resultado de las visitas de verificación y los reportes de la institución para la actualizacion. | 100 | Actas de verificación del Sistema depurado y actualizado . Informe de la firma interventora.
2770 | FILA_2770 | AE PAD 2009 CICLO III PERÍODO AUDITADO 2008 SED-NIVEL CENTRAL COLEGIOS EN CONVENIO | 3.18. RESULTADOS DE AUDITORÍA COLEGIO PEDAGÓGICO DULCE MARÍA | 3.18.2.3. Las carpetas individuales de información del personal docente . administrativo y directivo no cuentan con soportes como . copia de pago mensual de salario . hoja de registro de novedades . carga académica incumpliendo lo normado en la Resolución 961 de 22 abril de 2009 artículo 6º. Literal 12 . lo que puede acarrear sanciones para la institución educativa. | A) Notificar a la Institución de los hallazgos B) Solicitar a la Institución remitir copias de las hojas de vida actualizadas con la totalidad de soportes C) Restringir la asignación de cupos nuevos a la institución hasta que se subsane el hallazgo | Nº de acciones realizadas/ total acciones programadas | a diciembre 31 de 2009 notificar a la institucion a diciembre 31 de 2009 solicitar hojas de vida | Dirección de Cobertura | Profesionales de la Direccion de Cobertura | Humanos y técnicos | 2009/12/23 | 2010/12/31 | Se reorganizo el archivo y se incluyo la documentacion soporte en las carpetas y se adopto como procedimiento para futuras contrataciones. | 100 | Se verificó en la 1a visita de la firma interventora del 2010 . los soportes reposan en el archivo de la Dirección de Cobertura
2780 | FILA_2780 | AE PAD 2009 CICLO III PERÍODO AUDITADO 2008 SED-NIVEL CENTRAL COLEGIOS EN CONVENIO | 3.18. RESULTADOS DE AUDITORÍA COLEGIO PEDAGÓGICO DULCE MARÍA | 3.18.4.2. La institución no envió reporte mensual relacionado con las novedades de los estudiantes a la SED . solo lo reporta cuando hace presencia la firma interventora . situación que conlleva a que la SED no tenga datos en tiempo real incumpliendo lo normado según Resolución 961 de 2009 en su artículo 6º. Numeral 19 y 21. Lo anterior se constituye en un presunto hallazgo administrativo a ser explicado por la Institución. | A) Notificar a la Institución de los hallazgos B) Solicitar a la institucion plan de mejoramiento para subsanar los hallazgos descritos por la Contraloria C) Capacitar en el manejo del sistema de matriculas de la SED y comunicacion via internet al rector de la institucion | Nº de acciones realizadas/ total acciones programadas | a diciembre 31 de 2009 notificar a la institucion a diciembre 31 de 2010 tener cumplimiento del plan de mejoramiento | Dirección de Cobertura | Profesionales de la Direccion de Cobertura | Humanos y técnicos | 2009/12/23 | 2010/12/31 | Durante los años 2009 y 2010 la Dirección de cobertura realizó depuración continua del sistema de matriculas . teniendo en cuenta el resultado de las visitas de verificación y los reportes por parte de la institución para la actualizacion . esta actualizaci | 100 | Actas de verificación del Sistema depurado y actualizado . Informe de la firma interventora.
2790 | FILA_2790 | AE PAD 2009 CICLO III PERÍODO AUDITADO 2008 SED-NIVEL CENTRAL COLEGIOS EN CONVENIO | 3.18. RESULTADOS DE AUDITORÍA COLEGIO PEDAGÓGICO DULCE MARÍA | 3.18.4.4. La institución al momento de la visita . que no envía comunicaciones a la Dirección de Cobertura de la SED . para mantener la oferta educativa . solo brinda información en la visita de la firma interventora . incumpliendo con lo normado en la Resolución 961 de 24 de abril de 2009 en sus artículos 6 numerales 19 .23 . 25 .26 y 32. | A) Notificar a la Institución de los hallazgos B) Solicitar a la institucion plan de mejoramiento para subsanar los hallazgos descritos por la Contraloria C) Capacitar en el manejo del sistema de matriculas de la SED y comunicacion via internet al rector de la institucion | Nº de acciones realizadas/ total acciones programadas | a diciembre 31 de 2009 notificar a la institucion a diciembre 31 de 2010 tener cumplimiento del plan de mejoramiento | Dirección de Cobertura | Profesionales de la Direccion de Cobertura | Humanos y técnicos | 2009/12/23 | 2010/12/31 | Durante los años 2009 y 2010 la Dirección de cobertura realizó depuración continua del sistema de matriculas . teniendo en cuenta el resultado de las visitas de verificación y los reportes por parte de la institución para la actualizacion . esta actualizaci | 100 | Actas de verificación del Sistema depurado y actualizado . Informe de la firma interventora.
2800 | FILA_2800 | AE PAD 2009 CICLO III PERÍODO AUDITADO 2008 SED-NIVEL CENTRAL COLEGIOS EN CONVENIO | 3.18. RESULTADOS DE AUDITORÍA COLEGIO PEDAGÓGICO DULCE MARÍA | 3.18.6.1. El COLEGIO PEDAGÓGICO DULCE MARÍA . presentó . las licencias de construcción No. L. C. 03-3-0461 del 3 de junio de 2003 . No. 030819 de 18 diciembre de 1985 y 016157 del 15.04.1982. Se encontró que se concedieron para construcción de vivienda y no se especifica que sea para una institución educativa. Lo anterior se considera un presunto hallazgo de carácter administrativo a ser explicado por la SED. | A) Notificar a la Institución de los hallazgos B) Solicitar a la institucion plan de mejoramiento para subsanar los hallazgos descritos por la Contraloria D) Solicitar informe detallado sobre el estado actual de la Licencia de Construccion y/o copia de la misma C) Congelar la asignación de cupos nuevos a la institución hasta que se subsane el hallazgo | Nº de acciones realizadas/ total acciones programadas | a diciembre 31 de 2009 notificar a la institucion a diciembre 31 de 2010 tener cumplimiento del plan de mejoramiento | Dirección de Cobertura | Profesionales de la Direccion de Cobertura | Humanos y técnicos | 2009/12/23 | 2010/12/31 | El colegio actualizó la licencia . Como resultado del seguimiento y por ser de su competencia . la institución esta programada para visita por parte de la Dirección de Inspección y vigilancia a partir de enero de 2011 . al inicio de actividades en la institución. | 100 | Acta visita de verificación . se encuentra en el expediente archivado en la Dirección de Cobertura
2810 | FILA_2810 | AE PAD 2009 CICLO III PERÍODO AUDITADO 2008 SED-NIVEL CENTRAL COLEGIOS EN CONVENIO | 3.18. RESULTADOS DE AUDITORÍA COLEGIO PEDAGÓGICO DULCE MARÍA | 3.18.6.2. La institución cuenta con cinco sedes . en una sede funciona bachillerato . ubicado en la calle 138 No. 115 - 07 . es una edificación tipo vivienda del Barrio Villa María de cuatro plantas . allí funciona la sede de Rectoría . Secretaria General . salas de archivo . oficina de recursos humanos . oficina de sicología . cuenta con un baño y una sala de recibo o espera . y se encuentran aulas para los estudiantes | A) Notificar a la Institución de los hallazgos B) Solicitar a la institucion plan de mejoramiento para subsanar los hallazgos descritos por la Contraloria D) Solicitar informe detallado sobre el estado actual de la Licencia de Funcionamiento | Nº de acciones realizadas/ total acciones programadas | a diciembre 31 de 2009 notificar a la institucion a diciembre 31 de 2010 tener cumplimiento del plan de mejoramiento | Dirección de Cobertura | Profesionales de la Direccion de Cobertura | Humanos y técnicos | 2009/12/23 | 2010/12/31 | El colegio actualizó la licencia . Como resultado del seguimiento y por ser de su competencia . la institución esta programada para visita por parte de la Dirección de Inspección y vigilancia a partir de enero de 2011 . al inicio de actividades en la institución. | 100 | Acta visita de verificación . se encuentra en el expediente archivado en la Dirección de Cobertura
2820 | FILA_2820 | AE PAD 2009 CICLO III PERÍODO AUDITADO 2008 SED-NIVEL CENTRAL COLEGIOS EN CONVENIO | 3.18. RESULTADOS DE AUDITORÍA COLEGIO PEDAGÓGICO DULCE MARÍA | 3.18.8.1. La institución no ha recibido visitas por parte de la SED . ni de la localidad educativa . de igual forma se estableció que la SED . no realiza seguimiento a estos convenios . solo se apoya en las visitas que realiza la interventora. Lo anterior se constituye un presunto hallazgo de carácter administrativo que debe ser explicado por la institución. | A) Adelantar visita por los funcionarios de la SED | Nº de acciones realizadas/ total acciones programadas | A Marzo 15 de 2010 haber visitado la instituci'on | Dirección de Cobertura | Profesionales de la Direccion de Cobertura | Humanos y técnicos | 2009/12/23 | 2010/12/31 | La SED ha realizado varias visitas a la institución a través de profesionales de Cobertura y DEL. | 100 | Acta visita de verificación . se encuentra en el expediente archivado en la Dirección de Cobertura
2830 | FILA_2830 | AE PAD 2009 CICLO III PERÍODO AUDITADO 2008 SED-NIVEL CENTRAL COLEGIOS EN CONVENIO | 3.18. RESULTADOS DE AUDITORÍA COLEGIO PEDAGÓGICO DULCE MARÍA | 3.18.8.3. Las instituciones no cuentan con un sistema actualizado de matriculas en coordinación con la firma Interventora . donde se identifiquen las novedades de los beneficiarios del convenio . como matriculas . retiros traslados . entre otros . incumpliendo con lo normado en la Resolución No.961 del 22 de abril del 2009. Lo anterior se considera un presunto hallazgo de carácter administrativo que debe ser explicado por la administración. | A) Notificar a la Institución de los hallazgos B) Solicitar a la institucion plan de mejoramiento para subsanar los hallazgos descritos por la Contraloria C) Capacitar en el manejo del sistema de matriculas de la SED y comunicacion via internet al rector de la institucion | Nº de acciones realizadas/ total acciones programadas | a diciembre 31 de 2009 notificar a la institucion a diciembre 31 de 2010 tener cumplimiento del plan de mejoramiento | Dirección de Cobertura | Profesionales de la Direccion de Cobertura | Humanos y técnicos | 2009/12/23 | 2010/12/31 | La Dirección de cobertura realizó depuración continua del sistema de matriculas . teniendo en cuenta el resultado de las visitas de verificación y los reportes por parte de la institución para la actualizacion. | 100 | Actas de verificación del Sistema depurado y actualizado . Informe de la firma interventora.
2840 | FILA_2840 | AE PAD 2009 CICLO III PERÍODO AUDITADO 2008 SED-NIVEL CENTRAL COLEGIOS EN CONVENIO | 3.19. GIMNASIO NUEVA COLOMBIA DE SUBA | 3.19.2.1 No se realizó liquidación del contrato por parte de la SED . tal como lo consagra la cláusula XII del convenio marco de cooperación 849 de 2009 y en especial el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 . en cuanto a éstos serán objeto de liquidación de común acuerdo por las partes contratantes (…) a más tardar antes del vencimiento de los cuatro (4) meses siguientes a la finalización del contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la terminación . o a la fecha del acuerdo que la disponga . toda vez que esta norma no se cumple . se configura un presunto hallazgo administrativo . el cual debe se explicado por la Secretaría de Educación. | A) Liquidar el convenio marco No 849 del 24/04/09 | Nº de acciones realizadas/ total acciones programadas | a Marzo 31de 2010 haber liquidado el convenio Marco 849 de 2009 | Dirección de Cobertura | Profesionales de la Direccion de Cobertura | Humanos y técnicos | 2009/12/23 | 2010/12/31 | Se elaboraron las actas de terminación y liquidación de los contratos que adhirieron al convenio 849 . sin embargo . algunas no fueron firmadas por los representantes legales . situación que impidió realizar la liquidación del convenio dentro de los términos de la Ley. Por lo anterior se han adelantado acciones tendientes a efectuar la liquidación definitiva del convenio ante la oficina de contratos . la Oficina Asesora Jurídica y la Dirección Financiera de la SED. Se cuenta con los memorandos mediante las cuales se ha solicitado la expedición de la Perdida de Competencias para liquidar. | 95 | En el archivo de la Dirección de Cobertura se encuentra los memornados 4100-I-2012-40683 solicitó a la Dirección de Contratación indicaciones para realizar la liquidación de forma unilateral de los colegios adherentes al convenio marco 849 y que se han mostrado renuentes a firmas las actas de terminación y liquidación. Con memorando 4100-I-46106 Solicitud certificado de Pérdida de Competencia . . memorando No. 4100-I-46109 se solicitó informar sobre las acciones judiciales en contra de la SED. de los cuales no se ha recibido respuesta por lo anterior mediante memorando 4100-I1298 del 16 de enero de 2013 se solicita nuevamente a la Oficina de Contratos expedir Certificado de Perdida de Competencia con el fin de proceder a la liqiuidación definitiva del Convenio 849 de 2009.
2850 | FILA_2850 | AE PAD 2009 CICLO III PERÍODO AUDITADO 2008 SED-NIVEL CENTRAL COLEGIOS EN CONVENIO | 3.19. GIMNASIO NUEVA COLOMBIA DE SUBA | 3.19.6.1. Deficiencias locativas: se encontraron las siguientes deficiencias locativas que impiden que se preste un adecuado servicio educativo: Se encontró en una batería de baños una puerta desprendida y sin chapa. Se evidenciaron algunas canaletas y tuberías de aguas desajustadas. En todos los salones se encontró la presencia de goteras. El laboratorio es obsoleto e insuficiente . carece de ducha. No se dispone de plan de mantenimiento de las instalaciones locativas | A) Notificar a la Institución de los hallazgos B) Solicitar a la institucion plan de mejoramiento para subsanar los hallazgos descritos por la Contraloria C) restringir la asignación de cupos nuevos a la institución hasta que se subsane el hallazgo | Nº de acciones realizadas/ total acciones programadas | a diciembre 31 de 2009 notificar a la institucion a diciembre 31 de 2010 tener cumplimiento del plan de mejoramiento | Dirección de Cobertura | Profesionales de la Direccion de Cobertura | Humanos y técnicos | 2009/12/23 | 2010/12/31 | La SED a travès de la DLE en coordinación con la Dirección de Inspección y Vigilancia se encuentran haciendo seguimiento y verificacion al cumplimiento del plan de mejoramiento . con base a estandares al PMME de idoneidad. | 100 | Se informo a la Dirección de Inspección y vigilancia para el respectivo seguimiento . la Institución se enuentra en cronogrma de visita para la respectiva verificación.
2860 | FILA_2860 | AE PAD 2009 CICLO III PERÍODO AUDITADO 2008 SED-NIVEL CENTRAL COLEGIOS EN CONVENIO | 3.19. GIMNASIO NUEVA COLOMBIA DE SUBA | 3.19.7.1 La sala de cómputo esta conformada por un mobiliario inadecuado y por equipos obsoletos. La dotación es la siguiente: 20 equipos . 15 con Internet . 4 sin Internet y uno en mantenimiento preventivo. Se evidencia que la dotación es muy elemental para responder a los requerimientos del alumnado . lo que no garantiza calidad en la prestación del servicio educativo. Por lo anterior . se configura un presunto hallazgo administrativo que debe ser explicado por la institución educativa. | A) Notificar a la Institución de los hallazgos B) Solicitar a la institucion plan de mejoramiento para subsanar los hallazgos descritos por la Contraloria C) Capacitar en el manejo del sistema de matriculas de la SED y comunicacion via internet al rector de la institucion | Nº de acciones realizadas/ total acciones programadas | a diciembre 31 de 2009 notificar a la institucion a diciembre 31 de 2010 tener cumplimiento del plan de mejoramiento | Dirección de Cobertura | Profesionales de la Direccion de Cobertura | Humanos y técnicos | 2009/12/23 | 2010/12/31 | Como resultado del seguimiento realizado durante el año lectivo y con el fin de verificar la información suministrada . la institución esta programada para visita por parte de la Dirección de Inspección y vigilancia a partir de enero de 2011. | 100 | 100 de cumplimineto por parte de la Dirección de Cobertura al remitir la información a la Dirección de Inspección y Vigilancia mediante comunicado I-2011-041068.Sin embargo . una vez el área encargada emita resolución de fondo . la Dirección de Cobertura adelantará las acciones pertinentes. Visita programada por Inspección y Vigilancia según cronograma adjunto.
2870 | FILA_2870 | AE PAD 2009 CICLO III PERÍODO AUDITADO 2008 SED-NIVEL CENTRAL COLEGIOS EN CONVENIO | 3.2. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA COLEGIO SUMAPAZ EU. | 3.2.2.2. No se evidenció acta de liquidación del último convenio. Se incumple lo establecido en el Decreto 327 de 2002 y el Convenio Marco 849 del 24/04/09 . cláusula 22. Por lo anterior . se configura un presunto hallazgo con incidencia administrativa. | A) Liquidar el convenio marco No 849 del 24/04/09 | Nº de acciones realizadas/ total acciones programadas | a Marzo 31de 2010 haber liquidado el convenio Marco 849 de 2009 | Dirección de Cobertura | Profesionales de la Direccion de Cobertura | Humanos y técnicos | 2009/12/23 | 2010/12/31 | Se elaboraron las actas de terminación y liquidación de los contratos que adhirieron al convenio 849 . sin embargo . algunas no fueron firmadas por los representantes legales . situación que impidió realizar la liquidación del convenio dentro de los términos de la Ley. Por lo anterior se han adelantado acciones tendientes a efectuar la liquidación definitiva del convenio ante la oficina de contratos . la Oficina Asesora Jurídica y la Dirección Financiera de la SED. Se cuenta con los memorandos mediante las cuales se ha solicitado la expedición de la Perdida de Competencias para liquidar. | 95 | En el archivo de la Dirección de Cobertura se encuentra los memornados 4100-I-2012-40683 solicitó a la Dirección de Contratación indicaciones para realizar la liquidación de forma unilateral de los colegios adherentes al convenio marco 849 y que se han mostrado renuentes a firmas las actas de terminación y liquidación. Con memorando 4100-I-46106 Solicitud certificado de Pérdida de Competencia . . memorando No. 4100-I-46109 se solicitó informar sobre las acciones judiciales en contra de la SED. de los cuales no se ha recibido respuesta por lo anterior mediante memorando 4100-I1298 del 16 de enero de 2013 se solicita nuevamente a la Oficina de Contratos expedir Certificado de Perdida de Competencia con el fin de proceder a la liqiuidación definitiva del Convenio 849 de 2009.
2880 | FILA_2880 | AE PAD 2009 CICLO III PERÍODO AUDITADO 2008 SED-NIVEL CENTRAL COLEGIOS EN CONVENIO | 3.2. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA COLEGIO SUMAPAZ EU. | 3.2.3.1. El colegio cuenta con 9 Docentes Licenciados . de los cuales 5 se desempeñan como docentes de la SED con horario de 6:30 a 12:00 . sólo registran la hora de entrada . éstos no realizan aportes para la seguridad social en el colegio. Después de las 12:00 . sólo quedan 4 docentes en el colegio; y 2 Docente Bachilleres Pedagógicos. Se encuentran al servicio de la institución profesores sin la experiencia suficiente como es el caso de un profesor bachiller . que dicta clase de educación física de 3º a 11º . hecho que no garantiza la buena formación de los alumnos. No se da cumplimiento a la Resolución 961 del 22/04/09 artículo 6 . numeral 9. Por lo anterior . se configura en un hallazgo con incidencia administrativa. | A) Notificar a la Institución de los hallazgos C) Solicitar a la institucion plan de mejoramiento para subsanar los hallazgos descritos por la Contraloria D) Modificar el texto del Contrato de prestación de Servicios para el año 2010 especificando la idoneidad de los docentes a contratar. E) Congelar la asignación de cupos nuevos a la institución hasta que se subsane el hallazgo | Nº de acciones realizadas/ total acciones programadas | a diciembre 31 de 2009 notificar a la institucion a diciembre 31 de 2010 tener cumplimiento del plan de mejoramiento | Dirección de Cobertura | Profesionales de la Direccion de Cobertura | Humanos y técnicos | 2009/12/23 | 2010/12/31 | Se realiza seguimiento a la institución evidenciandose que durante la jornada academica se encuentran los profesores correspondientes. Los docentes cumplen con el perfil requerido | 100 | Reporte de cumplimiento al Plan de Mejoramiento ver expediente
2890 | FILA_2890 | AE PAD 2009 CICLO III PERÍODO AUDITADO 2008 SED-NIVEL CENTRAL COLEGIOS EN CONVENIO | 3.2. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA COLEGIO SUMAPAZ EU. | 3.2.3.3. Las carpetas individuales no están actualizadas. Se pudo establecer que en la parte administrativa de la institución . no se cuenta con una organización lógica de los documentos que soporten la idoneidad profesional de los docentes al servicio de la misma. No se da cumplimiento a la Resolución 961 del 22/04/09 artículo 6 . numeral 12. Por lo anterior . se configura en un presunto hallazgo con incidencia administrativa. | A) Notificar a la Institución de los hallazgos B) Solicitar a la Institución remitir copias de las hojas de vida actualizadas con la totalidad de soportes C) Congelar la asignación de cupos nuevos a la institución hasta que se subsane el hallazgo | Nº de acciones realizadas/ total acciones programadas | a diciembre 31 de 2009 notificar a la institucion a diciembre 31 de 2009 solicitar hojas de vida | Dirección de Cobertura | Profesionales de la Direccion de Cobertura | Humanos y técnicos | 2009/12/23 | 2010/12/31 | Se reorganizo el archivo y se incluyo la documentacion soporte en las carpetas y se adopto como procedimiento para futuras contrataciones. | 100 | Reporte de cumplimiento al Plan de Mejoramiento ver expediente
2900 | FILA_2900 | AE PAD 2009 CICLO III PERÍODO AUDITADO 2008 SED-NIVEL CENTRAL COLEGIOS EN CONVENIO | 3.2. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA COLEGIO SUMAPAZ EU. | 3.2.6.1. Tiene los siguientes temas:3.2.6.1.1. El colegio no cuenta con licencia de construcción. La institución cuenta con 4 pisos habitables y 8 aulas de clase. 3.2.6.1.2. En los salones del 3º piso . se encontró que prestan 3 funciones: comedor . salón de clases y laboratorio. No cuenta con plan de mantenimiento. 3.2.6.1.3. Las áreas de recreación activa y pasiva disponibles para los alumnos es un garaje oscuro que colinda con una de las aulas. 3.2.6.1.4. Las áreas y dotación de elementos donde se encuentran los laboratorios de Ciencias Naturales . Física y Química . es obsoleto e insuficiente. 3.2.6.1.5. Los baños son oscuros y carecen de bombillos. Las canecas de basura están al lado de una cafetería y de un salón de clases. | A) Notificar a la Institución de los hallazgos B) Solicitar a la institucion plan de mejoramiento para subsanar los hallazgos descritos por la Contraloria D) Solicitar informe detallado sobre el estado actual de la Licencia de Construccion y/o copia de la misma C) Congelar la asignación de cupos nuevos a la institución hasta que se subsane el hallazgo | Nº de acciones realizadas/ total acciones programadas | a diciembre 31 de 2009 notificar a la institucion a diciembre 31 de 2010 tener cumplimiento del plan de mejoramiento | Dirección de Cobertura | Profesionales de la Direccion de Cobertura | Humanos y técnicos | 2009/12/23 | 2010/12/31 | Se reorganizó el uso de las áreas haciendolas mas funcionales para el 2010. Se reprogramo el tiempo de descanso para optimizar el area comun. Como resultado del seguimiento y por ser de su competencia . la institución esta programada para visita por part | 100 | Soporte Visita programada por Inspección y Vigilancia según cronograma adjunto.
2910 | FILA_2910 | AE PAD 2009 CICLO III PERÍODO AUDITADO 2008 SED-NIVEL CENTRAL COLEGIOS EN CONVENIO | 3.2. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA COLEGIO SUMAPAZ EU. | 3.2.7.1. No hay sala de cómputo ni computadores. Los niños no reciben clase de sistemas. El rector afirma que tiene convenio con el Instituto A&M ICAM . para que dicte las clases de sistemas y presentó un contrato firmado el 07/03/05 . pero los estudiantes afirman que no han recibido clases de sistemas. Se visitó dicha institución (A&M ICAM) . encontrando que no cumple con los requerimientos técnicos para cumplir dicha labor académica; allí se evidenciaron equipos desactualizados y espacios inadecuados. Por todo lo anterior . se constituye como un presunto hallazgo con incidencia administrativa. | A) Notificar a la Institución de los hallazgos B) Solicitar a la institucion plan de mejoramiento para subsanar los hallazgos descritos por la Contraloria D) Solicitar plan para la implementaci'on de la sala de sistemas y un control sobre el uso de la misma C) Congelar la asignación de cupos nuevos a la institución hasta que se subsane el hallazgo | Nº de acciones realizadas/ total acciones programadas | a diciembre 31 de 2009 notificar a la institucion a diciembre 31 de 2010 tener cumplimiento del plan de mejoramiento | Dirección de Cobertura | Profesionales de la Direccion de Cobertura | Humanos y técnicos | 2009/12/23 | 2010/12/31 | Se contrato con el instituto A&M para las clases de sistemas. En 2010 se llevo control de las clases recibidas. | 100 | Reporte de cumplimiento al Plan de Mejoramiento/ Visita programada por Inspección y Vigilancia según cronograma adjunto.
2920 | FILA_2920 | AE PAD 2009 CICLO III PERÍODO AUDITADO 2008 SED-NIVEL CENTRAL COLEGIOS EN CONVENIO | 3.20. INSTITUCIÓN EDUCATIVA COMPARTIR DE SUBA-SED | 3.20.2.1 No se realizó liquidación del contrato por parte de la Secretaría de Educación . tal como lo consagra la cláusula XII del convenio marco de cooperación 849 de 2009 y en especial el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 . en cuanto a éstos serán objeto de liquidación de común acuerdo por las partes contratantes (…) a más tardar antes del vencimiento de los cuatro (4) meses siguientes a la finalización del contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la terminación . o a la fecha del acuerdo que la disponga . toda vez que esta norma no se cumple . se configura un presunto hallazgo administrativo . el cual debe se explicado por la Secretaría de Educación. | A) Liquidar el convenio marco No 849 del 24/04/09 | Nº de acciones realizadas/ total acciones programadas | a Marzo 31de 2010 haber liquidado el convenio Marco 849 de 2009 | Dirección de Cobertura | Profesionales de la Direccion de Cobertura | Humanos y técnicos | 2009/12/23 | 2010/12/31 | Se elaboraron las actas de terminación y liquidación de los contratos que adhirieron al convenio 849 . sin embargo . algunas no fueron firmadas por los representantes legales . situación que impidió realizar la liquidación del convenio dentro de los términos de la Ley. Por lo anterior se han adelantado acciones tendientes a efectuar la liquidación definitiva del convenio ante la oficina de contratos . la Oficina Asesora Jurídica y la Dirección Financiera de la SED. Se cuenta con los memorandos mediante las cuales se ha solicitado la expedición de la Perdida de Competencias para liquidar. | 95 | En el archivo de la Dirección de Cobertura se encuentra los memornados 4100-I-2012-40683 solicitó a la Dirección de Contratación indicaciones para realizar la liquidación de forma unilateral de los colegios adherentes al convenio marco 849 y que se han mostrado renuentes a firmas las actas de terminación y liquidación. Con memorando 4100-I-46106 Solicitud certificado de Pérdida de Competencia . . memorando No. 4100-I-46109 se solicitó informar sobre las acciones judiciales en contra de la SED. de los cuales no se ha recibido respuesta por lo anterior mediante memorando 4100-I1298 del 16 de enero de 2013 se solicita nuevamente a la Oficina de Contratos expedir Certificado de Perdida de Competencia con el fin de proceder a la liqiuidación definitiva del Convenio 849 de 2009.
2930 | FILA_2930 | AE PAD 2009 CICLO III PERÍODO AUDITADO 2008 SED-NIVEL CENTRAL COLEGIOS EN CONVENIO | 3.21. INSTITUTO CIUDAD JARDIN DEL NORTE-SED | 3.21.2.1 No se realizó liquidación del contrato por parte de la Secretaría de Educación . tal como lo consagra la cláusula XII del convenio marco de cooperación 849 de 2009 y en especial el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 . en cuanto a éstos serán objeto de liquidación de común acuerdo por las partes contratantes (…) a más tardar antes del vencimiento de los cuatro (4) meses siguientes a la finalización del contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la terminación . o a la fecha del acuerdo que la disponga . | A) Liquidar el convenio marco No 849 del 24/04/09 | Nº de acciones realizadas/ total acciones programadas | a Marzo 31de 2010 haber liquidado el convenio Marco 849 de 2009 | Dirección de Cobertura | Profesionales de la Direccion de Cobertura | Humanos y técnicos | 2009/12/23 | 2010/12/31 | Se elaboraron las actas de terminación y liquidación de los contratos que adhirieron al convenio 849 . sin embargo . algunas no fueron firmadas por los representantes legales . situación que impidió realizar la liquidación del convenio dentro de los términos de la Ley. Por lo anterior se han adelantado acciones tendientes a efectuar la liquidación definitiva del convenio ante la oficina de contratos . la Oficina Asesora Jurídica y la Dirección Financiera de la SED. Se cuenta con los memorandos mediante las cuales se ha solicitado la expedición de la Perdida de Competencias para liquidar. | 95 | En el archivo de la Dirección de Cobertura se encuentra los memornados 4100-I-2012-40683 solicitó a la Dirección de Contratación indicaciones para realizar la liquidación de forma unilateral de los colegios adherentes al convenio marco 849 y que se han mostrado renuentes a firmas las actas de terminación y liquidación. Con memorando 4100-I-46106 Solicitud certificado de Pérdida de Competencia . . memorando No. 4100-I-46109 se solicitó informar sobre las acciones judiciales en contra de la SED. de los cuales no se ha recibido respuesta por lo anterior mediante memorando 4100-I1298 del 16 de enero de 2013 se solicita nuevamente a la Oficina de Contratos expedir Certificado de Perdida de Competencia con el fin de proceder a la liqiuidación definitiva del Convenio 849 de 2009.
2940 | FILA_2940 | AE PAD 2009 CICLO III PERÍODO AUDITADO 2008 SED-NIVEL CENTRAL COLEGIOS EN CONVENIO | 3.22. GIMNASIO NUEVA AMERICA DE SUBA | 3.22.2.1 No se realizó liquidación del contrato por parte de la Secretaría de Educación . tal como lo consagra la cláusula XII del convenio marco de cooperación No. 849 de 2009 y en especial el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 . en cuanto a éstos serán objeto de liquidación de común acuerdo por las partes contratantes (…) a más tardar antes del vencimiento de los cuatro (4) meses siguientes a la finalización del contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la terminación . o a la fecha del acuerdo que la disponga . toda vez que esta norma no se cumple . | A) Liquidar el convenio marco No 849 del 24/04/09 | Nº de acciones realizadas/ total acciones programadas | a Marzo 31de 2010 haber liquidado el convenio Marco 849 de 2009 | Dirección de Cobertura | Profesionales de la Direccion de Cobertura | Humanos y técnicos | 2009/12/23 | 2010/12/31 | Se elaboraron las actas de terminación y liquidación de los contratos que adhirieron al convenio 849 . sin embargo . algunas no fueron firmadas por los representantes legales . situación que impidió realizar la liquidación del convenio dentro de los términos de la Ley. Por lo anterior se han adelantado acciones tendientes a efectuar la liquidación definitiva del convenio ante la oficina de contratos . la Oficina Asesora Jurídica y la Dirección Financiera de la SED. Se cuenta con los memorandos mediante las cuales se ha solicitado la expedición de la Perdida de Competencias para liquidar. | 95 | En el archivo de la Dirección de Cobertura se encuentra los memornados 4100-I-2012-40683 solicitó a la Dirección de Contratación indicaciones para realizar la liquidación de forma unilateral de los colegios adherentes al convenio marco 849 y que se han mostrado renuentes a firmas las actas de terminación y liquidación. Con memorando 4100-I-46106 Solicitud certificado de Pérdida de Competencia . . memorando No. 4100-I-46109 se solicitó informar sobre las acciones judiciales en contra de la SED. de los cuales no se ha recibido respuesta por lo anterior mediante memorando 4100-I1298 del 16 de enero de 2013 se solicita nuevamente a la Oficina de Contratos expedir Certificado de Perdida de Competencia con el fin de proceder a la liqiuidación definitiva del Convenio 849 de 2009.
2950 | FILA_2950 | AE PAD 2009 CICLO III PERÍODO AUDITADO 2008 SED-NIVEL CENTRAL COLEGIOS EN CONVENIO | 3.22. GIMNASIO NUEVA AMERICA DE SUBA | 3.22.7.1 La sala de cómputo esta conformada por un mobiliario inadecuado y por equipos obsoletos. Se evidencia que la dotación es muy elemental para responder a los requerimientos del alumnado . lo que no garantiza calidad en la prestación del servicio educativo. Por lo anterior . se configura un presunto hallazgo administrativo que debe ser explicado por la institución educativa | A) Notificar a la Institución de los hallazgos B) Solicitar a la institucion plan de mejoramiento para subsanar los hallazgos descritos por la Contraloria D) Solicitar plan para la actualizacion de la sala de sistemas y un control sobre el uso de la misma C) Congelar la asignación de cupos nuevos a la institución hasta que se subsane el hallazgo | Nº de acciones realizadas/ total acciones programadas | a diciembre 31 de 2009 notificar a la institucion a diciembre 31 de 2010 tener cumplimiento del plan de mejoramiento | Dirección de Cobertura | Profesionales de la Direccion de Cobertura | Humanos y técnicos | 2009/12/23 | 2010/12/31 | La insitutción adquirió 22 computadores portatil con conexión a internet . con office 2007 y windows XP | 100 | Acta visita de verificación . se encuentra en el expediente archivado en la Dirección de Cobertura
2960 | FILA_2960 | AE PAD 2009 CICLO III PERÍODO AUDITADO 2008 SED-NIVEL CENTRAL COLEGIOS EN CONVENIO | 3.23. LICEO HOMERICO LTDA | 3.23.2. Perfeccionamiento y liquidación del convenio No se realizó liquidación del contrato por parte de la Secretaría de Educación . lo que configura un presunto hallazgo con incidencia administrativa el cual debe se explicado por la Secretaría de Educación. | A) Liquidar el convenio marco No 849 del 24/04/09 | Nº de acciones realizadas/ total acciones programadas | a Marzo 31de 2010 haber liquidado el convenio Marco 849 de 2009 | Dirección de Cobertura | Profesionales de la Direccion de Cobertura | Humanos y técnicos | 2009/12/23 | 2010/12/31 | La actas de liquidación y terminación se encuentran debidamente suscritas | 95 | La Dirección de Cobertura cuenta con el Actas de liquidación del convenio marco 849 de 2009
2970 | FILA_2970 | AE PAD 2009 CICLO III PERÍODO AUDITADO 2008 SED-NIVEL CENTRAL COLEGIOS EN CONVENIO | 3.23. LICEO HOMERICO LTDA | 3.23.7.1 La institución tiene 20 computadores que se encuentran en la siguiente situación: 10 están en buen estado . los otros 10 necesitan ser repotenciados y la memoria debe ser ampliada. Por lo anterior . se configura un presunto hallazgo administrativo que debe ser explicado por la institución educativa. | A) Notificar a la Institución de los hallazgos B) Solicitar a la institucion plan de mejoramiento para subsanar los hallazgos descritos por la Contraloria D) Solicitar plan para la actualizacion de la sala de sistemas y un control sobre el uso de la misma C) Restringir la asignación de cupos nuevos a la institución hasta que se subsane el hallazgo | Nº de acciones realizadas/ total acciones programadas | a diciembre 31 de 2009 notificar a la institucion a diciembre 31 de 2010 tener cumplimiento del plan de mejoramiento | Dirección de Cobertura | Profesionales de la Direccion de Cobertura | Humanos y técnicos | 2009/12/23 | 2010/12/31 | La institucion cuenta con 20 computadores todos en buen estado y actualizados con windows XP y office 97 | 100 | Acta visita de verificación . se encuentra en el expediente archivado en la Dirección de Cobertura
2980 | FILA_2980 | AE PAD 2009 CICLO III PERÍODO AUDITADO 2008 SED-NIVEL CENTRAL COLEGIOS EN CONVENIO | 3.24. LICEO INFANTIL RETOÑITOS | 3.24.2.1 No se realizó liquidación del contrato por parte de la Secretaría de Educación . tal como lo consagra la cláusula XII del convenio marco de cooperación No. 849 de 2009 y en especial el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 . en cuanto a éstos serán objeto de liquidación de común acuerdo por las partes contratantes (…) a más tardar antes del vencimiento de los cuatro (4) meses siguientes a la finalización del contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la terminación . o a la fecha del acuerdo que la disponga . toda vez que esta norma no se cumple . se configura la presencia de un presunto hallazgo administrativo . el cual debe se explicado por la Secretaría de Educación. | A) Liquidar el convenio marco No 849 del 24/04/09 | Nº de acciones realizadas/ total acciones programadas | a Marzo 31de 2010 haber liquidado el convenio Marco 849 de 2009 | Dirección de Cobertura | Profesionales de la Direccion de Cobertura | Humanos y técnicos | 2009/12/23 | 2010/12/31 | Se elaboraron las actas de terminación y liquidación de los contratos que adhirieron al convenio 849 . sin embargo . algunas no fueron firmadas por los representantes legales . situación que impidió realizar la liquidación del convenio dentro de los términos de la Ley. Por lo anterior se han adelantado acciones tendientes a efectuar la liquidación definitiva del convenio ante la oficina de contratos . la Oficina Asesora Jurídica y la Dirección Financiera de la SED. Se cuenta con los memorandos mediante las cuales se ha solicitado la expedición de la Perdida de Competencias para liquidar. | 95 | En el archivo de la Dirección de Cobertura se encuentra los memornados 4100-I-2012-40683 solicitó a la Dirección de Contratación indicaciones para realizar la liquidación de forma unilateral de los colegios adherentes al convenio marco 849 y que se han mostrado renuentes a firmas las actas de terminación y liquidación. Con memorando 4100-I-46106 Solicitud certificado de Pérdida de Competencia . . memorando No. 4100-I-46109 se solicitó informar sobre las acciones judiciales en contra de la SED. de los cuales no se ha recibido respuesta por lo anterior mediante memorando 4100-I1298 del 16 de enero de 2013 se solicita nuevamente a la Oficina de Contratos expedir Certificado de Perdida de Competencia con el fin de proceder a la liqiuidación definitiva del Convenio 849 de 2009.
2990 | FILA_2990 | AE PAD 2009 CICLO III PERÍODO AUDITADO 2008 SED-NIVEL CENTRAL COLEGIOS EN CONVENIO | 3.26. LICEO SIGLO XXI | 3.26.2.1. No se realizó liquidación del contrato por parte de la Secretaría de Educación . tal como lo consagra la cláusula XII del convenio marco de cooperación No. 849 de 2009 y en especial el artículo 60 de la ley 80 de 1993 en cuanto a éstos serán objeto de liquidación de común acuerdo por las partes contratantes (…) a más tardar antes del vencimiento de los cuatro (4) meses siguientes a la finalización del contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la terminación . o a la fecha del acuerdo que la disponga . toda vez que esta norma no se cumple . se configura la presencia de un presunto hallazgo administrativo . el cual debe se explicado por la Secretaría de Educación | A) Liquidar el convenio marco No 849 del 24/04/09 | Nº de acciones realizadas/ total acciones programadas | a Marzo 31de 2010 haber liquidado el convenio Marco 849 de 2009 | Dirección de Cobertura | Profesionales de la Direccion de Cobertura | Humanos y técnicos | 2009/12/23 | 2010/12/31 | Se elaboraron las actas de terminación y liquidación de los contratos que adhirieron al convenio 849 . sin embargo . algunas no fueron firmadas por los representantes legales . situación que impidió realizar la liquidación del convenio dentro de los términos de la Ley. Por lo anterior se han adelantado acciones tendientes a efectuar la liquidación definitiva del convenio ante la oficina de contratos . la Oficina Asesora Jurídica y la Dirección Financiera de la SED. Se cuenta con los memorandos mediante las cuales se ha solicitado la expedición de la Perdida de Competencias para liquidar. | 95 | En el archivo de la Dirección de Cobertura se encuentra los memornados 4100-I-2012-40683 solicitó a la Dirección de Contratación indicaciones para realizar la liquidación de forma unilateral de los colegios adherentes al convenio marco 849 y que se han mostrado renuentes a firmas las actas de terminación y liquidación. Con memorando 4100-I-46106 Solicitud certificado de Pérdida de Competencia . . memorando No. 4100-I-46109 se solicitó informar sobre las acciones judiciales en contra de la SED. de los cuales no se ha recibido respuesta por lo anterior mediante memorando 4100-I1298 del 16 de enero de 2013 se solicita nuevamente a la Oficina de Contratos expedir Certificado de Perdida de Competencia con el fin de proceder a la liqiuidación definitiva del Convenio 849 de 2009.
3000 | FILA_3000 | AE PAD 2009 CICLO III PERÍODO AUDITADO 2008 SED-NIVEL CENTRAL COLEGIOS EN CONVENIO | 3.27 LICEO PREESCOLAR TOMMY’S | 3.27.2.1. No se realizó liquidación del contrato por parte de la Secretaría de Educación . tal como lo consagra la cláusula XII del convenio marco de cooperación No. 849 de 2009 y en especial el artículo 60 de la ley 80 de 1993 en cuanto a éstos serán objeto de liquidación de común acuerdo por las partes contratantes (…) a más tardar antes del vencimiento de los cuatro (4) meses siguientes a la finalización del contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la terminación . o a la fecha del acuerdo que la disponga . toda vez que esta norma no se cumple . se configura la presencia de un presunto hallazgo administrativo . el cual debe se explicado por la Secretaría de Educación. | A) Liquidar el convenio marco No 849 del 24/04/09 | Nº de acciones realizadas/ total acciones programadas | a Marzo 31de 2010 haber liquidado el convenio Marco 849 de 2009 | Dirección de Cobertura | Profesionales de la Direccion de Cobertura | Humanos y técnicos | 2009/12/23 | 2010/12/31 | Se elaboraron las actas de terminación y liquidación de los contratos que adhirieron al convenio 849 . sin embargo . algunas no fueron firmadas por los representantes legales . situación que impidió realizar la liquidación del convenio dentro de los términos de la Ley. Por lo anterior se han adelantado acciones tendientes a efectuar la liquidación definitiva del convenio ante la oficina de contratos . la Oficina Asesora Jurídica y la Dirección Financiera de la SED. Se cuenta con los memorandos mediante las cuales se ha solicitado la expedición de la Perdida de Competencias para liquidar. | 95 | En el archivo de la Dirección de Cobertura se encuentra los memornados 4100-I-2012-40683 solicitó a la Dirección de Contratación indicaciones para realizar la liquidación de forma unilateral de los colegios adherentes al convenio marco 849 y que se han mostrado renuentes a firmas las actas de terminación y liquidación. Con memorando 4100-I-46106 Solicitud certificado de Pérdida de Competencia . . memorando No. 4100-I-46109 se solicitó informar sobre las acciones judiciales en contra de la SED. de los cuales no se ha recibido respuesta por lo anterior mediante memorando 4100-I1298 del 16 de enero de 2013 se solicita nuevamente a la Oficina de Contratos expedir Certificado de Perdida de Competencia con el fin de proceder a la liqiuidación definitiva del Convenio 849 de 2009.
3010 | FILA_3010 | AE PAD 2009 CICLO III PERÍODO AUDITADO 2008 SED-NIVEL CENTRAL COLEGIOS EN CONVENIO | 3.28. OBSERVACIONES GENERALES DE LA SED | 3.28.1. Dentro del seguimiento al plan de mejoramiento del Colegio Estancia de Bosa LTDA. .(identificado con el numeral 2.1.3.40.2.) . la visita de Contraloría de Bogotá encontró que el colegio solo brinda el servicio en preescolar y primaria . los 34 alumnos de Educación Especial grado 50 (síndrome de down . autismo y otras discapacidades) . 28 alumnos del banco de cupos antiguos y 6 del banco de cupos nuevos . a los que se les brinda el servicio educativo y que cumplen una edad cronológica entre 14 y 15 años . no cuentan la posibilidad de continuar con su proceso de formación y socialización y desempeñarse como personas hábiles y aptas para un oficio. El colegio cuenta con el nivel vocacional para continuar con el proceso de formación de estos estudiantes . y ha presentado a la SED la propuesta para continuar su educación dentro del convenio suscrito sin tener que desplazarlos a otras instituciones fuera de la localidad o llegado el caso . que los padres tengan que retirarlos por edad. Por tratarse de una población de alta vulnerabilidad dada su condición de discapacidad . es necesario tomar acciones que impidan la desescolarización forzada por la edad . en ese sentido . la Dirección de Cobertura debería haber tomado las acciones necesarias . por tanto . sería recomendable estudiar la propuesta presentada para garantizar su inclusión y permanencia en el sistema y cerca de sus lugares de residencia . para así dar cumplimiento al artículo 67 de la Constitución se establece que (…)la educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social. Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación con el fin de velar por su calidad . por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral . intelectual y física de los educandos; garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo . | A) Convocar a la institucion a una mesa de trabajo con la SED . ATI y el grupo de NEE | Nº de acciones realizadas/ total acciones programadas | a febrero 15 de 2010 haber efectuado las mesas de trabajo | Dirección de Cobertura | Profesionales de la Direccion de Cobertura | Humanos y técnicos | 2009/12/23 | 2010/12/31 | Las Direcciones de Cobertura y de inclusión de poblaciones (área técnica responsable del componente de atención a población en condición de discapacidad); han realizado acompañamiento a la institución educativa Estancia de Bosa . para la Atención a población en condición de discapacidad. | 100 | En el expediente 2011 del colegio se encuentra el documento Proyecto de Necesidades Educativas Especiales ubicada en el archovo de la Dirección de Cobertura . igualmente se presenta las comunicados realizados con el fin de garantizar la continuidad de los estudiantes de grado quinto en el Sistema Educativo.
3020 | FILA_3020 | AE PAD 2009 CICLO III PERÍODO AUDITADO 2008 SED-NIVEL CENTRAL COLEGIOS EN CONVENIO | 3.28. OBSERVACIONES GENERALES DE LA SED | 3.28.5. Se detectó ausencia de procedimientos del proceso de Convenios con colegios privados. Solicitados los procedimientos adoptados por la SED para la asignación y suscripción de convenios con colegios privados . para la asignación de cupos . para la verificación y control de novedades . previa ordenación y trámite de los giros . la administración se remitió al convenio marco 287 de 2008 y 849 de 2009 . a la reglamentación de la contratación de la educación pública con colegios privados adoptada mediante Resoluciones 1217 de 2008 y 961 de 2009. Las disposiciones anteriores se consideran el direccionamiento estratégico de la alta dirección . contemplado en el numeral 1 Subsistema de Control Estratégico de la Resolución 142 del 8 de marzo de 2006 por la cual se adoptó el Manual de implementación del Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano; MECI 1000:2005. No se da adecuado cumplimiento al numeral 2.12. y 2.1.3. de la citada norma que hacen referencia a la adopción de los procedimientos y los controles para prevenir o reducir el impacto de los eventos que ponen en riesgo la adecuada ejecución del proceso . así como la metodología para su diseño e implementación. | A) La Direccion de Cobertura solicitara al area competente la verificacion los procesos inherentes al Proyecto 4248 Subsidios a la Demanda Educativa Componente - Convenios | Nº de acciones realizadas/ total acciones programadas | a Diciembre 31 de 2009 haber notificado al area competente | Dirección de Cobertura | Profesionales de la Direccion de Cobertura | Humanos y técnicos | 2009/12/23 | 2010/12/31 | De acuerdo con la acciòn propuesta . se realizaron las reuniones previstas y se ha avanzado siginificativamente en la actualizacion de los procedimientos del àrea. | 100 | La Direcciòn de Cobertura en coordinaciòn con la Oficina asesora de planeaciòn . realizó ajustes a los procedimientos del àrea con el fin de actualizarlos e incorporarlos en el manual de procedimientos de la SED . los cuales se encuentran en la etapa final de aprobación . de igual manera cada vigencia se reglamenta el procedimiento de actualización del banco de oferente . para el 2010 se expidieron las resoluciones No.1576 y 2311 de 2010.
3030 | FILA_3030 | AE PAD 2009 CICLO III PERÍODO AUDITADO 2008 SED-NIVEL CENTRAL COLEGIOS EN CONVENIO | 3.3. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA LICEO SANTA ANA DEL SUR E U | 3.3.1.1. En el Liceo aplicaron las Resoluciones SED de tarifas 2008: 2597 de 15/07/08 y para 2009: 50012 de 12/12/08. Costo por nivel aprobado consejo directivo 2008: Acta 08 - 28/09/07 . preescolar: $4.065.915 . primaria: 1º y 2º $2.477.481 . 3º a 5º $545.748 . secundaria: $828.350 . media: $949.656. Costo por nivel aprobado consejo directivo 2009: acta 09 de 29/09/08 . preescolar: $4.309.870 (Incremento 6 ) . primaria: 1º $4.309.870 (Incremento 74 ) . 2º $2.626.130 (Incremento 6 ) . 3º $2.626.130 (Incremento 481 ) . 4º y 5º $578.493 (Incremento 6 ) . secundaria: $878.051 (Incremento 6 ) . media: $1.006.635 (Incremento 6 ). | A) Dado que este procedimiento es para la adopcion de tarifas comerciales la Direcci'on de Cobertura . notificara a Inspeccion y vigilancia para que se verifique dicho proceso | Nº de acciones realizadas/ total acciones programadas | a Diciembre 31 de 2009 haber notificado al area competente | Dirección de Cobertura | Profesionales de la Direccion de Cobertura | Humanos y técnicos | 2009/12/23 | 2010/12/31 | La acción propuesta por esta oficina se cumplío con la notificancion a la Dirección de Inspección y Vigilancia . quien practicò una visita a la instituciòn. | 100 | Como resultado de la Visita efectuada por Inspección y Vigilancia se realizò un plan de mejoramiento con la instituciòn educativa . el cual esta en seguimiento por parte de la DLE en coordinaciòn con la Direcciòn de Inspecciòn y Vigilancia.
3040 | FILA_3040 | AE PAD 2009 CICLO III PERÍODO AUDITADO 2008 SED-NIVEL CENTRAL COLEGIOS EN CONVENIO | 3.3. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA LICEO SANTA ANA DEL SUR E U | 3.3.6.1. Tiene los siguientes temas: 3.3.6.1.1. No cuenta con plan de mantenimiento ni plan de inversión en infraestructura. 3.3.6.1.2. Las Condiciones auditivas . ambientales y de ventilación en las aulas . el mobiliario . (tablero . Escritorio docente y pupitres alumnos) . son susceptibles de mejorar. 3.3.6.1.3. Las áreas de recreación activa y pasiva disponibles para los alumnos son deficientes . los patios tienen piso en cemento . no hay zonas verdes disponibles. 3.3.6.1.4. Las áreas y dotación de elementos donde se encuentran los laboratorios de Ciencias Naturales . Física y Química . no tienen servicio de gas . los reactivos no tienen fecha de vencimiento no tienen extractor de aire ni ducha . la dotación de elementos es aceptable . en general las condiciones son susceptibles de mejorar. 3.3.6.1.5. El sistema eléctrico y de iluminación es deficiente. Por todo lo anterior . se constituye como un presunto hallazgo con incidencia administrativa. | A) Notificar a la Institución de los hallazgos B) Solitar plan de mantenimiento y plan de inversión en infraestructura. C) Solicitar a la institucion plan de mejoramiento para subsanar los hallazgos descritos por la Contraloria D) Congelar la asignación de cupos nuevos a la institución hasta que se subsane el hallazgo | Nº de acciones realizadas/ total acciones programadas | a diciembre 31 de 2009 notificar a la institucion a diciembre 31 de 2010 tener cumplimiento del plan de mejoramiento | Dirección de Cobertura | Profesionales de la Direccion de Cobertura | Humanos y técnicos | 2009/12/23 | 2010/12/31 | El colegio presento plan de inversion y mantenimiento realizando lo programado en mantenimiento en infraestructura . instalacion electrica . actualizacion de equipos de sistemas . organización de laboratorios y control de sus elementos. | 100 | Acta visita de verificación . se encuentra en el expediente archivado en la Dirección de Cobertura
3050 | FILA_3050 | AE PAD 2009 CICLO III PERÍODO AUDITADO 2008 SED-NIVEL CENTRAL COLEGIOS EN CONVENIO | 3.6. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA INSTITUTO CLARA FEY | 3.6.2.1. No se evidenció acta de liquidación del último convenio. Se incumple lo establecido en el Decreto 327 de 2002 y el Convenio Marco 849 del 24/04/09 cláusula 22. | D) Liquidar el convenio marco No 849 del 24/04/09 | Nº de acciones realizadas/ total acciones programadas | a diciembre 31 notificar a la institucion a enero 30 de 2010 modificar el texto del contrato | Dirección de Cobertura | Profesionales de la Direccion de Cobertura | Humanos y técnicos | 2009/12/23 | 2010/12/31 | Se elaboraron las actas de terminación y liquidación de los contratos que adhirieron al convenio 849 . sin embargo algunas no fueron firmadas por los representantes legales . situación que impidió realizar la liquidación del convenio dentro de los términos de la Ley. Por lo anterior se han adelantado acciones tendientes a efectuar la liquidación definitiva del convenio ante la oficina de contratos . la Oficina Asesora Jurídica y la Dirección Financiera de la SED. Se cuenta con los memorandos mediante las cuales se ha solicitado la expedición de la Perdida de Competencias para liquidar. | 95 | En el archivo de la Dirección de Cobertura se encuentra los memornados 4100-I-2012-40683 solicitó a la Dirección de Contratación indicaciones para realizar la liquidación de forma unilateral de los colegios adherentes al convenio marco 849 y que se han mostrado renuentes a firmas las actas de terminación y liquidación. Con memorando 4100-I-46106 Solicitud certificado de Pérdida de Competencia . . memorando No. 4100-I-46109 se solicitó informar sobre las acciones judiciales en contra de la SED. de los cuales no se ha recibido respuesta por lo anterior mediante memorando 4100-I1298 del 16 de enero de 2013 se solicita nuevamente a la Oficina de Contratos expedir Certificado de Perdida de Competencia con el fin de proceder a la liqiuidación definitiva del Convenio 849 de 2009.
3060 | FILA_3060 | AE PAD 2009 CICLO III PERÍODO AUDITADO 2008 SED-NIVEL CENTRAL COLEGIOS EN CONVENIO | 3.7. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA LICEO CIUDAD CAPITAL | 3.7.2.1. No se evidenció acta de liquidación del último convenio. Se incumple lo establecido en el Decreto 327 de 2002 y el Convenio Marco 849 del 24/04/09 cláusula 22. | A) Liquidar el convenio marco No 849 del 24/04/09 | Nº de acciones realizadas/ total acciones programadas | a Marzo 31de 2010 haber liquidado el convenio Marco 849 de 2009 | Dirección de Cobertura | Profesionales de la Direccion de Cobertura | Humanos y técnicos | 2009/12/23 | 2010/12/31 | Se elaboraron las actas de terminación y liquidación de los contratos que adhirieron al convenio 849 . sin embargo algunas no fueron firmadas por los representantes legales . situación que impidió realizar la liquidación del convenio dentro de los términos de la Ley. Por lo anterior se han adelantado acciones tendientes a efectuar la liquidación definitiva del convenio ante la oficina de contratos . la Oficina Asesora Jurídica y la Dirección Financiera de la SED. Se cuenta con los memorandos mediante las cuales se ha solicitado la expedición de la Perdida de Competencias para liquidar. | 95 | En el archivo de la Dirección de Cobertura se encuentra los memornados 4100-I-2012-40683 solicitó a la Dirección de Contratación indicaciones para realizar la liquidación de forma unilateral de los colegios adherentes al convenio marco 849 y que se han mostrado renuentes a firmas las actas de terminación y liquidación. Con memorando 4100-I-46106 Solicitud certificado de Pérdida de Competencia . . memorando No. 4100-I-46109 se solicitó informar sobre las acciones judiciales en contra de la SED. de los cuales no se ha recibido respuesta por lo anterior mediante memorando 4100-I1298 del 16 de enero de 2013 se solicita nuevamente a la Oficina de Contratos expedir Certificado de Perdida de Competencia con el fin de proceder a la liqiuidación definitiva del Convenio 849 de 2009.
3070 | FILA_3070 | AE PAD 2009 CICLO III PERÍODO AUDITADO 2008 SED-NIVEL CENTRAL COLEGIOS EN CONVENIO | 3.7. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA LICEO CIUDAD CAPITAL | 3.7.3.1. El archivo de las carpetas individuales es muy irregular . no tienen una lista de chequeo formal de las mismas . en algunos casos la documentación soporte es abundante y en otros . no pasa lo mismo. Los contratos presentaron errores en cifras . en datos y mostraron espacios sin diligenciar . incluyendo algunas de las firmas de las partes. No se da cumplimiento a lo establecido en la Resolución 961 del 22 abril de 2009 . artículo 6 . numeral 12 | A) Notificar a la Institución de los hallazgos B) Solicitar a la Institución remitir copias de las hojas de vida actualizadas con la totalidad de soportes C) Congelar la asignación de cupos nuevos a la institución hasta que se subsane el hallazgo | Nº de acciones realizadas/ total acciones programadas | a diciembre 31 de 2009 notificar a la institucion a diciembre 31 de 2009 solicitar hojas de vida | Dirección de Cobertura | Profesionales de la Direccion de Cobertura | Humanos y técnicos | 2009/12/23 | 2010/12/31 | La Dirección de Cobertura asigno un grupo de trabajo para el manejo y actualizacion del archivo y documentos del Componente convenios del Proyecto 4248 segun resol 961 de 2009. | 100 | Acta visita de verificación . se encuentra en el expediente archivado en la Dirección de Cobertura
3080 | FILA_3080 | AE PAD 2009 CICLO III PERÍODO AUDITADO 2008 SED-NIVEL CENTRAL COLEGIOS EN CONVENIO | 3.7. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA LICEO CIUDAD CAPITAL | 3.7.5.1. No se pudo determinar las fechas ni los giros de los desembolsos de la SED por concepto del convenio con el Liceo . por cuanto . según información proporcionada por funcionarios del Liceo . los giros se hicieron a la sociedad Servimos Ltda. . por el monto que incluye los 3 colegios de la Sociedad Educativa Gonvels Ltda. No se cumple lo establecido en el Convenio marco 849 del 24/04/09 . cláusula 9 | A) Notificar al Liceo la Fecha de Desembolso. B) Solicitar al Representante Legal de la Sociedad Educativa Gonvels informe a los rectores de las instituciones los tramites adelantados referente a cesion de derechos economicos | Nº de acciones realizadas/ total acciones programadas | a diciembre 31 notificar a la institucion | Dirección de Cobertura | Profesionales de la Direccion de Cobertura | Humanos y técnicos | 2009/12/23 | 2010/12/31 | La Sociedad Educativa Gonvels propietaria del Colegio y quien suscribio los convenios de adhesión y por tanto a quien se reporta . tiene la información referente a los pagos realizados debidamente discriminados . la cual fue dada a conocer al colegio. | 100 | Mediante comunicado 4100-S-091407 del 2011 se envio al representante legal copia de las resoluciones de los pagos correspondientes al colegio.
3090 | FILA_3090 | AE PAD 2009 CICLO III PERÍODO AUDITADO 2008 SED-NIVEL CENTRAL COLEGIOS EN CONVENIO | 3.8. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA COLEGIO CIUDAD PATIO BONITO | 3.8.1.1. Costo por nivel aprobado por el consejo directivo 2009: según se evidenció en el Acta 184 de 21/11/08 . así: preescolar: $2.213.552 (se incrementó 11 ) . primaria: grado 1° $2.088.827 (incremento 45 ) . grados 2° y 3° $1.510.152 (incrementos de 5 y 16 . respectivamente) . grado 4° $1.363.147 (incremento 32 ) . grado 5° $619.626 (incremento 5 ) . básica: $1.363.147 (incremento 5 ) y media: $1.363.147 (incremento 5 ). | A) Dado que este procedimiento es para la adopcion de tarifas comerciales la Direcci'on de Cobertura . notificara a Inspeccion y vigilancia para que se verifique dicho proceso | Nº de acciones realizadas/ total acciones programadas | a Diciembre 31 de 2009 haber notificado al area competente | Dirección de Cobertura | Profesionales de la Direccion de Cobertura | Humanos y técnicos | 2009/12/23 | 2010/12/31 | La acción propuesta por esta oficina se cumplío con la notificancion a la Dirección de Inspección y Vigilancia . quien practicò una visita a la instituciòn. | 100 | Como resultado de la Visita efectuada por Inspección y Vigilancia . se informò mediante oficio I-2011-0075778 del 16 de febrero de 2011 el incumplimiento por parte del colegio a los hallazgo. El despacho con oficio I-2011-007899 ordenó iniciar trámite
3100 | FILA_3100 | AE PAD 2009 CICLO III PERÍODO AUDITADO 2008 SED-NIVEL CENTRAL COLEGIOS EN CONVENIO | 3.8. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA COLEGIO CIUDAD PATIO BONITO | 3.8.5.1. El Consejo Directivo adoptó los costos académicos . así: en las vigencias 2008 mediante acta 173 del 28/09/07 . para transición y primaria total $40.230 y para Básica y Secundaria $49.185. Para 2009: acta 184 del 21/11/08 . para transición y primaria total $100.005 (Incrementó en 248 ) . para Básica $115.000 (Incrementó en 233 ) y Secundaria $130.000 (Incrementó en 264 ). Por lo anterior . se constituye como un presunto hallazgo con incidencia administrativa. | A) Dado que este procedimiento es para la adopcion de tarifas comerciales la Direcci'on de Cobertura . notificara a Inspeccion y vigilancia para que se verifique dicho proceso | Nº de acciones realizadas/ total acciones programadas | a Diciembre 31 de 2009 haber notificado al area competente | Dirección de Cobertura | Profesionales de la Direccion de Cobertura | Humanos y técnicos | 2009/12/23 | 2010/12/31 | La acción propuesta por esta oficina se cumplío con la notificancion a la Dirección de Inspección y Vigilancia . quien practicò una visita a la instituciòn. | 100 | Como resultado de la Visita efectuada por Inspección y Vigilancia . se informò mediante oficio I-2011-0075778 del 16 de febrero de 2011 el incumplimiento por parte del colegio a los hallazgo. El despacho con oficio I-2011-007899 ordenó iniciar trámite
3110 | FILA_3110 | AE PAD 2009 CICLO III PERÍODO AUDITADO 2008 SED-NIVEL CENTRAL COLEGIOS EN CONVENIO | 3.8. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA COLEGIO CIUDAD PATIO BONITO | 3.8.6.1. Tiene los siguientes temas: 3.8.6.1.1. Dispone de 26 aulas de clase . las cuales no presentan niveles de hacinamiento . pero las condiciones auditivas y de ventilación son deficientes. 3.8.6.1.2. Las áreas de recreación pasiva y activa son patios cementados . no cuenta con zonas verdes y para actividades físicas se utiliza un parque local de 684 m2 . ubicado al frente del colegio. 3.8.6.1.3. El laboratorio se utiliza para química . física y biología . se encuentra en regular estado . no cuenta con ducha ni extractor de aire . los reactivos utilizados no tienen fecha de vencimiento. Cuenta con buenas instalaciones sanitarias e hidráulicas . las instalaciones eléctricas presentaron algunas deficiencias . susceptibles de mejorar. | A) Notificar a la Institución de los hallazgos B) Solicitar a la institucion plan de mejoramiento para subsanar los hallazgos descritos por la Contraloria D) Solicitar plan para la implementaci'on de la sala de sistemas y un control sobre el uso de la misma C)Restringir la asignación de cupos nuevos a la institución hasta que se subsane el hallazgo | Nº de acciones realizadas/ total acciones programadas | a diciembre 31 de 2009 notificar a la institucion a diciembre 31 de 2010 tener cumplimiento del plan de mejoramiento | Dirección de Cobertura | Profesionales de la Direccion de Cobertura | Humanos y técnicos | 2009/12/23 | 2010/12/31 | La acción propuesta por esta oficina se cumplío con la notificancion a la Dirección de Inspección y Vigilancia . quien practicò una visita a la instituciòn. | 100 | Como resultado de la Visita efectuada por Inspección y Vigilancia . se informò mediante oficio I-2011-0075778 del 16 de febrero de 2011 el incumplimiento por parte del colegio a los hallazgo. El despacho con oficio I-2011-007899 ordenó iniciar trámite
3120 | FILA_3120 | AE PAD2010 CICLO II SEGUIMIENTO PM - AE PAD 2008 Fase II VIGENCIA 2007 COLEGIOS EN CONVENIO Y CONCESION - NIVEL CENTRAL - SED | 2.1.2. Colegios en Concesión | 2.1.2.1.1. Estado de Cuenta Fé y Alegría de Colombia a.Tiene 12 Instituciones Educativas vinculadas con contrato de adhesión con la SED . mediante la modalidad de convenio. El número de alumnos matriculados en los 12 Centros Educativos . entre las vigencias 2004 y 2008 según relación . donde se observa cómo la matricula de Fe y Alegría de Colombia ha disminuido entre 2004 y 2008 en 7.75 en especial las instituciones Juan José Rondón y Vitelma. b. Se presenta incumplimiento recurrente en los pagos . por parte de la SED . desde la vigencia de 2004 . año en el cual se concilio ante la procuraduría tercera judicial administrativa . ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca . Sección tercera el 2 de marzo de 2007 por $247 millones . relacionados con varios Centros Educativos Según convenio de cooperación 038 del 10 de mayo de 2004. (el valor mencionado fue pagado hasta el mes de julio de 2008). Para la vigencia de 2005 la SED adeuda $471.7 millones correspondiente a 1.865 alumnos de las doce instituciones . por la vigencia de 2006 la SED debe a $146.7 millones y por la vigencia de 2007 la SED adeuda $161.4 millones Como consecuencia en la mora por parte de la SED . Fe y Alegría de Colombia ha tenido que recurrir a créditos para el normal funcionamiento de las Instituciones Educativas a su cargo con el correspondiente sobre costo.. | a. La Secretaría de Educación a través de la Dirección de Cobertura . se encuentra adelantando las liquidaciones de las adhesiones a los convenios de los años 2008 y 2009. b. Por corresponder a un Convenio Marco . la liquidación del mismo se realizará inmediatamente hayan sido firmadas las actas de liquidación y terminación cada uno de los adherentes. c. Realizada la liquidación de los convenios 2008 y 2009 se procederá a tramitar los cobros de los saldos a favor de la SED y a realizar los desembolsos por los saldos a favor de los adherentes. | Cumplimiento = acciones ejecutadas/ acciones propuestas | UNO | Dirección de Cobertura | Dirección de Cobertura | Humano . técnico y presupuestal | 2010/12/17 | 2011/02/17 | La SED canceló a la Fundacion Fe y alegria los valores adeudados por las vigencias 2008 . 2009 . 2010 y 2011. Con relacion a valores reclamados por vigencias anteriores al 2007 . se estableció que la SED ya perdio competencia para realizar estos pagos. | 100 | Se realizó el pago mediante Resolucion 2108/11 . se elaboraron las actas de liquidación y el furc correspondiente.
3130 | FILA_3130 | AE PAD2010 CICLO II SEGUIMIENTO PM - AE PAD 2009 CICLO II PERÍODO AUDITADO 2008 SED-NIVEL CENTRAL | 2.1.3. Colegios en Convenio 2.1.3.1.1 CIUDAD DE CALI 2.1.3.2.1 ERNESTO GUHI 2.1.3.5.1 SAN ISIDRO 2.1.3.8.1 NUEVA ESTANCIA 2.1.3.16.1 INSTITUTO GRAN SABER 2.1.3.19.1 WILFRIDO LEHENER 2.1.3.21.1 LICEO NUEVO GRANADINO 2.1.3.25.1 LICEO LA CURUÑA 2.1.3.27.1 INSTITUTO EMMIN 2.1.3.28.1 INSTITUTO JERUSALEN 2.1.3.29.1 - .29.2 INSTITUTO SANTA MARIA DE LA CRUZ 2.1.3.30.1 CED MANUEL ELKIN PATARROYO 2.1.3.32.1 COLEGIO ERASMO ROTTERDAM 2.1.3.36.1 COLEGIO INTERAMERICANO 2.1.3.37.1 INSTITUTO SAN FRANCISCO 2.1.3.44.1 COLEGIO SAN ANDRES 2.1.3.13.1. Colegio Neil Armstrong. | Los colegios están pagando salarios por debajo de lo estipulado en el escalafón . además se contratan docentes no escalafonados. | De conformidad con lo establecido en el art 67 de la Constitución Nacional . los arts 138 . 169 a 171 de la Ley 115/94 . art. 16 del Decreto 330/08 . por ser de su competencia . la Oficina de Inspección y vigilancia en conjunto con la oficina de Escalafon . solicitan al Ministerio de Educación concepto referente a la obligatoriedad que presuntamente existe por parte de las instituciones educativas de caracter privado de contratar docentes escalafonados y cancelarles de acuerdo con dicho escalafon. b. La Dirección de Cobertura profundizará durante el 2011 el estudio realizado sobre la factibilidad economica para la SED de cancelar unas tarifas de educacion contratada mas altas a los colegios contratados . que les permita dar cumplimiento al pago de docentes de acuerdo con la normatividad vigente. Dichos incrementos estaran sujetos a la restricción presupuestal del proyecto 4248. | cumplimiento= acciones ejecutadas/ acciones propuestas | 100 CIEN | Dirección de Inspección y Vigilancia . Oficina de Escalafón y Dirección de Cobertura | Dirección de Inspección y Vigilancia . Oficina de Escalafón y Dirección de Cobertura | Humanos y técnicos | 2010/12/17 | 2011/02/17 | El MEN en concepto solicitado por la SED . ratificó la obligatoriedad del pago a docentes conforme con el escalafón . por tanto la Oficina de Inspección y Vigilancia inició el proceso administrativo pertinente. b. Se realizó estudio de factibilidad. 100 cumplimiento de la Dirección de Cobertura 95 Avance Dirección de Inspección y Vigilancia. | 100 | Se cierra hallazgo a los colegios: Ciudad de Cali . ERNESTO GUHI . COLEGIO NUEVA ESTANCIA DE SUBA . COLEGIO ERASMO ROTTERDAM . COLEGIO SAN FRANCISCO. 100 de cumplimiento. En los archivos de la Dirección de Cobertura reposa el concepto del MEN y el estudio de factibilidad. 95 de cumplimiento. La Dirección de Inspección y Vigilancia realizo el seguimiento a las instituciones referenciadas y a la fecha informamos el estado de los 23 colegios investigados así: COLEGIO JULIA LÓPEZ MARTÍNEZ . INSTITUTO SAN FRANCISCO . INSTITUTO EL GRAN SABER . COLEGIO COLOMBO JAPONÉS . NUEVO LICEO GRANADINO . UNIDAD EDUCATIVA BAHÍA SOLANO . UNIDAD EDUCATIVA PRADOS DE ALAMEDA . COLEGIO NEIL ARMSTRONG . LICEO LA NUEVA ESTANCIA DE SUBA . COLEGIO ANGLO ESCOCÉS CAMPESTRE . INSTITUTO EMMIN . INSTITUTO JERUSALÉN . COLEGIO Psicopedagógico ERASMO RÓTERDAM . COLEGIO INTERAMERICANO . COLEGIO SAN ISIDRO . COLEGIO SANTA LIBRADA E.U. . COLEGIO SUMAPAZ . COLEGIO CIUDAD DE CALI . COLEGIO ERNESTO GULH . COLEGIO CIUDAD PATIO BONITO . COLEGIO SANTA CATALINA DEL SUR ORIENTE . CENTRO EDUCATIVO MANUEL ELKIN PATARROYO y GIMNASIO ESPARTANO . se encuentran en tramite interno de firmas de la resolución que decide de fondo. Las acciones propuestas por la Dirección de Cobertura se cumplíeron con la notificancion a la Dirección de Inspección y Vigilancia . quien practicò una visita a la instituciòn.
3140 | FILA_3140 | AE PAD2010 CICLO II SEGUIMIENTO PM - AE PAD 2009 CICLO II PERÍODO AUDITADO 2008 SED-NIVEL CENTRAL | 2.1.3. Colegios en Convenio 2.1.3.1.1 CIUDAD DE CALI 2.1.3.2.1 ERNESTO GUHI 2.1.3.5.1 SAN ISIDRO 2.1.3.31.2 CERROS DEL SUR 2.1.3.8.1 NUEVA ESTANCIA 2.1.3.16.1 INSTITUTO GRAN SABER 2.1.3.19.1 WILFRIDO LEHENER 2.1.3.20.1 COLEGIO COLOMBO JAPONES 2.1.3.25.1 LICEO LA CURUÑA 2.1.3.27.1 INSTITUTO EMMIN 2.1.3.29.1 - 2.1.3.29.2 INSTITUTO SANTA MARIA DE LA CRUZ 2.1.3.30.1 CED MANUEL ELKIN PATARROYO 2.1.3.36.1 COLEGIO INTERAMERICANO 2.1.3.44.1 COLEGIO NUEVO SAN ANDRES 2.1.3.48.1 COLEGIO BAHIA SOLANO 2.1.3.45.2 COLEGIO JULIA LÓPEZ MARTÍNEZ 2.1.3.28.2 Instituto Jerusalén . | La calificación dada a los colegios por el IDEP . no es acorde con respecto a las falencias que presentan los colegios en aspectos curriculares . oganización escolar . planta fisica e infraestuctura. | La SED solicitará a la firma evaluarora IDEP se revise la evaluacion realizada durante el 2010 a las instituciones para la contratación del año lectivo 2011. Si realizada la verificación solicitada debe realizarse alguna modificacion al puntaje asignado dentro de la evaluacion . realizaremos llas actualizaciones pertinentes e informaremos a la Dirección de Inspección y Vigilancia para que se realice el seguiimiento sobre los puntos que consideren pertinentes . igualmente sera la oficina encargada de solicitar el plan de mejoramiento para el 2011 encaminado a subsanar los hallazgos presentados por la Contraloria en el 100 . | cumplimiento= acciones ejecutadas/ acciones propuestas | 100 CIEN | Dirección de Inspección y Vigilancia y Dirección de Cobertura | Dirección de Inspección y Vigilancia y Dirección de Cobertura | Humanos y técnicos | 2010/12/17 | 2011/02/17 | Para los años lectivos 2011 y 2012 . se realizó la actualización sobre los instrumentos de evaluacion aplicados por el IDEP a los colegios interesados en contratar con la SED e inscritos en banco de oferentes de cada año respectivamente. | 100 | 100 . La Dirección de Cobertura coordinó con la firma evaluadora el ajuste de las herramientas de evaluación . lo cual se evidencia en los informes presentdos mediante oficio 2-2011-177900. 95 de cumplimiento. La Dirección de Inspección y Vigilancia realizo el seguimiento a las instituciones referenciadas y a la fecha informamos el estado de los 23 colegios investigados así: COLEGIO JULIA LÓPEZ MARTÍNEZ . INSTITUTO SAN FRANCISCO . INSTITUTO EL GRAN SABER . COLEGIO COLOMBO JAPONÉS . NUEVO LICEO GRANADINO . UNIDAD EDUCATIVA BAHÍA SOLANO . UNIDAD EDUCATIVA PRADOS DE ALAMEDA . COLEGIO NEIL ARMSTRONG . LICEO LA NUEVA ESTANCIA DE SUBA . COLEGIO ANGLO ESCOCÉS CAMPESTRE . INSTITUTO EMMIN . INSTITUTO JERUSALÉN . COLEGIO Psicopedagógico ERASMO RÓTERDAM . COLEGIO INTERAMERICANO . COLEGIO SAN ISIDRO . COLEGIO SANTA LIBRADA E.U. . COLEGIO SUMAPAZ . COLEGIO CIUDAD DE CALI . COLEGIO ERNESTO GULH . COLEGIO CIUDAD PATIO BONITO . COLEGIO SANTA CATALINA DEL SUR ORIENTE . CENTRO EDUCATIVO MANUEL ELKIN PATARROYO y GIMNASIO ESPARTANO . se encuentran en tramite interno de firmas de la resolución que decide de fondo. Las acciones propuestas por la Dirección de Cobertura se cumplíeron con la notificancion a la Dirección de Inspección y Vigilancia . quien practicò una visita a la instituciòn.
3150 | FILA_3150 | AE PAD2010 CICLO II SEGUIMIENTO PM - AE PAD 2009 CICLO II PERÍODO AUDITADO 2008 SED-NIVEL CENTRAL | 2.1.3. Colegios en Convenio 2.1.3.31.2 CERROS DEL SUR 2.1.3.32.2 COLEGIO ERASMO ROTTERDAM 2.1.3.36.1 COLEGIO INTERAMERICANO 2.1.3.45.2 COLEGIO JULIA LÓPEZ MARTÍNEZ 2.1.3.15 .2. Colegio Neil Armstrong. 2.1.3.28.2 Instituto Jerusalén . | Colegios sin licencia de construcción . solicitud de licencia presentando documentación incompleta . según respuesta de la curaduría urbana. | La Direccion de Inspeccion y vigilancia como resultado de las visitas . solicitara a la institucion la presentación del plan de mejoramiento para el 2011 encaminado a subsanar los hallazgos presentados por la Contraloria en el 100 . La Direccion de Cobertura hara seguimiento al cumplimiento de las acciones propuestas a través de reuniones mensuales en donde se evidencien los avances alcanzados.. | cumplimiento= acciones ejecutadas/ acciones propuestas | 100 CIEN | Dirección de Inspección y Vigilancia y Dirección de Cobertura | Dirección de Inspección y Vigilancia y Dirección de Cobertura | Humanos y técnicos | 2010/12/17 | 2011/02/17 | La acción propuesta por esta oficina se cumplío con la notificancion a la Dirección de Inspección y Vigilancia . quien practicò una visita a la instituciòn. 100 cumplimiento por parte de D. Cobertura. 95 cumplimiento por parte de D. Inspección. | 100 | 100 de cumplimineto por parte de la Dirección de Cobertura al remitir la información a la Dirección de Inspección y Vigilancia mediante comunicado I-2011-041068.Sin embargo . una vez el área encargada emita resolución de fondo . la Dirección de Cobertura adelantará las acciones pertinentes. 95 cumplimineto. La Dirección de Inspección y Vigilancia realizo el seguimiento a las instituciones referenciadas y a la fecha informamos el estado de los 23 colegios investigados así: COLEGIO JULIA LÓPEZ MARTÍNEZ . INSTITUTO SAN FRANCISCO . INSTITUTO EL GRAN SABER . COLEGIO COLOMBO JAPONÉS . NUEVO LICEO GRANADINO . UNIDAD EDUCATIVA BAHÍA SOLANO . UNIDAD EDUCATIVA PRADOS DE ALAMEDA . COLEGIO NEIL ARMSTRONG . LICEO LA NUEVA ESTANCIA DE SUBA . COLEGIO ANGLO ESCOCÉS CAMPESTRE . INSTITUTO EMMIN . INSTITUTO JERUSALÉN . COLEGIO Psicopedagógico ERASMO RÓTERDAM . COLEGIO INTERAMERICANO . COLEGIO SAN ISIDRO . COLEGIO SANTA LIBRADA E.U. . COLEGIO SUMAPAZ . COLEGIO CIUDAD DE CALI . COLEGIO ERNESTO GULH . COLEGIO CIUDAD PATIO BONITO . COLEGIO SANTA CATALINA DEL SUR ORIENTE . CENTRO EDUCATIVO MANUEL ELKIN PATARROYO y GIMNASIO ESPARTANO . se encuentran en tramite interno de firmas de la resolución que decide de fondo. Las acciones propuestas por la Dirección de Cobertura se cumplíeron con la notificancion a la Dirección de Inspección y Vigilancia . quien practicò una visita a la instituciòn.
3160 | FILA_3160 | AE PAD2010 CICLO II SEGUIMIENTO PM - AE PAD 2009 CICLO II PERÍODO AUDITADO 2008 SED-NIVEL CENTRAL | 2.1.3.2.1 COLEGIO ERNESTO GUHL | 2.1.3.2.1 La institución suscribió el contrato de arrendamiento No 036 del 15 de marzo de 2007 con la SED para atender a los estudiantes del colegio Villa Dindalito de la jornada de la tarde . el valor del contrato es de $13.3 millones; por lo anterior la institución modificó la jornada académica. | La SED verificó que el colegio presta el servicio de 6 am a 1 pm . no se evidenció normatividad en la cual se establezca hora de ingreso para iniciar actividades curriculares en una institución educativa de caracter privado . por tanto en concordancia con lo establecido en la Resolucion 1850 de 2002 la institución cumple con la carga academica establecida . sin embargo . por ser de su competencia la Direccion de Inspeccion y vigilancia como resultado de las visitas . verificará el cumplimiento de la carga academica por parte de la institución y solicitaremos muy respetuosamente al equipo evaluador de la contraloria se nos informe la normatividad en donde se establezca la hora en la cual debe iniciar una jornada académica. | cumplimiento= acciones ejecutadas/ acciones propuestas | 100 CIEN | Dirección de Inspección y Vigilancia - Dirección de Cobertura | Dirección de Cobertura | Recurso Humano | 2010/12/17 | 2011/02/17 | Mediante visitas a la institucion se estableciò cumplimiento con la intensidad horaria. | 100 | Acta visita de verificación . se encuentra en el expediente archivado en la Dirección de Cobertura
3170 | FILA_3170 | AE PAD2010 CICLO II SEGUIMIENTO PM - AE PAD 2009 CICLO II PERÍODO AUDITADO 2008 SED-NIVEL CENTRAL | 2.1.3.28.1 INSTITUTO JERUSALEN | (…) los aportes parafiscales se pagan causados . en el sector existen problemas de venta de droga . | Se solicitó la certificación de pago de aportes a los sistemas de salud integral y parafiscales en donde el rector . representante legal y contador certifican que la institución se encuentra al dia en el pago de sus obligaciones para los años 2007 . 2008 . 2009 y 2010. Dentro del procedimiento establecido se exige a las instituciones educativas contratadas . la remisión de dicha certificación como requisito para la realización de cada uno de los desembolsos. Con relacion a los problemas del sector . la Direccion de Inspeccion y vigilancia como resultado de las visitas . solicitará a la institucion la presentación del plan de mejoramiento para el 2011 encaminado a subsanar los hallazgos presentados por la Contraloria en el 100 o a evidenciar las gestiones realizadas ya que estas dependen de terceros. Se realizará seguimiento al cumplimiento de las acciones propuestas a través de reuniones mensuales en donde se evidencien los avances alcanzados. | cumplimiento= acciones ejecutadas/ acciones propuestas | 100 CIEN | Dirección de Inspección y Vigilancia - Dirección de Cobertura | Dirección de Cobertura | Humanos y técnicos | 2010/12/17 | 2011/02/17 | La SED cuenta dentro del expediente de la instituciòn . con las certificaciones de pago de aportes y seguridad social . sobre los problemas de inseguridad y demas factores . se notificò a la Direcciòn de Inspecciòn y vigilancia quien realizò visita a la inst | 100 | Como resultado de la Visita efectuada por Inspección y Vigilancia . se informò mediante oficio I-2011-0075778 del 16 de febrero de 2011 el incumplimiento por parte del colegio a los hallazgo. El despacho con oficio I-2011-007899 ordenó iniciar trámite
3180 | FILA_3180 | AE PAD2010 CICLO II SEGUIMIENTO PM - AE PAD 2009 CICLO II PERÍODO AUDITADO 2008 SED-NIVEL CENTRAL | 2.1.3.29.2 INSTITUTO SANTA MARIA DE LA CRUZ | Total alumnos 460 . en convenio 434. existe hacinamiento en algunos grados . baños insuficientes y cuentan con 10 computadores | Con el fin de subsanar el hallazgo de hacinamiento . se identificó . como única acción el establecer los grados donde el número de estudiantes es superior al parámetro establecido por area y proceder a trasladar a los alumnos a otras instituciones educativas del sector o al colegio distrital con cupo mas cercano al lugar de residencia. Para ello se notificará a cada institución para que adelante la selección de alumnos a reubicar. b. De conformidad con lo establecido en el art 67 de la Constitución Nacional . los arts 138 . 169 a 171 de la Ley 115/94 . art. 16 del Decreto 330/08 . por ser de su competencia . la Oficina de Inspección y vigilancia presenta un cronograma de visitas donde verificará lo referente a los hallazgos de infraestructura y dotación establecidos por la contraloría. Notificará a cada institución educativa las observaciones realizadas por el ente de control y de acuerdo con el resultado de la visita . les solicitará el respectivo plan de mejoramiento y contingencia y adelantará las acciones pertinentes con base en la normatividad vigente. La Direccion de Cobertura hara seguimiento al cumplimiento de las acciones propuestas a través de reuniones mensuales en donde se evidencien los avances alcanzados.. | cumplimiento= acciones ejecutadas/ acciones propuestas | 100 CIEN | Dirección de Inspección y Vigilancia - Dirección de Cobertura | Dirección de Cobertura | Humanos y técnicos | 2010/12/17 | 2011/02/17 | La acción propuesta por esta oficina se cumplío con la notificancion a la Dirección de Inspección y Vigilancia . quien practicò una visita a la instituciòn. al igual que la Direcciòn de Cobertura durante el 2011 . en donde se estableciò que la instituciòn | 100 | Como resultado de la Visita efectuada por Inspección y Vigilancia . se informò mediante oficio I-2011-0075778 del 16 de febrero de 2011 el incumplimiento por parte del colegio a los hallazgo. El despacho con oficio I-2011-007899 ordenó iniciar trámite
3190 | FILA_3190 | AE PAD2010 CICLO II SEGUIMIENTO PM - AE PAD 2010 CICLO II NIVEL CENTRAL VIGENCIA 2006-2009 | 3.1.Colegios en Convenio | 3.1. Se encontró que los Convenios de adhesión por la vigencia 2009 y anteriores no se liquidan en su totalidad. | Tal y como se manifiesta en el informe de la Contraloria . la Dirección de Cobertura diseño un cronograma con el fin de suscribir con las instituciones educativas que adhirieron a los convenios marcos de los años 2008 y 2009 las actas de liquidación y terminación de dichos años. Para lo cual se proponen las siguientes acciones: a. Citar entre el 2 y el 9 de diciembre a todas las instituciones educativas que adhirieron al proyecto en los años 2008 y 2009 para suscribir las actas de terminación y liquidación. b. Reenviar citación diaria a las instituciones que no se hagan presentes para la suscripción del acta en la fecha señalada c. Adelantar proceso de terminación y liquidación unilateral de los convenios de las instituciones que no se presenten a firmar. Estas actividades se desarrollaran en un plazo no mayor a 60 días calendario y al 2 de febrero de 2011 se contará con las actas de terminación y liquidación correspondientes a los años 2008 y 2009. | total actas suscritas/ total colegios adheridos | a . b . c = 100 | Dirección de cobertura | Dirección de cobertura | Humano y Técnico | 2010/12/02 | 2011/12/31 | Se elaboraron las actas de terminación y liquidación de los contratos que adhirieron al convenio 849 . sin embargo algunas no fueron firmadas por los representantes legales . situación que impidió realizar la liquidación del convenio dentro de los términos de la Ley. Por lo anterior se han adelantado acciones tendientes a efectuar la liquidación definitiva del convenio ante la oficina de contratos . la Oficina Asesora Jurídica y la Dirección Financiera de la SED. Se cuenta con los memorandos mediante las cuales se ha solicitado la expedición de la Perdida de Competencias para liquidar. | 95 | En el archivo de la Dirección de Cobertura se encuentra los memornados 4100-I-2012-40683 solicitó a la Dirección de Contratación indicaciones para realizar la liquidación de forma unilateral de los colegios adherentes al convenio marco 849 y que se han mostrado renuentes a firmas las actas de terminación y liquidación. Con memorando 4100-I-46106 Solicitud certificado de Pérdida de Competencia . . memorando No. 4100-I-46109 se solicitó informar sobre las acciones judiciales en contra de la SED. de los cuales no se ha recibido respuesta por lo anterior mediante memorando 4100-I1298 del 16 de enero de 2013 se solicita nuevamente a la Oficina de Contratos expedir Certificado de Perdida de Competencia con el fin de proceder a la liqiuidación definitiva del Convenio 849 de 2009.
3200 | FILA_3200 | AE PAD2010 CICLO II SEGUIMIENTO PM - AE PAD 2010 CICLO II NIVEL CENTRAL VIGENCIA 2006-2009 | 3.10. Colegio en convenio | 3.10. La Unidad Educativa Bahía Solano incumple con la aplicación de las normas referentes a los docentes y la Dirección de Cobertura . la Dirección de Inspección y Vigilancia y la Dirección de Educación Local de la SED . no hacen el seguimiento y control correspondiente.En el reporte 2010 suministrado por la Dirección de Cobertura . se relacionan 22 docentes. Entre ellos se observan . 9 licenciados . 3 estudiantes de licenciatura . 7 normalistas superiores . 1 bachiller pedagógico . un técnico profesional y una comunicadora social. Del total de docentes 3 no acreditaron categoría correspondiente al escalafón. El reporte del colegio a septiembre de 2010 . relaciona 26 docentesSe encuentra que se los contrata a término fijo por 10 meses y que los salarios reportados están por debajo y no se ajustan a los Decretos Presidenciales reglamentarios 1367 y 1369 del 26 de abril de 2010 . ?Por los cuales se modifica la remuneración de los servidores públicos docentes y directivos docentes al servicio del Estado en los niveles de preescolar . básica y media que se rigen por los Decretos Ley 2277 de 1979 y 1278 de 2002 respectivamente? . y que cobijan al sector privado. | La Dirección de Cobertura se permite aclarar que en la Localidad de Puente Aranda no tiene ninguna institución vinculada al Proyecto. En concordancia con el Artículo 67 de la Constitución Nacional. La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social: con ella se busca el acceso al conocimiento . a la ciencia . a la técnica . y a los demás bienes y valores de la cultura. La Dirección de Cobertura a través del Proyecto 4248 contrata la prestación del servicio público educativo en los términos del Decreto 2355 de 2009 . es decir un servicio organizado . en funcionamiento y que no compete a esta área determinar si estas instituciones cumplen con la normatividad vigente en materia de educación . por lo anterior la Dirección de Cobertura adelantara las siguientes acciones tendientes a subsanar el presente hallazgo. a. La Dirección de Cobertura notificará sobre el hallazgo a la Unidad Educativa Bahía Solano b. La Dirección de Cobertura notificará a la Dirección de Inspección y Vigilancia de la SED . y a la Dirección Local de Fontibon sobre el presente hallazgo y solicitará que en un término no mayor a 50 días notifique a la Dirección de Cobertura la situación de la Unidad Educativa Bahía Solano. c. Una vez se cuente con esta información y los debidos soportes de cancelación de la licencia de funcionamiento . cierre del establecimiento y/o sanción en régimen controlado la Dirección de Cobertura procerera en el marco del Decreto 2355. | a . b . c . = acciones ejecutadas / acciones propuestas | a . b . c 100 | Dirección de cobertura | Dirección de cobertura | Humano y Técnico | 2010/12/15 | 2011/12/31 | Las acciones propuestas por esta oficina se cumplíeron con la notificancion a la Dirección de Inspección y Vigilancia . quien practicò una visita a la instituciòn. | 100 | Como resultado de las Visitas efectuadas por Inspección y Vigilancia . se informò el incumplimiento a los compromisos adquiridos . mediante oficio I-2011-0075778 del 16 de febrero de 2011 por parte las instituciones. El despacho con oficio I-2011-007899
3210 | FILA_3210 | AE PAD2010 CICLO II SEGUIMIENTO PM - AE PAD 2010 CICLO II NIVEL CENTRAL VIGENCIA 2006-2009 | 3.2.Colegios en Convenio | 3.2. La Dirección de cobertura de la SED . y los colegios privados siguen incumpliendo la normatividad aplicable a los docentes que se contratan para la prestación del servicio público educativo. | De conformidad con lo establecido en el art 67 de la Constitución Nacional . los arts 138 . 169 a 171 de la Ley 115/94 . art. 16 del Decreto 330/08 . por ser de su competencia . la Oficina de Inspección y vigilancia en conjunto con la oficina de Escalafon . solicitan al Ministerio de Educación concepto referente a la obligatoriedad que presuntamente existe por parte de las instituciones educativas de caracter privado de contratar docentes escalafonados y cancelarles de acuerdo con dicho escalafon. b. La Dirección de Cobertura profundizará durante el 2011 el estudio realizado sobre la factibilidad economica para la SED de cancelar unas tarifas de educacion contratada mas altas a los colegios contratados . que les permita dar cumplimiento al pago de docentes de acuerdo con la normatividad vigente. Dichos incrementos estaran sujetos a la restricción presupuestal del proyecto 4248. | cumplimiento= acciones ejecutadas/ acciones propuestas | 100 CIEN | Dirección de Inspección y Vigilancia - Oficina de Escalafón - Dirección de Cobertura | Dirección de Inspección y Vigilancia - Oficina de Escalafón - Dirección de Cobertura | Recurso Humano y Presupuestal | 2010/12/17 | 2011/12/31 | La acción propuesta por esta oficina se cumplío con la notificancion a la Dirección de Inspección y Vigilancia y a la oficina de Escalafon Docente sobre el hallazgo. La Direccion de Inpeccion y Vigilancia cumplio con la accion propuesta al 95 . | 100 | 100 de cumplimiento. En los archivos de la Dirección de Cobertura reposa el concepto del MEN y el estudio de factibilidad. 95 de cumplimiento. La Dirección de Inspección y Vigilancia realizo el seguimiento a las instituciones referenciadas y a la fecha informamos el estado de los 23 colegios investigados así: COLEGIO JULIA LÓPEZ MARTÍNEZ . INSTITUTO SAN FRANCISCO . INSTITUTO EL GRAN SABER . COLEGIO COLOMBO JAPONÉS . NUEVO LICEO GRANADINO . UNIDAD EDUCATIVA BAHÍA SOLANO . UNIDAD EDUCATIVA PRADOS DE ALAMEDA . COLEGIO NEIL ARMSTRONG . LICEO LA NUEVA ESTANCIA DE SUBA . COLEGIO ANGLO ESCOCÉS CAMPESTRE . INSTITUTO EMMIN . INSTITUTO JERUSALÉN . COLEGIO Psicopedagógico ERASMO RÓTERDAM . COLEGIO INTERAMERICANO . COLEGIO SAN ISIDRO . COLEGIO SANTA LIBRADA E.U. . COLEGIO SUMAPAZ . COLEGIO CIUDAD DE CALI . COLEGIO ERNESTO GULH . COLEGIO CIUDAD PATIO BONITO . COLEGIO SANTA CATALINA DEL SUR ORIENTE . CENTRO EDUCATIVO MANUEL ELKIN PATARROYO y GIMNASIO ESPARTANO . se encuentran en tramite interno de firmas de la resolución que decide de fondo.
3220 | FILA_3220 | AE PAD2010 CICLO II SEGUIMIENTO PM - AE PAD 2010 CICLO II NIVEL CENTRAL VIGENCIA 2006-2009 | 3.3.Colegios en convenio | 3.3. Resultado del seguimiento . se encontró que las disposiciones señaladas en la Resolución 961 de 2009 . no se han incluido en los contratos de adhesión celebrados con los colegios privados y en concesión . en los de consultoría suscritos con ATI Internacional Ltda. . para realizar las labores de interventoría . seguimiento y verificación a los beneficiarios y a los compromisos de los convenios de colegios privados y en concesión y en los convenios suscritos con el IDEP para la evaluación de la calidad del servicio prestado . por lo tanto . el control relacionado con la contratación de los docentes y el pago de sus salarios . ajustados a la normatividad y jurisprudencia constitucional y cumpliendo los requisitos legales . no se está haciendo cumplir. | Se encuentra en proceso de actualización de la resolución 961 de 2009 y del contrato de prestación de servicios educativos que suscribiran los colegios privados para el año lectivo 2011 . el cual incluirá claramente las obligaciones de los contratistas . así mismo se encuentra en tramite la actualizacion de los requerimientos y obligaciones que se solicitaran a la firma interventora que gane el concurso de meritos. Dichas obligaciones quedaran establecidas en el contrato que se suscriba. | cumplimiento= acciones ejecutadas/ acciones propuestas | UNO | Oficina de Contratación - Dirección de Cobertura | Oficina de Contratación - Dirección de Cobertura | Recurso Humano . técnico y Presupuestal | 2010/12/17 | 2011/12/31 | La resoluciòn 961 de 2009 . dejando plasmadas las obligaciones de las instituciones educativas privadas que prestarán el servicio público educativo para el año lectivo 2012 . en cada uno de los contratos que se suscribiran. Para los años lectivos 2010 y 2011 . las obligaciones de los contratistas quedaron igualmente plasmadas en cada contrato. | 100 | 100 cumplimiento por parte de la Dirección de Cobertura . la resolución 961 fue derogada mediante la Resolución No. 054 del 17 de enero de 2012 . artículo 9. Vigencia. Los contrato y modelo de minuta para contratar fueron actualizado.
3230 | FILA_3230 | AE PAD2010 CICLO II SEGUIMIENTO PM - AE PAD 2010 CICLO II NIVEL CENTRAL VIGENCIA 2006-2009 | 3.4.Colegios en convenio | 3.4. Los contratos de prestación del servicio público educativo de la vigencia 2010 a cargo de los colegios privados . no incluyen las fechas de desembolso de los tres pagos establecidos. | Dentro de los contratos que se suscriban con las instituciones privadas para la prestación del servicio publico educativo para el año lectivo 2011 se establecerá la fecha en la cual se dará inicio a los desembolsos previo cumplimiento de los requisitos establecidos por parte de las instituciones . para tal fin. | cumplimiento= acciones ejecutadas/ acciones propuestas | UNO | Dirección de Cobertura | Dirección de cobertura | Humano y Técnico | 2010/12/17 | 2011/12/31 | Los contratos suscritos con las instituciones educativas para la vigencia 2011 . contemplan claramente los requisitos previos para la realizaciòn de cada pago . así como las fechas a partir de las cuales se inicia el pago para quienes hayan cumplido con los requisitos establecidos para cada desembolso. | 100 | Contratos suscritos con cada uno de los colegios donde se especifican las fechas y requisitos de cada uno de los desmbolsos . se toma como muestra el contrato No. 245 del 2011 suscrito con el colegio Alameda
3240 | FILA_3240 | AE PAD2010 CICLO II SEGUIMIENTO PM - AE PAD 2010 CICLO II NIVEL CENTRAL VIGENCIA 2006-2009 | 3.5.Colegios en convenio | 3.5. Se evidenciaron deficiencias en el sistema de Control Interno . Subsistema de seguimiento y control del proceso educativo contratado con los colegios privados . a cargo de la Oficina de Control Interno . la Dirección de Cobertura . las Direcciones Locales . el Equipo de Supervisión Local . la interventoría y la firma evaluadora de la calidad del proceso educativo prestado por la SED. | La Dirección de Cobertura en lo referente a la competencia sobre este hallazgo presenta las siguientes acciones para subsanarlo en un término no mayor a 60 días: a. Modificar o Derogar la Resolución 961 de 2009. b. Ajustar el Contrato de prestación del servicio público educativo con el fin de establecer de manera expresa las competencias de cada área sobre las instituciones privadas en contrato con la SED. c. La Oficina de Control Interno . adelantará evaluación al proyecto 4248 Subsidios a la demanda educativa que atiende los colegios en convenio | a . b . c . acciones ejecutadas / acciones propuestas | a . b . c = 100 | Direccion de Cobertura y Oficina de Control Interno | Direccion de Cobertura- Oficina de Control Interno | Humano y Técnico | 2010/12/15 | 2011/12/31 | La Dirección de Cobertura proyectó la derogación de la Resolución 961/09 . se ajustó el contrato de prestación de servicios educativos. | 100 | La resolución 961 fue derogada mediante la Resolución No. 054 del 17 de enero de 2012 . artículo 9. Vigencia. Los contrato suscrito para 2011 y modelo de minuta del contrato fueron actualizado para 2011.
3250 | FILA_3250 | AE PAD2010 CICLO II SEGUIMIENTO PM - AE PAD 2010 CICLO II NIVEL CENTRAL VIGENCIA 2006-2009 | 3.6.1.Colegios en convenio | 3.6.1. No se archiva la totalidad de los documentos con base en la tabla de retención documental . estos no se encuentran foliados por vigencias. | La direccion de Cobertura solicitará capacitacion al Area de archivo para la organización de las carpetas de acuerdo con las directrices establecidas y se encuentra archivando la documentacion de acuerdo con la vigencia. | a = acciones ejecutadas / acciones propuestas | a = 100 | Dirección de Cobertura | Dirección de cobertura | Humano y Técnico | 2010/12/15 | 2011/12/31 | El archivo que maneja la Dirección de Cobertura . fue organizado teniendo en cuenta las vigencias . se organizó la documentación de acuerdo con la tabla de retención documental y se foliaron los documentes de cada carpeta. | 100 | Archivo de los expedientes de los colegios contratados se encuentran organizado y depurado en la Dirección de Cobertura.
3260 | FILA_3260 | AE PAD2010 CICLO II SEGUIMIENTO PM - AE PAD 2010 CICLO II NIVEL CENTRAL VIGENCIA 2006-2009 | 3.6.10 Colegios en convenio | 3.6.10. No se da cumplimiento adecuado a los lineamientos legales . ley 87 de 1993 ?Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones? . al Decreto 1599 de 2005 ?por el cual se adopta el Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano? . la Resolución 142 de 2006 del Departamento Administrativo de la Función Pública ?Por la cual se adopta el Manual de Implementación del Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2005 en el Estado Colombiano? . Ley 872 de 2003 Por la cual se crea el sistema de gestión de la calidad en la Rama Ejecutiva del Poder Público y en otras entidades prestadoras de servicios . el Decreto 4110 de 2004 ?Por el cual se reglamenta la Ley 872 de 2003 y se adopta la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública. NTC GP 1000:2004? . el Acuerdo del Consejo de Bogotá 122 de 2004 Reglamentado por el Decreto Distrital 387 de 2004 . Por el cual se adopta en Bogotá . D.C. el sistema de gestión de la calidad creado por la Ley 872 de 2003 y laLey 594 de 2000 . ?Por la cual se dicta la ley general de archivos y se dictan otras disposiciones?. | La Dirección de Cobertura en lo referente a la competencia sobre este hallazgo gestionara reunion con las areas mencionadas para aclarar los roles . de conformidad con el requerimiento de la Contraloria . sin prejuicio de lo dispuesto en la Decreto 330 de 2008 y el manual de procedimientos establecido por la SED para cada una de las dependencias . en un término no mayor a 60 días. | a = acciones ejecutadas / acciones propuestas | a = 100 | Dirección de Cobertura | Dirección de cobertura | Humano y Técnico | 2010/12/15 | 2011/12/31 | Las oficinas y direcciones involucradas han interactuado permanente y mantienen comunicaciòn con el fin de establecer los avances logrados en la verificación y control de las acciones propuestas con el fin de subsanar el hallazgo. | 100 | Se cuenta con Actas de reunión . como se observa con la oficina Financiera y la Dirección de Inspección y Vigilancia.
3270 | FILA_3270 | AE PAD2010 CICLO II SEGUIMIENTO PM - AE PAD 2010 CICLO II NIVEL CENTRAL VIGENCIA 2006-2009 | 3.6.2.Colegios en convenio | 3.6.2. No se encuentra archivado el contrato de adhesión 849 del 24 de abril de 2009 . el anexo 1 está firmado por las partes pero sin fecha | Con el fin de dar cumplimiento al principio de unidad documental . la Dirección de Cobertura evaluará si es procedente incluir dentro de cada expediente de las instituciones educativas contratadas copias del Convenio Marco 849 de 2009 . toda vez que en el archivo general de la Dirección se encuentran estos y otros documentos emitidos por la Direccion. | a = acciones ejecutadas / acciones propuestas | a = 100 | Dirección de Cobertura | Dirección de cobertura | Humano y Técnico | 2010/12/15 | 2011/12/31 | De acuerdo con la accion correctiva . se incluyò copia de los documentos de adhesiòn en cada una de las carpetas. | 100 | El contrato de adhesion se encuentra archivado en la carpeta de cada colegio y adicionalmente se encuentra como soporte de las liquidaciones de los contratos.
3280 | FILA_3280 | AE PAD2010 CICLO II SEGUIMIENTO PM - AE PAD 2010 CICLO II NIVEL CENTRAL VIGENCIA 2006-2009 | 3.6.3.Colegios en cconvenio | 3.6.3. Los contratos de 2010 no contienen el anexo 1 con el detalle consolidado de los grados alumnos beneficiarios. Se elabora una relación de los alumnos con un valor total. | El original del anexo No.1 al contrato suscrito entre la SED y los colegios privados que prestan servicio publico educativo durante 2010 . se encuentra archivado adjunto al contrato con la informacion requerida y bajo la custodia de la Oficina de archivo de la SED. Sin embargo la direccion de Cobertura informara a la Oficina de Contratos y oficina de Archivo de la SED para que se verifique el cumplimiento de este requerimiento . en un plazo no superior a 60 días. | a = acciones ejecutadas / acciones propuestas | a = 100 | Dirección de Cobertura - Oficina de Contratos | Dirección de cobertura | Humano y Técnico | 2010/12/15 | 2011/12/31 | La informacion relacionada con las modificaciones que se realizadon al anexo No. 1 de los contratos celebrados con las instituciones por el año lectivo 2010 . se encuentran adjunto al expediente de cada uno de los colegios. | 100 | Los expedientes de los colegios contratados . cuentan con el anexo 1 correspondiente al 2010.
3290 | FILA_3290 | AE PAD2010 CICLO II SEGUIMIENTO PM - AE PAD 2010 CICLO II NIVEL CENTRAL VIGENCIA 2006-2009 | 3.6.4.Colegios en convenio | 3.6.4. En todos los casos no se archivan las resoluciones de régimen y categoría aplicable al colegio | Para la suscripcion del contrato de 2010 . asi como para la adhesion al Convenio Marco de cada año . las instituciones remiten la informacion de regimen y categoria dentro del formato establecido para tal fin . la documentacion soporte de esta información no es competencia de esta Dirección y aunque la direccion maneja un archivo general . por el principio de economía y restricción del gasto no se incluye la documentacion en nuestros archivos. Sin embargo con el fin de dar cumplimiento al requerimiento esta direccion en coordinacion con la Direccion de Inspeccion y vigilancia estableceran lo procedente de incluir esta documentacion en cada una de los expedientes de las instituciones. | a = acciones ejecutadas / acciones propuestas | a = 100 | Direccion de Cobertura | Dirección de cobertura | Humano y Técnico | 2010/12/15 | 2011/12/31 | La acciòn propuesta es cumplida al establecer que la documentacion requerida se encuentra en el àrea competente . las DEL. | 100 | De acuerdo con su competencia . las Direcciones Locales de Educción realizan la aprobaciòn y archivo de las licencias de funcionamiento y règimen al que pertenece cada instituciòn. Para la contrataciòn del año lectivo 2011 se solicitò a la Dirección de Inspección y Vigilancia certificación sobre el règimen de los colegios inscritos en el Banco de oferentes . según oficio I-2010-065913.
3300 | FILA_3300 | AE PAD2010 CICLO II SEGUIMIENTO PM - AE PAD 2010 CICLO II NIVEL CENTRAL VIGENCIA 2006-2009 | 3.6.5.Colegios en convenio | 3.6.5. En todos los casos no se archivan las licencias de funcionamiento ni de construcción | Para la suscripcion de la adhesion al Convenio Marco de cada año y del contrato de prestacion de servicios publicos educativos . las instituciones remiten la informacion de licencias de funcionamiento de las cuales no se solicita copia puesto que son documentos expedidos por la SED . sin embargo con el fin de dar cumplimiento al requerimiento de la Contraloria . no se suscribira contrato de prestacion de servicio publico educativo para el 2011 con aquellas instituciones que no cuenten con las licencias de contruccion a la fecha de la firma del contrato. | a = acciones ejecutadas / acciones propuestas | a = 100 | Dirección de Cobertura | Dirección de cobertura | Humano y Técnico | 2010/12/15 | 2011/12/31 | Dentro de la contrataciòn para los años 2011 y 2012 se ha mantenido la licencia de funcionamiento como requisito minimo . el cual se radica con la oferta para inscripciòn en banco de oferentes. | 100 | El requisito de solicitar copia de la licencia de funcionamiento se mantiene para todas las contrataciones . la de contrucciòn no se solicita toda vez que esta es requisito para la expediciòn de la licencia de funcionamiento . la cual es expedida por las Direcciones Locales de Educación. Los soportes reposan en la Dirección de Cobertura mientras sean remitidos al archivo de la SED.
3310 | FILA_3310 | AE PAD2010 CICLO II SEGUIMIENTO PM - AE PAD 2010 CICLO II NIVEL CENTRAL VIGENCIA 2006-2009 | 3.6.7.Colegios en convenio | 3.6.7. No se archiva en su totalidad los oficios de requerimiento así como los informes de avance de los planes de mejoramiento | La Direccion de Cobertura asignara un funcionario para el manejo de archivo y documentos del Componente convenios del Proyecto 4248 | a = acciones ejecutadas / acciones propuestas | a = 100 | Dirección de Cobertura | Dirección de cobertura | Humano y Técnico | 2010/12/15 | 2011/12/31 | Por ser de su competencia . el seguimiento a los planes de mejorameinto lo realizan la DEL en coordinaciòn con la Direcciòn de Inspecciòn y Vigilancia. Los informes de avance que remita dicha direcciòn se archivan en el expediente de cada colegio. | 100 | Como resultado de las visitas realizadas por la Direcciòn de Inspecciòn y Vigilancia . se iniciaron nuevos planes de mejoramiento . los cuales se encuentran en seguimiento por las DLE y sus informes seràn incorporados en las carpetas de las instituciones en la medida que estos sean reportados.
3320 | FILA_3320 | AE PAD2010 CICLO II SEGUIMIENTO PM - AE PAD 2010 CICLO II NIVEL CENTRAL VIGENCIA 2006-2009 | 3.6.8.Colegios en convenio | 3.6.8. No se archivan todas las evaluaciones del IDEP | La informacion de la evaluacion realizada por el IDEP se encuentra en un archivo general de la Dirección en medio magnético . puesto que corresponde al aplicativo SICOBO . El consolidado reportado por el IDEP se imprimira y archivara en la carpeta de cada una de las instituciones evaluadas. | cumplimiento= acciones ejecutadas/ acciones propuestas | UNO | Dirección de Cobertura | Dirección de cobertura | Humano y Técnico | 2010/12/17 | 2011/12/31 | El resultado de las evaluaciones del IDEP para los años lectivos 2010 y 2011 se encuentran debidamente incorporadas en las carpetas de cada instituciòn. | 100 | Se incorporò el resultado en las carpetas de los colegios contratados.
3330 | FILA_3330 | AE PAD2010 CICLO II SEGUIMIENTO PM - AE PAD 2010 CICLO II NIVEL CENTRAL VIGENCIA 2006-2009 | 3.6.9.Colegios en convenio | 3.6.9. Los registros fotográficos en Unidades CD no se actualizan | Los registros fotograficos son la evidencia que a un tiempo determinado la institucion habia cumplido con el requerimiento realizado . sin embargo para las visitas realizadas para el 2011 se ha implementado dentro del procedimiento . la toma de fotografias para mantener actualizada esta informacion. LOS PROCEDIMIENTOS SE HARAN ACORDE CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN ESPECIAL CON EL D. 330 / 08 | a = acciones ejecutadas / acciones propuestas | a = 100 | Dirección de Cobertura | Dirección de cobertura | Humano y Técnico | 2010/12/15 | 2011/12/31 | Para el seguimiento de los estudiantes beneficiados con los colelgios privados contratados. La Dirección de Cobertura . a través del Contrato de Prestación de Servicios No. 1625 de 2011. En la Clausula tercera - Obligaciones del Contrataista - Actividades Especificas - se le solicita al contratista: verificar los estudiantes mediante toma fotografica de los alumnos nuevos y comparar con las fotos de los alumnos antiguos | 100 | En la Dirección de Cobertura reposan en archivo magnetico el registro fotografico realizado por la firma contratada para la verificación de estudiantes beneficiados con el proyecto 4248.
3340 | FILA_3340 | AE PAD2010 CICLO II SEGUIMIENTO PM - AE PAD 2010 CICLO II NIVEL CENTRAL VIGENCIA 2006-2009 | 3.6.Colegios en Convenio | 3.6. Se encontraron deficiencias de archivo de los registros documentales de los convenios con colegios privados. | La Dirección de Cobertura en lo referente a la competencia sobre este hallazgo presenta las siguientes acciones para subsanarlo en un término no mayor a 60 días: a. Asignar un funcionario para el manejo de archivo y documentos del Componente convenios del Proyecto 4248. b. Establecer listado de documentos que debe contener cada carpeta de las instituciones. c. Solicitar concepto a la Oficina de Contratación y Jurídica de la SED con el fin de que se determine la competencia del manejo del archivo de los documentos durante la ejecución del contrato y después de su ejecución. d. Solicitar a la Oficina de Control Interno . Atención al Ciudadano y Planeación . acompañamiento . asesoría y capacitación sobre el tema | a . b . c . d . = acciones ejecutadas / acciones propuestas | a . b . c . d . = 100 | Direccion de Cobertura | Dirección de cobertura | Humano y Técnico | 2010/12/15 | 2011/12/31 | Las acciones propuestas por esta oficina se cumplíeron al revisar y actualizar las carpetas de las instituciònes de acuerdo con cada vigencia. | 100 | Los expedientes de los colegios fueron revisados y actualizados por vigencia . encontrandose debidamente archivada y foliada toda la documentaciòn . de acuerdo con la tabla de retenciòn documental. Se encuentra pendiente la remisiòn de los expedientes al archivo de la SED.
3350 | FILA_3350 | AE PAD2010 CICLO II SEGUIMIENTO PM - AE PAD 2010 CICLO II NIVEL CENTRAL VIGENCIA 2006-2009 | 3.7.1.Colegio en convenio | 3.7.1. No se precisa el rol de decisión y seguimiento a cargo de las Direcciones Locales y los Equipos de Supervisión Educativa . para articularlos con el proceso a nivel local. Lo anterior . según lo dispuesto por la Resolución 961 del 22 de abril de 2009 . ?Por la cual se reglamenta la contratación de la educación pública con colegios privados en el marco del Proyecto 4248 ?Subsidios a la Demanda Educativa? . Capítulo IV Seguimiento y control . Verificación y Evaluación . Artículo 9 Seguimiento y Control . Numerales 2 y 3 . y artículo 11º Evaluación . numeral 2 . que adiciona las funciones de las Direcciones de Inspección y Vigilancia . Direcciones Locales de Educación y de Relaciones con Sector Educativo Privado . establecidas en el Decreto 330 de 2008 Por el cual se determinan los objetivos . la estructura . y las funciones de la Secretaría de Educación del Distrito . y se dictan otras disposiciones . | La Dirección de Cobertura en lo referente a la competencia sobre este hallazgo gestionara reunion con las areas mencionadas para aclarar los roles . de conformidad con el requerimiento de la Contraloria . sin prejuicio de lo dispuesto en la Decreto 330 de 2008 y el manual de procedimientos establecido por la SED para cada una de las dependencias . en un término no mayor a 60 días. | a = acciones ejecutadas / acciones propuestas | a = 100 | Dirección de cobertura | Dirección de cobertura | Humano y Técnico | 2010/12/15 | 2011/02/15 | Por ser de su competencia . el seguimiento a los planes de mejoramiento lo realizan las DEL en coordinaciòn con la Direcciòn de Inspecciòn y Vigilancia . quienes verificaran los avances y dejaran los soportes pertinentes. | 100 | Como resultado de las Visitas efectuadas por la Direcciòn de Inspección y Vigilancia . se levantaron planes de mejorameinto para 2011 los cuales estan en seguimiento por la DEL . según cronograma de visita.
3360 | FILA_3360 | AE PAD2010 CICLO II SEGUIMIENTO PM - AE PAD 2010 CICLO II NIVEL CENTRAL VIGENCIA 2006-2009 | 3.7.2.Colegio en convenio | 3.7.2. No se cuenta con el informe ni el seguimiento actualizado del plan de mejoramiento de los colegios a 2010. Sería eficiente . eficaz y pertinente . el reporte semestral del avance y cumplimiento de mismos . para que la Dirección de Cobertura haga el control previo y evalúe el cumplimiento de las disposiciones legales y su incidencia en el mejoramiento de la gestión y la calidad del servicio que los colegios privados prestan a la ciudad. | Los planes de mejoramiento que remiten las instituciones educativas se encuentran en la carpeta que maneja la Direccion de cada una de las instituciones. Con el fin de dar cumplimiento al requerimiento . se verificara que quienes no lo remitieron dentro de los plazos solicitados los remitan con la descricion de los avances que se realizaron durante el año . a los requerimientos hechos por la Contraloria . en un plazo no superior a 60 dias. | a = acciones ejecutadas / acciones propuestas | a = 100 | Dirección de Cobertura | Dirección de cobertura | Humano y Técnico | 2010/12/15 | 2011/02/15 | Las acciones propuestas por esta oficina se cumplíeron con la notificancion a la Dirección de Inspección y Vigilancia . quien practicò una visita a la instituciòn. | 100 | Como resultado de las Visitas efectuadas por Inspección y Vigilancia . se informò el incumplimiento a los compromisos adquiridos . mediante oficio I-2011-0075778 del 16 de febrero de 2011 por parte las instituciones. El despacho con oficio I-2011-007899
3370 | FILA_3370 | AE PAD2010 CICLO II SEGUIMIENTO PM - AE PAD 2010 CICLO II NIVEL CENTRAL VIGENCIA 2006-2009 | 3.7.3.Colegio en convenio | 3.7.3. Las acciones de mejora propuestas por la SED . en algunos casos no logran eliminar la causa que originaron los hallazgos. Es el caso de la congelación o restricción de cupos hasta que se subsanen las deficiencias observadas. Se observa que el perjudicado no solamente es el colegio . también lo son los estudiantes potenciales que pueden estar quedando fuera del sistema en zona catalogada como deficitaria . con lo que no se estaría garantizando además el acceso a la educación . aspecto que debería ser reconsiderado por la Dirección de cobertura. | La Direccion de Cobertura con el fin de dar cumplimiento a la normativiada vigente . asi como de garantizar la educacion para nuestros niños . niñas y jovenes . habia adoptado como medida restrictiva la congelacion de cupos en las instituciones que de acuerdo con los informes emitidos por la Contraloria . era contraproducente remitir alumnos debido a hacinamiento . requerimientos de infraestructura y/o dotacion del mismo. Sin embargo en ningun caso se ha dejado estudiantes sin asignacion de cupo. De acuerdo con lo expuesto y teniendo en cuenta que aun se encuentran pendientes algunos hallazgos . la Direccion no contratara para el año lectivo 2011 . con instituciones que la Dirección de Inspección y Vigilancia notifique como no aptas para la prestacion del servicio educativo. | a = acciones ejecutadas / acciones propuestas | a = 100 | Dirección de Cobertura | Dirección de cobertura | Humano y Técnico | 2010/12/15 | 2011/02/15 | Las acciones propuestas por esta oficina se cumplíeron con la notificancion a la Dirección de Inspección y Vigilancia . quien practicò una visita a la instituciòn. | 100 | Como resultado de las Visitas efectuadas por Inspección y Vigilancia . se informò el incumplimiento a los compromisos adquiridos . mediante oficio I-2011-0075778 del 16 de febrero de 2011 por parte las instituciones. El despacho con oficio I-2011-007899
3380 | FILA_3380 | AE PAD2010 CICLO II SEGUIMIENTO PM - AE PAD 2010 CICLO II NIVEL CENTRAL VIGENCIA 2006-2009 | 3.7.4.Colegio en convenio | 3.7.4. No obstante contar con el reporte de la información de los docentes de las instituciones educativas privadas y en concesión . la Dirección de cobertura . no ejerce control directo sobre la misma . ni por intermedio de las contratistas que adelantan la evaluación . la supervisión y la interventoría. | De conformidad con lo establecido en el art 67 de la Constitución Nacional . los arts 138 . 169 a 171 de la Ley 115/94 . art. 16 del Decreto 330/08 . por ser de su competencia . la Oficina de Inspección y vigilancia en conjunto con la oficina de Escalafon . solicitan al Ministerio de Educación concepto referente a la obligatoriedad que presuntamente existe por parte de las instituciones educativas de caracter privado de contratar docentes escalafonados y cancelarles de acuerdo con dicho escalafon y continuarán con el seguimiento relacionado con el tema en la institución. b. La Dirección de Cobertura profundizará durante el 2011 el estudio realizado sobre la factibilidad economica para la SED de cancelar unas tarifas de educacion contratada mas altas a los colegios contratados . que les permita dar cumplimiento al pago de docentes de acuerdo con la normatividad vigente. Dichos incrementos estaran sujetos a la restricción presupuestal del proyecto 4248. | cumplimiento= acciones ejecutadas/ acciones propuestas | 100 CIEN | Dirección de Inspección y Vigilancia - Oficina de Escalafón - Dirección de Cobertura | Dirección de Inspección y Vigilancia - Oficina de Escalafón - Dirección de Cobertura | Recurso Humano y Presupuestal | 2010/12/17 | 2011/02/17 | Las acciones propuestas por esta oficina se cumplíeron con la notificancion a la Dirección de Inspección y Vigilancia . quien practicò una visita a la instituciòn. A travès de reuniones realizadas con las instituciones educativas . se ha concientizado de l | 100 | 100 de cumplimiento. Como resultado de las Visitas efectuadas por Inspección y Vigilancia . se informò el incumplimiento a los compromisos adquiridos . mediante oficio I-2011-0075778 del 16 de febrero de 2011 por parte las instituciones. El despacho con oficio I-2011-007899. 95 de cumplimiento. La Dirección de Inspección y Vigilancia realizo el seguimiento a las instituciones referenciadas y a la fecha informamos el estado de los 23 colegios investigados así: COLEGIO JULIA LÓPEZ MARTÍNEZ . INSTITUTO SAN FRANCISCO . INSTITUTO EL GRAN SABER . COLEGIO COLOMBO JAPONÉS . NUEVO LICEO GRANADINO . UNIDAD EDUCATIVA BAHÍA SOLANO . UNIDAD EDUCATIVA PRADOS DE ALAMEDA . COLEGIO NEIL ARMSTRONG . LICEO LA NUEVA ESTANCIA DE SUBA . COLEGIO ANGLO ESCOCÉS CAMPESTRE . INSTITUTO EMMIN . INSTITUTO JERUSALÉN . COLEGIO Psicopedagógico ERASMO RÓTERDAM . COLEGIO INTERAMERICANO . COLEGIO SAN ISIDRO . COLEGIO SANTA LIBRADA E.U. . COLEGIO SUMAPAZ . COLEGIO CIUDAD DE CALI . COLEGIO ERNESTO GULH . COLEGIO CIUDAD PATIO BONITO . COLEGIO SANTA CATALINA DEL SUR ORIENTE . CENTRO EDUCATIVO MANUEL ELKIN PATARROYO . SAN ANDRES y GIMNASIO ESPARTANO . se encuentran en tramite interno de firmas de la resolución que decide de fondo. Las acciones propuestas por la Dirección de Cobertura se cumplíeron con la notificancion a la Dirección de Inspección y Vigilancia . quien practicò una visita a la instituciòn.
3390 | FILA_3390 | AE PAD2010 CICLO II SEGUIMIENTO PM - AE PAD 2010 CICLO II NIVEL CENTRAL VIGENCIA 2006-2009 | 3.7.5.Colegio en convenio | 3.7.5. Tampoco cuenta con un Banco de Docentes Oferentes inscritos . para contribuir y garantizar el cumplimiento de los requisitos y su selección en los colegios . a través de los cuales presta el servicio público educativo en las zonas deficitarias establecidas. Lo anterior incide negativamente en la calidad del servicio . ya que las instituciones contratadas no están cumpliendo debidamente con el ordenamiento legal vigente . en relación con la contratación idónea . el escalafón y el pago de los salarios . sin tener en cuenta la categoría y los decretos oficiales que aplican para todos los docentes y directivos docentes del sector privado entre otros. | De conformidad con lo establecido en el art 67 de la Constitución Nacional . los arts 138 . 169 a 171 de la Ley 115/94 . art. 16 del Decreto 330/08 . por ser de su competencia . se remite a la oficina de Escalafon el requerimiento de la Contraloria de contar con un Banco de Docentes inscritos para garantizar el cumplimiento de los requisitos para la prestacion del servicio educativo. Con relación al pago de docentes . la Oficina de Inspección y vigilancia en conjunto con la oficina de Escalafon . solicitan al Ministerio de Educación concepto referente a la obligatoriedad que presuntamente existe por parte de las instituciones educativas de caracter privado de contratar docentes escalafonados y cancelarles de acuerdo con dicho escalafon y continuarán con el seguimiento relacionado con el tema en la institución. La Dirección de Cobertura profundizará durante el 2011 el estudio realizado sobre la factibilidad economica para la SED de cancelar unas tarifas de educacion contratada mas altas a los colegios contratados . que les permita dar cumplimiento al pago de docentes de acuerdo con la normatividad vigente. Dichos incrementos estaran sujetos a la restricción presupuestal del proyecto 4248. | cumplimiento= acciones ejecutadas/ acciones propuestas | 100 CIEN | Dirección de Inspección y Vigilancia - Oficina de Escalafón - Dirección de Cobertura | Dirección de Inspección y Vigilancia - Oficina de Escalafón - Dirección de Cobertura | Recurso Humano y Presupuestal | 2010/12/17 | 2011/02/17 | La Secretarìa de educaciòn . a travès de la Oficina de Escalafòn Docente . cuenta con el registro de los docentes el cual pueden consultar o solicitar informaciòn todos los establecimientos educativos que lo requieran. Con relaciòn al pago de docentes por e | 100 | 100 de cumplimiento. La Dirección de Cobertura solicitó mediante menorando I-2011-003852 A LA oficina de Escalafón docente informar si la SED cuenta con información actualizada de los docentes inscritos en el Escalafón Nacional Docente . la Oficina de Escalafón mediante oficio I-004319 del 2 de febrero de 2011 . informa que la SED cuenta con la informaciòn actualizada de los docentes inscritos en el Escalafon Nacional Docente . registrado en el aplicativo SISAC . en el cual se registra las resoluciones de inscripción de los docentes. En el archivo de la Dirección de Cobertura reposa el estudio de factibilidad para el aumento de tarifas. 95 de cumplimiento. La Dirección de Inspección y Vigilancia realizo el seguimiento a las instituciones referenciadas y a la fecha informamos el estado de los 23 colegios investigados así: COLEGIO JULIA LÓPEZ MARTÍNEZ . INSTITUTO SAN FRANCISCO . INSTITUTO EL GRAN SABER . COLEGIO COLOMBO JAPONÉS . NUEVO LICEO GRANADINO . UNIDAD EDUCATIVA BAHÍA SOLANO . UNIDAD EDUCATIVA PRADOS DE ALAMEDA . COLEGIO NEIL ARMSTRONG . LICEO LA NUEVA ESTANCIA DE SUBA . COLEGIO ANGLO ESCOCÉS CAMPESTRE . INSTITUTO EMMIN . INSTITUTO JERUSALÉN . COLEGIO Psicopedagógico ERASMO RÓTERDAM . COLEGIO INTERAMERICANO . COLEGIO SAN ISIDRO . COLEGIO SANTA LIBRADA E.U. . COLEGIO SUMAPAZ . COLEGIO CIUDAD DE CALI . COLEGIO ERNESTO GULH . COLEGIO CIUDAD PATIO BONITO . COLEGIO SANTA CATALINA DEL SUR ORIENTE . CENTRO EDUCATIVO MANUEL ELKIN PATARROYO y GIMNASIO ESPARTANO . se encuentran en tramite interno de firmas de la resolución que decide de fondo. Las acciones propuestas por la Dirección de Cobertura se cumplíeron con la notificancion a la Dirección de Inspección y Vigilancia . quien practicò una visita a la instituciòn.
3400 | FILA_3400 | AE PAD2010 CICLO II SEGUIMIENTO PM - AE PAD 2010 CICLO II NIVEL CENTRAL VIGENCIA 2006-2009 | 3.7.Colegios en convenio | 3.7. Se evidenciaron algunos aspectos que se deben mejorar dentro del proceso de Convenios con las instituciones educativas del Sector privado inscritas en el Banco de Oferentes. | La Dirección de Cobertura en lo referente a la competencia sobre este hallazgo presenta las siguientes acciones para subsanarlo en un término no mayor a 60 días: a. Modificar o Derogar la Resolución 961 de 2009. b. Ajustar el Contrato de prestación del servicio público educativo con el fin de establecer de manera expresa las competencias de cada área sobre las instituciones privadas en contrato con la SED. c. Determinar en el Marco del Decreto 330 de 2008 la competencia de cada área de la SED tanto con los colegios privados como con los colegios privados en contrato con la SED. d. Solicitar a la Oficina de Control Interno . acompañamiento . asesoría y capacitación sobre el tema. e. Solicitar concepto al MEN sobre la obligatoriedad o no de constituir Banco de Docentes Oferentes en el marco de la normatividad vigente para contratar el servicio público educativo. La Dirección de Cobertura se compromete a acatar e incorporar dicho concepto al proyecto. f. Por competencia solicitará a la Dirección de Inspección y Vigilancia se emita concepto sobre las instituciones habilitadas en el Banco de oferentes y se solicitará que se proceda de conformidad a la Ley . toda vez que esta Dirección contrata la prestación del servicio público educativo en el marco del decreto 2355 | a . b = acciones ejecutadas / acciones propuestas | a . b = 100 | Dirección de Cobertura | Dirección de cobertura | Humano y Técnico | 2010/12/15 | 2011/12/31 | Las acciones propuestas por esta oficina se cumplíeron mediante la actualizaciòn del proceso de Banco de oferentes. | 100 | El proceso establecido para conformar el Banco de Oferentes 2012 . fue revisado y actualizado y como resultado se emitiò la Resoluciòn 2015 de junio 20 de 2011. El manual de procedimiento de la direcciòn de Cobertura quedarà protocolizado una vez se culmine con la revisión . ajuste y aprobación por parte de la Oficina Asesora de Planeasión. Se cuenta con los soportes de las reuniones con la Oficina de Planeación.
3410 | FILA_3410 | AE PAD2010 CICLO II SEGUIMIENTO PM - AE PAD 2010 CICLO II NIVEL CENTRAL VIGENCIA 2006-2009 | 3.8. Colegio en convenio | 3.8. Evaluado el avance y efectividad de las acciones de mejoramiento propuestas para el componente de infraestructura en las IED privadas . se concluye que la SED no requiere la presentación de un plan de inversión para el mejoramiento de la Infraestructura . planta física y laboratorios especializados . buscando garantizar el mejoramiento de la calidad y el cumplimiento de las especificaciones técnicas estipuladas en la Normatividad vigente aplicable a los colegios privados como son: Norma Técnica Colombiana NTC 4595 ?Ingeniería Civil y Arquitectura. Planeamiento y Diseño de Instalaciones y Ambientes Escolares? . Estándares Básicos Para Construcciones Escolares de la Secretaría de Educación Distrital Año 2000 y el Decreto 449 del 31 Octubre de 2006 ?Por el cual se adopta el Plan Maestro de Equipamientos Educativos de Bogotá Distrito Capital?. De la misma manera lo señalado en Numeral 2 del Artículo 7 y el numeral 2 del artículo 32 del Decreto 564 de 2006.Existe incumplimiento del Plan Maestro de Equipamientos Escolares y normas afines. Las plantas físicas de los colegios contratados para la prestación del servicio público educativo . no brindan las condiciones mínimas exigidas con lo que se afecta la calidad del servicio contratado | La Dirección de Cobertura se permite hacer las siguientes aclaraciones frente al hallazgo 3.8. 1. El Decreto 446 de 2006 determino como plazo para las acciones de corto plazo el año 2011 y no el año 2001 como se afirma en el hallazgo. 2. Dado que la normatividad vigente sobre el tema estableció plazo para cumplir dichas acciones el año 2011 a la fecha las instituciones educativas cuentan con más de 12 meses para su implementación . por lo cual no se puede afirmar que se esté incumpliendo. 3. No se puede generalizar que el 100 de las plantas físicas de las instituciones privadas en contrato con la SED ?Las plantas físicas de los colegios contratados para la prestación del servicio público educativo . no brindan las condiciones mínimas exigidas con lo que se afecta la calidad del servicio contratado? En virtud de lo anterior . la Dirección de Cobertura respetuosamente solicita a la Contraloría se evalué nuevamente este nuevo hallazgo y sea cerrado . sin embargo desde la competencia de la Dirección de Cobertura se adelantarán las siguientes acciones las cuales requieren un plazo mayor a los 60 días toda vez que como se informo anteriormente la normatividad estableció como plazo para tal fin el año lectivo 2011. a. Notificar del presente hallazgo a todas las instituciones habilitadas en el Banco de Oferentes para el año 2011 . con el fin de que adelanten las acciones necesarias para subsanar las situaciones descritas en dicho hallazgo. b. Solicitar concepto al MEN sobre la obligatoriedad o no de presentación de un plan de inversión para el mejoramiento de la Infraestructura . planta física y laboratorios especializados de las instituciones privadas que contraten la prestación del servicio público educativo en el marco de la normatividad vigente para tal fin. La Dirección de Cobertura se compromete a acatar e incorporar dicho concepto al proyecto. c. Solicitar concepto a la Oficina de Jurídica de la SED con el fin de que se determine la competencia en el Marco del Decreto 330 del areá encargada de solicitar la presentación del plan de inversión para el mejoramiento de la Infraestructura . planta física y laboratorios especializados de las instituciones privadas . así como de su seguimiento. d. Elaborar una matriz de seguimiento a las metas de corto plazo descritas en el decreto 449. Así mismo . en cada visita de verificación se determinará el grado de avance . la cual será reportada por competencia a la Dirección de Inspección y Vigilancia para los fines pertinentes. | a . b . c . d = acciones ejecutadas / acciones propuestas | a . b . c . d = 100 | Dirección de cobertura | Dirección de cobertura | Humano y Técnico | 2010/12/15 | 2011/12/31 | Se informó a las DEL y la Dirección de Inspecciòn y Vigilancia la solicitud de Contraloría . por ser de su competencia. El seguimiento a los planes de mejorameinto lo realizan la DEL en coordinaciòn con la Direcciòn de Inspecciòn y Vigilancia . quienes verificaran los avances y dejaran los soportes pertinentes. | 100 | Se cuenta con los informes de seguimiento a los planes de mejoramiento realizado por la Dirección de Inspección y Vigilancia.
3420 | FILA_3420 | AE PAD2010 CICLO II SEGUIMIENTO PM - AE PAD 2010 CICLO II NIVEL CENTRAL VIGENCIA 2006-2009 | 3.9. Colegio en Convenio | 3.9. Se observa deficiencia y falta de actualización en los procedimientos del proceso. | Dentro de la competencia de la Dirección de Cobertura se adelantarán las siguientes acciones: a. Levantamiento de procesos detallados para cada una de las tareas inherentes al componente Convenios del Proyecto 4248. b. Remitir dichos procesos al área competente de la SED para que los valore . ajuste y actualice los actuales. Estas acciones se desarrollaran en un plazo no mayor a 60 dias | a . b = acciones ejecutadas / acciones propuestas | a . b . = 100 | Dirección de cobertura | Dirección de cobertura | Humano y Técnico | 2010/12/15 | 2011/12/31 | Se coordinó con la Oficina asesora de planeaciòn la actualización del proceso en mención . el cual se encuentra en la etapa de aprobación por parte de la oficina Asesorea de Planeación. | 100 | Los procesos de la Direcciòn de cobertura se encuentran en la etapa de validaciòn . para ser incorporados en el manual de procedimientos de la SED.
3430 | FILA_3430 | AE PAD 2011 CICLO I COLEGIOS EN CONVENIO Y CONCESION - NIVEL CENTRAL - SED | 2.1.1.1. | 2.1.1.1. Existen valores por $ 1.219 millones no cancelados de vigencias anteriores correspondientes a los proyectos 4248 Subsidio a la demanda educativa y 0396 gratuidad total en el sistema educativo oficial | 1- La Dirección de Cobertura proyectará documento en el cual se informe a la Fundación que los saldos reportados por ellos como pendientes de cancelar de años anteriores al 2008 . no se cancelarán puesto que la fundación no presentó los soportes requeridos por la SED en su momento para ser incluidos dentro del proyecto de Subsidios a la Demanda. | Acciones programadas/Total acciones realizadas | Cumplimiento del 100% de las acciones programadas | Dirección de Cobertura . Subsecretaría de Acceso y Permanencia | Dirección de Cobertura . Subsecretaría de Acceso y Permanencia | Humanos . técnicos y presupuestal . jurídicos . normativos | 2013/01/21 | 2013/03/20
3440 | FILA_3440 | AE PAD 2011 CICLO I COLEGIOS EN CONVENIO Y CONCESION - NIVEL CENTRAL - SED | 2.4.2 CONTRATACIÒN | 2.4.2. A la fecha el proceso de contratación para el seguimiento y control . verificación y evaluación de la gestión de la contratación del servicio educativo con las instituciones privadas vigencia 2011 . no se ha culminado . lo que quiere decir que al mes de mayo . las visitas de seguimiento y verificación no se han iniciado . lo que puede ocasionar traumatismos relacionados con el control oportuno de las novedades y certificación de los estudiantes verificados para la cancelación de las tarifas por concepto de subsidios y gratuidad | 1- La Dirección de Cobertura entre el mes de mayo y diciembre del 2012 realizó el proceso de licitación para contratar la firma que apoyará la verificación de beneficiarios del proyecto de gratuidad . el contrato ya fue adjudicado y firmado. Sin embargo . la Dirección de Cobertura cumplio cabalmente con la responsabilidad de verificar directamente los beneficiarios del proyecto. | Acciones programadas/Total acciones realizadas | Cumplimiento del 100% de las acciones programadas | Dirección de Cobertura y Dirección de Contratos | Dirección de Cobertura y Dirección de Contratos | Humanos . técnicos y presupuestal | 2013/01/21 | 2013/03/20
3450 | FILA_3450 | AE PAD 2011 CICLO I COLEGIOS EN CONVENIO Y CONCESION - NIVEL CENTRAL - SED | 2.4.5 CONTRATACIÒN | 2.4.5. Se encontró que la SED adelantó extemporáneamente el proceso de contratación de la carnetización de los estudiantes oficiales de los colegios en Concesión y Convenio por las vigencias 2009 y 2010 e incluyendo el de 2011 que se adelanta a la fecha. . no fueron entregados por la SED con la oportunidad requerida. | 1- En los contratos que se suscribirán para la vigencia 2013 . dentro de las obligaciones del contratista . se solicitará que antes de la primera vista de la firma de apoya el proceso de verificación de beneficiarios . los alumnos beneficiarios del programa deben contar con el carnet estudiantil. | Acciones programadas/Total acciones realizadas | Cumplimiento del 100% de las acciones programadas | Dirección de Cobertura y Subsecretaria de Acceso y Permanencia | Dirección de Cobertura y Subsecretaria de Acceso y Permanencia | Humanos . técnicos y presupuestal | 2013/01/21 | 2013/03/20
3460 | FILA_3460 | AE PAD 2011 CICLO I COLEGIOS EN CONVENIO Y CONCESION - NIVEL CENTRAL - SED | 3.11.2.1 COLEGIO CLARETIANO DE BOSA | 3.11.2.1. a. Los contratos de prestación del servicio educativo celebrados con el colegio Claretiano no se liquidan dentro del término legal establecido. Para los contratos de la vigencia 2010 . la liquidación se estipula que se hará según lo establecido en el artículo 11 de la ley 150 de 2009 . dentro de los 4 meses contados desde la fecha de finalización del contrato . dentro de la cual el contratista y el interventor deben suscribir un acta con todos los aspectos inherentes a su ejecución y cumplimiento. b. Se encontró que no se efectúa la liquidación del contrato y que el colegio no cuenta con los soportes correspondientes de años anteriores. | 1- La Dirección de Cobertura coordinará con la Oficina de Contratos la liquidación de los contratos suscritos con Colegios con contratos de prestación de servicio educativos 2010 Y 2011. | Acciones programadas/Total acciones realizadas | Cumplimiento del 100% de las acciones programadas | Dirección de Cobertura y Dirección de Contratos | Dirección de Cobertura y Dirección de Contratos | Humanos y técnicos | 2013/01/21 | 2013/03/20 |  |  |  |  | CERRADO ACCION 1 . 2 INFORME VISITA FISCAL SEGUIMIENTO PM COBERTURA EFECTUADA EN DICIEMBRE DE 2012 reformulada
3470 | FILA_3470 | AE PAD 2011 CICLO I COLEGIOS EN CONVENIO Y CONCESION - NIVEL CENTRAL - SED | 3.11.6.1 COLEGIO CLARETIANO DE BOSA | 3.11.6.1. Los conceptos por los cuales la SED cancela los subsidios por estudiante atendido a la IED en las vigencias 2010 y 2011 . no se soportan en los componentes de la canasta educativa ofrecidos . los subsidios anuales por estudiante atendido . no discriminan los componentes de derechos académicos . cobros complementarios y otros cobros periódicos . lo que no se ajusta al decreto presidencial con fuerza de ley.2355 de 2009 que soporta la contratación del servicio educativo. | 1- En reunión con el Subsecretario de Acceso y Permanencia se tratará el tema . para establecer los criterios para la definición de tarifa a los colegios privados con contrato de prestación de servicio. | Acciones programadas/Total acciones realizadas | Cumplimiento del 100% de las acciones programadas | Dirección de Cobertura . Subsecretaría de Acceso y Permanencia | Dirección de Cobertura . Subsecretaría de Acceso y Permanencia | Humanos y técnicos | 2013/01/21 | 2013/03/20
3480 | FILA_3480 | AE PAD 2011 CICLO I COLEGIOS EN CONVENIO Y CONCESION - NIVEL CENTRAL - SED | 3.13.2.1 COLEGIO MIGUEL ANGEL ASTURIAS | 3.13.2.1. a. Los contratos de prestación del servicio educativo celebrados con el colegio no se liquidan dentro del término legal establecido. Para el contrato de la vigencia 2010 . la liquidación se estipula que se hará según lo establecido en el artículo 11 de la ley 1150 de 2009 . dentro de los 4 meses contados desde la fecha de finalización del contrato . dentro de la cual el contratista y el interventor deben suscribir un acta con todos los aspectos inherentes a su ejecución y cumplimiento. b. Se encontró que no se efectúa la liquidación del contrato y que el colegio no cuenta con los soportes correspondientes de años anteriores. | 1- La Dirección de Cobertura coordinará con la Oficina de Contratos la liquidación de los contratos suscritos con Colegios con contratos de prestación de servicio educativos 2010 Y 2011. | Acciones programadas/Total acciones realizadas | Cumplimiento del 100% de las acciones programadas | Dirección de Cobertura y Dirección de Contratos | Dirección de Cobertura y Dirección de Contratos | Humanos y técnicos | 2013/01/21 | 2013/03/20 |  |  |  |  | CERRADA ACCION 2 Y 3 INFOME VISITA FISCAL SEGUIMIENTO PM COBERTURA EFECTUADA EN DICIEMBRE 2012 reformulado
3490 | FILA_3490 | AE PAD 2011 CICLO I COLEGIOS EN CONVENIO Y CONCESION - NIVEL CENTRAL - SED | 3.13.6.1 COLEGIO MIGUEL ANGEL ASTURIAS | 3.13.6.1. Los conceptos por los cuales la SED cancela los subsidios por estudiante atendido a la IED en las vigencias 2010 y 2011 . no se soportan en los componentes de la canasta educativa ofrecidos . los subsidios anuales por estudiante atendido . no contemplan los componentes de los servicios que ofrece la institución contratada . consideran solamente los componentes matrícula y pensión . no discriminan tampoco los componentes de los cobros complementarios y otros cobros periódicos . lo que no se estaría ajustando al decreto reglamentario que soporta la contratación del servicio educativo. | 1- En reunión con el Subsecretario de Acceso y Permanencia se tratará el tema . para establecer los criterios para la definición de tarifa a los colegios privados con contrato de prestación de servicio. | Acciones programadas/Total acciones realizadas | Cumplimiento del 100% de las acciones programadas | Dirección de Cobertura . Subsecretaría de Acceso y Permanencia | Dirección de Cobertura . Subsecretaría de Acceso y Permanencia | Humanos y técnicos | 2013/01/21 | 2013/03/20
3500 | FILA_3500 | AE PAD 2011 CICLO I COLEGIOS EN CONVENIO Y CONCESION - NIVEL CENTRAL - SED | 3.17.2.1 COLEGIO PEDAGOGICO MORENO PAEZ | 3.17.2.1. a. Los contratos de prestación del servicio educativo celebrados con el colegio no se liquidan dentro del término legal establecido. Para los contratos de la vigencia 2010 . la liquidación se estipula que se hará según lo establecido en el artículo 11 de la ley 1150 de 2009 . dentro de los 4 meses contados desde la fecha de finalización del contrato . dentro de la cual el contratista y el interventor deben suscribir un acta con todos los aspectos inherentes a su ejecución y cumplimiento. b. En lo concerniente a los contratos de los años anteriores al periodo 2010 . no se evidencio que se hayan liquidado ya que el colegio no cuenta con los soportes correspondientes. | 1- La Dirección de Cobertura coordinará con la Oficina de Contratos la liquidación de los contratos suscritos con Colegios con contratos de prestación de servicio educativos 2010 Y 2011. | Acciones programadas/Total acciones realizadas | Cumplimiento del 100% de las acciones programadas | Dirección de Cobertura y Dirección de Contratos | Dirección de Cobertura y Dirección de Contratos | Humanos y técnicos | 2013/01/21 | 2013/03/20 |  |  |  |  | CERRADA ACCION 2 INFOME VISITA FISCAL SEGUIMIENTO PM COBERTURA EFECTUADA EN DICIEMBRE 2012
3510 | FILA_3510 | AE PAD 2011 CICLO I COLEGIOS EN CONVENIO Y CONCESION - NIVEL CENTRAL - SED | 3.17.6.1 COLEGIO PEDAGOGICO MORENO PAEZ | 3.17.6.1. Los conceptos por los cuales la SED cancela los subsidios por estudiante atendido a la IED no se soportan en los componentes de la canasta educativa ofrecidos. los subsidios anuales por estudiante atendido . no contemplan los componentes de los servidos que ofrece la institución contratada . consideran solamente los componentes matricula y pensión . no discriminan tampoco los componentes de los cobros complementarios y otros cobros periódicos lo que no se estaría ajustando al decreto reglamentario 2355 del 2 de junio de 2009 que soporta la contratación del servicio educativo. | 1- Mediante oficio de noviembre 16 de 2011 . el Rector del colegio informa de su intención de no continuar en el Banco de Oferentes. 2- Mediante Resolución No. 08-0121 del 16 de marzo de 2012 la Dirección Local de Educación de Kennedy revocó la licencia de funcionamiento del Colegio . puesto que el colegio dejó de prestar el servicio público educativo de manera voluntaria. | Acciones programadas/Total acciones realizadas | Cumplimiento del 100% de las acciones programadas | Dirección de Cobertura y Dirección de Contratos | Dirección de Cobertura y Dirección de Contratos | Humanos y técnicos | 2013/01/21 | 2013/03/20
3520 | FILA_3520 | AE PAD 2011 CICLO I COLEGIOS EN CONVENIO Y CONCESION - NIVEL CENTRAL - SED | 3.17.7.1 COLEGIO PEDAGOGICO MORENO PAEZ | 3.17.7.1. El estado general de la sede B es regular en cuanto a pintura; conservación de pupitres . mantenimiento de salones y estado de los tableros entre otros . los extinguidores no están actualizados . la planta física no presenta la señalización de evacuación para emergencias . los laboratorios de física y química no cuentan con todos los elementos necesarios . no tienen gas . las estanterías presentan regular estado . esta sede no cuenta con suficiente espacio para el descanso de los estudiantes . se deben dividir en dos grupos con diferente hora para tomar el recreo Incumpliendo la Ley 115 de 1994 titulo VII art. 138-. Decreto 449 de 2006. | 1- Mediante oficio de noviembre 16 de 2011 . el Rector del colegio informa de su intención de no continuar en el Banco de Oferentes. 2- Mediante Resolución No. 08-0121 del 16 de marzo de 2012 la Dirección Local de Educación de Kennedy revocó la licencia de funcionamiento del Colegio . puesto que el colegio dejó de prestar el servicio público educativo de manera voluntaria. | Acciones programadas/Total acciones realizadas | Cumplimiento del 100% de las acciones programadas | Dirección de Cobertura y Dirección de Inspección y Vigilancia | Dirección de Cobertura y Dirección de Inspección y Vigilancia | Humanos y técnicos | 2013/01/21 | 2013/03/20
3530 | FILA_3530 | AE PAD 2011 CICLO I COLEGIOS EN CONVENIO Y CONCESION - NIVEL CENTRAL - SED | 3.17.8.1 COLEGIO PEDAGOGICO MORENO PAEZ | 3.17.8.1. En la sede B . la sala de sistemas es amplia cuenta con 13 computadores de los cuales 10 sirven . hay 4 de pantallas planas . los computadores se deben actualizar en sus programas . no se cuenta con servicio de internet . la sala . mesas y asientos están en regular estado . los extintores se encuentran vencidos. La sala A de sistemas . posee 16 computadores . no cuenta con servicio de internet . el espacio es reducido para tomar las clases dado que los grupos se deben dividir en dos . las mesas y asientos están en buen estado. Incumpliendo la Ley 115 de 1994 titulo VII art. 138-. Decreto 449 de 2006. Como consecuencia de un mejor seguimiento y control de parte de la SED y las dependencias encargadas y la misma institución | 1- Mediante oficio de noviembre 16 de 2011 . el Rector del colegio informa de su intención de no continuar en el Banco de Oferentes. 2- Mediante Resolución No. 08-0121 del 16 de marzo de 2012 la Dirección Local de Educación de Kennedy revocó la licencia de funcionamiento del Colegio . puesto que el colegio dejó de prestar el servicio público educativo de manera voluntaria. | Acciones programadas/Total acciones realizadas | Cumplimiento del 100% de las acciones programadas | Dirección de Cobertura y Dirección de Inspección y Vigilancia | Dirección de Cobertura y Dirección de Inspección y Vigilancia | Humanos . técnicos y presupuestal | 2013/01/21 | 2013/03/20
3540 | FILA_3540 | AE PAD 2011 CICLO I COLEGIOS EN CONVENIO Y CONCESION - NIVEL CENTRAL - SED | 3.2.6.1 INSTITUTO DE PEDAGOGÍA AUTOACTIVA DE GRUPOS IPAG EU | 3.2.6.1. Para el tema del hacinamiento se verificaron los listados de los alumnos por grado frente a los planos presentados del colegio . con lo cual se determinaron las siguientes densidades; en el salón de 4B tiene 26 alumnos y un área de 32.32m2 . lo que significa 1.24 m2 por alumno . con un presunto hacinamiento . en 4A se tienen 23 alumnos y un área de 31.38m2 para 1.36m2 por alumno . en 8º se dio 50 alumnos para 40 m2 . es decir . 0.8 m2 por alumno . con un presunto hacinamiento . para 7º se tiene un total de 42 alumnos para un área de 40 m2 . es decir 0.9 m2 por alumno . con un presunto hacinamiento . y para 6C un total de 45 alumnos para un área de 38 m2 . es decir . 0.8 m2 por alumnos . con un presunto hacinamiento. De este modo . se está incumpliendo lo establecido en el Decreto 449 de 2006 . Anexo 2 . II Estándares Arquitectónicos . numeral 7. | 1- La Dirección de Cobertura solicitará a la Dirección de Inspección y vigilancia realizar visita de seguimiento a los hallazgos identificados por la Contraloría Distrital. 2- En cumplimiento de la función de supervisión la Dirección de Cobertura realizará verificación al cumplimiento de las clausulas contractuales . a través de la firma contratada como apoyo a la supervisión. 3- La Dirección de Inspección y Vigilancia programará visita al colegio . se solicitará verificar cada una de las observaciones detectadas por la Contraloría . contar con soporte fotográfico y análisis de la conclusión a que se llegue con documentos que den cuenta del cumplimiento de la acción. En especial al hallazgo relacionado con el hacinamiento . se solicitarán acciones actuales. Las acciones se iniciarán a partir del 21 de enero del 2013 por receso escolar. | Acciones programadas/Total acciones realizadas | Cumplimiento del 100% de las acciones programadas | Dirección de Cobertura y Dirección de Inspección y Vigilancia | Dirección de Cobertura y Dirección de Inspección y Vigilancia | Humanos . técnicos y presupuestal | 2013/01/21 | 2013/03/20
3550 | FILA_3550 | AE PAD 2011 CICLO I COLEGIOS EN CONVENIO Y CONCESION - NIVEL CENTRAL - SED | 3.20.1 INSTITUCION EDUCATIVA LICEO PSICOPEDAGOGICO BOLIVIA | 3.20.1. a. Para los niveles de secundaria y media . cuenta con un área de recreo de tan solo 56 metros cuadrados aproximadamente . (ver registro fotográfico) . siendo un espacio muy reducido. Así mismo . existen únicamente 17 baños en mal estado . para una población estudiantil de 279 alumnos de los niveles de secundaria y media. El espacio asignado como laboratorio de física . química y biología . está ocupado por el grado 10 B . lugar que no es adecuado para utilizarlo como aula de clase. El servicio de agua . no es permanente para los baños. En el aula de sistemas . para cada computador disponible se asignan tres estudiantes a la vez. Las actividades de educación física se realizan en un parque vecinal a 4 cuadras del colegio. Los tableros de los salones de clase se encuentran en mal estado. b. El pago de profesores se realiza por debajo del respectivo escalafón docente. c. La manipulación de alimentos en la tienda escolar no cumple con las condiciones sanitarias para ello. Se encuentra cerca de los baños . no hay uso de tapabocas y guantes . entre otros. | 1- La Dirección de Cobertura solicitará a la Dirección de Inspección y Vigilancia aportar los soportes del proceso investigativo que se adelanta contra el colegio con el fin de tomar las medidas requeridas. | Acciones programadas/Total acciones realizadas | Cumplimiento del 100% de las acciones programadas | Dirección de Cobertura y Dirección de Inspección y Vigilancia | Dirección de Cobertura y Dirección de Inspección y Vigilancia | Humanos . técnicos y presupuestal | 2013/01/21 | 2013/03/20 |  |  |  |  | CERRADA ACCION 1 INFORME VISITA FISCAL SEGUIMIENTO PM COBERTURA EFECTUADA EN DICIEMBRE 2012 reformulada
3560 | FILA_3560 | AE PAD 2011 CICLO I COLEGIOS EN CONVENIO Y CONCESION - NIVEL CENTRAL - SED | 3.21.6.1 COLEGIO SAN JOSE DE CALASANZ | 3.21.6.1. Se determinó la densidad de los alumnos de acuerdo con el plano con las áreas . se visitaron algunos de los salones y se verificó contra el listado de alumnos la capacidad de los salones . donde se pudo determinar que en el grado 2 A = 0.75 m2 por alumno; grado 3 B = 0.82 m2 por alumno; grado 3 C = 0.57 m2 por alumno; grado 6 B = 0.65 m2 por alumno; grado 7 A = 0.67 m2 por alumno; grado 7 B = 0.63 m2 por alumno; grado 8 A = 0.61 m2 por alumno; grado 8 B = 0.59 m2 por alumno; y grado 8 C = 0.75 m2 por alumno. De este modo . se está incumpliendo lo establecido en el Decreto 449 de 2006 . Anexo 2 . II Estándares Arquitectónicos . numeral 7 | 1- La Dirección de Cobertura solicitará a la Dirección de Inspección y vigilancia realizar visita de seguimiento a los hallazgos identificados por la Contraloría Distrital. 2- En cumplimiento de la función de supervisión la Dirección de Cobertura realizará verificación al cumplimiento de las clausulas contractuales . a través de la firma contratada como apoyo a la supervisión. 3- La Dirección de Inspección y Vigilancia programará visita al colegio . se solicitará verificar cada una de las observaciones detectadas por la Contraloría . contar con soporte fotográfico y análisis de la conclusión a que se llegue con documentos que de cuenta del cumplimiento de la acción. En especial al hallazgo relacionado con el hacinamiento . se solicitarán acciones actuales. Las acciones se iniciarán a partir del 21 de enero del 2013 por receso escolar. | Acciones programadas/Total acciones realizadas | Cumplimiento del 100% de las acciones programadas | Dirección de Cobertura y Dirección de Inspección y Vigilancia | Dirección de Cobertura y Dirección de Inspección y Vigilancia | Humanos . técnicos y presupuestal | 2013/01/21 | 2013/03/20
3570 | FILA_3570 | AE PAD 2011 CICLO I COLEGIOS EN CONVENIO Y CONCESION - NIVEL CENTRAL - SED | 3.28 COLEGIOS EN CONCESIÒN | 3.28 En el pliego de condiciones de la licitación pública LP- SED- 011-00 tiene por objeto; Prestar el servicio educativo formal en los niveles preescolar . básica primaria . básica secundaria y media . en inmuebles del Distrito Capital con prioridad para niños y niñas de familias residentes en sectores de estratos 1 y 2 en desarrollo de la ley 115 de 1994. La SED no dio cumplimiento al documento en mención numeral 12 condiciones y calidades exigidas y 12.2.10 reembolsos de reparaciones . mejoras y gastos. | 1- La Subsecretaria de Acceso y Permanencia . la Dirección de Construcciones Escolares y la Dirección de Cobertura se reunirán en el mes de enero de 2013 para fijar una posición al respecto. | Acciones programadas/Total acciones realizadas | Cumplimiento del 100% de las acciones programadas | Dirección de Cobertura y Subsecretaría de Acceso y Pernanencia | Dirección de Cobertura y Subsecretaría de Acceso y Pernanencia | Humanos . técnicos y presupuestal | 2013/01/21 | 2013/03/20
3580 | FILA_3580 | AE PAD 2011 CICLO I COLEGIOS EN CONVENIO Y CONCESION - NIVEL CENTRAL - SED | 3.3.2.1 COLEGIO SALESIANO JUAN DEL RIZZO | 3.3.2.1. a. Los contratos de prestación del servicio educativo celebrados con el colegio no se liquidan dentro del término legal establecido. Los contratos de las vigencias 2010 y 2011 en la cláusula Vigésima segunda . estipularon la obligación de liquidar bilateralmente los contratos. b. Se encontró que el colegio no cuenta con los soportes correspondientes de la liquidación bilateral de los contratos de años anteriores | 1. Para la liquidación de los contratos la SED cumplirá el procedimiento establecido en el contrato celebrado y las demás normas contractuales que reglamentan el tema . Se ratifica la acción propuesta. 2. se replantea el Indicador y la meta. 3. Ya se apropiaron los recursos por parte de la Dirección de Cobertura para pagos correspondientes a liquidación de contratos vigencia 2010. | Liquidación de contratos realizadas/ Número de contratos en liquidación. | Liquidar el contrato (dentro del termino legal) | Dirección de Cobertura . Dirección de Contratación | Dirección de Cobertura . Dirección de Contratación | Humanos y técnicos | 2011/07/14 | 2012/07/13 | La liquidación de los contratos 2010 se encuentra en proceso de aprobación por parte de la Oficina de Contratos. La liquidación de años anteriores fue realizada. | 90 | La actas de liquidación y terminación se encuntran en proceso de firmas.
3590 | FILA_3590 | AE PAD 2011 CICLO I COLEGIOS EN CONVENIO Y CONCESION - NIVEL CENTRAL - SED | 3.3.6.2 COLEGIO SALESIANO JUAN DEL RIZZO | 3.3.6.2 La tarifa promedio de matrícula y pensión ratificada del colegio estuvo en $1.133.04 mil . mientras que tarifa de la SED se ubicó en $1.191.5 mil pesos . con una diferencia de $240 mil que representaron el 23.6 . De acuerdo con los rangos en pesos establecidos por la SED . el colegio tuvo en 2010 tarifas diferenciales agrupando grados a partir de $989 mil hasta $1.414 mil pesos aproximadamente . incrementadas en el 2 . Para 2011 las tarifas se situaron entre $990 mil y $1.220 mil con incrementos del 2 según la tabla de tarifas de la SED. Sin embargo y no obstante lo anterior . se evidencia que la tarifa promedio del programa Banco de Cupos para 2011 . bajó con respecto a la tarifa de 2010 . pasando de $1.074 a $1.051 mil pesos con un incremento real negativo de $23 mil que representa el 2.1 . La tarifa del grado 7º fue disminuida pasando de $1.414.2 en 2010 a $1.220 mil . cuando se había establecido un incremento del 2 sobre las tarifas de 2010 . lo cual contradice los incrementos diferenciales. La tarifa de los Subprogramas no debería ser diferente . se encuentra una diferencia para el grado 11 de $18 mil. | 1- La Dirección de Cobertura realizará verificación al inicio de cada año escolar de las tarifas de los colegios que contraten la prestación del Servicio Educativo de acuerdo con la normatividad vigente. 2- A la firma del Contrato con los colegios seleccionados para prestar el servicio educativo . la Dirección de Cobertura dará a conocer las tarifas al contratista. | Acciones programadas/Total acciones realizadas | Cumplimiento del 100% de las acciones programadas | Dirección de Cobertura | Dirección de Cobertura | Humanos y técnicos | 2013/01/21 | 2013/03/20
3600 | FILA_3600 | AE PAD 2011 CICLO I COLEGIOS EN CONVENIO Y CONCESION - NIVEL CENTRAL - SED | 3.3.6.3 COLEGIO SALESIANO JUAN DEL RIZZO | 3.3.6.3. Los conceptos por los cuales la SED cancela los subsidios por estudiante atendido a la IED en las vigencias 2010 y 2011 . no se soportan en todo a los componentes de la canasta educativa ofrecidos . es decir . no contemplan los componentes de los servicios que ofrece la institución contratada . considera solamente dos componentes matrícula y pensión . no se discriminan tampoco los componentes de los cobros complementarios y otros cobros periódicos . lo que no se estaría ajustando al decreto reglamentario que soporta la contratación del servicio educativo. | 1- En reunión con el Subsecretario de Acceso y Permanencia se tratará el tema . para establecer los criterios para la definición de tarifa a los colegios privados con contrato de prestación de servicio. | Acciones programadas/Total acciones realizadas | Cumplimiento del 100% de las acciones programadas | Dirección de Cobertura y Subsecretaría de Acceso y Pernanencia | Dirección de Cobertura y Subsecretaría de Acceso y Pernanencia | Humanos y técnicos | 2013/01/21 | 2013/03/20
3610 | FILA_3610 | AE PAD 2011 CICLO I COLEGIOS EN CONVENIO Y CONCESION - NIVEL CENTRAL - SED | 3.4.2.1 COLEGIO MADRE PAULA MONTAL | 3.4.2.1. a. Los contratos de prestación del servicio educativo celebrados con el colegio no se liquidan dentro del término legal establecido. Los contratos de las vigencias 2010 y 2011 en la cláusula Vigésima segunda . estipularon la obligación de liquidar bilateralmente los contratos. Para los contratos . la liquidación que se hará según lo establecido en el artículo 11 de la ley 150 de 2009 . dentro de los 4 meses contados desde la fecha de finalización del contrato . dentro de la cual el contratista y el interventor deben suscribir un acta con todos los aspectos inherentes a su ejecución y cumplimiento. b. Se encontró que el colegio no cuenta con los soportes correspondientes de la liquidación bilateral de los contratos de años anteriores a 2011. | 1- La Dirección de Cobertura coordinará con la Oficina de Contratos la liquidación de los contratos suscritos con Colegios con contratos de prestación de servicio educativos 2010 Y 2011. | Acciones programadas/Total acciones realizadas | Cumplimiento del 100% de las acciones programadas | Dirección de Cobertura y Dirección de Contratos | Dirección de Cobertura y Dirección de Contratos | Humanos y técnicos | 2013/01/21 | 2013/03/20
3620 | FILA_3620 | AE PAD 2011 CICLO I COLEGIOS EN CONVENIO Y CONCESION - NIVEL CENTRAL - SED | 3.4.6.2 COLEGIO MADRE PAULA MONTAL | 3.4.6.2 El contrato inicial de la vigencia 2010 . asignó 307 alumnos . 269 beneficiarios antiguos en los grados de 2º. a 11 . en el subprograma No. 3 Banco de Cupos y 38 en el No. 5 Maestros en Comisión grados 6 a 11 . lo cuales se redujeron en 2011 a 254 estudiantes . 228 en el subprograma No. 3 Banco de Cupos y 26 en el No. 5 Maestros en Comisión . para un total de 53 estudiantes menos . un porcentaje del 17.2 con relación al año 2010. La tarifa promedio de matrícula y pensión ratificada del colegio para 2010 estuvo en $827 mil y para 2011 está $967.5 mil mientras que tarifa de la SED se ubicó en $907.7 mil para 2010 $754.7 para 2011 . con una disminución de 168 mil que representa el 16.8 . lo que afecta el incremento que propuso la SED a través de la Dirección de Cobertura. Para los grados 2 . 4 y 11 hubo disminución de tarifa presentando la mas baja de todos los convenios. La tarifa de los Subprogramas no debería ser diferente . se encuentra una diferencia para los grados 11 de $18 mil. El presunto desmejoramiento de los subsidios . afecta el costo mínimo que requiere el colegio para poder operar. | 1- La Dirección de Cobertura realizará verificación al inicio de cada año escolar de las tarifas de los colegios que contraten la prestación del Servicio Educativo de acuerdo con la normatividad vigente. 2- A la firma del Contrato con los colegios seleccionados para prestar el servicio educativo . la Dirección de Cobertura entregará el soporte de las tarifas a pagar al contratista. | Acciones programadas/Total acciones realizadas | Cumplimiento del 100% de las acciones programadas | Dirección de Cobertura | Dirección de Cobertura | Humanos y técnicos | 2013/01/21 | 2013/03/20
3630 | FILA_3630 | AE PAD 2011 CICLO I COLEGIOS EN CONVENIO Y CONCESION - NIVEL CENTRAL - SED | 3.4.6.3 COLEGIO MADRE PAULA MONTAL | 3.4.6.3. Los conceptos por los cuales la SED cancela los subsidios por estudiante atendido a la IED en las vigencias 2010 y 2011 . no se soportan en todo a los componentes de la canasta educativa ofrecidos. los subsidios anuales por estudiante atendido . no contemplan los componentes de los servicios que ofrece la institución contratada . considera solamente dos componentes matrícula y pensión . no se discriminan tampoco los componentes de los cobros complementarios y otros cobros periódicos . lo que no se estaría ajustando al decreto reglamentario que soporta la contratación del servicio educativo | 1- En reunión con el Subsecretario de Acceso y Permanencia se tratará el tema . para establecer los criterios para la definición de tarifa a los colegios privados con contrato de prestación de servicio. | Acciones programadas/Total acciones realizadas | Cumplimiento del 100% de las acciones programadas | Dirección de Cobertura y Subsecretaría de Acceso y Pernanencia | Dirección de Cobertura y Subsecretaría de Acceso y Pernanencia | Humanos y técnicos | 2013/01/21 | 2013/03/20
3640 | FILA_3640 | AE PAD 2011 CICLO I COLEGIOS EN CONVENIO Y CONCESION - NIVEL CENTRAL - SED | 3.5.2.1 INSTITUTO PARA NIÑOS CIEGOS | 3.5.2.1. a. Los contratos de prestación del servicio educativo celebrados con el colegio no se liquidan dentro del término legal establecido. Los contratos de las vigencias 2010 y 2011 en la cláusula Vigésima segunda . estipularon la obligación de liquidar bilateralmente los contratos en un término de 4 meses una vez finalizado el contrato. b. Se encontró que el colegio no cuenta con los soportes correspondientes de la liquidación bilateral de los contratos de años anteriores a 2011. | 1- La Dirección de Cobertura coordinará con la Oficina de Contratos la liquidación de los contratos suscritos con Colegios con contratos de prestación de servicio educativos 2010 Y 2011. | Acciones programadas/Total acciones realizadas | Cumplimiento del 100% de las acciones programadas | Dirección de Cobertura y Subsecretaría de Acceso y Pernanencia | Dirección de Cobertura y Subsecretaría de Acceso y Pernanencia | Humanos y técnicos | 2013/01/21 | 2013/03/20
3650 | FILA_3650 | AE PAD 2011 CICLO I COLEGIOS EN CONVENIO Y CONCESION - NIVEL CENTRAL - SED | 3.8.2.1 COLEGIO COOPERATIVO NUEVO MUZU | 3.8.2.1. a. Para los contratos de la vigencia 2010 . la liquidación que se hará según lo establecido en el artículo 11 de la ley 150 de 2009 . dentro de los 4 meses contados desde la fecha de finalización del contrato . dentro de la cual el contratista y el interventor deben suscribir un acta con todos los aspectos inherentes a su ejecución y cumplimiento. b. Se encontró que el colegio no cuenta con los soportes correspondientes de la liquidación bilateral de los contratos de años anteriores . aunque manifiesta que no hay saldos por 2007 . 2008 y 2009. | 1- La Dirección de Cobertura coordinará con la Oficina de Contratos la liquidación de los contratos suscritos con Colegios con contratos de prestación de servicio educativos 2010 Y 2011. | Acciones programadas/Total acciones realizadas | Cumplimiento del 100% de las acciones programadas | Dirección de Cobertura y Dirección de Contratos | Dirección de Cobertura y Dirección de Contratos | Humanos y técnicos | 2013/01/21 | 2013/03/20
3660 | FILA_3660 | AE PAD 2011 CICLO I COLEGIOS EN CONVENIO Y CONCESION - NIVEL CENTRAL - SED | 3.8.6.1 COLEGIO COOPERATIVO NUEVO MUZU | 3.8.6.1. El contrato inicial de la vigencia 2010 . asignó 197 estudiantes beneficiarios antiguos en los grados de 1 a 11 . en el subprograma No. 3 Banco de Cupos 196 y 1 en el No. 5 Maestros en Comisión . lo cuales se redujeron en 2011 a 170 estudiantes . 169 en el subprograma No. 3 Banco de Cupos 196 y 1 en el No. 5 Maestros en Comisión . la cual representa el 13.7 . se evidencia que la tarifa promedio para 2011 . bajó con respecto a la tarifa de 2010 . pasando de $783 a $776 mil pesos con un incremento promedio real de $7 mil pesos que representa solo el 1 . Las tarifas de los grados de 6º a 9º . fueron disminuidas en 2011 pasando de $804 mil a $760 mil pesos . cuando se había establecido un incremento del 6 sobre las tarifas de 2010 . lo cual contradice los incrementos diferenciales. El contrato no reconoce ni precisa en la tarifa para 2011 . el porcentaje adicional del 2.5 por evaluación de la calidad del servicio que realizó el IDEP. En el Anexo 2 . tampoco se advierte referencia a tope alguno para restringir el reconocimiento del estímulo al mejoramiento de la calidad del servicio . por lo tanto . si es un estímulo se debe reconocer y aplicar. | 1- La Dirección de Cobertura realizará verificación al inicio de cada año escolar de las tarifas de los colegios que contraten la prestación del Servicio Educativo de acuerdo con la normatividad vigente. 2- A la firma del Contrato con los colegios seleccionados para prestar el servicio educativo . la Dirección de Cobertura entregará el soporte de las tarifas a pagar al contratista. | Acciones programadas/Total acciones realizadas | Cumplimiento del 100% de las acciones programadas | Dirección de Cobertura | Dirección de Cobertura | Humanos y técnicos | 2013/01/21 | 2013/03/20
3670 | FILA_3670 | AE PAD 2011 CICLO I COLEGIOS EN CONVENIO Y CONCESION - NIVEL CENTRAL - SED | 3.8.6.2 COLEGIO COOPERATIVO NUEVO MUZU | 3.8.6.2. Los conceptos por los cuales la SED cancela los subsidios por estudiante atendido a la IED en las vigencias 2010 y 2011 . no se soportan en todo a los componentes de la canasta educativa ofrecidos. Los subsidios anuales por estudiante atendido . no contemplan los componentes de los servicios que ofrece la institución contratada . considera solamente dos componentes matrícula y pensión . no se discriminan tampoco los componentes de los cobros complementarios y otros cobros periódicos . lo que no se estaría ajustando al decreto reglamentario que soporta la contratación del servicio educativo. | 1- En reunión con el Subsecretario de Acceso y Permanencia se tratará el tema . para establecer los criterios para la definición de tarifa a los colegios privados con contrato de prestación de servicio. | Acciones programadas/Total acciones realizadas | Cumplimiento del 100% de las acciones programadas | Dirección de Cobertura . Subsecretaría de Acceso y Permanencia | Dirección de Cobertura . Subsecretaría de Acceso y Permanencia | Humanos y técnicos | 2013/01/21 | 2013/03/20
3680 | FILA_3680 | AE PAD 2011 CICLO I COLEGIOS EN CONVENIO Y CONCESION - NIVEL CENTRAL - SED | 3.9.2.1 FUNDACION INSTITUTO TECNOLÒGICO DEL SUR | 3.9.2.1. a. Los contratos de prestación del servicio educativo celebrados con la Fundación no se liquidan dentro del término legal establecido. Para los contratos de la vigencia 2010 . la liquidación que se hará según lo establecido en el artículo 11 de la ley 150 de 2009 . dentro de los 4 meses contados desde la fecha de finalización del contrato . dentro de la cual el contratista y el interventor deben suscribir un acta con todos los aspectos inherentes a su ejecución y cumplimiento. b. Se encontró que no se efectúa la liquidación del contrato y que el colegio no cuenta con los soportes correspondientes de años anteriores. | 1- La Dirección de Cobertura coordinará con la Oficina de Contratos la liquidación de los contratos suscritos con Colegios con contratos de prestación de servicio educativos 2010 Y 2011. | Acciones programadas/Total acciones realizadas | Cumplimiento del 100% de las acciones programadas | Dirección de Cobertura y Dirección de Contratos | Dirección de Cobertura y Dirección de Contratos | Humanos y técnicos | 2013/01/21 | 2013/03/20
3690 | FILA_3690 | AE PAD 2011 CICLO I COLEGIOS EN CONVENIO Y CONCESION - NIVEL CENTRAL - SED | 3.9.6.1 FUNDACION INSTITUTO TECNOLÒGICO DEL SUR | 3.9.6.1 En la vigencia 2010 la SED incrementó las tarifas del subsidio con base en el valor del año 2009 . más el IPC. El contrato inicial asignó 568 estudiantes beneficiarios antiguos . 477 en el subprograma No. 3 Banco de Cupos y 91 en el No. 5 Maestros en Comisión. La tarifa promedio de matrícula y pensión del colegio estuvo en $1.122.3 pesos . mientras que el subsidio de la SED . se ubicó en $901.8 mil pesos . o sea por debajo en $221.4 pesos que representan el 19.7 . Las tarifas por los 91 estudiantes atendidos en el colegio desde el grado 5º por el subprograma Maestros en Comisión . no son las mismas que las pagadas por el Banco de Cupos . no obstante . que el subsidio por estudiante atendido para el colegio debería ser igual para los grados y los dos subprogramas . la diferencia entre las tarifas promedio de la vigencia 2011 con respecto a 2010 en el Subprograma Banco de Cupos es de $19 mil pesos para un porcentaje real de incremento del 2.1 y para el Subprograma Maestros en Comisión es de $10 mil pesos aproximados con un porcentaje real de incremento del 1 . La SED no reconoce en la tarifa al colegio para 2010 . el porcentaje adicional del 2.5 por estar certificado en el Sistema de Gestión de Calidad . que ordenó la Resolución del Ministerio de Educación 6404 de 2009 . tampoco el 2 para 2011 . según Resolución 8260 de 2010. | 1- La Dirección de Cobertura realizará verificación al inicio de cada año escolar de las tarifas de los colegios que contraten la prestación del Servicio Educativo de acuerdo con la normatividad vigente. 2- A la firma del Contrato con los colegios seleccionados para prestar el servicio educativo . la Dirección de Cobertura entregará el soporte de las tarifas a pagar al contratista. | Acciones programadas/Total acciones realizadas | Cumplimiento del 100% de las acciones programadas | Dirección de Cobertura | Dirección de Cobertura | Humanos y técnicos | 2013/01/21 | 2013/03/20
3700 | FILA_3700 | AE PAD 2011 CICLO I COLEGIOS EN CONVENIO Y CONCESION - NIVEL CENTRAL - SED | 3.9.6.2 FUNDACION INSTITUTO TECNOLÒGICO DEL SUR | 3.9.6.2. Los conceptos por los cuales la SED cancela los subsidios por estudiante atendido a la IED en las vigencias 2010 y 2011 . no se soportan en los componentes de la canasta educativa ofrecidos. los subsidios anuales por estudiante atendido . no contemplan los componentes de los servicios que ofrece la institución contratada . consideran solamente los componentes matrícula y pensión . no discriminan tampoco los componentes de los cobros complementarios y otros cobros periódicos . lo que no se estaría ajustando al decreto reglamentario que soporta la contratación del servicio educativo. | 1- En reunión con el Subsecretario de Acceso y Permanencia se tratará el tema . para establecer los criterios para la definición de tarifa a los colegios privados con contrato de prestación de servicio. | Acciones programadas/Total acciones realizadas | Cumplimiento del 100% de las acciones programadas | Dirección de Cobertura . Subsecretaría de Acceso y Permanencia | Dirección de Cobertura . Subsecretaría de Acceso y Permanencia | Humanos y técnicos | 2013/01/21 | 2013/03/20
3710 | FILA_3710 | AE PAD 2011 CICLO I COLEGIOS EN CONVENIO Y CONCESION - NIVEL CENTRAL - SED | 4.2.1 BANCO DE OFERENTES | 4.2.1. la Resolución 115 del 19 de enero de 2011 registra cinco (5) instituciones que según la Dirección de Inspección y Vigilancia . se encuentran en proceso de legalización y fueron retiradas de la lista de elegibles vigencia 2011 . el colegio Anderson tiene convenio desde el año 2000 y en 2010 tuvo 107 estudiantes . Filadelfia Para Sordos reporta antigüedad desde el 2002 y 57 estudiantes en el año 2010 . el colegio Champagnat tiene convenio desde el 2007 y con 16 alumnos a 2010 . la Escuela Fe y Alegría la Paz inició convenio desde el año 1998 con 1411 estudiantes en 2010 y Fe y Alegría Bellavista desde 1999 y 467 alumnos en 2010. Con la Resolución 136 del 21 de enero de 2011 . modifica la lista de elegibles . reincorporando a la lista de elegibles a tres Filadelfia Para Sordos . Escuela Fe y Alegría La Paz y Centro Educativo Fe y Alegría Bellavista. y no se tuvo en cuenta los colegios Anderson y Champagnat de la localidad de Suba y Rafael Uribe Uribe afectando el principio de igualdad aplicable a la decisión adoptada. A la fecha no se tiene evidencia de los contratos celebrados con estos colegios para la presente vigencia y el número de estudiantes asignados. | 1- Para la conformación del Banco de Oferentes 2012-2013 la Dirección de Cobertura tuvo en cuenta las observaciones emitidas por la Contraloría de Bogotá . y ceñida a la norma realizó el proceso de selección de Colegios Privados interesados en contratar la prestación del servicio educativo con la SED en forma transparente . equitativa y se realizó amplia difusión . todo el proceso se encuentra publicado en la página web de la SED. | Acciones programadas/Total acciones realizadas | Cumplimiento del 100% de las acciones programadas | Dirección de Cobertura | Dirección de Cobertura | Humanos y técnicos | 2013/01/21 | 2013/03/20
3720 | FILA_3720 | AE PAD 2011 CICLO I COLEGIOS EN CONVENIO Y CONCESION - NIVEL CENTRAL - SED | 5.1 MODELO DE TARIFAS | 5.1. El modelo de tarifas que aplica la SED para cancelar las asignaciones por estudiante atendido . a través de la contratación del servicio público educativo . desconoce las disposiciones legales y contribuye al rezago de las tarifas que se cancelan por dicho servicio. Los componentes de la asignación considerados como costos mínimos que reconoce la nación por las diferentes tipologías dentro de las transferencias del Sistema General de Participación en Educación . son eso; mínimos y por tanto no pueden ser desmejorados ni reducidos ni graduados . en detrimento de las instituciones privadas que prestan el servicio educativo oficial. Lo anterior no se ajusta a los componentes de la asignación que fueron definidos por la ley 715 de 2001 y tampoco a la asignación definida por la nación para las tipologías establecidas en el CONPES. La Contraloría de Bogotá considera que los valores diferenciales que se reconocen por la atención de los estudiantes . es inequitativo con las entidades que contratan el servicio educativo . No obstante los topes máximos de las tarifas . la SED no maneja topes mínimos . encontrándose tarifas en los diferentes grados demasiado bajas e inferiores a $500 mil . distantes en más del 50 de la asignación de la nación. | 1- En reunión con el Subsecretario de Acceso y Permanencia se tratará el tema . para establecer los criterios para la definición de tarifa a los colegios privados con contrato de prestación de servicio. | Acciones programadas/Total acciones realizadas | Cumplimiento del 100% de las acciones programadas | Dirección de Cobertura . Subsecretaría de Acceso y Permanencia | Dirección de Cobertura . Subsecretaría de Acceso y Permanencia | Humanos y técnicos | 2013/01/21 | 2013/03/20
3730 | FILA_3730 | AE PAD 2011 CICLO I COLEGIOS EN CONVENIO Y CONCESIÓN - NIVEL CENTRAL - SED | 3.1.3.1 ACADEMIA LA SALLE SAN BENILDO | 3.1.3.1. En el momento de la visita . se evidenció que el archivo de las carpetas individuales está en proceso de revisión . se encuentran por legajar los documentos y se ha efectuado el chequeo del listado de la documentación correspondiente . encontrándose en algunos . casos faltantes y desactualización de documentos. No se está dando cumplimiento a lo establecido en la Resolución 961 del 22/04/09 . artículo 6 numeral 12. | 1- Mediante oficio radicado E-2011-226282 del 12 de diciembre de 2011 . el rector informó del retiro del Banco de Oferentes a partir del año 2012. 2- La Dirección local de Usaquén Informa que la institución efectúa el cierre definitivo mediante resolución No.01-0010 del 26 de marzo de 2012. | Acciones programadas/Total acciones realizadas | Cumplimiento del 100% de las acciones programadas | Dirección de Cobertura y Dirección de Inspección y Vigilancia | Dirección de Cobertura y Dirección de Inspección y Vigilancia | Humanos y técnicos | 2013/01/21 | 2013/03/20
3740 | FILA_3740 | AE PAD 2011 CICLO I COLEGIOS EN CONVENIO Y CONCESIÓN - NIVEL CENTRAL - SED | 3.1.6.1 ACADEMIA LA SALLE SAN BENILDO | 3.1.6.1. El colegio no cuenta con licencia de construcción . por cuanto está dentro de los predios de la Universidad de La Salle . dispone de 2 plantas y 24 aulas de clase que tienen una capacidad entre 35 y 50 alumnos . las cuales presentan algunos niveles de hacinamiento. Se evaluó grado 11B con 37 alumnos y área del salón de 61.15 m2 para un promedio de 0.60 m2 por alumno . en 8A con 39 alumnos para un área de 60 m2 promedio de 0.65 m2 por alumno. En 6A con 47 alumnos para un área de 57 .5 m2 para un promedio de 0.81 m2 por alumno. De este modo . se está incumpliendo lo establecido en el Decreto 449 de 2006 . Anexo 2 . II Estándares Arquitectónicos . numeral 7. | 1- Mediante oficio radicado E-2011-226282 del 12 de diciembre de 2011 . el rector informó del retiro del Banco de Oferentes a partir del año 2012. 2- La Dirección local de Usaquén Informa que la institución efectúa el cierre definitivo mediante resolución No.01-0010 del 26 de marzo de 2012. | Acciones programadas/Total acciones realizadas | Cumplimiento del 100% de las acciones programadas | Dirección de Cobertura y Dirección de Inspección y Vigilancia | Dirección de Cobertura y Dirección de Inspección y Vigilancia | Humanos . técnicos y presupuestal | 2013/01/21 | 2013/03/20
3750 | FILA_3750 | AE PAD 2011 CICLO I COLEGIOS EN CONVENIO Y CONCESIÓN - NIVEL CENTRAL - SED | 3.11.4.1 COLEGIO CLARETIANO DE BOSA | 3.11.4.1. Para 2010 el colegio contaba con una planta de 372 docentes . 178 en la mañana y en la tarde 194 en las diferentes profesiones legalmente permitidas . según los Estatutos Docentes 2277 de 1979 y 1278 de 2002 . los cuales deben cumplir con requisitos para su vinculación . entre ellos la categoría del escalafón con la cual se les cancela el salario establecido en los decretos aprobados para los docentes oficiales . se evidencia esta situación en el caso de una quien se encuentra escalonada con categoría 11 . y se le cancela mensualmente la suma de $ 1.250.376 . valor que no es acorde con lo establecido en el decreto 1369 de 2010 que establece que para ese escalafón la asignación salarial mensual es de $1.567.745. No hay seguimiento y control de parte de la SED . de las dependencias involucradas según su competencia . ni de parte del IDEP ni de la firma interventora del convenio. Los colegios están incumpliendo con el marco normativo aplicable en el tema de la remuneración del personal docente. | 1- En los contratos que se suscribirán para la vigencia 2013 . dentro de las obligaciones del contratista . se solicitará a los colegios . que para la contratación del personal docente se establezcan requisitos mínimo de perfil y experiencia con el fin de garantizar una educación de calidad. De otra parte . la SED sugerirá al colegio . que de acuerdo con el perfil y las horas realmente laboradas durante la semana . se establezca la remuneración del docente . aclarando que el contrato laboral se pacta de manera voluntaria entre las partes incluyendo la remuneración a recibir . se aclara que la SED no tiene alcance en la celebración de estos contratos. | Acciones programadas/Total acciones realizadas | Cumplimiento del 100% de las acciones programadas | Dirección de Cobertura | Dirección de Cobertura | Humanos . técnicos y presupuestal | 2013/01/21 | 2013/03/20
3760 | FILA_3760 | AE PAD 2011 CICLO I COLEGIOS EN CONVENIO Y CONCESIÓN - NIVEL CENTRAL - SED | 3.12.1 COLEGIO GIMNASIO CÁCERES | 3.12.1 a El agua funciona de manera temporal en los descansos b. No presentaron licencia de construcción c. Se observó hacinamiento en los siguientes grados: 501 . 33 alumnos en un área aproximada de 18 metros cuadrados . 502 . con 36 alumnos en 18 metros cuadrados . 701 con 44 alumnos en 24 metros cuadrados . 602 . con 40 en 21 metros cuadrados entre otros. d. El mobiliario se encuentra en mal estado y son pupitres bipersonales e. Además se detectó en las aulas problemas de ventilación . puesto que es deficiente y los espacios interiores son reducidos e inseguros para el tránsito de los estudiantes . existe contaminación auditiva f. Solo hay 20 computadores en servicio para la atención de los 750 alumnos . trabajan dos alumnos por computador. g. En el año 2010 solo se realizaron dos prácticas de laboratorio de química . no hay tubos de ensayo . gramera . agitador de vidrio . morteros . mecheros. Pipetas y mallas entre otros . en la visita realizada se determinó que el laboratorio estaba fuera de funcionamiento. | 1- La Dirección de Cobertura solicitará a la Dirección de Inspección y vigilancia realizar visita de seguimiento a los hallazgos identificados por la Contraloría Distrital. 2- En cumplimiento de la función de supervisión la Dirección de Cobertura realizará verificación al cumplimiento de las clausulas contractuales . a través de la firma contratada como apoyo a la supervisión. 3- La Dirección de Inspección y Vigilancia programará visita al colegio . se solicitará verificar cada una de las observaciones detectadas por la Contraloría . contar con soporte fotográfico y análisis de la conclusión a que se llegue con documentos que den cuenta del cumplimiento de la acción . las cuales se iniciarán a partir del 21 de enero del 2013 por receso escolar. | Acciones programadas/Total acciones realizadas | Cumplimiento del 100% de las acciones programadas | Dirección de Cobertura y Dirección de Inspección y Vigilancia | Dirección de Cobertura y Dirección de Inspección y Vigilancia | Humanos . técnicos y presupuestal | 2013/01/21 | 2013/03/20
3770 | FILA_3770 | AE PAD 2011 CICLO I COLEGIOS EN CONVENIO Y CONCESIÓN - NIVEL CENTRAL - SED | 3.13.4.1 COLEGIO MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS | 3.13.4.1. Para el año 2010 contrato a 23 docentes con escalafón . por un salario básico mensual de $ 708.500 valor que no es acorde al promedio establecido por el MEN para docentes con categoría; de este modo . Incumple lo establecido en el decreto No. 1369 de 26 abril de 2010 . y 1055 de 2011 del Departamento Administrativo de la Función Pública donde se establece la asignación básica mensual de los docentes de acuerdo al grado de escalafón . que para el caso del grado 7º correspondería a $1.030.490; situación que se presenta dado que no hay seguimiento y control de parte de la SED ni de las dependencias involucradas según su competencia . tampoco del IDEP en su evaluación de calidad ni de la firma interventora del convenio. | 1- En los contratos que se suscribirán para la vigencia 2013 . dentro de las obligaciones del contratista . se solicitará a los colegios . que para la contratación del personal docente se establezcan requisitos mínimo de perfil y experiencia con el fin de garantizar una educación de calidad. De otra parte . la SED sugerirá al colegio . que de acuerdo con el perfil y las horas realmente laboradas durante la semana . se establezca la remuneración del docente . aclarando que el contrato laboral se pacta de manera voluntaria entre las partes incluyendo la remuneración a recibir . se aclara que la SED no tiene alcance en la celebración de estos contratos. | Acciones programadas/Total acciones realizadas | Cumplimiento del 100% de las acciones programadas | Dirección de Cobertura y Dirección de Inspección y Vigilancia | Dirección de Cobertura y Dirección de Inspección y Vigilancia | Humanos . técnicos y presupuestal | 2013/01/21 | 2013/03/20
3780 | FILA_3780 | AE PAD 2011 CICLO I COLEGIOS EN CONVENIO Y CONCESIÓN - NIVEL CENTRAL - SED | 3.13.7.1 COLEGIO MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS | 3.13.7.1. El colegio en bloque B no tiene licencia de construcción cuenta con un área de 300M2 en cinco pisos construidos . cuenta con planos y levantamiento arquitectónico y el bloque C tiene 4 pisos y un área de 500M2. construidos . cuenta con planos de levantamiento arquitectónico . no posee licencia de construcción. Se incumple lo establecido en el Decreto 449 de 2006 . Anexo 2 . II Estándares Arquitectónicos . numeral 7. Y de igual forma la Ley 400 de 1997 norma Sismo resistente de 1998 (NSR/98) Títulos J y K y sus decretos de actualización (Decretos 33 y 34 de 1999 . 2809 de 2000 y 440 de 2003). Además del Decreto. 926 de 14 .3.2010 situación originada por Falta de un mejor seguimiento y control de parte de la SED y las dependencias encargadas. Hecho que pone en riesgo la integridad de los alumnos . personal del colegio. y comunidad . desmejorando la calidad de la educación responsabilidad de la SED en las diferentes áreas involucradas por lo de su competencia | 1- La Dirección de Cobertura solicitará a la Dirección de Inspección y vigilancia realizar visita de seguimiento a los hallazgos identificados por la Contraloría Distrital. 2- En cumplimiento de la función de supervisión la Dirección de Cobertura realizará verificación al cumplimiento de las clausulas contractuales . a través de la firma contratada como apoyo a la supervisión. 3- La Dirección de Inspección y Vigilancia programará visita al colegio . se solicitará verificar cada una de las observaciones detectadas por la Contraloría . contar con soporte fotográfico y análisis de la conclusión a que se llegue con documentos que den cuenta del cumplimiento de la acción . en especial al tema de reforzamiento estructural. Las acciones se iniciarán a partir del 21 de enero del 2013 por receso escolar. | Acciones programadas/Total acciones realizadas | Cumplimiento del 100% de las acciones programadas | Dirección de Cobertura y Dirección de Inspección y Vigilancia | Dirección de Cobertura y Dirección de Inspección y Vigilancia | Humanos . técnicos y presupuestal | 2013/01/21 | 2013/03/20
3790 | FILA_3790 | AE PAD 2011 CICLO I COLEGIOS EN CONVENIO Y CONCESIÓN - NIVEL CENTRAL - SED | 3.14.1 INSTITUTO TÉCNICO COMERCIAL MARMATOS | 3.14.1. a. A la fecha de visita el agua funciona de manera temporal en los descansos . b. No presentaron licencia de construcción. c. Existen aulas con deficiencia de luz como 10 B . 7º . 10C . 11 A . 11 B . 9 B . 4 B . 8 A . 8 B . y 9 C . entre otros. d. Se observó hacinamiento en los siguientes grados: 10 B . 36 alumnos en un área aproximada de 24 metros cuadrados . 7º . con 42 alumnos en 35 metros cuadrados . 11 B . 34 alumnos en 23 metros cuadrados . 4 B . 30 en 24 metros cuadrados y 9 A . 36 alumnos en 23 metros cuadrados. e. El mobiliario se encuentra en mal estado y son pupitres bipersonales; además se detectó en las aulas problemas de ventilación . puesto que es deficiente y los espacios interiores son reducidos e inseguros para el tránsito de los estudiantes. f. Existe contaminación auditiva y solo hay 18 computadores en servicio para la atención de los 751 alumnos. | 1- La Dirección de Cobertura solicitará a la Dirección de Inspección y vigilancia realizar visita de seguimiento a los hallazgos identificados por la Contraloría Distrital. 2- En cumplimiento de la función de supervisión la Dirección de Cobertura realizará verificación al cumplimiento de las clausulas contractuales . a través de la firma contratada como apoyo a la supervisión. 3- La Dirección de Inspección y Vigilancia programará visita al colegio . se solicitará verificar cada una de las observaciones detectadas por la Contraloría . contar con soporte fotográfico y análisis de la conclusión a que se llegue con documentos que de cuenta del cumplimiento de la acción . en especial al tema de hacinamiento . mobiliario y suministro de agua. Las acciones se iniciarán a partir del 21 de enero del 2013 por receso escolar. | Acciones programadas/Total acciones realizadas | Cumplimiento del 100% de las acciones programadas | Dirección de Cobertura y Dirección de Inspección y Vigilancia | Dirección de Cobertura y Dirección de Inspección y Vigilancia | Humanos . técnicos y presupuestal | 2013/01/21 | 2013/03/20
3800 | FILA_3800 | AE PAD 2011 CICLO I COLEGIOS EN CONVENIO Y CONCESIÓN - NIVEL CENTRAL - SED | 3.15.1 LICEO SAN PABLO DE BOSA | 3.15.1. a. se evidenciaron áreas pequeñas en las aulas de clase de los grados 901 . el cual tiene 36 alumnos y un área aproximada de 35 metros cuadrados . grado 1001 . 37 alumnos en 35 metros cuadrados . grado 801 . con 40 alumnos en 28 metros cuadrados y grado 902 . con 40 alumnos en 23 metros cuadrados . aproximadamente. b. De igual manera . se observo luz deficiente en los salones de clase de los grados 601 . 702 . 902 y 1102. Se evidenció elementos de química en mal estado y no se llevan a cabo laboratorios; así mismo . no existe laboratorio de física. c. En la parte de informática existe una sala . la cual tiene 15 computadores en mal estado. La biblioteca no está en uso y no hay elementos para educación física. d. Respecto de los sanitarios . se encontraron en la visita 3 orinales fuera de servicio en la sede de primaria . la cual cuenta con 235 alumnos. En la sede de bachillerato que tiene 240 alumnos . tan solo hay para los hombres 3 sanitarios y 4 orinales y para las damas 6 sanitarios. Falta mantenimiento de tuberías de desagüe . presentar plan de saneamiento . limpieza y desinfección en general . ubicar señalización de emergencias . dotar pasamanos en rampas y realizar mantenimiento de extintores . entre otras e. Con relación a la visita de Secretaría de Salud . se encontró observaciones tales como: falta mantenimiento de tuberías de desagüe . presentar plan de saneamiento . limpieza y desinfección en general . ubicar señalización de emergencias . dotar pasamanos en rampas y realizar mantenimiento de extintores . entre otras | 1- La Dirección de Cobertura solicitará a la Dirección de Inspección y vigilancia realizar visita de seguimiento a los hallazgos identificados por la Contraloría Distrital. 2- En cumplimiento de la función de supervisión la Dirección de Cobertura realizará verificación al cumplimiento de las clausulas contractuales . a través de la firma contratada como apoyo a la supervisión. 3- La Dirección de Inspección y Vigilancia programará visita al colegio . se solicitará verificar cada una de las observaciones detectadas por la Contraloría . contar con soporte fotográfico y análisis de la conclusión a que se llegue con documentos que de cuenta del cumplimiento de la acción . las cuales se iniciarán a partir del 21 de enero del 2013 por receso escolar. | Acciones programadas/Total acciones realizadas | Cumplimiento del 100% de las acciones programadas | Dirección de Cobertura y Dirección de Inspección y Vigilancia | Dirección de Cobertura y Dirección de Inspección y Vigilancia | Humanos . técnicos y presupuestal | 2013/01/21 | 2013/03/20
3810 | FILA_3810 | AE PAD 2011 CICLO I COLEGIOS EN CONVENIO Y CONCESIÓN - NIVEL CENTRAL - SED | 3.17.4.1 COLEGIO PEDAGÓGICO MORENO PÁEZ | 3.17.4.1. Para 2011 el colegio cuenta con una planta de 22 docentes y 15 de personal administrativo titulados en las diferentes profesiones legalmente permitidas . según los Estatutos Docentes 2277 de 1979 y 1278 de 2002 . los cuales deben cumplir con requisitos para su vinculación . entre ellos la categoría del escalafón. En el periodo 2010 el colegio contaba con una planta de 26 docentes a los cuales se les canceló la suma de $ 515.000. . mas $ 61.500.Ho que corresponde al subsidio de transporte . valores que no están acorde al Decreto 1369 del 26 de abril de 2010 del Departamento Administrativo de la Función Publica . que establece que para el escalafón 7o. se debe cancelar la suma de $ 1.030.490.Ho.. | 1- Mediante oficio de noviembre 16 de 2011 . el Rector del colegio informa de su intención de no continuar en el Banco de Oferentes. 2- Mediante Resolución No. 08-0121 del 16 de marzo de 2012 la Dirección Local de Educación de Kennedy revocó la licencia de funcionamiento del Colegio . puesto que el colegio dejó de prestar el servicio público educativo de manera voluntaria. | Acciones programadas/Total acciones realizadas | Cumplimiento del 100% de las acciones programadas | Dirección de Cobertura y Dirección de Inspección y Vigilancia | Dirección de Cobertura y Dirección de Inspección y Vigilancia | Humanos . técnicos y presupuestal | 2013/01/21 | 2013/03/20
3820 | FILA_3820 | AE PAD 2011 CICLO I COLEGIOS EN CONVENIO Y CONCESIÓN - NIVEL CENTRAL - SED | 3.2.3.1 INSTITUTO DE PEDAGOGÍA AUTOACTIVA DE GRUPOS IPAG EU | 3.2.3.1. A los docentes no se les cancela la remuneración mensual de acuerdo con el escalafón . lo que no se ajusta a lo establecido en los Decretos 1369 de 2010 . aplicable a los docentes que se rigen por el Decreto 2277 de 1979 . 1367 y 2940 de 2010 . que regulan los salarios del sector oficial para los docentes que se rigen por el Decreto 1278 de 2002 . los que son aplicables al sector privado por disposición de la Honorable Corte Constitucional en sus sentencias C-252 de 7/06/95 y C-308 de 11/07/96 . que modificaron el artículo 197 de la ley 115 de 1994. | 1- En los contratos que se suscribirán para la vigencia 2013 . dentro de las obligaciones del contratista . se solicitará a los colegios . que para la contratación del personal docente se establezcan requisitos mínimo de perfil y experiencia con el fin de garantizar una educación de calidad. De otra parte . la SED sugerirá al colegio . que de acuerdo con el perfil y las horas realmente laboradas durante la semana . se establezca la remuneración del docente . aclarando que el contrato laboral se pacta de manera voluntaria entre las partes incluyendo la remuneración a recibir . se aclara que la SED no tiene alcance en la celebración de estos contratos. | Acciones programadas/Total acciones realizadas | Cumplimiento del 100% de las acciones programadas | Dirección de Cobertura y Dirección de Inspección y Vigilancia | Dirección de Cobertura y Dirección de Inspección y Vigilancia | Humanos . técnicos y presupuestal | 2013/01/21 | 2013/03/20
3830 | FILA_3830 | AE PAD 2011 CICLO I COLEGIOS EN CONVENIO Y CONCESIÓN - NIVEL CENTRAL - SED | 3.21.3.1 COLEGIO SAN JOSÉ DE CALASANZ | 3.21.3.1. A los docentes no se les cancela la remuneración mensual de acuerdo con el escalafón . lo que no se ajusta a lo establecido en los Decretos 1369 de 2010 . aplicable a los docentes que se rigen por el Decreto 2277 de 1979 . 1367 y 2940 de 2010 . que regulan los salarios del sector oficial para los docentes que se rigen por el Decreto 1278 de 2002 . los que son aplicables al sector privado por disposición de la Honorable Corte Constitucional en sus sentencias C-252 de 7 junio de 1995 y C-308 de 1996 11 de julio de 1996 . que modificaron el artículo 197 de la ley 115 de 1994 | 1- En los contratos que se suscribirán para la vigencia 2013 . dentro de las obligaciones del contratista . se solicitará a los colegios . que para la contratación del personal docente se establezcan requisitos mínimo de perfil y experiencia con el fin de garantizar una educación de calidad. De otra parte . la SED sugerirá al colegio . que de acuerdo con el perfil y las horas realmente laboradas durante la semana . se establezca la remuneración del docente . aclarando que el contrato laboral se pacta de manera voluntaria entre las partes incluyendo la remuneración a recibir . se aclara que la SED no tiene alcance en la celebración de estos contratos. | Acciones programadas/Total acciones realizadas | Cumplimiento del 100% de las acciones programadas | Dirección de Cobertura y Dirección de Inspección y Vigilancia | Dirección de Cobertura y Dirección de Inspección y Vigilancia | Humanos . técnicos y presupuestal | 2013/01/21 | 2013/03/20
3840 | FILA_3840 | AE PAD 2011 CICLO I COLEGIOS EN CONVENIO Y CONCESIÓN - NIVEL CENTRAL - SED | 3.22.6.1 FUNDACIÓN AVP-NUEVA TIBABUYES | 3.22.6.1. Se determinó la densidad de los alumnos de acuerdo con el plano con las áreas . se visitaron algunos de los salones y se verificó contra el listado de alumnos la capacidad de los salones . donde se pudieron determinar las siguientes densidades: Transición 2 = 1.04 m2 por alumno . 202 = 0.83 m2 por alumno . 301 = 1.15 m2 por alumno . 502 = 0.95 m2 por alumno . 701 = 0.88 m2 por alumno . 703 = 0.88 m2 por alumno . 1001 = 1.19 m2 por alumno y 1101 = 1.15 m2 por alumno. De este modo . se está incumpliendo lo establecido en el Decreto 449 de 2006 . Anexo 2 . II Estándares Arquitectónicos . numeral 7. | 1- La Dirección de Cobertura solicitará a la Dirección de Inspección y vigilancia realizar visita de seguimiento a los hallazgos identificados por la Contraloría Distrital. 2- En cumplimiento de la función de supervisión la Dirección de Cobertura realizará verificación al cumplimiento de las clausulas contractuales . a través de la firma contratada como apoyo a la supervisión. 3-La Dirección de Inspección y Vigilancia programará visita al colegio . se solicitará verificar cada una de las observaciones detectadas por la Contraloría . contar con soporte fotográfico y análisis de la conclusión a que se llegue con documentos que de cuenta del cumplimiento de la acción . las cuales se iniciarán a partir del 21 de enero del 2013 por receso escolar. | Acciones programadas/Total acciones realizadas | Cumplimiento del 100% de las acciones programadas | Dirección de Cobertura y Dirección de Inspección y Vigilancia | Dirección de Cobertura y Dirección de Inspección y Vigilancia | Humanos . técnicos y presupuestal | 2013/01/21 | 2013/03/20
3850 | FILA_3850 | AE PAD 2011 CICLO I COLEGIOS EN CONVENIO Y CONCESIÓN - NIVEL CENTRAL - SED | 3.23.1 INSTITUTO CULTURAL RAFAEL MAYA | 3 .23 .1 A todos los docentes para la vigencia 2011 . se les remunera por debajo de su escalafón . con salarios en su mayoría de $604.400. Faltan elementos para prácticas de química y física y adicionalmente . no hubo prácticas de física durante el año 2010. De igual forma . faltan elementos deportivos y existe contaminación auditiva por espacios pequeños. En el grado 5 A . en un aula de aproximadamente 23 metros cuadrados . estudian 34 alumnos . presentando hacinamiento | 1- La Dirección de Cobertura solicitará a la Dirección de Inspección y vigilancia realizar visita de seguimiento a los hallazgos identificados por la Contraloría Distrital. 2- En cumplimiento de la función de supervisión la Dirección de Cobertura realizará verificación al cumplimiento de las clausulas contractuales . a través de la firma contratada como apoyo a la supervisión. 3- La Dirección de Inspección y Vigilancia programará visita al colegio . se solicitará verificar cada una de las observaciones detectadas por la Contraloría . contar con soporte fotográfico y análisis de la conclusión a que se llegue con documentos que de cuenta del cumplimiento de la acción . las cuales se iniciarán a partir del 21 de enero del 2013 por receso escolar. | Acciones programadas/Total acciones realizadas | Cumplimiento del 100% de las acciones programadas | Dirección de Cobertura y Dirección de Inspección y Vigilancia | Dirección de Cobertura y Dirección de Inspección y Vigilancia | Humanos . técnicos y presupuestal | 2013/01/21 | 2013/03/20 |  |  |  |  | CERRADA ACCION 1 VISITA FISCAL DE SEGUIMIENTO PM COBERTURA EFECTUADA EN DICIEMBRE 2012 reformulada
3860 | FILA_3860 | AE PAD 2011 CICLO I COLEGIOS EN CONVENIO Y CONCESIÓN - NIVEL CENTRAL - SED | 3.24.1 COLEGIO COFRATERNIDA DE SAN FERNANDO | 3.24.1. Iniciadas las labores académicas . de los 70 computadores que tienen . se encuentran solo 26 en funcionamiento . las prácticas se realizan con 3 alumnos por computador y el aula no tiene el mobiliario adecuado. Los tableros de las aulas de clase . al igual que su mobiliario en general . se encuentran en regular estado. No hay atención de enfermería. En el laboratorio de química . no tienen clasificados los reactivos y faltan elementos para sus prácticas . tales como pipetas . buretras . microscopios . entre otros y tan solo se hicieron 3 desarrollos de hullas durante el año 2010. En Física solo se realizó 1 laboratorio en esa vigencia. En la sede de San Francisco . se presenta hacinamiento en los siguientes cursos: preescolar: aula con 21 metros cuadrados asisten 31 alumnos; En los cursos 4 F y 4E . salones con 25 metros cuadrados cada uno . se encontraron 31 alumnos en cada uno de ellos; en el curso 5 B . en 28 metros cuadrados hay 33 alumnos. De igual manera se evidenció que las baterías de baños son escasas con relación a la población estudiantil a atender y adicionalmente . el servicio de agua en los baños no es permanente. En la sede del barrio Paraíso . los baños y el comedor se encuentran en construcción . en los cursos 6º . 7º y 1º F . el piso está en obra gris y se encuentran varillas a la vista en la parte alta del aula. Existe hacinamiento en los siguientes cursos: transición se encuentran 40 alumnos en 36 metros cuadrados; curso 2B . en 35 metros cuadrados están 40 alumnos; curso 1 C . 33 alumnos en 30 metros cuadrados. | 1- La Dirección de Cobertura solicitará a la Dirección de Inspección y vigilancia realizar visita de seguimiento a los hallazgos identificados por la Contraloría Distrital. 2- En cumplimiento de la función de supervisión la Dirección de Cobertura realizará verificación al cumplimiento de las clausulas contractuales . a través de la firma contratada como apoyo a la supervisión. 3- La Dirección de Inspección y Vigilancia programará visita al colegio . se solicitará verificar cada una de las observaciones detectadas por la Contraloría . contar con soporte fotográfico y análisis de la conclusión a que se llegue con documentos que den cuenta del cumplimiento de la acción . las cuales se iniciarán a partir del 21 de enero del 2013 por receso escolar. | Acciones programadas/Total acciones realizadas | Cumplimiento del 100% de las acciones programadas | Dirección de Cobertura y Dirección de Inspección y Vigilancia | Dirección de Cobertura y Dirección de Inspección y Vigilancia | Humanos . técnicos y presupuestal | 2013/01/21 | 2013/03/20
3870 | FILA_3870 | AE PAD 2011 CICLO I COLEGIOS EN CONVENIO Y CONCESIÓN - NIVEL CENTRAL - SED | 3.25.1 INSTITUTO TÉCNICO COMERCIAL MARMATOS SEDE 2 | 3.25.1. Observaciones: se evidenció que en las prácticas asisten 4 alumnos por computador; además no se pudo constatar el servicio de Internet en la visita. En los grados octavo B y décimo B . la luz es deficiente (salones oscuros) . en ese mismo décimo B hay humedad en una pared y después de descanso hace demasiada calor . con lo que se constató la falta de ventilación . situación que se presenta en un número alto de aulas . en noveno A . hay 52 alumnos en un salón de 40 metros cuadrados (8 x5) . presentándose hacinamiento . al igual que en los siguientes cursos: 10 B . con 32 alumnos en 25 metros cuadrados . 8 A . 37 alumnos en 24 metros cuadrados . 6 A con 33 estudiantes en 24 metros cuadrados y 5 de primaria con 49 alumnos en 40 metros cuadrados . entre otros. Se encontraron 7 sanitarios sin agua en el baño de mujeres; existe enfermería pero no tiene botiquín ni personal capacitado . el patio de recreo es pequeño y hay elementos para educación física en mal estado. Existe la sala de materiales con elementos didácticos y los elementos para laboratorio de química; sin embargo . los reactivos no están clasificados y algunos vencidos; tiene 1 solo microscopio para trabajar con 40 alumnos en biología y se observó que existen varios instrumentos y soportes en mal estado (tubos de ensayo y otros). El mobiliario se encuentra en estado regular y para los cursos de alumnos mayores es incómodo . puesto que son pupitres bipersonales. Finalmente el acceso a las sedes de primaria y bachillerato . siendo un corredor . es muy angosto (aproximadamente 1 metro). Según lo expuesto por la rectora no cuenta con licencia de construcción en razón a que a la fecha de visita el barrio no se encuentra legalizado; adicionalmente manifestó que se encuentra en trámite. | 1- La Dirección de Cobertura solicitará a la Dirección de Inspección y vigilancia realizar visita de seguimiento a los hallazgos identificados por la Contraloría Distrital. 2- En cumplimiento de la función de supervisión la Dirección de Cobertura realizará verificación al cumplimiento de las clausulas contractuales . a través de la firma contratada como apoyo a la supervisión. 3- La Dirección de Inspección y Vigilancia programará visita al colegio . se solicitará verificar cada una de las observaciones detectadas por la Contraloría . que se contar con soporte fotográfico y análisis de la conclusión a que se llegue con documentos que den cuenta del cumplimiento de la acción . las cuales se iniciarán a partir del 21 de enero del 2013 por receso escolar. | Acciones programadas/Total acciones realizadas | Cumplimiento del 100% de las acciones programadas | Dirección de Cobertura y Dirección de Inspección y Vigilancia | Dirección de Cobertura y Dirección de Inspección y Vigilancia | Humanos . técnicos y presupuestal | 2013/01/21 | 2013/03/20
3880 | FILA_3880 | AE PAD 2011 CICLO I COLEGIOS EN CONVENIO Y CONCESIÓN - NIVEL CENTRAL - SED | 3.6.1 COLEGIO ANDRÉS ESCOBAR | 3.6.1. a. A los docentes se les paga por debajo del escalafón. b. En relación con la parte informática . sólo hay 12 computadores funcionando por lo cual en ocasiones se ubican 4 alumnos por computador. c. En cuanto a las prácticas en el laboratorio de química . según lo expuesto por los alumnos . solo se realizó 1 en el año 2010; además se observó que éste sitio es pequeño. | 1- La Dirección de Cobertura solicitará a la Dirección de Inspección y vigilancia realizar visita de seguimiento a los hallazgos identificados por la Contraloría Distrital. 2- En cumplimiento de la función de supervisión la Dirección de Cobertura realizará verificación al cumplimiento de las clausulas contractuales . a través de la firma contratada como apoyo a la supervisión. 3- La Dirección de Inspección y Vigilancia programará visita al colegio . se solicitará verificar cada una de las observaciones detectadas por la Contraloría . contar con soporte fotográfico y análisis de la conclusión a que se llegue con documentos que den cuenta del cumplimiento de la acción . las cuales se iniciarán a partir del 21 de enero del 2013 por receso escolar. | Acciones programadas/Total acciones realizadas | Cumplimiento del 100% de las acciones programadas | Dirección de Cobertura y Dirección de Inspección y Vigilancia | Dirección de Cobertura y Dirección de Inspección y Vigilancia | Humanos . técnicos y presupuestal | 2013/01/21 | 2013/03/20 |  |  |  |  | CERRADA ACCION 1 VISITA FISCAL DE SEGUIMIENTO PM COBERTURA EFECTUADA EN DICIEMBRE 2012 reformulada
3890 | FILA_3890 | AE PAD 2011 CICLO I COLEGIOS EN CONVENIO Y CONCESIÓN - NIVEL CENTRAL - SED | 3.7.1 COLEGIO JUAN RULFO | 3.7.1. a. A todos los docentes se les remunera por debajo de su escalafón; como ejemplo de esto . el licenciado de matemáticas quedó para el año 2011 . con un salario de $660.400 . más $63.600 de transporte. b. En cuanto a su infraestructura . en el aula del grado 9º . de acuerdo con lo manifestado por los alumnos . se filtra el agua por la ventana y se inunda el salón de clases . adicionalmente las tomas eléctricas se encuentran en mal estado. En el salón del grado 10º . a la ventana principal le falta un vidrio y es oscuro en la parte de atrás . al igual que el salón de 8º. En las aulas de los grados 3 A y 3 B . las lámparas del fondo no prendieron . lo que hace que la iluminación sea deficiente en esos salones de clase Los grados 1º y 2º . funcionan en un solo salón en razón de . según la rectora . que en 2º hay 9 alumnos y en 1º . asisten 15. Existe una alta contaminación auditiva en razón a que los recreos y prácticas de educación física . se realizan en el patio interno de la institución. Las baterías de baños son insuficientes para la cantidad de alumnos matriculados en la institución. Se constató falta de fumigación y lavado de tanques . dotar papel higiénico . jabón liquido . mantenimiento de baños . lavamanos en general . tejas traslucidas . techos de canaletas y colocar malla de angeo . entre otros. No obstante lo anterior . no se evidenció el concepto sanitario final . puesto que no hay acta de visita de control por parte de salud . sólo se realizaron 2 prácticas de química; los elementos deportivos se encuentran en mal estado. El mobiliario de aulas de clase incluido el del salón de sistemas . se encuentra en mal estado y los pupitres en su mayoría son bipersonales. | 1- En los contratos que se suscribirán para la vigencia 2013 . dentro de las obligaciones del contratista . se solicitará a los colegios . que para la contratación del personal docente se establezcan requisitos mínimo de perfil y experiencia con el fin de garantizar una educación de calidad. De otra parte . la SED sugerirá al colegio . que de acuerdo con el perfil y las horas realmente laboradas durante la semana . se establezca la remuneración del docente . aclarando que el contrato laboral se pacta de manera voluntaria entre las partes incluyendo la remuneración a recibir . se aclara que la SED no tiene alcance en la celebración de estos contratos. | Acciones programadas/Total acciones realizadas | Cumplimiento del 100% de las acciones programadas | Dirección de Cobertura y Dirección de Inspección y Vigilancia | Dirección de Cobertura y Dirección de Inspección y Vigilancia | Humanos . técnicos y presupuestal | 2013/01/21 | 2013/03/20 |  |  |  |  | CERRADA ACCION 1 VISITA FISCAL DE SEGUIMIENTO PM COBERTURA EFECTUADA EN DICIEMBRE 2012
3900 | FILA_3900 | AR PAD 2011 CICLO I - PERIODO AUDITADO 2010 NIVEL CENTRAL | 3.8 EVALUACIÓN COMPONENTE DE CONTRATACIÓN | 3.8.4.2 Contrato 192 de 2008 Contratista Cristian Camilo Polanco a. La carpeta donde reposa el contrato con sus soportes . no contenía los productos requeridos por el contrato. B. Las tareas descritas en los informes de actividades . son exactamente iguales; es decir . son copiadas de un informe al otro. c. El contrato es adicionado . sin la debida justificación. d. El contrato . no presenta soportes que evidencien la ejecución de las obligaciones. e. De acuerdo a los informes de actividades presentados por el contratista . se observa que solo describe actividades para 3 obligaciones de las 16 contratadas. No cuentan con documentos soportes que evidencien la ejecución de las tareas que allí se describen. | 1. Reconstrucción de la carpeta de contrato 192 de 2008 . complementando los informes de activades del contratista con los soportes que den cuenta del cumplimiento de aquellas obligaciones ejecutadas y eleminando las causales del hallazgo. 2. Suscribir en los nuevos contratos las obligaciones que realmente sean necesarias y alcanzadas dentro del termino de ejecución de dichos contratos. 3. En los contratos en ejecución y para los nuevos . implementar el diligenciamiento del formato controlado denominado INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO No... con el fin de mejorar la verificación de las obligaciones estipuladas en el contrato por parte del supervisor. 4. Incorporación de un nuevo formato de actas de visita para que los contratos de ejecución y los nuevos . se haga por parte de los contratistas un mejor registro de las visitas a los colegios . dejando clara evidencia de las acciones de apoyo . supervisión y seguimiento . mejorando así el proceso de control de las obligaciones. 5. Solicitar para la Dirección de Cobertura un escaner para mejorar la preservación de los soportes documentales de los contratos. 6. SE verificará y recordará a las áreas la necesidad de realizar una adecuada justificación en caso de darse una adición contractual. Reiterar a las distintas áreas mediante memorando institucional la importancia del cumplimiento de las actividades de interventoria y/o supervisión . que permita la exigencia del cumplimiento de las obligaciones a los contratistas. Así mismo . la adecuada presentación de los informes que den fe sobre el desarrollo de las actividades realizadas. De otra parte . se le reiterará con memorando institucional a la áreas la necesidad de que en el marco de la supervisión de los contratos . se de cumplimiento estrictamente a la circular del 08 de junio de 2010 en materia del traslado documental a las carpetas de los contratos . tales como: actas de inicio . actas de terminación . actas de suspensión . actas de prórroga . actas de acuerdos . actas de liquidación . actas de supervisión . informes de supervisión cartas de comunicación . documentos de pagos y documentos soportes como informes financieros . académicos y administrativos como parte integral de la ejecución del mismo; los cuales se trasladaran mediante formato establecido de transferencia de documentos para el correspondiente archivo. Igualmente se realizarán brigadas de seguimiento y verificación de la documentación transferida para ser insertada en el expediente contractual. | Cumplimiento = acciones ejecutadas/ acciones propuestas | Mejorar la gestión en la supervisión de los contratos en la SED. | Direcciòn de contratos - Direcciòn de Cobertura | Director de contratos - Javier de Jesus Zamora. - Director de Cobertura - Alvaro Agudelo | Humanos . técnicos y presupuestal | 2011/05/01 | 2011/12/31 | La documentacion fue recopilada . los contratistas se presentaron ante el funcionario de Contraloria delegado para atender el caso y esta pendiente de respuesta por parte del ente investigador. | 100 | ver expedientes del contrato
3910 | FILA_3910 | AR PAD 2011 CICLO I - PERIODO AUDITADO 2010 NIVEL CENTRAL | 3.8 EVALUACIÓN COMPONENTE DE CONTRATACIÓN | 3.8.4.3 Contrato 1954 de 2009 Contratista Javier Ricardo Ochoa a. El contrato es adicionado . sin la debida justificación. B. En la carpeta del contrato . no se encuentra soportes que evidencien la ejecución de las obligaciones. c. Algunas de las tareas descritas en los informes de actividades . son exactamente iguales; es decir . son copiadas de un informe al otro. d. De acuerdo a los informes de actividades presentados por el contratista . se observa que solo describe actividades para 6 obligaciones de las 9 contratadas. | 1. Reconstrucción de la carpeta de contrato 1954 de 2009 . complementando los informes de activades del contratista con los soportes que den cuenta del cumplimiento de aquellas obligaciones ejecutadas y eleminando las causales del hallazgo. 2. Suscribir en los nuevos contratos las obligaciones que realmente sean necesarias y alcanzadas dentro del termino de ejecución de dichos contratos. 3. En los contratos en ejecución y para los nuevos . implementar el diligenciamiento del formato controlado denominado INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO No... con el fin de mejorar la verificación de las obligaciones estipuladas en el contrato por parte del supervisor. 4. Incorporación de un nuevo formato de actas de visita para que los contratos de ejecución y los nuevos . se haga por parte de los contratistas un mejor registro de las visitas a los colegios . dejando clara evidencia de las acciones de apoyo . supervisión y seguimiento . mejorando así el proceso de control de las obligaciones. 5. Solicitar para la Dirección de Cobertura un escaner para mejorar la preservación de los soportes documentales de los contratos. 6. SE verificará y recordará a las áreas la necesidad de realizar una adecuada justificación en caso de darse una adición contractual. Reiterar a las distintas áreas mediante memorando institucional la importancia del cumplimiento de las actividades de interventoria y/o supervisión . que permita la exigencia del cumplimiento de las obligaciones a los contratistas. Así mismo . la adecuada presentación de los informes que den fe sobre el desarrollo de las actividades realizadas. De otra parte . se le reiterará con memorando institucional a la áreas la necesidad de que en el marco de la supervisión de los contratos . se de cumplimiento estrictamente a la circular del 08 de junio de 2010 en materia del traslado documental a las carpetas de los contratos . tales como: actas de inicio . actas de terminación . actas de suspensión . actas de prórroga . actas de acuerdos . actas de liquidación . actas de supervisión . informes de supervisión cartas de comunicación . documentos de pagos y documentos soportes como informes financieros . académicos y administrativos como parte integral de la ejecución del mismo; los cuales se trasladaran mediante formato establecido de transferencia de documentos para el correspondiente archivo. Igualmente se realizarán brigadas de seguimiento y verificación de la documentación transferida para ser insertada en el expediente contractual. | Cumplimiento = acciones ejecutadas/ acciones propuestas | Mejorar la gestión en la supervisión de los contratos en la SED. | Direcciòn de contratos - Direcciòn de Cobertura | Director de contratos - Javier de Jesus Zamora. - Director de Cobertura - Alvaro Agudelo | Humanos . técnicos y presupuestal | 2011/05/01 | 2011/12/31 | La documentacion fue recopilada . los contratistas se presentaron alte el funcionario de Contraloria delegado para atender el caso y esta pendiente de respuesta por parte del ente investigador. | 100 | El expedientes del contrato contiene la información correspondiente a la ejecución del mismo y la que es requerida por el ente de control . esta reposa en los archivos de la SED.
3920 | FILA_3920 | AR PAD 2010 CICLO I PAD 2008 FASE I VIGENCIA 2007 COLEGIO SAN AGUSTIN - NIVEL CENTRAL - SED - IED | 1.8.EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO Y GESTIÓN DEL SISTEMAS DE INFORMACIÓN. | 1.8.1 La biblioteca cuenta con un software llamado WINISIS . Sin embargo . el manejo es manual . dicho software fue comprado hace 4 años pero nunca funcionó; de acuerdo con las responsables de dicho proceso . este software se cargó pero nunca hubo capacitación para su uso. En la actualidad la SED cargó una página de Excel para llevar el inventario de la vitrina pedagógica. ESTE HALLAZGO DEBE INCLUIRSE EN EL PLAN DE MEJORAMIENTO . EN EL ÚLTIMO REPORTADO POR LA SED SE OMITIÓ. | ACCIONES SEGUIDAS POR EL AREA Como se había informado anteriormente a la oficina de control interno . se suscribió el contrato SED-UEL-VL-0176-00-03 el 26 de diciembre de 2003 con la firma INFORMATICA DOCUMENTAL . cuyo objeto era el procesamiento técnico automatizado del material bibliográfico de 3 bibliotecas escolares dentro de las cuales estaba la del colegio San Agustín. La que era en su momento Subdirección de Medios Educativos . facilitó el software WINISIS al contratista y el programa y la base de datos fueron instalados en la biblioteca del colegio. Se realizaron capacitaciones sobre el sistema a la cual asistieron bibliotecarios de varios colegios y donde aparecen registradas las funcionarias Flor María Ruiz c.c 41.547.526 y María Helena Rincón Fernández c.c 41.428.871 . en la planilla de asistencia a la capacitación de 40 horas. ACCIONES DE MEJORAMIENTO - Se incluirá el colegio dentro de la próxima capacitación que se realice para el manejo del WINISIS. ACLARACIONES Es importante aclarar que el software WINISIS fue desarrollado por la UNESCO y entregado de forma gratuita por esta agencia de las Naciones Unidas a la SED para su uso en las bibliotecas escolares. | CAPACITACIONES | 100 CIEN | Dirección de Ciencia . Tecnología y Medios Educativos | CARLOS ORLANDO PARRA ROMERO | HUMANOS | 2010/05/10 | 2010/11/30 | Esta observación se solucionó según lo reportado en el ultimo informe de seguimiento . dado que se cumplió con la capacitación de las funcionarias y el software está funcionando en la biblioteca. El reporte del ultimo indicador de seguimiento así lo confirmaba: El dia 24 de mayo de 2010 se recibió una carta por parte de las bibliotecarias Flor Maria Ruiz Sanchez y Maria Elena Rincon Fernandez del Colegio San Agustin informando al Director de Ciencias . Tecnologias y Medios Educativos Carlos Orlando Parra Romero que efectivamente habian recibido la capacitación en el manejo de WINISIS . dictado por la bibliotecóloga Clemencia Fajardo en la biblioteca el Tintal en el año 2007 . actualmente este software esta siendo utilizado por la comunidad educativa . tantos maestros como alumnos . de igual manera las fuuncionarias dan fé de la utilizacion del software. | 100 | Como se informó en los dos uultimos reportes de este informe (Junio 2011 y dic 2011): El dia 24 de mayo de 2010 se recibe una carta por parte de las bibliotecarias Flor Maria Ruiz Sanchez y Maria Elena Rincon Fernandez del Colegio San Agustin informando al Director de Ciencias . Tecnologias y Medios Educativos Carlos Orlando Parra Romero que efectivamente habian recibido la capacitación en el manejo de WINISIS . dictado por la bibliotecóloga Clemencia Fajardo en la biblioteca el Tintal en el año 2007 . actualmente este software esta siendo utilizado por la comunidad educativa . tantos maestros como alumnos. Por tanto . se puede proceder a cerrar esta observación.
3930 | FILA_3930 | AE PAD2010 CICLO II SEGUIMIENTO PM - AR PAD 2009 CICLO: I PERÍODO AUDITADO 2008 - NIVEL CENTRAL - SED | 2.4.1.2. Ejecución Presupuestal de la Inversión Directa | 2.4.1.2. Ejecución Presupuestal de la Inversión Directa : ? Se presentaron bajos porcentajes de ejecución en rubros de importancia en la gestión de la entidad tales como: proyecto 0559 Dotación de la infraestructura educativa y administrativa de la Secretaria de Educación Distrital 38.50 ; 0563 Construcción y Conservación de la infraestructura del sector educativo oficial 29.79 ; 7361 Alimentación para escolares en las instituciones educativas distritales 53.75 ; 0557 Apoyo a estudiantes de los colegios oficiales de Bogotá 61.97 . | Mejorar el nivel de GIRO del proyecto.Conforme los soportes aportados la ejecucion de giros para 2009 estuvo por encima del 90 | Girar al 31 de diciembre como mínimo el 84 de los recursos comprometidos | Meta de la SHD 84 | Dirección de Bienestar Estudiantil . Dirección de Construcciones y Conservación de Establecimientos Educativos y Conservación de Establecimientos Educativos y Conservación de Establecimientos Educativos y Conservación de Establecimientos Educativos y Conservación de Establecimientos Educativos y Conservación de Establecimientos Educativos . Dirección de Dotaciones Escolares | CARLOS FERNANDO GONZALEZ MENA . JOSE MIGUEL VILLARREAL BARON . FLOR MARIA DIAZ ROCHA | Humanos y técnicos | 2009/05/15 | 2009/12/31 | A través del memorando interno I-2012-021074 del 26 de abril de 2012 . se remitieron a la Oficina de Control interno las evidencias correspondientes a las acciones de mejoramiento en la ejecución presupuestal del proyecto 7361 y se explicó la ejecución presupuestal 2008 teniendo en cuenta que se llevó a cabo el proceso de armonización por cambio de administración en el distrito. | 100 | La comunicación I-2012-021074 del 26 de abril de 2012 da cuenta de los avances en la ejecución del presupuesto del proyecto 7361 y aclara la ejecución correspondiente al año 2008 por efecto de la armonización derivada del cambio de administración enel Distrito . por lo anterior se solicitarespetuosamente se levante el hallazgo .
3940 | FILA_3940 | AR PAD2010 . CICLO I . VIGENCIA 2009 NIVEL CENTRAL | 3.3. EVALUACIÓN PLAN DE DESARROLLO Y BALANCE SOCIAL 3.3.1 Plan de Desarrollo | 3.3.1.3. Presunto hallazgo administrativo por deficiencias en el manejo de la información reportada como resultados de metas del Plan de Desarrollo. De las tres (3) metas del programa Bogotá bien alimentada NO fue ejecutada una . equivaliendo al 66.67 del cumplimiento programado para el 2009. De las quince (15) metas del programa Educación de calidad y pertinencia para vivir mejor no fueron ejecutadas tres (3) metas . equivaliendo al 80 del cumplimiento programado para el 2009. De las diez (10) metas del programa . Acceso y permanencia a la educación para todas y todos no se ejecutaron dos (2) metas que equivalen al 80 del cumplimiento programado para el 2009. De las siete (7) metas del programa Mejoramiento de la infraestructura y dotación de colegios . no fueron ejecutadas cuatro (4) metas que equivalen al 42.86 del cumplimiento programado. Por tal motivo la Contraloría de Bogotá . concluye que no existe correlación directa entre: los recursos utilizados . las metas programadas . alcanzadas por los programas . los proyectos y los indicadores utilizados y la cobertura de la población estudiantil . incumpliendo los principios de efectividad y eficiencia. | La Dirección de Bienestar Estudiantil continúa con el proceso de contratación de la consultoría cuyo objeto es: Asesorar a la Secretaría de Educación Distrital en la definición de estudios previos . elaboración de pliego de condiciones y evaluación en los aspectos técnicos y económicos . necesarios para la posterior contratación del diseño del sistema de seguimiento y evaluación del proyecto de alimentación escolar . Posterior a este proceso se adelantará la Licitación Pública para la contratación de: Diseñar un sistema de seguimiento para evaluar y mostrar resultados en términos nutricionales de los estudiantes de los colegios distritales . confrome a la meta del Plan Sectorial de educación. | No. de procesos publicados/No. de procesos adjudicados. | A Agosto de 2010 se habrá adjudiacdo la consultoría. Y a Diciembre de de 2010 se habrá iniciado el proceso de Licitación Pública para la contratación de: Diseñar un sistema de seguimiento para evaluar y mostrar resultados en términos nutricionales de los estudiantes de los colegios distritales .. | Dirección de Bienestar Estudiantil | Director de Bienstar Estudiantil y Profesioanles del Proyecto de Alimentación Escolar. | Humanos y Técnicos | 2010/06/01 | 2011/06/01 | Se encuentra en curso el Concurso de Méritos No. SED-CM-DBE-075-2010: Asesorar a la Secretaría de Educación Distrital en la definición de estudios previos . elaboración de pliego de condiciones y evaluación en los aspectos técnicos y económicos que se encuentra en etapa de evaluación. Se realizó el Contrato Interadministrativo No 1915 del 15 de 2010 cuyo objeto es Desarrollar acciones orientadas a la formulación implementación . operación y expansión de la Herramienta de Seguimiento y Evaluación del Proyecto de Alimentación Escolar de la Secretraia de Educación Distrital .conforme a la meta 3 del poyecto de alimentación escolar establecida en el Plan Sectorial de Educación. El contratita Universidad Nacional de Colombia . realizò la entrega de los siguientes productos: a. Documento técnico conceptual del diseño teórico metodológico de la herramienta de seguimiento y evaluación del proyecto de alimentación escolar (HSEPAE) de la SED de acuerdo con las especificaciones técnicas y necesidades de la SED. b. Desarrollo de un piloto en la localidad de suba del modelo teórico y metodológico de la herramienta de seguimiento y evaluación del proyecto de alimentación escolar de la SED. c. Entrega del registro del proceso de formulación de la HSEPAE . teniendo los respectivos soportes y documentación organizada. d. Matriz de indicadores que da cuenta de cada uno de los componentes de la HSEPAE. Adicionalmente la OBSAN radicó los resultados del censo de peso y talla realziado a 47.997 niños y niñas de primero de primaria matriculados en los colegios oficiales del Distrito. Por lo anterior se considera que la meta establecida se encuentra cumplida a cabalidad. | 100 | Teniendo en cuenta que se suscribió el Contrato Interadministrativo 1915 del 15 de diciembre de 2010 entre la Universidad Nacional de Colombia y la Secretaría de Educación Distrital cuyo objeto es: Desarrollar acciones orientadas a la formulación . implementación . operación y expansión de la Herramienta de Seguimiento y Evaluación del Proyecto de Alimentación Escolar de la Secretaría de Educación Distrital . por valor de $782 .000000 y que a julio de 2012 se cuenta con el informe radicado por el contratista (OBSAN) . que da cuenta del cumplimiento de las metas y los resultados del censo de peso y talla efectuado a niños y niñas de primer grado matriculados en el sistema oficial . se solicita respetuosamente levantar el hallazgo.
3950 | FILA_3950 | AE PAD2010 CICLO II SEGUIMIENTO PM - AR PAD 2009 CICLO: I PERÍODO AUDITADO 2008 - NIVEL CENTRAL - SED | 2.3.4. Normas de Aplicación a la Contratación. | 2.3.4.1. Falta los estudios económicos y financieros. Una vez revisados los contratos puestos a disposición no se evidenciaron estudios jurídicos . económicos y financieros para la escogencia del contratista; las entidades . por estar obligadas a seguir el principio de transparencia . deben suministrar la documentación e información necesaria para facilitar los controles . a los cuales son objeto en las respectivas auditorias. Por lo anteriormente expuesto . se evidencia por parte de la Entidad: Presunta trasgresión articulo 30 de la Ley 80 de 1993 . Presunta trasgresión al incisos d y e del artículo 2 de la Ley 87 de 1993 y lo señalado en el artículo 10 del Decreto 205 de 2003 inciso 5 .6 .12 . lo cual hace relación a las funciones de Control interno que fueron adicionadas mediante el decreto en cita. Dichas inconsistencias se observaron en los contratos de obra objeto de la presente auditoria. | 1-Las áreas remitirán toda la documentación que se origina en el proceso precontractual a la empresa que maneja en outsourcing del archivo de la SED para que incorporen en el respectivo expediente la documentación producida . ya que esta es la empresa encargada de la custodia y resguardo de la documentación que genera en la Secretaría de Educación . igualmente estas ejerceran el control interno verificando que los expedientes contractuales se encuentren completos . proceso que será evaluado por selectiva por la Oficina de Control Interno. | Cumplimiento = Acciones ejecutadas / Acciones propuestas | 1 UNO | dependencias . Dirección de Contratación . oficina de archivo y Oficina de Control Interno. | dependencias . Dirección de Contratación . oficina de archivo y Oficina de Control Interno. | Recursos Humanos | 2010/12/17 | 2010/02/17 | EL 12/05/2011 EXPIDE CIRCULAR SOBRE EL TRAMITE DE DOCUMENTACION CONTRACTUAL . CIRCULAR FIRMADA POR SUBSECRETARIO DE GESTION INSTITUCIONAL. FRENTE AL TEMA DE CONTROL INTERNO SE ADELANTO AUDITORIA LA PROCESO DE ARCHIVO Y SE REMITIO A DISCIPLINARIOS Y SE ESTABLECIO PLAN DE MEJORAMIENTO CON LA DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | 50 | SE EXPIDIO LA CIRCULAR SOBRE EL TRAMITE DE LA DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL QUE DEBE SER ENVIADA AL ARCHIVO Y A LA OFICINA DE CONTRATOS. SE ADELANTO AUDITORIA POR PARTE DE CONTROL INTERNO AL PROCESO DE ARCHIVO Y CONTRACTUAL
3960 | FILA_3960 | AR PAD2010 . CICLO I . VIGENCIA 2009 NIVEL CENTRAL | 1.12. EVALUACIÓN Y CONCEPTO DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN AMBIENTAL | 1.12. No obstante encontrar un avance pedagógico significativo en el tema ambiental . con las dos cartillas de Ciencias Naturales y Los Ecosistemas . se presentan actividades administrativas a tener en cuenta para su mejoramiento. SED 1.12. | Hace falta incluir las acciones del Proyecto PRAES en el Plan Operativo AnualSe incluirà en el POA INSTITUCIONAL .el cronograma de actividades del proyecto | 100 de las acciones desarrolladas a cabalidad. | A 23 de junio . comité ambiental y comité PRAES . debidamente constituido y percepcion de impacto positivo en la comunidad educativa .sobre el tema ambiental | Coordinadora Acadenico . Docente Biologia | Carmen Alicia Vargas Coordinador Académico. Monica Cárdenas Docente Biologia | Humanos y técnicos | 2010/05/07 | 2010/06/23 | 0 | 0 | 0
3970 | FILA_3970 | AR PAD2010 . CICLO I . VIGENCIA 2009 NIVEL CENTRAL | 1.9. EVALUACIÓN SISTEMA DE CONTROL INTERNO PROCESO DE CONTRATACIÓN | 1.9.2.ASPECTOS CONTRACTUALES EN CONTRATOS Y ORDENES | Estudio previo de necesidades y priorizacion de ejecucion por parte del comité de mantenimineto y el consejo directivo. Llamado a ofertas . Analisis de propuestas y selección teniendo en cuenta el reglamento de contratacion. | documentos que den cuenta del mantenimiento realizado y de la ejecucion presupuestal. | plan de mejoramiento acorde al presupuesto y necesidad. | Comité de Mantenimiento . Consejo Directivo | Comité de Mantenimiento . Consejo Directivo . Rector . Area Financiera. | equipo de computo y archivos | 2010/05/04 | 2010/08/31 | 0 | 0 | 0
3980 | FILA_3980 | AR PAD2010 . CICLO I . VIGENCIA 2009 NIVEL CENTRAL | 1.7. EVALUACIÓN SISTEMA DE CONTROL INTERNO ESTADOS CONTABLES INVENTARIOS. | 1.7.3. Para el manejo de la caja menor . la IED no se ajusta a la norma de régimen especial aplicable. | Este año se hizo la apertura de la caja menor y se estipulo el monto en la primera reunion del Consejo Directivo . apartir de la visita de la contraloria se debe incluir en el formato de solicitud de reposicion de dinero debe ir la firma del Rector por sugerencia de don camilo Dueñas. | 100 de las acciones desarrolladas a cabalidad. | A 23 de junio de 2009 contar con el 100 de mejoramiento. | Auxiliar Financiera .rectoria y Consejo directivo | Lilian Munevar . Sandra Garrido | Humanos y tecnicos | 2010/05/07 | 2010/06/23 | 0 | 0 | 0
3990 | FILA_3990 | AR PAD2010 . CICLO I . VIGENCIA 2009 NIVEL CENTRAL | 1.9. EVALUACIÓN SISTEMA DE CONTROL INTERNO PROCESO DE CONTRATACIÓN | 1.9.2.ASPECTOS CONTRACTUALES EN CONTRATOS Y ORDENES | actualizacion reglamento de contratacion de acuerdo al 4791 y 3576 | generacion del documento actualizado | aplicación inmediata del nuevo manual de contratacion | area financiera y consejo directivo | auxiliar financiero -miembros del consejo directivo | normatividad vigente | 2010/05/04 | 2010/08/31 | 0 | 0 | 0
4000 | FILA_4000 | AR PAD2010 . CICLO I . VIGENCIA 2009 NIVEL CENTRAL | 1.9. EVALUACIÓN SISTEMA DE CONTROL INTERNO PROCESO DE CONTRATACIÓN | 1.9.2.ASPECTOS CONTRACTUALES EN CONTRATOS Y ORDENES | consolidacion de banco de ofentes y proveedores verificacion contra el manual. | documentos en el banco de oferntes y formatos de propuestas con items descriptivos en el manual de contratacion | presentacion organizada del banco de oferntes. | area financiera | comité de sostenibilidad contable | archivo | 2010/05/04 | 2010/08/31 | 0 | 0 | 0
4010 | FILA_4010 | AR PAD2010 . CICLO I . VIGENCIA 2009 NIVEL CENTRAL | 1.9. EVALUACIÓN SISTEMA DE CONTROL INTERNO PROCESO DE CONTRATACIÓN | 1.9.2.ASPECTOS CONTRACTUALES EN CONTRATOS Y ORDENES | verificacion que los contratos realizados se ajusten a la clasificacion vigente. Informe mensual de ejecucion presupuestal con soportes de contratos y documentos financieros pertinentes. | contratos clasificados según normatividad igente | aplicación de las normas de clasificacion a los contratos | area financiera | auxiliar financiero -miembros del consejo directivo . rectora | archivo documentos | 2010/05/04 | 2010/08/31 | 0 | 0 | 0
4020 | FILA_4020 | AR PAD2010 . CICLO I . VIGENCIA 2009 NIVEL CENTRAL | 1.9. EVALUACIÓN SISTEMA DE CONTROL INTERNO PROCESO DE CONTRATACIÓN | 1.9.2.ASPECTOS CONTRACTUALES EN CONTRATOS Y ORDENES | verificar y allegar documentos soporte por cada contrato realizado | contrato verificado con soportes | cumplimiento al 100 de la normatividad de contratos | area financiera | auxiliar financiero | archivo documentos -encuentro con contratistas | 2010/05/04 | 2010/08/31 | 0 | 0 | 0
4030 | FILA_4030 | AR PAD2010 . CICLO I . VIGENCIA 2009 NIVEL CENTRAL | 1.9. EVALUACIÓN SISTEMA DE CONTROL INTERNO PROCESO DE CONTRATACIÓN | 1.9.2.ASPECTOS CONTRACTUALES EN CONTRATOS Y ORDENES | verificacion de existencia de comprobantes de almacen y orden adjunta a cada orden de pago | orden de pago con documentos soporte | aplicación de la normatividad a las ordenes de pago | area financiera | auxiliar financiero | archivo documentos | 2010/05/04 | 2010/08/31 | 0 | 0 | 0
4040 | FILA_4040 | AR PAD2010 . CICLO I . VIGENCIA 2009 NIVEL CENTRAL | 1.9. EVALUACIÓN SISTEMA DE CONTROL INTERNO PROCESO DE CONTRATACIÓN | 1.9.2.ASPECTOS CONTRACTUALES EN CONTRATOS Y ORDENES | verificacion de realizacion de pagos a contratistas mediante informe trimestral . | archivo de constancias de cumplimiento de la accion | aplicación en lo sucesivo de la normatividad con los contratistas | area financiera | auxiliar financiero- rectoria -consejo directivo | archivo documentos -encuentro con contratistas | 2010/05/04 | 2010/08/31 | 0 | 0 | 0
4050 | FILA_4050 | AR PAD2010 . CICLO I . VIGENCIA 2009 NIVEL CENTRAL | 1.11. EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO Y GESTIÓN DEL SISTEMAS DE INFORMACIÓN. | 1.11.1. El colegio cuenta con 5 sedes y presta el servicio en 2 jornadas mañana y tarde. SED 1.11. | En el año anterio se realizo un diagnostico de las Salas de Infromatica dando de bajas los equipos obsoletos y dañados.Se debe realizar un informe actualizado por parte del almacenista en donde incluya la dotacion de las sala de computo por parte de Computadores para educar y se entregue informe a Dotaciones escolares de las bajas realizadas por la institucion | Informe satisfactorio por parete del almacenista y actualizacion de los inventarios de las Salas de informatica en dotaciones escolares | A 23 de junio de 2009 contar con el 100 de mejoramiento. | Almacenista y rectoria | Almacenista y rectoria | Humanos y técnicos | 2010/05/07 | 2010/12/31 | 0 | 0 | 0
4060 | FILA_4060 | AR PAD2010 . CICLO I . VIGENCIA 2009 NIVEL CENTRAL | 1.7. EVALUACIÓN SISTEMA DE CONTROL INTERNO ESTADOS CONTABLES INVENTARIOS. | 1.7.2. Los saldos de la cuenta contable Propiedad Planta y Equipo y la valorización de los inventarios en almacén no se consideran. | Una vez legalizadas la actas de baja de la SED . se realizarà la depuración de la cuenta contable para esto se haran 4 cuatro reuniones en dos meses de comité de sanamiento contable para hacerle seguimiento a la legalización de las bajas y a la depuración de la cuenta. | 100 de las acciones desarrolladas a cabalidad. | A 23 de junio de 2009 contar con el 100 de mejoramiento. | Almacen y Rectoria | Arturo Medina . Sandra Garrido | Almacèn y rectoria | 2010/05/07 | 2010/06/23 | 0 | 0 | 0
4070 | FILA_4070 | AR PAD2010 . CICLO I . VIGENCIA 2009 NIVEL CENTRAL | 1.7. EVALUACIÓN SISTEMA DE CONTROL INTERNO ESTADOS CONTABLES INVENTARIOS. | 1.7.1. Evaluada la información de la gestión del Comité de saneamiento contable a partir de la Ley 716 de 2001 . Decreto 1282 de 2002 y demás normas complementarias expedidas por la Contaduría General la nación . la Resolución 01 de de 2001 del Contador G | Solicitar a Dotaciones Escolares de la SED las actas de las bajas entregadas en las bodegas de la SED .para que sean descargadas de los inventarios de la Intitución. | 100 de las acciones desarrolladas a cabalidad. | A 23 de junio de 2009 contar con el 100 de mejoramiento. | Almacen . Rectoria y Dotaciones Escolares | Arturo Medina . Sandra Garrido | Almacèn y rectoria | 2010/05/07 | 2010/06/23 | 100 | 100 | Se realizó seguimiento de las acciones realizadas por el señor almacenista. Se programa monitorio a las actividades para el mes de Febrero de 2011
4080 | FILA_4080 | AR PAD2010 . CICLO I . VIGENCIA 2009 NIVEL CENTRAL | 3.3. EVALUACIÓN PLAN DE DESARROLLO Y BALANCE SOCIAL | 3.3.1.3. Presunto hallazgo administrativo por deficiencias en el manejo de la información reportada como resultados de metas del Plan de Desarrollo. Programa ocho Mejoramiento de la infraestructura y dotación de colegios . contó con recurso programados por valor de $89.106 millones y ejecutados $82.697 millones . Para su ejecución la SED proyectó 7 metas . las cuales guardan relación directa con el proyectos 563 Construcción y Conservación de la Infraestructura del Sector Educativo Oficial. | 1- Reportar con mayor precisión la meta cumplida ante la oficina de planeación de la SED y presentar las respectivas aclaraciones en relación con el cumplimiento gradual de la misma acorde con lo establecido con esta oficina. 2-Realizar los informes a los entes de control en el marco de los compromisos de la SED . como cabeza del sector educativo . con el plan de desarrollo 2008-2012 . estos es . con los programas Educación de Calidad y Pertinencia para vivir mejor . Acceso y Permanencia a la educación para todos y todas y Mejoramiento de la Infraestructura y Dotación de colegios . 2-Reportar las metas una vez se entreguen las aulas de tecnologia y los equipos de arte . cultura y recreación en cada una de las intituciones beneficiadas. Se deja constancia que no es posible reportar el cumplimiento de una meta con solo haber realizado el proceso contractual . pues la misma se cumple con la entrega definitiva de los elementos. | 1- NUMERO DE ACCIONES CUMPLIDAS / DE ACCIONES PROPUESTAS. 2- Relación de indicadores a los que se les hace seguimiento frente al total de indicadores correspondientes a las Metas de Proyectos previstas en el plan de Desarrollo en los que incide directamente la SED y de acuerdo con la programación SEGPLAN. metas cumplidas / metas proyectadas | 1- Evidenciar en los informes de gestión el cumplimiento gradual de la meta.. 2- 1. Entrega de Aulas de tecnologia y equipos de arte . cultura y recreación | 1- Dirección de Educación Media y Superior. 2- Oficina Asesora de Planeación. Dirección de Dotaciones Escolares | 1- David Alberto Montealegre Pedroza. 2- Equipo de Programas y Proyectos. Profesionales de Dotaciones Escolares . encargados de las entregas y el reporte de la información y Dirección | Humanos y Tecnicos | 2010/05/27 | 2010/12/31 | Para garantizar el cumplimiento de las metas contratadas y que efectivamente se lleve a cabo su ejecución . se realizó el seguimiento en los cuatro trimestres del año hasta verificar la entrega de las aulas y los equipos.REPORTE OPORTUNO DE INFORMES | 100 | Los compromisos pendientes de la vigencia 2009 fueron objeto de seguimiento riguroso de manera tal que en los informes de seguimiento del proyecto Dotaciones se registró la entrega oportuna de las aulas de tecnología y de los equipos de arte y cultura.En los cuatro informes de seguimiento del proyecto Dotaciones Escolares se reporta la información y metas alcanzadas con recursos de vigencia como de reserva SE ADJUNTAN LOS INFORMES DE GESTIÓN DE LA SED DONDE SE EVIDENCIA EL REPORTE OPORTUNO DE LOS MISMOS. EN CONSECUENCIA . LA DDE SOLICITA RESPETUOSAMENTE EL CIERRE DEL HALLAZGO RESPECTO DE NUESTRA COMPETENCIA.
4090 | FILA_4090 | AR PAD2010 . CICLO I . VIGENCIA 2009 NIVEL CENTRAL | 3.7.2.7. Contrato de Obra Nº 256 de 2005 – Institución Educativa Distrital Antonio Ricaurte Sede B . Calle 10 Nº 29-64 . Localidad de Mártires | 3.7.2.7.6. Hallazgo administrativo. Fallas observadas en obra. En visita de obra efectuada el 9 de febrero de 2010 . se evidenciaron las siguientes fallas . razón por la cual se debe requerir al contratista con el fin de que sean subsanadas . constituyendo un hallazgo administrativo . que debe ser incluido en el Plan de Mejoramiento que suscriba la SED con este ente de control . diferenciando responsabilidades . así: Las imputables al consultor . las derivadas por deficiencias en especificaciones técnicas elaboradas por el área de planeación y diseño de la Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos y las imputables al contratista: No se desconoce que las obras realizadas fueron de reforzamiento; sin embargo . se evidenció la presencia de humedades en varios muros del colegio. De igual forma . se evidenció la existencia de filtraciones en cubierta y bajantes. Se determinó que las chapas colocadas presentan problemas en su instalación lo que repercute en su correcta utilización . las cuales . además de no ser funcionales . se encuentran trabadas en su mayoría. Se estableció en el momento de la visita a las instalaciones del colegio que las bombas del equipo hidroneumático instalado por el contratista se encuentran dañadas. Se determinó que las bombas ya habían sido reemplazadas anteriormente por el contratista al haber presentado falla; sin embargo . aunque en un principio se estableció que el flotador del tanque presentaba problemas siendo esta la probable causa del daño . se hace necesario requerir nuevamente al contratista para que estas sean reparadas. La SED en conjunto con el contratista y el diseñador del sistema . debe definir la real causa del daño presentado con el fin de determinar responsables ya que al parecer . dentro de las posibles causas estarían problemas de diseño del sistema . falta de una adecuada impermeabilización del tanque de agua y/o la ubicación del equipo hidroneumático. | Requerir al contratista para que efctue las reparaciones a las observaciones encontradas y que comprometan la póliza de Estabilidad. Requerir al rector para que adelante los trabajos de mantenimeinto requeridos para minimizar los riesgos encontrados y que repercutan en la buena funcionabilidad institucional. | NUMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS / NUMERO DE ACTIVIDADES PROPUESTAS | ADELANTAR LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO REQUERIDOS | DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | CARLOS CASTAÑO - GESTOR TERRITORIAL | HUMANOS . TECNICOS Y FINANCIEROS | 2010/05/31 | 2010/11/30 | Se solicitó al rector del colegio . adelantar el trámite para que el equipo hidroneumático de presión quedara funcionando . además de efectuar el mantenimiento preventivo a la institución . hecho que ya se ejecutó (queda pende anexar soporte orden de trabajo) | 100 | Por lo anteriormente expuesto se solicita al ente de control cerrar el presente hallazgo
4100 | FILA_4100 | AE A PAD 2011 CICLO II vigencia 2010 COLEGIO CRISTOBAL COLON- NIVEL CENTRAL | 1.1.5 Evalucion Inventarios. | 1.1.5.1. Actualizacion y Valoracion de los Inventarios. | A febrero de 2012 finalizar el proceso de verificaciön y ajuste . e incorporaciön en los estados financieros de los inventarios de la instituciön. Continuar el proceso permanente de la verificacion | Mantener actualizado . depurado . plaquetizado . verificado . identificado y valorizado el inventario de la Institucion al 100 | Cumplimiento de las acciones propuerstas al 100 | Almacen | Almacenista y SED | Humanos y Técnicos | 2011/09/30 | 2011/12/31 | se adelanto el ultimo comité de mantenimiento mas no se desarrolló el comite extraordinario solicitado por la SED . se esta a la espera de la fecha para realizar el comité a principios del mes de febrero del 2012. | 30 | Pendiente fecha de comité extraordinario . de acuerdo a la decision que tome la rectora del colegio sobre el retiro de las aulas . y as uvez la diminucion de la matricula por este motivo.
4110 | FILA_4110 | AE A PAD 2011 CICLO II vigencia 2010 COLEGIO GONZALO ARANGON- NIVEL CENTRAL | 1.5.4. Evaluación a la contratación | 1.5.4.1. Hallazgo: Para la vigencia 2010 . no se contrató el tema de carnés para los estudiantes y personal docente y administrativo . por cuanto los recursos llegaron al colegio con la Resolución 2092 del 31/08/10 por $2.511.000 (Carnés) . confrontando con el extracto bancario de la cuenta de ahorros 237033014 de Banco de Bogotá se evidenció el ingreso de $2.511.000 el 19/09/10 . recursos que se incorporaron al presupuesto mediante Acuerdo de consejo directivo No.18 del 16/11/10 (Adición). El 10/12/10 . se suscribió el contrato No. 62 mediante el cual se contrata el suministro de 2.511 carnés estudiantiles para la vigencia 2011 . por $2.511.000. | En coordinación con la SED se buscarán las acciones correctivas para contar con los recursos a tiempo . a partir de la vigencia 2012. | Porcentaje de cumplimiento | Poder suministrar el carné a los estudiantes . docentes y personal administrativo dentro de los primeros 3 meses de la vigencia respectiva. | Financiera nivel central e institucional | Financiera nivel central e institucional | Financieros y reglamentarios | 2011/10/03 | 2011/11/30 | El 21 de Septiembre de 2011 . la Dirección de Construcción envia oficio con radicado S-2011-122038 a la Interventoria de la Universidad Nacional . solicitando las garantias por estabilidad de obra . esta interventoria nos da respuesta con oficio E-2011-227182 . en lo que responden que no tienen la obligacion de atender esas solicitudes y que tampoco cuentan con personal ni recurso para realizar esas labores...... | 30 | Se requiere pronunciamiento y documentación por parte de la interventoria de la Universidad Nacional . para con esos soportes la Secretaria de Educación iniciará el proceso de reclamación por aplicación de pólizas.
4120 | FILA_4120 | AE A PAD 2011 CICLO II vigencia 2010 COLEGIO TOMAS RUEDA VARGAS- NIVEL CENTRAL | 1.2.2. Seguimiento plan de mejoramiento vigencia 2011. | 1.4.2. Fiscal . en relación con los inventarios a cargo de la SED . se presenta un presunto daño al patrimonio por valor de $16.184.887.04 diez y seis millones . ciento ochenta y cuatro mil ochocientos ochenta y siete pesos con cuatro centavos.Valorada la respuesta . se confirma el hallazgo administrativo con presunta incidencia fiscal a cargo del Auxiliar Administrativo . el cual se trasladará a la Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva para lo pertinente. De igual forma . el hallazgo administrativo se mantiene como a cargo del colegio y de la SED para que se determinen las acciones correctivas correspondientes . orientadas a la solicitud de los elementos hurtados por parte del colegio y la remisión de los mismos por parte de la Dirección de Dotaciones Escolares de la SED. Las mismas deben incluirse en el Plan de Mejoramiento a presentar para seguimiento posterior. | Solicitar mediante oficio a la Dirección de Dotaciones Escolares de la SED la reposición de los elementos hurtados y la remisión de los mismos al colegio | Apropiación de recursos para la reposición /sobre presupuesto SED | Realizar la reposición de los elementos de laboratorio a la institución | DOTACIONES ESCOLARES DE LA SED | DOTACIONES ESCOLARES DE LA SED Y RECTORIA | Presupuestales y gestión humana | 2011/09/21 | 2011/12/20 | SE CONSTITUYÓ CDP No. 3821 DE 30-10-2012 POR VALOR DE $637.034.594 | 100 | EN ATENCIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO EN CABEZA DE LA DDE Y LOS COMPROMISOS QUE SE DERIVAN DE ELLO . SE APORTA LA TERRITORIALIZACIÓN DEL PROCESO EN CURSO No. SED-SA-SI-DDE-063-2012 CUYO OBJETO ES SUMINISTRAR ELEMENTOS . MATERIALES Y EQUIPOS PARA LA DOTACIÓN DE LOS LABORATORIOS DE FÍSICA . QUÍMICA Y CIENCIAS NATURALES A LOS COLEGIOS DEL DISTRITO CAPITAL . EN ESTE PROCESO SE HA IDENTIFICADO QUE LA REPOSICIÓN DE LOS ELEMENTOS CON DESTINO AL COLEGIO ASCIENDEN A UN VALOR DE $27.766.863 .64. SE PORTAN EVIDENCIAS A FOLIOS 166 A 172. EN CONSECUENCIA . LA DDE SOLICITA RESPETUOSAMENTE EL CIERRE DEL HALLAZGO RESPECTO DE NUESTRA COMPETENCIA.
4130 | FILA_4130 | AE A PAD 2011 CICLO II SED NIVEL CENTRAL vigencia 2010 COLEGIO CRISTOBAL COLON | 1.1.3.2 COLEGIO CRISTOBAL COLÓN | 1.1.3.2. La SED efectuó extemporáneamente la transferencia de los recursos para la elaboración de los carnés estudiantiles a los Fondos de Servicios Educativos de las IED. | 1. Apropiar los recursos para el proyecto y el componente para el 2012 . para la carnetización escolar. 2. Expedir la resolución de gratuidad antes de la segunda semana de febrero . en donde se reglamentará y autorizará el giro de los recursos para la carnetización escolar . antes de la segunda semana de febrero. 3 . Antes de finalizar el mes de marzo a la validación de la matrícula y expedida la resolución de gratuidad . se realizará el giro a las instituciones educativas para que éstas realicen la carnetización de los estudiantes. 4. Las instituciones educativas carnetizarán a todos los estudiantes antes del día 30 del mes de marzo. *En las instituciones educativas donde se haya implementado la tarjeta inteligente . se haya verificado su funcionamiento y se determine que ésta identifica suficientemente como estudiante a un alumno . no será procedente hacer entrega del carné estudiantil. | 1 . 2 y 3 Acciones ejecutadas / acciones 4. Alumnos Carnetizados en la institución / Alumnos Matriculados en la institución | 100 alumnos carnetizados en la Institución | Institución Educativa - Dirección Financiera - Dirección de Cobertura - Oficina Asesora de Planeación | Institución Educativa - Dirección Financiera - Dirección de Cobertura - Oficina Asesora de Planeación | Humano . técnico y presupuestal | 2011/09/20 | 2012/04/30 | A partir del presupuesto aprobado para el proyecto y el componente para el 2012 . y teniendo en cuenta la Resol 4807 de dic/11 del MEN . la SED apropiará los recursos para la carnetización escolar . se expedirà la resolución de gratuidad . en donde se reglamentará y autorizará el giro de los recursos para la carnetización escolar. | 100 | Los soportes correspondientes se encuentran en el archivo de la Dirección de Cobertura. tales como las resoluciones No. 4807 de dic/11 del MEN Por la cual se establecen las condiciones de aplicación de la gratuidad educativa para los estudiantes de educación preescolar . primaria . secundaria y media de las instituciones educativas estatales y se dictan otras disposiciones para su implementación . La Resolución 327 del 09 de febrero de 2011 . Por la cual se modifica la Resolución 2580 de Octubre de 2009 . por la cual se establece la gratuidad total en el Sistema Educativo Oficial de Bogotá y se dictan otras disposiciones . Resolución No. 0094 del 13 de agosto de 2012. Por la cual se autoriza el primer giro de recursos del proyecto 897 Niños y niñas estudiando componente Gratuidad Educativa a los colegios en concesión para la vigencia 2012. y los FURC mediante los cuales se giró a los colegios contratados por concepto de gratuidad . se toma como ejemplo el desembolso realizado al Liceo Manuel Elkin Patarrollo de la localidad 7 . fuente 02 otros distrito . subsidio de la demanda . gratuidad (carnet . agenta . sistematización...) los FURC de las demás instituciones se encuentran en el archivo de la Dirección de Cobertura.
4140 | FILA_4140 | AE A PAD 2011 CICLO II SED NIVEL CENTRAL COLEGIO TOMAS RUEDA VARGAS vigencia 2010 | 1.2.5. Evaluación sistema de control interno proceso de contratación | 1.2.5.1. Hallazgo: Desactualización del manual de contratación de la institución educativa.La Ley 715 de 2001 asignó al Consejo Directivo en el párrafo tercero . cuarto y quinto del artículo 13 Procedimientos de contratación de los Fondos de Servicios Educativos . la facultad para reglamentar la compras y la contratación cuando supere los 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes: Con estricta sujeción a los principios y propósitos enunciados en el primer inciso de este artículo . y a los reglamentos de esta Ley . el Consejo Directivo de cada establecimiento podrá señalar . con base en la experiencia y en el análisis concreto de las necesidades del establecimiento . los trámites . garantías y constancias que deben cumplirse para que el rector o director celebre cualquier acto o contrato que cree . extinga o modifique obligaciones que deban registrarse en el Fondo . y cuya cuantía sea inferior a veinte (20) salarios mínimos mensuales. El Consejo puede exigir . además . que ciertos actos o contratos requieran una autorización suya específica . (Resaltado fuera de texto). | Actualización del manual de contratación de la SED | No de acciones realizadas/ total acciones programadas | A marzo 30 de 2012 expedirnuevo Manual de Contratación de la SED | Dirección de Contratación | Director de Contratación (Magaly Cala Rodríguez) | Humanos y técnicos | 2011/09/15 | 2012/09/30 | SE HAN REALIZADO REUNIONES PARA ADELANTR LA ACTUALIZACION DE LOS PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCION DE CONTRATACION | 90 | SE ENCUENTRA EN APROBACION . REVISION Y E IMPLEMENTACION EL PROYECTO DE MANUAL INTEGRADO DE CONTRATACION Y SUS PROCEDIMIENTOS |  | Se pròrroga por seis meses adicionales para la actualizaciòn del Manual Integrado de Contrataciòn segùn autorización RAD. E-2012-85799 del 8-05-12. fecha de terminación antes de autorizar la pròrroga 2012-03-30
4150 | FILA_4150 | AE A PAD 2011 CICLO II SED NIVEL CENTRAL COLEGIO TOMAS RUEDA VARGAS vigencia 2010 | 1.2.5. Evaluación sistema de control interno proceso de contratación | 1.2.5.3. Hallazgo: Direccionamiento estratégico a mejorar en el proceso de Contratación.En cumplimiento de las normas contractuales vigentes . Leyes 80 de 1993 . 1150 de 2007 . 715 de 2001 . los Decretos 2474 y 4791 de 2008 . la Guía de Apoyo 2007 de la Secretaría de Educación y el reglamento de Contratación adoptado por el Consejo Directivo . el Sistema Integrado de Gestión Contractual debe mejorar el proceso en los siguientes temas: | Prestar la asesoria necesaria en materia contractual en la actualización del manual apoyo a las Instituciones Educativas Distritales a cargo de la Dirección Financiera y emitir circulares respecto a temas contractuales como estatuto anticorrupción . garantías . entre otros. (Actualización Manual de contratación SED) | No de acciones realizadas/ total acciones programadas | A septiembre 30 de 2011 expedir la circular | Dirección de Contratación | Director de Contratación (Magaly Cala Rodríguez) | Humanos y técnicos | 2011/09/15 | 2012/09/30 | SE REALIZO LA EXPEDICION DE CIRCULARES Y/O MEMORANDOS SOBRE EL TEMA DE POLIZAS SEGURIDD SOCIAL Y OBSERVANCIA AL ESTATUTO ANTICORRUPCION | 90 | SE EXPIDIO LA CIRCULAR No. 014 02-11-11 APROBACION POLIZAS Y SEGURIDAD SOCIAL Y MEDIANTE MEMORANDO 03-08-2011 OBSERVANCIA DEL ESTATUTO ANTICORRUPCION- INFORMACION QUE SE ENCUENTRA PUBLICADA EN LA INTRASED . LA CUAL SE ENCUENTRA PARA SER CONSULTADA POR TODA LA ENTIDAD. SE ENCUENTRA EN APROBACION . REVISION Y E IMPLEMENTACION EL PROYECTO DE MANUAL INTEGRADO DE CONTRATACION Y SUS PROCEDIMIENTOS |  | Se pròrroga por seis meses adicionales para la actualizaciòn del Manual Integrado de Contrataciòn segùn autorización RAD. E-2012-85799 del 8-05-12. fecha de terminación antes de autorizar la pròrroga 2012-03-31
4160 | FILA_4160 | AE A PAD 2011 CICLO II SED NIVEL CENTRAL COLEGIO TOMAS RUEDA VARGAS vigencia 2010 | 1.2.5. Evaluación sistema de control interno proceso de contratación | 1.2.5.4. Hallazgo: Contrato de tienda escolar 2010-2011 Con base en la Resolución SED 219 de 2009 . la Convocatoria para el arrendamiento de los espacios destinados al servicio de restaurante . cafetería . tienda escolar . útiles escolares y artículos de aseo e higiene personal se abrió el 19 de noviembre de 2009 y la Selección se realizó en Acta de Consejo Directivo No.011 del 01 de diciembre de 2009. De cinco (5) propuestas presentadas . el Consejo Directivo adjudicó a William Romero. El canon de arrendamiento diario establecido en los pliegos fue de $50 mil pesos . por un año académico. | La Dirección Financiera con el apoyo de los profesionales de apoyo de cada localidad y funcionarios del área . realizara capacitación a Consejos Directivos . ordenadores del gasto y pagadores sobre el procedimiento de los recaudos mensuales que perciba el colegio a través de los fondos de servicios educativos . como fruto del contrato de tienda escolar y sobre la normatividad vigente | Evento de capacitación programado/ Evento de capacitación desarrollado | a 30 de junio de 2012 haber realizado procesos de capacitacion en el colegio sobre los temas objeto del hallazgo y demás temas inherente a sus funciones | DIRECCIÓN FINANCIERA | DIRECCIÓN FINANCIERA Y PROFESIONALES DE APOYO | RECURSO HUMANO | 2011/10/18 | 2012/06/15 |  | 100 | La Dirección Financiera continuará brindando asesoria y capacitación a los consejos directivos . ordenadores del gasto y pagadores en el tema de tienda escolar . teniendo en cuenta la normatividad vigente
4170 | FILA_4170 | AE A PAD 2011 CICLO II SED NIVEL CENTRAL COLEGIO TOMAS RUEDA VARGAS vigencia 2010 | 1.2.5. Evaluaci{on al Sistema de Control Interno Procesos de Contrataci{on | 1.2.5.5. Se encontró que la SED transfirió extemporáneamente los recursos a los Fondos de Servicios Educativos de los colegios Oficiales del Distrito que hacen parte del Sistema Educativo Oficial del Distrito Capital. | 1. Apropiar los recursos para el proyecto y el componente para el 2012 . para la carnetización escolar. 2. Expedir la resolución de gratuidad antes de la segunda semana de febrero . en donde se reglamentará y autorizará el giro de los recursos para la carnetización escolar . antes de la segunda semana de febrero. 3 . Antes de finalizar el mes de marzo a la validación de la matrícula y expedida la resolución de gratuidad . se realizará el giro a las instituciones educativas para que éstas realicen la carnetización de los estudiantes. 4. Las instituciones educativas carnetizarán a todos los estudiantes antes del día 30 del mes de marzo. *En las instituciones educativas donde se haya implementado la tarjeta inteligente . se haya verificado su funcionamiento y se determine que ésta identifica suficientemente como estudiante a un alumno . no será procedente hacer entrega del carné estudiantil. | 1 . 2 y 3 Acciones ejecutadas / acciones 4. Alumnos Carnetizados en la institución / Alumnos Matriculados en la institución | 100 alumnos carnetizados en la Institución | Institución Educativa - Dirección Financiera - Dirección de Cobertura - Oficina Asesora de Planeación | Institución Educativa - Dirección Financiera - Dirección de Cobertura - Oficina Asesora de Planeación | Humano . técnico y presupuestal | 2011/09/20 | 2012/04/30 | A partir del presupuesto aprobado para el proyecto y el componente para el 2012 . y teniendo en cuenta la Resol 4807 de dic/11 del MEN . la SED apropiará los recursos para la carnetización escolar . se expedirà la resolución de gratuidad . en donde se reglamentará y autorizará el giro de los recursos para la carnetización escolar. | 100 | Los soportes correspondientes se encuentran en el archivo de la Dirección de Cobertura. tales como las resoluciones No. 1288 de 2010 y a Resol 4807 de dic/11 del MEN.
4180 | FILA_4180 | AE A PAD 2011 CICLO II SED NIVEL CENTRAL COLEGIO ORLANDO HIGUITA vigencia 2010 | 1.3.3.1.COLEGIO ORLANDO HIGUITA | 1.3.3.1. La SED efectuó extemporáneamente la transferencia de los recursos para la elaboración de los carnés estudiantiles a los Fondos de Servicios Educativos de las IED. | 1. Apropiar los recursos para el proyecto y el componente para el 2012 . para la carnetización escolar. 2. Expedir la resolución de gratuidad antes de la segunda semana de febrero . en donde se reglamentará y autorizará el giro de los recursos para la carnetización escolar . antes de la segunda semana de febrero. 3 . Antes de finalizar el mes de marzo a la validación de la matrícula y expedida la resolución de gratuidad . se realizará el giro a las instituciones educativas para que éstas realicen la carnetización de los estudiantes. 4. Las instituciones educativas carnetizarán a todos los estudiantes antes del día 30 del mes de marzo. *En las instituciones educativas donde se haya implementado la tarjeta inteligente . se haya verificado su funcionamiento y se determine que ésta identifica suficientemente como estudiante a un alumno . no será procedente hacer entrega del carné estudiantil. | 1 . 2 y 3 Acciones ejecutadas / acciones 4. Alumnos Carnetizados en la institución / Alumnos Matriculados en la institución | 100 alumnos carnetizados en la Institución | Institución Educativa - Dirección Financiera - Dirección de Cobertura - Oficina Asesora de Planeación | Institución Educativa - Dirección Financiera - Dirección de Cobertura - Oficina Asesora de Planeación | Humano . técnico y presupuestal | 2011/09/20 | 2012/04/30 | A partir del presupuesto aprobado para el proyecto y el componente para el 2012 . y teniendo en cuenta la Resol 4807 de dic/11 del MEN . la SED apropiará los recursos para la carnetización escolar . se expedirà la resolución de gratuidad . en donde se reglamentará y autorizará el giro de los recursos para la carnetización escolar. | 100 | de acuerdo a la responsabilidad que a el colegio le compete se ejecutaron los recurso para la elaboracion de los carnes
4190 | FILA_4190 | AE A PAD 2011 CICLO II SED NIVEL CENTRAL COLEGIO TOMAS RUEDA VARGAS vigencia 2010 | 1.2.2. Seguimiento plan de mejoramiento vigencia 2011. | 1.4.2. Fiscal . en relación con los inventarios a cargo de la SED . se presenta un presunto daño al patrimonio por valor de $16.184.887.04 diez y seis millones . ciento ochenta y cuatro mil ochocientos ochenta y siete pesos con cuatro centavos.Valorada la respuesta . se confirma el hallazgo administrativo con presunta incidencia fiscal a cargo del Auxiliar Administrativo . el cual se trasladará a la Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva para lo pertinente. De igual forma . el hallazgo administrativo se mantiene como a cargo del colegio y de la SED para que se determinen las acciones correctivas correspondientes . orientadas a la solicitud de los elementos hurtados por parte del colegio y la remisión de los mismos por parte de la Dirección de Dotaciones Escolares de la SED. Las mismas deben incluirse en el Plan de Mejoramiento a presentar para seguimiento posterior. | La DDE . realizará seguimiento a la aprobación al preproyecto de presupuesto a fecha 20 de dic /2011 De acuedo con la disponibilidad presupuestal aprobada para la vigencia 2012 se procederá a realizar la adquisición de los elementos a reponer y en la eventualidad de no contar con los recursos necesarios la Administración realizará las acciones a que halla lugar para obtener la disponibilidad requerida para la reposición de los bienes | elementos entregados/elementos a reponer | 41090 DT | Dirección Dotaciones Escoalres | Director Dotaciones Escolares Profesional encargado del Área de Dotaciones | Financiero | 2011/10/01 | 2012/12/30 | ELEMENTOS ENTREGADOS AL COLEGIOS EN CALIDAD DE REPOSICIÓN | 60 | EN RELACIÓN CON EL PROCESO EN CURSO No. SED-SA-SI-DDE-063-2012 CUYO OBJETO ES SUMINISTRAR ELEMENTOS . MATERIALES Y EQUIPOS PARA LA DOTACIÓN DE LOS LABORATORIOS DE FÍSICA . QUÍMICA Y CIENCIAS NATURALES A LOS COLEGIOS DEL DISTRITO CAPITAL . POR MEDIO DEL CUAL SE REALIZARÁ LA REPOSICIÓN DE LOS ELEMENTOS CON DESTINO AL COLEGIO POR UN VALOR DE $27.766.863 .64 . SE DEBE ACOTAR QUE EL CRONOGRAMA DEL PROCEESO CONTEMPLA COMO FECHA DE ADJUDICACIÓN EL MES DE FEBRERO DE 2013 . INICIO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DURANTE MARZO DE 2013 Y SE PREVÉ QUE FINALICE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO HACIA EL MES DE JUNIO DE 2013.
4200 | FILA_4200 | AE A PAD 2011 CICLO II SED NIVEL CENTRAL COLEGIO MANUELA BELTRÁN vigencia 2010 | 1.6.3.1. COLEGIO MANUELA BELTRAN | 1.6.3.1. La SED efectuó extemporáneamente la transferencia de los recursos para la elaboración de los carnés estudiantiles a los Fondos de Servicios Educativos de las IED. | 1. Apropiar los recursos para el proyecto y el componente para el 2012 . para la carnetización escolar. 2. Expedir la resolución de gratuidad antes de la segunda semana de febrero . en donde se reglamentará y autorizará el giro de los recursos para la carnetización escolar . antes de la segunda semana de febrero. 3 . Antes de finalizar el mes de marzo a la validación de la matrícula y expedida la resolución de gratuidad . se realizará el giro a las instituciones educativas para que éstas realicen la carnetización de los estudiantes. 4. Las instituciones educativas carnetizarán a todos los estudiantes antes del día 30 del mes de marzo. *En las instituciones educativas donde se haya implementado la tarjeta inteligente . se haya verificado su funcionamiento y se determine que ésta identifica suficientemente como estudiante a un alumno . no será procedente hacer entrega del carné estudiantil. | 1 . 2 y 3 Acciones ejecutadas / acciones 4. Alumnos Carnetizados en la institución / Alumnos Matriculados en la institución | 100 alumnos carnetizados en la Institución | Institución Educativa - Dirección Financiera - Dirección de Cobertura - Oficina Asesora de Planeación | Institución Educativa - Dirección Financiera - Dirección de Cobertura - Oficina Asesora de Planeación | Humano . técnico y presupuestal | 2011/09/20 | 2012/04/30 | A partir del presupuesto aprobado para el proyecto y el componente para el 2012 . y teniendo en cuenta la Resol 4807 de dic/11 del MEN . la SED apropiará los recursos para la carnetización escolar . se expedirà la resolución de gratuidad . en donde se reglamentará y autorizará el giro de los recursos para la carnetización escolar. | 100 | Los soportes correspondientes se encuentran en el archivo de la Dirección de Cobertura. tales como las resoluciones No. 1288 de 2010 y a Resol 4807 de dic/11 del MEN.
4210 | FILA_4210 | AE A PAD 2011 CICLO II SED NIVEL CENTRAL COLEGIO MANUELA BELTRÁN vigencia 2010 | 1.6.5. Evaluación del área de almacén e inventarios | 1.6.5.1. Hallazgo: En relación con la sala de mecanografía . se detectó que está dotada con 42 máquinas de escribir manuales . en pésimo estado de conservación . debido a su uso y obsolescencia . la mayoría no funcionan. Lo enunciado tiene origen en no realizar mantenimiento . ni remplazar las máquinas . que se suponen necesarias para la función pedagógica en el colegio . dado su énfasis como institución técnica y comercial. Lo enunciado configura un hallazgo administrativo a cargo de la IED y la SED por incumplir lo normado en la Ley 87 de 1993 . artículo 2 . literales a y c y tiene como consecuencias deficiencias en la instrucción a impartir sobre el tema a los estudiantes. | La DDE . realizará seguimiento a la aprobación al preproyecto de presupuesto a fecha 20 de dic /2011 De acuedo con la disponibilidad presupuestal aprobada para la vigencia 2012 se procederá a realizar la adquisición de los elementos a reponer y en la eventualidad de no contar con los recursos necesarios la Administración realizará las acciones a que halla lugar para obtener la disponibilidad requqrida para kla reposición de los bienes | elementos entregados/elementos a reponer | 41090 DT | Dirección Dotaciones Escoalres | Director Dotaciones Escolares Profesional encargado del Área de Dotaciones | Financiero | 2011/10/01 | 2012/12/12 | LA DDE DOTÓ AL COLEGIO CON EQUIPOS DE CÓMPUTO EN REEMPLAZO DE MÁQUINAS DE ESCRIBIR ELÉCTRICAS. | 100 | LA SED DOTÓ AL COLEGIO ENTRE EL AÑO 2011 Y 2012 DE 60 EQUIPOS DE COMPUTO (50-2011 . 10-2012). SE APORTA EL REPORTE DE INVENTARIO POR ELEMENTO PARA COMPUTADORES DE ESCRITORIO Y EL REPORTE DE INVENTARIO POR ELEMENTO PARA PORTÁTILES. POR EFECTO DE LA ARMONIZACION PRESUPUESTAL REDP ASUMIRÁ EN ADELANTE LA PROVISIÓN DE ESTOS ELEMENTOS DE ACUERDO CON LAS RESOLUCIONES 1650 DE 2012 . DEROGADA POR LA RESOLUCIÓN 2923 DE 2012 DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL. EN CONSECUENCIA . LA DDE SOLICITA RESPETUOSAMENTE EL CIERRE DEL HALLAZGO RESPECTO DE NUESTRA COMPETENCIA.
4220 | FILA_4220 | AE A PAD 2011 CICLO II SED NIVEL CENTRAL GONZALO ARANGO vigencia 2010 | 1.5.4. Evaluación a la contratación | 1.5.4.1. Para la vigencia 2010 . no se contrató el tema de carnés para los estudiantes y personal docente y administrativo . por cuanto los recursos llegaron al colegio con la Resolución 2092 del 31/08/10 por $2.511.000 (Carnés) . confrontando con el extracto bancario de la cuenta de ahorros 237033014 de Banco de Bogotá se evidenció el ingreso de $2.511.000 el 19/09/10 . recursos que se incorporaron al presupuesto mediante Acuerdo de consejo directivo No.18 del 16/11/10 (Adición). El 10/12/10 . se suscribió el contrato No. 62 mediante el cual se contrata el suministro de 2.511 carnés estudiantiles para la vigencia 2011 . por $2.511.000. | La SED dentro del sistema de apoyo escolar creó un módulo para la importación de fotografías a la base de datos del sistema que permite la generación e impresión de los carné estudiantiles . por parte de la Institucion Educativa . debido a la no asignación de recursos al componente de carnetización para el año 2011. Mediante Memorando Interno 039608 de marzo 10 de 2011 . se informó a las instituciones educativas . a los Directores Locales y a los profesionales de información sobre la aplicabilidad del módulo. Igualmente se brindó capacitación para el manejo del mismo . a las instituciones que lo requirieron . De no asignarse recursos al componente para el año lectivo 2012 . se tiene previsto continuar con el uso del módulo. | Alumnos Carnetizados en la institución / Alumnos Matriculados en la institución | 100 alumnos carnetizados en la Institución | Institución Educativa - Dirección Financiera - Dirección de Cobertura - Oficina Asesora de Planeación | Institución Educativa - Dirección Financiera - Dirección de Cobertura - Oficina Asesora de Planeación | Humano . técnico y presupuestal | 2011/09/20 | 2012/09/20 | A partir del presupuesto aprobado para el proyecto y el componente para el 2012 . y teniendo en cuenta la Resol 4807 de dic/11 del MEN . la SED apropiará los recursos para la carnetización escolar . se expedirà la resolución de gratuidad . en donde se reglamentará y autorizará el giro de los recursos para la carnetización escolar. | 100 | Los soportes correspondientes se encuentran en el archivo de la Dirección de Cobertura. tales como las resoluciones No. 1288 de 2010 y a Resol 4807 de dic/11 del MEN.
4230 | FILA_4230 | AE A PAD 2011 CICLO II SED NIVEL CENTRAL Colegio Cristobal Colón vigencia 2010 | 1.1.5.Evaluación área Almacén e Inventarios | 1.1.5.2. Hallazgo. De otra parte . el módulo de cargue para la instalación de SI Capital . con el cual se está implementado este aplicativo en las IED para el manejo de inventarios . no permite que se genere el mismo inventario bajo la responsabilidad de dos o más funcionarios y/o docentes . caso que se presenta en las IED . en razón de la rotación de aulas que se registra en los colegios . lo cual implica que se tenga que cargar el mismo inventario bajo la responsabilidad de varias personas . en la medida en que presente la ocupación de las aulas en diferentes tiempos . por varios docentes. Lo enunciado configura un hallazgo con incidencia administrativa . bajo responsabilidad de la SED . por cuanto esto conlleva el no cumplir con lo reglado por la ley 87 de 1993 . artículo 2 . literales a y e . por cuanto dificulta el correcto control de los bienes y recursos de la IED y la SED y la aplicación de medidas para prevenir riesgos que los afecten. La SED en su respuesta corrobora lo afirmado en el hallazgo administrativo . por lo tanto se confirma y las acciones correctivas sobre el tema se deben incluir en el plan de mejoramiento a presentar puede conducir a que no se modifiquen oportunamente los procedimientos de control Interno y a que no se determinen los controles preventivos y detectivos . generando con ello riesgo potencial en los procesos ejecutados. El tema debe abordar la actualización de los métodos para el ejercicio auditor micro y macro y las diferentes componentes de integralidad. | Realizar un análisis de la pertinencia del arreglo del software en caso de resultar positivo el análisi anterior . se hará un contrato de mantenimiento para el aplicativo SI capital en el que se incluya el arreglo del problema que generó el hallazgo . y en caso de ser negativo se implementará uso de las bitácoras correspondiente a los inventarios compartidos en los diferentes colegios del distrito . pues el sistema SICAPITA . no tiene diseñado formato para más de un responsable | Totalidad de inventarios generandose correctamente Cumplimiento de bitácoras/ Colegios Programados | 01/06/2012 21/12/2012 realizar informe de sguimiento | Oficina Administrativa de REDP Dirección de Dotaciones Escolares y Oficina Administrativa de REDP | Profesionales especializados | Humanos y técnicos | 2012/05/01 | 2012/06/30 | La Dirección Financiera a través del profesional de apoyo . asesora y capacita a los responsables en la administración de los recursos del FSE conforme a la normatividad vigente y establecida para ellos.CUMPLIMIENTO DE GENERACIÓN DE INVENTARIOS CON APOYO DE UNA BITÁCORA. | 100 | La Dirección Financiera continuará brindando asesoria y capacitación a los consejos directivos . ordenadores del gasto y pagadores en el tema de tienda escolar . teniendo en cuenta la normatividad vigente. Para el segundo semestre de la vigencia 2012 . la Dirección Financiera contrató al profesional Rafael Humberto Bernal Sánchez para asesorar y capacitar a los responsables en la administración de los recursos del FSE de la localidad de San Cristóbal.EN CUANTO AL INVENTARIO DE FSE EL COLEGIO SE ENCUENTRA AL DÍA EN SALDOS CONTABLES E INVENTARIO INDIVIDUAL REPORTADO A LA DDE. EL COLEGIO REPORTA QUE LLEVA UN CONTROL DE BITÁCORA PARA LAS AULAS DE INFORMÁTICA. EN CONSECUENCIA . LA DDE SOLICITA RESPETUOSAMENTE EL CIERRE DEL HALLAZGO RESPECTO DE NUESTRA COMPETENCIA.
4240 | FILA_4240 | AE A PAD 2011 CICLO II SED NIVEL CENTRAL COLEGIO ORLANDO HIGUITA vigencia 2010 | 1.3.5.Evaluación al área Almacén e Inventarios | 1.3.5.2.De otra parte . el módulo de cargue para la instalación de SICapital . con el cual se está implementado este aplicativo en las IED para el manejo de inventarios . no permite que se genere el mismo inventario bajo la responsabilidad de dos o más funcionarios y/o docentes . caso que se presenta en las IED . en razón de la rotación de aulas que se registra en los colegios . lo cual implica que se tenga que cargar el mismo inventario bajo la responsabilidad de varias personas . en la medida en que presente la ocupación de las aulas en diferentes tiempos . por varios docentes. Lo enunciado configura un hallazgo con incidencia administrativa . bajo responsabilidad de la SED . por cuanto esto conlleva el no cumplir con lo reglado por la ley 87 de 1993 . artículo 2 . literales a y e . por cuanto dificulta el correcto control de los bienes y recursos de la IED y la SED y la aplicación de medidas para prevenir riesgos que los afecten. La respuesta dada por la SED confirma el hallazgo enunciado . las respectivas acciones correctivas deberán ser incluidas en el plan de mejoramiento a formular | Realizar un análisis de la pertinencia del arreglo del software en caso de resultar positivo el análisi anterior . se hará un contrato de mantenimiento para el aplicativo SI capital en el que se incluya el arreglo del problema que generó el hallazgo . y en caso de ser negativo se implementará uso de las bitácoras correspondiente a los inventarios compartidos en los diferentes colegios del distrito . pues el sistema SICAPITA . no tiene diseñado formato para más de un responsable | Totalidad de inventarios generandose correctamente | al 28 de febrero de 2012 dar cumplimiento al 100 de lo propuesto | Oficina Administrativa de REDP | Profesionales especializados | Humanos y técnicos | 2012/05/01 | 2012/06/30 | La DDE confirma que para ejercer control se tiene el manejo de bitácoras . las cuales evidencian el seguimiento y control de bienes entregados a los espacios que son compartidos por varios responsables . además como se puede observar en los inventarios individuales se tiene la firma de los responsables del área. Como plan de mejoramiento se define que al lado de la firma del responsable se tendrá el nombre legible del mismo. Técnicamente es importante aclarar que no se adelantaran ajustes tecnicos dado que la estructura básica del sistema contempla que la asignación de bienes se haga a un único responsable tal como fue solicitado por el área funcional en cumplimiento a la normatividad legal vigente . adelantar un cambio sobre este requerimiento implicaria un alto impacto en el cumplimiento del procedimiento establecido por el área funcional y normatividad legal vigente. | 100 | La DDE confirma que para ejercer control se tiene el manejo de bitácoras . las cuales evidencian el seguimiento y control de bienes entregados a los espacios que son compartidos por varios responsables . además como se puede observar en los inventarios individuales se tiene la firma de los responsables del área. Como plan de mejoramiento se define que al lado de la firma del responsable se tendrá el nombre legible del mismo. Técnicamente es importante aclarar que no se adelantaran ajustes tecnicos dado que la estructura básica del sistema contempla que la asignación de bienes se haga a un único responsable tal como fue solicitado por el área funcional en cumplimiento a la normatividad legal vigente . adelantar un cambio sobre este requerimiento implicaria un alto impacto en el cumplimiento del procedimiento establecido por el área funcional y normatividad legal vigente.
4250 | FILA_4250 | AE A PAD 2011 CICLO II SED NIVEL CENTRAL COLEGIO ORLANDO HIGUITA vigencia 2010 | 1.3.5.Evaluación al área Almacén e Inventarios | 1.3.5.3. Desde diciembre de 2007 se inició el procedimiento administrativo por la IED con miras a lograr la reposición de bienes que fueron hurtados de la IED según consta en denuncia interpuesta el 20 de dicho mes y año. La IED informó los hechos oportunamente a la SED . se logró una reposición parcial de la mayoría de los elementos . que fueron entregados en 2010. Sin embargo . quedan pendientes de reponer . según solicitud hecha por la rectoría del colegio a la Dirección de Dotaciones Escolares de la SED con oficio de radicación I-2011- 044813 del 19 de agosto de 2011 . los siguientes elementos: … 2 monitores LCD 17 . 21 Tarjetas recuperadoras . 2 Diademas Y 1 Scaner HP… . | La DDE . realizará seguimiento a la aprobación al preproyecto de presupuesto a fecha 20 de dic /2011 De acuedo con la disponibilidad presupuestal aprobada para la vigencia 2012 se procederá a realizar la adquisición de los elementos a reponer y en la eventualidad de no contar con los recursos necesarios la Administración realizará las acciones a que halla lugar para obtener la disponibilidad requerida para la reposición de los bienes | elementos entregados/elementos a reponer | 41090 DT | Dirección Dotaciones Escoalres | Director Dotaciones Escolares Profesional encargado del Área de Dotaciones | Financiero | 2011/10/01 | 2012/12/12 | SE REALIZÓ LA REPOSICIÓN MEDIANTE LA AFECTACIÓN DE LA PÓLIZA CORRESPONDIENTE. | 100 | LA SED A TRAVÉS DE LA DDE REALIZÓ LA REPOSICIÓN EL DÍA 19 DE OCTUBRE DE 2010 DE LOS ELEMENTOS A TRAVÉS DE LA AFECTACIÓN DE LA PÓLIZA DE TODO RIESGO Y DAÑO MATERIAL NÚMERO 7200000256 DE QBE VIGENTE A LA ÉPOCA DE LOS HECHOS EN SU PROGRAMA DE SEGUROS. POR LO TANTO SE SOLICITA REESPETUOSAMENTE EL CIERRE DEL HALLAZGO.
4260 | FILA_4260 | AE A PAD 2011 CICLO II SED NIVEL CENTRAL COLEGIO ORLANDO HIGUITA vigencia 2010 | 1.3.6. Evaluación dela Infraestructura . Dotación y otros temas | 1.3.6.2. Una Docente voluntaria del comedor escolar de la IED Orlando Higuita presentó en agosto de 2011 a rectoría un informe en relación con la problemática identificada con el uso de la Tarjeta Ciudadana Bogotá Ciudad Capital implementada por la Secretaría de Hacienda como instrumento tecnológico para el control y acceso a varios servicios del Distrito . entre ellos a los comedores escolares. Como causas de las dificultades presentadas en el uso de la citada Tarjeta la Docente enuncia . entre otras . las siguientes: … Dentro de la práctica diaria . no todos los estudiantes poseen la tarjeta por varias razones dentro de las que se destacan: • No asistieron los días de enrolamiento. • Les capturaron foto y huella pero nunca llegó la tarjeta al colegio. • La extraviaron y para adquirirla nuevamente deben reporta la pérdida a la Secretaría de Hacienda . presentar un denuncio formal pero existe inconsistencias en la información y los usuarios van de una entidad a otra perdiendo tiempo por lo que prefieren no seguir el trámite. • Son estudiantes nuevos. Por otra parte . algunos estudiantes no pueden utilizar la tarjeta porque: • No la reconoce el lector. • Los datos que reportó Secretaría de Educación a la Secretaría de Hacienda para la base de datos no fue actualizada . por lo que los estudiantes de quinto del año anterior de la sede B de nuestra Institución que ahora están en sexto de la sede A . el sistema no les permite autenticar el servicio. • La reportaron como extraviada y fue bloqueada pero ya la encontraron. • Les fue suministrada por otro estamento como la Secretaría de Educación por lo que no la reconoce el sistema. Por las razones anteriores . no existe una correspondencia entre el número de desayunos y almuerzos otorgados a los estudiantes y el número de tarjetas registradas diariamente…’ Lo enunciado da lugar a configurar un hallazgo con incidencia administrativa en responsabilidad de la Secretaría de Educación y la Secretaría de Hacienda Distrital . para el caso de esta última . por cuanto el contrato de suministro de la tarjeta en mención fue suscrito por esa entidad; y para el caso de la SED . por cuanto hay inconsistencia en el manejo de las bases de datos y además se infiere incumplimiento a las clausulas de seguimiento y control del respectivo contrato de suministro por las inconsistencias enunciadas en la calidad de las tarjeta . su oportuno suministro y las dificultades para su restitución en caso de pérdida y su reactivación cuando han sido bloqueadas . además de la otras inconsistencias enunciadas en cuanto a su utilidad y uso práctico. Además de incumplirse las cláusulas de seguimiento y control del respetivo contrato . también se transgrede lo normado en la Ley 87 de 1993 . artículo 2 . literales a . b . c . e y f. Esto tiene origen en debilidades del sistema de control interno e incumplimiento de los procedimientos de seguimiento y control en la ejecución de los contratos . teniendo como consecuencia la generación de riesgos en la protección de los recursos e incumplimiento de los objetivos previstos para una buena gestión institucional. | Informar a los encargados de la Secretaría de Hacienda . quien es el responsable del sistema . para que realice cobertura total de este servicio Se identificar el área responsable de la SED y hacer el seguimiento de la problematica que se presenta con la Tarjeta ciudadana para informarle y lograr el seguimietno de los casos | de estudiantes con tarjeta ciudadana | al 1 de junio de 2012 dar cumplimiento al 100 de las acciones propuestas | Oficina administativa de REDP | Profesionales especializados | Humanos y técnicos | 2011/09/25 | 2012/03/30 | La Oficina Administrativa de REDP prestó el apoyo técnico y de acompañamiento para ejecutar las tareas necesarias para la implementacion de un Web Service con la Secretaria Distrital de Hacienda . siendo la Secretaria de Hacienda la Entidad que suministra la documentacion que contenia la forma para poder cumplir con los servicios Web con ellos . estas conexiónes quedaron en funcionamiento para el proyecto de la tarjeta ciudadana. La conexión e interacción entre las dos entidades funcionó apropiadamente por todo esto se logró hacer pruebas con varios Colegios. En este momento la oficina Administrativa de REDP tiene el canal y los servicios activos de comunicacion del WEB Service. | 100 | Se Informó a los encargados de la Secretaría de Hacienda . quien es el responsable del sistema . para realizar la cobertura total de este servicio. Se hizo el seguimiento de la problematica que se presentaba con la Tarjeta Ciudadana y se informó a la SHD para realizar los ajustes correspondientes . los cuales fueron incluidos y quedaron disponibles todas las variables acordadas en el web service. La Secretaria de Hacienda a través de la Ingeniera Patricia Ovalle . confirmó que para finalizar el 2012 no contaba con el grupo de ingenieros pioneros de éste proyecto . y se comprometio para el año 2013 realizar el afinamiento del proyecto y lineamientos a trabajar con las Entidades.
4270 | FILA_4270 | AE A PAD 2011 CICLO II SED NIVEL CENTRAL Colegio Cristobal Colón vigencia 2010 | 1.1.6. Evaluación de la Infraestructura . dotación y Otros Temas Colegio Cristobal Colón | 1.1.6.1. En el costado sur oriental del colegio se encontraron seis aulas prefabricadas distribuidas en dos bloques y que están siendo utilizadas para docencia . las condiciones ambientales de funcionamiento de estas aulas son deficientes por cuanto la ventilación es insuficiente y se registran altas temperaturas . no obstante tener tejados aislantes . pero debido a su estado de deterioro no cumplen con su cometido. En uno de estos bloques . la IED tuvo que dotarlo de tejado metálico por el mal estado en que se encontraba el techo aislante e instalar este encima. Los muros . originalmente de material de drywall . debido al estado de deterioro y obsolescencia . han tenido que ser remplazados parcialmente por láminas de madera prensada. Lo enunciado lugar a formular un hallazgo administrativo en cabeza de la SED . por cuanto las condiciones de dichas aulas prefabricadas no cumplen con los estándares mínimos para construcciones escolares establecidos en el Distrito Capital. Lo enunciado tiene origen en las características de las aulas utilizadas e incide desfavorablemente en la calidad de la educación por las condiciones ambientales en que se imparte. | Adelantar un comité extraordinario de mantenimiento en el colegio en el mes de octubre de 2011 . donde se analizará las condiciones actuales de las aulas prefabricadas . para así realizar las reparaciones que conciernen a los muros de las aulas . con respecto a las condiciones de las aulas del costado sur . donde el colegio desarrollo el cambio de cubierta alterando las condiciones iníciales de las aulas . se realizará un plan de choque . con el cual se acometerán las reparaciones respectivas de las mimas . y serán iniciadas a partir del 1 de noviembre de 2011 . una vez se supere la ley de garantías. Alterno a lo anterior se desarrollarán comités de sensibilización para el cuidado de las plantas físicas . por parte del grupo de gestión social de la Dirección de Construcción. | 4 acciones realizadas/ 4 acciones programadas | A mayo de 2012 Contar con el mantenimiento de las áulas prefabricadas por parte del colegio | DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | SANDRA SANTACRUZ | Humanos . técnicos y financieros | 2011/09/20 | 2012/05/30 | se adelanto el ultimo comité de mantenimiento mas no se desarrolló el comite extraordinario solicitado por la SED . se esta a la espera de la fecha para realizar el comité a principios del mes de febrero del 2012. | 30 | Pendiente fecha de comité extraordinario . de acuerdo a la decision que tome la rectora del colegio sobre el retiro de las aulas . y as uvez la diminucion de la matricula por este motivo.
4280 | FILA_4280 | AE A PAD 2011 CICLO II SED NIVEL CENTRAL Orlando Higuita vigencia 2010 | 1.3.6. Evaluación de la infraestructura . dotación y otros temas Colegio Orlando Higuita | 1.3.6.1. El Gerente de Proyecto de la Gerencia e Interventoría de Obra de la Universidad Nacional de Colombia . con referencia al contrato190/2005 Holanda La Libertad IED Orlando Higuita Rojas . en relación con los requerimientos hechos por estabilidad de obra al contratista Consorcio Quijin . efectuados en reiteradas ocasiones sin obtener respuestas positivas del constructor ni de la SED Dirección de Construcciones . en su comunicación CEGG-GRAL-11-0001 del 11/01/11 . dirigida a dicha dependencia de la SED . concluye . entre otros . …Por lo anterior cada uno de los puntos planteados por la rectora del colegio se determina la responsabilidad que debe asumir el Consorcio y la SED . de acuerdo a las siguientes apreciaciones: 1. Falla en el sistema eléctrico: en los oficios enviados al consorcio se solicito la respuesta a las circunstancias actuales y a la fecha no hay respuesta de lo sucedido. 2. Problemas de concreto . enchapes y otras estructuras: responsabilidad del constructor a la fecha no se ha notificado. 4. Las humedades presentes en preescolar . juntas de dilatación y vanos de ventanería son de responsabilidad del constructor. 5. El mejoramiento que requiere el cerramiento perimetral del colegio y la zona de la exterior de preescolar . es responsabilidad de la Secretaría de Educación . por cuanto el constructor realizó la obra de acuerdo a los diseños aprobados. Es necesario establecer que la Interventoría de Obra . realizó las respectivas notificaciones a los problemas presentados y a la fecha no existe respuesta ni compromiso de las mismas . por tal razón la Secretaría de Educación debe iniciar el proceso de aplicación de póliza de estabilidad de obra No GU-014087 . ya que existe el tercer requerimiento sin respuesta clara por parte del Constructor... En la parte eléctrica . se comprobó que existen tomas de corriente regulada en las no se instaló cableado . como en el laboratorio de química . el salón 314 . la portería de recepción entre otros . y el cuarto de bombas carece de corriente regulada. A su oficio el Gerente de Proyecto de Interventoría adjunto los anexos siguientes: Oficio interventoría CEGG-GRL-10-0083 .Oficio interventoría CEGG-GRL-10-0122 . Oficio interventoría CEGG-GRL-10-0145 . Oficio Consorcio Qujin. Y remitió copias a: Sandra Milena Santa Cruz Supervisora SED . Seguros CONFIANZA S.A. PÓLIZA No GU-014087 –RCE 0003830 . Ibeth Yamile Rodríguez – Rectora Colegio Orlando Higuita . Archivo de Gerencia de Proyecto. No obstante que dicha comunicación es del 11 de enero de 2011 . a la fecha de este informe no se tienen evidencias de las actuaciones de la SED ni del Constructor sobre los requerimientos de la Interventoría . lo que conlleva establecer un hallazgo de carácter administrativo bajo responsabilidad de la SED en las instancias involucradas . por no cumplir con los procedimientos establecidos por los respectivos manuales para estos casos . ni atender los requerimientos de la Gerencia de Proyecto e Interventoría de Obra de la Universidad Nacional de Colombia . ni las cláusulas del contrato de obra e interventoría en relación con las obligaciones (...) | se requerirá a la Universidad Nacional nuevamente con copia a la aseguradora Seguros CONFIANZA S.A. PÓLIZA No GU-014087 –RCE 0003830 . para que envien a ésta Dirección . los documentos necesarios para iniciar el proceso de efectividad de la póliza de estabilidad de obra. Además cabe aclarar que la SED ha realizado por parte de la Dirección de Construcción requerimientos a la Universidad Nacional y al Contratísta Consorcio Quijin . con radicados S-110953 sept 2 2008 . S-140793 .10 nov 2008 . S-062558 4 mayo 2009 . S-090790del 7 de julio 2009 . S-103658 5 agosto 2009 . S-016246 8 de febrero 2010 . S-063362 28 abril 2010 . S-170634 17 dic 2010. | 2 acciones realizadas/2 acciones programadas | 30 de septiembre de 2012 . haber terminado el trámite para iniciar la aplicación de póliza de estabilidad de obra | DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | SANDRA SANTACRUZ - INES FAYAD | Humanos . técnicos y financieros | 2011/09/20 | 2012/09/19 | El 21 de Septiembre de 2011 . la Dirección de Construcción envia oficio con radicado S-2011-122038 a la Interventoria de la Universidad Nacional . solicitando las garantias por estabilidad de obra . esta interventoria nos da respuesta con oficio E-2011-227182 . en lo que responden que no tienen la obligacion de atender esas solicitudes y que tampoco cuentan con personal ni recurso para realizar esas labores...... | 30 | Se requiere pronunciamiento y documentación por parte de la interventoria de la Universidad Nacional . para con esos soportes la Secretaria de Educación iniciará el proceso de reclamación por aplicación de pólizas.
4290 | FILA_4290 | AE A PAD 2011 CICLO II SED NIVEL CENTRAL Orlando Higuita vigencia 2010 | 1.3.6. Evaluación de la infraestructura . dotación y otros temas Colegio Orlando Higuita | 1.3.6.3. En la sala de informática destinada para bachillerato . se encontró que está dotada con cuatro soluciones de cinco en uno y 20 monitores . cuenta además con cuarenta sillas no ergonómicas . insuficientes cuando los cursos son de 45 estudiantes y la sala carece de extractores e inyectores de aire . lo que genera altas temperaturas por la deficiente ventilación. Lo descrito configura incumplimiento a lo establecido en el manual de requisitos mínimos de equipamiento escolares establecido por la SED y tiene origen en deficiencias en la renovación de elementos por la SED y la falta de adecuación del aula para solucionar los problemas de ventilación; situaciones que generan riesgos en el proceso educativo que se desarrolla en esa aula . dando lugar a formular un presunto hallazgo administrativo a cargo de la SED. | La DDE . realizará seguimiento a la aprobación al preproyecto de presupuesto a fecha 20 de dic /2011 De acuedo con la disponibilidad presupuestal aprobada para la vigencia 2012 se procederá a realizar la adquisición de los elementos a reponer y en la eventualidad de no contar con los recursos necesarios la Administración realizará las acciones a que halla lugar para obtener la disponibilidad requqrida para kla reposición de los bienes | elementos entregados/elementos a reponer | 41090 DT | Dirección Dotaciones Escoalres | Director Dotaciones Escolares Profesional encargado del Área de Dotaciones | Financiero | 2011/10/01 | 2012/12/12 | CELEBRACIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO NÚMERO 3323 DE 2012. | 100 | LA SED CONTRATÓ EL SUMINISTRO DE LOS ELEMENTOS OBJETO DE HALLAZGO A TRAVÉS DEL CONTRATO 3323 DE 2012 . BIENES QUE SERÁN ENTREGADOS AL COLEGIO ORLANDO HIGUITA DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DE 2013 . DE ACUERDO CON EL CRONOGRAMA ACORDADO ENTRE EL SUPERVISOR Y EL CONTRATISTA. DE ACUERDO CON LO ANTERIOR SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE EL CIERRE DEL HALLAZGO.
4300 | FILA_4300 | AE A PAD 2011 CICLO II SED NIVEL CENTRAL COLEGIO MANUELA BELTRÁN vigencia 2010 | 1.6.2. Evaluación enlace con los cliente- Acciones Ciudadanas Colegio Manuela Beltrá | 1.6.2.1.11. En relación con este último ítem . las condiciones ambientales de funcionamiento de estas aulas dan lugar a formular un hallazgo con incidencia administrativa para la SED . por cuanto las condiciones de dichas aulas prefabricadas no cumplen con los estándares mínimos para construcciones escolares establecidos en el Distrito Capital. Lo enunciado tiene origen en las características de las aulas utilizadas e incide desfavorablemente en la calidad de la educación por las condiciones ambientales en que se imparte. | Adelantar un comité extraordinario de mantenimiento en el colegio en el mes de octubre de 2011 . donde se analizará las condiciones actuales de las aulas prefabricadas . para así realizar las reparaciones que conciernen a la cubierta y al aspecto físico de las aulas en mención . que serán iniciadas a partir del 1 de noviembre de 2011 . una vez se supere la ley de garantías. Alterno a lo anterior se desarrollarán comités de sensibilización para el cuidado de las plantas físicas . por parte del grupo de gestión social de la Dirección de Construcción. | 3 acciones realizadas/ 3 acciones programadas | A enero de 2012 Contar con el mantenimiento de las áulas prefabricadas por parte del colegio | DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | FERNANDO CORTES | Humanos . técnicos y financieros | 2011/09/20 | 2012/01/30 | Se realizo reunion de comité de mantenimiento del Colegio Manuela Beltran el día 28/09/2011. En dicha reunion se priorizo dentro de las necesidades de mantenimiento preventivo y oredictivo de la planta fisica . el mantenimientode cubiertas de las aulas prefabricadas sede A y B y el arreglo de las aulas prefabricadas sede A. Se evidencia acta de reunion y archivo fotografico | 100 | Por lo anteriormente expuesto se solicita al ente de control cerrar el presente hallazgo
4310 | FILA_4310 | AE A PAD 2011 CICLO II SED NIVEL CENTRAL Colegio Antonio Van Uden vigencia 2010 | 1.4.5. Evaluación del área de almacén e Inventarios Colegio Antonio Van Uden | 1.4.5.1. La parte física de la sede B tiene dos aulas prefabricadas y una de ellas tiene el techo roto . y las dos están muy cerca de la avenida principal calle 13 . poniendo en riesgo la seguridad física de los niños. Por lo anterior se configura un hallazgo administrativo. Responsable el colegio y la Secretaria de Educación. | La Dirección de Cosntrucción . adelantará un comité extraordinario de mantenimiento . para analizar en que condiciones se encuentran las áulas y así realizar las reparaciones pertinentes. | 2 acciones realizadas/ 2 acciones programadas | A enero de 2012 Contar con el mantenimiento de las áulas prefabricadas por parte del colegio | DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | MARIA STELLA HERRERA | Humanos . técnicos y financieros | 2011/09/20 | 2012/01/30 | Se realizó visita técnica para autorizar el mantemiento del colegio. Se continua con el mantenimiento preventivo por parte del Colegio | 80 | pendiente realizar mantenimiento del colegio.
4320 | FILA_4320 | AE A PAD 2011 CICLO II SED NIVEL CENTRAL Colegio Antonio Van Uden vigencia 2010 | 1.4.3.6. Colegio Antonio Van Uden IED | 1.4.3.6. Se revisó la información de los comprobantes de egresos . donde están soportes de las cuentas . observando que algunos contratistas no anexaron o no cuentan con la afiliación al sistema de seguridad social (Orden de compra N.002 . Prestación de servicios N.021 . Prestación de servicios N.022 . Prestación de servicios N. 023 y Orden de compra N.028) | En relación con la afiliación y pago al sistema Integral de seguridad social la Dirección de Contratación proyectará una circular en la cual se le ésta recordando a los directivos . interventores o supervisores sobre la exigencia de este requisito antes de perfeccionar el contrato.Así mismo . para al momento de realizar algún pago. | No de acciones realizadas/ total acciones programadas | A septiembre 30 de 2011 expedir la circular | Dirección de Contratación | Director de Contratación (Magaly Cala Rodríguez) | Humanos y técnicos | 2011/09/15 | 2011/09/30 | SE REALIZO LA EXPEDICION DE CIRCULAR APROBACION POLIZAS Y SEGURIDAD SOCIAL | 100 | SE EXPIDIO LA CIRCULAR No. 014 02-11-11 APROBACION POLIZAS Y SEGURIDAD SOCIAL
4330 | FILA_4330 | AE A PAD 2011 CICLO II SED NIVEL CENTRALColegio Antonio Van Uden vigencia 2010 | 1.4.4.3. Colegio Antonio Van Uden IED | 1.4.4.3. Se firma el contrato el 06 de abril de 2010 y al revisar la póliza por amparos de cumplimiento . calidad del servicio y salarios y prestaciones sociales . se observa que fue expedida el 15 de junio de 2010 . cuando debería haberla suscrito dentro de los tres días hábiles siguientes a la suscripción del contrato . como señala los pliegos definitivos en el numeral 4.1 PLAZO PARA LA FIRMA DEL CONTRATO Y PARA CONSTITUCION DE LAS GARANTIAS | Respecto al aporte de las garantías exigidas a los contratistas la Dirección de Contratación emitirá una circular en la cual se les está recordando a los directivos . interventores o supervisores sobre la exigencia de éste requisito dentro de los términos establecidos en el contrato y/o pliego de condiciones. | No de acciones realizadas/ total acciones programadas | A septiembre 30 de 2011 expedir la circular | Dirección de Contratación | Director de Contratación (Magaly Cala Rodríguez) | Humanos y técnicos | 2011/09/15 | 2011/09/30 | SE REALIZO LA EXPEDICION DE CIRCULAR APROBACION POLIZAS Y SEGURIDAD SOCIAL | 100 | SE EXPIDIO LA CIRCULAR No. 014 02-11-11 APROBACION POLIZAS Y SEGURIDAD SOCIAL
4340 | FILA_4340 | AE A PAD 2011 CICLO II SED NIVEL CENTRAL Colegio Antonio Van Uden vigencia 2010 | 1.4.4.4. Colegio Antonio Van Uden IED | 1.4.4.4. Se firma el contrato el 06 de abril de 2010 y se evidenció que la póliza de cobertura en calidad del suministro . pago de salarios . prestaciones sociales y cumplimiento inicia el 01 de junio de 2010 . por tanto está incumpliendo la cláusula Cuarta del contrato. | Respecto al aporte de las garantías exigidas a los contratistas la Dirección de Contratación emitirá una circular en la cual se les está recordando a los directivos . interventores o supervisores sobre la exigencia de éste requisito dentro de los términos establecidos en el contrato y/o pliego de condiciones. | No de acciones realizadas/ total acciones programadas | A septiembre 30 de 2011 expedir la circular | Dirección de Contratación | Director de Contratación (Magaly Cala Rodríguez) | Humanos y técnicos | 2011/09/15 | 2011/09/30 | SE REALIZO LA EXPEDICION DE CIRCULAR APROBACION POLIZAS Y SEGURIDAD SOCIAL | 100 | SE EXPIDIO LA CIRCULAR No. 014 02-11-11 APROBACION POLIZAS Y SEGURIDAD SOCIAL
4350 | FILA_4350 | AE A PAD 2011 CICLO II SED NIVEL CENTRAL Colegio Antonio Van Uden vigencia 2010 | 1.4.4. Evaluación a la Contratación | 1.4.4.2. También se evidenció en el contrato 01- del 29 de enero -2010 . la falta de la póliza de cumplimiento . como lo establece la normatividad de la Secretaria de Educación . la Resolución 219 de 1999 . de la Secretaría de Educación Distrital . no conocen la importancia de asegurar el ingreso de unos recursos . por tanto se ponen en riesgo los recursos de la Institución . al no haber garantías . en el hecho de presentarse incumplimiento del contratista. Lo anterior constituye un hallazgo administrativo. Responsable la Institución Educativa .y la Secretaria de Educación. | Respecto al aporte de las garantías exigidas a los contratistas la Dirección de Contratación emitirá una circular en la cual se les está recordando a los directivos . interventores o supervisores sobre la exigencia de éste requisito dentro de los términos establecidos en el contrato y/o pliego de condiciones. | No de acciones realizadas/ total acciones programadas | A septiembre 30 de 2011 expedir la circular | Dirección de Contratación | Director de Contratación (Magaly Cala Rodríguez) | Humanos y técnicos | 2011/09/15 | 2011/09/30 | SE REALIZO LA EXPEDICION DE CIRCULAR APROBACION POLIZAS Y SEGURIDAD SOCIAL | 100 | SE EXPIDIO LA CIRCULAR No. 014 02-11-11 APROBACION POLIZAS Y SEGURIDAD SOCIAL
4360 | FILA_4360 | AE A PAD 2011 CICLO II SED NIVEL CENTRAL Colegio Cristobal Colón vigencia 2010 | 1.1.3. Evaluación Presupuesto | 1.1.3.3. Hallazgo: Se verificaron cuentas de ingresos y gastos de la vigencia 2010 . se confrontaron los saldos y movimientos y en los casos pertinentes la constitución de las reservas . se encontraron inconsistencias en el sistema aplicado para el diligenciamiento de las tarjetas presupuestales . por cuanto se encontraron registros cambiados frente a lo aprobado por el consejo directivo . como el caso del acuerdo 15 del 26/11/10 . donde el rubro Medio ambiente . en la tarjeta presupuestal . se cambió al rubro Formación técnica . en el mismo acuerdo el rubro Tiempo libre en la tarjeta presupuestal . se cambió al rubro Investigación y estudios. | Con el apoyo de los profesionales de apoyo de cada localidad . realizar capacitación a pagadores en el manejo de tarjetas presupuestales y demás temas competentes del área | Evento de capacitación programado/ Evento de capacitación desarrollado | a 30 de junio de 2012 haber realizado procesos de capacitacion en el colegio sobre los temas objeto del hallazgo y demás temas inherente a sus funciones | la Dirección Financiera adelantará un proceso de capacitación con el auxiliar administrativo con funciones financieras en los temas suceptibles de mejorar. | Dirección Financiera | Recurso Humano | 2011/10/18 | 2012/06/15 | A la fecha la Dirección Financiera ha elaborado un curso de capacitación virtual en el tema de FSE . está actualizando la GUIA DE APOYO PRESUPUESTAL Y CONTRACTUAL . ha contratado profesionales de apoyo para realizar asesoría y seguimiento a los responsables de la administración de los recursos del FSE . continúa brindando asesoría y capacitación igualmente con el apoyo de los funcionarios de la Oficina de Presupuesto y a través de ISOLUCIÓN se han publicado los procedimientos presupuestales que se han de seguir en la ejecución de un gasto.Para el segundo semestre de la vigencia 2012 . la Dirección Financiera contrató a la profesional Lucila Silva Reyes para asesorar y capacitar a los responsables de la administración de los recursos del FSE en temas presupuestales . contables y de tesorería de las localidades de usaquén . chapinero . santafe . teusaquillo y candelaria. | 100 | La Dirección Financiera a través de la profesional de apoyo en FSE de la Localidad de Usaquén y en visita realizada al colegio Cristobal Colón el pasado 13 de diciembre . programó visita de capacitación para ser llevada a cabo durante el primer semestre 2012. El 5 de marzo de 2012 el señor CARLOS ANDRES SALAZAR profesional contratado por la Dirección Financiera para asesorar y capacitar a los responsables en la administración de los recursos del FSE . visitó al colegio Cristóbal Colon . abarcando temas presupuestales . modificaciones y traslados. Para el segundo semestre de la vigencia 2012 . la Dirección Financiera contrató a la profesional Lucila Silva Reyes para asesorar y capacitar a los responsables de la administración de los recursos del FSE en temas presupuestales . contables y de tesorería de las localidades de usaquén . chapinero . santafe . teusaquillo y candelaria.
4370 | FILA_4370 | AE A PAD 2011 CICLO II SED NIVEL CENTRAL Colegio Cristobal Colón vigencia 2010 | 1.1.3. Evaluación Presupuesto | 1.1.3.4. Hallazgo: El archivo de las actas de reunión de consejo directivo . presenta serias deficiencias en cuanto a su consecutivo . desarrollo de la agenda del día por cada reunión . cumplimiento de funciones establecidas en el ordenamiento normativo . la consistencia de las cifras aprobadas en el presupuesto . la documentación presenta falencias en el archivo . se debe efectuar un mejor seguimiento y monitoreo de los procedimientos en la custodia y clasificación de los registros . el consejo directivo no se reunió mensualmente durante la vigencia 2009. | Con el apoyo de los profesionales de apoyo de cada localidad . realizar capacitación a consejos directivos en la realización de actas de reunión . su consecutivo . su custodia . clasificación de los registros y demás | Evento de capacitación programado/ Evento de capacitación desarrollado | a 30 de junio de 2012 haber realizado procesos de capacitacion en el colegio sobre los temas objeto del hallazgo y demás temas inherente a sus funciones | la Dirección Financiera adelantará un proceso de capacitación con el consejo directivo del colegio . sobre los temas objeto del hallazgo y los temas suceptibles de mejorar. | Dirección Financiera | Recurso Humano | 2011/10/18 | 2012/06/15 | La Dirección Financiera continuará brindando asesoria y capacitación a los consejos directivos en el tema de actas . consecutivo . custodia . registro y demás temas competentes al área | 100 | La Dirección Financiera programó y realizó un curso de capacitación sobre el funcionamiento de los Fondos de Servicios Educativos para los miembros de los mismos . atendiendo los compromisos del plan de mejoramiento. El curso se adelantó exitosamente. En la Oficina de Presupuesto reposan las evidencias que prueban la realización del evento . como es el informe del curso y el material entregado a los participantes. Esta actividad consideramos ya se cumplió al 100 . El 13 de diciembre de 2011 . la señorita Katherine Lara Caviedes . contratada por la Dirección Financiera para asesorar y capacitar a los responsables de la administración de los recursos del FSE de la localidad de usaquén . visitó al colegio Cristóbal Colón con el objeto de asesorarlos sobre el seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria realizada la Contraloría Distrital de Bogotá. El 5 de marzo de 2012 el señor CARLOS ANDRES SALAZAR profesional contratado por la Dirección Financiera para asesorar y capacitar a los responsables en la administración de los recursos del FSE . visitó al colegio Cristóbal Colon . abarcando temas presupuestales . modificaciones y traslados. Para el segundo semestre de la vigencia 2012 . la Dirección Financiera contrató a la profesional Lucila Silva Reyes para asesorar y capacitar a los responsables de la administración de los recursos del FSE en temas presupuestales . contables y de tesorería de las localidades de usaquén . chapinero . santafe . teusaquillo y candelaria.
4380 | FILA_4380 | AE A PAD 2011 CICLO II SED NIVEL CENTRAL Colegio Gonzalo Arango vigencia 2010 | 1.5.3. Evaluación al sistema de presupuesto | 1.5.3.5. Hallazgo: El acuerdo No. 8 de 23/11/09 por el cual se adopta el Plan General de Compras vigencia fiscal 2010 . no concuerda con el presupuesto aprobado por el acuerdo 12 del 23/11/09 . en los rubros de materiales y suministros (artículo primero) . proyectos de inversión (artículo tercero) . gastos de computador (artículo cuarto). Se detecta una presunta falta de coordinación del consejo directivo . por cuanto las cifras del plan de compras y las del presupuesto no coinciden . máxime cuando ambas emanan de la misma fuente . poniendo en riesgo el manejo de dichos recursos | Con el apoyo de los profesionales de apoyo de cada localidad . realizar capacitación a consejos directivos y pagadores en el evento de programación presupuestal . plan de compras y gastos de inversión | Evento de capacitación programado/ Evento de capacitación desarrollado | a 30 de junio de 2012 haber realizado procesos de capacitacion en el colegio sobre los temas objeto del hallazgo y demás temas inherente a sus funciones | la Dirección Financiera adelantará un proceso de capacitación con el auxiliar administrativo con funciones financieras y al consejo directivo en los temas del hallazgo que son suceptibles de mejorar. | Dirección Financiera | Recurso Humano | 2011/10/18 | 2012/06/15 | A la fecha la Dirección Financiera ha elaborado un curso de capacitación virtual en el tema de FSE . está actualizando la GUIA DE APOYO PRESUPUESTAL Y CONTRACTUAL . ha contratado profesionales de apoyo para realizar asesoría y seguimiento a los responsables de la administración de los recursos del FSE . continúa brindando asesoría y capacitación igualmente con el apoyo de los funcionarios de la Oficina de Presupuesto y a través de ISOLUCIÓN se han publicado los procedimientos presupuestales que se han de seguir en la ejecución de un gasto | 100 | La Dirección Financiera programó y realizó un curso de capacitación sobre el funcionamiento de los Fondos de Servicios Educativos para los miembros de los mismos . atendiendo los compromisos del plan de mejoramiento. El curso se adelantó exitosamente. En la Oficina de Presupuesto reposan las evidencias que prueban la realización del evento . como es el informe del curso y el material entregado a los participantes. Esta actividad consideramos ya se cumplió al 100 .
4390 | FILA_4390 | AE A PAD 2011 CICLO II SED NIVEL CENTRAL Colegio Gonzalo Arango vigencia 2010 | 1.5.3. Evaluación al sistema de presupuesto | 1.5.3.6. Hallazgo: El manejo de la información es susceptible de mejorar . por cuanto la revisión de la información arrojó inconsistencias en las cifras presentadas . el archivo de la documentación presentó algunos faltantes y la custodia y ubicación de la información presentó deficiencias que se pueden mejorar al establecer un mejor sistema de archivo documental. | Con el apoyo de los profesionales de apoyo de cada localidad . realizar capacitación a consejos directivos . pagadores y responsables de la caja menor en la realización de actas de reunión . su consecutivo . su custodia . clasificación de los registros . manejo de caja menor . constitución . cuantía . finalidad y demás | Evento de capacitación programado/ Evento de capacitación desarrollado | a 30 de junio de 2012 haber realizado procesos de capacitacion en el colegio sobre los temas objeto del hallazgo y demás temas inherente a sus funciones | la Dirección Financiera adelantará un proceso de capacitación con el rector y el responsable de la caja menor en los temas suceptibles de mejorar. | Dirección Financiera | Recurso Humano | 2011/10/18 | 2012/06/15 | La Dirección Financiera continuará brindando asesoria y capacitación a los consejos directivos . al pagador . al responsable de caja menor . en el tema de actas . consecutivo . custodia . registro . ejecución presupuestal . manejo de caja menor y demás temas competentes al área | 100 | La Dirección Financiera a través de la profesional de apoyo en FSE de la Localidad de Suba . los días 2 y 23 de noviembre de 2011 capacitó y asesoró al Consejo Directivo conforme a los hallazgos presentados por la Contraloría. Adicionalmente . la Dirección Financiera programó y realizó un curso de capacitación sobre el funcionamiento de los Fondos de Servicios Educativos para los miembros de los mismos . atendiendo los compromisos del plan de mejoramiento. El curso se adelantó exitosamente. En la Oficina de Presupuesto reposan las evidencias que prueban la realización del evento . como es el informe del curso y el material entregado a los participantes. Esta actividad consideramos ya se cumplió al 100 .
4400 | FILA_4400 | AE A PAD 2011 CICLO II SED NIVEL CENTRAL Colegio Cristobal Colón vigencia 2010 | 1.1.5.Evaluación área Almacén e Inventarios | 1.1.5.1. Hallazgo: En relación con el manejo de inventarios se detectaron debilidades respecto de la actualización de algunos de los inventarios individuales por dependencias . en particular . por lo relativo a la valoración de los elementos que los conforman y a la identificación con las correspondientes plaquetas para el control de los inventarios | La DDE . realizará seguimiento al plan de mejoramieto presentado por el Colegio con respecto a tener inventarios individuales valorizados y la plaquetización de la totalidad de los elementos devolutivos | Inventarios Individuales valorizados/ total de inventarios individuales | al 28 de febrero de 2012 dar cumplimiento al 100 de lo propuesto | Dirección Dotaciones Escoalres | Director del Colegio Almacenista Área Administración de Bienes | Humanos y técnicos | 2011/10/01 | 2012/02/28 | CUMPLIMIENTO DE GENERACIÓN DE INVENTARIOS VALORIZADOS INDIVIDUALMENTE. | 100 | EN CUANTO AL INVENTARIO DE FSE EL COLEGIO SE ENCUENTRA AL DÍA EN SALDOS CONTABLES E INVENTARIO INDIVIDUAL REPORTADO A LA DDE. EL COLEGIO REPORTA QUE LLEVA UN CONTROL DE BITÁCORA PARA LAS AULAS DE INFORMÁTICA. EN CONSECUENCIA . LA DDE SOLICITA RESPETUOSAMENTE EL CIERRE DEL HALLAZGO RESPECTO DE NUESTRA COMPETENCIA.
4410 | FILA_4410 | AE A PAD 2011 CICLO II SED NIVEL CENTRAL Colegio Gonzalo Arango vigencia 2010 | 1.5.5.Evaluación del Área de Inventarios | 1.5.5.1 No se tiene actualizada la valorización de los inventarios en la vigencia 2010 . lo cual no permite conocer con oportunidad y veracidad las cifras reales del inventario de la IED . en detrimento de la confiabilidad . distorsionando la razonabilidad y relevancia de la información contable presentada. | La DDE . realizará seguimiento al plan de mejoramieto presentado por el Colegio con respecto a tener inventarios individuales valorizados | Inventarios Individuales valorizados/ total de inventarios individuales | 41090 DT | DOTACIONES ESCOLARES | Director del Colegio Almacenista Área Administración de Bienes | Humanos y técnicos | 2011/10/01 | 2012/12/12 | CUMPLIMIENTO DE GENERACIÓN DE INVENTARIOS VALORIZADOS INDIVIDUALMENTE. | 76 | Atendiendo el plan de mejoramiento acordado con la Oficina de Control Interno de la SED . a corte de 31 de diciembre de 2012 y como una acción de mejora se procedió al envío de los inventarios generados por la base de datos del aplicativo Sicapita y la metodología para descargar la información remitida a través de la página de la INTRASED . con el fin de que los auxiliares Administrativos con funciones de Almacenistas realizaran el levantamiento físico de los inventarios . confrontando la información con los archivos remitidos por la DDE. Dicha labor fue realizada por 293 colegios que equivalen al 81.0% . quienes allegaron en el tiempo establecido la información a la DDE y donde se podrá actualizar la información contenida en el aplicativo SICAPITA de acuerdo con las evidencias enviadas por los colegios. Por otra parte . los 69 colegios restantes que equivalen al 19.0% . se encuentran pendientes por allegar la información a los cuales se les reiteró la obligación del cumplimiento de este proceso. Actualmente la DDE se encuentra en proceso de verificación . seguimiento y control de la información recibida procedente de la IED. -----> SE APORTA RELACIÓN DEL NÚMERO DE COLEGIOS POR LOCALIDAD QUIENES REMITIERON LA INFORMACIÓN Y QUIENES SE ENCUENTRAN PENDIENTES DEL ENVÍO DE LA MISMA.--------> PROTOCOLO DE BAJAS------>  De acuerdo al protocolo de bajas 2012 y al cronograma de actividades establecido se procedió a subir los archivos de los inventarios de los colegios generados por la base de datos del Sicapita . información que fue remitida a través de la página de la INTRASED . en archivos que debían ser marcados por el almacenista como solicitud de baja o fuera de servicio. Dicha labor fue realizada por 112 colegios quienes allegaron en el tiempo establecido la información a la DDE. Para la vigencia 2013 se tiene establecido efectuar la recepción de los elementos a la bodega y la verificación de los documentos soportes de dichos Colegios con el fin de dar inicio al segundo proceso de baja de elementos inservibles y/u obsoletos por ésta Dirección.-----> A partir del 06/09/2012 . la Subsecretaría de Gestión Institucional se encuentra liderando el proyecto SÍ CAPITAL- Colegios con el apoyo de un profesional de planta de cada una de las áreas de la Oficina Administrativa de REDP . la Dirección Financiera y de presupuesto y la Dirección de Dotaciones Escolares. Su implementación se viene ejecutando en 10 Colegios piloto . los cuales fueron seleccionados con el criterio de estar exentos de hallazgos y presuntas responsabilidades disciplinarias. La Subsecretaría de Gestión Institucional proyecta extender el programa SI CAPITAL - Colegios a las demás IED en un tiempo estimado de tres años (2013 . 2014 y 2015). Producto del seguimiento hecho por la DDE se puede establecer que durante la vigencia 2012 el Colegio no dio cumplimiento a la Circular DF 530 - 001 expedida por la Dirección Financiera de la SED . razón por la cual esta Dirección reportó esta circunstancia a la Oficina de Control Interno Disciplinario para que se inicien las acciones correspondientes desde el ámbito de competencia de esta oficina.
4420 | FILA_4420 | AE A PAD 2011 CICLO II SED NIVEL CENTRAL COLEGIO ORLANDO HIGUITA vigencia 2010 | 1.3.5. Evaluación del Área de Almacén e inventarios | 1.3.5.2. Hallazgo: De otra parte . el módulo de cargue para la instalación de SICapital . con el cual se está implementado este aplicativo en las IED para el manejo de inventarios . no permite que se genere el mismo inventario bajo la responsabilidad de dos o más funcionarios y/o docentes . caso que se presenta en las IED . en razón de la rotación de aulas que se registra en los colegios . lo cual implica que se tenga que cargar el mismo inventario bajo la responsabilidad de varias personas . en la medida en que presente la ocupación de las aulas en diferentes tiempos . por varios docentes. Lo enunciado configura un hallazgo con incidencia administrativa . bajo responsabilidad de la SED . por cuanto esto conlleva el no cumplir con lo reglado por la ley 87 de 1993 . artículo 2 . literales a y e . por cuanto dificulta el correcto control de los bienes y recursos de la IED y la SED y la aplicación de medidas para prevenir riesgos que los afecten | La DDE . realizará seguimiento al plan de mejoramieto presentado por el Colegio con respecto a tener inventarios individuales valorizados y la plaquetización de la totalidad de los elementos devolutivos | Inventarios Individuales valorizados/ total de inventarios individuales | 41090 DT | Dirección Dotaciones Escoalres | Director del Colegio Almacenista Área Administración de Bienes | Humanos y técnicos | 2011/10/01 | 2012/02/28 | CUMPLIMIENTO DE GENERACIÓN DE INVENTARIOS VALORIZADOS INDIVIDUALMENTE. | 7 | Atendiendo el plan de mejoramiento acordado con la Oficina de Control Interno de la SED . a corte de 31 de diciembre de 2012 y como una acción de mejora se procedió al envío de los inventarios generados por la base de datos del aplicativo Sicapita y la metodología para descargar la información remitida a través de la página de la INTRASED . con el fin de que los auxiliares Administrativos con funciones de Almacenistas realizaran el levantamiento físico de los inventarios . confrontando la información con los archivos remitidos por la DDE. Dicha labor fue realizada por 293 colegios que equivalen al 81.0% . quienes allegaron en el tiempo establecido la información a la DDE y donde se podrá actualizar la información contenida en el aplicativo SICAPITA de acuerdo con las evidencias enviadas por los colegios. Por otra parte . los 69 colegios restantes que equivalen al 19.0% . se encuentran pendientes por allegar la información a los cuales se les reiteró la obligación del cumplimiento de este proceso. Actualmente la DDE se encuentra en proceso de verificación . seguimiento y control de la información recibida procedente de la IED. -----> SE APORTA RELACIÓN DEL NÚMERO DE COLEGIOS POR LOCALIDAD QUIENES REMITIERON LA INFORMACIÓN Y QUIENES SE ENCUENTRAN PENDIENTES DEL ENVÍO DE LA MISMA.--------> PROTOCOLO DE BAJAS------>  De acuerdo al protocolo de bajas 2012 y al cronograma de actividades establecido se procedió a subir los archivos de los inventarios de los colegios generados por la base de datos del Sicapita . información que fue remitida a través de la página de la INTRASED . en archivos que debían ser marcados por el almacenista como solicitud de baja o fuera de servicio. Dicha labor fue realizada por 112 colegios quienes allegaron en el tiempo establecido la información a la DDE. Para la vigencia 2013 se tiene establecido efectuar la recepción de los elementos a la bodega y la verificación de los documentos soportes de dichos Colegios con el fin de dar inicio al segundo proceso de baja de elementos inservibles y/u obsoletos por ésta Dirección.-----> A partir del 06/09/2012 . la Subsecretaría de Gestión Institucional se encuentra liderando el proyecto SÍ CAPITAL- Colegios con el apoyo de un profesional de planta de cada una de las áreas de la Oficina Administrativa de REDP . la Dirección Financiera y de presupuesto y la Dirección de Dotaciones Escolares. Su implementación se viene ejecutando en 10 Colegios piloto . los cuales fueron seleccionados con el criterio de estar exentos de hallazgos y presuntas responsabilidades disciplinarias. La Subsecretaría de Gestión Institucional proyecta extender el programa SI CAPITAL - Colegios a las demás IED en un tiempo estimado de tres años (2013 . 2014 y 2015). Producto del seguimiento hecho por la DDE se puede establecer que durante la vigencia 2012 el Colegio no dio cumplimiento a la Circular DF 530 - 001 expedida por la Dirección Financiera de la SED . razón por la cual esta Dirección reportó esta circunstancia a la Oficina de Control Interno Disciplinario para que se inicien las acciones correspondientes desde el ámbito de competencia de esta oficina.
4430 | FILA_4430 | AE A PAD 2011 CICLO II SED NIVEL CENTRAL Colegio Antonio Van Uden vigencia 2010 | 1.4.5. Evaluación del Área de Almacén e inventarios | 1.4.5.1. Hallazgo: El Colegio presentó un inventario general a 31 de diciembre de 2010 . que no está valorizado . además existen otros individuales . no se evidencia la factura de adquisición del bien para poder cuantificar su valor . se nota la falta de una coordinación para efectuar la conciliación entre las áreas de inventarios y contabilidad para depurar los inventarios. Se observó desorden en la clasificación de los bienes . tampoco se muestra un consolidado por procedencia . no se hace la clasificación por el código de la cuenta contable . lo cual constituye incumplimiento a la Resolución 01 de 2001 del Contador General de la Nación y la Resolución 2039 de 2008 emitida por la SED | La DDE . realizará seguimiento al plan de mejoramieto presentado por el Colegio con respecto a tener inventarios individuales valorizados y la plaquetización de la totalidad de los elementos devolutivos | Inventarios Individuales valorizados/ total de inventarios individuales | al 28 de febrero de 2012 dar cumplimiento al 100 de lo propuesto | Dirección Dotaciones Escoalres | Director del Colegio Almacenista Área Administración de Bienes | Humanos y técnicos | 2011/10/01 | 2012/02/28 | CUMPLIMIENTO DE GENERACIÓN DE INVENTARIOS VALORIZADOS INDIVIDUALMENTE. | 33 | Atendiendo el plan de mejoramiento acordado con la Oficina de Control Interno de la SED . a corte de 31 de diciembre de 2012 y como una acción de mejora se procedió al envío de los inventarios generados por la base de datos del aplicativo Sicapita y la metodología para descargar la información remitida a través de la página de la INTRASED . con el fin de que los auxiliares Administrativos con funciones de Almacenistas realizaran el levantamiento físico de los inventarios . confrontando la información con los archivos remitidos por la DDE. Dicha labor fue realizada por 293 colegios que equivalen al 81.0% . quienes allegaron en el tiempo establecido la información a la DDE y donde se podrá actualizar la información contenida en el aplicativo SICAPITA de acuerdo con las evidencias enviadas por los colegios. Por otra parte . los 69 colegios restantes que equivalen al 19.0% . se encuentran pendientes por allegar la información a los cuales se les reiteró la obligación del cumplimiento de este proceso. Actualmente la DDE se encuentra en proceso de verificación . seguimiento y control de la información recibida procedente de la IED. -----> SE APORTA RELACIÓN DEL NÚMERO DE COLEGIOS POR LOCALIDAD QUIENES REMITIERON LA INFORMACIÓN Y QUIENES SE ENCUENTRAN PENDIENTES DEL ENVÍO DE LA MISMA.--------> PROTOCOLO DE BAJAS------>  De acuerdo al protocolo de bajas 2012 y al cronograma de actividades establecido se procedió a subir los archivos de los inventarios de los colegios generados por la base de datos del Sicapita . información que fue remitida a través de la página de la INTRASED . en archivos que debían ser marcados por el almacenista como solicitud de baja o fuera de servicio. Dicha labor fue realizada por 112 colegios quienes allegaron en el tiempo establecido la información a la DDE. Para la vigencia 2013 se tiene establecido efectuar la recepción de los elementos a la bodega y la verificación de los documentos soportes de dichos Colegios con el fin de dar inicio al segundo proceso de baja de elementos inservibles y/u obsoletos por ésta Dirección.-----> A partir del 06/09/2012 . la Subsecretaría de Gestión Institucional se encuentra liderando el proyecto SÍ CAPITAL- Colegios con el apoyo de un profesional de planta de cada una de las áreas de la Oficina Administrativa de REDP . la Dirección Financiera y de presupuesto y la Dirección de Dotaciones Escolares. Su implementación se viene ejecutando en 10 Colegios piloto . los cuales fueron seleccionados con el criterio de estar exentos de hallazgos y presuntas responsabilidades disciplinarias. La Subsecretaría de Gestión Institucional proyecta extender el programa SI CAPITAL - Colegios a las demás IED en un tiempo estimado de tres años (2013 . 2014 y 2015). Producto del seguimiento hecho por la DDE se puede establecer que durante la vigencia 2012 el Colegio no dio cumplimiento a la Circular DF 530 - 001 expedida por la Dirección Financiera de la SED . razón por la cual esta Dirección reportó esta circunstancia a la Oficina de Control Interno Disciplinario para que se inicien las acciones correspondientes desde el ámbito de competencia de esta oficina.
4440 | FILA_4440 | AE A PAD 2011 CICLO II SED NIVEL CENTRAL COLEGIO GONZALO ARANGO vigencia 2010 | 1.5.2. Enlace con los clientes acciones ciudadna | 1.5.2.1. En el Colegio Gonzalo Arango . sólo se pudo verificar la instancia de reclamación de los estudiantes de la evaluación y promoción . dentro del manual de convivencia. De los otros aspectos . no se han adoptado ni aplicado procedimientos para presentar . analizar y atender de fondo estas solicitudes . como se establece en el Decreto 2170 de 2001 (Veedurías ciudadanas). Con ello . se desconoce la existencia . adopción formal y aplicación del procedimiento para presentar . analizar y atender de fondo las peticiones . quejas . solicitudes . inquietudes . reclamos y cualquier otra información requerida por los estamentos educativos . la ciudadanía . y las demás partes interesadas . lo cual origina descontrol en el proceso . e impide efectuar un seguimiento y mitigación de riesgos . debido a la desinformación que se tiene sobre el tema. | Documentar y adoptar por medio de Resolución el procedimiento de Atención al Usuario . el cual sería estándar para todos lo Colegios. Este se levantará con los rectores que hacen parte del Comité de Calidad del Proceso Garantía al Derecho de la Educación . con el liderazgo de la Oficina Asesora de Planeación | Procedimiento Adoptado por Resolución | Procedimiento ajustado | Oficina Asesora de Planeación | Profesional Especializado | Humanos y técnicos | 2011/09/21 | 2012/12/31 | Se documento el procedimiento Atención de Quejas y Soluciones Nivel Institucional en el Comité de Calidad del Proceso Garantía al Derecho de la Educación . con el liderazgo de la Oficina Asesora de Planeación. Actualmente se encuentra en validación . una vez se reciban las observaciones se ajusta y se adopta por medio de resolución | 60 | Queda pendiente el ajuste despues de validación y la adopción por Resolución
4450 | FILA_4450 | AE A PAD 2011 CICLO II SED NIVEL CENTRAL COLEGIO GONZALO ARANGO vigencia 2010 | 1.5.3. evaluación al sistema d epresupuesto | 1.5.3.3. En el Colegio Gonzalo Arango . en el momento de la visita fiscal . no se pudo evidenciar el manual de procedimientos del área de presupuesto debidamente aprobado por el consejo directivo. El consejo directivo como fuente primaria de estas gestiones . está pasando por alto esta herramienta de gestión tan valiosa para adelantar los procesos . que permitan a su vez . efectuar un seguimiento y atacar los posibles riesgos que se puedan presentar en el área . máxime cuando es allí donde se controlan y administran los recursos financieros de la institución. No se están siguiendo procesos que permitan determinar riesgos y facilitar y mejorar la gestión administrativa del área a través de un seguimiento y control. Ello . genera riesgos innecesarios que pueden ser de fácil mitigación . pero siempre y cuando se hayan definido y ubicado. | Ajustar y adoptar por resolución los procedimientos financieros del nivel institucional. Este ajuste se realizará con los rectores que hacen parte del Comité de Calidad del Proceso Garantía al Derecho de la Educación . con el liderazgo de la Oficina Asesora de Planeación | Procedimientos financieros del nivel institucional adoptados por Resolución | Procedimiento ajustado | Oficina Asesora de Planeación | Profesional Especializado | Humanos y técnicos | 2011/09/22 | 2013/01/01 | Se revisaron y ajustaron los procedimientos fiancieros de los colegios en el Comité de Calidad del Proceso Garantía al Derecho de la Educación . con el liderazgo de la Oficina Asesora de Planeación . se adoptaron por medio de la Resolución 3988 del 20 de diciembre de 2011 . se divulgo por corrreo electronico a todos los colegios por medio de la Dirección General de Educación y Colegios Distritales . actualmente pueden ser consultados en el aplicativo ISOLUCION | 100 | Acción de mejoramiento cumplida
4460 | FILA_4460 | AE A PAD 2011 CICLO II SED NIVEL CENTRAL COLEGIO ANTONIO VAN UDEN vigencia 2010 | 1.4.3. Evaluación del presupuesto | 1.4.3.5 en el Colegio Antonio Van Unden . con relación a la matriz de riesgo . lo único que se evidenció en la Institución fue un oficio dirigido al rector del colegio . donde se numeraron las actividades realizadas en una reunión programada por la Secretaría de Educación Distrital . en la cual . la docente participó . desconociendo realmente que tema iban a tratar. Es importante que la institución le dé la relevancia requerida a la matriz de administración del riesgo . donde se prioricen a nivel del colegio los principales riesgos que amenaza la gestión . a los cuales está expuesta la institución . por tanto debe identificarlos . priorizar para actuar oportuna y eficazmente con el fin de mitigar de manera preventiva el impacto de estos . los anteriores hechos incumplen lo planteado en el Decreto 1537 de 2001 artículo 4 . Ley 87 de 1993 . artículo 2 literal f . estos elementos constituyen un hallazgo administrativo. Responsable la Institución Educativa Distrital y la Secretaría de Educación. | Continuar con la asesoría y segumiento al mapa de riesgos del Colegio. Ademas enviar un oficio al Colegio con el fin de que asuma las responsabilidades correspondientes . con copia a la Oficina Asesora de Control Interno con el fin de que realice el seguimiento respectivo | Seguimiento realizado al mapa de riesgos del Colegio y Oficio | Mapa de riesgo del colegio ajustado | Oficina Asesora de Planeación | Profesional Especializado | Humanos y técnicos | 2011/09/23 | 2013/01/02 | El 27 de julio de 2011 se desarrolló una sesión de acompañamiento por parte de la Oficina Asesora de Planeación a todos los colegios de la localidad de Fontibón . incluyendo la Dirección Local . para el cargue del mapa de riesgos en el aplicativo . adicional se realizó capacitación para los posteriores seguimeintos. Actualmente la institución cuenta con el mapa de riesgos vigencia 2011 . seguimiento al mes de julio . no tiene seguimeinto al mes de octubre y se encuentra programado para realizar el cierre de vigencia 2011 y cargue de vigencia 2012 el 20 de enero de 2012 con el asesor Oscar Ayala | 100 | Acción de mejoramiento cumplida
4470 | FILA_4470 | AE A PAD 2011 CICLO II SED NIVEL CENTRAL Colegio Gonzalo Arango vigencia 2010 | 1.5.3. evaluación al sistema de presupuesto | 1.5.3.1. Hallazgo: El POA de la IED . las actividades no contemplan requerimientos de presupuesto ni fuentes de financiación de los diferentes proyectos de inversión . no se efectúan estudios de costos ni se detalla su aplicación en los proyectos que se quieren adelantar en la vigencia. Con ello . no se puede determinar la planeación adecuada . requerida para la ejecución presupuestal de la vigencia . efectuar seguimiento a los diferentes recursos y sus fuentes de financiación . la apropiada destinación de los mismos y así no alterar las proyecciones de ingresos y gastos para la vigencia. No se contempla lo establecido en el Decreto 714 de 1996 artículo 6 . Decreto 1860 del 03/08/94 . Ley 87 de 1993 artículo 2 y Decreto 2145 de 1999. | La SED . en cabeza de la Dirección Financiera tiene disponibles en la página web (http://www.sedbogota.edu.co/index.php/2011-05-15-14-58-16/administrativos/147-servicios1/administrativos/consulta-de-tramites/266-tramites-direccion-financiera.html) los formatos para realizar la programacion presupuestal de cada vigencia y el seguimiento a la ejecución. Lo que se va a hacer es exigirle al colegio que en el POA de la nueva vigencia registre que una de las actividades a desarrollar es el diligenciamiento de dichos formatos. La OAP le recordará a este colegio la obligación. | Registro de actividad en el POA que esté relacionada con la programación y ejecución presupuestal del colegio. | 1 programación anual y 4 seguimientos trimestrales POA colegio | Oficina Asesora de Planeción | Rector y Tesorero | Humanos y técnicos | 2012/01/01 | 2012/12/31 | Para el 2012 este colegio realizó la programación correspondiente en su POA . y realizo el seguimiento a las actividades inicialmente programadas . dando cumplimiento a la resolución 174 del 28 de enero de 2010 . Por la cual se establecen orientaciones para la programación . ejecución . seguimiento y socialización resultados del Plan Operativo Anual de los colegios oficiales. Dentro de las actividades incluidas en el POA se encuentra el Seguimiento a la ejecución presupuestal y Rendición de cuentas . | 100 | En términos de la evaluación al sistema de presupuesto en los colegios . se utilizan herramientas disponibles en la página web en la ruta (http://www.sedbogota.edu.co/index.php/2011-05-15-14-58-16/administrativos/147 servicios1/administrativos/consulta-de-tramites/266-tramites-direccion-financiera.html). Allí se encuentran los formatos para realizar la programación presupuestal de cada vigencia y el seguimiento a la ejecución. Por otra parte el POA . es la herramienta de planeación de actividades operativas y estratégicas a realizarse dentro de la vigencia y no es la herramienta de programación y seguimiento presupuestal. Así mismo el formato implementado a partir del 2011 . no incluye casillas de asignación de recursos financieros a las actividades que allí se programen. Para el 2012 este colegio realizó la programación correspondiente en su POA . y realizo el seguimiento a las actividades inicialmente programadas . dando cumplimiento a la resolución 174 del 28 de enero de 2010 . Por la cual se establecen orientaciones para la programación . ejecución . seguimiento y socialización resultados del Plan Operativo Anual de los colegios oficiales. Dentro de las actividades incluidas en el POA se encuentra el Seguimiento a la ejecución presupuestal y Rendición de cuentas . La ruta para el registro y seguimiento POA es http://app.redp.edu.co/apoyo_escolar/
4480 | FILA_4480 | AE A PAD 2011 CICLO II SED NIVEL CENTRAL Colegio Gonzalo Arango vigencia 2010 | 1.5.3. evaluación al sistema de presupuesto | 1.5.3.2. Hallazgo: En el POA de la institución no se contemplan matrices de administración y seguimiento del riesgo. Esta es una tarea de planeación que no se está aplicando como herramienta valiosa . para adelantar la gestión administrativa de la vigencia. Se requiere un estudio completo de los riesgos que amenazan la gestión y es necesario . efectuar esta tarea para poder mitigar los riesgos . pero para ello . se deben en primera instancia . identificarlos . definirlos y buscar las posibles causas primarias de los mismos . sin ello no se pueden enfrentar con la intención de corregirlos y evitarlos. De esta manera . no se pueden determinar las situaciones que ponen en peligro la gestión exitosa de los recursos. No se contempla lo dispuesto en el Decreto 1537 de 2001. | LA OAP ha diseñado en el aplicativo Isolución un módulo para la administración y seguimiento del riesgo (Mapa de riesgo). A pesar de que el colegio ya cuenta con ese mapeo . se va a exigir que en el POA de la nueva vigencia registre una actividad relacionada con la administración del riesgo . para hacerle seguimiento. La OAP le recordará a este colegio la obligación. | Registro de actividad en el POA que esté relacionada con la administración y seguimiento del riesgo. | 1 programación anual y 4 seguimientos trimestrales POA DEL COLEGIO AJUSTADO | Oficina Asesora de Planeción | Rector | Humanos y técnicos | 2012/01/01 | 2012/12/31 | Para el 2012 este colegio realizó la programación correspondiente en su POA . y el seguimiento a las actividades inicialmente programadas . dando cumplimiento a la resolución 174 del 28 de enero de 2010 . Por la cual se establecen orientaciones para la programación . ejecución . seguimiento y socialización resultados del Plan Operativo Anual de los colegios oficiales. Asi mismo realizo la programacion y seguimiento a su mapa de riesgos a traves del aplicativo ISOLUCION. | 100 | En términos de la evaluación al sistema de presupuesto en los colegios . se utilizan herramientas disponibles en la página web en la ruta (http://www.sedbogota.edu.co/index.php/2011-05-15-14-58-16/administrativos/147-servicios1/administrativos/consulta-de-tramites/266-tramites-direccion-financiera.html). Allí se encuentran los formatos para realizar la programación presupuestal de cada vigencia y el seguimiento a la ejecución. Por otra parte . a través del aplicativo ISOLUCION . que se encuentra en la página web de la SED . permite a los colegios de las localidades . realizar su mapa de riesgos y realizar el correspondiente seguimiento. El POA es una de las herramientas de planeación de actividades operativas y estratégicas a realizarse dentro de la vigencia; y no se constituye como es la herramienta de programación y seguimiento al mapa de riesgos. Para el 2012 este colegio realizó la programación correspondiente en su POA . y realizo el seguimiento a las actividades inicialmente programadas . dando cumplimiento a la resolución 174 del 28 de enero de 2010 . Por la cual se establecen orientaciones para la programación . ejecución . seguimiento y socialización resultados del Plan Operativo Anual de los colegios oficiales. Asi mismo realizo la programacion y seguimiento a su mapa de riesgos a traves del aplicativo ISOLUCION. La ruta para el registro y seguimiento POA es http://app.redp.edu.co/apoyo_escolar/
4490 | FILA_4490 | AE A PAD 2011 CICLO II SED NIVEL CENTRAL Colegio Antonio Van Uden vigencia 2010 | 1.4.3. Evaluación del Presupuesto | 1.4.3.4. Hallazgo: En el colegio Antonio Van Uden se evidenció un Plan Operativo inicial . elaborado el día 18 enero de 2010 . donde están plasmados unos objetivos estratégicos . y las actividades no tiene estimado el presupuesto ni fuentes de financiamiento de los diferentes proyectos de inversión . y no hay precisión en los proyectos a desarrollar en el ítem Línea de acción /proceso /proyecto . está escrito otros proyectos de iniciativa interna . no obstante que el plan operativo fue elaborado sobre la propuesta de los docentes . falto socializar con tiempo la necesidad de elaborar esta propuesta antes de presentar proyecto de presupuesto para que se asignaran los recursos indispensables en la ejecución de los mismos. | La SED . en cabeza de la Dirección Financiera tiene disponibles en la página web (http://www.sedbogota.edu.co/index.php/2011-05-15-14-58-16/administrativos/147-servicios1/administrativos/consulta-de-tramites/266-tramites-direccion-financiera.html) los formatos para realizar la programacion presupuestal de cada vigencia y el seguimiento a la ejecución. Por lo tanto en el formato del POA no se va a incluir un campo para el registro de los recursos. Lo que se va a hacer es exigirle al colegio que en el POA de la nueva vigencia registre que una de las actividades a desarrollar sea el diligenciamiento de dichos formatos. La OAP le recordará a este colegio la obligación. | Registro de actividad en el POA que esté relacionada con la programación y ejecución presupuestal del colegio. | 1 programación anual y 4 seguimientos trimestrales | Oficina Asesora de Planeción | Rector y Tesorero | Humanos y técnicos | 2012/01/01 | 2012/12/31 | Para el 2012 este colegio realizó la programación correspondiente en su POA . y realizo el seguimiento a las actividades inicialmente programadas . dando cumplimiento a la resolución 174 del 28 de enero de 2010 . Por la cual se establecen orientaciones para la programación . ejecución . seguimiento y socialización resultados del Plan Operativo Anual de los colegios oficiales. Asi mismo en el POA se encunetra la actividad de Realizar bimestralmente reuniones del comité de mantenimiento del colegio para optimizar la utilización de los recursos presupuestados | 100 | En términos de la evaluación al sistema de presupuesto en los colegios . se utilizan herramientas disponibles en la página web en la ruta (http://www.sedbogota.edu.co/index.php/2011-05-15-14-58-16/administrativos/147-servicios1/administrativos/consulta-de-tramites/266-tramites-direccion-financiera.html). Allí se encuentran los formatos para realizar la programación presupuestal de cada vigencia y el seguimiento a la ejecución. Por otra parte el POA . es la herramienta de planeación de actividades operativas y estratégicas a realizarse dentro de la vigencia y no es la herramienta de programación y seguimiento presupuestal. Así mismo el formato implementado a partir del 2011 . no incluye casillas de asignación de recursos financieros a las actividades que allí se programen. Para el 2012 este colegio realizó la programación correspondiente en su POA . y realizo para el primer trimestre el seguimiento a las actividades inicialmente programadas . dando cumplimiento a la resolución 174 del 28 de enero de 2010 . Por la cual se establecen orientaciones para la programación . ejecución . seguimiento y socialización resultados del Plan Operativo Anual de los colegios oficiales. Realizar bimestralmente reuniones del comité de mantenimiento del colegio para optimizar la utilización de los recursos presupuestados. La ruta para el registro y seguimiento POA es http://app.redp.edu.co/apoyo_escolar/
4500 | FILA_4500 | AE A PAD 2011 CICLO II SED NIVEL CENTRAL Colegio Antonio Van Uden vigencia 2010 | 1.4.5. Evaluación del Área de Almacén e inventarios | 1.4.5.2. Existe un Reglamento de Almacén e Inventarios que no tiene número . con fecha de septiembre 13 de 2010 . que en la parte introductoria está escrito así: El honorable consejo Directivo del Colegio Antonio VAN UDEN IED . reunido en Quórum decisorio el día 21 de agosto de 2010 . en cumplimiento de sus funciones legales . que le confiere la Ley 115 de 1994 . Ley 715 de 2001 . Decreto de 2008 y el Decreto 1860 de 1994 y que aprobación revisada la información del libro de actas vigencia 2010 . se observó que en el acta N.004 de fecha 23 de agosto de 2010 . de reunión del Consejo Directivo en el orden del día se relacionan en la agenda 16 numerales . en los cuales no se enuncia la aprobación del Reglamento de Almacén e Inventarios del colegio ANTONIO VAN UDEN IED y tampoco se enuncia en el desarrollo de la misma la aprobación de este reglamento; situación que evidencia irregularidades en el manejo que están dando en la aprobación de estos actos administrativos . por cuanto en este libro de actas solo existe una acta del mes de agosto y no corresponde a la citada la parte introductoria del acuerdo aprobado . firman 6 integrantes . miembros del consejo directivo. Pérdida de confianza y credibilidad en esta instancia. Los hechos anteriores están contraviniendo la Ley 80 de 1993 en su artículo 2 . los literales f y h . estableciéndose un hallazgo administrativo. Responsables el colegio y la Secretaria de Educación. | Con el apoyo de los profesionales de apoyo de cada localidad . realizar capacitación a consejos directivos . pagadores y responsables de la caja menor en la realización de actas de reunión . su consecutivo . su custodia . clasificación de los registros . manejo de caja menor . constitución . cuantía . finalidad y demás | Evento de capacitación programado/ Evento de capacitación desarrollado | a 30 de junio de 2012 haber realizado procesos de capacitacion en el colegio sobre los temas objeto del hallazgo y demás temas inherente a sus funciones | la Dirección Financiera adelantará un proceso de capacitación con el consejo directivo y el rector del colegio . sobre los temas objeto del hallazgo y los temas suceptibles de mejorar. | Dirección Financiera | Recurso Humano | 2011/10/18 | 2012/06/15 | La Dirección Financiera continuará brindando asesoria y capacitación a los responsables de la administración de los recursos del Fondo de Servicios Educativos - FSE y a los consejos directivos en el tema de actas . consecutivo . custodia . registro y demás temas competentes al área | 100 | La Dirección Financiera a través del profesional de apoyo en FSE de la Localidad de Fontibon el señor Faustino Rivera Peña . brindó las siguientes capacitaciones y asesorias: 1) El pasado 1° de noviembre de 2001 . se llevó a acabo para los pagadores de la localidad 9 de fontibón . capacitación sobre los siguientes temas: a) Socialización del Memorando DF-5400-019 de 2011 Lineamientos de programación presupuestal vigencia 2012 . Resolución 1602 de 2001 Por el cual se adopta el Manual de Programación . ejecución y cierre presupuestal de las entidades que conforman el presupuesto anual del Distrito Capital... . Decreto 4791 de 2008 . b) Compras en grandes almacenes . c) Decreto 3590 de 2011. 2) El mismo profesional de apoyo en FSE el señor Faustino Rivera Peña . el pasado 3 de noviembre de 2011 brindó asesoría y capacitación en temas contables-inventarios . a los almacenistas de la Localidad 9° de Fontibón y se contó con la asistencia del almacenista del colegio Van Uden . los temas desarrollados fueron: Socialización de temas relacionados con el suministro información y soportes de movimiento de bienes . entradas . salidas de almacén y actas de contabilidad y tesorería . como la presentación de procedimientos sobre conciliación de la información de existencias en almacén e inventarios en servicio - contabilidad . se dió alcance a la Resolución 01 de 2001 de la SHD . Resoluciones 8287 de 2001 y 039 de 2008 de la SED . igualmente . se abarcó el tema de manejo de tarjetas control de existencias (kardex) para elementos de consumo.
4510 | FILA_4510 | AE A PAD 2011 CICLO II SED NIVEL CENTRAL Colegio GONZALO ARANGO 2010 | 1.5.3. evaluación al sistema de presupuesto | 1.5.3.4. Para la vigencia 2011 . el consejo directivo no se reunió con quórum para aprobar el presupuesto . por lo cual la rectora lo aprobó mediante resolución. No se conoció por parte de la instancia superior del colegio la atención debida a la situación presupuestal . eje trascendental de las finanzas de la vigencia. En la vigencia 2009 . no se evidenciaron actas de consejo directivo donde se registrara la aprobación del presupuesto para la vigencia 2010. Se verificaron las actas de consejo directivo No. 016 del 11/12/09 . donde se incluía en la agenda la aprobación del presupuesto vigencia 2010 . pero en el desarrollo de la misma no se registró dicho evento. Se cita a reunión para el 14/12/09 . reunión que no se registró en el libro de actas de consejo directivo; es decir . no se evidenció por medio de actas . que se hubiera aprobado el presupuesto de la vigencia 2010 por parte del consejo directivo. | Con el apoyo de los profesionales de apoyo de cada localidad . realizar capacitación a consejos directivos . pagadores y responsables de la caja menor en la realización de actas de reunión . su consecutivo . su custodia . clasificación de los registros . manejo de caja menor . constitución . cuantía . finalidad y demás | Evento de capacitación programado/ Evento de capacitación desarrollado | a 30 de junio de 2012 haber realizado procesos de capacitacion en el colegio sobre los temas objeto del hallazgo y demás temas inherente a sus funciones | la Dirección Financiera adelantará un proceso de capacitación con el consejo directivo y el rector del colegio . sobre los temas objeto del hallazgo y los temas suceptibles de mejorar. | Dirección Financiera | Recurso Humano | 2011/10/18 | 2012/06/15 | La Dirección Financiera continuará brindando asesoria y capacitación a los consejos directivos en el tema de actas . consecutivo . custodia . registro y demás temas competentes al área | 100 | La Dirección Financiera a través de la profesional de apoyo en FSE de la Localidad de Suba . los días 2 y 23 de noviembre de 2011 capacitó y asesoró al Consejo Directivo conforme a los hallazgos presentados por la Contraloría. Adicionalmente .la Dirección Financiera programó y realizó un curso de capacitación sobre el funcionamiento de los Fondos de Servicios Educativos para los miembros de los mismos . atendiendo los compromisos del plan de mejoramiento. El curso se adelantó exitosamente. En la Oficina de Presupuesto reposan las evidencias que prueban la realización del evento . como es el informe del curso y el material entregado a los participantes. Esta actividad consideramos ya se cumplió al 100 . Para el segundo semestre de 2012 . la Dirección Financiera contrató a la profesional Luz Angela Velasquez Colmenares para asesorar y capacitar a los responsables de la administración de los recursos del FSE de la localidad de suba.
4520 | FILA_4520 | AE A PAD 2011 CICLO I FUNDACION TELEFONICA COLOMBIA- NIVEL CENTRAL | 2.2.1. Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria | De la revisión efectuada por la Contraloria . no se evidencia dentro del expediente contractual que la UEL SED hubiese realizado la liquidación del convenio dentro de los términos señalados en la norma citada . por lo que se configura un hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria . que puede tipificarse como un incumplimiento al deber contenido en el numeral 1º del artículo 34 de la Ley 734 de 2002. | Desde la Dirección de Inclusión e Integración de Poblaciones se delegó en cada uno de los profesionales que tienen procesos contractuales a cargo la responsabilidad de apoyar a la Dirección en el segumiento permanente a la terminación y liquidación de los cotnratos y así mismo remitir dentro de los terminos de Ley los documentos soporte a la Oficina de Contratación y socializar el Plan de Mejoramiento con los responsables asignados. Interactuar con la Oficina de Contratación con el fin de realizar el seguimiento a las liquidaciones de los contratos. Antes de finalizar cada vigencia . revisar que contratos se encuentran pendientes de liquidar y proceder a reunir la información pertinente para la liquidación oportuna. Estas acciones ya se vienen implementado. | No. de actividades cumplidas. Sobre Número de Actividades Proyectadas. | Cumplir al 100 las actividades proyectadas. | Dirección de Inclusión e Integración de Poblaciones. Oficina de Contratos UEL-En liquidación. | Profesionales asinados de la Dirección de Inclusión e Integración de Poblaciones . Oficina de Contratos y UEL. | Humanos . Técnicos | 2011/10/01 | 2012/06/30 | Los profesionales asignados se encuentran realizando la revisiòn documental para efectuar las respectivas liquidaciones de acuerdo a las fechas de terminaciòn de cada contrato. | 50 | Adicional a la contratación de la interventoría los funcionarios responsables de los proceso contractuales dentro de la Dirección asistieron a la Actualización de los Procedimientos de Contratación . incluyendo la supervisión . organizado por la Dirección de Contratación de la entidad.
4530 | FILA_4530 | AR PAD 2010 CICLO I PAD 2008 FASE I VIGENCIA 2007 COLEGIO JOSE JOAQUÍN CASTRO MARTINEZ - NIVEL CENTRAL - SED - IED | 1.7.EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO Y GESTIÓN DE LA PLANTA FÍSICA E INFRAESTRUCTURA ESCOLAR. | 1.7.1.1. No existe un plan de mantenimiento acorde con las necesidades de la planta física | La SED mediante acto administrativo implemento el Manual de Mantenimiento de las Plantas Físicas de la Secretaría de Educación Distrital . relacionado con las obras de mantenimiento recurrente . preventivo y predictivo y se fijan algunas responsabilidades para su cumplimiento. Realizar actividades de divulgación del Manual de Mantenimiento de Plantas Físicas . con los rectores de los colegios distritales . Asesorar a las directivas docentes en el diseño e implantación del Plan de Mantenimiento de los colegios distritales . por esta razón los Directivos de los colegios están enterados de este manual ya que se encuentra publicado en el portal de la Secretaria de Educación (www.sedbogota.edu.co) y fue entregada copia del Manual en medio físico a cada directivo docente. A corto plazo subsanar las inconsistencias presentadas en cuanto a las instalaciones. La fecha final corresponde únicamente para los planes de mantenimiento. De acuerdo a la reunión realizada por la Contraloría de Bogotá y la SED . El 18 de junio . se llego a la conclusión que el reforzamiento estructural por ser un hallazgo macro que se desprende del plan de desarrollo pasa a la Dirección de Economía y Finanzas de Bogotá; es decir . se retira del Plan de mejoramiento de la SED . por otro lado la DCCEE . a corto plazo realizara el Comité de Mantenimiento preventivo de la institución con acompañamiento del rector en un plazo máximo de dos meses . remitiendo la respectiva acta a la contraloría. | Resolución de Aprobación. Actividades desarrolladas/Actividades de divulgación programadas. | 100 de necesidades atendidos de la planta física del colegio. | DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | CARLOS CASTAÑO | HUMANOS Y TECNICOS | 2010/06/01 | 2010/08/01 | UNA VEZ REALIZADO EL COMITÉ DE MANTENIMIENTO Y LA VISITA TECNICA RESPECTIVA POR PARTE DEL GESTOR TERRITORIAL DE LA SED . SE PUDO CONSTATAR QUE SE EFECTUARON VARIOS ARREGLOS A LA INSTITUCION Y SE SUBSANARON LAS INCONSISTENCIAS ENCONTRADAS. (SE ANEXAN ACTAS DE COMITE DE MANTENIMIENTO Y REGISTRO FOTOGRAFICO)Enero 31-11 | 100 | POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO SOLCITAMOS AL ENTE DE CONTROL DE CIERRE DICHO HALLAZGO PARA LA DIRECCION DE CONSTRUCCION. PAD 2010 . CICLO II
4540 | FILA_4540 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO ATAHUALPA - IED | 1.10. EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO PLANTA FÍSICA E INFRAESTRUCTURA. | 1.10.1.3. La planta física presenta regular estado de conservación y el predio no ha sido legalizado. | Se han realizado gestiones ante la SED para el mantenimiento y legalización de la planta física . sin obtener respuesta positiva. | Solucionar paulatinamente las dificultades encontradas . con el concurso directo de la SED. | Reducir al mínimo las dificultades encontradas. | Secretaría de Educación . Consejo Directivo Y Grupo de Mantenimiento. | SECRETARIA DE EDUCACIÓN | Financieros . Humanos y Técnicos | 2009/09/09 | 2010/05/31 | En lo que compete a la responsabilidad de la Institución se redujo al 100 de las dificultades encontradas. | 100 | La SED no ha legalizado los terrenos del colegio; en cuanto a las medidas que debìa tomar la Instituciòn ya se cumplieron.
4550 | FILA_4550 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO ATAHUALPA - IED | 1.10. EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO PLANTA FÍSICA E INFRAESTRUCTURA. | 1.10.1.5. Pintura y pupitres en mal estado . las partes eléctricas regulares. | Incluir en el presupuesto del colegio . rubros suficientes para el mantenimiento de la planta física. | La ejecución sistemática del presupuesto destinado para este fin. | Reducir al mínimo las dificultades encontradas. | Consejo Directivo . Grupo de Mantenimiento del colegio. | Consejo Directivo | Financieros . Humanos y Técnicos | 2009/09/09 | 2010/05/31 | Se ha solucionado en un alto porcentaje los problemas de pintura . pupitres y daños eléctricos. | 100 | A medida que se van presentando los daños se van solucionando de manera inmediata.
4560 | FILA_4560 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO ATAHUALPA - IED | 1.10. EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO PLANTA FÍSICA E INFRAESTRUCTURA. | 1.10. 1.6. y 1.10.20. Tomas eléctricas tapadas con cemento . servicio de energía no es independiente. Salón de danzas sin iluminación | Solicitar asesoría técnica a la SED . para la toma de decisiones pertinentes a la situación encontrada. | Presentar al consejo directivo el concepto de la asesoría técnica. | Implementar lo acordado en el consejo directivo . respecto al concepto técnico. | Secretaría de Educación. | Consejo Directivo | Financieros . Humanos y Técnicos | 2009/09/09 | 2010/05/31 | En cuanto a las tomas e interruptores tapados con cemento . se decidió mantenerlos debido al daño permanente y continuo y robos de los elementos en cada una de las aulas. | 100 | Se necesita solucionar por parte de la SED las dificultades persistentes en la planta física de la institución.
4570 | FILA_4570 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO ATAHUALPA - IED | 1.10. EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO PLANTA FÍSICA E INFRAESTRUCTURA. | 1.10.1.8. y 1.10.9. no se encontró organizado cada uno de los elementos del laboratorio . sabiendo que son valiosos. | Se hizo inversión para solucionar las dificultades encontradas en el laboratorio . con el fin de que funcione adecuadamente. | Elementos organizados en gavetas y vitrinas. | Mantener organizado el laboratorio permanentemente. | Docentes resp. Laboratorios | Docentes resp. Laboratorios | Humanos y Técnicos | 2009/09/09 | 2009/09/17 | Los elementos está organizados totalmente. | 100 | Las dificultades encontradas en el laboratorio ya se superaron.
4580 | FILA_4580 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO ATAHUALPA - IED | 1.10. EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO PLANTA FÍSICA E INFRAESTRUCTURA. | 1.10.21. Baterías de baños no son suficientes . se encuentran en regular estado y antiguos. | Permanentemente se está solucionando los daños encontrados en las baterías de baños. Y la ampliación de las baterías de baños no depende de la Institución. | Reducir al mínimo los daños con base en campañas a los estudiantes sobre el uso racional de los mismos. | Los baños funcionen al 100 permanentemente. | Comunidad Educativa | Comunidad Educativa | Financieros . Humanos y Técnicos | 2009/09/09 | 2009/09/17 | Los compromisos por parte de la SED de ampliar la baterias de baños de la Institución debido a su infraestructura . no se ha cumplido. | 100 | Se hizo los respectivos arreglos en un 100 por parte de la Institución para mejorar la batería de baños . la ampliación de las baterias de baños corresponde totalmente a la intervención de la oficina de Contrucción y Conservación de Instituciones Educativas de la SED.
4590 | FILA_4590 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO ATAHUALPA - IED | 1.10. EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO PLANTA FÍSICA E INFRAESTRUCTURA. | 1.10.22. El alcantarillado presenta serias deficiencias y cada vez que llueve el patio se inunda. | Se ha hecho la gestión ante entidades competentes (acueducto y sed) con el fin de solucionar la problemática presentada. | Continuar gestionando ante la SED la solución al problema descrito. | Solucionar el problema presentado por parte de la SED. | Secretaría de Educación | SECRETARIA DE EDUCACIÓN | Financieros . Humanos y Técnicos | 2009/09/09 | 2010/05/31 | El colegio con recursos propios solucionó el problema presentado. | 100 | Hacer mantenimiento permanente para uso optimo.
4600 | FILA_4600 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO ATAHUALPA - IED | 1.10. EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO PLANTA FÍSICA E INFRAESTRUCTURA. | 1.10.23. El colegio no cuenta con espacios suficientes . como depósitos . para materiales dañados. | Ampliación de la planta física o reubicación del colegio. | Se ha gestionado ante la SED sobre esta situación. | Reubicación o ampliación del colegio. | Secretaría de Educación | SECRETARIA DE EDUCACIÓN | Financieros . Humanos y Técnicos | 2009/09/09 | 2010/05/31 | Se ha optimizado el uso de los espacios de la Instituciòn con el fin de subsanar y de reducir al mínimo los hallazgos. encontrados por parte de la Contraloría en estos aspectos. | 100 | En cuanto atañe a la responsabilidad de la Institución redujo a un 100 las dificultades encontradas. Las soluciones complementarias son responsabilidad de la SED.
4610 | FILA_4610 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO ATAHUALPA - IED | 1.6. EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO PRESUPUESTO. | 1.6.4.3 El auxiliar financiero no presenta al Consejo Directivo . información del perfeccionamiento . ejecución y cumplimiento del contrato y los ingresos por concepto del arrendamiento de los espacios para tienda escolar . necesarios si se considera que corresponde al órgano directivo | Se esta informando al consejo Directivo mensualmente sobre la ejecución presupuestal . contratos elaborados y adicionalmente se publican en lugar visible del colegio. | 100 de cumplimiento a las acciones planteada | cumplimiento de la norma | Pagaduría | Auxiliar Financiero | 1. recurso humano 2. normatividad 3. Equipos de Computo - papel | 2009/03/05 | 2009/12/31 | Se está cumpliendo en su totalidad | 100 | Se está cumpliendo con lo establecido por la ley.
4620 | FILA_4620 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO ATAHUALPA - IED | 1.6. EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO PRESUPUESTO. | 1.6.4.4.. No presenta al Consejo Directivo . informes de gestión consolidada al final de la vigencia sobre la ejecución de los ingresos y gastos de los recursos transferidos por el nivel central . de los programas útiles escolares . gratuidad . subsidios condicionados a la asistencia escolar . escuela ciudad escuela y fondos de reposición por fuentes (Fondo y SED). ..... | Se esta informando al consejo Directivo mensualmente sobre la ejecución presupuestal . contratos elaborados y adicionalmente se publican en lugar visible del colegio | 100 de cumplimiento a las acciones planteada | cumplimiento de la norma | Pagaduría | Auxiliar Financiero | 1. recurso humano 2. normatividad 3. Equipos de Computo - papel | 2009/03/05 | 2009/12/31 | Se está cumpliendo en su totalidad | 100 | Se está cumpliendo con lo establecido por la ley.
4630 | FILA_4630 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO ATAHUALPA - IED | 1.6. EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO PRESUPUESTO. | 1.6.4.5 No se presentan informes por fuentes de uso para los gastos de Mantenimiento de la Entidad . que muestre los recursos ejecutados de los fondos de reposición transferidos por la SED y los gastados por recursos propios. | Se elaborarán informes por fuentes de uso para el consejo Directivo con el fin de aclarar los gastos en dicho rubro por origen de fondos. | 100 de cumplimiento a las acciones planteada | Informar al Consejo Directivo por fuentes de uso | Pagaduría | Auxiliar Financiero | 1. recurso humano 2. normatividad 3. Equipos de Computo - papel | 2009/09/24 | 2009/12/31 | Se está cumpliendo en su totalidad | 100 | Se está cumpliendo con lo establecido por la ley.
4640 | FILA_4640 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO ATAHUALPA - IED | 1.6. EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO PRESUPUESTO. | 1.6.4.6. No se lleva el archivo del área con base el la tabla de retención documental. | Se dará comienzo al archivo registro en tabla de retención documental | 100 de cumplimiento a las acciones planteada | controlar los documentos soportes en pagaduría | pagaduría | Auxiliar Financiero | Recurso humano y papelería | 2009/10/01 | 2009/12/31 | Los archivos se están llevando organizada y cronológicamente | 100 | Por dificultades de infraestructura es dificil llevar los archivos estrictamente con base en la tabla de retención documental.
4650 | FILA_4650 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO ATAHUALPA - IED | 1.6. EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO PRESUPUESTO. | 1.6.4.7. No se lleva un archivo físico en forma consecutiva de los acuerdos del Consejo Directivo . donde se debe centralizar en presupuesto | Existe una carpeta de los acuerdos firmados por consejo Directivo de forma consecutiva y cronológica | 100 de cumplimiento a las acciones planteada | controlar los documentos soportes en pagaduría | pagaduría | Auxiliar Financiero | Recurso humano y papelería | 2009/04/01 | 2009/12/31 | Se están llevando los acuerdos del consejo directivo en un A.Z. | 100 | Se está cumpliendo el proceso de archivos de los acuerdos del consejo directivo en su totalidad.
4660 | FILA_4660 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO ATAHUALPA - IED | 1.9. EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO CONTRATACIÓN | 1.9.2.EVALUACIÓN DE MUESTRA DE CONTRATOS | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2009/09/18 | 2009/09/18 | No reporto | 0 | Este numeral se refiere a la muestra de contratos analizados en la visita de contraloria . por lo tanto no hay hallazgo alguno. La oficina de Control interno solicita de manera respetuosa el retiro de este hallazgo
4670 | FILA_4670 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO BARRANQUILLITA - IED | 1.10. EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO Y GESTION DE LA PLANTA FISICA E INFRAESTRUCTURA ESCOLAR. | Teniendo en cuenta el Acta No. 001 de julio 29 de 2009 . mediante la cual el Rector encargado . hace entrega de una parte de la documentación requerida desde junio 01 de 2009 . por esta entidad de control fiscal . y anexa el oficio No. CBIED- CRPSR- 2009-077 de julio 27 de 2009 . donde hace la correspondiente justificación por la no presentación oportuna de la documentación exigida para auditar la gestión de la planta física e infraestructura escolar . y por no ser esta una respuesta satisfactoria para esta Contraloría . se configura | Se solicitará la información pertinente a la SED sobre la nueva planta fisica teniendo en cuenta que está fue inagurada solo hasta el 8 de septiembre del presente año . por consiguiente no se han realizado ni mejoras ni mantenimiento preventivo ni predictivo. | 100 cumplimiento de la accion correctiva | hacer entrega de la documentaciòn requerida | Rectoria | Rector | humanos | 2009/09/21 | 2009/12/31 | La documentaciòn de los estasdos contables y de inventarios de los FSD y de la SED se encuentra organizada y a disposicion | 100 | La documentacion se encuentra disponible para cualquier ente de control. En cuento al manejo de inventarios . la neglicencia del nivel central de la SED para el nombramiento de funcionarios administrativos competentes hace dificil el control físico y documental de los inventarios.
4680 | FILA_4680 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO BARRANQUILLITA - IED | 1.11. EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO Y GESTIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN. | Teniendo en cuenta el Acta No. 001 de julio 29 de 2009 . mediante la cual el Rector encargado . hace entrega de una parte de la documentación requerida desde junio 01 de 2009 . por esta entidad de control fiscal . y anexa el oficio No. CBIED- CRPSR- 2009-077 de julio 27 de 2009 . donde hace la correspondiente justificación por la no presentación oportuna de la documentación exigida para auditar la gestión del sistema de información . y por no ser esta una respuesta satisfactoria para esta Contraloría . se configura un presunto hallazgo de carácter administrativo . que debe ser explicado por los órganos de dirección y administración del colegio . en su respuesta al informe preliminar. | la Documentaciòn soporte a nivel presupuestal se encuentra en la oficina de rectoria y pagaduria | 100 cumplimiento de la accion correctiva | que la documentacion requerida se encuentre a la mano | Rectoria y pagaduria | Rector y pagador | humanos | 2009/09/21 | 2009/12/31 | la documentaciòn se encuentra a disposicion | 100 | la documentacion se encuentra disponible para cualquier ente de control
4690 | FILA_4690 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO BARRANQUILLITA - IED | 1.12. EVALUACIÓN Y CONCEPTO DE CONTROL INTERNO Y GESTIÓN AMBIENTAL | Teniendo en cuenta el Acta No. 001 de julio 29 de 2009 . mediante la cual el Rector encargado . hace entrega de una parte de la documentación requerida desde junio 01 de 2009 . por esta entidad de control fiscal . y anexa el oficio No. CBIED- CRPSR- 2009-077 de julio 27 de 2009 . donde hace la correspondiente justificación por la no presentación oportuna de la documentación exigida para auditar la gestión ambiental . y por no ser esta una respuesta satisfactoria para esta Contraloría . se configura un presunto hallazgo de carácter administrativo . que debe ser explicado por los órganos de dirección y administración del colegio . en su respuesta al informe preliminar. | La documentaciòn y soportes a nivel presupuestal se encuentra en las oficinas de Rectoria y pagaduria | 100 cumplimiento de la accion correctiva | que la documentacion requerida se encuentre a la mano | Rectoria y pagaduria | Rector y pagador | humanos y tecnologicos | 2009/09/21 | 2009/12/31 | la documentaciòn se encuentra a disposicion | 100 | la documentacion se encuentra disponible para cualquier ente de control
4700 | FILA_4700 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO BARRANQUILLITA - IED | 1.2.1 . Evaluación Plan de Mejoramiento Control Fiscal de Advertencia | 1 .2 .1 Estrategia y Plan de Mejoramiento resultado del control de advertencia sin definir.Mediante comunicación No. 018281 del 17 de agosto de 2006 . El Contralor de Bogotá D.C. . formuló al Alcalde Mayor de Bogotá . Control Fiscal de Advertencia sobre la gestión de las Instituciones Educativas Distritales.Se encontró que la Institución Educativa . en el MECI . Subsistema de Control y en relación con la autoevaluación y el mejoramiento institucional . no ha socializado el Control Fiscal de Advertencia . por tanto . tampoco diseñó estrategia ni formuló plan de mejoramiento para abordarlo . en consecuencia; no se implementó la gestión señalada por el despacho del Alcalde Mayor. | socializar el control fiscal de advertencia . dejar constancia y hacer seguimiento continuo al plan de mejoramienbto; cumplir lo propuesto | resultados a las acciones realizadas y el conocimiento por parte del Consejo directivo y la asamblea de docentes del control realizado | 100 del sistema de control fiscal de advertencia de conocimiento y socializacion a diciembre de 2009 | consejo directivo y rectoria | consejo directivo y rectoria | HUMANOS . TECNICOS E INSTITUCIONALES | 2009/09/12 | 2009/12/12 | El plan de mejoramiento fue dado a conocer al Consejo Directivo y se informo a los docentes y la Comunidad en rendicion de cuentas 2010 | 100 | Se dio a conocer a toda la comunidad educativa el plan de mejoramento. La nueva administración del colegio ha iniciado el proceso de reorganización e implementación del SIG siguiendo las indicaiones de la Oficina Asesora de Planeación de la SED
4710 | FILA_4710 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO BARRANQUILLITA - IED | 1.3. IMPLEMENTACIÓN MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECI | 1.3.1.7. La falta de asesoría profesional técnica a los responsables en el colegio . no han permitido el desarrollo . implementación . control y monitoreo del SGC y MECI en el término señalado . por tanto . dichos sistemas aún no ofrecen el nivel de confianza razonable. | apoyados en la nueva planta fisica y los recursos tecnologicos . implementar de forma adecuada el modelo de control interno MECI . dejando constancia mediante actas y registros de las acciones realizadas | registros . actas . control de asistencia a socializaciones . realizar reuniones en espacios fisicos adecuados con los que la institución ya cuenta . utilizar los recursos tecnologicos para implementar el MECI ya que en este momento la institución cuenta con ellos | un modelo estandar de control interno MECI implementado a MARZO DE 2010 | consejo directivo y rectoria | consejo directivo y rectoria | HUMANOS . TECNICOS E INSTITUCIONALES | 2009/09/12 | 2010/03/31 | En la institucion reposan registros . actas . control de asistencia a socializaciones y reuniones de implementacion y desarrollo del MECI | 100 | Se ha avanzado en la implementación del MECI con el acompañamiento de Planeación . se está utilizando el aplicativo Isolución. Se establecen los diferentes comités del SIG. Se cambio la funcionaria pagadora y se atualizó el manejo de inventarios. Como dificultad para el proceso se presenta el cambio o ausencia de funcionarios administrativos de planta y de más del 50 de los docentes y directivos docentes.
4720 | FILA_4720 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO BARRANQUILLITA - IED | 1.4. EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO Y DE GESTIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO | 1.4.2. Debilidades en el manejo y control del riesgo . elemento fundamental del sistema de control interno.Se cumple parcialmente el parágrafo Único del artículo 1º y al literal a) del artículo 2º de la Ley 87 de 1993 . en concordancia con el articulo 4º del Decreto 1537 de 2001. Administración de Riesgos.Se encontró desactualización en el mapa de riesgos para la vigencia 2007 y 2008 . componente que contempla el MECI. A la identificación de los riesgos que no está clasificada por áreas y procesos . no se les formuló acciones de administración para mitigarlos . tampoco fueron incluidas en el Plan Operativo. En consecuencia no existen acciones para administrarlos y de monitoreo para controlarlos . por lo tanto persisten . a pesar de la gestión que desde el nivel central realiza la Oficina de Control Interno y la Oficina de planeación. | Formular correctamente el mapa de riesgos inclutyendo èl plan operativo y explicar acciones para su administracion . monitoreo y control | un mapa de riesgos y un plan de accion . administracion . monitoreo y control . formulado. Registros de la implementacion de dicho plan | tener un un mapa de riesgos y un plan de accion . administracion . monitoreo y control . formulado 100 implementado y presentado al ente de control | consejo directivo y rectoria | consejo directivo y rectoria | HUMANOS . TECNICOS E INSTITUCIONALES | 2009/09/15 | 2009/12/31 | Con los nuevos funcionarios docentes y directivos se realizó la autoevaluación del SIG y el LOFA . se construye el mapa de riesgos 2010 según orientaciones de la oficina de planeacion. En el 2011 se reconstruye el mapa de riesgos y se formulan sus estrategias en el POA 2011. | 100 | Con la orientacion de la oficina de planeacion y con el liderazgo del nuevo Comité Insticional para la implementación del SIG se elaborá el mapa de riesgos 2010 a partir de la autoevaluaión y el LOFA . aunque no fue subido al aplicativo. Se evaluó el riesgo en cada área y se estan implementando las estratgias de mejoramiento. Actualmente se trabaja en el mapa de risgos 2011 y se proyectan nuevas acciones. La gran dificultad es la ineficiencia de la Dirección de Talento Humano de la SED que no ha nombrado funcionarios administrativos de planta ni OPS necesarios para el funcionamiento del colegio
4730 | FILA_4730 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO BARRANQUILLITA - IED | 1.4. EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO Y DE GESTIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO | 1.4.3. Debilidades en la adopción técnica de planes . procedimientos e indicadores.La Ley 87 del 29 de noviembre de 1993 definió en el artículo 1 el Control interno como el sistema integrado por el esquema organizacional . y el conjunto de los planes . métodos . principios . normas . procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación . Así mismo el Decreto 992 del 21 de mayo de 2002 . vigente a diciembre de 2008 en el artículo 10. Funciones del Consejo Directivo literal e) le asignó la competencia de reglamentar los procedimientos presupuestales . las compras . la contratación de servicios personales . el control interno . el manejo de inventarios y el calendario presupuestal . con sujeción a las normas vigentes. | EL Consejo directivo participara en la implementacion adecuada del MECI y la adopcion planes . procedimeintos e indicadores con respecto a la vigencia 2010 | un consejo directivo participando activiamente en el MECI | un consejo directivo participando activiamente en el MECI A MARZO DE 2010 | CONSEJO DIRECTIIVO | CONSEJO DIRECTIVO | HUMANOS . TECNICOS E INSTITUCIONALES | 2009/09/15 | 2010/10/31 | El Consejo Directivo esta participando activamente en todos estos aspectos | 100 | El Consejo Directivo asume su responsabilidad y liderazgo en el plan de mejoramiento . especialmente en el proceso de contratación y compras con sujeción a las normas vigentes.
4740 | FILA_4740 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO BARRANQUILLITA - IED | 1.4. EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO Y DE GESTIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO | 1.4.4. Organigrama del colegio sin ajustarse a las áreas misionales y de soporte.De acuerdo con la información examinada . la estructura organizacional del colegio debe ajustarse para que refleje las áreas misionales y de soporte y ubique entre otros . los asesores profesionales y el Comité de Presupuesto Participativo en línea con el Consejo Directivo . el Contador y el Comité de Sostenimiento Contable con Rectoría . los Comités Ambiental . de Prevención y Desastres las Comisiones de Convivencia y Evaluación y Promoción en el área académica | Se elaborará un organigrama participativo donde se integren los asesores profesionalesde la sed y el Comité de Presupuesto Participativo en línea con el Consejo Directivo . el Contador y el Comité de Sostenimiento Contable con Rectoría . los Comités Ambiental . de Prevención y Desastres las Comisiones de Convivencia y Evaluación y Promoción. | un organigrama particpativo y completo según las indicaciones requeridas | un organigrama 100 adecuado las necesidades y organización institucional | rectoria . equipo directivo y adminsitrativo | rectoria . equipo directivo y adminsitrativo | HUMANOS . TECNICOS E INSTITUCIONALES | 2009/09/01 | 2009/12/31 | Un organigrama adapatado a las condiciones actuales y cambiantes de la IED | 100 | se elaborará el organigrama de acuerdo a la organización administrativa del colegio y se publicó en la agenda escolar. Para el 2011 se actualizará para dar cabida a las nuevas instancias de participación señaladas en la Resolución 3612 de 2010
4750 | FILA_4750 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO BARRANQUILLITA - IED | 1.4. EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO Y DE GESTIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO | 1.4.5. El Consejo Directivo no adopta el programa anual de compras de la IED en los términos señalados legalmente.La formulación del plan de compras es de orden legal . ya que la Ley 80 de 1993 . señaló en el numeral 1º. del artículo 30 . que la Resolución de apertura del proceso contractual debe estar en consonancia con dos (2) planes . el de inversión y el de adquisición o compras . disposición que se reiteró en la Ley 598 de 2000 . en el Decreto 3512 de 2003 en su artículo 7º. . de igual manera . en los acuerdos de la Contraloría General de la República 0004 de 2005 expedidos por el comité para la operación del SICE . fijó el alcance del plan de compras . como plan de adquisiciones de bienes servicios y obra pública de las entidades y particulares que manejen recursos públicos . independientemente del rubro que se afecte . ya sea de funcionamiento o de inversión y el 0008 del 3 de octubre de 2005 . estableció a las IED la obligación del plan de compras . el 31 de enero de 2006. | conjuntamente el Rector . almacenista y el auxliar financiero presentará al consejo Directivo el plan anual de compras en los terminos señalados legalmente . para su adopciòn | un plan de compras anual constituido y aprobado por el consejo directivo | el cumplimiento de la norma en materia de administraciòn | consejo directivo . rectoria . auxiliar financiero y almacen | Rector | HUMANOS . TECNICOS E INSTITUCIONALES | 2009/09/15 | 2010/03/31 | El 29 de enero de 2010 . se reunió el Consejo Directivo para definir todo lo concerniente al 2010 | 100 | EL plan anual de compras para el año 2010 . se definió por parte del Consejo Directivo en los términos de la vigencia. En el año 2011 el Consejo Directivo lidera la construcción y seguimiento del presupuesto 2011 y su plan de compras conforme a la legislación vigente. Toda la documentación de soporte esta disponible a los entes de control.
4760 | FILA_4760 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO BARRANQUILLITA - IED | 1.4. EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO Y DE GESTIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO | 1.4.6.2. Para la vigencia 2008 . se evidencia que la autoevaluación institucional de los procesos académicos y administrativos no fue considerada en la instancia pertinente . Consejo Directivo y mucho menos con la participación del Consejo Académico. Se requiere que la evaluación institucional se articule con el plan operativo institucional . la que debe estar soportada en la metodología que garantice plenamente el control y monitoreo durante su ejecución y la evaluación del PEI . los resultados institucionales anuales . el avance de la política educativa en los programas del plan de desarrollo que benefician la Institución . para que se convierta en un mecanismo efectivo de medición y de resultados. | presentar al consejo directivo la evaluacion y autoevaluacion institucional completa para su consideracion y aprobacion de medidas correctivas y/o preventivas de los hallazgos al igual que al consejo académico . los cuales se evidenciaran en actas. | 100 cumplimiento de la norma | una evaluacion institucional aprobada y considerada por los consejos directivo y académico a maz 2010 | consejo directivo . académico y rectoria | consejo directivo . académico y rectoria | HUMANOS . TECNICOS E INSTITUCIONALES | 2009/09/21 | 2010/03/31 | Evaluacion Insitucional realizada por toda la comunidad educativa | 100 | Todos los entes de la Comunidad Educativa participaron en la evaluacion institucional 2009 . y los resultados fueron utilizados para el mejoramiento de los procesos en el 2010. Del mismo modo el POA y el Plan de mejoramiento 2011 se construyó con base en la evaluación institucional 2010.
4770 | FILA_4770 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO BARRANQUILLITA - IED | 1.4. EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO Y DE GESTIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO. | 1.4.1.10. No se lleva un archivo consecutivo centralizado de los acuerdos adoptados por el Consejo Directivo de la Institución educativa . así como tampoco el archivo suficientemente organizado y foliado de los documentos anexos presentados en las sesiones . con base en la tabla de retención documental . lo que afecta el control interno del órgano directivo.No cumplir con sus responsabilidades funcionales como órgano superior de dirección . incide negativamente en la gestión institucional y con ello genera presunción de ilegalidad en la gestión desarrollada sin su concurso y presuntas conductas disciplinarias. | Se esta manejando una carpeta con todos los acuerdos emitidos por el Consejo Directivo y Se llevará un libro de actas de reunion de consejo directivo con las normas legales entre ellas foliar cada una de las paginas y ademas llevar un archivo organizado y foliado de los anexos que se presentan en las reuniones. Igualmente se atenderan todas las observaciones realizadas desde el item 1.4.1.1 hasta el item 1.4.1.9 . en la conformacion del consejo directivo 2010 . para lo que queda del año 2009 se estaran haciendo los ajustes pertinentes. | un libro de actas de consejo directivo con todas las normas legales entre ellas la foliacion . y un archivo ordenado y foliado de los anexos presentados en las reuniones. Un Consejo Directivo conformado según la reglamentacion vigente y una carpeta con los acuerdos emitidos. | un libro con las normas legales a DICIEMBRE DE 2009. un consejo directivo conformado acorde a las normas vigentes a MAR 2010 | consejo directivo y rectoria | consejo directivo y rectoria | HUMANOS . TECNICOS E INSTITUCIONALES | 2009/09/01 | 2010/03/31 | El 31 de enero de 2011 . el Consejo Directivo es informado por el nuevo Rector del avance de la implementación del SIG y revisa los avances en este sentido para proyectar los futuros desarrollos. | 100 | Se conformó el Consejo Directivo de acuerdo a la normatividad vigente. Sesiona mensualmente con excelente participación de los diferentes miembros de la comunidad escolar. Cada miembro lleva carpeta de actas . informes y acuerdos. Se tiene centralizada un carpeta foliada del Consejo Diretivo.
4780 | FILA_4780 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO BARRANQUILLITA - IED | 1.5. EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS ESTAMENTOS EDUCATIVOS Y LAS ACCIONES CIUDADANAS | 1.5.1.11. La gestión del Comité de Convivencia presenta deficiencias en su composición porque no se ajusta a los lineamientos ordenados por el artículo 2º. del Acuerdo 04 de 2000 . en cuanto a su conformación . desarrollo y elaboración de las actas así como en su fechas y numeración cronológica . asistencia de los miembros . orden del día . firmas de los asistentes . evacuación de temas como niñas embarazadas . uso del alcohol . cigarrillos . droga . presencia de armas . riñas . hurtos . evasión . daños a las instalaciones . solicitudes de estudiantes como fue el caso de la problemática que originó por las obras de reforzamiento . de la cual tampoco se ocupó el Consejo Directivo en las sesiones realizadas y que no se consignó en las actas. | se verificara que los comites de convivencia de cada jornada esten conformados por representantes de cada ente que exige la ley vigente y se realicen las respectivas actas | comité de convivencia conformado con los requerimientos legales | un comité de convivencia por jornada funcionando conformado según los requerimientos de ley a marzo de 2010 | comité de conviencia y coordinaciones | comité de conviencia y coordinaciones | HUMANOS . TECNICOS E INSTITUCIONALES | 2009/09/21 | 2010/03/31 | Se establece el Comité de Convivencia y sesiona regularamente para analizar las diferentes situaciones convivenciales y proponer alternativas de solución. Sus actuaciones quedan consignadas en actas y cuentan con la participación de los diferentes estamentos de la Comunidad escolar conforme lo plantea el acuerdo 04 de 2000. | 100 | Las Coordinaciones de Convivencia de las ods jornadas lideran el trabajo regular del Comité de Convivencia. Se observa una importante disminusión de las casuisticas. El Comité de Convivencia está liderando para el 2011 la modificación al Manual de Convivencia y sus diferentes instrumentos de seguimiento.
4790 | FILA_4790 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO BARRANQUILLITA - IED | 1.5. EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS ESTAMENTOS EDUCATIVOS Y LAS ACCIONES CIUDADANAS | 1.5.2.7. El artículo 14 prohíbe expresamente en los literales d) Imponer a los padres o estudiantes la obligación de participar en eventos o actividades propias de la asociación de padres de familia o actividades que no estén permitidas en los estatutos . e) Limitar o impedir por cualquier medio y bajo ningún pretexto . el ejercicio del derecho de asociación que tienen los padres de familia y g). Solicitar a las asociaciones contribuciones financieras con destino al establecimiento educativo o para sufragar gastos de viaje de directivos . docentes o administrativos del establecimiento.El desconocimiento en la aplicación de la normatividad por parte del nivel directivo . es contrario al principio de participación consagrado en la Constitución. | promover la participacion voluntaria de los padres de familia en los instancias de participacion de gobierno escolar como lo son el consejo de padres y la ASOPAF . teniendo la reglamentacion vigente | un consejo de padres y una ASOPAF conformada y funcionando | un consejo de padres y una ASOPAF conformada y funcionando a mar 2010 . a voluntad de los padres de familia | padres de familia | padres de familia | HUMANOS . TECNICOS E INSTITUCIONALES | 2009/09/15 | 2010/03/31 | Se elaboró Cronograma para elecciones del gobierno escolar en el 2010. El Proyecto de democracia y derechos humanos organiza y lidera el proceso electoral de cada una de las instancias de participación conforme a la Resolución 3612 de 2010. | 100 | Con el cambio de la dirección del colegio . los padres de familia y estudiantes representantes en los entes del gobierno escolar y las diferentes instancias de participación han mejorado su participación. Esto se evidencia en las diferentes actas por ellos firmadas y que están disponibles a los entes de control.
4800 | FILA_4800 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO BARRANQUILLITA - IED | 1.6. EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y GESTION PRESUPUESTAL | La institución en su respuesta acepta que entrego una documentación . que no correspondía al periodo auditado 2008 . y que solamente hasta el 14 de agosto de 2009 . fecha en que se radico el informe preliminar . se entrego una parte de la documentación solicitado . cuando debería haberse entregado su totalidad en los primeros días del mes de junio del presente año . y no una primera parte cuando finalizo la etapa de auditoria y la otra parte a la fecha no ha sido entregada . como bien lo aceptan en su respuesta . que si bien obedece a una incapacidad medica de la pagadora de la institución . la respuesta sigue siendo no satisfactoria para este organismo de control fiscal . por lo cual se confirma un hallazgo administrativo . para que el nivel directivo en coordinación con la SED . se ocupen del tema . y dentro del mejoramiento continuo . se definan las acciones a seguir para el hallazgo comunicado . las que deben ser incluidas en el plan de mejoramiento a presentar para validación . aprobación y seguimiento posterior . por parte del órgano de control . mediante los soportes documentales correspondientes. | La documentacion solicitada se encontrará disponible en las oficinas de Rectorìa y pagaduria. No se habia presentado antes debido a quer la auxiliar financiera se encontraba incapacitada en la fecha en que la contraloria realizo la visita. | 100 de cumplimiento a las acciones planteadas | 21 DE SEPTIEMBRE DE 2009 SE ENCONTRARA DISPONIBLE LA DOCUMENTACION | Rectoría y pagadurìa | Auxiliar Financiera Rector | 1. recurso humano 2. Documentación soporte 3. Equipo de Computo | 2009/09/21 | 2009/12/31 | la documentaciòn se encuentra a disposición | 100 | la documentaciòn se encuentra a disposicion de Rectoria para ser presentada a cualquier esnte de control
4810 | FILA_4810 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO BARRANQUILLITA - IED | 1.7. EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO. ESTADOS CONTABLES E INVENTARIOS | Teniendo en cuenta el Acta No. 001 de julio 29 de 2009 . mediante la cual el Rector encargado . hace entrega de una parte de la documentación requerida desde junio 01 de 2009 . por esta entidad de control fiscal . y anexa el oficio No. CBIED- CRPSR- 2009-077 de julio 27 de 2009 . donde hace la correspondiente justificación por la no presentación oportuna de la documentación exigida para auditar los estados contables e inventarios . y por no ser esta una respuesta satisfactoria para esta Contraloría . | La documentacion solicitada como son libros de contaduría se encontrarán disponibles en las oficinas de Rectorìa y pagaduria . y los informes y soportes de inventarios estarán disponibles en la oficina de almacén y Rectoría. se aclará que los inventarios fueron presentados en su momento . | 100 de cumplimiento a las acciones planteadas | 21 DE SEPTIEMBRE DE 2009 SE ENCONTRARA DISPONIBLE LA DOCUMENTACION | Rectoría . pagadurìa . Almacén | Rector . Auxiliar Financiera . almacenista | 1. recurso humano 2. Documentación soporte 3. Equipo de Computo | 2009/09/21 | 2009/12/31 | la documentaciòn se encuentra a disposicion | 100 | la documentacion se encuentra disponible para cualquier ente de control
4820 | FILA_4820 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO BARRANQUILLITA - IED | 1.9 EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN | Teniendo en cuenta el Acta No. 001 de julio 29 de 2009 . mediante la cual el Rector encargado . hace entrega de una parte de la documentación requerida desde junio 01 de 2009 . por esta entidad de control fiscal . y anexa el oficio No. CBIED- CRPSR- 2009-077 de julio 27 de 2009 . donde hace la correspondiente justificación por la no presentación oportuna de la documentación exigida para auditar la gestión del proceso de contratación . y por no ser esta una respuesta satisfactoria para esta Contraloría . se configura un presunto hallazgo de carácter administrativo . que debe ser explicado por los órganos de dirección y administración del colegio . en su respuesta al informe preliminar. | La documentacion solicitada se encontrará disponible en las oficinas de Rectorìa y pagaduria. No se habia presentado antes debido a quer la auxiliar financiera se encontraba incapacitada en la fecha en que la contraloria realizo la visita. | 100 de cumplimiento a las acciones planteadas | 21 DE SEPTIEMBRE DE 2009 SE ENCONTRARA DISPONIBLE LA DOCUMENTACION | Rectoría y pagadurìa | Auxiliar Financiera Rector | 1. recurso humano 2. Documentación soporte 3. Equipo de Computo | 2009/09/21 | 2009/12/31 | Toda la documentación de la oficina del Auxiliar financiero se encuentra organizada y a disposicion de los entes de control. | 100 | documentacion se encuentra disponible para cualquier ente de control. Se han mejorado los sistemas de manejo de la información en pagaduria. El cambio de pagador mejoró notoriamente la eficiencia de esta dependencia.
4830 | FILA_4830 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO BRAVO PAEZ - IED | 1.10 EVALUACION DE CONTROL INTERNO Y GESTION DEL SISTEMAS DE INFORMACION. | 1.10.1 Existe deficiente servicio en la sala de informática. | Agilizar ante la SED la dotación completa de las Salas de sistemas . de acuerdo a lo ofrecido. | Oficio a la Dirección de servicios informáticos en este sentido. | Radicación del oficio y su corrrespondiente respuesta. | Rector. | Rector. | Oficio radicado. | 2009/09/21 | 2009/10/30 | SE INSTALARAN Y ENTREGARAN 20 PUNTOS | 100 | LA S ECRETARIA ESTA PENDIENTE POR LA ENTREGA DE LOS COMPUTADORES
4840 | FILA_4840 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO BRAVO PAEZ - IED | 1.7 EVALUACION SISTEMA DE CONTROL INTERNO ESTADOS CONTABLES-INVENTARIOS. | 1.7.3 Elementos perdidos de la IED que no han sido restituidos. | Revisar el estado actual de los procesos que adelanta la SED . para la restitución de estos elementos. Dar estricto cumplimiento a lo estipulado en la circular 006678 del 18/05/2001 de la Contraloría de Bogotá. | Oficio dirigido a la oficina de inventarios para que informen el estado actual de cada uno de los procesos administrativos . para la restitución. | a 30 de Octubre se haya enviado el oficio y se reciba la consecuente respuesta. | Rector. Consejo Directivo. Almacenista. | Rector. Consejo Directivo. Almacenista. | Oficios radicados y recibido. | 2009/09/21 | 2009/09/30 | DEPENDE LA SED LA TERMINACION DE LA ENTREGA TOTAL DE ELEMENTOS | 100 | SE RECUPERARON LOS ELLEMENTOS . LO DEMAS DEPENDE DE LA SED
4850 | FILA_4850 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN - IED | 1.10.1. La planta física de la IED . esta compuesta por tres sedes . (...) pero que no cuenta con material didáctico suficiente para desarrollar su labor . además de la secretaria académica . almacén y fotocopiadora . esta construcción se encuentra en regular estado de conservación. (...) no colma la expectativa ya que queda pequeño para la cantidad de alumnos. Falta para las clases elementos en general. Allí de igual forma se ubican elementos que ya vencieron y se encuentran allí ocupando espacio. En lo pertinente al laboratorio de física . este no funciona como laboratorio para cursos de 9 .10 y 11 . este laboratorio se utiliza como aula múltiple . y de videos entre otros. (....) . | 1.10.1.2. De igual forma en esa construcción funciona una sala destinada para sala de profesores . dotada de computadores los cuales no funcionan debido a la falta de la instalación apropiada pare ello. | Acordar reunion con comité de saneamiento contable . Consejo Directivo . funcionario encargado de laboratorios para determinar necesidades . dar de bajas a elementos y el mantenimiento a planta fisica que sea necesario. Dejando constancia en acta. | Hacer el Plan de Mejoramiento de acuedo a los hallazgos encontrados | Definir el Plan de Mejoramiento con las acciones a mejorar a 1 de octubre. | RECTORÍA Y CONSEJO DIRECTIVO | RECTOR Y GRUPO CONSEJO DIRECTIVO | Humanos y técnicos | 2009/09/10 | 2009/12/31 | 96 | 96 | Para el 2009 se diseñaron los mapas de riesgo . el plan de mejoramiento y las etapas de aplciación.
4860 | FILA_4860 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN - IED | 1.10.1. La planta física de la IED . esta compuesta por tres sedes . (...) pero que no cuenta con material didáctico suficiente para desarrollar su labor . además de la secretaria académica . almacén y fotocopiadora . esta construcción se encuentra en regular estado de conservación. (...) no colma la expectativa ya que queda pequeño para la cantidad de alumnos. Falta para las clases elementos en general. Allí de igual forma se ubican elementos que ya vencieron y se encuentran allí ocupando espacio. En lo pertinente al laboratorio de física . este no funciona como laboratorio para cursos de 9 .10 y 11 . este laboratorio se utiliza como aula múltiple . y de videos entre otros. (....) . | 1.10.1.3. En la planta nueva se observó que consta de tres pisos . allí se ubican 24 aulas para primaria . además de los grados 6 y 7. De igual se destinó un aula para ludoteca la cual se encuentra fuera de servicio . presenta el piso levantado además de humedad. Se cuenta también con una sala de video y otra de Idiomas . las cuales a la fecha de la visita se encuentran fuera de servicio | Comunicar a SED sobre los inconvenientes presentados . realizar lo pertinente con el Condsejo Directivo para poner en funcionamiento la sa la de video y de idiomas. Levantar acta dejando constancia. | Hacer el Plan de Mejoramiento de acuedo a los hallazgos encontrados | Definir el Plan de Mejoramiento con las acciones a mejorar a 1 de octubre. | RECTORÍA Y CONSEJO DIRECTIVO | RECTOR Y GRUPO CONSEJO DIRECTIVO | Humanos y técnicos | 2009/09/10 | 2009/12/31 | 97 | 97 | Se conformó el equipo MECI . se elaboró el cronograma de trabajo y el diligenciamiento del plan de acción . esto liderado por los coordinadores en conjunto con Rectoría y equipo MECI con asesoría de la SED
4870 | FILA_4870 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN - IED | 1.10.1. La planta física de la IED . esta compuesta por tres sedes . (...) pero que no cuenta con material didáctico suficiente para desarrollar su labor . además de la secretaria académica . almacén y fotocopiadora . esta construcción se encuentra en regular estado de conservación. (...) no colma la expectativa ya que queda pequeño para la cantidad de alumnos. Falta para las clases elementos en general. Allí de igual forma se ubican elementos que ya vencieron y se encuentran allí ocupando espacio. En lo pertinente al laboratorio de física . este no funciona como laboratorio para cursos de 9 .10 y 11 . este laboratorio se utiliza como aula múltiple . y de videos entre otros. (....) . | 1.10.1.4. Se observó que para ser un edificio que empezó a prestar servicio en febrero de 2008 . adolece de bastantes daños como el mal funcionamiento de los baños y lavamanos . falta adecuación de tapas para las instalaciones eléctricas . se encuentra filtración de agua en los techos de los baños . se presenta agrietamiento del techo . las instalación eléctrica no funciona para conectar aparatos . se encontró clausurado un baño . por presentar filtraciones. Estas observaciones se deben tener en cuenta . para solicitar un informe al interventor acerca de la calidad de la obras y de ser posible exigir que se cumplan las pólizas de garantía que soportaron la obra. Al señor rector de la IED . se le solicitó por medio de este ente de control . copia del acta de entrega final de la obra de reforzamiento y construcción del edificio nuevo . pero estos documentos no fueron presentados a esta auditoria. | Comunicación a interventoria de la SED sobre los problemas de planta fisica detectados y otroe relacionados para buscar solucion. | Hacer el Plan de Mejoramiento de acuedo a los hallazgos encontrados | Definir el Plan de Mejoramiento con las acciones a mejorar a 1 de octubre. | RECTORÍA Y CONSEJO DIRECTIVO | RECTOR Y GRUPO CONSEJO DIRECTIVO | Humanos y técnicos | 2009/09/10 | 2009/12/31 | 97 | 97 | El equipo MECI ajustó y desarrolló cronograma de actividades para el 2009 y en el año 2010 se esta trabajando de acuerdo a la capacitacion recibida evidenciado en actas. Cada dependencia de la administración se capacitó y asumió los procesos correspondientes a su cargo y dependencia. Se crearon formatos para comunicación interna de forma unificada de igual manera el procedimiento se extendió a la comunidad educativa.
4880 | FILA_4880 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN - IED | 1.10.1. La planta física de la IED . esta compuesta por tres sedes . (...) pero que no cuenta con material didáctico suficiente para desarrollar su labor . además de la secretaria académica . almacén y fotocopiadora . esta construcción se encuentra en regular estado de conservación. (...) no colma la expectativa ya que queda pequeño para la cantidad de alumnos. Falta para las clases elementos en general. Allí de igual forma se ubican elementos que ya vencieron y se encuentran allí ocupando espacio. En lo pertinente al laboratorio de física . este no funciona como laboratorio para cursos de 9 .10 y 11 . este laboratorio se utiliza como aula múltiple . y de videos entre otros. (....) . | 1.10.1.5. En la misma sede se encuentran dos casetas prefabricadas . allí funcionan la sala de profesores y en otra los elementos destinados para dar de baja. | Levantar actas de reunion con Consejo Directivo y comité Tecnico de Saneamiento Contable para dar de baja los elementos y buscar reubicar y adecuar los espacios fisicos. | Hacer el Plan de Mejoramiento de acuedo a los hallazgos encontrados | Definir el Plan de Mejoramiento con las acciones a mejorar a 1 de octubre. | RECTORÍA Y CONSEJO DIRECTIVO | RECTOR Y GRUPO CONSEJO DIRECTIVO | Humanos y técnicos | 2009/09/10 | 2009/12/31 | 100 | 98 | Se establece contacto con la SED para continuar la implementación del SGC . se estan recibiendo capacitaciones para implementarlo.
4890 | FILA_4890 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN - IED | 1.10.1. La planta física de la IED . esta compuesta por tres sedes . (...) pero que no cuenta con material didáctico suficiente para desarrollar su labor . además de la secretaria académica . almacén y fotocopiadora . esta construcción se encuentra en regular estado de conservación. (...) no colma la expectativa ya que queda pequeño para la cantidad de alumnos. Falta para las clases elementos en general. Allí de igual forma se ubican elementos que ya vencieron y se encuentran allí ocupando espacio. En lo pertinente al laboratorio de física . este no funciona como laboratorio para cursos de 9 .10 y 11 . este laboratorio se utiliza como aula múltiple . y de videos entre otros. (....) . | 1.10.1.6. Se encuentran de igual forma 6 baterías de baños que no prestan servicio por ser obsoletos . esto a pesar de que la IED . cuenta con un gran número de alumnos. | Levantar acta de reunion con Consejo Directivo . oficiar a SED para determinar puesta o no en servicio de los baños relacionados. | Hacer el Plan de Mejoramiento de acuedo a los hallazgos encontrados | Definir el Plan de Mejoramiento con las acciones a mejorar a 1 de octubre. | RECTORÍA Y CONSEJO DIRECTIVO | RECTOR Y GRUPO CONSEJO DIRECTIVO | Humanos y técnicos | 2009/09/10 | 2009/12/31 | 100 | 97 | La SED viene capacitando en el nivel central contando con el equipo MECI institucional se esta implementando de acuerdo a las capacitaqciones
4900 | FILA_4900 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN - IED | 1.10.1. La planta física de la IED . esta compuesta por tres sedes . (...) pero que no cuenta con material didáctico suficiente para desarrollar su labor . además de la secretaria académica . almacén y fotocopiadora . esta construcción se encuentra en regular estado de conservación. (...) no colma la expectativa ya que queda pequeño para la cantidad de alumnos. Falta para las clases elementos en general. Allí de igual forma se ubican elementos que ya vencieron y se encuentran allí ocupando espacio. En lo pertinente al laboratorio de física . este no funciona como laboratorio para cursos de 9 .10 y 11 . este laboratorio se utiliza como aula múltiple . y de videos entre otros. (....) . | 1.10.1.7. La sede C se encuentra en servicio desde el año 2005 . y se ubica en la carrera 89 Bis No. 85 A 20 sur . allí están los grados de primaria de 0 a 5 . con doce cursos . a pesar de ser una sede relativamente nueva . se encontraron dos aulas averiadas . se filtra el agua en un aula cuando llueve . y se informo a este ente de control que la firma constructora no respondió por las obras por lo que es objeto de una demanda actualmente por parte del interventor de la SED . por lo que se solicita al ente competente informar a esta auditoria acerca del tramite de esta acción judicial. | Levantar acta de reunion con Consejo Directivo . para dar a conocer los inconvenientes presentados a SED para buscar solucion. | Hacer el Plan de Mejoramiento de acuedo a los hallazgos encontrados | Definir el Plan de Mejoramiento con las acciones a mejorar a 1 de octubre. | RECTORÍA Y CONSEJO DIRECTIVO | RECTOR Y GRUPO CONSEJO DIRECTIVO | Humanos y técnicos | 2009/09/10 | 2009/12/31 | 98 | 100 | El consejo directivo estableció su reglamento interno . evdiencia escrita en actas con el acuerdo correspondiente. De igual forma se estudiaron las funciones de ley y se asignaron comisiones de trabajo como consta en las actas de posesión. Se acuerdan canales de comunicación desde los representantes de los diferentes organismos para concluir en acciones en cada consejo directivo.
4910 | FILA_4910 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN - IED | 1.10.1. La planta física de la IED . esta compuesta por tres sedes . (...) pero que no cuenta con material didáctico suficiente para desarrollar su labor . además de la secretaria académica . almacén y fotocopiadora . esta construcción se encuentra en regular estado de conservación. (...) no colma la expectativa ya que queda pequeño para la cantidad de alumnos. Falta para las clases elementos en general. Allí de igual forma se ubican elementos que ya vencieron y se encuentran allí ocupando espacio. En lo pertinente al laboratorio de física . este no funciona como laboratorio para cursos de 9 .10 y 11 . este laboratorio se utiliza como aula múltiple . y de videos entre otros. (....) . | 1.10.1.8. Sede B se encuentra ubicada en la Calle 65 J Sur No. 77 – 25 . Se ubican allí 7 salones de clase para los grados de primaria . se comparte los baños con profesores y demás personal de la sede B . los salones se encuentran en buen estado . cuenta con sala de sistemas . un aula para coordinación . en general presenta un buen estado de conservación y es adecuada para los alumnos que la ocupan. | En reunion de Consejo Directivo se acordo adecuar un baño para docentes a fin de no ser compartidos con todo el personal . esto ya fue realizado. | Hacer el Plan de Mejoramiento de acuedo a los hallazgos encontrados | Definir el Plan de Mejoramiento con las acciones a mejorar a 1 de octubre. | RECTORÍA Y CONSEJO DIRECTIVO | RECTOR Y GRUPO CONSEJO DIRECTIVO | Humanos y técnicos | 2009/09/10 | 2009/12/31 | 100 | 98 | Se siguieron la directrices legales para la conformación gobierno escolar . decreto gobierno escolar . codigo educativo y ley 715 . comunicando a los docentes sobre la resolución expedida por el rector.
4920 | FILA_4920 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN - IED | 1.11 Evaluación de Control Interno y Gestión del Sistema de Información | 1.11.1. La IED . cuenta en la sede A . con una sala de informática que posee 25 equipos funcionando con la red Lan y Wan . tablero electrónico escáner e impresora un rack y una línea de Internet con adaptador y servidor . esta sala es utilizada por grupos de 44 alumnos . que trabajan dos o tres en cada equipo. Esta sala utiliza programas demasiado básicos . que para la época son obsoletos. Esta sala es utilizada por los alumnos de preescolar y primaria de 0 a 5 grado . a los cuales no se les suministra clases de informática a razón de que no cuentan ni con docente ni con sala para ellos. En esta sede solo se dicta clase a grados de 6 a 11 . cinco computadores no funcionan con línea de conexión de punto de red. A pesar de ser una sede que alberga a los alumnos de grados de 6 a 11 no cuenta con el espacio necesario para que ellos puedan atender clase de informática. | Solicitar a SED la evaluación respecto a los equipos funcionando con la red Lan y Wan . tablero electrónico escáner e impresora un rack y una línea de Internet con adaptador y servidor . de los programas existentes . para su actualización y mejoramiento . solicitar la adecuación de una sala de informética para atender los estudiantes de preescolar y primaria. Solicitar así mismo la dotación de nuevos equipos para dar cumplimiento a las necesidades de la pobalción de estudiantes de los grados 6 a 11. Dejar constancia de lo solicitado. | Hacer el Plan de Mejoramiento de acuedo a los hallazgos encontrados | Definir el Plan de Mejoramiento con las acciones a mejorar a 1 de octubre. | RECTORÍA . CONSEJO DIRECTIVO y SED | RECTOR . GRUPO CONSEJO DIRECTIVO . GRUPO DOTACIONES ESCOLARES . SED | Humanos y técnicos | 2009/09/10 | 2009/12/31 | LA DDE DOTÓ LAS AULAS DE SISTEMAS DE ACUERDO CON EL PRESUPUESTO DISPONIBLE | 100 | LA SED DOTÓ AL COLEGIO EN EL AÑO 2009 DE 10 EQUIPOS DE COMPUTO. SE APORTA EL REPORTE DE INVENTARIO POR ELEMENTO PARA COMPUTADORES DE ESCRITORIO Y EL REPORTE DE INVENTARIO POR ELEMENTO PARA PORTÁTILES. POR EFECTO DE LA ARMONIZACION PRESUPUESTAL REDP ASUMIRÁ EN ADELANTE LA PROVISIÓN DE ESTOS ELEMENTOS DE ACUERDO CON LAS RESOLUCIONES 1650 DE 2012 . DEROGADA POR LA RESOLUCIÓN 2923 DE 2012 DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL. EN CONSECUENCIA . LA DDE SOLICITA RESPETUOSAMENTE EL CIERRE DEL HALLAZGO RESPECTO DE NUESTRA COMPETENCIA.
4930 | FILA_4930 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN - IED | 1.11 Evaluación de Control Interno y Gestión del Sistema de Información | 1.11.2. Sede B . cuenta con una sala de informática que sirve de bodega de elementos del colegio y la otra parte como aula de sistemas . en la parte de bodega existen elementos que están obsoletos y se deben dar de baja. Se cuenta con 14 computadores con CPU c/u. Estos computadores . 10 son para los estudiantes y 4 para los docentes . se dicta clase de 0 a 5 de primaria . las clases se dividen en bloques de 90 minutos por curso . para cada curso es de 45 minutos . mientras medio curso esta en clase de informática . los otros estudiantes están en el salón con otra actividad . lo que hace que no haya continuidad en las mismas. Los equipos de cómputo sirven a los alumnos de las 2 jornadas con un promedio de 42 alumnos . el espacio que ocupa el mobiliario no es el adecuado ya que las sillas no son aptas para esta clase de actividades. | Levantar acta de Consejo Directivo con la presencia del comité técnico de Saneamiento Contable para dar de baj a a los elementos que lo requieran . solicitar a SED dotacion de mobiliario y buscar adecuar otro espacio para sala de informatica. | Hacer el Plan de Mejoramiento de acuedo a los hallazgos encontrados | Definir el Plan de Mejoramiento con las acciones a mejorar a 1 de octubre. | RECTORÍA . CONSEJO DIRECTIVO y SED | RECTOR . GRUPO CONSEJO DIRECTIVO . GRUPO DOTACIONES ESCOLARES . SED | Humanos y técnicos | 2009/09/10 | 2009/12/31 | VERIFICACIÓN EN LA BASE DE DATOS RESPECTO A EVENTUAQLES SOLICITUDES DE BAJAS Y DOTACIÓN DE ELEMENTOS. | 100 | PRODUCTO DEL SEGUIMIENTO EFECTUADO POR LA DDE DE LA SED SE ESTABLECE QUE EL COLEGIO NO REALIZÓ SOLICITUDES DE DOTACIÓN NI DE BAJAS . RAZÓN POR LA CUAL FRENTE A LA COMPETENCIA DE ESTA DIRECCIÓN SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE EL CIERRE DEL HALLAZGO.
4940 | FILA_4940 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN - IED | 1.11 Evaluación de Control Interno y Gestión del Sistema de Información | 1.11.3. Sede C. cuenta de igual forma con sala de informática donde se dicta clase a estudiantes de 0 a 5 de primaria . en el aula se encuentran 10 monitores . de los cuales sirven 7 y los de más están a espera de mantenimiento . los cursos se conforman por 40 alumnos y deben ser utilizados por grupos de 6 niños por equipo en promedio . lo cual deja que varios alumnos no accedan a su servicio. Los programas de informática se encuentran desactualizados. La sala cuenta con capacidad para 20 equipos y se encuentra con goteras que causan humedad y malestar a la población estudiantil. Se presenta un presunto hallazgo administrativo que debe atender la institución y la SED para aplicar las acciones correctivas que controlen las deficiencias observadas. Valorada la respuesta no se aceptan los argumentos presentados por la SED . en razón a que no apuntan a solucionar la obsolescencia evidenciada en los equipos. Se confirma el hallazgo administrativo . para que la SED en coordinación con la IED . se ocupen del tema y dentro del mejoramiento continuo definan las acciones correctivas . las que deben ser incluidas en el plan de mejoramiento a presentar para validación . aprobación y seguimiento posterior por parte del órgano de control. • Concepto de control interno y gestión sobre el sistema de información. Como resultado de la evaluación de la efectividad del sistema de información en el Colegio y por las observaciones presentadas . se conceptúa que su efectividad es regular . ya que la IED no cuenta ni gestiona los recursos para la prestación del servicio. La cobertura de los equipos existentes en las salas de cómputo no es adecuada para el número de estudiantes que demandan el servicio. la obsolescencia de los equipos trae como consecuencia baja calidad en la prestación del servicio académico y administrativo. La SED no ha dado viabilidad presupuestal al proyecto de renovación tecnológica presentado por la Institución. | Levantar acta del Consejo Directivo para conocer y oficiar a SED solicitando actualizacion de los programas de informatica buscando estrategias de solucion a problemas presentados con la planta fisica. | Hacer el Plan de Mejoramiento de acuedo a los hallazgos encontrados | Definir el Plan de Mejoramiento con las acciones a mejorar a 1 de octubre. | RECTORÍA . CONSEJO DIRECTIVO y SED | RECTOR . GRUPO CONSEJO DIRECTIVO . GRUPO DOTACIONES ESCOLARES . SED | Humanos y técnicos | 2009/09/10 | 2009/12/31 | VERIFICACIÓN EN LA BASE DE DATOS RESPECTO A EVENTUAQLES SOLICITUDES DE BAJAS Y DOTACIÓN DE ELEMENTOS. | 100 | PRODUCTO DEL SEGUIMIENTO EFECTUADO POR LA DDE DE LA SED SE ESTABLECE QUE EL COLEGIO NO REALIZÓ SOLICITUDES DE DOTACIÓN NI DE BAJAS . RAZÓN POR LA CUAL FRENTE A LA COMPETENCIA DE ESTA DIRECCIÓN SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE EL CIERRE DEL HALLAZGO.
4950 | FILA_4950 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN - IED | 1.2.1. Estrategia y plan de Mejoramiento resultado del control de advertencia sin definir. | Se encontró que la Institución Educativa . en el Subsistema de Control y en relación con la autoevaluación y el mejoramiento institucional . no fue socializado el Control Fiscal de Advertencia . por tanto . tampoco se diseñó estrategia | En el Plan de Mejoramiento elaborado relacionar los hallazgos encontrados . diseñar el cronograma de aplicación MECI y el plan de acción MECI | Hacer el Plan de Mejoramiento de acuedo a los hallazgos encontrados. | Definir el Plan de Mejoramiento con las acciones a mejorar a 1 de octubre. | RECTORÍA . CONSEJO DIRECTIVO . COORDINACION . PAGADURIA Y ALMACEN. | RECTOR . GRUPO CONSEJO DIRECTIVO . COORDINADORES . AUXILIAR FINANCIERO Y ALMACENISTA. | Humanos y técnicos | 2009/09/10 | 2009/12/31 | 98 | 98 | Diligenciamiento de actas: consejo de padres . eleccion de personero escolar . delegados de docentes a estamentos . participación de administrativos evidenciado en actas. El consejo directivo aprueba el presupuesto a través de actas en sesiones especificas . con la elaboración del acuerdo pertinente.
4960 | FILA_4960 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN - IED | 1.3.1. Sin consolidar en la IED el Modelo Estándar de Control Interno MECI . según el cronograma definido para la vigencia 2008. | 1.3.1.1. La IED no contó con el suficiente acompañamiento presencial de la SED ni el CADEL . para el seguimiento y monitoreo de la implementación del sistema MECI. | Conforma del equipo MECI. Elaboración de cronograma de trabajo. Diligenciamiento del Plan de acción. Elaboración de actas. | Hacer el Plan de Mejoramiento de acuedo a los hallazgos encontrados. | Definir el Plan de Mejoramiento con las acciones a mejorar a 1 de octubre. | RECTORÍA . CONSEJO DIRECTIVO . COORDINACION . PAGADURIA Y ALMACEN. | RECTOR . GRUPO CONSEJO DIRECTIVO . COORDINADORES . AUXILIAR FINANCIERO Y ALMACENISTA. | Humanos y técnicos | 2009/09/10 | 2009/12/31 | 100 | 100 | Se tomaron los debidos correctivos que corresponden a soportes para justificar la inasistencia . haciendo lo registros repectivos en el acta que corresponden.
4970 | FILA_4970 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN - IED | 1.3.1. Sin consolidar en la IED el Modelo Estándar de Control Interno MECI . según el cronograma definido para la vigencia 2008. | 1.3.1.2. Como resultado no quedó evidencia suficiente y pertinente entre otros de: Reuniones del equipo MECI . sensibilización del tema y las normas aplicables en las partes interesadas . aplicación y tabulación de las encuestas con el nivel de percepción del sistema de control interno entre los encuestados . elaboración del plan de acción acorde con los resultados de la encuestas . actualización de los riesgos y controles . adecuación del mapa de procesos misionales y de soporte del colegio . organigrama institucional . estudio de planes . programas . manuales y procedimientos . sistema de información interna y externa . autoevaluación de la gestión . del control . del sistema implementado . plan de mejoramiento e indicadores. | Levantamiento de actas del equipo meci y los resposanbles en lo concerniente a: Revisión de Plan de acción. Actualización y adecuación de los riesgos y controles . del mapa de procesos misionales. Actualización del organigrama institucional. Estudio y elaboración de planes . programas y manuales de procedimientos. Elaboración de un sistema de información interna y externa. Elaboración de un sistema de autoevalaución de la gestión . del control . con sus indicadores. | Hacer el Plan de Mejoramiento de acuedo a los hallazgos encontrados. | Definir el Plan de Mejoramiento con las acciones a mejorar a 1 de octubre. | RECTORÍA . CONSEJO DIRECTIVO . COORDINACION . PAGADURIA Y ALMACEN. | RECTOR . GRUPO CONSEJO DIRECTIVO . COORDINADORES . AUXILIAR FINANCIERO Y ALMACENISTA. | Humanos y técnicos | 2009/09/10 | 2009/12/31 | 98 | 98 | Se tomaron los correctivos necesarios evidenciandose en las actas . donde los nombres estan completos . estamento que representa . acompañando de sus firmas repectivas.
4980 | FILA_4980 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN - IED | 1.3.1. Sin consolidar en la IED el Modelo Estándar de Control Interno MECI . según el cronograma definido para la vigencia 2008. | 1.3.1.3. Con el Sistema de Gestión de Calidad SCG . sucede otro tanto . dado que las acciones y directrices desplegados desde el nivel central . así como las herramientas diseñadas . no han sido adecuadas por la IED . incidiendo en el adecuado cumplimiento de la norma técnica de calidad NTCGP 100-1024. | Implementar el sistema de Gestión de Calidad comprometiendo a las diferentes dependencias dejando constancias de la reuniones . convocatorias . etc. . mediante actas. | Hacer el Plan de Mejoramiento de acuedo a los hallazgos encontrados. | Definir el Plan de Mejoramiento con las acciones a mejorar a 1 de octubre. | RECTORÍA . CONSEJO DIRECTIVO . COORDINACION . PAGADURIA Y ALMACEN. | RECTOR . GRUPO CONSEJO DIRECTIVO . COORDINADORES . AUXILIAR FINANCIERO Y ALMACENISTA. | Humanos y técnicos | 2009/09/10 | 2009/12/31 | 97 | 97 | El consejo directivo genero el proceso . evidenciando en el reglamento interno de consejo directivo . y socializado con todos los estamentos.
4990 | FILA_4990 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN - IED | 1.3.1. Sin consolidar en la IED el Modelo Estándar de Control Interno MECI . según el cronograma definido para la vigencia 2008. | 1.3.1.4. La falta de asesoría profesional técnica a los responsables en el colegio . no han permitido el desarrollo . implementación . control y monitoreo del SGC y MECI en el término señalado . por tanto . dichos sistemas aún no ofrecen el nivel de confianza razonable. | Solicitar asesoría y capacitación a la SED para la implementación . desarrollo . control y monitoreo del SGC y MECI . levantar actas de reuniones dejando constancias de lo realizado. | Hacer el Plan de Mejoramiento de acuedo a los hallazgos encontrados. | Definir el Plan de Mejoramiento con las acciones a mejorar a 1 de octubre. | RECTORÍA . CONSEJO DIRECTIVO . COORDINACION . PAGADURIA Y ALMACEN. | RECTOR . GRUPO CONSEJO DIRECTIVO . COORDINADORES . AUXILIAR FINANCIERO Y ALMACENISTA. | Humanos y técnicos | 2009/09/10 | 2009/12/31 | 100 | 98 | Se tomaron los correctivos necesarios . y se adicionaron a través de nota específica la fecha correspondiente a 31 de marzo . el consejo directivo realizo el empalme dentro de las fechas permitidas.
5000 | FILA_5000 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN - IED | 1.4.1. Aspectos de Control Interno de orden legal a mejorar en la gestión de Consejo Directivo. | 1.4.1.10. Se debe complementar el reglamento aclarando que las decisiones del Consejo Directivo . se tomarán con la aprobación de quórum calificado con cinco (5) de sus miembros . es decir la mitad más uno de los ocho (8) delegados establecidos por la Ley general de educación y sus normas reglamentarias . no con tres y cuatro como sucede actualmente. | Mediante acta . determinar y ubicar en el Reglamento Interno de Funcionamiento de Consejo Directivo que las decisiones se tomarán con el quorum calificado . la mitad mas uno . es decir 5 consejeros. | Hacer el Plan de Mejoramiento de acuedo a los hallazgos encontrados | Definir el Plan de Mejoramiento con las acciones a mejorar a 1 de octubre. | RECTORÍA Y CONSEJO DIRECTIVO | RECTOR . GRUPO CONSEJO DIRECTIVO | Humanos y técnicos | 2009/09/10 | 2009/12/31 | 97 | 97 | Se hicieron las invitaciones pertinentes .
5010 | FILA_5010 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN - IED | 1.4.1. Aspectos de Control Interno de orden legal a mejorar en la gestión de Consejo Directivo. | 1.4.1.11. Que la elección . empalme y posesión del nuevo consejo . se debe realizar a más tardar el 31 de marzo | Mediante acta . incluir en el Reglamento Interno de Funcionamiento de Consejo Directivo la fecha . marzo 31 como empalme y posesión del Consejo Directivo. | Hacer el Plan de Mejoramiento de acuedo a los hallazgos encontrados | Definir el Plan de Mejoramiento con las acciones a mejorar a 1 de octubre. | RECTORÍA Y CONSEJO DIRECTIVO | RECTOR . GRUPO CONSEJO DIRECTIVO | Humanos y técnicos | 2009/09/10 | 2009/12/31 | 98 | 98 | Se implementaron las medidas correctivas para su mejoramiento . en las actas elaboradas por el consejo directivo aparecen los correctivos tenidos en cuenta como los cuadros comparativos . selección de la propuesta y el acuerdo correspondiente . asi mismo en las actas aparece la aprobación del plan de compras . plan anual mensualizado de compras y gastos . ejecución de los fondos de reposición. Los informes presentados por la señora contadora . auxiliar financiera . y rectoría obedecen a la normatividad vigente y se han presentado en las fechas asignadas. Cada año el coelgio realiza su evalaución institucional teniendo en cuenta la gestión de la orientación escolar . los proyectos transversales . la propuesta academica de docentes . los diferentes proyectos cocurriculares . y de el suplemento alimenticio como refriegerios escolares que aporta la SED . aparecen registros de los anterior en el colegio.
5020 | FILA_5020 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN - IED | 1.4.1. Aspectos de Control Interno de orden legal a mejorar en la gestión de Consejo Directivo. | 1.4.1.12. La participación del delegado de los exalumnos y sector productivo es parcial . debe fomentarse la creación de la asociación de exalumnos para que sea elegida y presentada la terna al Consejo y en su defecto la participación de un delegado del Consejo Estudiantil del año anterior . única opción legal considerada por el Decreto 1860 de 1994 en el artículo 21 numeral 5). | Impulsar y convocar desde el Consejo Direcitvo la creación de asociaciones de exalumnos para la participación de este estamento en el Consejo Directivo y motivar al sector productivo a participar en el Gobierno Escolar . dejar constancia en acta | Hacer el Plan de Mejoramiento de acuedo a los hallazgos encontrados | Definir el Plan de Mejoramiento con las acciones a mejorar a 1 de octubre. | RECTORÍA Y CONSEJO DIRECTIVO | RECTOR . GRUPO CONSEJO DIRECTIVO | Humanos y técnicos | 2009/09/10 | 2009/12/31 | 100 | 100 | El colegio cuenta con un plan de riesgos . academico . y administrativos . plan oporativo anual y el plan mensualizado de caja . plan anual de gastos y plan de contratación y de mantenimiento preventivo y predictivo.
5030 | FILA_5030 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN - IED | 1.4.1. Aspectos de Control Interno de orden legal a mejorar en la gestión de Consejo Directivo. | 1.4.1.13. En la elaboración de las actas no se presenta una síntesis clara de los temas tratados por el Consejo en cumplimiento de sus responsabilidades legales . es el caso de la evaluación y calificación de propuestas para adjudicar contratos . evaluación de cuadros comparativos para contratación directa de ordenes de trabajo y servicios . de la evaluación institucional . aprobación de estados financieros . modificaciones presupuestales en detalle con cuantía . destinación y número de acuerdo . discusión y aprobación del plan de compras . plan anual mensualizado de compras y gastos y ejecución de fondos de reposición para el mantenimiento de la entidad . informes de gestión de Rectoría . Consejo Académico . Contador . Auxiliar Financiero . Revisor fiscal y otras instancias académicas . incluyendo la gestión anual de orientación . comités institucionales de convivencia . de promoción y evaluación . de prevención y desastres . ambiental . de los programas de gratuidad . útiles escolares . Escuela Ciudad Escuela . Subsidios Condicionados a la Asistencia . refrigerios . comedor escolar y proyectos institucionales . presentación . sustentación y aprobación de temas académicos presentados por el Consejo Académico como órgano consultivo. | En reunión de Consejo Direcitivo levantar actas donde se aclare la necesidad de la evaluación y calificación de las propuestas para adjudicar contratos . evaluación de cuadros comparativos para contratación directa de ordenes de trabajo y servicios . aprobación de estados financieros modificación de estados presupuestales . discusión y aprobación del plan de compras . plan anual mensualizado de compras y gastos y ejecución de los fondos de reposición . informe de gestión de rectoría . consejo académico . contador . auxiliar financiero . orientación escolar . comités institucionales de convivencia de promoción y evaluación . de prevención y desastres . ambiental . de los programas de gratuidad . útiles escolares . escuela ciudad escuela . subsidios condicionados a la asistencia . refrigerios y proyectos institucionales . evaluación institucional. Elaborar los acuerdos respectivos con las firmas de los consejeros. Incluir lo anterior en el reglamento del consejo directivo para su aplicabilidad. | Hacer el Plan de Mejoramiento de acuedo a los hallazgos encontrados | Definir el Plan de Mejoramiento con las acciones a mejorar a 1 de octubre. | RECTORÍA Y CONSEJO DIRECTIVO | RECTOR . GRUPO CONSEJO DIRECTIVO | Humanos y técnicos | 2009/09/10 | 2009/12/31 | 100 | 97 | Se elaboraron el cronograma MECI . plan de acción . los planes de riesgos . el plan operativo anual . el Plan Anual mensualizado de caja . el Plan Anual de Gastos y plan de Mantenimiento Preventivo y Predictivo de Planta Física . el Plan de Contratación . el colegio actualmente realiza los procedimientos para incluirlo en el reglamento interno de funcionamiento interno de consejo directivo.
5040 | FILA_5040 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN - IED | 1.4.1. Aspectos de Control Interno de orden legal a mejorar en la gestión de Consejo Directivo. | 1.4.1.2. El reglamento de funcionamiento interno del Consejo Directivo . debe ser actualizado y enfocado hacia su organización interna y la gestión de las sesiones . incluyendo los considerándoos normativos de creación . conformación . cumplimiento de funciones . instalación y posesión . elaboración del cronograma de reuniones y orden del día . verificación de quórum decisorio . desarrollo de los puntos de la agenda . lectura . aprobación y firma de actas y acuerdos . expedición de acuerdos . publicación y comunicación de acuerdos . archivo y foliación de acuerdos y documentos soportes de la gestión . evaluación de informes de gestión de áreas y rendición de cuentas . delegación de funciones y seguimiento de la delegación . creación se comisiones para estudios y temas específicos . asignación de compromisos y seguimiento a compromisos asignados entre otros. | Discusión en el Consejo Directivo sobre su organización interna la gestión de las reuniones . conformación y cumplimiento de funciones . instalación . posesión . elaboración de cronograma y orden del día . verificación de quorúm decisorio . desarrollo de los puntos de la agenda . lectura . aprobación y firma de actas y acuerdos . comunicación de acuerdos archivo y foliación . evaluación de informes de gestión de áreas y rendición de cuentas . delegación de funciones y seguimiento y creación de comisiones para estudio. Registro de todo lo anterior en el Reglamento Interno de Funcionamiento del Consejo Directivo. Dejar constancia mediante actas para su cumplimiento y atendiendo a la normatividad vigente. | Hacer el Plan de Mejoramiento de acuedo a los hallazgos encontrados | Definir el Plan de Mejoramiento con las acciones a mejorar a 1 de octubre. | RECTORÍA Y CONSEJO DIRECTIVO | RECTOR . GRUPO CONSEJO DIRECTIVO | Humanos y técnicos | 2009/09/10 | 2009/12/31 | 100 | 98 | El consejo directivo según consta en actas adopto el programa anual de compras mediante el acuerdo correspondiente.
5050 | FILA_5050 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN - IED | 1.4.1. Aspectos de Control Interno de orden legal a mejorar en la gestión de Consejo Directivo. | 1.4.1.3. En el Reglamento de los Procesos Electorales que también debe expedir el Consejo Directivo mediante acuerdo incluye los temas . gobierno escolar . requisitos para ser delegados . funciones de cada estamento e instancias de participación . condiciones para pertenecer al consejo y otras instancias de participación . convocatoria a elecciones . formas de elección . acreditación de delegados . pérdida de investidura . sanciones y vacancias y nombramiento de reemplazos por ausencias temporales o definitivas entre otros temas . deben considerarse. | Discusión en el Consejo Directivo sobre reglamento de procesos electorales y su expedición mediante acuerdo que incluya lo concerniente a Gobierno Escolar . requisitos para ser delegados . funciones de cada estamento e instancias de participación . condiciones para pertenecer al Consejo Directivo y otras instancias de participación . convocatoria a elecciones . formas de elección . acreditación de delegados . perdida de envestidura sanciones y vacancias y nombramiento de reemplazos por ausencias temporales y definitivas. Registro de todo lo anterior en el Reglamento Interno de Funcionamiento del Consejo Directivo. Dejar constancia mediante actas para su cumplimiento y atendiendo a la normatividad vigente. | Hacer el Plan de Mejoramiento de acuedo a los hallazgos encontrados | Definir el Plan de Mejoramiento con las acciones a mejorar a 1 de octubre. | RECTORÍA Y CONSEJO DIRECTIVO | RECTOR . GRUPO CONSEJO DIRECTIVO | Humanos y técnicos | 2009/09/10 | 2009/12/31 | 100 | 98 | El rector presento al consejo directivo la reglamentación de los procesos electorales quedando registrado en el reglamento interno de funcionamiento de consejo directivo y estando sujeto a disposiciones legales.
5060 | FILA_5060 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN - IED | 1.4.1. Aspectos de Control Interno de orden legal a mejorar en la gestión de Consejo Directivo. | 1.4.1.4. El reglamento interno que se adopte por acuerdo del órgano directivo . debe contener número y fecha de expedición . complementándolo con las siguientes funciones . para que sean conocidas por los aspirantes a se elegidos y garantizar su cumplimiento antes y durante el ejercicio del cargo. | Adopción mediante acuerdo del reglamento interno de funcionamiento del Consejo Directivo que contenga numero y fecha de expedición . funciones de sus delegados. Dejar constancia de la adopción en acta de Consejo Directivo. | Hacer el Plan de Mejoramiento de acuedo a los hallazgos encontrados | Definir el Plan de Mejoramiento con las acciones a mejorar a 1 de octubre. | RECTORÍA Y CONSEJO DIRECTIVO | RECTOR . GRUPO CONSEJO DIRECTIVO | Humanos y técnicos | 2009/09/10 | 2009/12/31 | 97 | 98 | La convocatoria para conformación del gobierno escolar y otros estamentos de participación se realizo de acuerdo a las fechas autorizadas legalmente . socializando con los diferentes estamentos las funciones sobre las mismas . existen evidencias en el colegio.
5070 | FILA_5070 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN - IED | 1.4.1. Aspectos de Control Interno de orden legal a mejorar en la gestión de Consejo Directivo. | 1.4.1.5. El reglamento se debe adoptar por acuerdo del órgano directivo . con número y fecha de expedición . complementando y precisando las siguientes funciones de su competencia que no se vienen cumpliendo adecuadamente y que están señaladas en las siguientes normas: | El Reglamento adoptado mediante acuerdo debe obedecer a la normatividad vigente. Dejar constancia mediante acta de Consejo Dirctivo. | Hacer el Plan de Mejoramiento de acuedo a los hallazgos encontrados | Definir el Plan de Mejoramiento con las acciones a mejorar a 1 de octubre. | RECTORÍA Y CONSEJO DIRECTIVO | RECTOR . GRUPO CONSEJO DIRECTIVO | Humanos y técnicos | 2009/09/10 | 2009/12/31 | 97 | 97 | Se expidió el correspondiente acto administrativo para la elección de los estamentos que conforman otras instancias de participación . existen evidencias en el colegio.
5080 | FILA_5080 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN - IED | 1.4.1. Aspectos de Control Interno de orden legal a mejorar en la gestión de Consejo Directivo. | 1.4.1.6. La elección de la totalidad de los delegados . instalación y posesión del Consejo Directivo se debe lograr en los primeros 60 días de iniciadas las actividades académicas . es decir . al 31 de marzo; de la cual se debe dejar constancia plena. La instalación y posesión del consejo fue parcial el 27 de marzo de 2008. | Socializar y publicar con la comunidad educativa las elecciones de Gobierno Escolar y otras instancias de participación invitandolos su participación . resaltando que la posesión del Consejo Directivo debe hacerse dentro de los primeros 60 días de iniciadas la actividades académicas. Dejar constancias de las publicaciones y actas del Consejo Directivo. | Hacer el Plan de Mejoramiento de acuedo a los hallazgos encontrados | Definir el Plan de Mejoramiento con las acciones a mejorar a 1 de octubre. | RECTORÍA Y CONSEJO DIRECTIVO | RECTOR . GRUPO CONSEJO DIRECTIVO | Humanos y técnicos | 2009/09/10 | 2009/12/31 | 100 | 98 | Los informes de gestión fueron presentados en audiencia publica convocada . los programas de trabajo y sus cronogramas fueron presentados a los diferentes estamentos de participación.
5090 | FILA_5090 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN - IED | 1.4.1. Aspectos de Control Interno de orden legal a mejorar en la gestión de Consejo Directivo. | 1.4.1.7. La acreditación de delegados de los estamentos . se debe surtir mediante actas de asamblea . debidamente elaboradas . comunicaciones de elección y posesión de los consejeros elegidos . firma de las actas y acuerdos de Consejo con nombres legibles y órgano de representación de quienes asistieron a la respectiva sesión . designación de la secretaría técnica del consejo opcionalmente rotativa . la verificación de la asistencia y quórum para validez de las sesiones y decisiones tomadas . mínimo con 5 de los 8 delegados . la delegación expresa mediante acuerdo de sus facultades al rector cuando así se requiera y seguimiento a las mismas . presentación análisis y aprobación de información presupuestal y financiera . aprobación de los estados financieros . informes de gestión . informes del contador y del revisor fiscal y creación de comisiones accidentales para temas específicos. | Elaboración de actas para comunicar sobre elección y posesión de Consejeros elegidos . firma de éstas con nombres completos y elegibles . estamento que representa . designación de la secretaria tecnica del consejo . verificación de asistencia y quorúm . aclarar que las desiciones deben tomarse con la mitad mas uno de los delegados es decir con cinco consejeros. Incluir en el Reglamento de Consejo Directivo la presentación análisis y aprobación presupuestal y financiera . aprobación de los estados financieros . informes de gestión . informes del contador y creación de comisiones . sujetos a normatividad . dejando constancia en acta de Consejo Direcitvo | Hacer el Plan de Mejoramiento de acuedo a los hallazgos encontrados | Definir el Plan de Mejoramiento con las acciones a mejorar a 1 de octubre. | RECTORÍA Y CONSEJO DIRECTIVO | RECTOR . GRUPO CONSEJO DIRECTIVO | Humanos y técnicos | 2009/09/10 | 2009/12/31 | 100 | 100 | El consejo directivo promueve el fortalecimiento del consejo estudiantil orientando a su representante . los comites de democracia se encargan de este fortalecimiento promoviendo la asociación de exalumnos . las comisiones de evaluación y promoción promueven la participación de los padres de familia . existen evidencias en el colegio.
5100 | FILA_5100 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN - IED | 1.4.1. Aspectos de Control Interno de orden legal a mejorar en la gestión de Consejo Directivo. | 1.4.1.8 No se justifican en las actas para todos los casos . las ausencias de los consejeros que no asisten | Registrar en las actas deliberatorias del Consejo Directivo . las ausencias de los consejeros y su justificación . aclarando que toda ausencia debe ser justificada. Registrar en el Reglamento de Consejo Directivo el quehacer frente a la ausencia no justificada. | Hacer el Plan de Mejoramiento de acuedo a los hallazgos encontrados | Definir el Plan de Mejoramiento con las acciones a mejorar a 1 de octubre. | RECTORÍA Y CONSEJO DIRECTIVO | RECTOR . GRUPO CONSEJO DIRECTIVO | Humanos y técnicos | 2009/09/10 | 2009/12/31 | 100 | 98 | El colegio cuenta con un archivo donde reposan las evidencias que legalizan los procesos de elección y participación que se realizan . aparecen las actas respectivas.
5110 | FILA_5110 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN - IED | 1.4.1. Aspectos de Control Interno de orden legal a mejorar en la gestión de Consejo Directivo. | 1.4.1.9. Las firmas de los consejeros en muchas de las actas . no especifican el nombre legible del consejero y del órgano al que pertenecen | En acta de Consejo Directivo establecer la obligatoriedad que la firma de los consejeros debe ser acompañada con el nombre completo y legible y el estamento que representa. | Hacer el Plan de Mejoramiento de acuedo a los hallazgos encontrados | Definir el Plan de Mejoramiento con las acciones a mejorar a 1 de octubre. | RECTORÍA Y CONSEJO DIRECTIVO | RECTOR . GRUPO CONSEJO DIRECTIVO | Humanos y técnicos | 2009/09/10 | 2009/12/31 | 100 | 98 | El colegio cuenta con un archivo donde reposan las evidencias que legalizan los procesos de elección y participación que se realizan . aparecen las actas respectivas.
5120 | FILA_5120 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN - IED | 1.4.2. Debilidades en la adopción técnica de planes . procedimientos e indicadores. | 1.4.2.1. Los planes más relevantes son: Plan de riesgos académicos y Administrativos . Plan Operativo Académico y Administrativo . Plan Anual mensualizado de Caja . Plan Anual de gastos y Plan de mantenimiento preventivo y predictivo de planta física . Plan de contratación | En acta del grupo direcitvo MECI diseñar el plan de riesgos académicos y administrativos . para su elaboración por parte de cada dependencia. En acta de consejo directivo relacionar el plan mensualizado de caja . plan de mantenimiento y preventivo de planta fisica y el plan de contratación para su aprobación . elaborar los acuerdos e incluirlos en el reglamento de consejo directivo. | Hacer el Plan de Mejoramiento de acuedo a los hallazgos encontrados | Definir el Plan de Mejoramiento con las acciones a mejorar a 1 de octubre. | RECTORÍA Y CONSEJO DIRECTIVO | RECTOR . GRUPO CONSEJO DIRECTIVO . | Humanos y técnicos | 2009/09/10 | 2009/12/31 | 98 | 98 | Actualmente el colegio realiza el foliado de los documentos de gestión de las otras instancias de participación . El colegio cuenta con mapas de riesgos . que estan sujetos a actualizaciones. Los planes operativos existen para cada dependencia . un plan operativo anual que obedece a la evaluación institucional . existen evidencias
5130 | FILA_5130 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN - IED | 1.4.2. Debilidades en la adopción técnica de planes . procedimientos e indicadores. | 1.4.2.2. Entre los procedimientos se encuentran: Control e implementación y actualización del MECI . manejo del riesgo . formulación del presupuesto con participación . programa de compras . programa de contratación . inventarios y almacén . seguimiento y cumplimiento del servicios de transporte . recibo y distribución de Refrigerios y comedor escolar . caja menor . gestión ambiental . devolución costos educativos . trámite y respuestas de fondo a solicitudes . quejas y DPC . manejo y disposición del archivo . cuentas por cobrar . planes de mejoramiento . autoevaluación institucional anual . presentación de informes de gestión anual del rector . servicio de orientación . cobertura anual de alumnos . cumplimiento de los programas de gratuidad . útiles escolares . subsidios condicionados a la asistencia escolar y escuela ciudad escuela. | Implementación y actualización del MECI . desde el Consejo Directivo elbaorar el cronograma MECI incluyendo el Plan de riesgos académicos . actualizando el plan de acción . se tendrá en cuenta la inclusión en el Reglamento Interno de Funcionamiento de Consejo Directivo . el Plan Operativo Anual académico y adminsitrativo . el Plan Anual mensualizado de caja . el Plan Anual de Gastos y plan de Mantenimiento Preventivo y Predictivo de Planta Física . el Plan de Contratación . para ser cumplido en su totalidad. | Hacer el Plan de Mejoramiento de acuedo a los hallazgos encontrados | Definir el Plan de Mejoramiento con las acciones a mejorar a 1 de octubre. | RECTORÍA Y CONSEJO DIRECTIVO | RECTOR . GRUPO CONSEJO DIRECTIVO . | Humanos y técnicos | 2009/09/10 | 2009/12/31 | 98 | 98 | EL COLEGIO . CUMPLIO CON LA NORMATIVIDAD . TRASLADANDO LA CUENTA A UN BANCO .RANKIADO POR LA TESORERIA DISTRITAL
5140 | FILA_5140 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN - IED | 1.4.2. Debilidades en la adopción técnica de planes . procedimientos e indicadores. | 1.4.2.3 El Consejo Directivo no adoptó el programa anual de compras de la IED en los términos señalados legalmente. | Incluir en el Reglamento Interno de Funcionamiento de Consejo Directivo el programa anual compras y su aprbación mediante acuerdo. | Hacer el Plan de Mejoramiento de acuedo a los hallazgos encontrados | Definir el Plan de Mejoramiento con las acciones a mejorar a 1 de octubre. | RECTORÍA Y CONSEJO DIRECTIVO | RECTOR . GRUPO CONSEJO DIRECTIVO . | Humanos y técnicos | 2009/09/10 | 2009/12/31 | 98 | 98 | EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA INSTITUCION REVISO Y APROBO LOS EXCEDENTES FINANCIEROS 2009 AL 2010
5150 | FILA_5150 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN - IED | 1.5.1. Aunque se estimula la participación y se cumple con su cometido . se encontraron deficiencias relacionas con la elección y gestión de los delegados de los estamentos a las diferentes instancias de participación. | 1.5.1.1. El rector debe presentar a consideración del Consejo . la reglamentación de los procesos electorales en las diferentes instancias como lo ordena el Decreto 1860 en su artículo 23 . literal ñ) Reglamentar los procesos electorales dispuestos en el presente Decreto . | En acta de consejo directivo el rector presentará a su consideración el Decreto 1860 en su artículo 23 . literal ñ) Reglamentar los procesos electorales dispuestos en el presento Decreto . para su discusión . aprobación de la reglamentación de procesos electorales . elaboración de acuerdos y fijación en el reglamento de consejo directivo. | Hacer el Plan de Mejoramiento de acuedo a los hallazgos encontrados | Definir el Plan de Mejoramiento con las acciones a mejorar a 1 de octubre. | RECTORÍA . CONSEJO DIRECTIVO Y GOBIERNO ESCOLAR | RECTOR . GRUPO CONSEJO DIRECTIVO . COORDINADORES . GRUPO DOCENTES GOBIERNO ESCOLAR | Humanos y técnicos | 2009/09/10 | 2009/12/31 | 98 | 98 | ESTAMOS IMPLEMENTADO SE HIZO SEGUIMIENTO A LAS FALENCIAS ENCONTRADAS POR LA CONTRALORIA A FIN DE MEJORAR
5160 | FILA_5160 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN - IED | 1.5.1. Aunque se estimula la participación y se cumple con su cometido . se encontraron deficiencias relacionas con la elección y gestión de los delegados de los estamentos a las diferentes instancias de participación. | 1.5.1.2. En la convocatoria a las elecciones correspondientes . se debe tener en cuenta lo ordenado por los artículos 21 . integración del Consejo Directivo . Parágrafo 2º. Inciso segundo que a la letra dice: Con tal fin el rector convocará con la debida anticipación . a los diferentes estamentos para efectuar las elecciones correspondientes . 23 . Funciones del Consejo Directivo. (…) . reglamentar los procesos electorales . y 29 . Consejo de Estudiantes . párrafo segundo: (…) El Consejo Directivo deberá convocar en una fecha dentro de las cuatro primeras semanas del calendario académico . sendas asambleas integradas por los alumnos que cursen cada grado . con el fin de que elijan de su seno mediante votación secreta . un vocero estudiantil para el año lectivo en curso. Los estudiantes del nivel preescolar y de los tres primeros grados del ciclo de primaria . serán convocados a una asamblea conjunta para elegir un vocero Único entre los estudiantes que cursan el tercer grado . En consecuencia se debe ajustar la convocatoria y elección . como lo establece la norma citada. (Subrayado nuestro). | En reunión de consejo directivo presentar la convocatoria dentro de los cuatro primeras semanas del calendario académico . a elección de los diferentes estamentos que lo conforman . dejando constancia en las actas . y ajustandose a la normatividad vigente . elaborando acuerdos. | Hacer el Plan de Mejoramiento de acuedo a los hallazgos encontrados | Definir el Plan de Mejoramiento con las acciones a mejorar a 1 de octubre. | RECTORÍA . CONSEJO DIRECTIVO Y GOBIERNO ESCOLAR | RECTOR . GRUPO CONSEJO DIRECTIVO . COORDINADORES . GRUPO DOCENTES GOBIERNO ESCOLAR | Humanos y técnicos | 2009/09/10 | 2009/12/31 | 97 | 97 | SE IMPLEMENTARON LOS CORRECTIVOS NECESARIOS SOPORTADOS EN DOCUMENTOS DELIBERADOS Y APROBADOS MEDIANTE ACTA POR CONSEJO DIRECTIVO
5170 | FILA_5170 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN - IED | 1.5.1. Aunque se estimula la participación y se cumple con su cometido . se encontraron deficiencias relacionas con la elección y gestión de los delegados de los estamentos a las diferentes instancias de participación. | 1.5.1.3. El acto administrativo de convocatoria que se expida debe considerar e incluir el llamado a elección de otras instancias de participación . como la elección de los Comités de Evaluación y Promoción . establecido por el Decreto 230 de 2002 y los Comités de Convivencia reglados en el Acuerdo Distrital No 4 de 2000 . así como los Comités Ambiental y de Prevención y Desastres y el Contralor Escolar entre otros. | En la convocatoria hecha por el Consejo Directivo incluir a otras instancias de participación como la elección de comités de evaluación y promoción . comites de convivencia . comites ambienta . prevención de desastres y contralor escolar . dejando constancia en la actas. | Hacer el Plan de Mejoramiento de acuedo a los hallazgos encontrados | Definir el Plan de Mejoramiento con las acciones a mejorar a 1 de octubre. | RECTORÍA . CONSEJO DIRECTIVO Y GOBIERNO ESCOLAR | RECTOR . GRUPO CONSEJO DIRECTIVO . COORDINADORES . GRUPO DOCENTES GOBIERNO ESCOLAR | Humanos y técnicos | 2009/09/10 | 2009/12/31 | 96 | 96 | SE IMPLEMENTARON LOS CORRECTIVOS NECESARIOS SOPORTADOS EN DOCUMENTOS DELIBERADOS Y APROBADOS MEDIANTE ACTA POR CONSEJO DIRECTIVO
5180 | FILA_5180 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN - IED | 1.5.1. Aunque se estimula la participación y se cumple con su cometido . se encontraron deficiencias relacionas con la elección y gestión de los delegados de los estamentos a las diferentes instancias de participación. | 1.5.1.4. El acto administrativo debería incluir la necesidad de presentación de programas de trabajo a desarrollar por los delegados . y los informes de gestión a los estamentos que eligen sus representantes. | En el acuerdo llegado por el consejo directivo incluir la necesidad de presentación de programas de trabajo a desarrollar por los delegados . y los informes de gestión a los estamentos que eligen sus representantes. | Hacer el Plan de Mejoramiento de acuedo a los hallazgos encontrados | Definir el Plan de Mejoramiento con las acciones a mejorar a 1 de octubre. | RECTORÍA . CONSEJO DIRECTIVO Y GOBIERNO ESCOLAR | RECTOR . GRUPO CONSEJO DIRECTIVO . COORDINADORES . GRUPO DOCENTES GOBIERNO ESCOLAR | Humanos y técnicos | 2009/09/10 | 2009/12/31 | 96 | 96 | SE IMPLEMENTARON LOS CORRECTIVOS NECESARIOS SOPORTADOS EN DOCUMENTOS DELIBERADOS Y APROBADOS MEDIANTE ACTA POR CONSEJO DIRECTIVO
5190 | FILA_5190 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN - IED | 1.5.1. Aunque se estimula la participación y se cumple con su cometido . se encontraron deficiencias relacionas con la elección y gestión de los delegados de los estamentos a las diferentes instancias de participación. | 1.5.1.5. La política de participación institucional . se debe acompañar de acciones para apoyar la conformación de la Asociación de exalumnos . el fortalecimiento del Consejo Estudiantil con su reglamentación interna . la participación de los padres en las reuniones periódicas de las Comisiones de Evaluación y Promoción. | Desde el Consejo Directivo promover la conformación de la asosiación de exalumnos . fortalecimiento del consejo estudiantil con su reglamentación interna . la participación de los padres en las reuniones periódica de las comisiones de evaluación y promoción con sus respectivos cronogramas. Dejar constancias en actas. | Hacer el Plan de Mejoramiento de acuedo a los hallazgos encontrados | Definir el Plan de Mejoramiento con las acciones a mejorar a 1 de octubre. | RECTORÍA . CONSEJO DIRECTIVO Y GOBIERNO ESCOLAR | RECTOR . GRUPO CONSEJO DIRECTIVO . COORDINADORES . GRUPO DOCENTES GOBIERNO ESCOLAR | Humanos y técnicos | 2009/09/10 | 2009/12/31 | 98 | 98 | SE IMPLEMENTARON LOS CORRECTIVOS NECESARIOS SOPORTADOS EN DOCUMENTOS DELIBERADOS Y APROBADOS MEDIANTE ACTA POR CONSEJO DIRECTIVO
5200 | FILA_5200 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN - IED | 1.5.1. Aunque se estimula la participación y se cumple con su cometido . se encontraron deficiencias relacionas con la elección y gestión de los delegados de los estamentos a las diferentes instancias de participación. | 1.5.1.6. En el archivo de gestión documental . se debe dejar la debida evidencia de la legalidad de los procesos colegiados . la elección de los delegados a las diferentes instancias de participación debe ser acreditada mediante oficio suscrito por los responsables competentes de cada estamento . con los respectivos soportes de reunión en asambleas . donde se consigne la convocatoria . la elección de presidente y secretario de asamblea . el orden del día desarrollado . la verificación del quórum con la firma de los asistentes y el sistema de elección con los resultados obtenidos. Documentos que deben organizarse en el archivo correspondiente . con base en la tabla de retención documental. | Con los diferentes estamentos fomentar la creación de los archivos y documentos . para centralizar la diferentes actas de elección . posesión de los delegados a otras instancias de participación . estas actas deben contener orden del día . presidente . secretaria . quorúm . firma de los asistentes . documentos debidamente organizados en el archivo. Dejar constancia mediante acta de consejo directivo. | Hacer el Plan de Mejoramiento de acuedo a los hallazgos encontrados | Definir el Plan de Mejoramiento con las acciones a mejorar a 1 de octubre. | RECTORÍA . CONSEJO DIRECTIVO Y GOBIERNO ESCOLAR | RECTOR . GRUPO CONSEJO DIRECTIVO . COORDINADORES . GRUPO DOCENTES GOBIERNO ESCOLAR | Humanos y técnicos | 2009/09/10 | 2009/12/31 | 98 | 98 | SE IMPLEMENTARON LOS CORRECTIVOS NECESARIOS SOPORTADOS EN DOCUMENTOS DELIBERADOS Y APROBADOS MEDIANTE ACTA POR CONSEJO DIRECTIVO
5210 | FILA_5210 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN - IED | 1.5.1. Aunque se estimula la participación y se cumple con su cometido . se encontraron deficiencias relacionas con la elección y gestión de los delegados de los estamentos a las diferentes instancias de participación. | 1.5.1.7. De la misma manera . se hace necesario contar con el archivo formal de la gestión de las instancias de participación . soportada en actas . documentos de estudio y análisis . así como comunicaciones enviadas y recibidas. | Creación de un archivo para guardar actas debidamente soportadas. | Hacer el Plan de Mejoramiento de acuedo a los hallazgos encontrados | Definir el Plan de Mejoramiento con las acciones a mejorar a 1 de octubre. | RECTORÍA . CONSEJO DIRECTIVO Y GOBIERNO ESCOLAR | RECTOR . GRUPO CONSEJO DIRECTIVO . COORDINADORES . GRUPO DOCENTES GOBIERNO ESCOLAR | Humanos y técnicos | 2009/09/10 | 2009/12/31 | 98 | 98 | SE IMPLEMENTARON LOS CORRECTIVOS NECESARIOS SOPORTADOS EN DOCUMENTOS DELIBERADOS Y APROBADOS MEDIANTE ACTA POR CONSEJO DIRECTIVO
5220 | FILA_5220 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN - IED | 1.5.1. Aunque se estimula la participación y se cumple con su cometido . se encontraron deficiencias relacionas con la elección y gestión de los delegados de los estamentos a las diferentes instancias de participación. | 1.5.1.8. El archivo de gestión de las instancias de participación . debe estar centralizado . foliado y dispuesto oportunamente . el mismo . forma parte de la memoria institucional . debiendo ser entregado por los responsables al final de la vigencia con los correspondientes informes consolidados de gestión . como insumo para la evaluación institucional y el redireccionamiento del mapa de riesgos . presupuestos participativos y plan operativo. | El archivo creado para otras instancias de participación se centralizará y estará debidamente foliado y dispuesto oportunamente para quien lo requiera. | Hacer el Plan de Mejoramiento de acuedo a los hallazgos encontrados | Definir el Plan de Mejoramiento con las acciones a mejorar a 1 de octubre. | RECTORÍA . CONSEJO DIRECTIVO Y GOBIERNO ESCOLAR | RECTOR . GRUPO CONSEJO DIRECTIVO . COORDINADORES . GRUPO DOCENTES GOBIERNO ESCOLAR | Humanos y técnicos | 2009/09/10 | 2009/12/31 | 97 | 97 | 97
5230 | FILA_5230 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN - IED | 1.6.1. La IED . manejó para el periodo 2008 . un presupuesto final de 453.1 millones de pesos . los cuales se ejecutaron a través de tres cuentas bancarias. | 1.6.1.2. La administración de la IED . no ejecutó recursos de presupuesto de la vigencia 2007 por valor de $ 125.2 millones. Para estos excedentes financieros no les fue expedido acuerdo de adición por parte de la IED . incumpliendo lo normado por el Decreto 992 de 2002 de igual manera no fueron incluidos en el presupuesto de la vigencia 2008. | Acordar reuniones con las señoras Contadora y Auxiliar Financiera y Consejo Directivo para la solución y merjorar a futuro. Dejar constancia mediante actas. | Hacer el Plan de Mejoramiento de acuedo a los hallazgos encontrados | Definir el Plan de Mejoramiento con las acciones a mejorar a 1 de octubre. | RECTORÍA .CONSEJO DIRECTIVO Y PAGADURÍA | RECTOR . GRUPO CONSEJO DIRECTIVO Y AUXILIAR FINANCIERO | Humanos y técnicos | 2009/09/10 | 2009/12/31 | 96 | 96 | SE IMPLEMENTARON LOS CORRECTIVOS NECESARIOS . EXISTEN EVIDENCIAS
5240 | FILA_5240 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN - IED | 1.6.1. La IED . manejó para el periodo 2008 . un presupuesto final de 453.1 millones de pesos . los cuales se ejecutaron a través de tres cuentas bancarias. | 1.6.1.3. La IED . mediante acuerdo de adición presupuestal No. 14 de diciembre 12 de 2008 . incluyo una partida por concepto de escuela ciudad escuela por valor de $ 1.141.000.oo . al verificar la suma enviada por la SED . este fue $ 1.141.296.oo. | Acordar reuniones con las señoras Contadora y Auxiliar Financiera y Consejo Directivo para la solución y mejorar a futuro. Dejar constancia mediante actas. | Hacer el Plan de Mejoramiento de acuedo a los hallazgos encontrados | Definir el Plan de Mejoramiento con las acciones a mejorar a 1 de octubre. | RECTORÍA .CONSEJO DIRECTIVO Y PAGADURÍA | RECTOR . GRUPO CONSEJO DIRECTIVO Y AUXILIAR FINANCIERO | Humanos y técnicos | 2009/09/10 | 2009/12/31 | 98 | 98 | SIEMPRES SE HAN ENTREGADO INFORMES FINALES DE CADA VIGENCIA . EN ESTE MOMNETO YA HEMOS ENTREGADO INFORME GENERAL TANTO AL CONSEJO DIRECTIVO COMO A LA COMUNIDAD EN GENERAL . LO ANTERIOR PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA NORMA.
5250 | FILA_5250 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN - IED | 1.6.1. La IED . manejó para el periodo 2008 . un presupuesto final de 453.1 millones de pesos . los cuales se ejecutaron a través de tres cuentas bancarias. | 1.6.1.4. La IED . para el año 2008 . contabilizó la suma de $ 560.000.oo . como adición presupuestal sin presentar documento alguno como soporte. | Acordar reuniones con las señoras Contadora y Auxiliar Financiera y Consejo Directivo para la solución y mejorar a futuro. Dejar constancia mediante actas. | Hacer el Plan de Mejoramiento de acuedo a los hallazgos encontrados | Definir el Plan de Mejoramiento con las acciones a mejorar a 1 de octubre. | RECTORÍA .CONSEJO DIRECTIVO Y PAGADURÍA | RECTOR . GRUPO CONSEJO DIRECTIVO Y AUXILIAR FINANCIERO | Humanos y técnicos | 2009/09/10 | 2009/12/31 | 98 | 98 | SI SE HAN ENTREGADO INFORMES PERIODICOS AL CONSEJO DIRECTIVO .SE PRESENTAN EVIDENCIAS EN ACTAS DEL MISMO CONSEJO.
5260 | FILA_5260 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN - IED | 1.6.1. La IED . manejó para el periodo 2008 . un presupuesto final de 453.1 millones de pesos . los cuales se ejecutaron a través de tres cuentas bancarias. | 1.6.1.5. La IED . expidió el acuerdo de reducción presupuestal por concepto de gratuidad numero 10 del 30 de octubre de 2008 por la suma de $ 29.052.500.oo . siendo el valor correcto $ 32.482.500.oo . encontrándose una diferencia de$ 3.430.000.oo. | Acordar reuniones con las señoras Contadora y Auxiliar Financiera y Consejo Directivo para la solución y merjorar a futuro. Dejar constancia mediante actas. | Hacer el Plan de Mejoramiento de acuedo a los hallazgos encontrados | Definir el Plan de Mejoramiento con las acciones a mejorar a 1 de octubre. | RECTORÍA .CONSEJO DIRECTIVO Y PAGADURÍA | RECTOR . GRUPO CONSEJO DIRECTIVO Y AUXILIAR FINANCIERO | Humanos y técnicos | 2009/09/10 | 2009/12/31 | 98 | 98 | SI SE HAN ENTREGADO INFORMES PERIODICOS AL CONSEJO DIRECTIVO . EXISTEN EVIDENCIAS EN LAS ACTAS DEL MISMO CONSEJO.
5270 | FILA_5270 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN - IED | 1.6.1. La IED . manejó para el periodo 2008 . un presupuesto final de 453.1 millones de pesos . los cuales se ejecutaron a través de tres cuentas bancarias. | 1.6.1.6 La IED . omitió la elaboración del acuerdo de reducción de presupuesto por $ 1.090.000.oo . por concepto de otras transferencias . para lo cual no se presento documento alguno como soporte. | Acordar reuniones con las señoras Contadora y Auxiliar Financiera y Consejo Directivo para la solución y merjorar a futuro. Dejar constancia mediante actas. | Hacer el Plan de Mejoramiento de acuedo a los hallazgos encontrados | Definir el Plan de Mejoramiento con las acciones a mejorar a 1 de octubre. | RECTORÍA .CONSEJO DIRECTIVO Y PAGADURÍA | RECTOR . GRUPO CONSEJO DIRECTIVO Y AUXILIAR FINANCIERO | Humanos y técnicos | 2009/09/10 | 2009/12/31 | 100 | 100 | EXISTEN EVIDENCIAS MEDIANTE ACTAS DONDE SE HAN ANALIZADO LOS MAPAS DE RIESGOS Y MEJORADO FRENTE A LA MATRIZ DE RIESGOS.
5280 | FILA_5280 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN - IED | 1.6.1. La IED . manejó para el periodo 2008 . un presupuesto final de 453.1 millones de pesos . los cuales se ejecutaron a través de tres cuentas bancarias. | Se pudo detectar que la IED . no se ciñe a lo establecido por el ranking financiero establecido por la Tesorería Distrital . ya que posee cuentas en la CAJA SOCIAL DE AHORROS . encontrándose esta entidad excluida y sin calificación en el citado ranking . configurándose un riesgo para la IED en razón a que no cuenta con el apoyo clasificatorio de la SED. | En el Plan de Mejoramiento elaborado . relacionar los hallazgos encontrados . implementándolos en el Reglamento Interno de Funcionamiento del Consejo Directivo y contar con su autorizacion para el traslado de la Cuenta de Ahorros abierta en Caja Social y pasarla a Bancafe. | Hacer el Plan de Mejoramiento de acuedo a los hallazgos encontrados | Definir el Plan de Mejoramiento con las acciones a mejorar a 1 de octubre. | RECTORÍA .Y PAGADURÍA | RECTOR Y AUXILIAR FINANCIERO | Humanos y técnicos | 2009/09/10 | 2009/12/31 | 98 | 100 | SI SE HAN ENTREGADO INFORMES PERIODICOS AL CONSEJO DIRECTIVO . EXISTEN EVIDENCIAS EN LAS ACTAS DEL MISMO CONSEJO CON SUS RESPECTIVOS REGISTROS.
5290 | FILA_5290 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN - IED | 1.6.2. Aprobación de traslados presupuestales por parte del Rector. | 1.6.2.1. El rector de la IED . ordenó mediante resolución de traslado presupuestal No. 1 de febrero 23 de 2008 . un traslado presupuestal por valor de $ 2.000.000.oo . por concepto de seguros y se llevaron al rubro de servicios públicos energía y agua. | Acordar reuniones con las señoras Contadora y Auxiliar Financiera y Consejo Directivo para la solución y merjorar a futuro. Dejar constancia mediante actas. | Hacer el Plan de Mejoramiento de acuedo a los hallazgos encontrados | Definir el Plan de Mejoramiento con las acciones a mejorar a 1 de octubre. | RECTORÍA .CONSEJO DIRECTIVO Y PAGADURÍA | RECTOR . GRUPO CONSEJO DIRECTIVO Y AUXILIAR FINANCIERO | Humanos y técnicos | 2009/09/10 | 2009/12/31 | 97 | 97 | ESTOS PROCESOS YA ESTAN MARCHA Y ETAMOS TRABAJANDO PARA ALCANZAR LAS METAS DURANTE ESTE AÑO.
5300 | FILA_5300 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN - IED | 1.6.2. Aprobación de traslados presupuestales por parte del Rector. | 1.6.2.2. Traslado por resolución No. 2 por $ 500.000.oo . se tomo el rubro de jornales y se llevó a pago de servicios públicos. | Acordar reuniones con las señoras Contadora y Auxiliar Financiera y Consejo Directivo para la solución y merjorar a futuro. Dejar constancia mediante actas. | Hacer el Plan de Mejoramiento de acuedo a los hallazgos encontrados | Definir el Plan de Mejoramiento con las acciones a mejorar a 1 de octubre. | RECTORÍA .CONSEJO DIRECTIVO Y PAGADURÍA | RECTOR . GRUPO CONSEJO DIRECTIVO Y AUXILIAR FINANCIERO | Humanos y técnicos | 2009/09/10 | 2009/12/31 | 98 | 98 | EN PROCESO DE MEJORAMIENTO Y DEBIDO AL CAMBIO DE DOCENTES PROVISIONELES SE ESTA LEGALIZANDO LOS INVENTARIOS INDIVIDUALES
5310 | FILA_5310 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN - IED | 1.6.2. Aprobación de traslados presupuestales por parte del Rector. | 1.6.2.3. Traslado por resolución No. 3 por $ 9.376.800.oo . se afectaron las cuentas de honorarios en $ 300.000.oo . sistematización de boletines en $ 3.929.000.oo . | Acordar reuniones con las señoras Contadora y Auxiliar Financiera y Consejo Directivo para la solución y merjorar a futuro. Dejar constancia mediante actas. | Hacer el Plan de Mejoramiento de acuedo a los hallazgos encontrados | Definir el Plan de Mejoramiento con las acciones a mejorar a 1 de octubre. | RECTORÍA .CONSEJO DIRECTIVO Y PAGADURÍA | RECTOR . GRUPO CONSEJO DIRECTIVO Y AUXILIAR FINANCIERO | Humanos y técnicos | 2009/09/10 | 2009/12/31 | 98 | 98 | ELCONSEJO DIRECTIVO ESTUDIO EL ESTADO DE LOS ELEMENTOS QUE SE REGISTRAN EN LOS INVENTARIOS PROCEDIENDO A DAR DE BAJA A ALGUNOS Y DISTRIBUYENDO A CADA DEPENDENCIA Y SEDE LOS ELEMENTOS NECESARIOS . EXISTEN EVIDENCIAS
5320 | FILA_5320 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN - IED | 1.6.3. En cuanto a la ejecución de ingresos para la vigencia 2008 . se observó que en lo pertinente a lo pertinente de bienes y servicios se reflejan $2.000.000 .oo . y revisadas las consignaciones se evidenció el ingreso de $2.891.129 .oo pesos encontrándose una diferencia de $891.129 .oo pesos que debe ser explicada por la administración por lo que se considera un presunto hallazgo de carácter administrativo. | 1.6.3. En cuanto a la ejecución de ingresos para la vigencia 2008 . se observó que en lo pertinente a lo pertinente de bienes y servicios se reflejan $2.000.000 .oo . y revisadas las consignaciones se evidenció el ingreso de $2.891.129 .oo pesos encontrándose una diferencia de $891.129 .oo pesos que debe ser explicada por la administración por lo que se considera un presunto hallazgo de carácter administrativo. | Acordar reuniones con las señoras Contadora y Auxiliar Financiera y Consejo Directivo para su explicación . mejorar a futuro. Dejar constancia mediante actas. | Hacer el Plan de Mejoramiento de acuedo a los hallazgos encontrados | Definir el Plan de Mejoramiento con las acciones a mejorar a 1 de octubre. | RECTORÍA .CONSEJO DIRECTIVO Y PAGADURÍA | RECTOR . GRUPO CONSEJO DIRECTIVO Y AUXILIAR FINANCIERO | Humanos y técnicos | 2009/09/10 | 2009/12/31 | 98 | 98 | EXISTEN EVIDENCIAS DE REUNIONES DE COMITÉ DE SANEAMIENTO CONTABLE MEDIANTE ACTAS.
5330 | FILA_5330 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN - IED | 1.6.5. Aspectos de control interno a mejorar en el proceso presupuestal. | 1.6.5.1. No se lleva el archivo del área con base el la tabla de retención documental. | Acordar reuniones con las señoras contadora y auxiliar Financiera para revisar el archivo existente . determinar documentos faltantes y proceder a su registro. | Hacer el Plan de Mejoramiento de acuedo a los hallazgos encontrados | Definir el Plan de Mejoramiento con las acciones a mejorar a 1 de octubre. | RECTORÍA .CONSEJO DIRECTIVO Y PAGADURÍA | RECTOR . GRUPO CONSEJO DIRECTIVO Y AUXILIAR FINANCIERO | Humanos y técnicos | 2009/09/10 | 2009/12/31 | 98 | 98 | EXISTEN EVIDENCIAS MEDIANTE ACTAS DE LAS REUNIONES DE GRUPO MECI Y EL MAPA DE RIESGOS DEL ALMACEN DEL COLEGIO.
5340 | FILA_5340 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN - IED | 1.6.5. Aspectos de control interno a mejorar en el proceso presupuestal. | 1.6.5.2. No presenta al Consejo Directivo . informes de gestión consolidada al final de la vigencia sobre la ejecución de los ingresos y gastos de los recursos transferidos por el nivel central . de los programas útiles escolares . gratuidad . subsidios condicionados a la asistencia escolar . escuela ciudad escuela y fondos de reposición por fuentes (Fondo y SED). Lo anterior . permitiría al órgano de dirección . ajustar su planeación . programar el presupuesto orientado a resultados . enriquecer la evaluación institucional y medir la cobertura institucional y el cumplimiento de los programas y la política educativa del Plan de Desarrollo | Mediante reunión y acta de consejo directivo acordar registrar en el Reglamento Interno de Funcionamiento del Consejo Directivo la obligatoriedad de rendición de informes al final de la vigencia sobre la ejecución de ingresos y gastos de los recursos de trasferencias . los programas de útiles escolares . gratuidad . subsdios condicionados a la asistencia escolar . escuela ciudad escuela y fondos de reposición . dejar constancias en las actas de Consejo Directivo que se elaboren para tal fin. | Hacer el Plan de Mejoramiento de acuedo a los hallazgos encontrados | Definir el Plan de Mejoramiento con las acciones a mejorar a 1 de octubre. | RECTORÍA .CONSEJO DIRECTIVO Y PAGADURÍA | RECTOR . GRUPO CONSEJO DIRECTIVO Y AUXILIAR FINANCIERO | Humanos y técnicos | 2009/09/10 | 2009/12/31 | 98 | 98 | EXISTEN EVIDENCIAS MEDIANTE ACTAS DE REUNIONES DE COMITÉ DE SANEAMIENTO CONTABLE . ESTABLECIENDO FUNCIONES . RESPONSABILIDADES Y CRONOGRAMAS DE TRABAJO.
5350 | FILA_5350 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN - IED | 1.6.5. Aspectos de control interno a mejorar en el proceso presupuestal. | 1.6.5.3. El auxiliar financiero no presenta al Consejo Directivo . información del perfeccionamiento . ejecución y cumplimiento del contrato y los ingresos por concepto del arrendamiento de los espacios para tienda escolar . necesarios si se considera que corresponde al órgano directivo la supervisión del contrato. | Consignar en el Reglamento Interno de Funciones de Consejo Directivo la obligatoriedad que tiene la auxiliar financiera de rendir informe sobre perfeccionamiento . ejecución y cumplimiento del contrato y los ingresos por concepto del arrendamiento de los espacios apra tienda escolar . exigir su rendición y dejar constancia en las actas de Consejo Directivo sobre esta rendición. | Hacer el Plan de Mejoramiento de acuedo a los hallazgos encontrados | Definir el Plan de Mejoramiento con las acciones a mejorar a 1 de octubre. | RECTORÍA .CONSEJO DIRECTIVO Y PAGADURÍA | RECTOR . GRUPO CONSEJO DIRECTIVO Y AUXILIAR FINANCIERO | Humanos y técnicos | 2009/09/10 | 2009/12/31 | 98 | 98 | EL MAPA DE RIESGOS DEL COLEGIO EXISTE SOMETIDO CONSTANTEMENTE A ACTUALIZACIÓN PARA PERMITIR LA ORGANIZACIÓN DEL MANEJO DEL RIESGO . EXISTE EVIDENCIA.
5360 | FILA_5360 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN - IED | 1.6.5. Aspectos de control interno a mejorar en el proceso presupuestal. | 1.6.5.4. No se presentan informes por fuentes de uso para los gastos de Mantenimiento de la Entidad y salidas pedagógicas que muestre los recursos ejecutados de los fondos transferidos por la SED y los gastados por recursos propios. | En el Plan de Mejoramiento elaborado . relacionar los hallazgos encontrados . implementándolos en el Reglamento Interno de Funcionamiento del Consejo Directivo para su solución | Hacer el Plan de Mejoramiento de acuedo a los hallazgos encontrados | Definir el Plan de Mejoramiento con las acciones a mejorar a 1 de octubre. | RECTORÍA .CONSEJO DIRECTIVO Y PAGADURÍA | RECTOR . GRUPO CONSEJO DIRECTIVO Y AUXILIAR FINANCIERO | Humanos y técnicos | 2009/09/10 | 2009/12/31 | 100 | 100 | SE TOMARON LOS CORRECTIVOS NECESARIOS INCLUYENDO EN EL REGLAMENTO INTERNO DE FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO DIRECTIVO LOS PROCEDIMIENTOS SEÑALADOS.
5370 | FILA_5370 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN - IED | 1.6.5. Aspectos de control interno a mejorar en el proceso presupuestal. | 1.6.5.5. El área de presupuesto no cuenta con la matriz de riesgo . necesaria para el proceso de mejoramiento | Levantar actas de reunión con las señoras contadora . auxiliar financiera y Rector para implementar y contar la matriz de riesgos incluyendo aportes del grupo directivo y gestor MECI. | Hacer el Plan de Mejoramiento de acuedo a los hallazgos encontrados | Definir el Plan de Mejoramiento con las acciones a mejorar a 1 de octubre. | RECTORÍA .CONSEJO DIRECTIVO Y PAGADURÍA | RECTOR . GRUPO CONSEJO DIRECTIVO Y AUXILIAR FINANCIERO | Humanos y técnicos | 2009/09/10 | 2009/12/31 | 98 | 98 | SE TOMARON LOS CORRECTIVOS NECESARIOS Y EL COMITÉ DE SANEAMIENTO CONTABLE HA PRESENTADO AL CONSEJO DIRECTIVO LOS ELEMENTOS PARA DAR DE BAJA. EXISTEN EVIDENCIAS
5380 | FILA_5380 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN - IED | 1.6.5. Aspectos de control interno a mejorar en el proceso presupuestal. | 1.6.5.6 El área no cuenta con los procedimientos técnicos para la devolución de costos y recaudo de la cartera. | En reunión con Consejo Directivo incluir en su Reglamento Interno de Funcionamiento . los requisitos . fechas y procedimientos para la devolución de dineros . dejar constancia en las actas y publicar lo requisitos . fechas y procedimientos en lugares visibles para la comunidad. | Hacer el Plan de Mejoramiento de acuedo a los hallazgos encontrados | Definir el Plan de Mejoramiento con las acciones a mejorar a 1 de octubre. | RECTORÍA .CONSEJO DIRECTIVO Y PAGADURÍA | RECTOR . GRUPO CONSEJO DIRECTIVO Y AUXILIAR FINANCIERO | Humanos y técnicos | 2009/09/10 | 2009/12/31 | 98 | 98 | SE TOMARON LOS CORRECTIVOS NECESARIOS Y EL COMITÉ DE SANEAMIENTO CONTABLE HA PRESENTADO AL CONSEJO DIRECTIVO LOS ELEMENTOS PARA DAR DE BAJA . LOS ELEMENTOS RELACIONADOS EN LAS AULAS PREFABRICADAS FUERON RETIRADOS . EXISTEN EVIDENCIAS
5390 | FILA_5390 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN - IED | 1.7.1. Evaluada la información de la gestión de saneamiento contable a partir de la Ley 716 de 2001 . decreto 1282 de 2002 . la resolución de 01 de 2001 . del contador general de bogotá . y la resolución 2440 de la SED . se estableció que la IED cuenta con un funcionario de tiempo completo para el manejo del almacen e inventarios. | 1.7.1.10.. En la actualidad no existe un plan de manejo del riesgo actualizado para el área de Almacén e Inventarios . que permita diagnosticar y determinar las estrategias y las acciones administrativas para su adecuado control y la actualización de la información por dependencia y por funcionario responsable . tampoco se cuenta con los procedimientos internos técnica y formalmente adoptados para su manejo. | Diseñar integralmente la organizaicón y manejo de riesgos con todos los procesos actualizando el mapa de riesgos. | Hacer el Plan de Mejoramiento de acuedo a los hallazgos encontrados | Definir el Plan de Mejoramiento con las acciones a mejorar a 1 de octubre. | RECTORÍA . PAGADURÍA Y ALMACEN | RECTOR . AUXILIAR FINANCIERO Y ALMACENISTA | Humanos y técnicos | 2009/09/10 | 2009/12/31 | 100 | 100 | SE IMPLENTARON LOS CORRECTIVOS NECESARIOS DOCUMENTANDO A LOS FUNCIONARIOS EN CADA UNA DE LAS DEPENDENCIAS SOBRE EL MANEJO Y CLAFICIACIÓN DE LOS ARCHIVOS.
5400 | FILA_5400 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN - IED | 1.7.1. Evaluada la información de la gestión de saneamiento contable a partir de la Ley 716 de 2001 . decreto 1282 de 2002 . la resolución de 01 de 2001 . del contador general de bogotá . y la resolución 2440 de la SED . se estableció que la IED cuenta con un funcionario de tiempo completo para el manejo del almacen e inventarios. | 1.7.1.11. No existe el procedimiento que organice las solicitudes y las entregas de elementos. Esta actividad debe ser adoptada por el Consejo Directivo . como mecanismos de control el rector debe autorizar las solicitudes y establecer el término de entrega por parte del almacenista . el cual no debe exceder dos días . para que no se entorpezca la gestión académica y administrativa. | Incluir en el Reglamento Interno de Consejo Directivo el procedimiento para la entrega de elementos de almacen . fijar los mecanismos de control y el tiempo para realizarlo | Hacer el Plan de Mejoramiento de acuedo a los hallazgos encontrados | Definir el Plan de Mejoramiento con las acciones a mejorar a 1 de octubre. | RECTORÍA . PAGADURÍA Y ALMACEN | RECTOR . AUXILIAR FINANCIERO Y ALMACENISTA | Humanos y técnicos | 2009/09/10 | 2009/12/31 | 100 | 100 | SE IMPLENTARON LOS CORRECTIVOS NECESARIOS . SE ACTUALIZO EL PROGRAMA PARA EL MANEJO DE INVENTARIOS AUTORIZADO POR EL CONSEJO DIRECTIVO . EXISTEN EVIDENCIAS
5410 | FILA_5410 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN - IED | 1.7.1. Evaluada la información de la gestión de saneamiento contable a partir de la Ley 716 de 2001 . decreto 1282 de 2002 . la resolución de 01 de 2001 . del contador general de bogotá . y la resolución 2440 de la SED . se estableció que la IED cuenta con un funcionario de tiempo completo para el manejo del almacen e inventarios. | 1.7.1.12... Se presentan inconvenientes con el retiro de los elementos dados de baja por el Consejo Directivo. | Acordar reuniones con el comité de saneamiento contable y el consejo directivo para relacionar los elementos para dar de baja y proceder hacerlo dejando constancia en actas. | Hacer el Plan de Mejoramiento de acuedo a los hallazgos encontrados | Definir el Plan de Mejoramiento con las acciones a mejorar a 1 de octubre. | RECTORÍA . PAGADURÍA Y ALMACEN | RECTOR . AUXILIAR FINANCIERO Y ALMACENISTA | Humanos y técnicos | 2009/09/10 | 2009/12/31 | 98 | 98 | SE GESTIONO ANTE LA SED LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA CADA UNA DE LAS DEPENDENCIAS SIENDO ATENDIDO Y SOLUCIONADO CON DOTACIÓN DE EQUIPOS SOLICITADOS.
5420 | FILA_5420 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN - IED | 1.7.1. Evaluada la información de la gestión de saneamiento contable a partir de la Ley 716 de 2001 . decreto 1282 de 2002 . la resolución de 01 de 2001 . del contador general de bogotá . y la resolución 2440 de la SED . se estableció que la IED cuenta con un funcionario de tiempo completo para el manejo del almacen e inventarios. | 1.7.1.13 Se evidenció . que en dos aulas prefabricadas se encuentran elementos como mesas . escritorios . sillas . bastantes pupitres y elementos de construcción entre otros. Estos elementos no han sido dados de baja . pero ocupan espacio . desplazan estudiantes y dan mal aspecto a la IED. | Acordar reuniones con el comité de saneamiento contable y el consejo directivo para relacionar los elementos para dar de baja y proceder hacerlo dejando constancia en actas. | Hacer el Plan de Mejoramiento de acuedo a los hallazgos encontrados | Definir el Plan de Mejoramiento con las acciones a mejorar a 1 de octubre. | RECTORÍA . PAGADURÍA Y ALMACEN | RECTOR . AUXILIAR FINANCIERO Y ALMACENISTA | Humanos y técnicos | 2009/09/10 | 2009/12/31 | 98 | 98 | EL COMITÉ TECNICO DE SANEAMIENTO CONTABLE PRESENTÓ AL CONSEJO DRIECTIVO LOS ELEMENTOS QUE REPOSABAN EN BIBLIOTECA PARA DAR DE BAJA PROCEDIENDO . EXISTEN EVIDENCIAS.
5430 | FILA_5430 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN - IED | 1.7.1. Evaluada la información de la gestión de saneamiento contable a partir de la Ley 716 de 2001 . decreto 1282 de 2002 . la resolución de 01 de 2001 . del contador general de bogotá . y la resolución 2440 de la SED . se estableció que la IED cuenta con un funcionario de tiempo completo para el manejo del almacen e inventarios. | 1.7.1.14. Los archivos no se encuentran clasificados con base en la tabla de retención documental. | Fomentar la creación de archivos . documentar a los funcionarios sobre el menejo de los mismos y clasificarlos con base en la tabla de retención documental. | Hacer el Plan de Mejoramiento de acuedo a los hallazgos encontrados | Definir el Plan de Mejoramiento con las acciones a mejorar a 1 de octubre. | RECTORÍA . PAGADURÍA Y ALMACEN | RECTOR . AUXILIAR FINANCIERO Y ALMACENISTA | Humanos y técnicos | 2009/09/10 | 2009/12/31 | 98 | 98 | SE ESTAN IMPLEMENTANDO LOS CORRECTIVOS NECESARIOS PARA LO CUAL SE HA ESTABLECIDO COMUNICACIÓN CON EL GESTOR TERRITORIAL UBICADO EN LA DIRECCIÓN LOS DE EDUCACIÓN
5440 | FILA_5440 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN - IED | 1.7.1. Evaluada la información de la gestión de saneamiento contable a partir de la Ley 716 de 2001 . decreto 1282 de 2002 . la resolución de 01 de 2001 . del contador general de bogotá . y la resolución 2440 de la SED . se estableció que la IED cuenta con un funcionario de tiempo completo para el manejo del almacen e inventarios. | 1.7.1.15. No se cuenta con un aplicativo integrado para el manejo de los inventarios. Esta alternativa es importante para el control integral del proceso. | Levantar actas de reunión con la presencia del grupo directivo MECI . el resposnable de inventario el rector y crear un aplicativo para el manejo de los inventarios del colegio. | Hacer el Plan de Mejoramiento de acuedo a los hallazgos encontrados | Definir el Plan de Mejoramiento con las acciones a mejorar a 1 de octubre. | RECTORÍA . PAGADURÍA Y ALMACEN | RECTOR . AUXILIAR FINANCIERO Y ALMACENISTA | Humanos y técnicos | 2009/09/10 | 2009/12/31 | 98 | 98 | SE APLICARON LOS CORRECTIVOS NECESARIOS. LA CAJA MENOR SE SUJETA A LA REGLAMENTACIÓN Y NORMATIVIDAD VIGENTE.
5450 | FILA_5450 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN - IED | 1.7.1. Evaluada la información de la gestión de saneamiento contable a partir de la Ley 716 de 2001 . decreto 1282 de 2002 . la resolución de 01 de 2001 . del contador general de bogotá . y la resolución 2440 de la SED . se estableció que la IED cuenta con un funcionario de tiempo completo para el manejo del almacen e inventarios. | 1.7.1.16. La biblioteca cuenta con un buen espacio para la prestacion del servicio. 1.7.1.17. La biblioteca no se encuentra sistematizada . no posee una base de datos que permita la actualización y la atención de los usuarios que solicitan préstamos.1.7.1.18. La biblioteca no cuenta con computadores y ello conlleva a que no exista el servicio de Internet. | En reunion con el Consejo Directivo elaborar solicitud . a SED para la dotación de un buen equipo de computo para esta dependencia. | Hacer el Plan de Mejoramiento de acuedo a los hallazgos encontrados | Definir el Plan de Mejoramiento con las acciones a mejorar a 1 de octubre. | RECTORÍA . PAGADURÍA Y ALMACEN | RECTOR . AUXILIAR FINANCIERO Y ALMACENISTA | Humanos y técnicos | 2009/09/10 | 2009/12/31 | 98 | 98 | SE APLICARON LOS CORRECTIVOS NECESARIOS Y SE INCLUYO EN EL REGLAMENTO INTERNO DE FUNCIONAMIENTO DE CONSEJO DIRECTIVO LO SOLICITADO.
5460 | FILA_5460 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN - IED | 1.7.1. Evaluada la información de la gestión de saneamiento contable a partir de la Ley 716 de 2001 . decreto 1282 de 2002 . la resolución de 01 de 2001 . del contador general de bogotá . y la resolución 2440 de la SED . se estableció que la IED cuenta con un funcionario de tiempo completo para el manejo del almacen e inventarios. | 1.7.1.19. Anexo a la biblioteca se halla un cuarto . donde se guardan los libros en desuso y elementos que son para dar de baja como videos . cassetes además que se encuentra un fichero de regular tamaño . este espacio . puede ser utilizado para otros servicios afines a la biblioteca. | Acordar reunión con el comité tecnico de saneamiento contable . Consejo Directivo para proceder a dar de baja los elementos relacionados dejando constancia en actas. | Hacer el Plan de Mejoramiento de acuedo a los hallazgos encontrados | Definir el Plan de Mejoramiento con las acciones a mejorar a 1 de octubre. | RECTORÍA . PAGADURÍA Y ALMACEN | RECTOR . AUXILIAR FINANCIERO Y ALMACENISTA | Humanos y técnicos | 2009/09/10 | 2009/12/31 | 98 | 98 | SE IMPLEMENTARON LOS CORRECTIVOS NECESARIOS Y SE INCLUYO EN EL REGLAMENTO INTERNO DE FUNCIONAMIENTO DE CONSEJO DIRECTIVO LO SOLICITADO.
5470 | FILA_5470 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN - IED | 1.7.1. Evaluada la información de la gestión de saneamiento contable a partir de la Ley 716 de 2001 . decreto 1282 de 2002 . la resolución de 01 de 2001 . del contador general de bogotá . y la resolución 2440 de la SED . se estableció que la IED cuenta con un funcionario de tiempo completo para el manejo del almacen e inventarios. | 1.7.1.2. La IED adquirió el 29 de noviembre de 2006 el programa INVESTA V5.0 para el manejo de inventarios por la suma de $ 1.300.000.oo; el 23 de agosto de 2008 con la orden de trabajo No. 105 se realizó la actualización del programa capacitando para su manejo a 10 funcionarios . pero a pesar de esto el programa únicamente se utiliza para la elaboración de comprobantes de entrada y salida de elementos. | Levantar actas de reunión concertadas por el Rector y el funcionario encargado de Almacén para determinar la importancia del programa INVESTA V5.0 . solicitar actualización del programa . capacitación para el funcionario y poner en funcionamiento el programa registrando los elementos de inventario. | Hacer el Plan de Mejoramiento de acuedo a los hallazgos encontrados | Definir el Plan de Mejoramiento con las acciones a mejorar a 1 de octubre. | RECTORÍA . PAGADURÍA Y ALMACEN | RECTOR . AUXILIAR FINANCIERO Y ALMACENISTA | Humanos y técnicos | 2009/09/10 | 2009/12/31 | 98 | 98 | SE IMPLEMENTARON LOS CORRECTIVOS NECESARIOS . EXISTEN EVIDENCIAS MEDIANTE ACUERDOS . DE APROBACIÓN DE PRESUPUESTO . ADICIONES . TRASLADOS . PLAN DE COMPRAS Y MANTENIMIENTO . EXISTEN EVIDENCIAS
5480 | FILA_5480 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN - IED | 1.7.1. Evaluada la información de la gestión de saneamiento contable a partir de la Ley 716 de 2001 . decreto 1282 de 2002 . la resolución de 01 de 2001 . del contador general de bogotá . y la resolución 2440 de la SED . se estableció que la IED cuenta con un funcionario de tiempo completo para el manejo del almacen e inventarios. | 1.7.1.20. La biblioteca se encuentra ubicada en la planta de la IED . que fue motivo de reforzamiento estructural . pero a pesar de ello . se encontró que presenta filtración de agua debido a que su situación es paralela a los baños de la IED | Acordar reunión con el Consejo Directivo . determinar los daños y proceder a su solución realizando el mantenimiento respectivo previa consulta con SED y dejar constancia en acta. | Hacer el Plan de Mejoramiento de acuedo a los hallazgos encontrados | Definir el Plan de Mejoramiento con las acciones a mejorar a 1 de octubre. | RECTORÍA . PAGADURÍA Y ALMACEN | RECTOR . AUXILIAR FINANCIERO Y ALMACENISTA | Humanos y técnicos | 2009/09/10 | 2009/12/31 | 98 | 98 | EXISTEN EVIDENCIAS EN ACTAS DE CONSEJO DIRECTIVO DONDE SE ESTABLECEN EL PORCENTAJE DE INCREMENTO ANUAL PARA LOS CONTRATOS OBEDECE A LA NORMA LEGAL.
5490 | FILA_5490 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN - IED | 1.7.1. Evaluada la información de la gestión de saneamiento contable a partir de la Ley 716 de 2001 . decreto 1282 de 2002 . la resolución de 01 de 2001 . del contador general de bogotá . y la resolución 2440 de la SED . se estableció que la IED cuenta con un funcionario de tiempo completo para el manejo del almacen e inventarios. | 1.7.1.21. Para el manejo de la caja menor . la IED no se ajusta a la norma de régimen especial aplicable | Relacionar en el Plan de Mejoramiento los hallazgos encontrados . busca mejorar con la asesoría de la SED . Contadora y Pagadora del Colegio. | Hacer el Plan de Mejoramiento de acuedo a los hallazgos encontrados | Definir el Plan de Mejoramiento con las acciones a mejorar a 1 de octubre. | RECTORÍA . PAGADURÍA Y ALMACEN | RECTOR . AUXILIAR FINANCIERO Y ALMACENISTA | Humanos y técnicos | 2009/09/10 | 2009/12/31 | 98 | 98 | EN EL REGLAMENTO INTERNO DE FUNCIONAMIENTO DE CONSEJO DIRECTIVO SE IMPLEMENTARON LOS CORRECTIVOS QUEDANDO REGISTRADOS.
5500 | FILA_5500 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN - IED | 1.7.1. Evaluada la información de la gestión de saneamiento contable a partir de la Ley 716 de 2001 . decreto 1282 de 2002 . la resolución de 01 de 2001 . del contador general de bogotá . y la resolución 2440 de la SED . se estableció que la IED cuenta con un funcionario de tiempo completo para el manejo del almacen e inventarios. | 1.7.1.3. La IED . a pesar de contar con tres sedes no lleva inventarios por dependencias ni individualizados ni consolidados. | Una vez puesto en funcionamiento y consolidada la información sobre inventarios en reunión con el señor almacenista y Rector se procederá a consolidar los inventarios por dependencias y por sedes . se dejará constancia de este mediante actas. | Hacer el Plan de Mejoramiento de acuedo a los hallazgos encontrados | Definir el Plan de Mejoramiento con las acciones a mejorar a 1 de octubre. | RECTORÍA . PAGADURÍA Y ALMACEN | RECTOR . AUXILIAR FINANCIERO Y ALMACENISTA | Humanos y técnicos | 2009/09/10 | 2009/12/31 | 98 | 98 | EN EL REGLAMENTO INTERNO DE FUNCIONAMIENTO DE CONSEJO DIRECTIVO SE IMPLEMENTARON LOS CORRECTIVOS QUEDANDO REGISTRADOS.
5510 | FILA_5510 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN - IED | 1.7.1. Evaluada la información de la gestión de saneamiento contable a partir de la Ley 716 de 2001 . decreto 1282 de 2002 . la resolución de 01 de 2001 . del contador general de bogotá . y la resolución 2440 de la SED . se estableció que la IED cuenta con un funcionario de tiempo completo para el manejo del almacen e inventarios. | 1.7.1.4. Para el año 2008 la IED . realizó compras de equipos que se encuentran en la misma institución pero no se cuenta con un responsable del elemento ya que no existe inventario individualizado. | Elaborar actas con la participación de coordinadoras . coordinadores . almacen y rector para determinar los elementos que deben ser retirados de almacen ponerlos en servicio y determinar responsables de su manejo y su uso. | Hacer el Plan de Mejoramiento de acuedo a los hallazgos encontrados | Definir el Plan de Mejoramiento con las acciones a mejorar a 1 de octubre. | RECTORÍA . PAGADURÍA Y ALMACEN | RECTOR . AUXILIAR FINANCIERO Y ALMACENISTA | Humanos y técnicos | 2009/09/10 | 2009/12/31 | 98 | 98 | EN EL REGLAMENTO INTERNO DE FUNCIONAMIENTO DE CONSEJO DIRECTIVO SE IMPLEMENTARON LOS CORRECTIVOS QUEDANDO REGISTRADOS.
5520 | FILA_5520 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN - IED | 1.7.1. Evaluada la información de la gestión de saneamiento contable a partir de la Ley 716 de 2001 . decreto 1282 de 2002 . la resolución de 01 de 2001 . del contador general de bogotá . y la resolución 2440 de la SED . se estableció que la IED cuenta con un funcionario de tiempo completo para el manejo del almacen e inventarios. | 1.7.1.5. Se encuentra que existen elementos para dar de baja como son 3 monitores . tres impresoras marca Epson . un computador . un equipo de sonido marca Silver . siete sillas de oficina . cuatro parlantes grandes . una fotocopiadora entre otros que por ser obsoletos solo ocupan espacio útil en las sedes. | Actualizar el funcionamiento del comité de saneamiento contable . levantar actas de consejo directivo para determinar los elementos apra dar de baja y proceder a realizarlo. | Hacer el Plan de Mejoramiento de acuedo a los hallazgos encontrados | Definir el Plan de Mejoramiento con las acciones a mejorar a 1 de octubre. | RECTORÍA . PAGADURÍA Y ALMACEN | RECTOR . AUXILIAR FINANCIERO Y ALMACENISTA | Humanos y técnicos | 2009/09/10 | 2009/12/31 | 98 | 98 | EN EL REGLAMENTO INTERNO DE FUNCIONAMIENTO DE CONSEJO DIRECTIVO SE IMPLEMENTARON LOS CORRECTIVOS QUEDANDO REGISTRADOS.
5530 | FILA_5530 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN - IED | 1.7.1. Evaluada la información de la gestión de saneamiento contable a partir de la Ley 716 de 2001 . decreto 1282 de 2002 . la resolución de 01 de 2001 . del contador general de bogotá . y la resolución 2440 de la SED . se estableció que la IED cuenta con un funcionario de tiempo completo para el manejo del almacen e inventarios. | 1.7.1.6 Se elaboran los comprobantes de ingreso para los elementos que adquiere el Fondo . y algunos de ellos no poseen las firmas correspondientes . los comprobantes de egreso se encuentran incompletos y no presentan un orden consecutivo. | Levantar actas de reunión con la particiapción del grupo directivo MECI . rector y almacenista . elaborar el mapa de riesgos para almacen . hacer seguimiento y mejorar. | Hacer el Plan de Mejoramiento de acuedo a los hallazgos encontrados | Definir el Plan de Mejoramiento con las acciones a mejorar a 1 de octubre. | RECTORÍA . PAGADURÍA Y ALMACEN | RECTOR . AUXILIAR FINANCIERO Y ALMACENISTA | Humanos y técnicos | 2009/09/10 | 2009/12/31 | 98 | 98 | EN EL REGLAMENTO INTERNO DE FUNCIONAMIENTO DE CONSEJO DIRECTIVO SE IMPLEMENTARON LOS CORRECTIVOS QUEDANDO REGISTRADOS.
5540 | FILA_5540 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN - IED | 1.7.1. Evaluada la información de la gestión de saneamiento contable a partir de la Ley 716 de 2001 . decreto 1282 de 2002 . la resolución de 01 de 2001 . del contador general de bogotá . y la resolución 2440 de la SED . se estableció que la IED cuenta con un funcionario de tiempo completo para el manejo del almacen e inventarios. | 1.7.1.8. No obstante los avances y logros en el control del proceso de inventarios . se hace necesario precisar algunos temas de mejoramiento para el manejo de los elementos. 1.7.1.9 El Comité de Sostenimiento Contable se debe mantener activo para el control permanente de los activos y atender las novedades relacionadas. | Levantar actas donde se establezca la actualización del comité saneamiento contable . funciones y resposnabilidades y cronogramas de reuniones entre otros. | Hacer el Plan de Mejoramiento de acuedo a los hallazgos encontrados | Definir el Plan de Mejoramiento con las acciones a mejorar a 1 de octubre. | RECTORÍA . PAGADURÍA Y ALMACEN | RECTOR . AUXILIAR FINANCIERO Y ALMACENISTA | Humanos y técnicos | 2009/09/10 | 2009/12/31 | 98 | 98 | EN EL REGLAMENTO INTERNO DE FUNCIONAMIENTO DE CONSEJO DIRECTIVO SE IMPLEMENTARON LOS CORRECTIVOS QUEDANDO REGISTRADOS.
5550 | FILA_5550 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN - IED | 1.7.1. Evaluada la información de la gestión de saneamiento contable a partir de la Ley 716 de 2001 . decreto 1282 de 2002 . la resolución de 01 de 2001 . del contador general de bogotá . y la resolución 2440 de la SED . se estableció que la IED cuenta con un funcionario de tiempo completo para el manejo del almacen e inventarios. | Se evidenció la ausencia de un Manual de Contratación. De esta forma se hace imprescindible que la IED . tenga a su haber un Manual de Contratación ajustado a las necesidades y cumplimiento de los principios contractuales | En reunión con Consejo Directivo incluir en el Reglamento Interno de Funcionamiento de Consejo Directivo el reglamento de contratación institucional elaborado este con la participación de la señora contadora . la auxiliar financiera y que debe contener . considernados . artículos . normas . principios aplicables a los contratos y otros. Dejando constancias en actas. | Hacer el Plan de Mejoramiento de acuedo a los hallazgos encontrados | Definir el Plan de Mejoramiento con las acciones a mejorar a 1 de octubre. | RECTORÍA . PAGADURÍA Y ALMACEN | RECTOR . AUXILIAR FINANCIERO Y ALMACENISTA | Humanos y técnicos | 2009/09/10 | 2009/12/31 | 98 | 98 | EN EL REGLAMENTO INTERNO DE FUNCIONAMIENTO DE CONSEJO DIRECTIVO SE IMPLEMENTARON LOS CORRECTIVOS QUEDANDO REGISTRADOS.
5560 | FILA_5560 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN - IED | 1.9.1. Ausencia del manual de contratación de la institución educativa. | 1.9.1.10. Incluir la estipulación del artículo 22 de la ley 80 - De los boletines de información de licitaciones . numeral 7 donde las entidades deberán remitir a las cámaras de comercio de su jurisdicción . la información general de cada licitación o concurso que pretendan abrir . tampoco del principio de la publicación que ordena la Ley 190 de 1995 y el Decreto 992 de 2002. | En reunión de consejo directivo incluir en el reglamento de contratación las informaciones solicitadas sobre la licitacion o concurso que se abra dejando constancia en actas. | Hacer el Plan de Mejoramiento de acuedo a los hallazgos encontrados | Definir el Plan de Mejoramiento con las acciones a mejorar a 1 de octubre. | RECTORÍA .CONSEJO DIRECTIVO Y PAGADURÍA | RECTOR . GRUPO CONSEJO DIRECTIVO Y AUXILIAR FINANCIERO | Humanos y técnicos | 2009/09/10 | 2009/12/31 | 98 | 98 | EL PLAN DE RIESGOS DEL COLEGIO ESTABLECE LA RESPONSABILIDAD Y OBLIGACIONES Y LOS RESPONSABLES DE CADA DEPENDENCIA . Y LA NECESIDAD DE ACTUALIZACIÓN CONSTANTE DE ESTE PLAN DE RIESGOS . EXISTEN EVIDENCIAS.
5570 | FILA_5570 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN - IED | 1.9.1. Ausencia del manual de contratación de la institución educativa. | 1.9.1.11. Contemplar la función de interventoría y/o supervisión de los contratos. | En reunión de consejo directivo incluir en el reglamento de contratación las funciones de interventoria y/o supervision de los contratos dejando constancia en actas. | Hacer el Plan de Mejoramiento de acuedo a los hallazgos encontrados | Definir el Plan de Mejoramiento con las acciones a mejorar a 1 de octubre. | RECTORÍA .CONSEJO DIRECTIVO Y PAGADURÍA | RECTOR . GRUPO CONSEJO DIRECTIVO Y AUXILIAR FINANCIERO | Humanos y técnicos | 2009/09/10 | 2009/12/31 | 98 | 98 | SE INCLUYÓ EN EL MANUAL DE CONTRATACIÓN LA CONSULTA DE PRECIOS SICE . EXISTEN EVIDENCIAS.
5580 | FILA_5580 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN - IED | 1.9.1. Ausencia del manual de contratación de la institución educativa. | 1.9.1.12. Señalar la obligación de mantener actualizado el plan de riesgos para el proceso de contratación . que permita identificar y solucionar las debilidades que este presentan. | En reunion con el grupo directivo MECI . Rector y responsable de la dependencia dejar constancia de la obligacion de mantener actualizado el plan de riesgos para los procesos de contratacion e incluirlos en el reglamento de contratación. Dejando constancia en actas. | Hacer el Plan de Mejoramiento de acuedo a los hallazgos encontrados | Definir el Plan de Mejoramiento con las acciones a mejorar a 1 de octubre. | RECTORÍA .CONSEJO DIRECTIVO Y PAGADURÍA | RECTOR . GRUPO CONSEJO DIRECTIVO Y AUXILIAR FINANCIERO | Humanos y técnicos | 2009/09/10 | 2009/12/31 | 98 | 98 | SE INCLUYO EN LOS REGLAMENTOS DE CONTRATACIÓN Y DE FUNCIONAMIENTO DE CONSEJO DIRECTIVO LA POTESTAD PARA EL NOMBRAMIENTO DE CONTADOR Y REVISOR FISCAL Y TIENDA ESCOLAR . Y LAS AUTORIZACIONES QUE SEAN NECESARIAS . ESTABLECIENDO EL CUMPLIMIENTO PLENO DE LOS REQUISITOS PARA CADA UNO DE LOS CONTRATOS QUE ESTABLEZCA EL COLEGIO . EXISTEN EVIDENCIAS.
5590 | FILA_5590 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN - IED | 1.9.1. Ausencia del manual de contratación de la institución educativa. | 1.9.1.13. Considerar requisitos de obligatorio cumplimiento como la consulta de precios en el SICE para todas las cuantías y exigir el registro de inscripción en el SICE a los proveedores. | Incluir en el reglamento de contratación la obligatoriedad de consultar los precios en el SICE para todas las cuantias y exigir el registro de inscripcion en el SICE a los proveedores . dejando constancia en las actas elaboradas para este fin. | Hacer el Plan de Mejoramiento de acuedo a los hallazgos encontrados | Definir el Plan de Mejoramiento con las acciones a mejorar a 1 de octubre. | RECTORÍA .CONSEJO DIRECTIVO Y PAGADURÍA | RECTOR . GRUPO CONSEJO DIRECTIVO Y AUXILIAR FINANCIERO | Humanos y técnicos | 2009/09/10 | 2009/12/31 | 98 | 98 | SE INCLUYO EN EL REGLAMENTO INTERNO DE CONSEJO DIRECTIVO LAS MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO . CUALQUIER MODIFICACIÓN PASA POR EL CONSEJO DIRECTIVO . SE ELABORA EL ACTA Y EL ACUERDO CORRESPONDIENTE . EXISTEN EVIDENCIAS.
5600 | FILA_5600 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN - IED | 1.9.1. Ausencia del manual de contratación de la institución educativa. | 1.9.1.15. Se debe precisar que las modificaciones al presupuesto . son las aprobadas en sesión y mediante acuerdo por el Consejo Directivo. | En reunión de consejo directivo precisar que las modificaciones al presupuesto . son las aprobadas en sesión y mediante acuerdo . incluir en el reglamento interno de funcionamiento del Consejo Directivo. | Hacer el Plan de Mejoramiento de acuedo a los hallazgos encontrados | Definir el Plan de Mejoramiento con las acciones a mejorar a 1 de octubre. | RECTORÍA .CONSEJO DIRECTIVO Y PAGADURÍA | RECTOR . GRUPO CONSEJO DIRECTIVO Y AUXILIAR FINANCIERO | Humanos y técnicos | 2009/09/10 | 2009/12/31 | 98 | 98 | EN EL REGLAMENTO INTERNO DE FUNCIONAMIENTO DE CONSEJO DIRECTIVO SE REGISTRO LA RESPONSABILIDAD DEL RECTOR Y AUXILIAR FINANCIERO SOBRE LOS REPORTES QUE SE DEBEN PRESENTAR.
5610 | FILA_5610 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN - IED | 1.9.1. Ausencia del manual de contratación de la institución educativa. | 1.9.1.16. Se debe aclarar que la responsabilidad de los reportes corre a cargo del rector con el soporte técnico del auxiliar financiero | En reunión de consejo directivo incluir en el reglamento interno de funcionamiento del Consejo Directivo que el responsable de los reportes esta a cargo del Rector del colegio con el soporte tecnico del auxilaria financiero. | Hacer el Plan de Mejoramiento de acuedo a los hallazgos encontrados | Definir el Plan de Mejoramiento con las acciones a mejorar a 1 de octubre. | RECTORÍA .CONSEJO DIRECTIVO Y PAGADURÍA | RECTOR . GRUPO CONSEJO DIRECTIVO Y AUXILIAR FINANCIERO | Humanos y técnicos | 2009/09/10 | 2009/12/31 | 98 | 98 | EN EL REGLAMENTO INTERNO DE FUNCIONAMIENTO DE CONSEJO DIRECTIVO SE REGISTRO LA FUNCION DEL CONSEJO DIRECTIVO PARA APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO Y LA APROBACIÓN DE LA SED . CUANDO SE SUPERE EL 20 POR CIENTO.
5620 | FILA_5620 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN - IED | 1.9.1. Ausencia del manual de contratación de la institución educativa. | 1.9.1.17. Se debe señalar que aprobación del presupuesto es del Consejo Directivo y del rector la liquidación mediante resolución . cuando se exceda el 20 requiere aprobación de la SED. | En reunión de consejo directivo incluir en el Reglemento Interno de Consejo Directivo que la aprobación del Presupuesto esta a cargo del Consejo Directivo y del Rector la liquidación . cuando supere el 20 por ciento requiere aprobación de la SED. Dejar constancia mediante acta y acuerdo. | Hacer el Plan de Mejoramiento de acuedo a los hallazgos encontrados | Definir el Plan de Mejoramiento con las acciones a mejorar a 1 de octubre. | RECTORÍA .CONSEJO DIRECTIVO Y PAGADURÍA | RECTOR . GRUPO CONSEJO DIRECTIVO Y AUXILIAR FINANCIERO | Humanos y técnicos | 2009/09/10 | 2009/12/31 | 98 | 98 | EN EL REGLAMENTO INTERNO DE FUNCIONAMIENTO DE CONSEJO DIRECTIVO SE REGISTRO SOBRE LA REPRESENTACIÓN LEGAL POR PARTE DEL SECRETARIO DE EDUCACIÓN SOBRE LO CONTRACTUAL DE REGIMEN ESPECIAL PARA LOS COLEGIOS. EXISTEN EVIDENCIAS.
5630 | FILA_5630 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN - IED | 1.9.1. Ausencia del manual de contratación de la institución educativa. | 1.9.1.18 Se debe especificar lo pertinente a la Ley 80 . teniendo en cuenta que el representante legal es el Secretario de Educación y que existen normas sobre el tema contractual de régimen especial para las instituciones educativas. | Aclarar lo concerniente a Ley 80 teniendo en cuenta que el representante legal es el Secretario de Educación y que existen normas sobre el tema contractual de Regimen especial para los colegios. Incluir en el Reglamento interno de Consejo Directivo. | Hacer el Plan de Mejoramiento de acuedo a los hallazgos encontrados | Definir el Plan de Mejoramiento con las acciones a mejorar a 1 de octubre. | RECTORÍA .CONSEJO DIRECTIVO Y PAGADURÍA | RECTOR . GRUPO CONSEJO DIRECTIVO Y AUXILIAR FINANCIERO | Humanos y técnicos | 2009/09/10 | 2009/12/31 | 98 | 98 | EN EL REGLAMENTO DE COTRATACIÓN SE ESTABLECE LO RECOMENDADO . EXISTEN EVIDENCIAS.
5640 | FILA_5640 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN - IED | 1.9.1. Ausencia del manual de contratación de la institución educativa. | 1.9.1.19. Se debe precisar que la consulta de precios del mercado es para todas las cuantías y que en el SICE se encuentran los contratistas que cumplen requisitos para contratar con el Estado . así mismo el deber de mantener vigente y actualizada la clave de acceso en el colegio a cargo del auxiliar financiero. | Precisar en el Reglamento de contratación que la consulta de precios es para todas la cuantías y que en SICE se encuentran los contratistas que cumplan con los requisitos para contratar con el estado. Dejar consntacia en actas. | Hacer el Plan de Mejoramiento de acuedo a los hallazgos encontrados | Definir el Plan de Mejoramiento con las acciones a mejorar a 1 de octubre. | RECTORÍA .CONSEJO DIRECTIVO Y PAGADURÍA | RECTOR . GRUPO CONSEJO DIRECTIVO Y AUXILIAR FINANCIERO | Humanos y técnicos | 2009/09/10 | 2009/12/31 | 98 | 98 | EN LOS REGLAMENTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSEJO DIRECTIVO Y DE CONTRATACIÓN SE INCLUYERON LA CONTRATACIÓN ENTRE 12.5 Y 20 SALARIOS MINIMOS . ACORDADO POR EL CONSEJO DIRECTIVO. EXISTEN EVIDENCIAS.
5650 | FILA_5650 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN - IED | 1.9.1. Ausencia del manual de contratación de la institución educativa. | 1.9.1.2. De igual forma . el acuerdo debe garantizar el control adecuado del proceso contractual . y establecer los requisitos de convocatoria . ofertas mínimas . cuadro comparativo . selección . anticipo . publicaciones . pólizas . tipo de contrato . facturas . interventoria y liquidación de los contratos . de acuerdo a cuantías preestablecidas. | Levantar acta de reunión con Consejo Directivo . donde se estipule que en el reglamento de contratación se deben registrar el control adecuado de procesos contractuales estableciendo los requisitos de llamada a oferta . cuadros comparativos y otros relacionados en el hallazgo. | Hacer el Plan de Mejoramiento de acuedo a los hallazgos encontrados | Definir el Plan de Mejoramiento con las acciones a mejorar a 1 de octubre. | RECTORÍA .CONSEJO DIRECTIVO Y PAGADURÍA | RECTOR . GRUPO CONSEJO DIRECTIVO Y AUXILIAR FINANCIERO | Humanos y técnicos | 2009/09/10 | 2009/12/31 | 98 | 98 | EN LOS REGLAMENTOS DE CONTRATACIÓN SE INCLUYERON LAS INHABILIDADES PARA CONTRATAR DE ACUERDO A LA LEY 80 DE 1993. EXISTEN EVIDENCIAS.
5660 | FILA_5660 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN - IED | 1.9.1. Ausencia del manual de contratación de la institución educativa. | 1.9.1.20. Debe contener un literal que reglamente la contratación entre los 12.5 y los 20 salarios y que requieren de formalidades mas exigentes para proteger adecuadamente los recursos y garantizar el cumplimiento del objeto contractual. | En reunión de consejo directivo . incluir en el Reglamento de contratación la contratación entre los 12.5 y los 20 salarios y que requieren de formalidades mas exigentes para proteger adecuadamente los recursos y garantizar el cumplimiento del objeto contractual. Dejando constancia en actas. | Hacer el Plan de Mejoramiento de acuedo a los hallazgos encontrados | Definir el Plan de Mejoramiento con las acciones a mejorar a 1 de octubre. | RECTORÍA .CONSEJO DIRECTIVO Y PAGADURÍA | RECTOR . GRUPO CONSEJO DIRECTIVO Y AUXILIAR FINANCIERO | Humanos y técnicos | 2009/09/10 | 2009/12/31 | 98 | 98 | EN EL REGLAMENTO DE COTRATACIÓN SE INCLUYERON LOS REQUSIITOS PARA LOS CONTRATOS PARA TODAS CUANTIAS . LA PRESENTACIÓN DE LOS ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS . FISCALES Y LA CONSULTA DE PRECIOS SICE.
5670 | FILA_5670 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN - IED | 1.9.1. Ausencia del manual de contratación de la institución educativa. | 1.9.1.21. Se deben señalar las inhabilidades para contratar que están señaladas expresamente por la ley 80 de 1993 en los artículos 8º. y 9º y demás normas concordantes y afines . no es competencia del Consejo limitarlas o ampliarlas. | En reunión con consejo directivo establecer e incluir en el reglamento de contratación las inhabilidades para contratar que están señaladas expresamente por la ley 80 de 1993 en los artículos 8º. y 9º y demás normas concordantes y afines . dejar constancia en acta. | Hacer el Plan de Mejoramiento de acuedo a los hallazgos encontrados | Definir el Plan de Mejoramiento con las acciones a mejorar a 1 de octubre. | RECTORÍA .CONSEJO DIRECTIVO Y PAGADURÍA | RECTOR . GRUPO CONSEJO DIRECTIVO Y AUXILIAR FINANCIERO | Humanos y técnicos | 2009/09/10 | 2009/12/31 | 98 | 98 | SE IMPLEMENTARON LOS CORRECTIVOS NECESARIOS . EL CONSEJO DIRECTIVO MEDIANTE ACUERDO ADJUDICA LA TIENDA ESCOLAR CEÑIDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE. EXISTEN EVIDENCIAS
5680 | FILA_5680 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN - IED | 1.9.1. Ausencia del manual de contratación de la institución educativa. | 1.9.1.22. La tabla resumen de requisitos para los contratos . debe incluir para todas las cuantías . la presentación de los antecedentes disciplinarios . fiscales y la consulta de preciso en el SICE . porque son requisitos de ley . igualmente no se puede desechar la experiencia . la hoja de vida y la presentación de propuestas o cotizaciones. | En reunión con consejo directivo incluir en el reglamento de contratación los requisitos para los contratos . debe incluir para todas las cuantías . la presentación de los antecedentes disciplinarios . fiscales y la consulta de precio en el SICE . porque son requisitos de ley . igualmente no se puede desechar la experiencia . la hoja de vida y la presentación de propuestas o cotizaciones. dejar constancia en actas. | Hacer el Plan de Mejoramiento de acuedo a los hallazgos encontrados | Definir el Plan de Mejoramiento con las acciones a mejorar a 1 de octubre. | RECTORÍA .CONSEJO DIRECTIVO Y PAGADURÍA | RECTOR . GRUPO CONSEJO DIRECTIVO Y AUXILIAR FINANCIERO | Humanos y técnicos | 2009/09/10 | 2009/12/31 | 98 | 98 | SE IMPLEMENTARON LOS CORRECTIVOS NECESARIOS . EL CONSEJO DIRECTIVO MEDIANTE ACUERDO AUTORIZO LA CONTRATACIÓN DE SISTEMATIZACIÓN Y ELABORACIÓN DE BOLETINES ESCOLARES. EXISTEN EVIDENCIAS.
5690 | FILA_5690 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN - IED | 1.9.1. Ausencia del manual de contratación de la institución educativa. | 1.9.1.3. Hace referencia sobre el presupuesto aprobado . adiciones y traslados del plan de compras y el plan de mantenimiento de la planta física. | Dejar constancia en reunión de consejo directivo sobre la necesidad de aprobar el presupuesto aprobado . adiciones y traslados del plan de compras y el plan de mantenimiento . elaborar acuerdo. | Hacer el Plan de Mejoramiento de acuedo a los hallazgos encontrados | Definir el Plan de Mejoramiento con las acciones a mejorar a 1 de octubre. | RECTORÍA .CONSEJO DIRECTIVO Y PAGADURÍA | RECTOR . GRUPO CONSEJO DIRECTIVO Y AUXILIAR FINANCIERO | Humanos y técnicos | 2009/09/10 | 2009/12/31 | 98 | 98 | SE IMPLEMENTARON LOS CORRECTIVOS NECESARIOS . EL CONSEJO DIRECTIVO MEDIANTE ACUERDO AUTORIZO LA CONTRATACIÓN DE ELABORACIÓN DE AGENDAS Y MANUAL DE CONVIVENCIA . EXISTEN EVIDENCIAS.
5700 | FILA_5700 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN - IED | 1.9.1. Ausencia del manual de contratación de la institución educativa. | 1.9.1.4. Especificar el porcentaje de incremento anual para los contratos. | Dejar constancia en reunión de consejo directivo sobre la necesidad de especificar el porcentaje de incremento anual para los contratos . elaborar acuedo. | Hacer el Plan de Mejoramiento de acuedo a los hallazgos encontrados | Definir el Plan de Mejoramiento con las acciones a mejorar a 1 de octubre. | RECTORÍA .CONSEJO DIRECTIVO Y PAGADURÍA | RECTOR . GRUPO CONSEJO DIRECTIVO Y AUXILIAR FINANCIERO | Humanos y técnicos | 2009/09/10 | 2009/12/31 | 100 | 100 | SE IMPLEMENTARON LOS CORRECTIVOS NECESARIOS . EN REUNIÓN DE LAS SEÑORAS CONTADORA Y AUXILIAR FINANCIERO SE ACLARÓ Y SE BUSCARON SOLUCIONES A LA SOLICITUD HECHA. EXISTEN EVIDENCIAS.
5710 | FILA_5710 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN - IED | 1.9.1. Ausencia del manual de contratación de la institución educativa. | 1.9.1.5. .Señalar que los requisitos tributarios . presupuestales como disponibilidades y registros . las pólizas . las publicaciones . los certificados de antecedentes . las hojas de vida y demás documentos exigidos que se deben cumplir antes de la iniciación de la ejecución de los contratos. | En reunión de consejo directivo incluir en el reglamento de contratación los requisitos tributarios . presupuestales como disponibilidades y registros . las pólizas . las publicaciones . los certificados de antecedentes . las hojas de vida y demás documentos exigidos que se deben cumplir antes de la iniciación de la ejecución de los contratos. Dejar constancia mediante actas y acuerdos. | Hacer el Plan de Mejoramiento de acuedo a los hallazgos encontrados | Definir el Plan de Mejoramiento con las acciones a mejorar a 1 de octubre. | RECTORÍA .CONSEJO DIRECTIVO Y PAGADURÍA | RECTOR . GRUPO CONSEJO DIRECTIVO Y AUXILIAR FINANCIERO | Humanos y técnicos | 2009/09/10 | 2009/12/31 | 100 | 100 | SE IMPLEMENTARON LOS CORRECTIVOS NECESARIOS . EN REUNIÓN DE LAS SEÑORAS CONTADORA Y AUXILIAR FINANCIERO SE ACLARÓ Y SE BUSCARON SOLUCIONES A LA SOLICITUD HECHA. EXISTEN EVIDENCIAS.
5720 | FILA_5720 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN - IED | 1.9.1. Ausencia del manual de contratación de la institución educativa. | 1.9.1.6. El reglamento debe desarrollar temas como las obligaciones a los contratistas de estar inscritos en el registro único de proponentes y en el SICE para aspirar a contratar con el estado . comunicar a la Cámara de Comercio la información sobre las convocatorias públicas que pretenda adelantar . del cumplimiento obligatorio de los requisitos para el perfeccionamiento y ejecución de los contratos . los anticipos y su manejo . los porcentajes de los amparos que se contraten con las aseguradoras . las cláusulas penales y las multas . las inhabilidades . las actas de liquidación de los contratos . el deber de adelantar revisiones periódicas cada seis (6) meses a las obras ejecutadas . servicios prestados o bienes suministrados (artículo 5º. . numeral 4º. Ley 80/93 . entre otros). | En reunión de consejo directivo incluir en el Reglamento de contratación las obligaciones de los contratistas y su inscripción en el registro unico de proponentes y en el SICE . comunicación a camara de comercio sobre los requisitos para ser contratado . anticipos y demas relacionados en el numeral. 1.9.1.6. Dejar constancia en actas y acuerdos | Hacer el Plan de Mejoramiento de acuedo a los hallazgos encontrados | Definir el Plan de Mejoramiento con las acciones a mejorar a 1 de octubre. | RECTORÍA .CONSEJO DIRECTIVO Y PAGADURÍA | RECTOR . GRUPO CONSEJO DIRECTIVO Y AUXILIAR FINANCIERO | Humanos y técnicos | 2009/09/10 | 2009/12/31 | 98 | 98 | SE IMPLEMENTARON LOS CORRECTIVOS NECESARIOS . EN REUNIÓN DE LAS SEÑORAS CONTADORA Y AUXILIAR FINANCIERO SE ACLARÓ Y SE BUSCARON SOLUCIONES A LA SOLICITUD HECHA. EXISTEN EVIDENCIAS.
5730 | FILA_5730 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN - IED | 1.9.1. Ausencia del manual de contratación de la institución educativa. | 1.9.1.7. Establecer como obligatorio el registro de proveedores del colegio . que permita identificación plena . la presentación y evaluación de las propuestas para cumplir con el principio de selección objetiva. Se debe hacer no solamente el cuadro comparativo de precios para garantizar los principios de selección objetiva . transparencia y economía . sino de los requisitos previos exigidos para la ejecución . el RUT . antecedentes disciplinarios y fiscales . cédula . pasado judicial . los certificados de existencia y representación legal de representantes legales . socios . contadores y revisores fiscales . así como las hojas de vida con su estado civil . que permitan comprobar su vigencia y detectar las inhabilidades . empresas . familiares y cónyuges que presentan ofertas . contratistas que se preseleccionan y luego no presentan propuestas . restando posibilidades de selección a otras propuestas. | En reunión de consejo directivo incluir en el Reglamento de contratación . registro de proveedores del colegio con sus documentos . el RUT . sus antecedentes disciplinarios y fiscales .cedula. Pasado judicial y otros relacionados en el numeral 1 .9 .1 dejando constancia en actas y acuerdos. | Hacer el Plan de Mejoramiento de acuedo a los hallazgos encontrados | Definir el Plan de Mejoramiento con las acciones a mejorar a 1 de octubre. | RECTORÍA .CONSEJO DIRECTIVO Y PAGADURÍA | RECTOR . GRUPO CONSEJO DIRECTIVO Y AUXILIAR FINANCIERO | Humanos y técnicos | 2009/09/10 | 2009/12/31 | 98 | 98 | SE IMPLEMENTARON LOS CORRECTIVOS NECESARIOS . EN REUNIÓN DE LAS SEÑORAS CONTADORA Y AUXILIAR FINANCIERO SE ACLARÓ Y SE BUSCARON SOLUCIONES A LA SOLICITUD HECHA. EXISTEN EVIDENCIAS.
5740 | FILA_5740 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN - IED | 1.9.1. Ausencia del manual de contratación de la institución educativa. | 1.9.1.8. El reglamento de los procedimientos presupuestales . debe señalar que la recepción de las necesidades se hará con base en los lineamientos establecidos por las directrices del presupuesto participativo orientado a resultados . con base en el cual se procederá a la elaboración de los planes anuales de compras . de contratación . mensualizado de caja y el plan de mantenimiento de la planta física y de mobiliario y equipo . como prerrequisitos para considerar y aprobar el presupuesto. | En reunión de consejo directivo incluir en el reglamento de contratación que la recepcion de necesidades se hace con base en los lineamientos establecidos por las directrices del presupuesto participativo y se deben elaborar planes anuales de compras . de contratacion mensualizado de caja y el plan de mantenimiento de planta fisica . de mobiliario y equipo. Dejar constancia mediante actas y acuerdos. | Hacer el Plan de Mejoramiento de acuedo a los hallazgos encontrados | Definir el Plan de Mejoramiento con las acciones a mejorar a 1 de octubre. | RECTORÍA .CONSEJO DIRECTIVO Y PAGADURÍA | RECTOR . GRUPO CONSEJO DIRECTIVO Y AUXILIAR FINANCIERO | Humanos y técnicos | 2009/09/10 | 2009/12/31 | 98 | 98 | SE IMPLEMENTARON LOS CORRECTIVOS NECESARIOS . EN REUNIÓN DE LAS SEÑORAS CONTADORA Y AUXILIAR FINANCIERO SE ACLARÓ Y SE BUSCARON SOLUCIONES A LA SOLICITUD HECHA. EXISTEN EVIDENCIAS.
5750 | FILA_5750 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN - IED | 1.9.1. Ausencia del manual de contratación de la institución educativa. | 1.9.1.9. Debe especificar el porcentaje de incremento del presupuesto anual con base en el porcentaje autorizado por la SED y de los contratos con relación al IPC . en cumplimiento del principio de economía para que no se desborde dicho índice . al momento de estimar los presupuestos de los contratos. | En reunión de consejo directivo incluir en el Reglamento de contratación el porcentaje de incremento del presupuesto anual con base en el porcentaje autorizado por la SED y de los contratos con relación al IPC . en cumplimiento del principio de economía para que no se desborde dicho índice . al momento de estimar los presupuestos de los contratos. Dejar constancia mediante actas y acuerdos. | Hacer el Plan de Mejoramiento de acuedo a los hallazgos encontrados | Definir el Plan de Mejoramiento con las acciones a mejorar a 1 de octubre. | RECTORÍA .CONSEJO DIRECTIVO Y PAGADURÍA | RECTOR . GRUPO CONSEJO DIRECTIVO Y AUXILIAR FINANCIERO | Humanos y técnicos | 2009/09/10 | 2009/12/31 | 98 | 98 | SE IMPLEMENTARON LOS CORRECTIVOS NECESARIOS . EN REUNIÓN DE LAS SEÑORAS CONTADORA Y AUXILIAR FINANCIERO SE ACLARÓ Y SE BUSCARON SOLUCIONES A LA SOLICITUD HECHA. EXISTEN EVIDENCIAS.
5760 | FILA_5760 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN - IED | 1.9.1. Ausencia del manual de contratación de la institución educativa. | 19.1.14. El Consejo Directivo debe precisar específicamente los contratos que requieren de su autorización . es el caso de los servicios profesionales del contador . revisor fiscal . tienda escolar y los que a su criterio considere necesaria su autorización expresa como podrían ser . los relacionados con la ejecución de los recursos por los rubros de sistematización . manual de convivencia . carnés . materiales y suministros . material didáctico . compra de equipo . mantenimiento de la entidad que se han venido ejecutando con contratación directa sin el cumplimiento pleno de los requisitos. | En reunión de consejo directivo incluir en el reglamento de contratación especificando sobre contratos que requieran de su autorizacion es el caso de los servicios profesionales del contador . revisor fiscal . tienda escolar y los que a su criterio considere necesaria su autorización expresa como podrían ser . los relacionados con la ejecución de los recursos por los rubros de sistematización . manual de convivencia . carnés . materiales y suministros . material didáctico . compra de equipo . mantenimiento de la entidad que se han venido ejecutando con contratación directa sin el cumplimiento pleno de los requisitos. Dejar constancia en actas y acuerdos. | Hacer el Plan de Mejoramiento de acuedo a los hallazgos encontrados | Definir el Plan de Mejoramiento con las acciones a mejorar a 1 de octubre. | RECTORÍA .CONSEJO DIRECTIVO Y PAGADURÍA | RECTOR . GRUPO CONSEJO DIRECTIVO Y AUXILIAR FINANCIERO | Humanos y técnicos | 2009/09/10 | 2009/12/31 | 98 | 98 | SE IMPLEMENTARON LOS CORRECTIVOS NECESARIOS . INCLUYENDO EN EL REGLAMENTO DE CONTRATACIÓN LAS ESPECIFICACIONES . CANTIDADES Y PRESUPUESTOS DE LOS TRABAJOS Y PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y PREDICTIVO. EXISTEN EVIDENCIAS.
5770 | FILA_5770 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN - IED | 1.9.2. Deficiencias en la contratación. | 1.9.2.1. Contrato de arrendamiento de la tienda escolar: Este se firmó con la señora Luz Elena Rodríguez Mateus . por un periodo de 10 meses . su valor fue de $ 4.000.000.oo. Mcte. El contrato fue firmado el 28 de enero de 2008 . y la póliza de garantía fue expedida el 13 de febrero de 2008 . incumpliendo lo preceptuado en la ley 80 de 1993 . articulo 41. De igual forma se determinó que las consignaciones correspondientes a los cánones de arrendamiento suman para el año 2008 . un total de $ 2.888.000.oo . valor que comparado con la ejecución de ingresos solo se reporta $ 2.000.000.oo . presentándose una diferencia de $ 891.129.oo . que debe se explicado por la IED . de igual forma se incumplió la cláusula 4ª .del contrato que especifica que los arrendamientos deben ser consignados dentro de los cinco primeros días de vencimiento de mes y el valor total asciende a la suma de $ 4.000.000.oo anual. | Levantar actas de reunión con las señoras contadora . auxiliar financiera para aclarar lo pertinente . buscar solución dentro de la normatividad . dejar constancia. | Hacer el Plan de Mejoramiento de acuedo a los hallazgos encontrados | Definir el Plan de Mejoramiento con las acciones a mejorar a 1 de octubre. | RECTORÍA .CONSEJO DIRECTIVO Y PAGADURÍA | RECTOR . GRUPO CONSEJO DIRECTIVO Y AUXILIAR FINANCIERO | Humanos y técnicos | 2009/09/10 | 2009/12/31 | 98 | 98 | EN EL REGLAMENTO DE CONTRATACIÓN SE REGISTRO EL LISTADO DE PROVEEDORES DEL COLEGIO . PARA DAR CUMPLIMIENTO AL HALLAZGO ENCONTRADO.EXISTEN EVIDENCIAS
5780 | FILA_5780 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN - IED | 1.9.2. Deficiencias en la contratación. | 1.9.2.2. Contrato de sistematización y elaboración de boletines escolares: Este se firmó con el señor Julio Roberto Mesa Tabares por la suma de $ 29.000.000.oo . con fecha de expedición 4 de abril de 2008 . la póliza de garantía fue expedida el 10 de abril de 2008 incumpliendo lo preceptuado en la ley 80 de 1993 . articulo 41. La IED . expidió el certificado de Registro presupuestal No. 27 con fecha 15 de abril de 2008 . por valor de $ 8.700.000.oo . dejando sin registro presupuestal la suma de $ 20.300.000.oo . incumpliendo lo normado en el decreto No. 714 de 1996 . en su articulo 52 . de igual forma se observa para el presente caso que este contrato cuyo numero real es el No.23 de l 4 de abril de 2008 se relacionó con el No.1 de fecha 15 de abril de 2008 número que también corresponde en la misma relación a Material didáctico . hecho que origina la falta de confiabilidad en la información suministrada por la IED. De otro lado al observar el cuadro comparativo de ofertas para el contrato de sistematización de notas este no se encontraba firmado por ningún miembro del consejo directivo. | Levantar acta de reunión con las señoras contadora y auxiliar financiera para aclarar lo pertinente . buscar solución dentro de la normatividad . dejar constancia. | Hacer el Plan de Mejoramiento de acuedo a los hallazgos encontrados | Definir el Plan de Mejoramiento con las acciones a mejorar a 1 de octubre. | RECTORÍA .CONSEJO DIRECTIVO Y PAGADURÍA | RECTOR . GRUPO CONSEJO DIRECTIVO Y AUXILIAR FINANCIERO | Humanos y técnicos | 2009/09/10 | 2009/12/31 | 98 | 98 | EN EL REGLAMENTO DE CONTRATACIÓN SE INCLUYÓ LA NECESIDAD QUE LA SELECCIÓN DE CONTRATOS SEA OBJETIVA Y QUE OBEDEZCAN A LOS PRINCIPIOS DE TRANSPARENCIA Y SELECCIÓN OBJETIVA . EXISTEN EVIDENCIAS.
5790 | FILA_5790 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN - IED | 1.9.2. Deficiencias en la contratación. | 1.9.2.3. Contrato para la elaboración de agendas incluyendo el manual de convivencia. Contrato No. 002 de 28 de abril de 2008 . celebrado con Diana Patricia Santiago Paloma . por $ 23.970.000.oo . este contrato presentó una modificación en lo referente a valor y al objeto ya que se requirieron 150 agendas adicionales por valor c/ u de $. 5.100.oo . para un total de $ 765.000.oo . este fue firmado el 24 de junio de 2008. la póliza de garantía fue expedida el 8 de mayo de 2008 incumpliendo lo preceptuado en la ley 80 de 1993 . articulo 41 . pero se le dio vigencia a partir del dia 25 de abril de 2008 . esta situación es irregular ya que la vigencia no puede ser retroactiva . tratando de cobijar tiempo pasado. Dando continuidad a lo anterior . se notó que no se amparo por medio de póliza de garantía el valor del la modificación del contrato . De igual forma no se presento comprobante de la publicación de la modificación del contrato en la gaceta distrital . incumpliendo la clausula décima tercera del contrato. En el cuerpo del contrato . no se señalo a cargo de quien se realizaría la interventoria. Se debe destacar que las agendas solo tuvieron vigencia de seis (6) meses dado que se le entregaron a los alumnos en los meses de junio y julio . dejando cuatro meses sin cobertura de las mismas . este hecho evidencia la falta de plantación de la IED . para esta clase de contratos . habida cuenta que el alumno desde el momento de ingreso a su curso debe contar con la misma. | Levantar acta de reunión con las señoras contadora y auxiliar financiera para aclarar lo pertinente . buscar solución dentro de la normatividad . dejar constancia.. | Hacer el Plan de Mejoramiento de acuedo a los hallazgos encontrados | Definir el Plan de Mejoramiento con las acciones a mejorar a 1 de octubre. | RECTORÍA .CONSEJO DIRECTIVO Y PAGADURÍA | RECTOR . GRUPO CONSEJO DIRECTIVO Y AUXILIAR FINANCIERO | Humanos y técnicos | 2009/09/10 | 2009/12/31 | 98 | 98 | EL REGLEMENTO DE CONTRATACIÓN DEL COLEGIO SE ELABORÓ DE ACUERDO A LA REGLAMENTACIÓN Y NORMATIVIDAD VIGENTE. EXISTEN EVIENCIAS.
5800 | FILA_5800 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN - IED | 1.9.2. Deficiencias en la contratación. | 1.9.2.4. Orden de compra No. 43 de 13 mayo de 2008 . por compra de fotocopiadora . no se anexó copia del certificado de Cámara de Comercio. | Levantar acta de reunión con las señoras contadora y auxiliar financiera para aclarar lo pertinente . buscar solución dentro de la normatividad . dejar constancia. | Hacer el Plan de Mejoramiento de acuedo a los hallazgos encontrados | Definir el Plan de Mejoramiento con las acciones a mejorar a 1 de octubre. | RECTORÍA .CONSEJO DIRECTIVO Y PAGADURÍA | RECTOR . GRUPO CONSEJO DIRECTIVO Y AUXILIAR FINANCIERO | Humanos y técnicos | 2009/09/10 | 2009/12/31 | 98 | 98 | EN EL REGLAMENTO DE CONTRATACIÓN SE INCLUYERON LOS AJUSTES A LOS CONTRATOS SOLICITADOS. EXISTEN EVIDENCIAS.
5810 | FILA_5810 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN - IED | 1.9.2. Deficiencias en la contratación. | 1.9.2.5. Contrato No. 45 de 15 de mayo de 2008 . por compra de dos (2) Video Bem . por $ 6.032.000.oo . en los anexos del contrato no se evidenció la presencia de los documentos como cámara de comercio . certificado de antecedentes disciplinarios . Rut entre otros. No se cumple el principio de selección objetiva . ni de los requisitos previos para la ejecución del contrato así como detectar las inhabilidades . empresas . familiares y cónyuges que presentan ofertas . contratistas que se preseleccionan y luego no presentan propuestas . restando posibilidades de selección a otras propuestas. | Levantar actas de reunión con las señoras contadora . auxiliar financiera para aclarar lo pertinente . buscar solución dentro de la normatividad . dejar constancia. | Hacer el Plan de Mejoramiento de acuedo a los hallazgos encontrados | Definir el Plan de Mejoramiento con las acciones a mejorar a 1 de octubre. | RECTORÍA .CONSEJO DIRECTIVO Y PAGADURÍA | RECTOR . GRUPO CONSEJO DIRECTIVO Y AUXILIAR FINANCIERO | Humanos y técnicos | 2009/09/10 | 2009/12/31 | 98 | 98 | EN EL REGLAMENTO DE CONTRATACIÓN SE INCLUYERON LOS REQUISITOS Y EXIGENCIAS DE LOS DOCUMENTOS NECESARIOS Y LOS TIEMPOS PARA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS . EXISTEN EVIDENCIAS.
5820 | FILA_5820 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN - IED | 1.9.2. Deficiencias en la contratación. | 1.9.2.6. Orden de compra No. 104 de 20 de junio de 2008 . por valor de $ 5.722.500.oo. No se anexaron documentos como Rut . Cámara de comercio . antecedentes disciplinarios entre otros . solo se presento una cotización. | Levantar actas de reunión con las señoras contadora . auxiliar financiera para aclarar lo pertinente . buscar solución dentro de la normatividad . dejar constancia. | Hacer el Plan de Mejoramiento de acuedo a los hallazgos encontrados | Definir el Plan de Mejoramiento con las acciones a mejorar a 1 de octubre. | RECTORÍA .CONSEJO DIRECTIVO Y PAGADURÍA | RECTOR . GRUPO CONSEJO DIRECTIVO Y AUXILIAR FINANCIERO | Humanos y técnicos | 2009/09/10 | 2009/12/31 | 98 | 98 | EN EL REGLAMENTO DE CONTRATACIÓN SE INCLUYERON LA NECESIDAD DE ANEXAR EL COMPROBANTE DE INGRESO DE ALMACEN PARA TODAS LAS ORDENES DE PAGO . EXISTEN EVIDENCIAS.
5830 | FILA_5830 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN - IED | 1.9.2. Deficiencias en la contratación. | 1.9.2.7. Compra Multifuncional H.P. Officet J.388 . contrato No. 74 celebrado con Segundo J. Mora . para la compra de Multifuncional H.P. Officet J.388 . por valor de $ 782.000.oo . Se elaboró el certificado de disponibilidad presupuestal el día 25 de agosto de 2008 . y la compra se efectuó el 26 de julio de 2008 . incumpliendo lo normado en el decreto No. 714 de 1996 . en su articulo 52.. | Levantar actas de reunión con las señoras contadora . auxiliar financiera para aclarar lo pertinente . buscar solución dentro de la normatividad . dejar constancia. | Hacer el Plan de Mejoramiento de acuedo a los hallazgos encontrados | Definir el Plan de Mejoramiento con las acciones a mejorar a 1 de octubre. | RECTORÍA .CONSEJO DIRECTIVO Y PAGADURÍA | RECTOR . GRUPO CONSEJO DIRECTIVO Y AUXILIAR FINANCIERO | Humanos y técnicos | 2009/09/10 | 2009/12/31 | 96 | 96 | EN EL REGLAMENTO DE CONTRATACIÓN SE INCLUYERON LA NECESIDAD DE ANEXAR EL COMPROBANTE DE INGRESO DE ALMACEN PARA TODAS LAS ORDENES DE PAGO . EXISTEN EVIDENCIAS.
5840 | FILA_5840 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN - IED | 1.9.2. Deficiencias en la contratación. | 1.9.2.8. Orden de compra No. 11 del 16 de febrero de 2008 por valor de $ 3.124.000.oo . no se especifica que clase de material se compra con esta orden. | Levantar actas de reunión con las señoras contadora . auxiliar financiera para aclarar lo pertinente . buscar solución dentro de la normatividad . dejar constancia. | Hacer el Plan de Mejoramiento de acuedo a los hallazgos encontrados | Definir el Plan de Mejoramiento con las acciones a mejorar a 1 de octubre. | RECTORÍA .CONSEJO DIRECTIVO Y PAGADURÍA | RECTOR . GRUPO CONSEJO DIRECTIVO Y AUXILIAR FINANCIERO | Humanos y técnicos | 2009/09/10 | 2009/12/31 | 96 | 96 | EL COMITÉ DE SANEAMIENTO CONTABLE PRESENTÓ AL CONSEJO DIRECTIVO LAS NECESIDADES BAJA DE ELEMENTOS . Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA FISICA . EL CONSEJO DIRECTIVO MEDIANTE ACUERDO DETERMINA LO PERTINENTE . EXISTEN EVIDENCIAS.
5850 | FILA_5850 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN - IED | 1.9.2. Deficiencias en la contratación. | 1.9.2.9. Contrato de compra elementos de papelería. Contrato No.26 de 16.06.2008 . celebrado con Nidia Johanna Díaz . por $ 6.712.500 .oo. Consistente en la compra de elementos de papelería y herramientas. No se evidenció la presencia de la factura No. 00055 . como soporte de la compra . hecho que implica . que no se pueda conocer la cantidad de elementos . ni los precios a los que fueron adquiridos . situación que conlleva a que no se presente garantías de selección objetiva . transparencia y economía. | Levantar actas de reunión con las señoras contadora . auxiliar financiera para aclarar lo pertinente . buscar solución dentro de la normatividad . dejar constancia. | Hacer el Plan de Mejoramiento de acuedo a los hallazgos encontrados | Definir el Plan de Mejoramiento con las acciones a mejorar a 1 de octubre. | RECTORÍA .CONSEJO DIRECTIVO Y PAGADURÍA | RECTOR . GRUPO CONSEJO DIRECTIVO Y AUXILIAR FINANCIERO | Humanos y técnicos | 2009/09/10 | 2009/12/31 | 98 | 98 | SE IMPLEMENTARON LOS CORRECTIVOS NECESARIOS Y A LA FECHA ESTAS AULAS SE ENCUENTRAN FUNCIONANDO . EXISTEN EVIDENCIAS
5860 | FILA_5860 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN - IED | 1.9.3 Aspectos contractuales a tener en cuenta para la celebración de contratos y/órdenes. | 1.9.3.1. Justificación previa y escrita con detalle de las especificaciones . cantidades y presupuesto de los trabajos y servicios a realizar . armonizados con el presupuesto y plan de Mantenimiento preventivo y predictivo de la institución. | En reunión de consejo directivo incluir en el reglamento de contratación las especificaciones . cantidades y presupuesto de los trabajos y servicios a realizar . armonizados con el presupuesto y plan de Mantenimiento preventivo y predictivo de la institución. Dejar constancia en acta. | Hacer el Plan de Mejoramiento de acuedo a los hallazgos encontrados | Definir el Plan de Mejoramiento con las acciones a mejorar a 1 de octubre. | RECTORÍA .CONSEJO DIRECTIVO Y PAGADURÍA | RECTOR . GRUPO CONSEJO DIRECTIVO Y AUXILIAR FINANCIERO | Humanos y técnicos | 2009/09/10 | 2009/12/31 | 92 | 92 | SE IMPLEMENTARON LOS CORRECTIVOS NECESARIOS CON LA ASESORIA DEL GESTOR TERRITORIAL DE LA DIRECCIÓN LOCAL DE EDUCACIÓN
5870 | FILA_5870 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN - IED | 1.9.3 Aspectos contractuales a tener en cuenta para la celebración de contratos y/órdenes. | 1.9.3.2. Consulta del registro de proveedores del colegio para la elaboración de las invitaciones a presentar las cotizaciones . con el detalle de los ítems . cantidades por sede . costo unitario y total de los trabajos y servicios a cotizar . los requisitos de presentación uniforme de las propuestas como firma . fecha . vigencia de los precios cotizados y los documentos requeridos para el perfeccionamiento del contrato realizada la selección de la oferta . consignados en el reglamento de contratación | En reunión de consejo directivo incluir en el reglamento de contratación el registro de proveedores del colegio para la elaboración de las invitaciones a presentar las cotizaciones . con el detalle de los ítems . cantidades por sede . costo unitario y total de los trabajos y servicios a cotizar . los requisitos de presentación uniforme de las propuestas como firma . fecha . vigencia de los precios cotizados y los documentos requeridos para el perfeccionamiento del contrato realizada la selección de la oferta. Dejar constancia en acta. | Hacer el Plan de Mejoramiento de acuedo a los hallazgos encontrados | Definir el Plan de Mejoramiento con las acciones a mejorar a 1 de octubre. | RECTORÍA .CONSEJO DIRECTIVO Y PAGADURÍA | RECTOR . GRUPO CONSEJO DIRECTIVO Y AUXILIAR FINANCIERO | Humanos y técnicos | 2009/09/10 | 2009/12/31 | 100 | 92 | 92
5880 | FILA_5880 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN - IED | 1.9.3 Aspectos contractuales a tener en cuenta para la celebración de contratos y/órdenes. | 1.9.3.3. Los cuadros comparativos deben cumplir en todos los casos . con los requisitos contemplados en el manual de contratación y la confrontación de los trabajos y servicios exigidos y ofertados . que permita la selección objetiva y el cumplimiento de los principios de transparencia y selección objetiva. Adicionalmente debe ser fechado y suscrito por el Comité respectivo y el ordenador. | En reunión de consejo directivo incluir en el reglamento de contratación la confrontación de los trabajos y servicios exigidos y ofertados . que permita la selección objetiva y el cumplimiento de los principios de transparencia y selección objetiva. Adicionalmente debe ser fechado y suscrito por el Comité respectivo y el ordenador..Dejar constancia en acta. | Hacer el Plan de Mejoramiento de acuedo a los hallazgos encontrados | Definir el Plan de Mejoramiento con las acciones a mejorar a 1 de octubre. | RECTORÍA .CONSEJO DIRECTIVO Y PAGADURÍA | RECTOR . GRUPO CONSEJO DIRECTIVO Y AUXILIAR FINANCIERO | Humanos y técnicos | 2009/09/10 | 2009/12/31 | 90 | 92 | CON EL GESTOR TERRITORIAL DE LA LOCALIDAD . UNA VEZ CONVOCADO . REBISADOS LOS BAÑOS PARA SER PUESTO EN FUNCIONAMIENTO . MANIFESTÓ QUE ESTOS VAN HACER DEMOLIDOS DENTRO DE LA PROYECCIÓN ARQUITECTONICA DEL COLEGIO. EXISTEN EVIDENCIAS.
5890 | FILA_5890 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN - IED | 1.9.3 Aspectos contractuales a tener en cuenta para la celebración de contratos y/órdenes. | 1.9.3.4. No existe reglamento de contratación . la IED . debe elaborar su manual actualizándolo y ajustándolo al Decreto 4791 del 19 de diciembre de 2008 . con relación a lo dispuesto en los artículos 2 . parágrafo . 3 incluido el parágrafo . 5 . numerales 5 .6 y 7 . 6 . numeral 4 . 11 . numeral 11 y parágrafo del artículo 11. | En reunión de consejo directivo elaborar el reglamento de contratación . la IED actualizándolo y ajustándolo al Decreto 4791 del 19 de diciembre de 2008 . con relación a lo dispuesto en los artículos 2 . parágrafo . 3 incluido el parágrafo . 5 . numerales 5 .6 y 7 . 6 . numeral 4 . 11 . numeral 11 y parágrafo del artículo 11. Dejar constancia en acta. | Hacer el Plan de Mejoramiento de acuedo a los hallazgos encontrados | Definir el Plan de Mejoramiento con las acciones a mejorar a 1 de octubre. | RECTORÍA .CONSEJO DIRECTIVO Y PAGADURÍA | RECTOR . GRUPO CONSEJO DIRECTIVO Y AUXILIAR FINANCIERO | Humanos y técnicos | 2009/09/10 | 2009/12/31 | 100 | 97 | SE BUSCARON LOS CORRECTIVOS NECESARIOS CON LA SED A TRAVES DE GESTOR TERRITORIAL Y EL COMITÉ DE MANTENIMIENTO ESCOLAR . SE REALIZARON LOS ARREGLOS NECESARIOS. EXISTEN EVIDENCIAS
5900 | FILA_5900 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN - IED | 1.9.3 Aspectos contractuales a tener en cuenta para la celebración de contratos y/órdenes. | 1.9.3.5. La clase de contrato se debe ajustar según la clasificación legal vigente y diferenciarse entre trabajo . compra . suministro y servicio . así mismo . se deben elaboran siguiendo el orden consecutivo ascendente. | En reunión de consejo directivo incluir en el reglamento de contratación . que el contrato se debe ajustar según la clasificación legal vigente y diferenciarse entre trabajo . compra . suministro y servicio . así mismo . se deben elaboran siguiendo el orden consecutivo ascendente . Dejando constancia en acta. | Hacer el Plan de Mejoramiento de acuedo a los hallazgos encontrados | Definir el Plan de Mejoramiento con las acciones a mejorar a 1 de octubre. | RECTORÍA .CONSEJO DIRECTIVO Y PAGADURÍA | RECTOR . GRUPO CONSEJO DIRECTIVO Y AUXILIAR FINANCIERO | Humanos y técnicos | 2009/09/10 | 2009/12/31 | 100 | 100 | SE IMPLEMENTARON LOS CORRECTIVOS NECESARIOS . Y EL BAÑO SOLICITADO SE ADECUO . EXISTEN EVIDENCIAS.
5910 | FILA_5910 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN - IED | 1.9.3 Aspectos contractuales a tener en cuenta para la celebración de contratos y/órdenes. | 1.9.3.6. El fondo debe cumplir sin excepción . con los requisitos y exigencias de los documentos necesarios para el perfeccionamiento y ejecución del contrato . sin sobrepasar el término de los 90 días exigidos legalmente | En reunión de consejo directivo incluir en el reglamento de contratación . los requisitos y exigencias de los documentos necesarios para el perfeccionamiento y ejecución del contrato . sin sobrepasar el término de los 90 días exigidos legalmente . Dejando constancia en acta. | Hacer el Plan de Mejoramiento de acuedo a los hallazgos encontrados | Definir el Plan de Mejoramiento con las acciones a mejorar a 1 de octubre. | RECTORÍA .CONSEJO DIRECTIVO Y PAGADURÍA | RECTOR . GRUPO CONSEJO DIRECTIVO Y AUXILIAR FINANCIERO | Humanos y técnicos | 2009/09/10 | 2009/12/31 | 100 | 97 | SE REALIZARON LOS CORRECTIVOS NECESARIOS . SE SOLICITO A LA SED LA ACTUALIZACIÓN DE LOS PROGRAMAS Y LA DOTACIÓN DE EQUIPOS PARA LA SALA DE INFORMATICA. POR COMUNICACIÓN DE LA SED HACIA EL MES DE AGOSTO 2010 LLEGAN AL COLEGIO CERCA DE 40 COMPUTADORES PORTÁTILES PARA ESTA SALA . EXISTEN EVIDENCIAS.
5920 | FILA_5920 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN - IED | 1.9.3 Aspectos contractuales a tener en cuenta para la celebración de contratos y/órdenes. | 1.9.3.7. El Comprobante de ingreso de almacén así como la orden . deben anexarse en todos los casos a las órdenes de pago. | En reunión de consejo directivo incluir en el reglamento de consejo directivo la necesidad de anexar el comprobante de ingreso de almacen así como la orden en todos los casos . Dejando constancia en acta. | Hacer el Plan de Mejoramiento de acuedo a los hallazgos encontrados | Definir el Plan de Mejoramiento con las acciones a mejorar a 1 de octubre. | RECTORÍA .CONSEJO DIRECTIVO Y PAGADURÍA | RECTOR . GRUPO CONSEJO DIRECTIVO Y AUXILIAR FINANCIERO | Humanos y técnicos | 2009/09/10 | 2009/12/31 | 100 | 97 | EL COMITÉ TECNICO DE SANEAMIENTO CONTABLE PRESENTÓ AL CONSEJO DRIECTIVO LOS ELEMENTOS PARA DAR DE BAJA PROCEDIENDO . EXISTEN EVIDENCIAS.
5930 | FILA_5930 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN - IED | 1.9.3 Aspectos contractuales a tener en cuenta para la celebración de contratos y/órdenes. | 1.9.3.8. Sin excepción . los pagos deben se realizados al contratista . ningún servidor público puede ser intermediario para cancelar las obligaciones del fondo. | En reunión de consejo directivo incluir en el reglamento de consejo directivo la necesidad de anexar el comprobante de ingreso de almacen así como la orden en todos los casos debe anexarse a las ordenes de pago . Dejando constancia en acta. | Hacer el Plan de Mejoramiento de acuedo a los hallazgos encontrados | Definir el Plan de Mejoramiento con las acciones a mejorar a 1 de octubre. | RECTORÍA .CONSEJO DIRECTIVO Y PAGADURÍA | RECTOR . GRUPO CONSEJO DIRECTIVO Y AUXILIAR FINANCIERO | Humanos y técnicos | 2009/09/10 | 2009/12/31 | 80 | 90 | SE TOMARON LOS CORRECTIVOS NECESARIOS INFORMANDO A LA SED SOBRE EL ESTADO DE LOS EQUIPOS . CANTIDADES Y NECESIDADES. EXISTEN EVIDENCIAS.
5940 | FILA_5940 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO JUAN REY - IED | 1.10. EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO Y GESTIÓN DE LA PLANTA FÍSICA E INFRAESTRUCTURA ESCOLAR. | 1.10.1 El Plan de mantenimiento institucional debe ser ajustado a los requisitos. | Se ajustarán los requisitos en el plan de Mantenimiento. | 1.0 | 1.0 | RECTORIA | Rector | humanos . sistemas deinformación | 2009/09/14 | 2010/09/14 | 100 | 100 | Se ajustaron los requisitos en el plan de mantenimiento.
5950 | FILA_5950 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO JUAN REY - IED | 1.10. EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO Y GESTIÓN DE LA PLANTA FÍSICA E INFRAESTRUCTURA ESCOLAR. | 1.10.3 Demora excesiva en la terminación y entrega de la obra de reforzamiento estructural de la Sede A Juan rey | Solicitar ante el Nivel Central la entrega de la planta física reforzada | Oficiar a la Secretaría de Educación solicitando la necesidad de la entrega de la planta física reforzada | Recibir la planta física reforzada antes del mes de diciembre de 2009. | Rector . Consejo Directivo | Rector | humanos . sistemas deinformación | 2009/09/14 | 2009/12/12 | 100 | 100 | Se recibio la planta fisica y se inaguro el dia 26 de febrero de 2011.
5960 | FILA_5960 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO JUAN REY - IED | 1.11. EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO Y GESTIÓN DEL SISTEMAS DE INFORMACIÓN. | 1.11.1.1 La sala en la actualidad está ubicada en la Sede B Ciudad Londres por que la Sede A Juan Rey está siendo intervenida por reforzamiento de su estructura física. Cuenta con 18 equipos . 8 de los cuales corresponden a la Sede A . siendo insuficientes para la prestación del servicio en las dos jornadas. La sede de Chiguaza cuenta con 17 equipos. Para un total de 35. | Solicitar a la SED la reposición . actualización y dotación de equipos para sala de informática | Contar con 40 equipos y las instalaciones de la sala de informática en la sede reforzada | Contar con la sala de informàtica dotada con equipos actualizados en número suficiente para que se atienda dos estudiantes por equiupo. | SED . Rectoría Consejo Drectivo y Area de Tecnología e Informática. | SED | humanos . sistemas deinformación | 2009/09/14 | 2010/09/14 | 100 | 100 | La SED instalo 40 puestos de trabajo con 20 computadores portatiles en la sede A y se actualiza conexión de internet. Falta actualizacion de equipos de las salas de sitemas en la sede B y C.
5970 | FILA_5970 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO JUAN REY - IED | 1.11. EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO Y GESTIÓN DEL SISTEMAS DE INFORMACIÓN. | 1.11.1.2 La sala no presenta un ambiente adecuado . es muy pequeña siendo necesario considerar su ampliación . el mobiliario no presta la comodidad para los estudiantes entre los módulos por lo reducido de su espacio y genera calor excesivo . por falta de adecuada ventilación. | Solicitar a la SED la reposición . actualización y dotación de mobiliario para la sala de informática | Contar con 20 puestos de trabajo para estudiantes en la sede reforzada. | Contar con la sala de informàtica dotada con excelentes puestos de trabajo y en número suficiente para que se atienda dos estudiantes por equiupo. | SED . Rectoría Consejo Drectivo y Area de Tecnología e Informática. | SED | humanos . sistemas deinformación | 2009/09/14 | 2010/09/14 | 100 | 100 | Se recibio mobiliario nuevo para la sala de sistemas.
5980 | FILA_5980 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO JUAN REY - IED | 1.11. EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO Y GESTIÓN DEL SISTEMAS DE INFORMACIÓN. | 1.11.1.3 Existe obsolescencia en parte de los equipos por falta de especificaciones. Los 9 equipos tienen menos de 40 Gb (3 y 40) en disco duro y menos de 192 Gb (192 y 512) en Memoria Ram . por lo tanto . no tienen capacidad para soportar software didáctico lo que los hace muy lentos para las prácticas. | Solicitar a la SED la reposición . actualización y dotación de equipos con mas y mejor capacidad para las salas de informática de las tres sedes | Contar con equipos actualizados . con mas y mejor capacidad en las salas de informática de las tres sedes. | Contar con salas de informàtica dotada s con equipos actualizados . con mas y mejor capacidad | SED . Rectoría Consejo Drectivo y Area de Tecnología e Informática. | SED | humanos . sistemas deinformación | 2009/09/14 | 2010/09/14 | 100 | 100 | Se solcito a la SED actualizacion de equipos para las treas sedes . Se recibieron 21 portatiles para la sede A . falta actualizacion sede B y C.
5990 | FILA_5990 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO JUAN REY - IED | 1.11. EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO Y GESTIÓN DEL SISTEMAS DE INFORMACIÓN. | 1.11.1.4 Los profesores tienen solamente un equipo de apoyo técnico con capacidad de 40 y 512 Gb en disco y memoria . siendo insuficiente para su utilización. | Solicitar a la SED lla dotación de equipos y mobiliario para la sala de profesores. | Contar con equipos de cómputo para docentes | Contar con sala de profesores dotada con equipos de cómputo y mobiliario apropiado. | SED . Rectoría Consejo Drectivo y Area de Tecnología e Informática. | SED | humanos . sistemas deinformación | 2009/09/14 | 2010/09/14 | 100 | 100 | se recibio mobiliario para la sala de profesores.
6000 | FILA_6000 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO JUAN REY - IED | 1.11. EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO Y GESTIÓN DEL SISTEMAS DE INFORMACIÓN. | 1.11.1.5 El servicio de Internet es lento . no cuenta con soporte técnico suficiente para la sala de informática y el área de Secretaría Académica que maneja el aplicativo de estudiantes que para el efecto ha dispuesto la Secretaría de Educación | Solicitar a la SED el cambio de sitema de inteconexión y ampliación de capacidad | Contar con un sitema actualizado . ágil y con capacidad de operación | Contar con el servicio de interconexión que permita su utilización por parte de todos los usuarios | SED . Rectoría Consejo Drectivo y Area de Tecnología e Informática. | SED | humanos . sistemas deinformación | 2009/09/14 | 2010/09/14 | 100 | 100 | Se cuenta con una excelente sistema.
6010 | FILA_6010 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO JUAN REY - IED | 1.11. EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO Y GESTIÓN DEL SISTEMAS DE INFORMACIÓN. | 1.11.1.6 Secretaria . Almacén . Financiera y Biblioteca cuenta con un computador cada una con capacidad de 40 y 512 Gb en disco y memoria. El equipo de rectoría tiene 230 Gb y 1Giga respectivamente. | Adquirir equipos de cómputo con mayor y mejor capacidad para cada dependencia | Contar con equipos actualizados . de mas y mejor capacidad en Financiera y Secretaría | Al 14/09/2010 contar con equipos de cómputo de mejor y mas capacidad en las dependencias | SED . Rectoría Consejo Drectivo y Area de Tecnología e Informática. | SED . Consejo Directivo | humanos . sistemas deinformación | 2009/09/14 | 2010/09/14 | 100 | 100 | Por Fondos educativos se adquirieron equipos de computo para pagaduria . secretaria academica y rectoria.
6020 | FILA_6020 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO JUAN REY - IED | 1.12. EVALUACIÓN Y CONCEPTO DE CONTROL INTERNO Y GESTIÓN DE LA GESTIÓN .AMBIENTAL | 1.12.1 En la IED se trabaja el tema ambiental . pero no desde el enfoque sistémico de la gestión ambiental a la luz de la normatividad. Aunque se evidencia desarrollo . el PEI no se encuentra ajustado al tema . por lo tanto no se articula con en el tema ambiental con el Plan de Educación Sectorial. (Política . objetivos . programas . proyectos y metas establecidas) 2004-2008. | Realizar ajustes al PRAE para incluir enfoque de gestión ambiental | 1 documento de PRAE ajustado | Reformular PRAE para incluir enfoque de gestión ambiental | Ciencias Naturales y Educación Ambiental | Docentes del área | humanos . sistemas deinformación | 2009/09/14 | 2010/09/14 | 100 | 100 | Se actualizo el PRAE
6030 | FILA_6030 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO JUAN REY - IED | 1.12. EVALUACIÓN Y CONCEPTO DE CONTROL INTERNO Y GESTIÓN DE LA GESTIÓN .AMBIENTAL | 1.12.2 No se eligen las instancias ambientales . procedimiento que debe incluirse en el reglamento de Procesos Electorales a cargo del Consejo Directivo anualmente. | Implementación de elección de comoté ambiental de acuerdo a las direcctrices de gobierno escolar | 1 documento de procedimiento de elección | Realizar elecciones del 2010 dde acuedo a normatividad | Ciencias Naturales y Educación Ambiental | Docentes del área | humanos . sistemas deinformación | 2009/09/14 | 2010/09/14 | 100 | 100 | Se conformo el comité ambiental.
6040 | FILA_6040 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO JUAN REY - IED | 1.12. EVALUACIÓN Y CONCEPTO DE CONTROL INTERNO Y GESTIÓN DE LA GESTIÓN .AMBIENTAL | 1.12.3 El tema ambiental se incluye en los proyectos pedagógicos transversales del área de Ciencias Naturales . con asignación presupuestal aunque mínima . sin embargo . en la vigencia 2008 no fue ejecutado . lo que se convierte en una gran limitante para el cumplimiento de las acciones propuestas en la academia. | Ejecutar la asignacion presupuestal para PRAE vigencia 2009 | Ejecutar el 100 del presupuesto asignado vigencia 2009 | Fortalalecer la recolección de residuos solidos y el proyewcto de huerta con presupuesto del colegio | Ciencias Naturales y Educación Ambiental | Docentes del área | humanos . sistemas deinformación | 2009/09/14 | 2010/09/14 | 100 | 100 | se hejecuo el presupuesto de acuwerdo alo planeado.
6050 | FILA_6050 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO JUAN REY - IED | 1.12. EVALUACIÓN Y CONCEPTO DE CONTROL INTERNO Y GESTIÓN DE LA GESTIÓN .AMBIENTAL | 1.12.4 Los proyectos se han enfocado hacia el reciclaje y la huerta escolar sin considerar el desarrollo con el entorno local de la institución. | vincular a la comunidad en las acciones de PRAE | Vincular 5 personas de la comunidad de LONDREs al proyecto de Huerta. Participar de las Acciones del Jardin Botanico y Maloka en el tema ambiental | fortalecer la participación de los vecinos del colegio y las organizaciones enla ejecucion del PRAE | Ciencias Naturales y Educación Ambiental | Docentes del área | humanos . sistemas deinformación | 2009/09/14 | 2010/09/14 | 100 | 100 | Se han vinculado vecinos en el proyecto . falta mas acojimiento por parte de la comunidad.
6060 | FILA_6060 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO JUAN REY - IED | 1.12. EVALUACIÓN Y CONCEPTO DE CONTROL INTERNO Y GESTIÓN DE LA GESTIÓN .AMBIENTAL | 1.12.5 Se observan registros documentales en la aplicación de una encuesta ambiental de diagnóstico en la institución sobre la percepción de los estudiantes en el tema ambiental . el diligenciamiento en 2006 del formato de estado de desarrollo del Proyecto Ambiental Escolar PRAE sin nombre . que fue remitido a la SED. No existen registros documentales recientes que den cuenta del estado de avance del proyecto. | realizar informes anuales de ejecución del PRAE | 1 documento de la vigencia 2009 y un documento dela vigencia 2010 | realizar acciones de dovulgación de las acciones del PRAE en cada año. | Ciencias Naturales y Educación Ambiental | Docentes del área | humanos . sistemas deinformación | 2009/09/14 | 2010/09/14 | 100 | 100 | Se entrego informe de ejecucion del PRAE 2009.
6070 | FILA_6070 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO JUAN REY - IED | 1.12. EVALUACIÓN Y CONCEPTO DE CONTROL INTERNO Y GESTIÓN DE LA GESTIÓN .AMBIENTAL | 1.12.6 La IED no cuenta con estudios de consumo . así como tampoco con programas de ahorro y uso racional de los servicios públicos. | incoporacion del análisi de servicios publico a las actividades de educaciónambiental | 2 talleres sobre analisis y prospectiva de consumo de servición publicos y recursos naturales | realizar acciones para sensibilizar a la comunidad sobre la inportancia de la sostenibilidad de los recursos naturales y los servicios publicos | Ciencias Naturales y Educación Ambiental | Docentes del área | humanos . sistemas deinformación | 2009/09/14 | 2010/09/14 | 100 | 100 | Se recibieron tres talleres por parte del acueducto.
6080 | FILA_6080 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO JUAN REY - IED | 1.12. EVALUACIÓN Y CONCEPTO DE CONTROL INTERNO Y GESTIÓN DE LA GESTIÓN .AMBIENTAL | 1.12.7 El Plan Operativo se enfoca a la parte académica . sobre la gestión ambiental es escasa su referencia. Hay deficiencia en los recursos y en el cronograma de ejecución. Revisado el presupuesto 2008 y los proyectos de inversión aprobados para la vigencia . se encontró una asignación presupuestal de $1 millón de pesos aprobada por el Consejo Directivo . que no fue ejecutada. | Ejecutar la asignacion presupuestal para PRAE vigencia 2009 realizar seguimiento al POA de Ciencias Naturales | Ejecutar el 100 del presupuesto asignado vigencia 2009 informe de ejecución del POA del área vigencia 2009 | fortalalecer la recolección de residuos solidos y el proyecto de huerta con presupuesto del colegio ajustar la planeación del área de acuerdo los objetivos ambientales institucionales. | Ciencias Naturales y Educación Ambiental | Docentes del área | humanos . sistemas deinformación | 2009/09/14 | 2010/09/14 | 100 | 100 | Se ejecuto en su totalidad el presupuesto asignado de acuerdo a lo planeado.
6090 | FILA_6090 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO JUAN REY - IED | 1.2. EVALUACIÓN ESTRATEGIA Y PLAN DE MEJORAMIENTO CONTROL FISCAL DE ADVERTENCIA. | 1.2.1 Estrategia y Plan de Mejoramiento resultado del control de advertencia sin definir. Mediante comunicación No. 018281 del 17 de agosto de 2006 . El Contralor de Bogotá D.C. . formuló al Alcalde Mayor de Bogotá . Control Fiscal de Advertencia sobre la gestión de las Instituciones Educativas Distritales. | Elaborar y suscribir el plan de mejoramiento. Hacer seguimieto al mismo. | Ejecutar al 100 el plan de mejoramiento. | A 28 de julio de 2010 superacion de la totalidad de los hallazgos. | Consejo Directivo y Rectoría | rectror | humanos . sistemas deinformación | 2009/09/14 | 2010/09/14 | Todos los hallzagos superados. | 100 | Se elaboro elplan de mejoramiento y se radico en la SED . se le ha hecho con tinuo seguimiento desde la institucion.
6100 | FILA_6100 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO JUAN REY - IED | 1.3.IMPLEMENTACIÓN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SISTEMA DE DE GESTIÓN DE Y CALIDADMODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECI. | 1.3.1.2 La responsabilidad de la implementación del equipo no se centralizó en los órganos de administración . con el direccionamiento desde el Consejo Directivo. En las actas evaluadas no se hizo alusión al tema MECI. El equipo directivo no elaboró el reglamento de funcionamiento interno ni dejó evidencia actas de las reuniones y actividades adelantadas . por lo tanto . no existe la evidencia del cumplimiento de sus funciones. Igual aconteció con el Equipo MECI conformado por el Rector . el Almacenista y dos Auxiliares Administrativos. | Direccionar desde el consejo directivo la reorganizacion . reglamentacion y funcionamiento del equipo directivo MECI y equipo MECI . dejando registro en sus respectivas actas . | Cumplir al 100 las acciones y funciones programadas y las funciones reglamentadas | Al 14 de sepriembre de 2010 mantener en total operatividad y funcionamieno el equipo directivo MECI y equipo MECI. | Consejo Directivo y Rectoría. | Equipo Directivo MECI y equipo MECI. | humanos . sistemas deinformación | 2009/09/14 | 2010/09/14 | Se mantiene en funcionamiento el comité institucional del SIG. | 100 | Desde consejo directivo se idrecciona la confornmacion del comité institucional de SIG . se han realizado reuniones dejando evidencia en actas. Con aopcmpañamineto de nivel central.
6110 | FILA_6110 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO JUAN REY - IED | 1.3.IMPLEMENTACIÓN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SISTEMA DE DE GESTIÓN DE Y CALIDADMODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECI. | 1.3.1.3 En la IED existió buena voluntad y compromiso institucional pero no el perfil profesional específico . para abordar con capacidad técnica el desarrollo articulado de implementación del modelo. | Solicitar a Nivel Central de la SED acompañamiento y capacitacion sobre el tema para el personal adminitrativo y Directivo | El 100 del personal administrativo capacitado en los diferentes componentes de MECI | Al 28 de agoto de 2010 tener el tener el personal administrativo capacitado. | SED . Rectoria. | SED . Rectoria. Equipo Directivo MECI y equipo MECI. | humanos . sistemas deinformación | 2009/09/14 | 2010/09/14 | Totralidad de personal administrativo capacitado | 100 | Se ha recibido de nivel central acompañamiento y capacitaciones .
6120 | FILA_6120 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO JUAN REY - IED | 1.3.IMPLEMENTACIÓN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SISTEMA DE DE GESTIÓN DE Y CALIDADMODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECI. | 1.3.1.4 La IED no contó con el suficiente acompañamiento presencial de la SED ni el CADEL . para el seguimiento y monitoreo de la implementación del sistema MECI. | Solicitar al Nivel Central de la SED acompañamiento y asesorías para la implementación del Sistema MECI . SGC en el Colegio | Tener acompañamiento permanente por parte de la SED y de la DEL. | Al 28 de agosto tener implementado MECI . con el acompañamiento de la SED y de la DEL | SED . DEL . Rectoria | SED . DEL . Rectoria. Equipo Directivo MECI y equipo MECI. | humanos . sistemas deinformación | 2009/09/14 | 2010/09/14 | Se recibe acompañamiento constantyte por parte deni vel central. | 100 | Se solicito y se recibe acompañamiento continuo de nivel central.
6130 | FILA_6130 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO JUAN REY - IED | 1.3.IMPLEMENTACIÓN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SISTEMA DE DE GESTIÓN DE Y CALIDADMODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECI. | 1.3.1.5 Como resultado no quedó evidencia suficiente y pertinente entre otros de: Reuniones del equipo MECI . sensibilización del tema y las normas aplicables en las partes interesadas . aplicación y tabulación adecuada de las encuestas con el nivel de percepción del sistema de control interno entre los encuestados . caracterización de los riesgos y elaboración del plan de acción acorde con los resultados de la encuestas . adecuación del mapa de procesos misionales y de soporte del colegio . organigrama institucional . estudio de planes . programas . manuales y procedimientos . sistema de información interna y externa . autoevaluación de la gestión y del control del sistema a implementar . plan de mejoramiento . indicadores y normograma. | Ejecutar el plan de accion de implementacion MECI dejando evidencia en actas del Consejo Directivo . equipo MECI y equipo directivo MECI. | Registrar el 100 de las actividades del plan de accion en las diferentes actas. | Al 28 de agosto de 2010 tener registradas todas la actividades desarrolladas en las diferentes actas. | Consejo Directivo. | Equipo directivo MECI y equipo MECI. | humanos . sistemas deinformación | 2009/09/14 | 2010/09/14 | registradas todas la actividades desarrolladas en las diferentes actas. | 100 | Se han registrado el 100 de las actividades realizadas del plan de mejoramiento en actas de consejo directivo . academico . equipo MECI.
6140 | FILA_6140 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO JUAN REY - IED | 1.3.IMPLEMENTACIÓN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SISTEMA DE DE GESTIÓN DE Y CALIDADMODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECI. | 1.3.1.6 Con el Sistema de Gestión de Calidad SGC . sucedió otro tanto . dado que las acciones y directrices desplegados desde el nivel central . así como las herramientas diseñadas . no han sido adecuadas por la IED . incidiendo en el adecuado cumplimiento de la norma técnica de calidad NTCGP 1000-2004. | Adoptar las acciones . directrices y herramientas desplegadas desde nivel central. | Aplicación del 100 de las herramientas . acciones y directrices desplegadas desde Nivel Central de la SED adecuables a la IED | Al 14 de septiembre de 2010 tener registradas todas la actividades desarrolladas en las diferentes actas. | Consejo Directivo . Rectoría | rector | humanos . sistemas deinformación | 2009/09/14 | 2010/09/14 | Registradas todas la actividades desarrolladas en las diferentes actas. | 100 | Se adoptaron todas las acciones . directrices y herramientas desplegadas desde nivel central. Dejando evidencia en actas.
6150 | FILA_6150 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO JUAN REY - IED | 1.3.IMPLEMENTACIÓN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SISTEMA DE DE GESTIÓN DE Y CALIDADMODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECI. | 1.3.1.7 La falta de asesoría profesional técnica a los responsables en el colegio . no han permitido el desarrollo . implementación . control y monitoreo del SGC y MECI en el término señalado . por tanto . dichos sistemas aún no ofrecen el nivel de confianza razonable. | Solicitar al Nivel Central de la SED acompañamiento y asesorías técnica y profesional para la implementación . control y monitoreo del Sistema MECI . SGC en el Colegio | Nivel de confianza altos en el SGC y MECI basados en los resultados . controles y monitoreo | Al 14 de septiembre de 2010 presentar un avance de operatividad y confianza del 100 en SGC y MECI. | Consejo Directivo . Rectoría | rector | humanos . sistemas deinformación | 2009/09/14 | 2010/09/14 | Se recibe constante acompañamiento de nivel central. | 100 | Se ha implementado el SIG con acopañamiento de nivel central . Las actas reposan en nivel central.
6160 | FILA_6160 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO JUAN REY - IED | 1.3.IMPLEMENTACIÓN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN . SISTEMA DE GESTIÓN Y DE CALIDAD - MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECI. | 1.3.1.1 El Plan Operativo del colegio por la vigencia 2008 . no contempló durante la vigencia 2008 las actividades consignadas en el cronograma para la cumplida implementación del MECI al mes de diciembre . así como tampoco los responsables y los indicadores de verificación y cumplimiento. | Incluir y desarrollar en el POA vigencia 2009 - 2010 el plan de accion de implementacion MECI . definiendo responsables e indicadores de verificacion y cumplimiento. | Ejecutar al 100 las actividades contepladas en el plan de accion de implementacion MECI. | Al 28 de agosto de 2010 cumplir en su totalidad el plan de accion. | Consejo Directivo. | rector | humanos . sistemas deinformación | 2009/09/14 | 2010/09/14 | Se ejcutado las actividades programadas. | 100 | Se presentó ante el consejo directivo el plan de accion de implemetacion SIG y fue aprobado . y según lo programado se han ejutado las actividades.
6170 | FILA_6170 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO JUAN REY - IED | 1.4. EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO Y DE GESTIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO. | 1.4.1.1 La actualización del reglamento de funcionamiento interno del Consejo Directivo debe quedar registrada en acta precisando número y fecha del acuerdo. Se debe mejorar en los siguientes temas. Frente a los considerandos se debe: Motivar el número y fecha de la sesión donde se adoptó el reglamento y las normas que asignan responsabilidades y funciones al Consejo. | Actualización y ajustes del Reglamento Interno del Consejo Directivo Incluir los items faltantes en las Actas y Acuerdos del Consejo Directivo.. | 100 de las Actas y Acuerdos del Consejo directivo diligenciadas a conformidad y según normatividad. | Al 14 de sepriembre de 2010 presentar todas las Actas y Acuerdos del Consejo Directivo diligenciadas a conformidad. | Consejo Directivo . Rectoría | Consejo Directivo . Rectoría | humanos . sistemas deinformación | 2009/09/14 | 2010/09/14 | Totalidad de actas y acuerdos diligenciadoa aconformidad. | 100 | Totalidad de actas y acuerdos diligenciado y firmados de acuredo a al normatividad.
6180 | FILA_6180 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO JUAN REY - IED | 1.4. EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO Y DE GESTIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO. | 1.4.1.10 No se lleva un archivo consecutivo centralizado de los acuerdos adoptados por el Consejo Directivo de la Institución educativa . así como tampoco el archivo suficientemente organizado y foliado de los documentos anexos presentados en las sesiones . con base en la tabla de retención documental . lo que afecta el control interno del órgano directivo. | Llevar archivo consecutivo y centralizado de los acuerdos y anexos presentados en las sesiones . de acuerdo a la tabla de retencion documental. | El 100 de los acuerdos y anexos del sonsejo directivo archivados y foliados según tabla de retencion documental. | Archivados y foliados en su totalidad los acuerdos y anexos del xonsejo. Al 14 de septiembre de 2010 . | Consejo directivo. | Consejo directivo . personal admisnitrativo. | humanos . sistemas deinformación | 2009/09/14 | 2010/09/14 | Totalidad de acuerdos y anexos del consejo directivo Archivados y foliados | 100 | Se foliaron y archivaron todos los anexos y acuerdo del consejo diretcivo.
6190 | FILA_6190 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO JUAN REY - IED | 1.4. EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO Y DE GESTIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO. | 1.4.1.2 El reglamento debe ser complementado y precisando las siguientes funciones de su competencia . que no se vienen cumpliendo adecuadamente y que están señaladas en las normas. | Actualización y ajustes al Reglamento Interno del Consejo Directivo. Asumir el cumplimiento de las funciones del Consejo Directivo señaladas en las normas y reglamento interno | Adopción del Reglamento Interno del Consejo Directivo de la Institución | Adopción del Reglamento Interno del Consejo Directivo de la Institución antes del 12 de diciembre de 2009. | Consejo Directivo . Rectoría | Consejo Directivo . Rectoría | humanos . sistemas deinformación | 2009/09/14 | 2009/12/12 | Adoptado el reglamento interno del consejo directivo. | 100 | Se actualizo y adopto el reglamento interno del consejo directivo.
6200 | FILA_6200 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO JUAN REY - IED | 1.4. EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO Y DE GESTIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO. | 1.4.1.3 La elección de la totalidad de los delegados . instalación y posesión del Consejo Directivo se debe lograr en los primeros 60 días de iniciadas las actividades académicas . es decir . al 31 de marzo; de la cual se debe dejar constancia plena. La instalación y posesión del consejo fue parcial. | Elegir la totalidad de los delegados . instalar y posesionar el Consejo Directivo en los primeros 60 días de iniciadas las actividades académicas . dejando constancia de tales acciones en respectivas actas. | 1.- Adoptar la Resolución de elección de instancias de participación emanada de la SED. 2.- Adoptar el Manual de Procedimientos para el proceso electoral. 3.- Convocar a los diferentes estamentos para que participen del proceso electoral. 4.- Instalar y posesionar las diferentes instancias del Gobierno Escolar y de Participación | Adoptar el Manual de Procedimientos . Convocar a los diferentes estamentos . realizar el proceso de elecciones . instalar y posesionar los diferentes órganos de participación y Gobierno Escolar antes del 31 de marzo de 2010 . dejando constancia en las respectivas actas. | Consejo Directivo . Rectoría | Consejo Directivo . Rectoría | humanos . sistemas deinformación | 2009/09/14 | 2010/03/31 | 100 | 100 | Se realizo la convocatoria . elecion y conformacion completa del gobierno escolar.
6210 | FILA_6210 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO JUAN REY - IED | 1.4. EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO Y DE GESTIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO. | 1.4.1.4 La acreditación de delegados de los estamentos . se debe surtir mediante actas de asamblea . debidamente elaboradas . comunicaciones de elección y posesión de los consejeros elegidos . firma de las actas y acuerdos de Consejo con nombres legibles y órgano de representación de quienes asistieron a la respectiva sesión . designación de la secretaría técnica del consejo opcionalmente rotativa . la verificación de la asistencia y quórum para validez de las sesiones y decisiones tomadas . mínimo con 5 de los 8 delegados . la delegación expresa mediante acuerdo de sus facultades al rector cuando así se requiera y seguimiento a las mismas . presentación análisis y aprobación de información presupuestal y financiera . aprobación de los estados financieros . informes de gestión . informes del contador y del revisor fiscal y creación de comisiones accidentales para temas específicos. | Ajustar el Reglamento Interno de cada instancia de Gobierno Escolar y de participación a la normatividad | 1.- Legalizar mediante actas debidamente archivadas la elección de los integrantes del gobierno escolar e instancias de participación. 2.- Legalizar y Adoptar el Reglamento Interno del Consejo Directivo mediante Acuerdo y dejando registro en la respectiva acta. | 1.- Legalizar y adoptar el Reglamento Interno del Consejo Directivo antes del 12 de diciembre de 2009. 2.- Legalizar . mediante actas de cada estamento . la elección de los integrantes de los diferentes órganos de Gobierno Escolar e instancias de participación antes del 31 de marzo de 2010. | Consejo Directivo . Rectoría . Consejo Académico . Consejo Estudiantil . Consejo de Padres . Comité de Convivencia y demás órganos de participación. | rector | humanos . sistemas deinformación | 2009/09/14 | 2010/03/31 | Se realizaron las actas de elecion del gobierno escolar . se adoptio el regamneto interno del consejo directivo. | 100 | Se realizaron las actas de elecion y conformacion de los diferentes etamentos.
6220 | FILA_6220 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO JUAN REY - IED | 1.4. EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO Y DE GESTIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO. | 1.4.1.5 Se debe complementar el reglamento aclarando que las decisiones del Consejo Directivo . se tomarán con la aprobación de quórum calificado con cinco (5) de sus miembros . es decir . la mitad más uno de los ocho (8) delegados establecidos por la Ley general de educación y sus normas reglamentarias . no con tres y cuatro como sucede actualmente. | Ajustar el Reglamento Interno del Consejo Directivo a la normatividad vigente | Legalizar y Adoptar el Reglamento Interno del Consejo Directivo mediante Acuerdo dejando registro en su respectiva acta. | Legalizar y adoptar el Reglamento Interno del Consejo Directivo antes del 12 de diciembre de 2009. | Consejo Directivo. | Consejo Directivo. | NINGUNO | 2009/09/14 | 2009/12/12 | Adoptado el reglamento interno del consejo directivo. | 100 | Se actualizo y adopto el reglamento interno del consejo directivo.
6230 | FILA_6230 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO JUAN REY - IED | 1.4. EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO Y DE GESTIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO. | 1.4.1.6 Que la elección . empalme y posesión del nuevo consejo . se debe realizar a más tardar el 31 de marzo. | Elegir . empalmar y posesionar el consejo directivo antes del 31 de marzo de 2010. | Elegir . empalmar y posesionar el consejo directivo en su totalidad. | Elegir . empalmar y posesionar el consejo directivo antes del 31 de marzo de 2010. | Consejo Directivo . Rectoría | Consejo Directivo . Rectoría | NINGUNO | 2009/09/14 | 2010/03/31 | 100 | 100 | Se poseciono y empalmo el consejo directivo 2010.
6240 | FILA_6240 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO JUAN REY - IED | 1.4. EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO Y DE GESTIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO. | 1.4.1.7 La participación del delegado de los exalumnos y sector productivo es parcial . debe fomentarse la creación de la asociación de exalumnos para que sea elegida y presentada la terna al Consejo y en su defecto la participación de un delegado del Consejo Estudiantil del año anterior . única opción legal considerada por el Decreto 1860 de 1994 en el artículo 21 numeral 5). | Motivar la creación y participación de la Asociación de Exalumnos del colegio e invitar a los miembros del sector productivo a participar en el Consejo Directivo | Extender invitaciones a través de carteleras . correos . oficios y publicaciones a Exalumnos y Sector Productivo. | Contar con el(la)representantedel los Ex - alumnos y el Sector Productivo en el Consejo Directivo de la vigencia 2010 | Consejo Directivo . Rectoría | Consejo Directivo . Rectoría | humanos . sistemas deinformación | 2009/09/14 | 2010/03/31 | 100 | 100 | Se cuenta con l aparticipacion del representante de los exalumnos y se realizo la invitacion al sector productivo.
6250 | FILA_6250 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO JUAN REY - IED | 1.4. EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO Y DE GESTIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO. | 1.4.1.8 Existen actas a las que les faltan firmas de los delegados asistentes . éste control es necesario para dar legalidad a la toma de las decisiones mediante quórum calificado. | Hacer firmar todas las actas del consejo directivo por todos los delegados asistentes a la reunion. | 100 de la actas firmadas por el consejo directivo. | Al 14 de septiembre de 2010 tener todas las actas firmadas por el consejo directivo . | Consejo Directivo. | Consejo directivo. | humanos . sistemas deinformación | 2009/09/14 | 2010/09/14 | Totalida de actas firmadas | 100 | se realizaron y firmaron todas las actas por cada uno de los miembros asistentes a la reunion.
6260 | FILA_6260 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO JUAN REY - IED | 1.4. EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO Y DE GESTIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO. | 1.4.1.9En la elaboración de las actas no se presenta una síntesis clara de los temas tratados por el Consejo en cumplimiento de sus responsabilidades legales. | Dejar en las actas del consejo directivo una sintesis clara de todos los temas tratados dando cumplimiento a sus responsabiliodades legales. | Dejar sistensis al 100 de los temas tratados en las actas. | Al 14 de septiembrede 2010 tener todas las actas completas con la sintesis de todos lo temas tratados. | Consejo Directivo . Rectoría | Consejo Directivo . Rectoría | humanos . sistemas deinformación | 2009/09/14 | 2010/09/14 | Todas la actas completas | 100 | Se sintetiso todos los temas tratados en las reunionres mediante actas.
6270 | FILA_6270 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO JUAN REY - IED | 1.4. EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO Y DE GESTIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO. | 1.4.2 Debilidades en el manejo y control del riesgo . elemento fundamental del sistema de control interno. | Diligenciamiento de formato de plan de riesgos. Seguimiento y monitoreo a los riesgos. Incluir en el Plan Operativo acciones para mitigar el riesgo. | Actualización del Plan de Riesgos. | Aplicar al 100 el plan de riesgos institucionales. | Todas las dependencias | Consejo Directivo y Rector | humanos . sistemas deinformación | 2009/09/14 | 2010/09/14 | Se actualizo mapa de riesgo. | 100 | Se actualizo y aplico el plan de riesgos instucional. Se diligencio en el aplicativo ISOLUCION.
6280 | FILA_6280 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO JUAN REY - IED | 1.4. EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO Y DE GESTIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO. | 1.4.3 Debilidades en la adopción técnica de planes . procedimientos e indicadores. | Establecer y aplicar el manual de control interno institucional. | Adopción manual de control interno. | Adoptar un manual de control interno para la Institución antes del 30 de Agosto de 2010 | Todas la dependencias | Consejo Directivo y Rector | humanos . sistemas deinformación | 2009/09/14 | 2010/09/14 | 100 | 100 | Se adopto manual de control interno .
6290 | FILA_6290 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO JUAN REY - IED | 1.4. EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO Y DE GESTIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO. | 1.4.4 Organigrama del colegio sin ajustarse a las áreas misionales y de soporte. | Ajustar el organigrama institucional para incluir aquellos estamentos que no lo estan. | Actulización del organizagrama institucional. | Actualizar el organigrama para incluir el 100 de los estamentos antes del 12 de diciembre de 2009. | Consejo Directivo | Rector | humanos . sistemas deinformación | 2009/09/14 | 2009/12/12 | Actualizo organigrama. | 100 | Se actualizo y se aprobo el organigrama institucional por le consejo directiovo.
6300 | FILA_6300 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO JUAN REY - IED | 1.4. EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO Y DE GESTIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO. | 1.4.5 El Consejo Directivo no adopta el programa anual de compras de la IED en los términos señalados legalmente. | Registrar la aprobación del plan de compras en Acta del Consejo Directivo y atendiendo la normatividad vigente. | El Consejo Directivo adopta el plan anual de compras para la vigencia dejando registro en su respectiva Acta | Aprobar y legalizar el Plan Anual de Compras para la vigencia 2010. | Consejo Directivo | Rector y Auxiliar Financiero | humanos . sistemas deinformación | 2009/09/14 | 2010/09/14 | Se aprobo y legalizo el plande compras 2010 | 100 | Se presento y aprobo el plan d ecpompras para el año 2010 dejando evidencia en acta del consejo directivo.
6310 | FILA_6310 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO JUAN REY - IED | 1.4. EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO Y DE GESTIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO. | 1.4.6.1 Los formatos diseñados por la SED y los aplicados por la IED . no consideran la evaluación de los procesos administrativos . los presupuestos con participación ni la gestión ambiental. | Ajustar y aplicar los formatos incluyendo la evaluacion de los procesos admisnitrativos . presupuestos participativos y gestion ambiental. | Evaluación intregradora de todas las dependencias. | Ampliar la evaluación institucional al 100 de los funcionarios . actividades y dependencias. | Consejo Directivo y Consejo Académico. | rector . Comunidad Educativa | humanos . sistemas deinformación | 2009/09/14 | 2010/09/14 | Se realizo evalaucion integrando todas las dependencias. | 100 | Se ajustaron y aplicaron los formatos .
6320 | FILA_6320 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO JUAN REY - IED | 1.4. EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO Y DE GESTIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO. | 1.4.6.2 Para la vigencia 2008 . se evidencia que la autoevaluación institucional de los procesos académicos y administrativos no fue considerada en la instancia pertinente . Consejo Directivo y mucho menos con la participación del Consejo Académico. | Asesoría por parte del Consejo Académico al Consejo Directivo para adoptar el instrumento de autoevaluación institucional en el que se contemple todas las dependencias de la institución. | Adopción de la estrategia e instrumento para realizar la autoevaluación institucional | Realizar la autoevaluación institucional antes del 12 de diciembre de 2009. | Consejo Directivo y Consejo Académico. | rector . Comunidad Educativa | humanos . sistemas deinformación | 2009/09/14 | 2009/09/12 | Se realizo la autoevaluacion. | 100 | El consjeo directivo se asesoro del consejo academico para adopcion del intrumento para la autoevalucion institucional.
6330 | FILA_6330 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO JUAN REY - IED | 1.5. EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS ESTAMENTOS EDUCATIVOS Y LAS ACCIONES CIUDADANAS. | 1.5.1.1 1 La gestión del Comité de Convivencia presenta deficiencias en su composición porque no se ajusta en todo a los lineamientos ordenados por el artículo 2º. del Acuerdo 04 de 2000 . en cuanto a su conformación . desarrollo y elaboración de las actas así como en su fechas y numeración cronológica . asistencia de los miembros . orden del día . firmas de los asistentes . evacuación suficiente de temas tan sensibles como niñas embarazadas . uso del alcohol . cigarrillos . droga . presencia de armas . riñas . hurtos . evasión . daños a las instalaciones . solicitudes de estudiantes como fue el caso de la problemática que originó por las obras de reforzamiento . de la cual tampoco se ocupó el Consejo Directivo en las sesiones realizadas y que no se consignó en las actas. | Creacion de actas como evidencia de la conformacion y gestion del comité de convivencia. | Conformacion al 100 el comité de convivencia dejando como evidencia actas de coformacion y gestio realizada. | Al 31 de marzo de 2010 conformacion en su totalidad del comité de convivenci evidenciado en actas. | Consejo directivo. | Gobierno escolar. | humanos . sistemas deinformación | 2009/09/14 | 2010/03/31 | 100 | 100 | se conformo el comité de convivencia y queda la evidencia de su gestion en actas.
6340 | FILA_6340 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO JUAN REY - IED | 1.5. EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS ESTAMENTOS EDUCATIVOS Y LAS ACCIONES CIUDADANAS. | 1.5.1.1 El rector debe presentar a consideración del Consejo . la reglamentación de los procesos electorales en las diferentes instancias como lo ordena el Decreto 1860 en su artículo 23 . literal ñ) Reglamentar los procesos electorales dispuestos en el presente Decreto . | Presentar a consideración del Consejo Directivo . la reglamentación de los procesos electorales en las diferentes instancias como lo ordena el Decreto 1860 y la Resolución que para tal fin expide la SED | Presentación y discusión ante el Consejo directivo de la reglamentación de los procesos electorales en las diferentes instancias | Legalizar y aprobar la reglamentación para llevar a cabo el proceso elctoral de las instancias de gobierno escolar y de participación . antes del 30 de enero de 2010 | Rector . Consejo directivo | Rectoria. | humanos . sistemas deinformación | 2009/09/14 | 2010/01/30 | 100 | 100 | Se reglamento desde consejo directivo la cobvocatoria . eleccion del gobierno escolar de acuerdo a la resolucion 175 de 2010 de la SED.
6350 | FILA_6350 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO JUAN REY - IED | 1.5. EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS ESTAMENTOS EDUCATIVOS Y LAS ACCIONES CIUDADANAS. | 1.5.1.10 La IED no controla en debida forma la gestión de las Comisiones de Evaluación y Promoción . según lo establece el Decreto 230 de 2002. No se deja evidencia suficiente que soporten las reuniones periódicas de los grados que se deben realizar durante la vigencia con la participación de los padres . los temas tratados . los cuales deben consignarse en las actas respectivas suscritas con nombres . firmas y estamento respectivo . así como el informe de gestión de los alumnos donde se señalen las áreas con logros pendientes incluyendo el grado 11 con los planes de recuperación. La responsabilidad recae únicamente en los docentes . sin el debido concurso de los padres. | Consignacion en las actas respectivas suscritas con nombres y firmas evidenciando las reuniones periodicas de la comision de evaluacion y promocion . | 100 de las reuniones de la comision de evaluacion y promocion evidenciado en sus prespectivas actas. | Al 12 de diciembre de 2009 todas la reuniones realizadas de la comision de evaluacion y promocion sustentado en las actas. | Consejo directivo .. | Gobierno escolar. | humanos . sistemas deinformación | 2009/09/14 | 2009/12/12 | Actas realizadas. | 100 | Se realizaron actas de la comision de evalaucion y promocion.
6360 | FILA_6360 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO JUAN REY - IED | 1.5. EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS ESTAMENTOS EDUCATIVOS Y LAS ACCIONES CIUDADANAS. | 1.5.1.2 En la convocatoria a las elecciones correspondientes . se debe tener en cuenta lo ordenado por los artículos 21 . integración del Consejo Directivo . Parágrafo 2º. Inciso segundo . 23 . Funciones del Consejo Directivo. (…) . reglamentar los procesos electorales . y 29 . Consejo de Estudiantes . párrafo segundo: | Convocar a los diferentes estamentos d e la comunidad a participar de la conformación del gobierno escolar e instancias de participación como lo ordena la normatividad y en los términos señalados por la misma. | 1.- Adoptar la Resolución de elección de instancias de participación emanada de la SED. 2.- Adoptar el Manual de Procedimientos para el proceso electoral. 3.- Convocar a los diferentes estamentos para que participen del proceso electoral. 4.- Instalar y posesionar las diferentes instancias del Gobierno Escolar y de Participación | Antes del 31 de marzo de 2010 Conformar . instalar y posesionar el Gobierno Escolar y los diferentes órganos de participación en los tiempos . términos y alcances que dictan las normas vigentes. | Consejo Directivo . Rectoría | Rector . comunidad educativa | humanos . sistemas deinformación | 2009/09/14 | 2010/03/31 | 100 | 100 | Se conformo . instalo y poseciono el gobierno escolar.
6370 | FILA_6370 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO JUAN REY - IED | 1.5. EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS ESTAMENTOS EDUCATIVOS Y LAS ACCIONES CIUDADANAS. | 1.5.1.3 El acto administrativo de convocatoria que se expida debe considerar e incluir el llamado a elección de otras instancias de participación . como la elección de los Comités de Evaluación y Promoción . establecido por el Decreto 230 de 2002 y los Comités de Convivencia reglados en el Acuerdo Distrital No 4 de 2000 . así como los Comités Ambiental y de Prevención y Desastres y el Contralor Escolar entre otros. | El acto administrativo de convocatoria incluir el llamado a eleccion a todas las instancias de participación . como la elección de los Comités de Evaluación y Promoción . establecido por el Decreto 230 de 2002 y los Comités de Convivencia reglados en el Acuerdo Distrital No 4 de 2000 . así como los Comités Ambiental y de Prevención y Desastres y el Contralor Escolar entre otros. | Instalar y posesionar las diferentes instancias del Gobierno Escolar y de Participación | Antes del 31 de marzo de 2010 Conformar . instalar y posesionar el Gobierno Escolar y los diferentes órganos de participación en los tiempos . términos y alcances que dictan las normas vigentes. | Consejo Directivo . Rector | Rector y Comunidad Educativa | humanos . sistemas deinformación | 2009/09/14 | 2010/03/31 | 100 | 100 | Se conformo . instalo y poseciono el gobierno escolar.
6380 | FILA_6380 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO JUAN REY - IED | 1.5. EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS ESTAMENTOS EDUCATIVOS Y LAS ACCIONES CIUDADANAS. | 1.5.1.4 El acto administrativo predicado debería incluir la necesidad de presentación de programas de trabajo a desarrollar por los delegados . y los informes de gestión a los estamentos que eligen sus representantes. | Incluir en el acto administrativo predicado la necesidad de presentacion de programas de trabajo a desarrollar por los delegados y los informes de gestion. | Convocar a los diferentes estamentos para que participen del proceso electoral. | Antes del 31 de marzo de 2010 Conformar . instalar y posesionar el Gobierno Escolar y los diferentes órganos de participación en los tiempos . términos y alcances que dictan las normas vigentes. | Consejo Directivo . | Rectoria. | humanos . sistemas deinformación | 2009/09/14 | 2010/03/31 | 100 | 100 | Se conformo . instalo y poseciono el gobierno escolar.
6390 | FILA_6390 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO JUAN REY - IED | 1.5. EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS ESTAMENTOS EDUCATIVOS Y LAS ACCIONES CIUDADANAS. | 1.5.1.5 La política de participación institucional . se debe acompañar de acciones para apoyar la conformación de la Asociación de exalumnos . el fortalecimiento del Consejo Estudiantil con su reglamentación interna . la participación de los padres en las reuniones periódicas de las Comisiones de Evaluación y Promoción. | Incluir en la politicas de participacion acciones para apoyar la conformación de la Asociación de exalumnos . el fortalecimiento del Consejo Estudiantil con su reglamentación interna . la participación de los padres en las reuniones periódicas de las Comisiones de Evaluación y Promoción. | Conformacion al 100 del gobierno escolar. | Antes del 31 de marzo de 2010 Conformar . instalar y posesionar el Gobierno Escolar y los diferentes órganos de participación en los tiempos . términos y alcances que dictan las normas vigentes. | Consejo directivo | comunidad educativa. | humanos . sistemas deinformación | 2009/09/14 | 2010/03/31 | 100 | 100 | Se conformo . instalo y poseciono el gobierno escolar.
6400 | FILA_6400 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO JUAN REY - IED | 1.5. EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS ESTAMENTOS EDUCATIVOS Y LAS ACCIONES CIUDADANAS. | 1.5.1.6 En el archivo de gestión documental . se debe dejar la debida evidencia de la legalidad de los procesos colegiados . la elección de los delegados a las diferentes instancias de participación debe ser acreditada mediante oficio suscrito por los responsables competentes de cada estamento . con los respectivos soportes de reunión en asambleas . donde se consigne la convocatoria . la elección de presidente y secretario de asamblea . el orden del día desarrollado . la verificación del quórum con la firma de los asistentes y el sistema de elección con los resultados obtenidos. Documentos que deben organizarse en el archivo correspondiente . con base en la tabla de retención documental. | Dejar en el archivo de gestion dumental los oficios suscrito por los responsables competentes de cada estamento . con los respectivos soportes de reunión en asambleas . organizandolo en el archivo correspondiente . con base en la tabla de retención documental . como evidencia de la legalidad de la eleccion de los delegados de las diferentes instancias. | Al 100 de eleccion de los delegados de las diferentes intancias con sus respestivos soportes archivados. | Antes del 31 de marzo de 2010 Conformar . instalar y posesionar el Gobierno Escolar y los diferentes órganos de participación en los tiempos . términos y alcances que dictan las normas vigentes. | Consejo directivo | Gobierno escolar . organos de participacion. | humanos . sistemas deinformación | 2009/09/14 | 2010/03/31 | 100 | 100 | Se conformo . instalo y poseciono el gobierno escolar.
6410 | FILA_6410 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO JUAN REY - IED | 1.5. EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS ESTAMENTOS EDUCATIVOS Y LAS ACCIONES CIUDADANAS. | 1.5.1.7 De la misma manera . se hace necesario contar con el archivo formal de la gestión de las instancias de participación . soportada en actas . documentos de estudio y análisis . así como comunicaciones enviadas y recibidas. | Crear archivo de las isntancias de participacion con actas . documentos de estudio y análisis . así como comunicaciones enviadas y recibidas. | Costruir archivo de la instancias de participacion con todas la evidencias de los trabajos realizados. | Al 14 de septiembre de 2010 tener el archivo completo de las intancias de paritcipacion. | Consejo directivo . rectoria. | Gobierno escolar . instancias de participacion. | humanos . sistemas deinformación | 2009/09/14 | 2010/09/14 | 100 | 100 | Se creo un archivo para cada instancia de participacion.
6420 | FILA_6420 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO JUAN REY - IED | 1.5. EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS ESTAMENTOS EDUCATIVOS Y LAS ACCIONES CIUDADANAS. | 1.5.1.8 No se deja evidencia tampoco de la conformación y gestión autónoma del Consejo Estudiantil a lo largo de la vigencia. | Crear archivo con las actas . documentos . comunicaciones evidencias y recibidas como evidencia de la conformacion y gestion del consejo estudiantil. | Al 100 de las actividades de conformacion y gestion del consejo estudiantil evidenciado en actas . documentos . etc. | Al 14 de septiembre de 2010 archivo completo con las evidencias de las actividades de conformacion y gestion. | Consejo directivo . rectoria. | Area sociales . consejo estudiantil. | humanos . sistemas deinformación | 2009/09/14 | 2010/09/14 | 100 | 100 | Se archivaron las evidencias de actividades realizada.
6430 | FILA_6430 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO JUAN REY - IED | 1.5. EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS ESTAMENTOS EDUCATIVOS Y LAS ACCIONES CIUDADANAS. | 1.5.1.9 El archivo de gestión de las instancias de participación . debe estar centralizado . foliado y dispuesto oportunamente . el mismo . forma parte de la memoria institucional . debiendo ser entregado por los responsables al final de la vigencia con los correspondientes informes consolidados de gestión . como insumo para la evaluación institucional y el redireccionamiento del mapa de riesgos . presupuestos participativos y plan operativo. | Centralizar y foliar el archivo de las instancias de participacion. | Al 100 centralizado y foliado el archivo de las instancias de participacion. | Al 14 de septiembre de 2010 tener el archivo de las instacias de participacion centralizado y foliado en su totalidad. | Consejo directivo | Area administrativa . instancias de participacion. | humanos . sistemas deinformación | 2009/09/14 | 2010/09/14 | Se cuenta con archivo de la instancias. | 100 | se centralizo y folio el archivo de la diferentes instancias.
6440 | FILA_6440 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO JUAN REY - IED | 1.5. EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS ESTAMENTOS EDUCATIVOS Y LAS ACCIONES CIUDADANAS. | 1.5.2.1 El Decreto 1860 de 1994 en su artículo 139 ordena que en cada establecimiento educativo se promoverá por parte del Consejo Directivo la organización de las Asociaciones de Padres de Familia . que dinamicen el proceso educativo institucional. | Creacion y seguimiento de actividadespor parte del consejo directivo para promover la conformacion de la asociacion de padres. | Seguimienot al 100 de las actividades | Al 31 de marzo de 2010 cumplimiento total de las actividades. | Consejo directivo. | Consejo de padres. | humanos . sistemas deinformación | 2009/09/14 | 2010/03/31 | 100 | 100 | El consejo directivo promovio la conformacion de la asociacion de padres . pero los padres de familia tomaron la decision de no conformarlo.
6450 | FILA_6450 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO JUAN REY - IED | 1.5. EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS ESTAMENTOS EDUCATIVOS Y LAS ACCIONES CIUDADANAS. | 1.5.2.2 El Decreto 1286 del 27 de abril de 2005 en el artículo 4 estableció que la asamblea general de padres de familia debe reunirse obligatoriamente mínimo dos veces al año por convocatoria del rector o director del establecimiento educativo. | Programar y realizar dos asambleas generales al año de padres de familia. | Realizaral 100 las asambleas programadas. | AL 14 de septiembre de 2010 realizar las asambleas programadas en su totalidad. | Rectoria. | Comunidad educativa. | humanos . sistemas deinformación | 2009/09/14 | 2010/09/14 | Se realizaron las asambleas. | 100 | Se realizaron todas el asambleas de padres programadas.
6460 | FILA_6460 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO JUAN REY - IED | 1.5. EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS ESTAMENTOS EDUCATIVOS Y LAS ACCIONES CIUDADANAS. | 1.5.2.3 En el artículo 5 . consejo de padres de familia el decreto ordena que durante el transcurso del primer mes del año escolar contado desde la fecha de iniciación de las actividades académicas . el rector o director del establecimiento educativo convocará a los padres de familia para que elijan a sus representantes en el consejo de padres de familia y que su conformación es obligatoria y así deberá registrarse en el manual de convivencia. | Convocar y conformar el consejo de padres . según la normatividad vigente. | Conformacion al 100 el consejo de padres para la vigencia 2010. | Al 31 de marzo de 2010 conformacion en su totalidad el consejo de padres. | Rectoria. | Comunidad educativa. | humanos . sistemas deinformación | 2009/09/14 | 2010/03/31 | 100 | 100 | Se conformo el consejo de padres.
6470 | FILA_6470 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO JUAN REY - IED | 1.5. EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS ESTAMENTOS EDUCATIVOS Y LAS ACCIONES CIUDADANAS. | 1.5.2.4 El artículo 6 . determina que el Consejo de Padres de familia deberá conformarse en todos los establecimientos educativos y que podrá organizar los comités de trabajo que guarden afinidad con el proyecto educativo institucional y el plan de mejoramiento del establecimiento educativo . de conformidad con los planes de trabajo que acuerde con el rector o director. Los comités podrán contar con la participación de un directivo o docente del establecimiento educativo designado por el rector o director para tal fin y que se reunirá como mínimo tres veces al año por convocatoria del rector o director . o por derecho propio. Las sesiones del consejo de padres serán presididas por un padre de familia . elegido por ellos mismos. (Subrayas fuera de texto). | Conformar el consejo de padres . según la normatividad vigente. Programar y realizar cronograma de las reuniones del consejo de padres. | Conformacion . y realizazion de el 100 de las actividades programadas. | Al 14 de septiembre de 2010 conformacion y realizacion de todas las actividades programadas . | Rectoria. | Consjeo de padres. | humanos . sistemas deinformación | 2009/09/14 | 2010/09/14 | 100 | 100 | Se conformo el consejo de padres . se realizaron actividades . Queda de evidencia las actas.
6480 | FILA_6480 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO JUAN REY - IED | 1.5. EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS ESTAMENTOS EDUCATIVOS Y LAS ACCIONES CIUDADANAS. | 1.5.2.5 El artículo 7 de las funciones del consejo de padres de familia . señala entre otras que corresponde al consejo de padres de familia. | Cumplir con las funciones del consejo de padres según la normatividad vigente. | Cumplir con el 100 de las funciones del consejo de padres según la normativida vigente. | Cumplir con cabalidad las funciones del consejo de padres . | Consejo de padres. | Consejo de padres. | humanos . sistemas deinformación | 2009/09/14 | 2010/09/14 | Cumplimiento a cabalidad. | 100 | Se cumplio con las funcione de los padres de familia según la normatividad vigente.
6490 | FILA_6490 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO JUAN REY - IED | 1.5. EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS ESTAMENTOS EDUCATIVOS Y LAS ACCIONES CIUDADANAS. | 1.5.2.6 El Parágrafo 1 de dicho decreto . determina que el rector o director del establecimiento educativo proporcionará toda la información necesaria para que el consejo de padres pueda cumplir sus funciones. | Proporcionará toda la información necesaria para que el consejo de padres pueda cumplir sus funciones. | Entregar la documentacion e información necesarias para el buen funcionamiento del conejo de padres. | Al 31 de Marzo de 2010 entregada toda la documentacion para el buen funcionamiento del consejo de padres. | Rectoria. | Rectoria . consejo de padres. | humanos . sistemas deinformación | 2009/09/14 | 2010/09/14 | 100 | 100 | Se entrego copia a cada miembro del consejo de padres copia del las funciones del consejo de padres . como otros documentos.
6500 | FILA_6500 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO JUAN REY - IED | 1.5. EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS ESTAMENTOS EDUCATIVOS Y LAS ACCIONES CIUDADANAS. | 1.5.2.7 Así mismo . el artículo 14 prohíbe expresamente en los literales d) Imponer a los padres o estudiantes la obligación de participar en eventos o actividades propias de la asociación de padres de familia o actividades que no estén permitidas en los estatutos . e) Limitar o impedir por cualquier medio y bajo ningún pretexto . el ejercicio del derecho de asociación que tienen los padres de familia y g). Solicitar a las asociaciones contribuciones financieras con destino al establecimiento educativo o para sufragar gastos de viaje de directivos . docentes o administrativos del establecimiento. | Realizar la conformaciondel gobieno escolar y estamento de participacion como lo indica la normatividad vigente. | Cumplir al 100 la conformacion del gobieno escolar y estamento de participacion como lo indica la normatividad vigente. | Al 31 de marzo de 2010 conformado en su totalidad el gobieno escolar y estamento de participacion como lo indica la normatividad vigente. | Consejo directivo. | Consejo directivo. | humanos . sistemas deinformación | 2009/09/14 | 2010/09/14 | 100 | 100 | Se conformo el gobierno escolar y estamentos de participacion.
6510 | FILA_6510 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO JUAN REY - IED | 1.6. EVALUACIÓN SISTEMA DE CONTROL INTERNO y GESTIÓN PRESUPUESTAL. | 1.6.1.1. El Consejo Directivo debe asumir el rol de Comité de Impulso y establecer con oportunidad para el segundo semestre de la vigencia . el cronograma que permita cumplir con las actividades de las cuatro fases definidas para el proceso. | Conformar el comité de impulso . y crear cronograma de las actividades con las cuatro fases definidas para el proceso. | Al 100 la conformacion y realizacion de las actividades programadas. | Al 14 de septiembre de 2010 cumplimiento en su totalidad las actividadse programadas. | Consejo directivo. | Consejo directivo. | humanos . sistemas deinformación | 2009/09/14 | 2010/09/14 | 100 | 100 | Se designo el area de sociales para que fuera el comité de impulso creando y cumpliendo el cronograma.
6520 | FILA_6520 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO JUAN REY - IED | 1.6. EVALUACIÓN SISTEMA DE CONTROL INTERNO y GESTIÓN PRESUPUESTAL. | 1.6.1.2 El Sistema de Gestión de la Calidad debe garantizar los registros y soportes del cumplimiento de cada una de las fases . tanto de las actuaciones del Comité . como del Consejo Directivo . que permitan a las partes interesadas el seguimiento posterior. | Registrar y soportar el cumplimiento de cada una de las fases . actuaciones del comité . del consejo directivo para su seguimiento porterior. | Al 100 registrado y soportado el cumplimiento de cada una de las fases . actuaciones del comité y consejo directivo. | Al 14 de septiembre de 2010 registrado y soportado el cumplimiento de cada una de las fases . actuaciones del comité y consejo directivo. | Consejo directivo. | Comité de impulso. | humanos . sistemas deinformación | 2009/09/14 | 2010/09/14 | Se han registrado todas | 100 | Se deja registro en actas de cada una de las ctividades realizads por el comité impulso . consejo directivo.
6530 | FILA_6530 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO JUAN REY - IED | 1.6. EVALUACIÓN SISTEMA DE CONTROL INTERNO y GESTIÓN PRESUPUESTAL. | 1.6.1.3 Paralelamente a la aprobación del presupuesto . se debe elaborar el Plan de Anual de Compras . el Plan de Contratación . el Plan de Mantenimiento Preventivo y Predictivo de la planta física y el Plan Anual Mensualizado de caja. | Elaborar el Plan de Anual de Compras . el Plan de Contratación . el Plan de Mantenimiento Preventivo y Predictivo de la planta física y el Plan Anual Mensualizado de caja. | Cumplir al 100 el Plan de Anual de Compras . el Plan de Contratación . el Plan de Mantenimiento Preventivo y Predictivo de la planta física y el Plan Anual Mensualizado de caja. | Al 14 de septiembre de 2010 cumplimietno total de el Plan de Anual de Compras . el Plan de Contratación . el Plan de Mantenimiento Preventivo y Predictivo de la planta física y el Plan Anual Mensualizado de caja. | Cosnejo directivo . pagaduría . almacén | Rector . pagador . almacenista . comiet de saneamiento contable . comité de mantenimiento. | humanos . sistemas deinformación | 2009/09/14 | 2010/09/14 | 100 | 100 | se elaborarron y aprobaron : el Plan de Anual de Compras . el Plan de Contratación . el Plan de Mantenimiento Preventivo y Predictivo de la planta física
6540 | FILA_6540 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO JUAN REY - IED | 1.6. EVALUACIÓN SISTEMA DE CONTROL INTERNO y GESTIÓN PRESUPUESTAL. | 1.6.1.4 Se requiere el acompañamiento presencial durante el proceso del nivel central con apoyo efectivo del Cadel. | Solicitar acompañamiento de nivel central y de la DEL: | Tener acompañamiento permanente por parte de la SED y de la DEL. | Al 14 de septiembre de 2010 tener acompañamiento de la SED y de la DEL | Consejo directivo | Rectoria. | humanos . sistemas deinformación | 2009/09/14 | 2010/09/14 | Acompañamiento permanente | 100 | Se solicito y se ha tenido acompañamiento permanate por parte de la SED y la DEL.
6550 | FILA_6550 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO JUAN REY - IED | 1.6. EVALUACIÓN SISTEMA DE CONTROL INTERNO y GESTIÓN PRESUPUESTAL. | 1.6.3.1 La ejecución de gastos vigencia 2008 indica . que de un presupuesto inicial de $90.9 millones . se pasó a un presupuesto definitivo de $111.5 millones . se presentaron 15 modificaciones . doce (12) Acuerdos del Consejo y tres (3) Resoluciones de Rectoría. | Registrar todas las modificaciones presupuestales mediante acuerdos del cosejo directivo. | Tener el 100 de las modificaciones presupuestales registradas mediante acuerdos. | Al 14 de septiembre de 2010 tener todos las modificaciones presupuestales registradas mediantres acuerdos. | Cosnejo directivo | Auxiliar financiero. | humanos . sistemas deinformación | 2009/09/14 | 2010/09/14 | 100 | 100 | Se tienen todos los acuerdos de modificaciones presupuestales firtmadas y dcon evidencia en atcas.
6560 | FILA_6560 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO JUAN REY - IED | 1.6. EVALUACIÓN SISTEMA DE CONTROL INTERNO y GESTIÓN PRESUPUESTAL. | 1.6.3.2 Ninguna de las 15 modificaciones fueron aprobadas en sesión de Consejo Directivo ni soportadas en actas de reunión . el Acuerdo No. 5 se repite en el No. 6. | Dejar constancia en las actas . la aprobacion de los acuerdos en las sesiones del Consejo Directivo. | El 100 de los acuerdos aprobados . firmados dejando constancia en las actas. | Al 14 de septiembre de 2010 todos los acuerdos aprobados y firmados dejando registro en las actas del consejo directivo. | Consejo directivo | Auxiliar financiero. | humanos . sistemas deinformación | 2009/09/14 | 2010/09/14 | 100 | 100 | Se deja constancia en actas de la aprobacion de acuerdos.
6570 | FILA_6570 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO JUAN REY - IED | 1.6. EVALUACIÓN SISTEMA DE CONTROL INTERNO y GESTIÓN PRESUPUESTAL. | 1.6.3.3 Cuatro (4) de las modificaciones por $3.37 millones de pesos . se hicieron mediante traslados con Resolución de Rectoría . incumpliendo el procedimiento establecido de someterlas a consideración y aprobación del Consejo Directivo. | Aprobar y Registrar todas las modificaciones presupuestales mediante acuerdos del consejo directivo. | Tener el 100 de las modificaciones presupuestales registradas mediante acuerdos. Y en la respectiva acta. | Al 14 de septiembre de 2010 tener todos las modificaciones presupuestales registradas mediantres acuerdos. | Consejo directivo | Auxiliar financiero. | humanos . sistemas deinformación | 2009/09/14 | 2010/09/14 | 100 | 100 | Se aprobaron y registraron todas la modificaciones presupuestales mediantes acuerdos y dejando registro en actas.
6580 | FILA_6580 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO JUAN REY - IED | 1.6. EVALUACIÓN SISTEMA DE CONTROL INTERNO y GESTIÓN PRESUPUESTAL. | 1.6.3.4 Los Acuerdos no tienen legibles los nombres de los consejeros. | Registrar los nombres legibles de los miembros del Consejo Directivo firmantes en los acuerdos y actas | Totalidad de las actas y acuerdos con los nombres legibles de los miembros del consejo directivo. | Al 14 de septiembre de 2010 la totalidad de las actas y acuerdos con los nombres legibles de los miembros del consejo directivo. | Consejo directivo. | rector | humanos . sistemas deinformación | 2009/09/14 | 2010/09/14 | 100 | 100 | Se toma asistencia al iniciar cada secion del consejo . se deja evidencia en el acta . y se firma con nombre legible al final.
6590 | FILA_6590 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO JUAN REY - IED | 1.6. EVALUACIÓN SISTEMA DE CONTROL INTERNO y GESTIÓN PRESUPUESTAL. | 1.6.3.5 No se lleva un archivo físico debido y en forma separada . consecutiva y foliado de los acuerdos de Consejo Directivo y resoluciones de Rectoría. | Llevar un archivo fisico separado . consecutivo y foliado de los acuerdos del Consejo Directivo y Resoluciones Rectorales. | 100 de los acuerdos y resoluciones rectorales archivadas y foliadas respectivamente. | Al 14 de septiembre 2010 la totalidad de los acuerdos y resoluciones archivadas y foliadas. | Cosnejo directivo . rectoria. | Cosnejo directivo . rector. | humanos . sistemas deinformación | 2009/09/14 | 2010/09/14 | 100 | 100 | Se archivaron y foliaron la totalidad de acuerdos y resoluciuones rectorales.
6600 | FILA_6600 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO JUAN REY - IED | 1.6. EVALUACIÓN SISTEMA DE CONTROL INTERNO y GESTIÓN PRESUPUESTAL. | 1.6.3.6 Como se muestra en el cuadro No. 2 . campo observaciones . en las tarjetas presupuestales no se registraron debidamente todas las modificaciones presupuestales realizadas durante la vigencia 2008. | Registrar en las tarjetas presupuestales todos los movimientos y modificaciones presupuestales. | Regitrar al 100 en las tarjetas presupuestales todos los movimientos y modificaciones . | Al 14 de septiembre de 2010 registrado en su totalidad en las tarjetas presupuestales los movimientos y modificaciones. | Rectoria. | Auxiliar financiero. | humanos . sistemas deinformación | 2009/09/14 | 2010/09/14 | 100 | 100 | Se registraron en la tarjetas presupuestales los movimiento y modificaciones presupuestales.
6610 | FILA_6610 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO JUAN REY - IED | 1.6. EVALUACIÓN SISTEMA DE CONTROL INTERNO y GESTIÓN PRESUPUESTAL. | 1.6.4.1. No se lleva el archivo del área con base en la tabla de retención documental. | Se llevara el archivo con base a la tabla de retención documental | 100 del archivo llevado de acuerdo a la tabla de retencion documental. | Al 14 de septiembre de 2010 todo el archivo llevado deacuerdo a la tabla de retencion documental. | Rectoria. | Personal adminsitrativo. | humanos . sistemas deinformación | 2009/09/14 | 2010/09/14 | 100 | 100 | Se esta llevando el archivo con base en la tablea de retencion documental.
6620 | FILA_6620 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO JUAN REY - IED | 1.6. EVALUACIÓN SISTEMA DE CONTROL INTERNO y GESTIÓN PRESUPUESTAL. | 1.6.4.2 En las actas de Consejo . no se encuentran informes de gestión consolidada al final de la vigencia sobre la ejecución de los ingresos y gastos de los recursos transferidos por el nivel central . de los programas de gobierno Útiles escolares . Gratuidad . Subsidios condicionados a la asistencia escolar . Escuela ciudad escuela y Fondos de reposición por fuentes (Fondo y SED). Lo anterior . permitiría al órgano de dirección . ajustar su planeación . programar el presupuesto orientado a resultados . enriquecer la evaluación institucional y medir la cobertura institucional y el cumplimiento de los programas y la política educativa del Plan de Desarrollo. | Se registrarán en las actas todos los informes presentados ante el Consejo Directivo . por la parte financiera . dejando evidencia en ellas la ejecución realizada en todos los rubros que afectan el Presupuesto del Colegio. | 100 de los informes entregados por la parte financiera registrado en las actas del consejo directivo. | Al 14 de septiembre de 2010 registro total en las actas del consejo directivo de los informes entregados por parte de financiera. | Cosejo directivo. | auxiliar financiero. | humanos . sistemas deinformación | 2009/09/14 | 2010/09/14 | 100 | 100 | Se registraron en la actas del consejo diretcivo todos los informes entregados por parte de financiera.
6630 | FILA_6630 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO JUAN REY - IED | 1.6. EVALUACIÓN SISTEMA DE CONTROL INTERNO y GESTIÓN PRESUPUESTAL. | 1.6.4.3 La ejecución de los proyectos de inversión aprobados para 2008 . no se cumplió en seis (6) de los 7 proyectos aprobados . lo que muestra que no se tiene un Plan de Inversión consistente. | Se procederá dar cumplimiento a los proyectos aprobados en el Plan de Inversión. | Desarrollar al 100 los proyectos aprobados en el plan de inversion. | Al 14 de septiembre de 2010 desarrollados todos los proyectos de inversion. | Rectoria. | Comunidad Educativa. | humanos . sistemas deinformación | 2009/09/14 | 2010/09/14 | 80 | 80 | Se desarollaron los proyectos de inversion en un 80 . algunos no se realizaron por falta de tiempo y por el traslado de los docentes encargados de ejecutar estos proyectos.
6640 | FILA_6640 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO JUAN REY - IED | 1.6. EVALUACIÓN SISTEMA DE CONTROL INTERNO y GESTIÓN PRESUPUESTAL. | 1.6.4.4 No se cuenta con procedimiento aprobado para la devolución de recursos . y la recuperación de la cartera. | Se creara e implementara el procedimiento para la devolucion de recursos y de recuperacion de cartera. | Implementar al 100 el procedimiento para la devolucion de recursos y de recuperacion de cartera. | Al 14 de septiembre de 2010 implementado el procedimiento para la devolucion de recursos y de recuperacion de cartera. | Consejo directivo. | Auxiliar financiero. | humanos . sistemas deinformación | 2009/09/14 | 2010/09/14 | 100 | 100 | Se implmento el procedimiento.
6650 | FILA_6650 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO JUAN REY - IED | 1.6. EVALUACIÓN SISTEMA DE CONTROL INTERNO y GESTIÓN PRESUPUESTAL. | 1.6.4.5 .El área de presupuesto no cuenta con la matriz de riesgo actualizada . necesaria para el proceso de mejoramiento. | Se actualizará la matríz de riesgo en el área de Presupuesto. | Tener actualizada la matriz del riesgo del area de presupuesto. | Al 14 de septiembre de 2010 tener actualizada la matriz de riesgo del area de presupuesto. | Consejo directivo | Area de presupuesto . auxiliar financiera. | humanos . sistemas deinformación | 2009/09/14 | 2010/09/14 | 100 | 100 | Se actualizo la matriz.
6660 | FILA_6660 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO JUAN REY - IED | 1.8. EVALUACIÓN SISTEMA DE CONTROL INTERNO ESTADOS CONTABLES – INVENTARIOS. | 1.8.7.1 .El Comité de Sostenimiento Contable se debe mantener activo para el control permanente de los activos y atender las novedades relacionadas . además sesionar con mayor regularidad durante la vigencia ya que en 2007 y 2008 . se reunió apenas 2 veces. Las actas deben ser firmadas por los integrantes y contener el resumen las decisiones . las cuentas que afectan y sus equivalencias en pesos. | Mantener activo el comité de sostenibiliadad contable . secionando con mayor regularidad dejando como evidencia actas debidamente firmadas y conteniendo el resumen de las decisiones . las cuentas que afectan y sus equivalencias en pesos. | Funcionamiento al 100 del comité de sostenimiento contable. | Al 14 de septiembre de 2010 en totatl fucionamiento el comité de sosteniblidad contable. | Consejo Directivo . rectoria. | Comité de sostenibilidad contable. | humanos . sistemas deinformación | 2009/09/14 | 2010/09/14 | SE ELABORO CUADRO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE ACTAS Y ACUERDOS DEL CONSEJO DIRECTIVO PARA EVITAR REPITICIONES. | 100 | SE LLEVA CUADRO DE SEGUIMIENTO CONTINUO ELABORACION ACTAS Y ACUERDOS DEL CONSEJO DIRECTIVO PARA EVITAR REPETICIONES.
6670 | FILA_6670 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO JUAN REY - IED | 1.8. EVALUACIÓN SISTEMA DE CONTROL INTERNO ESTADOS CONTABLES – INVENTARIOS. | 1.8.7.10 Los archivos analizados indican que no hay clasificación de los mismos . con base en la tabla de retención documental. | Clasificar los documentos de acuerdo a la tabla de retencion documental. | Clasificar al 100 los documentos de acuerdo a la tabla de retencion documental. | Al 14 de septiembre de 2010 clasificados en su totalidad los documentos de acuerdo a la tabla de retencion documental. | Rectoria.Consejo Directivo | Almacen. | humanos . sistemas deinformación | 2009/09/14 | 2010/09/14 | SE HIZO LA TOMA FISICA DE INVENTARIOS VALORIZANDO CADA UNO DE LOS ELEMENTOS. SE ACTUALIZO EN EL SOFWARE DE LA INSTITUCION. SE ALIMENTA EL SOFWARE DE INVENTARIOS DE LA INSTITUCION DE ACUERDO A LOS INGRESOS Y EGRESOS. | 100 | SE INGRESO EN EL SOFWARE INTALADO PARA LLEVAR INVENTARIOS DE LA INSTITUCION . INGRESOS Y EGRESOS (KARDEX) LA INFORMACION DE LA TOMA DE INVANTERIOS VALORIZADOS. A LA FECHA SE ESTA DEPURANDO CON LAS BAJAS Y ACTULIZANDOLO CON LA INFORMACION DE CONTABILIDAD. CONSTANTEMENTE SE ALIMENTA EL SOFWAR
6680 | FILA_6680 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO JUAN REY - IED | 1.8. EVALUACIÓN SISTEMA DE CONTROL INTERNO ESTADOS CONTABLES – INVENTARIOS. | 1.8.7.2 Se requiere que los inventarios del fondo . utilicen el mismo formato de la SED . para que arroje valores por cuenta . subcuenta y valorización total y sean consistentes con contabilidad. | Utilizar el mismo formato de la SED en los inventarios del fondo. | 100 de los inventarios del fondo en el formato de la SDED: | Al 14 de septiembre de 2010 todos los inventarios del fondo en el formato de la SED. | Rectoria. | Almacenista . auxiliar financiero. | humanos . sistemas deinformación | 2009/09/14 | 2010/09/14 | 100 | 100 | Se esta implementando el mismo formato.
6690 | FILA_6690 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO JUAN REY - IED | 1.8. EVALUACIÓN SISTEMA DE CONTROL INTERNO ESTADOS CONTABLES – INVENTARIOS. | 1.8.7.3 Una de las tareas prioritarias a acometer por parte del Comité . es adelantar la actualización en la depuración y valorización de los inventarios a cargo de Almacén . según las cuentas del Balance del Fondo: 1655- Maquinaria y Equipo . 1665- Muebles Enseres y Equipo . 1670- Equipos de Comunicación y Computación . 1680- Equipos de Comedor . Cocina Despensa y 1960- Bienes de Arte y Cultura. | Depuarar y valorizar los inventarios a cargo de almacen segun las cuentas de balance del fondo. | Depurar y valorizar al 100 los inventarios a cargo de alamacen. | Al 14 de septiembre de 2010 depurado y valorizado en su totaliad los inventarios a cargo de almacen. | Consejo directivo. | Comité de sostenibilidad contable. | humanos . sistemas deinformación | 2009/09/14 | 2010/09/14 | 100 | 100 | Se elaboró y aprobo Plan de compras 2012. Por necesidad urgente . previo acuerdo del Consejo Directivo . hemos incluido modificaciones al Plan de compras 2012 en este mismo año
6700 | FILA_6700 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO JUAN REY - IED | 1.8. EVALUACIÓN SISTEMA DE CONTROL INTERNO ESTADOS CONTABLES – INVENTARIOS. | 1.8.7.4En la actualidad no existe un plan de manejo del riesgo actualizado para el área de Almacén e Inventarios . que permita diagnosticar y determinar las estrategias y las acciones administrativas para su adecuado control y la actualización de la información por dependencia y por funcionario responsable . tampoco se cuenta con los procedimientos internos técnica y formalmente adoptados para su manejo. | Crear y actualizar el mapa de riesgo del area de alamacen e inventarios. Adoptar un procedimiento para su manejo. | Mantener actualizada la matriz del riesgo del area de almacen e inventarios. Adoptar al 100 el procedimiento para su manejo. | Al 14 de septiembre de 2010 tener actualizada la matriz de riesgo del area de inventario y almacen . como la total adopcion del procedimiento para su manejo. | Consejo directivo | Almacen. | humanos . sistemas deinformación | 2009/09/14 | 2010/09/14 | 100 | 100 | Estamos controlando nuestra contratacion con la Planilla de seguimiento a la contratacion.
6710 | FILA_6710 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO JUAN REY - IED | 1.8. EVALUACIÓN SISTEMA DE CONTROL INTERNO ESTADOS CONTABLES – INVENTARIOS. | 1.8.7.5 No existe el procedimiento que organice las solicitudes y controle las entregas de elementos . especialmente de consumo. Esta actividad debe ser adoptada por el Consejo Directivo. | Adoptar desde el consejo directivo el procedimiento para la organización de solicitudes y entrega de elementos. | Adotado al 100 el procedimiento par al organización de solicitudes y entrega de lementos. | Al 14 de septiembre de 2010 adoptado totalmente el procedimientos para la organización de solicitudes y entrega de elementos. | Consejo directivo. | Almacen. | humanos . sistemas deinformación | 2009/09/14 | 2010/09/14 | 100 | 100 | Estamos controlando nuestra contratacion con la Planilla de seguimiento a la contratacion.
6720 | FILA_6720 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO JUAN REY - IED | 1.8. EVALUACIÓN SISTEMA DE CONTROL INTERNO ESTADOS CONTABLES – INVENTARIOS. | 1.8.7.6 Se requiere mayor y efectivo control . sobre los elementos de consumo controlado a cargo de funcionarios . para detectar los faltantes y su oportuna reposición . o en su defecto seguir el procedimiento disciplinario establecido para el efecto. | Adoptar procedimiento para el control del manejo de elementos de consumo controlado .. | Adoptar al 100 el procedimiento para el control del manejo de elementos de consumo controlado. | Al 14 septiembre de 2010 adoptado en su totalidad el procedimiento para el control de manejo de elemento de consumo controlado. | Consejo directivo | Almacen. | humanos . sistemas deinformación | 2009/09/14 | 2010/09/14 | 100 | 100 | Se conformo y esta funcionando el Comité de mantenimiento legalmente establecido
6730 | FILA_6730 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO JUAN REY - IED | 1.8. EVALUACIÓN SISTEMA DE CONTROL INTERNO ESTADOS CONTABLES – INVENTARIOS. | 1.8.7.7 Es responsabilidad de Rectoría y Almacén . en caso de retiro o traslado de los funcionarios . requerir oportunamente los elementos a cargo y la expedición del paz y salvo respectivo. | Adoptar procedimiento para la devolucion de elementos a cargo de los funcionarios en caso de retiro o traslado y la generacion de su paz y salvo. | Adoptar al 100 el procedimiento para la devolucion de elementos a cargo de los funcionarios en caso de retiro o traslado y la generacion de su paz y salvo. | Al 14 septiembre de 2010 adoptado en su totalidad el procedimiento para la devolucion de elementos a cargo de los funcionarios en caso de retiro o traslado y la generacion de su paz y salvo. | Rectoria. | Almacen. | humanos . sistemas deinformación | 2009/09/14 | 2010/09/14 | 100 | 100 | Todas la contratacion de minima cuantia se establecio por Rectoria como procedimiento unico el Decreto 734/2012 . lo cual se realiza a traves del SECOP. Esto ha representado mayor pubñlicidad . tranparencia . selección objetiva y economia a la entidad.
6740 | FILA_6740 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO JUAN REY - IED | 1.8. EVALUACIÓN SISTEMA DE CONTROL INTERNO ESTADOS CONTABLES – INVENTARIOS. | 1.8.7.8 Es necesario la gestión y el control en tiempo real . para la depuración de los inventarios a cargo de la SED . especialmente en el proceso de baja de elementos y que la información sea consistente. | Crear e implementar cronograma para la depuracion de inventarios a cargo de la SED. | Cumplimiento al 100 del cronograma para la depuracion de inventarios a cargo d ela SED. | Al 14 de septiembre de 2010 depurados totalmente los inventarios a cargo de la SED. | Rectoria. | Almacen. | humanos . sistemas deinformación | 2009/09/14 | 2010/09/14 | 100 | 100 | Estamos controlando nuestra contratacion con la Planilla de seguimiento a la contratacion.
6750 | FILA_6750 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO JUAN REY - IED | 1.8. EVALUACIÓN SISTEMA DE CONTROL INTERNO ESTADOS CONTABLES – INVENTARIOS. | 1.8.7.9 Como herramienta necesaria y de mejoramiento permanente de la gestión . se hace necesario definir técnicamente los procedimientos del manejo de los inventarios y hacerlos cumplir por parte del almacenista. | Adoptar procedimiento para el manejo de inventariuos. | Adoptar al 100 el procedimiento para el manejo d einventarios. | Al 14 septiembre de 2010 adoptado en su totalidad el procedimiento para el manejo de inventarios. | Rectoria. | Almacen. | humanos . sistemas deinformación | 2009/09/14 | 2010/09/14 | 100 | 100 | Se elaboró y aprobo Plan de compras 2012. Por necesidad urgente . previo acuerdo del Consejo Directivo . hemos incluido modificaciones al Plan de compras 2012 en este mismo año
6760 | FILA_6760 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO JUAN REY - IED | 1.8. EVALUACIÓN SISTEMA DE CONTROL INTERNO ESTADOS CONTABLES – INVENTARIOS. | 1.8.8.1 Los estados financieros no fueron dictaminados a diciembre 31 de 2008. | Contratar revisor fiscal para que distaminen los estados finacieros del año 2008. | Dictaminar los estados financieros del año 2008. | Al 15 de Octubre de 2009 dictaminados los estados finacieros del año 2008 | Consejo directivo. | Rectoria . auxiliar financiero . revisor fiscal. | humanos . sistemas deinformación | 2009/09/14 | 2009/10/15 | 100 | 100 | Estamos controlando nuestra contratacion con la Planilla de seguimiento a la contratacion.
6770 | FILA_6770 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO JUAN REY - IED | 1.9. EVALUACIÓN SISTEMA DE CONTROL INTERNO PROCESO DE CONTRATACIÓN | 1.9.1.1 El acuerdo . debe contener los considerandos y el articulado que señale entre otras . las normas de obligatorio cumplimiento como el artículo 209 de la Constitución política que consagró los principios de la función administrativa . la Sentencia de la Corte Constitucional 508 de 2002 que emitió jurisprudencia sobre la aplicación de los principios aplicables a todas clase de contratos . a partir de los señalados en la Ley 80 y en el artículo 209 de la Carta política . la Ley 80 . la ley 1150 y sus Decretos reglamentarios. | Adoptar el procedimiento para la contratacion estatal con base en la normatividad vigente. | Adoptar al 100 el procedimiento para la contratacion . | Al 14 septiembre de 2010 adoptado en su totalidad el procedimiento la contratacion . | Consejo directivo. | Auxiliar financiero . ordenador del gasto. | humanos . sistemas deinformación | 2009/09/14 | 2010/09/14 | 100 | 100 | Todas la contratacion de minima cuantia se establecio por Rectoria como procedimiento unico el Decreto 734/2012 . lo cual se realiza a traves del SECOP. Esto ha representado mayor pubñlicidad . tranparencia . selección objetiva y economia a la entidad.
6780 | FILA_6780 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO JUAN REY - IED | 1.9. EVALUACIÓN SISTEMA DE CONTROL INTERNO PROCESO DE CONTRATACIÓN | 1.9.1.2 La dirección del Fondo debe garantizar y mantener controlado el mapa de riesgos del área . el registro de proveedores . incluir el tema contractual en el plan operativo y la evaluación institucional . mantener el plan de compras . de contratación . de mantenimiento de la planta física . vigente la clave de consulta en el SICE para cuando se requiera . hacer operativo el Comité de Contratación establecido en el reglamento . ajustar los procedimientos contractuales . controlar la publicación de las convocatorias y de los contratos celebrados . mantener el archivo contractual y adoptar como mecanismo preventivo de control . la lista de chequeo documental y cumplimiento de requisitos para cada contrato. | Mantene actualizado el mapa de riesgos del área el registro de proveedores . los planes de compras . contratación y mantenimiento de la planta física y se incluirá el tema contractual en el plan operativo y de evaluación . al igual que la consulta del sice . adoptando mecanismos preventivos y de control. | Mantener actualizado al 100 el mapa de riesgos . | Al 14 de septiembre de 2010 tener actualizado el mapa deriesgo. | Cosnejo directivo. | Auxiliar finciero . almacenista. | humanos . sistemas deinformación | 2009/09/14 | 2010/09/14 | 100 | 100 | Se actualizo el mapa de riesgos.
6790 | FILA_6790 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO JUAN REY - IED | 1.9. EVALUACIÓN SISTEMA DE CONTROL INTERNO PROCESO DE CONTRATACIÓN | 1.9.1.3 El acuerdo para reglamentar la contratación de las compras inferiores a 20 SMMLV . no incluye los servicios personales entre los que están los servicios técnicos y profesionales . fueron adoptados el 8 de noviembre de 2007 mediante el Acuerdo 8 . pero no se dejó consignado en el acta de dicha fecha . por tanto . el acto administrativo no tiene presunción de legalidad. | Ajustar el acuerdo para reglamentar la contratación de las compras inferiores a 20 SMMLV . incluyendo los servicios técnicos y profesionales y se dejará constancia en el acta firmada en sesión de Consejo Directivo. | Cumplimiento al 100 el acuerdo para reglamentar la contratación de las compras inferiores a 20 SMMLV. | Al 14 de septiembre cumplimietno total del acuerdo para reglamentar la contratación de las compras inferiores a 20 SMMLV. | Consejo directivo. | Consejo directivo. | humanos . sistemas deinformación | 2009/09/14 | 2010/09/14 | 100 | 100 | Se ajusto el acuerdo.
6800 | FILA_6800 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO JUAN REY - IED | 1.9. EVALUACIÓN SISTEMA DE CONTROL INTERNO PROCESO DE CONTRATACIÓN | 1.9.1.4 No se incluye la tabla de requisitos de las compras y servicios personales para cuantías hasta 20 salarios . no tiene en cuenta el principio de publicidad para señalar que la convocatoria a personas naturales o jurídicas . la debe hacer por escrito el rector . con lo cual el sistema de control interno y de gestión de la calidad no garantizan el registro documental soporte del cumplimiento de los principios de transparencia y selección objetiva. | Ajustar el acuerdo para reglamentar la contratación de las compras inferiores a 20 SMMLV . incluyendo la tabla de requisitos de las comprasy servicios personales para cuantías hasta 20 salarios. | Cumplimiento al 100 el acuerdo para reglamentar la contratación de las compras inferiores a 20 SMMLV. | Al 14 de septiembre cumplimietno total del acuerdo para reglamentar la contratación de las compras inferiores a 20 SMMLV. | Consejo directivo. | Consejo directivo. | humanos . sistemas deinformación | 2009/09/14 | 2010/09/14 | 100 | 100 | Se ajusto el acuerdo.
6810 | FILA_6810 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO JUAN REY - IED | 1.9. EVALUACIÓN SISTEMA DE CONTROL INTERNO PROCESO DE CONTRATACIÓN | 1.9.1.5 Tampoco se relaciona el deber de publicar el reglamento a las partes interesadas y de informar a los contratistas . (lo que no los exonera de responsabilidad) . sobre los documentos que deben presentar para perfeccionar el contrato antes de la orden de iniciación . epara los rangos entre 5 y 20 salarios para servicios personales entre los que se cuentan los servicios profesionales. | Ajustar el acuerdo para reglamentar la contratación de las compras inferiores a 20 SMMLV . incluyendo el deber de publicar el reglamento a las partes interesadas y de informar a los contratistas . (lo que no los exonera de responsabilidad) . sobre los documentos que deben presentar para perfeccionar el contrato antes de la orden de iniciación . para los rangos entre 5 y 20 salarios para servicios personales entre los que se cuentan los servicios profesionales. | Cumplimiento al 100 el acuerdo reglamentario para la contratación de las compras inferiores a 20 SMMLV. | Al 14 de septiembre cumplimiento total del acuerdo para reglamentar la contratación de las compras inferiores a 20 SMMLV. | Consejo directivo. | Consejo directivo. | humanos . sistemas deinformación | 2009/09/14 | 2010/09/14 | 100 | 100 | Se ajusto el acuerdo.
6820 | FILA_6820 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO JUAN REY - IED | 1.9. EVALUACIÓN SISTEMA DE CONTROL INTERNO PROCESO DE CONTRATACIÓN | 1.9.1.6 Los requisitos para contratar . entre 1 y 3 . entre 4 y 12.5 y entre 12.6 y 20 SMMLV . no deben ser iguales . haciendo diferencia entre ellos para el número de ofertas. | Ajustar el acuerdo para reglamentar la contratación de las compras inferiores a 20 SMMLV . incluyendo Los requisitos para contratar . entre 1 y 3 . entre 4 y 12.5 y entre 12.6 y 20 SMMLV . no deben ser iguales . haciendo diferencia entre ellos para el número de ofertas. | Cumplimiento al 100 del acuerdo para rcontratación de las compras inferiores a 20 SMMLV. | Al 14 de septiembre de 2010 cumplimiento total del acuerdo para contratación de las compras inferiores a 20 SMMLV. | Consejo directivo. | Consejo directivo. | humanos . sistemas deinformación | 2009/09/14 | 2010/09/14 | 100 | 100 | Se ajusto el acuerdo.
6830 | FILA_6830 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO JUAN REY - IED | 1.9. EVALUACIÓN SISTEMA DE CONTROL INTERNO PROCESO DE CONTRATACIÓN | 1.9.1.7 En el Reglamento de Contratación . el Consejo Directivo señala que los contratos entre 12.5 y 20 SMMLV deben contar con su autorización expresa . de los cual no se deja constancia en las actas. | Dejar constancia en acta de sesión de la autorización que dá l Consejo Directivo para los contratos entre los 12.5 y los 20 smmlv. | Actas del consejo directivo con sintesis al 100 de los temas tratados . incluyendo las autorizaciones para contratacion. | AL 14 de septiembre de 2010 actas firmdas y aprobadas . con sintesis completa de los temas tratados encad sesion. | Consejo directivo. | Consejo directivo. | humanos . sistemas deinformación | 2009/09/14 | 2010/09/14 | 100 | 100 | Se dejo evidencia en las actas del consejo directivo.
6840 | FILA_6840 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO JUAN REY - IED | 1.9. EVALUACIÓN SISTEMA DE CONTROL INTERNO PROCESO DE CONTRATACIÓN | 1.9.1.8 El reglamento contempla un Comité de Contratación con 2 consejeros . que no es operante . porque ya se ha precisado la cuantía a cargo del Consejo con todos sus miembros. | Ajustar el acuerdo para reglamentar la contratación de las compras inferiores a 20 SMMLV suprimiendo el comité de contratacion con 2 consejeros. | Cumplimiento al 100 el acuerdo para reglamentar la contratación de las compras inferiores a 20 SMMLV. | Al 14 de septiembre de 2010 cumplimietno total del acuerdo para reglamentar la contratación de las compras inferiores a 20 SMMLV. | Consejo directivo. | Consejo directivo. | humanos . sistemas deinformación | 2009/09/14 | 2010/09/14 | 100 | 100 | Se ajusto el acuerdo.
6850 | FILA_6850 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO JUAN REY - IED | 1.9. EVALUACIÓN SISTEMA DE CONTROL INTERNO PROCESO DE CONTRATACIÓN | 1.9.2.1. No se cuenta con los procedimientos operativos del proceso contractual . toda vez que el reglamento de contratación no los reemplaza ni sustituye y tampoco se hace referencia a la Guía de Apoyo de la SED expedida en diciembre de 2007. | Adoptar los procedimientos operativos del proceso contractual .incluyendo la Guía de Apoyo de la SED. | Adoptar al 100 el procedimiento operativos del proceso contractual. | Al 14 septiembre de 2010 adoptado en su totalidad el procedimiento operativos del proceso contractual. | Consejo directivo. | Consejo directivo. | humanos . sistemas deinformación | 2009/09/14 | 2010/09/14 | 100 | 100 | Se adopto el procedimeinto.
6860 | FILA_6860 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO JUAN REY - IED | 1.9. EVALUACIÓN SISTEMA DE CONTROL INTERNO PROCESO DE CONTRATACIÓN | 1.9.2.3 El proceso de contratación del Fondo . está documentado de manera incompleta solo para las compras . en el reglamento de contratación adoptado por Acuerdo 8 del 8 de noviembre de 2008 . en los informes consolidados de contratación . disponibilidades . registros presupuestales . tarjetas presupuestales y los documentos soporte dispuestos en la Oficina del Auxiliar con funciones financieras . los cuales se utilizaron para la selección de la muestra y el análisis de la gestión . acompañados por el presupuesto . la relación semestral y anual de contratos presentada en el Sistema de Vigilancia y Control Fiscal . SIVICOF. | Ajustar el reglamento de contratación y dejar la documentación completa de los soportes requeridos en cada giro. | Cumplimiento al 100 del reglamento de contratacion. | Al 14 de septiembre de 2010 cumplimiento total del reglamento de contratacion. | Consejo directivo. | Consejo directivo. | humanos . sistemas deinformación | 2009/09/14 | 2010/09/14 | 100 | 100 | Se cumplio con el regalamento de contaracion.
6870 | FILA_6870 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO JUAN REY - IED | 1.9. EVALUACIÓN SISTEMA DE CONTROL INTERNO PROCESO DE CONTRATACIÓN | 1.9.3.1 Definición y cumplimiento de los requisitos establecidos en el Reglamento de contratación por parte de los funcionarios responsables. | Dar cumplimiento a los requisitos establecidos en el Reglamento de Contratación aprobado por el Consejo Directivo. | Cumplimiento al 100 del reglamento de contratacion. | Al 14 de septiembre de 2010 cumplimiento total del reglamento de contratacion. | Consejo directivo. | Consejo directivo. | humanos . sistemas deinformación | 2009/09/14 | 2010/09/14 | 100 | 100 | Se cumplio con el regalamento de contaracion.
6880 | FILA_6880 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO JUAN REY - IED | 1.9. EVALUACIÓN SISTEMA DE CONTROL INTERNO PROCESO DE CONTRATACIÓN | 1.9.3.10 Mantener los registros de la publicación de contratación. | Mantener actualizados los registros de contratación | Actualizar al 100 los registros de contratacion. | Al 14 de septiembre actulizado el registro de contratacion. | Consejo directivo | auxiliar financiero. | humanos . sistemas deinformación | 2009/09/14 | 2010/09/14 | 100 | 100 | Se matiene actulizados los registros de contratacion.
6890 | FILA_6890 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO JUAN REY - IED | 1.9. EVALUACIÓN SISTEMA DE CONTROL INTERNO PROCESO DE CONTRATACIÓN | 1.9.3.11 Mantener y actualizar el archivo físico contractual ajustado a la trazabilidad de la tabla de retención documental. | Se mantendrá actualizado el archivo físico contractual de acuerdo a la tabla de retencion documental. | Actualizado al 100 el archivo fisico contractual de acuerdo a la tabla de retencion documental. | Al 14 de septiembre de 2010 actualizado el archivo fisico contractual. | Consejo directivo | Auxiliar financiero. | humanos . sistemas deinformación | 2009/09/14 | 2010/09/14 | 100 | 100 | Se realizo proceso de implementacion de la tabla de retencion documental en los archivos institucionales.
6900 | FILA_6900 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO JUAN REY - IED | 1.9. EVALUACIÓN SISTEMA DE CONTROL INTERNO PROCESO DE CONTRATACIÓN | 1.9.3.12 Verificar el cumplimiento de requisitos contractuales con la lista de chequeo documental y de requisitos contractuales. | Verificar el cumplimiento de requisitos contractuales. | Verificacion total y constante del cumplimiento de los requisitos contractuales. | Realizar la contratación con el cumplimiento de los requisitos contractuales . | Consejo directivo Rector | Auxiliar financiero. | humanos . sistemas deinformación | 2009/09/14 | 2010/09/14 | 100 | 100 | Se verifico el cumplimiento de los requisitos contractaules.
6910 | FILA_6910 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO JUAN REY - IED | 1.9. EVALUACIÓN SISTEMA DE CONTROL INTERNO PROCESO DE CONTRATACIÓN | 1.9.3.2. Actualizar el Plan vigente de riesgos del proceso de contratación | Actualizar el plan de riesgos en el proceso de contratación. | Actualizado al 100 el plan de riesgo en el proceso de contratacion. | Al 14 de septiembre de 2010 actualizado totalmente el mapa de riesgos. | Consejo directivo | Consejo directivo. | humanos . sistemas deinformación | 2009/09/14 | 2010/09/14 | 100 | 100 | Se actualizo el mapa de riesgos.
6920 | FILA_6920 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO JUAN REY - IED | 1.9. EVALUACIÓN SISTEMA DE CONTROL INTERNO PROCESO DE CONTRATACIÓN | 1.9.3.3 Adoptar e implementar el Registro de proveedores | Adoptar e implementar el Registro de Proveedores. | Implementar al 100 el registro de proveedores. | Al 14 de septiembre de 2010 implementado el registro de provedores. | Consejo directivo. | Consejo directivo. | humanos . sistemas deinformación | 2009/09/14 | 2010/09/14 | 100 | 100 | Se implemento el registro de provedores.
6930 | FILA_6930 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO JUAN REY - IED | 1.9. EVALUACIÓN SISTEMA DE CONTROL INTERNO PROCESO DE CONTRATACIÓN | 1.9.3.4 Incluir en el plan operativo anual el tema contractual. | Actualizar el plan operativo anual . incluyendo e tema contractual. | Plan operativo actualizado al 100 | Al 14 de septiembre de 2010 actualizado el plan operativo. | Consejo directivo. | Cosnejo directivo. | humanos . sistemas deinformación | 2009/09/14 | 2010/09/14 | 100 | 100 | Se actualizó el POA . siguiendo los procedimiebntos contratacion.
6940 | FILA_6940 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO JUAN REY - IED | 1.9. EVALUACIÓN SISTEMA DE CONTROL INTERNO PROCESO DE CONTRATACIÓN | 1.9.3.5 Diseñar y adoptar mediante acuerdo el Plan de compras. | Diseñar y adoptar un nuevo plan de compras mediante acuerdo del Consejo Directivo. | Plan de compras adoptado y ejecutado al 100 | Al 14 de septiembre de 2010 ejecutado en su totalidad el plan de compras. | Consejo directivo. | Cosnejo directivo. | humanos . sistemas deinformación | 2009/09/14 | 2010/09/14 | 100 | 100 | Se adopto y ejecuto el plan de compras.
6950 | FILA_6950 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO JUAN REY - IED | 1.9. EVALUACIÓN SISTEMA DE CONTROL INTERNO PROCESO DE CONTRATACIÓN | 1.9.3.6 Diseñar y aprobar el Plan de contratación. | Diseñar y adoptar un nuevo plan de contratación mediante acuerdo del Consejo Directivo. | Adoptado y ejecutado el plan de contratacion al 100 | Al 14 de septiembre de 2010 ejecutado en su totalidad el plan de contrtacion | Consejo directivo. | Cosnejo directivo. | humanos . sistemas deinformación | 2009/09/14 | 2010/09/14 | 100 | 100 | Se adopto y ejecuto el plan de contratacion.
6960 | FILA_6960 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO JUAN REY - IED | 1.9. EVALUACIÓN SISTEMA DE CONTROL INTERNO PROCESO DE CONTRATACIÓN | 1.9.3.7 Diseña y cumplir con el Plan de mantenimiento de la planta física. | Diseñar un plan de mantenimiento de la planta física para cumplir con el mismo. | Adoptar y ejecutar el plan de mantenimiento al 100 | Al 14 de septiembre de 2010 ejecurtado el plan de mantenimiento. | Consejo directivo. | Comité de mantenimiento escolar. | humanos . sistemas deinformación | 2009/09/14 | 2010/09/14 | 100 | 100 | Se adopto y ejecuto el plan de mantenimiento de la planata fisica.
6970 | FILA_6970 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO JUAN REY - IED | 1.9. EVALUACIÓN SISTEMA DE CONTROL INTERNO PROCESO DE CONTRATACIÓN | 1.9.3.8 Mantener actualizada la clave del SICE para la consulta de precios | Mantener actualizada la clave del SICE y realizar las consultas requeridas. | Utilizar y mantener actualizada la clave de SICE | Utilizar SICE cada vez que se requiera | Rectoria. | Auxiliar financiero. | humanos . sistemas deinformación | 2009/09/14 | 2010/09/14 | 100 | 100 | Se mantiene actualizada la clave.
6980 | FILA_6980 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO JUAN REY - IED | 1.9. EVALUACIÓN SISTEMA DE CONTROL INTERNO PROCESO DE CONTRATACIÓN | 1.9.3.9 Retomar y aplicar la Guía contractual de la SED. | Aplicar la Guía contratctual de la SED | Aplicar la guia Contractual de la SED. | Al 14 de septiembre de 2010 aplicada la guia contractual de la SED en todas las contrataciones | Consejo directivo | Consejo directvio. | humanos . sistemas deinformación | 2009/09/14 | 2010/09/14 | 100 | 100 | Se aplioc la guia contractual de la SED.
6990 | FILA_6990 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO JUAN REY - IED | 1.9. EVALUACIÓN SISTEMA DE CONTROL INTERNO PROCESO DE CONTRATACIÓN | 1.9.4.1 No se dejan registros documentales de la justificación del contrato . publicación . consulta del registro de proveedores . invitación escrita a presentar propuestas y a cumplir requisitos en caso de selección . propuestas presentadas . plazo y garantía exigida . cuadro comparativo con criterios aplicados para selección. Se incumple con los principios de transparencia y selección objetiva. | Creacion de archivo con los registros documentales de la justificación del contrato . publicación . consulta del registro de proveedores . invitación escrita a presentar propuestas y a cumplir requisitos en caso de selección . propuestas presentadas . plazo y garantía exigida . cuadro comparativo con criterios aplicados para selección | Archivo actualizado al 100 con los registros documentales de la justificación del contrato . publicación . consulta del registro de proveedores . invitación escrita a presentar propuestas y a cumplir requisitos en caso de selección . propuestas presentadas . plazo y garantía exigida . cuadro comparativo con criterios aplicados para selección | AL 14 de septiembre archivo actualisado con los registros documentales de la justificación del contrato . publicación . consulta del registro de proveedores . invitación escrita a presentar propuestas y a cumplir requisitos en caso de selección . propuestas presentadas . plazo y garantía exigida . cuadro comparativo con criterios aplicados para selección. | Consejo directivo. | Auxiliar financiero. | humanos . sistemas deinformación | 2009/09/14 | 2010/09/14 | 100 | 100 | Se creo archivo.
7000 | FILA_7000 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO JUAN REY - IED | 1.9. EVALUACIÓN SISTEMA DE CONTROL INTERNO PROCESO DE CONTRATACIÓN | 1.9.4.2 No se exige a los contratistas para compras y prestación de servicios en todos los casos antes de iniciar la ejecución de los contratos . el cumplimiento de los requisitos: Hoja de vida con experiencia . Libreta militar . pasado judicial . RIT . aportes en seguridad social salud . pensión y ARS . antecedentes disciplinarios y fiscales . registro de la Cámara de Comercio . inscripción en el registro de proponentes de la Cámara de Comercio . en consecuencia se da orden de iniciar la ejecución sin el previo perfeccionamiento y cumplimiento de requisitos. | Exigir a los contratistas la presentación de: Hoja de vida con experiencia . Libreta militar . pasado judicial . RIT . aportes en seguridad social salud . pensión y ARS . antecedentes disciplinarios y fiscales . registro de la Cámara de Comercio . inscripción en el registro de proponentes de la Cámara de Comercio . antes del perfeccionamiento del contrato. | Al 100 requisitos entregados por parte de los contatistas antes de la ejcucion del contrato. | Al 14 de septiembre de 2010 archivo actualizado con los requisitos completos de los contratistas. | Consejo directivo | Auxiliar financiero. | humanos . sistemas deinformación | 2009/09/14 | 2010/09/14 | 100 | 100 | Requisitos entregados a tiempo.
7010 | FILA_7010 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO JUAN REY - IED | 1.9. EVALUACIÓN SISTEMA DE CONTROL INTERNO PROCESO DE CONTRATACIÓN | 1.9.4.3 No se deja registro documental de las cotizaciones . con el detalle de los ítems . cantidades . costo unitario y total de los elementos . trabajos y servicios cotizados . fecha . vigencia de los precios cotizados . plazo de entrega y garantía otorgada propuesta. | Dejar registro documental de las cotizaciones . con el detalle de los ítems . cantidades . costo unitario y total de los elementos . trabajos y servicios cotizados . fecha . vigencia de los precios cotizados . plazo de entrega y garantía otorgada en las mismas condicones para todos los proponentes. | Registro documental al 100 | Al 14 de septiembre de 2010 registro documental completo. | Cosejo directivo. | Auxiliar financiero. | humanos . sistemas deinformación | 2009/09/14 | 2010/09/14 | 100 | 100 | Se tiene registro de la cotizaciones.
7020 | FILA_7020 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO JUAN REY - IED | 1.9. EVALUACIÓN SISTEMA DE CONTROL INTERNO PROCESO DE CONTRATACIÓN | 1.9.4.4 Los cuadros comparativos deben cumplir en todos los casos . con los requisitos contemplados en el manual de contratación y la confrontación de los trabajos y servicios exigidos y ofertados . que permita la selección objetiva y el cumplimiento de los principios de transparencia y selección objetiva. Adicionalmente debe ser fechado y suscrito por el Comité establecido en el reglamento y el ordenador. | Diligenciar los cuadros comparativos y los requisitos contemplados en el plan de contratación . los cuales deben estar fechados y suscritos por el Comité de Compras y Contratación. | Cuadros comparativos diligenciados al 100 | Al 14 de septiembre de 2010 archivo actualizado con cuadros comparativos. | Consejo directivo . comité de compras y contratación | Auxiliar financiero. | humanos . sistemas deinformación | 2009/09/14 | 2010/09/14 | 100 | 100 | Se esta implementando el cuadro comparativo.
7030 | FILA_7030 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO JUAN REY - IED | 1.9. EVALUACIÓN SISTEMA DE CONTROL INTERNO PROCESO DE CONTRATACIÓN | 1.9.4.5 Por problemas de demora en la entrega de la obra de reforzamiento de la Sede A . el colegio se ha visto perjudicado y por consiguiente los ingresos presupuestados por concepto de arrendamiento de la tienda escolar . por tanto . desde el año 2007 se disminuyeron . en 2008 y 2009 no se ha contratado el servicio. | Adjudicar la tienda escolar cuando se tengan los espacios destinados para ello. | Disponer del espacio físico . con las especificaciones técnicas para la tienda escolar. | al 14 de septiembre de 2010 tener en funcionamiento la tienda escolar | SED . Rectoría Consejo Drectivo | Consejo Directivo . Rector | humanos . sistemas deinformación | 2009/09/14 | 2010/09/14 | 100 | 100 | Se adjudico el contrato de tienda escoalr.
7040 | FILA_7040 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO MENORAH - IED | 1.11. Evaluación de Control Interno y Gestión Sistemas e Información. | 1.11.1.1. El inventario del aula de informática 208 de Bachillerato tiene un valor en libros de $43.9 . representado en 10 equipos de cómputo con buena capacidad en disco y memoria y 5 impresoras. Se hace necesario aumentar la cantidad para dar la cobertura necesaria porque son insuficientes . ya que los cursos pasan de 40 estudiantes. | La OAREDP . Cuenta con un servicio de soprote tecnico con personal calificado en las distintas ramas de la tecnologia . el colegio deacuerdo a los procedimientos debe solicitar el servicio de soporte para lo cual en el periodo de 1 de Enero al 1 de septiembre de 2009 se han atendido un total de 471 servicios discriminados en 6 de enlaces . 46 de hardware y 419 de software . entregando igualemente un valor de $2.253.399 en repuestos para dejar opertativas las salas del colegio. En la ultima visita de seguimiento se identifico que la problematica radica en la falta de conocimiento de los maestros en el manejo de los sistemas del aula de bilinguismo y el bajo performance de los equipos de esta sala. | No. De servicios prestados por la mesa de ayuda | 1. Capacitaciòn basica a los maestros en el uso de las tecnogia de las salas de bilinguismo. 2. Informar a la Direcciòn de Dotaciones escolares el nivel de Obsolescencia. | Oficina Administrativos de REDP | Luz Adriana Rodriguez | Profesional Especializado y equipo de trabajo | 2009/10/05 | 2009/12/15 | La SED dotó el aula 208 en el año 2009 de 25 computadores con sus muebles como parte del programa dearticulación del a Educación media técnica con la Educación superior. - SENA | 100 | Se cumplió con este requerimiento
7050 | FILA_7050 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO MENORAH - IED | 1.11. Evaluación de Control Interno y Gestión Sistemas e Información. | 1.11.1.2. El inventario de la sala de informática 200 del segundo piso en primaria . tiene un valor de $38.4 millones de pesos . cuenta con 18 equipos de cómputo . con mesas y sillas. Los equipos se usan por la necesidad del servicio . pero son marca IBM con una capacidad en disco de 13 Gb y memoria Ram Dimm de 128 . la cual se considera baja . ya que no soporta aplicativos didácticos y su velocidad no es la más adecuada . por lo que se hace necesario su reposición por obsolescencia. Adicionalmente la sala cuenta con cinco (5) impresoras de cartucho. | La OAREDP . Cuenta con un servicio de soprote tecnico con personal calificado en las distintas ramas de la tecnologia . el colegio deacuerdo a los procedimientos debe solicitar el servicio de soporte para lo cual en el periodo de 1 de Enero al 1 de septiembre de 2009 se han atendido un total de 471 servicios discriminados en 6 de enlaces . 46 de hardware y 419 de software . entregando igualemente un valor de $2.253.399 en repuestos para dejar opertativas las salas del colegio. En la ultima visita de seguimiento se identifico que la problematica radica en la falta de conocimiento de los maestros en el manejo de los sistemas del aula de bilinguismo y el bajo performance de los equipos de esta sala. | No. De servicios prestados por la mesa de ayuda | 1. Capacitaciòn basica a los maestros en el uso de las tecnogia de las salas de bilinguismo. 2. Informar a la Direcciòn de Dotaciones escolares el nivel de Obsolescencia. | Oficina Administrativos de REDP | Luz Adriana Rodriguez | Profesional Especializado y equipo de trabajo | 2009/10/05 | 2009/12/15 | Se solicitó a la SED la dotación y/o reposición de computadores . según comunicados de fecha Octubre 2 de 2009 . radicado E - 2009-177660. Se ha requerido nuevamente de manera escrita. Según radicados E-2009 -205831 y E-2010-024164 y E-2010-088372. A la fecha no se ha tenido respuesta positiva . de parte de la SED. Los equipos que estaban ubicados en el aula 208 del edificio de bachillerato se trasladaron al aula del segundo piso del edificio de primaria . los cuales tienen mejor capacidad. El Colegio proyectó como parte del presupuesto año 2011 iniciar el proceso de reposición de equipos . paulatinamente | 100 | El colegio continúa en la espera que la SED . cumpla con este requerimiento . dado que no tiene la capacidad económica para la reposición total de los equipos .
7060 | FILA_7060 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO MENORAH - IED | 1.11. Evaluación de Control Interno y Gestión Sistemas e Información. | 1.11.1.3. Existe un aula de bilingüismo . con un inventario de $51.8 millones . compuesta de una impresora y 21 equipos Compaq . IBM y Hewlett Packard . incluido el del profesor . los que también presentan limitantes técnicas | La OAREDP . Cuenta con un servicio de soprote tecnico con personal calificado en las distintas ramas de la tecnologia . el colegio deacuerdo a los procedimientos debe solicitar el servicio de soporte para lo cual en el periodo de 1 de Enero al 1 de septiembre de 2009 se han atendido un total de 471 servicios discriminados en 6 de enlaces . 46 de hardware y 419 de software . entregando igualemente un valor de $2.253.399 en repuestos para dejar opertativas las salas del colegio. En la ultima visita de seguimiento se identifico que la problematica radica en la falta de conocimiento de los maestros en el manejo de los sistemas del aula de bilinguismo y el bajo performance de los equipos de esta sala. | No. De servicios prestados por la mesa de ayuda | 1. Capacitaciòn basica a los maestros en el uso de las tecnogia de las salas de bilinguismo. 2. Informar a la Direcciòn de Dotaciones escolares el nivel de Obsolescencia. | Oficina Administrativos de REDP | Luz Adriana Rodriguez | Profesional Especializado y equipo de trabajo | 2009/10/05 | 2009/12/15 | La SED no ha dado respuesta a este requerimiento. El colegio con fondos provenientes de incentivos económicos por mejores puntajes en inglés . dotó el aula de bilinguismo con 20 equipos con mejor tecnología. | 100 | El Colegio cumplió con este requerimiento.
7070 | FILA_7070 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO MENORAH - IED | 1.12. Evaluación Sistema de Gestión Ambiental | 1.12.1. En la IED se trabaja el tema ambiental . pero no desde el enfoque sistémico de la gestión ambiental a la luz de la normatividad. Aunque se evidencia desarrollo . el PEI se encuentra ajustado al tema . por lo tanto se articula con en el tema ambiental con el Plan de Educación Sectorial. (Política . objetivos . programas . proyectos y metas establecidas) 2004-2008. | Se continuará trabajando el tema ambiental de acuerdo con las normas legales vigentes. | Cumplimiento de normas. | Dar respuesta a lo requerido en informe de Contraloría. | Directiva docente | Consejo Directivo . Consejo AcadémicoDocentes Ciencias | HUMANOS | 2009/10/01 | 2010/09/30 | El colegio continua trabajando el tema ambiental y Prevención de acuerdo con las normas y para el año 2010 se destinò presupuesto para el mismo. De la misma manera en el proyecto de presupuesto para el 20111 se incluyo un rublo para este proyecto. | 100 | El tema ambiental se evidencia en los planes y en las actas de los grupos ambientales con que cuenta el Colegio . articulados con el PIGA y la polìticaambiental de la SED.
7080 | FILA_7080 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO MENORAH - IED | 1.2. Evaluación Plan de Mejoramiento Control de Advertencia | 1.2.1. Estrategia y plan de mejoramiento resultado del control de advertencia sin definir. | Hacer estudio comparativo de hallazgos. Resultado de la auditoria con los contenidos en control de advertencia e incluirlos en plan de mejoramiento. | Cumplimiento. Nùmero de hallazgos corregidos sobre total de hallazgos. | Dar cumplimiento al plan de mejoramiento. En un 100 en el tiempo estipulado por la norma. | Directiva | Consejo directivo y rectorìa | HUMANOS | 2009/09/17 | 2010/09/17 | Se entregó Plan de Mejoramiento resultado del control de Advertencia el día 2 de octubre de 2009 a la oficina de Control Interno de la SED | 100 | Se cumplió con la entrega del Plan de mejoramiento al Control de advertencia y se han dado las acciones respectivas para el cumplimiento del plan.Se enviò seguimiento a la oficina de control interno de la SED el 15 de marzo de 2010. Y el 21 de julio de 2010 . En visita de control interno a la institucion se realizó seguimiento
7090 | FILA_7090 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO MENORAH - IED | 1.3. Evaluación de Control Interno Modelo de Control Interno MECI | 1.3. Evaluación de Control Interno Modelo de Control Interno MECI. 1.3.1. Sin consolidar en la IED el proceso integrado de gestiòn . Modelo Interno de Control Interno MECI . y Sistema de Gestiòn de Calidad SGC | Revisar la normatividad sobe MECI y SGC y comparar con las acciones adelantadas en el Colegio para realizar los ajustes . contando con la asesoría de la SED. | Planeación. Número de actividades realizadas sobre numero de actividades planeadas. | Consolidar en un 90 el MECI y el SGC en el plazo estipulado. | Equipo MECI | Consejo directivo Consejo Academico y rectorìa | HUMANOS | 2009/09/28 | 2009/10/30 | Se solicitó apoyo a la SED . quien asignó a la funcionaria Leida Madrigal . diligenciando una encuesta sobre avances y dificultades de MECI en el colegio . para planear la asesoría. Durante el año 2010 se ha consolidado el SIG - MECI con la participación del personal de la Institución. En el colegio hay cultura de Gestiónde calidad . | 100 | Análisis de los 34 elementos del formato de seguimiento al Plan de Acción de los colegios para el SIG . según consta en acta No. 249 del Consejo Directivo Octubre 2 de 2009. Durante el primer semestre de 2010 se han tenido talleres de asesorìa por parte de la oficina de planeaciòn de la SED . para la implementaciòn del MECI.
7100 | FILA_7100 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO MENORAH - IED | 1.3. Evaluación de Control Interno Modelo de Control Interno MECI | 1.3.1.1. El plan operativo del colegio para la vigencia 2007 ni el de mejoramiento . contemplò los objetivos . metas . actividades y responsables consignados en el cronograma para la implementaciòn del sistema integrado al mes de diciembre. | Incluir en el Plan Operativo 2009 los elementos para la implementación: objetivos . metas . responsables . cronograma. | Complementación del Plan Operativo. Número de elementos incluidos sobre número de elementos requeridos | Contar con un Plan Operativo completo. | Directiva | Rectoría | HUMANOS | 2009/09/28 | 2009/10/30 | Se dio a conocer el instrumento del Plan Operativo Anual POA a los administrativos y personal docente y se realizó el seguimiento al plan operativo durante los cuatros periodos de 2009 . en el sistema de Apoyo escolar de la SED. De igual manera se organizò el POA para el año 2010 y se ha realizado el respectivo seguimiento. | 100 | Se ha socializado con los diferentes estamentos de la institución el instrumento del Plan Operativo; en el año 2009 mediante entrega de un CD que incluye igualmente otros elementos para la implementación del MECI y en el año 2010 en reuniones de consejo acadèmico . reuniones de profesores por àrea y de personal administrativo . lo cual consta en actas.
7110 | FILA_7110 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO MENORAH - IED | 1.3. Evaluación de Control Interno Modelo de Control Interno MECI | 1.3.1.2. El acta de compromiso donde se expuso la importancia y los argumentos que justifican la implementación del MECI fue suscrita 4 de abril de 2008 por los integrantes del Consejo Directivo . 2 coordinadores de primaria JM y JT . 2 coordinadores de Bachillerato JM y JT. | Revisar y actualizar el acta de compromiso suscrita el 4 de abril de 2008. | Ajuste al acta suscrita comparada con el acta modificada. | Reajustar el acta a los requerimientos de la norma. | Directiva | Consejo Directivo y Rectoría. | HUMANOS | 2009/10/02 | 2009/10/02 | Se cumplió | 100 | Según la SED . el Acta de compromiso suscrita en el año 2008 sigue siendo válida . según visita de la funcionaria Leida Madrigal de la oficina de planeación el 24 de septiembre del 2009. En el año 2010 se han suscrito dos actas màs de compromiso . por parte del Consejo directivo y el equipo gestor del MECI.
7120 | FILA_7120 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO MENORAH - IED | 1.3. Evaluación de Control Interno Modelo de Control Interno MECI | 1.3.1.3. La designaciòn del respoonsable de la direcciòn es el rector. | Hacer declaración escrita de la responsabilidad del rector. | Documento escrito. | Cumplir con este requerimiento a través del documento. | Directiva | Consejo Directivo y Rectoria. | HUMANOS | 2009/10/02 | 2009/10/02 | Se cumplió | 100 | Existe evidencia escrita sobre responsabilidad de la rectora en la dirección del MECI . según actas del Consejo Directivo 25 de septiembre de 2009 acta No. 247 y en Consejo Académico.
7130 | FILA_7130 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO MENORAH - IED | 1.3. Evaluación de Control Interno Modelo de Control Interno MECI | 1.3.1.4. Se conformó el equipo MECI 2008 y se renovò para el 2009. | Reconfirmar el equipo MECI mediante acta para el año 2009. | Acta de reconfirmación del equipo MECI. | Dar cumplimiento a este requerimiento. | Directiva | Consejo Directivo . Consejo Académico . Rectoría. | HUMANOS | 2009/10/16 | 2009/10/19 | Se cumplió | 100 | Se conformó el equipo gestor del MECI por medio de acta suscrita por el consejo directivo . Además se socializó con todos los docentes y administrativos del colegio. Se participo en el REINO MECI . se retoma el tema cada ocho dias en reuniones de consejo.
7140 | FILA_7140 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO MENORAH - IED | 1.3. Evaluación de Control Interno Modelo de Control Interno MECI | 1.3.1.5. En la IED existiò buena voluntad y compromiso institucional pero no el perfil profesional para abordar con capacidad tècnica el desarrollo articulado de implementaciòn del modelo. | Solicitar asesoría a la oficina de Planeación de la SED. Para consolidar la implementación del MECI. | Asesoría. Número de sesiones recibidas sobre numero de sesiones planeadas. | Lograr una eficiente implementación del MECI a través de la asesoría profesional. | Equipo MECI | Consejo Directivo . Consejo Académico . Rectoría. | HUMANOS | 2009/09/28 | 2010/09/28 | El colegio solicitò mediante comunicados escritos a la SED . oficina de planeaciòn . asesorìa para la implementaciòn y consolidaciòn del MECII y SGC. | 100 | El colegio viene en el proceso de consolidaciòn del MECI y SGC con el apoyo profesional y técnico de la SED. Se evidencia en las actas de realizaciòn de las asesorìas durante el primer semestre del año 2010 . con la Oficina de Planeación de la SED.
7150 | FILA_7150 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO MENORAH - IED | 1.3. Evaluación de Control Interno Modelo de Control Interno MECI | 1.3.1.6 . La IED no contò con el suficiente acompañamiento presencial de la SED ni del CADEL para el seguimiento y monitoreo de la implementaciòn del sistema MECI | Solicitar asesoría a la oficina de Planeación de la SED. | Asesoría. Número de sesiones recibidas sobre numero de sesiones planeadas. | Consolidar la implementación del MECI en un 90 . | Equipo MECI | Consejo Directivo . Consejo Académico . Rectoría. | HUMANOS | 2009/09/28 | 2010/09/28 | Se solicitó y se continúa contando con la asesoría de la SED . oficina de planeaciòn . funcionaria Leida Madrigal. | 100 | Visitas de la funcionari a Leida Madrigal . de la oficina de planeaciòn de la SED en fecha del 24 de septiembre de 2009. Asi mismo se se està participando en talleres de asesorìa durante el año 2010.
7160 | FILA_7160 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO MENORAH - IED | 1.3. Evaluación de Control Interno Modelo de Control Interno MECI | 1.3.1.7. No quedò evidencia suficiente de reuniones del Equipo MECI con el resultado del avance de los 29 elementos que conforman el modelo . sensibilizaciòn del tema y normas . criterios de selecciòn de la muestra . anàlisis de resultado . formulaciòn del diagnóstico . caracterizaciòn de los riesgos . elaboraciòn del plan de acciòn adecuaciòn del mapa de procesos misionales . organigrama institucional . estudio de planes . programas . manuales y procedimientos . sistema de informaciòn interna y extena . autoevaluaciòn de la gestión . plan de mejoramiento . indicadores y normograma. | Dejar evidencia documental de todas las acciones de implementación del modelo Estandar de Control Interno. | Evidencias documentales. Número de evidencias realizadas sobre número de evidencias requeridas. | Dejar un 95 de evidencias documetales de la implementación del MECI. | Equipo MECI | Consejo Directivo . Consejo Académico . Rectoría. | HUMANOS | 2009/09/28 | 2010/09/28 | Se tienen evidencias de actas . registros . reuniones de equipo gestor de MECI y entrega del CD . a todo el personal de la Institución sobre MECI y SGC. De igual manera se hizo seguimiento permanenta a través del Consejo Académico y Consejo Directivo | 100 | Se tienen registros de actas de reuniones de equipo gestor de MECI y sus acciones institucionales . a través del consejo académico . reuniones de profesores por áreas y de personal administrativo..
7170 | FILA_7170 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO MENORAH - IED | 1.3. Evaluación de Control Interno Modelo de Control Interno MECI | 1.3.1.8. Con el SGC no se ha logrado adecuar eficazmente a la IED . incidiendo en el cumplimiento de la norma de calidad. NTCGP 1000-2004. | Implementar las acciones correspondientes al Sistema de Gestión de Calidad . con la asesoría de la SED. | Implementación. Número de acciones implementades sobre número de acciones planeadas. | Implementar en un 90 el SGC | Equipo MECI | Consejo Directivo . Consejo Académico . Rectoría. | HUMANOS | 2009/09/30 | 2010/09/30 | Se han venido ejecutado acciones correspondientes al SGC con la asesorìa de la SED. Y la partcipación del personal del Colegio. | 100 | Se se ha contado con la asesorìa de la SED . durante el primer semestre de 2010
7180 | FILA_7180 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO MENORAH - IED | 1.3. Evaluación de Control Interno Modelo de Control Interno MECI | 1.3.1.9. Falta de asesoría técnica. | Solicitar asesoría técnica presencial y permanente a la SED- oficina de planeación . para la implementación del MECI y SGC. | Asesoria. Número de asesorías recibidas sobre número de asesoría planeadas. | Implementación en un 90 los sistemas MECI y SGC . con asesoría de la SED. | Equipo MECI | Consejo Directivo . Consejo Académico . Rectoría. | HUMANOS | 2009/09/28 | 2010/09/28 | se solicitó asesoría a la SED según carta radicada Nº E-2009-162765 de 2009 | 100 | Se ha contado con la asesorìa de la oficina de Planeaciòn de la SED. La oficina de Planeación convocó a las directivas del Colegio para conformar el equipo de calidad a nivel distrital .
7190 | FILA_7190 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO MENORAH - IED | 1.4. Evaluación Control Interno Consejo Directivo | 1.4 - 1.4.1. Evaluación de control interno y de gestión del Consejo Directivo: Aspectos de control interno y requisitos de orden legal a mejorar en el reglamento de funcionamiento interno y gestión del Consejo Directivo . | Revizar y ajustar el reglamento interno del Consejo Directivo del Colegio. | Ajuste a reglamento mediante acuerdo del Consejo Directivo. Reglamento ajustado comparado con el reglamento existente en el momento de la visita. | Ajustar en su totalidad el reglamento interno del Consejo Directivo de acuerdo con los requerimientos. | Directiva. | Consejo Directivo . Rectoria | HUMANOS | 2009/10/02 | 2009/10/16 | Se analizó y revisó el reglamento interno del Consejo Directivo en sesiones de fechas 27 de octubre de 2009 . acta No. 252 del Consejo Directivo . según acuerdo No. 147 de la misma fecha. | 100 | Se incluyeron dentro del reglamento interno del Consejo Directivo (Acuerdo 147/09) . los aspectos legales vigentes para dar cumplimiento con los hallazgos de Contraloría. El reglamento se adopto mediante acuerdos Nº 147 de 2009. y se formalizó en el acta 252/09.
7200 | FILA_7200 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO MENORAH - IED | 1.4. Evaluación Control Interno Consejo Directivo | 1.4.1.1. La actualización del reglamento de funcionamiento interno del Consejo Directivo . debe quedar registrada en acta . precisando número y fecha del acuerdo. Se debe mejorar en los siguientes temas. Considerandos: Motivar el número y fecha de la sesión donde se adoptó y/o actualizó el reglamento que según la última versión del PEI data del año 2006. | Revisar y actualizar el reglamento interno del Consejo Directivo y adoptarlo mediante acuerdo del Consejo Directivo y registro en el acta de reunión | Adopción mediante acuerdo del reglamento interno actualizado del Consejo Directivo. | Legalizar de la actualización del reglamento interno del Consejo Directivo mediante acuerdo. | Directiva. | Consejo Directivo y Rectoría | HUMANOS | 2009/10/02 | 2009/10/23 | El reglamento de funcionamiento del Consejo Directivo se acordó en acta No. 252 del Consejo Directivo. | 100 | Se legalizó al 100 la adopción del reglamento del Consejop Directivo.
7210 | FILA_7210 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO MENORAH - IED | 1.4. Evaluación Control Interno Consejo Directivo | 1.4.1.2. Cronograma de reuniones . elección . acreditación y posesión de los consejeros . reemplazo de consejeros en caso de incumplimiento de responsabilidades . ausencias temporales y definitivas . verificación de asistencia y conformación del quórum decisorio . invitados especiales . lectura discusión . aprobación y firma con nombre y estamentos y aprobación rigurosa de actas . Secretaría Técnica . foliación y manejo del archivo de documentos anexos . acuerdos y demás documentos soportes de la gestión. | Incluir los aspectos mencionados en el reglamento interno del Consejo Directivo del Colegio. | Inclusión. Número de aspectos incluidos sobre numero de aspectos requeridos en el informe de Contraloría. | Incluir el 100 de los aspectos requeridos en el reglamento interno de Consejo Directivo. | Directiva. | Consejo Directivo y Rectoría | HUMANOS | 2009/10/02 | 2009/10/23 | se incluyeron los aspectos mencionados según hallazgo de la Contraloría en el reglamento del Consejo Directivo. | 100 | Se da cumplimiento al 100 según el hallazgo.
7220 | FILA_7220 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO MENORAH - IED | 1.4. Evaluación Control Interno Consejo Directivo | 1.4.1.2. Precisión de las siguientes funciones de su competencia que no se vienen cumpliendo adecuadamente y que están señaladas como requisito legal en las normas. | Revisar y verificar el cumplimiento de las funciones del Consejo Directivo ajustadas a las normas descritas en el informe de Contraloróa. | Verificación. Número de funciones verificadas sobre número de funciones establecidas en las normas. | Precisar. el cumplimiento del 100 de las funciones del Consejo Directivo. | Directiva. | Consejo Directivo. Rectoría | HUMANOS | 2009/09/25 | 2010/09/25 | Se incluyeron las funciones establecidas por la norma. | 100 | Precisión de las funciones del Consejo Directivo según artículo 23 del Decreto 1860 de 1994. Asì quedaron contempladas en el respectivo acuerdo.
7230 | FILA_7230 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO MENORAH - IED | 1.4. Evaluación Control Interno Consejo Directivo | 1.4.1.3. El numeral 20 debe ajustarse precisando que la elección de la totallidad de los delegados . instalación y posesión . se debe lograr en los primeros 60 días de iniciadas las actividades académicas . es decir . al 31 de marzo como lo determina el artículo 21 del Decreto 1860 . de la cual se debe dejar constancia plena. La instalación y posesión del consejo fué parcial. | Ajustar el numeral 20 del reglamento interno del Consejo Directivo | Ajuste. Comparación del numeral 20 del reglamento interno del Consejo Directivo . según requerimiento. | Ajustar al 100 el numeral 20 del reglamento interno del Consejo Directivo según requerimiento. | Directiva. | Consejo Directivo y Rectoría. | HUMANOS | 2009/10/02 | 2009/10/23 | Se ajustó lo requerido. | 100 | Cumplimiento en reunión del Consejo Directivo el 27 de octubre de 2009. Acta 006 del 26/03/2010
7240 | FILA_7240 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO MENORAH - IED | 1.4. Evaluación Control Interno Consejo Directivo | 1.4.1.4. La acreditación de delegados de los estamentos . se debe surtir mediante actas de asamblea . debidamente elaboradas . comunicaciones de elección y posesión de los consejeros elegidos . la verificación de la asistencia y quórum para validéz de las sesiones y decisiones tomadas . la delegación expresa mediante acuerdo de sus facultades al rector cuando así se requiera y seguimiento a las mismas . presentación . análisis y aprobación de información presupuestal y financiera . aprobación de los estados financieros . informes de gestión . informes del contador y del revisor fiscal . cuando exista y creación de comisiones accidentales para temas específicos. | Incluir estos aspectos en el reglamento interno del Consejo Directivo | Inclusion. Número de elementos incluidos sobre número de elementos requeridos en este punto del informe de Contraloría | Incluir el 100 de los elementos requeridos en este punto. | Directiva. | Consejo Directivo y rectoría | HUMANOS | 2009/10/02 | 2009/10/23 | Se incluyeron los aspectos del hallazgo por Contraloría en el Reglamento del Consejo Directivo. | 100 | Se incluyen los aspectos en reunión del Consejo Directivo del 27 de octubre de 2009 . según Acta Nº 252. Igualmente se analizaron estos aspectos en reuniones del Cosejo Directivo del año 2010 . lo cual consta en actas.
7250 | FILA_7250 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO MENORAH - IED | 1.4. Evaluación Control Interno Consejo Directivo | 1.4.1.5. Se debe complementar el reglamento aclarando que las decisiones del Consejo Directivo . se tomarán con la aprobación de quórum calificado con cinco (5) de sus miembros . es decir . la mitad mas uno de los ocho (8) delegados por la Ley general de educación y sus normas reglamentarias. Igualmente . el reglamento en su numeral 6 no puede delegar la presidencia que es competencia del rector . en los coordinadores que no tienen competencia legal para ello. | Aclarar los aspectos mencionados en el informe de Contraloría en el reglamento interno del Consejo Directivo del Colegio. | Aclaraciones.Comparación entre el reglamento ajustado con el reglamento anterior. | Incluir el 100 de las aclaraciones requeridas por la Contraloría e el reglamento interno del Consejo Directivo. | Directiva. | Consejo Directivo y Rectoría | HUMANOS | 2009/10/02 | 2009/10/23 | Los aspectos relacionados con el Quorum aprobatorio . decisorio y calificado se incluyeron en el reglamento del Consejo Directivo. Se modificó el numeral 6 del reglamento del Consejo Directivo. | 100 | Se cumplió al 100 la inclusión de los hallazgos en el reglamento del Consejo Directivo acta No. 252.
7260 | FILA_7260 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO MENORAH - IED | 1.4. Evaluación Control Interno Consejo Directivo | 1.4.1.6. Se realizaron 54 reuniones de Consejo Directivo en el año 2008 . de las cuales se elabora una relación con las decisiones y temas tratados. Sin embargoo . la elaboración de las actas debe presentar una sintésis clara de los temas tratados por el Consejo . en cumplimiento de sus responsabilidades legales . es el caso de los criterios de evaluación y calificación de propuestas para adjudicar contratos . evaluación de cuadros comparativos para contratación directa de ordenes de trabajo y servicios .. la adopción del reglamento de procesos electorales . la evaluación institucional . aprobación de estados financieros . modificaciones presupuestales en detalle por cuantia . destinación y número de acuerdo . discusión a probación del plan de compras mediante acuerdo . plan anual mensualizado de compras y gastos y ejecución de fondos de reposición para el mantenimiento de la entidad . evaluación de informes de gestión de Rectoría . Consejo Académico . Contador . Auxiliar Financiero . Rivisor Fiscal cuando exista y otras instancias académicas . incluyendo la gestión anual de orientación . comités instituciones de Convivencia de Promoción y Evaluación de Prevención y Desastres . Ambiental . de los programas de Gratuidad . Útiles escolares . Escuela Ciudad Escuela . Subsidios condicionadosa la Asistencia . Refrigerios y proyectos institucionales . presentación . sustentación y aprobación de temas académicos presentados por el Consejo Académico como órano consultivo. | En lo sucesivo diligenciar actas de Consejo Directivo sintetizando los temas tratados .siguiendo las sugerencias y normas legales. | Ajuste. Comparación de actas ajustadas con las actas anteriores. | Diligenciar las actas del Consejo Directivo ajustandolas en un 90 a los requerimientos del informe. | Directiva. | Secretaria nombrada por Consejo Directivo. | HUMANOS | 2009/09/25 | 2010/06/25 | Se incluyen actualmente los ajustes a las actas del Consejo Directivo . de acuerdo con lo sugerido por la Contraloría. | 100 | Actualmente se realizan las actas con síntesis de la reunión e incluyen los aspectos mencionados.
7270 | FILA_7270 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO MENORAH - IED | 1.4. Evaluación Control Interno Consejo Directivo | 1.4.1.7. No se lleva un archivo suficientemente organizado y foliado de los documentos anexos presentados en las sesiones con base en la tabla de retención documental . lo que afecta el control interno del organo directivo. | Organizar el archivo correspondiente al Consejo Directivo usando la tabla de retención documental. | Organización de archivo. Número de carpetas organizadas sobre número de carpetas planeadas. | Organizar en un 90 los archivos del Consejo Directivo | Administrativa. | Secretaria de Rectoría. | HUMANOS | 2009/09/25 | 2010/09/25 | Actualmente se lleva registro de correspóndencia del consejo directivo; haciendo uso del TRD . | 100 | Se lleva el archivo de documentos pertenecientes al Consejo Directivo en la oficina de secretarìa del colegio.
7280 | FILA_7280 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO MENORAH - IED | 1.4. Evaluación Control Interno Consejo Directivo | 1.4.2. Debilidades en el manejo y control del riesgo . elemento fundamental del sistema de control interno. | Revisar y ajustar a las normas el mapa de riesgos del año 2009y hacer el control y seguimiento contando con la asesoría de la SED | Revisión. Comparativo del mapa de riesgos ajustado con el mapa de riesgos anterior. | Organizar un mapa de riesgos ajustado a la norma y requerimientos del informe. | Directiva y Admin istrativa | Rector ía y Coordinación . Almacenista . Auxiliar Financiera. | HUMANOS | 2009/09/25 | 2010/09/25 | Se diligenciò el mapa de riesgos de los años 2009 y 2010 y se hace el seguimiento al mismo de acuerdo con las orientaciones de la SED . en el aplicativo de ISOLUCIÓN -SIG | 100 | El mapa de riesgos del colegio se elaboró . teniendo en cuenta las orientaciones de la SED.
7290 | FILA_7290 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO MENORAH - IED | 1.4. Evaluación Control Interno Consejo Directivo | 1.4.3. Debilidades en la adopción técnica de planes . procedimientos e indicadores. | Trabajar la adopción de planes . procedimientos e indicadores con la asesoría de la SED. | Adopción técnica de planes . pocedimientos e indicadores. Número de acciones implementadas sobre el numero de acciones planeadas | Adoptar en un 90 los planes . procedimientos e in dicadores. | Directiva. | Equipo MECI. Rectoría y Consejo Directivo | HUMANOS | 2009/09/26 | 2010/09/26 | Se han formulado indicadores de gestiòn y adoptado procedimientos . teniendo en cuenta orientaciones de la oficina de planeaciòn de la SED. | 100 | Se han trabajado los aspectos mencionados con las orientaciones ofrecidas por la SED. Se continùa en el proceso.
7300 | FILA_7300 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO MENORAH - IED | 1.4. Evaluación Control Interno Consejo Directivo | 1.4.4. Estructura Organizacional sin ajustarse a las áreas misionales y de soporte. | Actualizar la estructura organizacional del colegio ajustandola a la normatividad y requerimiento del informe. | Ajuste de la estructura organizacional . Comparar la estructura organizacional del 2008 con la del 2010 | Ajustar el 95 la estructura organizacional. | Directiva | Rectoria. Consejo Directivo. | HUMANOS | 2009/09/30 | 2009/11/30 | Se hizo análisis de cambios y ajustes en la estructura organizacional teniendo en cuenta áreas misionales y de soporte según actas del Consejo Directivo No. 249 b(octubre 2 de 2009) y acta No.251 (23 de octubre de 2009) | 100 | La estructura organizacional se ha ajustado de acuerdo con las indicaciones dadas por la Contraloría y situación actual del colegio. Se ajusto el organigrama del colegio.
7310 | FILA_7310 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO MENORAH - IED | 1.4. Evaluación Control Interno Consejo Directivo | 1.4.5. Mejoramiento y ajuste de la evaluación institucional anual. | Ajustar la evaluación institucional anual del colegio de acuerdo con la normatividad y requerimientos del informe y teniendo en cuenta la asesoría de la SED. | Mejoramiento de la evaluacion institucional . comparándo la evaluación ajustada con la evaluación existente. | Mejorar en un 90 la evaluación institucional anual. | Directiva | Consejo Directivo . Orientación . Consejo Académico y Rectoría | HUMANOS | 2009/09/25 | 2010/02/28 | Se realiza mejoramiento y ajustes al instrumento de evaluación institucional anual en la reunión del Consejo Directivo el día 6 de noviembre de 2009 . teniendo en cuenta la guía de autoevaluación institucional de la SED. | 100 | se realizaron los ajustes pertinentes . para el año 2009 - 2010
7320 | FILA_7320 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO MENORAH - IED | 1.4. Evaluación Control Interno Consejo Directivo | 1.4.5.1. Los formatos diseñados por la SED y los aplicados por la IED . no consideran la evaluación de los procesos administrativos . los presupuestos con participación ni la gestión ambiental. | Incluir dentro de la evaluación Institucional los elementos mencionados. | Inclusión. Comparación de instrumentos de evaluación ajustado con el anterior. | Incluir en un 95 los elementos requeridos en la Evaluación Institucional. | Directiva | Consejo Directivo . Consejo Académico . Orientación y Recotría. | HUMANOS | 2009/09/25 | 2010/02/28 | Se realiza mejoramiento y ajustes al instrumento de evaluación institucional anual en reuniones de Consejo Directivo . tanto para el año 2009 y 2010. | 100 | se realizaron ajustes pertinentes a los parámetros de la SED.
7330 | FILA_7330 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO MENORAH - IED | 1.4. Evaluación Control Interno Consejo Directivo | 1.4.5.2. Para la vigencia 2008 . se evidencia que la implementación del componente no fue considerada en los temas y la instancia pertinente . Consejo Directivo y tampoco con la participación del Consejo Académico. • Concepto de control interno y de gestión del Consejo Directivo. | Incluir en las actas de Consejo Directivo y Consejo Académico . la organización e implementación de la Evaluación Institucional anual. | Inclusión y organización de la Evaluación Institucional. Comparación de actas de Consejo Directivo y Consejo Académico de 2009 con las del 2008. | Incluir en un 95 los aspectos relacionados con la organización e implementación de la Evaluación Institucional. | Directiva | Consejo Directivo . Consejo Académico. Orientación. | HUMANOS | 2009/09/25 | 2010/02/28 | Se realiza mejoramiento y ajustes a la evaluación institucional anual en reuniones de Consejo Directivo y Académico. | 100 | El Consejo Directivo remite el instrumento de evaluación Institucional al Consejo Académico . en donde se hacen las reformas pertinentes quitando el componente de amenaza. Al igual cada aspecto se le anexan preguntas orientadoras . tal como consta en actas del Consejo académico 9 y 17 de noviembre de 2009. El mismo proceso se realiza en el año 2010
7340 | FILA_7340 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO MENORAH - IED | 1.5. Evaluación de Control Interno Participación Gobierno Escolar | 1.5.1 - 1.5.1.1. El rector debe presentar a consideración del Consejo . la reglamentación de los procesos electorales en las diferentes instancias como lo ordena el Decreto 1860 en su artículo 23 . literal ñ) Reglamentar los procesos electorales dispuestos en el presente Decreto | Presentar por parte de la Rectoría . la reglamentación de los procesos electorales al Consejo Directivo para su discusión y aprobación. | Presentación reglamento. Adoptar mediante acuerdo del Consejo Directivo. | Reglamentar en un 100 los procesos electorales y adoptar mediante acuerdo del Consejo Directivo. | Directiva | Consejo Directivo . Rectoria | HUMANOS | 2009/11/20 | 2010/02/28 | Se analiza . ajusta y adopta el reglamento de los procesos electorales el 4 de Diciembre de 2009 . según acuerdo No. 164 del Consejo Directivo. | 100 | Se da cumplimiento a la reglamentación de los procesos electorales en reunión edel Consejo Directivo Acta No. 264
7350 | FILA_7350 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO MENORAH - IED | 1.5. Evaluación de Control Interno Participación Gobierno Escolar | 1.5.1.2. En la convocatoria a las elecciones correspondientes . se debe tener en cuenta lo ordenado por los artículos 21 . integración del Consejo Directivo . Parágrafo 2º. Inciso segundo que a la letra dice: Con tal fin el rector convocará con la debida anticipación . a los diferentes estamentos para efectuar las elecciones correspondientes . 23 . Funciones del Consejo Directivo. (…) . reglamentar los procesos electorales . y 29 . Consejo de Estudiantes . párrafo segundo: (…) El Consejo Directivo deberá convocar en una fecha dentro de las cuatro primeras semanas del calendario académico . sendas asambleas integradas por los alumnos que cursen cada grado . con el fin de que elijan de su seno mediante votación secreta . un vocero estudiantil para el año lectivo en curso. Los estudiantes del nivel preescolar y de los tres primeros grados del ciclo de primaria . serán convocados a una asamblea conjunta para elegir un vocero Único entre los estudiantes que cursan el tercer grado . En consecuencia se debe ajustar la convocatoria y elección . como lo establece la norma citada. (Subrayado nuestro). | Convocar a elecciones de los diferentes estamentos e instancias de participación mediante acuerdo del Consejo Directivo para el año 2010 . ajustandose a las normas vigentes. | Convocatoria a elecciones. Número de elecciones realizadas sobre número de elecciones convocadas. | Convocar al 100 de estamentos e instancias de participación para el año 2010. | Directiva | Consejo Directivo . Consejo Académico . Rectoría. | HUMANOS | 2010/02/05 | 2010/03/31 | Se analiza . ajusta y adopta el reglamento de participación a elecciones en reunión del Consejo Directivo el día 4 de diciembre de 2009 . y se adopta según resolución rectoral No. 11 de diciembre 7 de 2009. Para elecciones de 2010. Para las elecciones del año 2011 se adopta según Resolución 05 del 29 de Noviembre de 2010. | 100 | La rectora a partir del reglamento de funcionamiento del comité de elecciones adoptado mediante acuerdo No. 164 del Consejo Directivo emite resolución rectoral No. 11 . por la cual se convoca a elecciones para el año 2010.Para las elecciones del año 2011 se adopta según Resolución 05 del 29 de Noviembre de 2010.
7360 | FILA_7360 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO MENORAH - IED | 1.5. Evaluación de Control Interno Participación Gobierno Escolar | 1.5.1.3. El acto administrativo de convocatoria que se expida debe considerar e incluir el llamado a elección de otras instancias de participación . como la elección de los Comités de Evaluación y Promoción . establecido por el Decreto 230 de 2002 y los Comités de Convivencia reglados en el Acuerdo Distrital No 4 de 2000 . El Comité Ambiental y Vigías Ambientales creados con Acuerdo 166 de 2005 . de Prevención y Desastres y el Contralor Escolar entre otros. | Incluir en el acuerdo de convocatoria las instancias de participación requeridas en el informe. | Inclusión. Número de instancias convocadas sobre número de instancias requeridas. | Incluir al 100 las instancias requeridas en el informe. | Directiva | Consejo Directivo . Consejo Académico . Rectoria | HUMANOS | 2010/02/25 | 2010/03/31 | Se emite resolución rectoral teniendo en cuenta elección de otras instancias . como: comité de evaluación y promoción . comités de convivencia . comités ambientales y vigías ambientales . prevención de desastres y el contralor escolar . según resolución rectoral del 7 de diciembre de 2009 y del 29 Noviembre de 2010 | 100 | Se cumple con la actividad de mejoramiento . ya que se incluyen aspectos hallados por la Contraloría en la resolución rectoral.
7370 | FILA_7370 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO MENORAH - IED | 1.5. Evaluación de Control Interno Participación Gobierno Escolar | 1.5.1.4. También debería incluir la necesidad de presentación de programas de trabajo a desarrollar por los delegados . y los informes de gestión a los estamentos que eligen sus representantes. | Incluir la presentación de planes y programas a desarrollar por los elegidos y los informes de gestión. | Inclusión. Planes presentados sobre planes requeridos. | Incluir al 100 lo requerido por la Contraloría. | Directiva | Consejo Directivo . Consejo Académico . Rectoria | HUMANOS | 2010/02/25 | 2010/03/31 | Se incluyen en el cuadro de apertura a convocatoria a elecciones cronograma y la especificidad de cargos en los cuales se requiere presentar programas de trabajo a desarrollar por los delegados y los informes de gestión a los estamentos. | 100 | Se cuenta con planes de trabajo de personera de las estudiantes . contralora . consejo estudiantil . asociación de padres de familia e informes de Gestión.
7380 | FILA_7380 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO MENORAH - IED | 1.5. Evaluación de Control Interno Participación Gobierno Escolar | 1.5.1.5. En el archivo de gestión documental . se debe dejar de manera organizada y cronológica la evidencia de la legalidad de los procesos colegiados . la elección de los delegados debe ser acreditada por los responsables competentes de cada estamento . con los respectivos soportes de reunión en asambleas . donde se consigne la convocatoria . la elección de presidente y secretario de asamblea . el orden del día desarrollado . la verificación del quórum con la firma de los asistentes y el sistema de elección con los resultados obtenidos. Documentos que deben organizarse en el archivo correspondiente . con base en la tabla de retención documental. | Organizar los archivos con base en la tabla de retención documental de los diferentes procesos electorales. | Organización de archivo. Comparación de archivos 2010 con el año 2009 | Organizar eficientemente el archivo de los procesos electorales | Administrativa. | Secretaria de Rectoría. | HUMANOS | 2010/02/25 | 2010/09/30 | El colegio ha organizado los archivos correspondientes a los procesos de elecciòn de delegados a las diferentes instancias de participación de acuerdo a las TRD. | 100 | Se viene cumpliendo con la organización del archivo correspondiente. Para el manejo de la tabla de retención documental . se ha contado con la asesorìa del Archivo General de la Naciòn y estudio de las normas atinentes . a nivel del personal administrativo de la Instituciòn.
7390 | FILA_7390 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO MENORAH - IED | 1.5. Evaluación de Control Interno Participación Gobierno Escolar | 1.5.1.6. De la misma manera . se hace necesario contar con el archivo formal de la gestión de las instancias de participación . soportada en actas . documentos de estudio y análisis . así como comunicaciones enviadas y recibidas. | Organizar los archivos de gestion de las instancias de participación. | Organización de archivo. Comparación de archivos 2010 con el año 2009 | Organizar eficientemente el archivo de los procesos electorales | Administrativa. | Secretaria de Rectoría. | HUMANOS | 2010/02/25 | 2010/09/30 | El colegio viene organizando paulatinamente los archivos de las diferentes instancias de participaciòn . segùn requerimiento. | 100 | Se recibieron los archivos de algunas de las instancias de participación en el año 2009. Para el año 2010 se está recibiendo en secretaría del colegio los archivos de participación.
7400 | FILA_7400 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO MENORAH - IED | 1.5. Evaluación de Control Interno Participación Gobierno Escolar | 1.5.1.7. Es necesario dejar evidencia documental de la conformación y gestión autónoma del Consejo Estudiantil a lo largo de la vigencia. | Organizar los archivos de Consejo Estudiantil. | Organización de archivo. Comparación de archivos 2010 con el año 2009 | Organizar eficientemente el archivo de los procesos electorales | Administrativa. | Secretaria de Rectoría. | HUMANOS | 2010/02/28 | 2010/09/30 | Se han dado orientaciones para que el consejo estudiantil utilice evidencia documental de su elecciòn y su gestiòn. | 100 | Se recibieron los archivos de algunas de las instancias de participación . entre ellas el Consejo estudiantil en el año 2009. Para el año 2010 se cuenta con el archivo de la Gestión del Consejo Estudiantil de las dos jornadas.
7410 | FILA_7410 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO MENORAH - IED | 1.5. Evaluación de Control Interno Participación Gobierno Escolar | 1.5.1.8. El archivo de gestión de las instancias de participación . debe estar centralizado . foliado y dispuesto oportunamente . el mismo . forma parte de la memoria institucional . debiendo ser entregado por los responsables al final de la vigencia con los correspondientes informes consolidados de gestión . como insumo para la evaluación institucional y el redireccionamiento del Mapa de riesgos . Presupuestos Participativos y Plan Operativo. | Centralizar el archivo de las instancias de participación en la secretaria del colegio. | Recepción de archivos documentales. Número de documentos recibidos sobre número de documentos planeados. | Centralizar todos los archivos de las instancias de participación en la secretaria del Colegio. | Administrativa. | Secretaria de Rectoría. | HUMANOS | 2010/02/28 | 2010/09/30 | Se entregó carta a las diferentes instancias para requerir archivo e iniciar tabla de retención documental de forma centralizada . según fecha Diciembre 7 de 2009. | 100 | Se esta cumpliendo con este requerimiento. Se tienen identificados los requerimientos del archivo institucional . se implementó la tabla de retención y se adoptó mediante resolución 175 de 2010.
7420 | FILA_7420 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO MENORAH - IED | 1.6. Evaluación de Control Interno Presupuesto | 1.6.11 - 1.6.11.1. Aspectos de control interno a mejorar en el proceso presupuestal: El archivo documental del área de presupuesto se lleva de manera organizada . sin embargo . debe ajustarse a la tabla de retención documental adoptada por la SED. | Se irá implementando la tabla de retención documental paulatinamente | Implementación tabla de retención documental. Nueva forma de archivo comparada con la situación anterior. | Implementar paulatinamente la tabla de retención documental | Administrativa | Auxiliar Financiera | HUMANOS | 2009/09/21 | 2010/09/21 | El archivo del área de presupuesto se lleva de forma organizada. Se està adelantando el proceso de ajuste de acuerdo con las normas de tabla de retenciòn documental. | 100 | Se continuará llevando el archivo del área de presupuesto de manera organizada y aplicando lo correspondiente a tabla de retenciòn documental.
7430 | FILA_7430 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO MENORAH - IED | 1.6. Evaluación de Control Interno Presupuesto | 1.6.11.2. En las actas de Consejo . no se encuentra la evaluación institucional del proceso presupuestal y tampoco la presentación de informes de gestión consolidada al final de la vigencia sobre la ejecución de los ingresos y gastos . de los recursos transferidos por el nivel central . de los programas de gobierno Útiles escolares . Gratuidad . Subsidios condicionados a la asistencia escolar . Escuela ciudad escuela y Fondos de reposición por fuentes (Fondo y SED). Lo anterior . permitiría al órgano de dirección . ajustar su planeación . programar el presupuesto orientado a resultados . enriquecer la evaluación institucional y medir la cobertura institucional y el cumplimiento de los programas y la política educativa del Plan de Desarrollo. | Involucrar los elementos mencionados en el informe . en el instrumento de Evaluación Institucional | Inclusión. comparacion de instrumentos año 2008 y 2009 | Evaluar todos los aspectos y proyectos de la SED en el Colegio. | Directiva | Consejo Directivo . Consejo Académico . Orientacion | HUMANOS | 2009/09/25 | 2010/02/28 | Se han presentado los informes de ejecución presupuestal mes a mes y se han publicado en carteleras. Los elementos de gratuidad . subsidios condicionados . Escuela Ciudad Escuela . Fondos de reposición fueron incluidos en los instrumentos de evaluación institucional. | 100 | Se continuará presentando informes de gestión mes a mes e incoluyendo los aspectos mencionados en el instrumento de evaluaciòn institucional.
7440 | FILA_7440 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO MENORAH - IED | 1.6. Evaluación de Control Interno Presupuesto | 1.6.11.3. El área de presupuesto no cuenta con la matriz de riesgo actualizada . necesaria para el proceso de mejoramiento. | Se elaborará la matriz de riesgo en esta área con asesoría de la SED. | Elaboracion de la matriz de riesgo | Tener actualizada la matriz de riesgo. | Financiera | Rectoria . Auxiliar Financiera . Contador. | HUMANOS | 2009/11/23 | 2010/09/30 | Se incluyeron en el mapa de riesgos de 2010 aspectos relacionados con el presupuesto. | 100 | Se ha dado cumplimiento a este aspecto.
7450 | FILA_7450 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO MENORAH - IED | 1.6. Evaluación de Control Interno Presupuesto | 1.6.11.4. El área de presupuesto y pagaduría es demasiado pequeña . para mantener el archivo y prestar el servicio. | Se mejorarán las condiciones de la oficina . retirando archivo y muebles a otros sitio. | Mejoramiento de espacio. Comparación de las dos situaciones 2008 /2009 | Tener un lugar más amplio para desarrollo de la labor y atención al público. | Financiera . Directiva. | Auxiliar Financiera . Rectora. | HUMANOS | 2009/10/23 | 2009/12/11 | Se retiraron muebles de la oficina de pagaduría para dar más espacio a esta dependencia. | 100 | Se da cumplimiento a este requerimiento.
7460 | FILA_7460 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO MENORAH - IED | 1.6. Evaluación de Control Interno Presupuesto | 1.6.5 -1.6.5.1. Aspectos a mejorar en la aprobación de los presupuestos participativos: Se reitera que la metodología establecida por la SED . determina que el Consejo Directivo debe asumir el rol de Comité de Impulso y establecer con oportunidad para el segundo semestre de la vigencia . el cronograma que permita cumplir con las actividades de las cuatro fases definidas para el proceso: 1. Información y motivación a todos los estamentos. 2. Organización y deliberación. Elegir los representantes de los estamentos educativos al Comité de Impulso e instalarlo para deliberar sobre el presupuesto del Fondo. Por la naturaleza de sus funciones en la formulación del proyecto de presupuesto . el Rector . el Auxiliar Financiero y el almacenista deben formar parte de dicho comité. 3. Decisión. Garantizar la participación del Comité y tomar las decisiones en forma colegiada . formulando el proyecto de presupuesto que será puesto a consideración y aprobación del Consejo Directivo y que deberá cumplir con los principios de transparencia . publicidad y economía. 4. Seguimiento . evaluación y rendición de cuentas semestralmente | Determinar el cronograma para dar participación en la elaboración del proyecto de presupuesto para el año 2010 con el comité de Presupuestos Participativos . el cual será analizado . deliberado y aprobado por el Consejo Directivo. | Programación y participación. Comparación de metodología utilizada en el año 2009 frente al manejo en el 2008. | Dar amplia participación en la elaboración del proyecto de presupuesto para el 2010 siguiendo la metodología propuesta. | Directiva | Consejo Directivo. Comité de Presupuestos Participativos . Rectoría. | HUMANOS | 2009/09/25 | 2009/11/06 | El Consejo Directivo asumió el rol de comité de impulso y estableció cronograma para segundo semestre de 2009 . según se registra en actas. Para el año 2010 se realizó el proceso correspondiente según consta en actas. | 100 | Se ha cumplido con el hallazgo y la acción correctiva.
7470 | FILA_7470 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO MENORAH - IED | 1.6. Evaluación de Control Interno Presupuesto | 1.6.5.2. El Sistema de Gestión de la Calidad debe garantizar los registros y soportes del cumplimiento de cada una de las fases . tanto de las actuaciones del Comité . como del Consejo Directivo en las sesiones . que permitan a las partes interesadas el seguimiento posterior. | Dejar registro en actas de reuniones del Consejo Directivo y del Comité de Presupuestos Participativos. | Registro en actas. | Registrar al 100 las actuaciones del Consejo Directivo y Comité de Presupuestos Particpativos. | Directiva | Consejo Directivo. Comité de Presupuestos Participativos | HUMANOS | 2009/09/25 | 2009/11/06 | Se garantizó y soportó el cumplimiento de cada una de las fases . según actas del Comité de presupuestos participativos. | 100 | Se dejó en actas de Consejo Directivo y Comité de presupuestos participativos. Se cumplió al 100 . Verificado por Control Interno.
7480 | FILA_7480 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO MENORAH - IED | 1.6. Evaluación de Control Interno Presupuesto | 1.6.5.3. Paralelamente a la aprobación del presupuesto . se debe elaborar el Plan Anual de Compras . el Plan de Contratación . el Plan de Mantenimiento Preventivo y Predictivo de la planta física y el Plan Anual Mensualizado de caja | Elaborar los planes mencionados en los términos requeridos. | Elaboración de planes | Elaborar con un 90 de exactitud los planes requeridos. | Directiva.Administrativa. | Consejo Directivo . Almacenista . Auxiliar Financiera . Rectoría. | HUMANOS | 2009/09/25 | 2009/11/06 | Se adoptaron los planes mencionados según acuerdos: No. 153 Plan de compras . No. 154 Plan de mantenimiento . No. 155 Plan de contratación . para la vigencia 2010. Para la vigencia 2011 se adoptaron mediante acuerdos Nº 213 . 214 . 215 y 216. | 100 | Se está cumpliendo en un 100
7490 | FILA_7490 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO MENORAH - IED | 1.6. Evaluación de Control Interno Presupuesto | 1.6.5.4. Se requiere el acompañamiento presencial durante el proceso del nivel central con apoyo efectivo del Cadel. | Solicitar la asesoría y acompañamiento de la SED y el CADEL Localidad 14. | Asesoría. Número de asesorías realizadas sobre número de asesorías requeridas. | Contar con la sesoría de la SED y del CADEL en el proceso de elaboración del proyecto de presupuesto para el año 2010 | Directiva. Administrativa. | Consejo Directivo . Almacenista . Auxiliar Financiera . Rectoría. Comité de Presupuestos Participativos | HUMANOS | 2009/09/25 | 2009/11/06 | Se ha contado con las asesorías de la señorita Jennifer Viracacha en el año 2009 y el señor Edilberto Hernández en el 2010 . funcionarios de la SED. | 100 | Se seguirá con el apoyo del nivel central. Se cumplió al 100 .
7500 | FILA_7500 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO MENORAH - IED | 1.6. Evaluación de Control Interno Presupuesto | 1.6.7 -1.6.7.1. Las modificaciones al presupuesto deben ajustarse a los requisitos establecidos: La ejecución de gastos vigencia 2008 indica . que de un presupuesto inicial de $180.2 millones . se pasó a un presupuesto definitivo de $242.5 millones . se presentaron 22 modificaciones . once (11) adiciones y tres (3) reducciones con Acuerdo del Consejo y ocho (8) traslados con Resoluciones de Rectoría por valor de $98.25 millones . es decir . que el presupuesto aprobado tuvo variaciones en el 40.5 . con lo que se puede concluir que no hay un eficiente ejercicio de planeación presupuestal. | En lo sucesivo se tratará que no haya demasiados movimientos presupuestales . especialmente traslados. | Planeación presupuestal. Número de movimientos realizados comparados en presupuesto año anterior. | Cumplir la planeación presupuestal en un 90 | Directiva . Financiera | Consejo Directivo . Auxiliar Financiera . Rectoría. | HUMANOS | 2009/09/28 | 2010/09/28 | En la vigencia 2009 se redujo el número de adiciones . translados y reducciones. El mismo proceso se ha dado en 2010 | 100 | Las evidencias reposan en la oficina de la auxiliar financiera.
7510 | FILA_7510 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO MENORAH - IED | 1.6. Evaluación de Control Interno Presupuesto | 1.6.7.2. Como se observa en el cuadro . varias de las modificaciones presupuestales no cumplieron los requisitos de aprobación por el Consejo Directivo. | En lo sucesivo todos los movimientos presupuestales serán análizados y aprobados mediante acuerdo del Consejo Diretivo y reposarán en actas. | Aprobación mediante el Consejo Directivo de modificación. | Cumplir en un 100 el requerimiento de la Contraloría | Directiva . Financiera | Consejo Directivo . Auxiliar Financiera. | HUMANOS | 2009/09/28 | 2010/09/28 | Las adicones y translados se realizan mediante acuerdos del Consejo Directivo y constan en actas del mismo. | 100 | se continuará en el mejoramiento de la planeación presupuestal.
7520 | FILA_7520 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO MENORAH - IED | 1.6. Evaluación de Control Interno Presupuesto | 1.6.7.3. Ocho (8) de las modificaciones por $21.5 millones de pesos . se hicieron mediante traslados con Resolución de Rectoría . sin ajustarse al requisito establecido de someterlas a consideración y aprobación del Consejo Directivo. | En lo sucesivo todos los movimientos presupuestales serán análizados y aporobados mediante acuerdo del Consejo Directivo y constarán en actas. | Aprobación mediante acuerdo del Consejo Directivo de modificaciones. Comparación de movimientos presupuestales aprobados 2008 con 2009. | Cumplir en un 100 el requerimiento de la Contraloría | Directiva . Financiera | Consejo Directivo . Auxiliar Financiera. | HUMANOS | 2009/09/28 | 2010/09/28 | Todas la modificaciones fueron sometidas a consideración y aprobación del Consejo Directivo. | 100 | se continuará en el mejoramiento de la planeació0n presupuestal. Se evidencia en archivo de acuerdos y en actas del Consejo directivo.
7530 | FILA_7530 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO MENORAH - IED | 1.8. Evaluación de Control Interno Estados Contables Inventarios | 1.8.10.1. Se requiere que los inventarios del fondo . utilicen el mismo formato de la SED . para que la información sea estandarizada y arroje valores por cuenta . subcuenta y valorización total y que sean consistentes con contabilidad. | Se adecuarán los formatos del colegio a los formatos de la SED y se revisará que la información esté coherente con la contabilidad. | Adecuación de formatos. Comparación de información de almacén con la contabilidad mensual. | Incluir todos los elementos del inventario del colegio en formatos de la SED y lograr la coherencia entre información de almacén y contabilidad. | Administrativa | Almacenista . Contador | HUMANOS | 2009/09/21 | 2010/09/21 | El colegio adoptò el formato de la SED en cada una de sus columnas para el inventario de las dependencias. | 100 | Se continuará utilizando el formato de la SED. Las evidencias se encuentran en el archivo de la dependencia de almacèn.
7540 | FILA_7540 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO MENORAH - IED | 1.8. Evaluación de Control Interno Estados Contables Inventarios | 1.8.10.10. Se hace necesario incluir en el elemento de Evaluación y Control . los informes de gestión anual del proceso de inventarios . como insumo de la evaluación institucional anual. | Elaborar informes de gestión de almacén cada dos meses e incluir en evaluación institucional. | Elaboración de informes. Comparación de instrumentos de evalaución . año 2009 y anteriores. | Contar con los informes de gestión de almacén e incluirlos en evaluación institucional. | Administrativa. | Almacenista. | HUMANOS | 2009/09/30 | 2010/09/30 | La almacenista presenta informes escritos de avances de gestión en almacen al comité de sostenibilidad contable e inventarios como consta en actas. | 100 | Se continuará con este procedimiento.
7550 | FILA_7550 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO MENORAH - IED | 1.8. Evaluación de Control Interno Estados Contables Inventarios | 1.8.10.2. Culminar en la presente vigencia . la plaquetización de los inventarios que se ejecuta actualmente | Se continuará el proceso de plaquetización de los inventarios del colegio. | Continuación proceso de plaquetización . Número de placas ubicadas sobre número de elementos sin plaquetizar. | Tener el 100 de inventario del colegio plaquetizado. | Administrativa. Directiva | Almacenista. Rectoria | HUMANOS | 2009/09/21 | 2009/12/04 | El proceso de plaquetización de elementos esta culminado. Cuando un elemento sale de almacén a cualquier dependencia se entrega debidamente plaquetizado. | 100 | Se ha dado cumplimiento a este aspecto.
7560 | FILA_7560 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO MENORAH - IED | 1.8. Evaluación de Control Interno Estados Contables Inventarios | 1.8.10.3. Atender el requerimiento del Revisor Fiscal consignado en el Dictamen a 31 de diciembre de 2008 . sobre la confrontación física de los datos que se registran en Almacén . frente a los saldos contables reportados en el balance. | Se procederá a la confrontación física de los elementos y datos de almacén frenta a los saldos contables. | Confrontación. Comparación entre datos actuales con los depurados | Lograr coherencia entre el inventario físico . datos de almacén y datos contables. | Administrativa . Financiera. | Almacenista . contador. | HUMANOS | 2009/09/21 | 2009/12/04 | Se elabora conciliación de los inventarios mes por mes de los saldos de almacén Versus la contabilidad . a nivel institucional. A la fecha se encuentran conciliados. | 100 | Se evidencia en informes escritos de almacenista y en actas del comitè de sostenibilidad contable e inventarios.
7570 | FILA_7570 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO MENORAH - IED | 1.8. Evaluación de Control Interno Estados Contables Inventarios | 1.8.10.4. Actualizar anualmente la matriz de riesgo del área . para garantizar el sostenimiento y efectividad del sistema de inventarios. | Se implementará la matriz de riesgo en esta área . con la asesoría e la SED | Implementación Matriz de riesgo. | Tener la matriz de riesgo actualizada. | Administrativa. | Almacenista. | HUMANOS | 2009/10/23 | 2010/09/30 | Se incluyò en el mapa de riesgos de 2009 y 2010 el aspecto de inventarios. | 100 | Se està cumpliendo con el requerimiento de control de inventarios.
7580 | FILA_7580 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO MENORAH - IED | 1.8. Evaluación de Control Interno Estados Contables Inventarios | 1.8.10.5. Documentar los procedimientos de gestión del proceso . articulándolos con la Resolución 01 de 2001 . la Circular 6678 de 2001 de la Contraloría de Bogotá . la Resolución de inventarios y la Guía de apoyo expedida por la SED . donde se precisan y complementan los procedimiento y las funciones de los funcionarios responsables del manejo del almacén. | Implementar los procedimientos sugeridos en el informe de contraloria . según las normas legales vigentes. | Implementación de procedimientos. | Tener todos los procedimientos documentados. | Administrativa. | Almacenista. | HUMANOS | 2009/10/05 | 2009/12/11 | Los procesos de almacén del colegio se manejan atendiendo a la normatividad vigente. Estos se analizan y controlan desde el comité de sostenibilidad contable e inventarios. | 100 | Se esta trabajando el tema de inventarios de acuerdo con las normas referidas.Se evidencia en actas del comité . las cuales reposan en la dependencia de almacén.
7590 | FILA_7590 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO MENORAH - IED | 1.8. Evaluación de Control Interno Estados Contables Inventarios | 1.8.10.6. Se requiere aplicar periódicamente el control establecido sobre los elementos de consumo controlado a cargo de funcionarios . para detectar los faltantes y su oportuna reposición . o en su defecto seguir el procedimiento disciplinario establecido para el efecto en la Resolución 01 de 2001 y la Circular 6678 de 2001 de la Contraloría de Bogotá. | Realizar revisión periódica y dejar plasmado su resultado en actas. | Revision de control de elementos de consumo controlado. | Llevar control de elementos de consumo controlado | Administrativa. | Almacenista. | HUMANOS | 2009/10/05 | 2010/09/05 | La funcionaria encargada del almacèn ha realizado las revisiones correspondientes a inventarios de las dependencias del colegio . dejando registro a travès de la firma del responsable de la dependencia. | 100 | Se continuará con el control de inventarios . dejando registro de las revisiones.
7600 | FILA_7600 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO MENORAH - IED | 1.8. Evaluación de Control Interno Estados Contables Inventarios | 1.8.10.7. Los estados financieros fueron dictaminados a diciembre 31 de 2008. Con relación al dictamen y aprobación de los estados financieros vigentes a diciembre de 2007 y 2008 . no se encontró evidencia suficiente en las actas de consejo de la presentación . sustentación y aprobación de los estados contables . así como tampoco del dictamen legal. En ese sentido se hace necesario redireccionar la gestión. | Incluir en las actas el analisis . sustentacion y aprobación de los estados financieros. | Inclusión en actas. Comparar nuevas actas con las anteriores. | Cumplir con el requerimiento | Directiva | Consejo Directivo . Contador. | HUMANOS | 2009/10/30 | 2010/09/30 | Según el Decreto 4791 el Consejo Directivo no aprueba los estados financieros . pero si esta pendiente de que se presenten y publique. | 100 | Se evidencia en informes escritos del Contador . los cuales reposan en carpeta de Fondos Educativos de cada vigencia.
7610 | FILA_7610 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO MENORAH - IED | 1.8. Evaluación de Control Interno Estados Contables Inventarios | 1.8.10.8. Es responsabilidad de Rectoría y Almacén . en caso de retiro o traslado de los funcionarios . requerir oportunamente los elementos a cargo y expedir el paz y salvo respectivo. | Se dejará registro documental cuando se presente este caso. | Registro documental comparativo | Cumplir con este requerimiento | Administrativa. Directiva. | Almacenista. Rectora | HUMANOS | 2009/09/14 | 2010/09/14 | Se han entregado los PAZ y SALVOS respectivos a los docentes que se han retirado de la instituciòn . para lo cual se adoptó un formato. | 100 | Se continuará con este procedimiento.
7620 | FILA_7620 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO MENORAH - IED | 1.8. Evaluación de Control Interno Estados Contables Inventarios | 1.8.10.9. Los archivos analizados indican que no hay clasificación de los mismos . con base en la tabla de retención documental. | Se irá implementando paulatinamente la tabla de retención documental. | Implementación tabla de retencion documental. | Implementar paulatinamente la tabla de retención | Administrativa. | Almacenista. | HUMANOS | 2009/09/14 | 2010/09/14 | Se está en el proceso de organizaciòn de los archivos . aplicando la tabla de retenciòn documental . con base en asesorìa de archivo general de la naciòn . ya que no se logrò contar con la de la SED. | 100 | Se està adelantando el proceso de aplicaciòn de tabla de retenciòn documental .paulatinamente.
7630 | FILA_7630 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO MENORAH - IED | 1.9. Evaluación de Control Interno Contratación | 1.9.1 - 1.9.1.1. Desactualización del manual de contratación de la institución educativa: El acuerdo . debe contener los considerandos y el articulado que señale entre otras . las normas de obligatorio cumplimiento como el artículo 209 de la Constitución política que consagró los principios de la función administrativa . la Sentencia de la Corte Constitucional 508 de 2002 que emitió jurisprudencia sobre la aplicación de los principios aplicables a todas clase de contratos . a partir de los señalados en la Ley 80 y en el artículo 209 de la Carta política . la Ley 80 . la ley 1150 y sus Decretos reglamentarios . entre ellos en el Decreto 2474 de 2008 . La Ley 715 de 2001 asignó al Consejo Directivo en el párrafo tercero . cuarto y quinto del artículo 13 . la parte pertinente donde el Consejo puede exigir . además . que ciertos actos o contratos requieran una autorización suya específica . y la sujeción al programa general de compras de las adquisiciones señalada en el Decreto 4791 de 2008 . el Decreto Ley 1421 de 1993 Estatuto Orgánico de Bogotá . la Ley 996 del 24 de noviembre de 2005 sobre la contratación y las garantías electorales . la Resolución SED 219 de 1999 . que otorga la facultad al Consejo Directivo de adjudicar en arrendamiento los espacios de la cafetería y tienda escolar . el Decreto Presidencial No. 3512 de 2003 por el cual se reglamentó el Sistema de Información de la Contratación Estatal SICE y los acuerdos reglamentarios expedidos por la Contraloría General de la República . además de la Guía de Apoyo Contractual de Diciembre de 2007 expedida por la SED. . | Se revisará y actualizará el manual de contratación . incluyendo las normas pertinentes . en los considerandos. | Revisión e inclusión . Comparación manual actual con el nuevo corregido. | Contar con un manual de Contratación óptimo para el colegio Técnico menorah como entidad oficial | Directiva. Administrativa. | Consejo Directivo . Rectoria y Auxiliar Financiera | HUMANOS | 2009/09/25 | 2009/10/30 | Se adoptó . para el año 2009 .el Manual de Contratación según acuerdo 148 del 27 de octubre de 2009 . consta en acta 252 del Consejo Directivo. Para el año 2010 se adoptò mediante acuerdo del consejo directivo No. 178 de 1 de junio de 2010 . Según consta en acta No 13 de la misma fecha. | 100 | Se ha dado respuesta a este requerimiento.
7640 | FILA_7640 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO MENORAH - IED | 1.9. Evaluación de Control Interno Contratación | 1.9.1.2. El artículo primero debe adicionar los principios contractuales de transparencia y selección objetiva . el párrafo tercero sobre la información de las cuentas del fondo . debe especificar el como y los mecanismos de publicidad que establece la ley 190 de 1995 en su artículo 61 y el Decreto 4791 de 2008 en el artículo 19. | Se realizarán los ajustes requeridos. | Ajustes al manual de contratación | Contar con un manual de Contrattación óptimo para el colegio técnico menorah como entidad oficial | Directiva. Administrativa. | Consejo Directivo . Rectoria y Auxiliar Financiera | HUMANOS | 2009/09/25 | 2009/10/30 | Se comtemplaron los aspectos mencionados en los acuerdos referidos. | 100 | Se dará continuidad a este procedimiento.
7650 | FILA_7650 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO MENORAH - IED | 1.9. Evaluación de Control Interno Contratación | 1.9.1.3. El artículo 5 . como está redactado en su parte inicial Por agilidad y por tratarse de un proceso más dispendioso y con el ánimo de evitar pérdida de tiempo en los procesos de selección . el Consejo participará únicamente …(…) . restringe la facultad potestativa concedida legalmente a dicho órgano por la Ley 715 de 2001 . de poder determinar los actos o contratos que requieran su autorización expresa . cuando por las circunstancias lo advierta y estime conveniente . para garantizar el cumplimiento de los principios contractuales. | Se revisará el manual de contratación y se determinarán los actos y contratos que requieran expresa autorizacion del Consejo Directivo | Ajustes al manual de contratación | Contar con un manual de Contrattación óptimo para el colegio técnico menorah como entidad oficial | Directiva. Administrativa. | Consejo Directivo . Rectoria y Auxiliar Financiera | HUMANOS | 2009/09/25 | 2009/10/30 | Se ajustó lo requerido en este ítem . en los acuerdos que adoptan el Manual de Contratación del Colegio para los años 2009 y 2010. | 100 | Se dará continuidad ha este procedimiento.
7660 | FILA_7660 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO MENORAH - IED | 1.9. Evaluación de Control Interno Contratación | 1.9.1.4. El artículo sexto debe precisar los salarios a partir del segundo nivel así: Entre 1 SMMLV + $1 y 5 SMMLV . entre 5SMMLV + $1 y 12 SMMLV . entre 12 SMMLV + $1 y 20 SMMLV. De igual forma garantizar el soporte del registro documental del cumplimiento de los principios de transparencia y selección objetiva con la invitación escrita para la contratación hasta 5 Salarios . que permita su verificación posterior | Se revisará el artículo sexto y se precisarán las cuantias . igualmente se procederá al registro documental. | Revisión y presición del articulo sexto | Contar con un manual de Contratación óptimo para el colegio Técnico Menorah como entidad oficial | Directiva. Administrativa. | Consejo Directivo . Rectoria y Auxiliar Financiera | HUMANOS | 2009/09/25 | 2009/10/30 | Se ajustó lo requerido en este ítem . en el acuerdo que adopta el Manual de Contratación. | 100 | Se està dando cumplimiento a este requerimiento.
7670 | FILA_7670 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO MENORAH - IED | 1.9. Evaluación de Control Interno Contratación | 1.9.1.5. El artículo 9º. debe señalar el cumplimiento de los siguientes requisitos de gestión (señalados en la Guía de Apoyo de la SED): 1. La justificación de la contratación y los riesgos . antes de determinar los pliegos de condiciones. 4. A quien solicitará el almacenista las cotizaciones escritas: a los inscritos en el registro de proveedores de la institución o los inscritos en el Registro de Proponentes de La Cámara de Comercio? En las invitaciones escritas a presentar ofertas debe informarse a los contratistas . los requisitos documentales a presentar para perfeccionar el contrato en caso de ser seleccionados y que se relacionan en el artículo octavo. 5. Después del numeral 5 cuando se selecciona la oferta más favorable . debe señalarse el perfeccionamiento mediante la elaboración del contrato suscrito por las partes . requisito sin el cual el compromiso no nace a la vida jurídica y por lo tanto el proceso no puede seguir. 8. Debe aclarar que el certificado de registro presupuestal se expide una vez se han cumplido todos los requisitos de perfeccionamiento. 9. Una vez firmado el contrato y perfeccionado con los requisitos . es procedente dar la orden de inicio para la ejecución del contrato. 10. Debe precisar que si no se ha remitido el contrato suscrito al almacenista . para comparar frente a la factura . este no debe recibir el pedido . sin perjuicio de las acciones a que haya lugar por su omisión en caso de darse el recibo. 11. Debe señalar que las cotizaciones junto con el cuadro comparativo soporte de la selección objetiva y transparente . reposaran en la cuenta. | Se incluiran en el manual los requerimientos y procedimientos precontractuales y contractuales . según lo requerido. | Inclusión de procedimientos y requerimientos. Comparacion entre el manual nuevo con el anterior. | Dar cumplimiento a la norma y a lo requerido | Directiva. Administrativa. | Consejo Directivo . Rectoria y Auxiliar Financiera | HUMANOS | 2009/09/25 | 2009/10/30 | Se ajustó lo requerido en este ítem . en los acuerdos que adoptan el Manual de Contratación para las vigencias 2009 y 2010. | 100
7680 | FILA_7680 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO MENORAH - IED | 1.9. Evaluación de Control Interno Contratación | 1.9.1.6. El artículo 11 . normas vigentes procedimientos presupuestales . debe especificar las normas aplicables: incluir Decreto 111/95 . Acuerdo 714/96 . la Guía de Apoyo de la SED/ 08. El numeral 2 sebe incluir en la formulación del proyecto de presupuesto . siguiendo el proceso de presupuestos participativos . regulado por la SED e incluido en el Plan de Desarrollo Bogotá Positiva. | Se tendrán en cuenta las normas vigentes y procedimientos presupuestales en el manual de contratación. | Inclusión de normas. | Dar cumplimien to a la norma y a lo requerido | Directiva . Administrativa | Consejo Directivo . Rectoria. . Auxiliar Financiera | HUMANOS | 2009/09/25 | 2009/10/30 | Se ajustó lo requerido en este ítem . en el acuerdo que adopta el Manual de Contratación. | 100 | Se està dando continuidad a este procedimiento . para el 2010.
7690 | FILA_7690 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO MENORAH - IED | 1.9. Evaluación de Control Interno Contratación | 1.9.1.7. El artículo 13 . debe incluir el tema del restaurante y la tienda escolar . según lo preceptuado por la Resolución SED 2119/99. En cuanto a la consulta del catálogo o registro de proveedores . el reglamento no puede ser ambiguo señalando cuando se determine su conveniencia . si es un requisito . así lo debe expresar para que adquiera el carácter obligatorio. | Incluir en el manual el tema de restaurante y tienda escolar . según la norma | Incluir la norma del restaurante y tien da escolar en el Manual de Contratación. | Dar cumplimiento a la norma y a lo requerido. | Directiva . Administrativa | Consejo Directivo . Rectoria. . Auxiliar Financiera | HUMANOS | 2009/09/25 | 2009/10/30 | Se ajustó lo requerido en este ítem . en el acuerdo que adopta el Manual de Contratación. | 100 | Se está dando continuidad a este procedimiento . para el 2010.
7700 | FILA_7700 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO MENORAH - IED | 1.9. Evaluación de Control Interno Contratación | 1.9.1.8. El tema Planeación y elaboración de Presupuestos para cumplir con la contratación . en el párrafo segundo debe adicionarlo así: y que no cumpla con los requisitos de perfeccionamiento estipulados | Adicionar lo sugerido por la Contraloria en el manual de contratación. | Adición de contenido | Revisar los requisitos de planeación y elaboración de presupuesto | Directiva . Administrativa | Consejo Directivo . Rectoria. . Auxiliar Financiera | HUMANOS | 2009/09/25 | 2009/10/30 | Se ajustó lo requerido en este ítem . en el acuerdo que adopta el Manual de Contratación. | 100 | Se aplica para las vigencias 2009 y 2010.
7710 | FILA_7710 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO MENORAH - IED | 1.9. Evaluación de Control Interno Contratación | 1.9.1.9. La dirección del Fondo debe garantizar en el reglamento . mantener controlado el mapa de riesgos del área . el registro de proveedores . incluir el tema contractual en el Plan operativo y la Evaluación institucional . adoptar los Planes de Compras . Contratación . Mantenimiento de la planta física para la vigencia . actualizar permanentemente la clave de consulta en el SICE para cuando se requiera . ajustar los procedimientos contractuales . controlar la publicación de las convocatorias y de los contratos celebrados . mantener el archivo contractual y adoptar como mecanismo preventivo de control . la lista de chequeo documental y cumplimiento de requisitos para cada contrato. | Incluir en el manual de contratación la actualización del mapa de riesgo de las aulas y demás elementos requeridos por la contraloria | Inclusión de otros elementos en el manual | Dar cumplimiento a las sugerencias de la con traloria en este aspecto. | Directiva . Administrativa | Consejo Directivo . Rectoria. . Auxiliar Financiera | HUMANOS | 2009/09/25 | 2009/10/30 | Este aspecto se incluyò dentro del reglamento de contratación para el año 2010. | 100 | Se està dando cumplimiento a este aspecto.
7720 | FILA_7720 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO MENORAH - IED | 1.9. Evaluación de Control Interno Contratación | 1.9.3.1. Direccionamiento estratégico a mejorar en el proceso de Contratación: Aplicación y cumplimiento de los requisitos establecidos en el Reglamento de contratación y la Guía de Apoyo de diciembre de 2007 de la SED . por parte de los funcionarios responsables. | Se aplicará lo establecido en el reglamento de con tratacion y guia de apoyo de la SED | Aplicación del reglamento. Comparación de requisitos exigidos al momento . con los establecidos en el nuevo manual de contratación. | Mejorar el proceso de contratación | Directivo. Administrativa | Consejo Directivo . Auxiliar Financiera. | HUMANOS | 2009/11/03 | 2010/09/03 | En la actualidad se esta aplicando lo establecido en el Manual de Contratación . ajustado y en la guía de apoyo de la SED. | 100 | Se continuará dando aplicación a los establecido en el manual de contratación y la guìa de apoyo de la SED.
7730 | FILA_7730 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO MENORAH - IED | 1.9. Evaluación de Control Interno Contratación | 1.9.3.10. Mantener los registros de la publicación interna u otros medios de contratación. | Se mantendrá actualizado el registro de publicación de invitaciones a ofertas | Registro documental de públicaciones. | Lograr mayor tansparencia en procesos de contratación | Administrativa. Directiva | Almacenista. Rectoria. Consejo Directivo | HUMANOS | 2009/10/02 | 2010/09/02 | Mensualmente se publica en cartelera de rectoría un cuadro detallado de ejecución presupuestal. | 100 | Se continuará con el proceso.
7740 | FILA_7740 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO MENORAH - IED | 1.9. Evaluación de Control Interno Contratación | 1.9.3.11. Mantener y actualizar el archivo físico contractual ajustado a la trazabilidad de la tabla de retención documental. | Se irá organizando paulatinamente el archivo físico contractual . mediante la tabla de retencion documental con asesoria de la SED. | Archivo. Comparación archivo actual con el planeado. | Contar con archivo fisico actualizado y de acuerdo con la tabla de retención documental. | Administrativa. Directiva | Auxiliar Financiera. Rectora | HUMANOS | 2009/10/30 | 2010/09/30 | Se lleva archivo físico del proceso de contratación . de manera organizada. En el año 2010 se està implementando paulatinamente la tabla de retención documental. | 100 | se continuará en el proceso.
7750 | FILA_7750 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO MENORAH - IED | 1.9. Evaluación de Control Interno Contratación | 1.9.3.12. Verificar el cumplimiento de requisitos contractuales . implementando la lista de chequeo documental y de requisitos contractuales para cada contrato. | Se diseñará lista de chequeo documental de requsitos para contratar. | Diseño listas chequeo. | Contar con instrumentos claros y concisos para dar más transparencia a la con tratación | Administrativa. Directiva | Auxiliar Financiera. Rectora | HUMANOS | 2009/09/30 | 2010/09/30 | Se ha implentado la lista de chequeo documental por parte de la auxiliar financiera . teniendo en cuenta lo establecido en el Manual de Contratación. | 100 | Las evidencias reposan en la oficina de la auxiliar financiera.
7760 | FILA_7760 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO MENORAH - IED | 1.9. Evaluación de Control Interno Contratación | 1.9.3.2. . Actualizar el Plan vigente de riesgos del proceso de contratación . según lo dispuesto por las normas MECI-2005 y GP-100 del SGC. | Actualizar el plan de riesgos en el proceso de contratación . asesorados por la SED. | Actualización plan de riesgos. | Tener el plan de riesgos actualizado para el proceso de contratación | Directivo. Admin itrativa | Consejo Directivo . Auxiliar Financiera. | HUMANOS | 2009/11/03 | 2010/09/03 | Este aspecto se contemplò en el mapa de riesgos de la vigencia 2010. | 100 | Se està cumpliendo con este requerimiento.
7770 | FILA_7770 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO MENORAH - IED | 1.9. Evaluación de Control Interno Contratación | 1.9.3.3. Actualizar el reglamento de Contratación . según lo observado en el numeral 1.9.1. . del presente informe. | Se llevará a cabo la actualización del reglamento como se determinó en el numeral 1.9.1 | Revisión e inclusión . Comparación manual actual con el nuevo corregido. | Contar con un manual de Contratación óptimo para el colegio Técnico menorah como entidad oficial | Directiva. Administrativa. | Consejo Directivo . Rectoria y Auxiliar Financiera | HUMANOS | 2009/09/25 | 2009/10/30 | El manual de contratación se actualizo y adopto por el Consejo Directivo . según acuerdo Nº 148 para la vigencia 2009 y acuerdo o. 178 para la vigencia 2010 . según consta en actas. | 100 | Se està dando cumplimiento a este requerimiento.
7780 | FILA_7780 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO MENORAH - IED | 1.9. Evaluación de Control Interno Contratación | 1.9.3.4. Diseñar . adoptar e implementar el Registro de proveedores. | Se documentará el registrol de proveedores que se tiene en el sistema. | Registro de proveedores por escrito. | Tener un registro actualizado de los proveedores. | Directiva. | Almacen ista. | HUMANOS | 2009/10/01 | 2010/09/16 | Las funcionarias encargadas de almacén cuenta con un registro de los proveedores que en la actualidad han contratado con la Institución . se encuentra en una base de datos ACCES. | 100 | Se continuará fortaleciendo la base de datos de proveedores. La evidencia se encuentra en el archivo de almacèn y pagaduría
7790 | FILA_7790 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO MENORAH - IED | 1.9. Evaluación de Control Interno Contratación | 1.9.3.5. Incluir en el Plan Operativo Anual que debe adopta el Consejo . el tema contractual. | Adicionar al POA el tema contractual para el año 2010 | Adición a POA. Comparación POA 2009 con POA 2010 | Incluir todos los aspectos en el POA institucional. | Directiva | Rectoría. Consejo Directivo | HUMANOS | 2010/02/28 | 2010/09/30 | En el POA para el año 2010 . se incluyò el tema contractual. | 100
7800 | FILA_7800 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO MENORAH - IED | 1.9. Evaluación de Control Interno Contratación | 1.9.3.6. Adoptar mediante acuerdo el Plan de compras . según lo dispuesto en la normatividad vigente. | Para el año 2010 se adoptará el plan de compras mediante acuerdo del Consejo Directivo. | Adopción mediante acuerdo. Comparación plan de compras 2009 con el de 2010. | Adoptar el plan de compras mediante acuerdo mediante acuerdo con Consejo Direcitvo | Directiva. Administrativa. | Consejo Directivo . Almacenista. Auxiliar Financiera | HUMANOS | 2009/10/30 | 2009/11/06 | El plan de compras para el año 2009 fue adoptado por el Consejo Directivo. De igual manera el plan de compras para la vigencia 2010 . se adoptó por el Consejo Directivo según acuerdo Nº 153 de fecha 19 de noviembre de 2009. | 100 | Para el año 2011 de adopto mediante acuerdo número 214 del 10 de Noviembre /2010
7810 | FILA_7810 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO MENORAH - IED | 1.9. Evaluación de Control Interno Contratación | 1.9.3.7. Aprobar el Plan de contratación . mediante Acuerdo del Consejo . según su competencia reglamentaria y de dirección | Se aprobará el manual de contratación por acuerdo con Consejo Directivo . como se ha hecho antes. | Aprobación del manual de contratación mediante acuerdo con Consejo Directivo. | Legalización del manual de contratación como lo indica la norma. | Directiva | Consejo Directivo. Rectoria | HUMANOS | 2009/10/30 | 2009/11/06 | El plan de contratación para la vigencia 2010 . se adoptó mediante acuerdo Nº 155 del Consejo Directivo . de fecha 19 de noviembre de 2009. | 100 | Para el año 2011 de adopto mediante acuerdo número 216 del 10 de Noviembre /2010
7820 | FILA_7820 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO MENORAH - IED | 1.9. Evaluación de Control Interno Contratación | 1.9.3.8. Ajustar y cumplir con la expedición por parte del Consejo del Plan de Mantenimiento de la Planta Física. | El plan de mantenimiento de la planta física se ajustará y adoptará mediante acuerdo del Consejo Directivo. | Ajuste al plan de manteniemiento. Comparación plan 2010 con el de 2009. | Contar con un plan de mantenimiento ajustado y aprobado por el Consejo Directivo | Directiva | Consejo Directivo. Rectoria | HUMANOS | 2009/11/06 | 2009/11/13 | El plan de mantenimiento de la entidad para el año 2010 . se adoptó mediante acuerdo Nº 154 del Consejo Directivo . fecha 19 de noviembre de 2009 . como consta en acta. | 100 | Para el año 2011 de adopto mediante acuerdo número 215 del 10 de Noviembre /2010
7830 | FILA_7830 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO MENORAH - IED | 1.9. Evaluación de Control Interno Contratación | 1.9.3.9. Mantener actualizada la clave del SICE para la consulta de precios de referencia . según lo dispuesto por el reglamento. | Se mantendrá actualizada la clave del SICE para consulta de precios. | Disponib ilidad de la clave | Tener la clave disponible para consulta de precios | Administrativa. | Almacenista. | HUMANOS | 2009/09/30 | 2010/09/30 | El registro de precios del SICE . es consultado por la almacenista del colegio y se encuentra en los archivos magnéticos . el registro de los precios consultados en esta página. | 100 | Se continuará con el proceso.
7840 | FILA_7840 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO MENORAH - IED | 1.9. Evaluación de Control Interno Contratación | 1.9.4 - 1.9.4.1. El proceso contractual no se ajusta en todo a los requisitos establecidos: No se dejan registros documentales de la justificación del contrato . publicación . consulta del registro de proveedores de bienes y servicios . invitación escrita o por Internet a presentar propuestas y a cumplir requisitos en caso de selección . propuestas presentadas . plazo y garantía exigida . cuadro comparativo con criterios aplicados para selección. Se incumple con los principios de transparencia y selección objetiva. | En lo sucesivo se tendrán en cuenta todos los aspectos mencionados en este numeral para cumplr con los principios de transparencia y selección objetiva. | Registros documentales. Comparación situación realizada con la anterior. | Contar con registros documentales requeridos para cumplimiento de principios de transparencia y selección objetiva. | Administrativa. Directiva | Almacenista. Rectoria. | HUMANOS | 2009/09/21 | 2010/09/30 | Se elaboró un formato de invitación a cotizar para las diferentes necesidades que el Colegio pretenda contratar . con la correspondiente justificación . cronograma de actividades para el mismo y de análisis y evaluaciòn de propuestas. | 100 | Se aplica lo establecido en el manual de contratación.
7850 | FILA_7850 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO MENORAH - IED | 1.9. Evaluación de Control Interno Contratación | 1.9.4.10. El registro del recibo a satisfacción no es expedido como lo determina el procedimiento por el almacenista . sino por el rector. No se anexa el comprobante de ingreso de los elementos a la información del contrato. | En adelante el recibido de satisfaccion lo hará la almacenista | Firma de recibido a satisfacción firmado por almacenista. | Cumplir plenamente con el requerimiento. | Administrativa. Directiva | Almacenista y rectora | HUMANOS | 2009/09/21 | 2010/09/30 | En la actualidad el registro de recibido a satisfacción y el ingreso a almacén los elabora el almacenista . para el correspondiente pago y se entrega a la oficina de pagaduría. Se utiliza para este fin los formatos de ISOLUCION- SIG | 100 | se continuará en el proceso.
7860 | FILA_7860 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO MENORAH - IED | 1.9. Evaluación de Control Interno Contratación | 1.9.4.11. El archivo de los documentos queda incompleto por la falta de registros de los requisitos que no se cumplen. | Se cumplirá con el registro documental de los requisitos. | Registro documental. | Dar cumplimiento a los reglamentos. | Administrativa. Directiva | Almacenista . Auxiliar Financiera y Rectora | HUMANOS | 2009/09/21 | 2010/09/30 | El archivo correspondiente a esta área se complementa con la información de la cotización . copia del contrato y/o orden de servicio . factura y/o cuenta de cobro y recibido a satisfación. | 100 | se continuará en el proceso.
7870 | FILA_7870 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO MENORAH - IED | 1.9. Evaluación de Control Interno Contratación | 1.9.4.2. No se exige a algunos contratistas antes de iniciar la ejecución de los contratos . el cumplimiento de los requisitos: Hoja de vida con experiencia cuando el contrato requiere experiencia sin importar la cuantía . Libreta militar . pasado judicial . RIT . aportes en seguridad social salud . pensión y ARS . antecedentes disciplinarios y fiscales . registro de la Cámara de Comercio vigentes . inscripción en el registro de proponentes de la Cámara de Comercio . en consecuencia se da orden de iniciar la ejecución sin el previo perfeccionamiento y cumplimiento de requisitos. | En lo sucesivo se exigirán los requisitos de documentación necesaria antes de la firma del contrato. | Cumplimiento exigencia de requisitos. Comparación . situación nueva con la anterior. | Lograr que se cumplan los requisitos previstos antes de iniciar el contrato | Administrativa. Directiva | Auxiliar Financiera. Rectora | HUMANOS | 2009/09/21 | 2010/09/30 | El colegio exige los documentos relacionados en la invitación según lo establecido en el Manual de Contratación . quienes en la mayoria de los casos . los presentan en su totalidad . | 100 | Se aplica lo establecido en el Manual de contratación.
7880 | FILA_7880 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO MENORAH - IED | 1.9. Evaluación de Control Interno Contratación | 1.9.4.3. No se deja registro documental de las cotizaciones . con el detalle de los ítems . cantidades . costo unitario y total de los elementos . trabajos y servicios cotizados . fecha . vigencia de los precios cotizados . plazo de entrega y garantía otorgada propuesta. | En adelante se dejará registro documental de las cotizaciones con los detalles requeridos. | Registro documental de cotizaciones | Perfeccionar el proceso de solicitud de cotizaciones. | Administrativa. Directiva | Almacenista y rectora | HUMANOS | 2009/09/16 | 2010/09/16 | Se deja registro documental del proceso de selección (cotizaciones . registro de ofertas . cuadro comparativo . proponente escogido) para posteriormente cotejarlo con el contrato . la factura y/o cuenta de cobro y proceder a recibir los bienes y/o servicios objeto contractual con el proveedor. | 100 | Se continúa con el proceso. Se evidencia en archivo de cada contrato . el cual reposa en oficina de auxiliar financiera.
7890 | FILA_7890 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO MENORAH - IED | 1.9. Evaluación de Control Interno Contratación | 1.9.4.4. Los cuadros comparativos deben cumplir en todos los casos . con los requisitos contemplados en el Reglamento de Contratación y la confrontación de los trabajos y servicios exigidos y ofertados . que permita la selección objetiva y el cumplimiento de los principios de transparencia y selección objetiva. Adicionalmente debe ser fechado y suscrito por la instancia competente establecido en el reglamento y el ordenador. | Aplicar en los cuadros comparativos los requisitos que se contemplen en el reglamento de con tratación . permitiendo la selección y calificación objetiva. | Cuadros comparativos. Comparación de cuadros con ajustes con los anteriores. | Mejorar cuadros comparativos cumpliendo con los requisitos contemplados en el reglamento de contratación | Administrativa. Directiva | Almacenista y rectora | HUMANOS | 2009/09/16 | 2010/09/16 | Se elabora un cuadro comparativo para las ofertas que se presentan . con los datos de la invitación . | 100 | Continuidad con el proceso
7900 | FILA_7900 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO MENORAH - IED | 1.9. Evaluación de Control Interno Contratación | 1.9.4.5. Se expiden predisponibilidades que no las contempla el procedimiento presupuestal. | En lo sucesivo no se contemplará la expedición de predisponibilidades | No expedición de predisponibilidades. | Cumplir con lo sugerido. | Administrativa. Directiva | Auxiliar Financiera. Rectora | HUMANOS | 2009/09/25 | 2010/09/25 | El colegio no tiene en cuenta las predisponibilidades . sin embargo el sistema las genera y se manejan a modo de control.. | 100 | Continuidad con el proceso
7910 | FILA_7910 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO MENORAH - IED | 1.9. Evaluación de Control Interno Contratación | 1.9.4.6. Los contratos son firmados sin especificar el tipo de orden . suministro o compra . el plazo en días que se reporta en el consolidado de contratación . | Será revisado y corregido este requerimiento | Revisión de requerimiento | Especificar en detalle el objeto contractual. | Administrativa. Directiva | Auxiliar Financiera. Rectora | HUMANOS | 2009/09/21 | 2010/09/30 | En los contratos realizados por la institución se específica si son compras o servicios. | 100 | Se continuará con este proceso
7920 | FILA_7920 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO MENORAH - IED | 1.9. Evaluación de Control Interno Contratación | 1.9.4.7. No se deja registro documental de la comunicación escrita de selección y adjudicación al contratista por parte de la auxiliar financiera . según reglamento. | En lo sucesivo se comunicará por escrito al contratista seleccionado dejando registro documental. | Registro documental | Llevar registro documental de comunicación al proveedor seleccionado | Administrativa. Directiva | Auxiliar Financiera. Rectora | HUMANOS | 2009/09/21 | 2010/09/30 | Se esta implementando la comunicación escrita en algunos casos de acuerdo con el valor del contrato.En la mayoría de los casos se comunica telefónicamente. | 100 | Se continuará implementando la comunicación escrita y/o telefónica.
7930 | FILA_7930 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO MENORAH - IED | 1.9. Evaluación de Control Interno Contratación | 1.9.4.8. No hubo orden de ejecución previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento establecidos. | En lo sucesivo se comunicará por escrito al contratista seleccionado dejando registro documental | Registro documental | Llevar registro documental de comunicación al proveedor seleccionado | Administrativa. Directiva | Auxiliar Financiera. Rectora | HUMANOS | 2009/09/21 | 2010/09/30 | La orden de ejecución se da con la firma del contrato. | 100
7940 | FILA_7940 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO MENORAH - IED | 1.9. Evaluación de Control Interno Contratación | 1.9.4.9. No se deja registro documental de la comunicación escrita de remisión al almacén del contrato celebrado para cumplir con el procedimiento de ingreso de los elementos adquiridos . según reglamento. | En lo sucesivo se comunicará por escrito al almacenista acerca del contrato aprobado. | Comunicación al almacenista. | Dejar registro documental de comunicación al almacenista. | Administrativa. Directiva | Auxiliar Financiera. Rectora | HUMANOS | 2009/09/21 | 2010/09/30 | Se esta implementando. | 100
7950 | FILA_7950 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO REPUBLICA DE PANAMA - IED | 1.11. EVALUACIÓN A LA GESTIÓN AMBIENTAL | 1.11.1. Se desarrolló el proyecto Por una vida mejor . el cual maneja el tema ambiental escolar PRAE; El presupuesto inicial asignado al proyecto . fue de $6.5 millones . durante la vigencia tuvo una reducción de $2.2 millones . quedando como presupuesto definitivo $4.2 millones . de los cuales se ejecutaron $0.1 millones . (3.55 ). A lo anterior . se agrega que la docente a cargo del proyecto . manifestó no tener conocimiento de la existencia de un presupuesto para el proyecto y no conoce en qué se utilizó ese recurso. De otro lado . se tiene que la ejecución fue muy baja con respecto al presupuesto asignado a dicho proyecto y no se conoce las causas de esa situación atípica. Se está infringiendo la Ley 734 de 2002 artículos 34 y 35 numeral 1 | Se dara induccion e informacion clara y concisa del presupuesto asignado a los docentes para los proyectos . ademas se fijaran plazos para el desarrollo del los proyectos y se haran evaluaciones sobre los avances de los mismos por parte del Consejo Directivo . quedando registrado en Actas para su evidencia. | 100 DE LAS ACTIVIDADES PLANTEADAS | 12 DE DICIEMBRE DE 2009 | Consejo Directivo y rector ordenador | Docentes | Humanos . financieros . normativos . talleres . conferencias. | 2009/09/16 | 2009/12/11 | El Proyecto Por una vida mejor . no se le dio continuidad . a los otros proyectos se les está haciendo seguimiento para su ejecuci´on dentro de los plazos fijados. | 100 | A los proyectos que están actualmente vigentes se les está haciendo el seguimiento respectivo.
7960 | FILA_7960 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO REPUBLICA DE PANAMA - IED | 1.6. EVALUACIÓN AL SISTEMA DE PRESUPUESTO | 1.6.4. El proyecto Por una vida mejor presentó un presupuesto inicial de $6.5 millones . durante la vigencia 2008 . tuvo una reducción de $2.2 millones . quedando como presupuesto definitivo $4.2 millones . de los cuales se ejecutaron $0.1 millones . (3.55 ). En términos generales . se evidenció baja gestión en la ejecución de los proyectos . por cuanto solo el proyecto Compra de equipo tuvo una ejecución del 84 . los demás no alcanzaron el 35 de ejecución presupuestal. Se evidenció de esta forma . una baja gestión en el desarrollo y ejecución de estos proyectos que estaban incluidos en el presupuesto de la institución . afectando la comunidad educativa . al no poder acceder a los beneficios y los resultados esperados que contemplaban los proyectos | Se dara induccion e informacion clara y concisa del presupuesto asignado para los proyectos . ademas se fijaran plazos para el desarrollo del los proyectos y se haran evaluaciones sobre los avances de los mismos por parte del Consejo Directivo | 100 DE LAS ACTIVIDADES PLANTEADAS | VIGENCIA 2010 | Consejo Directivo . rector ordenador | Los jefes de area y los responsables de cada uno de los proyectos . El auxiliar Financiero y Contador | 1. Recursos Humanos 2. normatividad 3. Financieros | 2009/09/16 | 2010/06/30 | Actualmente el Proyecto Por una vida mejor no se le dio continuidad para la siguiente vigencia . no obstante a los responsables de los demás proyecto actualmente se les da la información requerida y plazos para su ejecución acogiendonos a la observación. | 100 | El consejo Directivo está haciendo un seguimiento a los proyectos aprobados por el para su correcta ejecución.
7970 | FILA_7970 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO UNION EUROPEA - IED | 1.10.GESTION DE LA PLANTA FISICA E INFRAESTRUCTURA ESCOLAR | 1.10.1. Se debe realizar un proceso planeado y programado para la asignacion del presupuesto y mantenimiento preventivo y predictivo de la planta fisica. | Elaborar un plan de mantenimiento acorde con las necesidades de la planta fisica acorde con la asignacion presupuestal | 100 de cumplimiento de acciones propuestas | DICIEMBRE 16 DE 2009 CUMPLIMIENTO DE LA ACCION PROPUESTA | COMITÉ DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS. FINANCIERA. RECTORIA | RECTOR. CONTADOR. AUXILIAR FINANCIERO E INTEGRANTES DEL COMITÉ DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS | Recurso humano. recurso documental recurso tecnologico | 2009/09/01 | 2009/12/16 | SE ELABORO EL PLAN DE MANTENIMIENTO DE ACUERDO A LA ASIGNACION PRESUPUESTAL. | 100 | SE ELABORARON LAS TARJETAS PARA EL 2009 Y 2010.
7980 | FILA_7980 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO UNION EUROPEA - IED | 1.12. EVALUACION DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL | 1.12.1.No se han elaborado estudios de consumo de servicios publicos y no existe un programa de ahorro y uso racional de servicios publicos. | Elaborar cuadros de consumo de servicios publicos y con ello programas de ahorro y uso racional de los mismos | 100 de cumplimiento de acciones propuestas | DICIEMBRE 16 DE 2009 CUMPLIMIENTO DE LA ACCION PROPUESTA | COMITÉ AMBIENTAL | DOCENTES DEL COMITÉ AMBIENTAL | Recurso humano. recurso documental recurso tecnologico | 2009/09/01 | 2009/12/16 | EL COMITÉ AMBIENTAL ESTA ELABORANDO ESTOS CUADROS DE CONSUMO DE SERVICIOS PUBLICOS AUNQUE HEMOS TENIDO DIFICULTADES PORQUE A LA INSTITUCION NO LLEGA FACTURACION. | 100 | CON LOS DATOS QUE FUE POSIBLE CONSEGUIR SE ELABORO EL ANALISIS Y SE EMPEZO A TRABAJAR SOLUCIONES A TRAVES DEL COMITÉ DE MEDIO AMBIENTE.
7990 | FILA_7990 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO UNION EUROPEA - IED | 1.2. EVALUACION ESTRATEGIA Y PLAN DE MEJORAMIENTO CONTROL FISCAL DE ADVERTENCIA | 1.2.1. No se diseño estrategia ni formulo el plan de mejoramiento para abordar el control fiscal de advertencia. | Diseñar el plan de mejoramiento para el control de advertencias con los lineamientos de la Sed en formatos preestablecidos | 100 de cumplimiento de acciones propuestas | DICIEMBRE 16 DE 2009 CUMPLIMIENTO DE LA ACCION PROPUESTA | RECTORIA. COORDINACION. CONSEJO DIRECTIVO. CONSEJO ACADEMICO | RECTOR. COORDINADORES Y DOCENTES | Recurso humano. recurso documental recurso tecnologico | 2009/09/01 | 2009/12/16 | SE DISEÑO EL PLAN DE MEJORAMIENTO Y SE DIO CUMPLIMIENTO A LAS ACCIONES PROPUESTAS. | 100 | SE DIO CUMPLIMIENTO A LAS ACCIONES PROPUESTAS
8000 | FILA_8000 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO UNION EUROPEA - IED | 1.3. IMPLEMENTACION DEL MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO MECI | 1.3.1 Aun cuando la etapa 1 se ha cumplido no se hallo evidencia del plan de accion para los subsistemas: Control estrategico. control de gestion y control de evaluacion. | Elaborar el plan de accion para cada uno de los componentes y diseñar etapas para continuar con la implementacion del modelo de control interno según lineamientos de la SED. | 100 de cumplimiento de acciones propuestas | DICIEMBRE 16 DE 2009 CUMPLIMIENTO DE LA ACCION PROPUESTA | CONSEJO DIRECTIVO | RECTOR. GRUPO GESTOR MECI | Recurso humano. recurso documental recurso tecnologico | 2009/09/01 | 2009/12/16 | CAPACITACION A LOS DOCENTES EN EL MANEJO DE FORMATOS DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO VIA ISOLUCION. SE INICIO LA ELABORACION DE ACTAS SEGÚN MODELO PARA CADA UNO DE LOS ESTAMENTOS DEL GOBIERNO ESCOLAR. SE ELABORO EVALUACION Y PLAN DE MEJORAMIENTO PARA TODOS LOS SUBSISTEMAS DE GESTION . CONTROL Y EVALUACION. | 100 | Planes de mejoramiento terminados
8010 | FILA_8010 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO UNION EUROPEA - IED | 1.4. EVALUACION DE CONTROL INTERNO Y DE GESTION DEL CONSEJO DIRECTIVO | 1.4.1.1.No se identifico en las actas del consejo directivo las convocatorias a las elecciones del consejo y gobierno escolar ni la fecha de posesion del nuevo consejo. | Anexar a las actas del consejo directivo las actas de convocatoria a cada uno de los estamentos del gobierno escolar y las actas de posesion de cada uno de los que la conforman | 100 de cumplimiento de acciones propuestas | OCTUBRE 15 DE 2009 CUMPLIMIENTO DE LA ACCION PROPUESTA | CONSEJO DIRECTIVO | RECTOR. CONSEJO DIRECTIVO. SECRETARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO | Recurso humano. recurso documental recurso tecnologico | 2009/09/01 | 2009/10/15 | SE PUSO A DISPOSICION DEL CONSEJO DIRECTIVO LA CARPETA DE GOBIERNO ESCOLAR CON ACTAS DE CONVOCATORIA . ACTAS DE POSESION Y ACTAS DE DESARROLLO DE LAS REUNIONES. | 100 | SE ANEXARON LAS ACTAS A LAS ACTAS DEL CONSEJO DIRECTIVO.
8020 | FILA_8020 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO UNION EUROPEA - IED | 1.4. EVALUACION DE CONTROL INTERNO Y DE GESTION DEL CONSEJO DIRECTIVO | 1.4.1.2 En las actas de consejo directivo no se evidencio la intervencion de los consejeros no se registra con claridad. no hay aprobacion del acta anterior. | Elaborar las actas del consejo directivo registrando con claridad todos los planteamientos. conclusiones y aprobaciones asi como la intervencion de los consejeros con claridad | 100 de cumplimiento de acciones propuestas | OCTUBRE 15 DE 2009 CUMPLIMIENTO DE LA ACCION PROPUESTA | CONSEJO DIRECTIVO | RECTOR. CONSEJO DIRECTIVO. SECRETARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO | Recurso humano. recurso documental recurso tecnologico | 2009/09/01 | 2009/10/15 | SE ELABORARON ACTAS MINUCIOSAS DEL CONSEJO DIRECTIVO PARA SER LEIDAS Y DEBATIDAS EN EL SIGUIENTE CONSEJO . IGUALMENTE SE ELABORARON ACTAS PARA SER FIRMADAS A LA TERMINACION DE CADA CONSEJO. IGUALMENTE SE ELABORARON ACTAS DE RESUMEN PARA SER FIRMADAS A LA TERMINACION DE CADA CONSEJO. | 100 | SE DIÓ CUMPLIMIENTO DE LO PROPUESTO PARA ESTE ITEM.
8030 | FILA_8030 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO UNION EUROPEA - IED | 1.4. EVALUACION DE CONTROL INTERNO Y DE GESTION DEL CONSEJO DIRECTIVO | 1.4.2.1. El reglamento de funcionamiento interno del consejo directivo. debe ser actualizado. | Actualizar el reglamento de funcionamtiento del Consejo Directivo | 100 de cumplimiento de acciones propuestas | OCTUBRE 15 DE 2009 CUMPLIMIENTO DE LA ACCION PROPUESTA | CONSEJO DIRECTIVO | RECTOR Y CONSEJO DIRECTIVO | Recurso humano. recurso documental recurso tecnologico | 2009/09/01 | 2009/10/15 | SE ACTUALIZO EL FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO DIRECTIVO Y SE PUSON A DISPOSICION Y ANALISIS DE CADA UNO DE LOS CONSEJEROS. | 100 | SE PROPUSO ANALIZAR Y REFORMAR AÑO A AÑO ESTE MANUAL.
8040 | FILA_8040 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO UNION EUROPEA - IED | 1.4. EVALUACION DE CONTROL INTERNO Y DE GESTION DEL CONSEJO DIRECTIVO | 1.4.2.2. El reglamento del consejo directivo debe aclarar las condiciones para pertenecer al consejo. formas de eleccion. perdida de investidura. sanciones y vacancias. | En la actualizacion del reglamento incluir temas relevantes como: condiciones para pertenecer. formas de eleccion. perdida de investidura. sanciones y vacancias y socializarlo con los miembros del consejo directivo | 100 de cumplimiento de acciones propuestas | OCTUBRE 15 DE 2009 | CONSEJO DIRECTIVO | RECTOR Y CONSEJO DIRECTIVO | Recurso humano. recurso documental recurso tecnologico | 2009/09/01 | 2009/10/15 | SE ACTUALIZO EL FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO DIRECTIVO Y SE PUSON A DISPOSICION Y ANALISIS DE CADA UNO DE LOS CONSEJEROS. | 100 | SE PROPUSO ANALIZAR Y REFORMAR AÑO A AÑO ESTE MANUAL.
8050 | FILA_8050 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO UNION EUROPEA - IED | 1.4. EVALUACION DE CONTROL INTERNO Y DE GESTION DEL CONSEJO DIRECTIVO | 1.4.2.3. El reglamento se debe adoptar por acuerdo del consejo directivo. | Elaborar el acuerdo para la adopcion del reglamento de funcionamiento del Consejo Directivo | 100 de cumplimiento de acciones propuestas | OCTUBRE 15 DE 2009 | CONSEJO DIRECTIVO | RECTOR Y CONSEJO DIRECTIVO | Recurso humano. recurso documental recurso tecnologico | 2009/09/01 | 2009/10/15 | SE ACTUALIZO EL FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO DIRECTIVO Y SE PUSON A DISPOSICION Y ANALISIS DE CADA UNO DE LOS CONSEJEROS. | 100 | SE PROPUSO ANALIZAR Y REFORMAR AÑO A AÑO ESTE MANUAL.
8060 | FILA_8060 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO UNION EUROPEA - IED | 1.4. EVALUACION DE CONTROL INTERNO Y DE GESTION DEL CONSEJO DIRECTIVO | 1.4.3.2. La acreditacion de delegados mediante actas de asamblea. debidamente elaboradas. comunicaciones de eleccion y posesion de los consejeros. | Trasladar a las actas de consejo directivo las actas de los diferentes estamentos del gobierno escolar que fueron desarrolladas en el proyecto de Gobierno Escolar. | 100 de cumplimiento de acciones propuestas | OCTUBRE 15 DE 2009 CUMPLIMIENTO DE LA ACCION PROPUESTA | CONSEJO DIRECTIVO Y COMITÉ DE GOBIERNO ESCOLAR | CONSEJO DIRECTIVO Y COMITÉ DE GOBIERNO ESCOLAR | Recurso humano. recurso documental recurso tecnologico | 2009/09/01 | 2009/10/15 | SE PUSO A DISPOSICION DEL CONSEJO DIRECTIVO LA CARPETA DE GOBIERNO ESCOLAR CON ACTAS DE CONVOCATORIA . ACTAS DE POSESION Y ACTAS DE DESARROLLO DE LAS REUNIONES. | 100 | NO SE ANEXARON LAS ACTAS A LAS ACTAS DEL CONSEJO DIRECTIVO PERO SE ELABORO CARPETA QUE SE ENTREGO AL MISMO.
8070 | FILA_8070 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO UNION EUROPEA - IED | 1.4. EVALUACION DE CONTROL INTERNO Y DE GESTION DEL CONSEJO DIRECTIVO | 1.4.3.3. Las decisiones del consejo directivo se tomaran con la aprobacion de quorum calificado con cinco de sus miembros. | Aclarar a los miembros del consejo directivo e incluir en el reglamento el quorum calificado y sus normas reglamentarias y aplicarlo en todas las reuniones. | 100 de cumplimiento de acciones propuestas | OCTUBRE 15 DE 2009 CUMPLIMIENTO DE LA ACCION PROPUESTA | CONSEJO DIRECTIVO | RECTOR Y CONSEJO DIRECTIVO | Recurso humano. recurso documental recurso tecnologico | 2009/09/01 | 2009/10/15 | SE DIO A CONOCER CON CLARIDAD EL REGLAMENTO DE QUORUM CALIFICADO A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO Y SE APLICO EN TODAS LAS REUNIONES | 100 | LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO CONOCEN EL REGLAMENTO DE QUORUM CALIFICADO.
8080 | FILA_8080 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO UNION EUROPEA - IED | 1.4. EVALUACION DE CONTROL INTERNO Y DE GESTION DEL CONSEJO DIRECTIVO | 1.4.3.5. En las actas del consejo directivo se debe hacer seguimiento a las tareas. | Recordar a los miembros del consejo directivo la impotancia de discutir y aprobar las actas del consejo anterior y hacer segumiento de tareas | 100 de cumplimiento de acciones propuestas | OCTUBRE 15 DE 2009 CUMPLIMIENTO DE LA ACCION PROPUESTA | CONSEJO DIRECTIVO | RECTOR Y CONSEJO DIRECTIVO | Recurso humano. recurso documental recurso tecnologico | 2009/09/01 | 2009/10/15 | SIEMPRE SE HAN LEIDO Y DISCUTIDO LAS ACTAS DE CONSEJO DIRECTIVO PARA SU APROBACION. | 100 | LOS CONSEJEROS CONOCEN LA IMPORTANCIA DE LEER . DISCUTIR Y APROBAR LAS ACTAS DEL CONSEJO DIRECTIVO.
8090 | FILA_8090 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO UNION EUROPEA - IED | 1.4. EVALUACION DE CONTROL INTERNO Y DE GESTION DEL CONSEJO DIRECTIVO | 1.4.3.7. No se lleva un archivo de los acuerdos adoptados por el consejo Directivo con base en la tabla de retencion documental. | Imprimir. archivar y foliar los acuerdos del Consejo Directivo de acuerdo con la tabla de retencion documental | 100 de cumplimiento de acciones propuestas | OCTUBRE 15 DE 2009 CUMPLIMIENTO DE LA ACCION PROPUESTA | CONSEJO DIRECTIVO | RECTOR Y SECRETARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO | Recurso humano. recurso documental recurso tecnologico | 2009/09/01 | 2009/10/15 | SE ARCHIVARON Y ORDENARON LAS ACTAS DEL CONSEJO DIRECTIVO. | 100 | SE ENCONTRARON ORDENADAS Y ARCHIVADAS LAS ACTAS DEL CONSEJO DIRECTIVO.
8100 | FILA_8100 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO UNION EUROPEA - IED | 1.4. EVALUACION DE CONTROL INTERNO Y DE GESTION DEL CONSEJO DIRECTIVO | 1.4.4. El mapa de riespos que contempla el MECI para el 2008 no fue actualizado. | Actualizar el mapa de riesgos para la vigencia 2009 clasificandolos por areas y procesos | 100 de cumplimiento de acciones propuestas | DICIEMBRE 16 DE 2009 CUMPLIMIENTO DE LA ACCION PROPUESTA | CONSEJO DIRECTIVO Y COMITÉ DE MECI | CONSEJO DIRECTIVO Y COMITÉ DE MECI | Recurso humano. recurso documental recurso tecnologico | 2009/09/01 | 2009/12/16 | EL MAPA DE RIESGOS QUE CONTEMPLA EL MECI NO HA SIDO ACTUALIZADO AUN CUANDO SE HA TRABAJADO EN AREAS Y PROCESOS. | 100 | SE ACTUALIZO EL MAPA DE RIESGOS Y SE CONTINUA TRABAJANDO EN EL MISMO
8110 | FILA_8110 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO UNION EUROPEA - IED | 1.4. EVALUACION DE CONTROL INTERNO Y DE GESTION DEL CONSEJO DIRECTIVO | 1.4.5.2. El consejo no ha provisto la reglamentacion de procedimientos internos para: Comité de evaluacion y promocion. comité de convivencia. comité ambiental. comité de presupuesto participativo ni plan de riesgos de los diferentes procesos administrativos y academicos. | Elaborar reglamentacion para el funcionamiento de: Comité de Promocion y Evaluacion. convivencia. ambiental. prevencion de desastres. presupuestos participativos. plan de riesgos academicos y administrativos. mantenimiento preventivo. planta fisica. interventoria y supervision de contratos. atencion de solicitudes de quejas. servicio de orientacion. | 100 de cumplimiento de acciones propuestas | DICIEMBRE 16 DE 2009 CUMPLIMIENTO DE LA ACCION PROPUESTA | DIFERENTES COMITES. PROEYECTOS Y CONSEJOS | RECTOR. COORDINADORES Y DOCENTES | Recurso humano. recurso documental recurso tecnologico | 2009/09/01 | 2009/12/16 | SE TRABAJO EN LA ELABORACION DE LOS REGLAMENTOS PREVISTOS. | 100 | SE ELABORARON LOS REGLAMENTOS FALTANTES
8120 | FILA_8120 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO UNION EUROPEA - IED | 1.4. EVALUACION DE CONTROL INTERNO Y DE GESTION DEL CONSEJO DIRECTIVO | 1.4.5.3. La adopcion formal y/o actualizacion del manual de indicadores de gestion institucional. | En complemento con el item anterior elaborar indicadores de gestion según lineamientos de la Sed para cada uno de los estamentos con referentes academicos. financieros y presupuestales. | 100 de cumplimiento de acciones propuestas | DICIEMBRE 16 DE 2009 CUMPLIMIENTO DE LA ACCION PROPUESTA | DIFERENTES COMITES. PROEYECTOS Y CONSEJOS | RECTOR. COORDINADORES Y DOCENTES | Recurso humano. recurso documental recurso tecnologico | 2009/09/01 | 2009/12/16 | SE TRABAJO EN LA ELABORACION DE LOS REGLAMENTOS PREVISTOS. | 100 | SE ELABORARON LOS REGLAMENTOS FALTANTES
8130 | FILA_8130 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO UNION EUROPEA - IED | 1.4. EVALUACION DE CONTROL INTERNO Y DE GESTION DEL CONSEJO DIRECTIVO | 1.4.5.6. En la autoevaluacion institucional no fue considerada en el Consejo Directivo y Consejo Academico. | Presentar al consejo directivo para su aprobacion los instrumentos para la autoevaluacion institucional que realiza la IED bimestralmente | 100 de cumplimiento de acciones propuestas | OCTUBRE 15 DE 2009 CUMPLIMIENTO DE LA ACCION PROPUESTA | RECTORIA Y COORDINACION | RECTOR Y COORDINADORES | Recurso humano. recurso documental recurso tecnologico | 2009/09/01 | 2009/10/15 | SE PRESENTARON A TODOS LOS ESTAMENTOS DEL COLEGIO Y SE REALIZO LA EVALUACION INSTITUCIONAL EN LAS FECHAS ACORDADAS. | 100 | SE REALIZO LA EVALUACION INSTITUCIONAL DE LA PARTE ACADEMICA . FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA CON SUS RESPECTIVOS PLANES DE MEJORAMIENTO.
8140 | FILA_8140 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO UNION EUROPEA - IED | 1.4. EVALUACION DE CONTROL INTERNO Y DE GESTION DEL CONSEJO DIRECTIVO | 1.4.5.9. La autoevaluacion institucional debe estar articulada con el plan operativo insitucional. | Revisar la autoevaluacion institucional y el Poa para que exista una articulacion metodologica que garantice su ejecucion | 100 de cumplimiento de acciones propuestas | DICIEMBRE 16 DE 2009 CUMPLIMIENTO DE LA ACCION PROPUESTA | CONSEJO ACADEMICO. RECTORIA | RECTOR. COORDINADORES Y DOCENTES | Recurso humano. recurso documental recurso tecnologico | 2009/09/01 | 2009/12/16 | SE PRESENTARON A TODOS LOS ESTAMENTOS DEL COLEGIO Y SE REALIZO LA EVALUACION INSTITUCIONAL EN LAS FECHAS ACORDADAS. | 100 | SE PLANEO LA EVALUACION INSTITUCIONAL PARA EL 2010 Y SE ESTAN INCLUYENDO EN EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL.
8150 | FILA_8150 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO UNION EUROPEA - IED | 1.5. PARTICIPACION DE LOS ESTAMENTOS EN EL GOBIERNO ESCOLAR | 1.5.1.4. No se evidencio el archivo documental de la gestion autonoma del consejo estudiantil. | Crear el archivo documental de la gestion del consejo estudiantll | 100 de cumplimiento de acciones propuestas | OCTUBRE 15 DE 2009 CUMPLIMIENTO DE LA ACCION PROPUESTA | CONSEJO ESTUDIANTIL | PERSONERO. REPRESENTANTES AL CONSEJO | Recurso humano. recurso documental recurso tecnologico | 2009/09/01 | 2009/10/15 | SOLAMENTE SE LLEVAN LOS ARCHIVOS DE LAS ACTAS DEL CONSEJO ESTUDIANTIL. | 100 | SE ORGANIZO EL ARCHIVO CON LOS DOCUMENTOS EXISTENTES Y LOS DEL NUEVO AÑO
8160 | FILA_8160 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO UNION EUROPEA - IED | 1.5. PARTICIPACION DE LOS ESTAMENTOS EN EL GOBIERNO ESCOLAR | 1.5.1.6. No se hallo archivo documental de la participacion de los padres a traves de la asociacion y el consejo de padres. | Crear el archivo documental de la gestion del consejo de padres | 100 de cumplimiento de acciones propuestas | OCTUBRE 15 DE 2009 CUMPLIMIENTO DE LA ACCION PROPUESTA | CONSEJO DE PADRES | REPRESENTANTES AL CONSEJO DE PADRES | Recurso humano. recurso documental recurso tecnologico | 2009/09/01 | 2009/10/15 | En la institucion no existe asociacion de padres. El consejo de Padres elegido para el 2011 de acuerdo a la normatividad se ha reunido y han realizado actividades dejando actas de las mismas | 100 | SE CONSTITUYO EL CONSEJO DE PADRES.TENEMOS ARCHIVO DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS MISMOS Y DE LA GESTION REALIZADA POR ELLOS EN EL AÑO 2011
8170 | FILA_8170 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO UNION EUROPEA - IED | 1.5. PARTICIPACION DE LOS ESTAMENTOS EN EL GOBIERNO ESCOLAR | 1.5.1.9. No se cuenta con indicadores de gestion para evaluar la comision de evaluacion y promocion. | Elaboracion de indicadores de gestion y evaluacion para cada una de las comisiones. | 100 de cumplimiento de acciones propuestas | DICIEMBRE 16 DE 2009 CUMPLIMIENTO DE LA ACCION PROPUESTA | CONSEJO ACADEMICO. RECTORIA | RECTOR. COORDINADORES Y DOCENTES | Recurso humano. recurso documental recurso tecnologico | 2009/09/01 | 2009/12/16 | SE ELABORO EL ARCHIVO RELACIONADO CON LAS COMISIONES DE EVALUACION Y PROMOCION EN LOS QUE SE ENCUENTRA LAS ACTAS DE DICHAS COMISIONES PROPUESTAS Y SUGERENCIAS DE LAS MISMAS | 100 | SE ENCONTRARON ACTAS DEL COMITÉ DE EVALUACION Y PROMOCION EN LOS QUE SE INCLUYEN LAS PROPUESTAS PARA CADA UNO DE LOS GRADOS.
8180 | FILA_8180 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO UNION EUROPEA - IED | 1.5. PARTICIPACION DE LOS ESTAMENTOS EN EL GOBIERNO ESCOLAR | 1.5.2. No hay conformacion del archivo documental de la gestion del comité de convivencia. | Elaboracion y ordenamiento de las actas de comité de convivencia. | 100 de cumplimiento de acciones propuestas | OCTUBRE 15 DE 2009 CUMPLIMIENTO DE LA ACCION PROPUESTA | COMITÉ DE CONVIVENCIA | DOCENTES DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA | Recurso humano. recurso documental recurso tecnologico | 2009/09/01 | 2009/10/15 | SE ELABORO EL ARCHIVO RELACIONADOCONN EL COMITÉ DE CONVIVENCIA EN LOS QUE SE ENCUENTRA LAS ACTAS DE DICHO COMITÉ CON PROPUESTAS Y SUGERENCIAS DEL MISMO | 100 | SE COMPLETO EL ARCHIVO DOCUMENTAL DEL COMITÉ
8190 | FILA_8190 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO UNION EUROPEA - IED | 1.5. PARTICIPACION DE LOS ESTAMENTOS EN EL GOBIERNO ESCOLAR | 1.5.4.2. No se creado una base de datos para atender las solicitudes y dar respuesta a las quejas. | Creacion de base de datos fisica y magnetica para atender las quejas y reclamos presentados a la IED | 100 de cumplimiento de acciones propuestas | OCTUBRE 15 DE 2009 CUMPLIMIENTO DE LA ACCION PROPUESTA | RECTORIA | RECTOR. COORDINADORES Y AUXILIAR ADMINISTRATIVO | Recurso humano. recurso documental recurso tecnologico | 2009/09/01 | 2009/10/15 | se creo la base de datos atendiendo el requerimiento para el 2011 | 100 | Se instalo una urna para recepcionar las quejas y reclamos de los usuarios de igual manera se creo el formato para que sea registrada la queja por parte del usuario las cuales se ingresan en la base de datos.
8200 | FILA_8200 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO UNION EUROPEA - IED | 1.6. GESTION PRESUPUESTAL | 1.6.2.1. No existen acta de anulacion de disponibilidades y registros presupuestales no comprometidos durante la vigencia. | Elaboracion de actas de anulacion de disponiblidades y registros presupuestales de acuerdo a las nuevas disposiciones vigentes | 100 de cumplimiento de acciones propuestas | OCTUBRE 15 DE 2009 CUMPLIMIENTO DE LA ACCION PROPUESTA | FINANCIERA | CONTADOR Y AUXILIAR FINANCIERO | Recurso humano. recurso documental recurso tecnologico | 2009/09/01 | 2009/10/15 | SE ENCONTRARON TODAS LAS ACTAS Y REGISTROS PRESUPUESTALES ELABORADOS POR CONTADOR PARA LA ANULACION DE DISPONIBILIDADES NO COMPROMETIDAS DURANTE LA VIGENCIA. | 100 | EL CONTADOR PRESENTO LAS ACTAS REFERIDAS.
8210 | FILA_8210 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO UNION EUROPEA - IED | 1.6. GESTION PRESUPUESTAL | 1.6.2.2. y 1.6.2.3 No se cuenta con el archivo fisico de los acuerdos del Consejo Directivo. | Imprimir los archivos magneticos y elaborar una carpeta foliada de los acuerdos | 100 de cumplimiento de acciones propuestas | OCTUBRE 15 DE 2009 CUMPLIMIENTO DE LA ACCION PROPUESTA | RECTORIA Y FINANCIERA | RECTOR Y AUXILIAR FINANCIERO | Recurso humano. recurso documental recurso tecnologico | 2009/09/01 | 2009/10/15 | SE IMPRIMIERON LOS ARCHIVOS MAGNETICOS PARA CONFORMAR UN ARCHIVO FISICO | 100 | SE ENCONTRO LA CARPETA CON LOS ACUERDOS DEL CONSEJO DIRECTIVO.
8220 | FILA_8220 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO UNION EUROPEA - IED | 1.7. ESTADOS CONTABLES - INVENTARIOS | 1.7.1.5. No hay evidencia de reuniones o acciones por parte del Comité de sostenimiento contable. | Crear y citar a reuniones de comité de saneamiento contable | 100 de cumplimiento de acciones propuestas | DICIEMBRE 16 DE 2009 CUMPLIMIENTO DE LA ACCION PROPUESTA | RECTORIA. ALMACEN Y FINANCIERA | RECTOR.AUXILIAR FINANCIERO Y ALMACENISTA | Recurso humano. recurso documental recurso tecnologico | 2009/09/01 | 2009/12/16 | Se constituyo para el 2011 dejando evidencia de las reuniones y acciones en actas. | 100 | Se creo el Comité integrado por Rector . contador . almacenista y aux.financiero para tratar las tematicas pertinentes e iniciar el proceso de SI CAPITAL.
8230 | FILA_8230 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO UNION EUROPEA - IED | 1.7. ESTADOS CONTABLES - INVENTARIOS | 1.7.1.7.No existe un plan de manejo de riesgo actualizado para el amacen. | Elaborar plan que cumpla con las estrategias de control y actualizacion para almacen e inventarios | 100 de cumplimiento de acciones propuestas | OCTUBRE 15 DE 2009 CUMPLIMIENTO DE LA ACCION PROPUESTA | RECTORIA Y ALMACEN | RECTOR Y ALMACENISTA | Recurso humano. recurso documental recurso tecnologico | 2009/09/01 | 2009/10/15 | SE COMPRO UN SOFTWARE PARA EL MANEJO DE ALMACEN Y SE ESTA ACTUALIZANDON EL MISMO EN EXCEL Y ESTE SOFTWARE. | 100 | SE ACTUALIZO TODO EL SISTEMA DE INVENTARIOS.
8240 | FILA_8240 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO UNION EUROPEA - IED | 1.7. ESTADOS CONTABLES - INVENTARIOS | 1.7.1.8. Existen elementos que no se encuentran plaqueteados. | Con el nuevo comité de saneamiento contable. programar inventario fisico que incluya los elementos no plaqueteados y referenciados | 100 de cumplimiento de acciones propuestas | DICIEMBRE 16 DE 2009 CUMPLIMIENTO DE LA ACCION PROPUESTA | ALMACEN. RECTORIA. COMITÉ DE SANEAMIENTO CONTABLE | RECTOR. ALMACENISTA E INTEGRANTES DEL COMITÉ DE SANEAMIENTO CONTABLE | Recurso humano. recurso documental recurso tecnologico | 2009/09/01 | 2009/12/16 | Los elementos registrados en el inventario de la institucion se encuentran paqueteados en su totalidad. | 100 | Se llevo a cabo el plaqueteado general de los elementos faltantes.
8250 | FILA_8250 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO UNION EUROPEA - IED | 1.9. CONTRATACION | 1.9.2.2. No especifican el porcentaje de incremento del presupuesto anual. | Crear mecanismos para mostrar el porcentaje de incrementos presupuestal | 100 de cumplimiento de acciones propuestas | DICIEMBRE 16 DE 2009 CUMPLIMIENTO DE LA ACCION PROPUESTA | FINANCIERA | CONTADOR Y AUXILIAR FINANCIERO | Recurso humano. recurso documental recurso tecnologico | 2009/09/01 | 2009/12/16 | EXISTEN TARJETAS PRESUPUESTALES PARA CADA UNO DE LOS RUBROS QUE SE MANEJAN EN LOS QUE SE ESPECIFICA EJECUCION . PORCENTAJE Y SALDO. | 100 | SE ENCONTRARON TARJETAS AUXILIARES . TARJETAS PRESUPUESTALES Y TARJETAS RESUMEN.
8260 | FILA_8260 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO VILLA ELISA - IED | EVALUACION A SISTEMAS DE INFORMACION | 1.10.1. Los sistemas de información de almacén . biblioteca y presupuesto presentan deficiencias en la confiabilidad de la información manejada. Estas áreas no generan informe de gestión | Implementar sistemas informáticos confiables en la mencionadas áreas. Solicitar la vinculación de este colegio al programa SI CAPITAL que actualmente prepara la SED para estas áreas | Informes de ejecución presupuestal de ingresos y salidas (almacén) informe de prestación de servicio(biblioteca). Informe de gestión en todas las áreas. | Confiabilidad en la información manejada en estas áreas | Area financiera. Almacén. Biblioteca | Auxiliar Financiero Almacenista Bibliotecaria | Computadores Software | 2009/09/01 | 2010/06/30 | Los formatos de almacén . fotocopiado y biblioteca se ajustaron según observaciones de Contraloría y según formatos MECI remitidos por la SED en el aplicativo ISOLUCION. Para el área financiera se utilizan los formatos publicadosen este mismo aplicativo. En almacén y en presupuesto se llevan aplicativos en excel. | 100 | Teniendo en cuenta que la SED no ha vinculado el Colegio Villa Elisa al Programa SI CAPITAL . se proyecta la compra de software en el segundo semestre 2010 para almacén y pagaduría ya que por Ley de garantías no se pudo adquirir en el primer semestre 2010. LA OCI SOLICITA A LA CONTRALORIA EL CIERRE DE LA ACCION DE MEJORA . POR CUANTO LOS SOPORTES ENVIADOS POR EL COLEGIO (Rad. Nº E--2010 - 14516 ) CUMPLEN CON EL 100 DE LA ACTIVIDAD.
8270 | FILA_8270 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO VILLA ELISA - IED | EVALUACION A LA CONTRATACION | 1.7.1. Existen deficiencias en la reglamentación de contratación inferior a 20 smmlv : no se consideran riesgos inherentes ni forma de neutralizarlos | Ajustar el actual manual de contratación incluyendo posibles riesgos y neutralización de los mismos | Manual actualizado. Cumplimiento de lo establecido en el manual | Tener un manual de contratación ajustado a la normatividad vigente y a la realidad institucional. | Consejo Directivo y Rector | Consejo Directivo y Rector | Manual de contratación inferior a 20 SMMLV del Colegio | 2009/09/01 | 2010/03/31 | Se actualizó Reglamento de Contratación de Servicios Personales inferior a 20 smmlv . de Contratación de servicios diferentes a los de personal inferior a 20 smmlv . incluyendo en ambos posibles riesgos y neutralización de los mismos . aprobados por Cons. Directivo según acuerdos N° 12 y 13 respectivamente y Reglamento para el manejo de Tesorería según acuerdo N° 14 | 100 | Se tiene en cuenta lo establecido en los reglamentos para la contratación inferior a 20 SMMLV y para el manejo de la tesorería. LA OCI SOLICITA A LA CONTRALORIA EL CIERRE DE LA ACCION DE MEJORA . POR CUANTO LOS SOPORTES ENVIADOS POR EL COLEGIO (Rad. Nº E--2010 - 14516 ) CUMPLEN CON EL 100 DE LA ACTIVIDAD
8280 | FILA_8280 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO VILLA ELISA - IED | EVALUACION A LA CONTRATACION | 1.7.3. Por el rubro de honorarios en la vigencia 2008 hay una reserva constituida de $3.8 millones y en el registro de cierre presupuestal aparece $1.0 millones | Mantener actulizadas la tarjetas presupuestales. | Tarjetas presupuestales que reflejen de manera fidedigna la realidad institucional a nivel de ingresos y gastos. | Tarjetas presupuestales que reflejen de manera fidedigna la realidad institucional a nivel de ingresos y gastos. | Area Contable | Auxiliar Financiero Contadora | Tarjetas presupuestales | 2009/09/01 | 2009/12/31 | En 2009 se constituyó reserva por rubro de honorarios por valor de $619 .500 la cual se adiciono en presupuesto 2010 debidamente soportada y está registrada en los formatos SED Sobre este hallazgo se hizo la aclaración respectiva y se enviaron documentos soporte. | 100 | En su momento y con el primer informe respectoa la auditoría hecha por contraloría se aclaró que el rubro de Honorarios en la vigencia 2008 inicia con un presupuesto de $14.1millones; se comprometieron $12.4 millones; en agosto 2008 hubo una reducción de $1.62 millones. Se giraron $11.44 millones y pasaron como reserva para adicionar al presupuesto 2009 $1.04 millones. En consecuencia el hallazgo NO existió. LA OCI SOLICITA A LA CONTRALORIA EL CIERRE DE LA ACCION DE MEJORA . POR CUANTO LOS SOPORTES ENVIADOS POR EL COLEGIO (Rad. Nº E--2010 - 14516 ) CUMPLEN CON EL 100 DE LA ACTIVIDAD
8290 | FILA_8290 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO VILLA ELISA - IED | EVALUACION A LA GESTION AMBIENTAL | 1.11.1. En el tema ambiental no se cuenta con registro de actividades realizadas. Se debe democratizar la gestión ambiental y aumentar la calidad de los resultados obtenidos | Dejar copia de proyecto en cada una de las sedes. Elaboración de formato sobre actividades realizadas elaboración de informe de avance de proyecto (actividades realizadas act. Pendientes) | Informes de actividaes realizadas Informe de avance del proyecto (semestral) | Mejorar la gestión del Comité Ambiental. Tema ambiental fortalecido al interior de la institución Implementación de programas de ahorro de energía . agua y manejo de basuras y de conservación del medio ambiente | Comité PRAE | Coordinadores Comites ambientales de cada sede y jornada | Fotocopias papel marcadores petos transporte plegables | 2009/09/01 | 2010/03/31 | En el informe de avance se tienen registradas la actividades realizadas . así mismo se hizo evaluación del proyecto el cual tuvo en 2009 una ejecución del 100 del presupuesto asignado. En el año 2010 se han realizado las actividades propuestas. | 100 | Copia del proyecto fue entregado a cada sede. Se conformó Comité PRAE en cada Sede y Jornada LA OCI SOLICITA A LA CONTRALORIA EL CIERRE DE LA ACCION DE MEJORA . POR CUANTO LOS SOPORTES ENVIADOS POR EL COLEGIO (Rad. Nº E--2010 - 14516 ) CUMPLEN CON EL 100 DE LA ACTIVIDAD
8300 | FILA_8300 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO VILLA ELISA - IED | EVALUACION A LA GESTION DEL CONSEJO DIRECTIVO | 1.4.1. Durante 2007 en actas de Consejo Directivo la firma del rector se reemplazó con fascimil; no se registró presencia de sector productivo ni exalumnos; no se informó a Consejo Directivo sobre incumplimiento y deuda de Tienda Escolar 2007 por $5.000.000; las actas de reuniones del consejo son superficiales en temas tratados; no se evidencia participación de la comunidad en elección de gobierno escolar | Actas de Consejo Directivo bien elaboradas . debidamente firmadas . Continuar con la debida y oportuna convocatoria a todos los estamentos(ya iniciada en 2009) para conformación de gobierno escolar. Llevar control permanente sobre pagos de canon de arrendamiento para tienda escolar | Revisión . aprobación y firma de actas en las reuniones de Consejo; archivo adecuado de las mismas. Convocatoria pública para elecciones. Elaboración de reglamento electoral Diligenciamiento permanente de formato de control de pagos e informe oportuno al Consejo sobre tienda escolar | Continuar con el control de las actas del Consejo . ya iniciado en Marzo 2008. Reglamentar los procesos electorales que se desarrollan en la Institución. Llevar en pagaduría el control de pagos de tienda escolar . informar sobre ellos al Consejo Directivo | Consejo Directivo Rectora Comité electoral auxiliar financiera . contadora | Consejo Directivo Rectora Comité electoral Auxiliar Financiera . Contadora | Carpetas para archivo de actas . acuerdos . correspondencia . formatos de control | 2009/09/01 | 2010/03/31 | Desde Marzo 2008 . con la nueva rectoría . se ejerce el debido control de actas . revisión . aprobación . firma original y adecuado archivo de las mismas. Para 2009 y 2010 se convocó la participación de los diferentes estamentos de la Comunidad . se adelantó ceremonia pública de posesión de los diferentes órganos e instancias de participación en la casa de la Participación Ciudadana y en la Biblioteca Pública de Suba respectivamente. Para 2010 el Cons Directivo adoptó reglamento y procedimientos para garantizar participación. Rectoría y consejo directivo atentos a pagos oportunos de canon de arrendamiento de tienda escolar | 100 | Actas debidamente aprobadas y firmadas. Auxiliar financiera lleva registro de pagos de tienda escolar . así como oportunidad en su informe al Consejo directivo. LA OCI SOLICITA A LA CONTRALORIA EL CIERRE DE LA ACCION DE MEJORA . POR CUANTO LOS SOPORTES ENVIADOS POR EL COLEGIO (Rad. Nº E--2010 - 14516 ) CUMPLEN CON EL 100 DE LA ACTIVIDAD
8310 | FILA_8310 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO VILLA ELISA - IED | EVALUACION A LA GESTION DEL CONSEJO DIRECTIVO | 1.4.2. Para 2008 no se registra en actas de Consejo Directivo presencia de sector productivo ni exalumnos | Continuar haciendo la convocatoria y elección de los representantes de estos estamentos como ya se adelantó para el presente año 2009 | Convocatoia pública por parte de Rectoría a elecciones de gobierno escolar. | Lograr la representación delos diferentes estamentos en la conformación del Consejo directivo | Consejo Directivo Rectoría | Rectoría Consejo Directivo | Carteleras de las diferentes sedes | 2009/09/01 | 2010/03/31 | En 2009 y 2010 se hicieron las convocatorias públicas y se eligieron los representantes . se registra firma en actas. | 100 | Para 2010 se eligió al señor Edgar Duque como rep. de Sector Productivo y de exalumnos fueron elegidos Johnatan Andrés Rivera y Daniel Quiroga. LA OCI SOLICITA A LA CONTRALORIA EL CIERRE DE LA ACCION DE MEJORA . POR CUANTO LOS SOPORTES ENVIADOS POR EL COLEGIO (Rad. Nº E--2010 - 14516 ) CUMPLEN CON EL 100 DE LA ACTIVIDAD
8320 | FILA_8320 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO VILLA ELISA - IED | EVALUACION A LA GESTION DEL CONSEJO DIRECTIVO | 1.4.3. Respecto al PEI no se pudo evidenciar porcentaje de avance y relación con el presupuesto | Garantizar la ejecución de los diferentes proyectos transversales . Preparación realización del Foro institucional y de la Feria Empresarial | Informes de actividaes realizadas en cada proyecto. Informe de avance de cada proyecto (semestral) Evidencias de Foro y de Feria Institucionales | Lograr una ejecución mínimo del 70 de los proyectos Realización de Foro Institucional Realización de Feria Empresarial Presentación y sustentación de proyectos empresariales | Coordinación Académica Consejo Académico | Comités de proyecto Docentes de énfasis empresarial | Fotocopias Rizzo computador Video Beam Formatos Papel oficio y carta | 2009/09/01 | 2009/12/31 | Se tuvieron en cuenta observaciones y los proyectos que tenían un presupuesto asignado lo ejecutaron en un promedio del 74 ; las actividades de los proyectos que no tenían presupuesto asignado se ejecutaron a través de los rubros de materiales y suministros y de material didactico En general los proyectos ejecutaron las actividades propuestas en un 80 . Se cumplió con el Foro Feria Institucional y con la Feria empresarial | 100 | Se usan formatos de informe de avances y evaluación de proyectos. Cada bimestre se registra información sobre la ejecución de proyectos en el aplicativo de la SED- Informe POA. LA OCI SOLICITA A LA CONTRALORIA EL CIERRE DE LA ACCION DE MEJORA . POR CUANTO LOS SOPORTES ENVIADOS POR EL COLEGIO (Rad. Nº E--2010 - 14516 ) CUMPLEN CON EL 100 DE LA ACTIVIDAD
8330 | FILA_8330 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO VILLA ELISA - IED | EVALUACION A LA GESTION DEL CONSEJO DIRECTIVO | 1.4.4. No existen planes ni programas para procesos electorales | Reglamentar por parte del Consejo Directivo los procesos electorales. | Organización de los procesos democráticos al interior de la institución. Fortalecimiento del gobierno escolar | Garantizar la Organización Participativa de los diferentes órganos del gobierno escolar | Consejo Directivo . Rectoría Coordinación | Coordinación Comité de Convivencia Comité Electoral | Manual de Convivencia Ley 115 Decreto 1860 Representantes de los Comités de Convivencia y Electoral d las diferentes sedes | 2009/09/01 | 2010/02/28 | Para 2009 y 2010 se convocó la participación de los diferentes estamentos de la Comunidad . se adelantó ceremonia pública de posesión de los diferentes órganos e instancias de participación en la casa de la Participación Ciudadana y en la Biblioteca Pública de Suba respectivamente. Para 2010 el Cons Directivo adoptó reglamento y procedimientos para garantizar participación. Se publicó Resolución de convocatoria y Cronograma Electoral 2010. Desde 2009 se cuenta con Manual de Control Interno aprobado y adoptado por Consejo directivo | 100 | Se cumple con lo establecido en reglamento y cronograma electoral. En cada dependencia se establecieron indicadores de gestión y manejo de riesgos LA OCI SOLICITA A LA CONTRALORIA EL CIERRE DE LA ACCION DE MEJORA . POR CUANTO LOS SOPORTES ENVIADOS POR EL COLEGIO (Rad. Nº E--2010 - 14516 ) CUMPLEN CON EL 100 DE LA ACTIVIDAD
8340 | FILA_8340 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO VILLA ELISA - IED | EVALUACION A LA GESTION DEL CONSEJO DIRECTIVO | 1.4.5. La evaluación institucional anual no cumple con lo relacionado con infraestructura escolar . inventarios . sistemas de información | Complementar la Auto-Evaluación Institucional con los temas que no considere el formato de la SED | Formato de Evaluación Institucional y Plan Operativo anual el cual refleja los resultados de esa evaluación institucional. | Mejorar la calidad y pertinencia de la Evaluación Institucional | Consejo Directivo . Rectora . Coordinadores y Coordinadora Asdministrativa | Consejo Directivo Consejo Académico Comité de Calidad y Evaluación | Instrumentos de Evaluación remitidos por la SED y/o elaborados en el Colegio Fotocopias | 2009/09/01 | 2010/03/31 | Para la evaluación de 2009 se ajustó el formato . se aplicó evaluación de infraestructura | 100 | Se tabuló información se tienen análisis de resultados. LA OCI SOLICITA A LA CONTRALORIA EL CIERRE DE LA ACCION DE MEJORA . POR CUANTO LOS SOPORTES ENVIADOS POR EL COLEGIO (Rad. Nº E--2010 - 14516 ) CUMPLEN CON EL 100 DE LA ACTIVIDAD
8350 | FILA_8350 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO VILLA ELISA - IED | EVALUACION A LA GESTION DEL CONSEJO DIRECTIVO | 1.6.1. Las reservas presupuestales 2007 se registraron como pasivos exigibles en 2008 Las reservas a 31/12/08 registran $17.6 millones mientras que el acuerdo 001 de adición de 2009 registra $36.2 millones | Registrar las reservas siguiendo las normas establecidas . Mantener actualizadas las tarjetas presupuestales . Solicitar a la SED la asignación de auxiliar financiero de tiempo completo según Res. 3886 de 2002 ( actualmente tenemos 4000 estudiantes) | Tarjetas presupuestales que reflejen de manera fidedigna la realidad institucional a nivel de ingresos y gastos. | Tarjetas presupuestales que reflejen de manera fidedigna la realidad institucional a nivel de ingresos y gastos. Contar con auxiliar financiero de lunes a viernes según lo establecido en la Resolución 3886 (tenemos 4000 estudiantes) | Auxiliar Financiero SED | SED Auxiliar Financiero Contadora | Resolucoiones de la SED | 2009/09/01 | 2010/05/30 | Para 2009 y 2010 se registraron las reservas de acuerdo con normatividad vigente y formatos SED. Sobre la diferencia manifestada en la observación se hizo la aclaración respectiva y se enviaron documentos soporte (ver columna anterior) A partir de Enero 2010 se cuenta con auxiliar financiero de tiempo completo | 100 | No existe la diferencia mencionada en el hallazgo; Los $17.6 millones NO son reservas a 31/12/08 . corresponden a reservas a 31/03/08 fecha en la cual el Rector anterior dejó la ordenación del gasto de este colegio. Actaulamente Auxiliar financiera comprometida con mantener actualizada la información. Se hizo cambio de contadora para 2010 y el resultado ha sido beneficioso para el Colegio. LA OCI SOLICITA A LA CONTRALORIA EL CIERRE DE LA ACCION DE MEJORA . POR CUANTO LOS SOPORTES ENVIADOS POR EL COLEGIO (Rad. Nº E--2010 - 14516 ) CUMPLEN CON EL 100 DE LA ACTIVIDAD
8360 | FILA_8360 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO VILLA ELISA - IED | EVALUACION A LA GESTION DEL CONSEJO DIRECTIVO | 1.6.2. Baja gestión en desarrollo y ejecución de los proyectos incluidos en el presupuesto 2008 | Elaborar oportunamente los proyectos para la siguiente vigencia y remitirlos junto con el proyecto de presupuesto . Recordar permanentemente la importancia de ejecutar el presupuesto asignado | Ejecución del presupuesto asignado para cada proyecto | Elaboración de los proyectos. Registro de los mismos. Ejecución mínima del 70 del presupuesto asignado | Coordinación Académica | Comité de cada Proyecto | Formatos para formulación de proyectos reuniones de los comités encargados | 2009/09/01 | 2009/12/31 | Se elaboraron oportunamente anteproyectos en formato SED . se registraron en la pagina SED junto con el presupuesto . Adicionalmente para la vigencia 2010 estos proyectos se elaboraron con el Comité de Presupuestos participativos. Permanentemente se recordó la importancia de ejecutar el presupuiesto asignado. se hizo evaluación de POA y se registró en aplicativo de la SED. En el año 2009 se presentó informe de avance de proyectos por semestre; actualmente se trabaja en evaluación primer semestre 2010 | 100 | Se recalca permanentemente en la ejecución de la totalidad del presupuesto asignado a cada proyecto; en el primer semestre 2010 se vio afectada la ejecución presupuestal por la Ley de Garantías pero se adelantaron las actividades que no requerían de contrataciones. LA OCI SOLICITA A LA CONTRALORIA EL CIERRE DE LA ACCION DE MEJORA . POR CUANTO LOS SOPORTES ENVIADOS POR EL COLEGIO (Rad. Nº E--2010 - 14516 ) CUMPLEN CON EL 100 DE LA ACTIVIDAD
8370 | FILA_8370 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO VILLA ELISA - IED | EVALUACION A LA GESTION DEL CONSEJO DIRECTIVO | 1.6.3. El 18/02/09 el Consejo Directivo adiciona $1.0 millones al presupuesto 2008 modificación que no se registró en el estado de tesorería y excedentes financieros | La auxiliar financiera debe presentar oportunamente informes a rectoría y al Cosejo Directivo sobre ejecución de ingresos y gastos de los recursos transferidos por el Nivel central. Contadora y auxiliar financiera deben abstenerse de hacer modificaciones al presupuesto sin que éstas hayan sido previamente aprobadas a través de acuerdo por el Consejo Directivo | Presentación mensual de informes de ejecución presupuestal. Comunicación inmediata a Rectoría cuando la SED haga los giros o publique las respectivas resoluciones | Mantener continuamente informado al Consejo Directivo sobre la ejecución presupuestal y sobre la necesidad de hacer modificaciones al presupuesto cuando así se requiera | Auxiliar Financiero Contadora | Auxiliar Financiero Contadora | HUMANOS | 2009/09/01 | 2010/04/30 | En el 2010 la adición de excedentes con corte a 31 Diciembre 2009 se hizo de manera oportuna debidamente aprobada según acuerdo 05 de 2010 de Cons. Directivo. Se ha cumplido con los informes de ejecución presupuestal y con las oportunas modificaciones al presupuesto Sobre este hallazgo se hizo la aclaración respectiva y se enviaron documentos soporte. | 100 | Compromiso de auxiliar financiera de ofrecerer oportuna información a rectoría y Consejo directivo para evitar que se presenten estos hallazgos. Se hizo cambio de contadora para 2010. LA OCI SOLICITA A LA CONTRALORIA EL CIERRE DE LA ACCION DE MEJORA . POR CUANTO LOS SOPORTES ENVIADOS POR EL COLEGIO (Rad. Nº E--2010 - 14516 ) CUMPLEN CON EL 100 DE LA ACTIVIDAD
8380 | FILA_8380 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO VILLA ELISA - IED | EVALUACION A LA GESTION DEL CONSEJO DIRECTIVO | 1.6.4. El Revisor Fiscal no cumple con algunas de las funciones y responsabilidades establecidas | POR INDICACION DE LA SED EN EL 2009 (Circular 002 de 26 de febrero 2009) NO HAY REVISOR FISCAL . Pero cuando de nuevo sea autorizada esta contratación . solicitar entrega de informes por escrito y estados financieros debidamente dictaminados a diciembre 31 . ajustados a todas las disposiciones legales | Informes escritos. Estados financieros que cumplan con los requisitos de ley. | Dictaminar por escrito los estados financieros . ajustándose a todas las disposiciones legales. | Consejo Directivo . Rector y Contador | Contador | Humano | 2009/09/01 | 2009/12/31 | Para 2009 y en adelante . la SED no autorizó contratar la contratación de Revisoría Fiscal a cargo del FSE por lo que en estas dos vigencias no se ha contado con este servicio | 100 | LA OCI SOLICITA A LA CONTRALORIA EL CIERRE DE LA ACCION DE MEJORA . POR CUANTO LOS SOPORTES ENVIADOS POR EL COLEGIO (Rad. Nº E--2010 - 14516 ) CUMPLEN CON EL 100 DE LA ACTIVIDAD
8390 | FILA_8390 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO VILLA ELISA - IED | EVALUACION AL AREA DE INVENTARIOS | 1.8.1. La entrega de inventarios por cambio de rector . almacenista y bibliotecaria en el año 2008 . se hizo efectiva en marzo 2009 y las reclasificaciones y valorizaciones correspondientes se hicieron en mayo 2009 | Confrontación . actualización y valorización de inventarios; reclasificar según Res. 2371 | Inventario SED y FSE debidamente clasificado y valorizado | Actualización de los inventariosde todas las 7 sedes tanto de la SED como del FSE con sus respectivas reclasificaciones y valorizaciones | Almacén Contabilidad | Almacenista Contadora | Listados de Inventarios de la SED y de FSE | 2009/09/01 | 2009/12/31 | Los inventarios se encuentran debidamente identificados y cruzados con contabilidad. En el inventario de FSE se identifica la sede de ubicación de los elementos. Se confrontó inventario SED por sedes. Se delantó proceso de bajas . actas radicadas en la SED . el colegio está en espera de respuesta para la entrega de los elementos en la Bodega de la SED | 100 | Inventarios actualizados.. LA OCI SOLICITA A LA CONTRALORIA EL CIERRE DE LA ACCION DE MEJORA . POR CUANTO LOS SOPORTES ENVIADOS POR EL COLEGIO (Rad. Nº E--2010 - 14516 ) CUMPLEN CON EL 100 DE LA ACTIVIDAD
8400 | FILA_8400 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO VILLA ELISA - IED | EVALUACION AL AREA DE INVENTARIOS | 1.8.2. No se han realizado pruebas de contabilidad en los inventarios de las siete sedes | Incluir en el contrato de Contador(a) la exigencia de realizar la pruebas de contabilidad a los inventarios | Informes a Rectoría y Consejo Directivo sobre pruebas realizadas | Rendir informe sobre pruebas de inventarios periódicamente al Consejo Directivo | Contabilidad | Contadora | Listados de Inventarios de la SED y de FSE | 2009/09/01 | 2010/03/31 | se hicieron pruebas selectivas físicas de inventario (devolutivos) y de elementos en almacén (consumo) sin encontrar novedades. | 100 | Se incluyó en el contrato de la nueva contadora este aspecto. LA OCI SOLICITA A LA CONTRALORIA EL CIERRE DE LA ACCION DE MEJORA . POR CUANTO LOS SOPORTES ENVIADOS POR EL COLEGIO (Rad. Nº E--2010 - 14516 ) CUMPLEN CON EL 100 DE LA ACTIVIDAD.
8410 | FILA_8410 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO VILLA ELISA - IED | EVALUACION AL AREA DE INVENTARIOS | 1.8.3. No se maneja la cuenta responsabilidades en proceso por pérdida de DVD | Además del reporte ya hecho a la oficina de Control Interno Disciplinario para establecer la responsabilidad fiscal . Solicitar a la oficina de Inventarios de la SED capacitación sobre temas relacionados con el control y manejo de inventarios. Hacer requerimiento a la contadora para que este tipo de novedades se registren contablemente y se remita informe a la SED | Acta de entrega de inventarios por parte del anterior rector (Marzo de 2009) Remisión del caso a la SED Solicitud de Capacitación. Registro e informe para apertura de la responsabilidad en proceso | Actuar de manera rápida y con el debido proceso cuando se presenten pérdidas de elementos del inventario | Contabilidad | Contadora | HUMANOS | 2009/09/01 | 2009/12/31 | Se hizo requerimiento a contadora. Se incluyó esta cuenta en contabilidad y se refleja el valor del bien adeudado por el funcionario responsable; el proceso de responsabilidad fiscal lo adelanta actualmente la oficina de Control Disciplinario de la SED. La almacenista recibió capacitación sobre manejo de inventarios. Hay cambio de contadora para 2010 | 100 | LA OCI SOLICITA A LA CONTRALORIA EL CIERRE DE LA ACCION DE MEJORA . POR CUANTO LOS SOPORTES ENVIADOS POR EL COLEGIO (Rad. Nº E--2010 - 14516 ) CUMPLEN CON EL 100 DE LA ACTIVIDAD
8420 | FILA_8420 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO VILLA ELISA - IED | EVALUACION AL AREA DE INVENTARIOS | 1.8.4. En el 2007 el Comité de Saneamiento no se reunió. Dado que la entrega de inventarios por parte del anterior rector y los anteriores funcionarios se hizo solo en marzo 2009 . en 2008 no se valorizaron los inventarios ni se actualizaron los estados contables | Continuar con el funcionamiento del Comité de Saneamiento Contable ya organizado en el presente año 2009 . Depuración y actualización del sistema de inventarios. | Actas de Comité . actas de bajas . de traslados. Listados de inventarios | Activar el comité de sostenimiento contable para garantizar los procesos que permitan administrar adecuadamente los bienes con que cuenta la Institución. | Consejo Directivo . Rector . contadora . almacenista y Coordinadora Asdministrativa. | Almacenista . Coord Administrat. Comité de sostenimiento contable. | Fotocopias de los inventarios Formatos de actas de baja o de traslado de bienes | 2009/09/01 | 2010/03/31 | Durante 2009 se realizaron las reuniones de Comité y los acuerdos o tareas se registraron en las actas respectivas . debidamente archivadas; se atendieron los procedimientos establecidos por SED para verificación .bajas . traslados de elementos de inventarios. | 100 | Se ha continuado con las reuniones del Comité y con los procedimientos para manterner actualizados los inventarios LA OCI SOLICITA A LA CONTRALORIA EL CIERRE DE LA ACCION DE MEJORA . POR CUANTO LOS SOPORTES ENVIADOS POR EL COLEGIO (Rad. Nº E--2010 - 14516 ) CUMPLEN CON EL 100 DE LA ACTIVIDAD
8430 | FILA_8430 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO VILLA ELISA - IED | EVALUACION CONTROL INTERNO - MECI | 1 .2 .1 . No existen procesos de sensibilización . implementacion y capacitación por parte de la SED para la implementación del MECI . no se han implementado los subsistemas (control estratégico . de gestión y de evaluación). El mapa se riesgos se diligenció en el formato elaborado por la SED (no en el del DAFP). No se estableció rango de ubicación de puntaje según encuestas. | Actualización del Plan de Riesgos en el nuevo formato que la SED creó en el año 2009 para colegios distritales . formulando acciones de administración para mitigar riesgos. Reiterar ante la SED solicitud de capacitación y apoyo | Plan de Riesgos en el formato respectivo. Elaboración de plan de mejoramiento de cada área o dependencia con acciones para mitigar el riesgo. Actas e informes sobre Implementación del MECI y sus subsistemas en las diferentes áreas. | Actualizar el plan de riesgos institucional. Avanzar en la Implementación de los subsistemas de control estratégico . de control de gestión y de control de evaluación | SED (capacitación y acompañamiento) Area Administrativa de la Institución | SED Equipo de Gestión Coordinadora Asdministrativa Equipo MECI | Aplicativo ISOLUCION. Computadores Video Beam | 2009/09/01 | 2010/08/31 | Se elaboró Plan de riesgos fecha. Se tienen actas de proceso de sensibilización e implementación MECI. La SED atendió requerimiento sobre charla de capacitación a docentes y personal administrativo del Colegio | 100 | Se tienen en cuenta Planes de Mejoramiento de las diferentes dependencias y mapa de riesgos lo que garantiza los procesos de cada una de ellas. LA OCI SOLICITA A LA CONTRALORIA EL CIERRE DE LA ACCION DE MEJORA . POR CUANTO LOS SOPORTES ENVIADOS POR EL COLEGIO (Rad. Nº E--2010 - 14516 ) CUMPLEN CON EL 100 DE LA ACTIVIDAD
8440 | FILA_8440 | AE PAD 2009 CICLO II COLEGIO VILLA ELISA - IED | PLAN DE MEJORAMIENTO Y CONTROL DE ADVERTENCIA | 1.3.1. No se socializó el Control Fiscal de Advertencia ni se formuló plan de mejoramiento para abordarlo | Socializar e implementar el Control Fiscal de Advertencia | Acta . Formato de compromisos | Atender las observaciones evidenciadas en los FSE de los Colegios Distritales desarrollando las actividades relacionadas con los compromisos adquiridos | Consejo Directivo Rectora Equipo Asesor Contable | Consejo Directivo Rectoía Equipo Asesor Contable y Coordinadora Asdministrativa | Copias del Documento remitido por la SED en el mes de agosto 2009 Elaboracion y diligenciamiento de formatos y planes de mejoramiento | 2009/09/01 | 2009/12/31 | Se socializó el Control fiscal de advertencia . se entregó copia a dependencias pertinentes. Se diligenció y radicó en la SED el formato enviado a los colegios distritales sobre este tema y el respectivo formato de compromisos | 100 | Se tiene en cuenta el Control de Advertencia en los procesos pertinentes y en la elaboración del plan de mejoramiento. LA OCI SOLICITA A LA CONTRALORIA EL CIERRE DE LA ACCION DE MEJORA . POR CUANTO LOS SOPORTES ENVIADOS POR EL COLEGIO (Rad. Nº E--2010 - 14516 ) CUMPLEN CON EL 100 DE LA ACTIVIDAD
8450 | FILA_8450 | AE PAD 2009 CICLO II VIGENCIA 2008 COLEGIO SAN MARTIN DE PORRES - IED | 1.1. PRESENTACIÓN DE LA CUENTA DURANTE LA VIGENCIA 2009 | 1.1. Verificados los soportes documentales que conforman la cuenta semestral y anual rendida por la IED se encontró que los formatos electrónicos correspondientes a presupuesto . Contratación . Estadística de educación al igual que culminación de gestión no fueron reportados en SIVICOF no ajustándose a los requisitos contemplados en la Resolución 020 de 2007. | Elaborar cada uno de los formatos de sivicof | Reportar los formatos de ppto . contratación . estadistica de educación y el culminación dela gestión / Total de formatos requeridos | Reportar el total de formatos requeridos a SIVICOF | Rectoria y Pagaduría | Rector y Auxiliar Financiero | Humanos y técnicos | 2009/09/10 | 2009/11/30 | Para las vigencias 2009 año completo y primer semestre de 2010 los reportes se presentaron en su totalidad mediante el nuevo sistema establecido en la página web certificando con firma digital dentro de los plazos establecidos | 100 | Para las vigencias 2009 y primer semestre 2010 se diligenció toda la información requerida como lo exige la Resolucion reglamentaria N° 34 de Diciembre 21 de 2009
8460 | FILA_8460 | AE PAD 2009 CICLO II VIGENCIA 2008 COLEGIO SAN MARTIN DE PORRES - IED | 1.10 EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO Y GESTION DE LA PLANTA FISICA E INFRAESTRUCTURA ESCOLAR | 1.10.1 No se cumple apropiadamente con Resolución de Secretaría de Educación No.2070 del 22 de mayo de 2007 . que pretende que los órganos de dirección . Consejo Directivo y Rectoría de las Instituciones Educativas adelanten cada vigencia un proceso planeado y programado para la asignación del presupuesto y el mantenimiento preventivo y predictivo de las plantas físicas y la infraestructura de las Instituciones . y con ello su conservación interna y externa. | Cumplir con Resolución de Secretaría de Educación No.2070 del 22 de mayo de 2007 . | Informe de asignación de presupuesto y de mantenimiento preventivo y predictivo de las plantas físicas de acuerdo a la resolución No. 2070 de 2007 | Cumplir con la Resolución No. 2070 de 2007 | Rectoría y Consejo Directivo | Rector y Consejo directivo | Humanos y técnicos | 2009/09/10 | 2009/11/30 | El CD y rectoría realizaron el presupuesto de acuerdo a los lineamiento de la Resolución 2070 del 2007 . se elaboró el plan de contratación que incluye el plan de mantenimiento de planta fisica según las necesidades recurrentes e imprevistos. | 100 | Se ha dado cumplimiento a la norma establecida para presupuesto. Se cumplieron las normas y los lineamientos establecidos por la dirección financiera de la SED . se realiza seguimiento al plan anual de mantenimiento de planta física.
8470 | FILA_8470 | AE PAD 2009 CICLO II VIGENCIA 2008 COLEGIO SAN MARTIN DE PORRES - IED | 1.10 EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO Y GESTION DE LA PLANTA FISICA E INFRAESTRUCTURA ESCOLAR | 1.10.1.1 No existe un plan de mantenimiento acorde con las necesidades de la planta física . del cual por competencia es responsable el Consejo Directivo . hay una relación de gastos conforme al grado de necesidad . deterioro o urgenciaResponde el colegio que existe un plan de compras y contratación de servicios donde se relacionan actividades a ejecutar . pero se sigue careciendo de un plan de mantenimiento a mediano y largo plazo elaborado por el Consejo Directivo . lo cual confirma el hallazgo administrativo y debe aparecer en el plan de mejoramiento | Elaborar el plan anual de mantenimiento | Presentar un plan de mantenimiento para la Institución | Tener plan de mejoramiento de la Entidad | Rectoria y Almacen | Rector y almacenista | Humano y Técnico | 2009/09/10 | 2009/11/30 | Se elaboró y presentó el plan de mejoramiento oportunamente . para las vigencia 2009 . 2010 y 2011 se adoptaron mediante acuerdo de consejo directivo el plan de contratación que inlcuye el plan de mantenimiento de planta física | 100 | Seguir cumpliendo con el plan de mejoramiento . se requiere mayor compromiso por parte de todos los miembros de la comunidad del colegio para obtener excelentes resultados en el plan de mejoramiento. Las acciones preventivas y correctivas en planta fisica están limitadas a la disponibilidad de recursos financieros . lo cual implica dar un orden de prioridad e importancia según la necesidad
8480 | FILA_8480 | AE PAD 2009 CICLO II VIGENCIA 2008 COLEGIO SAN MARTIN DE PORRES - IED | 1.12. EVALUACIÓN DELSISTEMA DE GESTION AMBIENTAL | 1.12.1. No se han elaborado estudios de consumo de servicios públicos y no existe un programa de ahorro y uso racional de servicios públicos. Se constituye como un hallazgo con incidencia administrativa y debe figurar en el plan de mejoramiento institucional. | Elaborar un estudio sobre el consumo de servicios publicos en el colegio | Determinar las cantidades de servicios públicos que se consumen en la Institución | Presentar un informe de consumo de servicios publicos con el fin de mejorar el sistema de gestión ambiental. | RECTORIA | RECTOR | Humano y Técnico | 2009/09/30 | 2009/11/30 | Se ha propuesto campañas de ahorro de energía . agua y reciclaje de desechos . así mismo se reparó averías que causaran la perdida de estos recursos vitales. | 100 | En los talleres ambientales . en las reuniones de padres . en las formaciones generales se continúa con las campañas de ahorro de energía . agua y reciclaje de desechos.
8490 | FILA_8490 | AE PAD 2009 CICLO II VIGENCIA 2008 COLEGIO SAN MARTIN DE PORRES - IED | 1.12. EVALUACIÓN DELSISTEMA DE GESTION AMBIENTAL | 1.12.El proyecto ambiental está enfocado a atacar el problema de Cómo lograr una conciencia ecológica a partir de un concepto más amplio de AMBIENTE que incorpore la dimensión SOCIO-CULTURAL y el impacto que genera en la comunidad . Es decir . se ocupa de un concepto amplio . no está delimitado en un solo tópico. El objetivo general del proyecto contempla Generar estrategias lúdico-creativas que permitan comprender la importancia del ambiente natural y social . involucrando a la comunidad para que lidere actividades tendientes al conocimiento . protección y conservación del entorno que favorezcan su calidad de vida . Esto lo hace compatible con el entorno donde está ubicado el colegio.Se menciona como actividades generales en materia de gestión ambiental . que su desarrollo se le ha dado al área de ciencias naturales quien se encarga del manejo a través del PRAE (proyecto educativo ambiental) que hace parte del programa salud al colegio y el comité ecológico el cual está integrado por dos (2) estudiantes de cada curso . no se allegan documentos de las actividades desarrolladas especificas . ni del programa llevado a cabo . ni los objetivos y la problemática que se atendía . lo cual se constituye en un hallazgo con incidencia administrativa y debe ser contemplado por el colegio en el plan de mejoramiento | Se enfatizará en la gestión ambiental del entorno del colegio lo cual quedara evidencia en los documentos que respaldan este proceso. | Inducciones a la comunidad del colegio sobre programa ambiental | Tener conocimiento y participación en la conservación del me dio ambiente | Docentes del área de Ciencias Naturales . Rectoria y cordinación | Docentes del área de Ciencias Naturales . Rectoria y Coordinación | Humano y Técnico | 2009/09/10 | 2009/11/30 | Se realizaron acciones prioritas para dar aplicación al proyecto ecológico y de prevención de desastres | 100 | Los estudiantes y profesores han participado en talleres de Reverdece la vida. Se hace necesario seguir socializando y apropiandose del proyecto PRAES . se efectuaron talleres sobre prevención de emetgencias esolares y se hizo la apropiación pertinente para compra de elementos necesarios para desarrollar este proyecto
8500 | FILA_8500 | AE PAD 2009 CICLO II VIGENCIA 2008 COLEGIO SAN MARTIN DE PORRES - IED | 1.2 EVALUACIÓN ESTRATEGIA Y PLAN DE MEJORAMIENTO CONTROL FISCAL DE ADVERTENCIA | 1.2.1.Estrategia y Plan de Mejoramiento resultado del control de advertencia sin definir.La Institución Educativa . no diseñó estrategia ni formuló plan de mejoramiento para abordar el Control Fiscal de Advertencia . en consecuencia no cumplió con la gestión ordenada por el despacho del Alcalde Mayor. El colegio responde que el control de advertencia les fue entregado a través de la Direccion Local de Educación de Chapinero hasta el 10 de Agosto de 2009 y que a través de Memorando del día 5 de Agosto de 2009 la Secretaría Distrital de Educación solicitó todos los colegios oficiales de Bogotá D. C. que deben elaborar y suscribir el plan de mejoramiento para los hallazgos que hacen parte del Control de Advertencia de la Contraloría de Bogotá referido en la comunicación 2-2006-36092 antes del 28 de Agosto . acción que el Colegio San Martín de Porres I.E.D. ya realizó. No obstante lo anterior . se debe confirmar el hallazgo administrativo para que el nivel directivo (Consejo y Rectoría) . con la coordinación de la SED . se ocupen del tema y dentro del mejoramiento continuo hagan el respectivo seguimiento a las acciones correctivas . dejando los soportes documentales para el seguimiento posterior por parte del órgano de control . el cual debe figurar en el plan de mejoramiento. | Elaborar el Plan de Mejoramiento | Realizar las acciones planteadas en el plan de mejoramiento al 100 | Cumplir las acciones en el tiempo establecido | Rectoría . Biblioteca . almacén y pagaduría | Rectoria . almacenista . pagaduria y bibliotecario | Humanos y técnicos | 2009/09/10 | 2009/11/30 | Se estan realizando las acciones propuestas en el plan de mejoramiento establecido para el año 2009. Se han presentado los respectivos avances a control interno de la sed. | 100 | Se han venido aplicando los correctivos establecidos en el plan de mejoramiento.El Plan de Mejoramiento se hizo con base en los estudios realizados por el colegio en cada una de sus dependencias para determinar las falencias y desventajas que ocasionan el no cumplimento de ciertas actividades (hallazgos). Este plan de mejoramiento estará monitoreado por cada funcionario . quien tendrá que asumir responsabilidad durante el proceso de ejecución.
8510 | FILA_8510 | AE PAD 2009 CICLO II VIGENCIA 2008 COLEGIO SAN MARTIN DE PORRES - IED | 1.3. IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECI | 1.3.1. En consecuencia la evaluación ha permitido evidenciar que no existe la adecuada capacitación y continuidad sobre la adopción del sistema de control interno que permita abordar con éxito la implementación de los tres (3) subsistemas que contempla el formato: Estratégico . Gestión y Evaluación.Similar situación ocurre con el Sistema de Gestión de Calidad SCG . donde las acciones y directrices desde el nivel central . al igual que las herramientas diseñadas . por la IED . inciden en el adecuado cumplimiento de la norma técnica de calidad NTCGP 100-1024. De igual forma ha faltado control y monitoreo por la SED . por tanto . dichos sistemas en el colegio no ofrecen el nivel de confianza requerido. El colegio menciona que por parte del comité de MECI se busca abordar con éxito la implementación de los tres subsistemas y organizó un nuevo cronograma para el 2009 con el fin de que la actual rectoría presente a la Dirección Local y a la SED la implementación del MECI Se confirma el hallazgo de carácter administrativo que debe ser abordado por el colegio para que el nivel directivo (Consejo y Rectoría) . con la coordinación de la SED . se ocupen del tema y dentro del mejoramiento continuo definan las acciones correctivas . las que deben ser incluidas en el plan de mejoramiento a presentar para validación . aprobación y seguimiento posterior por parte del órgano de control. | Continuar con la implementación y adopción del MECI y el SGC . en todos los procesos del colegio con apoyo de la SED. | Funcionamiento del MECI y SGC al 100 | Que este funcionando al fecha establecida | Rectoria . Consejo Directivo . Coordinación y Funcionarios Administrativos . docentes y equipo operativo | Rectoria . Consejo Directivo . Coordinación y Funcionarios Administrativos y docentes | Humanos y técnicos | 2009/09/10 | 2009/11/30 | Se ha retomado la implementación del MECI . con el programa estrella . se ha asistido a las capacitaciones dadas por SED . y mediante correo electrónico se ha invitado a los docentes a inscribirse en el curso virtual el Reino de MECI | 100 | Se continuó con la política institucional de divulgación e implementación del MECI . desarrollando el programa estrella . el mapa de riesgos y los diferentes aplicativos diseñados desde el nivel central de la Secretaría de Educación.
8520 | FILA_8520 | AE PAD 2009 CICLO II VIGENCIA 2008 COLEGIO SAN MARTIN DE PORRES - IED | 1.4. EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO Y DE GESTIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO | 1.4.1.1. Verificadas las actas del Consejo Directivo se observó que durante el 2008 se reunió en seis (6) oportunidades . cinco actas elaboradas y la sexta a medio hacer . se encuentran tachones y enmendaduras. No se identifico en las actas: las convocatorias a las elecciones de consejo y gobierno escolar ni la fecha de posesión del nuevo consejo. | Realizar actas de consejo directivo .completas . sin tachones . realizar las convocatoria a las eleciones de Consejo y gobierno escolar . hacer énfasis en la posesión del CD. | Elaboración de Actas al 100 de cada una de las reuniones del CD . con convocatorias respectivas | Realizar actas al 100 | Rectoria y Secretaría del CD. Consejo Directivo | Rector y Secretaria del Consejo Directivo | Humanos y técnicos | 2009/09/10 | 2009/11/30 | Se mejoró la realización de las actas . se convocaron a elecciones y se instaló el CD | 100 | Se elaboraron la totalidad de las actas de las reuniones realizadas
8530 | FILA_8530 | AE PAD 2009 CICLO II VIGENCIA 2008 COLEGIO SAN MARTIN DE PORRES - IED | 1.4. EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO Y DE GESTIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO | 1.4.1.2. En las actas del Consejo Directivo se evidenció: 1) la intervención de los consejeros no se registra 2) no hay aprobación del acta anterior . 3) en lo que tiene que ver con el proyecto de presupuesto de ingresos y gastos para la nueva vigencia . no queda plenamente identificada la discusión y aprobación como consta en el Acuerdo 05 de 2008; los traslados presupuestales no identifican claramente valores de incremento o disminución . tampoco la discusión y votación . 4) en la adjudicación de contratos no hay evidencia del estudio precontractual . ni el objeto . valor etc. 5) no hay seguimiento a compromisos y tareas pendientes 6) faltan firmas de los consejeros asistentes . 7) no hubo representación del sector productivoLas deficiencias en la adopción de procesos y de los mecanismos de control interno por parte del Consejo Directivo afectan los objetivos misionales . toda vez que son instrumentos de gestión que garantizan la calidad y confianza de la actividad administrativa y por ende contribuyen al logro de los objetivos institucionales. Todas las observaciones encontradas constituyen un hallazgo administrativo . el cual es confirmado en cuanto a las funciones a desarrollar por el Consejo Directivo y debe figurar en el plan de mejoramiento | Diseñar el reglamento del Consejo Directivo . en cual se incluira la forma de elaboración de las actas. | Elaboración de actas al 100 de cada una de las reuniones del CD | Cumplir el reglamento del Consejo Directivo | Rectoria y Consejo Directivo | Rector y Consejo Directivo | Humanos y técnicos | 2009/09/10 | 2009/11/30 | Se han realizado reuniones mensuales ordinarias y extraordinarias del CD . se elaboran sus actas de acuerdo a orientaciones dadas por Contraloría . y se expidió el Reglamento del CD. | 100 | Se han implementado la elaboración de las actas recogiendo orientaciones de auditoría de contraloría.
8540 | FILA_8540 | AE PAD 2009 CICLO II VIGENCIA 2008 COLEGIO SAN MARTIN DE PORRES - IED | 1.4. EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO Y DE GESTIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO | 1.4.2.2. Temas como condiciones para pertenenecer al Consejo Directivo . formas de elección .pérdida de investidura .sanciones y vacancias . deben considerarse en el reglamento de los procesos electorales. | Emisión del reglamento Interno . en el cual se incluya condiciones para pertenenecer al Consejo Directivo . formas de elección .pérdida de investidura .sanciones y vacancias . incluir los mismos aspectos en la convocatoria a procesos electorales. | Dar cumplimiento 100 | Cumplir con lo establecido en el Reglamento del Consejo directivo | Rectoria y Consejo Directivo | Rector y CD | Humanos y técnicos | 2009/09/10 | 2009/11/30 | Se realizó acuerdo del CD estableciendo reglamento . en el cual se especifica : formas de elección .pérdida de investidura .sanciones y vacancias . incluir los mismos aspectos en la convocatoria a procesos electorales. | 100 | Se cumplió con los establecido en el reglamento del CD.
8550 | FILA_8550 | AE PAD 2009 CICLO II VIGENCIA 2008 COLEGIO SAN MARTIN DE PORRES - IED | 1.4. EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO Y DE GESTIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO | 1.4.2.3. El reglamento se debe adoptar por acuerdo del órgano directivo . con número y fecha de expedición . complementando y precisando las siguientes funciones de su competencia que no se vienen cumpliendo adecuadamente y que están señaladas en las siguientes normas . Todas las inconformidades descritas . constituyen un presunto hallazgo de carácter administrativo. El colegio envía copia del reglamento interno del CD . el cual no se había allegado al momento de la auditoria . el cual se acepta . pero se mantiene el Hallazgo Administrativo . en razón a que el mismo debe ser complementado a la luz de las normas citadas y debe figurar en el plan de mejoramiento. | Emisión del reglamento Interno del consejo Directivo se adoptara mediante acuerdo | Dar cumplimiento 100 | Cumplir con el Acuerdo del reglamento Interno del Consejo Directivo | Rectoria y Consejo Directivo | Rector y Consejo Directivo | Humanos y técnicos | 2009/09/10 | 2009/11/30 | Se expidió acuerdo de Reglamento interno del CD. | 100 | Se dio cumplimiento al reglamento del CD
8560 | FILA_8560 | AE PAD 2009 CICLO II VIGENCIA 2008 COLEGIO SAN MARTIN DE PORRES - IED | 1.4. EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO Y DE GESTIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO | 1.4.3 .7. No se lleva un archivo consecutivo de los acuerdos adoptados por el Consejo Directivo de la Institución Educativa . así como tampoco el archivo suficientemente organizado y foliado de los documentos anexos presentados en las sesiones . con base en la tabla de retención documental . lo que afecta el control interno del órgano directivo.Todas las anteriores observaciones son causa del deficiente control interno e identifica riesgos que se configuran en hallazgos de carácter administrativo . que deben ser atendidos por la dirección institucional. El colegio no se refiere a esta observación aceptándola . debe figurar en el plan de mejoramiento. | Elaborar la carpeta de evidencias del consejo Directivo . donde reposaran todos los anexos que soporten las decisiones tomadas . mediante actas . basadas en las nuevas técnicas de archivo | Alimentar la carpeta de evidencias del Consejo directivo cada vez que este sesione. | Permanecer actualizada la carpeta de evidencias del Consejo Directivo junto al libro de actas en la rectoría del Colegio. | Rectoria y Consejo Directivo | Rector y Consejo Directivo | Humanos y técnicos | 2009/09/10 | 2009/11/30 | Se mantiene actualizada la carpeta del CD . con los acuerdos y actas consecutivas . con documentos y anexos correspondientes. | 100 | Se realiza la archivación de actas del CD con sus respectivos anexos.
8570 | FILA_8570 | AE PAD 2009 CICLO II VIGENCIA 2008 COLEGIO SAN MARTIN DE PORRES - IED | 1.4. EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO Y DE GESTIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO | 1.4.3.1. La elección de la totalidad de los delegados . instalación y posesión del Consejo Directivo en los primeros 60 días de iniciadas las actividades académicas es decir . al 31 de marzo. | Realizar elección de todos los delegados . e instalar y posesionar el Consejo Directivo antes del 31 de Marzo | Actas de elecciones de delegados y acta del Consejo Directivo | Cumplir con cronograma para elecciones y posesión e instalación CD | Rectoria y Consejo Directivo | Rector y CD | Humanos y técnicos | 2009/09/10 | 2009/11/30 | Se realizó la elección de los diferentes órganos del gobierno escolar en las fechas establecidas | 100 | Se realizaron las elecciones a los órganos del gobierno escolar conforme al cronograma establecido.
8580 | FILA_8580 | AE PAD 2009 CICLO II VIGENCIA 2008 COLEGIO SAN MARTIN DE PORRES - IED | 1.4. EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO Y DE GESTIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO | 1.4.3.2. La acreditación de delegados mediante actas de asamblea . debidamente elaboradas . comunicaciones de elección y posesión de los consejeros elegidos . firma de las actas y acuerdos con nombres legibles y órgano de representación de quienes asistieron a la respectiva sesión . designación de la secretaría técnica del consejo rotativa . la verificación de la asistencia y quórum para validez de las sesiones y decisiones tomadas . la delegación expresa mediante acuerdo de sus facultades al rector cuando así se requiera y seguimiento a las mismas . presentación análisis y aprobación en forma clara y explicita de información presupuestal y financiera . aprobación de los estados financieros . informes de gestión . informes del contador y del revisor fiscal y creación de comisiones accidentales para temas específicos. | Elaboración de actas de asambleas eleccionarias . firmada por los asistentes a las asambleas de cada estamento . asignación de secretaía . posesión de consejeros . verificación de quorum . establecimiento de funciones del Rector mediante acuerdo. | Actas de elecciones de delegados y acta del Consejo Directivo | Realización de asambleas . posesión de delegados y elaboración de actas correctamente. | Rectoria y Consejo Directivo | Rector y CD | Humanos y técnicos | 2009/09/10 | 2009/11/30 | Se realizaron las asambleas de elección . las actas de elección y la posesión de delegados . se establecieron las funciones del rector . del coordinador . de los docentes del personal administrativo . todos los procedimientos y normas se dieron a conocer en el Manual de Convivencia . el cual se le entregó a cada estudiante . docente y personal administrativo. | 100 | Se cumplió con la realización de asambleas . eleboración de actas . posesión de delegados y funciones del rector según meta establecida.
8590 | FILA_8590 | AE PAD 2009 CICLO II VIGENCIA 2008 COLEGIO SAN MARTIN DE PORRES - IED | 1.4. EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO Y DE GESTIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO | 1.4.3.3. Se debe complementar el reglamento aclarando que las decisiones del Consejo Directivo . se tomarán con la aprobación de quórum calificado con cinco (5) de sus miembros . es decir la mitad más uno de los ocho (8) delegados establecidos por la Ley general de educación y sus normas reglamentarias . no con tres y cuatro como sucede actualmente. | Establecer en el Reglamento del CD el número para que haya Quorum decisorio | Acuerdo del CD emitiendo reglamento | Cumplir con el Quorum para las reuniones de CD. | Rectoria y Consejo Directivo | Rector y CD | Humanos y técnicos | 2009/09/10 | 2009/11/30 | Se emitió el acuerdo del CD estableciendo el reglamento del CD . en el cual se establece el quorum del mismo en el artículo 8. | 100 | Se emitió el reglamento del CD mediante acuerdo No 4 del 25 de Marzo de 2010.
8600 | FILA_8600 | AE PAD 2009 CICLO II VIGENCIA 2008 COLEGIO SAN MARTIN DE PORRES - IED | 1.4. EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO Y DE GESTIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO | 1.4.3.5. Las actas de reuniones deben discutirse y aprobarse siempre en la siguiente reunión . debe hacerse un seguimiento a las tareas . sin la acumulación de las mismas . deficiencia que es reiterativa. | Aprobar las actas de los Consejos Directivos en cada una de las reuniones realizadas . hacer seguimiento a tareas. | Actas del CD con lectura y aprobación del acta anterior. Revisión de tareas en cada reunión | Cumplir con la lectura y aprobación del acta anterior en cada una reuniones . revisar tareas en cada reunión | Rectoria y Consejo Directivo | Rector y CD | Humanos y técnicos | 2009/09/10 | 2009/11/30 | Se dio lectura a las actas del CD y se aprobaron en la siguiente reunión. | 100 | Se dio cumplimiento a la lectura de las actas y su aprobación en la reunión de CD.
8610 | FILA_8610 | AE PAD 2009 CICLO II VIGENCIA 2008 COLEGIO SAN MARTIN DE PORRES - IED | 1.4. EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO Y DE GESTIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO | 1.4.3.6. En la elaboración de las actas: No se presenta una síntesis clara de los temas tratados por el Consejo en cumplimiento de sus responsabilidades legales; no esta plenamente identificada la discusión . modificaciones y aprobación del orden del día que debe ser evacuado en cada reunión; no hay orden para la evaluación de propuestas para autorizar; En lo relativo a contratación no evidencia sobre evaluación y calificación de propuestas para adjudicar contratos; aprobación del informe y de los estados financieros; las modificaciones presupuestales deben quedar plenamente identificadas en detalle con cuantía . código presupuestal . destinación y número de acuerdo; informes de gestión de Rectoría . Consejo Académico . Contador . Auxiliar Financiero . y otras instancias académicas . incluyendo la gestión anual de orientación . comités institucionales de convivencia . de promoción y evaluación . de prevención y desastres . ambiental . de los programas de gratuidad . útiles escolares . Escuela Ciudad Escuela . Subsidios Condicionados a la Asistencia . refrigerios . comedor escolar y proyectos institucionales . presentación . sustentación y aprobación de temas académicos presentados por el Consejo Académico como órgano consultivo. | Elaboración de actas del CD en forma adecuada . con sintesis clara aprobación de propuestas . presupuestos . modificaciones acuerdos . contrataciones con cuantías . informes de gestión | Actas elaboradas correctamente . legajadas y archivadas con anexos respectivos. | Realizar actas adecuadamenteal 100 | Rectoria y Consejo Directivo | Rector y CD | Humanos y técnicos | 2009/09/10 | 2009/11/30 | Se eleboraron las actas con sintesis de temas tratados . contrataciones . informes de rectoría . informes financieros . se tomaron decisiones . se votaron y se aprobaron con el quorum necesario.. | 100 | Las actas se elaboran conteniendo los principales aspectos . recogiendo las intervenciones . aprobaciones y decisiones tratados . sin enmendaduras.
8620 | FILA_8620 | AE PAD 2009 CICLO II VIGENCIA 2008 COLEGIO SAN MARTIN DE PORRES - IED | 1.4. EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO Y DE GESTIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO | 1.4.4. Debilidades en el manejo y control del riesgo . elemento fundamental del sistema de control interno.El mapa de riesgos componente que contempla el MECI . para la vigencia de 2008 no fue actualizado . por lo tanto la identificación de los riesgos no está clasificada por áreas y procesos . no se formularon acciones de administración para mitigarlos y no fueron incluidas en el Plan Operativo. Al no existir acciones para administrarlos y de monitoreo para controlarlos son amenazas latentes para el proceso de control interno y por consiguiente es nula la gestión que realizan las oficinas de Control Interno y planeación de la SED La observación se considera un hallazgo administrativo que debe ser tenido en cuenta por la administración. El colegio en este punto se refiere a que el mapa de riesgos es actualizado por la nueva administración para la vigencia 2009 . aceptando el hallazgo y debe figurar en el plan de mejoramiento | Elaborar el Mapa de riesgos de la institución de acuerdo a lo establecido el MECI e incluirlo en el Plan Operativo Anual | Identificar los riesgos y clasificarlos por areas y procesos para su posterior mitigación los cuales deben ser incluidos en el Plan Operativo Anual. | Identificar y monitorear los riesgos | Rectoria y Coordinación | Rector y coordinador | Humanos y técnicos | 2009/09/10 | 2009/11/30 | Se analizaron los riesgos institucionales y se elaboró el mapa de riesgos. Se realizó la señalización en lo relacionado con la infraestructura . se diseñaron y socializaron los riesgos académicos y administrativos y se establecieron los indicadores para ejercer el seguimiento y control de los mismos. Se estableció el Plan Operativo Anual (POA) y se realizaron los seguimientos respectivos. | 100 | Se estableció el Plan Operativo Anual (POA) y se realizaron los seguimientos respectivos.
8630 | FILA_8630 | AE PAD 2009 CICLO II VIGENCIA 2008 COLEGIO SAN MARTIN DE PORRES - IED | 1.4. EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO Y DE GESTIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO | 1.4.5.1 De acuerdo con la información examinada . la estructura organizacional debe ajustarse para que ubique el Comité de Presupuesto Participativo en línea con el Consejo Directivo . el Contador y el Comité de Sostenimiento Contable con Rectoría . los Comités Ambiental y de Prevención y Desastres en el área Administrativa y las Comisiones de Convivencia y Evaluación y Promoción en el área académica. | Readecuar la estructura organizacional del Colegio San Martín de Porres | Implementación de la estructura organizacional | Ubicación adecuada de cada comité dependiendo de sus funciones y del area a la cual pertenecen | Rectoria . Consejo Directivo y Coordinación | Rectoria . Consejo Directivo y Coordinación | Humanos y técnicos | 2009/09/10 | 2009/11/30 | Se realizó reestructuración organizacional del colegio incluyendo los comités sugeridos . el esquema se incluyó en el Manual de Convivencia. | 100 | En la estructura organizacional se incorporaron los comités orientados y determinados por la Secretaría de Educación en la línea correspondiente y se incentivó la participación de los diversos actores de la comunidad educativa en ellos.
8640 | FILA_8640 | AE PAD 2009 CICLO II VIGENCIA 2008 COLEGIO SAN MARTIN DE PORRES - IED | 1.4. EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO Y DE GESTIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO | 1.4.5.2. El Consejo no ha provisto la reglamentación de procedimientos internos para: procesos electorales; Comité de Evaluación y Promoción; Comité de Convivencia; Comité Ambiental; Comité de Prevención y Desastres; Comité de Presupuesto Participativo; Plan de riesgos de los diferentes procesos académicos y administrativos; mantenimiento preventivo y predictivo de planta física; devolución de costos académicos; interventoría y supervisión de contratos; atención de solicitudes . quejas . reclamos y derechos de petición; servicio de orientación; refrigerios y/o comedor escolar; cobertura anual de alumnos; cumplimiento de los programas de gratuidad . útiles escolares . subsidios condicionados a la asistencia escolar y escuela ciudad escuela. | Emisión y adopción de acuerdo del CD donde se establezca la reglamentación de procedimientos internos electorales;Comité de Evaluación y Promoción; Comité de Convivencia; Comité Ambiental; Comité de Prevención y Desastres; Comité de Presupuesto Participativo; Plan de riesgos de los diferentes procesos académicos y administrativos; mantenimiento preventivo y predictivo de planta física; devolución de costos académicos; interventoría y supervisión de contratos; atención de solicitudes . quejas . reclamos y derechos de petición; servicio de orientación; refrigerios y/o comedor escolar; cobertura anual de alumnos; cumplimiento de los programas de gratuidad . útiles escolares . subsidios condicionados a la asistencia escolar y escuela ciudad escuela. | Emision y adopcion de Acuerdo del CD | Cumplir con lo establecido en el Reglamento del Consejo Directivo | Rectoria . Consejo Directivo y Coordinación | Rectoria . Consejo Directivo y Coordinación | Humanos y técnicos | 2009/09/10 | 2009/11/30 | Se emitió Resolución Rectoral No. 3 para eventos electorales . y en el Manual de Convivencia se dan orientaciones acerca de los diferentes órganos de representación y comites que funcionan en el colegio. | 100 | Se han realizado talleres de prevención de accidentes y se siguen realizando simulacros de evacuación . se elaboró reglamento para Comité de Prevención de Desastres . y se han realizado reuniones del Comité de presupuestos participativos.
8650 | FILA_8650 | AE PAD 2009 CICLO II VIGENCIA 2008 COLEGIO SAN MARTIN DE PORRES - IED | 1.4. EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO Y DE GESTIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO | 1.4.5.3. Indicadores de gestión: la IED debe considerar con la coordinación y soporte de la SED . la adopción formal y/o actualización del manual de indicadores de gestión institucional . académicos . financieros y presupuestales . instrumentos de medición de la efectividad . eficiencia y calidad del sistema de control interno. La carencia de estas herramientas debilita el nivel de confianza y razonabilidad del control interno. | Realizar manual de indicadores de gestión institucional .académicos .finacieros y presupuestales con supervisión de SED | Manual de indicadores de gestión | Obtener los mejores puntajes establecidos en los indicadores de gestión | Rectoría . Consejo académico . personal administrativo y de servicios | Rectoría . Consejo académico . personal administrativo y de servicios | Humanos y técnicos | 2009/09/10 | 2009/11/30 | Se incorporaron los indicadores de gestión exigidos desde el nivel central . con base en ellos se elaboró el informe de gestión exigido por la Secretaría de Educación y radicado en la misma. | 100 | Se elaboró el informe de gestión exigido por la Secretaría de Educación y radicado en la misma
8660 | FILA_8660 | AE PAD 2009 CICLO II VIGENCIA 2008 COLEGIO SAN MARTIN DE PORRES - IED | 1.4. EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO Y DE GESTIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO | 1.4.5.5. Los formatos diseñados por la SED . no consideran la evaluación de los procesos administrativos . los presupuestos con participación ni la gestión ambiental. | Proponer a la SED rediseño de formatos para la evaluación de procesos | Formatos rediseñados para la evaluación de procesos | Adoptar formatos rediseñados de evaluación de procesos | Oficinas de planeación y Evaluación SED . Rectoría y CD | Rectoría . Consejo académico . personal administrativo y de servicios | Humanos y técnicos | 2009/09/10 | 2009/11/30 | El colegio diseño su formato de evaluación . lo implementó oportunamente . se han rediseñado permanentemente los formatos de tramites internos . la SED informa periódicamente los diferentes formatos que se deben diligenciar. | 100 | Se cuenta con el seguimiento a los diferentes procesos establecidos desde la Secretaría de Educación y permanentemente se actualizan los aplicativos atendiendo los cambios que determina el nivel central.
8670 | FILA_8670 | AE PAD 2009 CICLO II VIGENCIA 2008 COLEGIO SAN MARTIN DE PORRES - IED | 1.4. EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO Y DE GESTIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO | 1.4.5.6. Para la vigencia 2008 . se evidencia que la auto evaluación institucional de los procesos académicos y administrativos no fue considerada en las instancias pertinentes . Consejo Directivo y Consejo Académico. No cumplir con lo estipulado en la normativa . restringe la participación del órgano directivo y del Consejo Académico como órgano consultivo. | Establecer autoevaluación institucional en todas las áreas y procesos administrativos | Ejecución de autoevaluación institucional en todas las áreas y procesos administrativos | Realizar . tabular y analizar autoevaluación institucional | Rectoría . CD y Consejo Académico | Rectoría y Coordinación | Humanos y técnicos | 2009/09/10 | 2009/11/30 | El CD y Consejo Académico propusieron formato de autoevaluación intitucional . además se realizó la autoevaluación propuesta por la SED en su página WEB | 100 | Se realizó formato de autoevaluación institucional . se implementó y con base en la misma se realizó POA
8680 | FILA_8680 | AE PAD 2009 CICLO II VIGENCIA 2008 COLEGIO SAN MARTIN DE PORRES - IED | 1.4. EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO Y DE GESTIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO | 1.4.5.8 La calificación asignada a cada una de las áreas ha de ser objeto de evaluación por el Consejo directivo y Académico . para aplicar correctivos en pro del mejoramiento institucional. Cabe resaltar que el resultado de este proceso debe ser soportado en actas. | Evaluar en el Consejo Directivo y Consejo Académico los resultados obtenidos en la autoevaluación instittucional dejando evidencias en actas | Realización de la evaluación de la autoevaluación institucional | Aplicar correctivos a aspectos que no obtengan resultados satisfactorios en evaluación | Rectoría . CD y Consejo Académico | Rectoría .Coordinación y Consejo Académico | Humanos y técnicos | 2009/09/10 | 2009/11/30 | En la autoevaluación se dieron los parametros para realizar una calificación adecuada de los diferentes aspectos administrativos y académicos de la institución . se precisa llevar a cabo procesos para realizar correctivos | 100 | Con base en los resultados del la utoevaluación institucional se realizaron las propuestas parea mejorar en aspectos administrativos y académicos.
8690 | FILA_8690 | AE PAD 2009 CICLO II VIGENCIA 2008 COLEGIO SAN MARTIN DE PORRES - IED | 1.4. EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO Y DE GESTIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO | 1.4.5.9. Se requiere que la auto-evaluación institucional esté articulada con el plan operativo institucional. Debe estar soportada en metodología que garantice durante la ejecución: el control . monitoreo . evaluación de los resultados institucionales anuales y el avance de la política educativa en los programas del plan de desarrollo que benefician la Institución . como mecanismo efectivo de gestión y resultados.Todas las no conformidades descritas . constituyen un hallazgo de carácter administrativo . para ser considerado por la administración . el colegio en su respuesta no se refiere a este hallazgo aceptándolo y debe figurar en el plan de mejoramiento. | Articular la auto evaluación institucional con el Plan Operativo Institucional para el periodo 2009 | 100 de articulación | Cumplir la autoevaluación de acuerdo a la articulación con Plan operativo institucional | Rectoria y coordinación | Rector y coordinador | Humanos . fisicos y economicos | 2009/09/30 | 2009/11/30 | Se llevó a cabo la etapa de autoevaluación y en el plan operativo anual se incluyeron actividades para mejorar los procesos | 100 | Se realiza la articulación de la autoevaluación con el Plan operativo Anual.
8700 | FILA_8700 | AE PAD 2009 CICLO II VIGENCIA 2008 COLEGIO SAN MARTIN DE PORRES - IED | 1.5. EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS ESTAMENTOS EDUCATIVOS EN EL GOBIERNO ESCOLAR | 1.5.1. El Decreto 1860 en su artículo 23 . literal ñ) consagra: Reglamentar los procesos electorales dispuestos en el presente Decreto . En tal sentido . el rector debe presentar a consideración del Consejo . la reglamentación de los procesos electorales de las diferentes instancias. | Emitir acuerdo del CD donde se establezca la reglamentación de procedimientos internos electorales en las diferentes instancias | Resolución rectoral de procesos electorales de elecciones internas en diferentes instancias | Cumplir con lo establecido en resolución rectoral | Rectoría y CD | Rectoría . Coordinación y Consejo Académico | Humanos y técnicos | 2009/09/10 | 2010/03/31 | Se emitió resolución rectoral No. 3 de procesos electorales. | 100 | Se dio cumplimiento a la Resolucion Rectoral No. 3 de procesos electores.
8710 | FILA_8710 | AE PAD 2009 CICLO II VIGENCIA 2008 COLEGIO SAN MARTIN DE PORRES - IED | 1.5. EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS ESTAMENTOS EDUCATIVOS EN EL GOBIERNO ESCOLAR | 1.5.1.1. Aún cuando se estimula la participación y se trata de cumplir con su cometido . se encontraron debilidades de control interno relacionadas con la elección y gestión de los delegados de los estamentos . a las diferentes instancias de participación. | Establecer controles eficientes y eficaces . de la elección de delegados dejando evidencia de dichas actuaciones con su respectivo seguimiento. | Actas revisadas y actuaciones de delegados en las diferentes instancias | Cumplir con la revisión de actuaciones y actas de las diferentes instancias | Rectoria y coordinación | Rectoría . Coordinación y Consejo Académico | Humanos y técnicos | 2009/09/10 | 2010/03/31 | Se cumplió con la revisión de actas para el nombramiento de delegados a los organos de gobierno escolar . se promovieron y realizaron reuniones de cada estamento. | 100 | La rectoría estuvo pendiente y dinamizó las reuniones y la realización de las actas y de los diferentes órganos de gobierno escolar.
8720 | FILA_8720 | AE PAD 2009 CICLO II VIGENCIA 2008 COLEGIO SAN MARTIN DE PORRES - IED | 1.5. EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS ESTAMENTOS EDUCATIVOS EN EL GOBIERNO ESCOLAR | 1.5.1.2. No se reporta el comité de convivencia institucional donde participarían . padres de familia elegidos por el consejo de padres . profesores elegidos por Asamblea de docentes . los coordinadores de convivencia . el personero estudiantil . un funcionario administrativo elegido por los administrativos y un estudiante | Realización de reuniones y actas de Comité de Convivencia con la participación de todos los representantes de los estamentos | Actas de reuniones de Comité de Convivencia firmadas por todos los representantes del Comité de Convivencia | Realizar reuniones y elaborar actas del Comité de Convivencia con todos los representantes de los estamentos | Rectoria y coordinación | Rectoría . Coordinación y Consejo Académico | Humanos y técnicos | 2009/09/10 | 2009/11/30 | Se realizaron las reuniones del Comité de Convivencia con la participación de los miembros de la comunidad educativa | 100 | Se ajustó el comité de convivencia y se incorporaron las diferentes instancia de ley que lo conforman logrando la participación de cada una de ellas. Se realizaron los seguimientos y las actas respectivas para la solución de las diversas situaciones convivenciales.
8730 | FILA_8730 | AE PAD 2009 CICLO II VIGENCIA 2008 COLEGIO SAN MARTIN DE PORRES - IED | 1.5. EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS ESTAMENTOS EDUCATIVOS EN EL GOBIERNO ESCOLAR | 1.5.1.3. No figura en el archivo documental evidencia de los actos administrativos (actas . resoluciones . propuestas etc). El acto administrativo de convocatoria que se expida debe considerar e incluir el llamado a elección de otras instancias de participación . como la elección de los Comités de Evaluación y Promoción establecido por el Decreto 230 de 2002 . de Convivencia reglados en el Acuerdo Distrital No 4 de 2000 . Ambiental y de Prevención y Desastres y el Contralor Escolar.El acto administrativo debería incluir la necesidad de presentación de programas de trabajo a desarrollar por los delegados . y los informes de gestión a los estamentos que eligen sus representantes. | Emitir Resolución Rectoral para la convocatoria a elecciones de todos los estamentos y comisiones que generen la participación de todos los estamentos.Dejar evidencia de lo actuado en acta de CD. | Resolución rectoral de procesos electorales de elecciones internas en diferentes instancias y comisiones | Cumplir en todos los estamentos con el cronograma establecido para la elección de los representantes de los estamentos a las diferentes instancias y comisiones | Rectoría . Coordinación y Consejo Académico | Rectoría . Coordinación y Consejo Académico | Humanos y técnicos | 2009/09/10 | 2010/03/31 | Se realizó Resolución Rectoral No. 3 para elección de representates a diferentes instancias del Gobierno escolar. | 100 | En el manual de convivencia se establecen orientaciones para actuar con respecto a la participación en varios comités . en las reuniones de los estamentos se dan orientaciones para que los mismos se empoderen..
8740 | FILA_8740 | AE PAD 2009 CICLO II VIGENCIA 2008 COLEGIO SAN MARTIN DE PORRES - IED | 1.5. EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS ESTAMENTOS EDUCATIVOS EN EL GOBIERNO ESCOLAR | 1.5.1.4. La gestión autónoma del Consejo Estudiantil a lo largo de la vigencia . no pudo ser debidamente evidenciada por cuanto no hay documentos que sustenten el número de reuniones . intervenciones . propuestas . etc. por lo tanto . es necesario crear el archivo documental pertinente debidamente foliado. Así mismo . la falta de una reglamentación (Decreto 1860) . impide que la organización tenga en primer lugar autonomía y en segundo lugar objetivos claros en pro de los propios intereses institucionales. | Promover la reunión del Consejo Estudiantil . Realizar por lo menos 1 reunión bimetral del Consejo Estudiantil elaborar actas que evidencien sus gestiones . | Actas de reuniones del Consejo Estudiantil . firmadas por los participantes en las mismas. | Cumplir reuniones programadas . con sus correspondientes actas. | Rectoría . Coordinación y Consejo Académico | Rectoría . Coordinación . Consejo Académico y Departamento de sociales | Humanos y técnicos | 2009/09/10 | 2010/03/31 | Se realizaron reuniones del Consejo Estudiantil . se dieron los espacios para que se llevaran a cabo sus propuestas | 100 | La participacion de los estudiantes a sido dinámica . asi como sus propuestas
8750 | FILA_8750 | AE PAD 2009 CICLO II VIGENCIA 2008 COLEGIO SAN MARTIN DE PORRES - IED | 1.5. EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS ESTAMENTOS EDUCATIVOS EN EL GOBIERNO ESCOLAR | 1.5.1.5. El archivo documental es el soporte de la gestión realizada . por lo tanto debe guardar la debida evidencia de la legalidad de los procesos colegiados . la elección de los delegados a las diferentes instancias de participación debe ser acreditada mediante oficio suscrito por los responsables competentes de cada estamento . con los respectivos soportes de reunión en asambleas . donde se consigne la convocatoria . la elección de presidente y secretario de asamblea . el orden del día desarrollado . la verificación del quórum con la firma de los asistentes y el sistema de elección con los resultados obtenidos. Todas las actas y documentos deben organizarse en el archivo correspondiente . con base en la tabla de retención documental. | Establecer archivo documental adecuadamente de las reuniones de las diferentes instancias dejando constancia en actas de sus actuaciones y de los documentos producidos por cada uno de los estamentos | Carpetas de reuniones y documentos producidos por cada uno de los estamentos | Archivo documental del colegio correspondiente a las actas y documentos producidos por cada uno de los estamentos. | Rectoría . Coordinación y Consejo Académico | Rectoría . Coordinación . Consejo Académico y Areas | Humanos y técnicos | 2009/09/10 | 2009/11/30 | Se organizó carpeta de cada uno de los estamentos en las cuales se archivan los documentos producidos por los mismos. | 100 | La elaboración de las actas y documentos que evidencian la reunión de los estamentos de la comunidad educativa . se realiza una vez terminadas las mismas y se archivan en sus respectivas carpetas.
8760 | FILA_8760 | AE PAD 2009 CICLO II VIGENCIA 2008 COLEGIO SAN MARTIN DE PORRES - IED | 1.5. EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS ESTAMENTOS EDUCATIVOS EN EL GOBIERNO ESCOLAR | 1.5.1.6.. En la IED . no se halló archivo documental que evidencie que el Consejo Directivo y el rector promueven adecuadamente y apoyan como es su deber legal . el fortalecimiento de la participación de los padres a través de la Asociación y el Consejo de Padres. En la evaluación institucional se califico con 2 porque falta socialización | Promover la reunión del Consejo de Padres . Realizar 1 reunión bimestral del consejo de padres . elaborar actas que evidencien sus gestiones . incentivar la conformación de la Asociación de Padres de familia | Actas de reunión del consejo de Padres | Cumplir con la realizacion de las reuniones y elaboracion de las actas . y conformacion de la asociacion de padres. | Rectoría y CD | Rectoría y CD | Humanos y técnicos | 2009/09/10 | 2009/11/30 | Se promovieron y realizaron reuniones del Consejo de Padres | 100 | Se ha logrado una buena participación de los padres de familia en los eventos deportivos . cultyurales y entrega de boletines.Falta mayor compromiso en cuanto a la asistencia a los comites..
8770 | FILA_8770 | AE PAD 2009 CICLO II VIGENCIA 2008 COLEGIO SAN MARTIN DE PORRES - IED | 1.5. EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS ESTAMENTOS EDUCATIVOS EN EL GOBIERNO ESCOLAR | 1.5.1.7. El archivo formal de la gestión de las diferentes instancias de participación . debe estar debidamente sustentado en actas . documentos de estudio y análisis . así como comunicaciones enviadas y recibidas y debidamente foliado. | Establecer archivo documental adecuadamente de las reuniones de las diferentes instancias dejando constancia en actas de sus actuaciones y de los documentos producidos por cada uno de los estamentos | Carpetas de reuniones y documentos producidos por cada uno de los estamentos | Archivo documental de las carpetas con actas y documentos producidos por cada uno de los estamentos . debidamente foliado. | Rectoría . Coordinación y Consejo Académico | Rectoría . Coordinación . Consejo Académico y Areas | Humanos y técnicos | 2009/09/10 | 2009/11/30 | Se archivan adecuadamente las actas de los diferentes estamentos del gobierno escolar | 100 | Se organizó el archivo en el cual se registra la participación de los diferentes estamentos . hay carpetas que evidencian esta participación..
8780 | FILA_8780 | AE PAD 2009 CICLO II VIGENCIA 2008 COLEGIO SAN MARTIN DE PORRES - IED | 1.5. EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS ESTAMENTOS EDUCATIVOS EN EL GOBIERNO ESCOLAR | 1.5.1.8. El archivo de gestión de las instancias de participación . forma parte de la memoria institucional (razón de más para consagrar esta obligación en el reglamento) .por lo tanto debe ser entregado por los responsables al final de la vigencia con los correspondientes informes consolidados de gestión . como insumo para la evaluación institucional y el redireccionamiento del mapa de riesgos . presupuestos participativos y plan operativo . por lo tanto . la custodia de estos documentos debidamente foliados debe estar centralizada y dispuesta para su oportuna consulta. | Establecer archivo documental adecuadamente de las reuniones de las diferentes instancias dejando constancia en actas de sus actuaciones y de los documentos producidos por cada uno de los estamentos | Carpetas de reuniones y documentos producidos por cada uno de los estamentos | Archivo documental de las carpetas con actas y documentos producidos por cada uno de los estamentos . debidamente foliado. | Rectoría . Coordinación y Consejo Académico | Rectoría . Coordinación . Consejo Académico y Areas | Humanos y técnicos | 2009/09/10 | 2009/11/30 | Se recogieron las evidencias de las diferentes reuniones de los estamentos y estan centralizadas en secretaría de rectoría para su fácil consulta. | 100 | Se organizó el archivo en el cual se registra la participación de los diferentes estamentos . hay carpetas que evidencian esta participación..
8790 | FILA_8790 | AE PAD 2009 CICLO II VIGENCIA 2008 COLEGIO SAN MARTIN DE PORRES - IED | 1.5. EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS ESTAMENTOS EDUCATIVOS EN EL GOBIERNO ESCOLAR | 1.5.1.9. La IED no cuenta con controles eficaces y eficientes para evaluar la gestión de las Comisiones de Evaluación y Promoción . según lo establece el Decreto 230 de 2002. No se deja la evidencia amplia y suficiente que sustente las decisiones y acciones tomadas en cada una de las reuniones periódicas sobre los temas tratados.La comisión . con la participación de los padres de familia . debe consignar sus actuaciones en actas debidamente fechadas . y suscritas con nombres y con firmas . e igualmente incluirá el respectivo informe de gestión de los alumnos donde se señalen las áreas con logros pendientes y el compromiso de éstos para su oportuna recuperación . pues La falta de seguimiento a los compromisos adquiridos (debilidades de control interno) hace que al finalizar el año sea alto el número de estudiantes con asignaturas pendientes razón por la que se decide aplicar el Decreto 230 . contrariándose de esta forma las buenas intenciones institucionales de cero (0) logros pendientes . con el agravante de que el mismo número de alumnos promovidos no es igual al número de los proclamados. Por lo que el consejo directivo y Académico deberán evaluar y diseñar políticas que evidencien la imparcialidad y el cumplimiento de las decisiones de la Comisión de evaluación sustentada en la firma de actas de forma que evite al alumno recurrir a instancias externas por dudas en el proceso. Todas las no conformidades descritas . constituyen un hallazgo de carácter administrativo . que aunque se relacionan en este último numeral no se refieren a este únicamente . sino a todos los numerales que componen la evaluación de la participación de los estamentos educativos en el gobierno escolar mencionados en el punto 1.5. Si bien como lo menciona el colegio no se revisó la información del comité de Evaluación y Promoción fue porque no fue presentada en su momento y aunque se diese por aceptado este punto . el hallazgo administrativo queda en firme por todas las observaciones anteriores como ya se mencionó y debe figurar en el plan de mejoramiento institucional. | Establecer controles eficientes y eficaces . en el proceso de evaluación de la comisión de Evaluación y promoción de acuerdo al Decreto 230/2002 dejando evidencia de dichas actuaciones con su respectivo seguimiento. | Dar cumplimiento al 100 de las acciones propuestas | Cumplir con el Decreto 230/02 | Rectoria y Consejo Académico . coordinación Académica | Rector . Consejo Académico . Coordinador Académico | Humanos y técnicos | 2009/09/10 | 2010/02/28 | Se realizaron las reuniones programadas del comité de convivencia .ha existido participación y compromiso de los padres de familia. | 100 | Se sigue incentivando y estimulando la participación de padres de familiay se ha tenido una mayor acogida.
8800 | FILA_8800 | AE PAD 2009 CICLO II VIGENCIA 2008 COLEGIO SAN MARTIN DE PORRES - IED | 1.5. EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS ESTAMENTOS EDUCATIVOS EN EL GOBIERNO ESCOLAR | 1.5.2. La gestión del Comité de Convivencia presenta deficiencias en cuanto a la conformación de un archivo documental . actas . fechas . numeración cronológica . asistencia de los miembros . orden del día . firmas de los asistentes y evacuación suficiente de los temas tratados. No obstante . vale la pena resaltar la labor desarrollada en el 2008: | Conformación de un archivo documental . con actas . fechas . numeración cronológica . asistencia de los miembros . orden del día . firmas de los asisitentes y evacuacion de los temas tratados en el comite de convivencia | Actas de reuniones de Comité de Convivencia firmadas por todos los representantes del Comité de Convivencia | Archivo documental de las reuniones con las actas del Comité de Convivencia con todos los representantes de los estamentos | Rectoria y coordinación | Rectoría . Coordinación y Consejo Académico | Humanos y técnicos | 2009/09/10 | 2009/11/30 | Diseñó e implementó formato para atención a la comunidad educativa . se estableció el horario de atención de todos los docentes . personal administrativo y rectoría . se ha insistido en la reunión de padres de familia y a los estudiantes sobre el conducto regular para hacer reclamaciones. | 100 | El formato de atención a la comunidad educativa se implementó. Se realizó apertura de libro para correspondencia recibida . se hizo sello para radicación. Se estan recepcionando las quejas y reclamos . remitiendo a las instancias respectivas . dando respuesta oportuna. El horario de atención a estudiantes . padres de familia por parte de docentes . y directivos . administrativos . se ha etablecido y se conoce mediante el Manual de Convivencia.
8810 | FILA_8810 | AE PAD 2009 CICLO II VIGENCIA 2008 COLEGIO SAN MARTIN DE PORRES - IED | 1.5. EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS ESTAMENTOS EDUCATIVOS EN EL GOBIERNO ESCOLAR | 1.5.3. Disposiciones obligatorias para los establecimientos educativos en relación con la participación de los padres:Sobre este punto específico no se halló evidencia de que se haya propendido por el mejoramiento de la comunicación tal como se propuso en la evaluación institucional. Todas las no conformidades descritas . constituyen un hallazgo de carácter administrativo . el colegio en su respuesta remite el acta No 4 en la cual no se especifica fecha y no se presentó al momento de la evaluación y que se refiere a la elección de representantes al Consejo Directivo . Comité de Convivencia . Presupuesto Participativo y Salud al Consejo . con una hora y cinco minutos de duración según consta en el texto de la misma . con este documento considera haber dado cumplimiento al decreto 1860/94 durante la vigencia 2008 y no se refiere a las otras observaciones mencionadas en el texto . por tanto el hallazgo mencionado se considera confirmado y debe aparecer en el plan de mejoramiento. | Elaborar la resolución interna para la confornación de los organos de gobierno escolar deacuerdo a las resoluciones y normas pèrtinentes | Conformar todos los estamentos de gobierno escolar | Dar continuidad a los estamentos que conforman el gobierno escolar | Rectoría . Coordinación y Docentes | Rector . coordinador y docentes | HUMANOS Y TECNICOS | 2009/03/02 | 2009/11/30 | Se establecieron reuniones bimestrales de las comisiones de evaluación y promocion y su control mediante la elaboración de sus respectivas actas | 100 | Se mejoró en el control de la realización de las reuniones de comisión y evaluación . realizandose una bimestralmente.
8820 | FILA_8820 | AE PAD 2009 CICLO II VIGENCIA 2008 COLEGIO SAN MARTIN DE PORRES - IED | 1.5. EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS ESTAMENTOS EDUCATIVOS EN EL GOBIERNO ESCOLAR | 1.5.4.1. La IED . no cuenta con un mecanismo . procedimiento y control para atender las solicitudes y dar respuesta a las quejas y reclamos y derechos de petición . una vez radicadas son repartidas conforme a la competencia requerida quien deberá responder al quejoso . sin embargo . no hay evidencia estadística del número de peticiones ni del tiempo y responsable de cada actuación. | Establecer procedimientos y formatos para atender solicitudes . quejas y reclamos por parte de la comunidad educativa . radicarlos en la forma debida y redireccionarlos a las instancia que le compete. | Número de procedimientos documentados/Manual de Procedimientos del colegio | Las quejas se manejen de acuerdo al Manual de Procedimientos | Rectoría y personal administrativo | Rectoría y personal administrativo | Humanos y técnicos | 2009/09/10 | 2009/11/30 | Se conformaron los diferentes entes del gobierno escolar . se emitió Resolucion Rectoral No. 3 sobre procesos electorales . desde rectoría y CD se impulsa la participación activa de los estamentos en los diferentes encuentros que se programan a nivel local y distrital | 100 | Se incentivó la participación de los padres de familia . estudiantes y profesores en los eventos y actividades del colegio.
8830 | FILA_8830 | AE PAD 2009 CICLO II VIGENCIA 2008 COLEGIO SAN MARTIN DE PORRES - IED | 1.5. EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS ESTAMENTOS EDUCATIVOS EN EL GOBIERNO ESCOLAR | 1.5.4.2. La IED no ha establecido el procedimiento que permita mediante una base de datos o archivo . identificar las solicitudes con número . fecha de radicación . peticionario . pretensiones . trámite . estado actual . días transcurridos para finalizar el trámite y consolidar la información de gestión anual sobre dicho proceso. Situación ésta que puede comprometer los niveles de eficiencia y el derecho que tienen los usuarios de obtener pronta y cumplida respuesta a sus pretensiones.Las inconsistencias señaladas configuran un hallazgo administrativo al cual . el colegio no menciona en su respuesta . considerándosele confirmado y debe figurar en el plan de mejoramiento. | Elaborar un manual de procedimientos de quejas y reclamos | Número de procedimientos documentados/Manual de Procedimientos del colegio | Las quejas se manejen de acuerdo al Manual de Procedimientos | Rectoria y secretaria de rectoria | Rector y Secretaria | Humanos y tecécnicos | 2009/09/10 | 2009/11/30 | Se utiliza formato para identificar la atención que da la institución educativa . dando respuesta oportuna a todas las solicitudes .las cuales se archivan segun el sistema de gestion documental actual. | 100 | Se cuenta con el seguimiento a la respuesta a quejas . derechos de petición y solicitudes de la comunidad educativa.
8840 | FILA_8840 | AE PAD 2009 CICLO II VIGENCIA 2008 COLEGIO SAN MARTIN DE PORRES - IED | 1.6 EVALUACIÓN SISTEMA DE CONTROL INTERNO y GESTIÓN PRESUPUESTAL. | 1.6.2.3. Los acuerdos por los cuales se modifica el presupuesto . deben señalar con claridad cada uno de los rubros que se acreditan o contracreditan . con sus respectivos valores y en el considerando debe quedar constancia de la fecha de la sesión de consejo en la cual se aprobó y el número del acta. | Se elaboraran los acuerdos de adiciones . traslados y reducciones presupuestales con la partidas afectadas dando cumplimiento a lo observado por la contraloría | 100 de los acuerdos de acuerdo con la norma | Los acuerdo comtemplen las partidas acreditadas y contraacreditadas | Rectoria . pagaduría . Consejo Directivo | Pagador . Rectory Consejo Directivo | Humanos y técnicos | 2009/09/10 | 2009/11/30 | Se realizan los procedimeintos establecidos . quedando registro y copia anexo del procedimiento en actas de consejo directivo | 100 | En las actas de consejo directivo queda registrado la aplicación de la modificación presupuestal según sus rubros de origen y destinación.
8850 | FILA_8850 | AE PAD 2009 CICLO II VIGENCIA 2008 COLEGIO SAN MARTIN DE PORRES - IED | 1.7 EVALUACIÓN SISTEMA DE CONTROL INTERNO ESTADOS CONTABLES – INVENTARIOS. | 1.7.1. No se cuenta con la total información actualizada de inventarios . de las adquisiciones y su ubicación física . sin embargo se encuentra la orden de trabajo con comprobante de egreso No 62 fechada el 13 de octubre de 2005 firmada por Ruth Esperanza Marcelo como rectora ordenadora del gasto y Ludy Yaneth Lozano Cuesta como auxiliar financiero . donde figura el señor Carlos José Duque Rodríguez como beneficiario . en donde se le cancela el 50 de anticipo por $600.000 como valor bruto por el levantamiento de inventario a 2005 y el comprobante de egreso No 93 de 09 de diciembre de 2005 por valor de $600.000 donde se hace la cancelación del saldo por levantamiento de inventario a 2005 no existiendo una relación del inventario efectuado como objeto de la orden de trabajo contratada. No se remite a este ente de control relación del inventario efectuado . por lo anterior se confirma el hallazgo administrativo . hasta tanto se anexen las pruebas documentales que así lo confirmen . figurando en el plan de mejoramiento | Realizar el levantamiento físico de inventarios de la Institución | Tener todo el inventario actualizado e identificado | Presentar a la SED los Inventarios Actualizados | Rectoria y Almacen | Rector y almacenista | Humanos y técnicos | 2009/09/10 | 2009/11/30 | Ya se realizó en su totalidad el levantamiento fisico de los inventarios. | 100 | Se terminó el levantamiento físico de inventarios . su ubicación .se informó a la SED los faltantes y las inconsistencias encontradas en oficio radicado el 19 de julio de 2010 . se efectúo la confrontación . depuración . y se detectaron faltantes . se hicieron las bajas necesarias . las cuales se entregaron a la Bodega de la SED el 11 de junio de 2010. Se informó de los faltantes a la Licenciada Ruth Marcelo . no se ha tenido respuesta de Ruth Marcelo y de Ludy Janeth Lozano con respecto al pago realizado al Señor Carlos Duque por el levantamiento de inventarios del 2005.
8860 | FILA_8860 | AE PAD 2009 CICLO II VIGENCIA 2008 COLEGIO SAN MARTIN DE PORRES - IED | 1.7 EVALUACIÓN SISTEMA DE CONTROL INTERNO ESTADOS CONTABLES – INVENTARIOS. | 1.7.1.5. No hay registro de un reglamento para almacén e inventarios . no existe un plan de manejo del riesgo actualizado para esta área que permita diagnosticar y determinar las estrategias y las acciones administrativas para su adecuado control.Responde el colegio que para la vigencia evaluada no había almacén en la institución y que por tanto no existía reglamento ni plan de manejo del riesgo . precisamente su inexistencia es la que motiva la confirmación del hallazgo administrativo y debe aparecer en el plan de mejoramiento institucional. | Crear el reglamento para el almacen en el manejo de inventarios y Plan del manejo de riesgos. | Realizar el trabajo de acuerdo al almacén | Manejar el almacén de acuerdo al reglamento | Rectoria y Almacen | Rector y almacenista | Humanos y técnicos | 2009/09/10 | 2009/11/30 | Se reglamentó el manejo del almacen . estableciendose los formatos para pedidos y entregas. | 100 | La comunidad educativa se ha ido apropiando de los procedimientos establecidos en el reglamento de almacen.
8870 | FILA_8870 | AE PAD 2009 CICLO II VIGENCIA 2008 COLEGIO SAN MARTIN DE PORRES - IED | 1.7 EVALUACIÓN SISTEMA DE CONTROL INTERNO ESTADOS CONTABLES – INVENTARIOS. | 1.7.1.6. Existen algunos elementos que no se encuentran plaqueteados . ni referenciados . incumpliendo las disposiciones de identificación plena de los inventarios. Al realizar las inspecciones oculares se encontró que diversos elementos en servicio no disponían de las respectivas placas . por tanto se confirma el hallazgo administrativo y debe figurar en el plan de mejoramiento de la entidad. | Plaquetizar todo los inventarios | Plaquetizar los elementos que no tienen su respectiva placa | TODOS los elementos se encuentren identificados con sus placas | Rectoria y Almacen | Rector y almacenista | Humanos y técnicos | 2009/09/10 | 2009/11/30 | Se está realizando la plaquetización de los elementos que no tienen placa | 100 | Se hizo la plaquetización de los elementos de almacen . hasta agotar la existencia de las mismas.
8880 | FILA_8880 | AE PAD 2009 CICLO II VIGENCIA 2008 COLEGIO SAN MARTIN DE PORRES - IED | 1.7 EVALUACIÓN SISTEMA DE CONTROL INTERNO ESTADOS CONTABLES – INVENTARIOS. | 1.7.3. Hay un archivo documental . que no se encuentra debidamente foliado conteniendo los respectivos informes contables trimestrales que esta obligada a presentar contabilidad al rector y a sustentar ante el Consejo Directivo. | Foliar en forma debida los documentos de contabilidad y los informes que se presentan a Rectoría y al CD. | Documentos e informes de contabilidad debidamente foliados | Documentos de contabilidad . archivados de acuerdo a las disposiciones legales. | Asesoria Financiera y Contaduria | Asesor Financiero y Contador | Humanos y técnicos | 2009/09/10 | 2009/11/30 | Se está llevando a cabo la foliación de todos los documentos contables | 100 | Se esta foliando en forma debida los documentos de contabilidad y los informes que se presentan a Rectoría y al CD.Continuar con la folicación de documentos contables. En las reuniones de CD se da lectura de los diferentes movimientos contables . en las actas se deja constancia de los mismos. En las actas del CD se evidencia la presentacion y aprobacion de los estados financieros.
8890 | FILA_8890 | AE PAD 2009 CICLO II VIGENCIA 2008 COLEGIO SAN MARTIN DE PORRES - IED | 1.7 EVALUACIÓN SISTEMA DE CONTROL INTERNO ESTADOS CONTABLES – INVENTARIOS. | 1.7.4 Tampoco existe archivo magnético de los datos contables en la institución por cuanto el software es del profesional que atiende el servicio mediante contrato de prestación de servicios. | Dejar copia de los datos contables en físico y en archivo magnetico. Aplicar operativo proporcionado por SED | Archivo de datos contables en computador del Asesor financiero y copia de los archivos contables en físico y magnético | Archivo magnetico de los datos contables de la institución. | Asesoria Financiera y Contaduria | Asesor Financiero y Contador | Humanos y técnicos | 2009/09/10 | 2009/11/30 | Se realizó copia de datos contables en medio físico y magnético | 100 | Se conservan los números de registro de la información reportada en la página web de la Secretaría de Educación en su enlace financiero información que puede ser consultada cuando se requiera.
8900 | FILA_8900 | AE PAD 2009 CICLO II VIGENCIA 2008 COLEGIO SAN MARTIN DE PORRES - IED | 1.9 EVALUACIÓN SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONTRATACIÓN | 1.9.2.2 No especifica el porcentaje de incremento del presupuesto anual con base en el porcentaje autorizado por la SED y de los contratos con relación al IPC . en cumplimiento del principio de economía para que no se desborde dicho índice . al momento de estimar los presupuestos de los contratos | Se tendra en cuenta el porcentaje para la elaboración del presupuesto para la vigencia 2010 | Elaborar el presupuesto con el porcentaje indicado por la SED | Cumplir con la Norma | Pagaduría . Rectoría . Consejo Directivo | Pagador . Rector y Consejo Directivo | Humanos y técnicos | 2009/09/10 | 2009/11/30 | Se tuvo en cuenta el porcentaje de presupuesto anual establecido por la SED para el aumento del Presupuesto según los lineamientos que se establecen para cada vigencia. | 100 | Seguir cumpliendo la norma que establezca la SED con respecto al presupuesto.Se aplicó a algunas partidas el porcentaje autorizado en los lineamientos para la elaboración del presupuesto para las vigencias 2009 . 2010 y 2011.
8910 | FILA_8910 | AE PAD 2009 CICLO II VIGENCIA 2008 COLEGIO SAN MARTIN DE PORRES - IED | 1.9 EVALUACIÓN SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONTRATACIÓN. | 1.9.2 El reglamento de contratación debe ser actualizado conforme a las disposiciones del Decreto 1150 y demás disposiciones vigentes . el manual requiere ajustes en algunos temas que son relevantes para cumplir normas específicas . los principios de la función administrativa y el Estatuto Contractual. | Actualizar el reglamento de contratación de acuerdo al Decreto 1150 y demás normas vigentes | Manual de contratación actualizado | Aplicar en forma precisa lo establecido en el manual de contratación actualizado | Asesoria Financiera | Asesor Financiero | Humanos y técnicos | 2009/09/10 | 2009/11/30 | Los contratos se realizaron con base a los decretos establecidos desde la SED : el Decreto 1150 y el Decreto 4791 de 2008 | 100 | Para vigencias 2009 y 2010 el reglamento de actos y contratos a nivel interno se actualizó mediante Acuerdo N° 06 - 2009 acorde al Decreto N° 4791 de Diciembre de 2008.
8920 | FILA_8920 | AE PAD 2009 CICLO II VIGENCIA 2008 COLEGIO SAN MARTIN DE PORRES - IED | 1.9 EVALUACIÓN SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONTRATACIÓN. | 1.9.2.1 En los procedimientos presupuestales . debe señalar que la recepción de las necesidades se hará con base en los lineamientos establecidos por las directrices del presupuesto participativo orientado a resultados . con base en el cual se procederá a la elaboración de los planes anuales de compras . de contratación . mensualizado de caja y el plan de mantenimiento de la planta física y de mobiliario y equipo . como prerrequisitos para considerar y aprobar el presupuesto. | Elaboración manual de procedimientos para realizar plan anual de compras . contratación y mantenimiento de planta física con base en las necesidaes especificadas por los estamentos en los comités de presupuestos participativo | Manual de procedimientos. | Aplicación de manual de procedimientos | Rectoría . Cd y Administrativos | Rector . Asesor Financiero y personal administrativo | Humanos y técnicos | 2009/09/10 | 2009/11/30 | Se realizan los planes de compra con base en las orientaciones dadas por el comité de presupuestos Participativos . la atención se oriento según las prioridades y orden de importancia contando con la limitación del escaso recurso financiero | 100 | Para la presente vigencia se aprobaron mediante acuerdo con el Consejo Directivo el plan anual de compras . contratación y mantenimiento de planta física con base en las necesidades especificadas por los estamentos en los comités de presupuestos participativo. Hubo una buena participación de los docentes en la proposición de proyectos de inversión. Se ejecutaron los planes según orden prioridad y hasta donde los recursos financieros lo permitieron.
8930 | FILA_8930 | AE PAD 2006 FASE I VIG 2005 COLEGIO EL PORVENIR - IED-PAD 2010 CICLO I | DEFICIENCIAS DE CONTROL INTERNO EN LAS ACTAS DEL CONSEJO DIRECTIVO | 1.2.1 Las actas elaboradas para consignar las deliberaciones y decisiones del Consejo Directivo . presentan serias deficiencias de Control Interno. El cumplimiento inadecuado del reglamento de funcionamiento interno dispuesto en la ley 115 del 8 de febrero en su artículo 144 . Inciso ñ) y el Decreto No. 1860 de Agosto 3 de 1994 en su artículo 23 . inciso p) . permite que las actas presenten deficiencias de Control Interno. | El consejo directivo hará la revisión de las actas . donde se haga la relación de los temas tratados en la reunión de acuerdo al orden de la agenda a tratar. | Actas de Consejo Directivo aprobadas | Consignar en las actas de Consejo Directivo la justificación y/o excusas de ausencias de los directivos ausentes. Hacer firmar las actas por cada uno de los integrantes del Consejo. Realizar una adecuada síntesis de las reuniones del Consejo directivo y consignarla debidamente. Realizar una rendición de cuentas . evaluación de la gestión realizada y las responsabilidades adquiridas durante el desarrollo del Plan de Trabajo. | CONSEJO DIRECTIVO | CONSEJO DIRECTIVO | Humanos | 2010/01/01 | 2010/06/30 | 100 | 100 | El consejo directivo hara el seguimiento y control de las actas para su respectiva aprobacion y firmas. LA OCI SOLICITA A LA CONTRALORIA EL CIERRE DE LA ACCION DE MEJORA . POR CUANTO LOS SOPORTES ENVIADOS POR EL COLEGIO (Rad. Nº I-2010-035023 del 22/07/2010) CUMPLEN CON EL 100 DE LA ACTIVIDAD.
8940 | FILA_8940 | AE PAD 2008 FASE I VIGENCIA 2007 COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS - IED-PAD 2010 CICLO I | 1.2. EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO Y DE GESTIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO. | 1.2.5 Des actualización mapa de riesgos: El mapa de riesgos esta actualizado por áreas no obstante los mecanismos de control y monitoreo no han sido adoptados por el C.D. | Adoptar mecanismos de control y monitoreo por parte del Consejo Directivo; este se hará trimestralmente y se dejará consignado en las actas respectivas. | Controlar y monitorear el 100 de las acciones establecidas en el mapa de riesgos | Adopción de mecanismos de control y monitoreo a las acciones del mapa de riesgos | Consejo Directivo | Consejo directivo | Humanos | 2010/05/25 | 2010/07/29 | Se formuló el mapa d eriesgos y se le hizó seguimiento al finalizar la vigencia en el consejo directivo; | 100 | Reportes reposan en el colegio
8950 | FILA_8950 | AE PAD 2008 FASE I VIGENCIA 2007 COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS - IED-PAD 2010 CICLO I | 1.2. EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO Y DE GESTIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO. | 1.2.6.1. de acuerdo con la información examinada . la estructura organizacional debe ajustarse para que ubique el Revisor Fiscal y el comité de presupuesto participativo en línea con el Consejo Directivo . el Contador y el comité de sostenimiento contable con Rectoría . los comités ambiental y de prevención y desastres en el área administrativa y las comisiones de convivencia y evaluación y promoción en el área académica. | Ajustar la estructura organizacional para establecer las líneas de relación entre el C.D. con el comité de presupuestos participativos; la linea de relación entre Rectoría . contador . comité de sostenimiento contable; los comités ambiental y de prevención de desastres con el área administrativa y los diferentes comités con el área académica | Estructura organizacional ajustada al 100 | Definir la estructura organizacional de acuerdo con el MECI | Consejo Directivo | Consejo directivo | Humanos | 2010/05/20 | 2010/07/29 | Se reajusto la estructura organizacional incluyendo los diversos comités; | 100 | Reportes en la secretaria de la Institución
8960 | FILA_8960 | AE PAD 2008 FASE I VIGENCIA 2007 COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS - IED-PAD 2010 CICLO I | 1.2. EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO Y DE GESTIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO. | 1.2.6.2. el mejoramiento institucional . debe considerar que el consejo no ha provisto la reglamentación de procedimientos internos para los procesos electorales: convocatoria y elección de delegados al consejo directivo . personero . contralor escolar . comité de evaluación y promoción . comité de convivencia . comité ambiental . comité de prevención y desastres . comité de sostenimiento contable y comité de presupuesto participativo . tampoco con los procedimientos institucionales para la formulación del plan de riesgos de los diferentes procesos académicos y administrativos . plan anual mensualizado de caja y de gastos . mantenimiento preventivo y predictivo de planta física . plan anual de compras y contratación . aprobación del presupuesto . manejo de caja menor . devolución de costos académicos . contratación . interventora y supervisión de contratos . manejo de almacén e inventarios . atención de solicitudes . quejas . reclamos y derechos de petición . presentación de informes de gestión anual del rector . servicio de orientación . refrigerios v y/o comedor escolar . cobertura anual de alumnos . cumplimiento de los programas de gratuidad . útiles escolares . subsidios condicionados a la asistencia escolar y escuela ciudad escuela. | Elaboración por parte del CD de los reglamentos y manuales de procedimientos internos para todos los procesos electorales e institucionales y socializarla a la comunidad educativa | Se reglamentara el 100 de los procedimientos internos para los procesos electorales | Procedimientos internos para los procesos electorales reglamentados por el Consejo Directivo | Consejo Directivo | Consejo directivo | Humanos | 2010/07/12 | 2010/09/13 | Se elaboró un documento de reglamento de gobierno escolar para ser aprobado por el C.D. con base en la resolución 175; se socializó con el C.D. | 100 | Reportes en la secretaria de la Institución
8970 | FILA_8970 | AE PAD 2008 FASE I VIGENCIA 2007 COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS - IED-PAD 2010 CICLO I | 1.2. EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO Y DE GESTIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO. | 1.2.8.1 Formatos de la SED para evaluación Institucional: No se cambiaron y no se dio capacitación. | Cambiar los formatos de evaluación a fin que se contemplen en la evaluación todos los procesos institucionales de las cuatro áreas de gestión institucional: Directiva . Administrativa . Académica y de convivencia y comunidad. capacitar al grupo de trabajo responsable en el proceso de evaluación. | 100 de formatos actualizados de acuerdo con las directrices de la SED- 100 de capacitación al grupo de trabajo responsable | implementar el uso de los formatos estandarizados por la SED. Capacitar a integrantes de la comunidad educativa en evaluación institucional | Consejo Directivo | Consejo directivo | humanos y Técnicos | 2010/06/08 | 2010/08/08 | Se establecieron formatos para el proceso d eevaluación institucional y se aplicaron de conformidad con el procedimiento establecido. | 100 | Reportes en la secretaria de la Institución
8980 | FILA_8980 | AE PAD 2008 FASE I VIGENCIA 2007 COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS - IED-PAD 2010 CICLO I | 1.2. EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO Y DE GESTIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO. | 1.2.8.2 -evaluación institucional no socializada por el Consejo Directivo: para 2008 no se tomaron correctivos . para la vigencia de 2009 no hay documentos que evidencien el cumplimiento de socialización . será presentada al nuevo CD 2010 | El Consejo directivo establecerá mecanismos de participación para la elaboración de la evaluación institucional que contempla las diferentes instancias del gobierno escolar y los mecanismos de socialización de los resultados de la misma | Socializar la evaluación institucional con toda la comunidad educativa al 80 | que la comunidad educativa conozca los resultados de la evaluación institucional 2009 | Consejo Directivo | Consejo directivo | Humanos | 2010/07/12 | 2010/09/13 | En el proceso de evaluación institucional partiparon los diferentes estamentos; se sistematizó en el Consejo Académico; la socialización y aprobación se hizo en el Consejo Directivo; en enero se retomará para articularla con la planeación de la vigencia 2011 | 100 | Reportes en la secretaria de la Institución
8990 | FILA_8990 | AE PAD 2008 FASE I VIGENCIA 2007 COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS - IED-PAD 2010 CICLO I | 1.2. EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO Y DE GESTIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO. | 1.2.8.3 -1.2.8.4 La propuesta de este proceso será presentada al nuevo CD de 2010 | crear mecanismos de promoción de resultados de la evaluación que contribuyan a la formulación participativa de los planes de mejoramiento y operativos de las diferentes áreas de gestión | 100 del los órganos del gobierno escolar conocerán los resultados del gobierno escolar y participaran y participaran en la formulación de planes de mejoramiento y poa | Procedimiento de socialización y de construcción de planes de mejoramiento y de poa aprobados | Consejo Directivo | Consejo Directivo | Humanos | 2010/07/12 | 2010/09/13 | Se conformaron cuatro equipos . uno por cada área de gestión para elaborar el plan d emejoramiento de la respectiva área. | 100 | Reportes en la secretaria de la Institución
9000 | FILA_9000 | AE PAD 2008 FASE I VIGENCIA 2007 COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS - IED-PAD 2010 CICLO I | 1.4. EVALUACIÓN SISTEMA DE CONTROL INTERNO y GESTIÓN PRESUPUESTAL. | 1.4.6. Presupuesto participativo: La IED no ha avanzado en este aspecto falta implementación aún cuando el Cadel ha proporcionado asesoría | El consejo Directivo liderará las 5 cinco fases de los presupuestos participativos . partiendo con la invitación y motivación a los diferentes estamentos para que hagan parte de este comité . y así poder desarrollar cada una de las diferentes fases. Todo los temas desarrollados quedaran evidenciados en las correspondientes actas. | 80 de acciones implementadas/100 de las acciones definidas en la resolución | implementación de las acciones relacionadas con el presupuesto participativo | Rector . Consejo directivo y auxiliar financiero. Funcionario de la DILE . contador | Rector . Consejo directivo y auxiliar financiero. Funcionario de la DILE . contador | Humanos y Técnicos | 2010/07/12 | 2010/09/12 | Se han dado dos capacitaciones a los integrantes del comité y al equipo docente; el comité trabajó en la evaluación de los proyectos de inversión ; sin emabrgo . hay poca participación. | 100 | Reportes en la secretaria de la Institución
9010 | FILA_9010 | AE PAD 2008 FASE I VIGENCIA 2007 COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS - IED-PAD 2010 CICLO I | 1.6. EVALUACIÓN SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONTRATACIÓN. | 1.6.1. Control interno a la contratación . Des actualización del manual de contratación de la institución educativa. | Actualizar el manual de contratación mediante acuerdo del C.D. . de conformidad con la normatividad vigente | 100 de actualización del Manual de contratación | Manual actualizado y aprobado mediante acuerdo del C.D. | Consejo directivo | Consejo Directivo | Humanos | 2010/07/12 | 2010/09/13 | Se actualizó el documento y está pendiente su aprobación en próxima reunión del C.D. | 100 | Reportes en la secretaria de la Institución
9020 | FILA_9020 | AE PAD 2008 FASE I VIGENCIA 2007 COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS - IED-PAD 2010 CICLO I | 1.6. EVALUACIÓN SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONTRATACIÓN. | 1.6.1.10. El Consejo Directivo debe precisar específicamente los contratos que requieren de su autorización . es el caso de los servicios profesionales del contador . revisor fiscal . tienda escolar y los que a su criterio considere necesaria su autorización expresa como podrían ser . los relacionados con la ejecución de los recursos por los rubros de sistematización . manual de convivencia . carnés . materiales y suministros . material didáctico . compra de equipo . mantenimiento de la entidad que se han venido ejecutando con contratación directa sin el cumplimiento pleno de los requisitos. | Especificar en el manual de contratación los contratos que requieren autorización expresa del C.D. de conformidad con el decreto 4791 | No. De contratos autorizados por el C.D./ Total de contratos que requieren autorización del C.D. | Consignar en el acta de la sesión correspondiente la autorización de los integrantes del C.D. a la contratación que lo requiera | Consejo directivo | Consejo directivo | humanos | 2010/07/12 | 2010/09/13 | Se incluyó en el documento (acuerdo) de reglamento de contratación menor a 20 SMMLV | 100 | Reportes en la secretaria de la Institución
9030 | FILA_9030 | AE PAD 2008 FASE I VIGENCIA 2007 COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS - IED-PAD 2010 CICLO I | 1.6. EVALUACIÓN SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONTRATACIÓN. | 1.6.1.14. La reglamentación de las compras . debe precisar las normas que hacen obligatorio dicho plan . ley 80 artículo 30 . decreto 1857 de 1994 . inciso artículo 3º y el Decreto Presidencial No. 3512 de 2003. | la reglamentación establecida en el manual de compras contemplara la normatividad vigente | no. De normas nuevas/ No. De ajustes al manual | la reglamentación establecida en el manual de compras contemplara la normatividad vigente | consejo directivo | consejo directivo | humano | 2010/07/12 | 2010/09/13 | Se incluyó en el documento (acuerdo) de reglamento de contratación menor a 20 SMMLV | 100 | Reportes en la secretaria de la Institución
9040 | FILA_9040 | AE PAD 2008 FASE I VIGENCIA 2007 COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS - IED-PAD 2010 CICLO I | 1.6. EVALUACIÓN SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONTRATACIÓN. | 1.6.1.15. Debe precisar que la contratación de los servicios profesionales incluidos el contador y el revisor fiscal . requieren autorización expresa del Consejo Directivo . por lo dispuesto en el Decreto 1857 de 19954 . artículo 3º. | en el manual de contratación se contemplara que la contratación de servicios profesionales requiere autorización del CD de conformidad con la normatividad vigente: decreto 4791 | NA | en el manual de contratación se contemplara que la contratación de servicios profesionales requiere autorización del CD de conformidad con la normatividad vigente: decreto 4791 | consejo directivo | consejo directivo | humano | 2010/07/12 | 2010/09/13 | Se incluyó en el documento (acuerdo) de reglamento de contratación menor a 20 SMMLV | 100 | Reportes en la secretaria de la Institución
9050 | FILA_9050 | AE PAD 2008 FASE I VIGENCIA 2007 COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS - IED-PAD 2010 CICLO I | 1.6. EVALUACIÓN SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONTRATACIÓN. | 1.6.1.16. Mínima cuantía . debe modificarse y ajustarse a los lineamientos prescritos por Decreto 1857 de 1995 . artículo 3º. | modificar en el manual de contratación la mínima cuantía ajustándola a la normatividad vigente: ley 80; decretos 1150 . 2474 . 2025 . 4791 y la reglamentación de la SED | NA | modificar en el manual de contratación la mínima cuantía ajustándola a la normatividad vigente: ley 80; decretos 1150 . 2474 . 2025 . 4791 y la reglamentación de la SED | consejo directivo | consejo directivo | humano | 2010/07/12 | 2010/09/13 | Se incluyó en el documento (acuerdo) de reglamento de contratación menor a 20 SMMLV | 100 | Reportes en la secretaria de la Institución
9060 | FILA_9060 | AE PAD 2008 FASE I VIGENCIA 2007 COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS - IED-PAD 2010 CICLO I | 1.6. EVALUACIÓN SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONTRATACIÓN. | 1.6.1.17 Debe precisar que la consulta de precios del mercado es para todas las cuantías y que en el SICE se encuentran los contratistas que cumplen requisitos para contratar con el Estado . así mismo el deber de mantener vigente y actualizada la clave de acceso en el colegio a cargo del auxiliar financiero. | Incluir en el manual de contratación el requisito de consulta de precios en el SICE | NA | Incluir en el manual de contratación el requisito de consulta de precios en el SICE | consejo directivo | consejo directivo | humano | 2010/07/12 | 2010/09/13 | Se incluyó en el documento (acuerdo) de reglamento de contratación menor a 20 SMMLV | 100 | Reportes en la secretaria de la Institución
9070 | FILA_9070 | AE PAD 2008 FASE I VIGENCIA 2007 COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS - IED-PAD 2010 CICLO I | 1.6. EVALUACIÓN SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONTRATACIÓN. | 1.6.1.18. Se debe adicionar otro literal que reglamente la contratación entre los 12.5 y los 20 salarios y que requieren de formalidades mas exigentes para proteger adecuadamente los recursos y garantizar el cumplimiento del objeto contractual. | en el reglamento interno de contratación menor a 20 SMLMV se incluirán requisitos mas exigentes para la contratación entre los 12.5 y 20 SMLMV. | 100 | en el reglamento interno de contratación menor a 20 SMLMV se incluirán requisitos mas exigentes para la contratación entre los 12.5 y 20 SMLMV. | consejo directivo | consejo directivo | humano | 2010/07/12 | 2010/09/13 | Se incluyó en el documento (acuerdo) de reglamento de contratación menor a 20 SMMLV | 100 | Reportes en la secretaria de la Institución
9080 | FILA_9080 | AE PAD 2008 FASE I VIGENCIA 2007 COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS - IED-PAD 2010 CICLO I | 1.6. EVALUACIÓN SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONTRATACIÓN. | 1.6.1.19. La tabla resumen de requisitos para los contratos . debe incluir para todas las cuantías . la presentación de los antecedentes disciplinarios . fiscales y la consulta de preciso en el SICE . porque son requisitos de ley . igualmente no se puede desechar la experiencia . la hoja de vida y la presentación de propuestas o cotizaciones. | en la tabla de resumen de requisitos de contratación de bienes y/o servicios se hará de acuerdo a la normatividad vigente | NA | en la tabla de resumen de requisitos de contratación de bienes y/o servicios se hará de acuerdo a la normatividad vigente | consejo directivo | consejo directivo | humano | 2010/07/12 | 2010/09/13 | Se incluyó en el documento (acuerdo) de reglamento de contratación menor a 20 SMMLV | 100 | Reportes en la secretaria de la Institución
9090 | FILA_9090 | AE PAD 2008 FASE I VIGENCIA 2007 COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS - IED-PAD 2010 CICLO I | 1.6. EVALUACIÓN SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONTRATACIÓN. | 1.6.1.4. en los procedimientos presupuestales . debe señalar que la recepción de las necesidades se hará con base en los lineamientos establecidos por las directrices del presupuesto participativo orientado a resultados . con base en el cual se procederá a la elaboración de los planes anuales de compras . de contratación . mensualizado de caja y el plan de mantenimiento de la planta física y de mobiliario y equipo . como prerrequisitos para considerar y aprobar el presupuesto. | Reglamentar mediante acuerdo las acciones del comité de presupuestos participativos para que la recepción de necesidades se haga de acuerdo a las directrices establecidas según resolución 280 del 16-02/2010 | 70 de recepción de necesidades de acuerdo con la resolución 280 del 16 -02/2010 | Recepción de necesidades de acuerdo con la resolución 280 del 17-02/2010 | Consejo directivo . rector . auxiliar Financiero | Consejo directivo . rector . auxiliar financiero | Humanos y Técnicos | 2010/07/12 | 2010/09/12 | No se reglamentaron las acciones del comité; sin emabargo . si se estableció el procediemitno para recepcionar las necesidades y elaborar el plan de compras con base en las mismas | 100 | Reportes en la secretaria de la Institución
9100 | FILA_9100 | AE PAD 2008 FASE I VIGENCIA 2007 COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS - IED-PAD 2010 CICLO I | 1.6. EVALUACIÓN SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONTRATACIÓN. | 1.6.1.5. no especifica el porcentaje de incremento del presupuesto anual con base en el porcentaje autorizado por la sed y de los contratos con relación al inc. . en cumplimiento del principio de economía para que no se desborde dicho índice . al momento de estimar los presupuestos de los contratos. | Especificar en el reglamento de contratación que el incremento de los contratos se hará con base en el IPC | No. De contratos ajustados con el IPC/No. Total de contratos | 100 de los contratos 2011 ajustados según el IPC | Consejo directivo | Consejo directivo | Humanos | 2010/07/12 | 2010/09/13 | Se incluyó en el documento (acuerdo) de contratación y fue aprobado. | 100 | Reportes en la secretaria de la Institución
9110 | FILA_9110 | AE PAD 2008 FASE I VIGENCIA 2007 COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS - IED-PAD 2010 CICLO I | 1.6. EVALUACIÓN SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONTRATACIÓN. | 1.6.1.7. no desarrolla ni contempla la función de interventora y/o supervisión de los contratos. | Establecer funciones de interventoria y/o supervisión de conformidad con la normatividad vigente | No. De contratos con interventoria y/o supervisión/ No. Total de contratos que requieren interventoria y/o supervisión | 100 | Consejo directivo | Consejo Directivo | Humanos | 2010/07/12 | 2010/09/13 | Se incluyó en el documento (acuerdo) de reglamento de contratación menor a 20 SMMLV | 100 | Reportes en la secretaria de la Institución
9120 | FILA_9120 | AE PAD 2008 FASE I VIGENCIA 2007 COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS - IED-PAD 2010 CICLO I | 1.6. EVALUACIÓN SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONTRATACIÓN. | 1.6.1.8. no señala la obligación de mantener actualizado el plan de riesgos para el proceso de contratación . que permita identificar y solucionar las debilidades que este presentan. | incluir en el manual de contratación la obligatoriedad de actualizar el plan de riesgos para el proceso de contratación | Acciones establecidas para mitigar los riesgos /total de riesgos posibles | Establecer en el manual de contratación la obligatoriedad de mantener actualizado el plan de riesgos | Consejo directivo | Consejo directivo | Humanos | 2010/07/12 | 2010/09/13 | Se incluyó en el documento de reglamentación | 100 | Reportes en la secretaria de la Institución
9130 | FILA_9130 | AE PAD 2008 FASE I VIGENCIA 2007 COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS - IED-PAD 2010 CICLO I | 1.6. EVALUACIÓN SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONTRATACIÓN. | 1.6.1.9. no se consideran requisitos de obligatorio cumplimiento como la consulta de precios en el sice para todas las cuantías y exigir el registro de inscripción en el sice a los proveedores. | Incluir en el manual de contratación el requisito de consulta de precios en el SICE y la inscripción a los proveedores | No. De consultas de precios en el SICE/ total de compras realizadas | Consultar precios de referencia SICE para la totalidad de las compras | Consejo directivo | Consejo directivo | humanos y Técnicos | 2010/07/12 | 2010/09/13 | Se incluyó en el documento (acuerdo) de reglamento de contratación menor a 20 SMMLV | 100 | Reportes en la secretaria de la Institución
9140 | FILA_9140 | AR PAD 2009 CICLO I PERÍODO AUDITADO 2008 COLEGIO CIUDAD DE BOGOTA - IED-PAD 2010 CICLO I | 1.5. EVALUACION INVENTARIOS Y ALMACEN | 1.5.1 El proceso de verificación y establecimiento de pruebas a la documentación (registro sistematizados . elementos en deposito . en servicio . inventarios individuales) permitió establecer que no ha sido ejecutado en los últimos años de acuerdo con las n | 1.- Llamado al Aux. Adtivo. Almacén e inventarios utilizar el tiempo productivamente en cumplimiento de sus funciones. 2.- Reunión del estamento administrativo para acordar linea de acción basada en el trabajo en equipo para el apoyo del respectivo Aux. | Numero de acciones realizadas . Numero acciones programadas | 100 | Almacén Rectoría área financiera | Almacenista - rector - auxiliar financiera - contador | Talento humano y software de inventario y formatos | 2010/05/10 | 2010/12/18 | Se sigue oficiando al almacenista de acuerdo con el compromiso descrito en la acción correctiva . 2.- Se continúa con el proceso de bajas en estrecha comunicación con dotaciones de laa SED. 3.Se adelanta digitación de inventarios en el software AS INTEGRAL al igual que la valorización de los bienes. | 100 | La rectoria esta atenta al desarrollo de las acciones relacionadas con el correctivo de manera insistente. El sofware se esta actualizando mes a mes con los inventarios individuales . pedidos . entradas salidas y traslados. Rectoria establece la estrategia de trabajo en equipo con el estamento administrativo para apoyo del Funcionario de Almacen e Inventarios
9150 | FILA_9150 | AR PAD 2009 CICLO I PERÍODO AUDITADO 2008 COLEGIO CIUDAD DE BOGOTA - IED-PAD 2010 CICLO I | 1.5. EVALUACION INVENTARIOS Y ALMACEN | 1.5.2. APLICATIVOS ALMACEN-INVENTARIO Uso inadecuado y no actualización de los aplicativos . además de deficiente comunicación entre las áreas involucradas con incidencia desfavorable porque se desconocen existencias reales de los bienes efectuándose las c | 1.- Adelantar el registro sistematizado de los inventarios de la institución. 2.- Actualizar el kardex de almacén de acuerdo con el software institucional para tal fin. 3.- Saneamiento contable tras la valorización de los bienes provenientes de los fon | 100 en el uso del nuevo aplicativo y mejoramiento de la función de registro . actualización y comunicación. | al 18 de Diciembre de 2010 . tener actualizado el aplicativo | 1. Comité se sostenibilidad contable y control inventarios 2. Rectoría 3.- Aux. Administrativo Almacén e Inventarios. | Auxiliar Financiera Contador Almacenista Rector | Normatividad Informes Contables Actas del Comité . talento humano | 2010/05/03 | 2010/12/18 | 1. Optimización en el uso de los recursos programación de reuniónes periodicas con el estamento adminstrativo y el comite de sostenibilidad. Trabajo en equipo con el estamento administrativo para apoyo del funcionario encargado de Almacen e Inventarios. | 100 | Con el uso optimo del software las áreas involucradas en las tareas de evaluación de inventarios se están colocando al día a fin de hacer reales las cuentas en los estados financieros
9160 | FILA_9160 | AR PAD 2009 CICLO I PERÍODO AUDITADO 2008 COLEGIO CIUDAD DE BOGOTA - IED-PAD 2010 CICLO I | 1.6.EVALUACION GESTION AMBIENTAL | 1.6.3.DEPOSITO BASURAS CULTURA DE AHORRO AGUA . ENERGIA La sede B carece de depósito de basuras y no se tiene evidencia de estadísticas de ahorro y control consumo de agua y energía | 1.- Reuniones con el equipo de gestión para trazar acciones institucionales para la superación del hallazgo. 2.- Uso de la Emisora estudiantil para despertar conciencia ambiental sobre el ahorro de agua y energía. 3.- Lectura periódica de los contadores | Numero acciones realizadas Numero acciones programadas | 100 del cumplimiento de las acciones | Servicios Generales Personal Administrativo Estudiantes Docentes Consejo Académico | Rectoría Coordinaciones Área de Ciencias Naturales Generadores de Aseo Secretaría de Rectoría | Contadores de los servicios públicos del agua y energía emisora escolar . carteleras . Manual de convivencia. | 2010/05/10 | 2010/11/26 | Se han realizado campañas y talleres sobre el ahorro del agua y energia | 100 | Arreglo aoprtuno de los baños. 2 .. Creación de una cultura del uso racional de los servicios públicos. Integración al nuevo Manual de Convivencia Cultura de cuidado del Medio Ambiente . Ahorro del agua y la energia se envia circulares alusivas a la comuni
9170 | FILA_9170 | AR PAD 2009 CICLO I PERÍODO AUDITADO 2008 COLEGIO JOSE MARTI - IED-PAD 2010 CICLO I | 1.10.EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO Y GESTIÓN DE LA PLANTA FÍSICA E INFRAESTRUCTURA ESCOLAR | 1.10.2. Contrato de Reforzamiento de la Sede A Luís López de Mesa se encuentran suspendido . afectando la prestación del Servicio. SED 1.10.2 | Oficiar a Secretaria de Educación Plantas físicas para que informen sobre suspensión de la obra. La situación de plantas físicas pasará a ser evaluado por la Dirección de Economía y Finanzas de la Contraloría de Bogotá . según lo definido en Mesa de Trabajo del 17 de junio de 2010 . en despacho Contralor Auxiliar. | Respuesta a satisfacción de Plantas Físicas SED | No es posible determinar por la Institución Educativa | Rectoria y consejo directivo | Rectoría y Consejo Directivo | Humanos y técnicos | 2010/07/12 | 2010/08/31 | A 31 de diciembre la obra se encuentra inconclusa. | 73 | A 31 de diciembre no se terminado la obra de la Sede A.La SED ha manifestado que proximamente se realizarà la licitaciòn por parte de la Univerdiad Distrital para asignar este contrato por aprox.$350.000.000
9180 | FILA_9180 | AR PAD 2009 CICLO I PERÍODO AUDITADO 2008 COLEGIO JOSE MARTI - IED-PAD 2010 CICLO I | 1.10.EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO Y GESTIÓN DE LA PLANTA FÍSICA E INFRAESTRUCTURA ESCOLAR | 1.10.3. Planta Física de la Sede D Resurrección . se encuentra sin reforzamiento. SED 1.10.3. | 1.Oficiar a Secretaria de Educación Plantas físicas para que informen sobre suspensión de la obra. La situación de plantas físicas pasará a ser evaluado por la Dirección de Economía y Finanzas de la Contraloría de Bogotá . según lo definido en Mesa de Trabajo del 17 de junio de 2010 . en despacho Contralor Auxiliar. | Respuesta a satisfacción de Plantas Físicas SED | No es posible determinar por la Institución Educativa | Rectoría y consejo directivo | Rectoría y consejo directivo | Humanos y técnicos | 2010/07/12 | 2010/08/31 | A 30 de junio de 2012 continua sin reforzamiento .. | 0 | Se ha oficiado en varias ocasiones al respecto a la SED. Se esta poniendo en peligro la integridad fìsica de la comunidad educativa de dicha Sede .por ser una estructura antigua
9190 | FILA_9190 | AR PAD 2009 CICLO I PERÍODO AUDITADO 2008 COLEGIO JOSE MARTI - IED-PAD 2010 CICLO I | 1.10.EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO Y GESTIÓN DE LA PLANTA FÍSICA E INFRAESTRUCTURA ESCOLAR | 1.10.4. La planta física de la Sede B Nazareth tiene Bloque sin reforzamiento y trabajos pendientes del bloque nuevo construido. SED 1.10.4. | 1.. Oficiar a Secretaria de Educación Plantas físicas para que informen sobre suspensión de la obra. La situación de plantas físicas pasará a ser evaluado por la Dirección de Economía y Finanzas de la Contraloría de Bogotá . según lo definido en Mesa de Trabajo del 17 de junio de 2010 . en despacho Contralor Auxiliar. | Respuesta a satisfacción de Plantas Físicas SED | No es posible determinar por la Institución Educativa | Rectoria y consejo directivo | Rectoría y consejo directivo | Humanos y técnicos | 2010/07/12 | 2010/08/31 | A 30 de junio de 2012 continua sin reforzamiento . el bloque antigüo | 50 | se ha oficiado en varias socasiones a la SED. Se esta poniendo en peligro la integridad fìsica de la comunidad educativa de dicha Sede .por ser una estructura antigua. No se ha obtenido respuesta positiva.
9200 | FILA_9200 | AR PAD 2009 CICLO I PERÍODO AUDITADO 2008 COLEGIO JOSE MARTI - IED-PAD 2010 CICLO I | 1.11. EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO Y GESTIÓN DEL SISTEMAS DE INFORMACIÓN. | 1.11.1. El colegio cuenta con 5 sedes y presta el servicio en 2 jornadas mañana y tarde. SED 1.11. | En el año anterior se realizo un diagnostico de las Salas de Informática dando de bajas los equipos obsoletos y dañados.1. Se debe realizar un informe actualizado por parte del almacenista en donde incluya la dotación de las salas de cómputo por parte de Computadores para educar y 2. se entregue informe a Dotaciones escolares de las bajas realizadas por la institución | Informe satisfactorio por parte del almacenista y actualización de los inventarios de las Salas de informática en dotaciones escolares | A 23 de junio de 2009 contar con el 100 de mejoramiento. | Almacenista y rectoría | Almacenista y rectoría | Humanos y técnicos | 2010/05/07 | 2010/12/31 | A 30 de junio de 2012 se realizo la entrega . | 100 | Nos entregaron los 41 computadores portàtiles.
9210 | FILA_9210 | AR PAD 2009 CICLO I PERÍODO AUDITADO 2008 COLEGIO JOSE MARTI - IED-PAD 2010 CICLO I | 1.12. EVALUACIÓN Y CONCEPTO DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN AMBIENTAL | 1.12. No obstante encontrar un avance pedagógico significativo en el tema ambiental . con las dos cartillas de Ciencias Naturales y Los Ecosistemas . se presentan actividades administrativas a tener en cuenta para su mejoramiento. SED 1.12. | 1. Se incluirá en el POA INSTITUCIONAL . el cronograma de actividades del proyecto. 2. Hace falta incluir las acciones del Proyecto PRAES en el Plan Operativo Anual Se incluirá en el POA INSTITUCIONAL . el cronograma de actividades del proyecto. | 100 de las acciones desarrolladas a cabalidad. | A 23 de junio . comité ambiental y comité PRAES . debidamente constituido y percepción de impacto positivo en la comunidad educativa . sobre el tema ambiental | Coordinadora Académico . Docente Biología | Carmen Alicia Vargas Coordinador Académico. Mónica Cárdenas Docente Biología | Humanos y técnicos | 2010/05/07 | 2010/06/23 | A 31 de diciembre se evidencia que el coelgio ha venido trabajando con el proyecto Prae. | 100 | El colegio fue premado por la coorporaciòn CIMA . por temas ambientales . se esta trabajando mejoramiento ambiental .agricultura urbana y destinaciòn de residuos sòlidos.
9220 | FILA_9220 | AR PAD 2009 CICLO I PERÍODO AUDITADO 2008 COLEGIO JOSE MARTI - IED-PAD 2010 CICLO I | 1.7. EVALUACIÓN SISTEMA DE CONTROL INTERNO ESTADOS CONTABLES INVENTARIOS. | 1.7.2. Los saldos de la cuenta contable Propiedad Planta y Equipo y la valorización de los inventarios en almacén no se consideran. | Una vez legalizadas la actas de baja de la SED . se realizará la depuración de la cuenta contable para esto se harán 4 cuatro reuniones en dos meses de comité de saneamiento contable para hacerle seguimiento a la legalización de las bajas y a la depuración de la cuenta. | 100 de las acciones desarrolladas a cabalidad. | A 23 de junio de 2009 contar con el 100 de mejoramiento. | Almacén y Rectoría | Arturo Medina . Sandra Garrido | Almacén y rectoría | 2010/05/07 | 2010/06/23 | A 30 de junio de 2012 el Señor Almacenista Arturo Medina no ha realizado ni entregado los inventarios individualizados ni por sedes. La SED realizo inventario fisico en el año 2011 y encontró algunos faltantes de los cuales aun no ha dado respuesta el Señor Almacenista Arturo Medina. | 50 | No se ha podido realizar la depuraciòn de las cuentas contables y la rectora saliente Sandra Garrido no hizo entrega de inventarios por las inconsistencias presentadas por el mismo y la no entrega de la estructuras de inventarios exigidas por SICAPITAL . cuyo responsable es el Señor Almacenista.
9230 | FILA_9230 | AR PAD 2009 CICLO I PERÍODO AUDITADO 2008 COLEGIO JOSE MARTI - IED-PAD 2010 CICLO I | 1.7. EVALUACIÓN SISTEMA DE CONTROL INTERNO ESTADOS CONTABLES INVENTARIOS. | 1.7.3. Para el manejo de la caja menor . la IED no se ajusta a la norma de régimen especial aplicable. | Este año se hizo la apertura de la caja menor y se estipulo el monto en la primera reunión del Consejo Directivo . a partir de la visita de la contraloría se debe incluir en el formato de solicitud de reposición de dinero debe ir la firma del Rector por sugerencia de don Camilo Dueñas. | 100 de las acciones desarrolladas a cabalidad. | A 23 de junio de 2009 contar con el 100 de mejoramiento. | Auxiliar Financiera . rectoría y Consejo directivo | Liliana Munevar . Sandra Garrido | Humanos y técnicos | 2010/05/07 | 2010/06/23 | A 31 de diembre se resoliviò a cabalidad el hallazgo | 100 | La caja menor se viene manejando de acuerdo con las normas vigentes.
9240 | FILA_9240 | AR PAD 2009 CICLO I PERÍODO AUDITADO 2008 COLEGIO JOSE MARTI - IED-PAD 2010 CICLO I | 1.7. EVALUACIÓN SISTEMA DE CONTROL INTERNO ESTADOS CONTABLES INVENTARIOS. | 1.7.1. Evaluada la información de la gestión del Comité de saneamiento contable a partir de la Ley 716 de 2001 . Decreto 1282 de 2002 y demás normas complementarias expedidas por la Contaduría General la nación . la Resolución 01 de 2001 del Contador G | El colegio en cumplimiento del procedimiento DDE-PD-002 iniciará proceso de bajas y solicitará a Dotaciones Escolares de la SED . las actas de las bajas entregadas en las bodegas de la SED . para que sean descargadas de los inventarios de la Institución. | 100 de las acciones desarrolladas a cabalidad. | A 23 de junio de 2009 contar con el 100 de mejoramiento. | Almacén . Rectoría y Dirección de Dotaciones Escolares | Arturo Medina . Sandra Garrido | Almacén y rectoría | 2010/07/12 | 2010/08/31 | A 30 de junio de 2012.El señor almacenista Arturo Medina . no ha entragado la informaciòn requerida de inventarios.Se le ha requerido en varias oportunidades . | 50 | El señor almacenista Arturo Medina . no ha entragado la informaciòn requerida de inventarios .actas de bajas entregadas en las bodegas y radicada a la SED . obstaculizanco el proceso de SICAPITAL. De esto ya tiene conocimiento control interno.
9250 | FILA_9250 | AR PAD 2009 CICLO I PERÍODO AUDITADO 2008 COLEGIO VIRREY JOSE SOLIS - IED-PAD 2010 CICLO I | 1.9. EVALUACIÓN SISTEMA DE CONTROL INTERNO PROCESO DE CONTRATACIÓN | 1.9.2.ASPECTOS CONTRACTUALES EN CONTRATOS Y ORDENES | Elaborar plan de mejoramiento con la oficina de control interno. Reconstrucción del plan de mantenimiento preventivo y predictivo comparado con el presupuesto años 2008 y 2009 - | generar documentos que permitan verificar el plan de ejecución. | plan de mejoramiento acorde al presupuesto y necesidad. | área financiera | RECTOR - pagador -contador- almacenista | equipo de computo y archivos | 2010/07/12 | 2010/08/31 | 100 . Se realizaron las acciones correctivas previstas | 100 | 100 . Se reglamentaron los procedimientos presupuestales desde el consejo directivo atendiendo la normatividad vigente . se elaboro el manual de contratación para el colegio . se aprobo en consejo directivo y se aplico durante el año 2010.
9260 | FILA_9260 | AR PAD 2009 CICLO I PERÍODO AUDITADO 2008 COLEGIO VIRREY JOSE SOLIS - IED-PAD 2010 CICLO I | 1.9. EVALUACIÓN SISTEMA DE CONTROL INTERNO PROCESO DE CONTRATACIÓN | 1.9.2.ASPECTOS CONTRACTUALES EN CONTRATOS Y ORDENES | 1. Estudio previo de necesidades y 2. priorización de ejecución por parte del comité de mantenimiento y el consejo directivo. 3. Llamado a ofertas . 4. Análisis de propuestas y selección teniendo en cuenta el reglamento de contratación. | documentos que den cuenta del mantenimiento realizado y de la ejecución presupuestal. | plan de mejoramiento acorde al presupuesto y necesidad. | Comité de Mantenimiento . Consejo Directivo | Comité de Mantenimiento . Consejo Directivo . Rector . Área Financiera. | equipo de computo y archivos | 2010/05/04 | 2010/08/31 | 100 . Se realizaron las acciones correctivas previstas | 100 | 100 . Se reglamentaron los procedimientos presupuestales desde el consejo directivo atendiendo la normatividad vigente . se elaboro el manual de contratación para el colegio . se aprobo en consejo directivo y se aplico durante el año 2010. | De acuerdo a el Informe Final AEA Contratación . presupuesto e inventario . Colegios- NC . se cierra las acciones correctivas 1 y 2
9270 | FILA_9270 | AR PAD 2009 CICLO I PERÍODO AUDITADO 2008 COLEGIO VIRREY JOSE SOLIS - IED-PAD 2010 CICLO I | 1.9. EVALUACIÓN SISTEMA DE CONTROL INTERNO PROCESO DE CONTRATACIÓN | 1.9.2.ASPECTOS CONTRACTUALES EN CONTRATOS Y ORDENES | consolidación de banco de oferentes y proveedores verificación contra el manual. | documentos en el banco de oferentes y formatos de propuestas con ítems descriptivos en el manual de contratación | presentación organizada del banco de oferentes. | área financiera | comité de sostenibilidad contable | archivo | 2010/05/04 | 2010/08/31 | 100 de las acciones correctivas fueron realizadas | 100 | Los planes reconstruidos y el cuadro comparativo se encuentra en fìsico. Existe el soporte documental de todos los contratos realizados en 2010 y 2011 con la evidencia de los pasos cumplidos: Verificaciòn d ela necesidad . cotizaciones . solicitud de disponibilidad . registro . orden de compra . factura . ingreso a almacen . recibido a satisfaccion y orden de pago. Los pagos solo a los contratistas.
9280 | FILA_9280 | AR PAD 2009 CICLO I PERÍODO AUDITADO 2008 COLEGIO VIRREY JOSE SOLIS - IED-PAD 2010 CICLO I | 1.9. EVALUACIÓN SISTEMA DE CONTROL INTERNO PROCESO DE CONTRATACIÓN | 1.9.2.ASPECTOS CONTRACTUALES EN CONTRATOS Y ORDENES | Se adopta un nuevo manual de contratación corrigiendo las fallas encontradas en las normas para contratar por valor inferior a 20 smmlv . especificando los montos que requieren autorización por parte del Consejo Directivo y/o rector . Verificar que los contaros y ordenes se ajusten a las normas del nuevo manual de contratación adoptado | cuadros comparativos avalados por el comité | generar archivo de contratación avalado por el comité. | área financiera y comité de compras | auxiliar financiero -comité de compras-rectoría- consejo directivo | archivo documentos | 2010/07/12 | 2010/08/31 | 100 . Se realizaron las acciones correctivas previstas | 100 | 100 . Se reglamentaron los procedimientos presupuestales desde el consejo directivo atendiendo la normatividad vigente . se elaboro el manual de contratación para el colegio . se aprobo en consejo directivo y se aplico durante el año 2010.
9290 | FILA_9290 | AR PAD 2009 CICLO I PERÍODO AUDITADO 2008 COLEGIO VIRREY JOSE SOLIS - IED-PAD 2010 CICLO I | 1.9. EVALUACIÓN SISTEMA DE CONTROL INTERNO PROCESO DE CONTRATACIÓN | 1.9.2.ASPECTOS CONTRACTUALES EN CONTRATOS Y ORDENES | actualización reglamento de contratación de acuerdo al 4791 y 3576 | generación del documento actualizado | aplicación inmediata del nuevo manual de contratación | área financiera y consejo directivo | auxiliar financiero -miembros del consejo directivo | normatividad vigente | 2010/05/04 | 2010/08/31 | 100 de los contratos estan clasificados según la normatividad vigente y se archivan con su soporte documental. | 100 | En el 2010 se atendio la normatividad según la clasificacion vigente y el archivo documental reposa en la oficna de pagaduría para su respectiva verificación.
9300 | FILA_9300 | AR PAD 2009 CICLO I PERÍODO AUDITADO 2008 COLEGIO VIRREY JOSE SOLIS - IED-PAD 2010 CICLO I | 1.9. EVALUACIÓN SISTEMA DE CONTROL INTERNO PROCESO DE CONTRATACIÓN | 1.9.2.ASPECTOS CONTRACTUALES EN CONTRATOS Y ORDENES | verificación que los contratos realizados se ajusten a la clasificación vigente. Informe mensual de ejecución presupuestal con soportes de contratos y documentos financieros pertinentes. | contratos clasificados según normatividad agente | aplicación de las normas de clasificación a los contratos | área financiera | auxiliar financiero -miembros del consejo directivo . rectora | archivo documentos | 2010/05/04 | 2010/08/31 | 100 CONTRATOS SE VERIFICARON | 100 | La Rectorìa realiza seguimiento permanente sobre las situaciones de años anteriores que estan en manos de la oficina de disciplinarios y de juridica. En el2010 el pago se realizo a los contratistas segun la normatividad vigente y se puede evidenciar en los archivos de pagaduría.
9310 | FILA_9310 | AR PAD 2009 CICLO I PERÍODO AUDITADO 2008 COLEGIO VIRREY JOSE SOLIS - IED-PAD 2010 CICLO I | 1.9. EVALUACIÓN SISTEMA DE CONTROL INTERNO PROCESO DE CONTRATACIÓN | 1.9.2.ASPECTOS CONTRACTUALES EN CONTRATOS Y ORDENES | verificar y allegar documentos soporte por cada contrato realizado | contrato verificado con soportes | cumplimiento al 100 de la normatividad de contratos | área financiera | auxiliar financiero | archivo documentos -encuentro con contratistas | 2010/05/04 | 2010/08/31 | 100 . Se realizaron las acciones correctivas previstas | 100 | 100 . Se reglamentaron los procedimientos presupuestales desde el consejo directivo atendiendo la normatividad vigente . se elaboro el manual de contratación para el colegio . se aprobo en consejo directivo y se aplico durante el año 2010.
9320 | FILA_9320 | AR PAD 2009 CICLO I PERÍODO AUDITADO 2008 COLEGIO VIRREY JOSE SOLIS - IED-PAD 2010 CICLO I | 1.9. EVALUACIÓN SISTEMA DE CONTROL INTERNO PROCESO DE CONTRATACIÓN | 1.9.2.ASPECTOS CONTRACTUALES EN CONTRATOS Y ORDENES | verificación de existencia de comprobantes de almacén y orden adjunta a cada orden de pago | orden de pago con documentos soporte | aplicación de la normatividad a las ordenes de pago | área financiera | auxiliar financiero | archivo documentos | 2010/05/04 | 2010/08/31 | 100 . Se realizaron las acciones correctivas previstas | 100 | 100 . Se reglamentaron los procedimientos presupuestales desde el consejo directivo atendiendo la normatividad vigente . se elaboro el manual de contratación para el colegio . se aprobo en consejo directivo y se aplico durante el año 2010.
9330 | FILA_9330 | AR PAD 2009 CICLO I PERÍODO AUDITADO 2008 COLEGIO VIRREY JOSE SOLIS - IED-PAD 2010 CICLO I | 1.9. EVALUACIÓN SISTEMA DE CONTROL INTERNO PROCESO DE CONTRATACIÓN | 1.9.2.ASPECTOS CONTRACTUALES EN CONTRATOS Y ORDENES | verificación de realización de pagos a contratistas mediante informe trimestral . | archivo de constancias de cumplimiento de la acción | aplicación en lo sucesivo de la normatividad con los contratistas | área financiera | auxiliar financiero- rectoría -consejo directivo | archivo documentos -encuentro con contratistas | 2010/05/04 | 2010/08/31 | 100 . Se realizaron las acciones correctivas previstas | 100 | 100 . Se reglamentaron los procedimientos presupuestales desde el consejo directivo atendiendo la normatividad vigente . se elaboro el manual de contratación para el colegio . se aprobo en consejo directivo y se aplico durante el año 2010.
9340 | FILA_9340 | AR PAD 2009 CICLO I PERÍODO AUDITADO 2008 SED - IEDS COLEGIO REPUBLICA DE CHINA - IED-PAD 2010 CICLO I | 1 .3 Implementación del Modelo Estándar de Control Interno | 1.3.1. implementación del Modelo Estándar de Control de Interno MECI | El Consejo Directivo a través del rector concertaran con la Dirección de Planeación de la SED la revisión del proceso para que todos los puntos que quedaron vacios o pendientes sean fortalecidos. | No de acciones realizadas/ total acciones programadas | a agosto de 2010 | Consejo Directivo . Recto y Equipo de Calidad | Miembros del Consejo Directivo . miembros del Equipo de calidad y rector | Humanos | 2010/07/12 | 2010/09/12 | Socialización e implmentación de acuerdo a criterios de la SED | 100 | Se implementan los instrumentos y requisitos de la SED. De lo cual se realizaron las reuniones pertinenetes y se evidenciaron mediante actas por parte del Consejo Directivo y del Comité del MECI
9350 | FILA_9350 | AR PAD 2009 CICLO I PERÍODO AUDITADO 2008 SED - IEDS COLEGIO REPUBLICA DE CHINA - IED-PAD 2010 CICLO I | 1 .6. Evaluación sistema de control interno y gestión presupuestal | 1.6.7. Aspectos a mejorar en la aprobación de los presupuestos participativos. TIENE 7 OBSERVACIONES | El consejo Directivo liderará las 5 cinco fases delos presupuestos participativos . partiendo con la invitación y motivación a los diferentes estamentos para que hagan parte de este comité . y así poder desarrollar cada una de las siguientes fases. Contaremos con el apoyo de un funcionario de CADEL de la localidad. todo lo anterior quedara consignado en actas cada vez que se realicen reuniones sobre el tema. | 100 realizadas cada una de las diferentes fases | a agosto de 2010 | Consejo Directivo | Miembros del Consejo Directivo | Humanos | 2010/07/12 | 2010/09/12 | Reuniones permanentes | 100 | La institución creo el comite de presupuestos participativos el cual estuvo activo en la elaboracion del presupuesto 2011adicionalmente se está presentando el informe presupuestal al Consejo Directivo y una vez aprobado es publicado en cartelera. Los procesos han estado acompañados por la Contadora.
9360 | FILA_9360 | AR PAD 2009 CICLO I PERÍODO AUDITADO 2008 SED - IEDS COLEGIO REPUBLICA DE CHINA - IED-PAD 2010 CICLO I | 1.2. Evaluación Estrategia y Plan de Mejoramiento Control Fiscal de Advertencia | 1.2.1. La Institución . no diseño estrategia ni formulo plan de mejoramiento para abordar el control fiscal de advertencia. | Se socializará el Control de advertencia con cada una de las dependencias de colegio y se llevaran un plan de mejoramiento sobre las acciones que nos aplique . igualmente se contemplara en el POA de nuestra institución para hacer seguimiento y control. | No de acciones realizadas/ total acciones programadas | a agosto de 2010 | Consejo Directivo | Miembros del Consejo Directivo | Humanos | 2010/07/12 | 2010/08/30 | Actas de reunion delConsejo Directivo. Dando estrategia deseguimiento | 100 | Se han desarrollado estrategias por parte del Consejo Directivo para dar continuidad con el desarrollo del POA. Por lo anterior se han elaborado actas por parte del Cosejo Directivo que reposan en el archivo correspondiente
9370 | FILA_9370 | AR PAD 2009 CICLO I PERÍODO AUDITADO 2008 SED - IEDS COLEGIO REPUBLICA DE CHINA - IED-PAD 2010 CICLO I | 1.4.Evaluación de Control Interno y de Gestión del Consejo Directivo | 1.4.2. Los formatos de la SED no consideran la evaluación de los procesos administrativos ni la gestión ambiental . | El Consejo Directivo lidera los procesos de autoevaluación institucional aplicando el formato enviado por la SED y complementándolo con la evaluación del personal administrativo y la evaluación del proyecto ambiental aua resultados se socializaran al iniciar el año siguiente. | total evaluaciones realizadas por cada funcionario frente a resultados obtenidos | a agosto de 2010 | Consejo Directivo | Miembros del Consejo Directivo | Humanos | 2010/07/12 | 2010/09/12 | Con base en el plan operativo del proyecto | 100 | Se desarrollando el proceso de reciclaje en cada uno de los salones de clases hay 2 canecas para manejo de reciduos organicos e inorganicos; el papel y las bolsas plasticas se reciclan para retroalimentar el proyecto. En la vigencia 2011 se continuara con este proyecto
9380 | FILA_9380 | AR PAD 2009 CICLO I PERÍODO AUDITADO 2008 SED - IEDS COLEGIO REPUBLICA DE CHINA - IED-PAD 2010 CICLO I | 1.4.Evaluación de Control Interno y de Gestión del Consejo Directivo | 1.4.5. Debilidades en el manejo y control del riesgo . elemento fundamental del sistema de control interno. | El Consejo Directivo solicitará a cada dependencia el correspondiente mapa de riesgos para garantizar sus entrega y hacer seguimiento con el respectivo monitoreo | Evaluación del Mapa de Riesgos | a agosto de 2010 | Consejo Directivo . Recto y Equipo de Calidad | Miembros del Consejo Directivo . miembros del equipo de calidad y el rector | Humanos . técnico | 2010/07/12 | 2010/09/12 | Implementacion de formato diligenciados mediante intrased | 100 | Se elaboro el mapa de riesgos por cada dependencia y en la vigencia 2011se continuaran con el segumiento de los indicadores de gestion
9390 | FILA_9390 | AR PAD 2009 CICLO I PERÍODO AUDITADO 2008 SED - IEDS COLEGIO REPUBLICA DE CHINA - IED-PAD 2010 CICLO I | 1.7. Evaluación sistema de control interno estados contables inventarios | 1.7.2. Deficiencias de control interno. CONTIENE 8 ACCIONES QUE NO HAN SIDO TOMADAS EN CUENTA | Se establecerán mecanismos de control dando cumplimiento a lo establecido en el MECI en el Subsistema de Gestión para el manejo de la información de las diferentes áreas enfatizando en el almacén para el control de las entradas y salidas de los elementos adquiridos para el colegio . igualmente se continuara trabajando el inventario en Excel mientras se implementa el programe Si capital. | Levantamiento del inventario de la IED | a agosto de 2010 | Rectoría - almacén y Contador | Rectoría - almacén y Contador | Humanos | 2010/07/12 | 2010/09/12 | Elaboracion de formatosen exelestablecidos por la SED | 100 | Se elaboró un formato en exel para las entradas y salidas de almacén de acuerdo a lo acordado con la Contraloría en la última reunión. Se solictó a financiera un concepto para la compra del sofware y de acuerdo a la respuesta estamos en espera a que sea implmentado el Si Capital.
9400 | FILA_9400 | AR PAD 2009 CICLO: I PERÍODO AUDITADO 2008 COLEGIO ANDRES BELLO - IED-PAD 2010 CICLO I | 1.1. EVALUACIÓN ESTRATEGIA Y PLAN DE MEJORAMIENTO CONTROL FISCAL DE ADVERTENCIA. | 1.1.1. No se socializó el Control Fiscal de Advertencia . por tanto tampoco diseño estrategia ni formuló plan de mejoramiento para abordarlo . | ACTOS ADMINISTRATIVOS Y PUESTA EN EJECUCION DE LOS MECANISMOS DEL CONTROL DE ADVERTENCIA | ACTOS ADMINISTRATIVOS/TOTAL CONTROL ADVERTENCIA | SOCIALIZAR EL CONTROL DE ADVERTENCIAS CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA | EQUIPO MECI-SGC (GESTION) | WILLIAN SALINAS | HUMANOS | 2010/06/01 | 2010/07/30 | SE SOCIALIZO EL CONTROL DE ADVERTENCIAS | 100 | SE CUMPLIO CON LO PROPUESTO Y CONSTA EN ACTAS DE REUNIONES CON DOCENTES
9410 | FILA_9410 | AR PAD 2009 CICLO: I PERÍODO AUDITADO 2008 COLEGIO ANDRES BELLO - IED-PAD 2010 CICLO I | 1.10. EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO Y GESTIÓN DE LA PLANTA FÍSICA E INFRAESTRUCTURA ESCOLAR. | 1 .10 .1 EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO Y GESTIÓN DE LA PLANTA FÍSICA E INFRAESTRUCTURA ESCOLAR | SE ADELANTARA GESTION CON LA SED | OFICIOS A SED | SE GESTIONARA CON LA INGENIERA DE LA LOCALIDAD Y LA SED | SED | WILLIAN SALINAS | HUMANOS | 2010/06/01 | 2010/07/30 | SE HA TENIDO UNA VISITA DE LA INGENIERA DE LA LOCALIDAD | 100 | A LA FECHA SE ESTAN HACIENDO LOS TRABAJOS CON EL FIN DE CUMLIR CON LAS METAS PROPUESTAS
9420 | FILA_9420 | AR PAD 2009 CICLO: I PERÍODO AUDITADO 2008 COLEGIO ANDRES BELLO - IED-PAD 2010 CICLO I | 1.10. EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO Y GESTIÓN DE LA PLANTA FÍSICA E INFRAESTRUCTURA ESCOLAR. | 1 .10 .2 quedaron obras inconclusas . falta por terminar dos salones de clase . dos baños . una sala de mapoteca . un salón de música . y un salón de matemáticas . a la fecha de la visita no se han concluido las obras. | SE ADELANTARA GESTION CON LA SED | OFICIOS A SED | SE GESTIONARA CON LA INGENIERA DE LA LOCALIDAD Y LA SED | SED | WILLIAN SALINAS | HUMANOS | 2010/06/01 | 2010/07/30 | SE HA TENIDO UNA VISITA DE LA INGENIERA DE LA LOCALIDAD | 100 | EXISTEN ACTAS RELACIONADAS EN INFORME ANTERIOR
9430 | FILA_9430 | AR PAD 2009 CICLO: I PERÍODO AUDITADO 2008 COLEGIO ANDRES BELLO - IED-PAD 2010 CICLO I | 1.7. EVALUACIÓN SISTEMA DE CONTROL INTERNO ESTADOS CONTABLES - INVENTARIOS. | 1 .7 .2 .3 Los elementos no se encuentran plaqueteados . ni referenciados por ningún medio . incumpliendo las disposiciones de identificación plena de los inventarios | Toma Física y Control del inventario según resol 001/2001 | TOTAL ELEMENTOS/TOTAL PLAQUETEADOS | COLOCAR LAS PLAQUETAS CORRESPONDIENTES | ALMACENISTA Y CSCI | WILLIAN SALINAS | HUMANOS | 2010/06/01 | 2010/07/30 | LOS ELEMENTOS SE ENCUENTRA PLAQUETEADOS EN SU TOTALIDAD | 100 | SE PLAQUETEO EN SU TOTALIDAD
9440 | FILA_9440 | AR PAD 2009 CICLO: I PERÍODO AUDITADO 2008 COLEGIO ANDRES BELLO - IED-PAD 2010 CICLO I | 1.7. EVALUACIÓN SISTEMA DE CONTROL INTERNO ESTADOS CONTABLES - INVENTARIOS. | 1 .7 .2 .5 No existe un archivo adecuado de la información de almacén . ni de las actas del Comité de saneamiento | Control y gestión documental del proceso | TOTAL GESTION DOCUMNTL/ACCIONES RELAIZADAS | ADELANTAR INVENTARIO Y ACTUALIZAR ARCHIVO | ALMACENISTA Y CSCI | WILLIAN SALINAS | HUMANOS | 2010/06/01 | 2010/07/30 | EXISTE LA CAJA MENOR APROBADA POR EL CONSEJO DIRECTIVO | 100 | SE ESTA CUMPLIENDO LA NORMA
9450 | FILA_9450 | AR PAD 2009 CICLO: I PERÍODO AUDITADO 2008 COLEGIO ANDRES BELLO - IED-PAD 2010 CICLO I | 1.7. EVALUACIÓN SISTEMA DE CONTROL INTERNO ESTADOS CONTABLES - INVENTARIOS. | 1 .7 .4 La biblioteca no se encuentra sistematizada . | Apoyo de la sed y sistematización del área con ajuste administrativo en procesos | ELEMENTOS SISTEMATIZADOS/TOTAL BIENES | INSTALAR EL SOFTWARE PARA SISTEMATIZAR LA BIBLIOTECA | ALMACENISTA .BIBLIOTEC A SED | WILLIAN SALINAS | HUMANOS | 2010/06/01 | 2010/07/30 | EL MANUAL DE CONTRATACION SE ENCUENTRA FIRMADO POR LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO | 100 | A LA FECHA EL MANUAL DE CONTRATACION CUENTA CON LAS FIRMAS RESPECTIVAS
9460 | FILA_9460 | AR PAD 2009 CICLO: I PERÍODO AUDITADO 2008 COLEGIO ANDRES BELLO - IED-PAD 2010 CICLO I | 1.7. EVALUACIÓN SISTEMA DE CONTROL INTERNO ESTADOS CONTABLES - INVENTARIOS. | 1 .7 .5 Para 2008 . la rectoría expidió la Resolución No. 001 de febrero 14 del mismo año . aprobando la creación y funcionamiento de la caja menor . con la definición de rubros y cuantías para gastos en mantenimiento de la entidad . materiales y suministros . transporte . comunicación e impresos y publicaciones . sin tomar en cuenta la competencia asignada al órgano directivo | Se elaboraran los ajustes correspondientes asignado los aspectos misionales de cada instancia a efectos de subsanar los errores hallados | ACTO A MINISTRATIVO/ACCION EJECUTADA | SE APROBARA POR EL CONSEJO DIRECTIVO LA CAJA MENOR | CONSEJO DIRECTIVO | WILLIAN SALINAS | HUMANOS | 2010/01/22 | 2010/01/22 | LOS CONTRATOS MAYORES A 20 SMMLV TIENEN UN COMITÉ DE EVALUACION | 100 | A LA FECHA SE ESTA HACIENDO LOS TRABAJOS CON EL FIN DE CUMLIR CON Las metas propuestas
9470 | FILA_9470 | AR PAD 2009 CICLO: I PERÍODO AUDITADO 2008 COLEGIO ANDRES BELLO - IED-PAD 2010 CICLO I | 1.9. EVALUACIÓN SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONTRATACIÓN | 1 .9 .1 .2. No desarrolla ni contempla la función de interventora y/o supervisión de los contratos | Asignación de los proceso de supervisión y/o interventoria amparados en acuerdos del CD | CONTRATOS ADELANTADOS/INTERVENTORIAS ASIGNADAS | SE NOMBRARAN COMITES DE EVALUACION PARA LOS CONTRATOS SUPERIORES A 20 SMMLV | CONSEJO DIRECTIVO | WILLIAN SALINAS | HUMANOS | 2010/01/22 | 2010/12/11 | SE HA TENIDO UNA VISITA DE LA INGENIERA DE LA LOCALIDAD | 100 | SE OFICIO DESDE EL AÑO 2008 A ESA DEPENDENCIA
9480 | FILA_9480 | AR PAD 2009 CICLO: I PERÍODO AUDITADO 2008 COLEGIO ANDRES BELLO - IED-PAD 2010 CICLO I | 1.9. EVALUACIÓN SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONTRATACIÓN | 1 .9 .1. El manual de contratación no presenta las firmas de los representantes del consejo directivo de la IED | Ajuste a través del Acto modificatorio avalado por el CD. | ACTO ADMINISTRATIVO/FIRMAS C.D. | LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO FIRMARAN LOS MANUALES DE CONTRATACION Y DE FUNCIONAMIENTO | CONSEJO DIRECTIVO | WILLIAN SALINAS | HUMANOS | 2010/03/23 | 2010/03/23 | SE FIRMO POR PARTE DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DIRACTIVO | 100 | EL MANUAL
9490 | FILA_9490 | AR PAD 2009 CICLO: I PERÍODO AUDITADO 2008 COLEGIO JAIME PARDO LEAL - IED-PAD 2010 CICLO I | 1.10. EVALUACIÓN SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONTRATACIÓN | 1 .10 .5 Orden No. 65 de noviembre 10 de 2008 . firmada con CARLOS ALFONSO HERNANDEZ . por $ 1.440.000.oo . consistente en transporte de ida y regreso de los alumnos a LAGO SOL; y MUNDO AVENTURA. La IED . expidió dos registros presupuestales con igual numero e | Situación corregida en el año 2009 | Verificación del registro mencionado | Corregir la inconsistencia | Pagaduría | Auxiliar administrativo con funciones financieras | HUMANOS | 2009/05/29 | 2009/12/09 | Situaciòn corregida desde el 2009 | 100 | Se corrigio en el 2009
9500 | FILA_9500 | AR PAD 2009 CICLO: I PERÍODO AUDITADO 2008 COLEGIO JAIME PARDO LEAL - IED-PAD 2010 CICLO I | 1.10. EVALUACIÓN SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONTRATACIÓN | 1 .10 .7Mediante Orden No. 4 de 04.03.08 . adquirió a Almacén y distribuidora la ?LINEA? . elementos de papelería . como tintas . fechadores . bolsillos de vinilos y memorias USB. Por la suma de $ 3.014.849.oo . | Adquirir elementos de acuerdo a los precios de mercado vigentes en la fecha de adquisición. Los precios de los equipos de computo y accesorios como los demás equipos electrónicos bajan constantemente . lo que se cotiza hoy difiere favorablemente con la que se hizo hace seis meses | precios de mercado | Adquirir elementos de acuerdo a los precios de mercado vigentes en la fecha de adquisición | Almacén y Pagaduría | Auxiliar administrativo con funciones financieras | 0 | 2010/06/01 | 2010/07/30 | Variaciòn por precios de mercado | 100 | La variaciòn de los precios de mercado y el menor valor de los computadores y sus accesorios año a ño ocaciòn esta falencia
9510 | FILA_9510 | AR PAD 2009 CICLO: I PERÍODO AUDITADO 2008 COLEGIO JAIME PARDO LEAL - IED-PAD 2010 CICLO I | 1.10. EVALUACIÓN SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONTRATACIÓN | 1.10.4. La contratación de agendas con manual de Convivencia incorporado para 2008 . presentó algunas deficiencias. La IED solo realizo las gestiones pertinentes . para la elaboración de agendas y manual de convivencia de la IED . a finales del periodo acadé | Las inconsistencias halladas se solucionaran en la presente vigencia. | Contrato . póliza . pagos / acciones correctivas | Mejorar la gestión en la contratación de agendas y/o manual de Convivencia | Administrativa | Rector . Consejo Directivo | técnicos y legales | 2010/06/01 | 2010/07/30 | Las agendas ya fueron elaboradas | 100 | Elanoradas y entregadas a los alumnos
9520 | FILA_9520 | AR PAD 2009 CICLO: I PERÍODO AUDITADO 2008 COLEGIO JAIME PARDO LEAL - IED-PAD 2010 CICLO I | 1.10. EVALUACIÓN SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONTRATACIÓN | La IED . para el año 2008 . no carnetizó a los estudiantes . tomando como base el memorando de la Subsecretario de Planeación y finanzas de la SED a la IED . donde de fecha 30.09.2008 . donde se comunica que la Secretaria de Hacienda responsable de la Tarjeta | En el año 2009 la SED gir+o los fondos para la magnetización de laos alumnos y se hizo la contratación | Contrato de magnetización | Tener carnetizados a los estudiante en el año 2010 | Administrativa | Rector . Consejo Directivo | Los asignados por la SED | 2010/06/01 | 2010/07/30 | Ya se elaboraron y los alumnos se encuentran carnetizados | 100 | ya se encuentran carnetizados los alumnos
9530 | FILA_9530 | AR PAD 2009 CICLO: I PERÍODO AUDITADO 2008 COLEGIO JAIME PARDO LEAL - IED-PAD 2010 CICLO I | 1.11 EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO Y GESTIÓN DE LA PLANTA FÍSICA E INFRAESTRUCTURA ESCOLAR | 1.11.1 La IED cuenta con una planta física de 5 pisos . en el primer piso se encuentra la sala de profesores . rectoría . secretaria académica . orientación . Asopadres . tecnología de las dos jornadas y tienda escolar . hay un patio con una cancha de fútbol y b | Enviar oficio solicitando a la Dirección de Construcción y Conservación de Estableciimientos Educativos las falencias encontradas por la Contraloría para que se tengan encuenta en su posible solución | Oficio | al 30/08/2010 remitir oficio a la SED | Rectoría | rector | Físicos | 2010/06/01 | 2010/07/30 | Se envio oficio a la alcaldia de la localidad y a la SED para el mejoramiento y reforzamiento de plantas fisica | 100 | Respuesta de la Alcaldia y de la Ingeniera de Plantas f`sicias de la SED
9540 | FILA_9540 | AR PAD 2009 CICLO: I PERÍODO AUDITADO 2008 COLEGIO JAIME PARDO LEAL - IED-PAD 2010 CICLO I | 1.11EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO Y GESTIÓN DE LA PLANTA FÍSICA E INFRAESTRUCTURA ESCOLAR | 1.11.2. En cuanto a la ubicación de la planta física . se estableció que esta no fue construida con áreas específicas para el funcionamiento de diferentes dependencias administrativas dado que el diseño no fue apropiado para una institución educativa. | Enviar oficio solicitando a la Dirección de Construcción y Conservación de Estableciimientos Educativos las falencias encontradas por la Contraloría para que se tengan encuenta en su posible solución | Oficio | al 30/08/2010 remitir oficio a la SED | Rectoría | rector | Físicos | 2010/06/01 | 2010/07/30 | Se envio oficio a la alcaldia de la localidad y a la SED para el mejoramiento y reforzamiento de plantas fisica | 100 | Respuesta de la Alcaldia y de la Ingeniera de Plantas f`sicias de la SED
9550 | FILA_9550 | AR PAD 2009 CICLO: I PERÍODO AUDITADO 2008 COLEGIO JAIME PARDO LEAL - IED-PAD 2010 CICLO I | 1.11EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO Y GESTIÓN DE LA PLANTA FÍSICA E INFRAESTRUCTURA ESCOLAR | 1.11.3. No se cuenta con aulas especializadas para las funciones de un colegio de carácter técnico con dos especialidades a partir del grado 9º.como son gerencia empresarial y diseño tecnológico. Se debe hacer énfasis en la articulación o integración que | Enviar oficio solicitando a la Dirección de Construcción y Conservación de Estableciimientos Educativos las falencias encontradas por la Contraloría para que se tengan encuenta en su posible solución | Oficio | al 30/08/2010 remitir oficio a la SED | Rectoría | rector | Físicos | 2010/06/01 | 2010/07/30 | Se envio oficio a la alcaldia de la localidad y a la SED para el mejoramiento y reforzamiento de plantas fisica | 100 | Respuesta de la Alcaldia y de la Ingeniera de Plantas f`sicias de la SED
9560 | FILA_9560 | AR PAD 2009 CICLO: I PERÍODO AUDITADO 2008 COLEGIO JAIME PARDO LEAL - IED-PAD 2010 CICLO I | 1.11EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO Y GESTIÓN DE LA PLANTA FÍSICA E INFRAESTRUCTURA ESCOLAR | 1.11.4. Debido al mal diseño del colegio . este se encuentra cercano a diferentes establecimientos de comercio como tiendas . donde los niños compran alimentos . y se sale de responsabilidad del colegio poder atender alguna circunstancia que se pueda presenta | Enviar oficio solicitando a la Dirección de Construcción y Conservación de Estableciimientos Educativos las falencias encontradas por la Contraloría para que se tengan encuenta en su posible solución | Oficio | al 30/08/2010 remitir oficio a la SED | Rectoría | rector | Físicos | 2010/06/01 | 2010/07/30 | Se envio oficio a la alcaldia de la localidad y a la SED para el mejoramiento y reforzamiento de plantas fisica | 100 | Respuesta de la Alcaldia y de la Ingeniera de Plantas f`sicias de la SED
9570 | FILA_9570 | AR PAD 2009 CICLO: I PERÍODO AUDITADO 2008 COLEGIO JAIME PARDO LEAL - IED-PAD 2010 CICLO I | 1.11EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO Y GESTIÓN DE LA PLANTA FÍSICA E INFRAESTRUCTURA ESCOLAR | 1.11.5. El Plan de mantenimiento institucional. Se cumple parcialmente con lo preceptuado en la Resolución de la Secretaría de Educación No.2070 del 22 de mayo de 2007 . que pretende que los órganos de Dirección . Consejo Directivo y Rectoría de las Institu | Enviar oficio solicitando a la Dirección de Construcción y Conservación de Estableciimientos Educativos las falencias encontradas por la Contraloría para que se tengan encuenta en su posible solución | Oficio | al 30/08/2010 remitir oficio a la SED | Rectoría | rector | Físicos | 2010/06/01 | 2010/07/30 | Se envio oficio a la alcaldia de la localidad y a la SED para el mejoramiento y reforzamiento de plantas fisica | 100 | Respuesta de la Alcaldia y de la Ingeniera de Plantas f`sicias de la SED
9580 | FILA_9580 | AR PAD 2009 CICLO: I PERÍODO AUDITADO 2008 COLEGIO JAIME PARDO LEAL - IED-PAD 2010 CICLO I | 1.11EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO Y GESTIÓN DE LA PLANTA FÍSICA E INFRAESTRUCTURA ESCOLAR | 1.11.6. Existe un plan de mantenimiento el cual a pesar no estar aprobado por el consejo directivo de la IED esta acorde con las necesidades de la planta física. | Dar a conocer el plan de mantenimiento al Consejo Directivo y enviar oficio solicitando a la Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos las falencias encontradas por la Contraloría para que se tengan encuenta en su posible solución. | Oficio | a 30/09/2009 remitir oficio ante la sed | Rectoría | rector | Físicos | 2010/06/01 | 2010/07/30 | Se envio oficio a la alcaldia de la localidad y a la SED para el mejoramiento y reforzamiento de plantas fisica | 100 | Respuesta de la Alcaldia y de la Ingeniera de Plantas f`sicias de la SED
9590 | FILA_9590 | AR PAD 2009 CICLO: I PERÍODO AUDITADO 2008 COLEGIO JAIME PARDO LEAL - IED-PAD 2010 CICLO I | 1.11EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO Y GESTIÓN DE LA PLANTA FÍSICA E INFRAESTRUCTURA ESCOLAR | 1.11.7 . La IED . cuenta con dos laboratorios . uno de ciencia-biología y química. El laboratorio de física . es para los cursos 10 y 11 . hay cuatro grupos . para el año 2008 . no existe laboratorio de física . Para la clase se física del grado 10º. Se contó sol | Enviar oficio solicitando a la Dirección de Construcción y Conservación de Estableciimientos Educativos las falencias encontradas por la Contraloría para que se tengan encuenta en su posible solución | Oficio | a 30/09/2009 remitir oficio ante la sed | Rectoría | rector | Físicos | 2010/06/01 | 2010/07/30 | Se envio oficio a la alcaldia de la localidad y a la SED para el mejoramiento y reforzamiento de plantas fisica | 100 | Respuesta de la Alcaldia y de la Ingeniera de Plantas f`sicias de la SED
9600 | FILA_9600 | AR PAD 2009 CICLO: I PERÍODO AUDITADO 2008 COLEGIO JAIME PARDO LEAL - IED-PAD 2010 CICLO I | 1.11EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO Y GESTIÓN DE LA PLANTA FÍSICA E INFRAESTRUCTURA ESCOLAR | 1.11.8. El Laboratorio de química es utilizado por los grupos 10 y 11. Para el inicio del año 2008 . se contaba con el espacio para el laboratorio de química . pero este no se utilizo por que allí se guardaron elementos de almacén inservibles . La IED . no di | Enviar oficio solicitando a la Dirección de Construcción y Conservación de Estableciimientos Educativos las falencias encontradas por la Contraloría para que se tengan encuenta en su posible solución | Oficio | a 30/09/2009 remitir oficio ante la sed | Rectoría | rector | Físicos | 2010/06/01 | 2010/07/30 | Se envio oficio a la alcaldia de la localidad y a la SED para el mejoramiento y reforzamiento de plantas fisica | 100 | Respuesta de la Alcaldia y de la Ingeniera de Plantas f`sicias de la SED
9610 | FILA_9610 | AR PAD 2009 CICLO: I PERÍODO AUDITADO 2008 COLEGIO JAIME PARDO LEAL - IED-PAD 2010 CICLO I | 1.11EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO Y GESTIÓN DE LA PLANTA FÍSICA E INFRAESTRUCTURA ESCOLAR | 1.11.9. La IED . cuenta con una sala de idiomas o lingüística . pero no se encuentra en uso . esta sala cuenta con 17 computadores . que se encuentran desactualizados y no tienen la capacidad de programa de ingles. Algunos computadores tenían los programas . p | Enviar oficio solicitando a la Dirección de Construcción y Conservación de Estableciimientos Educativos las falencias encontradas por la Contraloría para que se tengan encuenta en su posible solución | Oficio | a 30/09/2009 remitir oficio ante la sed | Rectoría | rector | Físicos | 2010/06/01 | 2010/07/30 | Se envio oficio a la alcaldia de la localidad y a la SED para el mejoramiento y reforzamiento de plantas fisica | 100 | Respuesta de la Alcaldia y de la Ingeniera de Plantas f`sicias de la SED
9620 | FILA_9620 | AR PAD 2009 CICLO: I PERÍODO AUDITADO 2008 COLEGIO JAIME PARDO LEAL - IED-PAD 2010 CICLO I | 1.6 EVALUACIÓN SISTEMA DE CONTROL INTERNO y GESTIÓN PRESUPUESTAL. | 1.6.1. Adición de saldos de apropiación no afectados del presupuesto de las vigencias con autorización de la SED. la administración de la IED no ejecutó recursos del presupuesto de la vigencia 2007 por valor de $ 8.8. Millones sin ajustarse a las normas s | Se solicitó a la oficina jurídica de la SED . su pronunciamiento sobre este hallazgo y contesto enunciado la base legal para la adición del excedente financiero . copia de la respuesta se anexa | Carta informativa a la SED/ respuesta emitida | Tener un concepto jurídico por parte del Nivel Central e informarlo a la Contraloría | Administrativa | Rector . Consejo Directivo | Humanos . físicos y normas vigentes. | 2010/05/10 | 2010/05/10 | Oficio | 100 | Normatividad enviada por la SED al respecto
9630 | FILA_9630 | AR PAD 2009 CICLO: I PERÍODO AUDITADO 2008 COLEGIO JAIME PARDO LEAL - IED-PAD 2010 CICLO I | 1.6 EVALUACIÓN SISTEMA DE CONTROL INTERNO y GESTIÓN PRESUPUESTAL. | 1.6.3.1 Aspectos de control interno a mejorar en el proceso presupuestal. 1.6.3.1. No se lleva el archivo con base en la tabla de retención documental . de igual forma no se contó con información física de algunas de las resoluciones enviadas por la SED pa | Elaborar las tablas de retención documental según lo previsto en el acuerdo 39 de 2002 y en coordinación con la Dirección Administrativa. Y estar en actualización permanente de acuerdo a las resoluciones emanadas por el nivel central . las cuales están dis . siempre y cuando haya recursos emanados del al SED | Archivo llevado conforme a las normas legales del art 24 de la Ley 594 de 2000 y acuerdo 39 de 2002 | Oficiar a la SED sobre una partida adicional para contratar las personas idóneas para Tener el Archivo de cada Área aplicando la tabla de retención documental. | SED y Todas las Áreas | Rector y personal administrativo junto con profesionales especializados | Humanos . físicos y económicos | 2010/06/01 | 2010/07/30 | Archivo de gestión y central organizado | 100 | Se cuenta con un archivo de gestion y central organizado
9640 | FILA_9640 | AR PAD 2009 CICLO: I PERÍODO AUDITADO 2008 COLEGIO JAIME PARDO LEAL - IED-PAD 2010 CICLO I | 1.6 EVALUACIÓN SISTEMA DE CONTROL INTERNO y GESTIÓN PRESUPUESTAL. | 1.6.3.2. No se presentan informes por fuentes de uso para los gastos de Mantenimiento de la Entidad . que muestre los recursos ejecutados de los fondos de reposición transferidos por la SED y los gastados por recursos propios. | En el año 2009 se desglosaron los conceptos por fuentes de uso | Ejecución presupuestal / aplicación apropiada de las fuentes de uso | Llevar adecuadamente la ejecución presupuestal respecto a los gastos de mantenimiento de la Entidad | Pagaduría | Auxiliar Financiero | Humanos . físicos y normas vigentes. | 2009/05/19 | 2009/12/15 | ya se lleva de acuerdo a los usos de manteniemento | 100 | Ya se viene haciendo desde el año 2009
9650 | FILA_9650 | AR PAD 2009 CICLO: I PERÍODO AUDITADO 2008 COLEGIO JAIME PARDO LEAL - IED-PAD 2010 CICLO I | 1.6 EVALUACIÓN SISTEMA DE CONTROL INTERNO y GESTIÓN PRESUPUESTAL. | 1.6.3.3. Como no se cuenta con revisor fiscal no existe seguimiento . asesoría y control al proceso presupuestal. | En el Decreto 4791 de diciembre de 2008 y a la circular 002 de febrero 26 de 2009 . emanada por la SED . La SED determinó la no viabilidad de la contratación del Revisor Fiscal con recursos del Fondo de Recursos Educativos | Normas legales | Aplicar la normatividad vigente | Rectoría | Rector | Humanos y físicos | 2010/06/01 | 2010/07/30 | El Dec 4791 de 2008 no dejo abierta la posibilidad de contratar Revisor Fiscal | 100 | Aplicaciòn del Dec 4791 de 2008
9660 | FILA_9660 | AR PAD 2009 CICLO: I PERÍODO AUDITADO 2008 COLEGIO JAIME PARDO LEAL - IED-PAD 2010 CICLO I | 1.6 EVALUACIÓN SISTEMA DE CONTROL INTERNO y GESTIÓN PRESUPUESTAL. | 1.6.3.4. El auxiliar financiero asignado por la SED cumple funciones en dos IED . lo que no garantiza la continuidad de gestión presupuestal. | Se envió comunicado a la SED . quien nombra los funcionarios y envió respuesta . diciendo que ellos tienen autonomía para nombrar sus funcionarios y ubicarlos en las diferentes instituciones | Pronunciamiento de la SED | Respuesta de la SED | Rectoría | Un oficio | Humano y técnico | 2010/06/01 | 2010/07/30 | Esta decisiòn es de la SED la cual envio oficio de respuesta | 100 | oficio de la SED
9670 | FILA_9670 | AR PAD 2009 CICLO: I PERÍODO AUDITADO 2008 COLEGIO JAIME PARDO LEAL - IED-PAD 2010 CICLO I | 1.8. EVALUACIÓN SISTEMA DE CONTROL INTERNO ESTADOS CONTABLES ? INVENTARIOS. | 1 .8 .1 .2 En la actualidad no existe un plan de manejo del riesgo actualizado para el área de almacén e inventarios . que permita diagnosticar y determinar las estrategias y las acciones administrativas para su adecuado control y la actualización de la infor | Se esta Elaborando e implementando el plan de manejo del riesgo actualizando para el área de almacén e inventarios durante el año 2010 . que permita diagnosticar y determinar las estrategias y las acciones administrativas para su adecuado control y la actualización de la información por dependencia y p | Plan manejo de riesgos área de almacén | Tener un plan de manejo del riesgo actualizado para el área de almacén e inventarios . que permita diagnosticar y determinar las estrategias y las acciones administrativas para su adecuado control y la actualización de la información por dependencia y por | Administrativa | Rector . Consejo Directivo | Humanos y Técnicos | 2010/02/01 | 2010/12/15 | se tiene mapa de riesgos | 100 | Documento que define el plan del riesgo institucional
9680 | FILA_9680 | AR PAD 2009 CICLO: I PERÍODO AUDITADO 2008 COLEGIO JAIME PARDO LEAL - IED-PAD 2010 CICLO I | 1.8. EVALUACIÓN SISTEMA DE CONTROL INTERNO ESTADOS CONTABLES ? INVENTARIOS. | 1 .8 .1 .3 Algunos inventarios por dependencias no cuentan con las firmas correspondientes de los responsables. La IED acepta la observación la cual debe ser incluida en el plan de mejoramiento | Actualmente la SED esta implementando el aplicativo SI CAPITAL . que busca integrar las áreas mencionadas a nivel distrital. En el momento se esta realizando una prueba piloto del aplicativo en 10 colegios . sin embargo se estudiara la posibilidad y viabil | Aplicativo puesto en marcha | Tener integrados los inventarios. y las demás áreas . mediante aplicativo que está desarrollando la SED para todos los Colegios Distritales. | SED | SED | SED | 2010/06/01 | 2010/07/30 | Los inventarios tienen las firmas respectivas | 100 | inventario firmado por los responsables
9690 | FILA_9690 | AR PAD 2009 CICLO: I PERÍODO AUDITADO 2008 COLEGIO JAIME PARDO LEAL - IED-PAD 2010 CICLO I | 1.8. EVALUACIÓN SISTEMA DE CONTROL INTERNO ESTADOS CONTABLES ? INVENTARIOS. | 1 .8 .1 .5 No existe el procedimiento que organice las solicitudes y las entregas de elementos. Esta actividad debe ser adoptada por el Consejo Directivo | Actualmente la SED esta implementando el aplicativo SI CAPITAL . que busca integrar las áreas mencionadas a nivel distrital. En el momento se esta realizando una prueba piloto del aplicativo en 10 colegios . sin embargo se estudiara la posibilidad y viabil | Aplicativo puesto en marcha | Tener integrados los inventarios. y las demás áreas . mediante aplicativo que está desarrollando la SED para todos los Colegios Distritales. | SED | SED | SED | 2010/06/01 | 2010/07/30 | El control de entregas y salidas se desarrolla con la ayuda del aplicativo exparta | 100 | avance del aplicativo exparta por parte de la IED
9700 | FILA_9700 | AR PAD 2009 CICLO: I PERÍODO AUDITADO 2008 COLEGIO JAIME PARDO LEAL - IED-PAD 2010 CICLO I | 1.8. EVALUACIÓN SISTEMA DE CONTROL INTERNO ESTADOS CONTABLES ? INVENTARIOS. | 1 .8 .1 .6 Se cuenta con un aplicativo integrado para el manejo de los inventarios. Se debe continuar con el desarrollo de este aplicativo para que se integre en áreas como rectoría . contabilidad . pagaduría y almacén | Actualmente la SED esta implementando el aplicativo SI CAPITAL . que busca integrar las áreas mencionadas a nivel distrital. En el momento se esta realizando una prueba piloto del aplicativo en 10 colegios . sin embargo se estudiara la posibilidad y viabilidad. Estaremos atentos a la convocatoria que realice el nivel central . frente al cronograma de SI CAPITAL . según cronogramas de trabajo Oficina Administrativa REDP y Dirección Financiera. | Aplicativo puesto en marcha | Tener integrados los inventarios. y las demás áreas . mediante aplicativo que está desarrollando la SED para todos los Colegios Distritales. | SED | SED | SED | 2010/06/01 | 2010/07/30 | La institución cuenta con un programa Esparta con el cual se ha venido organizando los inventarios y la parte contable. | 100 | avance del aplicativo exparta por parte de la IED
9710 | FILA_9710 | AR PAD 2009 CICLO: I PERÍODO AUDITADO 2008 COLEGIO JAIME PARDO LEAL - IED-PAD 2010 CICLO I | 1.8. EVALUACIÓN SISTEMA DE CONTROL INTERNO ESTADOS CONTABLES ? INVENTARIOS. | 1 .8 .3 Para el manejo de la caja menor . la IED no se ajusta a la norma de régimen especial aplicable | Efectuar el Acto Administrativo mediante acuerdo del Consejo Directivo | Acto Administrativo / Acta de aprobación del Consejo Directivo | Tener la Caja Menor debidamente legalizada | Administrativa- pagaduría | Rector . Consejo Directivo | técnicos y legales | 2010/06/01 | 2010/07/30 | Acualmente se realiza por Resoluciòn aprobada por el Consejo Directivo | 100 | Resoluciònb Rectoral avalada por el Consejo Directivo
9720 | FILA_9720 | AR PAD 2009 CICLO: I PERÍODO AUDITADO 2008 COLEGIO JAIME PARDO LEAL - IED-PAD 2010 CICLO I | 1.8. EVALUACIÓN SISTEMA DE CONTROL INTERNO ESTADOS CONTABLES ? INVENTARIOS. | 1.8.1.8. El área no cuenta con el mapa de riesgos . que permita la planeación y el direccionamiento de soluciones a sus necesidades. | Se esta elaborando e implementando el plan de manejo del riesgo actualizando para el área de almacén e inventarios durante el año 2010 . que permita diagnosticar y determinar las estrategias y las acciones administrativas para su adecuado control y la actualización de la información por dependencia y p | Plan manejo de riesgos área de almacén | Tener un plan de manejo del riesgo actualizado para el área de almacén e inventarios . que permita diagnosticar y determinar las estrategias y las acciones administrativas para su adecuado control y la actualización de la información por dependencia y por | Administrativa | Rector . Consejo Directivo | Humanos y Técnicos | 2010/02/01 | 2010/12/15 | Se tiene mapa de riesgos | 100 | Documento que define el plan del riesgo institucional
9730 | FILA_9730 | AR PAD 2009 CICLO: I PERÍODO AUDITADO 2008 COLEGIO JAIME PARDO LEAL - IED-PAD 2010 CICLO I | 1.8. EVALUACIÓN SISTEMA DE CONTROL INTERNO ESTADOS CONTABLES ? INVENTARIOS. | 1.8.1.9. La biblioteca no se encuentra sistematizada . no posee una base de datos que permita la Actualización y la atención de los usuarios que solicitan préstamos. Es importante señalarle a la institución que la SED tiene un programa de apoyo técnico par | Actualmente la SED esta implementando el aplicativo SI CAPITAL . que busca integrar las áreas mencionadas a nivel distrital. En el momento se esta realizando una prueba piloto del aplicativo en 10 colegios . sin embargo se estudiara la posibilidad y viabilidad. Estaremos atentos a la convocatoria que realice el nivel central . frente al cronograma de SI CAPITAL . según cronogramas de trabajo Oficina Administrativa REDP y Dirección Financiera. | Aplicativo puesto en marcha | Tener integrados los inventarios. y las demás áreas . mediante aplicativo que está desarrollando la SED para todos los Colegios Distritales. | SED | SED | SED | 2010/06/01 | 2010/07/30 | Hay una base de datos que organiza la biblioteca por colecciones | 100 | Se seguirá insistiendo a la SED . en el 2011 . para que nos facilite un aplicativo que ayude en la organización del servicio de biblioteca.
9740 | FILA_9740 | AR PAD 2009 CICLO: I PERÍODO AUDITADO 2008 COLEGIO VILLEMAR EL CARMEN - IED-PAD 2010 CICLO I | 1.6 EVALUCION GESTION AMBIENTAL | 1.6.2. De otra parte . en las pruebas de auditoría efectuadas no se encontró evidencia de la existencia de estadísticas y/o estudios . programas de ahorro y control . relacionados con los consumos en servicios públicos. Estos hechos implican que no se cumple lo normado en la Ley 87/93 . en su artículo 2o. Objetivos del sistema de control interno . literales a) y b) y configura un presunto hallazgo de carácter administrativo. | Oficiar a la oficina de servicios públicos de la SED para que nos envíen las estadísticas mensualmente y con base a ellas realizar un control con miras a un buen uso de los servicios públicos de la institución | Estadísticas de los servicios - plan de acción para el control y ahorro | 100 de las estadísticas mensuales emitidas por la SED - 80 Control y uso racional de los servicios | Coordinaciones de Convivencia -Proyecto del medio ambiente | Sonia Aragon - Betty Lesmes - Nidia Calderón - Germán ladion - Gilma Gonzalez | HUMANOS | 2010/04/30 | 2010/06/30 | CUMPLIMEINTO E UN 100 DEL SEGUMIENTO Y DEL PLAN DE MEJORAMIENTO . SOLOCITAMOS SE RETIRE EL HALLAZGO. | 100 | Atravez de trabajo pedagogico realizado por el proyecto de educacion ambiental se gestiona con los niños el ahorro de servicios publicos . se realizan charlas . tambien se hizo una encuesta para optener el diagnostico del manejo de los residuos solidos e hidricos . tambien se solicito a la oficina de servicios publicos de la SED la estadistica del consumo de los servicios publicos y el reporte de los ultimos pagos del mismo para las medidas pertinentes para el ahorros del agua y de los demas servicios publicos . esta oficina nos ha remitido copia de los servicios publicos y se va llevando la estadistica en el colegio para lograr un ahorro y verificar que las acciones que el colegio implanto son efectivas .igualmente los docentes y administrativos inculcan permamentemente el ahorro de los servicios publicos tanto con los estudiantes como con los demas funcionarios . por parte de la rectoria mediante memorando se ordena el ahorro del agua tanto a funcionarios . docentes . alumnos . señoras de servicios generales .supervisor de aseo . contratista restauarante escolar y cafeteria . como medidas para dar cumplimiento al hallazgo. . el colegio cuenta con el estudio de ahorro y control de los servicios publicos . en los baños hay folletos indicando como usar el agua y se ha evidenciado una reduccion en el desperdicio del agua . IGUALMENTE SE CUENTA CON EL PROYECTO AMBIENTAL DE SERVICIOS PUBLICOS INSTITUCIONALIZADO EN TODAS LA SEDES
9750 | FILA_9750 | AR VIGENCIA 2007 PAD 2008 FASE I COLEGIO CAMPESTRE MONTEVERDE - IED-PAD 2010 CICLO I | 1.1 EVALUACION Y CONCEPTO DE LA GESTION DEL CONSEJO DIRECTIVO | 1.1.1. La gestión del Consejo Directivo . desde el punto de vista de las actas es indeterminado . por cuanto no se establecen claramente cuando se lleva un tema para su análisis ... | DE ACUERDO A ESTE PUNTO DESDE EL MES DE FEBRERO TODAS LAS ACTAS CORRESPONDIENTES A CADA CONSEJO DIRECTIVO SE HAN ELABORADO TENIENDO EN CUENTA LOS PUNTOS Y OBSERVACIONES POR PARTE DE LA CONTRALORIA . HACIENDO ESPECIAL ENFASIS EN LA DETERMINACION CLARA DE LAS FECHAS Y TEMAS QUE SE ANALIZAN PARA LA TOMA DE DECISIONES LAS CUALES QUEDAN CONSIGNADAS EN CADA ACTA. ADICIONALMENTE SE HA PUESTO EN CLARO LAS FUNCIONES Y PROCESOS ADEMAS DE LA GESTION QUE DEBE EFECTUAR EL CONSEJO DIRECTIVO. | LIBRO DE ACTAS No . 4 Y 5 POSTERIORES AL HALLAZGO | ELABORACION CORRECTA DE ACTAS QUE REFLEJEN LOS TEMAS TRATADOS Y LAS DECISIONES TOMADAS DEFINICION EXACTA DE LAS FUNCIONES Y TAREAS DEL CONSEJO DIRECTIVO | CONSEJO DIRECTIVO | CONSEJO DIRECTIVO | DESIGNAR UNA PERSONA QUE ELABORE LAS ACTAS DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTO ESTABLECIENDO UN MODELO | 2008/05/23 | 2010/06/30 | las actas correspondientes a cada consejo directivo se han elaborado teniendo en cuenta los puntos y observaciones por parte de la contraloria. | 100 | CUMPLIDO
9760 | FILA_9760 | AR VIGENCIA 2007 PAD 2008 FASE I COLEGIO CAMPESTRE MONTEVERDE - IED-PAD 2010 CICLO I | 1.1 EVALUACION Y CONCEPTO DE LA GESTION DEL CONSEJO DIRECTIVO | 1.1.3 No se aplican indicadores de control de inventarios . contraviniendo lo estipulado en la Ley 87 de 1993 artículo 2 literal ... | A TRAVES DEL CONSEJO DIRECTIVO SE ADOPTARA LA RESOLUCION No. 001 DE 2001 EXPEDIDA POR LA SECRETARIA DE HACIENDA PARA EL MANEJO Y CONTROL DE BIENES DEL DISTRITO Y SE ELABORAN INDICADORES | REPORTES DE INVENTARIOS ACTUALIZADOS . Y ELABORACION DE INDICADORES | ADOPTAR PROCEDIMIENTOS QUE PERMITAN APLICAR INDICADORES DE CONTROL DE INVENTARIOS | ADMINISTRATIVA | ALMACENISTA | HUMANOS | 2008/07/07 | 2010/06/30 | inventarios actualizados y elaboracion de indicadores | 100 | CUMPLIDO
9770 | FILA_9770 | AR VIGENCIA 2007 PAD 2008 FASE I COLEGIO CAMPESTRE MONTEVERDE - IED-PAD 2010 CICLO I | 1.2 EVALUACIÓN Y CONCEPTO DE PARTICIPACIÓN | 1.2.2 No existe un manual de procedimientos adoptados para el trámite y respuesta de fondo a solicitudes . quejas y derechos de petición... | EVIDENCIAR POR ESCRITO LOS PROCEDIMIENTOS A SEGUIR PARA EL TRAMITE Y RESPUESTA A SOLICITUDES . QUEJAS Y RECLAMOS | RECTORIA | ADOPTAR Y SOCIALIZAR MANUAL DE PROCEDIMIENTOS | RECTORIA . CONSEJO DIRECTIVO . ORIENTACION | RECTORIA . CONSEJO DIRECTIVO . ORIENTACION | SE REALIZARAN CON RECURSO HUMANO Y TECNOLOGICOS CARTAS Y CURRICULARES | 2008/05/23 | 2010/06/30 | se adopto y socializo el manual de procedimientos | 100 | CUMPLIDO
9780 | FILA_9780 | AR VIGENCIA 2007 PAD 2008 FASE I COLEGIO CAMPESTRE MONTEVERDE - IED-PAD 2010 CICLO I | 1.3 EVALUACIÓN Y CONCEPTO DE PRESUPUESTO | 1.3.3 El colegio no cuenta con un procedimiento aprobado para la recuperación de cartera . incumpliendo lo establecido en el Decreto 1860 de 1994 en el artículo 23º Las funciones del Consejo Directivo y lo establecido en la Ley 87 de 1993... | DADA LA GRATUIDAD TOTAL A PARTIR DEL AÑO 2010 ES DIFICIL APLICAR EL COBRO DE LA CARTERA MOROSA Y MAS AUN CUANDO HAY ESTUDIANTES QUE NO ESTAN EN EL COLEGIO. AUN ASI EL COLEGIO HA INICIADO UN PROCESO DE RECUPERACION DE CARTERA SUSTENTADO EN LA ACTUALIZACION DE LOS LISTADOS DE MOROSOS ENTREGANDOLOS TANTO A COORDINACIONES COMO A SECRETARIA ACADEMICA . PARA LOS TRAMITES CORRESPONDIENTES A CERTIFICADOS . CONSTANCIAS Y RETIRO DE DOCUMENTOS. | LISTADOS DE MOROSOS ACTUALIZADOS | RECUPERAR EL 100 DE LA CARTERA | ADMINISTRATIVA | PAGADOR | HUMANO | 2008/05/23 | 2010/12/31 | en el año 2010 elcolegio inicio un proceso de recuperacion de cartera manejando unos listados de morosos por parte de pagaduria y secretaria | 100 | EN ATENCION AL DECRETO 4791 DE 2008 Y LO SEÑALADO POR EL MEN NO ES POSIBLE RECUPERAR ESTA CARTERA
9790 | FILA_9790 | AR VIGENCIA 2007 PAD 2008 FASE I COLEGIO CAMPESTRE MONTEVERDE - IED-PAD 2010 CICLO I | 1.3 EVALUACIÓN Y CONCEPTO DE PRESUPUESTO | 1.3.5 El manejo del archivo de la información presupuestal presenta dificultades en la consecución de la documentación . no se lleva el archivo ... | ADECUAR ESPACIOS QUE PERMITAN MEJORAR EL DEPOSITO Y CUSTODIA DE LA DOCUMENTACION | CARPETAS MARCADAS Y ARCHIVADAS CORRECTAMENTE | GARANTIZAR UN ADECUADO DEPOSITO Y CUSTODIA DE LA DOCUMENTACION DE MANERA TAL QUE SEA DE FACIL ACCESO Y UBICACIÓN | ADMINISTRATIVA | PAGADOR | SE REALIZARAN CON RECURSO HUMANO PAGADOR . CONTADOR . REVISORA FISCAL | 2008/05/23 | 2010/06/30 | carpetas marcadas y archivadas correctamente | 100 | CUMPLIDO
9800 | FILA_9800 | AR VIGENCIA 2007 PAD 2008 FASE I COLEGIO CAMPESTRE MONTEVERDE - IED-PAD 2010 CICLO I | 1.3 EVALUACIÓN Y CONCEPTO DE PRESUPUESTO | 1.3.6 El Consejo Directivo no adoptó el reglamento de caja menor . se adelantó un arqueo de caja menor que presentó una inconsistencia de $12.800 . y serias deficiencias en la parte procedimental . por cuanto no se ha instruido a la persona encargada . ... | APROBACION DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL REGLAMENTO DE CAJA MENOR Y ARQUEOS PERIODICOS DE CAJA MENOR | LIBRO CAJA MENOR Y SOPORTES CORRESPONDIENTES | APROBACION REGLAMENTO DE CAJA MENOR Y REVISION DEL MANEJO Y REGISTRO DE CAJA MENOR | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | HUMANO | 2008/05/23 | 2010/06/30 | se maneja respectibo libro de caja menor y soportes correspondientes | 100 | CUMPLIDO
9810 | FILA_9810 | AR VIGENCIA 2007 PAD 2008 FASE I COLEGIO CAMPESTRE MONTEVERDE - IED-PAD 2010 CICLO I | 1.6 EVALUACION Y CONCEPTO DE PLANTA FISICA | 1.6.1 Se verificó que la planta física del colegio se encuentra en un terreno sin legalizar . situación por la cual la SED no ha hecho inversiones importantes en infraestructura orientadas a dotar el colegio . hasta tanto no se legalice ... | DETERMINAR PLAN DE SEGUIMIENTO ANTE LA DIRECCION DE CONSTRUCCIONES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION PARA QUE SE ADELANTEN LAS GESTIONES DE LEGALIZACION DEL PREDIO | No. De oficios de solicitud | OBTENER LA LEGALIZACION DEL PREDIO | LA SECRETARIA DE EDUCACION | DIRECCION DE CONSTRUCCIONES | RECURSO HUMANO Y TECNOLOGICO APOYADO POR LA LEY .RADICACION DERECHO DE PETICION | 2008/01/29 | 2010/12/31 | El DADEP no ha manifestado avance en el proceso de pertenencia a la fecha . por lo cual no hay avance en el proceso. Se oficiara al DADEP para que responda en que tramite va al respecto. | 80 | El DADEP no ha manifestado avance en el proceso de pertenencia a la fecha . por lo cual no hay avance en el proceso. Se oficiara al DADEP para que responda en que tramite va al respecto.
9820 | FILA_9820 | AR VIGENCIA 2007 PAD 2008 FASE I COLEGIO CAMPESTRE MONTEVERDE - IED-PAD 2010 CICLO I | 1.6 EVALUACION Y CONCEPTO DE PLANTA FISICA | 1.6.2 El funcionamiento y dotación de baterías sanitarias es muy deficiente . por cuanto en ocasiones el servicio de agua es nulo y se han visto en la necesidad de comprar agua en camiones y la cantidad de baños con relación... | DETERMINAR PLAN DE SEGUIMIENTO ANTE EL NIVEL CENTRAL PARA LA ADECUACION DE BATERIAS SANITARIAS | No. De oficios de solicitud | OFRECER UN ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LAS BATERIAS SANITARIAS | LA SECRETARIA DE EDUCACION | DIRECCION DE CONSTRUCCIONES | HUMANO Y FINANCIERO | 2008/07/07 | 2010/12/31 | SE FINALIZARON LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES A LA ADECUACIONES DE LOS LABORATORIOS MEDIANTE CONTRATO DE OBRA No. UEL-SED . QUEDANDO PENDIENTE LA ENTREGA DEL ACTA DE RECIBO DE LA MISMA. (SE ANEXA SOPORTE) ENERO 31-11 | 100 | SE ANEXA RECIBIDO A SATISFACCION DE ADECUACION LABORATORIOS
9830 | FILA_9830 | AR VIGENCIA 2007 PAD 2008 FASE I COLEGIO CAMPESTRE MONTEVERDE - IED-PAD 2010 CICLO I | 1.8 EVALUACIÓN Y CONCEPTO DE GESTION AMBIENTAL | 1.8.2 No existen programas de ahorro y uso racional de los servicios públicos. La Ley 87 de 1993 en el artículo 2 ... | Definir cronograma de actividades trimestrales alusivos al ahorro y buen uso de los servicios públicos. Incorporar desde el plan de la Dirección de Construcciones la construcción de un tanque para la recolección de aguas lluvias. Designar monitores que regularmente estén revisando que las llaves de agua estén cerradas . que las luces estén apagadas | SE REALIZARAN TALLERES DIRIGIDOS A LA COMUNIDAD EDUCATIVA | Crear una cultura de ahorro y cuidado de los servicios públicos | CIENCIAS NATURALES . JORNADAS MAÑANA . TARDE Y CONSEJO DIRECTIVO | DINAMIZADOR: GRUPO ECOLOGICO (AREA CIENCIAS NATURALES) . APOYA LA COMUNIDAD EDUCATIVA | RECURSO HUMANO Y TECNOLOGICO APOYADO POR LA LEY PELICULAS . FOROS . CAMINATAS Y TODO LO RELACIONADO CON PEDAGOGIA | 2008/05/23 | 2010/11/30 | se ha venido concientizando a la comunidad educativa sobre el buen uso y manejo de los servicios publicos | 100 | CUMPLIDO
9840 | FILA_9840 | AR VIGENCIA 2007 PAD 2008 FASE I COLEGIO KENNEDY - IED-PAD 2010 CICLO I | 1.5. EVALUACIÓN GESTIÓN ESTADOS CONTABLES ? INVENTARIOS. | 1 .5 .4 Los saldos de la cuenta Propiedad planta y equipo no son confiables . por cuanto la valorización y registro de los inventarios en servicio y almacén está desactualizada. La conciliación de los registros y saldos contables solo podrá efectuarse con el levantamiento del inventario físico y la depuración de los inventarios . actividades que no se han realizado hace varias vigencias. Para ello es fundamental contar con el concurso del comité de sostenimiento contable en coordinación con el Consejo Directivo . la Rectoría . del funcionario asignado al manejo de los inventarios y el apoyo de la SED. | Los saldos de la cuenta Propiedad planta y equipo se depuraron en la medida de la actualización de los inventarios. Los estados contables de los años 2007 . 2008 y 2009 . han incorporado los ingresos de bienes de la SED y la IED y los ajustes resultantes de las acciones del Comité de sostenimiento contable del colegio y la actualización de los inventarios. Se ha iniciado el proceso de bajas . recopilando la información y solicitando dictámenes técnicos donde halla lugar . para completar el proceso y actualizar definitivamente la cuenta de Propiedad Planta y Equipo | 3 Asignación . ejecución y seguimiento | Presentar información confiable que permita conciliar con saldos contables | Comité de Sostenibilidad | Auxiliar Administrativo con Funciones de Almacenista - Contador | Humano | 2010/04/30 | 2010/07/30 | 100 | 100 | Los saldos de la cuenta Propiedad planta y equipo son confiables . por cuanto la valorización y registro de los inventarios en servicio y almacén están actualizados. se levanto el inventario físico y se realizo la depuración de los inventarios .
9850 | FILA_9850 | AR VIGENCIA 2007 PAD 2008 FASE I COLEGIO KENNEDY - IED-PAD 2010 CICLO I | 1.7. EVALUACIÓN PLANTA FÍSICA E INFRAESTRUCTURA | 1 .7 .1 El laboratorio de biología-química-física adolece de algunas deficiencias en su dotación como son . carencia de instalación de gas natural (se usa un cilindro de gas propano que da servicio a un mechero de Bunsen); las instalaciones de agua de los mesones son deficientes pues permiten el rebose del líquido sobre ellos por su diseño; los microscopios se encuentran en mal estado por falta de mantenimiento; los elementos existentes son insuficientes para el trabajo con grupos de 40 o más alumnos (1 potenciómetro . 2 estereoscopios . 2 microscopios binoculares y una balanza . en condiciones aceptables) . los reactivos existentes en su mayoría están vencidos y la dotación es deficiente. | Debido a la contingencia de la construcción del nuevo colegio . fue necesario evacuar . la totalidad de lo estudiantes hacia otras sedes . donde no cuentan con los espacios adecuados para instalar los laboratorios de Biología y Química . por esta razón se adelantara la gestión por medio del cadel o la SED . con el fin de que otras instituciones cercanas y que cuenten con dichos laboratorios . presten de manera permanente las instalaciones para que los estudiantes del colegio Kennedy puedan desarrollar sus actividades pedagógicas de manera normal. | Gestionar permiso con otras instituciones | Que los estudiantes del Colegio Kennedy IED . puedan desarrollar sus actividades curriculares de química y física . en laboratorios de otras instituciones. | Rectoría | Rector | Humano | 2010/04/30 | 2010/06/30 | 100 | 100 | En la sede montini del colegio kennedy . se adecuo el laboratorio para que los estudiantes del colegio pudieran utilizar el laboratorio adecuadamente
9860 | FILA_9860 | AR VIGENCIA 2007 PAD 2008 FASE I COLEGIO RAFAEL BERNAL JIMENEZ - IED-PAD 2010 CICLO I | 1.1.EVALUACIÓN ESTRATEGIA Y PLAN DE MEJORAMIENTO CONTROL FISCAL DE ADVERTENCIA | 1.1. Evaluación Estratégica y Plan de Mejoramiento Control Fiscal de Advertencia | una vez conocido el plan de advertencia el CD lo socializará y realizara su propio plan interno de mejoramiento para que las acciones que le apliquen a la institución se les de aplicación. De igual forma dichas acciones quedaran insertas en el POA para su seguimiento y monitoreo | Mediante Reuniones periódicas revisar y Mejorar los temas establecidos en el Control Fiscal de Advertencia | Dar solución al control de advertencia establecido por la Contraloría de Bta.. Y a los hallazgos abiertos. | Oficina de Control Interno de la S.E.D. y Rectoría del Colegio. | Profesionales de la S.E.D. y Colegio | Humanos y técnicos | 2010/06/01 | 2010/08/01 | Se dio a conocer al Consejo Directivo . se ha realizado el continuo seguimiento . para poderlo incluir en el POA | 100 | Se ha logrado el 100 de los hallazgos superados
9870 | FILA_9870 | AR VIGENCIA 2007 PAD 2008 FASE I COLEGIO RAFAEL BERNAL JIMENEZ - IED-PAD 2010 CICLO I | 1.2.EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO Y DE GESTIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO | 1.2.2. En las actas de Consejo Directivo no se evidencia la auto evaluación institucional ni la auto evaluación contempla la evaluación de los procesos administrativos ni a la gestión ambiental | Evidenciar en las actas de Consejo Directivo la auto evaluación institucional (orden del día) y dar a conocer de ello al personal administrativo del colegio . con el fin de desarrollar o mejorar el POA . además de establecer y contemplar acciones sobre el riesgo. | Hallazgos procesos evaluación/Evaluación Institucional | Realizar nueva evaluación institucional ajustada a los requisitos acordados. | Rectoría Consejo Directivo | Rector Miembros de Consejo Directivo | Humanos | 2010/06/01 | 2010/08/01 | Se dio a conocer al Consejo Directivo . la Evaluación Institucional | 100 | El aplicativo de la SED . no deja plasmar ciertos criterios
9880 | FILA_9880 | AR VIGENCIA 2007 PAD 2008 FASE I COLEGIO RAFAEL BERNAL JIMENEZ - IED-PAD 2010 CICLO I | 1.2.EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO Y DE GESTIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO | 1.2.5. La IED no cuenta con el cronograma para la implementación del Modelo Estándar de Control Interno MECÍ. | El CD aprobara el oficio con el cual se concertara con la SED la revisión del proceso MECI a fin de recibir la asesoría pertinente . 2¡ el CD fijara a través de acta el responsable de vigilar el cumplimiento de la implementación concertada y 3. se dejara constancia de lo actuado en actas. | Procesos ejecutados implementación MECI/Total procesos MECI | Cumplir con el cronograma de implementación MECI de conformidad con los lineamientos del SED | Rectoría | Rector | Humanos | 2010/06/01 | 2010/08/01 | YA se terminó el proceso de elaboración del Cronograma | 100 | Se ejecuntó el cronograma para ajustarlo al MECI; PIGA
9890 | FILA_9890 | AR VIGENCIA 2007 PAD 2008 FASE I COLEGIO RAFAEL BERNAL JIMENEZ - IED-PAD 2010 CICLO I | 1.2.EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO Y DE GESTIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO | 1.2.6. Debilidades en el manejo y control del riesgo . elemento fundamental del sistema de control interno. | 1. una vez realizada la evaluación institucional . se conocerán las áreas y sus debilidades .2 el CD trazara las acciones que correspondan para su debida implementación por proceso en los mapas de riesgo 3 se incluirán en POA para su debido monitoreo. 4 se incluirán lo correspondiente en el manual de control interno | Procesos ejecutados implementación MECI/Total procesos MECI | Cumplir con el cronograma de implementación MECI de conformidad con los lineamientos del SED | RECTORÍA y consejo D | Rector - S.E.D. | Humanos y técnicos | 2010/06/01 | 2010/08/01 | Se ha evauado los Riesgos para realizar las Acciones de Mejoramiento | 100 | Se detectaron los riesgos y se incluyeron en el POA . para su respectiva realizacion
9900 | FILA_9900 | AR VIGENCIA 2007 PAD 2008 FASE I COLEGIO RAFAEL BERNAL JIMENEZ - IED-PAD 2010 CICLO I | 1.5.EVALUACION GESTION ESTADOS CONTABLES - INVENTARIOS | 1.5.1.1. No cuenta con un funcionario administrativo de tiempo completo para el manejo del almacén y los inventarios. | 1.poner de inmediato en funcionamiento el software adquirido. 2. pactar con el contratista la capacitación del manejo del programa. 3.proceder con la vigilancia del contador al levantamiento físico de los bienes devolutivos en servicio . en almacén . etc4. realizar las acciones pertinentes con el comité de sostenimiento contable dejando de todo constancia en actas debidamente refrendadas. 5 proceder a la sistematización de datos a fin de tener inventarios consolidados al 30 de diciembre de 2010.6 actualizar el manual de in inventarios | Procesos ejecutados de manera adecuada/total procesos | Contar con un funcionario para el manejo de los bienes de la IED | RECTORÍA y consejo D | RECTOR | Humanos y Técnicos | 2010/06/01 | 2010/08/01 | YA se cuenta con la Persona encarga del manejo de Almacén e Inventarios | 100 | Cumplida la Acción de Mejoramiento
9910 | FILA_9910 | AR VIGENCIA 2007 PAD 2008 FASE I COLEGIO RAFAEL BERNAL JIMENEZ - IED-PAD 2010 CICLO I | 1.5.EVALUACION GESTION ESTADOS CONTABLES - INVENTARIOS | 1.5.1.2. No se elaboran comprobantes de las entradas así como de las salidas de elementos para las dependencias y los responsables . se cuenta con la información que hay en cada contrato de compra venta. | 1.poner de inmediato en funcionamiento el software adquirido. 2. pactar con el contratista la capacitación del manejo del programa. 3.proceder con la vigilancia del contador al levantamiento físico de los bienes devolutivos en servicio . en almacén . etc4. realizar las acciones pertinentes con el comité de sostenimiento contable dejando de todo constancia en actas debidamente refrendadas. 5 proceder a la sistematización de datos a fin de tener inventarios consolidados al 30 de diciembre de 2010. 6 actualizar el manual del manejo de inventarios | Procesos ejecutados de manera adecuada/total procesos | Expedir las entradas y salidas de almacén cuando el proceso a así lo requiera. | RECTORÍA consejo Directivo y funcionario con funciones | RECTOR | Humanos y Técnicos | 2010/06/01 | 2010/08/01 | El funcionario ha realizando los respectivos _Ingresos y Egresos de Almacen | 100 | Se alimento satisfactoriamente el Sofware de Almacen .
9920 | FILA_9920 | AR VIGENCIA 2007 PAD 2008 FASE I COLEGIO RAFAEL BERNAL JIMENEZ - IED-PAD 2010 CICLO I | 1.5.EVALUACION GESTION ESTADOS CONTABLES - INVENTARIOS | 1.5.1.6. No existe un plan de manejo del riesgo actualizado para el área de almacén e inventarios . que permita diagnosticar y determinar las estrategias y las acciones administrativas para su adecuado control y la actualización de la información por dependencia y por funcionario responsable . tampoco se cuenta con los procedimientos internos técnica y formalmente adoptados para su manejo. | 1. una vez realizada la evaluación institucional . se conocerán las áreas y sus debilidades .2 el CD trazara las acciones que correspondan para su debida implementación por proceso 3 se incluirán en POA para su debido monitoreo. 4 se incluirán lo correspondiente en el manual de control interno.5 el resultado debe ser inventarios consolidados del FSE al 30 de diciembre de 2010 | Procesos ejecutados de manera adecuada/total procesos | Los archivos contables se encuentran ordenados y foliados . lo cual fue constatado por la visita. | PAGADURÍA | CONTADOR | Humanos y Técnicos | 2010/06/01 | 2010/08/01 | Se está realizando la Depuración Contable de los inventarios | 100 | Se realizo la ecolección de inofrmacion de los inventarios de la Institución
9930 | FILA_9930 | AR VIGENCIA 2007 PAD 2008 FASE I COLEGIO RAFAEL BERNAL JIMENEZ - IED-PAD 2010 CICLO I | 1.5.EVALUACION GESTION ESTADOS CONTABLES - INVENTARIOS | 1.5.1.7. Por las mismas razones de reforzamiento no hay inventarios actualizados. | 1. una vez realizada la evaluación institucional . se conocerán las áreas y sus debilidades .2 el CD trazara las acciones que correspondan para su debida implementación por proceso en los mapas de riesgo 3 se incluirán en POA para su debido monitoreo. 4 se incluirán lo correspondiente en el manual de control interno.5 el resultado debe ser inventarios consolidados del FSE al 30 de diciembre de 2010 | Procesos ejecutados de manera adecuada/total procesos | Las cifras contables del rubro propiedad . planta y equipo se ajustaran o conciliaran una vez se actualice el inventario del colegio. Teniendo en cuenta para ello . el proceso del reforzamiento estructural. | comité de sostenibilidad contable | RECTOR | Humanos y Técnicos | 2010/06/01 | 2010/08/01 | Se esta actualizando el inventario | 100 | Se Retroalimento el Programade Inventarios para rendir los respectivos informes
9940 | FILA_9940 | AR VIGENCIA 2007 PAD 2008 FASE I COLEGIO RAFAEL BERNAL JIMENEZ - IED-PAD 2010 CICLO I | 1.5.EVALUACION GESTION ESTADOS CONTABLES - INVENTARIOS | 1.5.2.5. Tampoco hay archivo magnético de los datos contables en la institución por cuanto el software es del profesional que atiende el servicio mediante contrato de prestación de servicios. | definir con la SED . mediante oficio dirigido por el rector la implementación del SI Capital . en un termino de 60 días para los aspectos contables . o en su defecto realizar la adquisición del respectivo software contable. | Hallazgos en los procesos/total procesos aplicados | Contar con Manual de Contratación que garantice la ejecución de los procesos contractuales de Conformidad con las normas legales vigentes | CONSEJO DIRECTIVO | MIEMBROS DE CONSEJO DIRECTIVO | HUMANOS Y TÉCNICOS | 2010/06/01 | 2010/08/01 | SE registra la Información Contable en el respectivo Sofware | 100 | La información esta Disponible para la respectivas consultas
9950 | FILA_9950 | AR VIGENCIA 2007 PAD 2008 FASE I COLEGIO RAFAEL BERNAL JIMENEZ - IED-PAD 2010 CICLO I | 1.5.EVALUACION GESTION ESTADOS CONTABLES - INVENTARIOS | 1.5.2.6. Algunos rubros del activo que ameritan el levantamiento de un inventario y la constatación y verificación de auditoria son los que se describen en el siguiente cuadro . aclarándose que fueron tomados del Balance General a Diciembre 31 de 2007 con los siguientes saldos | 1. una vez realizada la evaluación institucional . se conocerán las áreas y sus debilidades .2 el CD trazara las acciones que correspondan para su debida implementación por proceso 3 se incluirán en POA para su debido monitoreo. 4 se incluirán lo correspondiente en el manual de control interno.5 el resultado debe ser inventarios consolidados del FSE al 30 de diciembre de 2010 | A más tardar en Diciembre de 2008 . se actualizará el mapa de riesgos y teniendo en cuenta el proceso de reforzamiento en que se encuentra el colegio. | A más tardar en Diciembre de 2008 . se actualizará el mapa de riesgos y teniendo en cuenta el proceso de reforzamiento en que se encuentra el colegio. | Rectoría Control Interno S.E.D. | Rector - S.E.D. consejo y funcionarios con funciones | Humanos y técnicos | 2010/06/01 | 2010/08/01 | Se actualizó estos registros | 100 | Se alimentó el Sofware de Almacen .
9960 | FILA_9960 | AR VIGENCIA 2007 PAD 2008 FASE I COLEGIO RAFAEL BERNAL JIMENEZ - IED-PAD 2010 CICLO I | 1.5.EVALUACION GESTION ESTADOS CONTABLES - INVENTARIOS | 1.5.2.7. El Estado de Resultados muestra una utilidad de $14.1 millones . pero también evidencia una perdida operativa de $74.2 millones . situación que no es explicada por la contadora ni por el revisor fiscal en el ejercicio de sustentación de informes ante el C.D. a fin de que los estados financieros cumplan el propósito de revelación de que trata SNCP en su acápite 2.3 numeral 63 ?(?) en estados . informes y reportes contables confiables . relevantes y comprensibles...? | en el manual de control entorno del CD se dejara definido que los informes financieros presentados al CD tengan amplia y suficiente explicación por el contador público o el asesor que tenga a bien contratar el consejo y que de ello quedara constancia en las respectivas actas. de igual forma se incluirá como obligación en el contrato de prestación de servicios todas las acciones que al respecto defina el consejo | Procesos ejecutados de manera adecuada/total procesos | Los Estados Financieros fueron presentados y aprobados por parte del Consejo Directivo . lo cual consta en las actas de Consejo. Además . se encuentra carpeta de los informes del Revisor Fiscal . los dictamen se rendir de manera semestral. | Rectoría | Rector | Humanos y Técnicos | 2010/07/12 | 2010/09/12 | El contador YA realizó el respectivo Informe | 100 | Dio a conocer el Informe en el Consejo Directivo
9970 | FILA_9970 | AR VIGENCIA 2007 PAD 2008 FASE I COLEGIO RAFAEL BERNAL JIMENEZ - IED-PAD 2010 CICLO I | 1.6.1. Des actualización del manual de contratación de la institución educativa. | 1.6.1.7. No desarrolla ni contempla la función de interventora y/o supervisión de los contratos. | Conforme a los mecanismos de implementación para control interno establecidos por el Consejo Directivo se velara por el cumplimiento por parte del C.D. para que en el texto de contrato se fije la responsabilidad del ejercicio en la interventora en rector o consejero según criterio del órgano directivo. Colegio. | Hallazgos en los procesos/total procesos aplicados | Contar con Manual de Contratación que garantice la ejecución de los procesos contractuales de Conformidad con las normas legales vigentes | CONSEJO DIRECTIVO | MIEMBROS DE CONSEJO DIRECTIVO | HUMANOS Y TÉCNICOS | 2010/07/12 | 2010/09/12 | Se ajustó el Manual de Contratación de acuerdo a las normas vigentes | 100 | Se aprobó en el Consejo Directivo
9980 | FILA_9980 | AR VIGENCIA 2007 PAD 2008 FASE I COLEGIO RAFAEL BERNAL JIMENEZ - IED-PAD 2010 CICLO I | 1.6.1. Des actualización del manual de contratación de la institución educativa. | 1.6.1.8. No señala la obligación de mantener actualizado el plan de riesgos para el proceso de contratación . que permita identificar y solucionar las debilidades que este presentan. | 1. una vez realizada la evaluación institucional . se conocerán las áreas y sus debilidades especialmente las relacionadas con la contratación .2 el CD trazara las acciones que correspondan para su debida implementación por proceso en el mapa de riesgos. 3 se incluirán en POA para su debido monitoreo. 4 se incluirán lo correspondiente en el manual de control interno conforme a la disposiciones normativas vigentes | Hallazgos en los procesos/total procesos aplicados | Contar con Manual de Contratación que garantice la ejecución de los procesos contractuales de Conformidad con las normas legales vigentes | RECTORÍA | RECTOR | Humanos y Técnicos | 2010/07/12 | 2010/09/12 | Se ajustó el Manual de Contratación de acuerdo a las normas vigentes | 100 | Se aprobó en el Consejo Directivo
9990 | FILA_9990 | AR VIGENCIA 2007 PAD 2008 FASE I COLEGIO RAFAEL BERNAL JIMENEZ - IED-PAD 2010 CICLO I | 1.6.1. Des actualización del manual de contratación de la institución educativa. | 1.6.1.9. No se consideran requisitos de obligatorio cumplimiento como la consulta de precios en el SICE para todas las cuantías y exigir el registro de inscripción en el SICE a los proveedores. | 1. una vez realizada la evaluación institucional . se conocerán las áreas y sus debilidades especialmente las relacionadas con la contratación .2 el CD trazara las acciones que correspondan para su debida implementación por proceso en el mapa de riesgos. 3 se incluirán en POA para su debido monitoreo. 4 se incluirán lo correspondiente en el manual de control interno conforme a la disposiciones normativas vigentes | Hallazgos en los procesos/total procesos aplicados | Contar con Manual de Contratación que garantice la ejecución de los procesos contractuales de Conformidad con las normas legales vigentes | CONSEJO DIRECTIVO | MIEMBROS DE CONSEJO DIRECTIVO | HUMANOS Y TÉCNICOS | 2010/07/12 | 2010/09/12 | Se incluyó en el Plan de Compras consultar los precios del SICE | 100 | Se estan viendo los precios del SICE incluidos en el Paln de Compras.
10000 | FILA_10000 | AR VIGENCIA 2007 PAD 2008 FASE I COLEGIO RAFAEL BERNAL JIMENEZ - IED-PAD 2010 CICLO I | 1.9.EVALUACIÓN Y CONCEPTO DE CONTROL INTERNO Y GESTIÓN DE LA GESTIÓN .AMBIENTAL | 1.9.4. Plan del Riesgo del 30 de abril de 2007. No hay constancia de socialización ni de las evaluaciones. | 1. una vez realizada la evaluación institucional . se conocerán las áreas y sus debilidades .2 el CD trazara las acciones que correspondan para su debida implementación por proceso en los mapas de riesgo 3 se incluirán en POA para su debido monitoreo. 4 se incluirán lo correspondiente en el manual de control interno | A más tardar en Diciembre de 2008 . se actualizará el mapa de riesgos y teniendo en cuenta el proceso de reforzamiento en que se encuentra el colegio. | A más tardar en Diciembre de 2008 . se actualizará el mapa de riesgos y teniendo en cuenta el proceso de reforzamiento en que se encuentra el colegio. | Rectoría Control Interno S.E.D. | Rector S.E.D. | Humanos y técnicos | 2010/07/12 | 2010/09/12 | Se está realizando el Plan de Riesgo por Dependencia | 100 | Con la asesoria de la SED se organizaron los procesos para la implementacion del Plan de Riesgos por Dependencia
10010 | FILA_10010 | AR VIGENCIA 2007 PAD 2008 FASE I COLEGIO RAFAEL BERNAL JIMENEZ - IED-PAD 2010 CICLO I | 1.9.EVALUACIÓN Y CONCEPTO DE CONTROL INTERNO Y GESTIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL | 1.9.3. No hay datos estadísticos sobre el consumo de servicios públicos. Durante el 2007 se impulso un referendo sobre el uso y cuidado del agua que aunado a los programas de reciclaje se convierten en una de las fortalezas institucionales porque involucra y concientiza la comunidad educativa sobre el uso . manejo y destino de los recursos naturales. | El CD determinara en el respectivo manual las acciones que demanda el tema de cultura ambiental y los recursos ambientales conforme a la ley 115/94 . la ley 909 de 1993 . al acuerdo 197 de 2005 que estableció la Semana Distrital del Medio Ambiente . al Acuerdo 19 de 1996 del Concejo de Bogotá que adoptó el Estatuto General de Protección Ambiental del D.C. . al Decreto Distrital 673 de 1995 y al Decreto Distrital 061 de 203 por el cual se adopta el Plan de Gestión Ambiental del D.C. | LOS SERVICIOS PÚBLICOS SON CANCELADOS DIRECTAMENTE POR LA S.E.D. . RAZÓN POR LA CUAL . EL COLEGIO NO POSEE DATOS ESTADÍSTICOS SOBRE ELLO. | Consumo individual IED/Consumo total Entidad | TODAS | FUNCIONARIO QUE SE DESIGNE | FISICOS Y HUMANOS | 2010/07/12 | 2010/09/12 | Se ha propuesto campañas de ahorro de energía . agua y reciclaje de desechos | 100 | Se ha inculcado en la Comunidad Educativa el Compromiso de Ahorro . no logrado lo esérado. La Comunidad Educativa ha demostrado gran compromiso en el Ahorro de los Servicios Públicos.
10020 | FILA_10020 | AR VIGENCIA 2007 PAD 2008 FASE I COLEGIO RAFAEL DELGADO SALGUERO - IED-PAD 2010 CICLO I | 1.9 EVALUACION SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL | 1 .9 .1 Comité escolar ambiental PRAE En el seguimiento se verificó que el Área de ciencias naturales y educación ambiental del colegio formuló y ejecutó el proyecto ambiental PRAE para 2009 de acuerdo con la metodología establecida para ello . constituyeron el Comité ambiental del colegio . el proyecto fue incorporado en el Plan operativo anual de 2009. Sin embargo no se presentaron registros de los resultados obtenidos . ni un plan concreto para medir variaciones en consumos de servicios públicos. La acción correctiva y meta propuestas presentaron cumplimiento parcialmente eficaz. El hallazgo queda abierto. | Sensibilización a la comunidad educativa para hacer un buen uso . consumo y ahorro de servicios públicos . elaborar un cuadro control que me permita registrar en forma mensual los consumos de servicios públicos para análisis y comportamiento. | Llevar registros sobre Salidas de Estudio y de Campo . Talleres y Capacitaciones . Elaboración de elementos de uso de servicios públicos en el colegio . Elaboración de cartillas o periódicos mensuales para saber de las últimas noticias a nivel ambiental en la institución . actividad que se realizará con material reciclado | cumplir con un plan operativo anual y llevar registro de las actividades realizadas al 100 | Comité ambiental | Docentes del comité ambiental PRAE | Humanos | 2010/03/15 | 2010/12/31 | Durante el primer semestre del año se han realizado las siguientes actividades: 1. se elogio por cursos a dos personas por elección popular para conformar el grupo ecológico 2. Se les realizo una aducción del trabajo a realizar en el año y entre esta hallar las problemáticas ambientales en la institución y sus posibles estrategias de mejoramiento 3.se entrego chaquetas distintivas a cada uno de los integrantes. 4. presentación del aula móvil ambiental a todos estudiantes referente al manejo del recurso hídrico . esta actividad duro una semana y se presentaron películas . cine foros . talleres lúdicos . entre otras 5. se solicito la visita de la EAAB . para sensibilizar a la comunidad educativa sobre la captación y el tratamiento . distribución . uso y disposición final del recursos hídrico . luego se realizo un recorrido con los miembros del grupo PRAE por la ronda del Canal Seco de la localidad 18 6. Inscripción del grupo PRAES a Colciencias . buscando asesorías para la mejora del proyecto. 7. se organizo y se ejecuto en las fechas programadas la semana ambiental cuyo tema principal era el buen uso del agua y el manejo de residuos sólidos en la institución (programación radicada en la dirección local de educación) 8. Asistencia al foro ambiental local con los integrantes del PRAE para la respectiva socialización en la institución 9. Elaboración de cartillas con los grados novenos cuya temática era realizar propaganda dirigida a la comunidad educativa sobre el manejo y buen uso de los recursos naturales 10. Diariamente se recogen los residuos orgánicos provenientes de los refrigerios para producir abonos orgánicos | 100 | Todas las tareas planteadas en la casilla 48 se han ejecutado al 100 a satisfacción. La recolección de residuos orgánicos de los refrigerios para elaborar abono organico se implementará en los años subsiguientes.
10030 | FILA_10030 | PAD 2006 FASE I VIGENCIA 2005 COLEGIO ESCUELA NACIONAL DE COMERCIO - IED-PAD 2010 CICLO I | 1.1 Evaluación del Control Interno para la Gestión Consejo Directivo | 1.1.1. Adopción de procedimientos de Control Interno . compras . Contratación y manejo de inventarios | Contar con el Acuerdo de aprobación para el Reglamento de procedimientos de control interno . compras . contratación y manejo de inventarios adoptado por el Concejo Directivo de la IED. Socialización de los resultados de la auditoría al Consejo Directivo. | Documento firmado por Consejo Directivo | Acuerdo de aprobación del Reglamento aprobado por el Consejo directivo de la IED | Rector Consejo Directivo | Rector Auxiliar financiero CONSEJO DIRECTIVO - | humanos . técnicos | 2010/07/12 | 2010/09/12 | PRESENTACION APROBACION DEL PLAN DE COMPRAS - MANUAL DE PROCEDIMIENTOS COMPRAS Y CONTRATACION. VIGENCIA 2010 AL 100 POR CONCEJO DIRECTIVO. | 100 | PRESENTACION APROBACION DEL PLAN DE COMPRAS - MANUAL DE PROCEDIMIENTOS COMPRAS Y CONTRATACION. VIGENCIA 2010 AL 100 POR CONCEJO DIRECTIVO. EL PROCESO DE IMPLEMENTACION MODELO ESTANDAR MECI Y SU ACOMPAÑAMIENTO POR PARTE DE LA SECRETARIA DE EDUCACION.
10040 | FILA_10040 | PAD 2006 FASE I VIGENCIA 2005 COLEGIO ESCUELA NACIONAL DE COMERCIO - IED-PAD 2010 CICLO I | 1.4 EVALUACIÓN SISTEMA DE CONTROL INTERNO ESTADOS CONTABLES - INVENTARIOS | 1.4.1 El inventario de servicios de fondos educativos está incompleto | Legalización de entrega y recepción de inventarios de consumo controlado | Documento firmado por Rector Entrante - Rector Saliente. | A JULIO 31 DE 2010 SE FINALIZARA ESTE PROCESO. | RECTOR ENTRANTE Y RECTOR SALIENTE. | RECTOR ENTRANTE Y RECTOR SALIENTE - ALAMCENISTA - CONTADOR | HUMANOS | 2010/05/14 | 2010/07/31 | ACTA FIRMADA POR RECTORA SALIENTE - MARTHA ALICIA MURILLO DE OROZCO Y RECTOR HENRY BARRERA SIERRA POR ACUERDO DE LAS PARTES. DE FECHA 31 DE MAYO DE 20101 | 100 | LA SEDE A DE LA ESCUELA NACIONAL DE COMERCIO FUE ENTREGADA EN DICIEMBRE 19 DE 2011 AL PADRE EVARISTO. EL PADRE: EVARISTO ACOSTA MAESTRE RECIBIO LA SEDE A ENTERA SATISFACCION NO SE REALIZO NINGUNA OBJECION POR PARTE DEL PADRE. Y POR CONSIGUIENTE SE EVALUA AL 100 EN EL PLAN DE MEJORAMIENTO.
10050 | FILA_10050 | PAD 2006 FASE I-2005 COLEGIO POLICARPA SALAVARRIETA - IED-PAD 2010 CICLO I | 1.1 EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO PARA LA GESTIÓN CONSEJO DIRECTIVO. | 1.1.7.1. Que el reglamento de funcionamiento interno del Consejo Directivo considere aspectos operativos como la convocatoria anual de elección de delegados a cargo del rector . la acreditación y posesión de los consejeros elegidos . justificación de ausencias . firma de las actas con nombres legibles y órgano de representación . responsable de la secretaría técnica del Consejo . elaboración de las actas en medio escrito y magnético . archivo de documentos presentados en las sesiones . las funciones del Consejo consagradas en las normas vigentes . reemplazo de los consejeros en caso de inasistencia reiterada y cronograma de reuniones. 1.1.7.2. que se aprueben explícitamente las actas del Consejo Directivo. 1.1.7.3. Que las sesiones del Consejo Directivo se realicen mínimo con 5 consejeros. 1.1.7.4. que se firmen las actas con nombre legible y órgano de representación de los consejeros. 1.1.7.5.que se justifique en las actas . las ausencias de los consejeros que no asisten. 1.1.7.6. Que las actas del Consejo Directivo consignen la debida presentación . discusión y aprobación de las tarifas por concepto de derechos académicos . presupuesto de ingresos y de gastos . modificaciones presupuestales . informes de rectoría . autorización de servicios profesionales . entre otros . igualmente muchos de los temas especialmente los relacionados con la contratación . los inventarios . las compras y el programa de mantenimiento 1.1.7.7. que en todos los Acuerdos de Consejo Directivo . (adopción de costos educativos y presupuesto) . no se omita la fecha . la cual debe corresponder con el acta de sesión respectiva con un consecutivo que facilite su seguimiento y evaluación.1.1.7.8. Que en las Resoluciones de Rectoría no se omita la fecha y se lleve en un estricto orden consecutivo . que facilite su seguimiento y evaluación.1.1.7.9. Que la participación de los delegados del Consejo Estudiantil . Ex alumnos y Sector Productivos se continúa en las sesiones del Consejo Directivo. | 1 .1 .7.1. Se adoptó mediante acuerdo No 18 de marzo 24 de 2010 reglamentación de funciones del Consejo Directivo en este se consideran los aspectos operativos como la convocatoria anual de elección de delegados a cargo del rector . la acreditación y posesión de los consejeros elegidos . justificación de ausencias . firma de las actas con nombres legibles y órgano de representación . responsable de la secretaría técnica del Consejo . elaboración de las actas en medio escrito y magnético . archivo de documentos presentados en las sesiones . las funciones del Consejo consagradas en las normas vigentes . reemplazo de los consejeros en caso de inasistencia reiterada y cronograma de reuniones y por resolución No. 02 de Enero 22 de 2010 se convoca a todos los estamentos de la comunidad educativa a participar en la elección al Gobierno Escolar . y mediante resolución rectoral No. 06 de Marzo 11 de 2010 mediante la cual se instala y legaliza la conformación de cada uno de los miembros que constituye el gobierno escolar del Colegio Policarpa Salavarrieta . teniendo en cuenta la normatividad vigente. 1.1.7.2. Se da lectura a las actas y se pone en consideración para su aprobación. 1.1.7.3. Se realiza la verificación del Quórum con por lo menos 5 miembros del Consejo Directivo para realizar la reunión. 1.1.7.4. Se firman las actas teniendo en cuenta el nombre y representación legibles. 1.1.7.5. Cuando se presente inasistencia se especificará en el acta la justificación. 1.1.7.6. Se consigna en las actas y mediante acuerdo adjunto las aprobaciones de contratación de servicios . modificaciones al presupuesto . temas relacionados con inventarios . mediante acuerdo se apruebo a finales 2009: plan de compras . plan de mantenimiento . plan de contratación y acuerdo de aprobación de presupuesto para la siguiente vigencia. 1.1.7.7. En los acuerdos aprobados por el Consejo Directivo se consigna la fecha . la cual se registra en el acta . igualmente todos los acuerdos y resoluciones llevan su consecutivo. 1.1.7.8. En las resoluciones rectorales se especifica la fecha y consecutivo. 1.1.7.9. Para la vigencia 2010 se realizó la respectiva convocatoria para representante del sector productivo . sin embargo no hubo participación de este estamento. La elección de ex alumnos se llevó a cabo . sin embargo la integrante no participo sin justificación de sus ausencias por lo cual ha sido reemplazada por un nuevo ex alumno. | El 100 De este procedimiento formalizado por el Consejo Directivo | Manual de Gobierno escolar y Reglamento de Funcionamiento interno del Consejo Directivo a acordes a las normas vigentes. | Consejo Directivo . Rectoría | Consejo Directivo . Rectora Ordenadora del Gasto | Humanos | 2010/01/18 | 2010/12/10 | El Consejo Directivo por acuerdo No. 16 del 13 de abril de 2011 . aprueba el Reglamento Interno donde contempla los aspectos solicitados en el hallazgo y se ha cumplido con el mandanto que inspira a la norma. aprueba mediante acuerdo 29 del 29 de noviembre de 2010 el Plan General de Mantenimiento para la vigencia fiscal 2011 . En concordancia con la reglamentación las practicas del hallazgo han sido superadas de acuerdo a todas las observaciones contempladas . tal como consta en las actas de Consejo Directivo aplicando los formatos de isolución. | 100 | Se ha dado cumplimiento a las observaciones estipuladas por la Contraloria en un 100 .
10060 | FILA_10060 | PAD 2006 FASE I-2005 COLEGIO POLICARPA SALAVARRIETA - IED-PAD 2010 CICLO I | 1.10 EVALUACION SISTEMA DE CONTROL INTERNO PLANTA FISICA | 1.10.1. Deficiencias en planta física 1.10.1.1. Carencia del Plan de Mantenimiento escolar. La Institución Educativa carece de un adecuado Plan de Mantenimiento Escolar . instrumento requerido para la programación del mantenimiento preventivo y predictivo de la planta física y la infraestructura escolar . para la adecuada asignación del presupuesto y la programación de la contratación. La Resolución de Secretaría de Educación No. 8834 del 7 de Abril de 2001 artículo Quinto pretende que los órganos de dirección . Consejo Directivo y Rectoría de las Instituciones Educativas adelanten un proceso planeado y programado para el mantenimiento de Plantas físicas y la infraestructura de la Institución . que permita su conservación interna y externa. 1.10.1.2. Las áreas de uso común como zonas deportivas y canchas múltiples . están deterioradas por la acción del tiempo . 1.10.1.3. Se encontraron varias ventanas de madera en la Sede B en regular estado que generan riesgo y peligro latente para los estudiantes por tratarse de una edificación antigua . considerado monumento nacional. 1.10.1.4. Existe en la sede A el salón 605 JM . 1103 JT que se encuentra fuera de servicio . por problemas presentados por los residuos orgánicos de las palomas que anidan en el zarzo . lo que ha ocasionado humedad y malos olores . afectado el normal desarrollo de las actividades pedagógicas. 1.10.1.5. Se observó a espaldas del salón 1003 JM . 1102 JT . una barrera de contención con costales llenos de residuos . para contener el barranco que soporta el muro de la calle 29 . lo que genera riesgo para los estudiantes. La situación debe ser advertida por la IED para la construcción adecuada de un gavión que ayude a soportar el peso del muro y a evitar deslizamiento del terrero y derrumbamiento del muro. 1.10.1.6. El estado de los pupitres . escritorios y sillas de los estudiantes y docentes es deficiente . producto del vandalismo y sentido de pertenencia de los estudiantes y acciones institucionales concretas en ese sentido. | 1.10.1. De acuerdo al archivo que reposa bajo la responsabilidad de la señora secretaria Gloria Mercedes Castro Vargas . se encuentro aprobado el Plan General de Mantenimiento para la vigencia 2010 . mediante acuerdo No. 14 del 20 de Noviembre de 2009 . como instrumento requerido para la programación del mantenimiento preventivo y predictivo de la planta física y la infraestructura escolar . para la adecuada asignación del presupuesto y la programación de la contratación. Se creo el comité de mantenimiento . mediante resolución rectoral No. 6 de marzo 11 de 2010. 1 .10.1.2. De acuerdo a la información suministrada por el señor almacenista Héctor Arturo Chinchilla . al finalizar la vigencia 2009 se reparcho en cemento y arena los suelos en zonas deportivas en la sede A y se demarcaron las canchas en las dos sedes. 1.10.1.3. A las ventanas en madera se le han realzado los mantenimientos correspondientes sin afectar la estructura original por ser patrimonio arquitectónico. 1.10.1.4. Se realizaron las acciones pertinentes en el momento en que se han presentado las situaciones. 1.10.1.5. De acuerdo a oficio No. S-057719 emitido por el Doctor Carlos Fernando Gonzalez Mena . Director de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos . comunicado en el que informan al Colegio que se iniciaran los trabajos de reparación de columnas en la Sede B . República de Argentina (Patrimonio Cultural) . enmarcados en el programa de emergencias; en este oficio informan datos sobre la firma que ejecutará estos trabajos. 1.10.1.6. A finales del año 2009 se recibieron por el señor almacenista Héctor Arturo Chinchilla por parte de la SED . pupitres nuevos para dotar algunas aulas . en las Sedes A y B. . | 60 de acuerdo Al inicio de los trabajos en la Sede B . por parte de la firma Consorcio Reparar 2010 . representante legal Sr. Edison Duque. | Se realizaron trabajos de mantenimiento en las dos sedes con recursos del Fondo de Servicios Educativos 2009. Pendiente inicio de trabajos por parte de la Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos. | SED. Consorcio Reparar 2010 - Dirección de Construcción y Conservación de Establecimiento Educativos. | SED- Rectora y Almacenista | Fondos de Servicios Educativos | 2010/01/18 | 2010/12/10 | La SED implemento el manual de uso y conservacion de establecimientos educativos el cual se utiliza para el mantenimiento preventivo y predictivo de la planta física y la infraestructura escolar. El cual se socializa por intermedio del gestor territorial de la DCCEE. | 100 | La SED implemento el manual de uso y conservacion de establecimientos educativos el cual se utiliza para el mantenimiento preventivo y predictivo de la planta física y la infraestructura escolar. El cual se socializa por intermedio del gestor territorial de la DCCEE.
10070 | FILA_10070 | PAD 2006 FASE I-2005 COLEGIO POLICARPA SALAVARRIETA - IED-PAD 2010 CICLO I | 1.4 EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO ESTADOS CONTABLES ? INVENTARIOS | 1.4.1. EVALUACIÓN SISTEMA DE CONTROL INTERNO ESTADOS CONTABLES ? INVENTARIOS. 1.4.1. Actividades pendientes actualización sistema de inventarios. Aunque la administración ha hecho una buena gestión en el saneamiento de los bienes de la institución . existen actividades pendientes por realizar . que podrían contribuir a la consolidación de la misma y al mantenimiento del sistema. 1.4.1.1. Contar con el Software para el manejo en línea de los inventarios entre presupuesto . contabilidad . rectoría y almacén. 1.4.1.2. Paquetear los elementos inventarios propiedad del fondo . para permitir su identificación plena . en cumplimiento de la norma sobre el particular. 1.4.1.3. Actualizar las carpetas de inventarios por dependencia . asignar responsables de los elementos . generar listados y responsables por dependencia y colocarlos en cada una de ellas. 1.4.1.4. Asignar mediante acta a los alumnos . los pupitres para garantizar su conservación y cuidado y evitar el vandalismo observado. 1.4.1.5. Culminar el proceso de baja de elementos obsoletos e inservibles . a partir del levantamiento de los inventarios y darles el traslado definitivo. 1.4.1.6. Reportar a la Secretaría de Educación . la adquisición de elementos de las últimas vigencias para que sean amparados en la póliza colectiva. 1.4.1.7. Mantener actualizado el archivo normativo que establece los procedimientos para el manejo de los inventarios . según resolución No. 01 del 20 de septiembre de 2001 del Contador General de Bogotá 1.4.1.8. Socializar la importancia de mantener actualizada la información de los bienes . al servicio de la institución. En cumplimiento de las normas . se requiere por parte del Consejo las directrices mediante acto administrativo para garantizar el manejo de los inventarios y que no se pierda el esfuerzo realizado. 1.4.1.9. Depurar la vitrina pedagógica y recuperar y o reponer los textos faltantes . a cargo de alumnos y docentes . con requerimiento directo y copia a la Oficina de Control Interno Disciplinario de no obtenerse respuesta inmediata. | 1.4.1.1. En visita de Contraloría . relacionada con el seguimiento de los avances se informó a la Auditora Dra. Rosalba Rocio Corredor acerca de las indicaciones de no adquirir el software de inventarios . ya que estamos en proceso de implementar el sistema SICAPITAL en los colegios y este abarca el procesamiento de la información contable y de inventarios. Mediante Rad. E-2010-102019 de 28 de mayo de 2010 . se pide concepto por escrito a la SED sobre el particular. 1.4.1.2. Según informe escrito del almacenista de la institución señor Héctor Arturo Chinchilla certifica que los inventarios del fondo se encuentran debidamente plaque tizados. 1.4.1.3. En la vigencia 2009 se actualizaron las carpetas de inventarios por dependencia . se asignaron responsables de los elementos . se generaron listados y responsables por dependencia . colocándolos en cada una de ellas . en la vigencia 2010 se están realizando estos mismos procesos de acuerdo a los formatos sugeridos por la SED. Sin embargo los elementos se encuentran inventariados por dependencias y sistematizados de igual manera los bienes están plaque tizados . 1.4.1.4. En las vigencia 2007 . se realizó la identificación y numeración de cada pupitre para la responsabilidad de cada uno de los alumnos; para las vigencias 2008 y 2009 se formalizó la entrega mediante actas firmadas por cada alumno por jornada . para el año 2010 la SED . hizo entrega de mesas y pupitres nuevos a la institución . lo cual permitió organizar cada salón de clase como aula especializada (rotativa) bajo la responsabilidad de cada docente . actualmente se realiza el proceso de legalización por medio de actas de entrega. El numeral 5 se revisará y se verificará nuevamente el inventario del fondo realizando los registros y ajustes respectivo . Se conformará Comité de Inventarios . para manejo seguimiento y control de los registros y manejo de bienes . dejando actas de lo actuado y se invitará al Contador de la Institución . de esta forma se tendrá registrado y plaque tizado el 100 del inventario de la institución. | el 100 de los procesos contemplados solucionados. | Actualización del inventario del colegio cumpliendo las especificaciones formuladas para tal efecto. | Consejo Directivo . Rectoría y Almacenista | Consejo Directivo . Rectoría y Almacenista | Humanos | 2010/07/12 | 2010/09/17 | Los bienes devolutivos se hallan plaquetizados en su totalidad que igualmente se han entregado los pupitres y los elementos devolutivos por dependencias con firma de cada uno de los responsables . Se socializar con la comunidad educativa la cultural del cuidado . En el momento se aplican los procedimientos para dar de baja los elementos de obsoletos y apoyados en el programa de SICAPITAL. En concordancia al programa de sicapital se revisan los inventarios de Biblioteca y Vitrina Pedagógica. El colegio Policarpa Salavarrieta inicio en la vigencia 2011 con el porgrama de SICAPITAL que permite controlar la información entre la parte contable . financiera y de inventarios | 100 | Aplicación del 100 de las normas y guias.
10080 | FILA_10080 | PAD 2006 FASE II VIGENCIA 2005 COLEGIO FRANCISCO DE MIRANDA - IED-PAD 2010 CICLO I | 1.1.1. Control Interno. | No ha adoptado los Manuales de Procesos y Procedimientos | Liderar con los equipos de trabajo la actualización del Manual de Procesos y Procedimientos estandarizado para la Secretaría de Educación Distrital; revisión . ajustes . diseño de formatos . aprobación por el Consejo Directivo . socialización y aplicación. | Número de acciones realizadas/ total acciones programadas | A Enero 30 de 2011 contar con el nuevo Manual de Control Interno | Equipo Directivo del Colegio | Todas las dependencias de la Institución | Humanos y técnicos | 2010/05/27 | 2010/07/30 | Se h a avanzado en un 100 | 100 | El equipo de calidad presento ante consejo directivo los procedimientos estbalecidos por la SED . los cuales fueron adoptados y divulgados. Los formatos de aplicación se encuentran en uso en las dependencias correspondientes.
10090 | FILA_10090 | PAD 2006 FASE II VIGENCIA 2005 COLEGIO FRANCISCO DE MIRANDA - IED-PAD 2010 CICLO I | 1.3.10. Contratación | Contratación de las agendas estudiantiles . contrato No.02 de 2009 . se verificó el incumplimiento de varios requisitos como la presentación extemporánea de la póliza de garantía la convocatoria a la cámara de comercio. | 1. Especificar dentro del Manual de Contratación . como uno de los requisitos necesarios para dar inicio a la ejecución de cualquier contrato la firma del acta de iniciación . para la cual es imprescindible que el proponente seleccionado haya presentado la totalidad de documentos solicitados incluyendo la póliza de dar garantía. 2. Realizar control al cumplimiento del manual de contratación y la documentación soporte. | contratos firmados con sus todos los soportes. | Todos los contratos se encuentren con los soportes establecidos por la Ley. | Consejo Directivo . Rectoría . Aux Financiero. | Auxiliar Financiera . Consejo Directivo . Rectora. | Humanos . Técnicos . soportes Documentales | 2010/06/21 | 2010/08/21 | Se ha avanzado en un 100 | 100 | El Consejo directivo ha realizado la revision del manual de contratacion . junto con la auxilira financiera realizando el acuerdo correspondiente.
10100 | FILA_10100 | PAD 2006 FASE II VIGENCIA 2005 COLEGIO FRANCISCO DE MIRANDA - IED-PAD 2010 CICLO I | 1.3.19. Contratación | El contrato No.02 de 2009 . se observó que no cumplió con lo normado . se pudo establecer que: La póliza de cumplimiento se expidió posterior a la firma del contrato . no se anexó cámara de comercio . cédula del contratante . RUT . antecedentes disciplinarios y fiscales . certificación de aportes . Balance General. Por lo anterior se evidenció la falta de cumplimiento a la norma. | 1. Especificar dentro del Manual de Contratación . como uno de los requisitos necesarios para dar inicio a la ejecución de cualquier contrato la firma del acta de iniciación . para la cual es imprescindible que el proponente seleccionado haya presentado la totalidad de documentos solicitados incluyendo la póliza de dar garantía. 2. Realizar control al cumplimiento del manual de contratación y la documentación soporte. | contratos firmados con sus debidos soportes. | Todos los contratos se encuentren con los soportes establecidos por la Ley. | Consejo Directivo . Rectoría . Aux Financiero. | Auxiliar Financiera . Consejo Directivo . Rectora. | Humanos . Técnicos . soportes Documentales | 2010/06/21 | 2010/08/21 | Se ha avanzado en un 100 | 100 | El Consejo directivo ha realizado la revision del manual de contratacion . junto con la auxilira financiera realizando el acuerdo correspondiente.
10110 | FILA_10110 | PAD 2006 FASE II VIGENCIA 2005 COLEGIO FRANCISCO DE MIRANDA - IED-PAD 2010 CICLO I | 1.3.3. Contratación | Se incumplió lo normado . póliza de garantía fuera de tiempo. Contrato de Servicios No.02/09 para 1743 agendas y manual de convivencia por $9'325.050 .oo . dejando desamparado el contrato por varios días | 1. Especificar dentro del Manual de Contratación . como uno de los requisitos necesarios para dar inicio a la ejecución de cualquier contrato la firma del acta de iniciación . para la cual es imprescindible que el proponente seleccionado haya presentado la totalidad de documentos solicitados incluyendo la póliza de garantía. | contratos firmados y perfeccionados con todos los soportes. | Todos los contratos se encuentren con los soportes establecidos por la Ley. | Rectoría . Consejo Directivo . Pagaduría | Consejo Directivo . Rectora . Aux. Financiero. | Humanos . Legales . Documentos | 2010/06/21 | 2010/08/21 | Se ha avanzado en un 100 | 100 | El Consejo directivo ha realizado la revision del manual de contratacion . junto con la auxilira financiera realizando el acuerdo correspondiente.
10120 | FILA_10120 | PAD 2006 FASE II VIGENCIA 2005 COLEGIO FRANCISCO DE MIRANDA - IED-PAD 2010 CICLO I | 1.3.4. Contratación | Se constató que los contratos cumplen con la comunicación de la convocatoria pública tal como lo establece la Ley 80 de 1993; pero no se especificó las observaciones de incumplimiento por las que no se aceptaron algunas propuestas | Especificar dentro del Manual de Contratación que además del Acta de Calificación de las Propuestas en las que se evalúan los factores jurídico . técnico y económico de cada proponente es necesario especificar las razones de incumplimiento por las cuales no se aceptan las propuestas que no son seleccionadas. | Acta de evaluación detallada en cada contrato | El acta de evaluación describirá en forma detallada las razones de incumplimiento por las cuales no se aceptaron las propuestas de aquellos oferentes que no fueron seleccionados | Consejo Directivo . Rectoría . Aux Financiero. | Consejo Directivo . Rectora . Aux. Financiero. | Humanos . Técnicos . financieros y soporte Documental | 2010/06/21 | 2010/08/21 | Se ha avanzado en un 100 | 100 | El Consejo directivo ha realizado la revision del manual de contratacion . junto con la auxilira financiera realizando el acuerdo correspondiente.
10130 | FILA_10130 | PAD 2006 FASE II VIGENCIA 2005 COLEGIO FRANCISCO DE MIRANDA - IED-PAD 2010 CICLO I | 1.3.5. Contratación | Se estableció que el contrato de servicios No.02 de 2009 para 1.743 agendas y manual de convivencia por $9'325.050 .oo. No cumplían la totalidad de los requisitos entre los cuales se destacan; copia de la cámara de comercio . no se dejó soporte de la evaluación jurídica de las propuestas determinado en los documentos que se aportan por los proponentes. | 1. Actualización del Manual de Contratación acorde a la normatividad vigente por parte del Consejo Directivo 2. Expedir el acuerdo correspondiente. 3. Realizar control al cumplimiento del Manual de Contratación en lo relacionada a la documentación soporte por parte de los oferentes. | contratos firmados y perfeccionados con todos los soportes. | Todos los contratos se encuentren con los soportes establecidos por la Ley. | Consejo Directivo . Rectoría . Aux Financiero. | Auxiliar Financiera . Consejo Directivo . Rectora. | Humanos . Técnicos . Soportes documentales | 2010/06/21 | 2010/08/21 | Se ha avanzado en un 100 | 100 | El Consejo directivo ha realizado la revision del manual de contratacion . junto con la auxilira financiera realizando el acuerdo correspondiente.
10140 | FILA_10140 | PAD 2006 FASE II VIGENCIA 2005 COLEGIO FRANCISCO DE MIRANDA - IED-PAD 2010 CICLO I | 1.3.6. Contratación | El contrato No.02 de 2009 . no hay evidencia de la convocatoria pública abrir a la cámara de comercio . hay evidencia de la evaluación jurídica de las propuestas . pero no se anexan los soportes . se evidencia constancia de la participación del Consejo Directivo pero no en su totalidad. La póliza de cumplimiento no se ajusta a lo exigido . ya que se presenta con posterioridad a la firma del contrato. | 1. Actualización del Manual de Contratación acorde a la normatividad vigente por parte del Consejo Directivo 2. Expedir el acuerdo correspondiente. 3. Realizar control al cumplimiento del Manual de Contratación | 1. Manual de contratación actualizado 2.Acuerdo de consejo directivo 3.Acta de verificación de cumplimiento | Todo contrato que se celebre estará cumplirá con las normas establecidas en el manual de contratación | Consejo directivo | Auxiliar Financiera | Humanos documentos | 2010/06/21 | 2010/08/21 | Se ha avanzado en un 100 | 100 | El Consejo directivo ha realizado la revision del manual de contratacion . junto con la auxilira financiera realizando el acuerdo correspondiente.
10150 | FILA_10150 | PAD 2006 FASE II VIGENCIA 2005 COLEGIO FRANCISCO DE MIRANDA - IED-PAD 2010 CICLO I | 1.3.7. Contratación | Deficiencias contratación de la agenda escolar . contrato No.02 de 2009 . por 1743 agendas y manual de convivencia por la suma de $9'325.050 .oo se estableció con posterioridad la póliza de cumplimiento no se presentaron entre otros documentos la cámara de comercio . el RUT . cédula del contratista. | 1. Especificar dentro del Manual de Contratación . como uno de los requisitos necesarios para dar inicio a la ejecución de cualquier contrato la firma del acta de iniciación . para la cual es imprescindible que el proponente seleccionado haya presentado la totalidad de documentos solicitados incluyendo la póliza de dar garantía. 2. Realizar control al cumplimiento del manual de contratación | contratos firmados y perfeccionados con sus debidos soportes. | El Consejo directivo actualizara el manual de Contratación acorde con la normatividad vigente | Consejo Directivo . Rectoría . Aux Financiero. | Auxiliar Financiera . Rectora . Consejo Directivo | Humanos . Técnicos . soportes Documental | 2010/06/21 | 2010/08/21 | Se ha avanzado en un 100 | 100 | El Consejo directivo ha realizado la revision del manual de contratacion . junto con la auxilira financiera realizando el acuerdo correspondiente.
10160 | FILA_10160 | PAD 2006 FASE II VIGENCIA 2005 COLEGIO FRANCISCO DE MIRANDA - IED-PAD 2010 CICLO I | 1.4.3.1. Inventarios | La IED lleva los inventarios por dependencias en Excel sin valorizarlos y nos e ajustan a la norma . se omite la firma del responsable de la dependencia y de quien recibe como el que entrega. El inventario general si está valorizado. A la fecha la SED no ha suministrado el programa de inventarios. | 1.Solicitar autorización a la SED para realizar la compra del software para el manejo de inventarios. 2. En este momento el colegio cuenta con Kardex acogiendo las orientaciones de la Contraloría. 4.Implementacion del Plan de Manejo del Riesgo 5.Actualizacion del inventario acorde a la normatividad vigente. | 1.Respuesta de la SED 4. Plan de manejo del riesgo diligenciado 5. Inventarios actualizados . firmados y valorizados | El colegio llevara un manejo de inventarios eficiente y acorde a la normatividad vigente | Rectoría . Almacén . Comité de sostenibilidad Contable e inventarios. | Comité de sostenibilidad del sistema contable y de inventarios . Rectora . Almacenista. | Humanos . técnicos y económicos | 2010/06/21 | 2010/08/21 | CUMPLIMIENTO DE GENERACIÓN DE INVENTARIOS VALORIZADOS INDIVIDUALMENTE. | 90 | Atendiendo el plan de mejoramiento acordado con la Oficina de Control Interno de la SED . a corte de 31 de diciembre de 2012 y como una acción de mejora se procedió al envío de los inventarios generados por la base de datos del aplicativo Sicapita y la metodología para descargar la información remitida a través de la página de la INTRASED . con el fin de que los auxiliares Administrativos con funciones de Almacenistas realizaran el levantamiento físico de los inventarios . confrontando la información con los archivos remitidos por la DDE. Dicha labor fue realizada por 293 colegios que equivalen al 81.0% . quienes allegaron en el tiempo establecido la información a la DDE y donde se podrá actualizar la información contenida en el aplicativo SICAPITA de acuerdo con las evidencias enviadas por los colegios. Por otra parte . los 69 colegios restantes que equivalen al 19.0% . se encuentran pendientes por allegar la información a los cuales se les reiteró la obligación del cumplimiento de este proceso. Actualmente la DDE se encuentra en proceso de verificación . seguimiento y control de la información recibida procedente de la IED. -----> SE APORTA RELACIÓN DEL NÚMERO DE COLEGIOS POR LOCALIDAD QUIENES REMITIERON LA INFORMACIÓN Y QUIENES SE ENCUENTRAN PENDIENTES DEL ENVÍO DE LA MISMA.
10170 | FILA_10170 | PAD 2006 FASE II VIGENCIA 2005 COLEGIO FRANCISCO DE MIRANDA - IED-PAD 2010 CICLO I | 1.4.3.2. Inventarios | La IED no cuenta común espacio físico para el almacén | 1.Realizar la adecuación de un lugar destinado a Almacén . previa aprobación de Consejo Directivo. 2. Realizar la reforma al presupuesto 2010 para realizar la adecuación del almacén | Adecuación del espacio para el funcionamiento del Almacén | El colegio contara con un lugar destinado a Almacén | Consejo Directivo . rectoría . almacén . aun. financiero. | Consejo Directivo . rectora . almacenista y Auxiliar financiera | Humanos . técnicos y económicos | 2010/06/21 | 2010/08/21 | Se ha avanzado en un 100 | 100 | Se ha dispuesto un lugar con destino a almacen
10180 | FILA_10180 | PAD 2006 FASE II VIGENCIA 2005 COLEGIO FRANCISCO DE MIRANDA - IED-PAD 2010 CICLO I | 1.4.3.4. Inventarios | No se evidenció el manejo de elementos a través de kardex | 3. En este momento el colegio cuenta con Kardex acogiendo las orientaciones de la Contraloría. | Manejo e identificación de los elementos en el Kardex | el Kardex actualizado día por día. | Almacén | Almacenista | Humanos y técnicos | 2010/06/21 | 2010/08/21 | se ha avanzado en un 100 | 100 | El colegio cuenta con un kardex actualizado y revisado por el contador
10190 | FILA_10190 | PAD 2006 FASE II VIGENCIA 2005 COLEGIO FRANCISCO DE MIRANDA - IED-PAD 2010 CICLO I | 1.4.3.5 Inventarios | No se ha elaborado un plan de riesgo para el manejo del almacén | Elaboración e implementación del plan de riesgo para el manejo de almacén | Plan de riesgo (documento . controlado y monitoreado) | El colegio elaborara e implementara el Mapa de riesgo para el manejo de almacén acorde con la normatividad vigente | Rectoría . almacén y el comité del SGC. | Rectora . almacenista y Comité del SGC. | Humanos . técnicos y financieros | 2010/06/21 | 2010/08/21 | Se ha avanzado en un 100 | 100 | Se han definido los riesgos de almacen estableciendo el plan preventivo y correctivo.
10200 | FILA_10200 | PAD 2006 FASE II VIGENCIA 2005 COLEGIO INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL PILOTO - IED-PAD 2010 CICLO I | 1.4 EVALUACION SISTEMA DE CONTROL INTERNO ESTADOS CONTABLES INVENTARIOS | 1 .4 .1 . Los inventarios de elementos devolutivos a cargo de diversos funcionarios y dependencias . que están actualizados a diciembre de 2009 . pero se encuentran en proceso de recolección de firmas y si bien contribuyen al control de los bienes . carecen de algunas de las características necesarias para ello . como el registro de los números de las plaquetas de identificación de los elementos y documentos de identificación de los responsables de su custodia. El kardex de inventario se ha actualizado . pero en sus registros no presenta saldos. Los comprobantes de entrada y salida . de almacén se encontraron bastante adelantados . aunque todavía carecen de algunos registros estipulados en los respectivos capítulos de la Resolución 001 de 2001 . de la Secretaría Distrital de Hacienda. . | Se esta realizando levantamiento de firmas de los inventarios individuales con la correspondiente identificación del responsable de custodia. La plaquetizacion de los elementos en general se esta verificando y a lavez se efectua la depuración para identificar las bajas respectivas de cada dependencia y así ser enviados los elementos a edipron. El kardex se le esta adjuntad su respectivo soporte de salida y entrada y saldos respectivos acordes con la resolución 001 de hacienda. | 100 DE L INVENTARIO DEL COLEGIO CONSOLIDADO | INVENTARIO CONSOLIDADO | ALMACEN | ALMACENISTA | TECNICOS | 2010/03/01 | 2010/11/30 | Se ha avanzado en un 100 | 100 | Se avanzo en el 100 de las actividades propuestas.
10210 | FILA_10210 | PAD 2006 FASE II VIGENCIA 2005 COLEGIO SAN BERNARDINO - IED-PAD 2010 CICLO I | 1.4.1. INVENTARIOS. Aunque la Administración ha hecho una buena gestión en el saneamiento de los bienes de la Institución . existen actividades pendientes por realizar que contribuir a la consolidación de la misma y al mantenimiento del sistema. | 1.4.1.10. Socializar la importancia de mantener actualizada la información de los bienes al servicio de la Institución. En cumplimiento de las normas . se requiere por parte del Consejo las directrices mediante acto administrativo para garantizar el manejo de los inventarios y que no se pierda el esfuerzo realizado | Socializar el archivo normativo sobre el manejo de inventarios mediante un plegable. | Plegable sobre el manejo de inventarios | Distribución de plegable sobre manejo de inventarios al 100 de las dependencias del Colegio. | Consejo Directivo - Almacén | Consejo Directivo Colegio San Bernardino IED - Porfirio Acosta | Humanos de la Institución | 2010/01/25 | 2010/12/31 | El Consejo Directivo es conocedor del proceso realizado en la depuración de inventarios . quienes tienen el compromiso de socializar con la comunida educativa. | 100 | Se aprovecha cada reunión con estudiantes y Docentes para recordar e incentivar el cuidado de los elementos.
10220 | FILA_10220 | PAD 2006 FASE II VIGENCIA 2005 COLEGIO SAN BERNARDINO - IED-PAD 2010 CICLO I | 1.4.1. INVENTARIOS. Aunque la Administración ha hecho una buena gestión en el saneamiento de los bienes de la Institución . existen actividades pendientes por realizar que contribuir a la consolidación de la misma y al mantenimiento del sistema. | 1.4.1.2. Contar con un software de almacén | Implementar un software para el manejo de inventarios | Software para manejo de inventarios | Implementar un software para el manejo de inventarios de la Institución | Almacén Colegio San Bernardino | Almacén Colegio San Bernardino | Humanos y Técnicos de REDP | 2010/02/20 | 2010/12/31 | A partir del mes de agosto la Institución entro ebn Proyecto SI CAPITAL de la SED . el cual permitio la depuración definitiva del inventario a diciembre de 2010 . al estar en este proyecto se determina no adquir software de inventarios. | 100 | Se cuenta con inventario depurado en las estructuras entregadas por proyecto Si Capital
10230 | FILA_10230 | PAD 2006 FASE II VIGENCIA 2005 COLEGIO SAN BERNARDINO - IED-PAD 2010 CICLO I | 1.4.1. INVENTARIOS. Aunque la Administración ha hecho una buena gestión en el saneamiento de los bienes de la Institución . existen actividades pendientes por realizar que contribuir a la consolidación de la misma y al mantenimiento del sistema. | 1.4.1.3. Mantener organizado el almacén por islas con sus respectivos anaqueles | Comprar anaqueles para organizar el Almacén por islas. | Organizar el Almacén por islas | A octubre de 2010 tener el Almacén organizado por islas | Almacén | Porfirio Acosta | Transferencias SED - Humano de la Institución | 2010/01/30 | 2010/12/31 | Se realizo levantamiento físico de elementos de bodega y se procura mantenerlos organizados de la mejor forma en los estantes que hay en la bodega | 100 | La Bodega Almacen esta organizada según el elemento . es decir material fungible o de consumo y si llegase algun elemento devolutivo se tendra espacio para salvaguardarlo mientras se entrega al responsable
10240 | FILA_10240 | PAD 2006 FASE II VIGENCIA 2005 COLEGIO SAN BERNARDINO - IED-PAD 2010 CICLO I | 1.4.1. INVENTARIOS. Aunque la Administración ha hecho una buena gestión en el saneamiento de los bienes de la Institución . existen actividades pendientes por realizar que contribuir a la consolidación de la misma y al mantenimiento del sistema. | 1.4.1.4. Paquetear los elementos inventarios propiedad del fondo | Comprar las plaquetas requeridas para el inventario propiedad del fondo. Paquetear estos elementos | Plaqueteado de inventario propiedad del fondo de acuerdo a requerimientos SED | A octubre de 2010 tener plaqueteado el 100 del inventario propiedad del fondo | Almacén | Porfirio Acosta | Transferencias SED - Humano de la Institución | 2010/03/01 | 2010/12/31 | Se realizo la adquisición de las plaquetas en el mes de julio . teniendo en cuenta que el inventario esta depurado se procedio a plaquetear los elementos. | 100 | Se plaquetizo los elementos correspondiente al FSE.
10250 | FILA_10250 | PAD 2006 FASE II VIGENCIA 2005 COLEGIO SAN BERNARDINO - IED-PAD 2010 CICLO I | 1.4.1. INVENTARIOS. Aunque la Administración ha hecho una buena gestión en el saneamiento de los bienes de la Institución . existen actividades pendientes por realizar que contribuir a la consolidación de la misma y al mantenimiento del sistema. | 1.4.1.5. Actualizar las carpetas de inventarios por dependencias | Actualizar los inventarios por dependencias | Carpeta por inventario de dependencia actualizada | 100 de inventario por dependencia actualizado a Junio 15 de 2010 | Almacén | Porfirio Acosta | Humano de la Institución | 2009/11/30 | 2010/12/31 | El señor almacenista realizo esta labor y esta siendo revisada por el nuevo rector | 100 | Se encuentra el archivo con la carpeta por dependencias.
10260 | FILA_10260 | PAD 2006 FASE II VIGENCIA 2005 COLEGIO SAN BERNARDINO - IED-PAD 2010 CICLO I | 1.4.1. INVENTARIOS. Aunque la Administración ha hecho una buena gestión en el saneamiento de los bienes de la Institución . existen actividades pendientes por realizar que contribuir a la consolidación de la misma y al mantenimiento del sistema. | 1.4.1.6. Establecer un mecanismo que permita garantizar la conservación y cuidado de los pupitres y evitar el vandalismo | Dado que las aulas se entregan a los Docentes por la rotación de estudiantes . responsabilizar al Docente de aula del inventario del salón | Dar cumplimiento en lo pertinente al cuidado de pupitres de la Resolución 01 de 2001 - capitulos 4.1.9 - 2.3. - 2.3.12 | 98 de pupitres en buen estado a 31 de marzo de 2010 | Almacén - Docentes de Aula | Porfirio Acosta - Docentes de Aula | Transferencias SED - Humano de la Institución | 2010/01/25 | 2010/12/31 | Se realiza la campaña de pertenencia institucional | 100 | Teniendo en cuenta la nueva planta de docentes se ha recurrido a ellos . comprometiendolos para el cuidado de los mismos
10270 | FILA_10270 | PAD 2006 FASE II VIGENCIA 2005 COLEGIO SAN BERNARDINO - IED-PAD 2010 CICLO I | 1.4.1. INVENTARIOS. Aunque la Administración ha hecho una buena gestión en el saneamiento de los bienes de la Institución . existen actividades pendientes por realizar que contribuir a la consolidación de la misma y al mantenimiento del sistema. | 1.4.1.7. Culminar el proceso de baja de elementos obsoletos e inservibles | Entregar a IDIPRON los elementos obsoletos e inservibles que se han reportado a Secretaría y esté autorizada la baja de Almacén | Dar de baja los elementos obsoletos e inservibles relacionados a la Dirección de Dotaciones Escolares | Entregar a IDIPRON los elementos obsoletos e inservibles a Mayo de 2009 | Almacén | Rectoría | Humanos de IDIPRON | 2009/01/19 | 2010/12/31 | Este proceso se realizó teniendo en cuenta la normatividad | 100 | Se identifico los elementos obsoletos tanto del FSE como de la SED . a la espera de la autorización por parte de Dotaciones Escolares para ser entregados.
10280 | FILA_10280 | PAD 2006 FASE II VIGENCIA 2005 COLEGIO SAN BERNARDINO - IED-PAD 2010 CICLO I | 1.4.1. INVENTARIOS. Aunque la Administración ha hecho una buena gestión en el saneamiento de los bienes de la Institución . existen actividades pendientes por realizar que contribuir a la consolidación de la misma y al mantenimiento del sistema. | 1.4.1.9. Mantener actualizado el archivo normativo que establece los procedimientos para el manejo de los inventarios . según la Resolución No. 01 del 20 de Septiembre de 2001 del Contador General de Bogotá | Actualizar el archivo normativo sobre el manejo de inventarios. | Archivo normativo sobre manejo de inventarios actualizado a 2010 | Archivo normativo sobre manejo de inventarios actualizado en el mes de junio de 2010 | Almacén - Rectoría- Pagaduría | Porfirio Acosta - Richard Vargas - Alfonso Robado | Humanos de la Institución | 2010/01/25 | 2010/12/31 | Se conto con el apoyo de Dotaciones escolares de la Sed y la Contado de la institución al respecto | 100 | Se cuenta la última normatividad (resolución 2039)
10290 | FILA_10290 | PAD 2006 FASE II VIGENCIA 2005 COLEGIO SAN BERNARDINO - IED-PAD 2010 CICLO I | 1.4.1. INVENTARIOS. Aunque la Administración ha hecho una buena gestión en el saneamiento de los bienes de la Institución . existen actividades pendientes por realizar que contribuir a la consolidación de la misma y al mantenimiento del sistema. | Reportar a la Secretaría de Educación la adquisición de elementos de las últimas vigencias . para que sean amparados en la póliza colectiva | Reportar a la SED los elementos adquiridos en las últimas vigencias | Reportar a la SED los elementos adquiridos en las últimas vigencias para su amparo por la póliza colectiva | Reportar a la SED el 100 de elementos adquiridos en las últimas vigencias para su amparo por la póliza colectiva | Pagaduría - Almacén | Richard Vargas - Porfirio Acosta | Humanos de la Institución | 2010/01/25 | 2010/12/31 | Se cuenta con la base de datos de los elementos estan siendo verificados por el señor almacenista | 100 | El inventario quedo depurado a 31 de diciembre de 2010 . en el mesd de enero se entregara el reporte de elementos adquiridos hasta el año 2009 . ya que 2010 se ha reportado mensualmente.
10300 | FILA_10300 | PAD 2006 . FASE I VIGENCIA 2005 COLEGIO BENJAMIN HERRERA - IED-PAD 2010 CICLO I | Consejo Directivo | 1.1.1. No adopción de procedimientos de Control Interno para . manejo del riesgo . presupuesto . compras . contratación y manejo de inventarios. | 1. Presentación informe de hallazgos administrativos de Contraloría al Consejo Directivo. 2. Presentación del plan de mejoramiento sobre los hallazgos de la Contraloría. 3. Adopción del plan de mejoramiento por Consejo Directivo. 4. Conformación del equipo de trabajo para liderar la elaboración del Manual de Procedimientos de Control interno para el manejo del riesgo . presupuesto . compras . contratación y manejo de inventarios 5-. Consulta de la Documentación y las normas legales sobre los procesos y procedimientos 6- Revisión de procedimientos actuales de Control Interno elaborados por la SED para su cumplimiento por los colegios oficiales . con la participación de los funcionarios administrativos de las diferentes dependencias del colegio . 7- Diseño y/o adopción de formatos. 8- Proceso de ejecución de la elaboración del manual 7- Revisión . aprobación y adopción del Manual por Consejo Directivo . 8- Socialización y aplicación. 9- Seguimiento sobre aplicación por Rectoría y Consejo Directivo | No. de acciones ejecutadas / total acciones planeadas | A Noviembre de 2010 . elaborar . adoptar e implementar el Manual de Procedimientos de Control Interno para el manejo del riesgo . presupuesto compras . contratación y manejo de inventarios del colegio | Consejo Directivo-Rector | Funcionarios administrativos . Rector . Consejo Directivo | Humanos y Técnicos | 2010/05/13 | 2010/11/30 | Se cumplió la meta de mejoramiento | 100 | La IE cumplió plan de mejormiento
10310 | FILA_10310 | PAD 2006 . FASE I VIGENCIA 2005 COLEGIO BENJAMIN HERRERA - IED-PAD 2010 CICLO I | Estados contables | 1.4.1. Deficiencias en el sistema de Inventarios | 1.- Cumplimiento de la Resolución 2039 del 10 de junio de 2008. 2.- Presentación al Consejo Directivo de las acciones para subsanar los hallazgos de Contraloría sobre inventarios del l Colegio 3.- Adopción del Plan de Mejoramiento por Consejo Directivo. 4.-Elaboraciòn del cronograma de actividades para subsanar las deficiencias en el sistema de inventarios por el Comité de sostenibilidad del plantel. 5.- Registro de inventarios en el formato único de bienes y bajas de las SED. 6.- Verificación y actualización de los códigos contables. 7.- Verificación física de inventarios por sedes y dependencias. 8.- Depuración final de inventarios. 9.- Realización de bajas de acuerdo a los procedimientos establecidos por la SED. | No. de acciones ejecutadas / total acciones planeadas | Actualizar los inventarios del colegio a Noviembre de 2010 | Almacén . Comité de sostenibilidad . rector . Consejo Directivo | Almacenista . Comité de sostenibilidad . Rector . Consejo Directivo | Humanos y Técnicos | 2010/05/13 | 2010/11/30 | Se cumplió la meta de mejoramiento | 100 | Se cumplió con plan de mejorm aiento
10320 | FILA_10320 | PAD 2006 . FASE I VIGENCIA 2005 COLEGIO BENJAMIN HERRERA - IED-PAD 2010 CICLO I | Plantas Físicas | 1.10.2 Reforzamiento planta física | Gestionar ante el señor Secretario de Educación de Bogotá y el Director de Plantas Físicas de la SED la inclusión el reforzamiento de plantas físicas del colegio .2.- Elaboración . adopción e implementación del plan de acción para la inclusión del colegio en el Proyecto de reforzamiento . por parte del Consejo Directivo. 3. Conformar el equipo de gestión de la inclusión del colegio en el Proyecto de reforzamiento . con miembros de la comunidad educativa. 4. Oficiar al señor Secretario de Educación de Bogotá y al Director de plantas físicas de la SED sobre la fase de desarrollo del proyecto de desarrollo del reforzamiento de la planta física del colegio . teniendo en cuenta que se elaboró el diseño arquitectónico y se solicitó la licencia de construcción 5.- Implementar el plan de acciòn.6.- Comunicar a la comunidad educativa los avances en el proceso de reforzamiento de la planta física del Colegio | No. de acciones ejecutadas / total acciones planeadas | A Noviembre de 2010 . lograr la inclusión del Colegio en el Proyecto de reforzamiento de la planta física | Rector . Consejo Directivo | Rector. Consejo Directivo. Equipo de gestión | Humanos y Técnicos | 2010/05/13 | 2010/11/30 | Hallazgo es responsabilidad del nivel central de Secretaría de Educación de Bogotá. La institución solicito informacionsobre los avances de desarrollo del Proyecto con funcionarios de la Dirección de Construcciones Escolares de la SED . responsables de la Localidad de Puente Aranda. | 100 | El Reforzamieanto de la planta física se encuentra a cargo del nivel central de la SED. La Dirección de Construcciones manifiesta que la IED BENJAMÍN HERRERA cuenta a la fecha con la licencia de construcción N°. LC 10-2-0569 . luego de todo el proceso de gestión y consecución de recursos para los estudios . de la contratación y ejecución de los mismos . y de la realización del proceso de trámites . aprobaciones y pagos ante la Curaduría urbana . lo cual permitió la obtención de la correspondiente licencia a finales del año pasado. Es así que en este momento se gestiona la obtención de los recursos correspondientes a la etapa de obra.
10330 | FILA_10330 | PAD 2006 . FASE I VIGENCIA 2005 COLEGIO EL JAZMIN - IED-PAD 2010 CICLO I | 1.4. EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO ESTADOS CONTABLES | 1.4.1.4. EL CONSEJO DEBE SEÑALAR DIRECTRICES DE MANEJO DE INVENTARIOS MEDIANTE ACTO ADMINISTRATIVO PARA GARANTIZAR EL MANEJO DE LOS INVENTARIOS. | 1. Independizar el inventario por procedencia separando el correspondiente al inventario sed y el de fondo de servicios educativos. 2. Capacitación a la comunidad educativa sobre normatividad en manejo de inventarios. 3. Entrega de inventarios pr dependencia generando responsabilidades a funcionarios 4. Definir directrices de manejo de inventarios desde el Consejo Directivo | 1. carpetas de archivo separadas por procedencia. 2.Acta de asistencia a capacitación 3. Actas de entrega firmadas. 4. Acta de reunión del Consejo Directivo y acuerdo de adopción del manual de inventarios | 1. Consolidar el inventario separado según procedencia 2. 80 de docentes capacitados. 3. 100 de dependencias entregadas y firmadas. 4. manual de inventarios legalizado. | 1 . 2 y 3 almacenista 4 Consejo Directivo | 1. Francisco Leonardo Garzón Martínez 4. Rectoría | 1. Tecnológicos y humanos | 2010/02/02 | 2010/10/30 | 1. Esta realizado el inventario por procedencia y en carpeta individual SED y Fondos Docentes se va a verificar los elementos de las dependencia para dar de baja a los elementos obsolectos y dañados y asi ajustar los inventarios. 2. Se realizo capacitacion sobre manejo de inventarios y funciones de almacen a los docentes en la semana de receso y se llevo control de asistencia . formato en almacen. 3. Cada dependencia tiene su respectivo inventario y su responsable y firmado. 4. aprobacion de inventarios en el de consejo directivo para entregarle inventarios de aulas a los docentes directores de curso con su acta de inventario para firmar el recibido. | 100 | Carpetas
10340 | FILA_10340 | PAD 2006 . FASE I VIGENCIA 2005 COLEGIO EXTERNADO NACIONAL CAMILO TORRES - IED-PAD 2010 CICLO I | 1.1.7. Deficiencias de control interno en las actas de Consejo Directivo. | 1.1.7. Deficiencias de control interno en las actas de Consejo Directivo. 1.1.7.1. El reglamento de funcionamiento interno del Consejo Directivo . se actualiza pero no se adopta mediante acuerdo y no considera aspectos operativos como convocatoria anual para la elección de los delegados de los estamentos educativos . presentación de candidatos por parte de los estamentos educativos en representación de gremios y sector productivo . acreditación y posesión de los consejeros elegidos . trámite para el reporte de novedades por renuncia o cambio de delegados . justificación de ausencias . indelegabilidad de la función asignada en suplentes . elaboración . aprobación y firma de las actas . responsable de la secretaría técnica del Consejo . numeración y foliado de actas . archivo de documentos presentados en las sesiones . archivo consecutivo de los acuerdos del consejo directivo expedidos en la vigencia . las funciones del consejo consagradas en las normas vigentes y reemplazo de los consejeros en caso de inasistencia reiterada. 1.1.7.2. Las actas revisadas de las vigencias 2004 y 2005 . no se encuentran foliadas consecutivamente. 1.1.7.3. Se encontraron 2 actas faltantes en 2005 (2 y 3) y actas que no fueron aprobadas . 5 . 6 . 10 . 14 y 15 de 2004 y 11 . 12 . 13 . 14 . 15 y 16 de 2005. 1.1.7.4. Se encontraron actas con firmas incompletas de los consejeros. 1.1.7.5. No se justifican en las actas para todos los casos . las ausencias de los consejeros que no asisten. 1.1.7.6. Las actas de Consejo Directivo no consignan en debida forma . la presentación . discusión y aprobación de las tarifas por concepto de derechos académicos y del presupuesto . las modificaciones presupuestales y los informes de rectoría . contador . revisor fiscal . auxiliar financiero . la aprobación de contratos por sistematización . agenda . carné . tienda escolar y de compras . entre otros. Igualmente muchos de los temas presentados especialmente los relacionados con la contratación y la gestión no se concluyen. 1.1.7.7. La participación de los delegados del Consejo Estudiantil . ex alumnos es intermitente. No se encontró evidencia de gestión para promover entre los estamentos educativos . la postulación de candidatos para contar con el delegado del sector productivo. 1.1.7.8. Las firmas de los consejeros en muchas de las actas . no especifican el nombre legible del consejero y del órgano al que pertenecen. . | Elaboración de Acuerdo o Reglamento de Consejo Directivo . donde contemple aspectos como convocatoria para elección de delegados. Adecuación manejo actas de consejo directivo . en cuanto a la incorporación de firmas de los Consejeros . numeración . folios . archivo de documentos soportes o anexos al acta . indicación de ausencias de consejos y otros aspectos. | Ajuste del reglamento y aprobación por acuerdo; así como manejo adecuado de las actas de Consejo Directivo en cuanto aspectos formales y de fondo. | Que el acuerdo donde se apruebe el Reglamento de Consejo Directivo defina aspectos precisos sobre su funcionamiento. Actas de Consejo Directivo correctamente elaboradas. Además de adecuar el buen manejo de las actas . en especial sobre sus aspectos formales. | CONSEJO DIRECTIVO | CONSEJO DIRECTIVO | HUMANOS | 2010/05/01 | 2010/05/30 | Acta de Consejo Directivo debidamente realizadas . aprobadas y firmadas. Elaboración Reglamento de Consejo Directivo. Presupuesto debidamente preparado y aprobado. Comparación de los acuerdos del consejo Directivo contra las normas vigentes. Actas e Información del Consejo Estudiantil. Conformación del Consejo Directivo. Acuerdos No. 05 al 19 de 2010 . aprobacion de Manuales y Reglamentos. Comformación legal del Consejo Directivo y cuerpos colegiados. | 100 | Constatación en Actas. Acuerdos del Consejo Directivo. ACCIONES CUMPLIDAS POR EL COLEGIO.
10350 | FILA_10350 | PAD 2006 . FASE I VIGENCIA 2005 COLEGIO LA MERCED - IED-PAD 2010 CICLO I | 1.1. EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO PARA LA GESTIÓN CONSEJO DIRECTIVO. | 1.1.2. Falta de Vigilancia y seguimiento de la Rectoría del proceso contra el Banco Ganadero por hurto $ 101.339 MILLONES Cheques en vigencia 2003. | ARMAR CARPETA DE DOCUMENTOS DEL PROCES PARA RECTORIA Y HACER SEGUIMIENTO PROCESO JUZGADO | RECUPERAR EL DINERO PARA EL COLEGIO | DEVOLUCION DINERO DEL BANCO PARA EL COLEGIO | RECTORIA Y PAGADURIA | CONSEJO DIRECTIVO Y SED | NO APLICA | 2010/05/05 | 2010/12/07 | LA DEVOLUCION DEL DINERO | 100 | SE DICTO SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO EL 9 DE DICIEMBRE DE 2010 . EN EL CUAL SE CONDENA LA BANCO GANADERO A PAGAR LOS DINEROS E INTERES DE LOS RECURSOS OBJETO DE LA DEMANDA. SE SOLITA CERRAR EL HALLAZGO
10360 | FILA_10360 | PAD 2006 . FASE I VIGENCIA 2005 COLEGIO RESTREPO MILLAN - IED-PAD 2010 CICLO I | ADMINISTRATIVA | 1.1.3. INEXISTENCIA DE LA EVALUACION INSTITUCIONAL ANUAL (...). lo que plantea que la evaluación institucional se debe hacer siguiendo sus lineamientos y directrices . ya que el rector no es está excluido de ninguna forma . y a él corresponde presentar el informe de gestión institucional para que su aprobación en consejo . dentro del cual está inmersa la evaluación institucional. | ADOPTAR E IMPLEMENTAR LOS MECANISMO ESTABLECIDOS POR LA DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN Y LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN EN EL APLICATIVO SOLUCION CON EL FIN DE INVOLUCRAR AL CONSEJO DIRECTIVO EN PARTICIPACIÓN COLECTIVA EN EL DIAGNOSTICO DE LAS NECESIDADES DE LOS RECURSOS PEDAGOGICOS Y DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PLANTA FISICA DE LA INSTITUCION PARA APORTAR SOLUCIONES EN REPRESENTACION DE LOS ESTAMENTOS EDUCATIVO | ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL INFORME | INFORME DE GESTIÓN | CONSEJO DIRECTIVO- RECTORIA | RECTORIA | HUMANOS Y TECNICOS | 2010/06/01 | 2010/07/30 | MEDIANTE LOS MECANISMO ESTABLECIDOS POR LA DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN Y LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN EN EL APLICATIVO SOLUCION CON EL FIN DE INVOLUCRAR AL CONSEJO DIRECTIVO SE REALIZO EL INFORME | 100 | EL CONCEJO DIRECTIVO ELABORO Y APROBO EL FORME DE GESTIÓN ANUAL . se solicita cerrar hallazgo
10370 | FILA_10370 | PAD 2006 . FASE I VIGENCIA 2005 COLEGIO RESTREPO MILLAN - IED-PAD 2010 CICLO I | CONTROL INTERNO | 1.1.1. ADOPCION DE PROCEDIMIENTOS DE CONTROL INTERNO Y MANEJO DE INVENTARIOS Se verificó que los procedimientos señalados para el manejo de inventarios no han sido adoptados mediante acuerdo por el Consejo Directivo . lo cual incide en la gestión eficiente de los diferentes procesos y se constituye como un hallazgo de carácter administrativo | ADOPCION MEDIANTE ACUERDO DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE INVENTARIOS Y ALMACEN | APROBACIÓN DEL ACUERDO | ACUERDO CONSEJO DIRECTIVO | CONSEJO DIRECTIVO- RECTORIA Y COMITÉ DE INVENTARIOS | COMITÉ DE INVENTARIOS | HUMANOS Y TECNICOS | 2010/02/22 | 2010/05/30 | SE ADOPTO MEDIANTE ACUERDO DEL CONSEJO DIRECTIVO LOS PROCEDIMIENTOS DE INVENTARIOS Y ALMACEN | 100 | SE ADOPTO MEDIANTE ACUERDO DEL CONSEJO DIRECTIVO LOS PROCEDIMIENTOS DE INVENTARIOS Y ALMACEN. Se solicita cerrar el hallazgo.
10380 | FILA_10380 | PAD 2006 . FASE I VIGENCIA 2005 COLEGIO RESTREPO MILLAN - IED-PAD 2010 CICLO I | CONTROL INTERNO | 1.4.1. ACTUALIZACION SISTEMA DE INVENTARIOS se sugiere incluir las actividades pendientes por realizar . toda vez que la IED acepta la aplicación de correctivos según el informe | CULMINAR EL PROCESO DE SANEAMIENTO CONTABLE . DEPURACIÓN DEL INVENTARIO PRODUCIENDO INFORMES Y SALDOS REALES. PLAQUETIZACION ELEMENTOS DEL FONDO. Estaremos atentos a la convocatoria que realice el nivel central . frente al cronograma de SI CAPITAL . según cronogramas de trabajo Oficina Administrativa REDP y Dirección Financiera. | SISTEMATIZACIÓN COMPLETA DE TODOS LOS ELEMENTOS QUE COMPONEN EL INVENTARIO DEL COLEGIO IMPRESIÓN Y FIRMA DE CADA UNO DE LOS REPONSABLES EN UN SISTEMA INTEGRADO PRESUPUESTAL CONTABLE Y DE INVENTARIOS | LOGRAR QUE LOS INVENTARIOS DE LA INSTITUCION CORRESPONDAN A SUS REALIDADES FISICAS Y SE CONOZCA IGUALMENTE LOS BIENES OBSOLETOS E INSERVIBLES PARA ELABORAR LAS ACTAS DE BAJA OPORTUNAMENTE. QUE LA INFORMACIÓN SE ENCUENTRE REGISTARADA EN UN SISTEMA INTEGRADO QUE FACILITE SU INTERPRETACIÓN | SED - SISTEMAS REDP RECTORIA- ALMACEN - COMITÉ DE INVENTARIOS | SED- SISTEMAS-REDP ALMACEN - COMITÉ DE INVENTARIOS | HUMANOS Y TECNICOS | 2010/02/22 | 2010/07/30 | REPORTE ANUAL DE LA VERIFICACIÓN FÍSICA Y BAJAS DE LOS ELEMENTOS DE SUS INVENTARIOS Y EL REPORTE DE FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS | 100 | Durante la vigencia 2012 el colegio atendiendo las directrices de la DDE realizó el reporte anual de la verificación física y bajas de los elementos de sus inventarios y el reporte de Fondo de Servicios Educativos FSE . información de la cual la DDE . finalizada la vigencia se encuentra realizando la actualización en el sistema. Es importante precisar que el plan de mejoramiento acordado con la Oficina de Control Interno de la SED . a corte de 31 de diciembre de 2012 y como una acción de mejora se procedió al envío de los inventarios generados por la base de datos del aplicativo Sicapita y la metodología para descargar la información remitida a través de la página de la INTRASED . con el fin de que los auxiliares Administrativos con funciones de Almacenistas realizaran el levantamiento físico de los inventarios . confrontando la información con los archivos remitidos por la DDE. Dicha labor fue realizada por 293 colegios que equivalen al 81.0% . quienes allegaron en el tiempo establecido la información a la DDE y donde se podrá actualizar la información contenida en el aplicativo SICAPITA de acuerdo con las evidencias enviadas por los colegios. Por otra parte . los 69 colegios restantes que equivalen al 19.0% . se encuentran pendientes por allegar la información a los cuales se les reiteró la obligación del cumplimiento de este proceso. Actualmente la DDE se encuentra en proceso de verificación . seguimiento y control de la información recibida procedente de la IED. -----> SE APORTA RELACIÓN DEL NÚMERO DE COLEGIOS POR LOCALIDAD QUIENES REMITIERON LA INFORMACIÓN Y QUIENES SE ENCUENTRAN PENDIENTES DEL ENVÍO DE LA MISMA.
10390 | FILA_10390 | PAD 2006 . FASE I VIGENCIA 2005 COLEGIO TOMAS CARRASQUILLA - IED-PAD 2010 CICLO I | 1.4. EVALUACIÓN SISTEMA DE CONTROL INTERNO ESTADOS CONTABLES ? INVENTARIOS. | 1.4.1. Actividades pendientes actualización sistema de inventarios. | Actualizar inventarios por dependencias y Kardex . mantenerlo actualizado. Se esta trabajando de acuerdo con el manual de procedimientos. También el comité de sostenibilidad realiza reuniones periódicas | Actividades de Inventarios/ áreas que requieren recursos | Hacer unidad documental en un 100 y cruzar los inventarios físico con contabilidad | RECTORIA - ALMACEN | ALMACENISTA | Software Carpetas Norma Circulares | 2010/05/30 | 2010/07/30 | Software Carpetas Norma Circulares | 100 | SE ESTAN LLEVANDO INVENTARIOS INDIVUALES POR DEPENDENCIAS Y MENSUALMETE SE REALIZA EL CRUCE CON EL CONTADORLOS MISMOS.
10400 | FILA_10400 | PAD 2006 . FASE II VIGENCIA 2005 COLEGIO CHUNIZA - IED-PAD-2010_I | 1.11 SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 1.11.2. El proceso de inventarios . a la fecha no tiene implementado y en producción el aplicativo que permita articulación con presupuesto . contabilidad y rectoría y corregir las desviaciones observadas en la administración del proceso. | PROMOVER EL DESARROLLO DEL COMITÉ DE SANEAMIENTO CONTABLE. REALIZAR DEPURACIÓN Y AJUSTE DE VALORES DE LOS BIENES DE LA IED | NUMERO DE DEPENDENCIAS ORGANIZADAS SOBRE TOTAL DEPENDENCIAS. - INVENTARIO SISTEMATIZADO POR PROCEDENCIA SOBRE TOTAL PROCEDENCIAS | CREAR UN SISTEMA DE INFORMACIÓN QUE PERMITA UNA ADMINISTRACIÓN EFICIENTE EN LA TOMA DE DECISIONES DE LA IED | SED . RECTORÍA . ALMACEN | SED . COMITÉ SANEAMIENTO CONTABLE | RECURSO HUMANO . APLICATIVO SIP CAPITAL | 2009/03/01 | 2010/07/30 | SE REALIZO LA INCLUSION DEL COLEGIO EN EL PROGRAMA SI CAPITAL . SOLICITUD QUE FUE ATENDIDA POR LA SECRETARIA DE EDUCACION INCLUYENDO AL COLEGIO EN LA TERCERA FASE DEL PROGRAMA . EN EL MOMENTO SE ESTA PREPARANDO LAS ESTRUCTURAS DEL PROGRAMA Y RECIBIENDO LA CAPACITACION Y ASESORIA POR PARTE DE LOS FUNCIONARIOS DE LA SED | 100 | Se creo la base de datos para iniciar la ejecucion y puesta en marcha del aplicativo adquirido por la institucion para el manejo del inventarios . se plaquetizaron los elementos.
10410 | FILA_10410 | PAD 2006 . FASE II VIGENCIA 2005 COLEGIO CHUNIZA - IED-PAD-2010_I | 1.4 ESTADOS CONTABLES ? INVENTARIOS. | 1.4.2. Saneamiento contable . depuración . sostenimiento y actualización del sistema de inventarios . inconcluso. | GENERAR LA ADMINISTRACIÓN DE LOS INVENTARIOS DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD | CONTABILIZACIÓN Y VERIFICACIÓN DE INVENTARIO FÍSICO SEGÚN PROCEDENCIA SOBRE EL TOTAL DE LOS ELEMENTOS DE LA INSTITUCION | CONTROL EFICAZ DE LOS INVENTARIOS | CONTROL EFICAZ DE LOS INVENTARIOS | RECTORÍA . ALMACENISTA | HUMANOS . FINANCIEROS | 2009/02/15 | 2010/07/30 | Se depuro del inventario según su procedencia . se dio continuidad al comité de saneamiento contable . se plaquetizaron los elementos devolutivos. | 100 | Durante la vigencia 2010 . se trabajo en la depuracion del inventario utilizando el software de inventarios adquirido por la institucion y se procedio a la plaquetizacion de los elementos devolutivos.
10420 | FILA_10420 | PAD 2006 . FASE II VIGENCIA 2005 COLEGIO ENRIQUE OLAYA HERRERA - IED-PAD 2010 CICLO I | 1.1.3. Realizar evaluación institucional Manual de Convivencia | Realizar evaluación institucional Manual de Convivencia | Organizar Comité de Convivencia y realizar los ajustes correspondientes al Manual de Convivencia. Desarrollar recolección de información de Evaluación institucional en dos momentos del año. Igualmente para complementar la acción correctiva el colegio enviara oficio . a la Dirección de Evaluación de la educación y la Oficina Asesora de Planeación . con el fin de coordinar los ajustes a la guía de autoevaluación institucional y que estén de acuerdo con el enfoque basado en procesos y ai ajustarlos al MRCI. | 100 de los ajustes realizados al Manual de Convivencia y socializado a toda la comunidad educativa- aplicación de primer instrumento de evaluación a muestra representativa de la comunidad educativa. | Comunidad educativa informada de los ajustes realizados al Manual de Convivencia. Comunidad educativa informada a través de gobierno escolar de los resultados de la primera muestra de evaluación institucional. | Comité de Convivencia. Rectoría Coordinadores de Convivencia. Consejo académico Coordinación académica. | Samuel Arellana Orlando pardo Jorge Velasco | Humanos y técnicos | 2010/05/10 | 2010/07/20 | Se realizo el proceso de consolidacion con los diferentes entes . para elabocion y correccion del Manual de convivencia | 100 | Se envío a la SED copia del manual de convivencia y de las actas del comité de convivencia 2010.
10430 | FILA_10430 | PAD 2006 . FASE II VIGENCIA 2005 COLEGIO ENRIQUE OLAYA HERRERA - IED-PAD 2010 CICLO I | 1.4.2. Saneamiento Contable Depuración y actualización del sistema de inventarios por consolidar. | Saneamiento Contable Depuración y actualización del sistema de inventarios por consolidar | Aprobación traslado de Almacenista . creación del comité de inventarios. Realización de inventarios por Secretaría de Educación. Formulación de acuerdo del Consejo Directivo por el cual se adoptan los procedimientos estipulados para manejo de inventario. Estaremos atentos a la convocatoria que realice el nivel central . frente al cronograma de SI CAPITAL . según cronogramas de trabajo Oficina Administrativa REDP y Dirección Financiera. | Saneamiento Contable . sistema de inventarios depurado y actualizado al 100 . | Sistema de inventarios depurado . actualizado con su correspondiente saneamiento contable. | Rectoría S.E.D. (Dotaciones escolares) Almacenista . Contadora . Auxiliar financiero. | Aixa Anzola (almacenista) | Humanos y técnicos | 2010/06/01 | 2010/07/28 | Se realizo levantamiento fisico general de inventario con apoyo de dotaciones escolares de la SED y se realiza depuración periódica de los mismos. | 100 | Se envío a la SED copia de acta de Consejo directivo donde se aprobaron las bajas y se envía peridicamente formatos de actualización de inventarios.
10440 | FILA_10440 | PAD 2006 . FASE II VIGENCIA 2005 COLEGIO ENRIQUE OLAYA HERRERA - IED-PAD 2010 CICLO I | 1.4.2.1. Almacén e inventarios no cuenta con el mapa de riesgos. | Almacén e inventarios no cuenta con el mapa de riesgos. | Elaboración mapa de riesgos de Almacen. Aprobación traslado de Almacenista . creación del comité de inventarios. Realización de inventarios por Secretaría de Educación. Formulación de acuerdo del Consejo Directivo por el cual se adoptan los procedimientos estipulados para manejo de inventario. Estaremos atentos a la convocatoria que realice el nivel central . frente al cronograma de SI CAPITAL . según cronogramas de trabajo Oficina Administrativa REDP y Dirección Financiera. | Mapa de riesgos actualizado al 100 | Contar con mapa de riesgo construido y en retroalimentación por parte de Comité de saneamiento Contable. | Rectoría Almacén | Edgar Riveros Leal | Humanos y técnicos | 2010/06/20 | 2010/07/28 | Se realizo la elaboracion del mapa de riesgos | 100 | Existe mapa de riesgos 2010 en fisico. Solicitamos realizar cierre del hallazgo.
10450 | FILA_10450 | PAD 2006 . FASE II VIGENCIA 2005 COLEGIO ENRIQUE OLAYA HERRERA - IED-PAD 2010 CICLO I | 1.4.2.2. No se cuenta con el Software para el manejo en línea de los inventarios. | No se cuenta con el Software para el manejo en línea de los inventarios. | Colocar en funcionamiento el aplicativo . desarrollando capacitación a la nueva almacenista. Aprobación traslado de Almacenista . creación del comité de inventarios. Realización de inventarios por Secretaría de Educación. Formulación de acuerdo del Consejo Directivo por el cual se adoptan los procedimientos estipulados para manejo de inventario. Estaremos atentos a la convocatoria que realice el nivel central . frente al cronograma de SI CAPITAL . según cronogramas de trabajo Oficina Administrativa REDP y Dirección Financiera. | Almacenista capacitada en un 100 y con asistencia técnica plena por parte del desarrollador del software. | Software en funcionamiento permanente. | Almacén | Aixa Anzola | humanos y técnicos | 2010/06/01 | 2010/07/28 | Se realizo adquisición de software. | 100 | La almacenista se encuentra capacitada en el manejo del software y se está terminando de subir la información . se solicita realizar cierre del hallazgo.
10460 | FILA_10460 | PAD 2006 . FASE II VIGENCIA 2005 COLEGIO ENRIQUE OLAYA HERRERA - IED-PAD 2010 CICLO I | 1.4.2.4. Almacén sin control interno para el proceso de ingresos . salidas y saldos. No hay KARDEX | Almacén sin control interno para el proceso de ingresos . salidas y saldos. No hay KARDEX | Realizar seguimiento al proceso de ingresos y saldos por parte de Rectoría . y al kardex q se lleva desde el aplicativo en funcionamiento. Aprobación traslado de Almacenista . creación del comité de inventarios. Realización de inventarios por Secretaría de Educación. Formulación de acuerdo del Consejo Directivo por el cual se adoptan los procedimientos estipulados para manejo de inventario. Enviar oficio a S.E.D solicitando información sobre inclusión del colegio en el programa SI CAPITAL. | Documentos al día de ingresos . egresos . saldos y kardex en un 100 | Documentación completa. | Almacén | Aixa Anzola | Humanos y técnicos | 2010/05/07 | 2010/07/28 | Se ha venido realizando el proceso de ingreso . egreso y saldo en kardex utilizando el aplicativo destinado para tal fin. | 100 | Existen evidencias Físicas y virtuales de que se llevan actualizados los comprobantes de Ingreso y Egreso y Kardex.
10470 | FILA_10470 | PAD 2006 . FASE II VIGENCIA 2005 COLEGIO ENRIQUE OLAYA HERRERA - IED-PAD 2010 CICLO I | 1.4.2.5. No existe comprobante de recibido satisfacción por los elementos . adquiridos ni archivo con copia de la factura. | 1.4.2.5. No existe comprobante de recibido satisfacción por los elementos . adquiridos ni archivo con copia de la factura | Solicitar por escrito a almacenista diligenciar y archivar el correspondiente recibido a satisfacción de los elementos y mantener archivo con copias de facturas. Aprobación traslado de Almacenista . creación del comité de inventarios. Realización de inventarios por Secretaría de Educación. Formulación de acuerdo del Consejo Directivo por el cual se adoptan los procedimientos estipulados para manejo de inventario. Enviar oficio a S.E.D solicitando información sobre inclusión del colegio en el programa SI CAPITAL. | 100 de los documentos organizados y completos. | Documentación completa. | Rectoría Almacén | Edgar Riveros Leal Aixa Anzola | Humanos y técnicos | 2010/05/10 | 2010/07/28 | Se realizo mejoramiento en el proceso de elementos adquiridos | 100 | Existe evidencia física de comprobantes de recibo a satisfacción y archivo con las facturas. Se solicita realizar cierre del hallazgo
10480 | FILA_10480 | PAD 2006 . FASE II VIGENCIA 2005 COLEGIO ENRIQUE OLAYA HERRERA - IED-PAD 2010 CICLO I | 1.4.2.6 Grandes deficiencias de control en el manejo de los devolutivos y devolutivos en servicio. | Grandes deficiencias de control en el manejo de los devolutivos y devolutivos en servicio. | Establecimiento directrices para almacenista y entrega del manual de procedimientos aprobado por consejo directivo. Aprobación traslado de Almacenista . creación del comité de inventarios. Realización de inventarios por Secretaría de Educación. Formulación de acuerdo del Consejo Directivo por el cual se adoptan los procedimientos estipulados para manejo de inventario. Enviar oficio a S.E.D solicitando información sobre inclusión del colegio en el programa SI CAPITAL. | Sistema operado al 100 | Manejo de devolutivos controlado y auto controlado de manera eficiente. | Almacén | Aixa Anzola | Humanos y técnicos | 2010/05/20 | 2010/07/20 | Se realizo entrega de inventario por dependencias. | 100 | Existe evidencia física de orden y rigurosidad en el manejo de elementos de la institución. Se solicita realizar cierre del hallazgo
10490 | FILA_10490 | PAD 2006 . FASE II VIGENCIA 2005 COLEGIO ENRIQUE OLAYA HERRERA - IED-PAD 2010 CICLO I | 1.4.2.9. Mediante Acuerdo No. 01 de mayo 11/05 Consejo aprobó baja por obsolescencia y no se ha realizado . elementos en la bodega . sede de primaria. | Mediante Acuerdo No. 01 de mayo 11/05 Consejo aprobó baja por obsolescencia y no se ha realizado . elementos en la bodega . sede de primaria. | Realizar proceso de bajas con dotaciones escolares de S.E.D . a partir de la información que arroje el inventario levantado. Aprobación traslado de Almacenista . creación del comité de inventarios. Realización de inventarios por Secretaría de Educación. Formulación de acuerdo del Consejo Directivo por el cual se adoptan los procedimientos estipulados para manejo de inventario. Estaremos atentos a la convocatoria que realice el nivel central . frente al cronograma de SI CAPITAL . según cronogramas de trabajo Oficina Administrativa REDP y Dirección Financiera. | Bajas al 100 | Inventario saneado con respecto a las bajas. | Almacén Consejo Directivo | Aixa Anzola Edgar Riveros Leal | Humanos y técnicos | 2010/06/20 | 2010/08/20 | Se efectúo el proceso de bajas de elementos . | 100 | Existe evidencia física del proceso de bajas ante Consejo Directivo.
10500 | FILA_10500 | PAD 2006 . FASE II VIGENCIA 2005 COLEGIO ENRIQUE OLAYA HERRERA - IED-PAD 2010 CICLO I | 1.4.6.Desactualizacion del inventario de elementos a cargo del fondo de servicios | Des actualización del inventario de elementos a cargo del fondo de servicios | Levantamiento físico de inventarios . producción de informe con faltantes . sobrantes . elementos a dar de baja y plaquetización.Aprobación traslado de Almacenista . creación del comité de inventarios. Realización de inventarios por Secretaría de Educación. Formulación de acuerdo del Consejo Directivo por el cual se adoptan los procedimientos estipulados para manejo de inventario. Estaremos atentos a la convocatoria que realice el nivel central . frente al cronograma de SI CAPITAL . según cronogramas de trabajo Oficina Administrativa REDP y Dirección Financiera. | 100 de los elementos inventariados y plaque tizados | Inventario actualizado y plaque tizado | Consejo Directivo . Almacenista | Aixa Anzola | Aixa Anzola | 2010/06/01 | 2010/07/28 | Se realizo levantamiento de inventario de elementos del Fondo de Servicios. | 100 | Existe evidencia fisica de inventario actualizado de F.S.E. a 2010 . Se solicita realizar cierre del hallazgo.
10510 | FILA_10510 | PAD 2007 Fase I vigencia 2006 COLEGIO LOS COMUNEROS OSWALDO GUAYAZAMIN - IED-PAD 2010 CICLO I | 23 Y 24 | 23 y 24 Saneamiento Contable falta depuración y actualización del sistema e inventarios por consolidar | Depurar y actualizar el sistema de inventarios | Incluir inventarios en la depuración y actualización . mantenerlos al día | Actualizar el inventario al 100 . depurándolo y sacando bajas | Almacén | Clara Maldonado | inventario | 2010/04/01 | 2010/07/23 | Actualización de inventarios . tanto vigente de SED y FONSED . como de bajas; coordinación con informe contable. | 100 | Se actualizaron inventarios y bajas conforme a informe contable
10520 | FILA_10520 | PAD 2007 Fase II vigencia 2006 COLEGIO CARLOS ARANGO VÉLEZ - IED-PAD 2010 CICLO I | 1.1. Evaluación Sistemas de Información. | 1.11.1. Se observó que los 53 computadores disponibles de las dos salas presentan obsolescencia y no aceptan el software moderno ni los antivirus actuales sin detrimento de la calidad del funcionamiento de los equipos. | Reiterar requerimiento a gestionar mediante oficios a la SED . para la asignación dada al Colegio de 41 computadores portátiles . 10 con recursos UEL y 31 de la SED . aprobados según correo del 13 de noviembre de 2009. Se ha reiterado mediante oficios en diciembre de 2009 . febrero de 2010 . y mayo de 2010. | Seguimiento a las respuestas de solicitudes enviadas a la SED. | Dotación de las dos aulas con equipos modernos | RECTORA | RECTORA Y EQUIPO DE TRABAJO | HUMANOS . FISICOS | 2010/06/01 | 2010/07/30 | La solicitud fue atendida | 100 | SE RECIBIERON 22 COMPUTADORES MEDIANTE CONTRATO No 106 DE 2002 DE LA UEL Y LA SED . DE 22 DE ENERO DE 2011 . PARA LA ACTUALIZACION DE LA SALA DE INFORMATICA. LOS CUALES YA SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE INSTALADOS Y ESTAN AL SERVICIO DE LOS ESTUDIANTES. POR TANTO SE SOLICITA EL CIERRE DEL HALLAZGO AL ENTE DE CONTROL.
10530 | FILA_10530 | PAD 2007 Fase II vigencia 2006 COLEGIO MARIA MERCEDEZ CARRANZA - IED-PAD 2010 CICLO I | 1.5. Evaluación de Estados Contables Inventarios | 1.5.2 Se encuentran unas responsabilidades en proceso que sumadas ascienden a la suma de $1.400.000 y que corresponden a a libros de la vitrina pedagógica y a la devolución de un software | Remitir el oficio al nivel central con el fin iniciar el proceso administrativo de responsabilidades | Actividades Cumplidas / Actividades Propuestas | 100 CIEN | RECTORIA | ALMACENISTA | Humanos | 2010/06/05 | 2010/06/30 | Se Comunico a la oficina de Control interno Disciplinarios los faltantes de elementos para que inicien el proceso coorespondiente | 100 | Se dio cumplimiento al compromiso con la Contraloria. SE SOLICITA EL CIERRE DEL HALLAZGO
10540 | FILA_10540 | PAD 2007 Fase II VIGENCIA 2006 COLEGIO SAN CARLOS - IED-PAD 2010 CICLO I | 1.5. EVALUACIÓN Y CONCEPTO DE INVENTARIOS | 1.5.1. La manera como se registran los ingresos y las salidas de almacén es manualmente en un cuaderno . donde se encontró que carece de algunas firmas de los responsables de los equipos. El almacenaje de los mismos es en su estuche original (video beam) . y en cajas para los demás elementos . dado por las circunstancias actuales del colegio que se encuentra hacinado . por cuanto la sede B está en obra. Inventario de bienes de las sedes A y B . carecen de algunos números de las plaquetas de identificación y solo presentan firma del almacenista. Las tarjetas de control de existencias se han actualizado . pero su registro es manual. Comprobantes de entrada y salida . carecen de algunos registros estipulados en los respectivos capítulos de la Resolución 001 de 2001 del Contador Distrital. Igual sucede con los formatos de inventarios individuales y por dependencia . detectó que no están valorizados . se han hecho esfuerzos y se presentan avances . pero es necesario perfeccionar los procedimientos y el diseño y diligenciamiento de los formatos. Cabe recordar que muchas de las falencias se originan por la demora en la implementación de un aplicativo funcional por parte del nivel central de la SED (SI CAPITAL por ejemplo) y en la falta de una mejor capacitación y apoyo administrativo a los funcionarios encargados del manejo de almacén e inventarios. | Implementar formatos de kardex en cel. . inventario con registro de plaquetas y firmas del almacenista y responsables . ubicación y distribución de elementos por áreas. | cumplimiento de actividades registros kardex y en sistema al 100 | 100 cumplimiento de la actividad en la fecha establecida | Almacén | Almacén | Humanos . insumo de papelería y medio electrónico | 2010/05/07 | 2010/05/31 | 100 | 100 | se Implementarón formatos en Excel y se ha venido trabajando las tarjetas kárdex y los inventarios con su debida valorización con normas vigentes para garantizar el buen registro de bienes manejados por el almacén.Ya se realizó la ubicación de los elementos y el proceso de inventarios por cada dependiencia. Se esta esperando la implementación del aplicativo SIC capital por parte de la SED para perfeccionar diseños y procedimientos . ya se finalizó este proceso.Por consiguiente se solicita a la Contraloría de Bogotà . el respectivo cierre del Plan de Mejoramiento en razón a que no hay ninguna actividad pendiente.
10550 | FILA_10550 | PAD 2007 . FASE I VIGENCIA 2006 COLEGIO PAULO VI - IED-PAD 2010 CICLO I | 1.3.1 Presentación extemporánea del Presupuesto | Se debe presentar el Presupuesto en las fechas requeridas. | 1. Formular un cronograma anual de que facilite el cumplimiento de las tareas en las fechas. estipuladas. 2. Se implementara un plan estratégico que permita verificar el cumplimiento de elaboración presentación oportuna del presupuesto dejando constancia que para 2006 y anteriores años . como años 2008 y 2009 se satisfizo y cumplió en oportunidad.- Asumimos cumplir este a partir de mayo 28 y culminar 28 nov/10 | cumplir los parámetros normativos para la preparación . análisis . elaboración . gestión tramite del Ppto instancia del Concejo Directivo con no menos de 15 días de antelación a la máxima fecha determinada para su aprobación y posterior incorporación a la pagina web de la SED. Elaborar el proyecto de presupuesto . para someterlo a aprobación del Consejo Directivo y así poder enviarlo dentro de las fechas indicadas | Cumplir los parámetros Formales y Legales del Ordenamiento presupuestal dentro de los Plazos y condiciones de la SED | RECTORIA | PAGADOR | Humanos de la Institución | 2010/05/15 | 2010/12/31 | A la fecha de terminacion del periodo de seguimiento es decir 31 de Diciembre de 2010 . se establece que el presupuesto es presentado dentro de lasfechas establecidas por la SED. | 100 | Mediante las Actas de Consejo Directivo y la copia con fecha de ingreso a la pagina de la SED . de los años 2009 y 2010 . de la presentacion y aprobacion del presupuesto . se establece . que se cumplio con los requeriemientos establecidos por la SED . siendo el presupuesto presentado en tiempo.
10560 | FILA_10560 | PAD 2007 . FASE I VIGENCIA 2006 COLEGIO PAULO VI - IED-PAD 2010 CICLO I | 1.4.9 Contrato No. 001/06 Revisoría fiscal | El Vr. Del contrato deberá estar con el mismo valor que aparece en los CRP y CDP. | También dentro de los procesos internos del Colegio al momento de firmar los documentos . se revisan que tengan todo tipo de conformidades Ej: Firmas . fechas valores . nombres Etc. | Revisar y constatar los contratos con los CDP y CRP | Solicitar a Revisoría Fiscal auditorías y seguimientos más frecuentes | REVISORIA FISCAL Y RECTORIA | PAGADURIA Y REVISORIA FISCAL | Humanos de la Institución | 2010/05/15 | 2010/12/31 | La cotejacion mensual de los documentos que soportan el proceso de contratacion . establece que los valores del CRP . CONTRATOS . ORDENES DE COMPRA Y SERVICIO . son los correspondientes . según indican las actas de seguimiento. | 100 | mediante las siguientes actas de seguimiento: No.04. de Mayo de 2010 No.05. de Junio de 2010 No.06. de Julio de 2010 No.07. de Agosto de 2010 No. 08 de Septiembre 2010 No. 09 de Octubre de 2010 No.10 de Noviembre 2010 No. 11 de Diciembre de 2010 . se establecio que se cumplio con los parametros de Contratacion ..
10570 | FILA_10570 | PAD 2007 . FASE I VIGENCIA 2006 COLEGIO PAULO VI - IED-PAD 2010 CICLO I | 1.5.1 No presentación de E.F.E. INFORMES PERÍODICOS AL Consejo Directivo | Se debe presentar informes periódicos y Estados Financieros al Consejo Directivo | Esta presentación la hace el Contador del Colegio quien responde las inquietudes de los consejeros y si son aprobados se procede a dejar constancia en el acta y hacer sus respectiva publicación. | Presentar los informes en las reuniones ordinarias de Consejo Directivo para que quede constancia en las respectivas actas. | Convocar a la persona encargada para que presente al Consejo direc tivo los informes en forma oportuna. | REVISORIA FISCAL Y RECTORIA | RECTORIA | Humanos de la Institución | 2010/05/15 | 2010/12/31 | Según las actas de Consejo Directivo que hacen parte de este Informe a la fecha de terminacion de periodo evaluado 31 de diciembre de 2010 . se presentaron periodicamente los informes y en forma oportuna. | 100 | Mediante las siguientes Actas de Consejo Directivo: No. 04 de Mayo de 2010 No. 05 de Junio 2010 No. 07 de Octubre de 2010 No. 08 de Diciembre 2010 . se establece el cumplimiento con respecto a la presentacion de los informes financieros al Consejo Directivo
10580 | FILA_10580 | PAD 2007 . FASE I VIGENCIA 2006 COLEGIO PAULO VI - IED-PAD 2010 CICLO I | 1.5.3. No existe sistema de inventarios. | Exista un buen manejo de inventarios con personal responsable del área respectiva | Se hará un inventario de lo adquirido a través de los fondos educativos y estos valores se cruzaran vs. la Contabilidad para establecer diferencias y proceder a su ajuste respectivo . dando así cumplimiento al plan de mejoramiento. | Establecer un proceso y procedimiento en torno al manejo de inventarios. | Solicitar a la SED personal Administrativo . un funcionario para la atención específica del manejo de inventarios. | RECTOR | RECTORIA. | Humanos de la Institución | 2010/05/15 | 2010/12/31 | Pese al hecho de no contar con un almacenista en la Institucio; A final del periodo establecido . se cuenta con la toma fisica de los elementos relizada . junto con la cotejacion de los inventarios . tanto del FSE . como de la SED . y demas. | 100 | Los inventarios de la Entidad fueron Depurados en lo que corresponde a la verificacion y marcacion total de los elementos devolutivos tanto de la SED . como del FSE . a 31 de Diciembre de 2010 . ademas de la valoracion de los elementos . tanto en la contabilidad como en el almacen . igualmente los inventarios fueron sistematisados de acuerdo a lo establecido tanto por la SED . como por Contraloria.
10590 | FILA_10590 | PAD 2007 . FASE I VIGENCIA 2006 COLEGIO RICAURTE - IED-PAD 2010 CICLO I | 1.1. Evaluación Consejo Directivo | 1.1.2 Dictamen de los Estados Financieros. No se encontró evidencia en las actas de Consejo Directivo de la vigencia 2006 . de la presentación y aprobación de los estados financieros . así como tampoco del revisor fiscal. | Se presentara al concejo directivo la modificaciones presupuéstales para su aprobación y registro en actas del concejo directivo | actas | Diciembre de 2010 | Rectoría . Contadora. | Rector . Contadora | Humanos | 2010/01/18 | 2010/12/10 | Cumplido | 100 | Cumplida la presentación al Consejo Directivo y aprobación por parte de este de los Estados Financieros.
10600 | FILA_10600 | PAD 2007 . FASE I VIGENCIA 2006 COLEGIO RICAURTE - IED-PAD 2010 CICLO I | 1.11. Evaluación Sistema de Sistemas de Información | 1 .11 Evaluación de Gestión de sistemas de información. Debido a la coyuntura que se presento el año pasado con el reforzamiento de la sede B y este año con el de la sede A . la infraestructura de la sala de sistemas de las dos sedes se encontraban desmontadas en la fecha de esta auditoria. | el rector se compromete a hacer las gestiones pertinentes en el Nivel Central de la SED en busca de solucionar la dotación de las salas de informática además de los equipos que sean necesarios en las diferentes dependencias del colegio. | aulas de sistemas funcionando | Diciembre de 2010 | Rectoría | Rector | Humanos | 2010/01/18 | 2010/12/10 | Cumplido | 100 | Cumplida la dotación de las salas de informática.
10610 | FILA_10610 | PAD 2007 . FASE I VIGENCIA 2006 COLEGIO RICAURTE - IED-PAD 2010 CICLO I | 1.2. Evaluación de Presupuesto | 1.2.1aprobación de las Adiciones presupuestales. Se encontraron cinco Acuerdos de Adición presupuestal . del N° 001 al 005 del 2006 . los cuales se encuentran refrendados con la firma respectiva de solo tres(3) de los Diez miembros representantes al Consejo Directivo de la institución y un (1) Acuerdo . el N°006 . con una sola firma del representante de los docentes de la jornada de la mañana. El no refrendar con las firmas respectivas los acuerdos expedidos . pone en entre dicho el soporte legal de las actuaciones administrativas adelantadas. | Se presentara al concejo directivo la modificaciones presupuéstales para su aprobación y registro en actas del concejo directivo | Aprobación y registro de actas | Diciembre de 2010 | Auxiliar financiero . contador | Auxiliar financiero . contador | Humanos | 2010/01/18 | 2010/12/10 | Cumplido | 100 | Cumplida la presentación al Consejo Directivo las modificaciones presupuestales . para su aprobación.
10620 | FILA_10620 | PAD 2007 . FASE I VIGENCIA 2006 COLEGIO RICAURTE - IED-PAD 2010 CICLO I | 1.4 . Evaluación de Estados Contables Inventarios | 1.4.1.2 Mecanismos de Registro. El registro de los bienes del almacén se hacen en el programa de Excel y /o tarjetas de kárdex . no se cuenta con un software para el manejo de los inventarios. Las tarjetas de kárdex existentes . en su mayoría no tienen registro de fecha . comprobante de entradas y salidas . ni precio unitario de cada uno de los elementos; las que tiene fechas están desactualizados desde el año 2004 . así como los registros de Excel. | Debido al hallazgo encontrado por el ente de control . se adquirirá un software de almacén que permita actualizar las tarjetas de kárdex en valor y en movimiento ( entradas y salidas) al día. | software de almacén | Diciembre de 2010 | Almacén | Almacenista | Humanos y Tecnológico | 2010/01/18 | 2010/12/10 | Cumplido | 100 | Cumplida con la compra del software para manejo de inventarios y demás pertinente a Almacén.
10630 | FILA_10630 | PAD 2007 . FASE I VIGENCIA 2006 COLEGIO RICAURTE - IED-PAD 2010 CICLO I | 1.4 . Evaluación de Estados Contables Inventarios | 1.4.1.3 Elementos sin Registro. Se encontraron elementos tales como seis cartuchos HP 23 Injet Print Cartidge y cuatro grabadoras marca AIWA referencia CADW 245 . sin tarjeta de kárdex ni registro en Excel. La Administración reconoce y le ha solicitado al funcionario encargado le dé solución a esta situación en un termino no mayor de 90 días . por tanto . se confirma el hallazgo para que se determinen las acciones correctivas correspondientes orientadas al cumplimiento de las responsabilidades legales señaladas. | Se realizarán los registros de todos y cada uno de los elementos que no se encuentran en el kardex para luego ser incorporados a los inventarios del colegio . a mas tardar a finales del mes de Agosto de 2010. La adquisición del software de almacén facilita tener las tarjetas kárdex actualizadas de todos los elementos (entradas y salidas) . y así poder tener mas control y administración de los elementos en esta labor se encuentra el señor almacenista actualmente | totalidad de lo elementos con su respectiva tarjeta de kardex actualizadas en sus entradas y salidas a Agosto de 2010 | Agosto 31 de 2010 . contar con el kardex actualizado en su totalidad. | Almacén | Auxiliar Administrativo con funciones de Almacenista | Humanos y Tecnológico | 2010/07/12 | 2010/09/30 | Cumplido | 100 | Cumplido el registro de elementos e incorporados al inventario . en el nuevo software
10640 | FILA_10640 | PAD 2007 . FASE I VIGENCIA 2006 COLEGIO RICAURTE - IED-PAD 2010 CICLO I | 1.4 . Evaluación de Estados Contables Inventarios | 1.4.1.4 Desconocimiento de la normatividad vigente. No existe en la institución procedimientos adoptados formalmente para el manejo del almacén; ni se identifican los riesgos con el fin de tomar acciones para contrarrestarlos | Teniendo en cuenta las debilidades del auxiliar financiero y almacenista en materia de normatividad financiera . el rector solicitará a la Dirección de Recursos Humanos capacitación para estos funcionarios con el fin de actualizarlos en el conocimiento de las normas vigentes . posteriormente hará seguimiento sobre lo aprendido y su aplicabilidad en el puesto de trabajo . Adoptar un manual de procedimientos de almacén. Incluir en el mapa de riesgos d ela IED a quellos riesgos que afectan el proceso financiero y hacer seguimiento al cumplimiento de las acciones programadas. | el almacenista tiene el 100 de conocimiento de la norma . manual de procedimientos de almacén y mapa de riesgos adoptado . | Agosto 31 de 2010 | Almacén . contaduría . aux financiero my Rectoría | Auxiliar Administrativo con funciones de Almacenista | Humanos y tecnológicos | 2010/07/12 | 2010/09/30 | Cumplido | 100 | Cumplido este hallazgo . el Aux. Financiero y Almacenista están capacitados para el desempeño en éstas áreas.
10650 | FILA_10650 | AE A PAD 2011 CICLO II vigencia 2010 COLEGIO ANTONIO VAN UDEN - IED | 1.4.1 Evaluacion del Sistema de Control Interno | 1.4.1.1. Hallazgo: Existe en el colegio Antonio Van Uden . el acta No.004 de 23 de agosto del 2010 . y en la agenda existen 16 numerales . en los cuales en ninguno se menciona aprobación del manual de funciones (...) Acuerdo del Consejo Directivo para manual de funciones no esta numerado | Todos los actos administrativos y documentos que se generen al interior de la instituci{on se llevaran en estricto orden cronol{ogico tanto en fechas como en consecutivo . al igual los de competencia del Consejo Directivo y demás estamentos del gobierno escolar . se generaran con previa aprobación de sus integrantes en las fechas respectivas de la reunión de aprobación. numeraran los acuerdos en las fechas que sean emitidos | Número de actos administrativo expedidos con el llenode los requisitos establecidos y aprobados por el Consejo Directivo en la misma fecha/ Total de actos administrativos emitidos por la IED. | Dar cumplimiento al 100 de las accuines Propuestas | Consejo Directivo | Rectora y miembros Consejo Directivo | Humanos y técnicos | 2011/09/20 | 2011/12/09 | Se cumplió | 100 | El Consejo Directivo elaboró las actas de las reuniones con su respectiva fecha . numeración y firmas. Se puede verificar en el libro de actas del Consejo Directivo.
10660 | FILA_10660 | AE A PAD 2011 CICLO II vigencia 2010 COLEGIO ANTONIO VAN UDEN - IED | 1.4.1 Evaluacion del Sistema de Control Interno | 1.4.1.2. El Consejo Directivo del Colegio Antonio Van Uden . debió posesionarse . en los primeros 60 días de iniciación de las clases . y se posesionó el día 4 de mayo de 2010 . como consta en el acta No.1 de esta fecha . en el cual participaron 7 integrantes . contraviniendo lo establecido en el Decreto 1860 de 1984 artículo 21 (...) . | El consejo Directivo se posesionará dentro de los 60 primeros dias escolares de acuerdo al decreto 1860 y la resolución 3612 del 27 de dieciembre de 2010 | Una elección y posesión dentro de los terminos de tiempo establecidos por ley | Dar cumplimineto al cronograma para elección y posesión del consejo directivo | Comité Electoral | Comité electoral y rectoría | Humanos y técnicos | 2012/01/17 | 2012/03/30 | Se cumplió. | 100 | Se eligieron los otros representantes que conforman el Consejo Directivo. El acta de elección reposa en la carpeta del comité electoral año 2012.En el mes de marzo se posesionó el nuevo consejo . acta no. 004 de Marzo de 2012
10670 | FILA_10670 | AE A PAD 2011 CICLO II vigencia 2010 COLEGIO ANTONIO VAN UDEN - IED | 1.4.1 Evaluacion del Sistema de Control Interno | 1.4.1.3. Hallazgo: Otra gran falencia en el colegio . se evidenció en el manejo de la información . por cuanto esta se pierde . no se lleva organizada . legajada en carpetas . ni estas están rotuladas completamente (dependencia . fecha y temas) . es el caso que según acta del 12 de agosto de 2011 . en el área de pagaduría no se encontró plan de compras vigencia 2010 . original firmado por consejo directivo . plan de contratación vigencia 2010 . plan anual mensualizado de caja-PAC . plan anual de gastos . plan de mantenimiento preventivo y predictivo de planta física del colegio Antonio Van Uden (...) . | Todos los actos administrativos y documentos que se generen al interior de la institución se archivarán de acuerdo a las normas establecidas para tal fin y se estructuraran todos los planes de proyección presupuestal | 100 cumplimiento = total de actos archivados de acuerdo a la norma/total de actos proyectados | a 28 de febrero de 2012 haber dado cumplimiento al 100 de las acciones propuestas | Rectoría . pagaduría . almacén y Consejo Directivo | rectoría . pagaduría . almacén y Consejo Directivo | Humanos y técnicos | 2011/12/01 | 2012/02/28 | Se cumplió | 70 | Cada una de las dependencias archiva la correspondencia y las actas que son de su competencia. Cada dependencia tiene su carpeta.
10680 | FILA_10680 | AE A PAD 2011 CICLO II vigencia 2010 COLEGIO ANTONIO VAN UDEN - IED | 1.4.2. Evaluación enlace con los clientes - acciones ciudadanas. | 1.4.2.1. Hallazgo: Se encontró que el Auxiliar Administrativo con funciones financieras del Colegio Antonio Van Uden no presentó ni pagó a tiempo la declaración de retención en la fuente de renta de octubre del año 2010 . y el Fondo debió pagar intereses moratorios por $300.000 pesos de forma indebida . lo cual afecta el patrimonio del Colegio. Incumpliendo la Resolución 3950 de 07 octubre de 2008 (...) | La institución cancelara las obligaciones tributarias dentro de los términos de ley o de acuerdo al calendario tributario | Impuestos pagos dentro de fechas establecidas /total de impuestos liquidados | Finalizando cada año se debe estar al día en la cancelación de las obligaciones tributarias. | Auxiliar financiero y contador | Rector y auxiliar financiero | Humanos . técnicos y económicos | 2011/09/20 | 2012/01/20 | Se cumplió | 100 | El pago de los impuestos se ha realizado dentro de las fechas legalmente establecidas. Verificar con recibos de pago en Pagaduría.
10690 | FILA_10690 | AE A PAD 2011 CICLO II vigencia 2010 COLEGIO ANTONIO VAN UDEN - IED | 1.4.3. Evaluación del presupuesto | 1.4.3.1. Hallazgo: Revisado el libro de actas del Consejo Directivo de la vigencia 2010 . se observó que en el acta No.006 del 23 de septiembre de 2010 . la agenda está numerada del 1 al 5; se enuncia en el número 3 Reglamento de compras y contratos y el número 4. Aprobación y luego sigue Reglamento Interno de Procedimientos Presupuestales y el último numeral orden del día es el 5o. Proposiciones y Varios . observándose . en el numeral 4 enmienda . además en el desarrollo del acta aparece como numeral 4 Reglamento Interno de Procedimientos Presupuestales . al hacer chequeo físico del acuerdo . se detecta que el documento no está en papel con logotipo del colegio . que tiene 49 folios que inicia en la página uno (1) donde se lee ACUERDO DE CONSEJO DIRECTIVO No.11R SEPTIEMBRE 23 DE 2010 y está firmado por los 6 participantes del Consejo Directivo(...) | La institución Implementará los formatos estableciddos en el SIG y la utilización de papel membreteado para la elaboración de los diferentes actos administrativos y demas documentos internos . cumpliendo con los datos de archivo necesarios para su identificación. | acciones cumplidas/ total acciones programadas | A partir de la fecha se utilizarán los formatos y papeleria membreteada. | Consejo Directivo | Consejo Directivo | Humanos . técnicos y económicos | 2011/09/20 | 2011/12/09 | A diciembre 09 de 2011 se hizo cierre de los libros de actas cuya apertura se realizó con anterioridad a la auditoría de contraloría para finalizar este proceso e iniciar en el presente año con el nuevo formato de SIG. | 10 | Se está utilizando el formato de las actas para las reuniones. Verificar en carpeta de Consejo Directivo . Consejo Académico . reuniones Profesoresy Administrativos.
10700 | FILA_10700 | AE A PAD 2011 CICLO II vigencia 2010 COLEGIO ANTONIO VAN UDEN - IED | 1.4.3. Evaluación del presupuesto | 1.4.3.2. Hallazgo: En el libro de actas del Consejo Directivo de la vigencia 2010 . se observó que en el acta No.006 del 23 de septiembre de 2010 . que la agenda está numerada del 1 a 5; se enuncia en el número 3 Reglamento de compras y contratos y el numero 4. Aprobación y luego sigue Reglamento Interno de Procedimientos Presupuestales y el último orden del día es 5. Proposiciones y varios . la cual fue firmada por 6 participantes. . mientras que el documento físico del Reglamento de Compras y Contratos . el cual está en 5 folios . se evidencia que no está en papel con logo tipo del colegio Antonio Van Uden y corresponde al Acuerdo 10R de Septiembre 23 de 2010. . y no tiene todas las firmas de los que la aprobaron faltando las firmas de los estudiantes representantes de cada una de las jornadas | En cada sesión del Consejo Directivo se Analizará . debatirá y aprobara las propuestas que requieren tramite en el Consejo Directivo . siempre y cuando se presenten en el papel membreteado de la institución si es un documento ofiial de la misma y con el registro necesario en el acta y las firmas de los asistentes. | Numero de actos administrativos y elaboración de documentos internos que la institución requiera. | 100 de cumplimiento de las acciones programadas | Consejo Directivo | Consejo Directivo | Humanos . técnicos y económicos | 2011/09/20 | 2011/12/09 | Se cumplió | 100 | Se utiliza el formato establecido en el SIG para las actas- evidencia de las reuniones. Se puede verificar en las carpetas de cada estamento en donde se archivan dichas actas: consejo directivo . consejo académico . reuniones equipo de gestión.
10710 | FILA_10710 | AE A PAD 2011 CICLO II vigencia 2010 COLEGIO ANTONIO VAN UDEN - IED | 1.4.3. Evaluación del presupuesto | 1.4.3.3. Hallazgo: Se observó el Acuerdo No.19 de 24 de noviembre de 2009 . Por medio del cual se aprueba el Presupuesto Anual de Ingresos y de Gastos . para la vigencia fiscal 2010 comprendida entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de mismo y el artículo 1º. Por valor de $235.613.000 (Doscientos treinta y cinco millones seiscientos trece mil pesos) Ingresos Operacionales $6.200.000 . Transferencias $226.413.000; Recursos de Capital $3.000.000; Total Ingresos $235.613.000; Se presenta la misma situación descrita en el hallazgo 1 .4 .3 .1 sobre el uso de papelería . por lo que se implementaran las mismas acciones. | En adelante establecera´un control mediante el cual todos los actos que expida la IED será previamnete revisados por la rectora | Número de actos emitidos con ellleno de los requisitos/ total de actos emitidos | 100 de cumplimiento | Consejo Directivo . rectora | Consejo Directivo . rectoria | Humanos | 2011/09/20 | 2011/12/09 | Se cumplió | 100 | En pagaduría reposa el Acuerdo mediante el cual el Consejo directivo aprobó el Presupuesto de Ingresos y Gastos para el año 2012. Se puede verificar en la carpeta de Acuerdos que reposa en pagaduría. . con sus respectivas firmas y papel membreteado.
10720 | FILA_10720 | AE A PAD 2011 CICLO II vigencia 2010 COLEGIO ANTONIO VAN UDEN - IED | 1.4.3. Evaluación del presupuesto | 1.4.3.4. Hallazgo: En el colegio Antonio Van Uden se evidenció un Plan Operativo inicial . elaborado el día 18 enero de 2010 . donde están plasmados unos objetivos estratégicos . y las actividades no tiene estimado el presupuesto ni fuentes de financiamiento de los diferentes proyectos de inversión . y no hay precisión en los proyectos a desarrollar en el ítem Línea de acción /proceso /proyecto . está escrito otros proyectos de iniciativa interna | Para el diligenciamiento del POA del próximo año se precisará las fuentes de financiación para cada proyecto . de acuerdo con el aplicativo del seitema de apoyo escolar. | total proyectos con asignación de recursos /Total proyectos de inversión programados | A diciembre de 2011 establecer todos los proyectos de inversión para el año 2012 con sus fuentes de financiación de acuerdo con los lineamisntos del POA | Consejo Directivo y Auxiliar Financiero | Consejo Directivo y Auxiliar Financiero | Humanos . técnicos y económicos | 2011/09/20 | 2011/12/09 | Se cumplió con las directrices enviadas por la SED | 100 | En pagaduría reposan los proyectos para desarrollar en la vigencia de 2012 con su respectivas fuentes. Se puede verificar en la carpeta de presupuesto 2012.
10730 | FILA_10730 | AE A PAD 2011 CICLO II vigencia 2010 COLEGIO ANTONIO VAN UDEN - IED | 1.4.3. Evaluación del presupuesto | 1.4.3.5. Hallazgo: Con relación a la matriz de riesgo . lo único que se evidenció en la Institución fue un oficio dirigido al rector del colegio . donde se numeraron las actividades realizadas en una reunión programada por la Secretaría de Educación Distrital . en la cual . la docente participó . desconociendo realmente que tema iban a tratar. Es importante que la institución le dé la relevancia requerida a la matriz de administración del riesgo . donde se prioricen a nivel del colegio los principales riesgos que amenaza la gestión . a los cuales está expuesta la institución . por tanto debe identificarlos . priorizar para actuar oportuna y eficazmente con el fin de mitigar de manera preventiva el impacto de estos . los anteriores hechos incumplen lo planteado en el Decreto 1537 de 2001 artículo 4 . Ley 87 de 1993 . artículo 2 literal f . estos elementos constituyen un hallazgo administrativo. Responsable la Institución Educativa Distrital y la Secretaría de Educación. | Elaborar el mapa de riesgos de la IED . con el apoyo de todos los funcionarios del colegio . priorizar los principales riesgos que pueden afectar el cumplimiento de los objetivos . hacer seguimiento trimestral al cumplimineto de las acciones programadas | acciones cumplidas/ total acciones programadas | A enero de 2012 disminuir el impacto de los riesgos establecidos en el mapa para la institución y estructurar la carpeta de evidencias sobre las acciones realizadas. | Equipo SIG | Equipo SIG | Humanos y técnicos | 2011/10/28 | 2012/01/27 | Se cumplió | 100 | Se ha trabajado en la elaboración del mapa de riesgos con la persona encargada para ello. Evidencias en Coordinación Académica: lic. María Teresa Delgado.
10740 | FILA_10740 | AE A PAD 2011 CICLO II vigencia 2010 COLEGIO ANTONIO VAN UDEN - IED | 1.4.3. Evaluación del presupuesto | 1.4.3.6. Hallazgo: Se revisó la información de los comprobantes de egresos . donde están soportes de las cuentas . observando que algunos contratistas no anexaron o no cuentan con la afiliación al sistema de seguridad social. | La institución revisara y exigira dentro del proceso de futuras contrataciones la presentación de todos los documentos de ley . incluidos los soportes de los pagos al sistema de seguridad social. | total documentos que soportan contratación/ Documentos exigidos por ley en contratación | 100 de cumplimiento de los requisitos de ley para la contratación. | Rectoría y auxiliar financiero | Rectoría y auxiliar financiero | Humanos y técnicos | 2011/09/20 | 2011/12/09 | Se cumplió | 100 | Se ha exigido el lleno de los requisitos para contratar . entre ellos el pago de los aportes a salud. Se puede constatar en Pagaduría en la carpeta de c
10750 | FILA_10750 | AE A PAD 2011 CICLO II vigencia 2010 COLEGIO ANTONIO VAN UDEN - IED | 1.4. 4. Evaluación de la contratación | 1.4.4.1. Hallazgo: El arrendamiento de los espacios destinados para funcionamiento de la tienda escolar y cafetería del colegio Antonio Van Uden en horario de lunes a viernes por valor $500.000 . correspondientes a 20 días hábiles del mes . deberá ser cancelado semanalmente en la cuenta bancaria N.092339837 Banco Bogotá Colegio Antonio Van Uden . copia de la consignación bancaria deberá ser remitida a la oficina de pagaduría de la institución . para control administrativo y contable. El valor diario corresponde a $25.000 pesos . los días no laborados por actividades o jornadas propias de la institución serán descontados del valor semanal del canon del arrendamiento . los cuales deberán ser justificados según cronograma de la institución y el registro debe ser llevado en un libro especial y cada suceso debe ser firmado por el rector y el arrendatario. Revisada la información del contrato . se evidenció que no se llevó control según el cronograma de la institución . ni fue registrado en el libro especial establecido en el parágrafo primero de la cláusula segunda del contrato. | A partir de la fecha el representante de la tienda escolar y los coordinadores registraran en el libro dispuesto para tal fin la ausencia de estudiantes de acuerdo a las actividades registradas en el calendario escolar. | 100 de registros de la ausencia de estudientes en el libro de control | A partir de la fecha se diligenciará el libro de control de la tienda escolar. | Coordinacion . representante de tienda escolar. | Coordinación . representante de tienda escolar y auxiliar financiero. | Humanos . técnicos y económicos | 2011/09/20 | 2011/12/02 | Se cumplió | 100 | En el contrato de arrendamiento de tienda escolar se especifica monto diario a cancelar . se abre libro diligenciado por arrendatario de la tienda escolar en donde se registren las actividades que afectan el descanso y por lo tanto el funcionamiento de esta.
10760 | FILA_10760 | AE A PAD 2011 CICLO II vigencia 2010 COLEGIO ANTONIO VAN UDEN - IED | 1.4. 4. Evaluación de la contratación | 1.4.4.2. Hallazgo: También se evidenció en el contrato 01- del 29 de enero -2010 . la falta de la póliza de cumplimiento . como lo establece la normatividad de la Secretaria de Educación . la Resolución 219 de 1999 . de la Secretaría de Educación Distrital . no conocen la importancia de asegurar el ingreso de unos recursos . por tanto se ponen en riesgo los recursos de la Institución . al no haber garantías . en el hecho de presentarse incumplimiento del contratista. Lo anterior constituye un hallazgo administrativo. Responsable la Institución Educativa .y la Secretaria de Educación. | La institución para la celebración de los futuros contratos se exigirá la adquisición de la póliza de cumplimiento por parte del contratista. | total documentos que soportan contratación/ Documentos exigidos por ley en contratación | Para el año 2012 el contrato de tienda escolar deberá cumplir con todos los requisitos de ley. | Rectoría y auxiliar financiero. | Rectoría y auxiliar financiero | Humanos y técnicos | 2012/02/29 | 2012/03/30 | Se cumplió | 100 | Para los contratos celebrados en el presente año se cumplió con la documentación y reglamentación establecidas por ley incluyendo la póliza de cumplimiento . cuyos soportes reposan en la pagaduría de la institución.
10770 | FILA_10770 | AE A PAD 2011 CICLO II vigencia 2010 COLEGIO ANTONIO VAN UDEN - IED | 1.4. 4. Evaluación de la contratación | 1.4.4.3. Hallazgo: Del contrato No.003 con la empresa SERVISISTEMAS ARA . con objeto el procesamiento de la información académica de los estudiantes de acuerdo a los requerimientos de Ley 115… por valor de $19.500.000 y firmado el 6 de abril de 2010. Al revisar la póliza por amparos de cumplimiento . calidad del servicio y salarios y prestaciones sociales . se observa que fue expedida el 15 de junio de 2010 . cuando debería haberla suscrito dentro de los tres días hábiles siguientes a la suscripción del contrato . como señala los pliegos definitivos en el numeral 4.1 PLAZO PARA LA FIRMA DEL CONTRATO Y PARA CONSTITUCION DE LAS GARANTIAS: El proponente favorecido deberá presentarse a suscribir el contrato respectivo dentro los dos (2) días hábiles siguientes a la notificación de la adjudicación . ante el rector del colegio . igualmente deberá constituir la garantía única dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato . Por ausencia de controles efectivos a los procedimientos realizados en la institución . lo que ocasiona riesgo a que no se cumpla con lo pactado por la institución al no haber pólizas de garantía. Lo anterior contraviene los principios de transparencia . economía y responsabilidad de la Ley 80 de 1993. Conllevando a un hallazgo administrativo. Responsable el colegio y la Secretaria de Educación. | La institución para la celebración de los futuros contratos se exigirá la adquisición de la póliza de cumplimiento por parte del contratista. | total documentos que soportan contratación/ Documentos exigidos por ley en contratación | Para el año 2012 el contrato de sistematización de notas deberá cumplir con todos los requisitos de ley. | Rectoría y auxiliar financiero. | Rectoría y auxiliar financiero | Humanos y técnicos | 2012/02/29 | 2012/03/30 | No se realizaron durante el periodo posterior a la auditoria mas contrataciones que requirieran la poliza. | 0 | Para los contratos que se celebren el presente año se cumplirá con la documentación y reglamentación establecidas por ley incluyendo la póliza de cumplimiento . cuyos soportes reposarán en la pagaduría de la institución.
10780 | FILA_10780 | AE A PAD 2011 CICLO II vigencia 2010 COLEGIO ANTONIO VAN UDEN - IED | 1.4. 4. Evaluación de la contratación | 1.4.4.4. Hallazgo: El contrato No.004-2010 . con González Gama Impresores G YG LTDA con objeto la elaboración de 3.150 agendas escolar incluido manual de convivencia . con las condiciones.. por valor de $18.270.000 . firmado el 06 de abril de 2010. También se evidenció que la póliza de cobertura en calidad del suministro . pago de salarios . prestaciones sociales y cumplimiento inicia el 1de junio de 2010 . por tanto está incumpliendo la cláusula Cuarta del contrato . los principios de transparencia . economía . y responsabilidad la Ley 80 de 1993 . constituyéndose un hallazgo administrativo. Responsable la Institución Educativa Distrital. Y la Secretaria de Educación. | La institución para la celebración de los futuros contratos se exigirá la adquisición de la póliza de cumplimiento por parte del contratista. | total documentos que soportan contratación/ Documentos exigidos por ley en contratación | Para el año 2012 el contrato de agenda escolar incluido el manual de convivencia deberá cumplir con todos los requisitos de ley. | Rectoría y auxiliar financiero. | Rectoría y auxiliar financiero | Humanos y técnicos | 2012/02/29 | 2012/03/30 | No se han realizado durante el periodo posterior a la auditoría más contrataciones que requieran póliza. | 0 | Para los contratos que se celebren el presente año se cumplirá con la documentación y reglamentación establecidas por ley incluyendo la póliza de cumplimiento . cuyos soportes reposarán en la pagaduría de la institución.
10790 | FILA_10790 | AE A PAD 2011 CICLO II vigencia 2010 COLEGIO ANTONIO VAN UDEN - IED | 1.4.5. Evaluación del área de almacén e inventarios. | 1.4.5.1. Hallazgo: El Colegio presentó un inventario general a 31 de diciembre de 2010 . que no está valorizado . además existen otros individuales . no se evidencia la factura de adquisición del bien para poder cuantificar su valor . se nota la falta de una coordinación para efectuar la conciliación entre las áreas de inventarios y contabilidad para depurar los inventarios. Se observó desorden en la clasificación de los bienes . tampoco se muestra un consolidado por procedencia . no se hace la clasificación por el código de la cuenta contable . lo cual constituye incumplimiento a la Resolución 01 de 2001 del Contador General de la Nación y la Resolución 2039 de 2008 emitida por la SED. Por lo anterior se configura un hallazgo administrativo. Responsable el colegio y la Secretaria de Educación. | La institución realizará la gestión necesaria para cumplir con la valorización de los inventarios . ademas de capacitar al almacenista y diligenciar un libro de conciliaciones entre almacén y contaduría. | 100 de cumplimiento = acciones cumplidas/ total de acciones programadas | Dar cumplimiento al 100 de las accuines Propuestas | Área financiera | Almacenista . contador y auxiliar finaciero con funciones de pagador | Humanos y técnicos | 2011/09/20 | 2011/10/28 | Se valorizaron los inventarios y se está en el proceso para realizar la conciliacion entre almacén y contaduria. | 60 | En la oficina de almacén figuran los inventarios valorizados hasta el momento . los cuales estan a disposición del estamento que requiera consultarlos. Está pendiente de realizar la conciliación contable.
10800 | FILA_10800 | AE A PAD 2011 CICLO II vigencia 2010 COLEGIO ANTONIO VAN UDEN - IED | 1.4.5. Evaluación del área de almacén e inventarios. | 1.4.5.2. Hallazgo: Existe un Reglamento de Almacén e Inventarios que no tiene número . con fecha de septiembre 13 de 2010 . que en la parte introductoria está escrito así: El honorable consejo Directivo del Colegio Antonio VAN UDEN IED . reunido en Quórum decisorio el día 21 de agosto de 2010 . en cumplimiento de sus funciones legales . que le confiere la Ley 115 de 1994 . Ley 715 de 2001 . Decreto de 2008 y el Decreto 1860 de 1994 y que aprobación revisada la información del libro de actas vigencia 2010 . se observó que en el acta N.004 de fecha 23 de agosto de 2010 . de reunión del Consejo Directivo en el orden del día se relacionan en la agenda 16 numerales . en los cuales no se enuncia la aprobación del Reglamento de Almacén e Inventarios del colegio ANTONIO VAN UDEN IED y tampoco se enuncia en el desarrollo de la misma la aprobación de este reglamento; situación que evidencia irregularidades en el manejo que están dando en la aprobación de estos actos administrativos . por cuanto en este libro de actas solo existe una acta del mes de agosto y no corresponde a la citada la parte introductoria del acuerdo aprobado . firman 6 integrantes . miembros del consejo directivo. Pérdida de confianza y credibilidad en esta instancia. Los hechos anteriores están contraviniendo la Ley 80 de 1993 en su artículo 2 . los literales f y h . estableciéndose un hallazgo administrativo. Responsables el colegio y la Secretaria de Educación. El contrato de elaboración de agenda escolar incluido manual de convivencia no cuenta con la poliza de cumplimiento. | En cada sesión del Consejo Directivo se Analizará . debatirá y aprobara las propuestas que requieren tramite en el Consejo Directivo . siempre y cuando se presenten en el papel membreteado de la institución si es un documento oficial de la misma y con el registro necesario en el acta y las firmas de los asistentes. | 100 de actas del Consejo Directivo se elaboran de acuerdo a la agenda propuesta | A partir de la fecha se sometera a estudio . debate y aprobación todo documento que se tramite por el Consejo Directivo. | Consejo Directivo | Consejo Directivo | Humanos . técnicos y económicos | 2011/09/20 | 2011/12/09 | Las propuestas que se discuten y aprueban en el Consejo Directivo aparecen en el orden del día de la reunión respectiva. Las que reqieren de papel membreteado se diligencian en éste. | 70 | Está en estudio la propuesta de reglamento de almacén y funciones.
10810 | FILA_10810 | AE A PAD 2011 CICLO II vigencia 2010 COLEGIO CRISTOBAL COLON - IED | 1.1.1 Evaluacion del Sistema de Control Interno | 1.1.1.1. Actas de reunion del consejo Directivo. | En adelante establecera´un control mediante el cual todos los actos que expida la IED será previamente revisados por la rectora | Número de actos emitidos con lleno de los requisitos legales / total de actos emitidos | Cumplimiento de las acciones propuerstas al 100 | Consejo Directivo . rectora | Consejo Directivo . rectoria | Humanos y Técnicos | 2011/09/30 | 2011/12/31 | Las actas del Consejo Directivo son revisadas por la rectora y el Consejo Directivo | 100 | La meta se encuentra cumplida al 100
10820 | FILA_10820 | AE A PAD 2011 CICLO II vigencia 2010 COLEGIO CRISTOBAL COLON - IED | 1.1.3 Evaluacion del Presupuesto | 1.1.3.1. Deficiencias Aplicativo Presupuestal. | Soporte tecnico permanente de parte de la empresa proveedora del aplicativo . para efectuar los respectivos ajustes. Mayor control y verificacion a los registros realizados en el aplicativo por parte del Auxiliar Financiero . con el fin de no incurrir en lo normado en la ley 87 de 1993 articulo 2 . literale a .b .c y e. | Mantener actualizado el el aplicativo al 100 | Cumplimiento de las acciones propuerstas al 100 | Pagaduria | Proveedor aplicativo y Auxiliar Financiero | Humanos y Técnicos | 2011/09/30 | 2011/12/31 | Se contacto la empresa proveedora del aplicativo para los ajustes necesarios al mensionado aplicativo . mayor control y verificación por parte del Auxiliar Financiero para no incurrir en errores humanos. | 100 | La meta se encuentra cumplida al 100
10830 | FILA_10830 | AE A PAD 2011 CICLO II vigencia 2010 COLEGIO CRISTOBAL COLON - IED | 1.1.3 Evaluacion del Presupuesto | 1.1.3.3. Deficiencias Aplicativo Presupuestal. | Validacion y verificacion de los registros en el aplicativo conparadado con la misma informacion en fisico . mayor concentracion al momento de digitar la informacion al aplicativo para no ingresar datos en los rubros equivocados . al hacer modificaciones al presupuesto tener siempre como referencia el Presupuesto inicial debidamente aprobado por el Consejo Directivo. | Mantener actualizado el el aplicativo al 100 | Cumplimiento de las acciones propuerstas al 100 | Pagaduria | Proveedor aplicativo y Auxiliar Financiero | Humanos y Técnicos | 2011/09/30 | 2011/12/31 | Se ha verificado el aplicativo y se le han hecho los ajustes necesarios . mayor concentracion y verificacion por parte del auxiliar financiero para no incurrir en errores humanos y tecnicos. | 100 | La meta se encuentra cumplida en su totalidad . por cuanto se realizó la jornada de orientación el 6 de Noviembre de 2009 en la Sala 1 del Centro de Convenciones de Cafam la Floresta . para precisar las responsabilidades de los diferentes estamentos del Gobierno Escolar . presentar el documento de guía de orientaciones para la autoevaluación institucional 2009 y el aplicativo informático para consolidar los resultados del ejercicio propuesto.
10840 | FILA_10840 | AE A PAD 2011 CICLO II vigencia 2010 COLEGIO CRISTOBAL COLON - IED | 1.1.3 Evaluacion del Presupuesto | 1.1.3.4. Falencias en el archivo de las Actas del Consejo Directivo. | En adelante dar a conocer las funciones a los miebros del consejo directivo y establecera un control mediante el cual todos los actos que expida la IED será previamnete revisados por la rectora para llevar un consecutivo logico y nümerico . desarrollo de la agenda mas explicito y concreto entre o | Número de actos emitidos con lleno de los requisitos/ total de actos emitidos | Cumplimiento de las acciones propuestas al 100 | Consejo Directivo . rectoria | Rectoria y Copnsejo Directivo | Humanos | 2011/09/30 | 2011/12/31 | Se refuerza el conocimiento de las funciones del Consejo Directivo mediante la lectura de los Decretos y reglamentos . se lleva el archivo de las actas debidamente numeradas en orden numerico y cronologico . debidamente firmadas por los integrantes que asisten a dichos Consejo Directivo . revision por parte de la Rectoria y Consejo Directivo. | 100 | La meta se encuentra cumplida en su totalidad . por cuanto se realizó la jornada de orientación el 6 de Noviembre de 2009 en la Sala 1 del Centro de Convenciones de Cafam la Floresta . para precisar las responsabilidades de los diferentes estamentos del Gobierno Escolar . presentar el documento de guía de orientaciones para la autoevaluación institucional 2009 y el aplicativo informático para consolidar los resultados del ejercicio propuesto.
10850 | FILA_10850 | AE A PAD 2011 CICLO II vigencia 2010 COLEGIO BRAVO PAEZ - IED | 1.7.5. Seguimiento al plan de mejoramiento | 1.7.5.1.Quedó abierto el hallazgo 1.7.3 del plan de mejoramiento . relacionado con elementos perdidos que no han sido restituidos…… | Se tomaron diferentes acciones correctivas al respecto para que este tipo de hechos no se volviera a presentar en el colegio. Como fueron: Cambio del Auxiliar financiero . establecer formatos para el control y salida de elementos y adquisición del circuito cerrado de televisón con 16 cámaras ubicadas en sitios estratégicos . donde existen elementos de valor. | 0 pérdida de elementos. Durante los ultimos 4 años no se volvieron a registrar perdidas de elementos en el colegio. | 30 de octubre 2011 | RECTORIA | RECTOR | HUMANOS | 2011/09/19 | 2011/11/30 | NO SE HAN VUELTO A PRESENTAR HURTOS DE ACUERDO A LA INSTALACION DE LAS CAMARAS | 100 | SE ANEXA FOTOCOPIA DE LA RESPUESTA QUE DIO CONTROL INTERNO . RESPECTO AL HURTO DE LA PLANTA TELEFONOCA
10860 | FILA_10860 | AE A PAD 2011 CICLO II vigencia 2010 COLEGIO BRAVO PAEZ - IED | 1.7. 6. Evaluación del área de almacén e inventarios. | 1.7.6.1. Producto del cruce entre los saldos a 31 de diciembre de 2010 del área de inventarios . frente a los saldos contables . se encontró una diferencia de $12.293.040 | La almacenista . auxiliar financiero y contadora realizaran los ajustes pertinentes que nos permitan superar el hallazgo. | En la matriz de octubre se vera reflejado el ajuste de inventarios y superado el hallazgo. | 30 de diciembre de 2011 | ALMACEN . PAGADURÍA Y CONTADOR. | ALMACENISTA | HUMANOS | 2011/09/19 | 2011/11/30 | AJUSTE INVENTARIO INSTITUCIONAL VS CONTABILIDAD EN PROCESO SICAPITAL | 100 | EFECTIVAMENTE EN LA MATRIZ DEL MES DE OCTUBRE DE 2011 SE HICIERON LOS AJUSTES PERTINENTES DE INVENTARIOS.
10870 | FILA_10870 | AE A PAD 2011 CICLO II vigencia 2010 COLEGIO MANUELA BELTRÁN - IED | 1.6.2. Evaluación enlace con los clientes - acciones ciudadanas | 1.6.2.1.2 Hallazgo: Contrato Tienda Escolar año 2010: En Acta No.30 del 12-12-2009 el consejo Directivo aprobó la adjudicación del contrato de arrendamiento de la tienda escolar No.01-10 a Humberto Herrera R. En la revisión de su ejecución en cuanto a pagos realizados . se estableció que el canon de arrendamiento del mes de noviembre de 2010 . por valor de novecientos veinticuatro mil pesos ($924.000) . no fue cancelado por parte del contratista . tampoco se encontró la planilla de control del servicio en este mes . ni la liquidación de dicho contrato. Es de aclarar que el citado contrato no presenta ninguna modificación relacionada con los pagos pactados inicialmente. | Al contrato . si tiene modificación . hacer otro si . después de tener la aprobación del Consejo Directivo.Llevar control de servucio por jornada y por sede. Tener pendiente la póliza correspondiente. Cumplir con cada una de las cláusulas del contrato y evaluar cada 3 meses la prestación del servicio con encuesta de satisfacción. | No de acciones realizadas/ total acciones programadas | !00 acciones desarrolladas mes a mes | PAGADURIA . RECTORIA | AUXILIAR FINANCIERO - RECTORA - COORDINADOR DE CONVIVENCIA | Humanos y técnicos | 2011/09/20 | 2011/12/31 | A partir de las observacioines de la Visita se cambiaron los procedimiento del comtrol a la Cafetería escolar .por lo que en Diciembre de 2011 se pudo establecer que lapersona que manej´la cafetería escolar quedó a Paz Y salvo con el colegio. | 100 | Este procesos de manejo de la Cafetería se le asignó un Responzable para su seguimiento y control(Coordinador de Convivencia) . diario y mensual . para lo cual se diseñó una planilla . Se realizó encuensta de satisfacción a los estudiantes y para el 2012 se harán evaluaciones semestralesEstudiantes
10880 | FILA_10880 | AE A PAD 2011 CICLO II vigencia 2010 COLEGIO MANUELA BELTRÁN - IED | 1.6.2. Evaluación enlace con los clientes - acciones ciudadanas | 1.6.2.1.4. Hallazgo: Las Agendas escolares 2010 . se compraron 3211 . siendo una mayor cantidad a las matriculas de alumnos:Mediante de contrato de prestación de servicios No.031 del 6 de abril de 2010 . suscrito entre la IED y Diseños Iris Ltda. para la elaboración de las agendas-manual de convivencia 2010 . se compraron 3.211 unidades . siendo esta una cantidad superior a las matrículas de alumnos . según el peticionario: | Ajustar a la planeación de Agendas escolares al número de alumnos matriculados. | No de acciones realizadas/ total acciones programadas | Numero de agendas programadas igual a número de alumnos matriculados | ALMACEN . PAGADURIA . RECTORIA | PAGADOR . ALMACENISTA . RECTORA | Humanos y técnicos | 2011/09/20 | 2011/12/31 | Se tubieron en cuenta las observaciones de la visita y se entregaron las agendas faltantes | 100 | En la Planeación para la elaboración de las Agendas y/o Manuales de Convivencia para el año 2012 se pedirán solo las que se necesiten . se llevará un control por curso y se le hará firmar a cada alumno la entrega del documento respectivo
10890 | FILA_10890 | AE A PAD 2011 CICLO II vigencia 2010 COLEGIO MANUELA BELTRÁN - IED | 1.6.2. Evaluación enlace con los clientes - acciones ciudadanas | 1.6.2.1.9. Hallazgo: Se hicieron . por una docente . llamadas internacionales y nacionales desde un teléfono institucional en los meses de octubre . noviembre y diciembre de 2010 . por valor de $199.498.80 . el cual no ha sido reembolsado: | Revisar el proceso . se hizo llamado de atención a la docente implicada y se tomaron medidas preventivas como suspensión del servicio de llamadas a celular y larga distancia . mediante solicitud a la entidad TELMEX. También se cancelaron las respectivas facturas por parte de la docente implicada en el momento oportuno como se puede constatar en el registro del estracto bancario. | No de acciones realizadas/ total acciones programadas | Cancelación de servicio celular y larga distancia indefinidamente | PAGADURIA . RECTORIA | AUXILIAR FINANCIERO-RECTORIA | Humanos y técnicos | 2011/09/20 | 2011/12/31 | Se corrigió el procedimiento . se prohibieron las llamadas fuera de la Ciudad . se envió circular a todos los funcionarios del pplantel educativo . la Docente implicada canceló el valor de las llamadas mediante consignación del valor de las mismas a la cuenta del FSE. | 100 | Anualmente alentrar el personal del plantel se les entregará una circular donde se indique la prohibición de hacer llamadas personales a celular y Fuera de Bogotá.
10900 | FILA_10900 | AE A PAD 2011 CICLO II vigencia 2010 COLEGIO MANUELA BELTRÁN - IED | 1.6.2. Evaluación enlace con los clientes - acciones ciudadanas | 1.6.2.1.10. Hallazgo: Contrato Tienda Escolar 2011: Para esta vigencia se suscribió el día 8 de febrero . el contrato de arrendamiento No.01-2011 con el Sr. Jorge Enrique Cárdenas Morales . Objeto: arrendamiento de inmueble para uso de tienda escolar – cafetería . plazo diez (10) meses . canon mensual un millón cincuenta mil pesos ($1.050.000). En su cláusula tercera estableció . …Forma de pago. El valor mensual deberá se consignado por el arrendatario…dentro de los cinco (5) primeros días del mes siguiente…. El contrato en mención cuenta con una póliza No.17-44-101057742 . expedida por Seguros del Estado . el 9 de febrero de 2011 . con vigencia hasta el 08 de marzo de 2012 . con amparo de cumplimiento por valor de $2.100.000. | El Consejo Directivo aprobó el descuento de los días no trabajos . Depués que el Consejo Directivo aprobó el descuento el señor: Jorge Enrique Cárdenas Morales canceló la totalidad de los dineros que estaban adeudados. Se llevan las planillas de registro correspondientes y el servicio se presta hasta la fecha en forma eficiente. se está dando cumplimiento a todos los aspectos que contiene el contrato firmado con el señor Cárdenas. | No de acciones realizadas/ total acciones programadas | 100 DE CUMPLIMOENTO A LAS ACCIONES ESTABLECIDAS | PAGADURIA . RECTORIA | AUXILIAR FINANCIERO-RECTORIA Y COORDINADOR DESIGNADO PARA ESTE CONTROL. | Humanos y técnicos | 2011/09/20 | 2011/12/31 | Se corrigió lo relacionado con cafeteria 2011 . el señor Responzable de la cafetería se encuentra al día en el canon de arrendamiento | 100 | A partir de la visita se lleva un mejor control a la cafetería escolar .en el contrato para el 2012 se dejó especificado todo lo relacionado con el manejo de la misma y los controles que va a tener por parte de los encargados . parte financiera el pagador y parte administrativa el coordinador de convivencia
10910 | FILA_10910 | AE A PAD 2011 CICLO II vigencia 2010 COLEGIO MANUELA BELTRÁN - IED | 1.6.4. Evaluación de la contratación | 1.6.4.3.1. Hallazgo: se encontró que a folio 138 de la carpeta contentiva de la orden de servicio . el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio . no se encontraba actualizado para el año 2010; y el contrato se suscribió en enero 27 de 2010. La última actualización para dicho certificado fue para el año 2009. Lo descrito constituye un hallazgo con incidencia administrativa a cargo de la IED . por cuanto se incumple lo normado en el Código de Comercio en relación con la obligación anual de renovación de la matrícula mercantil . tiene origen en debilidades de control interno y como efecto . el incumplir el requisito de presentación del certificado actualizado. | Tener presente las fecha de vencimiento de los documentos. Aplicar los procedimientos de la contratación y control de documentos que se solicitan verificando las fechas de verncimiento. | No de acciones realizadas/ total acciones programadas | Seguir los procedimientos de contratación al 100 . | PAGADURIA . RECTORIA | AUXILIAR FINANCIERO-RECTORIA Y COORDINADOR DESIGNADO PARA ESTE CONTROL. | Humanos y técnicos | 2011/09/20 | 2011/12/31 | Se está revisando que elregistro de la cámara de comercio no este vencido y que la persona o entidad que presta el servicio esté autorizada poara el mismo | 100 | Con el servicio en línea que tiene la Cámara de Comercio y los entes de controlse verificara la información del proveedor
10920 | FILA_10920 | AE A PAD 2011 CICLO II vigencia 2010 COLEGIO MANUELA BELTRÁN - IED | 1.6.5. Evaluación del área de almacén e inventarios | 1.6.5.1. Hallazgo: En relación con la sala de mecanografía . se detectó que está dotada con 42 máquinas de escribir manuales . en pésimo estado de conservación . debido a su uso y obsolescencia . la mayoría no funcionan. Lo enunciado tiene origen en no realizar mantenimiento . ni remplazar las máquinas . que se suponen necesarias para la función pedagógica en el colegio . dado su énfasis como institución técnica y comercial. Lo enunciado configura un hallazgo administrativo a cargo de la IED y la SED por incumplir lo normado en la Ley 87 de 1993 . artículo 2 . literales a y c y tiene como consecuencias deficiencias en la instrucción a impartir sobre el tema a los estudiantes. | Se pidió revisión total de las máquinas para determinar cuales se pueden reparar y cuales dar de baja. Se obtiene disponibilidad presupuestal para la compra de nuevas máquinas y para reparar las que se puedan reparar. | No de acciones realizadas/ total acciones programadas | A noviembre de 2011 se tendrá en funcionamiento el 100 de las máquinas de escribir. | ALMACEN | HECTOR DANIEL WILCHES | Humanos y técnicos | 2011/09/20 | 2011/12/31 | Se contrato el arreglo de las máquinas de escribir de la sala de mecanografía | 100 | En adelante se harácontrato de mantenimiento anual de las máquinas de escribir del salón de Necanografía .al empesar este año 2012 se encuentran Funcionando
10930 | FILA_10930 | AE A PAD 2011 CICLO II vigencia 2010 COLEGIO MANUELA BELTRÁN - IED | 1.6.5. Evaluación del área de almacén e inventarios | 1.6.5.2. Hallazgo: A la fecha de visita de auditoría no se encontró actualizado el inventario general valorizado a diciembre 31 de 2010 . así como los inventarios individuales y por dependencias. En los archivos del almacén se encontró diligenciada un acta de visita de inventarios iniciada el 18 de mayo de 2011 . con presencia de la Coordinadora del Área de Administración de Bienes y dos funcionarios de la Dirección de Dotaciones Escolares . por la SED; la Rectora . el Almacenista . la Bibliotecaria y un funcionario de OPS de la SED . por parte del Colegio. Lo anterior a petición de la Rectora . con el objeto de adelantar el levantamiento de inventarios de los bienes de la SED y del Fondo de Servicios Educativos de la IED. | Se ofició al funcionario el cumplimiento de las tareas faltantes sin respuesta favorable. Se ofició a Control Interno . a Control Interno Disciplinario . a personal docente y a la fecha la SED ya lo convocó para hacerle una reubicación . estamos a la espera del nuevo funcionario para culminar este proceso. | No de acciones realizadas/ total acciones programadas | Si llega el nuevo funcionario a 31 de diciembre de 2011 estaría actualizado el inventario general del colegio. | ALMACEN | HECTOR DANIEL WILCHES | Humanos y técnicos | 2011/09/20 | 2011/12/31 | El nuevo funcionario realizo el levantamiento fisico de los inventarios a la fecha se encuentran consolidados y valorizados en el 80% . y se encuentran soportados por los inventarios individuales firmados por cada uno de los responsables. | 90 | Los documentos soportes se encuentran en la oficina de almacen.
10940 | FILA_10940 | AE A PAD 2011 CICLO II vigencia 2010 COLEGIO MANUELA BELTRÁN - IED | 1.6.5. Evaluación del área de almacén e inventarios | 1.6.5.3. Hallazgo: Los elementos del programa CISCO . los cuales se requieren para la capacitación en informática . llevan 4 meses en bodega . ya que no volvieron los docentes que hicieron entrega al almacén de los elementos . quedando pendiente la legalización y entrega de los mismos para poder ponerlos en servicio de la comunidad educativa. En consecuencia se configura un hallazgo administrativo en cabeza de la IED por constituir incumplimiento a los procedimientos reglados en la resolución 001 de 2001 expedida sobre el manejo de inventarios por el Contador General de Bogotá y la Ley 87 de 1993 . artículo 2 . literales a . b y c. Esto tiene origen en el desorden administrativo por parte de quienes tienen la responsabilidad de legalizar la entrega al almacén y conlleva no poder ponerlos en uso para la docencia. | Se recibieron los eleemntos de programa CISCO . se solicitó a Secretaría de Educación el nombramiento de los docentes que deben trabajar en el programa . La secretaría hasta Hoy no ha nombrado los docentes correspondientes. El Consejo Directivo aprobó la compra de 14 computadores para el programa . falta de la cometida y los muebles los cuales se estan solicitando a la SED. | No de acciones realizadas/ total acciones programadas | Si la Secretaría de Educación nombra los docentes y hace las adecuaciones necesarias el programa iniciaría en enero de 2012. | PAGADURÍA Y RECTORÍA. | AUXILIAR FINANCIERO-RECTORIA | Humanos y técnicos | 2011/09/20 | 2012/01/31 | Se Realizaron las adecuaciones pertinentes a la Sala de Uso dotacional CISCO por parte de la mesa de Ayuda REDP con el apoyo Institucional. | 100 | En el més de Diciembre de 2011 el colegio compró 10 Equipos de computo para el aula de CISCO . en lo transcurrido del presente año 2012 el colegio compró cinco equipos mas para el aula y compró el mobiliario correspondiente . para el segundo semestre del 2012 la mesa de ayuda de REDP con el apoyo Institucional en lo referente a suministros que se solicitaron por parte de la misma quedando solucionado en un 100% la dotacion e infraestructura de la Sala . la misma que a la fecha esta funcionando en optimas condiciones.
10950 | FILA_10950 | AE A PAD 2011 CICLO II vigencia 2010 COLEGIO GONZALO ARANGO - IED | 1.5. 2. Enlace con los clientes - acciones ciudadanas. | 1.5.2.1. Hallazgo: En la IED sólo se pudo verificar la instancia de reclamación de los estudiantes de la evaluación y promoción . dentro del manual de convivencia. De los otros aspectos . no se han adoptado ni aplicado procedimientos para presentar . analizar y atender de fondo estas solicitudes . como se establece en el Decreto 2170 de 2001 (Veedurías ciudadanas). Con ello . se desconoce la existencia . adopción formal y aplicación del procedimiento para presentar . analizar y atender de fondo las peticiones . quejas . solicitudes . inquietudes . reclamos y cualquier otra información requerida por los estamentos educativos . la ciudadanía . y las demás partes interesadas . lo cual origina descontrol en el proceso . e impide efectuar un seguimiento y mitigación de riesgos . debido a la desinformación que se tiene sobre el tema. | Se establecerá en el manual de conviviencia el procedimeinto formal para analizar y atender de fondo las peticiones . quejas . solicitudes . reclamos etc. | No. Reclamaciones . peticioones . quejas . etc/No atención a las mismas | En un lapso no mayor a 4 meses se contará con el documento aprobado y socializado a la comunidad en diferentes medios. | Consejo Académico y Consejo Directivo | Rectora | Humanos . técnicos y financieros | 2011/09/22 | 2012/01/22 | Se publico en el Manual de acuerdos de Convivencia el procedimiento para la atención a las quejas y reclamos | 100 | Se cumplio y se distribuyo a los estudiantes y se socializo con los padres de familia.
10960 | FILA_10960 | AE A PAD 2011 CICLO II vigencia 2010 COLEGIO GONZALO ARANGO - IED | 1.5.3. Evaluación al sistema de presupuesto | 1.5.3.1. Hallazgo: El POA de la IED . las actividades no contemplan requerimientos de presupuesto ni fuentes de financiación de los diferentes proyectos de inversión . no se efectúan estudios de costos ni se detalla su aplicación en los proyectos que se quieren adelantar en la vigencia. Con ello . no se puede determinar la planeación adecuada . requerida para la ejecución presupuestal de la vigencia . efectuar seguimiento a los diferentes recursos y sus fuentes de financiación . la apropiada destinación de los mismos y así no alterar las proyecciones de ingresos y gastos para la vigencia. No se contempla lo establecido en el Decreto 714 de 1996 artículo 6 . Decreto 1860 del 03/08/94 . Ley 87 de 1993 artículo 2 y Decreto 2145 de 1999. | Aunque el formato actual de POA no contempla casillas de requerimiento de presupuesto ni fuentes de finanaciación . se coordinará con planeación de las SED dar solución a este punto . ya que este se encuentra en al herramienta isolusion de la página principal de la SED. | Porcentaje de cumplimiento | A partir de la vigencia 2012 contar con la inclusión de los proyectos de inversión en el POA . en la gestión administrativa. | Consejo Académico y Consejo Directivo y Rectoría | Rectora | Humanos y técnicos | 2011/10/03 | 2012/02/28 | Se incluyo en el POA el seguimiento a la ejecución presupuestal y rendición de cuentas | 100 | Se cumplio con el compromiso establecido y se incluyó en el POA
10970 | FILA_10970 | AE A PAD 2011 CICLO II vigencia 2010 COLEGIO GONZALO ARANGO - IED | 1.5.3. Evaluación al sistema de presupuesto | 1.5.3.2. Hallazgo: En el POA de la institución no se contemplan matrices de administración y seguimiento del riesgo. Esta es una tarea de planeación que no se está aplicando como herramienta valiosa . para adelantar la gestión administrativa de la vigencia. Se requiere un estudio completo de los riesgos que amenazan la gestión y es necesario . efectuar esta tarea para poder mitigar los riesgos . pero para ello . se deben en primera instancia . identificarlos . definirlos y buscar las posibles causas primarias de los mismos . sin ello no se pueden enfrentar con la intención de corregirlos y evitarlos. De esta manera . no se pueden determinar las situaciones que ponen en peligro la gestión exitosa de los recursos. No se contempla lo dispuesto en el Decreto 1537 de 2001. | Con la asesoría de la SED Incluir la matriz de riesgos administrativos. | Porcentaje de cumplimiento | A partir de la vigencia 2012 contar con la inclusión en el mapa de riesgos la gestión administrativa. | Comité de sistema integrado de gestión | Rectora | Humanos y técnicos | 2011/10/03 | 2012/02/28 | En el mapa de riesgos 2012 se incluyó en la gestión administrativa el riesgo financiero | 100 | Se cumplio con el compromiso establecido y se incluyó en el POA
10980 | FILA_10980 | AE A PAD 2011 CICLO II vigencia 2010 COLEGIO GONZALO ARANGO - IED | 1.5.3. Evaluación al sistema de presupuesto | 1.5.3.3. Hallazgo: En el momento de la visita fiscal . no se pudo evidenciar el manual de procedimientos del área de presupuesto debidamente aprobado por el consejo directivo. El consejo directivo como fuente primaria de estas gestiones . está pasando por alto esta herramienta de gestión tan valiosa para adelantar los procesos . que permitan a su vez . efectuar un seguimiento y atacar los posibles riesgos que se puedan presentar en el área . máxime cuando es allí donde se controlan y administran los recursos financieros de la institución. No se están siguiendo procesos que permitan determinar riesgos y facilitar y mejorar la gestión administrativa del área a través de un seguimiento y control. Ello . genera riesgos innecesarios que pueden ser de fácil mitigación . pero siempre y cuando se hayan definido y ubicado. | A la fecha se está trabajando un borrador que será analizado . ajustado y aprobado por el Consejo Directivo | Porcentaje de cumplimiento | Contar con un manual de procedimientos del area de presupuesto aprobado por El consejo Directivo . aen un lapso no mayor de 3 meses. | Consejo directivo - Area financiera | Consejo Directivo - Rectoría | Humanos y técnicos | 2011/09/20 | 2011/12/20 | Se termino con el análisis . ajuste y aprobación por parte del Consejo Directivo del Manual de procedimientos de tesoreria y presupuesto con el acuerdo N° 7 de octubre 03 de 2011 | 100 | Se cumplio con el compromiso establecido
10990 | FILA_10990 | AE A PAD 2011 CICLO II vigencia 2010 COLEGIO GONZALO ARANGO - IED | 1.5.3. Evaluación al sistema de presupuesto | 1.5.3.4. Hallazgo: Para la vigencia 2011 . el consejo directivo no se reunió con quórum para aprobar el presupuesto . por lo cual la rectora lo aprobó mediante resolución. No se conoció por parte de la instancia superior del colegio la atención debida a la situación presupuestal . eje trascendental de las finanzas de la vigencia. En la vigencia 2009 . no se evidenciaron actas de consejo directivo donde se registrara la aprobación del presupuesto para la vigencia 2010. Se verificaron las actas de consejo directivo No. 016 del 11/12/09 . donde se incluía en la agenda la aprobación del presupuesto vigencia 2010 . pero en el desarrollo de la misma no se registró dicho evento. Se cita a reunión para el 14/12/09 . reunión que no se registró en el libro de actas de consejo directivo; es decir . no se evidenció por medio de actas . que se hubiera aprobado el presupuesto de la vigencia 2010 por parte del consejo directivo | En cabeza de la rectora asesoría de la SED se adelantan acciones pertinentes y legales para establecer responsabilidades y hacerlas cumplir por parte del Consejo Directivo. | Porcentaje de cumplimiento | Contar en adelante con un Presupuesto debidamente aprobado por el Consejo Directivo a a partir de la vigencia 2012. | Consejo directivo - Rectoría | Consejo Directivo - Rectoría | Humanos y técnicos | 2011/10/03 | 2011/11/30 | Se realizaron las acciones pertinentes para el análisis . ajuste y aprobación del presupuesto vigencia 2012 . el cual se llevo a cabo según acta del Consejo Directivo N° 19 del 17 de noviembre de 2011 y acuerdo N° 08 de la misma fecha | 100 | Se cumplio con el compromiso establecido
11000 | FILA_11000 | AE A PAD 2011 CICLO II vigencia 2010 COLEGIO GONZALO ARANGO - IED | 1.5.3. Evaluación al sistema de presupuesto | 1.5.3.5. Hallazgo: El acuerdo No. 8 de 23/11/09 por el cual se adopta el Plan General de Compras vigencia fiscal 2010 . no concuerda con el presupuesto aprobado por el acuerdo 12 del 23/11/09 . en los rubros de materiales y suministros (artículo primero) . proyectos de inversión (artículo tercero) . gastos de computador (artículo cuarto). Se detecta una presunta falta de coordinación del consejo directivo . por cuanto las cifras del plan de compras y las del presupuesto no coinciden . máxime cuando ambas emanan de la misma fuente . poniendo en riesgo el manejo de dichos recursos. | Se efectuará un estricto control de las cifras que se aprueban . frente a las plasmadas en los documentos y Actas respectivas. | Porcentaje de cumplimiento | Verificación del 100 de los documentos y actas aprobados y firmados | Consejo directivo - Rectoría | Consejo Directivo - Rectoría | Humanos y técnicos | 2011/10/03 | 2011/11/30 | A la fecha la Dirección Financiera ha elaborado un curso de capacitación virtual en el tema de FSE . está actualizando la GUIA DE APOYO PRESUPUESTAL Y CONTRACTUAL . ha contratado profesionales de apoyo para realizar asesoría y seguimiento a los responsables de la administración de los recursos del FSE . continúa brindando asesoría y capacitación igualmente con el apoyo de los funcionarios de la Oficina de Presupuesto y a través de ISOLUCIÓN se han publicado los procedimientos presupuestales que se han de seguir en la ejecución de un gasto | 100 | La Dirección Financiera programó y realizó un curso de capacitación sobre el funcionamiento de los Fondos de Servicios Educativos para los miembros de los mismos . atendiendo los compromisos del plan de mejoramiento. El curso se adelantó exitosamente. En la Oficina de Presupuesto reposan las evidencias que prueban la realización del evento . como es el informe del curso y el material entregado a los participantes. Esta actividad consideramos ya se cumplió al 100 . Para el segundo semestre de 2012 . la Dirección Financiera contrató a la profesional Luz Angela Velasquez Colmenares para asesorar y capacitar a los responsables de la administración de los recursos del FSE de la localidad de suba.
11010 | FILA_11010 | AE A PAD 2011 CICLO II vigencia 2010 COLEGIO GONZALO ARANGO - IED | 1.5.3. Evaluación al sistema de presupuesto | 1.5.3.6. Hallazgo: El manejo de la información es susceptible de mejorar . por cuanto la revisión de la información arrojó inconsistencias en las cifras presentadas . el archivo de la documentación presentó algunos faltantes y la custodia y ubicación de la información presentó deficiencias que se pueden mejorar al establecer un mejor sistema de archivo documental. El control interno del área de presupuesto se evaluó como susceptible de mejorar en la mayoría de los aspectos que se manejan . es deficiente por cuanto algunas de las cifras no reflejan veracidad y oportunidad de los movimientos presupuestales de ingresos y gastos . aunque los saldos se ajustan a la realidad presupuestal . se evidencia falta de oportunidad en la información y se deben mejorar y aplicar controles más efectivos. Se deben mejorar algunos aspectos como el manejo y supervisión de la caja menor y complementar las acciones que se deben llevar a consejo directivo y rectoría. | Se establecerán las siguientes acciones: arqueo quincenal por parte del auxiliar financiero . se verificará que esten debidamente numerados los recibos y los registros al día . se incluira en el mapa de riesgos el los riesgos concernientes al manejo de la caja menor . las cuales serán incluidas en el reglamento interno para el manejo de la tesorería. Establecer un mecanismo de control en el manejo presupuestal de los recuros de ingresos y gasto que permita reflar la veracidad y oportunidad de la información registrada | Porcentaje de cumplimiento = acciones cumplidas/ total acciones propuestas | A 20 de noviembre de 2010 haber dado cumplimiento al 100 de las acciones propuestas | Administrativa | Funcionaria responsable de caja menor - Rectora y auxiliar financiero | Humanos y técnicos | 2011/09/20 | 2011/11/20 | La Dirección Financiera continuará brindando asesoria y capacitación a los consejos directivos . al pagador . al responsable de caja menor . en el tema de actas . consecutivo . custodia . registro . ejecución presupuestal . manejo de caja menor y demás temas competentes al área | 100 | La Dirección Financiera a través de la profesional de apoyo en FSE la señora Vilma Ladino Diaz de la Localidad de Suba . los días 2 y 23 de noviembre de 2011 capacitó y asesoró al Consejo Directivo conforme a los hallazgos presentados por la Contraloría. Adicionalmente . la Dirección Financiera programó y realizó un curso de capacitación sobre el funcionamiento de los Fondos de Servicios Educativos para los miembros de los mismos . atendiendo los compromisos del plan de mejoramiento. El curso se adelantó exitosamente. En la Oficina de Presupuesto reposan las evidencias que prueban la realización del evento . como es el informe del curso y el material entregado a los participantes. Esta actividad consideramos ya se cumplió al 100 . Para el segundo semestre de 2012 . la Dirección Financiera contrató a la profesional Luz Angela Velasquez Colmenares para asesorar y capacitar a los responsables de la administración de los recursos del FSE de la localidad de suba.
11020 | FILA_11020 | AE A PAD 2011 CICLO II vigencia 2010 COLEGIO GONZALO ARANGO - IED | 1.5.5. Evaluación del área de inventarios. | 1.5.5.1. Hallazgo: La valorización de los inventarios a diciembre de 2010 . corresponde a las cifras de los reportes históricos de los mismos . obtenidos desde la creación del fondo . éstas cifras son las mismas que se registran en los estados contables a diciembre de 2010 . fecha en que la institución se encontraba en el proceso de actualización de los inventarios en el sistema SI Capital de la SED. No se tiene actualizada la valorización de los inventarios en la vigencia 2010 . lo cual no permite conocer con oportunidad y veracidad las cifras reales del inventario de la IED . en detrimento de la confiabilidad . distorsionando la razonabilidad y relevancia de la información contable presentada | A febrero de 2011 se finalizó el proceso de verificación . ajuste e incorporación en los estados financieros de los inventarios de la institución y se continuará el proceso permanente de verificación | Porcentaje de cumplimiento | Mantener los inventarios valorizados actualizados e incorporados en la contabilidad. | Financiera. | Almacenista - Contador - Rectora | Humanos . técnicos y financieros | 2010/08/04 | 2011/09/20 | Se ha continuado con el proceso de verificación de las cifras de los inventarios | 100 | Se cumplio con los requerimientos establecidos
11030 | FILA_11030 | AE A PAD 2011 CICLO II vigencia 2010 COLEGIO GONZALO ARANGO - IED | 1.5.5. Evaluación del área de inventarios. | 1.5.5.2. Hallazgo: No se pudo verificar la inclusión del informe de inventarios en la audiencia pública de cuentas. De esta actividad no se registró acta en la audiencia. No se deja constancia o registro de haber informado a la comunidad interesada cuál fue el comportamiento de los inventarios durante la vigencia. Se debió presentar un registro de estas actuaciones que son de utilidad para la comunidad . por cuanto así es posible conocer la verdadera dimensión económica de la institución y sus posibles implicaciones en la planeación de la utilización y acceso de los recursos materiales y reales al servicio de la comunidad educativa. | En lo sucesivo se levantará Acta de las audiencias públicas de rendición de cuentas . donde se especifíquen los informes presentados . incluido el de inventarios. | Porcentaje de cumplimiento | A partir del informe anual de la presente vigencia se levantará Acta . incluyendo el informe de inventarios | Rectoría - almacén - Contabilidad | Rectora | Humanos y técnicos | 2011/09/20 | 2012/02/28 | A la fecha 09 de Febrero de 2012 fue realizada la Audiencia Pública en la que se rindió informe de gestión incluyendo informe financiero y de inventarios y se levanto acta. | 100 | Se cumplio con requerimientos establecidos
11040 | FILA_11040 | AE A PAD 2011 CICLO II vigencia 2010 COLEGIO TOMAS RUEDA VARGAS - IED | 1.2. RESULTADOS AUDITORÍA COLEGIO TOMÁS RUEDA VARGAS IED | 1.2.1.1. El Presupuesto de Ingresos y gastos no se presenta totalizado | Elaborar el cuadro de ingresos y gastos totalizado para la vigencia 2011 | El cuadro refleje cada uno de los movimientos de losrecursos de ingresos y gastos que se realicen en el colegio /totalidad de movimientos con los recursos de ingresos y gastos | Presupuesto de ingresos y gastos totalizados al 100 vigencia 2011 | Pagaduría y Contabilidad | Auxiliar Financiero y Contador | Humanos . papelería y computador | 2012/01/16 | 2012/02/18 | DESARROLLO NORMAL | 100 | SE REALIZO LA TOTALIZACION DEL PRESUPUESTO SEGÚN RECOMENDACION DE CONTRALORIA
11050 | FILA_11050 | AE A PAD 2011 CICLO II vigencia 2010 COLEGIO TOMAS RUEDA VARGAS - IED | 1.2. RESULTADOS AUDITORÍA COLEGIO TOMÁS RUEDA VARGAS IED | 1.2.1.2. El Plan de Mejoramiento presentado por el colegio . no se ajusta ni contiene la información de los hallazgos pendientes al 31 de diciembre de 2010 a cargo del colegio y el nivel central. | Elaboración del plan de mejoramiento incluyendo los hallazgos pendientes a 31 de diciembre de 2010 | Numero de hallazgos incluidos en el Plan de Mejoramientos resueltos/total de hallazgos informados | A febrero 28 de 2012 . desarrollado al 100 el Plan de Mejoramiento | Rectoría | Auxiliar Financiero . Contador . Rector y Nivel Central:Inventarios . Financiera . Planeación . Control Interno Administrativo | Papel y Humano | 2011/09/21 | 2012/02/28 | REPORTE ANUAL DE LA VERIFICACIÓN FÍSICA Y BAJAS DE LOS ELEMENTOS DE SUS INVENTARIOS Y EL REPORTE DE FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS | 90 | Durante la vigencia 2012 el colegio atendiendo las directrices de la DDE realizó el reporte anual de la verificación física y bajas de los elementos de sus inventarios y el reporte de Fondo de Servicios Educativos FSE . información de la cual la DDE . finalizada la vigencia se encuentra realizando la actualización en el sistema. Es importante precisar que el plan de mejoramiento acordado con la Oficina de Control Interno de la SED . a corte de 31 de diciembre de 2012 y como una acción de mejora se procedió al envío de los inventarios generados por la base de datos del aplicativo Sicapita y la metodología para descargar la información remitida a través de la página de la INTRASED . con el fin de que los auxiliares Administrativos con funciones de Almacenistas realizaran el levantamiento físico de los inventarios . confrontando la información con los archivos remitidos por la DDE. Dicha labor fue realizada por 293 colegios que equivalen al 81.0% . quienes allegaron en el tiempo establecido la información a la DDE y donde se podrá actualizar la información contenida en el aplicativo SICAPITA de acuerdo con las evidencias enviadas por los colegios. Por otra parte . los 69 colegios restantes que equivalen al 19.0% . se encuentran pendientes por allegar la información a los cuales se les reiteró la obligación del cumplimiento de este proceso. Actualmente la DDE se encuentra en proceso de verificación . seguimiento y control de la información recibida procedente de la IED. -----> SE APORTA RELACIÓN DEL NÚMERO DE COLEGIOS POR LOCALIDAD QUIENES REMITIERON LA INFORMACIÓN Y QUIENES SE ENCUENTRAN PENDIENTES DEL ENVÍO DE LA MISMA.
11060 | FILA_11060 | AE A PAD 2011 CICLO II vigencia 2010 COLEGIO TOMAS RUEDA VARGAS - IED | 1.2. RESULTADOS AUDITORÍA COLEGIO TOMÁS RUEDA VARGAS IED | 1.2.1.3. En el informe de gestión no se hace referencia a la Audiencia Pública a realizarse según lo dispuesto en el Decreto 4791de 2008 | Incluir en el informe de gestión lo relacionado con el informe de Audiencia Pública año 2011 | Informe escrito . convocatoria y registro | A febrero de 2012 presentar informe de gestión donde se incluya audiencia pública del año 2011 al 100 . | Rectoría | Rectoría . pagador . contador . coordinaciones y Consejo Directivo | Informes . computador . video bean y papelería | 2011/09/21 | 2012/02/18 | SE REALIZO CONVOCATORIA . INFORMES Y REGISTRO DE ASISTENCIA | 100 | SE REALIZO LA AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICION DE CUENTAS AÑO 2011 EL DIA 28 DE FEBRERO DE 2012 SEGÚN CONSTA EN CONVOCATORIA . INFORMES Y ASISTENCIA
11070 | FILA_11070 | AE A PAD 2011 CICLO II vigencia 2010 COLEGIO TOMAS RUEDA VARGAS - IED | 1.2. RESULTADOS AUDITORÍA COLEGIO TOMÁS RUEDA VARGAS IED | 1.2.1.4. La información de cobertura de estudiantes por jornada . no detalla los grupos conformados por nivel y el número de estudiantes . los estudiantes que reprobaron y la deserción. | Elaborar el informe de cobertura correctamente . identificando los grupos conformados por nivel . el número de estudiantes por jornada . los reprobados y los de deserción. | Informe de cobertura incluyendo cada una de las novedades por grupos por nivel . número de estudiantes . reprobación y deserción/ Informe final identificado todas las novedades generadas en la matrícula | Informe elaborado correctamente al 100 | Matrículas | Auxiliares administrativos: matrícula . financiero y contador | Informes . computador . paplería | 2011/09/21 | 2012/02/24 | SE DESARROLLO SEGÚN INDICACIONES | 100 | SE CONSOLIDO EL INFORME PARA ENVIO A CONTRALORIA
11080 | FILA_11080 | AE A PAD 2011 CICLO II vigencia 2010 COLEGIO TOMAS RUEDA VARGAS - IED | 1.2.4. Evaluación sistema de control interno y gestión presupuestal. | 1.2.4.12.1 Hallazgo: Aspectos de mejoramiento continuo del proceso presupuestal a tener en cuenta. 1.2.4.12. Hallazgo: Aspectos de mejoramiento continuo del proceso presupuestal a tener en cuenta. | Elaborar matriz de riesgo área prespuestal e incluir en el POA 2012. | Contemplar todos los riesgos inherentes al proceso presupuestales en la matriz de riesgo e inclusión POA 2012/ Totalidad de los riesgos presupuestales incluidos en la matriz de riesgos y incluirlo en el POA | 100 de los Riesgo presupuestal incluido POA 2012 | Pagaduría y Contador | Rectoría . Planeación de la SED y Financiera de la SED | Informes . computador . paplería | 2011/09/21 | 2012/02/28 | SE TRABAJO CON PLANEACION DEL NIVEL CENTRAL QUEDANDO INCLUIDOS EN EL MAPA DE RIESGO AREA FINANCIERA | 100 | SE INCLUYERON LOS RIESGOS PRESUPUESTALES SEGÚN ORIENTACION PLANEACION SED
11090 | FILA_11090 | AE A PAD 2011 CICLO II vigencia 2010 COLEGIO TOMAS RUEDA VARGAS - IED | 1.2.4. Evaluación sistema de control interno y gestión presupuestal. | 1.2.4.12.2. El presupuesto aprobado debe ser liquidado mediante Resolución de rectoría como lo dispone la Guía Presupuestal de apoyo a los Fondos de Servicios Educativos. | Liquidar el presupuesto en el año 2011 para la vigencia 2012 mediante Resolución Rectoral. | Resolución Rectoral de liquidación del Presupuesto año 2011 | Liquidación de presupuesto para 2011 al 100 por Resolución | Pagaduría y Contador | Rectoría | Informes . computador . paplería | 2011/10/26 | 2011/11/12 | PRESUPUESTO LIQUIDADO SEGÚN ORIENTACION DE CONTRALORIA | 100 | SE DIO CUMPLIMIENTO A LA ACCION CORRECTIVA
11100 | FILA_11100 | AE A PAD 2011 CICLO II vigencia 2010 COLEGIO TOMAS RUEDA VARGAS - IED | 1.2.4. Evaluación sistema de control interno y gestión presupuestal. | 1.2.4.12.3. Para 2009 no se elaboraron reportes de control consolidado para las disponibilidades y registros presupuestales. | Elaboración de reporte de control consolidado para disponibilidades y registros presupuestales año 2011 | Reporte de Control consolidado año 2011 | Elaboración al 100 y consolidación de disponibilidades y registros presupuestales año 2011 | Pagaduría | Contador y Rectoría | Informes . computador . paplería | 2011/09/21 | 2011/12/31 | SE REALIZO LO PLANEADO EN EL INDICADOR | 100 | SE DIO CUMPLIMIENTO A LA ACCION CORRECTIVA
11110 | FILA_11110 | AE A PAD 2011 CICLO II vigencia 2010 COLEGIO TOMAS RUEDA VARGAS - IED | 1.2.4. Evaluación sistema de control interno y gestión presupuestal. | 1.2.4.12.4. En el cierre presupuestal de la vigencia . se debe elaborar la relación detalladas de los saldos de los diferentes rubros presupuestales. | Elaboración de relación detallada de saldos de los diferentes rubros presupuestales en la vigencia 2011 | Informe de cierre presupuestal vigencia 2011 | Cierre presupuestal incluyendo al 100 la relación de saldos de rubros año 2011 | Pagaduría y Contador | Pagaduría . Contador y Rectoría | Informes . computador . paplería | 2011/09/22 | 2012/02/24 | SE DESARROLLO SEGÚN INDICADOR | 100 | SE DIO CUMPLIMIENTO A LA ACCION CORRECTIVA
11120 | FILA_11120 | AE A PAD 2011 CICLO II vigencia 2010 COLEGIO TOMAS RUEDA VARGAS - IED | 1.2.4. Evaluación sistema de control interno y gestión presupuestal. | 1.2.4.12.5. La publicación de la relación de contratos dispuesta por el Decreto 4791 de 2008 . debe ser mensual y los soportes documentales archivados para su evaluación y seguimiento . según lo dispuesto en el artículo 19 numeral 3 . independiente de los informes presupuestales y contables señalados en el numeral 1. | Relación y publicación mensual de los contratos y compromisos ejecutados mes a mes | Número de publicaciones mensuales /total movimientos efectuados anualmente | Publicar al 100 mensualmente la relación de os contratos y compromisos institucionales ejecutados | Pagaduría | Pagaduría y Consejo Directivo | Informes . computador . paplería | 2011/09/21 | 2012/02/28 | SE DESARROLLO SEGÚN ORIENTACIONES | 100 | SE DIO CUMPLIMIENTO A LA ACCION CORRECTIVA
11130 | FILA_11130 | AE A PAD 2011 CICLO II vigencia 2010 COLEGIO TOMAS RUEDA VARGAS - IED | 1.2.4. Evaluación sistema de control interno y gestión presupuestal. | 1.2.4.12.6. En la ejecución de Gastos presupuestales . se debe incluir las reservas presupuestales. | Incluir las reservas presupuestales en la ejecución de gastos | Informe de inclusión | Incluir al 100 las reservas presupuestales en la ejecución presupuestal | Pagaduría . Contador | Consejo Directivo | Informes . computador . paplería | 2011/09/21 | 2012/02/24 | SE DESARROLLO SEGÚN LO PLANEADO | 100 | SE DIO CUMPLIMIENTO A LA ACCION CORRECTIVA
11140 | FILA_11140 | AE A PAD 2011 CICLO II vigencia 2010 COLEGIO TOMAS RUEDA VARGAS - IED | 1.2.4. Evaluación sistema de control interno y gestión presupuestal. | 1.2.4.12.7. De la Audiencia pública de rendición de cuentas dispuesta por el Decreto 4791 de 2008 . para la última semana del mes de febrero . deben quedar los registros documentales correspondientes . a los temas presentados . el listado de convocatoria y asistentes. | Realizar audiencia pública según normatividad informe 2011 | Dar cumplimiento al 100 de la acción propuesta | Realizar al 100 la audiencia pública según disposiciones legales | Pagaduría . Contador | Rectoría y consejo Directivo | Informes . computador . paplería . video beam y cámara fotográfica | 2012/02/27 | 2012/02/29 | SE REALIZO CONVOCATORIA . INFORMES Y REGISTRO DE ASISTENCIA | 100 | SE REALIZO LA AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICION DE CUENTAS AÑO 2011 EL DIA 28 DE FEBRERO DE 2012 SEGÚN CONSTA EN CONVOCATORIA . INFORMES Y ASISTENCIA
11150 | FILA_11150 | AE A PAD 2011 CICLO II vigencia 2010 COLEGIO TOMAS RUEDA VARGAS - IED | 1.2.5. Evaluación sistema de control interno proceso de contratación | 1.2.5.1. Hallazgo: Desactualización del manual de contratación de la institución educativa.La Ley 715 de 2001 asignó al Consejo Directivo en el párrafo tercero . cuarto y quinto del artículo 13 Procedimientos de contratación de los Fondos de Servicios Educativos . la facultad para reglamentar la compras y la contratación cuando supere los 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes: Con estricta sujeción a los principios y propósitos enunciados en el primer inciso de este artículo . y a los reglamentos de esta Ley . el Consejo Directivo de cada establecimiento podrá señalar . con base en la experiencia y en el análisis concreto de las necesidades del establecimiento . los trámites . garantías y constancias que deben cumplirse para que el rector o director celebre cualquier acto o contrato que cree . extinga o modifique obligaciones que deban registrarse en el Fondo . y cuya cuantía sea inferior a veinte (20) salarios mínimos mensuales. El Consejo puede exigir . además . que ciertos actos o contratos requieran una autorización suya específica . (Resaltado fuera de texto). | Actualizar el Manual de contratación de la institución . con la orientación del nivel Central de SED | Manual de contratación actualizado | Actualización al 100 del Manual de contratación institucional | Rectora y Consejo Directivo | Pagaduría . rectoría y Consejo Directivo | documentos . computador . papelería | 2011/09/21 | 2012/02/24 | SE ELABORO SEGÚN INDICACIONES | 100 | SE DIO CUMPLIMIENTO A LA ACCION CORRECTIVA
11160 | FILA_11160 | AE A PAD 2011 CICLO II vigencia 2010 COLEGIO TOMAS RUEDA VARGAS - IED | 1.2.5. Evaluación sistema de control interno proceso de contratación | 1.2.5.3. Hallazgo: Direccionamiento estratégico a mejorar en el proceso de Contratación.En cumplimiento de las normas contractuales vigentes . Leyes 80 de 1993 . 1150 de 2007 . 715 de 2001 . los Decretos 2474 y 4791 de 2008 . la Guía de Apoyo 2007 de la Secretaría de Educación y el reglamento de Contratación adoptado por el Consejo Directivo . el Sistema Integrado de Gestión Contractual debe mejorar el proceso en los siguientes temas: 1.2.5.3.1. El Reglamento de contratación . debe ajustarse a todos los requisitos legales aplicables . incluido el Manual de Apoyo de la SED. | Actualizar el Manual de contratación de la institución . incluyendo las normas legales que le aplican. Corresponde a la misma acción correctiva del 1.2.5.1 | Contemplar en el Manual de Contratación cada una de las normas que le aplican al FSE. | 100 de normas incluidos en el Manual de Contratación | Rectora y Consejo Directivo | Rectoria y Consejo Directivo | documentos . Técnicos y Humanos | 2011/09/21 | 2012/02/24 | SE ELABORO SEGÚN INDICACIONES | 100 | SE DIO CUMPLIMIENTO A LA ACCION CORRECTIVA
11170 | FILA_11170 | AE A PAD 2011 CICLO II vigencia 2010 COLEGIO TOMAS RUEDA VARGAS - IED | 1.2.5. Evaluación sistema de control interno proceso de contratación | 1.2.5.3.2. Se debe actualizar el Plan de riesgos del proceso de contratación . según lo dispuesto por las normas MECI-2005 y GP-100 del SGC | Elaborar plan de riesgos del proceso de contratación según normas MECI 2005 Y GP-100-SGC | Elaborar el Plan de riesgo del proceso de contratación | Contemplar el 100 de los Riesgos del procesos acontractual. | Rectora . Consejo DÍrectivo . Pagaduría . Almacén | Rectora . Pagador . Almacenista y Consejo Directivo | documentos . computador . papelería | 2011/09/21 | 2012/02/24 | SE ELABORO SEGÚN INDICACIONES | 100 | SE DIO CUMPLIMIENTO A LA ACCION CORRECTIVA
11180 | FILA_11180 | AE A PAD 2011 CICLO II vigencia 2010 COLEGIO TOMAS RUEDA VARGAS - IED | 1.2.5. Evaluación sistema de control interno proceso de contratación | 1.2.5.3.3. El plan operativo anual debe incluir el tema contractual. | Inclusión en el plan operativo año 2012 del tema contractual | Incluir las actividades contractuales en el Plan operativo anual | 100 Inclusión del tema contractual en el POA | Rectora . Consejo Directivo . Pagaduría . Almacén | Rectora . Pagador . Almacenista y Consejo Directivo | documentos . computador . papelería | 2011/09/21 | 2012/02/24 | SE ELABORO SEGÚN INDICACIONES | 100 | SE DIO CUMPLIMIENTO A LA ACCION CORRECTIVA
11190 | FILA_11190 | AE A PAD 2011 CICLO II vigencia 2010 COLEGIO TOMAS RUEDA VARGAS - IED | 1.2.5. Evaluación sistema de control interno proceso de contratación | 1.2.5.3.4. El Plan de Contratación publicado en la página con las fechas estimadas de contratación . debe adoptarse mediante acuerdo. | Adopción mediante acuerdo del plan de contratación y publicación según fechas | elaborarción del Acuerdo de Consejo Directivo | Publicación de acuerdo del Plan de Contratación | Rectora .Pagaduría Y Consejo Directivo | Rectora . Pagador . y Consejo Directivo | documentos . computador . papelería | 2011/09/21 | 2012/01/31 | ACUERDO No.005 DEL 15 DE FEBRERO DE 2012 DE CONSEJO DIRECTIVO | 100 | PLAN ELABORADO SEGÚN ACUERDO No.005 DEL 15 DE FEBRERO DE 2012 DEL CONSEJO DIRECTIVO
11200 | FILA_11200 | AE A PAD 2011 CICLO II vigencia 2010 COLEGIO TOMAS RUEDA VARGAS - IED | 1.2.5. Evaluación sistema de control interno proceso de contratación | 1.2.5.3.5. La clave del SICE debe permanecer vigente. | Activar la Clave del SICE | Permanecer con la Clave del SICE activa | la utilización de la Clave del SICE siempre que se requiera | rectoria yPagaduría | Rectoría y pagaduría | documentos . computador . papelería | 2011/09/21 | 2012/02/25 | LO CORRESPONDIENTE AL 2011 SE ENCUENTRA EN EL SISTEMA DE CONTRACION A LA VISTA 2 | 100 | SEGÚN ARTICULO 222 LEY 1474-11 SE SUPRIME EL SICE . SE MANTIENEN LOS ARCHIVOS EN EL SISTEMA
11210 | FILA_11210 | AE A PAD 2011 CICLO II vigencia 2010 COLEGIO TOMAS RUEDA VARGAS - IED | 1.2.5. Evaluación sistema de control interno proceso de contratación | 1.2.5.3.6. La publicación mensual de la contratación establecida por el Decreto 4791 de 2008 . debe soportarse en los registros documentales de archivo correspondientes . así como en el Sistema Electrónico SECOP. | Corresponde a la misma acción correctiva del 1.2.12.4.5 | NA | NA | NA | NA | NA | 2011/09/19 | 2011/09/19 | LO CORREPONDIENTE AL ARCHIVO DOCUMENTAL SE REALIZO AL EN EL SECOP AÑO 2011 | 100 | SE REALIZO LO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2011 . SE PRODUCE CAMBIO DE NORMATIVIDAD PARA EL AÑO 2012 SEGÚN ARTICULO 222 LEY 1474 DEL 2011
11220 | FILA_11220 | AE A PAD 2011 CICLO II vigencia 2010 COLEGIO TOMAS RUEDA VARGAS - IED | 1.2.5. Evaluación sistema de control interno proceso de contratación | 1.2.5.3.7. Para cada contrato . se debe llevar una bitácora de chequeo de requisitos contractuales cumplidos. | Elaboración de bitacora de chequeo de requisitos contractuales cumplidos | Numero de rergistrados en la Bitácora actualizada/total de documentos registrados en la bitácora | Bitácora de chequeo la 100 | Pagaduría . rectoría | Rectoría . pagadiría | documentos . computador . papelería | 2011/09/21 | 2012/02/24 | DISEÑO Y DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO DE CHEQUEO | 100 | SE DIO CUMPLIMIENTO A LA ACCION CORRECTIVA
11230 | FILA_11230 | AE A PAD 2011 CICLO II vigencia 2010 COLEGIO TOMAS RUEDA VARGAS - IED | 1.2.5. Evaluación sistema de control interno proceso de contratación | 1.2.5.3.8. Se deben formular los pliegos de condiciones uniformes con los criterios para la presentación y evaluación de las propuestas y la adjudicación de todo tipo de contratos. | Se elaboraran los pliegos de condiciones uniformes con los criterios para la presentación y evaluación de las propuestas y la correpondiente adjudicación | Pliego de condiciones con caracteriaticas uniformes | Aplicar 100 de condiciones uniformes a los pliegos de contratación | Rectoría . Pagaduría | Rectoría y pagaduría | documentos . computador . papelería | 2011/09/21 | 2012/01/31 | SE ELABORARON LOS PLIEGOS DE CONDICIONES . SEGÚN LLAMADO A OFERTAS | 100 | SE MANTIENE ALGUNOS ASPECTOS GENERALES PARA TODOS LOS LLAMADOS A OFERTAS . PERO SEGÚN EL OBJETO DE CADA CONVOCATORIA
11240 | FILA_11240 | AE A PAD 2011 CICLO II vigencia 2010 COLEGIO TOMAS RUEDA VARGAS - IED | 1.2.5. Evaluación sistema de control interno proceso de contratación | 1.2.5.3.9. Se debe incluir en el archivo de cada contrato el registro documental de la justificación . necesidad y riesgos del contrato. | Elaboración de Registro documental de justificación . necesidad y riesgos de cada Contrato | Número de registros soportes del expedientes contractuales /total de registros soportes de los expedientes contractuales | Realización al 100 de registros documentales para cada contrato | Rectoria . Pagaduría | Rectoría y pagaduría | documentos . computador . papelería | 2011/09/21 | 2012/01/31 | CONSTRUCCION DEL FORMATO Y APLICACIÓN | 100 | SE DIO CUMPLIMIENTO A LA ACCION CORRECTIVA
11250 | FILA_11250 | AE A PAD 2011 CICLO II vigencia 2010 COLEGIO TOMAS RUEDA VARGAS - IED | 1.2.5. Evaluación sistema de control interno proceso de contratación | 1.2.5.3.10. Se debe dejar constancia y registro documental de la existencia y consulta del registro de proveedores de bienes y servicios para preseleccionar los contratistas a invitar. | Elaboración y constancia de formato de registro de consulta de registro de proveedores para preselección de invitación a contratistas | Número de registro de proveedores por contrato a realizar según normas/Total de registros de proveedores | 100 de Registros de proveedores | Rectora y Almacenista | Rectoria y Almacenista | documentos . computador . papelería | 2011/09/21 | 2012/01/31 | SE ELABORO FORMATO Y SE DILIGENCIA | 100 | SE DIO CUMPLIMIENTO A LA ACCION CORRECTIVA
11260 | FILA_11260 | AE A PAD 2011 CICLO II vigencia 2010 COLEGIO TOMAS RUEDA VARGAS - IED | 1.2.5. Evaluación sistema de control interno proceso de contratación | 1.2.5.3.11. Se debe anexar sin excepción a los contratos . el registro documental de la solicitud de disponibilidad presupuestal. | Elaboración de anexo de disponibilidad presupuestal para todo contrato | Número de Disponibilidad presupuestal registrado como soporte del contrato/número de Disponibilidades Presupuestales soportes de los contratos | Soportar al 100 con las disponibilidad presupuestal en cada contrato | Pagaduría y rectora | Rectoría . pagaduría | documentos . computador . papelería | 2011/09/21 | 2012/01/31 | SE DESARROLLO EL INDICADOR | 100 | SE DIO CUMPLIMIENTO A LA ACCION CORRECTIVA
11270 | FILA_11270 | AE A PAD 2011 CICLO II vigencia 2010 COLEGIO TOMAS RUEDA VARGAS - IED | 1.2.5. Evaluación sistema de control interno proceso de contratación | 1.2.5.3.12. Se debe dejar registro documental de la invitación personalizada a presentar propuesta para el mantenimiento a contratar y los requisitos previos a cumplir en caso de ser seleccionado. | Elaboración de registro documental de invitación personalizada para presentar propuesta de mantenimiento a contratar y requisitos previos | Número de registros de la invitación para presentar propuesta por Contrato/ total de invitaciones generadas | Registro Del 100 de los documentos de invitaciones en el Contrato | pagaduría y almacén | Rectoría . pagaduría y almacén | documentos . computador . papelería | 2011/09/21 | 2012/01/31 | SE DESARROLLO EL INDICADOR NORMALMENTE | 100 | SE DIO CUMPLIMIENTO A LA ACCION CORRECTIVA
11280 | FILA_11280 | AE A PAD 2011 CICLO II vigencia 2010 COLEGIO TOMAS RUEDA VARGAS - IED | 1.2.5. Evaluación sistema de control interno proceso de contratación | 1.2.5.3.13. Se deben anexar sin excepción los soportes del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento a cargo del contratista: cédula . Libreta Militar . Pasado Judicial . RUT . RIT . antecedentes de la PGN . Personería . CGR . Registro | Perfeccionamiento de todo contrato con los soportes de cumplimiento de requisitos legales | Número soportes de perfeccionamiento legal del contrato/ el total de contrato con los soportes legales de perfeccionamiento | El 100 de los Soportes documentales que perfeccionan cada uno de los contratos de acuerdo a las normas legales | pagaduría | Rectoría . pagaduría | documentos . computador . papelería | 2011/09/21 | 2012/02/24 | SE DESARROLLO EL INDICADOR | 100 | SE DIO CUMPLIMIENTO A LA ACCION CORRECTIVA
11290 | FILA_11290 | AE A PAD 2011 CICLO II vigencia 2010 COLEGIO TOMAS RUEDA VARGAS - IED | 1.2.5. Evaluación sistema de control interno proceso de contratación | 1.2.5.3.14. Se debe elaborar y anexar al archivo contractual la comunicación de adjudicación del contrato. | Se anexará el formato de adjudicación del contratoen cada expediente contractual | número de comunicaciones archivadas en el expediente contractual / total de comunicaciones archivadas en los expedientes contractuales | 100 de comunicaciones de adjudicación archivadas como Soportes de cada uno de los contratos | pagaduría | Rectoría . pagaduría | documentos . computador . papelería | 2011/09/21 | 2012/02/24 | SE DESARROLLO PARA LOS CONTRATOS | 100 | SE APLICO AL CONTRATO Y NO A ORDENES DE SERVICIO . DEBIDO A QUE ESTAS NO SON CONTRATOS CON FORMALIDADES PLENAS
11300 | FILA_11300 | AE A PAD 2011 CICLO II vigencia 2010 COLEGIO TOMAS RUEDA VARGAS - IED | 1.2.5. Evaluación sistema de control interno proceso de contratación | 1.2.5.3.15. En las órdenes que se celebren se deben incluir adicionalmente . las disposiciones consagradas en los artículos 25 . 26 y 29 de la ley 80 . la Ley 1150 de 2007 . la Ley 1474 de 2011 y sus decretos reglamentarios especialmente el 2516 de 2011 . los aspectos referentes a la contratación de mínima cuantía . cuando no se excede el 10 de la Menor Cuantía. | Incluir en las órdenes los artículos establecidos en la reglamentación de la contratación | Ordenes elaboradas según disposición legal y archivadas en el expediente contractual/ total de ordenes elaboradas y arcivadas en los expedientes contractuales | Aplicación al 100 de las disposiciones legales para las ordenes de contratación | pagaduría | Rectoría . pagaduría | documentos . computador . papelería | 2011/09/21 | 2012/02/24 | SE DESARROLLO SEGÚN LO PLANEADO | 100 | SE DIO CUMPLIMIENTO A LA ACCION CORRECTIVA
11310 | FILA_11310 | AE A PAD 2011 CICLO II vigencia 2010 COLEGIO TOMAS RUEDA VARGAS - IED | 1.2.5. Evaluación sistema de control interno proceso de contratación | 1.2.5.3.16. Cuando se hagan anticipos . en los contratos se debe especificar tal hecho . y los recursos deben protegerse mediante garantías . Interventoría y/o supervisión. | Determinación de garantías para cumplimineto de contratos con anticipo | Número de contratos con anticipos que estan amparados con garantías / total de Contratos que tienen garantias que amparan el anticipo | Aplicar al 100 las garantias exigidasa los contratos con anticipos | rectoria y pagaduría | Rectoría . pagaduría | documentos . computador . papelería | 2011/09/21 | 2012/02/24 | NO CORRESPONDE EL INDICADOR | 100 | LEGALMENTE NO CORRESPONDE DAR ANTICIPOS A ORDENES DE SERVICIO Y CONTRATOS
11320 | FILA_11320 | AE A PAD 2011 CICLO II vigencia 2010 COLEGIO TOMAS RUEDA VARGAS - IED | 1.2.5. Evaluación sistema de control interno proceso de contratación | 1.2.5.3.17. Se debe adjuntar a los contratos el registro de remisión de los contratos a Almacén. | Elaborar el registro de remisión de contratos a almacén | Número de registros de remisión de contratos hechas al almacén /número de remisiones de contratos efectuadas al almacén | 100 de remisionesde contratos efectuadas a almacén | pagaduría | pagaduría | documentos . computador . papelería | 2011/09/21 | 2012/02/24 | SE DESARROLLO NORMALMENTE | 100 | SE DIO CUMPLIMIENTO A LA ACCION CORRECTIVA
11330 | FILA_11330 | AE A PAD 2011 CICLO II vigencia 2010 COLEGIO TOMAS RUEDA VARGAS - IED | 1.2.5. Evaluación sistema de control interno proceso de contratación | 1.2.5.3.18. El registro del recibo a satisfacción debe ser expedido como lo determina el procedimiento por el almacenista . el cual debe elaborar el ingreso y remitirlo por escrito a pagaduría para el pago. La factura debe reposar en almacén. | Elaboración de recibo a satisfacción . ingreso y remisión por parte del almacenista a la pagaduría para efectuar el pago de la factura | Número Pago efectuados de los contratos con el recibido a satisfacción del almacenista/ el total de contratos pagados con el recibido a satisfacción | 100 de Pagos efectuados con el recibido a satisfascción del almacenista | Inventario y pagaduría | rectoría . inventarios . pagaduría | documentos . computador . papelería | 2011/09/21 | 2012/02/24 | SE DESARROLLO NORMALMENTE | 100 | SE ELABORARON LOS PLIEGOS DE CONDICIONES . SEGÚN LLAMADO A OFERTAS
11340 | FILA_11340 | AE A PAD 2011 CICLO II vigencia 2010 COLEGIO TOMAS RUEDA VARGAS - IED | 1.2.5. Evaluación sistema de control interno proceso de contratación | 1.2.5.3.19. Para garantizar los principios de transparencia . igualdad y selección objetiva . a esta clase de contratos . se les debe elaborar pliegos de condiciones uniformes . a ser tenidos en cuenta por los oferentes y que permitan la elaboración de los cuadros comparativos y la evaluación de las ofertas en igualdad de condiciones y así dar cumplimiento al principio de selección objetiva. | Se elaboraran los pliegos de condiciones uniformes con los criterios para la presentación y evaluación de las propuestas y la correpondiente adjudicación | Pliego de condiciones con caracteriaticas uniformes | Aplicar 100 de condiciones uniformes a los pliegos de contratación | Rectoría . Pagaduría | Rectoría y pagaduría | documentos . computador . papelería | 2011/09/21 | 2012/02/24 | SE ELABORARON LOS PLIEGOS DE CONDICIONES . SEGÚN LLAMADO A OFERTAS | 100 | SE ELABORARON LOS PLIEGOS DE CONDICIONES . SEGÚN LLAMADO A OFERTAS
11350 | FILA_11350 | AE A PAD 2011 CICLO II vigencia 2010 COLEGIO TOMAS RUEDA VARGAS - IED | 1.2.5. Evaluación sistema de control interno proceso de contratación | 1.2.5.3.20. Según las disposiciones sobre austeridad del gasto . y por el monto de los gastos anuales del mantenimiento de la entidad y materiales y suministros . se deben aplicar medidas para reducir los gastos directos por estos concepto y tomar medidas para fomentar el cuidado de los recursos públicos que son de todos. | Elaborar el Plan de Mantenimiento y el plan de compras de la Institución en el proceso de planeación . antes de iniciar el año lectivo para realizar evaluación sobre los costos de gastos de estos rubros | Ejecución de lo planeado en mantenimiento y en compras / total de actividades realizadas cumpliendo lo planeado | 100 de cumplimiento a cadas una de las actividades consagradas en los Planes de mantenimiento y de compras | Rectoria . Consejo Directivo . Pagaduría . almacenista. | Rectoria . Consejo Directivo . Pagaduría . almacenista. | documentos . computador . papelería | 2011/09/21 | 2011/10/30 | SE DESARROLLO NORMALMENTE | 100 | SE DIO CUMPLIMIENTO A LA ACCION CORRECTIVA
11360 | FILA_11360 | AE A PAD 2011 CICLO II vigencia 2010 COLEGIO TOMAS RUEDA VARGAS - IED | 1.2.5. Evaluación sistema de control interno proceso de contratación | 1.2.5.4. Hallazgo: Contrato de tienda escolar 2010-2011Con base en la Resolución SED 219 de 2009 . la Convocatoria para el arrendamiento de los espacios destinados al servicio de restaurante . cafetería . tienda escolar . útiles escolares y artículos de aseo e higiene personal se abrió el 19 de noviembre de 2009 y la Selección se realizó en Acta de Consejo Directivo No.011 del 01 de diciembre de 2009. De cinco (5) propuestas presentadas . el Consejo Directivo adjudicó a William Romero.El canon de arrendamiento diario establecido en los pliegos fue de $50 mil pesos . por un año académico. | Consulta a Jurídica . contratación y financiera de la SED para definir los fraccionamientos de contratos y cumplimiento de contratos vigentes | respuestas emitidas por SED sobre consultas realizadas por rectoría | Realizar contratación de arrendamientos de espacios físicos institucionales según necesidades de esta | Rectoría . contratación . jurídica y financiera del Nivel Central | Rectoría | documentos . computador . papelería | 2011/09/21 | 2011/12/02 | SE DESARROLLO SEGÚN LO PLANEADO | 100 | SE REALIZARON ACCIONES CORRECTIVAS . DE DIO CUMPLIMIENTO A LA ACTIVIDAD
11370 | FILA_11370 | AEA PAD 2011 CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DISTRITAL – SED II SEMESTRE 2011. NIVEL CENTRAL | 2.2. EVALUACIÓN A LA CONTRATACION | 2.1.4.1. Deficiencias en el archivo documental. Las carpetas contractuales no contienen todos los soportes de las actuaciones de gestión contractual . como informes del contratista e interventor y demás; gran parte son fotocopias . existen algunos documento | 1. Se realizará la contratación del outsourcing de archivo . quién tiene la obligación del prestamo y manejo de los expedientes contractuales de conformidad con las normas establecidas. 2. Se reiterará a las dependencias sobre el envió de la documentación | 1. Contratación outsourcing/ Contratación outsourcing 2. Expedición circular/Expedición circular | A diciembre 31 con la contratación del outsourcing y expedición de circular | Dirección de Contratación | Directora de Contratación | Humanos y técnicos | 2011/11/28 | 2011/12/31
11380 | FILA_11380 | AEA PAD 2011 CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DISTRITAL – SED II SEMESTRE 2011. NIVEL CENTRAL | 2.2. EVALUACIÓN A LA CONTRATACION | 2.1.4.2. Deficiencias en el Componente de Información – Sistemas de Información. Se evidenciaron fallas en la planificación contractual y debida articulación con las áreas técnicas que afectan el normal desarrollo de las actuaciones. Existen o bien demora | 1. Se realizará la contratación del outsourcing de archivo . quién tiene la obligación del prestamo y manejo de los expedientes contractuales de conformidad con las normas establecidas. 2. Se reiterará a las dependencias sobre el envió de la documentación | 1. Contratación outsourcing/ Contratación outsourcing 2. Expedición circular/Expedición circular 3. Personal de apoyo/ Personal de apoyo | A diciembre 31 con la contratación del outsourcing . personal de apoyo y expedición de circular | Dirección de Contratación | Directora de Contratación | Humanos y técnicos | 2011/11/28 | 2011/12/31
11390 | FILA_11390 | AEA PAD 2011 CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DISTRITAL – SED II SEMESTRE 2011. NIVEL CENTRAL | 2.2. EVALUACIÓN A LA CONTRATACION 2.2.1. Contrato de Consultoría y de Obra Nº 196 de 2003 – Institución Educativa Distrital El Bosque- Proyectos Sur . Localidad 5- Usme . Supermanzana No.1 del Sector B . Etapa 2 . Desarrollo Urbanístico Santa Marta. | 2.2.1.1. Hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria - Observaciones según visita técnica que no han sido tenidas en cuenta por la entidad. El Equipo Auditor encontró en la visita técnica realizada al colegio Ofelia Uribe de Acosta observaciones | Se realizará por medio de los recursos de plan de mantenimiento de la institucion en dos etapas: una a corto . como es: filtración de agua en salón 206 y biblioteca . se esta trabajando en la aplicacion de hidrofugo que limite el paso de agua y se esta im | NUMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS / NUMERO DE ACTIVIDADES PROPUESTAS | Realizar las reparaciones correspondientes a corto plazo | DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | JOSE MAURICIO VAQUERO | HUMANOS . TÉCNICOS Y FINANCIEROS | 2011/12/01 | 2012/11/30 | Se ejecutaron las obras correspondientes a la eliminación de las humedades en bibiloteca . cuarto de bombas y reparación de filtraciones en la cubierta del salón 206. Se corrobora con copia física y magnética de los documentos corespondientes a la capacitación y entrega del manual de mantenimiento al rector Jaime trujillo funcionario responsable a la fecha de entrega de la institución en el año 2007 . además de copia de recibo de planos y manual . al nuevo rector de la institucion Mario Lanza en el año 2011. Se aclara la función específica de los espacios de camerinos y se determina la eliminación de cualquier tipo de almacenaje en los espacios referidos. Respecto al manejo de los deslizamientos en el costado suroriental de la institución . La contención del terreno se encuentra prevista como una de las actividades a realizar con ocasión del contrato que se derive de la adjudicación del proceso licitatorio SED-LP-DCCEE-021-2012 . correspondiente a presupuestos participativos a través del cual la SED contratará las obras complementarias y de mejoramiento integral escogidas por la ciudadanía en los procesos participativos de 2010 y 2011 . el cual a la fecha se encuentra en observaciones y tiene cierre previsto para el 17 de julio. | 80 | Teniendo en cuenta que se realizaron las obras de reparación general y que se encuentra dispuesto en licitación la ejecución de las obras de contención para finales de 2012 . lo que significaría finiquitar todas las observaciones encontradas; solicitar el cierre del hallazgo 2.2.1.1. para la Institucion Ofelia Uribe de Acosta.
11400 | FILA_11400 | AEA PAD 2011 CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DISTRITAL – SED II SEMESTRE 2011. NIVEL CENTRAL | 2.2. EVALUACIÓN A LA CONTRATACION 2.2.1. Contrato de Consultoría y de Obra Nº 196 de 2003 – Institución Educativa Distrital El Bosque- Proyectos Sur . Localidad 5- Usme . Supermanzana No.1 del Sector B . Etapa 2 . Desarrollo Urbanístico Santa Marta. | 2.2.1.2. Hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria - El Colegio Ofelia Uribe de Acosta no cuenta con un servicio definitivo de acueducto y alcantarillado.A la fecha de la actual auditoría abreviada se observó que el Colegio Ofelia Uribe de Aco | Se deben realizar diseños de urbanismo que permitan la legalización del servicio. | NUMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS / NUMERO DE ACTIVIDADES PROPUESTAS | Legalización del servicio. | DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | GYSELLA BELTRAN | HUMANOS . TÉCNICOS Y FINANCIEROS | 2011/12/01 | 2012/11/30 | SE TIENEN LISTOS LOS DISEÑOS . PARA POSTERIORMENTE REALIZAR LA LEGALIZACION DEL SERVICIO | 50 | QUEDA PENDIENTE LA LEGALIZACION DEL SERVICIO
11410 | FILA_11410 | AEA PAD 2011 CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DISTRITAL – SED II SEMESTRE 2011. NIVEL CENTRAL | 2.2. EVALUACIÓN A LA CONTRATACION 2.2.1. Contrato de Consultoría y de Obra Nº 196 de 2003 – Institución Educativa Distrital El Bosque- Proyectos Sur . Localidad 5- Usme . Supermanzana No.1 del Sector B . Etapa 2 . Desarrollo Urbanístico Santa Marta. | 2.2.1.3. Hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria - La obra se terminó dos (2) años después del plazo estipulado en el Contrato 196 de 2003. A pesar de haberse establecido en el Contrato 196 de 2003 un plazo fijo e improrrogable de 330 días c | Para todo contrato de Consultoria debe el objeto contemplar la construcción total del Colegio o una definición precisa de las etapas a construir que permitan el uso de lo que se construye. No se realizaran modificaciones sustanciales durante la construc | NUMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS / NUMERO DE ACTIVIDADES PROPUESTAS | Contratos sin repetidas suspenciones . | DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | GYSELLA BELTRAN | HUMANOS . TÉCNICOS Y FINANCIEROS | 2011/12/01 | 2012/11/30 | CUANDO ES OBLIGACION DE LA SED LA CONTRAUCCION DE URBANISMO O DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL BUEN DESARROLLO DEL COLEGIO . LA SED ESTA INCLUYENDO DICHAS OBRAS DENTRO DE LOS PROCESOS LICITATORIOS . ADICIONALMENTE SE ESTAN DEFINIENDO CLARAMENTE LOS ALCANCE DE LAS OBRAS POR ETAPAS PAR QUE LO CONSTRUIDO PRESTE EL ADECUADO SERVICIO. (VER PAGINA CONTRATACION A LA VISTA) | 100 | POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO SOLCITAMOS AL ENTE DE CONTROL DE CIERRE DICHO HALLAZGO PARA LA DIRECCION DE CONSTRUCCION.
11420 | FILA_11420 | AEA PAD 2011 CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DISTRITAL – SED II SEMESTRE 2011. NIVEL CENTRAL | 2.2. EVALUACIÓN A LA CONTRATACION 2.2.1. Contrato de Consultoría y de Obra Nº 196 de 2003 – Institución Educativa Distrital El Bosque- Proyectos Sur . Localidad 5- Usme . Supermanzana No.1 del Sector B . Etapa 2 . Desarrollo Urbanístico Santa Marta. | 2.2.1.4. Hallazgo administrativo - Los antecedentes de dos (2) modificaciones contractuales presentan información errónea. En dos (2) modificaciones al Contrato de Obra y Consultoría No.196 de 2003 no se efectuó la debida revisión del contenido de los an | En las solicitudes de modificaciones . el supervisor del contrato revisa y revisará minuciosamente el contenido de los datos basicos . con el apoyo del área de control y estadística. | NUMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS / NUMERO DE ACTIVIDADES PROPUESTAS | Solicitud de modificaciones sin errores de datos basicos. | DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | GYSELLA BELTRAN | HUMANOS . TÉCNICOS | 2011/12/01 | 2012/11/30 | SE ESTAN HACIENDO LAS REVISIONES DE LAS ACTAS POR EL SUPERVISOR DE MANERA QUE LOS DATOS CONSIGNADOS SEAN LOS QUE CORRESPONDEN. Se realiza una revisión integral al SOC y a la documentación soporte y se revisa la minuta por parte de otro profesional | 100 | POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO SOLCITAMOS AL ENTE DE CONTROL DE CIERRE DICHO HALLAZGO PARA LA DIRECCION DE CONSTRUCCION.
11430 | FILA_11430 | AEA PAD 2011 CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DISTRITAL – SED II SEMESTRE 2011. NIVEL CENTRAL | 2.2. EVALUACIÓN A LA CONTRATACION | 2.2.1.4. Los antecedentes de dos (2) modificaciones contractuales presentan información errónea. | Implementar una revisión integral posterior a la elaboración de minutas y modificaciones contractuales por parte de un profesional. | 1. Revisión/Revisión | A diciembre 31 con la implementación de la revisión | Dirección de Contratación | Directora de Contratación | Humanos y técnicos | 2011/11/28 | 2011/12/31 | SE EXIGE LOS PARAFISCALES EN TODO CONTRATO . COMO REQUISITO PARA EL PAGO DE LAS ACTAS. | 100 | POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO SOLCITAMOS AL ENTE DE CONTROL DE CIERRE DICHO HALLAZGO PARA LA DIRECCION DE CONSTRUCCION.
11440 | FILA_11440 | AEA PAD 2011 CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DISTRITAL – SED II SEMESTRE 2011. NIVEL CENTRAL | 2.2. EVALUACIÓN A LA CONTRATACION 2.2.1. Contrato de Consultoría y de Obra Nº 196 de 2003 – Institución Educativa Distrital El Bosque- Proyectos Sur . Localidad 5- Usme . Supermanzana No.1 del Sector B . Etapa 2 . Desarrollo Urbanístico Santa Marta. | 2.2.1.5. Hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria - El contratista incumplió con el pago de los parafiscales. La Interventoría del contrato 196 de 2003 y la entidad incumplieron sus funciones al no exigir durante la ejecución del contrato el p | Actualmente no se tramitan cuentas sin el cumplimiento de pago de parafiscales . de acuerdo a las leyes vigentes. | NUMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS / NUMERO DE ACTIVIDADES PROPUESTAS | El Pago parafiscales es requisito obligatorio para cobros parciales. | DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | GYSELLA BELTRAN | HUMANOS . TÉCNICOS | 2011/12/01 | 2012/11/30 | SE CONTRATO PERSONAL ESPECIFICAMENTE PAR ADELANTAR LABORES DE LIQUIDACION DE CONTRATOS. SE HAN INICIADO ACCIONES TENDIENTES A QUE LOS CONTRATOS NUEVOS SE LIQUIDEN DURANTE EL PLAZO PARA TAL FIN. | 100 | POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO SOLCITAMOS AL ENTE DE CONTROL DE CIERRE DICHO HALLAZGO PARA LA DIRECCION DE CONSTRUCCION.
11450 | FILA_11450 | AEA PAD 2011 CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DISTRITAL – SED II SEMESTRE 2011. NIVEL CENTRAL | 2.2. EVALUACIÓN A LA CONTRATACION 2.2.1. Contrato de Consultoría y de Obra Nº 196 de 2003 – Institución Educativa Distrital El Bosque- Proyectos Sur . Localidad 5- Usme . Supermanzana No.1 del Sector B . Etapa 2 . Desarrollo Urbanístico Santa Marta. | 2.2.1.6. Hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria - El Acta de Liquidación del Contrato 196 de 2003 quedó sin legalizar. Se observa omisión de la entidad al no haber hecho gestión oportuna . atenta y suficiente para cumplir con su obligación le | No se puede liquidar el contrato . transcurridos ya los dos años seis meses de haberse terminado el contrato. La Dirección a través de los supervisores de obra . exigirá a la interventoría de obra la obligación de la misma para exigir al contratista las | NUMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS / NUMERO DE ACTIVIDADES PROPUESTAS | Pólizas vigentes durante todo el contrato | DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | GYSELLA BELTRAN | HUMANOS . TÉCNICOS | 2011/12/01 | 2012/11/30 | SE CONTRATO PERSONAL ESPECIFICAMENTE PAR ADELANTAR LABORES DE LIQUIDACION DE CONTRATOS. SE HAN INICIADO ACCIONES TENDIENTES A QUE LOS CONTRATOS NUEVOS SE LIQUIDEN DURANTE EL PLAZO PARA TAL FIN. | 100 | POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO SOLCITAMOS AL ENTE DE CONTROL DE CIERRE DICHO HALLAZGO PARA LA DIRECCION DE CONSTRUCCION.
11460 | FILA_11460 | AEA PAD 2011 CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DISTRITAL – SED II SEMESTRE 2011. NIVEL CENTRAL | 2.2. EVALUACIÓN A LA CONTRATACION | 2.2.1.6. El Acta de Liquidación del Contrato 196 de 2003 quedó sin legalizar. | Se contratará personal de apoyo para liquidar contratos. | 1. Personal de apoyo/ Personal de apoyo | A diciembre 31 con la contratación del personal de apoyo | Dirección de Contratación | Directora de Contratación | Humanos y técnicos | 2011/11/28 | 2011/12/31
11470 | FILA_11470 | AEA PAD 2011 CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DISTRITAL – SED II SEMESTRE 2011. NIVEL CENTRAL | 2.2. EVALUACIÓN A LA CONTRATACION 2.2.1. Contrato de Consultoría y de Obra Nº 196 de 2003 – Institución Educativa Distrital El Bosque- Proyectos Sur . Localidad 5- Usme . Supermanzana No.1 del Sector B . Etapa 2 . Desarrollo Urbanístico Santa Marta. | 2.2.1.7 Hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria - A pesar de la Transacción suscrita el 31 de octubre de 2006 no se mantuvo vigente los diferentes amparos cubiertos por la garantía única. La SED y la Interventoría actúan de forma omisiva al | Transcurrido el plazo para la liquidación . no se puede solicitar la actualización de pólizas. Por lo cual se hace y se hará seguimiento a los contratos para que mantengan en todo momento las pólizas vigentes. | NUMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS / NUMERO DE ACTIVIDADES PROPUESTAS | Pólizas vigentes durante todo el contrato | DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | GYSELLA BELTRAN | HUMANOS . TÉCNICOS | 2011/12/01 | 2012/11/30 | ACTUALMENTE SE ESTA EXIGIENDO LA POLIZA ACTUALIZADA EN LOS CONTRATOS. | 100 | POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO SOLCITAMOS AL ENTE DE CONTROL DE CIERRE DICHO HALLAZGO PARA LA DIRECCION DE CONSTRUCCION.
11480 | FILA_11480 | AEA PAD 2011 CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DISTRITAL – SED II SEMESTRE 2011. NIVEL CENTRAL | 2.2. EVALUACIÓN A LA CONTRATACION | 2.2.1.8. No se resolvieron todos los aspectos planteados en los recursos de reposición para la expedición de la Resolución No. 4849 de 31 de octubre de 2006 | Implementar una revisión integral posterior a la elaboración de resoluciones (resuelvan recursos . imponen sanciones . entre otros) por parte de un profesional. | 1. Revisión/Revisión | A diciembre 31 con la implementación de la revisión | Dirección de Contratación | Directora de Contratación | Humanos y técnicos | 2011/11/28 | 2011/12/31 | Se ha realizado una revisión por un profesional a los actos sancionatorios | 80 | se ha cumplido con la revisión posterior por porte de un profesional
11490 | FILA_11490 | AEA PAD 2011 CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DISTRITAL – SED II SEMESTRE 2011. NIVEL CENTRAL | 2.2. EVALUACIÓN A LA CONTRATACION | 2.2.1.9. Se presentaron fundamentos de hecho y de derecho en los cuales basó la expedición de la Resolución No. 4849 de 31 de octubre de 2006 que no atendieron ni resolvieron todas las consideraciones que sirvieron de base para expedir la Resolución No. | Implementar una revisión integral posterior a la elaboración de resoluciones (resuelvan recursos . imponen sanciones . entre otros) por parte de un profesional. | 1. Revisión/Revisión | A diciembre 31 con la implementación de la revisión | Dirección de Contratación | Directora de Contratación | Humanos y técnicos | 2011/11/28 | 2011/12/31 | Se ha realizado una revisión por un profesional a los actos sancionatorios | 80 | se ha cumplido con la revisión posterior por porte de un profesional
11500 | FILA_11500 | AEA PAD 2011 CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DISTRITAL – SED II SEMESTRE 2011. NIVEL CENTRAL | 2.2. EVALUACIÓN A LA CONTRATACION | 2.2.1.10. Se suscribe una transacción contractual cuando todavía estaba vigente la caducidad administrativa al Contrato 196 de 2003. | 1. Dentro del proceso sancionatorio no suscribir cualquier modificación contractual (adición . transacción . modificación . prorroga) sin que haya quedado en firme. 2. Llevar a cabo correctamente el proceso sancionatorio | 1. Procesos sancionatorios correctamente/Procesos sancionatorios | A diciembre 31 llevar a cabo correctamente los procesos sancionatorios | Dirección de Contratación | Directora de Contratación | Humanos y técnicos | 2011/11/28 | 2011/12/31 | No se ha llevado a cabo modificaciones a contratos en procesos sancionatorios | 100 | POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO SE CUMPLIO CON LO PACTADO Y POR LO TANTO CONSIDERAMOS EL CUPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO PARA EL CIERRE DEL PRESENTE HALLAZGO
11510 | FILA_11510 | AEA PAD 2011 CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DISTRITAL – SED II SEMESTRE 2011. NIVEL CENTRAL | 2.2. EVALUACIÓN A LA CONTRATACION | 2.2.1.11. El recurso de reposición del Contratista contra la resolución que declara la caducidad administrativa del Contrato 196 de 2003 . no presenta la respectiva radicación ante la entidad. | 1. No recibir correspondencia y/o comunicaciones sin el debido cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo Segundo del Acuerdo No. 060 de 30 de octubre de 2001 del Consejo Directivo del Archivo General de la Nación. | 1. Comunicaciones recibidas con número de radicado/Comunicaciones recibidas | A diciembre 31 con la no recepción de documentos sin radicado | Dirección de Contratación | Directora de Contratación | Humanos y técnicos | 2011/11/28 | 2011/12/31 | Se encuentra recibiendo toda la correspondencia a través del sistema de gestión documental | 100 | Sistema de correspondencia SIGA
11520 | FILA_11520 | AEA PAD 2011 CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DISTRITAL – SED II SEMESTRE 2011. NIVEL CENTRAL | 2.2. EVALUACIÓN A LA CONTRATACION | 2.2.1.12. Las Consideraciones de la Transacción del 31 de octubre de 2006 . no relacionan hechos administrativos importantes. | Implementar una revisión integral posterior a la elaboración de modificación contractual (adición . transacción . modificación . prorroga) por parte de un profesional. | 1. Revisión/Revisión | A diciembre 31 con la implementación de la revisión | Dirección de Contratación | Directora de Contratación | Humanos y técnicos | 2011/11/28 | 2011/12/31 | Se realiza una revisión integral al SOC y a la documentación soporte y se revisa la minuta por parte de otro profesional | 100 | Minutas contratos
11530 | FILA_11530 | AEA PAD 2011 CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DISTRITAL – SED II SEMESTRE 2011. NIVEL CENTRAL | 2.2. EVALUACIÓN A LA CONTRATACION 2.2.1. Contrato de Consultoría y de Obra Nº 196 de 2003 – Institución Educativa Distrital El Bosque- Proyectos Sur . Localidad 5- Usme . Supermanzana No.1 del Sector B . Etapa 2 . Desarrollo Urbanístico Santa Marta. | 2.2.1.14. Hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria - No se exigió y logró el cumplimiento por parte del contratista de la ampliación de los amparos de cumplimiento . salarios y prestaciones sociales. Se observa omisión de la entidad y de la In | Transcurrido el plazo para la liquidación . no se puede solicitar la actualización de pólizas. Por lo cual se hace y se hará seguimiento a los contratos para que mantengan en todo momento las pólizas vigentes. | NUMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS / NUMERO DE ACTIVIDADES PROPUESTAS | Pólizas vigentes durante todo el contrato | DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | GYSELLA BELTRAN | HUMANOS . TÉCNICOS | 2011/12/01 | 2012/11/30 | ACTUALMENTE SE ESTA EXIGIENDO LA POLIZA ACTUALIZADA EN LOS CONTRATOS. | 100 | POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO SOLCITAMOS AL ENTE DE CONTROL DE CIERRE DICHO HALLAZGO PARA LA DIRECCION DE CONSTRUCCION.
11540 | FILA_11540 | AEA PAD 2011 CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DISTRITAL – SED II SEMESTRE 2011. NIVEL CENTRAL | 2.2. EVALUACIÓN A LA CONTRATACION | 2.2.1.15. Los antecedentes de la resolución sobre caducidad es incompleta. | Implementar una revisión integral posterior a la elaboración de resoluciones (resuelvan recursos . imponen sanciones . entre otros) por parte de un profesional. | 1. Revisión/Revisión | A diciembre 31 con la implementación de la revisión | Dirección de Contratación | Directora de Contratación | Humanos y técnicos | 2011/11/28 | 2011/12/31 | Se ha realizado una revisión por un profesional a los actos sancionatorios | 80 | se ha cumplido con la revisión posterior por porte de un profesional
11550 | FILA_11550 | AEA PAD 2011 CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DISTRITAL – SED II SEMESTRE 2011. NIVEL CENTRAL | 2.2. EVALUACIÓN A LA CONTRATACION 2.2.1. Contrato de Consultoría y de Obra Nº 196 de 2003 – Institución Educativa Distrital El Bosque- Proyectos Sur . Localidad 5- Usme . Supermanzana No.1 del Sector B . Etapa 2 . Desarrollo Urbanístico Santa Marta. | 2.2.1.16. Hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria - A pesar del manifiesto desacuerdo entre las partes . no se efectúa la liquidación unilateral. Debiendo efectuar la liquidación unilateral del Contrato 196 de 2003 dada una tácita controversia | La liquidación unilateral ya no es factible. La Dirección exigirá a las Interventorias respetar los plazos de liquidación . si estos no se cumplieren . se aplicará las sanciones del caso a las interventorias. | NUMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS / NUMERO DE ACTIVIDADES PROPUESTAS | Liquidar todos los contratos dentro de la ley. | DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | GYSELLA BELTRAN | HUMANOS . TÉCNICOS Y FINANCIEROS | 2011/12/01 | 2012/11/30 | CON EL FORTALECIMIENTO DEL EQUIPO LIQUIDADOR SE ESPERA UNA MEJOR RESPUESTA TANTO A LAS LIQUIDACIONES BILATERALES COMO A LAS UNILATERALES. SE IMPARTEN DIRECTRICES PARA LAS LIQUIDACIONES UNILATERALES. | 50 | PENDIENTE LA ENTREGA DE TODAS LAS LIQUIDACIONES
11560 | FILA_11560 | AEA PAD 2011 CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DISTRITAL – SED II SEMESTRE 2011. NIVEL CENTRAL | 2.2. EVALUACIÓN A LA CONTRATACION | 2.2.1.17. Se dejó de cobrar $751.197.500 que corresponde al valor de $383.687.500 correspondiente al amparo de cumplimiento más $367.510.000 como sanción penal pecuniaria . como consecuencia de la caducidad administrativa. | Llevar a cabo correctamente el proceso sancionatorio | 1. Procesos sancionatorios correctamente/Procesos sancionatorios | A diciembre 31 llevar a cabo correctamente los procesos sancionatorios | Dirección de Contratación | Directora de Contratación | Humanos y técnicos | 2011/11/28 | 2011/12/31 | Se encuentra dando cumplimiento al articula 86 del 1474 de 2011 | 100 | Procesos sancionatorios
11570 | FILA_11570 | AEA PAD 2011 CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DISTRITAL – SED II SEMESTRE 2011. NIVEL CENTRAL | 2.2. EVALUACIÓN A LA CONTRATACION | 2.2.1.18. Se aplicó la caducidad administrativa del Contrato sin antes haber aplicado multas como medidas de apremio. | Expedir circular recordando la aplicabilidad del Manual Integrado de Contratación | 1. Expedición circular/Expedición circular | A diciembre 31 con la expedición de circular | Dirección de Contratación | Directora de Contratación | Humanos y técnicos | 2011/11/28 | 2011/12/31 | SE REALIZO LA EXPEDICION DE MEMORANDS SOBRE APLICABILIDAD DEL MANUAL DE CONTRATACION | 100 | SE EXPIDIO MEMORANDO 19-01-2012 APLICACION CIRCULAR 02 DE 2011 MANUAL INTEGRADO DE CONTRATACION
11580 | FILA_11580 | AEA PAD 2011 CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DISTRITAL – SED II SEMESTRE 2011. NIVEL CENTRAL | 2.2. EVALUACIÓN A LA CONTRATACION 2.2.1. Contrato de Consultoría y de Obra Nº 196 de 2003 – Institución Educativa Distrital El Bosque- Proyectos Sur . Localidad 5- Usme . Supermanzana No.1 del Sector B . Etapa 2 . Desarrollo Urbanístico Santa Marta. | 2.2.1.19 Hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria - No se respondió dentro de los términos legales una petición del contratista respecto del restablecimiento del equilibrio económico. Como consecuencia de la omisión de la entidad . no se respon | La Dirección respondera las solicitudes de los contratistas dentro de los términos de ley. Y se le respondió a tiempo en éste del colegio. | NUMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS / NUMERO DE ACTIVIDADES PROPUESTAS | Peticiones contestadas con oportunidad. | DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | GYSELLA BELTRAN | HUMANOS . TÉCNICOS | 2011/12/01 | 2012/11/30 | SE LLEVAN DIFERENTES CONTROLES TANTO EN EL APLICATIVO SIGA . COMO EN EL AREA PARA QUE SE RESPONDA A TIEMPO TODAS LAS SOLICITUDES. | 100 | POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO SOLCITAMOS AL ENTE DE CONTROL DE CIERRE DICHO HALLAZGO PARA LA DIRECCION DE CONSTRUCCION.
11590 | FILA_11590 | AEA PAD 2011 CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DISTRITAL – SED II SEMESTRE 2011. NIVEL CENTRAL | 2.2. EVALUACIÓN A LA CONTRATACION | 2.2.1.20 Desconocimiento de la interventoría del contenido de la Resolución No. 911 de 2006. | Informar a la supervisión y/o interventor sobre cualquier acto administrativo sancionatorio | 1. Comunicación Interventor y/o supervisor/ Comunicación Interventor y/o supervisor | A diciembre 31 con la implementación de la notificación al Interventor y/o supervisor | Dirección de Contratación | Directora de Contratación | Humanos y técnicos | 2011/11/28 | 2011/12/31 | Se encuentra dando cumplimiento al articula 86 del 1474 de 2011 | 100 | Procesos sancionatorios
11600 | FILA_11600 | AEA PAD 2011 CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DISTRITAL – SED II SEMESTRE 2011. NIVEL CENTRAL | 2.2. EVALUACIÓN A LA CONTRATACION 2.2.1. Contrato de Consultoría y de Obra Nº 196 de 2003 – Institución Educativa Distrital El Bosque- Proyectos Sur . Localidad 5- Usme . Supermanzana No.1 del Sector B . Etapa 2 . Desarrollo Urbanístico Santa Marta. | 2.2.1.21 Hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria - Se ordenó el pago de actas sin que el contratista previamente a ello hubiera mantenido la garantía única actualizada en sus diferentes amparos. La SED autorizó . en desarrollo del Contrato 196 | Se hará seguimiento a las interventorías para que exijan a los contratistas la vigencia de las pólizas en todo momento del contrato. En éste caso en particular la garantia ya no se puede actualizar. | NUMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS / NUMERO DE ACTIVIDADES PROPUESTAS | Pólizas vigentes durante todo el contrato. | DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | GYSELLA BELTRAN | HUMANOS . TÉCNICOS | 2011/12/01 | 2012/11/30 | SE ESTA REQUIRIENDO CONSTANTEMENTE A LAS INTERVENTORIAS PARA QUE MANTENGAN LOS CONTRATOS CON LAS POLIZAS VIGENTES. | 100 | POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO SOLCITAMOS AL ENTE DE CONTROL DE CIERRE DICHO HALLAZGO PARA LA DIRECCION DE CONSTRUCCION.
11610 | FILA_11610 | AEA PAD 2011 CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DISTRITAL – SED II SEMESTRE 2011. NIVEL CENTRAL | 2.2. EVALUACIÓN A LA CONTRATACION 2.2.1. Contrato de Consultoría y de Obra Nº 196 de 2003 – Institución Educativa Distrital El Bosque- Proyectos Sur . Localidad 5- Usme . Supermanzana No.1 del Sector B . Etapa 2 . Desarrollo Urbanístico Santa Marta. | 2.2.1.22 Hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria - La entidad obstaculizó el cumplimiento de obligaciones a cargo de la Interventoría. Se observó que la entidad impidió el cumplimiento de obligaciones a cargo de la Interventoría en desarrollo | Transcurrido el plazo para la liquidación . no se puede solicitar la actualización de pólizas. Por lo cual se hace y se hará seguimiento a los contratos para que mantengan en todo momento las pólizas vigentes. | NUMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS / NUMERO DE ACTIVIDADES PROPUESTAS | Pólizas vigentes durante todo el contrato | DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | GYSELLA BELTRAN | HUMANOS . TÉCNICOS | 2011/12/01 | 2012/11/30 | SE ESTA HACIENDO SEGUIMIENTO A LOS CONTRATOS E INICIANDO NUEVAS ACCIONES . PARA MANTENER LAS POLIZAS VIGENTES. | 100 | POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO SOLCITAMOS AL ENTE DE CONTROL DE CIERRE DICHO HALLAZGO PARA LA DIRECCION DE CONSTRUCCION.
11620 | FILA_11620 | AEA PAD 2011 CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DISTRITAL – SED II SEMESTRE 2011. NIVEL CENTRAL | 2.2.1.2 Evaluación a la Contratación. | 2.2.1.23 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria - El interventor relacionado en las órdenes de pago de agosto 26 de 2004 a diciembre 28 de 2004 no corresponde con el que efectivamente realizó dicha función. | Aplicación de las políticas internas de la entidad . Resolución No. 609 del 12 de marzo de 2009 . por la cual se asigna responsabilidades para la gerencia de los proyectos de inversión y rubros de funcionamiento . se delegan algunas competencias en materia | No. de Ordenes de Pago tramitadas/No. de solicitudes radicadas. | Acorde con el cronograma de programamción mensual del pago | Oficina de Tesorería y Contabilidad | Directivo o Responsable del Area Funcional | Humanos y técnicos | 2011/11/28 | 2011/12/30
11630 | FILA_11630 | AEA PAD 2011 CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DISTRITAL – SED II SEMESTRE 2011. NIVEL CENTRAL | 2.2. EVALUACIÓN A LA CONTRATACION 2.2.1. Contrato de Consultoría y de Obra Nº 196 de 2003 – Institución Educativa Distrital El Bosque- Proyectos Sur . Localidad 5- Usme . Supermanzana No.1 del Sector B . Etapa 2 . Desarrollo Urbanístico Santa Marta. | 2.2.1.24 Hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria: No se expidió un acto administrativo para reemplazar la interventoría al Contrato de Consultoría y Obra No.196 de 2003. La SED no expidió un acto administrativo para reemplazar la interventorí | Se liquidarán los contratos dentro del términos de ley. Para éste caso específico ya venció el plazo para liquidar dicho contrato | NUMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS / NUMERO DE ACTIVIDADES PROPUESTAS | Liquidar todos los contratos dentro de la ley. | DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | GYSELLA BELTRAN | HUMANOS . TÉCNICOS Y FINANCIEROS | 2011/12/01 | 2012/11/30 | SE ESTAN EXPIDIENDO LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS CON OPORTUNIDAD PARA CUANDO HAYA CAMBIO DE CONTRATISTA O FUNCIONARIO. | 100 | POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO SOLCITAMOS AL ENTE DE CONTROL DE CIERRE DICHO HALLAZGO PARA LA DIRECCION DE CONSTRUCCION.
11640 | FILA_11640 | AEA PAD 2011 CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DISTRITAL – SED II SEMESTRE 2011. NIVEL CENTRAL | 2.2. EVALUACIÓN A LA CONTRATACION 2.2.1. Contrato de Consultoría y de Obra Nº 196 de 2003 – Institución Educativa Distrital El Bosque- Proyectos Sur . Localidad 5- Usme . Supermanzana No.1 del Sector B . Etapa 2 . Desarrollo Urbanístico Santa Marta. | 2.2.1.25 Hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria - El acta de inicio del contrato de interventoría se suscribe un (1) año . cuatro (4) meses y once (11) días después de suscrito éste. A pesar que el Contrato de Interventoría se suscribe el 27 | Se contratan y contrataran paralelamente la interventoria y el Contrato de Obra. | NUMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS / NUMERO DE ACTIVIDADES PROPUESTAS | Contratos de Obra e Interventoría iniciando paralelamente. | DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | GYSELLA BELTRAN | HUMANOS . TÉCNICOS Y FINANCIEROS | 2011/12/01 | 2012/11/30 | SE ESTAN CONTRATANDO LAS INTERVENTORIAS PARALELAMENTE CON LA OBRA. | 100 | POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO SOLCITAMOS AL ENTE DE CONTROL DE CIERRE DICHO HALLAZGO PARA LA DIRECCION DE CONSTRUCCION.
11650 | FILA_11650 | AEA PAD 2011 CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DISTRITAL – SED II SEMESTRE 2011. NIVEL CENTRAL | 2.2. EVALUACIÓN A LA CONTRATACION 2.2.1. Contrato de Consultoría y de Obra Nº 196 de 2003 – Institución Educativa Distrital El Bosque- Proyectos Sur . Localidad 5- Usme . Supermanzana No.1 del Sector B . Etapa 2 . Desarrollo Urbanístico Santa Marta. | 2.2.1.26 Hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria - No se cumplió con su obligación de legalizar el Acta de Liquidación del Contrato 022 de 2003. Se observa omisión de la entidad al no haber hecho gestión atenta y suficiente para cumplir con | Se solicitará a las Interventorias el cumplimiento de los plazos de liquidación. Para éste caso específico ya se venció el plazo para la liquidación. | NUMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS / NUMERO DE ACTIVIDADES PROPUESTAS | Liquidar todos los contratos dentro de la ley. | DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | GYSELLA BELTRAN | HUMANOS . TÉCNICOS Y FINANCIEROS | 2011/12/01 | 2012/11/30 | SE REFORZO EL EQUIPO LIQUIDADOR CON LO QUE SE ESTA MEJORANDO LAS LIQUIDACIONES DE LOS CONTRATOS. | 100 | POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO SOLCITAMOS AL ENTE DE CONTROL DE CIERRE DICHO HALLAZGO PARA LA DIRECCION DE CONSTRUCCION.
11660 | FILA_11660 | AEA PAD 2011 CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DISTRITAL – SED II SEMESTRE 2011. NIVEL CENTRAL | 2.2. EVALUACIÓN A LA CONTRATACION 2.2.1. Contrato de Consultoría y de Obra Nº 196 de 2003 – Institución Educativa Distrital El Bosque- Proyectos Sur . Localidad 5- Usme . Supermanzana No.1 del Sector B . Etapa 2 . Desarrollo Urbanístico Santa Marta. | 2.2.1.27 Hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria - A pesar del desacuerdo entre las partes no se realiza la liquidación unilateral del Contrato 002 de 2003. Debiendo hacer la liquidación unilateral del Contrato 022 de 2003 dada una implícit | Se exigirá a las interventorías el cumplimiento de los plazos para liquidar . especificamente cuando no se lleguen a acuerdos se liquidarán unilateralmente. Para éste caso específico ya se vencio el plazo para la liquidación. | NUMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS / NUMERO DE ACTIVIDADES PROPUESTAS | Realizar las liquidaciones en terminos de ley. | DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | GYSELLA BELTRAN | HUMANOS . TÉCNICOS Y FINANCIEROS | 2011/12/01 | 2012/11/30 | SE ESTA EXIGIENDO A LAS INTERVENTORIAS LA LIQUIDACION A TIEMPO. | 100 | POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO SOLCITAMOS AL ENTE DE CONTROL DE CIERRE DICHO HALLAZGO PARA LA DIRECCION DE CONSTRUCCION.
11670 | FILA_11670 | AEA PAD 2011 CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DISTRITAL – SED II SEMESTRE 2011. NIVEL CENTRAL | 2.2. EVALUACIÓN A LA CONTRATACION 2.2.2. Contrato de Obra N° 320 de 2005 – Institución Educativa Distrital Simón Bolívar sede B . Matilde Anaray . ubicada en la carrera 85 N° 88-99 Barrio Paris Gaitán . Localidad 10 de Engativá. Código Plantas Físicas | 2.2.2.6 Hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria y fiscal - Incumplimiento principios . finalidades y funciones interventor de la consultoría. Respecto a la interventoría efectuada por la Universidad Nacional de Colombia . Convenio 156 de 2004 . | Insistir en las reuniones periódicas de control y coordinación de los estudios y diseños por parte de la interventoria . cumplimiento del manual de interventoria para estudios y diseño. | NUMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS / NUMERO DE ACTIVIDADES PROPUESTAS | Actas mensuales de reuniones. Informes mensuales de Interventoria. | DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | CARLOS BENAVIDES | HUMANOS . TÉCNICOS | 2011/12/01 | 2012/11/30 | Con la firma del convenio interadministrativo para interventoría de diseño con la Universidad Distral (1077) . a través del cual se han venido cumpliendo los protocolos de interventoría y los especifícios de éste hallazgo . cumpliendo a cabalidad con la accion correctiva propuesta. Se evidencian en todos los informes . correspondencias y los productos de nuevas consultorías . que cuentan con los mejoramientos correspondientes. | 50 | Se esta trabajando en la entrega de las consultorias en diseño o en proceso licitatorio pertinentes de acuerdo a las responsabilidades y acciones de mejoramiento exigidas a la interventoria.
11680 | FILA_11680 | AEA PAD 2011 CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DISTRITAL – SED II SEMESTRE 2011. NIVEL CENTRAL | 2.2. EVALUACIÓN A LA CONTRATACION 2.2.2. Contrato de Obra N° 320 de 2005 – Institución Educativa Distrital Simón Bolívar sede B . Matilde Anaray . ubicada en la carrera 85 N° 88-99 Barrio Paris Gaitán . Localidad 10 de Engativá. Código Plantas Físicas | 2.2.2.8. Hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria - Proyecto entregado inconcluso . sin la debida prestación de servicios públicos. La obra es terminada el 28 de febrero de 2007 y liquidada el 28 de julio del mismo año . como se aprecia en las r | Aclarar que el pliego de condiciones sea coherente con el contrato de obra para evitar este articulo que corresponde a obras nuevas y no ha reforzamiento y mejoramiento integral. La intervencion para esta establecimiento se encuentra dentro de las necesidades Eléctricas del área de servicios publicos de la Dirección de Construcción: Archivo REQUERIMIENTOS ELECTRICOS.XLSX . el cual se ejecutará una vez la SED asigne la partida para estas actividades eléctricas con CODENSA. | NUMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS / NUMERO DE ACTIVIDADES PROPUESTAS | Concordancia entre pliego de condiciones y contrato contrato de obra | DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | CARLOS GRANADOS SIERRA | HUMANOS . TÉCNICOS | 2011/12/01 | 2012/11/30 | SE INCLUYO EN EL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS EN LO QUE RESPECTA A LA AMPLIACION DE LA CARGA | 60 | FALTA LA ASIGNACION DEL RUBRO PARA REALIZAR LOS TRABAJOS
11690 | FILA_11690 | AEA PAD 2011 CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DISTRITAL – SED II SEMESTRE 2011. NIVEL CENTRAL | 2.2. EVALUACIÓN A LA CONTRATACION 2.2.2. Contrato de Obra N° 320 de 2005 – Institución Educativa Distrital Simón Bolívar sede B . Matilde Anaray . ubicada en la carrera 85 N° 88-99 Barrio Paris Gaitán . Localidad 10 de Engativá. Código Plantas Físicas | 2.2.2.9. Hallazgo administrativo - Fallas observadas en obra. En visita de obra efectuada el 5 de septiembre de 2011 . se evidenciaron las siguientes fallas . razón por la cual se debe requerir al contratista con el fin de que sean subsanadas . constituy | Se corregiran las filtraciones con el contrato de emergencia para las filtraciones de agua en la cubierta de biblioteca y aulas segundo piso . además de las filtraciones de agua en viga canal. Se llevará a cabo el relleno de las exploraciones realizadas a | NUMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS / NUMERO DE ACTIVIDADES PROPUESTAS | Corregir filtraciones . relleno de exploraciones y recuperación de aula múltiple | DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | CARLOS GRANADOS SIERRA | HUMANOS . TECNICOS Y FINANCIEROS | 2011/12/01 | 2012/11/30 | CON EL CONTRATO DE EMERGENCIAS SE ELIMINO EL RIESGO DEL MURO DE CERRAMIENTO CONTRA EL CONJUNTO LOS PINOS. SE ADECUO EL AULA MULTIPLE TAPANDO LAS EXCAVACIONES. SE DETERMINO QUE LAS FILTRACIONES CORRESPONDEN A PROBLEMAS EN LA CUBIERTA QUE FUERON CORREGIDAS EN SU MOMENTO SIN EMBARGO LAS HUELLAS NO FUERON LIMPIADAS POR LO TANTO PARECIERA QUE EL PROBLEMA PERSISTE | 80 | LIMPIEZA DE LAS FACHADAS LABOR QUE DEBE REALIZAR EL COLEGIO COMO MANTENIMIENTO.
11700 | FILA_11700 | AEA PAD 2011 CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DISTRITAL – SED II SEMESTRE 2011. NIVEL CENTRAL | 2.2. EVALUACIÓN A LA CONTRATACION 2.2.3. Contrato de Obra Nº 116/06 – Colegio Distrital Villas del Diamante de la Localidad de Ciudad Bolívar – Carrera 18 N° 70L – 75 sur | 2.2.3.10. Hallazgo Administrativo - Fallas observadas en obra. En visita técnica de obra efectuada el 29 de septiembre de 2011 . se evidenció que la obra presenta un problema de inestabilidad del talud de la parte superior del lote debido a la escorrentía | Para dar solución al tema de manejo de aguas en la parte superior de la institución . se adelantaron los diseños Mediante convenio Interadministrativo de Diseños con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogota .( Convenio 1547 de Agosto 13/08) diseño | NUMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS / NUMERO DE ACTIVIDADES PROPUESTAS | No adelantar procesos licitatorios sin el lleno total de los requisitos | DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | ARMANDO HERNADEZ R | HUMANOS . TECNICOS Y FINANCIEROS | 2011/12/01 | 2012/11/30 | las obras exteriores las ocometera la empresa de acueducto en la medida que se defina el convenio con la EAAB . PARA ACOMETER LAS OBRAS INTERNAS DE CONTROL DE AGUAS DE ESCORRENTIA SE LICITAN OBRAS DENTRO DE LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS MEDIANTE LICITACION PUBLICA Nº 021 DE 2012 . PENDIENTE POR ADJUDICAR | 50 | Las obras se ejecutaran tan pronto sea adjudicada la licitacion Nº 021/12 y se active el convenio con la EAAB.
11710 | FILA_11710 | AEA PAD 2011 CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DISTRITAL – SED II SEMESTRE 2011. NIVEL CENTRAL | 2.2. EVALUACIÓN A LA CONTRATACION 2.2.4. Contrato de obra Nº 85 de 2006 - Colegio Distrital Chorillos . Sede B . Nicolás Buenaventura (Las Mercedes) carrera 103 B Nº 152-12 - Localidad de Suba. | 2.2.4.4. Hallazgo Administrativo - Fallas en las obras ejecutadas: • Falta gárgola en balcón de la biblioteca . lo que ocasiona que el agua se acumulé en dicho sector cuando llueve. • Se observó que en el bloque tercer piso se presenta desprendimiento de a | Mediante el proceso de aplicación de la póliza de estabilidad del contrato de obra . se están resolviendo las inconsistencias presentadas en el colegio . como también los comités de mantenimiento para llevar a cabo obras en el mes de diciembre de 2011 y ene | NUMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS / NUMERO DE ACTIVIDADES PROPUESTAS | Aplicación de la póliza de estabiidad y ejecución de obras de mantenimiento | DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | SANDRA SANTACRUZ | HUMANOS . TECNICOS Y FINANCIEROS | 2011/12/01 | 2012/11/30 | se esta a la espera de la entrega del informe sobre el analisis realizado por la aseguradora respecto a los puntos imputables del contratista . se han enviado documentos requeridos. Se van a ejecutar en este periodo vacacional las inconsistencias. | 40 | Queda pendiente de recibir obras realizadas en el periodo vacacional en el mes de agosto
11720 | FILA_11720 | AEA PAD 2011 CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DISTRITAL – SED II SEMESTRE 2011. NIVEL CENTRAL | 2.2. EVALUACIÓN A LA CONTRATACION | 2.2.4.5. Indebido archivo de documentos contrato de obra Nº 085 de 2006 y falencias en la entrega de la información. | 1. Se realizará la contratación del outsourcing de archivo . quién tiene la obligación del prestamo y manejo de los expedientes contractuales de conformidad con las normas establecidas. 2. Se reiterará a las dependencias sobre el envió de la documentación | 1. Contratación outsourcing/ Contratación outsourcing 2. Expedición circular/Expedición circular | A diciembre 31 con la contratación del outsourcing y expedición de circular | Dirección de Contratación | Directora de Contratación | Humanos y técnicos | 2011/11/28 | 2011/12/31
11730 | FILA_11730 | AEA PAD 2011 CONTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DISTRITAL-SED - NIVEL CENTRAL II SEMESTRE | 2.1 EVALUACIÓN A LA CONTRATACIÓN-IED VILLEMAR EL CARMEN | 2.1.1.1 Contrato de obra Nº 287 de 2005 - Colegio Distrital Villemar El Carmen Sede A . Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por no contar la obra con la licencia de construcción al inicio de las obras. | La Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos desde el año 2008 esta aplicando la DIRECTIVA 008 DE 2008 emitida por el ALCALDE MAYOR DE BOGOTÁ y se adopto para las obras posteriores. La cual indica que no se puede hacer ninguna intervención sin licencia de construcción. | Licencias solicitadas/licencias obtenidas | Obtener el 100 de las licencias de construcción requeridas para el desarrollo de los proyectos | Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos | CAROLINA BERNAL | Presupuestales Humanos técnicos | 2011/12/26 | 2012/11/26 | Actualmente se esta desarrollando la consultoría integral del colegio Académico de Fontibón sede Villemar El Carmen dentro de la modificación 2 del contrato 1034/08 que tiene vigente la SED con la Universidad Nacional de Colombia | 25 | Una vez la Universidad entregue los diseños se procederá a realizar el trámite de la licencia de construcción y la licitación de obra respectiva
11740 | FILA_11740 | AEA PAD 2011 CONTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DISTRITAL-SED - NIVEL CENTRAL II SEMESTRE | 2.1 EVALUACIÓN A LA CONTRATACIÓN-IED VILLEMAR EL CARMEN | 2.1.1.2. Contrato de obra Nº 287 de 2005 - Colegio Distrital Villemar El Carmen. Hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria por estudios técnicos incompletos | Se verificará a través de la interventoría toda la información técnica requerida previamente a la apertura del proceso de licitación para la ejecución de las obras. Sin embargo se aclara que en la construcción existen imprevistos que pueden generar diseños complementarios o ajustes a los estudios necesarios para el cumplimiento del objeto de los contratos. | Número de contratos de consultoría revisados/ No. De contratos de consultoría. | obtener los recursos necesarios para realizar 100 de las consultorías. | Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos | ENRIQUE BOLIVAR | Presupuestales Humanos técnicos | 2011/12/26 | 2012/11/26 | La SED seguira requiriendo y verificando los compromisos contractuales en cada una de las etapas que permitan la correcta planeacion y ejecucion de las obras. Respecto al Contrato de obra Nº 287 de 2005 - Colegio Distrital Villemar El Carmen . este se encuentra terminado | 76 | De los proyectos contemplados en el actual plan de desarrollo . particularmente en el proyecto de habitat escolar se tiene que de las metas por terminaciones . restituciones y colegios nuevos se cuenta a la fecha con 38 procesos de consultoria de los cuales 29 se encuentran diseñados y con licencia de construccion (Los cuales cumplen todos los criterios tecnicos) y 9 mas estan en proceso de consultoria.
11750 | FILA_11750 | AEA PAD 2011 CONTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DISTRITAL-SED - NIVEL CENTRAL II SEMESTRE | 2.1 EVALUACIÓN A LA CONTRATACIÓN-IED VILLEMAR EL CARMEN | 2.1.1.3. Contrato de obra Nº 287 de 2005 - Colegio Distrital Villemar El Carmen. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria - Aprobación de adiciones que superan el valor inicial del contrato | La entidad solo podrá adicionar presupuestalmente los contratos celebrados . previa sustentación técnica hasta el 50 de su valor inicial . expresado este en SMLM . de conformidad en lo previsto en el parágrafo del Art. 40 de la ley 80 de 1993. por lo tanto se realizaran capacitaciones en Ley 80 y sus decretos reglamentarios respecto de obras adicionales dependiendo del tipo de modalidad contractual. | cumplimiento: acciones ejecutadas/acciones propuestas | Dar cumplimiento a lo establecido en la ley 80 y sus decretos complementarios respecto de las adiciones en valor en los contratos de obra publica . teniendo en cuenta la modalidad pactada . sin sobrepasar el porcentaje permitido en SMMLV | Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos | GERMAN CASTAÑEDA | Presupuestales Humanos técnicos | 2011/12/26 | 2012/11/26 | La entidad y el funcionario encargado viene realizando revision de la actuado asi como una actualizacion de su conocimiento con la norma actual y sus respectivas modificaciones de conformidad a la legislacion vigente respecto a las obras adicionales dependiendo del tipo de modalidad contractual. como se realizo capacitacion por parte de la Oficina de Contratos los dias 27 y 28 del mes de junio. | 100 | POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO SOLCITAMOS AL ENTE DE CONTROL DE CIERRE DICHO HALLAZGO PARA LA DIRECCION DE CONSTRUCCION.
11760 | FILA_11760 | AEA PAD 2011 CONTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DISTRITAL-SED - NIVEL CENTRAL II SEMESTRE | 2.1 EVALUACIÓN A LA CONTRATACIÓN-IED VILLEMAR EL CARMEN | 2.1.1.4. Contrato de obra Nº 287 de 2005 - Colegio Distrital Villemar El Carmen. Hallazgo administrativo reclamación por estabilidad de la obra. Proceso de efectividad de la garantía de estabilidad de obra . | La Secretaría de Educación realizará las acciones que haya lugar para el cobro de los dineros . teniendo en cuenta la ejecutoría de la Resolución 3527 del 09 de noviembre de 2011 Y el 23 de diciembre de 2011. | Dinero recuperado/Dinero Adeudado | Recobrar 100 de los dineros | Dirección de Construcción - Dirección de Contratación | GERMAN CASTAÑEDA | Técnicos y Humanos | 2012/01/01 | 2012/12/31 | la DCCEE solicito a la oficina juridica por ser representante legal de la entidad el respectivo tramite para realizar el cobro coactivo. Se oficio a aseguradora requiriendolos para el pago s-2012-004038 del 12 de enero de 2012 | 60 | Quedando pendiente oficiar nuevamente a la Oficina Jurídica . para que informe a ésta Dirección en que estado se encuentra el trámite actualmente.
11770 | FILA_11770 | AEA PAD 2011 CONTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DISTRITAL-SED - NIVEL CENTRAL II SEMESTRE | 2.1 EVALUACIÓN A LA CONTRATACIÓN-IED VILLEMAR EL CARMEN | 2.1.3.1. Contrato de obra 1973 de 2010 - Colegio Distrital Villemar El Carmen Sede A Villemar El Carmen y Sede B Santa Cecilia. No ejecución de recursos participativos. En la Sede B Santa Cecilia se pudo observar una filtración en corredor en el segundo nivel del plantel educativo obras ejecutadas con contrato de la UEL-SED. El contrato de obra 1973 de 2010 no ha sido liquidado. | Actuar acorde al Manual Integrado de Contratación de la Secretaría de Educación del Distrito adoptado mediante Resolución 2254 del 14 de septiembre de 2009. Art. 100 . Dados los eventos 2 ó 3 la Dirección de Construcción remitirá a la Dirección de Contratación . la solicitud de efectividad de garantía de estabilidad de obra . acompañada de la documentación necesaria. La Dirección de Construcciones ejecutara con recursos participativos las actividades a que haya lugar para intervenir las obras inconclusas . de no haber recursos se intervendrá por medio de los FSE. | NUMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS /#NUMERO DE ACTIVIDADES PROPUESTAS | Atender 100 los requerimientos que se han presentado por estabilidad de obra | Dirección de Construcción - Oficina Asesora de Planeación | GERMAN CASTAÑEDA | Presupuestales Humanos técnicos | 2011/12/26 | 2012/11/26 | la DCCEE solicito a la oficina juridica por ser representante legal de la entidad el respectivo tramite para realizar el cobro coactivo.La licitacion LP SED DCCEE 021 DE 2012 se encuentra el proceso de evaluacion se estima la adjudicacion para el mes de septiembre. | 50 | El proceso donde se encuentra incluido el colegio . en la actualidad cursa proceso licitatorio.
11780 | FILA_11780 | AEA PAD 2011 CONTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DISTRITAL-SED - NIVEL CENTRAL II SEMESTRE | 2.1 EVALUACIÓN A LA CONTRATACIÓN-IED VILLEMAR EL CARMEN | 2.1.3.2. Contrato de obra 1973 de 2010. deficiente estado de las instalaciones - Colegio Distrital Villemar El Carmen Sede C Gimnasio Académico | Teniendo en cuenta que la consultoría existente es del año 2007 . la Universidad Nacional adelantara la actualización de la misma . así mismo para mejorar las condiciones del colegio en el año 2011 . se legalizó el contrato de obra 1760 . cuyo objeto era la adecuación de la batería sanitaria anexa al auditorio y el cambio de la cubierta del bloque de aulas . que en la actualidad se encuentra ejecutándose. | NUMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS / #NUMERO DE ACTIVIDADES PROPUESTAS | Obtener el 100 de las licencias de construcción requeridas para el desarrollo de los proyectos | Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos | ENRIQUE BOLIVAR . MARIA STELLA HERRERA | Presupuestales Humanos técnicos | 2011/12/26 | 2012/11/26 | Se aclara que el hallazgo 2.1.3.2 . en la auditoria inicial se refiere al contrato de obra 1760 de 2011 . cuyo alcance era la adecuacion de la cubierta y de las baterias sanitarias de la sede C del Colegio Villemar el carmen - Gimnasio Academico. El contrato se termino el 18 de enero de 2012 . y los requerimientos que se han realizado por parte de la coordinadora de la sede . han sido atendidos por la firma contratista OPEN INGENIERIA. (falta anexar soportes) | 100 | POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO SOLCITAMOS AL ENTE DE CONTROL DE CIERRE DICHO HALLAZGO PARA LA DIRECCION DE CONSTRUCCION.
11790 | FILA_11790 | AEA PAD 2011 CONTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DISTRITAL-SED - NIVEL CENTRAL II SEMESTRE | 2.1 EVALUACIÓN A LA CONTRATACIÓN- IED MARÍA CANO – EL ROSAL: | 2.1.4.1. IED María Cano – El Rosal. Deficiente gestión realizada por la SED en lo referente a la Planificación y ejecución de los proyectos y la trazabilidad técnica de los mismos. Se evidencia en el inadecuado desarrollo en los contratos y frentes de obra . ya que no existe claridad en los REALES ALCANCES contractuales . tal es el caso del Colegio María Cano – El Rosal . el cual inicio su intervención en el año 2006 y a la fecha . no se encuentra terminado la edificación del Colegio | La Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos . realizara comités desde la viabilidad y trazabilidad del proyecto con todas las áreas comprometidas para mitigar los riesgos y mejorar la gestión en la planeación y ejecución de proyectos . adecuar el desarrollo de los contratos y frentes de obra . para establecer alcances contractuales concretos . para así lograr ambientes escolares de alta calidad . cumpliendo con los estándares de calidad arquitectónica . técnica y urbanística . con sus respectivas licencias en los procesos de contratación. | NUMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS / NUMERO DE ACTIVIDADES PROPUESTAS | Planear el 100 de los proyectos a contratar de acuerdo con lo estipulado con la ley y las necesidades relevantes. | Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos | AREA DE PLANEACION Y DISEÑO | Presupuestales Humanos técnicos | 2011/12/26 | 2012/11/26 | Como resultado de los comités se concluyó la necesidad de realizar una consultoría que detrmine las obras que se deben realizar para mitigar la remosión en masa que afecta el lote | 15 | Se esta trabajando con la Sociedad Colombiana de Ingenieros en la celebración de un convenio para realizar la contratación de los diseños de las obras de mitigación
11800 | FILA_11800 | AEA PAD 2011 CONTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DISTRITAL-SED - NIVEL CENTRAL II SEMESTRE | 2.1 EVALUACIÓN A LA CONTRATACIÓN- IED MARÍA CANO – EL ROSAL: | 2.1.5.1. IED María Cano. Deficiente gestión realizada por la SED en lo referente a la ejecución y desarrollo del contrato de obra No 938 de 2008. Dentro de la documentación contractual se ha evidenciado que de acuerdo con la documentación de justificación y soporte técnico para la gestión precontractual y la trazabilidad de la misma en la etapa de ejecución del contrato de obra No 938 . denota contradicción en lo referente la denominación de emergencia como justificación de dicha contratación. | En el evento de presentarse una emergencia cuyas obras menores sean necesarias(de alta prioridad ) . la Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos de la SED . solicitará asesoría al Dirección de Contratos . con respecto a la elaboración de estudios previos y la alternativa mas acertada para la selección del contratista . cumpliendo los lineamientos de la ley de contratación y procedimiento DCC PD 004 de ISOLUCION con el fin de atender oportunamente . un evento emergente de alta prioridad en el menor tiempo posible. La Dirección de Contratación realizará asesorías a las áreas respecto a los temas de Contratación y en particular hacer énfasis en la elaboración del SOC y Estudios Previos de Conveniencia y Oportunidad. Así mismo . hacer una revisión previa de los SOC antes de su radicación con el fin de detectar inconsistencias. | Número de SOC devueltos/SOC revisados cumplimiento: acciones ejecutadas/acciones propuestas | Que un 95 de los SOC radicados no sean devueltos Planear 100 los diferentes proyectos a contratar de acuerdo con lo estipulado con la ley y las necesidades de emergencia. | Dirección de Construcción - Dirección de Contratación | RAMIRO DAZA . CALIXTO SUAREZ - CONTRATOS | Humano y Técnicos | 2012/01/01 | 2012/12/31 | CON LA PERMANENTE ASESOSRIA DE LA OFICINA DE APOYO PRECONTRACTUAL DE LA SED . SE VIENE ADELANTANDO ACTUALMENTE EL PROCESO LICITATORIONo. SED -LP- DCCEE-020-2012 Para atender las diferentes emergencias que se presenten en las intituciones educativas del distrito. Se realiza una revisión integral al SOC y a la documentación soporte y se revisa la minuta por parte de otro profesional | 80 | POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO SOLICITAMOS AL ENTE DE CONTROL EL CIERRE DEL PRESENTE HALLAZGO
11810 | FILA_11810 | AEA PAD 2011 CONTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DISTRITAL-SED - NIVEL CENTRAL II SEMESTRE | 2.1 EVALUACIÓN A LA CONTRATACIÓN- IED MARÍA CANO – EL ROSAL: | 2.1.6.1. Colegio Distrital María Cano. Deficiente gestión de planificación realizada por la SED en lo referente a la ejecución y desarrollo del contrato de consultoría No 807 de 2008. | Dar estricto cumplimiento a las cláusulas donde se menciona las obligaciones del contratista y del contratante y aplicar controles como comités periódicos . e informes mensuales para garantizar la ejecución y desarrollo del contrato. | NUMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS / NUMERO DE ACTIVIDADES PROPUESTAS | Planear 100 los diferentes proyectos a contratar de acuerdo con lo estipulado con la ley y las necesidades relevantes. | Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos | AREA DE PLANEACION Y DISEÑO | Presupuestales Humanos técnicos | 2011/12/26 | 2012/11/26 | Actualmente el colegio está priorizado y se esta trabajando con la Sociedad Colombiana de Ingenieros en la contratación de los estudios de diseño de las obras de mitigación necesarias | 15 | Una vez se celebre el convenio con la SCI se procederá a contratar los diseños
11820 | FILA_11820 | AEA PAD 2011 CONTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DISTRITAL-SED - NIVEL CENTRAL II SEMESTRE | 2.1 EVALUACIÓN A LA CONTRATACIÓN- IED MARÍA CANO – EL ROSAL: | 2.1.6.2. Incumplimiento principios . finalidades y funciones interventor. En la documentación contractual no se evidencia copia de los soportes de la designación del supervisor del contrato . No se evidencia los documentos soportes de aportes del contratista | La dirección de construcción informara tanto al interventor . supervisor y contratista mediante oficio las diferentes asignaciones a que halla lugar . en los procesos que se contraten posteriormente . y remitiéndolos a la Oficina de Contratos para su archivo . siguiendo el control por el aplicativo MILLENIUM. | NUMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS / NUMERO DE ACTIVIDADES PROPUESTAS | informar mediante oficio las diferentes asignaciones a que halla lugar. | Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos | GUSTAVO CAMARGO | Humanos - técnicos | 2011/12/26 | 2012/11/26 | SE CREO FORMATO PARA SEGUIMIENTO A ASIGNACIONES DE INTERVENTORES Y/O SUPERVISORES SEGÚN CONTRATO | 100 | POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO SOLICITAMOS AL ENTE DE CONTROL DE CIERRE DEL PRESENTE HALLAZGO PARA LA DIRECCION DE CONSTRUCCION.
11830 | FILA_11830 | AEA PAD 2011 CONTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DISTRITAL-SED - NIVEL CENTRAL II SEMESTRE | 2.1 EVALUACIÓN A LA CONTRATACIÓN- IED MARÍA CANO – EL ROSAL: | 2.1.6.3. Falta de actas suscritas. no existe la documentación soporte del acta de inicio de conformidad con el oficio radicado por el contratista CI AMBIENTAL LTDA con radicado E-2008-194920 | La dirección de construcción enviara a la Dirección de Contratos todas lactas suscritas de los contratos mediante oficio siguiendo el control por el aplicativo MILLENIUM. | NUMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS / NUMERO DE ACTIVIDADES PROPUESTAS | Enviar mediante oficio a la Dirección de Contratos las actas a que halla lugar. | Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos | RAMIRO DAZA . GUSTAVO CAMARGO | Humanos - técnicos | 2011/12/26 | 2012/11/26 | En cuanto a la documentación soporte del acta de inicio esta fue remitida por la Dirección de Construcciones el día 26 de junio de 2009 con el radicado I-032825 a la Dirección de Contratación de la SED . ya que esta se encontraba en poder de la supervisión del contrato . con su respectiva aprobación y visto bueno del interventor y supervisor del contrato. En la actualidad la remision de documentos especialmente actas son remitidas a la Direccion de Constratos quienes son los responsables de la custodia de los documentos contractuales. | 50 | SE CONTINUARA REMITIENDO LA DOCUMENTACION CONTRACTUAL A LA DIRECCION DE CONTRATOS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVA IMPARTIDA PARA TAL FIN.
11840 | FILA_11840 | AEA PAD 2011 CONTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DISTRITAL-SED - NIVEL CENTRAL II SEMESTRE | 2.1 EVALUACIÓN A LA CONTRATACIÓN- IED MARÍA CANO – EL ROSAL: | 2.1.7.1. Contrato de obra No 1166 de 2008. Obras de mitigación no son ejecutadas en su totalidad; deficiente gestión adelantada por la SED para la planeación de la inversión pública realizada a través de la contratación . principalmente en la trazabilidad e inadecuado desarrollo en los contratos y frentes de obra . ya que no existe claridad en los REALES ALCANCES contractuales | La Secretaria Educación Distrital . mediante el contrato 1166/2008 con el Consorcio Intter . contrato las obra para mitigar el riesgo que se estaba presentando en el costado nor oriental del predio donde se encuentra ubicado el colegio el Rosal( María Cano). Obras que se ejecutaron en su totalidad ; vale aclarar que en el momento de ejecutarse las obras de mitigación se presentan innumerables factores de índole natural impredecibles( aguas subterráneas . clima . lluvias . sismos etc.) . lo que afecto las cantidades y actividades de obra inicialmente contratadas . a pesar de existir una consultoría inicial. Con respecto al estado de las obras ejecutadas mediante el contrato de obra 1166/2008 . en la actualidad la SED se encuentra adelantando con la firma PZ Ingenieros . un diagnóstico y monitoreo permante para determinar las condiciones actuales del terreno y mitigar la emergencia de manera inmediata. A mediano plazo . una vez se tenga se tenga el concepto por parte de la firma PZ Ingenieros y se asignen los recursos . se iniciará el proceso licitatorio para la contratación de las obras necesarias para la estabilización del talud. A largo plazo una vez se finalicen las obras de estabilización del talud . se dará inicio al proceso de contratación de obras exteriores de la planta física faltantes y así terminar las obras en su totalidad y poner el colegio en funcionamiento para toda la comunidad educativa. | NUMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS / #NUMERO DE ACTIVIDADES PROPUESTAS | Realizar seguimiento a los colegios vulnerables con la temporada invernal. | Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos | RAMIRO DAZA . CALIXTO SUAREZ - CONTRATOS | Presupuestales Humanos técnicos | 2011/12/26 | 2012/11/26 | UNA VEZ CONOCIDO EL DIAGNOSTICO DE LA FIRMA PZ INGENIEROS SE DIO INICIO A LA PRIMERA FASE DE LAS RECOMENDACIONES CUYOS TRABAJOS CONSISTEN EN LA PERFORACION HORIZONTAL CON EL FIN DE LIBERAR CARGAS HIDROESTATICAS EN EL TERRENO SIGUENDO LA INSTRUCCIÓN TECNICA EN EL DIAGNOSTICO. | 50 | SE ESPERA ASIGNACION DE RECURSOS PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO 2012-2016 EN EL CUAL SE INCLUYO ESTE COLEGIO.
11850 | FILA_11850 | AEA PAD 2011 CONTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DISTRITAL-SED - NIVEL CENTRAL II SEMESTRE | 2.1 EVALUACIÓN A LA CONTRATACIÓN- IED MARÍA CANO – EL ROSAL: | 2.1.7.2. Actitud Omisiva por la SED ante la emergencia manifiesta de Ola invernal según comité Distrital para la Prevención y Atención de Emergencias . principalmente con relación a las fechas de intervención de obra de mitigación. | En el evento de presentarse un fenómeno natural y de fuerza mayor a nivel locativo en predios y plantas físicas oficiales la SED . se realizará un diagnóstico minucioso . para tomar la decisión mas adecuada y las acciones pertinentes . con el fin de minimizar el riesgo por remoción en masa o cualquier otra eventualidad. | NUMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS / NUMERO DE ACTIVIDADES PROPUESTAS | Realizar seguimiento a las acciones adelantadas | Dirección de Construcción - Subsecretaria de Acceso y Permanencia | RAMIRO DAZA . CALIXTO SUAREZ - CONTRATOS | Presupuestales Humanos técnicos | 2011/12/26 | 2012/11/26 | LA DIRECCION DE CONSTRUCCIONES IMPLEMENTO LA REALIZACION DE COMITES TECNICOS SEMANALES PARA CONOCER EN FORMA OPORTUNA LAS EVENTUALIZADES QUE SE PRESENTEN EN LAS PLANTAS FISICAS CON EL FIN DE RESPONDER OPORTUNAMENTE A LAS SITUACIONES QUE LLEGASEN A PRESENTAR | 50 | LA IMPLEMENTACION DE LOS COMITES TECNICOS SE MANTENDRA POR PARTE DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCIONES.
11860 | FILA_11860 | AEA PAD 2011 CONTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DISTRITAL-SED - NIVEL CENTRAL II SEMESTRE | 2.3 SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO. | 2.1.3.2 IRREGULARIDADES EN COLEGIOS DISTRITALES. colegio JOSE MARTI- LUIS LOPEZ DE MESA. La SED no entrega soporte alguno sobre la protocolización de la valoración de la fallas referidas. grado de avance de 0 y un Rango de cumplimiento de 0.00. reprogramando su ejecución en un período no mayor a 60 días. La Entidad debe adoptar las medidas necesarias para llevar a cabo todas las acciones correctivas a las que se comprometió . informando a este ente auditor los tiempos y acciones acordadas | Una vez se resuelva el recurso de reposición . la entidad adoptara las medidas necesarias para llevar a cabo todas las acciones correctivas comprometidas . y se informara los tiempos y acciones acordadas. | cumplimiento: acciones ejecutadas/acciones propuestas | Realizar seguimiento a las acciones adelantadas | Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos | RAMIRO DAZA | Presupuestales Humanos técnicos | 2011/12/26 | 2012/11/26 | UNA VEZ QUE QUEDÓ EN FIRME LA LIQUIDACION UNILATERAL DEL CONTRATO No. 186 de 2007 . LA DIRECCION DE CONSTRUCCIONES INCLUYÓ AL COLEGIO DENTRO DEL PLAN DE DESARROLLO 2012 - 2016 . PARA LA ACTUALIZACION DE LA CONSULTORÍA DE DISEÑO Y ESTUDIOS TECNICOS Y CON BASE EN DICHOS ESTUDIOS PROCEDER A LA ASIGNACION DE RECURSOS QUE PERMITAN ABRIR LA LICITACION PARA TERMINAR LAS OBRAS FALTANTES. PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META PROPUESTA SE REQUIERE ADEMAS DE CONTAR CON LOS RECURSOS NECESARIOS . RESPETAR LOS TIEMPOS DE LEY PREVIAMENTE ESTABLECIDOS PARA ADELANTAR LOS RESPECTIVOS PROCESOS. POR LO ANTERIOR ES MATERIALMENTE IMPOSIBLE EL CUMPLIMIENTO DE LA META EN EL TIEMPO ESTABLECIDO DE LOS 60 DIAS | 40 | SE ESPERA LA ASIGNACION DE RECURSOS PARA ADELANTAR LA ACTUALIZACION DE LA CONSULTORIA Y POSTERIOR PROCESO LICITATORIO PARA TERMINACION DE OBRAS
11870 | FILA_11870 | AEA PAD 2011 CICLO II COLEGIO ATAHUALPA - IED vigencia 2010 | 1.2. COLEGIO ATAHUALPA IED - Evaluación al sistema de presupuesto | 1.2.5.5. En el POA de la IED . las actividades no contemplan requerimientos de presupuesto ni fuentes de financiación de los diferentes proyectos de inversión . no se efectúan estudios de costos ni se detalla su aplicación en los proyectos que se quieren ad | Realizar estudios de costos de los diferentes proyectos de inversión con el fin de asignar presupuesto para la diferentes actividades contempladas en dichos proyectos. | Capacitación a los docentes sobre elaboración de proyectos de inversión. | Asignar el presupuesto correspondiente a los proyectos de inversión presentados y aprobados por el consejo directivo. | CONSEJO DIRECTIVO | Docentes responsables de los diferentes proyectos. | Humanos y técnicos | 2012/02/15 | 2012/12/10 | Se capacitó al equipo de presupuestos con participación por parte del funcionario de la localidad encargado de esta temática. | 100 | Los diferentes proyectos presentados por los docentes han sido diligenciados en formatos facilitados por el funcionario q lidera los presupuestos con participación y en los cuales se establece con precisión lo relacionado con el presupuesto de cada uno de los proyectos.
11880 | FILA_11880 | AEA PAD 2011 CICLO II COLEGIO ATAHUALPA - IED vigencia 2010 | 1.2. COLEGIO ATAHUALPA IED - Evaluación del área de inventarios | 1.2.7.1 La valorización de los inventarios a diciembre 31 de 2010 . de los elementos devolutivos . suma $101.161.726 . realizando cruce con el balance general de la institución arroja un valor de $107.771.343 . encontrándose una diferencia de $6.609.617 que d | Reuniones periódicas del comité de sostenibilidad para asignar tareas de depuración de los inventarios al almacenista. | Realizar seguimiento periódico a las tareas asignadas sobre depuración de inventarios. | El inventario físico del almacén debe ser igual a los valores registrados en la parte contable del fondo de servicio educativo. | ALMACEN . RECTOR Y CONTADOR | COMITÉ DE SOSTENIBILIDAD | Humanos y técnicos | 2012/02/09 | 2012/07/31 | Con la plataforma Access se ha venido realizando análisis comparativo que confronta los saldos contables reportados en la Dirección Financiera contra lo informado a esta Dirección en los Formatos Únicos de Ingresos y Bajas de cada colegio. Con la información registrada se ha podido evidenciar las diferencias que han venido reportando a la Dirección Financiera y a las DDE. | 99 | A partir del 06/09/2012 . la Subsecretaría de Gestión Institucional se encuentra liderando el proyecto SÍ CAPITAL- Colegios con el apoyo de un profesional de planta de cada una de las áreas de la Oficina Administrativa de REDP . la Dirección Financiera y de presupuesto y la Dirección de Dotaciones Escolares. Su implementación se viene ejecutando en 10 Colegios piloto . los cuales fueron seleccionados con el criterio de estar exentos de hallazgos y presuntas responsabilidades disciplinarias. La Subsecretaría de Gestión Institucional proyecta extender el programa SI CAPITAL - Colegios a las demás IED en un tiempo estimado de tres años (2013 . 2014 y 2015). Producto del seguimiento hecho por la DDE se puede establecer que durante la vigencia 2012 el Colegio no dio cumplimiento a la Circular DF 530 - 001 expedida por la Dirección Financiera de la SED . razón por la cual esta Dirección reportó esta circunstancia a la Oficina de Control Interno Disciplinario para que se inicien las acciones correspondientes desde el ámbito de competencia de esta oficina.
11890 | FILA_11890 | AEA PAD 2011 CICLO II COLEGIO ATAHUALPA - IED vigencia 2010 | 1.2. COLEGIO ATAHUALPA IED - Evaluación del área de inventarios | 1.2.7.2 De otra parte se detectaron debilidades en relación con la actualización de algunos de los inventarios individuales por dependencias . en particular . en lo relativo a su valoración . situación que conlleva que los funcionarios no conozcan el valor d | Recoger los inventarios actuales para realizar la respectiva modificación asignando el valor correspondiente a cada uno de los elementos e igualmente se harán reuniones periódicas del comité de sostenibilidad para asignar tareas de depuración de los inven | Realizar seguimiento periódico a la actualización de los inventarios y a las tareas asignadas sobre depuración de inventarios. | Mantener actualizados a un 100 los inventarios de la Institución con sus respectivos valores. | ALMACEN . RECTOR Y CONTADOR | ALMACEN | Humanos y técnicos | 2012/02/06 | 2012/07/31 | Ha habido asesoría y seguimiento por parte de la contadora del colegio en todo lo relacionado con la actualización de los inventarios de la Institución. | 100 | La funcionaria del almacén encargada de los inventarios ha presentado periódicamente los avances relacionados con la actualización de los inventarios de la Institución.
11900 | FILA_11900 | AEA PAD 2011 CICLO II COLEGIO ENRIQUE OLAYA HERRERA - IED vigencia 2010 | 1.7.colegio enrique olaya herrera. Manuales | 1.7.3 Memorando de solicitud de disponibilidad presupuestal para Alineación de la Base de Datos del 04/04/11 . se evidencia la ausencia de firma del ordenador del gasto…… | Realizar la solicitud de disponibilidad presupuestal de manera escrita al auxiliar financiero.Firmar todos los documentos de soporte presupuestal y contractual por parte de los responsables.Realizar comunicación al Auxiliar Financiero para que tenga cuidado en el manejo del aplicativo financiero de manera tal que se registre cronológicamente los pasos del proceso precontractual y contractual como lo exige la norma. Realizar comunicación al Auxiliar Financiero y revisar por parte del Rector que los documentos de soporte anexados por el contratista concuerden en su fecha con el proceso contractual y además no presente inhabilidades.Incluir en el contrato del contador la función de revisar cada mes el manejo de la documentación presupuestal y de contratos que realiza el Auxiliar Financiero y entregue a Rectoría el respectivo informe.Realizar oficio a contador sobre la necesidad de hacer revisión períodica y entregar informe de la contabilidad presupestal manejada por auxiliar financiero. Dado que el presupuesto de gastos 2010 y plan de compras 2011 se encuentra relacionado y suscrito en actas de consejo directivo más no suscrito en los documentos de archivo de pagaduría . se realizará oficio a secretaria de rectoría para que TODA la documentación trabajada por consejo directivo que tenga que ver con el asunto presupuestal . sea remitida formalmente al auxiliar financiero.Realizar documentos de solicitudes previas y/0 justificación desde el punto de vistas de las necesidades académicas y administrativas de la institución y remitirlos a la oficina del Auxiliar Financiero para su respectivo archivo. | Siete acciones de mejora propuestas. | Adiciembre de 2012 contar conla totalidadde acciones ejecutadas. | Rectoria .pagaduria. | Rectoría .Auxiliar Financiero. | Humanos y técnicos | 2012/02/01 | 2013/02/02 | Las Acciones correctivas a los hallazgos encontrados se han ejecutado en un 100%. La ejecución de este plan de mejoramiento se realizo de manera concienzuda y responsable desde el mismo momento que se realizarón las observaciones. | 100 | Se ha realizado seguimiento permanente a las observaciones dejadas por el ente regulador teniendo en cuenta el proceso de planificacion . Ejecución y control sobre los procesos relacionados con los observaciones y hallazgos detectados en esta dependencia.
11910 | FILA_11910 | AEA PAD 2011 CICLO II COLEGIO JUAN EVANGELISTA GOMEZ - IED vigencia 2010 | 1.5.1. COLEGIO JUAN EVANGELISTA GOMEZ (IED) EVALUCION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO | 1.5.1.1.SE PRESENTÓ REPETICIÓN EN LA NUMERACIÓN DE LOS ACUERDOS DE CONSEJO DIRECTIVO . PARA EL CASO DE LOS NÚMEROS 4 Y 5 . INCUMPLIENDO LO NORMADO EN LA LEY 87 DE 1993 . ARTÍCULO 2O. OBJETIVOS DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO . LITERALES E) Y G). ESTO TIENE ORI | LLEVAR UN CONSECUTIVO NUMÉRICO . CUADRO DE SEGUIMIENTO DE LOS ACUERDOS Y DEMAS DOCUMENTOS DEL CONSEJO DIRECTIVO . PARA EVITAR LA REPETICION O DUPLICACION DEL NÚMERO DE ACUERDO Y DEMÁS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONSEJO | NUMERO DE ACCIONES REALIZADAS / NUMERO DE ACCIONES PROPUESTAS | AL FINALIZAR EL PERIODO LECTIVO TENER AL 100 LA ACCION REALIZADA | FINANCIERA . RECTORIA | RECTOR Y ÁREA FINANCIERA | HUMANO | 2012/01/16 | 2012/07/12 | SE ELABORO CUADRO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE ACTAS Y ACUERDOS DEL CONSEJO DIRECTIVO PARA EVITAR REPITICIONES. | 100 | SE LLEVA CUADRO DE SEGUIMIENTO CONTINUO ELABORACION ACTAS Y ACUERDOS DEL CONSEJO DIRECTIVO PARA EVITAR REPETICIONES.
11920 | FILA_11920 | AEA PAD 2011 CICLO II COLEGIO JUAN EVANGELISTA GOMEZ - IED vigencia 2010 | 1.5.5 COLEGIO JUAN EVANGELISTA GOMEZ (IED) - EVALUACION DE ÁREA DE ALMACEN E INVENTARIOS | 1.5.5.1. A LA FECHA DE LA VISITA NO SE ENCONTRO ACTUALIZADO EL INVENTARIO GENERAL VALORIZADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2010 . ASÍ COMO LOS INVENTARIOS INDIVIDULAES Y POR DEPENDENCIAS . EXISTEN SUS REGISTROS A 31 DE DICIEMBRE . PERO NO ESTAN VALORIZADOS | 1. ACTUALIZAR Y VALORIZAR LOS INVENTARIOS. 2. SUBIR AL SISTEMA LOS INVENTARIOS | NUMERO DE ACCIONES REALIZADA SOBRE ACCIONES PROGRAMADAS. | TENER ACTUALIZADO Y EN EL SISTEMA AL 100 LOS INVENTARIOS EN LA FECA INDICADA | FINANCIERA . ALMACEN Y RECTORIA | ÁREA FINANCIERA . ALMACEN Y RECTORIA | HUMANO | 2012/01/23 | 2012/02/23 | SE HIZO LA TOMA FISICA DE INVENTARIOS VALORIZANDO CADA UNO DE LOS ELEMENTOS. SE ACTUALIZO EN EL SOFWARE DE LA INSTITUCION. SE ALIMENTA EL SOFWARE DE INVENTARIOS DE LA INSTITUCION DE ACUERDO A LOS INGRESOS Y EGRESOS. | 100 | SE INGRESO EN EL SOFWARE INTALADO PARA LLEVAR INVENTARIOS DE LA INSTITUCION . INGRESOS Y EGRESOS (KARDEX) LA INFORMACION DE LA TOMA DE INVANTERIOS VALORIZADOS. A LA FECHA SE ESTA DEPURANDO CON LAS BAJAS Y ACTULIZANDOLO CON LA INFORMACION DE CONTABILIDAD. CONSTANTEMENTE SE ALIMENTA EL SOFWAR
11930 | FILA_11930 | AEA PAD 2011 CICLO II COLEGIO PANAMA - IED vigencia 2010 | 1 .1 .7 .1 COLEGIO PANAMA - Inventarios | 1 .1 .7 .2 Falta de plaquetización de elementos inventariados de acuerdo con su procedencia . Dar de baja elementos inservibles y suprimir depósito deteriorado. | Plaquetizar elementos adquridos por el FSE. Dar de baja a los elementos de Consumo Controlado y Devolutivos propios de la SED y de FSE. Desmonte de depósito de elementos inservibles deteriorado. | 4 accioines | Mayo 15/05/2012 | Almacén | WILSON HERRERA | Humanos y técnicos | 2012/01/17 | 2012/05/15 | EL COLEGIO CUMPLIO CON EL 100 DE LA PLAQUETIZACION PROPUESTA EN EL PLAN DE MEJORAMIENTO CON RESPECTO A EL DEPOSITO Y BIENES INSERVIBLES SE HA ENVIADO COMUNICACIÓN A DOTACIONES ESCOLARES CON AL ANIMO DE OBTENER NA AUTORIZACION DE DESMONTE Y SUPRIMIR DEPOSITO PERO NO SE HA TENIDO RESPUIESTA DEL OFICIO DIRIGIDO A DORIS BEATRIZ PRADA BAQUERO SUBDIRECTORA DOTACIONES ESCOLARES . PARA EL ENVIO DEL MATERIAL DE BAJA TAMPOCO SE HA TENIDO RESPUESTA POR ESTA SUBDIRECCION | 50 | EN LA ACTAUALIDA ESTAMOS A LA ESPERA DE LA CONFIRMACION DE LA SUBDIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES PARA LA BAJA DE LOS ELEMENTOS EN EL DEPOSITO Y POSTERIOR DESMONTE DE LA BODEGA DONDE ESTAN DICHOS ELEMENTOS
11940 | FILA_11940 | AEA PAD 2011 CICLO II COLEGIO ALPES - IED vigencia 2010 | 1.11.1 | Hallazgo. Se encontró compra de elementos deportivos sin estar incluidos en el plan de Compras. | Diligenciar el plan de compras 2012 discriminado y proyectado por fechas | Plan de compras 2012 | Actualización al 100 el plan de compras 2012 discriminado y con cronograma de ejecucion | Rectoria . Pagaduria y Almacen | Rector . Pagador y Almacenista | Humanos y técnicos | 2012/02/01 | 2012/02/20 | 95 PORCIENTO | 95 | Se elaboró y aprobo Plan de compras 2012. Por necesidad urgente . previo acuerdo del Consejo Directivo . hemos incluido modificaciones al Plan de compras 2012 en este mismo año
11950 | FILA_11950 | AEA PAD 2011 CICLO II COLEGIO ALPES - IED vigencia 2010 | 1.11.2. | Hallazgo. El contrato de Compra No.49 del 17 de marzo de 2011 para adquisición de elementos deportivos presentó aspectos no conformes. Solicitud de Disponibilidad Presupuestal: No. 25-03-2011 por $6.645 mil. Disponibilidad posterior a la fecha de celebr | Elaborar la planilla de cumplimiento de requisitos . control . seguimiento y ejecucion de todos los contratos de la Institucion . en donde se aclaren sus modalidades y cronograma de ejecucion para evitar errores de los contenidos y fechas de los soportes de | Planilla seguimiento integral a contratos ALPES | Tener planilla de seguimineto a contratos ALPES actualizada diariamente | Rectoria y Pagaduria | Rector y Pagador | Humanos y técnicos | 2012/02/01 | 2012/12/18 | 95 PORCIENTO | 95 | Estamos controlando nuestra contratacion con la Planilla de seguimiento a la contratacion.
11960 | FILA_11960 | AEA PAD 2011 CICLO II COLEGIO ALPES - IED vigencia 2010 | 1.11.3. | Hallazgo. El contrato de Compra No. 154 del 12 de agosto de 2011 para adquisición de elementos deportivos presentó aspectos no conformes. Se elaboro el comprobante y se giro el cheque con fecha anterior al recibo a satisfaccion y factura/cuenta de cobro | Elaborar la planilla de cumplimiento de requisitos . control . seguimiento y ejecucion de todos los contratos de la Institucion . en donde se aclaren sus modalidades y cronograma de ejecucion para evitar errores de los contenidos y fechas de los soportes de | Planilla seguimiento integral a contratos ALPES | Tener planilla de seguimineto a contratos ALPES actualizada diariamente | Rectoria y Pagaduria | Rector y Pagador | Humanos y técnicos | 2012/02/01 | 2012/12/18 | 95 PORCIENTO | 95 | Estamos controlando nuestra contratacion con la Planilla de seguimiento a la contratacion.
11970 | FILA_11970 | AEA PAD 2011 CICLO II COLEGIO ALPES - IED vigencia 2010 | 1.11.4. | Hallazgo. Contrato de Mantenimiento No. 183-30-11-2010 para trabajos de mantenimiento en las Sedes A y B. Comité de matenimiento no conforme . no estuvo presente ingeniero gestor de la SED. | Conformar el Comité de Mantenimiento desde inicio del año escolar . de acuerdo al cronograma de eleccion del gobierno escolar . y solictarle el plan de mantenimineto 2012 . una vez formalizado el Comité | Actas de Comité y Plan de ;Mantenimiento 2012 | Tener el Comité de Mantenimiento legalizado y activo y el Plan de mantenimineto vigente | Rectoría . Consejo Directivo y Comité de Mantenimiento | Rector y miembros del Consejo Directivo y Comité de mantenimiento nombrados en 2012 | Humanos y técnicos | 2012/02/01 | 2012/03/30 | 95 PORCIENTO | 95 | Se conformo y esta funcionando el Comité de mantenimiento legalmente establecido
11980 | FILA_11980 | AEA PAD 2011 CICLO II COLEGIO ALPES - IED vigencia 2010 | 1.11.5. | Hallazgo. Se evidencia un proceso de selección irregular para escoger el contratista para la digitación e impresión de los boletines en la IED Los Alpes vigencia 2011. No se cumplen los principios de contratacion publica. | Actualizar el Manual de Contratacion de la IED Los Alpes | Manual de contratacion actualizado 2012 | Actualizar el Manual de Contratacion y ajustarlo a la normatividad vigente | Rectoría . Pagaduria y Consejo Directivo | Rector . Pagador y Consejo Directivo | Humanos y técnicos | 2012/02/01 | 2012/04/30 | 95 PORCIENTO | 95 | Todas la contratacion de minima cuantia se establecio por Rectoria como procedimiento unico el Decreto 734/2012 . lo cual se realiza a traves del SECOP. Esto ha representado mayor pubñlicidad . tranparencia . selección objetiva y economia a la entidad.
11990 | FILA_11990 | AEA PAD 2011 CICLO II COLEGIO ALPES - IED vigencia 2010 | 1.11.6. | Hallazgo. Ejecución del Contrato de Sistematización de Notas Vigencia 2011 . con ÁLVARO ORTIZ GRISALES por $10.5 millones . presenta inconsistencias relevantes. Faltan soportes de la ejecucion 1er periodo pago realizado. | Elaborar la planilla de cumplimiento de requisitos . control . seguimiento y ejecucion de todos los contratos de la Institucion . en donde se aclaren sus modalidades y cronograma de ejecucion para evitar errores de los contenidos y fechas de los soportes de | Planilla seguimiento integral a contratos ALPES | Tener planilla de seguimineto a contratos ALPES actualizada diariamente | Rectoria y Pagaduria | Rector y Pagador | Humanos y técnicos | 2012/02/01 | 2012/12/18 | 95 PORCIENTO | 95 | Estamos controlando nuestra contratacion con la Planilla de seguimiento a la contratacion.
12000 | FILA_12000 | AEA PAD 2011 CICLO II COLEGIO ALPES - IED vigencia 2010 | 1.11.7. | Hallazgo. Se encontró la compra de Textos sin estar incluidos en el plan de Compras. | Diligenciar el plan de compras 2012 discriminado y proyectado por fechas | Plan de compras 2012 | Actualización al 100 el plan de compras 2012 discriminado y con cronograma de ejecucion | Rectoria . Pagaduria y Almacen | Rector . Pagador y Almacenista | Humanos y técnicos | 2012/02/01 | 2012/02/20 | 95 PORCIENTO | 95 | Se elaboró y aprobo Plan de compras 2012. Por necesidad urgente . previo acuerdo del Consejo Directivo . hemos incluido modificaciones al Plan de compras 2012 en este mismo año
12010 | FILA_12010 | AEA PAD 2011 CICLO II COLEGIO ALPES - IED vigencia 2010 | 1.11.8. | Hallazgo. El Contrato de Suministro No. 88 del 7 de mayo de 2011 por valor de $6.03 millones . para la adquisición de Hipertextos de química y ciencias presenta aspectos no conformes. | Elaborar la planilla de cumplimiento de requisitos . control . seguimiento y ejecucion de todos los contratos de la Institucion . en donde se aclaren sus modalidades y cronograma de ejecucion para evitar errores de los contenidos y fechas de los soportes de | Planilla seguimiento integral a contratos ALPES | Tener planilla de seguimineto a contratos ALPES actualizada diariamente | Rectoria y Pagaduria | Rector y Pagador | Humanos y técnicos | 2012/02/01 | 2012/12/18 | 95 PORCIENTO | 95 | Estamos controlando nuestra contratacion con la Planilla de seguimiento a la contratacion.
12020 | FILA_12020 | AEA PAD 2011 CICLO II COLEGIO ALPES - IED vigencia 2010 | 1.11.9. | Hallazgo: Se presenta desactualización legal del Reglamento de contratación. | Actualizar el Manual de Contratacion de la IED Los Alpes | Manual de contratacion actualizado 2012 | Actualizar el Manual de Contratacion y ajustarlo a la normatividad vigente | Rectoría . Pagaduria y Consejo Directivo | Rector . Pagador y Consejo Directivo | Humanos y técnicos | 2012/02/01 | 2012/04/30 | 98 PORCIENTO | 98 | Todas la contratacion de minima cuantia se establecio por Rectoria como procedimiento unico el Decreto 734/2012 . lo cual se realiza a traves del SECOP. Esto ha representado mayor pubñlicidad . tranparencia . selección objetiva y economia a la entidad.
12030 | FILA_12030 | AEA PAD 2011 CICLO II COLEGIO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER - IED VIGENCIA 2010 | 1.3.1 Evaluación al Sistema de Control Interno | 1.3.1.1. Hallazgo: Las pruebas realizadas mostraron baja sujeción al marco legal aplicable a las áreas de presupuesto . en lo relacionado con las definiciones y aplicaciones de los diferentes rubros que conforman el presupuesto de la entidad; contratación . | 1. Aprobación de ajustes y actualización del PEI y de los manuales correspondientes para cada proceso . dando cumplimiento al marco legal aplicable . se conformaran los diferentes comités en la primera reunión de Consejo Directivo 2012 (presupuesto . compra | No de acciones realizadas/ total acciones programadas en el plan de acción | A febrero 27 de 2012 . aprobar los reglamentos correspondientes . y la conformación de los diferentes comités . a mayo de 2012 terminar el levantamiento físico de inventarios . entregado a cada dependencia valorizado y depurado al igual que lo correspondient | Rectoría . Pagaduría . Almacenista y Secretaria | Rectoría . Pagaduría . Almacenista y Secretaria | Humanos y técnicos | 2011/12/01 | 2012/06/30 | CUMPLIDO | 100 | Las actas de consejo academico que reposan en rectoria en el libro de actas.
12040 | FILA_12040 | AEA PAD 2011 CICLO II COLEGIO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER - IED VIGENCIA 2010 | 1.3.3 Evaluación al Sistema de Presupuesto | 1.3.3.1. Hallazgo: En el POA de la IED . las actividades no contemplan requerimientos de presupuesto ni fuentes de financiación de los diferentes proyectos de inversión . no se efectúan estudios de costos ni se detalla su aplicación en los proyectos que se | 1.Rediseñar el POA para la vigencia 2012 . tomando como base la autoevaluación institucional dando aplicación a la normatividad pertinente (Decreto 714 de 1996 artículo 6 . Decreto 1860 del 03/08/94 . Ley 87 de 1993 artículo 2 . Decreto 2145 de 1999 y Decreto | 100 de las acciones propuestas | Para la primera semana de marzo de 2012 . estará diseñado de manera completa el POA de la Institución con la formulación de los proyectos de inversión en armonía al PEI | RECTORÍA Y COORDINACIÓN | RECTORÍA Y COORDINACIÓN | Humanos y técnicos | 2012/02/01 | 2012/03/09 | CUMPLIDO | 100 | Esta subido al sistema virtual de la SED y se han realizado los respectivos seguimientos en las fechas establecidas.
12050 | FILA_12050 | AEA PAD 2011 CICLO II COLEGIO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER - IED VIGENCIA 2010 | 1.3.3 Evaluación al Sistema de Presupuesto | 1.3.3.2. Hallazgo: En el POA de la institución . no se contemplan matrices de administración y seguimiento del riesgo. Esta es una tarea de planeación que no se está aplicando como herramienta valiosa . para adelantar exitosamente la gestión administrativa | Acondicionar el POA para la vigencia del año 2012 . tomando como base la autoevaluación institucional con el fin de determinar con claridad los riesgos y sus causas. Lo anterior permitirá planear las acciones dirigidas a evitar la ocurrencia de dichos rie | 100 de las acciones propuestas | Para la primera semana de marzo de 2012 . estará diseñado de manera completa el POA de la Institución con la identificación . definición y las correspondientes acciones preventivas y correctivas | RECTORÍA. | Coordinación Jefes de áreas y Rectoría | Humanos y técnicos | 2012/02/01 | 2012/03/09 | CUMPLIDO | 100 | El Poa a ha sido acondicionado a las necesidades de la institucion para el año 2012 y reposa en el sistema virtual y se adelanta el seguimiento al mapa de riesgos
12060 | FILA_12060 | AEA PAD 2011 CICLO II COLEGIO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER - IED VIGENCIA 2010 | 1.3.3 Evaluación al Sistema de Presupuesto | 1.3.3.3. Hallazgo. No se evidenciaron actas de reunión de consejo directivo donde se registre la aprobación del presupuesto para la vigencia 2010. En las actas de reunión del consejo directivo del colegio . solo se evidenció en el acta No. 07 del 26/11/10 . | elaboración de actas de reunión de Consejo Directivo para aprobación de las modificaciones presupuestales con sus respectivos valores en el formato establecido en el Sistema Integrado de Gestión Dispuesto en el aplicativo Isolucion . especificando las dec | 100 de las acciones propuestas | Actas de Consejo Directivo como de los demás órganos de Gobierno escolar . cumplirán con lo establecido normativamente para la elaboración de dichos documentos legales | CONSEJO DIRECTIVO Y PAGADURÍA | Consejo Directivo y secretaria de Rectoría | Humanos y técnicos | 2012/01/16 | 2012/12/15 | Pendientes algunas firmas | 95 | Las Actas se realizan en el nuevo formato ISOLUCION y reposan en la oficina de Rectoria y esta en proceso de firmas.
12070 | FILA_12070 | AEA PAD 2011 CICLO II COLEGIO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER - IED VIGENCIA 2010 | 1.3.3 Evaluación al Sistema de Presupuesto | 1.3.3.4. Hallazgos: Los acuerdos del consejo directivo que modificaron el presupuesto durante la vigencia 2010 . están debidamente suscritos por la mayoría de los miembros del consejo directivo del colegio . aunque no se registraron estas modificaciones en | Reuniones de Consejo Directivo para analizar la planificación y ejecución del presupuesto aprobado en el colegio . teniendo en cuenta que las modificaciones al presupuesto respondan a la gestión por resultados y la adecuada clasificación de los rubros p | 100 de las acciones propuestas | 100 de ejecución del presupuesto institucional que responda a lo planeado. | CONSEJO DIRECTIVO Y PAGADURÍA | Consejo Directivo y secretaria de Rectoría | Humanos y técnicos | 2012/01/15 | 2012/12/15 | CUMPLIDO | 100 | En las reuniones de Consejo Directivo se esta dando cumplimiento a lo indicado sobre presupuesto.
12080 | FILA_12080 | AEA PAD 2011 CICLO II COLEGIO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER - IED VIGENCIA 2010 | 1.3.3 Evaluación al Sistema de Presupuesto | 1.3.3.5. Hallazgo: De los proyectos de inversión contemplados en el presupuesto de ingresos y gastos de la vigencia 2010 . solo se evidenció en el PEI los proyectos Tiempo libre y Medio ambiente . por cuanto en la vigencia 2010 se trabajó con un PEI ela | Aprobar los ajustes y reformas al PEI. Formulación de proyectos de acuerdo con el PEI y normatividad vigente. Hacer seguimiento a su ejecución. Diseño y ejecución de proyectos de inversión de acuerdo al PEI. | 100 de las acciones propuestas | Para Junio del 2012 Aprobado el PEI reformado con los aspectos ordenados por el MEN y la SED además de los contemplados de carácter institucional | RECTORÍA . COORDINACIÓN . CONSEJOS ACADÉMICO Y DIRECTIVO | consejo Directivo y Jefes de área | Humanos y técnicos | 2012/01/15 | 2012/12/15 | CUMPLIDO | 100 | Los proyectos areas y las actas pertenecientes al consejo academico.
12090 | FILA_12090 | AEA PAD 2011 CICLO II COLEGIO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER - IED VIGENCIA 2010 | 1.3.3 Evaluación al Sistema de Presupuesto | 1.3.3.6. Hallazgo: En las actas de reunión del consejo directivo durante la vigencia 2010 . no se evidenció la conformación . aprobación y puesta en funcionamiento de la caja menor del colegio . como lo establecen las normas vigentes aplicables al tema. Medi | Conformación . aprobación y puesta en funcionamiento de la caja menor del colegio . como lo establecen decreto 061 de 2007 y la Guía de Apoyo Presupuestal y Contractual de la SED y demás normas vigentes. Seguimiento y control al manejo de la caja menor a tr | 100 de las acciones propuestas | Dar cabal cumplimiento a la normatividad desde el inicio del año lectivo. Decreto 061 de 2007 y La Guía de Apoyo Presupuestal y Contractual de la SED. | RECTORÍA . PAGADURÍA Y ADMINISTRATIVO A CARGO | RECTORÍA . PAGADURÍA Y ADMINISTRATIVO A CARGO | Humanos y técnicos | 2012/02/05 | 2012/06/30 | CUMPLIDO | 100 | La caja menor se viene manejando de acuerdo con las normas vigentes.
12100 | FILA_12100 | AEA PAD 2011 CICLO II COLEGIO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER - IED VIGENCIA 2010 | 1.3.4 EVALUACIÓN A LA CONTRATACIÓN | 1.3.4.1. Hallazgo: El Acuerdo No. 03 del 08/03/10 . no determina los actos o contratos que requieran su autorización expresa . lo cual debe quedar consignado para que se efectúen estas operaciones al momento de contratar en aras de mayor transparencia y obj | Ajustar y aprobar el reglamento de contratación con base en la norma y con el acompañamiento del Asesor Financiero de la Localidad y Contador . el cual indique el proceso de selección para todos los procesos. | 100 de las acciones propuestas | Reglamento ajustado de conformidad con el decreto 4791 de 2008 y normas vigentes | CONSEJO DIRECTIVO Y PAGADURÍA | Rectoría y pagaduría | Humanos y técnicos | 2012/02/15 | 2012/06/30 | CUMPLIDO | 100 | se elaboraron los reglamentos correspondiente que incluye la autorizacion del Consejo Directivo
12110 | FILA_12110 | AEA PAD 2011 CICLO II COLEGIO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER - IED VIGENCIA 2010 | 1.3.4 EVALUACIÓN A LA CONTRATACIÓN | 1.3.4.2. Hallazgo: No se pudo verificar el registro de aprobación por parte del consejo directivo aprobando el plan general de compras ni el plan de contratación para la vigencia fiscal 2010 . el plan de compras que se manejó en la vigencia en el colegio e | En el mes de noviembre de 2011 . El Consejo Directivo aprobó el presupuesto para la presente vigencia incluido el plan de compras y el plan de contratación. | 100 de las acciones propuestas | Plan de compras aprobado por Consejo Directivo a partir del 2012. | Rectoría . Pagaduría y Consejo Directivo. | Rectoría y pagaduría | Humanos y técnicos | 2011/11/30 | 2012/01/15 | cumplido | 100 | para el año 2011 se suscribe el acuerdo No 14 del 22 de noviembre de 2011 mediante el cual el CD aprueba el plan de compras.
12120 | FILA_12120 | AEA PAD 2011 CICLO II COLEGIO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER - IED VIGENCIA 2010 | 1.3.4 EVALUACIÓN A LA CONTRATACIÓN | 1.3.4.3. Hallazgo: En el contrato #03 del 25/01/10 . cuyo objeto es la de prestar el servicio de sistematización de la información académica . elaboración de informes y boletines de rendimiento escolar para la vigencia 2010 . se evidenció solo la propuesta p | El proceso de selección de la adquisición de la sistematización de notas será autorizado por Consejo Directivo y Comité de compras . de conformidad con el reglamento de contratación del colegio y normas vigentes en cada una de las etapas contractuales. | 100 de las acciones propuestas | Cumplir a cabalidad la normatividad correspondiente al proceso de contratación para la sistematización de notas del colegio | CONSEJO DIRECTIVO Y PAGADURÍA | Rectoría y pagaduría | Humanos y técnicos | 2012/01/15 | 2012/12/15 | Se realizó el correspondiente llamado a ofertas y se cita a Consejo Directivo para su correpondiente aprobacion. | 100 | se suscribe el Cto para entregar carnets a todo el estudiantado.
12130 | FILA_12130 | AEA PAD 2011 CICLO II COLEGIO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER - IED VIGENCIA 2010 | 1.3.4 EVALUACIÓN A LA CONTRATACIÓN | 1.3.4.4. Hallazgo: En la contratación de la Agenda y Manual . mediante la orden de prestación de servicio #4 del 25/01/10 por $3.000.000 . se evidenció una propuesta presentada . no se conocieron los criterios de selección . actas de selección de proponentes | A partir del mes de enero de 2012 . se aplicará el debido proceso para la contratación del manual de convivencia y agenda con su correspondiente registro en las actas. De acuerdo a la normatividad establecida. | 100 de las acciones propuestas | Cumplir a cabalidad la normatividad correspondiente al proceso de contratación y entregar oportunamente la agenda y manual de convivencia. | CONSEJO DIRECTIVO Y PAGADURÍA | Rectoría y pagaduría | Humanos y técnicos | 2012/01/15 | 2012/12/15 | Para esta vigencia se adelanto todo el proceso a travez de la Imprenta Distrital . su respuesta fue favorable para el Colegio y se procedio a realizar el llamado a ofertas para la compra de insumos y diseño de la agenda. | 100 | la entrega de agendas esta planeada para el proximo 23 de julio de 2012
12140 | FILA_12140 | AEA PAD 2011 CICLO II COLEGIO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER - IED VIGENCIA 2010 | 1.3.4 EVALUACIÓN A LA CONTRATACIÓN | 1.3.4.5. Hallazgo: Carnés estudiantes y docentes. Para la vigencia 2010 . no se contrató por el rubro de carnés para los estudiantes y personal docente y administrativo . por cuanto los recursos fueron autorizados al colegio mediante la Resolución 2092 del | Se dará cumplimiento a lo establecido en el Articulo 10 del decreto 4791 de 2008 . los recursos solo se dispondrán una vez exista disponibilidad financiera. En cuanto a la elaboración de carnes para estudiantes . se sigue lo establecido en los lineamientos | 100 de las acciones propuestas | adelantar con oportunidad el proceso de adquisición par la entrega de los carnet a estudiantes. | CONSEJO DIRECTIVO Y PAGADURÍA | Rectoría y pagaduría | Humanos y técnicos | 2012/01/15 | 2012/12/15 | CUMPLIDO | 100 | Se realiza invitacion a cotizar para la elaboeracion de 1400 carnés.
12150 | FILA_12150 | AEA PAD 2011 CICLO II COLEGIO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER - IED VIGENCIA 2010 | 1.3.4 EVALUACIÓN A LA CONTRATACIÓN | 1.3.4.6. Hallazgo: En la documentación del contrato de tienda escolar vigencia 2010 . no se evidenciaron la invitación a ofertar . cuadros comparativos . elementos de selección . la evaluación de ofertas . las certificaciones de los supervisores del contrato n | Para el año 2012 . se llevó a cabo este proceso contractual y fue aprobado por Consejo Directivo . se determinó las condiciones de conformidad al llamado a ofertas y se establece el pago anticipado del canon de arrendamiento. Se garantiza el cumplimiento a | 100 de las acciones propuestas | Hacer cumplir a cabalidad el contrato suscrito por las partes . realizando auditorias permanentes. | CONSEJO DIRECTIVO Y PAGADURÍA | Rectoría y pagaduría | Humanos y técnicos | 2012/01/15 | 2012/12/15 | Se adelanto todo el proceso y la decission se tomo a traves de Consejo Directivo. | 100 | se suscribe el Cto No 1 de arrendamiento de 2012
12160 | FILA_12160 | AEA PAD 2011 CICLO II COLEGIO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER - IED VIGENCIA 2010 | 1.3.4 EVALUACIÓN A LA CONTRATACIÓN | 1.3.4.7. Hallazgo: Las consignaciones realizadas por el contratista de la tienda escolar son extemporáneas . no cumplen el plazo fijado en el contrato para realizar dicho pago . sin aplicarse la cláusula penal por incumplimiento. El valor total recibido por | Los valores recibidos en las cuentas bancarias después del cierre presupuestal y financiero del mes de diciembre; se registran en la siguiente vigencia en el mismo rubro y con la misma destinación con los que se han recibido. Teniendo en cuenta que para | 100 de las acciones propuestas | Desde el mes de febrero hacer cumplir cada una de las cláusulas del cto. | CONSEJO DIRECTIVO Y PAGADURÍA | Rectoría y pagaduría | Humanos y técnicos | 2012/01/15 | 2012/12/15 | En el contrato de Tienda escolar establece para esta vigencia el pago anticipado del canon de arrendamiento. | 100 | se ha cumplido hasta la fecha.
12170 | FILA_12170 | AEA PAD 2011 CICLO II COLEGIO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER - IED VIGENCIA 2010 | 1.3.4 EVALUACIÓN A LA CONTRATACIÓN | 1.3.4.8. Hallazgo: La invitación a cotizar de los materiales y suministros . no establece cuáles elementos se incluyen para cotizar . no se evidenció la publicación de la oferta . el cuadro comparativo de ofertas . proceso de selección del contratista . acta d | Realizar una invitación a cotizar especificando al detalle la totalidad de los bienes y servicios requeridos. Y posteriormente realizar un cuadro comparativo. | 100 de las acciones propuestas | Seleccionar ofertas que cumplan el 100 de las expectativas del colegio | PAGADURÍA | Pagaduría. | Humanos y técnicos | 2012/01/15 | 2012/12/15 | Se autoriza mediente acuerdo trasladar al rubro Otros impresos y publicaciones para poder realizar la contratacion de carnés para estudiantes 2012. | 100 | se ha cumplido hasta la fecha.
12180 | FILA_12180 | AEA PAD 2011 CICLO II COLEGIO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER - IED VIGENCIA 2010 | 1.3.4 EVALUACIÓN A LA CONTRATACIÓN | 1.3.4.9. Hallazgo: En la compra de material didáctico . presupuestalmente se está afectando el rubro material didáctico . pero se contrata la adquisición de materiales y suministros . cambiando la destinación presupuestal de los recursos. Entrada a almacén # | seleccionar el rubro adecuado a cada necesidad de la institución rigiéndose por la guía de apoyo presupuestal . donde determina detalladamente los diferentes gastos del colegio . el Rector estará al tanto de la solicitud de la Disponibilidad adecuada. | 100 de las acciones propuestas | Observar la guía de apoyo presupuestal . antes de la ejecución del gasto. | PAGADURÍA | Pagaduría. | Humanos y técnicos | 2012/01/15 | 2012/12/15 | Se realiza un seguimiento continuo al proceso y a cada ceunta previo al contrato . por parte de la Contadora del Colegio. | 100 | se ha cumplido hasta la fecha.
12190 | FILA_12190 | AEA PAD 2011 CICLO II COLEGIO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER - IED VIGENCIA 2010 | 1.3.4 EVALUACIÓN A LA CONTRATACIÓN | 1.3.4.10. Hallazgo: En el proceso de compra de equipo de la vigencia . se evidenció que no hay publicaciones de invitación a cotizar . cuadro comparativo de cotizaciones. Llama la atención que el proveedor proporciona suministros diversos . tales como . radio | 1.cumplir con los principios de publicidad . transparencia y equidad en cada proceso . en caso de no cumplir a cabalidad con los requisitos . se declarara desierta la invitación . 2. se tendrá en cuenta la documentación que soporte el contratista y su objeto | 100 de las acciones propuestas | Adquisición de compromisos en cumplimiento a lo establecido en la guía de apoyo presupuestal . normas vigentes en materia de contratación y reglamentos de contratación aprobado por CD. | PAGADURÍA | Rectoría y pagaduría | Humanos y técnicos | 2012/01/15 | 2012/12/15 | Se viene realizando el proceso de selección a travez de llamadoas a ofertas publicadas en las carteleras y la puerta de la IED. | 100 | se ha cumplido hasta la fecha.
12200 | FILA_12200 | AEA PAD 2011 CICLO II COLEGIO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER - IED VIGENCIA 2010 | 1.3.4 EVALUACIÓN A LA CONTRATACIÓN | 1.3.4.11. Hallazgo: Se evidenciaron 4 cotizaciones diferentes . que no permiten determinar los mismos servicios o productos ofrecidos por cada uno y poder compararlos entre sí para determinar cuál es la más beneficiosa para el colegio. No se presentó una i | Realizar invitaciones a cotizar con información detallada de los productos y servicios a contratar . dando cumplimiento a las normas contractuales vigentes dto 4791/2008 arti 7 y 17 la guía de apoyo presupuestal. | 100 de las acciones propuestas | Adquisición de compromisos en cumplimiento a lo establecido en la guía de apoyo presupuestal . normas vigentes en materia de contratación y reglamentos de contratación aprobado por CD. | RECTORÍA Y PAGADURÍA | RECTORÍA Y PAGADURÍA | Humanos y técnicos | 2012/01/15 | 2012/12/15 | El Tramite es adelantado por parte de la oficina de pagaduria despues de identificar las necesidades por parte del Rector quien es quien informa al Auxiliar financiero para que éste sea quien publique el llamado a ofertar | 100
12210 | FILA_12210 | AEA PAD 2011 CICLO II COLEGIO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER - IED VIGENCIA 2010 | 1.3.4 EVALUACIÓN A LA CONTRATACIÓN | 1.3.4.12. Hallazgo: En la contratación del servicio de transporte del colegio no se evidenció invitación a cotizar . cuadro comparativo de ofertas . selección . ni acta de liquidación del contrato . solo se evidenció una cotización. No se dio cumplimiento a l | Se realizará la contratación para la presente vigencia . de acuerdo a lo establecido en las normas y lo aprobado en el reglamento de actos y contratos. | 100 de los contratos acordes a la normatividad vigente | Adquisición de compromisos en cumplimiento a lo establecido en la guía de apoyo presupuestal . normas vigentes en materia de contratación y reglamentos de contratación aprobado por CD. | RECTORÍA Y PAGADURÍA | RECTORÍA Y PAGADURÍA | Humanos y técnicos | 2012/01/15 | 2012/12/15 | CUMPLIDO | 100 | La decision se toma con base en el analisis de las propuestas presentadas de acuerdo a las necesidades.
12220 | FILA_12220 | AEA PAD 2011 CICLO II COLEGIO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER - IED VIGENCIA 2010 | 1.3.4 EVALUACIÓN A LA CONTRATACIÓN | 1.3.4.13. Hallazgo: En la contratación de los servicios profesionales de Contadora . no se evidenció invitación a cotizar . cuadro comparativo de ofertas . proceso de selección . Autorización del consejo directivo . Recibo a satisfacción . Informes de gestión n | Se realizará la contratación para la presente vigencia . de acuerdo a lo establecido en las normas y lo aprobado en el reglamento de actos y contratos. | 100 de los contratos acordes a la normatividad vigente | Adquisición de compromisos en cumplimiento a lo establecido en la guía de apoyo presupuestal . normas vigentes en materia de contratación y reglamentos de contratación aprobado por CD. | RECTORÍA Y PAGADURÍA | RECTORÍA Y PAGADURÍA | Humanos y técnicos | 2012/01/15 | 2012/12/15 | se hizo la correspondiente invitacion a cotizxar y el Consejo Directivo tomo la decision . la cual reposa en la respectiva Acta. | 100 | se ha cumplido hasta la fecha.
12230 | FILA_12230 | AEA PAD 2011 CICLO II COLEGIO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER - IED VIGENCIA 2010 | 1.3.4 EVALUACIÓN A LA CONTRATACIÓN | 1.3.4.14. Hallazgo: En el colegio no se cumple con el principio de publicidad del proceso contractual. Se verificó en una muestra de los contratos ejecutados en la vigencia y no se evidenció la publicación o la invitación a cotizar en la mayoría de los co | Se realizará la contratación para la presente vigencia . de acuerdo a lo establecido en las normas y lo aprobado en el reglamento de actos y contratos; cumpliendo con los principios de publicidad e igualdad. | 100 de las acciones propuestas | Adquisición de compromisos en cumplimiento a lo establecido en la guía de apoyo presupuestal . normas vigentes en materia de contratación y reglamentos de contratación aprobado por CD. | RECTORÍA Y PAGADURÍA | RECTORÍA Y PAGADURÍA Y COMITÉ DE CONTRATACIÓN | Humanos y técnicos | 2012/01/15 | 2012/12/15 | El Tramite es adelantado por parte de la oficina de pagaduria despues de identificar las necesidades por parte del Rector quien es quien informa al Auxiliar financiero para que éste sea quien publique el llamado a ofertar | 100 | Se procedio a tomar fotos que permitieran evidenciar las publicaciones.
12240 | FILA_12240 | AEA PAD 2011 CICLO II COLEGIO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER - IED VIGENCIA 2010 | 1.3.4 EVALUACIÓN A LA CONTRATACIÓN | 1.3.4.15. Hallazgo: El nivel de control interno en el área de contratación es susceptible de mejorar . por cuanto se detectaron observaciones en el proceso contractual de acuerdo con la normatividad vigente aplicable . no se cumple con todos los requisitos | 1. Se verificará en acompañamiento con el Asesor . el Contador y la SED . el cumplimiento de la norma presupuestal y contractual entando el total de las acciones correctivas de este plan. 2. Creación de un comité evaluador para la selección de proponentes | 100 de las acciones propuestas | Adquisición de compromisos en cumplimiento a lo establecido en la guía de apoyo presupuestal . normas vigentes en materia de contratación y reglamentos de contratación aprobado por CD. | RECTORÍA Y PAGADURÍA | RECTORÍA Y PAGADURÍA Y COMITÉ DE CONTRATACIÓN | Humanos y técnicos | 2012/01/15 | 2012/12/15 | CUMPLIDO | 100 | Luego de recibir la capacitacion del asesor financiero Faustin Rivera se aplican los criterios y procedimientos El Consejo cumple las funciones de Comité evaluador de proponentes.
12250 | FILA_12250 | AEA PAD 2011 CICLO II COLEGIO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER - IED VIGENCIA 2010 | 1.3.4 EVALUACIÓN A LA CONTRATACIÓN | 1.3.5.1. Hallazgo: Los elementos de la IED no están clasificados de acuerdo a la cuenta contable de cada elemento . inventariados con responsable de cada elemento . valorizados por unidad ni por total de elementos. No se pudo verificar los inventarios de SE | 1.Se procedió al levantamiento físico de elementos desde el mes de diciembre . lo que permitirá obtenerlos por procedencia . dependencia y valor. En casdo de realizar bajas de elementos se enviara el respectivo informe a la SED. 2. Levantamiento y actualiz | 100 de las acciones propuestas | 100 del inventario actualizado | ALMACENISTA Y CONTADORA | ALMACENISTA Y CONTADORA | Humanos y técnicos | 2012/01/15 | 2012/12/15 | CUMPLIDO | 100 | se suscribe el contrato No. 68 de 2011 . por medio del cual se realiza el inventario y depuracion de los elementos a cargo de la institucion y se recibio a satisfaccion en el mes de noviembre/2012.¦
12260 | FILA_12260 | AEA PAD 2011 CICLO II COLEGIO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER - IED VIGENCIA 2010 | 1.3.4 EVALUACIÓN A LA CONTRATACIÓN | 1.3.5.2. Hallazgo: La valorización de los inventarios a diciembre de 2010 . corresponde a las cifras de los reportes históricos de los mismos . obtenidos desde la creación del fondo . estas cifras son las mismas que se registran en los estados contables a di | Una vez entregado el inventario valorizado y por procedencias se realizará la depuración Contable. En el comité Técnico de Sostenibilidad Contable se establecerá los mecanismos de control y seguimiento de los inventarios de acuerdo a lo establecido en las | 100 de las acciones propuestas | Hacer seguimiento y control periódico al inventario total del colegio. | ALMACENISTA Y CONTADORA | ALMACENISTA Y CONTADORA | Humanos y técnicos | 2012/01/15 | 2012/12/15 | CUMPLIDO | 100 | el pasado mes de noviembre se entrego la totalidad de levantamiento de inventario
12270 | FILA_12270 | AEA PAD 2011 CICLO II COLEGIO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER - IED VIGENCIA 2010 | 1.3.4 EVALUACIÓN A LA CONTRATACIÓN | 1.3.5.3. Hallazgo: No se ha adelantado audiencias públicas de cuentas de la vigencia 2010. No se utilizó esta herramienta útil para la comunidad . por cuanto así es posible conocer la verdadera dimensión económica de la institución y sus posibles implicaci | Programación de audiencia de rendición de cuentas para última semana de marzo de 2012 . invitando con anticipación a la comunidad educativa . mediante circular informativa en cumplimiento al Decreto 4791 de 2008 artículos 17 y 19 numeral 4 y en cumplimient | 100 de las acciones propuestas | el 30 de marzo de 2012 se realizará la rendición de cuentas 2011 a toda la comunidad educativa. | RECTOR Y PAGADURÍA y ESTAMENTOS DE GOBIERNO ESCOLAR. | RECTOR Y PAGADURÍA y ESTAMENTOS DE GOBIERNO ESCOLAR. | Humanos y técnicos | 2012/01/15 | 2012/12/15 | en el mes de febrero de 2012 se presento el informe de gestion a la comunidad educativa. | 100 | De conformidad con la la asamblea general de acudientes de cada jornada. Del febrero de 2012
12280 | FILA_12280 | AEA PAD 2011 CICLO II MIGUEL ANTONIO CARO - IED VIGENCIA 2010 | 1.10.3. | Existen dudas sobre la destinación final del presupuesto ejecutado el segundo semestre vigencia 2010 . que no se construyeron obras para mejorar la planta física . no se dotaron de material didáctico . ni se hizo inversión justificada del presupuesto asigna | Rendición de cuentas a los diferentes estamentos de la gestión realizada a nivel financiero | Mensualmente se rinde informe al Consejo Directivo y se publica la ejecución del presupuesto de ingresos y gastos.En el mes de febrero se hace la rendición cuentas a la comunidad de acuerdo al Decreto 4791 de 2008 | Continuar con la rendición de cuentas al Consejo Directivo y a la comunidad educativa . haciendo hincapié en la socialización con todos los estamentos de la comunidad educativa para que conozcan la ejecución del presupuesto anual | Financiera | Esther Real Real | Humanos y técnicos | 2010/08/01 | 2012/12/31 | 100 | 100 | Mensualmente se hace rendición de cuentas al consejo directivo y a la comunidad educativa publicando en cartelera los informes financieros . trimestralmente se sube a la página de la SED la ejecución de ingresos y gastos y actualmente también se rinde informe al MEN.
12290 | FILA_12290 | AEA PAD 2011 CICLO II MIGUEL ANTONIO CARO - IED VIGENCIA 2010 | 1.10.3.1 - 1.10.3.6 | No se anexó la carta de invitación pública | El colegio recibió comunicación sobre la entrada en vigencia de la Ley 1450 el 16 de Junio de 2011 y a partir del segundo semestre de 2011 ha venido haciendo la invitación pública en las carteleras del colegio . por el término señalado en la misma ley. | Hacer la invitación pública de todos los procesos inferiores a 20 s.m.l.v. | Continuar aplicando la normatividad vigente en cuanto a la publicidad. | Financiera | Esther Real Real | Humanos y técnicos | 2011/08/01 | 2012/12/31 | 100 | 100 | Se publican los contratos teniendo en cuenta el reglamento de contratación aprobado mediante acuerdo firmado por el Consejo Directivo
12300 | FILA_12300 | AEA PAD 2011 CICLO II MIGUEL ANTONIO CARO - IED VIGENCIA 2010 | 1.10.3.1-1.10.3.1.3 | No se encuentra contemplado dentro del plan de compras | Apartir de la vigencia 2012 . se está elaborando el plan de compras . con una estricta planeación de acuerdo a las necesidades institucionales. | Verificar que todos los suministros . actividades o prestación de servicios . estén contemplados en el plan de compras. | En adelante la la ejecución presupuestal . se realizará conforme al plan de compras | Rectoría-Pagaduría y Almacén | Esther Real Real - María Lucy Vargas-Robert Wilches | Humanos y técnicos | 2012/02/01 | 2012/12/31 | 100 | 100 | SE DIO CABAL CUMPLIMIENTO A LAS METAS PLANTEADAS PARA LA VIGENCIA 2012.
12310 | FILA_12310 | AEA PAD 2011 CICLO II MIGUEL ANTONIO CARO - IED VIGENCIA 2010 | 1.10.3.2 - 1.10.3.4 | Falta la entrada de almacén | Apartir del mes de febrero de 2012 . cada cuenta estará soportada con el comprobante de ingreso a almacén debidamente firmado por parte de Rectoría y Almacén . siguiendo el orden secuencial para su respectivo trámite. | El comprobante de ingreso debe elaborarse en el instante en que ingresa el elemento al almacén. | A partir del mes de Febrero de 2012 y en adelante todos los comprobantes de ingreso a almacén deben estar debitamente diligenciados y firmados | Almacén-Rectoría-Pagaduría. | Robert Wilches . Esther Real y María Lucy Vargas | Humanos y técnicos | 2012/02/01 | 2012/12/31 | 100 | 100 | A todos los elementos adquiridos con recursos del FSE se les expide el comprobante de ingreso a almacén firmado por la rectora y el almacenista.
12320 | FILA_12320 | AEA PAD 2011 CICLO II MIGUEL ANTONIO CARO - IED VIGENCIA 2010 | 1.10.3.6 | El Acta de recibido a satisfacción se hizo muy general sin especificar todos los items del contrato . la calidad del trabajo realizado y el estado de los bienes instalados. | Apartir del vigencia de 2012 . se conformará el comité de plan de mantenimiento escolar . se nombrará un interventor que hará seguimiento al contrato constatando la calidad de materiales y mano de obra para que tanto el interventor del contrato como el | A partir de la vigencia 2012 . el acta de recibo a satisfacción se elaborará por item de acuerdo al contrato firmado. | Al culminar la presente vigencia debe haberse dado cumplimiento a este indicador | Almacén-Rectoría-Pagaduría. | Robert Wilches . Esther Real y María Lucy Vargas | Humanos y técnicos | 2012/02/01 | 2012/12/31 | 100 | 100 | Todos los contratos de prestación de servicios tienen el acompañamiento y seguimiento durante su ejecución . verificando pormenorizadamente la calidad de los materiales y mano de obra . al igual que el cumplimiento de los términos del contrato.
12330 | FILA_12330 | AEAPAD 2011 CICLO II COLEGIO JOSE MANUEL RESTREPO - IED VIGENCIA 2010 | 1.6.3 Presupuesto | 1.6.3.1. Hallazgo: En la ejecución del contrato 032 de 2010 . cuyo objeto era el de la elaboración de carnet tipo PVC según modelo SED . toma de fotografías . carga de información en la página de la SED . impresión y proceso de producción entrega en la instit | Se ejecutaran las madidas necesarias ante el ente la SED para percibir los fondos y realizar los contratos consecuentes de dichos ingresos percibidos | Ejecucion del presupuesto tomando como base fuentes y usos del mismo | Ejecuctar del presupuesto tomando como base fuentes y usos | Rector ordenador del gasto - Pagaduria | Rectoria ordenacion del gasto - Auxiliar Financiero | Humanos y técnicos | 2012/01/20 | 2012/12/31 | Se entrego la responsabilidad de este hallazgo la SED según indicacion de CONTRALORIA DISTRIAL | 100 | La responsabilidad de realizar los giros en lo tiempos pertinentes corresponde a la SED
12340 | FILA_12340 | AEAPAD 2011 CICLO II COLEGIO JOSE MANUEL RESTREPO - IED VIGENCIA 2010 | 1.6.2 Acciones Ciudadanas | 1.6.4.1. Hallazgo: Debido a un derecho de petición del señor Carlos Vargas . se hizo seguimiento a la contratación con la señora María Helena Ovalle Mora . que es la beneficiaria del contrato de tienda escolar . y a quien además se le otorgó la orden de pres | Se implementaran procesos mas exaustivos de eleccion de los proveedores de bienes y servicios en cumplimiento a la normatividad establecida ley 80 y el involucrando pautas de contratacion en el manual de procedimientos de contratacion establecidos por la | 100 de la contratacion | Consecucion de contratos dando cumplimiento a lo establecido por la ley de contratacion publica y el Manual de Contratacion de la institucion | Ordenacion del Gasto Pagaduria | Rector -Ordenador del gasto y Auxiliar Financiero | Humanos y técnicos | 2012/01/20 | 2012/12/31 | se ha implementado nuevos procesos de contratación como la publicación de convocatoria sin importar el monto a contratar | 100 | se realizan la contratacion por licitacion publica . se realizan los procesos de contratacion establecidos por ley
12350 | FILA_12350 | AEAPAD 2011 CICLO II COLEGIO JOSE MANUEL RESTREPO - IED VIGENCIA 2010 | 1.6 .4 contratacion | 1.6.4.2. Hallazgo: En cuanto al archivo de los documentos . se encontró que los contratos no tienen cada uno su respectiva carpeta . donde se pueda verificar el cumplimiento de las diferentes etapas . se trata de archivar en cada comprobante de egreso . lo cu | Se elaborara una carpeta con los documentos que soportes cada contratacion . asi poder accesar a la informacion del desarrollo del contrato | Todos los contratos a firmar | Todo el periodo fiscal 12 dic 2012 | Pagaduria comité de sostenibilidad contable | Rector -Ordenador del gasto y Auxiliar Financiero-contador | Humanos y técnicos | 2012/01/20 | 2012/12/31 | se vienen creando expedientes individuales para cada contrato | 100 | se crearon expedientes por contrato individual
12360 | FILA_12360 | AEAPAD 2011 CICLO II COLEGIO JOSE MANUEL RESTREPO - IED VIGENCIA 2010 | 1.6.5 Inventarios | 1.6.5.1. Hallazgo: El saldo de los bienes del Colegio a 31 de diciembre de 2010 en Contabilidad es de $227.302.738 mientras que el saldo del área de Almacén e Inventarios es de $208.946.106 . lo que representa una diferencia de $18.356.632. Lo anterior . i | Se realiza conciliacion entre las bases de datos manejadas por el amlacenista y los registros contables reflejados en los estados financieros | Conciliacion depuracion mensual del item de inventarios | Revision y depuracion mensual del item de inventarios | Almacen - Asesor contable - comité sostenibilida contable | Almacenista - contador - comité sostenibilidad contable | Humanos y técnicos | 2012/01/20 | 2012/12/31 | Con la plataforma Access se ha venido realizando análisis comparativo que confronta los saldos contables reportados en la Dirección Financiera contra lo informado a esta Dirección en los Formatos Únicos de Ingresos y Bajas de cada colegio. Con la información registrada se ha podido evidenciar las diferencias que han venido reportando a la Dirección Financiera y a las DDE. | 93 | A partir del 06/09/2012 . la Subsecretaría de Gestión Institucional se encuentra liderando el proyecto SÍ CAPITAL- Colegios con el apoyo de un profesional de planta de cada una de las áreas de la Oficina Administrativa de REDP . la Dirección Financiera y de presupuesto y la Dirección de Dotaciones Escolares. Su implementación se viene ejecutando en 10 Colegios piloto . los cuales fueron seleccionados con el criterio de estar exentos de hallazgos y presuntas responsabilidades disciplinarias. La Subsecretaría de Gestión Institucional proyecta extender el programa SI CAPITAL - Colegios a las demás IED en un tiempo estimado de tres años (2013 . 2014 y 2015). Producto del seguimiento hecho por la DDE se puede establecer que durante la vigencia 2012 el Colegio no dio cumplimiento a la Circular DF 530 - 001 expedida por la Dirección Financiera de la SED . razón por la cual esta Dirección reportó esta circunstancia a la Oficina de Control Interno Disciplinario para que se inicien las acciones correspondientes desde el ámbito de competencia de esta oficina.
12370 | FILA_12370 | AEAPAD 2011 CICLO II COLEGIO JOSE MANUEL RESTREPO - IED VIGENCIA 2010 | 1.6.5 Inventarios | 1.6.5.3. Hallazgo: El Colegio no cuenta con un Comité de Sostenimiento Contable . incumpliendo la Resolución 119 del 27 de abril de 2006 del Contador General de la Nación . esto debido a la inobservancia de las normas que aplican a los entes públicos y que | Se constituye el comité de sostenibilidad contable involucrando a los entes adminsitrativos y financieros que tengan relacion con la institucion | Revision y depuracion mensual de estados financieros | a 10 de febrero estara constituido y funcionando en CSC | Ordenacion del gasto Pagaduria Almacen. Asesor contable | Ordenador del Gasto- Auxiliar Financiero - Almacenista - Contador - Delegado Consejo Directivo | Humanos y técnicos | 2012/02/10 | 2012/12/31 | Se constituyó el comité de saneamiento contable desde el 1 de febrero de 2012 . se realizo levantamiento de inventarios . se realizo conciliacion entre almacen vs contabilidad | 95 | se levantan actas dejando constancia de cada sesion . se tiene base de datos resultado del levantamiento de inventaros
12380 | FILA_12380 | AEA PAD 2011 CICLO II SED NIVEL CENTRAL COLEGIO REPÚBLICA DE PANAMÁ vigencia 2010 | 1.1.5. Evaluación del presupuesto | 1.1.5.1. La SED efectuó extemporáneamente la transferencia de los recursos para la elaboración de los carnés estudiantiles a los Fondos de Servicios Educativos de las IED. | 1. A partir del presupuesto aprobado para el proyecto y el componente para el 2012 . la SED apropiará los recursos para la carnetización escolar. 2. Expedir la resolución de gratuidad antes de la segunda semana de febrero . en donde se reglamentará y autorizará el giro de los recursos para la carnetización escolar . antes de la segunda semana de febrero. 3 . Antes de finalizar el mes siguiente a la validación de la matrícula y expedida la resolución de gratuidad . se realizará el giro a las instituciones educativas para que éstas realicen la carnetización de los estudiantes. 4. Las instituciones educativas carnetizarán a todos los estudiantes antes del día 30 del mes de abril. *En las instituciones educativas donde se haya implementado la tarjeta inteligente . se haya verificado su funcionamiento y se determine que ésta identifica suficientemente como estudiante a un alumno . no será procedente hacer entrega del carné estudiantil. | 1 . 2 y 3 Acciones ejecutadas / acciones 4. Alumnos Carnetizados en la institución / Alumnos Matriculados en la institución | 100 alumnos carnetizados en la Institución | Institución Educativa - Dirección Financiera - Dirección de Cobertura - Oficina Asesora de Planeación | Institución Educativa - Dirección Financiera - Dirección de Cobertura - Oficina Asesora de Planeación | Humano . técnico y presupuestal | 2012/01/02 | 2012/04/30 | A partir del presupuesto aprobado para el proyecto y el componente para el 2012 . y teniendo en cuenta la Resol 4807 de dic/11 del MEN . la SED apropiará los recursos para la carnetización escolar . se expedirà la resolución de gratuidad . en donde se reglamentará y autorizará el giro de los recursos para la carnetización escolar. | 100 | Los soportes correspondientes se encuentran en el archivo de la Dirección de Cobertura. tales como las resoluciones No. 1288 de 2010 y a Resol 4807 de dic/11 del MEN.
12390 | FILA_12390 | AEA PAD 2011 CICLO II SED NIVEL CENTRAL COLEGIO REPÚBLICA DE PANAMÁ vigencia 2010 | 1.1.7. Evaluación del área de almacén e inventarios. | 1.1.7.1. A la fecha de visita de auditoría se encontraba en desarrollo el proceso de actualización de la plaquetización para identificar los bienes existentes en el colegio . de acuerdo con su procedencia . proceso que esperan concluir antes de finalizar el año. De otra parte . existe un depósito improvisado que amenaza ruina . en donde se encuentran almacenados elementos de diversas clases . en estado de obsolescencia y deterioro para ser dados de baja . proceso que registra demoras . en particular por lo relativo a la emisión de los conceptos técnicos sobre el estado de los equipos de informática . por parte de REDP . requisito necesario para proceder a realizar las bajas. | 1. Los inventarios existentes en los colegios son administrados por el colegio y es responsabilidad de ellos la gestión de solicitud de baja. De acuerdo a lo anterior . el procedimiento para solicitar la baja de equipos informáticos es: • El colegio solicita un servicio de revisión de equipos a la mesa de ayuda de RedP . para que se haga la evaluación técnica con el fin de que se identifique si los equipos son obsoletos. • La mesa de ayuda hace la revisión técnica y diligencia un formato por cada uno de los equipos e identifica su obsolescencia . este formato es estregado al colegio. • El colegio con base al formato entregado por la mesa de ayuda de RedP solicita a Dotaciones Escolares dar de baja los elementos obsoletos. • Dotaciones escolares adelanta el procedimiento correspondiente. La Oficina Administrativa de RedP se contactará el 18 de Enero de 2011 con el responsable de la administración del inventario del colegio República de Panamá con el fin de que solicite el servicio de evaluación técnica de obsolescencia para los equipos que se encuentran en el depósito . a partir de la solicitud del servicio la mesa de ayuda de RedP adelantará la evaluación técnica y dará los conceptos correspondientes . la fecha de entrega de los concepto es el 27 de Enero de 2012. A partir de la entrega del concepto técnico . el Colegio en conjunto con Dotaciones Escolares adelantaran el procedimiento de baja de inventarios. Se realizará por parte de la Dirección de Dotaciones Escolares (DDE) . seguimiento a la culminación de la plaquetización de los elementos y al proceso de baja de los elementos obsoletos . ubicados en el depósito | Acciones desarrolladas/ acciones planteadas Plaquetización total de elementos devolutivos y baja total de los elementos inservibles . obsoletos e innecesarios | Formato Conceptos tecnicos de la evaluación de los equipos identificados por el colegio. 100 elementos devolutivos plaquetizados/total de elementos devolutivos | Dirección de Dotaciones Escolares y Oficina Adm. De Redp | Jefe Oficina de RedP y Prof.Especializado (Mesa de Ayuda) Director Colegio . Profesional Redp . Victor Manuel Guerrero | Humanos y Tecnológicos | 2012/01/18 | 2012/06/30 | Se atendió el 100 % de los servicios solicitados por los colegios para dar de baja equipos de computo y periféricos. Se estandarizo el procedimiento para dar de baja . adicionalmente al servicio solicitado por el funcionario del colegio se debe adjuntar memorando emitido por el responsable del inventario solicitando se de baja el equipo . plan de mejoramiento terminado | 100 | Se programó por parte de la Dirección de Dotaciones Escolares el retiro de los elementos dados de baja . para el día 1 de agosto de 2012.
12400 | FILA_12400 | AEA PAD 2011 CICLO II SED NIVEL CENTRAL COLEGIO REPÚBLICA DE PANAMÁ vigencia 2010 | 1.1.8. Sistemas de información | 1.1.8.1. En las pruebas técnicas realizadas por un estudiante sordo con presencia de la Docente fonoaudióloga responsable del programa . al intentar lograr comunicación con el Centro de Relevo . y una vez conectados después de superar las dificultades de conectividad . no fue posible acceder al servicio de comunicación mediante intérprete del lenguaje de señas . por cuanto el ancho de banda de internet en la IED es de un mega . para atender una demanda potencial de cerca de 50 equipos de cómputo de la institución | En el mes de Diciembre de 2011 . se realizó la ampliación del enlace de 1Mb a 2 Mb con tecnologia ADSL. Se proyecta adelantar la migración de la tecnología del enlace a fibra óptica en el 1er. Semestre del 2012. | Acciones desarrolladas/ acciones planteadas | Enlace Migrado | Oficina Adm. de Redp | Jefe Oficina de RedP y Prof.Especializado (Conectividad) | Humanos . Tecnológicos y Financieros | 2012/02/01 | 2012/06/30 | Se realizo mantenimiento correctivo y preventivo al 100% de los enlaces de la secretaria de educación distrital por parte de la ETB . se inicio la implementación de 190 colegios con un ancho de banda de 30 MB. Se inicio instalación se inicio de complemento que administre correctamente el ingreso a a paginas sin mayor consumo del canal de Internet .plan de mejoramiento terminado | 100 | Se atendieron los servicios solicitados a satisfacción.
12410 | FILA_12410 | AEA PAD 2011 CICLO II SED NIVEL CENTRAL COLEGIO REPÚBLICA DE PANAMÁ vigencia 2010 | 1.1.9. Infraestructura | 1.1.9.1. El recorrido por el bloque de aulas permitió verificar que las rejillas de ventilación fueron instaladas hacia el pasillo interior del edificio . lo cual conlleva que su efectividad sea deficiente . al no tener una circulación del aire fresco desde el exterior del edificio . esto . unido a las características acústicas de la construcción . produce el interior de las aulas de clase una resonancia que incrementa los niveles de ruido en tal medida que dificulta las labores de enseñanza y obliga a los docentes a elevar la voz para ser escuchados . incrementando a su vez el ruido | 1. Realizar visita tecnica conjunta al colegio entre las areas de gestión territorial y planeacion y diseño. 2. Registrar en el sistema de informacion de plantas fisicas el diagnostico y levantamiento de requerimientos para mitigar las posibles afectaciones o priorizar en el banco de proyectos las obras requeridas. (De ser necesario sugerir estudios especificos). 3. Asesorar y acompañar al rector del colegio para generar acciones tanto administrativas como de infraestructura para mitigar progresivamente los impactos. 4. Desarrollar las obras que garanticen los criterios de confort según los estudios analizados dentro de los terminos de cumplimiento de plan maestro. (31 de Diciembre de 2015) | No. de acciones realizadas/ total acciones programadas | Realizar al 100 seguimiento a las acciones adelantadas. | Dirección de Construcciones y conservación de Establecimientos educativos | 1. Area de Planeación: Humberto Amaya 2. Area de Gestion Territorial Edwin Santana - Yudiht Díaz | Humanos Tecnicos Administrativos | 2012/01/02 | 2012/06/29 | En cuanto a la planta física . la necesidad de la terminacion del proyecto ya fue incluida en la ficha del banco de proyectos por parte de la Gestion Territorial . el acompañamiento al rector se realizó con la conformación y participación del comité de mantenimiento en las vigencias 2011 y 2012 | 50 | Falta priorización en banco de proyectos para desarrollar las obras que garanticen los criterios de confort según los estudios analizados dentro de los terminos de cumplimiento de plan maestro.
12420 | FILA_12420 | AEA PAD 2011 CICLO II SED NIVEL CENTRAL COLEGIO ATAHUALPA vigencia 2010 | 1.2.1. Evaluación al sistema de control interno. | 1.2.5.4. La SED efectuó extemporáneamente la transferencia de los recursos para la elaboración de los carnés estudiantiles a los Fondos de Servicios Educativos de las IED. | 1. A partir del presupuesto aprobado para el proyecto y el componente para el 2012 . la SED apropiará los recursos para la carnetización escolar. 2. Expedir la resolución de gratuidad antes de la segunda semana de febrero . en donde se reglamentará y autorizará el giro de los recursos para la carnetización escolar . antes de la segunda semana de febrero. 3 . Antes de finalizar el mes siguiente a la validación de la matrícula y expedida la resolución de gratuidad . se realizará el giro a las instituciones educativas para que éstas realicen la carnetización de los estudiantes. 4. Las instituciones educativas carnetizarán a todos los estudiantes antes del día 30 del mes de abril. *En las instituciones educativas donde se haya implementado la tarjeta inteligente . se haya verificado su funcionamiento y se determine que ésta identifica suficientemente como estudiante a un alumno . no será procedente hacer entrega del carné estudiantil. | 1 . 2 y 3 Acciones ejecutadas / acciones 4. Alumnos Carnetizados en la institución / Alumnos Matriculados en la institución | 100 alumnos carnetizados en la Institución | Institución Educativa - Dirección Financiera - Dirección de Cobertura - Oficina Asesora de Planeación | Institución Educativa - Dirección Financiera - Dirección de Cobertura - Oficina Asesora de Planeación | Humano . técnico y presupuestal | 2011/12/30 | 2011/04/30 | A partir del presupuesto aprobado para el proyecto y el componente para el 2012 . y teniendo en cuenta la Resol 4807 de dic/11 del MEN . la SED apropiará los recursos para la carnetización escolar . se expedirà la resolución de gratuidad . en donde se reglamentará y autorizará el giro de los recursos para la carnetización escolar. | 100 | Los soportes correspondientes se encuentran en el archivo de la Dirección de Cobertura. tales como las resoluciones No. 1288 de 2010 y a Resol 4807 de dic/11 del MEN.
12430 | FILA_12430 | AEA PAD 2011 CICLO II SED NIVEL CENTRAL COLEGIO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER – BOSA vigencia 2010 | 1.3.1. Evaluación al Sistema de Control Interno. | 1.3.1.1. Las pruebas realizadas mostraron baja sujeción al marco legal aplicable a las áreas de presupuesto . en lo relacionado con las definiciones y aplicaciones de los diferentes rubros que conforman el presupuesto de la entidad; contratación . en cuanto a los principios que rigen los procesos contractuales; y en el tema de contabilidad e inventarios . se deben cumplir con los principios de la Confiabilidad (razonabilidad . objetividad . verificabilidad) . y Relevancia (oportunidad . materialidad y universalidad); | Capacitación a consejo directivo haciendo énfasis en sus funciones conforme a la normatividad vigente y en el tema presupuestal teniendo en cuenta los procedimientos a seguir en el proceso de administración de los recursos del Fondo de Servicios Educativos. Actualizar la parte presupuestal de la GUIA DE APOYO PRESUPUESTAL Y CONTRACTUAL PARA LOS FSE y solicitar a la Dirección de Contratación que actualice el tema contractual al cual hace referencia el capítulo III de la Guia. | Un evento de capacitación programado/evento realizado. // Una guia de apoyo presupuestal actualizada. // Solicitud de actualización a la guia de apoyo contractual | A junio 30 de 2012 haber realizado la capacitación | Dirección Financiera | Profesionales de Apoyo | Humanos y técnicos | 2011/12/28 | 2012/06/30 | CUMPLIDO | 100 | Junto con la capacitacion recibida por el asesor Faustino Rivera se actualizo el programa financiero donde se discriminan las fuente de financiamiento y su ejecucion
12440 | FILA_12440 | AEA PAD 2011 CICLO II SED NIVEL CENTRAL COLEGIO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER – BOSA vigencia 2010 | 1.3.3. Evaluación al Sistema de Presupuesto. | 1.3.3.1. En el POA de la IED . las actividades no contemplan requerimientos de presupuesto ni fuentes de financiación de los diferentes proyectos de inversión . no se efectúan estudios de costos ni se detalla su aplicación en los proyectos que se quieren adelantar en la vigencia | La SED . en cabeza de la Dirección Financiera tiene disponibles en la página web (http://www.sedbogota.edu.co/index.php/2011-05-15-14-58-16/administrativos/147-servicios1/administrativos/consulta-de-tramites/266-tramites-direccion-financiera.html) los formatos para realizar la programacion presupuestal de cada vigencia y el seguimiento a la ejecución. Lo que se va a hacer es exigirle al colegio que en el POA de la nueva vigencia registre . por cuanto una de las actividades a desarrollar es el diligenciamiento de dichos formatos. La OAP le recordará a este colegio la obligación. | Registro de actividad en el POA que esté relacionada con la programación y ejecución presupuestal del colegio. | 1 programación anual y 4 seguimientos trimestrales POA colegio | Oficina Asesora de Planeación | Rector y Tesorero | Humanos y técnicos | 2012/01/01 | 2012/12/31 | CUMPLIDO | 100 | Junto con la capacitacion recibida por el asesor Faustino Rivera se actualizo el programa financiero donde se discriminan las fuente de financiamiento y su ejecucion
12450 | FILA_12450 | AEA PAD 2011 CICLO II SED NIVEL CENTRAL COLEGIO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER – BOSA vigencia 2010 | 1.3.3. Evaluación al Sistema de Presupuesto. | 1.3.3.2. En el POA de la institución . no se contemplan matrices de administración y seguimiento del riesgo. Esta es una tarea de planeación que no se está aplicando como herramienta valiosa . para adelantar exitosamente la gestión administrativa del colegio. | LA OAP ha diseñado en el aplicativo Isolución un módulo para la administración y seguimiento del riesgo (Mapa de riesgo). A pesar de que el colegio ya cuenta con ese mapeo . se va a exigir que en el POA de la nueva vigencia registre una actividad relacionada con la administración del riesgo . para hacerle seguimiento. La OAP le recordará a este colegio la obligación. | Registro de actividad en el POA que esté relacionada con la administración y seguimiento del riesgo. | 1 programación anual y 4 seguimientos trimestrales POA DEL COLEGIO AJUSTADO | Oficina Asesora de Planeación | Rector | Humanos y técnicos | 2012/01/01 | 2012/12/31 | CUMPLIDO | 100 | durante el 2012 se trabajo el mapa de riesgos y ya se presentaron los informes finales 2012 y se esta trabajando para el 2013
12460 | FILA_12460 | AEA PAD 2011 CICLO II SED NIVEL CENTRAL COLEGIO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER – BOSA vigencia 2010 | 1.3.3. Evaluación al Sistema de Presupuesto. | 1.3.3.3. . 1.3.3.4. . 1.3.3.5 . 1.3.3.6. No se evidenciaron actas de reunión de consejo directivo donde se registre la aprobación del presupuesto para la vigencia 2010. (…) Los acuerdos del consejo directivo que modificaron el presupuesto durante la vigencia 2010 . están debidamente suscritos por la mayoría de los miembros del consejo directivo del colegio . aunque no se registraron estas modificaciones en las actas de reuniones de consejo directivo . (...) De los proyectos de inversión contemplados en el presupuesto de ingresos y gastos de la vigencia 2010 . solo se evidenció en el PEI los proyectos Tiempo libre y Medio ambiente . (...) En las actas de reunión del consejo directivo durante la vigencia 2010 . no se evidenció la conformación . aprobación y puesta en funcionamiento de la caja menor del colegio . como lo establecen las normas vigentes aplicables al tema.(...) | Capacitación a consejo directivo haciendo énfasis en sus funciones conforme a la normatividad vigente y en el tema presupuestal teniendo en cuenta los procedimientos a seguir en el proceso de administración de los recursos del Fondo de Servicios Educativos. | Un evento de capacitación programado/evento realizado | A junio 30 de 2012 haber realizado la capacitación | Dirección Financiera - Oficina de Presupuesto | Profesionales de Apoyo | Humanos y técnicos | 2011/12/28 | 2012/06/30 | CUMPLIDO | 100 | se recibio la capacitacion del asesor financiero Faustin Rivera según actas del mes de julio/2012
12470 | FILA_12470 | AEA PAD 2011 CICLO II SED NIVEL CENTRAL COLEGIO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER – BOSA vigencia 2010 | 1.3.4. Evaluación a la Contratación. | 1.3.4.1. El Acuerdo No. 03 del 08/03/10 . no determina los actos o contratos que requieran su autorización expresa . lo cual debe quedar consignado para que se efectúen estas operaciones al momento de contratar en aras de mayor transparencia y objetividad en lo contractual. | Realizar dos capacitaciones anuales con temas de contratación a las cuales se invitará la IED Francisco de Paula Santader _ Bosa | Capacitaciones realizadas/Capacitaciones convocadas | Capacitar 100 de los convocados | Dirección de Contratación | Dirección de Contratación | Técnicos y humanos | 2012/01/01 | 2012/12/31 | Se realizó dos capacitaciones una a nivel local el 13 y 16 de marzo de 2012 y una a nivel central y administrativos colegios el 27 y 28 de junio de 2012 | 100 | Capacitación
12480 | FILA_12480 | AEA PAD 2011 CICLO II SED NIVEL CENTRAL COLEGIO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER – BOSA vigencia 2010 | 1.3.4. Evaluación a la Contratación. | 1.3.4.2. No se pudo verificar el registro de aprobación por parte del consejo directivo aprobando el plan general de compras ni el plan de contratación para la vigencia fiscal 2010 (…) | Capacitación a consejo directivo haciendo énfasis en sus funciones conforme a la normatividad vigente y en el tema presupuestal teniendo en cuenta los procedimientos a seguir en el proceso de administración de los recursos del Fondo de Servicios Educativos. | Un evento de capacitación programado/evento realizado | A junio 30 de 2012 haber realizado la capacitación | Dirección Financiera - Oficina de Presupuesto | Profesionales de Apoyo | Humanos y técnicos | 2011/12/28 | 2012/06/30 | CUMPLIDO | 100 | se recibio la capacitacion del asesor financiero Faustin Rivera según actas del mes de julio/2012
12490 | FILA_12490 | AEA PAD 2011 CICLO II SED NIVEL CENTRAL COLEGIO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER – BOSA vigencia 2010 | 1.3.4. Evaluación a la Contratación. | 1.3.4.3. En el contrato #03 del 25/01/10 . cuyo objeto es la de prestar el servicio de sistematización de la información académica . elaboración de informes y boletines de rendimiento escolar para la vigencia 2010 . se evidenció solo la propuesta presentada por el contratista (...) | Realizar dos capacitaciones anuales con temas de contratación a las cuales se invitará la IED Francisco de Paula Santader _ Bosa | Capacitaciones realizadas/Capacitaciones convocadas | Capacitar 100 de los convocados | Dirección de Contratación | Dirección de Contratación | Técnicos y humanos | 2012/01/01 | 2012/12/31 | Se realizó dos capacitaciones una a nivel local el 13 y 16 de marzo de 2012 y una a nivel central y administrativos colegios el 27 y 28 de junio de 2012 | 100 | Capacitación
12500 | FILA_12500 | AEA PAD 2011 CICLO II SED NIVEL CENTRAL COLEGIO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER – BOSA vigencia 2010 | 1.3.4. Evaluación a la Contratación. | 1.3.4.4. En la contratación de la Agenda y Manual . mediante la orden de prestación de servicio #4 del 25/01/10 por $3.000.000 . se evidenció una propuesta presentada . no se conocieron los criterios de selección . actas de selección de proponentes ni acta de liquidación de la orden de prestación de servicio. | Realizar dos capacitaciones anuales con temas de contratación a las cuales se invitará la IED Francisco de Paula Santader _ Bosa | Capacitaciones realizadas/Capacitaciones convocadas | Capacitar 100 de los convocados | Dirección de Contratación | Dirección de Contratación | Técnicos y humanos | 2012/01/01 | 2012/12/31 | Se realizó dos capacitaciones una a nivel local el 13 y 16 de marzo de 2012 y una a nivel central y administrativos colegios el 27 y 28 de junio de 2012 | 100 | Capacitación
12510 | FILA_12510 | AEA PAD 2011 CICLO II SED NIVEL CENTRAL COLEGIO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER – BOSA vigencia 2010 | 1.3.4. Evaluación a la Contratación. | 1.3.4.5. Carnés estudiantes y docentes. Para la vigencia 2010 . no se contrató por el rubro de carnés para los estudiantes y personal docente y administrativo . (…) | 1. A partir del presupuesto aprobado para el proyecto y el componente para el 2012 . la SED apropiará los recursos para la carnetización escolar. 2. Expedir la resolución de gratuidad antes de la segunda semana de febrero . en donde se reglamentará y autorizará el giro de los recursos para la carnetización escolar . antes de la segunda semana de febrero. 3 . Antes de finalizar el mes siguiente a la validación de la matrícula y expedida la resolución de gratuidad . se realizará el giro a las instituciones educativas para que éstas realicen la carnetización de los estudiantes. 4. Las instituciones educativas carnetizarán a todos los estudiantes antes del día 30 del mes de abril. *En las instituciones educativas donde se haya implementado la tarjeta inteligente . se haya verificado su funcionamiento y se determine que ésta identifica suficientemente como estudiante a un alumno . no será procedente hacer entrega del carné estudiantil. | 1 . 2 y 3 Acciones ejecutadas / acciones 4. Alumnos Carnetizados en la institución / Alumnos Matriculados en la institución | 100 alumnos carnetizados en la Institución | Dirección de Cobertura | Institución Educativa - Dirección Financiera - Dirección de Cobertura - Oficina Asesora de Planeación | Humano . técnico y presupuestal | 2011/12/30 | 2011/04/30 | A partir del presupuesto aprobado para el proyecto y el componente para el 2012 . y teniendo en cuenta la Resol 4807 de dic/11 del MEN . la SED apropiará los recursos para la carnetización escolar . se expedirà la resolución de gratuidad . en donde se reglamentará y autorizará el giro de los recursos para la carnetización escolar. | 100 | Los soportes correspondientes se encuentran en el archivo de la Dirección de Cobertura. tales como las resoluciones No. 1288 de 2010 y a Resol 4807 de dic/11 del MEN.
12520 | FILA_12520 | AEA PAD 2011 CICLO II SED NIVEL CENTRAL COLEGIO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER – BOSA vigencia 2010 | 1.3.4. Evaluación a la Contratación. | 1.3.4.6. En la documentación del contrato de tienda escolar vigencia 2010 . no se evidenciaron la invitación a ofertar . cuadros comparativos . elementos de selección . la evaluación de ofertas . las certificaciones de los supervisores del contrato ni el acta de liquidación del contrato. | Realizar dos capacitaciones anuales con temas de contratación a las cuales se invitará la IED Francisco de Paula Santader _ Bosa | Capacitaciones realizadas/Capacitaciones convocadas | Capacitar 100 de los convocados | Dirección de Contratación | Dirección de Contratación | Técnicos y humanos | 2012/01/01 | 2012/12/31 | Se realizó dos capacitaciones una a nivel local el 13 y 16 de marzo de 2012 y una a nivel central y administrativos colegios el 27 y 28 de junio de 2012 | 100 | Capacitación
12530 | FILA_12530 | AEA PAD 2011 CICLO II SED NIVEL CENTRAL COLEGIO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER – BOSA vigencia 2010 | 1.3.4. Evaluación a la Contratación. | 1.3.4.7. Las consignaciones realizadas por el contratista de la tienda escolar son extemporáneas . no cumplen el plazo fijado en el contrato para realizar dicho pago . sin aplicarse la cláusula penal por incumplimiento. | Capacitación a consejo directivo haciendo énfasis en sus funciones conforme a la normatividad vigente . en el tema presupuestal teniendo en cuenta los procedimientos a seguir en el proceso de administración de los recursos del Fondo de Servicios Educativos y el manejo de tienda escolar . conforme a la normatividad vigente. | Un evento de capacitación programado/evento realizado | A junio 30 de 2012 haber realizado la capacitación | Dirección Financiera - Oficina de Presupuesto | Profesionales de Apoyo | Humanos y técnicos | 2011/12/28 | 2012/06/30 | CUMPLIDO | 100 | se recibio la capacitacion del asesor financiero Faustin Rivera según actas del mes de julio/2012
12540 | FILA_12540 | AEA PAD 2011 CICLO II SED NIVEL CENTRAL COLEGIO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER – BOSA vigencia 2010 | 1.3.4. Evaluación a la Contratación. | 1.3.4.8. La invitación a cotizar de los materiales y suministros . no establece cuáles elementos se incluyen para cotizar . no se evidenció la publicación de la oferta . el cuadro comparativo de ofertas . proceso de selección del contratista . acta del interventor del contrato ni el acta de liquidación. | Realizar dos capacitaciones anuales con temas de contratación a las cuales se invitará la IED Francisco de Paula Santader _ Bosa | Capacitaciones realizadas/Capacitaciones convocadas | Capacitar 100 de los convocados | Dirección de Contratación | Dirección de Contratación | Técnicos y humanos | 2012/01/01 | 2012/12/31 | Se realizó dos capacitaciones una a nivel local el 13 y 16 de marzo de 2012 y una a nivel central y administrativos colegios el 27 y 28 de junio de 2012 | 100 | Capacitación
12550 | FILA_12550 | AEA PAD 2011 CICLO II SED NIVEL CENTRAL COLEGIO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER – BOSA vigencia 2010 | 1.3.4. Evaluación a la Contratación. | 1.3.4.9. En la compra de material didáctico . presupuestalmente se está afectando el rubro material didáctico . pero se contrata la adquisición de materiales y suministros . cambiando la destinación presupuestal de los recursos. | Capacitar al auxiliar administrativo con funciones financieras (pagador o tesorero) haciendo énfasis en sus funciones conforme a la normatividad vigente . en el tema de ejecución presupuestal y los rubros a afectar . pero teniendo en cuenta los procedimientos a seguir en el proceso de ejecución de los recursos del Fondo de Servicios Educativos | Un evento de capacitación programado/evento realizado | A junio 30 de 2012 haber realizado la capacitación | Dirección Financiera - Oficina de Presupuesto | Profesionales de Apoyo | Humanos y técnicos | 2011/12/28 | 2012/06/30 | CUMPLIDO | 100 | se recibio la capacitacion del asesor financiero Faustin Rivera según actas del mes de julio/2012
12560 | FILA_12560 | AEA PAD 2011 CICLO II SED NIVEL CENTRAL COLEGIO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER – BOSA vigencia 2010 | 1.3.4. Evaluación a la Contratación. | 1.3.4.10. En el proceso de compra de equipo de la vigencia . se evidenció que no hay publicaciones de invitación a cotizar . cuadro comparativo de cotizaciones. | Realizar dos capacitaciones anuales con temas de contratación a las cuales se invitará la IED Francisco de Paula Santader _ Bosa | Capacitaciones realizadas/Capacitaciones convocadas | Capacitar 100 de los convocados | Dirección de Contratación | Dirección de Contratación | Técnicos y humanos | 2012/01/01 | 2012/12/31 | Se realizó dos capacitaciones una a nivel local el 13 y 16 de marzo de 2012 y una a nivel central y administrativos colegios el 27 y 28 de junio de 2012 | 100 | Capacitación
12570 | FILA_12570 | AEA PAD 2011 CICLO II SED NIVEL CENTRAL COLEGIO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER – BOSA vigencia 2010 | 1.3.4. Evaluación a la Contratación. | 1.3.4.11. Se evidenciaron 4 cotizaciones diferentes . que no permiten determinar los mismos servicios o productos ofrecidos por cada uno y poder compararlos entre sí para determinar cuál es la más beneficiosa para el colegio. | Realizar dos capacitaciones anuales con temas de contratación a las cuales se invitará la IED Francisco de Paula Santader _ Bosa | Capacitaciones realizadas/Capacitaciones convocadas | Capacitar 100 de los convocados | Dirección de Contratación | Dirección de Contratación | Técnicos y humanos | 2012/01/01 | 2012/12/31 | Se realizó dos capacitaciones una a nivel local el 13 y 16 de marzo de 2012 y una a nivel central y administrativos colegios el 27 y 28 de junio de 2012 | 100 | Capacitación
12580 | FILA_12580 | AEA PAD 2011 CICLO II SED NIVEL CENTRAL COLEGIO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER – BOSA vigencia 2010 | 1.3.4. Evaluación a la Contratación. | 1.3.4.12. En la contratación del servicio de transporte del colegio no se evidenció invitación a cotizar . cuadro comparativo de ofertas . selección . ni acta de liquidación del contrato . solo se evidenció una cotización. | Realizar dos capacitaciones anuales con temas de contratación a las cuales se invitará la IED Francisco de Paula Santader _ Bosa | Capacitaciones realizadas/Capacitaciones convocadas | Capacitar 100 de los convocados | Dirección de Contratación | Dirección de Contratación | Técnicos y humanos | 2012/01/01 | 2012/12/31 | Se realizó dos capacitaciones una a nivel local el 13 y 16 de marzo de 2012 y una a nivel central y administrativos colegios el 27 y 28 de junio de 2012 | 100 | Capacitación
12590 | FILA_12590 | AEA PAD 2011 CICLO II SED NIVEL CENTRAL COLEGIO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER – BOSA vigencia 2010 | 1.3.4. Evaluación a la Contratación. | 1.3.4.13. En la contratación de los servicios profesionales de Contadora . no se evidenció invitación a cotizar . cuadro comparativo de ofertas . proceso de selección . | Realizar dos capacitaciones anuales con temas de contratación a las cuales se invitará la IED Francisco de Paula Santader _ Bosa | Capacitaciones realizadas/Capacitaciones convocadas | Capacitar 100 de los convocados | Dirección de Contratación | Dirección de Contratación | Técnicos y humanos | 2012/01/01 | 2012/12/31 | Se realizó dos capacitaciones una a nivel local el 13 y 16 de marzo de 2012 y una a nivel central y administrativos colegios el 27 y 28 de junio de 2012 | 100 | Capacitación
12600 | FILA_12600 | AEA PAD 2011 CICLO II SED NIVEL CENTRAL COLEGIO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER – BOSA vigencia 2010 | 1.3.4. Evaluación a la Contratación. | 1.3.4.14. En el colegio no se cumple con el principio de publicidad del proceso contractual. Se verificó en una muestra de los contratos ejecutados en la vigencia y no se evidenció la publicación o la invitación a cotizar en la mayoría de los contratos. | Realizar dos capacitaciones anuales con temas de contratación a las cuales se invitará la IED Francisco de Paula Santader _ Bosa | Capacitaciones realizadas/Capacitaciones convocadas | Capacitar 100 de los convocados | Dirección de Contratación | Dirección de Contratación | Técnicos y humanos | 2012/01/01 | 2012/12/31 | Se realizó dos capacitaciones una a nivel local el 13 y 16 de marzo de 2012 y una a nivel central y administrativos colegios el 27 y 28 de junio de 2012 | 100 | Capacitación
12610 | FILA_12610 | AEA PAD 2011 CICLO II SED NIVEL CENTRAL COLEGIO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER – BOSA vigencia 2010 | 1.3.4. Evaluación a la Contratación. | 1.3.4.15. El nivel de control interno en el área de contratación es susceptible de mejorar . por cuanto se detectaron observaciones en el proceso contractual de acuerdo con la normatividad vigente aplicable . no se cumple con todos los requisitos contractuales . como es el caso de combinar en un contrato varios rubros presupuestales . por falta de aplicación adecuada de los rubros de acuerdo a su definición . en algunos de los contratos no se evidenciaron los siguientes documentos: las invitaciones a cotizar . los cuadros comparativos de ofertas . las actas de inicio y liquidación . los informes de supervisión . y no se respetaron los cronogramas establecidos para el proceso contractual | Realizar dos capacitaciones anuales con temas de contratación a las cuales se invitará la IED Francisco de Paula Santader _ Bosa | Capacitaciones realizadas/Capacitaciones convocadas | Capacitar 100 de los convocados | Dirección de Contratación | Dirección de Contratación | Técnicos y humanos | 2012/01/01 | 2012/12/31 | Se realizó dos capacitaciones una a nivel local el 13 y 16 de marzo de 2012 y una a nivel central y administrativos colegios el 27 y 28 de junio de 2012 | 100 | Capacitación
12620 | FILA_12620 | AEA PAD 2011 CICLO II SED NIVEL CENTRAL COLEGIO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER – BOSA vigencia 2010 | 1.3.5. Evaluación del Sistema de Inventarios. | 1.3.5.1 . 1.3.5.2. . 1.3.5.3. Los elementos de la IED no están clasificados de acuerdo a la cuenta contable de cada elemento . inventariados con responsable de cada elemento . valorizados por unidad ni por total de elementos. No se pudo verificar los inventarios de SED . de la IED . de la Asociación de padres . de la Junta Administradora Local ni de ningún otro tipo. | Se realizará por Parte de la DDE . seguimiento a los inventarios del colegio de acuerdo como lo define la Resolución 001/2001 | Inventarios Individuales / Total de Inventarios | 100 inventarios registrados | Dirección de Dotaciones | Rector Colegio . Almacenista . Victor Manuel Guerrero | Humano | 2012/01/17 | 2012/06/30 | CUMPLIDO | 100 | Se cumplio con el requerimiento . se han presentados informes a la DDE
12630 | FILA_12630 | AEA PAD 2011 CICLO II SED NIVEL CENTRAL COLEGIO TÉCNICO EL VIRREY JOSÉ SOLÍS vigencia 2010 | 1.4.2. Seguimiento plan de mejoramiento. | 1.4.2.1.1. La dotación de los juegos de preescolar que están totalmente deteriorados y obsoletos. 1.4.2.4. El colegio recibió elementos para el aula de sistemas . entre ellos 32 computadores portátiles . los cuales no se usan adecuadamente porque faltan elementos como el tablero digital y el mobiliario adecuado para esta sala virtual. Las deficiencias observadas y no cumplir con los requisitos de la planta física para la obtención de la licencia de construcción del área construida . impide la asignación de presupuesto e intervención para adecuar la planta física . afectando la calidad del servicio . la ampliación de la cobertura y el servicio educativo para dos cursos que rotan por no tener salones . así como el proceso de articulación con el SENA que se adelanta actualmente. | La DDE realizará visita y determinará los requerimientos para preescolar y la sala virtual | Requerimientos atendidos/ total de requerimientos | 100 requerimientos atendidos | Dirección de Dotaciones . Dirección de Construcciones y Conservación | Profesionales de Apoyo de la DDE | Humano . Presupuestal | 2012/01/17 | 2012/12/31 | DOTACIÓN DE LA IED RESPECTO DE LOS BIENES FALTANTES. | 100 | EN ATENCIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO EN CABEZA DE LA DDE Y LOS COMPROMISOS QUE SE DERIVAN DE ELLO . SE INFORMA QUE BAJO EL CONTRATO No. 3323 DE 11-12-2012 SE PROYECTA PARA EL PRIMER SEMESTRE DE 2013 HACER LA ENTREGA DE UN AULA DE BILINGUISMO COMPUESTA POR 40 SILLAS . 40 MESAS . 2 BIBLIOBANCOS . 1 PUESTO CÁTEDRA Y 1 TÁNDEM DE CANECAS. SE APORTA EVIDENCIA A FOLIO 240. EN CONSECUENCIA . LA DDE SOLICITA RESPETUOSAMENTE EL CIERRE DEL HALLAZGO RESPECTO DE NUESTRA COMPETENCIA.
12640 | FILA_12640 | AEA PAD 2011 CICLO II SED NIVEL CENTRAL COLEGIO TÉCNICO EL VIRREY JOSÉ SOLÍS vigencia 2010 | 1.4.2. Seguimiento plan de mejoramiento. | 1.4.2.1.2. La zona donde se encontraban las aulas prefabricadas incluyendo la malla de cerramiento . no ha sido adecuada ofreciendo riesgos para los estudiantes. 1.4.2.1.3. Se hace necesario obtener la resolución de reconocimiento y la licencia de construcción . porque a la fecha sobre la legalización del predio solo se tiene la delimitación del área ocupada y el uso en relación con la entrega del DADEP a la SED . los títulos son parciales y falta la incorporación. | Las acciones de mejora en el sector donde se ubicaban las aulas de pre-escolar se corrigió adecuando la zona verde en grama y se instalo el parque infantil. Con la rectora se plantearon implementación de vegetación y jardines y se reviso el cerramiento perimetral. Respecto a la situación de legalización y documentación del predio podemos referir que revisados los documentos y el acta de entrega . refieren que el área del predio objeto . de la SED es de 3.613.79 m2 . y la certificación emitida por el DADEP que es el soporte oficial del acta en mención . menciona un área de 4.223 m2 por lo cual es evidente la totalidad de la titularidad del mismo en cabeza del distrito capital y entregado para administración y uso mediante documento 203 del 24 agosto de 2004 a la SED. por otra parte la incorporación se corrobora mediante la resolución 310 del 16 octubre de 1986. La SED esta en la espera de asignacion de recursos . para adelantar el proceso de consultoria y de licencia de construcción . máxime cuando estas ultimas tienen una fecha de vencimiento y por cuanto dicho predio no tiene previsto intervención alguna a corto plazo . seria totalmente un detrimento patrimonial hacer este tipo de inversiones (costo de la consultoría y costo de la licencia) .según el área encargada de predios de la Dirección. | NUMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS / NUMERO DE ACTIVIDADES PROPUESTAS | Realizar al 100 seguimiento a las acciones adelantadas | Dirección de Construcciones y conservación de Establecimientos educativos | GESTOR TERRITORIAL MAURICIO BAQUERO-GESTION DEL SUELO LOCALIDAD USME | Presupuestales- Humanos- técnicos-normativos | 2011/12/28 | 2012/12/20 | Respecto al hallazgo No. 1.4.2.1.2. se trasladaron las aulas de pre-escolar dentro del mismo predio . eliminando riesgos e inconveneintes anteriores . se mejoró las condición del cerramiento y se cambio el parque infantil . dejando en óptimas condiciones las areas mencionadas. Conforme a lo expresado anteriormente respecto a la titularidad y condiciones del predio . se ratifica la entrega del predio a Secretaria de Educacion por parte de DADEP y se certifica catastralmente según radicación Nº775450 de 25 de octubre de 2011 . su uso como dotacional público de tipo Distrital. Respecto a licencia de construcción solo deberá solicitarse con el fin de ejecutar obras . no obstante . no es una prioridad por superávit de la oferta de cobertura en la zona . a la fecha. Además de lo anterior . el índice de vulnerabilidad sísmica de la construcción se encuentra entre (0 .18 y 0 .87) lo que indica que la expectativa de daño para la edificación se contempla como ligera . en la eventualidad de un sismo y . se aclara que dentro del Plan de Acción de la Dirección de Constrcción y Conservación de Establecimientos Educativos . se jerarquizan y priorizan a las edificaciones cuyo Índice de Vulnerabilidad Sísmica supere el 1.00 . para las intervenciones a ejecutar. | 100 | Solicita elevar a cierre los Hallazgos anteriores denominados 1.4.2.1.2 y 1.4.2.1.3.
12650 | FILA_12650 | AEA PAD 2011 CICLO II SED NIVEL CENTRAL COLEGIO TÉCNICO EL VIRREY JOSÉ SOLÍS vigencia 2010 | 1.4.6. Evaluación del proceso de contratación. | 1.4.6.1. Direccionamiento estratégico a mejorar en el proceso de Contratación. La desactualización del manual de contratación . configura un hallazgo de carácter administrativo a cargo del Fondo y de la SED Nivel Central. | Actualizar el Manual Integrado de Contratación y los procedimientos | Manual actualizado | Actualizar el Manual Integrado de Contratación | Dirección de Contratación | Dirección de Contratación | Técnicos y humanos | 2012/01/01 | 2012/06/30 | Se proyectada la actualización del Manual Integrado de Contratación y procedimientos | 80 | Se realizo la actualización del Manual Integrado de Contratación y procedimientos los cuales se encuentran en revisión aprobación e implementación |  | Se pròrroga por seis meses adicionales para la actualizaciòn del Manual Integrado de Contrataciòn segùn autorización RAD. E-2012-85799 del 8-05-12. fecha de terminación antes de autorizar la pròrroga 2012-12-30
12660 | FILA_12660 | AEA PAD 2011 CICLO II SED NIVEL CENTRAL COLEGIO TÉCNICO EL VIRREY JOSÉ SOLÍS vigencia 2010 | 1.4.6. Evaluación del proceso de contratación. | 1.4.6.2.1 Todos los requisitos legales aplicables . incluido los dispuestos por el Manual de Apoyo de la SED. 1.4.6.2.2. El Plan de riesgos del proceso de contratación . según lo dispuesto por las normas MECI-2005 y GP-100 del SGC . debe estar actualizado. 1.4.6.2.3. El plan operativo anual debe incluir el tema contractual. 1.4.6.2.4. El Plan de Contratación publicado en la página con las fechas estimadas de contratación . debe adoptarse mediante acuerdo. 1.4.6.2.5. La Vigencia de clave del SICE. 1.4.6.2.6. La publicación mensual de la contratación establecida por el Decreto 4791 de 2008 . soportada en los registros documentales de archivo correspondientes . así como en el Sistema Electrónico SECOP. 1.4.6.2.7. Los mecanismos de control mediante una bitácora de chequeo de requisitos y actividades establecidas. 1.4.6.2.8. La existencia de los pliegos de condiciones uniformes con los criterios para la presentación y evaluación de las propuestas y la adjudicación de todo tipo de contratos son obligatorios.(... ver informe) | Realizar dos capacitaciones anuales con temas de contratación a las cuales se invitará el Colegio Técnico El Virrey José Solís | Capacitaciones realizadas/Capacitaciones convocadas | Capacitar 100 de los convocados | Dirección de Contratación | Dirección de Contratación | Técnicos y humanos | 2012/01/01 | 2012/12/31 | Se realizó dos capacitaciones una a nivel local el 13 y 16 de marzo de 2012 y una a nivel central y administrativos colegios el 27 y 28 de junio de 2012 | 100 | Capacitación
12670 | FILA_12670 | AEA PAD 2011 CICLO II SED NIVEL CENTRAL COLEGIO TÉCNICO EL VIRREY JOSÉ SOLÍS vigencia 2010 | 1.4.6. Evaluación del proceso de contratación. | 1.4.6.4 Se encontró transferencia extemporánea de recursos a los colegios distritales por parte de la SED . para la elaboración y entrega oportuna de los carnés estudiantiles. | 1. A partir del presupuesto aprobado para el proyecto y el componente para el 2012 . la SED apropiará los recursos para la carnetización escolar. 2. Expedir la resolución de gratuidad antes de la segunda semana de febrero . en donde se reglamentará y autorizará el giro de los recursos para la carnetización escolar . antes de la segunda semana de febrero. 3 . Antes de finalizar el mes siguiente a la validación de la matrícula y expedida la resolución de gratuidad . se realizará el giro a las instituciones educativas para que éstas realicen la carnetización de los estudiantes. 4. Las instituciones educativas carnetizarán a todos los estudiantes antes del día 30 del mes de abril. *En las instituciones educativas donde se haya implementado la tarjeta inteligente . se haya verificado su funcionamiento y se determine que ésta identifica suficientemente como estudiante a un alumno . no será procedente hacer entrega del carné estudiantil. | 1 . 2 y 3 Acciones ejecutadas / acciones 4. Alumnos Carnetizados en la institución / Alumnos Matriculados en la institución | 100 alumnos carnetizados en la Institución | Dirección de Cobertura | Institución Educativa - Dirección Financiera - Dirección de Cobertura - Oficina Asesora de Planeación | Humano . técnico y presupuestal | 2011/12/30 | 2011/04/30 | A partir del presupuesto aprobado para el proyecto y el componente para el 2012 . y teniendo en cuenta la Resol 4807 de dic/11 del MEN . la SED apropiará los recursos para la carnetización escolar . se expedirà la resolución de gratuidad . en donde se reglamentará y autorizará el giro de los recursos para la carnetización escolar. | 100 | Los soportes correspondientes se encuentran en el archivo de la Dirección de Cobertura. tales como las resoluciones No. 1288 de 2010 y a Resol 4807 de dic/11 del MEN.
12680 | FILA_12680 | AEA PAD 2011 CICLO II SED NIVEL CENTRAL COLEGIO JUAN EVANGELISTA GÓMEZ vigencia 2010 | 1.5.3. Evaluación del sistema de presupuesto | 1.5.3.1 La SED realizó en forma tardía la transferencia de los recursos de gratuidad para la elaboración de los carnés estudiantiles a los Fondos de Servicios Educativos de las IED. | 1. A partir del presupuesto aprobado para el proyecto y el componente para el 2012 . la SED apropiará los recursos para la carnetización escolar. 2. Expedir la resolución de gratuidad antes de la segunda semana de febrero . en donde se reglamentará y autorizará el giro de los recursos para la carnetización escolar . antes de la segunda semana de febrero. 3 . Antes de finalizar el mes siguiente a la validación de la matrícula y expedida la resolución de gratuidad . se realizará el giro a las instituciones educativas para que éstas realicen la carnetización de los estudiantes. 4. Las instituciones educativas carnetizarán a todos los estudiantes antes del día 30 del mes de abril. *En las instituciones educativas donde se haya implementado la tarjeta inteligente . se haya verificado su funcionamiento y se determine que ésta identifica suficientemente como estudiante a un alumno . no será procedente hacer entrega del carné estudiantil. | 1 . 2 y 3 Acciones ejecutadas / acciones 4. Alumnos Carnetizados en la institución / Alumnos Matriculados en la institución | 100 alumnos carnetizados en la Institución | Dirección de Cobertura | Institución Educativa - Dirección Financiera - Dirección de Cobertura - Oficina Asesora de Planeación | Humano . técnico y presupuestal | 2011/12/30 | 2011/04/30 | A partir del presupuesto aprobado para el proyecto y el componente para el 2012 . y teniendo en cuenta la Resol 4807 de dic/11 del MEN . la SED apropiará los recursos para la carnetización escolar . se expedirà la resolución de gratuidad . en donde se reglamentará y autorizará el giro de los recursos para la carnetización escolar. | 100 | Los soportes correspondientes se encuentran en el archivo de la Dirección de Cobertura. tales como las resoluciones No. 1288 de 2010 y a Resol 4807 de dic/11 del MEN.
12690 | FILA_12690 | AEA PAD 2011 CICLO II SED NIVEL CENTRAL COLEGIO JUAN EVANGELISTA GÓMEZ vigencia 2010 | 1.5.5. Evaluación del área de almacén e inventarios. | 1.5.5.1. A la fecha de visita de auditoría no se encontró actualizado el inventario general valorizado a diciembre 31 de 2010 . así como los inventarios individuales y por dependencias . existen sus registros a 31 de diciembre de 2010 . pero no están valorizados . por cuanto el proceso de actualización está en desarrollo . falta realizar su cargue en el sistema. (...) Entre las causas establecidas . se identificó la falta de continuidad y capacitación en el cargo . de las personas designadas para ejercer la función de almacenista en la IED . bien sea en planta o como personal de contrato . el funcionario anterior fue retirado del servicio en diciembre de 2010 y el actual ingresó en planta mediante concurso . llegó al colegio el 19 de mayo de 2011 y se encuentra en periodo de prueba . fue nombrado en el cargo de auxiliar administrativo grado 20 de apoyo . recibió capacitación no específica en almacén e inventarios y no le han hecho entrega de los bienes. Para atender esta problemática . en 2010 fue suscrito por el Colegio el contrato No.72 . de prestación de servicios . con Diego Guerrero . para la compra de un software para el manejo de inventarios . aplicativo que se encuentra en uso por el nuevo funcionario encargado del manejo del almacén y los inventarios de la IED . en el proceso de registro y actualización de los inventarios de la IED . proceso que a la fecha de la visita se encuentra en ejecución. | 1. La Oficina de Personal solicitará al Servidor Público Edilberto Fabio Torres . mediante comunicación escrita . realizar el proceso de actualización y cargue en el sistema del inventario general del Colegio Juan Evangelista Gómez . haciendo uso del aplicativo software que adquirio el colegio y atendiendo las orientaciones brindadas para tal fin . por parte de la Dirección de Dotaciones Escolares. 2. La Oficina de Personal solicitará al Directivo Docente- Rector . Jefe Inmediato del Servidor Público realizar seguimiento y verificación del cumplimiento haciendo uso de la herramienta de gestión (Evalaución del Desempeño Laboral) con que cuenta la entidad para tal fin. 3. La Oficina de Personal solicitará a La Dirección de Dotaciones Escolares que remita un informe sobre si el Colegio Juan Evangelista Gómez cuenta con los inventarios actualizados y de acuerdo a los resultados observados . defina sobre la pertinencia de remitir a control disciplinario el informe de novedades administrativas presentadas. 4 . La Dirección de Dotaciones Escolares . realizará visita de seguimiento al levantamiento fisico de inventarios y prestará toda la asesortía en lo que respecta a capacitación del funcionario asignado | Acciones realizadas/ Acciones programadas Inventarios al día | La oficina de Personal brindará orientaciones a los Servidores Públicos (evaluados) y Jefes Inmediatos (evaluadores) con el fin de facilitar el proceso de concertación y seguimiento del cumplimiento de los compromisos labores pactados entre el servidor público y el jefe inmediato para favorecer la calidad en la prestación del servicio educativo. Si existe afectación en la prestación del servicio educativo . se debe reflejar en los resultados obtenidos en la evaluación del desempeño laboral. En dicho comunicado se enfatizará sobre la responsabilidad y la importancia de que el jefe inmediato realice seguimiento y verificación al cumplimiento de los compromisos laborales concertados . de manera períodica . tenga en cuenta los informes y hallazgos de las visitas realizadas por los Entes de Control y sobre la permanencia del Servidor Público en la Entidad . la cual depende de los resultados obtenidos en nivel aceptable en la evaluación del desempeño laboral . mediante el logro de los compromisos labores definidos . los cuales se deben describir y aportar en el portafolio de evidencias del Servidor Público. La Oficina de Personal continuara promoviendo actividades de inducción . reinducción . formación y capacitación en el marco del Plan Institucional de Formación y de Capacitación encaminadas a fortalecer las competencias comportamentales y funcionales de los Servidores Públicos para facilitar el desempeño del cargo . favorecer la mejora continua y la calidad en la prestación del servicio educativo. 100 inventarios registrados | Oficina de Personal -SED . Nivel Central. Dirección de Dotaciones Escolares | Profesionales Equipo Gestión Carrera Administrativa de la Oficina de Personal -SED . Nivel Central. Director Colegio . Victor Manuel Guerrero DDE | Recursos Humano . y Técnicos | 2012/01/09 | 2012/12/31 | REPORTE ANUAL DE LA VERIFICACIÓN FÍSICA Y BAJAS DE LOS ELEMENTOS DE SUS INVENTARIOS Y EL REPORTE DE FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS | 53 | Durante la vigencia 2012 el colegio no atendió las directrices de la DDE ni realizó el reporte anual de la verificación física y bajas de los elementos de sus inventarios . y con relación al reporte de Fondo de Servicios Educativos FSE . envió el 80% de los períodos . información de la cual la DDE . finalizada la vigencia se encuentra realizando la actualización en el sistema. Es importante precisar que el plan de mejoramiento acordado con la Oficina de Control Interno de la SED . a corte de 31 de diciembre de 2012 y como una acción de mejora se procedió al envío de los inventarios generados por la base de datos del aplicativo Sicapita y la metodología para descargar la información remitida a través de la página de la INTRASED . con el fin de que los auxiliares Administrativos con funciones de Almacenistas realizaran el levantamiento físico de los inventarios . confrontando la información con los archivos remitidos por la DDE. Dicha labor fue realizada por 293 colegios que equivalen al 81.0% . quienes allegaron en el tiempo establecido la información a la DDE y donde se podrá actualizar la información contenida en el aplicativo SICAPITA de acuerdo con las evidencias enviadas por los colegios. Por otra parte . los 69 colegios restantes que equivalen al 19.0% . se encuentran pendientes por allegar la información a los cuales se les reiteró la obligación del cumplimiento de este proceso. Actualmente la DDE se encuentra en proceso de verificación . seguimiento y control de la información recibida procedente de la IED. -----> SE APORTA RELACIÓN DEL NÚMERO DE COLEGIOS POR LOCALIDAD QUIENES REMITIERON LA INFORMACIÓN Y QUIENES SE ENCUENTRAN PENDIENTES DEL ENVÍO DE LA MISMA.
12700 | FILA_12700 | AEA PAD 2011 CICLO II SED NIVEL CENTRAL COLEGIO JUAN EVANGELISTA GÓMEZ vigencia 2010 | 1.5.6. Infraestructura | 1.5.6.1 En la visita al colegio se estableció que la planta física presenta deficiencias . en particular con relación al alto consumo de agua en los baños por causa de su obsolescencia; daños en equipos y altos consumos de energía pues las redes eléctricas en buena parte de su extensión son de alambre de aluminio; (...) | La Dirección de Construcciones mediante el comite de mantenimiento viene adelantando la reparacion de las baterias sanitarias con los recursos de los FSE. SE VIENEN TRAMITANDO RECURSOS PARTICIPATIVOS PARA LA INTERVENCION DE ESTE COLEGIO POR UN VALOR DE 78 MILLONES DE PESOS con destino a obras de mejoramiento institucional y para este colegio en particular se destinaron los recursos para adecuación y mejoramiento de baterías sanitarias para bachillerato. Se solicitara revision a CODENSA para que de concepto electrico. | NUMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS /NUMERO DE ACTIVIDADES PROPUESTAS | Realizar el 100 de las acciones acciones propuestas | Dirección de Construcciones y conservación de Establecimientos educativos | GESTOR TERRITORIAL-CARLOS CASTAÑO-LOCALIDAD SAN CRISTOBAL | Presupuestales Humanos técnicos | 2011/12/28 | 2012/11/26 | El rector del colegio efectuó el mantenimiento corresopondiente a la totalidad de las baterias sanitarias y solicitó a la EAAB una prueba de geofono para determinar fugas . las cuales arrojaron algunos daños de. los arboles de las sisternas . los cuales también fueron atendidos y mejorados | 100 | POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO SOLCITAMOS AL ENTE DE CONTROL DE CIERRE DICHO HALLAZGO PARA LA DIRECCION DE CONSTRUCCION.
12710 | FILA_12710 | AEA PAD 2011 CICLO II SED NIVEL CENTRAL COLEGIO JOSÉ MANUEL RESTREPO vigencia 2010 | 1.6.3. Presupuesto | 1.6.3.1 En la ejecución del contrato 032 de 2010 . cuyo objeto era el de la elaboración de carnet tipo PVC según modelo SED . toma de fotografías . carga de información en la página de la SED . impresión y proceso de producción entrega en la institución . soportado en el certificado de disponibilidad presupuestal No. 34 | Capacitación a consejo directivo haciendo énfasis en sus funciones conforme a la normatividad vigente . en el tema presupuestal teniendo en cuenta los procedimientos a seguir en el proceso de administración de los recursos del Fondo de Servicios Educativos y el manejo de tienda escolar . conforme a la normatividad vigente. | Un evento de capacitación programado/evento realizado | A junio 30 de 2012 haber realizado la capacitación | Dirección Financiera - Oficina de Presupuesto | Profesionales de Apoyo | Humanos y técnicos | 2011/12/28 | 2012/06/30 | La Dirección Financiera continuará brindando aasesoría y capacitación en temas presupuestales . contables y de tesorería a los responsables de la administración de los recursos del FSE . con el apoyo del profesional de apoyo para FSE de la Localidad 16 de Puente Aranda el señor Jaime Eladio Campo Correa | 100 | La Dirección Financiera con el apoyo del profesional de apoyo para FSE de la Localidad 16 de Puente Aranda el señor Jaime Eladio Campo Correa brindó asesoría y capacitación al rector como ordenador del gasto y al auxiliar administrativo con funciones financieras (pagador)el 21 de septiembre de 2011 . en los siguientes temas: a) Presupuesto. Flujo de caja . tienda escolar . plan de compras. b) Tesorería. Flujo de caja para seguimiento del consejo directivo . medidas de seguridad . manejo de cuentas bancarias . no se le puede entregar dinero en efectivo a un docente . la caja fuerte debe estar empotrada a la pared. c) Contabilidad. es función del consejo directivo verificar la existencia y presentación por parte del rector de los estados contables . publicar los estados contables . crear comite tecnico de sostenibilidad . elaborar conciliaciones bancarias . actividades a desarrollar por parte del contador. El 7 de octubre de 2011 el profesional de apoyo para FSE el señor Jaime Eladio Campo Correa . visitó nuevamente al colegio José Manuel Restrepo y realizó asesoría al rector y al pagador en los siguientes temas: a) Presupuesto. Comprobantes de egreso . b) Contabilidad. se verificaron las recomendaciones acordadas en la visita anterior . c) Almacén . se recomendó plaquetizar los elementos devolutivos que adquiere el colegio a través del FSE. Adicionalmente . la Dirección Financiera expidió el Memorando 5410 - 008 de 2012 y a través del cual da algunas directrices en cuanto al tema de carné.
12720 | FILA_12720 | AEA PAD 2011 CICLO II SED NIVEL CENTRAL COLEGIO JOSÉ MANUEL RESTREPO vigencia 2010 | 1.6.5. Inventarios | 1.6.5.2 En el 2010 no se dieron de baja bienes. A pesar de existir equipo de computación obsoleto . el cual no se ha dado de baja porque se está esperando el concepto de RedP que lo autorice . razón por la cual este hallazgo es responsabilidad de la SED. | 1. Los inventarios existentes en los colegios son administrados por el colegio y es responsabilidad de ellos la gestión de solicitud de baja. De acuerdo a lo anterior . el procedimiento para solicitar la baja de equipos informáticos es: • El colegio solicita un servicio de revisión de equipos a la mesa de ayuda de RedP . para que se haga la evaluación técnica con el fin de que se identifique si los equipos son obsoletos. • La mesa de ayuda hace la revisión técnica y diligencia un formato por cada uno de los equipos e identifica su obsolescencia . este formato es estregado al colegio. • El colegio con base al formato entregado por la mesa de ayuda de RedP solicita a Dotaciones Escolares dar de baja los elementos obsoletos. • Dotaciones escolares adelanta el procedimiento correspondiente. La Oficina Administrativa de RedP se contactará el 18 de Enero de 2011 con el responsable de la administración del inventario del colegio República de Panamá con el fin de que solicite el servicio de evaluación técnica de obsolescencia para los equipos que se encuentran en el depósito . a partir de la solicitud del servicio la mesa de ayuda de RedP adelantará la evaluación técnica y dará los conceptos correspondientes . la fecha de entrega de los concepto es el 27 de Enero de 2012. A partir de la entrega del concepto técnico . el Colegio en conjunto con Dotaciones Escolares adelantaran el procedimiento de baja de inventarios. La Dirección de Dotaciones Escolares realizará visita de seguimiento al proceso de baja. | Acciones desarrolladas/ acciones planteadas Inventarios al día | Formato Conceptos tecnicos de la evaluación de los equipos identificados por el colegio. 100 inventarios registrados | Dirección de Dotación y Oficina Adm. De Redp | Jefe Oficina de RedP y Prof.Especializado (Mesa de Ayuda) Director Colegio . Profesional Redp . Victor Manuel Guerrero DDE | Humanos y Tecnológicos | 2012/01/18 | 2012/12/31 | REPORTE ANUAL DE LA VERIFICACIÓN FÍSICA Y BAJAS DE LOS ELEMENTOS DE SUS INVENTARIOS Y EL REPORTE DE FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS | 100 | Durante la vigencia 2012 el colegio atendiendo las directrices de la DDE realizó el reporte anual de la verificación física y bajas de los elementos de sus inventarios . información de la cual la DDE . finalizada la vigencia se encuentra realizando la actualización en el sistema. Es importante precisar que el plan de mejoramiento acordado con la Oficina de Control Interno de la SED . a corte de 31 de diciembre de 2012 y como una acción de mejora se procedió al envío de los inventarios generados por la base de datos del aplicativo Sicapita y la metodología para descargar la información remitida a través de la página de la INTRASED . con el fin de que los auxiliares Administrativos con funciones de Almacenistas realizaran el levantamiento físico de los inventarios . confrontando la información con los archivos remitidos por la DDE. Dicha labor fue realizada por 293 colegios que equivalen al 81.0% . quienes allegaron en el tiempo establecido la información a la DDE y donde se podrá actualizar la información contenida en el aplicativo SICAPITA de acuerdo con las evidencias enviadas por los colegios. Por otra parte . los 69 colegios restantes que equivalen al 19.0% . se encuentran pendientes por allegar la información a los cuales se les reiteró la obligación del cumplimiento de este proceso. Actualmente la DDE se encuentra en proceso de verificación . seguimiento y control de la información recibida procedente de la IED. -----> SE APORTA RELACIÓN DEL NÚMERO DE COLEGIOS POR LOCALIDAD QUIENES REMITIERON LA INFORMACIÓN Y QUIENES SE ENCUENTRAN PENDIENTES DEL ENVÍO DE LA MISMA. PROTOCOLO DE BAJAS------>  De acuerdo al protocolo de bajas 2012 y al cronograma de actividades establecido se procedió a subir los archivos de los inventarios de los colegios generados por la base de datos del Sicapita . información que fue remitida a través de la página de la INTRASED . en archivos que debían ser marcados por el almacenista como solicitud de baja o fuera de servicio. Dicha labor fue realizada por 112 colegios quienes allegaron en el tiempo establecido la información a la DDE. Para la vigencia 2013 se tiene establecido efectuar la recepción de los elementos a la bodega y la verificación de los documentos soportes de dichos Colegios con el fin de dar inicio al segundo proceso de baja de elementos inservibles y/u obsoletos por ésta Dirección.
12730 | FILA_12730 | AEA PAD 2011 CICLO II SED NIVEL CENTRAL COLEGIO ENRIQUE OLAYA HERRERA vigencia 2010 | 1.7.2 Inventario | 1.7.2 La oficina de Rectoría no cuenta con secretaria desde el 17/08/2011 . como consecuencia de la declaración de insubsistencia de quien se desempeñaba como titular del cargo. | Los Servidores Públicos del nivel institucional que fueron objeto de nivelación y homologados al grado 407 -27 . están en capacidad de asumir procesos de almacén . biblioteca . secretaria o financieros . y en el Colegio Enrique Olaya Herrera hay tres Servidores Públicos grado 27 . por ello La Oficina de Persolal solicitará al Directivo Docente Rector que realice la redistribución de las funciones de acuerdo al grado. La Oficina de Personal realizará el cubrimiento de personal . para tal fin solicitará autorización de la CNSC o cubrirá mediante lista de elegibles en firme . producto de la convocatoria 01 de 2005. Los Servidores Públicos vinculados en carrera concertan compromisos labores que requieren de seguimiento y verificación por parte del Jefe Inmediato (Directivo Docente - Rector). La permanencia del Servidor Público en la Entidad . depende de los resultados en nivel aceptable en la evaluación del desempeño laboral . mediante el logro de los compromisos labores definidos para el período 1 de febrero de 2011 al 31 de enero de 2012 . los cuales se deben describir y aportar en el portafolio de evidencias del Servidor Público. Es responsabilidad del Jefe Inmediato realizar un valoración objetiva del nivel de cumplimiento La Oficina de Personal continuara promoviendo actividades de inducción . reinducción . formación y capacitación en el marco del Plan Institucional de Formación y de Capacitación encaminadas a fortalecer las competencias comportamentales y funcionales de los Servidores Públicos para facilitar el desempeño del cargo . favorecer la mejora continua y la calidad en la prestación del servicio educativo. | acción realizada/ acciones programadas | La Oficina de Personal espera que el Directivo Docente (Rector) realice redistribución de funciones con el equipo de trabajo a su cargo para atender en un 100 de Cumplimiento los compromisos y responsabilidades a su cargo de acuerdo al grado en que fueron nivelados y homologados. La Oficina de Personal realizará el cubrimiento de las vacantes existentes con lista de elegibles en firme o con la autorización que brinda la CNSC. | Oficina de Personal -SED . Nivel Central. | Profesionales Equipo Gestión Carrera Administrativa de la Oficina de Personal -SED . Nivel Central. | Talento Humano: Jefe Oficina de Personal . Profesionales equipo gestión carrera administrativa Técnicos: Sistema de información y comunicación de la SED. | 2012/01/20 | 2012/04/09
12740 | FILA_12740 | AEA PAD 2011 CICLO II COLEGIO JOSE VIRREY SOLIS - IED VIGENCIA 2010 | 1.4.1 CUENTA ANUAL | Resultado de la Verificación y presentación de la cuenta anual vigencia 2010. | Rendición de la cuenta a la contraloría de Bogotá contemplando la normatividad vigente. Rendicion de cuentas a la comunidad educativa. | No de acciones corregidas en la cuenta 2011 / total acciones detectadas con error en el informe de auditoria (5) | A Febrero 29 de 2012 se ha cumplido satisfactoriamente con la cuenta anual | Area financiera | Rectora . Contador . Auxiliar financiero | Humanos. Documentos fisicos y virtuales | 2012/01/16 | 2012/02/29 | La contralorìa de Bogotà . D.C. certifico la recepcion de la informaciòn y la validacion en lo relativo a formato e integridad. (ANEXO 1). Se corrigieron todas las debilidades presentadas el año anterior. | 100 | Se cumplio a satisfaccion y a cabalidad con las observaciones escritas en el informe de la auditoria gubernamental abreviada.
12750 | FILA_12750 | AEA PAD 2011 CICLO II COLEGIO JOSE VIRREY SOLIS - IED VIGENCIA 2010 | 1.4.2 SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1.9.2. Aspectos contractuales a tener en cuenta para la celebración de contratos y/órdenes. | 5 (Numeracion según el informe de la auditoria). Incluir en el reglamento de contrataciòn adoptado enn el consejo directivo 2012 . el llamado a ofertas. Consultar el registro de proveedores. | No de acciones realizadas/ total acciones programadas | A marzo del 2012 el Consejo Directivo tendra aprobados sus manuales de contratacion incluyendo el llamado a ofertas | Area Financiera | Rectora . Contador . Auxiliar financiero | Humanos. Documentos fisicos y virtuales | 2012/01/16 | 2012/03/30 | En el reglamento de contratacion adoptado para el 2012 se incluyo el Llamado a ofertas y la Consulta a los proveedores . (ANEXO 2) | 100 | Se cumplio a satisfaccion con la observacion escrita en el informe de la auditoria gubernamental abreviada. La ejecucion se viene cumpliendo desde el inicio del 2011.
12760 | FILA_12760 | AEA PAD 2011 CICLO II COLEGIO JOSE VIRREY SOLIS - IED VIGENCIA 2010 | 1.4.2 SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1.9.2. Aspectos contractuales a tener en cuenta para la celebración de contratos y/órdenes. | 6. (Numeracion según el informe de la auditoria). Incluir en el reglamento de contrataciòn adoptado en el consejo directivo 2012 . el anàlisis de la propuesta y la selecciòn | No de acciones realizadas/ total acciones programadas | A marzo del 2012 el Consejo Directivo tendra aprobados sus manuales de contratacion incluyendo el analsisi de las propuestas y la selección | Area Financiera | Rectora . Contador . Auxiliar financiero | Humanos. Documentos fisicos y virtuales | 2012/01/16 | 2012/03/30 | En el reglamento de contratacion adoptado para el 2012 se incluyo: Análisis de la propuesta . (ANEXO 2) | 100 | Se cumplio a satisfaccion con la observacion escrita en el informe de la auditoria gubernamental abreviada. La ejecucion se viene cumpliendo desde el inicio del 2011.
12770 | FILA_12770 | AEA PAD 2011 CICLO II COLEGIO JOSE VIRREY SOLIS - IED VIGENCIA 2010 | 1.4.2 SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1.9.2. Aspectos contractuales a tener en cuenta para la celebración de contratos y/órdenes. | 7. (Numeracion según el informe de la auditoria). Precisar en el reglamento de contrataciòn adoptado en el consejo directivo 2012 . la certificaciòn de la no existencia del bien . elemento o servicio a contratar. | No de acciones realizadas/ total acciones programadas | A marzo del 2012 el Consejo Directivo tendra aprobados sus manuales de contratacion incluyendo la certificacion de la no existencia del elemento . bien o servicio a contratar | Area Financiera | Rectora . Contador . Auxiliar financiero | Humanos. Documentos fisicos y virtuales | 2012/01/16 | 2012/03/30 | En el reglamento de contratacion adoptado para el 2012 por el Consejo Directivo se incluyo la exigencia de la certificacion de no existencia del bien o servicio a contratar. (ANEXO 2). | 100 | Se cumplio a satisfaccion con la observacion escrita en el informe correspondiente a la auditoria gubernamental abreviada. La ejecucion se viene cumpliendo desde el 2011.
12780 | FILA_12780 | AEA PAD 2011 CICLO II COLEGIO JOSE VIRREY SOLIS - IED VIGENCIA 2010 | 1.4.2 SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1.9.2. Aspectos contractuales a tener en cuenta para la celebración de contratos y/órdenes. | 9.(Numeracion según el informe de la auditoria). Señalar en el reglamento de contrataciòn adoptado en el consejo directivo 2012 . los montos que requieren autorizaciòn por parte del consejo directivo y/o el rector. Se tendra en cuenta lo señalado en el anexo 3 articulo 5 del manual de apoyo contractual de la SED | No de acciones realizadas/ total acciones programadas | A marzo del 2012 el Consejo Directivo tendra aprobados sus manuales de contratacion incluyendolos montos que requieren autorizacion por parte de consejo directivo y/o rector | Area Financiera | Rectora . Contador . Auxiliar financiero | Humanos. Documentos fisicos y virtuales | 2012/01/16 | 2012/03/30 | En el reglamento de contratacion adoptado para el 2012 por el Consejo Directivo se incluyo la exigencia de la certificacion de no existencia del bien o servicio a contratar. (ANEXO 2). | 100 | En el reglamento de contratacion de 2011 y 2012 se han incluido los montos que requieren autorizacion de Consejo Directivo y se han atendido a cabalidad dichas directrices.
12790 | FILA_12790 | AEA PAD 2011 CICLO II COLEGIO JOSE VIRREY SOLIS - IED VIGENCIA 2010 | 1.4.2 SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1.9.2. Aspectos contractuales a tener en cuenta para la celebración de contratos y/órdenes. | 10. (Numeracion según el informe de la auditoria). Incluir en el considerando del reglamento de contrataciòn adoptado en el consejo directivo 2012 . los textos de: articulo 13 de la ley 715 de 2001 . articulo 18 del manual de apoyo contractual expedido por la SED articulos 2 .3 .5 (numeral 5 .6 .7) .6 (Numeral 4) . 5 (numeral 10) . 11(numeral 11) .19 (numeral 1 .3 .4); decreto 4791 de 2008. Incluir en la tabla de selección las opciones SI-NO para cada caso. Omitir la refrencia al decreto 3576 por caducidad. | No de acciones realizadas/ total acciones programadas | A marzo del 2012 el Consejo Directivo tendra aprobados sus manuales de contratacion incluyendo en el consierando del reglamento de contratacion los textos correspondientes a los articulos expresados en el informe. | Area Financiera | Rectora . Contador . Auxiliar financiero | Humanos. Documentos fisicos y virtuales | 2012/01/16 | 2012/03/30 | Los aspectos sugeridos se mencionan en el considerando del acuerdo de contratacion los articulos expresados en el informe d ela auditoria: Articulo 13 de la ley 715 de 2001 . articulo 18 del manual de apoyo contractual expedido por la SED articulos 2 .3 .5 (numeral 5 .6 .7) .6 (Numeral 4) . 5 (numeral 10) . 11(numeral 11) .19 (numeral 1 .3 .4); decreto 4791 de 2008; adicionalmente . la tabla de selección con opciones SI-NO para cada caso. Omitir la refrencia al decreto 3576 por caducidad. (ANEXO 2) | 100 | Se cumplio a satisfaccion con la observacion escrita en el informe correspondiente a la auditoria gubernamental abreviada.
12800 | FILA_12800 | AEA PAD 2011 CICLO II COLEGIO JOSE VIRREY SOLIS - IED VIGENCIA 2010 | 1.4.2 SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1.9.2. Aspectos contractuales a tener en cuenta para la celebración de contratos y/órdenes. | 12.(Numeracion según el informe de la auditoria). Incluir en el Reglamento de contratación adoptado por el Consejo Directivo . las dos (2) acciones propuestas en un artículo de informes . seguimiento control y publicación de la ejecución contractual . según lo dispone el artículo 19 del Decreto 4791 de 2008. | No de acciones realizadas/ total acciones programadas | Al finalizar el 2012 se habran publicado en la web del colegio los informes financieros aprobados y publicados en cartelera y se habra realizado la rendicion de cuentas | Area Financiera | Rectora . Contador . Auxiliar financiero | Humanos. Documentos fisicos y virtuales | 2012/01/16 | 2012/11/30 | Se incluyo en el manual de contratacion las accciones expresadas en el articulo 19 del decreto 4791 de 2008 con referencia a la rendicion de cuentas y a la publicacion de los estados financieros (ANEXO 2) | 100 | Se cumplio a satisfacción la rendicion de cuentas y la publicacion en cartelera de los estados financieros. Se Gestiono la pagina web como otro medio de publicación de los procesos escolares.
12810 | FILA_12810 | AEA PAD 2011 CICLO II COLEGIO JOSE VIRREY SOLIS - IED VIGENCIA 2010 | 1.4.2 SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1.9.2. Aspectos contractuales a tener en cuenta para la celebración de contratos y/órdenes. | 13. (Numeracion según el informe de la auditoria). Verificar y allegar documentos soporte por cada contrato realizado. | No de acciones realizadas/ total acciones programadas | A noviembre de 2012 se encontraran los documentos que soportan cada contrato anexados al comprobante de egreso los cuales seran incluidos en el reglamento de contratación. | Area Financiera | Rectora . Contador . Auxiliar financiero | Humanos. Documentos fisicos y virtuales | 2012/01/16 | 2012/11/30 | En el manual de contratacion se relacionan los documentos que debe soportar cada contrtao entre los cuales se incluye el comprobante de egreso (ANEXO 2) | 100 | Se cumplio a satisfaccion incluyendo este requerimiento en el manual de contratacion auqnue se venia ejecutando desde el segundo semestre del 2010
12820 | FILA_12820 | AEA PAD 2011 CICLO II COLEGIO JOSE VIRREY SOLIS - IED VIGENCIA 2010 | 1.4.2 SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1.9.2. Aspectos contractuales a tener en cuenta para la celebración de contratos y/órdenes. | 14.(Numeracion según el informe de la auditoria). Verificación de existencia de comprobantes de almacén y orden adjunta a cada orden de pago. | No de acciones realizadas/ total acciones programadas | A noviembre de 2012 los pagos de los contratos se habran realizado previa verificacion del radicado del almacenista de los respectivos comprobantes. | Area Financiera | Rectora . Contador . Auxiliar financiero | Humanos. Documentos fisicos y virtuales | 2012/01/16 | 2012/11/30 | En el manual de contratacion se relacionan los documentos que debe soportar cada contrtao entre los cuales se incluye el radicado del almacen y la orden de pago (ANEXO 2) | 100 | Se cumplio a satisfaccion
12830 | FILA_12830 | AEA PAD 2011 CICLO II COLEGIO JOSE VIRREY SOLIS - IED VIGENCIA 2010 | 1.4.2 SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1.9.2. Aspectos contractuales a tener en cuenta para la celebración de contratos y/órdenes. | 15. (Numeracion según el informe de la auditoria). Verificación de realización de pagos a contratistas mediante informe trimestral. | No de acciones realizadas/ total acciones programadas | A finales de marzo se habra incluido en el reglamento de contratación el control descrito. | Area Financiera | Rectora . Contador . Auxiliar financiero | Humanos. Documentos fisicos y virtuales | 2012/01/16 | 2012/03/30 | En el manual de contratacion se relacionan las estrategias de dibulgacion y control (ANEXO 2) | 100 | Desde el segundo semestre de 2010 en las reuniones mensuales de consejo directivo se presenta el informe financiero el cual incluye el pago a proveedores. Estos informes son leidos . analizados y aprobados. (ANEXO 9)
12840 | FILA_12840 | AEA PAD 2011 CICLO II COLEGIO JOSE VIRREY SOLIS - IED VIGENCIA 2010 | 1.4..4.1 PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS | Deficiencias en el proceso de presupuestos participativos y falta de ejecución de los proyectos académicos transversales aprobados en el presupuesto de las vigencias 2009 y 2010. | Se ejecutaran los proyectos de inversion aprobados por el comité de presupuestos participativos y el consejo directivo | No de acciones realizadas/ total acciones programadas | A noviembre de 2012 se habran ejecutado la totalidad de los proyectos aprobados | Area docente y financiera | Rectora . . Auxiliar financiero | Humanos. Documentos fisicos y virtuales | 2012/01/16 | 2012/11/30 | Los proyectos fueron analizados en el comité de presupuestos participativos . se eligieron los que serian financiados . se aprobaron en CD y se incluyeron en el presupuesto. Ya se inicio la inversión según el cronograma establecido para su ejecucion. | 40 | El año anterior no se ejecutaron en su totalidad por cuanto llegaron SENTENCIAS JUDICIALES que fue necesario atender bajando el presupuesto en algunos rubros. (ANEXO 3)
12850 | FILA_12850 | AEA PAD 2011 CICLO II COLEGIO JOSE VIRREY SOLIS - IED VIGENCIA 2010 | 1.4.4.2 PROCESO PRESUPUESTAL | Matriz anual de riesgos. Resolucion de liquidacion de presupuesto. Reservas presupuestales. Ordenes de compra. Saldos en cada rubro en el cierre presupuestal. Publicaciones. Exclusivad de auxiliar financiero | Elaboración de mapa de riesgos y POA aplicando las observaciones del informe de contraloría. Elaboracion de resolucion de liquidacion de presupuesto.Incluir reservas presupuestales y excedentes en los diferentes rubros. Ordenes de compra con las respectivas descripciones. Colocar saldos en cada rubro en el cierre presupuestal. Publicación mensual de documentos. Solicitud a la SED para que deje exclusividad en el auxiliar financiero. | No de acciones realizadas/ total acciones programadas | A febrero de 2012 se habra subido POA y mapa de riesgos. Se realizara el seguimiento por periodo. Se atenderan las sugerencias registradas en el informe en las ordenes de compra . publicacion y totales en los rubros. | Area directiva y docente | Rectora . coordinadores . comité de calidad | Humanos. Documentos fisicos y virtuales | 2012/01/16 | 2012/02/24 | La cuenta anual de 2011 se presento atendiendo todas las recomendaciones dadas en el informe. El colegio presento su mapa de riesgos y su POA oportunamente. (ANEXO 1) | 100 | Se cumplio a satisfacción. El seguimiento de POA y Mapa de riesgos se hace en los aplicativos DE LA sed cada periodo y asi se ha realizado desde el año anterior
12860 | FILA_12860 | AEA PAD 2011 CICLO II COLEGIO JOSE VIRREY SOLIS - IED VIGENCIA 2010 | 1.4.4.3 GRAVAMEN FINANCIERO | El Banco de Bogotá descuenta sin que haya lugar el Gravamen a los movimientos financieros del 4 por 1000 al fondo de Servicio Educativo del Colegio Oficial El Virrey José Solís. | Solicitud al banco para la devolucion de los dineros. De noobtener respuesta positiva cancelación de la cuenta y reporte a la superintendencia bancaria. | No de acciones realizadas/ total acciones programadas | A junio de 2012 se tendra la devolucion del dinero o se habra cambiado de banco | area financiera | Rectora . Contador . Auxiliar financiero | Humanos. Documentos fisicos y virtuales | 2012/01/16 | 2012/06/30 | El banco ya procedio a marcar las cuentas como excentas . la devolución esta en proceso aunque ya confirmaron su monto el cual coincide con el establecido por el colegio desde el 2009. Se tomo la decision de cambiar de banco y se dio apertura en el Banco Popular. (ANEXO 4) | 100 | Se cumplio a satisfaccion . se anexa copia e las consignaciones realizadas por el banco.(ANEX0 9)
12870 | FILA_12870 | AEA PAD 2011 CICLO II COLEGIO JOSE VIRREY SOLIS - IED VIGENCIA 2010 | 1.4.4.4 IMPUESTOS | El Fondo de Servicio Educativo como agente retenedor de impuestos . incumple las funciones de pago ante las instancias pertinentes. | Pago oportuno de los impuestos de la DIAN y de ICA | No de acciones realizadas/ total acciones programadas | A noviembre de 2012 se habran pagado todas las obligaciones tributarias.ejecutado la totalidad de los proyectos aprobados | area financiera | Rectora . Contador . Auxiliar financiero | Humanos. Documentos fisicos y virtuales | 2012/01/16 | 2012/11/30 | Se ha cumplido con el pago oportuno de impuestos de DIAN ICA.( ANEXO 5) | 100 | Se cumplio a satisfacción
12880 | FILA_12880 | AEA PAD 2011 CICLO II COLEGIO JOSE VIRREY SOLIS - IED VIGENCIA 2010 | 1.4.4.5 IMPUESTOS | Se evidenciaron presuntas situaciones irregulares en la elaboración . presentación y pago de la declaración de impuestos de las vigencias 2006 y 2009. | Elaboraciòn cuidadosa y oportuna de los formularios correspondientes a las obligaciones tributarias | No de formularios cancelados oportunamente/ No de obligaciones a presentar | A noviembre de 2012 se habran pagado todas las obligaciones tributarias | area financiera | Rectora . Contador . Auxiliar financiero | Humanos. Documentos fisicos y virtuales | 2012/01/16 | 2012/11/30 | Se ha cumplido con el pago oportuno de LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS.(ANEXO 5) | 100 | Se cumplio a satisfacción
12890 | FILA_12890 | AEA PAD 2011 CICLO II COLEGIO JOSE VIRREY SOLIS - IED VIGENCIA 2010 | 1.4.5.1 CONTRATACION | Celebración y ejecución de Contratos en contravención de las disposiciones contractuales. | Aplicación de los procedimientos establecidos en cada uno de los contratos | No de contratos con el cumplimiento de requisitos/No de contratos realizados | A noviembre de 2012 los contratos se habran realizado con el cumplimiento de procedimientos establecidos | area financiera | Rectora . Contador . Auxiliar financiero | Humanos. Documentos fisicos y virtuales | 2012/01/16 | 2012/11/30 | Los contratos se han realizado con el pleno cumplimiento de los requisitos establecidos (ANEXO 6) | 100 | Se cumplio a satisfacción
12900 | FILA_12900 | AEA PAD 2011 CICLO II COLEGIO JOSE VIRREY SOLIS - IED VIGENCIA 2010 | 1.4.5.2 CONTRATACION | Celebración y ejecución de contratos sin el cumplimiento de los requisitos y las disposiciones presupuestales . con presunta incidencia fiscal . disciplinaria y penal por $15.821.000 a los funcionarios de la època porque evidencian un perfeccionamiento presupuestal irregular . así como su legalización sobre hechos cumplidos. | Aplicación de los procedimientos establecidos en cada uno de los contratos. | No de contratos con el cumplimiento de requisitos/No de contratos realizados | A noviembre de 2012 los contratos se habran realizado con el cumplimiento de procedimientos establecidos | area financiera | Rectora . Contador . Auxiliar financiero | Humanos. Documentos fisicos y virtuales | 2012/01/16 | 2012/11/30 | Los contratos se han realizado con el pleno cumplimiento de los requisitos establecidos (ANEXO 6) | 100 | Se cumplio a satisfacción. Los procesos disciplinarios y fiscales en contra de los funcionarios de la época estan en proceso.
12910 | FILA_12910 | AEA PAD 2011 CICLO II COLEGIO JOSE VIRREY SOLIS - IED VIGENCIA 2010 | 1.4.5.3 CONTRATACION | Orden de Trabajo ejecutada sin cumplir los procedimientos y requisitos presupuestales y contractuales con presunta incidencia fiscal . disciplinaria y penal . por $9.500.000 a los funcionarios de la época | Aplicaciòn de procedimientos presupuestales y contractuales en las ordenes de trabajo | No de ordenes de trabajo con los procedimientos establecidos/No de ordenes de trabajo | A noviembre de 2012 las ordenes de trabajo habran dado cumplimiento a los procedimientos establecidos | area financiera | Rectora . Contador . Auxiliar financiero | Humanos. Documentos fisicos y virtuales | 2012/01/16 | 2012/11/30 | Los contratos se han realizado con el pleno cumplimiento de los requisitos establecidos (ANEXO 6) | 100 | Se cumplio a satisfacción. Los procesos disciplinarios y fiscales en contra de los funcionarios de la época estan en proceso.
12920 | FILA_12920 | AEA PAD 2011 CICLO II COLEGIO JOSE VIRREY SOLIS - IED VIGENCIA 2010 | 1.4.5.4 CONTRATACION | Contrato. Orden de Servicio 20 del 02 de Febrero de 2009 . para pintura del Colegio . con Mario Augusto Carrillo Contreras . por Valor de $7.2 millones. 15.3 SMMLV . con presunta incidencia disciplinaria y penal. | Aplicación de los procedimientos establecidos en cada uno de los contratos. | No de contratos con el cumplimiento de requisitos/No de contratos realizados | A noviembre de 2012 los contratos se habran realizado con el cumplimiento de procedimientos establecidos | area financiera | Rectora . Contador . Auxiliar financiero | Humanos. Documentos fisicos y virtuales | 2012/01/16 | 2012/11/30 | Los contratos se han realizado con el pleno cumplimiento de los requisitos establecidos (ANEXO 6) | 100 | Se cumplio a satisfacción. Los procesos disciplinarios y fiscales en contra de los funcionarios de la época estan en proceso.
12930 | FILA_12930 | AEA PAD 2011 CICLO II COLEGIO JOSE VIRREY SOLIS - IED VIGENCIA 2010 | 1.4.5.5 CONTRATACION | Celebración del compromiso para elaboración de 1600 Agendas Escolares de la vigencia la firma ABAKO EDITORIAL LTDA 2009 con por $7.520 mil (15.7 SMMLV) . sin cumplir las disposiciones presupuestales y los procedimientos contractuales. | Aplicación de los procedimientos establecidos en cada uno de los contratos. | No de contratos con el cumplimiento de requisitos/No de contratos realizados | A noviembre de 2012 los contratos se habran realizado con el cumplimiento de procedimientos establecidos | area financiera | Rectora . Contador . Auxiliar financiero | Humanos. Documentos fisicos y virtuales | 2012/01/16 | 2012/11/30 | Los contratos se han realizado con el pleno cumplimiento de los requisitos establecidos | 100 | Se cumplio a satisfacción. Los procesos disciplinarios y fiscales en contra de los funcionarios de la época estan en proceso. Este contrato fue cancelado por el colegio el año anterior por SENTENCIA JUDICIAL.
12940 | FILA_12940 | AEA PAD 2011 CICLO II COLEGIO JOSE VIRREY SOLIS - IED VIGENCIA 2010 | 1.4.5.6 CONTRATACION | Contrato: para la Adquisición de suministros vigencia 2009 con a firma GTS GLOBAL TECHNOLOGICAL SOLUTIONS por valor de $10.317 mil (21.54 SMMLV) sin cumplir los procedimientos y requisitos presupuestales y contractuales. Se configura un hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria y penal a cargo de los funcionarios de la época. | Aplicación de los procedimientos establecidos en cada uno de los contratos. | No de contratos con el cumplimiento de requisitos/No de contratos realizados | A noviembre de 2012 los contratos se habran realizado con el cumplimiento de procedimientos establecidos | area financiera | Rectora . Contador . Auxiliar financiero | Humanos. Documentos fisicos y virtuales | 2012/01/16 | 2012/11/30 | Los contratos se han realizado con el pleno cumplimiento de los requisitos establecidos (ANEXO 6) | 100 | Se cumplio a satisfacción. Los procesos disciplinarios y fiscales en contra de los funcionarios de la época estan en proceso.
12950 | FILA_12950 | AEA PAD 2011 CICLO II COLEGIO JOSE VIRREY SOLIS - IED VIGENCIA 2010 | 1.4.5.7 CONTRATACION | Celebración del Contrato de Prestación de Servicios No. 02 del 30 de abril de 2008 por $11.500 mil con la firma: PROCESADATOS RAR para sistematización de boletines vigencia 2008 sin cumplir los requisitos. | Aplicación de los procedimientos establecidos en cada uno de los contratos. | No de contratos con el cumplimiento de requisitos/No de contratos realizados | A noviembre de 2012 los contratos se habran realizado con el cumplimiento de procedimientos establecidos | area financiera | Rectora . Contador . Auxiliar financiero | Humanos. Documentos fisicos y virtuales | 2012/01/16 | 2012/11/30 | Los contratos se han realizado con el pleno cumplimiento de los requisitos establecidos. (ANEXO 6) | 100 | Se cumplio a satisfacción. Los procesos disciplinarios y fiscales en contra de los funcionarios de la época estan en proceso.
12960 | FILA_12960 | AEA PAD 2011 CICLO II COLEGIO JOSE VIRREY SOLIS - IED VIGENCIA 2010 | 1.4.5.8 CONTRATACION | Contrato No. 002 del 2 de marzo de 2009 . para la Sistematización de boletines . vigencia 2009 . incumple requisitos.Se configura un hallazgo administrativo con presunta incidencia fiscal disciplinaria y penal por $219.000 . a ser aclarado en la respuesta al informe preliminar.La institución educativa no incluyó en el plan de mejoramiento presentado el 02 de febrero de 2012 . acciones correctivas concretas para recuperar los $219 mil pesos y eliminar la causa que originó el hallazgo y que no vuelvan a ocurrir . el término señalado tampoco se ajusta | Recuperaciòn de los 219000 pesos del fondo. Aplicación de los procedimientos establecidos en cada uno de los contratos. | No de contratos con el cumplimiento de requisitos/No de contratos realizados | A marzo de 2012 el colegio habra recuperado los 219000 pesos del fondo. | area financiera | Rectora . Contador . Auxiliar financiero | Humanos. Documentos fisicos y virtuales | 2012/01/16 | 2012/03/30 | Se recuperaron los $ 219000 y el informe con sus soportes se envio a la contraloria. (ANEXO 7) | 100 | Se cumplio a satisfacción
12970 | FILA_12970 | AEA PAD 2011 CICLO II COLEGIO JOSE VIRREY SOLIS - IED VIGENCIA 2010 | 1.4.5.9 CONTRATACION | Se evidenció pérdida de recursos por cancelación de servicios no contratados por el Fondo de Servicio Educativos . del Colegio el Virrey José Solís . ni prestados por la empresa Viajes Especiales años 2008 y 2009 por valor de $9.100.000. | Aplicación de los procedimientos establecidos en cada uno de los contratos. | No de contratos con el cumplimiento de requisitos/No de contratos realizados | A noviembre de 2012 los contratos se habran realizado con el cumplimiento de procedimientos establecidos | area financiera | Rectora . Contador . Auxiliar financiero | Humanos. Documentos fisicos y virtuales | 2012/01/16 | 2012/11/30 | Los contratos se han realizado con el pleno cumplimiento de los requisitos establecidos. (ANEXO 6) | 100 | Se cumplio a satisfacción. Los procesos disciplinarios y fiscales en contra de los funcionarios de la época estan en proceso.
12980 | FILA_12980 | AEA PAD 2011 CICLO II COLEGIO JOSE VIRREY SOLIS - IED VIGENCIA 2010 | 1.4.6.1 CONTRATACION | Desactualización normativa del manual de contratación. | Aplicación permanente del manual de contratacion. | No de contratos con el cumplimiento de requisitos/No de contratos realizados | A noviembre de 2012 los contratos se habran realizado con el cumplimiento de procedimientos establecidos | area financiera | Rectora . Contador . Auxiliar financiero | Humanos. Documentos fisicos y virtuales | 2012/01/16 | 2012/11/30 | Los contratos se han realizado con el pleno cumplimiento de los requisitos establecidos por el manual de contratacion de la SED (ANEXO 6) | 100 | Se cumplio a satisfacción
12990 | FILA_12990 | AEA PAD 2011 CICLO II COLEGIO JOSE VIRREY SOLIS - IED VIGENCIA 2010 | 1.4.6.2 CONTRATACION | Direccionamiento estratégico a mejorar en el proceso de Contratación. | Asisitir a las capacitaciones programadas por la SED | No de contratos con el cumplimiento de requisitos/No de contratos realizados | A noviembre de 2012 se encontraran capacitados sobre el proceso de contratacion actualizado las personas el área financiera | area financiera | Rectora . Contador . Auxiliar financiero | Humanos. Documentos fisicos y virtuales | 2012/01/16 | 2012/11/30 | El Colegio asiste a todas las capacitaciones enviando los funcionarios invitados . adicionalmente . se actualizan con la informacion recibida por otros medios. | 100 | Se cumplio a satisfacción
13000 | FILA_13000 | AEA PAD 2011 CICLO II COLEGIO JOSE VIRREY SOLIS - IED VIGENCIA 2010 | 1.4.6.3. CONTRATACION TIENDA ESCOLAR | Se encontró que los Contratos de tienda escolar vigencias 2009 . 2010 . 2011 . no dan cumplimiento al Acuerdo de Presupuesto de Ingresos adoptado por el Consejo Directivo. | Cumplir con todos los requisitos en la contratacion de tienda escolar 2011 | No de requisitos cumplidos/ requisitos establecidos | En la tercera semana de febrero del 2012 se tendra la tienda contratada con el pleno de los requisitos establecidos. | area financiera | Rectora . Contador . Auxiliar financiero | Humanos. Documentos fisicos y virtuales | 2012/01/16 | 2012/02/17 | La tienda escolar se contrato con el pleno de los requisitos. (ANEXO 8) | 100 | Se cumplio a satisfacción en el 2012 y tambien se habia cumplido en el 2011
13010 | FILA_13010 | AEA PAD 2011 CICLO II COLEGIO JOSE VIRREY SOLIS - IED VIGENCIA 2010 | 1.4.6.5. CONTRATACION.ORDEN DE COMPRA | Orden de Compra: 2010004 del 27 de febrero de 2010. | Cumplir con los requisitos en la contratacion. Atender los requerimientos en las ordenes de compra. | No de contratos con el cumplimiento de requisitos/No de contratos realizados | A noviembre de 2012 los contratos se habran realizado con el cumplimiento de procedimientos establecidos | area financiera | Rectora . Contador . Auxiliar financiero | Humanos. Documentos fisicos y virtuales | 2012/01/16 | 2012/11/30 | Los contratos se han realizado con el pleno cumplimiento de los requisitos establecidos por el manual de contratacion de la SED (ANEXO 6) | 100 | Se cumplio a satisfacción.
13020 | FILA_13020 | AR PAD2012 CICLO I VIGENCIA 2011 NIVEL CENTRAL | 2.2.5. Presunto Hallazgo Administrativo | 2.2.5.1. La contraloría de Bogotá en desarrollo de una pequeña muestra selectiva . ha determinado que durante el 2011 en el colegio Agustín Nieto Caballero de la localidad de los mártires permanecieron sin carga académica 10 docentes que devengaron $186.045.576; de igual forma después de verificado el 2012 . durante los primeros cuatro meses del año . en los colegios eduardo santos . y el Policarpa Salavarrieta de la localidad de santa fe . la contraloría ha determinado que permanecieron sin carga académica 8 docentes que devengaron $65.174.090. lo cual se constituye solo para estos tres (3) colegios y apenas para lo transcurrido del 2011 y los primeros cuatro (4) meses del 2012 en daño al patrimonio público en la cuantía de $251.219.666. estos 18 docentes que se determinó permanecieron al menos por el tiempo auditado sin carga académica . en el desarrollo de esta auditoría fueron puestos a disposición de las direcciones locales de educación (DLE) de Santa Fe y los Mártires. | Circular dirigido a todos los directores locales de educación . instando al cumplimiento del Decreto 1850 de 2002 . Decreto 3020 del 2002 y resolución 13381 del 2011. Validaciones de planta una por cada semestre . verificando el cumplimiento de docentes y coordinadores requeridos para las instituciones educativas. Solicitar a la Oficina de planeación la creación de procedimiento para informe de docentes sin carga academica . creando un comité de Verificación . que acredite directamente en las instituciones educativas el ajuste de planta . de conformidad con la validación efectuada por la Dirección de Talento Humano. | Circular expedida con objeto del cumplimiento de las normas establecidas por parte Rectores . Consejo Académico y Directores Locales . Formato Validación de planta por semestre debidamente protocolizado. Documento de solicitud para creación de procedimiento para informe de docenetes sisn carga académica. | Tener información actualizada . precisa y veraz de la planta de docentes de las instituciones educativas. | Direccción Talento Humano .Direcciones Locales de Educación y Oficina de Planeación | Directores Direcciones Educación Local . Profesional Direcciones Loecales de Educación . Profesional de Sistemas de Información . Profesional Oficina de Planeacion . Profesional de Dirección Talento Humano. | Humanos y Técnicos | 2012/06/08 | 2012/12/31
13030 | FILA_13030 | AR PAD2012 CICLO I VIGENCIA 2011 NIVEL CENTRAL | 2.2.5. Presunto Hallazgo Administrativo | 2.2.5.1. La contraloría de Bogotá en desarrollo de una pequeña muestra selectiva . ha determinado que durante el 2011 en el colegio Agustín Nieto Caballero de la localidad de los mártires permanecieron sin carga académica 10 docentes que devengaron $186.045.576; de igual forma después de verificado el 2012 . durante los primeros cuatro meses del año . en los colegios eduardo santos . y el Policarpa Salavarrieta de la localidad de santa fe . la contraloría ha determinado que permanecieron sin carga académica 8 docentes que devengaron $65.174.090. lo cual se constituye solo para estos tres (3) colegios y apenas para lo transcurrido del 2011 y los primeros cuatro (4) meses del 2012 en daño al patrimonio público en la cuantía de $251.219.666. estos 18 docentes que se determinó permanecieron al menos por el tiempo auditado sin carga académica . en el desarrollo de esta auditoría fueron puestos a disposición de las direcciones locales de educación (DLE) de Santa Fe y los Mártires. | 1. Oficio dirigido a la Dirección Local SANTA FÉ y los MARTIRES . I 2012 25897 del 25 de mayo de 2012 . suscrito por la Directora de Talento Humano . con objeto de exigir que la asignación académica se encuentre ajustado al Decreto 1850 de 2002 y parametro del Decreto 3020 de 2002 y al procedimiento del Decreto 13381 de 2011 identificando los docentes sin asignación académica con objeto de adelantar los trámites de reubicación. 2. Reunión de consejo académico realizada el día 1 de junio a la cual asistieron todos los miembros del consejo directivo del colegio 1 docente representante de cada área . los 4 coordinadores . el rector . la directora general de colegios distritales . el director local de educación . la supervisora asignada para este colegio . y la profesional de talento humano de la localidad . adelantándose el debido proceso según la resolución 13381 de 2011 . para la entrega de docentes excedentes por baja matricula . efectuándose la validación de planta en ese momento para saber qué áreas debían ser entregadas. 3. Oficio del Rector del Colegio Eduardo Santos del día 8 de junio dirigido al director local de educación E- 2012-104112 de fecha 8 de junio de 2012 . informando los nombres de las docentes que deben ser reubicadas. 4. Elaboración y entrega de cartas de presentación de cada una de las docentes dirigidas a la oficina de personal . estas se entregan personalmente a cada docente para que se dirija a la oficina de personal para ser reubicadas . de conformidad con acta del consejo Directivo que se realizó el día 7 de junio donde se avala la decisión tomada por el consejo académico. La anterior información avalada por el Director Local de Educación E de los Matires. 5. Reubicación de dos docentes en los colegios de Manuela Beltran IED y Colegio Sorrento IED efectuado el 14 de junio del año en curso. | No. docentes identificados sin asignación academica/ total de docentes asignados a la Institución | Determinación del 100% docentes sin asignación académica y ajustada a los parametros legales. | Directores Direcciones Educación Local . Rector Colegio . Oficina de Personal . Dirección de Talento Humano | Rector del Colegio . Profesional de la Dirección Local . Profesional de Oficina de Personal . Profesional de la Dirección de Talento Humano y Directora de Talento Humano | Humanos y Técnicos | 2012/06/20 | 2012/12/31
13040 | FILA_13040 | AR PAD2012 CICLO I VIGENCIA 2011 NIVEL CENTRAL | 2.2.5. Dos Administraciones en una Planta | 2.2.5.2. Observación: Docentes en excedente. Presunto Hallazgo Administrativo con Incidencia Fiscal dos Administraciones en una Planta Física. A este respecto es importante mencionar la situación que se presenta en el colegio CAMILO TORRES . el cual alberga en su sede o planta física . dos instituciones educativas de dos diferentes localidades geográficamente distantes entre sí como son: colegio CAMILO TORRES de la localidad 3 Santafé . y el colegio PANAMERICANO de la localidad 17 de los Mártires; violando de esta manera lo contemplado en el art. 138 de la Ley 115 de 1994 ?ARTÍCULO 138. NATURALEZA Y CONDICIONES DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO. | La SED estudiara la viabilidad de técnica . jurídica y financiera sobre las siguientes alternativas: a. La reubicación del Colegio Panamericano en su localidad de origen. Caso en el cual se hace necesario un estudio de predios por parte de la Dirección de Construcciones y Conservación de Establecimientos Educativos. b. La supresión del Colegio Panamericano y la inclusión del personal de docentes y estudiantes en el Colegio Camilo Torres . de acuerdo con los índices de cobertura. c. La supresión del Colegio Panamericano y la eventual reasignación de cupos de estudiantes en la localidad a la que pertenece el Colegio Panamericano de acuerdo con los reportes de cobertura. Caso en el cual se requeriría la reubicación del personal docente. Con el fin de llegar a una solución concertada . se trabajará con la comunidad educativa de los colegios Panamericano y Camilo Torres . en el estudio y posterior implementación de la propuesta más conveniente para la comunidad . con el fin de proteger el derecho a la educación de niños . niñas y jóvenes del Distrito Capital. Sobre las propuestas planteadas . es importante indicar que hasta la fecha . los gastos administrativos de la planta donde actualmente operan los colegios Panamericano y Camilo Torres . corresponden a los de una sola sede. | Gestiones administrativas adelantadas | Adopción de las políticas impartidas por el nivel central de la SED. | Dirección de Construcciones y Establecimientos Educativos . Dirección General de Educación y Colegios Distritales . Direccion de Cobertura | Director de Construcciones y Conservación de Establecimientos Educativos .Directora General de Educcación y Colegios Distritales y Financiera . Cobertura | Humanos . técnicos y financieros | 2012/06/06 | 2013/01/31 | La Dirección de Cobertura ha asistido a las reuniones programadas por la Dirección General de Educación con el fin de determinar las acciones a seguir con respecto a la ubicación de los estudiantes asignados al colegio Panamericano | 100 | Actas de reuniones convocadas por la Dirección General de Educación en la cual se evidencia la asistencia de la Dirección de Cobertura. Se anexa las actas de las reuniones realizadas el 5 de julio y el 3 de septiembre de 2012 y oficio del 10 de diciembre con radicado I-2012-58202 dirigido al jefe de Control Interno . en el cual . los Subsecretarios de Acceso y Permanencia y de Integración Interinstitucional informan las acciones realizadas y las conclusiones finales; la SED desarrollo la propuesta A . en la cual la planta física del Colegio Panamericano sería intervenida . se proyecto que las obras se iniciarian en el mes de febrero del 2013 y serían entregadas en noviembre del mismo año . todo esto sujeto a la aprobación de los recursos para infraestructura. La Directora de Cobertura participo en la construcción del informe de avances del Plan de Mejoramiento. Se anexa oficio en 8 folios utiles.
13050 | FILA_13050 | AR PAD2012 CICLO I VIGENCIA 2011 NIVEL CENTRAL | 3.2. Evaluación Sistema de Control Interno y MECI | 3.2.1. Evaluación al Sistema de Control Interno | La Sed se compromete a realizar actividades integradas de reinducción con nuevas extrategias que fortalezca el conocimiento de los funcionarios acerca del Sistema de Control Interno y MECI con todas las diferentes dependencias. | No defuncionarios evaluados satisfechos y con el conocimiento claro sobre el total de participantes | a junio de 2013 los funcionarios de la SED . desarrollen sus actividades con la interiorización ypuesta en practica de estos conocimientos | Oficina de Control Interno . Oficina Asesora de Planeación y la Dirección de Talento Humano | Jefes de Oficina de Control Interno . Jefe de Oficina Asesora de Planeación y Directora de Talento Humano y lios profesionales | Humanos . Técnicos y Financieros | 2012/06/08 | 2013/06/06
13060 | FILA_13060 | AR PAD2012 CICLO I VIGENCIA 2011 NIVEL CENTRAL | 3.3 EVALUACIÓN AL PLAN DE DESARROLLO | 3.3.2.1 Hallazgo Administrativo: la meta del componente Estímulo Colegios del proyecto 195 fue modificada a 144 en la vigencia 2011 . cantidad que no se ve reflejada en ninguno de los documentos electrónicos remitidos a la Contraloría. | La Oficina Asesora de Planeación consolida en dos reportes diferentes la información de metas y logros del Plan de Desarrollo y la información de metas y logros de los proyectos de los proyectos de inversión. Estos datos se unificarán en un solo reporte INFO OFICIAL para evitar inconsistencias en el manejo de metas e indicadores que presenten la misma información. Para asegurar la veracidad de los datos oficiales de la SED se realizaran 2 informes de seguimiento: al 30 de junio y 30 de septiembre con una unica fuente de información. | Número de informes realizados / Número de informes programados | 1 | Oficina Asesora de Planeación | Profesionales responsables de proyectos - Oficina Asesora de Planeación | Humanos y técnicos | 2012/06/01 | 2012/09/30 | 1) El seguimiento correspondiente a junio de 2012 . tuvo como fecha de corte mayo 31 de 2012 por el cierre del Plan de Desarrollo Bogota Positiva . por esta razón el grupo de programas y proyectos de la Oficina Asesora de Planeación puso a disposición de todos los funcionarios el archivo Info OFICIAL Proyectos 2012 (corte mayo 31 de 2012) en donde se reporta la información de metas y logros relacionados con este Plan . esta información se puede consultar de manera permanente en la dirección: \\172.16.4.28\proy-inv\2. Seguimiento Oficial de Proyectos\2012 SEGUIMIENTO PROYECTOS\Bogotá Positiva\Seguimiento Mayo 31 2012. Para el seguimiento correspondiente al mes de septiembre de 2012 se actualizó el archivo de Info OFICIAL Proyectos 2012 (corte septiembre 30 de 2012) 2) Teniendo como unica fuente de información el archivo Info OFICIAL a mayo 31 de 2012 . se elaboró el Informe CBN 1014 Informe sobre el Plan de Desarrollo Bogotá Positiva del Sector Educación. Este informe se pude consultar en la dirección: \\172.16.4.28\proy-inv\10. Informes Oficiales\INFORMES IMPORTANTES\INFORME SECTOR EDUCACIÓN CIERRE BOGOTA POSITIVA. | 60 | En el primer trimestre de 2013 . se actualizará a septiembre 30 de 2012 el informe CBN 1014 . que recoge toda la información de metas y logros alcanzados por la SED en el marco del Plan de Desarrollo Bogotá Positiva.
13070 | FILA_13070 | AR PAD2012 CICLO I VIGENCIA 2011 NIVEL CENTRAL | 3.3 EVALUACIÓN AL PLAN DE DESARROLLO | 3.3.2.2. Hallazgo administrativo: el proyecto 0195 estableció inicialmente como meta otorgar 225 incentivos económicos . la que debió ser ajustada a 156 . para cumplir con el marco establecido por el Acuerdo 273 de 2007 . se observa de una parte . que el proyecto debió ajustarse en su momento a las restricciones y marco legal definido por dicho acuerdo. De otra . la ficha EBI-D vigente . aún contempla cifras y criterios que al parecer no se ajustan al citado Acuerdo . no obstante que en sus objetivos enuncia dicha norma. | La información oficial a registrar en Ficha EBI . Plan de Acción y Seguimiento . tendrá como fuente única el archivo de INFO OFICIAL donde se consigna la información de formulación y seguimiento de los proyectos de inversión de la SED. Para asegurar la veracidad de los datos oficiales de la SED se realizaran 2 informes de seguimiento: al 30 de junio y 30 de septiembre con una unica fuente de información. | Número de informes realizados / Número de informes programados | 1 | Oficina Asesora de Planeación | Profesionales responsables de proyectos - Oficina Asesora de Planeación | Humanos y técnicos | 2012/06/01 | 2012/09/30 | 1) El seguimiento correspondiente a junio de 2012 . tuvo como fecha de corte mayo 31 de 2012 por el cierre del Plan de Desarrollo Bogota Positiva . por esta razón el grupo de programas y proyectos de la Oficina Asesora de Planeación puso a disposición de todos los funcionarios el archivo Info OFICIAL Proyectos 2012 (corte mayo 31 de 2012) en donde se reporta la información de metas y logros relacionados con este Plan . esta información se puede consultar de manera permanente en la dirección: \\172.16.4.28\proy-inv\2. Seguimiento Oficial de Proyectos\2012 SEGUIMIENTO PROYECTOS\Bogotá Positiva\Seguimiento Mayo 31 2012. Para el seguimiento correspondiente al mes de septiembre de 2012 se actualizó el archivo de Info OFICIAL Proyectos 2012 (corte septiembre 30 de 2012) 2) Teniendo como unica fuente de información el archivo Info OFICIAL a mayo 31 de 2012 . se elaboró el Informe CBN 1014 Informe sobre el Plan de Desarrollo Bogotá Positiva del Sector Educación. Este informe se pude consultar en la dirección: \\172.16.4.28\proy-inv\10. Informes Oficiales\INFORMES IMPORTANTES\INFORME SECTOR EDUCACIÓN CIERRE BOGOTA POSITIVA. | 60 | En el primer trimestre de 2013 . se actualizará a septiembre 30 de 2012 el informe CBN 1014 . que recoge toda la información de metas y logros alcanzados por la SED en el marco del Plan de Desarrollo Bogotá Positiva.
13080 | FILA_13080 | AR PAD2012 CICLO I VIGENCIA 2011 NIVEL CENTRAL | 3 .3 EVALUACIÓN AL PLAN DE DESARROLLO | 3 .3 .5 .1 Para el ente de control . aunque se han generado algunas acciones . incluso con la implementación en los últimos dos años del manejo del conflicto . actividades tiempo libre y servicio social . propósitos que se reitera pueden tener alguna incidencia . esta se ha realizado de manera focalizada a determinados grupos de estudiantes y con acciones de choque | Análizar la línea de base construida a partir de la ENCUESTA 2011 DE CONVIVENCIA ESCOLAR Y CIRCUNSTANCIAS QUE LA AFECTAN . PARA ESTUDIANTES DE 5 grado A 11 grado DE BOGOTÁ . y a partir de ella implementar en 20 colegios un pilotaje de los Planes Integrales en Ciudadanía y Convivencia que incluya acciones integrales entorno . institución . estudiante y permanentes e indicadores capaces de medir el impacto de las acciones implementadas en los colegios. | Número de Colegios implementando Planes Integrales de Ciudadanía y Convivencia/ Los colegios programados para implementar integrales de ciudadanía y convivencia | A 31 de enero de 2013 implementar Planes Integrales de Ciudadanía y Convivencia en 20 colegios del distrito. | Dirección de Inclusión y Dirección de Particpación | Direcciones de Inclusión y Participación en Articulación con la Subsecretaría de Calidad . la Oficina Asesora de Planeación y el Despacho . | Humanos y técnicos | 2012/07/01 | 2013/01/30
13090 | FILA_13090 | AR PAD2012 CICLO I VIGENCIA 2011 NIVEL CENTRAL | 3.5. EVALUACIÓN A LOS ESTADOS CONTABLES | 3.5.3.1. Hallazgo Administrativo: La Oficina de Contabilidad hace cruces de información con las áreas técnicas para conciliar los saldos de los anticipos de cada uno de los contratos; aún así . se evidencia que a diciembre 31 de 2011 . en los casos que se mencionan a continuación no se registró oportunamente la información relacionada con la amortización de los anticipos: Contrato 071 de 2000 . Contrato N 056 de 2003 . Contrato N° 178 de 2007 . Contrato N° UEL-SED-VL-005-00-02 . Contrato N° UEL-SED-VL-102-00-03 . Contrato N° 058/03 . Resolución N° 909 de 2011. La causa de la situación descrita es la no remisión oportuna de los documentos soportes idóneos por parte de las diferentes áreas . a la Oficina de Contabilidad y Tesorería . y el no cumplimiento de los procedimientos definidos al interior de la Sed. | Realizar mesa de trabajo con las áreas involucradas para determinar cronograma de entrega de información. Realizar los respectivos registros contables de amortización . actualización o reclasificación de los contratos Nos. 071 de 2000 . Contrato N 056 de 2003 . Contrato N° 178 de 2007 . Contrato N° UEL-SED-VL-005-00-02 . Contrato N° UEL-SED-VL-102-00-03 . Contrato N° 058 de 03 . Resolución N° 909 de11 . con base en los documentos soportes de legalización y o liquidación. | Actividades ejecutadas/ sobre actividades programadas | Amortización del 100% de dichos anticipos | Oficina de Tesorería y Contabilidad | Director de Servicios Administrativos . Jefe de Oficina Administrativa de REDP . Jefe de Oficina de Tesorería y Contabilidad . Profesional Universitario área contable y Especializado con funciones de Contador | Humano y técnicos | 2012/06/15 | 2012/12/31 | Respecto de los contratos mencionados en el hallazgo . el anticipo por valor de $96.477.188 según Resolución N° 909/11 . a nombre de Álvaro Mendoza Ramírez con c.c No 5536148 . ya se amortizó mediante el comprobante N° 3012 del 17/04/2012 . al cumplirse en esta vigencia el trámite legal ante el tribunal de arbitramento de la Cámara de Comercio . en razón a que tenían la opción de reembolsables. Respecto de los saldos de anticipos de los Contratos Nos. 178 y 179 de 2007 . ambos se encuentran totalmente amortizados mediante liquidación unilateral de los contratos en la resolución No. 1419 de junio 9 de 2010 . que no obstante esta amortizacón . se generó en dicha liquidación saldo a favor de la SED . que se registró contablemente en la cuenta 147090 de Otros Deudores . mientras se culmine el trámite de cobro judicial por parte de la entidad. Los comprobantes de contabilidad de estas operaciones son los Nos. 363 y 18 de enero 24 de 2012. Sobre los Contratos Nos. 056 de 2003 . UEL-SED-VL-005-00-02 . UEL-SED-VL-102-00-03 y 058 de 2003 se han solicitado nuevamente los soportes jurídicos idoneos para proceder a su cancelación y constitución deudores correspondientes. | 90 | Con respecto a la amortización de anticipos . la Oficina de Contabilidad y Tesorería . dentro de su procedimiento de seguimiento a saldos de anticipos . trimestralmente . durante cada vigencia fiscal . reporta a las dependencias ejecutoras de contratos el listado de aquellos que cuentan con saldos pendientes de amortizar; esto con el propósito de actualizar los registros contables . según la situación jurídica y contractual de cada uno de ellos. La Oficina de Contabilidad y Tesorería . mediante oficios requiere a las áreas competentes informes sobre los motivos de no legalización de anticipos. De las respuestas obtenidas contractual de anticipos afectados jurídicamente es la siguiente: Contratos en proceso de liquidación y otros relacionados: 13; Contratos con requerimientos por el área encargada de supervisión de contratos: 12; Contratos en revisión de actas y trámite de resolución de liquidación: 11. Por lo tanto . mientras no se resuelvan las diferentes situaciones jurídicas de los anticipos por antiguo que este sea . áun no pueden extinguirse contablemente.
13100 | FILA_13100 | AR PAD2012 CICLO I VIGENCIA 2011 NIVEL CENTRAL | 3.5. EVALUACIÓN A LOS ESTADOS CONTABLES | 3.5.3.2 Hallazgo Administrativo: la SED registra a 31 de didiembre de 2011 en la cuenta 142400 Recursos Entregados en Administración . valores por $1 .830 .9 millones . que no se encuentran en poder de terceros . de acuerdo con lo informado por las áreas técnicas: dirección de Construcciones . dirección de Inclusión e Integración de Poblaciones y dirección de Educación Media y Superior. | Realizar mesa de trabajo con las áreas involucradas para determinar cronograma de entrega de información. Realizar los respectivos registros contables de amortización de convenios con base en los documentos soportes de legalización y o liquidación . reportados por las áreas técnicas. | Actividades ejecutadas/ sobre actividades programadas | Amortización del 100% de dichos convenios | Oficina de Tesorería y Contabilidad | Director de Construción y Conservación de Establecimientos Educativos . Director de Inclusión e Integración de Poblaciones . y Director de Educación Media y Superior . Jefe de Oficina de Tesorería y Contabilidad; Profesional Universitario área contable y Especializado con funciones de Contador | Humano y técnicos | 2012/06/15 | 2012/12/31 | Con información recibida e las dependencias responsables de ejecución financiera de los proyectos . 22 convenios de los 29 relacionados en el informe de Contraloria . fueron amortizados en su totalidad. | 80 | Se han realizado los respectivos registros contables de amortización de convenios con base en los documentos soportes de legalización y/o liquidación . reportados por las áreas técnicas . quedando pendiente 7 de los 29 relacionados por la Contraloría en su informe.
13110 | FILA_13110 | AR PAD2012 CICLO I VIGENCIA 2011 NIVEL CENTRAL | 3.5. EVALUACIÓN A LOS ESTADOS CONTABLES | 3.5.4.1. Hallazgo Administrativo: A diciembre 31 de 2011 . se reflejan en la cuenta 161500 Construcciones en Curso . valores correspondientes a obras terminadas (reforzamientos . obras nuevas . nuevas etapas) y puestas al servicio de la comunidad educativa . en las vigencias 2006 . 2007 . 2008 . 2009 y 2011 . según informó la dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos. Obras cuyos valores debieron ser trasladados a la cuenta 164000 Edificaciones y ser objeto de depreciación. No obstante . las acciones adelantadas por la oficina de Tesorería y Contabilidad . tendientes a obtener oportunamente la información para su registro . se identificaron como causas de la falencia señalada. | Realizar mesa de trabajo con las áreas involucradas para determinar cronograma de entrega de información. Realizar los respectivos registros contables de reclasificación de saldos de la cuenta 1615 Construcciones en Curso . a la cuenta 1640 Edificaciones . con base en los documentos soportes de legalización y o liquidación . reportados por las áreas técnicas. | Actividades ejecutadas/ sobre actividades programadas | Reclasificación del 100% de dichas construcciones | Oficina de Tesorería y Contabilidad | Director de Construción y Conservación de Establecimientos Educativos . Director de Contratos . Jefe de Oficina de Tesorería y Contabilidad . Profesional Especilizado con funciones de Contador | Humano y técnicos | 2012/06/15 | 2013/06/30 | A la fecha se han realizado registros contables de reclasificación de 53 contratos de obras terminados por $143.987 millones . cuyos saldos pasan de la cuenta 1615 Construcciones en Curso . a la cuenta 1640 Edificaciones y a gastos por mejoras y mantenimiento . con base en los documentos soportes de legalización y o liquidación . reportados por las áreas técnicas; igualmente . se recibió del DADEP autorización para el traslado de la cuenta 1640 Edificaciones a la cuenta 310503 de Capital Fiscal de 70 actas de terminación de obras por $214.629 millones. | 75 | Con información allegada por el área de archivos de la entidad y de la Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos . se continua con el analisis de soportes y reclasificaciones contables de la cuenta 1615 Construcciones en Curso a la cuenta 1640 de Edificaciones . en especial de 13 restantes de los 129 relacionados por la Contraloría.
13120 | FILA_13120 | AR PAD2012 CICLO I VIGENCIA 2011 NIVEL CENTRAL | 3.5. EVALUACIÓN A LOS ESTADOS CONTABLES | 3.5.4.2. Hallazgo Administrativo: A diciembre 31 de 2011 . no se realizó el inventario de la totalidad de los bienes asignados a las instituciones educativas distritales IEDs y a los colegios en concesión . cuyo valor aproximado a 31 de diciembre de 2011 era de 198.316.7 millones de pesos . que representa el 75.3 porciento del valor de los bienes en servicio 263.307.9 millones de pesos. | La Dirección de Dotaciones presentará al Comité de Inventarios un cronograma para el levantamiento fisico de los inventarios de las IDEs. Se rendirá informe bimestral de las tareas allí definidas. | Total toma física de inventarios realizados/ total toma física de inventarios programados | A 31 de diciembre de 2012 contar con toma física de los inventarios. | Dirección de Dotaciones Escolares | Directora Dotaciones Escolares Profesional Especializado Ingeniero Industrial | Humano y técnicos | 2012/07/01 | 2013/06/30 | La Dirección de Dotaciones informará de la gestión cumplida directamente a través de su Plan de Mejoramiento . incluyendo lo observado en el presente hallazgo CUMPLIMIENTO DE GENERACIÓN DE INVENTARIOS VALORIZADOS INDIVIDUALMENTE. | 81 | La Dirección de Dotaciones informará de los resultados directamente a través de su Plan de Mejoramiento . incluyendo lo observado en el presente hallazgo.Atendiendo el plan de mejoramiento acordado con la Oficina de Control Interno de la SED . a corte de 31 de diciembre de 2012 y como una acción de mejora se procedió al envío de los inventarios generados por la base de datos del aplicativo Sicapita y la metodología para descargar la información remitida a través de la página de la INTRASED . con el fin de que los auxiliares Administrativos con funciones de Almacenistas realizaran el levantamiento físico de los inventarios . confrontando la información con los archivos remitidos por la DDE. Dicha labor fue realizada por 293 colegios que equivalen al 81.0% . quienes allegaron en el tiempo establecido la información a la DDE y donde se podrá actualizar la información contenida en el aplicativo SICAPITA de acuerdo con las evidencias enviadas por los colegios. Por otra parte . los 69 colegios restantes que equivalen al 19.0% . se encuentran pendientes por allegar la información a los cuales se les reiteró la obligación del cumplimiento de este proceso. Actualmente la DDE se encuentra en proceso de verificación . seguimiento y control de la información recibida procedente de la IED. -----> SE APORTA RELACIÓN DEL NÚMERO DE COLEGIOS POR LOCALIDAD QUIENES REMITIERON LA INFORMACIÓN Y QUIENES SE ENCUENTRAN PENDIENTES DEL ENVÍO DE LA MISMA.--------> PROTOCOLO DE BAJAS------>  De acuerdo al protocolo de bajas 2012 y al cronograma de actividades establecido se procedió a subir los archivos de los inventarios de los colegios generados por la base de datos del Sicapita . información que fue remitida a través de la página de la INTRASED . en archivos que debían ser marcados por el almacenista como solicitud de baja o fuera de servicio. Dicha labor fue realizada por 112 colegios quienes allegaron en el tiempo establecido la información a la DDE. Para la vigencia 2013 se tiene establecido efectuar la recepción de los elementos a la bodega y la verificación de los documentos soportes de dichos Colegios con el fin de dar inicio al segundo proceso de baja de elementos inservibles y/u obsoletos por ésta Dirección.
13130 | FILA_13130 | AR PAD2012 CICLO I VIGENCIA 2011 NIVEL CENTRAL | 3.5. EVALUACIÓN A LOS ESTADOS CONTABLES | 3.5.11.1. Hallazgo administrativo: La información reflejada en contabilidad en cuentas de orden y en el pasivo estimado en general es consistente con la registrada en el sistema SIPROJ . que es el oficial para el registro de los procesos judiciales y los registros contables se realizan de acuerdo con el procedimiento adoptado para tal fin en el Distrito a través de la Resolución SHD-000397 de 2008. Sin embargo . se presentan diferencias entre el número de procesos judiciales registrados en la contabilidad y los reportados por la oficina jurídica. En contabilidad se encuentran registrados 534 procesos a 31 de diciembre de 2011 . así: 52 de carácter laboral en la cuenta 271005 y 482 en la cuenta 939090 Otras cuentas acreedoras de control . de los cuales 4 son civiles . 9 laborales . 456 administrativos y en el concepto ?otros litigios y mecanismos alternativos? 13; mientras que en el área jurídica a la misma fecha el reporte es de 568. | A 31 de dicembre la Oficina Jurídica deberá generar el informe de los procesos en contra de la entidad . el cual será reportado a la Contraloría Distrital . previa conciliación entre contabilidad y el informe del SIPROJ. | Registros contables de procesos judiciales SIPROJ = Procesos judiciales contigentes de Oficina Asesora Jurídica | 100% de reportes SIPROJ iguales al cierre de cada periodo contable | Oficina de Tesorería y Contabilidad | Jefe Oficina Asesora Jurídica . Jefe de Oficina de Tesorería y Contabilidad . Profesional Universitario área contable y Especializado con funciones de Contador | Humano y técnicos | 2012/06/15 | 2013/03/31 | Como parte de acciones de mejora la Entidad solicito capacitación y asesoría en el tema SIPROJ a la Dirección Distrital de Contabilidad . donde se pudieron aclarar los aspectos relacionados con el analisis del informe contable generado en el SIPROJ . situaciones jurídicas y los respectivos registros contables. En estas jornadas tambien particparon representantes de la Oficina Asesora Jurídica. Como resultado de las instrucciones recibidas y al procedimiento definido se registra información confiable y consistente . encontrandose a la fecha conciliados el No. de procesos reportados en los anexos del balance con el aplicativo SIPROJ y No. de procesos reportados por la Oficina Asesora Jurídica . teniendo en cuenta aquellos procesos de cuantía cero (0) que no han sido valorados por la entidad y tampoco cuenta con valor de pretención inicial. | 98 | Al hacer los cierres contable con la información oficial de Siproj . el área contable previamente está confirmando los valores y números de procesos con la Oficina Asesora Jurídica. Respecto a la inclusión de pagos . se actualizó en su totalidad el año 2012 . con las ordenes de pago con fecha efectiva de consignación en cuenta del apoderado o beneficiario. Igualmente . se incluyeron en su totalidad los pagos de los años 2008 . 2009 . 2010 y 2011.
13140 | FILA_13140 | AR PAD2012 CICLO I VIGENCIA 2011 NIVEL CENTRAL | 3.5. EVALUACIÓN A LOS ESTADOS CONTABLES | 3.5.11.2. Hallazgo administrativo: En la conciliación bancaria de diciembre de 2011 de la cuenta de ahorros No. 171-014935-39 del Bancolombia . se encontraron notas crédito de consignaciones sin contabilizar desde junio de 2010 hasta diciembre de 2011 por 324.9 millones de pesos . lo cual incumple el numeral 3.1 de Depuración contable permanente y sostenibilidad de la Resolución 357 de 2008 del Contador General de la Nación . que adopta el procedimiento de control interno contable para entidades públicas . esto debido a la falta de adopción de medidas para depurar e identificar las consignaciones que le hacen a la Secretaría y que tiene como consecuencia la acumulación de partidas conciliatorias. | Identificar los terceros que han realizado las consignaciones por reintegro de sueldos. Realizar los respectivos registros contables de partidas conciliatorias de Bancolombia cuenta No. 171-014935-39 . con base en la información reportada por la Oficina de Nómina. | Actividades ejecutadas/ sobre actividades programadas | Registro del 100% de partidas conciliatorias bancarias | Oficina de Tesorería y Contabilidad | Jefe Oficina de Nóminas . Jefe de Oficina de Tesorería y Contabilidad . Profesionales Universitarios áreas de tesorería y contabilidad y Profesional Especializado con funciones de Contador | Humano y técnicos | 2012/06/15 | 2012/12/31 | Con base en las legalizaciones de liquidaciones de deudores por mayores valores pagados en nóminas . informadas por la Oficina de Nóminas de la entidad . se actualizaron los registros contables de $ 322.5 millones . correspondientes a los años 2010 y 2011. Solo quedan 24 partidas pendientes de depurar por $2.4 millones (0.7%) . que estan en proceso de revisión por parte de la Oficina de Nóminas para la respectiva legalización y consecuente registro contable. | 99 | La entidad cuenta con procedimientos de gestión que conducen a la identificación de las consignaciones bancarias señaladas en las partidas conciliatorias y para aclarar los casos particulares de reintegros de nóminas se realizan mesas de trabajo e informes de cruces . especificandose en los reintegros el deudor . fuente de los recursos y el No. del proceso de cobro.
13150 | FILA_13150 | AR PAD2012 CICLO I VIGENCIA 2011 NIVEL CENTRAL | 3.8 EVALUACIÓN COMPONENTE DE CONTRATACIÓN | 3.8.1.1.1. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria Irregularidades en la numeración de tres modificaciones contractuales con el mismo número. En su ejecución se aprobó modificación uno al contrato de obra 143 de 2005 el día 22 de diciembre de 2005 . con el fin de aclarar el literal relacionado con la póliza de todo riesgo de la cláusula de garantías. No se observa la firma del contratista en la referida modificación. Seguidamente dentro de la información contractual . se observa otra modificación uno está vez con fecha del 31 de octubre de 2006 con el fin de aprobar 45 días calendario de prórroga al plazo contractual. Igualmente se observa que la SED suscribe dentro de la ejecución contractual una tercera modificación contractual con la numeración uno para efectuar la única adición presupuestal que tuvo el contrato . sin mediar ningún documento aclaratorio respecto a la numeración asignada y sin ningún intento por corregir las evidentes errores . se continúa con la ejecución contractual omitiendo estos hechos. Indagada la SED sobre estas irregularidades se responde en oficio con radicado interno S 2012 064382 del 27 de abril de 2012 . lo siguiente Revisado el archivo documental del proyecto no entramos un documento correspondiente al acto administrativo que corrija el número de la modificación N 2 . las modificaciones fueron expedidas con la misma numeración . Lo anterior se constituye en anomalías que no fueron corregidas con oportunidad por la SED . la interventoría y el contratista de obra . denotando la falta de control ejercida en la documentación contractual. Lo anterior contraviene lo establecido en el numeral 1 del artículo 34 de la ley 734 de 2002 y lo dispuesto en el literal e del artículo 2 de la Ley 87 de 1993 . que estipula que la entidad debe asegurar la oportunidad y confiabilidad de la información y de sus registros. Se incumple también lo establecido en los numerales 5 y 8 del artículo 22. Funciones en la Ejecución de Obra de la resolución 3616 de 2003 del Manual de interventoría de la SED. Lo anterior se constituye en un hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria. | 1. Implementar una revisión integral posterior a la elaboración de minutas y modificaciones contractuales por parte de un profesional de la Oficina de Contratos.La SED . en cabeza de la Dirección de Construcción y junto a la Dirección de contratos propenderá . para realizar el mejoramiento continuo en cuanto a los correctivos necesarios para garantizar que la numeración de las modificaciones que se adelanten en cada uno de los contratos deben tener una continuidad en su numeración. | 1. Minutas y modificaciones radicadas/Minutas y modificaciones Revisadas Número de modificaciones realizadas sobre numeración consecutiva | A diciembre 31 con la implementación de la revisión realizar al cien por ciento la numeración de las modificaciones consecutivas de cada uno de los contratos. | Dirección de Contratación Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos | Magaly Cala Rodriguez Directora de Contratación y Camila Perez Jefe Oficina de Contratos ARMANDO HERNANDEZ COORDINADOR TERRITORIAL | Humanos y técnicos | 2012/06/29 | 2012/06/06 | En cuanto a este hallazgo la SED ha tenido sumo cuidado en la elaboracion de las modificaciones contractuales . tal y como se indica con la numeracion consecutiva de cada una de las modificaciones . asi la SEDejercera un control en la documentación contractual. La SED esta teniendo encuenta lo establecido en el numeral 1 del artículo 34 de la ley 734 de 2002 y lo dispuesto en el literal e del artículo 2 de la Ley 87 de 1993 . que estipula que la entidad debe asegurar la oportunidad y confiabilidad de la información y de sus registros. y lleva controles encuanto a lo establecido en los numerales 5 y 8 del artículo 22. Funciones en la Ejecución de Obra de la resolución 3616 de 2003 del Manual de interventoría de la SED. | 100 | a la fecha la SED ha realizado las modificaciones contractuales . tal y como se indica con la numeracion consecutiva de cada una de las modificaciones . la SED esta ejerciendo un control en la documentación contractual. La SED esta teniendo encuenta lo establecido en el numeral 1 del artículo 34 de la ley 734 de 2002 y lo dispuesto en el literal e del artículo 2 de la Ley 87 de 1993 . que estipula que la entidad debe asegurar la oportunidad y confiabilidad de la información y de sus registros. y lleva controles encuanto a lo establecido en los numerales 5 y 8 del artículo 22. Funciones en la Ejecución de Obra de la resolución 3616 de 2003 del Manual de interventoría de la SED. por esta razon se esta cumpliendo con el 100 de las metas del plan de mejoramiento.
13160 | FILA_13160 | AR PAD2012 CICLO I VIGENCIA 2011 NIVEL CENTRAL | 3.8.1. Proyecto de Inversión 563 | 3.8.1.1.2. Hallazgo administrativo Obras no previstas superaron el valor inicial del contrato. En la tercera modificación contractual uno con número corregido 2 a mano alzada . se aprueban obras adicionales por valor de 173.996.567 .67 . el día 12 de diciembre de 2006 . quedando el valor final del contrato en 7.135.231.037 .59. Esta adición se justificó por parte de la SED e interventoría considerando que en vista que fue necesario realizar modificaciones a los diseños del Proyecto y de acuerdo con la compensaciones realizadas por la Adición de obras Imprevistas Necesarias es necesario realizar la ampliación en plazo inicial del contrato de cuarenta y cinco días calendario a fin de ejecutar dichas obras. Se cambió el nivel 0.0 de cimentación lo que generó cambios en los compromisos especiales con la EAAB y demás Obras Imprevistas Necesarias . incluidas en las compensaciones y excluir las obras No Necesarias. En el pliego de condiciones de la Licitación LP SED SPF 016 2005 en el numeral 2.2.4 OBRAS NO PREVISTAS . Las actividades que se ejecuten como obras no previstas . no aumentarán en ningún caso el valor total del contrato. En este evento . se deberá hacer un estudio de actividades menos prioritarias . susceptibles de disminución para compensar el valor del contrato. El resultado . será un ajuste en las especificaciones de construcción . en las cantidades de obra . sin que haya lugar a detrimento en la terminación completa de la obra. . sin embargo . como se observa la SED adicionó al contrato de obra N 143 de 2005 el valor inicial fue superado pese a haber efectuado compensaciones con obras menos prioritarias contraviniendo lo establecido en los pliegos y en el numeral 9 de Otras Obligaciones del Contratista de la cláusula 4 del contrato 143 de 2005. Esta actuación se constituye en un hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria. Se aprueba modificación tres el 20 de diciembre de 2006 para modificar la forma de pago dejando pagos parciales mensuales los cuales no superarán el 95 del valor total del contrato y dejando 5 restante . para cancelar una vez se apruebe el acta de liquidación final de la obra. El contrato de obra 143 de 2005 se liquida el 28 de agosto de 2007 por un valor final reconocido al contratista de 7.128.012.554.48 . dejando una nota por parte del contratista que señala. El contratista se reserva la facultad de reclamar judicial y extrajudicialmente los perjuicios patrimoniales sufridos con ocasión de la ejecución del contrato 143 05 particularmente por concepto de haber ejecutado una obra con mayor cantidad de obra contratada . tal como se manifestó en comunicación VF 1192007. | La SED . en cabeza de la Dirección de Construcción . para garantizar el mejoramiento continuo solicitara a la Oficina de Apoyo precontractual claridad en la elaboración de los pliegos de condiciones y en los parámetros de contratación y al tipo de contrato establecido . con lo que refiere a reconocimientos y adiciones. | Número de modificaciones realizadas sobre numeración consecutiva | 100 por ciento de Pliegos de condiciones específicos para cada tipo de contrato. | Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos | ARMANDO HERNANDEZ COORDINADOR TERRITORIAL | Humanos y Técnicos | 2012/06/07 | 2013/06/06 | la SED viene realizando seguimiento y control para obtener como resultado un ajuste en las especificaciones de construcción . en las cantidades de obra . sin que haya lugar a detrimento en la terminación completa de la obra . cumpliendo con lo establecido en los pliegos de condiciones y en el contrato y no realizar adiciones que superen el 50 porciento del valor de la intervencion. | 100 | A la fecha la SED viene realizando seguimiento y control para obtener como resultado un ajuste en las especificaciones de construcción . en las cantidades de obra . sin que haya lugar a detrimento en la terminación completa de la obra . cumpliendo con lo establecido en los pliegos de condiciones y en el contrato y no realizar adiciones que superen el 50 porciento del valor de la intervencion.
13170 | FILA_13170 | AR PAD2012 CICLO I VIGENCIA 2011 NIVEL CENTRAL | 3.8.1. Proyecto de Inversión 564 | 3.8.1.1.3. Hallazgo administrativo con presunta incidencia fiscal y disciplinaria Irregularidades en soportes de compensación de obra cuantía 350.167.378 .69. En la ejecución del contrato de obra 143 de 2005 se efectuaron dos compensaciones de obra. la primera compensación de obra de acuerdo con la tercera modificación N Uno . se aprueba una adición al valor inicial por 173.996.567 .67 . entre otros aspectos por además el cambio de especificaciones y diseños de las redes hidráulicas internas para el proyecto . generados por el cambio del nivel 0.0 de cimentación tienen un valor de 22.604.452.30 . el cambio de nivel 0.0 de cimentación modificó los diseños iniciales de los compromisos especiales con la EAAB generan un valor de 273.919.464.83 . por último excluyeron Obras No Necesarias por un valor de 350.167.378.696.y se requiere un valor adicional por la suma de 173.996.567.67 para terminar el proyecto en su totalidad de acuerdo con los estándares de la Secretaría de Educación del Distrito. La segunda compensación de obras comprende la exclusión de obras denominadas no necesarias por valor de 225.741.887.79 . entre las cuales se incluye la adición presupuestal de 173.996.567.67 . que luego son nuevamente incluidas para su ejecución en dicha compensación con algunas variaciones en las cantidades de obra más no en el valor unitario de referencia inicial. En esta compensación se excluyen actividades relacionadas con mampostería y pañetes de cocina CIRE . enchape cerámica . cubierta termo acústica y cielo raso en baños y pérgolas. Sin embargo . al solicitar los soportes de la compensación de obra No 1 por valor de 350.167.378 .69 que no se observaron en la documentación contractual suministrada por la entidad . la SED responde en oficio con radicado interno S 2012 064382 del 27 de abril de 2012 . lo siguientes Revisada la documentación encontrada en el archivo del expediente del contrato de obra 143 de 2005 no se pudo encontrar antecedentes de esta acta de compensación. Aclaro que en el resumen final del balance presupuestal se relacionan las obras y actividades que al final del ejercicio constructivo fueron ajustadas con respecto a las condiciones originales del CONTRATO DE OBRA A PRECIO GLOBAL FIJO. En conclusión . se determinó que no se elaboró el estudio que se exigía en los pliegos de condiciones para los casos que representaran la ejecución de obras no previstas y se tuviese que realizar compensaciones de obra y de esta manera poder determinar las actuaciones realizadas por la administración para excluir algunas obras contratadas inicialmente . así como el valor que representaban y el cambio efectuado por otras obras no pactadas determinado también su cuantía; en conclusión . estudios que permitieran conocer el manejo o gestión de los recursos públicos en esta ejecución contractual. Por lo anterior . al no soportar ni técnica . ni legal . ni financieramente la compensación uno de obra que manifiesta la SED haber efectuado al contrato de obra 143 de 2005 . cuyo valor corresponde a la suma de 350.167.378 .69 . se considera como un hallazgo administrativo con presunta incidencia fiscal y disciplinaria. | La SED . en cabeza de la Dirección de Construcción . para garantizar el mejoramiento continuo solicitara a la Oficina de Apoyo precontractual claridad en la elaboración de los pliegos de condiciones y en los parámetros de contratación y al tipo de contrato establecido . con lo que refiere a reconocimientos y adiciones. Adicionalmente se soportara debidamente el hallazgo fiscal respecto a la compensacion de obra numero 1 del referido contrato. | Número de Solicitudes de Contratación sobre claridad de pliegos | 100 por ciento de Pliegos de condiciones específicos para cada tipo de contrato. | Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos | ARMANDO HERNANDEZ COORDINADOR TERRITORIAL | Humanos y Técnicos | 2012/06/07 | 2012/12/17 | la SED viene realizando seguimiento y control para obtener como resultado un ajuste en las especificaciones de construcción . en las cantidades de obra . sin que haya lugar a detrimento en la terminación completa de la obra . cumpliendo con lo establecido en los pliegos de condiciones y en el contrato y no realizar adiciones que superen el 50 porciento del valor de la intervencion. | 100 | A la fecha la SED viene realizando seguimiento y control para obtener como resultado un ajuste en las especificaciones de construcción . en las cantidades de obra . sin que haya lugar a detrimento en la terminación completa de la obra . cumpliendo con lo establecido en los pliegos de condiciones y en el contrato y no realizar adiciones que superen el 50 porciento del valor de la intervencion.
13180 | FILA_13180 | AR PAD2012 CICLO I VIGENCIA 2011 NIVEL CENTRAL | 3.8.1. Proyecto de Inversión 565 | 3.8.1.1.4. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria Inadecuado archivo de información | 1. Se fortalecerá el equipo de trabajo y reactivará el Cómite de Gestión Documental y se implementará un fase de modernización del archivo con acompañamiento del Archivo Distrital con el fin de tener un diagnótico del archivo | 1. Avances Diagnóstico/Diagnóstico Final | A junio 30 de 2013 tener diagnóstico | Dirección de Servicios Administrativos | Gabriel Peña Director de Servicios Administrativos | Humanos y técnicos | 2012/06/29 | 2013/06/30
13190 | FILA_13190 | AR PAD2012 CICLO I VIGENCIA 2011 NIVEL CENTRAL | 3.8.1. Proyecto de Inversión 566 | 3.8.1.2.1. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria. Obra inicia sin licencia de construcción. La obra inicia el 27 de febrero de 2006 y en los informes de interventoría para el periodo de agosto a noviembre de 2007 se señala sobre la licencia de construcción La SED está tramitando la licencia de construcción directamente . únicamente como reforzamiento y no como obras nuevas y reforzamiento. En la última semana de junio estaban terminando de ajustar los planos arquitectónicos y estructurales . en este momento se encuentra radicado todo el proyecto en curaduría en espera de la licencia de construcción. En el informe de interventoría de agosto se señala que el porcentaje de ejecución es del 99 porcentual para agosto de 2007 . obra prácticamente terminada y no contaba con los estudios técnicos y diseños aprobados por la curaduría respectiva . así como obviamente no contaba tampoco con licencia de construcción. En la licitación pública LP SED SPF 046 2005 en el capítulo 1 numeral 1.1.1. . y en el capítulo 2 numeral 2.1.1 Obligaciones previas al iniciar la construcción y en la cláusula cuarta Obligaciones del contratista del contrato de obra 282 de 2005 . se establece claramente lo siguiente Las licencias y permisos serán entregados al proponente favorecido al inicio de la construcción . en concordancia . con lo establecido en la Ley 388 de 1997 y demás normas que regulan el tema. No obstante . el inicio de la obra quedará sujeto a la obtención de la Licencia y tratándose de una condición de carácter suspensivo . solo en este momento el contratista adquirirá el derecho a su ejecución de la obra . acorde con lo señalado en el código civil artículos 1530 al 1536. No obstante lo anterior . se encontró que la SED mediante oficio del 8 de febrero de 2006 autoriza a la interventoría a iniciar obras sin la licencia de construcción . de la siguiente manera Por medio de la presente nos permitimos autorizar la suscripción de las actas de iniciación de las obras de construcción de reforzamiento . mejoramiento y ampliación que actualmente le han sido asignadas bajo su encargo en el convenio interinstitucional de interventoría con la Universidad Distrital; sin la previa expedición de la licencia de construcción . la cual se encuentra en trámite. Lo anterior contraviene lo establecido en la ley 388 de 1997 y en su decreto reglamentario 564 de 2006 . artículo 1 . Licencias urbanísticas Licencia urbanística. Es la autorización previa . expedida por el curador urbano o la autoridad municipal o distrital competente . para adelantar obras de urbanización . parcelación . loteo o subdivisión de predios; de construcción . ampliación . adecuación . reforzamiento estructural . modificación . demolición de edificaciones . y para la intervención y ocupación del espacio público . en cumplimiento de las normas urbanísticas y de edificación adoptadas en el Plan de Ordenamiento Territorial . en los instrumentos que lo desarrollen o complementen y en las leyes y demás disposiciones que expida el Gobierno Nacional. Lo anterior se constituye en un hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria. | La Secretaria de Educación desde el años 2008 y en concordancia con la Directiva 008 de 2008 . emitida por la Alcaldía Mayor de Bogotá . no ha realizado ninguna contratación sin que se haya surtido el tramite preliminar de obtención de la licencia de construcción respectiva. De acuerdo al Decreto 564 de 2006 y 1469 de 2010. No obstante . para el caso específico . la DCCEE llevará a cabo el proceso de contratación de la consultoría para la actualización de los estudios y diseños técnicos con lo establecido con las normas de contratación vigente y la NSR 10 . posteriormente se dará tramité a la solicitud de licencia de construcción. | Número de tramites realizados sobre número de licencias obtenidas | Legalización urbanística y de la construcción ya existente | Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos | CAROLINA BERNAL GESTION DEL SUELO EDGAR CARVAJAL PLANEACION Y DISEÑO | Humanos y Técnicos | 2012/06/07 | 2013/06/06 | El colegio pertenece al concurso de méritos para consultorías de obras iniciadas sin licencia de construcción . que se celebrará cuando se cuente con los recursos para tal fin. | 40 | El colegio pertenece al concurso de méritos para consultorías de obras iniciadas sin licencia de construcción . que se celebrará cuando se cuente con los recursos para tal fin.
13200 | FILA_13200 | AR PAD2012 CICLO I VIGENCIA 2011 NIVEL CENTRAL | 3.8.1. Proyecto de Inversión 567 | 3.8.1.2.2. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria Obra inicia sin estudios técnicos completos y debidamente aprobados. Los estudios y diseños fueron elaborados mediante contrato de consultoría 135 de 2004 . suscrito con la firma Consorcio Consultores SED 008. Respecto a los estudios técnicos el Consorcio Urbano 046 en comunicación con número de radicación SED E 2006 111737 del 20 de junio de 2006 . señala que por causas no imputables al contratista de obra no ha sido posible cumplir con el cronograma de obra previsto . mostrando un atraso del 60.32 en la ejecución del proyecto y con implicación de costos de administración . agregando en otras aspectos los siguientes. 1. Información técnica del proyecto 1.1. Para la firma del acta de iniciación del contrato no contábamos con los planos de construcción del proyecto como lo indicamos en nuestra comunicación N CE 119 124 013 de fecha febrero 24 de 2006. 1.2. La información que hemos venido recibiendo del proyecto ni ha sido completa ni ha sido oportuna como lo hemos reflejado en reiteradas oportunidades mediante comunicaciones debidamente radicadas con ustedes. 1.3. A la fecha no se ha recibido la información técnica completa del proyecto que permita adelantar la obra con base en el plan propuesto . información cuyo suministro es responsabilidad de la interventoría como lo establece la cláusula 4 numeral 24 subnumeral 7 del contrato suscrito. Igualmente como se señaló previamente . el informe de interventoría de agosto de 2007 . refiere un avance de obra del 99 porciento y la obra aún no contaba con los estudios técnicos y diseños aprobados por la curaduría respectiva. Se transgrede lo establecido en el numeral 3 del artículo 26. Del Principio de Responsabilidad . de la Ley 80 de 1993 . según el cual . Las entidades y los servidores públicos . responderán cuando. los pliegos de condiciones o términos de referencia hayan sido elaborados en forma incompleta . ambigua o confusa que conduzcan a interpretaciones o decisiones de carácter subjetivo por parte de aquellos. Así mismo aplica lo contemplado en el artículo 53De la Responsabilidad de los Consultores . Interventores y Asesores en el cual se establece que los consultores . interventores y asesores externos responderán civil y penalmente tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de consultoría . interventoría . o asesoría . como por los hechos u omisiones que les fuere imputables y que causen daño o perjuicio a las entidades . derivados de la celebración y ejecución de los contratos respecto de los cuales hayan ejercido o ejerzan las funciones de consultoría . interventoría o asesoría. Así como lo establecido en el numeral 1 del artículo 4. De los Derechos y Deberes de las Entidades Estatales de la misma Ley . en cuanto a la obligación de las entidades estatales de exigir al contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado. Lo anterior se constituye en un hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria. | Desde el año 2008 la SED ha aplicado disposiciones de manera obligatoria para que no se inicien procesos licitatorios sin la documentación tanto legal como técnica mínima requerida . es decir licencia de construcción . en los casos que se requieran . diseños y estudios técnicos completos para adelantar cada uno de los proyectos. En tal sentido ésta es y será la acción correctiva a aplicar. La Direccion de Construcciones junto con la subsecretaria de Acceso y Permanencia emitio una circular con fecha 25 de mayo de 2012 . en la cual informa cuales son los requisitos minimos a tener en cuenta para el inicio de los procesos de seleccion contractula de obra . el cual es de obligatorio cumplimiento en esta se indican los siguientes parametros para el inicio del proceso licitatorio como son Titulo de propiedad . licencias respectivas . viabilidad de servicios publicos . estudios y consultorias completas . presupuesto de obra a ejecutar . estimacion de riesgos previsibles. | Proyectos licitados con los permisos y licencias requeridas y con los diseños y estudios técnicos necesarios y completos | Actividades realizadas sobre actividades propuestas. | Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos | CARLOS BENAVIDES PLANEACION Y DISEÑO | Humanos y Técnicos | 2012/06/07 | 2013/06/06 | La interventoria realizada por la Universidad Nacional de Colombia . requirió al consultor mediante oficio CEA-C001-135/04-212 exigiéndole la entrega de los planos de ajuste al proyecto arquitectónico . y fue respondida permitiendo la terminación de la obra; el acta de liquidación del contrato de consultoría tiene como fecha el 29 de noviembre de 2008 | 40 | La interventoria realizada por la Universidad Nacional de Colombia . requirió al consultor mediante oficio CEA-C001-135/04-212 exigiéndole la entrega de los planos de ajuste al proyecto arquitectónico . y fue respondida permitiendo la terminación de la obra; el acta de liquidación del contrato de consultoría tiene como fecha el 29 de noviembre de 2008
13210 | FILA_13210 | AR PAD2012 CICLO I VIGENCIA 2011 NIVEL CENTRAL | 3.8.1. Proyecto de Inversión 568 | 3.8.1.2.3. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria Las obras adicionales superaron el valor inicial del contrato En el pliego de condiciones de la licitación LP SED SPF 046 2005 en su numeral 2.2.4. OBRAS NO PREVISTAS . se estableció Las actividades que se ejecuten como obras no previstas . no aumentarán en ningún caso el valor total del contrato. En este evento se deberá hacer un estudio de actividades menos prioritarias . susceptibles de disminución para compensar el valor del contrato. El resultado . será un ajuste en las especificaciones de construcción . en las cantidades de obra . sin que haya lugar a detrimento en la terminación completa de la obra. Subrayado fuera de texto. En el pliego de condiciones de la licitación LP SED SPF 046 2005 en su numeral 2.2.4. OBRAS NO PREVISTAS . se estableció. Las actividades que se ejecuten como obras no previstas . no aumentarán en ningún caso el valor total del contrato. En este evento se deberá hacer un estudio de actividades menos prioritarias . susceptibles de disminución para compensar el valor del contrato. El resultado . será un ajuste en las especificaciones de construcción . en las cantidades de obra . sin que haya lugar a detrimento en la terminación completa de la obra. De acuerdo con lo anterior . se observa que la entidad con las diferentes adiciones efectuadas superó el valor inicial pactado . en contra de lo mandado en los pliegos de condiciones . por lo que se configura un hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria. El mismo día se suscribe el acta de entrega de física de la obra por espacios arquitectónicos y se firma por parte del Consorcio Urbano 046 . la interventoría de la Universidad Distrital . el supervisor de la SED y la rectora del plantel. | La SED ajustara los pliegos de condiciones para cumplir con las normas de contratacion en cuanto a las modificaciones contractuales tanto en valor como en tiempo. La SED ajustara lo correspondiente la clausula ante la limitante de obras no previstas. Revisión y concepto de las minutas precontractuales y contractuales de contratos de obra . para minimizar cualquier riesgo administrativo . ya que la Ley permite tanto las adiciones presupuestales como los reconocimiento . actualizaciones de precios y prorrogas en tiempo . Además . los contratos no pueden limitarse porque las exigencias del interés público . el servicio a la comunidad no pueden quedar comprometidos por el error inicial de la administración contratante o por un cambio en las circunstancias originalmente tenidas en cuenta en el momento de contratar . y es un deber de la administración ordenar las modificaciones necesarias para responder por la buena ejecución de los trabajos y el logro del fin perseguido con la contratación ( Ver concepto 1439 de julio 18 de 2002 . Concejo de Estado Sala de Consulta Y servicio Civil Contrato Estatal de Obra) . | Número de actividades realizadas sobre números de actividades propuestas. | Ajustar Las Minutas Pre Y Contractuales A Los Términos Legales Establecidos En La Ley 80 Del 93 Y En El Decreto 1147 | Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos | RAMIRO DAZA GESTOR TERRITORIAL | Humanos y Técnicos | 2012/06/07 | 2013/06/06 | la SED viene realizando seguimiento y control para obtener como resultado un ajuste en las especificaciones de construcción . en las cantidades de obra . sin que haya lugar a detrimento en la terminación completa de la obra . cumpliendo con lo establecido en los pliegos de condiciones y en el contrato y no realizar adiciones que superen el 50 porciento del valor de la intervencion. | 100 | A la fecha la SED viene realizando seguimiento y control para obtener como resultado un ajuste en las especificaciones de construcción . en las cantidades de obra . sin que haya lugar a detrimento en la terminación completa de la obra . cumpliendo con lo establecido en los pliegos de condiciones y en el contrato y no realizar adiciones que superen el 50 porciento del valor de la intervencion.
13220 | FILA_13220 | AR PAD2012 CICLO I VIGENCIA 2011 NIVEL CENTRAL | 3.8.1. Proyecto de Inversión 569 | 3.8.1.2.4. Hallazgo administrativo. Observaciones en obra. Se apreciaron hundimientos en las terrazas del patio principal . con desprendimiento de adoquín. Se observó desprendimiento de baldosa en un sector del corredor . bloque costado nororiental del plantel. Se presenta humedad en muro de cubierta en el aula de informática. Estas observaciones se constituyen en un hallazgo administrativo. | Se requerirá al contratista para que por garantía de obra . realice los mejoramientos a los pisos y eliminación de humedades; o en caso de no mejorarse por garantía de obra se ejecutaran las obras por medio de los fondos de gratuidad. | Acciones ejecutadas acciones propuestas | subsanar los deterioros presentados en la planta física del colegio | Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos | RAMIRO DAZA GESTOR TERRITORIAL | Humanos y Técnicos | 2012/06/07 | 2013/06/06 | la SED ha venido realizando requerimientos a la fallas observadas en obra . y de no realizar el constructor los respectivas intervenciones se aplicara la respectiva poliza si se encuentra cobijados por estabilidad de la misma.a de informática. Estas observaciones se constituyen en un hallazgo administrativo. | 50 | a la fecha la SED ha venido realizando requerimientos a la fallas observadas en obra . y de no realizar el constructor los respectivas intervenciones se aplicara la respectiva poliza si se encuentra cobijados por estabilidad de la misma.
13230 | FILA_13230 | AR PAD2012 CICLO I VIGENCIA 2011 NIVEL CENTRAL | 3.8 EVALUACIÓN COMPONENTE DE CONTRATACIÓN | 3.8.1.3.1. Hallazgo Administrativo con presunta Incidencia Disciplinaria ? Extravío de información - deficiencias en el archivo documental. | 1. Realizar el inventario documental de los contratos vigentes . y los suscritos a partir del año 2006 . de tal manera que permita el adecuado control de los mismos. | Inventario documental de la serie contratos realizado. | A Diciembre 31 de 2013 tener el inventario real de los documentos | Dirección de Servicios Administrativos y Dirección de Contratos | Director de Servicios Administrativos y Director de Contratación | Humanos y técnicos | 2012/06/29 | 2013/12/31 | Inventario documental de los expedientes contractuales. | 30 | Se contrató 59 personas para realizar el proceso de modernización del archivo de la SED . el cual incluye el inventario de los expedientes contractuales y su respectiva organización.
13240 | FILA_13240 | AR PAD2012 CICLO I VIGENCIA 2011 NIVEL CENTRAL | 3.8.1. Proyecto de Inversión | 3.8.1.3.2. Hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria Obra sin licencia de construcción. La obra no contó con licencia de construcción al inicio de los trabajos como se puede observar en informe de interventoría de agosto de 2007 . en el capítulo de 3.3. Servicios . trámites y licencias . en el cual se señala que se aplica el concepto emitido por la SED e implicaciones en el desarrollo del contrato. El oficio con radicado S 2007 044709 del 4 del 3 de abril de 2007 de la SED a la interventoría de la Universidad Nacional . señala lo siguiente. Aunque existe jurídicamente la necesidad del cumplimiento de la licencia para las obras mediante las cuales se hagan intervenciones de reforzamiento . mejoramiento o ampliación en los colegios existentes . licencias que en términos generales se conceden o no en cuanto haga legalización jurídica . urbanística . de construcción y tributaria . paralelo a esto existe la posibilidad en varias oportunidades que por el compromiso arquitectónico urbanístico de la obra debería realizarse y planes previos al licenciamiento oromo los planes o parciales o de regularización y manejo del suelo y de la infraestructura . estos soso toman gran cantidad de tiempo y son en su mayoría consecutivos unos de otros . lo cual nos coloca en la disyuntiva de cuales derechos son prevalentes. Finalmente . si bien es cierto existe una cláusula que trata de obligaciones del contratista y allí se contempla lo de la licencia estas son de orden administrativo y policivo Con la anterior comunicación . la SED conmina a los interventores a iniciar las obras sin la licencia de construcción contrariando lo que estable la ley en esta materia. Con el oficio S 2007 044709 de fecha abril 3 de 2007 y se informa que para la referida licencia se encuentra en trámite ante la curaduría por parte del consultor con un porcentaje de avance de obra del 73.42 . Se observa que esta situación continúa por lo menos hasta octubre del mismo año . con base en la documentación revisada. Con estas actuaciones la SED . la interventoría de obra y contratista . contravienen lo establecido en la ley 388 de 1997 y en su decreto reglamentario 564 de 2006 . artículo 1 . Licencias urbanísticas Licencia urbanística. Es la autorización previa . expedida por el curador urbano o la autoridad municipal o distrital competente . para adelantar obras de urbanización . parcelación . loteo o subdivisión de predios; de construcción . ampliación . adecuación . reforzamiento estructural . modificación . demolición de edificaciones . y para la intervención y ocupación del espacio público . en cumplimiento de las normas urbanísticas y de edificación adoptadas en el Plan de Ordenamiento Territorial . en los instrumentos que lo desarrollen o complementen y en las leyes y demás disposiciones que expida el Gobierno Nacional. Igualmente se incumple lo establecido en el artículo 8 . numeral 1 .literal d . de la Resolución 3616 de diciembre 1 de 2003 . Por la cual se implementa el manual sobre el ejercicio de la función de interventoría a los contratos celebrados por la Secretaría de Educación del Distrito Capital . en el cual se estableceX d. Comprobar que existan los permisos y licencias necesarios para el desarrollo del objeto contractual . cuando a ello haya lugar . y verificar que se encuentren vigentes para la iniciación y durante el desarrollo del contrato. Lo anterior se constituye en un hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria. | La Secretaria de Educación desde el años 2008 y en concordancia con la Directiva 008 de 2008 emitida por la Alcaldía Mayor de Bogotá . no ha realizado ninguna contratación sin que se haya surtido el tramite preliminar de obtención de la licencia de construcción respectiva. De acuerdo al Decreto 564 de 2006 y 1469 de 2010. | Número de tramites realizados sobre número de licencias obtenidas | Legalización urbanística y de la construcción ya existente | Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos | LUIS CEDIEL GESTION DEL SUELO | Humanos y Tecnicos | 2012/06/07 | 2013/06/06 | la SED viene realizando seguimiento y control para no sacar ningun proceso sin los respectivos tramites de licencias y especificaciones completas . y consultorias completas . para iniciar un a intervencion con los documentos necesarios. | 100 | A la fecha la SED viene realizando seguimiento y control para no sacar ningun proceso sin los respectivos tramites de licencias y especificaciones completas . y consultorias completas . para iniciar un a intervencion con los documentos necesarios.
13250 | FILA_13250 | AR PAD2012 CICLO I VIGENCIA 2011 NIVEL CENTRAL | 3.8.1. Proyecto de Inversión | 3.8.1.3.3. Hallazgo administrativo con presunta incidencia fiscal y disciplinaria Pago de daños a inmueble del ICBF con cargo al contrato de obra . causados por un tercero En informe bimestral que comprende del 13 de abril al 30 de junio de 2007 . se observa que las construcciones existentes costado sur occidental constaba de edificación de dos plantas; en el costado occidental constaba de una batería de baños y aula múltiple . en el costado sur una edificación de una planta y otra edificación en le costado norte también de una plantaO . fueron demolidas mediante otro contratista de la SED diferente al del contrato de obra 213 de 2006. Sin embargo . para iniciar los trabajos contratados la SED debía entregar al contratista Consorcio Construcciones Educativas . el lote con la demolición total de las construcciones existentes pero al no entregar el contratista de demolición en el tiempo establecido y no cumplir con la normatividad de seguridad industrial y ambiental . y la con la reposición del muro afectado del Jardín infantil contiguo . la SED decide suspenderlo y encargar al contratista del colegio la terminación de las demoliciones y construir de nuevo el muro afectado en la demolición. El valor del área reconstruida del muro 25.25 m2 es de 4.820.000 . lo que incluyó la reconstrucción del muro en cimentación . columna . vigas de amarre . refuerzos horizontales . pañete y pintura como consta en oficio de la interventoría dirigido a la SED con radicado E 2007 105601 del 13 de junio de 2007. Al ser indagada la SED respecto a que si finalmente se descontó dicha suma al contratista demoliciones . la respuesta con oficio I 014903 del 22 de marzo de 2012 . fue que el contrato de demolición que correspondió a la orden de prestación de servicios 271 de 2007 . suscrita con la firma Ingeniería y Aplicaciones Limitada Ingeaplicaciones Ltda. efectuó algunas actuaciones que pretendían realizar la reparación de los daños causados al muro del Jardín infantil de ICBF . sin embargo al no ser desarrollados técnicamente se adelantó gestión con el contratista estableciendo un no pago del frente de demolición por 2.000.000 de los 5.500.000 acordados; por lo cual se afirma . se pagó finalmente el valor de 3.500.000 cifra que se observa en las actas de recibo final de la orden 271 de 2007. Para esto . la DCCEE anexa actas parciales 1 y 2 . acta final y liquidación de la referida orden. Sin embargo . al observar las actas entregadas y específicamente en las cantidades originales pactadas y las cantidades finalmente ejecutadas . este equipo auditor . no pudo evidenciar ningún registro en las mismas que permita determinar con certeza que dicho descuento se realizó | Solicitar a la Oficina de Apoyo Precontractual que en los pliegos de condiciones y o minutas de los contratos . se tenga establecido que cuando se presenten incumplimientos . como los presuntamente presentados en la ejecución de la orden de prestación de servicios 271 de 2007 . se establezcan mecanismos ya sea de sanción o de multa que eviten los temas de orden fiscal. | Número de acciones ejecutadas Número de acciones propuestas | Para futuros pliegos de condiciones y o minutas de contratos definitivos . se debe establecern mecanismos ya sea de sanción y o de multa que eviten los temas de orden fiscal. | Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos | EDWIN SANTANA COORDINADOR TERRITORIAL | Humanos y Tecnicos | 2012/06/07 | 2012/12/17 | la SED viene realizando seguimiento y control para obtener como resultado un ajuste en las especificaciones de construcción . en las cantidades de obra . sin que haya lugar a detrimento en la terminación completa de la obra . cumpliendo con lo establecido en los pliegos de condiciones y en el contrato y no realizar adiciones que superen el 50 porciento del valor de la intervencion. | 100 | A la fecha la SED viene realizando seguimiento y control para obtener como resultado un ajuste en las especificaciones de construcción . en las cantidades de obra . sin que haya lugar a detrimento en la terminación completa de la obra . cumpliendo con lo establecido en los pliegos de condiciones y en el contrato y no realizar adiciones que superen el 50 porciento del valor de la intervencion.
13260 | FILA_13260 | AR PAD2012 CICLO I VIGENCIA 2011 NIVEL CENTRAL | 3.8.1. Proyecto de Inversión | 3.8.1.3.4. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria Estudios técnicos iniciales con falencias para la ejecución de la obra y obra ejecutada sin estudios técnicos definitivos. En el mismo informe se señala que una vez revisada la consultoría entregada por la SED . por el Consorcio Construcciones Educativas y la interventoría se llega a la conclusión que la cimentación tiene muchas observaciones . las cuales fueron remitidas al consultor . cuyas correcciones fueron enviadas al contratista de obra para no atrasar la ejecución del proyecto. En el mismo informe se señala que el proyecto en su cimentación se tuvo que cambiar en su totalidad. Luego de los cambios efectuados a la cimentación y diseño estructural en general . el proyecto se incrementó en el valor . por cuanto se cambiaron las especificaciones técnicas iniciales como por ejemplo se cambió la resistencia del concreto de 3000 PSI a 4000 PSI . se aumentó la cantidad de pilotes de 26 a 32 y por ende la cantidad de acero y la aparición de actividades no previstas. Con el cambio de los diseños se concluye por parte de la SED y contratista de obra que con el presupuesto inicial no se culmina la totalidad de la construcción . por lo que el contratista solicita adición al contrato de obra por 530.644.763.45 equivalentes al 40.46 del presupuesto inicial. En oficio del 3 de abril de 2007 . la Subdirección de plantas físicas le hace un segundo requerimiento a la firma consultora UT EDU 120 . se le señala claramente es necesario que se de cumplimento a la entrega completa de la consultoría en especial al diseño de estructural debidamente corregido . incluyendo copia física debidamente suscrita. El anterior requerimiento es repetido con idénticas condiciones el 10 de abril de 2007 ante el incumplimiento del consultor. Con esto se puede inferir que la adjudicación de la licitación pública LP SED SPF 094 2006 y la suscripción del contrato de obra N 213 de 2006 . se adelantaron sin cumplir con la obligación de presentar por parte de la entidad los estudios técnicos y diseños completos para emprender . como era debido . las obras de mejoramiento del plantel educativo. El consultor estructural . aun no ha entregado los planos definitivos de la cimentación de la SED . y por ende a la interventoría . se construyó con borradores suministrados por el Consultor al Contratista . esto se realizó con la autorización del Coordinador de la ley 21 de la SED y de la interventoría . para que no se atrasara las actividades de la obra. Es claro entonces . que la SED no entregó los estudios técnicos definitivos al contratista al inicio de la obra como era su obligación . como también previamente había adelantado un proceso licitatorio y adjudicado las obras del Colegio Distrital Babilonia con estudios técnicos incompletos . que como más adelante se evidenciará . no eran estudios del todo idóneos para la ejecución de las mismas. Con lo anterior se transgrede lo establecido en el numeral 3X del artículo 26 . Del Principio de Responsabilidad . de la Ley 80 de 1993 . según el cual . Las entidades y los servidores públicos . responderán cuando los pliegos de condiciones o términos de referencia hayan sido elaborados en forma incompleta . ambigua o confusa que conduzcan a interpretaciones o decisiones de carácter subjetivo por parte de aquellos. Lo anterior se constituye en un hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria. | Desde el año 2008 la SED ha aplicado disposiciones de manera obligatoria para que no se inicien procesos licitatorios sin la documentación tanto legal como técnica mínima requerida . es decir licencia de construcción . en los casos que se requieran . diseños y estudios técnicos completos para adelantar cada uno de los proyectos. En tal sentido ésta es y será la acción correctiva a aplicar. La Direccion de Construcciones junto con la subsecretaria de Acceso y Permanencia emitio una circular con fecha 25 de mayo de 2012 . en la cual informa cuales son los requisitos minimos a tener en cuenta para el inicio de los procesos de seleccion contractula de obra . el cual es de obligatorio cumplimiento en esta se indican los siguientes parametros para el inicio del proceso licitatorio como son Titulo de propiedad . licencias respectivas . viabilidad de servicios publicos . estudios y consultorias completas . presupuesto de obra a ejecutar . estimacion de riesgos previsibles. | Proyectos con estudios completos y viables | Procesos de consultoria con el acompañamiento de interventoria cumpliendo alcances contractuales y normas actuales vigentes. | Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos | CARLOS BENAVIDES PLANEACION Y DISEÑO | Humanos y Tecnicos | 2012/06/07 | 2013/06/06 | Se expidió la licencia de construcción No. LC-07-4-09-15 con fecha 26 de octubre de 2007 para el colegio Toberín Sede B . Babilonia. Las consultorias de estudios y diseños que la SED adelanta tienen un mayor nivel de detalle con el fin de minimizar el riesgo de incumplimiento de los requisitos mínimos que se deben tener en cuenta para el inicio de cualquier proceso de selección contractual de obra. | 76 | A la fecha las consultorias de estudios y diseños que adelanta la SED presentan un avance del 76% representado en proyectos listos para adelantar procesos licitatorios y otros que ya cuentan con licencia de construcción.
13270 | FILA_13270 | AR PAD2012 CICLO I VIGENCIA 2011 NIVEL CENTRAL | 3.8.1. Proyecto de Inversión | 3.8.1.3.5. Hallazgo administrativo con presunta incidencia fiscal y disciplinaria Nuevos estudios de tanque de almacenamiento de agua y consultoría pararrayos pagados en el contrato de obra En informe mensual N 2 del 1 de julio al 30 de septiembre de 2007 . se ratifica nuevamente la ejecución de la cimentación con borradores suministrados por el consultor estructural; así como la elaboración de los diseños de cimentación del tanque de almacenamiento de agua potable por parte del contratista de obra por cuanto el consultor no los entregó . además de un nuevo estudio de suelos para el referido tanque . lo que conllevó a la suspensión de la obra por un mes más. Se considera que la elaboración de estos nuevos estudios o ajustes a los diseños originales . debieron ejecutarse en desarrollo del contrato de consultoría 159 de 2004 y no con cargo al contrato de obra 213 de 2006 . cuya localización y demás especificaciones originales no correspondían a las condiciones reales del proyecto. No se entiende el porqué el consultor no efectuó los ajustes que eran necesarios para esta actividad como sí lo hizo con los otros aspectos de la obra y tampoco porqué la SED no realizó la respectiva exigencia. Con esta actuación se contraviene lo establecido en el numeral 1 del artículo 4. De los Derechos y Deberes de las Entidades Estatales de la Ley 80 de 1993 . en cuanto a la obligación de las entidades estatales de exigir al contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado. En el punto 2.1.5.4 OBLIGACIONES EN MATERIA DE EJECUCIÓN DE LA OBRA de los pliegos de condiciones de la licitación LP SED SPF 094 2006 . se establece. Igualmente . se aplica lo contemplado en el artículo 53 .De la Responsabilidad de los Consultores . Interventores y Asesores de esta Ley . en el cual se establece que Nlos consultores . interventores y asesores externos responderán civil y penalmente tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de consultoría . interventoría . o asesoría . como por los hechos u omisiones que les fuere imputables y que causen daño o perjuicio a las entidades . derivados de la celebración y ejecución de los contratos respecto de los cuales hayan ejercido o ejerzan las funciones de consultoría . interventoría o asesoría.Se contraviene igualmente lo estipulado en el numeral 5 artículo 4 y numeral 4 artículo 5 de la misma Ley De otra parte se incumple lo establecido en literal a del numeral 2. Aspecto técnico del Artículo 8. Funciones del interventor de la resolución 3616 de 2003 de la SED del Manual de Interventoría de la entidad Verificar y aprobar la localización de los trabajos . en su caso . y . en general las condiciones técnicas pertinentes para iniciar y desarrollar el contrato . como planos . diseños . estudios . cálculos . y especificaciones y calidades técnicas que las partes le soliciten y sugerir la adopción de las medidas necesarias para corregir los errores y vacíos que en ellos se detecten. Por lo tanto el hallazgo administrativo con presunta incidencia fiscal y disciplinaria en cuantía de 3.698.920 valor corregido por el pago de nuevos estudios técnicos que debió asumir el consultor original del proyecto contrato de consultoría 159 de 2004 . como si lo hizo con otras actividades de la obra ejecutada . se mantiene. | Se ha establecido que no se podran efectuar cambios a los diseños originales en obra sin el Visto bueno del área de Planeación y Diseño y los consultores . para asignar responsabilidades. | Modificaciones de diseños sin el visto bueno de consultores o Planeacion y Diseño | Procesos de consultoria con el acompañamiento de interventoria . cumpliendo alcances contractuales y normas actuales vigentes. | Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos | CARLOS BENAVIDES PLANEACION Y DISEÑO | Humanos y Tecnicos | 2012/06/07 | 2012/12/17 | Se expidió la licencia de construcción No. LC-07-4-09-15 con fecha 26 de octubre de 2007 para el colegio Toberín Sede B . Babilonia. Las consultorias de estudios y diseños que la SED adelanta tienen un mayor nivel de detalle con el fin de minimizar el riesgo de incumplimiento de los requisitos mínimos que se deben tener en cuenta para el inicio de cualquier proceso de selección contractual de obra. | 76 | A la fecha las consultorias de estudios y diseños que adelanta la SED presentan un avance del 76% representado en proyectos listos para adelantar procesos licitatorios y otros que ya cuentan con licencia de construcción.
13280 | FILA_13280 | AR PAD2012 CICLO I VIGENCIA 2011 NIVEL CENTRAL | 3.8.1. Proyecto de Inversión | 3.8.1.3.6. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria Deficiente gestión de la SED que ocasiona pérdida de competencia para la liquidación del contrato de consultoría N 159 de 2004. El contrato de consultoría 159 de 2004 suscrito entre la SED y la Unión Temporal Diseño EDU 120 . con el cual se efectuaron los estudios técnicos para el mejoramiento del Colegio Distrital Toberín sede B Babilonia . entre otros . no fue liquidado . como se ratifica en oficio de la entidad con radicado I 014903 del 22 de marzo de 2012 . el cual refiere lo siguiente.1. El contrato de consultoría N 159 de 2004 . no fue liquidado . dado que el proyecto de esta liquidación en original . fue remitido para su legalización a la Oficina de Contratos con radicado I2011 022053 de abril de 2011anexado a la respuesta dada con radicado S 039261 de marzo 12 de 2012. Este no fue legalizado y devuelto sin tramite sic alguno a ésta Dirección con radicado I2011 064898 de diciembre 2 de 2011 . por la Oficina de Contratos . con la respectiva certificación de archivo del contrato. De la misma manera en anexo de la anterior comunicación se observa que mediante certificación expedida por la Oficina de Contratos de la entidad . con radicado interno I 2011 064989 del 2 de diciembre de 2011 . se señala lo siguiente. La suscrita jefe de la Oficina de Contratos . de la Secretaría de Educación . hace constar que los términos legales 2 años y 6 meses previstos en el artículo 11 de la ley 1150 de 2007 . en concordancia con el numeral 10 del artículo 136 de CCA . para llevar a cabo la liquidación del contrato de consultoría N 159 de 2004 . suscrito entre la Secretaría de Educación . Distrital y la UNIÓN TEMPORAL DISEÑO EDU 120 . ya transcurrieron . dejando sin competencia a la Administración para la liquidación . como quiera que el contrato terminó el 16 de octubre de 2008 . de conformidad con el acta de liquidación suscrita por el contratista y el interventor. Por lo tanto se declara la pérdida de la competencia y se ordena su archivo. Dado en Bogotá D.C. a los 2 días de diciembre de de 2011.Este hecho denota la deficiente gestión adelantada por la entidad para efectuar la liquidación del contrato de consultoría N 159 de 2004 . contraviniendo los términos estipulados en la Cláusula Décima Octava. Liquidación del Contrato . al igual que en su parágrafo Liquidación Unilateral.Lo anterior se constituye en un hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria. | Coordinación de trámites requeridos para liquidación en cuanto a las responsabilidades de cada área y el acompañamiento del supervisor responsable hasta la firma del mismo. Con otras áreas de la SED . para que se adelanten oportunamente dichos trámites. Esta disposición esta adoptada por los Directivos de la DCCEE . mediante cómite semanal de la Dirección de Construcción. | Contratos liquidados oportunamente | 100 por ciento de las liquidaciones de contratos en firme | Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos | CARLOS BENAVIDES PLANEACION Y DISEÑO | Humanos y Tecnicos | 2012/06/07 | 2013/06/06 | La Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos viene realizando mesas de trabajo con la Oficina de Contratos al interior de la SED para coordinar la gestión pertinente y minimizar el riesgo de que la SED pierda competencia en el proceso de liquidación de contratos y cumplir los términos establecidos por ley. | 48 | A la fecha Y resultado de las reuniones entre la Dirección de Construcción y la Oficina de Contratos SED . se tiene un avance del 48% representado en los contratos que se han liquidado mientras que el restante se encuentran en proceso de liquidación en la Oficina de Contratos.
13290 | FILA_13290 | AR PAD2012 CICLO I VIGENCIA 2011 NIVEL CENTRAL | 3.8.1. Proyecto de Inversión | 3.8.1.3.7. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria Obras no previstas superaron el valor inicial del contratoX El contrato de obra 213 de 2006 se suscribe por un valor inicial de 1.311.685.867.55; posteriormente se efectúa una adición presupuestal por valor de 530.644.763.45 debido al cambio de los diseños con el presupuesto inicial no se culminaría la totalidad de la construcción. El valor final pagado por la ejecución de las obras es de 1.842.330.631.0 Se observa que se incumple con el numeral 2.2.4 OBRAS NO PREVISTAS . de los pliegos de la licitación . se establece queX Las actividades que se ejecuten como obras no previstas . no aumentarán en ningún caso el valor total del contrato. En éste evento . se deberá hacer un estudio de actividades menos prioritarias . susceptibles de disminución para compensar el valor del contrato. El resultado será un ajuste en las especificaciones de construcción sin que haya lugar a detrimento en la terminación completa de la obra. También se incumple con lo establecido en el numeral 1 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002. Con lo anterior se evidencia que la SED incumple lo establecido en los pliegos de condiciones al adicionar el contrato de obra y superar el valor inicial del mismo. Lo anterior se constituye en un hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria. | La SED ajustara los pliegos de condiciones para cumplir con las normas de contratacion en cuanto a las modificaciones contractuales tanto en valor como en tiempo. La SED ajustara lo correspondiente la clausula ante la limitante de obras no previstas. Revisión y concepto de las minutas precontractuales y contractuales de contratos de obra . para minimizar cualquier riesgo administrativo . ya que la Ley permite tanto las adiciones presupuestales como los reconocimiento . actualizaciones de precios y prorrogas en tiempo . Además . los contratos no pueden limitarse porque las exigencias del interés público . el servicio a la comunidad no pueden quedar comprometidos por el error inicial de la administración contratante o por un cambio en las circunstancias originalmente tenidas en cuenta en el momento de contratar . y es un deber de la administración ordenar las modificaciones necesarias para responder por la buena ejecución de los trabajos y el logro del fin perseguido con la contratación ( Ver concepto 1439 de julio 18 de 2002 . Concejo de Estado Sala de Consulta Y servicio Civil Contrato Estatal de Obra) . | Acciones ejecutadas acciones propuestas | En los pliegos de condiciones . establecer los procedimientos claros para la definición de obras adicionales y o complementarias. | Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos | EDWIN SANTANA COORDINADOR TERRITORIAL | Humanos y Tecnicos | 2012/06/07 | 2013/06/06 | la SED viene realizando seguimiento y control para obtener como resultado un ajuste en las especificaciones de construcción . en las cantidades de obra . sin que haya lugar a detrimento en la terminación completa de la obra . cumpliendo con lo establecido en los pliegos de condiciones y en el contrato y no realizar adiciones que superen el 50 porciento del valor de la intervencion. | 100 | A la fecha la SED viene realizando seguimiento y control para obtener como resultado un ajuste en las especificaciones de construcción . en las cantidades de obra . sin que haya lugar a detrimento en la terminación completa de la obra . cumpliendo con lo establecido en los pliegos de condiciones y en el contrato y no realizar adiciones que superen el 50 porciento del valor de la intervencion.
13300 | FILA_13300 | AR PAD2012 CICLO I VIGENCIA 2011 NIVEL CENTRAL | 3.8.1. Proyecto de Inversión | 3.8.1.3.8. Hallazgo administrativo . observaciones en obra. Se observó fisura posiblemente por asentamiento de la construcción. Se observaron algunas filtraciones en muros y vigas de cubierta. Lo anterior se constituye en un hallazgo administrativo. | La DCCEE solicitara al constructor para que realice las reparaciones que sean de su competencia . y de no ser asi se desarrollaran los mantenimientos preventivos y predictivos posteriores a la ejecución de la obra | Acciones ejecutadas acciones propuestas | La DCCEE enviara comunicación al responsable y asi dar solución a las observaciones técnicas evidencidas por el ente de control | Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos | EDWIN SANTANA COORDINADOR TERRITORIAL | Humanos y Tecnicos | 2012/06/07 | 2012/12/17 | la SED ha venido realizando requerimientos a la fallas observadas en obra . y de no realizar el constructor los respectivas intervenciones se aplicara la respectiva poliza si se encuentra cobijados por estabilidad de la misma.a de informática. Estas observaciones se constituyen en un hallazgo administrativo. | 50 | a la fecha la SED ha venido realizando requerimientos a la fallas observadas en obra . y de no realizar el constructor los respectivas intervenciones se aplicara la respectiva poliza si se encuentra cobijados por estabilidad de la misma.
13310 | FILA_13310 | AR PAD2012 CICLO I VIGENCIA 2011 NIVEL CENTRAL | 3.8.1. Proyecto de Inversión | 3.8.1.4.1. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria Se evidencia una falta de revisión y cuidado de la entidad en desarrollo de la Licitación Pública LP SED SPF 006 2005 . reflejado en la modificación en dos 2 ocasiones del presupuesto oficial. Lo mencionado anteriormente se pudo observar al evaluar los adendos No.1 de junio de 2005 y No.3 de julio de 2005 respecto de lo previsto en el Presupuesto Oficial de la mencionada licitación pública. En el Pliego de Condiciones de la Licitación LP SED SPF 006 2005 . en el Numeral 1.1.9 Presupuesto Oficial . se informa que éste corresponde a 5.283.757.422 .00. Posteriormente . en el Adendo No.1 de junio de 2005 . se modifica . entre otros aspectos . el Numeral 1.2 . de la siguiente manera. 1.2. Se modifica el primer párrafo del numeral 1.1.9. PRESUPUESTO OFICIAL . según precios de mercado Así. El presupuesto oficial de la Secretaría de Educación del Distrito Capital para la ejecución del presente proceso de licitación es deX cinco mil doscientos ochenta y tres millones setecientos cincuenta y un mil novecientos noventa y ocho pesos 5.283.751.998 .00 Como se observa . el Adendo No.1 disminuye en 5.424 .00 el valor del presupuesto oficial . cantidad mínima frente al total del presupuesto oficial . significando con este ajuste la SED que se quería dar la mayor precisión posible al presupuesto de la licitación. A pesar de la anterior modificación . en julio de 2005 se comunica el Adendo No.3 . donde se modifica . entre otros temas . el siguiente. 1.1. Se modifica el numeral 1.2. del Adendo No.1 referente al numeral 1.1.9. PRESUPUESTO OFICIAL del pliego de condiciones. El presupuesto oficial de la Secretaría de Educación del Distrito Capital para la ejecución del objeto del presente proceso de licitación es deX CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SESENTA Y CUATRO PESOS CON 14 100 5.737.874.064 .14 . Con la expedición del Adendo No.3 de julio de 2005 . se aumenta en 454.116.642 .14 el presupuesto oficial . significando esta variación que la SED no tenía claro un aspecto fundamental de la licitación pública LP SED SPF 006 2005 cual es el de tener definido el presupuesto oficial resultado de los estudios y diseños que sirvieron de base para ello. De otro lado . el estar variando el presupuesto oficial ocasiona . de alguna manera . confusión e inseguridad en la formulación de propuestas por parte de los participantes del proceso licitatorio. Llama la atención a este Equipo Auditor el que la licitación pública haya tenido dos modificaciones al presupuesto oficial cuando según su Numeral 1.1.8. Tipo y Modalidad del Contrato . se estableció que corresponde a un Contrato estatal de Obra a precio global fijo sin reajustes. Por lo anterior . de la Ley 80 de 1993 su Artículo 24. Del principio de Transparencia . Numeral 5 . Literal c Se definirán con precisión las condiciones de costo y calidad de los bienes . obras o servicios necesarios para la ejecución del objeto del contrato No se cumple . así mismo . lo definido por la Ley 734 . su Artículo 34 . sus numerales 1 . 2 y 3. | La SED . en cabeza de la Dirección de Construcción . junto con la Oficina de apoyo precontractual . revisara minuciosamente las adendas en el proceso precontractual para no hacer incurrir en error a los proponentes. | Número de solicitudes de Contratacion sobre claridad de adendos | 100 por ciento de Pliegos de condiciones especificos para cada adenda aclaratoria | Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos | ARMANDO HERNANDEZ COORDINADOR TERRITORIAL | Humanos y Tecnicos | 2012/06/07 | 2013/06/06 | la SED viene realizando seguimiento y control para no sacar ningun proceso sin los respectivos tramites de licencias y especificaciones completas . y consultorias completas . para iniciar un a intervencion con los documentos necesarios. | 100 | A la fecha la SED viene realizando seguimiento y control para no sacar ningun proceso sin los respectivos tramites de licencias y especificaciones completas . y consultorias completas . para iniciar un a intervencion con los documentos necesarios.
13320 | FILA_13320 | AR PAD2012 CICLO I VIGENCIA 2011 NIVEL CENTRAL | 3.8 EVALUACIÓN COMPONENTE DE CONTRATACIÓN | 3.8.1.4.2. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria: En desarrollo de la Licitación Pública LP-SED-SPF-006-2005 . la entidad incrementa en $454.116.642 .14 el presupuesto oficial mediante adendo . sin informar y evidenciar . consecuentemente . sobre la variación de las respectivas disponibilidades presupuestales. | 1. Implementar una revisión integral posterior a la elaboración de adendas y anterior a las firmas de los directivos por parte de un profesional de la Oficina de Apoyo Precontractual.La SED . en cabeza de la Dirección de Construcción . junto con la Oficina de apoyo precontractual . revisara minuciosamente las adendas en el proceso precontractual para no hacer incurrir en error a los proponentes. | 1. Adendas realizadas/Adendas Revisadas . Número de solicitudes de Contratacion sobre claridad de adendos | A diciembre 31 con la implementación de la revisión; 100 por ciento de Pliegos de condiciones especificos para cada adenda aclaratoria | Dirección de Contratación .Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos | Magaly Cala Rodriguez Directora de Contratación y Esteban Gonzalez Jefe Oficina de Apoyo Precontractual; MARCO RONCANCIO EVALUACION Y PRESUPUESTO | Humanos y técnicos | 2012/06/07 | 2013/06/06 | la SED viene realizando seguimiento y control para no sacar ningun proceso sin los respectivos tramites de licencias y especificaciones completas . y consultorias completas . para iniciar un a intervencion con los documentos necesarios. | 100 | A la fecha la SED viene realizando seguimiento y control para no sacar ningun proceso sin los respectivos tramites de licencias y especificaciones completas . y consultorias completas . para iniciar un a intervencion con los documentos necesarios.
13330 | FILA_13330 | AR PAD2012 CICLO I VIGENCIA 2011 NIVEL CENTRAL | 3.8.1. Proyecto de Inversión | 3.8.1.4.3. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria. Se evidencia por parte de la SED la falta de argumentación técnica y de análisis lógico en la compensación de las Obras no Previstas según lo estipulado en el pliego de condiciones de la Licitación Pública LP SED SPF 006 2005. El pliego de condiciones de la mencionada licitación estableció en su Numeral 2.2.4. Obras no Previstas . entre otros aspectos . lo siguiente. Las actividades que se ejecuten como obras no previstas . no aumentarán en ningún caso el valor total del contrato. En éste evento . se deberá hacer un estudio de actividades menos prioritarias susceptibles de disminución para compensar el valor del contrato. El resultado será un ajuste en las especificaciones de construcción . en las cantidades de obra . sin que haya lugar a detrimento en la terminación completa de la obra. Lo anterior significa que la entidad reconoce . de alguna manera . que los estudios y diseños presentan productos no del todo elaborados desde el punto de vista técnico y de presupuesto de obra . lo cual es del todo contradictorio al tipo y modalidad de contrato escogido por la Secretaría de Educación Distrital indicado en el Numeral 1.1.8. de los pliegos de condiciones . donde se precisa que es un contrato estatal de obra a precio global fijo sin reajuste . lo cual obliga que los estudios y diseños base de la licitación y el contrato sean lo más depurados posibles a efectos de evitar los posibles reajustes. Lo anterior no es del recibo de este ente de control toda vez que por evitar los reajustes al contrato se esté validando modificaciones a los estudios y diseños que se supone formularon actividades de obras prioritarias . necesarias y suficientes para cumplir con el objeto del contrato de obra. El abrir esta posibilidad de cambiar las especificaciones de construcción y variar las cantidades de obra contratadas . es dejar la posibilidad que el objeto contractual . el cual se basó en unos estudios y diseños depurados y aprobados . no se cumpla. Así mismo . en el evento de que no sea posible compensar las obras no previstas por obras previstas menos prioritarias . se deja la posibilidad a reclamos futuros por parte del contratista. Se incumple lo dispuesto en la Ley 80 . Artículo 3 De los fines de la contratación Estatal . Numeral 8 el cual estipula lo siguiente. 8o. Adoptarán las medidas necesarias para mantener durante el desarrollo y ejecución del contrato las condiciones técnicas . económicas y financieras existentes al momento de proponer en los casos en que se hubiere realizado licitación o concurso . o de contratar en los casos de contratación directa. Para ello utilizarán los mecanismos de ajuste y revisión de precios . acudirán a los procedimientos de revisión y corrección de tales mecanismos si fracasan los supuestos o hipótesis para la ejecución y pactarán intereses moratorios. | Solicitar a la Oficina de Apoyo Precontractual que en los pliegos de condiciones . se debe establecer claramente los procedimientos para la definición de obras adicionales y o complementarias. Esta acción viene siendo adelantada por la SED . con memorando emitido por la Subsecretaria de acceso y permanencia y la Direccion de Construccion con fecha 25 de mayo de 2012. | Acciones ejecutadas acciones propuestas | En los pliegos de condiciones . establecer los procedimientos claros para la definición de obras adicionales y o complementarias. | Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos | MARCO RONCANCIO EVALUACION Y PRESUPUESTO | Humanos y Tecnicos | 2012/06/07 | 2013/06/06 | la SED viene realizando seguimiento y control para no sacar ningun proceso sin los respectivos tramites de licencias y especificaciones completas . y consultorias completas . para iniciar un a intervencion con los documentos necesarios. | 100 | A la fecha la SED viene realizando seguimiento y control para no sacar ningun proceso sin los respectivos tramites de licencias y especificaciones completas . y consultorias completas . para iniciar un a intervencion con los documentos necesarios.
13340 | FILA_13340 | AR PAD2012 CICLO I VIGENCIA 2011 NIVEL CENTRAL | 3.8.1. Proyecto de Inversión | 3.8.1.4.4. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria. En el pliego de condiciones de la Licitación Pública LP SEDSPF 006 2005 no se definió el concepto de Mayores Cantidades de Obra y . en consecuencia . no se estableció la forma de compensarlas dada la modalidad del Contrato 117 de 2005. Evaluados por este Equipo Auditor los pliegos de condiciones de la mencionada licitación pública se evidenció que no existe la incorporación en éstos del concepto Mayores Cantidades de Obra y como resultado de ello . no exista forma o indicación de cómo compensarlos en el evento de que existan estas mayores cantidades de obra en desarrollo del contrato. Llama la atención a este ente de control el que si bien es cierto se incluyó en el pliego de condiciones mencionado el concepto de Obras no Previstas y su forma de compensarlas . se haya dejado por fuera de éstos el de Mayores Cantidades de Obra . que es igualmente importante y con iguales posibilidades de presentarse en contratos de obra pública . más aún cuando en el evento que por actualización . ajuste y corrección de los estudios y diseños . aceptados por el consultor . sea necesario adicionar cantidades de obra a los ítems y actividades de obra ya existentes con sus respectivos precios unitarios. Se incumple lo dispuesto en la Ley 80 . Artículo 3 De los fines de la contratación Estatal . Numeral 9 el cual estipula lo siguienteX 9. Actuarán de tal modo que por causas a ellas imputables . no sobrevenga una mayor onerosidad en el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista. Con este fin . en el menor tiempo posible . corregirán los desajustes que pudieren presentarse y acordarán los mecanismos y procedimientos pertinentes para precaver o solucionar rápida y eficazmente las diferencias o situaciones litigiosas que llegaren a presentarse. Igualmente . se incumple de la Ley 80 de 1993 . su Artículo 24 . Numeral 5 . Literal b que estipula lo siguiente. b Se definirán reglas objetivas . justas . claras y completas que permitan la confección de ofrecimientos de la misma índole . aseguren una escogencia objetiva y eviten las declaratorias de desierta de la licitación o concurso. No se cumple . así mismo . la Ley 734 . su Artículo 34 . sus numerales 1 . 2 y 3. | Solicitar a la Oficina de Apoyo Precontractual que en los pliegos de condiciones . se debe establecer claramente los procedimientos para la definición de obras adicionales y o complementarias y mayores cantidades de obra. Esta acción viene siendo adelantada por la SED . con memorando emitido por la Subsecretaria de Acceso y Permanencia y la Dirección de Construcción con fecha 25 de mayo de 2012. | Acciones ejecutadas acciones propuestas | En los pliegos de condiciones . establecer los procedimientos claros para la definición de obras adicionales y o complementarias y mayores cantidades de obra. | Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos | MARCO RONCANCIO EVALUACION Y PRESUPUESTO | Humanos y Tecnicos | 2012/06/07 | 2013/06/06 | la SED viene realizando seguimiento y control para no sacar ningun proceso sin los respectivos tramites de licencias y especificaciones completas . y consultorias completas . para iniciar un a intervencion con los documentos necesarios. | 100 | A la fecha la SED viene realizando seguimiento y control para no sacar ningun proceso sin los respectivos tramites de licencias y especificaciones completas . y consultorias completas . para iniciar un a intervencion con los documentos necesarios.
13350 | FILA_13350 | AR PAD2012 CICLO I VIGENCIA 2011 NIVEL CENTRAL | 3.8 EVALUACIÓN COMPONENTE DE CONTRATACIÓN | 3.8.1.4.5. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria: Se evidencia una falta de análisis . revisión y cuidado de la entidad en desarrollo de la Licitación Pública LP-SED-SPF-006-2005 toda vez que se aumenta el presupuesto oficial pero incongruentemente en relación a la capacidad de contratación (K) . se disminuye el K total mínimo y el K residual mínimo. | 1. Implementar una revisión integral posterior a la elaboración de adendas y anterior a las firmas de los directivos por parte de un profesional de la Oficina de Apoyo Precontractual. | 1. Adendas realizadas/Adendas Revisadas | A diciembre 31 con la implementación de la revisión | Dirección de Contratación | Magaly Cala Rodriguez Directora de Contratación y Esteban Gonzalez Jefe Oficina de Apoyo Precontractual | Humanos y técnicos | 2012/06/29 | 2012/12/31 | Se implemento la segunda revisión por parte de un profesional a las elaboración de adendas | 100 | POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO SE CUMPLIO CON LO PACTADO Y POR LO TANTO CONSIDERAMOS EL CUPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO PARA EL CIERRE DEL PRESENTE HALLAZGO
13360 | FILA_13360 | AR PAD2012 CICLO I VIGENCIA 2011 NIVEL CENTRAL | 3.8.1. Proyecto de Inversión | 3.8.1.4.7. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria. La entidad en desarrollo de la Licitación LP SED SPF 006 2006 . en la etapa de evaluación de las propuestas . debió rechazar la presentada por la firma VARELA FIHOLL Y CIA LTDA. por haber presentado información y análisis inconsistente . faltante y errada. Lo expuesto anteriormente se pudo evidenciar en el oficio CEAIOTI030 2005 de noviembre 17 de 2005 del Gerente de Interventoría de Obras y Director Técnico de Obra de la Universidad Nacional dirigido a la firma contratista VARELA FIHOLL CIA LTDA y en el Informe Mensual No. 1 de Interventoría de 5 de diciembre de 2005 correspondiente al periodo octubre noviembre de 2005 . específicamente en el ANÁLISIS DE APUS Y PRESUPUESTO REALIZADO POR LA INTERVENTORÍA DE OBRA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA PARA EL CED EL TINTAL Por lo presentado anteriormente . se concluye que la propuesta ganadora presentada por la firma VARELA FIHOLL Y CIA LTDA relacionaba información y análisis inconsistente . faltante y errado . por lo siguiente. a Se presentó información divergente entre lo presentado en el análisis de precios unitarios y lo indicado en el presupuesto. b Dos ítems presentan diferente presupuesto . a pesar de tener igual descripción. c La propuesta ganadora dejó de presentar treinta análisis de precios unitarios APUS. d Para los capítulos de obra que eventualmente se podían subcontratar y que a pesar de ello era obligatorio efectuar el análisis de precios unitarios . el proponente ganador dejó de hacerlo en los siete capítulos de obra. e Existe una diferencia de 10.816.157 .93 entre el valor total del contrato 117 de 2005 y el valor presentado como resumen de inversión del contratista. f Existe una diferencia entre el valor contractual . el Valor Resumen de inversión del contratista y el Valor del Presupuesto presentado por el contratista. g Para cuarenta y un ítems de presupuesto de obra . no existe correlación entre el análisis de precios unitarios frente a las especificaciones contractuales y adendo entregados al contratista por la entidad. Por lo anterior . llama la atención a este Equipo Auditor el que se haya adjudicado la Licitación Pública LP SED SPF 006 2005 a la firma VARELA FIHOLL Y CIA LTDA . cuando en vez de ello se debió rechazar la propuesta por haber incumplido el pliego de condiciones de la licitación pública en su Numeral 4.9.2 Otras Causales de Rechazos . específicamente la identificada como 3 . así. 3. Cuando no coincida o no exista correspondencia entre la información diligenciada en los formatos y la de los documentos soporte . solicitados en la propuesta o durante el periodo de evaluación . siempre y cuando tales documentos sean necesarios para la comparación objetiva de las ofertas. De otra parte . se incumple la Ley 80 de 1993 . su Artículo 25 . Numeral 1 que presenta lo siguiente. 1. En las normas de selección y en los pliegos de condiciones o términos de referencia para la escogencia de contratistas . se cumplirán y establecerán los procedimientos y etapas estrictamente necesarios para asegurar la selección objetiva de la propuesta más favorable. Para este propósito . se señalarán términos preclusivos y perentorios para las diferentes etapas de la selección y las autoridades darán impulso oficioso a las actuaciones. Así mismo . se contraviene lo dispuesto por la Ley 734 de 2002 . su Artículo 34 . Numeral 2. | La SED seguirá realizando en los procesos licitatorios . las evaluaciones técnicas y económicas de acuerdo a los establecido en la ley 80 de 1993 y el Decreto 734 de 2012. | Acciones ejecutadas acciones propuestas | En los pliegos de condiciones . se seguirán estableciendo los procedimientos para la evaluación técnica y económica. | Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos | MARCO RONCANCIO EVALUACION Y PRESUPUESTO | Humanos y Tecnicos | 2012/06/07 | 2013/06/06 | la SED viene realizando seguimiento y control para no sacar ningun proceso sin los respectivos tramites de licencias y especificaciones completas . y consultorias completas . para iniciar un a intervencion con los documentos necesarios. | 100 | A la fecha la SED viene realizando seguimiento y control para no sacar ningun proceso sin los respectivos tramites de licencias y especificaciones completas . y consultorias completas . para iniciar un a intervencion con los documentos necesarios.
13370 | FILA_13370 | AR PAD2012 CICLO I VIGENCIA 2011 NIVEL CENTRAL | 3.8.1. Proyecto de Inversión | 3.8.1.4.9. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria Existe falta de control y cuidado de parte de la entidad evidenciada en la incongruencia del área total a construir presentada en el objeto de la licitación pública LP SED SPF 006 2005 . frente a la calculada por la firma ganadora de esta licitación y la determinada finalmente por el Equipo de Diseño de la Universidad Nacional. El Numeral 1.1.2. Objeto de la Licitación presentaX Seleccionar en igualdad de oportunidades al proponente que ofrezca las mejores condiciones para contratar la ejecución de las obras de construcción de acuerdo a los planos . especificaciones y cantidades de obra entregados por la SED . del proyecto El Tintal de la localidad No.8 de Kennedy en la Calle 6 Cras. 88 y 100. El proyecto incluye 24 aulas de preescolar . básica primaria . básica secundaria . media . aulas especializadas . laboratorios . talleres . aulas de tecnología . centro integrado de recursos educativos CIRE . incluye biblioteca . informática . audiovisuales . aula múltiple . en un área aproximada de 6.217 m2. A pesar de lo anterior . el Presupuesto de Obra relacionado en el Anexo 2 de la propuesta ganadora que correspondió a la firma VARELA FIHOLL CÍA LTDA . se presenta como área total construida un valor de 6.398 .00 m2 . es decir . 181 .00 m2 más que lo indicado en el objeto de la licitación. De hecho . al final del Anexo 2 . el proponente ganado presenta el resultado del cálculo del Valor m2 sobre Valor Total . indicando un valor de 860.423 .00 . lo cual significó dividir el valor total de su propuesta 5.504.988.947 .00 . entre 6.398 .00 m2 como área total construida según dicha propuesta. De otra parte . en oficio con radicado 3691 de octubre 12 de 2006 del Equipo de Diseño de la Universidad Nacional al Director Técnico de la Interventoría de Obra . en cuyo asunto se presenta Respuesta Oficio 134153 Desequilibrio Económico Construcción Colegio El Tintal . se hacen en éste algunas precisiones . entre las cuales se presenta la siguienteX No obstante . y con base en inquietudes presentadas en obra por el constructor . se respondió a las probables mayores áreas de construcción . de acuerdo al oficio CEA OT 194 08 2006 . de febrero 02 de 2006 . en el que se rectifica el área final de 6.218 .00 a 6.306 .14 m2. Llama la atención a este Equipo Auditor el que en el pliego de condiciones de la mencionada licitación pública . Numeral 1.1.8. Tipo y Modalidad de Contrato se haya previsto que sea a precio global fijo sin reajuste y no se haya efectuado una revisión a las verdaderas cantidades de obra del proyecto. La Ley 80 de 1993 en su Artículo 24 . Numeral 5 . Literales b y c establecieronX Se definirán reglas objetivas . justas . claras y completas que permitan la confección de ofrecimientos de la misma índole . aseguren una escogencia objetiva y eviten las declaratorias de desierta de la licitación o concurso. c Se definirán con precisión las condiciones de costo y calidad de los bienes . obras o servicios necesarios para la ejecución del objeto del contrato. Por lo anterior . no se cumple lo definido por la Ley 734 . su Artículo 34 . sus numerales 1 . 2 y 3. | Se ha hecho énfasis a las interventorias de diseño en la exigencia de la necesidad y obligatoriedad de contar con los diseños y estudios completos cumpliendo con las normas y estándares exigidos . en tal sentido la expedición de licencias de construcción garantizan la calidad y viabilidad de los diseños. Sin embargo la construcción no es una ciencia exacta y en terreno se pueden encontrar variables e imponderables que modifiquen en menor medida los diseños y cantidades de obra iniciales . sin que ello signifique que la consultoría inicial este mal elaborada . de hecho los contratos de obra contemplan estos ajustes. | Proyectos con estudios completos y viables | Acciones propuestas sobre acciones ejecutadas | Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos | CARLOS BENAVIDES PLANEACION Y DISEÑO | Humanos y Tecnicos | 2012/06/07 | 2013/06/06 | La Direccion de Construccion en coordinacion y supervision de los Gestores Territoriales y con apoyo en cada una de las areas tecnicas están desarrollando por protocolo . la revision integral de la informacion tecnica previa al inicio del proceso licitatorio correspondiente . para verificar que esten completos los requisitos tecnicos a contratar aclarando que las areas oficiales de construccion son las aprobadas en las licencias de construccion correspondientes. | 60 | A la fecha se han revisado y preparado la informacion de de 14 colegios para el inicio del proceso licitatorio . el ual depende del presupuesto asignado según la vigencia.
13380 | FILA_13380 | AR PAD2012 CICLO I VIGENCIA 2011 NIVEL CENTRAL | 3.8 EVALUACIÓN COMPONENTE DE CONTRATACIÓN | 3.8.1.4.10. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria: No existe correspondencia entre los pliegos de condiciones de la Licitación Pública SED-SPF-006-2005 y lo estipulado en el Contrato de Obra 117 de 2005 respecto de la ejecución de las obras por el sistema de precio global fijo sin fórmula de reajuste y de la cancelación del valor del contrato a precio global fijo sin fórmula de reajuste. | 1. Implementar una revisión integral posterior a la elaboración de minutas y modificaciones contractuales por parte de un profesional de la Oficina de Contratos. | 1. Minutas y modificaciones radicadas/Minutas y modificaciones Revisadas | A diciembre 31 con la implementación de la revisión | Dirección de Contratación | Magaly Cala Rodriguez Directora de Contratación y Camila Perez Jefe Oficina de Contratos | Humanos y técnicos | 2012/06/29 | 2012/12/31 | Se implemento la segunda revisión por parte de un profesional a las elaboración de minutas y modificaciones contractuales | 100 | POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO SE CUMPLIO CON LO PACTADO Y POR LO TANTO CONSIDERAMOS EL CUPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO PARA EL CIERRE DEL PRESENTE HALLAZGO
13390 | FILA_13390 | AR PAD2012 CICLO I VIGENCIA 2011 NIVEL CENTRAL | 3.8 EVALUACIÓN COMPONENTE DE CONTRATACIÓN | 3.8.1.4.11. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria: La entidad en lugar de expedir un acto administrativo que corrigiera el error de precisión respecto de las disponibilidades presupuestales referidas en la Cláusula Undécima sobre Apropiación Presupuestal del Contrato 117 de 2005 . optó por incluir dentro del contrato otra página similar para corregir la mencionada equivocación. | 1. Implementar una revisión integral posterior a la elaboración de minutas y modificaciones contractuales por parte de un profesional de la Oficina de Contratos. | 1. Minutas y modificaciones radicadas/Minutas y modificaciones Revisadas | A diciembre 31 con la implementación de la revisión | Dirección de Contratación | Magaly Cala Rodriguez Directora de Contratación y Camila Perez Jefe Oficina de Contratos | Humanos y técnicos | 2012/06/29 | 2012/12/31 | Se implemento la segunda revisión por parte de un profesional a las elaboración de minutas y modificaciones contractuales | 100 | POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO SE CUMPLIO CON LO PACTADO Y POR LO TANTO CONSIDERAMOS EL CUPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO PARA EL CIERRE DEL PRESENTE HALLAZGO
13400 | FILA_13400 | AR PAD2012 CICLO I VIGENCIA 2011 NIVEL CENTRAL | 3.8 EVALUACIÓN COMPONENTE DE CONTRATACIÓN | 3.8.1.4.12. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria: No existió por parte de la entidad diligencia y cuidado en la elaboración y revisión del Contrato 117 de 2005 . reflejado en la redacción de la Cláusula Undécima relativa a la Apropiación Presupuestal. | 1. Implementar una revisión integral posterior a la elaboración de minutas y modificaciones contractuales por parte de un profesional de la Oficina de Contratos. | 1. Minutas y modificaciones radicadas/Minutas y modificaciones Revisadas | A diciembre 31 con la implementación de la revisión | Dirección de Contratación | Magaly Cala Rodriguez Directora de Contratación y Camila Perez Jefe Oficina de Contratos | Humanos y técnicos | 2012/06/29 | 2012/12/31 | Se implemento la segunda revisión por parte de un profesional a las elaboración de minutas y modificaciones contractuales | 100 | POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO SE CUMPLIO CON LO PACTADO Y POR LO TANTO CONSIDERAMOS EL CUPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO PARA EL CIERRE DEL PRESENTE HALLAZGO
13410 | FILA_13410 | AR PAD2012 CICLO I VIGENCIA 2011 NIVEL CENTRAL | 3.8 EVALUACIÓN COMPONENTE DE CONTRATACIÓN | 3.8.1.4.13. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria: No existió atención y cuidado en la redacción de la Cláusula Tercera del Contrato No.117 de 29 de septiembre de 2005. | 1. Implementar una revisión integral posterior a la elaboración de minutas y modificaciones contractuales por parte de un profesional de la Oficina de Contratos. | 1. Minutas y modificaciones radicadas/Minutas y modificaciones Revisadas | A diciembre 31 con la implementación de la revisión | Dirección de Contratación | Magaly Cala Rodriguez Directora de Contratación y Camila Perez Jefe Oficina de Contratos | Humanos y técnicos | 2012/06/29 | 2012/12/31 | Se implemento la segunda revisión por parte de un profesional a las elaboración de minutas y modificaciones contractuales | 100 | POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO SE CUMPLIO CON LO PACTADO Y POR LO TANTO CONSIDERAMOS EL CUPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO PARA EL CIERRE DEL PRESENTE HALLAZGO
13420 | FILA_13420 | AR PAD2012 CICLO I VIGENCIA 2011 NIVEL CENTRAL | 3.8.1. Proyecto de Inversión | 3.8.1.4 14. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria El Acta de Inspección Preliminar y Entrega del Lote no es suscrita por el Supervisor de Plantas Físicas de la Secretaría de Educación Distrital a pesar que en los pliegos de condiciones que hacen parte del Contrato de Obra 117 de 2005 precisaron que el terreno lo entregaría la SED al Constructor. En desarrollo del Contrato de Obra 117 de 2005 . el 13 de octubre de 2005 se suscribe el Acta de Inspección Preliminar y Entrega del Lote . la cual presenta en su primer párrafo lo siguienteX En Bogotá D.C. a los 13 días del mes de OCTUBRE de DOS MIL CINCO 2005 . se reunieron las siguientes personasX ING. ALEXANDRA SUAREZ como SUPERVISOR S.E.D. . ARQ. ORLANDO A. RODRIGUEZ B. como INTERVENTORÍA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA . ING. GABRIEL SUÁREZ en representación del CONTRATISTA . para entregar y recibir respectivamente el lote asignado por la Secretaría de Educación del Distrito . en donde se desarrollarán las obras objeto del contrato N 117 29 de Septiembre de 2005 de construcción. A pesar de la claridad del Acta de Inspección Preliminar y Entrega del Lote respecto a que la Ingeniera como Supervisor SED se reunió con los otros participantes en la fecha anteriormente mencionada para entregar el lote asignado por la entidad . en el párrafo final Para constancia de lo anterior . se firma la presente Acta en Bogotá D.C. . a los trece días del mes de OCTUBRE . por los que en ella intervinieron esta profesional no firma . dejándose en blanco el espacio para el Supervisor de Plantas Físicas SED. De otra parte . llama la atención el que en la mencionada acta de entrega aparezca la firma como Visto Bueno del Subdirector de Plantas Físicas . cuando dicha acta no cumplía con lo presentado en el texto respecto de hacer constancia . entre otras . de la participación del Supervisor SED. Los pliegos de condiciones de la Licitación LP SED SPF 006 2005 precisaron en su Numeral 2.1.3 Entrega del Terreno para las Obras . lo siguiente. La Secretaría de Educación del Distrito Capital entregará a EL CONSTRUCTOR las áreas necesarias para realizar el trabajo según el plan de construcción . y garantiza el derecho de ocupación . para los fines de sus obligaciones contractuales a la fecha de firma del Acta de Iniciación de las obras. Las obras existentes han sido recibidas y revisadas por la Interventoría. El proponente seleccionado las recibirá en el estado en que se encuentran . a efectos de ejecutar las obras objeto de esta licitación. Como consecuencia de lo descrito precedentemente . se concluye que para la firma del Acta de Iniciación el 13 de octubre de 2005 . no estaba efectivamente legalizada la entrega del terreno para las obras . toda vez que el Acta de Inspección Preliminar y Entrega del Lote . no fue suscrita por la Ingeniera como Supervisor SED. Por lo anterior . no se cumple la Ley 734 . su Artículo 34 . sus numerales 1 . 2 y 3. | Realizar el seguimiento a la firma de todas las actas generadas para la ejecucion de los contratos . por parte de la Supervision designada por la DCCEE. | numero de actas realizadas sobre numero de actas firmadas en su totalidad | 100 por cientos de las actas firmadas por los que intervienen | Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos | GYSELLA BELTRAN ARMANDO HERNANDEZ | Humanos y Tecnicos | 2012/06/07 | 2013/06/06 | la SED implementa controles para la elaboracion de las actas que correspondenden a todo el contrato. | 100 | la SED implementa controles para la elaboracion de las actas que correspondenden a todo el contrato.
13430 | FILA_13430 | AR PAD2012 CICLO I VIGENCIA 2011 NIVEL CENTRAL | 3.8.1. Proyecto de Inversión | 3.8.1.4.15. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinariaX Existen en las carpetas contractuales del Contrato de Obra 117 de 2005 dos versiones diferentes de Acta de Inspección Preliminar y Entrega del Lote . diferenciadas por el nombre diferente del Supervisor de la Secretaría de Educación Distrital. La primera versión encontrada por este Equipo Auditor corresponde al Acta de Inspección Preliminar y Entrega del Lote que reposa en la Carpeta No. 4 a folios 381 y 382 . la cual presenta en su primer párrafo lo siguiente. En Bogotá D.C. a los 13 días del mes de OCTUBRE de 2005 . se reunieron las siguientes personasX ING. ALEXANDRA SUAREZ como SUPERVISOR S.E.D. . ARQ. ORLANDO A. RODRIGUEZ B. como INTERVENTORÍA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA . ING. GABRIEL SUÁREZ en representación del CONTRATISTA . para entregar y recibir respectivamente el lote asignado por la Secretaría de Educación del Distrito . en donde se desarrollarán las obras objeto del contrato N 117 29 de Septiembre de 2005 de construcción. Posteriormente . este ente de control encontró una segunda versión Acta de Inspección Preliminar y Entrega del Lote la cual se encontró en la Carpeta No. 15 a folios 2 y 3 . pero en ésta presenta en su primer párrafo lo siguiente. En Bogotá D.C. a los 13 días del mes de OCTUBRE de 2005 . se reunieron las siguientes personasX ARQ. GISELLA BELTRAN como SUPERVISOR S.E.D. . ARQ. ORLANDO A. RODRIGUEZ B. como GERENCIA E INTERVENTORÍA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA . ING. GABRIEL SUÁREZ como CONTRATISTA . para entregar y recibir respectivamente el lote asignado por la Secretaría de Educación del Distrito . en donde se desarrollarán las obras objeto del contrato N 117 29 de Septiembre de 2005 de construcción. Como se observa . la diferencia entre las dos O2O actas de inspección preliminar y entrega . radica en el nombre de la Supervisor de la SED. En la primera versión señalada . aparece como Supervisor SED la Ing. Alexandra Suárez; sin embargo . en la otra versión re relaciona en el encabezado como Supervisor SED a la Arq. Gisella Beltrán. Llama la atención a este Equipo Auditor el que las dos versiones identificadas . en el párrafo final NPara constancia de lo anterior . se firma la presente Acta en Bogotá D.C. . a los trece días del mes de OCTUBRE . por los que en ella intervinieron se firme por parte del Contratista . la Interventoría de Obra de la Universidad Nacional . la Interventoría de Proyecto de la Universidad Nacional . y el Visto Bueno del Subdirector de Plantas Físicas de la SED . sin que se haya advertido la diferencia respecto del nombre que figura como Supervisor SED . evidenciando con ello la falta de revisión . control y cuidado al momento de suscribir documentos. Igualmente . es de advertir el que en las dos versiones de acta . no aparezca la firma de la Supervisor SED. Por lo anterior . no se cumple la Ley 734 . su Artículo 34 . sus numerales 1 . 2 y 3. | Realizar el seguimiento a la firma de todas las actas generadas para la ejecucion de los contratos . por parte de la Supervision designada por la DCCEE. | numero de actas realizadas sobre numero de actas firmadas en su totalidad | 100 por cientos de las actas firmadas por los que intervienen | Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos | ARMANDO HERNANDEZ COORDINADOR TERRITORIAL | Humanos y Tecnicos | 2012/06/07 | 2013/06/06 | la SED implementa controles para la elaboracion de las actas que correspondenden a todo el contrato. | 100 | la SED implementa controles para la elaboracion de las actas que correspondenden a todo el contrato.
13440 | FILA_13440 | AR PAD2012 CICLO I VIGENCIA 2011 NIVEL CENTRAL | 3.8 EVALUACIÓN COMPONENTE DE CONTRATACIÓN | 3.8.1.4.17. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria: La entidad no realiza una diligente y efectiva gestión documental reflejada en archivar documentos de otros contratos en la carpeta correspondiente al Contrato de Obra 117 de 2005. | 1. Se fortalecerá el equipo de trabajo y reactivará el Cómite de Gestión Documental y se implementará un fase de modernización del archivo con acompañamiento del Archivo Distrital con el fin de tener un diagnótico del archivo | 1. Avances Diagnóstico/Diagnóstico Final | A junio 30 de 2013 tener diagnóstico | Dirección de Servicios Administrativos | Gabriel Peña Director de Servicios Administrativos | Humanos y técnicos | 2012/06/29 | 2013/06/30 | Se fortalecio el equipo de archivo mediante la contratación de 59 personas. | 100 | Se fortaleció el grupo de archivo mediante la contratación de 59 personas para apoyar la gestión documental en la Entidad . se reactivó el Cómite de Gestión Documental y se esta desarrollando la modernización del archivo con acompañamiento del Archivo Distrital cumpliendo con el plan de mejoramiento por lo que se solicita al ente de control cerrar el hallazgo correspondiente
13450 | FILA_13450 | AR PAD2012 CICLO I VIGENCIA 2011 NIVEL CENTRAL | 3.8.1. Proyecto de Inversión | 3.8.1.4.18. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria Se suscribe el Acta de Inicio del Contrato 117 de 2005 sin haberse cumplido por parte del contratista las condiciones previas para ello . de conformidad con lo estipulado en dicho contrato. El Contrato 117 de 2005 determinó en su Cláusula Cuarta sobre Obligaciones del Contratista . unas condiciones previas para el inicio de la construcción señalados en su Numeral 2 su Literal e que precisan lo siguiente. Se obliga a presentar ante el interventor del contrato todos los documentos previos que de conformidad con el pliego de condiciones se requieran para la iniciación de la obra . una vez revisados por éste . el contratista se obliga a realizar todos los ajustes pertinentes de acuerdo a las observaciones realizadas por el interventor antes de la suscripción del ACTA DE INICIO . estos documentos son entre otros. e. El contratista deberá presentar los análisis de precios unitarios APU correspondientes detallados al nivel de insumos . expresados en moneda legal colombiana incluyendo los impuestos que se deben pagar por cualquier concepto. Los APU deben realizarse conforme a las especificaciones técnicas del proyecto. Su conformación hace parte de la estrategia de construcción del contratista y será objeto de revisión y aprobación por parte del interventor. Sin embargo . el contenido de estos no variará en nada el contenido de las especificaciones . y cualquier omisión o modificación de las especificaciones será responsabilidad y costo del Contratista. Para todos los ítems deben incluirse y detallarse en el APU . entre otros . los costos de materiales . utilización de equipos . herramientas y maquinaria . transporte y mano de obra ? incluido prestaciones sociales . parafiscales y aportes de ley y transporte al sitio de la obra cuando a ello haya lugar. La omisión de cualquiera de estos valores será responsabilidad y costo del contratista. Se aceptará la presentación de Subcontratos únicamente en los ítems de los siguientes capítulos anotando que para los ítems es obligatoria la presentación de los Análisis de Precios Unitarios respectivo y que dicho precio global debe incluir transporte . equipos y todo lo que afecte el valor global. Instalaciones Hidrosanitarias y de gas . Instalaciones eléctricas y comunicaciones . carpintería metálica . Carpintería de madera . Cielorasos y divisiones. El Contratista deberá entregar el Listado de Precios de Insumos Básicos con el que se desarrollaron los APU. En caso de diferencias entre los precios expresados en los APU y este listado . para efectos de la composición del valor de los ítems adicionales . el valor del insumo será el menor valor expresado ya sea en el APU o el listado de insumos básicos. A pesar de las anteriores condiciones previas para poder suscribir el Acta de Iniciación del Contrato . ésta se suscribe el 13 de octubre de 2005 por parte del representante legal del contratista y la Interventoría de Obra . con el visto bueno del Subdirector de Plantas Físicas y la Interventoría de Proyecto de la Universidad Nacional . sin el cumplimiento de éstas lo cual es evidenciado en el Informe Mensual No. 1 de Interventoría de 5 de diciembre de 2005 correspondiente al periodo octubre noviembre de 2005 . específicamente en el Análisis de APUS y presupuesto realizado por la interventoría de obra de la Universidad Nacional de Colombia para el CED el Tintal . en su Numeral 2. donde se observa . entre otros aspectos. | Inclusión en los nuevos pliegos de condiciones y minuta contractual de contratos de obra para Interventoría . de la obligatoriedad en la presentación de un informe preliminar con anterioridad a la iniciación de actividades. | Numero de actividades realizadas/numero de actividades propuestas | Obligatoriedad en la presentación de informe preliminar de Interventoría | Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos | GYSELLA BELTRAN ARMANDO HERNANDEZ | Humanos y Tecnicos | 2012/06/07 | 2013/06/06 | la SED implementa controles para la elaboracion de las actas que correspondenden a todo el contrato. | 100 | la SED implementa controles para la elaboracion de las actas que correspondenden a todo el contrato.
13460 | FILA_13460 | AR PAD2012 CICLO I VIGENCIA 2011 NIVEL CENTRAL | 3.8.1. Proyecto de Inversión | 3.8.1.4.19. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria Se hallan en las carpetas contractuales del Contrato de Obra 117 de 2005 dos versiones distintas de Acta de Iniciación suscritas en la misma fecha. Este Equipo Auditor halló una primera versión de Acta de Iniciación que reposa en la Carpeta No. 4 a folio 380 . la cual presenta en su primer párrafo lo siguiente. En Santa Fe de Bogotá D.C. a los TRECE 13 días del mes de OCTUBRE de 2005 . se reunieron las siguientes personasX Ing. JAIRO IVAN LOAIZA en representación de la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL; ARQ. ORLANDO A. RODRIGUEZ B. en representación de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA . como INTERVENTOR EXTERNO SED y el ING. JAIRO ENRIQUE VARELA FIHOLL representante legal de VARELA FIHOLL CIA. LTDA. como CONTRATISTA . dejar constancia por medio de la presente Acta . que el día TRECE de OCTUBRE de 2005 . se dio inicio real a las obras contratadas . de acuerdo con los datos relacionados. Se deja constancia que el programa de trabajo e inversiones fue revisado y aprobado por el Interventor del presente Contrato y se anexa a la presente acta. A continuación . la Contraloría observó una segunda versión de Acta de Iniciación en la Carpeta No. 15 a folio 11; sin embargo . ésta presenta en su primer párrafo lo siguiente. En Santa Fe de Bogotá D.C. a los TRECE 13 días del mes de OCTUBRE de 2005 . se reunieron las siguientes personasX ARQ. GISELLA BELTRAN en representación de Supervisión de la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL . en calidad de INTERVENTOR UNIVERSIDAD NACIONAL . ARQ. ORLANDO A. RODRIGUEZ B. . como CONTRATISTA el ING. JAIRO ENRIQUE VARELA FIHOLL . para dejar constancia por medio de esta Actaque el día TRECE de OCTUBRE de 2005 . se dio inicio real a las obras contratadas . de acuerdo con los datos relacionados. Se deja constancia que el programa de trabajo e inversiones fue revisado y aprobado por el Interventor del presente Contrato y se anexa a la presente acta. Comparando las dos versiones . se observa que en la primera se relaciona a Jairo Iván Loaiza en representación de la Secretaría de Educación . mientras que en la segunda . aparece Gisella Beltrán en representación de Supervisión de la Secretaría de Educación. Igualmente . llama la atención que en la primera versión . a pesar que el Ing. Loaiza participa en el Acta de Iniciación en representación de la SED . su firma como Vo Bo Subdirector Plantas Físicas. De otra parte . en la segunda versión . aparecen las firmas de los representantes de la Interventoría Universidad Nacional . así como del representante del Contratista . pero no existe la firma de los funcionarios representantes de la SED. Este Equipo Auditor no entiende cómo en las dos versiones identificadas . en su párrafo final Para constancia de lo anterior . se firma la presente Acta en Bogotá D.C. . a los trece días del mes de Octubre . por los que en ella intervinieron se firme por parte del Contratista . la Interventoría de Obra de la Universidad Nacional . sin embargo . los funcionarios responsables en el control y suscripción de esta acta . no se hayan percatado del trámite de otra acta de iniciación diferente. Por lo anterior . no se cumple la Ley 734 . su Artículo 34 . sus numerales 1 . 2 y 3. | La SED . en cabeza de la Dirección de Construcción y junto a la Direccion de contratos propendera . para realizar el mejoramiento contínuo en cuanto a los correctivos necesarios para garantizar que las actas que se adelanten en cada uno de los contratos sea remitida solamente el original y documento definitivo. | numero de actas realizadas sobre actas definitivas | realizar al cien por ciento la numeracion de las modificaciones consecutivas de cada uno de los contratos. | Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos | GYSELLA BELTRAN ARMANDO HERNANDEZ | Humanos y Tecnicos | 2012/06/07 | 2013/06/06 | la SED implementa controles para la elaboracion de las actas que correspondenden a todo el contrato. | 100 | la SED implementa controles para la elaboracion de las actas que correspondenden a todo el contrato.
13470 | FILA_13470 | AR PAD2012 CICLO I VIGENCIA 2011 NIVEL CENTRAL | 3.8.1. Proyecto de Inversión | 3.8.1.4.20. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinariaX El Acta de Inicio del Contrato 117 de 2005 se suscribe antes de la fecha de presentación la Universidad Nacional como ente interventor ante la firma Contratista . evidenciándose que dicha acta no se suscribió en la fecha allí indicada. Este Equipo Auditor encontró que las dos versiones distintas de Acta de Iniciación del Contrato de Obra 117 de 2005 fueron firmadas el 13 de octubre de 2005 . e igualmente fueron suscritas tanto por el Contratista VARELA FIHOLL CIA LTDA como por parte de la Interventoría. A pesar de lo anterior . la Universidad Nacional mediante oficio CEA IO TI 0002 2005 con radicado E 2005 132231 de 24 de octubre de 2005 en cuya referencia se presenta Presentación Interventoría de obra Univ. Nacional Contrato 117 05 Tintal . le comunica a la firma Contratista lo siguiente. De conformidad con oficio recibido de la Subdirección de Plantas Físicas de la Secretaría de Educación S 091719 del 15 de septiembre de 2005 . por medio de la presente les comunicamos que el Centro de Extensión Académica Facultad de Artes de la Universidad Nacional ha sido designada como Interventor de la obra en referencia. Aquí llama la atención que la Universidad Nacional se presente como ente interventor al Contratista el 24 de octubre de 2005 cuando se suponía que el Acta de Inicio del Contrato de Obra fue suscrita 11 días antes . es decir . el 13 de octubre del año en curso. Se advierte igualmente que a pesar de haber sido informada la Universidad de su designación como interventor el 15 de septiembre . sólo 1 mes y nueve días después lo esté informando al Contratista. De otra parte . a través de oficio CEA IO TI 0005 2005 con radicado E 2005 132234 de octubre 24 de 2005 cuya referencia es Envío Acta de inspección e inicio Contrato 117 05 . la Universidad Nacional le informa al Contratista lo siguiente. Adjunto a la presente estamos anexando Cuatro originales del Acta de inspección preliminar y entrega del lote folios 8 y Cuatro originales del Acta de Iniciación folios 8 del contrato 117 05 del Tintal . con el fin de que sean firmados por el Representante Legal y devueltos a la Interventoría cuya referencia es Envío Acta de inspección e inicio Contrato 117 05 IED El Tintal . la Universidad Nacional le informa a la SED lo siguienteXAdjunto a la presente encontrará 3 originales del Acta de Iniciación y del Acta de Inspección preliminar debidamente firmadas por el Contratista Varela Fiholl y la Interventoría de Obra. Lo anterior con el fin de que sea firmada por ustedes. Agradecemos nos envíen una copia de las Actas debidamente legalizadas a la Universidad Nacional de Colombia. Lo anterior evidencia que efectivamente el Acta de Inicio del Contrato 117 de 2005 no fue suscrita el 13 de octubre por las partes . manifestándose que se quieren legalizar hechos cumplidos. Se incumple el Numeral 3 del Artículo 25 de la Ley 80 de 1993 que estipulaX 3o. Se tendrán en consideración que las reglas y procedimientos constituyen mecanismos de la actividad contractual que buscan servir a los fines estatales . a la adecuada . continua y eficiente prestación de los servicios públicos y a la protección y garantía de los derechos de los administrados. Se incumplen los Numerales 7 y 8 del artículo 35 de la Ley 734. De esta misma ley . se contraviene su Artículo 34 . Numeral 2. | La SED . en cabeza de la Dirección de Construcción y junto a la Direccion de contratos propendera . para realizar el mejoramiento contínuo en cuanto a los correctivos necesarios para garantizar que las actas que se adelanten en cada uno de los contratos sea remitida solamente el original y documento definitivo. | numero de actas realizadas sobre actas definitivas | realizar al cien por ciento la numeracion de las modificaciones consecutivas de cada uno de los contratos. | Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos | GYSELLA BELTRAN ARMANDO HERNANDEZ | Humanos y Tecnicos | 2012/06/07 | 2013/06/06 | la SED implementa controles para la elaboracion de las actas que correspondenden a todo el contrato. | 100 | la SED implementa controles para la elaboracion de las actas que correspondenden a todo el contrato.
13480 | FILA_13480 | AR PAD2012 CICLO I VIGENCIA 2011 NIVEL CENTRAL | 3.8.1. Proyecto de Inversión | 3.8.1.4.21. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria No se cumplió con la debida planeación que debió aplicar la SED . toda vez que a pesar de haberse definido por parte de la Universidad Nacional de Colombia quien realizó los estudios y diseños que sirvieron de base para la licitación pública y posterior Contrato de Obra 117 de 2005 . no se realizaron los estudios requeridos a efectos de obtener los permisos de la autoridad ambiental para la remoción de material mixto entre basura y tierras varias que se encontró como relleno en el lote para la obra. Se evidenció que los pliegos de condiciones no se tuvieron en cuenta la necesidad de un estudio a éstos a efectos de obtener lo permisos ambientales lo cual requería de un tiempo de gestión y aprobación ante la UESP y DAMA . para su intervención y apoyo en la definición de una solución al destino final del material encontrado en el predio del proyecto . para lo cual se tuvo que acordar una prórroga del contrato 117 de 2005 por 61 días. Lo mencionado anteriormente . se pudo evidenciar en el Informe Mensual No. 1 de Interventoría de 5 de diciembre elaborado por la Universidad Nacional . en el Capítulo 4 Información Documental . Numeral 4.2.1. Revisión . respecto del Estudio de suelos se presenta lo siguienteX Al ser analizados una a una las trece perforaciones que el Ing. Alfonso Uribe realizó en el terreno para el estudio de suelos . se alertó referente a la presencia de un relleno con volumen importante y con características especiales. El Ing. Uribe . consideró muy importante el primer factor y generó dentro del mismo estudio . un plano denominado Espesor de Rellenos que debió ser base para calcular los volúmenes a contratar. Luego de visita ambiental . surge la necesidad de analizar el material existente para determinar su destino final. Se solicitan visitas de la UESP y su Operador Ciudad Limpia . al detectarse mediante apiques . la presencia de basuras antiguas 17 años aprox . alli determinan los ingenieros que el material es un compuesto mixto entre basuras y tierras varias . coincidiendo con lo presentado en el estudio de suelos. Se hace necesario . entonces consultar al DAMA que a su vez solicita análisis de laboratorio para determinar el grado de peligrosidad actual del material y por consiguiente su disposición final. Se sugirió al Contratista coordinar inmediatamente la consecución de un laboratorio certificado por la autoridad ambiental y programar la toma de muestras exigidas por el DAMA. Como se observa . el estudio de suelos ya definía la presencia de ese material mixto con riesgo de ser peligroso . por lo cual era previsible . previo al proceso licitatorio y en consecuencia del Contrato de Obra 117 de 2005 . la necesidad de coordinar con la UESP y el DAMA las acciones a seguir a efecto de lograr la disposición final de dicho material mixto de relleno. | Desde el año 2008 la SED ha aplicado disposiciones de manera obligatoria para que no se inicien procesos licitatorios sin la documentación tanto legal como técnica mínima requerida . es decir licencia de construcción . en los casos que se requieran . diseños y estudios técnicos completos para adelantar cada uno de los proyectos. En tal sentido ésta es y será la acción correctiva a aplicar. | Proyectos licitados con los permisos y licencias requeridas y con los diseños y estudios técnicos necesarios | Procesos de consultoria con los permisos y licencias requeridas y con los diseños y estudios técnicos necesarios | Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos | CARLOS BENAVIDES PLANEACION Y DISEÑO | Humanos y Tecnicos | 2012/06/07 | 2013/06/06 | A pesar de ser claro que el material mixto fue contemplado por la consultoria a partir de una propuesta arquitectónica con manejo de niveles aislados del material encontrado . la SED seguira requiriendo y verificando los compromisos contractuales en cada una de las etapas que permitan la correcta planeacion y ejecucion de las obras. | 76 | De los proyectos contemplados en el actual plan de desarrollo . particularmente en el proyecto de habitat escolar se tiene que de las metas por terminaciones . restituciones y colegios nuevos se cuenta a la fecha con 38 procesos de consultoria de los cuales 29 se encuentran diseñados y con licencia de construccion (Los cuales cumplen todos los criterios tecnicos) y 9 mas estan en proceso de consultoria.
13490 | FILA_13490 | AR PAD2012 CICLO I VIGENCIA 2011 NIVEL CENTRAL | 3.8.1. Proyecto de Inversión | 3.8.1.4.23. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinariaX No existió de parte de la SED y de la Interventoría al contrato de los estudios y diseños que sirvieron de base para la licitación pública y posterior Contrato de Obra 117 de 2005 . la debida diligencia y cuidado en el seguimiento . control y recibo de éstos . lo cual se advirtió en la cantidad de observaciones . falencias y faltantes de información que tuvieron . causando la parálisis de la ejecución del contrato de obra en la etapa inicial. Lo mencionado anteriormente se evidenció en el Informe Mensual No. 1 de Interventoría correspondiente al periodo octubre noviembre de 2005 . encontrándose observaciones en los siguientes temas. Planos Arquitectónicos Generales y Cartilla de Detalles . el Interventor observó lo siguiente. Los planos de detalle fueron revisados detenidamente . encontrándose algunas inconsistencias con respecto a lo especificado y en otros casos sin especificación. No se encontraron algunos elementos constructivos que si aparecen en el presupuesto . tales como bancas . equipamiento de canchas deportivas . bases para lockers . remates de muros contra pisos y bordes laterales de escaleras Planos Estructurales. El Interventor observó lo siguiente. Al comparar los proyectos arquitectónico y estructural . no corresponde uno con otro en algunos ejes numéricos y también literales. La zona tres del proyecto estructural que corresponde al sector nor occidental del predio . tampoco coincide con el arquitectónico. El proyecto estructural tiene inconsistencias tales comoX algunas zapatas . vigas de cimentación . columnas y vigas aéreas no están bien referenciadas . no aparecen en los cuadros o sus medidas no corresponden aunque aparecen sus despieces de hierros. Algunas columnas aparecen con sección diferente medidas y forma . al igual que algunas vigas de cimentación y otras aéreas. Hay otras vigas aéreas que no aparecen en ningún plano los planos hidrosanitarios y Gas. Se observó lo siguiente por parte del interventor. Fueron revisados uno a uno los planos y se encontró que el proyecto requiere de una solución más adecuada para la conducción de aguas lluvias recogidas del costado oriental del predio y que desaguan directamente a la calzada de la calle 6. Al analizar el proyecto . se prevé cambios en la ubicación de cajas de inspección y recorridos de ductería hacia el exterior de las construcciones . por facilidades en la ejecución y en la posterior inspección. Se hace necesario revisar la iluminación del sector norte del predio y se debe plantear reunión con el diseñador para analizar a fondo el plano serie cinco y determinar si va a existir o no la sub estación . en vista de la existencia de transformador de poste en el punto externo de acometida. A criterio de esta interventoría no se hace necesaria su existencia y debe ser reformado el citado plano y ajustar el diseño arquitectónico de la zona tres. Igualmente . de este Informe Mensual de Interventoría . se presenta en su Numeral 5.6 Conclusiones y Recomendaciones . entre otros aspectos . lo siguienteX Urge solución para el destino final del material mixto encontrado como relleno en el predio . asunto que puede causar retrasos considerables a la obra dados los tiempos que se toman las entidades del estado para las gestiones del caso. Así mismo . en el Numeral 7.3.2. Recomendaciones y conclusiones . entre otros aspectos . lo siguiente. En el comportamiento de este periodo se observó | Se ha hecho enfasis a las interventorias de diseño en la exigencia de la necesidad y obligatorieadad de contar con los diseños y estudios completos cumpliendo con las normas y estándares exigidos . en tal sentido la expedición de licencias de construcción garantizan la calidad y viabilidad de los diseños. Sin embargo la construcción no es una ciencia exacta y en terreno se pueden encontrar variables e imponderables que modifiquen en menor medida los diseños y cantidades de obra iniciales . sin que ello signifique que la consultoria inicial este mal elaborada . de hecho los contratos de obra contemplan estos ajustes. | Proyectos con estudios completos y viables | Procesos de consultoria con los estudios completos y viables. | Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos | CARLOS BENAVIDES PLANEACION Y DISEÑO | Humanos y Tecnicos | 2012/06/07 | 2013/06/06 | Aclarando que este colegio tuvo licencia con resolución 05-1-0131 y que se determino que los ajustes obedecieron a detalles no esenciales al desarrollo del proyecto . (canchas . remates o mobiliario) o soluciones constructivas de obra. La SED seguira requiriendo y verificando los compromisos contractuales en cada una de las etapas que permitan la correcta planeacion y ejecucion de las obras. | 76 | De los proyectos contemplados en el actual plan de desarrollo . particularmente en el proyecto de habitat escolar se tiene que de las metas por terminaciones . restituciones y colegios nuevos se cuenta a la fecha con 38 procesos de consultoria de los cuales 29 se encuentran diseñados y con licencia de construccion (Los cuales cumplen todos los criterios tecnicos) y 9 mas estan en proceso de consultoria.
13500 | FILA_13500 | AR PAD2012 CICLO I VIGENCIA 2011 NIVEL CENTRAL | 3.8.1. Proyecto de Inversión | 3.8.1.4.24. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinariaX Hasta sólo después de cinco meses y trece días de presentado el informe de interventoría donde se muestra la causa de paralización de las actividades del Contrato 117 de 2005 . la SED decide suscribir la Modificación Uno en plazo . evidenciando su falta de diligencia y oportunidad. Revisado por este Equipo Auditor el Informe Mensual No. 1 de Interventoría de 5 de diciembre de 2005 referido al periodo octubre noviembre de 2005 . se halló las siguientes observaciones . entre otras. En el Capítulo 4 Información Documental . Numeral 4.2.1. Revisión . respecto del Estudio de Suelos se presenta lo siguienteX Al ser analizados una a una las trece perforaciones que el Ing. Alfonso Uribe realizó en el terreno para el estudio de suelos . se alertó referente a la presencia de un relleno con volumen importante y con características especiales. El Ing. Uribe . consideró muy importante el primer factor y generó dentro del mismo estudio . un plano denominado Espesor de Rellenos que debió ser base para calcular los volúmenes a contratar. Luego de visita ambiental . surge la necesidad de analizar el material existente para determinar su destino final. Se solicitan visitas de la UESP y su Operador Ciudad Limpia . al detectarse mediante apiques . la presencia de basuras antiguas . allí determinan los ingenieros que el material es un compuesto mixto entre basuras y tierras varias . coincidiendo con lo presentado en el estudio de suelos. Se hace necesario . entonces consultar al DAMA que a su vez solicita análisis de laboratorio para determinar el grado de peligrosidad actual del material y por consiguiente su disposición final. Se sugirió al Contratista coordinar inmediatamente la consecución de un laboratorio certificado por la autoridad ambiental y programar la toma de muestras exigidas por el DAMA. En el Numeral 5.6 Conclusiones y Recomendaciones . entre otros aspectos . se precisa lo siguienteX Urge solución para el destino final del material mixto . encontrado como relleno en el predio . asunto que puede causar retrasos considerables a la obra dados los tiempos que se toman las entidades del estado para las gestiones del caso. Así mismo . en el Numeral 7.3.2. Recomendaciones y conclusiones . entre otros aspectos . lo siguiente. En el comportamiento de este periodo se observó que la obra se encuentra estancada en su etapa de preliminares . básicamente a la espera de solucionar lo relacionado con el material mixto existente como relleno en el predio. De otra parte . el Consultor de la Universidad Nacional mediante oficio de enero 14 de 2006 dirigido a la Gerencia e Interventoría de Obras . | La DCCEE revisara a fondo cada uno de los procesos durante la etapa constructiva que conlleven a una ampliacion del plazo de acuerdo a cada uno de los eventos específicos que se presenten en las obras en desarrollo o a ejecutar con el fin de minimizar tiempos de tramites. Esta acción viene siendo adelantada por la SED . con memorando emitido por la Subsecretaria de acceso y permanencia y la Direccion de Construccion con fecha 25 de mayo de 2012. | numero de modificaciones realizadas sobre tiempos establecidos | realizar al cien por ciento las modificaciones en el menor tiempo posible. | Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos | GYSELLA BELTRAN ARMANDO HERNANDEZ | Humanos y Tecnicos | 2012/06/07 | 2013/06/06 | la SED viene implementando controles en cuanton a la entrega de informes de interventoria con todo lo solicitado en los contratos de obra que se encuentran en ejecucion y tener alertas para no presentar retrasos considerables en la obra | 100 | la SED viene implementando controles en cuanton a la entrega de informes de interventoria con todo lo solicitado en los contratos de obra que se encuentran en ejecucion y tener alertas para no presentar retrasos considerables en la obra
13510 | FILA_13510 | AR PAD2012 CICLO I VIGENCIA 2011 NIVEL CENTRAL | 3.8.1. Proyecto de Inversión | 3.8.1.4.25. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria A pesar del manifiesto desacuerdo entre la Secretaría de Educación Distrital y el Contratista de obra . no se efectúa la liquidación unilateral del Contrato 117 de 2005. Correspondiendo practicar la liquidación unilateral del Contrato 196 de 2003 dada una implícita controversia contractual . la SED contraviene el Estatuto de Contratación vigente para la fecha de liquidación . al suscribir conjuntamente con el Contratista un Acta de Liquidación donde manifiestamente el representante legal de incluye en el acta su derecho a reclamar judicial o extrajudicialmente por el restablecimiento del equilibrio económico del contrato. En el Acta de liquidación suscrita el 03 de agosto de 2007 entre el representante legal del Contratista VARELA FIHOLL CIA LTDA . la UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA como interventor del contrato de obra . el Visto Bueno del Subdirector de Plantas Físicas de la entidad . se observa que en su página 3 de 3 con firma . nombre del contratista . NIT de la firma contratista . nombre del representante legal y número de la cédula de ciudadanía de éste . se presenta la siguiente nota. EL CONTRATISTA SE RESERVA LA FACULTAD DE RECLAMAR JUDICIAL O EXTRAJUDICIALMENTE LOS PERJUICIOS PATRIMINIALES SUFRIDOS CON OCASIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO EN REFERENCIA . PARTICULARMENTE POR CONCEPTO DE HABER EJECUTADO UNA OBRA CON MAYOR CANTIDAD DE OBRA A LA CONTRATADA . REFLEJADA EN UNA MAYOR ÁREA DE CONSTRUCCIÓN TAL Y COMO SE MANIFESTÓ EN LAS COMUNICACIONES VF 746 2006 DE FECHA SEPTIEMBRE 4 DE 2006 Y VF 118?2007 DE FECHA FEBRERO 28 DE 2007 . ASÍ MISMO LA MAYOR PERMANENCIA EN OBRA CAUSANDO COSTOS ADMINISTRATIVOS NO PREVISTOS INICIALMENTE DE ACUERDO A COMUNICACIÓN VF 065 2006 DE FECHA ENERO 25 DE 2006 ONUMERALES 4 . 5 Y 6 RESPECTIVAMENTE Y ANEXOSO. Para la liquidación se exigirá al contratista la extensión o ampliación . si es del caso . de la garantía del contrato a la estabilidad de la obra . a la calidad del bien o servicio suministrado . a la provisión de repuestos y accesorios . al pago de salarios . prestaciones e indemnizaciones . a la responsabilidad civil y . en general para avalar las obligaciones que deba cumplir con posterioridad a la extinción del contrato. Como se observa . el Artículo 60 del estatuto de contratación no se podía aplicar toda vez que existía un desacuerdo intrínseco respecto del equilibrio económico contractual el cual fue manifestado por el contratista en la nota final del Acta de Liquidación del 03 de agosto de 2007. Por lo anterior . sólo era posible atender lo dispuesto en el Artículo 61 de esta misma ley que disponeX NDe la Liquidación Unilateral. Si el contratista no se presenta a la liquidación o las partes no llegan a acuerdos sobre el contenido de la misma . será practicada directa y unilateralmente por la entidad y se adoptará por acto administrativo motivado susceptible del recurso de reposición. Por lo anterior . se incumple la Ley 734 . su Artículo 34 . Numerales 1 . 2 y 3. | LA SED sigue aplicando lo establecido en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 . para la suscripción de las actas de liquidación de los diferenes contratos . dando la oportunidad al contratista . como es normal . de hacer las salvedades del caso. | número de solicitud de liquidaciones sobre número de liquidaciones realizadas. | realizar al cien por ciento las liquidaciones de los contratos en los plazos establecidos. | Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos | ARMANDO HERNANDEZ COORDINADOR TERRITORIAL | Humanos y Tecnicos | 2012/06/07 | 2013/06/06 | La SED viene estableciendo controles para no tener inconvenientes en la ejecucion contractual y de no ser asi efectuar la liquidación unilateral de los Contratos y basarse en el Estatuto de Contratación vigente. | 100 | La SED establece controles para no tener inconvenientes en la ejecucion contractual y de no ser asi efectuar la liquidación unilateral de los Contratos y basarse en el Estatuto de Contratación vigente.
13520 | FILA_13520 | AR PAD2012 CICLO I VIGENCIA 2011 NIVEL CENTRAL | 3.8.1. Proyecto de Inversión | 3.8.1.4.26. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria. Seis 6 meses después de estar suscrita el Acta de Liquidación del Contrato de Obra N 117 de 2005 por el contratista de obra y el interventor . la Subdirección de Contratos solicita que se corrija y se adjunten documentos faltantes. El Acta de Liquidación del Contrato de Obra N 117 de 2005 se firma el 03 de agosto de 2007 entre el representante legal del Contratista VARELA FIHOLL CIA LTDA . el Gerente del Proyecto . el Gerente de Obras y el Director Técnico en representación de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA como ente interventor del contrato de obra . y el Visto Bueno del Subdirector de Plantas Físicas de la entidad. A pesar de lo anterior . mediante Memorando 452 I 006420 de febrero 8 de 2008 . es decir seis O6O meses después del Acta de Liquidación . el Subdirector de Contratos le solicita a la Subdirección de Plantas Físicas lo siguiente. Atentamente le informo que después de revisada la correspondiente acta de liquidación del Contrato referido . enviada por esa área . se devuelve para las correcciones del caso y adjuntar los documentos que faltan para proceder a la liquidación de los mismos. Como se observa . la entidad gestiona que el contratista y el interventor del contrato 117 de 2005 firmen un acta de liquidación para lo cual se asume que si lo hacen es porque se han cumplido todos los requisitos técnicos . presupuestales y legales . soportado ello con el visto bueno del Subdirector de Plantas Físicas; sin embargo . de manera muy tardía . la Subdirección de Contratos advierte un gran número de falencias así como de documentos faltantes para efectuar una debida liquidación contractual. La anterior conducta desplegada por los funcionarios de la entidad encargados de realizar el trámite de liquidación . muestra a las claras la debida diligencia y cuidado en el cumplimiento de las tareas asignadas. Por lo anterior . se incumple la Ley 734 . su Artículo 34 . Numerales 1 . 2 y 3. | Se seguira realizando seguimiento y acompañamiento ante la Oficina de Contratos . por parte de los supervisores que tienen a cargo las obras en los diferentes colegios . en cuanto a las actas de liquidación. | No. De solicitudes actas de liquidación. liquidación de las mismas | 100 por ciento de las liquidaciones de contratos en firme | Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos | ARMANDO HERNANDEZ COORDINADOR TERRITORIAL | Humanos y Tecnicos | 2012/06/07 | 2013/06/06 | la SED implementa controles para la elaboracion de las actas que correspondenden a todo el contrato. | 100 | la SED implementa controles para la elaboracion de las actas que correspondenden a todo el contrato.
13530 | FILA_13530 | AR PAD2012 CICLO I VIGENCIA 2011 NIVEL CENTRAL | 3.8.1. Proyecto de Inversión | 3.8.1.4.27. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria. La modalidad del contrato establecido y de las condiciones económicas para el reconocimiento de obras no previstas en el pliego de condiciones de la Licitación Pública LP SED SPF 006 2005 no correspondió al principio y sustento jurídico respecto del equilibrio contractual en derecho público . ni al grado de precisión y suficiencia de los estudios y diseños que sirvieron de base para éstos. En el Numeral 1.1.8 Tipo y Modalidad de Contrato . se estableció lo siguiente. La Secretaría de Educación se propone ejecutar las obras determinadas en este pliego de condiciones mediante la celebración de un CONTRATO ESTATAL DE OBRA . conforme a lo dispuesto en el numeral primero del artículo 32 del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública . Ley 80 de 1993 y de acuerdo con las condiciones consignadas en el presente pliego de condiciones. La modalidad de pago será precio global fijo sin reajustes. Como se ve . la modalidad del contrato y sus condiciones de reconocimiento para las obras no previstas . así como la conclusión del no reconocimiento de mayores cantidades de obra . hacían creer que se trataba de un contrato para proyecto de obra pública soportado en unos estudios y diseños efectivamente bien estructurado . cuyas cantidades de obra correspondían fielmente a la realidad . así como las especificaciones de éstas eran las adecuadas . suficientes y necesarias para este tipo de construcciones. Igualmente . los pliegos de condiciones se soportaron en una premisa falsa . cual era la de creer que independientemente del valor y las cantidades de las Obra No Previstas . éstas se podrían reemplazar por obras previstas menos prioritarias . donde sus especificaciones técnicas y sus cantidades de obra de podían ajustar para equilibrar el valor de las obras no previstas. A pesar de esas estipulaciones del pliego de condiciones que como documento básico hicieron parte del Contrato de Obra 117 de 2005 . éstas no pueden rebasar el fundamento y sustento jurídico respecto del equilibrio contractual en derecho público | Desde el año 2008 la SED ha aplicado disposiciones de manera obligatoria para que no se inicien procesos licitatorios sin la documentación tanto legal como técnica mínima requerida . es decir licencia de construcción . en los casos que se requieran diseños y estudios tecnicos completos para adelantar cada uno de los proyectos. En tal sentido ésta es y será la acción correctiva a aplicar | Proyectos licitados con los permisos y licencias requeridas y con los diseños y estudios técnicos necesarios | Procesos de consultoria con los permisos y licencias requeridas y con los diseños y estudios técnicos necesarios | Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos | CARLOS BENAVIDES PLANEACION Y DISEÑO | Humanos y Tecnicos | 2012/06/07 | 2013/06/06
13540 | FILA_13540 | AR PAD2012 CICLO I VIGENCIA 2011 NIVEL CENTRAL | 3.8 EVALUACIÓN COMPONENTE DE CONTRATACIÓN | 3.8.1.4.28. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria: En ejecución del Contrato 117 de 2005 . referente al restablecimiento del equilibrio económico . tanto la Subdirección de Plantas Físicas como la Subdirección de Contratos de la Secretaría de Educación . evidencian falta de diligencia y oportunidad en responder las solicitudes que le presentan. | 1. Se implementará un seguimiento a las solicitudes para el cumplimiento de los tiempos establecidos en la ley. Se seguira realizando seguimiento y acompañamiento ante la Oficina de Contratos y Oficina Jurídica . por parte de los supervisores que tienen a cargo las obras en los diferentes colegios . en cuanto a las reclamaciones presentadas por los contratistas y conceptos emitidos por las interventorías. | 1. Solicitudes radicadas/ Liquidaciones contestadas dentro de los tiempos establecidos . No. De reclamaciones hechas por los contratistas sobre número de respuestas oportunas | A diciembre 31 con la implementación del seguimiento; 100 por ciento de las reclamaciones realizadas por los contratistas resueltas | Dirección de Contratación; Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos | Magaly Cala Rodriguez Directora de Contratación y Camila Perez Jefe Oficina de Contratos; ARMANDO HERNANDEZ COORDINADOR TERRITORIAL DCCEE | Humanos y técnicos | 2012/06/07 | 2012/06/06 | la SED implementa controles para dar respuesta a los diferentes requerimientos en la fecha indicada. | 100 | la SED implementa controles para dar respuesta a los diferentes requerimientos en la fecha indicada.
13550 | FILA_13550 | AR PAD2012 CICLO I VIGENCIA 2011 NIVEL CENTRAL | 3.8.1. Proyecto de Inversión | 3.8.1.4.29. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria. Existe falta de diligencia por parte de la entidad y la Interventoría toda vez que a pesar de haberse suscrito al Acta de Iniciación del Contrato 117 de 2005 el 13 de octubre de 2005 . ocho 8 días después no había sido posible iniciar las excavaciones para la cimentación por la falta de un nivel que relacionara las edificaciones y vías existentes con las obras objeto del contrato. Lo observado anteriormente se pudo evidenciar en el oficio OTC 002 de octubre 21 de 2005 de la firma Contratista a la Universidad Nacional como ente interventor del contrato de obra . donde entre otros aspectos . se presenta lo siguienteX A la fecha nos encontramos listos para iniciar la construcción de la obra con el correspondiente movimiento de tierras necesario para adelantar la cimentación. De acuerdo con los planos arquitectónicos que nos han entregado . no encontramos un nivel que relacione las edificaciones y vías existentes con el proyecto a construir. Esta información es necesaria para iniciar las excavaciones. Así mismo en el oficio OTC008 de octubre 28 de 2005 cuya referencia es Información general inicio de obra y varios . CED El Tintal de la firma VARELA FIHOLL CIA LTDA a la Universidad Nacional . donde entre otros temas . se presenta lo siguiente. A la fecha se está trabajando por parte de ustedes en establecer los niveles y ejes reales del proyecto en referencia . los cuales son necesarios para iniciar las labores de construcción. | Se ha establecido que no se podrán efectuar cambios a los diseños originales en obra sin el Visto bueno del area de Planeación y Diseño y los consultores responsables | Modificaciones de diseños sin el visto bueno de consultores o Planeación y Diseño | 100 por ciento de modificaciones de diseños con el visto bueno de consultores y o Area de Planeación y Diseño de la DCCEE | Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos | CARLOS BENAVIDES PLANEACION Y DISEÑO | Humanos y Tecnicos | 2012/06/07 | 2013/06/06
13560 | FILA_13560 | AR PAD2012 CICLO I VIGENCIA 2011 NIVEL CENTRAL | 3.8.1. Proyecto de Inversión | 3.8.1.4.30. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria Terminado el Contrato de obra 117 de 2005 . la Contraloría de Bogotá en visita técnica al colegio evidenció falencias que todavía la SED no ha logrado que corrija el contratista lo que refleja la falta de un efectivo control y seguimiento por parte de la entidad. Este ente de control realizó visita al colegio Gabriel Betancourt Mejía el pasado 9 de febrero del año en curso. Como resultado de la visita de detectaron fisuras en muros de la sala de profesores. Igualmente . se conoció de la existencia de fisuras y grietas en la zona de parqueadero y baños del primer piso. A la fecha el contratista de obra no ha realizado las reparaciones . por lo cual en seguimiento de la SED no ha sido oportuno y efectivo. Por lo anterior . se incumple lo previsto por la Ley 734 de 2002 . sus Artículos 22 . 34 . sus Numerales 1 . 2 y 3. | La SED . en cabeza de la Dirección de Construcción . propenderá por garantizar el mejoramiento contínuo en cuanto a los correctivos necesarios para garantizar la estabilidad de las obras . de acuerdo a las inquietudes generadas por la comunidad educativa . y acompañadas por los gestores territoriales . para asi tener mejoramiento continuo a las fallas que se puedan presentar posteriores a la entrega de las obras. | No. solicitudes realizadas. total de reparaciones atendidas | 100 por ciento de reparaciones atendidas | Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos | WILSON RODRIGUEZ COORDINADOR TERRITORIAL | Humanos y Tecnicos | 2012/06/07 | 2013/06/06 | la SED ha venido realizando requerimientos a la fallas observadas en obra . y de no realizar el constructor los respectivas intervenciones se aplicara la respectiva poliza si se encuentra cobijados por estabilidad de la misma.a de informática. Estas observaciones se constituyen en un hallazgo administrativo. | 50 | a la fecha la SED ha venido realizando requerimientos a la fallas observadas en obra . y de no realizar el constructor los respectivas intervenciones se aplicara la respectiva poliza si se encuentra cobijados por estabilidad de la misma.
13570 | FILA_13570 | AR PAD2012 CICLO I VIGENCIA 2011 NIVEL CENTRAL | 3.8.1. Proyecto de Inversión | 3.8.1.5.1. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria Terminado el Contrato de Obra 240 de 2006 . la Contraloría de Bogotá evidenció que se presentan observaciones que todavía no ha corregido el contratista . lo que refleja la falta de un efectivo control y seguimiento por parte de la entidad. Este ente de control realizó visita al INEM Francisco de Paula Santander el pasado 9 de febrero del año en curso. Como resultado de la visita de detectaron fallas y desprendimientos en el adoquín correspondiente al andén. A la fecha el contratista de obra no ha realizado las reparaciones . por lo cual el seguimiento de la SED no ha sido oportuno y efectivo. Por lo anterior . se incumple lo previsto por la Ley 734 de 2002 . sus Artículos 22 . 34 . sus Numerales 1 . 2 y 3. | Se continuará requiriendo al constructor para la atención de desperfectos dentro de la garantía y estabilidad de la obra de acuerdo con su ocurrencia para la debida atención tal y como hasta la fecha ha sucedido. | No. solicitudes realizadas. total de reparaciones atendidas | 100 por ciento de reparaciones atendidas | Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos | WILSON RODRIGUEZ COORDINADOR TERRITORIAL | Humanos y Tecnicos | 2012/06/07 | 2013/06/06 | La DCCEE continuará requiriendo a los constructores para la atención de desperfectos y estabilidad de obra dentro de las respectivas garantías y estabilidad de la obra de acuerdo con su ocurrencia para la debida atención tal y como hasta la fecha ha sucedido. | 100 | a la fecha la SED ha venido realizando requerimientos a la fallas observadas en obra . y de no realizar el constructor los respectivas intervenciones se aplicara la respectiva poliza si se encuentra cobijados por estabilidad de la misma.
13580 | FILA_13580 | AR PAD2012 CICLO I VIGENCIA 2011 NIVEL CENTRAL | 3.8.1. Proyecto de Inversión | 3.8.1.5.2. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria Se evidenció falta de diligencia en el proceso de planeación . ejecución y control por parte de la SED . toda vez que el Contrato de Obra 240 de 2006 se terminó dos 2 años un mes después del plazo contractual . es decir . 3.6 veces dicho plazo. A pesar de haberse establecido en el Contrato de Obra No. 240 de 2006 . 150 días 5 meses para su ejecución . la entidad aprobó en tres prórrogas un total de 283 días . y 3 suspensiones por 112 días . para un total de 395 días entre prórrogas y suspensiones. Lo anterior significa que en general no hubo la debida planeación y cuidado en la formulación del proyecto constructivo así como el debido control y seguimiento por parte de la SED. De la Ley 80 de 1993 se incumple su Artículo 4 . De los Derechos y Deberes de las Entidades Estatales . Numeral 1 que estipula lo siguiente. 1o. Exigirán del contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado. Igual exigencia podrán hacer al garante. Por lo anterior . se incumple lo definido por la Ley 734 . Artículo 34 . numerales 1 . 2 y 3. | Se trabajará desde la etapa de consutoría y diseño de los proyectos para que . en condiciones de normalidad . la fase constructiva se desarrolle de acuerdo con lo previsto por el consultor responsable. Esta acción viene siendo adelantada por la SED . con memorando emitido por la Subsecretaria de acceso y permanencia y la Direccion de Construccion con fecha 25 de mayo de 2012. | Tiempo estimado por el consultor. tiempo de ejecución de obra | 100 de la ejecución de obra igual a los tiempos estimados por el consultor | Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos | WILSON RODRIGUEZ COORDINADOR TERRITORIAL | Humanos y Técnicos | 2012/06/07 | 2013/06/06 | La SED trabaja desde la etapa de consutoría y diseño de los proyectos para que . en condiciones de normalidad . la fase constructiva se desarrolle de acuerdo con lo previsto por el consultor responsable. Esta acción viene siendo adelantada por la SED . con memorando emitido por la Subsecretaria de acceso y permanencia y la Direccion de Construccion con fecha 25 de mayo de 2012. | 100 | La SED trabaja desde la etapa de consutoría y diseño de los proyectos para que . en condiciones de normalidad . la fase constructiva se desarrolle de acuerdo con lo previsto por el consultor responsable. Esta acción viene siendo adelantada por la SED . con memorando emitido por la Subsecretaria de acceso y permanencia y la Direccion de Construccion con fecha 25 de mayo de 2012.
13590 | FILA_13590 | AR PAD2012 CICLO I VIGENCIA 2011 NIVEL CENTRAL | 3.8.1. Proyecto de Inversión | 3.8.1.5.3. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria Por no contar el Contratista en desarrollo del Contrato 240 de 2006 con los estudios y diseños de manera oportuna . se causó retraso en la obra . siendo necesaria la realización de una modificación contractual. Lo mencionado anteriormente se evidenció en el oficio INEM 240 110 de septiembre 14 de 2007 del Representante Legal del Consorcio Fénix al Director Técnico de Interventoría donde se solicita tramitar una modificación contractual en la cual el contratista presenta . entre otras . la siguiente justificación. 2. La tardanza en la entrega de los diseños de consultoría . ya que desde el inicio de las actividades propias del contrato hemos adolecido de diseños completos. Las cotas de diseño no coinciden con las cotas de los planos . la vecindad con el contrato del IDU ha hecho que debamos depender de una u otra parte de su desarrollo. Todo esto ha motivado el cambio continuo de las especificaciones y que se deban tomar definiciones conjuntas en obra. Lo anteriormente expresado generó un retraso en el desarrollo de las obras en tiempos aproximados de 25 días . por causas que tampoco son imputables al contratista. De la Ley 80 de 1993 se incumple su Artículo 24 . Numeral 5 . Literal C . su Artículo 25 . Numeral 12 . su Artículo 26 . Numerales 1 . 2 y 3. De otra parte . de la Ley 734 de 2002 se incumple su Artículo 34 . sus Numerales 1 . 2 y 3. | Desde el año 2008 la SED ha aplicado disposiciones de manera obligatoria para que no se inicien procesos licitatorios sin la documentación tanto legal como técnica mínima requerida . es decir licencia de construcción . en los casos que se requieran diseños y estudios técnicos completos para adelantar cada uno de los proyectos. En tal sentido ésta es y será la acción correctiva a aplicar | Proyectos licitados con los permisos y licencias requeridas y con los diseños y estudios técnicos necesarios | Procesos de consultoría con los permisos y licencias requeridas y con los diseños y estudios técnicos necesarios | Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos | CARLOS BENAVIDES PLANEACION Y DISEÑO | Humanos y Técnicos | 2012/06/07 | 2013/06/06 | Siendo claro que lo que origino dificultades fue la inmediates del proyecto con el contrato de obra del IDU que hiso que dependieramos de este ultimo. La SED seguira requiriendo y verificando los compromisos contractuales en cada una de las etapas que permitan la correcta planeacion y ejecucion de las obras. | 76 | De los proyectos contemplados en el actual plan de desarrollo . particularmente en el proyecto de habitat escolar se tiene que de las metas por terminaciones . restituciones y colegios nuevos se cuenta a la fecha con 38 procesos de consultoria de los cuales 29 se encuentran diseñados y con licencia de construccion (Los cuales cumplen todos los criterios tecnicos) y 9 mas estan en proceso de consultoria.
13600 | FILA_13600 | AR PAD2012 CICLO I VIGENCIA 2011 NIVEL CENTRAL | 3.8.1. Proyecto de Inversión | 3.8.1.5.4. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria En la Modificación 3 al Contrato de Obra No. 240 de 2006 donde se prorroga treinta días calendario . se fundamenta una causa que no es justificable si la firma Contratista hubiera cumplido sus obligaciones contractuales y la Interventoría y entidad hubiesen actuado con diligencia y oportunidad en el control y seguimiento durante la ejecución del mencionado contrato. Lo indicado precedentemente se evidenció en los antecedentes de la Modificación 3 al Contrato 240 de 2006 donde se presenta. La presente modificación al contrato No. 240 del 26 de Diciembre de 2006se realiza teniendo en cuenta la Solicitud de Modificación Contractual suscrita por el Gerente del Proyecto . el Secretario de Educación . el Gerente de Obra . el Director Técnico . el Coordinador Zonal y el Subdirector de Plantas Físicas. Por medio de la cual 1. Acuerda entre la SED . la interventoría y el contratista adicionar 30 días debido a que la maquinaria retroexcavadora . vibro compactador . han sufrido constantes desperfectos que no han permitido avanzar en la instalación de mayores cantidades de loseta . bordillo . adoquín . extendida y compactación de recebo para instalar los acabados ya mencionados. Del contrato 240 de 2006 se incumple su Cláusula Tercera . Obligaciones del Contratista . Numeral 14 . Obligaciones en materia de ejecución de la obra . Numeral 14 Prórroga del Plazo que presenta lo siguiente. La Subdirección de Plantas Físicas podrá ordenar al contratista cuando así lo requiera que demore la iniciación o el avance de cualquier actividad comprendida en las obras. a Si durante el curso de los trabajos se presentan situaciones no previstas ajenas al control del CONSTRUCTOR que alteren el proceso normal de la obra éste podrá comunicar tales hechos por escrito a la Secretaría de Educación . a través de la interventoría contratada por la SED para tal efecto y solicitar con base en ello prórroga del plazo solicitado. Como se observa . la Cláusula Tercera . Obligaciones del Contratista . Numeral . Obligaciones en materia de ejecución de la obra . Numeral 14 Prórroga del Plazo . establecía la posibilidad de prórroga cuando la situación no prevista es ajena al control del Contratista Constructor; sin embargo los contantes desperfectos de la maquinaria retroexcavadora y vibro compactador es una situación que debió prever el contratista para cumplir oportuna y adecuadamente con el objeto contractual. Igualmente del Contrato 240 de 2006 . se incumple la Cláusula Décima Sexta . Multas . la cual presenta lo siguiente. | Se soportará y se exigirá con mayor rigor las justificaciones para las solicitudes de modificación contractual que por casos fortuitos y fuerza mayor . entendidos estos como imprevistos imposibles de prever por la SED en los estudios previos . esta acción viene siendo adelantada por la SED . con memorando emitido por la Subsecretaria de acceso y permanencia y la Dirección de Construcción con fecha 25 de mayo de 2012. | No. solicitudes de modificaciones presentadas. No. de soportes completos | 100 por ciento de modificatorios debidamente soportados | Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos | WILSON RODRIGUEZ COORDINADOR TERRITORIAL | Humanos y Técnicos | 2012/06/07 | 2013/06/06 | la DCCEE viene exigiendo con mayor rigor las justificaciones para las solicitudes de modificación contractual que por casos fortuitos y fuerza mayor . entendidos estos como imprevistos imposibles de prever por la SED en los estudios previos . esta acción viene siendo adelantada por la SED . con memorando emitido por la Subsecretaria de acceso y permanencia y la Dirección de Construcción con fecha 25 de mayo de 2012. | 100 | la DCCEE viene exigiendo con mayor rigor las justificaciones para las solicitudes de modificación contractual que por casos fortuitos y fuerza mayor . entendidos estos como imprevistos imposibles de prever por la SED en los estudios previos . esta acción viene siendo adelantada por la SED . con memorando emitido por la Subsecretaria de acceso y permanencia y la Dirección de Construcción con fecha 25 de mayo de 2012.
13610 | FILA_13610 | AR PAD2012 CICLO I VIGENCIA 2011 NIVEL CENTRAL | 3.8.1. Proyecto de Inversión | 3.8.1.5.5. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinarias Sin haberse relacionado en la respectiva Justificación de Adición la solicitud del contratista sobre la reducción en un 5 del valor total del saldo del contrato y sin haber revisado el saldo del anticipo por amortizar y el cumplimiento a la fecha del pago del contratista de los aportes de seguridad social integral . la entidad aprueba la Modificación Cuatro al Contrato de Obra 240 de 2006. En la Justificación de Adición de julio 3 de 2008 suscrita entre la Interventoría . y los funcionarios de la SED . se presenta como justificación . entre otros aspectos . lo siguiente. Con el fin de darle fluidez de caja al contrato y teniendo en cuenta que el contrato se encuentra en un 98 de ejecución . se considera pertinente reducir del 10 al 5 el valor final del saldo del contrato para la liquidación Posteriormente . el 15 de agosto de 2008 se suscribe entre el Secretario de Educación SED y el representante legal del Consorcio FENIX LA Modificación Cuatro O4O al Contrato de Obra 240 de 2006 donde entre otras . se modifica la Cláusula Décima . quedando . en el aspecto referido . así. el valor del saldo no podrá ser inferior al 5 del valor total del contrato. En esta factura se amortizará el saldo del contrato que estuviere pendiente El pago previa presentación de la correspondiente factura o documento equivalente . con informe de ejecución y recibido a satisfacción por parte del interventor . quien deberá verificar el cumplimiento en el pago de los aportes a la seguridad social integra. Como se observa . en la Justificación de Adición base de la Modificación Cuatro 4 . no tuvo en cuenta lo previsto por la Cláusula Décima . Forma de Pago del Contrato 240 de 2006 . donde del saldo del contrato se descontaba el saldo del anticipo por amortizar . de una parte . y de otra . se pagaría sólo si el interventor verifica si el contratista cumplió con los aportes a la seguridad social integral . para lo cual se debió justificar con un análisis de la amortización del anticipo verificando si con el saldo del 5 del valor del contrato era suficiente para asegurar el cumplimiento de la amortización del anticipo. Así mismo se debió justificar haciendo mención del comportamiento del contratista respecto de su cumplimiento en relación con el pago de los aportes a la seguridad social integral. | Se cumplirá a cabalidad y con mayor rigor las clausulas del contrato en cuanto a las solicitudes de modificación contractual al ajuste en la forma de pago . llevando seguimiento por parte de las interventorías y supervisión del contrato que se cumpla con lo estipulado en el mismo. | No. solicitudes de modificaciones presentadas. No. de soportes completos | 100 por ciento de modificatorios debidamente soportados | Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos | WILSON RODRIGUEZ COORDINADOR TERRITORIAL | Humanos y Técnicos | 2012/06/07 | 2013/06/06 | la DCCEE viene exigiendo con mayor rigor las justificaciones para las solicitudes de modificación contractual que por casos fortuitos y fuerza mayor . entendidos estos como imprevistos imposibles de prever por la SED en los estudios previos . esta acción viene siendo adelantada por la SED . con memorando emitido por la Subsecretaria de acceso y permanencia y la Dirección de Construcción con fecha 25 de mayo de 2012. | 100 | la DCCEE viene exigiendo con mayor rigor las justificaciones para las solicitudes de modificación contractual que por casos fortuitos y fuerza mayor . entendidos estos como imprevistos imposibles de prever por la SED en los estudios previos . esta acción viene siendo adelantada por la SED . con memorando emitido por la Subsecretaria de acceso y permanencia y la Dirección de Construcción con fecha 25 de mayo de 2012.
13620 | FILA_13620 | AR PAD2012 CICLO I VIGENCIA 2011 NIVEL CENTRAL | 3.8.1. Proyecto de Inversión | 3.8.1.5.6. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinarias Falta de diligencia y cuidado por parte de los funcionarios responsables de la SED y de la Interventoría que con ocasión al Acta de Prórroga N 3 a la Suspensión N 3 del Contrato de Obra 240 de 2006 . no presentaron la respectiva justificación como lo requiere la normatividad. Revisada por este Equipo Auditor el Acta de Prórroga N 3 a la Suspensión N 3 al Contrato 240 de 2006 suscrita el 9 de julio de 2008 . se observó que ella no relaciona la justificación con la cual fundamente la prórroga de 21 días allí mencionada. De la Ley 80 de 1993 se contraviene su Artículo 26 . Numeral 2 que estipula lo siguiente 2o. Los servidores públicos responderán por sus actuaciones y omisiones antijurídicas y deberán indemnizar los daños que se causen por razón de ellas. De la Ley 734 de 2002 . se incumple su Artículo 34 . Numeral 13 que estipula Motivar las decisiones que lo requieran . de conformidad con la ley. | Se soportará y se exigirá con mayor rigor las justificaciones para las solicitudes de modificación contractual que por casos fortuitos y fuerza mayor . entendidos estos como imprevistos imposibles de prever por la SED en los estudios previos . esta acción viene siendo adelantada por la SED . con memorando emitido por la Subsecretaria de acceso y permanencia y la Dirección de Construcción con fecha 25 de mayo de 2012. | No. solicitudes de suspensiones presentadas. No. de soportes completos | 100 por ciento de modificatorios suspensiones soportadas | Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos | WILSON RODRIGUEZ COORDINADOR TERRITORIAL | Humanos y Técnicos | 2012/06/07 | 2013/06/06 | la DCCEE viene exigiendo con mayor rigor las justificaciones para las solicitudes de modificación contractual que por casos fortuitos y fuerza mayor . entendidos estos como imprevistos imposibles de prever por la SED en los estudios previos . esta acción viene siendo adelantada por la SED . con memorando emitido por la Subsecretaria de acceso y permanencia y la Dirección de Construcción con fecha 25 de mayo de 2012. | 100 | la DCCEE viene exigiendo con mayor rigor las justificaciones para las solicitudes de modificación contractual que por casos fortuitos y fuerza mayor . entendidos estos como imprevistos imposibles de prever por la SED en los estudios previos . esta acción viene siendo adelantada por la SED . con memorando emitido por la Subsecretaria de acceso y permanencia y la Dirección de Construcción con fecha 25 de mayo de 2012.
13630 | FILA_13630 | AR PAD2012 CICLO I VIGENCIA 2011 NIVEL CENTRAL | 3.8.1. Proyecto de Inversión | 3.8.1.5.7. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria En el Contrato de Obra 240 de 2006 la Interventoría y la SED aprueban precios unitarios no previstos en contrato adicional sin que sus actividades presentan una nomenclatura de identificación para el correspondiente ítem . dificultando el proceso de análisis . revisión . y aprobación. lo expuesto anteriormente evidencia falta de diligencia . cuidado y atención de parte de la Interventoría y funcionarios responsables de la SED en el proceso de evaluación . revisión . y aprobación de los análisis de precios unitarios no previstos. De la Ley 734 de 2002 se contraviene su Artículo 34 . Numerales 1 . 2 y 3. | Se propiciará mayor efectividad en la revisión y control en el diligenciamiento de los formatos que soportan las actuaciones contractuales por parte de la interventoría y la supervisión. | No. de formatos aprobados. No. de formatos con errores en carpeta contractual | 0 por ciento de formatos con errores | Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos | WILSON RODRIGUEZ COORDINADOR TERRITORIAL | Humanos y Técnicos | 2012/06/07 | 2013/06/06 | La DCCEE adelanta controles por medio de la supervision y la interventoria con mayor efectividad en la revisión y control en el diligenciamiento de los formatos que soportan las actuaciones contractuales por parte de la interventoría y la supervisión. | 100 | La DCCEE adelanta controles por medio de la supervision y la interventoria con mayor efectividad en la revisión y control en el diligenciamiento de los formatos que soportan las actuaciones contractuales por parte de la interventoría y la supervisión.
13640 | FILA_13640 | AR PAD2012 CICLO I VIGENCIA 2011 NIVEL CENTRAL | 3.8.1. Proyecto de Inversión | 3.8.1.5.8. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria Se observa por parte de la Interventoría . SED y firma Contratista . falta de diligencia . control y cuidado en el proceso de preparación . examen y aprobación del Acta Final del Contrato 240 de 2006 toda vez que se presentan para las mismas descripciones . diferentes nomenclaturas de ítems de obra. El Equipo Auditor al evaluar el Acta Final del Contrato 240 de 2006 halló varios casos en que para la misma descripción se relaciona una diferente nomenclatura. Lo presentad anteriormente muestra la falta de diligencia . cuidado y atención de parte de la Interventoría . funcionarios responsables de la SED y la firma Contratista reflejada en las repeticiones de ítems con diferentes descripciones en el Acta Final del Contrato 240 de 2006 . lo cual muestra que no se realizó un debido y responsable control y seguimiento contractual. De la Ley 80 de 1993 se incumple su Artículo 26 . Del Principio de Responsabilidad . sus numerales 1 . 2 y 4 que estipulan lo siguiente 1o. Los servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación . a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los derechos de la entidad . del contratista y de los terceros que puedan verse afectado por la ejecución del contrato. 2o. Los servidores públicos responderán por sus actuaciones y omisiones antijurídicas y deberán indemnizar los daños que se causen por razón de ellas. 4o. Las actuaciones de los servidores públicos estarán presididas por las reglas sobre administración de bienes ajenos y por los mandatos y postulados que gobiernan una conducta ajustada a la ética y a la justicia. Por otra parte . de la Ley 734 de 2002 se contraviene su Artículo 34 . sus numerales 1 y 2. | Se propiciará mayor efectividad en la revisión y control en el diligenciamiento de los formatos que soportan las actuaciones contractuales por parte de la interventoría y la supervisión. | No. de formatos aprobados. No. de formatos con errores en carpeta contractual | 0 por ciento formatos con errores | Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos | WILSON RODRIGUEZ COORDINADOR TERRITORIAL | Humanos y Técnicos | 2012/06/07 | 2013/06/06 | La DCCEE adelanta controles por medio de la supervision y la interventoria con mayor efectividad en la revisión y control en el diligenciamiento de los formatos que soportan las actuaciones contractuales por parte de la interventoría y la supervisión. | 100 | La DCCEE adelanta controles por medio de la supervision y la interventoria con mayor efectividad en la revisión y control en el diligenciamiento de los formatos que soportan las actuaciones contractuales por parte de la interventoría y la supervisión.
13650 | FILA_13650 | AR PAD2012 CICLO I VIGENCIA 2011 NIVEL CENTRAL | 3.8.1. Proyecto de Inversión | 3.8.1.5.9. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria El Acta de Liquidación del Contrato 240 de 2006 no se legalizó . transgrediendo la SED . en consecuencia . lo dispuesto por el Estatuto de Contratación. Se evidencia una conducta negligente de la entidad al no realizar una gestión oportuna . atenta y suficiente para cumplir con su compromiso legal y contractual de gestionar y legitimar el Acta de Liquidación del Contrato 240 de 2006. Se evidencia la falta del trámite debido y legalización del acta de liquidación en la misma Acta de Liquidación del Contrato de Obra suscrita el 24 de abril de 2009 donde al final no firman los representantes de la Secretaría de Educación Distrital como son el Secretario de Educación como Ordenador del Gasto . el Director de Construcciones y Conservación de Establecimientos Educativos y el Coordinador SED. El Acta de Liquidación únicamente la firman el representante legal de la firma Contratista CONSORCIO FENIX y los representantes de la Universidad Nacional de Colombia . como parte interventora del contrato de obra. Lo anterior . coloca en evidencia la conducta negligente de los funcionarios responsables de la SED que debieron suscribir el Acta de Liquidación del Contrato 240 de 2006 . y no lo hicieron a pesar de ser un aspecto fundamental del trámite final del proceso contractual. Por lo expuesto anteriormente . se incumple el Artículo 60 de la Ley 80 de 1993 . el cual estipula lo siguiente De Su Ocurrencia y Contenido. Los contratos de tracto sucesivo . aquéllos cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en el tiempo y los demás que lo requieran . serán objeto de liquidación de común acuerdo por las partes contratantes . procedimiento que se efectuará dentro del término fijado en el pliego de condiciones o términos de referencia o . en su defecto a más tardar antes del vencimiento de los cuatro O4O meses siguientes a la finalización del contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la terminación . o a la fecha del acuerdo que la disponga. También en esta etapa las partes acordarán los ajustes . revisiones y reconocimientos a que haya lugar. En el acta de liquidación constarán los acuerdos . conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes para poner fin a las divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo. Para la liquidación se exigirá al contratista la extensión o ampliación . si es del caso . de la garantía del contrato a la estabilidad de la obra . a la calidad del bien o servicio suministrado . a la provisión de repuestos y accesorios . al pago de salarios . prestaciones e indemnizaciones . a la responsabilidad civil y . en general para avalar las obligaciones que deba cumplir con posterioridad a la extinción del contrato. Igualmente . se transgrede lo dispuesto por la Ley 734 de 2002 . Artículo 34 . sus numerales 1 y 2. | Se seguirá realizando seguimiento y acompañamiento ante la Oficina de Contratos . por parte de los supervisores que tienen a cargo las obras en los diferentes colegios . en cuanto a las actas de liquidación. | No. De solicitudes actas de liquidación. liquidación de las mismas | 100 por ciento de las liquidaciones de contratos en firme | Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos | WILSON RODRIGUEZ COORDINADOR TERRITORIAL | Humanos y Técnicos | 2012/06/07 | 2013/06/06 | la DCCEE seguirá realizando seguimiento y acompañamiento ante la Oficina de Contratos . por parte de los supervisores que tienen a cargo las obras en los diferentes colegios . en cuanto a las actas de liquidación. | 100 | Se seguirá realizando seguimiento y acompañamiento ante la Oficina de Contratos . por parte de los supervisores que tienen a cargo las obras en los diferentes colegios . en cuanto a las actas de liquidación.
13660 | FILA_13660 | AR PAD2012 CICLO I VIGENCIA 2011 NIVEL CENTRAL | 3.8.1. Proyecto de Inversión | 3.8.1.6.1. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria Terminado el Contrato de Obra 307 de 2005 . la Contraloría de Bogotá evidenció que se presentan observaciones que todavía no ha corregido el contratista lo que refleja la falta de control y seguimiento por parte de la entidad. Este ente de control realizó visita a la Escuela Normal María Montessori el pasado 10 de febrero del año en curso. Como resultado de la visita de detectaron las siguientes observaciones. Existe tubería de desagüe sin punto de entrega exterior. Jardines sin puntos de toma de agua. En el jardín de bachillerato no dejaron un sistema de desagüe. En el cuarto de bombas y tanque subterráneo existe aposamiento de agua por probable infiltración de nivel freático y escorrentías internas del terreno. Los tanques no están impermeabilizados. La bodega de almacén presenta humedad. Aposamiento de agua en las terrazas de circulación preescolar y salón preescolar porque las pendientes quedaron hacia donde no están los puntos de desagüe. En el patio de primaria no hay suficiente desagüe para aguas lluvias lo que impide que los alumnos utilicen ésta área en su totalidad Lo anterior significa que el control y seguimiento realizado por la SED no ha sido efectivo . toda vez que a la fecha de la visita no se había logrado por parte del contratista el arreglo y corrección de las observaciones anteriormente señaladas. Por lo anterior . se incumple lo previsto por la Ley 734 de 2002 . sus Artículos 22 . 34 . sus Numerales 1 . 2 y 3. | Se continuará requiriendo al constructor para la atención de desperfectos dentro de la garantía y estabilidad de la obra de acuerdo con su ocurrencia para la debida atención tal y como hasta la fecha ha sucedido. | Acciones ejecutadas/acciones propuestas | Efectuar las correcciones a las observaciones que se presentan en el colegio. | Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos | GERMAN CASTAÑEDA COORDINADOR TERRITORIAL | Humanos y Técnicos | 2012/06/07 | 2013/06/06 | la DCCEE continuará requiriendo al constructor para la atención de desperfectos dentro de la garantía y estabilidad de la obra de acuerdo con su ocurrencia para la debida atención tal y como hasta la fecha ha sucedido. | 100 | la DCCEE continuará requiriendo al constructor para la atención de desperfectos dentro de la garantía y estabilidad de la obra de acuerdo con su ocurrencia para la debida atención tal y como hasta la fecha ha sucedido.
13670 | FILA_13670 | AR PAD2012 CICLO I VIGENCIA 2011 NIVEL CENTRAL | 3.8.1. Proyecto de Inversión | 3.8.1.6.2. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria El Contrato de Obra 307 de 2005 se terminó un 1 año . diez 10 meses y dieciocho 18O días después del plazo contractual estipulado evidenciándose por parte de la SED falta de diligencia y cuidado en los procesos de planeación . de cumplimiento de requisitos previos . de control y de seguimiento contractual. A pesar de haberse establecido en el Contrato de Obra No. 307 de 2005 un plazo de doce 12 meses para su ejecución . la entidad aprobó cuatro prórrogas por un total de 436 días . y seis O6O suspensiones por 242 días . para un total de 678 días . lo cual significa que el proyecto constructivo finalmente se ejecutó en 2.86 veces el plazo inicial previsto. Muchos factores incidieron en la inusual demora. De éstos se destaca el no haberse contado con unos productos de estudios y diseños idóneos . completos y detallados . el no contar con la licencia de construcción al momento de la suscripción del acta de inicio del contrato . el no haber terminado el proceso de adquisición de todos los predios del área del proyecto constructivo . el que la modalidad de contratación precio global fijo sin reajuste no se ajustó a la realidad de los estudios y diseños . a la inclusión de obras que se pudieron haber previsto . entre otros aspectos. Lo anterior significa que en general no existió una responsable e idónea formulación del proyecto constructivo . así como el debido control y seguimiento por parte de la SED y la interventoría del Contrato de Obra pública. Se incumple del Contrato 307 de 2005 . su Cláusula Sexta . Plazo de Ejecución . fijó lo siguiente. El plazo total de ejecución de la obra y del contrato será de DOCE O12O Meses . el plazo para la entrega física de la obra a entera satisfacción de la SED es fijo e improrrogable. Por lo anterior . se incumple lo definido por la Ley 734 . Artículo 34 . numerales 1 . 2 y 3. | Se trabajará desde la etapa de consultoría y diseño de los proyectos para que . en condiciones de normalidad . la fase constructiva se desarrolle de acuerdo con lo previsto por el consultor responsable. Esta acción viene siendo adelantada por la SED . con memorando emitido por la Subsecretaria de acceso y permanencia y la Dirección de Construcción con fecha 25 de mayo de 2012. | Número de controles / Número de proyectos a ejecutar su construcción | Completar los proyectos del plan de inversión de la SED . con los correspondientes procedimientos de control para optimizar los niveles de calidad y detalle de las consultorías. | Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos | GERMAN CASTAÑEDA COORDINADOR TERRITORIAL | Humanos y Técnicos | 2012/06/07 | 2013/06/06 | la DCCEE viene trabando desde la etapa de consultoría y diseño de los proyectos para que . en condiciones de normalidad . la fase constructiva se desarrolle de acuerdo con lo previsto por el consultor responsable. Esta acción viene siendo adelantada por la SED . con memorando emitido por la Subsecretaria de acceso y permanencia y la Dirección de Construcción con fecha 25 de mayo de 2012. | 100 | la DCCEE viene trabando desde la etapa de consultoría y diseño de los proyectos para que . en condiciones de normalidad . la fase constructiva se desarrolle de acuerdo con lo previsto por el consultor responsable. Esta acción viene siendo adelantada por la SED . con memorando emitido por la Subsecretaria de acceso y permanencia y la Dirección de Construcción con fecha 25 de mayo de 2012.
13680 | FILA_13680 | AR PAD2012 CICLO I VIGENCIA 2011 NIVEL CENTRAL | 3.8.1. Proyecto de Inversión | 3.8.1.6.3. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria Se incluyen en el Contrato de Obra 307 de 2005 obligaciones que corresponden a un contrato de consultoría . lo cual evidencia falta de atención y cuidado de parte de la SED en los procesos de elaboración . revisión y suscripción del mencionado contrato. Lo mencionado anteriormente se pudo observar en la Cláusula Cuarta . Obligaciones del Contratista . Obligaciones previas a iniciar la construcción . en los siguientes textos 4O Se obliga a presentar ante el interventor del contrato todos los documentos previos que de conformidad con el pliego de condiciones se requieran para la iniciación de la consultoría bO Cronograma de ejecución de la consultoría lO Cuadro de área por espacio y por piso . incluyendo área total de la construcción . área primer piso . área libre . área libre alumno . área construida alumno. La Consultoría . objeto de la presente convocatoria . deberá ser incorporada para su actualización a la información de inventarios existentes El Contratista deberá diseñar todo lo relacionado con Servicios público en concordancia con las normas de cada entidad prestadora del servicio. 6O Una vez aprobados por escrito los estudios y diseños por parte del interventor del contrato. El que se haya suscrito el contrato de Obra 307 de 2005 con estas falencias . refleja la falta de diligencia . atención . control . revisión y cuidado de parte de la SED en los procesos de gestión contractual. Se incumple lo definido por la Ley 734 . Artículo 34 . Numeral 2X Cumplir con diligencia . eficiencia e imparcialidad el servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o perturbación injustificada de un servicio esencial . o que implique abuso indebido del cargo o función. Igualmente . se vulnera la Ley 734 . Artículo 34 . numerales 1 . 2 y 3. | Tener cuidado en la elaboracion de las minutas que sea estrictamente de obra publica o del objeto al cual se encontrata. | Proyectos con estudios completos y viables | 100 por ciento de proyectos con estudios completos y viables | Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos | CARLOS BENAVIDES PLANEACION Y DISEÑO | Humanos y Técnicos | 2012/06/07 | 2013/06/06
13690 | FILA_13690 | AR PAD2012 CICLO I VIGENCIA 2011 NIVEL CENTRAL | 3.8.1. Proyecto de Inversión | 3.8.1.6.4. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria Se gira el anticipo del Contrato de Obra 307 de 2005 sin el cumplimiento de los requisitos legales vigentes. La Resolución 772 de 2003 de la Secretaría de Educación Distrital estipuló en su Artículo Primero lo siguiente En aquellas contrataciones cuyo monto sea superior al 50 de la menor cuantía a que se refiere el literal a del Numeral 1 del Art. 24 de la Ley 80 de 1.993 . una vez perfeccionado el contrato y dadas las condiciones para su ejecución . conforme a la ley . el contratista a quien hayan de ser entregados recursos a título de anticipo . deberá abrir una cuenta bancaria de ahorros . de manejo conjunto . a nombre de la Secretaría de Educación Distrital y el respectivo contratista persona natural o jurídica . consorcio o unión temporal . cuya denominación involucrará en todo caso el número del contrato estatal al cual aplicarán los recursos que en ella se deban manejar. Como se observa . el Artículo Primero de la Resolución 772 de 2003 disponía que para ser entregados los recursos en calidad de anticipo al contratista . era requisito que estuviesen dadas las condiciones para su ejecución; sin embargo . ello no se cumple . toda vez que al momento del giro del anticipo . es decir el 27 de marzo de 2006 . todavía no se tenía la Licencia de Construcción . requisito básico y legal de ejecución . ni se había finiquitado el proceso de adquisición de los predios necesarios para el proyecto constructivo. El Contrato 307 de 2005 en su Cláusula Cuarta . Obligaciones del Contratista . respecto de las obligaciones previas a iniciar la Construcción . estipuló lo siguiente 2O Las licencias y permisos serán entregados al CONTRATISTA al inicio de la construcción en concordancia con lo establecido en la Ley 388 de 1997 y demás normas que regulan el tema. No obstante . el inicio de la obra quedará sujeto a la obtención de la Licencia y tratándose de una condición de carácter suspensivo . solo en este momento el contratista adquirirá el derecho a su ejecución de la obra . acorde con lo señalado en el Código Civil Artículos 1530 al 1536. El Acta de Iniciación del Contrato de Obra N 307 de 2005 se suscribió el 21 de abril de 2006 entre el representante legal del Consorcio Contratista . la Universidad Nacional como ente interventor . el Supervisor del Programa de Nuevas Etapas de la SED y el Subdirector de Plantas Físicas de la SED. La anterior acta presenta . entre otras . la siguiente precisión Se anexa a la presente acta el oficio No. 026984 de febrero de 2005 de la SED . mediante el cual se presenta justificación para iniciar la obra sin la licencia de construcción por encontrarse en trámite. En consecuencia . se incumple lo previsto por el pliego de condiciones de la Licitación LP SED SPF 048 2005 . Numeral 1.1.1 Justificación . respecto del aparte que precisó lo siguiente Las licencias y permisos serán entregados al proponente favorecido al inicio de la construcción . en concordancia . con lo establecido en la Ley 388 de 1997 y demás normas que regulan el tema. No obstante . el inicio de la obra quedará sujeto a la obtención de la Licencia y tratándose de una condición de carácter suspensivo . solo en este momento el contratista adquirirá el derecho a la ejecución de la obra . acorde a lo señalado en el Código Civil Artículos 1530 al 1536. | LA SED de acuerdo a lo estipulado en el estatuto anticorrupción el contratista deberá . en una entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia . de la fiducia o del patrimonio autónomo irrevocable para el manejo de los recursos que reciba a titulo de anticipo . previa aprobación expresa por parte de la Secretara de Educación D. C. del contrato respectivo . en el cual deber establecerse de manera expresa que el beneficiario del mismo debe ser la Secretaría de Educación D. C. Tal y como esta en los pliegos de condiciones vigentes. | Acciones ejecutadas/Acciones propuestas | Número de actividades realizadas/ Número de actividades propuestas | Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos | GERMAN CASTAÑEDA COORDINADOR TERRITORIAL | Humanos y Técnicos | 2012/06/07 | 2013/06/06 | LA SED de acuerdo a lo estipulado en el estatuto anticorrupción . viene incorporando en los pliegos de condiciones que una entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia . de la fiducia o del patrimonio autónomo irrevocable para el manejo de los recursos que reciba a titulo de anticipo . previa aprobación expresa por parte de la Secretara de Educación D. C. del contrato respectivo . en el cual deber establecerse de manera expresa que el beneficiario del mismo debe ser la Secretaría de Educación D. C. Tal y como esta en los pliegos de condiciones vigentes. | 100 | LA SED de acuerdo a lo estipulado en el estatuto anticorrupción . viene incorporando en los pliegos de condiciones que una entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia . de la fiducia o del patrimonio autónomo irrevocable para el manejo de los recursos que reciba a titulo de anticipo . previa aprobación expresa por parte de la Secretara de Educación D. C. del contrato respectivo . en el cual deber establecerse de manera expresa que el beneficiario del mismo debe ser la Secretaría de Educación D. C. Tal y como esta en los pliegos de condiciones vigentes.
13700 | FILA_13700 | AR PAD2012 CICLO I VIGENCIA 2011 NIVEL CENTRAL | 3.8.1. Proyecto de Inversión | 3.8.1.6.5. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria A pesar de la solicitud del CONSORCIO NORMAL MONTESSORI para que se aclare y ajuste el Contrato 307 de 2005 . la SED no efectuó los actos administrativos aclaratorios y correctivos del caso. Lo anterior se pudo verificar en el oficio CE 001 06 de febrero 2 de 2006 de la firma Contratista a la Universidad Nacional con copia a la Subdirección de Plantas Físicas . en el cual presenta . entre otros aspectos . lo siguiente. Una vez efectuada una primera revisión a la minuta y a la información suministrada por la SED sobre el contrato de la referencia . nos permitimos hacer los siguientes comentarios para que se efectúen los ajustes y aclaraciones que sean pertinentes MINUTA Y PLIEGO DEL CONTRATO Eliminar los numerales 4 y 5 de la cláusula cuarta de la minuta ya que hacen referencia a actividades de consultoría y no de construcción. En cuanto a prórrogas . no hay concordancia entre minuta y pliego Posteriormente . tres O3O meses y siete O7O días después . mediante oficio CEA IO PNE 034 2006 CON Radicado E 2006 085072 de mayo 9 de 2006 la Universidad Nacional le manifiesta a la Subdirección de Plantas Físicas lo siguiente. Por medio de la presente me permito plantearle la inquietud manifestada en anteriores ocasiones . relacionada con el contrato de obra No. 307 del 30 de Diciembre de 2005 de la institución de la referencia . del cual se había solicitado por parte del constructor la necesidad de aclarar la situación de los numerales 4 y 5 de la cláusula cuarta de la minuta . ya que en ellos se hace referencia a actividades de consultoría y no de construcción . tal y como fue manifestado por ellos en comunicación dirigido a la Interventoría con copia a Plantas Físicas de la SED Acopia anexa . y transmitido por la Interventoría a la SED en comunicado CEA IO PNE 0027 2006 Copia anexa . y que igualmente fuera manifestado en algunas reuniones con la Dra. Olga Teresa Ávila y el Arq. Carlos Ariel Jaramillo por posible necesidad de OTRO SI aclaratorio del contrato . o la solución que sea pertinente dados los alcances que sean analizados por cada departamento en particular. El Equipo Auditor no encontró en las carpetas del Contrato 307 de 2005 un acto administrativo que aclarara y o corrigiera lo observado por la firma contratista y ratificado por la interventoría Universidad Nacional a la Subdirección de Plantas Físicas. De la Ley 80 de 1993 es aplicable su Artículo 26 . Numeral 2 que presenta lo siguiente 2o. Los servidores públicos responderán por sus actuaciones y omisiones antijurídicas y deberán indemnizar los daños que se causen por razón de ellas. De otra parte . se contraviene lo definido por la Ley 734 . Artículo 34 . numerales 1 y 2. Evaluada la respuesta de la entidad al informe preliminar . se concluye que ésta no desvirtúa el hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria formulado por este Equipo Auditor. | La SED . en cabeza de la Dirección de Construcción . para garantizar el mejoramiento continuo solicitara a la Oficina de Apoyo precontractual claridad en la elaboración de los pliegos de condiciones y en los parámetros de contratación y al tipo de contrato establecido . con lo que refiere a reconocimientos y adiciones. | Número de modificaciones realizadas sobre numeración consecutiva | 100 por ciento de Pliegos de condiciones específicos para cada tipo de contrato. | Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos | GERMAN CASTAÑEDA COORDINADOR TERRITORIAL | Humanos y Técnicos | 2012/06/07 | 2013/06/06 | La SED . en cabeza de la Dirección de Construcción . para garantizar el mejoramiento continuo solicitara a la Oficina de Apoyo precontractual claridad en la elaboración de los pliegos de condiciones y en los parámetros de contratación y al tipo de contrato establecido . con lo que refiere a reconocimientos y adiciones. | 100 | La SED . en cabeza de la Dirección de Construcción . para garantizar el mejoramiento continuo solicitara a la Oficina de Apoyo precontractual claridad en la elaboración de los pliegos de condiciones y en los parámetros de contratación y al tipo de contrato establecido . con lo que refiere a reconocimientos y adiciones.
13710 | FILA_13710 | AR PAD2012 CICLO I VIGENCIA 2011 NIVEL CENTRAL | 3.8.1. Proyecto de Inversión | 3.8.1.6.6. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria Los estudios y diseños que sirvieron de base para el Contrato de Obra 307 de 2005 tuvieron serias falencias lo cual originó la necesidad . entre otras causas . de prorrogar el plazo del contrato en dos 2 ocasiones. Lo mencionado anteriormente se pudo observar en la Modificación Uno En Plazo al Contrato de Obra No. 307 de 2005 cuando se presenta la siguiente consideración Se requiere mayor plazo para la ejecución de las obras contratadas . debido a que en el proceso de construcción del sótano . se observó heterogeneidad del material procedente de la excavación y extrema dificultad de continuar con la construcción de la cimentación en esta área. De lo anterior se concluye que de haberse tenido en cuenta el tipo de material heterogéneo de la zona del sótano dentro de los estudios y diseños que sirvieron de base para el contrato de obra . se hubiese previsto de manera oportuna y cierta su incidencia real dentro del tiempo de ejecución del contrato de obra que como se observa en la Modificación Uno fue necesario ampliar el plazo del contrato en prácticamente tres 3 meses. Se debe tener en cuenta que el plazo de ejecución inicialmente se pactó en doce 12 meses de manera fija e improrrogable; sin embargo . esta modificación contractual equivale a la cuarta parte del plazo inicial pactado . lo cual implica una modificación muy importante. De otra parte . en la Modificación Dos En Plazo se conviene modificar el contrato prorrogando el plazo en 107 días . por solicitud de la Interventoría atendiendo . entre otras . las siguientes razones D. el pilotaje de las etapas 2 y 3 ha registrado atrasos debido a la aparición de cimentaciones de edificaciones antiguas? El 27 de julio de 2006 . a través de oficio CEIO OTR 307 042 06 con Radicado E 2006 132938 . la Interventoría . Universidad Nacional . le solicita a la firma consultora CONSORCIO HERMANN CAMACHO Y OTRA . lo siguiente La presente tiene por objeto solicitar sea revisado el estudio de suelos del proyecto Normal María Montessori y Anexa elaborado por la firma Geocem Ltda. La solicitud se hace debido a la heterogeneidad del material de excavación procedente del sótano y a la dificultad de continuar con la construcción de la cimentación en esta área Como se observa . si los estudios y diseños hubieran sido completos . idóneos y ajustados a la normatividad constructiva vigente . su incidencia en el proyecto constructivo se hubiera valorado y . en consecuencia . el plazo real de la ejecución de las obras . teniendo en cuenta que la cláusula de plazo contractual establecía que éste era fijo e improrrogable. Así mismo . el control . seguimiento y recibo de los productos de los estudios y diseños por parte de la Interventoría y de la Sed no fue diligente y oportuno. De la Ley 80 de 1993 se incumple su Artículo 4 De los Derechos y Deberes de las Entidades Estatales. . Numeral 1 X Exigirán del contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado. Igual exigencia podrán hacer al garante. Por lo anterior . se incumple lo definido por la Ley 734 . Artículo 34 . numerales 1 . 2 y 3. | Se trabajará desde la etapa de consultoría y diseño de los proyectos para que . en condiciones de normalidad . la fase constructiva se desarrolle de acuerdo con lo previsto por el consultor responsable. Esta acción viene siendo adelantada por la SED . con memorando emitido por la Subsecretaria de acceso y permanencia y la Direccion de Construccion con fecha 25 de mayo de 2012. | Número de controles / Número de proyectos a ejecutar su construcción | Completar los proyectos del plan de inversión de la SED . con los correspondientes procedimientos de control para optimizar los niveles de calidad y detalle de las consultorías. | Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos | GERMAN CASTAÑEDA COORDINADOR TERRITORIAL | Humanos y Tecnicos | 2012/06/07 | 2013/06/06 | la DCCEE viene trabajando desde la etapa de consultoría y diseño de los proyectos para que . en condiciones de normalidad . la fase constructiva se desarrolle de acuerdo con lo previsto por el consultor responsable. Esta acción viene siendo adelantada por la SED . con memorando emitido por la Subsecretaria de acceso y permanencia y la Direccion de Construccion con fecha 25 de mayo de 2012. | 100 | la DCCEE viene trabajando desde la etapa de consultoría y diseño de los proyectos para que . en condiciones de normalidad . la fase constructiva se desarrolle de acuerdo con lo previsto por el consultor responsable. Esta acción viene siendo adelantada por la SED . con memorando emitido por la Subsecretaria de acceso y permanencia y la Direccion de Construccion con fecha 25 de mayo de 2012.
13720 | FILA_13720 | AR PAD2012 CICLO I VIGENCIA 2011 NIVEL CENTRAL | 3.8.1. Proyecto de Inversión | 3.8.1.6.7. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinariaX En la Modificación Dos En Plazo al Contrato de Obra No. 307 de 2005 . se invoca . entre otras . una causa que no es justificable si la entidad hubiese actuado con diligencia y oportunidad en la entrega de las áreas de las etapas 2 y 3 . de una parte . de otra si la Interventoría y la SED hubiese realizado un control y seguimiento contractual de forma diligente y oportuna. Lo indicado precedentemente se evidenció en la Modificación Dos En Plazo al Contrato de Obra No. 307 de 2005 cuando se alude a la siguiente consideración . entre otras que presenta la Interventoría. El área para ejecutar las etapas 2 y 3 fue entregada al Consorcio Normal Montessori el día 3 de enero de 2007. E. Así mismo . la obra presenta un atraso debido a que el equipo de perforación del contratista es vetusto y sufre descomposturas permanentemente. Llama la atención a este Equipo Auditor el que se justifique la Modificación contractual Dos . donde se prorroga el plazo de ejecución del contrato de obra en 107 días lo cual equivale 89 .2 del plazo inicial . entre otras razones . porque sólo hasta el 3 de enero de 2007 . es decir . ocho 8 meses y medio después de suscrita el Acta de Iniciación se hayan entregado las áreas de las etapas 2 y 3 . reflejando ello falta de diligencia y oportunidad para desarrollar actividades de la gestión contractual por parte de la SED. Así mismo . el sustentar como otra razón de la Modificación el que la firma contratista no dispone de un equipo de perforación en buenas condiciones trabajando continuamente de conformidad a los rendimientos promedios de este tipo de maquinaria . cuando ello se pudo evitar se manera oportuna y diligente si desde el primer momento la Interventoría con el apoyo de los funcionarios de la SED responsables . hubiesen utilizado las herramientas establecidas en el contrato para exigir la utilización de un equipo adecuado para cumplir con el cronograma de obra propuestos. | La SED . en cabeza de la Dirección de Construcción y junto a la Direccion de contratos propendera . para realizar el mejoramiento contínuo en cuanto a los correctivos necesarios para garantizar que no se realicen modificaciones sin previa aprobacion de la interventoria y la Direccion de Construccion junto con el apoyo de la Oficina de Contratos. | Número de modificaciones realizadas sobre/ aprobacion de las mismas | Realizar las modificaciones una vez aprobadas. | Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos | GERMAN CASTAÑEDA COORDINADOR TERRITORIAL | Humanos y Tecnicos | 2012/06/07 | 2013/06/06 | La SED . en cabeza de la Dirección de Construcción y junto a la Direccion de contratos propendera . para realizar el mejoramiento contínuo en cuanto a los correctivos necesarios para garantizar que no se realicen modificaciones sin previa aprobacion de la interventoria y la Direccion de Construccion junto con el apoyo de la Oficina de Contratos. | 100 | La SED . en cabeza de la Dirección de Construcción y junto a la Direccion de contratos propendera . para realizar el mejoramiento contínuo en cuanto a los correctivos necesarios para garantizar que no se realicen modificaciones sin previa aprobacion de la interventoria y la Direccion de Construccion junto con el apoyo de la Oficina de Contratos.
13730 | FILA_13730 | AR PAD2012 CICLO I VIGENCIA 2011 NIVEL CENTRAL | 3.8.1. Proyecto de Inversión | 3.8.1.6.8. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinariaX Se suscribe el Acta de Iniciación del Contrato de Obra 307 de 30 de diciembre de 2005 sin haberse obtenido la licencia de construcción . contraviniéndose la normatividad vigente. El Subsecretario Administrativo y el Subdirector de Plantas Físicas de la SED mediante oficio con Radicado No. S 026984 de febrero 17 de 2006 dirigido al Director de Interventoría de la Universidad Nacional . se presenta . entre otros aspectos . lo siguienteX Por medio de la presente nos permitimos autorizar la suscripción de las actas de iniciación de las obras de construcción de reforzamiento . mejoramiento y ampliación que actualmente le han sido asignadas bajo su encargo en el convenio interinstitucional de interventoría con la Universidad Nacional; sin la previa expedición de la licencia de construcción . la cual se encuentra en trámite ONegrilla y subrayado fuera de El Acta de Iniciación del Contrato de Obra N 307 de 2005 se suscribió el 21 de abril de 2006 entre el representante legal del Consorcio Contratista . la Universidad Nacional como ente interventor . el Supervisor del Programa de Nuevas Etapas de la SED y el Subdirector de Plantas Físicas de la SED. La anterior acta presenta . entre otras . la siguiente precisiónX Se anexa a la presente acta el oficio No. 026984 de febrero de 2005 de la SED . mediante el cual se presenta justificación para iniciar la obra sin la licencia de construcción por encontrarse en trámite.? ONegrilla y subrayado fuera de texto.O Todavía . cuatro O4O meses y veinte O20O días después de suscrita el Acta de Iniciación . no se disponía de la Licencia de Construcción . como se observa en el oficio CE 286 06 con Radicación E 2006 163241 de 11 de septiembre de 2006 . donde el CONSORCIO NORMAL MONTESSORI LE HACE MENCIÓN A LA universidad nacional de algunos aspectos que no han sido solucionados y que están obstaculizando el desarrollo del contrato . entre los cuales . se presenta el siguienteX 5. Licencia de construcciónX No se sabe cuándo se contará con este documento. Hasta la fecha se ha retrasado la obtención de servicios provisionales de agua y luz que están generando traumatismo y empiezan a entorpecerse labores de estructura de cubierta y mampostería . así como reducción de rendimientos por tardanza en los trasiegos de material a los pisos superiores. | La Secretaria de Educación desde el años 2008 y en concordancia con la Directiva 008 de 2008 emitida por la Alcaldia Mayor de Bogotá . no ha realizado ninguna contratación sin que se haya surtido el tramite preliminar de obtencion de la licencia de construccion respectiva. De acuerdo al Decreto 564 de 2006 y 1469 de 2010. | Número de tramites realizados sobre número de licencias obtenidas | Legalización urbanística y de la construcción ya existente | Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos | LUIS CEDIEL GESTION DEL SUELO | Humanos y Tecnicos | 2012/06/07 | 2013/06/06 | La Secretaria de Educación desde el años 2008 y en concordancia con la Directiva 008 de 2008 emitida por la Alcaldia Mayor de Bogotá . no ha realizado ninguna contratación sin que se haya surtido el tramite preliminar de obtencion de la licencia de construccion respectiva. De acuerdo al Decreto 564 de 2006 y 1469 de 2010. | 100 | La Secretaria de Educación desde el años 2008 y en concordancia con la Directiva 008 de 2008 emitida por la Alcaldia Mayor de Bogotá . no ha realizado ninguna contratación sin que se haya surtido el tramite preliminar de obtencion de la licencia de construccion respectiva. De acuerdo al Decreto 564 de 2006 y 1469 de 2010.
13740 | FILA_13740 | AR PAD2012 CICLO I VIGENCIA 2011 NIVEL CENTRAL | 3.8.1. Proyecto de Inversión | 3.8.1.6.9. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria El Acta de Iniciación del Contrato de Obra 307 de 30 de diciembre de 2005 . no se suscribe dentro del término dispuesto por este contrato. El Contrato de Obra No. 307 de 2005 . determinó en su Cláusula Cuarta Obligaciones del Contratista . Numeral 3O . lo siguientes N?De todas maneras . el CONTRATISTA se compromete a dar comienzo a los trabajos materia del Contrato dentro de los tres 3 días hábiles siguientes a la aprobación de la garantía única. Para todos los efectos se aclara que la iniciación del contrato no se vincula al recibo del pago del anticipo. El Subdirector de Contratos de la SED mediante oficios 452 I 002137 y 452 I 002144 de enero 10 de 2006 le informa al Subdirector de Plantas Físicas . que aprueba la Garantía Única que avala el cumplimiento de las obligaciones surgidas del Contrato de Obra 307 de 2005 . con fecha de aprobación de enero 6 de 2006. Lo anterior significaba que en cumplimiento de la Cláusula Cuarta del mencionado contrato de obra el Acta de Iniciación debió suscribirse el 12 de enero de 2006; sin embargo . esto no se cumplió toda vez que el Acta de Iniciación del Contrato de Obra 307 de 2005 se suscribió el 21 de abril de 2006 entre el representante legal del Consorcio Contratista . la Universidad Nacional como ente interventor . el Supervisor del Programa de Nuevas Etapas de la SED y el Subdirector de Plantas Físicas de la SED. Por lo anterior . se incumple la Ley 734 su Artículo 34 . numerales 1 . 2 y 3. | Realizar el seguimiento a la firma de todas las actas generadas para la ejecución de los contratos . en los tiempos establecidos . por parte de la Supervisión designada por la DCCEE y la Dirección de Contratos. | Número de actas realizadas sobre numero de actas firmadas en su totalidad | 100 por cientos de las actas firmadas por los que intervienen | Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos | GERMAN CASTAÑEDA COORDINADOR TERRITORIAL | Humanos y Técnicos | 2012/06/07 | 2013/06/06 | la SED viene realizando el seguimiento a la firma de todas las actas generadas para la ejecución de los contratos . en los tiempos establecidos . por parte de la Supervisión designada por la DCCEE y la Dirección de Contratos. | 100 | la SED viene realizando el seguimiento a la firma de todas las actas generadas para la ejecución de los contratos . en los tiempos establecidos . por parte de la Supervisión designada por la DCCEE y la Dirección de Contratos.
13750 | FILA_13750 | AR PAD2012 CICLO I VIGENCIA 2011 NIVEL CENTRAL | 3.8.1. Proyecto de Inversión | 3.8.1.6.10. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria Se firma el Acta de Iniciación del Contrato de Obra 307 de 30 de diciembre de 2005 entre las partes . sin haberse aprobado por parte de la Interventoría el Plan de Calidad . Programa de Salud Ocupacional y Plan de Manejo Ambiental. El Contrato de Obra 307 de 2005 estipuló en su Cláusula Cuarta . Obligaciones del Contratista . Obligaciones previas a iniciar la Construcción . en su Numeral 6 . entre otros aspectos lo siguiente. dO El Plan de Calidad . éste será la base de la estrategia de construcción del contratista y deberá incluir entre otros aspectos los siguientes. d.7O Programa de higiene y seguridad industrial. d.8O Plan de Manejo Ambiental . este plan deberá estar en concordancia con los lineamientos de la Cartilla de Impacto Ambiental emitida por la S.E.D. El 21 de abril de 2006 entre el representante legal del Consorcio Contratista . la Universidad Nacional como ente interventor . el Supervisor del Programa de Nuevas Etapas de la SED y el Subdirector de Plantas Físicas de la SEDE I . se suscribe el Acta de Iniciación del Contrato de Obra N 307 de 2005. Posteriormente . mediante oficio CEA IO NMM 020 2006 de abril 28 de 2006 en cuya referencia se presenta Contrato SED N 307X Revisión de Plan de Calidad . Programa de Salud Ocupacional y Plan de Manejo Ambiental. le informa al Subdirector de Plantas Físicas de la SED lo siguiente. Con la presente estamos comunicando que los documentos consignados en la referencia . presentados por el Consorcio Montessori . titular del contrato 307 de 2005 . cuyo objeto es la construcción de la nueva etapa para complementar en la IED ESCUELA NORMAL SUPERIOR DISTRITAL MARIA MONTESSORI Y ANEXA . se encuentra en revisión para ser aprobada por la oficina de calidad de esta interventoría. Como se observa . ocho O8O días después de suscribirse el Acta de Iniciación del Contrato 307 de 2005 . la Interventoría le aclara a la SED que el Plan de Calidad . el Programa de Salud Ocupacional y el Plan de Manejo Ambiental no están aprobados . lo cual significa que se incumplió la Cláusula Cuarta . Numeral 6 . literales d . d.7 y d.8 del contrato . evidenciándose falta de diligencia . control y cuidado por parte de la Interventoría y los funcionarios de la SED responsables de la supervisión de este contrato. | Garantizar por parte de la Dirección de Construcción . el mejoramiento continuo en cuanto a los correctivos necesarios para mejorar a través de conceptos de normatividad . legalización . actualización de estándares y acompañamiento de interventorías externas . el desarrollo de proyectos de construcción con todo lo estipulado en los pliegos de condiciones. Dado lo anterior se continuará y ejecutará lo que corresponde a los documentos posteriores a la firma del contrato. | acciones ejecutadas acciones propuestas | Cumplir con la exigencia de los documentos contractuales para el inicio de la obra. | Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos | GERMAN CASTAÑEDA COORDINADOR TERRITORIAL | Humanos y Técnicos | 2012/06/07 | 2013/06/06 | La SED Garantiza por parte de la Dirección de Construcción . el mejoramiento continuo en cuanto a los correctivos necesarios para mejorar a través de conceptos de normatividad . legalización . actualización de estándares y acompañamiento de interventorías externas . el desarrollo de proyectos de construcción con todo lo estipulado en los pliegos de condiciones. Dado lo anterior se continuará y ejecutará lo que corresponde a los documentos posteriores a la firma del contrato. | 100 | La SED Garantiza por parte de la Dirección de Construcción . el mejoramiento continuo en cuanto a los correctivos necesarios para mejorar a través de conceptos de normatividad . legalización . actualización de estándares y acompañamiento de interventorías externas . el desarrollo de proyectos de construcción con todo lo estipulado en los pliegos de condiciones. Dado lo anterior se continuará y ejecutará lo que corresponde a los documentos posteriores a la firma del contrato.
13760 | FILA_13760 | AR PAD2012 CICLO I VIGENCIA 2011 NIVEL CENTRAL | 3.8.1. Proyecto de Inversión | 3.8.1.6.11. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria La justificación que se adujo para suscribir la Modificación Tres O3O al Contrato de Obra No. 307 de 2005 . evidencia falta de diligencia en la preparación . evaluación y aprobación del proyecto constructivo. El 21 de noviembre de 2007 el Secretario de Educación y el representante Legal del Consorcio Normal Montessori . suscriben la Modificación Tres O3O al Contrato 307 de 2005 en la cual el valor del contrato se incrementa en 1.497.549.000 .62 y una prórroga en 61 días . presentándose como justificación de ésta las siguientes razones. Se requiere mayor plazo y una adición presupuestal para terminar las obras de acuerdo con lo establecido por la SED . la Interventoría y el Contratista en comité de obra del pasado 10 de julio de 2007. A continuación se enumeran las actividades a ejecutar para la entrega del proyecto. Edificio Administración. Rampa. Circulaciones exteriores. Otros Seguridad de fachada colindante con el canal del río Fucha. Cerramiento perimetral. Parqueo y cancha En revisión del presupuesto oficial de obra . la Interventoría informó a la Secretaría de Educación por medio del oficio de CEIO SED 30705 156 07 del 6 de marzo de 2007 con radicación SED E 2007 044616 respecto a las obras que no fueron incluidas en este . del cual se resaltan los siguientes aspectos Actividades no incluidas en el presupuesto para la etapa 2. Entre las actividades no incluidas en esta etapa la más representativa es el capítulo 12 que corresponde a la carpintería metálica. Actividades no incluidas en el presupuesto para la etapa 4X En esta se encuentra lo correspondiente al cerramiento y a las canchas deportivas. | Se trabajará desde la etapa de consultoría y diseño de los proyectos para que . en condiciones de normalidad . la fase constructiva se desarrolle de acuerdo con lo previsto por el consultor responsable. Esta acción viene siendo adelantada por la SED . con memorando emitido por la Subsecretaria de acceso y permanencia y la Dirección de Construcción con fecha 25 de mayo de 2012. | Número de controles / Número de proyectos a ejecutar su construcción | Completar los proyectos del plan de inversión de la SED . con los correspondientes procedimientos de control para optimizar los niveles de calidad y detalle de las consultorías. | Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos | GERMAN CASTAÑEDA COORDINADOR TERRITORIAL | Humanos y Técnicos | 2012/06/07 | 2013/06/06 | la SED viene trabajando desde la etapa de consultoría y diseño de los proyectos para que . en condiciones de normalidad . la fase constructiva se desarrolle de acuerdo con lo previsto por el consultor responsable. Esta acción viene siendo adelantada por la SED . con memorando emitido por la Subsecretaria de acceso y permanencia y la Dirección de Construcción con fecha 25 de mayo de 2012. | 100 | la SED viene trabajando desde la etapa de consultoría y diseño de los proyectos para que . en condiciones de normalidad . la fase constructiva se desarrolle de acuerdo con lo previsto por el consultor responsable. Esta acción viene siendo adelantada por la SED . con memorando emitido por la Subsecretaria de acceso y permanencia y la Dirección de Construcción con fecha 25 de mayo de 2012.
13770 | FILA_13770 | AR PAD2012 CICLO I VIGENCIA 2011 NIVEL CENTRAL | 3.8.1. Proyecto de Inversión | 3.8.1.6.12. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria Respecto de la Modificación Tres O3O al Contrato de Obra 307 de 2005 se observó demora injustificada en su trámite e incongruencia en la información presentada en esta modificación . observándose falta de diligencia y cuidado por parte de los funcionarios responsables de la SED. La Modificación Tres O3O al Contrato de Obra No. 307 de 2005 presenta en su primer párrafo la siguiente precisión La presente modificación al Contrato de Obra No. 307 del 30 de Diciembre de 2005 . se realiza teniendo en cuenta la Solicitud de Modificación Contractual radicada con número I 2007 ? 063365 de fecha 07 de Noviembre de 2007 . suscrita por el Gerente del proyecto . Director del Proyecto . el gerente de la obra . coordinador zonal . el Subdirector de Plantas físicas y el Ordenador del Gasto de la Secretaría de Educación del D.C. . por medio del cual solicita prorrogar el plazo del Contrato y adicionar el valor del mismo. Teniendo en cuenta que la Modificación Tres O3O al Contrato de Obra No. 307 de 2005 el 21 de noviembre de 2007 . se observa que pasaron dos O2O meses y once O11O días desde que se justificó por parte de la interventoría y del área técnica de la entidad la necesidad de la adición y prórroga contractual . lo cual refleja falta de diligencia y cuidado por parte de los funcionarios responsables de la SED en atender y realizar estos procedimientos contractuales. Se contraviene lo definido por la Ley 734 . su Artículo 34 . Numeral 2 que estipula lo siguiente 2. Cumplir con diligencia . eficiencia e imparcialidad el servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o perturbación injustificada de un servicio esencial . o que implique abuso indebido del cargo o función | Garantizar por parte de la Dirección de Construcción . el mejoramiento continuo en cuanto a los correctivos necesarios para mejorar a través de conceptos de normatividad . legalización . actualización de estándares y acompañamiento de interventorías externas . el desarrollo de proyectos de construcción con todo lo estipulado en los pliegos de condiciones. Dado lo anterior se continuará y ejecutará lo que corresponde a los documentos posteriores a la firma del contrato. La SED . en cabeza de la Dirección de Construcción . para garantizar el mejoramiento continuo solicitara a la Oficina de Apoyo precontractual claridad en la elaboración de los pliegos de condiciones y en los parámetros de contratación y al tipo de contrato establecido . con lo que refiere a reconocimientos y adiciones. | acciones ejecutadas acciones propuestas | Cumplir con la exigencia de los documentos contractuales para el inicio de la obra. | Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos | GERMAN CASTAÑEDA COORDINADOR TERRITORIAL | Humanos y Técnicos | 2012/06/07 | 2013/06/06 | La SED viene garantizando desde la Dirección de Construcción . el mejoramiento continuo en cuanto a los correctivos necesarios para mejorar a través de conceptos de normatividad . legalización . actualización de estándares y acompañamiento de interventorías externas . el desarrollo de proyectos de construcción con todo lo estipulado en los pliegos de condiciones. Dado lo anterior se continuará y ejecutará lo que corresponde a los documentos posteriores a la firma del contrato. La SED . en cabeza de la Dirección de Construcción . para garantizar el mejoramiento continuo solicitara a la Oficina de Apoyo precontractual claridad en la elaboración de los pliegos de condiciones y en los parámetros de contratación y al tipo de contrato establecido . con lo que refiere a reconocimientos y adiciones. | 100 | La SED viene garantizando desde la Dirección de Construcción . el mejoramiento continuo en cuanto a los correctivos necesarios para mejorar a través de conceptos de normatividad . legalización . actualización de estándares y acompañamiento de interventorías externas . el desarrollo de proyectos de construcción con todo lo estipulado en los pliegos de condiciones. Dado lo anterior se continuará y ejecutará lo que corresponde a los documentos posteriores a la firma del contrato. La SED . en cabeza de la Dirección de Construcción . para garantizar el mejoramiento continuo solicitara a la Oficina de Apoyo precontractual claridad en la elaboración de los pliegos de condiciones y en los parámetros de contratación y al tipo de contrato establecido . con lo que refiere a reconocimientos y adiciones.
13780 | FILA_13780 | AR PAD2012 CICLO I VIGENCIA 2011 NIVEL CENTRAL | 3.8.1. Proyecto de Inversión | 3.8.1.6.13. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria Se presenta una inconsistencia en relación al orden de las actividades del Contrato de Transacción y la Modificación Tres 3 al Contrato de Obra No. 307 del 2005 . evidenciándose falta de diligencia . cuidado y responsabilidad de los funcionarios de la SED. El Contrato de Transacción entre la Secretaría de Educación y el Consorcio Normal Montessori se suscribe el 10 de noviembre de 2007 por representantes del Consorcio Normal Montessori . la Universidad Nacional como ente Interventor y la Secretaría de Educación Distrital. En sus Consideraciones presenta . entre otras . la siguiente. Que se adicionó el valor del contrato en MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL PESOS CON SESENTA Y DOS CENTAVOS M CTE 1.497.549.000 .62 . por la ampliación de la planta física del IED en una proporción que afecta aproximadamente el 19 del valor inicial. Quedando un total de NUEVE MIL QUINIENTOS DIECISIETE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TREINTA Y CINCO PESOS CON OCHENTA Y UN CENTAVOS M CTE 9.517.765.035 .81.Negrilla y subrayado fuera de texto. A pesar de la anterior aseveración de que el contrato se adicionó en 1.497.549.000 .62 . se observa que a 10 de noviembre de 2007 no era cierto toda vez que la Modificación Tres O3O al Contrato de Obra 307 de 2005 sólo se suscribió hasta el 21 de noviembre de 2007 . es decir . once 11 días después de la suscripción del Contrato de Transacción. Así mismo . para su perfeccionamiento y validez de la modificación contractual . entre otros requisitos . se expidió el Certificado de Registro Presupuestal No. 5459 que amparó la Modificación Tres 3 mencionada fue de 23 de noviembre de 2007. Lo anterior evidencia que no existe la debida diligencia en los procesos de revisión y control documental por parte de los funcionarios de la Secretaría responsables de estos procesos. | Garantizar por parte de la Dirección de Construcción . el mejoramiento continuo en cuanto a los correctivos necesarios para mejorar a través de conceptos de normatividad . legalización . actualización de estándares y acompañamiento de interventorías externas . el desarrollo de proyectos de construcción con todo lo estipulado en los pliegos de condiciones . indicando específicamente el tema transaccional y de reconocimiento . el cual será avalado por un concepto jurídico del funcionario que la SED designe. | Acciones ejecutadas/Acciones propuestas | Número de actividades realizadas/ Número de actividades propuestas | Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos | GERMAN CASTAÑEDA COORDINADOR TERRITORIAL | Humanos y Técnicos | 2012/06/07 | 2013/06/06 | La SED viene garantizando desde la Dirección de Construcción . el mejoramiento continuo en cuanto a los correctivos necesarios para mejorar a través de conceptos de normatividad . legalización . actualización de estándares y acompañamiento de interventorías externas . el desarrollo de proyectos de construcción con todo lo estipulado en los pliegos de condiciones. Dado lo anterior se continuará y ejecutará lo que corresponde a los documentos posteriores a la firma del contrato. La SED . en cabeza de la Dirección de Construcción . para garantizar el mejoramiento continuo solicitara a la Oficina de Apoyo precontractual claridad en la elaboración de los pliegos de condiciones y en los parámetros de contratación y al tipo de contrato establecido . con lo que refiere a reconocimientos y adiciones. | 100 | La SED viene garantizando desde la Dirección de Construcción . el mejoramiento continuo en cuanto a los correctivos necesarios para mejorar a través de conceptos de normatividad . legalización . actualización de estándares y acompañamiento de interventorías externas . el desarrollo de proyectos de construcción con todo lo estipulado en los pliegos de condiciones. Dado lo anterior se continuará y ejecutará lo que corresponde a los documentos posteriores a la firma del contrato. La SED . en cabeza de la Dirección de Construcción . para garantizar el mejoramiento continuo solicitara a la Oficina de Apoyo precontractual claridad en la elaboración de los pliegos de condiciones y en los parámetros de contratación y al tipo de contrato establecido . con lo que refiere a reconocimientos y adiciones.
13790 | FILA_13790 | AR PAD2012 CICLO I VIGENCIA 2011 NIVEL CENTRAL | 3.8.1. Proyecto de Inversión | 3.8.1.6.14. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal Por haberse basado la ejecución del Contrato de Obra 307 de 2005 en unos estudios y diseños deficientes y por no haber realizado la entidad una planeación efectiva de la totalidad de las obras a realizar mediante el proyecto constructivo . fue necesario pagar 314.849.416 . como acuerdo de valor de transacción entre la SED y el Contratista Consorcio Normal Montessori . por el incremento de precios de mano de obra . materiales y alquiler de equipos. El Contrato de Transacción entre la Secretaría de Educación y el Consorcio Normal Montessori se suscribe el 10 de noviembre de 2007 por representantes del Consorcio Normal Montessori . la Universidad Nacional como ente Interventor y la Secretaría de Educación Distrital. En su Numeral Quinto se acuerda un valor a transar por concepto de alza de los insumos para el año 2007 y mayor permanencia de obra de 314.849.416 .00. Igualmente . en su Numeral Sexto . se acuerda que el plazo de ejecución de las obras faltantes . incluida la transacción . es de 83 días calendario contados a partir del 10 de noviembre de 2007. Dentro de las consideraciones que presenta la transacción . se presentan . entre otras . las siguientes. Que el objeto del Contrato No. 307 de 2005 y las obligaciones del contratista no se han podido concluir por las razones que se exponen a continuación. En el anexo 1 se consigna en detalle las circunstancias por las cuales se llevo a cabo un estudio complementario para la cimentación del proyecto . su influencia en las demoras y sobre costos del proyecto. Vista la necesidad del servicio educativo y la obligación de garantizar de manera adecuada la cobertura y el cubrimiento del servicio público de educación y de asegurar a la población estudiantil las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo . la SED vio la necesidad de adicionar el valor del contrato para lograr ejecutar el alcance inicial del mismo . el cual fue objeto de modificación y . concordantemente con ello . se hace necesario ampliar el plazo para la culminación total de las obras. Como quiera que el mayor plazo para la ejecución de las obras y los bajos rendimientos obtenidos no fueran imputables al CONTRATISTA . es jurídicamente procedente restablecer la ecuación económica del contrato para la culminación de la ejecución del proyecto. Durante este lapso de demora . se presentaron alzas en los insumos correspondientes a la mano de obra . alquiler de equipos y materiales de carpintería metálica . hecho ajeno a la voluntad de las partes y constitutivo de la teoría jurídica de la imprevisión en donde el alea o riesgo está a cargo de la administración como entidad que representa el ESTADO . por cuanto se presentan situaciones extraordinarias y posteriores a la celebración del contrato que alteran la ecuación financiera del mismo en forma anormal y grave sin imposibilitar su ejecución pero que lesiona la economía del contrato en forma tal . que el contratista no solo pierde la posibilidad de una ganancia justa sino que incurre en pérdida. C.E. Sec. Tercera Sent. 14.577 . mayo 292003 M.P. . Ricardo Hoyos Duque. | Se ha hecho énfasis a las interventorías de diseño en la exigencia de la necesidad y obligatoriedad de contar con los diseños y estudios completos cumpliendo con las normas y estándares exigidos . en tal sentido la expedición de licencias de construcción garantizan la calidad y viabilidad de los diseños. Sin embargo la construcción no es una ciencia exacta y en terreno se pueden encontrar variables e imponderables que modifiquen en menor medida los diseños y cantidades de obra iniciales . sin que ello signifique que la consultoría inicial este mal elaborada . de hecho los contratos de obra contemplan estos ajustes. | Proyectos con estudios completos y viables | 100 por ciento de proyectos con estudios completos y viables | Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos | CARLOS BENAVIDES PLANEACION Y DISEÑO | Humanos y Técnicos | 2012/06/07 | 2013/06/06 | TENIENDO EN CUENTA EL HALLAZGO . LA SED DEFINIO EN EL PLAN DE DESARROLLO 2012-2016 (PROYECTO DE INFRASTERUCTURA ESCOLAR) LA LICITACION DE LOS FRENTES DE TRABAJOS EL CUAL DA PRIORIDAD A LAS CONDICIONES DE VULNERABILIDAD SISMICA DE LAS PLANTAS FISICAS EXISTENTES . ACTUALMENTE EXISTEN 38 PROCESOS DE LICITACION . 29 PROYECTOS CUENTASN CON LICENCIA DE CONSTRUCCION Y 9 RESTANTES SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE DESARROLLO COSULTORIA CON ACTUALIZACION DE NSR 2010
13800 | FILA_13800 | AR PAD2012 CICLO I VIGENCIA 2011 NIVEL CENTRAL | 3.8.1. Proyecto de Inversión | 3.8.1.6.15. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria. Los funcionarios responsables de la SED no suscriben los documentos previos necesarios para fundamentar el Contrato de Transacción respecto del Contrato 307 de 2005 . como son el Acta de Reunión de octubre 12 de 2007 . la Solicitud de Transacción de noviembre 20 de 2007 y la Justificación de la Transacción Contrato de Transacción de 20 de noviembre de 2007 . evidenciando falta de diligencia y atención en la gestión contractual a su cargo. Llama la atención a este Equipo Auditor el que documentos precedentes necesarios para argumentar la necesidad se suscribir el Contrato de Transacción en relación al Contrato 307 de 2005 . no los hayan suscrito los funcionarios de la Secretaría de Educación que tenían la responsabilidad de hacerlo. El Acta de Reunión de octubre 12 de 2007 donde se adjunta el balance presupuestal de sobrecostos por el incremento de insumos para el año de 2007 y mayor permanencia en obra . el cual es mencionado como Anexo No. 1 en el aludido Contrato de Transacción en las razones de éste y en su Numeral Cuarto . tiene la firma de los representantes de la Interventoría y del Contratista; sin embargo . el espacio para la firma del funcionario de la SED aparece vacío. De otra parte . el Formato de Transacción de la Subdirección de Contratos es suscrito por el Gerente de Proyecto . Gerente de Obra y Director Técnico de la Universidad Nacional. Los espacios para las firmas del Secretario de Educación del Distrito Ordenador del Gasto . Coordinador Zonal SED y Subdirector de Plantas Físicas de la SED . aparecen sin las respectivas firmas. Así mismo . la Justificación de Transacción es firmada por el Gerente de Proyecto . Gerente de Obra y Director Técnico de la Universidad Nacional; a pesar de ello . los espacios para las firmas del Supervisor de Obras SED . Coordinador Proyecto de Nuevas Etapas SED . Gerente Proyecto SED y Subdirector de Plantas Físicas de la SED . aparecen sin las respectivas firmas. Por lo anterior . es aplicable de la Ley 80 de 1993 . su Artículo 26 . Numeral 2 . el cual establece. Los servidores públicos responderán por sus actuaciones y omisiones antijurídicas y deberán indemnizar los daños que se causen por razón de ellas. | Realizar el seguimiento a la firma de todas las actas generadas para la ejecución de los contratos . por parte de la Supervisión designada por la DCCEE. | numero de actas realizadas sobre numero de actas firmadas en su totalidad | 100 por cientos de las actas firmadas por los que intervienen | Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos | GERMAN CASTAÑEDA COORDINADOR TERRITORIAL | Humanos y Técnicos | 2012/06/07 | 2013/06/06 | la SED viene realizando el seguimiento a la firma de todas las actas generadas para la ejecución de los contratos . en los tiempos establecidos . por parte de la Supervisión designada por la DCCEE y la Dirección de Contratos. | 100 | la SED viene realizando el seguimiento a la firma de todas las actas generadas para la ejecución de los contratos . en los tiempos establecidos . por parte de la Supervisión designada por la DCCEE y la Dirección de Contratos.
13810 | FILA_13810 | AR PAD2012 CICLO I VIGENCIA 2011 NIVEL CENTRAL | 3.8.1. Proyecto de Inversión | 3.8.1.6.16. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria Se suscriben documentos que deben ser antecedentes obligatorios para justificar el Contrato de Transacción firmado el 10 de noviembre de 2007 en relación al Contrato 307 de 2005 . con fecha posterior a dicho contrato de transacción. Lo expuesto anteriormente . se observó en los siguientes documentos En la Solicitud de Transacción por valor de 314.849.416 .00 firmada el 20 de noviembre de 2007; sin embargo el Contrato de Transacción se suscribió el 10 de noviembre de 2007. Justificación de Transacción firmada el 20 de noviembre de 2007; sin embargo el Contrato de Transacción se suscribió el 10 de noviembre de 2007. Lo anterior significa que no se cumplen los procedimientos dispuestos por la entidad en la gestión contractual evidenciándose por parte de los funcionarios de la SED de cumplir estos procedimientos falta de diligencia y responsabilidad en el cumplimiento de sus funciones. Por lo anterior . es aplicable de la Ley 80 de 1993 . su Artículo 26 . Numeral 2 . el cual establece Los servidores públicos responderán por sus actuaciones y omisiones antijurídicas y deberán indemnizar los daños que se causen por razón de ellas. De la Ley 742 de 2002 . se contraviene su Artículo 34 . Numeral 2 que estipula. 2. Cumplir con diligencia . eficiencia e imparcialidad el servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o perturbación injustificada de un servicio esencial . o que implique abuso indebido del cargo o función. | La SED . en cabeza de la Dirección de Construcción y junto a la Dirección de contratos propenderá . para realizar el mejoramiento continuo en cuanto a los correctivos necesarios para garantizar que no se realicen modificaciones con previa aprobación de la interventoría y la Dirección de Construcción junto con el apoyo de la Oficina de Contratos. | Número de modificaciones realizadas sobre/ aprobación de las mismas | Realizar las modificaciones una vez aprobadas. | Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos/ Area de Contratos | GERMAN CASTAÑEDA COORDINADOR TERRITORIAL/profesional de la Oficina de Contratos | Humanos y Técnicos | 2012/06/07 | 2013/06/06 | La SED . en cabeza de la Dirección de Construcción y junto a la Dirección de contratos propenderá . para realizar el mejoramiento continuo en cuanto a los correctivos necesarios para garantizar que no se realicen modificaciones con previa aprobación de la interventoría y la Dirección de Construcción junto con el apoyo de la Oficina de Contratos. | 100 | La SED . en cabeza de la Dirección de Construcción y junto a la Dirección de contratos propenderá . para realizar el mejoramiento continuo en cuanto a los correctivos necesarios para garantizar que no se realicen modificaciones con previa aprobación de la interventoría y la Dirección de Construcción junto con el apoyo de la Oficina de Contratos.
13820 | FILA_13820 | AR PAD2012 CICLO I VIGENCIA 2011 NIVEL CENTRAL | 3.8.1. Proyecto de Inversión | 3.8.1.6.17. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal La SED pudo haber evitado el pago de 45.205.948 .50 a la firma Contratista CONSORCIO NORMAL MONTESSORI respecto de algunas actualizaciones y diseños en desarrollo del Contrato de Obra 307 de 2005 . si los estudios y diseños que sirvieron de base para este contrato hubiesen sido idóneos y completos. Lo mencionado anteriormente . se evidenció en el Acta de Fijación y Aprobación de Precios Unitarios suscrita el 5 de diciembre de 2007 donde aprueban 63 actividades con sus correspondientes precios unitarios. Posteriormente . el Equipo Auditor mediante oficio con radicado No. E 2012 079001 de abril 25 de 2012 en su Numeral 2 requiere a la entidad para que explique el presente hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal por valor de 45.205.948 .50. La SED respondió a través de oficio con radicado No. S 2012 66433 de mayo 4 de 2012 que el concepto con el cual se actualizaron los ocho O8O ítems relacionados en el hallazgo obedece a la justificación técnica contenida en el oficio CEIO 30705 0056 del 26 de septiembre de 2007. Revisada la anterior respuesta . se advierte que el oficio CEIO 30705 0056 del 26 de septiembre de 2007 fue el que tuvo en cuenta esta Contraloría como parte de la formulación del presente hallazgo. Atendiendo lo anterior . es aplicable el Artículo 6 de la Ley 610 de 2000 De la Ley 80 de 1993 se incumple su Artículo 26. Del Principio de Responsabilidad . sus numerales 1 . 2 y 4 que estipulan lo siguiente 1o. Los servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación . a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los derechos de la entidad . del contratista y de los terceros que puedan verse afectado por la ejecución del contrato. 2o. Los servidores públicos responderán por sus actuaciones y omisiones antijurídicas y deberán indemnizar los daños que se causen por razón de ellas. 4o. Las actuaciones de los servidores públicos estarán presididas por las reglas sobre administración de bienes ajenos y por los mandatos y postulados que gobiernan una conducta ajustada a la ética y a la justicia. Por otra parte . de la Ley 734 de 2002 se contraviene su Artículo 34 . sus numerales 1 y 2. | Se ha hecho énfasis a las interventorías de diseño en la exigencia de la necesidad y obligatoriedad de contar con los diseños y estudios completos cumpliendo con las normas y estándares exigidos . en tal sentido la expedición de licencias de construcción garantizan la calidad y viabilidad de los diseños. Sin embargo la construcción no es una ciencia exacta y en terreno se pueden encontrar variables e imponderables que modifiquen en menor medida los diseños y cantidades de obra iniciales . sin que ello signifique que la consultoría inicial este mal elaborada . de hecho los contratos de obra contemplan estos ajustes. | Proyectos con estudios completos y viables | 100 por ciento de proyectos con estudios completos y viables | Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos | CARLOS BENAVIDES PLANEACION Y DISEÑO | Humanos y Técnicos | 2012/06/07 | 2013/06/06 | TENIENDO EN CUENTA EL HALLAZGO . LA SED DEFINIO EN EL PLAN DE DESARROLLO 2012-2016 (PROYECTO DE INFRASTERUCTURA ESCOLAR) LA LICITACION DE LOS FRENTES DE TRABAJOS EL CUAL DA PRIORIDAD A LAS CONDICIONES DE VULNERABILIDAD SISMICA DE LAS PLANTAS FISICAS EXISTENTES . ACTUALMENTE EXISTEN 38 PROCESOS DE LICITACION . 29 PROYECTOS CUENTASN CON LICENCIA DE CONSTRUCCION Y 9 RESTANTES SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE DESARROLLO COSULTORIA CON ACTUALIZACION DE NSR 2010
13830 | FILA_13830 | AR PAD2012 CICLO I VIGENCIA 2011 NIVEL CENTRAL | 3.8.1. Proyecto de Inversión | 3.8.1.6.18. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria. Respecto de los ajustes a los estudios y diseños no se presentaron los respectivos análisis de precios unitarios . contraviniéndose lo exigido por el Contrato de Obra 307 de 2005. Lo anterior se evidenció en respuesta que presentó la SED al requerimiento de este Equipo Auditor donde la entidad reconoce que no tiene los análisis de precios unitarios solicitados. El siguiente fue el requerimiento que mediante oficio 59 de abril 3 de 2012con radicado No. 1200 E 2012 067332 efectuó la Contraloría Para los siguientes ítems del Acta de Fijación y Aprobación de precio unitarios suscrita el 5 de diciembre de 2007 informar específicamente a. La justificación técnica de su inclusión.b. Presentar copia de las actas de pago donde estos ítems se relacionan. c. Presentar copia del análisis de precio unitario respectivo.d. Informar . para cada ítem . el precio final reconocido Incluido AIU e Respecto del ítem NP 149 Diseño Edificio Administrativo etapa 3 . informar si estaba contemplado este diseño en los Estudios y Diseños iniciales que sirvieron de base para el Contrato de Obra 307 de 2005? Negrilla y subrayado fuera de texto No se cumple el Contrato 307 de 2005 su Cláusula Cuarta Obligaciones del Contratista . Literal e El contratista deberá presentar los análisis de precios unitarios OAPUO correspondientes detallados al nivel de insumos . expresados en moneda legal colombiana? De la Ley 742 de 2002 . se contraviene su Artículo 34 . Numerales 1 . 2 y 3. | Se cumplirá a cabalidad y con mayor rigor las clausulas del contrato en cuanto a las solicitudes de modificación contractual y a la inclusión de análisis de precios unitarios de todos los ítems contractuales y adicionales . cumpliendo con lo requerido en el pliego de condiciones y el contrato . este seguimiento será exigido por parte de las interventorías y supervisión del contrato por parte de la SED. | Número de solicitudes de modificaciones presentadas sobre número de soportes completos incluidos APU | 100 por ciento de modificatorios debidamente soportados | Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos | GERMAN CASTAÑEDA COORDINADOR TERRITORIAL | Humanos y Técnicos | 2012/06/07 | 2013/06/06 | la SED viene cumpliendo a cabalidad y con mayor rigor las clausulas del contrato en cuanto a las solicitudes de modificación contractual y a la inclusión de análisis de precios unitarios de todos los ítems contractuales y adicionales . cumpliendo con lo requerido en el pliego de condiciones y el contrato . este seguimiento será exigido por parte de las interventorías y supervisión del contrato por parte de la SED. | 100 | la SED viene cumpliendo a cabalidad y con mayor rigor las clausulas del contrato en cuanto a las solicitudes de modificación contractual y a la inclusión de análisis de precios unitarios de todos los ítems contractuales y adicionales . cumpliendo con lo requerido en el pliego de condiciones y el contrato . este seguimiento será exigido por parte de las interventorías y supervisión del contrato por parte de la SED.
13840 | FILA_13840 | AR PAD2012 CICLO I VIGENCIA 2011 NIVEL CENTRAL | 3.8.1. Proyecto de Inversión | 3.8.1.6.19. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria Se evidencia falta de diligente y oportuna planeación y gestión contractual de la entidad por no haber realizado de manera oportuna el proceso de adquisición de los predios que conforman el proyecto constructivo respecto del Contrato de Obra 307 de 2005. Lo mencionado anteriormente . se observó en el Acta de suspensión No.2 firmada el 21 de enero de 2008 . donde se acordó un tiempo de suspensión de 60 días calendario . indicándose como fecha de reiniciación el 21 de marzo y como terminación final el 31 de marzo de 2008. La mencionada acta de suspensión presenta la siguiente justificación Se hace necesaria la suspensión de obra debido a que fue sellada por autoridad competente en razón a que uno de los predios que conforman el proyecto se encuentra en una negociación entre la Secretaría de Educación y el propietario del mismo. En oficio CEIO 30705 07 0029 con radicado E 2007 126800 de 27 de julio de 2007 el Director Técnico de Interventoría de Obras de la Universidad Nacional de Colombia le remite al Subdirector de Plantas Físicas de la SED copia de un comunicado donde se informa de la visita de los señores Nelson y Carlos Benavides quienes se identificaron como propietarios de uno de los predios que hace parte del área donde se está construyendo el proyecto. Mediante oficio CE 919 07 de julio 25 de 2007 cuyo Asunto Informe sobre reclamo propiedad dentro de predio . el Director de Obra del Consorcio Normal Montessori le informa al Director de Interventoría de la Universidad Nacional lo siguiente De acuerdo con lo comunicado verbalmente el pasado 18 de julio de 2007 . respecto de la visita recibida por el Consorcio de los señores Nelson y Carlos Benavides . quienes reclaman la titularidad de un predio ubicado en el costado occidental del terreno donde actualmente se adelanta la construcción objeto del contrato de la referencia . anexamos con la presente copia del predio en mención . tomada del plano de manzana catastral aportado por el señor Benavides . y damos los datos de esta persona para los fines pertinentes Nombre del presunto propietario Nelson Benavides Copia plano tomada de plancha de manzana catastral 1X5000 60 1X2000 L 19 Número matrícula inmobiliaria del predio 50S 798099. Lo anterior implica que la SED no tenía adquirido los predios del proyecto previo a la suscripción del Contrato de Obra 307 de 2005 . de una parte . y a pesar de haberse suscrito el contrato el 30 de diciembre de 2005 . dos O2O años y veintiún O21O días después no había terminado de negociar un predio necesario para el proyecto de obra . lo cual implica falta de diligencia . atención y cuidado en los procesos de planeación y gestión contractual. Llama la atención el que supuestamente ad portas de terminar la ejecución del contrato de obra y de haberse suscrito . con una antelación respecto del Acta de Suspensión No. 2 . de dos O2O meses once O11O días . un Contrato de Transacción en el cual se acuerda . entre otros aspectos . un plazo adicional de 83 días para terminar las obras faltantes . queden situaciones fundamentales sin resolver como es el caso de la adquisición del predio. De la Ley 742 de 2002 . se contraviene su Artículo 34 . Numerales 1 . 2 y 3. | La Secretaria de Educación desde el años 2008 y en concordancia con la Directiva 008 de 2008 emitida por la Alcaldía Mayor de Bogotá . no ha realizado ninguna contratación sin que se haya surtido el tramite preliminar de obtención de la licencia de construcción respectiva. De acuerdo al Decreto 564 de 2006 y 1469 de 2010. | Número de tramites realizados sobre número de licencias obtenidas | Legalización urbanística y de la construcción ya existente | Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos | LUIS CEDIEL GESTION DEL SUELO | Humanos y Técnicos | 2012/06/07 | 2013/06/06 | La Secretaria de Educación desde el años 2008 y en concordancia con la Directiva 008 de 2008 emitida por la Alcaldía Mayor de Bogotá . no ha realizado ninguna contratación sin que se haya surtido el tramite preliminar de obtención de la licencia de construcción respectiva. De acuerdo al Decreto 564 de 2006 y 1469 de 2010. | 100 | La Secretaria de Educación desde el años 2008 y en concordancia con la Directiva 008 de 2008 emitida por la Alcaldía Mayor de Bogotá . no ha realizado ninguna contratación sin que se haya surtido el tramite preliminar de obtención de la licencia de construcción respectiva. De acuerdo al Decreto 564 de 2006 y 1469 de 2010.
13850 | FILA_13850 | AR PAD2012 CICLO I VIGENCIA 2011 NIVEL CENTRAL | 3.8.1. Proyecto de Inversión | 3.8.1.6.20. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria Cinco 5 suspensiones continuas y por el mismo motivo por un total de ciento cincuenta 150 días en el Contrato de Obra 307 de 2005 . se pudieron haber evitado si los actores del proceso contractual hubiesen actuado de manera responsable . diligente y oportuna. Dos 1 meses y cinco 5 días después de haberse suspendido mediante Acta de Suspensión No. 2 el Contrato de Obra 307 de 2005 por un periodo de dos 2 meses . de nuevo . mediante actas de suspensión No.3 . No. 4 . No. 5 . No.6 y Prórroga a la No.6 . se acuerda suspender el contrato aduciendo un misma justificación relativa a que como la obra se encuentra en la fase de acabado no hay normalización del suministro de baldosa prefabricada de concreto. Como se observa . las justificaciones señaladas en las cinco 5 actas de suspensión mencionadas se refieren a un hecho totalmente previsible y controlable toda vez que conociendo que el acceso era con baldosa prefabricada de concreto . el pedido de este material al fabricante se debió realizar con la debida y suficiente antelación por parte del contratista . actividad ésta que debió controlar en su oportunidad la Interventoría al Contrato y los funcionarios de la SED. De otra parte . llama la atención a este Equipo Auditor el que la Interventoría y la SED no hayan requerido al Contratista de no tener otros proveedor de las baldosas prefabricadas de concreto . lo cual refleja la falta de diligencia en la gestión de éstos en el cumplimiento de sus funciones de control y seguimiento contractual. Preocupa . igualmente . el que se haya presentado la anterior situación inusual descrita . es decir . 150 días de suspensión por un mismo motivo previsible y de fácil solución . lo cual trajo como consecuencia . entre otros motivos . el que el 30 de julio de 2008 . es decir . un 1 mes antes que terminara la Prórroga No.1 a la Suspensión No.6 . se presentara una Justificación de Adición firmada por funcionarios de la SED y profesionales responsables de la Interventoría Universidad Nacional . donde la justificación la basan . entre otros aspectos . por necesidad de reajuste por incremento de precios por cambio de año . según lo siguiente. Una vez llevada a cabo la revisión de los precios unitarios . insumos . mano de obra y en general todos los aspectos que influyen en los costos de obra para establecer el reajuste por incremento de precios por cambio de año de 2006 a 2008 y debido a que se requiere establecer el equilibrio económico del contrato se estableció que para la adición en el 2008 se debe tener en cuenta un valor adicional del 21 .47 en el costo directo del contrato adicional | Se cumplirá a cabalidad y con mayor rigor las clausulas del contrato en cuanto a las solicitudes de modificación contractual y a la inclusión de análisis de precios unitarios de todos los ítems contractuales y adicionales . cumpliendo con lo requerido en el pliego de condiciones y el contrato . este seguimiento será exigido por parte de las interventorías y supervisión del contrato por parte de la SED. | Número de solicitudes de modificaciones presentadas sobre número de soportes completos incluidos APU | 100 por ciento de modificatorios debidamente soportados | Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos | GERMAN CASTAÑEDA COORDINADOR TERRITORIAL | Humanos y Técnicos | 2012/06/07 | 2013/06/06 | la SED viene cumpliendo a cabalidad y con mayor rigor las clausulas del contrato en cuanto a las solicitudes de modificación contractual y a la inclusión de análisis de precios unitarios de todos los ítems contractuales y adicionales . cumpliendo con lo requerido en el pliego de condiciones y el contrato . este seguimiento será exigido por parte de las interventorías y supervisión del contrato por parte de la SED. | 100 | la SED viene cumpliendo a cabalidad y con mayor rigor las clausulas del contrato en cuanto a las solicitudes de modificación contractual y a la inclusión de análisis de precios unitarios de todos los ítems contractuales y adicionales . cumpliendo con lo requerido en el pliego de condiciones y el contrato . este seguimiento será exigido por parte de las interventorías y supervisión del contrato por parte de la SED.
13860 | FILA_13860 | AR PAD2012 CICLO I VIGENCIA 2011 NIVEL CENTRAL | 3.8.1. Proyecto de Inversión | 3.8.1.6.21. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria Pasaron cinco O5O meses y veintidós O22O días desde que el Contratista presentó a la Interventoría el presupuesto de obra para completar la terminación del edificio CIRE . hasta su aprobación mediante la suscripción de la Modificación Seis O6O en Valor y Plazo del Contrato 307 de 2005 . evidenciándose falta de diligencia en la gestión contractual por parte de la SED y la Interventoría. Lo expuesto anteriormente se observó en la Justificación de Adición de 30 de julio de 2008 suscrita por funcionarios de la SED y la Interventoría de Obra . documento previo a la Modificación del Contrato . la cual en la parte inicial de la justificación . presenta lo siguiente. Se requiere mayor plazo y una adición presupuestal para completar el proyecto con la ejecución del edificio CIRE . por tal razón mediante comunicado CE 1227 08 del 6 de marzo de 2008 . el contratista presenta a la interventoría de obra el correspondiente presupuesto de obra . el cual fue revisado y hace parte del presente documento. Una vez llevada a cabo la revisión de los precios unitarios . insumos . mano se obra y en general todos los aspectos que influyen en los costos de obra . para establecer el reajuste por incremento de precios por cambio de año Ode 2006 a 2008O y debido a que se requiere establecer el equilibrio económico del contrato . se estableció que para la adición en el 2008 se debe tener en cuenta un valor adicional del 21 .47 en el costo directo del contrato adicional? Negrilla y subrayado fuera de texto. A pesar de lo anterior . solo medio año después . específicamente . cinco O5O meses y veintidós 22 días . se suscribe la Modificación Seis 6 en Valor y Plazo al Contrato 307 de 2005 . es decir . el 28 de agosto de 2008 . evidenciándose por parte de la entidad y la Interventoría falta de diligencia . cuidado y oportunidad en el cumplimiento de la gestión contractual . colocando en grave riesgo los recursos públicos por eventuales reclamos del contratista para que se reconozcan ajuste de precios dadas las demoras y mayores tiempos en la ejecución del contrato. Llama la atención a este Equipo Auditor el que precisamente en la Justificación de Adición de 30 de julio de 2008 se solicite mayor plazo y adición presupuestal para establecer el reajuste por incremento de precios por cambio de año por cambio de año . cuando precisamente es la SED y la Interventoría los entes que influyen en esto dada las demoras en la toma de decisiones y cumplimiento de los procedimientos contractuales; no es del recibo de este ente de control el aceptar que fueron necesarios prácticamente medio para suscribir la Modificación Contractual desde que se presentó y conoció el presupuesto para terminar las obras objeto del contrato | Se cumplirá a cabalidad y con mayor rigor las clausulas del contrato en cuanto a las solicitudes de modificación contractual y a la inclusión de análisis de precios unitarios de todos los ítems contractuales y adicionales . cumpliendo con lo requerido en el pliego de condiciones y el contrato . este seguimiento será exigido por parte de las interventorías y supervisión del contrato por parte de la SED. | Número de solicitudes de modificaciones presentadas sobre número de soportes completos incluidos APU | 100 por ciento de modificatorios debidamente soportados | Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos | GERMAN CASTAÑEDA COORDINADOR TERRITORIAL | Humanos y Técnicos | 2012/06/07 | 2013/06/06 | la SED viene cumpliendo a cabalidad y con mayor rigor las clausulas del contrato en cuanto a las solicitudes de modificación contractual y a la inclusión de análisis de precios unitarios de todos los ítems contractuales y adicionales . cumpliendo con lo requerido en el pliego de condiciones y el contrato . este seguimiento será exigido por parte de las interventorías y supervisión del contrato por parte de la SED. | 100 | la SED viene cumpliendo a cabalidad y con mayor rigor las clausulas del contrato en cuanto a las solicitudes de modificación contractual y a la inclusión de análisis de precios unitarios de todos los ítems contractuales y adicionales . cumpliendo con lo requerido en el pliego de condiciones y el contrato . este seguimiento será exigido por parte de las interventorías y supervisión del contrato por parte de la SED.
13870 | FILA_13870 | AR PAD2012 CICLO I VIGENCIA 2011 NIVEL CENTRAL | 3.8.1. Proyecto de Inversión | 3.8.1.6.22. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria Se incumple la normatividad vigente cuando se suscribe el Acta de Liquidación del Contrato 307 de 2005 el 30 de julio de 2009 . a pesar que el Contratista CONSORCIO NORMAL MONTESSORI todavía la SED no le había aprobado la actualización de las pólizas del contrato. Cinco 5 días después de suscrita el Acta de Liquidación del Contrato 307 de 2005 . es decir . el 5 de agosto de 2009 . el Jefe de la Oficina de Contratos mediante oficio con radicado No. 5 2009 103807 le precisa a la firma CONSORCIO NORMAL MONTESSORI . lo siguiente. Acuso recibo de la comunicación enviada con radicado No. E 2009 090281 al cual anexa póliza de Cumplimiento a favor de Entidades Estatales No.61100001080 expedidas por QBBE CENTRAL DE SEGUROS . correspondiente al contrato en referencia. Al respecto me permito comunicarle que la póliza No fue aprobada hasta tanto se allegue a la mayor brevedad posible las siguientes pólizas originales con sus modificaciones de acuerdo al Acta de terminación. Póliza original de responsabilidad civil extracontractual. Póliza original todo riesgo en construcción. El texto de la póliza debe contener el motivo de la modificación . para este caso debe ser de acuerdo con el Acta de terminación de la obra. | La SED . en cabeza de la Dirección de Construcción y junto a la Dirección de contratos propenderá . para realizar el mejoramiento continuo en cuanto a los correctivos necesarios para garantizar que las modificaciones de los contratos tengan su respectiva modificacion de los diferentes amparos de manera oportuna. | Número de contratos suscritos/ número de pólizas aprobadas | Realizar la aprobación de las pólizas en los tiempos establecidos. | Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos | GERMAN CASTAÑEDA COORDINADOR TERRITORIAL | Humanos y Técnicos | 2012/06/07 | 2013/06/06 | La SED . en cabeza de la Dirección de Construcción y junto a la Dirección de contratos propenderá . para realizar el mejoramiento continuo en cuanto a los correctivos necesarios para garantizar que las modificaciones de los contratos tengan su respectiva modificacion de los diferentes amparos de manera oportuna. | 100 | La SED . en cabeza de la Dirección de Construcción y junto a la Dirección de contratos propenderá . para realizar el mejoramiento continuo en cuanto a los correctivos necesarios para garantizar que las modificaciones de los contratos tengan su respectiva modificacion de los diferentes amparos de manera oportuna.
13880 | FILA_13880 | AR PAD2012 CICLO I VIGENCIA 2011 NIVEL CENTRAL | 3.8.1. Proyecto de Inversión | 3.8.1.6.23. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria En la Modificación No. Cuatro 4 Forma de Pago al Contrato No. 307 de 2005 . se presenta en los argumentos información incorrecta . evidenciándose falta de diligencia y cuidado por parte de los funcionarios responsables de la SED. El 28 de mayo de 2008 se suscribe la Modificación No. Cuatro 4 Forma de Pago al Contrato No. 307 de 2005. En el encabezado de esta modificación se hace mención a una solicitud que presenta . para modificar la forma de pago . lo siguiente Una vez estudiada la solicitud del contratista . la interventoría considera viable la modificación en el sentido de cambiar la forma de pago . disminuyendo el valor final del saldo del 10 al 5 . con el fin de contar con un flujo de fondo adecuado para terminar las obras . teniendo en cuenta el buen manejo contable de la misma. La obra actualmente se encuentra terminada en un 98 y el contratista ha demostrado responsabilidad . idoneidad y serenidad?Negrilla y subrayado fuera de texto. Así mismo . allí se informa mediante cuadro resumen que el valor inicial del Contrato 8.020.216.035 .19 . más adición mediante Modificación No.3 de 1.497.549.000 .62 . presentando un valor total del contrato más adiciones de 9.517.765.035 .81. A este valor faltaría agregarle la Adición No.2 que corresponde a la Transacción Contractual por 314.849.416 .00 . lo cual da un valor total de 9.832.614.451 .81. A pesar de lo anterior . es decir . que a la fecha de la Modificación Cuatro se tenía un avance de obra terminada del 98 . el 28 de agosto de 2008 mediante Modificación Seis 6 al Contrato 307 de 2005 . se aprueba un incremento de 1.979.995.833 .00 para completar el proyecto con la ejecución del Edificio CIRE . que corresponde al 17 del valor del contrato más adiciones . presupuesto que evidentemente da para realizar mucho más allá del 2 de las obras faltantes que fue la información utilizada dentro de los argumentos para justificar la mencionada modificación contractual. Por lo anterior . se concluye que la Modificación No. Cuatro 4 Forma de Pago al Contrato No. 307 de 2005 . se fundamentó en información incorrecta . reflejando la falta de diligencia y cuidado por parte de los funcionarios responsables de la SED. | La SED . en cabeza de la Dirección de Construcción y junto a la Dirección de contratos propenderá . para realizar el mejoramiento continuo en cuanto a los correctivos necesarios para garantizar que no se realicen modificaciones con previa aprobación de la interventoría y la Dirección de Construcción junto con el apoyo de la Oficina de Contratos. | Número de modificaciones realizadas sobre/ aprobación de las mismas | Realizar las modificaciones una vez aprobadas. | Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos | GERMAN CASTAÑEDA COORDINADOR TERRITORIAL | Humanos y Técnicos | 2012/06/07 | 2013/06/06 | La SED . en cabeza de la Dirección de Construcción y junto a la Dirección de contratos propenderá . para realizar el mejoramiento continuo en cuanto a los correctivos necesarios para garantizar que no se realicen modificaciones con previa aprobación de la interventoría y la Dirección de Construcción junto con el apoyo de la Oficina de Contratos. | 100 | La SED . en cabeza de la Dirección de Construcción y junto a la Dirección de contratos propenderá . para realizar el mejoramiento continuo en cuanto a los correctivos necesarios para garantizar que no se realicen modificaciones con previa aprobación de la interventoría y la Dirección de Construcción junto con el apoyo de la Oficina de Contratos.
13890 | FILA_13890 | AR PAD2012 CICLO I VIGENCIA 2011 NIVEL CENTRAL | 3.8.1. Proyecto de Inversión | 3.8.1.6.24. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria A pesar que al momento de la suscripción de la Justificación de Adición y de la Modificación No. 4 al Contrato 307 de 2005 . donde se aprueba la modificación de la forma de pago . específicamente respecto de disminución del saldo del contrato del 10 al 5 del valor total de éste . la entidad tenía conocimiento de la necesidad de mayor plazo y una adición presupuestal para terminar el edificio CIRE . situación que no fue considerada en los antecedentes y o argumentos de dicha modificación contractual. El 6 de marzo de 2008 el Contratista CONSORCIO NORMAL MONTESSORI mediante oficio CE 1227 08 solicita un mayor plazo y una adición presupuestal a objeto de completar el proyecto para la ejecución del Edificio CIRE . adjuntando el respectivo presupuesto de obra. Un O1O mes y dieciséis O16O días después . es decir . el 22 de abril de 2008 se suscribe la Justificación de Adición soporte de la Modificación No.4 . donde se solicita modificar la Cláusula Novena del Contrato 307 de 2005 relativo a la forma de pago . concretamente en relación a la disminución del saldo del contrato del 10 al 5 de su valor total; sin embargo . en los antecedentes de esta justificación . no se hace mención alguna a tan relevante solicitud. Posteriormente . el 28 de mayo de 2008 se firma la Modificación No. Cuatro Forma de Pago al Contrato 307 de 2005 donde al igual que en la Justificación de Adición no se presenta en sus antecedentes alguna referencia al oficio CE 1227 08 de marzo 6 de 2008 mencionado anteriormente. Este Equipo Auditor no entiende por qué la SED omite incluir en los antecedentes tanto de la Justificación de Adición de 22 de abril como de la correspondiente Modificación No. Cuatro O4O de mayo 28 de 2008 . la solicitud de prórroga y adición al Contrato de obra justificado en la necesidad de terminar el Edificio CIRE. Si se hubiese tenido en cuenta esta solicitud . habría dejado sin soporte la justificación de la modificación del porcentaje del saldo del contrato . teniendo en cuenta que con la adición el contratista tendría mayores recursos que le darían un mayor flujo de fondos. Por lo anterior . se incumple la Ley 80 de 1993 . su Artículo 24 . Numeral 7 que estipula Los actos administrativos que se expidan en la actividad contractual con ocasión de ella . salvo los de mero trámite . se motivarán en forma detallada y precisa e igualmente lo serán los informes de evaluación . el acto de adjudicación y la declaratoria de desierto del proceso de escogencia. | La SED . en cabeza de la Dirección de Construcción y junto a la Dirección de contratos propenderá . para realizar el mejoramiento continuo en cuanto a los correctivos necesarios para garantizar que no se realicen modificaciones con previa aprobación de la interventoría y la Dirección de Construcción junto con el apoyo de la Oficina de Contratos. | Número de modificaciones realizadas sobre/ aprobación de las mismas | Realizar las modificaciones una vez aprobadas. | Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos | GERMAN CASTAÑEDA COORDINADOR TERRITORIAL | Humanos y Técnicos | 2012/06/07 | 2013/06/06 | La SED . en cabeza de la Dirección de Construcción y junto a la Dirección de contratos propenderá . para realizar el mejoramiento continuo en cuanto a los correctivos necesarios para garantizar que no se realicen modificaciones con previa aprobación de la interventoría y la Dirección de Construcción junto con el apoyo de la Oficina de Contratos. | 100 | La SED . en cabeza de la Dirección de Construcción y junto a la Dirección de contratos propenderá . para realizar el mejoramiento continuo en cuanto a los correctivos necesarios para garantizar que no se realicen modificaciones con previa aprobación de la interventoría y la Dirección de Construcción junto con el apoyo de la Oficina de Contratos.
13900 | FILA_13900 | AR PAD2012 CICLO I VIGENCIA 2011 NIVEL CENTRAL | 3.8 EVALUACIÓN COMPONENTE DE CONTRATACIÓN | 3.8.1.6.25. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria: No existe por parte de la entidad la debida diligencia y cuidado toda vez que la Modificación No. Cuatro (4) al Contrato 307 de 2005 presenta la modificación de una cláusula contractual que no coincide con la del contrato. | 1. Implementar una revisión integral posterior a la elaboración de minutas y modificaciones contractuales por parte de un profesional de la Oficina de Contratos. | 1. Minutas y modificaciones radicadas/Minutas y modificaciones Revisadas | A diciembre 31 con la implementación de la revisión | Dirección de Contratación | Magaly Cala Rodriguez Directora de Contratación y Camila Perez Jefe Oficina de Contratos | Humanos y técnicos | 2012/06/29 | 2012/12/31 | Se implemento la segunda revisión por parte de un profesional a las elaboración de minutas y modificaciones contractuales | 100 | POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO SE CUMPLIO CON LO PACTADO Y POR LO TANTO CONSIDERAMOS EL CUPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO PARA EL CIERRE DEL PRESENTE HALLAZGO
13910 | FILA_13910 | AR PAD2012 CICLO I VIGENCIA 2011 NIVEL CENTRAL | 3.8.1. Proyecto de Inversión | 3.8.1.6.26. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria Se evidencia por parte de la Interventoría . SED y firma Contratista . falta de control . cuidado y diligencia en el proceso de elaboración . revisión y aprobación del Acta Final del Contrato 307 de 2005 toda vez que presenta ítems con la misma nomenclatura pero con diferente descripción. El Equipo Auditor al evaluar el Acta Final del Contrato 307 de 2005 encontró varios casos en que para la misma nomenclatura se relaciona una diferente descripción. Lo presentado anteriormente muestra la falta de diligencia . cuidado y atención de parte de la Interventoría . funcionarios responsables de la SED y la firma Contratista reflejada en las repeticiones de ítems con diferentes descripciones en el Acta Final del Contrato 307 de 2005 suscrita el 30 de julio de 2009 . lo cual muestra que no se realizó un debido y responsable control y seguimiento contractual. De la Ley 80 de 1993 se incumple su Artículo 26. Del Principio de Responsabilidad . sus numerales 1 . 2 y 4 que estipulan lo siguiente. 1o. Los servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación . a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los derechos de la entidad . del contratista y de los terceros que puedan verse afectado por la ejecución del contrato. 2o. Los servidores públicos responderán por sus actuaciones y omisiones antijurídicas y deberán indemnizar los daños que se causen por razón de ellas. 4o. Las actuaciones de los servidores públicos estarán presididas por las reglas sobre administración de bienes ajenos y por los mandatos y postulados que gobiernan una conducta ajustada a la ética y a la justicia. Por otra parte . de la Ley 734 de 2002 se contraviene su Artículo 34 . sus numerales 1 y 2. | Garantizar por parte de la Dirección de Construcción . el mejoramiento continuo en cuanto a los correctivos necesarios para mejorar a través de conceptos de normatividad . legalización . actualización de estándares y acompañamiento de interventorías . el desarrollo de los proyectos de obra con lo correspondiente al seguimiento de las modificaciones y concordancia en los ítems de los Análisis de Precios Unitarios. | acciones ejecutadas acciones propuestas | Cumplir con la acción correctiva propuesta | Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos | GERMAN CASTAÑEDA COORDINADOR TERRITORIAL | Humanos y Técnicos | 2012/06/07 | 2013/06/06 | La SED viene garantizando desde la Dirección de Construcción . el mejoramiento continuo en cuanto a los correctivos necesarios para mejorar a través de conceptos de normatividad . legalización . actualización de estándares y acompañamiento de interventorías externas . el desarrollo de proyectos de construcción con todo lo estipulado en los pliegos de condiciones. Dado lo anterior se continuará y ejecutará lo que corresponde a los documentos posteriores a la firma del contrato. La SED . en cabeza de la Dirección de Construcción . para garantizar el mejoramiento continuo solicitara a la Oficina de Apoyo precontractual claridad en la elaboración de los pliegos de condiciones y en los parámetros de contratación y al tipo de contrato establecido . con lo que refiere a reconocimientos y adiciones. | 100 | La SED viene garantizando desde la Dirección de Construcción . el mejoramiento continuo en cuanto a los correctivos necesarios para mejorar a través de conceptos de normatividad . legalización . actualización de estándares y acompañamiento de interventorías externas . el desarrollo de proyectos de construcción con todo lo estipulado en los pliegos de condiciones. Dado lo anterior se continuará y ejecutará lo que corresponde a los documentos posteriores a la firma del contrato. La SED . en cabeza de la Dirección de Construcción . para garantizar el mejoramiento continuo solicitara a la Oficina de Apoyo precontractual claridad en la elaboración de los pliegos de condiciones y en los parámetros de contratación y al tipo de contrato establecido . con lo que refiere a reconocimientos y adiciones.
13920 | FILA_13920 | AR PAD2012 CICLO I VIGENCIA 2011 NIVEL CENTRAL | 3.8 EVALUACIÓN COMPONENTE DE CONTRATACIÓN | 3.8.1.6.27. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria: El Acta de Liquidación del Contrato de Obra 307 de 2005 se suscribe por fuera de los términos legales vigentes. | 1. Se contratará personal de apoyo para liquidar contratos y se realizará un seguimiento a los mismos . Realizar el seguimiento a la firma de todas las actas generadas para la ejecución de los contratos . por parte de la Supervisión designada por la DCCEE. | 1. Liquidaciones radicadas/ Liquidaciones legalizadas; numero de actas realizadas sobre numero de actas firmadas en su totalidad | A diciembre 31 con la implementación del seguimiento . 100 por cientos de las actas firmadas por los que intervienen | Dirección de Contratación .Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos | Magaly Cala Rodriguez Directora de Contratación y Camila Perez Jefe Oficina de Contratos; GERMAN CASTAÑEDA COORDINADOR TERRITORIAL DCCEE | Humanos y técnicos | 2012/06/07 | 2012/12/31 | Se ralizó la contratación de apoyo. Así como . la reorganización del grupo de liquidaciones en el área de contratación. | 40 | se cumplió con la reorganización y contratación de personal para liquidaciones
13930 | FILA_13930 | AR PAD2012 CICLO I VIGENCIA 2011 NIVEL CENTRAL | 3.8.1 Proyecto de inversión 0563. 3.8.1.6. CONTRATODE OBRA No. 307 DE 2005 NORMAL MARIA MONTESSORI. | 3.8.1.6.28. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria: El Acta de Liquidación del Contrato 307 de 2005 quedó sin legalizar contraviniendo lo dispuesto por el Estatuto de Contratación. Se observa conducta negligente de la entidad al no haber hecho gestión oportuna . atenta y suficiente para cumplir con su obligación legal y contractual de tramitar y legalizar el Acta de Liquidación del Contrato 307 de 2005. La falta del trámite debido y legalización del acta de liquidación se evidencia en la misma Acta de Liquidación del Contrato de Obra suscrita el 30 de julio de 2009 donde al final no firman los representantes de la Secretaría de Educación Distrital como son el Secretario de Educación como Ordenador del Gasto . el funcionario de Conservación de Establecimientos y el Coordinador SED. El Acta de Liquidación sólo la suscriben el representante legal de la firma Contratista CONSORCIO NORMAL MONTESSORI y los representantes de la Universidad Nacional de Colombia . como parte interventora del contrato de obra. Lo anterior . pone en evidencia la conducta negligente de los funcionarios responsables de la SED que debieron suscribir el Acta de Liquidación del Contrato 307 de 2005 . y no lo hicieron a pesar de ser un aspecto fundamental de la gestión final del proceso contractual. Por lo expuesto anteriormente . se incumple el Artículo 60 de la Ley 80 de 1993 . el cual estipula lo siguiente: De Su Ocurrencia y Contenido. Los contratos de tracto sucesivo . aquéllos cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en el tiempo y los demás que lo requieran . serán objeto de liquidación de común acuerdo por las partes contratantes . procedimiento que se efectuará dentro del término fijado en el pliego de condiciones o términos de referencia o . en su defecto a más tardar antes del vencimiento de los cuatro 4 meses siguientes a la finalización del contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la terminación . o a la fecha del acuerdo que la disponga. También en esta etapa las partes acordarán los ajustes . revisiones y reconocimientos a que haya lugar. En el acta de liquidación constarán los acuerdos . conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes para poner fin a las divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo. Para la liquidación se exigirá al contratista la extensión o ampliación . si es del caso . de la garantía del contrato a la estabilidad de la obra . a la calidad del bien o servicio suministrado . a la provisión de repuestos y accesorios . al pago de salarios . prestaciones e indemnizaciones . a la responsabilidad civil y . en general para avalar las obligaciones que deba cumplir con posterioridad a la extinción del contrato. | Realizar el seguimiento a la firma de todas las actas generadas para la ejecución de los contratos . por parte de la Supervisión designada por la DCCEE. | acciones ejecutadas acciones propuestas | 100 por ciento de ejecución | Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos | GERMAN CASTAÑEDA COORDINADOR TERRITORIAL | Humanos y Técnicos | 2012/06/07 | 2013/06/06 | la SED viene realizando el seguimiento a la firma de todas las actas generadas para la ejecución de los contratos . en los tiempos establecidos . por parte de la Supervisión designada por la DCCEE y la Dirección de Contratos. | 100 | la SED viene realizando el seguimiento a la firma de todas las actas generadas para la ejecución de los contratos . en los tiempos establecidos . por parte de la Supervisión designada por la DCCEE y la Dirección de Contratos.
13940 | FILA_13940 | AR PAD2012 CICLO I VIGENCIA 2011 NIVEL CENTRAL | 3.8.1. Proyecto de Inversión | 3.8.1.6.29. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal Se presenta un sobrecosto en desarrollo del Contrato 307 de 2005 por valor de 223.439.589 .04 resultado de pagar a mayor precio ítems de obras iguales con diferencias en precios unitarios para los mismos ítems de obra . contraviniendo lo estipulado en el pliego de condiciones LP SED SPF 048 2005P el cual hace parte de dicho contrato. El Contrato 307 de 30 de diciembre de 2005 estipuló en su Cláusula Vigésima Primera . Documentos del Contrato . lo siguiente Son documentos del Contrato los siguientes 1 Pliego de Condiciones de la Convocatoria LP SED SPF 048 2005 . sus adendas . anexos y demás documentos que lo integren y la Resolución de Adjudicación 5331 de 26 de diciembre de 2005. 2 Las especificaciones técnicas de construcción de la obra. 3 Los planos y estudios técnicos de la Convocatoria Pública. 4 La oferta presentada por el CONTRATISTA y los documentos que ella contiene?Negrilla y subrayado fuera de texto. De otra parte . el pliego de condiciones estipuló en su Numeral 1.1.8. TIPO Y MODALIDAD DE CONTRATO . lo siguiente La Secretaría de Educación de propone ejecutar las obras determinadas en este pliego de condiciones mediante la celebración de un CONTRATO ESTATAL DE OBRA . conforme a lo dispuesto en el numeral primero del artículo 32 del Estatuto de Contratación de la Administración Pública . Ley 80 de 1993 y de acuerdo con las condiciones consignadas en el presente pliego de condiciones. La modalidad de pago será precio unitario fijo sin reajustes. Así mismo . el pliego de condiciones en su Numeral 2.2.4. Obras No Previstas . presenta lo siguiente. Se considerarán OBRAS NO PREVISTAS aquellas actividades de construcción no previstas inicialmente . consideradas necesarias para el Proyecto . que son resultado de una especificación técnica de recomendación en obra y que no se encuentran incluidas en los planos de licitación ni en el Anexo Técnico No. 1. Su valor será propuesto por EL CONSTRUCTOR . revisado y visado por el Interventor . para ser presentadas a la Subdirección de Plantas Físicas de la SED para su aprobación. El valor se establecerá sobre la base de los precios de lista de insumos básicos suministrados por EL CONSTRUCTOR. En caso de diferencias entre los precios expresados en los APU y el listado de insumos básicos . para efectos de la composición del valor de los ítems adicionales . el valor del insumo será el menor valor expresado ya sea en el APU o en el listado de precios de insumos básicos?Negrilla y subrayado fuera de texto. Como se observa . las Obras No Previstas no incluidas en los planos de licitación ni en el Anexo Técnico No. 1 pero cuyos precios unitarios ya existiesen . el valor de sus respectivos precios unitarios debieron ser los mismos teniendo en cuenta lo previsto en el numeral anterior de los pliegos de condiciones. Atendiendo la anterior precisión de los pliegos de condiciones respecto del precio unitario a pagar para las obras no previstas . el Equipo Auditor encontró que ello no se cumplió toda vez que al verificar cada uno de los ítems de obra reconocidos al contratista en el Acta Final del Contrato 307 de 2005 . se encontró que existieron precios unitarios . para los mismos ítems de obra . por encima de lo pactado inicialmente . causando un sobrecosto de 223.439.589 .04. | Adelantar para la atención de las obras complementarias la revisión y los conceptos de las minutas precontractuales y contractuales de contratos de obra . para minimizar cualquier riesgo administrativo . ya que la Ley permite tanto las adiciones presupuestales como los reconocimiento . actualizaciones de precios y prorrogas en tiempo . Además . los contratos no pueden limitarse porque las exigencias del interés público . el servicio a la comunidad no pueden quedar comprometidos por el error inicial de la administración contratante o por un cambio en las circunstancias originalmente tenidas en cuenta en el momento de contratar . y es un deber de la administración ordenar las modificaciones necesarias para responder por la buena ejecución de los trabajos y el logro del fin perseguido con la contratación ( Ver concepto 1439 de julio 18 de 2002 . Concejo de Estado Sala de Consulta Y servicio Civil Contrato Estatal de Obra) | acciones ejecutadas acciones propuestas | Cumplir con la acción correctiva propuesta | Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos | GERMAN CASTAÑEDA COORDINADOR TERRITORIAL | Humanos y Técnicos | 2012/06/07 | 2013/06/06 | Adelantar para la atención de las obras complementarias la revisión y los conceptos de las minutas precontractuales y contractuales de contratos de obra . para minimizar cualquier riesgo administrativo . ya que la Ley permite tanto las adiciones presupuestales como los reconocimiento . actualizaciones de precios y prorrogas en tiempo . Además . los contratos no pueden limitarse porque las exigencias del interés público . el servicio a la comunidad no pueden quedar comprometidos por el error inicial de la administración contratante o por un cambio en las circunstancias originalmente tenidas en cuenta en el momento de contratar . y es un deber de la administración ordenar las modificaciones necesarias para responder por la buena ejecución de los trabajos y el logro del fin perseguido con la contratación ( Ver concepto 1439 de julio 18 de 2002 . Concejo de Estado Sala de Consulta Y servicio Civil Contrato Estatal de Obra) | 100 | Adelantar para la atención de las obras complementarias la revisión y los conceptos de las minutas precontractuales y contractuales de contratos de obra . para minimizar cualquier riesgo administrativo . ya que la Ley permite tanto las adiciones presupuestales como los reconocimiento . actualizaciones de precios y prorrogas en tiempo . Además . los contratos no pueden limitarse porque las exigencias del interés público . el servicio a la comunidad no pueden quedar comprometidos por el error inicial de la administración contratante o por un cambio en las circunstancias originalmente tenidas en cuenta en el momento de contratar . y es un deber de la administración ordenar las modificaciones necesarias para responder por la buena ejecución de los trabajos y el logro del fin perseguido con la contratación ( Ver concepto 1439 de julio 18 de 2002 . Concejo de Estado Sala de Consulta Y servicio Civil Contrato Estatal de Obra)
13950 | FILA_13950 | AR PAD2012 CICLO I VIGENCIA 2011 NIVEL CENTRAL | 3.8.1. Proyecto de Inversión | 3.8.1.7.1 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria ? Por falencias en la planeación efectuada por la SED en lo referente a la concepción de los pliegos de condiciones de la licitación pública LP SED SPF 021 2005 Para la ejecución de esta obra . la SED en la etapa precontractual correspondiente a la formulación de condiciones del pliego . concibió que tanto el inicio de actividades de obra como uso del anticipo estaban sujetos a la entrega de la licencia de construcción por parte de la SED . cuyo trámite de obtención se adelantaba paralelamente al proceso de selección del contratista que ejecutaría la obra . como se evidencia en el Capitulo 2 . numeral 2.1 subnumeral 2.1.1. de los pliegos de condiciones . relacionado con las obligaciones previas al inicio de la construcción . en el cual se contemplo La Secretaria de Educación Distrital . a través de la Subdirección de plantas físicas . realizo los estudios de viabilidad del cumplimiento con las normas de urbanismo . uso del suelo y construcción . afín de obtener las respectivas licencias y permisos . trámite que se está adelantando paralelo al proceso de selección. Las licencias y permisos serán entregados al proponente favorecido al inicio de la construcción . en concordancia . con lo establecido en Ley 388 de 1997 y demás normas que regulan el tema . No obstante . el inicio de la obra quedara sujeto a la obtención de la Licencia y tratándose de una condición de carácter suspensivo . solo en este momento el contratista adquirirá el derecho a su ejecución de la obra . acorde a lo señalado en el Código Civil Artículos 1530 al 1536.Subrayado y Negrilla de ellos. Y más adelante en lo relacionado con el uso del anticipo se estipulo 2 El contratista sólo podrá hacer uso del anticipo una vez entregadas las respectivas licencias por parte de la Secretaria de Educación; Sin embargo . una vez adjudicado el contrato de obra se acuerda la modificación del mismo . de tal forma que el uso del anticipo . así como el inicio de actividades de obra ya no dependían de la entrega de la licencia de construcción. Es así como mediante la modificación al contrato de obra . firmada el 24 de febrero de 2006 . dos meses después de la firma del mismo . se aprueba la solicitud de modificación contractual la cual se justifico de la siguiente forma Modificación a la condición de entrega del anticipo En otro punto . la clausula 4ta en el numeral uno . condiciona la utilización del anticipo a la entrega de la licencia de construcción al contratista . esta situación ha generado inconvenientes de tipo administrativo y de oportunidad debido a que la posibilidad de no poder planear y anticipar el manejo del anticipo limita el buen arranque de los trabajos pues condiciona al contratista y de paso a la obra a disminuir los beneficios de un proyecto planeado económicamente con el anticipo disponible Si bien es cierto . el contratista está obligado a iniciar la obra sin anticipo . para llegar a ello debe tener la licencia para iniciarla; la llegada de dicho desembolso está surtiendo un trámite administrativo que en ocasiones puede demorarse . y si a ello le sumamos que cualquier inversión o compra anticipada que el contratista realice previo al desembolso correspondiente a la relación de cotizaciones del anticipo no le será dado relacionarla como gasto . impediría que cuando la obra inicie actividades deba esperar dicho proceso. | La Secretaria de Educación desde el años 2008 y en concordancia con la Directiva 008 de 2008 . emitida por la Alcaldía Mayor de Bogotá . no ha realizado ninguna contratación sin que se haya surtido el tramite preliminar de obtención de la licencia de construcción respectiva. De acuerdo al Decreto 564 de 2006 y 1469 de 2010. No obstante . para el caso específico . la DCCEE llevará a cabo el proceso de contratación de la consultoría para la actualización de los estudios y diseños técnicos con lo establecido con las normas de contratación vigente y la NSR 10 . posteriormente se dará tramité a la solicitud de licencia de construcción. | Número de tramites realizados sobre número de licencias obtenidas | Legalización urbanística y de la construcción ya existente | Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos | MARCO RONCANCIO EVALUACION Y PRESUPUESTO | Humanos y Técnicos | 2012/06/07 | 2013/06/06 | La Secretaria de Educación desde el años 2008 y en concordancia con la Directiva 008 de 2008 . emitida por la Alcaldía Mayor de Bogotá . no ha realizado ninguna contratación sin que se haya surtido el tramite preliminar de obtención de la licencia de construcción respectiva. De acuerdo al Decreto 564 de 2006 y 1469 de 2010. No obstante . para el caso específico . la DCCEE llevará a cabo el proceso de contratación de la consultoría para la actualización de los estudios y diseños técnicos con lo establecido con las normas de contratación vigente y la NSR 10 . posteriormente se dará tramité a la solicitud de licencia de construcción. | 100 | La Secretaria de Educación desde el años 2008 y en concordancia con la Directiva 008 de 2008 . emitida por la Alcaldía Mayor de Bogotá . no ha realizado ninguna contratación sin que se haya surtido el tramite preliminar de obtención de la licencia de construcción respectiva. De acuerdo al Decreto 564 de 2006 y 1469 de 2010. No obstante . para el caso específico . la DCCEE llevará a cabo el proceso de contratación de la consultoría para la actualización de los estudios y diseños técnicos con lo establecido con las normas de contratación vigente y la NSR 10 . posteriormente se dará tramité a la solicitud de licencia de construcción.
13960 | FILA_13960 | AR PAD2012 CICLO I VIGENCIA 2011 NIVEL CENTRAL | 3.8.1. Proyecto de Inversión | 3.8.1.7.2 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria Falta de licencia de construcción al inicio de la ejecución de las obras. Es así como . el siete O7O de marzo de 2006 es firmada el acta de inicio del contrato y cuatro meses después . el siete O7O de julio de 2006 . el acta de inicio de las actividades de obra . es decir . seis O6O meses después de la firma del contrato . evidenciándose que la licencia de construcción se expide solo hasta el 27 de septiembre de 2006 mediante Resolución No 06 5 1305 . casi tres meses después de estar ejecutando obras . concluyendo que este inicio se dio sin contar con la expedición de la respectiva licencia de construcción por parte de la Curaduría Urbana. El proceso para la obtención de las licencias en la SED debió preverse para realizar los trámites previos a la apertura de la licitación . según lo dispuesto en los numerales 7 y 12 del artículo 25 de Ley 80 de 1993 y el artículo 8 del Decreto 2170 de 2002 . con el fin de evitar que las obras se ejecutaran sin dichos documentos que se constituyen en requisitos esenciales del contrato. Al iniciar y ejecutar parte de la obra sin la respectiva licencia de construcción . se contraviene lo dispuesto en el artículo 1 del Decreto 546 de 2007 y el numera 1 del artículo 34 de la ley 734 de 2002 . configurándose como un hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria. | La Secretaria de Educación desde el años 2008 y en concordancia con la Directiva 008 de 2008 emitida por la Alcaldía Mayor de Bogotá . no ha realizado ninguna contratación sin que se haya surtido el tramite preliminar de obtención de la licencia de construcción respectiva. De acuerdo al Decreto 564 de 2006 y 1469 de 2010. | Número de tramites realizados sobre número de licencias obtenidas | Legalización urbanística y de la construcción ya existente | Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos | LUIS CEDIEL GESTION DEL SUELO | Humanos y Técnicos | 2012/06/07 | 2013/06/06 | La Secretaria de Educación desde el años 2008 y en concordancia con la Directiva 008 de 2008 emitida por la Alcaldía Mayor de Bogotá . no ha realizado ninguna contratación sin que se haya surtido el tramite preliminar de obtención de la licencia de construcción respectiva. De acuerdo al Decreto 564 de 2006 y 1469 de 2010. | 100 | La Secretaria de Educación desde el años 2008 y en concordancia con la Directiva 008 de 2008 emitida por la Alcaldía Mayor de Bogotá . no ha realizado ninguna contratación sin que se haya surtido el tramite preliminar de obtención de la licencia de construcción respectiva. De acuerdo al Decreto 564 de 2006 y 1469 de 2010.
13970 | FILA_13970 | AR PAD2012 CICLO I VIGENCIA 2011 NIVEL CENTRAL | 3.8.1. Proyecto de Inversión | 3.8.1.7.3. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria debido a aprobación de adiciones que superan el valor inicial del contrato. Durante la ejecución de la obra esta tuvo dos adiciones presupuestales en cuantía de 282.601.677 .10 y 42.058.843 .32 respectivamente las cuales fueron resultado de cambios en las especificaciones y de ejecución de obras que no estaban contempladas dentro de la licitación inicial Como resultado de estas adiciones el contrato se incremento en 324.660.520 .42 en contra de lo establecido en los pliegos de condiciones de la licitación pública LP SED SPF 021 2005 . capítulo 2 . subnumeral 2.2.4 . en el cual se estipuló N2.2.4 OBRAS NO PREVISTAS. Se consideran OBRAS NO PREVISTAS aquellas actividades de construcción no previstas inicialmente . consideradas necesarias para el proyecto . que son resultado de una especificación técnica de recomendación en obra y que no se encuentran incluidas en los planos de la licitación ni en el anexo técnico No1. Las actividades que se ejecuten como obras no previstas . no aumentarán en ningún caso el valor total del contrato. En este evento . se deberá hacer un estudio de actividades menos prioritarias susceptibles de disminución para compensar el valor del contrato. El resultado será un ajuste en las especificaciones de construcción sin que haya lugar a detrimento en la terminación completa de la obra?. Subrayado fuera de texto. Lo anterior se constituye en un hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria en razón a que su otorgamiento va en contra de la naturaleza de la contratación suscrita . dispuesta en el numeral 2.2.4.de los pliegos de condiciones La respuesta de la entidad no desvirtúa la formulación del hallazgo. | Garantizar por parte de la Dirección de Construcción . el mejoramiento continuo en cuanto a los correctivos necesarios para mejorar a través de conceptos de normatividad . legalización . actualización de estándares y acompañamiento de interventorías externas . el desarrollo de proyectos de consultoría con óptimos niveles de detalle. Dado lo anterior se continuará y ejecutaran los acompañamientos y la firma de actas por frente requerido . dentro del marco de responsabilidad de la interventoría de diseño correspondientes pero sin limitar las exigencias del interés publico . el servicio a la comunidad no pueden quedar comprometidos por el error inicial de la administración contratante o por un cambio en las circunstancias originalmente tenidas en cuenta en el momento de contratar . y es un deber de la administración ordenar las modificaciones necesarias para responder por la buena ejecución de los trabajos y el logro del fin perseguido con la contratación ( Ver concepto 1439 de julio 18 de 2002 . Concejo de Estado Sala de Consulta Y servicio Civil Contrato Estatal de Obra) | acciones ejecutadas acciones propuestas | Cumplir con la acción correctiva propuesta | Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos | SANDRA SANTACRUZ GESTORA TERRITORIAL | Humanos y Técnicos | 2012/06/07 | 2013/06/06 | Garantizar por parte de la Dirección de Construcción . el mejoramiento continuo en cuanto a los correctivos necesarios para mejorar a través de conceptos de normatividad . legalización . actualización de estándares y acompañamiento de interventorías externas . el desarrollo de proyectos de consultoría con óptimos niveles de detalle. Dado lo anterior se continuará y ejecutaran los acompañamientos y la firma de actas por frente requerido . dentro del marco de responsabilidad de la interventoría de diseño correspondientes pero sin limitar las exigencias del interés publico . el servicio a la comunidad no pueden quedar comprometidos por el error inicial de la administración contratante o por un cambio en las circunstancias originalmente tenidas en cuenta en el momento de contratar . y es un deber de la administración ordenar las modificaciones necesarias para responder por la buena ejecución de los trabajos y el logro del fin perseguido con la contratación ( Ver concepto 1439 de julio 18 de 2002 . Concejo de Estado Sala de Consulta Y servicio Civil Contrato Estatal de Obra) | 100 | Garantizar por parte de la Dirección de Construcción . el mejoramiento continuo en cuanto a los correctivos necesarios para mejorar a través de conceptos de normatividad . legalización . actualización de estándares y acompañamiento de interventorías externas . el desarrollo de proyectos de consultoría con óptimos niveles de detalle. Dado lo anterior se continuará y ejecutaran los acompañamientos y la firma de actas por frente requerido . dentro del marco de responsabilidad de la interventoría de diseño correspondientes pero sin limitar las exigencias del interés publico . el servicio a la comunidad no pueden quedar comprometidos por el error inicial de la administración contratante o por un cambio en las circunstancias originalmente tenidas en cuenta en el momento de contratar . y es un deber de la administración ordenar las modificaciones necesarias para responder por la buena ejecución de los trabajos y el logro del fin perseguido con la contratación ( Ver concepto 1439 de julio 18 de 2002 . Concejo de Estado Sala de Consulta Y servicio Civil Contrato Estatal de Obra)
13980 | FILA_13980 | AR PAD2012 CICLO I VIGENCIA 2011 NIVEL CENTRAL | 3.8.1. Proyecto de Inversión | 3.8.1.7.4 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal por la adición al contrato de obra en cuantía de 282.601.677 .10 que aumento el valor inicial del contrato . sin estar justificado el mismo toda vez que fue objeto de compensación. Mediante oficio CEIO CON 190 05 093 2006 . la interventoría de obra de la Universidad Nacional de Colombia . en respuesta a la solicitud de adición presentada por el Contratista de obra . Consorcio Quijin . en oficio de Noviembre 24 de 2006 . determina adicionar el valor inicial del contrato en cuantía de 282.601.677.08 dicho valor fue justificado en la modificación contractual de la siguiente manera. De acuerdo al desarrollo del proyecto y la necesidad de obras no previstas en el diseño inicial y en función de algunas condiciones nuevas del predio y de cambios de especificaciones o por solicitud de la SED se incluyeron las siguientes actividades que complementan las obras contratadas inicialmente 1. Reinstalación y transporte de aulas provisionales. Por el desarrollo de la obra en su primera etapa y en razón a que no permitían la construcción de la estructura . se encontró la necesidad del retiro de una sección compuesta de O5O aulas y su instalación en otro costado de la zona de recreación del colegio actual. Las actividades fueron acondicionamiento de terreno . placa de contrapiso . montaje de módulos e instalación de cubierta. Adicionalmente la SED solicitó el transporte de todas las aulas que conforman el colegio actual . lo anterior por un valor de 5.202.872 2. Tanque de agua Por efecto del cambio de especificación del ancho de los muros de concreto que inicialmente estaba en 0.20 cms . cambio a 0.30cms . se hace un reconocimiento de la diferencia lo cual da 0.10 cms Adicionalmente se reconoce el refuerzo que no está en la cartilla de hierros inicial y sobre el ancho por excavación general de los tanques de agua . por un valor de 70.541.620.96 3. Terminación de aulas La SED en visita realizada el 09 de octubre de 2006 . solicitó terminar las O4O aulas de las zonas C y A y un baño . que inicialmente en el proyecto se presentaron como futura ampliación y los cuales no quedaron en el presupuesto inicial a lo cual el consultor dio su aprobación los cuales tiene un valor de 125.933.233.40 4. Modificación cocina Debido a la modificación de la cocina . ubicada en el CIRE . se presentan obras adicionales por mayor cantidad de losa de contrapiso . baldosa de granito . mampostería . instalaciones hidráulicas . eléctricas y ventaneria en aluminio lo cual tiene un valor de 21.756.109.99 5. VentaneriaX En el punto fijo de la escalera de la zona B y C se detectó que los planos no indicaban unas ventanas que son necesarias para la correcta iluminación de este espacio por valor de 6.069.060.00 6. Para la correcta terminación de los andenes exteriores de la calle 57 sur . se debe mantener los mismos acabados que son requisitos exigidos por el IDU . con lo cual se da la misma configuración para estos espacios por un valor de 4.426.799.76 7. Hierros adicionales En la placa de preescolar se detectó que faltaban unos hierros en la viga 25 y viguetas. Se consulto al Ing. Vinueza . diseñador de la estructura y aumentó el número de aceros . los cuales fueron evaluados en 1.297.280.00 | Adelantar para la atención de las obras complementarias la revisión y los conceptos de las minutas precontractuales y contractuales de contratos de obra . para minimizar cualquier riesgo administrativo . ya que la Ley permite tanto las adiciones presupuestales como los reconocimiento . actualizaciones de precios y prorrogas en tiempo . Además . los contratos no pueden limitarse porque las exigencias del interés público . el servicio a la comunidad no pueden quedar comprometidos por el error inicial de la administración contratante o por un cambio en las circunstancias originalmente tenidas en cuenta en el momento de contratar . y es un deber de la administración ordenar las modificaciones necesarias para responder por la buena ejecución de los trabajos y el logro del fin perseguido con la contratación ( Ver concepto 1439 de julio 18 de 2002 . Concejo de Estado Sala de Consulta Y servicio Civil Contrato Estatal de Obra) | acciones ejecutadas acciones propuestas | Cumplir con la acción correctiva propuesta | Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos | SANDRA SANTACRUZ GESTORA TERRITORIAL | Humanos y Tecnicos | 2012/06/07 | 2013/06/06 | Adelantar para la atención de las obras complementarias la revisión y los conceptos de las minutas precontractuales y contractuales de contratos de obra . para minimizar cualquier riesgo administrativo . ya que la Ley permite tanto las adiciones presupuestales como los reconocimiento . actualizaciones de precios y prorrogas en tiempo . Además . los contratos no pueden limitarse porque las exigencias del interés público . el servicio a la comunidad no pueden quedar comprometidos por el error inicial de la administración contratante o por un cambio en las circunstancias originalmente tenidas en cuenta en el momento de contratar . y es un deber de la administración ordenar las modificaciones necesarias para responder por la buena ejecución de los trabajos y el logro del fin perseguido con la contratación ( Ver concepto 1439 de julio 18 de 2002 . Concejo de Estado Sala de Consulta Y servicio Civil Contrato Estatal de Obra) | 100
13990 | FILA_13990 | AR PAD2012 CICLO I VIGENCIA 2011 NIVEL CENTRAL | 3.8.1. Proyecto de Inversión | 3.8.1.7.5 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal por valor de 7.362.305 por ajustes de precios inicialmente pactados El 10 de diciembre de 2007 es firmada transacción cuya finalidad consistió en que el contratista y la SED transaban las diferencias que se presentaron en relación con la ejecución y el cumplimiento de las obligaciones del contrato de obra . renunciando de manera definitiva a cualquier acción extrajudicial y o judicial que se hubiese iniciado y o se iniciase en contra de cada una de ellas y o de sus funcionarios o empleados respectivamente . en todo aquello que tuviera que ver con la transacción . independientemente de su naturaleza o denominación . reconociendo de esta forma al contratista la suma de 67.556.521 .31 por concepto de pago por obras adicionales no previstas pero indispensables para dejar el colegio Holanda ?La Libertad en mejores condiciones de seguridad . operatividad y habitabilidad. Revisada la solicitud de transacción la cual se sustento de la siguiente maneraX?La presente transacción se hace imperiosa por cuanto se requirió la ejecución de obras adicionales no previstas . necesarias para dejar el colegio Holanda La Libertad en mejores condiciones de seguridad . operatividad y habitabilidad . y poder certificar por parte de la SED. La Gerencia de Obra . La Interventoría Técnica y el mismo contratista . el cumplimiento a los programas y proyectos estatales en beneficio de la comunidad estudiantil? se evidencio que las actividades obra relacionadas en la misma . se soportaron en la presentación de acta de precios . análisis unitarios y presupuesto de cantidades . siendo estudiadas y avaladas por el supervisor de la SED . la Gerencia de Obra la Interventoría Técnica y el representante Legal del Consorcio Quijin y que correspondieron aX 1 Cerramiento . 2 traslado de rejas . 3 rejillas tipo persiana cuarto de bombas . 4 jardinera fachada . 5 película de seguridad . 6 rejilla cárcamo . 7 flanche en lamina galvanizada . 8 reforma a ventana en aluminio .9 reja en ángulo y malla . 10 reja en varilla y 11 anden en concreto. | Adelantar para la atención de las obras complementarias la revisión y los conceptos de las minutas precontractuales y contractuales de contratos de obra . para minimizar cualquier riesgo administrativo . ya que la Ley permite tanto las adiciones presupuestales como los reconocimiento . actualizaciones de precios y prorrogas en tiempo . Además . los contratos no pueden limitarse porque las exigencias del interés público . el servicio a la comunidad no pueden quedar comprometidos por el error inicial de la administración contratante o por un cambio en las circunstancias originalmente tenidas en cuenta en el momento de contratar . y es un deber de la administración ordenar las modificaciones necesarias para responder por la buena ejecución de los trabajos y el logro del fin perseguido con la contratación ( Ver concepto 1439 de julio 18 de 2002 . Concejo de Estado Sala de Consulta Y servicio Civil Contrato Estatal de Obra) | acciones ejecutadas acciones propuestas | Cumplir con la acción correctiva propuesta | Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos | SANDRA SANTACRUZ GESTORA TERRITORIAL | Humanos y Tecnicos | 2012/06/07 | 2013/06/06 | Adelantar para la atención de las obras complementarias la revisión y los conceptos de las minutas precontractuales y contractuales de contratos de obra . para minimizar cualquier riesgo administrativo . ya que la Ley permite tanto las adiciones presupuestales como los reconocimiento . actualizaciones de precios y prorrogas en tiempo . Además . los contratos no pueden limitarse porque las exigencias del interés público . el servicio a la comunidad no pueden quedar comprometidos por el error inicial de la administración contratante o por un cambio en las circunstancias originalmente tenidas en cuenta en el momento de contratar . y es un deber de la administración ordenar las modificaciones necesarias para responder por la buena ejecución de los trabajos y el logro del fin perseguido con la contratación ( Ver concepto 1439 de julio 18 de 2002 . Concejo de Estado Sala de Consulta Y servicio Civil Contrato Estatal de Obra) | 100
14000 | FILA_14000 | AR PAD2012 CICLO I VIGENCIA 2011 NIVEL CENTRAL | 3.8.1. Proyecto de Inversión | 3.8.1.7.6. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria Diseños Incompletos al inicio de la ejecución contractual El contrato de obra es adjudicado mediante Resolución No 5089 de Diciembre 6 de 2005.y firmado el 15 de diciembre de 2005 . etapa en la cual debían estar completamente definidos la totalidad de los diseños para las obras que ejecutarse toda vez que cualquier omisión o modificación a los mismos repercutiría en el presupuesto contratado; sin embargo . en los informes de interventoría NX4 del 23 de enero de 2006 y NX 6 del 30 de enero de 2006 . en los cuadros que resumen el estado general del proyecto . se encontró como diseños críticos pendientes por definición los relacionados con el tanque de agua y las escaleras en donde aparece que se encuentran en diseño . al igual que el plano de subestación y cargas eléctricas . hecho que denota la falta de control a los productos de la consultoría y la improvisación por parte de la SED al iniciar un proceso licitatorio y al adjudicar un contrato de obra sin contar con la totalidad de los diseños . como se evidencia en oficio del 24 de enero de 2006 enviado por la interventoría de obra de la Universidad Nacional a la firma Vinueza Asociados Ltda. . encargada de los diseños estructurales en la cual le solicitan Con el fin de terminar con los diseños estructurales a mas tardar el día 3 de febrero de 2006 de los siguientes elementos 1. Escaleras de CIRE de los ejes S R y O S 34 donde se indique los arranques y el desarrollo de estas escaleras. 2. Diseño tanque de Agua Anexo plano detalle Ing. YundaO. 3. Aclarar la especificación alma llena presente en las vigas metálicas. 4. En la zona A en el plano estructural de segundo a tercer piso . no coincide con el plano arquitectónico A 03 planta general segundo piso . la ubicación de la viga está entre columnas y debería estar entre las vigas . por favor aclara este punto? Negrilla fuera de texto. La anterior situación influyo en el aumento en el valor del contrato de obra como se aprecia en oficio remitido por el contratista de obra . Consorcio Quijin . a la interventoría de la Universidad Nacional . en la cual le solicitan Por medio de presente me permito solicitarle la evaluación de la obras no previstas y o cambio de especificación en el proyecto de la referencia y que deben ser valoradas por parte de la interventoría . la Gerencia de la Universidad Nacional y la SED para que se proceda con la adición en valor de nuestro contrato . teniendo en cuenta que ya les solicitamos y evaluamos de conjunto la compensación y la adición de plazo | Desde el año 2008 la SED ha aplicado disposiciones de manera obligatoria para que no se inicien procesos licitatorios sin la documentación tanto legal como técnica mínima requerida . es decir licencia de construcción . en los casos que se requieran diseños y estudios técnicos completos para adelantar cada uno de los proyectos. En tal sentido ésta es y será la acción correctiva a aplicar | Proyectos licitados con los permisos y licencias requeridas y con los diseños y estudios técnicos necesarios | Procesos de consultoría con los permisos y licencias requeridas y con los diseños y estudios técnicos necesarios | Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos | CARLOS BENAVIDES PLANEACION Y DISEÑO | Humanos y Técnicos | 2012/06/07 | 2013/06/06 | Aclarando que este colegio tuvo licencia con resolución 06-5-1305 y que se determino que la consultoría fue recibida de manera completa y con todas sus definiciones oficialmente el 18 de julio de 2005 por lo cual se contaba con los diseños al inicio de de la obra . con la supervision arquitectonica correspondiente. De acuerdo a lo anterior la SED seguira requiriendo y verificando los compromisos contractuales en cada una de las etapas que permitan la correcta planeacion y ejecucion de las obras. | 76 | De los proyectos contemplados en el actual plan de desarrollo . particularmente en el proyecto de habitat escolar se tiene que de las metas por terminaciones . restituciones y colegios nuevos se cuenta a la fecha con 38 procesos de consultoria de los cuales 29 se encuentran diseñados y con licencia de construccion (Los cuales cumplen todos los criterios tecnicos) y 9 mas estan en proceso de consultoria.
14010 | FILA_14010 | AR PAD2012 CICLO I VIGENCIA 2011 NIVEL CENTRAL | 3.8.1. Proyecto de Inversión | 3.8.1.7.7. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por incumplimiento funciones etapa previa y estudio inicial del proyecto. Se evidencia el incumplimiento de la interventoría de la obligatoriedad de efectuar . previo al inicio de la obra . el análisis de los diseños . presupuesto y cantidades de obra con el fin de informar a la entidad si los recursos destinados para el proyecto eran los adecuados para su culminación . advertir a la entidad sobre cualquier situación que impidiera el curso normal de la ejecución de los trabajos . tal es el caso de la falta de poseer diseños completos y definitivos y la falta de permisos y demás documentos a que hace se hace referencia en el artículo 21 Funciones en la Etapa Previa y Estudio Inicial del proyecto . previamente al inicio de la obra . y sobre todo el incumplimiento de lo dispuesto en los numerales 5 . 7 . 15 y 16 del citado artículo de la Resolución 3616 de diciembre 1 de 2003 . Por la cual se implementa el manual sobre el ejercicio de la función de interventoría a los contratos celebrados por la Secretaría de Educación del Distrito Capital? . en los que se establece que el interventor debe 5. Revisar cantidades totales de obra y hacer proyección del costo final de obra. 7. Revisar presupuesto de obra y hacer proyección del valor de obra a ejecutar. 15. Realizar y entregar un informe a la entidad donde se describan las actividades realizadas en esta etapa . los resultados obtenidos y la proyección de cantidades . presupuesto y programación de obra obtenida de la remisión de todos los documentos. 16. Verificar que existan las licencias y o permisos necesarios y que se encuentren vigentes para la iniciación y durante el desarrollo del contrato.? Así como lo establecido en el numeral 20 del artículo 22. de la precitada Resolución Funciones en la ejecución de la obra . en el que se establece que la interventoría debe N20. Comprobar si la obra ejecutada guarda la debida proporción con los fondos aprobados por la SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL.?. De igual manera se transgrede lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 25 Funciones en Etapa Previa Estudio Inicial del Proyecto . en el que se contempla que se debe 2. Estudiar y revisar todos los documentos técnicos del proyecto tales como pliegos . planos y especificaciones definidas de construcción. Emitir conceptos y sugerencias de modificaciones . si fuere del caso . sobre los proyectos arquitectónico . estructural y de instalaciones . así como de presupuesto de obra y demás estudios realizados . y aceptación antes de comenzar la obra.? | Capacitar sobre el Manual Integrado de Contratación de la SED según Resolución 2254 del 14 de septiembre del 2009 para que se incluyan en los nuevos pliegos de condiciones y minutas contractuales de contratos de consultoría para Interventoría . de la obligatoriedad en la presentación de un informe preliminar con anterioridad a la iniciación de actividades . aunque se está dando cumplimiento a la acción correctiva propuesta . ya que se encuentra implícita en el plan de acción 2008 2012. | acciones ejecutadas acciones propuestas | Cumplir con la acción correctiva propuesta | Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos | SANDRA SANTACRUZ GESTORA TERRITORIAL | Humanos y Técnicos | 2012/06/07 | 2013/06/06 | la SED viene Capacitando sobre el Manual Integrado de Contratación de la SED según Resolución 2254 del 14 de septiembre del 2009 para que se incluyan en los nuevos pliegos de condiciones y minutas contractuales de contratos de consultoría para Interventoría . de la obligatoriedad en la presentación de un informe preliminar con anterioridad a la iniciación de actividades . aunque se está dando cumplimiento a la acción correctiva propuesta . ya que se encuentra implícita en el plan de acción 2008 2012. | 100
14020 | FILA_14020 | AR PAD2012 CICLO I VIGENCIA 2011 NIVEL CENTRAL | 3.8.1. Proyecto de Inversión | 3.8.1.7.8 Hallazgo administrativo Fallas observadas en obra. En visita de obra efectuada el 9 de febrero de 2012 . se evidenciaron las siguientes fallas . razón por la cual se debe requerir al contratista con el fin de que sean subsanadas . constituyendo un hallazgo administrativo . que debe ser incluido en el Plan de Mejoramiento que suscriba la SED con este ente de control . diferenciando responsabilidades . así Las imputables al consultor . las derivadas por deficiencias en especificaciones técnicas elaboradas por el área de planeación y diseño de la Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos y las imputables al contratistas Filtraciones de agua generalizadas en techos de aulas y baños del plantel educativo Filtraciones de agua por viga canales. Desgaste prematuro de pisos en concreto. Se requiere . efectuar remates de perforaciones dejadas al descubierto en techos . Área destinada para vigilancia primer piso. | se requerirá a la Universidad Nacional nuevamente con copia a la aseguradora Seguros CONFIANZA S.A. PÓLIZA No GU-014087 ?RCE 0003830 . para que envíen a ésta Dirección . los documentos necesarios para iniciar el proceso de efectividad de la póliza de estabilidad de obra. Además cabe aclarar que la SED ha realizado por parte de la Dirección de Construcción requerimientos a la Universidad Nacional y al Contratista Consorcio Quijin . con radicados S-110953 sept. 2 2008 . S-140793 .10 nov. 2008 . S-062558 4 mayo 2009 . S-090790del 7 de julio 2009 . S-103658 5 agosto 2009 . S-016246 8 de febrero 2010 . S-063362 28 abril 2010 . S-170634 17 dic. 2010 . s-2011-122038 de septiembre de 2011 S-2012-040381 de marzo 2012. | acciones ejecutadas acciones propuestas | Haber terminado el trámite para iniciar la aplicación de póliza de estabilidad de obra | Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos | SANDRA SANTACRUZ GESTORA TERRITORIAL | Humanos y Técnicos | 2012/06/07 | 2013/06/06 | se requerirá a la Universidad Nacional nuevamente con copia a la aseguradora Seguros CONFIANZA S.A. PÓLIZA No GU-014087 ?RCE 0003830 . para que envíen a ésta Dirección . los documentos necesarios para iniciar el proceso de efectividad de la póliza de estabilidad de obra. Además cabe aclarar que la SED ha realizado por parte de la Dirección de Construcción requerimientos a la Universidad Nacional y al Contratista Consorcio Quijin . con radicados S-110953 sept. 2 2008 . S-140793 .10 nov. 2008 . S-062558 4 mayo 2009 . S-090790del 7 de julio 2009 . S-103658 5 agosto 2009 . S-016246 8 de febrero 2010 . S-063362 28 abril 2010 . S-170634 17 dic. 2010 . s-2011-122038 de septiembre de 2011 S-2012-040381 de marzo 2012.
14030 | FILA_14030 | AR PAD2012 CICLO I VIGENCIA 2011 NIVEL CENTRAL | 3.8.1. Proyecto de Inversión | 3.8.1.8.1 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria Diseños Incompletos e inconsistencia en los mismos al inicio de la ejecución contractual Transcurridos ocho meses de la firma del acta de inicio del contrato se solicita . por parte del contratista de obra . una prorroga en tiempo por ciento cuatro O104O días calendario . argumentando lo siguientes Se hace necesario adicionar en el tiempo estipulado en esta modificación contractual. Mediante comunicación SED 14706 068 07 del día dos O2O de noviembre de 2007 . el contratista solicita adición en tiempo y remite una reprogramación de la obra aduciendo cambio de especificación en la cimentación debido a la proximidad de líneas aéreas de media tensión de energía y no se pudo realizar el pilotaje en su momento en el aula múltiple . gestión realizada y en proceso y al cambio de la especificación para mejorara el acabado de la placa de entrepiso de formaplac Oicopor reutilizable por placa con torta inferior en concreto liso a la vista con lámina Súper NT; dicha prórroga es avalada suscribiendo el 16 de noviembre de 2007 la modificación contractual NX1 del contrato de obra; Sin embargo . una vez analizada la comunicación SED 14706 068 07 en la cual se exponen las causas por las cuales se aprueba dicha modificación contractual . se establece que la misma surge por deficiencias e incumplimiento en la entrega definitiva de la consultoría inicial del proyecto . como se puede apreciar en oficio SED 14706 058 07 referido en dicha comunicación . remitido por parte del contratista a la interventoría de obra con el número 5175 del 09 de octubre de 2007 . documento en el cual se exponen una a una las causas que llevaron al contratista a efectuar la solicitud y el cual es la base y sustento técnico para la aprobación del modificatorio NX1del contrato. En dicho documento se evidencia que entre los aspectos que impactaron negativamente el Cronograma de Obra generando pérdidas de tiempo no recuperables . se encuentran 1. Cambios de Diseño en Cimentación y afectación del predio por una línea de media tensión de 11.400 voltios. 2. Cambios de Diseño estructural en las placas de entrepiso. 3. Inconsistencias varias en los diseños. 4. Inconsistencias en diseños hidrosanitarios 5. Ajustes al diseño arquitectónico . Niveles de piso plaza central | Desde el año 2008 la SED ha aplicado disposiciones de manera obligatoria para que no se inicien procesos licitatorios sin la documentación tanto legal como técnica mínima requerida . es decir licencia de construcción . en los casos que se requieran . diseños y estudios técnicos completos para adelantar cada uno de los proyectos. En tal sentido ésta es y será la acción correctiva a aplicar. La Direccion de Construcciones junto con la subsecretaria de Acceso y Permanencia emitio una circular con fecha 25 de mayo de 2012 . en la cual informa cuales son los requisitos minimos a tener en cuenta para el inicio de los procesos de seleccion contractula de obra . el cual es de obligatorio cumplimiento en esta se indican los siguientes parametros para el inicio del proceso licitatorio como son Titulo de propiedad . licencias respectivas . viabilidad de servicios publicos . estudios y consultorias completas . presupuesto de obra a ejecutar . estimacion de riesgos previsibles. | Proyectos con estudios completos y viables | Acciones propuestas sobre acciones ejecutadas | Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos | CARLOS BENAVIDES PLANEACION Y DISEÑO | Humanos y Técnicos | 2012/06/07 | 2013/06/06 | Las consultorias de estudios y diseños que la SED adelanta tienen un mayor nivel de detalle con el fin de minimizar el riesgo de incumplimiento de los requisitos mínimos que se deben tener en cuenta para el inicio de cualquier proceso de selección contractual de obra. | 76 | A la fecha las consultorias de estudios y diseños que adelanta la SED presentan un avance del 76% representado en proyectos listos para adelantar procesos licitatorios y otros que ya cuentan con licencia de construcción.
14040 | FILA_14040 | AR PAD2012 CICLO I VIGENCIA 2011 NIVEL CENTRAL | 3.8.1. Proyecto de Inversión | 3.8.1.8.2 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria debido a incumplimiento de los principios . finalidades y funciones interventor. Por las inconsistencias y falta de diseños definitivos que presento la consultoría inicial del proyecto efectuada por la Universidad Nacional de Colombia y teniendo en cuenta que la interventoría a este contrato interadministrativo de consultoría fue llevada a cabo por funcionario de la Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos de la SED . se establece que en el ejercicio de sus funciones no dio cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 6. PRINCIPIOS QUE RIGEN LA INTERVENTORÍA. . articulo 2X y 6X del artículo 7 FINALIDADES DE LA INTERVENTORIA; Literales a . g . k . l y m del numeral 2 Aspecto Técnico; Literales a . j . k . l del numeral 4X Aspecto legal . del artículo 8 FUNCIONES DEL INTERVENTOR; Artículo 17. RESPONSABILIDAD DE LOS INTERVENTORES de la Resolución 3616 de diciembre 1 de 2003 . Por la cual se implementa el manual sobre el ejercicio de la función de interventoría a los contratos celebrados por la Secretaría de Educación del Distrito Capital O. De igual forma . se transgrede lo contemplado en el numeral 3X del artículo 26 . Del Principio de Responsabilidad y lo dispuesto en el artículo 53 . De la Responsabilidad de los Consultores . Interventores y Asesores . de la Ley 80 de 1993 . así como lo establecido en el numeral 1 del artículo 4 . De los Derechos y Deberes de las Entidades Estatales . de la misma Ley . en cuanto a la obligación de las entidades estatales de exigir al contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado. Así mismo . de la Ley 734 de 2002 se incumple su Artículo 34 numerales 1 . 2 y 3. | Exigir . supervisar y controlar requerimientos claros y específicos en las minutas de los contratos de las interventorías de las consultorías e insistir en las reuniones periódicas de control y coordinación de los estudios y diseños por parte de la interventoría . cumplimiento del manual de interventoría para estudios y diseño. | Numero de consultorías con el acompañamiento e informes de interventoría | 100 por ciento de las consultorías con el acompañamiento de la SED e informes de interventoría. | Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos | HUMBERTO AMAYA PLANEACION Y DISEÑO | Humanos y Técnicos | 2012/06/07 | 2012/12/17 | Las consultorias de estudios y diseños que la SED adelanta tienen un mayor nivel de detalle con el fin de minimizar el riesgo de incumplimiento de los requisitos mínimos que se deben tener en cuenta para el inicio de cualquier proceso de selección contractual de obra al igual tienen contratada una interventoria y delegado a un supervisor para cumplir los principios exigidos pro la ley.. | 76 | A la fecha las consultorias de estudios y diseños que adelanta la SED presentan un avance del 76% representado en proyectos listos para adelantar procesos licitatorios y otros que ya cuentan con licencia de construcción. Dichas consultorias cuentan con intervneotira contratada y conun supervisor delegado para dar cumplimiento a lo exigido por ley.
14050 | FILA_14050 | AR PAD2012 CICLO I VIGENCIA 2011 NIVEL CENTRAL | 3.8.1. Proyecto de Inversión | 3.8.1.8.3 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal. Por valor de 164.083.789.80 debido a la aprobación de adición Modificación Contractual N2 relacionado con el cambio del sistema contratado referente a las placas de entrepiso . el cual pasa de un sistema FORMAPLAC casetón en Icopor . a un sistema de placas de entrepiso utilizando lamina Súper T de 19 mm y ajuste de precios pactado para la ejecución de la actividad Demolición de construcción Existente Mediante solicitud de modificación contractual efectuada el 03 de diciembre de 2007 justificada de la siguiente manera Mediante comunicación SED 14706 071 07 del día 15 de Noviembre de 2007 . el contratista solicita adición en valor sin soporte . debido a cambio de especificación en el material de relleno pasando recebo común B 200 y B 400 . a cambio de acabado de placa con Formaplac Oicopor reutilizable a placa con acabado en concreto liso inferior con lamina Súper NT y a mayores cantidades de actividades contratadas acero de refuerzo . otras . fueron expuestos los argumentos para la adición No.1 del contrato de obra en cuantía de 550.000.000 . la cual se formaliza mediante la suscripción del Modificatorio contractual No.2 del contrato . el 21 de diciembre de 2007. Una vez analizada la comunicación SED 14706 071 07 a que hace referencia dicha solicitud . se encontró que en la misma el contratista de obra . Consorcio Douquem Chávez . le informa a la Interventoría de obra lo siguiente. En nuestra comunicación SED 14706 058 07 del 03 de octubre de 2007 . radicada en sus oficinas de Innovar . con el número 5175 . el Consorcio Douquem Chávez . en su calidad de contratista . se permitió advertir a ustedes . sobre la necesidad de ampliar el contrato de la referencia en plazo y valor; de conformidad con lo estipulado en la cláusula TERECERA del contrato y que hace referencia a las OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA .numeral 14 prórroga del plazo y numeral 16 Advertencia anticipada. Las razones de la solicitud se sustentaron ampliamente en la mencionada comunicación. subrayado fuera de texto; Es decir . que las circunstancias por las cuales es adicionado en valor el contrato de obra . son las expuestas en la comunicación SED 14706 058 07 del 03 de octubre de 2007 . comunicación que sirvió de sustento para la aprobación de la modificación contractual No. 1 adición en tiempo y en la cual se pone de manifiesto los errores e inconsistencias que presentaron los diseños originales desencadenando en adiciones al contrato de obra tanto en tiempo como en valor . hechos que fueron descritos anteriormente en el presente informe . y dentro de los cuales no se encontró un sustento técnico valedero que soportara el cambio efectuado en la especificación de placas de entrepiso pasando de un sistema FORMAPLAC . es decir casetón en Icopor . a un sistema de placas de entrepiso con torta inferior de 3 cm en concreto utilizando lamina Súper NT de 19 mm . en dicho oficio se refiere respecto a este cambio lo siguiente NEl diseño estructural y arquitectónico planteaba un sistema de placas de entrepiso constituido por vigas descolgadas a la vista. | La SED . en cabeza de la Dirección de Construcción . propenderá por garantizar el mejoramiento continuo en cuanto a las especificaciones utilizadas en el desarrollo de la obra para garantizar que lo contratado en las consultorías sea igual a lo desarrollado en obra y se cumplira con los principios de seguridad . economía y funcionalidad del proyecto. | Lo contratado en consultorías igual a lo desarrollado en obra. | 100 por ciento de los contratos de consultoría correspondan al 100 porciento de lo desarrollado en obra. | Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos | SORAYA TORRES GESTORA TERRITORIAL | Humanos y Técnicos | 2012/06/07 | 2013/06/06 | La SED . en cabeza de la Dirección de Construcción . propenderá por garantizar el mejoramiento continuo en cuanto a las especificaciones utilizadas en el desarrollo de la obra para garantizar que lo contratado en las consultorías sea igual a lo desarrollado en obra y se cumplira con los principios de seguridad . economía y funcionalidad del proyecto. | 100
14060 | FILA_14060 | A la fecha las consultorias de estudios y diseños que adelanta la SED presentan un avance del 76% representado en proyectos listos para adelantar procesos licitatorios y otros que ya cuentan con licencia de construcción. | 3.8.1. Proyecto de Inversión | 3.8.1.8.4. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal Por valor de 6.720.000 debido al sobrecosto por el pago de ajuste a diseños . con cargo al contrato de obra. El 19 de febrero de 2008 es suspendido por primera vez el contrato de obra por un periodo de treinta 30 días calendario en razón a. Se requiere suspender debido a la falta de diseño de tanque de aguas lluvias el cual es urgente ejecutarlo para complementar el diseño del sistema hidrosanitario del proyecto . donde se reutilizará el agua lluvia para el aseo de los baños. Este diseño está en proceso para luego pactar su costo y el tiempo de ejecución requerido con el contratista para su ejecución . Subrayado fueras de texto. Posteriormente . el 20 de marzo de 2008 . es prorrogada la suspensión No 1 por un periodo de veinte 20 días calendario teniendo como sustento lo siguiente. A la fecha no se han recibido los diseños del tanque de aguas lluvias el cual es urgente ejecutarlo para complementar el diseño del sistema hidrosanitario del proyecto . donde se reutilizara el agua lluvia para el aseo de los baños; y luego . el 18 de Abril de 2008 . es suspendido por segunda vez el contrato de obra por un periodo de ochenta 80 días calendario . teniendo como argumento. La baranda fue modificada en su diseño inicial por el Arq. Eduardo Samper buscando una mayor solidez y un menor mantenimiento . pero se concluyó que el costo de esta se encontraba por encima de los estimativos presupuestales . por lo que la interventoría solicitara a la Secretaria de Educación la aprobación de un modelo similar al instalado en el IED Fernando Mazuera para luego realizar los ajustes pertinentes en los planos de detalles y proceder a la valoración económica de la misma y su posterior aprobación. Esta actividad es esencial para la seguridad de los estudiantes Por último . El 11 de julio de 2008 se firma una nueva modificación contractual No.3 . adicionando en sesenta 60 días calendario el contrato de obra . teniendo como sustento lo siguiente Se hace necesario adicionar el tiempo del contrato debido a que se presenta actividades no previstas tales como la conexión eléctrica . diseño modificado por Codensa y la construcción del tanque para la recolección de las aguas lluvias . necesario para el funcionamiento del sistema hidráulico Subrayado fuera de texto. Como se aprecia . el contrato de obra es suspendido con el fin de completar diseños iniciales y hacer ajustes a los mismos . evidenciándose que la SED aprueba mediante cta de fijación y aprobación de precios unitarios del 30 de enero de 2009 . el pago de estos ajustes con cargo al contrato de obra 147 de 2006 cuyo objeto contractual consistió en Ejecución de las obras complementarias de mejoramiento integral consistentes en la construcción de nueva etapa y áreas complementarias . Por lo tanto el hallazgo administrativo con presunta incidencia fiscal y disciplinaria en cuantía de 4.704.000 .00 valor corregido por el pago de ajustes a diseños de consultoría pagados con cargo al contrato de obra 147 de 2006 . se mantiene. | La SED seguirá requiriendo y exigiendo a través de la interventoría de diseño . la entrega oportuna y de alta confiabilidad de la información suministrada por las consultorías . tanto de la entrega de información técnica preliminar como definitiva dentro de los procesos licitatorios y de obra a adelantar en futuros proyectos . desarrollados en las diferentes etapas del proceso licitatorio: 1. Información contenida en prepliegos . susceptible de ser ajustada. 2. Información contenida en los pliegos con un mayor nivel de detalles . tanto en los aspectos arquitectónicos . como de ingeniería. 3. Información ajustada en el desarrollo del proyecto que responde a consideraciones de condiciones técnicas especificas . que cuente con licencia de construcción y que hayan respondido a las expectativas dudas y aceptación de los proponentes del proceso. Exigencias que se desarrollarán con base a todos los estudios y procedimientos de viabilidad y propuesta arquitectónica coherentes con los procesos de análisis técnico que arrojen inicialmente la viabilidad para considerar el tipo de intervención a desarrollar y para lo cual se definirá el programa arquitectónico cumpliendo con todos los parámetros establecidos en las normas actuales vigentes NSR . PMEE .NTC . etc. Si bien se tratará al máximo de que exista el menor número de cambios tanto a estudios y diseños como a las cantidades de obra proyectadas . vale aclarar que por no ser la construcción una ciencia exacta . estará sujeta a modificaciones o ajustes que se requieran con el fin de cumplir con el objeto final de los contratos. Es importante mencionar que por mayor grado de detalle y confiabilidad que se exija a los consultores a través del acompañamiento de la interventoría . éstas son susceptibles de ser modificadas por las condiciones especificas del lugar . Si bien se tratará al máximo que exista el menor número de cambios tanto a estudios y diseños como a las cantidades de obra proyectadas . con el fin de cumplir con el objeto final de los contratos . las cuales determinarán el manejo administrativo y técnico que se puede dar . a través de las revisiones de la interventoría de obra y la supervisión arquitectónica en obra . como herramientas validas de la administración en la toma de decisiones . condicionadas a requerimientos técnicos no previsibles durante la consultoría . eso si enmarcadas dentro de la normatividad actual vigente y de las condiciones especificas en los contratos de consultoría u obra . las cuales seguirán contacto con los protocolos . procesos y avales de interventorías correspondientes. Para garantizar la viabilidad de estos proyectos . se contará previo al inicio de las obras con la correspondiente licencia de construcción requerida.El consultor debe realizar los sjustes que sean necesarios en obra dentro de la garantia de los estudios entregados. | Número de acciones ejecutadas Número de acciones propuestas | Procesos de consultoría con el acompañamiento de interventoría cumpliendo alcances contractuales y normas actuales vigentes. | Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos | HUMBERTO AMAYA PLANEACION Y DISEÑO | Humanos y Técnicos | 2012/06/07 | 2013/06/06 | Las consultorias de estudios y diseños que la SED adelanta tienen un mayor nivel de detalle con el fin de minimizar el riesgo de incumplimiento de los requisitos mínimos que se deben tener en cuenta para el inicio de cualquier proceso de selección contractual de obra y evitar en lo posible sobrecostos en la ejecución de las obras. | 76 | A la fecha las consultorias de estudios y diseños que adelanta la SED presentan un avance del 76% representado en proyectos listos para adelantar procesos licitatorios y otros que ya cuentan con licencia de construcción.
14070 | FILA_14070 | AR PAD2012 CICLO I VIGENCIA 2011 NIVEL CENTRAL | 3.8.1. Proyecto de Inversión | 3.8.1.8.5. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria. El contrato de obra 147 de 2006 . no fue liquidado por la SED en los tiempos establecidos en la ley perdiendo competencia para efectuar dicho acto administrativo. Por último . mediante los modificatorio No 5 y 6 . firmados el 17 de diciembre de 2008 y 24 de febrero de 2009 . el contrato de obra es prorrogado un total de setenta y siete O77O días calendario en razón al retraso ocasionado en la entrega y posterior desmonte de las casetas de las aulas prefabricadas . que impidió la ejecución en los tiempos establecidos de las obras correspondientes a la cancha múltiple ubicada en el área donde se encontraban las referidas aulas . evidenciándose que el contrato de obra termina el 30 de marzo de 2009 . como consta en la respectiva acta de terminación . por lo cual . fue solicitada por parte del equipo auditor . mediante oficio de marzo 28 de 2012 con numero de radicación E 2012 062895 . copia del acta de liquidación del contrato de obra 147 de 2006 . requerimiento que fue atendido por la entidad mediante oficio con numero de radicación S 2012 017482 de abril 09 de 2012 . encontrando que la Dirección De Construcción y Conservación De Establecimientos Educativos remitió a la oficina de contratos los documentos para el trámite de la liquidación mediante oficio No I 2009 065063 del 18 de diciembre de 2009 . Sin embargo . en certificación expedida el 30 de marzo de 2012 por parte de la Oficia de Contratos de la Secretaria de Educación . se declara la perdida de competencia para llevar a cabo la liquidación del contrato de obra en comento . toda vez que transcurrieron 2 años y 6 meses . previstos en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 . en concordancia con el numeral 10 del artículo 136 del CCA. . dejando sin competencia a la administración para efectuar dicho acto administrativo. Así mismo . en el mencionado requerimiento efectuado por la Contraloría se solicitó lo siguientes En caso de que el contrato no se encuentre liquidado informar los motivos tanto técnicos como jurídicos por los cuales no se ha efectuado dicho acto administrativo a lo cual la entidad no da respuesta a dicha solicitud . evidenciándose el incumplimiento de lo estipulado en la Cláusula Vigésima del contrato de obra . en la cual se pacto LIQUIDACIÓN DEL CONTRATOX Dentro del término de cuatro O4O meses contados desde la fecha de finalización del contrato . o de la fecha de expedición del acto que ordene la terminación o de la fecha del acuerdo que lo disponga . el Contratista y el Interventor suscribirán un acta de liquidación en donde se incluirá el estado contable del contrato . el valor final del mismo . los datos de la garantía única con sus respectivos amparos y vigencias . así como la certificación del cumplimiento por parte del Contratista de las obligaciones adquiridas por él y la descripción de los trabajos adelantados con sus respectivas fechas de iniciación y de terminación Por lo anterior . se configura un hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria . en razón al incumplimiento de lo establecido en el Capítulo VI . DE LA LIQUIDACION DE LOS CONTRATOS . artículo 60 . de la Ley 80 de 1993 . actuación que puede estar incursa en lo consagrado en los artículos | Coordinación de trámites requeridos para liquidación en cuanto a las responsabilidades de cada área y el acompañamiento del supervisor responsable hasta la firma del mismo. Con otras áreas de la SED . para que se adelanten oportunamente dichos trámites. Esta disposición esta adoptada por los Directivos de la DCCEE . mediante cómite semanal de la Dirección de Construcción. | No. Solicitud de liquidaciones. total de liquidaciones en firme | Terminar el proceso de liquidación | Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos | SORAYA TORRES GESTORA TERRITORIAL | Humanos y Técnicos | 2012/06/07 | 2013/06/06 | Coordinación de trámites requeridos para liquidación en cuanto a las responsabilidades de cada área y el acompañamiento del supervisor responsable hasta la firma del mismo. Con otras áreas de la SED . para que se adelanten oportunamente dichos trámites. Esta disposición esta adoptada por los Directivos de la DCCEE . mediante cómite semanal de la Dirección de Construcción. | 100
14080 | FILA_14080 | AR PAD2012 CICLO I VIGENCIA 2011 NIVEL CENTRAL | 3.8.1. Proyecto de Inversión | 3.8.1.8.6. Hallazgo administrativo Fallas observadas en obra. En visita de obra efectuada el 13 de febrero de 2012 . se evidenciaron las siguientes fallas . razón por la cual se debe requerir al contratista con el fin de que sean subsanadas . constituyendo un hallazgo administrativo . que debe ser incluido en el Plan de Mejoramiento que suscriba la SED con este ente de control . diferenciando responsabilidades . así Las imputables al consultor . las derivadas por deficiencias en especificaciones técnicas elaboradas por el área de planeación y diseño de la Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos y las imputables al contratista. Filtraciones de agua en la cubierta de la biblioteca y pasillos de acceso a la misma. | La DCCEE solicitara al constructor para que realice las reparaciones que sean de su competencia. Hacer seguimiento al proceso de mantenimiento efectuado por el colegio en la cubierta y de acuerdo con esto se implementará la programación y frecuencia de los siguientes mantenimientos . como mínimo cada seis meses y en temporada invernal cada tres meses. | No. solicitudes realizadas. total de reparaciones atendidas | 100 por ciento de reparaciones atendidas | Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos | SORAYA TORRES GESTORA TERRITORIAL | Humanos y Técnicos | 2012/06/07 | 2013/06/06 | La DCCEE solicitara al constructor para que realice las reparaciones que sean de su competencia. Hacer seguimiento al proceso de mantenimiento efectuado por el colegio en la cubierta y de acuerdo con esto se implementará la programación y frecuencia de los siguientes mantenimientos . como mínimo cada seis meses y en temporada invernal cada tres meses. | 100
14090 | FILA_14090 | AR PAD2012 CICLO I VIGENCIA 2011 NIVEL CENTRAL | 3.8 EVALUACIÓN COMPONENTE DE CONTRATACIÓN | 3.8.1.9.1. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria y Fiscal en cuantía de $2.005.823.631 en razón a que la entidad presuntamente no ejerció las acciones administrativas . financieras y contenciosas para la recuperación de los recursos a favor de la SED luego de la liquidación unilateral llevada a cabo mediante Resolución 1770 de Julio 27 de 2010 . la cual quedo en firme mediante la Resolución 013 de 2011 con la cual se resolvió recurso de reposición. | 1. Se enviará la solicitud de cobro coactivo a la Oficina de Ejecuciones Fiscales de la Dirección Distrital de Tesorería y se realizará su seguimiento. Se creará el procedimiento para el cobro persuasivo . coactivo y acciones ante la juridicción Contenciosa Administrativa. | 1. Cobros coactivos radicados/cobros coactivos enviados 2. Solicitud procedimiento/procedimiento | A diciembre 31 con la implementación del seguimiento y creación del procedimiento | Oficina Asesora Jurídica | Angela María Farah Otero - Jefe Oficina Jurídica | Humanos y técnicos | 2012/06/29 | 2013/01/30 | Se remitió para cobro coactivo y fue devuelto porque no es claro el valor a cobrar. | 50 | Del análisis de los documentos solicitados a contratación se determina si se continúa con el cobro coactivo o se inicia cobro jurídico.
14100 | FILA_14100 | AR PAD2012 CICLO I VIGENCIA 2011 NIVEL CENTRAL | 3.8.2 Proyecto de inversión 0396 Gratuidad | 3.8.2.1. Hallazgo administrativo con incidencia fiscal y disciplinaria en cuantía de 869.675.481 millones de pesos . por transferencia de recursos y contratación extemporánea de los carnés de estudiantes de los colegios distritales en concesión y convenio vigencias 2008-2009-2010 y 2011 que conforman el sistema oficial de Bogotá. El objetivo de las áreas de la SED y los colegios del sistema oficial de Bogotá D.C. que intervienen en el proceso de carnetización . debe asegurar previamente las apropiaciones presupuestales y adelantar la contratación para el suministro oportuno de los carnés a los estudiantes oficiales . según lo estipulado en el artículo 7º. del Acuerdo del Concejo 273 de 2007 y en el artículo 9º . de la Resolución SED 4101 del16 de octubre de 2007. Se hace indispensable . que tanto la transferencia de los recursos por parte de la SED como la ejecución de los recursos por parte de los rectores ordenadores de los colegios . se realice en tiempo real al inicio de la vigencia . para que los estudiantes puedan recibirlos dentro de los primeros 60 días de iniciado el calendario académico. Los carnés son necesarios para la seguridad de los estudiantes . su identificación al interior y exterior del colegio y ante las autoridades como el ejército y la Policía Nacional . para acceder al servicio de bibliotecas públicas y privadas y acudir a los hospitales en caso de accidente . entre otros servicios que promueva la administración. | 1. Para la vigencia 2012 los recursos de gratuidad para los Colegios Distritales fueron girados en el mes de febrero por el MEN. Con respecto a los colegios privados con contrato de prestación del servicio educativo el valor de la gratuidad . en la que se incluye el tema de carnetizaciòn . hace parte de la tarifa de prestaciòn del servicio que ha definido el Decreto 4807 de 2011 . y de acuerdo a la clàusula de forma de pago del contrato suscrito entre la SED y estos colegios . ya se giraron 3/11 del valor total el 21 de marzo de este año. Los colegios en concesiòn ya han suministrado el carnè escolar a los niños y niñas de su matrìcula total. 2. Se expedirá un acto administrativo . en el que se den orientaciones precisas sobre el proceso de elaboración y o contratación del carné escolar por parte de los colegios oficiales. 3. Para el año 2013 . y posteriores . la Dirección de Cobertura enviará en el mes de febrero de cada vigencia el reporte de estudiantes matriculados en el Sistema Educativo Oficial del Distrito a la Oficina Asesora de Planeación de la SED . para que ella como fuente oficial . remita la información pertinente al Ministerio de Educación Nacional MEN entidad responsable de efectuar el giro por concepto de gratuidad a los colegios oficiales. Con respecto a los colegios privados con contrato de prestación del servicio educativo . el primer giro de recursos al mismo . incluirá la parte correspondiente a gratuidad de carnet estudiantil. Dicho valor será reajustado teniendo en cuenta los resultados de la primera visita de verificación de estudiantes beneficiados que realice la firma interventora respectiva. Con respecto a la carnetización de los estudiantes de los Colegios en Concesión . los recursos se girarán teniendo en cuenta el último corte de matrícula oficial reportado al MEN y ajustados según los resultados de la primera visita de verificación. Apartir de esta vigencia 2012 el Ministerio de Educación gira directamente los recurso a los Fondos de Servicios Educativos. | Giros de gratuidad efectuados / total de giros programados | Giro de Gratuidad | Dirección de Cobertura . Dirección Financiera y GIROS 2) Direcciòn de Cobertura apoya Direcciòn Financiera | María Elvira Carvajal . Directora de Cobertura y Jhon Mario Morales . profesional Dirección de Cobertura. Luis Bill Céspedes García Director Financiero - Carlos Tejada . Profesional Presupuesto. María Elvira Carvajal . Directora de Cobertura y Jhon Mario Morales . profesional Dirección de Cobertura. Luis Bill Céspedes García Director Financiero - Carlos Tejada - Carolina Murillo Profesional Presupuesto. | Humanos y técnicos | 2012/06/06 | 2013/06/06 | En el mes de marzo de 2012 se realizó el primer giro a los colegios en concesión y con contrato de prestación de servicios y mediante visitas se constató la entrega de los carnet a los estudiantes. | 90 | En cumplimiento de la Resolución No. 327 de 2011 la Secretaría de Educación realizó los giros respectivos . esto se evidencia en los FURC y en el informe de visita a los colegios en concesión y con contratos de prestación de servicios. Se anexa como ejemplo los FURC de los pagos realizados a la Fundación Social Calasanz y al Liceo Paulo Freire School E.u. en el archivo de la Dirección de Cobertura se encuentran a disposición de los interesados los respectivos soportes.
14110 | FILA_14110 | AR PAD2012 CICLO I VIGENCIA 2011 NIVEL CENTRAL | 3.8.2 Proyecto de inversión 0396 Gratuidad | 3.8.2.1.2. CARNETIZACIÓN COLEGIOS DISTRITALES 2009 .2010 .2011 La evaluación realizada muestra que la contratación de los carnés por parte de los Fondos de Servicios Educativos durante las vigencias 2009 .2010 y 2011 . de acuerdo con la información reportada por el sujeto de control . entre enero . diciembre . discriminada por localidad y valor total contratado. El cuadro resalta que solamente 696 colegios contrataron y o elaboraron la carnetización en dichas vigencias . con recursos comprometidos del orden de $1.595.279.000. De los colegios que contrataron . 264 lo hicieron de manera extemporánea entre agosto y diciembre de los años 2009 . 2010 y 2011 . por un valor de $ 748.676.848. | 1. Para 2012 los recursos de gratuidad para los Colegios Distritales ya se giraron . con respecto a los colegios privados con contrato de prestación del servicio educativo y en concesión . el giro de gratuidad se realizarán una vez se efectué la primera visita de verificación de estudiantes beneficiados con el proyecto. 2. Con el fin de verificar la elaboración y entrega de los carnet a los estudiantes de los colegios con contrato de prestación de servicio y en concesión . se solicitará a los colegios remitir a la Dirección de Cobertura los soportes que den cuenta de la elaboración y entrega de los carnet a los estudiantes antes del 30 de julio de 2012. 3. Para la elaboración y entrega de los carnet de los estudiantes de colegios Distritales en el año 2013 . la Dirección de Cobertura remitió en el mes de febrero de 2012 el reporte de estudiantes matriculados en el Sistema Educativo Oficial del Distrito a la Oficina Asesora de Planeación de la SED . para que como fuente oficial . ella remita la información pertinente al MEN . entidad responsable de efectuar el giro por concepto de gratuidad directamente a los colegios en el 2013. 4. Con relación con los colegios privados con contrato de prestación del servicio educativo . se concertará para que éstos con los recursos girados al momento de la firma del contrato . en el mes de enero de cada vigencia . se de cumplimiento a la expedición y entrega del carnet estudiantil y demás conceptos por el tema de gratuidad dentro del primer trimestre de cada año. Se les solicitará a colegios entregar a la Dirección de Cobertura los soportes que den cuenta del cumplimiento de esta acción. 5. Con respecto a la Carnetización de los estudiantes de los Colegios en Concesión . los recursos se girarán teniendo en cuenta el reporte de matrícula que se hace a la Oficina de Planeación de la SED en el mes de febrero de cada vigencia. Con el fin de verificar el cumplimiento de entrega de los carnets se solicitará a los colegios en concesión enviar los soportes respectivos a la Dirección de Cobertura antes de terminar el primer trimestre del año. 6. Se expedirá un acto administrativo . en el que se den orientaciones precisas sobre el proceso de elaboración o contratación del carnet escolar por parte de los colegios oficiales y el cronograma para la entrega de éstos a los estudiantes. De otra parte . se recordará a los rectores y funcionarios del colegio sobre el cumplimiento del Sistema Integrado de Gestión y la Ley General de Archivo . relacionado con la responsabilidad de la conservación de los registros documentales que den cuenta de la gestión realizada por la institución y que pueden ser requeridos en cualquier momento por los entres de control. 7. Se concertará una reunión con la Oficina Administrativa de REDP . con el fin de determinar la continuidad en la utilización del aplicativo para la generación del carnet estudiantil para colegios oficiales. | Giros de gratuidad efectuados / total de giros programados No. de comunicaciones enviadas | Giro de Gratuidad Entrega oportuna de los carnés a los estudiantes por parte de todas las IED | Dirección de Cobertura . Dirección Financiera y GIROS Dirección General de Educación y Colegios Distritales . 2. Direcciòn de Cobertura apoya Direcciòn Financiera | María Elvira Carvajal . Directora de Cobertura y Jhon Mario Morales . profesional Dirección de Cobertura. Luis Bill Céspedes García Director Financiero - Carlos Tejada . Profesional Presupuesto. Directora General de Educcación y Colegios Distritales María Elvira Carvajal . Directora de Cobertura y Jhon Mario Morales . profesional Dirección de Cobertura. Luis Bill Céspedes García Director Financiero - Carlos Tejada - Carolina Murillo Profesional Presupuesto. | Humanos y técnicos | 2012/06/06 | 2013/03/30 | En el mes de marzo de 2012 se realizó el primer giro a los colegios en concesión y con contrato de prestación de servicio en cumplimiento de la Resolución No. 327 de 2011. | 90 | En cumplimiento de la Resolución No. 327 de 2011 la Secretaría de Educación realizó los giros respectivos . esto se evidencia en los FURC y en el informe de visita a los colegios en concesión y con contratos de prestación de servicios. Se anexa como ejemplo los FURC de los pagos realizados a la Fundación Social Calasanz y al Liceo Paulo Freire School E.u. en el archivo de la Dirección de Cobertura se encuentran a disposición de los interesados los respectivos soportes.
14120 | FILA_14120 | AR PAD2012 CICLO I VIGENCIA 2011 NIVEL CENTRAL | 3.8.2 Proyecto de inversión 0396 Gratuidad | 3.8.2.1.2.1. CARNETIZACIÓN COLEGIOS DISTRITALES 2009. Con Resolución SED 342 del 13 de febrero de 2009 . la Secretaría de Educación transfirió como recursos de gratuidad a los colegios Oficiales Distritales el valor de 827.4 ochocientos veintisiete punto 4 millones . 1.000 mil pesos por estudiante . para financiar la carnetización de 827.472 estudiantes matriculados en el sistema educativo oficial de la vigencia 2009. Se evidenció que las áreas responsables de la SED no definieron previamente los parámetros para la contratación . tampoco la entrega oportuna de los carnés al inicio del período escolar . no se ejerció el control correspondiente y en muchos casos . los Fondos de los Colegios Distritales . ejecutaron extemporáneamente los recursos transferidos entre los meses de agosto y diciembre de la vigencia . los que se relacionan por localidades en el cuadro siguiente: De la información se puede ver que no obstante haber recibido los giros de la SED con oportunidad . 82 Fondos adelantaron tarde el proceso entre los meses de agosto y diciembre . los recursos ejecutados por este concepto . ascendieron a 190.203.246. La deficiente planeación . la ejecución extemporánea de los recursos a cargo de los rectores y Auxiliares Financieros de los colegios . generó una presunta gestión antieconómica que afectó los recursos en la vigencia 2009 y con presunción disciplinaria. | 1. Para 2012 los recursos de gratuidad para los Colegios Distritales ya se giraron . con respecto a los colegios privados con contrato de prestación del servicio educativo y en concesión . el giro de gratuidad se realizarán una vez se efectué la primera visita de verificación de estudiantes beneficiados con el proyecto. 2. Con el fin de verificar la elaboración y entrega de los carnet a los estudiantes de los colegios con contrato de prestación de servicio y en concesión . se solicitará a los colegios remitir a la Dirección de Cobertura los soportes que den cuenta de la elaboración y entrega de los carnet a los estudiantes antes del 30 de julio de 2012. 3. Para la elaboración y entrega de los carnet de los estudiantes de colegios Distritales en el año 2013 . la Dirección de Cobertura remitió en el mes de febrero de 2012 el reporte de estudiantes matriculados en el Sistema Educativo Oficial del Distrito a la Oficina Asesora de Planeación de la SED . para que como fuente oficial . ella remita la información pertinente al MEN . entidad responsable de efectuar el giro por concepto de gratuidad directamente a los colegios en el 2013. 4. Con relación con los colegios privados con contrato de prestación del servicio educativo . se concertará para que éstos con los recursos girados al momento de la firma del contrato . en el mes de enero de cada vigencia . se de cumplimiento a la expedición y entrega del carnet estudiantil y demás conceptos por el tema de gratuidad dentro del primer trimestre de cada año. Se les solicitará a colegios entregar a la Dirección de Cobertura los soportes que den cuenta del cumplimiento de esta acción. 5. Con respecto a la Carnetización de los estudiantes de los Colegios en Concesión . los recursos se girarán teniendo en cuenta el reporte de matrícula que se hace a la Oficina de Planeación de la SED en el mes de febrero de cada vigencia. Con el fin de verificar el cumplimiento de entrega de los carnets se solicitará a los colegios en concesión enviar los soportes respectivos a la Dirección de Cobertura antes de terminar el primer trimestre del año. 6. Se expedirá un acto administrativo . en el que se den orientaciones precisas sobre el proceso de elaboración o contratación del carnet escolar por parte de los colegios oficiales y el cronograma para la entrega de éstos a los estudiantes. De otra parte . se recordará a los rectores y funcionarios del colegio sobre el cumplimiento del Sistema Integrado de Gestión y la Ley General de Archivo . relacionado con la responsabilidad de la conservación de los registros documentales que den cuenta de la gestión realizada por la institución y que pueden ser requeridos en cualquier momento por los entres de control. 7. Se concertará una reunión con la Oficina Administrativa de REDP . con el fin de determinar la continuidad en la utilización del aplicativo para la generación del carnet estudiantil para colegios oficiales. | Giros de gratuidad efectuados / total de giros programados | Giro de Gratuidad | Dirección de Cobertura . Dirección Financiera y GIROS . 2. Direcciòn de Cobertura apoya Direcciòn Financiera | María Elvira Carvajal . Directora de Cobertura y Jhon Mario Morales . profesional Dirección de Cobertura. Luis Bill Céspedes García Director Financiero - Carlos Tejada . Profesional Presupuesto. María Elvira Carvajal . Directora de Cobertura y Jhon Mario Morales . profesional Dirección de Cobertura. Luis Bill Céspedes García Director Financiero - Carlos Tejada - Carolina Murillo Profesional Presupuesto. | Humanos y técnicos | 2012/06/06 | 2013/03/30 | En el mes de marzo de 2012 se realizó el primer giro a los colegios en concesión y con contrato de prestación de servicio y mediante visitas se constato la entrega de los carnet a los estudiantes. | 90 | En cumplimiento de la Resolución No. 327 de 2011 la Secretaría de Educación realizó los giros respectivos . esto se evidencia en los FURC y en el informe de visita a los colegios en concesión y con contratos de prestación de servicios. Se anexa como ejemplo los FURC de los pagos realizados a la Fundación Social Calasanz y al Liceo Paulo Freire School E.u. en el archivo de la Dirección de Cobertura se encuentran a disposición de los interesados los respectivos soportes.
14130 | FILA_14130 | AR PAD2012 CICLO I VIGENCIA 2011 NIVEL CENTRAL | 3.8.2 Proyecto de inversión 0396 Gratuidad | 3.8.2.1.2.2. CARNETIZACIÓN COLEGIOS DISTRITALES 2010 En la vigencia 2010 con Resolución 2092 del 31 de agosto de 2010 . la SED transfirió recursos de gratuidad por valor de 834.49 millones para financiar la carnetización de los estudiantes matriculados en el sistema educativo oficial durante el año 2010 . la cual se considera mal planeada y extemporánea. La Transferencia extemporánea de los recursos a cargo de la SED Nivel Central y sus áreas responsables y de los rectores de los colegios que contrataron y entregaron los carnés al final de la vigencia . generaron una gestión antieconómica de los recursos en la vigencia. El presunto hallazgo administrativo con incidencia fiscal . también tiene presunta incidencia disciplinaria. El cuadro resumen muestra que no obstante haber recibido los giros extemporáneamente 201 Fondos no previeron la afectación de los recursos y adelantaron el proceso entre los meses de agosto y diciembre . los recursos ejecutados fueron del orden de 480.272.867. Se reiteró la deficiente planeación . la ejecución extemporánea de los recursos a cargo de los rectores y Auxiliares Financieros de los colegios . producto de una gestión antieconómica se afectó los recursos en la vigencia 2010. | 1. Para 2012 los recursos de gratuidad para los Colegios Distritales ya se giraron . con respecto a los colegios privados con contrato de prestación del servicio educativo y en concesión . el giro de gratuidad se realizarán una vez se efectué la primera visita de verificación de estudiantes beneficiados con el proyecto. 2. Con el fin de verificar la elaboración y entrega de los carnet a los estudiantes de los colegios con contrato de prestación de servicio y en concesión . se solicitará a los colegios remitir a la Dirección de Cobertura los soportes que den cuenta de la elaboración y entrega de los carnet a los estudiantes antes del 30 de julio de 2012. 3. Para la elaboración y entrega de los carnet de los estudiantes de colegios Distritales en el año 2013 . la Dirección de Cobertura remitió en el mes de febrero de 2012 el reporte de estudiantes matriculados en el Sistema Educativo Oficial del Distrito a la Oficina Asesora de Planeación de la SED . para que como fuente oficial . ella remita la información pertinente al MEN . entidad responsable de efectuar el giro por concepto de gratuidad directamente a los colegios en el 2013. 4. Con relación con los colegios privados con contrato de prestación del servicio educativo . se concertará para que éstos con los recursos girados al momento de la firma del contrato . en el mes de enero de cada vigencia . se de cumplimiento a la expedición y entrega del carnet estudiantil y demás conceptos por el tema de gratuidad dentro del primer trimestre de cada año. Se les solicitará a colegios entregar a la Dirección de Cobertura los soportes que den cuenta del cumplimiento de esta acción. 5. Con respecto a la Carnetización de los estudiantes de los Colegios en Concesión . los recursos se girarán teniendo en cuenta el reporte de matrícula que se hace a la Oficina de Planeación de la SED en el mes de febrero de cada vigencia. Con el fin de verificar el cumplimiento de entrega de los carnets se solicitará a los colegios en concesión enviar los soportes respectivos a la Dirección de Cobertura antes de terminar el primer trimestre del año. 6. Se expedirá un acto administrativo . en el que se den orientaciones precisas sobre el proceso de elaboración o contratación del carnet escolar por parte de los colegios oficiales y el cronograma para la entrega de éstos a los estudiantes. De otra parte . se recordará a los rectores y funcionarios del colegio sobre el cumplimiento del Sistema Integrado de Gestión y la Ley General de Archivo . relacionado con la responsabilidad de la conservación de los registros documentales que den cuenta de la gestión realizada por la institución y que pueden ser requeridos en cualquier momento por los entres de control. 7. Se concertará una reunión con la Oficina Administrativa de REDP . con el fin de determinar la continuidad en la utilización del aplicativo para la generación del carnet estudiantil para colegios oficiales. | Giros de gratuidad efectuados / total de giros programados | Giro de Gratuidad | Dirección de Cobertura . Dirección Financiera y GIROS . 2. Direcciòn de Cobertura apoya Direcciòn Financiera | María Elvira Carvajal . Directora de Cobertura y Jhon Mario Morales . profesional Dirección de Cobertura. Luis Bill Céspedes García Director Financiero - Carlos Tejada . Profesional Presupuesto. María Elvira Carvajal . Directora de Cobertura y Jhon Mario Morales . profesional Dirección de Cobertura. Luis Bill Céspedes García Director Financiero - Carlos Tejada - Carolina Murillo Profesional Presupuesto. | Humanos y técnicos | 2012/06/06 | 2013/03/30 | En el mes de marzo de 2012 se realizó el primer giro a los colegios en concesión y con contrato de prestación de servicio y mediante visitas se constato la entrega de los carnet a los estudiantes. | 90 | En cumplimiento de la Resolución No. 327 de 2011 la Secretaría de Educación realizó los giros respectivos . esto se evidencia en los FURC y en el informe de visita a los colegios en concesión y con contratos de prestación de servicios. Se anexa como ejemplo los FURC de los pagos realizados a la Fundación Social Calasanz y al Liceo Paulo Freire School E.u. en el archivo de la Dirección de Cobertura se encuentran a disposición de los interesados los respectivos soportes.
14140 | FILA_14140 | AR PAD2012 CICLO I VIGENCIA 2011 NIVEL CENTRAL | 3.8.2 Proyecto de inversión 0396 Gratuidad | 3.8.2.1.2.3. CARNETIZACIÓN COLEGIOS DISTRITALES 2011 Para 2011 . la Secretaría de Educación no transfirió recursos para carnetización de los estudiantes . hecho que fue confirmado en la información reportada por los colegios . sin embargo . también se evidenció . que hubo colegios que reservaron y ejecutaron en 2011 los recursos recibidos en Agosto de 2010 y otros que dispusieron recursos propios. En el cuadro que sigue . se muestra el comportamiento de la gestión. En este año 2011 se encuentran 38 fondos que ejecutaron recursos por $78.200.735 la situación vuelve a repetirse . la elaboración y entrega de los carnés fue tardía. La falta de oportunidad . en la entrega de los carnés en las tres vigencias 2009 . 2010 y 2011 condujo a su entrega a los estudiantes beneficiarios en los últimos cinco meses . cuando el calendario académico ya se encontraba avanzado y ya no se requerían dichos carnés . en consecuencia . de los $1.595.279.000 . se afectaron $748.676.848 . lo que se traduce en daño patrimonial con presunción fiscal y disciplinaria a cargo de la SED y los colegios distritales. | 1. Para el año 2013 . y posteriores . la Dirección de Cobertura enviará en el mes de febrero de cada vigencia el reporte de estudiantes matriculados en el Sistema Educativo Oficial del Distrito a la Oficina Asesora de Planeación de la SED . para que ella como fuente oficial . remita la información pertinente al Ministerio de Educación Nacional MEN entidad responsable de efectuar el giro por concepto de gratuidad a los colegios oficiales. 2 . Con respecto a los colegios privados con contrato de prestación del servicio educativo . el primer giro de recursos al mismo . incluirá la parte correspondiente a gratuidad de carnet estudiantil. Dicho valor será reajustado teniendo en cuenta los resultados de la primera visita de verificación de estudiantes beneficiados que realice la firma interventora respectiva. 3 . Con respecto a la carnetización de los estudiantes de los Colegios en Concesión . los recursos se girarán teniendo en cuenta el último corte de matrícula oficial reportado al MEN y ajustados según los resultados de la primera visita de verificación. Para la vigencia 2012 los recursos de gratuidad para los Colegios Distritales fueron girados en el mes de febrero por el MEN. 4 . Con respecto a los colegios privados con contrato de prestación del servicio educativo el valor de la gratuidad . en la que se incluye el tema de carnetizaciòn . hace parte de la tarifa de prestaciòn del servicio que ha definido el Decreto 4807 de 2011 . y de acuerdo a la clàusula de forma de pago del contrato suscrito entre la SED y estos colegios . ya se giraron 3/11 del valor total el 21 de marzo de este año. Los colegios en concesiòn ya han suministrado el carnè escolar a los niños y niñas de su matrìcula total. 5 . . Se expedirá un acto administrativo . en el que se den orientaciones precisas sobre el proceso de elaboración y o contratación del carné escolar por parte de los colegios oficiales. Apartir de presente año 2012 . el Ministerio gira Directamente los recursos a los FSE al inicio del año escolar. | Giros de gratuidad efectuados / total de giros programados | Giro de Gratuidad | Dirección de Cobertura . Dirección Financiera y GIROS 2) Direcciòn de Cobertura apoya Direcciòn Financiera | María Elvira Carvajal . Directora de Cobertura y Jhon Mario Morales . profesional Dirección de Cobertura. Luis Bill Céspedes García Director Financiero - Carlos Tejada . Profesional Presupuesto. María Elvira Carvajal . Directora de Cobertura y Jhon Mario Morales . profesional Dirección de Cobertura. Luis Bill Céspedes García Director Financiero - Carlos Tejada - Carolina Murillo Profesional Presupuesto. | Humanos y técnicos | 2012/06/06 | 2013/06/06 | En el mes de marzo de 2012 se realizó el primer giro a los colegios en concesión y con contrato de prestación de servicio y mediante visitas se constato la entrega de los carnet a los estudiantes. | 90 | En cumplimiento de la Resolución No. 327 de 2011 la Secretaría de Educación realizó los giros respectivos . esto se evidencia en los FURC y en el informe de visita a los colegios en concesión y con contratos de prestación de servicios. Se anexa como ejemplo los FURC de los pagos realizados a la Fundación Social Calasanz y al Liceo Paulo Freire School E.u. en el archivo de la Dirección de Cobertura se encuentran a disposición de los interesados los respectivos soportes.
14150 | FILA_14150 | AR PAD2012 CICLO I VIGENCIA 2011 NIVEL CENTRAL | 3.8.2 Proyecto de inversión 0396 Gratuidad | 3.8.2.1.3. Contratación de carnés escolares para los estudiantes de los colegios en concesión y convenio 2009 SOPORTES DE LA EXTEMPORANEIDAD Se encontró el oficio I-2008 del 2 de junio de 2009 enviado al Director de contratación por el Director de Cobertura . remitiendo la documentación requerida para adelantar la contratación de la elaboración de escolares de los colegios en concesión y en convenio. El contrato 1025 fue suscrito el 24 de junio de 2009 . fecha también del acta de iniciación. El acta de recibo a satisfacción se suscribió el 7 de septiembre de 2009 y fue suscrita por el Director de Cobertura de la época. Así mismo se suscribieron las actas de terminación y final de interventoría . el 7 de septiembre de 2009 La Dirección de Dotaciones Escolares expidió el ingreso de almacén No. 200900392 del 9 de diciembre de 2009. El FURC Formato Único de Radicación de Cuentas fue presentado el 27 de noviembre . donde se adjuntó la factura No. 20728 del 23 de diciembre de 2009 por valor de $34.085.775 la cual fue cancelada con la Orden de Pago 10669 del 9 de diciembre del mismo año . por valor de $34.085.775. Por la extemporaneidad en la contratación el 24 de junio . la fecha del recibo a satisfacción el 7 de septiembre de 2009 y la entrega posterior de entrega a los estudiantes de los carnés . se presenta un presunto daño al patrimonio por $34.085.775 con presunción disciplinaria a cargo de la Subsecretaría de Acceso y Permanencia quien solicitó la disponibilidad con oficio 23256 del 7 de mayo de 2009 y la Dirección de Cobertura quien además era la responsable de la Interventoría. | 1. Para 2012 los recursos de gratuidad para los Colegios Distritales ya se giraron . con respecto a los colegios privados con contrato de prestación del servicio educativo y en concesión . el giro de gratuidad se realizarán una vez se efectué la primera visita de verificación de estudiantes beneficiados con el proyecto. 2. Con el fin de verificar la elaboración y entrega de los carnet a los estudiantes de los colegios con contrato de prestación de servicio y en concesión . se solicitará a los colegios remitir a la Dirección de Cobertura los soportes que den cuenta de la elaboración y entrega de los carnet a los estudiantes antes del 30 de julio de 2012. 3. Para la elaboración y entrega de los carnet de los estudiantes de colegios Distritales en el año 2013 . la Dirección de Cobertura remitió en el mes de febrero de 2012 el reporte de estudiantes matriculados en el Sistema Educativo Oficial del Distrito a la Oficina Asesora de Planeación de la SED . para que como fuente oficial . ella remita la información pertinente al MEN . entidad responsable de efectuar el giro por concepto de gratuidad directamente a los colegios en el 2013. 4. Con relación con los colegios privados con contrato de prestación del servicio educativo . se concertará para que éstos con los recursos girados al momento de la firma del contrato . en el mes de enero de cada vigencia . se de cumplimiento a la expedición y entrega del carnet estudiantil y demás conceptos por el tema de gratuidad dentro del primer trimestre de cada año. Se les solicitará a colegios entregar a la Dirección de Cobertura los soportes que den cuenta del cumplimiento de esta acción. 5. Con respecto a la Carnetización de los estudiantes de los Colegios en Concesión . los recursos se girarán teniendo en cuenta el reporte de matrícula que se hace a la Oficina de Planeación de la SED en el mes de febrero de cada vigencia. Con el fin de verificar el cumplimiento de entrega de los carnets se solicitará a los colegios en concesión enviar los soportes respectivos a la Dirección de Cobertura antes de terminar el primer trimestre del año. 6. Se expedirá un acto administrativo . en el que se den orientaciones precisas sobre el proceso de elaboración o contratación del carnet escolar por parte de los colegios oficiales y el cronograma para la entrega de éstos a los estudiantes. 7. De otra parte . se recordará a los rectores y funcionarios del colegio sobre el cumplimiento del Sistema Integrado de Gestión y la Ley General de Archivo . relacionado con la responsabilidad de la conservación de los registros documentales que den cuenta de la gestión realizada por la institución y que pueden ser requeridos en cualquier momento por los entres de control. 8. Se concertará una reunión con la Oficina Administrativa de REDP . con el fin de determinar la continuidad en la utilización del aplicativo para la generación del carnet estudiantil para colegios oficiales. | Giros de gratuidad efectuados / total de giros programados | Giro de Gratuidad | Dirección de Cobertura . Dirección Financiera y GIROS . 2. Direcciòn de Cobertura apoya Direcciòn Financiera | María Elvira Carvajal . Directora de Cobertura y Jhon Mario Morales . profesional Dirección de Cobertura. Luis Bill Céspedes García Director Financiero - Carlos Tejada . Profesional Presupuesto. María Elvira Carvajal . Directora de Cobertura y Jhon Mario Morales . profesional Dirección de Cobertura. Luis Bill Céspedes García Director Financiero - Carlos Tejada - Carolina Murillo Profesional Presupuesto. | Humanos y técnicos | 2012/06/06 | 2013/03/30 | En el mes de marzo de 2012 se realizó el primer giro a los colegios en concesión y con contrato de prestación de servicio y mediante visitas se constato la entrega de los carnet a los estudiantes. | 90 | En cumplimiento de la Resolución No. 327 de 2011 la Secretaría de Educación realizó los giros respectivos . esto se evidencia en los FURC y en el informe de visita a los colegios en concesión y con contratos de prestación de servicios. Se anexa como ejemplo los FURC de los pagos realizados a la Fundación Social Calasanz y al Liceo Paulo Freire School E.u. en el archivo de la Dirección de Cobertura se encuentran a disposición de los interesados los respectivos soportes.
14160 | FILA_14160 | AR PAD2012 CICLO I VIGENCIA 2011 NIVEL CENTRAL | 3.8.2 Proyecto de inversión 0396 Gratuidad | 3.8.2.1.4. Contratación de carnés escolares colegios privados y en concesión 2010 SOPORTES DE LA EXTEMPORANEIDAD El proceso contractual de 2010 se celebró el 22 de julio por valor de $87.890.000 aplicando el método de Subasta inversa dentro del proceso SED-SA-SI-DC-013-2010. Se encontró que la solicitud de contratación se hizo extemporáneamente a la Oficina de contratos . mediante oficio I-2010-032396 del 6 de junio . el contrato 1155 fue suscrito el 22 de julio con acta de iniciación del 20 de agosto de 2010. El acta de recibido por la Dirección de Cobertura quien además ejercía la Supervisión del contrato . tiene fecha 19 de octubre de 2010 en ella se consignó que el contratista PANDAID Soluciones de Colombia LTDA . entregó al Director de Cobertura de la época 167.993 carnés de los estudiantes matriculados en los colegios en concesión y en convenio. Así mismo se suscribieron las actas de terminación el 19 de octubre y final de Interventoría . el 19 de octubre de 2010 . por valor final de $86.912.858. No se anexó en los documentos del contrato . el ingreso de almacén de la Dirección de Dotaciones Escolares. El FURC Formato Único de Radicación de Cuentas fue presentado el 16 de noviembre . donde se adjuntó la factura No. 1731 del 28 de 0ctubre de 2010 por valor de $86.912.858 . la cual fue cancelada con la Orden de Pago 8669 del 16 de noviembre del mismo año . por valor de $86.912.858. El director de Cobertura envió correos electrónicos el 4 y el 5 de noviembre de 2010 a los colegios privados para que se acercaran a la Dirección de Cobertura de la SED a recoger los carnés. La entrega extemporánea de los carnés los meses de octubre y noviembre fue certificada por algunos de los colegios privados. Por la extemporaneidad en la contratación el 22 de julio . la fecha del recibo a satisfacción el 19 de octubre de 2010 y la entrega posterior a los estudiantes de los carnés . se presenta un presunto daño al patrimonio por $86.912.858 con presunción disciplinaria a cargo de la Subsecretaría de Acceso y Permanencia quien suscribió el contrato el 22 de julio y la Dirección de Cobertura responsable de la supervisión del contrato. | 1. Para 2012 los recursos de gratuidad para los Colegios Distritales ya se giraron . con respecto a los colegios privados con contrato de prestación del servicio educativo y en concesión . el giro de gratuidad se realizarán una vez se efectué la primera visita de verificación de estudiantes beneficiados con el proyecto. 2. Con el fin de verificar la elaboración y entrega de los carnet a los estudiantes de los colegios con contrato de prestación de servicio y en concesión . se solicitará a los colegios remitir a la Dirección de Cobertura los soportes que den cuenta de la elaboración y entrega de los carnet a los estudiantes antes del 30 de julio de 2012. 3. Para la elaboración y entrega de los carnet de los estudiantes de colegios Distritales en el año 2013 . la Dirección de Cobertura remitió en el mes de febrero de 2012 el reporte de estudiantes matriculados en el Sistema Educativo Oficial del Distrito a la Oficina Asesora de Planeación de la SED . para que como fuente oficial . ella remita la información pertinente al MEN . entidad responsable de efectuar el giro por concepto de gratuidad directamente a los colegios en el 2013. 4. Con relación con los colegios privados con contrato de prestación del servicio educativo . se concertará para que éstos con los recursos girados al momento de la firma del contrato . en el mes de enero de cada vigencia . se de cumplimiento a la expedición y entrega del carnet estudiantil y demás conceptos por el tema de gratuidad dentro del primer trimestre de cada año. Se les solicitará a colegios entregar a la Dirección de Cobertura los soportes que den cuenta del cumplimiento de esta acción. 5. Con respecto a la Carnetización de los estudiantes de los Colegios en Concesión . los recursos se girarán teniendo en cuenta el reporte de matrícula que se hace a la Oficina de Planeación de la SED en el mes de febrero de cada vigencia. Con el fin de verificar el cumplimiento de entrega de los carnets se solicitará a los colegios en concesión enviar los soportes respectivos a la Dirección de Cobertura antes de terminar el primer trimestre del año. 6. Se expedirá un acto administrativo . en el que se den orientaciones precisas sobre el proceso de elaboración o contratación del carnet escolar por parte de los colegios oficiales y el cronograma para la entrega de éstos a los estudiantes. 7 . De otra parte . se recordará a los rectores y funcionarios del colegio sobre el cumplimiento del Sistema Integrado de Gestión y la Ley General de Archivo . relacionado con la responsabilidad de la conservación de los registros documentales que den cuenta de la gestión realizada por la institución y que pueden ser requeridos en cualquier momento por los entres de control. 8. Se concertará una reunión con la Oficina Administrativa de REDP . con el fin de determinar la continuidad en la utilización del aplicativo para la generación del carnet estudiantil para colegios oficiales. | Giros de gratuidad efectuados / total de giros programados | Giro de Gratuidad | Dirección de Cobertura . Dirección Financiera y GIROS . 2. Direcciòn de Cobertura apoya Direcciòn Financiera | María Elvira Carvajal . Directora de Cobertura y Jhon Mario Morales . profesional Dirección de Cobertura. Luis Bill Céspedes García Director Financiero - Carlos Tejada . Profesional Presupuesto. María Elvira Carvajal . Directora de Cobertura y Jhon Mario Morales . profesional Dirección de Cobertura. Luis Bill Céspedes García Director Financiero - Carlos Tejada - Carolina Murillo Profesional Presupuesto. | Humanos y técnicos | 2012/06/06 | 2013/03/30 | En el mes de marzo de 2012 se realizó el primer giro a los colegios en concesión y con contrato de prestación de servicio y mediante visitas se constato la entrega de los carnet a los estudiantes. | 90 | En cumplimiento de la Resolución No. 327 de 2011 la Secretaría de Educación realizó los giros respectivos . esto se evidencia en los FURC y en el informe de visita a los colegios en concesión y con contratos de prestación de servicios. Se anexa como ejemplo los FURC de los pagos realizados a la Fundación Social Calasanz y al Liceo Paulo Freire School E.u. en el archivo de la Dirección de Cobertura se encuentran a disposición de los interesados los respectivos soportes.
14170 | FILA_14170 | AR PAD2012 CICLO I VIGENCIA 2011 NIVEL CENTRAL | 3.8.2 Proyecto de inversión 0396 Gratuidad | 3.8.2.1.5. El consolidado final del resultado de la carnetización del sistema educativo oficial incluido los colegios en convenio y concesión de las vigencias 2008 . 2009 . 2010 y 2011 . se presenta en el siguiente cuadro: En el cuadro se presenta el resultado consolidado de los recursos ejecutados de manera extemporánea en la carnetización de los colegios distritales vigencias 2009 . 2010 y 2011 que asciende $748.676.848 . en los colegios privados y en concesión vigencia 2009 por $34.085.775 y en la vigencia 2010 por $86.912.858 . para un gran total de. $869.675.481. El incumplimiento de los principios de eficacia y eficiencia . condujeron a una gestión antieconómica . por la falta de planeación y adecuada oportunidad en su suministro . el daño al patrimonio asciende a $869.675.481 a cargo de los responsables de las áreas del nivel central y local de la época . por no haber ejercido el adecuado control y de los rectores de los colegio en el nivel institucional. El incumplimiento a lo prescrito en la Ley 87 de 1993 . artículo 2 . literales a . b . c y h . en la Ley 734 de 2002 . artículo 34 numerales 1 . 3 y 21 y artículo 35 . numeral 7 . al artículo 8 de la Ley 42 del 26 de enero de 1993 y a los artículos 3º. y 6o . la Ley 610 del 15 de agosto del año 2000 . configuran un hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal a ser explicado por la SED en su respuesta al informe preliminar. Valorada la respuesta de la administración sobre la carnetización de los estudiantes del sistema oficial compuesto por los estudiantes de los colegios distritales . en concesión y colegios privados con contrato de prestación de servicio educativo . por las vigencias 2008 . 2009 . 2010 y 2011 . se encuentra que las razones y argumentos presentados . no desvirtúan el hallazgo formulado . que se orientó a señalar claramente las deficiencias de la gestión contractual adelantada por las dependencias responsables del nivel central y por los Fondos de Servicios Educativos de los colegios distritales en las respectivas vigencias . donde se concluyó . que la disposición . transferencia y la gestión extemporánea e inoportuna de los recursos . condujeron a una contratación y entrega de los carnés cuando ya no se requerían y al incumplimiento de los principios de eficiencia y eficacia y en consecuencia a una gestión antieconómica y menoscabo del erario público . por la falta de adecuada coordinación . planeación y oportunidad en el suministro de los carnés 2009 . 2010 y 2011 . a cargo de los responsables de las áreas del nivel central y local de la época por no haber ejercido el adecuado control y de los rectores de los colegio en el nivel institucional. Se confirma el hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal a cargo de la SED y los colegios distritales . el cual será trasladado a las instancias correspondientes para lo de su competencia. Adicionalmente . para que las acciones propuestas que se incluyen en la respuesta buscando corregir y eliminar las causas del hallazgo formulado . sean incluidas formalmente en el plan de mejoramiento que la SED debe presentar a consideración de la Contraloría de Bogotá D.C. para validación y conformidad. | 1. Para 2012 los recursos de gratuidad para los Colegios Distritales ya se giraron . con respecto a los colegios privados con contrato de prestación del servicio educativo y en concesión . el giro de gratuidad se realizarán una vez se efectué la primera visita de verificación de estudiantes beneficiados con el proyecto. 2. Con el fin de verificar la elaboración y entrega de los carnet a los estudiantes de los colegios con contrato de prestación de servicio y en concesión . se solicitará a los colegios remitir a la Dirección de Cobertura los soportes que den cuenta de la elaboración y entrega de los carnet a los estudiantes antes del 30 de julio de 2012. 3. Para la elaboración y entrega de los carnet de los estudiantes de colegios Distritales en el año 2013 . la Dirección de Cobertura remitió en el mes de febrero de 2012 el reporte de estudiantes matriculados en el Sistema Educativo Oficial del Distrito a la Oficina Asesora de Planeación de la SED . para que como fuente oficial . ella remita la información pertinente al MEN . entidad responsable de efectuar el giro por concepto de gratuidad directamente a los colegios en el 2013. 4. Con relación con los colegios privados con contrato de prestación del servicio educativo . se concertará para que éstos con los recursos girados al momento de la firma del contrato . en el mes de enero de cada vigencia . se de cumplimiento a la expedición y entrega del carnet estudiantil y demás conceptos por el tema de gratuidad dentro del primer trimestre de cada año. Se les solicitará a colegios entregar a la Dirección de Cobertura los soportes que den cuenta del cumplimiento de esta acción. 5. Con respecto a la Carnetización de los estudiantes de los Colegios en Concesión . los recursos se girarán teniendo en cuenta el reporte de matrícula que se hace a la Oficina de Planeación de la SED en el mes de febrero de cada vigencia. Con el fin de verificar el cumplimiento de entrega de los carnets se solicitará a los colegios en concesión enviar los soportes respectivos a la Dirección de Cobertura antes de terminar el primer trimestre del año. 6. Se expedirá un acto administrativo . en el que se den orientaciones precisas sobre el proceso de elaboración o contratación del carnet escolar por parte de los colegios oficiales y el cronograma para la entrega de éstos a los estudiantes. 7 . De otra parte . se recordará a los rectores y funcionarios del colegio sobre el cumplimiento del Sistema Integrado de Gestión y la Ley General de Archivo . relacionado con la responsabilidad de la conservación de los registros documentales que den cuenta de la gestión realizada por la institución y que pueden ser requeridos en cualquier momento por los entres de control. 8. Se concertará una reunión con la Oficina Administrativa de REDP . con el fin de determinar la continuidad en la utilización del aplicativo para la generación del carnet estudiantil para colegios oficiales. | Giros de gratuidad efectuados / total de giros programados | Giro de Gratuidad | Dirección de Cobertura . Dirección Financiera y GIROS . 2. Direcciòn de Cobertura apoya Direcciòn Financiera | María Elvira Carvajal . Directora de Cobertura y Jhon Mario Morales . profesional Dirección de Cobertura. Luis Bill Céspedes García Director Financiero - Carlos Tejada . Profesional Presupuesto. María Elvira Carvajal . Directora de Cobertura y Jhon Mario Morales . profesional Dirección de Cobertura. Luis Bill Céspedes García Director Financiero - Carlos Tejada - Carolina Murillo Profesional Presupuesto. | Humanos y técnicos | 2012/06/06 | 2013/03/30 | En el mes de marzo de 2012 se realizó el primer giro a los colegios en concesión y con contrato de prestación de servicio y mediante visitas se constato la entrega de los carnet a los estudiantes. | 90 | En cumplimiento de la Resolución No. 327 de 2011 la Secretaría de Educación realizó los giros respectivos . esto se evidencia en los FURC y en el informe de visita a los colegios en concesión y con contratos de prestación de servicios. Se anexa como ejemplo los FURC de los pagos realizados a la Fundación Social Calasanz y al Liceo Paulo Freire School E.u. en el archivo de la Dirección de Cobertura se encuentran a disposición de los interesados los respectivos soportes.
14180 | FILA_14180 | AR PAD2012 CICLO I VIGENCIA 2011 NIVEL CENTRAL | 3.8.2 Proyecto de inversión 0396 Gratuidad | 3.8.2.1.6. En la información de la carnetización aportada por la SED para las vigencias 2008 . 2009 . 2010 y 2011 . y en la presentada en la cuenta del Sistema de Vigilancia Fiscal SIVICOF . se encontró que hubo colegios que no contrataron los carnés para los estudiantes y o no presentaron la información discriminada del gasto correspondiente dentro del contrato de sistematización de alguna de las vigencias señaladas . hechos que no fueron justificados con los soportes pese a las reiteradas solicitudes realizadas . por el ente de control y que tendrán que aclarar los funcionarios responsables. Mediante Resolución SED 342 del 13 de febrero de 2009 . la Secretaría de Educación transfirió como recursos de gratuidad a los colegios Oficiales Distritales el valor de $827.4 ochocientos veintisiete punto 4 millones . $1.000 mil pesos por estudiante . para financiar la carnetización de 827.472 estudiantes matriculados en el sistema educativo oficial de la vigencia 2009. El cuadro reporta 295 colegios de las 20 localidades que presentan inconsistencias dentro de las tres vigencias analizadas . lo cual no se ajusta a los preceptos legales establecidos en el Acuerdo 273 de la Resolución SED 4101 de 2007 . configurando un hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria a cargo de la SED y los Fondos de Servicios Educativos . ser explicado por la administración. Valorada la respuesta de la administración sobre la carnetización de los estudiantes del sistema oficial compuesto por los estudiantes de los colegios distritales . en concesión y colegios privados con contrato de prestación de servicio educativo . por las vigencias 2008 . 2009 . 2010 y 2011 . se encuentra que las razones y argumentos presentados . no desvirtúan el hallazgo formulado. Con base en lo anterior y teniendo en cuenta las respuesta de los colegios analizadas . se confirma el hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria a cargo de la SED y los Fondos de Servicios Educativos de los colegios relacionados en el hallazgo para las vigencias 2009 y 2011 . teniendo en cuenta que los hallazgos de los colegios de la vigencia 2010 son responsabilidad de la SED Nivel central. Se excluyen los Colegios Policarpa Salavarrieta . José María Carbonell . Rafael Núñez . Francisco Javier Matiz y Gabriel Betancourt Mejía . que no estaban incluidos en el hallazgo comunicado por las vigencias 2009 y 2011. El hallazgo se trasladará para lo pertinente a la instancia competente. En la vigencia 2010 con Resolución 2092 del 31 de agosto de 2010 . la SED transfirió extemporáneamente como recursos de gratuidad el valor de $834.49 millones financiar la carnetización de los estudiantes matriculados en el sistema educativo oficial y su gestión durante el año se refleja a continuación. Como se dijo anteriormente . la SED no definió previamente los parámetros para la contratación y entrega oportuna de los carnés a los estudiantes al inicio del período escolar y tampoco ejerció el control correspondiente y en muchos casos . los Fondos de Servicios Educativos de los Colegios Distritales . ejecutaron extemporáneamente en el segundo semestre . los recursos transferidos por la SED entre los meses de abril y diciembre. | 1. Se expedirá un acto administrativo . en el que se den orientaciones precisas sobre el proceso de elaboración o contratación del carnet escolar por parte de los colegios oficiales y el cronograma para la entrega de éstos a los estudiantes. 2 . De otra parte . se recordará a los rectores y funcionarios del colegio sobre el cumplimiento del Sistema Integrado de Gestión y la Ley General de Archivo . relacionado con la responsabilidad de la conservación de los registros documentales que den cuenta de la gestión realizada por la institución y que pueden ser requeridos en cualquier momento por los entres de control. 3 . Con el fin de verificar la elaboración y entrega de los carnet a los estudiantes de los colegios con contrato de prestación de servicio y en concesión . se solicitará a los colegios remitir a la Dirección de Cobertura los soportes que den cuenta de la elaboración y entrega de los carnet a los estudiantes y la obligatoriedad de entregar los soportes a los entes de control en cumplimiento del Artículo 23 del Decreto 2355 del 2009. 4 .. Se coordinará con la Dirección General de Educación y Colegios Distritales la socialización del acto administrativo y las circulares relacionadas con la elaboración y entrega del carnet a los estudiantes . en las reuniones con los Directores Locales de Educación y con los Rectores de los Colegios Distritales . en concesión y con Contrato de Prestación de Servicio Educativo. 5. Se utilizarán los diferentes canales de comunicación . para remitir al nivel local las directrices impartidas por el nivel central para el cumplimiento del proceso de Carnetización a los estudiantes de los colegios oficiales dentro de los veinte 20 días siguientes a su expedición. | Giros de gratuidad efectuados / total de giros programados No. de comunicaciones enviadas | Giro de Gratuidad Entrega oportuna de los carnés a los estudiantes por parte de todas las IED | Dirección de Cobertura . Dirección Financiera y GIROS Dirección General de Educación y Colegios Distritales 2. Direcciòn de Cobertura apoya Direcciòn Financiera | María Elvira Carvajal . Directora de Cobertura y Jhon Mario Morales . profesional Dirección de Cobertura. Luis Bill Céspedes García Director Financiero - Carlos Tejada . Profesional Presupuesto. Directora General de Educcación y Colegios Distritales María Elvira Carvajal . Directora de Cobertura y Jhon Mario Morales . profesional Dirección de Cobertura. Luis Bill Céspedes García Director Financiero - Carlos Tejada - Carolina Murillo Profesional Presupuesto. | Humanos y técnicos | 2012/06/06 | 2012/08/30 | Mediante comunicado 4100-S-105817 del 9 de agosto de 2012 se solicitó a los colegios con contrato de prestación de servicios tener la información pertinente al cumplimiento de las obligaciones contractuales para eventales visitas de seguimiento por parte de la Dirección de Cobertura y de los entes de Control. En los archivos de la Dirección de Cobertura reposan las actas de visitas de seguimiento a las obligaciones contractuales de los Colegios con contrato de Prestación de Servicio Educativo y comunicado del 23 de noviembre en el cual se solicita a los colegios la presentación del carnet estudiantil y memorando No. 4100-I-154373 del 28 de noviembre de 2012 recordando a los rectores el deber de tener los estudiantes carnetizados. | 100 | En los archivos de la Dirección de Cobertura reposan las actas de visitas de seguimiento a las obligaciones contractuales de los Colegios con contrato de Prestación de Servicio Educativo. Con el fin de prevenir la entrega del carnet estudiantil en forma tardia . la Dirección de Cobertura encluira dentro de las obligaciones del contratista la entrega del carnet . único documento validado para la verificación del beneficiario del programa Subsidio a la Demanda Educativa.
14190 | FILA_14190 | AR PAD2012 CICLO I VIGENCIA 2011 NIVEL CENTRAL | 3.8.3 Proyecto de inversión 1121 Administración de la RED de Participación Educativa REDP | 3.8.2.1.7. Realizada la evaluación y el seguimiento de la información de carnetización suministrada para las vigencias 2009 . 2010 y 2011 . hubo colegios que no la reportaron. La falta del suministro de la información requerida por el ente de control . en 19 Fondos de Servicios Educativos . constituye un hallazgo administrativo . hecho que afecta el ejercicio del control fiscal y contraviene lo dispuesto en el artículo 101 de la ley 42 de 1993 . El incumplimiento da origen también a la aplicación del Proceso Administrativo Sancionatorio Fiscal . adoptado mediante Resolución Reglamentario de la Contraloría Distrital No. 009 del 31 de marzo de 2011 . el cual será trasladado a la Dirección . Sector Educación . Cultura . Recreación y Deporte para lo de su conocimiento y competencia. Verificadas las respuestas . la SED no presentó las razones de la ocurrencia del hallazgo detectado y comunicado a los 19 Fondos de Servicios Educativos. Se confirma el hallazgo administrativo . el cual se trasladará a la Dirección de Educación de la Contraloría para lo pertinente. | 1. Se expedirá un acto administrativo . en el que se den orientaciones precisas sobre el proceso de elaboración o contratación del carnet escolar por parte de los colegios oficiales y el cronograma para la entrega de éstos a los estudiantes. De otra parte . se recordará a los rectores y funcionarios del colegio sobre el cumplimiento del Sistema Integrado de Gestión y la Ley General de Archivo . relacionado con la responsabilidad de la conservación de los registros documentales que den cuenta de la gestión realizada por la institución y que pueden ser requeridos en cualquier momento por los entres de control. 2. Con el fin de verificar la elaboración y entrega de los carnet a los estudiantes de los colegios con contrato de prestación de servicio y en concesión . se solicitará a los colegios remitir a la Dirección de Cobertura los soportes que den cuenta de la elaboración y entrega de los carnet a los estudiantes y la obligatoriedad de entregar los soportes a los entes de control en cumplimiento del Artículo 23 del Decreto 2355 del 2009. 3. Se coordinará con la Dirección General de Educación y Colegios Distritales la socialización del acto administrativo y las circulares relacionadas con la elaboración y entrega del carnet a los estudiantes . en las reuniones con los Directores Locales de Educación y con los Rectores de los Colegios Distritales . en concesión y con Contrato de Prestación de Servicio Educativo. Se utilizarán los diferentes canales de comunicación . para remitir al nivel local las directrices impartidas por el nivel central para el cumplimiento del proceso de Carnetización a los estudiantes de los colegios oficiales dentro de los veinte 20 días siguientes a su expedición. | Directores Locales informados circular de gratuidad/total de Directores Locales No. de comunicaciones enviadas | Circular sobre cumplimiento de compromisos Entrega oportuna de los carnés a los estudiantes por parte de todas las IED | Dirección de Cobertura . Dirección Financiera y Dirección General de Educación y Colegios Distritales . Dirección General de educación | María Elvira Carvajal . Directora de Cobertura y Jhon Mario Morales . profesional Dirección de Cobertura. Dirección Financiera . Dirección General de Educación y Colegios Distritales . Manuela Miranda - Directaora de Educaciòn y Colegios Distritales. | Humanos y técnicos | 2012/06/06 | 2012/08/30 | Mediante comunicado 4100-S-105817 del 9 de agosto de 2012 se solicitó a los colegios con contrato de prestación de servicios tener la información pertinente al cumplimiento de las obligaciones contractuales para eventales visitas de seguimiento por parte de la Dirección de Cobertura y de los entes de Control. En los archivos de la Dirección de Cobertura reposan las actas de visitas de seguimiento a las obligaciones contractuales de los Colegios con contrato de Prestación de Servicio Educativo y comunicado del 23 de noviembre en el cual se solicita a los colegios la presentación del carnet estudiantil y memorando No. 4100-I-154373 del 28 de noviembre de 2012 recordando a los rectores el deber de tener los estudiantes carnetizados. | 100 | En los archivos de la Dirección de Cobertura reposan las actas de visitas de seguimiento a las obligaciones contractuales de los Colegios con contrato de Prestación de Servicio Educativo. Con el fin de prevenir la entrega del carnet estudiantil en forma tardia . la Dirección de Cobertura encluira dentro de las obligaciones del contratista la entrega del carnet . único documento validado para la verificación del beneficiario del programa Subsidio a la Demanda Educativa.
14200 | FILA_14200 | AR PAD2012 CICLO I VIGENCIA 2011 NIVEL CENTRAL | 3.8.3 Proyecto de inversión 1121 Administración de la RED de Participación Educativa REDP | 3.8.3.1. Hallazgo Administrativo con Presunta Incidencia Disciplinaria y Fiscal por la no puesta en producción del Módulo de Contratación (SICO) por un valor total de $92.212.000 .00 (Noventa y dos millones doscientos doce mil pesos) . de los cuales $47.320.000 corresponden al Contrato de Consultaría No. 255 DE 2006 Y $44.892.000 al Contrato de Prestación de Servicios No. 823 DE 2008. | Puesta en funcionamiento del módulo SICO en el Nivel Central de la SED . incluyendo actualización de cambios normativos entregados por SHD. | Porcentaje del Sistema de Información en funcionamiento. | A diciembre de 2012. | Oficina Administrativa de REDP .Dirección de Contratación .Oficina de Contratos .Oficina de Apoyo Precontractual | Jairo Alberto Orduz Salamanca Jefe Oficina Administrativa REDP . Magaly Cala Rodriguez . Directora de Contratación . Camila Liliana Perez Torres . Jefe Oficina de Contratos . Josue Esteban Gonzalez Reyes . Jefe Oficina de Apoyo Precontractual E . Profesionales de las áreas funcional y técnica. | Humanos y técnicos | 2012/08/01 | 2012/12/30 | El sistema de información SICO entregado en el Contrato de Consultaría No. 255 DE 2006 y actualizado en el Contrato de Prestación de Servicios No. 823 DE 2008 . fue instalado en producción y entregado en funcionamiento de acuerdo a las necesidades funcionales y normatividad aplicada al momento de la contratación de los mismos; no obstante . por los cambios normativos frecuentes en este proceso no fue posible usarlo por parte de las áreas funcionales y la Secretaría de Hacienda Distrital -SHD asumió la actualización del módulo a la normatividad legal vigente; una vez actualizado el módulo por parte de la SHD . la Secretaría de Educación del Distrito - SED suscribió el Convenio Interadministrativo 040000-331-0-2012 del 26 de julio de 2012 con la SHD . y se comenzó la integración a la plataforma tecnológica de la Entidad para actualización de los cambios normativos y de procedimiento en la SED. El código fuente SICO fue actualizado con los ajustes normativos entregados mediante el convenio e implementado en un 100% en la infraestructura tecnológica de la SED . sobre el cual se ha realizado una revisión y análisis de sus funcionalidades . frente a los procesos Contractuales . definidos por la Secretaría de Educación. De acuerdo con lo anterior . se realizaron ajustes a la funcionalidad del módulo con el que incia el proceso contractual llamado Plan de Contratación (fase inicial del sistema); no obstante . fue necesario efectuar ajustes en el procedimiento por la entrada en vigencia de la resolución N° 2923 del 07 de diciembre de 2012 . emitida por la Secretaría de Educación del Distrito . la cual modifica nuevamente y establece los lineamientos y procedimientos a seguir para la contratación de la Entidad . en el marco de la normatividad legal vigente. El sistema entró en uso el 31 de diciembre de 2012 y se planea cargar la versión definitiva de plan de contratación de la Entidad de acuerdo con las fechas establecidas por la Dirección de Contratación. Dado que se inicia el uso por parte de las áreas funcionales de la Entidad . es necesario cumplir con el afinamiento del sistema en trabajo conjunto con las áreas que intervienen en todas las etapas del proceso contractual. | 100 | El sistema de información SICO entregado en el Contrato de Consultaría No. 255 DE 2006 y actualizado en el Contrato de Prestación de Servicios No. 823 DE 2008 . fue instalado en producción y entregado en funcionamiento de acuerdo a las necesidades funcionales y normatividad aplicada al momento de la contratación de los mismos; no obstante . por los cambios normativos frecuentes en este proceso no fue posible usarlo por parte de las áreas funcionales y la Secretaría de Hacienda Distrital -SHD asumió la actualización del módulo a la normatividad legal vigente; una vez actualizado el módulo por parte de la SHD . la Secretaría de Educación del Distrito - SED suscribió el Convenio Interadministrativo 040000-331-0-2012 del 26 de julio de 2012 con la SHD . y se comenzó la integración a la plataforma tecnológica de la Entidad para actualización de los cambios normativos y de procedimiento en la SED. El código fuente SICO fue actualizado con los ajustes normativos entregados mediante el convenio e implementado en un 100% en la infraestructura tecnológica de la SED . sobre el cual se ha realizado una revisión y análisis de sus funcionalidades . frente a los procesos Contractuales . definidos por la Secretaría de Educación . y el correspondiente afinamiento del sistema.
14210 | FILA_14210 | AR PAD2012 CICLO I VIGENCIA 2011 NIVEL CENTRAL | 3.8.3 Proyecto de inversión 1121 Administración de la RED de Participación Educativa REDP | 3.8.3.2. Hallazgo Administrativo con Presunta Incidencia Disciplinaria y Fiscal por la no puesta en producción del Sistema de información SI CAPITAL a la Secretaría de Educación del Distrito por un valor total de 520.988.080 .00 millones de pesos Quinientos veinte millones novecientos ochenta y ocho mil cero ochenta mil pesos . de los cuales 436.800.000 millones de pesos corresponden al Contrato de Prestación de Servicios No. 1170 DE 2008 Y 11.882.080 .00 millones de pesos relativos al Contrato de Prestación de Servicios No.553 de 2011 con Nubia Ariza Guiza y 72.306.000 .00 millones de pesos correspondientes al Contrato de Prestación de Servicios No. 897 de 2011 20011 con Reinaldo Ruiz Solórzano. | 1. Preparación de información de saldos contables . inventarios y terceros por parte de los colegios para poder cargarla y proceder a la implementación. 2. Verificación de condiciones técnicas y conectividad en los colegios para la implementación de SICAPITAL en los FSE. 3. Capacitación funcional a los FSE previo implementación. 4. Socializar el plan de implementación con los rectores de los FSE con el fin de que dispongan de los recursos necesarios. 5. Actividades de Inicio de vigencia 2013 en el sistema entre Enero a Febrero 2013 para los 10 FSE. 6. Implementación en 40 FSE Marzo a junio 2013 7 . Afinamiento del sistema de información julio 2013 8. Implementación en 40 FSE agosto a noviembre 2013 9. Afinamiento del sistema de información en los FSE Implementados 10. Implementación en 140 FSE enero a junio 2014 11. Afinamiento del sistema de información en los FSE Implementados 12. Implementación en 140 FSE 14.julio a diciembre 2014. | Porcentaje del sistema de información en funcionamiento. | A diciembre 30 de 2012. | Dirección de Servicios Administrativos . Oficina Administrativa de REDP. Dirección Financiera . Oficina de Presupuesto y Oficina de Tesoreria y Contabilidad . 10 colegios definidos por la Dirección Financiera. | Gabriel Rodrigo Peña Martinez . Jairo Alberto Orduz Salamanca . Luis Bill Cespedes Garcia . Socorro Cardozo Miranda . María cecilia Gaitan Rozo . Profesionales de las áreas funcional . técnica y colegios. | Humanos: Rector . pagador . almacenista . contador . de los colegios . profesionales de apoyo de nivel central y colegios. | 2012/07/01 | 2012/12/30 | El sistema de información esta instalado en producción y en funcionamiento en la infraestructura tecnológica de la Entidad de acurrdo con los comprimisos de la Entidad . para lo cual se realizaron las siguientes actividades: 1. Preparación de información de saldos contables . inventarios y terceros por parte de los colegios para poder cargarla y proceder a la implementación. Los saldos iniciales de contabilidad e inventarios se entregaron con corte a 31/12/2012 por parte de los colegios seleccionados . la información fue revisada y se planeo su carga para el próximo 21 enero 2013. 2. Se realizó una nueva verificación de condiciones técnicas y conectividad actualizada a 2012 en los colegios para la implementación de SICAPITAL en los FSE . para los que requerian algún tipo de ajuste se gestionaron y cumplieron las actividades que permiten confirmar que en todos los colegios seleccionados cuentan con condiciones técnicas adecuadas para la implementación de SICAPITAL FSE. 3. Capacitación funcional a los FSE previo implementación. El 10 de diciembre 2012 se culminó la capacitación funcional en los temas Plan General de Contratación . Presupuesto y Pac a los colegios piloto . el próximo 30 . 31 de enero y 1 de febrero se realizará la capacitación en los demás temas de SICAPITAL FSE. 4. Socializar el plan de implementación con los rectores de los FSE con el fin de que dispongan de los recursos necesarios. Se realizaron visitas a los colegios piloto en los meses octubre y noviembre 2012 en donde se informó y acordó con los rectores la estrategia de implementación de SICAPITAL en los FSE. 5. Actividades de Inicio de vigencia 2013 en el sistema entre Enero a Febrero 2013 para los 10 FSE. Se cumplio con las actividades requeridas para el inicio de la vigencia . realizando tambien un primer cargue del plan contable y el plan presupuestal. Otras tareas como inicializar consecutivos y activar vigencia 2013 en el sistema . se realizarán la última semana de enero y la primera de febrero de 2013. Dado que el sistema entro en funcionamiento y uso por parte de los colegios se hace necesario dar cumplimiento a la etápa de afinamiento del sistema. | 100 | Se cumplió con los compromisos pactados a la fecha
14220 | FILA_14220 | AR PAD2012 CICLO I VIGENCIA 2011 NIVEL CENTRAL | 3.8.4. Proyecto de Inversión 7361 | 3.8.4.2.1. Hallazgo administrativo. Se efectuaron pruebas de confrontación del contrato 1656 de 2011 . con base en el informe Reporte de Novedades de Redistribución - Novedades Periodo: 29 de08 de 2011 al 29 de 03 de 2012 . generado por la dirección de Bienestar Estudiantil . de la SED . en el que se determinó que para el contrato 1656 de 2011 . se registraron 131 reubicaciones de colegios de la distribución inicialmente asignada para el grupo 21 . estas reubicaciones se originaron entre otros motivos como Informadas Con posterioridad en 33 colegios. Por localidades . las 33 instituciones se encuentran distribuidas en Barrios Unidos 14 y Ciudad Bolívar 19. | Convocar reuniones con los Rectores y coordinadores de refrigerios de cada una de las IED a fin de hacer cumplir lo establecido en la Resolución 3429 2010 del PAE ver cronograma. Realizar modificaciones a la Resolución 3429 de 2010 del PAE . con el fin de precisar aspectos relacionados con la notificación oportuna de las cancelaciones.Realizar el análisis de las causas de reubicación . a partir del reporte que realice la Interventoría al sistema para determinar el motivo exacto de las mismas . lo anterior como insumo para determinar acciones específicas frente a las causas. | Acciones realizadas / acciones propuestas | Disminuir en un 20% el número de reubicaciones anual. | Dirección de Bienestar Estudiantil | Director de Bienestar Estudiantil. | Humanos y técnicos | 2012/07/15 | 2013/06/15 | 1. La Dirección de Bienestar Estudiantil citó a los rectores de los colegios que presentaron segundo memorando por reubicación de refrigerios escolares para comunicarles en forma preventiva . las acciones que se generarán a partir de un tercer memorando de acuerdo con la normatividad establecida en la resolución 3429 de 2010. Ver copias de acta anexas. 2. Para 2013 se verificarán las posibles correcciones y precisiones a la resolución 3429 teniendo en cuenta que 2012 representó un año de socialización e implementación de la norma y que con dicho proceso se buscará concertar las modificaciones a que haya lugar entre los actortes que intervienen en el proceso. 3. Una vez analizadas las posibles causas por las que se presentan reubicaciones . se tomaron medidas que se verifican en la disminución de reubicaciones en 2012 según los datos estadisticos presentados en la gráfica anexa. | 66 | La Dirección de Bienestar Estudiantil ha generado las acciones pertinentes para optimizar el funcionamiento y ejecución del suministro de refrigerios escolares. Se presentó bajo porcentaje de ejecución en cuanto al proceso de modificación de la resolución 3429 debido a que los ajustes deberán ser concertados por la comunidad educativa a partir del inicio de calendario escolar. De acuerdo a lo anterior se proyecta el cumplimiento de la totalidad de las acciones para la finalización del año escolar 2013.
14230 | FILA_14230 | AR PAD2012 CICLO I VIGENCIA 2011 NIVEL CENTRAL | 3.8.4. Proyecto de Inversión 7362 | 3.8.4.2.2. Hallazgo administrativo. La calificación en general se dio bajo el concepto de Muy Bueno . no obstante la interventoría de manera reiterativa señala deficiencias. Deficiencias de personal puntos de control- SED. | Se fortalecerá el equipo de trabajo . se reactivará el grupo de control al proceso y se implementará el seguimiento trimestral al proceso de verificación de la interventoría generando compromisos que quedarán registrados mediante acta. Entre las acciones a seguir se realizará visitas a plantas . verificación al proceso de refrigerios escolares y a colegios en forma aleatoria . de acuerdo con las reuniones e informes mensuales de ejecución . efectuados por la interventoría. Gestionar la realización de talleres de capacitación en Manipulación de Alimentos y protocolos de recibo . almacenamiento . distribución y consumo de refrigerios escolares. Ver cronograma.Revisar a través del FOSYGA . la planilla de pago de parafiscales de cada una de los contratista de forma mensual. | Número de reuniones programadas / Número de reuniones realizadas. | 100 % de los procedimientos de verificación de la interventoríad ajustados | Dirección de Bienestar Estudiantil | Director de Bienestar Estudiantil. | Humanos y técnicos | 2012/07/15 | 2013/06/05 | 1. La Dirección de Bienestar realizo proceso contractual por Orden de prestación de servicios a tres nuevos funcioanrios que prestan sus servicios profesionales a partir de agosto y noviembre para frotalecer la parte administrativas del Proyecto de Alimenatción escoalr y planea generar contratación de apoyos locales para 2013 de acuerdo con la aprobación presupuestal . 2. Se realizaron visitas de inspección y control a plantas de ensamble de acuerdo con el plan de mejoramiento . Ver actas de visita. 3. Se generaron reuniones de balance con los mandantes vendedores para efectuar control al proceso y verificar el comportamiento en la ejecución. Ver actas de reunión. 3. De acuerdo con el plan de mejoramiento la Dirección de Bienestar Estudiantil implementó a través de la Interventoría de la Universidad Nacional . la solicitud y revisión de las planillas de pago de parafiscales. Ver copias anexas de planillas de los mandantes vendedores. | 100 | Teniendo en cuenta la responsabilidad que a la fecha ha demostrado la Dirección de Bienestar Estudiantil en la ejecución de las acciones establecidas en el plan de mejoramiento . a junio 2013 y de acuerdo a los resultados se solicitará el levantamiento del hallazgo.
14240 | FILA_14240 | AR PAD2012 CICLO I VIGENCIA 2011 NIVEL CENTRAL | 3.8.4. Proyecto de Inversión 7363 | 3.8.4.2.3. Hallazgo administrativo con posible incidencia disciplinaria. Como resultado de la evaluación y análisis de la ejecución de los siete contratos celebrados en el 2011 para la distribución de refrigerios escolares en la IED . seleccionados del proyecto de inversión 7361 contratos 1653 . 1656 . 1658 . 1660 .1664 . 1666 y 1667 . de acuerdo con los informes reportados por la Dirección de Bienestar estudiantil de la SED y la Interventoría contrato No.1610 de 2011 . se establecieron 906 reubicaciones de refrigerios por cancelaciones parciales o totales del suministro de refrigerios. | Generar comunicados semestrales a las IED . con el fin de recordar el procedimiento de reporte de novedades.Realizar el análisis de las causas de reubicación . a partir del reporte que realice la Interventoría al sistema para determinar el motivo exacto de las mismas . lo anterior como insumo para determinar acciones específicas frente a las causas. | Número de comunicados enviados / Núero de cancelaciones oportunas. | Disminuir en un 20% el número de reubicaciones anual. | Dirección de Bienestar Estudiantil | Director de Bienestar Estudiantil. | Humanos y técnicos | 2012/07/15 | 2013/06/05 | 1. La Dirección de Bienestar Estudiantil en cumplimiento del plan de mejoramiento para responder al hallazgo . generó 255 memorandos a colegios del distrito por reubicación de refrigerios escolares. Ver anexo Soportes de entrega correspondencia. 2. La Dirección de Bienestar Estudaintil articulado con la Interventoría de la Universidad Nacional para el Proyecto de Alimentación Escolar . establecieron estrategias a partir de medios digitales y comunicación directa vía telefónica con los colegios para reducir el porcentaje de reubicaciones. Adicionalmente se generaron comuniaciones a lo largo del año indicando las dinámicas de suministro . implementando refrigerios tipo contingencia para permitir cancelaciones de suminsitro no oportunas y anticipando posibles problemas de orden público o marchas sindicales. Ver copias de comunicaciones a colegios. De igual forma se remitieron comunicaciones recordando la noramtividad vigente en la resolución de alimentación escoalr 3429 de 2010. implementó estrategias que permitieron disminuir el porcentaje de reubicación de refrigerios en un 76% comprado con el presentado en 2009 como año crítico y de referencia. Ver anexo. Gráfica de reubicación 2012 comparada. | 100 | Los resultados obtenidos en pro de la disminución de reubicaciones de refrigerios escolares representan un gran avance para la optimización y buen manejo de los recuros del Proyecto de Alimentación Escolar. Todas las medidas establecidas en el plan de mejoramiento continuarán en 2013 y permitirán que la Dirección de Bienestar solicite el levantamiento del hallazgo en el tiempo establecido para el plan de mejoramiento.
14250 | FILA_14250 | AR PAD2012 CICLO I VIGENCIA 2011 NIVEL CENTRAL | 3.8.5. Proyecto de inversión 0195 | 3.8.5.1 Hallazgo Administrativo. No se encontraron evidencias de avances o informes de actividades relativos a la ejecución del Convenio . ni de los recibidos a satisfacción de los productos y o resultados de la ejecución del contrato. Convenio1196 de 2011 IDEP - Convenio 1219 de 2011 COLSUBSIDIO 3.8.5.1 Hallazgo Administrativo. No se encontraron evidencias de avances o informes de actividades relativos a la ejecución del Convenio . ni de los recibidos a satisfacción de los productos y/o resultados de la ejecución del contrato. | Continuar ejecutando el procedimiento de envío de los documentos generados durante la ejecución de los contratos y o convenios celebrados por la SED a través de la Dirección de Evaluación de la Educación a la Dirección de Contratación. Elaborar una propuesta de coordinación de acciones para la Dirección Financiera y Dirección de Contratación estableciendo el cronograma y condiciones para los desembolsos. | No. de documentos generados/ No. documentos enviados. | 100 % de cumplimiento en la entega de documentación generada durante la ejecución contractual. | Dirección de Evaluación de la Educación | Genny Carolina Rincón Báez . Hugo Alejandro Torres Arenas .Rafael Enrique Moreno Álvarez | humanos y técnicos requeridos para esta labor | 2012/06/04 | 2013/03/31 | De acuerdo con el correo enviado por Luz Maribel Paez Mendieta (Directora de Evaluación a la fecha) el día 17 de mayo de 2012 (17h26) . se evidenció junto con la Oficina de Control Interno . que los soportes correspondientes a la ejecución del convenio se remitieron oportunamente a la oficina de contratos con oficio N°I-2012-006983 del 08 de febrero de 2012. | 90 | Hay contratos en ejecución que aún siguen generando documentos para remitir a contratos y/o financiera; por lo cual . solo se puede reflejar un cumplimiento total del 100% de la meta proyectada luego del segundo trimestre de 2013; sin embargo . debe quedar claro que esta Dirección como todas las demás . tiene un cronograma de envío documental al archivo central. Por esta razón . los documentos reposan directamente en el área hasta el día en que se puedan remitir formalmente . salvo los envíos de documentación directa a las carpetas de los contratos administrados por la Oficina de Contratos (Acta de Inicio . Acta de terminación y Acta de Liquidación) . de acuerdo con las orientaciones de esa dependencia.
14260 | FILA_14260 | AR PAD2012 CICLO I VIGENCIA 2011 NIVEL CENTRAL | 3.8.5. Proyecto de inversión 0196 | 3.8.5.2. Hallazgo Administrativo. La auditoría observa que no obstante . haberse aprobado el traslado presupuestal . según acta No. 9 de 25 de agosto de 2011 del Comité Técnico del Premio . frente a este traslado . no se evidenciaron en los folios contentivos del contrato los soportes de dicha modificación . ni lo relacionado con lo establecido en el convenio en la CLAUSULA DUODECIMA: DESEMBOLSOS: ??El IDEP deberá llevar un control de fondos por separado . para los recursos asignados para este convenio?? . Por lo que se establece incumplimiento de la Ley 87 de 1993 . artículo 2 . literal e) y de lo pactado en la CLAUSULA DUODECIMA . numeral 2. . relacionado con los plazos . | Para futuros contratos y o convenios . los Comités que se conformen . deben estipular dentro de sus funciones de forma directa y puntual mediante acta . el procedimiento para realizar modificaciones en la ejecución presupuestal en cumplimiento del objeto contractual. Se realizará en reunión mensual de comité técnico el seguimiento presupuestal desembolsos y saldos . así como del avance a la ejecución de los contratos celebrados para la ejecución de los convenios y se realizará el registro en las correpondientes actas. | No. de acciones programadas/ No. acciones ejecutadas | 100 % de cumplimiento en los mecanismos y procedimientos de modificación para la ejecución presupuestal. | Dirección de Evaluación de la Educación | Profesional Universitario 219 07 . Auxiliar Administrativo 407 20 Contratista | humanos y técnicos requeridos para esta labor | 2012/06/04 | 2013/02/26 | Se deja constancia del cumplimiento de este seguimiento con oficio N°I-2012-006983 del 08 de febrero de 2012 en el cual la Dirección de Evaluación remitió a la oficina de contratos los soportes y documentos generados por la ejecución del convenio. | 90 | Hay contratos en ejecución que aún siguen generando documentos para remitir a contratos y/o financiera; por lo cual . solo se puede reflejar un cumplimiento total del 100% de la meta proyectada luego del segundo trimestre de 2013; sin embargo . debe quedar claro que esta Dirección como todas las demás . tiene un cronograma de envío documental al archivo central. Por esta razón . los documentos reposan directamente en el área hasta el día en que se puedan remitir formalmente . salvo los envíos de documentación directa a las carpetas de los contratos administrados por la Oficina de Contratos (Acta de Inicio . Acta de terminación y Acta de Liquidación) . de acuerdo con las orientaciones de esa dependencia.
14270 | FILA_14270 | AR PAD2012 CICLO I VIGENCIA 2011 NIVEL CENTRAL | 3.8.6 Proyecto de Inversión 559 | 3.8.6.1 Hallazgo Contrato de prestación de servicios No. 1106 del 29 de marzo de 2011 . objeto. Prestar los servicios profesionales de apoyo para el seguimiento . cuidado y conservación de los bienes dotados por la SED. Se pudo establecer que la contratista dio cumplimiento a lo pactado en el contrato. No obstante del análisis realizado se evidencia que algunas Instituciones Educativas no dan cumplimiento oportuno a lo establecido en la circular No. DF 530 ? 01 del 22.01.2008 . | La DDE . oficiara a la Oficina de Contratos y Oficina asesora Jurídica . para que se determine el procedimento a seguir frente a la liquidación de éste contrato. | Contrato liquidado/Contrato ejecutado | A 31 de diciembre de 2012 tener liquidado el contrato y liberar saldo presupuestal | DIRECCION DOTACIONES ESCOLARES OFICINA DE CONTRATOS OFICINA JURIDICA | Profesinal Jurídico de la DDE | Humano | 2012/07/01 | 2012/12/31 | LA DDE SE ACOGIÓ A LOS TÉRMINOS DEL ART. 217 DEL DEC-LEY 019 DE 2012 | 100 | FRENTE AL HALLAZGO NOS PERMITIMOS SEÑALAR QUE EN CUMPLIMIENTO DE LAS DIRECTRICES IMPARTIDAS POR LA SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN INST. CONTENIDAS EN LA CIRC. 11 DE 23-04-2011 LA DDE EN CALIDAD DE SUPERVISORA DEL CONTRATO 1106 DE 2011 SE ACOGIÓ A LO DISPUESTO EN EL ART. 217 DEL DEC-LEY 019 DE 2012 EL CUAL ESTABLECE QUE LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERV. NO REQUIEREN LIQUIDACIÓN CUANDO NO EXISTAN SAQLDOS PENDIENTES POR LIBERAR. DE OTRO LADO . MEDIANTE MEMORTANDO INTERNO I-2013-1407 DE 16-01-2013 LA DDE REPORTÓ A LA OCID EL LISTADO DE LOS COLEGIOS QUE NO REPORTARON OPORTUNAMENTE EL BALANCE DEL FSE DE ACUERDO CON LAS DIRECTRICDES DEL NIVEL CENTRAL . DE LO CUAL SE ESPERA QUE LA AUTORIDAD COMPETENETE ADELANTE LA INVBESTIGACION QUE DÉ CUENTA DE UNA EVENTUAL RESPONSABILIDAD QUE CONLLEVE AL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES ASIGNADAS A LOS RECTORES. EN ATENCIÓN ALO ANTERIOR RESPETUPOSAMENTE SOLICITASMOS EL CIERRE DEL HALLAZGO.
14280 | FILA_14280 | AR PAD2012 CICLO I VIGENCIA 2011 NIVEL CENTRAL | 3.8.6. Proyecto de inversión: Contrato 1097 | 3.8.6.2.Hallazgo adminstartivo. La póliza de la modificación No. 2 no se encontró . transgrediendo lo establecido en la cláusula décima del contrato. Por lo que se contraviene lo pactado en la contrato en la forma de pago y en la cláusula garantías y en la Ley 87 de 1993 . artículo 2 literal e) y f). | Para los contratos de OPS que se celebren en adelante . se continuará informando al Contratista por escrito que debe radicar la póliza de calidad y cumplimiento en la Dirección de Contratación . Se le solicitará al Contratista copia escaneada de la radicación de la póliza de calidad y cumplimiento . la cual será incluida en el archivo magnético del respectivo contrato . De igual forma . una vez sea aprobada la póliza por la Dirección de Contratos . se anexará copia escaneada del oficio aprobatorio en este mismo archivo. Se ajustará la matriz que actualmente tiene la Dirección de Evaluación para seguimiento y monitoreo de la documentación de ejecución contractual . para registrar el radicado de póliza de calidad y cumplimiento y el oficio de aprobación. | No. Documentos solicitados/No. Documentos registrados como soporte. | 100 % de carpetas correspondientes a contratos de OPS con póliza de calidad y cumplimiento aprobada. | Dirección de Evaluación de la Educación | Profesional Universitario 219 07 . Auxiliar Administrativo 407 20 Contratista | humanos y técnicos requeridos para esta labor | 2012/06/04 | 2013/02/26 | Se está cumpliendo con las acciones correctivas propuestas . con el fin de agilizar los trámites y evitar incurrir en gastos de papelería . se informa directamente y/o a través de correo electrónico a cada contratista que las pólizas deben ser radicadas directamente por ellos en la oficina de atención al ciudadano y con copia en la Dirección de Evaluación. | 90 | Hay contratos en ejecución que pueden generar posibles modificaciones de pólizas . por lo cual se espera alcanzar la meta (100%) una vez éstos se finalicen.
14290 | FILA_14290 | AR PAD2012 CICLO I VIGENCIA 2011 NIVEL CENTRAL | 3.8. Evaluación del Componente de contratación | 3.8.7.1 Hallazgo administrativo. Se presentan registros equivocados en las fechas de los certificados de cumplimiento expedidos por el supervisor . en la carpeta del contrato no reposa la póliza de la prórroga suscrita el 01 de noviembre de 2011. | La Oficina de Control Disciplinario designó una persona que se encargará de revisar el cumplimiento de los requisitos establecidos en los contratos . así como la revisión de las actas de interventoría . los informes de actividades . los aportes al Sistema General de Seguridad Social . lo cual evitará que se presenten errores en los documentos y soportes necesarios para tal efecto. | Contratos revisados/sobre contratos efectuados | 100% de certificaciones expedidas acordes con la normatividad | Oficina de Control disciplinario Interno | Jefe Oficina de Control Disciplinario | Humanos y técnicos | 2012/06/05 | 2012/11/06 | fueron ejecutadas al 100% a partir del 5 de julio de 2012 designando a una persona que se encargara de constatar el cumplimiento de los requisitos establecidos en los contratos . así como la revisión de las actas de interventoría . los informes de actividades . los aportes al Sistema General de Seguridad Social . lo cual ha evitado que se presenten errores en los documentos y soportes necesarios para tal efecto. | 100 | fueron ejecutadas al 100% a partir del 5 de julio de 2012 designando a una persona que se encargara de constatar el cumplimiento de los requisitos establecidos en los contratos . así como la revisión de las actas de interventoría . los informes de actividades . los aportes al Sistema General de Seguridad Social . lo cual ha evitado que se presenten errores en los documentos y soportes necesarios para tal efecto.
14300 | FILA_14300 | AR PAD2012 CICLO I VIGENCIA 2011 NIVEL CENTRAL | 3.8.7. Gastos de Funcionamiento y Otros contratos para Funciones administrativas | 3.8.7.2 Hallazgo administrativo - Soportes documentales | Organizar los expedientes contractuales vigentes y los sucritos a partir del año 2006 . de acuerdo con la circular 046 de 2004 y Directiva 034 de 2007 | Expedientes organizados /Total de expedientes | A Diciembre 31 de 2013 tener los expedientes organizados | Dirección de Servicios Administrativos y Dirección de Contratos | Director de Servicios Administrativos y Director de Contratación | Humanos y técnicos | 2012/06/29 | 2013/12/31 | Se realizó la expedición de circulares y/o memorandos sobre el tema de documentación contractual Contratación de personal de apoyo a las labores de archivo | 50 | Se expidió la circular No. 28 del 20 de diciembre de 2012 . en la cual se establecen las pautas para la organización de los expedientes contractuales. Se contrato 59 personas para el proceso de modernización del archivo de la SED . el cual incluye el inventario de los expedientes contractuales y su respectiva organización.
14310 | FILA_14310 | AR PAD2012 CICLO I VIGENCIA 2011 NIVEL CENTRAL | 3.8 EVALUACIÓN COMPONENTE DE CONTRATACIÓN | 3.8.7.3 Hallazgo administrativo con posible incidencia disciplinaria. Deficiencias de soportes contractuales. | Organizar los expedientes contractuales vigentes y los sucritos a partir del año 2006 . de acuerdo con la circular 046 de 2004 y Directiva 034 de 2007 | Expedientes organizados /Total de expedientes | A Diciembre 31 de 2013 tener los expedientes organizados | Dirección de Servicios Administrativos y Dirección de Contratos | Director de Servicios Administrativos y Director de Contratación | Humanos y técnicos | 2012/06/29 | 2013/12/31 | Circular que fija pautas para la organización de los expedientes contractuales Contratación de personal de apoyo a las labores de archivo | 50 | Se expidió la circular No. 28 del 20 de diciembre de 2012 . en la cual se establecen las pautas para la organización de los expedientes contractuales. Se contrato 59 personas para el proceso de modernización del archivo de la SED . el cual incluye actualizar el inventario de los expedientes contractuales y su respectiva organización.
14320 | FILA_14320 | AR PAD2012 CICLO I VIGENCIA 2011 NIVEL CENTRAL | 3.8 EVALUACIÓN COMPONENTE DE CONTRATACIÓN | 3.8.7.4 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria. Se evidencio fallas de control interno en el archivo de los documentos de los contratos de prestación de servicio evaluados de proyectos de inversión y gastos de funcionamiento . lo cual refleja falta de diligencia y responsabilidad en el proceso de control y gestión documental. | Organizar los expedientes contractuales vigentes y los sucritos a partir del año 2006 . de acuerdo con la circular 046 de 2004 y Directiva 034 de 2007 | Total de expedientes / Expedientes organizados | A Diciembre 31 de 2013 tener los expedientes organizados | Dirección de Servicios Administrativos y Dirección de Contratos | Director de Servicios Administrativos y Director de Contratación | Humanos y técnicos | 2012/06/29 | 2013/12/31 | Circular que fija pautas para la organización de los expedientes contractuales Contratación de personal de apoyo a las labores de archivo | 50 | Se expidió la circular No. 28 del 20 de diciembre de 2012 . en la cual se establecen las pautas para la organización de los expedientes contractuales. Se contrato 59 personas para el proceso de modernización del archivo de la SED . el cual incluye el inventario de los expedientes contractuales y su respectiva organización.
14330 | FILA_14330 | AR PAD2012 CICLO I VIGENCIA 2011 NIVEL CENTRAL | 3.8 EVALUACIÓN COMPONENTE DE CONTRATACIÓN | 3.8.7.5 Hallazgo administrativo: Deficiencias soportes contractuales | Organizar los expedientes contractuales vigentes y los sucritos a partir del año 2006 . de acuerdo con la circular 046 de 2004 y Directiva 034 de 2007 | Total de expedientes / Expedientes organizados | A Diciembre 31 de 2013 tener los expedientes organizados | Dirección de Servicios Administrativos y Dirección de Contratos | Director de Servicios Administrativos y Director de Contratación | Humanos y técnicos | 2012/06/29 | 2013/12/31 | Circular que fija pautas para la organización de los expedientes contractuales Contratación de personal de apoyo a las labores de archivo | 50 | Se expidió la circular No. 28 del 20 de diciembre de 2012 . en la cual se establecen las pautas para la organización de los expedientes contractuales. Se contrato 59 personas para el proceso de modernización del archivo de la SED . el cual incluye el inventario de los expedientes contractuales y su respectiva organización.
14340 | FILA_14340 | AR PAD2012 CICLO I VIGENCIA 2011 NIVEL CENTRAL | 3.9.1. Componente Hidrico | 3.9.1.2. Hallazgo administrativo. Se encontró que por la antigüedad del Edificio de la SED Nivel central . desde su construcción utiliza el sistema de iluminación por dependencias en cada piso . situación que lleva a que la iluminación no se pueda manejar aislada e independientemente lo que no contribuye al ahorro de energía. Lo anterior se encuentra establecido en la Ley 697 de 2001 . art. 3 numerales 2 y 4. La falta de estrategias para lograr la independencia del consumo aislado en las áreas . genera un mayor consumo e incremento en los costos. Lo anterior se configura un presunto hallazgo administrativo. | La SED por intermedio de la DCCEE realizara la consultoria electrica y una vez se tenga la esta se realizara el proceso licitatorio para realizar construcción de circuitos eléctricos por islas . en cada área de la sede administrativa. | acciones ejecutadas acciones propuestas | Tener todas las islas de la sede administrativa con circuitos eléctricos | Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos | CARLOS OCAMPO EMERGENCIAS | Financieros . técnicos y humanos | 2012/06/07 | 2013/06/06 | La SED por intermedio de la DCCEE realizara la consultoria electrica y una vez se tenga la esta se realizara el proceso licitatorio para realizar construcción de circuitos eléctricos por islas . en cada área de la sede administrativa. | 100
14350 | FILA_14350 | AR PAD2012 CICLO I VIGENCIA 2011 NIVEL CENTRAL | 3.9. EVALUACIÓN A LA GESTIÓN AMBIENTAL | 3.9.1.4. Hallazgo administrativo. Componente Residuos Peligrosos.Envases de Toner 3.9.1.4. Hallazgo administrativo. Componente Residuos Peligrosos. Estos son generados por la SED . especialmente los tóner . cartuchos de las impresoras y fotocopiadoras y lámparas fluorescentes. Para se desecho la SED donaba estos elementos a la Fundación del Quemado . pero fue suspendida a finales del año 2011 . dado que no contaba con las licencias y permisos ambientales que debían ser otorgados por la respectiva autoridad ambiental para el manejo del material. Se pudo establecer que se están almacenando temporalmente en la bodega Carlos Arango mientras se gestiona la disposición final por medio de un gestor autorizado. El tema está reglado en la Ley 1252 del 27 de noviembre de 2008 . Por la cual se dictan normas prohibitivas en materia ambiental . referentes a los residuos y desechos peligrosos y se dictan otras disposiciones. Igualmente lo contempla el Decreto No. 4741 de 2005 Por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y el manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral . artículo. Del 10 literal a al literal k . parágrafos 1 y 2. La indebida disposición final de los desechos peligrosos pueda traer como consecuencia . afectación a la salud humana y al medio ambiente que rodea este depósito de almacenamiento. Con base en lo expuesto . se configura un presunto hallazgo administrativo. | La DDE . tramitará la entrega de estos recipientes con la empresa que cumpla con los requisitos exigidos por la Secretaria del Medio Ambiente . en cumplimiento de la normatividad vigente Retirar el material recolectado en la bodega del colegio Carlos Arango Vélez | Total de toner entregados/ Total de Toner recibidos acciones ejecutadas acciones propuestas | No contar fisicamente con envases vacios a 30 de Junio de 2013 y generar una política de entrega contratar el retiro por personas especializadas | OFICINA DE PLAEACION DIRECCION DOTACIONES ESCOLARES contratar el retiro por personas especializadas | Profesinal Especializado de la DDE CARLOS OCAMPO EMERGENCIAS DCCEE | Humano Financieros . técnicos y humanos | 2012/07/01 | 2013/07/30 | EN EL MARCO DE LA RES. 1916 DE 2009 DE SED POR MEDIO DE LA CUAL SE CREA EL GRUPO DE TRABAJO AMBIENTAL DE LA SED Y CON EL APOYO DE LA SECRETARÍA DE AMBIENTE SE ESTÁ TRABAJANDO EN LA ESTRUCTURACIÓN DE LA PROPUESTA PLAN DE MANEJO DE Respel. | 50 | LA DDE HA REALIZADO SEGUIMIENTO EN CUANTO AL ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS PELIGROSOS . EN ESPECIAL CON TONERS Y BOMBILLAS ANTE EL PIGA MEDIANTE REUNIONES DESARROLLADAS EN MESAS DE TRABAJO. CON EL PROPÓSITO DE FIN DE UNIFICAR CRITERIOS EN CUANTO A LA DISPOSICIÓN FINAL DE DICHOS ELEMENTOS. SE ADVIERTE QUE DE ACUERDO CON LA CANTIDAD DE PROCESOS PENDIENTES DE SURTIR AL INTERIOR DE LA SED . EL TIEMPO FIJADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META PUDIERA RESULTAR INSUFICIENTE . ASÍ COMO LOS RECURSOS PRESUPUESTALES CON LOS CUALES SE CUENTAN A LA FECHA.
14360 | FILA_14360 | AR PAD2012 CICLO I VIGENCIA 2011 NIVEL CENTRAL | 3.10.1. DPC 1088 2011 Fondo Distrital para la Financiación dela Educación Superior. Condonación de Créditos. | 3.10.1.1. La presunta actuación irregular ha generado expectativas . estancamiento en la actuación . demandas entre otras situaciones de incertidumbre donde han transcurrido más de cinco (5) años y no hay resolución del conflicto. Por lo anterior se presume el incumplimiento en la aplicación de normatividad conforme lo establecen cánones constitucionales y legales . y como lo señala la Ley 734 de 2002 . artículo 34 numerales 1 . y artículo 35 . numeral 1 . no obstante corresponde a las autoridades respectivas revisar su merito. | La Junta fijará reuniones bimensuales y el Icetex entregará previamente sus informes periódicos.La Junta realizará reuniones extraordinarias en los meses de julio y agosto . para definir quienes tienen o no derecho a la condonación. Una vez definida la poblacion de estudiantes que tiene derecho a la condonacion por haber ingresado despues de febrero 16 de 2007 . determinará los requisitos para que dichos estudiantes se postulen a la condonacion.La Junta expedirá mediante acto administrativo . la reglamentacion de la condonacion . indicando los beneficiarios y los requisitos. La junta realizará la divulgacion de la reglamentacion establecida . indicando las razones por las cuales los beneficiarios de antes de febrero 16 de 2007 . no son sujetos del Acuerdo 273 de 2007 y los requisitos para que los demas beneficiarios se postulen a este beneficio. | No. de reuniones de junta FMB para trabajar el tema de la condonacion/2 reuniones de junta para trabajar el tema de condonacion Actos administrativos expedidos por Junta FMB que reglamenten condonacion de deudas con FMB/ 1 Acto administrativo de junta FMB para reglamentar condonacion | A julio 30 de 2012: 1 acto administrativo expedido por la Junta del FMB . que reglamente el Acuedo 273 de 2007 . artículo 4o condonación de deudas con el FMB | Junta FMB Oficina Asesora Juridica Direccion Educacion Media y Superior | Jefe de Oficina Asesora Juridica Miembros Junta Fondo Mejores Bachilleres Profesional especializado Director de Educacion media y Superior | Humanos y técnicos | 2012/06/04 | 2012/07/31 | 6 reuniones de junta de Fondo Distrtital | 80 | La Direccion de Educacion Media y Superior ha citado a reuniones extraordinarias para presentar a consideracion el proyecto de acuerdo que modificaria el Acuerdo 02 de 2011 de Junta que reglamenta el articulo 4o del Acuerdo Distrital 273 de 2007. Dichas reuniones se han realizado en las fechas: Junio 26 de 2012 Acta 67 . Julio 27 de 2012 Acta 68 . Agosto 12 de 2012 Acta 69 . Noviembre 24 de 2012 Acta 71 y Diciembre 12 de 2012 Acta 73. La distancia entre la junta de agosto y noviembre se debió a la ausencia del Subsecretario de Calidad y Pertinencia . quien estuvo en periodo de incapacidad medica y los demas miembros solicitaron que solo se citara cuando el titular estuviera presente. Posteriormente hubo renuncia y nombrada una nueva Subsecretaria en el mes de octubre de 2012. No obstante . las solicitudes de condonacion se han resuelto con el Acuerdo 02 de 2011 . el cual esta vigente. El proyecto de acuerdo está aprobado . aunque no se ha sacado el acto administrativo que lo adopte.
14370 | FILA_14370 | AR PAD2012 CICLO I VIGENCIA 2011 NIVEL CENTRAL | 3.10.1. DPC 1088 2011 Fondo Distrital para la Financiación dela Educación Superior. Condonación de Créditos. | 3.10.1.2. En consideración a posibles irregularidades presentadas . en la expedición de los actos administrativos . aun no hay certidumbre de como operaran las condonaciones . a quienes beneficiaran . cuáles son los lineamientos puntuales que tendrá la Dirección de Educación Media y Superior . donde cabe resaltar que en la actualidad según última información reportada el día 10 de mayo de 2012 . por la denunciante . existe Revisión ante la Corte Constitucional de la tutela T-3.253.803 . decisiones a los cuales la entidad eventualmente puede generarle compromisos. Se solicita a entidad incluir en el Plan de Mejoramiento . las acciones concretas . fijando un plazo acorde con la problemática presentada. | La Junta realizará reuniones extraordinarias en los meses de julio y agosto . para definir quienes tienen o no derecho a la condonación. Una vez definida la poblacion de estudiantes que tiene derecho a la condonacion por haber ingresado después de febrero 16 de 2007 . determinara los requisitos para que dichos estudiantes se postulen a la condonacion.La Junta expedirá mediante acto administrativo . la reglamentacion de la condonacion . indicando los beneficiarios y los requisitos. La Junta realizará la divulgacion de la reglamentacion establecida . indicando las razones por las cuales los beneficiarios de antes de febrero 16 de 2007 . no son sujetos del Acuerdo 273 de 2007 y los requisitos para que los demás beneficiarios se postulen a este beneficio. La Oficina Juridica preparará las respuestas a todas las demandas contra la Secretaría . teniendo como marco la reglamentacion expedida para la condonación. | No. de reuniones de Junta FMB para definir condonaciones / 2 reuniones de junta FMB programadas para trabajar el tema de la condonacion Actos administrativos expedidos por la Junta FMB que reglamente la condonacion de deudas con el FMB/ 1 Acto adminsitrativo de juna FMB para reglamentar condonacion | A julio 30 de 2012: 1 acto administrativo expedido por la Junta del FMB . que reglamente el Acuedo 273 de 2007 . artículo 4o condonación de deudas con el FMB | Junta FMB Oficina Asesora Juridica Direccion Educacion Media y Superior | Jefe de Oficina Asesora Juridica Miembros Junta Fondo Mejores Bachilleres Profesional especializado Director de Educacion media y Superior | Humanos y técnicos | 2012/06/04 | 2012/07/31 | 6 reuniones de junta de Fondo Distrtital | 80 | La Direccion de Educacion Media y Superior ha citado a reuniones extraordinarias para presentar a consideracion el proyecto de acuerdo que modificaria el Acuerdo 02 de 2011 de Junta que reglamenta el articulo 4o del Acuerdo Distrital 273 de 2007. Dichas reuniones se han realizado en las fechas: Junio 26 de 2012 Acta 67 . Julio 27 de 2012 Acta 68 . Agosto 12 de 2012 Acta 69 . Noviembre 24 de 2012 Acta 71 y Diciembre 12 de 2012 Acta 73. La distancia entre la junta de agosto y noviembre se debió a la ausencia del Subsecretario de Calidad y Pertinencia . quien estuvo en periodo de incapacidad medica y los demas miembros solicitaron que solo se citara cuando el titular estuviera presente. Posteriormente hubo renuncia y nombrada una nueva Subsecretaria en el mes de octubre de 2012. No obstante . las solicitudes de condonacion se han resuelto con el Acuerdo 02 de 2011 . el cual esta vigente. El proyecto de acuerdo está aprobado . aunque no se ha sacado el acto administrativo que lo adopte.
14380 | FILA_14380 | AR PAD2012 CICLO I VIGENCIA 2011 NIVEL CENTRAL | 3.10.1. DPC 1088 2011 Fondo Distrital para la Financiación dela Educación Superior. Condonación de Créditos. | 3.10.1.3. Con lo anterior se concluye que a la peticionaria le asiste la razón . al señalar que no se ajustó a lo dispuesto por el Código Contencioso Administrativo en el artículo 71 . ya que al 9 de septiembre de 2011 . por cuanto la demanda había sido admitida por el tribunal y se encontraba en trámite de primera instancia . lo que indicaría no podía operar la revocatoria directa porque la Junta Directiva del fondo había perdido la competencia desde la fecha de admisión de la demanda. Por lo anterior se presume el incumplimiento de la normatividad citada . se presume la falta a deberes de los servidores públicos . lo que eventualmente puede dar aplicación a lo señalado en la Ley 734 de 2002 . artículo 34 numerales 1 y artículo 35 . numeral 1. | Se consultará previamente a la Oficina Juridica de la SED . cuando se vaya a expedir . modificar . aclarar un acto administrativo . para determinar si existe proceso en curso frente al mismo. | Actos administrativos expedidos por la Junta FMB revisados y con Vo.Bo. de la Oficina Asesora juridica de la SED / Actos administrativos expedidos por la Junmta FMB | A 31 de diciembre de 2012 . 100% de los actos administrativos expedidos por la Junta FMB con concepto favorable previo de la Oficina Asesora Juridica | Junta FMB Oficina Asesora Juridica Direccion Educacion Media y Superior | Jefe de Oficina Asesora Juridica Miembros Junta Fondo Mejores Bachilleres Profesional especializado Director de Educacion media y Superior | Humanos y técnicos | 2012/06/04 | 2012/12/31 | Se elevo consulta a la Oficina Asesora Juridica sobre el tema de si les asiste derecho a la exoneración . a los beneficiarios que ingersaron al Fondo antes de febrero 16 de 2007 (Acuerdo 273 de 2007) . | 100 | Se elevó consulta para indagar si los beneficiarios que ingresaron antes de febrero de 2007 tiene derecho a exoneracion. En cuanto a actos administrativos . no ha salido acto administrativo para revisión previa ed la Oficina Ajuridica.
14390 | FILA_14390 | AR PAD2012 CICLO I VIGENCIA 2011 NIVEL CENTRAL | 3.10.1. DPC 1088 2011 Fondo Distrital para la Financiación dela Educación Superior. Condonación de Créditos. | 3.10.1.4. Extemporaneidad publicación de actos. La entidad no presenta argumentos distintos que desvirtúen el hallazgo . sin embargo y frente a la situación presentada se remitirá este informe a la autoridad disciplinaria competente a fin de que revise su mérito. A su turno se solicita a la entidad generar acciones dentro del Plan de Mejoramiento a suscribir con el fin de que no se vuelvan a presentar este tipo de omisiones. | En adelante . se realizará la publicacion de actos administrativos . conforme lo establecido en las normas. La Oficina Jurídica establecerá el mecanismo para controlar que todos los actos administrativos sean publicados. | Actos administrativos expedidos por la Junta FMB publicados por la SED cumpliendo las normas y procedimientos/ Actos administrativos expedidos por la Junta FMB | A 31 de diciembre de 2012 . 100% de los actos administrativos expedidos por la Junta FMB publicados según procedimientos definidos para el efecto | Junta FMB Oficina Asesora Juridica Direccion Educacion Media y Superior | Jefe de Oficina Asesora Juridica Miembros Junta Fondo Mejores Bachilleres Profesional especializado Director de Educacion media y Superior | Humanos y técnicos | 2012/06/04 | 2012/12/31 | No se han emitido actos adminsitrativos nuevos | 100 | Noi se han emtido actos adminsitratvos nuevos. No obstante . la Oficina Juridica ha estado apoyando el proceso de revision del proyecto de acuerdo.
14400 | FILA_14400 | AR PAD2012 CICLO I VIGENCIA 2011 NIVEL CENTRAL | 3.10.1. DPC 1088 2011 Fondo Distrital para la Financiación dela Educación Superior. Condonación de Créditos. | 3.10.1.5. Los hechos dan cuenta de presuntas irregularidades por la pérdida de estos documentos . que al parecer y por la información reportada por la entidad estuvieron a cargo de la Jefe de la Oficina Jurídica de ese momento . hechos que muestran incumplimientos de las obligaciones de los servidores públicos en cuanto al inventario . custodia . conservación y devolución de documentos entregados . durante la gestión y con ocasión de la entrega de puestos de trabajo. Estos son hechos que ameritan ser remitidos a la autoridad disciplinaria para lo de su competencia . sin perjuicio que corresponde a la entidad la denuncia de pérdida o extravío. Por otro lado . el organismo de control solicita a la entidad . presentar acciones correctivas y preventivas en el Plan de Mejoramiento que suscriba. | Se adelantarán comunicaciones con todas las universidades donde han estudiado los beneficiarios del Fondo . para obtener las calificaciones de los mismos y así se contará con la información de los egresados información extraviada. Se dará aplicacion a los procesos de conservación . guarda y archivo de los documentos recibidos y recepcionados relacionados con la gestión del Fondo . el administrador del mismo y sus beneficiarios . por parte de la Dirección de Educación Media y Superior . conforme a los procesos de la Secretaría de Educación para el efecto. | No. de documetnos (archivo) debidamente custodiado y en conservacion por parte de la Direccion de Educacion Media y Superior/ No. de documentos relacionados con al gestion del Fondo | A 31 de diciembre de 2012 . 100% de los documentos relacionados con el FMB debiamente archivados y custodiados | Direccion de Educacion media y Superior | Profesionales especializados | Humanos y técnicos | 2012/06/04 | 2012/12/31 | Se cuenta con el siguiente archivo para el Fondo . debidamente organizado por orden cronologico: Comunicaciones recibidas de los beneficiarios y de universidades Comunicaiones recibidas de ICETEX Informes financieros Comunicaciones enviadas a beneficiarios . ICETEX y otras entidades relacionadas con el Fondo. Archivo de solicitudes de exoneracion con su respectiva respuesta Archivo de actas numeradas Archivo de reglamentacion del Fondo Se cuenta con un cuadro organziado con 138 solicitudes de condonacin que inedican fecha de ingreso al Fondo . fecha de graduacion . promedio academico. Esta informacion se levanto con las universidades y revisando documentacion. Las evidencias se encuentran en la Dirección para consulta y verificación . debido a la magnitud de la documentación. | 100 | Se cuenta con el archivo del Fondo debidamente organizado . así como el cuadro de soliictudes de exoneracion con toda la informaicon.
14410 | FILA_14410 | AR PAD2012 CICLO I VIGENCIA 2011 NIVEL CENTRAL | 3.10.1. DPC 1088 2011 Fondo Distrital para la Financiación dela Educación Superior. Condonación de Créditos. | 3.10.1.6. Los hechos citados infieren claramente presuntas omisiones de los funcionarios de la entidad pública que en la actualidad administra estos recursos . así como la escasa gestión e interés de la Junta Administradora de la Secretaria de Educación tendiente a obtener información suficiente acerca de los recursos manejados por el Administrador. La entidad en la mesa de trabajo con la administración . aporto algunos documentos de planillas. En ese sentido se solicita a la entidad adelantar acciones frente al control y manejo en general de archivos y en especial del Fondo de Mejores Bachilleres . para lo cual se solicitan acciones con el Plan de Mejoramiento que se suscriba. | Solicitar al ICETEX el envío del informe financiero con antelación a la sesión de junta. Analizar en la Junta cada una de las cuentas del informe financiero presentado por ICETEX y solicitar las aclaraciones respectivas. Agendar en las siguientes sesiones de junta del Fondo . el punto sobre la falta de atencion por parte de ICETEX a los requerimientos de los beneficiarios y la solución de los mismos . para minimizar el número de quejas de los estudiantes frente a la gestión de ICETEX. Enviar mediante oficio mensual las quejas de los beneficiarios sobre al gestion de ICETEX y hacer seguimeinto de las mismas en cada junta. Mantener bajo custodia el archivo de documentos del Fondo segun los procesos establecidos por la Secretaria | No de informes financieros presentados por ICETEX antes de junta/ No. sesiones de junta previstas No. de informes financieros aprobados por Junta FMB / No. de informes financieros presentados por ICETEX | A 31 de diciembre de 2012: No. de Informes financieros presentados por ICETEX con aprobacion de junta | Junta FMB Oficina Asesora Juridica Direccion Educacion Media y Superior | Jefe de Oficina Asesora Juridica Miembros Junta Fondo Mejores Bachilleres Profesional especializado Director de Educacion media y Superior | Humanos y técnicos | 2012/06/04 | 2012/12/31 | 1 informe financiero de ICETEX enviado el 23 de noviembre para la Junta de noviemnbre 30 de 2012 | 100 | 1 informe financiero de l Fondo presentado por ICETEX el 23 de noviembre de 2012 para ser revisado por la junta en sesion del 30 de noviemnbre de 2012 Oficio envbiado en diciembre para la presentacion oprtuna de informe financiero
14420 | FILA_14420 | AR PAD2012 CICLO I VIGENCIA 2011 NIVEL CENTRAL | 3.10.1. DPC 1088 2011 Fondo Distrital para la Financiación de la Educación Superior. Condonación de Créditos. | 3.10.1.7. ? El ICETEX a la fecha ha tramitado la reposición al Fondo . de los recursos descontado por la Secretaria de Educación en el Giro anual de 2010 correspondiente a la estampilla distrital por valor de $51.5 millones de acuerdo con lo consignado en el acta 61 de 2012 de la Junta Administradora. ? El organismo de control fiscal evidencia la asignación de carga laboral solo en un profesional y un auxiliar para el manejo de este y otros fondos de financiamiento . en cuanto la ejecución . seguimiento y control . para lo cual se requiere de acciones así como las acciones de articulación entre las distintas áreas que manejan el Fondo que permita mayor control y seguimiento al Fondo. Por lo anterior . la entidad debe informar que acciones adelantara para obtener estos dineros. | Solicitar al ICETEX . la reposición de recursos por valor de $51.500.000 . correspondientes a los descuentos efectuados por concepto de impuestos distritales en el año 2010. Incluir como punto de la agenda en una de las sesiones de junta próxima . la solicitud expresa de la Junta al ICETEX de la devolución de dineros por valor de $51.500.000 al Fondo . por concepto de descuentos por estampillas distritales. Gestionar por parte de la Oficina Asesora Jurídica la modificación del convenio interadministrativo con el ICETEX . para incluir el punto de que ICETEX asuma los impuestos correspondientes a los descuentos por estampillas distritales . dado que recibe una comisión por cada desembolso. | No. Oficios enviados a ICETEX solicitando devolecion de $51 .500 .000 al FMB/1 oficio previsto para ICETEX solicitando devolucion de recursos No. de veces tratado el tema de devolucion de recursos en Junta FMB/1 junta en al que se solicita a ICETEX la devolución de recursos por descuentops de estampillas No. de modificaciones realizadas en el Convenio FMB SED - ICETEX/ 1modificacion programada para inlcuir tema de impuestos | A 31 de diciembre de 2012: 1 Oficio enviado a ICETEX solicitandod evolucion de recursos por valor de $51 .500 .000 al FMB Convenio con ICETEX modificado para inlcuir impuestos distritales a cargo de ICETEX | Junta FMB Oficina Asesora Juridica Direccion Educacion Media y Superior | Jefe de Oficina Asesora Juridica Miembros Junta Fondo Mejores Bachilleres Profesional especializado Director de Educacion media y Superior | Humanos y técnicos | 2012/06/07 | 2013/06/06 | SE envio oficio al ICETEX informando que debe asumir el pago del impuesto distrital. SE envio copia del concepto de Hacienda Distrial en el que inedica que la entidad contratista debe asunir el impuesto distrital sobre el valor de la comisipón y solicitar la devolucion de los demas recursos para reintegrarlos al Fondo. | 80 | Se ha solicitado mediante oficio el reintegro de los recursos correspondientes al impuesto de estampillas distritales . no obstante . el ICETEX ha manifestado que adelantará las gestiones necesarias para solictar al devolucion de recursos a hacienda Distrital.
14430 | FILA_14430 | AR PAD2012 CICLO I VIGENCIA 2011 NIVEL CENTRAL | 3.10 SEGUMIENTO COLEGIOS | 3.10.2.1. El mantenimiento de la infraestructura de la planta física dela Institución Educativa vigencia 2011 . se encuentra artículado con la gestión que debe realizar el comité de mantenimiento. | 1. Realizar las reparaciones necesarias para el buen funcionamiento de la Institución educativa | No. de obras realizadas y o mejoradas / programa de obras a intervenir | 100% de mejoramiento dela infraestructura del colegio | Rector . Comité de mantenimiento. Dirección de Contrucciones. | Rector del colegio la belleza . miembros del comité de mantenimiento del colegio la bellezay profesionales de la Dirección de Construcciones | humanos .fondo de emergencias SED y financieros. | 2012/06/20 | 2013/06/19 | La SED viene realizando las reparaciones y viene realizando las reclamaciones a los diferentes constructores. | 100 | La SED viene realizando las reparaciones y viene realizando las reclamaciones a los diferentes constructores.
14440 | FILA_14440 | AR PAD2012 CICLO I VIGENCIA 2011 NIVEL CENTRAL | 3.10.2. DPC-1346-01-12-2011. Colegio la Belleza Los Libertadores | 3.10.2.2. Se encontróSe encontró que el presupuesto anual de ingresos y gastos de de la vigencia 2011 . fue adoptado con Acuerdo 5 del 2 de diciembre de 2010 por valor de 124.937.951 . de los cuales 106.691.987 corresponden a Gastos de Funcionamiento y 18.282.054 a Inversión. El Acuerdo fue firmado solo por el rector sin las firmas de los integrantes del Consejo Directivo. | La Dirección Financiera ha elaborado una Guia de Apoyo Presupuestal y Contractual para los FSE que ha sido dada a conocer a todos los colegios oficiales a partir de la vigencia 2007 . en el 2010 elaboró un curso virtual el cual fue puesto a disposición de los rectores . auxiliares administrativos con funciones financieras y consejos directivos. Viene contratando profesionales de apoyo desde la vigencia 2007 . los cuales han sido ubicados en diferentes localidades y tienen como objetivo asesorar y capacitar en tema presupuestal . de tesorería y contable a los responsables de la administración de los recursos del FSE. Adicionalmente . ha trabajado con la Dirección de Planeación en los procesos y formatos a realizar en la administración de los recursos del FSE. Motivo por el cual . 1 . ahora la Dirección Financiera a través de la Oficina de Presupuesto y esta a su vez con el profesional de apoyo de la Localidad 4 de San Cristóbal . brindará asesoría y capacitación al rector y los integrantes del consejo directivo en funciones asignadas conforme a la normatividad vigente y en los procedimientos presupuestales para la ejecución de un gasto Creaciòn del Comitè de Presupuesto. Actualizaciòn de inventarios SED Institucional. | No.de capacitaciopnes y asesorias realizadas/ capacitaciones y asesorias programadas . Actas de elecciòn de Comitès. | 100% de capacitaciones efectuadas a los funcionario del colegio la Belleza 100% Involucrar al comitè de PresupuEsto . en la gestiòn de Presupuestos Particicpativos. 100% Involucrar al comitè de Presupusto . en la gestiòn de Presupuestos Particicpativos. | Oficina de Presupuesto Comité de presupuesto del colegio | Jefe de Oficina de Presupuesto . asesor financiero de la Localidad de San Cristobal . Integrantes del Comité de Presupuesto del Colegio. | Humano | 2012/07/23 | 2012/12/31
14450 | FILA_14450 | AR PAD2012 CICLO I VIGENCIA 2011 NIVEL CENTRAL | 3.10.2. DPC-1346-01-12-2011. Colegio la Belleza Los Libertadores | 3.10.2.3. Resolaución 01 de 2001 del Contador General de Bogotá . El FSE debe actualizar los inventyarios a cargo del rector anterior y soportar la baja con los registros documentales correspondientes que no fueron aportados . se hace el mantenimiento exigido por la secretaría de salud y se confirma la baja . se debe trasladar al lugar dispuesto por la SED. | La DDE realizará junto con el rector del colegio un cronograma al Plan de Mejoramiento a fin de poder dejar al día los inventarios del colegio. El colegio implementara controles en el manejo de los inventarios | Total de compromisos ejecutados/ Total de compromisos | Contar el colegio con un inventario real | DIRECCION DOTACIONES ESCOLARES Almacén | Profesinal Especializado de la DDE y el almacenista del colegio | Humano | 2012/07/01 | 2013/07/31 | Con la plataforma Access se ha venido realizando análisis comparativo que confronta los saldos contables reportados en la Dirección Financiera contra lo informado a esta Dirección en los Formatos Únicos de Ingresos y Bajas de cada colegio. Con la información registrada se ha podido evidenciar las diferencias que han venido reportando a la Dirección Financiera y a las DDE. | 55 | A partir del 06/09/2012 . la Subsecretaría de Gestión Institucional se encuentra liderando el proyecto SÍ CAPITAL- Colegios con el apoyo de un profesional de planta de cada una de las áreas de la Oficina Administrativa de REDP . la Dirección Financiera y de presupuesto y la Dirección de Dotaciones Escolares. Su implementación se viene ejecutando en 10 Colegios piloto . los cuales fueron seleccionados con el criterio de estar exentos de hallazgos y presuntas responsabilidades disciplinarias. La Subsecretaría de Gestión Institucional proyecta extender el programa SI CAPITAL - Colegios a las demás IED en un tiempo estimado de tres años (2013 . 2014 y 2015). Producto del seguimiento hecho por la DDE se puede establecer que durante la vigencia 2012 el Colegio no dio cumplimiento a la Circular DF 530 - 001 expedida por la Dirección Financiera de la SED . razón por la cual esta Dirección reportó esta circunstancia a la Oficina de Control Interno Disciplinario para que se inicien las acciones correspondientes desde el ámbito de competencia de esta oficina.
14460 | FILA_14460 | AR PAD2012 CICLO I VIGENCIA 2011 NIVEL CENTRAL | 3.10.2. DPC-1346-01-12-2011. Colegio la Belleza Los Libertadores | 3.10.2.4. Se evidenció que el plan de compras adoptado por el Consejo Directivo mediante Acuerdo 9 del 2 de diciembre de 2001 . fue suscrito solamente por el rector y no se soportó en acta de Consejo Directivo. En el presupuesto de gastos se encuentra el rubro 3110210 Materiales y Suministros . con un presupuesto asignado de $35 millones para 2011 . compuestos por los rubros 311021001 Material Didáctico y 311021003 con $20 millones y Otros Materiales y Suministros con $15 millones. | La Dirección Financiera ha elaborado una Guia de Apoyo Presupuestal y Contractual para los FSE que ha sido dada a conocer a todos los colegios oficiales a partir de la vigencia 2007 . en el 2010 elaboró un curso virtual el cual fue puesto a disposición de los rectores . auxiliares administrativos con funciones financieras y consejos directivos. Viene contratando profesionales de apoyo desde la vigencia 2007 . los cuales han sido ubicados en diferentes localidades y tienen como objetivo asesorar y capacitar en tema presupuestal . de tesorería y contable a los responsables de la administración de los recursos del FSE. Adicionalmente . ha trabajado con la Dirección de Planeación en los procesos y formatos a realizar en la administración de los recursos del FSE. Motivo por el cual . ahora la Dirección Financiera a través de la Oficina de Presupuesto y esta a su vez con el profesional de apoyo de la Localidad 4 de San Cristóbal . brindará asesoría y capacitación al rector y los integrantes del consejo directivo en funciones asignadas conforme a la normatividad vigente y en los procedimientos presupuestales para la ejecución de un gasto . así como en el PLAN DE COMPRAS El colegio Conformara Comitès de Compras.Elaborar el Plan de Compras. | No.de capacitaciopnes y asesorias realizadas/ capacitaciones y asesorias programadas . el colegio realizara Actas de elecciòn de comitès. Documentos plan de compras. | 100% de capacitaciones efectuadas a los funcionario del colegio la Belleza . Elaboraciòn plan de compras Con participaciòn del Comitè de compras y Consejo Directivo. | Oficina de Presupuesto .Comitè de compras. Auxiliar Financiero. Consejo Directivo. | Jefe de Oficina de Presupuesto . asesor financiero de la Localidad de San Cristobal .Comitè de compras. Auxiliar Financiero. almacenista. | Humano | 2012/06/20 | 2012/12/31
14470 | FILA_14470 | AR PAD2012 CICLO I VIGENCIA 2011 NIVEL CENTRAL | 3.10.2. DPC-1346-01-12-2011. Colegio la Belleza Los Libertadores | 3.10.2.5. A la fecha no se ha realizado la audiencia de rendición de cuentas . ordenada para la última semana del mes de febrero por el Decreto 4791 de 2008 . en su artículo 19. | Presentar informe Rendiciòn de Cuentas año 2011 y primer periodo año 2012 | Acta en la que conste la audiencia de rendición de cunetas | 100% de efectividad a la audiencia en la rendición de cuentas | Rectoría . Contador y Pagaduría | Rector del Colegio la Belleza . Contador del Colegio la Belleza y El auxiliar Financiero | Humano . Técnico | 2012/06/20 | 2012/07/20
14480 | FILA_14480 | AR PAD2012 CICLO I VIGENCIA 2011 NIVEL CENTRAL | 3.10.2. DPC-1346-01-12-2011. Colegio la Belleza Los Libertadores | 3.10.2.6. Presentar informe Rendiciòn de Cuentas año 2011 y primer periodo año 2012 | Actualizaciòn del reglamento de contrataciòn. | Actas de sesiones de actualizaciòn. | 100% Adoptado el reglamento de contrataciòn actualizado a las disposiciones vigentes. | Rectoría . Consejo Directivo y Pagaduría | Rector colegio la belleza . Miembros del Consejo Directivo y Auxiliar fiannciero | Humano y técnicos | 2012/06/20 | 2012/12/31
14490 | FILA_14490 | AR PAD2012 CICLO I VIGENCIA 2011 NIVEL CENTRAL | 3.10 Acciones Ciudadanas | 3.10.2.7. El sistema de control interno? Ante el requerimiento presentado por la situación encontrada . la Jefatura de Personal . determinó habilitar la página para los docentes elegibles los días lunes . miércoles y viernes y para los no elegibles los martes y jueves de 3 a 5 de la tarde . situación correctiva que no ha sido cumplida debidamente a la fecha y persiste la dificultad para la consulta y escogencia de las plazas en tiempo real de los docentes no elegibles. Lo anterior se presenta por la falta del procedimiento correspondiente y la determinación de los controles que indiquen con claridad las horas de habilitación dejando los registros automáticos correspondientes y que obliguen a los funcionarios responsables a su cumplimiento . en procura de una condiciones dignas paras los docentes y darle al sistema la aplicación y la importancia que hoy tiene para la comunicación institucional. | Teniendo en cuenta que hasta el 24 de mayo de 2012 estuvo vigente la lista de elegibles del área de Básica Primaria de la convocatoria 034/09 . a la fecha nos encontramos haciendo ajustes al sistema para habilitar el aplicativo de cubrimiento de vacantes temporales todos los días y para todos los interesados . sin diferenciar entre elegibles y no elegibles.Teniendo en cuenta que hasta el 24 de mayo de 2012 estuvo vigente la lista de elegibles del área de Básica Primaria de la convocatoria 034 de 09 . a la fecha nos encontramos haciendo ajustes al sistema para habilitar el aplicativo de cubrimiento de vacantes temporales todos los días y para todos los interesados . sin diferenciar entre elegibles y no elegibles.En el mes de mayo se solicto a la Oficina Asesora de Planeación de la SED el apoyo para la actualización del Procedimiento ODP PD 002 Cubrimiento Transitorio de Vacantes Personal Provisional Temporal. Se tendrá en cuenta incluir puntos de control que permitan garantizar calidad y nivel de confianza en los docentes que ingresan al aplicativo. | Aplicativo ajustado | Contar con un aplicativo actualizado y claro para los docentes respecto a las horas de habilitación | Oficina de Personal Oficina Administrativa de REDP | Juan Jose Tapia - Profesional Oficina de Personal Profesional Oficina Administrativa de REDP | Humanos y técnicos | 2012/06/05 | 2012/12/31 | De acuerdo a las necesidades de la entidad y a los diferentes análisis adelantados por la administración . se han adelantado los ajustes necesarios para que la herramienta de cubrimiento de vacantes temporales y provisionales permita la participación amplia y transparente de todos los docentes. Durante el año 2012 se adelantaron diferentes ajustes que permitieron un aplicativo estable y la participación de todos los docentes que estuvieron interesados en participar en el proceso. | 100 | Actualmente el aplicativo permite la particicipación de todos los docentes a las diferentes vacantes y el proceso de selección se hace a través de una funcion aleatoria que asigna la vacante a cualquier de los docentes que aplican a ella. En la página WEB de la entidad en el siguiente Link http://www.sedbogota.edu.co/index.php/cubrimiento-provisional-vacantes.html se evidencian las publicaciones de los procedimientos y manuales para que los docentes conozcan de primera mano el proceso que deben adelantar. Adicional a los ajustes del proceso y de la herramienta . tambien se encuentra una nueva funcionalidad de preregistro que permitirá hacer mas eficiente el proceso para los docentes y para la SED. Esta nueva funcionalidad se utilizará a partir de este año después del proceso de socialización que adelantará la Oficina de Personal a través de los medios institucionales
14500 | FILA_14500 | AR PAD2012 CICLO I VIGENCIA 2011 NIVEL CENTRAL | 3.10 Acciones Ciudadanas | 3.10.2.8. El Manual de Procedimientos administrativos y Contables 2007 . expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda-Dirección de Contabilidad . señala en el numeral 1.4.4. . página 23-24 . las funciones del Auxiliar Administrativo con funciones financieras... Se encontró que el Auxiliar Financiero presta sus servicios a los Fondos de Servicios Educativos Francisco Javier Matíz los días lunes . miércoles y viernes y la Belleza Los Libertadores . los martes y jueves. La contraloría reitera lo dicho desde el año 2005 en el Control de Advertencia formulado al Alcalde Mayor . sobre el riesgo que genera esta dualidad de funciones a cargo de un solo servidor público . dada la responsabilidad y las múltiples funciones por las que debe responder. | En el marco del CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN No 013 de 23 de marzo de 2012 celebrado entre la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital . se tiene previsto adelantar acciones como la actualización del manual de funciones para todos los cargos del personal administrativo de la Secretaría de Educación Distrital y el estudio de cargas de trabajo para el Nivel Central . Direcciones Locales de Educación y Gestión Administrativa de los Colegios Distritales; tendientes a definir una nueva planta de funcionarios administrativos que satisfaga las necesidades de la entidad y de pleno cumplimiento a la Sentencia C 614 de 2009. Adicionalmente . con la declaración de inexequibilidad del acto legislativo 004 de 2011 por parte de la Corte Constitucional . y la reactivación de la Convocatoria 001 de 2005 . la CNSC viene expidiendo listas de elegibles para nombramiento en periodo de prueba de funcionarios administrativos 407 27 con funciones de almacén . biblioteca y financiero; nombramiento que se ha iniciado en colegios donde se presentaban vacantes o dificultades con el personal asignado por OPS. | Actividades realizadas con el convenio dela Universidad Distrital/ las actividades programadas en el convenio con la Universidad Distrital | 100% actualizado el manual de funciones y el Estudio de Cargas de Trabajo. | DIRECCION DE TALENTO HUMANO . OFICINA DE PERSONAL | Director de Talento Humano . Jefe Oficina de Personal | Humanos .Técnicos y Financieros | 2012/06/05 | 2012/12/30
14510 | FILA_14510 | AR PAD2012 CICLO I VIGENCIA 2011 NIVEL CENTRAL | 3.10 Acciones Ciudadanas | 3.10.2.9. La Resolución 01 de 2001 del Contador General de Bogotá... En su reemplazo ha sido asignada una funcionaria contratada mediante orden de prestación de servicios que está encargada de la biblioteca . lo que le impide cumplir con los dos (2) cargos. Mientras que el servicio de biblioteca no se ha prestado desde el año 2011 . las funciones propias del almacén tampoco se han cumplido eficientemente . ya que no se cuenta con los inventarios actualizados . de la SED y el Fondo a 31 de diciembre de 2011 . no se elaboran los comprobantes de ingresos a almacén requeridos para los pagos . no se han identificado los elementos a cargo de los funcionarios . los elementos para mantenimiento y para adquirir . se ha presentado pérdida de elementos que requieren el seguimiento y control adecuado . no se han realizado las bajas encontrándose elementos en lugares inadecuados. La contraloría reitera lo dicho desde el año 2005 en el Control de Advertencia formulado al Alcalde Mayor . sobre el riesgo que genera la falta de control en el proceso de inventarios por falta de un funcionario idóneo que responda los requerimientos técnicos del cargo. | En el marco del CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN No 013 de 23 de marzo de 2012 celebrado entre la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital . se tiene previsto adelantar acciones como la actualización del manual de funciones para todos los cargos del personal administrativo de la Secretaría de Educación Distrital y el estudio de cargas de trabajo para el Nivel Central . Direcciones Locales de Educación y Gestión Administrativa de los Colegios Distritales; tendientes a definir una nueva planta de funcionarios administrativos que satisfaga las necesidades de la entidad y de pleno cumplimiento a la Sentencia C 614 de 2009. Adicionalmente . con la declaración de inexequibilidad del acto legislativo 004 de 2011 por parte de la Corte Constitucional . y la reactivación de la Convocatoria 001 de 2005 . la CNSC viene expidiendo listas de elegibles para nombramiento en periodo de prueba de funcionarios administrativos 407-27 con funciones de almacén . biblioteca y financiero; nombramiento que se ha iniciado en colegios donde se presentaban vacantes o dificultades con el personal asignado por OPS. | Actividades realizadas con el convenio dela Universidad Distrital/ las actividades programadas en el convenio con la Universidad Distrital | 100% actualizado el manual de funciones y el Estudio de Cargas de Trabajo. | DIRECCION DE TALENTO HUMANO - OFICINA DE PERSONAL | Director de Talento Humano . Jefe Oficina de Personal | Humanos .Técnicos y Financieros | 2012/06/05 | 2012/12/30
14520 | FILA_14520 | AR PAD2012 CICLO I VIGENCIA 2011 NIVEL CENTRAL | 3.10.4. DPC-1349 ? 2011 Colegio Instituto técnico Industrial Piloto- IED | 3.10.2.4.1. Presentado por el Rector de la IED . Héctor Julio Cortes Hernández ante la Contraloría de Bogotá . remitido por la Dirección de Apoyo al Despacho con radicado No.2011126201 del 01/12/2011 . Proceso 315533 donde comunica la perdida de tres 3 computadores de la biblioteca de ese plantel . los cuales se encontraban bajo la responsabilidad de los funcionarios Álvaro Martínez Moreno con C.C. No. 19.107.725 . Ruby Esperanza Hernández Moreno C.C. No. 52.201.649. Dicha situación ocurrió entre el día viernes y el lunes 21 de noviembre de 2011. | 1. Solicitud informe a Ruby Hernandez Moreno . Bibliotecaria . 25 Nov 2012 2.Denuncia del hecho ante las entidades judiciales correspondientes . nov 24 2012 . 3. Comunicación a la Contraloria de Bogota denunciando el hecho .noviembre 30 de 2011. 4 Comunicación a la Empresa de Vigilancia Santafereña y cia Ltda .nov 25 de 2012. 5.Comunicacion a Control Interno Disciplinario SED . 30 nov de 2011. 6Comunicacion a la Dirección de Dotaciones Escolares .30 nov 2012. 7 Comunicacion de Interventoria .06 febrero de 2012 8. Atención de visita administrativa de Contraloria Distrital . 09 de febrero de 2012 . 9.Comunicacion a Control Interno SED .16 de feb de 2012 | Número de Comunicaciones realizadas a las diferentes instancias/ comunicaciones programadas | 100% de elementos reintegrados a la Institución para el uso pedagogico de la comunidad educativa | Rectoría . Almacén y Biblioteca | Rector del Colegio Técnico Piloto . Almacenista del Colegio y Bibliotecaría del colegio | Humanos y Técnicos | 2012/06/20 | 2012/12/31
14530 | FILA_14530 | AR PAD2012 CICLO I VIGENCIA 2011 NIVEL CENTRAL | hallazgo 3.10.9. 1 | 3.10.9. DPC 51-11 Tema nómina paralela y contratos de prestación de servicios en la SED . presentado por Sintrenal . DPC 1401-11 Tema: presuntas irregularidades en la Secretaría de Educación . por presunta existencia de nómina paralela . y DPC 1401-11 Tema: presuntas irregularidades en la Secretaría de Educación . por presunta existencia de nómina paralela. 3.10.9.1. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria. Planta de Personal mínima. Sentencia C 614- 2009 Regla general Plantas de personal Excepción contratación.Sobre este particular . la Contraloría de Bogotá producto de la Auditoria Regular PAD 2011 . a la vigencia 2010 . adelantada a la SED . se pronunció con ocasión de las irregularidades existentes sobre la proliferación de contratación de prestación de servicios profesionales y de apoyo . para adelantar función permanente . cuyos estudios previos y de justificación a esta contratación tampoco se soportan en estudios de cargas laborales que lleven a determinar la necesidad de su celebración entre otros aspectos allí referidos. Razón por la cual solicitó elaborar un Plan de Mejoramiento con acciones a dar cumplimiento de la normatividad existente . entre ellos realizar un estudio de cargas laborales y tramites siguientes hacia una planta de personal en condiciones adecuadas . con ello dar cumplimiento de la normatividad vigente y en especial a lo ordenado por la Corte Constitucional en Sentencia C- 614 de 2009. Pese haber cursado no conformidad al Plan de Mejoramiento por parte de la Dirección de Educación Cultura Recreación y Deporte de la Contraloría de Bogotá a la Secretaria de Educación . por cuanto sobre este y otros temas se esperaban acciones claras y efectivas tendientes a solucionar esta situación crítica en la SED . en una segunda etapa el tema fue objeto de discusión . de una parte presentes el Secretario de Educación su grupo directivo y de otra la Contralora Auxiliar . el director Sector Educación Cultura Recreación y Deporte y auditores . reunión en la que se comprometió el Secretario del momento . adelantar acciones acordes con las exigencias normativas y el pronunciamiento constitucional. Producto de ello la entidad decidió adelantar como acciones respecto de este punto según hallazgo 3.8.1.1 8..... | En el marco del CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN No 013 de 23 de marzo de 2012 celebrado entre la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y el Departamento Adminsitrativo del Servicio Civil Distrital . cuyo objeto es Aunar esfuerzos técnicos . administrativos . académicos y físicos entre los cooperantes para llevar a cabo procesos de gestión pública en las Entidades . Organismos y Órganos de Control del Distrito que permitan dignificar el empleo público . de conformidad con las normas técnicas vigentes . se adelantarán las siguientes acciones correspondientes a subsanar este hallazgo: Suscribir contrato con la Universidad Distrital para: 1. Elaborar el estudio de cargas de trabajo para el Nivel Central . Direcciones Locales de Educación y Gestión Administrativa de los Colegios Distritales. 2. Actualizar el manual de funciones para todos los cargos del personal administrativo de la Secretaría de Educación Distrital . con la metodología señalada en la Guía para la Medición de Cargas de Trabajo en Entidades Públicas . emitida por el Departamento Administrativo de la Función Pública. Si perjuicio de lo anterior se tiene previsto evaluar con base en el Plan de Desarrollo en Educación el impacto en la capacidad operativa y administrativa de la Secretaría de Educación . evaluando los procesos y funciones en todos los niveles de la Secretaría. | Actividades realizadas con el convenio dela Universidad Distrital/ las actividades programadas en el convenio con la Universidad Distrital | Tener el 100% el manual de funciones y haber realizado el Estudio de Cargas de Trabajo y armonizar el manual de funciones con el manual de procesos y procedimientos. | DIRECCION DE TALENTO HUMANO - OFICINA DE PERSONAL - OFICINA ASESORA DE PLANEACION | Director de Talento Humano. Jefe Oficina de Personal . Jefe Oficina Asesora de Planeación | Humanos .Técnicos y Financieros | 2012/06/20 | 2013/01/31
14540 | FILA_14540 | VF AUDITORÍA DISTRITAL-PAD 2012 CICLO II VIGENCIAS OBRAS INCONCLUSAS NIVEL CENTRAL | 2.1. Contrato de obra 087 del 30 de junio de 2006 - Colegio Fernando González Ochoa Líbano II. | 2.1.1. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria: Incumplimiento en obligación contractual de imposición de multas al contratista. Lo anterior se constituye en un hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por la no imposición de multas que debió realizar la administración y la interventoría en las obras ejecutadas por el contratista Consorcio P&P SAI Líbano en la ejecución del contrato de obra 087 de 2006 . para el Colegio Distrital Fernando González Ochoa – Líbano II de la localidad de Usme . ante los continuos incumplimientos presentados que conllevaron posteriormente a la caducidad del mismo. | Se realizaran capacitaciones para la correcta apliacion y cabal cumplimiento de la resolucion No 2254 del 14 de septiembre del 2009 por la cual se fija el Manual de Contratacion de la Secretaria de Educacion o la normativa que se encuentra vigente en tal sentido a la fecha. | Cumplimiento: acciones ejecutadas/acciones propuestas | Socializar y aplicar por parte de la Interventoria de obra y la supervision las obligaciones y procedimientos establecidos en la resolucion No 2254 del 14 de spetiembre de 2009. (Manual de Contratacion) | Dirección de Construcciones | Gestores Territoriales | Humanos . técnicos y financieros | 2012/09/01 | 2013/09/01 | Se realizaran capacitaciones para la correcta apliacion y cabal cumplimiento de la resolucion No 2254 del 14 de septiembre del 2009 por la cual se fija el Manual de Contratacion de la Secretaria de Educacion o la normativa que se encuentra vigente en tal sentido a la fecha.
14550 | FILA_14550 | VF AUDITORÍA DISTRITAL-PAD 2012 CICLO II VIGENCIAS OBRAS INCONCLUSAS NIVEL CENTRAL | 2.1. Contrato de obra 087 del 30 de junio de 2006 - Colegio Fernando González Ochoa Líbano II. | 2.1.2. Hallazgo administrativo: No ingreso de recursos de cláusula penal pecuniaria. Efectuadas las indagaciones correspondientes en la SED se pudo establecer que aún no han ingresado por concepto de cláusula penal pecuniaria a la entidad la suma $1.371.764.244 .38 como lo corroboró la oficina de Tesorería y Contabilidad de la SED mediante oficio I-32724 del 11 de julio 2012 . no obstante haber quedado en firme desde el 29 de abril de 2010. Este hecho se constituye en un hallazgo administrativo hasta tanto se haga efectivo dicho cobro. | Se realizará seguimiento por parte de la Oficina Asesora Jurídica a los recursos por concepto de acciones contractuales y/o juridicas. | Recursos por recobro/recursos recobrados | 100 | Oficina Asesora Juridica | Angela María Farah Otero - Jefe Oficina Asesora Jurídica | Humanos y técnicos | 2012/09/03 | 2013/09/02 | Se efectuó revisión en los archivos de la Oficina Asesora Jurídica con el fin de determinar si se había solicitado iniciar el cobro persuasivo . coactivo o judicial encontrandose que no existe requerimiento según lo informado por quienes manejan el archivo. Se requerirá a la Oficina de Contratos para que informe y envíe los documentos. | 0 | Dificultad en tener información si se envio para cobro a la Oficina Asesora Jurídica.
14560 | FILA_14560 | VF AUDITORÍA DISTRITAL-PAD 2012 CICLO II VIGENCIAS OBRAS INCONCLUSAS NIVEL CENTRAL | 2.1. Contrato de obra 087 del 30 de junio de 2006 - Colegio Fernando González Ochoa Líbano II. | 2.1.3. Hallazgo administrativo: En la liquidación unilateral. La SED estableció incumplimiento en la entrega de los planos record y manual de mantenimiento entre otros aspectos y mediante la resolución 141 del 28 de septiembre de 2010 con la que se liquida unilateralmente el contrato de obra 087 de 2006 . se evidenció que dicho descuento se presenta con dos valores diferentes . esto es . que aparece consignado el valor de $37.295.700 bajo el título de Sumas Descontadas al Contratista y en el parte final de la misma resolución de liquidación . bajo el título de Justificación de los Descuentos . aparece registrado el descuento de esta actividad . esta vez por un valor de $43.263.012. | Se solicitará al Área de Control y Estadísitica de la Dirección de Construcción de la SED . que se de capacitación a los profesionales que ejercen funciones de supervisión de los contratos de obra . sobre los procedimientos financieros . elaboración de actas parciales de obra . actas de mayores y menores cantidades de obra y cálculo de avance en la ejecución . de acuerdo a las diferentes modalidades contractuales . en lo contratos de obra | No de acciones realizadas/ total acciones programadas | A agosto 17 de 2013 realizar las CAPACITACIONES correspondientes | Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos | Director de Construcción | Humanos y técnicos | 2012/08/17 | 2013/08/17 | Se solicitará al Área de Control y Estadísitica de la Dirección de Construcción de la SED . que se de capacitación a los profesionales que ejercen funciones de supervisión de los contratos de obra . sobre los procedimientos financieros . elaboración de actas parciales de obra . actas de mayores y menores cantidades de obra y cálculo de avance en la ejecución . de acuerdo a las diferentes modalidades contractuales . en lo contratos de obra
14570 | FILA_14570 | VF AUDITORÍA DISTRITAL-PAD 2012 CICLO II VIGENCIAS OBRAS INCONCLUSAS NIVEL CENTRAL | 2.2. Contrato de Obra Nº 242 del 27 de agosto de 2007 – Colegio Distrital Quiroga Alianza Sede B Gabriela Mistral Carrera 24 B Nº 38- 00 Sur. | 2.2.1. Hallazgo administrativo: El oficio de asignación de supervisión al Contrato de Obra 242 de 2007 no presenta fecha ni número de radicación. Revisado por este Equipo Auditor el Tomo 4 de las carpetas del Contrato 242 de 2007 . se encontró que el oficio suscrito por el Subdirector de Plantas Físicas en cuyo asunto se presenta ASIGNACIÓN SUPERVISIÓN- CONTRATO DE OBRA 242/07 A NOMBRE DE CONSORCIO API MISTRAL a un Profesional de esta misma área . no presenta fecha ni número de radicación. Igualmente . en la parte inferior derecha aparece la firma de recibido pero sin fecha. | Se capacitarà y solicitará al personal encargado de efectuar los radicados y entregas de oficos y correspondencias . tener cuidado en la radicación de oficios de Supervisión para que se cumplan con los formatos y procedimientos establecidos. | No de acciones realizadas/ total acciones programadas | A agosto 17 de 2013 realizar las CAPACITACIONES correspondientes | Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos - Oficina de Contratos | Director de Construcción | Humanos y técnicos | 2012/08/17 | 2012/12/17 | Se capacitarà y solicitará al personal encargado de efectuar los radicados y entregas de oficos y correspondencias . tener cuidado en la radicación de oficios de Supervisión para que se cumplan con los formatos y procedimientos establecidos.
14580 | FILA_14580 | VF AUDITORÍA DISTRITAL-PAD 2012 CICLO II VIGENCIAS OBRAS INCONCLUSAS NIVEL CENTRAL | 2.2. Contrato de Obra Nº 242 del 27 de agosto de 2007 – Colegio Distrital Quiroga Alianza Sede B Gabriela Mistral Carrera 24 B Nº 38- 00 Sur. | 2.2.2. Hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria: Los estudios y diseños base para cumplir el objeto del contrato 242 de 2007 fueron modificados desde el inicio del contrato. Lo anterior implica que los estudios y diseño iniciales fueron modificados de Reforzamiento a Obra Nueva . reflejando falta de planeación . diligencia y cuidado por parte de la interventoría de los estudios y diseños y de los funcionarios responsables de la entidad en el proceso de control y seguimiento . ocasionando . igualmente . el que los estudios y diseños base de los pliegos de condiciones de la licitación . no estaban de acuerdo con la realidad de la necesidad a contratar. | Revisión y concepto de las minutas precontractuales y contractuales de contratos de consultoría y diseño . para minimizar cualquier riesgo administrativo que se presente por la falta de acompañamiento de la firma consultora a la ejecución de la obra. | No de acciones realizadas/ total acciones programadas | A agosto 17 de 2013 realizar las CAPACITACIONES correspondientes | Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos - Oficina de Contratos | Director de Construcción | Humanos y técnicos | 2012/08/17 | 2012/12/17 | Revisión y concepto de las minutas precontractuales y contractuales de contratos de consultoría y diseño . para minimizar cualquier riesgo administrativo que se presente por la falta de acompañamiento de la firma consultora a la ejecución de la obra.
14590 | FILA_14590 | VF AUDITORÍA DISTRITAL-PAD 2012 CICLO II VIGENCIAS OBRAS INCONCLUSAS NIVEL CENTRAL | 2.2. Contrato de Obra Nº 242 del 27 de agosto de 2007 – Colegio Distrital Quiroga Alianza Sede B Gabriela Mistral Carrera 24 B Nº 38- 00 Sur. | 2.2.3. Hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria: Por no contarse con unos estudios y diseños acorde con la realidad del proyecto constructivo . fue necesario suspender el Contrato de Obra 242 de 2007 por un tiempo de 106 días. Por lo anterior . se concluye que por no contar el proyecto constructivo con unos estudios y diseño coherentes y ajustados a sus verdaderos requerimientos . quince (15) días después del Acta de Inicio se suspende el contrato de Obra en 106 días calendario. | Revisión y concepto de las minutas precontractuales y contractuales de contratos de consultoría y diseño . para minimizar cualquier riesgo administrativo que se presente por la falta de acompañamiento de la firma consultora a la ejecución de la obra. | No de acciones realizadas/ total acciones programadas | A agosto 17 de 2013 realizar las CAPACITACIONES correspondientes | Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos - Oficina de Contratos | Director de Construcción | Humanos y técnicos | 2012/08/17 | 2013/08/17 | Revisión y concepto de las minutas precontractuales y contractuales de contratos de consultoría y diseño . para minimizar cualquier riesgo administrativo que se presente por la falta de acompañamiento de la firma consultora a la ejecución de la obra.
14600 | FILA_14600 | VF AUDITORÍA DISTRITAL-PAD 2012 CICLO II VIGENCIAS OBRAS INCONCLUSAS NIVEL CENTRAL | 2.2. Contrato de Obra Nº 242 del 27 de agosto de 2007 – Colegio Distrital Quiroga Alianza Sede B Gabriela Mistral Carrera 24 B Nº 38- 00 Sur. | 2.2.4. Hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria: Por falta de control y seguimiento al contrato de Obra 242 de 2007 la entidad y la Interventoría permiten . a pesar de la rescisión del contrato . que se retire del sitio de la obra los materiales que hacen parte del inventario . incumpliéndose los pliegos de condiciones y el respectivo contrato. | Revisión y concepto de las minutas precontractuales y contractuales de contratos de obra . para minimizar cualquier riesgo administrativo . ya que la Ley permite tanto las adiciones presupuestales como los reconocimiento . actualizaciones de precios y prorrogas en tiempo . Además . los contratos no pueden limitarse porque las exigencias del interés público . el servicio a la comunidad no pueden quedar comprometidos por el error inicial de la administración contratante o por un cambio en las circunstancias originalmente tenidas en cuenta en el momento de contratar y es un deber de la adminstración ordenar las modificaciones necesarias para responder por la buena ejecución de los trabajos y el logro del fin perseguido con la contratación ( Ver concepto 1439 de julio 18 de 2002 . Concejo de Estado Sala de Consulta Y servicio Civil Contrato Estatal de Obra) | No de acciones realizadas/ total acciones programadas | A agosto 17 de 2013 realizar las CAPACITACIONES correspondientes | Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos - Oficina de Contratos | Director de Construcción | Humanos y técnicos | 2012/08/17 | 2013/08/17 | Revisión y concepto de las minutas precontractuales y contractuales de contratos de obra . para minimizar cualquier riesgo administrativo . ya que la Ley permite tanto las adiciones presupuestales como los reconocimiento . actualizaciones de precios y prorrogas en tiempo . Además . los contratos no pueden limitarse porque las exigencias del interés público . el servicio a la comunidad no pueden quedar comprometidos por el error inicial de la administración contratante o por un cambio en las circunstancias originalmente tenidas en cuenta en el momento de contratar y es un deber de la adminstración ordenar las modificaciones necesarias para responder por la buena ejecución de los trabajos y el logro del fin perseguido con la contratación ( Ver concepto 1439 de julio 18 de 2002 . Concejo de Estado Sala de Consulta Y servicio Civil Contrato Estatal de Obra)
14610 | FILA_14610 | VF AUDITORÍA DISTRITAL-PAD 2012 CICLO II VIGENCIAS OBRAS INCONCLUSAS NIVEL CENTRAL | 2.2. Contrato de Obra Nº 242 del 27 de agosto de 2007 – Colegio Distrital Quiroga Alianza Sede B Gabriela Mistral Carrera 24 B Nº 38- 00 Sur. | 2.2.5. Hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria: Se cambia el objeto de contrato 242 de 2007 teniendo en cuenta que objeto contractual se refería a reforzamiento; sin embargo . posteriormente se decide hacer una obra nueva. | Revisión y concepto de las minutas precontractuales y contractuales de contratos de obra . para minimizar cualquier riesgo administrativo . ya que la Ley permite tanto las adiciones presupuestales como los reconocimiento . actualizaciones de precios y prorrogas en tiempo . Además . los contratos no pueden limitarse porque las exigencias del interés público . el servicio a la comunidad no pueden quedar comprometidos por el error inicial de la administración contratante o por un cambio en las circunstancias originalmente tenidas en cuenta en el momento de contratar y es un deber de la adminstración ordenar las modificaciones necesarias para responder por la buena ejecución de los trabajos y el logro del fin perseguido con la contratación ( Ver concepto 1439 de julio 18 de 2002 . Consejo de Estado Sala de Consulta Y servicio Civil Contrato Estatal de Obra). No obstante nos ratificamos en el sentido de solicitar el cierre del hallazgo . por cuanto la SED considera que el objeto del contrato no se cambio y quedo incluido la restitución. | No de acciones realizadas/ total acciones programadas | A agosto 17 de 2013 realizar las CAPACITACIONES correspondientes | Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos - Oficina de Contratos | Director de Construcción | Humanos y técnicos | 2012/08/17 | 2013/08/17 | Revisión y concepto de las minutas precontractuales y contractuales de contratos de obra . para minimizar cualquier riesgo administrativo . ya que la Ley permite tanto las adiciones presupuestales como los reconocimiento . actualizaciones de precios y prorrogas en tiempo . Además . los contratos no pueden limitarse porque las exigencias del interés público . el servicio a la comunidad no pueden quedar comprometidos por el error inicial de la administración contratante o por un cambio en las circunstancias originalmente tenidas en cuenta en el momento de contratar y es un deber de la adminstración ordenar las modificaciones necesarias para responder por la buena ejecución de los trabajos y el logro del fin perseguido con la contratación ( Ver concepto 1439 de julio 18 de 2002 . Consejo de Estado Sala de Consulta Y servicio Civil Contrato Estatal de Obra). No obstante nos ratificamos en el sentido de solicitar el cierre del hallazgo . por cuanto la SED considera que el objeto del contrato no se cambio y quedo incluido la restitución.
14620 | FILA_14620 | VF AUDITORÍA DISTRITAL-PAD 2012 CICLO II VIGENCIAS OBRAS INCONCLUSAS NIVEL CENTRAL | 2.2. Contrato de Obra Nº 242 del 27 de agosto de 2007 – Colegio Distrital Quiroga Alianza Sede B Gabriela Mistral Carrera 24 B Nº 38- 00 Sur. | 2.2.6. Hallazgo administrativo: A pesar de haber quedado en firme el acto administrativo por la cual se declaró la rescisión del contrato 242 de 2007 . a la fecha los recursos no han ingresado a la entidad. | Se realizará seguimiento por parte de la Oficina Asesora Jurídica a los recursos por concepto de acciones contractuales y/o juridicas. | Recursos por recobro/recursos recobrados | 100 | Oficina Asesora Juridica | Angela María Farah Otero - Jefe Oficina Asesora Jurídica | Humanos y técnicos | 2012/09/03 | 2013/09/02 | Se efectuó revisión en los archivos de la Oficina Asesora Jurídica con el fin de determinar si se había solicitado iniciar el cobro persuasivo . coactivo o judicial encontrandose que no existe requerimiento según lo informado por quienes manejan el archivo. Se requerirá a la Oficina de Contratos para que informe y envíe los documentos. | 0 | Dificultad en tener información si se envio para cobro a la Oficina Asesora Jurídica.
14630 | FILA_14630 | VF AUDITORÍA DISTRITAL-PAD 2012 CICLO II VIGENCIAS OBRAS INCONCLUSAS NIVEL CENTRAL | 2.3. Contrato De Obra Nº 157 De 2006. Colegio Distrital Tomas Cipriano de Mosquera - Localidad de Engativá | 2.3.1. Hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria: A pesar de la evidencia sobre el fallo de estabilidad de algunas actividades de obra detectadas en desarrollo del Contrato No. 1827 de 2011 las cuales fueron entregadas a través del Contrato 157 de 2006 . la entidad a la fecha no cuenta con un presupuesto definitivo y actualizado sobre el valor de estos daños. | Se solicitará a la Oficina de Contratos de la SED . que se de capacitación a los profesionales que ejercen funciones de supervisión de los contratos de obra . sobre causales y procedimientos para hacer efectivos las pólizas que amparan los contratos | No de acciones realizadas/ total acciones programadas | A agosto 17 de 2013 realizar las CAPACITACIONES correspondientes | Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos - Oficina de Contratos | Director de Construcción - Jefe Oficina de Contratos | Humanos y técnicos | 2012/08/17 | 2013/08/17 | Se realizó capacitación sobre la supervisión y prceso sancionatorio a las áreas de la SED | 100 | POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO SE CUMPLIO CON LO PACTADO Y POR LO TANTO CONSIDERAMOS EL CUPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO PARA EL CIERRE DEL PRESENTE HALLAZGO
14640 | FILA_14640 | VF AUDITORÍA DISTRITAL-PAD 2012 CICLO II VIGENCIAS OBRAS INCONCLUSAS NIVEL CENTRAL | 2.3. Contrato De Obra Nº 157 De 2006. Colegio Distrital Tomas Cipriano de Mosquera - Localidad de Engativá | 2.3.2. Hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria: La entidad no inició el proceso de siniestro del amparo de estabilidad de obra relativo al Contrato de Obra 157 de 2006 a pesar de tener pleno conocimiento . según lo ejecutado mediante Contrato de Obra 1827 de 2011 . que algunas actividades recibidas . aprobadas y pagadas a través de este contrato no cumplían condiciones de estabilidad por lo cual fue necesario demolerlas . rehacerlas . mejorarlas y reconstruirlas. | Se solicitará a la Oficina de Contratos de la SED . que se de capacitación a los profesionales que ejercen funciones de supervisión de los contratos de obra . sobre causales y procedimientos para hacer efectivos las pólizas que amparan los contratos | No de acciones realizadas/ total acciones programadas | A agosto 17 de 2013 realizar las CAPACITACIONES correspondientes | Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos - Oficina de Contratos | Director de Construcción - Jefe Oficina de Contratos | Humanos y técnicos | 2012/08/17 | 2013/08/17 | Se realizó capacitación sobre la supervisión y prceso sancionatorio a las áreas de la SED | 100 | POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO SE CUMPLIO CON LO PACTADO Y POR LO TANTO CONSIDERAMOS EL CUPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO PARA EL CIERRE DEL PRESENTE HALLAZGO
14650 | FILA_14650 | VF AUDITORÍA DISTRITAL-PAD 2012 CICLO II VIGENCIAS OBRAS INCONCLUSAS NIVEL CENTRAL | 2.3. Contrato De Obra Nº 157 De 2006. Colegio Distrital Tomas Cipriano de Mosquera - Localidad de Engativá | 2.3.3. Hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria: A pesar del acuerdo entre la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá-EAAB y la Secretaría de Educación del Distrito respecto al compromiso de la SED de realizar los diseños y construcción de los proyectos hidráulicos para el predio donde se desarrollaron las obras objeto del Contrato de Obra No. 157 de 2006 . la entidad no los contrató en la oportunidad debida . situación que generó . entre otros factores . que a la suscripción del Acta de Iniciación de Actividades no se tuvieran estos diseños así como numerosas suspensiones y prórrogas . al plazo del mencionado contrato.Se concluye . entonces . que la entidad no actuó de manera diligente y oportuna para contar con los diseños hidráulicos mencionados . ocasionando con esta omisión el que . junto con otros factores . se afectara el cumplimiento del plazo previsto dado la cantidad de prórrogas . suspensiones y adiciones que por tratar de corregir el curso del desarrollo del contrato de obra . se dieron. | Se solicitará al Área de Servicios Públicos y a la de Gestión del Suelo . que se capacite a los profesionales que ejercen funciones de supervisión de los contratos de obra . sobre obligaciones de la SED como Urbanizador responsable . cargas urbanísiticas asignadas en las licencias de construcción . condiciones del servicio para la prestación de servicios públicos domiciliarios y carta de compromisos especiales de acueducto y alcantarillado | No de acciones realizadas/ total acciones programadas | A agosto 17 de 2013 realizar las CAPACITACIONES correspondientes | Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos | Director de Construcción | Humanos y técnicos | 2012/08/17 | 2013/08/17 | la DCCEE esta solicitando a la Oficina de Contratos de la SED . que se de capacitación a los profesionales que ejercen funciones de supervisión de los contratos de obra . sobre causales y procedimientos para hacer efectivos las pólizas que amparan los contratos
14660 | FILA_14660 | VF AUDITORÍA DISTRITAL-PAD 2012 CICLO II VIGENCIAS OBRAS INCONCLUSAS NIVEL CENTRAL | 2.3. Contrato De Obra Nº 157 De 2006. Colegio Distrital Tomas Cipriano de Mosquera - Localidad de Engativá | 2.3.4. Hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria: A pesar del incumplimiento que a lo largo de la ejecución del Contrato de Obra 157 de 2007 mostró el contratista . la Interventoría no inició proceso de multa y la SED no la requirió para que así lo hiciese. | Se solicitará a la Oficina de Contratos de la SED . que se de capacitación a los profesionales que ejercen funciones de supervisión de los contratos de obra . sobre causales y procedimientos para hacer tramitar e imponer las cláusulas sancionatorias . en lo contratos de obra | No de acciones realizadas/ total acciones programadas | A agosto 17 de 2013 realizar las CAPACITACIONES correspondientes | Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos - Oficina de Contratos | Director de Construcción - Jefe Oficina de Contratos | Humanos y técnicos | 2012/08/17 | 2013/08/17 | Se realizó capacitación sobre la supervisión y prceso sancionatorio a las áreas de la SED | 100 | POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO SE CUMPLIO CON LO PACTADO Y POR LO TANTO CONSIDERAMOS EL CUPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO PARA EL CIERRE DEL PRESENTE HALLAZGO
14670 | FILA_14670 | VF AUDITORÍA DISTRITAL-PAD 2012 CICLO II VIGENCIAS OBRAS INCONCLUSAS NIVEL CENTRAL | 2.3. Contrato De Obra Nº 157 De 2006. Colegio Distrital Tomas Cipriano de Mosquera - Localidad de Engativá | 2.3.5. Hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria: En contravía de los principios de la Contratación Estatal . la Interventoría . Universidad Nacional de Colombia . del contrato de obra 157 de 2006 . con la aceptación de los funcionarios responsables de la SED . aprobó la facturación de actas de obra correspondientes a cantidades de obra mayores a las realmente ejecutadas. En los últimos informes . la Interventoría había reportado un avance final del contrato de 81%. Este registro corresponde al resumen acumulado de los reconocimientos mes a mes que se otorgaron al contratista . dentro de la mecánica de evaluación y control paulatino que se utiliza en los contratos suscritos a precio global… | Se solicitará al Área de Control y Estadísitica de la Dirección de Construcción de la SED . que se de capacitación a los profesionales que ejercen funciones de supervisión de los contratos de obra . sobre los procedimientos financieros . elaboración de actas parciales de obra . actas de mayores y menores cantidades de obra y cálculo de avance en la ejecución . de acuerdo a las diferentes modalidades contractuales . en lo contratos de obra | No de acciones realizadas/ total acciones programadas | A agosto 17 de 2013 realizar las CAPACITACIONES correspondientes | Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos | Director de Construcción | Humanos y técnicos | 2012/08/17 | 2013/08/17 | la DCCEE por intermedio del Área de Control y Estadísitica de la Dirección de Construcción de la SED . que se de capacitación a los profesionales que ejercen funciones de supervisión de los contratos de obra . sobre los procedimientos financieros . elaboración de actas parciales de obra . actas de mayores y menores cantidades de obra y cálculo de avance en la ejecución . de acuerdo a las diferentes modalidades contractuales . en lo contratos de obra
14680 | FILA_14680 | VF AUDITORÍA DISTRITAL-PAD 2012 CICLO II VIGENCIAS OBRAS INCONCLUSAS NIVEL CENTRAL | 2.3. Contrato De Obra Nº 157 De 2006. Colegio Distrital Tomas Cipriano de Mosquera - Localidad de Engativá | 2.3.6. Hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria: Se evidencia incumplimiento de los principios del estatuto contractual toda vez que los estudios y diseños entregados inicialmente al Consorcio INGESA LITUANIA en desarrollo del contrato de Obra 157 de 2006 fueron incompletos . inconsistentes y con falencias . con variaciones importantes . ocasionando frecuentes y amplias suspensiones y modificaciones contractuales. | Se solicitará a la Oficina de Contratos de la SED . que se de capacitación a los profesionales que ejercen funciones de supervisión de los contratos de obra . sobre gestión predial . elaboración de estudios previos . y procedimientos para el trámite de actas de inicio de contrato . entrega de lotes . inicio de actividades . parciales . final . liquidación . etc. | No de acciones realizadas/ total acciones programadas | A agosto 17 de 2013 realizar las CAPACITACIONES correspondientes | Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos - Oficina de Contratos | Director de Construcción - Jefe Oficina de Contratos | Humanos y técnicos | 2012/08/17 | 2013/08/17 | Se realizó capacitación sobre la supervisión y prceso sancionatorio a las áreas de la SED | 100 | POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO SE CUMPLIO CON LO PACTADO Y POR LO TANTO CONSIDERAMOS EL CUPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO PARA EL CIERRE DEL PRESENTE HALLAZGO
14690 | FILA_14690 | VF AUDITORÍA DISTRITAL-PAD 2012 CICLO II VIGENCIAS OBRAS INCONCLUSAS NIVEL CENTRAL | 2.3. Contrato De Obra Nº 157 De 2006. Colegio Distrital Tomas Cipriano de Mosquera - Localidad de Engativá | 2.3.7. Hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria: En desarrollo del Contrato 157 de 2006 . la SED basándose en consideraciones erradas y no ciertas . autoriza una modificación contractual a efecto de disminuir a la mitad el porcentaje del valor de la retención final establecida contractualmente. Lo anterior se observó en la Modificación No. 7 de octubre 23 de 2008 al Contrato de Obra 157 de 2006 donde se acuerda reducir del 10% al 5% el valor de la retención final estipulada en la Cláusula Décima del contrato aludido . basándose en que: a) el contrato tiene un avance de obra terminada del 80% y . b) que el contratante demostró la intención de terminar la obra en el tiempo establecido. Así mismo . la decisión de la entidad de aprobar la reducción de la retención final del 10% al 5% . es contradictoria a su función de velar por los recursos públicos . toda vez que al momento de la aprobación de la interventoría de esta reducción . ésta y la SED conocían del riesgo que se colocaba la entidad respecto de la no amortización del anticipo . dada la situación de atraso de la obra . de una parte . y de haberse pagado de más actividades de obra. | Se solicitará al Área de Control y Estadísitica de la Dirección de Construcción de la SED . que se de capacitación a los profesionales que ejercen funciones de supervisión de los contratos de obra . sobre los procedimientos financieros . elaboración de actas parciales de obra . actas de mayores y menores cantidades de obra y cálculo de avance en la ejecución . de acuerdo a las diferentes modalidades contractuales . en lo contratos de obra | No de acciones realizadas/ total acciones programadas | A agosto 17 de 2013 realizar las CAPACITACIONES correspondientes | Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos | Director de Construcción | Humanos y técnicos | 2012/08/17 | 2013/08/17 | la DCCEE por intermedio del Área de Control y Estadísitica de la Dirección de Construcción de la SED . que se de capacitación a los profesionales que ejercen funciones de supervisión de los contratos de obra . sobre los procedimientos financieros . elaboración de actas parciales de obra . actas de mayores y menores cantidades de obra y cálculo de avance en la ejecución . de acuerdo a las diferentes modalidades contractuales . en lo contratos de obra
14700 | FILA_14700 | VF AUDITORÍA DISTRITAL-PAD 2012 CICLO II VIGENCIAS OBRAS INCONCLUSAS NIVEL CENTRAL | 2.3. Contrato De Obra Nº 157 De 2006. Colegio Distrital Tomas Cipriano de Mosquera - Localidad de Engativá | 2.3.8. Hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria: La Secretaria de Educación incumplió el contrato 157 de 2006 respecto de la estipulación contractual sobre la entrega del terreno para iniciar la obra.Lo manifestado anteriormente se evidencia en la documentación que compone las carpetas del contrato 157 de 2006 que informan que no se pudo dar inicio del contrato por una situación de invasión del terreno que impedía su libre disposición | Se solicitará a la Oficina de Contratos de la SED . que se de capacitación a los profesionales que ejercen funciones de supervisión de los contratos de obra . sobre gestión predial . elaboración de estudios previos . y procedimientos para el trámite de actas de inicio de contrato . entrega de lotes . inicio de actividades . parciales . final . liquidación . etc. | No de acciones realizadas/ total acciones programadas | A agosto 17 de 2013 realizar las CAPACITACIONES correspondientes | Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos - Oficina de Contratos | Director de Construcción - Jefe Oficina de Contratos | Humanos y técnicos | 2012/08/17 | 2013/08/17 | Se realizó capacitación sobre la supervisión y prceso sancionatorio a las áreas de la SED | 100 | POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO SE CUMPLIO CON LO PACTADO Y POR LO TANTO CONSIDERAMOS EL CUPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO PARA EL CIERRE DEL PRESENTE HALLAZGO
14710 | FILA_14710 | VF AUDITORÍA DISTRITAL-PAD 2012 CICLO II VIGENCIAS OBRAS INCONCLUSAS NIVEL CENTRAL | 2.3. Contrato De Obra Nº 157 De 2006. Colegio Distrital Tomas Cipriano de Mosquera - Localidad de Engativá | 2.3.9. Hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria: Como consecuencia del incumplimiento de los principios del estatuto contractual por parte de la entidad . la SED promueve la suspensión del contrato 157 de 2006 a efecto de esperar la aprobación de varias entidades relacionadas con el proyecto constructivo.Lo anterior se pudo evidenciar en diferentes documentos que reposan en las carpetas que integran el archivo del Contrato 157 de 2006 relacionadas con la falta de autorización por parte de la EAAB respecto a redes y en relación al Instituto de Desarrollo Urbano relativo a la aprobación de licencias. | Se solicitará al Área de Servicios Públicos y a la de Gestión del Suelo . que se capacite a los profesionales que ejercen funciones de supervisión de los contratos de obra . sobre obligaciones de la SED como Urbanizador responsable . cargas urbanísiticas asignadas en las licencias de construcción . condiciones del servicio para la prestación de servicios públicos domiciliarios y carta de compromisos especiales de acueducto y alcantarillado | No de acciones realizadas/ total acciones programadas | A agosto 17 de 2013 realizar las CAPACITACIONES correspondientes | Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos | Director de Construcción | Humanos y técnicos | 2012/08/17 | 2013/08/17 | MEDIANTE ADJUDICACION CON FECHA 28 DE NOVIMEBRE DE 2011 FUE CONTRATADO EN PROCESO DE LICITACION PUBLICA Nº 002-2011 DICHO FRENTE VALOR CONTRATADO $3 .625 .002 .925 .77
14720 | FILA_14720 | VF AUDITORÍA DISTRITAL-PAD 2012 CICLO II VIGENCIAS OBRAS INCONCLUSAS NIVEL CENTRAL | 2.3. Contrato De Obra Nº 157 De 2006. Colegio Distrital Tomas Cipriano de Mosquera - Localidad de Engativá | 2.3.10. Hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria: Incumpliendo la normatividad vigente la SED . a pesar de tener pleno conocimiento de hechos constitutivos que afectaron gravemente el contrato que lo llevaron a su paralización . no aplica la cláusula de caducidad prevista en el Contrato de Obra 157 de 2006. | Se solicitará a la Oficina de Contratos de la SED . que se de capacitación a los profesionales que ejercen funciones de supervisión de los contratos de obra . sobre causales y procedimientos para hacer tramitar e imponer las cláusulas sancionatorias . en lo contratos de obra | No de acciones realizadas/ total acciones programadas | A agosto 17 de 2013 realizar las CAPACITACIONES correspondientes | Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos - Oficina de Contratos | Director de Construcción - Jefe Oficina de Contratos | Humanos y técnicos | 2012/08/17 | 2013/08/17 | Se realizó capacitación sobre la supervisión y prceso sancionatorio a las áreas de la SED | 100 | POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO SE CUMPLIO CON LO PACTADO Y POR LO TANTO CONSIDERAMOS EL CUPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO PARA EL CIERRE DEL PRESENTE HALLAZGO
14730 | FILA_14730 | VF AUDITORÍA DISTRITAL-PAD 2012 CICLO II VIGENCIAS OBRAS INCONCLUSAS NIVEL CENTRAL | 2.3. Contrato De Obra Nº 157 De 2006. Colegio Distrital Tomas Cipriano de Mosquera - Localidad de Engativá | 2.3.11. Hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria y fiscal: Por valor de $201.107.220 .75 resultado de restablecer el equilibrio económico del contratista Consorcio INGESA LITUANIA . por no haberse contado con unos estudios y diseños completos e idóneos . por haberse modificado de manera importante el proyecto constructivo tanto en sus obras como en algunas de sus especificaciones en desarrollo del contrato de obra 157 de 2006. | Se solicitará a la Oficina de Contratos de la SED . que se de capacitación a los profesionales que ejercen funciones de supervisión de los contratos de obra . sobre gestión predial . elaboración de estudios previos . y procedimientos para el trámite de actas de inicio de contrato . entrega de lotes . inicio de actividades . parciales . final . liquidación . etc. | No de acciones realizadas/ total acciones programadas | A agosto 17 de 2013 realizar las CAPACITACIONES correspondientes | Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos - Oficina de Contratos | Director de Construcción - Jefe Oficina de Contratos | Humanos y técnicos | 2012/08/17 | 2013/08/17 | Se realizó capacitación sobre la supervisión y prceso sancionatorio a las áreas de la SED | 100 | POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO SE CUMPLIO CON LO PACTADO Y POR LO TANTO CONSIDERAMOS EL CUPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO PARA EL CIERRE DEL PRESENTE HALLAZGO
14740 | FILA_14740 | VF AUDITORÍA DISTRITAL-PAD 2012 CICLO II VIGENCIAS OBRAS INCONCLUSAS NIVEL CENTRAL | 2.3. Contrato De Obra Nº 157 De 2006. Colegio Distrital Tomas Cipriano de Mosquera - Localidad de Engativá | 2.3.12. Hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria: La SED y la Interventoría . Universidad Nacional de Colombia . al Contrato de Obra 157 de 2006 . no aprovechan la ocasión de los actos administrativos donde se atiende la petición de equilibrio contractual a la firma contratista . para descontar los reconocimientos a los valores pagados de actividades de obra no realizadas y del saldo por amortizar del anticipo . a pesar de tener información sobre ello. | Se solicitará al Área de Control y Estadísitica de la Dirección de Construcción de la SED . que se de capacitación a los profesionales que ejercen funciones de supervisión de los contratos de obra . sobre los procedimientos financieros . elaboración de actas parciales de obra . actas de mayores y menores cantidades de obra y cálculo de avance en la ejecución . descuentos . liquidación de común acuerdo y unilateral de acuerdo a las diferentes modalidades contractuales . en lo contratos de obra | No de acciones realizadas/ total acciones programadas | A agosto 17 de 2013 realizar las CAPACITACIONES correspondientes | Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos - Oficina de Contratos | Director de Construcción - Jefe Oficina de Contratos | Humanos y técnicos | 2012/08/17 | 2013/08/17 | Se realizó capacitación sobre la supervisión y prceso sancionatorio a las áreas de la SED | 50 | SE CUMPLIO CON LA CAPACITACION CORESPONDIETE AL AREA DE CONTRATACION
14750 | FILA_14750 | VF AUDITORÍA DISTRITAL-PAD 2012 CICLO II VIGENCIAS OBRAS INCONCLUSAS NIVEL CENTRAL | 2.3. Contrato De Obra Nº 157 De 2006. Colegio Distrital Tomas Cipriano de Mosquera - Localidad de Engativá | 2.3.13. Hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria: Por no presentar el RESUELVE de la Resolución No. 2268 de septiembre 15 de 2009 de manera transparente . explícita y coherente las conclusiones de su análisis . resultados y aprobaciones . no presentando en éste el valor total del reconocimiento por ajuste del costo directo del contrato por inicio y ejecución tardía del mismo que fue de $201.107.220 .75 . ni el valor a descontar por $73.499.086 .04 por obras adicionales no previstas reconocidas previamente en la Resolución No. 1325 de mayo 29 de 2009 sin haber sido realizado por el contratista. | Implementar una revisión integral posterior a la elaboración de resoluciones (resuelvan recursos . imponen sanciones . entre otros) por parte de un profesional. | 1. Revisión/Revisión | A agosto 31 de 2012 con la implementación de la revisión | Dirección de Contratación | Magaly Cala Rodríguez - Directora de Contratación | Humanos y técnicos | 2012/09/03 | 2013/09/02 | Se ha realizado una revisión por un profesional a los actos sancionatorios | 80 | se ha cumplido con la revisión posterior por porte de un profesional
14760 | FILA_14760 | VF AUDITORÍA DISTRITAL-PAD 2012 CICLO II VIGENCIAS OBRAS INCONCLUSAS NIVEL CENTRAL | 2.3. Contrato De Obra Nº 157 De 2006. Colegio Distrital Tomas Cipriano de Mosquera - Localidad de Engativá | 2.3.14. Hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria: Por haber aprobado y pagado el costo directo de obras adicionales no previstas por valor de $73.499.086 .04 incluido A.I.U. no realizadas por la firma contratista del Contrato de Obra 157 de 2006. | Se solicitará al Área de Control y Estadísitica de la Dirección de Construcción de la SED . que se de capacitación a los profesionales que ejercen funciones de supervisión de los contratos de obra . sobre los procedimientos financieros . elaboración de actas parciales de obra . actas de mayores y menores cantidades de obra y cálculo de avance en la ejecución . descuentos . liquidación de común acuerdo y unilateral de acuerdo a las diferentes modalidades contractuales . en lo contratos de obra | No de acciones realizadas/ total acciones programadas | A agosto 17 de 2013 realizar las CAPACITACIONES correspondientes | Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos | Director de Construcción | Humanos y técnicos | 2012/08/17 | 2013/08/17 | la DCCEE por intermedio del Área de Control y Estadísitica de la Dirección de Construcción de la SED . que se de capacitación a los profesionales que ejercen funciones de supervisión de los contratos de obra . sobre los procedimientos financieros . elaboración de actas parciales de obra . actas de mayores y menores cantidades de obra y cálculo de avance en la ejecución . de acuerdo a las diferentes modalidades contractuales . en lo contratos de obra
14770 | FILA_14770 | VF AUDITORÍA DISTRITAL-PAD 2012 CICLO II VIGENCIAS OBRAS INCONCLUSAS NIVEL CENTRAL | 2.3. Contrato De Obra Nº 157 De 2006. Colegio Distrital Tomas Cipriano de Mosquera - Localidad de Engativá | 2.3.15. Hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria y fiscal: Por no haber descontado el valor de $139.531.406 .00 respecto de los incumplimientos del Contratista Consorcio INGESA LITUANIA por la no entrega de los planos record y manuales de mantenimiento y el no haber realizado el trámite ante las empresas de los servicios públicos dentro del acto administrativo de liquidación unilateral del Contrato de Obra 157 de 2006. | Se solicitará al Área de Control y Estadísitica de la Dirección de Construcción de la SED . que se de capacitación a los profesionales que ejercen funciones de supervisión de los contratos de obra . sobre los procedimientos financieros . elaboración de actas parciales de obra . actas de mayores y menores cantidades de obra y cálculo de avance en la ejecución . descuentos . liquidación de común acuerdo y unilateral de acuerdo a las diferentes modalidades contractuales . en lo contratos de obra | No de acciones realizadas/ total acciones programadas | A agosto 17 de 2013 realizar las CAPACITACIONES correspondientes | Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos | Director de Construcción | Humanos y técnicos | 2012/08/17 | 2013/08/17 | la DCCEE por intermedio del Área de Control y Estadísitica de la Dirección de Construcción de la SED . que se de capacitación a los profesionales que ejercen funciones de supervisión de los contratos de obra . sobre los procedimientos financieros . elaboración de actas parciales de obra . actas de mayores y menores cantidades de obra y cálculo de avance en la ejecución . de acuerdo a las diferentes modalidades contractuales . en lo contratos de obra
14780 | FILA_14780 | VF AUDITORÍA DISTRITAL-PAD 2012 CICLO II VIGENCIAS OBRAS INCONCLUSAS NIVEL CENTRAL | 2.3. Contrato De Obra Nº 157 De 2006. Colegio Distrital Tomas Cipriano de Mosquera - Localidad de Engativá | 2.3.16. Hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria y fiscal: Por haberse reconocido dentro del Contrato de Obra 157 de 2006 en el acto administrativo donde éste se liquida unilateralmente . el valor de $28.536.000 .00 correspondiente al Costo Indirecto Digitalización ajuste en el diseño de planos CIRE realizado por el Consultor de los estudios y diseños previos respecto del sótano . pisos 2 y 3 del proyecto Lituania Ebenezer. | Se solicitará al Área de Control y Estadísitica de la Dirección de Construcción de la SED . que se de capacitación a los profesionales que ejercen funciones de supervisión de los contratos de obra . sobre los procedimientos financieros . elaboración de actas parciales de obra . actas de mayores y menores cantidades de obra y cálculo de avance en la ejecución . descuentos . liquidación de común acuerdo y unilateral de acuerdo a las diferentes modalidades contractuales . en lo contratos de obra | No de acciones realizadas/ total acciones programadas | A agosto 17 de 2013 realizar las CAPACITACIONES correspondientes | Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos | Director de Construcción | Humanos y técnicos | 2012/08/17 | 2013/08/17 | la DCCEE por intermedio del Área de Control y Estadísitica de la Dirección de Construcción de la SED . que se de capacitación a los profesionales que ejercen funciones de supervisión de los contratos de obra . sobre los procedimientos financieros . elaboración de actas parciales de obra . actas de mayores y menores cantidades de obra y cálculo de avance en la ejecución . de acuerdo a las diferentes modalidades contractuales . en lo contratos de obra
14790 | FILA_14790 | VF AUDITORÍA DISTRITAL-PAD 2012 CICLO II VIGENCIAS OBRAS INCONCLUSAS NIVEL CENTRAL | 2.3. Contrato De Obra Nº 157 De 2006. Colegio Distrital Tomas Cipriano de Mosquera - Localidad de Engativá | 2.3.17. Hallazgo administrativo: A pesar de haber quedado en firme el acto administrativo por la cual se declaró la ocurrencia del siniestro de incumplimiento . se hizo efectiva la Cláusula Penal Pecuniaria y se ordenó hacer efectivo el Amparo de Anticipo del Contrato de Obra No. 157 del 30 de noviembre de 2006 . a la fecha los recursos no han ingresado a la entidad. | Se realizará seguimiento por parte de la Oficina Asesora Jurídica a los recursos por concepto de acciones contractuales y/o juridicas. | Recursos por recobro/recursos recobrados | 100 | Oficina Asesora Juridica | Angela María Farah Otero - Jefe Oficina Asesora Jurídica | Humanos y técnicos | 2012/09/03 | 2013/09/02 | Se efectuó revisión en los archivos de la Oficina Asesora Jurídica con el fin de determinar si se había solicitado iniciar el cobro persuasivo . coactivo o judicial encontrandose que no existe requerimiento según lo informado por quienes manejan el archivo. Se requerirá a la Oficina de Contratos para que informe y envíe los documentos. | 0 | Dificultad en tener información si se envio para cobro a la Oficina Asesora Jurídica.
14800 | FILA_14800 | VF AUDITORÍA DISTRITAL-PAD 2012 CICLO II VIGENCIAS 2003 . 2004 Y 2006 NIVEL CENTRAL ANTICIPOS GRUPO I | 2.1. CONTRATO DE OBRA N° 177/03 | 2.1.1. Hallazgo administrativo con presunta incidencia fiscal por valor de $10.510.735 correspondiente al valor del saldo pendiente por amortizar . con ocasión del contrato de obra 177 de 2003. En el balance general a 31/12/2012 en la cuenta Deudores-Anticipos . se contempla un valor pendiente de amortizar del anticipo otorgado para la ejecución del contrato de obra N° 177 de 2003 . en cuantía de $10.510.735. | SE REALIZARA EL SEGUIMIENTO RESPECTIVO DE LA PARTE FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA POR PARTE DEL INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR HASTA LA LEGALIZACION DE LA LIQUIDACION Y PAGO FINAL DEL CTO. | LIQUIDACIONES LEGALIZADAS / 100% AMORTIZADOS | REALIZAR EL SEGUMIENTO Y LIQUIDARLO DENTRO DE LOS TERMINOS LEGALES | DIRECCION DE CONSTRUCCIONES- CONTRATOS Y FINANCIERA | INTERVENTOR | HUMANOS Y TECNICOS | 2012/08/17 | 2013/08/17 | La DCCEE VIENE REALIZANDO EL SEGUIMIENTO RESPECTIVO DE LA PARTE FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA POR PARTE DEL INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR HASTA LA LEGALIZACION DE LA LIQUIDACION Y PAGO FINAL DEL CTO.
14810 | FILA_14810 | VF AUDITORÍA DISTRITAL-PAD 2012 CICLO II VIGENCIAS 2003 . 2004 Y 2006 NIVEL CENTRAL ANTICIPOS GRUPO I | 2.2. CONTRATO DE CONSULTORÍA N° 103/04 | 2.2.1. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal por valor de $6.435.210 correspondiente al valor del saldo pendiente por amortizar . con ocasión del contrato de consultoría 103 de 2004. | SE REALIZARA EL SEGUIMIENTO RESPECTIVO DE LA PARTE FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA POR PARTE DEL INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR HASTA LA LEGALIZACION DE LA LIQUIDACION Y PAGO FINAL DEL CTO. | LIQUIDACIONES LEGALIZADAS / 100% AMORTIZADOS | REALIZAR EL SEGUMIENTO Y LIQUIDARLO DENTRO DE LOS TERMINOS LEGALES | DIRECCION DE CONSTRUCCIONES- CONTRATOS Y FINANCIERA | INTERVENTOR | HUMANOS Y TECNICOS | 2012/08/17 | 2013/08/17 | LA DCCEE REALIZA SEGUMIENTO POR INTERMEDIO DE LOS SUPERVISORES LOS PLAZOS DE LEY PARA SUSCRIBIR DENTRO DE ELLOS LA LIQUIDACION DEL CONTRATO Y REALIZARA EL SEGUIMIENTO RESPECTIVO DE LA PARTE FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA POR PARTE DEL INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR HASTA LA LEGALIZACION DE LA LIQUIDACION Y PAGO FINAL DEL CTO.
14820 | FILA_14820 | VF AUDITORÍA DISTRITAL-PAD 2012 CICLO II VIGENCIAS 2003 . 2004 Y 2006 NIVEL CENTRAL ANTICIPOS GRUPO I | 2.3. CONTRATO DE CONSULTORÍA Y OBRA N° 133-2004 | 2.3.1. Hallazgo administrativo con presunta incidencia fiscal por valor de $15.059.220.76 correspondiente al valor del saldo que dejo de amortizar el contratista Consorcio Sed 105 . con ocasión del contrato de consultoría y obra 133-2004. En estas condiciones . se observa que la Secretaría de Educación del Distrito . no adelanto una gestión fiscal eficiente en el procedimiento de terminación y liquidación del contrato de consultoría No. 133 de 2004 . al no haber liquidado en oportunidad o iniciado las acciones legales pertinentes dentro del término legal establecido . que posibilitara la recuperación de los dineros otorgados como anticipo y que no fueron amortizados . generando un detrimento patrimonial al erario del Distrito Capital y se configura un hallazgo administrativo con presunta incidencia fiscal . en cuantía de $15.059.220.76 | TENER EN CUENTA LOS PLAZOS DE LEY PARA SUSCRIBIR DENTRO DE ELLOS LA LIQUIDACION DEL CONTRATO Y REALIZARA EL SEGUIMIENTO RESPECTIVO DE LA PARTE FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA POR PARTE DEL INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR HASTA LA LEGALIZACION DE LA LIQUIDACION Y PAGO FINAL DEL CTO. | ALERTA DE PLAZOS CONTRACTUALES Y PLAZO LIQUIDACION / LIQUIDACIONES LEGALIZADAS / 100% AMORTIZADOS | REALIZAR EL SEGUMIENTO Y LIQUIDARLO DENTRO DE LOS TERMINOS LEGALES | DIRECCION DE CONSTRUCCIONES- CONTRATOS-FINANCIERA Y INTERVENTORIA ( OBRA EN FUNCION DE LA ENTIDAD) | INTERVENTOR Y SUPERVISOR | HUMANOS Y TECNICOS | 2012/08/17 | 2013/08/17 | La DCCEE VIENE REALIZANDO EL SEGUIMIENTO RESPECTIVO DE LA PARTE FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA POR PARTE DEL INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR HASTA LA LEGALIZACION DE LA LIQUIDACION Y PAGO FINAL DEL CTO.
14830 | FILA_14830 | VF AUDITORÍA DISTRITAL-PAD 2012 CICLO II VIGENCIAS 2003 . 2004 Y 2006 NIVEL CENTRAL ANTICIPOS GRUPO I | 2.4. CONTRATO DE CONSULTORÍA N° 090 DE 2004 | 2.4.1. Hallazgo administrativo con presunta incidencia fiscal por valor de $6.609.120 correspondiente al valor del saldo que dejo de amortizar el contratista Consorcio Ingenieros Calculistas con ocasión del contrato de consultoría 090 de 2004 valor por el cual . la entidad no logro recuperar estos recursos. En estas condiciones . se observa que la Secretaría de Educación del Distrito . no adelanto una gestión fiscal eficiente en el procedimiento de terminación y liquidación del contrato No 090 de 2004 . al no haber liquidado en oportunidad o iniciado las acciones legales pertinentes dentro del término legal establecido . que posibilitara la recuperación de los dineros otorgados como anticipo y que no fueron amortizados . generando un detrimento patrimonial al erario del distrito capital | TENER EN CUENTA LOS PLAZOS DE LEY PARA SUSCRIBIR DENTRO DE ELLOS LA LIQUIDACION DEL CONTRATO Y REALIZARA EL SEGUIMIENTO RESPECTIVO DE LA PARTE FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA POR PARTE DEL INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR HASTA LA LEGALIZACION DE LA LIQUIDACION Y PAGO FINAL DEL CTO. | ALERTA DE PLAZOS CONTRACTUALES Y PLAZO LIQUIDACION / LIQUIDACIONES LEGALIZADAS / 100% AMORTIZADOS | REALIZAR EL SEGUMIENTO Y LIQUIDARLO DENTRO DE LOS TERMINOS LEGALES | DIRECCION DE CONSTRUCCIONES- CONTRATOS-FINANCIERA Y INTERVENTORIA ( OBRA EN FUNCION DE LA ENTIDAD) | INTERVENTOR Y SUPERVISOR | HUMANOS Y TECNICOS | 2012/08/17 | 2013/08/17 | LA DCCEE SIGUE CONTINUANDO CON EL SEGUIMIENTO A PESAR DE HABERSE RADICADO LOS DOCUMENTOS EN LA OFICINA DE CONTRATOS PARA EVITAR PERDIDAS DE COMPETENCIA POR LA FALTA DE REVISION EN DICHA DEPENDENCIA
14840 | FILA_14840 | VF AUDITORÍA DISTRITAL-PAD 2012 CICLO II VIGENCIAS 2003 . 2004 Y 2006 NIVEL CENTRAL ANTICIPOS GRUPO I | 2.5. CONTRATO DE CONSULTORÍA N° 170 DE 2003 | 2.5.1. Hallazgo administrativo con presunta incidencia fiscal por valor de $10.275.696 correspondiente al valor del saldo que dejo de amortizar el contratista Consorcio ERJAR con ocasión del contrato de consultoría 170 de 2003 valor por el cual . la entidad no logro recuperar estos recursos. En estas condiciones . se observa que la Secretaría de Educación del Distrito . no adelanto una gestión fiscal eficiente en el procedimiento de terminación y liquidación del contrato No 090 de 2004 . al no haber liquidado en oportunidad o iniciado las acciones legales pertinentes dentro del término legal establecido . que posibilitara la recuperación de los dineros otorgados como anticipo y que no fueron amortizados . generando un detrimento patrimonial al erario del distrito capital | CONTINUAR CON EL SEGUIMIENTO A PESAR DE HABERSE RADICADO LOS DOCUMENTOS EN LA OFICINA DE CONTRATOS PARA EVITAR PERDIDAS DE COMPETENCIA POR LA FALTA DE REVISION EN DICHA DEPENDENCIA | RADICADO A CONTRATOS VS LIQUIDACION LEGALIZADA | REALIZAR EL SEGUMIENTO Y LIQUIDARLO DENTRO DE LOS TERMINOS LEGALES | CONTRATOS . DIRECCION DE CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIA | INTERVENTOR Y SUPERVISOR | HUMANOS Y TECNICOS | 2012/08/17 | 2013/08/17 | LA DCCEE TIENE EN CUENTA LOS PLAZOS DE LEY PARA SUSCRIBIR DENTRO DE ELLOS LA LIQUIDACION DEL CONTRATO Y/O LIQUIDAR UNILATERALMENTE SI ES EL CASO Y REALIZARA EL SEGUIMIENTO RESPECTIVO DE LA PARTE FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA POR PARTE DEL INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR HASTA LA LEGALIZACION DE LA LIQUIDACION Y PAGO FINAL DEL CTO.
14850 | FILA_14850 | VF AUDITORÍA DISTRITAL-PAD 2012 CICLO II VIGENCIAS 2003 . 2004 Y 2006 NIVEL CENTRAL ANTICIPOS GRUPO I | 2.6. CONTRATO DE CONSULTORÍA Nº 182 de 2003 | 2.6.1. Hallazgo administrativo con presunta incidencia fiscal por valor de $25.009.090.07. Correspondiente al valor del saldo pendiente por amortizar . con ocasión del contrato de consultoría 182 de 2003. En estas condiciones . se observa que la Secretaría de Educación del Distrito . no adelanto una gestión fiscal eficiente en el procedimiento de terminación y liquidación del contrato No. 182 de 2003 . al no haber liquidado en oportunidad o iniciado las acciones legales pertinentes dentro del término legal establecido . que posibilitara la recuperación de los dineros otorgados como anticipo y que no fueron amortizados . generando un detrimento patrimonial al erario del Distrito Capital y se configura un hallazgo administrativo con presunta incidencia fiscal . en cuantía de $25.009.090.07. | TENER EN CUENTA LOS PLAZOS DE LEY PARA SUSCRIBIR DENTRO DE ELLOS LA LIQUIDACION DEL CONTRATO Y/O LIQUIDAR UNILATERALMENTE SI ES EL CASO Y REALIZARA EL SEGUIMIENTO RESPECTIVO DE LA PARTE FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA POR PARTE DEL INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR HASTA LA LEGALIZACION DE LA LIQUIDACION Y PAGO FINAL DEL CTO. | ALERTA DE PLAZOS CONTRACTUALES Y PLAZO LIQUIDACION UNILATERAL / LIQUIDACIONES LEGALIZADAS / 100% AMORTIZADOS | REALIZAR EL SEGUMIENTO Y LIQUIDAR UNILATERALMENTE DENTRO DE LOS TERMINOS LEGALES | DIRECCION DE CONSTRUCCIONES- CONTRATOS-FINANCIERA Y INTERVENTORIA ( OBRA EN FUNCION DE LA ENTIDAD) | INTERVENTOR Y SUPERVISOR | HUMANOS Y TECNICOS | 2012/08/17 | 2013/08/17 | LA DCCEE TIENE EN CUENTA LOS PLAZOS DE LEY PARA SUSCRIBIR DENTRO DE ELLOS LA LIQUIDACION DEL CONTRATO Y/O LIQUIDAR UNILATERALMENTE SI ES EL CASO Y REALIZARA EL SEGUIMIENTO RESPECTIVO DE LA PARTE FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA POR PARTE DEL INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR HASTA LA LEGALIZACION DE LA LIQUIDACION Y PAGO FINAL DEL CTO. Y CONTINUAR CON EL SEGUIMIENTO A PESAR DE HABERSE RADICADO LOS DOCUMENTOS EN LA OFICINA DE CONTRATOS PARA EVITAR PERDIDAS DE COMPETENCIA POR LA FALTA DE REVISION EN DICHA DEPENDENCIA
14860 | FILA_14860 | VF AUDITORÍA DISTRITAL-PAD 2012 CICLO II VIGENCIAS 2003 . 2004 Y 2006 NIVEL CENTRAL ANTICIPOS GRUPO I | 2.7. HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA 170/03 . 090/04 . 103/04 . 177/03 . 133/04 y 182/03 | 2 .7 .1 La Secretaría de Educación del Distrito-SED . no adelanto una gestión fiscal eficiente para la terminación y liquidación de los contrato Nos. 170/03 . 090/04 . 103/04 . 177/03 . 133/04 y 182/03 . al no haber liquidado en oportunidad o iniciado las acciones legales pertinentes dentro del término legal establecido. | TENER EN CUENTA LOS PLAZOS DE LEY PARA SUSCRIBIR DENTRO DE ELLOS LA LIQUIDACION DEL CONTRATO Y/O LIQUIDAR UNILATERALMENTE SI ES EL CASO Y REALIZARA EL SEGUIMIENTO RESPECTIVO DE LA PARTE FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA POR PARTE DEL INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR HASTA LA LEGALIZACION DE LA LIQUIDACION Y PAGO FINAL DEL CTO. Y CONTINUAR CON EL SEGUIMIENTO A PESAR DE HABERSE RADICADO LOS DOCUMENTOS EN LA OFICINA DE CONTRATOS PARA EVITAR PERDIDAS DE COMPETENCIA POR LA FALTA DE REVISION EN DICHA DEPENDENCIA | ALERTA DE PLAZOS CONTRACTUALES Y PLAZO LIQUIDACION / LIQUIDACIONES LEGALIZADAS / 100% AMORTIZADOS | REALIZAR EL SEGUMIENTO Y LIQUIDAR UNILATERALMENTE DENTRO DE LOS TERMINOS LEGALES | DIRECCION DE CONSTRUCCIONES- CONTRATOS-FINANCIERA Y INTERVENTORIA ( OBRA EN FUNCION DE LA ENTIDAD) | INTERVENTOR Y SUPERVISOR | HUMANOS Y TECNICOS | 2012/08/17 | 2013/08/17
14870 | FILA_14870 | VF AUDITORÍA DISTRITAL-PAD 2012 CICLO II VIGENCIAS 2003 . 2004 Y 2006 NIVEL CENTRAL ANTICIPOS GRUPO II | 2.1. Contrato No.101 del 23 de agosto de 2006 | 2.1.1. SALDO ANTICIPO POR AMORTIZAR: $745.782.291 .43 Así las cosas . al descontarse en la liquidación unilateral la totalidad del saldo del anticipo por amortizar en la suma señalada . resulto un saldo a favor del contratista de $756.387.076 .83. Cabe destacar . que la Oficina de Tesorería y Contabilidad no ha efectuado el seguimiento a los Actos Administrativos que expide la SED en relación con los saldos de anticipos por amortizar . con el fin de actualizar los registros contables ocurridos a partir de la firmeza de los actos administrativos . siendo estos de fecha 7 de diciembre de 2010 . y que transcurrida la vigencia 2011 no se hizo el registro de actualización correspondiente . ni en lo que va corrido del 2012 . situación que se configura como un hallazgo administrativo. | SE REALIZARA EL SEGUIMIENTO RESPECTIVO DE LA PARTE FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA POR PARTE DEL INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR HASTA LA LEGALIZACION DE LA RESOLUCION DE LA LIQUIDACION UNILATERAL. | RADICADO A CONTRATOS VS RESOLUCION DE LIQUIDACION UNILATERAL EN FIRME LEGALIZADA | QUE LA DIRECCION FINANCIERA ACTUALICE LOS REGISTROS CONTABLES | CONTRATOS . JURIDICA Y FINANCIERA | INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR | HUMANOS Y TECNICOS | 2012/08/17 | 2013/08/17
14880 | FILA_14880 | VF AUDITORÍA DISTRITAL-PAD 2012 CICLO II VIGENCIAS 2003 . 2004 Y 2006 NIVEL CENTRAL ANTICIPOS GRUPO II | 2.1. Contrato No.101 del 23 de agosto de 2007 | 2.1.2. SINIESTRO INCUMPLIMIENTO Y SANCION PENAL PECUNIARIA. Una vez surtidos los tramites de notificación . la SED no ha hecho efectivo el cobro a Seguros del Estado por el incumplimiento del contrato en el porcentaje equivalente al 20% del valor del contrato . constituyéndose en un hallazgo administrativo con presunta incidencia fiscal en cuantía de $2.574.812.939 . tal como lo establece el artículo 6 de Ley 610 de 2000 . en consideración a la pérdida de recursos por la falta de una gestión eficaz en el cobro correspondiente. Teniendo en cuenta la firmeza de la Resolución No.3500 del 10 de septiembre de 2008 . con la cual se determinó la Sanción Penal Pecuniaria con cargo al Contratista (CONSORCIO EL ROSAL . NIT: 900.100.436-1) . la SED no ha hecho efectivo el trámite de hacer el cobro correspondiente . ni ha presentado ante la Jurisdicción Competente la demanda del cobro ejecutivo que corresponde . constituyéndose en un hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria . por incurrir en una falta a los deberes que deben cumplir . numeral 1° del artículo 34 de la Ley 734 de 2002. | SE REALIZARA EL SEGUIMIENTO RESPECTIVO DE LA PARTE FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA POR PARTE DEL INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR HASTA LA LEGALIZACION DE LA RESOLUCION DE LA LIQUIDACION UNILATERAL. | RADICADO A CONTRATOS Y JURIDICA VS RESOLUCION DE LIQUIDACION UNILATERAL EN FIRME LEGALIZADA | QUE LA OFICINA JURIDICA REALICE COBRO PERSUASIVO O HACIENDA DISTRITAL COBRO COACTIVO Y QUE LA DIRECCION FINANCIERA ACTUALICE LOS REGISTROS CONTABLES | CONTRATOS . JURIDICA Y FINANCIERA | INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR | HUMANOS Y TECNICOS | 2012/08/17 | 2013/08/17
14890 | FILA_14890 | VF AUDITORÍA DISTRITAL-PAD 2012 CICLO II VIGENCIAS 2003 . 2004 Y 2006 NIVEL CENTRAL ANTICIPOS GRUPO II | 2.2. CONTRATO DE CONSULTORIA N° 083 de 2004 | 2.2.1. Hallazgo administrativo con presunta incidencia fiscal y disciplinaria por valor de $6.273.458 correspondiente al valor del saldo pendiente por amortizar . con ocasión del contrato de consultoría 083 de 2004 . recursos que la entidad no logro recuperar.Lo anterior indica que vencido el término de caducidad de la acción contractual . la Secretaría de Educación del Distrito . perdió la competencia para proceder a la liquidación del contrato y por tanto . no es viable entrar a recuperar los dineros no amortizados y que fueron entregados al contratista por concepto de anticipo. Además . es imposible . extender a la figura jurídica de la conciliación para levantar un documento que permita establecer el balance final o estado de cuenta . para proceder a extinguir definitivamente la relación contractual . puesto que el término de caducidad es perentorio e improrrogable . y ya caduco . conforme al parágrafo 2° del artículo 81 de la ley 446 de 1998 . reformatorio del 61 de la ley 23 de 1991 compilado . a su vez . por el decreto 1818 de 1998 . artículo 63. | TENER EN CUENTA LOS PLAZOS DE LEY PARA SUSCRIBIR DENTRO DE ELLOS LA LIQUIDACION DEL CONTRATO Y/O LIQUIDAR UNILATERALMENTE SI ES EL CASO Y REALIZARA EL SEGUIMIENTO RESPECTIVO DE LA PARTE FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA POR PARTE DEL INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR HASTA LA LEGALIZACION DE LA LIQUIDACION Y PAGO FINAL DEL CTO. | ALERTA DE PLAZOS CONTRACTUALES Y PLAZO LIQUIDACION UNILATERAL / LIQUIDACIONES LEGALIZADAS / 100% AMORTIZADOS | REALIZAR EL SEGUMIENTO Y LIQUIDAR UNILATERALMENTE DENTRO DE LOS TERMINOS LEGALES | DIRECCION DE CONSTRUCCIONES- CONTRATOS-FINANCIERA Y INTERVENTORIA ( OBRA EN FUNCION DE LA ENTIDAD) | INTERVENTOR Y SUPERVISOR | HUMANOS Y TECNICOS | 2012/08/17 | 2013/08/17 | LA DCCEE TIENE EN CUENTA LOS PLAZOS DE LEY PARA SUSCRIBIR DENTRO DE ELLOS LA LIQUIDACION DEL CONTRATO Y/O LIQUIDAR UNILATERALMENTE SI ES EL CASO Y REALIZARA EL SEGUIMIENTO RESPECTIVO DE LA PARTE FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA POR PARTE DEL INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR HASTA LA LEGALIZACION DE LA LIQUIDACION Y PAGO FINAL DEL CTO. Y CONTINUAR CON EL SEGUIMIENTO A PESAR DE HABERSE RADICADO LOS DOCUMENTOS EN LA OFICINA DE CONTRATOS PARA EVITAR PERDIDAS DE COMPETENCIA POR LA FALTA DE REVISION EN DICHA DEPENDENCIA
14900 | FILA_14900 | VF AUDITORÍA DISTRITAL-PAD 2012 CICLO II VIGENCIAS 2003 . 2004 Y 2006 NIVEL CENTRAL ANTICIPOS GRUPO II | 2.2. CONTRATO DE CONSULTORIA N° 083 de 2005 | 2.2.2. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria. La Secretaría de Educación del Distrito-SED . no adelanto una gestión fiscal eficiente para la terminación y liquidación de los contratos Nos. 081/2004 . 082/2004 . 083/2004 y 139/2004 . al no haber liquidado en oportunidad o iniciado las acciones legales pertinentes dentro del término legal establecido. También se determinó que en las suspensiones . reiniciaciones y prórrogas . surtidas durante la ejecución de los contratos . no se evidenciaron los certificados de actualización de las vigencias de los amparos de las pólizas de garantía. Por lo que se constituye un hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria . por cuanto se transgrede lo establecido en las normas citadas anteriormente . así como lo establecido en la cláusula DÉCIMA SEGUNDA.- GARANTÍAS . en la Ley 80 de 1993 . artículo 25º . numeral 19 y su Decreto reglamentario 679 de 1994 . en la Resolución 3616 del 1 de diciembre de 2003 . expedida por la SED CAPÍTULO IV. Artículo 8 . FUNCIONES DEL INTERVENTOR . 1. Aspecto administrativo . literales r y s; numeral 4 literal b y e. CAPÍTULO II . artículo 4 . numeral 9 y en la Ley 734 de 2002 . art. 34 numerales 1° y 2. | MANTENER VIGENTES LAS GARANTIAS DEL CONTRATO DURANTE LA EJECUCION Y TERMINACION DEL PLAZO CONTRACTUAL | ALERTAS DE GARANTIAS VENCIDAS VS ACTUACIONES EN TIEMPO DEL CONTRATO. | TENER LAS GARANTIAS VIGENTES DURANTE EL PROCESO DE EJECUCION Y TERMINACION DEL CTO. | DIRECCION DE CONSTRUCCIONES- CONTRATOS-FINANCIERA Y INTERVENTORIA ( OBRA EN FUNCION DE LA ENTIDAD) | INTERVENTOR Y SUPERVISOR | HUMANOS Y TECNICOS | 2012/08/17 | 2013/08/17 | LA DCCEE REALIZA SEGUIMIENTO PARA MANTENER VIGENTES LAS GARANTIAS DEL CONTRATO DURANTE LA EJECUCION Y TERMINACION DEL PLAZO CONTRACTUAL
14910 | FILA_14910 | VF AUDITORÍA DISTRITAL-PAD 2012 CICLO II VIGENCIAS 2003 . 2004 Y 2006 NIVEL CENTRAL ANTICIPOS GRUPO II | 2.3 CONTRATO DE CONSULTORIA N° 081/2004 | 2.3.1. Hallazgo administrativo con presunta incidencia fiscal y disciplinaria por valor de $9.007.208.59 . correspondiente al valor del saldo pendiente por amortizar . con ocasión del contrato de consultoría 081 de 2004.En el balance general a 31/12/2012 en la cuenta Deudores-Anticipos . se contempla un valor pendiente de amortizar del anticipo otorgado para la ejecución del contrato de consultoría N° 081 de 2004 . en cuantía de $9.007.208.59.En estas condiciones . se observa que la Secretaría de Educación del Distrito . no adelanto una gestión fiscal eficiente en el procedimiento de terminación y liquidación del contrato No. 081 de 2004 . al no haber liquidado en oportunidad o iniciado las acciones legales pertinentes dentro del término legal establecido . que posibilitara la recuperación de los dineros otorgados como anticipo y que no fueron amortizados . generando un detrimento patrimonial al erario del distrito capital. | TENER EN CUENTA LOS PLAZOS DE LEY PARA SUSCRIBIR DENTRO DE ELLOS LA LIQUIDACION DEL CONTRATO Y/O LIQUIDAR UNILATERALMENTE SI ES EL CASO Y REALIZARA EL SEGUIMIENTO RESPECTIVO DE LA PARTE FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA POR PARTE DEL INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR HASTA LA LEGALIZACION DE LA LIQUIDACION Y PAGO FINAL DEL CTO. | ALERTA DE PLAZOS CONTRACTUALES Y PLAZO LIQUIDACION UNILATERAL / LIQUIDACIONES LEGALIZADAS / 100% AMORTIZADOS | REALIZAR EL SEGUMIENTO Y LIQUIDAR UNILATERALMENTE DENTRO DE LOS TERMINOS LEGALES | DIRECCION DE CONSTRUCCIONES- CONTRATOS-FINANCIERA Y INTERVENTORIA ( OBRA EN FUNCION DE LA ENTIDAD) | INTERVENTOR Y SUPERVISOR | HUMANOS Y TECNICOS | 2012/08/17 | 2013/08/17 | LA SED TIENE EN CUENTA LOS PLAZOS DE LEY PARA SUSCRIBIR DENTRO DE ELLOS LA LIQUIDACION DEL CONTRATO Y/O LIQUIDAR UNILATERALMENTE SI ES EL CASO Y REALIZARA EL SEGUIMIENTO RESPECTIVO DE LA PARTE FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA POR PARTE DEL INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR HASTA LA LEGALIZACION DE LA LIQUIDACION Y PAGO FINAL DEL CTO.
14920 | FILA_14920 | VF AUDITORÍA DISTRITAL-PAD 2012 CICLO II VIGENCIAS 2003 . 2004 Y 2006 NIVEL CENTRAL ANTICIPOS GRUPO II | 2.4 CONTRATO DE CONSULTORÍA N° 082/2004 | 2.4.1. Hallazgo administrativo con presunta incidencia fiscal y disciplinaria por valor de $9.487.662.18 . correspondiente al valor del saldo pendiente por amortizar . con ocasión del contrato de consultoría 082 de 2004.En el balance general a 31/12/2012 en la cuenta Deudores-Anticipos . se contempla un valor pendiente de amortizar del anticipo otorgado para la ejecución del contrato de consultoría N° 082 de 2004 . en cuantía de $9.487.662.18. | TENER EN CUENTA LOS PLAZOS DE LEY PARA SUSCRIBIR DENTRO DE ELLOS LA LIQUIDACION DEL CONTRATO Y/O LIQUIDAR UNILATERALMENTE SI ES EL CASO Y REALIZARA EL SEGUIMIENTO RESPECTIVO DE LA PARTE FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA POR PARTE DEL INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR HASTA LA LEGALIZACION DE LA LIQUIDACION Y PAGO FINAL DEL CTO. | ALERTA DE PLAZOS CONTRACTUALES Y PLAZO LIQUIDACION UNILATERAL / LIQUIDACIONES LEGALIZADAS / 100% AMORTIZADOS | REALIZAR EL SEGUMIENTO Y LIQUIDAR UNILATERALMENTE DENTRO DE LOS TERMINOS LEGALES | DIRECCION DE CONSTRUCCIONES- CONTRATOS-FINANCIERA Y INTERVENTORIA ( OBRA EN FUNCION DE LA ENTIDAD) | INTERVENTOR Y SUPERVISOR | HUMANOS Y TECNICOS | 2012/08/17 | 2013/08/17 | LA SED TIENE EN CUENTA LOS PLAZOS DE LEY PARA SUSCRIBIR DENTRO DE ELLOS LA LIQUIDACION DEL CONTRATO Y/O LIQUIDAR UNILATERALMENTE SI ES EL CASO Y REALIZARA EL SEGUIMIENTO RESPECTIVO DE LA PARTE FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA POR PARTE DEL INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR HASTA LA LEGALIZACION DE LA LIQUIDACION Y PAGO FINAL DEL CTO.
14930 | FILA_14930 | VF AUDITORÍA DISTRITAL-PAD 2012 CICLO II VIGENCIAS 2003 . 2004 Y 2006 NIVEL CENTRAL ANTICIPOS GRUPO II | 2.4 CONTRATO DE CONSULTORÍA N° 082/2005 2.4.2 MULTA POR INCUMPLIMIENTO CONTRATO DE CONSULTORÍA N°082/2004 | 2.4.2.1. Hallazgo administrativo con presunta incidencia fiscal y disciplinaria por valor de $660.341 .28 . correspondiente al valor de la multa que no se hizo efectiva por incumplimiento en la actualización de la póliza de garantía con ocasión del contrato de consultoría 082 de 2004. En el citado acto administrativo se establece que el valor de la multa impuesta al CONSORCIO DISEÑOS Y PROYECTOS SED 28 . le será descontado de las cuentas que actualmente le adeude la Secretaría de Educación de Distrito al contratista y si esto no fuera posible . lo obtendrá haciendo efectiva la póliza de cumplimiento que ampara el contrato . situación que la SED no ha hecho efectiva . como lo ratifica la entidad en el oficio I-2012-33345 del 2012-07-16 . radicado a este ente de control en el que señala: …no figura el pago de multa laguna por parte del contratista. | REALIZAR LOS TRAMITES CORRESPONDIENTES CON CONTRATOS PARA HACER EFECTIVAS LAS POLIZAS Y A SU VEZ MANTENER VIGENTES LAS GARANTIAS DEL CONTRATO DURANTE LA EJECUCION Y TERMINACION DEL PLAZO CONTRACTUAL | ALERTAS DE GARANTIAS VENCIDAS VS ACTUACIONES EN TIEMPO DEL CONTRATO. APLICACIÓN POLIZAS | TENER LAS GARANTIAS VIGENTES DURANTE EL PROCESO DE EJECUCION Y TERMINACION DEL CTO. | DIRECCION DE CONSTRUCCIONES- CONTRATOS-FINANCIERA Y INTERVENTORIA ( OBRA EN FUNCION DE LA ENTIDAD) | INTERVENTOR Y SUPERVISOR | HUMANOS Y TECNICOS | 2012/08/17 | 2013/08/17 | LA DCCEE VIENE REALIZANDO LOS TRAMITES CORRESPONDIENTES CON CONTRATOS PARA HACER EFECTIVAS LAS POLIZAS Y A SU VEZ MANTENER VIGENTES LAS GARANTIAS DEL CONTRATO DURANTE LA EJECUCION Y TERMINACION DEL PLAZO CONTRACTUAL
14940 | FILA_14940 | VF AUDITORÍA DISTRITAL-PAD 2012 CICLO II VIGENCIAS 2003 . 2004 Y 2006 NIVEL CENTRAL ANTICIPOS GRUPO II | 2.5 Contrato de obra No.261 del 28 de diciembre de 2006 | 2.5.1 Hallazgo administrativo por saldo anticipo por actualizar en tesorería y contabilidad. | DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE DEVOLUCIONES DE DINERO A TESORERIA DISTRITAL SE RADIQUEN COPIAS DE LOS RECIBOS DE DEVOLUCION A LA OFICINA DE TESORERIA QUIEN REPORTARA A LAS DEMAS DEPENDENCIAS DE LA ACTUALIZACION DEL REGISTRO CONTABLE | COPIA RECIBO DEVOLUCIONES VS ACTUALIZACION CONTABLE | REPORTE A TODAS LAS DEPENDENCIAS DEL PROCESO DEL SANEAMIENTO CONTABLE | DIRECCION DE CONSTRUCCIONES- CONTRATOS-FINANCIERA Y INTERVENTORIA ( OBRA EN FUNCION DE LA ENTIDAD) | INTERVENTOR Y SUPERVISOR | HUMANOS Y TECNICOS | 2012/08/17 | 2013/08/17 | DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE DEVOLUCIONES DE DINERO A TESORERIA DISTRITAL SE RADIQUEN COPIAS DE LOS RECIBOS DE DEVOLUCION A LA OFICINA DE TESORERIA QUIEN REPORTARA A LAS DEMAS DEPENDENCIAS DE LA ACTUALIZACION DEL REGISTRO CONTABLE
14950 | FILA_14950 | VF AUDITORÍA DISTRITAL-PAD 2012 CICLO II VIGENCIAS 2003 . 2004 Y 2006 NIVEL CENTRAL ANTICIPOS GRUPO II | 2.5 Contrato de obra No.261 del 28 de diciembre de 2007 | 2.5.2 Hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria y fiscal en cuantía de $52.956.341 .91 correspondiente al valor de la Sanción Penal Pecuniaria . con ocasión del contrato de obra No. 261 del 28 de diciembre de 2006. La SED en su respuesta establece que el cobro de la sanción penal pecuniaria . no se ha realizado . habiendo dejado transcurrir más de los cinco (5) años . para el cobro correspondiente . constituyéndose en un hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria y fiscal en cuantía de $52.956.341 .91 . por incurrir en una falta a los deberes que deben cumplir . numeral 1° del artículo 34 de la Ley 734 de 2002 y artículo 6º de la Ley 610 de 2000. En virtud de lo expuesto anteriormente . la Secretaria de Educación procede mediante Resolución No. 0012 del 19 de enero de 2012 a liquidar unilateralmente el Contrato de obra No.195 del 31 de diciembre de 2004 . en donde se establece que el valor del anticipo por $31.433.446 .86 fue amortizado en su totalidad . quedando como saldo cero $0. | REALIZAR LOS TRAMITES CORRESPONDIENTES CON CONTRATOS PARA HACER EFECTIVAS LAS POLIZAS Y A SU VEZ MANTENER VIGENTES LAS GARANTIAS DEL CONTRATO DURANTE LA EJECUCION Y TERMINACION DEL PLAZO CONTRACTUAL | ALERTAS DE GARANTIAS VENCIDAS VS ACTUACIONES EN TIEMPO DEL CONTRATO. APLICACIÓN POLIZAS | TENER LAS GARANTIAS VIGENTES DURANTE EL PROCESO DE EJECUCION Y TERMINACION DEL CTO. | DIRECCION DE CONSTRUCCIONES- CONTRATOS-FINANCIERA Y INTERVENTORIA ( OBRA EN FUNCION DE LA ENTIDAD) | INTERVENTOR Y SUPERVISOR | HUMANOS Y TECNICOS | 2012/08/17 | 2013/08/17 | LA DCCEE VIENE REALIZANDO LOS TRAMITES CORRESPONDIENTES CON CONTRATOS PARA HACER EFECTIVAS LAS POLIZAS Y A SU VEZ MANTENER VIGENTES LAS GARANTIAS DEL CONTRATO DURANTE LA EJECUCION Y TERMINACION DEL PLAZO CONTRACTUAL
14960 | FILA_14960 | VF AUDITORÍA DISTRITAL-PAD 2012 CICLO II VIGENCIAS 2003 . 2004 Y 2006 NIVEL CENTRAL ANTICIPOS GRUPO II | 2.6 Contrato de obra No.195 del 31 de diciembre de 2004 | 2.6 Contrato de obra No.195 del 31 de diciembre de 2004 | SE REALIZARA EL SEGUIMIENTO RESPECTIVO DE LA PARTE FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA POR PARTE DEL INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR HASTA LA LEGALIZACION DE LA RESOLUCION DE LA LIQUIDACION UNILATERAL. | RADICADO A CONTRATOS Y JURIDICA VS RESOLUCION DE LIQUIDACION UNILATERAL EN FIRME LEGALIZADA | QUE LA OFICINA JURIDICA REALICE COBRO PERSUASIVO O HACIENDA DISTRITAL COBRO COACTIVO Y QUE LA DIRECCION FINANCIERA ACTUALICE LOS REGISTROS CONTABLES | CONTRATOS . JURIDICA Y FINANCIERA | INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR | HUMANOS Y TECNICOS | 2012/08/17 | 2013/08/17
14970 | FILA_14970 | VF AUDITORÍA DISTRITAL-PAD 2012 CICLO II VIGENCIAS 2003 . 2004 Y 2006 NIVEL CENTRAL ANTICIPOS GRUPO II | 2.7 Contrato de Consultoría N° 139 del 16 de diciembre de 2004. | 2.7.1 Hallazgo administrativo con presunta incidencia fiscal por valor de $5.101.304 .48 correspondiente al valor del saldo pendiente por amortizar . con ocasión al contrato de consultoría No.139 del 16 de diciembre de 2004. En estas condiciones . se observa que la Secretaría de Educación del Distrito . no adelanto una gestión fiscal eficiente en el procedimiento de terminación y liquidación del contrato No. 139 de 2004 . al no haber liquidado en oportunidad o iniciado las acciones legales pertinentes dentro del término legal establecido . que posibilitara la recuperación de los dineros otorgados como anticipo y que no fueron amortizados . generando un detrimento patrimonial al erario del Distrito Capital y se configura un hallazgo administrativo con presunta incidencia fiscal . en cuantía de $5.101.304. | TENER EN CUENTA LOS PLAZOS DE LEY PARA SUSCRIBIR DENTRO DE ELLOS LA LIQUIDACION DEL CONTRATO Y/O LIQUIDAR UNILATERALMENTE SI ES EL CASO Y REALIZARA EL SEGUIMIENTO RESPECTIVO DE LA PARTE FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA POR PARTE DEL INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR HASTA LA LEGALIZACION DE LA LIQUIDACION Y PAGO FINAL DEL CTO. | ALERTA DE PLAZOS CONTRACTUALES Y PLAZO LIQUIDACION UNILATERAL / LIQUIDACIONES LEGALIZADAS / 100% AMORTIZADOS | REALIZAR EL SEGUMIENTO Y LIQUIDAR UNILATERALMENTE DENTRO DE LOS TERMINOS LEGALES | DIRECCION DE CONSTRUCCIONES- CONTRATOS-FINANCIERA Y INTERVENTORIA ( OBRA EN FUNCION DE LA ENTIDAD) | INTERVENTOR Y SUPERVISOR | HUMANOS Y TECNICOS | 2012/08/17 | 2013/08/17 | TENER EN CUENTA LOS PLAZOS DE LEY PARA SUSCRIBIR DENTRO DE ELLOS LA LIQUIDACION DEL CONTRATO Y/O LIQUIDAR UNILATERALMENTE SI ES EL CASO Y REALIZARA EL SEGUIMIENTO RESPECTIVO DE LA PARTE FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA POR PARTE DEL INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR HASTA LA LEGALIZACION DE LA LIQUIDACION Y PAGO FINAL DEL CTO.
14980 | FILA_14980 | VF AUDITORÍA DISTRITAL-PAD 2012 CICLO II VIGENCIAS 2003 . 2004 Y 2006 NIVEL CENTRAL ANTICIPOS GRUPO III | 2.1 Hallazgo Administrativo con presunta incidencia Fiscal y Disciplinaria – Contrato 100 de 2004. Por lo que se puede concluir . que debido a que el contratista no dio cumplimiento al objeto contractual pactado y por su parte la Secretaria de Educación Distrital en cabeza de la Subdirección de Plantas Físicas y a la oficina Jurídica no gestionaron la recuperación del anticipo entregado al contratista y no aplicaron la cláusula de multas por incumplimiento del objeto contractual por una parte y por otra las pólizas de amparo del anticipo y cumplimiento ya se encontraban vencidas a la fecha de la resolución No. 6183 . se establece un posible detrimento en cuantía de $ 108.977.900 . valor compuesto de la siguiente manera | 2.1 Hallazgo Administrativo con presunta incidencia Fiscal y Disciplinaria – Contrato 100 de 2004. Por lo que se puede concluir . que debido a que el contratista no dio cumplimiento al objeto contractual pactado y por su parte la Secretaria de Educación Distrital en cabeza de la Subdirección de Plantas Físicas y a la oficina Jurídica no gestionaron la recuperación del anticipo entregado al contratista y no aplicaron la cláusula de multas por incumplimiento del objeto contractual por una parte y por otra las pólizas de amparo del anticipo y cumplimiento ya se encontraban vencidas a la fecha de la resolución No. 6183 . se establece un posible detrimento en cuantía de $ 108.977.900 . valor compuesto de la siguiente manera | APLICACIÓN DE POLIZAS CONJUNTAMENTE CON LA OFICINA DE CONTRATOS EN FORMA OPORTUNA Y MANTENER VIGENTES LAS GARANTIAS DEL CONTRATO DURANTE LA EJECUCION Y TERMINACION DEL PLAZO CONTRACTUAL | REPORTE TRIMESTRAL DE FINANCIERA . ALERTAS DE GARANTIAS VENCIDAS VS ACTUACIONES EN TIEMPO DEL CONTRATO. APLICACIÓN POLIZAS | RECUPERAR ANTICIPOS | CONTRATOS . CONSTRUCCIONES | INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR | HUMANOS Y TECNICOS | 2012/08/17 | 2013/08/17 | APLICACIÓN DE POLIZAS CONJUNTAMENTE CON LA OFICINA DE CONTRATOS EN FORMA OPORTUNA Y MANTENER VIGENTES LAS GARANTIAS DEL CONTRATO DURANTE LA EJECUCION Y TERMINACION DEL PLAZO CONTRACTUAL
14990 | FILA_14990 | VF AUDITORÍA DISTRITAL-PAD 2012 CICLO II VIGENCIAS 2003 . 2004 Y 2006 NIVEL CENTRAL ANTICIPOS GRUPO III | 2.2 Hallazgo Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria – Contrato de Consultoría 104 de 2004 | En desarrollo del Contrato de Consultoría 104/2004 suscrito el 13/10/2004 con el CONSORCIO UNION TEMPORAL DISEÑO EDU 44 por valor de $174.208.197 . un plazo de 180 días y con el objeto de: …Consultoría del diseño de reforzamiento estructural ajustando la sede a estándares mínimos de la SED en las edificaciones existentes como de la nuevas que se requieran en las instituciones educativas distritales (Antonio Ricaurte . República de Venezuela . Ricaurte . Instituto Politécnico Femenino . Antonia Santos - Primaria)… .En estas condiciones . se observa que la Secretaría de Educación del Distrito . no adelanto una gestión fiscal eficiente en el procedimiento de terminación y liquidación del contrato No 104 de 2004 . al no haber liquidado en oportunidad o iniciado las acciones legales pertinentes dentro del término legal establecido que posibilitara la recuperación de los dineros otorgados como anticipo y que no fueron amortizados. | Realizar un seguimiento con cada una de las áreas sobre el estado de los contratos y proceder a liquidar los mismos . realizar capacitaciones sobre la función de supervisión e interventoría a los contratos efatizando el proceso sancionatorio. | Liquidación de contratos realizadas/ Número de contratos en liquidación. Capacitaciones realizadas/Capacitaciones convocadas | Liquidar el contrato (dentro del termino legal) | Dirección de Contratación | Director de Contratación - Magaly Cala Rodríguez | Humanos y técnicos | 2012/09/03 | 2013/08/31 | Se realizó capacitación sobre la supervisión y prceso sancionatorio a las áreas de la SED | 70 | SE CUMPLIO CON LA CAPACITACION CORESPONDIETE. ASI MISMO SE HA HECHO EL SEGUIMIENTO A LAS LIQUIDACIONES DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS POR PATE DEL AREA DE CONTRATACION
15000 | FILA_15000 | VF AUDITORÍA DISTRITAL-PAD 2012 CICLO II VIGENCIAS 2003 . 2004 Y 2006 NIVEL CENTRAL ANTICIPOS GRUPO III | 2.3 Hallazgo Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria – Contrato de Consultoría 173 de 2004 | En desarrollo del Contrato de Consultoría 173/2004 suscrito el 30/12/2004 con JAVIER VERA LONDOÑO por valor de $1.115.282.020 . un plazo de 2 años y 5 meses y con el objeto de: …El consultor se obliga con la SED . a realizar . con base en el anteproyecto Contratista del Concurso No. SED-CPM-SCA-009-2004 . bajo su plena responsabilidad técnica y directiva . los anteproyectos arquitectónicos y consultorías de proyectos definitivos arquitectónicos y estudios técnicos para el nuevo modelo del IED en tres (3) lotes de localidades 7a. de Bosa . 8a de Kennedy y 19a. de Ciudad Bolívar en Bogotá . D.C. PARAGRAFO: El proyecto definitivo del segundo puesto comprende dos diseños de colegios modelo 1410-1770 alumnos en localidades de emergencia y un diseño de colegios modelo 940-1180 alumnos en localidades de emergencia… .La SED no llevó a cabo la terminación y la liquidación del mismo . tal como se indica en la certificación del 19 de enero de 2012 . suscrita por la Jefe Oficina de Contratos . así: la suscrita Jefe de la Oficina de Contratos de la Dirección de Contratación . hace constar que los términos legales (2 años y 6 meses) . previstos en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 . en consonancia con el numeral 10 del artículo 136 del C.C.A. para llevar a cabo la liquidación del contrato de consultoría No. 173 de 2004 . suscrito entre la Secretaría de Educación Distrital y JAVIER VERA LONDOÑO . ya transcurrieron . por cuanto la fecha del acta de terminación fue el 07/04/2009 . perdiendo competencia en el área de la Dirección de Construcción y Conservación de Establecimiento Educativos . según radicado I-2011-067910 del 20/12/2011 . dejando sin competencia a la administración para la liquidación. En consecuencia se ordena su archivo. (Negrilla y subrayado fuera de texto). | Realizar un seguimiento con cada una de las áreas sobre el estado de los contratos y proceder a liquidar los mismos . realizar capacitaciones sobre la función de supervisión e interventoría a los contratos efatizando el proceso sancionatorio. | Liquidación de contratos realizadas/ Número de contratos en liquidación. Capacitaciones realizadas/Capacitaciones convocadas | Liquidar el contrato (dentro del termino legal) | Dirección de Contratación | Director de Contratación - Magaly Cala Rodríguez | Humanos y técnicos | 2012/09/03 | 2013/08/31 | Se realizó capacitación sobre la supervisión y prceso sancionatorio a las áreas de la SED | 70 | SE CUMPLIO CON LA CAPACITACION CORESPONDIETE. ASI MISMO SE HA HECHO EL SEGUIMIENTO A LAS LIQUIDACIONES DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS POR PATE DEL AREA DE CONTRATACION
15010 | FILA_15010 | VF AUDITORÍA DISTRITAL-PAD 2012 CICLO II VIGENCIAS 2003 . 2004 Y 2006 NIVEL CENTRAL ANTICIPOS GRUPO III | 2.4 Hallazgo Administrativo con presunta incidencia Fiscal . Penal y Disciplinaria – Contrato de Obra 121 de 2005 | La Secretaría de Educación suscribió el Contrato de Obra 121/2005 el 18/10/2005 con IZQUIERDO Y LA ROTA – ARQUITECTOS LTDA por valor de $1.047.226.621 .65 con un plazo de 180 días y con el objeto de: …ejecución de obras de nuevas etapas para complementar de acuerdo a los planos . detalles . especificaciones y cantidades de obra entregados por la SED de las siguientes instituciones educativas: La Aurora . ALCANCE DEL OBJETO: …ejecución de la construcción de nueva etapa para complementar en la IED LA AURORA . La SED no llevó a cabo el acta de terminación ni acta de liquidación del mismo . tal como se indica en la certificación del 22 de octubre de 2010 . suscrita por la Jefe Oficina de Contratos . así: Una vez recibida la solicitud de liquidación por parte de la Dirección de Construcción y conservación de Establecimientos Educativos de la Secretaría de Educación Distrital . radicada con el No. 2010-23719 . del 11 de mayo de 2010 y luego de hacer la revisión correspondiente al contrato de obra de la referencia . se determinó que la SED perdió competencia para liquidar el 15 de febrero de 2009 . antes que el área técnica radicara la solicitud de liquidación en la Oficina de Contratos . solicitud que se recibió el 11 de mayo de 2010. Por consiguiente la Jefe de la Oficina de Contratos de la Dirección de Contratación . hace constar que ya transcurrieron los términos legales (2 años y 6 meses) . previstos en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 . en consonancia con el numeral 10 del artículo 136 del C.C.A. para llevar a cabo la liquidación del contrato de obra No. 121 de 2005 . suscrito entre la Secretaría de Educación Distrital y IZQUIERDO LA ROTA-ARQUITECTOS LTDA . por cuanto la fecha de terminación del mismo fue el día 16 de agosto de 2006. En consecuencia se procederá a su archivo. (Negrilla y subrayado fuera de texto). | Realizar un seguimiento con cada una de las áreas sobre el estado de los contratos y proceder a liquidar los mismos . realizar capacitaciones sobre la función de supervisión e interventoría a los contratos efatizando el proceso sancionatorio. | Liquidación de contratos realizadas/ Número de contratos en liquidación. Capacitaciones realizadas/Capacitaciones convocadas | Liquidar el contrato (dentro del termino legal) | Dirección de Contratación | Director de Contratación - Magaly Cala Rodríguez | Humanos y técnicos | 2012/09/03 | 2013/08/31 | Se realizó capacitación sobre la supervisión y prceso sancionatorio a las áreas de la SED | 70 | SE CUMPLIO CON LA CAPACITACION CORESPONDIETE. ASI MISMO SE HA HECHO EL SEGUIMIENTO A LAS LIQUIDACIONES DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS POR PATE DEL AREA DE CONTRATACION
15020 | FILA_15020 | VF AUDITORÍA DISTRITAL-PAD 2012 CICLO II VIGENCIAS 2003 . 2004 Y 2006 NIVEL CENTRAL ANTICIPOS GRUPO III | 2.5 Hallazgo administrativo – Contrato 231 de 2005 | Las situaciones descritas . podrían dar lugar a un presunto hallazgo administrativo con incidencia penal . disciplinaria y fiscal en cuantía de $274.911.454 de conformidad con lo establecido en la Constitución Nacional artículo 209; Ley 489 de 1998 . artículo 3; Ley 80 de 1993 . artículos 3 . 23 y 26 numerales 1 . 2 . 3 y 4; Ley 734 de 2002 artículo 34 numeral 1 . 2 . 15 y 21; Ley 87 de 1993 . articulo 2; Ley 610 de 2000 articulo 6.En el archivo de los documentos del contrato . no se encontró una secuencia cronológica . no se evidenció una lista de chequeo documental que ayude a completar los documentos del contrato requeridos en las carpetas . se evidenció repetición de copias de un mismo documento en las carpetas que conforman la memoria documental del contrato . los documentos se archivaron sin ninguna metodología de archivo aceptada. Esta situación patrocina el desorden documental y de archivo de los requisitos inherentes al contrato . no se evidenció metodologías aplicadas al sistema de archivo y por consiguiente . dificultad en la revisión . estudio y seguimiento de los documentos que soportan todas las acciones adelantadas durante las diferentes fases contractuales. Por lo tanto . se configura como hallazgo administrativo. | LOS DOCUMENTOS QUE SE REMITEN A CONTRATOS Y ARCHIVO SE RECIBAN Y REVISEN EN FORMA OPORTUNA Y SE INGRESEN A LAS CARPETAS DE CADA CONTRATO DE ACUERDO CON LA METODOLOGIA | SOPORTE DE RECIBO | QUE LAS CARPETAS DE ARCHIVO CUSTODIA DE LA OFICINA DE CONTRATOS SE ENCUENTREN COMPLETAS Y ORGANIZADAS | CONTRATOS Y ARCHIVO | ARCHIVISTICA | HUMANOS Y TECNICOS | 2012/08/17 | 2013/08/17
15030 | FILA_15030 | VF AUDITORÍA DISTRITAL-PAD 2012 CICLO II VIGENCIAS 2003 . 2004 Y 2006 NIVEL CENTRAL ANTICIPOS GRUPO III | 2.6 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria - Contrato 231 de 2005 | En varios de los informes de interventoría de 2007 y de comunicaciones . como la radicada SED 2012 del 03/04/07 . se le comunica a la SED que a pesar de los constantes requerimientos que ha hecho la interventoría al contratista para que entregue los documentos relacionados con la legalización del anticipo . no se han tomado los correctivos necesarios ni ha aplicado las sanciones ha lugar . en especial lo contemplado en la Cláusula Décima Quinta Multas del contrato . observándose negligencia de parte del contratista frente a este y otros temas. En varias comunicaciones al contratista de parte del Director Técnico de la Universidad Nacional . se le ha reiterado la falta de interés de parte del contratista para presentar los documentos soportes parar la legalización del anticipo y otros para dar trámite a la liquidación del contrato. En oficio del 09/10/09 . radicado E-2009-183026 . el interventor efectúa un recuento de las oportunidades en que ha incumplido el contratista y las veces en que ha recomendado sanciones al contratista. No se observó registro de acciones administrativas . financieras y jurídicas adelantadas por parte de la SED donde se apliquen correctivos tendientes a subsanar estas situaciones. No se da cumplimiento a lo estipulado en la ley 734 de 2002 . artículo 34 numeral 21. Por lo tanto . se configura como un hallazgo administrativo presunto con incidencia disciplinaria. | APLICACIÓN DE POLIZAS RESPECTIVAS | REQUERIMIENTOS A CONTRATISTA | RECUPERAR ANTICIPOS | CONTRATOS . CONSTRUCCIONES | INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR | HUMANOS Y TECNICOS | 2012/08/17 | 2013/08/17 | APLICACIÓN DE POLIZAS RESPECTIVAS
15040 | FILA_15040 | VF AUDITORÍA DISTRITAL-PAD 2012 CICLO II VIGENCIAS 2003 . 2004 Y 2006 NIVEL CENTRAL ANTICIPOS GRUPO III | 2.7 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal - Contrato 231 de 2005 | En oficio S-94690 del 11/07/12 la SED responde a requerimientos hechos por la Contraloría de Bogotá frente al contrato . y en el registran que al contratista se le aplicó la Caducidad al contrato . dejando el cuadro de estado financiero con un valor adeudado por el contratista de $46.461.751.63. De otro lado . en el acta final correspondiente al periodo 01/11/06 al 15/06/07 . suscrita por el gerente de obra . el Director Técnico y el Gerente del Proyecto todos de la Universidad Nacional de Colombia . y de otro lado . el Subdirector de plantas físicas y el coordinador . de la SED . esta acta no la suscribió el contratista . en ella registran como valor adeudado por el contratista $46.461.751.63. En el oficio S-2012-95570 del 12/07/12 se informa que Revisado el sistema de información SIPROJ . se identificó que no existe a la fecha ningún proceso judicial activo contra el consorcio JMB-AV. No se observó registro de acciones administrativas . financieras y jurídicas adelantadas por parte de la SED . tendientes a recuperar dicho valor. Por lo tanto . se configura como un presunto hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal. | REALIZAR LOS TRAMITES CORRESPONDIENTES CON CONTRATOS PARA HACER EFECTIVAS LAS POLIZAS Y A SU VEZ MANTENER VIGENTES LAS GARANTIAS DEL CONTRATO DURANTE LA EJECUCION Y TERMINACION DEL PLAZO CONTRACTUAL | ALERTAS DE GARANTIAS VENCIDAS VS ACTUACIONES EN TIEMPO DEL CONTRATO. APLICACIÓN POLIZAS | RECUPERAR ANTICIPOS | DIRECCION DE CONSTRUCCIONES- CONTRATOS-FINANCIERA Y INTERVENTORIA ( OBRA EN FUNCION DE LA ENTIDAD) | INTERVENTOR Y SUPERVISOR | HUMANOS Y TECNICOS | 2012/08/17 | 2013/08/17 | REALIZAR LOS TRAMITES CORRESPONDIENTES CON CONTRATOS PARA HACER EFECTIVAS LAS POLIZAS Y A SU VEZ MANTENER VIGENTES LAS GARANTIAS DEL CONTRATO DURANTE LA EJECUCION Y TERMINACION DEL PLAZO CONTRACTUAL
15050 | FILA_15050 | VF AUDITORÍA DISTRITAL-PAD 2012 CICLO II VIGENCIAS 2003 . 2004 Y 2006 NIVEL CENTRAL ANTICIPOS GRUPO III | 2.8 Hallazgo administrativo – Contrato 200 de 2006 | Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 1598 del 22/01/08 por $150.925.153.49 sin firma . Certificado de Registro Presupuestal No. 2078 del 15/02/07 por $870.039.609.84 sin firma. Certificado de Registro Presupuestal No. 1404 del 22/01/08 por $150.925.153.49 sin firma. No se evidenció en estos documentos el perfeccionamiento de estos registros documentales . lo cual afecta directamente la credibilidad de las operaciones que soporta y el seguimiento y control de los movimientos presupuestales de la entidad. Se evidenciaron 2 actas de terminación con la misma fecha (16/11/07) . pero las cifras registradas presentaron diferencias. En el contrato se evidenciaron 4 actas de liquidación con fechas de 16/10/08 . 04/02/09 . 27/01/010 y 27/02/10. No se evidenció en estos documentos el perfeccionamiento de estos registros documentales . lo cual afecta directamente la credibilidad de las operaciones que soporta y el seguimiento y control de los movimientos económicos de la entidad. No se dio cumplimiento a lo contemplado en las normas contractuales vigentes que le son aplicables como la ley 80 de 1993 y los decretos reglamentarios. En el archivo de los documentos del contrato . no se encontró una secuencia cronológica . no se evidenció una lista de chequeo documental que ayude a completar los documentos del contrato requeridos en las carpetas . se evidenció repetición de copias de un mismo documento en las carpetas que conforman la memoria documental del contrato . los documentos se archivaron sin ninguna metodología de archivo aceptada. Esta situación patrocina el desorden documental y de archivo de los requisitos inherentes al contrato . no se evidenció metodologías aplicadas al sistema de archivo y por consiguiente . dificultad en la revisión . estudio y seguimiento de los documentos que soportan todas las acciones adelantadas durante las diferentes fases contractuales. Por lo tanto . se configura como un presunto hallazgo administrativo. | TENER EN CUENTA LOS PLAZOS DE LEY PARA SUSCRIBIR DENTRO DE ELLOS LA LIQUIDACION DEL CONTRATO Y REALIZARA EL SEGUIMIENTO RESPECTIVO DE LA PARTE FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA POR PARTE DEL INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR HASTA LA LEGALIZACION DE LA LIQUIDACION Y PAGO FINAL DEL CTO. | ALERTA DE PLAZOS CONTRACTUALES Y PLAZO LIQUIDACION / LIQUIDACIONES LEGALIZADAS / 100% AMORTIZADOS | REALIZAR EL SEGUMIENTO Y LIQUIDARLO DENTRO DE LOS TERMINOS LEGALES | DIRECCION DE CONSTRUCCIONES- CONTRATOS-FINANCIERA Y INTERVENTORIA ( OBRA EN FUNCION DE LA ENTIDAD) | INTERVENTOR Y SUPERVISOR | HUMANOS Y TECNICOS | 2012/08/17 | 2013/08/17 | TENER EN CUENTA LOS PLAZOS DE LEY PARA SUSCRIBIR DENTRO DE ELLOS LA LIQUIDACION DEL CONTRATO Y REALIZARA EL SEGUIMIENTO RESPECTIVO DE LA PARTE FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA POR PARTE DEL INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR HASTA LA LEGALIZACION DE LA LIQUIDACION Y PAGO FINAL DEL CTO.
15060 | FILA_15060 | VF AUDITORÍA DISTRITAL-PAD 2012 CICLO II VIGENCIAS 2003 . 2004 Y 2006 NIVEL CENTRAL ANTICIPOS GRUPO III | 2.9 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria - Contrato 200 de 2006 | Los intereses ganados por concepto del manejo del anticipo de los meses de febrero . marzo . abril y mayo de 2007 . el contratista los consignó en la Dirección Distrital de Tesorería el 03/07/07. No se da cumplimiento a lo estipulado en los Términos de Referencia Capítulo VI Condiciones del Contrato . numeral 6.1. Anticipo . en la cual obliga al contratista a consignar los rendimientos financieros del anticipo dentro de los primeros tres (3) días de cada mes donde la SED le indique . en el contrato Cláusula Octava Anticipo . y lo contemplado en la ley 734 de 2002 . artículo 34 numeral 21. Estos incumplimientos de carácter económico producto de la negligencia del contratista amparada por la inobservancia de la SED de los recursos con que contaba para hacer cumplir esta obligación del contratista ocasionaron que estos recursos no estuvieran consignados en la Tesorería Distrital en los términos establecidos y conocidos por las partes. No se observó registro de acciones administrativas . financieras y jurídicas adelantadas por parte de la SED . tendientes a corregir dicha situación. Por lo tanto . se configura como un presunto hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria. | PRESENTACION DE REPORTES MENSUALES DE RENDIMIENTOS DENTRO DE LOS 5 PRIMEROS DIAS DE CADA MES | REPORTE MENSUAL DE INTERVENTORIA | CONTAR CON RENDIMIENTOS MENSUALES COMPLETOS HASTA EL DESEMBOLSO TOTAL DEL ANTICIPO | CONSTRUCCIONES Y FINANCIERA | INTERVENTOR Y SUPERVISOR | HUMANOS Y TECNICOS | 2012/08/17 | 2013/08/17 | PRESENTACION DE REPORTES MENSUALES DE RENDIMIENTOS DENTRO DE LOS 5 PRIMEROS DIAS DE CADA MES
15070 | FILA_15070 | VF AUDITORÍA DISTRITAL-PAD 2012 CICLO II VIGENCIAS 2003 . 2004 Y 2006 NIVEL CENTRAL ANTICIPOS GRUPO III | 2.10 Hallazgo Administrativo con Incidencia Fiscal y Disciplinaria – Contrato 180 de 2007 | Por lo anterior . la SED en respuesta al requerimiento hecho por el ente de control con el fin de establecer el estado en que se encuentra el presente caso . allega al equipo auditor el Memorando I-2012-30864 del 26 de junio del 2012 . suscrito por la Jefe de la Oficina de Contratos – SED y remitido al Jefe de la Oficina de Control Interno . donde expresa que las mencionadas resoluciones fueron enviadas a la Oficina Jurídica para el respectivo cobro coactivo y que se encuentra a la espera de la respuesta. Por lo que se puede concluir . que pasado un año y medio desde la confirmación de la Resolución 1880 la entidad no ha adelantado gestión alguna en la consecución de resarcir los daños causados a la entidad. Por tanto . se establece un posible detrimento en cuantía de $526.911.662 . valor compuesto de la siguiente manera: | Se realizará seguimiento por parte de la Oficina Asesora Jurídica a los recursos por concepto de acciones contractuales y/o juridicas. | Recursos por recobro/recursos recobrados | 100 | Oficina Asesora Juridica | Angela María Farah Otero - Jefe Oficina Asesora Jurídica | Humanos y técnicos | 2012/09/03 | 2013/09/02 | Se efectuó revisión en los archivos de la Oficina Asesora Jurídica con el fin de determinar si se había solicitado iniciar el cobro persuasivo . coactivo o judicial encontrandose que no existe requerimiento según lo informado por quienes manejan el archivo. Se requerirá a la Oficina de Contratos para que informe y envíe los documentos. | 0 | Dificultad en tener información si se envio para cobro a la Oficina Asesora Jurídica.
15080 | FILA_15080 | VF AUDITORÍA DISTRITAL-PAD 2012 CICLO II VIGENCIAS 2003 . 2004 Y 2006 NIVEL CENTRAL ANTICIPOS GRUPO III | 2.11 Hallazgo Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria y Fiscal – Convenio 184 de 2007 | En estas condiciones . se observa que la Secretaría de Educación del Distrito . no adelanto una gestión fiscal eficiente en el procedimiento de terminación y liquidación del contrato No 184 de 2007 . al no haber liquidado en oportunidad o iniciado las acciones legales pertinentes dentro del término legal establecido . que posibilitara la recuperación de los dineros otorgados como anticipo y que no fueron amortizados . generando un detrimento patrimonial al erario del distrito capital.Las situaciones descritas . podrían dar lugar a un presunto hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria y fiscal en cuantía de $48.621.467 .10 de conformidad con lo establecido en la Constitución Nacional artículo 209; Ley 489 de 1998 . artículo 3; Ley 80 de 1993 . artículos 3 . 23 y 26 numerales 1 . 2 . 3 y 4; Ley 734 de 2002 artículo 34 numeral 1 . 2 . 15 y 21; Ley 87 de 1993 . articulo 2; Ley 610 de 2000 articulo 6. | Realizar un seguimiento con cada una de las áreas sobre el estado de los contratos y proceder a liquidar los mismos . realizar capacitaciones sobre la función de supervisión e interventoría a los contratos efatizando el proceso sancionatorio. | Liquidación de contratos realizadas/ Número de contratos en liquidación. Capacitaciones realizadas/Capacitaciones convocadas | Liquidar el contrato (dentro del termino legal) | Dirección de Contratación | Director de Contratación - Magaly Cala Rodríguez | Humanos y técnicos | 2012/09/03 | 2013/08/31 | Se realizó capacitación sobre la supervisión y prceso sancionatorio a las áreas de la SED | 70 | SE CUMPLIO CON LA CAPACITACION CORESPONDIETE. ASI MISMO SE HA HECHO EL SEGUIMIENTO A LAS LIQUIDACIONES DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS POR PATE DEL AREA DE CONTRATACION
15090 | FILA_15090 | VF PAD 2012 CICLO II COLEGIOS PRIVADOS NIVEL CENTRAL | 2.1. HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNCIÓN DISCIPLINARIA A CARGO DE LA SED. | Los contratos de prestación del servicio educativo celebrados con el colegio no se liquidan dentro del término legal establecido . presentando saldos pendientes y incumplimiento legal | A) Liquidar los contratos pendientes de liquidacion. | No de acciones realizadas/ total acciones programadas | A) 100% de los contratos 2010 y 2011 liquidados | A) DIRECCION DE COBERTURA . OFICINA ASESORA DE PLANEACION . DIRECCION FINANCIERA Y DIRECCION DE CONTRATOS | Profesionales de la SED Coordina : Jorge Agusto Sanchez Niño. Contacto con la Contraloria : Maria Elvira Carvajal. Direccion de Cobertura | Humanos y técnicos | 2012/08/15 | 2012/12/31
15100 | FILA_15100 | VF PAD 2012 CICLO II COLEGIOS PRIVADOS NIVEL CENTRAL | 2.2. HALLAZGO ADMINISTRATIVO A CARGO DE LA SED. | Se encuentra que la metodología de evaluación y calificación de la calidad del servicio que aplica el IDEP . no es un reflejo real del cumplimiento legal de los componentes evaluados . ni del avance encontrado ni en los mismos. | A Pesar que el MEN sobre el proceso de conformación del Banco de Oferentes manifiesta que Toda la información proporcionada respecto del Banco de Oferentes . corresponde al proceso de selección de los Contratistas más idoneos para prestar el servicio educativo la Contraloria reitera que la metodologia de evaluación y calificación adelantada por el IDEP . no es acorde a lo normado por el MEN. . Por lo anterior . las acciones correctivas a este hallazgo son: A) No contratar para la Evaluación del Banco de Oferentes 2013 con el IDEP. B) Adelantar la evaluación del Banco de Oferentes 2013 directamente por la SED. | No de acciones realizadas/ total acciones programadas | A) 0 CONTRATOS DE EVALUACION DEL BANCO DE OFERENTES 2013 CON EL IDEP. B) 1 EVALUACION DEL BANCO DE OFERENTES A CARGO DE LA SED | A) DIRECCION DE COBERTURA B) DIRECCION DE COBERTURA | Profesionales de la Direccion de Cobertura Coordina : Jorge Agusto Sanchez Niño. Contacto con la Contraloria : Maria Elvira Carvajal. | Humanos y técnicos | 2012/08/15 | 2012/12/31 | Para la conformación del Banco de Oferentes 2013 la Dirección de Cobertura expidió la resolución 2276 de septiembre de 2012 . por la cual se establecen las directrices y los procedimientos para la conformación del Banco de Oferentes con el fin de contratar el servicio educativo con entidades sin animo de lucro . estatales o entidades educativas particulares en el año lectivo de 2013. La Evaluación a los colegios inscritos en el Banco de Oferentes para el año lectivo 2013 la realizó directamente la Dirección de Cobertura para lo cual se contrató personal profesional y calificado . el proceso se ejecutó teniendo en cuenta las direcctrices impartidas en el Decreto 2355 del 2009 expedido por el MEN . los actos administrativos se publicó en la pagína de la SED para conocimiento de todos los interesados. | 100 | En los archivos de la Dirección de Cobertura se cuenta con el informe de la evaluación de los colegios inscritos en el Banco de Oferentes 2013.
15110 | FILA_15110 | VF PAD 2012 CICLO II COLEGIOS PRIVADOS NIVEL CENTRAL | 2.3. HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA A CARGO DE LA SED | Se presenta incumplimiento de la forma de pago pactada en el contrato de prestación del servicio educativo. Se observa que las órdenes de pago de los contratos consigna en su mayoría como fecha del acta de inicio el 24 de enero . o sea . que a esa fecha se perfeccionó el contrato . luego el primer desembolso de las 3/11 pactadas . se realizó extemporáneamente el 6 de marzo aproximadamente | A) Aclarar en el contrato de prestación de servicios suscrito en el año 2013 con los colegios que el tramite del primer desembolso INICIARA con el perfeccionamiento del contrato. Dejando en claro que la fecha de dicho pago estara sujeta a los tiempos de la Secretaria de Hacienda y a las fechas de programación de PAC y Radicación del FURC. | No de acciones realizadas/ total acciones programadas | A) PARRAFO aclaratorio de tiempos de desembolso en el contrato de prestación del servicio educativo año 2013 | A) DIRECCION DE COBERTURA | Profesionales de la Direccion de Cobertura Coordina : Jorge Agusto Sanchez Niño. Contacto con la Contraloria : Maria Elvira Carvajal. | Humanos y técnicos | 2012/08/15 | 2013/03/29 | La información de estudiantes y valores cancelados quedará en manos del establecimiento una vez efectuada la visita . de tal modo que la misma podrá establecer cuáles son los beneficiarios por los que se reconoce el pago respectivo.. . 2.4.2. A) Al inicio del año escolar se asignará la población con NEE . de tal manera que para ello se requiera cronograma de asignación.. 2.4.3 A) Para la vigencia 2013 . no se realizarán mesas de trabajo . los casos especiales deberán ser documentados por el establecimiento para que la Dirección de Cobertura decida si se incluyen o no. | 70 | La información referente se encuentra consignada en la minuta del Contrato . en el transcurso del mes de enero de 2013 se suscribirán los contros con los colegios que cumplieron con el proceso de conformación del Banco de Oferentes.
15120 | FILA_15120 | VF PAD 2012 CICLO II COLEGIOS PRIVADOS NIVEL CENTRAL | 2.4. HALLAZGO ADMINISTRATIVO A CARGO DE LA SED. | Se detectaron deficiencias de control Interno que deben ser mejorados por la SED . se encontró: 2.4.1. Que los pagos realizados los colegios privados sean especificados y dados a conocer de los colegios . donde se detalle la fecha del pago . el concepto . el listado de los niños por los que se cancela el Subsidio . el valor pagado por cada uno y de qué fecha a qué fecha . corresponde dicho pago. 2.4.2. Se debe agilizar la asignación de niños con necesidades educativas especiales que solicitan cupo y que a pesar de contar con oferta de cupos . no son asignados por la Dirección de Cobertura . lo que indicaría que presuntamente están fuera del sistema . ya que si la Zona de Engativá en la UPZ Bolivia es deficitaria . esto no se ve reflejado debidamente para 2012 en asignaciones proporcionales al déficit. 2.4.3. Existe demasiado tiempo para la celebración de las mesas de trabajo y la presentación de las novedades. Dichas mesas deberían realizarse antes de cada visita y no dejar este proceso para fin de año . lo que incide en la terminación y liquidación oportuna de los contratos. | 2.4.1. A) Expedir comunicación mediante correo electronico a las Instituciones educativas contratadas indicando el procedimiento para obtener información referente al contrato. 2.4.1. B) Posterior a cada pago remitir correo electronico con la información de estudiantes y valores cancelados. 2.4.2. A) Elavorar cronograma con las etapas inherentes al proceso de asignación de población con NEE. 2.4.2. B)Seguimiento Mensual al cumplimiento del Cronograma. 2.4.3 A) Pese a la observación efectuada por la Contraloria de efectuar las mesas de trabajo antes de las visitas la Dirección de Cobertura mantendra la programación de mesas de trabajo conforme a lo pactado en el contrato. Es decir posterior a las visitas . toda vez que en la mesa se resuelven las novedades y/o inconsistencias reportadas durante las visitas. | No de acciones realizadas/ total acciones programadas | 2.4.1. A) 267 correos electronicos 2.4.2. B) 801 comunicaciones de pago via correo electronico. 2.4.2. A) 1 Cronograma 2.4.2. B) 4 Informes de seguimiento. 2.4.3. A) 1 Mesa de trabajo | A) DIRECCION DE COBERTURA | Profesionales de la Direccion de Cobertura Coordina : Jorge Augusto Sanchez Niño. Contacto con la Contraloria : Maria Elvira Carvajal. | Humanos y técnicos | 2012/08/15 | 2012/12/31 | Las condiciones de pago en el contrato de prestación de servicios educativos 2013 . ha cambiado sustancialmente . quedando así: 1) Un primer pago correspondiente a las 2/11 partes del valor del contrato . previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato y firma del acta de inicio. Adicionalmente se requiere la certificación expedida por el establecimiento educativo de los estudiantes beneficiarios efectivamente matriculados (obligación general No. 15) . el no cumplimiento de la obligación antes mencionada . generará el no tramite del pago de lo aquí previsto . surtido el requisito se acumulará a la programación del siguiente pago. | 70 | La información referente se encuentra consignada en la minuta del Contrato . en el transcurso del mes de enero de 2013 se suscribirán los contros con los colegios que cumplieron con el proceso de conformación del Banco de Oferentes.
15130 | FILA_15130 | VF AUDITORÍA DISTRITAL-PAD 2012 CICLO II SUMINISTRO DE REFRIGERIOS | 2.1 Plan Auditoria Distrital 2012 Ciclo II SUMINISTRO DE REFRIGERIOS COLEGIO ENRIQUE OLAYA HERRERA | Lo anterior . se constituye en un presunto hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria por no tener soporte de la entrega de 1.994 refrigerios a los alumnos del colegio Enrique Olaya Herrera . los días 18 de abril (384) . 19 de abril (462) . 24 de abril (89) . 26 de abril (589) y el 27 de abril de 2012 (470) . esto infringe el numeral 4 del literal b . el numeral 3 del literal c y el numeral 1 del literal c del articulo décimo noveno de la Resolución N° 3429 de 2010 de la Secretaría de Educación . por no implementar un control efectivo sobre la distribución de los refrigerios en el colegio . lo que origina incertidumbre sobre la destinación final de las raciones alimentarias suministradas por la SED. | 1. El colegio capacito a los estudiantes encargados de la entrega de los refrigerios para que no vuelvan a omitir consignar en la palnilla de registro los refrigerios entregados . pues el hallazgo de la Contraloría es porque no aparecen registrados . mas no porque no se hayan entregado . pues a la fecha no aparece ninguna queja. 2. Se modificó la planilla de registro incluyendo los datos preimpresos como son el numero de estudiantes por curso y el nombre del docente que recibe . para tener mas claridad sobre el total de refrigerios entregados. 3. Se realizo un acta con los jefes de curso de los grados de Bachillerato y los docentes de los cursos de primaria en donde se hace constar que si recibieron los refirgerios los días 18 al 27 de abril de 2012 analizados por la Contraloría. | Con la modificación de las planillas de registros incluyendo los datos preimpresos y el control por parte de la persona encargada de los estudiantes de servicio social lograr el registro diario del 100% de los refrigerios entregados. | Entregar y registrar el 100% de los refrigerios suministrados por la SED a los estudiantes. | Coordinación de articulación Media con Educación Superior | Sandra Liliana Garrido Parrado Coordinadora del programa de Articulación . Lucas Andres Cediel Administrativo y Adriana Fuquene y Yul Breiner Cespedes Docentes de DOLCA | Planillas de Registro | 2012/08/01 | 2012/12/09
15140 | FILA_15140 | VF PAD 2012 CICLO II SEDES ARRENDADAS | 2. RESULTADOS OBTENIDOS ARRENDAMIENTOS | 2.3. HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA FISCAL POR VALOR DE $89.868.395 . MONTO AL QUE ASCENDIERON LOS CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO DE LAS SEDES PROVISIONALES PARA EL COLEGIO SAN FRANCISCO I SEDE B LA CASONA DE LA LOCALIDAD 19 CIUDAD BOLÍVAR. | Para la suscripción y modificación (prorroga) de los contratos de arrendamiento se solicitara 1. Un informe de carácter técnico por parte de la DCCEE que certifique que si el arrendamiento es requerido por el desarrollo de una obra . ésta cuenta con todos lo requisitos previos para su inicio y desarrollo. En caso de requerirse prorroga al contrato de arrendamiento la solicitud debe estar sustentada en las razones tecnicas del contrato de obra que hace necesario la continuidad del mismo. 2. Otro informe que sustente de manera técnica el riesgo de no poder continuar en la planta física intervenida. | Contratos de arrendamiento con informes técnicos/ctos de arrendamiento | Que todos los contratos de arrendamiento por obra cuenten con los informes técnicos | Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos. Dirección de Contratación. Dirección de Servicios Administrativos y Direcciones Locales de Educación | Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos. Dirección de Contratación. Dirección de Servicios Administrativos y Direcciones Locales de Educación | Técnicos y humanos | 2012/09/30 | 2013/09/30
15150 | FILA_15150 | VF PAD 2012 CICLO II SEDES ARRENDADAS | 2. RESULTADOS OBTENIDOS ARRENDAMIENTOS | 2.4. HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNCIÓN DISCIPLINARIA POR LA FALTA DE LIQUIDACIÓN DENTRO DEL TÉRMINO LEGAL ESTABLECIDO . DE LOS CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO PARA SEDES DE COLEGIOS DISTRITALES. | Expedir circular recordando la aplicabilidad del procedimiento de arrendamientos y la responsabilidad de ejercer la función de interventoría | 1. Expedición circular/Expedición circular | A octubre 31 con la expedición de circular | Dirección de Contratación y Dirección de Servicios Administrativos | Dirección de Contratación y Dirección de Servicios Administrativos | Humanos y técnicos | 2012/10/01 | 2012/10/31
15160 | FILA_15160 | VF PAD 2012 CICLO II DEFENSA JUDICIAL | CAPITULO II | 2.1. Hallazgo Administrativo con presunta incidencia fiscal y Disciplinaria. Laudo Arbitral de mayo 10 de 2012. Hace referencia al fallo proferido por un tribunal de arbitramento en el cual se condena a la SED a pagar a Ingenieros Contratistas . la suma de $ 27.782.177 . con ocasión del contrato 090 de 2004 . y ademas la suma de $4.839.640 por costas . $2.419.820 por agencias en derecho . mas los intereses que se causen desde el 23 de dic de 2011 hasta cuando se paguen. La resolución ordenando el cumplimiento fue proferida el 29 de agosto de 2012 ( resolucion 2031) | a) Remisión de la copia de la Resolución de cumplimiento del fallo a la Dirección de Construcciones y Conservación de Establecimientos Educativos con el fin de cumplir con la liquidación y pago del mismo. b)La DCCEE junto con la Oficina Financiera . la Subsecretaría de Acceso y Permanencia y el Contratista . procederán al trámite de liquidación y pago. Una vez se efectúe el pago . la Oficina Financiera remitirá la información a la OAJ . para proceder al estudio de la Acción de Repetición en el Comité de Conciliación. c) Para los demás cumplimientos de fallos . es la de aplicar el procedimiento Código OAJ-PD-006 establecido en la SED . para el cumplimiento de fallo judicial . aprobado por Resolución 4769 del 23-12-2008 . de la siguiente manera: 1) Se recepcionan y radican por la Secretaria de la OAJ . todas las providencias o laudos arbitrales proferidos en contra de la entidad . ya sea que estas se entreguen directamente por los apoderados de la SED . los apoderados de la contraparte . o provengan directamente de los diferentes despachos judiciales o tribunales de arbitramento. 2) Se entregan por la Secretaria a la Jefe de la OAJ para reparto. 3) La Jefe de la OAJ . efectúa el reparto para la persona que alimenta la base de datos que contiene la información de las sentencias o fallos de tribunales de Arbitramento radicadas en la OAJ para trámite de cumplimiento y a la vez reparte a un profesional para que proyecte el acto administrativo de cumplimiento (Resolución). 4) El profesional verificara que la información del correspondiente fallo . esté completa para iniciar el trámite de cumplimiento de la providencia de que se trate. De no estar completa dicha información solicitará al apoderado de la SED . al solicitante . o al despacho judicial según el caso . completar la información respectiva y realizará el correspondiente seguimiento de la respuesta. 5) El profesional si la información se encuentra completa . procederá a elaborar el proyecto de resolución que ordena el cumplimiento del fallo . en la cual se indicará claramente la dependencia de la Secretaria de Educación . que tenga bajo su cargo el trámite directo del pago . dependiendo de la temática que dio origen al proceso. A su vez elaborará el documento mediante el cual se remite el proyecto de Resolución al Secretario de Educación para su firma . numeración y fecha . radicándolo con la Secretaria de la OAJ . para ser entregado a la Jefe . quien lo suscribe y entrega a la Secretaria para su trámite.6) Una vez tramitada la Resolución en el Despacho del Secretario . se remite y radica la copia en la Secretaria de la OAJ . quien entrega a la Jefe para reparto. 7) La Jefe reparte a la persona responsable de la Base de Datos de Información y a el profesional que efectúo el trámite para que el primero la ingresa y el segundo proyecte la remisión a la dependencia responsable de liquidar y pagar el fallo. 8) La Dirección financiera remitirá a la OAJ . la información del pago con el fin de proceder al estudio de la Acción de Repetición. 9) Una vez es radicada la información en la Secretaría de la OAJ . se entrega a la Jefe quien lo reparte a: la persona responsable de la Base de Datos de Información para que la registre . a la Secretaria Técnica del Comité de Conciliación para su registro y al profesional que debe elaborar la respectiva ficha técnica del caso y presentar al Comité de Conciliación. | a) Remisión a la Dirección de Construcciones y Conservación de Establecimientos Educativos de la Resolución de cumplimiento. b) Remisión de la información de pago por la Oficina Financiera a la OAJ . para revisar si es procedente o no la Acción de Repetición por parte del Comité de Conciliación. c)Numero de resoluciones de cumplimiento de fallos proferidas . y remisión a las dependencias que deben adelantar el trámite del pago segùn el tema de la demanda | a) La realización del pago. b) La revisión por el Comité de Conciliación si es o no procedente la Acción de Repetición. | Oficina Asesora Jurídica . Dirección de Construcciones y Conservación de Establecimientos Educativos . Subsecretaría de Acceso y Permanencia . Oficina Financiera y Comité de Conciliación | Secretario de Educación . Jefe Oficina Asesora Jurídica . Profesionales Oficina Asesora Juridica . Secretaria y persona responsable de la base de datos de la información. Miembros Comité de Conciliación. | Profesionales y auxiliar administrativo. | 2012/10/16 | 2013/01/31 | Pendiente se remita para estudiar procedencia de acción de repetición. | 80 | Se están cumpliendo con los trámites para el pago y la revisión de procedencia de la acción de repetición.
15170 | FILA_15170 | VF PAD 2012 CICLO II DEFENSA JUDICIAL | CAPITULO II | 2.2 Hallazgo Administrativo. Deficiencias encontradas en los reportes de los procesos judiciales emitidos por la Secretaría de Educación Distrital en el Sistema de Información SIPROJWEB y hallazgo con presunta incidencia disciplinaria en algunos apartes del proceso 2011 - 00151. | 1) Auditoria: Realización de una auditoria Integral sobre el sistema SIPROJ . a fin de verificar la confiabilidad de la información registrada en el sistema y su conformidad con la realidad procesal de cada uno de los procesos adelantados en contra de la Secretaria de Educación o de los iniciados por ella. Es de anotar que la Contraloría en su informe condiciona la incidencia disciplinaria de los hallazgos a la realización de esta auditoría. Dicha auditoria se encargará a dos profesionales quienes deberán verificar los registros del sistema SIPROJ . contra los procesos realmente existentes . en los cuales sea parte la Secretaria de Educación . y verificaran el registro en el SIPROJ . por parte de los abogados a cargo de los procesos de cada una de las actuaciones adelantadas en los procesos. 2) Registro: Asignar a un profesional . que se encargue de verificar el registro inicial de los procesos en el sistema SIPROJ y el registro del correspondiente reparto a los abogados a los cuales se les asigne la representación judicial de los procesos. Con esto se evita que existan procesos que una vez notificados a la entidad . no queden registrados en el sistema y se garantiza que todos los procesos tengan asignado su apoderado correspondiente . desde el inicio del proceso.3) Seguimiento: Se realiza por parte del profesional que se designe por la Jefe de la OAJ . confrontando la información que aparézca en el SIPROJ . con los informes entregados por los apoderados de la SED y el Sistema de la Rama Judicial. | 1) Informe de la Auditoría. 2) Verificación por parte del profesional del registro de los procesos y su entrega a los apoderados. 3) Informe mensual del profesional asignado para el seguimiento. | 1) Tener un informe de auditoria del Sistema. 2) Garantizar el registro de los procesos judiciales o arbitrales y la designación y entrega a los apoderados para la defensa de los mismos. 3) Mantener actualizada la información del SIPROJ y que esta se encuentre acorde con la información entregada por los apoderados y la que reposa en la Rama Judicial. | Oficina Asesora Jurìdica | Jefe Oficina Asesora Jurìdica . Profesionales . apoderados de los procesos judiciales y auxiliar de archivo. | Personal designado | 2012/10/16 | 2013/01/31 | Se tendrá el informe final de auditoria el 31-01-2013 | 80 | Se va a conseguir información precisa en el sistema.
15180 | FILA_15180 | VF PAD 2012 CICLO II DEFENSA JUDICIAL | CAPITULO II | 2.3 Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. Deficiencias en la estructura . celebración y soportes de ejecución de contratos de prestación de servicios en desarrollo de la representación judicial. | 1.- En cuanto a la Estructura de los contratos de prestación de servicios . se efectuará una planificación para la celebración de los mismos . donde se tenga en cuenta la cantidad y clase de proceso . que las personas a contratar tengan la experiencia en la defensa del tipo de proceso ha entregar y que el plazo de los contratos se efectúe de manera anual. 2. En relación con la celebración de los contratos de prestación de servicios . se debe efectuar su solicitud con antelación a la fecha de vencimiento del contrato vigente con el proposito de comenzar su ejecución una vez se halla terminado el vigente. 3) En cuanto a la ejecución de los contratos de prestación de servicios: Se mantendrá el archivo de cada una de las carpetas de los contratistas donde deben reposar las copias de todas las actividades llevadas a cabo durante el término de ejecución del mismo. Los originales de los documentos relacionados con el contrato deben ser remitidos por el Supervisor de los mismos a la Dirección de Contratación . en donde deben reposar. | 1) Elaboración del Plan de contratación que garantice la defensa oportuna y eficaz de la entidad 2) Realizar la solicitud de contratación con antelación a la fecha de vencimiento del contrato vigente de conformidad con el Plan de Contratación. 3) Mantener actualizado el archivo de las carpetas donde reposen los documentos relacionados con los contratos . número de carpetas actualizadas sobre número de contratistas. | No tener deficiencias en la estructura . celebración . ejecución y soportes de los contratos de prestación de servicios de los apoderados de la SED. | Despacho del Secretario . Oficina Asesora Jurìdica . Oficina de Presupuesto | Secretario de Educación . Jefe de la Oficina Asesora Jurìdica . auxiliar administrativo. | Personal contratado y la asignación correspondiente de recursos para la contratación. | 2012/11/01 | 2013/01/31 | Se planea la celebración de los contratos de forma anual . se organizaron las carpetas de los contratistas y se están remitiendo a contratación los documentos. | 80 | Celebrar los contratos de manera anual y mantener las carpetas de los contratistas con todos los documentos producto de la ejecución de los contratos.
15190 | FILA_15190 | VF PAD 2012 CICLO II DEFENSA JUDICIAL | CAPITULO II | 2.4 Hallazgo Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria. Deficiencias en los archivos de la representación judicial e inconsistencias encontradas por la Entidad reportado por la Secretaría. | Archivo: Aún cuando en principio el archivo de cada proceso debe reposar en el SIPROJ . se asignara a un auxiliar para con indicaciones del profesional responsable del SIPROJ . maneje el archivo físico de los procesos judiciales . los cuales se archivaran en un consecutivo . que identificara claramente el registro del número del proceso y nombre del demandante. Cuando se efectué la entrega del proceso a un abogado para que ejerza su representación . se abrirá inmediatamente la carpeta correspondiente al proceso y en ella en la oficina se conservará el original de la demanda que ha sido notificada . entregándose al abogado una copia de la misma. Cada apoderado tiene la obligación de entregar con su informe una copia de todas las actuaciones adelantadas dentro del proceso . en especial . la contestación de la demanda . alegatos de conclusión y sentencias proferidas. Esta entrega de documentos se hará en forma mensual . y corresponderá a las actuaciones surtidas en cada mes. Como en la actualidad hay alguna deficiencia en el archivo de procesos en la oficina . se realizara un plan de contingencia . para identificar claramente que procesos si reposan en el archivo y cuáles de ellos deben ser reconstruidos . para proceder a organizar en debida forma dicho archivo. | Mantener el archivo de los procesos de manera actualizada. | Mantener la información de los procesos judiciales de manera actualizada. | Oficina Asesora Jurìdica | Jefe Oficina Asesora Jurìdica . Profesionales . apoderados de los procesos judiciales y auxiliar de archivo | Personal designado | 2012/10/16 | 2013/01/31 | Se tendrá el archivo físico de los procesos vigentes el 31-01-2013 | 70 | Se va a tener el archivo físico de los procesos vigentes organizados.
15200 | FILA_15200 | VF PAD 2012 CICLO II DEFENSA JUDICIAL | CAPITULO II | 2.5. Hallazgo Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria. Deficiencias en los archivos de la representación judicial. | Se asigna un auxiliar administrativo para el manejo del archivo físico de los procesos judiciales . los cuales se archivaran en un consecutivo . que identificara claramente el registro del número del proceso y nombre del demandante. Cuando se efectué la entrega del proceso a un abogado para que ejerza su representación . se abrirá inmediatamente la carpeta correspondiente al proceso y en ella en la oficina se conservará el original de la demanda que ha sido notificada . entregándose al abogado una copia de la misma. Cada apoderado tiene la obligación de entregar una copia de todas las actuaciones adelantadas dentro del proceso . en especial . la contestación de la demanda . alegatos de conclusión y sentencias proferidas. Esta entrega de documentos se hará en forma mensual . y corresponderá a las actuaciones surtidas en cada mes. Igualmente se realizará la digitación a traves de escaneo de las piezas procesales mas relevantes . y se incluiran en el sistema SIPROJ. Se realizara un plan de contingencia . para identificar claramente que procesos si reposan en el archivo y cuáles de ellos deben ser reconstruidos . para proceder a organizar en debida forma dicho archivo. | Registro e identificación de todas y cada una de las carpetas que corresponden a los procesos judiciales y su existencia en el archivo fìsico de la oficina. | Garantizar la conservación fìsica de los archivos de los procesos judiciales adelantados por la SED . y la conservación de las piezas procesales mas relevantes . tanto en el medio fìsico como en medio digital. | Oficina Asesora Jurídica. | Profesional especializado a cargo de la coordinación del area de judiciales . apoderados de cada uno de los procesos de la SED y auxiliar administrativo encargado del archivo. | Personal designado | 2012/10/16 | 2013/01/31 | Se tendrá el archivo físico de los procesos vigentes el 31-01-2013 | 70 | Se va a tener el archivo físico de los procesos vigentes organizados.
15210 | FILA_15210 | VF PAD 2012 CICLO II DEFENSA JUDICIAL | CAPITULO II | 2.6. Hallazgo Administrativo. Deficiencias en la entrega de información. Anticipo y laudo arbitral contrato 90 de 2004. | Este hallazgo . en la forma en que esta descrito . no corresponde a la Oficina Asesora Jurídica . en razón a que quien ha debido efectuar este trámite era de la Interventoría del Contrato. Las acciones que adelantará la Oficina respecto de las sentencias o laudos arbitrales que se profieran en contra de la entidad estan descritas en las acciones correspondientes al hallazgo 2.1 . en el cual tambien se incluyo este caso. | Se remite al 2.1. en lo referente al pago de sentencias y laudos. | a) La realización del pago. b) La revisión por el Comité de Conciliación si es o no procedente la Acción de Repetición. | Oficina Asesora Jurìdica | Secretario de Educación . Jefe Oficina Asesora Jurìdica y Profesional oficina jurìdica . un auxiliar administrativo encargado del registro de las sentencias y su archivo | se asigna ademas del profesional un auxiliar administrativo | 2012/10/16 | 2013/01/31 | Se está cumpliendo con el procedimiento para pago de condenas contra la SED. | 100 | Se continuará cumpliendo con el procedimiento para pago de condenas contra la SED y el estudio de la procedibilidad de las acciones de repetición.
15220 | FILA_15220 | VF PAD 2012 CONTRATOS DE ARCHIVO | 2.1.1. | Hallazgo Administrativo con Incidencia Disciplinaria - Los contratos de Archivos no Tienen el Visto Bueno del Archivo de Bogotá. | Acto administrativo adoptando el artículo 24 del Decreto 514 de 2006 | Acto administrativo | Acto administrativo aprobado | DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | HUMANOS | 2012/10/09 | 2013/01/30 | Circular sobre el cumplimiento del artículo 24 del Decreto 514 de 2006 | 50 | Circular publicada en enero de 2013 informando a las dependencias de la SED la obligatoriedad de dar cumplimiento al articulo 24 del Decreto 514 de 2006.
15230 | FILA_15230 | VF PAD 2012 CONTRATOS DE ARCHIVO | 2.1.2 | Hallazgo Administrativo con Incidencia Disciplinaria - Inexistencia del inventario Documental. | Realizar inventario en su estado natural para tener un consolidado completo de la documentacion que custodia el archivo de la SED. | Total de carpetas inventarias/Total de carpetas existentes en el archivo | Totalidad de la documentacion del archivo inventariada | DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | Personal de archivo Equipos de Computo Insumos E.P.P | 2013/01/15 | 2013/12/30 | Actualizar el inventario de la totalidad del acervo documental que custodia el archivo de la SED | 30 | Se contrató 59 personas para el proceso de modernización del archivo de la SED . el cual incluye actualizar el inventario de los expedientes contractuales y su respectiva organización.
15240 | FILA_15240 | VF PAD 2012 CONTRATOS DE ARCHIVO | 2.1.3 | Hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria - No se Tienen los Archivos Clasificados de Acuerdo con la Ley 594 de 2000. | Acto administrativo definiendo instancias de archivos de acuerdo con Ley 594 de 2000 | Acto administrativo | Acto administrativo aprobado | DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | HUMANOS | 2012/10/09 | 2013/01/30 | Se expidio circular que fija las instancias archivisticas en la SED | 100 | Se expidio la circular No. 28 del 20 de diciembre de 2012 en la cual se establecen las instancias de archivo en la SED. . Por cual se pide al ente de control cerrar el hallazgo por cuanto se esta cumpliendo a cabalidad con el tema propuesto
15250 | FILA_15250 | VF PAD 2012 CONTRATOS DE ARCHIVO | 2.1.4 | Hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria - Deficiencias en las Tablas de Retención Documental. | Siguiendo las directrices del Archivo de Bogotá . se conformará en el mes de marzo de 2013 un equipo interdisciplinario de trabajo con dedicación exclusiva para la actualización de la TRD . y que observe la metodología de trabajo definida por el mismo. | Dependencias con TRD actualizadas/Total dependencias de la SED | TRD Actualizadas | DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | Personal especializado Equipos de Computo | 2013/03/01 | 2013/12/30 | Capacitar el personal | 10 | Se capacitó al personal de archivo en la metodologia para elaborar las TRD
15260 | FILA_15260 | VF PAD 2012 CONTRATOS DE ARCHIVO | 2.1.5 | Hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria - El Comité de Archivo No está Operando y existen Problemas en las Instalaciones del Archivo Central. | De acuerdo con la Resolución No. 856 del 25 de abril de 2012 . mediante la cual se conformo el Comité de Gestión Documental de la SED y se asignaron sus funciones; en su Artículo 9° define: Sesiones. El Comité de Gestión Documental sesionará por intermedio de su presidente y de su secretario y se reunirá ordinariamente una vez (1) cada tres (3) meses . en el mes de febrero . mayo . agosto y noviembre de cada año y extraordinariamente . cuando las circunstancias lo requieran o ameriten su convocatoria. En cumplimiento de la misma el Comité sesionó el 31 de julio de 2012 . en agosto no sesionó . y en noviembre se hará la última sesión correspondiente al presente año; para en adelante seguir regularmente con las sesiones reglamentarias. | Reuniones realizadas/Reuniones programadas al año (4) | Realizar 4 reuniones al año | DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | HUMANO | 2012/11/20 | 2013/12/30 | Comité de Gestion Documental activo | 100 | El comité de Gestion Documental se encuentra operando y ha sido reactivado conforme a informaciòn suministrada anteriormente. Se realizaron reuniones el 31 de julio y el 19 de diciembre de 2012. Por cual se pide al ente de control cerrar el hallazgo por cuanto se esta cumpliendo a cabalidad con el tema propuesto
15270 | FILA_15270 | VF PAD 2012 CONTRATOS DE ARCHIVO | 2.1.6 | Hallazgo administrativo - Deficiencias en la Estantería del Archivo | Se contrato con Industrias Cruz la adquisicion de estanteria industrial tipo mezzanine la cual debe ser instalada proximamente. | Estanteria comprada/Estanteria requerida | Adquirir el 100% de la estanteria requerida | DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | Financieros | 2012/10/10 | 2013/10/30 | Estanteria instalada | 50 | En cumplimiento del contrato 2687 del 9 de agosto de 2012 se esta realizando la instalación del 81 estantes tipo mezzanine para mejorar las condiciones de la estanteria del archivo de la SED.
15280 | FILA_15280 | VF PAD 2012 CONTRATOS DE ARCHIVO | 2.1.7 | Hallazgo Administrativo - La estantería de Archivos no Cumple las Normas que la Rigen. | Se suscribió el contrato 2687 del 9 de agosto de 2012 con la firma Industrias Cruz para la adquisicion de 81 estantes tipo mezzanine con capacidad de 35.640 cajas los cuales estan siendo instalados en la Bodega Rosa Zarate y 77 estantes con capacidad de 4.004 cajas para ser instalados en el Archivo Central de la SED . los cuales serán instalados en la segunda semana de enero de 2013. La anterior adquisición se ciñe al acuerdo 049 de 5 de mayo de 2000 del AGN. Por el cual se desarrolla el artículo del Capítulo 7 Conservación de Documentos del Reglamento General de Archivos sobre condiciones de edificios y locales destinados a archivos . | Estanteria comprada/Estanteria requerida | Adquirir el 100% de la estanteria requerida | DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | Financieros | 2012/10/01 | 2013/06/28 | Estanteria instalada | 70 | En cumplimiento del contrato 2687 del 9 de agosto de 2012 se está realizando la instalación de 81 estantes tipo mezzanine para mejorar las condiciones de la estanteria del archivo de la SED.
15290 | FILA_15290 | VF PAD 2012 CONTRATOS DE ARCHIVO | 2.1.8 | Hallazgo Administrativo: -No Existen Medidas Frente a los Riesgos de Contaminación de los Archivos. | Siguiendo con las directrices del Archivo de Bogotá y adoptando los parámetros del acuerdo 047 del 5 de mayo de 2000 del AGN . en el cual se establecen las tipologías de alteración de acuerdo con los factores que los ocasionan . se realizará una jornada de saneamiento ambiental en el mes de febrero y posteriormente cada 6 meses . adicionalmente se realizan diagnósticos y medidas de conservación preventivas. | Jornadas realizadas/Jornadas programadas | Realizar 2 jornadas de saneamiento ambiental al año | DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | Financieros | 2013/01/15 | 2013/12/30 | Realizar jornadas de saneamiento ambiental | 30 | Se solicitó a la Direccion de Construcciones Escolares el saneamiento ambiental y la fumigación de los depositos en los cuales la SED custodia su acervo documental
15300 | FILA_15300 | VF PAD 2012 CONTRATOS DE ARCHIVO | 2.2.1 | Hallazgo Administrativo: - Adición al Contrato 1217 de 2010 a Pesar de Irregularidades en su Ejecución | Cumpliendo con la normatividad vigente en materia de contratación . Se dió traslado a la Direcciòn de Contratos con el fin de aplicar las clàusulas que se deriven del incumplimiento por parte del contratista. Por otra parte . es una función de la administración pública . inherente a la actividad contractual que adelanta . garantizar la vigilancia y control sobre la correcta y debida ejecución de sus contratos . constituyéndose ésta en una obligación de la entidad contratante que se encuentra en la esfera del principio de responsabilidad propio de la contratación estatal por lo tanto es una obligación diseñar instrumentos que permitan mejorar el seguimiento y control a la ejecución contractual. | Acciones realizadas / Acciones propuestas | 100% de las acciones | DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | HUMANOS Y FINANCIEROS | 2012/11/01 | 2013/12/30 | Socializacion de los hallazgos evidenciados por la auditoria. Socializacón del manual de Contratacón de la SED. Solicitud de aplicación de la Clausula Penal Pecuniaria a la oficina de Contratos. | 50 | Se solicitó a la oficina de Contratos la aplicación de la Clausula Penal Pecuniaria. Se establecen actividades de socializaciòn con los supervisores para que se tomen los correctivos necesarios que haya lugar.
15310 | FILA_15310 | VF PAD 2012 CONTRATOS DE ARCHIVO | 2.2.2 | Hallazgo administrativo: Falencias en la ejecución del Contrato 1217 de 2010 no corregidas. | Cumpliendo con la normatividad vigente en materia de contratación . Se dió traslado a la Direcciòn de Contratos con el fin de aplicar las clàusulas que se deriven del incumplimiento por parte del contratista. Por otra parte . es una función de la administración pública . inherente a la actividad contractual que adelanta . garantizar la vigilancia y control sobre la correcta y debida ejecución de sus contratos . constituyéndose ésta en una obligación de la entidad contratante que se encuentra en la esfera del principio de responsabilidad propio de la contratación estatal por lo tanto es una obligación diseñar instrumentos que permitan mejorar el seguimiento y control a la ejecución contractual. | Acciones realizadas / Acciones propuestas | 100% de las acciones | DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | HUMANOS Y FINANCIEROS | 2012/11/01 | 2013/12/30 | Socializacion de los hallazgos evidenciados por la auditoria. Socializacón del manual de Contratacón de la SED. Solicitud de aplicación de la Clausula Penal Pecuniaria a la oficina de Contratos. | 10 | Se solicito a la oficina de Contratos la aplicación de la Clausula Penal Pecuniaria. Se establecen actividades de socializaciòn con los supervisores para que se tomen los correctivos necesarios que haya lugar.
15320 | FILA_15320 | VF PAD 2012 CONTRATOS DE ARCHIVO | 2.2.3 | Hallazgo Administrativo - El Número de Personas que Laboró para CSA Ltda.. . en Enero . Febrero . Marzo y Abril de 2011 fue Inferior al que se Comprometió en el Contrato 1217 de 2010. | Cumpliendo con la normatividad vigente en materia de contratación . Se dió traslado a la Direcciòn de Contratos con el fin de aplicar las clàusulas que se deriven del incumplimiento por parte del contratista. Por otra parte . es una función de la administración pública . inherente a la actividad contractual que adelanta . garantizar la vigilancia y control sobre la correcta y debida ejecución de sus contratos . constituyéndose ésta en una obligación de la entidad contratante que se encuentra en la esfera del principio de responsabilidad propio de la contratación estatal por lo tanto es una obligación diseñar instrumentos que permitan mejorar el seguimiento y control a la ejecución contractual. | Acciones realizadas / Acciones propuestas | 100% de las acciones | DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | HUMANOS Y FINANCIEROS | 2012/11/01 | 2013/12/30 | Socializacion de los hallazgos evidenciados por la auditoria. Socializacón del manual de Contratacón de la SED. Solicitud de aplicación de la Clausula Penal Pecuniaria a la oficina de Contratos. | 50 | Se solicitó a la oficina de Contratos la aplicación de la Clausula Penal Pecuniaria. Se establecen actividades de socializaciòn con los supervisores para que se tomen los correctivos necesarios que haya lugar.
15330 | FILA_15330 | VF PAD 2012 CONTRATOS DE ARCHIVO | 2.2.4 | Hallazgo administrativo con incidencia fiscal y disciplinaria . por valor de $43.550.000 – por la Digitalización de Documentos Sin una Planeación y Uso Adecuado. Contrato 1217 de 2010. | En la actualidad se realiza la verificación del total de la documentación digitalizada por parte del contratista con el fin de cargar las imagenes al aplicativo PS DOCUMENTS. Lo anterior permite facilitar consultas y busquedas por parte de las diferentes dependencias de la Entidad. Adicionalmente . es una función de la administración pública . diseñar instrumentos que garanticen la vigilancia y control sobre la correcta y debida ejecución de sus contratos. | Imágenes en el aplictativo/ Imágenes digitalizadas | 100% de imágenes cargadas en el aplicativo | DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | HUMANOS Y FINANCIEROS | 2012/10/22 | 2013/12/30 | Cargar las imágenes digitalizadas en el aplicativo PS DOCUMENTS | 10 | Se estan realizando las pruebas para cargar las imágenes digitalizadas en el aplicativo PS DOCUMENTS
15340 | FILA_15340 | VF PAD 2012 CONTRATOS DE ARCHIVO | 2.3.1 | Hallazgo administrativo: - Se Compraron Carpetas Divifolder para el Archivo . sin embargo se recibieron Chuspas. Contrato 501 de 2008. | Cumpliendo con la normatividad vigente en materia de contratación . Se dió traslado a la Direcciòn de Contratos con el fin de aplicar las clàusulas que se deriven del incumplimiento por parte del contratista. Por otra parte . es una función de la administración pública . inherente a la actividad contractual que adelanta . garantizar la vigilancia y control sobre la correcta y debida ejecución de sus contratos . constituyéndose ésta en una obligación de la entidad contratante que se encuentra en la esfera del principio de responsabilidad propio de la contratación estatal por lo tanto es una obligación diseñar instrumentos que permitan mejorar el seguimiento y control a la ejecución contractual. | Acciones realizadas / Acciones propuestas | 100% de las acciones | DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | HUMANOS Y FINANCIEROS | 2012/11/01 | 2013/12/30 | Socializacion de los hallazgos evidenciados por la auditoria. Socialización del manual de Contratación de la SED. | 10 | Se establecen actividades de socializaciòn con los supervisores para que se tomen los correctivos necesarios que haya lugar. Y comunicación en enero de 2013 a la Oficina de Contratos para las acciones pertinentes.
15350 | FILA_15350 | VF PAD 2012 CONTRATOS DE ARCHIVO | 2.3.2. | Hallazgo administrativo con incidencia fiscal y disciplinaria. Incumplimiento del objeto del Contrato No. 501 de 2008 . relacionado con la falta de digitalización de documentos . pactado en la suma de $65.500.000. | En la actualidad se realiza la verificación del total de la documentación digitalizada por parte del contratista con el fin de cargar las imagenes al aplicativo PS DOCUMENTS. Lo anterior permite facilitar consultas y busquedas por parte de las diferentes dependencias de la Entidad. Adicionalmente . es una función de la administración pública . diseñar instrumentos que garanticen la vigilancia y control sobre la correcta y debida ejecución de sus contratos. Por consiguiente . se dio debido traslado a la Oficina de Contratos con el fin de adelantar las medidas pertinentes. | Acciones realizadas / Acciones propuestas | 100% de las acciones | DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | HUMANOS Y FINANCIEROS | 2012/11/01 | 2013/12/30 | Socializacion de los hallazgos evidenciados por la auditoria. Socializacón del manual de Contratacón de la SED. | 10 | Se establecen actividades de socializaciòn con los supervisores para que se tomen los correctivos necesarios que haya lugar. Y comunicación en enero de 2013 a la Oficina de Contratos para las acciones pertinentes.
15360 | FILA_15360 | VF PAD 2012 CICLO III CONVENIO 1061-2010 SED-CIDE | 2.1.1 | 2.1.1 En la Cláusula Tercera del convenio en estudio . Obligaciones del CIDE se estableció que adicionalmente a las obligaciones previstas en la Ley . CIDE se obliga para con la SED a: ESPECÍFICAS: El contratista en la ejecución del convenio se obliga para con la Secretaría de Educación Distrital a cumplir con todas y cada una de las obligaciones producto de los términos de referencia y en especial las contempladas en el alcance del objeto del convenio . términos de referencia que no fueron suscritos por parte de la entidad . tal y como se evidencia en la respuesta ofrecida por la SED. | Desde la Dirección de Talento Humano . se verificará que al momento de enviar toda la documentación a la Oficina de Contratos . vaya toda la documentación completa para darle inicio al trámite de cualquier convenio a realizar | Número de convenios revisados y número de convenios que cumplen con la documentacion requerida por la Oficina de Contratos para dar trámite a los mismos. | Para el año 2013 no será enviado a la Oficina de Contratos . ningun convenio sin la documentación completa | Dirección de Talento Humano | Profesionales de la Dirección de Talento Humano | Humanos | 2013/01/01 | 2013/12/31
15370 | FILA_15370 | VF PAD 2012 CICLO III CONVENIO 1061-2010 SED-CIDE | 2.1.2 | 2.1.2 De acuerdo con lo establecido en el Decreto 2474 de 2008 artículo 8 parágrafo 3 . que establece la obligación de publicar el convenio . debía efectuarse en la fecha de su expedición o a más tardar dentro de los tres (3) días hábiles siguientes; revisado el portal de contratación a la vista se evidenció que la publicación del convenio tiene fecha de 13/09/10 . la cual es posterior a la liquidación del convenio . generándose el incumpliendo a la norma citada. Igualmente se observó que en la publicación del convenio en el portal Contratación a la se registró como tipo de contrato prestación de servicios . cuando el tipo de contrato fue convenio de asociación . distorsionando de esta forma la información suministrada. | Desde la Dirección de Talento Humano . se verificará que la Oficina de Contratos le de cumplimiento a lo establecido en el Decreto 2474 de 2008 . si pasados los terminos para la publicación no se ha hecho la misma . se oficiará solicitando su publicación y las razones por las cuales no se esta cumpliendo con los terminos de la normatividad vigente | Número de convenios revisados y número de convenios aprobados que deben ser publicados por la Oficina de Contratos. | Todos los convenios emanados de la Dirección de Talento Humano . deben ser publicados en el termino establecido | Dirección de Talento Humano/Oficina de Contratos | Profesionales de la Dirección de Talento Humano | Humanos/técnicos | 2013/01/01 | 2013/12/31
15380 | FILA_15380 | VF PAD 2012 CICLO III CONVENIO 1061-2010 SED-CIDE | 2.1.3 | 2.1.3 Al revisar la justificación para la celebración del convenio de asociación . no se evidencia la necesidad sentida para la contratación . que permitiera determinar que la labor a desarrollar no se podía ejecutar con personal directo de la entidad . por la connotación misional que tenía el objeto . simplemente se limitaron a realizar la transcripción de la normativa que permite la celebración de convenios de asociación. Adicionalmente . la copia de la certificación de la Dirección de Talento Humano . donde se justifica la conveniencia del convenio se emitió el 28/01/10 . es decir la misma fecha de suscripción del convenio . lo cual no contempló el principio de Planeación establecido en el artículo 25 numerales 7 y 12 de la ley 80 de 1993. | Las justificaciones para la realizacion de algun convenio o contrato . deben ser revisadas por el abogado de la Direccion de Talento Humano . Una vez sea viabilizada por el abogado la necesidad de la contratación se procederá a expedir la certificación por parte de la Dirección de Talento Humano donde se justifique la realización del mismo. | Número de convenios revisados y número de convenios aprobados que cumplen con la documentacion requerida por la Oficina de Contratos para dar trámite a los mismos. | Todos los convenios a realizar en la proxima vigencia | Dirección de Talento Humano | Profesionales de la Dirección de Talento Humano | Humanos | 2013/01/01 | 2013/12/31
15390 | FILA_15390 | VF PAD 2012 CICLO III CONVENIO 1061-2010 SED-CIDE | 2.1.4 | 2.1.4.En la Propuesta presentada por la CIDE a la SED . para efectos de la suscripción del convenio . se observó que ofreció los siguientes apoyos para la ejecución del convenio . tales como: En el capítulo Presentación . establece que la CIDE cuenta con un Centro de Apoyo Educativo de la facultad de Educación para …colaborar con las instituciones educativas . en la superación de ausentismo de los docentes .… . en el capítulo Justificación . ofrece el Centro de Apoyo Docente como valor agregado de la CIDE al convenio . en el capítulo Propuesta Académica establece que el CIDE cuenta además . con 400 docentes disponibles . en forma inmediata para atender y suplir las ausencias (…) cada uno de los participantes en el presente proyecto cuenta con un perfil profesional altamente calificado para el desempeño de las labores asignadas. ; sin embargo . en la ejecución del convenio . la SED no tuvo en cuenta estos factores presentados en la propuesta del contratista . los cuales permitían que el convenio se ejecutara con mejores condiciones de calidad y oportunidad de las establecidas en el objeto y el alcance del objeto contratado . afectando de manera negativa la continuidad en la prestación del servicio educativo. El valor Económico de la Propuesta no especificó los rubros que la componen y no se conocieron ni presupuestaron todos los gravámenes de los cuales es responsable al momento de presentar su propuesta y celebrar el presente convenio . vulnerando lo establecido en la. Cláusula Tercera del convenio . Obligaciones de CIDE . | Se verificará que la propuesta presentada . este acorde con las necesidades evidenciadas y en la ejecución del convenio tenerla en cuenta con el fin de mejorar las condiciones de calidad y oportunidad . de igual forma que en las propuestas presentadas se especifiquen los rubros que la componen. | Número de convenios revisados y número de convenios aprobados que cumplen con la documentacion requerida por la Oficina de Contratos para dar trámite a los mismos. | para todos los convenios a realizar en la proxima vigencia | Dirección de Talento Humano | Profesionales de la Dirección de Talento Humano | Humanos | 2013/01/01 | 2013/12/31
15400 | FILA_15400 | VF PAD 2012 CICLO III CONVENIO 1061-2010 SED-CIDE | 2.1.6 | 2.1.6. En el texto del clausulado del convenio no se incluyó la cláusula Sexta . evidenciándose fallas de control interno por carecer de rigor de la numeración de clausulas . lo cual refleja falta de diligencia y responsabilidad en el proceso de control y gestión documental . vulnerando lo establecido en la Ley 87 de 1993 en su artículo 2 literales a . b . e y f. | Desde la Dirección de Talento Humano . se verificará antes de la firma de las partes . que la minuta quede bien diligenciada por parte del Abogado de la Oficina de Contratos. | Número de convenios revisados y número de convenios aprobados que cumplen con la documentacion requerida por la Oficina de Contratos para dar trámite a los mismos. | para todos los convenios a realizar en la proxima vigencia | Dirección de Talento Humano | Profesionales de la Dirección de Talento Humano | Humanos | 2013/01/01 | 2013/12/31
15410 | FILA_15410 | VF PAD 2012 CICLO III CONVENIO 1061-2010 SED-CIDE | 2.2.1 | 2.2.1. De acuerdo con la información suministrada por La SED . no se cuenta con soportes contables de la administración de los recursos asignados al convenio . por parte de la CIDE . requisito exigido en las cláusulas Séptima (Valor) y Novena del convenio (Información Contable) . que establece que: CIDE deberá llevar por separado la información contable de los recursos asignados a través de este convenio. La contabilidad relacionada con el objeto de este convenio . deberá estar a disposición de las partes. La SED podrá suspender su apoyo cuando por cualquier causa no sea posible cerciorarse del empleo de tales recursos o cuando estos se cedan o destinen a actividades distintas del objeto del presente convenio . Por el contrario la SED informó en su respuesta que hasta ahora se procedió a solicitar dicha información . al manifestar que sin embargo . se ha realizado la gestión correspondiente para solicitar la información contable a dicha entidad . | La Dirección de Talento Humano . no autorizará ningún desemboloso . si por parte del asociado no se allegan los soportes contables a la fecha | Número de convenios aprobados y número de convenios en ejecución. | para todos los convenios a realizar en la proxima vigencia | Dirección de Talento Humano | Profesionales de la Dirección de Talento Humano | Humanos | 2013/01/01 | 2013/12/31
15420 | FILA_15420 | VF PAD 2012 CICLO III CONVENIO 1061-2010 SED-CIDE | 2.2.2 | 2.2.2. En desarrollo del convenio se presentó el anexo 1 Consolidado de Vinculados por Localidad . de estudiantes seleccionados de la Universidad Pedagógica . en el cual se relaciona el semestre que cursan los estudiantes seleccionados; rango que oscila entre quinto y décimo . contraviniendo lo estipulado en las Cláusulas Primera . Segunda . Undécima y parágrafo de la cláusula Vigésimo segunda del convenio . que establecen que debe ejecutarse con estudiantes de últimos semestres o que hayan finalizado el plan de estudios y se encuentren en proceso de elaboración de trabajo de grado. En la selección de los estudiantes no se tuvo en cuenta que reúna las competencias . destrezas . capacitación y habilidades requeridas . para la adecuada ejecución del convenio. | La Dirección de Talento Humano . no autorizará ningún desemboloso . si por parte del asociado no se da cumplimiento a lo establecido en las cláusulas del convenio | Número de convenios aprobados y número de convenios en ejecución. | para todos los convenios a realizar en la proxima vigencia | Dirección de Talento Humano | Profesionales de la Dirección de Talento Humano | Humanos | 2013/01/01 | 2013/12/31
15430 | FILA_15430 | VF PAD 2012 CICLO III CONVENIO 1061-2010 SED-CIDE | 2.2.3 | 2.2.3. Con relación a los recibos a satisfacción por parte del interventor de la SED para efectos de los desembolsos a la CIDE pactados . la SED manifiesta que: Se constató que en las carpetas no reposan copias de recibos a satisfacción por parte del CIDE . para efectos de los desembolsos pactados .… ; sin embargo . al revisar las actas de interventoría se registró por parte del interventor de algunos incumplimientos en el desarrollo del convenio . los cuales no fueron tenidos en cuenta por la administración para dar los respectivos recibos a satisfacción . permitiendo otorgar los desembolsos efectuados . tal y como se registra | La Dirección de Talento Humano . no autorizará ningún desemboloso . si por parte del asociado no se da cumplimiento a lo establecido en las cláusulas del convenio | Número de convenios aprobados y número de convenios en ejecución. | para todos los convenios a realizar en la proxima vigencia | Dirección de Talento Humano | Profesionales de la Dirección de Talento Humano | Humanos | 2013/01/01 | 2013/12/31
15440 | FILA_15440 | VF PAD 2012 CICLO III CONVENIO 1061-2010 SED-CIDE | 2.2.4 | 2.2.4. No se evidenciaron informes o algún otro acto administrativo . por parte de la interventoría . para registrar el seguimiento y control de las obligaciones a cargo de la CIDE . incumpliendo lo establecido en las cláusulas Tercera Obligaciones de CIDE y Undécima del convenio . CONTROL SOBRE LA EJECUCIÓN . | La Dirección de Talento Humano . dejará registrado en las actas de interventoria el seguimiento y control de las obligaciones del asociado | Número de convenios aprobados y número de convenios en ejecución. | para todos los convenios a realizar en la proxima vigencia | Dirección de Talento Humano | Profesionales de la Dirección de Talento Humano | Humanos | 2013/01/01 | 2013/12/31
15450 | FILA_15450 | VF PAD 2012 CICLO III CONVENIO 1061-2010 SED-CIDE | 2.2.5 | 2.2.5. No se evidenciaron informes o algún otro acto administrativo . por parte de la interventoría . para registrar y verificar los aportes a cargo de la CIDE al convenio . incumpliendo lo establecido en la cláusula Undécima del convenio CONTROL SOBRE LA EJECUCIÓN. | La Dirección de Talento Humano . dejará registrado en las actas de interventoria la verificación de los aportes a cargo del asociado | Número de convenios aprobados y número de convenios en ejecución. | para todos los convenios a realizar en la proxima vigencia | Dirección de Talento Humano | Profesionales de la Dirección de Talento Humano | Humanos | 2013/01/01 | 2013/12/31
15460 | FILA_15460 | VF PAD 2012 CICLO III CONVENIO 1061-2010 SED-CIDE | 2.2.6 | 2.2.6. No se evidenciaron informes o algún otro acto administrativo . por parte de la interventoría . para verificar la capacidad técnica y administrativa de la CIDE para cumplir con el objeto del convenio. La SED adjuntó como respuesta . la justificación para la celebración del convenio . la cual no registra lo solicitado . incumpliendo lo establecido en la cláusula Undécima del convenio CONTROL SOBRE LA EJECUCIÓN . | La Dirección de Talento Humano . verificará la veracidad de la capacidad técnica y administrativa del asociado . antes de la celebracion de un convenio | Número de convenios aprobados serán sujetos a una visita administrativa por parte de la Dirección de Talento Humano para verificar la capacidad técnica y adminstrativa | para todos los convenios a realizar en la proxima vigencia | Dirección de Talento Humano | Profesionales de la Dirección de Talento Humano | Humanos | 2013/01/01 | 2013/12/31
15470 | FILA_15470 | VF PAD 2012 CICLO III CONVENIO 1061-2010 SED-CIDE | 2.2.7 | 2.2.7 No se evidenciaron informes o algún otro acto administrativo . donde la interventoría . registrara la inspección sobre la calidad del trabajo realizado por la CIDE . en función del objeto del convenio . incumpliendo lo establecido en la cláusula Undécima del convenio CONTROL SOBRE LA EJECUCIÓN . | La Dirección de Talento Humano . dejará registrado en las actas de interventoria la inspección sobre la calidad del trabajo realizado por el asociado | Número de convenios aprobados y número de convenios en ejecución. | para todos los convenios a realizar en la proxima vigencia | Dirección de Talento Humano | Profesionales de la Dirección de Talento Humano | Humanos | 2013/01/01 | 2013/12/31
15480 | FILA_15480 | VF PAD 2012 CICLO III CONVENIO 1061-2010 SED-CIDE | 2.2.8 | 2.2.8. De los documentos donde se registró el componente financiero en el informe final de la CIDE . la SED responde a la solicitud . que no se evidenciaron documentos donde se registrara el componente financiero en el informe final de la CIDE. En la respuesta . la SED argumenta que tienen documentos donde se le ha requerido al CIDE . pero no adjuntaron el informe final de la CIDE . incumpliendo lo establecido en las cláusulas Tercera Obligaciones de la CIDE y Undécima del convenio CONTROL SOBRE LA EJECUCIÓN . | La Dirección de Talento Humano . no autorizará ningún desemboloso . si por parte del asociado no se allegan los soportes contables a la fecha | Número de convenios aprobados y número de convenios en ejecución. | para todos los convenios a realizar en la proxima vigencia | Dirección de Talento Humano | Profesionales de la Dirección de Talento Humano | Humanos | 2013/01/01 | 2013/12/31
15490 | FILA_15490 | VF PAD 2012 CICLO III CONVENIO 1061-2010 SED-CIDE | 2.2.9 | 2.2.9. De la solicitud efectuada por el equipo auditor a la SED . relacionada con la existencia de los documentos donde el interventor haya recomendado . la terminación unilateral del convenio . la aplicación de multas por incumplimiento total o parcial de lo pactado en el convenio . la aplicación de la cláusula penal pecuniaria por incumplimiento total o parcial de lo pactado en el convenio o la liquidación del convenio . si fuere el caso . la respuesta de la SED fue parcial y no correspondió al total de la información solicitada . pues en ella . se registró solamente: En ningún momento se requirió a la SED . por parte del interventor del convenio . la terminación unilateral del mismo. De los demás aspectos solicitados . no se recibió respuesta de parte de la SED . a pesar de los frecuentes incumplimientos del contratista evidenciados en las diferentes actas de interventora descritas anteriormente . incumpliendo lo establecido en la cláusula Undécima del convenio CONTROL SOBRE LA EJECUCIÓN . | La Dirección de Talento Humano . dejará registrado en las actas de interventoria en caso de exisitir incumplimiento total o parcial por parte del asociado y de ser así procederá a recomendar la terminación unilateral del convenio. | Número de convenios aprobados y número de convenios en ejecución. | para todos los convenios a realizar en la proxima vigencia | Dirección de Talento Humano | Profesionales de la Dirección de Talento Humano | Humanos | 2013/01/01 | 2013/12/31
15500 | FILA_15500 | VF PAD 2012 CICLO III CONVENIO 1061-2010 SED-CIDE | 2.2.10 | 2.2.10. No se evidenciaron informes o algún otro acto administrativo . donde la interventoría registrara la verificación del personal utilizado por la CIDE . en cuanto a la selección . las competencias . destrezas . capacitación y habilidades requeridas para la adecuada ejecución del objeto del convenio . incumpliendo lo establecido en las cláusulas Undécima y parágrafo de la cláusula Vigésimo segunda del convenio que estable que CIDE empleará personal debidamente seleccionado que reúna las competencias . destrezas . capacitación y habilidades requeridas para la adecuada ejecución del convenio . | La Dirección de Talento Humano dejará evidencia en los informes sobre la verificación del personal utilizado en los convenios por el asociado | Número de convenios aprobados y número de convenios en ejecución. | para todos los convenios a realizar en la proxima vigencia | Dirección de Talento Humano | Profesionales de la Dirección de Talento Humano | Humanos | 2013/01/01 | 2013/12/31
15510 | FILA_15510 | VF PAD 2012 CICLO III CONVENIO 1061-2010 SED-CIDE | 2.2.11 | 2.2.11. No se evidenciaron informes o algún otro acto administrativo . donde la interventoría . registrara el control permanente sobre la calidad y cantidad de las actividades desarrolladas por la CIDE . en función del objeto del convenio . incumpliendo lo establecido en la cláusula Undécima del convenio CONTROL SOBRE LA EJECUCIÓN . | La Dirección de Talento Humano dejará evidencia en los informes sobre el control permanente sobre cantidad y calidad de las actividades desarrolladas por el asociado. | Número de convenios aprobados y número de convenios en ejecución. | para todos los convenios a realizar en la proxima vigencia | Dirección de Talento Humano | Profesionales de la Dirección de Talento Humano | Humanos | 2013/01/01 | 2013/12/31
15520 | FILA_15520 | VF PAD 2012 CICLO III CONVENIO 1061-2010 SED-CIDE | 2.2.12 | 2.2.12. Con la elaboración del convenio . la SED no cumplió con el principio de Transparencia establecido en el artículo 24 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 2 numeral 4 de la Ley 1150 de 2007. Tampoco . se cumplió lo establecido en el Decreto 777 de 1992 en el artículo 11 que establece Con los recursos públicos que reciba le entidad sin ánimo de lucro en razón del respectivo contrato . se efectuarán gastos únicamente para el cumplimiento del objeto del mismo. Ni se cumplió lo establecido en la cláusula Vigésimo tercera del convenio que establece: Los gastos en que se debe incurrir por concepto de pago de derechos de publicación en el Registro Distrital . pago de impuestos . primas por concepto de constitución . adición o recuperación de la garantía única y demás gastos del convenio . correrán por cuenta de CIDE Todo lo anterior . por cuanto en el informe del convenio en la parte de Egresos . establecen rubros que corresponden a erogaciones diferentes al cumplimiento del objeto del convenio . como es el caso del pago de impuestos y gastos administrativos. Con la ejecución presupuestal . tampoco se cumplió lo establecido en la cláusula Séptima del convenio . referente a que los recursos aportados por la SED serán destinados exclusivamente para la ejecución del presente convenio y es obligación del interventor . verificar la destinación específica . mediante la solicitud de los reportes que se requieran para tal fin; sin embargo . se destinaron presuntamente $179’932.150 . es decir . el 20% del presupuesto total . en actividades diferentes al objeto del convenio . representadas en pago de impuestos y gastos administrativos de la CIDE. | La Dirección de Talento Humano dejará evidencia en los informes sobre el control permanente sobre los egresos productos del convenio . los cuales deben ser destinados exclusivamente a la ejecución del mismo. | Número de convenios aprobados y número de convenios en ejecución. | para todos los convenios a realizar en la proxima vigencia | Dirección de Talento Humano | Profesionales de la Dirección de Talento Humano | Humanos | 2013/01/01 | 2013/12/31
15530 | FILA_15530 | VF PAD 2012 CICLO III CONVENIO 1061-2010 SED-CIDE | 2.2.13 | 2.2.13. El convenio se terminó y liquidó a los seis meses de iniciado . (en agosto de 2010) . evidenciando pagos adicionales no contemplados en el contrato . con ello . se dejó de cubrir las necesidades del objeto del convenio para los restantes meses del año . el cual era brindar continuidad en la prestación del servicio educativo en la diferentes IED´s | En la primera reunión del Comité Técnico . se establecerán los porcentajes de los desembolsos . y garantizar que los recursos alcancen por la totalidad de la necesidades establecidas en el objeto. | Número de convenios aprobados y número de convenios en ejecución. | para todos los convenios a realizar en la proxima vigencia | Dirección de Talento Humano | Profesionales de la Dirección de Talento Humano | Humanos | 2013/01/01 | 2013/12/31
15540 | FILA_15540 | VF PAD 2012 CICLO III CONVENIO 1061-2010 SED-CIDE | 2.2.14 | 2.2.14. El acta de liquidación del convenio no la suscribió el ordenador del gasto que fue quien suscribió el convenio . para lo cual . la oficina de Contratos de la SED le añadió al acta un sello fechado el 12/09/11 . es decir . un año después del acta de liquidación . donde registra que se firmó por el ordenador del gasto de esta fecha. | Desde la Dirección de Talento Humano . se ejercerán controles con el fin de garantizar que las actas de liquidación sean firmadas en el menor tiempo posible. | Número de convenios aprobados y número de convenios en ejecución. | para todos los convenios a realizar en la proxima vigencia | Dirección de Talento Humano | Profesionales de la Dirección de Talento Humano | Humanos | 2013/01/01 | 2013/12/31
15550 | FILA_15550 | VF PAD 2012 CICLO III CONVENIO 1061-2010 SED-CIDE | 2.2.15 | 2.2.15. En la Circular de la Veeduría Distrital No. 7 de 2010 . se establece que: (…) no se puede acudir a la aplicación de este régimen con el fin de celebrar contratos que tengan por objeto la ejecución de programas propios de la entidad estatal .(…) El Decreto 777 de 1992 en el artículo 2 . excluye del ámbito de aplicación de un convenio de asociación con entidades privadas sin ánimo de lucro . lo referente a la prohibición de usar las transferencias que se realizan con los recursos de los presupuestos Nacional . Departamental . Distrital y Municipal a personas de derecho privado para que desarrollen funciones públicas cuya prestación esté a cargo del Estado de acuerdo con la Constitución Política. Con la celebración de este convenio . la SED está incumpliendo con las normas antes descritas. | Por intermedio del abogado de la Dirección de Talento Humano . se revisará la normatividad vigente y desde aquí se certificará la viabilidad o no del proyecto. | Número de convenios revisados y número de convenios que cumplen con la normatividad vigente. | para todos los convenios a realizar en la proxima vigencia | Dirección de Talento Humano | Profesionales de la Dirección de Talento Humano | Humanos | 2013/01/01 | 2013/12/31
15560 | FILA_15560 | VF PAD 2012 CICLO III CONVENIO 1061-2010 SED-CIDE | 2.2.16 | 2.2.16. Verificando la conveniencia del convenio . se pudo observar que no se dio cumplimiento a lo establecido en el artículo 355 de la Constitución Política que establece: El Gobierno . en los niveles nacional . departamental . distrital y municipal podrá . con recursos de los respectivos presupuestos . celebrar contratos con entidades privadas sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad con el fin de impulsar programas y actividades de interés público acordes con el Plan Nacional y los planes seccionales de Desarrollo . el Decreto 1403 de 1992 en su artículo 1 establece: Se entiende por reconocida idoneidad la experiencia con resultados satisfactorios que acreditan la capacidad técnica y administrativa de las entidades sin ánimo de lucro para realizar el objeto del contrato ; por la CIDE . al subcontratar la ejecución del convenio con la Universidad Pedagógica Nacional UPN y la Universidad Incca . demuestra que no contaba con las características descritas en dichas normas . para haber suscrito convenio con la SED y así . poder cumplir con el objeto del convenio; es decir . no es la entidad idónea que se buscaba según la justificación del convenio. | La Dirección de Talento Humano . en caso de realizar convenios con alguna entidad . lo hará con la más idónea en la ejecución del objeto del mismo . de acuerdo con las propuestas presentadas . la revisión del abogado y la visita hecha por la dependencia. | Número de convenios revisados y número de convenios aprobados | para todos los convenios a realizar en la proxima vigencia | Dirección de Talento Humano | Profesionales de la Dirección de Talento Humano | Humanos | 2013/01/01 | 2013/12/31
15570 | FILA_15570 | VF PAD 2012 . CICLO III . MANEJO DE FSE EN LOS IED MAGDALENA ORTEGA | 2. RESULTADOS OBTENIDOS | 2.1. HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA FISCAL EN RELACIÓN CON EL MANEJO DE LOS RECURSOS DEL FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IED COLEGIO MAGDALENA ORTEGA DE NARIÑO DE LA LOCALIDAD 10 DE ENGATIVÁ DURANTE LAS VIGENCIAS 2010 Y 2011 VALOR ESTIMADO TRESCIENTOS QUINCE MILLONES QUINIENTOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS ($315.500.374) | Implementar controles que fortalezcan los procesos diferentes procesos internos como lo son los : presupuestales . precontractuales contractuales . financieros y contable.que permitan fortalecer el Sistema de Control Interno.en el colegio | (N°3 de Controles Implementados para cada proceso/N°15 de controles Programados)*100 | 1 UNO | Pagaduria - Rectoria Contabilidad | Auxiliar Financiero - Rector - Contador - Auxiliar de Almacén | Humano | 2012/11/14 | 2013/11/14 | La oficina de personal actualizo el procedimiento de legalización de incapacidades ODP-PD-029 y fue entregado a la oficina de planeacion
15580 | FILA_15580 | VF PAD 2012 . CICLO III . MANEJO DE FSE EN LOS IED NIVEL CENTRAL | 2. RESULTADOS OBTENIDOS | 2.1. HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA FISCAL EN RELACIÓN CON EL MANEJO DE LOS RECURSOS DEL FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IED COLEGIO MAGDALENA ORTEGA DE NARIÑO DE LA LOCALIDAD 10 DE ENGATIVÁ DURANTE LAS VIGENCIAS 2010 Y 2011 VALOR ESTIMADO TRESCIENTOS QUINCE MILLONES QUINIENTOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS ($315.500.374) | 1. DISEÑO POR MODULOS . Y REALIZACIÓN INTEGRAL DE CUATRO EVENTOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS DE LOS RESPONSABLES DE LA ADMINISTRACION DE LOS FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS . EL CUAL SERA APLICADO A UNA MUESTRA DE COLEGIOS DEL DISTRITO. | Nº DE EVENTOS REALIZADOS/ Nº DE EVENTOS PROGRAMADOS | CUATRO EVENTOS REALIZADOS | DIRECCION FINANCIERA -DIRECCION DE TALENTO HUMANO- DIRECCIÓN DE CONTRATACION-DIRECCION DE SERVCIOS ADMINISTRATIVOS | DIRECCION FINANCIERA -DIRECCION DE TALENTO HUMANO- DIRECCIÓN DE CONTRATACION-DIRECCION DE SERVCIOS ADMINISTRATIVOS | FINANCIEROS Y HUMANOS | 2012/12/01 | 2013/11/30
15590 | FILA_15590 | VF PAD 2012 . CICLO III . MANEJO DE FSE EN LOS IED NIVEL CENTRAL | 2. RESULTADOS OBTENIDOS | 2.1. HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA FISCAL EN RELACIÓN CON EL MANEJO DE LOS RECURSOS DEL FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IED COLEGIO MAGDALENA ORTEGA DE NARIÑO DE LA LOCALIDAD 10 DE ENGATIVÁ DURANTE LAS VIGENCIAS 2010 Y 2011 VALOR ESTIMADO TRESCIENTOS QUINCE MILLONES QUINIENTOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS ($315.500.374) | 2. IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN PILOTO DE SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS FINANCIEROS . CONTRATUALES . DE INVENTARIOS . Y DE PERSONAL A LOS FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE 30 COLEGIOS DEL DISTRITO . CON PARTICIPACION DE LAS DIRECCIONES FINANCIERA . TALENTO HUMANO . CONTRATOS . SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DOTACIONES. | Nº DE COLEGIOS VISITADOS /Nº DE COLEGIOS PROGRAMADOS | 30 COLEGIOS CON SEGUIMIENTO | DIRECCION FINANCIERA -DIRECCION DE TALENTO HUMANO- DIRECCIÓN DE CONTRATACION-DIRECCION DE SERVCIOS ADMINISTRATIVOS | DIRECCION FINANCIERA -DIRECCION DE TALENTO HUMANO- DIRECCIÓN DE CONTRATACION-DIRECCION DE SERVCIOS ADMINISTRATIVOS | HUMANOS | 2012/12/01 | 2013/11/30
15600 | FILA_15600 | VF PAD 2012 . CICLO III . MANEJO DE FSE EN LOS IED NIVEL CENTRAL | 2. RESULTADOS OBTENIDOS | 2.1. HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA FISCAL EN RELACIÓN CON EL MANEJO DE LOS RECURSOS DEL FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IED COLEGIO MAGDALENA ORTEGA DE NARIÑO DE LA LOCALIDAD 10 DE ENGATIVÁ DURANTE LAS VIGENCIAS 2010 Y 2011 VALOR ESTIMADO TRESCIENTOS QUINCE MILLONES QUINIENTOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS ($315.500.374) | 3. PROYECTAR ACTO ADMINISTRATIVO CON EL FIN DE SOCIALIZAR LAS ACCIONES DE MEJORA . PRODUCTO DEL ANALISIS DE LOS RESULTADOS DEL PLAN PILOTO DE SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS A LOS FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LOS 30 COLEGIOS. | DOCUMENTO ACTO ADMINISTRATIVO | ACTO ADMINISTRATIVO SOCIALIZADO. | DIRECCION FINANCIERA -DIRECCION DE TALENTO HUMANO- DIRECCIÓN DE CONTRATACION-DIRECCION DE SERVCIOS ADMINISTRATIVOS | DIRECCION FINANCIERA -DIRECCION DE TALENTO HUMANO- DIRECCIÓN DE CONTRATACION-DIRECCION DE SERVCIOS ADMINISTRATIVOS | HUMANOS | 2012/12/01 | 2013/11/30
15610 | FILA_15610 | VF PAD 2012 . CICLO III . MANEJO DE FSE EN LOS IED NIVEL CENTRAL | 2. RESULTADOS OBTENIDOS | 2.1. HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA FISCAL EN RELACIÓN CON EL MANEJO DE LOS RECURSOS DEL FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IED COLEGIO MAGDALENA ORTEGA DE NARIÑO DE LA LOCALIDAD 10 DE ENGATIVÁ DURANTE LAS VIGENCIAS 2010 Y 2011 VALOR ESTIMADO TRESCIENTOS QUINCE MILLONES QUINIENTOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS ($315.500.374) | 4. REALIZAR UN ESTUDIO DE LA VIABILIDAD DE LA CENTRALIZACIÓN DE LOS PAGOS DE LOS FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LOS COLEGIOS. | DOCUMENTO DEL ESTUDIO REALIZADO | DOCUMENTO TERMINADO EN JUNIO DE 2013 | DIRECCION FINANCIERA | DIRECCION FINANCIERA- OFICINA DE TESORERIA Y CONTABILIDAD Y OF. DE PRESUPUESTO | HUMANOS | 2012/12/01 | 2013/11/30
15620 | FILA_15620 | VF PAD 2012 . CICLO III . MANEJO DE FSE EN LOS IED NIVEL CENTRAL | 2. RESULTADOS OBTENIDOS | 2.1. HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA FISCAL EN RELACIÓN CON EL MANEJO DE LOS RECURSOS DEL FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IED COLEGIO MAGDALENA ORTEGA DE NARIÑO DE LA LOCALIDAD 10 DE ENGATIVÁ DURANTE LAS VIGENCIAS 2010 Y 2011 VALOR ESTIMADO TRESCIENTOS QUINCE MILLONES QUINIENTOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS ($315.500.374) | 5. DISEÑAR E IMPLEMENTAR PROCEDIMIENTO PARA EL SEGUIMIENTO DE INCAPACIDADES SUPERIORES A 90 DÌAS POR ENFERMEDAD COMUN O PROFESIONAL | PROCEDIMIENTO IMPLEMENTADO | 100% DE INCAPACIDADES TEMPORALES POR ENFERMEDAD COMÙN O PROFESIONAL CON SEGUIMIENTO DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO | DIRECCION DE TALENTO HUMANO | DIRECTOR DE TALENTO HUMANO Y PROFESIONAL SALUD OCUPACIONAL | HUMANOS | 2012/12/01 | 2013/11/30
15630 | FILA_15630 | VF PAD 2012 . CICLO III . MANEJO DE FSE EN LOS IED NIVEL CENTRAL | 2. RESULTADOS OBTENIDOS | 2.1. HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA FISCAL EN RELACIÓN CON EL MANEJO DE LOS RECURSOS DEL FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IED COLEGIO MAGDALENA ORTEGA DE NARIÑO DE LA LOCALIDAD 10 DE ENGATIVÁ DURANTE LAS VIGENCIAS 2010 Y 2011 VALOR ESTIMADO TRESCIENTOS QUINCE MILLONES QUINIENTOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS ($315.500.374) | 6. PROYECTAR CIRCULAR PARA LA FIRMA DE LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL . SOBRE LA OBLIGACION QUE TIENEN LOS DIRECTIVOS DOCENTES - RECTORES DE REPORTAR OPORTUNAMENTE LAS NOVEDADES RELACIONADAS CON LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DEL PERSONAL ADMINISTATIVO Y DOCENTE DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CONFORMIDAD CON LO NUMERALES 6 Y 7 DEL ARTÍCULO 10 DE LA LEY 715 DE 2001 Y CON LA ACTUALIZACIÓN DE LA GUÍA PARA EL MANEJO DE LOS RECURSOS DE LOS FONDOS EDUCATIVOS DE LOS COLEGIOS | EXPEDICIÓN DE LA CIRCULAR | A FEBRERO DE /2013 SE DEBE HABER HECHO LLEGAR LA CIRCULAR AL 100% DE LOS COLEGIOS DISTRITALES | OFICINA DE PERSONAL - OFICINA DE PRESUPUESTO - OFICINA DE TESORERÍA Y CONTABILIDAD | JEFE OFICINA DE PERSONAL - JEFE OFICINA DE PRESUPUESTO - JEFE OFICINA DE TESORERÍA Y CONTABILIDAD | HUMANOS | 2012/11/30 | 2012/12/30
15640 | FILA_15640 | VF PAD 2012 . CICLO III . MANEJO DE FSE EN LOS IED NIVEL CENTRAL | 2. RESULTADOS OBTENIDOS | 2.1. HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA FISCAL EN RELACIÓN CON EL MANEJO DE LOS RECURSOS DEL FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IED COLEGIO MAGDALENA ORTEGA DE NARIÑO DE LA LOCALIDAD 10 DE ENGATIVÁ DURANTE LAS VIGENCIAS 2010 Y 2011 VALOR ESTIMADO TRESCIENTOS QUINCE MILLONES QUINIENTOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS ($315.500.374) | 7. REVISAR Y AJUSTAR EL PROCEDIMIENTO DE LEGALIZACIÓN DE INCAPACIDADES CON EL FIN DE ESTABLECER CONTROLES QUE MINIMICEN EL RIESGO DE FALSIFICACIÓN DE LAS MISMAS | PROCEDIMIENTO AJUSTADO | PROCEDIMIENTO IMPLEMENTADO PRIMER SEMESTRE DE 2013 | OFICINA DE PERSONAL Y DE NÓMINA | JEFE OF . PERSONAL Y JEFE OF.NOMINA | HUMANOS | 2012/12/01 | 2013/11/30
15650 | FILA_15650 | VF PAD 2012 . CICLO III . MANEJO DE FSE EN LOS IED NIVEL CENTRAL | 2. RESULTADOS OBTENIDOS | 2.1. HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA FISCAL EN RELACIÓN CON EL MANEJO DE LOS RECURSOS DEL FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IED COLEGIO MAGDALENA ORTEGA DE NARIÑO DE LA LOCALIDAD 10 DE ENGATIVÁ DURANTE LAS VIGENCIAS 2010 Y 2011 VALOR ESTIMADO TRESCIENTOS QUINCE MILLONES QUINIENTOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS ($315.500.374) | 8. REVISAR Y REDEFINIR CON ESPECIAL ÉNFASIS . EN EL MARCO DEL ESTUDIO DE CARGAS DE TRABAJO Y ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE FUNCIONES QUE ADELANTA LA SED . EL PERFIL DEL CARGO AUXILIAR ADMINISTRATIVO CON FUNCIONES FINANCIERAS Y DEL ALMACENISTA DE LOS FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS . PARA GARANTIZAR IDONEIDAD Y MEJOR GESTIÓN EN SU ADMINISTRACIÓN. | DOCUMENTO DEL ESTUDIO DE CARGAS Y PROPUESTA DE ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE FUNCIONES CON LOS PERFILES AJUSTADOS. | PERFILES AJUSTADOS A JUNIO 2013 | DIRECCION DE TALENTO HUMANO - DIRECCION FINANCIERA | DIRECTOR DE TALENTO HUMANO Y DIRECTOR FINANCIERO | HUMANOS Y FINANCIEROS | 2012/12/01 | 2013/11/30
15660 | FILA_15660 | VF PAD 2012 . CICLO III . MANEJO DE FSE EN LOS IED TENERIFE GRANADA SUR | 2. RESULTADOS OBTENIDOS | 2.2. HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA FISCAL EN RELACIÓN CON EL MANEJO DE LOS RECURSOS DEL FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IED COLEGIO TENERIFE – GRANADA SUR . DE LA LOCALIDAD 5 DE USME . VIGENCIAS 2010 y 2011 . VALOR ESTIMADO CINCUENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS ($57.657.890) | Implementar controles que fortalezcan los procesos contractuales . contables . presupuestales . de gestión documental y de almacén que permitan fortalecer el Sistema de Control Interno. | (N° de Controles Implementados/N° de controles Programados)*100 | 1 UNO | Rectoria | Rector - Auxiliar Administrativo - Contador - Auxiliar de Almacen | Humanos | 2012/11/14 | 2013/11/13
15670 | FILA_15670 | VF PAD 2012 . CICLO III . MANEJO DE FSE EN LOS IED NIVEL CENTRAL | 2. RESULTADOS OBTENIDOS | 2.2. HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA FISCAL EN RELACIÓN CON EL MANEJO DE LOS RECURSOS DEL FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IED COLEGIO TENERIFE – GRANADA SUR . DE LA LOCALIDAD 5 DE USME . VIGENCIAS 2010 y 2011 . VALOR ESTIMADO CINCUENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS ($57.657.890) | 1. DISEÑO POR MODULOS . Y REALIZACIÓN INTEGRAL DE CUATRO EVENTOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS DE LOS RESPONSABLES DE LA ADMINISTRACION DE LOS FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS . EL CUAL SERA APLICADO A UNA MUESTRA DE COLEGIOS DEL DISTRITO. | Nº DE EVENTOS REALIZADOS/ Nº DE EVENTOS PROGRAMADOS | CUATRO EVENTOS REALIZADOS | DIRECCION FINANCIERA -DIRECCION DE TALENTO HUMANO- DIRECCIÓN DE CONTRATACION-DIRECCION DE SERVCIOS ADMINISTRATIVOS | DIRECCION FINANCIERA -DIRECCION DE TALENTO HUMANO- DIRECCIÓN DE CONTRATACION-DIRECCION DE SERVCIOS ADMINISTRATIVOS | FINANCIEROS Y HUMANOS | 2012/12/01 | 2013/11/30
15680 | FILA_15680 | VF PAD 2012 . CICLO III . MANEJO DE FSE EN LOS IED NIVEL CENTRAL | 2. RESULTADOS OBTENIDOS | 2.2. HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA FISCAL EN RELACIÓN CON EL MANEJO DE LOS RECURSOS DEL FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IED COLEGIO TENERIFE – GRANADA SUR . DE LA LOCALIDAD 5 DE USME . VIGENCIAS 2010 y 2011 . VALOR ESTIMADO CINCUENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS ($57.657.890) | 2. IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN PILOTO DE SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS FINANCIEROS . CONTRATUALES . DE INVENTARIOS . Y DE PERSONAL A LOS FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE 30 COLEGIOS DEL DISTRITO . CON PARTICIPACION DE LAS DIRECCIONES FINANCIERA . TALENTO HUMANO . CONTRATOS . SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DOTACIONES. | Nº DE COLEGIOS VISITADOS /Nº DE COLEGIOS PROGRAMADOS | 30 COLEGIOS CON SEGUIMIENTO | DIRECCION FINANCIERA -DIRECCION DE TALENTO HUMANO- DIRECCIÓN DE CONTRATACION-DIRECCION DE SERVCIOS ADMINISTRATIVOS | DIRECCION FINANCIERA -DIRECCION DE TALENTO HUMANO- DIRECCIÓN DE CONTRATACION-DIRECCION DE SERVCIOS ADMINISTRATIVOS | HUMANOS | 2012/12/01 | 2013/11/30
15690 | FILA_15690 | VF PAD 2012 . CICLO III . MANEJO DE FSE EN LOS IED NIVEL CENTRAL | 2. RESULTADOS OBTENIDOS | 2.2. HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA FISCAL EN RELACIÓN CON EL MANEJO DE LOS RECURSOS DEL FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IED COLEGIO TENERIFE – GRANADA SUR . DE LA LOCALIDAD 5 DE USME . VIGENCIAS 2010 y 2011 . VALOR ESTIMADO CINCUENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS ($57.657.890) | 3. PROYECTAR ACTO ADMINISTRATIVO CON EL FIN DE SOCIALIZAR LAS ACCIONES DE MEJORA . PRODUCTO DEL ANALISIS DE LOS RESULTADOS DEL PLAN PILOTO DE SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS A LOS FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LOS 30 COLEGIOS. | DOCUMENTO ACTO ADMINISTRATIVO | ACTO ADMINISTRATIVO SOCIALIZADO. | DIRECCION FINANCIERA -DIRECCION DE TALENTO HUMANO- DIRECCIÓN DE CONTRATACION-DIRECCION DE SERVCIOS ADMINISTRATIVOS | DIRECCION FINANCIERA -DIRECCION DE TALENTO HUMANO- DIRECCIÓN DE CONTRATACION-DIRECCION DE SERVCIOS ADMINISTRATIVOS | HUMANOS | 2012/12/01 | 2013/11/30
15700 | FILA_15700 | VF PAD 2012 . CICLO III . MANEJO DE FSE EN LOS IED NIVEL CENTRAL | 2. RESULTADOS OBTENIDOS | 2.2. HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA FISCAL EN RELACIÓN CON EL MANEJO DE LOS RECURSOS DEL FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IED COLEGIO TENERIFE – GRANADA SUR . DE LA LOCALIDAD 5 DE USME . VIGENCIAS 2010 y 2011 . VALOR ESTIMADO CINCUENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS ($57.657.890) | 4. REALIZAR UN ESTUDIO DE LA VIABILIDAD DE LA CENTRALIZACIÓN DE LOS PAGOS DE LOS FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LOS COLEGIOS. | DOCUMENTO DEL ESTUDIO REALIZADO | DOCUMENTO TERMINADO EN JUNIO DE 2013 | DIRECCION FINANCIERA | DIRECCION FINANCIERA- OFICINA DE TESORERIA Y CONTABILIDAD Y OF. DE PRESUPUESTO | HUMANOS | 2012/12/01 | 2013/11/30
15710 | FILA_15710 | VF PAD 2012 . CICLO III . MANEJO DE FSE EN LOS IED NIVEL CENTRAL | 2. RESULTADOS OBTENIDOS | 2.2. HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA FISCAL EN RELACIÓN CON EL MANEJO DE LOS RECURSOS DEL FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IED COLEGIO TENERIFE – GRANADA SUR . DE LA LOCALIDAD 5 DE USME . VIGENCIAS 2010 y 2011 . VALOR ESTIMADO CINCUENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS ($57.657.890) | 5. DISEÑAR E IMPLEMENTAR PROCEDIMIENTO PARA EL SEGUIMIENTO DE INCAPACIDADES SUPERIORES A 90 DÌAS POR ENFERMEDAD COMUN O PROFESIONAL | PROCEDIMIENTO IMPLEMENTADO | 100% DE INCAPACIDADES TEMPORALES POR ENFERMEDAD COMÙN O PROFESIONAL CON SEGUIMIENTO DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO | DIRECCION DE TALENTO HUMANO | DIRECTOR DE TALENTO HUMANO Y PROFESIONAL SALUD OCUPACIONAL | HUMANOS | 2012/12/01 | 2013/11/30
15720 | FILA_15720 | VF PAD 2012 . CICLO III . MANEJO DE FSE EN LOS IED NIVEL CENTRAL | 2. RESULTADOS OBTENIDOS | 2.2. HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA FISCAL EN RELACIÓN CON EL MANEJO DE LOS RECURSOS DEL FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IED COLEGIO TENERIFE – GRANADA SUR . DE LA LOCALIDAD 5 DE USME . VIGENCIAS 2010 y 2011 . VALOR ESTIMADO CINCUENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS ($57.657.890) | 6. PROYECTAR CIRCULAR PARA LA FIRMA DE LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL . SOBRE LA OBLIGACION QUE TIENEN LOS DIRECTIVOS DOCENTES - RECTORES DE REPORTAR OPORTUNAMENTE LAS NOVEDADES RELACIONADAS CON LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DEL PERSONAL ADMINISTATIVO Y DOCENTE DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CONFORMIDAD CON LO NUMERALES 6 Y 7 DEL ARTÍCULO 10 DE LA LEY 715 DE 2001 Y CON LA ACTUALIZACIÓN DE LA GUÍA PARA EL MANEJO DE LOS RECURSOS DE LOS FONDOS EDUCATIVOS DE LOS COLEGIOS | EXPEDICIÓN DE LA CIRCULAR | A FEBRERO DE /2013 SE DEBE HABER HECHO LLEGAR LA CIRCULAR AL 100% DE LOS COLEGIOS DISTRITALES | OFICINA DE PERSONAL - OFICINA DE PRESUPUESTO - OFICINA DE TESORERÍA Y CONTABILIDAD | JEFE OFICINA DE PERSONAL - JEFE OFICINA DE PRESUPUESTO - JEFE OFICINA DE TESORERÍA Y CONTABILIDAD | HUMANOS | 2012/11/30 | 2012/12/30 | Se proyecto la circular 30 del 26 de diciembre de 2012
15730 | FILA_15730 | VF PAD 2012 . CICLO III . MANEJO DE FSE EN LOS IED NIVEL CENTRAL | 2. RESULTADOS OBTENIDOS | 2.2. HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA FISCAL EN RELACIÓN CON EL MANEJO DE LOS RECURSOS DEL FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IED COLEGIO TENERIFE – GRANADA SUR . DE LA LOCALIDAD 5 DE USME . VIGENCIAS 2010 y 2011 . VALOR ESTIMADO CINCUENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS ($57.657.890) | 7. REVISAR Y AJUSTAR EL PROCEDIMIENTO DE LEGALIZACIÓN DE INCAPACIDADES CON EL FIN DE ESTABLECER CONTROLES QUE MINIMICEN EL RIESGO DE FALSIFICACIÓN DE LAS MISMAS | PROCEDIMIENTO AJUSTADO | PROCEDIMIENTO IMPLEMENTADO PRIMER SEMESTRE DE 2013 | OFICINA DE PERSONAL Y DE NÓMINA | JEFE OF . PERSONAL Y JEFE OF.NOMINA | HUMANOS | 2012/12/01 | 2013/11/30 | La oficina de personal actualizo el procedimiento de legalización de incapacidades ODP-PD-029 y fue entregado a la oficina de planeacion
15740 | FILA_15740 | VF PAD 2012 . CICLO III . MANEJO DE FSE EN LOS IED NIVEL CENTRAL | 2. RESULTADOS OBTENIDOS | 2.2. HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA FISCAL EN RELACIÓN CON EL MANEJO DE LOS RECURSOS DEL FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IED COLEGIO TENERIFE – GRANADA SUR . DE LA LOCALIDAD 5 DE USME . VIGENCIAS 2010 y 2011 . VALOR ESTIMADO CINCUENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS ($57.657.890) | 8. REVISAR Y REDEFINIR CON ESPECIAL ÉNFASIS . EN EL MARCO DEL ESTUDIO DE CARGAS DE TRABAJO Y ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE FUNCIONES QUE ADELANTA LA SED . EL PERFIL DEL CARGO AUXILIAR ADMINISTRATIVO CON FUNCIONES FINANCIERAS Y DEL ALMACENISTA DE LOS FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS . PARA GARANTIZAR IDONEIDAD Y MEJOR GESTIÓN EN SU ADMINISTRACIÓN. | DOCUMENTO DEL ESTUDIO DE CARGAS Y PROPUESTA DE ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE FUNCIONES CON LOS PERFILES AJUSTADOS. | PERFILES AJUSTADOS A JUNIO 2013 | DIRECCION DE TALENTO HUMANO - DIRECCION FINANCIERA | DIRECTOR DE TALENTO HUMANO Y DIRECTOR FINANCIERO | HUMANOS Y FINANCIEROS | 2012/12/01 | 2013/11/30
15750 | FILA_15750 | VF PAD 2012 . CICLO III . MANEJO DE FSE EN LOS IED ATABANZHA | 2. RESULTADOS OBTENIDOS | 2.3 HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA FISCAL EN RELACIÓN CON EL MANEJO DE LOS RECURSOS DEL FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IED COLEGIO ATABANZHA LOCALIDAD 05 DE USME DURANTE LAS VIGENCIAS 2010 Y 2011 SE PUDO ESTABLECER UN POSIBLE DETRIMENTO PATRIMONIAL ESTIMADO EN CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS ($136.675.465) | Implementar controles que fortalezcan los procesos contractuales . contables . presupuestales . de gestión documental y de almacén que permitan fortalecer el Sistema de Control Interno. | (N° de Controles Implementados/N° de controles Programados)*100 | 1 UNO | Rectoria | Rector - Auxiliar Administrativo - Contador - Auxiliar de Almacen | Humanos | 2012/11/14 | 2013/11/13
15760 | FILA_15760 | VF PAD 2012 . CICLO III . MANEJO DE FSE EN LOS IED NIVEL CENTRAL | 2. RESULTADOS OBTENIDOS | 2.3 HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA FISCAL EN RELACIÓN CON EL MANEJO DE LOS RECURSOS DEL FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IED COLEGIO ATABANZHA LOCALIDAD 05 DE USME DURANTE LAS VIGENCIAS 2010 Y 2011 SE PUDO ESTABLECER UN POSIBLE DETRIMENTO PATRIMONIAL ESTIMADO EN CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS ($136.675.465) | 1. DISEÑO POR MODULOS . Y REALIZACIÓN INTEGRAL DE CUATRO EVENTOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS DE LOS RESPONSABLES DE LA ADMINISTRACION DE LOS FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS . EL CUAL SERA APLICADO A UNA MUESTRA DE COLEGIOS DEL DISTRITO. | Nº DE EVENTOS REALIZADOS/ Nº DE EVENTOS PROGRAMADOS | CUATRO EVENTOS REALIZADOS | DIRECCION FINANCIERA -DIRECCION DE TALENTO HUMANO- DIRECCIÓN DE CONTRATACION-DIRECCION DE SERVCIOS ADMINISTRATIVOS | DIRECCION FINANCIERA -DIRECCION DE TALENTO HUMANO- DIRECCIÓN DE CONTRATACION-DIRECCION DE SERVCIOS ADMINISTRATIVOS | FINANCIEROS Y HUMANOS | 2012/12/01 | 2013/11/30
15770 | FILA_15770 | VF PAD 2012 . CICLO III . MANEJO DE FSE EN LOS IED NIVEL CENTRAL | 2. RESULTADOS OBTENIDOS | 2.3 HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA FISCAL EN RELACIÓN CON EL MANEJO DE LOS RECURSOS DEL FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IED COLEGIO ATABANZHA LOCALIDAD 05 DE USME DURANTE LAS VIGENCIAS 2010 Y 2011 SE PUDO ESTABLECER UN POSIBLE DETRIMENTO PATRIMONIAL ESTIMADO EN CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS ($136.675.465) | 2. IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN PILOTO DE SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS FINANCIEROS . CONTRATUALES . DE INVENTARIOS . Y DE PERSONAL A LOS FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE 30 COLEGIOS DEL DISTRITO . CON PARTICIPACION DE LAS DIRECCIONES FINANCIERA . TALENTO HUMANO . CONTRATOS . SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DOTACIONES. | Nº DE COLEGIOS VISITADOS /Nº DE COLEGIOS PROGRAMADOS | 30 COLEGIOS CON SEGUIMIENTO | DIRECCION FINANCIERA -DIRECCION DE TALENTO HUMANO- DIRECCIÓN DE CONTRATACION-DIRECCION DE SERVCIOS ADMINISTRATIVOS | DIRECCION FINANCIERA -DIRECCION DE TALENTO HUMANO- DIRECCIÓN DE CONTRATACION-DIRECCION DE SERVCIOS ADMINISTRATIVOS | HUMANOS | 2012/12/01 | 2013/11/30
15780 | FILA_15780 | VF PAD 2012 . CICLO III . MANEJO DE FSE EN LOS IED NIVEL CENTRAL | 2. RESULTADOS OBTENIDOS | 2.3 HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA FISCAL EN RELACIÓN CON EL MANEJO DE LOS RECURSOS DEL FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IED COLEGIO ATABANZHA LOCALIDAD 05 DE USME DURANTE LAS VIGENCIAS 2010 Y 2011 SE PUDO ESTABLECER UN POSIBLE DETRIMENTO PATRIMONIAL ESTIMADO EN CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS ($136.675.465) | 3. PROYECTAR ACTO ADMINISTRATIVO CON EL FIN DE SOCIALIZAR LAS ACCIONES DE MEJORA . PRODUCTO DEL ANALISIS DE LOS RESULTADOS DEL PLAN PILOTO DE SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS A LOS FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LOS 30 COLEGIOS. | DOCUMENTO ACTO ADMINISTRATIVO | ACTO ADMINISTRATIVO SOCIALIZADO. | DIRECCION FINANCIERA -DIRECCION DE TALENTO HUMANO- DIRECCIÓN DE CONTRATACION-DIRECCION DE SERVCIOS ADMINISTRATIVOS | DIRECCION FINANCIERA -DIRECCION DE TALENTO HUMANO- DIRECCIÓN DE CONTRATACION-DIRECCION DE SERVCIOS ADMINISTRATIVOS | HUMANOS | 2012/12/01 | 2013/11/30
15790 | FILA_15790 | VF PAD 2012 . CICLO III . MANEJO DE FSE EN LOS IED NIVEL CENTRAL | 2. RESULTADOS OBTENIDOS | 2.3 HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA FISCAL EN RELACIÓN CON EL MANEJO DE LOS RECURSOS DEL FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IED COLEGIO ATABANZHA LOCALIDAD 05 DE USME DURANTE LAS VIGENCIAS 2010 Y 2011 SE PUDO ESTABLECER UN POSIBLE DETRIMENTO PATRIMONIAL ESTIMADO EN CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS ($136.675.465) | 4. REALIZAR UN ESTUDIO DE LA VIABILIDAD DE LA CENTRALIZACIÓN DE LOS PAGOS DE LOS FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LOS COLEGIOS. | DOCUMENTO DEL ESTUDIO REALIZADO | DOCUMENTO TERMINADO EN JUNIO DE 2013 | DIRECCION FINANCIERA | DIRECCION FINANCIERA- OFICINA DE TESORERIA Y CONTABILIDAD Y OF. DE PRESUPUESTO | HUMANOS | 2012/12/01 | 2013/11/30
15800 | FILA_15800 | VF PAD 2012 . CICLO III . MANEJO DE FSE EN LOS IED NIVEL CENTRAL | 2. RESULTADOS OBTENIDOS | 2.3 HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA FISCAL EN RELACIÓN CON EL MANEJO DE LOS RECURSOS DEL FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IED COLEGIO ATABANZHA LOCALIDAD 05 DE USME DURANTE LAS VIGENCIAS 2010 Y 2011 SE PUDO ESTABLECER UN POSIBLE DETRIMENTO PATRIMONIAL ESTIMADO EN CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS ($136.675.465) | 5. DISEÑAR E IMPLEMENTAR PROCEDIMIENTO PARA EL SEGUIMIENTO DE INCAPACIDADES SUPERIORES A 90 DÌAS POR ENFERMEDAD COMUN O PROFESIONAL | PROCEDIMIENTO IMPLEMENTADO | 100% DE INCAPACIDADES TEMPORALES POR ENFERMEDAD COMÙN O PROFESIONAL CON SEGUIMIENTO DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO | DIRECCION DE TALENTO HUMANO | DIRECTOR DE TALENTO HUMANO Y PROFESIONAL SALUD OCUPACIONAL | HUMANOS | 2012/12/01 | 2013/11/30
15810 | FILA_15810 | VF PAD 2012 . CICLO III . MANEJO DE FSE EN LOS IED NIVEL CENTRAL | 2. RESULTADOS OBTENIDOS | 2.3 HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA FISCAL EN RELACIÓN CON EL MANEJO DE LOS RECURSOS DEL FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IED COLEGIO ATABANZHA LOCALIDAD 05 DE USME DURANTE LAS VIGENCIAS 2010 Y 2011 SE PUDO ESTABLECER UN POSIBLE DETRIMENTO PATRIMONIAL ESTIMADO EN CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS ($136.675.465) | 6. PROYECTAR CIRCULAR PARA LA FIRMA DE LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL . SOBRE LA OBLIGACION QUE TIENEN LOS DIRECTIVOS DOCENTES - RECTORES DE REPORTAR OPORTUNAMENTE LAS NOVEDADES RELACIONADAS CON LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DEL PERSONAL ADMINISTATIVO Y DOCENTE DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CONFORMIDAD CON LO NUMERALES 6 Y 7 DEL ARTÍCULO 10 DE LA LEY 715 DE 2001 Y CON LA ACTUALIZACIÓN DE LA GUÍA PARA EL MANEJO DE LOS RECURSOS DE LOS FONDOS EDUCATIVOS DE LOS COLEGIOS | EXPEDICIÓN DE LA CIRCULAR | A FEBRERO DE /2013 SE DEBE HABER HECHO LLEGAR LA CIRCULAR AL 100% DE LOS COLEGIOS DISTRITALES | OFICINA DE PERSONAL - OFICINA DE PRESUPUESTO - OFICINA DE TESORERÍA Y CONTABILIDAD | JEFE OFICINA DE PERSONAL - JEFE OFICINA DE PRESUPUESTO - JEFE OFICINA DE TESORERÍA Y CONTABILIDAD | HUMANOS | 2012/11/30 | 2012/12/30 | Se proyecto la circular 30 del 26 de diciembre de 2012
15820 | FILA_15820 | VF PAD 2012 . CICLO III . MANEJO DE FSE EN LOS IED NIVEL CENTRAL | 2. RESULTADOS OBTENIDOS | 2.3 HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA FISCAL EN RELACIÓN CON EL MANEJO DE LOS RECURSOS DEL FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IED COLEGIO ATABANZHA LOCALIDAD 05 DE USME DURANTE LAS VIGENCIAS 2010 Y 2011 SE PUDO ESTABLECER UN POSIBLE DETRIMENTO PATRIMONIAL ESTIMADO EN CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS ($136.675.465) | 7. REVISAR Y AJUSTAR EL PROCEDIMIENTO DE LEGALIZACIÓN DE INCAPACIDADES CON EL FIN DE ESTABLECER CONTROLES QUE MINIMICEN EL RIESGO DE FALSIFICACIÓN DE LAS MISMAS | PROCEDIMIENTO AJUSTADO | PROCEDIMIENTO IMPLEMENTADO PRIMER SEMESTRE DE 2013 | OFICINA DE PERSONAL Y DE NÓMINA | JEFE OF . PERSONAL Y JEFE OF.NOMINA | HUMANOS | 2012/12/01 | 2013/11/30 | La oficina de personal actualizo el procedimiento de legalización de incapacidades ODP-PD-029 y fue entregado a la oficina de planeacion
15830 | FILA_15830 | VF PAD 2012 . CICLO III . MANEJO DE FSE EN LOS IED NIVEL CENTRAL | 2. RESULTADOS OBTENIDOS | 2.3 HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA FISCAL EN RELACIÓN CON EL MANEJO DE LOS RECURSOS DEL FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IED COLEGIO ATABANZHA LOCALIDAD 05 DE USME DURANTE LAS VIGENCIAS 2010 Y 2011 SE PUDO ESTABLECER UN POSIBLE DETRIMENTO PATRIMONIAL ESTIMADO EN CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS ($136.675.465) | 8. REVISAR Y REDEFINIR CON ESPECIAL ÉNFASIS . EN EL MARCO DEL ESTUDIO DE CARGAS DE TRABAJO Y ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE FUNCIONES QUE ADELANTA LA SED . EL PERFIL DEL CARGO AUXILIAR ADMINISTRATIVO CON FUNCIONES FINANCIERAS Y DEL ALMACENISTA DE LOS FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS . PARA GARANTIZAR IDONEIDAD Y MEJOR GESTIÓN EN SU ADMINISTRACIÓN. | DOCUMENTO DEL ESTUDIO DE CARGAS Y PROPUESTA DE ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE FUNCIONES CON LOS PERFILES AJUSTADOS. | PERFILES AJUSTADOS A JUNIO 2013 | DIRECCION DE TALENTO HUMANO - DIRECCION FINANCIERA | DIRECTOR DE TALENTO HUMANO Y DIRECTOR FINANCIERO | HUMANOS Y FINANCIEROS | 2012/12/01 | 2013/11/30
15840 | FILA_15840 | VF SALUDCOOP PAD - CICLO III-2012 | 2.1 | 2.1. Hallazgo Administrativo con presunta incidencia Fiscal y Disciplinaria – Convenio 191 de 2005. El posible detrimento asciende a la suma de $4.928.130.823 .64 . remuneración a Corficolombiana S.A. por la administración del recurso con corte a agosto de 2011 la cuantía de $232.084.976 . adiciones injustificadas $3.381.883.442 y dotación de instituciones educativas $1.314.162.405.64. | 1. La Secretaría de Educación Distrital . Entrego los recursos a un fiducia con el objetivo de garantizar el buen manejo y la correcta inversion de los recursos del Distrito . en estos convenios la administracion de estos recursos se cancelo por parte de Saludcoop. En adelanate sera polìtica no pactar en los convenios que se celebren . y cuya normatividad aplicable no sea el Estatuto General de la Administraciòn Publica . la constituciòn de patrimonios autonomos o fiducias para el manejo de los recursos que en virtud de estos se vayan a ejecutar. 2. Para esta situación la SED contratará los diseños con los estandares basicos del anexo 2 del Plan Maestro de Equipamiento Educativos. 3. Especializar la elaboracion de los estudios previos para la suscripción de convenios interadministrativos. | NUMERO DE ACCIONES CUMPLIDAS / ACCIONES PROPUESTAS | 1. INCLUSION DE ANEXO DOS DEL DTO 449 DE 2006 EN LOS CONTRATOS DE DISEÑOS. 2.CAPACITACION PARA ESTUDIOS PREVIOS | Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos | Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos | HUMANOS Y TÉCNICOS | 2012/12/01 | 2013/12/01
15850 | FILA_15850 | VF SALUDCOOP PAD - CICLO III-2013 | 2.2.1.1 | 2.2.1. Hallazgo administrativo con presunta incidencia fiscal y disciplinaria en cuantía de $2.155.525.000 (dos mil ciento cincuenta y cinco millones . quinientos veinticinco mil pesos mc/te) . por los procesos de adquisición de los predios Los Cerezos (Colegio Saludcoop Norte) y predio Willvin y Cía. Ltda. . (Colegio Saludcoop Sur) en desarrollo del convenio de asociación Nº 191 del 16 de diciembre de 2005 . SED- Saludcoop . hallazgo que se detalla de la siguiente forma: • Las cuantías correspondientes a $465.073.800 (cuatrocientos sesenta y cinco millones . setenta y tres mil ochocientos pesos mc/te) corresponden al proceso de adquisición del predio los cerezos- Colegio Distrital Saludcoop Norte . y la suma de $700.000.000 (Setecientos millones pesos mc/te) corresponden a sobrecosto por la compra del predio WILVIN y CIA LTDA para la construcción del Colegio Distrital Saludcoop Sur –Calandaima . sin tener en cuenta el avalúo comercial elaborado para ello. • Las cuantías correspondientes a $849.151.200 (ochocientos cuarenta y nueve millones . ciento cincuenta y un mil . doscientos pesos mc/te) en la indebida selección del predio Los Cerezos por la afectación de la ronda del Canal de Torca para la construcción del Colegio Saludcoop Norte y por las reservas vial y ambiental que copaban el área del mismo y la suma de $141.300.000 (ciento cuarenta y un millones . trescientos mil pesos mc/te) por indebida selección del predio WILVIN y CIA LTDA al incluir en dicha compra 2.826.47 M2 . área de terreno destinada como reserva vial para la futura Avenida El Tintal. | Los procesos de adquisicion de predios . llevados a cabo en ejecucion del convenio 191 de 2005 . no tenien como obligacion cumplir por lo dispuesto en los procedimiento s de compra de la SED . por tanto se cumpliran los procedimeintos de compra de predios descritos en el plan de calidad de la SED . procedimietos 009 y 025. | NUMERO DE ACCIONES CUMPLIDAS / ACCIONES PROPUESTAS | CONTRATAR LOS ESTUDIOS PARA COMPRA DE PREDIOS DE ACUERDO CON EL PROCEDIMIENTO 009 Y 025. | Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos | Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos | FINANCIEROS Y TÉCNICOS | 2012/12/01 | 2013/12/01
15860 | FILA_15860 | VF SALUDCOOP PAD - CICLO III-2012 | 2.2.1.2 | 2.2.1.2. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal . en cuantía de $700.000.000 (setecientos millones) por la Adquisición del Predio Willvin y Cia. Ltda. para la construcción del Colegio Saludcoop Sur . sin tenerse en cuenta el Avalúo Comercial. El Certificado de Tradición y Libertad de Matrícula Inmobiliaria de la Oficina de Instrumentos Públicos de Bogotá Zona Sur del 27 de diciembre de 2005 aportado para la negociación del predio . presentaba la siguiente información: Número Matrícula inmobiliaria 50S-00183313 Lote con una extensión superficiaria de 10000 metros cuadrados.- Dirección del inmueble: Tipo de Predio: Urbano 1) Sin dirección. Anotación No.5 del 8 de octubre de 1992: Escritura 4400 del 10 de septiembre de 1992. Persona que intervienen en el acto: De Castrillón Henao LTDA Radio Cachaca a Producciones WILLVIN Y CIA LTDA. Valor Acto $2.000.0000. Anotación No.8 del 23 de noviembre de 2001: Escritura 2398 del 22 de noviembre de 2001 . Especificación 0205 Hipoteca con cuantía indeterminada. Persona que intervienen en el acto: De Producciones WILLVIN Y CIA LTDA. NIT 8603540980. A: Inmobiliaria Financiera S.A. NIT 8300217474. La SED cuenta con el procedimiento SPF-PE 10 adoptado mediante Resolución No. 911 del 1º. de abril de 2004 . donde se encuentran las actividades y los controles que se deben aplicar para la compra de inmuebles cuyo objeto es: Elegir los inmuebles que reúnan las mejores condiciones técnicas . económicas y jurídicas para la construcción de nuevos colegios . ampliación y/o mejoramiento de las Instituciones Educativas ya existentes. La actividad No. 10 El establece: ANÁLISIS ECONÓMICO Y JURÍDICO a los inmuebles que pasen la evaluación correspondiente . se les practicará la realización de un avalúo comercial . estudio jurídico preliminar y un levantamiento topográfico. El subdirector de plantas físicas solicita un avalúo de mercado del lote. (Subrayado fuera de texto). En la ejecución de la Orden de Consultoría 782 de 2004 . con Cámara de la Propiedad Raíz- Lonja Inmobiliaria . El Subdirector de Plantas Físicas de la Secretaría de Educación . le solicita mediante Oficio No. 413-S-051162 del 8 de julio de 2005 . el avalúo del predio ubicado en la Avenida carrera 89 No. 26-03 Sur . propietario William Vinasco Chamorro (Producciones WILLVIN y CIA Ltda.) . Folio de Matrícula inmobiliaria 50.00183313 . Escritura Pública No. 4400 del 10 de septiembre de 1992 Notaría 26 . Plano Topográfico: Manzana Catastral 004601. La Cámara de la Propiedad Raíz- Lonja Inmobiliaria remite el avalúo comercial a la SED bajo el radicado C. P. R. 2501 del 13 de julio de 2005 . calculado mediante la utilización del método de comparación e información de ofertas y transacciones a través del análisis de los siguientes factores: Normatividad actual del sector . desarrollo urbanístico y actividad económica del vecindario . características y desarrollo del sector . ubicación geográfica dentro de la ciudad de Bogotá D.C. . cercanía a las vías de tráfico . servicios con que cuenta el sector y el inmueble y el hecho de corresponder a un área neta. | Se estableceran los mecanismos de control suficientes para garantizar el cumplimiento de los procedimientos de adquisiciòn de predios vigentes al interior de la entidad. | NUMERO DE ACCIONES CUMPLIDAS / ACCIONES PROPUESTAS | CONTRATAR LOS ESTUDIOS PARA COMPRA DE PREDIOS DE ACUERDO CON EL PROCEDIMIENTO 009 Y 025. | Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos | Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos | HUMANOS Y TÉCNICOS | 2012/12/01 | 2013/12/01
15870 | FILA_15870 | VF SALUDCOOP PAD - CICLO III-2012 | 2.2.1.3 | 2.2.1.3. Hallazgo administrativo con presunta incidencia fiscal y disciplinaria en cuantía de $849.151.200.00 . por indebida selección del predio Los Cerezos por la afectación de la ronda del Canal de Torca para la construcción del Colegio Saludcoop Norte y por las reservas vial y ambiental que copaban el área del mismo. Quedó pactado en el convenio de asociación 191 de 2005 . en la cláusula 3 que entre Saludcoop y la Secretaría de Educación Distrital habían definido el predio Saludcoop Norte –San Antonio Oriental denominado también Los Cerezos . ubicado en la calle 181 Nº 36B -83 para el diseño y construcción del colegio. De acuerdo con el parágrafo 1 de la cláusula 1 del precitado convenio . el proyecto educativo . en caso de requerirse efectuaría la compra de inmuebles en los cuales se construirán las instituciones educativas . procedimiento que quedó a cargo de Saludcoop. El proceso de adquisición del predio Los Cerezos - San Antonio . presentó irregularidades adicionales a las evidenciadas con el avalúo comercial; estas son las siguientes:  El colegio se construyó en la ronda del Canal de Torca Con la resolución 086 de marzo de 1996 . se acota y se declara de utilidad pública la zona afectada por las obras del sistema Torca y se acota la Zona de Manejo y Preservación Ambiental –ZMPA. Se encontró que Saludcoop EPS y la SED . sin contemplar lo anterior . adquirieron y construyeron el colegio en un área afectada por la ronda del Canal de Torca que tiene la característica de ser Zona de Manejo y Preservación Ambiental (ZMPA) ; cuya afectación comprende un 60% del área total del predio; siendo este porcentaje obtenido por el ente de control de las comunicaciones dirigidas de la Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos de la SED a Saludcoop EPS. Esta afectación por ronda no se encuentra paralela al canal de Torca según plano topográfico aprobado . sino de la siguiente manera: en el costado norte 36 mts y sobre el costado sur del predio 62 mts (ver gráfico 1). El predio tiene un área total de 9735 .00 m2. Igualmente se pudo establecer que de acuerdo con el decreto 619 de 2000 corresponde a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) demarcar las rondas y zonas de manejo y preservación ambiental (ZMPA) y velar por su protección y cuidado . por lo cual en función de lo anterior en oficio S-2006-097866 del 12 de septiembre de 2006 enviado a la SED por dicha Empresa . luego de visita efectuada el 30 de agosto de 2006 . con el fin de verificar la distancia de ronda de los canales Torca con respecto a la obra que ejecutada . se encontró lo siguiente: | En todos los convenios o contratos que se suscriban que incluyan la adquisicion de predios se establecera como obligaciòn el cumpimiento de todos los procedimientos internos para la adquisiciòn de predios. | NUMERO DE ACCIONES CUMPLIDAS / ACCIONES PROPUESTAS | CONTRATAR LOS ESTUDIOS PARA COMPRA DE PREDIOS DE ACUERDO CON EL PROCEDIMIENTO 009 Y 025. | Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos | Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos u Oficina de Contratos | HUMANOS Y TÉCNICOS | 2012/12/01 | 2013/12/01
15880 | FILA_15880 | VF SALUDCOOP PAD - CICLO III-2012 | 2.2.1.4 | 2.2.1.4. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal en cuantía de $141.300.000 (ciento cuarenta y un millones Trescientos mil) . por reserva vial obligatoria de 2.826.47 M2 . que se encuentra destinada para la Avenida El Tintal Tipo V-3 . y que no fue excluida dentro del proceso de la Adquisición del predio Willvin y CIA. Ltda. | En todos los convenios o contratos que se suscriban que incluyan la adquisicion de predios se establecera como obligaciòn el cumpimiento de todos los procedimientos internos para la adquisiciòn de predios. | NUMERO DE ACCIONES CUMPLIDAS / ACCIONES PROPUESTAS | CONTRATAR LOS ESTUDIOS PARA COMPRA DE PREDIOS DE ACUERDO CON EL PROCEDIMIENTO 009 Y 025. | Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos | Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos | HUMANOS Y TÉCNICOS | 2012/12/01 | 2013/12/01
15890 | FILA_15890 | VF SALUDCOOP PAD - CICLO III-2012 | 2.2.2 | 2.2.2. Hallazgo administrativo con presunta incidencia fiscal y disciplinaria por valor de $43.754.444 .00 . por fallas presentadas en la calidad de la obra . pagadas con recursos del colegio. | Se organizaran las capacitaciones del caso para concientizar a los supervisores de la necesidad de exigir polizas de estabilidad de las obras al momento d e hacer el recibo final o a satisfaccion de las mismas . igualmente se expedira una circular interna que recuerde esta obligaiòn en los casos que se ameriten. | NUMERO DE ACCIONES CUMPLIDAS / ACCIONES PROPUESTAS | A DICIEMBRE 1 DE 2013 REALIZAR LAS CAPACITACIONES | Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos | Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos | HUMANOS Y TÉCNICOS | 2012/12/01 | 2013/12/01
15900 | FILA_15900 | VF SALUDCOOP PAD - CICLO III-2012 | 2.2.3 | 2.2.3. Hallazgo administrativo con presunta incidencia fiscal y disciplinaria en cuantía de $106.624.201 . por fallas presentadas en la calidad y estabilidad de la obra y mala calidad de materiales y suministros del proyecto Colegio SALUDCOOP SUR-CALANDAIMA IED . Localidad 8 de Kennedy. | . Se organizaran las capacitaciones del caso para concientizar a los supervisores de la necesidad de exigir polizas de estabilidad de las obras al momento d e hacer el recibo final o a satisfaccion de las mismas. igualmente se expedira una circular interna que recuerde esta obligaiòn en los casos que se ameriten. | NUMERO DE ACCIONES CUMPLIDAS / ACCIONES PROPUESTAS | INCLUIR EN LOS ESTUDIOS PREVIOS Y PLIEGOS DE LICITACIÓN PÚBLICA LA OBLIGATORIEDAD DE UN PROFESIONAL ASESOR EN GEOTECNÍA | Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos | Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos | HUMANOS Y TÉCNICOS | 2012/12/01 | 2013/12/01
15910 | FILA_15910 | VF SALUDCOOP PAD - CICLO III-2012 | 2.2.3.1 | 2.2.3.1. Hallazgo administrativo con presunta incidencia fiscal y disciplinaria de $53.914.441 (cincuenta y tres millones . novecientos catorce mil . cuatrocientos cuarenta y uno) por gastos por efectuados por el Fondo de Servicio Educativo que correspondían al constructor SALUDCOOP. Efectuada la visita a las instalaciones del Colegio en 27 de septiembre de 2012 . se evidenciaron deficiencias importantes en la infraestructura y en la planta física del colegio de las cuales se anexan los registros fotográficos. Mediante oficio No. 8 del 2 de octubre de 2012 . con radicado del colegio No.140 del 3 de octubre Se solicitó a la Rectora Ordenadora del Gasto . la información respecto a las obras de mantenimiento correctivo efectuadas por el Fondo del colegio a la infraestructura y planta física del Colegio Saludcoop Sur Calandaima vigencias 2008 . 2009 . 2010 . 2011 y 20012 . que debió ejecutar Saludcoop EPS . como garantía de la obra ejecutada . solicitud reiterada mediante oficio 17 del 11 de octubre con número de radicación 143 del 12 de octubre de 2012. La rectora ordenadora del Fondo de Servicio Educativo . mediante Oficio FINAC-013 del 18 de octubre . responde: Asunto: Informe solicitado mediante Oficio 17 del 11 de octubre de 2012. Con relación al asunto en referencia me permito enviar en medio físico y magnético remite la relación pormenorizada de los contratos y/o ordenes de prestación de servicios ejecutados con recursos del Fondo de Servicios Educativos del colegio Saludcoop Sur IED . para atender el mantenimiento de la planta física durante las vigencias 2008-2009-2010-2011 y 2012 . con sus respectivos soportes y algunos registros fotográficos que evidencian el deterioro de la planta física en su estructura . los cuales considero debieron ser asumidos por la empresa contratista y no por el colegió . ya que corresponden a problemas de estructura de la planta física y a la pésima calidad de los materiales utilizados en la Obra.(…). | Se organizaran las capacitaciones del caso para concientizar a los supervisores de la necesidad de exigir polizas de estabilidad de las obras al momento d e hacer el recibo final o a satisfaccion de las mismas. igualmente se expedira una circular interna que recuerde esta obligaiòn en los casos que se ameriten. | NUMERO DE ACCIONES CUMPLIDAS / ACCIONES PROPUESTAS | A DICIEMBRE 1 DE 2013 REALIZAR LAS CAPACITACIONES | Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos | Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos | HUMANOS Y TÉCNICOS | 2012/12/01 | 2013/12/01
15920 | FILA_15920 | VF SALUDCOOP PAD - CICLO III-2012 | 2.2.3.2 | 2.2.3.2. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal debido al deterioro anticipado por mala calidad del material de las 290 Cubiertas del tejado . cuyo suministro y costo de instalación fue de $52.709.760 (cincuenta y dos millones . setecientos nueve mil . setecientos sesenta) | Se organizaran las capacitaciones del caso para concientizar a los supervisores de la necesidad de exigir polizas de estabilidad de las obras al momento d e hacer el recibo final o a satisfaccion de las mismas. igualmente se expedira una circular interna que recuerde esta obligaiòn en los casos que se ameriten. | NUMERO DE ACCIONES CUMPLIDAS / ACCIONES PROPUESTAS | A DICIEMBRE 1 DE 2013 REALIZAR LAS CAPACITACIONES | Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos | Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos | HUMANOS Y TÉCNICOS | 2012/12/01 | 2013/12/01
15930 | FILA_15930 | VF SALUDCOOP PAD - CICLO III-2012 | 2.2.4 | 2.2.4 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por suscripción y ejecución del Convenio 191 de 2005 . sin la garantía de estabilidad de obra mediante el cual se construyeron los colegios distritales LA EQUIDAD SANTA CECILIA . SALUDCOOP NORTE SAN ANTONIO ORIENTAL y SALUDCOOP SUR-KALANDAIMA y puestos en funcionamiento desde la vigencia 2008. En la evaluación a la documentación entregada por la SED y lo informado en la visita fiscal realizada a los planteles educativos . se pudo establecer que Saludcoop EPS no constituyó el amparo de estabilidad de la obra . como es evidente en oficio de respuesta del 21 de septiembre de 2011 de la Dirección de Construcción de Establecimientos Educativos de la SED a la rectora del plantel . en el cual erráticamente le responden lo siguiente: 2. Si se pierde la garantía por tiempo . una de las soluciones puede ser… recurrir al mantenimiento correctivo apoyándose en el Banco de proyectos? En este caso específico nuevamente es necesario recordar al colegio . como ya se explicó en sendas oportunidades que por el proceso desarrollado para la celebración del convenio y acorde a la ley de contratación . este tipo de convenios no poseen ningún tipo de aseguramiento por pólizas con los cuales se pueda iniciar un proceso de siniestro . | Se organizaran las capacitaciones del caso para concientizar a los supervisores de la necesidad de exigir polizas de estabilidad de las obras al momento d e hacer el recibo final o a satisfaccion de las mismas. igualmente se expedira una circular interna que recuerde esta obligaiòn en los casos que se ameriten. | NUMERO DE ACCIONES CUMPLIDAS / ACCIONES PROPUESTAS | A DICIEMBRE 1 DE 2013 REALIZAR LAS CAPACITACIONES | Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos | Oficina Asesora Jurídica | HUMANOS Y TÉCNICOS | 2012/12/01 | 2013/12/01
15940 | FILA_15940 | VF SALUDCOOP PAD - CICLO III-2012 | 2.2.5 | 2.2.5. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por venta fraudulenta del predio del Colegio Distrital Saludcoop Norte: De acuerdo con el certificado de tradición y libertad de Matrícula Inmobiliaria Nº 50N-208787 . impreso el 11 de enero de 2012 . correspondiente al predio en el cual se construyó el Colegio en comento . se pudo evidenciar una grave irregularidad en las anotaciones Nos. 23 y 24 del referido documento: En la anotación 23: aparece la compraventa aparente del mismo de la Fiduciaria Corficolombiana S.A. (antes Fiduciaria del Valle S.A.) . a dos personas: una bajo el nombre de LUIS ANTONIO AVILA TIBAVISCO con c.c. 79.238.446 (50%) y la otra denominada COMITÉ CÍVICO RINCÓN DE TORCA (50%). Esta anotación tiene como fecha el 21 de mayo de 2009 y cuya escritura se habría protocolizado con el Nº 453 del 15 de mayo de 2009 en la Notaría Única de Funza . teniendo como valor del acto la suma $70.000.000. De otra parte . en la anotación 24 (última): aparece la compraventa aparente de derechos de cuota del 50% de LUIS ANTONIO AVILA TIBAVISCO a la FUNDACIÓN PRO BIENESTAR SOCIAL DE DESPLAZADOS Y MARGINADOS DE COLOMBIA ONG FUNBDEMAC ONG con Nit 9002347891 . teniendo como valor del acto la suma $36.000.000 y cuya escritura se habría protocolizado con el Nº 503 del 30 de mayo de 2009 . también en la Notaría Única de Funza. Con las ventas aparentemente ficticias se abrieron las siguientes matrículas: 20291871 (Lote A) y 20312865 (Lote). En el informe mensual de agosto de 2012 . de la Fiduciaria Corficolombiana que administra los recursos del convenio de asociación 191 de 2005 . se informa que en el Juzgado 34 Civil del Circuito de Bogotá por medio de oficio Nº 2470 del 2 de diciembre de 2011 . ordenó la inscripción del proceso de pertenencia con radicación Nº 2011-401 . instaurada por ADRIANA PAOLA SALGADO BELTRÁN y otros contra Fundación Pro Bienestar Social de Desplazados y Marginados de Colombia ONG FUNBDEMAC ONG . como se evidencia (menciona el informe) en la anotación 25º del respectivo certificado. Este proceso penal se recibió solo hasta el 17 de agosto de 2010 para su investigación en la Fiscalía 349 de Paloquemao . cabe recordar que el ilícito se realizó desde el 21 de mayo de 2009 como se observa en la anotación 23 del certificado de tradición y libertad respectivo . siendo inexplicable por qué Saludcoop EPS se tardó más de un año en hacer la respectiva denuncia. | Se dara traslado a la Oficina Asesora Juidica para que la SED se constituya como victima del proceso penal interpuesto por la fiduciaria Corficolombiana S.A. | NUMERO DE ACCIONES CUMPLIDAS / ACCIONES PROPUESTAS | Presentar docuemntación ante la Fiscalía . antes del marzo de 2013. | Oficina Asesora Jurídica | Oficina Asesora Jurídica | HUMANOS Y TÉCNICOS | 2012/12/01 | 2013/12/01
15950 | FILA_15950 | VF SALUDCOOP PAD - CICLO III-2012 | 2.2.6 | 2.2.6. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por cuanto a la fecha no se han incorporado como Zonas de Cesión del Distrito Capital . los predios donde se construyeron los colegios distritales LA EQUIDAD SANTA CECILIA . SALUDCOOP NORTE SAN ANTONIO ORIENTAL y SALUDCOOP SUR-CALANDAIMA puestos en funcionamiento desde la vigencia 2008. Al no estar bajo la titularidad de la SED . estos no se encuentran incorporados como Zona de Cesión del Distrito Capital en el Registro Único de Patrimonio Distrital . así como tampoco han sido incorporados en el Inventario de Bienes Fiscales . incumpliendo también de esta manera con el numeral 11 de la cláusula 4 Obligaciones de Saludcoop . Se contraviene igualmente . lo establecido en el artículo 2º del decreto 502 de 2003 mediante el cual se establece un procedimiento para la titularización de las zonas de cesión obligatorias y gratuitas y el numeral 1 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002. Con lo anterior se configura un hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria. Valoración de la respuesta de la SED: La Secretaría de Educación Distrital SED . no dio respuesta al hallazgo comunicado en el informe preliminar . no obstante el término y la prórroga adicional concedida . por lo tanto . se tiene por aceptado y es confirmado por el Comité Técnico Sectorial. El hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria debe ser incluido en el plan de mejoramiento a presentar a la Contraloría de Bogotá según lo dispuesto por la Resolución Reglamentaria de la Contraloría de Bogotá 014 del 15 de junio de 2012 Por la cual se delega una función en el Director Técnico Sectorial y se adopta el Procedimiento para Adelantar Visita Fiscal dentro del Proceso de Prestación de Servicio Micro de la Contraloría de Bogotá D.C . y el Procedimiento 4023 del 5 de junio de 2012 (…) para adelantar la Visita Fiscal por parte de las Direcciones Sectoriales . identificando plenamente las acciones correctivas respectivas que eliminen las causas del hallazgo detectado y comunicado . para que no vuelva a tener ocurrencia y que será trasladado a la instancia correspondiente. | Se iniciará la liquidacion del convenio o la accion juridica que recomiende júrdidica de la SED y se realizará una mesa de trabajo con DADEP . para revisar las condiciones del recibo de los colegios San antonio y Calandaima. | NUMERO DE ACCIONES CUMPLIDAS / ACCIONES PROPUESTAS | A DICIEMBRE 1 DE 2013 REALIZAR LAS ACCIONES | Oficina Asesra Juridica y Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos | Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos | HUMANOS Y TÉCNICOS | 2012/12/01 | 2013/12/01
15960 | FILA_15960 | VF SALUDCOOP PAD - CICLO III-2012 | 2.2.7 | 2.2.7. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por obras ejecutadas sin licencia de construcción: Las obras de los colegios LA EQUIDAD SANTA CECILIA . SALUDCOOP NORTE SAN ANTONIO ORIENTAL y SALUDCOOP SUR-KALANDAIMA . a la fecha no cuenta con licencia de construcción . sin embargo . se encontró que los procesos radicados para tal fin . el 13 de enero de 2006 ante la Curaduría Urbana No. 5 . fueron desistidos por Saludcoop el 12 de marzo de 2006 . por no cumplir con el acta de observaciones y correcciones emitida dentro del proceso. Con toda la problemática de normatividad urbana que presenta el predio . el Colegio Saludcoop Norte . no cuenta con licencia de construcción Es la autorización previa . expedida por el curador urbano o la autoridad municipal o distrital competente . para adelantar obras de urbanización . construcción . ampliación . adecuación . reforzamiento estructural . modificación . demolición de edificaciones; parcelación . loteo o subdivisión de predios . y para la intervención y ocupación del espacio público . en cumplimiento de las normas urbanísticas y de edificación adoptadas en el Plan de Ordenamiento Territorial . en los instrumentos que lo desarrollen o complementen y en las leyes y demás disposiciones que expida el Gobierno Nacional. | Se solicitara a la Oficina Asesora Juridica el inicio de las acciones juridicas que considere pertinentes para la obtenciòn de las licencias faltantes. | NUMERO DE ACCIONES CUMPLIDAS / ACCIONES PROPUESTAS | A JUNIO 1 DE 2013 REALIZAR LAS ACCIONES | Oficina Asesora Juridica y Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos | Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos | HUMANOS Y TÉCNICOS | 2012/12/01 | 2013/12/01
15970 | FILA_15970 | VF SALUDCOOP PAD - CICLO III-2012 | 2.2.8 | 2.2.8. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por no tener los colegios LA EQUIDAD SANTA CECILIA . SALUDCOOP NORTE SAN ANTONIO ORIENTAL y SALUDCOOP SUR-CALANDAIMA los servicios públicos legalizados. Los servicios públicos no se encuentran legalizados por no contar la construcción de los colegios con la licencia de construcción respectiva por la problemática enunciada anteriormente. De acuerdo con solicitud del colegio Saludcop Norte a la SED con fecha del 3 de febrero de 2009 . la obra se concluyó y se entregó sin poner en servicio de gas natural. En oficio de respuesta del 21 de septiembre de 2001 . Dirección de Construcción y conservación de Establecimientos Educativos de la SED . reitera a la rectora del Colegio Saludcoop Norte . lo siguiente: (…) En igual forma en esos conversatorios desarrollados directamente por la Dirección de Construcción en apoyo a de los profesionales que se encuentran en el proceso de los profesionales que se encuentran en el proceso de seguimiento del convenio cooperativo . se indicó . que la construcción presenta algunos inconvenientes desde el orden urbanístico . que han imposibilitado la regularización de algunos servicios públicos domiciliarios . específicamente por tener afectación por ronda . hecho que imposibilitó en la ejecución de obra y terminación de la misma . la obtención y/o legalización de acometida definitiva de agua potable para el proyecto. Subrayado fuera de texto. Es evidente la falta de planeación de la Entidad que pone en funcionamiento unas instalaciones educativas sin la legalización de los servicios públicos. Con esta actuación se omite también lo dispuesto en la resolución 3616 de 2003 . del manual de interventoría de la SED en lo referente al Literal f del artículo 23. Funciones de Recibo y Liquidación de Obras : en el que se establece que: Anexo Técnico No. 5.- SERVICIOS PUBLICOS.- EL CONSTRUCTOR deberá entregar las certificaciones o documentos soporte de la instalación de los servicios públicos definitivos; así mismo . deberá soportar la cancelación y retiro de todas las obras y servicios provisionales utilizados en el transcurso de ejecución de la obra de construcción del C.E.D. y el paz y salvo por la utilización de las mismas . Subrayado fuera de texto. Por lo anterior se configura un hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria. Valoración de la respuesta de la SED: La Secretaría de Educación Distrital SED . no dio respuesta al hallazgo comunicado en el informe preliminar . no obstante el término y la prórroga adicional concedida . por lo tanto . se tiene por aceptado y es confirmado por el Comité Técnico Sectorial. El hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria debe ser incluido en el plan de mejoramiento a presentar a la Contraloría de Bogotá según lo dispuesto por la Resolución Reglamentaria de la Contraloría de Bogotá 014 del 15 de junio de 2012 Por la cual se delega una función en el Director Técnico Sectorial y se adopta el Procedimiento para Adelantar Visita Fiscal dentro del Proceso de Prestación de Servicio Micro de la Contraloría de Bogotá D.C . y el Procedimiento 4023 del 5 de junio de 2012 (…) para adelantar la Visita Fiscal por parte de las Direcciones Sectoriales . identificando plenamente las acciones correctivas respectivas que eliminen las causas del hallazgo detectado y comunicado . para que no vuelva a tener ocurrencia y que será trasladado a la instancia correspondiente. | Se realizará reunion con CODENSA y EAAB . para determinar las acciones a aseguir para la legalizacion de los servicios públicos. | NUMERO DE ACCIONES CUMPLIDAS / ACCIONES PROPUESTAS | A DICIEMBRE 1 DE 2013 REALIZAR LAS REUNIONES | Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos | Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos | HUMANOS Y TÉCNICOS | 2012/12/01 | 2013/12/01
15980 | FILA_15980 | VF SALUDCOOP PAD - CICLO III-2012 | 2.2.9 | 2.2.9. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por fallas en las obras ejecutadas en el Colegio Saludcoop Norte . tampoco atendidas por Saludcoop y la SED . pendientes de solucionar:  De Igual manera . a las fallas observadas que tuvo que reparar el plantel educativo y no SALUDCOOP y la SED . corresponde al ajuste de marcos de todas las puertas de acceso a los salones . a las cuales se les instaló un anclaje en la parte superior del mismo toda vez que estos se encontraban sueltos o desprendidos.  De otra parte . se efectuaron reparaciones por parte de la SED y SALUDCOOP a caja de inspección y piso en el comedor que se levantó ante las grandes inundaciones presentadas en el colegio durante el periodo de lluvias presentado en los años 2010 y 2011 . sin embargo el mencionado arreglo no funcionó como lo señaló la rectora del plantel en la visita fiscal realizada el día 26 de septiembre de 2012 . esta área se sigue inundando . problema que se extendió al piso de la biblioteca. Igualmente se ha inundado el área circundante a la portería del colegio . que como queda claro en oficio de respuesta del 21 de septiembre de 2011 de la SED a la rectora del plantel . los diseños entregados por el consultor contratado por Saludcoop EPS no incluyeron la construcción de unos cárcamos que hubiesen atenuado esta situación. | Se solicitara a la Asesoria Juridica el inicio de las acciones legales que se estimen pertinentes para la situaciòn presentada. | NUMERO DE ACCIONES CUMPLIDAS / ACCIONES PROPUESTAS | A DICIEMBRE 1 DE 2013 REALIZAR LAS ACCIONES | Ofician Asesora Juridica y Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos | Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos | HUMANOS Y TÉCNICOS | 2012/12/01 | 2013/12/01
15990 | FILA_15990 | VF SALUDCOOP PAD - CICLO III-2012 | 2.2.10 | 2.210 Hallazgo administrativo con presunción disciplinaria por la falta de liquidación de los convenios de asociación Nos. 191 de 2005 y 266 de 2006 dentro del término legal establecido. El convenio 191 del 16 de diciembre de 2005 . estipuló en la CLÁUSULA 16. LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO. Dentro del término de cuatro (4) meses contados desde la fecha de finalización del convenio . o de la fecha de expedición del acto que ordene la terminación o de la fecha del acuerdo que lo disponga SALUDCOOP y el Interventor suscribirán un acta de liquidación en donde se incluirá el estado contable del Convenio . el valor final del mismo . los datos de la garantía única con sus respectivos amparos y vigencias así como la certificación del cumplimiento por parte de SALUDCOOP de las obligaciones por él y la descripción de los trabajos adelantados con sus respectivas fechas de iniciación y terminación. | Se solicitara a la Asesoria Juridica el inicio de las acciones legales que se estimen pertinentes para la situaciòn presentada | NUMERO DE ACCIONES CUMPLIDAS / ACCIONES PROPUESTAS | A DICIEMBRE 1 DE 2013 REALIZAR LAS ACCIONES | Ofician Asesora Juridica y Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos | Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos | HUMANOS Y TÉCNICOS | 2012/12/01 | 2013/12/01
16000 | FILA_16000 | VF SALUDCOOP PAD - CICLO III-2012 | 2.2.11 | 2.2.11 Hallazgo administrativo con presunción incidencia disciplinaria por la falta de adecuado control . según las cláusulas consagradas en los convenios de asociación 191 de 2005 para la construcción de los colegios LA EQUIDAD SANTA CECILIA . SALUDCOOP NORTE SAN ANTONIO ORIENTAL y SALUDCOOP SUR-CALANDAIMA y 266 de 2006 y para la construcción del colegio SALUDCOOP FONTIBÓN . dentro del término legal establecido. Con oficio No. 01 del 20 de septiembre de 2012 . radicado con el No. 15713 del 12 de septiembre . se solicitó a la Oficina de Control Interno información sobre los antecedentes de auditoría . los informes y el Plan de Mejoramiento si existían para los convenios con SALUDCOOP. Con oficio I-2012-127252 del 25 de septiembre de 2012 . la Oficina responde . remite el informe de visita de auditoría técnica efectuada a la planta física del colegio SALUDCOOP SUR . donde se observaron debilidades a cargo de la Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos . entre ellas el asentamiento longitudinal del bloque del costado izquierdo por la entrada del colegio . derivándose . fisuras verticales en la fachada . longitudinales en el piso del comedor . fisuras por compresión en el muro de entrada al comedor que genera riesgo para la circulación de personas . además problemas de mantenimiento en redes sanitarias . hidráulicas con filtraciones en el parqueadero. Vale señalar que al informe del 16 de julio de 2012 . a la fecha no se le ha formulado plan de mejoramiento para las observaciones formuladas . lo cual denota negligencia del área responsable. De los demás convenios no hubo información. | Se solicitara a la Asesoria Juridica el inicio de las acciones legales que se estimen pertinentes para la situaciòn presentada | NUMERO DE ACCIONES CUMPLIDAS / ACCIONES PROPUESTAS | A DICIEMBRE 1 DE 2013 REALIZAR LAS ACCIONES | Oficina Asesora Juridica y Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos | Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos | HUMANOS Y TÉCNICOS | 2012/12/01 | 2013/12/01
16010 | FILA_16010 | VF SALUDCOOP PAD - CICLO III-2012 | 2.2.12 | 2.2.12. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por incumplimiento y desactualización del procedimiento SPF-PE 010 DE 2004 ADQUISICIÓN DE PREDIOS. Se encontró que La SED ha adoptado el procedimiento SPF-PE-010 . en dos ocasiones . en el año 2003 mediante Resolución 1540 del 30 de mayo y en el año 2004 se ajustó mediante Resolución SED 911 del 1 de abril de 2004 . y que la base legal invocada fue la Ley 80 de 1993 . Ley 9 de 1989 y el Manual de procedimientos preselección de predios de la Alcaldía Mayor de Bogotá . en las cuales se consignan las actividades y los controles que se deben aplicar para la compra de inmuebles cuyo objeto es: Elegir los inmuebles que reúnan las mejores condiciones técnicas . económicas y jurídicas para la construcción de nuevos colegios . ampliación y/o mejoramiento de las Instituciones Educativas ya existentes . Revisadas las Resoluciones de la Secretaría que aparecen en la Página institucional . se evidencia que el Procedimiento no ha sido actualizado desde el año 2004 | Se revisarán y actualizarán los procedimientos de compra SPF-PE.010 de 2004. | NUMERO DE ACCIONES CUMPLIDAS / ACCIONES PROPUESTAS | A DICIEMBRE 1 DE 2013 REALIZAR LAS ACTUALIZACIONES DE LOS PROCEDIMEINTOS. | Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos | Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos | HUMANOS Y TÉCNICOS | 2012/12/01 | 2013/12/01
16020 | FILA_16020 | VF SALUDCOOP PAD - CICLO III-2012 | 2.2.13 | 2.2.13. Hallazgo Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria – Convenio 191 de 2005 – Colegio La Equidad – Santa Cecilia. Una vez evaluada la información suministrada por la administración con respecto a este colegio . se encontró que esta institución educativa presta servicio desde 1976 . predio que no cuenta con licencia de construcción por encontrarse localizado en una reserva forestal sobre zona de adecuación . de acuerdo al concepto dado por la Corporación Autónoma Regional – CAR . bajo el numero 20102121149. Dicho colegio se encuentra incorporado como zona de cesión al Distrito Capital en el Registro Único de Patrimonio Distrital . bajo el RUPI 307 69. A través del Convenio 191 de 2005 . esta edificación fue demolida y construido el nuevo edificio . para lo cual se destinó un presupuesto de $1.726.857.536 . recurso conformado con los aportes de la Secretaria de Educación Distrital . el Fondo de Desarrollo Local de Usaquén y Saludcoop EPS en representación de las cooperativas adscritas. Esta institución atiende a 510 estudiantes de primaria y pre-escolar . repartidos en dos jornadas Es de mencionar que los documentos soportes de esta obra no reposan en la SED de acuerdo a información suministrada por dicha entidad en respuesta al requerimiento realizado por parte se ente de control . y tampoco fue aportada por Saludcoop . no obstante haberse requerido por escrito. Una vez realizada la visita por el equipo auditor a las instalaciones de la institución educativa se encontraron diferentes fallas constructivas . las cuales a la fecha no han sido asumidas por Saludcoop . no se pudo aplicar la garantía de estabilidad de la obra y todo riesgo . debido a que esta no fue suscrita por Saludcoop y tampoco han sido asumidas por la SED ni el FDL de Usaquén. | Consultar a la CAR y a la SDP sobre el proceso de legalizacion del barrio Santa Cecilia Alta y la posibilidad de obtencion de licencia de construccion o actos de reconociemiento. | NUMERO DE ACCIONES CUMPLIDAS / ACCIONES PROPUESTAS | A DICIEMBRE 1 DE 2013 REALIZAR LAS CONSULTAS | Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos | Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos | HUMANOS Y TÉCNICOS | 2012/12/01 | 2013/12/01
16030 | FILA_16030 | VF SALUDCOOP PAD - CICLO III-2012 | 2.3 | 2.3. Hallazgo Administrativo con presunta incidencia Fiscal y Disciplinaria – por la suma de $36.624.680 en el Convenio 266 de 2006 . que se han pagado a la compañía Corficolombiana S.A . por remuneración desde el año 2007 hasta el 31 de octubre de 2012. Saludcoop EPS por ser sujeto de la exención de impuesto sobre la renta . suscribe con la Secretaria de Educación Distrital de Bogotá . el Convenio 266 el día 28 de diciembre de 2006 . con el fin de dar cumplimiento a lo estipulado en el artículo 8° de la Ley 863 de 2003 y su reglamentario Decreto 2880 de 2004 . mediante el cual se establece que dicha entidad deberá invertir en educación formal una suma igual o superior al 20% del excedente del ejercicio del año 2004. Dicho convenio tenía por objeto Aunar esfuerzos y establecer las condiciones de asociación de las partes para el desarrollo del proyecto educativo consistente en la compra del predio . el diseño . construcción y dotación de la institución educativa que sea definida de común acuerdo entre la Secretaria de Educación del Distrito y Saludcoop que podrá actuar en nombre propio y en representación de otras cooperativas de acuerdo a las directrices que sean determinadas por la SED . realizando en primera instancia la primera etapa de una sede en la localidad de Fontibón . que se ubicaran en las zonas acordadas con la Secretaria de Educación y que ejecutará directamente Saludcoop. El plazo de ejecución del convenio estaba estimado en máximo 2 años contados a partir de la constitución y entrega al patrimonio autónomo fiduciario del total de los aportes de Saludcoop y las cooperativas asociadas y hasta tanto los colegios sean entregados al Distrito en los términos señalados . Mediante Modificación No.2 del 19 de octubre de 2009 . se prorroga el plazo de ejecución en dos años quedando como fecha de terminación el 31 de octubre de 2011. El valor del convenio se pactó inicialmente en $5.450.415.384 . mediante Modificación No. 1 del 14 de noviembre de 2007 . el Fondo de Desarrollo Local de Fontibón adiciona al convenio $400.000.000 . quedando un valor final de $5.850.415.384 . de los cuales Saludcoop Eps y las cooperativas asociadas aportaron $800.000.000 . la Secretaria de Educación Distrital aportó $3.700.000.000 y el Fondo de Desarrollo Local de Fontibón $1.350.415.384. Estos recursos fueron manejados a través de la constitución de un patrimonio autónomo con la compañía Corficolombiana S.A . mediante contrato de fiducia mercantil irrevocable de administración de recursos. Una vez realizado el análisis al presente convenio y los documentos adjuntos se encontró que: 1. Transcurridos 6 años desde la suscripción del Convenio 266 . no se ha realizado la compra del lote para la construcción del colegio y tampoco se ha liquidado. 2. Así mismo se tiene que el Contrato de Fiducia Mercantil Irrevocable de Administración de Recursos . suscrito por Saludcoop Eps con Corficolombiana S.A. . en cumplimiento a lo pactado en el mencionado Convenio . tampoco se ha liquidado . lo que ha conllevado que se venga realizando un pago por la administración de un recurso que no se ha utilizado durante estos 6 años . pero que fue pactado en la Cláusula Decima Primera como remuneración a la Fiduciaria. Es así como se ha pagado desde el 2007 hasta el 31 de octubre de 2012 . por remuneración la suma de $36.624.680 . lo que se constituye en un posible detrimento. | 1. La Secretaría de Educación Distrital . Entrego los recursos a un fiducia con el objetivo de garantizar el buen manejo y la correcta inversion de los recursos del Distrito . en estos convenios la administracion de estos recursos se cancelo por parte de Saludcoop. En este caso La SED no celebrará contratos en los cuales la administración de los recursos se pague con cargo a los recursos del Distrito. 3. 3. Especializar la elaboracion de los estudios previos para la suscripción de convenios interadministrativos. | NUMERO DE ACCIONES CUMPLIDAS / ACCIONES PROPUESTAS | A DICIEMBRE 1 DE 2013 REALIZAR LAS CAPACITACIONES | Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos | Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos | HUMANOS Y TÉCNICOS | 2012/12/01 | 2013/12/01
16040 | FILA_16040 | VF SALUDCOOP PAD - CICLO III-2012 | 3 | 3. Por último . en la Cláusula 12 . se estableció el Control sobre la ejecución por parte de la Secretaria de Educación . en el cual se pacto lo siguiente: El control y vigilancia del convenio estará a cargo del Subdirector de Plantas Físicas de la entidad o la persona que este designe por escrito . sus funciones . además de las que determine la ley y los respectivos reglamentos serán las siguientes: A) Supervisar y vigilar el cumplimiento del Convenio a ejecutarse . prestando la colaboración que requiera Saludcoop . B) Elaborar las actas de recibo a satisfacción y producir los informes requeridos para soportar los desembolsos que deba efectuar la Secretaria . C) Exigir a Saludcoop la ejecución idónea y oportuna del Convenio . D) Autorizar los desembolsos a Saludcoop . E) (…) . F) (…) . G). Responderá por los hechos y omisiones que le fueren imputables en los términos previstos en el artículo 53 del Estatuto de Contratación Administrativa . H) (…) . I) (…) relacionados con el registro de almacén de los bienes adquiridos . cuando sea el caso . Esta cláusula no fue cumplida por la SED . por cuanto la entidad no posee la información documental producto del convenio . como reportes financieros de los recursos manejados a través de la fiducia e informes producto del convenio . entre otros. Así mismo . se evidenció falta de control y seguimiento al convenio y sus recursos. Por lo que se puede concluir . que debido a que no se dio cumplimiento a lo pactado en le objeto contractual se establece un hallazgo administrativo con posible incidencia fiscal y disciplinaria. El posible detrimento asciende a la suma de $36.624.680. Estos resultados son el producto de una deficiente planeación que ha debido contemplar la estructuración adecuada del convenio . protegiendo los intereses económicos a cargo de la SED. Contrario a ello se entregaron recursos a terceros incluida una subcontratación sin medidas que permitieran un control y seguimiento lo cual constituye en una gestión antieconómica . ineficaz e ineficiente . en los términos que establece el articulo 6 de la Ley 610 de 2000. | Se requerirá a SALUDCOOP y al Ingeniero Alvaro Ramirez . con el obejtivo de establecer el alcance del seguimiento y control que se llevo a cabo en la ejecucion del convenio. | NUMERO DE ACCIONES CUMPLIDAS / ACCIONES PROPUESTAS | REQUERIMIENTOS ANTES DE FEBRERO 1 DE 2013 | Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos | Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos | FINANCIEROS Y TÉCNICOS | 2012/12/01 | 2013/12/01
16050 | FILA_16050 | PLAN DE AUDITORÍA DISTRITAL 2012 CICLO III | 2.1. CONTRATO DE OBRA No. 329 de 2007 . COLEGIO VILLA RICA . SEDE B | 2.1.1. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria y penal: El objeto previsto en la Cláusula Primera del Contrato de Obra 329 de 2007 no correspondió a la realidad de las obras que se ejecutaron en desarrollo de éste. | La SED en los procesos adelantados para la intervencion y contruccion de colegios del distrito viene adelantando desde el inicio de la planeacion . estudios previos y necesidades de las intervenciones los objetos correspondientes y reales de cada uno de las construcciones . para asi tener concordancia en el objeto de la construccion y la obra a ejecutar. | cumplimiento: acciones ejecutadas/acciones propuestas | Los objetos contratados para las obras de la SED para la intervencion de colegios deben corresponder a las obras ejecutadas en su totalidad | Direccion de Construccion y Conservacion de Establecimientos Educativos | Profesionales Direccion de Construccion y Conservacion de Establecimientos Educativos | Humanos-tecnicos y economicos | 2012/12/31 | 2013/12/30
16060 | FILA_16060 | PLAN DE AUDITORÍA DISTRITAL 2012 CICLO III | 2.1. CONTRATO DE OBRA No. 329 de 2007 . COLEGIO VILLA RICA . SEDE B | 2.1.2. Presunto hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria: La SED no cumple condiciones técnicas previas para la suscripción del contrato como para la firma del Acta de Inicio del Contrato 329 de 2007. | La SED en los procesos adelantados para la intervencion y contruccion de colegios del distrito esta implementando controles desde los estudios previos y la elaboracion de la minuta del contrato . manual de contratacion para cumplir con todos los documentos necesarios para suscribir todas las actas necesarias para el desarrollo de los contratos tal y como son de iniciacion. | cumplimiento: acciones ejecutadas/acciones propuestas | Todos los procesos contratos por la SED para la construccion de colegios deben tener todos los documentos requeridos en los estudios previos y en el manual de contratacion para la susucripcion de las actas iniciacion. | Direccion de Construccion y Conservacion de Establecimientos Educativos | Profesionales Direccion de Construccion y Conservacion de Establecimientos Educativos | Humanos-tecnicos y economicos | 2012/12/31 | 2013/12/30
16070 | FILA_16070 | PLAN DE AUDITORÍA DISTRITAL 2012 CICLO III | 2.1. CONTRATO DE OBRA No. 329 de 2007 . COLEGIO VILLA RICA . SEDE B | 2.1.3. Presunto hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria: Cuando se suscribe el Acta de Iniciación de Actividades del Contrato 329 de 2007 . todavía no se habían cumplido las obligaciones contractuales previas a ello por parte del contratista. | La SED en los procesos adelantados para la intervencion y contruccion de colegios del distrito esta implementando controles desde los estudios previos y la eleboracion de la minuta del contrato . manual de contratacion para cumplir con todos los documentos necesarios para suscribir todas las actas necesarias para el desarrollo de los contratos tal y como son de iniciacion. | cumplimiento: acciones ejecutadas/acciones propuestas | Todos los procesos contratos por la SED para la construccion de colegios deben tener todos los documentos requeridos en los estudios previos y en el manual de contratacion para la susucripcion de las actas iniciacion. | Direccion de Construccion y Conservacion de Establecimientos Educativos | Profesionales Direccion de Construccion y Conservacion de Establecimientos Educativos | Humanos-tecnicos y economicos | 2012/12/31 | 2013/12/30
16080 | FILA_16080 | PLAN DE AUDITORÍA DISTRITAL 2012 CICLO III | 2.1. CONTRATO DE OBRA No. 329 de 2007 . COLEGIO VILLA RICA . SEDE B | 2.1.4. Presunto hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria: Por la conducta omisiva de la SED . la obligación respecto de la instalación de una valla informativa . no se cumple según lo dispuesto en el Contrato 329 de 2007. | La SED en los procesos adelantados para la intervencion y contruccion de colegios del distrito esta dando cumplimiento a todas las obligacion que se suscriben en las minutas de contrato para asi no omitir ningun aspecto y asi llegar al fin exitoso de la contratacion. | cumplimiento: acciones ejecutadas/acciones propuestas | Todos los procesos contratos por la SED para la construccion de colegios deben cumplir con todos las exigencias contractuales del proceso . para asi llegar al termino exitoso de la contratacion | Direccion de Construccion y Conservacion de Establecimientos Educativos | Profesionales Direccion de Construccion y Conservacion de Establecimientos Educativos | Humanos-tecnicos y economicos | 2012/12/31 | 2013/12/30
16090 | FILA_16090 | PLAN DE AUDITORÍA DISTRITAL 2012 CICLO III | 2.1. CONTRATO DE OBRA No. 329 de 2007 . COLEGIO VILLA RICA . SEDE B | 2.1.5. Presunto hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria: Por la no entrega oportuna del predio para ejecutar el proyecto constructivo . casi cinco (5) meses después de suscrito el Contrato de Obra 329 de 2007 se firma el Acta de Inicio. | La SED en los procesos adelantados para la intervencion y contruccion de colegios del distrito esta implementando controles desde los estudios previos y la eleboracion de la minuta del contrato . manual de contratacion para cumplir con todos los documentos necesarios para suscribir todas las actas necesarias para el desarrollo de los contratos tal y como son de iniciacion . tambien esta ejerciendo controles que desde la adjudicacion del peoceso ya se tiene un plan de contingencia especifico para asi realizar la entrega del predio de inmediato. | cumplimiento: acciones ejecutadas/acciones propuestas | Todos los procesos contratos por la SED para la construccion de colegios deben tener todos los documentos requeridos en los estudios previos y en el manual de contratacion para la susucripcion de las actas iniciacion y entrega oportuna de los predios | Direccion de Construccion y Conservacion de Establecimientos Educativos | Profesionales Direccion de Construccion y Conservacion de Establecimientos Educativos | Humanos-tecnicos y economicos | 2012/12/31 | 2013/12/30
16100 | FILA_16100 | PLAN DE AUDITORÍA DISTRITAL 2012 CICLO III | 2.1. CONTRATO DE OBRA No. 329 de 2007 . COLEGIO VILLA RICA . SEDE B | 2.1.6. Presunto hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria: No se cumple con el plazo del Contrato 329 de 2007 . debiéndose incrementar en 424 días calendario de más. | La SED en los procesos adelantados para la intervencion y contruccion de colegios del distrito esta dando cumplimiento a todas las obligacion que se suscriben en las minutas del contrato para asi no omitir ningun aspecto y asi llegar al fin exitoso de la contratacion . y cumplir con la programacion de obra que se realiza desde el area de estudios previos. | cumplimiento: acciones ejecutadas/acciones propuestas | Todos los procesos contratos por la SED para la construccion de colegios deben cumplir con todos las exigencias contractuales del proceso . para asi llegar al termino exitoso de la contratacion | Direccion de Construccion y Conservacion de Establecimientos Educativos | Profesionales Direccion de Construccion y Conservacion de Establecimientos Educativos | Humanos-tecnicos y economicos | 2012/12/31 | 2013/12/30
16110 | FILA_16110 | PLAN DE AUDITORÍA DISTRITAL 2012 CICLO III | 2.1. CONTRATO DE OBRA No. 329 de 2007 . COLEGIO VILLA RICA . SEDE B | 2.1.7. Presunto hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria: A pesar del incumplimiento del contratista en el pago y presentación de las planillas de los aportes de los parafiscales que informó la interventoría . no se toman las medidas contractuales para exigir su cumplimiento. | La SED en los procesos adelantados para la intervencion y contruccion de colegios del distrito esta implementando controles desde los estudios previos y la elaboracion de la minuta del contrato . manual de contratacion para cumplir con todos los documentos necesarios para tener controles y asi realizar sanciones por el incumplimiento de cualquiera de las partes para cumplir con el objeto de la contratacion. | cumplimiento: acciones ejecutadas/acciones propuestas | En todos los contratos suscritos para la construccion de colegios se deben tener controles y exigencias ya que si incurren en cualquier incumplimiento realizar la sancion correspondiente. | Direccion de Construccion y Conservacion de Establecimientos Educativos | Profesionales Direccion de Construccion y Conservacion de Establecimientos Educativos | Humanos-tecnicos y economicos | 2012/12/31 | 2013/12/30
16120 | FILA_16120 | PLAN DE AUDITORÍA DISTRITAL 2012 CICLO III | 2.1. CONTRATO DE OBRA No. 329 de 2007 . COLEGIO VILLA RICA . SEDE B | 2.1.8. Presunto hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria: El proyecto constructivo a ejecutar mediante Contrato 329 de 2007 desde el inicio y hasta su terminación . no contó con la respectiva licencia de construcción. | La Secretaria de Educación desde el años 2008 y en concordancia con la Directiva 008 de 2008 emitida por la Alcaldia Mayor de Bogotá . no ha realizado ninguna contratación sin que se haya surtido el tramite preliminar de obtencion de la licencia de construccion respectiva. De acuerdo al Decreto 564 de 2006 y 1469 de 2010. | Número de tramites realizados sobre número de licencias obtenidas | Legalización urbanística y de la construcción ya existente | Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos | Profesionales Direccion de Construccion y Conservacion de Establecimientos Educativos | Humanos y Tecnicos | 2012/12/31 | 2013/12/30
16130 | FILA_16130 | PLAN DE AUDITORÍA DISTRITAL 2012 CICLO III | 2.1. CONTRATO DE OBRA No. 329 de 2007 . COLEGIO VILLA RICA . SEDE B | 2.1.9. Presunto hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria. Finalizado el Contrato de Obra 329 de 2007 . el proyecto constructivo no presenta la acometida definitiva del servicio de energía. | Desde el año 2008 la SED ha aplicado disposiciones de manera obligatoria para que no se inicien procesos licitatorios sin la documentación tanto legal como técnica mínima requerida . es decir licencia de construcción . en los casos que se requieran . diseños y estudios técnicos completos para adelantar cada uno de los proyectos. En tal sentido ésta es y será la acción correctiva a aplicar. La Direccion de Construcciones junto con la subsecretaria de Acceso y Permanencia emitio una circular con fecha 25 de mayo de 2012 . en la cual informa cuales son los requisitos minimos a tener en cuenta para el inicio de los procesos de seleccion contractula de obra . el cual es de obligatorio cumplimiento en esta se indican los siguientes parametros para el inicio del proceso licitatorio como son Titulo de propiedad . licencias respectivas . viabilidad de servicios publicos . estudios y consultorias completas . presupuesto de obra a ejecutar . estimacion de riesgos previsibles. | Proyectos con estudios completos y viables | Acciones propuestas sobre acciones ejecutadas | Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos | Profesionales Direccion de Construccion y Conservacion de Establecimientos Educativos | Humanos y Técnicos | 2012/12/31 | 2013/12/30
16140 | FILA_16140 | PLAN DE AUDITORÍA DISTRITAL 2012 CICLO III | 2.1. CONTRATO DE OBRA No. 329 de 2007 . COLEGIO VILLA RICA . SEDE B | 2.1.10. Presunto hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria. Después de tres (3) años y dos (2) meses de haberse suscrito el Acta de terminación el IED Villa Rica Sede B no cuenta con un suficiente servicio se energía eléctrica . afectándose el servicio educativo. | Desde el año 2008 la SED ha aplicado disposiciones de manera obligatoria para que no se inicien procesos licitatorios sin la documentación tanto legal como técnica mínima requerida . es decir licencia de construcción . en los casos que se requieran . diseños y estudios técnicos completos para adelantar cada uno de los proyectos. En tal sentido ésta es y será la acción correctiva a aplicar. La Direccion de Construcciones junto con la subsecretaria de Acceso y Permanencia emitio una circular con fecha 25 de mayo de 2012 . en la cual informa cuales son los requisitos minimos a tener en cuenta para el inicio de los procesos de seleccion contractula de obra . el cual es de obligatorio cumplimiento en esta se indican los siguientes parametros para el inicio del proceso licitatorio como son Titulo de propiedad . licencias respectivas . viabilidad de servicios publicos . estudios y consultorias completas . presupuesto de obra a ejecutar . estimacion de riesgos previsibles. | Proyectos con estudios completos y viables | Acciones propuestas sobre acciones ejecutadas | Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos | Profesionales Direccion de Construccion y Conservacion de Establecimientos Educativos | Humanos y Técnicos | 2012/12/31 | 2013/12/30
16150 | FILA_16150 | PLAN DE AUDITORÍA DISTRITAL 2012 CICLO III | 2.2. CONVENIO DE COOPERACIÓN No. 0239 DE 2006 CODEMA | 2.2.1. Presunto hallazgo administrativo por deterioro total de las cubiertas en cada uno de los bloques del colegio CODEMA . desde hace aproximadamente 3 años . sin solución a la fecha por parte de la SED. | La DCCEE solicitara al constructor para que realice las reparaciones que sean de su competencia. Hacer seguimiento al proceso de mantenimiento efectuado por el colegio en la cubierta y de acuerdo con esto se implementará la programación y frecuencia de los siguientes mantenimientos . como mínimo cada seis meses y en temporada invernal cada tres meses. | No. solicitudes realizadas. total de reparaciones atendidas | 100 por ciento de reparaciones atendidas | Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos | Profesionales Direccion de Construccion y Conservacion de Establecimientos Educativos | Humanos y Técnicos | 2012/12/31 | 2013/12/30
16160 | FILA_16160 | PLAN DE AUDITORÍA DISTRITAL 2012 CICLO III | 2.2. CONVENIO DE COOPERACIÓN No. 0239 DE 2006 CODEMA | 2.2.2. Presunto hallazgo administrativo por deficiente manejo de la información relacionada con la entrega a la SED de las instalaciones del colegio CODEMA. | La Secretaria de Educacion por medio de la DCCEE . tiene adoptado los controles correspondientes por medio de la supervision y la interventoria . para el recibo a satisfaccion de las intervenciones cumpliendo con lo establecido en el contrato respectivo . con el lleno de documentos exigidos y las especificaciones tecnicas respectivas | cumplimiento: acciones ejecutadas/acciones propuestas | Controles correspondientes para el recibo a satisfaccion de las intervenciones cumpliendo con lo establecido en el contrato respectivo . con el lleno de documentos exigidos y las especificaciones tecnicas respectivas | Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos | Profesionales Direccion de Construccion y Conservacion de Establecimientos Educativos | Humanos y Técnicos | 2012/12/31 | 2013/12/30
16170 | FILA_16170 | AUDITORIA OBRA PUBLICA COLEGIOS: DIVINO MAESTRO SEDE A . COSTA RICA SEDE A y BOLÍVIA PLAN DE AUDITORÍA DISTRITAL 2012 CICLO III | 2.1.1. | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria: Se suscriben las actas de Iniciación y de Iniciación de Actividades . sin haberse suscrito la de Inspección Preliminar y entrega del lote. | La SED se verificara en próximos contratos de obra publica la entrega de la documentación en oportunidad según lo establecido en la normatividad vigente | Numero de actas de entrega de predios suscritas / total de obras iniciadas | Contratos de obra vigencia 2013 | Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos | Interventor de los contratos de obra | Humanos . Técnicos | 2012/12/01 | 2013/11/30
16180 | FILA_16180 | AUDITORIA OBRA PUBLICA COLEGIOS: DIVINO MAESTRO SEDE A . COSTA RICA SEDE A y BOLÍVIA PLAN DE AUDITORÍA DISTRITAL 2012 CICLO III | 2.1.2. | Hallazgo administrativo: siete (7) meses después de suscrita el Acta de Inspección y entrega del lote . la Interventoría la envió a la entidad. | la SED se verificara en próximos contratos de obra publica la entrega de la documentación en oportunidad según lo establecido en la normatividad vigente | Numero de actas de entrega de inspeccion enviadas en oportunidad / total de obras iniciadas | Contratos de obra vigencia 2013 | Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos | Interventor de los contratos de obra | Humanos . Técnicos | 2012/12/01 | 2013/11/30
16190 | FILA_16190 | AUDITORIA OBRA PUBLICA COLEGIOS: DIVINO MAESTRO SEDE A . COSTA RICA SEDE A y BOLÍVIA PLAN DE AUDITORÍA DISTRITAL 2012 CICLO III | 2.1.3. | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria: el objeto establecido en el Contrato de Obra 308 de 2006 no obedece a los reales requerimientos del proyecto de obra a ejecutar. | la SED construira y seguira cumpliendo con la utilizacion de los diseños entregados por el consultor y seguira cumpliendo con la normatividad actual vigente . la SED tendrá en cuenta las observaciones del ente auditor para seguir mejorando la calidad y eficiencia de los futuros diseños en términos de especificaciones o estándares para garantizar la eficiencia y calidad de los mismos. | Numero de consultorías realizadas / total obras construidas | Diseños y consultorías del Plan Sectorial de Educación 2013 | Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos | Supervisores de los contratos de consultorías | Humanos . Técnicos | 2012/12/01 | 2013/11/30
16200 | FILA_16200 | AUDITORIA OBRA PUBLICA COLEGIOS: DIVINO MAESTRO SEDE A . COSTA RICA SEDE A y BOLÍVIA PLAN DE AUDITORÍA DISTRITAL 2012 CICLO III | 2.1.4. | Hallazgo administrativo con presuntas incidencias fiscal y disciplinaria: por modificación de los estudios y diseños iniciales siendo pagados sus ajustes con cargo al contrato de obra. | La SED ejercera controles para no realizar modificaciones a los diseños a cargo de la obra . existen casos eventuales por hechos imprevisibles como fue el caso el caso del contrato en comento . por lo cual en próximos contratos se efectuar un control previo al inicio de las acciones precontractuales en lo relacionado a los diseños | Numero de diseños revisadas/ No total de proyectos a contratar | Contratos de obra vigencia 2013 | Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos | Área de estudios previos | Humanos . Técnicos | 2012/12/01 | 2013/11/30
16210 | FILA_16210 | AUDITORIA OBRA PUBLICA COLEGIOS: DIVINO MAESTRO SEDE A . COSTA RICA SEDE A y BOLÍVIA PLAN DE AUDITORÍA DISTRITAL 2012 CICLO III | 2.1.5. | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria: Se elaboran actas parciales de obra por periodos de tiempo mayores a los acordados contractualmente. | Se establecera un control y verificación riguroso del cronograma de entrega de actas parciales . acorde con el avance de obra . minimizando los tiempos y plazos de elaboracion | Numero de actas parciales elabaradas / No total actas parciales elaboradas en oportunidad | Contratos de obra vigencia 2013 | Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos | Interventor de los contratos de obra | Humanos . Técnicos | 2012/12/01 | 2013/11/30
16220 | FILA_16220 | AUDITORIA OBRA PUBLICA COLEGIOS: DIVINO MAESTRO SEDE A . COSTA RICA SEDE A y BOLÍVIA PLAN DE AUDITORÍA DISTRITAL 2012 CICLO III | 2.1.6. | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria: por falta de una adecuada planeación y de unos estudios y diseños idóneos y actualizados . se suspendió el contrato 183 días. | La SED tendrá en cuenta las observaciones del ente auditor para seguir mejorando la calidad y eficiencia de los futuros contartso de obra en términos de especificaciones o estándares para garantizar la eficiencia y calidad de los mismos. con el fin de minimizaran los tiempos de suspensión . y se verificara las motivaciones de las mismas garantizando que sean por causa mayor y/o fortuita tal cual lo establece la ley de contratacion. | Plazo inicial de contrato / Plazo final de contrato incluyendo suspenciones | Contratos de obra vigencia 2013 | Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos | Interventor de los contratos de obra | Humanos . Técnicos | 2012/12/01 | 2013/11/30
16230 | FILA_16230 | AUDITORIA OBRA PUBLICA COLEGIOS: DIVINO MAESTRO SEDE A . COSTA RICA SEDE A y BOLÍVIA PLAN DE AUDITORÍA DISTRITAL 2012 CICLO III | 2.2.1. | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por obra ejecutada en la IED Costa Rica sin licencia de construcción con ocasión del contrato de obra No. 149 de 2006. | Se verificara en próximos contratos de consultoria la entrega de la licencia de contruccion y los demas documentos que se requieren para iniciar los procesos de contratacion de obra. | Numero de consultorias 2013 / total licencias de contruccion entregadas en el proceso precontractual | Contratos de consultoria vigencia 2013 | Direccion de Construccion y Conservacion de Establecimientos Educativos | Supervisores de los contratos de consultorías | humanos y tecnicos | 2012/11/16 | 2013/12/31
16240 | FILA_16240 | AUDITORIA OBRA PUBLICA COLEGIOS: DIVINO MAESTRO SEDE A . COSTA RICA SEDE A y BOLÍVIA PLAN DE AUDITORÍA DISTRITAL 2012 CICLO III | 2.2.2. | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por fallas en piso instalado en la IED Costa Rica . en ejecución del contrato de obra No. 149 e 2006. | la SED construira y seguira cumpliendo con la utilizacion de los diseños entregados por el consultor y seguira cumpliendo con la normatividad actual vigente . la SED tendrá en cuenta las observaciones del ente auditor para seguir mejorando la calidad y eficiencia de los futuros diseños en términos de especificaciones o estándares para garantizar la eficiencia y calidad de los mismos. | Numero de consultorías realizadas/ total consultorías programadas y ejecutas sin fallas post construccion | Contratos de consultoria vigencia 2013 | Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos | Supervisores de los contratos de consultorías | humanos y tecnicos | 2012/11/16 | 2013/05/16
16250 | FILA_16250 | AUDITORIA OBRA PUBLICA COLEGIOS: DIVINO MAESTRO SEDE A . COSTA RICA SEDE A y BOLÍVIA PLAN DE AUDITORÍA DISTRITAL 2012 CICLO III | 2.2.3. | Hallazgo administrativo por irregularidades en las obras construidas en ejecución del contrato 149/06. | La SED esta actuando de acuerdo al manual integrado de contratacion efectuando los requerimintos post contruccion con el fin de atander lo denominado por la contraloria como irregulariades de obra que realmente corresponde a temas de postconstruccion debidamente tificados en la ley de contratacion. | Numero de requerimnto realizado pro presuntas irregualarides post contruccion / total requerimintos atendisos en el contrato en comento | Diseños y consultorías del Plan Sectorial de Educación 2012-2016 | Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos | Interventor de los contratos de obra | humanos y tecnicos | 2012/11/16 | 2013/05/16
16260 | FILA_16260 | AUDITORIA OBRA PUBLICA COLEGIOS: DIVINO MAESTRO SEDE A . COSTA RICA SEDE A y BOLÍVIA PLAN DE AUDITORÍA DISTRITAL 2012 CICLO III | 2.2.4. | Hallazgo administrativo con presuntas incidencias fiscal y disciplinaria . por cuanto los estudios y diseños elaborados con el contrato de consultoría No. 159/04 no fueron los requeridos para la ejecución del contrato de obra 149/06. | La SED no comparte que se hagan modificaciones a los diseños a cargo de la obra . existen casos eventuales por hechos imprevisibles como fue el caso el caso del contrato en comento . por lo cual en próximos contratos se efectuar un control previo al inicio de las acciones precontractuales en lo relacionado a los diseños | Numero de diseños revisadas/ No total de proyectos a contratar | Contratos de consultoria vigencia 2013 | Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos | Interventor de los contratos de obra | humanos y tecnicos | 2012/11/16 | 2013/12/31
16270 | FILA_16270 | AUDITORIA OBRA PUBLICA COLEGIOS: DIVINO MAESTRO SEDE A . COSTA RICA SEDE A y BOLÍVIA PLAN DE AUDITORÍA DISTRITAL 2012 CICLO III | 2.2.5. | Hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria por cuanto el valor de las obras no previstas superaron el valor inicial del contrato de obra N° 149 de 2006: | la SED construira y seguira cumpliendo con la utilizacion de los diseños entregados por el consultor y seguira cumpliendo con la normatividad actual vigente . la SED tendrá en cuenta las observaciones del ente auditor para seguir mejorando la calidad y eficiencia de los futuros diseños en términos de especificaciones o estándares para garantizar la eficiencia y calidad de los mismos. | numero de contratos con obras no previstas que supreren el valor iinicial / numero de contrato de obras 2013 | Contratos de consultoria vigencia 2013 | Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos | Interventor de los contratos de obra | humanos y tecnicos | 2012/11/16 | 2013/12/31
16280 | FILA_16280 | AUDITORIA OBRA PUBLICA COLEGIOS: DIVINO MAESTRO SEDE A . COSTA RICA SEDE A y BOLÍVIA PLAN DE AUDITORÍA DISTRITAL 2012 CICLO III | 2.2.6. | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria . por información no aclarada por la SED | Se verificara en próximos contratos de obra publica la entrega de la informacion aclaratoria en oportunidad según lo establecido en la normatividad vigente | Numero solicitudes de informacion / numero de informaciones aclaradas | Contratos de obra vigencia 2013 | Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos | Interventor de los contratos de obra | Humanos . Técnicos | 2012/11/16 | 2013/12/31
16290 | FILA_16290 | AUDITORIA OBRA PUBLICA COLEGIOS: DIVINO MAESTRO SEDE A . COSTA RICA SEDE A y BOLÍVIA PLAN DE AUDITORÍA DISTRITAL 2012 CICLO III | 2.3.2. Resultados de la visita realizada al colegio BoliviaVISITA FISCAL | 2.3.2.1. Hallazgo administrativo por cuanto algunos aspectos del diseño del MEGACOLEGIO BOLIVIA son poco prácticos para el servicio educativo. | la SED construira y seguira cumpliendo con la utilizacion de los diseños entregados por el consultor y seguira cumpliendo con la normatividad actual vigente . la SED tendrá en cuenta las observaciones del ente auditor para seguir mejorando la calidad y eficiencia de los futuros diseños en términos de especificaciones o estándares para garantizar la eficiencia y calidad de los mismos. | Numero de consultorias realizadas/ total consultorias programadas | Diseños y consultorias del Plan Sectorial de Educacion 2012-2016 | Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos | Supervisores de los contratos de consultorias | Humanos . Técnicos y Economicos | 2012/11/15 | 2013/11/14
16300 | FILA_16300 | AUDITORIA OBRA PUBLICA COLEGIOS: DIVINO MAESTRO SEDE A . COSTA RICA SEDE A y BOLÍVIA PLAN DE AUDITORÍA DISTRITAL 2012 CICLO III | 2.3.2. Resultados de la visita realizada al colegio BoliviaVISITA FISCAL | 2.3.2.2.Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por desprendimiento de concreto y humedad de placa de entrepiso en obras en el Colegio Bolivia. En el bloque No. 4 se evidencio desprendimiento de concreto en la viga de borde del pasillo específicamente donde arranca los parales de la baranda de seguridad. En el bloque No. 8 se observó humedad de placa de entrepiso. | La SED esta actuando de acuerdo al manual integrado de contratacion efectuando los requerimintos post contruccion con el fin de atander lo denominado por la contraloria como irregulariades de obra que realmente corresponde a temas de postconstruccion debidamente tificados en la ley de contratacion. | Numero de requerimientos realizados post contruccion / total requerimintos atendidos en el contrato en comento | Contratos de obra vigencia 2013 | Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos | Interventor de los contratos de obra | Humanos . Técnicos y Economicos | 2012/11/15 | 2013/11/14
16310 | FILA_16310 | VF OBRAS INCONCLUSAS COLEGIOS DISTRITALES VENECIA SEDE A . LOCALIDAD 6 TUNJUELITO PAD 2012 CICLO II | INFORME DE VISITA FISCAL OBRAS INCONCLUSAS COLEGIOS DISTRITALES VENECIA SEDE A . LOCALIDAD 6 TUNJUELITO | 2.1.1. Hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria: No existió el debido control y cuidado toda vez que en el presupuesto del Contrato 155 de 2005 se evidenció que para una misma actividad se presentaran diferentes precios unitarios así como actividades contractuales no incluidas en los bloques a realizar.El 6 de junio de 2006 se suscribió el formato denominado DEVOLUCIÓN DE ACTAS . en el cual el Profesional de Plantas Físicas devuelve el Acta Parcial No. 3 con las siguientes observaciones: 1. EN LAS CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO TIENE UN ÍTEM DE DEMOLICIÓN DE MURO DE 0.15 A $4.820 M2 Y ESTÁN PAGANDO UNA OBRA NO PREVISTA DE DEMOLICIÓN DE MURO DE 0.12 A $8.270 . POR QUÉ LA DIFERENCIA EN VALOR.2. DEMOLICIÓN DE MURO 0.25 A $12.770 LO CUAL NO ES PROPORCIONAL AL $4.820.3. NO ANEXAN ACTA DE FIJACIÓN Y APROBACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS. (Negrilla y subrayado fuera de texto.)Posteriormente . el 12 de junio de 2006 . la Interventoría al Contrato 155 de 2005 . Universidad Distrital FJC . mediante oficio con radicado No. E-2006-106551 . le aclara a la Secretaría de Educación la devolución del Acta Parcial No. 3. así: Por medio de la presente nos permitimos aclarar los motivos por los cuales la interventoría aprobó el acta de la referencia. Estos se basan en las condiciones establecidas en el presupuesto contractual . en donde para una misma actividad existen diferentes especificaciones y costos. Adicionalmente a esto . dichas actividades se consideraron obra no prevista . porque a pesar de estar en el contrato no se tenían incluidas en los bloques donde se ejecutaron. Lo mencionado anteriormente resultó como consecuencia de la falta de control y cuidado por parte de los funcionarios de la entidad que debieron realizar una diligente y atenta revisión a los productos de los estudios y diseños así como al presupuesto contractual previo a la suscripción del contrato de obra.De la Ley 80 de 1993 se incumplen los siguientes artículos:Artículo 4º.- De los Derechos y Deberes de las Entidades Estatales. Para la consecución de los fines de que trata el artículo anterior . las entidades estatales:1o. Exigirán del contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado. Igual exigencia podrán hacer al garante.4o. Adelantarán revisiones periódicas de las obras ejecutadas . servicios prestados o bienes suministrados . para verificar que ellos cumplan con las condiciones de calidad ofrecidas por los contratistas . y promoverán las acciones de responsabilidad contra éstos y sus garantes cuando dichas condiciones no se cumplan.Artículo 24º.- Del principio de Transparencia. En virtud de este principio:5o. En los pliegos de condiciones o términos de referencia: c) Se definirán con precisión las condiciones de costo y calidad de los bienes . obras o servicios necesarios para la ejecución del objeto del contrato.Artículo 26º.- Del Principio de Responsabilidad. En virtud de este principio: 1o. Los servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación . a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los derechos de la entidad . del contratista y de los terceros que puedan verse afectados por la ejecución del contrato.Así mismo . se incumple la Ley 734 . Artículo 34 . Numerales 1 . 2 y 3. | REMITIR ACTA FINAL DEL CONTRATO 155 DE 2005 DONDE SE OBSERVA QUE ESTOS PRECIOS SON CONTRACTUALES Y TIENE DIFERENTES ESPECIFICACIONES POR LO TANTO TIENE DIFERENTES PRECIOS | NUMERO DE ACCIONES CUMPLIDAS / ACCIONES PROPUESTAS | REMITIR ACTA FINAL DEL CONTRATO 155 DE 2005 DONDE SE OBSERVA QUE ESTOS PRECIOS SON CONTRACTUALES Y TIENE DIFERENTES ESPECIFICACIONES POR LO TANTO TIENE DIFERENTES PRECIOS | DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | HHUMANOS | 2012/09/30 | 2013/09/30 | SE ANEXA COMO SOPORTE ACTA FINAL DEL CONTRATO 155 DE 2005 DONDE SE OBSERVA QUE ESTOS PRECIOS SON CONTRACTUALES Y TIENE DIFERENTES ESPECIFICACIONES POR LO TANTO TIENE DIFERENTES PRECIOS. | 100
16320 | FILA_16320 | VF OBRAS INCONCLUSAS COLEGIOS DISTRITALES VENECIA SEDE A . LOCALIDAD 6 TUNJUELITO PAD 2012 CICLO II | INFORME DE VISITA FISCAL OBRAS INCONCLUSAS COLEGIOS DISTRITALES VENECIA SEDE A . LOCALIDAD 6 TUNJUELITO | 2.1.3. Hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria: La Interventoría al Contrato de Obra 155 de 2005 y los funcionarios responsables de la SED en el control y seguimiento contractual . no aplicaron los descuentos y/o sanciones previstas contractualmente a pesar del incumplimiento del consorcio CONSTRUCCIONES ESCOLARES respecto del personal de obra.Lo mencionado anteriormente se evidenció en el oficio CSEDUD-06-03079 con radicado No. E-2006-152097 de agosto 24 de 2006 donde la Interventoría presenta un requerimiento al Consorcio Contratista del Contrato de Obra 155 de 2005 . en el cual . entre otros aspectos . se precisa lo siguiente: En Mayo 2 de 2006 se informó al interventor en el comité de obra Nº 9 que la Ing. Fernández había renunciado y que sería remplazada por otra profesional pero que por problemas de orden público no había podido hacerse presente en el comité. El día 9 de mayo cuando se efectuó el comité de obra Nº 10 . se hizo presente la Ing. Ángela Johana Cháves Romero . quien el consorcio presentó como la nueva asesora de control ambiental y de seguridad industrial . ese día la ing. Presentó los informes de las dos últimas semanas transcurridas y desde ese momento ha estado presente en la obra. Sin embargo sólo hasta el 21 de junio la interventoría recibió con el oficio Nº 1250 ALT su hoja de vida y los documentos soporte . los cuales no cumplieron sino para el cargo de asesora de control ambiental. Ante la insistencia permanente del interventor sobre los documentos faltantes . el pasado 12 de julio mediante oficio Nº 1355 ALT se entregaron finalmente los documentos soporte necesarios para asumir el cargo de asesora de seguridad industrial . incumpliendo totalmente todos los plazos que se tienen para solucionar este tipo de situaciones . el cual es de cinco (5) días hábiles como se menciona en el literal f) de la cláusula cuarta del contrato de la referencia. | SE REALIZARA SEGUIMIENTO A LA INTERVENTORIA EN EL CUMPLIMIENTO Y EXIGENCIA DEL PERSONAL EN OBRA DE LOS CONTRATOS QUE ADELANTE LA DCCEE | NUMERO DE ACCIONES CUMPLIDAS / ACCIONES PROPUESTAS | SE REALIZARA SEGUIMIENTO A LA INTERVENTORIA EN EL CUMPLIMIENTO Y EXIGENCIA DEL PERSONAL EN OBRA DE LOS CONTRATOS QUE ADELANTE LA DCCEE | DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | HHUMANOS | 2012/09/30 | 2013/09/30 | ACTUALMENTE SE ESTAN ADELANTANDO LOS PROCESOS DE SELECCION DE INTERVENTORES . PREVIENDO EN LOS PLIEGOS DE CONDICIONES LA EVALUACION DEL PERSONAL QUE CORRESPONDE A DIRECTOR Y RESIDENTE . EL PERSONAL RESTANTE SERA OBJETO DE EVALUACION SOLO AL ADJUDICATARIO . Y PARA SU CAMBIO DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO SE EXIGIRA UN PERFIL IGUAL O SUPERIOR AL QUE SE CAMBIA. | 100
16330 | FILA_16330 | VF OBRAS INCONCLUSAS COLEGIOS DISTRITALES VENECIA SEDE A . LOCALIDAD 6 TUNJUELITO PAD 2012 CICLO II | INFORME DE VISITA FISCAL OBRAS INCONCLUSAS COLEGIOS DISTRITALES VENECIA SEDE A . LOCALIDAD 6 TUNJUELITO | 2.1.4. Hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria: La Modificación Uno al Contrato de Obra 155 de 2005 no quedó perfeccionada ni validada al no ser suscrita por el representante legal de la firma contratista.El Contrato 155 de 2005 se suscribe el 25 de noviembre de 2005. Veintisiete (27) días después el Secretario de Educación firma la Modificación Uno al contrato. En ésta se presentan las siguientes aclaraciones: PRIMERA: El literal . relacionado con la póliza de todo Riesgo de la cláusula de garantías del contrato de Obra 155 de 2005 quedará así: El CONSTRUCTOR . a través de un amparo autónomo contenido en póliza anexa . cubrirá TODO RIESGO EN CONSTRUCCIÓN . por un valor equivalente al 100% del valor del contrato por el término de ejecución… SEGUNDA: Conforme lo contemplado en el numeral 1.1.9 del Pliego de condiciones de la Licitación Pública LP-SED-SPF-018-2005 . el cual hace parte integral del Contrato de Obra No. 155 del 25 de Noviembre de 2005 . la modalidad de pago es a precio unitario fijo sin reajustes.TERCERA: La presente modificación requiere para su perfeccionamiento y validez de la firma de las partes . de la expedición de la póliza en los montos y vigencias estipulados en la Garantía… (Negrilla y subrayado fuera de texto.) A pesar de la anterior aclaración . la modificación contractual no es firmada por el representante legal del Consorcio CONSTRUCCIONES ESCOLARES . no quedando ésta ni perfeccionada ni validada.De la Ley 734 se incumple su Artículo 34 . numerales 1 y 2. | REMITIR NUEVAMENTE LA MODIFICACION NUMERO UNO DEL CONTRATO DE OBRA 155 DE 2005 QUE SE ENCUENTRA EN LA CARPETA DEL CONTRATO . LA CUAL SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO Y LAS PARTES. | NUMERO DE ACCIONES CUMPLIDAS / ACCIONES PROPUESTAS | REMITIR NUEVAMENTE LA MODIFICACION NUMERO UNO DEL CONTRATO DE OBRA 155 DE 2005 QUE SE ENCUENTRA EN LA CARPETA DEL CONTRATO . LA CUAL SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO Y LAS PARTES. | DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | HHUMANOS | 2012/09/30 | 2013/09/30 | SE ANEXA NUEVAMENTE LA MODIFICACION NUMERO UNO DEL CONTRATO DE OBRA 155 DE 2005 QUE SE ENCUENTRA EN LA CARPETA DEL CONTRATO . LA CUAL SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO Y LAS PARTES. | 100
16340 | FILA_16340 | VF OBRAS INCONCLUSAS COLEGIOS DISTRITALES VENECIA SEDE A . LOCALIDAD 6 TUNJUELITO PAD 2012 CICLO II | INFORME DE VISITA FISCAL OBRAS INCONCLUSAS COLEGIOS DISTRITALES VENECIA SEDE A . LOCALIDAD 6 TUNJUELITO | 2.1.5. Hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria: Incumpliendo lo establecido en el Contrato de Obra 155 de 2005 . el Consorcio CONSTRUCCIONES ESCOLARES entregó el Manual de mantenimiento después de lo previsto contractualmente.Lo observado anteriormente . se evidenció en el oficio del contratista dirigido a la Rectora del IED Venecia con No. de radicado 782 de noviembre 21 de 2008 . el cual precisa lo siguiente: Una vez terminadas y entregadas las obras correspondientes al MEJORAMIENTO INTEGRAL (INCLUYE REFORZAMIENTO Y MEJORAMIENTO) . DE ACUERDO A LOS PLANOS . DETALLES ESPECIFICACIONES . ENTREGADOS POR LA SED DE LA IED: VENECIA . Sede A de la Localidad Tunjuelito en desarrollo de nuestro contrato . anexo nos permitimos entregar a ustedes el manual de funcionamiento correspondiente al bloque No. 2 y 4 y el manual correspondiente al bloque No. 8 . en los cuales se encuentra una completa información relacionada con las especificaciones de los materiales utilizados . su correcto cuidado y los contratistas que intervinieron en las diferentes actividades que se desarrollaron para la terminación de la obra.Revisados los manuales . éstos son de funcionamiento y mantenimiento. El Contrato de Obra 155 de 2005 en su Cláusula Cuarta . Numeral 19 . Literal b . se estableció lo siguiente: 19) A la terminación de la obra el Contratista se obliga a entregar los documentos que se relacionan a continuación:b. Anexo Técnico Nº 2. MANUAL DEL CED: Manual de mantenimiento del CED de acuerdo con las especificaciones de cada edificio.Los documentos relacionados en los literales anteriores deberán ser entregados por el Contratista en los formatos y/o modelos y medio magnético que para tal efecto entregue la SED por medio del Interventor . una vez suscrito el contrato . debidamente revisados y avalados por éste… (Negrilla y subrayado fuera de texto.)Teniendo en cuenta que el Acta de Terminación se suscribió en julio 19 de 2008 . fecha para entregar el manual de Mantenimiento del CED para cada uno de los edificios (bloques) . se concluye que se incumplió el contrato toda vez que el oficio donde se entrega el manual aludido correspondiente al No. de radicado 782 está fechado con noviembre 21 de 2008. | ENTREGAR EN OPORTUNIDAD EL MANUAL DE MANTENIIENTO A LOS DIRECTIVOS DE LOS COLEGIOS EN LOS DIFERENTES PROYECTOS DE CONSTRUCCION QUE ADELANTE LA DCCEE. A PESAR DE QUE EN ESTE PROYECTO DICHO MANUAL FUE REMITIDO OPORTUNAMENTE POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO DE LIQUIDACION DEL CONTRATO. | NUMERO DE ACCIONES CUMPLIDAS / ACCIONES PROPUESTAS | ENTREGAR EN OPORTUNIDAD EL MANUAL DE MANTENIIENTO A LOS DIRECTIVOS DE LOS COLEGIOS EN LOS DIFERENTES PROYECTOS DE CONSTRUCCION QUE ADELANTE LA DCCEE. A PESAR DE QUE EN ESTE PROYECTO DICHO MANUAL FUE REMITIDO OPORTUNAMENTE POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO DE LIQUIDACION DEL CONTRATO. | DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | HHUMANOS | 2012/09/30 | 2013/09/30 | SE VIENE ADELANTANDO LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES CONJUNTAMENTE CON LA INTERVENTORIA EN LOS COLEGIOS QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRAN EN EJECUCION PARA QUE UNA VEZ TERMINADO EL CONTRATO SE ENTREGE EL MANUAL DE MANTENIMIENTO AL DIRECTIVO O PERSONAL ENCARGADO DE LA PLANTA FISICA DE CADA UNO DE LOS COLEGIOS. | 50
16350 | FILA_16350 | VF OBRAS INCONCLUSAS COLEGIOS DISTRITALES VENECIA SEDE A . LOCALIDAD 6 TUNJUELITO PAD 2012 CICLO II | INFORME DE VISITA FISCAL OBRAS INCONCLUSAS COLEGIOS DISTRITALES VENECIA SEDE A . LOCALIDAD 6 TUNJUELITO | 2.1.6. Hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria: En desarrollo del Contrato 155 de 2005 . a pesar de haber llevado la obra un avance de más de la mitad del plazo establecido . la SED no le había entregado a la Interventoría ni al Consorcio contratista de obra . la consultoría hidráulica . sanitaria y eléctrica y ajustes a las condiciones del suelo del bloque que reemplazó al Bloque No. 8.Lo mencionado anteriormente se observó en la motivación de la Suspensión No. 2 por 61 días calendario . de agosto 1º de 2007 . la cual presenta la siguiente: SE REQUIERE UN TIEMPO PRUDENCIA PARA QUE SE ESTUDIE Y SE LLEGUE A UN ACUERDO SOBRE LA SOLICITUD DE REAJUSTE DE PRECIOS EFECTUADA POR EL CONTRATISTA Y PARA QUE LA SED LE ENTREGUE AL CONTRATISTA LA CONSULTORÍA HIDROSANITARIA Y ELÉCTRICA Y DEFINA LA SOLUCIÓN PARA LA LOSA DE CONTRAPISO EN RAZÓN A QUE EN EL COSTADO NORTE DEL LOTE . DESTINADO A LA CONSTRUCCIÓN DEL BLOQUE NUEVO QUE RESTITUTIRÁ AL BLOQUE No. 8 . SE HALLARON CONDICIONES DEL SUELO DE FUNDACIÓN CONSIDERABLEMENTE DIFERENTES A LAS DEL COSTADO SUR Y ENTREGUE LA PRÓRROGA DE LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN AL CONTRATISTA. (Negrilla y subrayado fuera de texto.)Un (1) mes y veinticuatro (24) días después . en el Acta de Comité de septiembre 24 en la Subdirección de Plantas Físicas de la SED donde para DESARROLLO DE TEMAS Y TOMA DE DECISIONES se presentó en su numeral 3 lo siguiente: 3. La Interventoría recuerda a la Secretaría de Educación que está pendiente por entregar del bloque nuevo (que sustituirá al bloque 8) la consultorías hidrosanitaria . eléctrica y la solución para la placa de contrapiso ya que las condiciones del suelo en el costado norte del predio son diferentes a las del costado sur. (Negrilla y subrayado fuera de texto.)Casi tres (3) meses después del Acta de Suspensión No. 2 . en el Acta de Comité de octubre 23 de 2007 en la Subdirección de Plantas Físicas de la SED donde para la PROBLEMÁTICA . se presentaron los siguientes aspectos: 1. Se carece de la consultoría hidráulica . sanitaria y eléctrica del bloque nuevo que sustituye al bloque 8.2. Se carece de los ajustes que solucionen las condiciones locales del suelo halladas en el sitio destinado a dicho bloque que difieren de las del costado sur del predio. (Negrilla y subrayado fuera de texto.)Como se observa . no existió la adecuada planeación y la diligencia debida para tener oportunamente los estudios y diseños relativos a los aspectos hidráulicos . sanitarios y eléctricos . así como los ajustes que definan una adecuada placa de contrapiso de conformidad con el estado de suelo encontrado.De la Ley 80 de 1993 se incumple su Artículo 25 . su numerales 4 y 5 que establecen lo siguiente: 4o. Los trámites se adelantarán con austeridad de tiempo . medios y gastos y se impedirán las dilaciones y los retardos en la ejecución del contrato. (Negrilla y subrayado fuera de texto.)Por lo anterior . de la Ley 734 de 2002 . se incumple su Artículo 34 . numerales 1 . 2 y 3. | SE REVISARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS DOCUMENTOS TECNICOS (DISEÑOS ARQUITECTONICOS . HIDRAULICOS . SANITARIOS . ELECTRICOS Y ESTRUCTURALES) QUE CONFORMAN LOS ESTUDIOS PREVIOS . ANTES DE INICIAR UN PROCESO DE LICITACION . | NUMERO DE ACCIONES CUMPLIDAS / ACCIONES PROPUESTAS | SE REVISARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS DOCUMENTOS TECNICOS (DISEÑOS ARQUITECTONICOS . HIDRAULICOS . SANITARIOS . ELECTRICOS Y ESTRUCTURALES) QUE CONFORMAN LOS ESTUDIOS PREVIOS . ANTES DE INICIAR UN PROCESO DE LICITACION . | DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | HHUMANOS | 2012/09/30 | 2013/09/30 | ACTUALMENTE LA DCCEE MEDIANTE EL AREA DE ESTUDIOS PREVIOS REALIZA EL CHEQUEO DE LOS DOCUMENTOS TECNICOS (DISEÑOS ARQUITECTONICOS . HIDRAULICOS . SANITARIOS . ELECTRICOS Y ESTRUCTURALES) QUE CONFORMAN LOS ESTUDIOS PREVIOS . ANTES DE INICIAR UN PROCESO DE LICITACION. | 100
16360 | FILA_16360 | VF OBRAS INCONCLUSAS COLEGIOS DISTRITALES VENECIA SEDE A . LOCALIDAD 6 TUNJUELITO PAD 2012 CICLO II | INFORME DE VISITA FISCAL OBRAS INCONCLUSAS COLEGIOS DISTRITALES VENECIA SEDE A . LOCALIDAD 6 TUNJUELITO | 2.1.7. Hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria: No existió la debida diligencia de la entidad y de la interventoría de resolver la solicitud del contratista de actualización de precios y restitución de equilibrio económico.En el oficio del contratista Consorcio CONSTRUCCIONES ESCOLARES No. 4838-ALT de abril 28 de 2008 dirigido a la Universidad Distrital FJC . interventora del Contrato de Obra No. 155 de 2005 . se presenta lo siguiente: 1. Pareciera que se desconociera por parte del Director de Interventoría las circunstancias que posibilitaron el reinicio del contrato que estuvo suspendido por más de seis meses . entre otras causas . por nuestra solicitud de actualización de precios y restitución del equilibrio económico teniendo en cuenta que el contrato se suscribió en el año 2005 y cuya culminación se está llevando a cabo en el presente año por causas no imputables al Consorcio. 2. Como quiera que hubo algunos inconvenientes con la SED para llevar a cabo una transacción . en la cual se actualizaban los precios y se ampliaba el plazo contractual a 90 días calendario . se optó por la alternativa de actualizar los precios mediante un acta de fijación y se determinó que la Interventoría proyectaría un modificatorio que ampliaría el Contrato en los 90 días… (Negrilla y subrayado fuera de texto.)Como se observa en el oficio anterior . el contrato se suspendió por medio año . entre otros motivos . resolviendo la solicitud del contratista de actualización de precios y restitución del equilibrio económico.De la Ley 80 de 1993 se incumple su Artículo 25 . su numerales 4 y 5 que establecen lo siguiente: 4o. Los trámites se adelantarán con austeridad de tiempo . medios y gastos y se impedirán las dilaciones y los retardos en la ejecución del contrato. 5o. Se adoptarán procedimientos que garanticen la pronta solución de las diferencias y controversias que con motivo de la celebración y ejecución del contrato se presenten. (Negrilla y subrayado fuera de texto.)Se incumple de la Ley 732 de 2002 su Artículo 34 . numerales 1 y 2. | SE REVISARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS DOCUMENTOS TECNICOS (DISEÑOS ARQUITECTONICOS . HIDRAULICOS . SANITARIOS . ELECTRICOS . ESTRUCTURALES Y PROGRAMACION DE OBRA) QUE CONFORMAN LOS ESTUDIOS PREVIOS . ANTES DE INICIAR UN PROCESO DE LICITACION CON EL FIN DE EVITAR DEMORAS Y SUSPENSIONES QUE CONDUSCAN A UN DESIQUILIBRIO ECONOMICO. | NUMERO DE ACCIONES CUMPLIDAS / ACCIONES PROPUESTAS | SE REVISARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS DOCUMENTOS TECNICOS (DISEÑOS ARQUITECTONICOS . HIDRAULICOS . SANITARIOS . ELECTRICOS . ESTRUCTURALES Y PROGRAMACION DE OBRA) QUE CONFORMAN LOS ESTUDIOS PREVIOS . ANTES DE INICIAR UN PROCESO DE LICITACION CON EL FIN DE EVITAR DEMORAS Y SUSPENSIONES QUE CONDUSCAN A UN DESIQUILIBRIO ECONOMICO. | DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | HHUMANOS | 2012/09/30 | 2013/09/30 | ACTUALMENTE LA DCCEE MEDIANTE EL AREA DE ESTUDIOS PREVIOS REALIZA EL CHEQUEO DE LOS DOCUMENTOS TECNICOS (DISEÑOS ARQUITECTONICOS . HIDRAULICOS . SANITARIOS . ELECTRICOS Y ESTRUCTURALES) QUE CONFORMAN LOS ESTUDIOS PREVIOS . ANTES DE INICIAR UN PROCESO DE LICITACION. | 100
16370 | FILA_16370 | VF OBRAS INCONCLUSAS COLEGIOS DISTRITALES VENECIA SEDE A . LOCALIDAD 6 TUNJUELITO PAD 2012 CICLO II | INFORME DE VISITA FISCAL OBRAS INCONCLUSAS COLEGIOS DISTRITALES VENECIA SEDE A . LOCALIDAD 6 TUNJUELITO | 2.1.8. Hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria: El tipo y modalidad del Contrato No. 155 de 2005 no es congruente con la calidad de formulación del proyecto constructivo.El Contrato de Obra No. 155 de 2005 presentó como objeto el siguiente: La ejecución de las obras necesarias para el mejoramiento integral (incluye reforzamiento y mejoramiento) . de acuerdo a los planos . detalles especificaciones . y cantidades de obra entregados por la SED de la siguiente Institución Educativa: Venecia sede A. Así mismo . el tipo y modalidad de Contrato 155 de 2005 . según los pliegos de la Licitación pública . Nº LP-SED-SPF-018-2005 Grupo 4 . fue a precio unitario fijo sin reajustes.A pesar de lo anterior . el 4 de febrero de 2008 se suscribe el Acta de Fijación de Precios No. 8 . resultado de atender la solicitud de equilibrio económico del contrato presentado por el contratista.Por lo anterior . se incumple la Ley 80 de 1993 . su Artículo 24 . Numeral 5o. . literales c y e que establecen lo siguiente: c) Se definirán con precisión las condiciones de costo y calidad de los bienes . obras o servicios necesarios para la ejecución del objeto del contrato.e) Se definirán reglas que no induzcan a error a los proponentes y contratistas y que impidan la Formulación de ofrecimientos de extensión ilimitada o que dependan de la voluntad exclusiva de la entidad. De la Ley 734 de 2002 . se incumple su Artículo 34 . numerales 1 y 2. | SE REVISARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS DOCUMENTOS TECNICOS (DISEÑOS ARQUITECTONICOS . HIDRAULICOS . SANITARIOS . ELECTRICOS Y ESTRUCTURALES) QUE CONFORMAN LOS ESTUDIOS PREVIOS . ANTES DE INICIAR UN PROCESO DE LICITACION CON EL FIN DE EVITAR REALIZAR EN OBRA AJUSTE DE PRECIOS UNITARIOS DE ACUERDO A LA MODALIDAD QUE SE CONTRATE PARA ESTE TIPO DE PROYECTOS. | NUMERO DE ACCIONES CUMPLIDAS / ACCIONES PROPUESTAS | SE REVISARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS DOCUMENTOS TECNICOS (DISEÑOS ARQUITECTONICOS . HIDRAULICOS . SANITARIOS . ELECTRICOS Y ESTRUCTURALES) QUE CONFORMAN LOS ESTUDIOS PREVIOS . ANTES DE INICIAR UN PROCESO DE LICITACION CON EL FIN DE EVITAR REALIZAR EN OBRA AJUSTE DE PRECIOS UNITARIOS DE ACUERDO A LA MODALIDAD QUE SE CONTRATE PARA ESTE TIPO DE PROYECTOS. | DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | HHUMANOS | 2012/09/30 | 2013/09/30 | ACTUALMENTE LA DCCEE MEDIANTE EL AREA DE ESTUDIOS PREVIOS REALIZA EL CHEQUEO DE LOS DOCUMENTOS TECNICOS (DISEÑOS ARQUITECTONICOS . HIDRAULICOS . SANITARIOS . ELECTRICOS Y ESTRUCTURALES) QUE CONFORMAN LOS ESTUDIOS PREVIOS . ANTES DE INICIAR UN PROCESO DE LICITACION. | 100
16380 | FILA_16380 | VF OBRAS INCONCLUSAS COLEGIOS DISTRITALES VENECIA SEDE A . LOCALIDAD 6 TUNJUELITO PAD 2012 CICLO II | INFORME DE VISITA FISCAL OBRAS INCONCLUSAS COLEGIOS DISTRITALES VENECIA SEDE A . LOCALIDAD 6 TUNJUELITO | 2.1.9. Hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria: A pesar de aprobarse y ejecutarse la Modificación Dos (2) al Contrato de Obra 155 de 2005 . no se cumple su objetivo de asegurar la terminación de la estructura del bloque No. 8 correspondientes a las aulas de bachillerato.Modificación Dos (2) en Plazo suscrita el 30 de abril de 2008. La presente modificación al Contrato de Obra No. 155 de 2005 se realiza teniendo en cuenta la solicitud suscrita por el coordinador del área de Reforzamiento . el Gerente de Interventoría de la Universidad Distrital… . por medio del cual solicita adicionar el plazo del contrato . considerando que: Durante el proceso de estudio de la solicitud de equilibrio económico del contrato presentado por el Consorcio a la SED y una vez solucionado el tema mediante la suscripción del acta de fijación de precios No. 8 de febrero 4 de 2008 . el contratista manifestó la necesidad de contar con una prórroga de 150 días para la inversión total del presupuesto contractual… . la interventoría analizó la reprogramación de obra y de acuerdo al avance de ejecución presentado a la fecha correspondiente al 85.77% . autorizó una prórroga de 75 días calendario. Por las circunstancias manifestadas . la interventoría y la SED encuentran viable la solicitud del contratista de otorgarle una prórroga de 75 días calendario con el fin de garantizar la inversión de los recursos económicos faltantes del contrato para la ejecución de las actividades de estructura del Bloque No. 8 de las aulas del bachillerato. A pesar de lo anterior . el proyecto constructivo relativo a la ejecución de las actividades de estructura del Bloque No. 8 de las aulas del bachillerato . no se terminó.De la Ley 80 de 1993 se incumple su Artículo 26 . numerales 1 y 4.Así mismo . se incumple la Ley 734 de 2002 . su Artículo 34 . numerales 1 y 2. | REALIZAR PROCESO DE LICITACION PARA LA TEMINACION DEL BLOQUE No 8 | NUMERO DE ACCIONES CUMPLIDAS / ACCIONES PROPUESTAS | REALIZAR PROCESO DE LICITACION PARA LA TEMINACION DEL BLOQUE No 8 | DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | HUMANOS FINANCIEROS | 2012/09/30 | 2013/09/30 | ACTUALMENTE ESTA ABIERTO EL PROCESO DE LICITACION SED-LP- BID 114-2012 CON EL CUAL SE TERMINARA EL BLOQUE DE AULAS No 8 | 100
16390 | FILA_16390 | VF OBRAS INCONCLUSAS COLEGIOS DISTRITALES VENECIA SEDE A . LOCALIDAD 6 TUNJUELITO PAD 2012 CICLO II | INFORME DE VISITA FISCAL OBRAS INCONCLUSAS COLEGIOS DISTRITALES VENECIA SEDE A . LOCALIDAD 6 TUNJUELITO | 2.1.10. Hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria: Cuando se suscribe el Acta de Terminación del Contrato 155 de 2005 . el objeto de este contrato . todavía no se había concluido . evidenciándose falta de planeación del proyecto constructivo. El 19 de julio de 2008 se suscribe el Acta de Terminación del Contrato 155 de 2005. En ésta se certifica lo siguiente: El interventor certifica que el objeto contractual fue ejecutado a entera satisfacción y de conformidad con lo estipulado en el Contrato . por esta razón se procede a autorizar el pago Final . el cual corresponde a $370.006.893 .00 m/c dando cumplimiento a la forma de pago pactada . quedando un saldo a la fecha de $4.413.045 .55. Se certifica que el porcentaje de ejecución es: 99 .88%. De otra parte . el objeto del Contrato de obra 155 de 2005 . presenta lo siguiente: La ejecución de las obras necesarias para el mejoramiento integral (incluye reforzamiento y mejoramiento) . de acuerdo a los planos . detalles especificaciones . y cantidades de obra entregados por la SED de la siguiente Institución Educativa: Venecia sede A. A pesar de lo anterior . se evidenció que el Bloque No. 8 de las aulas del bachillerato no fue terminado . quedando la obra inconclusa . lo cual significa al momento de la suscripción del Acta de Terminación del contrato mencionado . el proyecto constructivo no se había concluido. Este Equipo Auditor en relación al Contrato 155 de 2005 . mediante oficio con radicado No. E-2012-139457 de agosto 17 de 2012 preguntó respecto del contrato en mención . entre otros aspectos . lo siguiente: 3. Informar el valor de las obras y actividades que quedaron por realizar . respecto de las cantidades parciales y totales por ejecutar . presentando copia del presupuesto que así lo compruebe. La entidad atendiendo el anterior requerimiento . mediante oficio con radicado No. S-2012-113718 de agosto 27 de 2012 . anexa el presupuesto estimado para la terminación del bloque No. 8 y actividades complementarias para el buen funcionamiento de la planta física el cual corresponde a un valor total de $3.934.057.892 .00.Teniendo en cuenta que el valor final reconocido al Contratista Consorcio CONSTRUCCIONES ESCOLARES fue de $3.737.953.495 .33 . quiere decir que el valor de las obras y actividades que quedaron por ejecutar equivalen a un 105 .15% de ese valor. Lo anterior significa que no existió una adecuada y responsable planeación de las obras a realizar así como desactualización y presentación de falencias de los estudios y diseños utilizados para acometer las obras objeto del Contrato 155 de 2005.De la Ley 80 de 1993 se incumple su Artículo 26 . numerales 2 y 4. Así mismo . se incumple la Ley 734 de 2002 . su Artículo 34 . numerales 1 y 2. | REALIZAR PROCESO DE LICITACION PARA LA TEMINACION DEL BLOQUE No 8 | NUMERO DE ACCIONES CUMPLIDAS / ACCIONES PROPUESTAS | REALIZAR PROCESO DE LICITACION PARA LA TEMINACION DEL BLOQUE No 8 | DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | HUMANOS FINANCIEROS | 2012/09/30 | 2013/09/30 | ACTUALMENTE SE ADELANTA PROCESO DE LICITACION SED-LP- BID 114-2012 CON EL CUAL SE TERMINARA EL BLOQUE DE AULAS No 8 | 100
16400 | FILA_16400 | VF OBRAS INCONCLUSAS COLEGIOS DISTRITALES VENECIA SEDE A . LOCALIDAD 6 TUNJUELITO PAD 2012 CICLO II | INFORME DE VISITA FISCAL OBRAS INCONCLUSAS COLEGIOS DISTRITALES VENECIA SEDE A . LOCALIDAD 6 TUNJUELITO | 2.1.12. Hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria: El objeto del Contrato de Obra 155 de 2005 no contempla todas las actividades requeridas para cumplir con el proyecto constructivo. El Contrato de Obra 155 de 2005 presentó como objeto el siguiente: La ejecución de las obras necesarias para el mejoramiento integral (incluye reforzamiento y mejoramiento) . de acuerdo a los planos . detalles especificaciones . y cantidades de obra entregados por la SED de la siguiente Institución Educativa: Venecia Sede A. Sin embargo . en desarrollo del mencionado contrato se observó que se entregaron los bloques 2 . 3 . 4A . 4B . 5 . 7 (6-7A-7B) estando aplazado por realizar el bloque que repondría el Bloque 8 . que en las iniciales condiciones contractuales se acordaba el reforzamiento y mejoramiento pertinente. La consultoría a través de oficio RAF-032-06 de febrero 8 de 2007 . radicado SED -2007-024510 CONFIRMA QUE SE DEBE DEMOLER EN SU TOTALIDAD EL EDIFICIO EXISTENTE Y REEMPLAZARLO POR UNO NUEVO . Esto ocasionó la Suspensión Nº 1 del Contrato 155 de 2005 . para realizar el ajuste total a la consultoría. Como se observa . la actividad de obra nueva no estaba contemplada en el objeto del Contrato 155 de 2005 toda vez que sólo se preveía reforzamiento y mejoramiento. Lo anterior se ocasionó por la disposición de unos estudios y diseños incompletos . incongruentes y desactualizados y de la falta de una adecuada y oportuna planeación de la entidad. Se contraviene la Ley 734 de 2002 su Artículo 34 . numerales 1 y 2. | SE REVISARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS DOCUMENTOS TECNICOS Y PLANOS (DISEÑOS ARQUITECTONICOS . HIDRAULICOS . SANITARIOS . ELECTRICOS Y ESTRUCTURALES) QUE CONFORMAN LOS ESTUDIOS PREVIOS . ANTES DE INICIAR UN PROCESO DE LICITACION . | NUMERO DE ACCIONES CUMPLIDAS / ACCIONES PROPUESTAS | SE REVISARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS DOCUMENTOS TECNICOS Y PLANOS (DISEÑOS ARQUITECTONICOS . HIDRAULICOS . SANITARIOS . ELECTRICOS Y ESTRUCTURALES) QUE CONFORMAN LOS ESTUDIOS PREVIOS . ANTES DE INICIAR UN PROCESO DE LICITACION . | DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | HHUMANOS | 2012/09/30 | 2013/09/30 | LA DCCEE MEDIANTE EL AREA DE ESTUDIOS PREVIOS REALIZO EL CHEQUEO DE LOS DOCUMENTOS TECNICOS (DISEÑOS ARQUITECTONICOS . HIDRAULICOS . SANITARIOS . ELECTRICOS Y ESTRUCTURALES) QUE CONFORMAN LOS ESTUDIOS PREVIOS . PARA INCIAR UN PROCESO DE LICITACION. | 100
16410 | FILA_16410 | VF OBRAS INCONCLUSAS COLEGIOS DISTRITALES VENECIA SEDE A . LOCALIDAD 6 TUNJUELITO PAD 2012 CICLO II | INFORME DE VISITA FISCAL OBRAS INCONCLUSAS COLEGIOS DISTRITALES VENECIA SEDE A . LOCALIDAD 6 TUNJUELITO | 2.1.13. Hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria: La Interventoría al contrato 155 de 2005 y el Consorcio Contratista tramitan a consideración de la SED para equilibrar la ecuación financiera del contrato . una Transacción cuyo valor es errado. Lo mencionado anteriormente se pudo observar por este Equipo Auditor al revisar la Transacción suscrita en diciembre 5 de 2007 por el representante legal del Consorcio CONSTRUCCIONES ESCOLARES y el visto bueno de la Interventoría Universidad Distrital . cuando se encontró que el valor de la obra según la Transacción determinada en su Cláusula Cuarta se presentó por valor de $1.003.532.119 .62 . debiendo ser $1.056.532.119 .62 . lo cual implica que el valor considerado en el documento transaccional estaba en $53.000.000 .00 por debajo de la sumatoria de los ítems que se tuvieron en cuenta para su cálculo. A continuación se presenta un cuadro resumen que explica el origen del valor total de la transacción y que observa la diferencia de $53.000.000 .00 . donde este ente de control consolidó un valor total de $1.056.532.119 .62 resultado de agregar tres cuadros respecto a Ítems ajustados a precios SED . Ítems ajustados mediante índices CAMACOL E Ítems no previstos: Igualmente se observa que el valor del AIU encontrado por la Contraloría al sumar los resultados parciales de los tres cuadro soportes . es el mismo valor . $160.723.587 .14 . al hallado por la Interventoría y el Contratista . lo cual llama la atención teniendo en cuenta que el AIU es un porcentaje del costo directo . por lo cual se esperaría . en consecuencia . que el costo directo fuera el mismo valor en los dos análisis descritos. De otra parte . en el Acta de Comité de enero 10 de 2008 . en la cual participan representantes de la SED . Interventoría y firma contratista . en el espacio de Desarrollo de Temas y Toma de Decisiones . se informa lo siguiente: Se aclara al Contratista por parte de la Interventoría que la transacción finalmente no se concretó por cuanto la Subdirección de Contratos e la SED no la viabilizó y la objetó por el tema de la Proyección. Lo anterior quiere decir que la Transacción llegó hasta la Subdirección de Contratos . pasando por el área técnica . sin que la entidad haya advertido la existencia del error en el valor total de la obra presentado en su Cláusula Cuarta. Por lo anterior . se incumple de la Ley 734 de 2002 su Artículo 34 . numerales 1 y 2. | EN LOS CASOS QUE SE PRESENTE UNA SITUACION ECONOMICA IGUAL . LA DCCEE REVISARA LO EXPUESTO POR LA INTERVENTORIA PARA DEFINIR METODOLOGIA MAS CONVENIENTE PARA LA SED SIN PERJUCIO DE LAS PARTES. | NUMERO DE ACCIONES CUMPLIDAS / ACCIONES PROPUESTAS | EN LOS CASOS QUE SE PRESENTE UNA SITUACION ECONOMICA IGUAL . LA DCCEE REVISARA LO EXPUESTO POR LA INTERVENTORIA PARA DEFINIR METODOLOGIA MAS CONVENIENTE PARA LA SED SIN PERJUCIO DE LAS PARTES. | DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | HHUMANOS | 2012/09/30 | 2013/09/30 | ACTUALMENTE NO SE HA PRESENTADO UNA TRANSACCION ECONOMICA O SITUACION SIMILAR YA QUE SE HAN TOMADO LAS MEDIDAS CORRESPONDIENTES PARA QUE NO SUCEDA ESTA SITUACION | 100
16420 | FILA_16420 | VF OBRAS INCONCLUSAS COLEGIOS DISTRITALES VENECIA SEDE A . LOCALIDAD 6 TUNJUELITO PAD 2012 CICLO II | INFORME DE VISITA FISCAL OBRAS INCONCLUSAS COLEGIOS DISTRITALES VENECIA SEDE A . LOCALIDAD 6 TUNJUELITO | 2.1.14. Hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria: Todavía la entidad no ha contratado la ejecución de las obras requeridas para su conclusión . a pesar que el Colegio Venecia Sede A . quedó sin terminar pasado ya cuatro (4) años desde que se suscribió el Acta del Terminación del Contrato de Obra 155 de 2005. Este ente de control respecto del Contrato 155 de 2005 . mediante oficio con radicado No. E-2012-139457 de agosto 17 de 2012 preguntó . entre otros temas . lo siguiente: 7. Explicar las razones técnicas . financieras y legales de por qué . a pesar que el proyecto constructivo Venecia Sede A . quedó sin terminar . pasado ya cuatro años desde que se suscribió el Acta del Terminación del Contrato de Obra 155 de 2005 . todavía no se ha iniciado el proceso licitatorio para contratar las obras requeridas para la terminación de este proyecto constructivo. Para esta respuesta . presentar copia de los documentos que comprueben la respuesta. Atendiendo el anterior requerimiento . la SED . a través de oficio con radicado No. S-2012-113718 de agosto 27 de 2012 . responde lo siguiente: Debido a que el Bloque No 8 pasó de reforzamiento a restitución por las situaciones técnicas encontradas en obra fue necesario gestionar la modificación a la resolución 08-2-0566 mediante el cual se nos otorgó licencia de construcción para el proyecto del Colegio Venecia . por lo anterior y acogiéndonos a la Directiva 008 de 2008 emitida por la Alcaldía Mayor . la Licitación Pública SED-LP-SPF-029-2008 de 2008 cuyo alcance era culminar esta etapa constructiva (bloque de aulas No 8) la cual se encontraba en publicidad de proyecto de pliegos en el portal de contratación a la vista desde el 10 de septiembre de 2008 . proceso que se decide desmontar hasta tanto no se nos concediera la modificación de la licencia de construcción otorgada mediante resolución No 08-2-0566 de octubre 27 de 2008. Solo hasta el 28 de enero de 2010 . se expide la modificación a la licencia de construcción por la curaduría No 3 . la cual había sido solicitada por la Secretaria de Educación el 30 de abril 2009. El colegio como proyecto integral y como prioridad se incluyó nuevamente dentro de los colegios con etapas pendientes por ejecutar . y se preparo informe por parte de la Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos presentado a la Alcaldía Mayor de Bogotá el 21 de febrero de 2011 con el fin de que asignaran recursos para la terminación y ejecución de estas etapas pendientes. Solo hasta finales del segundo semestre de 2011 se asignan recursos para el proyecto Venecia y en diciembre de 2011 se inicia el proceso de licitación con el fin de terminar la etapa constructiva del Bloque No 8 mediante Licitación Pública SED – LP – DCCEE – 078 – 2011 publicada en el portal de contratación a la vista en la etapa de proyecto de pliegos el 27 de diciembre de 2011. Ante una nueva administración las directivas . con el fin de no incurrir en una mala planeación de los recursos . en marzo de 2012 . la Secretaría de Educación del Distrito decide verificar si el proyecto del Colegio Venecia cuenta con la totalidad de los estudios técnicos . diseños y recursos suficientes para realizar una intervención integral al proyecto o por etapas . empezando por la terminación del bloque No 8 . por tal motivo el proceso de licitación Pública SED – LP – DCCEE – 078 – 2011 no llega a su etapa de pliegos definitivos. | REALIZAR PROCESO DE LICITACION PARA LA TEMINACION DEL BLOQUE No 8 | NUMERO DE ACCIONES CUMPLIDAS / ACCIONES PROPUESTAS | REALIZAR PROCESO DE LICITACION PARA LA TEMINACION DEL BLOQUE No 8 | DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | HHUMANOS | 2012/09/30 | 2013/09/30 | EL 24 DE ENERO DEL 2013 SE ABRIO LA LICITACION SED-LPN-BID-114-2012. | 100
16430 | FILA_16430 | VF EL ROSAL PAD - CICLO III-2012 | 1.1.1.1. | 1.1.1.1. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal: El Colegio José Martí no tiene en servicio el Bloque No.2 por obras inconclusas. Mediante visita realizada por el Equipo Auditor a la IED José Martí el día 3 de octubre de 2012 . se comprobó que las seis (6) aulas pendientes de terminar . corresponden al Bloque No. 2 tal como se muestra en el registro fotográfico inmediatamente anterior . y además . según el acta parcial No. 10 . correspondiente al periodo 7 de diciembre de 2008 al 19 de marzo de 2009 . en su cuadro de Balance General Actualizado . se invirtieron recursos por un valor de $379.460.600.00. Sin embargo; la obra quedó inconclusa . por la no culminación de las seis (6) aulas . con lo cual se incumplió lo normado en el contrato 186 del 31 de mayo de 2007 . donde se pacto que la culminación del 100% de la ejecución de la obra constituye el objeto principal de la obligación del contratista al señalarlo en la Sección VI . Condiciones Especiales del Contrato . Cláusula 22 . Disposiciones Generales . Subcláusula CEC numeral 1.1(d). El alcance de los trabajos corresponde a la ejecución de las obras de mejoramiento integral lo cual incluye el reforzamiento . restitución . mejoramiento y ampliación de la Planta Física . en la Institución Educativa Distrital LUÍS LÓPEZ DE MESA . Sede A (LUÍS LÓPEZ DE MESA) de acuerdo a los planos . detalles . especificaciones y cantidades de obra entregados por la Secretaría de Educación del Distrito por el diseñador responsable Se hace claridad que el nombre de la Institución Educativa es JOSÉ MARTÍ y no LUÍS LÓPEZ DE MESA. Lo anterior . originado en el incumplimiento fundamental de la terminación de las obras por parte del contratista Consorcio Mundial . lo cual se prueba con el Acta Parcial de Entrega No. 10 donde se evidencia lo ejecutado. Adicionalmente . la SED . a pesar de efectuarle el requerimiento de manera puntual . no informa en que fecha o vigencia . se dará dicha intervención para poner en funcionamiento las seis aulas . demostrando una falta total de gestión después de tres años y cinco meses de la rescisión del contrato . situación que implica que además de la no utilización de dichas aulas desde el 12 de mayo de 2009 . se seguirá ampliando el tiempo y el valor de la obra . sin presentar solución pronta para beneficio de los niños del sector . ya que en conversación sostenida con el coordinador académico de la institución . por la parálisis de la obra y falta de disponibilidad de dichos salones de clase . se pasó de atender 1000 estudiantes de la jornada de la mañana . a 500 aproximadamente y en la jornada de la tarde de 800 estudiantes que asistían . en el momento solo van aproximadamente 400 alumnos. | LA DCCEE GESTIONARA LOS RECURSOS ANTE EL CONCEJO DE LA CIUDAD CON EL FIN DE ACOMETER LAS OBRAS INCONCLUSAS Y ASI ABRIR EL PROCESO DE LICITACION RESPECTIVO. | NUMERO DE ACCIONES CUMPLIDAS / ACCIONES PROPUESTAS | CONSECUCION DE LOS RECURSOS NECESARIOS PARA LA TERMINACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS SEIS AULAS . | Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos | Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos | FINANCIEROS | 2012/12/01 | 2013/12/01 | ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN REVISION LOS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LA SOLICITUD DEL LOS RECURSOS PARA LA TERMINACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS SEIS AULAS
16440 | FILA_16440 | VF EL ROSAL PAD - CICLO III-2012 | 1.2.1.1. | 1.2.1.1 Hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria: La SED a pesar de haber invertido importantes recursos para la construcción del IED María Cano . no ha iniciado la prestación del respectivo servicio educativo. Por lo expuesto anteriormente . se concluye que pasados cuatro (4) años y ocho (8) meses contados desde el 11 de marzo de 2008 . fecha en que se debió terminar el proyecto constructivo IED María Cano . la Secretaría no ha comenzado la prestación del servicio educativo a pesar de los importantes recursos invertidos en estudios y diseños . obras del establecimiento educativo . obras de estabilización del terreno por el fenómeno de remoción en masa . e interventorías. | LA SED esta tramitando la suscripciòn de un convenio de asociaciòn con la Sociedad Colomiana de Ingenieros para brindar apoyo y acompañamiento técnico en la gestión de ingeniería con el fin de analizar las soluciones planteadas dentro de los estudios geotécnico adelantados . con el fin de lograr la estabilidad global de la ladera adyacente. | NUMERO DE ACCIONES CUMPLIDAS / ACCIONES PROPUESTAS | CONTRATAR EL APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO TECNICO NECESARIO PARA ANALIZAR LAS SOLUCIONES PLANTEADAS DENTRO DE LOS ESTUDIOS GEOTECNICOS ADELANTADOS. IGUALMENTE SE ESTAN ADELANTANDO LOS TRAMITES NECESARIOS PARA LA CONSECUCION DE RECURSOS PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EL COLEGIO. | Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos | Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos | FINANCIEROS Y TÉCNICOS | 2012/12/01 | 2013/12/01 | EL CONVENIO SE ENCUENTRA EN REVISION DE LAS PARTES PARA SU SUSCRIPCIPCION EN LA MAYOR PRONTITUD POSIBLE.
16450 | FILA_16450 | VF EL ROSAL PAD - CICLO III-2012 | 1.2.1.2 | 1.2.1.2. Hallazgo administrativo: El informe de avalúo que sirvió de base para la compra del predio El Rosal . no presentó como información esencial y relevante . el que el predio padecía el fenómeno de remoción en masa. Este Equipo Auditor encontró que en el informe de avalúo de agosto 2 de 2005 presentado por la Cámara de Propiedad Raíz . no se incluyó el fenómeno de remoción en masa que padecía la zona . específicamente . el predio El Rosal . como aspecto importante de acuerdo a lo dispuesto por la normatividad vigente. Llama la atención . el que escasamente . en el tema identificado en el Numeral 6 . Características del Sector . Subnumeral 6.6 Reglamentación Urbanística . se presenta al final y apenas como una nota lo siguiente: El predio objeto de avalúo se encuentra en una zona con amenaza media por remoción en masa (mitigable).De haberse dado la relevancia debida por parte del evaluador al fenómeno de remoción en masa que padece el sector donde está ubicado el predio El Rosal . este hubiese sido un tema primordial a tener en cuenta en la decisión de no comprar el predio por parte de la SED que como se sabe hasta la fecha de hoy todavía . a pesar de las grandes inversiones que se han realizado . el terreno no se ha podido estabilizar por la grave y permanente incidencia de este fenómeno. La compraventa del predio de área 14.962 .61 m2 El 3 de mayo de 2006 se protocolizó mediante Escritura Pública No. 5027 . otorgada en la Notaría 29. El valor del Acto fue de $643.392.230 .00. Se incumple lo dispuesto por la Resolución No. 0762 de 1998 . su Artículo 7º Identificación física del predio . tercer punto: Topografía. Caracterización y descripción de las condiciones fisiográficas del bien. Es indispensable en este aspecto detectar limitaciones físicas del predio tales como taludes . zonas de encharcamiento . o inundación permanente o periódica del bien. Se contraviene lo estipulado por el Decreto 1420 de 1998 . su Artículo 22 que precisa que para la determinación del valor comercial de los inmuebles se deberá tener en cuenta las siguientes características: aspectos físicos . clases de suelos . las normas urbanísticas vigentes para la zona o el predio . entre otras. | La SED sigue cumpliendo los procedimientos de compra de predios descritos en el plan de calidad de la SED . procedimietos 009 y 025 . por otro lado IMPLEMENTO CONTROLES POR MEDIO DEL COMITÉ DE CONSTRUCCIONES para la obtencion de predios. | NUMERO DE ACCIONES CUMPLIDAS / ACCIONES PROPUESTAS | A DICIEMBRE 1 DE 2013 REALIZAR LAS CAPACITACIONES | Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos | Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos | HUMANOS Y TÉCNICOS | 2012/12/01 | 2013/12/01 | La SED ha implementado procedimientos de compra de predios descritos en el plan de calidad de la SED . procedimietos 009 y 025 . por otro lado IMPLEMENTO CONTROLES POR MEDIO DEL COMITÉ DE CONSTRUCCIONES para la obtencion de predios y realizara capacitaciones a los responsables del proceso.
16460 | FILA_16460 | VF EL ROSAL PAD - CICLO III-2012 | 1.2.1.4 | 1.2.1.4. Hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria: En desarrollo de la Licitación Pública LP-SED-SPF-030-2006 se realizaron modificaciones al presupuesto inicial y modificaciones técnicas a los pliegos . a pesar de la modalidad del contrato. En los pliegos de condiciones de la Licitación Pública LP-SED-SPF-030-2006 se precisó que la modalidad del contrato era el precio global fijo sin reajuste; a pesar de la modalidad . llama la atención que es la misma SED que en desarrollo de la aludida licitación . modifica el presupuesto oficial y algunos aspectos técnicos . colocando en duda el que la formulación de los estudios y diseños necesarios para el proyecto constructivo y su correspondiente presupuesto de obra . estuvieran efectivamente ajustados a los requerimientos del proyecto constructivo. El 27 de junio de 2006 se efectuó la apertura de la Licitación LP-SED-SPF-030-2006 la cual tuvo como objeto el de seleccionar en igualdad de oportunidades al proponente que ofrezca las mejores condiciones para contratar la ejecución de las obras de construcción . de acuerdo a los planos y especificaciones entregados por la SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO . del PROYECTO EL ROSAL . DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE . Para esta licitación se definió un presupuesto oficial de $10.164.274.270 .00. Tres días después de la apertura . es decir . el 29 de junio de 2006 . se llevó a cabo la audiencia de aclaraciones . en la cual se dispuso una visita no obligatoria al lote del proyecto constructivo para el día siguiente . 30 de junio de 2006. El 18 de julio fue la fecha prevista para el cierre inicial de la licitación; sin embargo . éste fue ampliado en dos (2) ocasiones . así: a) La primera . con el Adendo No. 1 . donde la fecha se modificó para el 21 de julio. b) La segunda ocasión . a través del Adendo No. 2 . en el cual la fecha de cierre quedó para el 25 de julio de 2006 . justificado en el incremento de $146.140.193 .00 del presupuesto oficial de la licitación . con lo cual pasó de $10.164.274.270.00 a $10.310.414.463 .00 . toda vez que la Secretaría de Educación admitió que realmente se presentaron precios comerciales de algunos materiales mayores a los inicialmente considerados en el presupuesto que sirvió de base para la licitación. | SE CONTINUARA CON EL PROCESO DE REFORZAR Y ESPECIALIZAR EL EQUIPO DE PROFESIONALES DE LA DIRECCION ENCARGADOS DE LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS. | NUMERO DE ACCIONES CUMPLIDAS / ACCIONES PROPUESTAS | A DICIEMBRE 1 DE 2013 REALIZAR LAS CAPACITACIONES | Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos | Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos u Oficina de Contratos | HUMANOS Y TÉCNICOS | 2012/12/01 | 2013/12/01 | La SED ha implementado procedimientos de compra de predios descritos en el plan de calidad de la SED . procedimietos 009 y 025 . por otro lado IMPLEMENTO CONTROLES POR MEDIO DEL COMITÉ DE CONSTRUCCIONES para la obtencion de predios y realizara capacitaciones a los responsables del proceso.
16470 | FILA_16470 | VF EL ROSAL PAD - CICLO III-2012 | 1.2.1.5 | 1.2.1.5. Hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria: Los estudios y diseños respecto del fenómeno de remoción en masa no se tenían al momento del proceso licitatorio. Lo anterior se concluye de la revisión que se hizo al presupuesto de obra de la Licitación Pública LP-SED-SPF-030-2006 con el objeto de seleccionar en igualdad de oportunidades al proponente que ofrezca las mejores condiciones para contratar la ejecución de las obras de construcción . de acuerdo a los planos y especificaciones entregados por la SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO . del PROYECTO EL ROSAL . DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE . y con un presupuesto oficial . inicial . de $10.164274.270 .00 . el cual no presentaba ninguna actividad relacionada con la mitigación del fenómeno de remoción en masa . por lo cual . a su vez . el presupuesto inicial del Contrato de Obra no contó con estas actividades de estabilización del terreno. Fue así que por carecer de estas obras previsibles . que se hizo necesario suscribir tres contratos adicionales por $2.850.000.000 .00. Estos adicionales fueron: Modificación No. 2 de diciembre 28 de 2006 . es decir que se suscribe cuatro (4) meses después de suscribirse el Acta de Inicio del Contrato 101 de 2006 . que correspondió al 5 de septiembre de 2006 El valor de la adición fue de $1.000.000.000 .00 . con el objeto de realizar estudios . consultas . ensayo de materiales y de laboratorio . construcción de obras de mitigación en el área afectada por remoción en masa . fundamentalmente construcción de pilotes . pantallas ancladas . tablestacados . obras de drenaje y conducción de aguas. (Negrilla y subrayado fuera de texto.) Modificación No. 3 de octubre 12 de 2007. El valor de esta adición fue de $850.000.000 .00. Su objeto correspondió a construcción de un segundo grupo de obras de mitigación en el sector afectado por remoción en masa . según priorización que determine la interventoría. Modificación No. 4 de diciembre 19 de 2007. El valor de esta adición se aprobó por $1.000.000.000 .00. Su objeto se refirió a Construcción de un nuevo grupo de obras de mitigación de remoción en masa . de acuerdo con el informe presentado por la C.I. Ambiental Ltda. . principalmente un sistema de pantallas ancladas en la parte intermedia del talud del terreno apoyada sobre micropilotes . excavaciones y rellenos . obras de drenaje . obra de estabilización de la zona de la Plaza de Banderas . muro armado en tierra en la Zona E . finalmente para la terminación de seis aulas previstas como ampliación en la Zona C nivel +16.60 y la Estructura Metálica faltante en la Zona A nivel +10.40. (Negrilla y subrayado fuera de texto.) Se infringe . en consecuencia . lo dispuesto por la Ley 80 de 1993 . su Artículo 25 . Numeral 12 que precisa lo siguiente: 12. Con la debida antelación a la apertura del procedimiento de selección o de la firma del contrato . según el caso . deberán elaborarse los estudios . diseños y proyectos requeridos y los pliegos de condiciones o términos de referencia. | SE CONTINUARA CON EL PROCESO DE REFORZAR Y ESPECIALIZAR EL EQUIPO DE PROFESIONALES DE LA DIRECCION ENCARGADOS DE LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS. | NUMERO DE ACCIONES CUMPLIDAS / ACCIONES PROPUESTAS | A DICIEMBRE 1 DE 2013 REALIZAR LAS CAPACITACIONES | Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos | Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos | HUMANOS Y TÉCNICOS | 2012/12/01 | 2013/12/01 | La SED ha implementado procedimientos de compra de predios descritos en el plan de calidad de la SED . procedimietos 009 y 025 . por otro lado IMPLEMENTO CONTROLES POR MEDIO DEL COMITÉ DE CONSTRUCCIONES para la obtencion de predios .
16480 | FILA_16480 | VF EL ROSAL PAD - CICLO III-2012 | 1.2.1.6 | 1.2.1.6. Hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria: Cuando se suscribe el Acta de Inicio del contrato de Obra 101 de 2006 . todavía no se había asignado el interventor externo tal como lo indica la normatividad vigente. Lo anterior . se pudo evidenciar al comparar las fechas del Acta de Inicio que correspondió al 5 de septiembre de 2006 . mientras que la fecha de asignación de Interventoría de Obra . se realizó diez (10) días calendario después . es decir . el 15 de septiembre del mismo año. Durante los diez (10) días en que el contrato de obra no dispuso del interventor externo . se estaba evaluando la posibilidad de suspender el contrato debido a que para la época no se disponía de todos los productos resultados de los diferentes estudios y diseños del proyecto constructivo. La Interventoría al Contrato de Obra 101 de 2006 la realizó la Universidad Nacional a través de Contrato Interadministrativo 245 de 2005 . cuyo objeto fue Realizar la Gerencia del proyecto para los Contratos de Obra y la Interventoría técnica . administrativa y financiera de veinte (20) instituciones educativas distritales ubicadas en las localidades del Distrito Capital y asignadas por la SED. A pesar que el Acta de Inicio de este contrato fue el 2 de agosto de 2006 . sólo hasta el 15 de septiembre de ese mismo año . la entidad le solicitó que realizara la interventoría al IED María Cano. El Contrato de Obra 101 de 2006 por derivarse de una licitación pública . de acuerdo a la normatividad vigente . debió tener durante su ejecución una interventoría externa. Lo anterior implica que el contrato de obra no contó durante su etapa inicial con la interventoría externa tal como se reglamenta la Ley 80 de 1993 en su Artículo 32. Por lo anterior . no se cumple lo dispuesto por la Ley 734 de 2002 . en su Artículo 34 . numerales 1 . 2 y 3. | SE EXPEDIRA UNA CIRCULAR QUE REITERE LA IMPORTANCIA DE CONTRATAR INTERVENTORIA DE OBRAS DE MANERA CONCOMITANTE AL INICIO DEL PROCESO DE SELECCION DE OBRAS. | NUMERO DE ACCIONES CUMPLIDAS / ACCIONES PROPUESTAS | A DICIEMBRE 1 DE 2013 REALIZAR LAS CAPACITACIONES | Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos | Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos | HUMANOS Y TÉCNICOS | 2012/12/01 | 2013/12/01 | Estamos estudiando los contenidos de la circular reiterando la importancia de contratar interventoria de obras de manera concomitente al inicio del proceso de seleccion de obras.
16490 | FILA_16490 | VF EL ROSAL PAD - CICLO III-2012 | 1.2.1.7 | 1.2.1.7. Hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria. La SED no previó el asesor en Geotecnia como obligación del contratista. Un proyecto constructivo como el Colegio El Rosal debió incluir el asesor en Geotecnia para evaluar y aplicar en la obra lo señalado en los estudios y diseños respecto al tema de remoción en masa evidenciado en el sector y de conocimiento de la SED y del Contratista a efecto que este especialista . de conformidad a lo indicado en dichos estudios . realizara la dirección y supervisión de la obras con incidencia del factor geotécnico . especialmente las relativas a la estabilización del terreno por incidencia del fenómeno de remoción en masa. Lo anterior llama la atención a este Equipo Auditor toda vez que en el mismo contrato de obra en el numeral 1 de Obligaciones en materia de ejecución de la Obra . de la Cláusula Tercera . Obligaciones del Contratista . se acordó lo siguiente: 1. Se compromete a estudiar cuidadosamente todos los factores que puedan influir en la ejecución de los trabajos. Así mismo . en el literal d. del Numeral 11 Planos de Construcción y Referencia . de las Obligaciones Relacionadas con la Suscripción del Acta de Iniciación de Actividades . de la Cláusula Tercera . Obligaciones del Contratista . se estipuló lo siguiente: d. Si el Constructor encuentra discrepancias o errores en los planos o datos que haya suministrado el INTERVENTOR . o duda respecto a la localización de obras . su diseño o las condiciones locales que puedan afectar . debe obtener aclaraciones satisfactorias de éste . antes de iniciar la respectiva construcción. Si EL CONSTRUCTOR necesita aclaraciones . detalles constructivos o alternativas técnicas. que requieran diseños constructivos para su ejecución . éstos deberán tener previa aprobación por parte de la SECRETARIA DE EDUCACIÓN... De otra parte . en el Literal e. del mismo numeral y cláusula anteriormente aludido . el contrato de obra precisó lo siguiente: e. El CONSTRUCTOR podrá sugerir variaciones a las estipulaciones técnicas originales y alternativas a los procesos constructivos . las cuales sólo podrá realizar con autorización escrita del DISTRITO- SECRETARIA DE EDUCACIÓN y por el Consultor de Diseño responsable del proyecto original. Para cumplir las obligaciones anteriores consignadas en el Contrato . este Equipo Auditor considera que la SED debió exigir al Contratista del Contrato de Obra 101 de 2006 la disponibilidad de especialista idóneos . para lo cual ante la situación del fenómeno de remoción en masa detectado en el predio . debió disponer del especialista en geotecnia . previsión básica que fue omitida en el respectivo contrato de obra 101/2006. Por lo anterior . se incumple lo dispuesto por la Ley 80 de 1993 . su Artículo 24 Del Principio de Transparencia . Numeral 5° . Literal C . que estipula lo siguiente: c) Se definirán con precisión las condiciones de costo y calidad de los bienes . obras o servicios necesarios para la ejecución del objeto del contrato. (Negrilla y subrayado fuera de texto.) | AL MOMENTO DE ESTRUCTURAR LOS ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS SE CONSIDERARAN LOS ASPECTOS TECNICOS ESPECIALIZADOS O DE MAYOR INCIDENCIA PARA ESTABLECER COMO REQUERIMIENTO AL CONTRATISTA EL DISPONER DE UN PROFESIONAL EN LA ESPECIALIDAD QUE SE ESTIME PERTINENTE. | NUMERO DE ACCIONES CUMPLIDAS / ACCIONES PROPUESTAS | INCLUIR EN LOS ESTUDIOS PREVIOS Y PLIEGOS DE LICITACIÓN PÚBLICA LA OBLIGATORIEDAD DE UN PROFESIONAL ASESOR EN GEOTECNÍA | Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos | Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos | HUMANOS Y TÉCNICOS | 2012/12/01 | 2013/12/01 | LA SED MEDIANTE LA DCCEE AL MOMENTO DE INICIAR Y ESTRUCTURAR LOS ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS SE CONSIDERARAN LOS ASPECTOS TECNICOS ESPECIALIZADOS O DE MAYOR INCIDENCIA PARA ESTABLECER COMO REQUERIMIENTO AL CONTRATISTA EL DISPONER DE UN PROFESIONAL EN LA ESPECIALIDAD QUE SE ESTIME PERTINENTE AL MOMENTO DE REINICAR OBRAS.
16500 | FILA_16500 | VF EL ROSAL PAD - CICLO III-2012 | 1.2.1.8 | 1.2.1.8. Hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria: No se cumplió con el plazo de inicio de actividades estipulado en el Contrato de Obra No. 101 de 2006. El Contrato de Obra 101 de 2006 precisó en su Cláusula Segunda . Alcance del Objeto . que el plazo de entrega de documentos por parte del contratista era de quince (15) días calendario . con lo cual se iniciaba el plazo de ejecución para lo cual el Consorcio El Rosal disponía de 315 días calendario . con lo cual el plazo total del contrato se establecía en 330 días calendario. A pesar de lo anterior . entre el Acta de Inicio del contrato . suscrita el 5 de septiembre de 2006 . y el Acta de Inicio de Actividades . firmada el 1º de febrero de 2007 . existe un lapso de tiempo de tres (3) meses y seis (6) . en contravía de lo dispuesto por el contrato de obra. Este mayor tiempo . es consecuencia de no disponerse de la totalidad de los productos de los estudios y diseños del proyecto constructivo. Por lo anterior . se incumple la Ley 734 de 2002 . su Artículo 34 . numerales 1 . 2 y 3. | SE CONTINUARA CON EL PROCESO DE REFORZAR Y ESPECIALIZAR EL EQUIPO DE PROFESIONALES DE LA DIRECCION ENCARGADOS DE LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS. | NUMERO DE ACCIONES CUMPLIDAS / ACCIONES PROPUESTAS | A DICIEMBRE 1 DE 2013 REALIZAR LAS CAPACITACIONES | Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos | Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos | HUMANOS Y TÉCNICOS | 2012/12/01 | 2013/12/01 | LA SED POR INTERMEDIO DE LA DCCEE SE CONTINUARA CON EL PROCESO DE REFORZAR Y ESPECIALIZAR EL EQUIPO DE PROFESIONALES DE LA DIRECCION ENCARGADOS DE LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS . ES POR ELLO QUE LA DCCEE CUENTA CON SU PERSONAL RECIENTEMENTE CONTRATADO UN INGENIERO ESPECIALIZADO EN ESTRUCTURAS PARA OFRECER EL APOYO ESPECIALIZADO NECESARIO.
16510 | FILA_16510 | VF EL ROSAL PAD - CICLO III-2012 | 1.2.1.9 | 1.2.1.9. Hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria y fiscal: Por haberse pagado servicio de ambulancia básica por valor de $ 8.840.000 .00 . actividad que no es parte del objeto del Contrato de Obra 101 de 2006. Lo anterior se pudo evidenciar por este Equipo Auditor al analizar el detalle de cada una de las actividades de la Adición No. 3 específicamente en el Acta Final de Obra del Contrato 101 de 2006 . donde se relaciona la actividad SERVICIO DE AMBULANCIA BASICA por valor de $8.840.000 .00 . precisándose en ésta misma acta que la actividad se ejecutó en un 100% El haberse aprobado por parte de la Interventoría y la SED una actividad que no es parte del objeto del contrato de obra 101 de 2006 llama la atención . mas aún cuando en el evento de haberse requerido los servicios de ambulancia . éste debió haberse sufragado con cargo a los recursos del contratista . Consorcio El Rosal . toda vez que sería claramente un imprevisto . previsión que está contemplada en el AIU (administración . imprevistos y utilidad) del 18 .48% propuesto por el Contratista en su oferta . y aprobado por la SED mediante la suscripción del aludido contrato de obra pública. Se concluye . además . que la Secretaría de Educación Distrital no efectuó una gestión fiscal para el cumplimiento de los fines del estado . con apego a los principios de legalidad . eficiencia . economía . eficacia y transparencia . incumpliendo en consecuencia lo dispuesto por la Ley 610 de 2000 en su Artículo 3° que define la Gestión fiscal . así: Gestión fiscal: Para los efectos de la presente ley . se entiende por gestión fiscal el conjunto de actividades económicas . jurídicas y tecnológicas . que realizan los servidores públicos y las personas de derecho privado que manejen o administren recursos o fondos públicos . tendientes a la adecuada y correcta adquisición . planeación . conservación . administración . custodia . explotación . enajenación . consumo . adjudicación . gasto . inversión y disposición de los bienes públicos . así como a la recaudación . manejo e inversión de sus rentas en orden a cumplir los fines esenciales del Estado . con sujeción a los principios de legalidad . eficiencia . economía . eficacia . equidad . imparcialidad . moralidad . transparencia . publicidad y valoración de los costos ambientales. Con la conducta desplegada por la administración se puede generar daño patrimonial según lo contenido en la Ley 610 de 2000 . es aplicable su Artículo 6° que define el daño patrimonial al Estado . así: Artículo 6°. Daño patrimonial al Estado. | SE DARA CAPACITACIÓN A LOS FUNCIONARIOS EN EL MANEJO DE RIESGOS Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN OBRAS DE COMPLEJIDAD GEOTECNICA . SE REVISARA EL COMPONENTE DEL AIU EN LOS CONTRATOS DE OBRA QUE VAYA A CELEBRAR LA DIRECCON E IGUALMENTE SE EXPEDIRA UNA CIRCULAR AL INTERIOR D ELA DIRECCION QUE EXPLIQUE EL MANEJO DE LOS COMPONENTES DEL AIU . EN ESPECIAL EL DE LOS RIESGOS DE MANERA QUE SE EVITE EL PAGO DE GASTOS QUE NO HACEN PARTE DEL VALOR DEL CONTRATO. | NUMERO DE ACCIONES CUMPLIDAS / ACCIONES PROPUESTAS | A DICIEMBRE 1 DE 2013 REALIZAR LAS CAPACITACIONES | Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos | Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos | HUMANOS Y TÉCNICOS | 2012/12/01 | 2013/12/01 | LA SED esta preparando los contenidos necesarios para las CAPACITACIONES A LOS FUNCIONARIOS DE LA MISMA DCCEE EN LO QUE CORRESPONDE AL MANEJO DE RIESGOS Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN OBRAS DE COMPLEJIDAD GEOTECNICA. y en terminos generales el area de estudios previos esta aplicando en los procesos de seleccion actuales o en curso . EL COMPONENTE DEL AIU EN LOS CONTRATOS DE OBRA E IGUALMENTE SE ESTA proyectando el contenido de UNA CIRCULAR AL INTERIOR DE LA DIRECCION EN LA CUAL SE EXPLICA EL MANEJO DE LOS COMPONENTES DEL AIU . EN ESPECIAL EL DE LOS RIESGOS DE MANERA QUE SE EVITE EL PAGO DE GASTOS QUE NO HACEN PARTE DEL VALOR DEL CONTRATO.
16520 | FILA_16520 | VF EL ROSAL PAD - CICLO III-2012 | 1.2.1.11 | 1.2.1.11. Hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria: A pesar de haberse declarado la ocurrencia del siniestro de incumplimiento del contrato No. 101 de 2006 . posteriormente la entidad acepta la figura de amigable composición. Mediante Resolución No. 3500 de septiembre 10 de 2008 había declarado ocurrido el siniestro de incumplimiento del contrato No. 101 de 2006 y . en consecuencia . hizo efectiva la garantía única de cumplimiento No. 062110367 . en cuanto a los amparos de cumplimiento y cláusula penal pecuniaria . expedida por Seguros del estado S.A. Así mismo . en este acto . hizo efectiva la Cláusula Penal Pecuniaria en cuantía equivalente al 20% del valor total del contrato. Posteriormente . a través de Resolución No. 4633 de diciembre 4 de 2008 . la SED accedió a la solicitud de práctica de la prueba oficiando a la Curaduría Urbana No.5 de Bogotá D.C. . a fin de que realice la verificación del área de construcción cubierta y se protocolice la modificación de la licencia de construcción No. 07-5-0639 del 27 de abril de 2007 . de una parte . y de otra . de no acceder a la práctica de la prueba pericial y el nombramiento de un perito evaluador . para que emita el dictamen técnico . en el que establezca el estado real de ejecución de la obra . por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. Llama la atención a este Equipo auditor el que a pesar de los anteriores actos administrativos . la SED le haya aceptado al Contratista el mecanismo de Amigable Componedor . el cual presentó su respectiva conclusión el 27 de mayo de 2009 . la SED. Por lo anterior . de la Ley 734 de 2002 se transgrede su Artículo 34 . sus numerales 1 . 2 y 3. | SE SOLICITARA A LA DIRECCION DE CONTRATOS Y A LA ASESORIA JURIDICA SE IMPARTAN LAS INSTRUCCIONES DEL CASO ESPECIALMENTE EN MATERIA DE ADOPCION DE MECANISMOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS EN LOS CONTRATOS A CARGO DE LA DIRECCION . | NUMERO DE ACCIONES CUMPLIDAS / ACCIONES PROPUESTAS | A DICIEMBRE 1 DE 2013 REALIZAR LAS CAPACITACIONES | Oficina Asesora Jurídica | Oficina Asesora Jurídica | HUMANOS Y TÉCNICOS | 2012/12/01 | 2013/12/01 | LA DCCEE ESTA REVISANDO LOS ALCANCES DE LA PETICION POR RADICAR ANTE LA DIRECCION DE CONTRATOS Y A LA OFICINA ASESORA JURIDICA PARA QUE PRESTEN APOYO E IMPARTAN LAS INSTRUCCIONES DEL CASO ESPECIALMENTE EN MATERIA DE ADOPCION DE MECANISMOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS EN LOS CONTRATOS A CARGO DE LA DIRECCION .
16530 | FILA_16530 | VF EL ROSAL PAD - CICLO III-2012 | 1.2.1.12 | 1.2.1.12. Hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria y fiscal: A pesar de la advertencia de la Interventoría de no pagarse unas actividades de obra . la entidad le ordena su trámite de pago . las cuales corresponden a un valor de $556.162.274 .00 Lo descrito anteriormente . se evidencia en las siete (7) salvedades que tanto en el Acta de terminación como en el Acta de liquidación presentó la Interventoría Universidad Nacional del Contrato de Obra 101 de 2006 . específicamente la Gerencia de Proyecto . la Gerencia de Obra y la Dirección Técnica de Interventoría . que prepararon el acta de liquidación según instrucciones dadas por la entidad mediante oficio S-106-594 de agosto 12 de 2009 . incluyendo los ítems señalados por el Amigable Componedor de la Sociedad Colombiana de Ingenieros (SCI) en decisión de mayo 27 de 2009 . dejando constancia que no comparte la decisión del Amigable Componedor . por considerar que algunas actividades son doblemente pagadas en forma improcedente. Al inicio de las mencionadas salvedades presentadas por la Universidad Nacional . se precisa lo siguiente: La Gerencia de Proyecto . la Gerencia de Obra y la Dirección Técnica de Interventoría de la Universidad Nacional de Colombia elaboran el acta de liquidación del presente contrato en cumplimiento a las instrucciones dadas por la SED en oficio S-106-594 de 12 de agosto de 2009 . incluyendo los ítems señalados por el Amigable Componedor de la Sociedad Colombiana de Ingenieros (SCI) en decisión del 27 de mayo de 2009 . pero dejamos constancia que no compartimos la mencionada decisión del Amigable Componedor . por considerar que algunas actividades son doblemente pagadas en forma improcedente . situación que por obligatoria que sea la decisión de la Amigable Composición no estamos en condición ni institucional ni personal de avalar. (Negrilla y subrayado fuera de texto.) | SE SOLICITARA A LA DIRECCION DE CONTRATOS Y A LA ASESORIA JURIDICA SE IMPARTAN LAS INSTRUCCIONES DEL CASO ESPECIALMENTE EN MATERIA DE ADOPCION DE MECANISMOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS EN LOS CONTRATOS A CARGO DE LA DIRECCION . | NUMERO DE ACCIONES CUMPLIDAS / ACCIONES PROPUESTAS | A DICIEMBRE 1 DE 2013 REALIZAR LAS CAPACITACIONES | Oficina Asesora Jurídica | Oficina Asesora Jurídica | HUMANOS Y TÉCNICOS | 2012/12/01 | 2013/12/01 | LA DCCEE ESTA REVISANDO LOS ALCANCES DE LA PETICION POR RADICAR ANTE LA DIRECCION DE CONTRATOS Y A LA OFICINA ASESORA JURIDICA PARA QUE PRESTEN APOYO E IMPARTAN LAS INSTRUCCIONES DEL CASO ESPECIALMENTE EN MATERIA DE ADOPCION DE MECANISMOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS EN LOS CONTRATOS A CARGO DE LA DIRECCION .
16540 | FILA_16540 | VF EL ROSAL PAD - CICLO III-2012 | 1.2.1.13 | 1.2.1.13. Hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria: El capítulo de carpintería de madera se quedó sin ejecutar debido a que la SED no entregó los planos de detalle y de construcción. Lo mencionado anteriormente . se pudo establecer de la lectura de los documentos contractuales . específicamente en la Resolución No. 176 de 2010 . donde se aclara que por falta de los planos de detalle de construcción no fue posible ejecutar el capítulo de Carpintería de Madera establecido como obligación contractual. Por lo anterior . de la Ley 734 de 2002 se transgrede su Artículo 34 . sus numerales 1 . 2 y 3. | SE CONTINUARA CON EL PROCESO DE REFORZAR Y ESPECIALIZAR EL EQUIPO DE PROFESIONALES DE LA DIRECCION ENCARGADOS DE LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS . TENIENDO EN CUENTA EL DEBIDO RECUADO DE LOS PLANOS DE LA OBRA. | NUMERO DE ACCIONES CUMPLIDAS / ACCIONES PROPUESTAS | A DICIEMBRE 1 DE 2013 REALIZAR LAS CAPACITACIONES Y EJERCER LA DEBIDA CUSTODIA DE LOS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LLEVAR ACABO LA OBRA | Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos y la oficina de contratos | Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos | HUMANOS Y TÉCNICOS | 2012/12/01 | 2013/12/01 | Una vez reiniciada la obra . se procedera con la debida guarda documental del proyecto.
16550 | FILA_16550 | VF EL ROSAL PAD - CICLO III-2012 | 1.2.1.14 | 1.2.1.14. Hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria: A pesar que se autorizó el incremento del anticipo del Contrato 101 de 2006 . éste no se amortizó durante las actas parciales de obra en la misma proporción. En la Cláusula Novena.- Anticipo . del Contrato de Obra 101 de 2006 . se estableció lo siguiente La SED entregará al Contratista un anticipo en cuantía equivalente al treinta por ciento (30%) del valor total del contrato . sujeto a la programación del PAC . una vez estén los documentos de la cuenta conjunta… De este mismo contrato . en su Cláusula Décima.- Forma de Pago . se estipuló lo siguiente: El valor del contrato será cancelado por LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN al Contratista mediante pagos realizados por el Sistema Automático de Pagos- S.A.P. . en la cuenta indicada por él en su propuesta así:Pagos Parciales: El contrato se cancelará mediante pagos parciales mensuales de acuerdo con: En cada uno de los pagos se amortizará el anticipo en el mismo porcentaje . hasta amortizar su totalidad. (Negrilla y subrayado fuera de texto.) Antes del Acta de Inicio de Actividades suscrita el 1° de febrero de 2007 . se firma la Modificación No. 1 . el 15 de diciembre de 2006 . cuyo objeto fue aumentar el porcentaje de anticipo del 30 al 45 Revisado el documento denominado Balance del Contrato 101 de 2006 con fecha de corte de octubre 28 de 2008 . se evidencia que el valor amortizado . $3.765.046.822 .67 equivale al 36 .22% del valor total de las actas parciales que correspondió a $10.393.670.820 .74. Lo anterior significa que en las diferentes actas parciales que se tramitaron con ocasión a la ejecución del mencionado contrato de obra . no se cumplió lo dispuesto por la Cláusula Décima donde se estableció que en cada pago parcial se debe amortizar el anticipo en el mismo porcentaje de éste. Así mismo . se incumple la Ley 734 de 2002 . su Artículo 34 . numerales 1 . 2 y 3. | ESTABLECERAN CONTROLES QUE PERMITAN EVITAR SITUACIONES COMO LA PRESENTADA . IGUALMENTE SE HARAN REUNIONES CON OTRAS AREAS INVOLUCRADAS EN EL MANEJO DE ANTICIPOS PARA FORMALIZAR OTROS CONTROLES. | NUMERO DE ACCIONES CUMPLIDAS / ACCIONES PROPUESTAS | A DICIEMBRE 1 DE 2013 REALIZAR LAS CAPACITACIONES | Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos . Contratos . financiera y Asesoria Juridica | Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos . contratos . financiera . y Asesora Juridica | HUMANOS Y TÉCNICOS | 2012/12/01 | 2013/12/01 | LA DCCEE SIGUE ATENTA A LAS INSTRUCCIONES DE LA SED . PARA HACER EFECTIVOS LOS CONTROLES PARA EL MANEJO DE ANTICIPOS . CON BASE EN EL APOYO DE OTRAS OFICINAS DE LA ENTIDAD . LO ANTERIOR AL TENOR DE LA NUEVA LEGISLACION SOBRE EL MANEJO DE GARANTIAS Y ANTICIPOS CONTRACTUALES.
16560 | FILA_16560 | VF EL ROSAL PAD - CICLO III-2012 | 1.2.1.15 | 1.2.1.15. Hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria: La SED se abstiene de declarar la caducidad y sin embargo no tomó las medidas para asegurar la ejecución del objeto contratado. La universidad Nacional de Colombia . ente interventor del Contrato de Obra 101 de 2006 . poco antes de la terminación del plazo contractual el cual vencía el 11 de marzo de 2008 . informó a la entidad que de los catorce (14) meses de obra . durante la mitad de este tiempo . el avance obtenido por el Contratista estaba visiblemente por debajo del cumplimiento de los objetivos previstos. Durante los últimos meses de ejecución . se muestra una nivelación . no como producto del aumento en el rendimiento de las actividades sino debido a las reprogramaciones efectuadas con ocasión de las dos adiciones últimas. Se termina los meses de febrero y marzo de 2008 con un marcado atraso. Posteriormente . el 24 de junio de 2008 la Universidad Nacional presentó informe de incumplimiento del Contrato 101 de 2006 . por lo cual recomendó a la entidad contratante la declaratoria de caducidad del contrato . así como la aplicación de la cláusula penal pecuniaria . teniendo en cuenta el estado de ejecución y la expiración del plazo para la entrega de las obras . el 11 de marzo de 2008 . la SED si bien es cierto . declara ocurrido el siniestro de incumplimiento del contrato y hace efectiva la Cláusula penal pecuniaria . se abstiene de declarar la caducidad. La entidad . sin embargo . no realizó una gestión oportuna . eficiente y eficaz para garantizar la ejecución del objeto contratado . toda vez que no se logró la terminación de la obra de conformidad a lo pactado entre las partes en el Contrato de Obra 101 de 2006. Se incumple lo previsto en la Ley 80 de 1993 su Artículo 18º.- De la Caducidad y sus Efectos. La caducidad es la estipulación en virtud de la cual si se presenta alguno de los hechos constitutivos de incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista . que afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato y evidencia que puede conducir a su paralización . la entidad por medio de acto administrativo debidamente motivado lo dará por terminado y ordenará su liquidación en el estado en que se encuentre. En caso de que la entidad decida abstenerse de declarar la caducidad . adoptará las medidas de control e intervención necesarias . que garanticen la ejecución del objeto contratado. La declaratoria de caducidad no impedirá que la entidad contratante tome posesión de la obra o continúe inmediatamente la ejecución del objeto contratado . bien sea a través del garante o de otro contratista . a quien a su vez se le podrá declarar la caducidad . cuando a ello hubiere lugar. De la Ley 734 de 2002 . se incumple su Artículo 34 . numerales 1 . 2 y 3. | SE EXPEDIRA UNA CIRCULAR INTERNA A EFECTOS DE REITERAR EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN LA SED PARA EL EFECTO . TENIENDO PRESENTE QUE LAS DECLARATORIAS DE INCUMPLIMIENTOS DEPENDERAN DE CADA EN PARTICULAR. | NUMERO DE ACCIONES CUMPLIDAS / ACCIONES PROPUESTAS | A DICIEMBRE 1 DE 2013 REALIZAR LAS CAPACITACIONES | Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos | Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos | HUMANOS Y TÉCNICOS | 2012/12/01 | 2013/12/01 | LA DCCEE ESTA REVISANDO EL CONTENIDO DE LA CIRCULAR INTERNA A EFECTOS DE REITERAR EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN LA SED PARA EL EFECTO.
16570 | FILA_16570 | VF EL ROSAL PAD - CICLO III-2012 | 1.2.1.16 | 1.2.1.16. Hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria: La entidad no realiza las revisiones periódicas a la obra durante la vigencia del amparo de estabilidad. | SE EXPEDIRA UNA CIRCULAR INTERNA PARA QUE LOS SUPERVISORES Y/O INTERVENTORES DE CONTRATOS TENGAN LINEAMIENTOS A SEGUIR EN MATERIA DEL CONTROL DE VIGENCIAS DE POLIZAS. | NUMERO DE ACCIONES CUMPLIDAS / ACCIONES PROPUESTAS | A DICIEMBRE 1 DE 2013 REALIZAR LAS CAPACITACIONES | Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos | Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos | HUMANOS Y TÉCNICOS | 2012/12/01 | 2013/12/01 | LA DCCEE EXPEDIRA UNA CIRCULAR INTERNA EN LA CUAL LOS SUPERVISORES Y/O INTERVENTORES DE CONTRATOS TENGAN LINEAMIENTOS A SEGUIR EN MATERIA DEL CONTROL DE VIGENCIAS DE POLIZAS.
16580 | FILA_16580 | VF EL ROSAL PAD - CICLO III-2012 | 1.2.1.17 | 1.2.1.17. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria. Consultorías responsables de los estudios y diseños no han sido garantía de que las medidas mitigación surtan los efectos adecuados: Contratos de consultoría 295 de 2005 . 168 de 2004 y 807 de 2008. | SE CONTINUARA CON EL PROCESO DE REFORZAR Y ESPECIALIZAR EL EQUIPO DE PROFESIONALES DE LA DIRECCION ENCARGADOS DE LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS. | NUMERO DE ACCIONES CUMPLIDAS / ACCIONES PROPUESTAS | A DICIEMBRE 1 DE 2013 REALIZAR LAS CAPACITACIONES | Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos | Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos | HUMANOS Y TÉCNICOS | 2012/12/01 | 2013/12/01 | LA DCCEE CONTINUA CON EL PROCESO DE REFORZAR Y ESPECIALIZAR EL EQUIPO DE PROFESIONALES DE LA DIRECCION ENCARGADOS DE LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS. PARA ELLO HA VINCULADO PERSONAL CON EXPERIENCIA EN ESTUDIOS PREVIOS Y ANALISIS DE PROPUESTAS.
16590 | FILA_16590 | VF EL ROSAL PAD - CICLO III-2012 | 1.2.1.18 | 1.2.1.18. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria. El proceso contractual surtido pata el contrato 1166 de 2008 segunda fase de obras de mitigación . se hizo sin tener un diagnostico integral . incluido un estudio patológico de las obras ejecutadas a través del contrato 101 de 2006. En los documentos revisados no hay evidencia de un diagnostico técnico de lo encontrado en el terreno . la situación las obras de mitigación ejecutadas a través del contrato 101 de 2006 . con su balance técnico de obra física ejecutada . la calidad y calificación de la solución dada . un diagnostico patológico . para saber qué se debía remover . demoler o modificar . antes de realizar las obras del contrato 1166 de 2008 de la denominada segunda fase de obras de mitigación . con lo cual permitiera establecer la estimación de obra en ítems a ejecutar y la estimación del presupuesto e ítems. Esta afirmación nace de los diferentes documentos contractuales analizados . contrato 101 de 2006 (incumplimientos técnicos . liquidado en el 2010) el contrato 1166 de 2008 su liquidación donde se dejan notas de las deficiencias técnicas encontradas como el continuo movimiento . fisuras . fracturas . saturación y taponamiento de drenajes y/o falta de construcción de los mismos; los conceptos de la Universidad Francisco José de Caldas y el diagnostico de 2012. Sin embargo . la entidad adelantó obras segunda fase . sin tener un diagnostico integral . incluido el estudio patológico (estado de las estructuras . cargas etc.) Dicha intervención . omisiva se avizoró y dejó consignada en agosto de 2010 en la liquidación del contrato 1166 de 2008 . cuyo desenlace se dio en diciembre de ese año por el deslizamiento. Los hechos aquí descritos . pueden corresponder a la presunta vulneración de los principios de la Función Administrativa transparencia . responsabilidad . eficiencia y eficacia . señalados en los artículos 209 CP; artículo 3 de la Ley 489 de 1998 . los artículos 3 . 23 . 24 . 25 . numerales 7 . 12 y . 32 numeral 2 de la Ley 80 de 1993 . articulo 8 de la Ley 42 de 1993 . el manual de funciones y procedimientos . y manual de contratación. La actuación anterior puede dar lugar a la aplicación de la Ley 734 de 2002 . artículos . 25 . 34 y 35 de la misma ley. | SE CONTINUARA CON EL PROCESO DE REFORZAR Y ESPECIALIZAR EL EQUIPO DE PROFESIONALES DE LA DIRECCION ENCARGADOS DE LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS. | NUMERO DE ACCIONES CUMPLIDAS / ACCIONES PROPUESTAS | A DICIEMBRE 1 DE 2013 REALIZAR LAS CAPACITACIONES | Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos | Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos | HUMANOS Y TÉCNICOS | 2012/12/01 | 2013/12/01 | LA DCCEE CONTINUA CON EL PROCESO DE REFORZAR Y ESPECIALIZAR EL EQUIPO DE PROFESIONALES DE LA DIRECCION ENCARGADOS DE LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS . PARA VINCULO PERSONAL CON EXPERIENCIA EN ESTUDIOS PREVIOS.
16600 | FILA_16600 | VF EL ROSAL PAD - CICLO III-2012 | 1.2.1.19 | 1.2.1.19. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria. Ante los incumplimientos de la entidad e interventoría no se adelantaron acciones oportunas de reclamación a los contratistas de obras. La cadena de resultados muestra improvisación y violación de principios de responsabilidad . economía . planeación . eficiencia y eficacia. Pese a los graves incumplimientos encontrados . no se evidencia requerimiento y sanción contractual por parte de la Secretaría de Educación y la interventoria de manera puntual y oportuna en cuanto las obras de mitigación adelantadas en el contrato 101 de 2006 y 1166 de 2008 . que presentaron fallas desde su construcción. Las obras de mitigación sin éxito . a la fecha le han costado la Secretaría de Educación $5.027.161.087.00 . más las que se estima ejecutar a fin de dar una solución . que suman aproximadamente $4.000.000.000 . pueden superar la inversión de $9.027.161.087.00. Ante la falta de control . incumplimientos normativos y técnicos de las interventoria . no se evidenció que la entidad ejerciera acciones correctivas oportunamente con ocasión de los contratos: interadministrativo 156 de 2004 . interventoria técnica . administrativa y financiera a consultorías de diseño funcional . contratado con la universidad Nacional . interadministrativo 295 del 2005 . para la elaboración de estudios de zonificación de riesgos por remoción en masa en los que SED que se encuentra en proceso de reforzamiento estructural . adecuación física y/o construcción total y en las zonas clasificadas como amenaza alta y media por fenómenos de remoción en masa en el Plan de Ordenamiento Territorial . el interadministrativo 245 de diciembre 29 de 2005 . de interventoría . técnica . administrativa y financiera a proyectos de reforzamiento (20 proyectos educativos . entre ellos obras María Cano contrato 101 de 2006 . obras del edificio y obras de mitigación . contrato) y el interadministrativo 288 de 2005. Estos contratos se han venido liquidando desde el 2009 a la fecha algunos pendientes. Esta omisión es parte de la cadena de actuaciones omisivas . que traen como consecuencia . la situación actual de un colegio inconcluso y sin servicio . que mantienen latente dicha responsabilidad de quienes en su momento hicieron parte de la actuación. Los hechos aquí descritos . pueden corresponder a la presunta vulneración de los principios de la Función Administrativa transparencia . responsabilidad . eficiencia y eficacia . señalados en los artículos 209 CP; artículo 3 de la Ley 489 de 1998 . los artículos 3 . 23 . 24 . 25 . numerales 7 . 12 y . 32 numeral 2 de la Ley 80 de 1993 . articulo 8 de la Ley 42 de 1993 . el manual de funciones y procedimientos . y manual de contratación. La actuación anterior puede dar lugar a la aplicación del artículo 53 de la Ley 80 de 1993 y artículos 34 y 35 de la Ley 734 de 2002. | SE EXPEDIRA UNA CIRCULAR INTERNA A EFECTOS DE REITERAR EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN LA SED PARA EL EFECTO. | NUMERO DE ACCIONES CUMPLIDAS / ACCIONES PROPUESTAS | A DICIEMBRE 1 DE 2013 REALIZAR LAS CAPACITACIONES | Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos | Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos | HUMANOS Y TÉCNICOS | 2012/12/01 | 2013/12/01 | CONTINUAMOS REVISANDO EL CONTENIDO DE UNA CIRCULAR INTERNA A EFECTOS DE REITERAR EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN LA SED PARA EL EFECTO.
16610 | FILA_16610 | VF EL ROSAL PAD - CICLO III-2012 | 1.2.1.20 | 1.2.1.20. Hallazgo administrativo. A octubre de 2012 el Colegio María Cano no está en servicio . deficiencias en la viabilidad de la adquisición de este predio. Se puede concluir que el predio adquirido no resultó ser el más viable. Desde el año 2005 . se catalogó en riesgo medio. Pese a que la zona del barrio presenta riesgo . llama la atención que antes de su adquisición no se advirtiera la ubicación del predio donde se construiría el colegio . la remoción en masa y riesgos que asumiría la entidad . no se concretaron alternativas respecto de la remoción en masa existente en parte media y alta del terreno . hecho que se conocía de esa época por la misma situación topográfica y riesgo del barrio . tanto que en el año de 2007 con las construcción del colegio . hubo necesidad de ejecutar obras de mitigación para proteger y sostener los predios construidos o zona residencial . obras bajo la responsabilidad de la SED . que al parecer han causado deterioro a las casas allí ubicadas según informes de la interventoría. Como se indicó arriba . las obras de mitigación sin éxito . a la fecha le han costado la Secretaría de Educción $5.027.161.087.00 . cifra que pude superar los $9.000.000.000 de pesos. Esta omisión . es parte de la cadena de actuaciones omisivas . que sin perjuicio de otras ocurridas tuvo incidencia en la situación actual del colegio. Corresponde a la autoridad disciplinaria determinar lo pertinente conforme la Ley disciplinaria. Los hechos aquí descritos . deben ser tenidos en cuenta dentro del Plan de Mejoramiento de la Secretaria de Educación. | ELABORAR UNA CIRCULAR QUE IMPARTA INSTRUCCIONES O LINEAMIENTOS PARA ADELANTAR LA VIABILIZACION DE PREDIOS A ADQUIRIR TRATANDO DE EVITAR ADQUIRILOS SIN | NUMERO DE ACCIONES CUMPLIDAS / ACCIONES PROPUESTAS | A DICIEMBRE 1 DE 2013 REALIZAR LAS CAPACITACIONES | Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos | Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos | HUMANOS Y TÉCNICOS | 2012/12/01 | 2013/12/01 | AEGUIMOS REVISANDO EL CONTENIDO DE LA CIRCULAR QUE IMPARTA INSTRUCCIONES O LINEAMIENTOS PARA ADELANTAR LA VIABILIZACION DE PREDIOS A ADQUIRIR.
16620 | FILA_16620 | VF EL ROSAL PAD - CICLO III-2012 | 1.2.1.21 | 1.2.1.21. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria. El contratista del 101 de 2006 no presentaba la experiencia ni idoneidad para asumir la ejecución de las obras de mitigación resultados de tres modificaciones contractuales. A fecha 31 de octubre de 2012 . este colegio no está al servicio a la comunidad educativa . debido principalmente a la falta de intervención integral adecuada por las fallas técnicas y de inestabilidad del talud colindante con el colegio y las obras inconclusas debido al incumplimiento del contratista. Tanto la entidad . las interventorías . las consultorías . como el contratista (contrato 101 de 2006) . conocían todos estos aspectos y el deber legal de contar con los estudios y condiciones necesarias de manera previa . no obstante celebraron y ejecutaron el contrato en esas condiciones . sin los requisitos previos . con violación del principio de planeación . responsabilidad . eficiencia y eficacia. Las partes intervinientes del proceso constructivo . de manera omisiva consintieron contratar las obras de mitigación parcialmente a través del contrato 101 de 2006 . cuyo objeto principal y único inicial era . la construcción del colegio . y no obras de mitigación . luego el contrato también fue modificado en su objeto . sin una planeación contractual. No se encuentra demostrada . la especialidad e idoneidad del contratista (Consorcio el Rosal) en obras de mitigación . más aun . cuando lo visto en el actual diagnostico . se trata de un terreno que requiere de especialistas consultores y constructores. Además de esta omisión . no hubo una solución integral . con calidad y suficiente . hecho que se demostró con la contratación de obras de mitigación a través del contrato 1166 de 2008 . denominada segunda fase . que además de ejecutar obras de tierra armada con la construcción de cuatro terrazas entre otros items . incluyó la intervención de las obras ejecutadas en el contrato 101 de 2006 . debido a deslizamientos de talud . la desprotección de pilotes . de la pantalla superior . humedades y filtraciones de agua de muro de contención. Los hechos aquí descritos . corresponden a la presunta vulneración de los principios de la Función Administrativa transparencia . responsabilidad . eficiencia y eficacia . señalados en los artículos 209 CP; artículo 3 de la Ley 489 de 1998 . los artículos 3 . 23 . 24 . 25 . numerales 7 . 12 y . 32 numeral 2 de la Ley 80 de 1993 . articulo 8 de la Ley 42 de 1993 . el manual de funciones y procedimientos . y manual de contratación. | SE CONTINUARA CON EL PROCESO DE REFORZAR Y ESPECIALIZAR EL EQUIPO DE PROFESIONALES DE LA DIRECCION ENCARGADOS DE LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS. | NUMERO DE ACCIONES CUMPLIDAS / ACCIONES PROPUESTAS | A DICIEMBRE 1 DE 2013 REALIZAR LAS CAPACITACIONES | Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos | Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos | HUMANOS Y TÉCNICOS | 2012/12/01 | 2013/12/01 | SE CONTINUARA CON EL PROCESO DE REFORZAR Y ESPECIALIZAR EL EQUIPO DE PROFESIONALES DE LA DIRECCION ENCARGADOS DE LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS. PARA ELLO SE HA INCORPORADO PERSONAL CON EXPERIENCIA EN ESTUDIOS PREVIOS
16630 | FILA_16630 | VF EL ROSAL PAD - CICLO III-2012 | 1.2.1.22 | 1.2.1.22. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria. A la fecha de esta auditoría . los habitantes del sector adyacente la construcción y el IED María Cano . se encuentran en riesgo . siguen las demoras y no hay obras de mitigación definitivas. Con ocasión de la ola invernal 2010 . en el mes de marzo de 2011 . FOPAE presentó a la administración Distrital el diagnostico GAR-FT-03 . donde se incluyó el colegio María Cano en alto riesgo por la remoción en masa y las condiciones del talud . que pueden comprometer las obras . por lo tanto . recomienda a la Secretaria de Educación no dar en uso el colegio y adelantar de manera urgente las obras de mitigación y estabilización del terreno a fin de evitar riesgos en la obra . así como de los habitantes de la parte alta del terreno afectado. No obstante . la entidad desde esa época . no ha adelantado actuación integral para estabilizar el terreno con la urgencia exigida . han transcurrido más de diecinueve meses y los avances son pocos frente a la intervención integral que se debe realizar. Según relación de contratos entregados por la SED . apenas se ha contratado un diagnostico y obras menores de emergencia. El último diagnóstico contratado muestra la sensibilidad del terreno . movimientos continuos . filtración de aguas . hechos que alertan y ponen de presente . una vez más . que de no adelantarse las acciones integrales suficientes . se exponen en riesgo los habitantes del sector y la obra construida. Los hechos aquí descritos . corresponden a la presunta vulneración de los principios de la Función Administrativa transparencia . responsabilidad . eficiencia y eficacia . señalados en los artículos 209 CP; artículo 3 de la Ley 489 de 1998 . articulo 8 de la Ley 42 de 1993 . el manual de funciones y procedimientos. La actuación anterior puede dar lugar a la aplicación de los artículos 25 . 34 y 35 de la misma ley. | CONTRATACION DE DISEÑOS PARA LA ESTABILIZACION DEL TALUD. CONSECUCION DE RECURSOS PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL COLEGIO | NUMERO DE ACCIONES CUMPLIDAS / ACCIONES PROPUESTAS | CONTRATAR LOS DISEÑOS PARA LA ESTABILIZACION DEL TALUD Y CONSECUCION DE RECURSOS PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EL COLEGIO. | Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos | Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos | FINANCIEROS Y TÉCNICOS | 2012/12/01 | 2013/12/01 | CONTRATACION DE DISEÑOS PARA LA ESTABILIZACION DEL TALUD. CONSECUCION DE RECURSOS PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL COLEGIO
16640 | FILA_16640 | VF EL ROSAL PAD - CICLO III-2012 | 1.2.1.23 | 1.2.1.23. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria. Deficiencias encontradas en procesos judiciales. Resolución 3500-08 Consorcio el Rosal contrato 101. | 1) Auditoria: Realización de una auditoria Integral sobre el sistema SIPROJ, a fin de verificar la confiabilidad de la información registrada en el sistema y su conformidad con la realidad procesal de cada uno de los procesos adelantados en contra de la Secretaria de Educación o de los iniciados por ella. Es de anotar que la Contraloría en su informe condiciona la incidencia disciplinaria de los hallazgos a la realización de esta auditoría. Dicha auditoria se encargará a dos profesionales quienes deberán verificar los registros del sistema SIPROJ, contra los procesos realmente existentes, en los cuales sea parte la Secretaria de Educación, y verificaran el registro en el SIPROJ, por parte de los abogados a cargo de los procesos de cada una de las actuaciones adelantadas en los procesos. 2) Registro: Asignar a un profesional, que se encargue de verificar el registro inicial de los procesos en el sistema SIPROJ y el registro del correspondiente reparto a los abogados a los cuales se les asigne la representación judicial de los procesos. Con esto se evita que existan procesos que una vez notificados a la entidad, no queden registrados en el sistema y se garantiza que todos los procesos tengan asignado su apoderado correspondiente, desde el inicio del proceso.3) Seguimiento: Se realiza por parte del profesional que se designe por la Jefe de la OAJ, confrontando la información que aparézca en el SIPROJ, con los informes entregados por los apoderados de la SED y el Sistema de la Rama Judicial. | NUMERO DE ACCIONES CUMPLIDAS / ACCIONES PROPUESTAS | 1) Tener un informe de auditoria del Sistema. 2) Garantizar el registro de los procesos judiciales o arbitrales y la designación y entrega a los apoderados para la defensa de los mismos. 3) Mantener actualizada la información del SIPROJ y que esta se encuentre acorde con la información entregada por los apoderados y la que reposa en la Rama Judicial. | Oficina Asesora Jurídica | Oficina Asesora Jurídica | Personal designado | 2012/12/01 | 2013/12/01 | CONTRATACION DE DISEÑOS PARA LA ESTABILIZACION DEL TALUD. CONSECUCION DE RECURSOS PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL COLEGIO
[2] | FECHA DE CONFORMIDAD Y SEGUIMIENTO
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64
|  | ORIGEN | CAPITULO | DESCRIPCION DEL HALLAZGO U OBSERVACION | ACCION CORRECTIVA | INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | RESPONSABLE DE LA EJECUCION | RECURSOS | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACION | RESULTADO DEL INDICADOR SEGUIMIENTO | GRADO DE AVANCE FISICO DE EJECUCION DE LAS METAS - SEGUIMIENTO ENTIDAD | ANALISIS - SEGUIMIENTO ENTIDAD | RANGO DE CUMPLIMIENTO - SEGUIMIENTO CONTRALORIA | ESTADO DE LA ACCION FORMULADA
10 | FECHA DE CONFORMIDAD
20 | FECHA DE SEGUIMIENTO
30 | FECHA DE MODIFICACIÓN