## Proyectada
PLAN DE ADECUACIÓN Y SOSTENIBILIDAD SIG - MIPG
TEMA | ACTIVIDADES | PRODUCTOS | FECHAS DE ENTREGA | [11 empty] | DIFICULTADES Y REQUERIMIENTOS PARA CUMPLIR CON PRODUCTOS EN LOS TIEMPOS | SOLUCIONES PROPUESTAS | RESPONSABLE
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Proyectar resolución de adopción del Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Proyecto de Resolucion | [14 empty] | Oficina Asesora de Planeación | bar: FECHAS DE ENTREGA FEB
| Gestionar revisión y aprobación de la resolución de adopción del Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Oficio de remisión para validación a la Alta Dirección y líderes de políticas, y resolución firmada | [14 empty] | Oficina Asesora de Planeación y Alta Dirección de la Entidad | bar: FECHAS DE ENTREGA FEB to FECHAS DE ENTREGA MAR
| Solicitar a los lideres de cada una de las politicas de MIPG el análisis de las funciones y la conformación de los equipos técnicos de gestión y desempeño | Requerimiento a los lideres de las políticas | [14 empty] | Oficina Asesora de Planeación | bar: FECHAS DE ENTREGA MAR
| Conformar los equipos técnicos de gestión y desempeño | Acta del Comité Institucional en donde se evidencia la creación de los equipos técnicos con sus funciones o resolución de adopción de los comites | [14 empty] | Líderes de Política | bar: FECHAS DE ENTREGA ABR to FECHAS DE ENTREGA SEP
| Sesiones Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Correos de convocatoria y actas de reunión del Comité | [14 empty] | Oficina Asesora de Planeación y miembros del Comité | bar: FECHAS DE ENTREGA JUN; FECHAS DE ENTREGA SEP; FECHAS DE ENTREGA DIC
Socializaciones Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG | Solicitar a los lideres de cada una de las politicas de MIPG la estructuración de una estrategia de socialización de la política de su competencia | Requerimiento a los lideres de las políticas | [14 empty] | Oficina Asesora de Planeación | bar: FECHAS DE ENTREGA MAY
| Realizar socialización de cada una de las políticas de MIPG | Políticas de MIPG socializadas | [14 empty] | Líderes de Política | bar: FECHAS DE ENTREGA MAY to FECHAS DE ENTREGA DIC
| Sensibilización a la Alta Dirección en el Modelo Integrado de Planeación y gestión MIPG | Sensibilización realizada | [14 empty] | Consultor de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá | bar: FECHAS DE ENTREGA JUN
FURAG | Consolidar y reportar la información solicitada por el FURAG | Reporte del FURAG | [14 empty] | Oficina Asesora de Planeación y Oficina de Control Interno | bar: FECHAS DE ENTREGA MAR
Planes de Acción por Política | Solicitar a los lideres de cada una de las politicas de MIPG la elaboración del Plan de Acción de la política de su competencia | Oficio de requerimiento | [14 empty] | Oficina Asesora de Planeación | bar: FECHAS DE ENTREGA MAY
| Elaboración de los planes de acción de cada una de las políticas de MIPG | Planes de acción elaborados | [14 empty] | Líderes de Política | bar: FECHAS DE ENTREGA JUN to FECHAS DE ENTREGA NOV
| Aprobación de los planes de acción de cada una de las políticas de MIPG por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Acta de comité donde se aprueban los planes de acción de cada una de la políticas de MIPG | [14 empty] | Líderes de Política y Comité Institucional de Gestión y Desempeño | bar: FECHAS DE ENTREGA SEP; FECHAS DE ENTREGA DIC